## Planilha1
Processo | Contrato | Objeto | Data de Início | Data de Conclusão | Percentual de Conclusão | Status | Empresa | Quantitativos e Preços Contratados | Quantitativos Executados e Preços Pagos
00600-00013400/2025-73 | 03/2026 | Contratação de empresa especializada para realização de serviços de engenharia referentes a mudanças de leiaute de ambientes do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) | 2026-03-13 | 2026-11-08 | 0% | EM EXECUÇÃO | BGVALLE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. - CNPJ n.º 29.386.657/0001-10 | Clique Aqui | Clique Aqui
00600-00002856/2025-16 | 36/2025 | Contratação de empresa especializada para realização de substituição da impermeabilização e do piso, localizado em área externa do edifício anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). | 2025-09-23 | 2026-05-20 | 73.8% | EM EXECUÇÃO | SOMNIUM LTDA., CNPJ n° 37.737.279/0001-09 | Clique Aqui | Clique Aqui
00600-00002395/2024-92 | 24/2024 | Contratação de empresa especializada para realização de reforço da estrutura metálica e recuperação da cobertura do edifício Garagem do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). | 2024-09-23 | 2025-02-19 | 100% | CONCLUÍDA | L7 CONSTRUTORA LTDA., CNPJ nº 36.584.113/0001-29 | Clique Aqui | Clique Aqui
00600-00003240/2023-92 | 31/2023 | Contratação de empresa especializada para realização de obra e serviço de engenharia, com vistas à reforma de instalações e elementos arquitetônicos dos edifícios Sede e Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). | 2023-12-04 | 2024-04-05 | 100% | CONCLUÍDA | ENGTERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP, CNPJ nº 04.909.730/0001-60 | Clique Aqui | Clique Aqui