## BM 3º MEDIÇÃO 01-02 A 28-02-26
|  |  | Obra | Bancos | [6 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | [9 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento - SOMNIUM
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário sem BDI |  |  |  | Subtotal sem BDI | Valor Unitário com BDI |  |  |  | Subtotal com BDI | Preço Total com BDI | Peso (%) | 1º MEDIÇÃO - 01/10/2025 A 03/11/2025 |  |  |  | SALDO DO CONTRATO |  | 2º MEDIÇÃO - 01/01/2026 A 31/01/2026 |  |  |  | SALDO DO CONTRATO |  | 3º MEDIÇÃO - 01/02/2026 A 28/02/2026 |  |  |  | SALDO DO CONTRATO
[6 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL
1 .00 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [12 empty] | 122.75 | 0.04915% | ACUMULADO | % DO PERÍODO | QUANTIDADE NO PERÍODO | R$ NO PERÍODO | % | R$ | ACUMULADO | % DO PERÍODO | QUANTIDADE NO PERÍODO | R$ NO PERÍODO | % | R$ | ACUMULADO | % DO PERÍODO | QUANTIDADE NO PERÍODO | R$ NO PERÍODO | % | R$
1.1 | 2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 | un | 1 | 0 | 101.8 | 0 | 101.8 | 101.8 | 0 | 122.75 | 0 | 122.75 | 122.75 |  | 0.04915% | 0% | 100% | 1 | 122.75 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 .00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 49271.4 | 19.73% | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 33858.15 | 13.56% | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1 | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 1 | 8.72 | 0.26 | 2 | 10.98 | 10.98 | 10.51 | 0.31 | 2.41 | 13.23 | 13.23 |  | 0.005298% | 0% | 50% | 0.5 | 6.615 | 50% | 6.615 | 50% | 0% | 0 | 0 | 50% | 6.615 | 50% | 50% | 0.5 | 6.615 | 0% | 0
2.1.2 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 200 | 200 | 576 | 0 | 0 | 241.16 | 241.16 | 694.54 |  | 0.2781% | 0% | 100% | 2.88 | 694.54 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1.3 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 2.76 | 765.59 | 25.73 | 579.09 | 1370.41 | 3782.33 | 923.15 | 31.02 | 698.27 | 1652.44 | 4560.73 |  | 1.826% | 0% | 100% | 2.76 | 4560.73 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1.4 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 0 | 577.19 | 0 | 577.19 | 1731.57 | 0 | 695.97 | 0 | 695.97 | 2087.91 |  | 0.8361% | 0% | 33.33% | 1 | 695.9693 | 66.67% | 1391.9407 | 33.33% | 33.33% | 1 | 695.9693 | 33.33% | 695.9714 | 66.67% | 33.33% | 1 | 695.9693 | 0.0001% | 0.0020879
2.1.5 | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 65 | 3.17 | 0.09 | 11.65 | 14.91 | 969.15 | 3.82 | 0.11 | 14.04 | 17.97 | 1168.05 |  | 0.4677% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 1168.05 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 1168.05 | 0% | 100% | 65 | 1168.05 | 0% | 0
2.1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 107.81 | 3.75 | 224.56 | 336.12 | 8403 | 130 | 4.52 | 270.77 | 405.29 | 10132.25 |  | 4.057% | 0% | 100% | 25 | 10132.25 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1.7 | 3 | Próprio | SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 H PARA CANTEIRO | mês | 3 | 0 | 0 | 356.95 | 356.95 | 1070.85 | 0 | 0 | 430.41 | 430.41 | 1291.23 |  | 0.5171% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 1291.23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 1291.23 | 0% | 100% | 3 | 1291.23 | 0% | 0
2.1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | 25 | 0.73 | 32.8 | 58.53 | 8369.79 | 30.15 | 0.88 | 39.54 | 70.57 | 10091.51 |  | 4.041% | 0% | 100% | 143 | 10091.51 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1.9 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 54.12 | 26.8 | 0.79 | 30.93 | 58.52 | 3167.1 | 32.31 | 0.95 | 37.3 | 70.56 | 3818.7 |  | 1.529% | 0% | 100% | 54.12 | 3818.7 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [12 empty] | 827.49 | 0.3314% | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.1 | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 193.46 | 7.74 | 157.1 | 358.3 | 358.3 | 233.28 | 9.33 | 189.42 | 432.03 | 432.03 |  | 0.173% | 0% | 100% | 1 | 432.03 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2.2 | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 133.73 | 5.33 | 71.2 | 210.26 | 210.26 | 161.25 | 6.43 | 85.85 | 253.53 | 253.53 |  | 0.1015% | 0% | 100% | 1 | 253.53 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2.3 | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | PT | 1 | 63.18 | 0 | 54.53 | 117.71 | 117.71 | 76.18 | 0 | 65.75 | 141.93 | 141.93 |  | 0.05683% | 0% | 100% | 1 | 141.93 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [12 empty] | 14585.76 | 5.841% | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 197.12 | 1.98 | 0.07 | 0.58 | 2.63 | 518.42 | 2.39 | 0.08 | 0.7 | 3.17 | 624.87 |  | 0.2502% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 624.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 624.87 | 0% | 100% | 197.12 | 624.8704 | 0% | -0.0004
2.3.2 | 210000 | SBC + ( 1º TERMO ADITIVO) | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 14 | 100.62 | 0 | 170.02 | 270.64 | 3788.96 | 121.33 | 0 | 205 | 326.33 | 4568.62 |  | 1.829% | 0% | 50% | 7 | 2284.31 | 50% | 2284.31 | 50% | 0% | 0 | 0 | 50% | 2284.31 | 50% | 50% | 7 | 2284.31 | 0% | 0
2.3.3 | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 288.77 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 1888.55 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 2275.5 |  | 0.9112% | 0% | 100% | 288.77 | 2275.5 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.3.4 | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | m³ | 9.56 | 207.17 | 0.02 | 0 | 207.19 | 1980.73 | 249.8 | 0.02 | 0 | 249.82 | 2388.27 |  | 0.9564% | 0% | 100% | 9.56 | 2388.27 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.3.5 | 104790 | SINAPI + ( 1º TERMO ADITIVO) | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 50 | 44.6 | 11.41 | 22.42 | 78.43 | 3921.5 | 53.78 | 13.76 | 27.03 | 94.57 | 4728.5 |  | 1.893% | 0% | 34.2% | 17.0999 | 1617.1375 | 65.8% | 3111.3625 | 34.2% | 0% | 0 | 0 | 65.8% | 3111.36 | 34.2% | 65.8% | 32.9001 | 3111.35 | 0.0001% | 0
3.00 |  |  | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [12 empty] | 137413.08 | 55.03% | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | 94993 | SINAPI +( 1º TERMO ADITIVO) | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 639.09 | 6.28 | 0.19 | 33.43 | 39.9 | 25499.69 | 7.57 | 0.23 | 40.31 | 48.11 | 30746.61 |  | 12.31% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 30746.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 30746.61 | 0% | 100% | 639.0897 | 30746.6064 | 4.4e-05% | 0.0036285
3.2 | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 337.11 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96 | 1672.06 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | 2015.91 |  | 0.8072% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 2015.91 | 0% | 100% | 337.11 | 2015.91 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.3 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 337.11 | 31.34 | 1.04 | 21.73 | 54.11 | 18241.02 | 37.78 | 1.26 | 26.2 | 65.24 | 21993.05 |  | 8.807% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 21993.05 | 0% | 80% | 269.688 | 17594.44 | 20% | 4398.61 | 80% | 20% | 67.4219 | 4398.6069 | 2e-05% | 0.0031186
3.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.74 | 8.11 | 0.27 | 18.2 | 26.58 | 498.1 | 9.78 | 0.32 | 21.95 | 32.05 | 600.61 |  | 0.2405% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 600.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 600.61 | 0% | 100% | 18.7397 | 600.608 | 0.0015% | 0.0020093
3.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 7.78 | 0.4 | 7.28 | 15.46 | 5711.69 | 9.38 | 0.48 | 8.78 | 18.64 | 6886.54 |  | 2.758% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 6886.54 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 6886.54 | 0% | 100% | 369.4494 | 6886.5377 | 0.00015% | 0.0023298
3.6 | 98549 | SINAPI + (1º TERMO ADITIVO) | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 444.15 | 12.35 | 0.37 | 105.38 | 118.1 | 52454.11 | 14.88 | 0.45 | 127.07 | 142.4 | 63246.96 |  | 25.33% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 63246.96 | 0% | 83.18% | 369.4455 | 52609.6752 | 16.82% | 10637.2848 | 83.18% | 16.82% | 74.7 | 10637.2848 | 0% | 0
3.7 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 369.45 | 6.14 | 0.21 | 8.57 | 14.92 | 5512.19 | 7.4 | 0.25 | 10.34 | 17.99 | 6646.4 |  | 2.661% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 6646.4 | 0% | 100% | 369.45 | 6646.4 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.34 | 74.49 | 2.23 | 32.41 | 109.13 | 3747.52 | 89.82 | 2.69 | 39.07 | 131.58 | 4518.45 |  | 1.809% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 4518.45 | 0% | 100% | 34.34 | 4518.45 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.06 | 15.22 | 0.52 | 289.65 | 305.39 | 629.1 | 18.35 | 0.63 | 349.25 | 368.23 | 758.55 |  | 0.3038% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 758.55 | 0% | 100% | 2.06 | 758.55 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.00 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | 2654.7 | 1.063% | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | 12618 | SINAPI + ( 1º TERMO ADITIVO) | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 25 | 0 | 0 | 79.38 | 79.38 | 1984.5 | 0 | 0 | 95.71 | 95.71 | 2392.75 |  | 0.9581% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 2392.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 2392.75 | 0% | 100% | 25 | 2392.75 | 0% | 0
4.2 | 13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.37 | 0 | 0 | 10.67 | 10.67 | 217.34 | 0 | 0 | 12.86 | 12.86 | 261.95 |  | 0.1049% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 261.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 261.95 | 0% | 100% | 20.369 | 261.9451 | 0.005% | 0.0048979
5.00 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1529.52 | 0.6125% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 2.71 | 0.1 | 0.63 | 3.44 | 1270.9 | 3.27 | 0.12 | 0.75 | 4.14 | 1529.52 |  | 0.6125% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 1529.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 1529.52 | 0% | 100% | 369.45 | 1529.523 | 0% | -0.003
6.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [12 empty] | 58736.66 | 23.52% | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 22203.79 | 46.14 | 152.49 | 22402.42 | 22402.42 | 26773.33 | 55.63 | 183.87 | 27012.83 | 27012.83 |  | 10.82% | 0% | 30% | 0.3 | 8103.849 | 70% | 18908.981 | 30% | 30% | 0.3 | 8103.849 | 40% | 10805.132 | 60% | 40% | 0.4 | 10805.132 | 0% | 0
6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8530.25 | 80.07 | 159.47 | 8769.79 | 26309.37 | 10285.77 | 96.55 | 192.29 | 10574.61 | 31723.83 |  | 12.7% | 0% | 33.33% | 1 | 10574.5994 | 66.67% | 21149.2306 | 33.33% | 33% | 0.99 | 10468.8639 | 33.67% | 10680.3667 | 66.33% | 33.67% | 1.01 | 10680.3667 | 0% | 0
TOTAL GERAL DOS ITENS (Sem aplicação do BDI) | [15 empty] | 207117.01
BDI (%) | [14 empty] | 20.57% | 42610.28 |  | TOTAL GERAL 1º MEDIÇÃO |  |  | 58194.2203 |  |  | TOTAL GERAL 2º MEDIÇÃO |  |  | 103412.1074 |  |  | TOTAL GERAL 3º MEDIÇÃO |  |  | 88120.9252 | SALDO | 0
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [15 empty] | 249727.29
_______________________________________________________________ SOMNIUM LTDA PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS CREA: 26879/D-DF REPRESENTANTE LEGAL

## MEMÓRIA 3º MEDIÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3º MEDIÇÃO CONTRATO 036/2025
OBRA: Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE
105116 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 |  | UNIDADE
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO | 0.5 | 1 | 0.5
| TOTAL (QUANTIDADE): |  | 0.5
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | MÊS
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO | 1 | 1 | 1
| TOTAL (MÊS): |  | 1
105127 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 |  | METRO
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
TAPUME GERAL CANTEIRO DE OBRAS | 65 | 1 | 65
TOTAL (COMPRIMENTO): |  |  | 65
3 | SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 H PARA CANTEIRO |  | METROS QUADRADO
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
TAPUME GERAL CANTEIRO DE OBRAS | 197.12 | 1 | 197.12
TOTAL (M²): |  |  | 197.12
97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | MÊS
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
TAPUME GERAL CANTEIRO DE OBRAS | 3 | 1 | 3
TOTAL (MÊS): |  |  | 3
210000 | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS |  | UNIDADE
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
CTR - 22663028 | 1 | 1 | 1
CTR - 2603249 | 1 | 1 | 1
CTR - 2574051 | 1 | 1 | 1
CTR - 2557115 | 1 | 1 | 1
CTR - 2572416 | 1 | 1 | 1
CTR - 2557116 | 1 | 1 | 1
CTR - 2558825 | 1 | 1 | 1
TOTAL (QUANTIDADE): |  |  | 7
104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | VOLUME
DESCRIÇÃO | VOLUME | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
CTR - 22663028 | 5 | 1 | 5
CTR - 2603249 | 5 | 1 | 5
CTR - 2574051 | 5 | 1 | 5
CTR - 2557115 | 5 | 1 | 5
CTR - 2572416 | 5 | 1 | 5
CTR - 2557116 | 5 | 1 | 5
CTR - 2558825 | 5 | 1 | 5
TOTAL (VOLUME): |  |  | 35
94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  | METROS QUADRADO
DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
ÁREA TÉCNICA GERAL CONTRATADO | 1 | 369.45 | 1 | 369.45
ÁREA TÉCNICA 1 ADITIVO | 3.9 | 17.3 | 1 | 67.47
ÁREA TÉCNICA 2 ADITIVO | 4.77 | 10.46 | 1 | 49.8942
ÁREA TÉCNICA 3 ADITIVO | 14.1 | 10.8 | 1 | 152.28
TOTAL (M²): |  |  |  | 639.0942
98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 |  |  | METROS QUADRADO
DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
ÁREA TÉCNICA GERAL CALHAS | 1 | 67.42 | 1 | 67.42
TOTAL (M²): |  |  |  | 67.42
94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 |  | METROS
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
LATERAL RAMPA ACESSO 1 | 9.74 | 1 | 9.74
LATERAL RAMPA ACESSO 2 | 9 | 1 | 9
TOTAL (COMPRIMENTO): |  |  | 18.74
102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  |  | METROS QUADRADO
DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
ÁREA TÉCNICA GERAL CONTRATADO | 1 | 369.45 | 1 | 369.45
TOTAL (M²): |  |  |  | 369.45
98549 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | [8 empty] | METROS QUADRADO
DESCRIÇÃO | ÁREA (A) | ÁREA (B) | ÁREA (C) | ÁREA (D) | ÁREA (E) | ÁREA (F) | ÁREA (G) | COMPRIMENTO | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
ÁREA CALHA PRINCIPAL "LATERAL" | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 28.8 | 1 | 51.84
ÁREA CALHA TÉNICA 1 "FRONTAL" | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 12.7 | 1 | 22.86
TOTAL (M²): | [9 empty] | 74.7
12618 | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL |  | UNIDADE
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
ÁREA TÉNICA GERAL OBRA | 25 | 1 | 25
TOTAL (QUANTIDADE): |  |  | 25
13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL |  | METROS
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
ÁREA TÉNICA GERAL OBRA | 20.37 | 1 | 20.37
TOTAL (COMPRIMENTO): |  |  | 20.37
102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 |  |  | METROS QUADRADO
DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
ÁREA TÉCNICA GERAL CONTRATADO | 1 | 369.45 | 1 | 369.45
TOTAL (M²): |  |  |  | 369.45
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MÊS
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | 1 | 0.4
TOTAL (MÊS): |  |  | 0.4
94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MÊS
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE ACUMULADA
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.01 | 1 | 1.01
TOTAL (MÊS): |  |  | 1.01