Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53.25 | 0% | 55.89 | 0% | 59.9 | 0% | 46.59 | 0% | 45.09 | 0% | 49.43 | 0% | 54.94 | 0% | 59.49 | 0% | 45.75 | 0% | 45.43 | 0% | 48.19 | 0% | 42.08 | 0% | 44.81 | 0% | 48.83 | 0% | 42.41 | 0% | 46.11 | 0% | 47.69 | 0% | 57.55 | 0% | 53.95 | 0% | 46.45 | 0% | 51.36 | 0% | 49.72 | 0% | 51.54 | 0% | 57.76 | 0% | 40.57 | 0% | 60.71 | 0% | 47.68 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90.17 | 0% | 94.84 | 0% | 101.15 | 0% | 78.88 | 0% | 75.92 | 0% | 83.56 | 0% | 93.04 | 0% | 100.55 | 0% | 77.25 | 0% | 76.69 | 0% | 81.32 | 0% | 71.09 | 0% | 75.73 | 0% | 82.42 | 0% | 71.7 | 0% | 77.87 | 0% | 80.71 | 0% | 97.14 | 0% | 90.82 | 0% | 78.41 | 0% | 86.7 | 0% | 83.87 | 0% | 87.2 | 0% | 97.51 | 0% | 68.45 | 0% | 102.31 | 0% | 80.47 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 77.39 | 0% | 81.3 | 0% | 86.95 | 0% | 67.71 | 0% | 65.37 | 0% | 71.79 | 0% | 79.84 | 0% | 86.39 | 0% | 66.42 | 0% | 65.95 | 0% | 69.93 | 0% | 61.1 | 0% | 65.07 | 0% | 70.87 | 0% | 61.59 | 0% | 66.93 | 0% | 69.3 | 0% | 83.53 | 0% | 78.22 | 0% | 67.41 | 0% | 74.54 | 0% | 72.14 | 0% | 74.87 | 0% | 83.84 | 0% | 58.88 | 0% | 88.06 | 0% | 69.2 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41.84 | 0% | 43.97 | 0% | 46.97 | 0% | 36.6 | 0% | 35.29 | 0% | 38.79 | 0% | 43.18 | 0% | 46.69 | 0% | 35.87 | 0% | 35.61 | 0% | 37.77 | 0% | 33.01 | 0% | 35.15 | 0% | 38.27 | 0% | 33.29 | 0% | 36.16 | 0% | 37.46 | 0% | 45.12 | 0% | 42.22 | 0% | 36.42 | 0% | 40.27 | 0% | 38.97 | 0% | 40.47 | 0% | 45.29 | 0% | 31.8 | 0% | 47.54 | 0% | 37.37 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.06 | 0% | 30.43 | 0% | 32.77 | 0% | 25.43 | 0% | 24.74 | 0% | 27.02 | 0% | 29.98 | 0% | 32.53 | 0% | 25.04 | 0% | 24.87 | 0% | 26.38 | 0% | 23.02 | 0% | 24.49 | 0% | 26.72 | 0% | 23.18 | 0% | 25.22 | 0% | 26.05 | 0% | 31.51 | 0% | 29.62 | 0% | 25.42 | 0% | 28.11 | 0% | 27.24 | 0% | 28.14 | 0% | 31.62 | 0% | 22.23 | 0% | 33.29 | 0% | 26.1 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 91.65 | 0% | 96.59 | 0% | 102.53 | 0% | 80.13 | 0% | 76.73 | 0% | 84.79 | 0% | 94.56 | 0% | 101.99 | 0% | 78.26 | 0% | 77.68 | 0% | 82.37 | 0% | 72.09 | 0% | 76.81 | 0% | 83.51 | 0% | 72.75 | 0% | 78.93 | 0% | 81.98 | 0% | 98.39 | 0% | 91.74 | 0% | 79.47 | 0% | 87.86 | 0% | 84.9 | 0% | 88.55 | 0% | 98.78 | 0% | 69.3 | 0% | 103.46 | 0% | 81.52 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 78.87 | 0% | 83.05 | 0% | 88.33 | 0% | 68.96 | 0% | 66.18 | 0% | 73.02 | 0% | 81.36 | 0% | 87.83 | 0% | 67.43 | 0% | 66.94 | 0% | 70.98 | 0% | 62.1 | 0% | 66.15 | 0% | 71.96 | 0% | 62.64 | 0% | 67.99 | 0% | 70.57 | 0% | 84.78 | 0% | 79.14 | 0% | 68.47 | 0% | 75.7 | 0% | 73.17 | 0% | 76.22 | 0% | 85.11 | 0% | 59.73 | 0% | 89.21 | 0% | 70.25 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 67.51 | 0% | 71.18 | 0% | 75.48 | 0% | 59.01 | 0% | 56.45 | 0% | 62.43 | 0% | 69.66 | 0% | 75.09 | 0% | 57.59 | 0% | 57.16 | 0% | 60.63 | 0% | 53.07 | 0% | 56.55 | 0% | 61.47 | 0% | 53.57 | 0% | 58.11 | 0% | 60.37 | 0% | 72.41 | 0% | 67.47 | 0% | 58.51 | 0% | 64.68 | 0% | 62.48 | 0% | 65.22 | 0% | 72.7 | 0% | 50.99 | 0% | 76.11 | 0% | 60 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54.73 | 0% | 57.64 | 0% | 61.28 | 0% | 47.84 | 0% | 45.9 | 0% | 50.66 | 0% | 56.46 | 0% | 60.93 | 0% | 46.76 | 0% | 46.42 | 0% | 49.24 | 0% | 43.08 | 0% | 45.89 | 0% | 49.92 | 0% | 43.46 | 0% | 47.17 | 0% | 48.96 | 0% | 58.8 | 0% | 54.87 | 0% | 47.51 | 0% | 52.52 | 0% | 50.75 | 0% | 52.89 | 0% | 59.03 | 0% | 41.42 | 0% | 61.86 | 0% | 48.73 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 93.13 | 0% | 98.34 | 0% | 103.91 | 0% | 81.38 | 0% | 77.54 | 0% | 86.02 | 0% | 96.08 | 0% | 103.43 | 0% | 79.27 | 0% | 78.67 | 0% | 83.42 | 0% | 73.09 | 0% | 77.89 | 0% | 84.6 | 0% | 73.8 | 0% | 79.99 | 0% | 83.25 | 0% | 99.64 | 0% | 92.66 | 0% | 80.53 | 0% | 89.02 | 0% | 85.93 | 0% | 89.9 | 0% | 100.05 | 0% | 70.15 | 0% | 104.61 | 0% | 82.57 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 80.35 | 0% | 84.8 | 0% | 89.71 | 0% | 70.21 | 0% | 66.99 | 0% | 74.25 | 0% | 82.88 | 0% | 89.27 | 0% | 68.44 | 0% | 67.93 | 0% | 72.03 | 0% | 63.1 | 0% | 67.23 | 0% | 73.05 | 0% | 63.69 | 0% | 69.05 | 0% | 71.84 | 0% | 86.03 | 0% | 80.06 | 0% | 69.53 | 0% | 76.86 | 0% | 74.2 | 0% | 77.57 | 0% | 86.38 | 0% | 60.58 | 0% | 90.36 | 0% | 71.3 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33.01 | 0% | 34.58 | 0% | 37.21 | 0% | 28.9 | 0% | 28.08 | 0% | 30.68 | 0% | 34.07 | 0% | 36.95 | 0% | 28.44 | 0% | 28.25 | 0% | 29.96 | 0% | 26.13 | 0% | 27.83 | 0% | 30.34 | 0% | 26.33 | 0% | 28.66 | 0% | 29.58 | 0% | 35.79 | 0% | 33.63 | 0% | 28.85 | 0% | 31.92 | 0% | 30.94 | 0% | 31.98 | 0% | 35.91 | 0% | 25.24 | 0% | 37.81 | 0% | 29.64 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91984 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20.23 | 0% | 21.04 | 0% | 23.01 | 0% | 17.73 | 0% | 17.53 | 0% | 18.91 | 0% | 20.87 | 0% | 22.79 | 0% | 17.61 | 0% | 17.51 | 0% | 18.57 | 0% | 16.14 | 0% | 17.17 | 0% | 18.79 | 0% | 16.22 | 0% | 17.72 | 0% | 18.17 | 0% | 22.18 | 0% | 21.03 | 0% | 17.85 | 0% | 19.76 | 0% | 19.21 | 0% | 19.65 | 0% | 22.24 | 0% | 15.67 | 0% | 23.56 | 0% | 18.37 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91989 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38.29 | 0% | 40.85 | 0% | 42.15 | 0% | 33.39 | 0% | 30.98 | 0% | 35.08 | 0% | 39.5 | 0% | 42.1 | 0% | 32.08 | 0% | 31.8 | 0% | 33.71 | 0% | 29.7 | 0% | 31.71 | 0% | 34.24 | 0% | 30.08 | 0% | 32.47 | 0% | 34.12 | 0% | 40.27 | 0% | 36.93 | 0% | 32.62 | 0% | 36.04 | 0% | 34.64 | 0% | 36.83 | 0% | 40.46 | 0% | 28.27 | 0% | 41.95 | 0% | 33.39 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91988 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25.51 | 0% | 27.31 | 0% | 27.95 | 0% | 22.22 | 0% | 20.43 | 0% | 23.31 | 0% | 26.3 | 0% | 27.94 | 0% | 21.25 | 0% | 21.06 | 0% | 22.32 | 0% | 19.71 | 0% | 21.05 | 0% | 22.69 | 0% | 19.97 | 0% | 21.53 | 0% | 22.71 | 0% | 26.66 | 0% | 24.33 | 0% | 21.62 | 0% | 23.88 | 0% | 22.91 | 0% | 24.5 | 0% | 26.79 | 0% | 18.7 | 0% | 27.7 | 0% | 22.12 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58.59 | 0% | 61.71 | 0% | 65.63 | 0% | 51.26 | 0% | 49.17 | 0% | 54.25 | 0% | 60.47 | 0% | 65.26 | 0% | 50.1 | 0% | 49.73 | 0% | 52.74 | 0% | 46.12 | 0% | 49.16 | 0% | 53.46 | 0% | 46.54 | 0% | 50.53 | 0% | 52.43 | 0% | 63 | 0% | 58.8 | 0% | 50.87 | 0% | 56.25 | 0% | 54.38 | 0% | 56.64 | 0% | 63.24 | 0% | 44.37 | 0% | 66.28 | 0% | 52.19 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 45.81 | 0% | 48.17 | 0% | 51.43 | 0% | 40.09 | 0% | 38.62 | 0% | 42.48 | 0% | 47.27 | 0% | 51.1 | 0% | 39.27 | 0% | 38.99 | 0% | 41.35 | 0% | 36.13 | 0% | 38.5 | 0% | 41.91 | 0% | 36.43 | 0% | 39.59 | 0% | 41.02 | 0% | 49.39 | 0% | 46.2 | 0% | 39.87 | 0% | 44.09 | 0% | 42.65 | 0% | 44.31 | 0% | 49.57 | 0% | 34.8 | 0% | 52.03 | 0% | 40.92 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 82.78 | 0% | 87.16 | 0% | 92.76 | 0% | 72.42 | 0% | 69.52 | 0% | 76.66 | 0% | 85.42 | 0% | 92.23 | 0% | 70.81 | 0% | 70.29 | 0% | 74.54 | 0% | 65.19 | 0% | 69.47 | 0% | 75.56 | 0% | 65.78 | 0% | 71.42 | 0% | 74.08 | 0% | 89.05 | 0% | 83.14 | 0% | 71.89 | 0% | 79.49 | 0% | 76.86 | 0% | 80.04 | 0% | 89.38 | 0% | 62.72 | 0% | 93.71 | 0% | 73.77 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70 | 0% | 73.62 | 0% | 78.56 | 0% | 61.25 | 0% | 58.97 | 0% | 64.89 | 0% | 72.22 | 0% | 78.07 | 0% | 59.98 | 0% | 59.55 | 0% | 63.15 | 0% | 55.2 | 0% | 58.81 | 0% | 64.01 | 0% | 55.67 | 0% | 60.48 | 0% | 62.67 | 0% | 75.44 | 0% | 70.54 | 0% | 60.89 | 0% | 67.33 | 0% | 65.13 | 0% | 67.71 | 0% | 75.71 | 0% | 53.15 | 0% | 79.46 | 0% | 62.5 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60.07 | 0% | 63.46 | 0% | 67.01 | 0% | 52.51 | 0% | 49.98 | 0% | 55.48 | 0% | 61.99 | 0% | 66.7 | 0% | 51.11 | 0% | 50.72 | 0% | 53.79 | 0% | 47.12 | 0% | 50.24 | 0% | 54.55 | 0% | 47.59 | 0% | 51.59 | 0% | 53.7 | 0% | 64.25 | 0% | 59.72 | 0% | 51.93 | 0% | 57.41 | 0% | 55.41 | 0% | 57.99 | 0% | 64.51 | 0% | 45.22 | 0% | 67.43 | 0% | 53.24 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47.29 | 0% | 49.92 | 0% | 52.81 | 0% | 41.34 | 0% | 39.43 | 0% | 43.71 | 0% | 48.79 | 0% | 52.54 | 0% | 40.28 | 0% | 39.98 | 0% | 42.4 | 0% | 37.13 | 0% | 39.58 | 0% | 43 | 0% | 37.48 | 0% | 40.65 | 0% | 42.29 | 0% | 50.64 | 0% | 47.12 | 0% | 40.93 | 0% | 45.25 | 0% | 43.68 | 0% | 45.66 | 0% | 50.84 | 0% | 35.65 | 0% | 53.18 | 0% | 41.97 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85.74 | 0% | 90.66 | 0% | 95.52 | 0% | 74.92 | 0% | 71.14 | 0% | 79.12 | 0% | 88.46 | 0% | 95.11 | 0% | 72.83 | 0% | 72.27 | 0% | 76.64 | 0% | 67.19 | 0% | 71.63 | 0% | 77.74 | 0% | 67.88 | 0% | 73.54 | 0% | 76.62 | 0% | 91.55 | 0% | 84.98 | 0% | 74.01 | 0% | 81.81 | 0% | 78.92 | 0% | 82.74 | 0% | 91.92 | 0% | 64.42 | 0% | 96.01 | 0% | 75.87 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91962 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72.96 | 0% | 77.12 | 0% | 81.32 | 0% | 63.75 | 0% | 60.59 | 0% | 67.35 | 0% | 75.26 | 0% | 80.95 | 0% | 62 | 0% | 61.53 | 0% | 65.25 | 0% | 57.2 | 0% | 60.97 | 0% | 66.19 | 0% | 57.77 | 0% | 62.6 | 0% | 65.21 | 0% | 77.94 | 0% | 72.38 | 0% | 63.01 | 0% | 69.65 | 0% | 67.19 | 0% | 70.41 | 0% | 78.25 | 0% | 54.85 | 0% | 81.76 | 0% | 64.6 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34.46 | 0% | 36.31 | 0% | 38.57 | 0% | 30.14 | 0% | 28.88 | 0% | 31.89 | 0% | 35.57 | 0% | 38.37 | 0% | 29.44 | 0% | 29.22 | 0% | 30.99 | 0% | 27.11 | 0% | 28.9 | 0% | 31.42 | 0% | 27.36 | 0% | 29.71 | 0% | 30.83 | 0% | 37.02 | 0% | 34.54 | 0% | 29.89 | 0% | 33.06 | 0% | 31.96 | 0% | 33.31 | 0% | 37.16 | 0% | 26.07 | 0% | 38.95 | 0% | 30.67 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.68 | 0% | 22.77 | 0% | 24.37 | 0% | 18.97 | 0% | 18.33 | 0% | 20.12 | 0% | 22.37 | 0% | 24.21 | 0% | 18.61 | 0% | 18.48 | 0% | 19.6 | 0% | 17.12 | 0% | 18.24 | 0% | 19.87 | 0% | 17.25 | 0% | 18.77 | 0% | 19.42 | 0% | 23.41 | 0% | 21.94 | 0% | 18.89 | 0% | 20.9 | 0% | 20.23 | 0% | 20.98 | 0% | 23.49 | 0% | 16.5 | 0% | 24.7 | 0% | 19.4 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84.26 | 0% | 88.91 | 0% | 94.14 | 0% | 73.67 | 0% | 70.33 | 0% | 77.89 | 0% | 86.94 | 0% | 93.67 | 0% | 71.82 | 0% | 71.28 | 0% | 75.59 | 0% | 66.19 | 0% | 70.55 | 0% | 76.65 | 0% | 66.83 | 0% | 72.48 | 0% | 75.35 | 0% | 90.3 | 0% | 84.06 | 0% | 72.95 | 0% | 80.65 | 0% | 77.89 | 0% | 81.39 | 0% | 90.65 | 0% | 63.57 | 0% | 94.86 | 0% | 74.82 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 71.48 | 0% | 75.37 | 0% | 79.94 | 0% | 62.5 | 0% | 59.78 | 0% | 66.12 | 0% | 73.74 | 0% | 79.51 | 0% | 60.99 | 0% | 60.54 | 0% | 64.2 | 0% | 56.2 | 0% | 59.89 | 0% | 65.1 | 0% | 56.72 | 0% | 61.54 | 0% | 63.94 | 0% | 76.69 | 0% | 71.46 | 0% | 61.95 | 0% | 68.49 | 0% | 66.16 | 0% | 69.06 | 0% | 76.98 | 0% | 54 | 0% | 80.61 | 0% | 63.55 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 76.88 | 0% | 81.25 | 0% | 85.74 | 0% | 67.21 | 0% | 63.92 | 0% | 70.99 | 0% | 79.33 | 0% | 85.36 | 0% | 65.39 | 0% | 64.88 | 0% | 68.8 | 0% | 60.29 | 0% | 64.29 | 0% | 69.79 | 0% | 60.9 | 0% | 66.02 | 0% | 68.72 | 0% | 82.2 | 0% | 76.39 | 0% | 66.42 | 0% | 73.43 | 0% | 70.88 | 0% | 74.23 | 0% | 82.53 | 0% | 57.83 | 0% | 86.26 | 0% | 68.11 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 64.1 | 0% | 67.71 | 0% | 71.54 | 0% | 56.04 | 0% | 53.37 | 0% | 59.22 | 0% | 66.13 | 0% | 71.2 | 0% | 54.56 | 0% | 54.14 | 0% | 57.41 | 0% | 50.3 | 0% | 53.63 | 0% | 58.24 | 0% | 50.79 | 0% | 55.08 | 0% | 57.31 | 0% | 68.59 | 0% | 63.79 | 0% | 55.42 | 0% | 61.27 | 0% | 59.15 | 0% | 61.9 | 0% | 68.86 | 0% | 48.26 | 0% | 72.01 | 0% | 56.84 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 78.36 | 0% | 83 | 0% | 87.12 | 0% | 68.46 | 0% | 64.73 | 0% | 72.22 | 0% | 80.85 | 0% | 86.8 | 0% | 66.4 | 0% | 65.87 | 0% | 69.85 | 0% | 61.29 | 0% | 65.37 | 0% | 70.88 | 0% | 61.95 | 0% | 67.08 | 0% | 69.99 | 0% | 83.45 | 0% | 77.31 | 0% | 67.48 | 0% | 74.59 | 0% | 71.91 | 0% | 75.58 | 0% | 83.8 | 0% | 58.68 | 0% | 87.41 | 0% | 69.16 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65.58 | 0% | 69.46 | 0% | 72.92 | 0% | 57.29 | 0% | 54.18 | 0% | 60.45 | 0% | 67.65 | 0% | 72.64 | 0% | 55.57 | 0% | 55.13 | 0% | 58.46 | 0% | 51.3 | 0% | 54.71 | 0% | 59.33 | 0% | 51.84 | 0% | 56.14 | 0% | 58.58 | 0% | 69.84 | 0% | 64.71 | 0% | 56.48 | 0% | 62.43 | 0% | 60.18 | 0% | 63.25 | 0% | 70.13 | 0% | 49.11 | 0% | 73.16 | 0% | 57.89 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 110.86 | 0% | 117.9 | 0% | 122.55 | 0% | 96.72 | 0% | 90.47 | 0% | 101.82 | 0% | 114.33 | 0% | 122.25 | 0% | 93.3 | 0% | 92.53 | 0% | 98.09 | 0% | 86.28 | 0% | 92.07 | 0% | 99.61 | 0% | 87.3 | 0% | 94.35 | 0% | 98.89 | 0% | 117.19 | 0% | 107.92 | 0% | 94.89 | 0% | 104.83 | 0% | 100.85 | 0% | 106.7 | 0% | 117.71 | 0% | 82.32 | 0% | 122.33 | 0% | 97.16 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 91.69 | 0% | 97.08 | 0% | 101.98 | 0% | 80.09 | 0% | 75.8 | 0% | 84.53 | 0% | 94.58 | 0% | 101.57 | 0% | 77.73 | 0% | 77.12 | 0% | 81.77 | 0% | 71.74 | 0% | 76.5 | 0% | 82.98 | 0% | 72.49 | 0% | 78.51 | 0% | 81.91 | 0% | 97.68 | 0% | 90.53 | 0% | 79 | 0% | 87.31 | 0% | 84.18 | 0% | 88.42 | 0% | 98.08 | 0% | 68.71 | 0% | 102.35 | 0% | 80.97 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52.75 | 0% | 55.85 | 0% | 58.68 | 0% | 46.09 | 0% | 43.63 | 0% | 48.63 | 0% | 54.44 | 0% | 58.46 | 0% | 44.73 | 0% | 44.38 | 0% | 47.05 | 0% | 41.27 | 0% | 44.03 | 0% | 47.75 | 0% | 41.72 | 0% | 45.19 | 0% | 47.12 | 0% | 56.23 | 0% | 52.12 | 0% | 45.45 | 0% | 50.25 | 0% | 48.46 | 0% | 50.88 | 0% | 56.45 | 0% | 39.54 | 0% | 58.91 | 0% | 46.58 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39.97 | 0% | 42.31 | 0% | 44.48 | 0% | 34.92 | 0% | 33.08 | 0% | 36.86 | 0% | 41.24 | 0% | 44.3 | 0% | 33.9 | 0% | 33.64 | 0% | 35.66 | 0% | 31.28 | 0% | 33.37 | 0% | 36.2 | 0% | 31.61 | 0% | 34.25 | 0% | 35.71 | 0% | 42.62 | 0% | 39.52 | 0% | 34.45 | 0% | 38.09 | 0% | 36.73 | 0% | 38.55 | 0% | 42.78 | 0% | 29.97 | 0% | 44.66 | 0% | 35.31 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 103.42 | 0% | 110.18 | 0% | 114.08 | 0% | 90.21 | 0% | 84 | 0% | 94.87 | 0% | 106.66 | 0% | 113.86 | 0% | 86.81 | 0% | 86.07 | 0% | 91.24 | 0% | 80.34 | 0% | 85.76 | 0% | 92.69 | 0% | 81.32 | 0% | 87.83 | 0% | 92.21 | 0% | 109.02 | 0% | 100.17 | 0% | 88.31 | 0% | 97.56 | 0% | 93.78 | 0% | 99.49 | 0% | 109.53 | 0% | 76.54 | 0% | 113.66 | 0% | 90.39 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84.25 | 0% | 89.36 | 0% | 93.51 | 0% | 73.58 | 0% | 69.33 | 0% | 77.58 | 0% | 86.91 | 0% | 93.18 | 0% | 71.24 | 0% | 70.66 | 0% | 74.92 | 0% | 65.8 | 0% | 70.19 | 0% | 76.06 | 0% | 66.51 | 0% | 71.99 | 0% | 75.23 | 0% | 89.51 | 0% | 82.78 | 0% | 72.42 | 0% | 80.04 | 0% | 77.11 | 0% | 81.21 | 0% | 89.9 | 0% | 62.93 | 0% | 93.68 | 0% | 74.2 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 71.04 | 0% | 75.39 | 0% | 78.79 | 0% | 62.04 | 0% | 58.38 | 0% | 65.38 | 0% | 73.3 | 0% | 78.54 | 0% | 60.02 | 0% | 59.52 | 0% | 63.12 | 0% | 55.44 | 0% | 59.16 | 0% | 64.09 | 0% | 56.06 | 0% | 60.68 | 0% | 63.41 | 0% | 75.42 | 0% | 69.7 | 0% | 61.02 | 0% | 67.44 | 0% | 64.96 | 0% | 68.47 | 0% | 75.74 | 0% | 53 | 0% | 78.89 | 0% | 62.5 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58.26 | 0% | 61.85 | 0% | 64.59 | 0% | 50.87 | 0% | 47.83 | 0% | 53.61 | 0% | 60.1 | 0% | 64.38 | 0% | 49.19 | 0% | 48.78 | 0% | 51.73 | 0% | 45.45 | 0% | 48.5 | 0% | 52.54 | 0% | 45.95 | 0% | 49.74 | 0% | 52 | 0% | 61.81 | 0% | 57.1 | 0% | 50.02 | 0% | 55.28 | 0% | 53.23 | 0% | 56.14 | 0% | 62.07 | 0% | 43.43 | 0% | 64.64 | 0% | 51.23 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 96.04 | 0% | 102.52 | 0% | 105.68 | 0% | 83.75 | 0% | 77.6 | 0% | 87.97 | 0% | 99.05 | 0% | 105.54 | 0% | 80.38 | 0% | 79.68 | 0% | 84.45 | 0% | 74.44 | 0% | 79.5 | 0% | 85.84 | 0% | 75.4 | 0% | 81.38 | 0% | 85.58 | 0% | 100.93 | 0% | 92.5 | 0% | 81.79 | 0% | 90.35 | 0% | 86.77 | 0% | 92.32 | 0% | 101.4 | 0% | 70.81 | 0% | 105.05 | 0% | 83.68 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 76.87 | 0% | 81.7 | 0% | 85.11 | 0% | 67.12 | 0% | 62.93 | 0% | 70.68 | 0% | 79.3 | 0% | 84.86 | 0% | 64.81 | 0% | 64.27 | 0% | 68.13 | 0% | 59.9 | 0% | 63.93 | 0% | 69.21 | 0% | 60.59 | 0% | 65.54 | 0% | 68.6 | 0% | 81.42 | 0% | 75.11 | 0% | 65.9 | 0% | 72.83 | 0% | 70.1 | 0% | 74.04 | 0% | 81.77 | 0% | 57.2 | 0% | 85.07 | 0% | 67.49 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 132.67 | 0% | 141.65 | 0% | 145.97 | 0% | 115.71 | 0% | 107.15 | 0% | 121.52 | 0% | 136.83 | 0% | 145.79 | 0% | 111.02 | 0% | 110.05 | 0% | 116.65 | 0% | 102.82 | 0% | 109.81 | 0% | 118.56 | 0% | 104.14 | 0% | 112.4 | 0% | 118.22 | 0% | 139.4 | 0% | 127.73 | 0% | 112.96 | 0% | 124.78 | 0% | 119.84 | 0% | 127.54 | 0% | 140.05 | 0% | 97.8 | 0% | 145.08 | 0% | 115.58 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 113.5 | 0% | 120.83 | 0% | 125.4 | 0% | 99.08 | 0% | 92.48 | 0% | 104.23 | 0% | 117.08 | 0% | 125.11 | 0% | 95.45 | 0% | 94.64 | 0% | 100.33 | 0% | 88.28 | 0% | 94.24 | 0% | 101.93 | 0% | 89.33 | 0% | 96.56 | 0% | 101.24 | 0% | 119.89 | 0% | 110.34 | 0% | 97.07 | 0% | 107.26 | 0% | 103.17 | 0% | 109.26 | 0% | 120.42 | 0% | 84.19 | 0% | 125.1 | 0% | 99.39 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7.21 | 0% | 6.94 | 0% | 9.24 | 0% | 6.85 | 0% | 7.74 | 0% | 7.24 | 0% | 7.87 | 0% | 8.91 | 0% | 6.97 | 0% | 7.29 | 0% | 7.88 | 0% | 6.37 | 0% | 7.01 | 0% | 7.92 | 0% | 6.14 | 0% | 7.6 | 0% | 6.92 | 0% | 9.56 | 0% | 9.51 | 0% | 7.16 | 0% | 7.98 | 0% | 8.11 | 0% | 7.54 | 0% | 9.1 | 0% | 6.55 | 0% | 9.86 | 0% | 7.63 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5.62 | 0% | 5.42 | 0% | 7.24 | 0% | 5.43 | 0% | 6.06 | 0% | 5.66 | 0% | 6.23 | 0% | 6.97 | 0% | 5.4 | 0% | 5.73 | 0% | 6.22 | 0% | 5 | 0% | 5.55 | 0% | 6.26 | 0% | 4.77 | 0% | 6.06 | 0% | 5.45 | 0% | 7.58 | 0% | 7.47 | 0% | 5.6 | 0% | 6.25 | 0% | 6.36 | 0% | 5.94 | 0% | 7.12 | 0% | 5.13 | 0% | 7.65 | 0% | 5.99 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.5 | 0% | 10.07 | 0% | 13.37 | 0% | 9.79 | 0% | 11.2 | 0% | 10.52 | 0% | 11.28 | 0% | 12.91 | 0% | 10.18 | 0% | 10.52 | 0% | 11.31 | 0% | 9.24 | 0% | 10.03 | 0% | 11.34 | 0% | 8.96 | 0% | 10.78 | 0% | 9.95 | 0% | 13.65 | 0% | 13.74 | 0% | 10.41 | 0% | 11.58 | 0% | 11.71 | 0% | 10.83 | 0% | 13.18 | 0% | 9.5 | 0% | 14.43 | 0% | 11 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8.38 | 0% | 8.07 | 0% | 10.79 | 0% | 8.1 | 0% | 9.02 | 0% | 8.43 | 0% | 9.26 | 0% | 10.38 | 0% | 8.05 | 0% | 8.53 | 0% | 9.27 | 0% | 7.43 | 0% | 8.25 | 0% | 9.3 | 0% | 7.11 | 0% | 9.02 | 0% | 8.12 | 0% | 11.27 | 0% | 11.11 | 0% | 8.34 | 0% | 9.3 | 0% | 9.46 | 0% | 8.84 | 0% | 10.59 | 0% | 7.64 | 0% | 11.41 | 0% | 8.91 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6.8 | 0% | 6.56 | 0% | 8.79 | 0% | 6.68 | 0% | 7.34 | 0% | 6.84 | 0% | 7.62 | 0% | 8.44 | 0% | 6.5 | 0% | 6.97 | 0% | 7.61 | 0% | 6.04 | 0% | 6.79 | 0% | 7.65 | 0% | 5.74 | 0% | 7.48 | 0% | 6.65 | 0% | 9.3 | 0% | 9.07 | 0% | 6.78 | 0% | 7.57 | 0% | 7.72 | 0% | 7.24 | 0% | 8.62 | 0% | 6.21 | 0% | 9.19 | 0% | 7.28 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.67 | 0% | 11.21 | 0% | 14.92 | 0% | 11.03 | 0% | 12.5 | 0% | 11.7 | 0% | 12.66 | 0% | 14.38 | 0% | 11.27 | 0% | 11.75 | 0% | 12.7 | 0% | 10.29 | 0% | 11.27 | 0% | 12.74 | 0% | 9.93 | 0% | 12.2 | 0% | 11.15 | 0% | 15.37 | 0% | 15.34 | 0% | 11.57 | 0% | 12.89 | 0% | 13.08 | 0% | 12.13 | 0% | 14.68 | 0% | 10.59 | 0% | 15.97 | 0% | 12.29 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9.98 | 0% | 9.64 | 0% | 12.91 | 0% | 9.77 | 0% | 10.78 | 0% | 10.07 | 0% | 11.17 | 0% | 12.41 | 0% | 9.56 | 0% | 10.24 | 0% | 11.17 | 0% | 8.88 | 0% | 9.96 | 0% | 11.21 | 0% | 8.46 | 0% | 10.93 | 0% | 9.75 | 0% | 13.61 | 0% | 13.32 | 0% | 9.97 | 0% | 11.11 | 0% | 11.34 | 0% | 10.62 | 0% | 12.66 | 0% | 9.14 | 0% | 13.54 | 0% | 10.7 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8.39 | 0% | 8.12 | 0% | 10.91 | 0% | 8.35 | 0% | 9.1 | 0% | 8.49 | 0% | 9.52 | 0% | 10.48 | 0% | 8.01 | 0% | 8.68 | 0% | 9.51 | 0% | 7.49 | 0% | 8.5 | 0% | 9.56 | 0% | 7.09 | 0% | 9.39 | 0% | 8.29 | 0% | 11.64 | 0% | 11.28 | 0% | 8.41 | 0% | 9.38 | 0% | 9.59 | 0% | 9.03 | 0% | 10.7 | 0% | 7.72 | 0% | 11.32 | 0% | 9.07 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.21 | 0% | 12.72 | 0% | 16.97 | 0% | 12.66 | 0% | 14.2 | 0% | 13.29 | 0% | 14.51 | 0% | 16.34 | 0% | 12.73 | 0% | 13.41 | 0% | 14.53 | 0% | 11.7 | 0% | 12.92 | 0% | 14.58 | 0% | 11.23 | 0% | 14.05 | 0% | 12.74 | 0% | 17.64 | 0% | 17.48 | 0% | 13.15 | 0% | 14.64 | 0% | 14.89 | 0% | 13.86 | 0% | 16.69 | 0% | 12.03 | 0% | 18.03 | 0% | 14.02 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12.09 | 0% | 11.7 | 0% | 15.74 | 0% | 12.12 | 0% | 13.14 | 0% | 12.23 | 0% | 13.8 | 0% | 15.1 | 0% | 11.51 | 0% | 12.55 | 0% | 13.77 | 0% | 10.82 | 0% | 12.33 | 0% | 13.86 | 0% | 10.2 | 0% | 13.67 | 0% | 12 | 0% | 16.9 | 0% | 16.3 | 0% | 12.12 | 0% | 13.51 | 0% | 13.86 | 0% | 13.07 | 0% | 15.43 | 0% | 11.14 | 0% | 16.26 | 0% | 13.11 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.49 | 0% | 10.19 | 0% | 13.74 | 0% | 10.71 | 0% | 11.46 | 0% | 10.65 | 0% | 12.16 | 0% | 13.17 | 0% | 9.96 | 0% | 10.99 | 0% | 12.11 | 0% | 9.43 | 0% | 10.88 | 0% | 12.2 | 0% | 8.84 | 0% | 12.12 | 0% | 10.54 | 0% | 14.92 | 0% | 14.26 | 0% | 10.54 | 0% | 11.78 | 0% | 12.11 | 0% | 11.48 | 0% | 13.45 | 0% | 9.72 | 0% | 14.06 | 0% | 11.47 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.26 | 0% | 14.74 | 0% | 19.74 | 0% | 14.96 | 0% | 16.49 | 0% | 15.39 | 0% | 17.09 | 0% | 18.97 | 0% | 14.62 | 0% | 15.68 | 0% | 17.08 | 0% | 13.59 | 0% | 15.25 | 0% | 17.17 | 0% | 12.93 | 0% | 16.74 | 0% | 14.93 | 0% | 20.85 | 0% | 20.39 | 0% | 15.24 | 0% | 17 | 0% | 17.35 | 0% | 16.26 | 0% | 19.38 | 0% | 13.99 | 0% | 20.69 | 0% | 16.37 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.01 | 0% | 16.62 | 0% | 18.27 | 0% | 14.06 | 0% | 13.97 | 0% | 14.99 | 0% | 16.54 | 0% | 18.09 | 0% | 14 | 0% | 13.91 | 0% | 14.77 | 0% | 12.8 | 0% | 13.62 | 0% | 14.93 | 0% | 12.88 | 0% | 14.06 | 0% | 14.39 | 0% | 17.62 | 0% | 16.76 | 0% | 14.19 | 0% | 15.7 | 0% | 15.27 | 0% | 15.57 | 0% | 17.69 | 0% | 12.46 | 0% | 18.75 | 0% | 14.59 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.75 | 0% | 11.59 | 0% | 11.65 | 0% | 9.35 | 0% | 8.42 | 0% | 9.76 | 0% | 11.09 | 0% | 11.68 | 0% | 8.85 | 0% | 8.75 | 0% | 9.28 | 0% | 8.23 | 0% | 8.8 | 0% | 9.44 | 0% | 8.36 | 0% | 8.98 | 0% | 9.54 | 0% | 11.09 | 0% | 9.99 | 0% | 9.01 | 0% | 9.95 | 0% | 9.51 | 0% | 10.3 | 0% | 11.15 | 0% | 7.75 | 0% | 11.43 | 0% | 9.2 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12.78 | 0% | 13.54 | 0% | 14.2 | 0% | 11.17 | 0% | 10.55 | 0% | 11.77 | 0% | 13.2 | 0% | 14.16 | 0% | 10.83 | 0% | 10.74 | 0% | 11.39 | 0% | 9.99 | 0% | 10.66 | 0% | 11.55 | 0% | 10.11 | 0% | 10.94 | 0% | 11.41 | 0% | 13.61 | 0% | 12.6 | 0% | 11 | 0% | 12.16 | 0% | 11.73 | 0% | 12.33 | 0% | 13.67 | 0% | 9.57 | 0% | 14.25 | 0% | 11.27 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23.11 | 0% | 24.58 | 0% | 25.53 | 0% | 20.16 | 0% | 18.84 | 0% | 21.22 | 0% | 23.84 | 0% | 25.48 | 0% | 19.43 | 0% | 19.28 | 0% | 20.44 | 0% | 17.98 | 0% | 19.18 | 0% | 20.75 | 0% | 18.2 | 0% | 19.66 | 0% | 20.61 | 0% | 24.41 | 0% | 22.46 | 0% | 19.77 | 0% | 21.84 | 0% | 21 | 0% | 22.24 | 0% | 24.53 | 0% | 17.15 | 0% | 25.47 | 0% | 20.23 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.81 | 0% | 18.57 | 0% | 17.6 | 0% | 14.53 | 0% | 12.18 | 0% | 14.95 | 0% | 17.31 | 0% | 17.81 | 0% | 13.27 | 0% | 13.1 | 0% | 13.87 | 0% | 12.49 | 0% | 13.4 | 0% | 14.17 | 0% | 12.79 | 0% | 13.57 | 0% | 14.8 | 0% | 16.57 | 0% | 14.37 | 0% | 13.56 | 0% | 14.94 | 0% | 14.09 | 0% | 15.92 | 0% | 16.7 | 0% | 11.51 | 0% | 16.71 | 0% | 13.77 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19.17 | 0% | 20.82 | 0% | 20.57 | 0% | 16.63 | 0% | 14.67 | 0% | 17.29 | 0% | 19.75 | 0% | 20.68 | 0% | 15.57 | 0% | 15.41 | 0% | 16.32 | 0% | 14.54 | 0% | 15.57 | 0% | 16.63 | 0% | 14.81 | 0% | 15.84 | 0% | 16.98 | 0% | 19.51 | 0% | 17.39 | 0% | 15.89 | 0% | 17.52 | 0% | 16.67 | 0% | 18.28 | 0% | 19.63 | 0% | 13.61 | 0% | 19.98 | 0% | 16.19 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50.99 | 0% | 52.37 | 0% | 58.96 | 0% | 44.85 | 0% | 45.71 | 0% | 48.14 | 0% | 52.66 | 0% | 58.18 | 0% | 45.27 | 0% | 45.05 | 0% | 47.82 | 0% | 41.27 | 0% | 43.82 | 0% | 48.27 | 0% | 41.37 | 0% | 45.39 | 0% | 45.99 | 0% | 57.09 | 0% | 54.96 | 0% | 45.82 | 0% | 50.74 | 0% | 49.6 | 0% | 49.79 | 0% | 57.22 | 0% | 40.47 | 0% | 61.17 | 0% | 47.24 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38.21 | 0% | 38.83 | 0% | 44.76 | 0% | 33.68 | 0% | 35.16 | 0% | 36.37 | 0% | 39.46 | 0% | 44.02 | 0% | 34.44 | 0% | 34.31 | 0% | 36.43 | 0% | 31.28 | 0% | 33.16 | 0% | 36.72 | 0% | 31.26 | 0% | 34.45 | 0% | 34.58 | 0% | 43.48 | 0% | 42.36 | 0% | 34.82 | 0% | 38.58 | 0% | 37.87 | 0% | 37.46 | 0% | 43.55 | 0% | 30.9 | 0% | 46.92 | 0% | 35.97 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53.84 | 0% | 55.75 | 0% | 61.62 | 0% | 47.27 | 0% | 47.27 | 0% | 50.51 | 0% | 55.59 | 0% | 60.96 | 0% | 47.23 | 0% | 46.96 | 0% | 49.84 | 0% | 43.2 | 0% | 45.91 | 0% | 50.37 | 0% | 43.39 | 0% | 47.44 | 0% | 48.44 | 0% | 59.51 | 0% | 56.74 | 0% | 47.86 | 0% | 52.97 | 0% | 51.59 | 0% | 52.41 | 0% | 59.67 | 0% | 42.11 | 0% | 63.4 | 0% | 49.26 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41.06 | 0% | 42.21 | 0% | 47.42 | 0% | 36.1 | 0% | 36.72 | 0% | 38.74 | 0% | 42.39 | 0% | 46.8 | 0% | 36.4 | 0% | 36.22 | 0% | 38.45 | 0% | 33.21 | 0% | 35.25 | 0% | 38.82 | 0% | 33.28 | 0% | 36.5 | 0% | 37.03 | 0% | 45.9 | 0% | 44.14 | 0% | 36.86 | 0% | 40.81 | 0% | 39.86 | 0% | 40.08 | 0% | 46 | 0% | 32.54 | 0% | 49.15 | 0% | 37.99 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36.24 | 0% | 38.3 | 0% | 40.42 | 0% | 31.69 | 0% | 30.14 | 0% | 33.46 | 0% | 37.41 | 0% | 40.25 | 0% | 30.84 | 0% | 30.6 | 0% | 32.44 | 0% | 28.42 | 0% | 30.31 | 0% | 32.9 | 0% | 28.72 | 0% | 31.12 | 0% | 32.4 | 0% | 38.76 | 0% | 36.01 | 0% | 31.31 | 0% | 34.61 | 0% | 33.43 | 0% | 35 | 0% | 38.92 | 0% | 27.27 | 0% | 40.67 | 0% | 32.11 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23.46 | 0% | 24.76 | 0% | 26.22 | 0% | 20.52 | 0% | 19.59 | 0% | 21.69 | 0% | 24.21 | 0% | 26.09 | 0% | 20.01 | 0% | 19.86 | 0% | 21.05 | 0% | 18.43 | 0% | 19.65 | 0% | 21.35 | 0% | 18.61 | 0% | 20.18 | 0% | 20.99 | 0% | 25.15 | 0% | 23.41 | 0% | 20.31 | 0% | 22.45 | 0% | 21.7 | 0% | 22.67 | 0% | 25.25 | 0% | 17.7 | 0% | 26.42 | 0% | 20.84 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39.09 | 0% | 41.68 | 0% | 43.08 | 0% | 34.11 | 0% | 31.7 | 0% | 35.83 | 0% | 40.34 | 0% | 43.03 | 0% | 32.8 | 0% | 32.51 | 0% | 34.46 | 0% | 30.35 | 0% | 32.4 | 0% | 35 | 0% | 30.74 | 0% | 33.17 | 0% | 34.85 | 0% | 41.18 | 0% | 37.79 | 0% | 33.35 | 0% | 36.84 | 0% | 35.42 | 0% | 37.62 | 0% | 41.37 | 0% | 28.91 | 0% | 42.9 | 0% | 34.13 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26.31 | 0% | 28.14 | 0% | 28.88 | 0% | 22.94 | 0% | 21.15 | 0% | 24.06 | 0% | 27.14 | 0% | 28.87 | 0% | 21.97 | 0% | 21.77 | 0% | 23.07 | 0% | 20.36 | 0% | 21.74 | 0% | 23.45 | 0% | 20.63 | 0% | 22.23 | 0% | 23.44 | 0% | 27.57 | 0% | 25.19 | 0% | 22.35 | 0% | 24.68 | 0% | 23.69 | 0% | 25.29 | 0% | 27.7 | 0% | 19.34 | 0% | 28.65 | 0% | 22.86 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56.27 | 0% | 59.79 | 0% | 62.31 | 0% | 49.13 | 0% | 46.09 | 0% | 51.73 | 0% | 58.05 | 0% | 62.14 | 0% | 47.47 | 0% | 47.07 | 0% | 49.9 | 0% | 43.86 | 0% | 46.8 | 0% | 50.65 | 0% | 44.37 | 0% | 47.97 | 0% | 50.2 | 0% | 59.62 | 0% | 54.99 | 0% | 48.24 | 0% | 53.3 | 0% | 51.34 | 0% | 54.21 | 0% | 59.89 | 0% | 41.89 | 0% | 62.3 | 0% | 49.42 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.49 | 0% | 46.25 | 0% | 48.11 | 0% | 37.96 | 0% | 35.54 | 0% | 39.96 | 0% | 44.85 | 0% | 47.98 | 0% | 36.64 | 0% | 36.33 | 0% | 38.51 | 0% | 33.87 | 0% | 36.14 | 0% | 39.1 | 0% | 34.26 | 0% | 37.03 | 0% | 38.79 | 0% | 46.01 | 0% | 42.39 | 0% | 37.24 | 0% | 41.14 | 0% | 39.61 | 0% | 41.88 | 0% | 46.22 | 0% | 32.32 | 0% | 48.05 | 0% | 38.15 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61.97 | 0% | 66.55 | 0% | 67.63 | 0% | 53.97 | 0% | 49.21 | 0% | 56.47 | 0% | 63.91 | 0% | 67.7 | 0% | 51.39 | 0% | 50.89 | 0% | 53.94 | 0% | 47.72 | 0% | 50.98 | 0% | 54.85 | 0% | 48.41 | 0% | 52.07 | 0% | 55.1 | 0% | 64.46 | 0% | 58.55 | 0% | 52.32 | 0% | 57.76 | 0% | 55.32 | 0% | 59.45 | 0% | 64.79 | 0% | 45.17 | 0% | 66.76 | 0% | 53.46 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 49.19 | 0% | 53.01 | 0% | 53.43 | 0% | 42.8 | 0% | 38.66 | 0% | 44.7 | 0% | 50.71 | 0% | 53.54 | 0% | 40.56 | 0% | 40.15 | 0% | 42.55 | 0% | 37.73 | 0% | 40.32 | 0% | 43.3 | 0% | 38.3 | 0% | 41.13 | 0% | 43.69 | 0% | 50.85 | 0% | 45.95 | 0% | 41.32 | 0% | 45.6 | 0% | 43.59 | 0% | 47.12 | 0% | 51.12 | 0% | 35.6 | 0% | 52.51 | 0% | 42.19 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 76.29 | 0% | 81.27 | 0% | 84.2 | 0% | 66.57 | 0% | 62.04 | 0% | 70 | 0% | 78.7 | 0% | 84.04 | 0% | 64.11 | 0% | 63.55 | 0% | 67.36 | 0% | 59.3 | 0% | 63.3 | 0% | 68.42 | 0% | 60.03 | 0% | 64.83 | 0% | 68.01 | 0% | 80.49 | 0% | 73.98 | 0% | 65.17 | 0% | 72 | 0% | 69.25 | 0% | 73.43 | 0% | 80.86 | 0% | 56.51 | 0% | 83.93 | 0% | 66.72 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 63.51 | 0% | 67.73 | 0% | 70 | 0% | 55.4 | 0% | 51.49 | 0% | 58.23 | 0% | 65.5 | 0% | 69.88 | 0% | 53.28 | 0% | 52.81 | 0% | 55.97 | 0% | 49.31 | 0% | 52.64 | 0% | 56.87 | 0% | 49.92 | 0% | 53.89 | 0% | 56.6 | 0% | 66.88 | 0% | 61.38 | 0% | 54.17 | 0% | 59.84 | 0% | 57.52 | 0% | 61.1 | 0% | 67.19 | 0% | 46.94 | 0% | 69.68 | 0% | 55.45 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84.84 | 0% | 91.41 | 0% | 92.18 | 0% | 73.83 | 0% | 66.72 | 0% | 77.11 | 0% | 87.49 | 0% | 92.38 | 0% | 69.99 | 0% | 69.28 | 0% | 73.42 | 0% | 65.09 | 0% | 69.57 | 0% | 74.72 | 0% | 66.09 | 0% | 70.98 | 0% | 75.36 | 0% | 87.75 | 0% | 79.32 | 0% | 71.29 | 0% | 78.69 | 0% | 75.22 | 0% | 81.29 | 0% | 88.21 | 0% | 61.43 | 0% | 90.62 | 0% | 72.78 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72.06 | 0% | 77.87 | 0% | 77.98 | 0% | 62.66 | 0% | 56.17 | 0% | 65.34 | 0% | 74.29 | 0% | 78.22 | 0% | 59.16 | 0% | 58.54 | 0% | 62.03 | 0% | 55.1 | 0% | 58.91 | 0% | 63.17 | 0% | 55.98 | 0% | 60.04 | 0% | 63.95 | 0% | 74.14 | 0% | 66.72 | 0% | 60.29 | 0% | 66.53 | 0% | 63.49 | 0% | 68.96 | 0% | 74.54 | 0% | 51.86 | 0% | 76.37 | 0% | 61.51 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 103.31 | 0% | 110.6 | 0% | 113.22 | 0% | 90.01 | 0% | 82.75 | 0% | 94.39 | 0% | 106.51 | 0% | 113.18 | 0% | 86.07 | 0% | 85.3 | 0% | 90.38 | 0% | 79.81 | 0% | 85.25 | 0% | 91.88 | 0% | 80.89 | 0% | 87.17 | 0% | 91.94 | 0% | 108 | 0% | 98.53 | 0% | 87.57 | 0% | 96.7 | 0% | 92.77 | 0% | 99.19 | 0% | 108.53 | 0% | 75.71 | 0% | 112.13 | 0% | 89.56 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84.14 | 0% | 89.78 | 0% | 92.65 | 0% | 73.38 | 0% | 68.08 | 0% | 77.1 | 0% | 86.76 | 0% | 92.5 | 0% | 70.5 | 0% | 69.89 | 0% | 74.06 | 0% | 65.27 | 0% | 69.68 | 0% | 75.25 | 0% | 66.08 | 0% | 71.33 | 0% | 74.96 | 0% | 88.49 | 0% | 81.14 | 0% | 71.68 | 0% | 79.18 | 0% | 76.1 | 0% | 80.91 | 0% | 88.9 | 0% | 62.1 | 0% | 92.15 | 0% | 73.37 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 143.62 | 0% | 153.82 | 0% | 157.33 | 0% | 125.14 | 0% | 114.94 | 0% | 131.19 | 0% | 148.08 | 0% | 157.31 | 0% | 119.61 | 0% | 118.53 | 0% | 125.58 | 0% | 110.92 | 0% | 118.49 | 0% | 127.68 | 0% | 112.42 | 0% | 121.14 | 0% | 127.81 | 0% | 150.06 | 0% | 136.86 | 0% | 121.7 | 0% | 134.39 | 0% | 128.9 | 0% | 137.9 | 0% | 150.82 | 0% | 105.19 | 0% | 155.78 | 0% | 124.45 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 124.45 | 0% | 133 | 0% | 136.76 | 0% | 108.51 | 0% | 100.27 | 0% | 113.9 | 0% | 128.33 | 0% | 136.63 | 0% | 104.04 | 0% | 103.12 | 0% | 109.26 | 0% | 96.38 | 0% | 102.92 | 0% | 111.05 | 0% | 97.61 | 0% | 105.3 | 0% | 110.83 | 0% | 130.55 | 0% | 119.47 | 0% | 105.81 | 0% | 116.87 | 0% | 112.23 | 0% | 119.62 | 0% | 131.19 | 0% | 91.58 | 0% | 135.8 | 0% | 108.26 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40.36 | 0% | 42.22 | 0% | 45.59 | 0% | 35.35 | 0% | 34.48 | 0% | 37.56 | 0% | 41.66 | 0% | 45.25 | 0% | 34.86 | 0% | 34.62 | 0% | 36.72 | 0% | 32.01 | 0% | 34.07 | 0% | 37.18 | 0% | 32.24 | 0% | 35.1 | 0% | 36.19 | 0% | 43.87 | 0% | 41.3 | 0% | 35.36 | 0% | 39.11 | 0% | 37.94 | 0% | 39.12 | 0% | 44.02 | 0% | 30.95 | 0% | 46.39 | 0% | 36.32 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.58 | 0% | 28.68 | 0% | 31.39 | 0% | 24.18 | 0% | 23.93 | 0% | 25.79 | 0% | 28.46 | 0% | 31.09 | 0% | 24.03 | 0% | 23.88 | 0% | 25.33 | 0% | 22.02 | 0% | 23.41 | 0% | 25.63 | 0% | 22.13 | 0% | 24.16 | 0% | 24.78 | 0% | 30.26 | 0% | 28.7 | 0% | 24.36 | 0% | 26.95 | 0% | 26.21 | 0% | 26.79 | 0% | 30.35 | 0% | 21.38 | 0% | 32.14 | 0% | 25.05 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.21 | 0% | 45.6 | 0% | 48.25 | 0% | 37.77 | 0% | 36.04 | 0% | 39.93 | 0% | 44.59 | 0% | 48.03 | 0% | 36.82 | 0% | 36.53 | 0% | 38.74 | 0% | 33.94 | 0% | 36.16 | 0% | 39.28 | 0% | 34.26 | 0% | 37.15 | 0% | 38.64 | 0% | 46.29 | 0% | 43.08 | 0% | 37.4 | 0% | 41.34 | 0% | 39.93 | 0% | 41.74 | 0% | 46.47 | 0% | 32.59 | 0% | 48.62 | 0% | 38.34 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.43 | 0% | 32.06 | 0% | 34.05 | 0% | 26.6 | 0% | 25.49 | 0% | 28.16 | 0% | 31.39 | 0% | 33.87 | 0% | 25.99 | 0% | 25.79 | 0% | 27.35 | 0% | 23.95 | 0% | 25.5 | 0% | 27.73 | 0% | 24.15 | 0% | 26.21 | 0% | 27.23 | 0% | 32.68 | 0% | 30.48 | 0% | 26.4 | 0% | 29.18 | 0% | 28.2 | 0% | 29.41 | 0% | 32.8 | 0% | 23.02 | 0% | 34.37 | 0% | 27.07 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 64.55 | 0% | 67.68 | 0% | 72.72 | 0% | 56.51 | 0% | 54.83 | 0% | 59.97 | 0% | 66.62 | 0% | 72.21 | 0% | 55.57 | 0% | 55.18 | 0% | 58.53 | 0% | 51.07 | 0% | 54.39 | 0% | 59.29 | 0% | 51.47 | 0% | 55.99 | 0% | 57.83 | 0% | 69.91 | 0% | 65.63 | 0% | 56.39 | 0% | 62.36 | 0% | 60.42 | 0% | 62.52 | 0% | 70.16 | 0% | 49.29 | 0% | 73.81 | 0% | 57.9 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 51.77 | 0% | 54.14 | 0% | 58.52 | 0% | 45.34 | 0% | 44.28 | 0% | 48.2 | 0% | 53.42 | 0% | 58.05 | 0% | 44.74 | 0% | 44.44 | 0% | 47.14 | 0% | 41.08 | 0% | 43.73 | 0% | 47.74 | 0% | 41.36 | 0% | 45.05 | 0% | 46.42 | 0% | 56.3 | 0% | 53.03 | 0% | 45.39 | 0% | 50.2 | 0% | 48.69 | 0% | 50.19 | 0% | 56.49 | 0% | 39.72 | 0% | 59.56 | 0% | 46.63 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70.25 | 0% | 74.44 | 0% | 78.04 | 0% | 61.35 | 0% | 57.95 | 0% | 64.71 | 0% | 72.48 | 0% | 77.77 | 0% | 59.49 | 0% | 59 | 0% | 62.57 | 0% | 54.93 | 0% | 58.57 | 0% | 63.49 | 0% | 55.51 | 0% | 60.09 | 0% | 62.73 | 0% | 74.75 | 0% | 69.19 | 0% | 60.47 | 0% | 66.82 | 0% | 64.4 | 0% | 67.76 | 0% | 75.06 | 0% | 52.57 | 0% | 78.27 | 0% | 61.94 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 57.47 | 0% | 60.9 | 0% | 63.84 | 0% | 50.18 | 0% | 47.4 | 0% | 52.94 | 0% | 59.28 | 0% | 63.61 | 0% | 48.66 | 0% | 48.26 | 0% | 51.18 | 0% | 44.94 | 0% | 47.91 | 0% | 51.94 | 0% | 45.4 | 0% | 49.15 | 0% | 51.32 | 0% | 61.14 | 0% | 56.59 | 0% | 49.47 | 0% | 54.66 | 0% | 52.67 | 0% | 55.43 | 0% | 61.39 | 0% | 43 | 0% | 64.02 | 0% | 50.67 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 88.69 | 0% | 93.09 | 0% | 99.77 | 0% | 77.63 | 0% | 75.11 | 0% | 82.33 | 0% | 91.52 | 0% | 99.11 | 0% | 76.24 | 0% | 75.7 | 0% | 80.27 | 0% | 70.09 | 0% | 74.65 | 0% | 81.33 | 0% | 70.65 | 0% | 76.81 | 0% | 79.44 | 0% | 95.89 | 0% | 89.9 | 0% | 77.35 | 0% | 85.54 | 0% | 82.84 | 0% | 85.85 | 0% | 96.24 | 0% | 67.6 | 0% | 101.16 | 0% | 79.42 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75.91 | 0% | 79.55 | 0% | 85.57 | 0% | 66.46 | 0% | 64.56 | 0% | 70.56 | 0% | 78.32 | 0% | 84.95 | 0% | 65.41 | 0% | 64.96 | 0% | 68.88 | 0% | 60.1 | 0% | 63.99 | 0% | 69.78 | 0% | 60.54 | 0% | 65.87 | 0% | 68.03 | 0% | 82.28 | 0% | 77.3 | 0% | 66.35 | 0% | 73.38 | 0% | 71.11 | 0% | 73.52 | 0% | 82.57 | 0% | 58.03 | 0% | 86.91 | 0% | 68.15 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 97.24 | 0% | 103.23 | 0% | 107.75 | 0% | 84.89 | 0% | 79.79 | 0% | 89.44 | 0% | 100.31 | 0% | 107.45 | 0% | 82.12 | 0% | 81.43 | 0% | 86.33 | 0% | 75.88 | 0% | 80.92 | 0% | 87.63 | 0% | 76.71 | 0% | 82.96 | 0% | 86.79 | 0% | 103.15 | 0% | 95.24 | 0% | 83.47 | 0% | 92.23 | 0% | 88.81 | 0% | 93.71 | 0% | 103.59 | 0% | 72.52 | 0% | 107.85 | 0% | 85.48 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84.46 | 0% | 89.69 | 0% | 93.55 | 0% | 73.72 | 0% | 69.24 | 0% | 77.67 | 0% | 87.11 | 0% | 93.29 | 0% | 71.29 | 0% | 70.69 | 0% | 74.94 | 0% | 65.89 | 0% | 70.26 | 0% | 76.08 | 0% | 66.6 | 0% | 72.02 | 0% | 75.38 | 0% | 89.54 | 0% | 82.64 | 0% | 72.47 | 0% | 80.07 | 0% | 77.08 | 0% | 81.38 | 0% | 89.92 | 0% | 62.95 | 0% | 93.6 | 0% | 74.21 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 26.86 | 51.6% | 25.72 | 0% | 32.32 | 0% | 24.48 | 0% | 30.14 | 0% | 27.03 | 51.28% | 25.73 | 0% | 30.17 | 0% | 24.34 | 0% | 28.98 | 0% | 30 | 0% | 24.32 | 0% | 25.31 | 0% | 28.85 | 0% | 22.42 | 0% | 27.12 | 0% | 24.99 | 0% | 31.31 | 0% | 29.07 | 0% | 25.66 | 0% | 27.4 | 0% | 28.09 | 49.34% | 29.46 | 0% | 29.34 | 0% | 29.45 | 0% | 31.62 | 0% | 27.11 | 51.13%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 32.12 | 55.26% | 30.75 | 0% | 38.55 | 0% | 29.31 | 0% | 36.19 | 0% | 32.28 | 54.99% | 30.48 | 0% | 35.88 | 0% | 28.91 | 0% | 34.88 | 0% | 35.97 | 0% | 29.17 | 0% | 30.35 | 0% | 34.47 | 0% | 26.74 | 0% | 32.42 | 0% | 29.89 | 0% | 37.31 | 0% | 34.28 | 0% | 30.52 | 0% | 32.59 | 0% | 33.48 | 53.02% | 35.29 | 0% | 34.78 | 0% | 35.69 | 0% | 37.42 | 0% | 32.4 | 54.78%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95783 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 30.03 | 48.92% | 28.74 | 0% | 36.22 | 0% | 27.34 | 0% | 33.59 | 0% | 30.18 | 48.67% | 28.86 | 0% | 33.87 | 0% | 27.33 | 0% | 32.25 | 0% | 33.4 | 0% | 27.13 | 0% | 28.26 | 0% | 32.18 | 0% | 25.1 | 0% | 30.23 | 0% | 27.93 | 0% | 35.14 | 0% | 32.81 | 0% | 28.71 | 0% | 30.74 | 0% | 31.48 | 46.66% | 32.75 | 0% | 33.05 | 0% | 32.61 | 0% | 35.7 | 0% | 30.33 | 48.43%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 36.44 | 50.41% | 34.88 | 0% | 43.92 | 0% | 33.18 | 0% | 40.83 | 0% | 36.58 | 50.22% | 34.85 | 0% | 41.03 | 0% | 33.05 | 0% | 39.23 | 0% | 40.57 | 0% | 32.97 | 0% | 34.35 | 0% | 39 | 0% | 30.42 | 0% | 36.64 | 0% | 33.88 | 0% | 42.61 | 0% | 39.58 | 0% | 34.72 | 0% | 37.22 | 0% | 38.16 | 48.14% | 39.72 | 0% | 39.97 | 0% | 39.82 | 0% | 43.18 | 0% | 36.82 | 49.89%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95784 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 34.36 | 58.18% | 32.9 | 0% | 41.14 | 0% | 31.38 | 0% | 38.84 | 0% | 34.52 | 57.91% | 32.4 | 0% | 38.21 | 0% | 30.76 | 0% | 37.5 | 0% | 38.6 | 0% | 31.28 | 0% | 32.52 | 0% | 36.89 | 0% | 28.55 | 0% | 34.71 | 0% | 31.99 | 0% | 39.79 | 0% | 36.26 | 0% | 32.54 | 0% | 34.73 | 0% | 35.72 | 55.96% | 37.86 | 0% | 36.92 | 0% | 38.58 | 0% | 39.66 | 0% | 34.64 | 57.71%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 24.9 | 47.79% | 23.84 | 0% | 30.05 | 0% | 22.67 | 0% | 27.81 | 0% | 25.07 | 47.47% | 24.04 | 0% | 28.12 | 0% | 22.72 | 0% | 26.68 | 0% | 27.7 | 0% | 22.47 | 0% | 23.41 | 0% | 26.74 | 0% | 20.83 | 0% | 25.12 | 0% | 23.16 | 0% | 29.15 | 0% | 27.34 | 0% | 23.89 | 0% | 25.53 | 0% | 26.13 | 45.54% | 27.21 | 0% | 27.46 | 0% | 26.91 | 0% | 29.66 | 0% | 25.15 | 47.32%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 40.79 | 60.09% | 39.04 | 0% | 48.78 | 0% | 37.26 | 0% | 46.21 | 0% | 40.93 | 59.88% | 38.26 | 0% | 45.23 | 0% | 36.39 | 0% | 44.66 | 0% | 45.88 | 0% | 37.2 | 0% | 38.67 | 0% | 43.75 | 0% | 33.85 | 0% | 41.16 | 0% | 37.98 | 0% | 47.15 | 0% | 42.71 | 0% | 38.5 | 0% | 41.11 | 0% | 42.33 | 57.9% | 44.96 | 0% | 43.63 | 0% | 46.14 | 0% | 46.82 | 0% | 41.12 | 59.61%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95792 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95793 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95794 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95786 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95788 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95790 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 29.97 | 41.01% | 28.67 | 0% | 36.38 | 0% | 27.21 | 0% | 33.21 | 0% | 30.11 | 40.82% | 29.22 | 0% | 34.22 | 0% | 27.63 | 0% | 31.73 | 0% | 33.03 | 0% | 26.9 | 0% | 28.08 | 0% | 32.03 | 0% | 25.17 | 0% | 30.05 | 0% | 27.83 | 0% | 35.4 | 0% | 33.7 | 0% | 28.84 | 0% | 31.01 | 0% | 31.65 | 38.83% | 32.35 | 0% | 33.65 | 0% | 31.6 | 0% | 36.56 | 0% | 30.33 | 40.52%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 41.11 | 47.02% | 39.33 | 0% | 49.7 | 0% | 37.38 | 0% | 45.89 | 0% | 41.23 | 46.88% | 39.5 | 0% | 46.54 | 0% | 37.47 | 0% | 43.99 | 0% | 45.55 | 0% | 37.11 | 0% | 38.67 | 0% | 43.91 | 0% | 34.37 | 0% | 41.2 | 0% | 38.21 | 0% | 48.28 | 0% | 45.19 | 0% | 39.24 | 0% | 42.2 | 0% | 43.18 | 44.77% | 44.55 | 0% | 45.5 | 0% | 44.37 | 0% | 49.3 | 0% | 41.58 | 46.49%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 57.43 | 52.1% | 54.97 | 0% | 69.19 | 0% | 52.31 | 0% | 64.49 | 0% | 57.53 | 52.01% | 54.54 | 0% | 64.55 | 0% | 51.87 | 0% | 62.02 | 0% | 63.95 | 0% | 52.08 | 0% | 54.24 | 0% | 61.33 | 0% | 47.87 | 0% | 57.56 | 0% | 53.41 | 0% | 67.12 | 0% | 61.94 | 0% | 54.45 | 0% | 58.56 | 0% | 60.07 | 49.81% | 62.46 | 0% | 62.78 | 0% | 63.2 | 0% | 67.86 | 0% | 58.05 | 51.54%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 34.2 | 41.46% | 32.72 | 0% | 41.52 | 0% | 31.05 | 0% | 37.93 | 0% | 34.32 | 41.32% | 33.26 | 0% | 39.03 | 0% | 31.48 | 0% | 36.23 | 0% | 37.68 | 0% | 30.73 | 0% | 32.05 | 0% | 36.51 | 0% | 28.7 | 0% | 34.24 | 0% | 31.76 | 0% | 40.4 | 0% | 38.38 | 0% | 32.85 | 0% | 35.36 | 0% | 36.1 | 39.28% | 36.87 | 0% | 38.37 | 0% | 36.13 | 0% | 41.7 | 0% | 34.63 | 40.95%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 48.32 | 47.25% | 46.22 | 0% | 58.42 | 0% | 43.94 | 0% | 53.95 | 0% | 48.42 | 47.15% | 46.36 | 0% | 54.69 | 0% | 44.01 | 0% | 51.74 | 0% | 53.53 | 0% | 43.64 | 0% | 45.48 | 0% | 51.56 | 0% | 40.4 | 0% | 48.37 | 0% | 44.9 | 0% | 56.76 | 0% | 53.06 | 0% | 46.05 | 0% | 49.59 | 0% | 50.75 | 44.99% | 52.29 | 0% | 53.46 | 0% | 52.23 | 0% | 57.95 | 0% | 48.88 | 46.71%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 67.05 | 50.59% | 64.17 | 0% | 80.9 | 0% | 61.04 | 0% | 75.17 | 0% | 67.12 | 50.54% | 63.79 | 0% | 75.55 | 0% | 60.69 | 0% | 72.2 | 0% | 74.49 | 0% | 60.75 | 0% | 63.28 | 0% | 71.51 | 0% | 55.93 | 0% | 67.08 | 0% | 62.33 | 0% | 78.53 | 0% | 72.7 | 0% | 63.59 | 0% | 68.52 | 0% | 70.23 | 48.3% | 72.7 | 0% | 73.6 | 0% | 73.41 | 0% | 79.67 | 0% | 67.82 | 50.01%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95798 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95799 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95800 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 41.08 | 45.57% | 39.3 | 0% | 49.71 | 0% | 37.34 | 0% | 45.78 | 0% | 41.2 | 45.44% | 39.59 | 0% | 46.62 | 0% | 37.54 | 0% | 43.85 | 0% | 45.44 | 0% | 37.04 | 0% | 38.61 | 0% | 43.86 | 0% | 34.39 | 0% | 41.13 | 0% | 38.17 | 0% | 48.32 | 0% | 45.39 | 0% | 39.25 | 0% | 42.26 | 0% | 43.22 | 43.31% | 44.43 | 0% | 45.63 | 0% | 44.1 | 0% | 49.49 | 0% | 41.57 | 45.03%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 51.05 | 42.8% | 48.83 | 0% | 61.95 | 0% | 46.34 | 0% | 56.7 | 0% | 51.12 | 42.74% | 49.34 | 0% | 58.18 | 0% | 46.82 | 0% | 54.21 | 0% | 56.23 | 0% | 45.94 | 0% | 47.93 | 0% | 54.36 | 0% | 42.78 | 0% | 50.95 | 0% | 47.41 | 0% | 60.29 | 0% | 56.95 | 0% | 48.81 | 0% | 52.72 | 0% | 53.84 | 40.58% | 54.88 | 0% | 57.12 | 0% | 54.27 | 0% | 62.12 | 0% | 51.7 | 42.26%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 74.63 | 48.06% | 71.39 | 0% | 90.21 | 0% | 67.85 | 0% | 83.41 | 0% | 74.66 | 48.04% | 71.28 | 0% | 84.41 | 0% | 67.8 | 0% | 80 | 0% | 82.63 | 0% | 67.48 | 0% | 70.33 | 0% | 79.47 | 0% | 62.32 | 0% | 74.51 | 0% | 69.35 | 0% | 87.68 | 0% | 81.64 | 0% | 70.89 | 0% | 76.53 | 0% | 78.34 | 45.79% | 80.57 | 0% | 82.44 | 0% | 80.95 | 0% | 89.43 | 0% | 75.53 | 47.49%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 19.52 | 0% | 19.3 | 0% | 26.52 | 0% | 22.59 | 0% | 22 | 0% | 20.41 | 0% | 25.52 | 0% | 25.18 | 0% | 17.98 | 0% | 21.85 | 0% | 25.05 | 0% | 18.06 | 0% | 22.64 | 0% | 25.49 | 0% | 16.15 | 0% | 26.86 | 0% | 21.31 | 0% | 31.26 | 0% | 28.12 | 0% | 20.39 | 0% | 22.45 | 0% | 23.67 | 0% | 23.68 | 0% | 25.73 | 0% | 18.58 | 0% | 24.72 | 0% | 22.64 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20.88 | 0% | 20.6 | 0% | 28.24 | 0% | 23.8 | 0% | 23.44 | 0% | 21.77 | 0% | 26.93 | 0% | 26.85 | 0% | 19.32 | 0% | 23.19 | 0% | 26.47 | 0% | 19.24 | 0% | 23.88 | 0% | 26.92 | 0% | 17.33 | 0% | 28.18 | 0% | 22.57 | 0% | 32.96 | 0% | 29.87 | 0% | 21.74 | 0% | 23.94 | 0% | 25.17 | 0% | 25.05 | 0% | 27.43 | 0% | 19.81 | 0% | 26.62 | 0% | 24.04 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23.13 | 0% | 22.78 | 0% | 31.15 | 0% | 26.06 | 0% | 25.88 | 0% | 24.04 | 0% | 29.49 | 0% | 29.65 | 0% | 21.47 | 0% | 25.52 | 0% | 29.02 | 0% | 21.25 | 0% | 26.17 | 0% | 29.48 | 0% | 19.22 | 0% | 30.7 | 0% | 24.8 | 0% | 36.09 | 0% | 32.9 | 0% | 23.99 | 0% | 26.45 | 0% | 27.74 | 0% | 27.48 | 0% | 30.3 | 0% | 21.88 | 0% | 29.65 | 0% | 26.47 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104401 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 21.75 | 0% | 21.51 | 0% | 29.53 | 0% | 25.1 | 0% | 24.51 | 0% | 22.72 | 0% | 28.33 | 0% | 28.06 | 0% | 20.06 | 0% | 24.31 | 0% | 27.84 | 0% | 20.11 | 0% | 25.17 | 0% | 28.3 | 0% | 18 | 0% | 29.79 | 0% | 23.7 | 0% | 34.77 | 0% | 31.29 | 0% | 22.69 | 0% | 25.01 | 0% | 26.36 | 0% | 26.3 | 0% | 28.67 | 0% | 20.72 | 0% | 27.62 | 0% | 25.21 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23.59 | 0% | 23.17 | 0% | 31.59 | 0% | 26.11 | 0% | 26.28 | 0% | 24.45 | 0% | 29.64 | 0% | 30.11 | 0% | 22 | 0% | 25.79 | 0% | 29.2 | 0% | 21.58 | 0% | 26.27 | 0% | 29.64 | 0% | 19.66 | 0% | 30.64 | 0% | 25.01 | 0% | 36.19 | 0% | 33.29 | 0% | 24.39 | 0% | 26.88 | 0% | 28.09 | 0% | 27.7 | 0% | 30.76 | 0% | 22.21 | 0% | 30.42 | 0% | 26.76 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 29.25 | 0% | 28.75 | 0% | 39.24 | 0% | 32.46 | 0% | 32.62 | 0% | 30.29 | 0% | 36.74 | 0% | 37.39 | 0% | 27.25 | 0% | 32.03 | 0% | 36.24 | 0% | 26.8 | 0% | 32.67 | 0% | 36.76 | 0% | 24.36 | 0% | 38.02 | 0% | 31.06 | 0% | 45.04 | 0% | 41.31 | 0% | 30.18 | 0% | 33.37 | 0% | 34.89 | 0% | 34.3 | 0% | 38.2 | 0% | 27.6 | 0% | 37.78 | 0% | 33.26 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104395 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 19.18 | 0% | 18.95 | 0% | 26 | 0% | 22.06 | 0% | 21.58 | 0% | 20.04 | 0% | 24.95 | 0% | 24.7 | 0% | 17.71 | 0% | 21.39 | 0% | 24.49 | 0% | 17.71 | 0% | 22.11 | 0% | 24.92 | 0% | 15.89 | 0% | 26.18 | 0% | 20.84 | 0% | 30.52 | 0% | 27.55 | 0% | 20.02 | 0% | 22.03 | 0% | 23.2 | 0% | 23.18 | 0% | 25.24 | 0% | 18.23 | 0% | 24.35 | 0% | 22.17 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 19.98 | 0% | 19.66 | 0% | 26.85 | 0% | 22.37 | 0% | 22.32 | 0% | 20.78 | 0% | 25.4 | 0% | 25.57 | 0% | 18.59 | 0% | 21.98 | 0% | 24.98 | 0% | 18.32 | 0% | 22.47 | 0% | 25.39 | 0% | 16.63 | 0% | 26.38 | 0% | 21.33 | 0% | 30.97 | 0% | 28.36 | 0% | 20.75 | 0% | 22.82 | 0% | 23.9 | 0% | 23.71 | 0% | 26.12 | 0% | 18.86 | 0% | 25.62 | 0% | 22.79 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23.56 | 0% | 23.23 | 0% | 31.81 | 0% | 26.74 | 0% | 26.42 | 0% | 24.51 | 0% | 30.22 | 0% | 30.26 | 0% | 21.82 | 0% | 26.1 | 0% | 29.73 | 0% | 21.69 | 0% | 26.85 | 0% | 30.21 | 0% | 19.55 | 0% | 31.56 | 0% | 25.38 | 0% | 37.04 | 0% | 33.62 | 0% | 24.46 | 0% | 26.99 | 0% | 28.35 | 0% | 28.12 | 0% | 30.92 | 0% | 22.34 | 0% | 30.12 | 0% | 27.07 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95810 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12.58 | 0% | 12.75 | 0% | 18.13 | 0% | 16.88 | 0% | 14.87 | 0% | 13.38 | 0% | 18.49 | 0% | 17.01 | 0% | 10.95 | 0% | 15.34 | 0% | 18.08 | 0% | 12.21 | 0% | 16.87 | 0% | 18.45 | 0% | 10.09 | 0% | 20.53 | 0% | 15.24 | 0% | 23.57 | 0% | 19.42 | 0% | 13.32 | 0% | 15.04 | 0% | 16.35 | 0% | 16.61 | 0% | 17.4 | 0% | 12.65 | 0% | 15.2 | 0% | 15.9 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 16.68 | 0% | 16.66 | 0% | 23.28 | 0% | 20.55 | 0% | 19.2 | 0% | 17.46 | 0% | 22.74 | 0% | 22 | 0% | 14.97 | 0% | 19.35 | 0% | 22.36 | 0% | 15.78 | 0% | 20.63 | 0% | 22.72 | 0% | 13.61 | 0% | 24.5 | 0% | 19.02 | 0% | 28.66 | 0% | 24.69 | 0% | 17.35 | 0% | 19.52 | 0% | 20.84 | 0% | 20.73 | 0% | 22.49 | 0% | 16.31 | 0% | 20.9 | 0% | 20.1 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23.75 | 0% | 23.52 | 0% | 32.53 | 0% | 27.77 | 0% | 26.92 | 0% | 24.62 | 0% | 30.94 | 0% | 30.86 | 0% | 21.66 | 0% | 26.77 | 0% | 30.54 | 0% | 22.14 | 0% | 27.97 | 0% | 30.96 | 0% | 19.55 | 0% | 32.72 | 0% | 26.12 | 0% | 38.74 | 0% | 34.29 | 0% | 24.46 | 0% | 27.45 | 0% | 29.01 | 0% | 28.47 | 0% | 31.55 | 0% | 22.85 | 0% | 30.34 | 0% | 27.84 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23.26 | 0% | 22.95 | 0% | 31.45 | 0% | 26.45 | 0% | 26.12 | 0% | 24.22 | 0% | 29.91 | 0% | 29.9 | 0% | 21.52 | 0% | 25.81 | 0% | 29.42 | 0% | 21.44 | 0% | 26.56 | 0% | 29.9 | 0% | 19.3 | 0% | 31.26 | 0% | 25.1 | 0% | 36.66 | 0% | 33.23 | 0% | 24.17 | 0% | 26.67 | 0% | 28.01 | 0% | 27.82 | 0% | 30.55 | 0% | 22.07 | 0% | 29.71 | 0% | 26.76 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 27.36 | 0% | 26.85 | 0% | 36.59 | 0% | 30.11 | 0% | 30.44 | 0% | 28.3 | 0% | 34.14 | 0% | 34.89 | 0% | 25.54 | 0% | 29.82 | 0% | 33.69 | 0% | 25.01 | 0% | 30.31 | 0% | 34.16 | 0% | 22.82 | 0% | 35.22 | 0% | 28.89 | 0% | 41.75 | 0% | 38.49 | 0% | 28.2 | 0% | 31.14 | 0% | 32.51 | 0% | 31.92 | 0% | 35.64 | 0% | 25.73 | 0% | 35.41 | 0% | 30.96 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 34.43 | 0% | 33.72 | 0% | 45.85 | 0% | 37.34 | 0% | 38.15 | 0% | 35.47 | 0% | 42.35 | 0% | 43.76 | 0% | 32.24 | 0% | 37.24 | 0% | 41.87 | 0% | 31.37 | 0% | 37.67 | 0% | 42.4 | 0% | 28.77 | 0% | 43.43 | 0% | 36 | 0% | 51.83 | 0% | 48.1 | 0% | 35.31 | 0% | 39.08 | 0% | 40.68 | 0% | 39.67 | 0% | 44.7 | 0% | 32.29 | 0% | 44.86 | 0% | 38.69 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104398 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23.25 | 0% | 22.94 | 0% | 31.43 | 0% | 26.43 | 0% | 26.1 | 0% | 24.21 | 0% | 29.89 | 0% | 29.88 | 0% | 21.52 | 0% | 25.79 | 0% | 29.4 | 0% | 21.42 | 0% | 26.54 | 0% | 29.88 | 0% | 19.29 | 0% | 31.24 | 0% | 25.08 | 0% | 36.64 | 0% | 33.21 | 0% | 24.16 | 0% | 26.65 | 0% | 28 | 0% | 27.81 | 0% | 30.53 | 0% | 22.06 | 0% | 29.7 | 0% | 26.75 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 26.46 | 0% | 25.9 | 0% | 35.19 | 0% | 28.67 | 0% | 29.31 | 0% | 27.31 | 0% | 32.6 | 0% | 33.6 | 0% | 24.81 | 0% | 28.6 | 0% | 32.19 | 0% | 24.08 | 0% | 28.89 | 0% | 32.63 | 0% | 22.12 | 0% | 33.41 | 0% | 27.65 | 0% | 39.75 | 0% | 36.97 | 0% | 27.21 | 0% | 30.01 | 0% | 31.24 | 0% | 30.57 | 0% | 34.32 | 0% | 24.77 | 0% | 34.41 | 0% | 29.7 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 34.04 | 0% | 33.31 | 0% | 45.25 | 0% | 36.72 | 0% | 37.66 | 0% | 35.05 | 0% | 41.69 | 0% | 43.2 | 0% | 31.93 | 0% | 36.72 | 0% | 41.22 | 0% | 30.97 | 0% | 37.06 | 0% | 41.74 | 0% | 28.47 | 0% | 42.65 | 0% | 35.47 | 0% | 50.97 | 0% | 47.44 | 0% | 34.89 | 0% | 38.59 | 0% | 40.13 | 0% | 39.09 | 0% | 44.13 | 0% | 31.88 | 0% | 44.43 | 0% | 38.15 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 30.77 | 0% | 30.16 | 0% | 41.04 | 0% | 33.56 | 0% | 34.16 | 0% | 31.77 | 0% | 38.06 | 0% | 39.16 | 0% | 28.79 | 0% | 33.38 | 0% | 37.59 | 0% | 28.06 | 0% | 33.82 | 0% | 38.1 | 0% | 25.7 | 0% | 39.09 | 0% | 32.28 | 0% | 46.55 | 0% | 43.11 | 0% | 31.64 | 0% | 34.98 | 0% | 36.44 | 0% | 35.63 | 0% | 40 | 0% | 28.9 | 0% | 40.01 | 0% | 34.68 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 41.55 | 0% | 40.73 | 0% | 55.49 | 0% | 45.35 | 0% | 46.14 | 0% | 42.81 | 0% | 51.32 | 0% | 52.92 | 0% | 38.83 | 0% | 45.11 | 0% | 50.75 | 0% | 37.93 | 0% | 45.75 | 0% | 51.39 | 0% | 34.68 | 0% | 52.76 | 0% | 43.63 | 0% | 63.01 | 0% | 58.21 | 0% | 42.6 | 0% | 47.25 | 0% | 49.24 | 0% | 47.98 | 0% | 54.07 | 0% | 39.07 | 0% | 54.1 | 0% | 46.89 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 14.93 | 0% | 15.05 | 0% | 21.29 | 0% | 19.56 | 0% | 17.49 | 0% | 15.79 | 0% | 21.48 | 0% | 20.03 | 0% | 13.1 | 0% | 17.94 | 0% | 21.03 | 0% | 14.37 | 0% | 19.57 | 0% | 21.43 | 0% | 12.02 | 0% | 23.66 | 0% | 17.76 | 0% | 27.29 | 0% | 22.76 | 0% | 15.72 | 0% | 17.72 | 0% | 19.17 | 0% | 19.37 | 0% | 20.48 | 0% | 14.88 | 0% | 18.21 | 0% | 18.61 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20.4 | 0% | 20.27 | 0% | 28.16 | 0% | 24.43 | 0% | 23.27 | 0% | 21.23 | 0% | 27.13 | 0% | 26.68 | 0% | 18.45 | 0% | 23.29 | 0% | 26.74 | 0% | 19.14 | 0% | 24.57 | 0% | 27.13 | 0% | 16.7 | 0% | 28.95 | 0% | 22.8 | 0% | 34.09 | 0% | 29.78 | 0% | 21.1 | 0% | 23.69 | 0% | 25.17 | 0% | 24.85 | 0% | 27.28 | 0% | 19.76 | 0% | 25.81 | 0% | 24.22 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 30.88 | 0% | 30.53 | 0% | 42.17 | 0% | 35.78 | 0% | 34.9 | 0% | 31.97 | 0% | 39.92 | 0% | 40.03 | 0% | 28.25 | 0% | 34.63 | 0% | 39.42 | 0% | 28.72 | 0% | 36.07 | 0% | 39.94 | 0% | 25.47 | 0% | 42.04 | 0% | 33.75 | 0% | 49.92 | 0% | 44.39 | 0% | 31.76 | 0% | 35.62 | 0% | 37.57 | 0% | 36.78 | 0% | 40.92 | 0% | 29.63 | 0% | 39.59 | 0% | 36.03 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 28.12 | 0% | 27.74 | 0% | 38.07 | 0% | 32.08 | 0% | 31.6 | 0% | 29.25 | 0% | 36.18 | 0% | 36.19 | 0% | 25.96 | 0% | 31.25 | 0% | 35.61 | 0% | 25.95 | 0% | 32.23 | 0% | 36.18 | 0% | 23.3 | 0% | 37.86 | 0% | 30.4 | 0% | 44.51 | 0% | 40.21 | 0% | 29.17 | 0% | 32.26 | 0% | 33.92 | 0% | 33.6 | 0% | 36.98 | 0% | 26.73 | 0% | 35.94 | 0% | 32.42 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 34.62 | 0% | 33.92 | 0% | 46.15 | 0% | 37.65 | 0% | 38.39 | 0% | 35.68 | 0% | 42.68 | 0% | 44.03 | 0% | 32.4 | 0% | 37.5 | 0% | 42.18 | 0% | 31.56 | 0% | 37.97 | 0% | 42.72 | 0% | 28.92 | 0% | 43.81 | 0% | 36.26 | 0% | 52.26 | 0% | 48.42 | 0% | 35.52 | 0% | 39.32 | 0% | 40.95 | 0% | 39.95 | 0% | 44.98 | 0% | 32.5 | 0% | 45.07 | 0% | 38.96 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 48.02 | 0% | 47.04 | 0% | 64.09 | 0% | 52.3 | 0% | 53.29 | 0% | 49.42 | 0% | 59.14 | 0% | 61.13 | 0% | 44.86 | 0% | 52.06 | 0% | 58.5 | 0% | 43.82 | 0% | 52.79 | 0% | 59.23 | 0% | 40.08 | 0% | 60.75 | 0% | 50.34 | 0% | 72.69 | 0% | 67.19 | 0% | 49.15 | 0% | 54.58 | 0% | 56.86 | 0% | 55.29 | 0% | 62.46 | 0% | 45.13 | 0% | 62.61 | 0% | 54.14 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104391 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104392 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104393 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104394 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95761 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95763 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95765 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95767 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95762 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95764 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95766 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95768 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95739 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95740 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95741 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104409 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104408 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104407 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104406 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 18.24 | 0% | 17.05 | 0% | 20.21 | 0% | 17.67 | 0% | 17 | 0% | 18.42 | 0% | 17.48 | 0% | 17.6 | 0% | 15.39 | 0% | 18.08 | 0% | 16.86 | 0% | 17 | 0% | 15.98 | 0% | 18.4 | 0% | 15.47 | 0% | 17.28 | 0% | 16.93 | 0% | 21.11 | 0% | 20.07 | 0% | 16.04 | 0% | 19 | 0% | 18.1 | 0% | 18.4 | 0% | 16.87 | 0% | 14.54 | 0% | 19.74 | 0% | 17.45 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 22.24 | 0% | 20.85 | 0% | 24.94 | 0% | 21.27 | 0% | 20.9 | 0% | 22.13 | 0% | 21.53 | 0% | 21.98 | 0% | 19 | 0% | 21.89 | 0% | 20.87 | 0% | 20.44 | 0% | 19.52 | 0% | 22.48 | 0% | 18.86 | 0% | 21.02 | 0% | 20.51 | 0% | 25.98 | 0% | 24.74 | 0% | 19.64 | 0% | 23.16 | 0% | 22.18 | 0% | 22.36 | 0% | 21.42 | 0% | 18.01 | 0% | 24.72 | 0% | 21.31 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 28.89 | 0% | 27.17 | 0% | 32.46 | 0% | 27.31 | 0% | 27.02 | 0% | 28.02 | 0% | 28.19 | 0% | 28.77 | 0% | 24.68 | 0% | 28.07 | 0% | 27.42 | 0% | 26.09 | 0% | 25.25 | 0% | 29.17 | 0% | 24.48 | 0% | 27.1 | 0% | 26.34 | 0% | 34.01 | 0% | 32.04 | 0% | 25.29 | 0% | 29.85 | 0% | 28.61 | 0% | 28.89 | 0% | 28.53 | 0% | 23.65 | 0% | 32.38 | 0% | 27.49 | 0%
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104452 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104449 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104450 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104445 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104446 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | 104447 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 12.64 | 0% | 12.97 | 0% | 10.74 | 0% | 12.9 | 0% | 10.76 | 0% | 10.28 | 0% | 13.56 | 0% | 11.39 | 0% | 11.12 | 0% | 12.03 | 0% | 10.59 | 0% | 11.02 | 0% | 11.45 | 0% | 11.86 | 0% | 12.13 | 0% | 10.98 | 0% | 11.73 | 0% | 10.6 | 0% | 10.4 | 0% | 12.19 | 0% | 12.25 | 0% | 11.38 | 0% | 10.58 | 0% | 11.91 | 0% | 10.93 | 0% | 11.26 | 0% | 11.35 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 13.24 | 0% | 13.58 | 0% | 11.23 | 0% | 13.51 | 0% | 11.27 | 0% | 10.75 | 0% | 14.19 | 0% | 11.91 | 0% | 11.64 | 0% | 12.59 | 0% | 11.07 | 0% | 11.55 | 0% | 11.99 | 0% | 12.42 | 0% | 12.71 | 0% | 11.49 | 0% | 12.29 | 0% | 11.08 | 0% | 10.87 | 0% | 12.77 | 0% | 12.83 | 0% | 11.9 | 0% | 11.06 | 0% | 12.47 | 0% | 11.44 | 0% | 11.77 | 0% | 11.88 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 20.05 | 0% | 20.56 | 0% | 16.99 | 0% | 20.43 | 0% | 17.05 | 0% | 16.28 | 0% | 21.5 | 0% | 18.02 | 0% | 17.64 | 0% | 19.05 | 0% | 16.79 | 0% | 17.48 | 0% | 18.15 | 0% | 18.79 | 0% | 19.25 | 0% | 17.39 | 0% | 18.63 | 0% | 16.77 | 0% | 16.41 | 0% | 19.34 | 0% | 19.42 | 0% | 18.03 | 0% | 16.76 | 0% | 18.86 | 0% | 17.32 | 0% | 17.8 | 0% | 18.01 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 18.91 | 0% | 19.39 | 0% | 16.04 | 0% | 19.27 | 0% | 16.09 | 0% | 15.37 | 0% | 20.28 | 0% | 17.01 | 0% | 16.63 | 0% | 17.97 | 0% | 15.84 | 0% | 16.49 | 0% | 17.12 | 0% | 17.73 | 0% | 18.16 | 0% | 16.42 | 0% | 17.57 | 0% | 15.84 | 0% | 15.51 | 0% | 18.25 | 0% | 18.33 | 0% | 17.01 | 0% | 15.81 | 0% | 17.8 | 0% | 16.35 | 0% | 16.81 | 0% | 16.99 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101885 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 12.36 | 0% | 12.7 | 0% | 10.39 | 0% | 12.65 | 0% | 10.46 | 0% | 10 | 0% | 13.27 | 0% | 11.04 | 0% | 10.84 | 0% | 11.75 | 0% | 10.3 | 0% | 10.77 | 0% | 11.19 | 0% | 11.56 | 0% | 11.89 | 0% | 10.71 | 0% | 11.47 | 0% | 10.25 | 0% | 10.04 | 0% | 11.92 | 0% | 11.94 | 0% | 11.07 | 0% | 10.29 | 0% | 11.55 | 0% | 10.68 | 0% | 10.86 | 0% | 11.06 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 12.96 | 0% | 13.31 | 0% | 10.88 | 0% | 13.26 | 0% | 10.97 | 0% | 10.47 | 0% | 13.9 | 0% | 11.56 | 0% | 11.36 | 0% | 12.31 | 0% | 10.78 | 0% | 11.3 | 0% | 11.73 | 0% | 12.12 | 0% | 12.47 | 0% | 11.22 | 0% | 12.03 | 0% | 10.73 | 0% | 10.51 | 0% | 12.5 | 0% | 12.52 | 0% | 11.59 | 0% | 10.77 | 0% | 12.11 | 0% | 11.19 | 0% | 11.37 | 0% | 11.59 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101887 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 19.72 | 0% | 20.25 | 0% | 16.59 | 0% | 20.13 | 0% | 16.71 | 0% | 15.95 | 0% | 21.16 | 0% | 17.63 | 0% | 17.32 | 0% | 18.74 | 0% | 16.45 | 0% | 17.2 | 0% | 17.86 | 0% | 18.46 | 0% | 18.98 | 0% | 17.08 | 0% | 18.33 | 0% | 16.36 | 0% | 16 | 0% | 19.03 | 0% | 19.07 | 0% | 17.67 | 0% | 16.43 | 0% | 18.47 | 0% | 17.02 | 0% | 17.35 | 0% | 17.68 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101886 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 18.58 | 0% | 19.08 | 0% | 15.64 | 0% | 18.97 | 0% | 15.75 | 0% | 15.04 | 0% | 19.94 | 0% | 16.62 | 0% | 16.31 | 0% | 17.66 | 0% | 15.5 | 0% | 16.21 | 0% | 16.83 | 0% | 17.4 | 0% | 17.89 | 0% | 16.11 | 0% | 17.27 | 0% | 15.43 | 0% | 15.1 | 0% | 17.94 | 0% | 17.98 | 0% | 16.65 | 0% | 15.48 | 0% | 17.41 | 0% | 16.05 | 0% | 16.36 | 0% | 16.66 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 30.64 | 0% | 31.42 | 0% | 25.76 | 0% | 31.22 | 0% | 25.96 | 0% | 24.79 | 0% | 32.85 | 0% | 27.38 | 0% | 26.89 | 0% | 29.09 | 0% | 25.54 | 0% | 26.7 | 0% | 27.73 | 0% | 28.63 | 0% | 29.47 | 0% | 26.51 | 0% | 28.46 | 0% | 25.42 | 0% | 24.83 | 0% | 29.55 | 0% | 29.62 | 0% | 27.44 | 0% | 25.51 | 0% | 28.67 | 0% | 26.44 | 0% | 26.93 | 0% | 27.46 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 29.15 | 0% | 29.89 | 0% | 24.53 | 0% | 29.7 | 0% | 24.71 | 0% | 23.59 | 0% | 31.25 | 0% | 26.07 | 0% | 25.59 | 0% | 27.69 | 0% | 24.31 | 0% | 25.41 | 0% | 26.38 | 0% | 27.24 | 0% | 28.04 | 0% | 25.23 | 0% | 27.07 | 0% | 24.2 | 0% | 23.65 | 0% | 28.12 | 0% | 28.19 | 0% | 26.11 | 0% | 24.28 | 0% | 27.28 | 0% | 25.16 | 0% | 25.63 | 0% | 26.12 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 141.79 | 0% | 119.14 | 0% | 143.71 | 0% | 110.63 | 0% | 109.58 | 0% | 99.31 | 0% | 183.53 | 0% | 117.76 | 0% | 98.84 | 0% | 134.9 | 0% | 118.81 | 0% | 99.2 | 0% | 116.01 | 0% | 111.28 | 0% | 145.41 | 0% | 142.65 | 0% | 125.78 | 0% | 157.23 | 0% | 141.98 | 0% | 103.48 | 0% | 120.07 | 0% | 120.42 | 0% | 99.65 | 0% | 140.34 | 0% | 100.77 | 0% | 110.28 | 0% | 129.27 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101904 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1556.42 | 96.68% | 2022.1 | 0% | 1566.75 | 96.04% | 1551.88 | 96.96% | 908.72 | 0% | 1555.86 | 97.25% | 1617.93 | 0% | 1313.75 | 0% | 921.85 | 0% | 1709.06 | 0% | 1913.34 | 0% | 1949.03 | 0% | 1391.73 | 0% | 1039.99 | 0% | 1549.98 | 97.08% | 1555.71 | 96.73% | 1154.79 | 0% | 2016.64 | 0% | 1044.63 | 0% | 1527.57 | 0% | 1559.95 | 96.46% | 1556.24 | 96.69% | 1816.31 | 0% | 1202.61 | 0% | 1183.33 | 0% | 1572.81 | 0% | 1558.25 | 96.57%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 164.14 | 93.3% | 211.51 | 0% | 165.89 | 92.32% | 163.31 | 93.78% | 98.18 | 0% | 163.96 | 95.25% | 170.46 | 0% | 140.42 | 0% | 99.46 | 0% | 179.57 | 0% | 201.33 | 0% | 203.72 | 0% | 147.49 | 0% | 111.29 | 0% | 162.89 | 94.02% | 164.13 | 93.31% | 123.43 | 0% | 211.96 | 0% | 112.9 | 0% | 161.21 | 0% | 164.7 | 92.99% | 163.32 | 93.77% | 190.96 | 0% | 128.87 | 0% | 125.52 | 0% | 167.05 | 0% | 164.59 | 93.05%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 202.79 | 92.6% | 260.85 | 0% | 205.26 | 91.49% | 201.65 | 93.13% | 121.99 | 0% | 202.55 | 94.65% | 210.6 | 0% | 174.02 | 0% | 123.46 | 0% | 221.72 | 0% | 248.55 | 0% | 251.18 | 0% | 182.33 | 0% | 138.03 | 0% | 201.06 | 93.4% | 202.76 | 92.62% | 152.83 | 0% | 261.75 | 0% | 140.33 | 0% | 199.22 | 0% | 203.6 | 92.23% | 201.81 | 93.05% | 235.71 | 0% | 159.88 | 0% | 155.3 | 0% | 206.86 | 0% | 203.43 | 92.31%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 423.14 | 93.49% | 545.26 | 0% | 428.44 | 92.33% | 420.82 | 94.01% | 253.18 | 0% | 422.82 | 94.77% | 439.61 | 0% | 362 | 0% | 256.06 | 0% | 463.01 | 0% | 518.39 | 0% | 525.06 | 0% | 379.48 | 0% | 287.29 | 0% | 419.78 | 94.24% | 422.83 | 93.56% | 317.3 | 0% | 546.96 | 0% | 291.53 | 0% | 415.5 | 0% | 424.94 | 93.1% | 422.66 | 93.6% | 491.96 | 0% | 332.69 | 0% | 323.57 | 0% | 431.61 | 0% | 424.17 | 93.26%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97400 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97401 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97403 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97404 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 2000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97406 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 2500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97393 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97407 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 3000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97408 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 3500A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97394 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97395 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 450A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97398 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 550A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97399 | COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97414 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97415 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97416 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97417 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 2000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97418 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 2500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97409 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97419 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 3000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97420 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 3500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97410 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97411 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 450A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97412 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 550A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97413 | COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5041.03 | 0% | 5375.72 | 0% | 4740.09 | 0% | 4430.91 | 0% | 4232.9 | 0% | 4177.11 | 0.85% | 6595.1 | 0% | 4320.3 | 0% | 4326 | 0% | 4005.57 | 0% | 5921.55 | 0% | 4392.25 | 0% | 4763.07 | 0% | 4541.51 | 0% | 3911.63 | 0% | 6193.45 | 0% | 4211.08 | 0% | 4873.93 | 0% | 3651.91 | 0% | 4301.29 | 0% | 3924.45 | 0% | 3626.16 | 0% | 4253.51 | 0% | 4283.1 | 0% | 4292.98 | 0% | 4175.25 | 0% | 4309.77 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 63.18 | 0% | 67.03 | 0% | 60.33 | 0% | 55.78 | 0% | 53.8 | 0% | 53.06 | 3.81% | 81.27 | 0% | 55.64 | 0% | 54.81 | 0% | 51.08 | 0% | 74.06 | 0% | 55.32 | 0% | 60 | 0% | 57.2 | 0% | 49.58 | 0% | 76.58 | 0% | 53.65 | 0% | 62.08 | 0% | 47.81 | 0% | 54.61 | 0% | 50.42 | 0% | 46.22 | 0% | 54.32 | 0% | 55.05 | 0% | 53.98 | 0% | 54.24 | 0% | 54.9 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 64.55 | 0% | 68.33 | 0% | 62.05 | 0% | 57 | 0% | 55.24 | 0% | 54.42 | 3.71% | 82.69 | 0% | 57.3 | 0% | 56.15 | 0% | 52.42 | 0% | 75.48 | 0% | 56.51 | 0% | 61.24 | 0% | 58.61 | 0% | 50.75 | 0% | 77.91 | 0% | 54.91 | 0% | 63.78 | 0% | 49.57 | 0% | 55.95 | 0% | 51.91 | 0% | 47.71 | 0% | 55.68 | 0% | 56.75 | 0% | 55.2 | 0% | 56.13 | 0% | 56.31 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 67.21 | 0% | 70.96 | 0% | 65.19 | 0% | 59.47 | 0% | 57.98 | 0% | 57.06 | 4.59% | 85.43 | 0% | 60.48 | 0% | 58.77 | 0% | 55.06 | 0% | 78.46 | 0% | 58.94 | 0% | 63.87 | 0% | 61.27 | 0% | 53.1 | 0% | 80.57 | 0% | 57.55 | 0% | 66.99 | 0% | 52.79 | 0% | 58.62 | 0% | 54.74 | 0% | 50.28 | 0% | 58.45 | 0% | 59.91 | 0% | 57.59 | 0% | 59.58 | 0% | 59.1 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 67.21 | 0% | 70.96 | 0% | 65.19 | 0% | 59.47 | 0% | 57.98 | 0% | 57.06 | 4.59% | 85.43 | 0% | 60.48 | 0% | 58.77 | 0% | 55.06 | 0% | 78.46 | 0% | 58.94 | 0% | 63.87 | 0% | 61.27 | 0% | 53.1 | 0% | 80.57 | 0% | 57.55 | 0% | 66.99 | 0% | 52.79 | 0% | 58.62 | 0% | 54.74 | 0% | 50.28 | 0% | 58.45 | 0% | 59.91 | 0% | 57.59 | 0% | 59.58 | 0% | 59.1 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 70.48 | 0% | 74.14 | 0% | 69.11 | 0% | 62.44 | 0% | 61.34 | 0% | 60.3 | 5.21% | 88.77 | 0% | 64.39 | 0% | 61.98 | 0% | 58.25 | 0% | 82 | 0% | 61.88 | 0% | 67 | 0% | 64.55 | 0% | 55.96 | 0% | 83.79 | 0% | 60.7 | 0% | 70.94 | 0% | 56.78 | 0% | 61.87 | 0% | 58.23 | 0% | 53.54 | 0% | 61.82 | 0% | 63.81 | 0% | 60.52 | 0% | 63.89 | 0% | 62.46 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 74.71 | 0% | 78.1 | 0% | 74.62 | 0% | 66.27 | 0% | 65.96 | 0% | 64.64 | 5.26% | 92.88 | 0% | 69.8 | 0% | 66.23 | 0% | 62.56 | 0% | 86.35 | 0% | 65.6 | 0% | 70.92 | 0% | 69.02 | 0% | 59.7 | 0% | 87.66 | 0% | 64.76 | 0% | 76.38 | 0% | 62.62 | 0% | 66.15 | 0% | 63.09 | 0% | 58.35 | 0% | 66.23 | 0% | 69.34 | 0% | 64.34 | 0% | 70.15 | 0% | 66.98 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.28 | 0% | 84.44 | 0% | 82.66 | 0% | 72.22 | 0% | 72.8 | 0% | 71.15 | 5.65% | 99.66 | 0% | 77.72 | 0% | 72.68 | 0% | 69.03 | 0% | 93.39 | 0% | 71.44 | 0% | 77.12 | 0% | 75.73 | 0% | 65.39 | 0% | 94.11 | 0% | 70.99 | 0% | 84.46 | 0% | 70.84 | 0% | 72.65 | 0% | 70.18 | 0% | 65.18 | 0% | 72.91 | 0% | 77.32 | 0% | 70.21 | 0% | 79 | 0% | 73.75 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93674 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93675 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.58 | 0% | 84.16 | 0% | 76.76 | 0% | 70.32 | 0% | 68.32 | 0% | 67.26 | 3.9% | 101.68 | 0% | 70.98 | 0% | 69.34 | 0% | 64.83 | 0% | 92.99 | 0% | 69.69 | 0% | 75.54 | 0% | 72.39 | 0% | 62.66 | 0% | 95.82 | 0% | 67.82 | 0% | 78.88 | 0% | 61.63 | 0% | 69.12 | 0% | 64.29 | 0% | 59.12 | 0% | 68.82 | 0% | 70.33 | 0% | 68.11 | 0% | 69.7 | 0% | 69.62 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.95 | 0% | 13.61 | 0% | 12.73 | 0% | 11.53 | 0% | 11.31 | 0% | 11.16 | 9.05% | 16.14 | 0% | 11.98 | 0% | 11.47 | 0% | 10.81 | 0% | 15.12 | 0% | 11.44 | 0% | 12.42 | 0% | 11.84 | 0% | 10.37 | 0% | 15.31 | 0% | 11.33 | 0% | 13.11 | 0% | 10.59 | 0% | 11.46 | 0% | 10.81 | 0% | 9.77 | 0% | 11.51 | 0% | 11.82 | 0% | 11.13 | 0% | 11.85 | 0% | 11.6 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.64 | 0% | 14.26 | 0% | 13.58 | 0% | 12.14 | 0% | 12.04 | 0% | 11.83 | 8.54% | 16.84 | 0% | 12.8 | 0% | 12.13 | 0% | 11.48 | 0% | 15.83 | 0% | 12.04 | 0% | 13.04 | 0% | 12.54 | 0% | 10.96 | 0% | 15.96 | 0% | 11.96 | 0% | 13.95 | 0% | 11.47 | 0% | 12.13 | 0% | 11.56 | 0% | 10.52 | 0% | 12.19 | 0% | 12.66 | 0% | 11.74 | 0% | 12.8 | 0% | 12.3 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14.97 | 0% | 15.58 | 0% | 15.16 | 0% | 13.38 | 0% | 13.41 | 0% | 13.16 | 9.95% | 18.21 | 0% | 14.4 | 0% | 13.45 | 0% | 12.8 | 0% | 17.32 | 0% | 13.25 | 0% | 14.36 | 0% | 13.88 | 0% | 12.14 | 0% | 17.3 | 0% | 13.28 | 0% | 15.56 | 0% | 13.08 | 0% | 13.47 | 0% | 12.97 | 0% | 11.81 | 0% | 13.59 | 0% | 14.24 | 0% | 12.94 | 0% | 14.52 | 0% | 13.7 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14.97 | 0% | 15.58 | 0% | 15.16 | 0% | 13.38 | 0% | 13.41 | 0% | 13.16 | 9.95% | 18.21 | 0% | 14.4 | 0% | 13.45 | 0% | 12.8 | 0% | 17.32 | 0% | 13.25 | 0% | 14.36 | 0% | 13.88 | 0% | 12.14 | 0% | 17.3 | 0% | 13.28 | 0% | 15.56 | 0% | 13.08 | 0% | 13.47 | 0% | 12.97 | 0% | 11.81 | 0% | 13.59 | 0% | 14.24 | 0% | 12.94 | 0% | 14.52 | 0% | 13.7 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16.61 | 0% | 17.17 | 0% | 17.11 | 0% | 14.86 | 0% | 15.08 | 0% | 14.77 | 10.63% | 19.87 | 0% | 16.35 | 0% | 15.05 | 0% | 14.4 | 0% | 19.09 | 0% | 14.72 | 0% | 15.92 | 0% | 15.52 | 0% | 13.56 | 0% | 18.9 | 0% | 14.85 | 0% | 17.53 | 0% | 15.07 | 0% | 15.08 | 0% | 14.71 | 0% | 13.43 | 0% | 15.26 | 0% | 16.19 | 0% | 14.39 | 0% | 16.68 | 0% | 15.37 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23.97 | 0% | 24.76 | 0% | 24.79 | 0% | 21.39 | 0% | 21.79 | 0% | 21.27 | 7.99% | 28.85 | 0% | 23.53 | 0% | 21.67 | 0% | 20.71 | 0% | 27.45 | 0% | 21.16 | 0% | 22.84 | 0% | 22.48 | 0% | 19.5 | 0% | 27.33 | 0% | 21.26 | 0% | 25.32 | 0% | 21.76 | 0% | 21.71 | 0% | 21.2 | 0% | 19.6 | 0% | 21.88 | 0% | 23.39 | 0% | 20.78 | 0% | 24.12 | 0% | 22.1 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.26 | 0% | 27.94 | 0% | 28.81 | 0% | 24.37 | 0% | 25.21 | 0% | 24.53 | 8.19% | 32.25 | 0% | 27.49 | 0% | 24.89 | 0% | 23.94 | 0% | 30.97 | 0% | 24.08 | 0% | 25.94 | 0% | 25.83 | 0% | 22.35 | 0% | 30.56 | 0% | 24.37 | 0% | 29.36 | 0% | 25.86 | 0% | 24.95 | 0% | 24.75 | 0% | 23.02 | 0% | 25.23 | 0% | 27.39 | 0% | 23.72 | 0% | 28.54 | 0% | 25.49 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17.92 | 0% | 18.73 | 0% | 17.92 | 0% | 15.97 | 0% | 15.88 | 0% | 15.59 | 8.4% | 22.09 | 0% | 16.91 | 0% | 15.97 | 0% | 15.13 | 0% | 20.79 | 0% | 15.82 | 0% | 17.14 | 0% | 16.53 | 0% | 14.42 | 0% | 20.94 | 0% | 15.73 | 0% | 18.4 | 0% | 15.19 | 0% | 15.98 | 0% | 15.25 | 0% | 13.92 | 0% | 16.07 | 0% | 16.73 | 0% | 15.45 | 0% | 16.94 | 0% | 16.21 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30.86 | 0% | 32.11 | 0% | 31.24 | 0% | 27.44 | 0% | 27.55 | 0% | 26.96 | 6.31% | 37.91 | 0% | 29.38 | 0% | 27.56 | 0% | 26.15 | 0% | 35.55 | 0% | 27.15 | 0% | 29.33 | 0% | 28.68 | 0% | 24.82 | 0% | 35.83 | 0% | 26.98 | 0% | 31.95 | 0% | 26.68 | 0% | 27.56 | 0% | 26.53 | 0% | 24.52 | 0% | 27.66 | 0% | 29.19 | 0% | 26.64 | 0% | 29.76 | 0% | 27.96 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 472.07 | 0% | 495.86 | 0% | 464.77 | 0% | 417.68 | 0% | 411.73 | 0% | 404.12 | 4.05% | 594.61 | 0% | 432 | 0% | 415.11 | 0% | 390.27 | 0% | 547.69 | 0% | 413.61 | 0% | 447.44 | 0% | 433.56 | 0% | 374.36 | 0% | 560.37 | 0% | 405.27 | 0% | 476.22 | 0% | 382.45 | 0% | 414.13 | 0% | 390.95 | 0% | 361.77 | 0% | 413.36 | 0% | 428.98 | 0% | 405.33 | 0% | 430.4 | 0% | 418.22 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 707.66 | 0% | 747.46 | 0% | 685.08 | 0% | 625.67 | 0% | 609.3 | 0% | 599.75 | 4.19% | 901.28 | 0% | 634.49 | 0% | 617.89 | 0% | 578.32 | 0% | 825.92 | 0% | 620.11 | 0% | 671.87 | 0% | 644.71 | 0% | 558.26 | 0% | 849.58 | 0% | 604.46 | 0% | 703.75 | 0% | 552.83 | 0% | 616.08 | 0% | 574.55 | 0% | 528.36 | 0% | 613.9 | 0% | 628.73 | 0% | 606.08 | 0% | 624.63 | 0% | 620.74 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1129.09 | 0% | 1197.53 | 0% | 1079.26 | 0% | 996.99 | 0% | 962.35 | 0% | 948.92 | 3.72% | 1451.79 | 0% | 995.3 | 0% | 979.82 | 0% | 913.53 | 0% | 1322.82 | 0% | 988.58 | 0% | 1071.99 | 0% | 1022.88 | 0% | 886.15 | 0% | 1367.81 | 0% | 958.69 | 0% | 1110.24 | 0% | 856.36 | 0% | 976.29 | 0% | 902 | 0% | 827.59 | 0% | 970.87 | 0% | 985.33 | 0% | 964.96 | 0% | 971.26 | 0% | 981.75 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1510.07 | 0% | 1604.44 | 0% | 1435.79 | 0% | 1331.41 | 0% | 1280.87 | 0% | 1263.31 | 2.8% | 1952.69 | 0% | 1319.12 | 0% | 1305.7 | 0% | 1214.66 | 0% | 1770.68 | 0% | 1320.06 | 0% | 1431.46 | 0% | 1365.55 | 0% | 1180.79 | 0% | 1837.78 | 0% | 1275.44 | 0% | 1476.78 | 0% | 1128.62 | 0% | 1300.11 | 0% | 1196.35 | 0% | 1100.14 | 0% | 1290.56 | 0% | 1306.5 | 0% | 1289.07 | 0% | 1283.3 | 0% | 1305.86 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2416.27 | 0% | 2572.32 | 0% | 2283.82 | 0% | 2126.88 | 0% | 2038.49 | 0% | 2011.12 | 1.76% | 3144.14 | 0% | 2089.35 | 0% | 2080.84 | 0% | 1930.93 | 0% | 2835.98 | 0% | 2108.52 | 0% | 2286.5 | 0% | 2180.64 | 0% | 1881.65 | 0% | 2955.64 | 0% | 2028.85 | 0% | 2348.64 | 0% | 1776.2 | 0% | 2070.34 | 0% | 1896.5 | 0% | 1748.43 | 0% | 2050.98 | 0% | 2070.43 | 0% | 2060.01 | 0% | 2025.5 | 0% | 2076.8 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93676 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97711 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.06 | 0% | 83.75 | 0% | 75.78 | 0% | 69.87 | 0% | 67.57 | 0% | 66.63 | 4.55% | 101.24 | 0% | 70.09 | 0% | 68.77 | 0% | 64.2 | 0% | 92.61 | 0% | 69.3 | 0% | 75.16 | 0% | 71.65 | 0% | 62.2 | 0% | 95.49 | 0% | 67.39 | 0% | 77.99 | 0% | 60.49 | 0% | 68.54 | 0% | 63.49 | 0% | 58.09 | 0% | 68.28 | 0% | 69.33 | 0% | 67.61 | 0% | 68.48 | 0% | 68.99 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.1 | 0% | 85.7 | 0% | 78.35 | 0% | 71.7 | 0% | 69.73 | 0% | 68.67 | 4.41% | 103.36 | 0% | 72.59 | 0% | 70.77 | 0% | 66.21 | 0% | 94.74 | 0% | 71.08 | 0% | 77.04 | 0% | 73.78 | 0% | 63.96 | 0% | 97.47 | 0% | 69.28 | 0% | 80.53 | 0% | 63.12 | 0% | 70.55 | 0% | 65.72 | 0% | 60.33 | 0% | 70.33 | 0% | 71.86 | 0% | 69.43 | 0% | 71.32 | 0% | 71.09 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.11 | 0% | 89.64 | 0% | 83.08 | 0% | 75.4 | 0% | 73.84 | 0% | 72.62 | 5.41% | 107.47 | 0% | 77.37 | 0% | 74.71 | 0% | 70.18 | 0% | 99.2 | 0% | 74.74 | 0% | 80.99 | 0% | 77.77 | 0% | 67.49 | 0% | 101.46 | 0% | 73.25 | 0% | 85.34 | 0% | 67.96 | 0% | 74.57 | 0% | 69.98 | 0% | 64.18 | 0% | 74.49 | 0% | 76.6 | 0% | 73.03 | 0% | 76.49 | 0% | 75.29 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.11 | 0% | 89.64 | 0% | 83.08 | 0% | 75.4 | 0% | 73.84 | 0% | 72.62 | 5.41% | 107.47 | 0% | 77.37 | 0% | 74.71 | 0% | 70.18 | 0% | 99.2 | 0% | 74.74 | 0% | 80.99 | 0% | 77.77 | 0% | 67.49 | 0% | 101.46 | 0% | 73.25 | 0% | 85.34 | 0% | 67.96 | 0% | 74.57 | 0% | 69.98 | 0% | 64.18 | 0% | 74.49 | 0% | 76.6 | 0% | 73.03 | 0% | 76.49 | 0% | 75.29 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 90.01 | 0% | 94.41 | 0% | 88.95 | 0% | 79.86 | 0% | 78.87 | 0% | 77.48 | 6.08% | 112.48 | 0% | 83.21 | 0% | 79.52 | 0% | 74.97 | 0% | 104.51 | 0% | 79.14 | 0% | 85.67 | 0% | 82.7 | 0% | 71.78 | 0% | 106.28 | 0% | 77.98 | 0% | 91.27 | 0% | 73.93 | 0% | 79.43 | 0% | 75.2 | 0% | 69.05 | 0% | 79.52 | 0% | 82.46 | 0% | 77.4 | 0% | 82.96 | 0% | 80.33 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 97.65 | 0% | 101.75 | 0% | 98.45 | 0% | 86.76 | 0% | 86.89 | 0% | 85.08 | 5.99% | 120.37 | 0% | 92.45 | 0% | 87.01 | 0% | 82.46 | 0% | 112.59 | 0% | 85.88 | 0% | 92.79 | 0% | 90.58 | 0% | 78.4 | 0% | 113.72 | 0% | 85.15 | 0% | 100.71 | 0% | 83.64 | 0% | 86.98 | 0% | 83.51 | 0% | 77.22 | 0% | 87.25 | 0% | 91.86 | 0% | 84.25 | 0% | 93.43 | 0% | 88.22 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 107.52 | 0% | 111.28 | 0% | 110.52 | 0% | 95.68 | 0% | 97.17 | 0% | 94.85 | 6.36% | 130.55 | 0% | 104.33 | 0% | 96.69 | 0% | 92.16 | 0% | 123.16 | 0% | 94.64 | 0% | 102.1 | 0% | 100.64 | 0% | 86.95 | 0% | 123.39 | 0% | 94.5 | 0% | 112.83 | 0% | 95.97 | 0% | 96.74 | 0% | 94.16 | 0% | 87.47 | 0% | 97.3 | 0% | 103.85 | 0% | 93.07 | 0% | 106.71 | 0% | 98.37 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 101.79 | 0% | 107.46 | 0% | 98.69 | 0% | 90.05 | 0% | 87.78 | 0% | 86.38 | 4.55% | 129.41 | 0% | 91.55 | 0% | 88.98 | 0% | 83.36 | 0% | 118.81 | 0% | 89.26 | 0% | 96.73 | 0% | 92.78 | 0% | 80.4 | 0% | 122.04 | 0% | 87.12 | 0% | 101.4 | 0% | 79.88 | 0% | 88.75 | 0% | 82.87 | 0% | 76.11 | 0% | 88.49 | 0% | 90.67 | 0% | 87.22 | 0% | 90.16 | 0% | 89.48 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 173.93 | 0% | 180.84 | 0% | 176.41 | 0% | 154.44 | 0% | 155.44 | 0% | 151.99 | 5.51% | 213.73 | 0% | 165.71 | 0% | 155.28 | 0% | 147.37 | 0% | 199.99 | 0% | 152.83 | 0% | 164.99 | 0% | 161.86 | 0% | 139.78 | 0% | 201.78 | 0% | 151.69 | 0% | 180.26 | 0% | 150.68 | 0% | 155.22 | 0% | 149.65 | 0% | 138.94 | 0% | 155.71 | 0% | 164.83 | 0% | 150.14 | 0% | 168.19 | 0% | 157.5 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97421 | GABARITO PARA BARRAMENTO BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97373 | PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97374 | PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 1250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97375 | PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97376 | PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 2000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97377 | PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 2500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97368 | PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97369 | PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97370 | PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 450A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97371 | PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 550A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97372 | PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 352.02 | 89.22% | 441.66 | 0% | 357.03 | 87.96% | 392.52 | 0% | 370.55 | 0% | 384.17 | 0% | 403.17 | 0% | 375.93 | 0% | 348.91 | 90.01% | 349.18 | 89.94% | 402.71 | 0% | 344.98 | 91.04% | 456.77 | 0% | 355.55 | 0% | 386.13 | 0% | 340.82 | 0% | 381.57 | 0% | 355.42 | 88.36% | 385.45 | 0% | 371.98 | 0% | 507.49 | 0% | 353.96 | 88.73% | 421.71 | 0% | 394.21 | 0% | 361.05 | 0% | 358.73 | 0% | 350.59 | 89.58%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 482.62 | 91.19% | 609.53 | 0% | 488.14 | 90.16% | 540.72 | 0% | 508.73 | 0% | 528.47 | 0% | 554.5 | 0% | 515.39 | 0% | 479.08 | 91.87% | 479.4 | 91.81% | 554.13 | 0% | 474.69 | 92.72% | 630.81 | 0% | 487.38 | 0% | 532.41 | 0% | 467.82 | 0% | 525.41 | 0% | 486.31 | 90.5% | 527.86 | 0% | 511.92 | 0% | 700.03 | 0% | 484.77 | 90.79% | 581.12 | 0% | 540.63 | 0% | 496.96 | 0% | 489.95 | 0% | 480.98 | 91.5%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506.08 | 91.39% | 639.4 | 0% | 511.45 | 90.43% | 567.24 | 0% | 533.37 | 0% | 554.17 | 0% | 581.51 | 0% | 540.1 | 0% | 502.32 | 92.08% | 502.65 | 92.02% | 581.08 | 0% | 497.82 | 92.91% | 661.84 | 0% | 511 | 0% | 558.49 | 0% | 490.5 | 0% | 551.06 | 0% | 509.52 | 90.78% | 553.15 | 0% | 536.75 | 0% | 734.38 | 0% | 508.18 | 91.01% | 609.48 | 0% | 566.6 | 0% | 521.2 | 0% | 513.12 | 0% | 504.25 | 91.72%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 584.16 | 90.8% | 736.21 | 0% | 590.21 | 89.87% | 653.73 | 0% | 615.05 | 0% | 638.66 | 0% | 670.33 | 0% | 622.61 | 0% | 579.24 | 91.57% | 579.68 | 91.5% | 669.55 | 0% | 573.72 | 92.45% | 762.05 | 0% | 589.76 | 0% | 643.34 | 0% | 565.7 | 0% | 635 | 0% | 587.7 | 90.25% | 637.96 | 0% | 618.28 | 0% | 845.89 | 0% | 586.54 | 90.43% | 702.01 | 0% | 653.2 | 0% | 600.63 | 0% | 591.87 | 0% | 581.62 | 91.2%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1173.88 | 95.4% | 1503.07 | 0% | 1179.9 | 94.91% | 1328.47 | 0% | 1240.71 | 0% | 1294.3 | 0% | 1357.61 | 0% | 1253.15 | 0% | 1168.91 | 95.81% | 1169.34 | 95.77% | 1357.89 | 0% | 1163.36 | 96.26% | 1557.84 | 0% | 1184.91 | 0% | 1310.42 | 0% | 1140.63 | 0% | 1289.54 | 0% | 1177.37 | 95.12% | 1280.53 | 0% | 1254.8 | 0% | 1724.59 | 0% | 1176.24 | 95.21% | 1428.52 | 0% | 1315.39 | 0% | 1218.63 | 0% | 1181.53 | 0% | 1171.29 | 95.61%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 832.01 | 93.55% | 1058.65 | 0% | 838.18 | 92.86% | 937.38 | 0% | 878.1 | 0% | 914.34 | 0% | 959.29 | 0% | 887.81 | 0% | 827.16 | 94.09% | 827.59 | 94.05% | 959 | 0% | 821.63 | 94.73% | 1096.62 | 0% | 839.93 | 0% | 923.81 | 0% | 807.41 | 0% | 910.2 | 0% | 835.69 | 93.13% | 908.19 | 0% | 885.96 | 0% | 1215.32 | 0% | 834.43 | 93.27% | 1007.51 | 0% | 931.69 | 0% | 860.46 | 0% | 839.92 | 0% | 829.54 | 93.82%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 490.83 | 82.99% | 609.45 | 0% | 512.33 | 79.51% | 540.68 | 0% | 520.37 | 0% | 536.03 | 0% | 561.18 | 0% | 537.16 | 0% | 489.07 | 83.29% | 489.19 | 83.27% | 562.59 | 0% | 480.05 | 84.85% | 626.3 | 0% | 498.14 | 0% | 532.52 | 0% | 477.93 | 0% | 529.17 | 0% | 511.17 | 79.69% | 551.15 | 0% | 521.91 | 0% | 698.35 | 0% | 498.94 | 81.64% | 585.67 | 0% | 561.11 | 0% | 501.64 | 0% | 523.42 | 0% | 492.99 | 82.63%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.78 | 0% | 61.07 | 0% | 74.27 | 0% | 56.64 | 0% | 57.09 | 0% | 51.95 | 0% | 91.69 | 0% | 61.95 | 0% | 51.61 | 0% | 68.56 | 0% | 61.39 | 0% | 51.22 | 0% | 59.34 | 0% | 57.71 | 0% | 72.85 | 0% | 72.13 | 0% | 63.97 | 0% | 80.62 | 0% | 73.65 | 0% | 53.94 | 0% | 62.17 | 0% | 62.35 | 0% | 52.18 | 0% | 72.66 | 0% | 52.08 | 0% | 59.43 | 0% | 66.16 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 105.07 | 0% | 88.8 | 0% | 107.27 | 0% | 82.11 | 0% | 81.65 | 0% | 74.03 | 0% | 136.43 | 0% | 88.25 | 0% | 73.6 | 0% | 100.32 | 0% | 88.6 | 0% | 73.86 | 0% | 86.29 | 0% | 82.58 | 0% | 108.09 | 0% | 106.08 | 0% | 93.57 | 0% | 117.49 | 0% | 106.12 | 0% | 77.4 | 0% | 89.31 | 0% | 89.51 | 0% | 74.37 | 0% | 104.93 | 0% | 75 | 0% | 83 | 0% | 96.19 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101873 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101874 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101871 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101872 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97360 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9233.01 | 0% | 7696.53 | 0% | 9121.71 | 0% | 7011.05 | 0% | 6700.5 | 0% | 6009.61 | 0% | 12626.12 | 0% | 7212.45 | 0% | 5977.03 | 0% | 8846.32 | 0% | 7509.13 | 0% | 6224.46 | 0% | 7458.29 | 0% | 6759.51 | 0% | 9924.71 | 0% | 9494.82 | 0% | 8238.09 | 0% | 10297.12 | 0% | 8973.36 | 0% | 6461.09 | 0% | 7419.47 | 0% | 7420.57 | 0% | 6052.48 | 0% | 8937.32 | 0% | 6295.2 | 0% | 6363.75 | 0% | 8317.17 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12310.69 | 0% | 10262.05 | 0% | 12162.28 | 0% | 9348.07 | 0% | 8934 | 0% | 8012.8 | 0% | 16834.82 | 0% | 9616.6 | 0% | 7969.39 | 0% | 11795.09 | 0% | 10012.16 | 0% | 8299.29 | 0% | 9944.39 | 0% | 9012.68 | 0% | 13232.96 | 0% | 12659.78 | 0% | 10984.14 | 0% | 13729.5 | 0% | 11964.47 | 0% | 8614.79 | 0% | 9892.62 | 0% | 9894.08 | 0% | 8069.98 | 0% | 11916.43 | 0% | 8393.6 | 0% | 8484.99 | 0% | 11089.55 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4781.17 | 0% | 3991.09 | 0% | 4736.02 | 0% | 3636.75 | 0% | 3485.03 | 0% | 3127.92 | 0% | 6522.83 | 0% | 3755 | 0% | 3110.46 | 0% | 4581.96 | 0% | 3899.09 | 0% | 3232.35 | 0% | 3867.19 | 0% | 3514.67 | 0% | 5129.33 | 0% | 4913.93 | 0% | 4267.35 | 0% | 5338.15 | 0% | 4661.19 | 0% | 3358.93 | 0% | 3855.47 | 0% | 3856.2 | 0% | 3150.27 | 0% | 4640.7 | 0% | 3269.73 | 0% | 3327.82 | 0% | 4312.7 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 195.94 | 0% | 173.05 | 0% | 215.08 | 0% | 159.63 | 0% | 168.74 | 0% | 155.71 | 0% | 241.88 | 0% | 187.93 | 0% | 153.8 | 0% | 189.54 | 0% | 178.23 | 0% | 147.79 | 0% | 166.86 | 0% | 169.08 | 0% | 193.3 | 0% | 197.37 | 0% | 177.29 | 0% | 228.5 | 0% | 215.83 | 0% | 160.7 | 0% | 180.72 | 0% | 181.02 | 0% | 157.43 | 0% | 211.49 | 0% | 150.51 | 0% | 190.87 | 0% | 186.39 | 0%
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | 97362 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1596.61 | 97.09% | 2060.5 | 0% | 1608.58 | 96.37% | 1815.33 | 0% | 1693.85 | 0% | 1769.9 | 0% | 1854.91 | 0% | 1714.22 | 0% | 1595.63 | 97.15% | 1595.69 | 97.14% | 1858.14 | 0% | 1590.6 | 97.45% | 2134.76 | 0% | 1612.92 | 0% | 1793.64 | 0% | 1556.37 | 0% | 1763.63 | 0% | 1607.94 | 96.4% | 1748.94 | 0% | 1719.19 | 0% | 2360.95 | 0% | 1601.12 | 96.81% | 1956.68 | 0% | 1798.55 | 0% | 1666.28 | 0% | 1614.76 | 0% | 1597.8 | 97.02%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 14.15 | 0% | 23.88 | 0% | 18.51 | 0% | 14.14 | 67.75% | 24.34 | 0% | 14.65 | 65.39% | 24.81 | 0% | 20.33 | 0% | 19.43 | 0% | 20.58 | 0% | 14.98 | 63.95% | 23.2 | 0% | 19.99 | 0% | 22.57 | 0% | 17.29 | 0% | 14.5 | 66.07% | 18.24 | 0% | 15.03 | 0% | 24.45 | 0% | 14.66 | 65.35% | 15.05 | 63.65% | 15.53 | 61.69% | 14.72 | 65.08% | 23.17 | 0% | 14.15 | 67.7% | 16.98 | 0% | 29.21 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 10.55 | 0% | 16.42 | 0% | 13.98 | 0% | 10.34 | 55.9% | 16.9 | 0% | 10.85 | 53.27% | 17.12 | 0% | 14.88 | 0% | 13.8 | 0% | 14.4 | 0% | 11.18 | 51.7% | 15.77 | 0% | 13.93 | 0% | 15.74 | 0% | 12.17 | 0% | 10.7 | 54.02% | 12.89 | 0% | 11.6 | 0% | 17.36 | 0% | 10.86 | 53.22% | 11.25 | 51.38% | 11.73 | 49.28% | 10.92 | 52.93% | 16.73 | 0% | 10.35 | 55.85% | 13.18 | 0% | 19.71 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 7.27 | 0% | 9.62 | 0% | 9.84 | 0% | 6.88 | 33.72% | 10.11 | 0% | 7.39 | 31.39% | 10.11 | 0% | 9.92 | 0% | 8.67 | 0% | 8.77 | 0% | 7.72 | 30.05% | 9 | 0% | 8.4 | 0% | 9.5 | 0% | 7.5 | 0% | 7.24 | 32.04% | 8.01 | 0% | 8.48 | 0% | 10.89 | 0% | 7.4 | 31.35% | 7.79 | 29.78% | 8.27 | 28.05% | 7.46 | 31.1% | 10.86 | 0% | 6.89 | 33.67% | 9.72 | 0% | 11.05 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101556 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 6.74 | 0% | 8.53 | 0% | 9.18 | 0% | 6.33 | 27.96% | 9.03 | 0% | 6.84 | 25.88% | 8.99 | 0% | 9.13 | 0% | 7.85 | 0% | 7.87 | 0% | 7.17 | 24.69% | 7.92 | 0% | 7.52 | 0% | 8.51 | 0% | 6.76 | 0% | 6.69 | 26.46% | 7.23 | 0% | 7.98 | 0% | 9.86 | 0% | 6.85 | 25.84% | 7.24 | 24.45% | 7.72 | 22.93% | 6.91 | 25.62% | 9.93 | 0% | 6.34 | 27.92% | 9.17 | 0% | 9.67 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 114.61 | 0% | 109.2 | 0% | 137.47 | 0% | 105.05 | 0% | 99.62 | 0% | 101.34 | 0% | 97.89 | 0% | 119.06 | 0% | 95.31 | 0% | 97.6 | 0% | 106.15 | 0% | 96.87 | 0% | 84.06 | 0% | 132.59 | 0% | 85.07 | 0% | 124.19 | 0% | 101.78 | 0% | 114.13 | 0% | 103.55 | 0% | 109.52 | 0% | 101.75 | 0% | 125.28 | 0% | 97.84 | 0% | 109.19 | 0% | 85.25 | 0% | 117.04 | 0% | 99.7 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 40.92 | 8.6% | 67.46 | 4.24% | 52.17 | 6.75% | 41.25 | 70.16% | 68.6 | 0% | 42.43 | 68.21% | 69.67 | 5.05% | 57.02 | 6.17% | 55.13 | 6.38% | 58.68 | 6% | 43.03 | 67.26% | 65.88 | 4.34% | 56.8 | 5.04% | 63.96 | 4.47% | 49.59 | 7.1% | 42.02 | 68.87% | 52.07 | 6.76% | 42.69 | 6.7% | 68.47 | 4.18% | 42.33 | 69.93% | 43.58 | 66.41% | 44.3 | 66.82% | 42.48 | 69.68% | 64.94 | 4.4% | 41.1 | 72.02% | 47.68 | 0% | 81.65 | 4.31%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101542 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 31.49 | 11.18% | 50.06 | 5.71% | 40 | 8.8% | 31.62 | 66.73% | 51.04 | 0% | 32.59 | 64.74% | 51.66 | 6.81% | 43.19 | 8.15% | 41.44 | 8.49% | 43.95 | 8.01% | 33.06 | 63.82% | 48.77 | 5.86% | 42.43 | 6.74% | 47.75 | 5.99% | 37.28 | 9.44% | 32.24 | 65.45% | 39.14 | 8.99% | 33.1 | 8.64% | 51.25 | 5.58% | 32.48 | 67% | 33.58 | 62.84% | 34.11 | 63.79% | 32.62 | 66.71% | 48.9 | 5.85% | 31.46 | 69.17% | 36.91 | 0% | 59.97 | 5.87%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101539 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 69.16 | 10.18% | 108.63 | 5.27% | 88.34 | 7.97% | 69.13 | 64.36% | 110.95 | 0% | 71.49 | 62.23% | 112.21 | 6.27% | 94.87 | 7.42% | 90.44 | 7.78% | 95.58 | 7.37% | 72.69 | 61.21% | 105.56 | 5.42% | 92.24 | 6.2% | 103.82 | 5.51% | 81.11 | 8.68% | 70.67 | 62.95% | 85.28 | 8.26% | 73.33 | 7.8% | 111.93 | 5.11% | 71.28 | 64.27% | 73.79 | 60.29% | 75.24 | 60.89% | 71.6 | 63.98% | 107.17 | 5.34% | 68.82 | 66.56% | 81.98 | 0% | 129.82 | 5.42%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101543 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 56.83 | 12.39% | 87.39 | 6.55% | 72.27 | 9.74% | 56.76 | 62.93% | 89.36 | 0% | 58.71 | 60.84% | 90.19 | 7.81% | 77.09 | 9.13% | 73.3 | 9.6% | 77.37 | 9.1% | 59.65 | 59.88% | 84.87 | 6.74% | 74.53 | 7.67% | 83.82 | 6.82% | 65.82 | 10.7% | 58.01 | 61.58% | 69.16 | 10.18% | 60.38 | 9.47% | 90.38 | 6.33% | 58.5 | 63.32% | 60.7 | 58.85% | 61.76 | 59.97% | 58.77 | 63.03% | 86.83 | 6.59% | 56.44 | 65.63% | 67.37 | 0% | 103.73 | 6.79%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101540 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 115.04 | 9.18% | 186.33 | 4.6% | 146.74 | 7.2% | 115.61 | 68.02% | 189.77 | 0% | 119.15 | 66% | 192.44 | 5.49% | 159.38 | 6.63% | 153.31 | 6.89% | 162.75 | 6.49% | 120.95 | 65.02% | 181.63 | 4.72% | 157.39 | 5.45% | 177.17 | 4.84% | 137.72 | 7.67% | 117.91 | 66.69% | 144.69 | 7.3% | 120.74 | 7.11% | 190.15 | 4.51% | 118.85 | 67.83% | 122.6 | 64.14% | 124.76 | 64.62% | 119.31 | 67.57% | 180.95 | 4.74% | 115.15 | 70.01% | 134.89 | 0% | 224.52 | 4.7%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101544 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 90.16 | 11.71% | 141.24 | 6.07% | 114.58 | 9.22% | 90.31 | 65.04% | 144.17 | 0% | 93.24 | 63% | 145.73 | 7.25% | 123.05 | 8.58% | 117.61 | 8.98% | 124.45 | 8.49% | 94.64 | 62.07% | 137.41 | 6.24% | 120.05 | 7.15% | 135.04 | 6.35% | 105.7 | 9.99% | 92.17 | 63.73% | 111.02 | 9.51% | 95.21 | 9.01% | 145.22 | 5.91% | 92.93 | 65.34% | 96.22 | 61.05% | 97.82 | 62.07% | 93.33 | 65.06% | 139 | 6.17% | 89.84 | 67.59% | 106.22 | 0% | 168.52 | 6.27%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101541 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 150.41 | 9.36% | 242.28 | 4.72% | 191.9 | 7.34% | 151.01 | 67.35% | 246.87 | 0% | 155.71 | 65.32% | 250.22 | 5.63% | 208.01 | 6.77% | 199.77 | 7.05% | 211.88 | 6.65% | 158.13 | 64.32% | 236.03 | 4.85% | 204.83 | 5.59% | 230.57 | 4.96% | 179.4 | 7.85% | 154.08 | 66.01% | 188.51 | 7.47% | 158.16 | 7.23% | 247.67 | 4.62% | 155.32 | 67.18% | 160.34 | 63.43% | 163.21 | 63.94% | 155.95 | 66.91% | 235.94 | 4.85% | 150.39 | 69.39% | 176.72 | 0% | 291.51 | 4.83%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101545 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 129.45 | 10.88% | 207.48 | 5.51% | 164.43 | 8.56% | 130.17 | 67.66% | 211.34 | 0% | 134.06 | 65.69% | 214.06 | 6.58% | 178.05 | 7.91% | 171.29 | 8.22% | 181.8 | 7.74% | 135.96 | 64.78% | 202.29 | 5.66% | 175.64 | 6.51% | 197.6 | 5.79% | 154.08 | 9.14% | 132.66 | 66.39% | 161.78 | 8.7% | 135.76 | 8.43% | 211.85 | 5.4% | 133.66 | 67.87% | 138.05 | 63.8% | 140.17 | 64.71% | 134.19 | 67.6% | 201.87 | 5.67% | 129.54 | 70.02% | 151.39 | 0% | 249.09 | 5.65%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 12.36 | 0% | 12.69 | 0% | 10.33 | 0% | 12.6 | 0% | 10.43 | 0% | 9.97 | 0% | 13.27 | 0% | 11.01 | 0% | 10.84 | 0% | 11.73 | 0% | 10.28 | 0% | 10.77 | 0% | 11.18 | 0% | 11.53 | 0% | 11.91 | 0% | 10.67 | 0% | 11.48 | 0% | 10.17 | 0% | 9.91 | 0% | 11.92 | 0% | 11.93 | 0% | 11.05 | 0% | 10.27 | 0% | 11.51 | 0% | 10.66 | 0% | 10.77 | 0% | 11.05 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 150.68 | 0% | 154.69 | 0% | 125.34 | 0% | 153.68 | 0% | 126.98 | 0% | 121.29 | 0% | 161.71 | 0% | 133.67 | 0% | 131.99 | 0% | 142.99 | 0% | 124.98 | 0% | 131.3 | 0% | 136.32 | 0% | 140.33 | 0% | 145.32 | 0% | 129.97 | 0% | 139.99 | 0% | 123.66 | 0% | 120.32 | 0% | 145.33 | 0% | 145.34 | 0% | 134.33 | 0% | 124.97 | 0% | 140.03 | 0% | 129.96 | 0% | 130.69 | 0% | 134.66 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 19.64 | 0% | 20.16 | 0% | 16.38 | 0% | 20.02 | 0% | 16.57 | 0% | 15.82 | 0% | 21.08 | 0% | 17.45 | 0% | 17.22 | 0% | 18.64 | 0% | 16.31 | 0% | 17.11 | 0% | 17.77 | 0% | 18.31 | 0% | 18.93 | 0% | 16.95 | 0% | 18.26 | 0% | 16.14 | 0% | 15.72 | 0% | 18.94 | 0% | 18.95 | 0% | 17.54 | 0% | 16.3 | 0% | 18.29 | 0% | 16.94 | 0% | 17.08 | 0% | 17.56 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 30.41 | 0% | 31.23 | 0% | 25.34 | 0% | 31.01 | 0% | 25.65 | 0% | 24.5 | 0% | 32.65 | 0% | 27.01 | 0% | 26.65 | 0% | 28.86 | 0% | 25.25 | 0% | 26.5 | 0% | 27.51 | 0% | 28.34 | 0% | 29.33 | 0% | 26.24 | 0% | 28.26 | 0% | 24.98 | 0% | 24.32 | 0% | 29.34 | 0% | 29.35 | 0% | 27.14 | 0% | 25.24 | 0% | 28.29 | 0% | 26.23 | 0% | 26.42 | 0% | 27.19 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 42.95 | 0% | 44.09 | 0% | 35.76 | 0% | 43.79 | 0% | 36.21 | 0% | 34.59 | 0% | 46.1 | 0% | 38.13 | 0% | 37.63 | 0% | 40.76 | 0% | 35.64 | 0% | 37.43 | 0% | 38.86 | 0% | 40.01 | 0% | 41.42 | 0% | 37.05 | 0% | 39.91 | 0% | 35.28 | 0% | 34.32 | 0% | 41.43 | 0% | 41.44 | 0% | 38.31 | 0% | 35.64 | 0% | 39.95 | 0% | 37.04 | 0% | 37.3 | 0% | 38.39 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 63.48 | 0% | 65.16 | 0% | 52.83 | 0% | 64.73 | 0% | 53.5 | 0% | 51.1 | 0% | 68.13 | 0% | 56.33 | 0% | 55.62 | 0% | 60.24 | 0% | 52.66 | 0% | 55.32 | 0% | 57.43 | 0% | 59.13 | 0% | 61.21 | 0% | 54.76 | 0% | 58.98 | 0% | 52.12 | 0% | 50.72 | 0% | 61.22 | 0% | 61.23 | 0% | 56.6 | 0% | 52.66 | 0% | 59.02 | 0% | 54.75 | 0% | 55.09 | 0% | 56.74 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 88.77 | 0% | 91.14 | 0% | 73.87 | 0% | 90.54 | 0% | 74.83 | 0% | 71.47 | 0% | 95.26 | 0% | 78.78 | 0% | 77.77 | 0% | 84.26 | 0% | 73.63 | 0% | 77.36 | 0% | 80.31 | 0% | 82.68 | 0% | 85.61 | 0% | 76.57 | 0% | 82.47 | 0% | 72.87 | 0% | 70.9 | 0% | 85.63 | 0% | 85.63 | 0% | 79.15 | 0% | 73.63 | 0% | 82.51 | 0% | 76.57 | 0% | 77.02 | 0% | 79.34 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 115.24 | 0% | 118.3 | 0% | 95.88 | 0% | 117.53 | 0% | 97.13 | 0% | 92.77 | 0% | 123.68 | 0% | 102.25 | 0% | 100.94 | 0% | 109.37 | 0% | 95.59 | 0% | 100.42 | 0% | 104.25 | 0% | 107.33 | 0% | 111.15 | 0% | 99.41 | 0% | 107.06 | 0% | 94.58 | 0% | 92.04 | 0% | 111.16 | 0% | 111.17 | 0% | 102.75 | 0% | 95.58 | 0% | 107.11 | 0% | 99.4 | 0% | 99.96 | 0% | 102.98 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101551 | CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101552 | CONECTOR H, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101550 | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1895.17 | 2.81% | 1846.03 | 0.86% | 1926.32 | 2.48% | 1823.37 | 4.32% | 1741.88 | 0.09% | 1630.22 | 2.52% | 2138.35 | 2.23% | 1864.14 | 2.56% | 1705.56 | 2.8% | 1855.32 | 2.42% | 1822.48 | 1.25% | 1653.42 | 0.81% | 1715.42 | 1.24% | 1840.28 | 0.74% | 1821.69 | 2.92% | 1853.78 | 1.72% | 1795.4 | 2.66% | 1912.16 | 0.7% | 1883.3 | 0.52% | 1808.84 | 3.65% | 1857.81 | 1.42% | 1807.76 | 3.95% | 1723.33 | 3.75% | 1976.69 | 0.33% | 1658.79 | 3.66% | 1926.1 | 0% | 1803.35 | 2.66%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2074.65 | 2.56% | 2027.68 | 0.78% | 2090.33 | 2.29% | 2002.19 | 3.93% | 1900.55 | 0.08% | 1781.4 | 2.31% | 2329.66 | 2.05% | 2034.47 | 2.35% | 1866.56 | 2.56% | 2026.82 | 2.22% | 1978.65 | 1.15% | 1809.76 | 0.74% | 1878.25 | 1.13% | 2011.45 | 0.67% | 1991.19 | 2.67% | 2012.12 | 1.58% | 1962.23 | 2.44% | 2074.17 | 0.65% | 2043.31 | 0.48% | 1982.66 | 3.33% | 2035.46 | 1.3% | 1975.1 | 3.62% | 1878.18 | 3.44% | 2154.52 | 0.3% | 1814.47 | 3.35% | 2099.76 | 0% | 1968.52 | 2.44%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101503 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2129.6 | 2.5% | 2087.62 | 0.76% | 2115.3 | 2.26% | 2063.96 | 3.82% | 1936.52 | 0.08% | 1816.37 | 2.26% | 2390.26 | 2% | 2067.27 | 2.31% | 1909.52 | 2.5% | 2077.43 | 2.17% | 2013.95 | 1.13% | 1857.88 | 0.72% | 1927.37 | 1.1% | 2057.4 | 0.66% | 2049.46 | 2.6% | 2054.25 | 1.55% | 2013.35 | 2.37% | 2098.64 | 0.64% | 2063.45 | 0.47% | 2034.94 | 3.24% | 2082.41 | 1.27% | 2013.89 | 3.55% | 1915.14 | 3.37% | 2190.31 | 0.3% | 1860.59 | 3.27% | 2122.07 | 0% | 2011.31 | 2.38%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101504 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2376.7 | 2.24% | 2338.03 | 0.68% | 2331.67 | 2.05% | 2312.8 | 3.41% | 2145.76 | 0.07% | 2016.85 | 2.04% | 2652.88 | 1.8% | 2288.42 | 2.09% | 2122.33 | 2.25% | 2310.69 | 1.95% | 2225.06 | 1.02% | 2071.96 | 0.65% | 2148.76 | 0.99% | 2290.86 | 0.59% | 2282.02 | 2.33% | 2270.32 | 1.4% | 2240.6 | 2.13% | 2318.9 | 0.58% | 2270.68 | 0.43% | 2265.68 | 2.91% | 2321.04 | 1.14% | 2235.5 | 3.2% | 2127.26 | 3.04% | 2422.85 | 0.27% | 2072.35 | 2.93% | 2343.76 | 0% | 2232.15 | 2.15%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101497 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1898.87 | 2.8% | 1854.71 | 0.86% | 1940.15 | 2.46% | 1827.93 | 4.31% | 1750.4 | 0.09% | 1638.42 | 2.51% | 2146.57 | 2.23% | 1878.73 | 2.54% | 1713.73 | 2.79% | 1862.07 | 2.42% | 1832.12 | 1.24% | 1659.72 | 0.81% | 1721.51 | 1.23% | 1846.31 | 0.73% | 1827.56 | 2.91% | 1861.19 | 1.71% | 1802.04 | 2.65% | 1925 | 0.7% | 1896.28 | 0.51% | 1819.78 | 3.63% | 1864.4 | 1.42% | 1815.66 | 3.93% | 1732.98 | 3.73% | 1991.46 | 0.33% | 1664.91 | 3.65% | 1943.41 | 0% | 1810.56 | 2.65%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2078.35 | 2.56% | 2036.36 | 0.78% | 2104.16 | 2.27% | 2006.75 | 3.93% | 1909.07 | 0.08% | 1789.6 | 2.3% | 2337.88 | 2.04% | 2049.06 | 2.33% | 1874.73 | 2.55% | 2033.57 | 2.21% | 1988.29 | 1.14% | 1816.06 | 0.74% | 1884.34 | 1.13% | 2017.48 | 0.67% | 1997.06 | 2.66% | 2019.53 | 1.57% | 1968.87 | 2.43% | 2087.01 | 0.64% | 2056.29 | 0.47% | 1993.6 | 3.31% | 2042.05 | 1.29% | 1983 | 3.6% | 1887.83 | 3.42% | 2169.29 | 0.3% | 1820.59 | 3.34% | 2117.07 | 0% | 1975.73 | 2.43%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2133.3 | 2.49% | 2096.3 | 0.76% | 2129.13 | 2.24% | 2068.52 | 3.81% | 1945.04 | 0.08% | 1824.57 | 2.25% | 2398.48 | 1.99% | 2081.86 | 2.3% | 1917.69 | 2.49% | 2084.18 | 2.16% | 2023.59 | 1.12% | 1864.18 | 0.72% | 1933.46 | 1.1% | 2063.43 | 0.66% | 2055.33 | 2.59% | 2061.66 | 1.54% | 2019.99 | 2.37% | 2111.48 | 0.64% | 2076.43 | 0.47% | 2045.88 | 3.23% | 2089 | 1.26% | 2021.79 | 3.53% | 1924.79 | 3.36% | 2205.08 | 0.3% | 1866.71 | 3.26% | 2139.38 | 0% | 2018.52 | 2.38%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101500 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2380.4 | 2.23% | 2346.71 | 0.68% | 2345.5 | 2.04% | 2317.36 | 3.4% | 2154.28 | 0.07% | 2025.05 | 2.03% | 2661.1 | 1.8% | 2303.01 | 2.08% | 2130.5 | 2.24% | 2317.44 | 1.94% | 2234.7 | 1.02% | 2078.26 | 0.65% | 2154.85 | 0.98% | 2296.89 | 0.59% | 2287.89 | 2.33% | 2277.73 | 1.4% | 2247.24 | 2.13% | 2331.74 | 0.58% | 2283.66 | 0.43% | 2276.62 | 2.9% | 2327.63 | 1.13% | 2243.4 | 3.18% | 2136.91 | 3.02% | 2437.62 | 0.27% | 2078.47 | 2.92% | 2361.07 | 0% | 2239.36 | 2.14%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1570.73 | 3.39% | 1546.59 | 1.03% | 1613.64 | 2.96% | 1544.83 | 5.1% | 1480.74 | 0.11% | 1386.94 | 2.82% | 1736.72 | 2.75% | 1585.5 | 3.01% | 1455.75 | 3.28% | 1552.83 | 2.9% | 1534.7 | 1.48% | 1403.21 | 0.96% | 1435.89 | 1.48% | 1567.48 | 0.87% | 1504.75 | 3.54% | 1529.07 | 2.08% | 1505.12 | 3.18% | 1580.48 | 0.85% | 1584.59 | 0.61% | 1544.93 | 4.27% | 1574.87 | 1.68% | 1533.58 | 4.66% | 1476.32 | 4.38% | 1664.25 | 0.39% | 1408.19 | 4.32% | 1659.81 | 0% | 1510.28 | 3.17%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101494 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1689.31 | 3.15% | 1666.6 | 0.95% | 1721.99 | 2.78% | 1662.97 | 4.74% | 1585.57 | 0.1% | 1486.82 | 2.63% | 1863.11 | 2.57% | 1698.03 | 2.81% | 1562.12 | 3.06% | 1666.13 | 2.7% | 1637.88 | 1.39% | 1506.5 | 0.89% | 1543.47 | 1.37% | 1680.56 | 0.81% | 1616.73 | 3.29% | 1633.68 | 1.95% | 1615.34 | 2.96% | 1687.51 | 0.79% | 1690.3 | 0.57% | 1659.77 | 3.98% | 1692.24 | 1.56% | 1644.13 | 4.35% | 1578.62 | 4.09% | 1781.73 | 0.37% | 1511.04 | 4.02% | 1774.54 | 0% | 1619.4 | 2.96%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101495 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1725.61 | 3.08% | 1706.2 | 0.93% | 1738.49 | 2.75% | 1703.78 | 4.62% | 1609.33 | 0.1% | 1509.92 | 2.59% | 1903.15 | 2.51% | 1719.7 | 2.78% | 1590.5 | 3% | 1699.57 | 2.65% | 1661.2 | 1.37% | 1538.29 | 0.87% | 1575.92 | 1.35% | 1710.92 | 0.79% | 1655.23 | 3.21% | 1661.51 | 1.91% | 1649.11 | 2.9% | 1703.68 | 0.79% | 1703.61 | 0.57% | 1694.31 | 3.9% | 1723.26 | 1.53% | 1669.76 | 4.28% | 1603.04 | 4.03% | 1805.38 | 0.36% | 1541.51 | 3.94% | 1789.28 | 0% | 1647.67 | 2.91%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101496 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1900.84 | 2.8% | 1883.05 | 0.84% | 1893.95 | 2.52% | 1879.62 | 4.19% | 1757.44 | 0.09% | 1651.98 | 2.37% | 2088.7 | 2.29% | 1876.27 | 2.55% | 1740.08 | 2.75% | 1864.58 | 2.41% | 1812.19 | 1.25% | 1689.82 | 0.79% | 1732.33 | 1.22% | 1877.2 | 0.72% | 1818.8 | 2.93% | 1815.26 | 1.75% | 1809.58 | 2.64% | 1863.82 | 0.72% | 1852.08 | 0.52% | 1855.72 | 3.56% | 1892.28 | 1.39% | 1826.73 | 3.91% | 1755.04 | 3.68% | 1970.29 | 0.33% | 1691.23 | 3.59% | 1947.18 | 0% | 1803.99 | 2.66%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1585.02 | 3.36% | 1563.24 | 1.02% | 1637.57 | 2.92% | 1558.3 | 5.05% | 1498.5 | 0.11% | 1403.61 | 2.78% | 1754.38 | 2.72% | 1608.67 | 2.97% | 1472.69 | 3.25% | 1568.43 | 2.87% | 1552.87 | 1.46% | 1417.18 | 0.95% | 1450.33 | 1.46% | 1583.85 | 0.86% | 1518.43 | 3.5% | 1545.19 | 2.06% | 1520.04 | 3.14% | 1602.24 | 0.84% | 1607.11 | 0.6% | 1563.09 | 4.22% | 1591.5 | 1.66% | 1551.97 | 4.6% | 1494.16 | 4.32% | 1688.3 | 0.39% | 1422.27 | 4.27% | 1686.03 | 0% | 1526.61 | 3.14%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101490 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1703.6 | 3.12% | 1683.25 | 0.94% | 1745.92 | 2.74% | 1676.44 | 4.7% | 1603.33 | 0.1% | 1503.49 | 2.6% | 1880.77 | 2.54% | 1721.2 | 2.78% | 1579.06 | 3.03% | 1681.73 | 2.67% | 1656.05 | 1.37% | 1520.47 | 0.88% | 1557.91 | 1.36% | 1696.93 | 0.8% | 1630.41 | 3.26% | 1649.8 | 1.93% | 1630.26 | 2.93% | 1709.27 | 0.78% | 1712.82 | 0.57% | 1677.93 | 3.94% | 1708.87 | 1.54% | 1662.52 | 4.3% | 1596.46 | 4.05% | 1805.78 | 0.36% | 1525.12 | 3.98% | 1800.76 | 0% | 1635.73 | 2.93%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101491 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1739.9 | 3.06% | 1722.85 | 0.92% | 1762.42 | 2.71% | 1717.25 | 4.59% | 1627.09 | 0.1% | 1526.59 | 2.56% | 1920.81 | 2.49% | 1742.87 | 2.74% | 1607.44 | 2.97% | 1715.17 | 2.62% | 1679.37 | 1.35% | 1552.26 | 0.86% | 1590.36 | 1.33% | 1727.29 | 0.79% | 1668.91 | 3.19% | 1677.63 | 1.9% | 1664.03 | 2.87% | 1725.44 | 0.78% | 1726.13 | 0.56% | 1712.47 | 3.86% | 1739.89 | 1.52% | 1688.15 | 4.23% | 1620.88 | 3.98% | 1829.43 | 0.36% | 1555.59 | 3.91% | 1815.5 | 0% | 1664 | 2.88%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101492 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1915.13 | 2.78% | 1899.7 | 0.84% | 1917.88 | 2.49% | 1893.09 | 4.16% | 1775.2 | 0.09% | 1668.65 | 2.34% | 2106.36 | 2.27% | 1899.44 | 2.52% | 1757.02 | 2.72% | 1880.18 | 2.39% | 1830.36 | 1.24% | 1703.79 | 0.79% | 1746.77 | 1.21% | 1893.57 | 0.72% | 1832.48 | 2.9% | 1831.38 | 1.74% | 1824.5 | 2.62% | 1885.58 | 0.71% | 1874.6 | 0.52% | 1873.88 | 3.52% | 1908.91 | 1.38% | 1845.12 | 3.87% | 1772.88 | 3.64% | 1994.34 | 0.33% | 1705.31 | 3.56% | 1973.4 | 0% | 1820.32 | 2.63%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1999.16 | 14.42% | 2066.79 | 0.77% | 2029.4 | 13.93% | 2022.44 | 3.89% | 1921.82 | 0.08% | 1836.73 | 2.35% | 2192.04 | 2.18% | 2041.63 | 2.34% | 1892.41 | 14.94% | 1962.27 | 14.27% | 2007.12 | 1.13% | 1828.06 | 13.59% | 1941.85 | 1.09% | 2014.17 | 0.67% | 1923.08 | 2.77% | 1934.48 | 1.64% | 1942.97 | 2.46% | 1979.21 | 12.55% | 2007.43 | 0.48% | 2006.99 | 3.29% | 2128.36 | 1.24% | 1955.65 | 15.67% | 1959.7 | 3.3% | 2119.86 | 0.31% | 1842.49 | 3.3% | 2117.6 | 0% | 1924.44 | 14.7%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2238.48 | 12.87% | 2308.99 | 0.69% | 2248.07 | 12.58% | 2260.87 | 3.48% | 2133.39 | 0.07% | 2038.31 | 2.11% | 2447.12 | 1.95% | 2268.74 | 2.11% | 2107.08 | 13.42% | 2190.93 | 12.78% | 2215.36 | 1.02% | 2036.51 | 12.2% | 2158.97 | 0.98% | 2242.38 | 0.6% | 2149.07 | 2.48% | 2145.6 | 1.48% | 2165.41 | 2.21% | 2195.21 | 11.32% | 2220.77 | 0.44% | 2238.76 | 2.95% | 2365.24 | 1.12% | 2178.76 | 14.06% | 2166.16 | 2.98% | 2356.96 | 0.28% | 2050.06 | 2.96% | 2349.15 | 0% | 2144.66 | 13.19%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2311.74 | 12.47% | 2388.91 | 0.67% | 2281.37 | 12.4% | 2343.23 | 3.36% | 2181.34 | 0.07% | 2084.93 | 2.07% | 2527.92 | 1.89% | 2312.47 | 2.07% | 2164.36 | 13.07% | 2258.42 | 12.4% | 2262.42 | 1% | 2100.67 | 11.83% | 2224.46 | 0.95% | 2303.66 | 0.59% | 2226.77 | 2.39% | 2201.76 | 1.44% | 2233.56 | 2.14% | 2227.85 | 11.15% | 2247.63 | 0.43% | 2308.47 | 2.86% | 2427.84 | 1.09% | 2230.49 | 13.74% | 2215.45 | 2.92% | 2404.69 | 0.27% | 2111.56 | 2.88% | 2378.9 | 0% | 2201.72 | 12.85%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2629.43 | 10.96% | 2711.58 | 0.59% | 2557.57 | 11.06% | 2663.78 | 2.96% | 2450.64 | 0.06% | 2342.8 | 1.84% | 2866.24 | 1.67% | 2597.06 | 1.84% | 2439.27 | 11.59% | 2558.73 | 10.94% | 2532.58 | 0.9% | 2376.19 | 10.45% | 2509.67 | 0.85% | 2603.1 | 0.52% | 2527.1 | 2.11% | 2479.05 | 1.28% | 2526.42 | 1.89% | 2507.16 | 9.91% | 2512.58 | 0.39% | 2607.3 | 2.53% | 2734.85 | 0.96% | 2515.59 | 12.18% | 2486.61 | 2.6% | 2703.66 | 0.24% | 2384.25 | 2.55% | 2663.24 | 0% | 2485.94 | 11.38%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2029.89 | 2.62% | 1987.56 | 0.8% | 2065.08 | 2.31% | 1955.67 | 4.03% | 1867.95 | 0.09% | 1750.81 | 2.46% | 2289.07 | 2.09% | 2005.96 | 2.38% | 1831.87 | 2.61% | 1985.32 | 2.27% | 1953.68 | 1.16% | 1774.22 | 0.76% | 1841.61 | 1.15% | 1971.46 | 0.69% | 1947.69 | 2.73% | 1983.44 | 1.6% | 1922.68 | 2.49% | 2049.17 | 0.65% | 2016.65 | 0.48% | 1945.32 | 3.39% | 1992.38 | 1.32% | 1936.13 | 3.69% | 1848.28 | 3.49% | 2122.5 | 0.31% | 1778.96 | 3.42% | 2074.24 | 0% | 1931.81 | 2.48%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2269.21 | 2.34% | 2229.76 | 0.71% | 2283.75 | 2.09% | 2194.1 | 3.59% | 2079.52 | 0.08% | 1952.39 | 2.21% | 2544.15 | 1.88% | 2233.07 | 2.14% | 2046.54 | 2.34% | 2213.98 | 2.03% | 2161.92 | 1.05% | 1982.67 | 0.68% | 2058.73 | 1.03% | 2199.67 | 0.62% | 2173.68 | 2.45% | 2194.56 | 1.45% | 2145.12 | 2.23% | 2265.17 | 0.59% | 2229.99 | 0.44% | 2177.09 | 3.03% | 2229.26 | 1.18% | 2159.24 | 3.31% | 2054.74 | 3.14% | 2359.6 | 0.28% | 1986.53 | 3.06% | 2305.79 | 0% | 2152.03 | 2.23%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2342.47 | 2.27% | 2309.68 | 0.69% | 2317.05 | 2.06% | 2276.46 | 3.46% | 2127.47 | 0.07% | 1999.01 | 2.16% | 2624.95 | 1.82% | 2276.8 | 2.1% | 2103.82 | 2.27% | 2281.47 | 1.97% | 2208.98 | 1.03% | 2046.83 | 0.66% | 2124.22 | 1% | 2260.95 | 0.6% | 2251.38 | 2.36% | 2250.72 | 1.41% | 2213.27 | 2.16% | 2297.81 | 0.58% | 2256.85 | 0.43% | 2246.8 | 2.94% | 2291.86 | 1.15% | 2210.97 | 3.23% | 2104.03 | 3.07% | 2407.33 | 0.27% | 2048.03 | 2.97% | 2335.54 | 0% | 2209.09 | 2.17%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2660.16 | 2% | 2632.35 | 0.6% | 2593.25 | 1.84% | 2597.01 | 3.03% | 2396.77 | 0.07% | 2256.88 | 1.91% | 2963.27 | 1.61% | 2561.39 | 1.87% | 2378.73 | 2.01% | 2581.78 | 1.74% | 2479.14 | 0.92% | 2322.35 | 0.58% | 2409.43 | 0.88% | 2560.39 | 0.53% | 2551.71 | 2.08% | 2528.01 | 1.26% | 2506.13 | 1.91% | 2577.12 | 0.52% | 2521.8 | 0.39% | 2545.63 | 2.59% | 2598.87 | 1.02% | 2496.07 | 2.86% | 2375.19 | 2.72% | 2706.3 | 0.24% | 2320.72 | 2.62% | 2619.88 | 0% | 2493.31 | 1.92%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101525 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1180.58 | 3.86% | 1129.5 | 0% | 1251.29 | 0% | 1127.25 | 3.7% | 1065.21 | 0% | 1000.67 | 4.95% | 1364.95 | 0% | 1138.48 | 0% | 1036.66 | 0% | 1159.15 | 0% | 1146.28 | 0% | 1008.32 | 0% | 1050.56 | 0% | 1129.13 | 0% | 1179.29 | 0% | 1190.48 | 3.83% | 1153.6 | 0% | 1202.97 | 0% | 1162.87 | 0% | 1192.63 | 0% | 1147.3 | 0% | 1106.56 | 4.12% | 1088.38 | 0% | 1194.27 | 0% | 1039.46 | 0% | 1166.14 | 0% | 1102.59 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1394.02 | 3.27% | 1345.51 | 0% | 1446.32 | 0% | 1339.9 | 3.11% | 1253.9 | 0% | 1180.45 | 4.2% | 1592.46 | 0% | 1341.03 | 0% | 1228.13 | 0% | 1363.09 | 0% | 1332 | 0% | 1194.24 | 0% | 1244.2 | 0% | 1332.68 | 0% | 1380.86 | 0% | 1378.77 | 3.3% | 1351.99 | 0% | 1395.63 | 0% | 1353.15 | 0% | 1399.34 | 0% | 1358.56 | 0% | 1305.55 | 3.49% | 1272.52 | 0% | 1405.73 | 0% | 1224.59 | 0% | 1372.65 | 0% | 1299.01 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101527 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1459.36 | 3.12% | 1416.79 | 0% | 1476.02 | 0% | 1413.36 | 2.95% | 1296.67 | 0% | 1222.03 | 4.06% | 1664.53 | 0% | 1380.04 | 0% | 1279.21 | 0% | 1423.28 | 0% | 1373.98 | 0% | 1251.46 | 0% | 1302.61 | 0% | 1387.33 | 0% | 1450.16 | 0% | 1428.87 | 3.19% | 1412.78 | 0% | 1424.73 | 0% | 1377.11 | 0% | 1461.51 | 0% | 1414.4 | 0% | 1351.68 | 3.37% | 1316.48 | 0% | 1448.3 | 0% | 1279.44 | 0% | 1399.19 | 0% | 1349.9 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101528 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1711.22 | 2.66% | 1674.59 | 0% | 1689.46 | 0% | 1669.17 | 2.5% | 1510.91 | 0% | 1426.77 | 3.47% | 1934.6 | 0% | 1606.35 | 0% | 1500.78 | 0% | 1662.46 | 0% | 1584.65 | 0% | 1470.65 | 0% | 1530.31 | 0% | 1622.75 | 0% | 1691.92 | 0% | 1647.26 | 2.76% | 1646.81 | 0% | 1635.41 | 0% | 1583.03 | 0% | 1704.46 | 0% | 1658.34 | 0% | 1578.19 | 2.89% | 1527.15 | 0% | 1685.31 | 0% | 1496.84 | 0% | 1622.73 | 0% | 1576.01 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101521 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1184.27 | 3.85% | 1138.19 | 0% | 1265.12 | 0% | 1131.8 | 3.69% | 1073.73 | 0% | 1008.87 | 4.91% | 1373.18 | 0% | 1153.06 | 0% | 1044.84 | 0% | 1165.89 | 0% | 1155.91 | 0% | 1014.62 | 0% | 1056.65 | 0% | 1135.16 | 0% | 1185.17 | 0% | 1197.89 | 3.8% | 1160.25 | 0% | 1215.81 | 0% | 1175.84 | 0% | 1203.57 | 0% | 1153.89 | 0% | 1114.47 | 4.09% | 1098.02 | 0% | 1209.04 | 0% | 1045.59 | 0% | 1183.45 | 0% | 1109.8 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101522 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1397.71 | 3.26% | 1354.2 | 0% | 1460.15 | 0% | 1344.45 | 3.1% | 1262.42 | 0% | 1188.65 | 4.17% | 1600.69 | 0% | 1355.61 | 0% | 1236.31 | 0% | 1369.83 | 0% | 1341.63 | 0% | 1200.54 | 0% | 1250.29 | 0% | 1338.71 | 0% | 1386.74 | 0% | 1386.18 | 3.29% | 1358.64 | 0% | 1408.47 | 0% | 1366.12 | 0% | 1410.28 | 0% | 1365.15 | 0% | 1313.46 | 3.47% | 1282.16 | 0% | 1420.5 | 0% | 1230.72 | 0% | 1389.96 | 0% | 1306.22 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101523 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1463.05 | 3.11% | 1425.48 | 0% | 1489.85 | 0% | 1417.91 | 2.94% | 1305.19 | 0% | 1230.23 | 4.03% | 1672.76 | 0% | 1394.62 | 0% | 1287.39 | 0% | 1430.02 | 0% | 1383.61 | 0% | 1257.76 | 0% | 1308.7 | 0% | 1393.36 | 0% | 1456.04 | 0% | 1436.28 | 3.17% | 1419.43 | 0% | 1437.57 | 0% | 1390.08 | 0% | 1472.45 | 0% | 1420.99 | 0% | 1359.59 | 3.35% | 1326.12 | 0% | 1463.07 | 0% | 1285.57 | 0% | 1416.5 | 0% | 1357.11 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101524 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1714.91 | 2.66% | 1683.28 | 0% | 1703.29 | 0% | 1673.72 | 2.49% | 1519.43 | 0% | 1434.97 | 3.45% | 1942.83 | 0% | 1620.93 | 0% | 1508.96 | 0% | 1669.2 | 0% | 1594.28 | 0% | 1476.95 | 0% | 1536.4 | 0% | 1628.78 | 0% | 1697.8 | 0% | 1654.67 | 2.75% | 1653.46 | 0% | 1648.25 | 0% | 1596 | 0% | 1715.4 | 0% | 1664.93 | 0% | 1586.1 | 2.87% | 1536.79 | 0% | 1700.08 | 0% | 1502.97 | 0% | 1640.04 | 0% | 1583.22 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101517 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 838.2 | 5.43% | 811.91 | 0% | 921.98 | 0% | 830.84 | 5.02% | 788.11 | 0% | 742.18 | 6.41% | 944.22 | 0% | 842.6 | 0% | 770.73 | 0% | 839.5 | 0% | 842.79 | 0% | 742.48 | 0% | 754.75 | 0% | 839.16 | 0% | 845.48 | 0% | 849.86 | 5.36% | 846.68 | 0% | 854.89 | 0% | 847.85 | 0% | 911.35 | 0% | 846.55 | 0% | 815.56 | 5.58% | 825.8 | 0% | 863.92 | 0% | 773.24 | 0% | 882.18 | 0% | 792.97 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101518 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 980.5 | 4.64% | 955.92 | 0% | 1052 | 0% | 972.61 | 4.29% | 913.91 | 0% | 862.04 | 5.52% | 1095.89 | 0% | 977.64 | 0% | 898.37 | 0% | 975.46 | 0% | 966.61 | 0% | 866.42 | 0% | 883.85 | 0% | 974.85 | 0% | 979.85 | 0% | 975.39 | 4.67% | 978.94 | 0% | 983.32 | 0% | 974.7 | 0% | 1049.16 | 0% | 987.4 | 0% | 948.22 | 4.8% | 948.56 | 0% | 1004.9 | 0% | 896.66 | 0% | 1019.86 | 0% | 923.91 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101519 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1024.06 | 4.45% | 1003.44 | 0% | 1071.8 | 0% | 1021.58 | 4.08% | 942.42 | 0% | 889.76 | 5.34% | 1143.93 | 0% | 1003.64 | 0% | 932.43 | 0% | 1015.59 | 0% | 994.59 | 0% | 904.57 | 0% | 922.79 | 0% | 1011.29 | 0% | 1026.05 | 0% | 1008.78 | 4.51% | 1019.46 | 0% | 1002.73 | 0% | 990.67 | 0% | 1090.61 | 0% | 1024.62 | 0% | 978.98 | 4.65% | 977.87 | 0% | 1033.28 | 0% | 933.23 | 0% | 1037.55 | 0% | 957.84 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101520 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1191.96 | 3.82% | 1175.3 | 0% | 1214.1 | 0% | 1192.13 | 3.5% | 1085.25 | 0% | 1026.25 | 4.63% | 1323.98 | 0% | 1154.52 | 0% | 1080.14 | 0% | 1175.05 | 0% | 1135.04 | 0% | 1050.7 | 0% | 1074.59 | 0% | 1168.23 | 0% | 1187.23 | 0% | 1154.38 | 3.94% | 1175.49 | 0% | 1143.18 | 0% | 1127.95 | 0% | 1252.57 | 0% | 1187.25 | 0% | 1129.99 | 4.03% | 1118.31 | 0% | 1191.28 | 0% | 1078.16 | 0% | 1186.57 | 0% | 1108.58 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101513 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 852.48 | 5.34% | 828.57 | 0% | 945.91 | 0% | 844.31 | 4.94% | 805.87 | 0% | 758.87 | 6.27% | 961.89 | 0% | 865.77 | 0% | 787.69 | 0% | 855.1 | 0% | 860.94 | 0% | 756.45 | 0% | 769.18 | 0% | 855.54 | 0% | 859.17 | 0% | 865.97 | 5.26% | 861.62 | 0% | 876.65 | 0% | 870.37 | 0% | 929.51 | 0% | 863.18 | 0% | 833.96 | 5.46% | 843.63 | 0% | 887.98 | 0% | 787.33 | 0% | 908.41 | 0% | 809.31 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101514 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 994.78 | 4.58% | 972.58 | 0% | 1075.93 | 0% | 986.08 | 4.23% | 931.67 | 0% | 878.73 | 5.41% | 1113.56 | 0% | 1000.81 | 0% | 915.33 | 0% | 991.06 | 0% | 984.76 | 0% | 880.39 | 0% | 898.28 | 0% | 991.23 | 0% | 993.54 | 0% | 991.5 | 4.59% | 993.88 | 0% | 1005.08 | 0% | 997.22 | 0% | 1067.32 | 0% | 1004.03 | 0% | 966.62 | 4.71% | 966.39 | 0% | 1028.96 | 0% | 910.75 | 0% | 1046.09 | 0% | 940.25 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101515 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1038.34 | 4.39% | 1020.1 | 0% | 1095.73 | 0% | 1035.05 | 4.03% | 960.18 | 0% | 906.45 | 5.25% | 1161.6 | 0% | 1026.81 | 0% | 949.39 | 0% | 1031.19 | 0% | 1012.74 | 0% | 918.54 | 0% | 937.22 | 0% | 1027.67 | 0% | 1039.74 | 0% | 1024.89 | 4.44% | 1034.4 | 0% | 1024.49 | 0% | 1013.19 | 0% | 1108.77 | 0% | 1041.25 | 0% | 997.38 | 4.57% | 995.7 | 0% | 1057.34 | 0% | 947.32 | 0% | 1063.78 | 0% | 974.18 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101516 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1206.24 | 3.78% | 1191.96 | 0% | 1238.03 | 0% | 1205.6 | 3.46% | 1103.01 | 0% | 1042.94 | 4.56% | 1341.65 | 0% | 1177.69 | 0% | 1097.1 | 0% | 1190.65 | 0% | 1153.19 | 0% | 1064.67 | 0% | 1089.02 | 0% | 1184.61 | 0% | 1200.92 | 0% | 1170.49 | 3.89% | 1190.43 | 0% | 1164.94 | 0% | 1150.47 | 0% | 1270.73 | 0% | 1203.88 | 0% | 1148.39 | 3.97% | 1136.14 | 0% | 1215.34 | 0% | 1092.25 | 0% | 1212.8 | 0% | 1124.92 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101533 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1304.4 | 21.51% | 1370.31 | 0% | 1372.73 | 17.12% | 1346.05 | 3.1% | 1262.78 | 0% | 1223.96 | 4.21% | 1439.76 | 0% | 1335.01 | 0% | 1241.32 | 18.93% | 1285.04 | 18.29% | 1348.29 | 0% | 1200.23 | 19.58% | 1294.99 | 0% | 1321.98 | 0% | 1299.33 | 0% | 1288.76 | 3.53% | 1319.54 | 0% | 1288.14 | 18.24% | 1305.02 | 0% | 1409.98 | 0% | 1437.53 | 0% | 1273.02 | 22.04% | 1341.95 | 0% | 1357.21 | 0% | 1240.41 | 0% | 1377.15 | 0% | 1241.96 | 18.92%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101534 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1588.99 | 17.66% | 1658.33 | 0% | 1632.77 | 14.39% | 1629.59 | 2.56% | 1514.37 | 0% | 1463.67 | 3.52% | 1743.1 | 0% | 1605.08 | 0% | 1496.61 | 15.7% | 1556.96 | 15.09% | 1595.92 | 0% | 1448.12 | 16.23% | 1553.18 | 0% | 1593.37 | 0% | 1568.08 | 0% | 1539.82 | 2.96% | 1584.06 | 0% | 1545.01 | 15.21% | 1558.72 | 0% | 1685.59 | 0% | 1719.22 | 0% | 1538.34 | 18.24% | 1587.47 | 0% | 1639.16 | 0% | 1487.25 | 0% | 1652.5 | 0% | 1503.85 | 15.63%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101535 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1676.11 | 16.74% | 1753.37 | 0% | 1672.37 | 14.05% | 1727.53 | 2.41% | 1571.4 | 0% | 1519.11 | 3.39% | 1839.19 | 0% | 1657.09 | 0% | 1564.72 | 15.02% | 1637.22 | 14.35% | 1651.89 | 0% | 1524.42 | 15.42% | 1631.06 | 0% | 1666.24 | 0% | 1660.48 | 0% | 1606.61 | 2.83% | 1665.11 | 0% | 1583.82 | 14.84% | 1590.67 | 0% | 1768.49 | 0% | 1793.67 | 0% | 1599.85 | 17.54% | 1646.08 | 0% | 1695.92 | 0% | 1560.38 | 0% | 1687.88 | 0% | 1571.7 | 14.95%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101536 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 2011.92 | 13.94% | 2097.1 | 0% | 1956.96 | 12.01% | 2068.62 | 2.02% | 1857.05 | 0% | 1792.09 | 2.88% | 2199.29 | 0% | 1958.84 | 0% | 1860.14 | 12.63% | 1956.13 | 12.01% | 1932.79 | 0% | 1816.67 | 12.94% | 1934.66 | 0% | 1980.13 | 0% | 1982.83 | 0% | 1897.8 | 2.4% | 1977.16 | 0% | 1864.72 | 12.6% | 1865.23 | 0% | 2092.42 | 0% | 2118.92 | 0% | 1901.87 | 14.75% | 1926.97 | 0% | 2011.93 | 0% | 1850.25 | 0% | 1985.93 | 0% | 1873.18 | 12.55%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101529 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1335.12 | 3.41% | 1291.09 | 0% | 1408.41 | 0% | 1279.27 | 3.26% | 1208.91 | 0% | 1138.04 | 4.53% | 1536.8 | 0% | 1299.33 | 0% | 1180.79 | 0% | 1308.08 | 0% | 1294.84 | 0% | 1146.39 | 0% | 1194.75 | 0% | 1279.27 | 0% | 1323.95 | 0% | 1337.72 | 3.4% | 1299.26 | 0% | 1358.1 | 0% | 1314.23 | 0% | 1348.31 | 0% | 1301.55 | 0% | 1253.51 | 3.63% | 1230.52 | 0% | 1359.85 | 0% | 1176.89 | 0% | 1333.79 | 0% | 1249.33 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101530 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1619.71 | 2.81% | 1579.11 | 0% | 1668.45 | 0% | 1562.81 | 2.67% | 1460.5 | 0% | 1377.75 | 3.74% | 1840.14 | 0% | 1569.4 | 0% | 1436.08 | 0% | 1580 | 0% | 1542.47 | 0% | 1394.28 | 0% | 1452.94 | 0% | 1550.66 | 0% | 1592.7 | 0% | 1588.78 | 2.87% | 1563.78 | 0% | 1614.97 | 0% | 1567.93 | 0% | 1623.92 | 0% | 1583.24 | 0% | 1518.83 | 3% | 1476.04 | 0% | 1641.8 | 0% | 1423.73 | 0% | 1609.14 | 0% | 1511.22 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101531 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1706.83 | 2.67% | 1674.15 | 0% | 1708.05 | 0% | 1660.75 | 2.51% | 1517.53 | 0% | 1433.19 | 3.6% | 1936.23 | 0% | 1621.41 | 0% | 1504.19 | 0% | 1660.26 | 0% | 1598.44 | 0% | 1470.58 | 0% | 1530.82 | 0% | 1623.53 | 0% | 1685.1 | 0% | 1655.57 | 2.75% | 1644.83 | 0% | 1653.78 | 0% | 1599.88 | 0% | 1706.82 | 0% | 1657.69 | 0% | 1580.34 | 2.88% | 1534.65 | 0% | 1698.56 | 0% | 1496.86 | 0% | 1644.52 | 0% | 1579.07 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101532 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 2042.64 | 2.23% | 2017.88 | 0% | 1992.64 | 0% | 2001.84 | 2.08% | 1803.18 | 0% | 1706.17 | 3.02% | 2296.33 | 0% | 1923.16 | 0% | 1799.61 | 0% | 1979.17 | 0% | 1879.34 | 0% | 1762.83 | 0% | 1834.42 | 0% | 1937.42 | 0% | 2007.45 | 0% | 1946.76 | 2.34% | 1956.88 | 0% | 1934.68 | 0% | 1874.44 | 0% | 2030.75 | 0% | 1982.94 | 0% | 1882.36 | 2.42% | 1815.54 | 0% | 2014.57 | 0% | 1786.73 | 0% | 1942.57 | 0% | 1880.55 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 16.99 | 0% | 15.62 | 0% | 21.24 | 0% | 20.09 | 0% | 21.57 | 0% | 18.46 | 0% | 18.62 | 0% | 21.11 | 0% | 20.59 | 0% | 19.83 | 0% | 26.9 | 0% | 17.24 | 0% | 15.08 | 0% | 20.98 | 0% | 20.05 | 0% | 24.8 | 0% | 21.44 | 0% | 18.86 | 0% | 19.36 | 0% | 25.04 | 0% | 19.5 | 0% | 21.46 | 0% | 24.89 | 0% | 21.39 | 0% | 21.94 | 0% | 26.72 | 0% | 17.5 | 0%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101547 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 90.2 | 97.79% | 37.07 | 0% | 151.17 | 0% | 90 | 98.01% | 87.13 | 0% | 90.21 | 97.78% | 80.24 | 0% | 124.13 | 0% | 109.07 | 0% | 152.24 | 0% | 98.66 | 0% | 79.76 | 0% | 90.06 | 97.95% | 90.3 | 97.69% | 89.93 | 98.09% | 90.14 | 97.86% | 29.79 | 0% | 98.89 | 0% | 91.44 | 0% | 88.9 | 0% | 98.69 | 0% | 90.55 | 97.42% | 90.23 | 97.76% | 79.66 | 0% | 31.69 | 0% | 91.12 | 0% | 90.27 | 97.72%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 28.99 | 93.14% | 12.73 | 0% | 48.2 | 0% | 28.79 | 93.78% | 28.19 | 0% | 29 | 93.1% | 26.04 | 0% | 39.8 | 0% | 34.81 | 0% | 47.96 | 0% | 31.67 | 0% | 25.63 | 0% | 28.85 | 93.59% | 29.09 | 92.82% | 28.72 | 94.01% | 28.93 | 93.33% | 10.41 | 0% | 32.02 | 0% | 29.78 | 0% | 28.6 | 0% | 31.7 | 0% | 29.34 | 92.02% | 29.02 | 93.04% | 26.28 | 0% | 10.95 | 0% | 29.91 | 0% | 29.06 | 92.91%
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 7.4 | 73.11% | 4.14 | 0% | 11.89 | 0% | 7.2 | 75.14% | 7.4 | 0% | 7.41 | 73.01% | 6.92 | 0% | 10.06 | 0% | 8.62 | 0% | 11.18 | 0% | 8.04 | 0% | 6.54 | 0% | 7.26 | 74.52% | 7.5 | 72.13% | 7.13 | 75.88% | 7.34 | 73.71% | 3.57 | 0% | 8.43 | 0% | 8.03 | 0% | 7.33 | 0% | 8.07 | 0% | 7.75 | 69.81% | 7.43 | 72.81% | 7.45 | 0% | 3.63 | 0% | 8.32 | 0% | 7.47 | 72.42%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94764 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 41.57 | 0% | 37.06 | 80.65% | 37.81 | 79.05% | 36.82 | 81.18% | 35.97 | 0% | 35.8 | 0% | 37.02 | 0% | 40.6 | 0% | 34.86 | 0% | 37.25 | 80.24% | 36.94 | 0% | 39.23 | 0% | 37.27 | 0% | 36.93 | 0% | 38 | 0% | 35.46 | 0% | 37.06 | 80.65% | 41.55 | 0% | 38.75 | 0% | 32.41 | 0% | 42.33 | 0% | 37.72 | 79.24% | 42.35 | 0% | 32.83 | 0% | 36.77 | 81.29% | 39.6 | 0% | 37.73 | 79.22%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94765 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 45.89 | 0% | 40.8 | 81.2% | 41.61 | 79.62% | 40.64 | 81.52% | 39.56 | 0% | 39.47 | 0% | 40.8 | 0% | 44.76 | 0% | 38.39 | 0% | 41 | 80.8% | 40.65 | 0% | 43.39 | 0% | 41.16 | 0% | 40.69 | 0% | 41.88 | 0% | 39.06 | 0% | 40.9 | 81% | 45.71 | 0% | 42.55 | 0% | 35.68 | 0% | 46.65 | 0% | 41.45 | 79.93% | 46.71 | 0% | 36.12 | 0% | 40.54 | 81.72% | 43.43 | 0% | 41.58 | 79.68%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94766 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 51.4 | 0% | 45.6 | 82.06% | 46.47 | 80.53% | 45.53 | 82.19% | 44.14 | 0% | 44.13 | 0% | 45.61 | 0% | 50.05 | 0% | 42.89 | 0% | 45.79 | 81.72% | 45.38 | 0% | 48.67 | 0% | 46.14 | 0% | 45.47 | 0% | 46.87 | 0% | 43.65 | 0% | 45.79 | 81.72% | 50.99 | 0% | 47.38 | 0% | 39.85 | 0% | 52.17 | 0% | 46.24 | 80.93% | 52.31 | 0% | 40.27 | 0% | 45.38 | 82.46% | 48.29 | 0% | 46.46 | 80.54%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94767 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 76.72 | 0% | 67.94 | 87.15% | 68.89 | 85.95% | 67.95 | 87.14% | 65.16 | 0% | 65.29 | 0% | 67.46 | 0% | 74.23 | 0% | 63.46 | 0% | 68.15 | 86.88% | 67.18 | 0% | 72.92 | 0% | 68.73 | 0% | 67.22 | 0% | 70.41 | 0% | 64.72 | 0% | 68.25 | 86.75% | 75.13 | 0% | 69.26 | 0% | 58.95 | 0% | 77.71 | 0% | 68.59 | 86.32% | 78.16 | 0% | 58.64 | 0% | 67.77 | 87.37% | 70.75 | 0% | 68.92 | 85.91%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94768 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 87.04 | 0% | 76.97 | 87.9% | 78 | 86.74% | 77.06 | 87.8% | 73.72 | 0% | 73.94 | 0% | 76.4 | 0% | 84.11 | 0% | 71.85 | 0% | 77.18 | 87.67% | 76.06 | 0% | 82.79 | 0% | 77.96 | 0% | 76.12 | 0% | 79.87 | 0% | 73.31 | 0% | 77.38 | 87.44% | 84.99 | 0% | 78.25 | 0% | 66.74 | 0% | 88.1 | 0% | 77.61 | 87.18% | 88.65 | 0% | 66.25 | 0% | 76.84 | 88.05% | 79.88 | 0% | 78.06 | 86.68%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94769 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 116.58 | 0% | 103 | 90.17% | 104.14 | 89.18% | 103.23 | 89.96% | 98.25 | 0% | 98.67 | 0% | 101.91 | 0% | 112.35 | 0% | 95.88 | 0% | 103.23 | 89.96% | 101.48 | 0% | 111.08 | 0% | 104.35 | 0% | 101.53 | 0% | 107.26 | 0% | 97.92 | 0% | 103.57 | 89.67% | 113.18 | 0% | 103.81 | 0% | 89.03 | 0% | 117.89 | 0% | 103.65 | 89.6% | 118.79 | 0% | 87.75 | 0% | 102.94 | 90.22% | 106.05 | 0% | 104.24 | 89.09%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20.08 | 0% | 18.6 | 0% | 18.94 | 0% | 16.06 | 0% | 17.13 | 0% | 18.01 | 0% | 19.73 | 0% | 22.33 | 0% | 18.48 | 0% | 18.44 | 0% | 18.22 | 0% | 18.17 | 0% | 17.37 | 0% | 20.7 | 0% | 17.15 | 0% | 17.24 | 0% | 17.65 | 0% | 18.59 | 0% | 21.17 | 0% | 17.79 | 0% | 20.18 | 0% | 17.59 | 0% | 19.79 | 0% | 18.98 | 0% | 16.58 | 0% | 20.32 | 0% | 19.6 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.49 | 0% | 19.89 | 0% | 20.23 | 0% | 17.17 | 0% | 18.25 | 0% | 19.27 | 0% | 21.11 | 0% | 23.92 | 0% | 19.76 | 0% | 19.69 | 0% | 19.45 | 0% | 19.5 | 0% | 18.61 | 0% | 22.16 | 0% | 18.34 | 0% | 18.41 | 0% | 18.89 | 0% | 19.76 | 0% | 22.54 | 0% | 19.04 | 0% | 21.58 | 0% | 18.72 | 0% | 21.2 | 0% | 20.24 | 0% | 17.73 | 0% | 21.6 | 0% | 20.95 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28.91 | 0% | 26.66 | 0% | 26.85 | 0% | 22.78 | 0% | 23.84 | 0% | 25.56 | 0% | 28.21 | 0% | 32.24 | 0% | 26.37 | 0% | 26.29 | 0% | 25.7 | 0% | 26.34 | 0% | 24.85 | 0% | 29.75 | 0% | 24.71 | 0% | 24.38 | 0% | 25.26 | 0% | 25.47 | 0% | 29.48 | 0% | 25.5 | 0% | 28.78 | 0% | 24.57 | 0% | 28.42 | 0% | 26.61 | 0% | 23.63 | 0% | 28 | 0% | 28.01 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 39.73 | 0% | 36.58 | 0% | 36.53 | 0% | 30.94 | 0% | 31.98 | 0% | 34.73 | 0% | 38.56 | 0% | 44.41 | 0% | 36.04 | 0% | 35.92 | 0% | 34.83 | 0% | 36.33 | 0% | 33.95 | 0% | 40.85 | 0% | 34.01 | 0% | 33.1 | 0% | 34.56 | 0% | 33.73 | 0% | 39.6 | 0% | 34.96 | 0% | 39.3 | 0% | 33.1 | 0% | 38.96 | 0% | 35.86 | 0% | 32.23 | 0% | 37.32 | 0% | 38.32 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 38.83 | 0% | 35.64 | 0% | 35.72 | 0% | 30.39 | 0% | 31.41 | 0% | 34.07 | 0% | 37.72 | 0% | 43.31 | 0% | 35.21 | 0% | 35.05 | 0% | 34.11 | 0% | 35.51 | 0% | 33.3 | 0% | 39.88 | 0% | 33.12 | 0% | 32.42 | 0% | 33.83 | 0% | 33.32 | 0% | 38.87 | 0% | 34.11 | 0% | 38.44 | 0% | 32.41 | 0% | 38.08 | 0% | 35.26 | 0% | 31.55 | 0% | 36.62 | 0% | 37.44 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 61.68 | 0% | 56.58 | 0% | 56.12 | 0% | 47.62 | 0% | 48.57 | 0% | 53.44 | 0% | 59.57 | 0% | 69 | 0% | 55.61 | 0% | 55.37 | 0% | 53.34 | 0% | 56.63 | 0% | 52.49 | 0% | 63.31 | 0% | 52.76 | 0% | 50.82 | 0% | 53.44 | 0% | 50.7 | 0% | 60.17 | 0% | 54.08 | 0% | 60.64 | 0% | 50.37 | 0% | 60.35 | 0% | 54.75 | 0% | 49.69 | 0% | 56.23 | 0% | 59.18 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 321.77 | 0% | 295.61 | 0% | 289.31 | 0% | 244.08 | 0% | 245.05 | 0% | 274.31 | 0% | 308.64 | 0% | 361.74 | 0% | 288.32 | 0% | 287.72 | 0% | 273.16 | 0% | 296.47 | 0% | 270.86 | 0% | 330.43 | 0% | 276.94 | 0% | 260.93 | 0% | 276.88 | 0% | 250.3 | 0% | 304.29 | 0% | 281.78 | 0% | 314.07 | 0% | 256.51 | 0% | 313.97 | 0% | 277.47 | 0% | 256.58 | 0% | 281.87 | 0% | 307.38 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 257.69 | 0% | 237.01 | 0% | 232.03 | 0% | 195.56 | 0% | 196.68 | 0% | 219.84 | 0% | 247.29 | 0% | 289.8 | 0% | 231.1 | 0% | 230.75 | 0% | 219.11 | 0% | 237.26 | 0% | 216.86 | 0% | 264.78 | 0% | 222 | 0% | 209.23 | 0% | 221.79 | 0% | 201 | 0% | 244.26 | 0% | 225.87 | 0% | 251.78 | 0% | 205.99 | 0% | 251.53 | 0% | 222.47 | 0% | 205.63 | 0% | 226.54 | 0% | 246.36 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 362.18 | 0% | 333.06 | 0% | 325.33 | 0% | 274.04 | 0% | 274.72 | 0% | 308.12 | 0% | 347.12 | 0% | 407.59 | 0% | 324.39 | 0% | 323.94 | 0% | 306.89 | 0% | 333.73 | 0% | 304.29 | 0% | 372.08 | 0% | 312.2 | 0% | 293.2 | 0% | 311.35 | 0% | 279.7 | 0% | 341.3 | 0% | 317.29 | 0% | 353.33 | 0% | 288.13 | 0% | 353.32 | 0% | 311.11 | 0% | 288.47 | 0% | 315.95 | 0% | 345.88 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3.69 | 0% | 3.31 | 0% | 3.53 | 0% | 3.14 | 0% | 3.42 | 0% | 3.48 | 0% | 3.7 | 0% | 4.02 | 0% | 3.43 | 0% | 3.37 | 0% | 3.5 | 0% | 3.36 | 0% | 3.34 | 0% | 3.76 | 0% | 2.99 | 0% | 3.29 | 0% | 3.34 | 0% | 3.95 | 0% | 4.18 | 0% | 3.25 | 0% | 3.75 | 0% | 3.36 | 0% | 3.67 | 0% | 3.81 | 0% | 3.13 | 0% | 4.01 | 0% | 3.62 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 74.08 | 0% | 67.59 | 0% | 68.59 | 0% | 59.09 | 0% | 61.67 | 0% | 65.95 | 0% | 72.39 | 0% | 82.13 | 0% | 67.48 | 0% | 66.93 | 0% | 66.08 | 0% | 67.76 | 0% | 64.35 | 0% | 75.83 | 0% | 62.49 | 0% | 62.65 | 0% | 65.03 | 0% | 66.71 | 0% | 75.97 | 0% | 64.97 | 0% | 73.59 | 0% | 62.85 | 0% | 72.84 | 0% | 69.16 | 0% | 60.74 | 0% | 71.9 | 0% | 71.64 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5.57 | 0% | 5 | 0% | 5.28 | 0% | 4.67 | 0% | 5 | 0% | 5.18 | 0% | 5.55 | 0% | 6.08 | 0% | 5.15 | 0% | 5.07 | 0% | 5.19 | 0% | 5.08 | 0% | 5.02 | 0% | 5.66 | 0% | 4.55 | 0% | 4.89 | 0% | 5 | 0% | 5.72 | 0% | 6.13 | 0% | 4.86 | 0% | 5.61 | 0% | 4.97 | 0% | 5.52 | 0% | 5.62 | 0% | 4.69 | 0% | 5.87 | 0% | 5.44 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.87 | 0% | 8.02 | 0% | 8.32 | 0% | 7.31 | 0% | 7.77 | 0% | 8.11 | 0% | 8.77 | 0% | 9.74 | 0% | 8.16 | 0% | 8.04 | 0% | 8.15 | 0% | 8.09 | 0% | 7.88 | 0% | 9.03 | 0% | 7.34 | 0% | 7.68 | 0% | 7.9 | 0% | 8.71 | 0% | 9.52 | 0% | 7.76 | 0% | 8.87 | 0% | 7.77 | 0% | 8.77 | 0% | 8.71 | 0% | 7.39 | 0% | 9.09 | 0% | 8.64 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 11.66 | 0% | 10.52 | 0% | 10.97 | 0% | 9.68 | 0% | 10.3 | 0% | 10.73 | 0% | 11.54 | 0% | 12.77 | 0% | 10.72 | 0% | 10.56 | 0% | 10.75 | 0% | 10.63 | 0% | 10.41 | 0% | 11.88 | 0% | 9.61 | 0% | 10.13 | 0% | 10.4 | 0% | 11.61 | 0% | 12.62 | 0% | 10.19 | 0% | 11.71 | 0% | 10.28 | 0% | 11.54 | 0% | 11.54 | 0% | 9.75 | 0% | 12.06 | 0% | 11.35 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.47 | 0% | 19.48 | 0% | 19.94 | 0% | 17.36 | 0% | 18.18 | 0% | 19.32 | 0% | 21.07 | 0% | 23.69 | 0% | 19.59 | 0% | 19.37 | 0% | 19.32 | 0% | 19.65 | 0% | 18.83 | 0% | 21.92 | 0% | 17.94 | 0% | 18.29 | 0% | 18.95 | 0% | 19.96 | 0% | 22.35 | 0% | 18.79 | 0% | 21.37 | 0% | 18.37 | 0% | 21.15 | 0% | 20.4 | 0% | 17.71 | 0% | 21.16 | 0% | 20.78 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 35.01 | 0% | 31.81 | 0% | 32.4 | 0% | 28.09 | 0% | 29.31 | 0% | 31.3 | 0% | 34.26 | 0% | 38.72 | 0% | 31.89 | 0% | 31.55 | 0% | 31.29 | 0% | 32.06 | 0% | 30.57 | 0% | 35.76 | 0% | 29.36 | 0% | 29.66 | 0% | 30.8 | 0% | 31.92 | 0% | 36.06 | 0% | 30.63 | 0% | 34.77 | 0% | 29.74 | 0% | 34.44 | 0% | 32.92 | 0% | 28.76 | 0% | 34.09 | 0% | 33.84 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 46.63 | 0% | 42.37 | 0% | 43.06 | 0% | 37.27 | 0% | 38.77 | 0% | 41.51 | 0% | 45.54 | 0% | 51.6 | 0% | 42.39 | 0% | 41.97 | 0% | 41.52 | 0% | 42.7 | 0% | 40.6 | 0% | 47.63 | 0% | 39.16 | 0% | 39.37 | 0% | 40.94 | 0% | 42.04 | 0% | 47.72 | 0% | 40.79 | 0% | 46.23 | 0% | 39.41 | 0% | 45.82 | 0% | 43.57 | 0% | 38.21 | 0% | 45.06 | 0% | 45.02 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105215 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.51 | 0% | 8.76 | 48.63% | 9.33 | 45.66% | 9.3 | 45.81% | 9.04 | 0% | 9.4 | 0% | 9.76 | 0% | 10.42 | 0% | 8.9 | 0% | 8.81 | 48.35% | 9.19 | 0% | 10 | 0% | 9.81 | 0% | 9.62 | 0% | 8.61 | 0% | 8.87 | 0% | 9.45 | 45.08% | 10.63 | 0% | 10.18 | 0% | 8.23 | 0% | 10.34 | 0% | 8.82 | 48.3% | 10.47 | 0% | 9.4 | 0% | 9 | 47.33% | 9.69 | 0% | 9.54 | 44.65%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105216 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 40.19 | 0% | 34.89 | 83.43% | 35.63 | 81.7% | 35.58 | 81.82% | 33.75 | 0% | 34.3 | 0% | 35.47 | 0% | 38.82 | 0% | 33.09 | 0% | 34.97 | 83.24% | 34.77 | 0% | 38.41 | 0% | 36.35 | 0% | 35.21 | 0% | 36.02 | 0% | 33.61 | 0% | 35.79 | 81.34% | 39.05 | 0% | 36 | 0% | 30.68 | 0% | 40.28 | 0% | 34.97 | 83.24% | 40.72 | 0% | 31.19 | 0% | 35.21 | 82.68% | 36.08 | 0% | 35.89 | 81.11%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105217 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 45.31 | 0% | 39.43 | 84.88% | 40.18 | 83.3% | 40.11 | 83.45% | 38.03 | 0% | 38.59 | 0% | 39.9 | 0% | 43.74 | 0% | 37.26 | 0% | 39.51 | 84.71% | 39.21 | 0% | 43.3 | 0% | 40.91 | 0% | 39.63 | 0% | 40.8 | 0% | 37.9 | 0% | 40.31 | 83.03% | 43.96 | 0% | 40.47 | 0% | 34.57 | 0% | 45.46 | 0% | 39.52 | 84.69% | 45.94 | 0% | 34.93 | 0% | 39.73 | 84.24% | 40.69 | 0% | 40.43 | 82.79%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105214 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 47.23 | 0% | 40.95 | 80.61% | 41.95 | 78.69% | 41.8 | 78.97% | 39.82 | 0% | 40.49 | 0% | 41.87 | 0% | 45.77 | 0% | 39.02 | 0% | 41.07 | 80.37% | 40.99 | 0% | 45.09 | 0% | 42.79 | 0% | 41.56 | 0% | 42.12 | 0% | 39.6 | 0% | 42.09 | 78.43% | 46.12 | 0% | 42.71 | 0% | 36.18 | 0% | 47.32 | 0% | 41.12 | 80.28% | 47.79 | 0% | 37.14 | 0% | 41.34 | 79.85% | 42.71 | 0% | 42.27 | 78.09%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105218 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 78.68 | 0% | 68.74 | 87.43% | 69.83 | 86.07% | 69.66 | 86.28% | 65.95 | 0% | 66.78 | 0% | 69.02 | 0% | 75.82 | 0% | 64.59 | 0% | 68.87 | 87.27% | 68.09 | 0% | 75.2 | 0% | 70.84 | 0% | 68.59 | 0% | 71.37 | 0% | 65.8 | 0% | 69.96 | 85.91% | 76.15 | 0% | 69.92 | 0% | 59.93 | 0% | 79.08 | 0% | 68.91 | 87.22% | 79.92 | 0% | 59.93 | 0% | 69.16 | 86.9% | 70.63 | 0% | 70.17 | 85.65%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105213 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 193.18 | 88.51% | 192.07 | 89.02% | 194.15 | 88.07% | 190.69 | 89.66% | 194.43 | 87.94% | 193.03 | 88.58% | 304.95 | 0% | 195.17 | 87.61% | 192.69 | 88.73% | 192.75 | 88.71% | 194.17 | 88.06% | 190.37 | 89.81% | 191.3 | 89.38% | 194.14 | 88.07% | 189.79 | 90.09% | 192.41 | 88.86% | 191.42 | 89.32% | 198.6 | 86.09% | 199.68 | 85.63% | 191.29 | 89.38% | 194.81 | 87.77% | 194.34 | 87.98% | 193.42 | 88.4% | 195.94 | 87.26% | 190.79 | 89.62% | 200.22 | 0% | 193.8 | 88.22%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105233 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.56 | 0% | 7.59 | 0% | 7.91 | 0% | 7.02 | 0% | 7.32 | 0% | 7.78 | 0% | 8.42 | 0% | 9.32 | 0% | 7.76 | 0% | 7.58 | 0% | 7.69 | 0% | 7.86 | 0% | 7.65 | 0% | 8.68 | 0% | 6.99 | 0% | 7.3 | 0% | 7.59 | 0% | 8.16 | 0% | 8.97 | 0% | 7.39 | 0% | 8.48 | 0% | 7.27 | 0% | 8.41 | 0% | 8.29 | 0% | 7.08 | 0% | 8.43 | 0% | 8.22 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.45 | 0% | 9.24 | 0% | 9.68 | 0% | 8.61 | 0% | 8.97 | 0% | 9.52 | 0% | 10.28 | 0% | 11.35 | 0% | 9.47 | 0% | 9.22 | 0% | 9.4 | 0% | 9.63 | 0% | 9.37 | 0% | 10.57 | 0% | 8.51 | 0% | 8.94 | 0% | 9.28 | 0% | 10.04 | 0% | 10.98 | 0% | 9.03 | 0% | 10.36 | 0% | 8.88 | 0% | 10.27 | 0% | 10.15 | 0% | 8.65 | 0% | 10.32 | 0% | 10.03 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105228 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.65 | 0% | 11.22 | 0% | 11.65 | 0% | 10.33 | 0% | 10.72 | 0% | 11.44 | 0% | 12.4 | 0% | 13.78 | 0% | 11.43 | 0% | 11.16 | 0% | 11.3 | 0% | 11.65 | 0% | 11.27 | 0% | 12.81 | 0% | 10.35 | 0% | 10.75 | 0% | 11.2 | 0% | 11.89 | 0% | 13.12 | 0% | 10.92 | 0% | 12.51 | 0% | 10.65 | 0% | 12.41 | 0% | 12.14 | 0% | 10.42 | 0% | 12.32 | 0% | 12.12 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105138 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 18.53 | 0% | 16.57 | 0% | 16.95 | 0% | 14.84 | 0% | 15.29 | 0% | 16.48 | 0% | 18.05 | 0% | 20.34 | 0% | 16.71 | 0% | 16.38 | 0% | 16.32 | 0% | 17.06 | 0% | 16.27 | 0% | 18.82 | 0% | 15.36 | 0% | 15.55 | 0% | 16.27 | 0% | 16.6 | 0% | 18.77 | 0% | 16.05 | 0% | 18.25 | 0% | 15.36 | 0% | 18.14 | 0% | 17.3 | 0% | 15.13 | 0% | 17.56 | 0% | 17.73 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105139 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.82 | 0% | 19.59 | 0% | 19.93 | 0% | 17.39 | 0% | 17.86 | 0% | 19.33 | 0% | 21.24 | 0% | 24.02 | 0% | 19.67 | 0% | 19.32 | 0% | 19.15 | 0% | 20.1 | 0% | 19.08 | 0% | 22.19 | 0% | 18.16 | 0% | 18.23 | 0% | 19.12 | 0% | 19.29 | 0% | 21.96 | 0% | 18.94 | 0% | 21.47 | 0% | 18.01 | 0% | 21.35 | 0% | 20.2 | 0% | 17.78 | 0% | 20.48 | 0% | 20.89 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105140 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28.07 | 0% | 25.18 | 0% | 25.61 | 0% | 22.32 | 0% | 22.91 | 0% | 24.82 | 0% | 27.3 | 0% | 30.93 | 0% | 25.29 | 0% | 24.85 | 0% | 24.6 | 0% | 25.85 | 0% | 24.52 | 0% | 28.54 | 0% | 23.37 | 0% | 23.44 | 0% | 24.59 | 0% | 24.71 | 0% | 28.17 | 0% | 24.35 | 0% | 27.6 | 0% | 23.14 | 0% | 27.48 | 0% | 25.93 | 0% | 22.85 | 0% | 26.28 | 0% | 26.86 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105141 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 33.35 | 0% | 29.88 | 0% | 30.48 | 0% | 26.64 | 0% | 27.38 | 0% | 29.62 | 0% | 32.49 | 0% | 36.68 | 0% | 30.07 | 0% | 29.52 | 0% | 29.33 | 0% | 30.73 | 0% | 29.24 | 0% | 33.89 | 0% | 27.7 | 0% | 27.92 | 0% | 29.28 | 0% | 29.67 | 0% | 33.66 | 0% | 28.92 | 0% | 32.84 | 0% | 27.59 | 0% | 32.67 | 0% | 31.01 | 0% | 27.21 | 0% | 31.44 | 0% | 31.94 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105172 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 85.05 | 0% | 92.88 | 79.19% | 94.58 | 77.76% | 91.7 | 80.21% | 83.32 | 0% | 93.79 | 78.42% | 94.64 | 77.72% | 95.84 | 76.74% | 93.48 | 78.68% | 93.52 | 78.65% | 87.1 | 0% | 76.95 | 0% | 72.09 | 0% | 87.03 | 0% | 90.64 | 81.15% | 93.17 | 78.94% | 75.28 | 0% | 98.94 | 74.34% | 99.73 | 73.75% | 92.13 | 79.83% | 71.81 | 0% | 94.82 | 77.57% | 87.25 | 0% | 96.47 | 76.24% | 91.73 | 80.18% | 100.07 | 0% | 79.1 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105169 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 85.02 | 0% | 92.56 | 77.64% | 94.41 | 76.11% | 91.32 | 78.69% | 83.44 | 0% | 93.55 | 76.81% | 94.49 | 76.05% | 95.75 | 75.05% | 93.21 | 77.09% | 93.26 | 77.05% | 87.11 | 0% | 76.88 | 0% | 72.19 | 0% | 87.03 | 0% | 90.17 | 79.69% | 92.89 | 77.36% | 75.34 | 0% | 99.07 | 72.53% | 99.91 | 71.92% | 91.77 | 78.3% | 72.21 | 0% | 94.64 | 75.93% | 87.2 | 0% | 96.42 | 74.53% | 91.34 | 78.67% | 100.28 | 0% | 79.25 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105230 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.5 | 50% | 7.31 | 51.3% | 7.65 | 49.02% | 7.07 | 53.04% | 7.71 | 48.64% | 7.48 | 50.13% | 8.38 | 0% | 7.82 | 47.95% | 7.41 | 50.61% | 7.41 | 50.61% | 7.64 | 49.08% | 7 | 53.57% | 7.18 | 52.23% | 7.66 | 48.96% | 6.92 | 54.19% | 7.36 | 50.95% | 7.2 | 52.08% | 9.71 | 0% | 8.6 | 43.6% | 7.17 | 52.3% | 7.8 | 48.08% | 7.7 | 48.7% | 7.53 | 0% | 8.45 | 0% | 7.09 | 52.89% | 8.68 | 0% | 7.59 | 49.41%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105231 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.8 | 51.82% | 8.59 | 53.08% | 8.98 | 50.78% | 8.33 | 54.74% | 9.04 | 50.44% | 8.78 | 51.94% | 9.86 | 0% | 9.17 | 49.73% | 8.71 | 52.35% | 8.71 | 52.35% | 8.97 | 50.84% | 8.23 | 55.41% | 8.43 | 54.09% | 8.99 | 50.72% | 8.14 | 56.02% | 8.65 | 52.72% | 8.46 | 53.9% | 11.42 | 0% | 10.05 | 45.37% | 8.43 | 54.09% | 9.13 | 49.95% | 9.02 | 50.55% | 8.83 | 0% | 9.9 | 0% | 8.33 | 54.74% | 10.13 | 0% | 8.9 | 51.24%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105232 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 16.53 | 71.69% | 16.31 | 72.65% | 16.74 | 70.79% | 16.01 | 74.02% | 16.8 | 70.54% | 16.51 | 71.77% | 19.08 | 0% | 16.95 | 69.91% | 16.43 | 72.12% | 16.44 | 72.08% | 16.72 | 70.87% | 15.92 | 74.43% | 16.13 | 73.47% | 16.74 | 70.79% | 15.81 | 74.95% | 16.37 | 72.39% | 16.16 | 73.33% | 21.81 | 0% | 17.91 | 66.16% | 16.13 | 73.47% | 16.89 | 70.16% | 16.8 | 70.54% | 16.58 | 0% | 18.65 | 0% | 16.02 | 73.97% | 18.01 | 0% | 16.65 | 71.17%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105229 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26.07 | 79.32% | 25.82 | 80.09% | 26.31 | 78.6% | 25.47 | 81.19% | 26.38 | 78.39% | 26.04 | 79.42% | 30.43 | 0% | 26.54 | 77.92% | 25.95 | 79.69% | 25.96 | 79.66% | 26.28 | 78.69% | 25.36 | 81.55% | 25.61 | 80.75% | 26.31 | 78.6% | 25.24 | 81.93% | 25.88 | 79.91% | 25.65 | 80.62% | 34.6 | 0% | 27.65 | 74.79% | 25.61 | 80.75% | 26.48 | 78.1% | 26.37 | 78.42% | 26.14 | 0% | 29.42 | 0% | 25.47 | 81.19% | 27.77 | 0% | 26.2 | 78.93%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105146 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.15 | 73.05% | 20.88 | 73.99% | 21.4 | 72.24% | 20.51 | 75.33% | 21.47 | 71.96% | 21.13 | 73.12% | 24.47 | 0% | 21.66 | 71.38% | 21.02 | 73.5% | 21.03 | 73.51% | 21.38 | 72.26% | 20.4 | 75.74% | 20.66 | 74.78% | 21.4 | 72.2% | 20.27 | 76.22% | 20.95 | 73.75% | 20.69 | 74.67% | 27.93 | 0% | 22.83 | 67.67% | 20.66 | 74.78% | 21.6 | 71.53% | 21.47 | 71.96% | 21.22 | 0% | 23.86 | 0.04% | 20.53 | 75.26% | 22.94 | 0% | 21.29 | 72.57%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94613 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 104 MM X 4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94607 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM X 2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94609 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM X 2 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94611 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 79 MM X 3", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96738 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.77 | 81.81% | 21.56 | 82.61% | 21.92 | 81.25% | 21.33 | 83.5% | 21.98 | 81.03% | 21.76 | 81.85% | 25.51 | 0% | 22.12 | 80.52% | 21.67 | 82.19% | 21.68 | 82.15% | 21.93 | 81.21% | 21.26 | 83.77% | 21.43 | 83.11% | 21.93 | 81.21% | 21.14 | 84.25% | 21.62 | 82.38% | 21.46 | 82.99% | 28.97 | 0% | 22.92 | 77.71% | 21.43 | 83.11% | 22.05 | 80.77% | 21.97 | 81.07% | 21.83 | 0% | 24.6 | 0% | 21.34 | 83.46% | 22.98 | 0% | 21.87 | 81.44%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96740 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 30.07 | 84.74% | 29.83 | 85.42% | 30.25 | 84.23% | 29.58 | 86.14% | 30.32 | 84.04% | 30.05 | 84.79% | 35.38 | 0% | 30.5 | 83.54% | 29.97 | 85.02% | 29.99 | 84.96% | 30.26 | 84.2% | 29.49 | 86.4% | 29.68 | 85.85% | 30.26 | 84.2% | 29.33 | 86.87% | 29.91 | 85.19% | 29.72 | 85.73% | 40.12 | 0% | 31.39 | 81.17% | 29.68 | 85.85% | 30.4 | 83.82% | 30.3 | 84.09% | 30.16 | 0% | 33.98 | 0% | 29.58 | 86.14% | 31.47 | 0% | 30.18 | 84.43%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94738 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1888.78 | 0% | 1671.38 | 98.23% | 1674.67 | 98.04% | 1672.55 | 98.16% | 1570.01 | 0% | 1577.07 | 0% | 1627.56 | 0% | 1804.32 | 0% | 1535.57 | 0% | 1672.11 | 98.19% | 1628.26 | 0% | 1807.6 | 0% | 1682.57 | 0% | 1621.85 | 0% | 1761.36 | 0% | 1574.67 | 0% | 1673.52 | 98.11% | 1802.08 | 0% | 1632.62 | 0% | 1425.76 | 0% | 1908.89 | 0% | 1673.05 | 98.13% | 1929.57 | 0% | 1364.61 | 0% | 1671.48 | 98.23% | 1679.79 | 0% | 1675.26 | 98%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94724 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 29.68 | 0% | 26.08 | 89.07% | 26.41 | 87.96% | 26.29 | 88.36% | 24.94 | 0% | 25.15 | 0% | 25.98 | 0% | 28.61 | 0% | 24.39 | 0% | 26.17 | 88.77% | 25.77 | 0% | 28.33 | 0% | 26.62 | 0% | 25.84 | 0% | 27.12 | 0% | 24.87 | 0% | 26.38 | 88.06% | 28.79 | 0% | 26.39 | 0% | 22.64 | 0% | 29.92 | 0% | 26.2 | 88.66% | 30.21 | 0% | 22.46 | 0% | 26.15 | 88.83% | 26.82 | 0% | 26.51 | 87.63%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94726 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 38.25 | 0% | 33.62 | 89.02% | 34.02 | 87.98% | 33.88 | 88.34% | 32.14 | 0% | 32.41 | 0% | 33.47 | 0% | 36.86 | 0% | 31.42 | 0% | 33.72 | 88.76% | 33.21 | 0% | 36.51 | 0% | 34.33 | 0% | 33.3 | 0% | 34.94 | 0% | 32.05 | 0% | 34 | 88.03% | 37.08 | 0% | 33.99 | 0% | 29.15 | 0% | 38.54 | 0% | 33.77 | 88.63% | 38.93 | 0% | 28.95 | 0% | 33.71 | 88.79% | 34.53 | 0% | 34.16 | 87.62%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94728 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 59.77 | 0% | 52.62 | 91.01% | 53.14 | 90.12% | 52.94 | 90.46% | 50.12 | 0% | 50.5 | 0% | 52.15 | 0% | 57.51 | 0% | 49.01 | 0% | 52.74 | 90.8% | 51.83 | 0% | 57.09 | 0% | 53.56 | 0% | 51.9 | 0% | 54.86 | 0% | 50.03 | 0% | 53.1 | 90.19% | 57.78 | 0% | 52.82 | 0% | 45.48 | 0% | 60.28 | 0% | 52.81 | 90.68% | 60.9 | 0% | 44.81 | 0% | 52.71 | 90.86% | 53.82 | 0% | 53.31 | 89.83%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94730 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 73.29 | 0% | 64.52 | 90.87% | 65.18 | 89.95% | 64.91 | 90.33% | 61.49 | 0% | 61.91 | 0% | 63.94 | 0% | 70.53 | 0% | 60.1 | 0% | 64.67 | 90.66% | 63.56 | 0% | 69.97 | 0% | 65.65 | 0% | 63.65 | 0% | 67.27 | 0% | 61.37 | 0% | 65.09 | 90.08% | 70.87 | 0% | 64.82 | 0% | 55.79 | 0% | 73.93 | 0% | 64.79 | 90.49% | 74.65 | 0% | 54.97 | 0% | 64.63 | 90.72% | 66.06 | 0% | 65.38 | 89.68%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94732 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 117.6 | 0% | 103.75 | 92.12% | 104.64 | 91.33% | 104.17 | 91.74% | 98.61 | 0% | 99.18 | 0% | 102.42 | 0% | 113.07 | 0% | 96.37 | 0% | 103.96 | 91.93% | 101.98 | 0% | 112.31 | 0% | 105.22 | 0% | 101.97 | 0% | 108.33 | 0% | 98.47 | 0% | 104.43 | 91.52% | 113.55 | 0% | 103.72 | 0% | 89.45 | 0% | 118.75 | 0% | 104.16 | 91.75% | 119.88 | 0% | 87.67 | 0% | 103.83 | 92.04% | 105.96 | 0% | 104.86 | 91.14%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94734 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 430.66 | 0% | 381.04 | 96.77% | 382.36 | 96.44% | 381.39 | 96.68% | 358.93 | 0% | 360.48 | 0% | 372.08 | 0% | 412.11 | 0% | 350.91 | 0% | 381.38 | 96.68% | 371.98 | 0% | 411.83 | 0% | 383.95 | 0% | 370.74 | 0% | 400.65 | 0% | 359.56 | 0% | 381.78 | 96.58% | 412.31 | 0% | 374.32 | 0% | 325.81 | 0% | 435.31 | 0% | 381.81 | 96.57% | 439.8 | 0% | 313.54 | 0% | 380.98 | 96.78% | 384.67 | 0% | 382.59 | 96.38%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94736 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 626.18 | 0% | 553.85 | 96.68% | 555.87 | 96.33% | 554.52 | 96.57% | 521.8 | 0% | 524.19 | 0% | 541.06 | 0% | 599.18 | 0% | 510.18 | 0% | 554.31 | 96.6% | 540.76 | 0% | 598.85 | 0% | 558.37 | 0% | 539.08 | 0% | 582.3 | 0% | 522.72 | 0% | 555.12 | 96.46% | 599.4 | 0% | 544.25 | 0% | 473.67 | 0% | 632.81 | 0% | 554.89 | 96.5% | 639.39 | 0% | 456.05 | 0% | 553.87 | 96.68% | 559.1 | 0% | 556.23 | 96.27%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1181.19 | 2.47% | 1323.68 | 56.49% | 1316.12 | 56.81% | 1304.21 | 57.33% | 1299.69 | 0% | 1342.97 | 55.68% | 1373.71 | 54.43% | 1312.21 | 27.61% | 1242.55 | 31.51% | 1303.9 | 57.35% | 1314.43 | 0% | 1154.7 | 33.38% | 1190.11 | 32.39% | 1265.74 | 2.31% | 1278.95 | 58.47% | 1304.18 | 27.78% | 1237.83 | 31.14% | 1454 | 51.43% | 1433.6 | 52.16% | 1284.27 | 55.95% | 1240.2 | 28.72% | 1357.74 | 55.07% | 1318.99 | 0% | 1397.82 | 51.4% | 1287.85 | 58.06% | 1446.46 | 0% | 1292.05 | 27.57%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 MM (1 1/2") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1404.75 | 2.58% | 1591.37 | 59.93% | 1570.31 | 60.73% | 1573.35 | 60.61% | 1546.79 | 0% | 1611.21 | 59.19% | 1646.46 | 57.92% | 1568.41 | 30.88% | 1489.66 | 34.95% | 1562.01 | 61.05% | 1572.94 | 0% | 1378.48 | 34.04% | 1418.34 | 33.09% | 1505.28 | 2.41% | 1545.49 | 61.71% | 1566.58 | 30.92% | 1480.34 | 31.7% | 1725.62 | 55.27% | 1693.58 | 56.31% | 1544.84 | 59.39% | 1463.78 | 29.58% | 1623.37 | 58.75% | 1579.53 | 0% | 1667.33 | 55.02% | 1551.66 | 61.46% | 1707.64 | 0% | 1538.43 | 28.15%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94481 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 50 MM (2") E DN RECALQUE 40 MM (1 1/2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 12 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1785.38 | 2.71% | 2047.03 | 64.74% | 2006.18 | 66.06% | 2031.36 | 65.24% | 1964.15 | 0% | 2067.46 | 64.1% | 2108.97 | 62.84% | 1998.79 | 35.24% | 1908.8 | 39.43% | 2003.76 | 66.14% | 2004.94 | 0% | 1762.75 | 35.22% | 1805.31 | 34.39% | 1913.7 | 2.52% | 2000.03 | 66.26% | 2012.37 | 35% | 1889.63 | 32.86% | 2185.52 | 60.64% | 2136.54 | 62.03% | 1989.85 | 64.18% | 1841.64 | 31.09% | 2075.56 | 63.85% | 2017.97 | 0% | 2124.61 | 60.1% | 2002.05 | 66.2% | 2152.25 | 0% | 1954.18 | 29.3%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 MM (2½") E DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2505.59 | 2.53% | 2932.27 | 67.91% | 2825.18 | 70.49% | 2926.22 | 68.05% | 2776.63 | 0% | 2952.05 | 67.46% | 3011.45 | 66.13% | 2846.15 | 38.82% | 2721.47 | 42.93% | 2843.37 | 70.04% | 2874.54 | 0% | 2483.7 | 35.69% | 2555.43 | 34.69% | 2687.5 | 2.35% | 2886.89 | 68.98% | 2881.72 | 38.34% | 2697.5 | 32.86% | 3069.3 | 64.88% | 2965.82 | 67.14% | 2850.92 | 67.63% | 2565.08 | 32.09% | 2945.1 | 67.62% | 2889.42 | 0% | 3007.77 | 64.1% | 2873.2 | 69.31% | 2985.97 | 0% | 2766.72 | 29.75%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94472 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 76.57 | 0% | 82.32 | 70.76% | 84.56 | 68.89% | 80.81 | 72.08% | 75.74 | 0% | 83.45 | 69.8% | 84.51 | 68.93% | 85.96 | 67.76% | 83.05 | 70.14% | 83.11 | 70.09% | 78.59 | 0% | 68.95 | 0% | 65.51 | 0% | 78.54 | 0% | 79.59 | 73.19% | 82.69 | 70.44% | 68.1 | 0% | 89.88 | 64.81% | 90.93 | 64.06% | 81.4 | 71.56% | 66.77 | 0% | 84.82 | 68.67% | 78.42 | 0% | 86.76 | 67.14% | 80.87 | 72.03% | 91.42 | 0% | 72.1 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 128.71 | 0% | 140.77 | 79.99% | 143.37 | 78.54% | 139.02 | 81% | 126.04 | 0% | 142.1 | 79.24% | 143.35 | 78.55% | 145.06 | 77.62% | 141.64 | 79.5% | 141.7 | 79.46% | 131.76 | 0% | 116.43 | 0% | 108.97 | 0% | 131.7 | 0% | 137.57 | 81.85% | 141.22 | 79.73% | 113.83 | 0% | 149.63 | 75.25% | 150.84 | 74.65% | 139.7 | 80.6% | 108.4 | 0% | 143.7 | 78.36% | 132 | 0% | 146 | 77.12% | 139.09 | 80.95% | 151.4 | 0% | 119.59 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94476 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 179.83 | 0% | 197.87 | 83.2% | 200.94 | 81.92% | 195.79 | 84.08% | 175.42 | 0% | 199.43 | 82.55% | 200.91 | 81.94% | 202.92 | 81.13% | 198.88 | 82.77% | 198.96 | 82.74% | 183.91 | 0% | 162.91 | 0% | 151.67 | 0% | 183.84 | 0% | 194.1 | 84.81% | 198.39 | 82.98% | 158.72 | 0% | 208.31 | 79.03% | 209.76 | 78.48% | 196.61 | 83.73% | 149.55 | 0% | 201.32 | 81.77% | 184.49 | 0% | 204.02 | 80.69% | 195.87 | 84.05% | 210.42 | 0% | 166.27 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 74.33 | 0% | 79.77 | 69.83% | 82.01 | 67.92% | 78.26 | 71.17% | 73.59 | 0% | 80.9 | 68.85% | 81.96 | 67.96% | 83.41 | 66.78% | 80.5 | 69.19% | 80.56 | 69.14% | 76.31 | 0% | 66.9 | 0% | 63.65 | 0% | 76.26 | 0% | 77.04 | 72.3% | 80.14 | 69.5% | 66.13 | 0% | 87.33 | 63.78% | 88.38 | 63.02% | 78.85 | 70.64% | 65.03 | 0% | 82.27 | 67.7% | 76.11 | 0% | 84.21 | 66.14% | 78.32 | 71.12% | 88.87 | 0% | 70.08 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 118.83 | 0% | 129.54 | 78.25% | 132.14 | 76.71% | 127.79 | 79.33% | 116.59 | 0% | 130.87 | 77.46% | 132.12 | 76.73% | 133.83 | 75.75% | 130.41 | 77.73% | 130.47 | 77.7% | 121.71 | 0% | 107.41 | 0% | 100.81 | 0% | 121.65 | 0% | 126.34 | 80.24% | 129.99 | 77.98% | 105.2 | 0% | 138.4 | 73.24% | 139.61 | 72.61% | 128.47 | 78.91% | 100.75 | 0% | 132.47 | 76.52% | 121.84 | 0% | 134.77 | 75.22% | 127.86 | 79.28% | 140.17 | 0% | 110.7 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 160.79 | 0% | 176.23 | 81.13% | 179.3 | 79.74% | 174.15 | 82.1% | 157.21 | 0% | 177.79 | 80.42% | 179.27 | 79.76% | 181.28 | 78.87% | 177.24 | 80.67% | 177.32 | 80.63% | 164.54 | 0% | 145.52 | 0% | 135.94 | 0% | 164.47 | 0% | 172.46 | 82.91% | 176.75 | 80.89% | 142.1 | 0% | 186.67 | 76.6% | 188.12 | 76% | 174.97 | 81.72% | 134.81 | 0% | 179.68 | 79.57% | 164.9 | 0% | 182.38 | 78.4% | 174.23 | 82.06% | 188.78 | 0% | 149.12 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105194 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 82.73 | 0% | 89.32 | 73.05% | 91.56 | 71.26% | 87.81 | 74.31% | 81.63 | 0% | 90.45 | 72.14% | 91.51 | 71.3% | 92.96 | 70.19% | 90.05 | 72.46% | 90.11 | 72.41% | 84.86 | 0% | 74.58 | 0% | 70.59 | 0% | 84.81 | 0% | 86.59 | 75.36% | 89.69 | 72.75% | 73.47 | 0% | 96.88 | 67.35% | 97.93 | 66.63% | 88.4 | 73.81% | 71.53 | 0% | 91.82 | 71.06% | 84.75 | 0% | 93.76 | 69.59% | 87.87 | 74.26% | 98.42 | 0% | 77.65 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105195 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 211.91 | 0% | 234.32 | 85.81% | 237.39 | 84.7% | 232.24 | 86.58% | 206.1 | 0% | 235.88 | 85.24% | 237.36 | 84.71% | 239.37 | 84% | 235.33 | 85.44% | 235.41 | 85.41% | 216.54 | 0% | 192.22 | 0% | 178.17 | 0% | 216.47 | 0% | 230.55 | 87.21% | 234.84 | 85.62% | 186.72 | 0% | 244.76 | 82.15% | 246.21 | 81.67% | 233.06 | 86.27% | 174.38 | 0% | 237.77 | 84.56% | 217.48 | 0% | 240.47 | 83.62% | 232.32 | 86.55% | 246.87 | 0% | 195.15 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105178 | COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 133.34 | 0% | 146.44 | 82.16% | 148.85 | 80.83% | 144.79 | 83.09% | 130.24 | 0% | 147.67 | 81.47% | 148.81 | 80.85% | 150.4 | 79.99% | 147.22 | 81.72% | 147.28 | 81.69% | 136.41 | 0% | 120.73 | 0% | 112.61 | 0% | 136.35 | 0% | 143.47 | 83.86% | 146.83 | 81.94% | 117.76 | 0% | 154.63 | 77.81% | 155.77 | 77.24% | 145.45 | 82.72% | 111.35 | 0% | 149.15 | 80.66% | 136.78 | 0% | 151.27 | 79.53% | 144.88 | 83.04% | 156.31 | 0% | 123.48 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94620 | COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 892.49 | 95.71% | 890.6 | 95.91% | 894.19 | 95.53% | 888.21 | 96.17% | 894.67 | 95.47% | 892.25 | 95.73% | 1448.42 | 0% | 895.96 | 95.34% | 891.65 | 95.8% | 891.75 | 95.79% | 894.18 | 95.53% | 887.57 | 96.24% | 889.24 | 96.06% | 894.18 | 95.53% | 886.65 | 96.34% | 891.18 | 95.85% | 889.44 | 96.04% | 901.92 | 94.71% | 903.77 | 94.51% | 889.25 | 96.06% | 895.32 | 95.4% | 894.55 | 95.49% | 892.92 | 95.66% | 897.27 | 95.2% | 888.37 | 96.15% | 904.69 | 0% | 893.55 | 95.59%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94614 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 141.97 | 77.14% | 140.37 | 78.02% | 143.42 | 76.36% | 138.34 | 79.16% | 143.82 | 76.14% | 141.78 | 77.24% | 214.25 | 0% | 144.92 | 75.57% | 141.27 | 77.52% | 141.35 | 77.47% | 143.4 | 76.37% | 137.81 | 79.46% | 139.22 | 78.66% | 143.4 | 76.37% | 137.02 | 79.92% | 140.88 | 77.73% | 139.39 | 78.56% | 149.97 | 73.02% | 151.53 | 72.27% | 139.23 | 78.65% | 144.36 | 75.86% | 143.72 | 76.2% | 142.34 | 76.94% | 146.03 | 74.99% | 138.48 | 79.08% | 152.31 | 0% | 142.88 | 76.64%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94616 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 397.91 | 91.49% | 396.23 | 91.88% | 399.42 | 91.14% | 394.12 | 92.37% | 399.83 | 91.05% | 397.7 | 91.54% | 635.47 | 0% | 400.97 | 90.79% | 397.18 | 91.66% | 397.26 | 91.64% | 399.39 | 91.15% | 393.56 | 92.5% | 395.03 | 92.16% | 399.39 | 91.15% | 392.74 | 92.69% | 396.76 | 91.75% | 395.21 | 92.11% | 406.25 | 89.61% | 407.87 | 89.25% | 395.04 | 92.15% | 400.4 | 90.92% | 399.73 | 91.07% | 398.28 | 91.4% | 402.14 | 90.53% | 394.26 | 92.34% | 408.69 | 0% | 398.84 | 91.27%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94618 | COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 386.76 | 90.85% | 385.01 | 91.26% | 388.32 | 90.48% | 382.8 | 91.79% | 388.76 | 90.38% | 386.54 | 90.9% | 616.16 | 0% | 389.97 | 90.1% | 385.99 | 91.03% | 386.07 | 91.01% | 388.31 | 90.49% | 382.22 | 91.93% | 383.75 | 91.56% | 388.31 | 90.49% | 381.36 | 92.14% | 385.56 | 91.13% | 383.94 | 91.52% | 395.47 | 88.85% | 397.17 | 88.47% | 383.77 | 91.56% | 389.37 | 90.24% | 388.66 | 90.41% | 387.14 | 90.76% | 391.17 | 89.83% | 382.95 | 91.75% | 398.03 | 0% | 387.73 | 90.62%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105193 | COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 145.96 | 0% | 160.37 | 82.43% | 162.97 | 81.12% | 158.62 | 83.34% | 142.53 | 0% | 161.7 | 81.76% | 162.95 | 81.13% | 164.66 | 80.29% | 161.24 | 81.99% | 161.3 | 81.96% | 149.31 | 0% | 132.19 | 0% | 123.22 | 0% | 149.25 | 0% | 157.17 | 84.11% | 160.82 | 82.2% | 128.89 | 0% | 169.23 | 78.12% | 170.44 | 77.56% | 159.3 | 82.99% | 121.75 | 0% | 163.3 | 80.96% | 149.74 | 0% | 165.6 | 79.83% | 158.69 | 83.31% | 171 | 0% | 135.12 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105197 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 155.83 | 0% | 172.39 | 86.04% | 174.63 | 84.93% | 170.88 | 86.8% | 151.53 | 0% | 173.52 | 85.48% | 174.58 | 84.96% | 176.03 | 84.26% | 173.12 | 85.67% | 173.18 | 85.64% | 159.22 | 0% | 141.36 | 0% | 130.98 | 0% | 159.17 | 0% | 169.66 | 87.42% | 172.76 | 85.85% | 137.28 | 0% | 179.95 | 82.42% | 181 | 81.94% | 171.47 | 86.5% | 128.12 | 0% | 174.89 | 84.81% | 159.93 | 0% | 176.83 | 83.88% | 170.94 | 86.77% | 181.49 | 0% | 143.46 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105196 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 226.25 | 0% | 251.61 | 88.8% | 254.21 | 87.9% | 249.86 | 89.43% | 219.31 | 0% | 252.94 | 88.34% | 254.19 | 87.9% | 255.9 | 87.32% | 252.48 | 88.5% | 252.54 | 88.48% | 230.99 | 0% | 205.54 | 0% | 189.55 | 0% | 230.93 | 0% | 248.41 | 89.95% | 252.06 | 88.65% | 198.97 | 0% | 260.47 | 85.78% | 261.68 | 85.39% | 250.54 | 89.18% | 183.91 | 0% | 254.54 | 87.78% | 232.32 | 0% | 256.84 | 87% | 249.93 | 89.4% | 262.24 | 0% | 207.41 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105198 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 320.93 | 0% | 358.21 | 90.72% | 361.28 | 89.95% | 356.13 | 91.25% | 310.35 | 0% | 359.77 | 90.32% | 361.25 | 89.95% | 363.26 | 89.46% | 359.22 | 90.46% | 359.3 | 90.44% | 327.45 | 0% | 291.81 | 0% | 268.23 | 0% | 327.38 | 0% | 354.44 | 91.68% | 358.73 | 90.59% | 281.88 | 0% | 368.65 | 88.15% | 370.1 | 87.8% | 356.95 | 91.04% | 258.79 | 0% | 361.66 | 89.85% | 329.61 | 0% | 364.36 | 89.19% | 356.21 | 91.23% | 370.76 | 0% | 293.3 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105200 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 122.94 | 0% | 135.01 | 82.17% | 137.25 | 80.83% | 133.5 | 83.1% | 120.08 | 0% | 136.14 | 81.49% | 137.2 | 80.86% | 138.65 | 80.01% | 135.74 | 81.73% | 135.8 | 81.69% | 125.75 | 0% | 111.3 | 0% | 103.8 | 0% | 125.7 | 0% | 132.28 | 83.87% | 135.38 | 81.95% | 108.56 | 0% | 142.57 | 77.81% | 143.62 | 77.25% | 134.09 | 82.74% | 102.66 | 0% | 137.51 | 80.68% | 126.1 | 0% | 139.45 | 79.56% | 133.56 | 83.06% | 144.11 | 0% | 113.84 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105199 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 205.63 | 0% | 228.18 | 87.65% | 230.78 | 86.67% | 226.43 | 88.33% | 199.59 | 0% | 229.51 | 87.15% | 230.76 | 86.67% | 232.47 | 86.04% | 229.05 | 87.32% | 229.11 | 87.3% | 210.02 | 0% | 186.7 | 0% | 172.51 | 0% | 209.96 | 0% | 224.98 | 88.9% | 228.63 | 87.48% | 180.97 | 0% | 237.04 | 84.38% | 238.25 | 83.95% | 227.11 | 88.07% | 167.95 | 0% | 231.11 | 86.54% | 211.12 | 0% | 233.41 | 85.69% | 226.5 | 88.3% | 238.81 | 0% | 188.85 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105201 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 281.41 | 0% | 313.3 | 89.39% | 316.37 | 88.52% | 311.22 | 89.98% | 272.56 | 0% | 314.86 | 88.94% | 316.34 | 88.53% | 318.35 | 87.97% | 314.31 | 89.1% | 314.39 | 89.08% | 287.24 | 0% | 255.71 | 0% | 235.58 | 0% | 287.17 | 0% | 309.53 | 90.48% | 313.82 | 89.24% | 247.38 | 0% | 323.74 | 86.5% | 325.19 | 86.12% | 312.04 | 89.75% | 228.19 | 0% | 316.75 | 88.41% | 288.96 | 0% | 319.45 | 87.67% | 311.3 | 89.96% | 325.85 | 0% | 257.72 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94755 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14.35 | 0% | 12.29 | 61.19% | 12.87 | 58.43% | 12.69 | 59.26% | 12.39 | 0% | 12.66 | 0% | 13.12 | 0% | 14.15 | 0% | 12.11 | 0% | 12.36 | 60.84% | 12.64 | 0% | 13.6 | 0% | 13.17 | 0% | 12.99 | 0% | 12.29 | 0% | 12.16 | 0% | 12.86 | 58.48% | 14.47 | 0% | 13.73 | 0% | 11.23 | 0% | 14.33 | 0% | 12.45 | 60.4% | 14.41 | 0% | 12.27 | 0% | 12.45 | 60.4% | 13.44 | 0% | 13.02 | 57.76%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94743 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 23.56 | 0% | 20.32 | 69.59% | 21.07 | 67.11% | 20.85 | 67.82% | 20.16 | 0% | 20.55 | 0% | 21.28 | 0% | 23.07 | 0% | 19.73 | 0% | 20.41 | 69.28% | 20.64 | 0% | 22.39 | 0% | 21.51 | 0% | 21.08 | 0% | 20.55 | 0% | 19.89 | 0% | 21.07 | 67.11% | 23.46 | 0% | 22.03 | 0% | 18.27 | 0% | 23.57 | 0% | 20.48 | 69.04% | 23.74 | 0% | 19.46 | 0% | 20.53 | 68.87% | 21.78 | 0% | 21.28 | 66.45%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94745 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94747 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94749 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94751 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94753 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105209 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 150.91 | 0% | 166.79 | 85.57% | 169.03 | 84.43% | 165.28 | 86.35% | 146.83 | 0% | 167.92 | 84.99% | 168.98 | 84.46% | 170.43 | 83.74% | 167.52 | 85.2% | 167.58 | 85.17% | 154.21 | 0% | 136.86 | 0% | 126.91 | 0% | 154.16 | 0% | 164.06 | 86.99% | 167.16 | 85.38% | 132.98 | 0% | 174.35 | 81.86% | 175.4 | 81.37% | 165.87 | 86.04% | 124.31 | 0% | 169.29 | 84.31% | 154.87 | 0% | 171.23 | 83.35% | 165.34 | 86.32% | 175.89 | 0% | 139.03 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105208 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 310.32 | 0% | 347.13 | 91.88% | 349.73 | 91.2% | 345.38 | 92.35% | 299.7 | 0% | 348.46 | 91.53% | 349.71 | 91.21% | 351.42 | 90.76% | 348 | 91.66% | 348.06 | 91.64% | 316.51 | 0% | 282.34 | 0% | 258.99 | 0% | 316.45 | 0% | 343.93 | 92.74% | 347.58 | 91.77% | 272.34 | 0% | 355.99 | 89.6% | 357.2 | 89.29% | 346.06 | 92.17% | 248.99 | 0% | 350.06 | 91.12% | 318.78 | 0% | 352.36 | 90.52% | 345.45 | 92.33% | 357.76 | 0% | 283.09 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105210 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 400.55 | 0% | 448.67 | 92.59% | 451.74 | 91.96% | 446.59 | 93.02% | 386.48 | 0% | 450.23 | 92.27% | 451.71 | 91.97% | 453.72 | 91.56% | 449.68 | 92.38% | 449.76 | 92.36% | 408.44 | 0% | 364.54 | 0% | 333.99 | 0% | 408.37 | 0% | 444.9 | 93.37% | 449.19 | 92.48% | 351.37 | 0% | 459.11 | 90.48% | 460.56 | 90.2% | 447.41 | 92.85% | 320.42 | 0% | 452.12 | 91.88% | 411.49 | 0% | 454.82 | 91.34% | 446.67 | 93% | 461.22 | 0% | 364.98 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105203 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 155.15 | 0% | 171.61 | 85.97% | 173.85 | 84.87% | 170.1 | 86.74% | 150.88 | 0% | 172.74 | 85.41% | 173.8 | 84.89% | 175.25 | 84.19% | 172.34 | 85.61% | 172.4 | 85.58% | 158.53 | 0% | 140.73 | 0% | 130.41 | 0% | 158.48 | 0% | 168.88 | 87.36% | 171.98 | 85.79% | 136.68 | 0% | 179.17 | 82.35% | 180.22 | 81.87% | 170.69 | 86.44% | 127.6 | 0% | 174.11 | 84.74% | 159.23 | 0% | 176.05 | 83.81% | 170.16 | 86.71% | 180.71 | 0% | 142.85 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105202 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 254.95 | 0% | 284.21 | 90.09% | 286.81 | 89.27% | 282.46 | 90.65% | 246.75 | 0% | 285.54 | 89.67% | 286.79 | 89.28% | 288.5 | 88.75% | 285.08 | 89.81% | 285.14 | 89.79% | 260.18 | 0% | 231.75 | 0% | 213.25 | 0% | 260.12 | 0% | 281.01 | 91.11% | 284.66 | 89.95% | 224.01 | 0% | 293.07 | 87.36% | 294.28 | 87.01% | 283.14 | 90.43% | 206.13 | 0% | 287.14 | 89.17% | 261.84 | 0% | 289.44 | 88.46% | 282.53 | 90.62% | 294.84 | 0% | 233.24 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105204 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 339.12 | 0% | 378.87 | 91.22% | 381.94 | 90.49% | 376.79 | 91.73% | 327.74 | 0% | 380.43 | 90.85% | 381.91 | 90.5% | 383.92 | 90.02% | 379.88 | 90.98% | 379.96 | 90.96% | 345.95 | 0% | 308.43 | 0% | 283.25 | 0% | 345.88 | 0% | 375.1 | 92.14% | 379.39 | 91.1% | 297.75 | 0% | 389.31 | 88.78% | 390.76 | 88.45% | 377.61 | 91.53% | 272.87 | 0% | 382.32 | 90.4% | 348.31 | 0% | 385.02 | 89.77% | 376.87 | 91.71% | 391.42 | 0% | 309.67 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105206 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 147.85 | 0% | 163.31 | 85.26% | 165.55 | 84.11% | 161.8 | 86.06% | 143.9 | 0% | 164.44 | 84.68% | 165.5 | 84.13% | 166.95 | 83.4% | 164.04 | 84.88% | 164.1 | 84.85% | 151.09 | 0% | 134.06 | 0% | 124.38 | 0% | 151.04 | 0% | 160.58 | 86.71% | 163.68 | 85.07% | 130.3 | 0% | 170.87 | 81.49% | 171.92 | 80.99% | 162.39 | 85.74% | 121.94 | 0% | 165.81 | 83.98% | 151.72 | 0% | 167.75 | 83% | 161.86 | 86.02% | 172.41 | 0% | 136.27 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105205 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 235.49 | 0% | 262.1 | 89.25% | 264.7 | 88.38% | 260.35 | 89.85% | 228.14 | 0% | 263.43 | 88.8% | 264.68 | 88.38% | 266.39 | 87.81% | 262.97 | 88.96% | 263.03 | 88.94% | 240.39 | 0% | 213.98 | 0% | 197.18 | 0% | 240.33 | 0% | 258.9 | 90.36% | 262.55 | 89.1% | 207.03 | 0% | 270.96 | 86.33% | 272.17 | 85.95% | 261.03 | 89.62% | 191.07 | 0% | 265.03 | 88.27% | 241.82 | 0% | 267.33 | 87.51% | 260.42 | 89.83% | 272.73 | 0% | 215.73 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105207 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 329.39 | 0% | 367.81 | 90.96% | 370.88 | 90.21% | 365.73 | 91.48% | 318.44 | 0% | 369.37 | 90.58% | 370.85 | 90.21% | 372.86 | 89.73% | 368.82 | 90.71% | 368.9 | 90.69% | 336.05 | 0% | 299.54 | 0% | 275.21 | 0% | 335.98 | 0% | 364.04 | 91.9% | 368.33 | 90.83% | 289.26 | 0% | 378.25 | 88.45% | 379.7 | 88.11% | 366.55 | 91.27% | 265.33 | 0% | 371.26 | 90.11% | 338.3 | 0% | 373.96 | 89.46% | 365.81 | 91.46% | 380.36 | 0% | 300.91 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.62 | 0% | 6.85 | 0% | 7.17 | 0% | 6.29 | 0% | 6.69 | 0% | 7 | 0% | 7.53 | 0% | 8.31 | 0% | 6.98 | 0% | 6.84 | 0% | 6.97 | 0% | 6.98 | 0% | 6.81 | 0% | 7.76 | 0% | 6.28 | 0% | 6.61 | 0% | 6.78 | 0% | 7.49 | 0% | 8.19 | 0% | 6.64 | 0% | 7.63 | 0% | 6.65 | 0% | 7.5 | 0% | 7.49 | 0% | 6.35 | 0% | 7.8 | 0% | 7.4 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 246.82 | 0% | 225.83 | 0% | 223.98 | 0% | 190.5 | 0% | 193.71 | 0% | 213.55 | 0% | 238.19 | 0% | 275.9 | 0% | 222.17 | 0% | 220.97 | 0% | 212.85 | 0% | 226.94 | 0% | 210.25 | 0% | 253.05 | 0% | 210.72 | 0% | 202.91 | 0% | 213.83 | 0% | 202.05 | 0% | 239.83 | 0% | 216.02 | 0% | 242.21 | 0% | 200.61 | 0% | 241.32 | 0% | 218.73 | 0% | 198.61 | 0% | 223.62 | 0% | 236.52 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.9 | 0% | 11.62 | 0% | 11.97 | 0% | 10.43 | 0% | 10.92 | 0% | 11.6 | 0% | 12.65 | 0% | 14.17 | 0% | 11.74 | 0% | 11.54 | 0% | 11.55 | 0% | 11.81 | 0% | 11.36 | 0% | 13.14 | 0% | 10.73 | 0% | 10.99 | 0% | 11.38 | 0% | 12 | 0% | 13.43 | 0% | 11.24 | 0% | 12.83 | 0% | 10.98 | 0% | 12.67 | 0% | 12.28 | 0% | 10.61 | 0% | 12.69 | 0% | 12.45 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20.93 | 0% | 18.98 | 0% | 19.33 | 0% | 16.71 | 0% | 17.35 | 0% | 18.64 | 0% | 20.45 | 0% | 23.14 | 0% | 19 | 0% | 18.76 | 0% | 18.59 | 0% | 19.19 | 0% | 18.27 | 0% | 21.38 | 0% | 17.58 | 0% | 17.65 | 0% | 18.39 | 0% | 18.8 | 0% | 21.38 | 0% | 18.29 | 0% | 20.74 | 0% | 17.61 | 0% | 20.54 | 0% | 19.52 | 0% | 17.14 | 0% | 20.15 | 0% | 20.18 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 25.25 | 0% | 22.78 | 0% | 23.4 | 0% | 20.37 | 0% | 21.27 | 0% | 22.67 | 0% | 24.73 | 0% | 27.75 | 0% | 22.96 | 0% | 22.58 | 0% | 22.58 | 0% | 23.12 | 0% | 22.2 | 0% | 25.74 | 0% | 21.03 | 0% | 21.44 | 0% | 22.25 | 0% | 23.29 | 0% | 26.15 | 0% | 22.02 | 0% | 25.08 | 0% | 21.43 | 0% | 24.81 | 0% | 23.92 | 0% | 20.77 | 0% | 24.69 | 0% | 24.35 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 52.55 | 0% | 47.76 | 0% | 48.06 | 0% | 41.32 | 0% | 42.47 | 0% | 46.17 | 0% | 51.02 | 0% | 58.32 | 0% | 47.46 | 0% | 46.99 | 0% | 45.98 | 0% | 48.25 | 0% | 45.37 | 0% | 53.71 | 0% | 44.36 | 0% | 43.76 | 0% | 45.85 | 0% | 45.25 | 0% | 52.4 | 0% | 45.88 | 0% | 51.8 | 0% | 43.44 | 0% | 51.46 | 0% | 47.89 | 0% | 42.65 | 0% | 49.08 | 0% | 50.46 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 79.9 | 0% | 72.62 | 0% | 73.04 | 0% | 62.75 | 0% | 64.42 | 0% | 70.13 | 0% | 77.54 | 0% | 88.71 | 0% | 72.15 | 0% | 71.42 | 0% | 69.82 | 0% | 73.41 | 0% | 68.94 | 0% | 81.7 | 0% | 67.51 | 0% | 66.48 | 0% | 69.68 | 0% | 68.56 | 0% | 79.52 | 0% | 69.76 | 0% | 78.73 | 0% | 65.93 | 0% | 78.25 | 0% | 72.66 | 0% | 64.83 | 0% | 74.44 | 0% | 76.7 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 101.78 | 0% | 92.53 | 0% | 92.98 | 0% | 79.88 | 0% | 81.95 | 0% | 89.26 | 0% | 98.74 | 0% | 113.02 | 0% | 91.87 | 0% | 90.97 | 0% | 88.87 | 0% | 93.49 | 0% | 87.77 | 0% | 104.07 | 0% | 86 | 0% | 84.64 | 0% | 88.75 | 0% | 87.13 | 0% | 101.17 | 0% | 88.87 | 0% | 100.25 | 0% | 83.93 | 0% | 99.66 | 0% | 92.46 | 0% | 82.55 | 0% | 94.7 | 0% | 97.69 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94621 | CURVA EM COBRE, DN 104 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94615 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 161.19 | 79.86% | 159.59 | 80.66% | 162.64 | 79.15% | 157.56 | 81.7% | 163.04 | 78.96% | 161 | 79.96% | 245.95 | 0% | 164.14 | 78.43% | 160.49 | 80.21% | 160.57 | 80.17% | 162.62 | 79.16% | 157.03 | 81.98% | 158.44 | 81.25% | 162.62 | 79.16% | 156.24 | 82.39% | 160.1 | 80.41% | 158.61 | 81.16% | 169.19 | 76.09% | 170.75 | 75.39% | 158.45 | 81.24% | 163.58 | 78.7% | 162.94 | 79% | 161.56 | 79.68% | 165.25 | 77.9% | 157.7 | 81.63% | 171.53 | 0% | 162.1 | 79.41%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94617 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 331.08 | 89.77% | 329.4 | 90.23% | 332.59 | 89.36% | 327.29 | 90.81% | 333 | 89.25% | 330.87 | 89.83% | 525.25 | 0% | 334.14 | 88.95% | 330.35 | 89.97% | 330.43 | 89.95% | 332.56 | 89.37% | 326.73 | 90.97% | 328.2 | 90.56% | 332.56 | 89.37% | 325.91 | 91.19% | 329.93 | 90.08% | 328.38 | 90.51% | 339.42 | 87.56% | 341.04 | 87.15% | 328.21 | 90.55% | 333.57 | 89.1% | 332.9 | 89.28% | 331.45 | 89.67% | 335.31 | 88.64% | 327.43 | 90.77% | 341.86 | 0% | 332.01 | 89.52%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94619 | CURVA EM COBRE, DN 79 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105147 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14.83 | 63.79% | 14.58 | 64.88% | 15.07 | 62.77% | 14.23 | 66.48% | 15.14 | 62.48% | 14.8 | 63.92% | 16.92 | 0% | 15.29 | 61.87% | 14.71 | 64.31% | 14.72 | 64.27% | 15.05 | 62.86% | 14.12 | 67% | 14.37 | 65.83% | 15.06 | 62.82% | 14 | 67.57% | 14.64 | 64.62% | 14.41 | 65.65% | 19.43 | 0% | 16.41 | 57.65% | 14.37 | 65.83% | 15.24 | 62.07% | 15.13 | 62.52% | 14.89 | 0% | 16.72 | 0% | 14.24 | 66.43% | 16.51 | 0% | 14.96 | 63.24%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105148 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.12 | 72.06% | 20.83 | 73.07% | 21.38 | 71.23% | 20.45 | 74.43% | 21.45 | 70.96% | 21.08 | 72.2% | 24.39 | 0% | 21.64 | 70.38% | 20.98 | 72.55% | 20.99 | 72.56% | 21.36 | 71.25% | 20.34 | 74.83% | 20.61 | 73.85% | 21.38 | 71.19% | 20.21 | 75.31% | 20.92 | 72.75% | 20.65 | 73.7% | 27.86 | 0% | 22.86 | 66.58% | 20.62 | 73.81% | 21.57 | 70.56% | 21.44 | 70.99% | 21.18 | 0% | 23.81 | 0.04% | 20.47 | 74.35% | 22.98 | 0% | 21.26 | 71.59%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105154 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.02 | 0% | 6.3 | 0% | 6.63 | 0% | 5.85 | 0% | 6.24 | 0% | 6.5 | 0% | 6.96 | 0% | 7.63 | 0% | 6.44 | 0% | 6.3 | 0% | 6.46 | 0% | 6.42 | 0% | 6.31 | 0% | 7.14 | 0% | 5.76 | 0% | 6.13 | 0% | 6.27 | 0% | 7.05 | 0% | 7.64 | 0% | 6.11 | 0% | 7.05 | 0% | 6.18 | 0% | 6.92 | 0% | 6.98 | 0% | 5.87 | 0% | 7.28 | 0% | 6.83 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105155 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.66 | 0% | 9.57 | 0% | 9.98 | 0% | 8.75 | 0% | 9.25 | 0% | 9.72 | 0% | 10.52 | 0% | 11.65 | 0% | 9.75 | 0% | 9.55 | 0% | 9.68 | 0% | 9.75 | 0% | 9.5 | 0% | 10.84 | 0% | 8.8 | 0% | 9.19 | 0% | 9.46 | 0% | 10.32 | 0% | 11.36 | 0% | 9.28 | 0% | 10.65 | 0% | 9.23 | 0% | 10.5 | 0% | 10.39 | 0% | 8.84 | 0% | 10.78 | 0% | 10.32 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105156 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13.5 | 0% | 12.14 | 0% | 12.7 | 0% | 11.15 | 0% | 11.82 | 0% | 12.38 | 0% | 13.36 | 0% | 14.76 | 0% | 12.37 | 0% | 12.13 | 0% | 12.35 | 0% | 12.33 | 0% | 12.07 | 0% | 13.75 | 0% | 11.16 | 0% | 11.69 | 0% | 12.03 | 0% | 13.24 | 0% | 14.5 | 0% | 11.79 | 0% | 13.52 | 0% | 11.78 | 0% | 13.31 | 0% | 13.24 | 0% | 11.26 | 0% | 13.81 | 0% | 13.11 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105157 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.01 | 0% | 18.87 | 0% | 19.61 | 0% | 17.19 | 0% | 18.11 | 0% | 19.1 | 0% | 20.68 | 0% | 22.97 | 0% | 19.17 | 0% | 18.79 | 0% | 19.02 | 0% | 19.2 | 0% | 18.66 | 0% | 21.38 | 0% | 17.36 | 0% | 18.03 | 0% | 18.62 | 0% | 20.11 | 0% | 22.22 | 0% | 18.3 | 0% | 20.96 | 0% | 18.09 | 0% | 20.68 | 0% | 20.33 | 0% | 17.41 | 0% | 21.07 | 0% | 20.31 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105158 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 31.04 | 0% | 27.96 | 0% | 28.86 | 0% | 25.2 | 0% | 26.44 | 0% | 28.03 | 0% | 30.48 | 0% | 34.05 | 0% | 28.26 | 0% | 27.79 | 0% | 27.93 | 0% | 28.4 | 0% | 27.41 | 0% | 31.61 | 0% | 25.76 | 0% | 26.49 | 0% | 27.43 | 0% | 29.13 | 0% | 32.46 | 0% | 27.05 | 0% | 30.89 | 0% | 26.54 | 0% | 30.51 | 0% | 29.7 | 0% | 25.61 | 0% | 30.71 | 0% | 29.97 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105159 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 55.84 | 0% | 50.47 | 0% | 51.55 | 0% | 44.72 | 0% | 46.49 | 0% | 49.83 | 0% | 54.56 | 0% | 61.56 | 0% | 50.66 | 0% | 49.93 | 0% | 49.63 | 0% | 51.2 | 0% | 48.85 | 0% | 56.97 | 0% | 46.69 | 0% | 47.16 | 0% | 49.07 | 0% | 50.53 | 0% | 57.21 | 0% | 48.68 | 0% | 55.34 | 0% | 47.02 | 0% | 54.8 | 0% | 52.31 | 0% | 45.77 | 0% | 53.88 | 0% | 53.77 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105160 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 68.85 | 0% | 62.22 | 0% | 63.58 | 0% | 55.21 | 0% | 57.41 | 0% | 61.48 | 0% | 67.29 | 0% | 75.86 | 0% | 62.47 | 0% | 61.57 | 0% | 61.24 | 0% | 63.11 | 0% | 60.28 | 0% | 70.23 | 0% | 57.52 | 0% | 58.2 | 0% | 60.55 | 0% | 62.46 | 0% | 70.64 | 0% | 60.03 | 0% | 68.24 | 0% | 58.05 | 0% | 67.58 | 0% | 64.61 | 0% | 56.47 | 0% | 66.56 | 0% | 66.32 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94634 | FLANGE CURTA EM COBRE, DN 104 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94631 | FLANGE CURTA EM COBRE, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94632 | FLANGE CURTA EM COBRE, DN 66 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94633 | FLANGE CURTA EM COBRE, DN 79 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6.42 | 0% | 5.87 | 0% | 6.14 | 0% | 5.33 | 0% | 5.77 | 0% | 5.95 | 0% | 6.4 | 0% | 7.07 | 0% | 5.97 | 0% | 5.91 | 0% | 6 | 0% | 5.84 | 0% | 5.72 | 0% | 6.59 | 0% | 5.35 | 0% | 5.66 | 0% | 5.75 | 0% | 6.51 | 0% | 7.09 | 0% | 5.68 | 0% | 6.51 | 0% | 5.78 | 0% | 6.38 | 0% | 6.41 | 0% | 5.4 | 0% | 6.83 | 0% | 6.31 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94754 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 324.91 | 0% | 284.95 | 82.94% | 290.66 | 81.31% | 287.68 | 82.16% | 275.61 | 0% | 277.99 | 0% | 287.4 | 0% | 315 | 0% | 269.09 | 0% | 285.87 | 82.68% | 283.77 | 0% | 309.2 | 0% | 292.78 | 0% | 285.86 | 0% | 293.7 | 0% | 273.64 | 0% | 289.35 | 81.68% | 318.63 | 0% | 294.86 | 0% | 249.77 | 0% | 327.53 | 0% | 287.16 | 82.31% | 329.87 | 0% | 253.08 | 0% | 285.7 | 82.73% | 297.94 | 0% | 291.74 | 81.01%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.96 | 0% | 9.29 | 48.65% | 9.87 | 45.8% | 9.69 | 46.65% | 9.58 | 0% | 9.84 | 0% | 10.21 | 0% | 10.92 | 0% | 9.36 | 0% | 9.36 | 48.29% | 9.72 | 0% | 10.35 | 0% | 10.15 | 0% | 10.09 | 0% | 9.12 | 0% | 9.34 | 0% | 9.86 | 45.84% | 11.25 | 0% | 10.82 | 0% | 8.68 | 0% | 10.9 | 0% | 9.45 | 47.83% | 10.94 | 0% | 9.85 | 0% | 9.45 | 47.83% | 10.44 | 0% | 10.02 | 45.11%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94742 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 18.46 | 0% | 15.8 | 60.89% | 16.55 | 58.13% | 16.33 | 58.91% | 15.93 | 0% | 16.31 | 0% | 16.9 | 0% | 18.21 | 0% | 15.59 | 0% | 15.89 | 60.54% | 16.25 | 0% | 17.51 | 0% | 16.97 | 0% | 16.71 | 0% | 15.78 | 0% | 15.65 | 0% | 16.55 | 58.13% | 18.61 | 0% | 17.65 | 0% | 14.43 | 0% | 18.42 | 0% | 15.96 | 60.28% | 18.53 | 0% | 15.81 | 0% | 16.01 | 60.09% | 17.26 | 0% | 16.76 | 57.4%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94744 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 29.31 | 0% | 25.28 | 68.83% | 26.24 | 66.31% | 25.95 | 67.05% | 25.12 | 0% | 25.59 | 0% | 26.5 | 0% | 28.72 | 0% | 24.56 | 0% | 25.41 | 68.48% | 25.71 | 0% | 27.85 | 0% | 26.76 | 0% | 26.27 | 0% | 25.54 | 0% | 24.78 | 0% | 26.23 | 66.34% | 29.24 | 0% | 27.5 | 0% | 22.77 | 0% | 29.33 | 0% | 25.53 | 68.16% | 29.54 | 0% | 24.28 | 0% | 25.54 | 68.13% | 27.17 | 0% | 26.49 | 65.69%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94746 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 42.22 | 0% | 36.58 | 73.21% | 37.77 | 70.9% | 37.36 | 71.68% | 36.06 | 0% | 36.62 | 0% | 37.9 | 0% | 41.24 | 0% | 35.25 | 0% | 36.75 | 72.87% | 36.97 | 0% | 40.12 | 0% | 38.4 | 0% | 37.62 | 0% | 37.2 | 0% | 35.64 | 0% | 37.71 | 71.02% | 41.89 | 0% | 39.19 | 0% | 32.7 | 0% | 42.33 | 0% | 36.92 | 72.54% | 42.63 | 0% | 34.34 | 0% | 36.87 | 72.63% | 38.99 | 0% | 38.07 | 70.34%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94748 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 93.5 | 0% | 81.89 | 83.56% | 83.49 | 81.96% | 82.78 | 82.66% | 79.13 | 0% | 79.91 | 0% | 82.6 | 0% | 90.56 | 0% | 77.32 | 0% | 82.13 | 83.32% | 81.5 | 0% | 89.06 | 0% | 84.27 | 0% | 82.14 | 0% | 84.49 | 0% | 78.63 | 0% | 83.24 | 82.21% | 91.46 | 0% | 84.53 | 0% | 71.75 | 0% | 94.17 | 0% | 82.43 | 83.02% | 94.92 | 0% | 72.6 | 0% | 82.18 | 83.27% | 85.36 | 0% | 83.84 | 81.62%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94750 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 189.47 | 0% | 166.95 | 88.09% | 169.25 | 86.9% | 167.78 | 87.66% | 159.91 | 0% | 160.85 | 0% | 166.19 | 0% | 182.88 | 0% | 156.09 | 0% | 167.36 | 87.88% | 165.01 | 0% | 180.53 | 0% | 169.98 | 0% | 165.46 | 0% | 173.35 | 0% | 159.21 | 0% | 168.46 | 87.3% | 184.39 | 0% | 169.54 | 0% | 144.93 | 0% | 191.37 | 0% | 168.02 | 87.53% | 192.86 | 0% | 144.04 | 0% | 167.07 | 88.03% | 172.57 | 0% | 169.59 | 86.72%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94752 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 227.19 | 0% | 199.58 | 84.95% | 203.09 | 83.49% | 201.16 | 84.29% | 192.31 | 0% | 193.79 | 0% | 200.3 | 0% | 219.87 | 0% | 187.75 | 0% | 200.15 | 84.71% | 198.16 | 0% | 216.31 | 0% | 204.38 | 0% | 199.3 | 0% | 206.3 | 0% | 191.14 | 0% | 202.19 | 83.86% | 222.1 | 0% | 205.02 | 0% | 174.29 | 0% | 229.17 | 0% | 201.01 | 84.35% | 230.88 | 0% | 175.3 | 0% | 199.96 | 84.79% | 207.71 | 0% | 203.72 | 83.23%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96755 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 311.92 | 89.41% | 310.33 | 89.87% | 313.32 | 89.04% | 308.21 | 90.49% | 313.78 | 88.88% | 311.72 | 89.47% | 369.4 | 0% | 314.74 | 88.64% | 311.11 | 89.65% | 311.18 | 89.66% | 313.21 | 89.05% | 307.59 | 90.67% | 309.07 | 90.24% | 313.38 | 89% | 306.78 | 90.91% | 310.75 | 89.75% | 309.31 | 90.17% | 417.16 | 0% | 321.56 | 86.73% | 309.12 | 90.22% | 314.49 | 88.68% | 313.71 | 88.9% | 312.47 | 0% | 352.31 | 0.03% | 308.29 | 90.47% | 322.15 | 0% | 312.71 | 89.19%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.11 | 24.47% | 6.86 | 25.36% | 7.35 | 23.67% | 6.51 | 26.73% | 7.42 | 23.45% | 7.08 | 24.58% | 7.63 | 0% | 7.57 | 22.99% | 6.99 | 24.89% | 7 | 24.86% | 7.33 | 23.74% | 6.4 | 27.19% | 6.65 | 26.17% | 7.34 | 23.71% | 6.28 | 27.71% | 6.92 | 25.14% | 6.69 | 26.01% | 9.02 | 0% | 8.69 | 20.02% | 6.65 | 26.17% | 7.52 | 23.14% | 7.41 | 23.48% | 7.16 | 0% | 7.99 | 0% | 6.52 | 26.69% | 8.79 | 0% | 7.24 | 24.03%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96748 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.24 | 28.4% | 7.95 | 29.43% | 8.5 | 27.65% | 7.57 | 30.91% | 8.57 | 27.3% | 8.2 | 28.54% | 8.9 | 0% | 8.76 | 26.83% | 8.1 | 28.89% | 8.11 | 28.98% | 8.48 | 27.59% | 7.46 | 31.37% | 7.73 | 30.27% | 8.5 | 27.53% | 7.33 | 31.92% | 8.04 | 29.1% | 7.77 | 30.12% | 10.48 | 0% | 9.98 | 23.45% | 7.74 | 30.23% | 8.69 | 26.93% | 8.56 | 27.34% | 8.29 | 0% | 9.24 | 0.11% | 7.59 | 30.83% | 10.1 | 0% | 8.38 | 27.92%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96749 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.4 | 34.23% | 10.06 | 35.39% | 10.7 | 33.36% | 9.62 | 37.01% | 10.78 | 33.02% | 10.35 | 34.4% | 11.34 | 0% | 11 | 32.45% | 10.23 | 34.8% | 10.24 | 34.86% | 10.68 | 33.33% | 9.49 | 37.51% | 9.8 | 36.33% | 10.7 | 33.27% | 9.34 | 38.12% | 10.16 | 35.04% | 9.85 | 36.14% | 13.31 | 0% | 12.4 | 28.71% | 9.81 | 36.29% | 10.91 | 32.63% | 10.77 | 33.05% | 10.46 | 0% | 11.68 | 0.09% | 9.64 | 36.93% | 12.53 | 0% | 10.56 | 33.71%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96750 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 16.22 | 49.45% | 15.81 | 50.73% | 16.57 | 48.46% | 15.29 | 52.45% | 16.67 | 48.11% | 16.15 | 49.66% | 18.09 | 0% | 16.92 | 47.46% | 16.02 | 50.06% | 16.03 | 50.09% | 16.54 | 48.49% | 15.12 | 53.04% | 15.5 | 51.74% | 16.58 | 48.37% | 14.94 | 53.68% | 15.92 | 50.38% | 15.55 | 51.58% | 20.99 | 0% | 18.62 | 43.07% | 15.51 | 51.71% | 16.84 | 47.62% | 16.66 | 48.14% | 16.27 | 0% | 18.24 | 0.05% | 15.31 | 52.38% | 18.78 | 0% | 16.41 | 48.87%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96751 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 23.6 | 56.36% | 23.1 | 57.58% | 24.05 | 55.34% | 22.44 | 59.27% | 24.18 | 55% | 23.54 | 56.5% | 26.62 | 0% | 24.5 | 54.33% | 23.36 | 56.93% | 23.38 | 56.93% | 24.02 | 55.37% | 22.25 | 59.78% | 22.72 | 58.54% | 24.06 | 55.28% | 22.01 | 60.43% | 23.23 | 57.25% | 22.78 | 58.38% | 30.75 | 0% | 26.62 | 49.96% | 22.72 | 58.54% | 24.4 | 54.51% | 24.17 | 55.03% | 23.69 | 0% | 26.58 | 0.04% | 22.48 | 59.16% | 26.83 | 0% | 23.85 | 55.77%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96752 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 35.31 | 61.09% | 34.65 | 62.25% | 35.93 | 60.09% | 33.77 | 63.87% | 36.09 | 59.77% | 35.23 | 61.23% | 40.13 | 0% | 36.52 | 59.12% | 34.99 | 61.65% | 35.02 | 61.65% | 35.88 | 60.12% | 33.51 | 64.37% | 34.13 | 63.2% | 35.92 | 60.05% | 33.19 | 64.99% | 34.84 | 61.91% | 34.22 | 63.03% | 46.18 | 0% | 39.35 | 54.82% | 34.15 | 63.16% | 36.39 | 59.27% | 36.07 | 59.8% | 35.45 | 0% | 39.8 | 0.05% | 33.81 | 63.8% | 39.62 | 0% | 35.66 | 60.49%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96753 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 80.3 | 77.92% | 79.45 | 78.75% | 81.06 | 77.24% | 78.31 | 79.9% | 81.3 | 76.96% | 80.19 | 78.03% | 93.5 | 0% | 81.81 | 76.53% | 79.85 | 78.36% | 79.9 | 78.36% | 80.99 | 77.26% | 77.98 | 80.24% | 78.77 | 79.43% | 81.09 | 77.16% | 77.54 | 80.69% | 79.67 | 78.54% | 78.9 | 79.3% | 106.39 | 0% | 85.48 | 73.2% | 78.8 | 79.4% | 81.69 | 76.59% | 81.26 | 77% | 80.49 | 0% | 90.58 | 0.04% | 78.35 | 79.86% | 85.79 | 0% | 80.73 | 77.51%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96754 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 103.07 | 77.13% | 101.94 | 77.99% | 104.08 | 76.44% | 100.42 | 79.17% | 104.39 | 76.16% | 102.93 | 77.24% | 119.9 | 0% | 105.09 | 75.71% | 102.49 | 77.57% | 102.55 | 77.58% | 104.01 | 76.43% | 99.99 | 79.51% | 101.04 | 78.68% | 104.12 | 76.35% | 99.41 | 79.97% | 102.24 | 77.76% | 101.21 | 78.55% | 136.47 | 0% | 109.96 | 72.3% | 101.07 | 78.66% | 104.92 | 75.77% | 104.36 | 76.18% | 103.33 | 0% | 116.26 | 0.05% | 100.48 | 79.12% | 110.38 | 0% | 103.64 | 76.71%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94686 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 272.94 | 0% | 249.89 | 0% | 247.3 | 0% | 210.08 | 0% | 213.18 | 0% | 235.59 | 0% | 263.13 | 0% | 305.37 | 0% | 245.49 | 0% | 244.29 | 0% | 234.77 | 0% | 251.04 | 0% | 232.07 | 0% | 279.9 | 0% | 233.32 | 0% | 223.89 | 0% | 236.21 | 0% | 221.63 | 0% | 264.05 | 0% | 238.9 | 0% | 267.61 | 0% | 221.14 | 0% | 266.77 | 0% | 240.83 | 0% | 219.31 | 0% | 245.94 | 0% | 261.41 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.37 | 0% | 7.45 | 0% | 7.92 | 0% | 7.03 | 0% | 7.54 | 0% | 7.78 | 0% | 8.32 | 0% | 9.06 | 0% | 7.69 | 0% | 7.49 | 0% | 7.75 | 0% | 7.62 | 0% | 7.58 | 0% | 8.48 | 0% | 6.81 | 0% | 7.35 | 0% | 7.49 | 0% | 8.6 | 0% | 9.23 | 0% | 7.27 | 0% | 8.42 | 0% | 7.42 | 0% | 8.26 | 0% | 8.44 | 0% | 7.02 | 0% | 8.82 | 0% | 8.13 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14.05 | 0% | 12.64 | 0% | 13.19 | 0% | 11.55 | 0% | 12.22 | 0% | 12.84 | 0% | 13.88 | 0% | 15.37 | 0% | 12.86 | 0% | 12.62 | 0% | 12.81 | 0% | 12.83 | 0% | 12.52 | 0% | 14.31 | 0% | 11.63 | 0% | 12.13 | 0% | 12.49 | 0% | 13.64 | 0% | 15 | 0% | 12.26 | 0% | 14.05 | 0% | 12.2 | 0% | 13.84 | 0% | 13.7 | 0% | 11.69 | 0% | 14.27 | 0% | 13.62 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 16.19 | 0% | 14.44 | 0% | 15.31 | 0% | 13.59 | 0% | 14.52 | 0% | 15.04 | 0% | 16.08 | 0% | 17.54 | 0% | 14.87 | 0% | 14.49 | 0% | 14.98 | 0% | 14.76 | 0% | 14.64 | 0% | 16.43 | 0% | 13.2 | 0% | 14.17 | 0% | 14.5 | 0% | 16.51 | 0% | 17.76 | 0% | 14.09 | 0% | 16.28 | 0% | 14.31 | 0% | 15.99 | 0% | 16.26 | 0% | 13.6 | 0% | 16.96 | 0% | 15.72 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 46.76 | 0% | 42.43 | 0% | 42.89 | 0% | 36.98 | 0% | 38.15 | 0% | 41.29 | 0% | 45.5 | 0% | 51.79 | 0% | 42.29 | 0% | 41.82 | 0% | 41.12 | 0% | 42.91 | 0% | 40.54 | 0% | 47.77 | 0% | 39.36 | 0% | 39.12 | 0% | 40.89 | 0% | 40.91 | 0% | 47.03 | 0% | 40.82 | 0% | 46.17 | 0% | 38.89 | 0% | 45.82 | 0% | 42.99 | 0% | 38.07 | 0% | 44.14 | 0% | 44.95 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 117.03 | 0% | 106.81 | 0% | 106.19 | 0% | 90.58 | 0% | 92.08 | 0% | 101.45 | 0% | 113 | 0% | 130.61 | 0% | 105.3 | 0% | 104.57 | 0% | 100.99 | 0% | 107.68 | 0% | 99.95 | 0% | 119.86 | 0% | 99.63 | 0% | 96.29 | 0% | 101.48 | 0% | 96.39 | 0% | 113.95 | 0% | 102.27 | 0% | 114.82 | 0% | 95.11 | 0% | 114.42 | 0% | 104.07 | 0% | 94.25 | 0% | 106.16 | 0% | 112.07 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 141.13 | 0% | 128.77 | 0% | 128.12 | 0% | 109.38 | 0% | 111.28 | 0% | 122.46 | 0% | 136.32 | 0% | 157.43 | 0% | 127.01 | 0% | 126.11 | 0% | 121.91 | 0% | 129.82 | 0% | 120.64 | 0% | 144.52 | 0% | 120.05 | 0% | 116.24 | 0% | 122.46 | 0% | 116.63 | 0% | 137.66 | 0% | 123.34 | 0% | 138.51 | 0% | 114.86 | 0% | 138 | 0% | 125.75 | 0% | 113.73 | 0% | 128.32 | 0% | 135.2 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105219 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.85 | 0% | 10.96 | 56.48% | 11.54 | 53.64% | 11.36 | 54.49% | 11.15 | 0% | 11.41 | 0% | 11.83 | 0% | 12.72 | 0% | 10.89 | 0% | 11.03 | 56.12% | 11.35 | 0% | 12.16 | 0% | 11.83 | 0% | 11.71 | 0% | 10.89 | 0% | 10.91 | 0% | 11.53 | 53.69% | 13.04 | 0% | 12.44 | 0% | 10.1 | 0% | 12.81 | 0% | 11.12 | 55.67% | 12.87 | 0% | 11.2 | 0% | 11.12 | 55.67% | 12.11 | 0% | 11.69 | 52.95%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105220 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 17.68 | 0% | 15.11 | 59.1% | 15.86 | 56.31% | 15.64 | 57.1% | 15.28 | 0% | 15.66 | 0% | 16.23 | 0% | 17.47 | 0% | 14.96 | 0% | 15.2 | 58.75% | 15.58 | 0% | 16.76 | 0% | 16.28 | 0% | 16.05 | 0% | 15.05 | 0% | 15 | 0% | 15.86 | 56.31% | 17.87 | 0% | 16.98 | 0% | 13.85 | 0% | 17.63 | 0% | 15.27 | 58.48% | 17.73 | 0% | 15.25 | 0% | 15.32 | 58.29% | 16.57 | 0% | 16.07 | 55.57%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105221 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 27.38 | 0% | 23.57 | 66.57% | 24.53 | 63.96% | 24.24 | 64.73% | 23.52 | 0% | 23.98 | 0% | 24.84 | 0% | 26.88 | 0% | 23 | 0% | 23.7 | 66.2% | 24.05 | 0% | 26 | 0% | 25.04 | 0% | 24.62 | 0% | 23.74 | 0% | 23.17 | 0% | 24.52 | 63.99% | 27.4 | 0% | 25.84 | 0% | 21.32 | 0% | 27.38 | 0% | 23.82 | 65.87% | 27.57 | 0% | 22.9 | 0% | 23.83 | 65.84% | 25.46 | 0% | 24.78 | 63.32%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105166 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 41.74 | 0% | 36.16 | 72.9% | 37.35 | 70.58% | 36.94 | 71.36% | 35.67 | 0% | 36.22 | 0% | 37.49 | 0% | 40.79 | 0% | 34.86 | 0% | 36.33 | 72.56% | 36.56 | 0% | 39.66 | 0% | 37.98 | 0% | 37.22 | 0% | 36.75 | 0% | 35.24 | 0% | 37.29 | 70.69% | 41.44 | 0% | 38.78 | 0% | 32.34 | 0% | 41.85 | 0% | 36.5 | 72.22% | 42.14 | 0% | 34 | 0% | 36.45 | 72.32% | 38.57 | 0% | 37.65 | 70.01%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105222 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 79.43 | 0% | 69.43 | 80.61% | 71.03 | 78.8% | 70.32 | 79.59% | 67.47 | 0% | 68.19 | 0% | 70.52 | 0% | 77.14 | 0% | 65.91 | 0% | 69.67 | 80.34% | 69.39 | 0% | 75.58 | 0% | 71.75 | 0% | 70.1 | 0% | 71.33 | 0% | 66.91 | 0% | 70.78 | 79.08% | 78.08 | 0% | 72.45 | 0% | 61.15 | 0% | 79.95 | 0% | 69.97 | 79.99% | 80.53 | 0% | 62.53 | 0% | 69.72 | 80.28% | 72.9 | 0% | 71.38 | 78.41%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105223 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 183.11 | 0% | 161.31 | 87.68% | 163.61 | 86.44% | 162.14 | 87.23% | 154.63 | 0% | 155.55 | 0% | 160.72 | 0% | 176.81 | 0% | 150.93 | 0% | 161.72 | 87.45% | 159.53 | 0% | 174.43 | 0% | 164.32 | 0% | 160.01 | 0% | 167.4 | 0% | 153.91 | 0% | 162.82 | 86.86% | 178.34 | 0% | 164.07 | 0% | 140.14 | 0% | 184.93 | 0% | 162.38 | 87.1% | 186.35 | 0% | 139.48 | 0% | 161.43 | 87.61% | 166.93 | 0% | 163.95 | 86.26%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105224 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 266.8 | 0% | 234.65 | 87.2% | 238.16 | 85.92% | 236.23 | 86.62% | 225.14 | 0% | 226.76 | 0% | 234.32 | 0% | 257.64 | 0% | 219.88 | 0% | 235.22 | 86.99% | 232.24 | 0% | 254.25 | 0% | 239.62 | 0% | 233.21 | 0% | 243.36 | 0% | 224.11 | 0% | 237.26 | 86.24% | 259.75 | 0% | 239.04 | 0% | 204.12 | 0% | 269.2 | 0% | 236.08 | 86.67% | 271.37 | 0% | 203.66 | 0% | 235.03 | 87.06% | 242.78 | 0% | 238.79 | 85.69%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105149 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.33 | 26.74% | 7.08 | 27.68% | 7.57 | 25.89% | 6.73 | 29.12% | 7.64 | 25.65% | 7.3 | 26.85% | 7.89 | 0% | 7.79 | 25.16% | 7.21 | 27.18% | 7.22 | 27.15% | 7.55 | 25.96% | 6.62 | 29.61% | 6.87 | 28.53% | 7.56 | 25.93% | 6.5 | 30.15% | 7.14 | 27.45% | 6.91 | 28.36% | 9.31 | 0% | 8.91 | 22% | 6.87 | 28.53% | 7.74 | 25.32% | 7.63 | 25.69% | 7.38 | 0% | 8.23 | 0% | 6.74 | 29.08% | 9.01 | 0% | 7.46 | 26.27%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105150 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.6 | 31.4% | 8.31 | 32.49% | 8.86 | 30.59% | 7.93 | 34.05% | 8.93 | 30.24% | 8.56 | 31.54% | 9.34 | 0% | 9.12 | 29.71% | 8.46 | 31.91% | 8.47 | 32% | 8.84 | 30.54% | 7.82 | 34.53% | 8.09 | 33.37% | 8.86 | 30.47% | 7.69 | 35.11% | 8.4 | 32.14% | 8.13 | 33.21% | 10.97 | 0% | 10.34 | 26.11% | 8.1 | 33.33% | 9.05 | 29.83% | 8.92 | 30.27% | 8.65 | 0% | 9.65 | 0.1% | 7.95 | 33.96% | 10.46 | 0% | 8.74 | 30.89%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105151 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21.18 | 61.28% | 20.77 | 62.49% | 21.53 | 60.33% | 20.25 | 64.1% | 21.63 | 60.01% | 21.11 | 61.49% | 24.06 | 0% | 21.88 | 59.37% | 20.98 | 61.87% | 20.99 | 61.89% | 21.5 | 60.37% | 20.08 | 64.64% | 20.46 | 63.44% | 21.54 | 60.26% | 19.9 | 65.23% | 20.88 | 62.16% | 20.51 | 63.29% | 27.68 | 0% | 23.58 | 55.05% | 20.47 | 63.41% | 21.8 | 59.54% | 21.62 | 60.04% | 21.23 | 0% | 23.85 | 0.04% | 20.27 | 64.04% | 23.74 | 0% | 21.37 | 60.74%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105152 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 31.45 | 67.25% | 30.95 | 68.34% | 31.9 | 66.33% | 30.29 | 69.83% | 32.03 | 66.03% | 31.39 | 67.38% | 36.06 | 0% | 32.35 | 65.41% | 31.21 | 67.77% | 31.23 | 67.76% | 31.87 | 66.36% | 30.1 | 70.27% | 30.57 | 69.19% | 31.91 | 66.28% | 29.86 | 70.83% | 31.08 | 68.05% | 30.63 | 69.05% | 41.34 | 0% | 34.47 | 61.36% | 30.57 | 69.19% | 32.25 | 65.58% | 32.02 | 66.05% | 31.55 | 0% | 35.46 | 0.03% | 30.33 | 69.73% | 34.68 | 0% | 31.7 | 66.72%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105153 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 49.33 | 72.15% | 48.67 | 73.13% | 49.95 | 71.29% | 47.79 | 74.47% | 50.11 | 71.02% | 49.25 | 72.26% | 56.98 | 0% | 50.54 | 70.46% | 49.01 | 72.62% | 49.04 | 72.61% | 49.9 | 71.32% | 47.53 | 74.88% | 48.15 | 73.91% | 49.94 | 71.27% | 47.21 | 75.39% | 48.86 | 72.84% | 48.24 | 73.78% | 65.09 | 0% | 53.37 | 66.69% | 48.17 | 73.88% | 50.41 | 70.6% | 50.09 | 71.05% | 49.49 | 0% | 55.66 | 0.04% | 47.83 | 74.41% | 53.64 | 0% | 49.68 | 71.64%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105161 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 88.85 | 80.05% | 88 | 80.82% | 89.61 | 79.41% | 86.86 | 81.88% | 89.85 | 79.15% | 88.74 | 80.14% | 103.79 | 0% | 90.36 | 78.75% | 88.4 | 80.45% | 88.45 | 80.45% | 89.54 | 79.43% | 86.53 | 82.19% | 87.32 | 81.45% | 89.64 | 79.34% | 86.09 | 82.61% | 88.22 | 80.62% | 87.45 | 81.33% | 117.93 | 0% | 94.03 | 75.64% | 87.35 | 81.42% | 90.24 | 78.81% | 89.81 | 79.19% | 89.05 | 0% | 100.24 | 0.04% | 86.9 | 81.84% | 94.34 | 0% | 89.28 | 79.66%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105162 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 151.54 | 84.45% | 150.41 | 85.08% | 152.55 | 83.93% | 148.89 | 85.95% | 152.86 | 83.72% | 151.4 | 84.52% | 178.19 | 0% | 153.56 | 83.37% | 150.96 | 84.77% | 151.02 | 84.78% | 152.48 | 83.93% | 148.46 | 86.2% | 149.51 | 85.59% | 152.59 | 83.87% | 147.88 | 86.54% | 150.71 | 84.91% | 149.68 | 85.5% | 201.86 | 0% | 158.43 | 80.77% | 149.54 | 85.58% | 153.39 | 83.43% | 152.83 | 83.73% | 151.86 | 0% | 171.07 | 0.04% | 148.95 | 85.91% | 158.85 | 0% | 152.11 | 84.13%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105163 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13.45 | 49.14% | 13.11 | 50.42% | 13.75 | 48.15% | 12.67 | 52.17% | 13.83 | 47.79% | 13.4 | 49.33% | 15 | 0% | 14.05 | 47.12% | 13.28 | 49.77% | 13.29 | 49.81% | 13.73 | 48.14% | 12.54 | 52.71% | 12.85 | 51.44% | 13.75 | 48.07% | 12.39 | 53.35% | 13.21 | 50.04% | 12.9 | 51.24% | 17.42 | 0% | 15.45 | 42.78% | 12.86 | 51.4% | 13.96 | 47.35% | 13.82 | 47.83% | 13.51 | 0% | 15.13 | 0.07% | 12.69 | 52.09% | 15.58 | 0% | 13.61 | 48.57%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105170 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5.95 | 0% | 5.31 | 0% | 5.68 | 0% | 5.04 | 0% | 5.45 | 0% | 5.59 | 0% | 5.94 | 0% | 6.42 | 0% | 5.49 | 0% | 5.35 | 0% | 5.57 | 0% | 5.44 | 0% | 5.42 | 0% | 6.04 | 0% | 4.84 | 0% | 5.27 | 0% | 5.35 | 0% | 6.24 | 0% | 6.64 | 0% | 5.18 | 0% | 6.01 | 0% | 5.33 | 0% | 5.87 | 0% | 6.08 | 0% | 5.03 | 0% | 6.37 | 0% | 5.81 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105179 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.3 | 0% | 9.23 | 0% | 9.65 | 0% | 8.48 | 0% | 8.98 | 0% | 9.41 | 0% | 10.17 | 0% | 11.24 | 0% | 9.42 | 0% | 9.22 | 0% | 9.37 | 0% | 9.41 | 0% | 9.19 | 0% | 10.47 | 0% | 8.48 | 0% | 8.9 | 0% | 9.15 | 0% | 10.05 | 0% | 11.02 | 0% | 8.96 | 0% | 10.3 | 0% | 8.94 | 0% | 10.14 | 0% | 10.08 | 0% | 8.55 | 0% | 10.47 | 0% | 9.97 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105180 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14.11 | 0% | 12.7 | 0% | 13.24 | 0% | 11.6 | 0% | 12.27 | 0% | 12.89 | 0% | 13.94 | 0% | 15.44 | 0% | 12.91 | 0% | 12.67 | 0% | 12.86 | 0% | 12.89 | 0% | 12.57 | 0% | 14.38 | 0% | 11.69 | 0% | 12.18 | 0% | 12.55 | 0% | 13.69 | 0% | 15.06 | 0% | 12.32 | 0% | 14.11 | 0% | 12.25 | 0% | 13.9 | 0% | 13.76 | 0% | 11.74 | 0% | 14.32 | 0% | 13.68 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105181 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 19 | 0% | 17.02 | 0% | 17.82 | 0% | 15.69 | 0% | 16.61 | 0% | 17.4 | 0% | 18.76 | 0% | 20.7 | 0% | 17.38 | 0% | 17 | 0% | 17.33 | 0% | 17.35 | 0% | 16.98 | 0% | 19.31 | 0% | 15.62 | 0% | 16.42 | 0% | 16.9 | 0% | 18.61 | 0% | 20.35 | 0% | 16.54 | 0% | 19 | 0% | 16.51 | 0% | 18.72 | 0% | 18.63 | 0% | 15.82 | 0% | 19.35 | 0% | 18.39 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105182 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 44.8 | 0% | 40.62 | 0% | 41.14 | 0% | 35.51 | 0% | 36.69 | 0% | 39.63 | 0% | 43.62 | 0% | 49.58 | 0% | 40.54 | 0% | 40.07 | 0% | 39.47 | 0% | 41.1 | 0% | 38.9 | 0% | 45.75 | 0% | 37.66 | 0% | 37.54 | 0% | 39.21 | 0% | 39.44 | 0% | 45.21 | 0% | 39.1 | 0% | 44.26 | 0% | 37.35 | 0% | 43.91 | 0% | 41.33 | 0% | 36.51 | 0% | 42.46 | 0% | 43.07 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105183 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 94.36 | 0% | 85.94 | 0% | 85.95 | 0% | 73.59 | 0% | 75.2 | 0% | 82.33 | 0% | 91.36 | 0% | 105.04 | 0% | 85.06 | 0% | 84.33 | 0% | 81.97 | 0% | 86.76 | 0% | 81.02 | 0% | 96.57 | 0% | 80.02 | 0% | 78.1 | 0% | 82.07 | 0% | 79.4 | 0% | 92.93 | 0% | 82.43 | 0% | 92.79 | 0% | 77.3 | 0% | 92.34 | 0% | 84.9 | 0% | 76.29 | 0% | 86.8 | 0% | 90.48 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105184 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 116.87 | 0% | 106.42 | 0% | 106.45 | 0% | 91.19 | 0% | 93.19 | 0% | 101.99 | 0% | 113.15 | 0% | 130.04 | 0% | 105.34 | 0% | 104.44 | 0% | 101.54 | 0% | 107.42 | 0% | 100.37 | 0% | 119.57 | 0% | 99.06 | 0% | 96.75 | 0% | 101.67 | 0% | 98.44 | 0% | 115.16 | 0% | 102.08 | 0% | 114.92 | 0% | 95.78 | 0% | 114.36 | 0% | 105.22 | 0% | 94.51 | 0% | 107.59 | 0% | 112.07 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94612 | LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 433.44 | 94.09% | 432.17 | 94.36% | 434.56 | 93.84% | 430.58 | 94.71% | 434.89 | 93.77% | 433.26 | 94.13% | 699.11 | 0% | 435.75 | 93.59% | 432.88 | 94.21% | 432.96 | 94.19% | 434.59 | 93.84% | 430.21 | 94.79% | 431.29 | 94.56% | 434.56 | 93.84% | 429.54 | 94.94% | 432.57 | 94.28% | 431.42 | 94.53% | 439.71 | 92.75% | 440.95 | 92.48% | 431.27 | 94.56% | 435.33 | 93.68% | 434.79 | 93.79% | 433.74 | 94.02% | 436.63 | 93.4% | 430.69 | 94.69% | 441.59 | 0% | 434.18 | 93.93%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105142 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.28 | 0% | 6.44 | 0% | 6.74 | 0% | 5.97 | 0% | 6.22 | 0% | 6.61 | 0% | 7.15 | 0% | 7.92 | 0% | 6.59 | 0% | 6.42 | 0% | 6.55 | 0% | 6.69 | 0% | 6.5 | 0% | 7.37 | 0% | 5.94 | 0% | 6.21 | 0% | 6.46 | 0% | 6.94 | 0% | 7.62 | 0% | 6.29 | 0% | 7.21 | 0% | 6.17 | 0% | 7.14 | 0% | 7.02 | 0% | 6.02 | 0% | 7.15 | 0% | 6.99 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105143 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.95 | 0% | 9.77 | 0% | 10.09 | 0% | 8.88 | 0% | 9.22 | 0% | 9.85 | 0% | 10.72 | 0% | 11.97 | 0% | 9.91 | 0% | 9.69 | 0% | 9.76 | 0% | 10.07 | 0% | 9.7 | 0% | 11.1 | 0% | 9.01 | 0% | 9.27 | 0% | 9.66 | 0% | 10.14 | 0% | 11.3 | 0% | 9.48 | 0% | 10.82 | 0% | 9.18 | 0% | 10.74 | 0% | 10.42 | 0% | 9.01 | 0% | 10.6 | 0% | 10.51 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105144 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 23.26 | 0% | 20.76 | 0% | 21.32 | 0% | 18.71 | 0% | 19.32 | 0% | 20.77 | 0% | 22.71 | 0% | 25.51 | 0% | 21 | 0% | 20.56 | 0% | 20.57 | 0% | 21.42 | 0% | 20.5 | 0% | 23.6 | 0% | 19.21 | 0% | 19.58 | 0% | 20.48 | 0% | 21.1 | 0% | 23.72 | 0% | 20.14 | 0% | 22.93 | 0% | 19.36 | 0% | 22.8 | 0% | 21.87 | 0% | 19.04 | 0% | 22.18 | 0% | 22.28 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105173 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 85.73 | 0% | 93.99 | 81.26% | 95.56 | 79.93% | 92.91 | 82.21% | 83.79 | 0% | 94.83 | 80.54% | 95.6 | 79.9% | 96.69 | 78.99% | 94.53 | 80.8% | 94.58 | 80.76% | 87.75 | 0% | 77.65 | 0% | 72.49 | 0% | 87.67 | 0% | 91.95 | 83.07% | 94.25 | 81.04% | 75.79 | 0% | 99.52 | 76.75% | 100.23 | 76.2% | 93.32 | 81.85% | 71.8 | 0% | 95.76 | 79.76% | 87.98 | 0% | 97.27 | 78.52% | 92.96 | 82.16% | 100.56 | 0% | 79.49 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105175 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 122.73 | 0% | 135.7 | 85.76% | 137.4 | 84.69% | 134.52 | 86.51% | 119.35 | 0% | 136.61 | 85.18% | 137.46 | 84.66% | 138.66 | 83.92% | 136.3 | 85.38% | 136.34 | 85.35% | 125.43 | 0% | 111.37 | 0% | 103.21 | 0% | 125.36 | 0% | 133.46 | 87.19% | 135.99 | 85.57% | 108.17 | 0% | 141.76 | 82.09% | 142.55 | 81.63% | 134.95 | 86.23% | 100.98 | 0% | 137.64 | 84.55% | 126.01 | 0% | 139.29 | 83.55% | 134.55 | 86.49% | 142.89 | 0% | 113.02 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105174 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 124.19 | 0% | 137.07 | 84.9% | 138.92 | 83.77% | 135.83 | 85.67% | 120.9 | 0% | 138.06 | 84.29% | 139 | 83.72% | 140.26 | 82.97% | 137.72 | 84.5% | 137.77 | 84.47% | 126.96 | 0% | 112.66 | 0% | 104.54 | 0% | 126.88 | 0% | 134.68 | 86.4% | 137.4 | 84.69% | 109.53 | 0% | 143.58 | 81.05% | 144.42 | 80.58% | 136.28 | 85.39% | 102.53 | 0% | 139.15 | 83.63% | 127.49 | 0% | 140.93 | 82.57% | 135.85 | 85.66% | 144.79 | 0% | 114.52 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105145 | LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.68 | 0% | 11.29 | 0% | 11.67 | 0% | 10.28 | 0% | 10.63 | 0% | 11.4 | 0% | 12.41 | 0% | 13.87 | 0% | 11.46 | 0% | 11.21 | 0% | 11.27 | 0% | 11.69 | 0% | 11.23 | 0% | 12.86 | 0% | 10.44 | 0% | 10.73 | 0% | 11.19 | 0% | 11.71 | 0% | 13.05 | 0% | 10.98 | 0% | 12.52 | 0% | 10.63 | 0% | 12.44 | 0% | 12.04 | 0% | 10.41 | 0% | 12.23 | 0% | 12.16 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94606 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 83.22 | 73.89% | 82.13 | 74.87% | 84.17 | 73.05% | 80.79 | 76.11% | 84.44 | 72.82% | 83.07 | 74.02% | 123.92 | 0% | 85.18 | 72.19% | 82.74 | 74.32% | 82.79 | 74.27% | 84.19 | 73.04% | 80.48 | 76.4% | 81.39 | 75.55% | 84.15 | 73.07% | 79.89 | 76.97% | 82.48 | 74.55% | 81.49 | 75.46% | 88.53 | 69.46% | 89.57 | 68.65% | 81.37 | 75.57% | 84.81 | 72.5% | 84.35 | 72.9% | 83.46 | 73.68% | 85.92 | 71.57% | 80.88 | 76.03% | 90.11 | 0% | 83.83 | 73.35%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94608 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 208.51 | 89.13% | 207.37 | 89.62% | 209.5 | 88.71% | 205.97 | 90.23% | 209.77 | 88.59% | 208.35 | 89.2% | 329.97 | 0% | 210.55 | 88.26% | 208.01 | 89.34% | 208.07 | 89.32% | 209.51 | 88.7% | 205.65 | 90.37% | 206.59 | 89.96% | 209.48 | 88.71% | 205.04 | 90.64% | 207.74 | 89.46% | 206.7 | 89.91% | 214.05 | 86.82% | 215.14 | 86.38% | 206.58 | 89.96% | 210.17 | 88.42% | 209.69 | 88.63% | 208.76 | 89.02% | 211.32 | 87.94% | 206.07 | 90.18% | 215.7 | 0% | 209.15 | 88.85%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94610 | LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 304.98 | 92.24% | 303.8 | 92.59% | 306 | 91.93% | 302.33 | 93.04% | 306.3 | 91.84% | 304.81 | 92.29% | 488.46 | 0% | 307.11 | 91.6% | 304.46 | 92.39% | 304.52 | 92.37% | 306.04 | 91.92% | 302 | 93.15% | 302.98 | 92.84% | 306 | 91.93% | 301.36 | 93.34% | 304.17 | 92.48% | 303.11 | 92.8% | 310.77 | 90.52% | 311.91 | 90.19% | 302.97 | 92.85% | 306.72 | 91.71% | 306.23 | 91.86% | 305.24 | 92.16% | 307.92 | 91.35% | 302.43 | 93.01% | 312.5 | 0% | 305.66 | 92.03%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4.18 | 0% | 3.64 | 0% | 3.93 | 0% | 3.57 | 0% | 3.82 | 0% | 3.94 | 0% | 4.16 | 0% | 4.46 | 0% | 3.81 | 0% | 3.67 | 0% | 3.87 | 0% | 3.85 | 0% | 3.85 | 0% | 4.21 | 0% | 3.31 | 0% | 3.68 | 0% | 3.77 | 0% | 4.4 | 0% | 4.62 | 0% | 3.59 | 0% | 4.19 | 0% | 3.66 | 0% | 4.11 | 0% | 4.29 | 0% | 3.52 | 0% | 4.38 | 0% | 4.04 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6.57 | 0% | 5.75 | 0% | 6.13 | 0% | 5.49 | 0% | 5.78 | 0% | 6.06 | 0% | 6.5 | 0% | 7.08 | 0% | 5.97 | 0% | 5.78 | 0% | 5.97 | 0% | 6.03 | 0% | 5.98 | 0% | 6.61 | 0% | 5.27 | 0% | 5.68 | 0% | 5.87 | 0% | 6.59 | 0% | 7.06 | 0% | 5.64 | 0% | 6.53 | 0% | 5.65 | 0% | 6.45 | 0% | 6.55 | 0% | 5.47 | 0% | 6.66 | 0% | 6.31 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94739 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 265.86 | 0% | 231.96 | 83.39% | 236.68 | 81.73% | 235.36 | 82.18% | 224.25 | 0% | 227.12 | 0% | 234.79 | 0% | 257.25 | 0% | 219.42 | 0% | 232.58 | 83.17% | 231.05 | 0% | 253.59 | 0% | 240 | 0% | 233.32 | 0% | 239.4 | 0% | 223.07 | 0% | 236.7 | 81.72% | 259.33 | 0% | 239.5 | 0% | 203.59 | 0% | 267.18 | 0% | 233.07 | 82.99% | 269.65 | 0% | 206.47 | 0% | 233.34 | 82.9% | 241.06 | 0% | 237.97 | 81.28%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94725 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.78 | 0% | 6.41 | 39.16% | 6.92 | 36.27% | 6.88 | 36.48% | 6.73 | 0% | 7.05 | 0% | 7.31 | 0% | 7.76 | 0% | 6.63 | 0% | 6.47 | 38.79% | 6.83 | 0% | 7.38 | 0% | 7.31 | 0% | 7.2 | 0% | 6.22 | 0% | 6.58 | 0% | 7.01 | 35.81% | 7.95 | 0% | 7.69 | 0% | 6.13 | 0% | 7.62 | 0% | 6.47 | 38.79% | 7.7 | 0% | 7.2 | 0% | 6.63 | 37.86% | 7.24 | 0% | 7.09 | 35.4%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94727 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.77 | 0% | 10.67 | 52.3% | 11.32 | 49.29% | 11.28 | 49.47% | 10.95 | 0% | 11.37 | 0% | 11.8 | 0% | 12.61 | 0% | 10.76 | 0% | 10.74 | 51.96% | 11.15 | 0% | 12.15 | 0% | 11.87 | 0% | 11.63 | 0% | 10.55 | 0% | 10.75 | 0% | 11.46 | 48.69% | 12.86 | 0% | 12.26 | 0% | 9.96 | 0% | 12.57 | 0% | 10.73 | 52% | 12.72 | 0% | 11.25 | 0% | 10.96 | 50.91% | 11.71 | 0% | 11.55 | 48.31%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94729 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22.24 | 0% | 18.92 | 65.75% | 19.74 | 63.02% | 19.67 | 63.24% | 18.91 | 0% | 19.45 | 0% | 20.15 | 0% | 21.77 | 0% | 18.58 | 0% | 19 | 65.47% | 19.35 | 0% | 21.2 | 0% | 20.43 | 0% | 19.93 | 0% | 19.04 | 0% | 18.68 | 0% | 19.91 | 62.48% | 22.07 | 0% | 20.76 | 0% | 17.21 | 0% | 22.09 | 0% | 19.01 | 65.44% | 22.33 | 0% | 18.61 | 0% | 19.26 | 64.59% | 20.26 | 0% | 20.02 | 62.14%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94731 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 29.51 | 0% | 25.21 | 68.27% | 26.22 | 65.64% | 26.12 | 65.89% | 25.1 | 0% | 25.74 | 0% | 26.65 | 0% | 28.86 | 0% | 24.62 | 0% | 25.32 | 67.97% | 25.69 | 0% | 28.12 | 0% | 27.05 | 0% | 26.39 | 0% | 25.48 | 0% | 24.81 | 0% | 26.39 | 65.21% | 29.24 | 0% | 27.45 | 0% | 22.82 | 0% | 29.37 | 0% | 25.35 | 67.89% | 29.67 | 0% | 24.47 | 0% | 25.61 | 67.2% | 26.92 | 0% | 26.56 | 64.8%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94733 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 51.98 | 0% | 44.93 | 75.94% | 46.27 | 73.74% | 46 | 74.17% | 44.06 | 0% | 44.87 | 0% | 46.43 | 0% | 50.57 | 0% | 43.16 | 0% | 45.09 | 75.67% | 45.26 | 0% | 49.54 | 0% | 47.25 | 0% | 46.05 | 0% | 45.88 | 0% | 43.68 | 0% | 46.37 | 73.58% | 51.14 | 0% | 47.64 | 0% | 40.02 | 0% | 52.02 | 0% | 45.19 | 75.5% | 52.49 | 0% | 41.73 | 0% | 45.39 | 75.17% | 47.37 | 0% | 46.67 | 73.11%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 182.28 | 0% | 160.27 | 90.35% | 162.13 | 89.32% | 161.39 | 89.73% | 152.88 | 0% | 154.11 | 0% | 159.19 | 0% | 175.38 | 0% | 149.49 | 0% | 160.54 | 90.2% | 157.96 | 0% | 174.06 | 0% | 163.46 | 0% | 158.43 | 0% | 167.03 | 0% | 152.61 | 0% | 161.92 | 89.43% | 176.17 | 0% | 161.32 | 0% | 138.76 | 0% | 183.8 | 0% | 160.85 | 90.03% | 185.55 | 0% | 136.99 | 0% | 160.66 | 90.13% | 164.17 | 0% | 162.56 | 89.08%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94737 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 216.92 | 0% | 190.04 | 87.53% | 192.93 | 86.22% | 192.03 | 86.62% | 182.27 | 0% | 184.15 | 0% | 190.29 | 0% | 209.15 | 0% | 178.31 | 0% | 190.42 | 87.35% | 188.12 | 0% | 207.08 | 0% | 195.08 | 0% | 189.24 | 0% | 197.28 | 0% | 181.7 | 0% | 192.86 | 86.25% | 210.34 | 0% | 193.28 | 0% | 165.47 | 0% | 218.36 | 0% | 190.76 | 87.2% | 220.46 | 0% | 165.21 | 0% | 190.82 | 87.17% | 195.72 | 0% | 193.69 | 85.88%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94465 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 51.57 | 0% | 55.43 | 70.74% | 56.88 | 68.93% | 54.43 | 72.04% | 50.99 | 0% | 56.19 | 69.78% | 56.92 | 68.89% | 57.91 | 67.71% | 55.93 | 70.11% | 55.97 | 70.06% | 52.93 | 0% | 46.48 | 0% | 44.12 | 0% | 52.87 | 0% | 53.55 | 73.22% | 55.68 | 70.42% | 45.88 | 0% | 60.51 | 64.8% | 61.18 | 64.09% | 54.8 | 71.55% | 44.93 | 0% | 57.06 | 68.72% | 52.83 | 0% | 58.44 | 67.09% | 54.46 | 72% | 61.47 | 0% | 48.55 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 82.92 | 0% | 90.52 | 79.02% | 92.21 | 77.57% | 89.39 | 80.02% | 81.27 | 0% | 91.43 | 78.23% | 92.28 | 77.51% | 93.45 | 76.54% | 91.13 | 78.49% | 91.16 | 78.47% | 84.94 | 0% | 75.05 | 0% | 70.3 | 0% | 84.86 | 0% | 88.33 | 80.98% | 90.82 | 78.76% | 73.41 | 0% | 96.5 | 74.12% | 97.26 | 73.55% | 89.8 | 79.65% | 70.05 | 0% | 92.44 | 77.38% | 85.07 | 0% | 94.07 | 76.04% | 89.41 | 80% | 97.59 | 0% | 77.14 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94469 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 118.54 | 0% | 130.33 | 82.8% | 132.33 | 81.55% | 128.97 | 83.67% | 115.67 | 0% | 131.39 | 82.13% | 132.4 | 81.5% | 133.78 | 80.66% | 131.03 | 82.36% | 131.09 | 82.32% | 121.28 | 0% | 107.45 | 0% | 100.04 | 0% | 121.17 | 0% | 127.73 | 84.48% | 130.68 | 82.58% | 104.69 | 0% | 137.37 | 78.55% | 138.28 | 78.04% | 129.47 | 83.35% | 98.69 | 0% | 132.58 | 81.39% | 121.66 | 0% | 134.5 | 80.23% | 129.01 | 83.64% | 138.67 | 0% | 109.67 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96746 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 103.66 | 78.77% | 102.6 | 79.58% | 104.61 | 78.11% | 101.18 | 80.7% | 104.89 | 77.84% | 103.53 | 78.87% | 120.86 | 0% | 105.54 | 77.42% | 103.11 | 79.19% | 103.17 | 79.2% | 104.52 | 78.12% | 100.76 | 81.03% | 101.77 | 80.23% | 104.63 | 78.04% | 100.23 | 81.46% | 102.88 | 79.36% | 101.91 | 80.12% | 137.43 | 0% | 110.09 | 74.17% | 101.79 | 80.21% | 105.37 | 77.49% | 104.85 | 77.87% | 103.9 | 0% | 116.94 | 0.05% | 101.24 | 80.65% | 110.48 | 0% | 104.19 | 78.37%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96736 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5.77 | 37.95% | 5.59 | 39.18% | 5.92 | 36.99% | 5.36 | 40.86% | 5.96 | 36.74% | 5.74 | 38.15% | 6.32 | 0% | 6.08 | 36.02% | 5.67 | 38.62% | 5.69 | 38.49% | 5.9 | 37.12% | 5.29 | 41.4% | 5.46 | 40.11% | 5.92 | 36.99% | 5.2 | 42.12% | 5.63 | 38.9% | 5.48 | 39.96% | 7.4 | 0% | 6.81 | 32.16% | 5.45 | 40.18% | 6.04 | 36.26% | 5.97 | 36.68% | 5.8 | 0% | 6.47 | 0% | 5.37 | 40.78% | 6.89 | 0% | 5.84 | 37.5%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96737 | LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5.92 | 33.78% | 5.73 | 34.9% | 6.1 | 32.79% | 5.48 | 36.5% | 6.14 | 32.57% | 5.91 | 33.84% | 6.46 | 0% | 6.26 | 31.95% | 5.83 | 34.31% | 5.83 | 34.31% | 6.08 | 32.89% | 5.4 | 37.04% | 5.58 | 35.84% | 6.1 | 32.79% | 5.32 | 37.59% | 5.79 | 34.54% | 5.61 | 35.65% | 7.58 | 0% | 7.08 | 28.25% | 5.6 | 35.71% | 6.23 | 32.1% | 6.14 | 32.57% | 5.95 | 0% | 6.66 | 0% | 5.5 | 36.36% | 7.16 | 0% | 6.02 | 33.22%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96739 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8.14 | 44.1% | 7.92 | 45.33% | 8.34 | 43.05% | 7.63 | 47.05% | 8.4 | 42.74% | 8.11 | 44.27% | 9 | 0% | 8.54 | 42.04% | 8.03 | 44.71% | 8.04 | 44.65% | 8.32 | 43.15% | 7.54 | 47.61% | 7.75 | 46.32% | 8.34 | 43.05% | 7.43 | 48.32% | 7.98 | 44.99% | 7.78 | 46.14% | 10.5 | 0% | 9.47 | 37.91% | 7.75 | 46.32% | 8.49 | 42.29% | 8.39 | 42.79% | 8.17 | 0% | 9.14 | 0% | 7.65 | 46.93% | 9.56 | 0% | 8.25 | 43.52%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96741 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15.65 | 65.18% | 15.39 | 66.28% | 15.89 | 64.19% | 15.04 | 67.82% | 15.96 | 63.91% | 15.61 | 65.34% | 17.89 | 0% | 16.12 | 63.28% | 15.52 | 65.72% | 15.53 | 65.68% | 15.87 | 64.27% | 14.93 | 68.32% | 15.19 | 67.15% | 15.89 | 64.19% | 14.81 | 68.87% | 15.45 | 66.02% | 15.22 | 67.02% | 20.55 | 0% | 17.25 | 59.13% | 15.18 | 67.19% | 16.07 | 63.47% | 15.95 | 63.95% | 15.72 | 0% | 17.65 | 0% | 15.06 | 67.73% | 17.36 | 0% | 15.78 | 64.64%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96742 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 19.24 | 64.35% | 18.91 | 65.47% | 19.55 | 63.38% | 18.46 | 67.06% | 19.62 | 63.1% | 19.2 | 64.48% | 21.96 | 0% | 19.84 | 62.45% | 19.08 | 64.88% | 19.09 | 64.9% | 19.52 | 63.42% | 18.34 | 67.5% | 18.64 | 66.42% | 19.54 | 63.36% | 18.18 | 68.1% | 19 | 65.16% | 18.7 | 66.2% | 25.22 | 0% | 21.26 | 58.23% | 18.65 | 66.38% | 19.78 | 62.59% | 19.61 | 63.13% | 19.3 | 0% | 21.69 | 0.05% | 18.48 | 66.99% | 21.38 | 0% | 19.4 | 63.81%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96743 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 29.96 | 69.39% | 29.51 | 70.45% | 30.35 | 68.53% | 28.93 | 71.86% | 30.46 | 68.25% | 29.89 | 69.56% | 34.45 | 0% | 30.75 | 67.64% | 29.73 | 69.93% | 29.76 | 69.89% | 30.31 | 68.59% | 28.74 | 72.34% | 29.16 | 71.3% | 30.35 | 68.5% | 28.53 | 72.87% | 29.62 | 70.19% | 29.22 | 71.15% | 39.42 | 0% | 32.65 | 63.68% | 29.16 | 71.3% | 30.66 | 67.81% | 30.45 | 68.28% | 30.04 | 0% | 33.77 | 0.03% | 28.95 | 71.81% | 32.82 | 0% | 30.18 | 68.89%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96744 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 50.35 | 76.54% | 49.78 | 77.42% | 50.85 | 75.83% | 49.02 | 78.62% | 51.02 | 75.54% | 50.28 | 76.65% | 58.52 | 0% | 51.35 | 75.09% | 50.05 | 77% | 50.09 | 76.98% | 50.82 | 75.84% | 48.8 | 78.98% | 49.33 | 78.13% | 50.87 | 75.76% | 48.52 | 79.43% | 49.94 | 77.17% | 49.42 | 77.98% | 66.64 | 0% | 53.8 | 71.64% | 49.34 | 78.11% | 51.27 | 75.17% | 50.99 | 75.58% | 50.47 | 0% | 56.79 | 0.04% | 49.05 | 78.57% | 54.01 | 0% | 50.64 | 76.11%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96745 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 78.79 | 80.06% | 78.04 | 80.83% | 79.46 | 79.42% | 77.02 | 81.9% | 79.67 | 79.18% | 78.7 | 80.15% | 92.06 | 0% | 80.13 | 78.76% | 78.4 | 80.46% | 78.43 | 80.47% | 79.4 | 79.45% | 76.73 | 82.21% | 77.44 | 81.46% | 79.48 | 79.37% | 76.35 | 82.62% | 78.23 | 80.63% | 77.55 | 81.34% | 104.58 | 0% | 83.38 | 75.65% | 77.46 | 81.44% | 80.01 | 78.84% | 79.64 | 79.21% | 78.97 | 0% | 88.89 | 0.03% | 77.06 | 81.86% | 83.66 | 0% | 79.16 | 79.69%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94671 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 114.23 | 0% | 103.44 | 0% | 104.07 | 0% | 89.76 | 0% | 91.82 | 0% | 100.19 | 0% | 110.75 | 0% | 126.63 | 0% | 102.93 | 0% | 101.71 | 0% | 99.55 | 0% | 105.12 | 0% | 98.74 | 0% | 116.6 | 0% | 96.2 | 0% | 94.83 | 0% | 99.64 | 0% | 97.74 | 0% | 113.24 | 0% | 99.51 | 0% | 112.31 | 0% | 93.74 | 0% | 111.77 | 0% | 103.82 | 0% | 92.57 | 0% | 105.73 | 0% | 109.45 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94661 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.43 | 0% | 9.26 | 0% | 9.67 | 0% | 8.59 | 0% | 8.98 | 0% | 9.51 | 0% | 10.28 | 0% | 11.35 | 0% | 9.48 | 0% | 9.22 | 0% | 9.42 | 0% | 9.6 | 0% | 9.35 | 0% | 10.57 | 0% | 8.53 | 0% | 8.94 | 0% | 9.28 | 0% | 10.05 | 0% | 11 | 0% | 9.02 | 0% | 10.35 | 0% | 8.89 | 0% | 10.25 | 0% | 10.16 | 0% | 8.64 | 0% | 10.36 | 0% | 10.05 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13.01 | 0% | 11.45 | 0% | 12.1 | 0% | 10.86 | 0% | 11.39 | 0% | 11.99 | 0% | 12.85 | 0% | 14.06 | 0% | 11.83 | 0% | 11.45 | 0% | 11.82 | 0% | 11.98 | 0% | 11.8 | 0% | 13.13 | 0% | 10.49 | 0% | 11.22 | 0% | 11.63 | 0% | 12.89 | 0% | 13.91 | 0% | 11.2 | 0% | 12.95 | 0% | 11.15 | 0% | 12.81 | 0% | 12.89 | 0% | 10.84 | 0% | 13.1 | 0% | 12.51 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 25.91 | 0% | 23.13 | 0% | 23.77 | 0% | 20.9 | 0% | 21.57 | 0% | 23.19 | 0% | 25.31 | 0% | 28.38 | 0% | 23.4 | 0% | 22.91 | 0% | 22.95 | 0% | 23.85 | 0% | 22.87 | 0% | 26.28 | 0% | 21.38 | 0% | 21.83 | 0% | 22.82 | 0% | 23.63 | 0% | 26.48 | 0% | 22.42 | 0% | 25.56 | 0% | 21.6 | 0% | 25.38 | 0% | 24.43 | 0% | 21.23 | 0% | 24.78 | 0% | 24.83 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 38.11 | 0% | 34 | 0% | 34.97 | 0% | 30.75 | 0% | 31.76 | 0% | 34.14 | 0% | 37.24 | 0% | 41.74 | 0% | 34.42 | 0% | 33.68 | 0% | 33.75 | 0% | 35.11 | 0% | 33.66 | 0% | 38.67 | 0% | 31.44 | 0% | 32.13 | 0% | 33.58 | 0% | 34.79 | 0% | 38.96 | 0% | 32.97 | 0% | 37.6 | 0% | 31.78 | 0% | 37.35 | 0% | 35.96 | 0% | 31.23 | 0% | 36.47 | 0% | 36.53 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 69.56 | 0% | 62.67 | 0% | 63.28 | 0% | 54.89 | 0% | 56.04 | 0% | 61.13 | 0% | 67.48 | 0% | 76.89 | 0% | 62.57 | 0% | 61.66 | 0% | 60.59 | 0% | 64.09 | 0% | 60.39 | 0% | 70.85 | 0% | 58.24 | 0% | 57.77 | 0% | 60.76 | 0% | 59.93 | 0% | 69.04 | 0% | 60.41 | 0% | 68.3 | 0% | 56.95 | 0% | 68.04 | 0% | 63.5 | 0% | 56.41 | 0% | 64.32 | 0% | 66.55 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105177 | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 138.4 | 0% | 153.51 | 87.41% | 155.21 | 86.45% | 152.33 | 88.09% | 134.34 | 0% | 154.42 | 86.89% | 155.27 | 86.42% | 156.47 | 85.75% | 154.11 | 87.07% | 154.15 | 87.05% | 141.37 | 0% | 125.69 | 0% | 116.16 | 0% | 141.3 | 0% | 151.27 | 88.7% | 153.8 | 87.24% | 121.85 | 0% | 159.57 | 84.09% | 160.36 | 83.67% | 152.76 | 87.84% | 113.11 | 0% | 155.45 | 86.32% | 142.12 | 0% | 157.1 | 85.41% | 152.36 | 88.07% | 160.7 | 0% | 127.13 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105176 | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 155.48 | 0% | 172.63 | 88.01% | 174.48 | 87.08% | 171.39 | 88.65% | 150.82 | 0% | 173.62 | 87.51% | 174.56 | 87.04% | 175.82 | 86.41% | 173.28 | 87.68% | 173.33 | 87.65% | 158.8 | 0% | 141.25 | 0% | 130.39 | 0% | 158.72 | 0% | 170.24 | 89.24% | 172.96 | 87.84% | 136.84 | 0% | 179.14 | 84.81% | 179.98 | 84.41% | 171.84 | 88.41% | 126.76 | 0% | 174.71 | 86.96% | 159.67 | 0% | 176.49 | 86.08% | 171.41 | 88.64% | 180.35 | 0% | 142.69 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94466 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 51.59 | 0% | 55.46 | 70.75% | 56.91 | 68.95% | 54.46 | 72.05% | 51.01 | 0% | 56.22 | 69.8% | 56.95 | 68.9% | 57.94 | 67.73% | 55.96 | 70.12% | 56 | 70.07% | 52.96 | 0% | 46.51 | 0% | 44.14 | 0% | 52.9 | 0% | 53.58 | 73.24% | 55.71 | 70.44% | 45.9 | 0% | 60.54 | 64.82% | 61.21 | 64.11% | 54.83 | 71.57% | 44.95 | 0% | 57.09 | 68.73% | 52.86 | 0% | 58.47 | 67.11% | 54.49 | 72.01% | 61.5 | 0% | 48.57 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 72.82 | 0% | 79.05 | 75.98% | 80.74 | 74.39% | 77.92 | 77.08% | 71.61 | 0% | 79.96 | 75.11% | 80.81 | 74.32% | 81.98 | 73.26% | 79.66 | 75.4% | 79.69 | 75.37% | 74.67 | 0% | 65.82 | 0% | 61.96 | 0% | 74.59 | 0% | 76.86 | 78.14% | 79.35 | 75.69% | 64.6 | 0% | 85.03 | 70.63% | 85.79 | 70.01% | 78.33 | 76.68% | 62.24 | 0% | 80.97 | 74.18% | 74.69 | 0% | 82.6 | 72.71% | 77.94 | 77.06% | 86.12 | 0% | 68.06 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94470 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 109.56 | 0% | 120.12 | 81.34% | 122.12 | 80% | 118.76 | 82.27% | 107.08 | 0% | 121.18 | 80.62% | 122.19 | 79.96% | 123.57 | 79.06% | 120.82 | 80.86% | 120.88 | 80.82% | 112.14 | 0% | 99.24 | 0% | 92.62 | 0% | 112.03 | 0% | 117.52 | 83.13% | 120.47 | 81.1% | 96.85 | 0% | 127.16 | 76.83% | 128.07 | 76.29% | 119.26 | 81.92% | 91.73 | 0% | 122.37 | 79.84% | 112.42 | 0% | 124.29 | 78.61% | 118.8 | 82.24% | 128.46 | 0% | 101.58 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105225 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 19.08 | 0% | 16.1 | 49.94% | 17.09 | 47.05% | 16.88 | 47.63% | 16.55 | 0% | 17.08 | 0% | 17.72 | 0% | 18.94 | 0% | 16.23 | 0% | 16.22 | 49.57% | 16.83 | 0% | 18.07 | 0% | 17.71 | 0% | 17.5 | 0% | 15.83 | 0% | 16.21 | 0% | 17.15 | 46.88% | 19.46 | 0% | 18.65 | 0% | 15.04 | 0% | 18.9 | 0% | 16.3 | 49.33% | 19.03 | 0% | 17.03 | 0% | 16.42 | 48.96% | 17.94 | 0% | 17.39 | 46.23%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105226 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 45.36 | 0% | 39.16 | 73.65% | 40.44 | 71.32% | 40.15 | 71.83% | 38.57 | 0% | 39.3 | 0% | 40.69 | 0% | 44.23 | 0% | 37.77 | 0% | 39.32 | 73.35% | 39.58 | 0% | 43.2 | 0% | 41.3 | 0% | 40.34 | 0% | 39.86 | 0% | 38.18 | 0% | 40.51 | 71.19% | 44.84 | 0% | 41.88 | 0% | 35.02 | 0% | 45.38 | 0% | 39.42 | 73.16% | 45.79 | 0% | 36.8 | 0% | 39.58 | 72.87% | 41.53 | 0% | 40.82 | 70.65%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105227 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 65.08 | 0% | 56.45 | 77.09% | 58.03 | 75% | 57.61 | 75.54% | 55.22 | 0% | 56.1 | 0% | 58.06 | 0% | 63.3 | 0% | 54.04 | 0% | 56.64 | 76.84% | 56.74 | 0% | 62 | 0% | 59.06 | 0% | 57.62 | 0% | 57.72 | 0% | 54.74 | 0% | 58.06 | 74.96% | 64.06 | 0% | 59.6 | 0% | 50.12 | 0% | 65.25 | 0% | 56.8 | 76.62% | 65.81 | 0% | 52 | 0% | 56.91 | 76.47% | 59.46 | 0% | 58.47 | 74.43%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105212 | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 234.84 | 0% | 259 | 84.41% | 262.68 | 83.23% | 256.49 | 85.24% | 228.78 | 0% | 260.91 | 83.79% | 262.69 | 83.22% | 265.13 | 82.46% | 260.23 | 84.01% | 260.33 | 83.98% | 240.09 | 0% | 212.91 | 0% | 197.79 | 0% | 239.97 | 0% | 254.38 | 85.94% | 259.62 | 84.21% | 207.12 | 0% | 271.66 | 80.48% | 273.4 | 79.96% | 257.45 | 84.92% | 194.33 | 0% | 263.15 | 83.08% | 241.01 | 0% | 266.48 | 82.04% | 256.59 | 85.2% | 274.19 | 0% | 216.74 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105211 | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 236.77 | 0% | 260.83 | 83.82% | 264.68 | 82.6% | 258.21 | 84.67% | 230.83 | 0% | 262.82 | 83.18% | 264.7 | 82.59% | 267.25 | 81.8% | 262.12 | 83.4% | 262.22 | 83.37% | 242.11 | 0% | 214.6 | 0% | 199.56 | 0% | 241.99 | 0% | 256.02 | 85.39% | 261.49 | 83.61% | 208.91 | 0% | 274.08 | 79.77% | 275.89 | 79.24% | 259.22 | 84.34% | 196.4 | 0% | 265.18 | 82.44% | 242.96 | 0% | 268.65 | 81.38% | 258.32 | 84.63% | 276.7 | 0% | 218.72 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105189 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 23.18 | 0% | 20.73 | 0% | 21.57 | 0% | 18.98 | 0% | 19.92 | 0% | 21.05 | 0% | 22.8 | 0% | 25.32 | 0% | 21.1 | 0% | 20.65 | 0% | 20.94 | 0% | 21.23 | 0% | 20.61 | 0% | 23.56 | 0% | 19.09 | 0% | 19.86 | 0% | 20.55 | 0% | 22.12 | 0% | 24.42 | 0% | 20.14 | 0% | 23.06 | 0% | 19.86 | 0% | 22.8 | 0% | 22.4 | 0% | 19.2 | 0% | 23.09 | 0% | 22.35 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105190 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 29.01 | 0% | 26.07 | 0% | 26.81 | 0% | 23.42 | 0% | 24.4 | 0% | 26.03 | 0% | 28.4 | 0% | 31.83 | 0% | 26.32 | 0% | 25.85 | 0% | 25.9 | 0% | 26.61 | 0% | 25.55 | 0% | 29.51 | 0% | 24.08 | 0% | 24.6 | 0% | 25.58 | 0% | 26.75 | 0% | 29.97 | 0% | 25.23 | 0% | 28.76 | 0% | 24.53 | 0% | 28.47 | 0% | 27.5 | 0% | 23.85 | 0% | 28.25 | 0% | 27.93 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94625 | TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1554.57 | 96.71% | 1552.05 | 96.87% | 1556.84 | 96.57% | 1548.87 | 97.07% | 1557.47 | 96.53% | 1554.25 | 96.73% | 2532.44 | 0% | 1559.2 | 96.42% | 1553.47 | 96.78% | 1553.59 | 96.77% | 1556.82 | 96.57% | 1548.04 | 97.12% | 1550.24 | 96.98% | 1556.81 | 96.57% | 1546.78 | 97.2% | 1552.84 | 96.82% | 1550.51 | 96.96% | 1567.14 | 95.94% | 1569.6 | 95.78% | 1550.24 | 96.98% | 1558.34 | 96.48% | 1557.31 | 96.54% | 1555.15 | 96.67% | 1560.95 | 96.32% | 1549.08 | 97.05% | 1570.85 | 0% | 1556 | 96.62%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94622 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 207.11 | 79.07% | 204.96 | 79.9% | 209.02 | 78.35% | 202.25 | 80.97% | 209.56 | 78.15% | 206.83 | 79.18% | 314.99 | 0% | 211.02 | 77.61% | 206.16 | 79.44% | 206.27 | 79.4% | 209.01 | 78.36% | 201.57 | 81.25% | 203.43 | 80.5% | 208.99 | 78.36% | 200.5 | 81.68% | 205.63 | 79.64% | 203.66 | 80.41% | 217.75 | 75.21% | 219.83 | 74.5% | 203.43 | 80.5% | 210.3 | 77.87% | 209.42 | 78.2% | 207.57 | 78.9% | 212.51 | 77.06% | 202.44 | 80.9% | 220.89 | 0% | 208.31 | 78.62%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94623 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 492.83 | 90.83% | 490.59 | 91.24% | 494.83 | 90.46% | 487.76 | 91.77% | 495.39 | 90.36% | 492.54 | 90.88% | 785.06 | 0% | 496.92 | 90.08% | 491.85 | 91.01% | 491.95 | 90.99% | 494.83 | 90.46% | 487.06 | 91.9% | 488.99 | 91.54% | 494.81 | 90.46% | 485.93 | 92.12% | 491.29 | 91.11% | 489.23 | 91.49% | 503.93 | 88.83% | 506.11 | 88.44% | 489.01 | 91.54% | 496.15 | 90.22% | 495.24 | 90.38% | 493.33 | 90.73% | 498.45 | 89.8% | 487.96 | 91.73% | 507.2 | 0% | 494.08 | 90.6%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94624 | TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 742.26 | 93.64% | 739.92 | 93.93% | 744.35 | 93.37% | 736.98 | 94.31% | 744.93 | 93.3% | 741.95 | 93.67% | 1195.16 | 0% | 746.54 | 93.1% | 741.22 | 93.77% | 741.35 | 93.75% | 744.34 | 93.37% | 736.23 | 94.4% | 738.25 | 94.14% | 744.31 | 93.38% | 735.05 | 94.55% | 740.65 | 93.84% | 738.51 | 94.11% | 753.87 | 92.19% | 756.13 | 91.92% | 738.25 | 94.14% | 745.74 | 93.2% | 744.78 | 93.32% | 742.78 | 93.57% | 748.14 | 92.9% | 737.17 | 94.28% | 757.29 | 0% | 743.57 | 93.47%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94763 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 404.41 | 0% | 353.62 | 80.8% | 361.68 | 79% | 358.05 | 79.8% | 343.45 | 0% | 347.06 | 0% | 358.9 | 0% | 392.67 | 0% | 335.45 | 0% | 354.84 | 80.53% | 353.31 | 0% | 384.81 | 0% | 365.21 | 0% | 356.76 | 0% | 363.41 | 0% | 340.68 | 0% | 360.39 | 79.29% | 397.5 | 0% | 368.7 | 0% | 311.32 | 0% | 407.1 | 0% | 356.38 | 80.18% | 410.09 | 0% | 318.05 | 0% | 355.04 | 80.48% | 371.15 | 0% | 363.4 | 78.63%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94756 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14.08 | 0% | 11.84 | 43.07% | 12.67 | 40.25% | 12.46 | 40.93% | 12.33 | 0% | 12.74 | 0% | 13.22 | 0% | 14.07 | 0% | 12.07 | 0% | 11.94 | 42.71% | 12.49 | 0% | 13.32 | 0% | 13.15 | 0% | 13.04 | 0% | 11.51 | 0% | 12.02 | 0% | 12.69 | 40.19% | 14.52 | 0% | 14.01 | 0% | 11.18 | 0% | 13.95 | 0% | 12.02 | 42.43% | 14.01 | 0% | 12.91 | 0% | 12.09 | 42.18% | 13.4 | 0% | 12.9 | 39.53%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94757 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22.37 | 0% | 18.95 | 53.98% | 20.03 | 51.07% | 19.8 | 51.67% | 19.35 | 0% | 19.93 | 0% | 20.66 | 0% | 22.16 | 0% | 18.98 | 0% | 19.08 | 53.62% | 19.7 | 0% | 21.23 | 0% | 20.73 | 0% | 20.42 | 0% | 18.75 | 0% | 18.97 | 0% | 20.1 | 50.9% | 22.69 | 0% | 21.66 | 0% | 17.57 | 0% | 22.23 | 0% | 19.17 | 53.36% | 22.38 | 0% | 19.68 | 0% | 19.31 | 52.98% | 20.94 | 0% | 20.36 | 50.25%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94758 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 57.82 | 0% | 50.12 | 77.81% | 51.49 | 75.74% | 51.17 | 76.22% | 48.98 | 0% | 49.79 | 0% | 51.51 | 0% | 56.19 | 0% | 47.95 | 0% | 50.3 | 77.53% | 50.35 | 0% | 55.11 | 0% | 52.46 | 0% | 51.12 | 0% | 51.32 | 0% | 48.59 | 0% | 51.56 | 75.64% | 56.8 | 0% | 52.81 | 0% | 44.47 | 0% | 57.95 | 0% | 50.42 | 77.35% | 58.47 | 0% | 46.05 | 0% | 50.56 | 77.14% | 52.69 | 0% | 51.89 | 75.16%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94759 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 73.6 | 0% | 63.93 | 78.38% | 65.62 | 76.36% | 65.16 | 76.9% | 62.4 | 0% | 63.35 | 0% | 65.52 | 0% | 71.52 | 0% | 61.05 | 0% | 64.14 | 78.13% | 64.14 | 0% | 70.12 | 0% | 66.71 | 0% | 65.06 | 0% | 65.5 | 0% | 61.89 | 0% | 65.63 | 76.35% | 72.32 | 0% | 67.21 | 0% | 56.64 | 0% | 73.84 | 0% | 64.33 | 77.9% | 74.48 | 0% | 58.48 | 0% | 64.42 | 77.79% | 67.19 | 0% | 66.08 | 75.83%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94760 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 117.44 | 0% | 102.55 | 81.6% | 104.82 | 79.83% | 103.97 | 80.48% | 99.46 | 0% | 100.63 | 0% | 104.07 | 0% | 113.9 | 0% | 97.23 | 0% | 102.86 | 81.35% | 102.37 | 0% | 111.86 | 0% | 106.08 | 0% | 103.42 | 0% | 105.54 | 0% | 98.77 | 0% | 104.63 | 79.98% | 115.1 | 0% | 106.6 | 0% | 90.22 | 0% | 118.12 | 0% | 103.22 | 81.07% | 119.08 | 0% | 92 | 0% | 103.07 | 81.19% | 107.23 | 0% | 105.37 | 79.42%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94761 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 254.94 | 0% | 224.36 | 87.68% | 227.57 | 86.45% | 225.74 | 87.15% | 215.05 | 0% | 216.52 | 0% | 223.73 | 0% | 246.09 | 0% | 210.01 | 0% | 224.89 | 87.48% | 221.9 | 0% | 242.97 | 0% | 228.86 | 0% | 222.68 | 0% | 232.85 | 0% | 214.14 | 0% | 226.68 | 86.79% | 248.06 | 0% | 228.14 | 0% | 194.97 | 0% | 257.3 | 0% | 225.71 | 87.16% | 259.37 | 0% | 194.15 | 0% | 224.67 | 87.56% | 231.91 | 0% | 228.13 | 86.24%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94762 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 308.61 | 0% | 270.66 | 84.52% | 275.61 | 83% | 273.24 | 83.72% | 261.03 | 0% | 263.36 | 0% | 272.22 | 0% | 298.66 | 0% | 254.98 | 0% | 271.43 | 84.28% | 268.96 | 0% | 293.95 | 0% | 277.86 | 0% | 270.76 | 0% | 279.66 | 0% | 259.5 | 0% | 274.68 | 83.29% | 301.57 | 0% | 278.43 | 0% | 236.67 | 0% | 311.01 | 0% | 272.44 | 83.97% | 313.47 | 0% | 238.55 | 0% | 271.44 | 84.28% | 281.63 | 0% | 276.62 | 82.7%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 99.4 | 79.96% | 98.45 | 80.73% | 100.33 | 79.22% | 97.19 | 81.78% | 106.62 | 0% | 99.32 | 80.02% | 100.14 | 79.37% | 124.27 | 0% | 98.98 | 80.3% | 99.02 | 80.27% | 108.87 | 0% | 96.77 | 82.13% | 97.69 | 81.36% | 100.3 | 79.24% | 96.37 | 82.47% | 88.06 | 0% | 97.81 | 81.26% | 104.39 | 76.14% | 105.33 | 75.46% | 70.67 | 0% | 115.71 | 0% | 100.54 | 79.05% | 91.72 | 0% | 95.87 | 0% | 97.26 | 81.72% | 105.8 | 0% | 113.06 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 121.92 | 80.9% | 120.8 | 81.65% | 123 | 80.19% | 119.32 | 82.66% | 130.78 | 0% | 121.81 | 80.97% | 122.77 | 80.34% | 152.65 | 0% | 121.42 | 81.23% | 121.46 | 81.2% | 133.6 | 0% | 118.82 | 83.01% | 119.91 | 82.25% | 122.96 | 80.21% | 118.37 | 83.32% | 107.91 | 0% | 120.05 | 82.16% | 127.74 | 77.21% | 128.83 | 76.56% | 86.37 | 0% | 142.05 | 0% | 123.23 | 80.04% | 112.36 | 0% | 117.35 | 0% | 119.41 | 82.6% | 129.39 | 0% | 138.83 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 160.2 | 82.85% | 158.88 | 83.53% | 161.48 | 82.19% | 157.14 | 84.46% | 171.92 | 0% | 160.08 | 82.91% | 161.2 | 82.33% | 201.21 | 0% | 159.61 | 83.15% | 159.68 | 83.12% | 175.77 | 0% | 156.55 | 84.78% | 157.83 | 84.09% | 161.44 | 82.21% | 156.02 | 85.07% | 141.49 | 0% | 157.99 | 84.01% | 167.07 | 79.44% | 168.37 | 78.83% | 112.71 | 0% | 187 | 0% | 161.75 | 82.05% | 147.31 | 0% | 153.57 | 0% | 157.25 | 84.4% | 169.02 | 0% | 182.88 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94605 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 660.11 | 95.33% | 658.59 | 95.55% | 661.48 | 95.13% | 656.66 | 95.83% | 661.86 | 95.08% | 659.93 | 95.35% | 1069.74 | 0% | 662.9 | 94.93% | 659.44 | 95.42% | 659.52 | 95.41% | 661.46 | 95.13% | 656.15 | 95.9% | 657.49 | 95.71% | 661.46 | 95.13% | 655.4 | 96.01% | 659.06 | 95.48% | 657.65 | 95.68% | 667.71 | 94.24% | 669.19 | 94.03% | 657.5 | 95.71% | 662.39 | 95% | 661.78 | 95.09% | 660.44 | 95.28% | 663.95 | 94.78% | 656.79 | 95.81% | 669.93 | 0% | 660.96 | 95.21%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94602 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 233.34 | 88.8% | 232.05 | 89.3% | 234.5 | 88.36% | 230.42 | 89.93% | 234.83 | 88.24% | 233.18 | 88.86% | 368.79 | 0% | 235.71 | 87.91% | 232.78 | 89.02% | 232.83 | 89% | 234.49 | 88.37% | 229.98 | 90.1% | 231.12 | 89.65% | 234.49 | 88.37% | 229.36 | 90.34% | 232.45 | 89.14% | 231.26 | 89.6% | 239.78 | 86.42% | 241.03 | 85.97% | 231.13 | 89.65% | 235.26 | 88.08% | 234.75 | 88.27% | 233.62 | 88.7% | 236.59 | 87.58% | 230.53 | 89.88% | 241.67 | 0% | 234.05 | 88.53%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94603 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 319.18 | 91.46% | 317.84 | 91.84% | 320.4 | 91.11% | 316.13 | 92.34% | 320.72 | 91.02% | 319.01 | 91.51% | 509.68 | 0% | 321.66 | 90.75% | 318.59 | 91.63% | 318.65 | 91.61% | 320.38 | 91.12% | 315.69 | 92.47% | 316.86 | 92.13% | 320.37 | 91.12% | 315.02 | 92.67% | 318.26 | 91.72% | 317.01 | 92.09% | 325.9 | 89.57% | 327.2 | 89.22% | 316.87 | 92.13% | 321.19 | 90.89% | 320.64 | 91.04% | 319.48 | 91.37% | 322.58 | 90.5% | 316.26 | 92.3% | 327.87 | 0% | 319.94 | 91.24%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94604 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 455.23 | 93.74% | 453.83 | 94.03% | 456.5 | 93.48% | 452.06 | 94.4% | 456.85 | 93.41% | 455.06 | 93.78% | 733.31 | 0% | 457.82 | 93.21% | 454.61 | 93.87% | 454.68 | 93.86% | 456.48 | 93.49% | 451.58 | 94.5% | 452.82 | 94.24% | 456.48 | 93.49% | 450.89 | 94.65% | 454.27 | 93.94% | 452.97 | 94.21% | 462.24 | 92.32% | 463.61 | 92.05% | 452.82 | 94.24% | 457.33 | 93.31% | 456.76 | 93.43% | 455.54 | 93.68% | 458.78 | 93.02% | 452.17 | 94.38% | 464.3 | 0% | 456.02 | 93.58%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94723 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 524.09 | 0% | 465.76 | 94.78% | 468.17 | 94.29% | 464.14 | 95.11% | 440.27 | 0% | 440.47 | 0% | 454.72 | 0% | 503.22 | 0% | 429.32 | 0% | 466.5 | 94.63% | 455.59 | 0% | 499.64 | 0% | 466.92 | 0% | 453.49 | 0% | 488.08 | 0% | 439.72 | 0% | 464.94 | 94.95% | 505.84 | 0% | 461.38 | 0% | 398.8 | 0% | 531.33 | 0% | 468.43 | 94.24% | 535.42 | 0% | 385.6 | 0% | 464.24 | 95.09% | 475.17 | 0% | 467.64 | 94.4%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 25.59 | 0% | 22.79 | 90.96% | 23 | 90.13% | 22.66 | 91.48% | 21.71 | 0% | 21.65 | 0% | 22.36 | 0% | 24.69 | 0% | 21.11 | 0% | 22.86 | 90.68% | 22.4 | 0% | 24.3 | 0% | 22.8 | 0% | 22.31 | 0% | 23.73 | 0% | 21.59 | 0% | 22.73 | 91.2% | 24.96 | 0% | 22.93 | 0% | 19.6 | 0% | 25.99 | 0% | 23.02 | 90.05% | 26.12 | 0% | 19.19 | 0% | 22.66 | 91.48% | 23.6 | 0% | 22.96 | 90.29%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 43.06 | 0% | 38.29 | 93.24% | 38.56 | 92.58% | 38.13 | 93.63% | 36.32 | 0% | 36.29 | 0% | 37.47 | 0% | 41.43 | 0% | 35.37 | 0% | 38.38 | 93.02% | 37.55 | 0% | 40.99 | 0% | 38.38 | 0% | 37.39 | 0% | 40.04 | 0% | 36.21 | 0% | 38.21 | 93.43% | 41.76 | 0% | 38.18 | 0% | 32.86 | 0% | 43.69 | 0% | 38.58 | 92.53% | 43.98 | 0% | 31.93 | 0% | 38.14 | 93.6% | 39.31 | 0% | 38.5 | 92.73%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 56.23 | 0% | 50.02 | 93.24% | 50.36 | 92.61% | 49.8 | 93.65% | 47.42 | 0% | 47.39 | 0% | 48.92 | 0% | 54.09 | 0% | 46.19 | 0% | 50.13 | 93.04% | 49.02 | 0% | 53.53 | 0% | 50.11 | 0% | 48.8 | 0% | 52.28 | 0% | 47.28 | 0% | 49.91 | 93.45% | 54.51 | 0% | 49.86 | 0% | 42.91 | 0% | 57.06 | 0% | 50.39 | 92.56% | 57.42 | 0% | 41.7 | 0% | 49.81 | 93.64% | 51.34 | 0% | 50.28 | 92.76%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94719 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 75.07 | 0% | 66.78 | 93.5% | 67.21 | 92.9% | 66.5 | 93.89% | 63.28 | 0% | 63.25 | 0% | 65.3 | 0% | 72.21 | 0% | 61.64 | 0% | 66.92 | 93.31% | 65.43 | 0% | 71.5 | 0% | 66.89 | 0% | 65.13 | 0% | 69.82 | 0% | 63.11 | 0% | 66.64 | 93.7% | 72.72 | 0% | 66.49 | 0% | 57.28 | 0% | 76.17 | 0% | 67.26 | 92.83% | 76.68 | 0% | 55.6 | 0% | 66.51 | 93.88% | 68.47 | 0% | 67.12 | 93.03%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 109.91 | 0% | 97.78 | 93.46% | 98.41 | 92.87% | 97.36 | 93.87% | 92.64 | 0% | 92.61 | 0% | 95.61 | 0% | 105.73 | 0% | 90.27 | 0% | 97.98 | 93.27% | 95.8 | 0% | 104.67 | 0% | 97.96 | 0% | 95.37 | 0% | 102.25 | 0% | 92.41 | 0% | 97.57 | 93.67% | 106.51 | 0% | 97.36 | 0% | 83.86 | 0% | 111.53 | 0% | 98.48 | 92.8% | 112.29 | 0% | 81.43 | 0% | 97.38 | 93.85% | 100.25 | 0% | 98.28 | 92.99%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94721 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 178.11 | 0% | 158.46 | 93.26% | 159.52 | 92.64% | 157.75 | 93.68% | 150.2 | 0% | 150.1 | 0% | 154.99 | 0% | 171.37 | 0% | 146.33 | 0% | 158.79 | 93.07% | 155.29 | 0% | 169.58 | 0% | 158.74 | 0% | 154.6 | 0% | 165.65 | 0% | 149.77 | 0% | 158.1 | 93.47% | 172.68 | 0% | 157.92 | 0% | 135.94 | 0% | 180.73 | 0% | 159.63 | 92.58% | 181.93 | 0% | 132.09 | 0% | 157.79 | 93.66% | 162.6 | 0% | 159.29 | 92.77%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94722 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 278.01 | 0% | 247.24 | 93.82% | 248.75 | 93.25% | 246.22 | 94.2% | 234.13 | 0% | 234.06 | 0% | 241.67 | 0% | 267.3 | 0% | 228.16 | 0% | 247.7 | 93.64% | 242.13 | 0% | 264.82 | 0% | 247.75 | 0% | 241.04 | 0% | 258.7 | 0% | 233.58 | 0% | 246.72 | 94.01% | 269.08 | 0% | 245.85 | 0% | 211.97 | 0% | 282.01 | 0% | 248.92 | 93.18% | 284 | 0% | 205.58 | 0% | 246.27 | 94.19% | 253.16 | 0% | 248.43 | 93.37%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96726 | TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 153.1 | 82.63% | 151.82 | 83.33% | 154.22 | 82.08% | 150.1 | 84.28% | 154.58 | 81.84% | 152.94 | 82.72% | 179.5 | 0% | 155.36 | 81.48% | 152.44 | 82.99% | 152.51 | 83% | 154.13 | 82.08% | 149.61 | 84.56% | 150.8 | 83.89% | 154.26 | 82.01% | 148.96 | 84.93% | 152.14 | 83.15% | 151 | 83.78% | 203.61 | 0% | 160.85 | 78.65% | 150.84 | 83.87% | 155.15 | 81.54% | 154.53 | 81.87% | 153.4 | 0% | 172.78 | 0.04% | 150.16 | 84.25% | 161.33 | 0% | 153.72 | 82.3%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96735 | TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 288.28 | 88.66% | 286.7 | 89.15% | 289.66 | 88.27% | 284.6 | 89.81% | 290.11 | 88.1% | 288.08 | 88.73% | 341.01 | 0% | 291.06 | 87.84% | 287.46 | 88.92% | 287.55 | 88.92% | 289.55 | 88.27% | 283.98 | 90.01% | 285.45 | 89.54% | 289.72 | 88.22% | 283.19 | 90.26% | 287.11 | 89.03% | 285.69 | 89.47% | 385.3 | 0% | 297.82 | 85.82% | 285.49 | 89.53% | 290.82 | 87.89% | 290.03 | 88.13% | 288.79 | 0% | 325.57 | 0.02% | 284.68 | 89.79% | 298.39 | 0% | 289.05 | 88.43%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96718 | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 13.86 | 68.76% | 13.64 | 69.87% | 14.04 | 67.88% | 13.37 | 71.28% | 14.08 | 67.68% | 13.82 | 68.96% | 15.92 | 0% | 14.22 | 67.02% | 13.75 | 69.31% | 13.76 | 69.26% | 14.02 | 67.97% | 13.28 | 71.76% | 13.47 | 70.75% | 14.04 | 67.88% | 13.18 | 72.31% | 13.7 | 69.56% | 13.51 | 70.54% | 18.23 | 0% | 15.12 | 63.03% | 13.48 | 70.7% | 14.18 | 67.21% | 14.08 | 67.68% | 13.9 | 0% | 15.62 | 0% | 13.38 | 71.23% | 15.2 | 0% | 13.96 | 68.27%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96727 | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 15.79 | 66.37% | 15.53 | 67.48% | 16.03 | 65.38% | 15.2 | 68.95% | 16.1 | 65.09% | 15.76 | 66.5% | 18.08 | 0% | 16.26 | 64.45% | 15.67 | 66.88% | 15.68 | 66.84% | 16.01 | 65.46% | 15.09 | 69.45% | 15.33 | 68.36% | 16.03 | 65.38% | 14.97 | 70.01% | 15.6 | 67.18% | 15.37 | 68.18% | 20.74 | 0% | 17.36 | 60.37% | 15.34 | 68.32% | 16.2 | 64.69% | 16.09 | 65.13% | 15.84 | 0% | 17.81 | 0% | 15.2 | 68.95% | 17.46 | 0% | 15.92 | 65.83%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96719 | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 17.66 | 73.16% | 17.44 | 74.08% | 17.87 | 72.3% | 17.13 | 75.42% | 17.94 | 72.02% | 17.65 | 73.2% | 20.45 | 0% | 18.08 | 71.46% | 17.55 | 73.62% | 17.56 | 73.58% | 17.85 | 72.38% | 17.04 | 75.82% | 17.26 | 74.86% | 17.87 | 72.3% | 16.92 | 76.36% | 17.5 | 73.83% | 17.28 | 74.77% | 23.34 | 0% | 19.06 | 67.79% | 17.26 | 74.86% | 18.03 | 71.66% | 17.93 | 72.06% | 17.72 | 0% | 19.93 | 0% | 17.15 | 75.34% | 19.16 | 0% | 17.78 | 72.67%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96728 | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 20.32 | 71.31% | 20.04 | 72.31% | 20.58 | 70.46% | 19.66 | 73.7% | 20.65 | 70.17% | 20.3 | 71.38% | 23.44 | 0% | 20.84 | 69.58% | 20.18 | 71.8% | 20.19 | 71.82% | 20.57 | 70.44% | 19.55 | 74.12% | 19.82 | 73.11% | 20.58 | 70.41% | 19.42 | 74.61% | 20.12 | 72.02% | 19.86 | 72.96% | 26.8 | 0% | 22.04 | 65.74% | 19.83 | 73.07% | 20.78 | 69.73% | 20.64 | 70.2% | 20.38 | 0% | 22.92 | 0.04% | 19.68 | 73.63% | 22.16 | 0% | 20.47 | 70.79%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96720 | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 16.1 | 65.9% | 15.84 | 66.98% | 16.35 | 64.89% | 15.49 | 68.5% | 16.42 | 64.62% | 16.07 | 66.02% | 18.44 | 0% | 16.59 | 63.95% | 15.98 | 66.4% | 15.99 | 66.35% | 16.32 | 65.01% | 15.38 | 68.99% | 15.63 | 67.88% | 16.35 | 64.89% | 15.25 | 69.57% | 15.91 | 66.69% | 15.67 | 67.71% | 21.16 | 0% | 17.73 | 59.84% | 15.63 | 67.88% | 16.53 | 64.19% | 16.41 | 64.66% | 16.17 | 0% | 18.16 | 0% | 15.51 | 68.41% | 17.83 | 0% | 16.25 | 65.29%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96729 | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 26.17 | 74.13% | 25.83 | 75.11% | 26.45 | 73.38% | 25.4 | 76.38% | 26.54 | 73.1% | 26.12 | 74.27% | 30.3 | 0% | 26.76 | 72.53% | 26 | 74.62% | 26.01 | 74.63% | 26.44 | 73.37% | 25.27 | 76.77% | 25.58 | 75.84% | 26.47 | 73.29% | 25.12 | 77.23% | 25.93 | 74.82% | 25.63 | 75.69% | 34.57 | 0% | 28.15 | 68.92% | 25.59 | 75.81% | 26.68 | 72.71% | 26.53 | 73.12% | 26.24 | 0% | 29.52 | 0.03% | 25.43 | 76.29% | 28.28 | 0% | 26.33 | 73.68%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96721 | TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 20.9 | 68.47% | 20.58 | 69.53% | 21.19 | 67.58% | 20.16 | 70.98% | 21.26 | 67.31% | 20.86 | 68.6% | 24.01 | 0% | 21.47 | 66.7% | 20.74 | 69% | 20.76 | 68.98% | 21.16 | 67.63% | 20.02 | 71.48% | 20.33 | 70.39% | 21.2 | 67.5% | 19.88 | 71.98% | 20.66 | 69.26% | 20.36 | 70.28% | 27.49 | 0% | 22.84 | 62.65% | 20.34 | 70.35% | 21.41 | 66.84% | 21.26 | 67.31% | 20.96 | 0% | 23.57 | 0.04% | 20.17 | 70.95% | 22.96 | 0% | 21.06 | 67.95%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96730 | TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 36.08 | 77.58% | 35.7 | 78.4% | 36.45 | 76.82% | 35.18 | 79.56% | 36.55 | 76.58% | 36.04 | 77.66% | 42.02 | 0% | 36.8 | 76.09% | 35.9 | 77.97% | 35.92 | 77.95% | 36.42 | 76.85% | 35.02 | 79.93% | 35.4 | 79.07% | 36.45 | 76.79% | 34.83 | 80.36% | 35.8 | 78.18% | 35.44 | 78.98% | 47.82 | 0% | 38.46 | 72.78% | 35.4 | 79.07% | 36.72 | 76.23% | 36.54 | 76.6% | 36.17 | 0% | 40.72 | 0.02% | 35.2 | 79.52% | 38.62 | 0% | 36.28 | 77.15%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96722 | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 31.93 | 74.04% | 31.53 | 74.98% | 32.29 | 73.24% | 31 | 76.26% | 32.4 | 72.96% | 31.88 | 74.15% | 36.98 | 0% | 32.65 | 72.43% | 31.73 | 74.5% | 31.76 | 74.46% | 32.26 | 73.28% | 30.83 | 76.68% | 31.21 | 75.74% | 32.3 | 73.19% | 30.65 | 77.13% | 31.63 | 74.74% | 31.26 | 75.62% | 42.2 | 0% | 34.37 | 68.78% | 31.23 | 75.7% | 32.57 | 72.58% | 32.38 | 73.01% | 32.03 | 0% | 36.04 | 0.03% | 31.02 | 76.21% | 34.53 | 0% | 32.14 | 73.55%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96731 | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 54.41 | 81.27% | 53.91 | 82.03% | 54.86 | 80.62% | 53.27 | 83.01% | 54.98 | 80.43% | 54.34 | 81.38% | 63.7 | 0% | 55.3 | 79.98% | 54.16 | 81.65% | 54.19 | 81.62% | 54.82 | 80.66% | 53.06 | 83.34% | 53.53 | 82.61% | 54.86 | 80.61% | 52.84 | 83.69% | 54.05 | 81.81% | 53.6 | 82.5% | 72.34 | 0% | 57.4 | 77.04% | 53.54 | 82.59% | 55.2 | 80.11% | 54.97 | 80.44% | 54.53 | 0% | 61.43 | 0.02% | 53.29 | 82.98% | 57.6 | 0% | 54.66 | 80.9%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96723 | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 49.47 | 77.64% | 48.93 | 78.5% | 49.96 | 76.9% | 48.23 | 79.64% | 50.1 | 76.67% | 49.41 | 77.74% | 57.6 | 0% | 50.45 | 76.15% | 49.21 | 78.05% | 49.24 | 78.03% | 49.92 | 76.94% | 48.01 | 80% | 48.52 | 79.16% | 49.97 | 76.87% | 47.77 | 80.41% | 49.09 | 78.24% | 48.59 | 79.05% | 65.56 | 0% | 52.73 | 72.84% | 48.53 | 79.15% | 50.32 | 76.33% | 50.08 | 76.7% | 49.6 | 0% | 55.83 | 0.02% | 48.26 | 79.59% | 52.95 | 0% | 49.74 | 77.22%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96732 | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 91.43 | 85.11% | 90.77 | 85.73% | 92.02 | 84.59% | 89.89 | 86.57% | 92.19 | 84.41% | 91.35 | 85.19% | 107.62 | 0% | 92.62 | 84.04% | 91.1 | 85.42% | 91.13 | 85.42% | 91.97 | 84.61% | 89.63 | 86.82% | 90.25 | 86.23% | 92.02 | 84.57% | 89.33 | 87.12% | 90.95 | 85.56% | 90.34 | 86.14% | 121.89 | 0% | 95.42 | 81.56% | 90.27 | 86.21% | 92.47 | 84.16% | 92.17 | 84.43% | 91.62 | 0% | 103.26 | 0.02% | 89.93 | 86.53% | 95.69 | 0% | 91.76 | 84.81%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96724 | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 63.52 | 77.52% | 62.83 | 78.37% | 64.12 | 76.84% | 61.9 | 79.55% | 64.3 | 76.58% | 63.43 | 77.63% | 73.93 | 0% | 64.72 | 76.13% | 63.15 | 77.97% | 63.19 | 77.97% | 64.06 | 76.87% | 61.64 | 79.88% | 62.29 | 79.05% | 64.15 | 76.76% | 61.29 | 80.34% | 63 | 78.16% | 62.39 | 78.92% | 84.13 | 0% | 67.68 | 72.75% | 62.3 | 79.04% | 64.62 | 76.2% | 64.28 | 76.6% | 63.69 | 0% | 71.65 | 0.04% | 61.94 | 79.5% | 67.93 | 0% | 63.85 | 77.12%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96733 | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 124.54 | 85.91% | 123.69 | 86.5% | 125.27 | 85.44% | 122.56 | 87.3% | 125.52 | 85.24% | 124.43 | 85.98% | 146.73 | 0% | 126.02 | 84.93% | 124.1 | 86.21% | 124.15 | 86.21% | 125.22 | 85.44% | 122.23 | 87.53% | 123.02 | 86.97% | 125.31 | 85.38% | 121.8 | 87.84% | 123.92 | 86.34% | 123.15 | 86.88% | 166.07 | 0% | 129.66 | 82.52% | 123.04 | 86.96% | 125.9 | 84.98% | 125.48 | 85.26% | 124.77 | 0% | 140.58 | 0.03% | 122.61 | 87.26% | 129.97 | 0% | 124.96 | 85.62%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96725 | TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 103.65 | 81.69% | 102.74 | 82.41% | 104.46 | 81.1% | 101.51 | 83.41% | 104.71 | 80.86% | 103.53 | 81.78% | 121.37 | 0% | 105.27 | 80.48% | 103.18 | 82.06% | 103.23 | 82.07% | 104.39 | 81.11% | 101.16 | 83.7% | 102.02 | 82.99% | 104.49 | 81.03% | 100.7 | 84.08% | 102.97 | 82.23% | 102.15 | 82.89% | 137.75 | 0% | 109.19 | 77.54% | 102.03 | 82.99% | 105.12 | 80.55% | 104.69 | 80.88% | 103.88 | 0% | 116.97 | 0.04% | 101.56 | 83.37% | 109.54 | 0% | 104.1 | 81.34%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96734 | TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 207.26 | 88.75% | 206.14 | 89.23% | 208.27 | 88.35% | 204.64 | 89.88% | 208.58 | 88.19% | 207.13 | 88.8% | 245.23 | 0% | 209.26 | 87.93% | 206.69 | 88.99% | 206.75 | 89% | 208.19 | 88.35% | 204.2 | 90.08% | 205.26 | 89.61% | 208.29 | 88.31% | 203.64 | 90.33% | 206.43 | 89.11% | 205.42 | 89.54% | 277.05 | 0% | 214.08 | 85.92% | 205.28 | 89.6% | 209.08 | 87.98% | 208.53 | 88.21% | 207.63 | 0% | 234.09 | 0.03% | 204.7 | 89.86% | 214.51 | 0% | 207.83 | 88.51%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 7.34 | 0% | 6.83 | 0% | 6.92 | 0% | 5.84 | 0% | 6.23 | 0% | 6.56 | 0% | 7.2 | 0% | 8.18 | 0% | 6.76 | 0% | 6.76 | 0% | 6.66 | 0% | 6.63 | 0% | 6.32 | 0% | 7.58 | 0% | 6.29 | 0% | 6.28 | 0% | 6.44 | 0% | 6.72 | 0% | 7.7 | 0% | 6.53 | 0% | 7.38 | 0% | 6.41 | 0% | 7.23 | 0% | 6.89 | 0% | 6.06 | 0% | 7.4 | 0% | 7.16 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 132.07 | 0% | 122.34 | 0% | 121.59 | 0% | 102.31 | 0% | 105.91 | 0% | 115.05 | 0% | 128.09 | 0% | 148.16 | 0% | 119.99 | 0% | 120.04 | 0% | 115.77 | 0% | 120.63 | 0% | 112.21 | 0% | 136.15 | 0% | 113.84 | 0% | 109.97 | 0% | 114.66 | 0% | 110.93 | 0% | 131.28 | 0% | 116.63 | 0% | 130.84 | 0% | 110.24 | 0% | 129.57 | 0% | 118.41 | 0% | 107.04 | 0% | 123.99 | 0% | 127.62 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 13.76 | 0% | 12.77 | 0% | 12.78 | 0% | 10.76 | 0% | 11.25 | 0% | 12.09 | 0% | 13.4 | 0% | 15.41 | 0% | 12.56 | 0% | 12.57 | 0% | 12.21 | 0% | 12.53 | 0% | 11.74 | 0% | 14.2 | 0% | 11.85 | 0% | 11.57 | 0% | 11.99 | 0% | 11.9 | 0% | 13.94 | 0% | 12.18 | 0% | 13.71 | 0% | 11.67 | 0% | 13.52 | 0% | 12.53 | 0% | 11.22 | 0% | 13.24 | 0% | 13.35 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 20.89 | 0% | 19.34 | 0% | 19.28 | 0% | 16.23 | 0% | 16.89 | 0% | 18.25 | 0% | 20.28 | 0% | 23.4 | 0% | 19 | 0% | 19.01 | 0% | 18.39 | 0% | 19.03 | 0% | 17.78 | 0% | 21.53 | 0% | 17.97 | 0% | 17.46 | 0% | 18.14 | 0% | 17.77 | 0% | 20.93 | 0% | 18.44 | 0% | 20.72 | 0% | 17.55 | 0% | 20.5 | 0% | 18.84 | 0% | 16.97 | 0% | 19.82 | 0% | 20.21 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 24.17 | 0% | 22.43 | 0% | 22.5 | 0% | 18.94 | 0% | 19.86 | 0% | 21.29 | 0% | 23.56 | 0% | 27.06 | 0% | 22.09 | 0% | 22.11 | 0% | 21.5 | 0% | 21.99 | 0% | 20.65 | 0% | 24.93 | 0% | 20.81 | 0% | 20.38 | 0% | 21.09 | 0% | 21.09 | 0% | 24.6 | 0% | 21.39 | 0% | 24.1 | 0% | 20.6 | 0% | 23.77 | 0% | 22.12 | 0% | 19.73 | 0% | 23.43 | 0% | 23.47 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 37.99 | 0% | 35.21 | 0% | 35.14 | 0% | 29.57 | 0% | 30.8 | 0% | 33.26 | 0% | 36.93 | 0% | 42.57 | 0% | 34.61 | 0% | 34.62 | 0% | 33.53 | 0% | 34.63 | 0% | 32.36 | 0% | 39.17 | 0% | 32.71 | 0% | 31.81 | 0% | 33.05 | 0% | 32.46 | 0% | 38.17 | 0% | 33.59 | 0% | 37.74 | 0% | 32.01 | 0% | 37.31 | 0% | 34.38 | 0% | 30.89 | 0% | 36.2 | 0% | 36.79 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 61.48 | 0% | 56.97 | 0% | 56.7 | 0% | 47.71 | 0% | 49.49 | 0% | 53.64 | 0% | 59.66 | 0% | 68.94 | 0% | 55.9 | 0% | 55.93 | 0% | 54.02 | 0% | 56.12 | 0% | 52.27 | 0% | 63.38 | 0% | 52.98 | 0% | 51.3 | 0% | 53.41 | 0% | 51.96 | 0% | 61.36 | 0% | 54.31 | 0% | 60.96 | 0% | 51.5 | 0% | 60.34 | 0% | 55.31 | 0% | 49.88 | 0% | 58.03 | 0% | 59.45 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 83.89 | 0% | 77.71 | 0% | 77.17 | 0% | 64.95 | 0% | 67.15 | 0% | 73.03 | 0% | 81.32 | 0% | 94.12 | 0% | 76.19 | 0% | 76.22 | 0% | 73.45 | 0% | 76.66 | 0% | 71.26 | 0% | 86.49 | 0% | 72.32 | 0% | 69.79 | 0% | 72.82 | 0% | 70.28 | 0% | 83.25 | 0% | 74.08 | 0% | 83.08 | 0% | 69.93 | 0% | 82.29 | 0% | 75.1 | 0% | 67.96 | 0% | 78.59 | 0% | 81.05 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.1 | 0% | 9.14 | 0% | 9.5 | 0% | 8.32 | 0% | 8.85 | 0% | 9.25 | 0% | 9.98 | 0% | 11.07 | 0% | 9.28 | 0% | 9.15 | 0% | 9.25 | 0% | 9.23 | 0% | 8.97 | 0% | 10.32 | 0% | 8.37 | 0% | 8.76 | 0% | 8.99 | 0% | 9.89 | 0% | 10.86 | 0% | 8.85 | 0% | 10.13 | 0% | 8.85 | 0% | 9.98 | 0% | 9.89 | 0% | 8.41 | 0% | 10.36 | 0% | 9.82 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 203.75 | 0% | 185.75 | 0% | 185.53 | 0% | 158.67 | 0% | 162.09 | 0% | 177.55 | 0% | 197.17 | 0% | 226.94 | 0% | 183.68 | 0% | 182.21 | 0% | 176.87 | 0% | 187.29 | 0% | 174.73 | 0% | 208.57 | 0% | 173 | 0% | 168.51 | 0% | 177.13 | 0% | 170.8 | 0% | 200.34 | 0% | 178.09 | 0% | 200.32 | 0% | 166.82 | 0% | 199.35 | 0% | 182.95 | 0% | 164.64 | 0% | 187.14 | 0% | 195.4 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14.58 | 0% | 13.09 | 0% | 13.58 | 0% | 11.89 | 0% | 12.5 | 0% | 13.21 | 0% | 14.33 | 0% | 15.96 | 0% | 13.28 | 0% | 13.03 | 0% | 13.16 | 0% | 13.37 | 0% | 12.93 | 0% | 14.83 | 0% | 12.07 | 0% | 12.48 | 0% | 12.91 | 0% | 13.83 | 0% | 15.33 | 0% | 12.69 | 0% | 14.53 | 0% | 12.5 | 0% | 14.35 | 0% | 14.04 | 0% | 12.05 | 0% | 14.52 | 0% | 14.08 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 19.09 | 0% | 17.15 | 0% | 17.79 | 0% | 15.58 | 0% | 16.37 | 0% | 17.31 | 0% | 18.77 | 0% | 20.89 | 0% | 17.4 | 0% | 17.06 | 0% | 17.23 | 0% | 17.48 | 0% | 16.93 | 0% | 19.42 | 0% | 15.78 | 0% | 16.35 | 0% | 16.9 | 0% | 18.15 | 0% | 20.1 | 0% | 16.61 | 0% | 19.03 | 0% | 16.37 | 0% | 18.78 | 0% | 18.4 | 0% | 15.79 | 0% | 19.03 | 0% | 18.43 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 33.53 | 0% | 30.21 | 0% | 30.92 | 0% | 26.92 | 0% | 27.97 | 0% | 29.95 | 0% | 32.76 | 0% | 36.88 | 0% | 30.39 | 0% | 29.9 | 0% | 29.8 | 0% | 30.75 | 0% | 29.41 | 0% | 34.14 | 0% | 27.93 | 0% | 28.33 | 0% | 29.49 | 0% | 30.47 | 0% | 34.38 | 0% | 29.17 | 0% | 33.2 | 0% | 28.2 | 0% | 32.89 | 0% | 31.5 | 0% | 27.49 | 0% | 32.36 | 0% | 32.26 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 72.19 | 0% | 65.22 | 0% | 66.24 | 0% | 57.4 | 0% | 59.26 | 0% | 63.99 | 0% | 70.32 | 0% | 79.72 | 0% | 65.29 | 0% | 64.37 | 0% | 63.62 | 0% | 66.31 | 0% | 62.91 | 0% | 73.62 | 0% | 60.45 | 0% | 60.55 | 0% | 63.27 | 0% | 63.92 | 0% | 72.97 | 0% | 62.87 | 0% | 71.28 | 0% | 60.12 | 0% | 70.75 | 0% | 66.86 | 0% | 58.89 | 0% | 68.46 | 0% | 69.35 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94700 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 141.56 | 0% | 128.76 | 0% | 128.68 | 0% | 110.3 | 0% | 112.46 | 0% | 123.33 | 0% | 136.93 | 0% | 157.52 | 0% | 127.45 | 0% | 126.29 | 0% | 122.7 | 0% | 130.23 | 0% | 121.54 | 0% | 144.75 | 0% | 119.93 | 0% | 116.93 | 0% | 123.07 | 0% | 118.58 | 0% | 138.94 | 0% | 123.53 | 0% | 139.01 | 0% | 115.56 | 0% | 138.46 | 0% | 127.1 | 0% | 114.33 | 0% | 129.56 | 0% | 135.6 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94477 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 99.02 | 0% | 106.25 | 69.7% | 109.21 | 67.81% | 104.24 | 71.05% | 98.04 | 0% | 107.76 | 68.73% | 109.19 | 67.83% | 111.13 | 66.64% | 107.22 | 69.07% | 107.3 | 69.02% | 101.67 | 0% | 89.14 | 0% | 84.82 | 0% | 101.58 | 0% | 102.58 | 72.2% | 106.75 | 69.38% | 88.11 | 0% | 116.34 | 63.66% | 117.73 | 62.91% | 105.02 | 70.52% | 86.65 | 0% | 109.57 | 67.59% | 101.39 | 0% | 112.2 | 66.01% | 104.31 | 71% | 118.37 | 0% | 93.37 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 163.37 | 0% | 178.31 | 78.86% | 181.74 | 77.37% | 175.98 | 79.91% | 160.14 | 0% | 180.08 | 78.09% | 181.77 | 77.36% | 184.05 | 76.4% | 179.46 | 78.36% | 179.56 | 78.31% | 167.3 | 0% | 147.73 | 0% | 138.51 | 0% | 167.2 | 0% | 174.01 | 80.81% | 178.89 | 78.61% | 144.61 | 0% | 190.14 | 73.96% | 191.75 | 73.34% | 176.86 | 79.51% | 138.17 | 0% | 182.19 | 77.18% | 167.54 | 0% | 185.29 | 75.89% | 176.06 | 79.87% | 192.48 | 0% | 152.03 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 212.5 | 0% | 232.81 | 80.9% | 236.87 | 79.51% | 230.04 | 81.87% | 207.84 | 0% | 234.9 | 80.18% | 236.88 | 79.51% | 239.58 | 78.61% | 234.17 | 80.43% | 234.29 | 80.39% | 217.49 | 0% | 192.34 | 0% | 179.73 | 0% | 217.35 | 0% | 227.74 | 82.7% | 233.5 | 80.66% | 187.85 | 0% | 246.76 | 76.33% | 248.67 | 75.74% | 231.11 | 81.49% | 178.3 | 0% | 237.39 | 79.34% | 217.97 | 0% | 241.04 | 78.14% | 230.16 | 81.83% | 249.53 | 0% | 197.15 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96764 | TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 285.12 | 84.55% | 283 | 85.19% | 286.99 | 84.04% | 280.15 | 86.05% | 287.57 | 83.83% | 284.85 | 84.63% | 335.27 | 0% | 288.87 | 83.5% | 284.03 | 84.88% | 284.14 | 84.89% | 286.84 | 84.05% | 279.34 | 86.3% | 281.32 | 85.7% | 287.05 | 83.99% | 278.26 | 86.64% | 283.55 | 85.02% | 281.64 | 85.6% | 379.8 | 0% | 297.97 | 80.91% | 281.37 | 85.68% | 288.55 | 83.55% | 287.49 | 83.86% | 285.7 | 0% | 321.85 | 0.04% | 280.27 | 86.02% | 298.75 | 0% | 286.17 | 84.24%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105164 | TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.49 | 31.74% | 10.15 | 32.81% | 10.81 | 30.9% | 9.69 | 34.37% | 10.9 | 30.55% | 10.45 | 31.87% | 11.39 | 0% | 11.12 | 30.04% | 10.32 | 32.27% | 10.34 | 32.3% | 10.78 | 30.89% | 9.55 | 34.87% | 9.87 | 33.74% | 10.81 | 30.8% | 9.38 | 35.5% | 10.24 | 32.52% | 9.92 | 33.57% | 13.39 | 0% | 12.6 | 26.43% | 9.89 | 33.67% | 11.04 | 30.16% | 10.89 | 30.58% | 10.54 | 0% | 11.78 | 0.08% | 9.71 | 34.29% | 12.74 | 0% | 10.66 | 31.24%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105165 | TÊ, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.73 | 26.65% | 10.35 | 27.63% | 11.08 | 25.9% | 9.84 | 29.07% | 11.18 | 25.58% | 10.68 | 26.78% | 11.56 | 0% | 11.42 | 25.13% | 10.54 | 27.13% | 10.56 | 27.18% | 11.05 | 25.88% | 9.69 | 29.51% | 10.04 | 28.49% | 11.08 | 25.81% | 9.51 | 30.07% | 10.45 | 27.37% | 10.1 | 28.32% | 13.64 | 0% | 13.04 | 21.93% | 10.06 | 28.43% | 11.33 | 25.24% | 11.16 | 25.63% | 10.8 | 0% | 12.05 | 0.08% | 9.87 | 28.98% | 13.19 | 0% | 10.92 | 26.19%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96758 | TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 16.25 | 43.88% | 15.81 | 45.1% | 16.65 | 42.88% | 15.23 | 46.82% | 16.76 | 42.54% | 16.19 | 44.04% | 17.97 | 0% | 17.05 | 41.88% | 16.02 | 44.51% | 16.05 | 44.49% | 16.61 | 42.93% | 15.04 | 47.41% | 15.46 | 46.12% | 16.65 | 42.82% | 14.83 | 48.08% | 15.93 | 44.76% | 15.52 | 45.94% | 20.95 | 0% | 18.93 | 37.67% | 15.47 | 46.09% | 16.94 | 42.09% | 16.74 | 42.59% | 16.32 | 0% | 18.27 | 0.05% | 15.25 | 46.75% | 19.11 | 0% | 16.47 | 43.29%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96759 | TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 23.91 | 54.33% | 23.39 | 55.54% | 24.39 | 53.3% | 22.68 | 57.28% | 24.52 | 52.98% | 23.84 | 54.49% | 26.89 | 0% | 24.86 | 52.29% | 23.65 | 54.93% | 23.69 | 54.88% | 24.35 | 53.35% | 22.47 | 57.81% | 22.97 | 56.55% | 24.39 | 53.26% | 22.22 | 58.46% | 23.52 | 55.23% | 23.05 | 56.36% | 31.09 | 0% | 27.13 | 47.88% | 22.98 | 56.53% | 24.75 | 52.48% | 24.51 | 53% | 24.01 | 0% | 26.93 | 0.04% | 22.71 | 57.2% | 27.33 | 0% | 24.18 | 53.72%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96760 | TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 38.76 | 64.55% | 38.09 | 65.69% | 39.36 | 63.62% | 37.22 | 67.22% | 39.53 | 63.29% | 38.68 | 64.68% | 44.27 | 0% | 39.96 | 62.66% | 38.44 | 65.09% | 38.46 | 65.11% | 39.31 | 63.65% | 36.95 | 67.71% | 37.58 | 66.58% | 39.37 | 63.55% | 36.64 | 68.29% | 38.27 | 65.38% | 37.67 | 66.42% | 50.83 | 0% | 42.79 | 58.47% | 37.6 | 66.54% | 39.82 | 62.83% | 39.51 | 63.33% | 38.9 | 0% | 43.69 | 0.05% | 37.25 | 67.17% | 43.07 | 0% | 39.1 | 63.99%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96761 | TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 57.68 | 68.2% | 56.8 | 69.26% | 58.48 | 67.32% | 55.62 | 70.73% | 58.7 | 67.02% | 57.57 | 68.33% | 66.24 | 0% | 59.27 | 66.42% | 57.24 | 68.73% | 57.29 | 68.72% | 58.42 | 67.34% | 55.27 | 71.18% | 56.1 | 70.12% | 58.5 | 67.25% | 54.85 | 71.72% | 57.03 | 68.98% | 56.22 | 69.98% | 75.86 | 0% | 63.07 | 62.38% | 56.13 | 70.09% | 59.09 | 66.58% | 58.68 | 67.04% | 57.87 | 0% | 65.03 | 0.05% | 55.67 | 70.67% | 63.42 | 0% | 58.12 | 67.69%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96762 | TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 108.03 | 78.12% | 106.9 | 78.94% | 109.04 | 77.45% | 105.37 | 80.09% | 109.37 | 77.16% | 107.89 | 78.22% | 125.85 | 0% | 110.05 | 76.74% | 107.45 | 78.54% | 107.51 | 78.55% | 108.97 | 77.44% | 104.93 | 80.43% | 105.99 | 79.62% | 109.08 | 77.37% | 104.36 | 80.86% | 107.2 | 78.72% | 106.17 | 79.49% | 143.15 | 0% | 114.94 | 73.42% | 106.02 | 79.6% | 109.88 | 76.8% | 109.32 | 77.2% | 108.29 | 0% | 121.87 | 0.05% | 105.43 | 80.04% | 115.36 | 0% | 108.6 | 77.71%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 96763 | TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 144.68 | 78.28% | 143.18 | 79.1% | 146.03 | 77.61% | 141.15 | 80.23% | 146.45 | 77.33% | 144.5 | 78.37% | 168.58 | 0% | 147.37 | 76.9% | 143.91 | 78.7% | 143.99 | 78.71% | 145.92 | 77.61% | 140.56 | 80.57% | 141.97 | 79.77% | 146.08 | 77.53% | 139.8 | 81.01% | 143.58 | 78.88% | 142.21 | 79.64% | 191.74 | 0% | 153.86 | 73.61% | 142.02 | 79.74% | 147.14 | 76.97% | 146.39 | 77.36% | 145.03 | 0% | 163.21 | 0.05% | 141.23 | 80.19% | 154.43 | 0% | 145.43 | 77.87%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7.26 | 0% | 6.39 | 0% | 6.93 | 0% | 6.24 | 0% | 6.75 | 0% | 6.88 | 0% | 7.27 | 0% | 7.77 | 0% | 6.69 | 0% | 6.49 | 0% | 6.83 | 0% | 6.61 | 0% | 6.69 | 0% | 7.34 | 0% | 5.8 | 0% | 6.45 | 0% | 6.56 | 0% | 7.84 | 0% | 8.23 | 0% | 6.29 | 0% | 7.33 | 0% | 6.54 | 0% | 7.18 | 0% | 7.55 | 0% | 6.17 | 0% | 7.89 | 0% | 7.05 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 244.16 | 0% | 222.53 | 0% | 222.68 | 0% | 190.62 | 0% | 195.09 | 0% | 213.22 | 0% | 236.5 | 0% | 271.78 | 0% | 220.28 | 0% | 218.47 | 0% | 212.47 | 0% | 224.36 | 0% | 209.72 | 0% | 249.91 | 0% | 207.14 | 0% | 202.37 | 0% | 212.47 | 0% | 206.15 | 0% | 241.05 | 0% | 213.44 | 0% | 240.28 | 0% | 200.55 | 0% | 238.99 | 0% | 220.1 | 0% | 197.56 | 0% | 225.43 | 0% | 234.31 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12.06 | 0% | 10.7 | 0% | 11.35 | 0% | 10.09 | 0% | 10.73 | 0% | 11.16 | 0% | 11.96 | 0% | 13.05 | 0% | 11.02 | 0% | 10.74 | 0% | 11.1 | 0% | 11.01 | 0% | 10.9 | 0% | 12.2 | 0% | 9.79 | 0% | 10.51 | 0% | 10.79 | 0% | 12.21 | 0% | 13.12 | 0% | 10.44 | 0% | 12.07 | 0% | 10.57 | 0% | 11.87 | 0% | 12.06 | 0% | 10.09 | 0% | 12.49 | 0% | 11.66 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20.62 | 0% | 18.51 | 0% | 19.22 | 0% | 16.86 | 0% | 17.73 | 0% | 18.72 | 0% | 20.3 | 0% | 22.57 | 0% | 18.81 | 0% | 18.44 | 0% | 18.65 | 0% | 18.89 | 0% | 18.32 | 0% | 20.97 | 0% | 17.03 | 0% | 17.68 | 0% | 18.28 | 0% | 19.65 | 0% | 21.75 | 0% | 17.94 | 0% | 20.55 | 0% | 17.71 | 0% | 20.28 | 0% | 19.93 | 0% | 17.08 | 0% | 20.59 | 0% | 19.92 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 25.49 | 0% | 22.71 | 0% | 23.84 | 0% | 21.11 | 0% | 22.3 | 0% | 23.36 | 0% | 25.18 | 0% | 27.72 | 0% | 23.25 | 0% | 22.71 | 0% | 23.25 | 0% | 23.34 | 0% | 22.86 | 0% | 25.86 | 0% | 20.84 | 0% | 22.03 | 0% | 22.7 | 0% | 25.04 | 0% | 27.29 | 0% | 22.13 | 0% | 25.45 | 0% | 22.09 | 0% | 25.08 | 0% | 25.06 | 0% | 21.23 | 0% | 25.88 | 0% | 24.63 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 54.47 | 0% | 49.16 | 0% | 50.1 | 0% | 43.51 | 0% | 45.05 | 0% | 48.46 | 0% | 53.13 | 0% | 60.06 | 0% | 49.32 | 0% | 48.58 | 0% | 48.19 | 0% | 50.01 | 0% | 47.61 | 0% | 55.54 | 0% | 45.52 | 0% | 45.84 | 0% | 47.82 | 0% | 48.79 | 0% | 55.43 | 0% | 47.44 | 0% | 53.87 | 0% | 45.57 | 0% | 53.41 | 0% | 50.79 | 0% | 44.54 | 0% | 52.06 | 0% | 52.36 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 93.7 | 0% | 84.76 | 0% | 85.79 | 0% | 74.19 | 0% | 76.38 | 0% | 82.74 | 0% | 91.12 | 0% | 103.62 | 0% | 84.65 | 0% | 83.54 | 0% | 82.29 | 0% | 86.09 | 0% | 81.38 | 0% | 95.59 | 0% | 78.67 | 0% | 78.32 | 0% | 81.98 | 0% | 81.99 | 0% | 94.11 | 0% | 81.65 | 0% | 92.41 | 0% | 77.69 | 0% | 91.79 | 0% | 86.19 | 0% | 76.27 | 0% | 88.17 | 0% | 89.95 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 94699 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 124.3 | 0% | 112.56 | 0% | 113.68 | 0% | 98.14 | 0% | 100.84 | 0% | 109.48 | 0% | 120.76 | 0% | 137.64 | 0% | 112.22 | 0% | 110.86 | 0% | 108.88 | 0% | 114.23 | 0% | 107.74 | 0% | 126.88 | 0% | 104.53 | 0% | 103.67 | 0% | 108.62 | 0% | 107.92 | 0% | 124.32 | 0% | 108.34 | 0% | 122.49 | 0% | 102.76 | 0% | 121.72 | 0% | 113.84 | 0% | 101.03 | 0% | 116.38 | 0% | 119.28 | 0%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105167 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 203.61 | 64.99% | 200.17 | 66.11% | 206.9 | 63.96% | 195.66 | 67.63% | 207.73 | 63.7% | 203.28 | 65.1% | 232.98 | 0% | 210.11 | 62.98% | 202.07 | 65.49% | 202.22 | 65.44% | 206.62 | 64.05% | 194.15 | 68.16% | 197.45 | 67.02% | 206.8 | 63.99% | 192.76 | 68.65% | 201.19 | 65.77% | 197.89 | 66.87% | 267.57 | 0% | 224.78 | 58.87% | 197.6 | 66.97% | 208.89 | 63.35% | 207.62 | 63.74% | 204.5 | 0% | 229.86 | 0% | 195.92 | 67.54% | 226.43 | 0% | 205.44 | 64.41%
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105168 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105171 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105191 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | 105192 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 96809 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 18.91 | 51.82% | 18.57 | 52.77% | 19.29 | 50.8% | 17.92 | 54.69% | 19.53 | 50.18% | 18.89 | 51.88% | 19.33 | 50.7% | 19.74 | 49.65% | 18.84 | 52.02% | 18.76 | 52.24% | 19.36 | 50.62% | 17.74 | 55.24% | 18.15 | 53.99% | 19.33 | 50.7% | 17.51 | 55.97% | 18.6 | 52.69% | 18.22 | 53.79% | 21.24 | 46.14% | 21.63 | 45.31% | 18.07 | 54.23% | 19.51 | 50.23% | 19.53 | 50.18% | 25.09 | 0% | 20.17 | 48.59% | 17.95 | 54.6% | 21.85 | 0% | 19.18 | 51.09%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96812 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.71 | 50.58% | 19.35 | 51.52% | 20.11 | 49.58% | 18.65 | 53.46% | 20.37 | 48.94% | 19.68 | 50.66% | 20.16 | 49.45% | 20.59 | 48.42% | 19.64 | 50.76% | 19.54 | 51.02% | 20.19 | 49.38% | 18.45 | 54.04% | 18.91 | 52.72% | 20.16 | 49.45% | 18.23 | 54.69% | 19.38 | 51.44% | 18.98 | 52.53% | 22.2 | 44.91% | 22.62 | 44.08% | 18.82 | 52.98% | 20.35 | 48.99% | 20.38 | 48.92% | 26.01 | 0% | 21.05 | 47.36% | 18.68 | 53.37% | 22.85 | 0% | 20 | 49.85%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96813 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 22.48 | 51.96% | 22.07 | 52.92% | 22.94 | 50.92% | 21.3 | 54.84% | 23.22 | 50.3% | 22.45 | 52.03% | 22.96 | 50.87% | 23.46 | 49.79% | 22.4 | 52.14% | 22.3 | 52.38% | 23.01 | 50.76% | 21.08 | 55.41% | 21.58 | 54.12% | 22.98 | 50.83% | 20.83 | 56.07% | 22.13 | 52.78% | 21.67 | 53.9% | 25.24 | 46.28% | 25.71 | 45.43% | 21.49 | 54.35% | 23.19 | 50.37% | 23.21 | 50.32% | 29.85 | 0% | 23.97 | 48.73% | 21.33 | 54.76% | 25.97 | 0% | 22.79 | 51.25%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96817 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 34.01 | 62.01% | 33.53 | 62.9% | 34.54 | 61.06% | 32.6 | 64.69% | 34.87 | 60.48% | 33.97 | 62.08% | 34.58 | 60.99% | 35.18 | 59.95% | 33.91 | 62.19% | 33.79 | 62.41% | 34.63 | 60.9% | 32.34 | 65.21% | 32.93 | 64.04% | 34.6 | 60.95% | 32.03 | 65.84% | 33.57 | 62.82% | 33.03 | 63.85% | 37.31 | 56.53% | 37.87 | 55.69% | 32.81 | 64.28% | 34.84 | 60.53% | 34.89 | 60.45% | 47.21 | 0% | 35.79 | 58.93% | 32.64 | 64.61% | 38.17 | 0% | 34.37 | 61.36%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96816 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 25.42 | 54.41% | 24.98 | 55.36% | 25.9 | 53.4% | 24.15 | 57.27% | 26.2 | 52.79% | 25.38 | 54.49% | 25.93 | 53.34% | 26.47 | 52.25% | 25.33 | 54.6% | 25.22 | 54.84% | 25.97 | 53.25% | 23.92 | 57.82% | 24.45 | 56.56% | 25.95 | 53.29% | 23.64 | 58.5% | 25.03 | 55.25% | 24.54 | 56.36% | 28.38 | 48.73% | 28.88 | 47.89% | 24.35 | 56.8% | 26.18 | 52.83% | 26.2 | 52.79% | 34.12 | 0% | 27.02 | 51.18% | 24.18 | 57.2% | 29.16 | 0% | 25.75 | 53.71%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96821 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 37.87 | 62.98% | 37.34 | 63.87% | 38.45 | 62.03% | 36.35 | 65.61% | 38.81 | 61.45% | 37.82 | 63.06% | 38.49 | 61.96% | 39.13 | 60.95% | 37.77 | 63.15% | 37.63 | 63.38% | 38.55 | 61.87% | 36.06 | 66.14% | 36.7 | 64.99% | 38.51 | 61.93% | 35.73 | 66.75% | 37.4 | 63.77% | 36.8 | 64.81% | 41.44 | 57.55% | 42.06 | 56.7% | 36.57 | 65.22% | 38.78 | 61.5% | 38.82 | 61.44% | 52.79 | 0% | 39.81 | 59.91% | 36.38 | 65.56% | 42.39 | 0% | 38.27 | 62.32%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96824 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 17.75 | 54.42% | 17.44 | 55.39% | 18.07 | 53.46% | 16.87 | 57.26% | 18.29 | 52.82% | 17.73 | 54.48% | 18.11 | 53.34% | 18.48 | 52.27% | 17.68 | 54.64% | 17.61 | 54.86% | 18.14 | 53.25% | 16.7 | 57.84% | 17.08 | 56.56% | 18.12 | 53.31% | 16.51 | 58.51% | 17.48 | 55.26% | 17.13 | 56.39% | 19.81 | 48.76% | 20.16 | 47.92% | 17 | 56.82% | 18.27 | 52.87% | 18.29 | 52.82% | 23.83 | 0% | 18.86 | 51.22% | 16.89 | 57.19% | 20.35 | 0% | 17.98 | 53.73%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96827 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.36 | 55.94% | 19.04 | 56.88% | 19.7 | 54.97% | 18.43 | 58.76% | 19.93 | 54.34% | 19.34 | 56% | 19.74 | 54.86% | 20.12 | 53.83% | 19.28 | 56.17% | 19.21 | 56.38% | 19.77 | 54.78% | 18.25 | 59.34% | 18.64 | 58.1% | 19.74 | 54.86% | 18.05 | 60% | 19.07 | 56.79% | 18.71 | 57.88% | 21.53 | 50.3% | 21.9 | 49.45% | 18.56 | 58.35% | 19.91 | 54.39% | 19.93 | 54.34% | 26.16 | 0% | 20.52 | 52.78% | 18.45 | 58.7% | 22.1 | 0% | 19.6 | 55.26%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96828 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.89 | 59.9% | 23.53 | 60.82% | 24.3 | 58.89% | 22.86 | 62.6% | 24.55 | 58.29% | 23.86 | 59.97% | 24.33 | 58.82% | 24.76 | 57.79% | 23.83 | 60.05% | 23.74 | 60.28% | 24.36 | 58.74% | 22.66 | 63.15% | 23.1 | 61.95% | 24.35 | 58.77% | 22.43 | 63.8% | 23.58 | 60.69% | 23.17 | 61.76% | 26.35 | 54.31% | 26.77 | 53.46% | 23.02 | 62.16% | 24.53 | 58.34% | 24.54 | 58.31% | 32.87 | 0% | 25.22 | 56.74% | 22.89 | 62.52% | 26.99 | 0% | 24.17 | 59.21%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96832 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.11 | 66.36% | 29.74 | 67.18% | 30.54 | 65.42% | 29.01 | 68.87% | 30.81 | 64.85% | 30.08 | 66.42% | 30.56 | 65.38% | 31.03 | 64.39% | 30.04 | 66.51% | 29.95 | 66.71% | 30.6 | 65.29% | 28.81 | 69.35% | 29.27 | 68.26% | 30.59 | 65.32% | 28.56 | 69.96% | 29.78 | 67.09% | 29.35 | 68.07% | 32.71 | 61.08% | 33.14 | 60.29% | 29.19 | 68.45% | 30.78 | 64.91% | 30.81 | 64.85% | 42.58 | 0% | 31.52 | 63.39% | 29.04 | 68.8% | 33.39 | 0% | 30.41 | 65.7%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104525 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104563 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104531 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104527 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104529 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104564 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104533 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104535 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 96810 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 20.52 | 50.49% | 20.15 | 51.41% | 20.96 | 49.43% | 19.42 | 53.35% | 21.22 | 48.82% | 20.49 | 50.56% | 20.99 | 49.36% | 21.46 | 48.28% | 20.46 | 50.64% | 20.36 | 50.88% | 21.03 | 49.26% | 19.22 | 53.9% | 19.69 | 52.62% | 21.01 | 49.31% | 18.97 | 54.61% | 20.2 | 51.29% | 19.76 | 52.43% | 23.13 | 44.79% | 23.57 | 43.95% | 19.6 | 52.86% | 21.2 | 48.87% | 21.22 | 48.82% | 27.08 | 0% | 21.93 | 47.24% | 19.45 | 53.26% | 23.81 | 0% | 20.82 | 49.76%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104524 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104530 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104526 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104528 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104532 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104534 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 96873 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 64.25 | 66.71% | 63.43 | 67.57% | 65.1 | 65.84% | 61.94 | 69.2% | 65.68 | 65.26% | 64.19 | 66.77% | 65.2 | 65.74% | 66.2 | 64.74% | 64.08 | 66.89% | 63.9 | 67.07% | 65.29 | 65.65% | 61.51 | 69.68% | 62.48 | 68.6% | 65.22 | 65.72% | 60.96 | 70.31% | 63.52 | 67.47% | 62.64 | 68.42% | 69.71 | 61.48% | 70.61 | 60.7% | 62.28 | 68.82% | 65.63 | 65.31% | 65.67 | 65.27% | 91 | 0% | 67.22 | 63.76% | 61.98 | 69.15% | 71.09 | 0% | 64.86 | 66.08%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96872 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 48.13 | 60.52% | 47.41 | 61.44% | 48.9 | 59.57% | 46.07 | 63.23% | 49.4 | 58.97% | 48.07 | 60.6% | 48.98 | 59.47% | 49.86 | 58.42% | 47.99 | 60.7% | 47.81 | 60.93% | 49.05 | 59.39% | 45.7 | 63.74% | 46.55 | 62.58% | 48.99 | 59.46% | 45.2 | 64.45% | 47.49 | 61.34% | 46.69 | 62.39% | 52.97 | 54.99% | 53.78 | 54.17% | 46.38 | 62.81% | 49.36 | 59.02% | 49.4 | 58.97% | 66.38 | 0% | 50.76 | 57.39% | 46.12 | 63.16% | 54.22 | 0% | 48.67 | 59.85%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96876 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 178.84 | 78.77% | 180.06 | 87.88% | 181.82 | 87.03% | 178.48 | 88.65% | 179.7 | 78.4% | 180.86 | 87.49% | 181.94 | 86.97% | 183 | 86.46% | 180.76 | 87.54% | 180.55 | 87.64% | 180.2 | 78.18% | 174.63 | 80.67% | 174.31 | 80.82% | 180.12 | 78.21% | 177.43 | 89.18% | 180.15 | 87.83% | 175.19 | 80.42% | 186.72 | 84.74% | 187.66 | 84.32% | 178.83 | 88.48% | 176.85 | 79.66% | 182.43 | 86.73% | 266.49 | 0% | 184.07 | 85.96% | 178.51 | 88.64% | 188.17 | 0% | 177.96 | 79.16%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96878 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 200.94 | 80.13% | 202.08 | 88.26% | 204 | 87.43% | 200.36 | 89.02% | 201.93 | 79.74% | 202.96 | 87.88% | 204.14 | 87.37% | 205.28 | 86.89% | 202.84 | 87.93% | 202.62 | 88.03% | 202.4 | 79.55% | 196.47 | 81.95% | 196.25 | 82.04% | 202.32 | 79.58% | 199.23 | 89.52% | 202.19 | 88.21% | 197.14 | 81.67% | 209.32 | 85.21% | 210.35 | 84.79% | 200.75 | 88.85% | 199.09 | 80.87% | 204.66 | 87.15% | 301.02 | 0% | 206.44 | 86.4% | 200.4 | 89% | 210.92 | 0% | 200.13 | 80.45%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96875 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 77 | 67.82% | 76.06 | 68.66% | 78.01 | 66.94% | 74.32 | 70.26% | 78.67 | 66.38% | 76.93 | 67.88% | 78.11 | 66.85% | 79.26 | 65.88% | 76.82 | 67.98% | 76.59 | 68.18% | 78.21 | 66.77% | 73.83 | 70.73% | 74.96 | 69.66% | 78.14 | 66.83% | 73.2 | 71.34% | 76.17 | 68.56% | 75.13 | 69.51% | 83.33 | 62.67% | 84.39 | 61.88% | 74.72 | 69.89% | 78.61 | 66.43% | 78.67 | 66.38% | 109.58 | 0% | 80.44 | 64.92% | 74.37 | 70.22% | 84.95 | 0% | 77.71 | 67.2%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96874 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 58.56 | 61.75% | 57.72 | 62.65% | 59.47 | 60.8% | 56.13 | 64.42% | 60.06 | 60.21% | 58.49 | 61.82% | 59.56 | 60.71% | 60.6 | 59.67% | 58.39 | 61.93% | 58.18 | 62.15% | 59.64 | 60.63% | 55.68 | 64.94% | 56.7 | 63.77% | 59.59 | 60.68% | 55.12 | 65.6% | 57.8 | 62.56% | 56.86 | 63.59% | 64.27 | 56.26% | 65.23 | 55.43% | 56.5 | 64% | 60.02 | 60.25% | 60.07 | 60.2% | 81.19 | 0% | 61.66 | 58.64% | 56.18 | 64.36% | 65.75 | 0% | 59.2 | 61.08%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96879 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 194.65 | 79.28% | 195.78 | 87.69% | 197.72 | 86.82% | 194.03 | 88.48% | 195.66 | 78.87% | 196.66 | 87.29% | 197.86 | 86.76% | 199.02 | 86.26% | 196.55 | 87.34% | 196.32 | 87.44% | 196.13 | 78.68% | 190.13 | 81.17% | 189.92 | 81.26% | 196.05 | 78.71% | 192.87 | 89.01% | 195.88 | 87.64% | 190.81 | 80.88% | 203.13 | 84.51% | 204.18 | 84.08% | 194.42 | 88.3% | 192.82 | 80.03% | 198.41 | 86.52% | 290.6 | 0% | 200.21 | 85.74% | 194.07 | 88.46% | 204.75 | 0% | 193.84 | 79.61%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96881 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 231.13 | 81.27% | 232.15 | 88.38% | 234.32 | 87.56% | 230.17 | 89.14% | 232.34 | 80.84% | 233.12 | 88.01% | 234.46 | 87.51% | 235.76 | 87.03% | 233 | 88.06% | 232.74 | 88.16% | 232.74 | 80.7% | 226.22 | 83.03% | 226.15 | 83.06% | 232.66 | 80.73% | 228.9 | 89.64% | 232.26 | 88.34% | 227.07 | 82.72% | 240.36 | 85.36% | 241.54 | 84.95% | 230.63 | 88.97% | 229.49 | 81.85% | 235.08 | 87.28% | 347.78 | 0% | 237.09 | 86.54% | 230.23 | 89.12% | 242.19 | 0% | 230.41 | 81.52%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96837 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.08 | 51.71% | 20.71 | 52.63% | 21.52 | 50.65% | 19.96 | 54.61% | 21.78 | 50.05% | 21.05 | 51.78% | 21.54 | 50.6% | 21.99 | 49.57% | 21 | 51.9% | 20.91 | 52.13% | 21.57 | 50.53% | 19.75 | 55.19% | 20.23 | 53.88% | 21.56 | 50.56% | 19.54 | 55.78% | 20.74 | 52.56% | 20.3 | 53.69% | 23.67 | 46.05% | 24.14 | 45.15% | 20.15 | 54.09% | 21.75 | 50.11% | 21.78 | 50.05% | 27.95 | 0% | 22.48 | 48.49% | 20 | 54.5% | 24.39 | 0% | 21.38 | 50.98%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 25.44 | 52.59% | 25.01 | 53.5% | 25.97 | 51.52% | 24.13 | 55.45% | 26.27 | 50.93% | 25.4 | 52.68% | 25.99 | 51.48% | 26.53 | 50.43% | 25.36 | 52.76% | 25.24 | 53.01% | 26.03 | 51.4% | 23.88 | 56.03% | 24.44 | 54.75% | 26.02 | 51.42% | 23.62 | 56.65% | 25.05 | 53.41% | 24.52 | 54.57% | 28.52 | 46.91% | 29.07 | 46.03% | 24.34 | 54.97% | 26.25 | 50.97% | 26.28 | 50.91% | 33.87 | 0% | 27.11 | 49.35% | 24.17 | 55.36% | 29.37 | 0% | 25.8 | 51.86%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96845 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 40.22 | 64.12% | 39.69 | 64.98% | 40.84 | 63.15% | 38.63 | 66.76% | 41.2 | 62.6% | 40.17 | 64.2% | 40.86 | 63.12% | 41.51 | 62.13% | 40.11 | 64.3% | 39.97 | 64.52% | 40.91 | 63.04% | 38.33 | 67.28% | 39.01 | 66.11% | 40.89 | 63.07% | 38.03 | 67.81% | 39.74 | 64.9% | 39.11 | 65.94% | 43.88 | 58.77% | 44.54 | 57.9% | 38.89 | 66.32% | 41.17 | 62.64% | 41.21 | 62.58% | 56.33 | 0% | 42.2 | 61.11% | 38.68 | 66.68% | 44.9 | 0% | 40.63 | 63.48%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96848 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 53.43 | 66.82% | 52.78 | 67.64% | 54.2 | 65.87% | 51.48 | 69.35% | 54.64 | 65.34% | 53.38 | 66.88% | 54.23 | 65.83% | 55.03 | 64.87% | 53.31 | 66.97% | 53.12 | 67.21% | 54.29 | 65.76% | 51.13 | 69.82% | 51.96 | 68.71% | 54.26 | 65.79% | 50.74 | 70.36% | 52.84 | 67.56% | 52.08 | 68.55% | 57.94 | 61.62% | 58.75 | 60.77% | 51.81 | 68.91% | 54.61 | 65.37% | 54.65 | 65.32% | 75.7 | 0% | 55.87 | 63.9% | 51.55 | 69.25% | 59.19 | 0% | 53.94 | 66.18%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96849 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 16.83 | 57.81% | 16.57 | 58.72% | 17.14 | 56.77% | 16.05 | 60.62% | 17.32 | 56.18% | 16.82 | 57.85% | 17.16 | 56.7% | 17.48 | 55.66% | 16.79 | 57.95% | 16.72 | 58.19% | 17.18 | 56.64% | 15.91 | 61.16% | 16.24 | 59.91% | 17.17 | 56.67% | 15.76 | 61.74% | 16.6 | 58.61% | 16.29 | 59.73% | 18.64 | 52.2% | 18.97 | 51.29% | 16.18 | 60.14% | 17.31 | 56.21% | 17.32 | 56.18% | 22.94 | 0% | 17.82 | 54.6% | 16.08 | 60.51% | 19.14 | 0% | 17.04 | 57.1%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96852 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.45 | 60.75% | 21.15 | 61.61% | 21.81 | 59.74% | 20.52 | 63.5% | 22.03 | 59.15% | 21.43 | 60.8% | 21.83 | 59.69% | 22.21 | 58.67% | 21.39 | 60.92% | 21.31 | 61.15% | 21.86 | 59.61% | 20.36 | 64% | 20.75 | 62.8% | 21.84 | 59.66% | 20.17 | 64.6% | 21.17 | 61.55% | 20.8 | 62.64% | 23.6 | 55.21% | 23.98 | 54.34% | 20.68 | 63.01% | 22.01 | 59.2% | 22.03 | 59.15% | 29.62 | 0% | 22.61 | 57.63% | 20.55 | 63.41% | 24.18 | 0% | 21.69 | 60.07%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96855 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 33.76 | 70.17% | 33.39 | 70.95% | 34.19 | 69.29% | 32.65 | 72.56% | 34.44 | 68.79% | 33.73 | 70.23% | 34.21 | 69.25% | 34.67 | 68.33% | 33.68 | 70.34% | 33.59 | 70.53% | 34.25 | 69.17% | 32.45 | 73% | 32.91 | 71.98% | 34.23 | 69.21% | 32.23 | 73.5% | 33.42 | 70.89% | 32.99 | 71.81% | 36.32 | 65.23% | 36.78 | 64.41% | 32.84 | 72.14% | 34.43 | 68.81% | 34.45 | 68.77% | 48.51 | 0% | 35.14 | 67.42% | 32.69 | 72.47% | 37.03 | 0% | 34.04 | 69.59%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 25.33 | 46.07% | 24.82 | 47.02% | 25.9 | 45.06% | 23.84 | 48.95% | 26.26 | 44.44% | 25.29 | 46.14% | 25.95 | 44.97% | 26.57 | 43.92% | 25.23 | 46.25% | 25.1 | 46.49% | 25.99 | 44.9% | 23.56 | 49.53% | 24.19 | 48.24% | 25.96 | 44.95% | 23.24 | 50.22% | 24.88 | 46.91% | 24.29 | 48.04% | 28.81 | 40.51% | 29.41 | 39.68% | 24.08 | 48.46% | 26.23 | 44.49% | 26.26 | 44.44% | 32.72 | 0% | 27.21 | 42.89% | 23.88 | 48.87% | 29.75 | 0% | 25.72 | 45.37%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96841 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 28.14 | 48.12% | 27.61 | 49.04% | 28.76 | 47.08% | 26.55 | 51% | 29.14 | 46.47% | 28.1 | 48.19% | 28.8 | 47.01% | 29.46 | 45.96% | 28.03 | 48.31% | 27.89 | 48.55% | 28.86 | 46.92% | 26.25 | 51.58% | 26.93 | 50.28% | 28.82 | 46.98% | 25.91 | 52.26% | 27.66 | 48.95% | 27.03 | 50.09% | 31.87 | 42.49% | 32.51 | 41.65% | 26.8 | 50.52% | 29.1 | 46.53% | 29.14 | 46.47% | 36.7 | 0% | 30.16 | 44.89% | 26.59 | 50.92% | 32.86 | 0% | 28.57 | 47.39%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96842 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 32.24 | 49.78% | 31.63 | 50.74% | 32.93 | 48.74% | 30.47 | 52.67% | 33.34 | 48.14% | 32.19 | 49.86% | 32.97 | 48.68% | 33.7 | 47.63% | 32.12 | 49.97% | 31.97 | 50.2% | 33.03 | 48.59% | 30.15 | 53.23% | 30.89 | 51.96% | 33 | 48.64% | 29.77 | 53.91% | 31.71 | 50.61% | 31.01 | 51.76% | 36.37 | 44.13% | 37.09 | 43.27% | 30.76 | 52.18% | 33.31 | 48.18% | 33.34 | 48.14% | 42.39 | 0% | 34.47 | 46.56% | 30.53 | 52.57% | 37.47 | 0% | 32.7 | 49.08%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96846 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 37.63 | 53.87% | 36.99 | 54.8% | 38.38 | 52.81% | 35.75 | 56.7% | 38.83 | 52.2% | 37.58 | 53.94% | 38.42 | 52.76% | 39.21 | 51.7% | 37.51 | 54.04% | 37.34 | 54.28% | 38.48 | 52.68% | 35.39 | 57.28% | 36.19 | 56.01% | 38.45 | 52.72% | 34.99 | 57.93% | 37.07 | 54.68% | 36.32 | 55.81% | 42.07 | 48.18% | 42.84 | 47.32% | 36.05 | 56.23% | 38.79 | 52.26% | 38.82 | 52.22% | 50.41 | 0% | 40.04 | 50.62% | 35.79 | 56.64% | 43.26 | 0% | 38.14 | 53.15%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96850 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.64 | 48.73% | 23.19 | 49.68% | 24.15 | 47.7% | 22.32 | 51.61% | 24.46 | 47.1% | 23.6 | 48.81% | 24.19 | 47.62% | 24.74 | 46.56% | 23.55 | 48.92% | 23.43 | 49.17% | 24.23 | 47.54% | 22.07 | 52.2% | 22.63 | 50.91% | 24.2 | 47.6% | 21.79 | 52.87% | 23.24 | 49.57% | 22.72 | 50.7% | 26.73 | 43.1% | 27.27 | 42.24% | 22.52 | 51.15% | 24.44 | 47.14% | 24.47 | 47.08% | 30.92 | 0% | 25.31 | 45.52% | 22.35 | 51.54% | 27.55 | 0% | 23.99 | 48.02%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96853 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 25.41 | 49.7% | 24.94 | 50.64% | 25.95 | 48.67% | 24.02 | 52.58% | 26.28 | 48.06% | 25.37 | 49.78% | 25.99 | 48.6% | 26.57 | 47.53% | 25.31 | 49.9% | 25.19 | 50.14% | 26.03 | 48.52% | 23.76 | 53.16% | 24.35 | 51.87% | 26.01 | 48.56% | 23.46 | 53.84% | 24.98 | 50.56% | 24.44 | 51.68% | 28.67 | 44.05% | 29.23 | 43.21% | 24.24 | 52.1% | 26.24 | 48.13% | 26.28 | 48.06% | 33.4 | 0% | 27.17 | 46.49% | 24.05 | 52.52% | 29.53 | 0% | 25.78 | 48.99%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96854 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 31.35 | 54.16% | 30.81 | 55.11% | 31.95 | 53.15% | 29.78 | 57.02% | 32.33 | 52.52% | 31.3 | 54.25% | 31.99 | 53.08% | 32.65 | 52.01% | 31.24 | 54.35% | 31.11 | 54.58% | 32.04 | 53% | 29.49 | 57.58% | 30.15 | 56.32% | 32.02 | 53.03% | 29.15 | 58.25% | 30.87 | 55% | 30.26 | 56.11% | 35.01 | 48.5% | 35.65 | 47.63% | 30.03 | 56.54% | 32.29 | 52.59% | 32.32 | 52.54% | 42.03 | 0% | 33.32 | 50.96% | 29.83 | 56.92% | 35.99 | 0% | 31.76 | 53.46%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104571 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 36.05 | 62.25% | 35.54 | 63.14% | 36.61 | 61.29% | 34.56 | 64.93% | 36.97 | 60.7% | 36 | 62.33% | 36.66 | 61.21% | 37.26 | 60.23% | 35.94 | 62.44% | 35.81 | 62.66% | 36.7 | 61.14% | 34.28 | 65.46% | 34.91 | 64.28% | 36.67 | 61.19% | 33.97 | 66.06% | 35.59 | 63.05% | 35 | 64.11% | 39.52 | 56.78% | 40.11 | 55.95% | 34.79 | 64.5% | 36.94 | 60.75% | 36.97 | 60.7% | 50.08 | 0% | 37.91 | 59.19% | 34.59 | 64.87% | 40.44 | 0% | 36.44 | 61.58%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104566 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104536 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104537 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104572 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104568 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104538 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104570 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104565 | JOELHO ROSCA FÊMEA MÓVEL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104567 | JOELHO ROSCA FÊMEA MÓVEL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104569 | JOELHO ROSCA FÊMEA MÓVEL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 29.32 | 50.2% | 28.79 | 51.13% | 29.94 | 49.16% | 27.73 | 53.08% | 30.32 | 48.55% | 29.28 | 50.27% | 29.98 | 49.1% | 30.64 | 48.04% | 29.21 | 50.39% | 29.07 | 50.64% | 30.04 | 49% | 27.43 | 53.66% | 28.11 | 52.37% | 30 | 49.07% | 27.09 | 54.34% | 28.84 | 51.04% | 28.21 | 52.18% | 33.05 | 44.54% | 33.69 | 43.69% | 27.98 | 52.61% | 30.28 | 48.61% | 30.32 | 48.55% | 38.62 | 0% | 31.34 | 46.97% | 27.77 | 53.01% | 34.04 | 0% | 29.75 | 49.48%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96847 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 37.11 | 53.22% | 36.47 | 54.15% | 37.86 | 52.17% | 35.23 | 56.06% | 38.31 | 51.55% | 37.06 | 53.29% | 37.9 | 52.11% | 38.69 | 51.05% | 36.99 | 53.39% | 36.82 | 53.64% | 37.96 | 52.03% | 34.87 | 56.64% | 35.67 | 55.37% | 37.93 | 52.07% | 34.47 | 57.3% | 36.55 | 54.04% | 35.8 | 55.17% | 41.55 | 47.53% | 42.32 | 46.67% | 35.53 | 55.59% | 38.27 | 51.61% | 38.3 | 51.57% | 49.57 | 0% | 39.52 | 49.97% | 35.27 | 56% | 42.74 | 0% | 37.62 | 52.5%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96844 | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 33.78 | 52.07% | 33.17 | 53.03% | 34.47 | 51.03% | 32.01 | 54.95% | 34.88 | 50.43% | 33.73 | 52.15% | 34.51 | 50.97% | 35.24 | 49.91% | 33.66 | 52.26% | 33.51 | 52.49% | 34.57 | 50.88% | 31.69 | 55.51% | 32.43 | 54.24% | 34.54 | 50.93% | 31.31 | 56.18% | 33.25 | 52.9% | 32.55 | 54.04% | 37.91 | 46.4% | 38.63 | 45.53% | 32.3 | 54.46% | 34.85 | 50.47% | 34.88 | 50.43% | 44.87 | 0% | 36.01 | 48.85% | 32.07 | 54.85% | 39.01 | 0% | 34.24 | 51.37%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96839 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 26.2 | 47.86% | 25.69 | 48.81% | 26.77 | 46.84% | 24.71 | 50.75% | 27.13 | 46.22% | 26.16 | 47.94% | 26.82 | 46.76% | 27.44 | 45.7% | 26.1 | 48.05% | 25.97 | 48.29% | 26.86 | 46.69% | 24.43 | 51.33% | 25.06 | 50.04% | 26.83 | 46.74% | 24.11 | 52.01% | 25.75 | 48.7% | 25.16 | 49.84% | 29.68 | 42.25% | 30.28 | 41.41% | 24.95 | 50.26% | 27.1 | 46.27% | 27.13 | 46.22% | 34.13 | 0% | 28.08 | 44.66% | 24.75 | 50.67% | 30.62 | 0% | 26.59 | 47.16%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104574 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104575 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104573 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1/2", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 96805 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 220.23 | 87.56% | 219.23 | 87.96% | 221.41 | 87.09% | 217.22 | 88.77% | 222.1 | 86.82% | 220.14 | 87.59% | 221.46 | 87.07% | 222.7 | 86.59% | 220.03 | 87.64% | 219.75 | 87.75% | 221.56 | 87.03% | 216.66 | 89% | 217.94 | 88.48% | 221.51 | 87.05% | 216.07 | 89.24% | 219.33 | 87.92% | 218.13 | 88.4% | 227.2 | 84.87% | 228.44 | 84.41% | 217.72 | 88.57% | 222.04 | 86.84% | 222.11 | 86.82% | 339.49 | 0% | 224 | 86.08% | 217.32 | 88.73% | 229.13 | 0% | 221.01 | 87.25%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96802 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 427.29 | 95.21% | 426.55 | 95.38% | 428.18 | 95.02% | 425.05 | 95.72% | 428.7 | 94.9% | 427.23 | 95.23% | 428.22 | 95.01% | 429.14 | 94.8% | 427.14 | 95.25% | 426.94 | 95.29% | 428.29 | 94.99% | 424.64 | 95.81% | 425.59 | 95.59% | 428.26 | 95% | 424.19 | 95.91% | 426.62 | 95.36% | 425.74 | 95.56% | 432.5 | 94.07% | 433.44 | 93.86% | 425.42 | 95.63% | 428.65 | 94.91% | 428.71 | 94.9% | 678.35 | 0% | 430.11 | 94.59% | 425.12 | 95.7% | 433.94 | 0% | 427.89 | 95.08%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96806 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 84.28 | 71.68% | 83.41 | 72.43% | 85.32 | 70.8% | 81.66 | 73.98% | 85.91 | 70.32% | 84.21 | 71.74% | 85.35 | 70.78% | 86.43 | 69.89% | 84.11 | 71.82% | 83.87 | 72.03% | 85.44 | 70.7% | 81.17 | 74.42% | 82.29 | 73.41% | 85.4 | 70.74% | 80.66 | 74.89% | 83.49 | 72.36% | 82.46 | 73.26% | 90.36 | 66.85% | 91.44 | 66.07% | 82.09 | 73.59% | 85.87 | 70.35% | 85.92 | 70.31% | 121.86 | 0% | 87.57 | 68.98% | 81.75 | 73.9% | 92.03 | 0% | 84.97 | 71.1%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96803 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 77.34 | 78.11% | 76.72 | 78.74% | 78.07 | 77.38% | 75.48 | 80.03% | 78.5 | 76.96% | 77.29 | 78.16% | 78.1 | 77.35% | 78.87 | 76.59% | 77.22 | 78.23% | 77.05 | 78.4% | 78.17 | 77.28% | 75.14 | 80.4% | 75.93 | 79.56% | 78.14 | 77.31% | 74.78 | 80.78% | 76.79 | 78.67% | 76.05 | 79.43% | 81.66 | 73.98% | 82.42 | 73.3% | 75.79 | 79.71% | 78.47 | 76.98% | 78.51 | 76.95% | 114.82 | 0% | 79.67 | 75.83% | 75.55 | 79.96% | 82.84 | 0% | 77.83 | 77.62%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96807 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 135.01 | 65.2% | 133.3 | 66.03% | 137.05 | 64.22% | 129.85 | 67.79% | 138.23 | 63.68% | 134.87 | 65.26% | 137.12 | 64.19% | 139.25 | 63.21% | 134.68 | 65.35% | 134.2 | 65.59% | 137.3 | 64.11% | 128.9 | 68.29% | 131.1 | 67.14% | 137.22 | 64.15% | 127.89 | 68.82% | 133.47 | 65.95% | 131.41 | 66.98% | 146.97 | 59.89% | 149.11 | 59.03% | 130.71 | 67.34% | 138.12 | 63.73% | 138.25 | 63.67% | 189.97 | 0% | 141.48 | 62.21% | 130.03 | 67.69% | 150.27 | 0% | 136.36 | 64.55%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96804 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 124.06 | 67.71% | 122.6 | 68.52% | 125.79 | 66.78% | 119.66 | 70.2% | 126.8 | 66.25% | 123.93 | 67.78% | 125.86 | 66.74% | 127.67 | 65.79% | 123.77 | 67.87% | 123.37 | 68.09% | 126.01 | 66.66% | 118.85 | 70.68% | 120.72 | 69.58% | 125.94 | 66.7% | 117.98 | 71.2% | 122.74 | 68.44% | 120.99 | 69.43% | 134.25 | 62.57% | 136.07 | 61.73% | 120.39 | 69.77% | 126.71 | 66.29% | 126.82 | 66.24% | 176.43 | 0% | 129.57 | 64.83% | 119.81 | 70.11% | 137.06 | 0% | 125.2 | 67.09%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104581 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 14.79 | 54.09% | 14.54 | 55.02% | 15.07 | 53.09% | 14.04 | 56.98% | 15.25 | 52.46% | 14.76 | 54.2% | 15.09 | 53.02% | 15.39 | 51.98% | 14.73 | 54.31% | 14.66 | 54.57% | 15.11 | 52.95% | 13.9 | 57.55% | 14.22 | 56.26% | 15.1 | 52.98% | 13.76 | 58.14% | 14.56 | 54.95% | 14.26 | 56.1% | 16.51 | 48.46% | 16.82 | 47.56% | 14.16 | 56.5% | 15.24 | 52.49% | 15.25 | 52.46% | 19.81 | 0% | 15.71 | 50.92% | 14.06 | 56.9% | 16.99 | 0% | 14.98 | 53.4%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104582 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 18.88 | 57.42% | 18.59 | 58.31% | 19.23 | 56.37% | 18 | 60.22% | 19.43 | 55.79% | 18.85 | 57.51% | 19.24 | 56.34% | 19.61 | 55.28% | 18.82 | 57.6% | 18.75 | 57.81% | 19.27 | 56.25% | 17.83 | 60.8% | 18.22 | 59.5% | 19.26 | 56.28% | 17.66 | 61.38% | 18.62 | 58.22% | 18.27 | 59.33% | 20.93 | 51.79% | 21.3 | 50.89% | 18.15 | 59.72% | 19.42 | 55.82% | 19.44 | 55.76% | 25.69 | 0% | 19.99 | 54.23% | 18.03 | 60.12% | 21.5 | 0% | 19.11 | 56.72%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104583 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.43 | 68.42% | 30.08 | 69.22% | 30.85 | 67.49% | 29.37 | 70.89% | 31.09 | 66.97% | 30.4 | 68.49% | 30.87 | 67.44% | 31.3 | 66.52% | 30.36 | 68.58% | 30.27 | 68.78% | 30.9 | 67.38% | 29.18 | 71.35% | 29.62 | 70.29% | 30.89 | 67.4% | 28.97 | 71.87% | 30.12 | 69.12% | 29.7 | 70.1% | 32.88 | 63.32% | 33.31 | 62.5% | 29.55 | 70.46% | 31.07 | 67.01% | 31.1 | 66.95% | 43.41 | 0% | 31.76 | 65.55% | 29.41 | 70.79% | 33.55 | 0% | 30.71 | 67.8%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104584 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 36.48 | 67.63% | 36.06 | 68.41% | 37 | 66.68% | 35.19 | 70.11% | 37.3 | 66.14% | 36.45 | 67.68% | 37.02 | 66.64% | 37.56 | 65.68% | 36.41 | 67.76% | 36.28 | 68% | 37.06 | 66.57% | 34.95 | 70.59% | 35.5 | 69.49% | 37.04 | 66.6% | 34.7 | 71.1% | 36.1 | 68.34% | 35.58 | 69.34% | 39.5 | 62.46% | 40.04 | 61.61% | 35.41 | 69.67% | 37.28 | 66.17% | 37.3 | 66.14% | 51.88 | 0% | 38.12 | 64.72% | 35.23 | 70.03% | 40.32 | 0% | 36.83 | 66.98%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96829 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 18.62 | 72.23% | 18.43 | 72.98% | 18.84 | 71.39% | 18.06 | 74.47% | 18.97 | 70.9% | 18.6 | 72.31% | 18.85 | 71.35% | 19.09 | 70.46% | 18.59 | 72.35% | 18.54 | 72.55% | 18.87 | 71.28% | 17.95 | 74.93% | 18.19 | 73.94% | 18.87 | 71.28% | 17.83 | 75.43% | 18.45 | 72.9% | 18.22 | 73.82% | 19.94 | 67.45% | 20.17 | 66.68% | 18.15 | 74.1% | 18.96 | 70.94% | 18.98 | 70.86% | 26.99 | 0% | 19.33 | 69.58% | 18.07 | 74.43% | 20.3 | 0% | 18.77 | 71.66%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96833 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.78 | 75.95% | 23.57 | 76.62% | 24.02 | 75.19% | 23.15 | 78.01% | 24.17 | 74.72% | 23.76 | 76.01% | 24.04 | 75.12% | 24.3 | 74.32% | 23.74 | 76.07% | 23.68 | 76.27% | 24.06 | 75.06% | 23.04 | 78.39% | 23.3 | 77.51% | 24.05 | 75.09% | 22.91 | 78.83% | 23.59 | 76.56% | 23.34 | 77.38% | 25.24 | 71.55% | 25.5 | 70.82% | 23.25 | 77.68% | 24.16 | 74.75% | 24.18 | 74.69% | 35 | 0% | 24.57 | 73.5% | 23.17 | 77.95% | 25.64 | 0% | 23.94 | 75.44%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96836 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 34.06 | 78.04% | 33.78 | 78.69% | 34.38 | 77.31% | 33.23 | 79.99% | 34.57 | 76.89% | 34.04 | 78.08% | 34.39 | 77.29% | 34.74 | 76.51% | 34.01 | 78.15% | 33.93 | 78.34% | 34.42 | 77.22% | 33.09 | 80.33% | 33.43 | 79.51% | 34.41 | 77.24% | 32.92 | 80.74% | 33.81 | 78.62% | 33.49 | 79.37% | 35.96 | 73.92% | 36.3 | 73.22% | 33.37 | 79.65% | 34.56 | 76.91% | 34.58 | 76.87% | 50.56 | 0% | 35.09 | 75.75% | 33.26 | 79.92% | 36.49 | 0% | 34.28 | 77.54%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104576 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 16.19 | 54.17% | 15.91 | 55.12% | 16.51 | 53.12% | 15.37 | 57.06% | 16.69 | 52.55% | 16.16 | 54.27% | 16.52 | 53.09% | 16.85 | 52.05% | 16.13 | 54.37% | 16.05 | 54.64% | 16.54 | 53.02% | 15.22 | 57.62% | 15.56 | 56.36% | 16.54 | 53.02% | 15.06 | 58.23% | 15.94 | 55.02% | 15.61 | 56.18% | 18.07 | 48.53% | 18.41 | 47.64% | 15.5 | 56.58% | 16.67 | 52.61% | 16.69 | 52.55% | 21.7 | 0% | 17.21 | 50.96% | 15.4 | 56.95% | 18.59 | 0% | 16.39 | 53.51%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104577 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.83 | 62.44% | 21.52 | 63.34% | 22.18 | 61.45% | 20.92 | 65.15% | 22.39 | 60.88% | 21.8 | 62.52% | 22.2 | 61.4% | 22.56 | 60.42% | 21.76 | 62.64% | 21.69 | 62.84% | 22.23 | 61.31% | 20.76 | 65.66% | 21.15 | 64.44% | 22.21 | 61.37% | 20.58 | 66.23% | 21.55 | 63.25% | 21.2 | 64.29% | 23.92 | 56.98% | 24.29 | 56.11% | 21.08 | 64.66% | 22.37 | 60.93% | 22.39 | 60.88% | 30.35 | 0% | 22.96 | 59.36% | 20.96 | 65.03% | 24.49 | 0% | 22.06 | 61.79%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104578 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.4 | 62.26% | 23.08 | 63.13% | 23.78 | 61.27% | 22.42 | 64.99% | 24.01 | 60.68% | 23.37 | 62.34% | 23.8 | 61.22% | 24.19 | 60.23% | 23.33 | 62.45% | 23.24 | 62.69% | 23.83 | 61.14% | 22.24 | 65.51% | 22.66 | 64.3% | 23.81 | 61.19% | 22.05 | 66.08% | 23.1 | 63.07% | 22.73 | 64.1% | 25.65 | 56.8% | 26.05 | 55.93% | 22.59 | 64.5% | 23.98 | 60.76% | 24.01 | 60.68% | 32.51 | 0% | 24.61 | 59.2% | 22.46 | 64.87% | 26.26 | 0% | 23.65 | 61.61%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104580 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104579 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.75 | 65.17% | 30.36 | 66.01% | 31.22 | 64.19% | 29.58 | 67.75% | 31.49 | 63.64% | 30.72 | 65.23% | 31.23 | 64.17% | 31.73 | 63.16% | 30.68 | 65.32% | 30.56 | 65.58% | 31.28 | 64.07% | 29.36 | 68.26% | 29.86 | 67.11% | 31.26 | 64.11% | 29.13 | 68.8% | 30.4 | 65.92% | 29.93 | 66.96% | 33.49 | 59.84% | 33.98 | 58.98% | 29.77 | 67.32% | 31.47 | 63.68% | 31.49 | 63.64% | 43.27 | 0% | 32.23 | 62.18% | 29.62 | 67.66% | 34.23 | 0% | 31.06 | 64.52%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96823 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 11.4 | 58.51% | 11.23 | 59.39% | 11.6 | 57.5% | 10.88 | 61.31% | 11.72 | 56.91% | 11.38 | 58.61% | 11.62 | 57.4% | 11.82 | 56.43% | 11.36 | 58.71% | 11.32 | 58.92% | 11.63 | 57.35% | 10.78 | 61.87% | 11.01 | 60.58% | 11.62 | 57.4% | 10.68 | 62.45% | 11.25 | 59.29% | 11.04 | 60.42% | 12.61 | 52.89% | 12.83 | 51.99% | 10.97 | 60.8% | 11.71 | 56.96% | 11.72 | 56.91% | 15.58 | 0% | 12.06 | 55.31% | 10.9 | 61.19% | 12.94 | 0% | 11.54 | 57.8%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96826 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 13.22 | 57.56% | 13.01 | 58.49% | 13.46 | 56.54% | 12.61 | 60.35% | 13.6 | 55.96% | 13.2 | 57.65% | 13.47 | 56.5% | 13.72 | 55.47% | 13.18 | 57.74% | 13.12 | 58% | 13.49 | 56.41% | 12.49 | 60.93% | 12.75 | 59.69% | 13.48 | 56.45% | 12.37 | 61.52% | 13.03 | 58.4% | 12.79 | 59.5% | 14.65 | 51.95% | 14.9 | 51.07% | 12.7 | 59.92% | 13.59 | 56% | 13.61 | 55.91% | 17.99 | 0% | 13.99 | 54.4% | 12.62 | 60.3% | 15.04 | 0% | 13.38 | 56.88%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96830 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 20.91 | 67.91% | 20.66 | 68.73% | 21.19 | 67.01% | 20.17 | 70.4% | 21.37 | 66.45% | 20.88 | 68.01% | 21.2 | 66.98% | 21.51 | 66.02% | 20.86 | 68.07% | 20.79 | 68.3% | 21.23 | 66.89% | 20.03 | 70.89% | 20.35 | 69.78% | 21.22 | 66.92% | 19.89 | 71.39% | 20.68 | 68.67% | 20.39 | 69.64% | 22.62 | 62.78% | 22.92 | 61.95% | 20.29 | 69.99% | 21.35 | 66.51% | 21.37 | 66.45% | 29.76 | 0% | 21.83 | 65.05% | 20.19 | 70.33% | 23.09 | 0% | 21.1 | 67.3%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96834 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 28.35 | 70.9% | 28.05 | 71.66% | 28.71 | 70.01% | 27.44 | 73.25% | 28.92 | 69.5% | 28.32 | 70.97% | 28.72 | 69.99% | 29.09 | 69.1% | 28.29 | 71.05% | 28.21 | 71.25% | 28.74 | 69.94% | 27.27 | 73.71% | 27.66 | 72.67% | 28.74 | 69.94% | 27.09 | 74.2% | 28.07 | 71.61% | 27.72 | 72.51% | 30.45 | 66.01% | 30.82 | 65.22% | 27.59 | 72.85% | 28.89 | 69.57% | 28.92 | 69.5% | 40.86 | 0% | 29.49 | 68.16% | 27.47 | 73.17% | 31.03 | 0% | 28.59 | 70.3%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104585 | TAMPÃO / CAP, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104587 | TAMPÃO / CAP, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104586 | TAMPÃO / CAP, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 96798 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 7.87 | 60.74% | 7.76 | 61.6% | 8.01 | 59.68% | 7.53 | 63.48% | 8.09 | 59.09% | 7.87 | 60.74% | 8.01 | 59.68% | 8.15 | 58.65% | 7.85 | 60.89% | 7.81 | 61.2% | 8.02 | 59.6% | 7.47 | 63.99% | 7.61 | 62.81% | 8.02 | 59.6% | 7.4 | 64.59% | 7.76 | 61.6% | 7.64 | 62.57% | 8.66 | 55.2% | 8.8 | 54.32% | 7.59 | 62.98% | 8.08 | 59.16% | 8.08 | 59.16% | 10.94 | 0% | 8.3 | 57.59% | 7.55 | 63.31% | 8.87 | 0% | 7.96 | 60.05%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96799 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 10.08 | 61.31% | 9.93 | 62.24% | 10.25 | 60.29% | 9.65 | 64.04% | 10.35 | 59.71% | 10.07 | 61.37% | 10.26 | 60.23% | 10.43 | 59.25% | 10.05 | 61.49% | 10.01 | 61.74% | 10.27 | 60.18% | 9.57 | 64.58% | 9.76 | 63.32% | 10.26 | 60.23% | 9.48 | 65.19% | 9.95 | 62.11% | 9.78 | 63.19% | 11.07 | 55.83% | 11.25 | 54.93% | 9.72 | 63.58% | 10.34 | 59.77% | 10.34 | 59.77% | 14.06 | 0% | 10.62 | 58.19% | 9.67 | 63.91% | 11.35 | 0% | 10.2 | 60.59%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96800 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 13.7 | 64.16% | 13.52 | 65.01% | 13.91 | 63.19% | 13.16 | 66.79% | 14.04 | 62.61% | 13.68 | 64.25% | 13.92 | 63.15% | 14.14 | 62.16% | 13.66 | 64.35% | 13.61 | 64.58% | 13.93 | 63.1% | 13.05 | 67.36% | 13.29 | 66.14% | 13.93 | 63.1% | 12.95 | 67.88% | 13.54 | 64.92% | 13.32 | 65.99% | 14.95 | 58.8% | 15.17 | 57.94% | 13.25 | 66.34% | 14.03 | 62.65% | 14.04 | 62.61% | 19.35 | 0% | 14.37 | 61.17% | 13.18 | 66.69% | 15.29 | 0% | 13.84 | 63.51%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96801 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 20.69 | 69.45% | 20.46 | 70.23% | 20.97 | 68.53% | 19.99 | 71.89% | 21.13 | 68.01% | 20.68 | 69.49% | 20.98 | 68.49% | 21.27 | 67.56% | 20.65 | 69.59% | 20.58 | 69.83% | 21 | 68.43% | 19.87 | 72.32% | 20.17 | 71.24% | 20.99 | 68.46% | 19.74 | 72.8% | 20.48 | 70.17% | 20.21 | 71.1% | 22.31 | 64.41% | 22.6 | 63.58% | 20.11 | 71.46% | 21.11 | 68.07% | 21.13 | 68.01% | 29.93 | 0% | 21.57 | 66.62% | 20.02 | 71.78% | 22.75 | 0% | 20.87 | 68.85%
Instalações Hidráulicas em PEX | 104539 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 X 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104541 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 X 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104540 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104543 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104544 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104545 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104542 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104592 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104548 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104546 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104549 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104550 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104552 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 20 X 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104551 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104553 | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 X 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104554 | TÊ MISTURADOR, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104555 | TÊ MISTURADOR, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104556 | TÊ ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104558 | TÊ ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104559 | TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104560 | TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104557 | TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104561 | TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 104562 | TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Hidráulicas em PEX | 96860 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.18 | 55% | 29.68 | 55.93% | 30.76 | 53.97% | 28.69 | 57.86% | 31.11 | 53.36% | 30.13 | 55.09% | 30.79 | 53.91% | 31.39 | 52.88% | 30.08 | 55.19% | 29.94 | 55.44% | 30.83 | 53.84% | 28.41 | 58.43% | 29.04 | 57.16% | 30.81 | 53.88% | 28.12 | 59.03% | 29.73 | 55.84% | 29.13 | 56.99% | 33.64 | 49.35% | 34.25 | 48.47% | 28.93 | 57.38% | 31.08 | 53.41% | 31.11 | 53.36% | 40.62 | 0% | 32.04 | 51.81% | 28.73 | 57.78% | 34.59 | 0% | 30.57 | 54.3%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96862 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 37.11 | 56.64% | 36.52 | 57.56% | 37.81 | 55.59% | 35.35 | 59.46% | 38.22 | 55% | 37.06 | 56.72% | 37.83 | 55.56% | 38.57 | 54.5% | 37 | 56.81% | 36.83 | 57.07% | 37.89 | 55.48% | 35.02 | 60.02% | 35.77 | 58.76% | 37.86 | 55.52% | 34.67 | 60.63% | 36.58 | 57.46% | 35.88 | 58.58% | 41.21 | 51.01% | 41.94 | 50.12% | 35.64 | 58.98% | 38.17 | 55.07% | 38.22 | 55% | 50.31 | 0% | 39.33 | 53.45% | 35.41 | 59.36% | 42.34 | 0% | 37.57 | 55.95%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96864 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 52.55 | 63.41% | 51.85 | 64.26% | 53.39 | 62.41% | 50.44 | 66.06% | 53.88 | 61.84% | 52.5 | 63.47% | 53.42 | 62.37% | 54.29 | 61.37% | 52.42 | 63.56% | 52.22 | 63.81% | 53.49 | 62.29% | 50.05 | 66.57% | 50.95 | 65.4% | 53.46 | 62.33% | 49.64 | 67.12% | 51.92 | 64.18% | 51.09 | 65.22% | 57.45 | 58% | 58.32 | 57.13% | 50.8 | 65.59% | 53.83 | 61.9% | 53.88 | 61.84% | 73.39 | 0% | 55.21 | 60.35% | 50.51 | 65.97% | 58.8 | 0% | 53.11 | 62.74%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96866 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 68.41 | 65.44% | 67.55 | 66.28% | 69.44 | 64.47% | 65.82 | 68.02% | 70.03 | 63.93% | 68.33 | 65.52% | 69.47 | 64.45% | 70.54 | 63.47% | 68.24 | 65.61% | 68.01 | 65.83% | 69.56 | 64.36% | 65.34 | 68.52% | 66.44 | 67.38% | 69.52 | 64.4% | 64.83 | 69.06% | 67.63 | 66.2% | 66.6 | 67.22% | 74.44 | 60.14% | 75.51 | 59.29% | 66.25 | 67.58% | 69.98 | 63.98% | 70.04 | 63.92% | 96.37 | 0% | 71.67 | 62.47% | 65.9 | 67.94% | 76.09 | 0% | 69.09 | 64.8%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96868 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 19.69 | 51.9% | 19.35 | 52.82% | 20.1 | 50.85% | 18.65 | 54.8% | 20.34 | 50.25% | 19.67 | 51.96% | 20.12 | 50.8% | 20.55 | 49.73% | 19.62 | 52.09% | 19.53 | 52.33% | 20.15 | 50.72% | 18.47 | 55.33% | 18.9 | 54.07% | 20.14 | 50.74% | 18.26 | 55.97% | 19.38 | 52.73% | 18.97 | 53.87% | 22.11 | 46.22% | 22.54 | 45.34% | 18.82 | 54.3% | 20.33 | 50.27% | 20.35 | 50.22% | 26.14 | 0% | 21 | 48.67% | 18.69 | 54.68% | 22.77 | 0% | 19.97 | 51.18%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96869 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.28 | 62.91% | 29.87 | 63.78% | 30.77 | 61.91% | 29.05 | 65.58% | 31.05 | 61.35% | 30.24 | 63% | 30.79 | 61.87% | 31.29 | 60.88% | 30.2 | 63.08% | 30.09 | 63.31% | 30.83 | 61.79% | 28.82 | 66.1% | 29.34 | 64.93% | 30.8 | 61.85% | 28.58 | 66.66% | 29.91 | 63.69% | 29.42 | 64.75% | 33.14 | 57.48% | 33.66 | 56.6% | 29.25 | 65.13% | 31.03 | 61.39% | 31.06 | 61.33% | 42.19 | 0% | 31.83 | 59.85% | 29.09 | 65.49% | 33.93 | 0% | 30.6 | 62.25%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96870 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 45.59 | 70.54% | 45.1 | 71.31% | 46.16 | 69.67% | 44.11 | 72.91% | 46.5 | 69.16% | 45.54 | 70.62% | 46.19 | 69.63% | 46.8 | 68.72% | 45.49 | 70.7% | 45.35 | 70.92% | 46.24 | 69.55% | 43.84 | 73.36% | 44.47 | 72.32% | 46.22 | 69.58% | 43.55 | 73.85% | 45.15 | 71.23% | 44.55 | 72.19% | 49 | 65.63% | 49.61 | 64.83% | 44.35 | 72.51% | 46.48 | 69.19% | 46.51 | 69.15% | 65.62 | 0% | 47.43 | 67.81% | 44.16 | 72.83% | 49.95 | 0% | 45.97 | 69.96%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96871 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 52.07 | 68.31% | 51.48 | 69.09% | 52.79 | 67.38% | 50.26 | 70.77% | 53.21 | 66.85% | 52.03 | 68.36% | 52.81 | 67.35% | 53.56 | 66.41% | 51.96 | 68.46% | 51.79 | 68.68% | 52.87 | 67.28% | 49.93 | 71.24% | 50.7 | 70.16% | 52.85 | 67.3% | 49.57 | 71.76% | 51.53 | 69.03% | 50.81 | 70.01% | 56.28 | 63.2% | 57.02 | 62.38% | 50.56 | 70.35% | 53.16 | 66.91% | 53.22 | 66.84% | 74.24 | 0% | 54.35 | 65.45% | 50.32 | 70.69% | 57.44 | 0% | 52.55 | 67.69%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96861 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 38.15 | 56.3% | 37.53 | 57.23% | 38.85 | 55.29% | 36.32 | 59.14% | 39.29 | 54.67% | 38.09 | 56.39% | 38.9 | 55.22% | 39.66 | 54.16% | 38.02 | 56.5% | 37.87 | 56.72% | 38.96 | 55.13% | 35.99 | 59.68% | 36.76 | 58.43% | 38.92 | 55.19% | 35.61 | 60.32% | 37.59 | 57.14% | 36.88 | 58.24% | 42.4 | 50.66% | 43.14 | 49.79% | 36.62 | 58.66% | 39.25 | 54.73% | 39.28 | 54.68% | 51.65 | 0% | 40.44 | 53.12% | 36.37 | 59.06% | 43.53 | 0% | 38.63 | 55.6%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96863 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 39.06 | 53.02% | 38.38 | 53.96% | 39.83 | 52% | 37.05 | 55.9% | 40.3 | 51.39% | 39.01 | 53.09% | 39.88 | 51.93% | 40.71 | 50.87% | 38.92 | 53.21% | 38.74 | 53.46% | 39.95 | 51.84% | 36.68 | 56.46% | 37.53 | 55.18% | 39.91 | 51.89% | 36.26 | 57.12% | 38.45 | 53.86% | 37.66 | 54.99% | 43.73 | 47.36% | 44.55 | 46.49% | 37.37 | 55.42% | 40.26 | 51.44% | 40.32 | 51.36% | 52.1 | 0% | 41.58 | 49.81% | 37.11 | 55.81% | 44.99 | 0% | 39.59 | 52.31%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96865 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 46.07 | 52.57% | 45.27 | 53.5% | 47.01 | 51.52% | 43.69 | 55.44% | 47.56 | 50.93% | 46 | 52.65% | 47.05 | 51.48% | 48.05 | 50.41% | 45.91 | 52.76% | 45.71 | 52.99% | 47.14 | 51.38% | 43.24 | 56.01% | 44.25 | 54.73% | 47.1 | 51.42% | 42.74 | 56.67% | 45.36 | 53.4% | 44.41 | 54.54% | 51.65 | 46.89% | 52.62 | 46.03% | 44.07 | 54.96% | 47.52 | 50.97% | 47.57 | 50.91% | 61.35 | 0% | 49.09 | 49.34% | 43.76 | 55.35% | 53.15 | 0% | 46.7 | 51.86%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96814 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 16.19 | 54.17% | 15.91 | 55.12% | 16.51 | 53.12% | 15.37 | 57.06% | 16.69 | 52.55% | 16.16 | 54.27% | 16.52 | 53.09% | 16.85 | 52.05% | 16.13 | 54.37% | 16.05 | 54.64% | 16.54 | 53.02% | 15.22 | 57.62% | 15.56 | 56.36% | 16.54 | 53.02% | 15.06 | 58.23% | 15.94 | 55.02% | 15.61 | 56.18% | 18.07 | 48.53% | 18.41 | 47.64% | 15.5 | 56.58% | 16.67 | 52.61% | 16.69 | 52.55% | 21.7 | 0% | 17.21 | 50.96% | 15.4 | 56.95% | 18.59 | 0% | 16.39 | 53.51%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96818 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.83 | 62.44% | 21.52 | 63.34% | 22.18 | 61.45% | 20.92 | 65.15% | 22.39 | 60.88% | 21.8 | 62.52% | 22.2 | 61.4% | 22.56 | 60.42% | 21.76 | 62.64% | 21.69 | 62.84% | 22.23 | 61.31% | 20.76 | 65.66% | 21.15 | 64.44% | 22.21 | 61.37% | 20.58 | 66.23% | 21.55 | 63.25% | 21.2 | 64.29% | 23.92 | 56.98% | 24.29 | 56.11% | 21.08 | 64.66% | 22.37 | 60.93% | 22.39 | 60.88% | 30.35 | 0% | 22.96 | 59.36% | 20.96 | 65.03% | 24.49 | 0% | 22.06 | 61.79%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96819 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 23.4 | 62.26% | 23.08 | 63.13% | 23.78 | 61.27% | 22.42 | 64.99% | 24.01 | 60.68% | 23.37 | 62.34% | 23.8 | 61.22% | 24.19 | 60.23% | 23.33 | 62.45% | 23.24 | 62.69% | 23.83 | 61.14% | 22.24 | 65.51% | 22.66 | 64.3% | 23.81 | 61.19% | 22.05 | 66.08% | 23.1 | 63.07% | 22.73 | 64.1% | 25.65 | 56.8% | 26.05 | 55.93% | 22.59 | 64.5% | 23.98 | 60.76% | 24.01 | 60.68% | 32.51 | 0% | 24.61 | 59.2% | 22.46 | 64.87% | 26.26 | 0% | 23.65 | 61.61%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96822 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 30.75 | 65.17% | 30.36 | 66.01% | 31.22 | 64.19% | 29.58 | 67.75% | 31.49 | 63.64% | 30.72 | 65.23% | 31.23 | 64.17% | 31.73 | 63.16% | 30.68 | 65.32% | 30.56 | 65.58% | 31.28 | 64.07% | 29.36 | 68.26% | 29.86 | 67.11% | 31.26 | 64.11% | 29.13 | 68.8% | 30.4 | 65.92% | 29.93 | 66.96% | 33.49 | 59.84% | 33.98 | 58.98% | 29.77 | 67.32% | 31.47 | 63.68% | 31.49 | 63.64% | 43.27 | 0% | 32.23 | 62.18% | 29.62 | 67.66% | 34.23 | 0% | 31.06 | 64.52%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96808 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 17.11 | 46.76% | 16.77 | 47.7% | 17.49 | 45.74% | 16.12 | 49.63% | 17.73 | 45.12% | 17.09 | 46.81% | 17.53 | 45.64% | 17.94 | 44.59% | 17.04 | 46.95% | 16.96 | 47.17% | 17.56 | 45.56% | 15.94 | 50.19% | 16.35 | 48.93% | 17.53 | 45.64% | 15.71 | 50.92% | 16.8 | 47.62% | 16.42 | 48.72% | 19.44 | 41.15% | 19.83 | 40.34% | 16.27 | 49.17% | 17.71 | 45.17% | 17.73 | 45.12% | 22.18 | 0% | 18.37 | 43.55% | 16.15 | 49.54% | 20.05 | 0% | 17.38 | 46.03%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96811 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 21.64 | 50.09% | 21.23 | 51.06% | 22.1 | 49.05% | 20.46 | 52.98% | 22.38 | 48.44% | 21.61 | 50.16% | 22.12 | 49.01% | 22.62 | 47.92% | 21.56 | 50.28% | 21.46 | 50.51% | 22.17 | 48.89% | 20.24 | 53.56% | 20.74 | 52.27% | 22.14 | 48.96% | 19.99 | 54.23% | 21.29 | 50.92% | 20.83 | 52.04% | 24.4 | 44.43% | 24.87 | 43.59% | 20.65 | 52.49% | 22.35 | 48.5% | 22.37 | 48.46% | 28.5 | 0% | 23.13 | 46.87% | 20.49 | 52.9% | 25.13 | 0% | 21.95 | 49.38%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96815 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 33.74 | 61.71% | 33.26 | 62.6% | 34.27 | 60.75% | 32.33 | 64.4% | 34.6 | 60.17% | 33.7 | 61.78% | 34.31 | 60.68% | 34.91 | 59.64% | 33.64 | 61.89% | 33.52 | 62.11% | 34.36 | 60.59% | 32.07 | 64.92% | 32.66 | 63.75% | 34.33 | 60.65% | 31.76 | 65.55% | 33.3 | 62.52% | 32.76 | 63.55% | 37.04 | 56.21% | 37.6 | 55.37% | 32.54 | 63.98% | 34.57 | 60.23% | 34.62 | 60.14% | 46.77 | 0% | 35.52 | 58.61% | 32.37 | 64.32% | 37.9 | 0% | 34.1 | 61.06%
Instalações Hidráulicas em PEX | 96820 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 40.55 | 60.84% | 39.96 | 61.74% | 41.21 | 59.86% | 38.81 | 63.57% | 41.63 | 59.26% | 40.5 | 60.91% | 41.27 | 59.78% | 41.99 | 58.75% | 40.43 | 61.02% | 40.28 | 61.25% | 41.32 | 59.7% | 38.51 | 64.06% | 39.24 | 62.87% | 41.27 | 59.78% | 38.13 | 64.7% | 40.01 | 61.66% | 39.35 | 62.69% | 44.6 | 55.31% | 45.3 | 54.46% | 39.08 | 63.13% | 41.59 | 59.32% | 41.62 | 59.27% | 56.01 | 0% | 42.75 | 57.71% | 38.86 | 63.48% | 45.67 | 0% | 41.01 | 60.16%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 11.39 | 40.04% | 11.06 | 41.23% | 11.69 | 39.09% | 10.61 | 42.98% | 11.77 | 38.74% | 11.35 | 40.18% | 12.52 | 0% | 11.98 | 38.15% | 11.23 | 40.61% | 11.24 | 40.66% | 11.66 | 39.11% | 10.49 | 43.47% | 10.8 | 42.22% | 11.69 | 39.01% | 10.33 | 44.14% | 11.15 | 40.9% | 10.84 | 42.07% | 14.64 | 0% | 13.4 | 34.03% | 10.81 | 42.18% | 11.91 | 38.29% | 11.76 | 38.78% | 11.44 | 0% | 12.8 | 0.08% | 10.64 | 42.86% | 13.52 | 0% | 11.56 | 39.45%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.08 | 50.22% | 8.86 | 51.47% | 9.28 | 49.14% | 8.57 | 53.21% | 9.33 | 48.87% | 9.04 | 50.44% | 10.13 | 0% | 9.48 | 48.1% | 8.97 | 50.84% | 8.98 | 50.78% | 9.25 | 49.3% | 8.48 | 53.77% | 8.69 | 52.47% | 9.27 | 49.19% | 8.38 | 54.42% | 8.91 | 51.18% | 8.72 | 52.29% | 11.77 | 0% | 10.4 | 43.85% | 8.69 | 52.47% | 9.43 | 48.36% | 9.33 | 48.87% | 9.12 | 0% | 10.21 | 0% | 8.58 | 53.15% | 10.49 | 0% | 9.19 | 49.62%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 19.45 | 60.93% | 19.08 | 62.11% | 19.77 | 59.99% | 18.59 | 63.74% | 19.87 | 59.64% | 19.41 | 61.05% | 22.09 | 0% | 20.11 | 58.98% | 19.27 | 61.49% | 19.28 | 61.51% | 19.75 | 60% | 18.44 | 64.26% | 18.79 | 63.07% | 19.78 | 59.91% | 18.27 | 64.86% | 19.17 | 61.82% | 18.85 | 62.86% | 25.43 | 0% | 21.68 | 54.66% | 18.79 | 63.07% | 20.03 | 59.16% | 19.86 | 59.67% | 19.52 | 0% | 21.91 | 0.05% | 18.62 | 63.64% | 21.83 | 0% | 19.63 | 60.37%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96664 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.49 | 71.86% | 16.27 | 72.83% | 16.7 | 70.96% | 15.97 | 74.2% | 16.76 | 70.7% | 16.47 | 71.95% | 19.04 | 0% | 16.9 | 70.12% | 16.38 | 72.34% | 16.39 | 72.3% | 16.68 | 71.04% | 15.88 | 74.62% | 16.1 | 73.6% | 16.69 | 71% | 15.78 | 75.1% | 16.33 | 72.57% | 16.12 | 73.51% | 21.76 | 0% | 17.86 | 66.35% | 16.09 | 73.65% | 16.85 | 70.33% | 16.76 | 70.7% | 16.54 | 0% | 18.6 | 0% | 15.98 | 74.16% | 17.96 | 0% | 16.61 | 71.34%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104191 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.32 | 36.34% | 9.99 | 37.54% | 10.59 | 35.51% | 9.58 | 39.14% | 10.68 | 35.11% | 10.27 | 36.51% | 11.28 | 0% | 10.88 | 34.56% | 10.16 | 36.91% | 10.17 | 36.97% | 10.57 | 35.48% | 9.44 | 39.72% | 9.75 | 38.46% | 10.6 | 35.38% | 9.3 | 40.32% | 10.08 | 37.2% | 9.78 | 38.34% | 13.22 | 0% | 12.25 | 30.61% | 9.74 | 38.5% | 10.81 | 34.69% | 10.67 | 35.15% | 10.37 | 0% | 11.59 | 0.09% | 9.59 | 39.1% | 12.37 | 0% | 10.47 | 35.82%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96658 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14.37 | 69.38% | 14.16 | 70.41% | 14.56 | 68.48% | 13.87 | 71.88% | 14.62 | 68.19% | 14.34 | 69.53% | 16.53 | 0% | 14.76 | 67.55% | 14.26 | 69.92% | 14.27 | 69.87% | 14.55 | 68.52% | 13.8 | 72.25% | 13.99 | 71.27% | 14.57 | 68.43% | 13.69 | 72.83% | 14.21 | 70.16% | 14.02 | 71.11% | 18.92 | 0% | 15.67 | 63.62% | 13.99 | 71.27% | 14.72 | 67.73% | 14.62 | 68.19% | 14.41 | 0% | 16.2 | 0% | 13.89 | 71.78% | 15.75 | 0% | 14.47 | 68.9%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96641 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.54 | 60.28% | 16.21 | 61.51% | 16.81 | 59.37% | 15.8 | 63.1% | 16.9 | 58.99% | 16.49 | 60.46% | 18.76 | 0% | 17.1 | 58.36% | 16.38 | 60.87% | 16.39 | 60.89% | 16.79 | 59.38% | 15.66 | 63.67% | 15.97 | 62.43% | 16.82 | 59.27% | 15.52 | 64.24% | 16.3 | 61.17% | 16 | 62.31% | 21.61 | 0% | 18.47 | 53.98% | 15.96 | 62.47% | 17.03 | 58.54% | 16.89 | 59.03% | 16.59 | 0% | 18.62 | 0.05% | 15.81 | 63.06% | 18.59 | 0% | 16.69 | 59.74%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96700 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 16.12 | 61.85% | 15.82 | 63.02% | 16.39 | 60.89% | 15.43 | 64.61% | 16.48 | 60.5% | 16.09 | 61.96% | 18.34 | 0% | 16.65 | 59.94% | 15.98 | 62.39% | 15.99 | 62.41% | 16.37 | 60.9% | 15.31 | 65.12% | 15.58 | 63.99% | 16.39 | 60.83% | 15.17 | 65.72% | 15.91 | 62.66% | 15.64 | 63.75% | 21.09 | 0% | 17.93 | 55.61% | 15.6 | 63.91% | 16.59 | 60.1% | 16.46 | 60.57% | 16.17 | 0% | 18.16 | 0.06% | 15.44 | 64.57% | 18.05 | 0% | 16.27 | 61.28%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96661 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29.72 | 84.79% | 29.5 | 85.42% | 29.92 | 84.22% | 29.21 | 86.27% | 29.97 | 84.08% | 29.68 | 84.91% | 34.96 | 0% | 30.12 | 83.67% | 29.61 | 85.11% | 29.62 | 85.08% | 29.89 | 84.31% | 29.12 | 86.54% | 29.33 | 85.92% | 29.91 | 84.25% | 29.02 | 86.84% | 29.55 | 85.28% | 29.36 | 85.83% | 39.62 | 0% | 31.04 | 81.19% | 29.33 | 85.92% | 30.07 | 83.8% | 29.97 | 84.08% | 29.79 | 0% | 33.56 | 0% | 29.22 | 86.24% | 31.13 | 0% | 29.83 | 84.48%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96640 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24.38 | 73.05% | 24.05 | 74.05% | 24.65 | 72.29% | 23.64 | 75.34% | 24.74 | 71.99% | 24.33 | 73.2% | 28.19 | 0% | 24.94 | 71.45% | 24.22 | 73.53% | 24.23 | 73.55% | 24.63 | 72.31% | 23.5 | 75.79% | 23.81 | 74.8% | 24.66 | 72.22% | 23.36 | 76.24% | 24.14 | 73.78% | 23.84 | 74.71% | 32.19 | 0% | 26.31 | 67.69% | 23.8 | 74.83% | 24.87 | 71.61% | 24.73 | 72.02% | 24.44 | 0% | 27.5 | 0.04% | 23.65 | 75.31% | 26.43 | 0% | 24.53 | 72.6%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96699 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 23.96 | 74.33% | 23.66 | 75.27% | 24.23 | 73.55% | 23.27 | 76.54% | 24.32 | 73.23% | 23.93 | 74.43% | 27.77 | 0% | 24.49 | 72.76% | 23.82 | 74.77% | 23.83 | 74.78% | 24.21 | 73.56% | 23.15 | 76.93% | 23.42 | 76.05% | 24.23 | 73.5% | 23.01 | 77.4% | 23.75 | 74.99% | 23.48 | 75.85% | 31.67 | 0% | 25.77 | 69.11% | 23.44 | 75.98% | 24.43 | 72.9% | 24.3 | 73.29% | 24.02 | 0% | 27.04 | 0.04% | 23.28 | 76.5% | 25.89 | 0% | 24.11 | 73.87%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96657 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22.21 | 80.19% | 22 | 80.95% | 22.4 | 79.51% | 21.71 | 82.04% | 22.46 | 79.3% | 22.18 | 80.3% | 25.96 | 0% | 22.6 | 78.81% | 22.1 | 80.59% | 22.11 | 80.55% | 22.39 | 79.54% | 21.64 | 82.3% | 21.83 | 81.58% | 22.41 | 79.47% | 21.53 | 82.72% | 22.05 | 80.77% | 21.86 | 81.47% | 29.5 | 0% | 23.51 | 75.75% | 21.83 | 81.58% | 22.56 | 78.95% | 22.46 | 79.3% | 22.26 | 0% | 25.08 | 0% | 21.73 | 81.96% | 23.59 | 0% | 22.31 | 79.83%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 30 | 84.93% | 29.78 | 85.56% | 30.2 | 84.37% | 29.49 | 86.4% | 30.25 | 84.23% | 29.96 | 85.05% | 35.29 | 0% | 30.4 | 83.82% | 29.89 | 85.25% | 29.9 | 85.22% | 30.17 | 84.45% | 29.4 | 86.67% | 29.61 | 86.05% | 30.19 | 84.4% | 29.3 | 86.96% | 29.83 | 85.42% | 29.64 | 85.96% | 40 | 0% | 31.32 | 81.35% | 29.61 | 86.05% | 30.35 | 83.95% | 30.25 | 84.23% | 30.07 | 0% | 33.88 | 0% | 29.5 | 86.37% | 31.41 | 0% | 30.11 | 84.62%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104196 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.28 | 61.91% | 15 | 63.07% | 15.52 | 61.02% | 14.62 | 64.71% | 15.61 | 60.6% | 15.25 | 62.03% | 17.38 | 0% | 15.79 | 59.97% | 15.14 | 62.48% | 15.15 | 62.51% | 15.52 | 60.95% | 14.51 | 65.2% | 14.78 | 64.01% | 15.55 | 60.84% | 14.38 | 65.79% | 15.07 | 62.77% | 14.81 | 63.88% | 19.99 | 0% | 16.99 | 55.68% | 14.79 | 63.96% | 15.73 | 60.14% | 15.59 | 60.68% | 15.33 | 0% | 17.22 | 0.06% | 14.65 | 64.57% | 17.11 | 0% | 15.42 | 61.35%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104197 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29.09 | 52.32% | 28.43 | 53.53% | 29.71 | 51.3% | 27.53 | 55.29% | 29.88 | 50.94% | 29.01 | 52.46% | 32.63 | 0% | 30.3 | 50.3% | 28.77 | 52.9% | 28.81 | 52.9% | 29.66 | 51.31% | 27.27 | 55.81% | 27.89 | 54.57% | 29.71 | 51.23% | 26.95 | 56.47% | 28.61 | 53.2% | 27.99 | 54.38% | 37.78 | 0% | 33.17 | 45.88% | 27.92 | 54.51% | 30.17 | 50.45% | 29.85 | 50.99% | 29.22 | 0% | 32.76 | 0.06% | 27.57 | 55.2% | 33.45 | 0% | 29.43 | 51.72%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104198 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.78 | 25.19% | 7.5 | 26.13% | 8.02 | 24.56% | 7.12 | 27.53% | 8.11 | 24.17% | 7.75 | 25.29% | 8.35 | 0% | 8.29 | 23.76% | 7.64 | 25.65% | 7.65 | 25.75% | 8.02 | 24.44% | 7.01 | 27.96% | 7.28 | 26.92% | 8.05 | 24.35% | 6.88 | 28.49% | 7.57 | 25.89% | 7.31 | 26.81% | 9.87 | 0% | 9.49 | 20.65% | 7.29 | 26.89% | 8.23 | 23.82% | 8.09 | 24.23% | 7.82 | 0% | 8.73 | 0.11% | 7.15 | 27.41% | 9.61 | 0% | 7.92 | 24.75%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96685 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 11.93 | 22.63% | 11.48 | 23.52% | 12.33 | 21.98% | 10.89 | 24.79% | 12.45 | 21.69% | 11.87 | 22.75% | 12.78 | 0% | 12.73 | 21.29% | 11.72 | 23.04% | 11.73 | 23.1% | 12.29 | 21.97% | 10.71 | 25.21% | 11.14 | 24.24% | 12.34 | 21.88% | 10.5 | 25.71% | 11.6 | 23.28% | 11.19 | 24.13% | 15.11 | 0% | 14.64 | 18.44% | 11.14 | 24.24% | 12.64 | 21.36% | 12.43 | 21.72% | 12 | 0% | 13.39 | 0.07% | 10.91 | 24.75% | 14.82 | 0% | 12.16 | 22.2%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96651 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9.32 | 28.97% | 8.99 | 30.03% | 9.6 | 28.23% | 8.56 | 31.54% | 9.68 | 27.89% | 9.27 | 29.13% | 10.07 | 0% | 9.89 | 27.4% | 9.16 | 29.48% | 9.17 | 29.55% | 9.57 | 28.21% | 8.43 | 32.03% | 8.74 | 30.89% | 9.61 | 28.1% | 8.29 | 32.57% | 9.07 | 29.77% | 8.77 | 30.79% | 11.85 | 0% | 11.25 | 24% | 8.75 | 30.86% | 9.82 | 27.49% | 9.67 | 27.92% | 9.37 | 0% | 10.46 | 0.1% | 8.58 | 31.47% | 11.38 | 0% | 9.47 | 28.51%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96638 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.57 | 16.29% | 15.91 | 16.97% | 17.19 | 15.82% | 15.01 | 17.99% | 17.36 | 15.55% | 16.49 | 16.37% | 17.58 | 0% | 17.78 | 15.3% | 16.25 | 16.62% | 16.29 | 16.7% | 17.14 | 15.75% | 14.75 | 18.31% | 15.37 | 17.57% | 17.19 | 15.71% | 14.43 | 18.71% | 16.09 | 16.78% | 15.47 | 17.45% | 20.89 | 0% | 20.65 | 13.08% | 15.4 | 17.53% | 17.65 | 15.3% | 17.33 | 15.58% | 16.69 | 0% | 18.6 | 0.11% | 15.05 | 17.94% | 20.93 | 0% | 16.91 | 15.97%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96687 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 17.86 | 37.01% | 17.33 | 38.14% | 18.36 | 36.11% | 16.6 | 39.82% | 18.5 | 35.73% | 17.8 | 37.13% | 19.57 | 0% | 18.86 | 35.15% | 17.6 | 37.56% | 17.62 | 37.63% | 18.32 | 36.08% | 16.38 | 40.35% | 16.89 | 39.14% | 18.36 | 36% | 16.13 | 40.98% | 17.47 | 37.84% | 16.97 | 38.95% | 22.9 | 0% | 21.17 | 31.22% | 16.91 | 39.09% | 18.74 | 35.27% | 18.49 | 35.75% | 17.96 | 0% | 20.09 | 0.1% | 16.64 | 39.72% | 21.39 | 0% | 18.14 | 36.44%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96653 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13.56 | 48.75% | 13.22 | 50% | 13.87 | 47.73% | 12.77 | 51.76% | 13.95 | 47.38% | 13.52 | 48.89% | 15.12 | 0% | 14.16 | 46.75% | 13.4 | 49.33% | 13.42 | 49.33% | 13.84 | 47.76% | 12.64 | 52.29% | 12.96 | 51% | 13.87 | 47.66% | 12.48 | 52.96% | 13.32 | 49.62% | 13.01 | 50.81% | 17.56 | 0% | 15.6 | 42.37% | 12.97 | 50.96% | 14.1 | 46.88% | 13.94 | 47.42% | 13.62 | 0% | 15.26 | 0.07% | 12.8 | 51.64% | 15.74 | 0% | 13.72 | 48.18%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96689 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 26.55 | 48.89% | 25.9 | 50.12% | 27.14 | 47.9% | 25.03 | 51.86% | 27.32 | 47.51% | 26.48 | 49.02% | 29.62 | 0% | 27.74 | 46.86% | 26.24 | 49.47% | 26.27 | 49.49% | 27.11 | 47.88% | 24.76 | 52.42% | 25.38 | 51.14% | 27.16 | 47.79% | 24.46 | 53.07% | 26.08 | 49.77% | 25.48 | 50.94% | 34.37 | 0% | 30.54 | 42.5% | 25.4 | 51.1% | 27.6 | 47.03% | 27.3 | 47.55% | 26.67 | 0% | 29.89 | 0.07% | 25.07 | 51.78% | 30.81 | 0% | 26.88 | 48.29%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96655 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20.32 | 63.88% | 19.97 | 65% | 20.64 | 62.94% | 19.5 | 66.56% | 20.74 | 62.58% | 20.27 | 64.04% | 23.2 | 0% | 20.96 | 61.98% | 20.16 | 64.38% | 20.17 | 64.4% | 20.62 | 62.95% | 19.36 | 67.05% | 19.69 | 65.92% | 20.64 | 62.89% | 19.19 | 67.64% | 20.06 | 64.71% | 19.73 | 65.79% | 26.63 | 0% | 22.48 | 57.74% | 19.7 | 65.89% | 20.88 | 62.16% | 20.73 | 62.61% | 20.4 | 0% | 22.91 | 0.04% | 19.52 | 66.5% | 22.63 | 0% | 20.5 | 63.32%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96691 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 37.62 | 56.22% | 36.83 | 57.43% | 38.33 | 55.23% | 35.77 | 59.13% | 38.55 | 54.86% | 37.53 | 56.35% | 42.42 | 0% | 39.06 | 54.2% | 37.23 | 56.81% | 37.27 | 56.8% | 38.29 | 55.24% | 35.45 | 59.66% | 36.2 | 58.43% | 38.36 | 55.14% | 35.08 | 60.29% | 37.05 | 57.09% | 36.31 | 58.25% | 49.01 | 0% | 42.46 | 49.81% | 36.22 | 58.39% | 38.89 | 54.38% | 38.53 | 54.89% | 37.77 | 0% | 42.37 | 0.05% | 35.82 | 59.05% | 42.79 | 0% | 38.03 | 55.61%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96693 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 55.83 | 63.75% | 54.84 | 64.9% | 56.7 | 62.82% | 53.56 | 66.45% | 56.97 | 62.47% | 55.71 | 63.88% | 63.67 | 0% | 57.59 | 61.85% | 55.34 | 64.31% | 55.39 | 64.31% | 56.64 | 62.84% | 53.16 | 66.95% | 54.08 | 65.81% | 56.72 | 62.75% | 52.7 | 67.53% | 55.11 | 64.58% | 54.22 | 65.64% | 73.16 | 0% | 61.76 | 57.63% | 54.11 | 65.77% | 57.38 | 62.03% | 56.94 | 62.5% | 56.03 | 0% | 62.91 | 0.05% | 53.61 | 66.39% | 62.16 | 0% | 56.31 | 63.2%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96695 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 94.95 | 74.9% | 93.81 | 75.81% | 95.97 | 74.17% | 92.27 | 77.08% | 96.29 | 73.86% | 94.8 | 75.02% | 110.08 | 0% | 96.99 | 73.39% | 94.36 | 75.37% | 94.43 | 75.38% | 95.89 | 74.17% | 91.83 | 77.45% | 92.91 | 76.55% | 96 | 74.08% | 91.25 | 77.94% | 94.1 | 75.58% | 93.06 | 76.42% | 125.49 | 0% | 101.91 | 69.79% | 92.93 | 76.53% | 96.81 | 73.46% | 96.25 | 73.89% | 95.2 | 0% | 107.06 | 0.06% | 92.33 | 77.03% | 102.34 | 0% | 95.52 | 74.46%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104193 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 156.18 | 81.94% | 154.81 | 82.66% | 157.37 | 81.36% | 152.99 | 83.65% | 157.75 | 81.12% | 156.01 | 82.03% | 182.95 | 0% | 158.58 | 80.74% | 155.48 | 82.31% | 155.55 | 82.31% | 157.27 | 81.37% | 152.46 | 83.94% | 153.73 | 83.24% | 157.41 | 81.3% | 151.79 | 84.31% | 155.17 | 82.47% | 153.94 | 83.13% | 207.59 | 0% | 164.41 | 77.84% | 153.78 | 83.22% | 158.36 | 80.81% | 157.7 | 81.15% | 156.51 | 0% | 176.25 | 0.04% | 153.07 | 83.6% | 164.92 | 0% | 156.84 | 81.59%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96697 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 312.93 | 89.13% | 311.3 | 89.59% | 314.38 | 88.74% | 309.09 | 90.23% | 314.83 | 88.59% | 312.72 | 89.19% | 370.44 | 0% | 315.83 | 88.34% | 312.09 | 89.37% | 312.17 | 89.37% | 314.26 | 88.75% | 308.47 | 90.41% | 310 | 89.97% | 314.43 | 88.7% | 307.63 | 90.66% | 311.72 | 89.47% | 310.24 | 89.9% | 418.42 | 0% | 322.87 | 86.38% | 310.03 | 89.96% | 315.59 | 88.37% | 314.77 | 88.6% | 313.48 | 0% | 353.44 | 0.03% | 309.19 | 90.2% | 323.47 | 0% | 313.75 | 88.89%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104199 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7.56 | 23.02% | 7.28 | 23.9% | 7.8 | 22.44% | 6.9 | 25.22% | 7.89 | 22.05% | 7.53 | 23.11% | 8.09 | 0% | 8.07 | 21.69% | 7.42 | 23.45% | 7.43 | 23.55% | 7.8 | 22.31% | 6.79 | 25.63% | 7.06 | 24.65% | 7.83 | 22.22% | 6.66 | 26.13% | 7.35 | 23.67% | 7.09 | 24.54% | 9.58 | 0% | 9.27 | 18.77% | 7.07 | 24.61% | 8.01 | 21.72% | 7.87 | 22.11% | 7.6 | 0% | 8.49 | 0.12% | 6.93 | 25.11% | 9.39 | 0% | 7.7 | 22.6%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96684 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 11.57 | 20.22% | 11.12 | 21.04% | 11.97 | 19.63% | 10.53 | 22.22% | 12.09 | 19.35% | 11.51 | 20.33% | 12.34 | 0% | 12.37 | 19% | 11.36 | 20.6% | 11.37 | 20.67% | 11.93 | 19.61% | 10.35 | 22.61% | 10.78 | 21.71% | 11.98 | 19.53% | 10.14 | 23.08% | 11.24 | 20.82% | 10.83 | 21.61% | 14.62 | 0% | 14.28 | 16.39% | 10.78 | 21.71% | 12.28 | 19.06% | 12.07 | 19.39% | 11.64 | 0% | 12.98 | 0.08% | 10.55 | 22.18% | 14.46 | 0% | 11.8 | 19.83%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96650 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8.96 | 26.12% | 8.63 | 27.11% | 9.24 | 25.43% | 8.2 | 28.54% | 9.32 | 25.11% | 8.91 | 26.26% | 9.63 | 0% | 9.53 | 24.66% | 8.8 | 26.59% | 8.81 | 26.67% | 9.21 | 25.41% | 8.07 | 29% | 8.38 | 27.92% | 9.25 | 25.3% | 7.93 | 29.51% | 8.71 | 26.87% | 8.41 | 27.82% | 11.36 | 0% | 10.89 | 21.49% | 8.39 | 27.89% | 9.46 | 24.74% | 9.31 | 25.13% | 9.01 | 0% | 10.05 | 0.1% | 8.22 | 28.47% | 11.02 | 0% | 9.11 | 25.69%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96637 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.21 | 14.44% | 15.55 | 15.05% | 16.83 | 14.02% | 14.65 | 15.97% | 17 | 13.76% | 16.13 | 14.51% | 17.14 | 0% | 17.42 | 13.55% | 15.89 | 14.73% | 15.93 | 14.81% | 16.78 | 13.95% | 14.39 | 16.26% | 15.01 | 15.59% | 16.83 | 13.9% | 14.07 | 16.63% | 15.73 | 14.88% | 15.11 | 15.49% | 20.4 | 0% | 20.29 | 11.53% | 15.04 | 15.56% | 17.29 | 13.53% | 16.97 | 13.79% | 16.33 | 0% | 18.19 | 0.11% | 14.69 | 15.93% | 20.57 | 0% | 16.55 | 14.14%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96686 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 14.81 | 24.04% | 14.28 | 24.93% | 15.31 | 23.38% | 13.55 | 26.27% | 15.45 | 23.04% | 14.75 | 24.14% | 15.91 | 0% | 15.81 | 22.64% | 14.55 | 24.47% | 14.57 | 24.57% | 15.27 | 23.31% | 13.33 | 26.71% | 13.84 | 25.72% | 15.31 | 23.25% | 13.08 | 27.22% | 14.42 | 24.69% | 13.92 | 25.57% | 18.79 | 0% | 18.12 | 19.65% | 13.86 | 25.69% | 15.69 | 22.69% | 15.44 | 23.06% | 14.91 | 0% | 16.64 | 0.12% | 13.59 | 26.2% | 18.34 | 0% | 15.09 | 23.59%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96652 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10.51 | 33.87% | 10.17 | 35% | 10.82 | 32.99% | 9.72 | 36.63% | 10.9 | 32.66% | 10.47 | 34% | 11.46 | 0% | 11.11 | 32.13% | 10.35 | 34.4% | 10.37 | 34.43% | 10.79 | 32.99% | 9.59 | 37.12% | 9.91 | 35.92% | 10.82 | 32.9% | 9.43 | 37.75% | 10.27 | 34.66% | 9.96 | 35.74% | 13.45 | 0% | 12.55 | 28.37% | 9.92 | 35.89% | 11.05 | 32.22% | 10.89 | 32.69% | 10.57 | 0% | 11.81 | 0.08% | 9.75 | 36.51% | 12.69 | 0% | 10.67 | 33.36%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96688 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 21.59 | 37.15% | 20.94 | 38.3% | 22.18 | 36.25% | 20.07 | 39.96% | 22.36 | 35.87% | 21.52 | 37.27% | 23.65 | 0% | 22.78 | 35.29% | 21.28 | 37.69% | 21.31 | 37.73% | 22.15 | 36.21% | 19.8 | 40.51% | 20.42 | 39.28% | 22.2 | 36.13% | 19.5 | 41.13% | 21.12 | 37.97% | 20.52 | 39.08% | 27.68 | 0% | 25.58 | 31.35% | 20.44 | 39.24% | 22.64 | 35.42% | 22.34 | 35.9% | 21.71 | 0% | 24.28 | 0.08% | 20.11 | 39.88% | 25.85 | 0% | 21.92 | 36.59%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96654 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.36 | 52.21% | 15.01 | 53.43% | 15.68 | 51.21% | 14.54 | 55.16% | 15.78 | 50.82% | 15.31 | 52.38% | 17.23 | 0% | 16 | 50.19% | 15.2 | 52.76% | 15.21 | 52.79% | 15.66 | 51.21% | 14.4 | 55.69% | 14.73 | 54.45% | 15.68 | 51.15% | 14.23 | 56.36% | 15.1 | 53.11% | 14.77 | 54.3% | 19.94 | 0% | 17.52 | 45.78% | 14.74 | 54.41% | 15.92 | 50.38% | 15.77 | 50.86% | 15.44 | 0% | 17.3 | 0.06% | 14.56 | 55.08% | 17.67 | 0% | 15.54 | 51.61%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96690 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 29.77 | 44.68% | 28.98 | 45.89% | 30.48 | 43.7% | 27.92 | 47.64% | 30.7 | 43.32% | 29.68 | 44.81% | 32.98 | 0% | 31.21 | 42.68% | 29.38 | 45.27% | 29.42 | 45.28% | 30.44 | 43.69% | 27.6 | 48.19% | 28.35 | 46.91% | 30.51 | 43.59% | 27.23 | 48.84% | 29.2 | 45.55% | 28.46 | 46.73% | 38.42 | 0% | 34.61 | 38.43% | 28.37 | 46.88% | 31.04 | 42.85% | 30.68 | 43.35% | 29.91 | 0% | 33.49 | 0.06% | 27.97 | 47.55% | 34.94 | 0% | 30.18 | 44.07%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96692 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 41.81 | 51.59% | 40.82 | 52.84% | 42.68 | 50.61% | 39.54 | 54.55% | 42.95 | 50.22% | 41.69 | 51.74% | 46.82 | 0% | 43.57 | 49.58% | 41.32 | 52.2% | 41.37 | 52.21% | 42.62 | 50.61% | 39.14 | 55.11% | 40.06 | 53.84% | 42.7 | 50.52% | 38.68 | 55.77% | 41.09 | 52.49% | 40.2 | 53.66% | 54.25 | 0% | 47.74 | 45.18% | 40.09 | 53.8% | 43.36 | 49.75% | 42.92 | 50.26% | 41.99 | 0% | 47.05 | 0.06% | 39.59 | 54.48% | 48.14 | 0% | 42.29 | 51%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96694 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 86.4 | 72.42% | 85.26 | 73.39% | 87.42 | 71.64% | 83.72 | 74.74% | 87.74 | 71.31% | 86.25 | 72.54% | 99.79 | 0% | 88.44 | 70.82% | 85.81 | 72.92% | 85.88 | 72.93% | 87.34 | 71.64% | 83.28 | 75.13% | 84.36 | 74.17% | 87.45 | 71.55% | 82.7 | 75.66% | 85.55 | 73.14% | 84.51 | 74.04% | 113.95 | 0% | 93.36 | 67.02% | 84.38 | 74.15% | 88.26 | 70.89% | 87.7 | 71.35% | 86.64 | 0% | 97.4 | 0.06% | 83.78 | 74.68% | 93.79 | 0% | 86.97 | 71.94%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96696 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 107.71 | 73.81% | 106.34 | 74.76% | 108.9 | 73.07% | 104.52 | 76.06% | 109.28 | 72.75% | 107.54 | 73.93% | 124.66 | 0% | 110.11 | 72.26% | 107.01 | 74.29% | 107.08 | 74.31% | 108.8 | 73.07% | 103.99 | 76.45% | 105.26 | 75.53% | 108.94 | 72.98% | 103.32 | 76.95% | 106.7 | 74.51% | 105.47 | 75.38% | 142.2 | 0% | 115.94 | 68.57% | 105.31 | 75.49% | 109.89 | 72.35% | 109.23 | 72.78% | 107.98 | 0% | 121.44 | 0.06% | 104.6 | 76% | 116.45 | 0% | 108.37 | 73.36%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96709 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 104.33 | 78.26% | 103.23 | 79.1% | 105.3 | 77.6% | 101.78 | 80.22% | 105.6 | 77.32% | 104.2 | 78.36% | 121.56 | 0% | 106.27 | 76.89% | 103.78 | 78.68% | 103.83 | 78.7% | 105.22 | 77.6% | 101.35 | 80.56% | 102.38 | 79.75% | 105.33 | 77.52% | 100.81 | 80.99% | 103.53 | 78.87% | 102.53 | 79.64% | 138.25 | 0% | 110.96 | 73.59% | 102.4 | 79.74% | 106.1 | 76.96% | 105.56 | 77.35% | 104.58 | 0% | 117.68 | 0.05% | 101.84 | 80.17% | 111.36 | 0% | 104.87 | 77.86%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104200 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6.06 | 36.14% | 5.87 | 37.31% | 6.24 | 35.1% | 5.62 | 38.97% | 6.28 | 34.87% | 6.04 | 36.26% | 6.65 | 0% | 6.41 | 34.17% | 5.97 | 36.68% | 5.98 | 36.62% | 6.23 | 35.15% | 5.55 | 39.46% | 5.73 | 38.22% | 6.23 | 35.15% | 5.47 | 40.04% | 5.94 | 36.87% | 5.76 | 38.02% | 7.78 | 0% | 7.2 | 30.42% | 5.74 | 38.15% | 6.37 | 34.38% | 6.28 | 34.87% | 6.1 | 0% | 6.83 | 0% | 5.64 | 38.83% | 7.28 | 0% | 6.16 | 35.55%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96698 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 8.15 | 24.54% | 7.85 | 25.48% | 8.42 | 23.87% | 7.46 | 26.81% | 8.51 | 23.5% | 8.12 | 24.63% | 8.76 | 0% | 8.68 | 23.16% | 8.01 | 24.97% | 8.02 | 25.06% | 8.4 | 23.81% | 7.34 | 27.25% | 7.61 | 26.28% | 8.42 | 23.75% | 7.2 | 27.78% | 7.94 | 25.19% | 7.67 | 26.08% | 10.34 | 0% | 9.96 | 20.08% | 7.63 | 26.21% | 8.62 | 23.2% | 8.49 | 23.56% | 8.19 | 0% | 9.15 | 0.11% | 7.47 | 26.77% | 10.08 | 0% | 8.3 | 24.1%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96656 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6.4 | 31.25% | 6.19 | 32.31% | 6.59 | 30.35% | 5.9 | 33.9% | 6.65 | 30.08% | 6.37 | 31.4% | 6.95 | 0% | 6.79 | 29.46% | 6.29 | 31.8% | 6.3 | 31.75% | 6.58 | 30.4% | 5.83 | 34.31% | 6.02 | 33.22% | 6.6 | 30.3% | 5.72 | 34.97% | 6.24 | 32.05% | 6.05 | 33.06% | 8.17 | 0% | 7.7 | 25.97% | 6.02 | 33.22% | 6.75 | 29.63% | 6.65 | 30.08% | 6.43 | 0% | 7.19 | 0% | 5.92 | 33.78% | 7.78 | 0% | 6.5 | 30.77%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96639 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.25 | 17.78% | 10.8 | 18.52% | 11.65 | 17.25% | 10.21 | 19.59% | 11.76 | 17.01% | 11.19 | 17.87% | 11.95 | 0% | 12.05 | 16.68% | 11.03 | 18.13% | 11.05 | 18.19% | 11.61 | 17.23% | 10.02 | 19.96% | 10.44 | 19.16% | 11.65 | 17.17% | 9.81 | 20.39% | 10.92 | 18.32% | 10.51 | 19.03% | 14.19 | 0% | 13.96 | 14.33% | 10.45 | 19.14% | 11.95 | 16.74% | 11.75 | 17.02% | 11.32 | 0% | 12.62 | 0.08% | 10.23 | 19.55% | 14.14 | 0% | 11.48 | 17.42%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96701 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.09 | 32.37% | 10.73 | 33.46% | 11.42 | 31.52% | 10.25 | 35.02% | 11.51 | 31.19% | 11.05 | 32.49% | 12.06 | 0% | 11.74 | 30.66% | 10.91 | 32.91% | 10.93 | 32.94% | 11.39 | 31.52% | 10.1 | 35.54% | 10.44 | 34.39% | 11.42 | 31.44% | 9.93 | 36.15% | 10.82 | 33.18% | 10.49 | 34.22% | 14.16 | 0% | 13.3 | 26.99% | 10.44 | 34.39% | 11.67 | 30.76% | 11.5 | 31.22% | 11.16 | 0% | 12.45 | 0.08% | 10.26 | 34.99% | 13.44 | 0% | 11.28 | 31.83%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8.22 | 43.67% | 8 | 44.88% | 8.42 | 42.64% | 7.69 | 46.68% | 8.48 | 42.33% | 8.19 | 43.83% | 9.08 | 0% | 8.62 | 41.65% | 8.11 | 44.27% | 8.12 | 44.21% | 8.4 | 42.74% | 7.6 | 47.24% | 7.82 | 45.91% | 8.43 | 42.59% | 7.5 | 47.87% | 8.05 | 44.6% | 7.85 | 45.73% | 10.59 | 0% | 9.58 | 37.47% | 7.82 | 45.91% | 8.57 | 41.89% | 8.48 | 42.33% | 8.26 | 0% | 9.23 | 0% | 7.71 | 46.56% | 9.67 | 0% | 8.34 | 43.05%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96703 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19.24 | 53.01% | 18.81 | 54.23% | 19.64 | 51.99% | 18.22 | 55.98% | 19.75 | 51.65% | 19.19 | 53.15% | 21.6 | 0% | 20.04 | 50.95% | 19.02 | 53.63% | 19.06 | 53.57% | 19.61 | 52.01% | 18.04 | 56.54% | 18.46 | 55.25% | 19.65 | 51.91% | 17.85 | 57.14% | 18.92 | 53.91% | 18.52 | 55.08% | 25.01 | 0% | 21.9 | 46.58% | 18.47 | 55.22% | 19.94 | 51.15% | 19.74 | 51.67% | 19.33 | 0% | 21.67 | 0.05% | 18.25 | 55.89% | 22.07 | 0% | 19.45 | 52.44%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96663 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.09 | 67.59% | 14.85 | 68.69% | 15.31 | 66.62% | 14.54 | 70.15% | 15.36 | 66.41% | 15.06 | 67.73% | 17.32 | 0% | 15.52 | 65.72% | 14.97 | 68.14% | 14.98 | 68.09% | 15.29 | 66.71% | 14.45 | 70.59% | 14.67 | 69.53% | 15.3 | 66.67% | 14.34 | 71.13% | 14.92 | 68.36% | 14.7 | 69.39% | 19.85 | 0% | 16.52 | 61.74% | 14.68 | 69.48% | 15.47 | 65.93% | 15.36 | 66.41% | 15.15 | 0% | 17.03 | 0% | 14.55 | 70.1% | 16.63 | 0% | 15.21 | 67.06%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96705 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23.35 | 53.02% | 22.82 | 54.25% | 23.84 | 51.97% | 22.12 | 55.97% | 23.97 | 51.65% | 23.29 | 53.16% | 26.21 | 0% | 24.31 | 50.97% | 23.09 | 53.62% | 23.13 | 53.57% | 23.8 | 52.02% | 21.9 | 56.53% | 22.41 | 55.24% | 23.84 | 51.93% | 21.67 | 57.13% | 22.97 | 53.9% | 22.49 | 55.05% | 30.33 | 0% | 26.58 | 46.58% | 22.42 | 55.22% | 24.2 | 51.16% | 23.96 | 51.67% | 23.45 | 0% | 26.3 | 0.04% | 22.16 | 55.87% | 26.79 | 0% | 23.62 | 52.41%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96706 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 34.27 | 60.67% | 33.62 | 61.84% | 34.86 | 59.7% | 32.75 | 63.48% | 35.04 | 59.33% | 34.19 | 60.81% | 38.92 | 0% | 35.45 | 58.7% | 33.96 | 61.22% | 33.99 | 61.22% | 34.82 | 59.71% | 32.49 | 63.99% | 33.11 | 62.79% | 34.87 | 59.62% | 32.19 | 64.59% | 33.8 | 61.51% | 33.2 | 62.62% | 44.79 | 0% | 38.24 | 54.37% | 33.13 | 62.75% | 35.31 | 58.88% | 35.01 | 59.38% | 34.4 | 0% | 38.62 | 0.05% | 32.79 | 63.4% | 38.49 | 0% | 34.59 | 60.1%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96707 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 54.42 | 70.82% | 53.65 | 71.84% | 55.09 | 70.01% | 52.63 | 73.23% | 55.31 | 69.68% | 54.33 | 70.94% | 62.72 | 0% | 55.76 | 69.17% | 54.03 | 71.33% | 54.07 | 71.33% | 55.04 | 70.02% | 52.33 | 73.65% | 53.05 | 72.65% | 55.12 | 69.92% | 51.94 | 74.2% | 53.86 | 71.56% | 53.17 | 72.48% | 71.68 | 0% | 59.06 | 65.26% | 53.07 | 72.62% | 55.67 | 69.23% | 55.28 | 69.72% | 54.59 | 0% | 61.34 | 0.05% | 52.68 | 73.16% | 59.34 | 0% | 54.8 | 70.33%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96708 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 81.87 | 77.05% | 80.97 | 77.91% | 82.67 | 76.35% | 79.76 | 79.09% | 82.94 | 76.05% | 81.76 | 77.15% | 95.23 | 0% | 83.47 | 75.62% | 81.41 | 77.48% | 81.45 | 77.5% | 82.61 | 76.36% | 79.41 | 79.44% | 80.26 | 78.59% | 82.7 | 76.28% | 78.95 | 79.9% | 81.21 | 77.68% | 80.4 | 78.46% | 108.4 | 0% | 87.37 | 72.2% | 80.27 | 78.58% | 83.34 | 75.69% | 82.89 | 76.1% | 82.08 | 0% | 92.35 | 0.04% | 79.81 | 79.04% | 87.7 | 0% | 82.33 | 76.62%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96675 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 145.4 | 87.01% | 144.49 | 87.56% | 146.2 | 86.56% | 143.28 | 88.3% | 146.46 | 86.38% | 145.28 | 87.08% | 171.59 | 0% | 147.01 | 86.08% | 144.93 | 87.29% | 144.98 | 87.29% | 146.14 | 86.57% | 142.92 | 88.52% | 143.77 | 87.99% | 146.24 | 86.51% | 142.45 | 88.81% | 144.73 | 87.41% | 143.9 | 87.92% | 194.08 | 0% | 150.92 | 83.83% | 143.79 | 87.98% | 146.87 | 86.14% | 146.42 | 86.4% | 145.66 | 0% | 164.18 | 0.02% | 143.32 | 88.27% | 151.25 | 0% | 145.86 | 86.73%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96683 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 281.39 | 90.83% | 280.14 | 91.24% | 282.48 | 90.51% | 278.48 | 91.78% | 282.83 | 90.37% | 281.23 | 90.89% | 333.91 | 0% | 283.6 | 90.15% | 280.75 | 91.04% | 280.81 | 91.05% | 282.4 | 90.51% | 278 | 91.94% | 279.17 | 91.56% | 282.52 | 90.47% | 277.38 | 92.15% | 280.47 | 91.13% | 279.34 | 91.5% | 376.78 | 0% | 288.92 | 88.47% | 279.19 | 91.55% | 283.39 | 90.19% | 282.78 | 90.39% | 281.85 | 0% | 317.88 | 0.02% | 278.56 | 91.76% | 289.38 | 0% | 282 | 90.64%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104194 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.57 | 44.18% | 20.99 | 45.4% | 22.11 | 43.19% | 20.22 | 47.13% | 22.26 | 42.81% | 21.51 | 44.3% | 23.89 | 0% | 22.62 | 42.22% | 21.29 | 44.76% | 21.32 | 44.79% | 22.06 | 43.2% | 19.99 | 47.67% | 20.54 | 46.4% | 22.11 | 43.1% | 19.71 | 48.35% | 21.16 | 45.04% | 20.62 | 46.22% | 27.83 | 0% | 25.11 | 37.95% | 20.55 | 46.37% | 22.5 | 42.36% | 22.24 | 42.85% | 21.69 | 0% | 24.29 | 0.08% | 20.27 | 47.02% | 25.36 | 0% | 21.87 | 43.58%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104195 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 22.88 | 45.8% | 22.28 | 47.04% | 23.42 | 44.83% | 21.49 | 48.77% | 23.59 | 44.43% | 22.81 | 45.94% | 25.4 | 0% | 23.97 | 43.8% | 22.59 | 46.39% | 22.62 | 46.42% | 23.37 | 44.84% | 21.25 | 49.32% | 21.8 | 48.07% | 23.44 | 44.71% | 20.97 | 49.98% | 22.44 | 46.7% | 21.89 | 47.88% | 29.55 | 0% | 26.53 | 39.5% | 21.82 | 48.03% | 23.83 | 43.98% | 23.57 | 44.46% | 22.98 | 0% | 25.76 | 0.08% | 21.52 | 48.7% | 26.76 | 0% | 23.18 | 45.21%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96668 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16.81 | 76.86% | 16.63 | 77.69% | 17 | 76% | 16.37 | 78.92% | 17.04 | 75.82% | 16.79 | 76.95% | 19.58 | 0% | 17.16 | 75.29% | 16.72 | 77.27% | 16.73 | 77.23% | 16.98 | 76.09% | 16.3 | 79.26% | 16.48 | 78.4% | 16.98 | 76.09% | 16.22 | 79.65% | 16.68 | 77.46% | 16.5 | 78.3% | 22.29 | 0% | 17.96 | 71.94% | 16.49 | 78.35% | 17.12 | 75.47% | 17.03 | 75.87% | 16.87 | 0% | 18.99 | 0% | 16.39 | 78.83% | 18.04 | 0% | 16.91 | 76.4%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96644 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 22.04 | 58.62% | 21.59 | 59.84% | 22.44 | 57.62% | 21.02 | 61.47% | 22.54 | 57.32% | 21.98 | 58.78% | 24.95 | 0% | 22.83 | 56.64% | 21.81 | 59.24% | 21.84 | 59.2% | 22.4 | 57.68% | 20.83 | 62.03% | 21.25 | 60.8% | 22.44 | 57.58% | 20.62 | 62.66% | 21.71 | 59.51% | 21.31 | 60.63% | 28.77 | 0% | 24.71 | 52.29% | 21.25 | 60.8% | 22.73 | 56.84% | 22.53 | 57.35% | 22.12 | 0% | 24.83 | 0.04% | 21.04 | 61.41% | 24.88 | 0% | 22.26 | 58.04%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96635 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 41.63 | 31.04% | 40.25 | 32.1% | 42.89 | 30.26% | 38.41 | 33.64% | 43.25 | 29.87% | 41.47 | 31.16% | 45.18 | 0% | 44.14 | 29.41% | 40.96 | 31.54% | 41.03 | 31.64% | 42.79 | 30.19% | 37.85 | 34.13% | 39.16 | 32.99% | 42.91 | 30.11% | 37.2 | 34.73% | 40.62 | 31.81% | 39.36 | 32.83% | 53.12 | 0% | 50.06 | 25.81% | 39.19 | 32.97% | 43.84 | 29.47% | 43.21 | 29.9% | 41.88 | 0% | 46.78 | 0.13% | 38.49 | 33.57% | 50.62 | 0% | 42.33 | 30.52%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96636 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 44.05 | 32.89% | 42.62 | 34% | 45.35 | 32.08% | 40.73 | 35.58% | 45.71 | 31.7% | 43.88 | 33.02% | 47.93 | 0% | 46.62 | 31.21% | 43.35 | 33.43% | 43.42 | 33.51% | 45.23 | 32.04% | 40.15 | 36.09% | 41.49 | 34.92% | 45.36 | 31.94% | 39.49 | 36.69% | 43 | 33.7% | 41.7 | 34.75% | 56.28 | 0% | 52.73 | 27.48% | 41.53 | 34.89% | 46.32 | 31.28% | 45.67 | 31.73% | 44.3 | 0% | 49.5 | 0.12% | 40.82 | 35.5% | 53.3 | 0% | 44.76 | 32.37%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96676 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.48 | 67.46% | 21.15 | 68.51% | 21.79 | 66.54% | 20.69 | 70.03% | 21.88 | 66.22% | 21.45 | 67.55% | 24.64 | 0% | 22.1 | 65.61% | 21.31 | 68% | 21.33 | 67.98% | 21.77 | 66.56% | 20.56 | 70.48% | 20.87 | 69.43% | 21.8 | 66.47% | 20.4 | 71.03% | 21.24 | 68.22% | 20.93 | 69.23% | 28.24 | 0% | 23.54 | 61.55% | 20.89 | 69.36% | 22.02 | 65.8% | 21.87 | 66.26% | 21.55 | 0% | 24.22 | 0.04% | 20.72 | 69.93% | 23.68 | 0% | 21.65 | 66.93%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96647 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.88 | 60.68% | 23.42 | 61.87% | 24.29 | 59.7% | 22.82 | 63.5% | 24.41 | 59.36% | 23.82 | 60.83% | 27.1 | 0% | 24.69 | 58.73% | 23.65 | 61.27% | 23.68 | 61.23% | 24.25 | 59.75% | 22.63 | 64.03% | 23.06 | 62.84% | 24.29 | 59.65% | 22.42 | 64.63% | 23.54 | 61.55% | 23.13 | 62.65% | 31.21 | 0% | 26.63 | 54.41% | 23.07 | 62.81% | 24.6 | 58.9% | 24.38 | 59.43% | 23.96 | 0% | 26.9 | 0.04% | 22.85 | 63.41% | 26.82 | 0% | 24.1 | 60.12%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96669 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16.85 | 62.97% | 16.56 | 64.07% | 17.13 | 62% | 16.16 | 65.66% | 17.21 | 61.65% | 16.82 | 63.08% | 19.21 | 0% | 17.4 | 61.03% | 16.71 | 63.49% | 16.73 | 63.48% | 17.11 | 62.01% | 16.03 | 66.19% | 16.31 | 65.05% | 17.14 | 61.9% | 15.89 | 66.77% | 16.63 | 63.8% | 16.35 | 64.89% | 22.08 | 0% | 18.69 | 56.77% | 16.33 | 64.97% | 17.35 | 61.15% | 17.21 | 61.65% | 16.92 | 0% | 19 | 0.05% | 16.17 | 65.62% | 18.82 | 0% | 17 | 62.41%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96645 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 19.64 | 54.02% | 19.2 | 55.26% | 20.04 | 52.99% | 18.61 | 57.01% | 20.14 | 52.68% | 19.58 | 54.19% | 22.07 | 0% | 20.43 | 51.98% | 19.42 | 54.63% | 19.45 | 54.6% | 20 | 53.05% | 18.45 | 57.51% | 18.86 | 56.26% | 20.04 | 52.94% | 18.24 | 58.17% | 19.32 | 54.92% | 18.91 | 56.11% | 25.54 | 0% | 22.29 | 47.6% | 18.87 | 56.23% | 20.33 | 52.19% | 20.13 | 52.71% | 19.72 | 0% | 22.11 | 0.05% | 18.65 | 56.89% | 22.46 | 0% | 19.85 | 53.45%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96677 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 27.93 | 69.46% | 27.51 | 70.52% | 28.31 | 68.56% | 26.97 | 71.93% | 28.41 | 68.29% | 27.89 | 69.56% | 32.13 | 0% | 28.67 | 67.7% | 27.73 | 69.96% | 27.75 | 69.95% | 28.26 | 68.65% | 26.8 | 72.39% | 27.19 | 71.35% | 28.31 | 68.53% | 26.62 | 72.88% | 27.63 | 70.21% | 27.25 | 71.19% | 36.76 | 0% | 30.44 | 63.73% | 27.2 | 71.32% | 28.59 | 67.86% | 28.39 | 68.33% | 28.02 | 0% | 31.5 | 0.03% | 26.99 | 71.88% | 30.61 | 0% | 28.14 | 68.94%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96648 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 29.27 | 66.28% | 28.79 | 67.38% | 29.7 | 65.35% | 28.16 | 68.89% | 29.83 | 65.04% | 29.21 | 66.42% | 33.51 | 0% | 30.13 | 64.42% | 29.03 | 66.83% | 29.06 | 66.79% | 29.67 | 65.39% | 27.96 | 69.38% | 28.42 | 68.26% | 29.71 | 65.3% | 27.74 | 69.94% | 28.92 | 67.08% | 28.48 | 68.12% | 38.42 | 0% | 32.17 | 60.3% | 28.43 | 68.24% | 30.03 | 64.6% | 29.81 | 65.08% | 29.37 | 0% | 33 | 0.03% | 28.19 | 68.82% | 32.36 | 0% | 29.5 | 65.76%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96670 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.85 | 65.49% | 21.48 | 66.62% | 22.17 | 64.59% | 20.99 | 68.18% | 22.26 | 64.29% | 21.8 | 65.64% | 24.98 | 0% | 22.49 | 63.67% | 21.66 | 66.07% | 21.68 | 66.05% | 22.14 | 64.63% | 20.85 | 68.63% | 21.19 | 67.53% | 22.18 | 64.52% | 20.69 | 69.16% | 21.57 | 66.34% | 21.25 | 67.34% | 28.67 | 0% | 24.06 | 59.48% | 21.2 | 67.5% | 22.43 | 63.8% | 22.25 | 64.31% | 21.91 | 0% | 24.62 | 0.04% | 21.01 | 68.11% | 24.2 | 0% | 22.03 | 64.96%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96646 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.84 | 60.03% | 23.39 | 61.18% | 24.26 | 59.03% | 22.77 | 62.85% | 24.37 | 58.72% | 23.79 | 60.15% | 27.04 | 0% | 24.67 | 58.05% | 23.62 | 60.58% | 23.63 | 60.6% | 24.22 | 59.08% | 22.58 | 63.37% | 23.02 | 62.16% | 24.26 | 58.99% | 22.36 | 64% | 23.51 | 60.87% | 23.09 | 61.97% | 31.15 | 0% | 26.65 | 53.7% | 23.03 | 62.14% | 24.57 | 58.24% | 24.36 | 58.74% | 23.93 | 0% | 26.85 | 0.04% | 22.8 | 62.76% | 26.83 | 0% | 24.08 | 59.43%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96678 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 38.28 | 73.12% | 37.77 | 74.11% | 38.72 | 72.31% | 37.13 | 75.38% | 38.86 | 72.03% | 38.22 | 73.23% | 44.27 | 0% | 39.17 | 71.48% | 38.03 | 73.6% | 38.06 | 73.57% | 38.69 | 72.34% | 36.93 | 75.79% | 37.39 | 74.86% | 38.73 | 72.27% | 36.68 | 76.31% | 37.92 | 73.81% | 37.46 | 74.72% | 50.55 | 0% | 41.3 | 67.77% | 37.39 | 74.86% | 39.07 | 71.64% | 38.84 | 72.06% | 38.39 | 0% | 43.18 | 0.02% | 37.15 | 75.34% | 41.5 | 0% | 38.53 | 72.64%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96649 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 38.41 | 72.87% | 37.92 | 73.81% | 38.87 | 72.03% | 37.25 | 75.14% | 39 | 71.77% | 38.36 | 72.97% | 44.43 | 0% | 39.33 | 71.19% | 38.18 | 73.31% | 38.2 | 73.3% | 38.84 | 72.06% | 37.05 | 75.55% | 37.52 | 74.6% | 38.88 | 71.99% | 36.81 | 76.04% | 38.05 | 73.56% | 37.59 | 74.46% | 50.72 | 0% | 41.48 | 67.48% | 37.53 | 74.58% | 39.22 | 71.37% | 38.98 | 71.81% | 38.54 | 0% | 43.34 | 0.02% | 37.28 | 75.08% | 41.68 | 0% | 38.67 | 72.38%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96671 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 32.79 | 72.1% | 32.34 | 73.1% | 33.18 | 71.28% | 31.76 | 74.43% | 33.3 | 70.99% | 32.72 | 72.25% | 37.87 | 0% | 33.58 | 70.43% | 32.56 | 72.6% | 32.59 | 72.57% | 33.16 | 71.29% | 31.57 | 74.88% | 31.99 | 73.9% | 33.19 | 71.23% | 31.37 | 75.36% | 32.46 | 72.83% | 32.05 | 73.76% | 43.26 | 0% | 35.47 | 66.65% | 32.01 | 73.85% | 33.49 | 70.59% | 33.29 | 71.01% | 32.89 | 0% | 37 | 0.03% | 31.78 | 74.39% | 35.64 | 0% | 33.01 | 71.61%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96679 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 56.71 | 77.98% | 56.1 | 78.82% | 57.24 | 77.29% | 55.29 | 79.98% | 57.4 | 77.04% | 56.62 | 78.1% | 66.06 | 0% | 57.79 | 76.55% | 56.41 | 78.39% | 56.43 | 78.4% | 57.2 | 77.31% | 55.06 | 80.31% | 55.61 | 79.52% | 57.25 | 77.24% | 54.78 | 80.72% | 56.25 | 78.61% | 55.7 | 79.39% | 75.17 | 0% | 60.36 | 73.26% | 55.63 | 79.49% | 57.66 | 76.69% | 57.38 | 77.07% | 56.85 | 0% | 63.99 | 0.03% | 55.33 | 79.92% | 60.61 | 0% | 57 | 77.58%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96672 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 49.64 | 77.38% | 49.09 | 78.24% | 50.13 | 76.66% | 48.38 | 79.39% | 50.27 | 76.41% | 49.58 | 77.47% | 57.78 | 0% | 50.62 | 75.92% | 49.37 | 77.8% | 49.4 | 77.79% | 50.09 | 76.68% | 48.16 | 79.75% | 48.67 | 78.92% | 50.14 | 76.61% | 47.91 | 80.17% | 49.24 | 78.01% | 48.74 | 78.81% | 65.78 | 0% | 52.94 | 72.55% | 48.69 | 78.89% | 50.51 | 76.04% | 50.25 | 76.44% | 49.77 | 0% | 56.01 | 0.04% | 48.41 | 79.34% | 53.15 | 0% | 49.92 | 76.94%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96680 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 93.16 | 83.53% | 92.41 | 84.21% | 93.83 | 82.96% | 91.44 | 85.1% | 94.02 | 82.77% | 93.07 | 83.61% | 109.4 | 0% | 94.49 | 82.38% | 92.79 | 83.87% | 92.83 | 83.85% | 93.77 | 82.99% | 91.13 | 85.39% | 91.83 | 84.74% | 93.84 | 82.93% | 90.78 | 85.72% | 92.61 | 84.03% | 91.94 | 84.64% | 124.04 | 0% | 97.66 | 79.68% | 91.85 | 84.73% | 94.33 | 82.5% | 94 | 82.79% | 93.36 | 0% | 105.19 | 0.02% | 91.48 | 85.07% | 97.97 | 0% | 93.52 | 83.21%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96673 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 62.48 | 78.81% | 61.83 | 79.64% | 63.03 | 78.17% | 60.98 | 80.75% | 63.21 | 77.9% | 62.39 | 78.92% | 72.86 | 0% | 63.6 | 77.47% | 62.14 | 79.24% | 62.17 | 79.25% | 62.99 | 78.17% | 60.73 | 81.08% | 61.32 | 80.3% | 63.04 | 78.11% | 60.41 | 81.51% | 61.99 | 79.43% | 61.42 | 80.17% | 82.84 | 0% | 66.33 | 74.23% | 61.35 | 80.26% | 63.5 | 77.54% | 63.18 | 77.94% | 62.63 | 0% | 70.49 | 0.04% | 61.01 | 80.71% | 66.56 | 0% | 62.79 | 78.42%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96681 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 125.05 | 85.56% | 124.19 | 86.15% | 125.82 | 85.07% | 123.02 | 86.97% | 126.06 | 84.87% | 124.94 | 85.63% | 147.25 | 0% | 126.59 | 84.55% | 124.6 | 85.87% | 124.65 | 85.86% | 125.75 | 85.08% | 122.68 | 87.21% | 123.5 | 86.63% | 125.85 | 85.01% | 122.23 | 87.53% | 124.41 | 86% | 123.62 | 86.55% | 166.71 | 0% | 130.33 | 82.09% | 123.51 | 86.62% | 126.46 | 84.6% | 126.02 | 84.9% | 125.29 | 0% | 141.16 | 0.03% | 123.07 | 86.93% | 130.64 | 0% | 125.48 | 85.26%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96674 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 100.33 | 84.39% | 99.57 | 85.04% | 100.99 | 83.87% | 98.56 | 85.91% | 101.21 | 83.66% | 100.24 | 84.47% | 117.95 | 0% | 101.66 | 83.32% | 99.94 | 84.72% | 99.97 | 84.73% | 100.94 | 83.88% | 98.28 | 86.15% | 98.98 | 85.54% | 101.02 | 83.82% | 97.89 | 86.5% | 99.77 | 84.87% | 99.1 | 85.44% | 133.63 | 0% | 104.91 | 80.71% | 99 | 85.53% | 101.54 | 83.39% | 101.16 | 83.7% | 100.55 | 0% | 113.24 | 0.03% | 98.61 | 85.86% | 105.18 | 0% | 100.69 | 84.09%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96682 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 205.32 | 89.59% | 204.28 | 90.04% | 206.23 | 89.22% | 202.91 | 90.65% | 206.51 | 89.07% | 205.18 | 89.65% | 243.2 | 0% | 207.13 | 88.83% | 204.78 | 89.82% | 204.83 | 89.83% | 206.14 | 89.23% | 202.51 | 90.83% | 203.47 | 90.4% | 206.26 | 89.18% | 201.99 | 91.06% | 204.55 | 89.92% | 203.62 | 90.33% | 274.62 | 0% | 211.56 | 86.94% | 203.5 | 90.39% | 206.98 | 88.87% | 206.47 | 89.09% | 205.66 | 0% | 231.9 | 0.03% | 202.96 | 90.63% | 211.94 | 0% | 205.82 | 89.37%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96643 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 42.94 | 69.38% | 42.3 | 70.43% | 43.5 | 68.53% | 41.45 | 71.87% | 43.67 | 68.22% | 42.86 | 69.51% | 49.38 | 0% | 44.08 | 67.63% | 42.62 | 69.9% | 42.66 | 69.88% | 43.46 | 68.55% | 41.2 | 72.31% | 41.79 | 71.28% | 43.51 | 68.47% | 40.9 | 72.84% | 42.46 | 70.16% | 41.88 | 71.13% | 56.52 | 0% | 46.8 | 63.65% | 41.81 | 71.25% | 43.95 | 67.78% | 43.66 | 68.23% | 43.07 | 0% | 48.4 | 0.04% | 41.5 | 71.78% | 47.05 | 0% | 43.25 | 68.88%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104201 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 18.93 | 59.01% | 18.55 | 60.22% | 19.28 | 57.99% | 18.06 | 61.85% | 19.37 | 57.67% | 18.89 | 59.13% | 21.45 | 0% | 19.62 | 56.98% | 18.75 | 59.57% | 18.77 | 59.56% | 19.25 | 58.03% | 17.92 | 62.33% | 18.26 | 61.17% | 19.28 | 57.94% | 17.74 | 62.97% | 18.67 | 59.83% | 18.32 | 60.97% | 24.73 | 0% | 21.22 | 52.64% | 18.28 | 61.11% | 19.54 | 57.16% | 19.36 | 57.7% | 19.01 | 0% | 21.33 | 0.05% | 18.09 | 61.75% | 21.37 | 0% | 19.13 | 58.39%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104192 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28.1 | 53.2% | 27.46 | 54.44% | 28.66 | 52.23% | 26.61 | 56.18% | 28.83 | 51.86% | 28.02 | 53.35% | 31.54 | 0% | 29.24 | 51.2% | 27.78 | 53.82% | 27.82 | 53.81% | 28.62 | 52.24% | 26.36 | 56.71% | 26.95 | 55.47% | 28.67 | 52.15% | 26.06 | 57.37% | 27.62 | 54.13% | 27.04 | 55.29% | 36.5 | 0% | 31.96 | 46.78% | 26.97 | 55.43% | 29.11 | 51.36% | 28.82 | 51.87% | 28.22 | 0% | 31.62 | 0.06% | 26.66 | 56.08% | 32.21 | 0% | 28.41 | 52.62%
Instalações Hidráulicas em PPR | 104202 | TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.09 | 30.03% | 10.71 | 31.09% | 11.44 | 29.2% | 10.22 | 32.58% | 11.53 | 28.88% | 11.05 | 30.14% | 12.02 | 0% | 11.78 | 28.35% | 10.91 | 30.52% | 10.93 | 30.56% | 11.41 | 29.18% | 10.08 | 33.04% | 10.42 | 31.96% | 11.44 | 29.11% | 9.9 | 33.64% | 10.83 | 30.75% | 10.48 | 31.77% | 14.15 | 0% | 13.38 | 24.89% | 10.44 | 31.9% | 11.7 | 28.46% | 11.52 | 28.91% | 11.16 | 0% | 12.46 | 0.08% | 10.25 | 32.49% | 13.53 | 0% | 11.29 | 29.5%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96717 | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 286.45 | 84.16% | 284.28 | 84.8% | 288.39 | 83.64% | 281.34 | 85.69% | 288.99 | 83.42% | 286.18 | 84.24% | 336.65 | 0% | 290.33 | 83.08% | 285.33 | 84.49% | 285.45 | 84.5% | 288.23 | 83.64% | 280.51 | 85.94% | 282.55 | 85.32% | 288.46 | 83.57% | 279.4 | 86.28% | 284.84 | 84.64% | 282.87 | 85.23% | 381.46 | 0% | 299.69 | 80.44% | 282.6 | 85.31% | 290 | 83.13% | 288.91 | 83.44% | 287.04 | 0% | 323.34 | 0.04% | 281.46 | 85.65% | 300.51 | 0% | 287.54 | 83.84%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96710 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 15.17 | 18.85% | 14.58 | 19.62% | 15.7 | 18.34% | 13.78 | 20.75% | 15.86 | 18.03% | 15.1 | 18.94% | 16.15 | 0% | 16.25 | 17.72% | 14.88 | 19.22% | 14.91 | 19.32% | 15.66 | 18.26% | 13.55 | 21.11% | 14.1 | 20.28% | 15.71 | 18.2% | 13.27 | 21.55% | 14.73 | 19.42% | 14.18 | 20.17% | 19.16 | 0% | 18.79 | 15.22% | 14.11 | 20.27% | 16.11 | 17.75% | 15.85 | 18.04% | 15.27 | 0% | 17.03 | 0.12% | 13.82 | 20.69% | 19.02 | 0% | 15.46 | 18.5%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96665 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.67 | 24.51% | 11.25 | 25.42% | 12.06 | 23.8% | 10.68 | 26.78% | 12.18 | 23.48% | 11.62 | 24.61% | 12.54 | 0% | 12.44 | 23.07% | 11.46 | 24.96% | 11.48 | 25% | 12.03 | 23.77% | 10.52 | 27.19% | 10.91 | 26.21% | 12.06 | 23.71% | 10.32 | 27.71% | 11.36 | 25.18% | 10.97 | 26.07% | 14.82 | 0% | 14.26 | 20.06% | 10.92 | 26.19% | 12.36 | 23.14% | 12.16 | 23.52% | 11.75 | 0% | 13.12 | 0.08% | 10.71 | 26.7% | 14.44 | 0% | 11.89 | 24.05%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96642 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 21.37 | 13.38% | 20.48 | 13.96% | 22.19 | 13.02% | 19.3 | 14.82% | 22.42 | 12.76% | 21.26 | 13.45% | 22.54 | 0% | 22.98 | 12.58% | 20.94 | 13.66% | 20.97 | 13.78% | 22.11 | 12.94% | 18.93 | 15.11% | 19.76 | 14.47% | 22.19 | 12.89% | 18.51 | 15.45% | 20.72 | 13.8% | 19.9 | 14.37% | 26.86 | 0% | 26.81 | 10.67% | 19.8 | 14.44% | 22.79 | 12.55% | 22.39 | 12.77% | 21.52 | 0% | 23.98 | 0.13% | 19.35 | 14.78% | 27.16 | 0% | 21.82 | 13.11%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96711 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 22.15 | 32.19% | 21.42 | 33.29% | 22.8 | 31.36% | 20.46 | 34.85% | 22.99 | 31.01% | 22.06 | 32.32% | 24.07 | 0% | 23.45 | 30.49% | 21.79 | 32.72% | 21.83 | 32.75% | 22.75 | 31.34% | 20.17 | 35.35% | 20.85 | 34.2% | 22.81 | 31.26% | 19.83 | 35.96% | 21.61 | 32.99% | 20.95 | 34.03% | 28.27 | 0% | 26.56 | 26.84% | 20.86 | 34.18% | 23.31 | 30.59% | 22.97 | 31.04% | 22.27 | 0% | 24.88 | 0.08% | 20.5 | 34.78% | 26.85 | 0% | 22.51 | 31.67%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96666 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16.41 | 43.45% | 15.95 | 44.7% | 16.8 | 42.5% | 15.36 | 46.42% | 16.92 | 42.14% | 16.35 | 43.61% | 18.13 | 0% | 17.21 | 41.49% | 16.19 | 44.04% | 16.21 | 44.05% | 16.77 | 42.52% | 15.17 | 47% | 15.6 | 45.71% | 16.82 | 42.39% | 14.96 | 47.66% | 16.07 | 44.37% | 15.67 | 45.5% | 21.15 | 0% | 19.12 | 37.29% | 15.61 | 45.68% | 17.11 | 41.67% | 16.91 | 42.16% | 16.47 | 0% | 18.45 | 0.05% | 15.38 | 46.36% | 19.31 | 0% | 16.63 | 42.87%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96712 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 31.09 | 41.78% | 30.21 | 43% | 31.88 | 40.84% | 29.05 | 44.72% | 32.11 | 40.45% | 30.98 | 41.93% | 34.3 | 0% | 32.67 | 39.85% | 30.66 | 42.37% | 30.71 | 42.4% | 31.81 | 40.84% | 28.7 | 45.26% | 29.53 | 43.99% | 31.89 | 40.73% | 28.3 | 45.9% | 30.45 | 42.66% | 29.65 | 43.81% | 40.01 | 0% | 36.41 | 35.68% | 29.54 | 43.97% | 32.49 | 39.98% | 32.08 | 40.49% | 31.24 | 0% | 34.97 | 0.09% | 29.1 | 44.64% | 36.76 | 0% | 31.52 | 41.21%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96667 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22.79 | 57% | 22.31 | 58.23% | 23.22 | 55.99% | 21.68 | 59.92% | 23.34 | 55.66% | 22.73 | 57.15% | 25.74 | 0% | 23.64 | 54.99% | 22.55 | 57.61% | 22.58 | 57.57% | 23.19 | 56.02% | 21.5 | 60.42% | 21.94 | 59.21% | 23.22 | 55.94% | 21.28 | 61.04% | 22.44 | 57.89% | 22.01 | 59.02% | 29.7 | 0% | 25.66 | 50.62% | 21.96 | 59.15% | 23.54 | 55.18% | 23.33 | 55.68% | 22.88 | 0% | 25.67 | 0.04% | 21.72 | 59.81% | 25.86 | 0% | 23.02 | 56.43%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96713 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 46.99 | 53.25% | 45.93 | 54.47% | 47.95 | 52.24% | 44.52 | 56.2% | 48.22 | 51.89% | 46.87 | 53.38% | 52.77 | 0% | 48.9 | 51.23% | 46.46 | 53.85% | 46.52 | 53.85% | 47.87 | 52.27% | 44.1 | 56.73% | 45.09 | 55.49% | 47.96 | 52.17% | 43.6 | 57.39% | 46.21 | 54.14% | 45.25 | 55.29% | 61.05 | 0% | 53.43 | 46.83% | 45.12 | 55.45% | 48.69 | 51.39% | 48.19 | 51.92% | 47.2 | 0% | 52.9 | 0.06% | 44.59 | 56.11% | 53.86 | 0% | 47.52 | 52.65%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96714 | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 66.33 | 59.31% | 65.04 | 60.49% | 67.52 | 58.34% | 63.31 | 62.14% | 67.85 | 57.98% | 66.19 | 59.43% | 75.17 | 0% | 68.69 | 57.34% | 65.7 | 59.88% | 65.77 | 59.89% | 67.41 | 58.36% | 62.78 | 62.66% | 64.01 | 61.46% | 67.53 | 58.26% | 62.16 | 63.29% | 65.39 | 60.16% | 64.19 | 61.29% | 86.61 | 0% | 74.25 | 52.98% | 64.05 | 61.42% | 68.41 | 57.51% | 67.81 | 58.02% | 66.59 | 0% | 74.72 | 0.07% | 63.38 | 62.07% | 74.79 | 0% | 66.98 | 58.73%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96715 | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 116.18 | 72.64% | 114.66 | 73.6% | 117.54 | 71.86% | 112.6 | 74.95% | 117.97 | 71.54% | 115.98 | 72.76% | 134.23 | 0% | 118.89 | 71.05% | 115.39 | 73.13% | 115.47 | 73.15% | 117.41 | 71.88% | 112.01 | 75.34% | 113.44 | 74.39% | 117.57 | 71.78% | 111.23 | 75.87% | 115.06 | 73.34% | 113.66 | 74.25% | 153.23 | 0% | 125.46 | 67.26% | 113.47 | 74.37% | 118.66 | 71.12% | 117.9 | 71.58% | 116.49 | 0% | 130.97 | 0.06% | 112.68 | 74.89% | 126.02 | 0% | 116.93 | 72.17%
Instalações Hidráulicas em PPR | 96716 | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 150.85 | 75.07% | 149.04 | 75.99% | 152.46 | 74.35% | 146.63 | 77.24% | 152.97 | 74.03% | 150.62 | 75.19% | 174.94 | 0% | 154.07 | 73.57% | 149.93 | 75.54% | 150.02 | 75.56% | 152.33 | 74.35% | 145.92 | 77.61% | 147.62 | 76.72% | 152.51 | 74.26% | 145.01 | 78.1% | 149.52 | 75.74% | 147.89 | 76.58% | 199.39 | 0% | 161.84 | 69.98% | 147.66 | 76.7% | 153.79 | 73.64% | 152.89 | 74.07% | 151.24 | 0% | 170.1 | 0.06% | 146.72 | 77.19% | 162.51 | 0% | 151.76 | 74.62%
Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 70.29 | 0% | 61.5 | 0% | 75.13 | 0% | 68.08 | 63.01% | 64.64 | 0% | 75.41 | 0% | 90 | 0% | 76.89 | 0% | 74.5 | 0% | 71.04 | 0% | 68.33 | 0% | 66.39 | 0% | 74.98 | 0% | 78.5 | 0% | 58.83 | 0% | 60.26 | 0% | 68.18 | 0% | 77.06 | 0% | 95.39 | 0% | 69 | 0% | 74.26 | 0% | 65.27 | 0% | 70.45 | 0% | 74.69 | 0% | 60.77 | 0% | 76.94 | 0% | 70.2 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 78.9 | 0% | 68.9 | 0% | 84.76 | 0% | 76.89 | 67.25% | 72.08 | 0% | 85.19 | 0% | 102.54 | 0% | 86.45 | 0% | 84.29 | 0% | 80.26 | 0% | 76.59 | 0% | 74.81 | 0% | 84.94 | 0% | 88.69 | 0% | 66.21 | 0% | 67.22 | 0% | 76.84 | 0% | 85.96 | 0% | 107.88 | 0% | 78.04 | 0% | 83.46 | 0% | 73.02 | 0% | 79.1 | 0% | 83.63 | 0% | 68.17 | 0% | 85.75 | 0% | 78.83 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49.5 | 0% | 43.52 | 0% | 51.95 | 0% | 46.97 | 48.82% | 46.4 | 0% | 51.96 | 0% | 60.25 | 0% | 53.82 | 0% | 51.05 | 0% | 48.88 | 0% | 48.28 | 0% | 46.19 | 0% | 51.23 | 0% | 54.07 | 0% | 41 | 0% | 43.23 | 0% | 47.37 | 0% | 55.28 | 0% | 65.41 | 0% | 47.33 | 0% | 52.01 | 0% | 46.36 | 0% | 49.54 | 0% | 53 | 0% | 42.87 | 0% | 55.27 | 0% | 49.31 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 103.56 | 0% | 89.05 | 0% | 109.58 | 0% | 100.59 | 65.31% | 93.37 | 0% | 111.04 | 0% | 133.22 | 0% | 112.78 | 0% | 109.31 | 0% | 103.42 | 0% | 99.22 | 0% | 98.73 | 0% | 111.51 | 0% | 115.36 | 0% | 85.65 | 0% | 87.49 | 0% | 100.59 | 0% | 111.47 | 0% | 139 | 0% | 101.11 | 0% | 108.46 | 0% | 93.71 | 0% | 103.46 | 0% | 109.19 | 0% | 88.99 | 0% | 109.62 | 0% | 102.52 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | 104330 | RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.11 | 0% | 17.92 | 0% | 21.54 | 0% | 19.26 | 54.83% | 18.99 | 0% | 21.39 | 0% | 25.09 | 0% | 22.05 | 0% | 21.15 | 0% | 20.38 | 0% | 19.89 | 0% | 18.77 | 0% | 20.99 | 0% | 22.32 | 0% | 16.95 | 0% | 17.63 | 0% | 19.39 | 0% | 22.58 | 0% | 27.29 | 0% | 19.64 | 0% | 21.37 | 0% | 19.2 | 0% | 20.21 | 0% | 21.61 | 0% | 17.52 | 0% | 22.9 | 0% | 20.25 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18.62 | 0% | 16.64 | 0% | 19.87 | 0% | 17.73 | 50.93% | 17.7 | 0% | 19.69 | 0% | 22.92 | 0% | 20.39 | 0% | 19.46 | 0% | 18.78 | 0% | 18.46 | 0% | 17.31 | 0% | 19.26 | 0% | 20.55 | 0% | 15.67 | 0% | 16.43 | 0% | 17.89 | 0% | 21.04 | 0% | 25.12 | 0% | 18.07 | 0% | 19.77 | 0% | 17.86 | 0% | 18.71 | 0% | 20.06 | 0% | 16.24 | 0% | 21.37 | 0% | 18.75 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19.23 | 0% | 17.16 | 0% | 20.55 | 0% | 18.35 | 52.59% | 18.23 | 0% | 20.38 | 0% | 23.81 | 0% | 21.07 | 0% | 20.15 | 0% | 19.43 | 0% | 19.05 | 0% | 17.91 | 0% | 19.96 | 0% | 21.27 | 0% | 16.19 | 0% | 16.92 | 0% | 18.5 | 0% | 21.67 | 0% | 26 | 0% | 18.71 | 0% | 20.42 | 0% | 18.41 | 0% | 19.33 | 0% | 20.69 | 0% | 16.76 | 0% | 21.99 | 0% | 19.36 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21.03 | 0% | 18.71 | 0% | 22.57 | 0% | 20.2 | 56.93% | 19.79 | 0% | 22.43 | 0% | 26.43 | 0% | 23.07 | 0% | 22.2 | 0% | 21.36 | 0% | 20.77 | 0% | 19.67 | 0% | 22.05 | 0% | 23.41 | 0% | 17.73 | 0% | 18.38 | 0% | 20.31 | 0% | 23.53 | 0% | 28.62 | 0% | 20.6 | 0% | 22.35 | 0% | 20.03 | 0% | 21.14 | 0% | 22.56 | 0% | 18.31 | 0% | 23.84 | 0% | 21.17 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12.5 | 0% | 10.97 | 0% | 11.85 | 0% | 9.99 | 0% | 10.89 | 0% | 12.05 | 0% | 11.19 | 0% | 12.62 | 0% | 11 | 0% | 10.32 | 0% | 11.03 | 0% | 10.8 | 0% | 11.14 | 0% | 13 | 0% | 10.14 | 0% | 10.88 | 0% | 10.65 | 0% | 12.04 | 0% | 12.75 | 0% | 10.51 | 0% | 11.9 | 0% | 10.05 | 0% | 11.37 | 0% | 11.32 | 0% | 10.04 | 0% | 12.27 | 0% | 11.13 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21.89 | 0% | 19.47 | 0% | 20.41 | 0% | 16.41 | 0% | 18.2 | 0% | 20.87 | 0% | 18.99 | 0% | 22.67 | 0% | 19.52 | 0% | 17.41 | 0% | 19.05 | 0% | 19.09 | 0% | 19.67 | 0% | 23.22 | 0% | 18.13 | 0% | 18.68 | 0% | 18.03 | 0% | 19.81 | 0% | 21.46 | 0% | 18.4 | 0% | 20.69 | 0% | 17.02 | 0% | 19.85 | 0% | 18.6 | 0% | 17.22 | 0% | 20.72 | 0% | 19.26 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 49.81 | 0% | 44.57 | 0% | 46.51 | 0% | 37.18 | 0% | 41.61 | 0% | 47.43 | 0% | 43.55 | 0% | 52.37 | 0% | 44.96 | 0% | 39.77 | 0% | 43.88 | 0% | 43.75 | 0% | 45.13 | 0% | 53.04 | 0% | 41.51 | 0% | 42.58 | 0% | 41.02 | 0% | 45.62 | 0% | 49.5 | 0% | 42.18 | 0% | 47.5 | 0% | 39.39 | 0% | 45.65 | 0% | 42.68 | 0% | 39.37 | 0% | 48 | 0% | 44.32 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 48.51 | 0% | 43.33 | 0% | 45.15 | 0% | 36.04 | 0% | 40.25 | 0% | 46.14 | 0% | 42.2 | 0% | 50.95 | 0% | 43.69 | 0% | 38.5 | 0% | 42.53 | 0% | 42.63 | 0% | 43.94 | 0% | 51.68 | 0% | 40.41 | 0% | 41.33 | 0% | 39.83 | 0% | 44 | 0% | 47.82 | 0% | 40.99 | 0% | 46.12 | 0% | 38.02 | 0% | 44.35 | 0% | 41.22 | 0% | 38.21 | 0% | 46.28 | 0% | 42.99 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 52.99 | 0% | 47.59 | 0% | 49.83 | 0% | 40.01 | 0% | 44.97 | 0% | 50.59 | 0% | 46.84 | 0% | 55.83 | 0% | 48.07 | 0% | 42.88 | 0% | 47.19 | 0% | 46.5 | 0% | 48.03 | 0% | 56.36 | 0% | 44.2 | 0% | 45.65 | 0% | 43.94 | 0% | 49.59 | 0% | 53.62 | 0% | 45.08 | 0% | 50.92 | 0% | 42.74 | 0% | 48.86 | 0% | 46.25 | 0% | 42.2 | 0% | 52.2 | 0% | 47.57 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14.18 | 0% | 12.85 | 0% | 13.53 | 0% | 11.3 | 0% | 12.99 | 0% | 13.56 | 0% | 13.7 | 0% | 15.79 | 0% | 13.58 | 0% | 12.07 | 0% | 13.63 | 0% | 12.97 | 0% | 13.46 | 0% | 14.91 | 0% | 11.75 | 0% | 12.57 | 0% | 12.26 | 0% | 15.19 | 0% | 16.03 | 0% | 12.41 | 0% | 14.41 | 0% | 12.87 | 0% | 14.04 | 0% | 14.05 | 0% | 11.89 | 0% | 15.76 | 0% | 13.71 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 21.2 | 0% | 18.73 | 0% | 19.38 | 0% | 15.26 | 0% | 16.78 | 0% | 20.05 | 0% | 17.72 | 0% | 21.87 | 0% | 18.66 | 0% | 16.19 | 0% | 17.88 | 0% | 18.48 | 0% | 18.97 | 0% | 22.64 | 0% | 17.61 | 0% | 17.67 | 0% | 17.04 | 0% | 17.88 | 0% | 19.64 | 0% | 17.62 | 0% | 19.61 | 0% | 15.52 | 0% | 18.85 | 0% | 16.89 | 0% | 16.27 | 0% | 18.81 | 0% | 18.14 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26.66 | 0% | 23.93 | 0% | 25.09 | 0% | 20.11 | 0% | 22.55 | 0% | 25.48 | 0% | 23.38 | 0% | 27.83 | 0% | 24.01 | 0% | 21.55 | 0% | 23.58 | 0% | 23.23 | 0% | 23.96 | 0% | 28.35 | 0% | 22.24 | 0% | 22.95 | 0% | 22.06 | 0% | 24.7 | 0% | 26.73 | 0% | 22.63 | 0% | 25.47 | 0% | 21.29 | 0% | 24.37 | 0% | 23.03 | 0% | 21.15 | 0% | 26.02 | 0% | 23.73 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 42.83 | 0% | 38.45 | 0% | 39.58 | 0% | 30.99 | 0% | 34.94 | 0% | 40.52 | 0% | 36.94 | 0% | 45.65 | 0% | 38.9 | 0% | 33.49 | 0% | 37.5 | 0% | 37.88 | 0% | 39.04 | 0% | 45.98 | 0% | 35.97 | 0% | 36.18 | 0% | 34.73 | 0% | 38.1 | 0% | 41.77 | 0% | 36.26 | 0% | 40.72 | 0% | 33.31 | 0% | 39.26 | 0% | 35.64 | 0% | 33.52 | 0% | 40.53 | 0% | 37.91 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44.9 | 0% | 40.43 | 0% | 41.76 | 0% | 32.84 | 0% | 37.14 | 0% | 42.59 | 0% | 39.1 | 0% | 47.92 | 0% | 40.94 | 0% | 35.53 | 0% | 39.67 | 0% | 39.69 | 0% | 40.94 | 0% | 48.15 | 0% | 37.73 | 0% | 38.19 | 0% | 36.64 | 0% | 40.7 | 0% | 44.48 | 0% | 38.17 | 0% | 42.96 | 0% | 35.51 | 0% | 41.37 | 0% | 37.98 | 0% | 35.37 | 0% | 43.27 | 0% | 40.04 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 87.57 | 0% | 79.63 | 0% | 80.41 | 0% | 61.8 | 0% | 71.41 | 0% | 82.2 | 0% | 76.8 | 0% | 97.36 | 0% | 82.13 | 0% | 68.11 | 0% | 78.65 | 0% | 79.32 | 0% | 81.9 | 0% | 94.86 | 0% | 74.48 | 0% | 73.69 | 0% | 70.44 | 0% | 79.34 | 0% | 87.39 | 0% | 75.12 | 0% | 84.9 | 0% | 70.3 | 0% | 82.58 | 0% | 73.66 | 0% | 69.1 | 0% | 85.42 | 0% | 79.42 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 86.27 | 0% | 78.39 | 0% | 79.05 | 0% | 60.66 | 0% | 70.05 | 0% | 80.91 | 0% | 75.45 | 0% | 95.94 | 0% | 80.86 | 0% | 66.84 | 0% | 77.3 | 0% | 78.2 | 0% | 80.71 | 0% | 93.5 | 0% | 73.38 | 0% | 72.44 | 0% | 69.25 | 0% | 77.72 | 0% | 85.71 | 0% | 73.93 | 0% | 83.52 | 0% | 68.93 | 0% | 81.28 | 0% | 72.2 | 0% | 67.94 | 0% | 83.7 | 0% | 78.09 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 90.75 | 0% | 82.65 | 0% | 83.73 | 0% | 64.63 | 0% | 74.77 | 0% | 85.36 | 0% | 80.09 | 0% | 100.82 | 0% | 85.24 | 0% | 71.22 | 0% | 81.96 | 0% | 82.07 | 0% | 84.8 | 0% | 98.18 | 0% | 77.17 | 0% | 76.76 | 0% | 73.36 | 0% | 83.31 | 0% | 91.51 | 0% | 78.02 | 0% | 88.32 | 0% | 73.65 | 0% | 85.79 | 0% | 77.23 | 0% | 71.93 | 0% | 89.62 | 0% | 82.67 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16.23 | 0% | 14.75 | 0% | 15.37 | 0% | 12.64 | 0% | 14.61 | 0% | 15.44 | 0% | 15.5 | 0% | 18.23 | 0% | 15.59 | 0% | 13.61 | 0% | 15.51 | 0% | 14.9 | 0% | 15.46 | 0% | 17.17 | 0% | 13.53 | 0% | 14.26 | 0% | 13.85 | 0% | 17.02 | 0% | 18.09 | 0% | 14.2 | 0% | 16.44 | 0% | 14.54 | 0% | 16.04 | 0% | 15.73 | 0% | 13.5 | 0% | 17.79 | 0% | 15.62 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23.55 | 0% | 20.91 | 0% | 21.49 | 0% | 16.8 | 0% | 18.64 | 0% | 22.21 | 0% | 19.8 | 0% | 24.68 | 0% | 20.98 | 0% | 17.96 | 0% | 20.04 | 0% | 20.69 | 0% | 21.26 | 0% | 25.25 | 0% | 19.67 | 0% | 19.61 | 0% | 18.87 | 0% | 19.98 | 0% | 22 | 0% | 19.68 | 0% | 21.94 | 0% | 17.45 | 0% | 21.15 | 0% | 18.83 | 0% | 18.12 | 0% | 21.14 | 0% | 20.33 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29.01 | 0% | 26.11 | 0% | 27.2 | 0% | 21.65 | 0% | 24.41 | 0% | 27.64 | 0% | 25.46 | 0% | 30.64 | 0% | 26.33 | 0% | 23.32 | 0% | 25.74 | 0% | 25.44 | 0% | 26.25 | 0% | 30.96 | 0% | 24.3 | 0% | 24.89 | 0% | 23.89 | 0% | 26.8 | 0% | 29.09 | 0% | 24.69 | 0% | 27.8 | 0% | 23.22 | 0% | 26.67 | 0% | 24.97 | 0% | 23 | 0% | 28.35 | 0% | 25.92 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 65.01 | 0% | 59.04 | 0% | 59.5 | 0% | 45.45 | 0% | 52.45 | 0% | 60.94 | 0% | 56.47 | 0% | 72.07 | 0% | 60.73 | 0% | 50.14 | 0% | 57.92 | 0% | 58.78 | 0% | 60.64 | 0% | 70.54 | 0% | 55.33 | 0% | 54.46 | 0% | 52.01 | 0% | 57.91 | 0% | 64.03 | 0% | 55.61 | 0% | 62.69 | 0% | 51.46 | 0% | 60.95 | 0% | 53.83 | 0% | 50.99 | 0% | 62.51 | 0% | 58.53 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 67.08 | 0% | 61.02 | 0% | 61.68 | 0% | 47.3 | 0% | 54.65 | 0% | 63.01 | 0% | 58.63 | 0% | 74.34 | 0% | 62.77 | 0% | 52.18 | 0% | 60.09 | 0% | 60.59 | 0% | 62.54 | 0% | 72.71 | 0% | 57.09 | 0% | 56.47 | 0% | 53.92 | 0% | 60.51 | 0% | 66.74 | 0% | 57.52 | 0% | 64.93 | 0% | 53.66 | 0% | 63.06 | 0% | 56.17 | 0% | 52.84 | 0% | 65.25 | 0% | 60.66 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 34.51 | 0% | 30.36 | 0% | 32.76 | 0% | 27.2 | 0% | 29.53 | 0% | 33.33 | 0% | 30.07 | 0% | 34.14 | 0% | 29.9 | 0% | 28.28 | 0% | 29.78 | 0% | 29.33 | 0% | 30.22 | 0% | 36.09 | 0% | 28.15 | 0% | 29.96 | 0% | 29.09 | 0% | 31.95 | 0% | 34.14 | 0% | 28.82 | 0% | 32.34 | 0% | 26.87 | 0% | 30.68 | 0% | 30.13 | 0% | 27.32 | 0% | 32.82 | 0% | 30.09 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 33.21 | 0% | 29.12 | 0% | 31.4 | 0% | 26.06 | 0% | 28.17 | 0% | 32.04 | 0% | 28.72 | 0% | 32.72 | 0% | 28.63 | 0% | 27.01 | 0% | 28.43 | 0% | 28.21 | 0% | 29.03 | 0% | 34.73 | 0% | 27.05 | 0% | 28.71 | 0% | 27.9 | 0% | 30.33 | 0% | 32.46 | 0% | 27.63 | 0% | 30.96 | 0% | 25.5 | 0% | 29.38 | 0% | 28.67 | 0% | 26.16 | 0% | 31.1 | 0% | 28.76 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37.69 | 0% | 33.38 | 0% | 36.08 | 0% | 30.03 | 0% | 32.89 | 0% | 36.49 | 0% | 33.36 | 0% | 37.6 | 0% | 33.01 | 0% | 31.39 | 0% | 33.09 | 0% | 32.08 | 0% | 33.12 | 0% | 39.41 | 0% | 30.84 | 0% | 33.03 | 0% | 32.01 | 0% | 35.92 | 0% | 38.26 | 0% | 31.72 | 0% | 35.76 | 0% | 30.22 | 0% | 33.89 | 0% | 33.7 | 0% | 30.15 | 0% | 37.02 | 0% | 33.34 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 128.59 | 0% | 114.69 | 0% | 119.22 | 0% | 93.65 | 0% | 103.88 | 0% | 122.28 | 0% | 108.28 | 0% | 132.44 | 0% | 113.68 | 0% | 100.36 | 0% | 109.73 | 0% | 111.26 | 0% | 114.44 | 0% | 137.65 | 0% | 107.49 | 0% | 108.54 | 0% | 104.05 | 0% | 110.84 | 0% | 121.7 | 0% | 107.67 | 0% | 119.87 | 0% | 96.59 | 0% | 114.57 | 0% | 104.12 | 0% | 99.45 | 0% | 117.48 | 0% | 110.97 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11.29 | 0% | 10.16 | 0% | 10.93 | 0% | 9.42 | 0% | 10.7 | 0% | 10.89 | 0% | 11.14 | 0% | 12.34 | 0% | 10.73 | 0% | 9.9 | 0% | 10.96 | 0% | 10.24 | 0% | 10.64 | 0% | 11.7 | 0% | 9.22 | 0% | 10.18 | 0% | 10 | 0% | 12.61 | 0% | 13.13 | 0% | 9.88 | 0% | 11.54 | 0% | 10.5 | 0% | 11.2 | 0% | 11.67 | 0% | 9.61 | 0% | 12.88 | 0% | 11.02 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12.87 | 0% | 11 | 0% | 11.9 | 0% | 9.83 | 0% | 10.21 | 0% | 12.38 | 0% | 10.39 | 0% | 11.95 | 0% | 10.47 | 0% | 9.94 | 0% | 10.21 | 0% | 10.63 | 0% | 10.86 | 0% | 13.42 | 0% | 10.34 | 0% | 10.81 | 0% | 10.55 | 0% | 10.44 | 0% | 11.28 | 0% | 10.36 | 0% | 11.36 | 0% | 8.71 | 0% | 10.7 | 0% | 10.06 | 0% | 9.71 | 0% | 10.55 | 0% | 10.4 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18.33 | 0% | 16.2 | 0% | 17.61 | 0% | 14.68 | 0% | 15.98 | 0% | 17.81 | 0% | 16.05 | 0% | 17.91 | 0% | 15.82 | 0% | 15.3 | 0% | 15.91 | 0% | 15.38 | 0% | 15.85 | 0% | 19.13 | 0% | 14.97 | 0% | 16.09 | 0% | 15.57 | 0% | 17.26 | 0% | 18.37 | 0% | 15.37 | 0% | 17.22 | 0% | 14.48 | 0% | 16.22 | 0% | 16.2 | 0% | 14.59 | 0% | 17.76 | 0% | 15.99 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 25.49 | 0% | 22.35 | 0% | 24.01 | 0% | 19.69 | 0% | 21.25 | 0% | 24.54 | 0% | 21.67 | 0% | 24.99 | 0% | 21.83 | 0% | 20.47 | 0% | 21.52 | 0% | 21.54 | 0% | 22.16 | 0% | 26.77 | 0% | 20.82 | 0% | 21.89 | 0% | 21.21 | 0% | 22.61 | 0% | 24.36 | 0% | 21.13 | 0% | 23.54 | 0% | 19.11 | 0% | 22.29 | 0% | 21.41 | 0% | 19.87 | 0% | 23.33 | 0% | 21.79 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27.56 | 0% | 24.33 | 0% | 26.19 | 0% | 21.54 | 0% | 23.45 | 0% | 26.61 | 0% | 23.83 | 0% | 27.26 | 0% | 23.87 | 0% | 22.51 | 0% | 23.69 | 0% | 23.35 | 0% | 24.06 | 0% | 28.94 | 0% | 22.58 | 0% | 23.9 | 0% | 23.12 | 0% | 25.21 | 0% | 27.07 | 0% | 23.04 | 0% | 25.78 | 0% | 21.31 | 0% | 24.4 | 0% | 23.75 | 0% | 21.72 | 0% | 26.07 | 0% | 23.92 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 33.61 | 0% | 29.53 | 0% | 31.96 | 0% | 26.62 | 0% | 28.82 | 0% | 32.5 | 0% | 29.28 | 0% | 33.07 | 0% | 29.01 | 0% | 27.6 | 0% | 28.95 | 0% | 28.48 | 0% | 29.35 | 0% | 35.09 | 0% | 27.36 | 0% | 29.22 | 0% | 28.39 | 0% | 31.15 | 0% | 33.23 | 0% | 28.04 | 0% | 31.45 | 0% | 26.13 | 0% | 29.79 | 0% | 29.39 | 0% | 26.61 | 0% | 31.93 | 0% | 29.25 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32.31 | 0% | 28.29 | 0% | 30.6 | 0% | 25.48 | 0% | 27.46 | 0% | 31.21 | 0% | 27.93 | 0% | 31.65 | 0% | 27.74 | 0% | 26.33 | 0% | 27.6 | 0% | 27.36 | 0% | 28.16 | 0% | 33.73 | 0% | 26.26 | 0% | 27.97 | 0% | 27.2 | 0% | 29.53 | 0% | 31.55 | 0% | 26.85 | 0% | 30.07 | 0% | 24.76 | 0% | 28.49 | 0% | 27.93 | 0% | 25.45 | 0% | 30.21 | 0% | 27.92 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36.79 | 0% | 32.55 | 0% | 35.28 | 0% | 29.45 | 0% | 32.18 | 0% | 35.66 | 0% | 32.57 | 0% | 36.53 | 0% | 32.12 | 0% | 30.71 | 0% | 32.26 | 0% | 31.23 | 0% | 32.25 | 0% | 38.41 | 0% | 30.05 | 0% | 32.29 | 0% | 31.31 | 0% | 35.12 | 0% | 37.35 | 0% | 30.94 | 0% | 34.87 | 0% | 29.48 | 0% | 33 | 0% | 32.96 | 0% | 29.44 | 0% | 36.13 | 0% | 32.5 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 122.98 | 0% | 109.47 | 0% | 114.18 | 0% | 89.99 | 0% | 99.45 | 0% | 117.11 | 0% | 103.34 | 0% | 125.74 | 0% | 108.15 | 0% | 96.15 | 0% | 104.56 | 0% | 105.96 | 0% | 108.97 | 0% | 131.43 | 0% | 102.58 | 0% | 103.91 | 0% | 99.67 | 0% | 105.83 | 0% | 116.06 | 0% | 102.77 | 0% | 114.31 | 0% | 91.99 | 0% | 109.07 | 0% | 99.51 | 0% | 95.03 | 0% | 111.91 | 0% | 105.74 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11.04 | 0% | 9.93 | 0% | 10.71 | 0% | 9.25 | 0% | 10.51 | 0% | 10.66 | 0% | 10.93 | 0% | 12.05 | 0% | 10.48 | 0% | 9.71 | 0% | 10.73 | 0% | 10.01 | 0% | 10.4 | 0% | 11.42 | 0% | 9 | 0% | 9.98 | 0% | 9.81 | 0% | 12.39 | 0% | 12.88 | 0% | 9.67 | 0% | 11.3 | 0% | 10.29 | 0% | 10.96 | 0% | 11.47 | 0% | 9.41 | 0% | 12.64 | 0% | 10.79 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12.08 | 0% | 10.27 | 0% | 11.2 | 0% | 9.32 | 0% | 9.59 | 0% | 11.65 | 0% | 9.7 | 0% | 11.02 | 0% | 9.69 | 0% | 9.35 | 0% | 9.48 | 0% | 9.89 | 0% | 10.1 | 0% | 12.55 | 0% | 9.65 | 0% | 10.16 | 0% | 9.93 | 0% | 9.74 | 0% | 10.5 | 0% | 9.67 | 0% | 10.58 | 0% | 8.06 | 0% | 9.93 | 0% | 9.42 | 0% | 9.09 | 0% | 9.77 | 0% | 9.67 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17.54 | 0% | 15.47 | 0% | 16.91 | 0% | 14.17 | 0% | 15.36 | 0% | 17.08 | 0% | 15.36 | 0% | 16.98 | 0% | 15.04 | 0% | 14.71 | 0% | 15.18 | 0% | 14.64 | 0% | 15.09 | 0% | 18.26 | 0% | 14.28 | 0% | 15.44 | 0% | 14.95 | 0% | 16.56 | 0% | 17.59 | 0% | 14.68 | 0% | 16.44 | 0% | 13.83 | 0% | 15.45 | 0% | 15.56 | 0% | 13.97 | 0% | 16.98 | 0% | 15.26 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24.44 | 0% | 21.37 | 0% | 23.06 | 0% | 19 | 0% | 20.42 | 0% | 23.57 | 0% | 20.74 | 0% | 23.74 | 0% | 20.79 | 0% | 19.69 | 0% | 20.55 | 0% | 20.55 | 0% | 21.13 | 0% | 25.61 | 0% | 19.91 | 0% | 21.03 | 0% | 20.39 | 0% | 21.67 | 0% | 23.31 | 0% | 20.21 | 0% | 22.5 | 0% | 18.25 | 0% | 21.26 | 0% | 20.55 | 0% | 19.04 | 0% | 22.29 | 0% | 20.81 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26.51 | 0% | 23.35 | 0% | 25.24 | 0% | 20.85 | 0% | 22.62 | 0% | 25.64 | 0% | 22.9 | 0% | 26.01 | 0% | 22.83 | 0% | 21.73 | 0% | 22.72 | 0% | 22.36 | 0% | 23.03 | 0% | 27.78 | 0% | 21.67 | 0% | 23.04 | 0% | 22.3 | 0% | 24.27 | 0% | 26.02 | 0% | 22.12 | 0% | 24.74 | 0% | 20.45 | 0% | 23.37 | 0% | 22.89 | 0% | 20.89 | 0% | 25.03 | 0% | 22.94 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104355 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 55.44 | 0% | 49.1 | 0% | 51.86 | 0% | 42 | 0% | 46.18 | 0% | 53.02 | 0% | 47.85 | 0% | 56.53 | 0% | 48.88 | 0% | 44.29 | 0% | 47.87 | 0% | 47.93 | 0% | 49.35 | 0% | 58.63 | 0% | 45.74 | 0% | 47.41 | 0% | 45.84 | 0% | 49.98 | 0% | 54.04 | 0% | 46.45 | 0% | 52.08 | 0% | 42.72 | 0% | 49.78 | 0% | 47.03 | 0% | 43.52 | 0% | 52.05 | 0% | 48.42 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 55.2 | 0% | 48.88 | 0% | 51.63 | 0% | 41.8 | 0% | 45.94 | 0% | 52.79 | 0% | 47.61 | 0% | 56.29 | 0% | 48.66 | 0% | 44.07 | 0% | 47.63 | 0% | 47.73 | 0% | 49.14 | 0% | 58.41 | 0% | 45.54 | 0% | 47.19 | 0% | 45.63 | 0% | 49.69 | 0% | 53.75 | 0% | 46.25 | 0% | 51.84 | 0% | 42.49 | 0% | 49.55 | 0% | 46.77 | 0% | 43.31 | 0% | 51.75 | 0% | 48.19 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 48.27 | 0% | 42.62 | 0% | 45.09 | 0% | 36.58 | 0% | 40.05 | 0% | 46.15 | 0% | 41.49 | 0% | 48.97 | 0% | 42.35 | 0% | 38.43 | 0% | 41.44 | 0% | 41.64 | 0% | 42.85 | 0% | 51 | 0% | 39.73 | 0% | 41.21 | 0% | 39.88 | 0% | 43.22 | 0% | 46.72 | 0% | 40.33 | 0% | 45.16 | 0% | 36.88 | 0% | 43.15 | 0% | 40.74 | 0% | 37.79 | 0% | 44.9 | 0% | 41.95 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49.55 | 0% | 43.84 | 0% | 46.42 | 0% | 37.71 | 0% | 41.39 | 0% | 47.43 | 0% | 42.81 | 0% | 50.35 | 0% | 43.6 | 0% | 39.68 | 0% | 42.78 | 0% | 42.75 | 0% | 44.02 | 0% | 52.32 | 0% | 40.81 | 0% | 42.45 | 0% | 41.06 | 0% | 44.8 | 0% | 48.37 | 0% | 41.49 | 0% | 46.54 | 0% | 38.23 | 0% | 44.44 | 0% | 42.17 | 0% | 38.93 | 0% | 46.59 | 0% | 43.26 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 35.22 | 0% | 30.88 | 0% | 32.78 | 0% | 26.55 | 0% | 28.73 | 0% | 33.69 | 0% | 29.63 | 0% | 34.96 | 0% | 30.3 | 0% | 27.72 | 0% | 29.56 | 0% | 30.04 | 0% | 30.84 | 0% | 37.17 | 0% | 28.89 | 0% | 29.88 | 0% | 28.93 | 0% | 30.47 | 0% | 33.06 | 0% | 29.14 | 0% | 32.41 | 0% | 25.96 | 0% | 30.84 | 0% | 28.88 | 0% | 27.23 | 0% | 31.58 | 0% | 29.96 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39.5 | 0% | 34.96 | 0% | 37.27 | 0% | 30.35 | 0% | 33.26 | 0% | 37.96 | 0% | 34.07 | 0% | 39.63 | 0% | 34.49 | 0% | 31.92 | 0% | 34.02 | 0% | 33.75 | 0% | 34.75 | 0% | 41.63 | 0% | 32.52 | 0% | 34.02 | 0% | 32.87 | 0% | 35.82 | 0% | 38.62 | 0% | 33.06 | 0% | 37.01 | 0% | 30.48 | 0% | 35.16 | 0% | 33.7 | 0% | 31.04 | 0% | 37.24 | 0% | 34.35 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 60.99 | 0% | 54.07 | 0% | 57.15 | 0% | 46.38 | 0% | 51.08 | 0% | 58.37 | 0% | 52.93 | 0% | 62.4 | 0% | 53.95 | 0% | 48.91 | 0% | 52.93 | 0% | 52.83 | 0% | 54.42 | 0% | 64.49 | 0% | 50.32 | 0% | 52.28 | 0% | 50.57 | 0% | 55.49 | 0% | 59.9 | 0% | 51.21 | 0% | 57.51 | 0% | 47.39 | 0% | 54.99 | 0% | 52.16 | 0% | 48.04 | 0% | 57.76 | 0% | 53.51 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 59.27 | 0% | 52.42 | 0% | 55.33 | 0% | 44.84 | 0% | 49.25 | 0% | 56.64 | 0% | 51.14 | 0% | 60.5 | 0% | 52.26 | 0% | 47.22 | 0% | 51.13 | 0% | 51.34 | 0% | 52.84 | 0% | 62.67 | 0% | 48.86 | 0% | 50.61 | 0% | 48.98 | 0% | 53.33 | 0% | 57.66 | 0% | 49.62 | 0% | 55.65 | 0% | 45.57 | 0% | 53.24 | 0% | 50.22 | 0% | 46.5 | 0% | 55.48 | 0% | 51.74 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 65.23 | 0% | 58.1 | 0% | 61.57 | 0% | 50.13 | 0% | 55.55 | 0% | 62.57 | 0% | 57.32 | 0% | 67 | 0% | 58.09 | 0% | 53.06 | 0% | 57.35 | 0% | 56.49 | 0% | 58.28 | 0% | 68.9 | 0% | 53.91 | 0% | 56.37 | 0% | 54.46 | 0% | 60.78 | 0% | 65.38 | 0% | 55.08 | 0% | 62.05 | 0% | 51.87 | 0% | 59.26 | 0% | 56.92 | 0% | 51.82 | 0% | 63.35 | 0% | 57.85 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16.09 | 0% | 14.46 | 0% | 15.49 | 0% | 13.32 | 0% | 15.12 | 0% | 15.5 | 0% | 15.82 | 0% | 17.66 | 0% | 15.29 | 0% | 13.98 | 0% | 15.56 | 0% | 14.66 | 0% | 15.22 | 0% | 16.7 | 0% | 13.15 | 0% | 14.42 | 0% | 14.2 | 0% | 17.78 | 0% | 18.56 | 0% | 14.06 | 0% | 16.41 | 0% | 14.8 | 0% | 15.96 | 0% | 16.5 | 0% | 13.65 | 0% | 18.15 | 0% | 15.64 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23.51 | 0% | 20.39 | 0% | 21.6 | 0% | 17.43 | 0% | 18.55 | 0% | 22.42 | 0% | 19.23 | 0% | 22.98 | 0% | 19.84 | 0% | 18 | 0% | 19.15 | 0% | 19.95 | 0% | 20.42 | 0% | 24.83 | 0% | 19.19 | 0% | 19.66 | 0% | 19.06 | 0% | 19.31 | 0% | 21.08 | 0% | 19.21 | 0% | 21.19 | 0% | 16.44 | 0% | 20.17 | 0% | 18.46 | 0% | 17.85 | 0% | 19.92 | 0% | 19.49 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30.8 | 0% | 27.32 | 0% | 29.22 | 0% | 23.9 | 0% | 26.25 | 0% | 29.67 | 0% | 26.79 | 0% | 30.93 | 0% | 26.97 | 0% | 25.15 | 0% | 26.75 | 0% | 26.27 | 0% | 27.08 | 0% | 32.44 | 0% | 25.37 | 0% | 26.69 | 0% | 25.77 | 0% | 28.42 | 0% | 30.52 | 0% | 25.88 | 0% | 29.02 | 0% | 24.13 | 0% | 27.53 | 0% | 26.66 | 0% | 24.35 | 0% | 29.53 | 0% | 26.95 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 44.45 | 0% | 39.28 | 0% | 41.43 | 0% | 33.33 | 0% | 36.5 | 0% | 42.46 | 0% | 37.82 | 0% | 44.99 | 0% | 38.88 | 0% | 35.15 | 0% | 37.88 | 0% | 38.28 | 0% | 39.37 | 0% | 47.1 | 0% | 36.7 | 0% | 37.79 | 0% | 36.5 | 0% | 39.1 | 0% | 42.47 | 0% | 37.07 | 0% | 41.39 | 0% | 33.51 | 0% | 39.5 | 0% | 36.88 | 0% | 34.57 | 0% | 40.8 | 0% | 38.36 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.23 | 0% | 41.93 | 0% | 44.33 | 0% | 35.8 | 0% | 39.44 | 0% | 45.22 | 0% | 40.7 | 0% | 48.03 | 0% | 41.6 | 0% | 37.87 | 0% | 40.78 | 0% | 40.69 | 0% | 41.9 | 0% | 50.01 | 0% | 39.05 | 0% | 40.48 | 0% | 39.06 | 0% | 42.56 | 0% | 46.07 | 0% | 39.62 | 0% | 44.38 | 0% | 36.45 | 0% | 42.31 | 0% | 40.01 | 0% | 37.05 | 0% | 44.47 | 0% | 41.21 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 40.74 | 0% | 36.05 | 0% | 37.8 | 0% | 30.37 | 0% | 33.43 | 0% | 38.79 | 0% | 34.96 | 0% | 41.95 | 0% | 36.06 | 0% | 32.07 | 0% | 35.06 | 0% | 35.49 | 0% | 36.52 | 0% | 43.24 | 0% | 33.68 | 0% | 34.55 | 0% | 33.41 | 0% | 36.16 | 0% | 39.27 | 0% | 34.1 | 0% | 38.2 | 0% | 31.05 | 0% | 36.65 | 0% | 34.07 | 0% | 31.82 | 0% | 37.75 | 0% | 35.51 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39.88 | 0% | 35.23 | 0% | 36.89 | 0% | 29.6 | 0% | 32.51 | 0% | 37.93 | 0% | 34.07 | 0% | 41 | 0% | 35.21 | 0% | 31.23 | 0% | 34.16 | 0% | 34.74 | 0% | 35.72 | 0% | 42.33 | 0% | 32.95 | 0% | 33.72 | 0% | 32.62 | 0% | 35.08 | 0% | 38.15 | 0% | 33.3 | 0% | 37.27 | 0% | 30.14 | 0% | 35.78 | 0% | 33.1 | 0% | 31.05 | 0% | 36.61 | 0% | 34.62 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 42.86 | 0% | 38.07 | 0% | 40.01 | 0% | 32.24 | 0% | 35.66 | 0% | 40.89 | 0% | 37.16 | 0% | 44.24 | 0% | 38.13 | 0% | 34.15 | 0% | 37.26 | 0% | 37.32 | 0% | 38.44 | 0% | 45.44 | 0% | 35.48 | 0% | 36.6 | 0% | 35.36 | 0% | 38.8 | 0% | 42.01 | 0% | 36.03 | 0% | 40.47 | 0% | 33.29 | 0% | 38.79 | 0% | 36.45 | 0% | 33.71 | 0% | 40.54 | 0% | 37.68 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20.32 | 0% | 17.91 | 0% | 18.5 | 0% | 14.55 | 0% | 15.92 | 0% | 19.19 | 0% | 16.85 | 0% | 20.89 | 0% | 17.8 | 0% | 15.4 | 0% | 17 | 0% | 17.71 | 0% | 18.16 | 0% | 21.72 | 0% | 16.87 | 0% | 16.87 | 0% | 16.26 | 0% | 16.88 | 0% | 18.59 | 0% | 16.84 | 0% | 18.69 | 0% | 14.66 | 0% | 17.96 | 0% | 15.98 | 0% | 15.51 | 0% | 17.73 | 0% | 17.26 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23.97 | 0% | 21.37 | 0% | 22.32 | 0% | 17.79 | 0% | 19.77 | 0% | 22.82 | 0% | 20.63 | 0% | 24.87 | 0% | 21.37 | 0% | 18.97 | 0% | 20.8 | 0% | 20.87 | 0% | 21.49 | 0% | 25.52 | 0% | 19.96 | 0% | 20.39 | 0% | 19.62 | 0% | 21.44 | 0% | 23.31 | 0% | 20.18 | 0% | 22.61 | 0% | 18.51 | 0% | 21.65 | 0% | 20.09 | 0% | 18.76 | 0% | 22.55 | 0% | 21 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28.21 | 0% | 24.82 | 0% | 26.12 | 0% | 20.93 | 0% | 22.82 | 0% | 26.88 | 0% | 23.73 | 0% | 28.44 | 0% | 24.53 | 0% | 22.02 | 0% | 23.76 | 0% | 24.28 | 0% | 24.95 | 0% | 29.92 | 0% | 23.25 | 0% | 23.82 | 0% | 23.01 | 0% | 24.27 | 0% | 26.45 | 0% | 23.41 | 0% | 26.06 | 0% | 20.81 | 0% | 24.89 | 0% | 22.97 | 0% | 21.77 | 0% | 25.3 | 0% | 24.1 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29.6 | 0% | 26.14 | 0% | 27.57 | 0% | 22.18 | 0% | 24.29 | 0% | 28.26 | 0% | 25.17 | 0% | 29.96 | 0% | 25.88 | 0% | 23.38 | 0% | 25.2 | 0% | 25.48 | 0% | 26.22 | 0% | 31.37 | 0% | 24.44 | 0% | 25.16 | 0% | 24.29 | 0% | 26 | 0% | 28.25 | 0% | 24.68 | 0% | 27.55 | 0% | 22.29 | 0% | 26.3 | 0% | 24.54 | 0% | 23.02 | 0% | 27.13 | 0% | 25.53 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20.07 | 0% | 17.58 | 0% | 18.66 | 0% | 16.11 | 0% | 17.91 | 0% | 19.05 | 0% | 19.28 | 0% | 22.05 | 0% | 18.83 | 0% | 16.54 | 0% | 18.76 | 0% | 18.6 | 0% | 19.23 | 0% | 20.75 | 0% | 16.13 | 0% | 17.43 | 0% | 17.39 | 0% | 21 | 0% | 21.98 | 0% | 17.2 | 0% | 20.03 | 0% | 17.38 | 0% | 19.73 | 0% | 19.76 | 0% | 16.66 | 0% | 21.12 | 0% | 19.07 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19.21 | 0% | 16.76 | 0% | 17.75 | 0% | 15.34 | 0% | 16.99 | 0% | 18.19 | 0% | 18.39 | 0% | 21.1 | 0% | 17.98 | 0% | 15.7 | 0% | 17.86 | 0% | 17.85 | 0% | 18.43 | 0% | 19.84 | 0% | 15.4 | 0% | 16.6 | 0% | 16.6 | 0% | 19.92 | 0% | 20.86 | 0% | 16.4 | 0% | 19.1 | 0% | 16.47 | 0% | 18.86 | 0% | 18.79 | 0% | 15.89 | 0% | 19.98 | 0% | 18.18 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22.19 | 0% | 19.6 | 0% | 20.87 | 0% | 17.98 | 0% | 20.14 | 0% | 21.15 | 0% | 21.48 | 0% | 24.34 | 0% | 20.9 | 0% | 18.62 | 0% | 20.97 | 0% | 20.44 | 0% | 21.16 | 0% | 22.95 | 0% | 17.93 | 0% | 19.48 | 0% | 19.34 | 0% | 23.64 | 0% | 24.72 | 0% | 19.13 | 0% | 22.31 | 0% | 19.62 | 0% | 21.88 | 0% | 22.14 | 0% | 18.55 | 0% | 23.92 | 0% | 21.25 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8.25 | 0% | 7.29 | 0% | 7.88 | 0% | 6.9 | 0% | 7.71 | 0% | 7.94 | 0% | 8.13 | 0% | 8.95 | 0% | 7.75 | 0% | 7.12 | 0% | 7.89 | 0% | 7.54 | 0% | 7.82 | 0% | 8.47 | 0% | 6.62 | 0% | 7.36 | 0% | 7.31 | 0% | 9.09 | 0% | 9.43 | 0% | 7.15 | 0% | 8.35 | 0% | 7.48 | 0% | 8.16 | 0% | 8.5 | 0% | 6.98 | 0% | 9.14 | 0% | 7.99 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6.29 | 0% | 5.52 | 0% | 5.67 | 0% | 4.72 | 0% | 5.28 | 0% | 5.87 | 0% | 5.83 | 0% | 7.05 | 0% | 5.92 | 0% | 4.93 | 0% | 5.75 | 0% | 5.91 | 0% | 6.1 | 0% | 6.6 | 0% | 5.12 | 0% | 5.29 | 0% | 5.25 | 0% | 6.14 | 0% | 6.55 | 0% | 5.34 | 0% | 6.2 | 0% | 5.18 | 0% | 6.15 | 0% | 5.8 | 0% | 5.08 | 0% | 6.26 | 0% | 5.87 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10.01 | 0% | 9.05 | 0% | 9.56 | 0% | 8.03 | 0% | 9.21 | 0% | 9.56 | 0% | 9.69 | 0% | 11.11 | 0% | 9.57 | 0% | 8.57 | 0% | 9.65 | 0% | 9.19 | 0% | 9.51 | 0% | 10.48 | 0% | 8.27 | 0% | 8.89 | 0% | 8.68 | 0% | 10.76 | 0% | 11.35 | 0% | 8.75 | 0% | 10.2 | 0% | 9.09 | 0% | 9.92 | 0% | 9.98 | 0% | 8.41 | 0% | 11.16 | 0% | 9.71 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15.26 | 0% | 13.45 | 0% | 14.03 | 0% | 11.81 | 0% | 13.26 | 0% | 14.38 | 0% | 14.42 | 0% | 17 | 0% | 14.42 | 0% | 12.31 | 0% | 14.19 | 0% | 14.26 | 0% | 14.7 | 0% | 15.96 | 0% | 12.41 | 0% | 13.1 | 0% | 12.97 | 0% | 15.45 | 0% | 16.35 | 0% | 13.07 | 0% | 15.18 | 0% | 12.96 | 0% | 14.98 | 0% | 14.51 | 0% | 12.53 | 0% | 15.74 | 0% | 14.41 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16.69 | 0% | 14.8 | 0% | 15.51 | 0% | 13.09 | 0% | 14.76 | 0% | 15.79 | 0% | 15.89 | 0% | 18.56 | 0% | 15.8 | 0% | 13.71 | 0% | 15.68 | 0% | 15.51 | 0% | 16.01 | 0% | 17.44 | 0% | 13.63 | 0% | 14.47 | 0% | 14.29 | 0% | 17.21 | 0% | 18.18 | 0% | 14.38 | 0% | 16.71 | 0% | 14.47 | 0% | 16.43 | 0% | 16.12 | 0% | 13.81 | 0% | 17.61 | 0% | 15.89 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 54.79 | 0% | 49.64 | 0% | 50.45 | 0% | 40.25 | 0% | 46.66 | 0% | 51.39 | 0% | 50.76 | 0% | 62.62 | 0% | 52.77 | 0% | 43.7 | 0% | 51.2 | 0% | 51 | 0% | 52.78 | 0% | 58.64 | 0% | 46.03 | 0% | 46.72 | 0% | 45.33 | 0% | 53.9 | 0% | 58.21 | 0% | 47.53 | 0% | 54.73 | 0% | 46.76 | 0% | 53.83 | 0% | 50.02 | 0% | 44.55 | 0% | 56.86 | 0% | 51.75 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 52.33 | 0% | 46.02 | 0% | 49.37 | 0% | 40.73 | 0% | 44.24 | 0% | 50.39 | 0% | 45.3 | 0% | 52.08 | 0% | 45.42 | 0% | 42.4 | 0% | 44.95 | 0% | 44.67 | 0% | 45.98 | 0% | 54.9 | 0% | 42.76 | 0% | 45.14 | 0% | 43.82 | 0% | 47.75 | 0% | 51.2 | 0% | 43.65 | 0% | 48.93 | 0% | 40.29 | 0% | 46.51 | 0% | 45.06 | 0% | 41.22 | 0% | 49.17 | 0% | 45.46 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50.61 | 0% | 44.37 | 0% | 47.55 | 0% | 39.19 | 0% | 42.41 | 0% | 48.66 | 0% | 43.51 | 0% | 50.18 | 0% | 43.73 | 0% | 40.71 | 0% | 43.15 | 0% | 43.18 | 0% | 44.4 | 0% | 53.08 | 0% | 41.3 | 0% | 43.47 | 0% | 42.23 | 0% | 45.59 | 0% | 48.96 | 0% | 42.06 | 0% | 47.07 | 0% | 38.47 | 0% | 44.76 | 0% | 43.12 | 0% | 39.68 | 0% | 46.89 | 0% | 43.69 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 56.57 | 0% | 50.05 | 0% | 53.79 | 0% | 44.48 | 0% | 48.71 | 0% | 54.59 | 0% | 49.69 | 0% | 56.68 | 0% | 49.56 | 0% | 46.55 | 0% | 49.37 | 0% | 48.33 | 0% | 49.84 | 0% | 59.31 | 0% | 46.35 | 0% | 49.23 | 0% | 47.71 | 0% | 53.04 | 0% | 56.68 | 0% | 47.52 | 0% | 53.47 | 0% | 44.77 | 0% | 50.78 | 0% | 49.82 | 0% | 45 | 0% | 54.76 | 0% | 49.8 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15.98 | 0% | 14.36 | 0% | 15.4 | 0% | 13.25 | 0% | 15.03 | 0% | 15.4 | 0% | 15.73 | 0% | 17.53 | 0% | 15.18 | 0% | 13.9 | 0% | 15.46 | 0% | 14.56 | 0% | 15.12 | 0% | 16.58 | 0% | 13.06 | 0% | 14.33 | 0% | 14.11 | 0% | 17.69 | 0% | 18.45 | 0% | 13.96 | 0% | 16.3 | 0% | 14.71 | 0% | 15.85 | 0% | 16.41 | 0% | 13.57 | 0% | 18.05 | 0% | 15.54 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20.98 | 0% | 18.04 | 0% | 19.32 | 0% | 15.78 | 0% | 16.55 | 0% | 20.09 | 0% | 17 | 0% | 19.96 | 0% | 17.34 | 0% | 16.1 | 0% | 16.82 | 0% | 17.56 | 0% | 17.96 | 0% | 22.02 | 0% | 16.98 | 0% | 17.57 | 0% | 17.09 | 0% | 17.05 | 0% | 18.54 | 0% | 17 | 0% | 18.69 | 0% | 14.37 | 0% | 17.69 | 0% | 16.38 | 0% | 15.86 | 0% | 17.41 | 0% | 17.14 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28.27 | 0% | 24.97 | 0% | 26.94 | 0% | 22.25 | 0% | 24.25 | 0% | 27.34 | 0% | 24.56 | 0% | 27.91 | 0% | 24.47 | 0% | 23.25 | 0% | 24.42 | 0% | 23.88 | 0% | 24.62 | 0% | 29.63 | 0% | 23.16 | 0% | 24.6 | 0% | 23.8 | 0% | 26.16 | 0% | 27.98 | 0% | 23.67 | 0% | 26.52 | 0% | 22.06 | 0% | 25.05 | 0% | 24.58 | 0% | 22.36 | 0% | 27.02 | 0% | 24.6 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 42.22 | 0% | 37.2 | 0% | 39.42 | 0% | 31.88 | 0% | 34.74 | 0% | 40.4 | 0% | 35.86 | 0% | 42.33 | 0% | 36.68 | 0% | 33.47 | 0% | 35.82 | 0% | 36.17 | 0% | 37.2 | 0% | 44.62 | 0% | 34.75 | 0% | 35.95 | 0% | 34.76 | 0% | 37.1 | 0% | 40.22 | 0% | 35.12 | 0% | 39.18 | 0% | 31.68 | 0% | 37.32 | 0% | 35.05 | 0% | 32.82 | 0% | 38.58 | 0% | 36.29 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45 | 0% | 39.85 | 0% | 42.32 | 0% | 34.35 | 0% | 37.68 | 0% | 43.16 | 0% | 38.74 | 0% | 45.37 | 0% | 39.4 | 0% | 36.19 | 0% | 38.72 | 0% | 38.58 | 0% | 39.73 | 0% | 47.53 | 0% | 37.1 | 0% | 38.64 | 0% | 37.32 | 0% | 40.56 | 0% | 43.82 | 0% | 37.67 | 0% | 42.17 | 0% | 34.62 | 0% | 40.13 | 0% | 38.18 | 0% | 35.3 | 0% | 42.25 | 0% | 39.14 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 46.03 | 0% | 40.55 | 0% | 43.08 | 0% | 35.12 | 0% | 38.28 | 0% | 44.09 | 0% | 39.52 | 0% | 46.31 | 0% | 40.15 | 0% | 36.75 | 0% | 39.38 | 0% | 39.54 | 0% | 40.67 | 0% | 48.53 | 0% | 37.78 | 0% | 39.37 | 0% | 38.14 | 0% | 41.23 | 0% | 44.48 | 0% | 38.38 | 0% | 42.95 | 0% | 35.05 | 0% | 40.96 | 0% | 38.9 | 0% | 36.03 | 0% | 42.68 | 0% | 39.87 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.31 | 0% | 41.77 | 0% | 44.41 | 0% | 36.25 | 0% | 39.62 | 0% | 45.37 | 0% | 40.84 | 0% | 47.69 | 0% | 41.4 | 0% | 38 | 0% | 40.72 | 0% | 40.65 | 0% | 41.84 | 0% | 49.85 | 0% | 38.86 | 0% | 40.61 | 0% | 39.32 | 0% | 42.81 | 0% | 46.13 | 0% | 39.54 | 0% | 44.33 | 0% | 36.4 | 0% | 42.25 | 0% | 40.33 | 0% | 37.17 | 0% | 44.37 | 0% | 41.18 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 52.56 | 0% | 46.42 | 0% | 49.27 | 0% | 40.12 | 0% | 43.91 | 0% | 50.37 | 0% | 45.31 | 0% | 53.1 | 0% | 46.04 | 0% | 42.12 | 0% | 45.22 | 0% | 45.22 | 0% | 46.55 | 0% | 55.44 | 0% | 43.23 | 0% | 45.04 | 0% | 43.6 | 0% | 47.41 | 0% | 51.15 | 0% | 43.93 | 0% | 49.22 | 0% | 40.36 | 0% | 46.96 | 0% | 44.67 | 0% | 41.25 | 0% | 49.2 | 0% | 45.74 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104346 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 52.32 | 0% | 46.2 | 0% | 49.04 | 0% | 39.92 | 0% | 43.67 | 0% | 50.14 | 0% | 45.07 | 0% | 52.86 | 0% | 45.82 | 0% | 41.9 | 0% | 44.98 | 0% | 45.02 | 0% | 46.34 | 0% | 55.22 | 0% | 43.03 | 0% | 44.82 | 0% | 43.39 | 0% | 47.12 | 0% | 50.86 | 0% | 43.73 | 0% | 48.98 | 0% | 40.13 | 0% | 46.73 | 0% | 44.41 | 0% | 41.04 | 0% | 48.9 | 0% | 45.51 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 32.85 | 0% | 29.36 | 0% | 29.56 | 0% | 23.53 | 0% | 26.97 | 0% | 30.54 | 0% | 29.94 | 0% | 37.66 | 0% | 31.44 | 0% | 25.26 | 0% | 30.07 | 0% | 30.93 | 0% | 31.91 | 0% | 35.14 | 0% | 27.39 | 0% | 27.42 | 0% | 26.81 | 0% | 31.05 | 0% | 33.69 | 0% | 28.18 | 0% | 32.37 | 0% | 26.94 | 0% | 32.12 | 0% | 29.08 | 0% | 26.33 | 0% | 32.53 | 0% | 30.59 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.97 | 0% | 10.78 | 0% | 10.7 | 0% | 8.29 | 0% | 9.6 | 0% | 11.06 | 0% | 10.75 | 0% | 13.89 | 0% | 11.52 | 0% | 9.06 | 0% | 10.9 | 0% | 11.3 | 0% | 11.66 | 0% | 12.93 | 0% | 10.09 | 0% | 9.89 | 0% | 9.6 | 0% | 11 | 0% | 12.08 | 0% | 10.28 | 0% | 11.77 | 0% | 9.69 | 0% | 11.7 | 0% | 10.28 | 0% | 9.5 | 0% | 11.7 | 0% | 11.09 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24.75 | 0% | 22.22 | 0% | 22.23 | 0% | 17.48 | 0% | 20.15 | 0% | 22.96 | 0% | 22.43 | 0% | 28.53 | 0% | 23.77 | 0% | 18.92 | 0% | 22.66 | 0% | 23.37 | 0% | 24.08 | 0% | 26.61 | 0% | 20.76 | 0% | 20.6 | 0% | 20.06 | 0% | 23.13 | 0% | 25.23 | 0% | 21.26 | 0% | 24.38 | 0% | 20.2 | 0% | 24.2 | 0% | 21.62 | 0% | 19.77 | 0% | 24.42 | 0% | 23.02 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 30.86 | 0% | 28.99 | 0% | 29.78 | 0% | 23.41 | 0% | 28.09 | 0% | 29.45 | 0% | 29.34 | 0% | 35.38 | 0% | 30.3 | 0% | 26.37 | 0% | 30.13 | 0% | 28.07 | 0% | 29.24 | 0% | 33.3 | 0% | 26.59 | 0% | 27.4 | 0% | 26 | 0% | 32.5 | 0% | 35.05 | 0% | 27.53 | 0% | 31.73 | 0% | 28.56 | 0% | 30.65 | 0% | 29.56 | 0% | 25.76 | 0% | 35.17 | 0% | 30.05 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40.45 | 0% | 38.1 | 0% | 39.79 | 0% | 31.92 | 0% | 38.21 | 0% | 38.99 | 0% | 39.26 | 0% | 45.84 | 0% | 39.67 | 0% | 35.76 | 0% | 40.11 | 0% | 36.39 | 0% | 37.98 | 0% | 43.31 | 0% | 34.73 | 0% | 36.66 | 0% | 34.82 | 0% | 44.46 | 0% | 47.46 | 0% | 36.31 | 0% | 42.02 | 0% | 38.67 | 0% | 40.32 | 0% | 40.34 | 0% | 34.3 | 0% | 47.81 | 0% | 39.88 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 29.62 | 0% | 27.79 | 0% | 28.47 | 0% | 22.29 | 0% | 26.78 | 0% | 28.22 | 0% | 28.05 | 0% | 34.02 | 0% | 29.08 | 0% | 25.14 | 0% | 28.83 | 0% | 26.97 | 0% | 28.09 | 0% | 32.01 | 0% | 25.54 | 0% | 26.2 | 0% | 24.86 | 0% | 30.95 | 0% | 33.43 | 0% | 26.39 | 0% | 30.4 | 0% | 27.25 | 0% | 29.38 | 0% | 28.16 | 0% | 24.65 | 0% | 33.52 | 0% | 28.77 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60.8 | 0% | 56.84 | 0% | 57.04 | 0% | 43.53 | 0% | 52.41 | 0% | 57.23 | 0% | 56.11 | 0% | 70.81 | 0% | 59.77 | 0% | 49.43 | 0% | 58.02 | 0% | 56.08 | 0% | 58.23 | 0% | 66.31 | 0% | 52.67 | 0% | 52.46 | 0% | 49.7 | 0% | 60.16 | 0% | 65.85 | 0% | 53.76 | 0% | 61.6 | 0% | 53.67 | 0% | 60.01 | 0% | 54.9 | 0% | 49.61 | 0% | 65.68 | 0% | 58.12 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22.89 | 0% | 21.6 | 0% | 22.83 | 0% | 18.58 | 0% | 22.21 | 0% | 22.22 | 0% | 22.55 | 0% | 25.71 | 0% | 22.43 | 0% | 20.74 | 0% | 22.97 | 0% | 20.41 | 0% | 21.36 | 0% | 24.36 | 0% | 19.58 | 0% | 21.05 | 0% | 20.02 | 0% | 25.94 | 0% | 27.48 | 0% | 20.63 | 0% | 23.96 | 0% | 22.4 | 0% | 22.88 | 0% | 23.49 | 0% | 19.63 | 0% | 27.78 | 0% | 22.77 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 14.47 | 0% | 13.48 | 0% | 13.31 | 0% | 9.95 | 0% | 12.01 | 0% | 13.48 | 0% | 13.09 | 0% | 17.01 | 0% | 14.23 | 0% | 11.36 | 0% | 13.61 | 0% | 13.5 | 0% | 13.98 | 0% | 15.89 | 0% | 12.58 | 0% | 12.24 | 0% | 11.59 | 0% | 13.7 | 0% | 15.16 | 0% | 12.73 | 0% | 14.53 | 0% | 12.36 | 0% | 14.24 | 0% | 12.54 | 0% | 11.63 | 0% | 15.08 | 0% | 13.68 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 29.05 | 0% | 27.36 | 0% | 28.56 | 0% | 22.91 | 0% | 27.43 | 0% | 27.99 | 0% | 28.2 | 0% | 32.92 | 0% | 28.5 | 0% | 25.66 | 0% | 28.79 | 0% | 26.14 | 0% | 27.29 | 0% | 31.11 | 0% | 24.93 | 0% | 26.33 | 0% | 25 | 0% | 31.91 | 0% | 34.07 | 0% | 26.06 | 0% | 30.18 | 0% | 27.76 | 0% | 28.96 | 0% | 28.96 | 0% | 24.64 | 0% | 34.32 | 0% | 28.62 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24.1 | 0% | 22.56 | 0% | 22.84 | 0% | 17.61 | 0% | 21.17 | 0% | 22.8 | 0% | 22.48 | 0% | 27.92 | 0% | 23.69 | 0% | 19.94 | 0% | 23.19 | 0% | 22.12 | 0% | 22.99 | 0% | 26.19 | 0% | 20.84 | 0% | 21 | 0% | 19.92 | 0% | 24.38 | 0% | 26.54 | 0% | 21.37 | 0% | 24.55 | 0% | 21.64 | 0% | 23.84 | 0% | 22.23 | 0% | 19.81 | 0% | 26.54 | 0% | 23.18 | 0%
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36.2 | 0% | 34.07 | 0% | 35.49 | 0% | 28.37 | 0% | 33.96 | 0% | 34.85 | 0% | 35.01 | 0% | 41.12 | 0% | 35.53 | 0% | 31.81 | 0% | 35.81 | 0% | 32.62 | 0% | 34.05 | 0% | 38.82 | 0% | 31.11 | 0% | 32.7 | 0% | 31.04 | 0% | 39.5 | 0% | 42.22 | 0% | 32.44 | 0% | 37.54 | 0% | 34.4 | 0% | 36.06 | 0% | 35.85 | 0% | 30.6 | 0% | 42.51 | 0% | 35.6 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.1 | 0% | 5.53 | 0% | 6.01 | 0% | 5.27 | 0% | 5.91 | 0% | 5.85 | 0% | 6.16 | 0% | 6.58 | 0% | 5.72 | 0% | 5.64 | 0% | 5.96 | 0% | 5.47 | 0% | 5.59 | 0% | 6.23 | 0% | 4.99 | 0% | 5.57 | 0% | 5.53 | 0% | 6.87 | 0% | 7.22 | 0% | 5.39 | 0% | 6.3 | 0% | 5.81 | 0% | 6.07 | 0% | 6.48 | 0% | 5.25 | 0% | 7.1 | 0% | 6.07 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.56 | 0% | 5.92 | 0% | 6.43 | 0% | 5.67 | 0% | 6.33 | 0% | 6.28 | 0% | 6.63 | 0% | 7.08 | 0% | 6.17 | 0% | 6.04 | 0% | 6.39 | 0% | 5.91 | 0% | 6.01 | 0% | 6.7 | 0% | 5.37 | 0% | 5.98 | 0% | 5.98 | 0% | 7.36 | 0% | 7.73 | 0% | 5.79 | 0% | 6.75 | 0% | 6.22 | 0% | 6.53 | 0% | 6.97 | 0% | 5.65 | 0% | 7.57 | 0% | 6.5 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.1 | 0% | 6.44 | 0% | 7 | 0% | 6.14 | 0% | 6.89 | 0% | 6.81 | 0% | 7.19 | 0% | 7.66 | 0% | 6.69 | 0% | 6.56 | 0% | 6.95 | 0% | 6.38 | 0% | 6.51 | 0% | 7.26 | 0% | 5.82 | 0% | 6.5 | 0% | 6.45 | 0% | 8.03 | 0% | 8.43 | 0% | 6.28 | 0% | 7.32 | 0% | 6.78 | 0% | 7.06 | 0% | 7.58 | 0% | 6.13 | 0% | 8.28 | 0% | 7.06 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.25 | 0% | 5.5 | 0% | 5.86 | 0% | 5.24 | 0% | 5.58 | 0% | 5.8 | 0% | 6.18 | 0% | 6.72 | 0% | 5.69 | 0% | 5.54 | 0% | 5.75 | 0% | 5.72 | 0% | 5.68 | 0% | 6.31 | 0% | 5.03 | 0% | 5.44 | 0% | 5.6 | 0% | 6.36 | 0% | 6.8 | 0% | 5.39 | 0% | 6.25 | 0% | 5.46 | 0% | 6.14 | 0% | 6.28 | 0% | 5.24 | 0% | 6.48 | 0% | 6.02 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.77 | 0% | 7.9 | 0% | 8.49 | 0% | 7.5 | 0% | 8.25 | 0% | 8.31 | 0% | 8.8 | 0% | 9.49 | 0% | 8.17 | 0% | 8.02 | 0% | 8.4 | 0% | 7.94 | 0% | 8 | 0% | 8.95 | 0% | 7.17 | 0% | 7.88 | 0% | 7.93 | 0% | 9.5 | 0% | 10.07 | 0% | 7.71 | 0% | 8.96 | 0% | 8.12 | 0% | 8.69 | 0% | 9.12 | 0% | 7.49 | 0% | 9.8 | 0% | 8.63 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.4 | 0% | 8.5 | 0% | 9.15 | 0% | 8.05 | 0% | 8.91 | 0% | 8.93 | 0% | 9.45 | 0% | 10.18 | 0% | 8.78 | 0% | 8.63 | 0% | 9.05 | 0% | 8.49 | 0% | 8.57 | 0% | 9.6 | 0% | 7.7 | 0% | 8.49 | 0% | 8.51 | 0% | 10.28 | 0% | 10.88 | 0% | 8.28 | 0% | 9.63 | 0% | 8.77 | 0% | 9.32 | 0% | 9.82 | 0% | 8.05 | 0% | 10.63 | 0% | 9.28 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.39 | 0% | 11.09 | 0% | 11.43 | 0% | 10.01 | 0% | 10.4 | 0% | 11.13 | 0% | 12.12 | 0% | 13.58 | 0% | 11.21 | 0% | 11.01 | 0% | 11.04 | 0% | 11.39 | 0% | 10.93 | 0% | 12.59 | 0% | 10.25 | 0% | 10.5 | 0% | 10.91 | 0% | 11.42 | 0% | 12.77 | 0% | 10.75 | 0% | 12.27 | 0% | 10.42 | 0% | 12.16 | 0% | 11.75 | 0% | 10.18 | 0% | 12.02 | 0% | 11.9 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.29 | 0% | 13.78 | 0% | 14.39 | 0% | 12.59 | 0% | 13.41 | 0% | 13.99 | 0% | 15.12 | 0% | 16.72 | 0% | 14.04 | 0% | 13.79 | 0% | 14.03 | 0% | 13.97 | 0% | 13.62 | 0% | 15.58 | 0% | 12.66 | 0% | 13.27 | 0% | 13.61 | 0% | 14.96 | 0% | 16.44 | 0% | 13.38 | 0% | 15.34 | 0% | 13.38 | 0% | 15.08 | 0% | 14.98 | 0% | 12.74 | 0% | 15.71 | 0% | 14.88 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.43 | 0% | 8.36 | 0% | 8.75 | 0% | 7.77 | 0% | 8.16 | 0% | 8.6 | 0% | 9.29 | 0% | 10.25 | 0% | 8.56 | 0% | 8.35 | 0% | 8.54 | 0% | 8.66 | 0% | 8.45 | 0% | 9.55 | 0% | 7.68 | 0% | 8.1 | 0% | 8.38 | 0% | 9.13 | 0% | 9.98 | 0% | 8.16 | 0% | 9.38 | 0% | 8.06 | 0% | 9.27 | 0% | 9.2 | 0% | 7.83 | 0% | 9.42 | 0% | 9.07 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.37 | 0% | 11.17 | 0% | 11.82 | 0% | 10.39 | 0% | 11.27 | 0% | 11.52 | 0% | 12.33 | 0% | 13.44 | 0% | 11.45 | 0% | 11.23 | 0% | 11.62 | 0% | 11.24 | 0% | 11.15 | 0% | 12.62 | 0% | 10.18 | 0% | 10.94 | 0% | 11.08 | 0% | 12.78 | 0% | 13.78 | 0% | 10.85 | 0% | 12.54 | 0% | 11.14 | 0% | 12.24 | 0% | 12.51 | 0% | 10.45 | 0% | 13.3 | 0% | 12.11 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.35 | 0% | 10.02 | 0% | 10.49 | 0% | 9.35 | 0% | 9.77 | 0% | 10.34 | 0% | 11.16 | 0% | 12.28 | 0% | 10.27 | 0% | 10 | 0% | 10.22 | 0% | 10.43 | 0% | 10.18 | 0% | 11.46 | 0% | 9.21 | 0% | 9.71 | 0% | 10.09 | 0% | 10.95 | 0% | 11.95 | 0% | 9.77 | 0% | 11.25 | 0% | 9.64 | 0% | 11.13 | 0% | 11.05 | 0% | 9.39 | 0% | 11.25 | 0% | 10.9 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.84 | 0% | 13.28 | 0% | 14.1 | 0% | 12.46 | 0% | 13.41 | 0% | 13.79 | 0% | 14.77 | 0% | 16.09 | 0% | 13.67 | 0% | 13.37 | 0% | 13.83 | 0% | 13.55 | 0% | 13.41 | 0% | 15.08 | 0% | 12.13 | 0% | 13.05 | 0% | 13.32 | 0% | 15.23 | 0% | 16.37 | 0% | 12.94 | 0% | 14.98 | 0% | 13.23 | 0% | 14.68 | 0% | 14.96 | 0% | 12.49 | 0% | 15.73 | 0% | 14.48 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.67 | 0% | 14 | 0% | 14.34 | 0% | 12.58 | 0% | 12.95 | 0% | 13.97 | 0% | 15.29 | 0% | 17.17 | 0% | 14.12 | 0% | 13.85 | 0% | 13.84 | 0% | 14.44 | 0% | 13.78 | 0% | 15.9 | 0% | 12.97 | 0% | 13.16 | 0% | 13.78 | 0% | 14.13 | 0% | 15.92 | 0% | 13.56 | 0% | 15.45 | 0% | 13 | 0% | 15.34 | 0% | 14.69 | 0% | 12.81 | 0% | 14.89 | 0% | 15.01 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.87 | 0% | 17.04 | 0% | 17.67 | 0% | 15.42 | 0% | 16.33 | 0% | 17.15 | 0% | 18.59 | 0% | 20.67 | 0% | 17.26 | 0% | 16.98 | 0% | 17.19 | 0% | 17.26 | 0% | 16.71 | 0% | 19.24 | 0% | 15.66 | 0% | 16.25 | 0% | 16.73 | 0% | 18.1 | 0% | 20.06 | 0% | 16.49 | 0% | 18.88 | 0% | 16.37 | 0% | 18.58 | 0% | 18.28 | 0% | 15.67 | 0% | 19.09 | 0% | 18.31 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.17 | 0% | 18.81 | 0% | 19.32 | 0% | 17.03 | 0% | 17.48 | 0% | 18.89 | 0% | 20.62 | 0% | 23.18 | 0% | 19.03 | 0% | 18.62 | 0% | 18.63 | 0% | 19.55 | 0% | 18.68 | 0% | 21.44 | 0% | 17.44 | 0% | 17.75 | 0% | 18.64 | 0% | 19.08 | 0% | 21.44 | 0% | 18.26 | 0% | 20.81 | 0% | 17.48 | 0% | 20.73 | 0% | 19.84 | 0% | 17.28 | 0% | 19.98 | 0% | 20.23 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33.05 | 0% | 29.45 | 0% | 29.94 | 0% | 26.28 | 0% | 26.71 | 0% | 29.16 | 0% | 32.07 | 0% | 36.32 | 0% | 29.62 | 0% | 29.02 | 0% | 28.74 | 0% | 30.56 | 0% | 28.95 | 0% | 33.49 | 0% | 27.35 | 0% | 27.43 | 0% | 28.94 | 0% | 28.81 | 0% | 32.81 | 0% | 28.51 | 0% | 32.35 | 0% | 26.87 | 0% | 32.3 | 0% | 30.41 | 0% | 26.81 | 0% | 30.43 | 0% | 31.5 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44.18 | 0% | 39.3 | 0% | 39.87 | 0% | 35.01 | 0% | 35.41 | 0% | 38.87 | 0% | 42.8 | 0% | 48.57 | 0% | 39.53 | 0% | 38.68 | 0% | 38.23 | 0% | 40.91 | 0% | 38.65 | 0% | 44.76 | 0% | 36.56 | 0% | 36.51 | 0% | 38.64 | 0% | 38.06 | 0% | 43.51 | 0% | 38.06 | 0% | 43.14 | 0% | 35.65 | 0% | 43.13 | 0% | 40.41 | 0% | 35.76 | 0% | 40.21 | 0% | 42.03 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103967 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.62 | 0% | 11.19 | 0% | 11.62 | 0% | 10.3 | 0% | 10.68 | 0% | 11.4 | 0% | 12.38 | 0% | 13.74 | 0% | 11.4 | 0% | 11.13 | 0% | 11.28 | 0% | 11.63 | 0% | 11.24 | 0% | 12.77 | 0% | 10.33 | 0% | 10.72 | 0% | 11.17 | 0% | 11.85 | 0% | 13.09 | 0% | 10.89 | 0% | 12.49 | 0% | 10.61 | 0% | 12.38 | 0% | 12.11 | 0% | 10.4 | 0% | 12.29 | 0% | 12.11 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.82 | 0% | 14.23 | 0% | 14.95 | 0% | 13.14 | 0% | 14.06 | 0% | 14.58 | 0% | 15.68 | 0% | 17.24 | 0% | 14.54 | 0% | 14.26 | 0% | 14.63 | 0% | 14.45 | 0% | 14.17 | 0% | 16.11 | 0% | 13.02 | 0% | 13.81 | 0% | 14.12 | 0% | 15.82 | 0% | 17.23 | 0% | 13.82 | 0% | 15.92 | 0% | 13.98 | 0% | 15.62 | 0% | 15.7 | 0% | 13.26 | 0% | 16.49 | 0% | 15.41 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.23 | 0% | 5.61 | 0% | 6.13 | 0% | 5.42 | 0% | 6.08 | 0% | 6 | 0% | 6.31 | 0% | 6.7 | 0% | 5.87 | 0% | 5.74 | 0% | 6.11 | 0% | 5.6 | 0% | 5.73 | 0% | 6.35 | 0% | 5.08 | 0% | 5.71 | 0% | 5.69 | 0% | 7.11 | 0% | 7.42 | 0% | 5.49 | 0% | 6.43 | 0% | 5.95 | 0% | 6.21 | 0% | 6.68 | 0% | 5.39 | 0% | 7.29 | 0% | 6.18 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103947 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.77 | 0% | 6.13 | 0% | 6.7 | 0% | 5.89 | 0% | 6.64 | 0% | 6.53 | 0% | 6.87 | 0% | 7.28 | 0% | 6.39 | 0% | 6.26 | 0% | 6.67 | 0% | 6.07 | 0% | 6.23 | 0% | 6.91 | 0% | 5.53 | 0% | 6.23 | 0% | 6.16 | 0% | 7.78 | 0% | 8.12 | 0% | 5.98 | 0% | 7 | 0% | 6.51 | 0% | 6.74 | 0% | 7.29 | 0% | 5.87 | 0% | 8 | 0% | 6.74 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103957 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.31 | 0% | 4.64 | 0% | 5.02 | 0% | 4.53 | 0% | 4.88 | 0% | 5 | 0% | 5.28 | 0% | 5.66 | 0% | 4.85 | 0% | 4.7 | 0% | 4.96 | 0% | 4.85 | 0% | 4.89 | 0% | 5.34 | 0% | 4.22 | 0% | 4.68 | 0% | 4.8 | 0% | 5.65 | 0% | 5.92 | 0% | 4.57 | 0% | 5.33 | 0% | 4.72 | 0% | 5.22 | 0% | 5.49 | 0% | 4.49 | 0% | 5.68 | 0% | 5.12 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.83 | 0% | 7.04 | 0% | 7.65 | 0% | 6.79 | 0% | 7.55 | 0% | 7.51 | 0% | 7.9 | 0% | 8.43 | 0% | 7.33 | 0% | 7.18 | 0% | 7.61 | 0% | 7.07 | 0% | 7.21 | 0% | 7.98 | 0% | 6.36 | 0% | 7.12 | 0% | 7.13 | 0% | 8.79 | 0% | 9.19 | 0% | 6.89 | 0% | 8.04 | 0% | 7.38 | 0% | 7.77 | 0% | 8.33 | 0% | 6.74 | 0% | 9 | 0% | 7.73 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.46 | 0% | 7.64 | 0% | 8.31 | 0% | 7.34 | 0% | 8.21 | 0% | 8.13 | 0% | 8.55 | 0% | 9.12 | 0% | 7.94 | 0% | 7.79 | 0% | 8.26 | 0% | 7.62 | 0% | 7.78 | 0% | 8.63 | 0% | 6.89 | 0% | 7.73 | 0% | 7.71 | 0% | 9.57 | 0% | 10 | 0% | 7.46 | 0% | 8.71 | 0% | 8.03 | 0% | 8.4 | 0% | 9.03 | 0% | 7.3 | 0% | 9.83 | 0% | 8.38 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103958 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.85 | 0% | 9.5 | 0% | 10.07 | 0% | 9.04 | 0% | 9.48 | 0% | 9.96 | 0% | 10.71 | 0% | 11.7 | 0% | 9.84 | 0% | 9.53 | 0% | 9.84 | 0% | 9.99 | 0% | 9.81 | 0% | 10.93 | 0% | 8.73 | 0% | 9.33 | 0% | 9.69 | 0% | 10.72 | 0% | 11.56 | 0% | 9.32 | 0% | 10.77 | 0% | 9.28 | 0% | 10.66 | 0% | 10.72 | 0% | 9.02 | 0% | 10.88 | 0% | 10.41 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.25 | 0% | 12.75 | 0% | 13.63 | 0% | 12.07 | 0% | 13.07 | 0% | 13.35 | 0% | 14.24 | 0% | 15.41 | 0% | 13.17 | 0% | 12.87 | 0% | 13.41 | 0% | 12.99 | 0% | 12.95 | 0% | 14.48 | 0% | 11.62 | 0% | 12.64 | 0% | 12.83 | 0% | 14.96 | 0% | 15.95 | 0% | 12.46 | 0% | 14.43 | 0% | 12.86 | 0% | 14.12 | 0% | 14.56 | 0% | 12.05 | 0% | 15.38 | 0% | 13.94 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.28 | 0% | 14.31 | 0% | 14.96 | 0% | 13.36 | 0% | 13.83 | 0% | 14.76 | 0% | 15.94 | 0% | 17.66 | 0% | 14.67 | 0% | 14.26 | 0% | 14.52 | 0% | 15.04 | 0% | 14.59 | 0% | 16.41 | 0% | 13.2 | 0% | 13.83 | 0% | 14.45 | 0% | 15.41 | 0% | 16.9 | 0% | 13.97 | 0% | 16.05 | 0% | 13.63 | 0% | 15.96 | 0% | 15.7 | 0% | 13.4 | 0% | 15.8 | 0% | 15.57 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103962 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.97 | 0% | 6.2 | 0% | 6.47 | 0% | 5.74 | 0% | 6.04 | 0% | 6.36 | 0% | 6.87 | 0% | 7.57 | 0% | 6.33 | 0% | 6.18 | 0% | 6.32 | 0% | 6.39 | 0% | 6.23 | 0% | 7.07 | 0% | 5.7 | 0% | 5.99 | 0% | 6.19 | 0% | 6.74 | 0% | 7.38 | 0% | 6.03 | 0% | 6.94 | 0% | 5.97 | 0% | 6.84 | 0% | 6.8 | 0% | 5.78 | 0% | 6.98 | 0% | 6.72 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103954 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.4 | 0% | 8.51 | 0% | 9.02 | 0% | 7.9 | 0% | 8.61 | 0% | 8.78 | 0% | 9.39 | 0% | 10.23 | 0% | 8.71 | 0% | 8.59 | 0% | 8.86 | 0% | 8.54 | 0% | 8.46 | 0% | 9.61 | 0% | 7.77 | 0% | 8.35 | 0% | 8.45 | 0% | 9.77 | 0% | 10.53 | 0% | 8.27 | 0% | 9.56 | 0% | 8.55 | 0% | 9.31 | 0% | 9.55 | 0% | 7.96 | 0% | 10.19 | 0% | 9.23 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103949 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 0% | 9.09 | 0% | 9.64 | 0% | 8.44 | 0% | 9.25 | 0% | 9.36 | 0% | 10.01 | 0% | 10.88 | 0% | 9.3 | 0% | 9.16 | 0% | 9.49 | 0% | 9.06 | 0% | 9.01 | 0% | 10.23 | 0% | 8.28 | 0% | 8.92 | 0% | 8.99 | 0% | 10.51 | 0% | 11.3 | 0% | 8.8 | 0% | 10.21 | 0% | 9.17 | 0% | 9.92 | 0% | 10.21 | 0% | 8.49 | 0% | 10.98 | 0% | 9.84 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.86 | 0% | 7.87 | 0% | 8.23 | 0% | 7.28 | 0% | 7.64 | 0% | 8.06 | 0% | 8.72 | 0% | 9.65 | 0% | 8.06 | 0% | 7.85 | 0% | 8 | 0% | 8.12 | 0% | 7.91 | 0% | 8.97 | 0% | 7.24 | 0% | 7.59 | 0% | 7.86 | 0% | 8.52 | 0% | 9.36 | 0% | 7.66 | 0% | 8.8 | 0% | 7.57 | 0% | 8.7 | 0% | 8.61 | 0% | 7.34 | 0% | 8.82 | 0% | 8.53 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.61 | 0% | 10.49 | 0% | 11.09 | 0% | 9.72 | 0% | 10.54 | 0% | 10.8 | 0% | 11.56 | 0% | 12.65 | 0% | 10.74 | 0% | 10.56 | 0% | 10.88 | 0% | 10.55 | 0% | 10.45 | 0% | 11.85 | 0% | 9.58 | 0% | 10.24 | 0% | 10.4 | 0% | 11.94 | 0% | 12.9 | 0% | 10.19 | 0% | 11.76 | 0% | 10.45 | 0% | 11.48 | 0% | 11.71 | 0% | 9.8 | 0% | 12.44 | 0% | 11.36 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.46 | 0% | 9.25 | 0% | 9.69 | 0% | 8.62 | 0% | 8.98 | 0% | 9.52 | 0% | 10.29 | 0% | 11.36 | 0% | 9.48 | 0% | 9.23 | 0% | 9.41 | 0% | 9.64 | 0% | 9.38 | 0% | 10.58 | 0% | 8.52 | 0% | 8.95 | 0% | 9.29 | 0% | 10.04 | 0% | 10.99 | 0% | 9.04 | 0% | 10.37 | 0% | 8.88 | 0% | 10.28 | 0% | 10.16 | 0% | 8.66 | 0% | 10.33 | 0% | 10.04 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.48 | 0% | 12.11 | 0% | 12.82 | 0% | 11.29 | 0% | 12.16 | 0% | 12.51 | 0% | 13.4 | 0% | 14.65 | 0% | 12.44 | 0% | 12.19 | 0% | 12.57 | 0% | 12.27 | 0% | 12.15 | 0% | 13.72 | 0% | 11.06 | 0% | 11.86 | 0% | 12.07 | 0% | 13.78 | 0% | 14.88 | 0% | 11.79 | 0% | 13.61 | 0% | 12.04 | 0% | 13.33 | 0% | 13.55 | 0% | 11.35 | 0% | 14.29 | 0% | 13.15 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.08 | 0% | 16.15 | 0% | 16.49 | 0% | 14.43 | 0% | 14.81 | 0% | 16.04 | 0% | 17.59 | 0% | 19.84 | 0% | 16.26 | 0% | 15.95 | 0% | 15.86 | 0% | 16.67 | 0% | 15.86 | 0% | 18.34 | 0% | 14.97 | 0% | 15.11 | 0% | 15.88 | 0% | 16.05 | 0% | 18.19 | 0% | 15.64 | 0% | 17.77 | 0% | 14.9 | 0% | 17.69 | 0% | 16.8 | 0% | 14.72 | 0% | 16.98 | 0% | 17.29 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.35 | 0% | 19.13 | 0% | 19.43 | 0% | 16.96 | 0% | 17.36 | 0% | 18.87 | 0% | 20.75 | 0% | 23.51 | 0% | 19.21 | 0% | 18.86 | 0% | 18.66 | 0% | 19.69 | 0% | 18.64 | 0% | 21.7 | 0% | 17.75 | 0% | 17.78 | 0% | 18.69 | 0% | 18.71 | 0% | 21.34 | 0% | 18.49 | 0% | 20.96 | 0% | 17.52 | 0% | 20.88 | 0% | 19.68 | 0% | 17.35 | 0% | 19.87 | 0% | 20.42 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.17 | 0% | 24.33 | 0% | 24.68 | 0% | 21.53 | 0% | 21.95 | 0% | 23.94 | 0% | 26.34 | 0% | 29.95 | 0% | 24.39 | 0% | 23.98 | 0% | 23.66 | 0% | 25.08 | 0% | 23.69 | 0% | 27.6 | 0% | 22.62 | 0% | 22.57 | 0% | 23.77 | 0% | 23.58 | 0% | 26.99 | 0% | 23.51 | 0% | 26.64 | 0% | 22.19 | 0% | 26.57 | 0% | 24.91 | 0% | 22.03 | 0% | 25.1 | 0% | 25.94 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.47 | 0% | 28.09 | 0% | 28.51 | 0% | 24.96 | 0% | 25.39 | 0% | 27.74 | 0% | 30.53 | 0% | 34.62 | 0% | 28.23 | 0% | 27.67 | 0% | 27.37 | 0% | 29.11 | 0% | 27.52 | 0% | 31.93 | 0% | 26.11 | 0% | 26.1 | 0% | 27.55 | 0% | 27.32 | 0% | 31.21 | 0% | 27.2 | 0% | 30.82 | 0% | 25.6 | 0% | 30.76 | 0% | 28.9 | 0% | 25.53 | 0% | 28.96 | 0% | 30.01 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.57 | 0% | 9.51 | 0% | 10.21 | 0% | 9.04 | 0% | 9.93 | 0% | 10.01 | 0% | 10.61 | 0% | 11.41 | 0% | 9.84 | 0% | 9.62 | 0% | 10.11 | 0% | 9.58 | 0% | 9.64 | 0% | 10.77 | 0% | 8.63 | 0% | 9.5 | 0% | 9.54 | 0% | 11.43 | 0% | 12.11 | 0% | 9.27 | 0% | 10.79 | 0% | 9.73 | 0% | 10.48 | 0% | 10.99 | 0% | 9.02 | 0% | 11.76 | 0% | 10.39 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.57 | 0% | 8.79 | 0% | 9.41 | 0% | 8.14 | 0% | 9.11 | 0% | 9.07 | 0% | 9.64 | 0% | 10.42 | 0% | 9 | 0% | 8.91 | 0% | 9.26 | 0% | 8.57 | 0% | 8.64 | 0% | 9.84 | 0% | 7.97 | 0% | 8.68 | 0% | 8.62 | 0% | 10.44 | 0% | 11.16 | 0% | 8.51 | 0% | 9.86 | 0% | 9.05 | 0% | 9.51 | 0% | 9.97 | 0% | 8.21 | 0% | 10.97 | 0% | 9.51 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.31 | 0% | 9.49 | 0% | 10.18 | 0% | 8.8 | 0% | 9.88 | 0% | 9.8 | 0% | 10.4 | 0% | 11.23 | 0% | 9.71 | 0% | 9.64 | 0% | 10.02 | 0% | 9.22 | 0% | 9.31 | 0% | 10.61 | 0% | 8.59 | 0% | 9.39 | 0% | 9.31 | 0% | 11.36 | 0% | 12.1 | 0% | 9.19 | 0% | 10.66 | 0% | 9.84 | 0% | 10.26 | 0% | 10.8 | 0% | 8.85 | 0% | 11.95 | 0% | 10.27 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.72 | 0% | 6.96 | 0% | 7.36 | 0% | 6.48 | 0% | 6.98 | 0% | 7.19 | 0% | 7.68 | 0% | 8.4 | 0% | 7.12 | 0% | 6.98 | 0% | 7.19 | 0% | 7.02 | 0% | 6.94 | 0% | 7.86 | 0% | 6.34 | 0% | 6.79 | 0% | 6.92 | 0% | 7.91 | 0% | 8.54 | 0% | 6.74 | 0% | 7.8 | 0% | 6.92 | 0% | 7.64 | 0% | 7.76 | 0% | 6.49 | 0% | 8.2 | 0% | 7.54 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.21 | 0% | 10.27 | 0% | 11 | 0% | 9.58 | 0% | 10.67 | 0% | 10.65 | 0% | 11.3 | 0% | 12.2 | 0% | 10.54 | 0% | 10.4 | 0% | 10.84 | 0% | 10.09 | 0% | 10.14 | 0% | 11.51 | 0% | 9.3 | 0% | 10.17 | 0% | 10.13 | 0% | 12.25 | 0% | 13.05 | 0% | 9.94 | 0% | 11.55 | 0% | 10.58 | 0% | 11.17 | 0% | 11.69 | 0% | 9.62 | 0% | 12.79 | 0% | 11.13 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.07 | 0% | 11.08 | 0% | 11.89 | 0% | 10.34 | 0% | 11.57 | 0% | 11.5 | 0% | 12.19 | 0% | 13.14 | 0% | 11.39 | 0% | 11.25 | 0% | 11.74 | 0% | 10.83 | 0% | 10.94 | 0% | 12.41 | 0% | 10.02 | 0% | 11 | 0% | 10.92 | 0% | 13.31 | 0% | 14.15 | 0% | 10.73 | 0% | 12.47 | 0% | 11.49 | 0% | 12.03 | 0% | 12.65 | 0% | 10.37 | 0% | 13.92 | 0% | 12.01 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.24 | 0% | 10.12 | 0% | 10.59 | 0% | 9.27 | 0% | 9.87 | 0% | 10.3 | 0% | 11.13 | 0% | 12.29 | 0% | 10.31 | 0% | 10.12 | 0% | 10.3 | 0% | 10.25 | 0% | 10.03 | 0% | 11.45 | 0% | 9.29 | 0% | 9.75 | 0% | 10 | 0% | 11.04 | 0% | 12.12 | 0% | 9.81 | 0% | 11.27 | 0% | 9.84 | 0% | 11.09 | 0% | 11.03 | 0% | 9.37 | 0% | 11.54 | 0% | 10.92 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.32 | 0% | 14 | 0% | 14.84 | 0% | 12.89 | 0% | 14.17 | 0% | 14.35 | 0% | 15.34 | 0% | 16.72 | 0% | 14.3 | 0% | 14.12 | 0% | 14.56 | 0% | 13.82 | 0% | 13.76 | 0% | 15.7 | 0% | 12.75 | 0% | 13.68 | 0% | 13.75 | 0% | 16.11 | 0% | 17.37 | 0% | 13.54 | 0% | 15.65 | 0% | 14.13 | 0% | 15.21 | 0% | 15.62 | 0% | 13.01 | 0% | 16.9 | 0% | 15.11 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.33 | 0% | 14.97 | 0% | 15.91 | 0% | 13.79 | 0% | 15.25 | 0% | 15.35 | 0% | 16.39 | 0% | 17.83 | 0% | 15.28 | 0% | 15.12 | 0% | 15.62 | 0% | 14.7 | 0% | 14.7 | 0% | 16.76 | 0% | 13.61 | 0% | 14.66 | 0% | 14.69 | 0% | 17.38 | 0% | 18.69 | 0% | 14.47 | 0% | 16.74 | 0% | 15.2 | 0% | 16.23 | 0% | 16.76 | 0% | 13.92 | 0% | 18.24 | 0% | 16.15 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.75 | 0% | 12.36 | 0% | 12.94 | 0% | 11.35 | 0% | 12.07 | 0% | 12.61 | 0% | 13.6 | 0% | 15.02 | 0% | 12.6 | 0% | 12.35 | 0% | 12.59 | 0% | 12.54 | 0% | 12.29 | 0% | 14 | 0% | 11.35 | 0% | 11.92 | 0% | 12.24 | 0% | 13.53 | 0% | 14.8 | 0% | 12.01 | 0% | 13.77 | 0% | 12.02 | 0% | 13.56 | 0% | 13.52 | 0% | 11.47 | 0% | 14.12 | 0% | 13.34 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103983 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.41 | 0% | 16.8 | 0% | 17.8 | 0% | 15.5 | 0% | 17 | 0% | 17.24 | 0% | 18.44 | 0% | 20.1 | 0% | 17.18 | 0% | 16.93 | 0% | 17.48 | 0% | 16.63 | 0% | 16.56 | 0% | 18.87 | 0% | 15.3 | 0% | 16.43 | 0% | 16.54 | 0% | 19.33 | 0% | 20.82 | 0% | 16.28 | 0% | 18.79 | 0% | 16.94 | 0% | 18.28 | 0% | 18.75 | 0% | 15.63 | 0% | 20.26 | 0% | 18.15 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.33 | 0% | 18.22 | 0% | 18.89 | 0% | 16.59 | 0% | 17.4 | 0% | 18.42 | 0% | 19.99 | 0% | 22.23 | 0% | 18.5 | 0% | 18.14 | 0% | 18.32 | 0% | 18.62 | 0% | 18.04 | 0% | 20.67 | 0% | 16.78 | 0% | 17.39 | 0% | 18 | 0% | 19.25 | 0% | 21.34 | 0% | 17.67 | 0% | 20.23 | 0% | 17.38 | 0% | 19.99 | 0% | 19.56 | 0% | 16.81 | 0% | 20.17 | 0% | 19.62 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.81 | 0% | 23.42 | 0% | 24.6 | 0% | 21.43 | 0% | 23.18 | 0% | 23.85 | 0% | 25.66 | 0% | 28.2 | 0% | 23.87 | 0% | 23.5 | 0% | 24.04 | 0% | 23.42 | 0% | 23.06 | 0% | 26.38 | 0% | 21.42 | 0% | 22.67 | 0% | 23.04 | 0% | 26.06 | 0% | 28.41 | 0% | 22.69 | 0% | 26.1 | 0% | 23.13 | 0% | 25.53 | 0% | 25.72 | 0% | 21.69 | 0% | 27.38 | 0% | 25.26 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29.04 | 0% | 26.06 | 0% | 26.77 | 0% | 23.43 | 0% | 24.33 | 0% | 26.04 | 0% | 28.41 | 0% | 31.87 | 0% | 26.31 | 0% | 25.83 | 0% | 25.85 | 0% | 26.68 | 0% | 25.6 | 0% | 29.53 | 0% | 24.07 | 0% | 24.56 | 0% | 25.59 | 0% | 26.63 | 0% | 29.88 | 0% | 25.22 | 0% | 28.74 | 0% | 24.43 | 0% | 28.48 | 0% | 27.46 | 0% | 23.84 | 0% | 28.07 | 0% | 27.93 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50.95 | 0% | 45.8 | 0% | 46.41 | 0% | 40.36 | 0% | 41.3 | 0% | 44.95 | 0% | 49.47 | 0% | 56.2 | 0% | 45.86 | 0% | 45.12 | 0% | 44.51 | 0% | 46.93 | 0% | 44.37 | 0% | 51.85 | 0% | 42.52 | 0% | 42.42 | 0% | 44.56 | 0% | 44.39 | 0% | 50.84 | 0% | 44.2 | 0% | 50.07 | 0% | 41.85 | 0% | 49.84 | 0% | 46.8 | 0% | 41.39 | 0% | 47.4 | 0% | 48.74 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 61.4 | 0% | 55.13 | 0% | 55.8 | 0% | 48.6 | 0% | 49.54 | 0% | 54.08 | 0% | 59.58 | 0% | 67.74 | 0% | 55.18 | 0% | 54.27 | 0% | 53.48 | 0% | 56.64 | 0% | 53.48 | 0% | 62.45 | 0% | 51.21 | 0% | 51 | 0% | 53.69 | 0% | 53.17 | 0% | 60.99 | 0% | 53.21 | 0% | 60.25 | 0% | 50.19 | 0% | 60.04 | 0% | 56.23 | 0% | 49.82 | 0% | 56.73 | 0% | 58.67 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.48 | 0% | 8.72 | 0% | 9.34 | 0% | 8.08 | 0% | 9.05 | 0% | 9 | 0% | 9.56 | 0% | 10.33 | 0% | 8.93 | 0% | 8.84 | 0% | 9.19 | 0% | 8.49 | 0% | 8.57 | 0% | 9.75 | 0% | 7.89 | 0% | 8.62 | 0% | 8.55 | 0% | 10.38 | 0% | 11.08 | 0% | 8.44 | 0% | 9.78 | 0% | 8.98 | 0% | 9.43 | 0% | 9.9 | 0% | 8.14 | 0% | 10.9 | 0% | 9.43 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.22 | 0% | 9.42 | 0% | 10.11 | 0% | 8.74 | 0% | 9.82 | 0% | 9.73 | 0% | 10.32 | 0% | 11.14 | 0% | 9.64 | 0% | 9.57 | 0% | 9.95 | 0% | 9.14 | 0% | 9.24 | 0% | 10.52 | 0% | 8.51 | 0% | 9.33 | 0% | 9.24 | 0% | 11.3 | 0% | 12.02 | 0% | 9.12 | 0% | 10.58 | 0% | 9.77 | 0% | 10.18 | 0% | 10.73 | 0% | 8.78 | 0% | 11.88 | 0% | 10.19 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.32 | 0% | 7.51 | 0% | 7.9 | 0% | 6.92 | 0% | 7.43 | 0% | 7.69 | 0% | 8.25 | 0% | 9.08 | 0% | 7.66 | 0% | 7.52 | 0% | 7.7 | 0% | 7.58 | 0% | 7.44 | 0% | 8.48 | 0% | 6.86 | 0% | 7.27 | 0% | 7.43 | 0% | 8.35 | 0% | 9.09 | 0% | 7.27 | 0% | 8.38 | 0% | 7.39 | 0% | 8.22 | 0% | 8.27 | 0% | 6.97 | 0% | 8.72 | 0% | 8.11 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.81 | 0% | 10.82 | 0% | 11.54 | 0% | 10.02 | 0% | 11.12 | 0% | 11.15 | 0% | 11.87 | 0% | 12.88 | 0% | 11.08 | 0% | 10.94 | 0% | 11.35 | 0% | 10.65 | 0% | 10.64 | 0% | 12.13 | 0% | 9.82 | 0% | 10.65 | 0% | 10.64 | 0% | 12.69 | 0% | 13.6 | 0% | 10.47 | 0% | 12.13 | 0% | 11.05 | 0% | 11.75 | 0% | 12.2 | 0% | 10.1 | 0% | 13.31 | 0% | 11.7 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.67 | 0% | 11.63 | 0% | 12.43 | 0% | 10.78 | 0% | 12.02 | 0% | 12 | 0% | 12.76 | 0% | 13.82 | 0% | 11.93 | 0% | 11.79 | 0% | 12.25 | 0% | 11.39 | 0% | 11.44 | 0% | 13.03 | 0% | 10.54 | 0% | 11.48 | 0% | 11.43 | 0% | 13.75 | 0% | 14.7 | 0% | 11.26 | 0% | 13.05 | 0% | 11.96 | 0% | 12.61 | 0% | 13.16 | 0% | 10.85 | 0% | 14.44 | 0% | 12.58 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.48 | 0% | 12.17 | 0% | 12.58 | 0% | 10.95 | 0% | 11.54 | 0% | 12.18 | 0% | 13.26 | 0% | 14.81 | 0% | 12.3 | 0% | 12.11 | 0% | 12.17 | 0% | 12.31 | 0% | 11.89 | 0% | 13.75 | 0% | 11.22 | 0% | 11.55 | 0% | 11.92 | 0% | 12.72 | 0% | 14.19 | 0% | 11.77 | 0% | 13.45 | 0% | 11.59 | 0% | 13.26 | 0% | 12.92 | 0% | 11.14 | 0% | 13.45 | 0% | 13.05 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.56 | 0% | 16.05 | 0% | 16.83 | 0% | 14.57 | 0% | 15.84 | 0% | 16.23 | 0% | 17.47 | 0% | 19.24 | 0% | 16.29 | 0% | 16.11 | 0% | 16.43 | 0% | 15.88 | 0% | 15.62 | 0% | 18 | 0% | 14.68 | 0% | 15.48 | 0% | 15.67 | 0% | 17.79 | 0% | 19.44 | 0% | 15.5 | 0% | 17.83 | 0% | 15.88 | 0% | 17.38 | 0% | 17.51 | 0% | 14.78 | 0% | 18.81 | 0% | 17.24 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.57 | 0% | 17.02 | 0% | 17.9 | 0% | 15.47 | 0% | 16.92 | 0% | 17.23 | 0% | 18.52 | 0% | 20.35 | 0% | 17.27 | 0% | 17.11 | 0% | 17.49 | 0% | 16.76 | 0% | 16.56 | 0% | 19.06 | 0% | 15.54 | 0% | 16.46 | 0% | 16.61 | 0% | 19.06 | 0% | 20.76 | 0% | 16.43 | 0% | 18.92 | 0% | 16.95 | 0% | 18.4 | 0% | 18.65 | 0% | 15.69 | 0% | 20.15 | 0% | 18.28 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.18 | 0% | 19.2 | 0% | 19.57 | 0% | 16.91 | 0% | 17.6 | 0% | 18.87 | 0% | 20.69 | 0% | 23.4 | 0% | 19.23 | 0% | 18.98 | 0% | 18.83 | 0% | 19.4 | 0% | 18.49 | 0% | 21.63 | 0% | 17.77 | 0% | 17.88 | 0% | 18.6 | 0% | 19.09 | 0% | 21.68 | 0% | 18.51 | 0% | 20.99 | 0% | 17.85 | 0% | 20.79 | 0% | 19.8 | 0% | 17.35 | 0% | 20.46 | 0% | 20.41 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103982 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.84 | 0% | 23.64 | 0% | 24.43 | 0% | 21.06 | 0% | 22.53 | 0% | 23.5 | 0% | 25.53 | 0% | 28.48 | 0% | 23.81 | 0% | 23.56 | 0% | 23.72 | 0% | 23.49 | 0% | 22.76 | 0% | 26.5 | 0% | 21.72 | 0% | 22.39 | 0% | 22.9 | 0% | 24.89 | 0% | 27.7 | 0% | 22.78 | 0% | 26.01 | 0% | 22.77 | 0% | 25.51 | 0% | 25.03 | 0% | 21.51 | 0% | 26.6 | 0% | 25.22 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.57 | 0% | 22.13 | 0% | 22.68 | 0% | 19.77 | 0% | 20.56 | 0% | 21.99 | 0% | 24.04 | 0% | 27.01 | 0% | 22.29 | 0% | 21.93 | 0% | 21.88 | 0% | 22.54 | 0% | 21.58 | 0% | 25.03 | 0% | 20.45 | 0% | 20.8 | 0% | 21.63 | 0% | 22.43 | 0% | 25.27 | 0% | 21.39 | 0% | 24.35 | 0% | 20.72 | 0% | 24.12 | 0% | 23.15 | 0% | 20.17 | 0% | 23.79 | 0% | 23.66 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30.05 | 0% | 27.33 | 0% | 28.39 | 0% | 24.61 | 0% | 26.34 | 0% | 27.42 | 0% | 29.71 | 0% | 32.98 | 0% | 27.66 | 0% | 27.29 | 0% | 27.6 | 0% | 27.34 | 0% | 26.6 | 0% | 30.74 | 0% | 25.09 | 0% | 26.08 | 0% | 26.67 | 0% | 29.24 | 0% | 32.34 | 0% | 26.41 | 0% | 30.22 | 0% | 26.47 | 0% | 29.66 | 0% | 29.31 | 0% | 25.05 | 0% | 31 | 0% | 29.3 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50.55 | 0% | 45.86 | 0% | 45.97 | 0% | 39.55 | 0% | 40.36 | 0% | 44.18 | 0% | 48.95 | 0% | 56.14 | 0% | 45.51 | 0% | 45.03 | 0% | 43.9 | 0% | 46.53 | 0% | 43.56 | 0% | 51.63 | 0% | 42.67 | 0% | 41.83 | 0% | 44.01 | 0% | 42.75 | 0% | 49.82 | 0% | 44.05 | 0% | 49.65 | 0% | 41.33 | 0% | 49.43 | 0% | 45.65 | 0% | 40.88 | 0% | 46.44 | 0% | 48.42 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 75.01 | 0% | 67.95 | 0% | 67.9 | 0% | 58.39 | 0% | 59.23 | 0% | 65.25 | 0% | 72.45 | 0% | 83.35 | 0% | 67.35 | 0% | 66.61 | 0% | 64.7 | 0% | 69.14 | 0% | 64.46 | 0% | 76.58 | 0% | 63.34 | 0% | 61.74 | 0% | 65.17 | 0% | 62.42 | 0% | 73.15 | 0% | 65.28 | 0% | 73.46 | 0% | 60.76 | 0% | 73.29 | 0% | 67.15 | 0% | 60.45 | 0% | 67.96 | 0% | 71.67 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 94.33 | 0% | 85.44 | 0% | 85.2 | 0% | 73.27 | 0% | 74.08 | 0% | 81.86 | 0% | 91.03 | 0% | 104.9 | 0% | 84.58 | 0% | 83.67 | 0% | 81.11 | 0% | 87.02 | 0% | 80.97 | 0% | 96.29 | 0% | 79.69 | 0% | 77.44 | 0% | 81.89 | 0% | 77.84 | 0% | 91.52 | 0% | 82.05 | 0% | 92.26 | 0% | 76.07 | 0% | 92.12 | 0% | 84.08 | 0% | 75.9 | 0% | 84.87 | 0% | 90.04 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89423 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.59 | 0% | 9.67 | 0% | 10 | 0% | 8.62 | 0% | 9.22 | 0% | 9.62 | 0% | 10.45 | 0% | 11.66 | 0% | 9.73 | 0% | 9.64 | 0% | 9.71 | 0% | 9.62 | 0% | 9.33 | 0% | 10.85 | 0% | 8.88 | 0% | 9.16 | 0% | 9.37 | 0% | 10.18 | 0% | 11.33 | 0% | 9.32 | 0% | 10.64 | 0% | 9.3 | 0% | 10.43 | 0% | 10.24 | 0% | 8.8 | 0% | 10.88 | 0% | 10.32 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89377 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.09 | 0% | 10.14 | 0% | 10.52 | 0% | 9.06 | 0% | 9.73 | 0% | 10.11 | 0% | 10.95 | 0% | 12.2 | 0% | 10.2 | 0% | 10.13 | 0% | 10.21 | 0% | 10.05 | 0% | 9.78 | 0% | 11.37 | 0% | 9.3 | 0% | 9.63 | 0% | 9.83 | 0% | 10.79 | 0% | 11.96 | 0% | 9.78 | 0% | 11.17 | 0% | 9.83 | 0% | 10.94 | 0% | 10.8 | 0% | 9.23 | 0% | 11.54 | 0% | 10.84 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.23 | 0% | 10.15 | 0% | 10.31 | 0% | 8.94 | 0% | 9.22 | 0% | 9.97 | 0% | 10.95 | 0% | 12.41 | 0% | 10.16 | 0% | 10.01 | 0% | 9.9 | 0% | 10.34 | 0% | 9.78 | 0% | 11.47 | 0% | 9.41 | 0% | 9.42 | 0% | 9.85 | 0% | 9.92 | 0% | 11.34 | 0% | 9.79 | 0% | 11.09 | 0% | 9.33 | 0% | 11.01 | 0% | 10.4 | 0% | 9.15 | 0% | 10.63 | 0% | 10.8 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.57 | 0% | 12.38 | 0% | 12.75 | 0% | 11.02 | 0% | 11.69 | 0% | 12.28 | 0% | 13.37 | 0% | 14.96 | 0% | 12.45 | 0% | 12.32 | 0% | 12.35 | 0% | 12.41 | 0% | 11.94 | 0% | 13.91 | 0% | 11.4 | 0% | 11.69 | 0% | 12.01 | 0% | 12.83 | 0% | 14.36 | 0% | 11.93 | 0% | 13.61 | 0% | 11.79 | 0% | 13.38 | 0% | 13.02 | 0% | 11.26 | 0% | 13.71 | 0% | 13.21 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.15 | 0% | 12.92 | 0% | 13.34 | 0% | 11.53 | 0% | 12.29 | 0% | 12.85 | 0% | 13.97 | 0% | 15.59 | 0% | 13.02 | 0% | 12.88 | 0% | 12.94 | 0% | 12.91 | 0% | 12.46 | 0% | 14.5 | 0% | 11.88 | 0% | 12.24 | 0% | 12.55 | 0% | 13.54 | 0% | 15.09 | 0% | 12.45 | 0% | 14.22 | 0% | 12.39 | 0% | 13.97 | 0% | 13.67 | 0% | 11.75 | 0% | 14.47 | 0% | 13.8 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89555 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.29 | 0% | 21.16 | 0% | 21.1 | 0% | 18.09 | 0% | 18.37 | 0% | 20.23 | 0% | 22.5 | 0% | 25.93 | 0% | 20.93 | 0% | 20.73 | 0% | 20.1 | 0% | 21.44 | 0% | 19.96 | 0% | 23.81 | 0% | 19.73 | 0% | 19.18 | 0% | 20.21 | 0% | 19.32 | 0% | 22.73 | 0% | 20.29 | 0% | 22.83 | 0% | 18.91 | 0% | 22.76 | 0% | 20.81 | 0% | 18.76 | 0% | 21.13 | 0% | 22.28 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 0% | 23.73 | 0% | 23.93 | 0% | 20.49 | 0% | 21.24 | 0% | 22.92 | 0% | 25.31 | 0% | 28.88 | 0% | 23.58 | 0% | 23.4 | 0% | 22.94 | 0% | 23.83 | 0% | 22.45 | 0% | 26.64 | 0% | 22.03 | 0% | 21.8 | 0% | 22.72 | 0% | 22.69 | 0% | 26.23 | 0% | 22.78 | 0% | 25.75 | 0% | 21.76 | 0% | 25.5 | 0% | 23.85 | 0% | 21.18 | 0% | 24.7 | 0% | 25.07 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.68 | 0% | 24.39 | 0% | 24.64 | 0% | 21.1 | 0% | 21.95 | 0% | 23.59 | 0% | 26.01 | 0% | 29.63 | 0% | 24.24 | 0% | 24.07 | 0% | 23.65 | 0% | 24.42 | 0% | 23.08 | 0% | 27.34 | 0% | 22.61 | 0% | 22.45 | 0% | 23.35 | 0% | 23.54 | 0% | 27.1 | 0% | 23.4 | 0% | 26.47 | 0% | 22.47 | 0% | 26.19 | 0% | 24.62 | 0% | 21.79 | 0% | 25.6 | 0% | 25.78 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.38 | 0% | 7.7 | 0% | 8.36 | 0% | 7.25 | 0% | 8.23 | 0% | 8.07 | 0% | 8.5 | 0% | 9.09 | 0% | 7.95 | 0% | 7.86 | 0% | 8.27 | 0% | 7.47 | 0% | 7.65 | 0% | 8.62 | 0% | 6.94 | 0% | 7.73 | 0% | 7.61 | 0% | 9.55 | 0% | 10.06 | 0% | 7.47 | 0% | 8.71 | 0% | 8.12 | 0% | 8.36 | 0% | 8.97 | 0% | 7.27 | 0% | 9.96 | 0% | 8.38 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.12 | 0% | 8.4 | 0% | 9.13 | 0% | 7.91 | 0% | 9 | 0% | 8.8 | 0% | 9.26 | 0% | 9.9 | 0% | 8.66 | 0% | 8.59 | 0% | 9.03 | 0% | 8.12 | 0% | 8.32 | 0% | 9.39 | 0% | 7.56 | 0% | 8.44 | 0% | 8.3 | 0% | 10.47 | 0% | 11 | 0% | 8.15 | 0% | 9.51 | 0% | 8.91 | 0% | 9.11 | 0% | 9.8 | 0% | 7.91 | 0% | 10.94 | 0% | 9.14 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.65 | 0% | 5.97 | 0% | 6.41 | 0% | 5.67 | 0% | 6.19 | 0% | 6.28 | 0% | 6.66 | 0% | 7.19 | 0% | 6.17 | 0% | 6.03 | 0% | 6.3 | 0% | 6.04 | 0% | 6.05 | 0% | 6.76 | 0% | 5.42 | 0% | 5.93 | 0% | 6 | 0% | 7.1 | 0% | 7.54 | 0% | 5.81 | 0% | 6.76 | 0% | 6.07 | 0% | 6.59 | 0% | 6.86 | 0% | 5.65 | 0% | 7.29 | 0% | 6.52 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.14 | 0% | 9.28 | 0% | 10.05 | 0% | 8.77 | 0% | 9.88 | 0% | 9.74 | 0% | 10.28 | 0% | 10.99 | 0% | 9.59 | 0% | 9.45 | 0% | 9.95 | 0% | 9.11 | 0% | 9.25 | 0% | 10.41 | 0% | 8.38 | 0% | 9.31 | 0% | 9.21 | 0% | 11.44 | 0% | 12.05 | 0% | 9.01 | 0% | 10.51 | 0% | 9.73 | 0% | 10.12 | 0% | 10.79 | 0% | 8.78 | 0% | 11.88 | 0% | 10.11 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 0% | 10.09 | 0% | 10.94 | 0% | 9.53 | 0% | 10.78 | 0% | 10.59 | 0% | 11.17 | 0% | 11.93 | 0% | 10.44 | 0% | 10.3 | 0% | 10.85 | 0% | 9.85 | 0% | 10.05 | 0% | 11.31 | 0% | 9.1 | 0% | 10.14 | 0% | 10 | 0% | 12.5 | 0% | 13.15 | 0% | 9.8 | 0% | 11.43 | 0% | 10.64 | 0% | 10.98 | 0% | 11.75 | 0% | 9.53 | 0% | 13.01 | 0% | 10.99 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.88 | 0% | 9.78 | 0% | 10.26 | 0% | 9 | 0% | 9.6 | 0% | 9.99 | 0% | 10.78 | 0% | 11.88 | 0% | 9.98 | 0% | 9.79 | 0% | 9.99 | 0% | 9.91 | 0% | 9.72 | 0% | 11.08 | 0% | 8.97 | 0% | 9.46 | 0% | 9.69 | 0% | 10.77 | 0% | 11.78 | 0% | 9.49 | 0% | 10.92 | 0% | 9.55 | 0% | 10.73 | 0% | 10.72 | 0% | 9.08 | 0% | 11.23 | 0% | 10.57 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.96 | 0% | 13.66 | 0% | 14.51 | 0% | 12.62 | 0% | 13.9 | 0% | 14.04 | 0% | 14.99 | 0% | 16.31 | 0% | 13.97 | 0% | 13.79 | 0% | 14.25 | 0% | 13.48 | 0% | 13.45 | 0% | 15.33 | 0% | 12.43 | 0% | 13.39 | 0% | 13.44 | 0% | 15.84 | 0% | 17.03 | 0% | 13.22 | 0% | 15.3 | 0% | 13.84 | 0% | 14.85 | 0% | 15.31 | 0% | 12.72 | 0% | 16.59 | 0% | 14.76 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.97 | 0% | 14.63 | 0% | 15.58 | 0% | 13.52 | 0% | 14.98 | 0% | 15.04 | 0% | 16.04 | 0% | 17.42 | 0% | 14.95 | 0% | 14.79 | 0% | 15.31 | 0% | 14.36 | 0% | 14.39 | 0% | 16.39 | 0% | 13.29 | 0% | 14.37 | 0% | 14.38 | 0% | 17.11 | 0% | 18.35 | 0% | 14.15 | 0% | 16.39 | 0% | 14.91 | 0% | 15.87 | 0% | 16.45 | 0% | 13.63 | 0% | 17.93 | 0% | 15.8 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.36 | 0% | 12.92 | 0% | 13.48 | 0% | 11.8 | 0% | 12.52 | 0% | 13.12 | 0% | 14.18 | 0% | 15.7 | 0% | 13.14 | 0% | 12.89 | 0% | 13.1 | 0% | 13.1 | 0% | 12.79 | 0% | 14.63 | 0% | 11.88 | 0% | 12.41 | 0% | 12.76 | 0% | 13.98 | 0% | 15.36 | 0% | 12.54 | 0% | 14.36 | 0% | 12.49 | 0% | 14.15 | 0% | 14.04 | 0% | 11.95 | 0% | 14.63 | 0% | 13.91 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.02 | 0% | 17.36 | 0% | 18.34 | 0% | 15.95 | 0% | 17.45 | 0% | 17.75 | 0% | 19.02 | 0% | 20.78 | 0% | 17.72 | 0% | 17.47 | 0% | 17.99 | 0% | 17.19 | 0% | 17.06 | 0% | 19.5 | 0% | 15.83 | 0% | 16.92 | 0% | 17.06 | 0% | 19.78 | 0% | 21.38 | 0% | 16.81 | 0% | 19.38 | 0% | 17.41 | 0% | 18.87 | 0% | 19.27 | 0% | 16.11 | 0% | 20.77 | 0% | 18.72 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.32 | 0% | 16.37 | 0% | 17.1 | 0% | 15.09 | 0% | 15.9 | 0% | 16.72 | 0% | 18.07 | 0% | 19.96 | 0% | 16.71 | 0% | 16.35 | 0% | 16.63 | 0% | 16.77 | 0% | 16.36 | 0% | 18.6 | 0% | 15.04 | 0% | 15.78 | 0% | 16.28 | 0% | 17.75 | 0% | 19.47 | 0% | 15.91 | 0% | 18.27 | 0% | 15.8 | 0% | 18.03 | 0% | 17.86 | 0% | 15.22 | 0% | 18.45 | 0% | 17.7 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.8 | 0% | 21.57 | 0% | 22.81 | 0% | 19.93 | 0% | 21.68 | 0% | 22.15 | 0% | 23.74 | 0% | 25.93 | 0% | 22.08 | 0% | 21.71 | 0% | 22.35 | 0% | 21.57 | 0% | 21.38 | 0% | 24.31 | 0% | 19.68 | 0% | 21.06 | 0% | 21.32 | 0% | 24.56 | 0% | 26.54 | 0% | 20.93 | 0% | 24.14 | 0% | 21.55 | 0% | 23.57 | 0% | 24.02 | 0% | 20.1 | 0% | 25.66 | 0% | 23.34 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42.8 | 0% | 38.72 | 0% | 39.05 | 0% | 33.74 | 0% | 34.58 | 0% | 37.64 | 0% | 41.55 | 0% | 47.4 | 0% | 38.59 | 0% | 38.11 | 0% | 37.39 | 0% | 39.38 | 0% | 37.09 | 0% | 43.67 | 0% | 35.97 | 0% | 35.61 | 0% | 37.37 | 0% | 36.94 | 0% | 42.63 | 0% | 37.27 | 0% | 42.11 | 0% | 35.24 | 0% | 41.88 | 0% | 39.09 | 0% | 34.74 | 0% | 39.82 | 0% | 41.03 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 89.47 | 0% | 81.27 | 0% | 80.81 | 0% | 69.23 | 0% | 70.01 | 0% | 77.45 | 0% | 86.27 | 0% | 99.68 | 0% | 80.26 | 0% | 79.52 | 0% | 76.85 | 0% | 82.49 | 0% | 76.54 | 0% | 91.45 | 0% | 75.85 | 0% | 73.36 | 0% | 77.56 | 0% | 73.26 | 0% | 86.56 | 0% | 77.95 | 0% | 87.52 | 0% | 72.13 | 0% | 87.38 | 0% | 79.39 | 0% | 71.91 | 0% | 80.32 | 0% | 85.45 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 109.42 | 0% | 99.33 | 0% | 98.67 | 0% | 84.58 | 0% | 85.32 | 0% | 94.59 | 0% | 105.44 | 0% | 121.92 | 0% | 98.05 | 0% | 97.14 | 0% | 93.78 | 0% | 100.95 | 0% | 93.57 | 0% | 111.79 | 0% | 92.75 | 0% | 89.55 | 0% | 94.81 | 0% | 89.15 | 0% | 105.51 | 0% | 95.26 | 0% | 106.93 | 0% | 87.92 | 0% | 106.82 | 0% | 96.84 | 0% | 87.86 | 0% | 97.76 | 0% | 104.42 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.06 | 0% | 12.9 | 0% | 13.52 | 0% | 11.63 | 0% | 12.7 | 0% | 12.98 | 0% | 13.99 | 0% | 15.45 | 0% | 13.08 | 0% | 12.95 | 0% | 13.18 | 0% | 12.7 | 0% | 12.48 | 0% | 14.44 | 0% | 11.81 | 0% | 12.4 | 0% | 12.54 | 0% | 14.21 | 0% | 15.59 | 0% | 12.44 | 0% | 14.29 | 0% | 12.77 | 0% | 13.93 | 0% | 14.01 | 0% | 11.85 | 0% | 15.14 | 0% | 13.83 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.64 | 0% | 16.23 | 0% | 16.8 | 0% | 14.41 | 0% | 15.54 | 0% | 16.1 | 0% | 17.48 | 0% | 19.49 | 0% | 16.34 | 0% | 16.21 | 0% | 16.32 | 0% | 15.98 | 0% | 15.53 | 0% | 18.14 | 0% | 14.9 | 0% | 15.4 | 0% | 15.65 | 0% | 17.18 | 0% | 19.13 | 0% | 15.62 | 0% | 17.83 | 0% | 15.75 | 0% | 17.45 | 0% | 17.21 | 0% | 14.74 | 0% | 18.46 | 0% | 17.31 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.78 | 0% | 7.14 | 0% | 7.81 | 0% | 6.8 | 0% | 7.77 | 0% | 7.56 | 0% | 7.93 | 0% | 8.4 | 0% | 7.4 | 0% | 7.31 | 0% | 7.76 | 0% | 6.91 | 0% | 7.14 | 0% | 7.99 | 0% | 6.42 | 0% | 7.24 | 0% | 7.09 | 0% | 9.1 | 0% | 9.5 | 0% | 6.94 | 0% | 8.12 | 0% | 7.64 | 0% | 7.77 | 0% | 8.45 | 0% | 6.79 | 0% | 9.44 | 0% | 7.8 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.52 | 0% | 7.84 | 0% | 8.58 | 0% | 7.46 | 0% | 8.54 | 0% | 8.29 | 0% | 8.69 | 0% | 9.21 | 0% | 8.11 | 0% | 8.04 | 0% | 8.52 | 0% | 7.56 | 0% | 7.81 | 0% | 8.76 | 0% | 7.04 | 0% | 7.95 | 0% | 7.78 | 0% | 10.02 | 0% | 10.44 | 0% | 7.62 | 0% | 8.92 | 0% | 8.43 | 0% | 8.52 | 0% | 9.28 | 0% | 7.43 | 0% | 10.42 | 0% | 8.56 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.78 | 0% | 5.17 | 0% | 5.63 | 0% | 5.02 | 0% | 5.54 | 0% | 5.55 | 0% | 5.83 | 0% | 6.21 | 0% | 5.39 | 0% | 5.25 | 0% | 5.57 | 0% | 5.23 | 0% | 5.32 | 0% | 5.87 | 0% | 4.67 | 0% | 5.24 | 0% | 5.26 | 0% | 6.45 | 0% | 6.74 | 0% | 5.05 | 0% | 5.91 | 0% | 5.39 | 0% | 5.75 | 0% | 6.12 | 0% | 4.96 | 0% | 6.55 | 0% | 5.69 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.27 | 0% | 8.48 | 0% | 9.27 | 0% | 8.12 | 0% | 9.23 | 0% | 9.01 | 0% | 9.45 | 0% | 10.01 | 0% | 8.81 | 0% | 8.67 | 0% | 9.22 | 0% | 8.3 | 0% | 8.52 | 0% | 9.52 | 0% | 7.63 | 0% | 8.62 | 0% | 8.47 | 0% | 10.79 | 0% | 11.25 | 0% | 8.25 | 0% | 9.66 | 0% | 9.05 | 0% | 9.28 | 0% | 10.05 | 0% | 8.09 | 0% | 11.14 | 0% | 9.28 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.13 | 0% | 9.29 | 0% | 10.16 | 0% | 8.88 | 0% | 10.13 | 0% | 9.86 | 0% | 10.34 | 0% | 10.95 | 0% | 9.66 | 0% | 9.52 | 0% | 10.12 | 0% | 9.04 | 0% | 9.32 | 0% | 10.42 | 0% | 8.35 | 0% | 9.45 | 0% | 9.26 | 0% | 11.85 | 0% | 12.35 | 0% | 9.04 | 0% | 10.58 | 0% | 9.96 | 0% | 10.14 | 0% | 11.01 | 0% | 8.84 | 0% | 12.27 | 0% | 10.16 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.52 | 0% | 9.63 | 0% | 10.31 | 0% | 8.93 | 0% | 9.98 | 0% | 9.95 | 0% | 10.59 | 0% | 11.45 | 0% | 9.89 | 0% | 9.77 | 0% | 10.15 | 0% | 9.44 | 0% | 9.5 | 0% | 10.8 | 0% | 8.74 | 0% | 9.52 | 0% | 9.5 | 0% | 11.43 | 0% | 12.22 | 0% | 9.34 | 0% | 10.82 | 0% | 9.92 | 0% | 10.47 | 0% | 10.94 | 0% | 9.01 | 0% | 11.99 | 0% | 10.44 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.95 | 0% | 8 | 0% | 8.53 | 0% | 7.55 | 0% | 8.16 | 0% | 8.36 | 0% | 8.93 | 0% | 9.7 | 0% | 8.25 | 0% | 8.06 | 0% | 8.37 | 0% | 8.12 | 0% | 8.11 | 0% | 9.09 | 0% | 7.3 | 0% | 7.91 | 0% | 8.03 | 0% | 9.32 | 0% | 9.99 | 0% | 7.8 | 0% | 9.04 | 0% | 8.03 | 0% | 8.85 | 0% | 9.08 | 0% | 7.55 | 0% | 9.58 | 0% | 8.73 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.03 | 0% | 11.88 | 0% | 12.78 | 0% | 11.17 | 0% | 12.46 | 0% | 12.41 | 0% | 13.14 | 0% | 14.13 | 0% | 12.24 | 0% | 12.06 | 0% | 12.63 | 0% | 11.69 | 0% | 11.84 | 0% | 13.34 | 0% | 10.76 | 0% | 11.84 | 0% | 11.78 | 0% | 14.39 | 0% | 15.24 | 0% | 11.53 | 0% | 13.42 | 0% | 12.32 | 0% | 12.97 | 0% | 13.67 | 0% | 11.19 | 0% | 14.94 | 0% | 12.92 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.04 | 0% | 12.85 | 0% | 13.85 | 0% | 12.07 | 0% | 13.54 | 0% | 13.41 | 0% | 14.19 | 0% | 15.24 | 0% | 13.22 | 0% | 13.06 | 0% | 13.69 | 0% | 12.57 | 0% | 12.78 | 0% | 14.4 | 0% | 11.62 | 0% | 12.82 | 0% | 12.72 | 0% | 15.66 | 0% | 16.56 | 0% | 12.46 | 0% | 14.51 | 0% | 13.39 | 0% | 13.99 | 0% | 14.81 | 0% | 12.1 | 0% | 16.28 | 0% | 13.96 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.3 | 0% | 12.86 | 0% | 13.43 | 0% | 11.75 | 0% | 12.47 | 0% | 13.07 | 0% | 14.12 | 0% | 15.63 | 0% | 13.09 | 0% | 12.84 | 0% | 13.05 | 0% | 13.04 | 0% | 12.74 | 0% | 14.56 | 0% | 11.82 | 0% | 12.36 | 0% | 12.7 | 0% | 13.93 | 0% | 15.3 | 0% | 12.48 | 0% | 14.3 | 0% | 12.44 | 0% | 14.09 | 0% | 13.98 | 0% | 11.9 | 0% | 14.58 | 0% | 13.85 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.96 | 0% | 17.3 | 0% | 18.29 | 0% | 15.9 | 0% | 17.4 | 0% | 17.7 | 0% | 18.96 | 0% | 20.71 | 0% | 17.67 | 0% | 17.42 | 0% | 17.94 | 0% | 17.13 | 0% | 17.01 | 0% | 19.43 | 0% | 15.77 | 0% | 16.87 | 0% | 17 | 0% | 19.73 | 0% | 21.32 | 0% | 16.75 | 0% | 19.32 | 0% | 17.36 | 0% | 18.81 | 0% | 19.21 | 0% | 16.06 | 0% | 20.72 | 0% | 18.66 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.51 | 0% | 13.79 | 0% | 14.59 | 0% | 12.99 | 0% | 13.81 | 0% | 14.36 | 0% | 15.39 | 0% | 16.8 | 0% | 14.2 | 0% | 13.84 | 0% | 14.28 | 0% | 14.18 | 0% | 14.02 | 0% | 15.72 | 0% | 12.62 | 0% | 13.53 | 0% | 13.88 | 0% | 15.65 | 0% | 16.88 | 0% | 13.46 | 0% | 15.55 | 0% | 13.6 | 0% | 15.3 | 0% | 15.49 | 0% | 13 | 0% | 16.06 | 0% | 15.03 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.99 | 0% | 18.99 | 0% | 20.3 | 0% | 17.83 | 0% | 19.59 | 0% | 19.79 | 0% | 21.06 | 0% | 22.77 | 0% | 19.57 | 0% | 19.2 | 0% | 20 | 0% | 18.98 | 0% | 19.04 | 0% | 21.43 | 0% | 17.26 | 0% | 18.81 | 0% | 18.92 | 0% | 22.46 | 0% | 23.95 | 0% | 18.48 | 0% | 21.42 | 0% | 19.35 | 0% | 20.84 | 0% | 21.65 | 0% | 17.88 | 0% | 23.27 | 0% | 20.67 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44.76 | 0% | 40.53 | 0% | 40.8 | 0% | 35.21 | 0% | 36.04 | 0% | 39.3 | 0% | 43.43 | 0% | 49.61 | 0% | 40.34 | 0% | 39.86 | 0% | 39.04 | 0% | 41.19 | 0% | 38.73 | 0% | 45.69 | 0% | 37.67 | 0% | 37.19 | 0% | 39.05 | 0% | 38.41 | 0% | 44.45 | 0% | 38.99 | 0% | 44.02 | 0% | 36.78 | 0% | 43.79 | 0% | 40.75 | 0% | 36.3 | 0% | 41.5 | 0% | 42.91 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 112.14 | 0% | 102.14 | 0% | 101.05 | 0% | 86.22 | 0% | 86.89 | 0% | 96.57 | 0% | 107.91 | 0% | 125.25 | 0% | 100.5 | 0% | 99.76 | 0% | 95.87 | 0% | 103.41 | 0% | 95.47 | 0% | 114.74 | 0% | 95.46 | 0% | 91.55 | 0% | 96.97 | 0% | 90.25 | 0% | 107.58 | 0% | 97.79 | 0% | 109.55 | 0% | 89.94 | 0% | 109.46 | 0% | 98.56 | 0% | 89.87 | 0% | 99.68 | 0% | 107.04 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 133.68 | 0% | 121.68 | 0% | 120.34 | 0% | 102.77 | 0% | 103.41 | 0% | 115.06 | 0% | 128.61 | 0% | 149.31 | 0% | 119.72 | 0% | 118.81 | 0% | 114.15 | 0% | 123.35 | 0% | 113.84 | 0% | 136.74 | 0% | 113.74 | 0% | 109.04 | 0% | 115.6 | 0% | 107.34 | 0% | 128.01 | 0% | 116.52 | 0% | 130.52 | 0% | 107 | 0% | 130.46 | 0% | 117.37 | 0% | 107.08 | 0% | 118.49 | 0% | 127.55 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103955 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.87 | 0% | 9.95 | 0% | 10.62 | 0% | 9.19 | 0% | 10.24 | 0% | 10.24 | 0% | 10.92 | 0% | 11.84 | 0% | 10.2 | 0% | 10.08 | 0% | 10.44 | 0% | 9.76 | 0% | 9.79 | 0% | 11.15 | 0% | 9.04 | 0% | 9.8 | 0% | 9.79 | 0% | 11.69 | 0% | 12.54 | 0% | 9.64 | 0% | 11.16 | 0% | 10.2 | 0% | 10.81 | 0% | 11.23 | 0% | 9.29 | 0% | 12.29 | 0% | 10.77 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.66 | 0% | 10.71 | 0% | 11.46 | 0% | 9.91 | 0% | 11.08 | 0% | 11.04 | 0% | 11.75 | 0% | 12.72 | 0% | 10.99 | 0% | 10.86 | 0% | 11.28 | 0% | 10.45 | 0% | 10.52 | 0% | 11.98 | 0% | 9.72 | 0% | 10.58 | 0% | 10.51 | 0% | 12.69 | 0% | 13.58 | 0% | 10.36 | 0% | 12.01 | 0% | 11.04 | 0% | 11.61 | 0% | 12.14 | 0% | 10 | 0% | 13.35 | 0% | 11.59 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103974 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.41 | 0% | 10.31 | 0% | 10.68 | 0% | 9.3 | 0% | 9.85 | 0% | 10.36 | 0% | 11.23 | 0% | 12.51 | 0% | 10.42 | 0% | 10.28 | 0% | 10.37 | 0% | 10.4 | 0% | 10.1 | 0% | 11.64 | 0% | 9.49 | 0% | 9.8 | 0% | 10.12 | 0% | 10.91 | 0% | 12.1 | 0% | 9.98 | 0% | 11.41 | 0% | 9.89 | 0% | 11.23 | 0% | 11.03 | 0% | 9.46 | 0% | 11.53 | 0% | 11.05 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103956 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.19 | 0% | 13.89 | 0% | 14.63 | 0% | 12.67 | 0% | 13.85 | 0% | 14.12 | 0% | 15.15 | 0% | 16.65 | 0% | 14.13 | 0% | 13.98 | 0% | 14.33 | 0% | 13.73 | 0% | 13.57 | 0% | 15.59 | 0% | 12.69 | 0% | 13.46 | 0% | 13.61 | 0% | 15.61 | 0% | 16.99 | 0% | 13.44 | 0% | 15.46 | 0% | 13.87 | 0% | 15.05 | 0% | 15.29 | 0% | 12.84 | 0% | 16.5 | 0% | 14.95 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.13 | 0% | 14.79 | 0% | 15.61 | 0% | 13.49 | 0% | 14.85 | 0% | 15.05 | 0% | 16.13 | 0% | 17.67 | 0% | 15.05 | 0% | 14.91 | 0% | 15.3 | 0% | 14.54 | 0% | 14.42 | 0% | 16.56 | 0% | 13.49 | 0% | 14.37 | 0% | 14.47 | 0% | 16.79 | 0% | 18.2 | 0% | 14.3 | 0% | 16.47 | 0% | 14.85 | 0% | 15.99 | 0% | 16.34 | 0% | 13.67 | 0% | 17.73 | 0% | 15.91 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 0% | 10.04 | 0% | 10.38 | 0% | 8.94 | 0% | 9.56 | 0% | 9.98 | 0% | 10.84 | 0% | 12.1 | 0% | 10.09 | 0% | 10.01 | 0% | 10.06 | 0% | 9.99 | 0% | 9.68 | 0% | 11.26 | 0% | 9.22 | 0% | 9.5 | 0% | 9.72 | 0% | 10.54 | 0% | 11.75 | 0% | 9.67 | 0% | 11.05 | 0% | 9.65 | 0% | 10.84 | 0% | 10.62 | 0% | 9.13 | 0% | 11.28 | 0% | 10.73 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.94 | 0% | 11.8 | 0% | 12.13 | 0% | 10.45 | 0% | 11.09 | 0% | 11.67 | 0% | 12.72 | 0% | 14.28 | 0% | 11.87 | 0% | 11.74 | 0% | 11.75 | 0% | 11.8 | 0% | 11.35 | 0% | 13.26 | 0% | 10.89 | 0% | 11.11 | 0% | 11.44 | 0% | 12.14 | 0% | 13.65 | 0% | 11.38 | 0% | 12.96 | 0% | 11.23 | 0% | 12.75 | 0% | 12.36 | 0% | 10.71 | 0% | 13.03 | 0% | 12.59 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.48 | 0% | 12.32 | 0% | 12.7 | 0% | 10.92 | 0% | 11.65 | 0% | 12.2 | 0% | 13.28 | 0% | 14.86 | 0% | 12.39 | 0% | 12.26 | 0% | 12.31 | 0% | 12.27 | 0% | 11.85 | 0% | 13.82 | 0% | 11.34 | 0% | 11.63 | 0% | 11.91 | 0% | 12.81 | 0% | 14.35 | 0% | 11.87 | 0% | 13.53 | 0% | 11.79 | 0% | 13.28 | 0% | 12.97 | 0% | 11.19 | 0% | 13.74 | 0% | 13.15 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.3 | 0% | 24.04 | 0% | 24.13 | 0% | 20.63 | 0% | 21.31 | 0% | 23.09 | 0% | 25.54 | 0% | 29.27 | 0% | 23.81 | 0% | 23.66 | 0% | 23.11 | 0% | 24.11 | 0% | 22.64 | 0% | 26.96 | 0% | 22.33 | 0% | 21.95 | 0% | 22.94 | 0% | 22.63 | 0% | 26.31 | 0% | 23.06 | 0% | 25.99 | 0% | 21.89 | 0% | 25.77 | 0% | 23.94 | 0% | 21.37 | 0% | 24.77 | 0% | 25.33 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.93 | 0% | 24.64 | 0% | 24.79 | 0% | 21.18 | 0% | 21.97 | 0% | 23.71 | 0% | 26.19 | 0% | 29.96 | 0% | 24.42 | 0% | 24.27 | 0% | 23.76 | 0% | 24.66 | 0% | 23.21 | 0% | 27.61 | 0% | 22.86 | 0% | 22.56 | 0% | 23.52 | 0% | 23.41 | 0% | 27.12 | 0% | 23.63 | 0% | 26.66 | 0% | 22.54 | 0% | 26.4 | 0% | 24.64 | 0% | 21.93 | 0% | 25.6 | 0% | 25.98 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.87 | 0% | 15.21 | 0% | 15.4 | 0% | 13.35 | 0% | 13.71 | 0% | 14.88 | 0% | 16.4 | 0% | 18.65 | 0% | 15.21 | 0% | 15 | 0% | 14.78 | 0% | 15.53 | 0% | 14.67 | 0% | 17.2 | 0% | 14.12 | 0% | 14.08 | 0% | 14.75 | 0% | 14.71 | 0% | 16.88 | 0% | 14.68 | 0% | 16.62 | 0% | 13.91 | 0% | 16.52 | 0% | 15.5 | 0% | 13.73 | 0% | 15.78 | 0% | 16.16 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103991 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.81 | 0% | 18.02 | 0% | 18.47 | 0% | 15.97 | 0% | 16.82 | 0% | 17.8 | 0% | 19.44 | 0% | 21.84 | 0% | 18.1 | 0% | 17.88 | 0% | 17.86 | 0% | 18.11 | 0% | 17.37 | 0% | 20.27 | 0% | 16.62 | 0% | 16.92 | 0% | 17.45 | 0% | 18.36 | 0% | 20.68 | 0% | 17.37 | 0% | 19.78 | 0% | 16.99 | 0% | 19.49 | 0% | 18.81 | 0% | 16.35 | 0% | 19.66 | 0% | 19.2 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.87 | 0% | 24.32 | 0% | 24.35 | 0% | 20.99 | 0% | 21.34 | 0% | 23.44 | 0% | 25.99 | 0% | 29.8 | 0% | 24.13 | 0% | 23.86 | 0% | 23.25 | 0% | 24.76 | 0% | 23.15 | 0% | 27.42 | 0% | 22.64 | 0% | 22.18 | 0% | 23.39 | 0% | 22.59 | 0% | 26.35 | 0% | 23.37 | 0% | 26.34 | 0% | 21.84 | 0% | 26.26 | 0% | 24.19 | 0% | 21.7 | 0% | 24.51 | 0% | 25.7 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104000 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30.36 | 0% | 27.58 | 0% | 27.96 | 0% | 24.1 | 0% | 24.98 | 0% | 26.89 | 0% | 29.6 | 0% | 33.61 | 0% | 27.53 | 0% | 27.23 | 0% | 26.86 | 0% | 27.88 | 0% | 26.38 | 0% | 31.04 | 0% | 25.56 | 0% | 25.52 | 0% | 26.62 | 0% | 26.87 | 0% | 30.77 | 0% | 26.54 | 0% | 30.07 | 0% | 25.43 | 0% | 29.81 | 0% | 28.1 | 0% | 24.8 | 0% | 28.99 | 0% | 29.28 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.97 | 0% | 15.55 | 0% | 15.7 | 0% | 13.4 | 0% | 13.98 | 0% | 15.01 | 0% | 16.55 | 0% | 18.86 | 0% | 15.43 | 0% | 15.34 | 0% | 15.07 | 0% | 15.51 | 0% | 14.67 | 0% | 17.41 | 0% | 14.4 | 0% | 14.29 | 0% | 14.84 | 0% | 14.96 | 0% | 17.25 | 0% | 14.91 | 0% | 16.85 | 0% | 14.32 | 0% | 16.66 | 0% | 15.64 | 0% | 13.86 | 0% | 16.33 | 0% | 16.41 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.47 | 0% | 16.02 | 0% | 16.22 | 0% | 13.84 | 0% | 14.49 | 0% | 15.5 | 0% | 17.05 | 0% | 19.4 | 0% | 15.9 | 0% | 15.83 | 0% | 15.57 | 0% | 15.94 | 0% | 15.12 | 0% | 17.93 | 0% | 14.82 | 0% | 14.76 | 0% | 15.3 | 0% | 15.57 | 0% | 17.88 | 0% | 15.37 | 0% | 17.38 | 0% | 14.85 | 0% | 17.17 | 0% | 16.2 | 0% | 14.29 | 0% | 16.99 | 0% | 16.93 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.6 | 0% | 16.01 | 0% | 15.99 | 0% | 13.71 | 0% | 13.96 | 0% | 15.34 | 0% | 17.02 | 0% | 19.59 | 0% | 15.84 | 0% | 15.69 | 0% | 15.24 | 0% | 16.21 | 0% | 15.1 | 0% | 18.01 | 0% | 14.91 | 0% | 14.53 | 0% | 15.3 | 0% | 14.69 | 0% | 17.24 | 0% | 15.36 | 0% | 17.27 | 0% | 14.33 | 0% | 17.21 | 0% | 15.78 | 0% | 14.19 | 0% | 16.07 | 0% | 16.86 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.94 | 0% | 18.24 | 0% | 18.43 | 0% | 15.79 | 0% | 16.43 | 0% | 17.65 | 0% | 19.44 | 0% | 22.14 | 0% | 18.13 | 0% | 18 | 0% | 17.69 | 0% | 18.28 | 0% | 17.26 | 0% | 20.45 | 0% | 16.9 | 0% | 16.8 | 0% | 17.46 | 0% | 17.6 | 0% | 20.26 | 0% | 17.5 | 0% | 19.79 | 0% | 16.79 | 0% | 19.58 | 0% | 18.4 | 0% | 16.3 | 0% | 19.15 | 0% | 19.27 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.52 | 0% | 18.78 | 0% | 19.02 | 0% | 16.3 | 0% | 17.03 | 0% | 18.22 | 0% | 20.04 | 0% | 22.77 | 0% | 18.7 | 0% | 18.56 | 0% | 18.28 | 0% | 18.78 | 0% | 17.78 | 0% | 21.04 | 0% | 17.38 | 0% | 17.35 | 0% | 18 | 0% | 18.31 | 0% | 20.99 | 0% | 18.02 | 0% | 20.4 | 0% | 17.39 | 0% | 20.17 | 0% | 19.05 | 0% | 16.79 | 0% | 19.91 | 0% | 19.86 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29.38 | 0% | 26.77 | 0% | 26.54 | 0% | 22.65 | 0% | 22.91 | 0% | 25.37 | 0% | 28.31 | 0% | 32.79 | 0% | 26.37 | 0% | 26.17 | 0% | 25.21 | 0% | 27.06 | 0% | 25.05 | 0% | 30.06 | 0% | 24.99 | 0% | 24.06 | 0% | 25.42 | 0% | 23.88 | 0% | 28.37 | 0% | 25.62 | 0% | 28.75 | 0% | 23.69 | 0% | 28.7 | 0% | 25.96 | 0% | 23.58 | 0% | 26.33 | 0% | 28.08 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.09 | 0% | 29.34 | 0% | 29.37 | 0% | 25.05 | 0% | 25.78 | 0% | 28.06 | 0% | 31.12 | 0% | 35.74 | 0% | 29.02 | 0% | 28.84 | 0% | 28.05 | 0% | 29.45 | 0% | 27.54 | 0% | 32.89 | 0% | 27.29 | 0% | 26.68 | 0% | 27.93 | 0% | 27.25 | 0% | 31.87 | 0% | 28.11 | 0% | 31.67 | 0% | 26.54 | 0% | 31.44 | 0% | 29 | 0% | 26 | 0% | 29.9 | 0% | 30.87 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89387 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.77 | 0% | 30 | 0% | 30.08 | 0% | 25.66 | 0% | 26.49 | 0% | 28.73 | 0% | 31.82 | 0% | 36.49 | 0% | 29.68 | 0% | 29.51 | 0% | 28.76 | 0% | 30.04 | 0% | 28.17 | 0% | 33.59 | 0% | 27.87 | 0% | 27.33 | 0% | 28.56 | 0% | 28.1 | 0% | 32.74 | 0% | 28.73 | 0% | 32.39 | 0% | 27.25 | 0% | 32.13 | 0% | 29.77 | 0% | 26.61 | 0% | 30.8 | 0% | 31.58 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89560 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37.65 | 0% | 34.3 | 0% | 33.99 | 0% | 29 | 0% | 29.29 | 0% | 32.48 | 0% | 36.26 | 0% | 42.05 | 0% | 33.78 | 0% | 33.53 | 0% | 32.26 | 0% | 34.69 | 0% | 32.09 | 0% | 38.52 | 0% | 32.05 | 0% | 30.79 | 0% | 32.59 | 0% | 30.51 | 0% | 36.26 | 0% | 32.85 | 0% | 36.82 | 0% | 30.3 | 0% | 36.77 | 0% | 33.21 | 0% | 30.2 | 0% | 33.66 | 0% | 35.98 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104159 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40.8 | 0% | 37.29 | 0% | 37.27 | 0% | 31.81 | 0% | 32.62 | 0% | 35.61 | 0% | 39.53 | 0% | 45.49 | 0% | 36.87 | 0% | 36.63 | 0% | 35.58 | 0% | 37.47 | 0% | 34.97 | 0% | 41.81 | 0% | 34.72 | 0% | 33.85 | 0% | 35.5 | 0% | 34.41 | 0% | 40.33 | 0% | 35.74 | 0% | 40.21 | 0% | 33.61 | 0% | 39.96 | 0% | 36.75 | 0% | 33.02 | 0% | 37.81 | 0% | 39.23 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 39.77 | 0% | 36.06 | 0% | 35.92 | 0% | 30.85 | 0% | 31.19 | 0% | 34.48 | 0% | 38.38 | 0% | 44.26 | 0% | 35.69 | 0% | 35.31 | 0% | 34.2 | 0% | 36.71 | 0% | 34.11 | 0% | 40.63 | 0% | 33.64 | 0% | 32.64 | 0% | 34.52 | 0% | 32.72 | 0% | 38.55 | 0% | 34.63 | 0% | 38.9 | 0% | 32.06 | 0% | 38.86 | 0% | 35.38 | 0% | 32 | 0% | 35.74 | 0% | 37.99 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103996 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43.47 | 0% | 39.56 | 0% | 39.76 | 0% | 34.12 | 0% | 35.08 | 0% | 38.13 | 0% | 42.19 | 0% | 48.27 | 0% | 39.3 | 0% | 38.93 | 0% | 38.05 | 0% | 39.95 | 0% | 37.49 | 0% | 44.46 | 0% | 36.77 | 0% | 36.2 | 0% | 37.92 | 0% | 37.29 | 0% | 43.29 | 0% | 38 | 0% | 42.86 | 0% | 35.93 | 0% | 42.58 | 0% | 39.53 | 0% | 35.27 | 0% | 40.6 | 0% | 41.79 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53.68 | 0% | 48.66 | 0% | 48.36 | 0% | 41.53 | 0% | 41.86 | 0% | 46.42 | 0% | 51.74 | 0% | 59.77 | 0% | 48.08 | 0% | 47.59 | 0% | 45.98 | 0% | 49.57 | 0% | 45.96 | 0% | 54.82 | 0% | 45.44 | 0% | 43.92 | 0% | 46.53 | 0% | 43.77 | 0% | 51.73 | 0% | 46.7 | 0% | 52.43 | 0% | 43.08 | 0% | 52.4 | 0% | 47.55 | 0% | 43.11 | 0% | 47.89 | 0% | 51.21 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.14 | 0% | 6.45 | 0% | 6.95 | 0% | 6.1 | 0% | 6.76 | 0% | 6.77 | 0% | 7.17 | 0% | 7.73 | 0% | 6.69 | 0% | 6.56 | 0% | 6.87 | 0% | 6.44 | 0% | 6.49 | 0% | 7.29 | 0% | 5.86 | 0% | 6.44 | 0% | 6.47 | 0% | 7.79 | 0% | 8.26 | 0% | 6.29 | 0% | 7.31 | 0% | 6.67 | 0% | 7.09 | 0% | 7.45 | 0% | 6.11 | 0% | 8.07 | 0% | 7.05 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.68 | 0% | 6.97 | 0% | 7.52 | 0% | 6.57 | 0% | 7.32 | 0% | 7.3 | 0% | 7.73 | 0% | 8.31 | 0% | 7.21 | 0% | 7.08 | 0% | 7.43 | 0% | 6.91 | 0% | 6.99 | 0% | 7.85 | 0% | 6.31 | 0% | 6.96 | 0% | 6.94 | 0% | 8.46 | 0% | 8.96 | 0% | 6.78 | 0% | 7.88 | 0% | 7.23 | 0% | 7.62 | 0% | 8.06 | 0% | 6.59 | 0% | 8.78 | 0% | 7.61 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.73 | 0% | 6.86 | 0% | 7.18 | 0% | 6.35 | 0% | 6.68 | 0% | 7.04 | 0% | 7.59 | 0% | 8.39 | 0% | 7.01 | 0% | 6.86 | 0% | 6.99 | 0% | 7.08 | 0% | 6.91 | 0% | 7.83 | 0% | 6.31 | 0% | 6.62 | 0% | 6.87 | 0% | 7.47 | 0% | 8.17 | 0% | 6.69 | 0% | 7.68 | 0% | 6.62 | 0% | 7.58 | 0% | 7.53 | 0% | 6.41 | 0% | 7.74 | 0% | 7.43 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.25 | 0% | 9.26 | 0% | 9.81 | 0% | 8.61 | 0% | 9.35 | 0% | 9.55 | 0% | 10.21 | 0% | 11.16 | 0% | 9.49 | 0% | 9.34 | 0% | 9.64 | 0% | 9.3 | 0% | 9.23 | 0% | 10.47 | 0% | 8.45 | 0% | 9.06 | 0% | 9.2 | 0% | 10.61 | 0% | 11.44 | 0% | 9.01 | 0% | 10.39 | 0% | 9.28 | 0% | 10.13 | 0% | 10.37 | 0% | 8.66 | 0% | 11.06 | 0% | 10.04 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.88 | 0% | 9.86 | 0% | 10.47 | 0% | 9.16 | 0% | 10.01 | 0% | 10.17 | 0% | 10.86 | 0% | 11.85 | 0% | 10.1 | 0% | 9.95 | 0% | 10.29 | 0% | 9.85 | 0% | 9.8 | 0% | 11.12 | 0% | 8.98 | 0% | 9.67 | 0% | 9.78 | 0% | 11.39 | 0% | 12.25 | 0% | 9.58 | 0% | 11.06 | 0% | 9.93 | 0% | 10.76 | 0% | 11.07 | 0% | 9.22 | 0% | 11.89 | 0% | 10.69 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.22 | 0% | 10.01 | 0% | 10.35 | 0% | 9.11 | 0% | 9.5 | 0% | 10.12 | 0% | 11 | 0% | 12.27 | 0% | 10.16 | 0% | 9.95 | 0% | 10.04 | 0% | 10.32 | 0% | 9.95 | 0% | 11.39 | 0% | 9.23 | 0% | 9.54 | 0% | 9.91 | 0% | 10.47 | 0% | 11.64 | 0% | 9.73 | 0% | 11.12 | 0% | 9.47 | 0% | 11.02 | 0% | 10.72 | 0% | 9.25 | 0% | 10.95 | 0% | 10.78 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.16 | 0% | 12.82 | 0% | 13.42 | 0% | 11.73 | 0% | 12.61 | 0% | 13.04 | 0% | 14.04 | 0% | 15.46 | 0% | 13.05 | 0% | 12.83 | 0% | 13.12 | 0% | 12.9 | 0% | 12.65 | 0% | 14.46 | 0% | 11.73 | 0% | 12.38 | 0% | 12.61 | 0% | 14.12 | 0% | 15.44 | 0% | 12.42 | 0% | 14.28 | 0% | 12.55 | 0% | 13.99 | 0% | 14.03 | 0% | 11.87 | 0% | 14.83 | 0% | 13.82 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.69 | 0% | 11.3 | 0% | 11.68 | 0% | 10.29 | 0% | 10.64 | 0% | 11.4 | 0% | 12.42 | 0% | 13.88 | 0% | 11.47 | 0% | 11.22 | 0% | 11.28 | 0% | 11.7 | 0% | 11.24 | 0% | 12.87 | 0% | 10.45 | 0% | 10.74 | 0% | 11.2 | 0% | 11.71 | 0% | 13.06 | 0% | 10.99 | 0% | 12.53 | 0% | 10.63 | 0% | 12.45 | 0% | 12.05 | 0% | 10.42 | 0% | 12.24 | 0% | 12.17 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.71 | 0% | 14.16 | 0% | 14.81 | 0% | 12.96 | 0% | 13.82 | 0% | 14.39 | 0% | 15.53 | 0% | 17.17 | 0% | 14.43 | 0% | 14.18 | 0% | 14.44 | 0% | 14.33 | 0% | 14.01 | 0% | 16.01 | 0% | 12.99 | 0% | 13.65 | 0% | 13.98 | 0% | 15.45 | 0% | 16.95 | 0% | 13.74 | 0% | 15.77 | 0% | 13.79 | 0% | 15.5 | 0% | 15.44 | 0% | 13.11 | 0% | 16.2 | 0% | 15.28 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.36 | 0% | 19.91 | 0% | 20.39 | 0% | 17.92 | 0% | 18.36 | 0% | 19.89 | 0% | 21.75 | 0% | 24.53 | 0% | 20.1 | 0% | 19.69 | 0% | 19.63 | 0% | 20.65 | 0% | 19.67 | 0% | 22.66 | 0% | 18.46 | 0% | 18.71 | 0% | 19.66 | 0% | 19.97 | 0% | 22.54 | 0% | 19.3 | 0% | 21.97 | 0% | 18.41 | 0% | 21.89 | 0% | 20.85 | 0% | 18.22 | 0% | 21 | 0% | 21.36 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89981 | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.78 | 0% | 21.64 | 0% | 21.5 | 0% | 18.37 | 0% | 18.64 | 0% | 20.58 | 0% | 22.92 | 0% | 26.5 | 0% | 21.33 | 0% | 21.18 | 0% | 20.46 | 0% | 21.89 | 0% | 20.32 | 0% | 24.32 | 0% | 20.19 | 0% | 19.51 | 0% | 20.61 | 0% | 19.49 | 0% | 23.04 | 0% | 20.74 | 0% | 23.28 | 0% | 19.23 | 0% | 23.22 | 0% | 21.1 | 0% | 19.12 | 0% | 21.45 | 0% | 22.72 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.8 | 0% | 7.09 | 0% | 7.63 | 0% | 6.67 | 0% | 7.42 | 0% | 7.41 | 0% | 7.86 | 0% | 8.45 | 0% | 7.32 | 0% | 7.19 | 0% | 7.54 | 0% | 7.03 | 0% | 7.1 | 0% | 7.98 | 0% | 6.42 | 0% | 7.07 | 0% | 7.05 | 0% | 8.56 | 0% | 9.08 | 0% | 6.89 | 0% | 8.01 | 0% | 7.33 | 0% | 7.75 | 0% | 8.17 | 0% | 6.69 | 0% | 8.88 | 0% | 7.73 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.3 | 0% | 8.31 | 0% | 8.58 | 0% | 7.52 | 0% | 7.85 | 0% | 8.37 | 0% | 9.1 | 0% | 10.17 | 0% | 8.41 | 0% | 8.26 | 0% | 8.31 | 0% | 8.53 | 0% | 8.23 | 0% | 9.45 | 0% | 7.67 | 0% | 7.89 | 0% | 8.22 | 0% | 8.64 | 0% | 9.63 | 0% | 8.06 | 0% | 9.21 | 0% | 7.86 | 0% | 9.11 | 0% | 8.86 | 0% | 7.65 | 0% | 9.09 | 0% | 8.93 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.82 | 0% | 10.71 | 0% | 11.21 | 0% | 9.78 | 0% | 10.52 | 0% | 10.88 | 0% | 11.72 | 0% | 12.94 | 0% | 10.89 | 0% | 10.74 | 0% | 10.96 | 0% | 10.75 | 0% | 10.55 | 0% | 12.09 | 0% | 9.81 | 0% | 10.33 | 0% | 10.55 | 0% | 11.78 | 0% | 12.9 | 0% | 10.38 | 0% | 11.92 | 0% | 10.52 | 0% | 11.66 | 0% | 11.7 | 0% | 9.9 | 0% | 12.41 | 0% | 11.54 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.45 | 0% | 11.31 | 0% | 11.87 | 0% | 10.33 | 0% | 11.18 | 0% | 11.5 | 0% | 12.37 | 0% | 13.63 | 0% | 11.5 | 0% | 11.35 | 0% | 11.61 | 0% | 11.3 | 0% | 11.12 | 0% | 12.74 | 0% | 10.34 | 0% | 10.94 | 0% | 11.13 | 0% | 12.56 | 0% | 13.71 | 0% | 10.95 | 0% | 12.59 | 0% | 11.17 | 0% | 12.29 | 0% | 12.4 | 0% | 10.46 | 0% | 13.24 | 0% | 12.19 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.92 | 0% | 5.37 | 0% | 5.83 | 0% | 5.12 | 0% | 5.74 | 0% | 5.68 | 0% | 5.99 | 0% | 6.39 | 0% | 5.56 | 0% | 5.47 | 0% | 5.79 | 0% | 5.31 | 0% | 5.43 | 0% | 6.05 | 0% | 4.84 | 0% | 5.41 | 0% | 5.37 | 0% | 6.68 | 0% | 7 | 0% | 5.23 | 0% | 6.1 | 0% | 5.63 | 0% | 5.88 | 0% | 6.29 | 0% | 5.1 | 0% | 6.89 | 0% | 5.87 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.42 | 0% | 5.84 | 0% | 6.35 | 0% | 5.56 | 0% | 6.25 | 0% | 6.17 | 0% | 6.49 | 0% | 6.93 | 0% | 6.03 | 0% | 5.96 | 0% | 6.29 | 0% | 5.74 | 0% | 5.88 | 0% | 6.57 | 0% | 5.26 | 0% | 5.88 | 0% | 5.83 | 0% | 7.29 | 0% | 7.63 | 0% | 5.69 | 0% | 6.63 | 0% | 6.16 | 0% | 6.39 | 0% | 6.85 | 0% | 5.53 | 0% | 7.55 | 0% | 6.39 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4.64 | 0% | 4.08 | 0% | 4.42 | 0% | 4 | 0% | 4.31 | 0% | 4.41 | 0% | 4.65 | 0% | 4.97 | 0% | 4.27 | 0% | 4.12 | 0% | 4.36 | 0% | 4.25 | 0% | 4.28 | 0% | 4.7 | 0% | 3.71 | 0% | 4.13 | 0% | 4.2 | 0% | 4.98 | 0% | 5.22 | 0% | 4.02 | 0% | 4.68 | 0% | 4.15 | 0% | 4.59 | 0% | 4.82 | 0% | 3.93 | 0% | 5 | 0% | 4.52 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.98 | 0% | 6.31 | 0% | 6.86 | 0% | 6.08 | 0% | 6.78 | 0% | 6.72 | 0% | 7.07 | 0% | 7.52 | 0% | 6.56 | 0% | 6.43 | 0% | 6.81 | 0% | 6.32 | 0% | 6.44 | 0% | 7.14 | 0% | 5.7 | 0% | 6.4 | 0% | 6.36 | 0% | 7.89 | 0% | 8.24 | 0% | 6.16 | 0% | 7.2 | 0% | 6.61 | 0% | 6.96 | 0% | 7.44 | 0% | 6.04 | 0% | 8.08 | 0% | 6.93 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.56 | 0% | 6.85 | 0% | 7.45 | 0% | 6.59 | 0% | 7.38 | 0% | 7.29 | 0% | 7.67 | 0% | 8.15 | 0% | 7.13 | 0% | 6.99 | 0% | 7.4 | 0% | 6.82 | 0% | 6.96 | 0% | 7.73 | 0% | 6.18 | 0% | 6.95 | 0% | 6.9 | 0% | 8.6 | 0% | 8.97 | 0% | 6.68 | 0% | 7.81 | 0% | 7.21 | 0% | 7.55 | 0% | 8.09 | 0% | 6.53 | 0% | 8.84 | 0% | 7.52 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.99 | 0% | 6.15 | 0% | 6.55 | 0% | 5.87 | 0% | 6.22 | 0% | 6.47 | 0% | 6.92 | 0% | 7.53 | 0% | 6.38 | 0% | 6.18 | 0% | 6.41 | 0% | 6.39 | 0% | 6.35 | 0% | 7.05 | 0% | 5.62 | 0% | 6.08 | 0% | 6.24 | 0% | 7.1 | 0% | 7.61 | 0% | 6.01 | 0% | 6.98 | 0% | 6.09 | 0% | 6.88 | 0% | 7.02 | 0% | 5.84 | 0% | 7.2 | 0% | 6.74 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.7 | 0% | 8.72 | 0% | 9.38 | 0% | 8.27 | 0% | 9.09 | 0% | 9.16 | 0% | 9.73 | 0% | 10.48 | 0% | 9.03 | 0% | 8.85 | 0% | 9.25 | 0% | 8.78 | 0% | 8.84 | 0% | 9.88 | 0% | 7.92 | 0% | 8.7 | 0% | 8.75 | 0% | 10.47 | 0% | 11.11 | 0% | 8.5 | 0% | 9.9 | 0% | 8.94 | 0% | 9.62 | 0% | 10.06 | 0% | 8.26 | 0% | 10.77 | 0% | 9.53 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.38 | 0% | 9.38 | 0% | 10.09 | 0% | 8.88 | 0% | 9.8 | 0% | 9.83 | 0% | 10.43 | 0% | 11.23 | 0% | 9.69 | 0% | 9.52 | 0% | 9.96 | 0% | 9.37 | 0% | 9.47 | 0% | 10.58 | 0% | 8.5 | 0% | 9.35 | 0% | 9.38 | 0% | 11.32 | 0% | 11.98 | 0% | 9.12 | 0% | 10.62 | 0% | 9.65 | 0% | 10.31 | 0% | 10.83 | 0% | 8.87 | 0% | 11.67 | 0% | 10.24 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.58 | 0% | 9.39 | 0% | 9.82 | 0% | 8.71 | 0% | 9.12 | 0% | 9.65 | 0% | 10.42 | 0% | 11.51 | 0% | 9.61 | 0% | 9.36 | 0% | 9.55 | 0% | 9.72 | 0% | 9.49 | 0% | 10.71 | 0% | 8.64 | 0% | 9.06 | 0% | 9.41 | 0% | 10.22 | 0% | 11.17 | 0% | 9.15 | 0% | 10.51 | 0% | 9.03 | 0% | 10.4 | 0% | 10.32 | 0% | 8.76 | 0% | 10.54 | 0% | 10.19 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.73 | 0% | 12.38 | 0% | 13.1 | 0% | 11.52 | 0% | 12.45 | 0% | 12.78 | 0% | 13.69 | 0% | 14.95 | 0% | 12.7 | 0% | 12.46 | 0% | 12.87 | 0% | 12.5 | 0% | 12.37 | 0% | 14 | 0% | 11.31 | 0% | 12.12 | 0% | 12.32 | 0% | 14.12 | 0% | 15.24 | 0% | 12.04 | 0% | 13.9 | 0% | 12.34 | 0% | 13.59 | 0% | 13.86 | 0% | 11.58 | 0% | 14.69 | 0% | 13.44 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.56 | 0% | 11.01 | 0% | 11.62 | 0% | 10.45 | 0% | 10.91 | 0% | 11.53 | 0% | 12.39 | 0% | 13.56 | 0% | 11.39 | 0% | 11.01 | 0% | 11.36 | 0% | 11.6 | 0% | 11.39 | 0% | 12.66 | 0% | 10.1 | 0% | 10.79 | 0% | 11.21 | 0% | 12.32 | 0% | 13.32 | 0% | 10.79 | 0% | 12.45 | 0% | 10.67 | 0% | 12.35 | 0% | 12.37 | 0% | 10.44 | 0% | 12.49 | 0% | 12.06 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.26 | 0% | 14.51 | 0% | 15.46 | 0% | 13.72 | 0% | 14.8 | 0% | 15.18 | 0% | 16.2 | 0% | 17.57 | 0% | 15 | 0% | 14.63 | 0% | 15.21 | 0% | 14.84 | 0% | 14.77 | 0% | 16.49 | 0% | 13.23 | 0% | 14.35 | 0% | 14.61 | 0% | 16.89 | 0% | 18.06 | 0% | 14.16 | 0% | 16.41 | 0% | 14.54 | 0% | 16.07 | 0% | 16.52 | 0% | 13.71 | 0% | 17.35 | 0% | 15.86 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.56 | 0% | 21.85 | 0% | 22.36 | 0% | 19.7 | 0% | 20.16 | 0% | 21.85 | 0% | 23.92 | 0% | 26.91 | 0% | 22.08 | 0% | 21.59 | 0% | 21.54 | 0% | 22.69 | 0% | 21.64 | 0% | 24.89 | 0% | 20.24 | 0% | 20.54 | 0% | 21.58 | 0% | 21.94 | 0% | 24.73 | 0% | 21.19 | 0% | 24.12 | 0% | 20.19 | 0% | 24.02 | 0% | 22.92 | 0% | 20.04 | 0% | 23.01 | 0% | 23.46 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.82 | 0% | 30.84 | 0% | 31.5 | 0% | 27.82 | 0% | 28.25 | 0% | 30.83 | 0% | 33.81 | 0% | 38.12 | 0% | 31.18 | 0% | 30.43 | 0% | 30.31 | 0% | 32.24 | 0% | 30.64 | 0% | 35.21 | 0% | 28.64 | 0% | 28.94 | 0% | 30.54 | 0% | 30.65 | 0% | 34.67 | 0% | 29.95 | 0% | 34.05 | 0% | 28.29 | 0% | 34.02 | 0% | 32.24 | 0% | 28.28 | 0% | 32.1 | 0% | 33.13 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 64.56 | 0% | 57.93 | 0% | 58.06 | 0% | 50.45 | 0% | 50.76 | 0% | 56.18 | 0% | 62.3 | 0% | 71.45 | 0% | 57.69 | 0% | 56.77 | 0% | 55.39 | 0% | 59.75 | 0% | 55.82 | 0% | 65.64 | 0% | 54.02 | 0% | 52.95 | 0% | 56.17 | 0% | 53.71 | 0% | 62.57 | 0% | 55.84 | 0% | 62.95 | 0% | 51.67 | 0% | 63 | 0% | 57.89 | 0% | 51.95 | 0% | 57.72 | 0% | 61.42 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103975 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.26 | 0% | 17.25 | 0% | 17.9 | 0% | 15.73 | 0% | 16.49 | 0% | 17.44 | 0% | 18.92 | 0% | 21.05 | 0% | 17.51 | 0% | 17.17 | 0% | 17.35 | 0% | 17.65 | 0% | 17.09 | 0% | 19.56 | 0% | 15.88 | 0% | 16.46 | 0% | 17.05 | 0% | 18.28 | 0% | 20.23 | 0% | 16.73 | 0% | 19.16 | 0% | 16.47 | 0% | 18.92 | 0% | 18.57 | 0% | 15.91 | 0% | 19.13 | 0% | 18.58 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104007 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.71 | 0% | 21.48 | 0% | 22.53 | 0% | 19.67 | 0% | 21.19 | 0% | 21.86 | 0% | 23.53 | 0% | 25.89 | 0% | 21.88 | 0% | 21.54 | 0% | 22.01 | 0% | 21.58 | 0% | 21.18 | 0% | 24.2 | 0% | 19.64 | 0% | 20.78 | 0% | 21.15 | 0% | 23.81 | 0% | 25.97 | 0% | 20.8 | 0% | 23.93 | 0% | 21.14 | 0% | 23.43 | 0% | 23.58 | 0% | 19.89 | 0% | 24.98 | 0% | 23.18 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103976 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.83 | 0% | 25.04 | 0% | 25.67 | 0% | 22.39 | 0% | 23.25 | 0% | 24.89 | 0% | 27.22 | 0% | 30.59 | 0% | 25.24 | 0% | 24.82 | 0% | 24.76 | 0% | 25.55 | 0% | 24.46 | 0% | 28.32 | 0% | 23.17 | 0% | 23.53 | 0% | 24.49 | 0% | 25.39 | 0% | 28.58 | 0% | 24.21 | 0% | 27.57 | 0% | 23.43 | 0% | 27.29 | 0% | 26.22 | 0% | 22.83 | 0% | 26.89 | 0% | 26.79 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.19 | 0% | 31.08 | 0% | 32.3 | 0% | 28.03 | 0% | 29.97 | 0% | 31.2 | 0% | 33.79 | 0% | 37.52 | 0% | 31.46 | 0% | 31.06 | 0% | 31.41 | 0% | 31.13 | 0% | 30.28 | 0% | 34.97 | 0% | 28.56 | 0% | 29.66 | 0% | 30.36 | 0% | 33.28 | 0% | 36.8 | 0% | 30.04 | 0% | 34.4 | 0% | 30.12 | 0% | 33.73 | 0% | 33.37 | 0% | 28.52 | 0% | 35.27 | 0% | 33.32 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 66.06 | 0% | 59.59 | 0% | 60.01 | 0% | 51.97 | 0% | 52.99 | 0% | 57.95 | 0% | 64 | 0% | 73.11 | 0% | 59.39 | 0% | 58.58 | 0% | 57.43 | 0% | 60.9 | 0% | 57.24 | 0% | 67.32 | 0% | 55.41 | 0% | 54.75 | 0% | 57.64 | 0% | 56.49 | 0% | 65.32 | 0% | 57.4 | 0% | 64.83 | 0% | 53.95 | 0% | 64.6 | 0% | 60.05 | 0% | 53.49 | 0% | 60.81 | 0% | 63.19 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 132.44 | 0% | 120.32 | 0% | 119.36 | 0% | 102.21 | 0% | 103.07 | 0% | 114.35 | 0% | 127.56 | 0% | 147.69 | 0% | 118.68 | 0% | 117.62 | 0% | 113.41 | 0% | 122.21 | 0% | 113.14 | 0% | 135.37 | 0% | 112.4 | 0% | 108.3 | 0% | 114.71 | 0% | 107.48 | 0% | 127.47 | 0% | 115.36 | 0% | 129.4 | 0% | 106.31 | 0% | 129.3 | 0% | 116.98 | 0% | 106.27 | 0% | 118.07 | 0% | 126.41 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.83 | 0% | 9.93 | 0% | 10.81 | 0% | 9.45 | 0% | 10.74 | 0% | 10.5 | 0% | 11.03 | 0% | 11.72 | 0% | 10.28 | 0% | 10.14 | 0% | 10.75 | 0% | 9.69 | 0% | 9.94 | 0% | 11.14 | 0% | 8.93 | 0% | 10.04 | 0% | 9.88 | 0% | 12.52 | 0% | 13.09 | 0% | 9.63 | 0% | 11.29 | 0% | 10.56 | 0% | 10.83 | 0% | 11.68 | 0% | 9.42 | 0% | 12.97 | 0% | 10.86 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.83 | 0% | 10.87 | 0% | 11.84 | 0% | 10.33 | 0% | 11.77 | 0% | 11.48 | 0% | 12.05 | 0% | 12.8 | 0% | 11.24 | 0% | 11.11 | 0% | 11.77 | 0% | 10.54 | 0% | 10.85 | 0% | 12.17 | 0% | 9.76 | 0% | 10.99 | 0% | 10.8 | 0% | 13.75 | 0% | 14.37 | 0% | 10.54 | 0% | 12.34 | 0% | 11.6 | 0% | 11.82 | 0% | 12.8 | 0% | 10.3 | 0% | 14.27 | 0% | 11.86 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.19 | 0% | 7.28 | 0% | 7.91 | 0% | 7.06 | 0% | 7.74 | 0% | 7.81 | 0% | 8.24 | 0% | 8.79 | 0% | 7.59 | 0% | 7.41 | 0% | 7.82 | 0% | 7.42 | 0% | 7.54 | 0% | 8.3 | 0% | 6.59 | 0% | 7.35 | 0% | 7.42 | 0% | 9.01 | 0% | 9.42 | 0% | 7.13 | 0% | 8.34 | 0% | 7.53 | 0% | 8.13 | 0% | 8.6 | 0% | 7 | 0% | 9.12 | 0% | 8.02 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.85 | 0% | 11.72 | 0% | 12.78 | 0% | 11.21 | 0% | 12.67 | 0% | 12.43 | 0% | 13.06 | 0% | 13.88 | 0% | 12.15 | 0% | 11.98 | 0% | 12.69 | 0% | 11.51 | 0% | 11.82 | 0% | 13.17 | 0% | 10.55 | 0% | 11.86 | 0% | 11.72 | 0% | 14.81 | 0% | 15.45 | 0% | 11.4 | 0% | 13.34 | 0% | 12.43 | 0% | 12.84 | 0% | 13.84 | 0% | 11.17 | 0% | 15.25 | 0% | 12.82 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.99 | 0% | 12.8 | 0% | 13.96 | 0% | 12.22 | 0% | 13.87 | 0% | 13.57 | 0% | 14.25 | 0% | 15.12 | 0% | 13.28 | 0% | 13.09 | 0% | 13.88 | 0% | 12.51 | 0% | 12.86 | 0% | 14.36 | 0% | 11.52 | 0% | 12.97 | 0% | 12.77 | 0% | 16.23 | 0% | 16.92 | 0% | 12.45 | 0% | 14.57 | 0% | 13.63 | 0% | 14 | 0% | 15.12 | 0% | 12.18 | 0% | 16.77 | 0% | 14 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.87 | 0% | 11.48 | 0% | 12.2 | 0% | 10.83 | 0% | 11.6 | 0% | 11.96 | 0% | 12.8 | 0% | 13.93 | 0% | 11.81 | 0% | 11.53 | 0% | 11.96 | 0% | 11.73 | 0% | 11.65 | 0% | 13.06 | 0% | 10.48 | 0% | 11.29 | 0% | 11.53 | 0% | 13.22 | 0% | 14.17 | 0% | 11.19 | 0% | 12.95 | 0% | 11.42 | 0% | 12.71 | 0% | 12.98 | 0% | 10.82 | 0% | 13.57 | 0% | 12.5 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.26 | 0% | 16.61 | 0% | 17.83 | 0% | 15.62 | 0% | 17.31 | 0% | 17.32 | 0% | 18.39 | 0% | 19.82 | 0% | 17.1 | 0% | 16.83 | 0% | 17.6 | 0% | 16.46 | 0% | 16.59 | 0% | 18.68 | 0% | 15.06 | 0% | 16.5 | 0% | 16.51 | 0% | 19.93 | 0% | 21.14 | 0% | 16.12 | 0% | 18.74 | 0% | 17.1 | 0% | 18.17 | 0% | 19.04 | 0% | 15.64 | 0% | 20.67 | 0% | 18.07 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.63 | 0% | 17.9 | 0% | 19.25 | 0% | 16.82 | 0% | 18.74 | 0% | 18.67 | 0% | 19.8 | 0% | 21.31 | 0% | 18.43 | 0% | 18.17 | 0% | 19.02 | 0% | 17.65 | 0% | 17.84 | 0% | 20.11 | 0% | 16.21 | 0% | 17.83 | 0% | 17.77 | 0% | 21.63 | 0% | 22.91 | 0% | 17.37 | 0% | 20.19 | 0% | 18.53 | 0% | 19.54 | 0% | 20.58 | 0% | 16.86 | 0% | 22.46 | 0% | 19.47 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.97 | 0% | 18.83 | 0% | 19.57 | 0% | 17.17 | 0% | 18.09 | 0% | 19.05 | 0% | 20.64 | 0% | 22.94 | 0% | 19.13 | 0% | 18.76 | 0% | 19 | 0% | 19.19 | 0% | 18.63 | 0% | 21.33 | 0% | 17.32 | 0% | 18 | 0% | 18.58 | 0% | 20.07 | 0% | 22.19 | 0% | 18.25 | 0% | 20.91 | 0% | 18.07 | 0% | 20.63 | 0% | 20.3 | 0% | 17.38 | 0% | 21.04 | 0% | 20.27 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.19 | 0% | 24.74 | 0% | 26.05 | 0% | 22.68 | 0% | 24.64 | 0% | 25.22 | 0% | 27.07 | 0% | 29.71 | 0% | 25.22 | 0% | 24.87 | 0% | 25.5 | 0% | 24.65 | 0% | 24.33 | 0% | 27.81 | 0% | 22.6 | 0% | 24.01 | 0% | 24.31 | 0% | 27.78 | 0% | 30.2 | 0% | 23.95 | 0% | 27.58 | 0% | 24.6 | 0% | 26.92 | 0% | 27.29 | 0% | 22.93 | 0% | 29.21 | 0% | 26.67 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.59 | 0% | 21.86 | 0% | 22.9 | 0% | 20.31 | 0% | 21.34 | 0% | 22.46 | 0% | 24.24 | 0% | 26.75 | 0% | 22.37 | 0% | 21.84 | 0% | 22.3 | 0% | 22.57 | 0% | 22.04 | 0% | 24.91 | 0% | 20.08 | 0% | 21.16 | 0% | 21.88 | 0% | 23.91 | 0% | 26.11 | 0% | 21.3 | 0% | 24.48 | 0% | 21.13 | 0% | 24.18 | 0% | 24.05 | 0% | 20.43 | 0% | 24.68 | 0% | 23.71 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31.91 | 0% | 28.81 | 0% | 30.53 | 0% | 26.82 | 0% | 29.07 | 0% | 29.73 | 0% | 31.82 | 0% | 34.71 | 0% | 29.53 | 0% | 29.01 | 0% | 29.95 | 0% | 28.97 | 0% | 28.76 | 0% | 32.54 | 0% | 26.28 | 0% | 28.23 | 0% | 28.62 | 0% | 33.01 | 0% | 35.56 | 0% | 27.98 | 0% | 32.34 | 0% | 28.82 | 0% | 31.58 | 0% | 32.27 | 0% | 26.96 | 0% | 34.31 | 0% | 31.24 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 51.78 | 0% | 46.59 | 0% | 47.28 | 0% | 41.13 | 0% | 42.19 | 0% | 45.77 | 0% | 50.33 | 0% | 57.12 | 0% | 46.67 | 0% | 45.94 | 0% | 45.38 | 0% | 47.67 | 0% | 45.14 | 0% | 52.71 | 0% | 43.23 | 0% | 43.22 | 0% | 45.34 | 0% | 45.42 | 0% | 51.91 | 0% | 44.97 | 0% | 50.97 | 0% | 42.72 | 0% | 50.67 | 0% | 47.74 | 0% | 42.13 | 0% | 48.5 | 0% | 49.6 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 87.14 | 0% | 78.52 | 0% | 78.93 | 0% | 68.36 | 0% | 69.45 | 0% | 76.21 | 0% | 84.31 | 0% | 96.47 | 0% | 78.23 | 0% | 77.11 | 0% | 75.43 | 0% | 80.4 | 0% | 75.38 | 0% | 88.74 | 0% | 73.1 | 0% | 71.97 | 0% | 75.94 | 0% | 73.8 | 0% | 85.6 | 0% | 75.64 | 0% | 85.35 | 0% | 70.77 | 0% | 85.16 | 0% | 78.81 | 0% | 70.41 | 0% | 79.5 | 0% | 83.22 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 114.38 | 0% | 103.14 | 0% | 103.3 | 0% | 89.33 | 0% | 90.35 | 0% | 99.62 | 0% | 110.5 | 0% | 126.82 | 0% | 102.54 | 0% | 101.13 | 0% | 98.54 | 0% | 105.61 | 0% | 98.67 | 0% | 116.52 | 0% | 96.13 | 0% | 94.09 | 0% | 99.5 | 0% | 95.54 | 0% | 111.47 | 0% | 99.27 | 0% | 111.84 | 0% | 92.3 | 0% | 111.7 | 0% | 102.68 | 0% | 92.19 | 0% | 103.29 | 0% | 109.09 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11.61 | 0% | 10.9 | 0% | 11.46 | 0% | 9.7 | 0% | 10.91 | 0% | 10.89 | 0% | 11.67 | 0% | 12.83 | 0% | 10.98 | 0% | 11 | 0% | 11.23 | 0% | 10.35 | 0% | 10.28 | 0% | 12.04 | 0% | 9.91 | 0% | 10.5 | 0% | 10.41 | 0% | 12.31 | 0% | 13.43 | 0% | 10.45 | 0% | 12.02 | 0% | 11.06 | 0% | 11.58 | 0% | 11.85 | 0% | 9.93 | 0% | 13.28 | 0% | 11.62 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 21.8 | 0% | 20.58 | 0% | 22.09 | 0% | 18.77 | 0% | 21.68 | 0% | 21.01 | 0% | 22.23 | 0% | 23.94 | 0% | 20.96 | 0% | 21 | 0% | 21.88 | 0% | 19.26 | 0% | 19.63 | 0% | 22.68 | 0% | 18.55 | 0% | 20.35 | 0% | 19.79 | 0% | 25 | 0% | 26.6 | 0% | 19.78 | 0% | 22.96 | 0% | 21.8 | 0% | 21.88 | 0% | 23.31 | 0% | 19.03 | 0% | 26.72 | 0% | 22.09 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5.93 | 0% | 5.47 | 0% | 5.44 | 0% | 4.57 | 0% | 4.74 | 0% | 5.14 | 0% | 5.73 | 0% | 6.64 | 0% | 5.37 | 0% | 5.37 | 0% | 5.18 | 0% | 5.41 | 0% | 5.03 | 0% | 6.1 | 0% | 5.09 | 0% | 4.92 | 0% | 5.14 | 0% | 4.94 | 0% | 5.87 | 0% | 5.22 | 0% | 5.86 | 0% | 4.92 | 0% | 5.81 | 0% | 5.3 | 0% | 4.79 | 0% | 5.54 | 0% | 5.71 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13.34 | 0% | 12.53 | 0% | 13.18 | 0% | 11.16 | 0% | 12.56 | 0% | 12.51 | 0% | 13.4 | 0% | 14.72 | 0% | 12.62 | 0% | 12.65 | 0% | 12.93 | 0% | 11.89 | 0% | 11.82 | 0% | 13.83 | 0% | 11.38 | 0% | 12.08 | 0% | 11.96 | 0% | 14.18 | 0% | 15.46 | 0% | 12.02 | 0% | 13.82 | 0% | 12.74 | 0% | 13.3 | 0% | 13.63 | 0% | 11.41 | 0% | 15.3 | 0% | 13.33 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25.15 | 0% | 23.75 | 0% | 25.5 | 0% | 21.65 | 0% | 25.03 | 0% | 24.24 | 0% | 25.63 | 0% | 27.59 | 0% | 24.18 | 0% | 24.23 | 0% | 25.26 | 0% | 22.2 | 0% | 22.62 | 0% | 26.15 | 0% | 21.39 | 0% | 23.49 | 0% | 22.83 | 0% | 28.87 | 0% | 30.72 | 0% | 22.81 | 0% | 26.5 | 0% | 25.16 | 0% | 25.23 | 0% | 26.89 | 0% | 21.94 | 0% | 30.86 | 0% | 25.48 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11.81 | 0% | 10.91 | 0% | 10.73 | 0% | 9.02 | 0% | 9.19 | 0% | 10.14 | 0% | 11.37 | 0% | 13.28 | 0% | 10.65 | 0% | 10.66 | 0% | 10.16 | 0% | 10.83 | 0% | 9.97 | 0% | 12.16 | 0% | 10.19 | 0% | 9.67 | 0% | 10.19 | 0% | 9.46 | 0% | 11.41 | 0% | 10.39 | 0% | 11.61 | 0% | 9.62 | 0% | 11.55 | 0% | 10.34 | 0% | 9.48 | 0% | 10.67 | 0% | 11.34 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.63 | 0% | 19.3 | 0% | 19.95 | 0% | 16.86 | 0% | 18.52 | 0% | 18.9 | 0% | 20.52 | 0% | 22.9 | 0% | 19.29 | 0% | 19.31 | 0% | 19.38 | 0% | 18.55 | 0% | 18.05 | 0% | 21.38 | 0% | 17.67 | 0% | 18.2 | 0% | 18.32 | 0% | 20.45 | 0% | 22.82 | 0% | 18.47 | 0% | 21.09 | 0% | 18.92 | 0% | 20.47 | 0% | 20.26 | 0% | 17.36 | 0% | 22.29 | 0% | 20.42 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 34.7 | 0% | 32.66 | 0% | 34.63 | 0% | 29.36 | 0% | 33.37 | 0% | 32.88 | 0% | 35.09 | 0% | 38.24 | 0% | 33.05 | 0% | 33.11 | 0% | 34.07 | 0% | 30.83 | 0% | 30.93 | 0% | 36.05 | 0% | 29.59 | 0% | 31.8 | 0% | 31.27 | 0% | 37.97 | 0% | 41.01 | 0% | 31.35 | 0% | 36.19 | 0% | 33.72 | 0% | 34.71 | 0% | 36.08 | 0% | 29.91 | 0% | 40.83 | 0% | 34.89 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18.1 | 0% | 16.69 | 0% | 16.37 | 0% | 13.76 | 0% | 13.94 | 0% | 15.48 | 0% | 17.39 | 0% | 20.37 | 0% | 16.27 | 0% | 16.28 | 0% | 15.49 | 0% | 16.61 | 0% | 15.23 | 0% | 18.62 | 0% | 15.62 | 0% | 14.76 | 0% | 15.58 | 0% | 14.29 | 0% | 17.32 | 0% | 15.9 | 0% | 17.73 | 0% | 14.62 | 0% | 17.68 | 0% | 15.7 | 0% | 14.48 | 0% | 16.14 | 0% | 17.36 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28.47 | 0% | 26.56 | 0% | 27.21 | 0% | 22.98 | 0% | 24.92 | 0% | 25.8 | 0% | 28.14 | 0% | 31.68 | 0% | 26.43 | 0% | 26.46 | 0% | 26.31 | 0% | 25.63 | 0% | 24.72 | 0% | 29.46 | 0% | 24.41 | 0% | 24.79 | 0% | 25.12 | 0% | 27.24 | 0% | 30.76 | 0% | 25.39 | 0% | 28.87 | 0% | 25.55 | 0% | 28.17 | 0% | 27.37 | 0% | 23.73 | 0% | 29.82 | 0% | 28.01 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.02 | 0% | 18.47 | 0% | 18.14 | 0% | 15.24 | 0% | 15.46 | 0% | 17.15 | 0% | 19.25 | 0% | 22.51 | 0% | 18.02 | 0% | 18.04 | 0% | 17.16 | 0% | 18.37 | 0% | 16.85 | 0% | 20.59 | 0% | 17.28 | 0% | 16.36 | 0% | 17.26 | 0% | 15.9 | 0% | 19.22 | 0% | 17.59 | 0% | 19.64 | 0% | 16.21 | 0% | 19.57 | 0% | 17.43 | 0% | 16.03 | 0% | 17.94 | 0% | 19.2 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32.38 | 0% | 30.24 | 0% | 31.07 | 0% | 26.24 | 0% | 28.55 | 0% | 29.46 | 0% | 32.08 | 0% | 36.01 | 0% | 30.13 | 0% | 30.16 | 0% | 30.07 | 0% | 29.14 | 0% | 28.17 | 0% | 33.52 | 0% | 27.78 | 0% | 28.32 | 0% | 28.64 | 0% | 31.34 | 0% | 35.25 | 0% | 28.92 | 0% | 32.92 | 0% | 29.26 | 0% | 32.07 | 0% | 31.35 | 0% | 27.07 | 0% | 34.27 | 0% | 31.91 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32.08 | 0% | 29.59 | 0% | 28.96 | 0% | 24.33 | 0% | 24.57 | 0% | 27.37 | 0% | 30.81 | 0% | 36.12 | 0% | 28.82 | 0% | 28.83 | 0% | 27.35 | 0% | 29.5 | 0% | 26.96 | 0% | 33.01 | 0% | 27.7 | 0% | 26.11 | 0% | 27.61 | 0% | 25.08 | 0% | 30.53 | 0% | 28.18 | 0% | 31.4 | 0% | 25.76 | 0% | 31.33 | 0% | 27.72 | 0% | 25.63 | 0% | 28.4 | 0% | 30.73 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 52.26 | 0% | 48.2 | 0% | 47.07 | 0% | 39.52 | 0% | 39.75 | 0% | 44.48 | 0% | 50.12 | 0% | 58.88 | 0% | 46.88 | 0% | 46.9 | 0% | 44.4 | 0% | 48.11 | 0% | 43.86 | 0% | 53.76 | 0% | 45.17 | 0% | 42.4 | 0% | 44.92 | 0% | 40.46 | 0% | 49.43 | 0% | 45.87 | 0% | 51.07 | 0% | 41.78 | 0% | 51.03 | 0% | 44.95 | 0% | 41.66 | 0% | 45.88 | 0% | 50.01 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 72.01 | 0% | 66.39 | 0% | 64.73 | 0% | 54.38 | 0% | 54.58 | 0% | 61.18 | 0% | 69 | 0% | 81.15 | 0% | 64.54 | 0% | 64.55 | 0% | 61.04 | 0% | 66.31 | 0% | 60.37 | 0% | 74.06 | 0% | 62.23 | 0% | 58.29 | 0% | 61.87 | 0% | 55.43 | 0% | 67.84 | 0% | 63.18 | 0% | 70.3 | 0% | 57.38 | 0% | 70.27 | 0% | 61.72 | 0% | 57.35 | 0% | 62.89 | 0% | 68.84 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.2 | 0% | 18.55 | 0% | 19.22 | 0% | 16.51 | 0% | 17.79 | 0% | 18.43 | 0% | 19.99 | 0% | 22.27 | 0% | 18.67 | 0% | 18.53 | 0% | 18.66 | 0% | 18.31 | 0% | 17.78 | 0% | 20.76 | 0% | 17.03 | 0% | 17.6 | 0% | 17.93 | 0% | 19.66 | 0% | 21.86 | 0% | 17.85 | 0% | 20.41 | 0% | 17.98 | 0% | 19.97 | 0% | 19.68 | 0% | 16.87 | 0% | 21.08 | 0% | 19.79 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.16 | 0% | 20.32 | 0% | 21.05 | 0% | 18.1 | 0% | 19.47 | 0% | 20.21 | 0% | 21.9 | 0% | 24.43 | 0% | 20.46 | 0% | 20.31 | 0% | 20.44 | 0% | 20.1 | 0% | 19.51 | 0% | 22.75 | 0% | 18.65 | 0% | 19.28 | 0% | 19.66 | 0% | 21.54 | 0% | 23.95 | 0% | 19.56 | 0% | 22.36 | 0% | 19.69 | 0% | 21.88 | 0% | 21.58 | 0% | 18.5 | 0% | 23.07 | 0% | 21.68 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.01 | 0% | 22.06 | 0% | 22.83 | 0% | 19.6 | 0% | 21.1 | 0% | 21.89 | 0% | 23.75 | 0% | 26.51 | 0% | 22.2 | 0% | 22.04 | 0% | 22.16 | 0% | 21.79 | 0% | 21.12 | 0% | 24.69 | 0% | 20.26 | 0% | 20.91 | 0% | 21.3 | 0% | 23.3 | 0% | 25.95 | 0% | 21.23 | 0% | 24.25 | 0% | 21.36 | 0% | 23.73 | 0% | 23.36 | 0% | 20.06 | 0% | 25.01 | 0% | 23.51 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.24 | 0% | 24.04 | 0% | 24.76 | 0% | 21.29 | 0% | 22.73 | 0% | 23.77 | 0% | 25.89 | 0% | 28.97 | 0% | 24.13 | 0% | 23.95 | 0% | 24 | 0% | 23.87 | 0% | 23.04 | 0% | 26.93 | 0% | 22.12 | 0% | 22.68 | 0% | 23.22 | 0% | 24.99 | 0% | 27.97 | 0% | 23.13 | 0% | 26.38 | 0% | 23.03 | 0% | 25.89 | 0% | 25.26 | 0% | 21.81 | 0% | 26.82 | 0% | 25.6 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.9 | 0% | 24.67 | 0% | 25.45 | 0% | 21.88 | 0% | 23.43 | 0% | 24.43 | 0% | 26.57 | 0% | 29.69 | 0% | 24.79 | 0% | 24.6 | 0% | 24.69 | 0% | 24.46 | 0% | 23.65 | 0% | 27.62 | 0% | 22.69 | 0% | 23.32 | 0% | 23.83 | 0% | 25.8 | 0% | 28.83 | 0% | 23.74 | 0% | 27.1 | 0% | 23.72 | 0% | 26.56 | 0% | 26.01 | 0% | 22.4 | 0% | 27.7 | 0% | 26.28 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.89 | 0% | 13.62 | 0% | 14.5 | 0% | 12.61 | 0% | 13.97 | 0% | 14.03 | 0% | 14.94 | 0% | 16.24 | 0% | 13.95 | 0% | 13.78 | 0% | 14.29 | 0% | 13.41 | 0% | 13.41 | 0% | 15.28 | 0% | 12.38 | 0% | 13.4 | 0% | 13.4 | 0% | 15.93 | 0% | 17.1 | 0% | 13.19 | 0% | 15.27 | 0% | 13.9 | 0% | 14.8 | 0% | 15.34 | 0% | 12.72 | 0% | 16.71 | 0% | 14.73 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.94 | 0% | 14.63 | 0% | 15.62 | 0% | 13.55 | 0% | 15.08 | 0% | 15.08 | 0% | 16.04 | 0% | 17.4 | 0% | 14.99 | 0% | 14.83 | 0% | 15.39 | 0% | 14.34 | 0% | 14.38 | 0% | 16.39 | 0% | 13.28 | 0% | 14.43 | 0% | 14.38 | 0% | 17.25 | 0% | 18.47 | 0% | 14.16 | 0% | 16.4 | 0% | 15.02 | 0% | 15.86 | 0% | 16.54 | 0% | 13.67 | 0% | 18.11 | 0% | 15.82 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.25 | 0% | 13.72 | 0% | 14.27 | 0% | 12.47 | 0% | 13.2 | 0% | 13.87 | 0% | 15.03 | 0% | 16.69 | 0% | 13.94 | 0% | 13.68 | 0% | 13.86 | 0% | 13.95 | 0% | 13.55 | 0% | 15.53 | 0% | 12.63 | 0% | 13.13 | 0% | 13.53 | 0% | 14.65 | 0% | 16.19 | 0% | 13.31 | 0% | 15.23 | 0% | 13.19 | 0% | 15.01 | 0% | 14.8 | 0% | 12.66 | 0% | 15.38 | 0% | 14.76 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.3 | 0% | 18.51 | 0% | 19.52 | 0% | 16.95 | 0% | 18.51 | 0% | 18.87 | 0% | 20.25 | 0% | 22.17 | 0% | 18.87 | 0% | 18.62 | 0% | 19.12 | 0% | 18.36 | 0% | 18.16 | 0% | 20.78 | 0% | 16.9 | 0% | 17.99 | 0% | 18.16 | 0% | 20.91 | 0% | 22.68 | 0% | 17.92 | 0% | 20.65 | 0% | 18.49 | 0% | 20.1 | 0% | 20.46 | 0% | 17.15 | 0% | 22.02 | 0% | 19.96 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.54 | 0% | 19.7 | 0% | 20.83 | 0% | 18.07 | 0% | 19.84 | 0% | 20.11 | 0% | 21.54 | 0% | 23.54 | 0% | 20.09 | 0% | 19.85 | 0% | 20.42 | 0% | 19.46 | 0% | 19.3 | 0% | 22.08 | 0% | 17.96 | 0% | 19.19 | 0% | 19.32 | 0% | 22.47 | 0% | 24.31 | 0% | 19.05 | 0% | 22 | 0% | 19.8 | 0% | 21.37 | 0% | 21.86 | 0% | 18.27 | 0% | 23.65 | 0% | 21.24 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.37 | 0% | 17.4 | 0% | 18.07 | 0% | 15.83 | 0% | 16.67 | 0% | 17.58 | 0% | 19.07 | 0% | 21.2 | 0% | 17.68 | 0% | 17.34 | 0% | 17.53 | 0% | 17.74 | 0% | 17.2 | 0% | 19.72 | 0% | 16.01 | 0% | 16.62 | 0% | 17.16 | 0% | 18.49 | 0% | 20.47 | 0% | 16.87 | 0% | 19.32 | 0% | 16.67 | 0% | 19.05 | 0% | 18.72 | 0% | 16.05 | 0% | 19.39 | 0% | 18.73 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.19 | 0% | 22.93 | 0% | 24.14 | 0% | 21 | 0% | 22.81 | 0% | 23.34 | 0% | 25.08 | 0% | 27.54 | 0% | 23.36 | 0% | 23.05 | 0% | 23.6 | 0% | 22.84 | 0% | 22.52 | 0% | 25.77 | 0% | 20.95 | 0% | 22.24 | 0% | 22.52 | 0% | 25.71 | 0% | 27.97 | 0% | 22.18 | 0% | 25.56 | 0% | 22.78 | 0% | 24.94 | 0% | 25.26 | 0% | 21.23 | 0% | 27.03 | 0% | 24.72 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.74 | 0% | 19.5 | 0% | 20.18 | 0% | 17.71 | 0% | 18.54 | 0% | 19.65 | 0% | 21.34 | 0% | 23.81 | 0% | 19.76 | 0% | 19.4 | 0% | 19.55 | 0% | 19.94 | 0% | 19.27 | 0% | 22.11 | 0% | 17.98 | 0% | 18.55 | 0% | 19.23 | 0% | 20.46 | 0% | 22.73 | 0% | 18.9 | 0% | 21.61 | 0% | 18.54 | 0% | 21.36 | 0% | 20.86 | 0% | 17.95 | 0% | 21.48 | 0% | 20.97 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.08 | 0% | 24.57 | 0% | 25.74 | 0% | 22.45 | 0% | 24.18 | 0% | 24.95 | 0% | 26.87 | 0% | 29.63 | 0% | 24.99 | 0% | 24.63 | 0% | 25.14 | 0% | 24.63 | 0% | 24.17 | 0% | 27.68 | 0% | 22.5 | 0% | 23.7 | 0% | 24.15 | 0% | 27.09 | 0% | 29.62 | 0% | 23.79 | 0% | 27.34 | 0% | 24.15 | 0% | 26.77 | 0% | 26.86 | 0% | 22.73 | 0% | 28.5 | 0% | 26.47 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.52 | 0% | 29.32 | 0% | 29.93 | 0% | 26.03 | 0% | 26.99 | 0% | 28.98 | 0% | 31.73 | 0% | 35.81 | 0% | 29.45 | 0% | 28.99 | 0% | 28.82 | 0% | 29.86 | 0% | 28.48 | 0% | 33.14 | 0% | 27.13 | 0% | 27.39 | 0% | 28.57 | 0% | 29.28 | 0% | 33.17 | 0% | 28.3 | 0% | 32.16 | 0% | 27.24 | 0% | 31.89 | 0% | 30.41 | 0% | 26.62 | 0% | 31.19 | 0% | 31.27 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 104005 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 39.29 | 0% | 35.74 | 0% | 36.98 | 0% | 32.04 | 0% | 34.13 | 0% | 35.7 | 0% | 38.74 | 0% | 43.19 | 0% | 36.06 | 0% | 35.64 | 0% | 35.9 | 0% | 35.81 | 0% | 34.69 | 0% | 40.2 | 0% | 32.86 | 0% | 33.94 | 0% | 34.82 | 0% | 37.7 | 0% | 41.91 | 0% | 34.5 | 0% | 39.43 | 0% | 34.36 | 0% | 38.74 | 0% | 38.03 | 0% | 32.65 | 0% | 40.09 | 0% | 38.23 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.49 | 0% | 11.46 | 0% | 12.3 | 0% | 10.7 | 0% | 11.97 | 0% | 11.9 | 0% | 12.61 | 0% | 13.59 | 0% | 11.77 | 0% | 11.63 | 0% | 12.14 | 0% | 11.22 | 0% | 11.32 | 0% | 12.84 | 0% | 10.37 | 0% | 11.37 | 0% | 11.3 | 0% | 13.77 | 0% | 14.62 | 0% | 11.09 | 0% | 12.9 | 0% | 11.86 | 0% | 12.45 | 0% | 13.08 | 0% | 10.74 | 0% | 14.39 | 0% | 12.44 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.5 | 0% | 11.43 | 0% | 11.71 | 0% | 10.05 | 0% | 10.65 | 0% | 11.24 | 0% | 12.28 | 0% | 13.82 | 0% | 11.44 | 0% | 11.35 | 0% | 11.31 | 0% | 11.39 | 0% | 10.93 | 0% | 12.82 | 0% | 10.54 | 0% | 10.7 | 0% | 11.01 | 0% | 11.61 | 0% | 13.11 | 0% | 11 | 0% | 12.5 | 0% | 10.8 | 0% | 12.3 | 0% | 11.86 | 0% | 10.32 | 0% | 12.52 | 0% | 12.15 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 0% | 11.9 | 0% | 12.23 | 0% | 10.49 | 0% | 11.16 | 0% | 11.73 | 0% | 12.78 | 0% | 14.36 | 0% | 11.91 | 0% | 11.84 | 0% | 11.81 | 0% | 11.82 | 0% | 11.38 | 0% | 13.34 | 0% | 10.96 | 0% | 11.17 | 0% | 11.47 | 0% | 12.22 | 0% | 13.74 | 0% | 11.46 | 0% | 13.03 | 0% | 11.33 | 0% | 12.81 | 0% | 12.42 | 0% | 10.75 | 0% | 13.18 | 0% | 12.67 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.7 | 0% | 11.5 | 0% | 11.62 | 0% | 10.04 | 0% | 10.31 | 0% | 11.21 | 0% | 12.35 | 0% | 14.07 | 0% | 11.47 | 0% | 11.32 | 0% | 11.13 | 0% | 11.69 | 0% | 11.01 | 0% | 12.98 | 0% | 10.68 | 0% | 10.6 | 0% | 11.1 | 0% | 11.02 | 0% | 12.7 | 0% | 11.08 | 0% | 12.51 | 0% | 10.49 | 0% | 12.44 | 0% | 11.64 | 0% | 10.32 | 0% | 11.88 | 0% | 12.2 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.04 | 0% | 13.73 | 0% | 14.06 | 0% | 12.12 | 0% | 12.78 | 0% | 13.52 | 0% | 14.77 | 0% | 16.62 | 0% | 13.76 | 0% | 13.63 | 0% | 13.58 | 0% | 13.76 | 0% | 13.17 | 0% | 15.42 | 0% | 12.67 | 0% | 12.87 | 0% | 13.26 | 0% | 13.93 | 0% | 15.72 | 0% | 13.22 | 0% | 15.03 | 0% | 12.95 | 0% | 14.81 | 0% | 14.26 | 0% | 12.43 | 0% | 14.96 | 0% | 14.61 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.62 | 0% | 14.27 | 0% | 14.65 | 0% | 12.63 | 0% | 13.38 | 0% | 14.09 | 0% | 15.37 | 0% | 17.25 | 0% | 14.33 | 0% | 14.19 | 0% | 14.17 | 0% | 14.26 | 0% | 13.69 | 0% | 16.01 | 0% | 13.15 | 0% | 13.42 | 0% | 13.8 | 0% | 14.64 | 0% | 16.45 | 0% | 13.74 | 0% | 15.64 | 0% | 13.55 | 0% | 15.4 | 0% | 14.91 | 0% | 12.92 | 0% | 15.72 | 0% | 15.2 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.87 | 0% | 18.01 | 0% | 18.05 | 0% | 15.53 | 0% | 15.82 | 0% | 17.34 | 0% | 19.23 | 0% | 22.07 | 0% | 17.88 | 0% | 17.68 | 0% | 17.23 | 0% | 18.28 | 0% | 17.1 | 0% | 20.29 | 0% | 16.77 | 0% | 16.43 | 0% | 17.28 | 0% | 16.76 | 0% | 19.56 | 0% | 17.29 | 0% | 19.51 | 0% | 16.22 | 0% | 19.43 | 0% | 17.92 | 0% | 16.05 | 0% | 18.21 | 0% | 19.02 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.58 | 0% | 20.58 | 0% | 20.88 | 0% | 17.93 | 0% | 18.69 | 0% | 20.03 | 0% | 22.04 | 0% | 25.02 | 0% | 20.53 | 0% | 20.35 | 0% | 20.07 | 0% | 20.67 | 0% | 19.59 | 0% | 23.12 | 0% | 19.07 | 0% | 19.05 | 0% | 19.79 | 0% | 20.13 | 0% | 23.06 | 0% | 19.78 | 0% | 22.43 | 0% | 19.07 | 0% | 22.17 | 0% | 20.96 | 0% | 18.47 | 0% | 21.78 | 0% | 21.81 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.26 | 0% | 21.24 | 0% | 21.59 | 0% | 18.54 | 0% | 19.4 | 0% | 20.7 | 0% | 22.74 | 0% | 25.77 | 0% | 21.19 | 0% | 21.02 | 0% | 20.78 | 0% | 21.26 | 0% | 20.22 | 0% | 23.82 | 0% | 19.65 | 0% | 19.7 | 0% | 20.42 | 0% | 20.98 | 0% | 23.93 | 0% | 20.4 | 0% | 23.15 | 0% | 19.78 | 0% | 22.86 | 0% | 21.73 | 0% | 19.08 | 0% | 22.68 | 0% | 22.52 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.9 | 0% | 31.77 | 0% | 31.53 | 0% | 26.94 | 0% | 27.24 | 0% | 30.16 | 0% | 33.64 | 0% | 38.95 | 0% | 31.32 | 0% | 31.07 | 0% | 29.96 | 0% | 32.16 | 0% | 29.8 | 0% | 35.7 | 0% | 29.67 | 0% | 28.59 | 0% | 30.23 | 0% | 28.45 | 0% | 33.71 | 0% | 30.45 | 0% | 34.15 | 0% | 28.14 | 0% | 34.09 | 0% | 30.88 | 0% | 28.03 | 0% | 31.31 | 0% | 33.36 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103990 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38.05 | 0% | 34.76 | 0% | 34.81 | 0% | 29.75 | 0% | 30.57 | 0% | 33.29 | 0% | 36.91 | 0% | 42.39 | 0% | 34.41 | 0% | 34.17 | 0% | 33.28 | 0% | 34.94 | 0% | 32.68 | 0% | 38.99 | 0% | 32.34 | 0% | 31.65 | 0% | 33.14 | 0% | 32.35 | 0% | 37.78 | 0% | 33.34 | 0% | 37.54 | 0% | 31.45 | 0% | 37.28 | 0% | 34.42 | 0% | 30.85 | 0% | 35.46 | 0% | 36.61 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38.73 | 0% | 35.1 | 0% | 34.99 | 0% | 30.07 | 0% | 30.41 | 0% | 33.6 | 0% | 37.38 | 0% | 43.09 | 0% | 34.76 | 0% | 34.38 | 0% | 33.32 | 0% | 35.75 | 0% | 33.24 | 0% | 39.56 | 0% | 32.74 | 0% | 31.8 | 0% | 33.62 | 0% | 31.94 | 0% | 37.58 | 0% | 33.71 | 0% | 37.89 | 0% | 31.24 | 0% | 37.84 | 0% | 34.5 | 0% | 31.18 | 0% | 34.85 | 0% | 37 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 103997 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42.43 | 0% | 38.6 | 0% | 38.83 | 0% | 33.34 | 0% | 34.3 | 0% | 37.25 | 0% | 41.19 | 0% | 47.1 | 0% | 38.37 | 0% | 38 | 0% | 37.17 | 0% | 38.99 | 0% | 36.62 | 0% | 43.39 | 0% | 35.87 | 0% | 35.36 | 0% | 37.02 | 0% | 36.51 | 0% | 42.32 | 0% | 37.08 | 0% | 41.85 | 0% | 35.11 | 0% | 41.56 | 0% | 38.65 | 0% | 34.45 | 0% | 39.71 | 0% | 40.8 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 90.39 | 0% | 82.46 | 0% | 81.14 | 0% | 69.04 | 0% | 69.21 | 0% | 77.39 | 0% | 86.79 | 0% | 101.19 | 0% | 80.86 | 0% | 80.37 | 0% | 76.79 | 0% | 83.44 | 0% | 76.61 | 0% | 92.55 | 0% | 77.19 | 0% | 73.4 | 0% | 77.97 | 0% | 71.28 | 0% | 85.76 | 0% | 78.84 | 0% | 88.12 | 0% | 71.92 | 0% | 88.16 | 0% | 78.6 | 0% | 72.19 | 0% | 79.25 | 0% | 86.19 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 177.51 | 0% | 162.22 | 0% | 158.91 | 0% | 134.76 | 0% | 134.57 | 0% | 151.21 | 0% | 170.08 | 0% | 199.14 | 0% | 158.59 | 0% | 157.84 | 0% | 150.08 | 0% | 163.93 | 0% | 149.8 | 0% | 181.86 | 0% | 152.08 | 0% | 143.51 | 0% | 152.76 | 0% | 137.59 | 0% | 166.97 | 0% | 154.91 | 0% | 172.77 | 0% | 140.42 | 0% | 173.04 | 0% | 152.92 | 0% | 141.33 | 0% | 154 | 0% | 169.09 | 0%
Instalações Prediais de Água Fria em PVC | 89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 209.65 | 0% | 191.52 | 0% | 187.62 | 0% | 159.19 | 0% | 158.87 | 0% | 178.59 | 0% | 200.86 | 0% | 235.18 | 0% | 187.25 | 0% | 186.33 | 0% | 177.18 | 0% | 193.66 | 0% | 176.99 | 0% | 214.76 | 0% | 179.54 | 0% | 169.45 | 0% | 180.44 | 0% | 162.45 | 0% | 197.1 | 0% | 182.91 | 0% | 204 | 0% | 165.69 | 0% | 204.36 | 0% | 180.61 | 0% | 166.9 | 0% | 181.68 | 0% | 199.67 | 0%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.44 | 0% | 30.2 | 78.94% | 30.94 | 77.05% | 30.49 | 78.19% | 29.43 | 0% | 29.66 | 0% | 30.68 | 0% | 33.54 | 0% | 28.7 | 0% | 30.33 | 78.6% | 30.25 | 0% | 32.7 | 0% | 31.1 | 0% | 30.52 | 0% | 30.95 | 0% | 29.12 | 0% | 30.71 | 77.63% | 34.07 | 0% | 31.73 | 0% | 26.63 | 0% | 34.75 | 0% | 30.53 | 78.09% | 34.92 | 0% | 27.34 | 0% | 30.26 | 78.78% | 31.97 | 0% | 31.06 | 76.75%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89656 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.09 | 0% | 22.96 | 77.57% | 23.53 | 75.69% | 23.09 | 77.13% | 22.42 | 0% | 22.53 | 0% | 23.3 | 0% | 25.45 | 0% | 21.81 | 0% | 23.07 | 77.2% | 23.02 | 0% | 24.7 | 0% | 23.53 | 0% | 23.19 | 0% | 23.45 | 0% | 22.15 | 0% | 23.27 | 76.54% | 25.96 | 0% | 24.25 | 0% | 20.26 | 0% | 26.37 | 0% | 23.28 | 76.5% | 26.45 | 0% | 20.85 | 0% | 22.94 | 77.64% | 24.49 | 0% | 23.6 | 75.47%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89663 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.96 | 0% | 30.7 | 77.65% | 31.49 | 75.71% | 30.96 | 77% | 29.99 | 0% | 30.18 | 0% | 31.22 | 0% | 34.11 | 0% | 29.21 | 0% | 30.83 | 77.33% | 30.79 | 0% | 33.15 | 0% | 31.58 | 0% | 31.07 | 0% | 31.38 | 0% | 29.62 | 0% | 31.19 | 76.43% | 34.73 | 0% | 32.41 | 0% | 27.11 | 0% | 35.31 | 0% | 31.08 | 76.71% | 35.45 | 0% | 27.93 | 0% | 30.73 | 77.58% | 32.67 | 0% | 31.6 | 75.44%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89759 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.24 | 0% | 11.37 | 37.47% | 12.2 | 34.92% | 11.73 | 36.32% | 11.94 | 0% | 12.13 | 0% | 12.6 | 0% | 13.41 | 0% | 11.57 | 0% | 11.51 | 37.01% | 12.05 | 0% | 12.38 | 0% | 12.32 | 0% | 12.48 | 0% | 10.93 | 0% | 11.51 | 0% | 11.97 | 35.59% | 14.06 | 0% | 13.72 | 0% | 10.75 | 0% | 13.29 | 0% | 11.72 | 36.35% | 13.22 | 0% | 12.48 | 0% | 11.46 | 37.17% | 13.31 | 0% | 12.34 | 34.52%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89832 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48.22 | 0% | 42.19 | 79.33% | 43.22 | 77.44% | 42.68 | 78.42% | 41.1 | 0% | 41.48 | 0% | 42.91 | 0% | 46.91 | 0% | 40.11 | 0% | 42.36 | 79.01% | 42.24 | 0% | 45.82 | 0% | 43.57 | 0% | 42.67 | 0% | 43.26 | 0% | 40.71 | 0% | 42.98 | 77.87% | 47.59 | 0% | 44.25 | 0% | 37.23 | 0% | 48.59 | 0% | 42.6 | 78.57% | 48.88 | 0% | 38.19 | 0% | 42.32 | 79.09% | 44.52 | 0% | 43.41 | 77.1%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89666 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.38 | 0% | 7.23 | 16.87% | 7.91 | 15.42% | 7.42 | 16.44% | 7.86 | 0% | 7.93 | 0% | 8.25 | 0% | 8.69 | 0% | 7.56 | 0% | 7.36 | 16.58% | 7.85 | 0% | 7.72 | 0% | 7.86 | 0% | 8.17 | 0% | 6.71 | 0% | 7.46 | 0% | 7.63 | 15.99% | 9.31 | 0% | 9.3 | 0% | 7.02 | 0% | 8.45 | 0% | 7.58 | 16.09% | 8.33 | 0% | 8.56 | 0% | 7.23 | 16.87% | 8.98 | 0% | 8 | 15.25%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89678 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.82 | 0% | 11.91 | 35.77% | 12.79 | 33.31% | 12.23 | 34.83% | 12.54 | 0% | 12.69 | 0% | 13.19 | 0% | 14.04 | 0% | 12.13 | 0% | 12.06 | 35.32% | 12.65 | 0% | 12.87 | 0% | 12.83 | 0% | 13.08 | 0% | 11.41 | 0% | 12.06 | 0% | 12.5 | 34.08% | 14.77 | 0% | 14.47 | 0% | 11.27 | 0% | 13.9 | 0% | 12.31 | 34.61% | 13.8 | 0% | 13.13 | 0% | 11.96 | 35.62% | 14.06 | 0% | 12.92 | 32.97%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43.21 | 0% | 37.76 | 77.09% | 38.79 | 75.05% | 38.27 | 76.06% | 36.93 | 0% | 37.31 | 0% | 38.61 | 0% | 42.12 | 0% | 36.04 | 0% | 37.93 | 76.75% | 37.92 | 0% | 41.03 | 0% | 39.11 | 0% | 38.36 | 0% | 38.59 | 0% | 36.53 | 0% | 38.56 | 75.49% | 42.82 | 0% | 39.93 | 0% | 33.44 | 0% | 43.52 | 0% | 38.15 | 76.3% | 43.77 | 0% | 34.59 | 0% | 37.9 | 76.81% | 40.08 | 0% | 38.98 | 74.68%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89689 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43.87 | 0% | 38.41 | 75.79% | 39.49 | 73.71% | 38.85 | 74.93% | 37.64 | 0% | 37.97 | 0% | 39.29 | 0% | 42.85 | 0% | 36.69 | 0% | 38.58 | 75.45% | 38.61 | 0% | 41.6 | 0% | 39.73 | 0% | 39.06 | 0% | 39.14 | 0% | 37.17 | 0% | 39.17 | 74.32% | 43.64 | 0% | 40.79 | 0% | 34.06 | 0% | 44.23 | 0% | 38.86 | 74.91% | 44.44 | 0% | 35.33 | 0% | 38.49 | 75.63% | 40.96 | 0% | 39.67 | 73.38%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89655 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.02 | 0% | 24.67 | 79.12% | 25.24 | 77.34% | 24.8 | 78.71% | 24.02 | 0% | 24.13 | 0% | 24.96 | 0% | 27.29 | 0% | 23.38 | 0% | 24.78 | 78.77% | 24.68 | 0% | 26.54 | 0% | 25.25 | 0% | 24.84 | 0% | 25.26 | 0% | 23.75 | 0% | 24.98 | 78.14% | 27.8 | 0% | 25.91 | 0% | 21.71 | 0% | 28.32 | 0% | 24.99 | 78.11% | 28.43 | 0% | 22.23 | 0% | 24.65 | 79.19% | 26.2 | 0% | 25.31 | 77.12%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36.3 | 0% | 31.95 | 81.19% | 32.63 | 79.5% | 32.14 | 80.71% | 31 | 0% | 31.17 | 0% | 32.23 | 0% | 35.3 | 0% | 30.2 | 0% | 32.08 | 80.86% | 31.87 | 0% | 34.46 | 0% | 32.7 | 0% | 32.07 | 0% | 32.83 | 0% | 30.7 | 0% | 32.35 | 80.19% | 35.85 | 0% | 33.28 | 0% | 28.04 | 0% | 36.67 | 0% | 32.3 | 80.31% | 36.87 | 0% | 28.54 | 0% | 31.95 | 81.19% | 33.7 | 0% | 32.72 | 79.28%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89758 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42.97 | 0% | 37.6 | 79.6% | 38.51 | 77.72% | 38.04 | 78.68% | 36.6 | 0% | 36.95 | 0% | 38.22 | 0% | 41.79 | 0% | 35.72 | 0% | 37.74 | 79.31% | 37.62 | 0% | 40.84 | 0% | 38.82 | 0% | 38 | 0% | 38.56 | 0% | 36.26 | 0% | 38.3 | 78.15% | 42.38 | 0% | 39.39 | 0% | 33.15 | 0% | 43.27 | 0% | 37.94 | 78.89% | 43.55 | 0% | 33.98 | 0% | 37.72 | 79.35% | 39.64 | 0% | 38.68 | 77.38%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89676 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43.03 | 0% | 37.79 | 79.2% | 38.69 | 77.36% | 38.1 | 78.56% | 36.8 | 0% | 37.05 | 0% | 38.32 | 0% | 41.91 | 0% | 35.85 | 0% | 37.95 | 78.87% | 37.81 | 0% | 40.83 | 0% | 38.83 | 0% | 38.12 | 0% | 38.72 | 0% | 36.41 | 0% | 38.37 | 78% | 42.6 | 0% | 39.64 | 0% | 33.29 | 0% | 43.44 | 0% | 38.21 | 78.33% | 43.65 | 0% | 34.12 | 0% | 37.82 | 79.14% | 40.02 | 0% | 38.81 | 77.12%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89818 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 62.49 | 0% | 54.57 | 87.76% | 55.41 | 86.43% | 55.32 | 86.57% | 52.33 | 0% | 53 | 0% | 54.77 | 0% | 60.18 | 0% | 51.27 | 0% | 54.67 | 87.6% | 54.02 | 0% | 59.74 | 0% | 56.26 | 0% | 54.44 | 0% | 56.69 | 0% | 52.22 | 0% | 55.55 | 86.21% | 60.41 | 0% | 55.43 | 0% | 47.56 | 0% | 62.79 | 0% | 54.68 | 87.58% | 63.47 | 0% | 47.52 | 0% | 54.9 | 87.23% | 55.99 | 0% | 55.69 | 85.99%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89763 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 65.23 | 0% | 57.17 | 83.77% | 58.27 | 82.19% | 57.74 | 82.94% | 55.22 | 0% | 55.72 | 0% | 57.6 | 0% | 63.17 | 0% | 53.94 | 0% | 57.34 | 83.52% | 56.87 | 0% | 62.1 | 0% | 58.76 | 0% | 57.29 | 0% | 59 | 0% | 54.86 | 0% | 58.06 | 82.48% | 63.82 | 0% | 58.97 | 0% | 50.06 | 0% | 65.72 | 0% | 57.56 | 83.2% | 66.23 | 0% | 50.59 | 0% | 57.34 | 83.52% | 59.6 | 0% | 58.49 | 81.88%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89686 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 65.92 | 0% | 57.84 | 82.8% | 59 | 81.17% | 58.35 | 82.07% | 55.96 | 0% | 56.42 | 0% | 58.32 | 0% | 63.93 | 0% | 54.62 | 0% | 58.03 | 82.53% | 57.61 | 0% | 62.71 | 0% | 59.39 | 0% | 58.02 | 0% | 59.59 | 0% | 55.54 | 0% | 58.7 | 81.58% | 64.69 | 0% | 59.88 | 0% | 50.7 | 0% | 66.46 | 0% | 58.3 | 82.14% | 66.93 | 0% | 51.38 | 0% | 57.96 | 82.63% | 60.51 | 0% | 59.2 | 80.9%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89831 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 75.56 | 0% | 66.06 | 88.75% | 66.99 | 87.52% | 66.88 | 87.66% | 63.23 | 0% | 63.98 | 0% | 66.12 | 0% | 72.72 | 0% | 61.92 | 0% | 66.17 | 88.61% | 65.3 | 0% | 72.24 | 0% | 67.95 | 0% | 65.73 | 0% | 68.72 | 0% | 63.12 | 0% | 67.14 | 87.32% | 72.95 | 0% | 66.87 | 0% | 57.46 | 0% | 75.95 | 0% | 66.19 | 88.58% | 76.78 | 0% | 57.19 | 0% | 66.43 | 88.26% | 67.67 | 0% | 67.3 | 87.12%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104029 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 78.54 | 0% | 68.91 | 85.08% | 70.11 | 83.63% | 69.53 | 84.32% | 66.38 | 0% | 66.96 | 0% | 69.21 | 0% | 75.97 | 0% | 64.84 | 0% | 69.1 | 84.85% | 68.41 | 0% | 74.83 | 0% | 70.68 | 0% | 68.85 | 0% | 71.25 | 0% | 66.01 | 0% | 69.89 | 83.89% | 76.68 | 0% | 70.74 | 0% | 60.19 | 0% | 79.15 | 0% | 69.34 | 84.55% | 79.79 | 0% | 60.55 | 0% | 69.09 | 84.86% | 71.6 | 0% | 70.36 | 83.33%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.13 | 0% | 29.95 | 77.56% | 30.72 | 75.62% | 30.22 | 76.87% | 29.26 | 0% | 29.46 | 0% | 30.48 | 0% | 33.29 | 0% | 28.51 | 0% | 30.09 | 77.2% | 30.03 | 0% | 32.36 | 0% | 30.83 | 0% | 30.32 | 0% | 30.63 | 0% | 28.92 | 0% | 30.44 | 76.31% | 33.9 | 0% | 31.63 | 0% | 26.47 | 0% | 34.46 | 0% | 30.32 | 76.62% | 34.6 | 0% | 27.27 | 0% | 29.99 | 77.46% | 31.86 | 0% | 30.84 | 75.32%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89639 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.89 | 0% | 12.3 | 43.09% | 13.05 | 40.61% | 12.31 | 43.05% | 12.76 | 0% | 12.7 | 0% | 13.16 | 0% | 14.11 | 0% | 12.27 | 0% | 12.46 | 42.54% | 12.89 | 0% | 12.86 | 0% | 12.74 | 0% | 13.13 | 0% | 11.88 | 0% | 12.26 | 0% | 12.54 | 42.26% | 14.95 | 0% | 14.62 | 0% | 11.4 | 0% | 14.18 | 0% | 12.81 | 41.37% | 13.98 | 0% | 12.92 | 0% | 12.16 | 43.59% | 14.54 | 0% | 13.08 | 40.52%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89721 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.21 | 0% | 15.97 | 47.09% | 16.92 | 44.44% | 16.12 | 46.65% | 16.48 | 0% | 16.51 | 0% | 17.12 | 0% | 18.37 | 0% | 15.89 | 0% | 16.16 | 46.53% | 16.68 | 0% | 16.95 | 0% | 16.71 | 0% | 17.03 | 0% | 15.56 | 0% | 15.9 | 0% | 16.41 | 45.83% | 19.31 | 0% | 18.75 | 0% | 14.77 | 0% | 18.48 | 0% | 16.52 | 45.52% | 18.31 | 0% | 16.62 | 0% | 15.9 | 47.3% | 18.55 | 0% | 16.99 | 44.26%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.99 | 0% | 16.71 | 45% | 17.73 | 42.41% | 16.81 | 44.74% | 17.3 | 0% | 17.28 | 0% | 17.94 | 0% | 19.21 | 0% | 16.65 | 0% | 16.92 | 44.44% | 17.49 | 0% | 17.63 | 0% | 17.42 | 0% | 17.84 | 0% | 16.23 | 0% | 16.66 | 0% | 17.13 | 43.9% | 20.28 | 0% | 19.76 | 0% | 15.48 | 0% | 19.32 | 0% | 17.35 | 43.34% | 19.1 | 0% | 17.5 | 0% | 16.59 | 45.33% | 19.58 | 0% | 17.79 | 42.27%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89727 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.92 | 0% | 24.45 | 57.83% | 25.62 | 55.19% | 24.73 | 57.18% | 24.76 | 0% | 24.88 | 0% | 25.79 | 0% | 27.82 | 0% | 23.98 | 0% | 24.68 | 57.29% | 25.18 | 0% | 26.17 | 0% | 25.49 | 0% | 25.63 | 0% | 24.23 | 0% | 24.1 | 0% | 25.07 | 56.4% | 28.91 | 0% | 27.68 | 0% | 22.26 | 0% | 28.24 | 0% | 25.08 | 56.38% | 28.14 | 0% | 24.35 | 0% | 24.41 | 57.93% | 27.52 | 0% | 25.73 | 54.96%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89648 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.84 | 0% | 25.33 | 55.82% | 26.58 | 53.2% | 25.54 | 55.36% | 25.73 | 0% | 25.78 | 0% | 26.74 | 0% | 28.81 | 0% | 24.88 | 0% | 25.58 | 55.28% | 26.13 | 0% | 26.96 | 0% | 26.33 | 0% | 26.59 | 0% | 25.01 | 0% | 24.98 | 0% | 25.91 | 54.57% | 30.04 | 0% | 28.87 | 0% | 23.1 | 0% | 29.22 | 0% | 26.05 | 54.28% | 29.06 | 0% | 25.38 | 0% | 25.23 | 56.04% | 28.73 | 0% | 26.68 | 53%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89749 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.31 | 0% | 16.8 | 62.14% | 17.54 | 59.52% | 17.09 | 61.09% | 16.88 | 0% | 17.07 | 0% | 17.68 | 0% | 19.11 | 0% | 16.42 | 0% | 16.93 | 61.67% | 17.23 | 0% | 18.2 | 0% | 17.63 | 0% | 17.56 | 0% | 16.79 | 0% | 16.53 | 0% | 17.31 | 60.31% | 19.69 | 0% | 18.73 | 0% | 15.24 | 0% | 19.46 | 0% | 17.13 | 60.95% | 19.45 | 0% | 16.51 | 0% | 16.86 | 61.92% | 18.57 | 0% | 17.66 | 59.12%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89657 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.07 | 0% | 14.09 | 63.45% | 14.66 | 60.98% | 14.22 | 62.87% | 14.12 | 0% | 14.18 | 0% | 14.69 | 0% | 15.9 | 0% | 13.69 | 0% | 14.2 | 62.96% | 14.4 | 0% | 15.1 | 0% | 14.61 | 0% | 14.61 | 0% | 14.08 | 0% | 13.8 | 0% | 14.4 | 62.08% | 16.44 | 0% | 15.64 | 0% | 12.71 | 0% | 16.25 | 0% | 14.41 | 62.04% | 16.21 | 0% | 13.68 | 0% | 14.07 | 63.54% | 15.62 | 0% | 14.73 | 60.69%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.83 | 0% | 17.3 | 60.35% | 18.09 | 57.71% | 17.56 | 59.45% | 17.44 | 0% | 17.59 | 0% | 18.22 | 0% | 19.68 | 0% | 16.93 | 0% | 17.43 | 59.9% | 17.77 | 0% | 18.65 | 0% | 18.11 | 0% | 18.11 | 0% | 17.22 | 0% | 17.03 | 0% | 17.79 | 58.68% | 20.35 | 0% | 19.41 | 0% | 15.72 | 0% | 20.02 | 0% | 17.68 | 59.05% | 19.98 | 0% | 17.1 | 0% | 17.33 | 60.24% | 19.27 | 0% | 18.2 | 57.36%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89638 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13.13 | 0% | 11.63 | 39.81% | 12.38 | 37.4% | 11.64 | 39.78% | 12.14 | 0% | 12.06 | 0% | 12.51 | 0% | 13.39 | 0% | 11.65 | 0% | 11.79 | 39.27% | 12.24 | 0% | 12.13 | 0% | 12.06 | 0% | 12.48 | 0% | 11.17 | 0% | 11.62 | 0% | 11.87 | 39.01% | 14.23 | 0% | 13.97 | 0% | 10.83 | 0% | 13.42 | 0% | 12.14 | 38.14% | 13.21 | 0% | 12.37 | 0% | 11.49 | 40.3% | 13.87 | 0% | 12.41 | 37.31%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89720 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.71 | 0% | 14.64 | 42.28% | 15.59 | 39.7% | 14.79 | 41.85% | 15.24 | 0% | 15.26 | 0% | 15.83 | 0% | 16.94 | 0% | 14.67 | 0% | 14.83 | 41.74% | 15.39 | 0% | 15.51 | 0% | 15.37 | 0% | 15.75 | 0% | 14.16 | 0% | 14.65 | 0% | 15.08 | 41.05% | 17.88 | 0% | 17.46 | 0% | 13.64 | 0% | 16.96 | 0% | 15.19 | 40.75% | 16.77 | 0% | 15.55 | 0% | 14.57 | 42.48% | 17.22 | 0% | 15.66 | 39.53%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89642 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.49 | 0% | 15.38 | 40.25% | 16.4 | 37.74% | 15.48 | 39.99% | 16.06 | 0% | 16.03 | 0% | 16.65 | 0% | 17.78 | 0% | 15.43 | 0% | 15.59 | 39.7% | 16.2 | 0% | 16.19 | 0% | 16.08 | 0% | 16.56 | 0% | 14.83 | 0% | 15.41 | 0% | 15.8 | 39.18% | 18.85 | 0% | 18.47 | 0% | 14.35 | 0% | 17.8 | 0% | 16.02 | 38.64% | 17.56 | 0% | 16.43 | 0% | 15.26 | 40.56% | 18.25 | 0% | 16.46 | 37.61%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89725 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.04 | 0% | 19.24 | 46.41% | 20.41 | 43.75% | 19.52 | 45.75% | 19.88 | 0% | 19.99 | 0% | 20.74 | 0% | 22.22 | 0% | 19.21 | 0% | 19.47 | 45.87% | 20.12 | 0% | 20.54 | 0% | 20.26 | 0% | 20.6 | 0% | 18.73 | 0% | 19.21 | 0% | 19.86 | 44.96% | 23.32 | 0% | 22.63 | 0% | 17.84 | 0% | 22.3 | 0% | 19.87 | 44.94% | 22.13 | 0% | 20.14 | 0% | 19.2 | 46.51% | 22.31 | 0% | 20.52 | 43.52%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89647 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.96 | 0% | 20.12 | 44.38% | 21.37 | 41.79% | 20.33 | 43.93% | 20.85 | 0% | 20.89 | 0% | 21.69 | 0% | 23.21 | 0% | 20.11 | 0% | 20.37 | 43.84% | 21.07 | 0% | 21.33 | 0% | 21.1 | 0% | 21.56 | 0% | 19.51 | 0% | 20.09 | 0% | 20.7 | 43.14% | 24.45 | 0% | 23.82 | 0% | 18.68 | 0% | 23.28 | 0% | 20.84 | 42.85% | 23.05 | 0% | 21.17 | 0% | 20.02 | 44.61% | 23.52 | 0% | 21.47 | 41.59%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89780 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.86 | 0% | 24.03 | 65.29% | 25.02 | 62.71% | 24.65 | 63.65% | 24.02 | 0% | 24.44 | 0% | 25.33 | 0% | 27.39 | 0% | 23.46 | 0% | 24.16 | 64.94% | 24.54 | 0% | 26.41 | 0% | 25.48 | 0% | 25.1 | 0% | 24.13 | 0% | 23.62 | 0% | 24.94 | 62.91% | 28 | 0% | 26.44 | 0% | 21.75 | 0% | 27.89 | 0% | 24.31 | 64.54% | 28.04 | 0% | 23.43 | 0% | 24.25 | 64.7% | 26.08 | 0% | 25.26 | 62.11%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89734 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.1 | 0% | 28.06 | 55.92% | 29.46 | 53.26% | 28.41 | 55.23% | 28.51 | 0% | 28.66 | 0% | 29.72 | 0% | 32.03 | 0% | 27.61 | 0% | 28.32 | 55.4% | 28.96 | 0% | 30.08 | 0% | 29.35 | 0% | 29.54 | 0% | 27.73 | 0% | 27.72 | 0% | 28.85 | 54.38% | 33.29 | 0% | 31.94 | 0% | 25.64 | 0% | 32.44 | 0% | 28.79 | 54.5% | 32.32 | 0% | 28.2 | 0% | 28.03 | 55.98% | 31.68 | 0% | 29.61 | 52.99%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89650 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33.18 | 0% | 29.08 | 53.95% | 30.58 | 51.31% | 29.37 | 53.42% | 29.64 | 0% | 29.73 | 0% | 30.84 | 0% | 33.2 | 0% | 28.67 | 0% | 29.37 | 53.42% | 30.08 | 0% | 31.02 | 0% | 30.33 | 0% | 30.66 | 0% | 28.64 | 0% | 28.75 | 0% | 29.83 | 52.6% | 34.63 | 0% | 33.34 | 0% | 26.62 | 0% | 33.6 | 0% | 29.93 | 52.42% | 33.41 | 0% | 29.42 | 0% | 28.99 | 54.12% | 33.1 | 0% | 30.71 | 51.09%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89787 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41.83 | 0% | 36.25 | 72.72% | 37.45 | 70.39% | 37.02 | 71.2% | 35.76 | 0% | 36.31 | 0% | 37.58 | 0% | 40.88 | 0% | 34.95 | 0% | 36.42 | 72.38% | 36.65 | 0% | 39.74 | 0% | 38.06 | 0% | 37.31 | 0% | 36.83 | 0% | 35.33 | 0% | 37.36 | 70.56% | 41.55 | 0% | 38.9 | 0% | 32.42 | 0% | 41.95 | 0% | 36.6 | 72.02% | 42.23 | 0% | 34.1 | 0% | 36.54 | 72.14% | 38.68 | 0% | 37.75 | 69.83%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104024 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46.58 | 0% | 40.77 | 64.66% | 42.41 | 62.16% | 41.24 | 63.92% | 40.78 | 0% | 41.04 | 0% | 42.51 | 0% | 46.07 | 0% | 39.59 | 0% | 41.07 | 64.18% | 41.61 | 0% | 43.86 | 0% | 42.4 | 0% | 42.27 | 0% | 40.86 | 0% | 39.92 | 0% | 41.74 | 63.15% | 47.48 | 0% | 45.06 | 0% | 36.78 | 0% | 47.05 | 0% | 41.62 | 63.33% | 47.04 | 0% | 39.44 | 0% | 40.78 | 64.64% | 44.96 | 0% | 42.61 | 61.86%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89789 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 78.28 | 0% | 68.33 | 81.91% | 69.82 | 80.16% | 69.3 | 80.76% | 66.25 | 0% | 67.03 | 0% | 69.31 | 0% | 75.87 | 0% | 64.77 | 0% | 68.54 | 81.66% | 68.2 | 0% | 74.58 | 0% | 70.7 | 0% | 68.89 | 0% | 70.35 | 0% | 65.8 | 0% | 69.72 | 80.28% | 76.64 | 0% | 70.96 | 0% | 60.09 | 0% | 78.71 | 0% | 68.76 | 81.4% | 79.36 | 0% | 61.23 | 0% | 68.69 | 81.48% | 71.38 | 0% | 70.19 | 79.74%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89791 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 178.66 | 0% | 157.07 | 90.04% | 158.95 | 88.98% | 158.19 | 89.41% | 149.92 | 0% | 151.12 | 0% | 156.11 | 0% | 171.94 | 0% | 146.58 | 0% | 157.35 | 89.88% | 154.88 | 0% | 170.57 | 0% | 160.25 | 0% | 155.36 | 0% | 163.63 | 0% | 149.61 | 0% | 158.72 | 89.11% | 172.77 | 0% | 158.29 | 0% | 136.06 | 0% | 180.14 | 0% | 157.68 | 89.69% | 181.84 | 0% | 134.46 | 0% | 157.46 | 89.82% | 161.04 | 0% | 159.38 | 88.74%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89793 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 258.25 | 0% | 226.52 | 90.33% | 229.22 | 89.27% | 228.64 | 89.49% | 216.1 | 0% | 218.25 | 0% | 225.46 | 0% | 248.31 | 0% | 211.52 | 0% | 226.84 | 90.2% | 223.33 | 0% | 246.84 | 0% | 231.81 | 0% | 224.27 | 0% | 236.12 | 0% | 215.85 | 0% | 229.4 | 89.2% | 249.07 | 0% | 227.96 | 0% | 196.29 | 0% | 260.01 | 0% | 227.04 | 90.13% | 262.74 | 0% | 194.04 | 0% | 227.41 | 89.98% | 231.51 | 0% | 230.03 | 88.95%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.06 | 0% | 10.68 | 34.46% | 11.43 | 32.2% | 10.69 | 34.42% | 11.25 | 0% | 11.17 | 0% | 11.59 | 0% | 12.36 | 0% | 10.78 | 0% | 10.84 | 33.95% | 11.32 | 0% | 11.1 | 0% | 11.11 | 0% | 11.56 | 0% | 10.17 | 0% | 10.73 | 0% | 10.92 | 33.7% | 13.21 | 0% | 13.05 | 0% | 10.02 | 0% | 12.33 | 0% | 11.19 | 32.89% | 12.11 | 0% | 11.6 | 0% | 10.54 | 34.91% | 12.92 | 0% | 11.46 | 32.11%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.82 | 0% | 12.97 | 34.85% | 13.92 | 32.47% | 13.12 | 34.45% | 13.67 | 0% | 13.69 | 0% | 14.21 | 0% | 15.14 | 0% | 13.14 | 0% | 13.16 | 34.35% | 13.76 | 0% | 13.7 | 0% | 13.69 | 0% | 14.13 | 0% | 12.39 | 0% | 13.08 | 0% | 13.41 | 33.71% | 16.09 | 0% | 15.84 | 0% | 12.22 | 0% | 15.05 | 0% | 13.52 | 33.43% | 14.84 | 0% | 14.2 | 0% | 12.9 | 35.04% | 15.55 | 0% | 13.99 | 32.31%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.6 | 0% | 13.71 | 32.97% | 14.73 | 30.69% | 13.81 | 32.73% | 14.49 | 0% | 14.46 | 0% | 15.03 | 0% | 15.98 | 0% | 13.9 | 0% | 13.92 | 32.47% | 14.57 | 0% | 14.38 | 0% | 14.4 | 0% | 14.94 | 0% | 13.06 | 0% | 13.84 | 0% | 14.13 | 31.99% | 17.06 | 0% | 16.85 | 0% | 12.93 | 0% | 15.89 | 0% | 14.35 | 31.5% | 15.63 | 0% | 15.08 | 0% | 13.59 | 33.26% | 16.58 | 0% | 14.79 | 30.56%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89723 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.82 | 0% | 19.93 | 48.27% | 21.1 | 45.59% | 20.21 | 47.6% | 20.53 | 0% | 20.64 | 0% | 21.41 | 0% | 22.96 | 0% | 19.84 | 0% | 20.16 | 47.72% | 20.79 | 0% | 21.29 | 0% | 20.95 | 0% | 21.26 | 0% | 19.46 | 0% | 19.86 | 0% | 20.55 | 46.81% | 24.06 | 0% | 23.3 | 0% | 18.42 | 0% | 23.09 | 0% | 20.56 | 46.79% | 22.93 | 0% | 20.7 | 0% | 19.89 | 48.37% | 23 | 0% | 21.21 | 45.36%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89646 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.74 | 0% | 20.81 | 46.23% | 22.06 | 43.61% | 21.02 | 45.77% | 21.5 | 0% | 21.54 | 0% | 22.36 | 0% | 23.95 | 0% | 20.74 | 0% | 21.06 | 45.68% | 21.74 | 0% | 22.08 | 0% | 21.79 | 0% | 22.22 | 0% | 20.24 | 0% | 20.74 | 0% | 21.39 | 44.97% | 25.19 | 0% | 24.49 | 0% | 19.26 | 0% | 24.07 | 0% | 21.53 | 44.68% | 23.85 | 0% | 21.73 | 0% | 20.71 | 46.45% | 24.21 | 0% | 22.16 | 43.41%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89777 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29.79 | 0% | 25.74 | 67.6% | 26.73 | 65.1% | 26.36 | 66.01% | 25.62 | 0% | 26.05 | 0% | 26.99 | 0% | 29.23 | 0% | 25.02 | 0% | 25.87 | 67.26% | 26.2 | 0% | 28.26 | 0% | 27.2 | 0% | 26.75 | 0% | 25.93 | 0% | 25.23 | 0% | 26.65 | 65.29% | 29.84 | 0% | 28.1 | 0% | 23.2 | 0% | 29.84 | 0% | 26.02 | 66.87% | 30.01 | 0% | 24.81 | 0% | 25.96 | 67.03% | 27.79 | 0% | 26.97 | 64.52%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89729 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34.03 | 0% | 29.77 | 58.45% | 31.17 | 55.82% | 30.12 | 57.77% | 30.11 | 0% | 30.27 | 0% | 31.38 | 0% | 33.87 | 0% | 29.17 | 0% | 30.03 | 57.94% | 30.62 | 0% | 31.93 | 0% | 31.07 | 0% | 31.19 | 0% | 29.53 | 0% | 29.33 | 0% | 30.56 | 56.94% | 35.13 | 0% | 33.6 | 0% | 27.09 | 0% | 34.39 | 0% | 30.5 | 57.05% | 34.29 | 0% | 29.58 | 0% | 29.74 | 58.51% | 33.39 | 0% | 31.32 | 55.56%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89649 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35.11 | 0% | 30.79 | 56.51% | 32.29 | 53.89% | 31.08 | 55.98% | 31.24 | 0% | 31.34 | 0% | 32.5 | 0% | 35.04 | 0% | 30.23 | 0% | 31.08 | 55.98% | 31.74 | 0% | 32.87 | 0% | 32.05 | 0% | 32.31 | 0% | 30.44 | 0% | 30.36 | 0% | 31.54 | 55.17% | 36.47 | 0% | 35 | 0% | 28.07 | 0% | 35.55 | 0% | 31.64 | 54.99% | 35.38 | 0% | 30.8 | 0% | 30.7 | 56.68% | 34.81 | 0% | 32.42 | 53.67%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89781 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42.31 | 0% | 36.67 | 73.03% | 37.87 | 70.72% | 37.44 | 71.53% | 36.15 | 0% | 36.71 | 0% | 37.99 | 0% | 41.33 | 0% | 35.34 | 0% | 36.84 | 72.69% | 37.06 | 0% | 40.2 | 0% | 38.48 | 0% | 37.71 | 0% | 37.28 | 0% | 35.73 | 0% | 37.78 | 70.88% | 42 | 0% | 39.31 | 0% | 32.78 | 0% | 42.43 | 0% | 37.02 | 72.34% | 42.72 | 0% | 34.44 | 0% | 36.96 | 72.46% | 39.1 | 0% | 38.17 | 70.16%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104023 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47.06 | 0% | 41.19 | 65.02% | 42.83 | 62.53% | 41.66 | 64.28% | 41.17 | 0% | 41.44 | 0% | 42.92 | 0% | 46.52 | 0% | 39.98 | 0% | 41.49 | 64.55% | 42.02 | 0% | 44.32 | 0% | 42.82 | 0% | 42.67 | 0% | 41.31 | 0% | 40.32 | 0% | 42.16 | 63.52% | 47.93 | 0% | 45.47 | 0% | 37.14 | 0% | 47.53 | 0% | 42.04 | 63.7% | 47.53 | 0% | 39.78 | 0% | 41.2 | 65% | 45.38 | 0% | 43.03 | 62.24%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89788 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 92.35 | 0% | 80.79 | 84.7% | 82.28 | 83.17% | 81.76 | 83.7% | 77.91 | 0% | 78.75 | 0% | 81.39 | 0% | 89.29 | 0% | 76.18 | 0% | 81 | 84.48% | 80.31 | 0% | 88.06 | 0% | 83.22 | 0% | 80.93 | 0% | 83.51 | 0% | 77.52 | 0% | 82.18 | 83.27% | 90.02 | 0% | 83.04 | 0% | 70.69 | 0% | 92.93 | 0% | 81.22 | 84.25% | 93.75 | 0% | 71.3 | 0% | 81.15 | 84.33% | 83.84 | 0% | 82.65 | 82.79%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89790 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 185.02 | 0% | 162.71 | 90.39% | 164.59 | 89.36% | 163.83 | 89.77% | 155.2 | 0% | 156.42 | 0% | 161.58 | 0% | 178.01 | 0% | 151.74 | 0% | 162.99 | 90.23% | 160.36 | 0% | 176.67 | 0% | 165.91 | 0% | 160.81 | 0% | 169.58 | 0% | 154.91 | 0% | 164.36 | 89.48% | 178.82 | 0% | 163.76 | 0% | 140.85 | 0% | 186.58 | 0% | 163.32 | 90.05% | 188.35 | 0% | 139.02 | 0% | 163.1 | 90.17% | 166.68 | 0% | 165.02 | 89.12%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89792 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 218.64 | 0% | 191.45 | 88.56% | 194.15 | 87.33% | 193.57 | 87.59% | 183.27 | 0% | 185.28 | 0% | 191.44 | 0% | 210.54 | 0% | 179.39 | 0% | 191.77 | 88.41% | 189.25 | 0% | 208.9 | 0% | 196.57 | 0% | 190.36 | 0% | 199.06 | 0% | 182.88 | 0% | 194.33 | 87.25% | 211.42 | 0% | 193.94 | 0% | 166.46 | 0% | 219.98 | 0% | 191.97 | 88.32% | 222.25 | 0% | 165.68 | 0% | 192.34 | 88.15% | 196.44 | 0% | 194.96 | 86.97%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89640 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.04 | 0% | 19.52 | 64.14% | 20.27 | 61.77% | 19.53 | 64.11% | 19.52 | 0% | 19.48 | 0% | 20.17 | 0% | 21.88 | 0% | 18.88 | 0% | 19.68 | 63.62% | 19.91 | 0% | 20.66 | 0% | 19.99 | 0% | 20.11 | 0% | 19.51 | 0% | 19.04 | 0% | 19.76 | 63.36% | 22.7 | 0% | 21.63 | 0% | 17.54 | 0% | 22.42 | 0% | 20.03 | 62.51% | 22.32 | 0% | 18.75 | 0% | 19.38 | 64.6% | 21.76 | 0% | 20.3 | 61.67%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.94 | 0% | 23.8 | 66.01% | 24.7 | 63.6% | 23.86 | 65.84% | 23.73 | 0% | 23.73 | 0% | 24.58 | 0% | 26.66 | 0% | 22.97 | 0% | 23.99 | 65.49% | 24.21 | 0% | 25.29 | 0% | 24.42 | 0% | 24.48 | 0% | 23.89 | 0% | 23.19 | 0% | 24.14 | 65.08% | 27.6 | 0% | 26.21 | 0% | 21.35 | 0% | 27.35 | 0% | 24.39 | 64.41% | 27.27 | 0% | 22.74 | 0% | 23.67 | 66.37% | 26.36 | 0% | 24.74 | 63.5%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37.77 | 0% | 33.33 | 73.06% | 34.34 | 70.91% | 33.45 | 72.8% | 32.83 | 0% | 32.89 | 0% | 34.02 | 0% | 37.09 | 0% | 31.86 | 0% | 33.54 | 72.6% | 33.61 | 0% | 35.63 | 0% | 34.13 | 0% | 33.9 | 0% | 33.82 | 0% | 32.27 | 0% | 33.75 | 72.15% | 38.07 | 0% | 35.79 | 0% | 29.6 | 0% | 38.29 | 0% | 33.95 | 71.72% | 38.29 | 0% | 30.86 | 0% | 33.22 | 73.3% | 36.12 | 0% | 34.4 | 70.78%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89652 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.15 | 0% | 12.39 | 58.43% | 12.96 | 55.86% | 12.52 | 57.83% | 12.53 | 0% | 12.59 | 0% | 13.05 | 0% | 14.07 | 0% | 12.13 | 0% | 12.5 | 57.92% | 12.75 | 0% | 13.27 | 0% | 12.91 | 0% | 12.97 | 0% | 12.28 | 0% | 12.21 | 0% | 12.7 | 57.01% | 14.62 | 0% | 14 | 0% | 11.27 | 0% | 14.31 | 0% | 12.71 | 56.96% | 14.25 | 0% | 12.3 | 0% | 12.37 | 58.53% | 13.92 | 0% | 13.03 | 55.56%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89738 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.39 | 0% | 16.87 | 62.3% | 17.61 | 59.68% | 17.16 | 61.25% | 16.95 | 0% | 17.13 | 0% | 17.75 | 0% | 19.19 | 0% | 16.49 | 0% | 17 | 61.82% | 17.3 | 0% | 18.28 | 0% | 17.71 | 0% | 17.64 | 0% | 16.87 | 0% | 16.59 | 0% | 17.38 | 60.47% | 19.77 | 0% | 18.8 | 0% | 15.3 | 0% | 19.54 | 0% | 17.2 | 61.1% | 19.54 | 0% | 16.57 | 0% | 16.93 | 62.08% | 18.64 | 0% | 17.73 | 59.28%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89659 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.91 | 0% | 17.37 | 60.51% | 18.16 | 57.87% | 17.63 | 59.61% | 17.51 | 0% | 17.65 | 0% | 18.29 | 0% | 19.76 | 0% | 17 | 0% | 17.5 | 60.06% | 17.84 | 0% | 18.73 | 0% | 18.19 | 0% | 18.19 | 0% | 17.3 | 0% | 17.09 | 0% | 17.86 | 58.85% | 20.43 | 0% | 19.48 | 0% | 15.78 | 0% | 20.1 | 0% | 17.75 | 59.21% | 20.07 | 0% | 17.16 | 0% | 17.4 | 60.4% | 19.34 | 0% | 18.27 | 57.53%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89756 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.92 | 0% | 23.4 | 66.41% | 24.33 | 63.87% | 23.83 | 65.21% | 23.34 | 0% | 23.62 | 0% | 24.47 | 0% | 26.51 | 0% | 22.73 | 0% | 23.54 | 66.02% | 23.85 | 0% | 25.44 | 0% | 24.53 | 0% | 24.29 | 0% | 23.53 | 0% | 22.91 | 0% | 24.1 | 64.48% | 27.18 | 0% | 25.68 | 0% | 21.09 | 0% | 27.06 | 0% | 23.76 | 65.4% | 27.14 | 0% | 22.57 | 0% | 23.51 | 66.1% | 25.51 | 0% | 24.49 | 63.45%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89672 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.53 | 0% | 23.98 | 64.8% | 24.97 | 62.23% | 24.37 | 63.77% | 23.99 | 0% | 24.23 | 0% | 25.1 | 0% | 27.18 | 0% | 23.33 | 0% | 24.15 | 64.35% | 24.48 | 0% | 25.97 | 0% | 25.09 | 0% | 24.94 | 0% | 24.04 | 0% | 23.5 | 0% | 24.66 | 63.02% | 27.95 | 0% | 26.49 | 0% | 21.66 | 0% | 27.72 | 0% | 24.4 | 63.69% | 27.76 | 0% | 23.26 | 0% | 24.05 | 64.62% | 26.32 | 0% | 25.11 | 61.89%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89815 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33.19 | 0% | 28.63 | 76.25% | 29.48 | 74.05% | 29.37 | 74.33% | 28.07 | 0% | 28.62 | 0% | 29.62 | 0% | 32.26 | 0% | 27.52 | 0% | 28.72 | 76.01% | 28.83 | 0% | 31.67 | 0% | 30.18 | 0% | 29.37 | 0% | 29.25 | 0% | 27.85 | 0% | 29.61 | 73.73% | 32.58 | 0% | 30.32 | 0% | 25.51 | 0% | 33.18 | 0% | 28.75 | 75.93% | 33.51 | 0% | 26.59 | 0% | 28.95 | 75.41% | 30.09 | 0% | 29.75 | 73.38%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89761 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35.99 | 0% | 31.29 | 69.77% | 32.41 | 67.36% | 31.85 | 68.54% | 31.04 | 0% | 31.42 | 0% | 32.52 | 0% | 35.31 | 0% | 30.26 | 0% | 31.47 | 69.37% | 31.75 | 0% | 34.09 | 0% | 32.74 | 0% | 32.29 | 0% | 31.63 | 0% | 30.56 | 0% | 32.19 | 67.82% | 36.08 | 0% | 33.95 | 0% | 28.08 | 0% | 36.18 | 0% | 31.71 | 68.84% | 36.33 | 0% | 29.74 | 0% | 31.45 | 69.41% | 33.79 | 0% | 32.63 | 66.9%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89682 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36.71 | 0% | 31.97 | 68.28% | 33.17 | 65.81% | 32.49 | 67.19% | 31.79 | 0% | 32.12 | 0% | 33.27 | 0% | 36.1 | 0% | 30.96 | 0% | 32.17 | 67.86% | 32.5 | 0% | 34.71 | 0% | 33.4 | 0% | 33.04 | 0% | 32.24 | 0% | 31.25 | 0% | 32.84 | 66.47% | 36.97 | 0% | 34.88 | 0% | 28.73 | 0% | 36.94 | 0% | 32.47 | 67.23% | 37.06 | 0% | 30.55 | 0% | 32.09 | 68.03% | 34.74 | 0% | 33.36 | 65.44%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89824 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 45.17 | 0% | 39.07 | 79.4% | 40.1 | 77.36% | 39.97 | 77.61% | 38.08 | 0% | 38.78 | 0% | 40.12 | 0% | 43.8 | 0% | 37.33 | 0% | 39.19 | 79.15% | 39.18 | 0% | 43.12 | 0% | 40.98 | 0% | 39.79 | 0% | 40.13 | 0% | 37.86 | 0% | 40.26 | 77.05% | 44.14 | 0% | 40.92 | 0% | 34.62 | 0% | 45.21 | 0% | 39.22 | 79.09% | 45.67 | 0% | 35.71 | 0% | 39.48 | 78.57% | 40.8 | 0% | 40.43 | 76.73%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104026 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48.34 | 0% | 42.1 | 73.68% | 43.41 | 71.46% | 42.79 | 72.49% | 41.44 | 0% | 41.94 | 0% | 43.4 | 0% | 47.25 | 0% | 40.43 | 0% | 42.29 | 73.35% | 42.48 | 0% | 45.88 | 0% | 43.87 | 0% | 43.11 | 0% | 42.81 | 0% | 40.92 | 0% | 43.17 | 71.86% | 48.11 | 0% | 45.03 | 0% | 37.52 | 0% | 48.61 | 0% | 42.57 | 72.87% | 48.88 | 0% | 39.27 | 0% | 42.3 | 73.33% | 44.99 | 0% | 43.68 | 71.02%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.51 | 0% | 9.02 | 27.38% | 9.79 | 25.23% | 9.3 | 26.56% | 9.63 | 0% | 9.77 | 0% | 10.16 | 0% | 10.75 | 0% | 9.31 | 0% | 9.15 | 26.99% | 9.68 | 0% | 9.75 | 0% | 9.81 | 0% | 10.06 | 0% | 8.54 | 0% | 9.23 | 0% | 9.52 | 25.95% | 11.39 | 0% | 11.27 | 0% | 8.64 | 0% | 10.57 | 0% | 9.37 | 26.36% | 10.46 | 0% | 10.3 | 0% | 9.07 | 27.23% | 10.87 | 0% | 9.89 | 24.97%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89836 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 233.93 | 0% | 205.99 | 95.19% | 207.24 | 94.61% | 207.12 | 94.67% | 194.68 | 0% | 196.2 | 0% | 202.56 | 0% | 223.93 | 0% | 190.57 | 0% | 206.13 | 95.12% | 201.65 | 0% | 223.9 | 0% | 209.14 | 0% | 201.66 | 0% | 216.2 | 0% | 195.04 | 0% | 207.46 | 94.51% | 223.84 | 0% | 203.53 | 0% | 176.88 | 0% | 235.87 | 0% | 206.15 | 95.12% | 238.5 | 0% | 171.59 | 0% | 206.5 | 94.95% | 208.09 | 0% | 207.66 | 94.42%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.22 | 0% | 17.77 | 71.02% | 18.34 | 68.81% | 17.9 | 70.5% | 17.56 | 0% | 17.64 | 0% | 18.26 | 0% | 19.86 | 0% | 17.06 | 0% | 17.88 | 70.58% | 17.97 | 0% | 19.08 | 0% | 18.31 | 0% | 18.17 | 0% | 17.96 | 0% | 17.26 | 0% | 18.08 | 69.8% | 20.39 | 0% | 19.21 | 0% | 15.84 | 0% | 20.45 | 0% | 18.09 | 69.76% | 20.46 | 0% | 16.65 | 0% | 17.75 | 71.1% | 19.3 | 0% | 18.41 | 68.55%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.05 | 0% | 9.54 | 25.89% | 10.35 | 23.86% | 9.78 | 25.26% | 10.21 | 0% | 10.31 | 0% | 10.72 | 0% | 11.35 | 0% | 9.85 | 0% | 9.68 | 25.52% | 10.25 | 0% | 10.23 | 0% | 10.3 | 0% | 10.63 | 0% | 9 | 0% | 9.75 | 0% | 10.03 | 24.63% | 12.06 | 0% | 11.97 | 0% | 9.14 | 0% | 11.15 | 0% | 9.94 | 24.85% | 11.01 | 0% | 10.9 | 0% | 9.56 | 25.84% | 11.59 | 0% | 10.46 | 23.61%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89826 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 148.7 | 0% | 130.83 | 94.32% | 131.76 | 93.66% | 131.65 | 93.73% | 123.85 | 0% | 124.87 | 0% | 128.94 | 0% | 142.45 | 0% | 121.24 | 0% | 130.94 | 94.24% | 128.23 | 0% | 142.29 | 0% | 133.02 | 0% | 128.35 | 0% | 137.15 | 0% | 124.01 | 0% | 131.91 | 93.55% | 142.47 | 0% | 129.69 | 0% | 112.54 | 0% | 149.87 | 0% | 130.96 | 94.23% | 151.54 | 0% | 109.54 | 0% | 131.2 | 94.05% | 132.44 | 0% | 132.07 | 93.44%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104028 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 151.68 | 0% | 133.68 | 92.31% | 134.88 | 91.49% | 134.3 | 91.88% | 127 | 0% | 127.85 | 0% | 132.03 | 0% | 145.7 | 0% | 124.16 | 0% | 133.87 | 92.18% | 131.34 | 0% | 144.88 | 0% | 135.75 | 0% | 131.47 | 0% | 139.68 | 0% | 126.9 | 0% | 134.66 | 91.64% | 146.2 | 0% | 133.56 | 0% | 115.27 | 0% | 153.07 | 0% | 134.11 | 92.01% | 154.55 | 0% | 112.9 | 0% | 133.86 | 92.19% | 136.37 | 0% | 135.13 | 91.32%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.16 | 0% | 7.09 | 27.36% | 7.66 | 25.33% | 7.22 | 26.87% | 7.57 | 0% | 7.6 | 0% | 7.9 | 0% | 8.36 | 0% | 7.28 | 0% | 7.2 | 26.94% | 7.6 | 0% | 7.53 | 0% | 7.58 | 0% | 7.85 | 0% | 6.68 | 0% | 7.22 | 0% | 7.4 | 26.22% | 8.92 | 0% | 8.85 | 0% | 6.76 | 0% | 8.26 | 0% | 7.41 | 26.18% | 8.13 | 0% | 8.02 | 0% | 7.07 | 27.44% | 8.62 | 0% | 7.73 | 25.1%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89736 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.35 | 0% | 8.87 | 28.3% | 9.61 | 26.12% | 9.16 | 27.4% | 9.46 | 0% | 9.61 | 0% | 9.98 | 0% | 10.57 | 0% | 9.16 | 0% | 9 | 27.89% | 9.52 | 0% | 9.62 | 0% | 9.66 | 0% | 9.9 | 0% | 8.41 | 0% | 9.07 | 0% | 9.38 | 26.76% | 11.17 | 0% | 11.03 | 0% | 8.49 | 0% | 10.4 | 0% | 9.2 | 27.28% | 10.3 | 0% | 10.1 | 0% | 8.93 | 28.11% | 10.64 | 0% | 9.73 | 25.8%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89658 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10.87 | 0% | 9.37 | 26.79% | 10.16 | 24.7% | 9.63 | 26.06% | 10.02 | 0% | 10.13 | 0% | 10.52 | 0% | 11.14 | 0% | 9.67 | 0% | 9.5 | 26.42% | 10.06 | 0% | 10.07 | 0% | 10.14 | 0% | 10.45 | 0% | 8.84 | 0% | 9.57 | 0% | 9.86 | 25.46% | 11.83 | 0% | 11.71 | 0% | 8.97 | 0% | 10.96 | 0% | 9.75 | 25.74% | 10.83 | 0% | 10.69 | 0% | 9.4 | 26.7% | 11.34 | 0% | 10.27 | 24.44%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89755 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.68 | 0% | 13.44 | 41.52% | 14.37 | 38.83% | 13.87 | 40.23% | 14.02 | 0% | 14.26 | 0% | 14.81 | 0% | 15.78 | 0% | 13.61 | 0% | 13.58 | 41.09% | 14.18 | 0% | 14.67 | 0% | 14.52 | 0% | 14.66 | 0% | 13.01 | 0% | 13.55 | 0% | 14.14 | 39.46% | 16.49 | 0% | 16.02 | 0% | 12.62 | 0% | 15.69 | 0% | 13.8 | 40.43% | 15.65 | 0% | 14.52 | 0% | 13.55 | 41.18% | 15.55 | 0% | 14.53 | 38.4%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89670 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.29 | 0% | 14.02 | 39.8% | 15.01 | 37.18% | 14.41 | 38.72% | 14.67 | 0% | 14.87 | 0% | 15.44 | 0% | 16.45 | 0% | 14.21 | 0% | 14.19 | 39.32% | 14.81 | 0% | 15.2 | 0% | 15.08 | 0% | 15.31 | 0% | 13.52 | 0% | 14.14 | 0% | 14.7 | 37.96% | 17.26 | 0% | 16.83 | 0% | 13.19 | 0% | 16.35 | 0% | 14.44 | 38.64% | 16.27 | 0% | 15.21 | 0% | 14.09 | 39.6% | 16.36 | 0% | 15.15 | 36.83%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89794 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.58 | 0% | 19.24 | 64.66% | 20.09 | 61.92% | 19.98 | 62.26% | 19.27 | 0% | 19.78 | 0% | 20.5 | 0% | 22.14 | 0% | 18.91 | 0% | 19.33 | 64.36% | 19.7 | 0% | 21.5 | 0% | 20.74 | 0% | 20.28 | 0% | 19.32 | 0% | 19.01 | 0% | 20.22 | 61.52% | 22.49 | 0% | 21.2 | 0% | 17.52 | 0% | 22.46 | 0% | 19.36 | 64.26% | 22.67 | 0% | 18.99 | 0% | 19.56 | 63.6% | 20.7 | 0% | 20.36 | 61.1%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89760 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.38 | 0% | 21.9 | 56.8% | 23.02 | 54.04% | 22.46 | 55.39% | 22.24 | 0% | 22.58 | 0% | 23.4 | 0% | 25.19 | 0% | 21.65 | 0% | 22.08 | 56.34% | 22.62 | 0% | 23.92 | 0% | 23.3 | 0% | 23.2 | 0% | 21.7 | 0% | 21.72 | 0% | 22.8 | 54.56% | 25.99 | 0% | 24.83 | 0% | 20.09 | 0% | 25.46 | 0% | 22.32 | 55.73% | 25.49 | 0% | 22.14 | 0% | 22.06 | 56.39% | 24.4 | 0% | 23.24 | 53.53%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89680 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.1 | 0% | 22.58 | 55.09% | 23.78 | 52.31% | 23.1 | 53.85% | 22.99 | 0% | 23.28 | 0% | 24.15 | 0% | 25.98 | 0% | 22.35 | 0% | 22.78 | 54.61% | 23.37 | 0% | 24.54 | 0% | 23.96 | 0% | 23.95 | 0% | 22.31 | 0% | 22.41 | 0% | 23.45 | 53.05% | 26.88 | 0% | 25.76 | 0% | 20.74 | 0% | 26.22 | 0% | 23.08 | 53.9% | 26.22 | 0% | 22.95 | 0% | 22.7 | 54.8% | 25.35 | 0% | 23.97 | 51.9%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89822 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29.56 | 0% | 25.26 | 68.13% | 26.29 | 65.46% | 26.16 | 65.79% | 25.15 | 0% | 25.79 | 0% | 26.72 | 0% | 28.93 | 0% | 24.68 | 0% | 25.38 | 67.81% | 25.76 | 0% | 28.17 | 0% | 27.1 | 0% | 26.44 | 0% | 25.53 | 0% | 24.87 | 0% | 26.45 | 65.07% | 29.31 | 0% | 27.52 | 0% | 22.87 | 0% | 29.44 | 0% | 25.41 | 67.73% | 29.73 | 0% | 24.54 | 0% | 25.67 | 67.04% | 26.99 | 0% | 26.62 | 64.65%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104025 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32.73 | 0% | 28.29 | 60.83% | 29.6 | 58.14% | 28.98 | 59.39% | 28.51 | 0% | 28.95 | 0% | 30 | 0% | 32.38 | 0% | 27.78 | 0% | 28.48 | 60.43% | 29.06 | 0% | 30.93 | 0% | 29.99 | 0% | 29.76 | 0% | 28.21 | 0% | 27.93 | 0% | 29.36 | 58.62% | 33.28 | 0% | 31.63 | 0% | 25.77 | 0% | 32.84 | 0% | 28.76 | 59.84% | 32.94 | 0% | 28.1 | 0% | 28.49 | 60.41% | 31.18 | 0% | 29.87 | 57.62%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89835 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 51.18 | 0% | 44.18 | 77.23% | 45.44 | 75.09% | 45.3 | 75.32% | 43.22 | 0% | 44.09 | 0% | 45.61 | 0% | 49.7 | 0% | 42.38 | 0% | 44.32 | 76.99% | 44.44 | 0% | 48.85 | 0% | 46.54 | 0% | 45.23 | 0% | 45.21 | 0% | 42.92 | 0% | 45.64 | 74.76% | 50.16 | 0% | 46.61 | 0% | 39.3 | 0% | 51.17 | 0% | 44.35 | 76.93% | 51.69 | 0% | 40.83 | 0% | 44.69 | 76.35% | 46.33 | 0% | 45.86 | 74.4%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89838 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 179.31 | 0% | 157.44 | 91.98% | 159.02 | 91.06% | 158.76 | 91.21% | 149.74 | 0% | 151.15 | 0% | 156.11 | 0% | 172.13 | 0% | 146.58 | 0% | 157.63 | 91.87% | 154.86 | 0% | 171.49 | 0% | 160.74 | 0% | 155.32 | 0% | 164.52 | 0% | 149.73 | 0% | 159.19 | 90.97% | 172.45 | 0% | 157.47 | 0% | 136.03 | 0% | 180.61 | 0% | 157.71 | 91.82% | 182.55 | 0% | 133.64 | 0% | 158.02 | 91.64% | 160.25 | 0% | 159.51 | 90.78%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89840 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 211.24 | 0% | 184.63 | 90.09% | 186.98 | 88.96% | 186.98 | 88.96% | 176.26 | 0% | 178.5 | 0% | 184.41 | 0% | 202.95 | 0% | 172.76 | 0% | 184.85 | 89.99% | 182.21 | 0% | 202.16 | 0% | 189.89 | 0% | 183.31 | 0% | 192.47 | 0% | 176.21 | 0% | 187.63 | 88.65% | 203.25 | 0% | 185.91 | 0% | 160.27 | 0% | 212.27 | 0% | 184.77 | 90.03% | 214.72 | 0% | 158.83 | 0% | 185.75 | 89.55% | 188.22 | 0% | 187.86 | 88.54%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104015 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18.73 | 0% | 16.44 | 32.42% | 17.66 | 30.18% | 16.59 | 32.13% | 17.38 | 0% | 17.37 | 0% | 18.03 | 0% | 19.19 | 0% | 16.7 | 0% | 16.69 | 31.94% | 17.47 | 0% | 17.27 | 0% | 17.31 | 0% | 17.95 | 0% | 15.63 | 0% | 16.59 | 0% | 16.97 | 31.41% | 20.47 | 0% | 20.2 | 0% | 15.52 | 0% | 19.06 | 0% | 17.18 | 31.02% | 18.76 | 0% | 18.12 | 0% | 16.3 | 32.7% | 19.86 | 0% | 17.75 | 30.03%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104018 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.13 | 0% | 20.99 | 38.3% | 22.46 | 35.8% | 21.38 | 37.61% | 21.98 | 0% | 22.14 | 0% | 22.99 | 0% | 24.5 | 0% | 21.21 | 0% | 21.26 | 37.82% | 22.17 | 0% | 22.42 | 0% | 22.32 | 0% | 22.82 | 0% | 20.16 | 0% | 21.14 | 0% | 21.82 | 36.85% | 25.86 | 0% | 25.31 | 0% | 19.71 | 0% | 24.39 | 0% | 21.75 | 36.97% | 24.16 | 0% | 22.76 | 0% | 20.97 | 38.34% | 24.77 | 0% | 22.62 | 35.54%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104016 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.26 | 0% | 22.06 | 36.45% | 23.64 | 34.01% | 22.38 | 35.92% | 23.17 | 0% | 23.27 | 0% | 24.16 | 0% | 25.73 | 0% | 22.32 | 0% | 22.37 | 35.94% | 23.35 | 0% | 23.41 | 0% | 23.35 | 0% | 24.01 | 0% | 21.12 | 0% | 22.23 | 0% | 22.86 | 35.17% | 27.28 | 0% | 26.78 | 0% | 20.75 | 0% | 25.61 | 0% | 22.95 | 35.03% | 25.31 | 0% | 24.04 | 0% | 21.98 | 36.58% | 26.27 | 0% | 23.78 | 33.81%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104019 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50.92 | 0% | 44.53 | 64.77% | 46.32 | 62.26% | 45.08 | 63.98% | 44.52 | 0% | 44.85 | 0% | 46.46 | 0% | 50.32 | 0% | 43.25 | 0% | 44.84 | 64.32% | 45.45 | 0% | 47.99 | 0% | 46.36 | 0% | 46.18 | 0% | 44.63 | 0% | 43.61 | 0% | 45.62 | 63.22% | 51.85 | 0% | 49.17 | 0% | 40.15 | 0% | 51.4 | 0% | 45.41 | 63.51% | 51.41 | 0% | 43.09 | 0% | 44.56 | 64.72% | 49.02 | 0% | 46.55 | 61.95%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104017 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 52.25 | 0% | 45.79 | 62.98% | 47.71 | 60.45% | 46.25 | 62.36% | 45.92 | 0% | 46.18 | 0% | 47.83 | 0% | 51.77 | 0% | 44.55 | 0% | 46.14 | 62.51% | 46.82 | 0% | 49.13 | 0% | 47.58 | 0% | 47.56 | 0% | 45.75 | 0% | 44.88 | 0% | 46.84 | 61.57% | 53.5 | 0% | 50.89 | 0% | 41.37 | 0% | 52.82 | 0% | 46.8 | 61.62% | 52.75 | 0% | 44.58 | 0% | 45.74 | 63.05% | 50.77 | 0% | 47.92 | 60.18%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104020 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 64.94 | 0% | 56.37 | 77.2% | 57.94 | 75.11% | 57.48 | 75.71% | 55.14 | 0% | 55.98 | 0% | 57.93 | 0% | 63.17 | 0% | 53.94 | 0% | 56.58 | 76.92% | 56.66 | 0% | 61.83 | 0% | 58.91 | 0% | 57.51 | 0% | 57.66 | 0% | 54.64 | 0% | 57.93 | 75.13% | 63.96 | 0% | 59.52 | 0% | 50.04 | 0% | 65.14 | 0% | 56.76 | 76.67% | 65.67 | 0% | 51.87 | 0% | 56.81 | 76.61% | 59.43 | 0% | 58.37 | 74.56%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104030 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 70.92 | 0% | 62.06 | 70.13% | 64.18 | 67.81% | 62.78 | 69.32% | 61.45 | 0% | 61.93 | 0% | 64.13 | 0% | 69.69 | 0% | 59.79 | 0% | 62.43 | 69.71% | 62.88 | 0% | 67.02 | 0% | 64.37 | 0% | 63.75 | 0% | 62.72 | 0% | 60.41 | 0% | 63.43 | 68.61% | 71.42 | 0% | 67.27 | 0% | 55.51 | 0% | 71.55 | 0% | 63.06 | 69.01% | 71.72 | 0% | 58.6 | 0% | 62.14 | 70.04% | 67.32 | 0% | 64.5 | 67.47%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89694 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.21 | 0% | 20.47 | 53.25% | 21.53 | 50.63% | 20.54 | 53.07% | 20.89 | 0% | 20.85 | 0% | 21.63 | 0% | 23.28 | 0% | 20.15 | 0% | 20.69 | 52.68% | 21.19 | 0% | 21.63 | 0% | 21.18 | 0% | 21.53 | 0% | 20.13 | 0% | 20.22 | 0% | 20.87 | 52.23% | 24.4 | 0% | 23.56 | 0% | 18.72 | 0% | 23.6 | 0% | 21.15 | 51.54% | 23.4 | 0% | 20.67 | 0% | 20.32 | 53.64% | 23.49 | 0% | 21.58 | 50.51%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89700 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.56 | 0% | 23.37 | 52.46% | 24.59 | 49.86% | 23.52 | 52.13% | 23.87 | 0% | 23.89 | 0% | 24.75 | 0% | 26.65 | 0% | 23.04 | 0% | 23.62 | 51.91% | 24.2 | 0% | 24.76 | 0% | 24.27 | 0% | 24.64 | 0% | 22.94 | 0% | 23.11 | 0% | 23.9 | 51.3% | 27.9 | 0% | 26.92 | 0% | 21.41 | 0% | 26.96 | 0% | 24.11 | 50.85% | 26.75 | 0% | 23.72 | 0% | 23.23 | 52.78% | 26.79 | 0% | 24.68 | 49.68%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 55.66 | 0% | 49.05 | 74.82% | 50.44 | 72.76% | 49.31 | 74.43% | 48.14 | 0% | 48.3 | 0% | 49.99 | 0% | 54.54 | 0% | 46.79 | 0% | 49.33 | 74.4% | 49.34 | 0% | 52.61 | 0% | 50.28 | 0% | 49.76 | 0% | 49.9 | 0% | 47.42 | 0% | 49.72 | 73.81% | 55.82 | 0% | 52.31 | 0% | 43.46 | 0% | 56.36 | 0% | 49.85 | 73.62% | 56.45 | 0% | 45.08 | 0% | 48.96 | 74.96% | 52.79 | 0% | 50.56 | 72.59%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89844 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 73.73 | 0% | 64.05 | 78.24% | 65.75 | 76.21% | 65.27 | 76.77% | 62.52 | 0% | 63.47 | 0% | 65.65 | 0% | 71.65 | 0% | 61.16 | 0% | 64.27 | 77.97% | 64.27 | 0% | 70.23 | 0% | 66.83 | 0% | 65.18 | 0% | 65.6 | 0% | 62.01 | 0% | 65.75 | 76.21% | 72.47 | 0% | 67.37 | 0% | 56.74 | 0% | 73.97 | 0% | 64.45 | 77.75% | 74.61 | 0% | 58.62 | 0% | 64.53 | 77.65% | 67.35 | 0% | 66.21 | 75.68%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104022 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80.05 | 0% | 70.07 | 71.51% | 72.37 | 69.24% | 70.89 | 70.69% | 69.23 | 0% | 69.77 | 0% | 72.21 | 0% | 78.57 | 0% | 67.37 | 0% | 70.47 | 71.11% | 70.87 | 0% | 75.73 | 0% | 72.61 | 0% | 71.8 | 0% | 70.97 | 0% | 68.13 | 0% | 71.57 | 70.02% | 80.39 | 0% | 75.57 | 0% | 62.54 | 0% | 80.77 | 0% | 71.15 | 70.43% | 81 | 0% | 65.74 | 0% | 70.18 | 71.4% | 75.71 | 0% | 72.7 | 68.93%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.52 | 0% | 13.67 | 29.99% | 14.73 | 27.83% | 13.74 | 29.84% | 14.51 | 0% | 14.45 | 0% | 15.02 | 0% | 15.95 | 0% | 13.91 | 0% | 13.89 | 29.52% | 14.57 | 0% | 14.26 | 0% | 14.34 | 0% | 14.95 | 0% | 12.94 | 0% | 13.82 | 0% | 14.07 | 29.14% | 17.09 | 0% | 16.95 | 0% | 12.93 | 0% | 15.83 | 0% | 14.35 | 28.57% | 15.54 | 0% | 15.17 | 0% | 13.52 | 30.33% | 16.69 | 0% | 14.78 | 27.74%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89765 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.23 | 0% | 16.74 | 30.47% | 18.05 | 28.25% | 17.03 | 29.95% | 17.78 | 0% | 17.86 | 0% | 18.56 | 0% | 19.7 | 0% | 17.12 | 0% | 17 | 30% | 17.86 | 0% | 17.79 | 0% | 17.85 | 0% | 18.42 | 0% | 15.88 | 0% | 17 | 0% | 17.43 | 29.26% | 20.96 | 0% | 20.69 | 0% | 15.9 | 0% | 19.48 | 0% | 17.46 | 29.21% | 19.22 | 0% | 18.7 | 0% | 16.69 | 30.56% | 20.2 | 0% | 18.19 | 28.04%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.28 | 0% | 17.73 | 28.76% | 19.15 | 26.63% | 17.97 | 28.38% | 18.89 | 0% | 18.9 | 0% | 19.64 | 0% | 20.83 | 0% | 18.14 | 0% | 18.01 | 28.32% | 18.95 | 0% | 18.69 | 0% | 18.81 | 0% | 19.52 | 0% | 16.76 | 0% | 18 | 0% | 18.39 | 27.73% | 22.26 | 0% | 22.05 | 0% | 16.86 | 0% | 20.6 | 0% | 18.56 | 27.48% | 20.28 | 0% | 19.88 | 0% | 17.62 | 28.94% | 21.58 | 0% | 19.26 | 26.48%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 29.18 | 0% | 26.79 | 48.41% | 28.17 | 46.04% | 25.88 | 50.12% | 27.52 | 0% | 26.66 | 0% | 27.65 | 0% | 29.83 | 0% | 26.09 | 0% | 27.21 | 47.67% | 27.75 | 0% | 26.63 | 0% | 26.31 | 0% | 27.72 | 0% | 26.02 | 0% | 26.23 | 0% | 26.33 | 49.26% | 32.09 | 0% | 31.44 | 0% | 24.33 | 0% | 30.41 | 0% | 28.31 | 45.81% | 29.66 | 0% | 26.84 | 0% | 25.93 | 50.02% | 32.15 | 0% | 27.87 | 46.54%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.08 | 0% | 28.02 | 73.98% | 28.75 | 72.1% | 27.54 | 75.27% | 27.51 | 0% | 27.12 | 0% | 28.05 | 0% | 30.68 | 0% | 26.48 | 0% | 28.24 | 73.41% | 28.13 | 0% | 29.06 | 0% | 27.82 | 0% | 28.05 | 0% | 28.39 | 0% | 26.89 | 0% | 27.78 | 74.62% | 31.83 | 0% | 30.05 | 0% | 24.63 | 0% | 31.9 | 0% | 28.82 | 71.93% | 31.67 | 0% | 25.38 | 0% | 27.56 | 75.22% | 30.85 | 0% | 28.59 | 72.51%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 41.8 | 0% | 38.22 | 54.24% | 39.95 | 51.89% | 37.06 | 55.94% | 38.85 | 0% | 37.78 | 0% | 39.15 | 0% | 42.37 | 0% | 36.97 | 0% | 38.75 | 53.5% | 39.29 | 0% | 38.36 | 0% | 37.62 | 0% | 39.25 | 0% | 37.48 | 0% | 37.25 | 0% | 37.62 | 55.1% | 45.22 | 0% | 43.95 | 0% | 34.45 | 0% | 43.41 | 0% | 40.14 | 51.64% | 42.5 | 0% | 37.43 | 0% | 37.12 | 55.85% | 44.99 | 0% | 39.58 | 52.37%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 49.37 | 0% | 44.3 | 80.59% | 45.15 | 79.07% | 43.73 | 81.64% | 42.99 | 0% | 42.56 | 0% | 44.01 | 0% | 48.31 | 0% | 41.54 | 0% | 44.56 | 80.12% | 44.13 | 0% | 46.45 | 0% | 44.13 | 0% | 43.97 | 0% | 45.39 | 0% | 42.3 | 0% | 44.01 | 81.12% | 49.63 | 0% | 46.36 | 0% | 38.64 | 0% | 50.47 | 0% | 45.25 | 78.9% | 50.35 | 0% | 39.04 | 0% | 43.76 | 81.58% | 47.63 | 0% | 44.97 | 79.39%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 62.01 | 0% | 56.33 | 63.38% | 58.38 | 61.15% | 54.96 | 64.96% | 56.36 | 0% | 55.15 | 0% | 57.1 | 0% | 62.11 | 0% | 53.91 | 0% | 56.95 | 62.69% | 57.29 | 0% | 57.41 | 0% | 55.68 | 0% | 57.18 | 0% | 56.1 | 0% | 54.52 | 0% | 55.63 | 64.17% | 65.43 | 0% | 62.75 | 0% | 50.21 | 0% | 64.04 | 0% | 58.6 | 60.92% | 63.12 | 0% | 53.26 | 0% | 55.04 | 64.86% | 64.33 | 0% | 57.94 | 61.62%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89770 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 53.96 | 0% | 47.87 | 97.43% | 47.99 | 97.19% | 47.78 | 97.61% | 45.02 | 0% | 45.14 | 0% | 46.58 | 0% | 51.62 | 0% | 43.97 | 0% | 47.91 | 97.35% | 46.66 | 0% | 51.57 | 0% | 48.04 | 0% | 46.44 | 0% | 50.36 | 0% | 45.1 | 0% | 47.82 | 97.53% | 51.69 | 0% | 46.92 | 0% | 40.84 | 0% | 54.62 | 0% | 48.01 | 97.15% | 55.14 | 0% | 39.16 | 0% | 47.79 | 97.59% | 48.35 | 0% | 47.97 | 97.23%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63.32 | 0% | 56.78 | 82.14% | 57.78 | 80.72% | 56.1 | 83.14% | 54.93 | 0% | 54.46 | 0% | 56.28 | 0% | 61.84 | 0% | 53.13 | 0% | 57.08 | 81.71% | 56.41 | 0% | 59.69 | 0% | 56.59 | 0% | 56.21 | 0% | 58.3 | 0% | 54.14 | 0% | 56.44 | 82.64% | 63.38 | 0% | 59.06 | 0% | 49.41 | 0% | 64.68 | 0% | 57.89 | 80.57% | 64.6 | 0% | 49.68 | 0% | 56.15 | 83.06% | 60.71 | 0% | 57.56 | 81.03%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89636 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 78.19 | 0% | 70.93 | 65.75% | 73.34 | 63.59% | 69.31 | 67.29% | 70.66 | 0% | 69.26 | 0% | 71.69 | 0% | 78.07 | 0% | 67.69 | 0% | 71.67 | 65.08% | 71.92 | 0% | 72.58 | 0% | 70.18 | 0% | 71.76 | 0% | 70.91 | 0% | 68.51 | 0% | 70.11 | 66.52% | 81.97 | 0% | 78.34 | 0% | 63.04 | 0% | 80.65 | 0% | 73.6 | 63.37% | 79.62 | 0% | 66.43 | 0% | 69.41 | 67.19% | 80.35 | 0% | 72.83 | 64.04%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89771 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 72.05 | 0% | 63.91 | 97.7% | 64.05 | 97.49% | 63.8 | 97.87% | 60.08 | 0% | 60.23 | 0% | 62.17 | 0% | 68.91 | 0% | 58.69 | 0% | 63.95 | 97.64% | 62.27 | 0% | 68.87 | 0% | 64.14 | 0% | 61.97 | 0% | 67.27 | 0% | 60.19 | 0% | 63.86 | 97.78% | 68.95 | 0% | 62.57 | 0% | 54.51 | 0% | 72.92 | 0% | 64.07 | 97.46% | 73.63 | 0% | 52.2 | 0% | 63.81 | 97.85% | 64.48 | 0% | 64.02 | 97.53%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104021 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 82.78 | 0% | 74.11 | 84.25% | 75.27 | 82.95% | 73.34 | 85.14% | 71.42 | 0% | 70.91 | 0% | 73.28 | 0% | 80.61 | 0% | 69.18 | 0% | 74.46 | 83.86% | 73.45 | 0% | 78.17 | 0% | 73.94 | 0% | 73.17 | 0% | 76.36 | 0% | 70.54 | 0% | 73.71 | 84.71% | 82.35 | 0% | 76.48 | 0% | 64.33 | 0% | 84.44 | 0% | 75.39 | 82.82% | 84.47 | 0% | 64.27 | 0% | 73.38 | 85.09% | 78.64 | 0% | 75.02 | 83.23%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89772 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 105.11 | 0% | 93.21 | 98.05% | 93.4 | 97.85% | 93.09 | 98.17% | 87.57 | 0% | 87.82 | 0% | 90.63 | 0% | 100.5 | 0% | 85.57 | 0% | 93.26 | 97.99% | 90.8 | 0% | 100.51 | 0% | 93.58 | 0% | 90.36 | 0% | 98.18 | 0% | 87.77 | 0% | 93.15 | 98.11% | 100.52 | 0% | 91.14 | 0% | 79.47 | 0% | 106.37 | 0% | 93.41 | 97.84% | 107.44 | 0% | 76.03 | 0% | 93.1 | 98.16% | 93.93 | 0% | 93.35 | 97.9%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 169.43 | 0% | 150.19 | 98.4% | 150.43 | 98.24% | 150.02 | 98.51% | 141 | 0% | 141.45 | 0% | 145.98 | 0% | 161.89 | 0% | 137.83 | 0% | 150.26 | 98.35% | 146.22 | 0% | 162.04 | 0% | 150.8 | 0% | 145.52 | 0% | 158.28 | 0% | 141.38 | 0% | 150.11 | 98.45% | 161.82 | 0% | 146.64 | 0% | 127.98 | 0% | 171.4 | 0% | 150.45 | 98.23% | 173.16 | 0% | 122.31 | 0% | 150.04 | 98.49% | 151.12 | 0% | 150.38 | 98.27%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89775 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 264.99 | 0% | 234.84 | 98.77% | 235.12 | 98.65% | 234.65 | 98.85% | 220.34 | 0% | 221.09 | 0% | 228.16 | 0% | 253.08 | 0% | 215.42 | 0% | 234.92 | 98.74% | 228.54 | 0% | 253.52 | 0% | 235.85 | 0% | 227.43 | 0% | 247.65 | 0% | 221 | 0% | 234.73 | 98.82% | 252.8 | 0% | 228.96 | 0% | 200.03 | 0% | 268.02 | 0% | 235.16 | 98.63% | 270.84 | 0% | 190.92 | 0% | 234.65 | 98.85% | 235.95 | 0% | 235.06 | 98.68%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89767 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.27 | 0% | 21.2 | 45.09% | 22.51 | 42.47% | 21.49 | 44.49% | 21.95 | 0% | 22.05 | 0% | 22.89 | 0% | 24.51 | 0% | 21.21 | 0% | 21.46 | 44.55% | 22.19 | 0% | 22.61 | 0% | 22.33 | 0% | 22.74 | 0% | 20.59 | 0% | 21.19 | 0% | 21.89 | 43.67% | 25.75 | 0% | 25.02 | 0% | 19.69 | 0% | 24.58 | 0% | 21.92 | 43.61% | 24.37 | 0% | 22.31 | 0% | 21.15 | 45.2% | 24.66 | 0% | 22.65 | 42.21%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89695 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.66 | 0% | 17.33 | 44.78% | 18.39 | 42.2% | 17.4 | 44.6% | 17.95 | 0% | 17.9 | 0% | 18.58 | 0% | 19.9 | 0% | 17.27 | 0% | 17.55 | 44.22% | 18.13 | 0% | 18.23 | 0% | 18.02 | 0% | 18.49 | 0% | 16.81 | 0% | 17.27 | 0% | 17.73 | 43.77% | 21.02 | 0% | 20.51 | 0% | 16.05 | 0% | 20.01 | 0% | 18.01 | 43.09% | 19.77 | 0% | 18.13 | 0% | 17.18 | 45.17% | 20.35 | 0% | 18.44 | 42.08%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89702 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.32 | 0% | 22.19 | 43.08% | 23.61 | 40.49% | 22.43 | 42.62% | 23.06 | 0% | 23.09 | 0% | 23.97 | 0% | 25.64 | 0% | 22.23 | 0% | 22.47 | 42.55% | 23.28 | 0% | 23.51 | 0% | 23.29 | 0% | 23.84 | 0% | 21.47 | 0% | 22.19 | 0% | 22.85 | 41.84% | 27.05 | 0% | 26.38 | 0% | 20.65 | 0% | 25.7 | 0% | 23.02 | 41.53% | 25.43 | 0% | 23.49 | 0% | 22.08 | 43.3% | 26.04 | 0% | 23.72 | 40.3%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89768 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.19 | 0% | 24.48 | 41.79% | 26.11 | 39.18% | 24.96 | 40.99% | 25.49 | 0% | 25.7 | 0% | 26.68 | 0% | 28.5 | 0% | 24.65 | 0% | 24.77 | 41.3% | 25.76 | 0% | 26.26 | 0% | 26.03 | 0% | 26.48 | 0% | 23.67 | 0% | 24.58 | 0% | 25.45 | 40.2% | 29.95 | 0% | 29.18 | 0% | 22.89 | 0% | 28.45 | 0% | 25.3 | 40.43% | 28.24 | 0% | 26.21 | 0% | 24.49 | 41.77% | 28.6 | 0% | 26.31 | 38.88%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89842 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 58.49 | 0% | 50.77 | 76.82% | 52.2 | 74.71% | 51.77 | 75.33% | 49.7 | 0% | 50.47 | 0% | 52.21 | 0% | 56.93 | 0% | 48.61 | 0% | 50.96 | 76.53% | 51.06 | 0% | 55.69 | 0% | 53.08 | 0% | 51.83 | 0% | 51.89 | 0% | 49.24 | 0% | 52.18 | 74.74% | 57.65 | 0% | 53.69 | 0% | 45.09 | 0% | 58.67 | 0% | 51.12 | 76.29% | 59.15 | 0% | 46.81 | 0% | 51.17 | 76.22% | 53.58 | 0% | 52.58 | 74.17%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89845 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 115.92 | 0% | 101.1 | 82.77% | 103.23 | 81.06% | 102.63 | 81.54% | 97.85 | 0% | 99.12 | 0% | 102.5 | 0% | 112.24 | 0% | 95.74 | 0% | 101.38 | 82.54% | 100.78 | 0% | 110.55 | 0% | 104.7 | 0% | 101.84 | 0% | 104.26 | 0% | 97.3 | 0% | 103.23 | 81.06% | 113.21 | 0% | 104.64 | 0% | 88.83 | 0% | 116.49 | 0% | 101.61 | 82.35% | 117.55 | 0% | 90.29 | 0% | 101.71 | 82.27% | 105.23 | 0% | 103.82 | 80.6%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 248.99 | 0% | 218.7 | 89.95% | 221.36 | 88.87% | 220.46 | 89.24% | 208.77 | 0% | 210.61 | 0% | 217.57 | 0% | 239.6 | 0% | 204.2 | 0% | 219.07 | 89.8% | 215.7 | 0% | 237.81 | 0% | 223.43 | 0% | 216.47 | 0% | 227.81 | 0% | 208.39 | 0% | 221.22 | 88.93% | 240.64 | 0% | 220.43 | 0% | 189.53 | 0% | 250.92 | 0% | 219.43 | 89.66% | 253.37 | 0% | 187.47 | 0% | 219.37 | 89.68% | 224.06 | 0% | 222.04 | 88.6%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89847 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 297.19 | 0% | 259.79 | 88.06% | 263.66 | 86.77% | 263.1 | 86.95% | 248.95 | 0% | 251.99 | 0% | 260.39 | 0% | 286.21 | 0% | 243.81 | 0% | 260.24 | 87.91% | 257.06 | 0% | 284.05 | 0% | 267.42 | 0% | 258.84 | 0% | 269.98 | 0% | 248.47 | 0% | 264.18 | 86.6% | 287.3 | 0% | 263.63 | 0% | 226.22 | 0% | 298.75 | 0% | 260.38 | 87.86% | 301.93 | 0% | 225.71 | 0% | 261.25 | 87.57% | 266.56 | 0% | 264.91 | 86.36%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89705 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29.4 | 0% | 25.64 | 39.9% | 27.37 | 37.38% | 26.05 | 39.27% | 26.78 | 0% | 26.92 | 0% | 27.94 | 0% | 29.83 | 0% | 25.85 | 0% | 25.97 | 39.39% | 27.02 | 0% | 27.32 | 0% | 27.14 | 0% | 27.76 | 0% | 24.7 | 0% | 25.76 | 0% | 26.56 | 38.52% | 31.47 | 0% | 30.76 | 0% | 24 | 0% | 29.77 | 0% | 26.58 | 38.49% | 29.48 | 0% | 27.58 | 0% | 25.57 | 40.01% | 30.21 | 0% | 27.56 | 37.12%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89769 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 64.1 | 0% | 56.11 | 69.51% | 58.07 | 67.16% | 56.76 | 68.71% | 55.63 | 0% | 56.05 | 0% | 58.03 | 0% | 63.05 | 0% | 54.1 | 0% | 56.46 | 69.08% | 56.9 | 0% | 60.55 | 0% | 58.2 | 0% | 57.69 | 0% | 56.65 | 0% | 54.66 | 0% | 57.34 | 68.02% | 64.65 | 0% | 60.96 | 0% | 50.23 | 0% | 64.69 | 0% | 57.05 | 68.36% | 64.83 | 0% | 53.13 | 0% | 56.18 | 69.42% | 60.99 | 0% | 58.34 | 66.85%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89706 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 65.53 | 0% | 57.48 | 67.85% | 59.57 | 65.47% | 58.03 | 67.21% | 57.15 | 0% | 57.47 | 0% | 59.51 | 0% | 64.61 | 0% | 55.51 | 0% | 57.86 | 67.4% | 58.4 | 0% | 61.8 | 0% | 59.51 | 0% | 59.19 | 0% | 57.86 | 0% | 56.05 | 0% | 58.65 | 66.5% | 66.45 | 0% | 62.83 | 0% | 51.54 | 0% | 66.24 | 0% | 58.56 | 66.6% | 66.27 | 0% | 54.74 | 0% | 57.45 | 67.89% | 62.88 | 0% | 59.81 | 65.21%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89741 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26.82 | 0% | 23.45 | 72.88% | 24.19 | 70.65% | 23.74 | 71.99% | 23.1 | 0% | 23.31 | 0% | 24.12 | 0% | 26.27 | 0% | 22.51 | 0% | 23.58 | 72.48% | 23.68 | 0% | 25.39 | 0% | 24.31 | 0% | 23.99 | 0% | 23.81 | 0% | 22.77 | 0% | 23.96 | 71.33% | 26.82 | 0% | 25.17 | 0% | 20.89 | 0% | 27.04 | 0% | 23.78 | 71.87% | 27.12 | 0% | 21.88 | 0% | 23.51 | 72.69% | 25.22 | 0% | 24.31 | 70.3%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89757 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35.05 | 0% | 30.6 | 74.31% | 31.53 | 72.12% | 31.03 | 73.28% | 30.08 | 0% | 30.39 | 0% | 31.45 | 0% | 34.26 | 0% | 29.33 | 0% | 30.74 | 73.98% | 30.85 | 0% | 33.23 | 0% | 31.76 | 0% | 31.25 | 0% | 31.14 | 0% | 29.68 | 0% | 31.3 | 72.65% | 34.91 | 0% | 32.66 | 0% | 27.21 | 0% | 35.28 | 0% | 30.96 | 73.45% | 35.45 | 0% | 28.39 | 0% | 30.71 | 74.05% | 32.71 | 0% | 31.69 | 71.76%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 104027 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 73.77 | 0% | 64.62 | 82.85% | 65.93 | 81.21% | 65.31 | 81.98% | 62.52 | 0% | 63.11 | 0% | 65.25 | 0% | 71.51 | 0% | 61.06 | 0% | 64.81 | 82.61% | 64.37 | 0% | 70.24 | 0% | 66.5 | 0% | 64.89 | 0% | 66.6 | 0% | 62.09 | 0% | 65.69 | 81.5% | 72.29 | 0% | 66.88 | 0% | 56.67 | 0% | 74.32 | 0% | 65.09 | 82.26% | 74.88 | 0% | 57.47 | 0% | 64.82 | 82.6% | 67.51 | 0% | 66.2 | 80.88%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89837 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 156.63 | 0% | 137.56 | 92.69% | 138.82 | 91.85% | 138.68 | 91.94% | 130.63 | 0% | 131.88 | 0% | 136.19 | 0% | 150.25 | 0% | 127.91 | 0% | 137.7 | 92.59% | 135.17 | 0% | 149.85 | 0% | 140.36 | 0% | 135.51 | 0% | 143.87 | 0% | 130.71 | 0% | 139.02 | 91.71% | 150.41 | 0% | 137.19 | 0% | 118.71 | 0% | 157.75 | 0% | 137.73 | 92.57% | 159.48 | 0% | 116.32 | 0% | 138.07 | 92.34% | 139.71 | 0% | 139.24 | 91.57%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89839 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 203.45 | 0% | 178.82 | 92.94% | 180.4 | 92.12% | 180.14 | 92.26% | 169.75 | 0% | 171.24 | 0% | 176.85 | 0% | 195.15 | 0% | 166.15 | 0% | 179.01 | 92.84% | 175.63 | 0% | 194.61 | 0% | 182.22 | 0% | 175.99 | 0% | 187.1 | 0% | 169.82 | 0% | 180.57 | 92.04% | 195.39 | 0% | 178.21 | 0% | 154.21 | 0% | 205.01 | 0% | 179.09 | 92.8% | 207.23 | 0% | 150.92 | 0% | 179.4 | 92.64% | 181.63 | 0% | 180.89 | 91.87%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89841 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 309.17 | 0% | 271.35 | 93.26% | 273.7 | 92.46% | 273.7 | 92.46% | 257.43 | 0% | 260.03 | 0% | 268.53 | 0% | 296.32 | 0% | 252.18 | 0% | 271.57 | 93.18% | 266.47 | 0% | 295.95 | 0% | 277.02 | 0% | 267.15 | 0% | 284.09 | 0% | 257.74 | 0% | 274.35 | 92.24% | 296.34 | 0% | 270.03 | 0% | 234.01 | 0% | 311.25 | 0% | 271.49 | 93.21% | 314.82 | 0% | 228.93 | 0% | 272.47 | 92.88% | 274.94 | 0% | 274.58 | 92.16%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89654 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.47 | 0% | 20.64 | 75.05% | 21.21 | 73.03% | 20.77 | 74.58% | 20.25 | 0% | 20.35 | 0% | 21.05 | 0% | 22.95 | 0% | 19.69 | 0% | 20.75 | 74.65% | 20.76 | 0% | 22.19 | 0% | 21.2 | 0% | 20.95 | 0% | 21 | 0% | 19.97 | 0% | 20.95 | 73.94% | 23.47 | 0% | 22 | 0% | 18.29 | 0% | 23.73 | 0% | 20.96 | 73.9% | 23.78 | 0% | 18.97 | 0% | 20.62 | 75.12% | 22.17 | 0% | 21.28 | 72.79%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27.34 | 0% | 23.95 | 71.36% | 24.74 | 69.08% | 24.21 | 70.59% | 23.66 | 0% | 23.83 | 0% | 24.66 | 0% | 26.84 | 0% | 23.02 | 0% | 24.08 | 70.97% | 24.22 | 0% | 25.84 | 0% | 24.79 | 0% | 24.54 | 0% | 24.24 | 0% | 23.27 | 0% | 24.44 | 69.93% | 27.48 | 0% | 25.85 | 0% | 21.37 | 0% | 27.6 | 0% | 24.33 | 70.24% | 27.65 | 0% | 22.47 | 0% | 23.98 | 71.27% | 25.92 | 0% | 24.85 | 68.77%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89674 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35.66 | 0% | 31.18 | 72.93% | 32.17 | 70.69% | 31.57 | 72.03% | 30.73 | 0% | 31 | 0% | 32.08 | 0% | 34.93 | 0% | 29.93 | 0% | 31.35 | 72.54% | 31.48 | 0% | 33.76 | 0% | 32.32 | 0% | 31.9 | 0% | 31.65 | 0% | 30.27 | 0% | 31.86 | 71.37% | 35.68 | 0% | 33.47 | 0% | 27.78 | 0% | 35.94 | 0% | 31.6 | 71.96% | 36.07 | 0% | 29.08 | 0% | 31.25 | 72.77% | 33.52 | 0% | 32.31 | 70.38%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48.38 | 0% | 42.09 | 83.84% | 42.94 | 82.18% | 42.83 | 82.4% | 40.66 | 0% | 41.27 | 0% | 42.67 | 0% | 46.75 | 0% | 39.84 | 0% | 42.18 | 83.67% | 41.91 | 0% | 46.22 | 0% | 43.7 | 0% | 42.38 | 0% | 43.46 | 0% | 40.5 | 0% | 43.07 | 81.94% | 47.02 | 0% | 43.37 | 0% | 36.95 | 0% | 48.54 | 0% | 42.21 | 83.61% | 49.05 | 0% | 37.47 | 0% | 42.41 | 83.21% | 43.55 | 0% | 43.21 | 81.67%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89762 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 51.18 | 0% | 44.75 | 78.86% | 45.87 | 76.93% | 45.31 | 77.89% | 43.63 | 0% | 44.07 | 0% | 45.57 | 0% | 49.8 | 0% | 42.58 | 0% | 44.93 | 78.54% | 44.83 | 0% | 48.64 | 0% | 46.26 | 0% | 45.3 | 0% | 45.84 | 0% | 43.21 | 0% | 45.65 | 77.31% | 50.52 | 0% | 47 | 0% | 39.52 | 0% | 51.54 | 0% | 45.17 | 78.13% | 51.87 | 0% | 40.62 | 0% | 44.91 | 78.58% | 47.25 | 0% | 46.09 | 76.57%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89684 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 51.9 | 0% | 45.43 | 77.68% | 46.63 | 75.68% | 45.95 | 76.8% | 44.38 | 0% | 44.77 | 0% | 46.32 | 0% | 50.59 | 0% | 43.28 | 0% | 45.63 | 77.34% | 45.58 | 0% | 49.26 | 0% | 46.92 | 0% | 46.05 | 0% | 46.45 | 0% | 43.9 | 0% | 46.3 | 76.22% | 51.41 | 0% | 47.93 | 0% | 40.17 | 0% | 52.3 | 0% | 45.93 | 76.83% | 52.6 | 0% | 41.43 | 0% | 45.55 | 77.48% | 48.2 | 0% | 46.82 | 75.37%
Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | 89828 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 70.6 | 0% | 61.59 | 86.93% | 62.62 | 85.5% | 62.49 | 85.68% | 59.16 | 0% | 59.95 | 0% | 61.97 | 0% | 68.06 | 0% | 57.96 | 0% | 61.71 | 86.76% | 61.07 | 0% | 67.48 | 0% | 63.61 | 0% | 61.57 | 0% | 63.92 | 0% | 59.03 | 0% | 62.78 | 85.28% | 68.32 | 0% | 62.77 | 0% | 53.77 | 0% | 70.92 | 0% | 61.74 | 86.72% | 71.67 | 0% | 53.91 | 0% | 62 | 86.35% | 63.32 | 0% | 62.95 | 85.05%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 13.01 | 0% | 11.28 | 0% | 11.93 | 0% | 9.77 | 0% | 10.48 | 0% | 12.36 | 0% | 11 | 0% | 13.04 | 0% | 11.22 | 0% | 10.07 | 0% | 10.9 | 0% | 11.27 | 0% | 11.56 | 0% | 13.68 | 0% | 10.57 | 0% | 10.93 | 0% | 10.68 | 0% | 11.22 | 0% | 12.14 | 0% | 10.7 | 0% | 11.94 | 0% | 9.49 | 0% | 11.48 | 0% | 10.71 | 0% | 10.06 | 0% | 11.49 | 0% | 11.08 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 39.92 | 0% | 34.41 | 0% | 41.94 | 0% | 38.46 | 59.62% | 36.28 | 0% | 42.44 | 0% | 50.33 | 0% | 43.37 | 0% | 41.68 | 0% | 39.48 | 0% | 38.29 | 0% | 37.87 | 0% | 42.46 | 0% | 44.07 | 0% | 32.89 | 0% | 33.98 | 0% | 38.57 | 0% | 43.32 | 0% | 53.01 | 0% | 38.56 | 0% | 41.72 | 0% | 36.26 | 0% | 39.86 | 0% | 42.23 | 0% | 34.32 | 0% | 42.62 | 0% | 39.5 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 101.37 | 0% | 86.14 | 0% | 106.63 | 0% | 98.16 | 66.93% | 89.31 | 0% | 108.8 | 0% | 129.13 | 0% | 108.43 | 0% | 105.52 | 0% | 99.98 | 0% | 94.85 | 0% | 96.13 | 0% | 108.58 | 0% | 112.91 | 0% | 83.33 | 0% | 84.61 | 0% | 98.02 | 0% | 105.51 | 0% | 132.93 | 0% | 98.16 | 0% | 104.47 | 0% | 88.42 | 0% | 99.54 | 0% | 104.25 | 0% | 86 | 0% | 102.85 | 0% | 98.41 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 24.71 | 0% | 21.95 | 0% | 22.76 | 0% | 18.01 | 0% | 19.96 | 0% | 23.42 | 0% | 21.04 | 0% | 25.73 | 0% | 22.01 | 0% | 19.19 | 0% | 21.22 | 0% | 21.64 | 0% | 22.26 | 0% | 26.38 | 0% | 20.57 | 0% | 20.8 | 0% | 20.05 | 0% | 21.55 | 0% | 23.57 | 0% | 20.68 | 0% | 23.15 | 0% | 18.68 | 0% | 22.27 | 0% | 20.27 | 0% | 19.19 | 0% | 22.67 | 0% | 21.5 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104179 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 93.77 | 0% | 84.49 | 0% | 85.56 | 0% | 65.01 | 0% | 73.66 | 0% | 88.13 | 0% | 78.58 | 0% | 100.56 | 0% | 85.07 | 0% | 71.21 | 0% | 80.7 | 0% | 83.01 | 0% | 85.39 | 0% | 101.75 | 0% | 79.55 | 0% | 77.91 | 0% | 74.22 | 0% | 79.01 | 0% | 88.04 | 0% | 79.08 | 0% | 88.11 | 0% | 70.39 | 0% | 85.03 | 0% | 73.89 | 0% | 72.1 | 0% | 85.34 | 0% | 81.66 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 56.05 | 0% | 50.22 | 0% | 52.62 | 0% | 42.14 | 0% | 47.17 | 0% | 53.49 | 0% | 49.07 | 0% | 58.6 | 0% | 50.49 | 0% | 45.1 | 0% | 49.44 | 0% | 48.96 | 0% | 50.52 | 0% | 59.62 | 0% | 46.73 | 0% | 48.12 | 0% | 46.31 | 0% | 51.68 | 0% | 55.99 | 0% | 47.49 | 0% | 53.48 | 0% | 44.56 | 0% | 51.26 | 0% | 48.26 | 0% | 44.38 | 0% | 54.4 | 0% | 49.88 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 48.45 | 0% | 43 | 0% | 44.67 | 0% | 35.39 | 0% | 39.13 | 0% | 45.93 | 0% | 41.2 | 0% | 50.31 | 0% | 43.06 | 0% | 37.65 | 0% | 41.52 | 0% | 42.37 | 0% | 43.57 | 0% | 51.68 | 0% | 40.29 | 0% | 40.78 | 0% | 39.33 | 0% | 42.17 | 0% | 46.14 | 0% | 40.52 | 0% | 45.33 | 0% | 36.54 | 0% | 43.58 | 0% | 39.72 | 0% | 37.59 | 0% | 44.36 | 0% | 42.09 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 178.76 | 0% | 160.77 | 0% | 165.39 | 0% | 128.43 | 0% | 144.59 | 0% | 169.33 | 0% | 152.02 | 0% | 188.68 | 0% | 161.08 | 0% | 139.33 | 0% | 154.96 | 0% | 156.66 | 0% | 161.34 | 0% | 192.44 | 0% | 150.63 | 0% | 150.74 | 0% | 144.03 | 0% | 155.91 | 0% | 171.73 | 0% | 150.94 | 0% | 168.65 | 0% | 137.02 | 0% | 161.92 | 0% | 145.71 | 0% | 138.94 | 0% | 166.69 | 0% | 156.54 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104169 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 167.63 | 0% | 150.17 | 0% | 153.75 | 0% | 118.54 | 0% | 132.81 | 0% | 158.25 | 0% | 140.47 | 0% | 176.53 | 0% | 150.19 | 0% | 128.42 | 0% | 143.35 | 0% | 147 | 0% | 151.17 | 0% | 180.81 | 0% | 141.19 | 0% | 139.98 | 0% | 133.79 | 0% | 142 | 0% | 157.28 | 0% | 140.75 | 0% | 156.7 | 0% | 125.26 | 0% | 150.67 | 0% | 133.18 | 0% | 129.01 | 0% | 151.98 | 0% | 145.12 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89583 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 47.89 | 0% | 43.13 | 0% | 44.52 | 0% | 34.98 | 0% | 39.56 | 0% | 45.41 | 0% | 41.62 | 0% | 51.07 | 0% | 43.62 | 0% | 37.86 | 0% | 42.26 | 0% | 42.29 | 0% | 43.63 | 0% | 51.39 | 0% | 40.25 | 0% | 40.71 | 0% | 39.04 | 0% | 43.32 | 0% | 47.33 | 0% | 40.68 | 0% | 45.75 | 0% | 37.82 | 0% | 44.05 | 0% | 40.41 | 0% | 37.7 | 0% | 46.05 | 0% | 42.64 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 43.69 | 0% | 39.14 | 0% | 40.13 | 0% | 31.25 | 0% | 35.12 | 0% | 41.24 | 0% | 37.28 | 0% | 46.48 | 0% | 39.51 | 0% | 33.75 | 0% | 37.88 | 0% | 38.65 | 0% | 39.79 | 0% | 47 | 0% | 36.68 | 0% | 36.65 | 0% | 35.17 | 0% | 38.07 | 0% | 41.88 | 0% | 36.83 | 0% | 41.25 | 0% | 33.38 | 0% | 39.82 | 0% | 35.68 | 0% | 33.95 | 0% | 40.51 | 0% | 38.34 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 67.52 | 0% | 60.88 | 0% | 62.92 | 0% | 49.62 | 0% | 56.23 | 0% | 64.06 | 0% | 59.18 | 0% | 72.27 | 0% | 61.79 | 0% | 53.71 | 0% | 60.01 | 0% | 59.77 | 0% | 61.7 | 0% | 72.33 | 0% | 56.75 | 0% | 57.58 | 0% | 55.26 | 0% | 61.93 | 0% | 67.51 | 0% | 57.51 | 0% | 64.85 | 0% | 53.96 | 0% | 62.48 | 0% | 57.68 | 0% | 53.42 | 0% | 65.77 | 0% | 60.55 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 59.92 | 0% | 53.66 | 0% | 54.97 | 0% | 42.87 | 0% | 48.19 | 0% | 56.5 | 0% | 51.31 | 0% | 63.98 | 0% | 54.36 | 0% | 46.26 | 0% | 52.09 | 0% | 53.18 | 0% | 54.75 | 0% | 64.39 | 0% | 50.31 | 0% | 50.24 | 0% | 48.28 | 0% | 52.42 | 0% | 57.66 | 0% | 50.54 | 0% | 56.7 | 0% | 45.94 | 0% | 54.8 | 0% | 49.14 | 0% | 46.63 | 0% | 55.73 | 0% | 52.76 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 51.3 | 0% | 45.81 | 0% | 48.35 | 0% | 39.04 | 0% | 43.42 | 0% | 49.12 | 0% | 44.88 | 0% | 52.94 | 0% | 45.81 | 0% | 41.53 | 0% | 45.07 | 0% | 44.48 | 0% | 45.89 | 0% | 54.36 | 0% | 42.58 | 0% | 44.21 | 0% | 42.61 | 0% | 47.44 | 0% | 51.22 | 0% | 43.35 | 0% | 48.77 | 0% | 40.67 | 0% | 46.61 | 0% | 44.36 | 0% | 40.64 | 0% | 49.69 | 0% | 45.46 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 43.7 | 0% | 38.59 | 0% | 40.4 | 0% | 32.29 | 0% | 35.38 | 0% | 41.56 | 0% | 37.01 | 0% | 44.65 | 0% | 38.38 | 0% | 34.08 | 0% | 37.15 | 0% | 37.89 | 0% | 38.94 | 0% | 46.42 | 0% | 36.14 | 0% | 36.87 | 0% | 35.63 | 0% | 37.93 | 0% | 41.37 | 0% | 36.38 | 0% | 40.62 | 0% | 32.65 | 0% | 38.93 | 0% | 35.82 | 0% | 33.85 | 0% | 39.65 | 0% | 37.67 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 149 | 0% | 133.14 | 0% | 138.66 | 0% | 109.03 | 0% | 121.1 | 0% | 141.92 | 0% | 125.81 | 0% | 153.23 | 0% | 131.79 | 0% | 116.98 | 0% | 127.55 | 0% | 128.62 | 0% | 132.36 | 0% | 159.48 | 0% | 124.65 | 0% | 126.22 | 0% | 120.84 | 0% | 129.34 | 0% | 141.86 | 0% | 124.97 | 0% | 139.16 | 0% | 112.66 | 0% | 132.81 | 0% | 121.3 | 0% | 115.51 | 0% | 137.19 | 0% | 128.87 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 137.87 | 0% | 122.54 | 0% | 127.02 | 0% | 99.14 | 0% | 109.32 | 0% | 130.84 | 0% | 114.26 | 0% | 141.08 | 0% | 120.9 | 0% | 106.07 | 0% | 115.94 | 0% | 118.96 | 0% | 122.19 | 0% | 147.85 | 0% | 115.21 | 0% | 115.46 | 0% | 110.6 | 0% | 115.43 | 0% | 127.41 | 0% | 114.78 | 0% | 127.21 | 0% | 100.9 | 0% | 121.56 | 0% | 108.77 | 0% | 105.58 | 0% | 122.48 | 0% | 117.45 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8.96 | 0% | 7.9 | 0% | 8.21 | 0% | 6.92 | 0% | 7.75 | 0% | 8.43 | 0% | 8.45 | 0% | 9.97 | 0% | 8.46 | 0% | 7.19 | 0% | 8.31 | 0% | 8.38 | 0% | 8.63 | 0% | 9.37 | 0% | 7.28 | 0% | 7.67 | 0% | 7.6 | 0% | 9.02 | 0% | 9.56 | 0% | 7.67 | 0% | 8.89 | 0% | 7.58 | 0% | 8.78 | 0% | 8.49 | 0% | 7.33 | 0% | 9.2 | 0% | 8.46 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 19.11 | 0% | 16.62 | 0% | 17.79 | 0% | 14.42 | 0% | 15.37 | 0% | 18.34 | 0% | 15.66 | 0% | 18.33 | 0% | 15.99 | 0% | 14.93 | 0% | 15.59 | 0% | 15.97 | 0% | 16.37 | 0% | 20.14 | 0% | 15.59 | 0% | 16.16 | 0% | 15.62 | 0% | 15.94 | 0% | 17.32 | 0% | 15.61 | 0% | 17.21 | 0% | 13.52 | 0% | 16.25 | 0% | 15.2 | 0% | 14.58 | 0% | 16.44 | 0% | 15.81 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 38.81 | 0% | 34.69 | 0% | 36.36 | 0% | 29.06 | 0% | 32.39 | 0% | 37.04 | 0% | 33.62 | 0% | 40.25 | 0% | 34.68 | 0% | 31.04 | 0% | 33.89 | 0% | 33.73 | 0% | 34.78 | 0% | 41.32 | 0% | 32.32 | 0% | 33.22 | 0% | 31.96 | 0% | 35.21 | 0% | 38.22 | 0% | 32.75 | 0% | 36.75 | 0% | 30.39 | 0% | 35.16 | 0% | 32.95 | 0% | 30.55 | 0% | 37.04 | 0% | 34.2 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 34.61 | 0% | 30.7 | 0% | 31.97 | 0% | 25.33 | 0% | 27.95 | 0% | 32.87 | 0% | 29.28 | 0% | 35.66 | 0% | 30.57 | 0% | 26.93 | 0% | 29.51 | 0% | 30.09 | 0% | 30.94 | 0% | 36.93 | 0% | 28.75 | 0% | 29.16 | 0% | 28.09 | 0% | 29.96 | 0% | 32.77 | 0% | 28.9 | 0% | 32.25 | 0% | 25.95 | 0% | 30.93 | 0% | 28.22 | 0% | 26.8 | 0% | 31.5 | 0% | 29.9 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 50.19 | 0% | 44.78 | 0% | 47.36 | 0% | 38.32 | 0% | 42.55 | 0% | 48.1 | 0% | 43.91 | 0% | 51.62 | 0% | 44.73 | 0% | 40.7 | 0% | 44.05 | 0% | 43.44 | 0% | 44.81 | 0% | 53.13 | 0% | 41.61 | 0% | 43.3 | 0% | 41.75 | 0% | 46.45 | 0% | 50.11 | 0% | 42.38 | 0% | 47.68 | 0% | 39.77 | 0% | 45.53 | 0% | 43.46 | 0% | 39.77 | 0% | 48.59 | 0% | 44.43 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 42.59 | 0% | 37.56 | 0% | 39.41 | 0% | 31.57 | 0% | 34.51 | 0% | 40.54 | 0% | 36.04 | 0% | 43.33 | 0% | 37.3 | 0% | 33.25 | 0% | 36.13 | 0% | 36.85 | 0% | 37.86 | 0% | 45.19 | 0% | 35.17 | 0% | 35.96 | 0% | 34.77 | 0% | 36.94 | 0% | 40.26 | 0% | 35.41 | 0% | 39.53 | 0% | 31.75 | 0% | 37.85 | 0% | 34.92 | 0% | 32.98 | 0% | 38.55 | 0% | 36.64 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 152.38 | 0% | 136.29 | 0% | 141.7 | 0% | 111.23 | 0% | 123.77 | 0% | 145.04 | 0% | 128.8 | 0% | 157.26 | 0% | 135.12 | 0% | 119.53 | 0% | 130.67 | 0% | 131.82 | 0% | 135.65 | 0% | 163.23 | 0% | 127.61 | 0% | 129.01 | 0% | 123.48 | 0% | 132.36 | 0% | 145.26 | 0% | 127.92 | 0% | 142.52 | 0% | 115.43 | 0% | 136.12 | 0% | 124.08 | 0% | 118.18 | 0% | 140.55 | 0% | 132.02 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 141.25 | 0% | 125.69 | 0% | 130.06 | 0% | 101.34 | 0% | 111.99 | 0% | 133.96 | 0% | 117.25 | 0% | 145.11 | 0% | 124.23 | 0% | 108.62 | 0% | 119.06 | 0% | 122.16 | 0% | 125.48 | 0% | 151.6 | 0% | 118.17 | 0% | 118.25 | 0% | 113.24 | 0% | 118.45 | 0% | 130.81 | 0% | 117.73 | 0% | 130.57 | 0% | 103.67 | 0% | 124.87 | 0% | 111.55 | 0% | 108.25 | 0% | 125.84 | 0% | 120.6 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8.86 | 0% | 7.81 | 0% | 8.13 | 0% | 6.86 | 0% | 7.68 | 0% | 8.35 | 0% | 8.37 | 0% | 9.86 | 0% | 8.37 | 0% | 7.13 | 0% | 8.23 | 0% | 8.29 | 0% | 8.54 | 0% | 9.27 | 0% | 7.2 | 0% | 7.6 | 0% | 7.53 | 0% | 8.94 | 0% | 9.47 | 0% | 7.59 | 0% | 8.8 | 0% | 7.5 | 0% | 8.69 | 0% | 8.41 | 0% | 7.26 | 0% | 9.11 | 0% | 8.38 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18.34 | 0% | 15.9 | 0% | 17.1 | 0% | 13.91 | 0% | 14.75 | 0% | 17.62 | 0% | 14.97 | 0% | 17.4 | 0% | 15.23 | 0% | 14.34 | 0% | 14.87 | 0% | 15.24 | 0% | 15.62 | 0% | 19.28 | 0% | 14.92 | 0% | 15.52 | 0% | 15.02 | 0% | 15.24 | 0% | 16.54 | 0% | 14.93 | 0% | 16.44 | 0% | 12.88 | 0% | 15.49 | 0% | 14.56 | 0% | 13.97 | 0% | 15.67 | 0% | 15.09 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 38.31 | 0% | 34.23 | 0% | 35.92 | 0% | 28.74 | 0% | 32 | 0% | 36.59 | 0% | 33.18 | 0% | 39.66 | 0% | 34.19 | 0% | 30.67 | 0% | 33.44 | 0% | 33.26 | 0% | 34.3 | 0% | 40.78 | 0% | 31.89 | 0% | 32.82 | 0% | 31.57 | 0% | 34.77 | 0% | 37.72 | 0% | 32.32 | 0% | 36.26 | 0% | 29.98 | 0% | 34.68 | 0% | 32.55 | 0% | 30.16 | 0% | 36.56 | 0% | 33.74 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 34.11 | 0% | 30.24 | 0% | 31.53 | 0% | 25.01 | 0% | 27.56 | 0% | 32.42 | 0% | 28.84 | 0% | 35.07 | 0% | 30.08 | 0% | 26.56 | 0% | 29.06 | 0% | 29.62 | 0% | 30.46 | 0% | 36.39 | 0% | 28.32 | 0% | 28.76 | 0% | 27.7 | 0% | 29.52 | 0% | 32.27 | 0% | 28.47 | 0% | 31.76 | 0% | 25.54 | 0% | 30.45 | 0% | 27.82 | 0% | 26.41 | 0% | 31.02 | 0% | 29.44 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 169.88 | 0% | 153.76 | 0% | 154.86 | 0% | 118.36 | 0% | 135.87 | 0% | 159.09 | 0% | 146.67 | 0% | 187.57 | 0% | 157.95 | 0% | 130.09 | 0% | 150.25 | 0% | 153.5 | 0% | 158.21 | 0% | 184.2 | 0% | 144.3 | 0% | 141.71 | 0% | 135.54 | 0% | 149.54 | 0% | 165.52 | 0% | 144.75 | 0% | 162.95 | 0% | 132.82 | 0% | 158.55 | 0% | 139.3 | 0% | 132.66 | 0% | 161.06 | 0% | 152.03 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 99.96 | 0% | 90.04 | 0% | 92.82 | 0% | 72.99 | 0% | 82.65 | 0% | 94.7 | 0% | 87.21 | 0% | 107.06 | 0% | 91.38 | 0% | 79.02 | 0% | 88.49 | 0% | 88.58 | 0% | 91.38 | 0% | 107.18 | 0% | 84.03 | 0% | 84.93 | 0% | 81.52 | 0% | 90.83 | 0% | 99.22 | 0% | 84.99 | 0% | 95.76 | 0% | 79.28 | 0% | 92.34 | 0% | 84.69 | 0% | 78.82 | 0% | 96.55 | 0% | 89.35 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 89.83 | 0% | 80.39 | 0% | 82.22 | 0% | 63.99 | 0% | 71.94 | 0% | 84.62 | 0% | 76.72 | 0% | 96.01 | 0% | 81.48 | 0% | 69.09 | 0% | 77.94 | 0% | 79.8 | 0% | 82.12 | 0% | 96.6 | 0% | 75.44 | 0% | 75.15 | 0% | 72.2 | 0% | 78.18 | 0% | 86.08 | 0% | 75.71 | 0% | 84.88 | 0% | 68.58 | 0% | 82.11 | 0% | 73.29 | 0% | 69.77 | 0% | 83.18 | 0% | 78.96 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 112.03 | 0% | 101.5 | 0% | 103.32 | 0% | 80.03 | 0% | 91.68 | 0% | 105.56 | 0% | 97.76 | 0% | 122.52 | 0% | 103.86 | 0% | 87.61 | 0% | 99.82 | 0% | 100.45 | 0% | 103.66 | 0% | 120.93 | 0% | 94.88 | 0% | 94.59 | 0% | 90.51 | 0% | 101.2 | 0% | 111.19 | 0% | 95.7 | 0% | 107.92 | 0% | 89.21 | 0% | 104.56 | 0% | 94.11 | 0% | 88.23 | 0% | 108.49 | 0% | 100.79 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 103.42 | 0% | 93.3 | 0% | 94.31 | 0% | 72.37 | 0% | 82.57 | 0% | 96.99 | 0% | 88.84 | 0% | 113.11 | 0% | 95.43 | 0% | 79.16 | 0% | 90.84 | 0% | 92.98 | 0% | 95.79 | 0% | 111.93 | 0% | 87.58 | 0% | 86.26 | 0% | 82.59 | 0% | 90.43 | 0% | 100.01 | 0% | 87.8 | 0% | 98.67 | 0% | 80.1 | 0% | 95.86 | 0% | 84.41 | 0% | 80.54 | 0% | 97.11 | 0% | 91.96 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 224.59 | 0% | 202.34 | 0% | 207.16 | 0% | 160.27 | 0% | 181.28 | 0% | 212.22 | 0% | 191.68 | 0% | 239.56 | 0% | 203.89 | 0% | 174.43 | 0% | 195.65 | 0% | 198.18 | 0% | 204.16 | 0% | 242.2 | 0% | 189.62 | 0% | 188.98 | 0% | 180.57 | 0% | 196.38 | 0% | 216.54 | 0% | 190.07 | 0% | 212.74 | 0% | 173.04 | 0% | 204.86 | 0% | 183.38 | 0% | 174.78 | 0% | 210.36 | 0% | 197.71 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104174 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 212.87 | 0% | 191.18 | 0% | 194.9 | 0% | 149.85 | 0% | 168.89 | 0% | 200.54 | 0% | 179.53 | 0% | 226.76 | 0% | 192.42 | 0% | 162.94 | 0% | 183.43 | 0% | 188.02 | 0% | 193.45 | 0% | 229.95 | 0% | 179.7 | 0% | 177.66 | 0% | 169.79 | 0% | 181.73 | 0% | 201.34 | 0% | 179.33 | 0% | 200.15 | 0% | 160.65 | 0% | 193.02 | 0% | 170.2 | 0% | 164.32 | 0% | 194.88 | 0% | 185.69 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 296.96 | 0% | 267.81 | 0% | 273.35 | 0% | 210.46 | 0% | 238.52 | 0% | 280.22 | 0% | 252.76 | 0% | 317.78 | 0% | 270.03 | 0% | 229.68 | 0% | 258.48 | 0% | 262.45 | 0% | 270.32 | 0% | 320.82 | 0% | 251.21 | 0% | 249.28 | 0% | 237.93 | 0% | 258.13 | 0% | 285.29 | 0% | 251.39 | 0% | 281.18 | 0% | 228.13 | 0% | 270.94 | 0% | 240.96 | 0% | 230.67 | 0% | 277.23 | 0% | 261.22 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 282.11 | 0% | 253.68 | 0% | 257.82 | 0% | 197.27 | 0% | 222.82 | 0% | 265.44 | 0% | 237.37 | 0% | 301.57 | 0% | 255.5 | 0% | 215.12 | 0% | 243 | 0% | 249.58 | 0% | 256.76 | 0% | 305.31 | 0% | 238.62 | 0% | 234.93 | 0% | 224.27 | 0% | 239.58 | 0% | 266.04 | 0% | 237.79 | 0% | 265.24 | 0% | 212.45 | 0% | 255.94 | 0% | 224.25 | 0% | 217.42 | 0% | 257.62 | 0% | 245.99 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 15.75 | 0% | 14 | 0% | 14.35 | 0% | 11.79 | 0% | 13.36 | 0% | 14.74 | 0% | 14.66 | 0% | 17.8 | 0% | 14.99 | 0% | 12.46 | 0% | 14.57 | 0% | 14.8 | 0% | 15.24 | 0% | 16.65 | 0% | 12.98 | 0% | 13.35 | 0% | 13.16 | 0% | 15.46 | 0% | 16.57 | 0% | 13.51 | 0% | 15.62 | 0% | 13.18 | 0% | 15.45 | 0% | 14.51 | 0% | 12.82 | 0% | 15.98 | 0% | 14.82 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 39.95 | 0% | 35.4 | 0% | 36.74 | 0% | 28.87 | 0% | 31.8 | 0% | 37.87 | 0% | 33.34 | 0% | 40.98 | 0% | 35.09 | 0% | 30.74 | 0% | 33.7 | 0% | 34.63 | 0% | 35.58 | 0% | 42.72 | 0% | 33.25 | 0% | 33.46 | 0% | 32.16 | 0% | 33.79 | 0% | 37.14 | 0% | 33.22 | 0% | 36.94 | 0% | 29.37 | 0% | 35.4 | 0% | 31.89 | 0% | 30.69 | 0% | 35.66 | 0% | 34.17 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 68.57 | 0% | 61.64 | 0% | 63.61 | 0% | 50 | 0% | 56.36 | 0% | 64.99 | 0% | 59.32 | 0% | 72.86 | 0% | 62.22 | 0% | 54 | 0% | 60.18 | 0% | 60.46 | 0% | 62.35 | 0% | 73.55 | 0% | 57.57 | 0% | 58.15 | 0% | 55.79 | 0% | 61.52 | 0% | 67.27 | 0% | 58.09 | 0% | 65.27 | 0% | 53.69 | 0% | 62.83 | 0% | 57.46 | 0% | 53.81 | 0% | 65.33 | 0% | 60.79 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 62.97 | 0% | 56.31 | 0% | 57.76 | 0% | 45.02 | 0% | 50.44 | 0% | 59.42 | 0% | 53.51 | 0% | 66.75 | 0% | 56.73 | 0% | 48.52 | 0% | 54.35 | 0% | 55.62 | 0% | 57.23 | 0% | 67.7 | 0% | 52.82 | 0% | 52.74 | 0% | 50.64 | 0% | 54.52 | 0% | 60 | 0% | 52.97 | 0% | 59.26 | 0% | 47.78 | 0% | 57.17 | 0% | 51.16 | 0% | 48.81 | 0% | 57.94 | 0% | 55.05 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 50.89 | 0% | 45.33 | 0% | 47.28 | 0% | 37.64 | 0% | 41.82 | 0% | 48.4 | 0% | 43.78 | 0% | 52.94 | 0% | 45.44 | 0% | 40.13 | 0% | 44.12 | 0% | 44.46 | 0% | 45.79 | 0% | 54.22 | 0% | 42.36 | 0% | 43.2 | 0% | 41.63 | 0% | 45.36 | 0% | 49.41 | 0% | 42.79 | 0% | 47.98 | 0% | 39.21 | 0% | 46.06 | 0% | 42.57 | 0% | 39.82 | 0% | 47.71 | 0% | 44.63 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 45.83 | 0% | 40.5 | 0% | 41.97 | 0% | 33.14 | 0% | 36.46 | 0% | 43.35 | 0% | 38.54 | 0% | 47.41 | 0% | 40.49 | 0% | 35.15 | 0% | 38.84 | 0% | 40.06 | 0% | 41.15 | 0% | 48.93 | 0% | 38.05 | 0% | 38.3 | 0% | 36.97 | 0% | 39.03 | 0% | 42.83 | 0% | 38.15 | 0% | 42.54 | 0% | 33.86 | 0% | 40.94 | 0% | 36.87 | 0% | 35.29 | 0% | 41.01 | 0% | 39.44 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 141.7 | 0% | 126.17 | 0% | 130.88 | 0% | 102.3 | 0% | 113.11 | 0% | 134.58 | 0% | 118.08 | 0% | 145.35 | 0% | 124.65 | 0% | 109.61 | 0% | 119.82 | 0% | 122.36 | 0% | 125.75 | 0% | 151.9 | 0% | 118.48 | 0% | 119.01 | 0% | 113.98 | 0% | 119.86 | 0% | 132.09 | 0% | 118.24 | 0% | 131.24 | 0% | 104.7 | 0% | 125.4 | 0% | 112.78 | 0% | 108.89 | 0% | 127.22 | 0% | 121.29 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 104.79 | 0% | 95.36 | 0% | 95.61 | 0% | 72.68 | 0% | 84.23 | 0% | 98.01 | 0% | 91.17 | 0% | 117.2 | 0% | 98.5 | 0% | 80.49 | 0% | 93.7 | 0% | 95.28 | 0% | 98.3 | 0% | 113.93 | 0% | 89.42 | 0% | 87.54 | 0% | 83.57 | 0% | 93.34 | 0% | 103.38 | 0% | 89.79 | 0% | 101.33 | 0% | 83.22 | 0% | 98.77 | 0% | 86.65 | 0% | 82.21 | 0% | 100.98 | 0% | 94.7 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 29.8 | 0% | 26.26 | 0% | 27.81 | 0% | 22.47 | 0% | 24.46 | 0% | 28.51 | 0% | 25.21 | 0% | 29.81 | 0% | 25.83 | 0% | 23.58 | 0% | 25.21 | 0% | 25.46 | 0% | 26.19 | 0% | 31.53 | 0% | 24.53 | 0% | 25.36 | 0% | 24.49 | 0% | 26.07 | 0% | 28.28 | 0% | 24.75 | 0% | 27.57 | 0% | 22.28 | 0% | 26.25 | 0% | 24.62 | 0% | 23.13 | 0% | 27.11 | 0% | 25.53 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 27 | 0% | 23.59 | 0% | 24.89 | 0% | 19.97 | 0% | 21.5 | 0% | 25.73 | 0% | 22.3 | 0% | 26.76 | 0% | 23.08 | 0% | 20.83 | 0% | 22.3 | 0% | 23.04 | 0% | 23.63 | 0% | 28.61 | 0% | 22.15 | 0% | 22.66 | 0% | 21.92 | 0% | 22.57 | 0% | 24.64 | 0% | 22.19 | 0% | 24.57 | 0% | 19.32 | 0% | 23.42 | 0% | 21.47 | 0% | 20.63 | 0% | 23.41 | 0% | 22.66 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 37.15 | 0% | 32.4 | 0% | 34.34 | 0% | 28.81 | 0% | 31.46 | 0% | 35.31 | 0% | 33.37 | 0% | 38.79 | 0% | 33.32 | 0% | 29.7 | 0% | 32.8 | 0% | 33.22 | 0% | 34.16 | 0% | 38.73 | 0% | 30.07 | 0% | 31.76 | 0% | 31.3 | 0% | 35.18 | 0% | 37.44 | 0% | 31.16 | 0% | 35.5 | 0% | 29.45 | 0% | 34.5 | 0% | 33.33 | 0% | 29.7 | 0% | 35.75 | 0% | 33.37 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.05 | 0% | 27.54 | 0% | 29 | 0% | 24.28 | 0% | 26.07 | 0% | 30.23 | 0% | 28.09 | 0% | 33.22 | 0% | 28.33 | 0% | 24.69 | 0% | 27.48 | 0% | 28.77 | 0% | 29.47 | 0% | 33.41 | 0% | 25.73 | 0% | 26.82 | 0% | 26.61 | 0% | 28.82 | 0% | 30.83 | 0% | 26.48 | 0% | 30.02 | 0% | 24.07 | 0% | 29.34 | 0% | 27.59 | 0% | 25.14 | 0% | 29.01 | 0% | 28.13 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 87.9 | 0% | 77.56 | 0% | 81.34 | 0% | 65.8 | 0% | 72.27 | 0% | 83.58 | 0% | 75.9 | 0% | 90.73 | 0% | 77.96 | 0% | 69.22 | 0% | 75.88 | 0% | 77.06 | 0% | 79.18 | 0% | 93.02 | 0% | 72.42 | 0% | 74.53 | 0% | 72.33 | 0% | 78.54 | 0% | 85.06 | 0% | 73.53 | 0% | 82.61 | 0% | 67.17 | 0% | 79.48 | 0% | 74.15 | 0% | 68.85 | 0% | 81.64 | 0% | 76.96 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 80.26 | 0% | 70.31 | 0% | 73.4 | 0% | 59.03 | 0% | 64.22 | 0% | 76.02 | 0% | 67.99 | 0% | 82.42 | 0% | 70.48 | 0% | 61.72 | 0% | 67.87 | 0% | 70.31 | 0% | 72.15 | 0% | 85.07 | 0% | 65.94 | 0% | 67.15 | 0% | 65.29 | 0% | 69.1 | 0% | 75.24 | 0% | 66.54 | 0% | 74.41 | 0% | 59.18 | 0% | 71.75 | 0% | 65.58 | 0% | 62.03 | 0% | 71.6 | 0% | 69.07 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 9.08 | 0% | 8 | 0% | 8.21 | 0% | 6.8 | 0% | 7.63 | 0% | 8.49 | 0% | 8.43 | 0% | 10.22 | 0% | 8.6 | 0% | 7.12 | 0% | 8.34 | 0% | 8.58 | 0% | 8.82 | 0% | 9.58 | 0% | 7.42 | 0% | 7.67 | 0% | 7.59 | 0% | 8.85 | 0% | 9.45 | 0% | 7.76 | 0% | 8.95 | 0% | 7.5 | 0% | 8.89 | 0% | 8.35 | 0% | 7.35 | 0% | 9.06 | 0% | 8.51 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18.95 | 0% | 16.7 | 0% | 17.26 | 0% | 13.81 | 0% | 15.23 | 0% | 17.86 | 0% | 16.32 | 0% | 19.99 | 0% | 16.99 | 0% | 14.58 | 0% | 16.33 | 0% | 16.88 | 0% | 17.34 | 0% | 20.14 | 0% | 15.64 | 0% | 15.84 | 0% | 15.4 | 0% | 16.65 | 0% | 18.13 | 0% | 15.83 | 0% | 17.81 | 0% | 14.33 | 0% | 17.29 | 0% | 15.75 | 0% | 14.74 | 0% | 17.34 | 0% | 16.61 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 27.97 | 0% | 24.51 | 0% | 25.75 | 0% | 21.3 | 0% | 23.38 | 0% | 26.51 | 0% | 24.88 | 0% | 29.43 | 0% | 25.17 | 0% | 22.14 | 0% | 24.61 | 0% | 25.02 | 0% | 25.74 | 0% | 29.38 | 0% | 22.8 | 0% | 23.78 | 0% | 23.33 | 0% | 26.03 | 0% | 27.88 | 0% | 23.48 | 0% | 26.66 | 0% | 21.99 | 0% | 25.93 | 0% | 24.62 | 0% | 22.23 | 0% | 26.66 | 0% | 25.02 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 25.15 | 0% | 21.83 | 0% | 22.82 | 0% | 18.79 | 0% | 20.41 | 0% | 23.72 | 0% | 21.96 | 0% | 26.37 | 0% | 22.41 | 0% | 19.37 | 0% | 21.69 | 0% | 22.58 | 0% | 23.17 | 0% | 26.45 | 0% | 20.41 | 0% | 21.07 | 0% | 20.74 | 0% | 22.52 | 0% | 24.23 | 0% | 20.9 | 0% | 23.64 | 0% | 19.02 | 0% | 23.08 | 0% | 21.45 | 0% | 19.72 | 0% | 22.94 | 0% | 22.13 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 18.17 | 0% | 15.98 | 0% | 19.57 | 0% | 17.65 | 65.16% | 16.77 | 0% | 19.58 | 0% | 23.47 | 0% | 19.95 | 0% | 19.4 | 0% | 18.55 | 0% | 17.77 | 0% | 17.15 | 0% | 19.43 | 0% | 20.42 | 0% | 15.3 | 0% | 15.61 | 0% | 17.67 | 0% | 19.97 | 0% | 24.92 | 0% | 17.97 | 0% | 19.28 | 0% | 17.03 | 0% | 18.24 | 0% | 19.34 | 0% | 15.75 | 0% | 20.07 | 0% | 18.22 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 40.66 | 0% | 36.09 | 0% | 37.83 | 0% | 30.26 | 0% | 33.39 | 0% | 38.75 | 0% | 34.77 | 0% | 41.74 | 0% | 35.94 | 0% | 32.09 | 0% | 34.95 | 0% | 35.25 | 0% | 36.28 | 0% | 43.22 | 0% | 33.72 | 0% | 34.54 | 0% | 33.31 | 0% | 35.99 | 0% | 39.16 | 0% | 34.05 | 0% | 38.09 | 0% | 31 | 0% | 36.46 | 0% | 33.85 | 0% | 31.71 | 0% | 37.72 | 0% | 35.37 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 36.73 | 0% | 32.34 | 0% | 33.71 | 0% | 26.77 | 0% | 29.23 | 0% | 34.83 | 0% | 30.7 | 0% | 37.46 | 0% | 32.09 | 0% | 28.23 | 0% | 30.85 | 0% | 31.85 | 0% | 32.69 | 0% | 39.11 | 0% | 30.38 | 0% | 30.74 | 0% | 29.7 | 0% | 31.07 | 0% | 34.06 | 0% | 30.45 | 0% | 33.87 | 0% | 26.85 | 0% | 32.48 | 0% | 29.43 | 0% | 28.21 | 0% | 32.53 | 0% | 31.34 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 102.32 | 0% | 91.34 | 0% | 94.49 | 0% | 73.91 | 0% | 82.23 | 0% | 97.03 | 0% | 86.23 | 0% | 106.34 | 0% | 90.98 | 0% | 79.38 | 0% | 87.52 | 0% | 89.09 | 0% | 91.63 | 0% | 109.73 | 0% | 85.67 | 0% | 86.08 | 0% | 82.51 | 0% | 87.99 | 0% | 96.8 | 0% | 85.77 | 0% | 95.58 | 0% | 76.89 | 0% | 91.62 | 0% | 82.62 | 0% | 79.1 | 0% | 93.43 | 0% | 88.57 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 97.24 | 0% | 86.5 | 0% | 89.17 | 0% | 69.41 | 0% | 76.86 | 0% | 91.98 | 0% | 80.97 | 0% | 100.79 | 0% | 86.01 | 0% | 74.41 | 0% | 82.22 | 0% | 84.68 | 0% | 86.99 | 0% | 104.43 | 0% | 81.37 | 0% | 81.17 | 0% | 77.84 | 0% | 81.65 | 0% | 90.21 | 0% | 81.13 | 0% | 90.12 | 0% | 71.52 | 0% | 86.5 | 0% | 76.91 | 0% | 74.57 | 0% | 86.73 | 0% | 83.36 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 22.61 | 0% | 19.68 | 0% | 20.87 | 0% | 16.79 | 0% | 17.94 | 0% | 21.59 | 0% | 18.5 | 0% | 22.07 | 0% | 19.1 | 0% | 17.42 | 0% | 18.47 | 0% | 19.13 | 0% | 19.6 | 0% | 23.9 | 0% | 18.5 | 0% | 18.96 | 0% | 18.35 | 0% | 18.67 | 0% | 20.38 | 0% | 18.48 | 0% | 20.4 | 0% | 15.93 | 0% | 19.38 | 0% | 17.8 | 0% | 17.19 | 0% | 19.3 | 0% | 18.78 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 35.44 | 0% | 33 | 0% | 32.42 | 0% | 24.06 | 0% | 29.05 | 0% | 32.93 | 0% | 31.86 | 0% | 41.83 | 0% | 34.88 | 0% | 27.56 | 0% | 33.17 | 0% | 33.15 | 0% | 34.31 | 0% | 39 | 0% | 30.85 | 0% | 29.8 | 0% | 28.21 | 0% | 33.08 | 0% | 36.74 | 0% | 31.11 | 0% | 35.46 | 0% | 29.95 | 0% | 34.82 | 0% | 30.31 | 0% | 28.35 | 0% | 36.46 | 0% | 33.38 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 52.61 | 0% | 49.34 | 0% | 50.4 | 0% | 39.33 | 0% | 47.23 | 0% | 50.04 | 0% | 49.65 | 0% | 60.56 | 0% | 51.68 | 0% | 44.39 | 0% | 51.06 | 0% | 48.02 | 0% | 49.98 | 0% | 56.94 | 0% | 45.41 | 0% | 46.39 | 0% | 44 | 0% | 54.55 | 0% | 59.04 | 0% | 46.82 | 0% | 53.89 | 0% | 48.11 | 0% | 52.16 | 0% | 49.65 | 0% | 43.66 | 0% | 59.14 | 0% | 50.98 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 73.32 | 0% | 68.23 | 0% | 66.86 | 0% | 49.47 | 0% | 59.76 | 0% | 68.03 | 0% | 65.66 | 0% | 86.65 | 0% | 72.15 | 0% | 56.68 | 0% | 68.43 | 0% | 68.65 | 0% | 71.03 | 0% | 80.76 | 0% | 63.84 | 0% | 61.44 | 0% | 58.16 | 0% | 67.93 | 0% | 75.61 | 0% | 64.29 | 0% | 73.23 | 0% | 61.64 | 0% | 71.98 | 0% | 62.3 | 0% | 58.49 | 0% | 74.97 | 0% | 68.91 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 79.62 | 0% | 74.24 | 0% | 73.48 | 0% | 55.08 | 0% | 66.45 | 0% | 74.33 | 0% | 72.21 | 0% | 93.55 | 0% | 78.32 | 0% | 62.86 | 0% | 74.99 | 0% | 74.04 | 0% | 76.75 | 0% | 87.37 | 0% | 69.19 | 0% | 67.53 | 0% | 63.94 | 0% | 75.87 | 0% | 83.84 | 0% | 70.07 | 0% | 80 | 0% | 68.34 | 0% | 78.34 | 0% | 69.41 | 0% | 64.1 | 0% | 83.34 | 0% | 75.34 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 17.99 | 0% | 16.88 | 0% | 17.31 | 0% | 13.57 | 0% | 16.29 | 0% | 17.14 | 0% | 17.06 | 0% | 20.66 | 0% | 17.67 | 0% | 15.31 | 0% | 17.53 | 0% | 16.37 | 0% | 17.05 | 0% | 19.43 | 0% | 15.51 | 0% | 15.93 | 0% | 15.13 | 0% | 18.84 | 0% | 20.35 | 0% | 16.03 | 0% | 18.48 | 0% | 16.58 | 0% | 17.86 | 0% | 17.15 | 0% | 14.98 | 0% | 20.42 | 0% | 17.49 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 24.33 | 0% | 22.83 | 0% | 23.33 | 0% | 18.23 | 0% | 21.89 | 0% | 23.17 | 0% | 22.99 | 0% | 27.99 | 0% | 23.9 | 0% | 20.57 | 0% | 23.65 | 0% | 22.2 | 0% | 23.1 | 0% | 26.33 | 0% | 20.99 | 0% | 21.47 | 0% | 20.36 | 0% | 25.3 | 0% | 27.36 | 0% | 21.66 | 0% | 24.94 | 0% | 22.28 | 0% | 24.13 | 0% | 23.01 | 0% | 20.22 | 0% | 27.41 | 0% | 23.59 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 28.57 | 0% | 26.58 | 0% | 26.03 | 0% | 19.22 | 0% | 23.23 | 0% | 26.5 | 0% | 25.56 | 0% | 33.77 | 0% | 28.12 | 0% | 22.04 | 0% | 26.64 | 0% | 26.76 | 0% | 27.68 | 0% | 31.48 | 0% | 24.87 | 0% | 23.92 | 0% | 22.64 | 0% | 26.42 | 0% | 29.41 | 0% | 25.03 | 0% | 28.52 | 0% | 23.98 | 0% | 28.04 | 0% | 24.22 | 0% | 22.77 | 0% | 29.16 | 0% | 26.83 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 41.51 | 0% | 38.89 | 0% | 39.56 | 0% | 30.72 | 0% | 36.91 | 0% | 39.38 | 0% | 38.95 | 0% | 47.89 | 0% | 40.77 | 0% | 34.72 | 0% | 40.12 | 0% | 37.95 | 0% | 39.49 | 0% | 44.98 | 0% | 35.83 | 0% | 36.4 | 0% | 34.53 | 0% | 42.59 | 0% | 46.18 | 0% | 36.88 | 0% | 42.4 | 0% | 37.65 | 0% | 41.1 | 0% | 38.78 | 0% | 34.29 | 0% | 46.25 | 0% | 40.09 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 79.02 | 0% | 71.45 | 0% | 72.54 | 0% | 55.99 | 0% | 64.02 | 0% | 74.31 | 0% | 68.55 | 0% | 86.45 | 0% | 73.14 | 0% | 61.25 | 0% | 70.03 | 0% | 70.97 | 0% | 73.19 | 0% | 85.37 | 0% | 66.92 | 0% | 66.38 | 0% | 63.55 | 0% | 70.48 | 0% | 77.65 | 0% | 67.34 | 0% | 75.85 | 0% | 62.24 | 0% | 73.58 | 0% | 65.65 | 0% | 61.97 | 0% | 75.6 | 0% | 70.78 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 73.96 | 0% | 66.62 | 0% | 67.23 | 0% | 51.49 | 0% | 58.66 | 0% | 69.26 | 0% | 63.31 | 0% | 80.92 | 0% | 68.19 | 0% | 56.27 | 0% | 64.75 | 0% | 66.57 | 0% | 68.55 | 0% | 80.08 | 0% | 62.61 | 0% | 61.48 | 0% | 58.89 | 0% | 64.15 | 0% | 71.07 | 0% | 62.7 | 0% | 70.41 | 0% | 56.89 | 0% | 68.46 | 0% | 59.95 | 0% | 57.44 | 0% | 68.9 | 0% | 65.59 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104172 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 301.18 | 0% | 274.07 | 0% | 273.01 | 0% | 204.53 | 0% | 237 | 0% | 280.92 | 0% | 257.37 | 0% | 336.1 | 0% | 281.69 | 0% | 227.63 | 0% | 265.81 | 0% | 273.18 | 0% | 281.5 | 0% | 329 | 0% | 257.92 | 0% | 249.39 | 0% | 237.24 | 0% | 259.65 | 0% | 289.99 | 0% | 257.08 | 0% | 288.62 | 0% | 233.48 | 0% | 281.17 | 0% | 241.36 | 0% | 233.7 | 0% | 282.86 | 0% | 268.85 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89683 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 308.6 | 0% | 281.14 | 0% | 280.77 | 0% | 211.12 | 0% | 244.85 | 0% | 288.31 | 0% | 265.07 | 0% | 344.2 | 0% | 288.96 | 0% | 234.91 | 0% | 273.55 | 0% | 279.61 | 0% | 288.29 | 0% | 336.75 | 0% | 264.22 | 0% | 256.56 | 0% | 244.06 | 0% | 268.92 | 0% | 299.61 | 0% | 263.88 | 0% | 296.59 | 0% | 241.31 | 0% | 288.67 | 0% | 249.71 | 0% | 240.32 | 0% | 292.67 | 0% | 276.47 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 48.83 | 0% | 43.93 | 0% | 44.9 | 0% | 34.88 | 0% | 39.48 | 0% | 46.04 | 0% | 41.97 | 0% | 52.48 | 0% | 44.56 | 0% | 37.87 | 0% | 42.74 | 0% | 43.39 | 0% | 44.72 | 0% | 52.61 | 0% | 41.14 | 0% | 41.04 | 0% | 39.32 | 0% | 43.06 | 0% | 47.37 | 0% | 41.35 | 0% | 46.42 | 0% | 37.86 | 0% | 44.87 | 0% | 40.24 | 0% | 38.11 | 0% | 45.97 | 0% | 43.22 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 46.03 | 0% | 41.26 | 0% | 41.98 | 0% | 32.38 | 0% | 36.52 | 0% | 43.26 | 0% | 39.06 | 0% | 49.43 | 0% | 41.81 | 0% | 35.12 | 0% | 39.83 | 0% | 40.97 | 0% | 42.16 | 0% | 49.69 | 0% | 38.76 | 0% | 38.34 | 0% | 36.75 | 0% | 39.56 | 0% | 43.73 | 0% | 38.79 | 0% | 43.42 | 0% | 34.9 | 0% | 42.04 | 0% | 37.09 | 0% | 35.61 | 0% | 42.27 | 0% | 40.35 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 88.72 | 0% | 79.61 | 0% | 82.73 | 0% | 65.67 | 0% | 73.79 | 0% | 84.35 | 0% | 77.32 | 0% | 93.68 | 0% | 80.32 | 0% | 70.59 | 0% | 78.14 | 0% | 77.99 | 0% | 80.44 | 0% | 94.74 | 0% | 74.22 | 0% | 75.67 | 0% | 72.77 | 0% | 80.8 | 0% | 87.94 | 0% | 75.19 | 0% | 84.63 | 0% | 70.09 | 0% | 81.36 | 0% | 75.48 | 0% | 69.98 | 0% | 85.41 | 0% | 78.91 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 78.59 | 0% | 69.96 | 0% | 72.13 | 0% | 56.67 | 0% | 63.08 | 0% | 74.27 | 0% | 66.83 | 0% | 82.63 | 0% | 70.42 | 0% | 60.66 | 0% | 67.59 | 0% | 69.21 | 0% | 71.18 | 0% | 84.16 | 0% | 65.63 | 0% | 65.89 | 0% | 63.45 | 0% | 68.15 | 0% | 74.8 | 0% | 65.91 | 0% | 73.75 | 0% | 59.39 | 0% | 71.13 | 0% | 64.08 | 0% | 60.93 | 0% | 72.04 | 0% | 68.52 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 93.84 | 0% | 84.61 | 0% | 86.99 | 0% | 68.18 | 0% | 77.33 | 0% | 88.81 | 0% | 81.74 | 0% | 100.85 | 0% | 85.95 | 0% | 73.95 | 0% | 83.07 | 0% | 83.32 | 0% | 85.94 | 0% | 100.79 | 0% | 79 | 0% | 79.6 | 0% | 76.33 | 0% | 84.96 | 0% | 92.93 | 0% | 79.83 | 0% | 89.9 | 0% | 74.32 | 0% | 86.77 | 0% | 79.19 | 0% | 73.91 | 0% | 90.46 | 0% | 83.88 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 85.23 | 0% | 76.41 | 0% | 77.98 | 0% | 60.52 | 0% | 68.22 | 0% | 80.24 | 0% | 72.82 | 0% | 91.44 | 0% | 77.52 | 0% | 65.5 | 0% | 74.09 | 0% | 75.85 | 0% | 78.07 | 0% | 91.79 | 0% | 71.7 | 0% | 71.27 | 0% | 68.41 | 0% | 74.19 | 0% | 81.75 | 0% | 71.93 | 0% | 80.65 | 0% | 65.21 | 0% | 78.07 | 0% | 69.49 | 0% | 66.22 | 0% | 79.08 | 0% | 75.05 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 173.73 | 0% | 155.11 | 0% | 161.48 | 0% | 127.11 | 0% | 141.14 | 0% | 165.37 | 0% | 146.89 | 0% | 178.97 | 0% | 153.82 | 0% | 136.24 | 0% | 148.8 | 0% | 150.26 | 0% | 154.62 | 0% | 185.87 | 0% | 145.21 | 0% | 147.07 | 0% | 140.93 | 0% | 150.96 | 0% | 165.49 | 0% | 145.69 | 0% | 162.35 | 0% | 131.41 | 0% | 155.11 | 0% | 141.65 | 0% | 134.73 | 0% | 159.94 | 0% | 150.42 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104175 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 162.01 | 0% | 143.95 | 0% | 149.22 | 0% | 116.69 | 0% | 128.75 | 0% | 153.69 | 0% | 134.74 | 0% | 166.17 | 0% | 142.35 | 0% | 124.75 | 0% | 136.58 | 0% | 140.1 | 0% | 143.91 | 0% | 173.62 | 0% | 135.29 | 0% | 135.75 | 0% | 130.15 | 0% | 136.31 | 0% | 150.29 | 0% | 134.95 | 0% | 149.76 | 0% | 119.02 | 0% | 143.27 | 0% | 128.47 | 0% | 124.27 | 0% | 144.46 | 0% | 138.4 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 224.81 | 0% | 200.82 | 0% | 208.56 | 0% | 163.42 | 0% | 181.58 | 0% | 213.77 | 0% | 189.22 | 0% | 231.82 | 0% | 199 | 0% | 175.51 | 0% | 192.03 | 0% | 194.47 | 0% | 200.06 | 0% | 240.92 | 0% | 188.21 | 0% | 189.82 | 0% | 181.7 | 0% | 193.7 | 0% | 212.88 | 0% | 188.43 | 0% | 209.7 | 0% | 169.07 | 0% | 200.37 | 0% | 181.78 | 0% | 173.86 | 0% | 205.71 | 0% | 194.14 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 209.96 | 0% | 186.69 | 0% | 193.03 | 0% | 150.23 | 0% | 165.88 | 0% | 198.99 | 0% | 173.83 | 0% | 215.61 | 0% | 184.47 | 0% | 160.95 | 0% | 176.55 | 0% | 181.6 | 0% | 186.5 | 0% | 225.41 | 0% | 175.62 | 0% | 175.47 | 0% | 168.04 | 0% | 175.15 | 0% | 193.63 | 0% | 174.83 | 0% | 193.76 | 0% | 153.39 | 0% | 185.37 | 0% | 165.07 | 0% | 160.61 | 0% | 186.1 | 0% | 178.91 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 54.05 | 0% | 48.03 | 0% | 49.75 | 0% | 39.2 | 0% | 43.4 | 0% | 51.21 | 0% | 45.65 | 0% | 56.13 | 0% | 47.95 | 0% | 41.82 | 0% | 46.14 | 0% | 47.22 | 0% | 48.54 | 0% | 57.82 | 0% | 45.03 | 0% | 45.39 | 0% | 43.69 | 0% | 46.55 | 0% | 51.04 | 0% | 45.18 | 0% | 50.42 | 0% | 40.48 | 0% | 48.45 | 0% | 43.84 | 0% | 41.79 | 0% | 49.1 | 0% | 46.75 | 0%
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 59.65 | 0% | 53.36 | 0% | 55.6 | 0% | 44.18 | 0% | 49.32 | 0% | 56.78 | 0% | 51.46 | 0% | 62.24 | 0% | 53.44 | 0% | 47.3 | 0% | 51.97 | 0% | 52.06 | 0% | 53.66 | 0% | 63.67 | 0% | 49.78 | 0% | 50.8 | 0% | 48.84 | 0% | 53.55 | 0% | 58.31 | 0% | 50.3 | 0% | 56.43 | 0% | 46.39 | 0% | 54.11 | 0% | 50.14 | 0% | 46.79 | 0% | 56.49 | 0% | 52.49 | 0%
Instalações de Divisórias Diversas | 102237 | BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102450 | DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_04/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102250 | DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL DE PVC E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102240 | DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102449 | DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_04/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102249 | DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL PVC E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102238 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102448 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_04/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102248 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL PVC E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 1628.25 | 0% | 803.1 | 0% | 1058.38 | 2.21% | 1155.75 | 0% | 697.23 | 0% | 848.57 | 0% | 729.38 | 0% | 560.02 | 0.02% | 800.78 | 0% | 1007.83 | 87.16% | 667.79 | 0% | 900.3 | 0% | 1035.01 | 0% | 1101.95 | 0% | 734.83 | 0% | 979.16 | 0% | 1013.15 | 86.69% | 943.01 | 0% | 1153.03 | 0% | 997.81 | 88.02% | 1059.03 | 0% | 1020.29 | 86.08% | 1052.78 | 0% | 913.63 | 0.02% | 768.93 | 0% | 1020.11 | 0% | 1004.62 | 87.43%
Instalações de Divisórias Diversas | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 1495.57 | 0% | 935.61 | 0% | 1081.25 | 2.16% | 1029.69 | 0% | 578.67 | 0% | 649.31 | 0% | 686.8 | 0% | 446.93 | 0.03% | 1000.38 | 0% | 1196.55 | 0.01% | 683.83 | 0% | 1078.92 | 0% | 846.75 | 0% | 936.08 | 0% | 760.23 | 0% | 838.66 | 0% | 839.08 | 0% | 840.75 | 0% | 894.15 | 0% | 807.73 | 85.2% | 981.43 | 0% | 830.21 | 82.9% | 859.58 | 0% | 1003.43 | 0.01% | 707.51 | 0% | 830.03 | 0% | 814.54 | 84.49%
Instalações de Divisórias Diversas | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 342.92 | 63.55% | 325.07 | 67.04% | 351.11 | 68.71% | 341.28 | 63.86% | 352.54 | 61.82% | 344.83 | 63.2% | 334.83 | 65.09% | 348.78 | 62.52% | 324.64 | 67.13% | 337.67 | 64.57% | 344.93 | 0% | 327.4 | 66.56% | 324.1 | 67.24% | 343.36 | 63.47% | 329.66 | 66.11% | 327.34 | 66.58% | 343.27 | 63.49% | 357.85 | 60.9% | 363.12 | 60.02% | 328.08 | 66.43% | 352.22 | 61.87% | 348.9 | 62.46% | 346.12 | 62.96% | 331.3 | 65.82% | 336.46 | 64.77% | 348.18 | 0% | 335.12 | 65.03%
Instalações de Divisórias Diversas | 102239 | DIVISÓRIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102236 | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | 721.6 | 1.79% | 501.97 | 2.57% | 675.17 | 2.67% | 640.73 | 2.01% | 521.61 | 0% | 600.84 | 85.68% | 398.27 | 3.24% | 588.7 | 2.21% | 361.69 | 3.56% | 416.32 | 3.12% | 328.6 | 0% | 510.02 | 0% | 615.52 | 2.09% | 656.21 | 1.96% | 540.99 | 2.38% | 470.61 | 2.74% | 477.78 | 2.7% | 587.09 | 0% | 655.07 | 1.97% | 531.14 | 2.43% | 564.84 | 2.28% | 583.73 | 2.21% | 384.63 | 0% | 443.18 | 0.02% | 593.75 | 2.17% | 608.07 | 0% | 541.49 | 2.38%
Instalações de Divisórias Diversas | 102260 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINÉIS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA, PORTA E FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102259 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA, PORTA E FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102262 | PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102242 | PORTA PARA DIVISÓRIA MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM, 0,80 X 2,10 M - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, INCLUSO PORTAL, BATENTES, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102246 | PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) - PAINEL CEGO MSO/COMEIA E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102251 | PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) PVC E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102241 | PORTA/PAINEL PARA DIVISÓRIA MDF, LINHA 90 MM, *0,80 X 2,10* M - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, INCLUSO PORTAL, BATENTES, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102247 | PORTA/VIDRO PARA DIVISÓRIA (N2) - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102252 | PORTA/VIDRO PARA DIVISÓRIA (N2) - PAINEL DE PVC E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Divisórias Diversas | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 1621.95 | 0% | 811.51 | 0% | 1101.51 | 0.02% | 1171.13 | 0% | 757.63 | 0% | 879.54 | 0% | 764.52 | 0% | 631.81 | 0.04% | 829.39 | 0% | 1029.27 | 81.29% | 726.45 | 0% | 923.7 | 0% | 1042.49 | 0% | 1124.26 | 0% | 748.87 | 0% | 997.09 | 0% | 1022.73 | 81.79% | 999.57 | 0% | 1196.49 | 0% | 1020.67 | 81.95% | 1091.11 | 0% | 1054.99 | 79.29% | 1088.45 | 0% | 944.48 | 0.03% | 792.31 | 0% | 1063.07 | 0% | 1015.64 | 82.36%
Instalações de Divisórias Diversas | 102256 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 1495.59 | 0% | 937.71 | 0% | 1123.29 | 0.02% | 1051.07 | 0% | 644.72 | 0% | 689.77 | 0% | 723.97 | 0% | 524.1 | 0.05% | 1019.49 | 0% | 1209 | 0.02% | 741.73 | 0% | 1093.82 | 0% | 863.2 | 0% | 966.29 | 0% | 773.06 | 0% | 863.28 | 0% | 856.95 | 0% | 902.18 | 0% | 949.94 | 0% | 839.64 | 78.06% | 1017.2 | 0% | 873.96 | 75% | 904.45 | 0% | 1030.01 | 0.03% | 733.82 | 0% | 882.04 | 0% | 834.61 | 78.53%
Instalações de Divisórias Diversas | 102258 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 389.45 | 53.3% | 349.68 | 59.36% | 418.19 | 49.69% | 387.13 | 53.62% | 419.53 | 49.47% | 391.3 | 53.04% | 380.75 | 54.51% | 420.72 | 49.39% | 368.47 | 56.33% | 382.95 | 54.26% | 409.6 | 0% | 370.55 | 56.01% | 358.52 | 57.89% | 393.18 | 52.79% | 356.14 | 58.28% | 368.87 | 56.27% | 376.88 | 55.07% | 431.88 | 48.06% | 433.67 | 47.86% | 375.08 | 55.34% | 408.62 | 50.8% | 406.48 | 51.06% | 406.23 | 51.09% | 381.79 | 54.43% | 372.81 | 55.67% | 413.59 | 0% | 370.47 | 56.03%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2327.46 | 0% | 2347.73 | 0% | 2278.34 | 0% | 2866.1 | 46.91% | 2433.24 | 0% | 2267.75 | 0% | 1826.11 | 0% | 2049.79 | 0% | 2174.48 | 45.05% | 2248.03 | 0% | 1658.42 | 0% | 2171.28 | 0% | 1899.88 | 0% | 1916.37 | 0% | 2146.67 | 0% | 2360.4 | 0% | 1901.21 | 0% | 2252.54 | 0% | 2145.48 | 0% | 2595.08 | 51.81% | 1930.28 | 0% | 2441.23 | 84.35% | 1821.28 | 0% | 1748.65 | 0% | 2444.8 | 54.99% | 2393.44 | 0% | 2718.38 | 49.46%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1806.11 | 0.16% | 1893.55 | 0% | 1798.46 | 0.16% | 2215.93 | 60.06% | 1929.54 | 0% | 1831.99 | 0% | 1413.8 | 0.2% | 1646.33 | 0.17% | 1752.02 | 49.48% | 1794.24 | 0.16% | 1277.41 | 0% | 1713.79 | 0% | 1441 | 0% | 1471.82 | 0% | 1728.45 | 0.16% | 1935.95 | 0% | 1471.86 | 0.19% | 1901.2 | 0% | 1740.5 | 0% | 2090.52 | 63.8% | 1494.61 | 0% | 1946.62 | 91.31% | 1451 | 0.19% | 1342.64 | 0% | 1974.58 | 67.55% | 1988.93 | 0% | 2138.96 | 62.35%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.56 | 51.79% | 38.59 | 53.1% | 40.4 | 50.72% | 37.43 | 54.74% | 65.13 | 0% | 39.46 | 51.93% | 40.24 | 50.92% | 41.29 | 49.62% | 39.12 | 52.38% | 39.14 | 52.35% | 40.33 | 50.81% | 37.06 | 55.29% | 37.93 | 54.02% | 40.39 | 50.73% | 36.63 | 55.94% | 38.88 | 52.7% | 38.03 | 53.88% | 44.26 | 46.29% | 45.16 | 45.37% | 37.92 | 54.03% | 40.94 | 50.05% | 40.55 | 50.53% | 39.76 | 51.53% | 41.93 | 48.87% | 37.49 | 54.65% | 45.57 | 0% | 40.02 | 51.2%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.27 | 50.21% | 43.15 | 51.52% | 45.22 | 49.16% | 41.82 | 53.16% | 72.08 | 0% | 44.16 | 50.34% | 45.06 | 49.33% | 46.27 | 48.04% | 43.76 | 50.8% | 43.77 | 50.79% | 45.14 | 49.25% | 41.39 | 53.71% | 42.39 | 52.44% | 45.23 | 49.15% | 40.87 | 54.39% | 43.48 | 51.13% | 42.5 | 52.31% | 49.7 | 44.73% | 50.73 | 43.82% | 42.37 | 52.47% | 45.85 | 48.48% | 45.4 | 48.96% | 44.49 | 49.97% | 47 | 47.3% | 41.87 | 53.09% | 51.18 | 0% | 44.8 | 49.62%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97432 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49.98 | 49.92% | 48.67 | 51.26% | 51.04 | 48.88% | 47.19 | 52.87% | 81.17 | 0% | 49.84 | 50.06% | 50.86 | 49.06% | 52.24 | 47.76% | 49.38 | 50.53% | 49.38 | 50.53% | 50.95 | 48.97% | 46.71 | 53.41% | 47.86 | 52.13% | 51.05 | 48.87% | 46.08 | 54.14% | 49.06 | 50.86% | 47.96 | 52.02% | 56.12 | 44.46% | 57.26 | 43.57% | 47.8 | 52.2% | 51.77 | 48.19% | 51.22 | 48.71% | 50.22 | 49.68% | 53.07 | 47.01% | 47.25 | 52.8% | 57.77 | 0% | 50.56 | 49.35%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101913 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 556.41 | 0% | 440.06 | 0% | 482.69 | 0% | 433.39 | 84.18% | 437.57 | 0% | 534.61 | 0% | 353.37 | 0% | 442.2 | 0% | 358.02 | 0% | 411.21 | 0% | 323.83 | 0% | 461.52 | 0% | 343.84 | 0% | 423.8 | 0% | 492.53 | 0% | 576.14 | 0% | 401.79 | 0% | 532.73 | 0% | 463 | 0% | 428.22 | 85.19% | 475.11 | 0% | 445.25 | 81.94% | 405.55 | 0% | 363.58 | 0% | 430.32 | 84.78% | 451.04 | 0% | 439.98 | 82.92%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101914 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 708.76 | 0% | 559.43 | 0% | 614.25 | 0% | 552.16 | 83.57% | 556.96 | 0% | 679.35 | 0% | 450.71 | 0% | 561.77 | 0% | 456.23 | 0% | 523.66 | 0% | 412.54 | 0% | 586.72 | 0% | 438.25 | 0% | 540.61 | 0% | 626.14 | 0% | 732.2 | 0% | 511.47 | 0% | 676.24 | 0% | 588.41 | 0% | 543.88 | 84.85% | 605.11 | 0% | 567.62 | 81.3% | 515.78 | 0% | 462.73 | 0% | 547.41 | 84.3% | 572.39 | 0% | 560.09 | 82.39%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 497.45 | 0% | 427.09 | 0% | 456.05 | 0% | 606.63 | 0% | 447.89 | 0% | 457.42 | 0% | 327.73 | 0% | 415.49 | 0% | 301 | 0% | 375.31 | 0% | 339.27 | 0% | 486.46 | 0% | 429.31 | 0% | 367.78 | 0% | 426.32 | 0% | 427.21 | 0% | 421.85 | 0% | 328.32 | 0% | 376.18 | 0% | 501.82 | 0% | 412.1 | 0% | 367.88 | 97.86% | 354.47 | 0% | 398.4 | 0% | 410.65 | 0% | 369.85 | 0% | 527.65 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97433 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 87.64 | 67.23% | 86.16 | 68.38% | 88.87 | 66.3% | 84.44 | 69.78% | 159.67 | 0% | 87.48 | 67.35% | 88.66 | 66.46% | 90.23 | 65.3% | 86.97 | 67.75% | 86.97 | 67.75% | 88.76 | 66.38% | 83.88 | 70.24% | 85.2 | 69.15% | 88.88 | 66.29% | 83.19 | 70.83% | 86.6 | 68.04% | 85.33 | 69.05% | 94.7 | 62.22% | 96.02 | 61.36% | 85.16 | 69.19% | 89.69 | 65.69% | 89.09 | 66.14% | 87.92 | 67.02% | 91.19 | 64.61% | 84.51 | 69.72% | 96.62 | 0% | 88.32 | 66.71%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97435 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 102.45 | 67.59% | 100.7 | 68.77% | 103.84 | 66.69% | 98.74 | 70.13% | 187.11 | 0% | 102.25 | 67.73% | 103.6 | 66.84% | 105.42 | 65.69% | 101.63 | 68.14% | 101.64 | 68.13% | 103.71 | 66.77% | 98.1 | 70.59% | 99.63 | 69.51% | 103.85 | 66.68% | 97.28 | 71.19% | 101.22 | 68.42% | 99.76 | 69.42% | 110.56 | 62.64% | 112.1 | 61.78% | 99.54 | 69.57% | 104.8 | 66.08% | 104.09 | 66.53% | 102.76 | 67.39% | 106.54 | 65% | 98.8 | 70.09% | 112.76 | 0% | 103.21 | 67.1%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97437 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.2 | 67.81% | 115.19 | 68.99% | 118.76 | 66.92% | 112.99 | 70.33% | 214.27 | 0% | 116.98 | 67.93% | 118.51 | 67.06% | 120.56 | 65.92% | 116.26 | 68.36% | 116.25 | 68.36% | 118.61 | 67% | 112.28 | 70.78% | 114 | 69.71% | 118.79 | 66.9% | 111.3 | 71.4% | 115.79 | 68.63% | 114.16 | 69.61% | 126.4 | 62.87% | 128.13 | 62.02% | 113.9 | 69.77% | 119.85 | 66.31% | 119.01 | 66.78% | 117.55 | 67.61% | 121.84 | 65.22% | 113.05 | 70.3% | 128.84 | 0% | 118.05 | 67.32%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97546 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34.42 | 58.08% | 33.86 | 59.04% | 35.93 | 56.92% | 32.92 | 60.72% | 49.69 | 0% | 34.57 | 57.82% | 35.27 | 56.68% | 33.06 | 0% | 34.42 | 58.08% | 34.15 | 58.54% | 35.78 | 55.87% | 32.85 | 60.85% | 33.23 | 60.16% | 35.33 | 57.88% | 32.33 | 61.83% | 34 | 58.79% | 33.42 | 59.81% | 38.19 | 52.34% | 43.71 | 0% | 33.92 | 58.93% | 35.42 | 56.44% | 36.11 | 56.63% | 46.97 | 0% | 36.24 | 55.16% | 33.18 | 61.63% | 39.26 | 0% | 34.84 | 57.38%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 51.24 | 52.01% | 50.19 | 53.1% | 53.75 | 50.73% | 48.67 | 54.76% | 72.44 | 0% | 51.42 | 51.83% | 52.63 | 50.64% | 50.13 | 0% | 51.25 | 52% | 50.8 | 52.46% | 53.42 | 49.89% | 48.54 | 54.9% | 49.2 | 54.17% | 52.71 | 51.74% | 47.66 | 55.92% | 50.49 | 52.78% | 49.53 | 53.81% | 57.62 | 46.25% | 65.67 | 0% | 50.38 | 52.9% | 52.98 | 50.3% | 54.04 | 50.46% | 68.2 | 0% | 54.34 | 49.04% | 49.05 | 55.6% | 59.45 | 0% | 51.96 | 51.29%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97550 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.55 | 44.22% | 83.38 | 45.37% | 90.29 | 42.93% | 80.54 | 46.97% | 117.62 | 0% | 85.79 | 44.1% | 88.17 | 42.91% | 85.66 | 0% | 85.58 | 44.2% | 84.71 | 44.66% | 89.59 | 42.23% | 80.27 | 47.13% | 81.52 | 46.41% | 88.26 | 43.92% | 78.59 | 48.14% | 84.08 | 44.99% | 82.19 | 46.03% | 97.9 | 38.64% | 110.89 | 0% | 83.88 | 45.1% | 88.93 | 42.54% | 90.85 | 42.66% | 110.13 | 0% | 91.59 | 41.3% | 81.14 | 47.77% | 101.37 | 0% | 86.95 | 43.51%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97479 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.88 | 66.51% | 56.3 | 67.19% | 59.02 | 65.67% | 54.93 | 68.87% | 84.5 | 0% | 57.19 | 66.15% | 58.08 | 65.13% | 53.22 | 0% | 56.86 | 66.53% | 56.49 | 66.97% | 58.88 | 64.25% | 54.88 | 68.93% | 55.39 | 68.3% | 58.23 | 66.56% | 54.15 | 69.86% | 56.32 | 67.17% | 55.59 | 68.05% | 61.86 | 61.15% | 71.31 | 0% | 56.21 | 67.3% | 58.15 | 65.06% | 59.24 | 65.43% | 80.37 | 0% | 59.25 | 63.85% | 55.42 | 69.94% | 63.38 | 0% | 57.43 | 65.87%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97517 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52.67 | 71.82% | 52.32 | 72.31% | 54.42 | 71.22% | 51.16 | 73.94% | 79.62 | 0% | 52.98 | 71.4% | 53.66 | 70.5% | 48.46 | 0% | 52.64 | 71.87% | 52.35 | 72.26% | 54.37 | 69.58% | 51.13 | 73.99% | 51.55 | 73.39% | 53.81 | 72.03% | 50.55 | 74.84% | 52.23 | 72.43% | 51.69 | 73.19% | 56.57 | 66.87% | 65.48 | 0% | 52.14 | 72.55% | 53.64 | 70.53% | 54.6 | 70.99% | 75.99 | 0% | 54.5 | 69.41% | 51.64 | 75.06% | 57.8 | 0% | 53.09 | 71.26%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97481 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82.23 | 70.31% | 81.53 | 70.92% | 85.01 | 69.49% | 79.75 | 72.5% | 123.71 | 0% | 82.65 | 69.96% | 83.78 | 69.01% | 76.04 | 0% | 82.21 | 70.33% | 81.73 | 70.75% | 84.84 | 68.15% | 79.68 | 72.57% | 80.34 | 71.97% | 83.99 | 70.33% | 78.73 | 73.44% | 81.51 | 70.94% | 80.61 | 71.73% | 88.62 | 65.24% | 102.47 | 0% | 81.39 | 71.04% | 83.86 | 68.95% | 85.29 | 69.26% | 117.87 | 0% | 85.27 | 67.81% | 80.39 | 73.48% | 90.59 | 0% | 82.94 | 69.71%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97519 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 74.8 | 77.3% | 74.5 | 77.61% | 76.9 | 76.81% | 73.1 | 79.1% | 115.13 | 0% | 75.24 | 76.85% | 75.98 | 76.1% | 67.63 | 0% | 74.76 | 77.34% | 74.4 | 77.72% | 76.87 | 75.22% | 73.08 | 79.12% | 73.56 | 78.6% | 76.2 | 77.52% | 72.4 | 79.86% | 74.3 | 77.82% | 73.71 | 78.44% | 79.29 | 72.92% | 92.21 | 0% | 74.2 | 77.92% | 75.89 | 76.19% | 77.1 | 76.61% | 110.16 | 0% | 76.88 | 75.21% | 73.74 | 80.11% | 80.73 | 0% | 75.28 | 76.81%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97483 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 114.96 | 73.47% | 114.03 | 74.07% | 118.39 | 72.62% | 111.85 | 75.51% | 174.73 | 0% | 115.46 | 73.15% | 116.88 | 72.26% | 105.24 | 0% | 114.93 | 73.49% | 114.34 | 73.87% | 118.17 | 71.47% | 111.75 | 75.58% | 112.59 | 75.02% | 117.11 | 73.41% | 110.58 | 76.38% | 114.05 | 74.06% | 112.91 | 74.8% | 122.94 | 68.7% | 142.51 | 0% | 113.88 | 74.17% | 117 | 72.19% | 118.75 | 72.4% | 166.66 | 0% | 118.75 | 71.12% | 112.64 | 76.32% | 125.37 | 0% | 115.84 | 72.91%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97521 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 103.88 | 81.31% | 103.57 | 81.55% | 106.32 | 80.86% | 101.96 | 82.84% | 161.94 | 0% | 104.4 | 80.9% | 105.26 | 80.24% | 92.72 | 0% | 103.84 | 81.34% | 103.43 | 81.66% | 106.31 | 79.45% | 101.94 | 82.85% | 102.49 | 82.41% | 105.52 | 81.47% | 101.15 | 83.5% | 103.34 | 81.73% | 102.64 | 82.29% | 109.02 | 77.47% | 127.22 | 0% | 103.19 | 81.85% | 105.12 | 80.35% | 106.55 | 80.69% | 155.18 | 0% | 106.27 | 79.48% | 102.72 | 83.69% | 110.71 | 0% | 104.43 | 80.88%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97452 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 184.4 | 65.12% | 181.85 | 66.03% | 191.12 | 63.89% | 177.72 | 67.57% | 272.62 | 0% | 185.01 | 64.9% | 188.12 | 63.83% | 173.36 | 0% | 184.39 | 65.12% | 183.18 | 65.55% | 190.36 | 63.08% | 177.43 | 67.68% | 179.13 | 67.04% | 188.39 | 64.82% | 175.07 | 68.59% | 182.44 | 65.82% | 179.93 | 66.74% | 201.11 | 59.71% | 231.53 | 0% | 182.13 | 65.93% | 188.85 | 63.58% | 191.88 | 63.64% | 258.63 | 0% | 192.48 | 62.39% | 178.87 | 68.27% | 205.97 | 0% | 186.27 | 64.47%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97485 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 158.28 | 75.87% | 157.19 | 76.39% | 162.65 | 75.08% | 154.39 | 77.78% | 242.45 | 0% | 158.96 | 75.54% | 160.72 | 74.71% | 143.81 | 0% | 158.24 | 75.88% | 157.48 | 76.25% | 162.4 | 73.94% | 154.29 | 77.83% | 155.33 | 77.31% | 161.05 | 75.82% | 152.81 | 78.58% | 157.15 | 76.41% | 155.72 | 77.11% | 168.29 | 71.35% | 195.48 | 0% | 156.94 | 76.51% | 160.81 | 74.67% | 163.09 | 74.87% | 231.54 | 0% | 163.02 | 73.66% | 155.44 | 78.56% | 171.36 | 0% | 159.37 | 75.35%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97523 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 142.66 | 84.17% | 142.43 | 84.31% | 145.62 | 83.86% | 140.45 | 85.5% | 224.4 | 0% | 143.37 | 83.76% | 144.34 | 83.19% | 126.14 | 0% | 142.59 | 84.21% | 142.12 | 84.49% | 145.67 | 82.43% | 140.45 | 85.5% | 141.09 | 85.11% | 144.69 | 84.39% | 139.51 | 86.07% | 142.02 | 84.55% | 141.25 | 85.01% | 148.66 | 80.77% | 173.92 | 0% | 141.87 | 84.64% | 144.06 | 83.35% | 145.88 | 83.71% | 215.31 | 0% | 145.41 | 82.58% | 141.44 | 86.33% | 150.67 | 0% | 143.29 | 83.8%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97454 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 311.74 | 76.96% | 309.51 | 77.51% | 319.78 | 76.11% | 304.4 | 78.81% | 479.15 | 0% | 312.87 | 76.68% | 316.24 | 75.86% | 282.27 | 0% | 311.66 | 76.97% | 310.26 | 77.32% | 319.24 | 75.15% | 304.17 | 78.87% | 306.12 | 78.37% | 316.76 | 76.84% | 301.44 | 79.58% | 309.6 | 77.49% | 306.9 | 78.17% | 330.52 | 72.58% | 384.25 | 0% | 309.2 | 77.59% | 316.55 | 75.79% | 320.62 | 75.91% | 457.65 | 0% | 320.67 | 74.81% | 306.23 | 79.48% | 336.22 | 0% | 313.8 | 76.45%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97487 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 290.09 | 82.7% | 289.07 | 82.99% | 296.18 | 82.18% | 285.07 | 84.15% | 454.15 | 0% | 291.28 | 82.36% | 293.53 | 81.73% | 257.79 | 0% | 289.98 | 82.73% | 288.95 | 83.02% | 296.07 | 81.03% | 284.99 | 84.18% | 286.39 | 83.77% | 294.1 | 82.76% | 282.98 | 84.78% | 288.64 | 83.11% | 286.82 | 83.64% | 303.3 | 79.1% | 354.35 | 0% | 288.32 | 83.21% | 293.31 | 81.79% | 296.77 | 82.01% | 435.16 | 0% | 296.24 | 80.98% | 286.81 | 84.86% | 307.54 | 0% | 291.51 | 82.3%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97525 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 267.53 | 89.67% | 267.76 | 89.6% | 271.57 | 89.62% | 264.92 | 90.56% | 428.08 | 0% | 268.77 | 89.26% | 269.85 | 88.9% | 232.27 | 0% | 267.37 | 89.73% | 266.75 | 89.93% | 271.92 | 88.22% | 265.01 | 90.52% | 265.83 | 90.25% | 270.47 | 89.99% | 263.76 | 90.95% | 266.79 | 89.92% | 265.9 | 90.22% | 274.95 | 87.25% | 323.21 | 0% | 266.54 | 90.01% | 269.1 | 89.15% | 271.89 | 89.52% | 411.75 | 0% | 270.8 | 88.59% | 266.57 | 91.3% | 277.64 | 0% | 268.28 | 89.42%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97456 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 701.86 | 88.72% | 699.83 | 88.97% | 711.09 | 88.22% | 693.85 | 89.74% | 1119.65 | 0% | 703.43 | 88.52% | 707.05 | 88.07% | 611.65 | 0% | 701.74 | 88.73% | 700.16 | 88.93% | 710.7 | 87.61% | 693.68 | 89.76% | 695.84 | 89.48% | 707.77 | 88.63% | 690.57 | 90.17% | 699.55 | 89.01% | 696.63 | 89.38% | 722.63 | 86.17% | 848.73 | 0% | 699.07 | 89.07% | 707.08 | 88.06% | 712.01 | 88.1% | 1074.4 | 0% | 711.66 | 87.5% | 696.22 | 90.1% | 729.11 | 0% | 704.13 | 88.43%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97489 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 684.59 | 90.96% | 683.51 | 91.1% | 692.25 | 90.62% | 678.43 | 91.78% | 1099.69 | 0% | 686.2 | 90.74% | 688.93 | 90.38% | 592.12 | 0% | 684.45 | 90.97% | 683.17 | 91.14% | 692.21 | 89.95% | 678.39 | 91.79% | 680.1 | 91.56% | 689.68 | 90.96% | 675.86 | 92.13% | 682.83 | 91.19% | 680.61 | 91.49% | 700.92 | 88.84% | 824.88 | 0% | 682.41 | 91.25% | 688.53 | 90.43% | 692.97 | 90.52% | 1056.48 | 0% | 692.18 | 89.96% | 680.73 | 92.15% | 706.22 | 0% | 686.34 | 90.72%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97527 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 655.17 | 95.04% | 655.73 | 94.96% | 660.17 | 95.02% | 652.15 | 95.48% | 1065.71 | 0% | 656.85 | 94.8% | 658.06 | 94.62% | 558.85 | 0% | 654.98 | 95.07% | 654.21 | 95.18% | 660.71 | 94.24% | 652.32 | 95.45% | 653.28 | 95.31% | 658.88 | 95.21% | 650.78 | 95.68% | 654.35 | 95.16% | 653.33 | 95.31% | 663.95 | 93.78% | 784.27 | 0% | 654.03 | 95.21% | 656.96 | 94.78% | 660.54 | 94.97% | 1025.93 | 0% | 659 | 94.49% | 654.34 | 95.87% | 667.26 | 0% | 656.05 | 94.91%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97434 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 89.18 | 67.8% | 87.7 | 68.94% | 90.41 | 66.87% | 85.98 | 70.32% | 163.07 | 0% | 89.02 | 67.92% | 90.2 | 67.03% | 91.77 | 65.88% | 88.51 | 68.31% | 88.51 | 68.31% | 90.3 | 66.95% | 85.42 | 70.78% | 86.74 | 69.7% | 90.42 | 66.87% | 84.73 | 71.36% | 88.14 | 68.6% | 86.87 | 69.6% | 96.24 | 62.82% | 97.56 | 61.97% | 86.7 | 69.73% | 91.23 | 66.27% | 90.63 | 66.71% | 89.46 | 67.58% | 92.73 | 65.2% | 86.05 | 70.26% | 98.16 | 0% | 89.86 | 67.28%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 105.43 | 68.51% | 103.68 | 69.67% | 106.82 | 67.62% | 101.72 | 71.01% | 193.64 | 0% | 105.23 | 68.64% | 106.58 | 67.77% | 108.4 | 66.63% | 104.61 | 69.05% | 104.62 | 69.04% | 106.69 | 67.7% | 101.08 | 71.46% | 102.61 | 70.39% | 106.83 | 67.61% | 100.26 | 72.04% | 104.2 | 69.32% | 102.74 | 70.3% | 113.54 | 63.62% | 115.08 | 62.77% | 102.52 | 70.45% | 107.78 | 67.02% | 107.07 | 67.46% | 105.74 | 68.31% | 109.52 | 65.95% | 101.78 | 70.97% | 115.74 | 0% | 106.19 | 68.02%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97438 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 120.39 | 68.66% | 118.38 | 69.83% | 121.95 | 67.78% | 116.18 | 71.15% | 221.26 | 0% | 120.17 | 68.79% | 121.7 | 67.92% | 123.75 | 66.8% | 119.45 | 69.2% | 119.44 | 69.21% | 121.8 | 67.87% | 115.47 | 71.59% | 117.19 | 70.54% | 121.98 | 67.77% | 114.49 | 72.2% | 118.98 | 69.47% | 117.35 | 70.44% | 129.59 | 63.79% | 131.32 | 62.95% | 117.09 | 70.6% | 123.04 | 67.18% | 122.2 | 67.64% | 120.74 | 68.46% | 125.03 | 66.11% | 116.24 | 71.11% | 132.03 | 0% | 121.24 | 68.18%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34.42 | 58.08% | 33.86 | 59.04% | 35.93 | 56.92% | 32.92 | 60.72% | 49.69 | 0% | 34.57 | 57.82% | 35.27 | 56.68% | 33.06 | 0% | 34.42 | 58.08% | 34.15 | 58.54% | 35.78 | 55.87% | 32.85 | 60.85% | 33.23 | 60.16% | 35.33 | 57.88% | 32.33 | 61.83% | 34 | 58.79% | 33.42 | 59.81% | 38.19 | 52.34% | 43.71 | 0% | 33.92 | 58.93% | 35.42 | 56.44% | 36.11 | 56.63% | 46.97 | 0% | 36.24 | 55.16% | 33.18 | 61.63% | 39.26 | 0% | 34.84 | 57.38%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 51.24 | 52.01% | 50.19 | 53.1% | 53.75 | 50.73% | 48.67 | 54.76% | 72.44 | 0% | 51.42 | 51.83% | 52.63 | 50.64% | 50.13 | 0% | 51.25 | 52% | 50.8 | 52.46% | 53.42 | 49.89% | 48.54 | 54.9% | 49.2 | 54.17% | 52.71 | 51.74% | 47.66 | 55.92% | 50.49 | 52.78% | 49.53 | 53.81% | 57.62 | 46.25% | 65.67 | 0% | 50.38 | 52.9% | 52.98 | 50.3% | 54.04 | 50.46% | 68.2 | 0% | 54.34 | 49.04% | 49.05 | 55.6% | 59.45 | 0% | 51.96 | 51.29%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97551 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.55 | 44.22% | 83.38 | 45.37% | 90.29 | 42.93% | 80.54 | 46.97% | 117.62 | 0% | 85.79 | 44.1% | 88.17 | 42.91% | 85.66 | 0% | 85.58 | 44.2% | 84.71 | 44.66% | 89.59 | 42.23% | 80.27 | 47.13% | 81.52 | 46.41% | 88.26 | 43.92% | 78.59 | 48.14% | 84.08 | 44.99% | 82.19 | 46.03% | 97.9 | 38.64% | 110.89 | 0% | 83.88 | 45.1% | 88.93 | 42.54% | 90.85 | 42.66% | 110.13 | 0% | 91.59 | 41.3% | 81.14 | 47.77% | 101.37 | 0% | 86.95 | 43.51%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97480 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.88 | 66.51% | 56.3 | 67.19% | 59.02 | 65.67% | 54.93 | 68.87% | 84.5 | 0% | 57.19 | 66.15% | 58.08 | 65.13% | 53.22 | 0% | 56.86 | 66.53% | 56.49 | 66.97% | 58.88 | 64.25% | 54.88 | 68.93% | 55.39 | 68.3% | 58.23 | 66.56% | 54.15 | 69.86% | 56.32 | 67.17% | 55.59 | 68.05% | 61.86 | 61.15% | 71.31 | 0% | 56.21 | 67.3% | 58.15 | 65.06% | 59.24 | 65.43% | 80.37 | 0% | 59.25 | 63.85% | 55.42 | 69.94% | 63.38 | 0% | 57.43 | 65.87%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97518 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 52.67 | 71.82% | 52.32 | 72.31% | 54.42 | 71.22% | 51.16 | 73.94% | 79.62 | 0% | 52.98 | 71.4% | 53.66 | 70.5% | 48.46 | 0% | 52.64 | 71.87% | 52.35 | 72.26% | 54.37 | 69.58% | 51.13 | 73.99% | 51.55 | 73.39% | 53.81 | 72.03% | 50.55 | 74.84% | 52.23 | 72.43% | 51.69 | 73.19% | 56.57 | 66.87% | 65.48 | 0% | 52.14 | 72.55% | 53.64 | 70.53% | 54.6 | 70.99% | 75.99 | 0% | 54.5 | 69.41% | 51.64 | 75.06% | 57.8 | 0% | 53.09 | 71.26%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97482 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82.23 | 70.31% | 81.53 | 70.92% | 85.01 | 69.49% | 79.75 | 72.5% | 123.71 | 0% | 82.65 | 69.96% | 83.78 | 69.01% | 76.04 | 0% | 82.21 | 70.33% | 81.73 | 70.75% | 84.84 | 68.15% | 79.68 | 72.57% | 80.34 | 71.97% | 83.99 | 70.33% | 78.73 | 73.44% | 81.51 | 70.94% | 80.61 | 71.73% | 88.62 | 65.24% | 102.47 | 0% | 81.39 | 71.04% | 83.86 | 68.95% | 85.29 | 69.26% | 117.87 | 0% | 85.27 | 67.81% | 80.39 | 73.48% | 90.59 | 0% | 82.94 | 69.71%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97520 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 74.8 | 77.3% | 74.5 | 77.61% | 76.9 | 76.81% | 73.1 | 79.1% | 115.13 | 0% | 75.24 | 76.85% | 75.98 | 76.1% | 67.63 | 0% | 74.76 | 77.34% | 74.4 | 77.72% | 76.87 | 75.22% | 73.08 | 79.12% | 73.56 | 78.6% | 76.2 | 77.52% | 72.4 | 79.86% | 74.3 | 77.82% | 73.71 | 78.44% | 79.29 | 72.92% | 92.21 | 0% | 74.2 | 77.92% | 75.89 | 76.19% | 77.1 | 76.61% | 110.16 | 0% | 76.88 | 75.21% | 73.74 | 80.11% | 80.73 | 0% | 75.28 | 76.81%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97484 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 114.96 | 73.47% | 114.03 | 74.07% | 118.39 | 72.62% | 111.85 | 75.51% | 174.73 | 0% | 115.46 | 73.15% | 116.88 | 72.26% | 105.24 | 0% | 114.93 | 73.49% | 114.34 | 73.87% | 118.17 | 71.47% | 111.75 | 75.58% | 112.59 | 75.02% | 117.11 | 73.41% | 110.58 | 76.38% | 114.05 | 74.06% | 112.91 | 74.8% | 122.94 | 68.7% | 142.51 | 0% | 113.88 | 74.17% | 117 | 72.19% | 118.75 | 72.4% | 166.66 | 0% | 118.75 | 71.12% | 112.64 | 76.32% | 125.37 | 0% | 115.84 | 72.91%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97522 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 103.88 | 81.31% | 103.57 | 81.55% | 106.32 | 80.86% | 101.96 | 82.84% | 161.94 | 0% | 104.4 | 80.9% | 105.26 | 80.24% | 92.72 | 0% | 103.84 | 81.34% | 103.43 | 81.66% | 106.31 | 79.45% | 101.94 | 82.85% | 102.49 | 82.41% | 105.52 | 81.47% | 101.15 | 83.5% | 103.34 | 81.73% | 102.64 | 82.29% | 109.02 | 77.47% | 127.22 | 0% | 103.19 | 81.85% | 105.12 | 80.35% | 106.55 | 80.69% | 155.18 | 0% | 106.27 | 79.48% | 102.72 | 83.69% | 110.71 | 0% | 104.43 | 80.88%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97453 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 195.54 | 67.11% | 192.99 | 67.99% | 202.26 | 65.88% | 188.86 | 69.48% | 291 | 0% | 196.15 | 66.9% | 199.26 | 65.85% | 182.7 | 0% | 195.53 | 67.11% | 194.32 | 67.53% | 201.5 | 65.12% | 188.57 | 69.59% | 190.27 | 68.97% | 199.53 | 66.78% | 186.21 | 70.47% | 193.58 | 67.79% | 191.07 | 68.68% | 212.25 | 61.82% | 244.74 | 0% | 193.27 | 67.89% | 199.99 | 65.61% | 203.02 | 65.63% | 276.34 | 0% | 203.62 | 64.44% | 190.01 | 70.13% | 217.11 | 0% | 197.41 | 66.47%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97486 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 169.42 | 77.45% | 168.33 | 77.95% | 173.79 | 76.67% | 165.53 | 79.27% | 260.83 | 0% | 170.1 | 77.14% | 171.86 | 76.35% | 153.15 | 0% | 169.38 | 77.47% | 168.62 | 77.82% | 173.54 | 75.61% | 165.43 | 79.32% | 166.47 | 78.83% | 172.19 | 77.39% | 163.95 | 80.04% | 168.29 | 77.97% | 166.86 | 78.64% | 179.43 | 73.13% | 208.69 | 0% | 168.08 | 78.07% | 171.95 | 76.31% | 174.23 | 76.48% | 249.25 | 0% | 174.16 | 75.34% | 166.58 | 79.99% | 182.5 | 0% | 170.51 | 76.96%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97524 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 153.8 | 85.32% | 153.57 | 85.45% | 156.76 | 85% | 151.59 | 86.56% | 242.78 | 0% | 154.51 | 84.93% | 155.48 | 84.4% | 135.48 | 0% | 153.73 | 85.36% | 153.26 | 85.62% | 156.81 | 83.68% | 151.59 | 86.56% | 152.23 | 86.2% | 155.83 | 85.51% | 150.65 | 87.1% | 153.16 | 85.68% | 152.39 | 86.11% | 159.8 | 82.12% | 187.13 | 0% | 153.01 | 85.76% | 155.2 | 84.55% | 157.02 | 84.86% | 233.02 | 0% | 156.55 | 83.82% | 152.58 | 87.33% | 161.81 | 0% | 154.43 | 84.97%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97455 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 329.55 | 78.2% | 327.32 | 78.73% | 337.59 | 77.37% | 322.21 | 79.98% | 508.56 | 0% | 330.68 | 77.93% | 334.05 | 77.15% | 297.21 | 0% | 329.47 | 78.22% | 328.07 | 78.55% | 337.05 | 76.46% | 321.98 | 80.04% | 323.93 | 79.56% | 334.57 | 78.07% | 319.25 | 80.72% | 327.41 | 78.71% | 324.71 | 79.37% | 348.33 | 73.98% | 405.39 | 0% | 327.01 | 78.81% | 334.36 | 77.08% | 338.43 | 77.18% | 485.97 | 0% | 338.48 | 76.14% | 324.04 | 80.61% | 354.03 | 0% | 331.61 | 77.71%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 307.9 | 83.7% | 306.88 | 83.98% | 313.99 | 83.19% | 302.88 | 85.09% | 483.56 | 0% | 309.09 | 83.38% | 311.34 | 82.77% | 272.73 | 0% | 307.79 | 83.73% | 306.76 | 84.01% | 313.88 | 82.1% | 302.8 | 85.11% | 304.2 | 84.72% | 311.91 | 83.74% | 300.79 | 85.68% | 306.45 | 84.1% | 304.63 | 84.6% | 321.11 | 80.26% | 375.49 | 0% | 306.13 | 84.18% | 311.12 | 82.83% | 314.58 | 83.03% | 463.48 | 0% | 314.05 | 82.06% | 304.62 | 85.75% | 325.35 | 0% | 309.32 | 83.32%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97526 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 285.34 | 90.32% | 285.57 | 90.24% | 289.38 | 90.26% | 282.73 | 91.15% | 457.49 | 0% | 286.58 | 89.93% | 287.66 | 89.59% | 247.21 | 0% | 285.18 | 90.37% | 284.56 | 90.56% | 289.73 | 88.95% | 282.82 | 91.12% | 283.64 | 90.86% | 288.28 | 90.61% | 281.57 | 91.53% | 284.6 | 90.55% | 283.71 | 90.84% | 292.76 | 88.03% | 344.35 | 0% | 284.35 | 90.63% | 286.91 | 89.82% | 289.7 | 90.16% | 440.07 | 0% | 288.61 | 89.29% | 284.38 | 91.85% | 295.45 | 0% | 286.09 | 90.08%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97457 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 621.96 | 87.27% | 619.93 | 87.55% | 631.19 | 86.73% | 613.95 | 88.41% | 987.74 | 0% | 623.53 | 87.05% | 627.15 | 86.55% | 544.62 | 0% | 621.84 | 87.28% | 620.26 | 87.51% | 630.8 | 86.04% | 613.78 | 88.43% | 615.94 | 88.12% | 627.87 | 87.18% | 610.67 | 88.88% | 619.65 | 87.59% | 616.73 | 88.01% | 642.73 | 84.45% | 753.92 | 0% | 619.17 | 87.66% | 627.18 | 86.54% | 632.11 | 86.6% | 947.37 | 0% | 631.76 | 85.91% | 616.32 | 88.82% | 649.21 | 0% | 624.23 | 86.95%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97490 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 604.69 | 89.76% | 603.61 | 89.92% | 612.35 | 89.39% | 598.53 | 90.68% | 967.78 | 0% | 606.3 | 89.52% | 609.03 | 89.12% | 525.09 | 0% | 604.55 | 89.78% | 603.27 | 89.97% | 612.31 | 88.64% | 598.49 | 90.69% | 600.2 | 90.43% | 609.78 | 89.77% | 595.96 | 91.07% | 602.93 | 90.02% | 600.71 | 90.35% | 621.02 | 87.4% | 730.07 | 0% | 602.51 | 90.08% | 608.63 | 89.18% | 613.07 | 89.29% | 929.45 | 0% | 612.28 | 88.65% | 600.83 | 91.11% | 626.32 | 0% | 606.44 | 89.5%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97528 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 575.27 | 94.35% | 575.83 | 94.26% | 580.27 | 94.34% | 572.25 | 94.85% | 933.8 | 0% | 576.95 | 94.08% | 578.16 | 93.88% | 491.82 | 0% | 575.08 | 94.38% | 574.31 | 94.51% | 580.81 | 93.45% | 572.42 | 94.82% | 573.38 | 94.66% | 578.98 | 94.55% | 570.88 | 95.08% | 574.45 | 94.49% | 573.43 | 94.65% | 584.05 | 92.93% | 689.46 | 0% | 574.13 | 94.54% | 577.06 | 94.06% | 580.64 | 94.28% | 898.9 | 0% | 579.1 | 93.73% | 574.44 | 95.29% | 587.36 | 0% | 576.15 | 94.21%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 745.5 | 0.19% | 802.33 | 0% | 651.08 | 0.22% | 1269.13 | 0% | 760.68 | 0% | 825.8 | 0% | 663.3 | 0.21% | 653.55 | 0.21% | 620.37 | 0.23% | 661.96 | 0.21% | 505.72 | 0% | 714.96 | 0% | 649.17 | 0% | 698.23 | 0% | 852.6 | 0.16% | 800.43 | 0% | 771.26 | 0.18% | 640.5 | 0% | 769.56 | 0% | 660.39 | 96.66% | 747.5 | 0% | 816.09 | 0.17% | 680.69 | 0.21% | 691.96 | 0% | 644.59 | 0.22% | 670.16 | 0% | 683.82 | 0.2%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 805.51 | 0.17% | 867.18 | 0% | 703.12 | 0.2% | 1372.98 | 0% | 821.84 | 0% | 892.5 | 0% | 716.38 | 0.2% | 705.71 | 0.2% | 669.99 | 0.21% | 715.04 | 0.2% | 545.65 | 0% | 772.66 | 0% | 701.33 | 0% | 754.2 | 0% | 921.84 | 0.15% | 865.05 | 0% | 833.57 | 0.17% | 691.27 | 0% | 830.95 | 0% | 713.47 | 96.91% | 807.51 | 0% | 881.86 | 0.16% | 735.27 | 0.19% | 747.23 | 0% | 696.4 | 0.2% | 723.24 | 0% | 738.63 | 0.19%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 385.5 | 0.36% | 413.25 | 0% | 338.85 | 0.41% | 646.05 | 0% | 393.76 | 0% | 425.65 | 0% | 344.84 | 0.41% | 340.63 | 0.41% | 322.68 | 0.43% | 343.5 | 0.41% | 266.18 | 0% | 368.81 | 0% | 336.25 | 0% | 362.46 | 0% | 437.22 | 0.32% | 412.74 | 0% | 397.41 | 0.35% | 335.88 | 0% | 401.25 | 0% | 341.93 | 93.55% | 387.5 | 0% | 421.47 | 0.33% | 353.23 | 0.4% | 360.34 | 0% | 333.74 | 0.42% | 351.7 | 0% | 354.97 | 0.39%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 245.5 | 0.57% | 261.94 | 0% | 217.42 | 0.64% | 403.74 | 0% | 251.07 | 0% | 270.03 | 0% | 220.99 | 0.63% | 218.94 | 0.64% | 206.91 | 0.68% | 219.65 | 0.64% | 173.03 | 0% | 234.19 | 0% | 214.56 | 0% | 231.89 | 0% | 275.68 | 0.51% | 261.97 | 0% | 252.03 | 0.56% | 217.42 | 0% | 258.02 | 0% | 218.08 | 89.88% | 247.5 | 0% | 268.01 | 0.52% | 225.88 | 0.62% | 231.38 | 0% | 212.86 | 0.66% | 227.85 | 0% | 227.09 | 0.62%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 285.51 | 0.49% | 305.18 | 0% | 252.12 | 0.56% | 472.98 | 0% | 291.84 | 0% | 314.5 | 0% | 256.38 | 0.55% | 253.71 | 0.55% | 239.99 | 0.58% | 255.04 | 0.55% | 199.65 | 0% | 272.66 | 0% | 249.33 | 0% | 269.2 | 0% | 321.84 | 0.43% | 305.05 | 0% | 293.57 | 0.48% | 251.27 | 0% | 298.95 | 0% | 253.47 | 91.29% | 287.51 | 0% | 311.86 | 0.45% | 262.27 | 0.53% | 268.23 | 0% | 247.4 | 0.57% | 263.24 | 0% | 263.63 | 0.53%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 335.5 | 0.42% | 359.21 | 0% | 295.48 | 0.47% | 559.51 | 0% | 342.8 | 0% | 370.07 | 0% | 300.61 | 0.47% | 297.17 | 0.47% | 281.33 | 0.5% | 299.27 | 0.47% | 232.91 | 0% | 320.73 | 0% | 292.79 | 0% | 315.83 | 0% | 379.53 | 0.37% | 358.89 | 0% | 345.49 | 0.41% | 293.57 | 0% | 350.1 | 0% | 297.7 | 92.59% | 337.5 | 0% | 366.66 | 0.38% | 307.75 | 0.45% | 314.28 | 0% | 290.57 | 0.48% | 307.47 | 0% | 309.3 | 0.45%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 253.01 | 0.55% | 270.05 | 0% | 223.93 | 0.63% | 416.73 | 0% | 258.71 | 0% | 278.37 | 0% | 227.63 | 0.62% | 225.46 | 0.62% | 213.11 | 0.66% | 226.29 | 0.62% | 178.02 | 0% | 241.41 | 0% | 221.08 | 0% | 238.88 | 0% | 284.34 | 0.49% | 270.05 | 0% | 259.82 | 0.54% | 223.77 | 0% | 265.7 | 0% | 224.72 | 90.18% | 255.01 | 0% | 276.23 | 0.51% | 232.7 | 0.6% | 238.29 | 0% | 219.33 | 0.64% | 234.49 | 0% | 233.94 | 0.6%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3401.06 | 93.01% | 3389.54 | 93.32% | 3410.85 | 92.74% | 3375.12 | 93.72% | 3414.47 | 92.64% | 3400.09 | 93.03% | 3409.99 | 92.76% | 3423.46 | 92.4% | 3396.22 | 93.14% | 3396.76 | 93.12% | 3411.59 | 92.72% | 3370.67 | 93.85% | 3380.85 | 93.56% | 3411.4 | 92.72% | 3364.12 | 94.03% | 3393 | 93.23% | 3382.52 | 93.52% | 3460.47 | 91.41% | 3470.74 | 91.14% | 3380.91 | 93.56% | 3417.98 | 92.55% | 3413.4 | 92.67% | 3404.39 | 92.92% | 3431.2 | 92.19% | 3375.76 | 93.7% | 3475.56 | 0% | 3407.13 | 92.84%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101936 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7575.7 | 7.86% | 8488.52 | 27.55% | 7935.22 | 29.47% | 8395.96 | 27.86% | 8627.2 | 0% | 8627.48 | 27.11% | 9005.17 | 25.97% | 9556.19 | 18.25% | 8392.94 | 27.87% | 7983.72 | 29.29% | 9626.39 | 0% | 6727.16 | 8.85% | 7540.75 | 7.89% | 7898.96 | 7.54% | 8151.47 | 28.69% | 8501.04 | 20.51% | 8178.36 | 7.28% | 9485.11 | 24.66% | 8930.07 | 26.19% | 7909.32 | 22.04% | 7971.9 | 0% | 8634.23 | 27.09% | 9048.93 | 0% | 9022.59 | 19.32% | 8099.01 | 28.88% | 9067.69 | 0% | 8580.55 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101937 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14042.78 | 6.11% | 15335.31 | 23.19% | 14711.03 | 24.17% | 15039.55 | 23.64% | 15799.27 | 0% | 15655.17 | 22.71% | 16335.73 | 21.77% | 17300.42 | 15.59% | 15251.93 | 23.31% | 14625.9 | 24.31% | 17300.76 | 0% | 12412.28 | 6.92% | 13778.52 | 6.23% | 14649.65 | 5.86% | 14565.3 | 24.41% | 15397.04 | 17.52% | 14776.89 | 5.81% | 17591 | 20.21% | 16849.97 | 21.1% | 14375.47 | 18.76% | 14819.88 | 0% | 15812.86 | 22.48% | 16345.58 | 0% | 16582.43 | 16.26% | 14590.49 | 24.37% | 17119.67 | 0% | 15643.91 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92698 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21.94 | 0% | 22.39 | 41.22% | 23.64 | 39.04% | 21.54 | 42.85% | 22.38 | 0% | 22.99 | 40.15% | 23.58 | 39.14% | 24.35 | 37.91% | 22.77 | 40.54% | 22.8 | 40.48% | 22.7 | 0% | 19.47 | 0% | 19.36 | 0% | 22.69 | 0% | 20.91 | 44.14% | 22.58 | 40.88% | 19.83 | 0% | 26.51 | 34.82% | 27.12 | 34.03% | 21.89 | 42.17% | 21.11 | 0% | 23.78 | 38.81% | 22.36 | 0% | 24.81 | 37.2% | 21.58 | 42.77% | 27.42 | 0% | 21.48 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35.87 | 0% | 36.36 | 37.95% | 38.53 | 35.82% | 34.91 | 39.53% | 36.69 | 0% | 37.42 | 36.88% | 38.39 | 35.95% | 39.73 | 34.73% | 37.02 | 37.28% | 37.08 | 37.22% | 37.12 | 0% | 31.75 | 0% | 31.72 | 0% | 37.11 | 0% | 33.85 | 40.77% | 36.71 | 37.59% | 32.43 | 0% | 43.44 | 31.77% | 44.5 | 31.01% | 35.5 | 38.87% | 34.82 | 0% | 38.77 | 35.59% | 36.51 | 0% | 40.52 | 34.06% | 34.98 | 39.45% | 45 | 0% | 35.26 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92702 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.16 | 0% | 56.72 | 35.49% | 60.26 | 33.41% | 54.34 | 37.04% | 57.59 | 0% | 58.41 | 34.46% | 60 | 33.55% | 62.15 | 32.39% | 57.77 | 34.85% | 57.86 | 34.79% | 58.14 | 0% | 49.61 | 0% | 49.77 | 0% | 58.17 | 0% | 52.66 | 38.23% | 57.28 | 35.14% | 50.85 | 0% | 68.19 | 29.52% | 69.92 | 28.79% | 55.33 | 36.38% | 54.95 | 0% | 60.66 | 33.18% | 57.15 | 0% | 63.43 | 31.74% | 54.45 | 36.97% | 70.78 | 0% | 55.39 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41.77 | 0% | 43.03 | 46.78% | 45.21 | 44.53% | 41.55 | 48.45% | 42.36 | 0% | 44.08 | 45.67% | 45.08 | 44.65% | 46.44 | 43.35% | 43.69 | 46.07% | 43.75 | 46.01% | 43.14 | 0% | 37.13 | 0% | 36.63 | 0% | 43.13 | 0% | 40.46 | 49.75% | 43.37 | 46.41% | 37.62 | 0% | 50.21 | 40.09% | 51.26 | 39.27% | 42.14 | 47.77% | 39.49 | 0% | 45.46 | 44.28% | 42.6 | 0% | 47.23 | 42.62% | 41.62 | 48.37% | 51.77 | 0% | 40.63 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.31 | 0% | 56.98 | 57.39% | 59.28 | 55.16% | 55.44 | 58.98% | 54.48 | 0% | 58.11 | 56.27% | 59.18 | 55.26% | 60.62 | 53.94% | 57.7 | 56.67% | 57.76 | 56.61% | 55.93 | 0% | 48.54 | 0% | 47.11 | 0% | 55.91 | 0% | 54.26 | 60.27% | 57.36 | 57.01% | 48.64 | 0% | 64.6 | 50.62% | 65.7 | 49.77% | 56.06 | 58.33% | 49.63 | 0% | 59.55 | 54.91% | 55.47 | 0% | 61.47 | 53.2% | 55.5 | 58.92% | 66.24 | 0% | 52.09 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 62.31 | 0% | 65.8 | 60.88% | 68.24 | 58.7% | 64.16 | 62.44% | 62.29 | 0% | 67 | 59.79% | 68.13 | 58.8% | 69.65 | 57.52% | 66.55 | 60.2% | 66.62 | 60.13% | 64.11 | 0% | 55.78 | 0% | 53.87 | 0% | 64.09 | 0% | 62.92 | 63.67% | 66.19 | 60.52% | 55.7 | 0% | 73.87 | 54.23% | 75.05 | 53.38% | 64.82 | 61.8% | 56.28 | 0% | 68.53 | 58.46% | 63.68 | 0% | 70.54 | 56.79% | 64.22 | 62.38% | 75.62 | 0% | 59.49 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80.43 | 0% | 86.02 | 67.72% | 88.6 | 65.74% | 84.25 | 69.14% | 79.84 | 0% | 87.31 | 66.72% | 88.53 | 65.8% | 90.19 | 64.59% | 86.83 | 67.09% | 86.9 | 67.03% | 82.64 | 0% | 72.3 | 0% | 69.04 | 0% | 82.59 | 0% | 82.87 | 70.29% | 86.44 | 67.39% | 71.66 | 0% | 94.72 | 61.5% | 95.96 | 60.7% | 84.96 | 68.56% | 70.94 | 0% | 88.92 | 65.51% | 82.34 | 0% | 91.14 | 63.91% | 84.34 | 69.07% | 96.53 | 0% | 76.07 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 131.3 | 0% | 143.24 | 78.61% | 146.06 | 77.09% | 141.3 | 79.69% | 128.76 | 0% | 144.67 | 77.83% | 146.03 | 77.11% | 147.86 | 76.15% | 144.16 | 78.11% | 144.23 | 78.07% | 134.44 | 0% | 118.65 | 0% | 111.33 | 0% | 134.39 | 0% | 139.77 | 80.56% | 143.7 | 78.36% | 116.19 | 0% | 152.85 | 73.67% | 154.19 | 73.03% | 142.06 | 79.26% | 111.17 | 0% | 146.42 | 76.9% | 134.6 | 0% | 148.9 | 75.62% | 141.39 | 79.64% | 154.81 | 0% | 122.23 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 211.13 | 0% | 227.68 | 72.3% | 233.69 | 70.44% | 223.61 | 73.62% | 208.54 | 0% | 230.6 | 71.39% | 233.36 | 70.54% | 237.08 | 69.44% | 229.51 | 71.73% | 229.66 | 71.68% | 216.54 | 0% | 190.05 | 0% | 180.28 | 0% | 216.54 | 0% | 220.64 | 74.61% | 228.64 | 72% | 187.51 | 0% | 247.44 | 66.53% | 250.36 | 65.75% | 225.27 | 73.08% | 183.18 | 0% | 234.39 | 70.23% | 216.14 | 0% | 239.26 | 68.8% | 223.81 | 73.55% | 251.77 | 0% | 198.39 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92679 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 180.07 | 0% | 198.11 | 83.1% | 201.2 | 81.82% | 196.02 | 83.98% | 175.7 | 0% | 199.69 | 82.44% | 201.17 | 81.83% | 203.18 | 81.02% | 199.13 | 82.67% | 199.21 | 82.64% | 184.17 | 0% | 163.13 | 0% | 151.91 | 0% | 184.1 | 0% | 194.31 | 84.72% | 198.63 | 82.88% | 158.94 | 0% | 208.62 | 78.91% | 210.09 | 78.36% | 196.84 | 83.63% | 149.83 | 0% | 201.59 | 81.66% | 184.75 | 0% | 204.31 | 80.57% | 196.09 | 83.95% | 210.76 | 0% | 166.53 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.74 | 0% | 57.27 | 35.15% | 60.87 | 33.07% | 54.86 | 36.69% | 58.2 | 0% | 59 | 34.12% | 60.6 | 33.22% | 62.78 | 32.06% | 58.33 | 34.51% | 58.43 | 34.45% | 58.75 | 0% | 50.11 | 0% | 50.3 | 0% | 58.77 | 0% | 53.15 | 37.87% | 57.85 | 34.8% | 51.39 | 0% | 68.92 | 29.21% | 70.68 | 28.48% | 55.85 | 36.04% | 55.57 | 0% | 61.28 | 32.85% | 57.73 | 0% | 64.08 | 31.41% | 54.98 | 36.61% | 71.54 | 0% | 55.99 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.29 | 0% | 73.15 | 44.7% | 77.04 | 42.45% | 70.52 | 46.37% | 72.44 | 0% | 75.02 | 43.59% | 76.78 | 42.59% | 79.16 | 41.31% | 74.31 | 44% | 74.41 | 43.95% | 73.63 | 0% | 63.26 | 0% | 62.63 | 0% | 73.65 | 0% | 68.65 | 47.63% | 73.76 | 44.33% | 64.25 | 0% | 85.81 | 38.11% | 87.73 | 37.27% | 71.61 | 45.66% | 67.86 | 0% | 77.49 | 42.2% | 72.63 | 0% | 80.58 | 40.58% | 70.65 | 46.28% | 88.65 | 0% | 69.5 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.65 | 0% | 84.22 | 47.57% | 88.49 | 45.27% | 81.35 | 49.24% | 82.76 | 0% | 86.27 | 46.44% | 88.18 | 45.43% | 90.77 | 44.13% | 85.49 | 46.86% | 85.6 | 46.8% | 84.28 | 0% | 72.55 | 0% | 71.54 | 0% | 84.3 | 0% | 79.32 | 50.5% | 84.89 | 47.19% | 73.49 | 0% | 98.05 | 40.86% | 100.15 | 40% | 82.54 | 48.53% | 77.06 | 0% | 88.97 | 45.03% | 83.23 | 0% | 92.32 | 43.39% | 81.48 | 49.17% | 101.17 | 0% | 79.33 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 102.79 | 0% | 107.29 | 54.29% | 111.99 | 52.01% | 104.11 | 55.95% | 103.48 | 0% | 109.55 | 53.17% | 111.69 | 52.15% | 114.6 | 50.83% | 108.7 | 53.59% | 108.83 | 53.52% | 105.94 | 0% | 91.69 | 0% | 89.47 | 0% | 105.94 | 0% | 101.83 | 57.2% | 108.04 | 53.92% | 92.21 | 0% | 122.65 | 47.49% | 124.95 | 46.62% | 105.43 | 55.25% | 94.94 | 0% | 112.53 | 51.76% | 104.93 | 0% | 116.3 | 50.09% | 104.28 | 55.86% | 126.06 | 0% | 99.01 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 102.69 | 0% | 107.19 | 54.34% | 111.88 | 52.06% | 104.02 | 56% | 103.38 | 0% | 109.46 | 53.22% | 111.58 | 52.2% | 114.47 | 50.89% | 108.6 | 53.64% | 108.72 | 53.58% | 105.83 | 0% | 91.6 | 0% | 89.37 | 0% | 105.83 | 0% | 101.74 | 57.25% | 107.94 | 53.97% | 92.12 | 0% | 122.52 | 47.54% | 124.82 | 46.67% | 105.33 | 55.3% | 94.83 | 0% | 112.42 | 51.81% | 104.83 | 0% | 116.18 | 50.14% | 104.19 | 55.91% | 125.91 | 0% | 98.9 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 155.23 | 0% | 166.01 | 67.83% | 171.11 | 65.81% | 162.58 | 69.26% | 154.08 | 0% | 168.5 | 66.82% | 170.83 | 65.91% | 173.98 | 64.72% | 167.58 | 67.19% | 167.7 | 67.14% | 159.4 | 0% | 139.41 | 0% | 133.2 | 0% | 159.4 | 0% | 160.06 | 70.35% | 166.83 | 67.49% | 138.21 | 0% | 182.77 | 61.61% | 185.23 | 60.79% | 163.98 | 68.67% | 136.87 | 0% | 171.7 | 65.58% | 158.79 | 0% | 175.83 | 64.04% | 162.75 | 69.19% | 186.42 | 0% | 146.78 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 157.97 | 0% | 168.62 | 66.78% | 173.98 | 64.72% | 165.02 | 68.23% | 156.98 | 0% | 171.23 | 65.76% | 173.67 | 64.84% | 176.98 | 63.62% | 170.27 | 66.13% | 170.38 | 66.09% | 162.25 | 0% | 141.79 | 0% | 135.7 | 0% | 162.26 | 0% | 162.39 | 69.34% | 169.48 | 66.44% | 140.73 | 0% | 186.2 | 60.47% | 188.79 | 59.64% | 166.49 | 67.63% | 139.81 | 0% | 174.6 | 64.49% | 161.56 | 0% | 178.92 | 62.93% | 165.19 | 68.16% | 190.04 | 0% | 149.59 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92354 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 205.59 | 0% | 222.4 | 74.02% | 227.9 | 72.23% | 218.69 | 75.28% | 202.69 | 0% | 225.09 | 73.14% | 227.62 | 72.32% | 231.04 | 71.25% | 224.1 | 73.46% | 224.23 | 73.42% | 210.77 | 0% | 185.26 | 0% | 175.22 | 0% | 210.76 | 0% | 215.94 | 76.23% | 223.29 | 73.72% | 182.41 | 0% | 240.52 | 68.44% | 243.17 | 67.7% | 220.2 | 74.76% | 177.23 | 0% | 228.55 | 72.03% | 210.53 | 0% | 233.03 | 70.64% | 218.86 | 75.22% | 244.46 | 0% | 192.71 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20.63 | 0% | 20.9 | 37.03% | 22.15 | 34.94% | 20.05 | 38.6% | 21.12 | 0% | 21.5 | 36% | 22.09 | 35.04% | 22.86 | 33.86% | 21.28 | 36.37% | 21.31 | 36.32% | 21.37 | 0% | 18.27 | 0% | 18.27 | 0% | 21.36 | 0% | 19.42 | 39.86% | 21.09 | 36.7% | 18.68 | 0% | 25.02 | 30.94% | 25.63 | 30.2% | 20.4 | 37.94% | 20.09 | 0% | 22.29 | 34.72% | 21.01 | 0% | 23.32 | 33.19% | 20.09 | 38.53% | 25.93 | 0% | 20.3 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33.91 | 0% | 34.14 | 33.92% | 36.31 | 31.89% | 32.69 | 35.42% | 34.81 | 0% | 35.2 | 32.9% | 36.17 | 32.02% | 37.51 | 30.87% | 34.8 | 33.28% | 34.86 | 33.22% | 35.13 | 0% | 29.96 | 0% | 30.11 | 0% | 35.12 | 0% | 31.63 | 36.61% | 34.49 | 33.57% | 30.72 | 0% | 41.22 | 28.09% | 42.28 | 27.39% | 33.28 | 34.8% | 33.31 | 0% | 36.55 | 31.68% | 34.5 | 0% | 38.3 | 30.23% | 32.76 | 35.35% | 42.78 | 0% | 33.49 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.75 | 0% | 53.98 | 32.22% | 57.52 | 30.23% | 51.6 | 33.7% | 55.28 | 0% | 55.67 | 31.24% | 57.26 | 30.37% | 59.41 | 29.27% | 55.03 | 31.6% | 55.12 | 31.55% | 55.69 | 0% | 47.41 | 0% | 47.78 | 0% | 55.72 | 0% | 49.92 | 34.84% | 54.54 | 31.88% | 48.75 | 0% | 65.45 | 26.57% | 67.18 | 25.89% | 52.59 | 33.07% | 53.08 | 0% | 57.92 | 30.02% | 54.67 | 0% | 60.69 | 28.65% | 51.71 | 33.63% | 68.04 | 0% | 53.22 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.36 | 0% | 40.29 | 43.16% | 42.47 | 40.95% | 38.81 | 44.81% | 40.05 | 0% | 41.34 | 42.07% | 42.34 | 41.07% | 43.7 | 39.79% | 40.95 | 42.47% | 41.01 | 42.4% | 40.69 | 0% | 34.93 | 0% | 34.64 | 0% | 40.68 | 0% | 37.72 | 46.1% | 40.63 | 42.8% | 35.52 | 0% | 47.47 | 36.63% | 48.52 | 35.84% | 39.4 | 44.14% | 37.62 | 0% | 42.72 | 40.71% | 40.12 | 0% | 44.49 | 39.09% | 38.88 | 44.73% | 49.03 | 0% | 38.46 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49.51 | 0% | 51.53 | 52.88% | 53.83 | 50.62% | 49.99 | 54.51% | 49.89 | 0% | 52.66 | 51.75% | 53.73 | 50.72% | 55.17 | 49.39% | 52.25 | 52.15% | 52.31 | 52.09% | 51.05 | 0% | 44.16 | 0% | 43.15 | 0% | 51.03 | 0% | 48.81 | 55.83% | 51.91 | 52.49% | 44.45 | 0% | 59.15 | 46.07% | 60.25 | 45.23% | 50.61 | 53.84% | 45.92 | 0% | 54.1 | 50.37% | 50.54 | 0% | 56.02 | 48.64% | 50.05 | 54.45% | 60.79 | 0% | 47.77 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.01 | 0% | 62.04 | 58.51% | 64.48 | 56.3% | 60.4 | 60.1% | 59.13 | 0% | 63.24 | 57.4% | 64.37 | 56.39% | 65.89 | 55.09% | 62.79 | 57.81% | 62.86 | 57.75% | 60.75 | 0% | 52.76 | 0% | 51.14 | 0% | 60.73 | 0% | 59.16 | 61.36% | 62.43 | 58.15% | 52.81 | 0% | 70.11 | 51.78% | 71.29 | 50.92% | 61.06 | 59.45% | 53.72 | 0% | 64.77 | 56.04% | 60.28 | 0% | 66.78 | 54.36% | 60.46 | 60.04% | 71.86 | 0% | 56.51 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78.19 | 0% | 83.47 | 66.73% | 86.05 | 64.73% | 81.7 | 68.18% | 77.69 | 0% | 84.76 | 65.71% | 85.98 | 64.78% | 87.64 | 63.56% | 84.28 | 66.09% | 84.35 | 66.03% | 80.36 | 0% | 70.25 | 0% | 67.18 | 0% | 80.31 | 0% | 80.32 | 69.35% | 83.89 | 66.4% | 69.69 | 0% | 92.17 | 60.43% | 93.41 | 59.63% | 82.41 | 67.59% | 69.2 | 0% | 86.37 | 64.49% | 80.03 | 0% | 88.59 | 62.87% | 81.79 | 68.1% | 93.98 | 0% | 74.05 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 121.42 | 0% | 132.01 | 76.79% | 134.83 | 75.18% | 130.07 | 77.93% | 119.31 | 0% | 133.44 | 75.97% | 134.8 | 75.2% | 136.63 | 74.19% | 132.93 | 76.26% | 133 | 76.22% | 124.39 | 0% | 109.63 | 0% | 103.17 | 0% | 124.34 | 0% | 128.54 | 78.86% | 132.47 | 76.52% | 107.56 | 0% | 141.62 | 71.58% | 142.96 | 70.91% | 130.83 | 77.48% | 103.52 | 0% | 135.19 | 74.98% | 124.44 | 0% | 137.67 | 73.63% | 130.16 | 77.88% | 143.58 | 0% | 113.34 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 192.09 | 0% | 206.04 | 69.39% | 212.05 | 67.43% | 201.97 | 70.79% | 190.33 | 0% | 208.96 | 68.42% | 211.72 | 67.53% | 215.44 | 66.37% | 207.87 | 68.78% | 208.02 | 68.73% | 197.17 | 0% | 172.66 | 0% | 164.55 | 0% | 197.17 | 0% | 199 | 71.85% | 207 | 69.07% | 170.89 | 0% | 225.8 | 63.32% | 228.72 | 62.51% | 203.63 | 70.22% | 168.44 | 0% | 212.75 | 67.21% | 196.55 | 0% | 217.62 | 65.7% | 202.17 | 70.72% | 230.13 | 0% | 181.24 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92680 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 161.03 | 0% | 176.47 | 81.02% | 179.56 | 79.63% | 174.38 | 81.99% | 157.49 | 0% | 178.05 | 80.3% | 179.53 | 79.64% | 181.54 | 78.76% | 177.49 | 80.56% | 177.57 | 80.52% | 164.8 | 0% | 145.74 | 0% | 136.18 | 0% | 164.73 | 0% | 172.67 | 82.81% | 176.99 | 80.78% | 142.32 | 0% | 186.98 | 76.47% | 188.45 | 75.87% | 175.2 | 81.61% | 135.09 | 0% | 179.95 | 79.46% | 165.16 | 0% | 182.67 | 78.27% | 174.45 | 81.96% | 189.12 | 0% | 149.38 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.33 | 0% | 54.53 | 31.89% | 58.13 | 29.92% | 52.12 | 33.37% | 55.89 | 0% | 56.26 | 30.91% | 57.86 | 30.06% | 60.04 | 28.96% | 55.59 | 31.28% | 55.69 | 31.23% | 56.3 | 0% | 47.91 | 0% | 48.31 | 0% | 56.32 | 0% | 50.41 | 34.5% | 55.11 | 31.56% | 49.29 | 0% | 66.18 | 26.28% | 67.94 | 25.6% | 53.11 | 32.74% | 53.7 | 0% | 58.54 | 29.71% | 55.25 | 0% | 61.34 | 28.35% | 52.24 | 33.29% | 68.8 | 0% | 53.82 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66.49 | 0% | 67.7 | 40.25% | 71.59 | 38.06% | 65.07 | 41.88% | 67.85 | 0% | 69.57 | 39.17% | 71.33 | 38.2% | 73.71 | 36.97% | 68.86 | 39.57% | 68.96 | 39.52% | 68.75 | 0% | 58.88 | 0% | 58.67 | 0% | 68.77 | 0% | 63.2 | 43.12% | 68.31 | 39.89% | 60.06 | 0% | 80.36 | 33.91% | 82.28 | 33.12% | 66.16 | 41.19% | 64.15 | 0% | 72.04 | 37.83% | 67.7 | 0% | 75.13 | 36.27% | 65.2 | 41.79% | 83.2 | 0% | 65.18 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78.35 | 0% | 80.46 | 45.12% | 84.73 | 42.84% | 77.59 | 46.78% | 79.6 | 0% | 82.51 | 43.99% | 84.42 | 43% | 87.01 | 41.72% | 81.73 | 44.41% | 81.84 | 44.35% | 80.92 | 0% | 69.53 | 0% | 68.81 | 0% | 80.94 | 0% | 75.56 | 48.04% | 81.13 | 44.74% | 70.6 | 0% | 94.29 | 38.5% | 96.39 | 37.66% | 78.78 | 46.08% | 74.5 | 0% | 85.21 | 42.6% | 79.83 | 0% | 88.56 | 40.99% | 77.72 | 46.71% | 97.41 | 0% | 76.35 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92351 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 100.55 | 0% | 104.74 | 53.18% | 109.44 | 50.9% | 101.56 | 54.84% | 101.33 | 0% | 107 | 52.06% | 109.14 | 51.04% | 112.05 | 49.71% | 106.15 | 52.47% | 106.28 | 52.41% | 103.66 | 0% | 89.64 | 0% | 87.61 | 0% | 103.66 | 0% | 99.28 | 56.1% | 105.49 | 52.8% | 90.24 | 0% | 120.1 | 46.38% | 122.4 | 45.51% | 102.88 | 54.14% | 93.2 | 0% | 109.98 | 50.65% | 102.62 | 0% | 113.75 | 48.97% | 101.73 | 54.75% | 123.51 | 0% | 96.99 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 100.45 | 0% | 104.64 | 53.23% | 109.33 | 50.95% | 101.47 | 54.89% | 101.23 | 0% | 106.91 | 52.1% | 109.03 | 51.09% | 111.92 | 49.77% | 106.05 | 52.52% | 106.17 | 52.46% | 103.55 | 0% | 89.55 | 0% | 87.51 | 0% | 103.55 | 0% | 99.19 | 56.15% | 105.39 | 52.85% | 90.15 | 0% | 119.97 | 46.43% | 122.27 | 45.55% | 102.78 | 54.19% | 93.09 | 0% | 109.87 | 50.7% | 102.52 | 0% | 113.63 | 49.02% | 101.64 | 54.8% | 123.36 | 0% | 96.88 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 145.35 | 0% | 154.78 | 65.49% | 159.88 | 63.4% | 151.35 | 66.98% | 144.63 | 0% | 157.27 | 64.46% | 159.6 | 63.52% | 162.75 | 62.29% | 156.35 | 64.84% | 156.47 | 64.79% | 149.35 | 0% | 130.39 | 0% | 125.04 | 0% | 149.35 | 0% | 148.83 | 68.11% | 155.6 | 65.15% | 129.58 | 0% | 171.54 | 59.09% | 174 | 58.26% | 152.75 | 66.36% | 129.22 | 0% | 160.47 | 63.17% | 148.63 | 0% | 164.6 | 61.59% | 151.52 | 66.9% | 175.19 | 0% | 137.89 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 148.09 | 0% | 157.39 | 64.41% | 162.75 | 62.29% | 153.79 | 65.91% | 147.53 | 0% | 160 | 63.36% | 162.44 | 62.4% | 165.75 | 61.16% | 159.04 | 63.74% | 159.15 | 63.69% | 152.2 | 0% | 132.77 | 0% | 127.54 | 0% | 152.21 | 0% | 151.16 | 67.06% | 158.25 | 64.06% | 132.1 | 0% | 174.97 | 57.94% | 177.56 | 57.09% | 155.26 | 65.29% | 132.16 | 0% | 163.37 | 62.05% | 151.4 | 0% | 167.69 | 60.45% | 153.96 | 65.84% | 178.81 | 0% | 140.7 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 186.55 | 0% | 200.76 | 71.22% | 206.26 | 69.32% | 197.05 | 72.56% | 184.48 | 0% | 203.45 | 70.28% | 205.98 | 69.41% | 209.4 | 68.28% | 202.46 | 70.62% | 202.59 | 70.58% | 191.4 | 0% | 167.87 | 0% | 159.49 | 0% | 191.39 | 0% | 194.3 | 73.59% | 201.65 | 70.91% | 165.79 | 0% | 218.88 | 65.32% | 221.53 | 64.54% | 198.56 | 72.01% | 162.49 | 0% | 206.91 | 69.1% | 190.94 | 0% | 211.39 | 67.64% | 197.22 | 72.5% | 222.82 | 0% | 175.56 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101925 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 306.65 | 0% | 336.01 | 80.93% | 342.05 | 79.5% | 331.9 | 81.93% | 299.97 | 0% | 338.99 | 80.21% | 341.78 | 79.56% | 345.6 | 78.68% | 337.89 | 80.48% | 338.05 | 80.44% | 313.76 | 0% | 277.33 | 0% | 259.28 | 0% | 313.72 | 0% | 328.82 | 82.7% | 336.98 | 80.69% | 270.95 | 0% | 356.09 | 76.36% | 359.02 | 75.74% | 333.55 | 81.52% | 257.4 | 0% | 342.78 | 79.33% | 314.38 | 0% | 347.8 | 78.18% | 332.09 | 81.88% | 360.39 | 0% | 284.5 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101934 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 315.8 | 0% | 344.73 | 78.88% | 351.64 | 77.33% | 340.05 | 79.96% | 309.67 | 0% | 348.11 | 78.11% | 351.29 | 77.41% | 355.61 | 76.47% | 346.86 | 78.39% | 347.04 | 78.35% | 323.32 | 0% | 285.27 | 0% | 267.66 | 0% | 323.29 | 0% | 336.58 | 80.79% | 345.83 | 78.63% | 279.38 | 0% | 367.54 | 73.98% | 370.9 | 73.31% | 341.95 | 79.52% | 267.24 | 0% | 352.46 | 77.15% | 323.64 | 0% | 358.12 | 75.93% | 340.27 | 79.91% | 372.49 | 0% | 293.9 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97541 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28.46 | 42.06% | 27.86 | 42.96% | 30.24 | 41.63% | 26.76 | 44.73% | 38.85 | 0% | 28.67 | 41.75% | 29.45 | 40.65% | 28.66 | 0% | 28.46 | 42.06% | 28.15 | 42.52% | 30.06 | 39.82% | 26.69 | 44.85% | 27.14 | 44.1% | 29.54 | 42.62% | 26.08 | 45.9% | 27.97 | 42.8% | 27.33 | 43.8% | 32.76 | 36.54% | 37.06 | 0% | 27.88 | 42.93% | 29.6 | 40.44% | 30.43 | 41.37% | 36.46 | 0% | 30.53 | 39.21% | 27.1 | 46.46% | 34.03 | 0% | 28.94 | 41.36%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97462 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29.57 | 56.54% | 29.33 | 57.01% | 31.16 | 56.64% | 28.29 | 59.1% | 42.48 | 0% | 29.9 | 55.92% | 30.48 | 54.86% | 28.5 | 0% | 29.54 | 56.6% | 29.28 | 57.1% | 31.14 | 53.69% | 28.28 | 59.12% | 28.63 | 58.4% | 30.63 | 57.62% | 27.75 | 60.25% | 29.21 | 57.24% | 28.74 | 58.18% | 32.96 | 50.73% | 37.7 | 0% | 29.12 | 57.42% | 30.4 | 55% | 31.3 | 56.39% | 40.38 | 0% | 31.15 | 53.68% | 28.76 | 61.37% | 34.06 | 0% | 29.94 | 55.85%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97544 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48.65 | 34.37% | 47.37 | 35.3% | 51.96 | 33.97% | 45.33 | 36.89% | 64.53 | 0% | 48.94 | 34.16% | 50.5 | 33.11% | 50.09 | 0% | 48.66 | 34.36% | 48.07 | 34.78% | 51.58 | 32.42% | 45.18 | 37.01% | 46.03 | 36.32% | 50.62 | 34.87% | 44.02 | 37.98% | 47.69 | 35.06% | 46.44 | 36% | 56.97 | 29.35% | 64.05 | 0% | 47.54 | 35.17% | 50.89 | 32.86% | 52.34 | 33.72% | 60.18 | 0% | 52.68 | 31.74% | 45.88 | 38.47% | 59.35 | 0% | 49.59 | 33.72%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97500 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26.76 | 62.48% | 26.69 | 62.65% | 28.09 | 62.83% | 25.77 | 64.88% | 39.24 | 0% | 27.09 | 61.72% | 27.53 | 60.73% | 25.33 | 0% | 26.72 | 62.57% | 26.51 | 63.07% | 28.12 | 59.46% | 25.78 | 64.86% | 26.07 | 64.14% | 27.68 | 63.76% | 25.36 | 65.93% | 26.49 | 63.12% | 26.14 | 63.96% | 29.43 | 56.81% | 33.82 | 0% | 26.4 | 63.33% | 27.39 | 61.04% | 28.2 | 62.59% | 37.45 | 0% | 27.98 | 59.76% | 26.24 | 67.26% | 30.34 | 0% | 27.05 | 61.81%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97465 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.34 | 72.69% | 60.07 | 73.01% | 62.4 | 72.29% | 58.7 | 74.72% | 91.5 | 0% | 60.78 | 72.16% | 61.5 | 71.32% | 55.35 | 0% | 60.31 | 72.72% | 59.95 | 73.16% | 62.39 | 70.3% | 58.69 | 74.73% | 59.15 | 74.15% | 61.72 | 73.09% | 58.01 | 75.61% | 59.87 | 73.26% | 59.29 | 73.98% | 64.7 | 67.79% | 74.95 | 0% | 59.77 | 73.38% | 61.39 | 71.44% | 62.59 | 72.07% | 87.44 | 0% | 62.36 | 70.33% | 59.32 | 76.05% | 66.11 | 0% | 60.81 | 72.13%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97503 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55.38 | 79.2% | 55.39 | 79.18% | 56.99 | 79.15% | 54.27 | 80.82% | 85.78 | 0% | 55.83 | 78.56% | 56.31 | 77.89% | 49.75 | 0% | 55.34 | 79.26% | 55.08 | 79.63% | 57.08 | 76.84% | 54.29 | 80.79% | 54.63 | 80.29% | 56.52 | 79.81% | 53.79 | 81.54% | 55.06 | 79.66% | 54.7 | 80.18% | 58.47 | 75.01% | 68.12 | 0% | 54.98 | 79.77% | 56.07 | 78.22% | 57.12 | 78.97% | 82.3 | 0% | 56.77 | 77.26% | 54.88 | 82.2% | 59.55 | 0% | 55.71 | 78.73%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97468 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76.67 | 73.16% | 76.29 | 73.52% | 79.21 | 72.72% | 74.62 | 75.17% | 116.43 | 0% | 77.19 | 72.66% | 78.1 | 71.82% | 70.24 | 0% | 76.63 | 73.2% | 76.21 | 73.6% | 79.18 | 70.84% | 74.6 | 75.19% | 75.17 | 74.62% | 78.36 | 73.51% | 73.77 | 76.03% | 76.07 | 73.73% | 75.35 | 74.44% | 82.11 | 68.31% | 95.16 | 0% | 75.95 | 73.85% | 77.99 | 71.92% | 79.45 | 72.5% | 111.27 | 0% | 79.2 | 70.82% | 75.37 | 76.42% | 83.86 | 0% | 77.26 | 72.6%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97506 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.32 | 80.91% | 69.35 | 80.88% | 71.19 | 80.91% | 68.05 | 82.42% | 107.93 | 0% | 69.86 | 80.29% | 70.39 | 79.68% | 61.92 | 0% | 69.26 | 80.98% | 68.97 | 81.33% | 71.31 | 78.66% | 68.09 | 82.38% | 68.46 | 81.93% | 70.66 | 81.52% | 67.5 | 83.1% | 68.97 | 81.33% | 68.52 | 81.86% | 72.86 | 76.98% | 85.01 | 0% | 68.85 | 81.47% | 70.1 | 80.01% | 71.34 | 80.74% | 103.64 | 0% | 70.9 | 79.11% | 68.77 | 83.76% | 74.12 | 0% | 69.69 | 80.49%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97444 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 131.71 | 67.17% | 130.35 | 67.87% | 136.53 | 66.29% | 127.29 | 69.5% | 196.07 | 0% | 132.37 | 66.84% | 134.4 | 65.83% | 123 | 0% | 131.67 | 67.19% | 130.84 | 67.62% | 136.18 | 64.97% | 127.14 | 69.58% | 128.31 | 68.95% | 134.72 | 67.18% | 125.51 | 70.49% | 130.42 | 67.83% | 128.79 | 68.69% | 143.01 | 61.86% | 164.91 | 0% | 130.2 | 67.95% | 134.62 | 65.72% | 137.04 | 66.04% | 186.51 | 0% | 137.09 | 64.53% | 128.36 | 70.5% | 146.44 | 0% | 132.96 | 66.54%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97471 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 114.28 | 77.42% | 113.87 | 77.69% | 117.52 | 77.01% | 111.72 | 79.19% | 175.93 | 0% | 114.98 | 76.94% | 116.11 | 76.19% | 103.27 | 0% | 114.21 | 77.46% | 113.67 | 77.83% | 117.52 | 75.28% | 111.71 | 79.2% | 112.42 | 78.7% | 116.46 | 77.71% | 110.64 | 79.96% | 113.54 | 77.92% | 112.62 | 78.56% | 121.1 | 73.06% | 140.84 | 0% | 113.37 | 78.04% | 115.91 | 76.33% | 117.81 | 76.82% | 168.41 | 0% | 117.43 | 75.34% | 112.72 | 80.29% | 123.34 | 0% | 115.01 | 76.92%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97509 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 103.87 | 85.17% | 104.04 | 85.03% | 106.16 | 85.25% | 102.41 | 86.39% | 163.89 | 0% | 104.59 | 84.59% | 105.18 | 84.11% | 91.5 | 0% | 103.78 | 85.25% | 103.43 | 85.54% | 106.37 | 83.17% | 102.47 | 86.34% | 102.93 | 85.95% | 105.55 | 85.74% | 101.76 | 86.94% | 103.45 | 85.52% | 102.97 | 85.92% | 108.01 | 81.91% | 126.46 | 0% | 103.32 | 85.63% | 104.73 | 84.47% | 106.34 | 85.1% | 157.6 | 0% | 105.69 | 83.71% | 103.38 | 87.54% | 109.54 | 0% | 104.28 | 84.84%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97447 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 226.44 | 78.6% | 225.52 | 78.92% | 232.37 | 78.1% | 221.6 | 80.32% | 349.93 | 0% | 227.64 | 78.19% | 229.8 | 77.45% | 203.89 | 0% | 226.33 | 78.64% | 225.34 | 78.99% | 232.3 | 76.62% | 221.55 | 80.34% | 222.9 | 79.85% | 230.37 | 78.78% | 219.59 | 81.06% | 225.05 | 79.09% | 223.3 | 79.71% | 239.21 | 74.41% | 278.49 | 0% | 224.73 | 79.2% | 229.54 | 77.54% | 232.93 | 77.91% | 334.93 | 0% | 232.38 | 76.59% | 223.35 | 81.25% | 243.33 | 0% | 227.81 | 78.13%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97475 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 211.98 | 83.97% | 211.87 | 84.01% | 216.62 | 83.78% | 208.69 | 85.29% | 333.22 | 0% | 213.22 | 83.48% | 214.62 | 82.93% | 187.53 | 0% | 211.85 | 84.02% | 211.1 | 84.32% | 216.81 | 82.09% | 208.74 | 85.27% | 209.72 | 84.87% | 215.22 | 84.32% | 207.27 | 85.87% | 211.05 | 84.34% | 209.9 | 84.8% | 221.04 | 80.52% | 258.53 | 0% | 210.77 | 84.45% | 214.02 | 83.17% | 216.99 | 83.64% | 319.93 | 0% | 216.06 | 82.38% | 210.38 | 86.26% | 224.16 | 0% | 212.92 | 83.59%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97512 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 197.03 | 90.34% | 197.74 | 90.01% | 200.3 | 90.6% | 195.33 | 91.12% | 315.93 | 0% | 198.28 | 89.77% | 198.93 | 89.47% | 170.61 | 0% | 196.86 | 90.41% | 196.38 | 90.64% | 200.8 | 88.64% | 195.5 | 91.04% | 196.09 | 90.77% | 199.55 | 90.94% | 194.52 | 91.5% | 196.56 | 90.55% | 196.03 | 90.8% | 202.23 | 88.01% | 237.88 | 0% | 196.34 | 90.65% | 197.96 | 89.91% | 200.51 | 90.51% | 304.41 | 0% | 199.19 | 89.36% | 196.95 | 92.15% | 204.35 | 0% | 197.53 | 90.11%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97450 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 294.26 | 81.8% | 293.65 | 81.96% | 301.17 | 81.46% | 288.99 | 83.29% | 459.4 | 0% | 295.89 | 81.34% | 298.2 | 80.71% | 262.21 | 0% | 294.1 | 81.84% | 292.97 | 82.16% | 301.29 | 79.89% | 289.02 | 83.28% | 290.52 | 82.85% | 298.97 | 82.06% | 286.76 | 83.93% | 292.76 | 82.21% | 290.89 | 82.74% | 308.45 | 78.03% | 360.11 | 0% | 292.38 | 82.32% | 297.59 | 80.88% | 301.79 | 81.29% | 440.5 | 0% | 300.79 | 80.02% | 291.26 | 84.23% | 313.18 | 0% | 295.77 | 81.38%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97478 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 282.78 | 85.12% | 282.81 | 85.11% | 288.65 | 84.99% | 278.73 | 86.35% | 446.13 | 0% | 284.43 | 84.62% | 286.14 | 84.12% | 249.23 | 0% | 282.59 | 85.17% | 281.66 | 85.45% | 289 | 83.28% | 278.84 | 86.32% | 280.04 | 85.95% | 286.93 | 85.5% | 276.98 | 86.9% | 281.64 | 85.46% | 280.24 | 85.89% | 294.01 | 81.86% | 344.25 | 0% | 281.29 | 85.57% | 285.27 | 84.37% | 289.13 | 84.85% | 428.57 | 0% | 287.83 | 83.62% | 280.96 | 87.31% | 297.97 | 0% | 283.94 | 84.77%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97515 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 263.11 | 91.48% | 264.24 | 91.09% | 267.2 | 91.81% | 261.16 | 92.16% | 423.4 | 0% | 264.81 | 90.89% | 265.51 | 90.65% | 226.98 | 0% | 262.89 | 91.56% | 262.31 | 91.76% | 267.93 | 89.83% | 261.42 | 92.07% | 262.12 | 91.82% | 266.34 | 92.11% | 260.21 | 92.5% | 262.6 | 91.66% | 262.01 | 91.86% | 269.29 | 89.38% | 317.1 | 0% | 262.32 | 91.75% | 264.16 | 91.12% | 267.45 | 91.73% | 408.15 | 0% | 265.65 | 90.6% | 263.32 | 93.16% | 271.91 | 0% | 263.69 | 91.28%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55.05 | 0% | 56.82 | 47.87% | 59.63 | 45.61% | 54.92 | 49.53% | 55.77 | 0% | 58.19 | 46.74% | 59.49 | 45.72% | 61.25 | 44.41% | 57.68 | 47.16% | 57.76 | 47.09% | 56.85 | 0% | 48.99 | 0% | 48.24 | 0% | 56.84 | 0% | 53.5 | 50.84% | 57.28 | 47.49% | 49.57 | 0% | 66.1 | 41.15% | 67.47 | 40.31% | 55.69 | 48.84% | 51.88 | 0% | 59.95 | 45.37% | 56.16 | 0% | 62.27 | 43.68% | 55.02 | 49.44% | 68.1 | 0% | 53.47 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.13 | 0% | 44.52 | 61.1% | 46.12 | 58.98% | 43.44 | 62.62% | 42.11 | 0% | 45.33 | 60% | 46.1 | 59% | 47.15 | 57.69% | 45.05 | 60.38% | 45.09 | 60.32% | 43.39 | 0% | 37.78 | 0% | 36.44 | 0% | 43.34 | 0% | 42.56 | 63.91% | 44.79 | 60.73% | 37.69 | 0% | 49.95 | 54.45% | 50.71 | 53.64% | 43.86 | 62.02% | 38.01 | 0% | 46.31 | 58.73% | 43.1 | 0% | 47.73 | 56.99% | 43.49 | 62.54% | 51.04 | 0% | 40.22 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55.05 | 0% | 56.82 | 47.87% | 59.63 | 45.61% | 54.92 | 49.53% | 55.77 | 0% | 58.19 | 46.74% | 59.49 | 45.72% | 61.25 | 44.41% | 57.68 | 47.16% | 57.76 | 47.09% | 56.85 | 0% | 48.99 | 0% | 48.24 | 0% | 56.84 | 0% | 53.5 | 50.84% | 57.28 | 47.49% | 49.57 | 0% | 66.1 | 41.15% | 67.47 | 40.31% | 55.69 | 48.84% | 51.88 | 0% | 59.95 | 45.37% | 56.16 | 0% | 62.27 | 43.68% | 55.02 | 49.44% | 68.1 | 0% | 53.47 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.13 | 0% | 44.52 | 61.1% | 46.12 | 58.98% | 43.44 | 62.62% | 42.11 | 0% | 45.33 | 60% | 46.1 | 59% | 47.15 | 57.69% | 45.05 | 60.38% | 45.09 | 60.32% | 43.39 | 0% | 37.78 | 0% | 36.44 | 0% | 43.34 | 0% | 42.56 | 63.91% | 44.79 | 60.73% | 37.69 | 0% | 49.95 | 54.45% | 50.71 | 53.64% | 43.86 | 62.02% | 38.01 | 0% | 46.31 | 58.73% | 43.1 | 0% | 47.73 | 56.99% | 43.49 | 62.54% | 51.04 | 0% | 40.22 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55.05 | 0% | 56.82 | 47.87% | 59.63 | 45.61% | 54.92 | 49.53% | 55.77 | 0% | 58.19 | 46.74% | 59.49 | 45.72% | 61.25 | 44.41% | 57.68 | 47.16% | 57.76 | 47.09% | 56.85 | 0% | 48.99 | 0% | 48.24 | 0% | 56.84 | 0% | 53.5 | 50.84% | 57.28 | 47.49% | 49.57 | 0% | 66.1 | 41.15% | 67.47 | 40.31% | 55.69 | 48.84% | 51.88 | 0% | 59.95 | 45.37% | 56.16 | 0% | 62.27 | 43.68% | 55.02 | 49.44% | 68.1 | 0% | 53.47 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.13 | 0% | 44.52 | 61.1% | 46.12 | 58.98% | 43.44 | 62.62% | 42.11 | 0% | 45.33 | 60% | 46.1 | 59% | 47.15 | 57.69% | 45.05 | 60.38% | 45.09 | 60.32% | 43.39 | 0% | 37.78 | 0% | 36.44 | 0% | 43.34 | 0% | 42.56 | 63.91% | 44.79 | 60.73% | 37.69 | 0% | 49.95 | 54.45% | 50.71 | 53.64% | 43.86 | 62.02% | 38.01 | 0% | 46.31 | 58.73% | 43.1 | 0% | 47.73 | 56.99% | 43.49 | 62.54% | 51.04 | 0% | 40.22 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48.24 | 0% | 49.55 | 45.31% | 52.12 | 43.07% | 47.81 | 46.96% | 48.98 | 0% | 50.81 | 44.18% | 52 | 43.17% | 53.59 | 41.89% | 50.34 | 44.6% | 50.41 | 44.53% | 49.83 | 0% | 42.86 | 0% | 42.36 | 0% | 49.82 | 0% | 46.52 | 48.26% | 49.96 | 44.94% | 43.48 | 0% | 58.04 | 38.68% | 59.29 | 37.86% | 48.52 | 46.27% | 45.8 | 0% | 52.43 | 42.82% | 49.18 | 0% | 54.54 | 41.16% | 47.88 | 46.89% | 59.89 | 0% | 47 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36.9 | 0% | 38.76 | 57.92% | 40.26 | 55.76% | 37.73 | 59.5% | 36.99 | 0% | 39.52 | 56.81% | 40.24 | 55.79% | 41.22 | 54.46% | 39.24 | 57.21% | 39.29 | 57.14% | 38.02 | 0% | 33.03 | 0% | 32.01 | 0% | 37.98 | 0% | 36.91 | 60.82% | 39.01 | 57.55% | 33.05 | 0% | 43.88 | 51.16% | 44.58 | 50.36% | 38.14 | 58.86% | 33.64 | 0% | 40.45 | 55.5% | 37.73 | 0% | 41.78 | 53.73% | 37.77 | 59.44% | 44.92 | 0% | 35.37 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48.22 | 0% | 49.54 | 45.3% | 52.11 | 43.06% | 47.8 | 46.95% | 48.97 | 0% | 50.8 | 44.17% | 51.99 | 43.16% | 53.58 | 41.88% | 50.33 | 44.59% | 50.4 | 44.52% | 49.81 | 0% | 42.85 | 0% | 42.35 | 0% | 49.8 | 0% | 46.51 | 48.25% | 49.95 | 44.92% | 43.47 | 0% | 58.03 | 38.67% | 59.28 | 37.85% | 48.51 | 46.26% | 45.79 | 0% | 52.42 | 42.81% | 49.17 | 0% | 54.53 | 41.15% | 47.87 | 46.88% | 59.88 | 0% | 46.98 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36.88 | 0% | 38.75 | 57.91% | 40.25 | 55.75% | 37.72 | 59.49% | 36.98 | 0% | 39.51 | 56.8% | 40.23 | 55.78% | 41.21 | 54.45% | 39.23 | 57.2% | 39.28 | 57.13% | 38 | 0% | 33.02 | 0% | 32 | 0% | 37.96 | 0% | 36.9 | 60.81% | 39 | 57.54% | 33.04 | 0% | 43.87 | 51.15% | 44.57 | 50.35% | 38.13 | 58.85% | 33.63 | 0% | 40.44 | 55.49% | 37.72 | 0% | 41.77 | 53.72% | 37.76 | 59.43% | 44.91 | 0% | 35.35 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48.22 | 0% | 49.54 | 45.3% | 52.11 | 43.06% | 47.8 | 46.95% | 48.97 | 0% | 50.8 | 44.17% | 51.99 | 43.16% | 53.58 | 41.88% | 50.33 | 44.59% | 50.4 | 44.52% | 49.81 | 0% | 42.85 | 0% | 42.35 | 0% | 49.8 | 0% | 46.51 | 48.25% | 49.95 | 44.92% | 43.47 | 0% | 58.03 | 38.67% | 59.28 | 37.85% | 48.51 | 46.26% | 45.79 | 0% | 52.42 | 42.81% | 49.17 | 0% | 54.53 | 41.15% | 47.87 | 46.88% | 59.88 | 0% | 46.98 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36.88 | 0% | 38.75 | 57.91% | 40.25 | 55.75% | 37.72 | 59.49% | 36.98 | 0% | 39.51 | 56.8% | 40.23 | 55.78% | 41.21 | 54.45% | 39.23 | 57.2% | 39.28 | 57.13% | 38 | 0% | 33.02 | 0% | 32 | 0% | 37.96 | 0% | 36.9 | 60.81% | 39 | 57.54% | 33.04 | 0% | 43.87 | 51.15% | 44.57 | 50.35% | 38.13 | 58.85% | 33.63 | 0% | 40.44 | 55.49% | 37.72 | 0% | 41.77 | 53.72% | 37.76 | 59.43% | 44.91 | 0% | 35.35 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.14 | 0% | 39.63 | 37.32% | 42.02 | 35.2% | 38.04 | 38.88% | 40.05 | 0% | 40.8 | 36.25% | 41.87 | 35.32% | 43.35 | 34.12% | 40.36 | 36.65% | 40.42 | 36.59% | 40.5 | 0% | 34.62 | 0% | 34.63 | 0% | 40.5 | 0% | 36.86 | 40.12% | 40.02 | 36.96% | 35.41 | 0% | 47.44 | 31.18% | 48.59 | 30.44% | 38.69 | 38.23% | 38.07 | 0% | 42.29 | 34.97% | 39.85 | 0% | 44.2 | 33.46% | 38.11 | 38.81% | 49.14 | 0% | 38.5 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29.17 | 0% | 30.16 | 49.04% | 31.59 | 46.82% | 29.18 | 50.69% | 29.5 | 0% | 30.87 | 47.91% | 31.55 | 46.88% | 32.47 | 45.55% | 30.61 | 48.32% | 30.65 | 48.25% | 30.11 | 0% | 25.98 | 0% | 25.52 | 0% | 30.09 | 0% | 28.42 | 52.04% | 30.39 | 48.67% | 26.24 | 0% | 34.98 | 42.28% | 35.66 | 41.48% | 29.56 | 50.03% | 27.38 | 0% | 31.77 | 46.55% | 29.78 | 0% | 32.99 | 44.83% | 29.22 | 50.62% | 35.99 | 0% | 28.29 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.39 | 0% | 39.92 | 37.78% | 42.31 | 35.64% | 38.33 | 39.34% | 40.29 | 0% | 41.09 | 36.7% | 42.16 | 35.77% | 43.64 | 34.56% | 40.65 | 37.1% | 40.71 | 37.04% | 40.76 | 0% | 34.85 | 0% | 34.84 | 0% | 40.76 | 0% | 37.15 | 40.59% | 40.31 | 37.41% | 35.63 | 0% | 47.73 | 31.59% | 48.88 | 30.85% | 38.98 | 38.69% | 38.26 | 0% | 42.58 | 35.42% | 40.11 | 0% | 44.49 | 33.9% | 38.4 | 39.27% | 49.43 | 0% | 38.73 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29.42 | 0% | 30.45 | 49.52% | 31.88 | 47.3% | 29.47 | 51.17% | 29.74 | 0% | 31.16 | 48.4% | 31.84 | 47.36% | 32.76 | 46.03% | 30.9 | 48.8% | 30.94 | 48.74% | 30.37 | 0% | 26.21 | 0% | 25.73 | 0% | 30.35 | 0% | 28.71 | 52.53% | 30.68 | 49.15% | 26.46 | 0% | 35.27 | 42.76% | 35.95 | 41.95% | 29.85 | 50.52% | 27.57 | 0% | 32.06 | 47.04% | 30.04 | 0% | 33.28 | 45.31% | 29.51 | 51.1% | 36.28 | 0% | 28.52 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 104.91 | 0% | 112.24 | 68.05% | 115.59 | 66.08% | 109.96 | 69.46% | 104.07 | 0% | 113.9 | 67.06% | 115.49 | 66.14% | 117.62 | 64.94% | 113.3 | 67.41% | 113.38 | 67.37% | 107.74 | 0% | 94.28 | 0% | 90 | 0% | 107.69 | 0% | 108.2 | 70.59% | 112.78 | 67.72% | 93.42 | 0% | 123.49 | 61.85% | 125.08 | 61.06% | 110.86 | 68.9% | 92.38 | 0% | 115.99 | 65.85% | 107.36 | 0% | 118.84 | 64.27% | 110.06 | 69.4% | 125.84 | 0% | 99.15 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 106.7 | 0% | 113.94 | 67.04% | 117.45 | 65.03% | 111.55 | 68.47% | 105.96 | 0% | 115.69 | 66.02% | 117.34 | 65.09% | 119.58 | 63.87% | 115.06 | 66.38% | 115.14 | 66.34% | 109.61 | 0% | 95.84 | 0% | 91.65 | 0% | 109.57 | 0% | 109.72 | 69.61% | 114.51 | 66.7% | 95.06 | 0% | 125.73 | 60.75% | 127.41 | 59.95% | 112.51 | 67.89% | 94.3 | 0% | 117.89 | 64.79% | 109.17 | 0% | 120.87 | 63.19% | 111.66 | 68.4% | 128.2 | 0% | 100.99 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92949 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88.88 | 0% | 96.98 | 78.76% | 98.81 | 77.3% | 95.71 | 79.8% | 87.12 | 0% | 97.95 | 77.98% | 98.87 | 77.25% | 100.14 | 76.27% | 97.62 | 78.24% | 97.67 | 78.2% | 91.04 | 0% | 80.39 | 0% | 75.36 | 0% | 90.95 | 0% | 94.61 | 80.73% | 97.3 | 78.5% | 78.68 | 0% | 103.45 | 73.83% | 104.3 | 73.23% | 96.18 | 79.41% | 75.16 | 0% | 99.06 | 77.1% | 91.16 | 0% | 100.81 | 75.77% | 95.76 | 79.76% | 104.67 | 0% | 82.71 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 104.91 | 0% | 112.24 | 68.05% | 115.59 | 66.08% | 109.96 | 69.46% | 104.07 | 0% | 113.9 | 67.06% | 115.49 | 66.14% | 117.62 | 64.94% | 113.3 | 67.41% | 113.38 | 67.37% | 107.74 | 0% | 94.28 | 0% | 90 | 0% | 107.69 | 0% | 108.2 | 70.59% | 112.78 | 67.72% | 93.42 | 0% | 123.49 | 61.85% | 125.08 | 61.06% | 110.86 | 68.9% | 92.38 | 0% | 115.99 | 65.85% | 107.36 | 0% | 118.84 | 64.27% | 110.06 | 69.4% | 125.84 | 0% | 99.15 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 106.7 | 0% | 113.94 | 67.04% | 117.45 | 65.03% | 111.55 | 68.47% | 105.96 | 0% | 115.69 | 66.02% | 117.34 | 65.09% | 119.58 | 63.87% | 115.06 | 66.38% | 115.14 | 66.34% | 109.61 | 0% | 95.84 | 0% | 91.65 | 0% | 109.57 | 0% | 109.72 | 69.61% | 114.51 | 66.7% | 95.06 | 0% | 125.73 | 60.75% | 127.41 | 59.95% | 112.51 | 67.89% | 94.3 | 0% | 117.89 | 64.79% | 109.17 | 0% | 120.87 | 63.19% | 111.66 | 68.4% | 128.2 | 0% | 100.99 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88.88 | 0% | 96.98 | 78.76% | 98.81 | 77.3% | 95.71 | 79.8% | 87.12 | 0% | 97.95 | 77.98% | 98.87 | 77.25% | 100.14 | 76.27% | 97.62 | 78.24% | 97.67 | 78.2% | 91.04 | 0% | 80.39 | 0% | 75.36 | 0% | 90.95 | 0% | 94.61 | 80.73% | 97.3 | 78.5% | 78.68 | 0% | 103.45 | 73.83% | 104.3 | 73.23% | 96.18 | 79.41% | 75.16 | 0% | 99.06 | 77.1% | 91.16 | 0% | 100.81 | 75.77% | 95.76 | 79.76% | 104.67 | 0% | 82.71 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.88 | 0% | 76.42 | 56.97% | 79.52 | 54.75% | 74.32 | 58.58% | 73.16 | 0% | 77.95 | 55.86% | 79.39 | 54.84% | 81.35 | 53.52% | 77.39 | 56.26% | 77.46 | 56.21% | 75.06 | 0% | 65.14 | 0% | 63.26 | 0% | 75.04 | 0% | 72.72 | 59.87% | 76.93 | 56.6% | 65.3 | 0% | 86.72 | 50.21% | 88.23 | 49.35% | 75.18 | 57.91% | 66.68 | 0% | 79.89 | 54.5% | 74.46 | 0% | 82.48 | 52.79% | 74.42 | 58.51% | 88.93 | 0% | 69.94 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.82 | 0% | 76.38 | 57% | 79.46 | 54.79% | 74.27 | 58.62% | 73.09 | 0% | 77.89 | 55.9% | 79.33 | 54.88% | 81.29 | 53.56% | 77.34 | 56.3% | 77.42 | 56.24% | 75.01 | 0% | 65.09 | 0% | 63.21 | 0% | 74.98 | 0% | 72.67 | 59.91% | 76.87 | 56.64% | 65.25 | 0% | 86.66 | 50.24% | 88.16 | 49.39% | 75.12 | 57.96% | 66.62 | 0% | 79.84 | 54.53% | 74.4 | 0% | 82.41 | 52.83% | 74.37 | 58.55% | 88.86 | 0% | 69.89 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.95 | 0% | 62.23 | 69.97% | 63.9 | 68.14% | 61.06 | 71.31% | 57.37 | 0% | 63.09 | 69.01% | 63.93 | 68.11% | 65.07 | 66.91% | 62.78 | 69.35% | 62.83 | 69.3% | 59.52 | 0% | 52.2 | 0% | 49.63 | 0% | 59.45 | 0% | 60.07 | 72.48% | 62.51 | 69.65% | 51.57 | 0% | 68.08 | 63.95% | 68.87 | 63.22% | 61.51 | 70.79% | 50.66 | 0% | 64.13 | 67.89% | 59.38 | 0% | 65.68 | 66.29% | 61.11 | 71.25% | 69.22 | 0% | 54.64 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.88 | 0% | 76.42 | 56.97% | 79.52 | 54.75% | 74.32 | 58.58% | 73.16 | 0% | 77.95 | 55.86% | 79.39 | 54.84% | 81.35 | 53.52% | 77.39 | 56.26% | 77.46 | 56.21% | 75.06 | 0% | 65.14 | 0% | 63.26 | 0% | 75.04 | 0% | 72.72 | 59.87% | 76.93 | 56.6% | 65.3 | 0% | 86.72 | 50.21% | 88.23 | 49.35% | 75.18 | 57.91% | 66.68 | 0% | 79.89 | 54.5% | 74.46 | 0% | 82.48 | 52.79% | 74.42 | 58.51% | 88.93 | 0% | 69.94 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.82 | 0% | 76.38 | 57% | 79.46 | 54.79% | 74.27 | 58.62% | 73.09 | 0% | 77.89 | 55.9% | 79.33 | 54.88% | 81.29 | 53.56% | 77.34 | 56.3% | 77.42 | 56.24% | 75.01 | 0% | 65.09 | 0% | 63.21 | 0% | 74.98 | 0% | 72.67 | 59.91% | 76.87 | 56.64% | 65.25 | 0% | 86.66 | 50.24% | 88.16 | 49.39% | 75.12 | 57.96% | 66.62 | 0% | 79.84 | 54.53% | 74.4 | 0% | 82.41 | 52.83% | 74.37 | 58.55% | 88.86 | 0% | 69.89 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.95 | 0% | 62.23 | 69.97% | 63.9 | 68.14% | 61.06 | 71.31% | 57.37 | 0% | 63.09 | 69.01% | 63.93 | 68.11% | 65.07 | 66.91% | 62.78 | 69.35% | 62.83 | 69.3% | 59.52 | 0% | 52.2 | 0% | 49.63 | 0% | 59.45 | 0% | 60.07 | 72.48% | 62.51 | 69.65% | 51.57 | 0% | 68.08 | 63.95% | 68.87 | 63.22% | 61.51 | 70.79% | 50.66 | 0% | 64.13 | 67.89% | 59.38 | 0% | 65.68 | 66.29% | 61.11 | 71.25% | 69.22 | 0% | 54.64 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.88 | 0% | 76.42 | 56.97% | 79.52 | 54.75% | 74.32 | 58.58% | 73.16 | 0% | 77.95 | 55.86% | 79.39 | 54.84% | 81.35 | 53.52% | 77.39 | 56.26% | 77.46 | 56.21% | 75.06 | 0% | 65.14 | 0% | 63.26 | 0% | 75.04 | 0% | 72.72 | 59.87% | 76.93 | 56.6% | 65.3 | 0% | 86.72 | 50.21% | 88.23 | 49.35% | 75.18 | 57.91% | 66.68 | 0% | 79.89 | 54.5% | 74.46 | 0% | 82.48 | 52.79% | 74.42 | 58.51% | 88.93 | 0% | 69.94 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.82 | 0% | 76.38 | 57% | 79.46 | 54.79% | 74.27 | 58.62% | 73.09 | 0% | 77.89 | 55.9% | 79.33 | 54.88% | 81.29 | 53.56% | 77.34 | 56.3% | 77.42 | 56.24% | 75.01 | 0% | 65.09 | 0% | 63.21 | 0% | 74.98 | 0% | 72.67 | 59.91% | 76.87 | 56.64% | 65.25 | 0% | 86.66 | 50.24% | 88.16 | 49.39% | 75.12 | 57.96% | 66.62 | 0% | 79.84 | 54.53% | 74.4 | 0% | 82.41 | 52.83% | 74.37 | 58.55% | 88.86 | 0% | 69.89 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.95 | 0% | 62.23 | 69.97% | 63.9 | 68.14% | 61.06 | 71.31% | 57.37 | 0% | 63.09 | 69.01% | 63.93 | 68.11% | 65.07 | 66.91% | 62.78 | 69.35% | 62.83 | 69.3% | 59.52 | 0% | 52.2 | 0% | 49.63 | 0% | 59.45 | 0% | 60.07 | 72.48% | 62.51 | 69.65% | 51.57 | 0% | 68.08 | 63.95% | 68.87 | 63.22% | 61.51 | 70.79% | 50.66 | 0% | 64.13 | 67.89% | 59.38 | 0% | 65.68 | 66.29% | 61.11 | 71.25% | 69.22 | 0% | 54.64 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 140.1 | 0% | 152.23 | 76.44% | 155.58 | 74.8% | 149.95 | 77.61% | 137.73 | 0% | 153.89 | 75.62% | 155.48 | 74.85% | 157.61 | 73.83% | 153.29 | 75.91% | 153.37 | 75.88% | 143.54 | 0% | 126.43 | 0% | 119.07 | 0% | 143.49 | 0% | 148.19 | 78.53% | 152.77 | 76.17% | 124.14 | 0% | 163.48 | 71.18% | 165.07 | 70.5% | 150.85 | 77.14% | 119.63 | 0% | 155.98 | 74.61% | 143.56 | 0% | 158.83 | 73.27% | 150.05 | 77.55% | 165.83 | 0% | 130.84 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 143.15 | 0% | 155.13 | 75.01% | 158.74 | 73.31% | 152.68 | 76.22% | 140.96 | 0% | 156.95 | 74.14% | 158.65 | 73.35% | 160.97 | 72.29% | 156.3 | 74.45% | 156.39 | 74.41% | 146.74 | 0% | 129.14 | 0% | 121.88 | 0% | 146.68 | 0% | 150.75 | 77.19% | 155.73 | 74.73% | 126.97 | 0% | 167.29 | 69.56% | 169.01 | 68.85% | 153.66 | 75.73% | 122.89 | 0% | 159.2 | 73.1% | 146.67 | 0% | 162.29 | 71.7% | 152.78 | 76.17% | 169.82 | 0% | 133.98 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 146.84 | 0% | 158.65 | 73.35% | 162.61 | 71.56% | 155.96 | 74.62% | 144.85 | 0% | 160.62 | 72.45% | 162.48 | 71.62% | 165 | 70.53% | 159.91 | 72.77% | 160.01 | 72.73% | 150.58 | 0% | 132.34 | 0% | 125.26 | 0% | 150.53 | 0% | 153.88 | 75.62% | 159.29 | 73.06% | 130.37 | 0% | 171.9 | 67.7% | 173.8 | 66.96% | 157.03 | 74.11% | 126.86 | 0% | 163.09 | 71.35% | 150.41 | 0% | 166.44 | 69.92% | 156.08 | 74.56% | 174.7 | 0% | 137.77 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92951 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 126.12 | 0% | 138.93 | 83.76% | 140.93 | 82.57% | 137.55 | 84.6% | 122.94 | 0% | 140 | 83.12% | 141 | 82.53% | 142.39 | 81.73% | 139.63 | 83.34% | 139.69 | 83.31% | 128.98 | 0% | 114.37 | 0% | 106.32 | 0% | 128.89 | 0% | 136.32 | 85.37% | 139.28 | 83.55% | 111.32 | 0% | 146.01 | 79.7% | 146.93 | 79.2% | 138.06 | 84.29% | 104.61 | 0% | 141.21 | 82.41% | 129.47 | 0% | 143.12 | 81.31% | 137.59 | 84.58% | 147.33 | 0% | 116.52 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92914 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 143.15 | 0% | 155.13 | 75.01% | 158.74 | 73.31% | 152.68 | 76.22% | 140.96 | 0% | 156.95 | 74.14% | 158.65 | 73.35% | 160.97 | 72.29% | 156.3 | 74.45% | 156.39 | 74.41% | 146.74 | 0% | 129.14 | 0% | 121.88 | 0% | 146.68 | 0% | 150.75 | 77.19% | 155.73 | 74.73% | 126.97 | 0% | 167.29 | 69.56% | 169.01 | 68.85% | 153.66 | 75.73% | 122.89 | 0% | 159.2 | 73.1% | 146.67 | 0% | 162.29 | 71.7% | 152.78 | 76.17% | 169.82 | 0% | 133.98 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92937 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 146.84 | 0% | 158.65 | 73.35% | 162.61 | 71.56% | 155.96 | 74.62% | 144.85 | 0% | 160.62 | 72.45% | 162.48 | 71.62% | 165 | 70.53% | 159.91 | 72.77% | 160.01 | 72.73% | 150.58 | 0% | 132.34 | 0% | 125.26 | 0% | 150.53 | 0% | 153.88 | 75.62% | 159.29 | 73.06% | 130.37 | 0% | 171.9 | 67.7% | 173.8 | 66.96% | 157.03 | 74.11% | 126.86 | 0% | 163.09 | 71.35% | 150.41 | 0% | 166.44 | 69.92% | 156.08 | 74.56% | 174.7 | 0% | 137.77 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92952 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 126.12 | 0% | 138.93 | 83.76% | 140.93 | 82.57% | 137.55 | 84.6% | 122.94 | 0% | 140 | 83.12% | 141 | 82.53% | 142.39 | 81.73% | 139.63 | 83.34% | 139.69 | 83.31% | 128.98 | 0% | 114.37 | 0% | 106.32 | 0% | 128.89 | 0% | 136.32 | 85.37% | 139.28 | 83.55% | 111.32 | 0% | 146.01 | 79.7% | 146.93 | 79.2% | 138.06 | 84.29% | 104.61 | 0% | 141.21 | 82.41% | 129.47 | 0% | 143.12 | 81.31% | 137.59 | 84.58% | 147.33 | 0% | 116.52 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25.31 | 0% | 25.82 | 41.4% | 27.25 | 39.23% | 24.87 | 42.98% | 25.82 | 0% | 26.54 | 40.28% | 27.2 | 39.3% | 28.1 | 38.04% | 26.27 | 40.69% | 26.31 | 40.63% | 26.2 | 0% | 22.47 | 0% | 22.32 | 0% | 26.17 | 0% | 24.13 | 44.3% | 26.06 | 41.02% | 22.88 | 0% | 30.58 | 34.96% | 31.27 | 34.19% | 25.25 | 42.34% | 24.32 | 0% | 27.42 | 38.99% | 25.82 | 0% | 28.62 | 37.35% | 24.9 | 42.93% | 31.58 | 0% | 24.79 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101921 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 222.07 | 0% | 243.98 | 82.36% | 247.94 | 81.04% | 241.28 | 83.28% | 216.85 | 0% | 245.99 | 81.69% | 247.9 | 81.06% | 250.49 | 80.22% | 245.28 | 81.92% | 245.39 | 81.89% | 227.17 | 0% | 201.1 | 0% | 187.49 | 0% | 227.07 | 0% | 239.09 | 84.04% | 244.64 | 82.14% | 196.1 | 0% | 257.48 | 78.04% | 259.36 | 77.48% | 242.33 | 82.92% | 185.31 | 0% | 248.45 | 80.88% | 227.8 | 0% | 251.94 | 79.76% | 241.39 | 83.24% | 260.22 | 0% | 205.59 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 228.17 | 0% | 249.8 | 80.44% | 254.33 | 79.01% | 246.7 | 81.45% | 223.31 | 0% | 252.07 | 79.72% | 254.22 | 79.04% | 257.16 | 78.14% | 251.25 | 79.98% | 251.37 | 79.94% | 233.53 | 0% | 206.39 | 0% | 193.06 | 0% | 233.45 | 0% | 244.26 | 82.26% | 250.54 | 80.2% | 201.71 | 0% | 265.11 | 75.79% | 267.28 | 75.18% | 247.92 | 81.05% | 191.86 | 0% | 254.89 | 78.83% | 233.98 | 0% | 258.81 | 77.64% | 246.84 | 81.4% | 268.28 | 0% | 211.85 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101922 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 222.07 | 0% | 243.98 | 82.36% | 247.94 | 81.04% | 241.28 | 83.28% | 216.85 | 0% | 245.99 | 81.69% | 247.9 | 81.06% | 250.49 | 80.22% | 245.28 | 81.92% | 245.39 | 81.89% | 227.17 | 0% | 201.1 | 0% | 187.49 | 0% | 227.07 | 0% | 239.09 | 84.04% | 244.64 | 82.14% | 196.1 | 0% | 257.48 | 78.04% | 259.36 | 77.48% | 242.33 | 82.92% | 185.31 | 0% | 248.45 | 80.88% | 227.8 | 0% | 251.94 | 79.76% | 241.39 | 83.24% | 260.22 | 0% | 205.59 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 228.17 | 0% | 249.8 | 80.44% | 254.33 | 79.01% | 246.7 | 81.45% | 223.31 | 0% | 252.07 | 79.72% | 254.22 | 79.04% | 257.16 | 78.14% | 251.25 | 79.98% | 251.37 | 79.94% | 233.53 | 0% | 206.39 | 0% | 193.06 | 0% | 233.45 | 0% | 244.26 | 82.26% | 250.54 | 80.2% | 201.71 | 0% | 265.11 | 75.79% | 267.28 | 75.18% | 247.92 | 81.05% | 191.86 | 0% | 254.89 | 78.83% | 233.98 | 0% | 258.81 | 77.64% | 246.84 | 81.4% | 268.28 | 0% | 211.85 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101923 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 222.07 | 0% | 243.98 | 82.36% | 247.94 | 81.04% | 241.28 | 83.28% | 216.85 | 0% | 245.99 | 81.69% | 247.9 | 81.06% | 250.49 | 80.22% | 245.28 | 81.92% | 245.39 | 81.89% | 227.17 | 0% | 201.1 | 0% | 187.49 | 0% | 227.07 | 0% | 239.09 | 84.04% | 244.64 | 82.14% | 196.1 | 0% | 257.48 | 78.04% | 259.36 | 77.48% | 242.33 | 82.92% | 185.31 | 0% | 248.45 | 80.88% | 227.8 | 0% | 251.94 | 79.76% | 241.39 | 83.24% | 260.22 | 0% | 205.59 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 228.17 | 0% | 249.8 | 80.44% | 254.33 | 79.01% | 246.7 | 81.45% | 223.31 | 0% | 252.07 | 79.72% | 254.22 | 79.04% | 257.16 | 78.14% | 251.25 | 79.98% | 251.37 | 79.94% | 233.53 | 0% | 206.39 | 0% | 193.06 | 0% | 233.45 | 0% | 244.26 | 82.26% | 250.54 | 80.2% | 201.71 | 0% | 265.11 | 75.79% | 267.28 | 75.18% | 247.92 | 81.05% | 191.86 | 0% | 254.89 | 78.83% | 233.98 | 0% | 258.81 | 77.64% | 246.84 | 81.4% | 268.28 | 0% | 211.85 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97537 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24.53 | 60.74% | 24.24 | 61.47% | 25.62 | 59.95% | 23.55 | 63.27% | 35.75 | 0% | 24.69 | 60.35% | 25.15 | 59.24% | 23.37 | 0% | 24.54 | 60.72% | 24.35 | 61.19% | 25.56 | 58.29% | 23.52 | 63.35% | 23.78 | 62.66% | 25.21 | 60.93% | 23.15 | 64.36% | 24.25 | 61.44% | 23.89 | 62.37% | 27.06 | 55.06% | 31.06 | 0% | 24.19 | 61.6% | 25.19 | 59.15% | 25.73 | 59.7% | 33.91 | 0% | 25.75 | 57.86% | 23.8 | 64.54% | 27.83 | 0% | 24.82 | 60.03%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97540 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33.21 | 50.35% | 32.61 | 51.27% | 34.99 | 49.56% | 31.51 | 53.06% | 46.69 | 0% | 33.42 | 50.03% | 34.2 | 48.89% | 32.65 | 0% | 33.21 | 50.35% | 32.9 | 50.82% | 34.81 | 48.03% | 31.44 | 53.18% | 31.89 | 52.43% | 34.29 | 50.57% | 30.83 | 54.23% | 32.72 | 51.1% | 32.08 | 52.12% | 37.51 | 44.57% | 42.69 | 0% | 32.63 | 51.24% | 34.35 | 48.68% | 35.18 | 49.29% | 44.01 | 0% | 35.28 | 47.39% | 31.85 | 54.44% | 38.78 | 0% | 33.69 | 49.63%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97543 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.36 | 41.26% | 53.08 | 42.26% | 57.67 | 40.51% | 51.04 | 43.95% | 73.96 | 0% | 54.65 | 41.04% | 56.21 | 39.9% | 54.88 | 0% | 54.37 | 41.25% | 53.78 | 41.71% | 57.29 | 39.15% | 50.89 | 44.08% | 51.74 | 43.35% | 56.33 | 41.47% | 49.73 | 45.1% | 53.4 | 42% | 52.15 | 43.01% | 62.68 | 35.78% | 70.83 | 0% | 53.25 | 42.12% | 56.6 | 39.63% | 58.05 | 40.24% | 69.26 | 0% | 58.39 | 38.41% | 51.59 | 45.28% | 65.06 | 0% | 55.3 | 40.56%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97461 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35.28 | 63.58% | 35.04 | 64.01% | 36.87 | 63.36% | 34 | 65.97% | 51.91 | 0% | 35.61 | 62.99% | 36.19 | 61.98% | 33.29 | 0% | 35.25 | 63.63% | 34.99 | 64.1% | 36.85 | 60.87% | 33.99 | 65.99% | 34.34 | 65.32% | 36.34 | 64.28% | 33.46 | 67.04% | 34.92 | 64.23% | 34.45 | 65.11% | 38.67 | 58% | 44.48 | 0% | 34.83 | 64.4% | 36.11 | 62.12% | 37.01 | 63.12% | 49.46 | 0% | 36.86 | 60.85% | 34.47 | 67.77% | 39.77 | 0% | 35.65 | 62.92%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97499 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32.47 | 69.08% | 32.4 | 69.23% | 33.8 | 69.11% | 31.48 | 71.25% | 48.67 | 0% | 32.8 | 68.38% | 33.24 | 67.48% | 30.12 | 0% | 32.43 | 69.16% | 32.22 | 69.62% | 33.83 | 66.3% | 31.49 | 71.23% | 31.78 | 70.58% | 33.39 | 69.96% | 31.07 | 72.19% | 32.2 | 69.66% | 31.85 | 70.42% | 35.14 | 63.83% | 40.6 | 0% | 32.11 | 69.85% | 33.1 | 67.76% | 33.91 | 68.89% | 46.53 | 0% | 33.69 | 66.58% | 31.95 | 73.11% | 36.05 | 0% | 32.76 | 68.47%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97464 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50.7 | 67.5% | 50.43 | 67.86% | 52.76 | 67.23% | 49.06 | 69.75% | 75.59 | 0% | 51.14 | 66.91% | 51.86 | 65.99% | 47.26 | 0% | 50.67 | 67.54% | 50.31 | 68.02% | 52.75 | 64.87% | 49.05 | 69.77% | 49.51 | 69.12% | 52.08 | 68.11% | 48.37 | 70.75% | 50.23 | 68.13% | 49.65 | 68.92% | 55.06 | 62.15% | 63.51 | 0% | 50.13 | 68.26% | 51.75 | 66.13% | 52.95 | 66.99% | 72.12 | 0% | 52.72 | 64.91% | 49.68 | 71.4% | 56.47 | 0% | 51.17 | 66.88%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97502 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45.48 | 75.24% | 45.49 | 75.23% | 47.09 | 75.32% | 44.4 | 77.07% | 69.58 | 0% | 45.93 | 74.5% | 46.39 | 73.77% | 41.38 | 0% | 45.43 | 75.32% | 45.19 | 75.72% | 47.16 | 72.56% | 44.42 | 77.04% | 44.75 | 76.47% | 46.61 | 76.1% | 43.93 | 77.9% | 45.17 | 75.76% | 44.82 | 76.35% | 48.5 | 70.56% | 56.34 | 0% | 45.12 | 75.84% | 46.16 | 74.13% | 47.2 | 75.15% | 66.71 | 0% | 46.83 | 73.07% | 45.01 | 78.8% | 49.56 | 0% | 45.8 | 74.72%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97467 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 64.34 | 68.01% | 63.96 | 68.42% | 66.88 | 67.69% | 62.29 | 70.25% | 96.07 | 0% | 64.86 | 67.47% | 65.77 | 66.53% | 59.89 | 0% | 64.3 | 68.06% | 63.88 | 68.5% | 66.85 | 65.46% | 62.27 | 70.27% | 62.84 | 69.64% | 66.03 | 68.56% | 61.44 | 71.22% | 63.74 | 68.65% | 63.02 | 69.44% | 69.78 | 62.71% | 80.52 | 0% | 63.62 | 68.78% | 65.66 | 66.65% | 67.12 | 67.45% | 91.65 | 0% | 66.87 | 65.44% | 63.04 | 71.81% | 71.53 | 0% | 64.93 | 67.4%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97505 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.99 | 76.79% | 57.02 | 76.75% | 58.86 | 76.91% | 55.72 | 78.54% | 87.57 | 0% | 57.53 | 76.06% | 58.06 | 75.37% | 51.57 | 0% | 56.93 | 76.87% | 56.64 | 77.26% | 58.98 | 74.19% | 55.76 | 78.48% | 56.13 | 77.96% | 58.33 | 77.61% | 55.17 | 79.32% | 56.64 | 77.26% | 56.19 | 77.88% | 60.53 | 72.29% | 70.37 | 0% | 56.52 | 77.42% | 57.77 | 75.75% | 59.01 | 76.72% | 84.02 | 0% | 58.57 | 74.71% | 56.44 | 80.21% | 61.79 | 0% | 57.36 | 76.29%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97443 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 112.2 | 61.46% | 110.84 | 62.22% | 117.02 | 60.66% | 107.78 | 63.98% | 163.86 | 0% | 112.86 | 61.1% | 114.89 | 60.02% | 106.63 | 0% | 112.16 | 61.48% | 111.33 | 61.94% | 116.67 | 59.11% | 107.63 | 64.07% | 108.8 | 63.38% | 115.21 | 61.62% | 106 | 65.06% | 110.91 | 62.18% | 109.28 | 63.1% | 123.5 | 55.84% | 141.77 | 0% | 110.69 | 62.3% | 115.11 | 59.91% | 117.53 | 60.4% | 155.49 | 0% | 117.58 | 58.65% | 108.85 | 65.22% | 126.93 | 0% | 113.45 | 60.78%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97470 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94.77 | 72.77% | 94.36 | 73.08% | 98.01 | 72.43% | 92.21 | 74.79% | 143.72 | 0% | 95.47 | 72.23% | 96.6 | 71.39% | 86.9 | 0% | 94.7 | 72.82% | 94.16 | 73.24% | 98.01 | 70.36% | 92.2 | 74.79% | 92.91 | 74.22% | 96.95 | 73.22% | 91.13 | 75.67% | 94.03 | 73.34% | 93.11 | 74.06% | 101.59 | 67.88% | 117.7 | 0% | 93.86 | 73.47% | 96.4 | 71.54% | 98.3 | 72.22% | 137.39 | 0% | 97.92 | 70.42% | 93.21 | 76.16% | 103.83 | 0% | 95.5 | 72.21%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97508 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.36 | 81.74% | 84.53 | 81.58% | 86.65 | 81.93% | 82.9 | 83.18% | 131.68 | 0% | 85.08 | 81.05% | 85.67 | 80.49% | 75.13 | 0% | 84.27 | 81.83% | 83.92 | 82.17% | 86.86 | 79.39% | 82.96 | 83.12% | 83.42 | 82.67% | 86.04 | 82.51% | 82.25 | 83.84% | 83.94 | 82.15% | 83.46 | 82.63% | 88.5 | 77.92% | 103.32 | 0% | 83.81 | 82.28% | 85.22 | 80.92% | 86.83 | 81.76% | 126.58 | 0% | 86.18 | 80.02% | 83.87 | 84.64% | 90.03 | 0% | 84.77 | 81.35%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97446 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 226.44 | 78.6% | 225.52 | 78.92% | 232.37 | 78.1% | 221.6 | 80.32% | 349.93 | 0% | 227.64 | 78.19% | 229.8 | 77.45% | 203.89 | 0% | 226.33 | 78.64% | 225.34 | 78.99% | 232.3 | 76.62% | 221.55 | 80.34% | 222.9 | 79.85% | 230.37 | 78.78% | 219.59 | 81.06% | 225.05 | 79.09% | 223.3 | 79.71% | 239.21 | 74.41% | 278.49 | 0% | 224.73 | 79.2% | 229.54 | 77.54% | 232.93 | 77.91% | 334.93 | 0% | 232.38 | 76.59% | 223.35 | 81.25% | 243.33 | 0% | 227.81 | 78.13%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97474 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 172.55 | 80.3% | 172.44 | 80.35% | 177.19 | 80.17% | 169.26 | 81.86% | 268.11 | 0% | 173.79 | 79.73% | 175.19 | 79.09% | 154.45 | 0% | 172.42 | 80.36% | 171.67 | 80.71% | 177.38 | 78.11% | 169.31 | 81.84% | 170.29 | 81.37% | 175.79 | 80.81% | 167.84 | 82.55% | 171.62 | 80.74% | 170.47 | 81.28% | 181.61 | 76.3% | 211.74 | 0% | 171.34 | 80.87% | 174.59 | 79.36% | 177.56 | 80% | 257.23 | 0% | 176.63 | 78.45% | 170.95 | 83.09% | 184.73 | 0% | 173.49 | 79.87%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97511 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 157.6 | 87.92% | 158.31 | 87.52% | 160.87 | 88.3% | 155.9 | 88.88% | 250.82 | 0% | 158.85 | 87.23% | 159.5 | 86.87% | 137.53 | 0% | 157.43 | 88.01% | 156.95 | 88.28% | 161.37 | 85.86% | 156.07 | 88.78% | 156.66 | 88.45% | 160.12 | 88.71% | 155.09 | 89.34% | 157.13 | 88.18% | 156.6 | 88.48% | 162.8 | 85.11% | 191.09 | 0% | 156.91 | 88.31% | 158.53 | 87.4% | 161.08 | 88.19% | 241.71 | 0% | 159.76 | 86.73% | 157.52 | 90.18% | 164.92 | 0% | 158.1 | 87.64%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97449 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 241.14 | 77.78% | 240.53 | 77.98% | 248.05 | 77.48% | 235.87 | 79.52% | 371.69 | 0% | 242.77 | 77.26% | 245.08 | 76.53% | 217.65 | 0% | 240.98 | 77.84% | 239.85 | 78.2% | 248.17 | 75.58% | 235.9 | 79.51% | 237.4 | 79.01% | 245.85 | 78.18% | 233.64 | 80.28% | 239.64 | 78.27% | 237.77 | 78.89% | 255.33 | 73.46% | 297.08 | 0% | 239.26 | 78.4% | 244.47 | 76.73% | 248.67 | 77.29% | 356.03 | 0% | 247.67 | 75.73% | 238.14 | 80.71% | 260.06 | 0% | 242.65 | 77.3%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97477 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 229.66 | 81.67% | 229.69 | 81.66% | 235.53 | 81.6% | 225.61 | 83.14% | 358.42 | 0% | 231.31 | 81.09% | 233.02 | 80.5% | 204.67 | 0% | 229.47 | 81.74% | 228.54 | 82.07% | 235.88 | 79.52% | 225.72 | 83.1% | 226.92 | 82.66% | 233.81 | 82.2% | 223.86 | 83.79% | 228.52 | 82.08% | 227.12 | 82.59% | 240.89 | 77.87% | 281.22 | 0% | 228.17 | 82.21% | 232.15 | 80.8% | 236.01 | 81.44% | 344.1 | 0% | 234.71 | 79.92% | 227.84 | 84.36% | 244.85 | 0% | 230.82 | 81.26%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97514 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 209.99 | 89.32% | 211.12 | 88.85% | 214.08 | 89.78% | 208.04 | 90.16% | 335.69 | 0% | 211.69 | 88.61% | 212.39 | 88.31% | 182.42 | 0% | 209.77 | 89.42% | 209.19 | 89.66% | 214.81 | 87.32% | 208.3 | 90.05% | 209 | 89.75% | 213.22 | 90.14% | 207.09 | 90.57% | 209.48 | 89.54% | 208.89 | 89.79% | 216.17 | 86.77% | 254.07 | 0% | 209.2 | 89.66% | 211.04 | 88.88% | 214.33 | 89.67% | 323.68 | 0% | 212.53 | 88.26% | 210.2 | 91.44% | 218.79 | 0% | 210.57 | 89.08%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101920 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 194.99 | 0% | 213.21 | 79.81% | 217.17 | 78.36% | 210.51 | 80.84% | 190.95 | 0% | 215.22 | 79.07% | 217.13 | 78.37% | 219.72 | 77.45% | 214.51 | 79.33% | 214.62 | 79.29% | 199.62 | 0% | 176.36 | 0% | 165.12 | 0% | 199.52 | 0% | 208.32 | 81.69% | 213.87 | 79.57% | 172.46 | 0% | 226.71 | 75.06% | 228.59 | 74.44% | 211.56 | 80.44% | 164.34 | 0% | 217.68 | 78.17% | 199.95 | 0% | 221.17 | 76.94% | 210.62 | 80.79% | 229.45 | 0% | 181.21 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101929 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 201.09 | 0% | 219.03 | 77.69% | 223.56 | 76.12% | 215.93 | 78.81% | 197.41 | 0% | 221.3 | 76.9% | 223.45 | 76.16% | 226.39 | 75.17% | 220.48 | 77.18% | 220.6 | 77.14% | 205.98 | 0% | 181.65 | 0% | 170.69 | 0% | 205.9 | 0% | 213.49 | 79.71% | 219.77 | 77.43% | 178.07 | 0% | 234.34 | 72.62% | 236.51 | 71.95% | 217.15 | 78.37% | 170.89 | 0% | 224.12 | 75.93% | 206.13 | 0% | 228.04 | 74.62% | 216.07 | 78.76% | 237.51 | 0% | 187.47 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.24 | 0% | 15.6 | 43.33% | 16.42 | 41.17% | 15.05 | 44.92% | 15.5 | 0% | 16.01 | 42.22% | 16.4 | 41.22% | 16.94 | 39.91% | 15.87 | 42.6% | 15.89 | 42.54% | 15.76 | 0% | 13.56 | 0% | 13.41 | 0% | 15.74 | 0% | 14.59 | 46.33% | 15.73 | 42.98% | 13.76 | 0% | 18.38 | 36.78% | 18.77 | 36.01% | 15.26 | 44.3% | 14.56 | 0% | 16.52 | 40.92% | 15.55 | 0% | 17.23 | 39.23% | 15.07 | 44.86% | 18.96 | 0% | 14.89 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 0% | 24.33 | 37.81% | 25.76 | 35.71% | 23.38 | 39.35% | 24.56 | 0% | 25.05 | 36.73% | 25.71 | 35.78% | 26.61 | 34.57% | 24.78 | 37.13% | 24.82 | 37.07% | 24.87 | 0% | 21.28 | 0% | 21.24 | 0% | 24.84 | 0% | 22.64 | 40.64% | 24.57 | 37.44% | 21.74 | 0% | 29.09 | 31.63% | 29.78 | 30.89% | 23.76 | 38.72% | 23.31 | 0% | 25.93 | 35.48% | 24.47 | 0% | 27.13 | 33.91% | 23.41 | 39.3% | 30.09 | 0% | 23.61 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.86 | 0% | 39.4 | 37.97% | 41.75 | 35.83% | 37.84 | 39.53% | 39.74 | 0% | 40.54 | 36.9% | 41.6 | 35.96% | 43.06 | 34.74% | 40.12 | 37.29% | 40.18 | 37.23% | 40.22 | 0% | 34.39 | 0% | 34.36 | 0% | 40.22 | 0% | 36.67 | 40.8% | 39.79 | 37.6% | 35.15 | 0% | 47.08 | 31.78% | 48.21 | 31.03% | 38.47 | 38.89% | 37.73 | 0% | 42.01 | 35.61% | 39.57 | 0% | 43.9 | 34.08% | 37.9 | 39.47% | 48.75 | 0% | 38.22 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29.32 | 0% | 30.33 | 49.32% | 31.76 | 47.1% | 29.35 | 50.97% | 29.64 | 0% | 31.04 | 48.2% | 31.72 | 47.16% | 32.64 | 45.83% | 30.78 | 48.6% | 30.82 | 48.54% | 30.27 | 0% | 26.12 | 0% | 25.65 | 0% | 30.25 | 0% | 28.59 | 52.33% | 30.56 | 48.95% | 26.37 | 0% | 35.15 | 42.56% | 35.83 | 41.75% | 29.73 | 50.32% | 27.49 | 0% | 31.94 | 46.84% | 29.93 | 0% | 33.16 | 45.11% | 29.39 | 50.9% | 36.16 | 0% | 28.43 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35.55 | 0% | 37.23 | 56.19% | 38.73 | 54.01% | 36.2 | 57.79% | 35.7 | 0% | 37.99 | 55.07% | 38.71 | 54.04% | 39.69 | 52.71% | 37.71 | 55.48% | 37.76 | 55.4% | 36.64 | 0% | 31.79 | 0% | 30.89 | 0% | 36.6 | 0% | 35.38 | 59.13% | 37.48 | 55.82% | 31.87 | 0% | 42.35 | 49.4% | 43.05 | 48.59% | 36.61 | 57.14% | 32.6 | 0% | 38.92 | 53.75% | 36.34 | 0% | 40.25 | 51.98% | 36.24 | 57.73% | 43.39 | 0% | 34.15 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40.73 | 0% | 42.92 | 59.65% | 44.52 | 57.5% | 41.84 | 61.19% | 40.77 | 0% | 43.73 | 58.54% | 44.5 | 57.53% | 45.55 | 56.2% | 43.45 | 58.92% | 43.49 | 58.86% | 41.96 | 0% | 36.5 | 0% | 35.28 | 0% | 41.91 | 0% | 40.96 | 62.5% | 43.19 | 59.27% | 36.47 | 0% | 48.35 | 52.95% | 49.11 | 52.13% | 42.26 | 60.58% | 36.92 | 0% | 44.71 | 57.26% | 41.66 | 0% | 46.13 | 55.5% | 41.89 | 61.11% | 49.44 | 0% | 38.96 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.14 | 0% | 57.9 | 67.72% | 59.57 | 65.82% | 56.73 | 69.12% | 53.73 | 0% | 58.76 | 66.73% | 59.6 | 65.79% | 60.74 | 64.55% | 58.45 | 67.08% | 58.5 | 67.03% | 55.64 | 0% | 48.72 | 0% | 46.48 | 0% | 55.57 | 0% | 55.74 | 70.34% | 58.18 | 67.39% | 48.25 | 0% | 63.75 | 61.51% | 64.54 | 60.75% | 57.18 | 68.57% | 47.71 | 0% | 59.8 | 65.57% | 55.46 | 0% | 61.35 | 63.91% | 56.78 | 69.06% | 64.89 | 0% | 51.21 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.61 | 0% | 92.13 | 77.64% | 93.96 | 76.13% | 90.86 | 78.73% | 83.05 | 0% | 93.1 | 76.83% | 94.02 | 76.08% | 95.29 | 75.07% | 92.77 | 77.1% | 92.82 | 77.06% | 86.7 | 0% | 76.5 | 0% | 71.84 | 0% | 86.61 | 0% | 89.76 | 79.69% | 92.45 | 77.37% | 74.95 | 0% | 98.6 | 72.55% | 99.45 | 71.93% | 91.33 | 78.32% | 71.86 | 0% | 94.21 | 75.93% | 86.77 | 0% | 95.96 | 74.54% | 90.91 | 78.68% | 99.82 | 0% | 78.87 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 118.67 | 0% | 130.47 | 82.71% | 132.47 | 81.46% | 129.09 | 83.59% | 115.82 | 0% | 131.54 | 82.04% | 132.54 | 81.42% | 133.93 | 80.57% | 131.17 | 82.27% | 131.23 | 82.23% | 121.41 | 0% | 107.57 | 0% | 100.17 | 0% | 121.32 | 0% | 127.86 | 84.4% | 130.82 | 82.49% | 104.82 | 0% | 137.55 | 78.45% | 138.47 | 77.93% | 129.6 | 83.26% | 98.85 | 0% | 132.75 | 81.29% | 121.81 | 0% | 134.66 | 80.14% | 129.13 | 83.57% | 138.87 | 0% | 109.82 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.29 | 0% | 39.8 | 37.59% | 42.19 | 35.46% | 38.21 | 39.15% | 40.19 | 0% | 40.97 | 36.51% | 42.04 | 35.59% | 43.52 | 34.38% | 40.53 | 36.91% | 40.59 | 36.86% | 40.66 | 0% | 34.76 | 0% | 34.76 | 0% | 40.66 | 0% | 37.03 | 40.4% | 40.19 | 37.22% | 35.54 | 0% | 47.61 | 31.42% | 48.76 | 30.68% | 38.86 | 38.5% | 38.18 | 0% | 42.46 | 35.23% | 40 | 0% | 44.37 | 33.72% | 38.28 | 39.08% | 49.31 | 0% | 38.64 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46.89 | 0% | 48.02 | 43.57% | 50.59 | 41.35% | 46.28 | 45.2% | 47.69 | 0% | 49.28 | 42.45% | 50.47 | 41.45% | 52.06 | 40.18% | 48.81 | 42.86% | 48.88 | 42.8% | 48.45 | 0% | 41.62 | 0% | 41.24 | 0% | 48.44 | 0% | 44.99 | 46.5% | 48.43 | 43.2% | 42.3 | 0% | 56.51 | 37.02% | 57.76 | 36.22% | 46.99 | 44.52% | 44.76 | 0% | 50.9 | 41.1% | 47.79 | 0% | 53.01 | 39.46% | 46.35 | 45.13% | 58.36 | 0% | 45.78 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.65 | 0% | 55.22 | 46.36% | 58.03 | 44.12% | 53.32 | 48.01% | 54.43 | 0% | 56.59 | 45.24% | 57.89 | 44.22% | 59.65 | 42.92% | 56.08 | 45.65% | 56.16 | 45.58% | 55.42 | 0% | 47.71 | 0% | 47.08 | 0% | 55.41 | 0% | 51.9 | 49.33% | 55.68 | 45.98% | 48.35 | 0% | 64.5 | 39.69% | 65.87 | 38.86% | 54.09 | 47.33% | 50.79 | 0% | 58.35 | 43.87% | 54.72 | 0% | 60.67 | 42.2% | 53.42 | 47.92% | 66.5 | 0% | 52.21 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92345 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.07 | 0% | 72.09 | 54.39% | 75.19 | 52.15% | 69.99 | 56.02% | 69.52 | 0% | 73.62 | 53.26% | 75.06 | 52.24% | 77.02 | 50.91% | 73.06 | 53.67% | 73.13 | 53.62% | 71.18 | 0% | 61.66 | 0% | 60.11 | 0% | 71.16 | 0% | 68.39 | 57.33% | 72.6 | 54.01% | 61.98 | 0% | 82.39 | 47.59% | 83.9 | 46.73% | 70.85 | 55.34% | 63.73 | 0% | 75.56 | 51.89% | 70.54 | 0% | 78.15 | 50.17% | 70.09 | 55.94% | 84.6 | 0% | 66.51 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.01 | 0% | 72.05 | 54.42% | 75.13 | 52.19% | 69.94 | 56.06% | 69.45 | 0% | 73.56 | 53.3% | 75 | 52.28% | 76.96 | 50.95% | 73.01 | 53.7% | 73.09 | 53.65% | 71.13 | 0% | 61.61 | 0% | 60.06 | 0% | 71.1 | 0% | 68.34 | 57.37% | 72.54 | 54.05% | 61.93 | 0% | 82.33 | 47.63% | 83.83 | 46.77% | 70.79 | 55.39% | 63.67 | 0% | 75.51 | 51.93% | 70.48 | 0% | 78.08 | 50.22% | 70.04 | 55.98% | 84.53 | 0% | 66.46 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 100.64 | 0% | 107.39 | 66.61% | 110.74 | 64.59% | 105.11 | 68.05% | 100 | 0% | 109.05 | 65.59% | 110.64 | 64.65% | 112.77 | 63.43% | 108.45 | 65.96% | 108.53 | 65.91% | 103.4 | 0% | 90.39 | 0% | 86.48 | 0% | 103.35 | 0% | 103.35 | 69.21% | 107.93 | 66.27% | 89.69 | 0% | 118.64 | 60.29% | 120.23 | 59.49% | 106.01 | 67.47% | 89.08 | 0% | 111.14 | 64.36% | 102.97 | 0% | 113.99 | 62.75% | 105.21 | 67.99% | 120.99 | 0% | 95.31 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 102.43 | 0% | 109.09 | 65.57% | 112.6 | 63.53% | 106.7 | 67.04% | 101.89 | 0% | 110.84 | 64.53% | 112.49 | 63.59% | 114.73 | 62.35% | 110.21 | 64.9% | 110.29 | 64.86% | 105.27 | 0% | 91.95 | 0% | 88.13 | 0% | 105.23 | 0% | 104.87 | 68.21% | 109.66 | 65.23% | 91.33 | 0% | 120.88 | 59.17% | 122.56 | 58.36% | 107.66 | 66.44% | 91 | 0% | 113.04 | 63.28% | 104.78 | 0% | 116.02 | 61.65% | 106.81 | 66.97% | 123.35 | 0% | 97.15 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 135.7 | 0% | 146.67 | 73.57% | 150.28 | 71.81% | 144.22 | 74.82% | 133.84 | 0% | 148.49 | 72.67% | 150.19 | 71.85% | 152.51 | 70.76% | 147.84 | 72.99% | 147.93 | 72.95% | 139.17 | 0% | 122.34 | 0% | 115.73 | 0% | 139.11 | 0% | 142.29 | 75.84% | 147.27 | 73.27% | 120.47 | 0% | 158.83 | 67.94% | 160.55 | 67.21% | 145.2 | 74.32% | 117.13 | 0% | 150.74 | 71.59% | 139.01 | 0% | 153.83 | 70.15% | 144.32 | 74.77% | 161.36 | 0% | 127.28 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 139.39 | 0% | 150.19 | 71.85% | 154.15 | 70% | 147.5 | 73.16% | 137.73 | 0% | 152.16 | 70.92% | 154.02 | 70.06% | 156.54 | 68.93% | 151.45 | 71.25% | 151.55 | 71.2% | 143.01 | 0% | 125.54 | 0% | 119.11 | 0% | 142.96 | 0% | 145.42 | 74.21% | 150.83 | 71.54% | 123.87 | 0% | 163.44 | 66.02% | 165.34 | 65.27% | 148.57 | 72.63% | 121.1 | 0% | 154.63 | 69.79% | 142.75 | 0% | 157.98 | 68.31% | 147.62 | 73.1% | 166.24 | 0% | 131.07 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 178.12 | 75.03% | 175.97 | 75.95% | 180.16 | 74.18% | 173.18 | 77.17% | 157.36 | 0% | 177.93 | 75.11% | 179.74 | 74.36% | 182.2 | 73.35% | 177.17 | 75.44% | 177.27 | 75.39% | 180.01 | 74.25% | 172.23 | 77.6% | 174.29 | 76.68% | 180.1 | 74.21% | 171.34 | 78% | 176.61 | 75.68% | 174.56 | 76.56% | 189.25 | 70.62% | 191.31 | 69.86% | 174.37 | 76.65% | 181.4 | 73.68% | 180.61 | 74% | 173.31 | 0% | 183.72 | 72.75% | 173.33 | 77.11% | 192.35 | 0% | 179.27 | 74.55%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101924 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 183.66 | 0% | 200.33 | 78.52% | 204.29 | 76.99% | 197.63 | 79.59% | 180.12 | 0% | 202.34 | 77.74% | 204.25 | 77.01% | 206.84 | 76.04% | 201.63 | 78.01% | 201.74 | 77.97% | 188.1 | 0% | 166.01 | 0% | 155.76 | 0% | 188 | 0% | 195.44 | 80.48% | 200.99 | 78.26% | 162.57 | 0% | 213.83 | 73.56% | 215.71 | 72.92% | 198.68 | 79.17% | 155.57 | 0% | 204.8 | 76.8% | 188.3 | 0% | 208.29 | 75.51% | 197.74 | 79.54% | 216.57 | 0% | 171.01 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101933 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 189.76 | 0% | 206.15 | 76.3% | 210.68 | 74.66% | 203.05 | 77.46% | 186.58 | 0% | 208.42 | 75.47% | 210.57 | 74.7% | 213.51 | 73.67% | 207.6 | 75.77% | 207.72 | 75.72% | 194.46 | 0% | 171.3 | 0% | 161.33 | 0% | 194.38 | 0% | 200.61 | 78.41% | 206.89 | 76.03% | 168.18 | 0% | 221.46 | 71.02% | 223.63 | 70.33% | 204.27 | 77% | 162.12 | 0% | 211.24 | 74.46% | 194.48 | 0% | 215.16 | 73.1% | 203.19 | 77.41% | 224.63 | 0% | 177.27 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14.84 | 0% | 15.14 | 41.61% | 15.96 | 39.47% | 14.59 | 43.18% | 15.11 | 0% | 15.55 | 40.51% | 15.94 | 39.52% | 16.48 | 38.23% | 15.41 | 40.88% | 15.43 | 40.83% | 15.35 | 0% | 13.19 | 0% | 13.08 | 0% | 15.33 | 0% | 14.13 | 44.59% | 15.27 | 41.26% | 13.41 | 0% | 17.92 | 35.16% | 18.31 | 34.41% | 14.8 | 42.57% | 14.24 | 0% | 16.06 | 39.23% | 15.14 | 0% | 16.77 | 37.57% | 14.61 | 43.12% | 18.5 | 0% | 14.52 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23.59 | 0% | 23.87 | 36.61% | 25.3 | 34.55% | 22.92 | 38.13% | 24.18 | 0% | 24.59 | 35.54% | 25.25 | 34.61% | 26.15 | 33.42% | 24.32 | 35.94% | 24.36 | 35.88% | 24.46 | 0% | 20.91 | 0% | 20.9 | 0% | 24.43 | 0% | 22.18 | 39.4% | 24.11 | 36.25% | 21.38 | 0% | 28.63 | 30.53% | 29.32 | 29.81% | 23.3 | 37.51% | 22.99 | 0% | 25.47 | 34.31% | 24.05 | 0% | 26.67 | 32.77% | 22.95 | 38.08% | 29.63 | 0% | 23.25 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37.04 | 0% | 37.34 | 34.55% | 39.69 | 32.5% | 35.78 | 36.05% | 38.01 | 0% | 38.48 | 33.52% | 39.54 | 32.63% | 41 | 31.46% | 38.06 | 33.89% | 38.12 | 33.84% | 38.37 | 0% | 32.73 | 0% | 32.86 | 0% | 38.37 | 0% | 34.61 | 37.27% | 37.73 | 34.19% | 33.57 | 0% | 45.02 | 28.65% | 46.15 | 27.95% | 36.41 | 35.43% | 36.33 | 0% | 39.95 | 32.29% | 37.71 | 0% | 41.84 | 30.83% | 35.84 | 35.99% | 46.69 | 0% | 36.58 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.5 | 0% | 28.27 | 45.63% | 29.7 | 43.43% | 27.29 | 47.27% | 27.91 | 0% | 28.98 | 44.51% | 29.66 | 43.49% | 30.58 | 42.18% | 28.72 | 44.92% | 28.76 | 44.85% | 28.42 | 0% | 24.46 | 0% | 24.15 | 0% | 28.4 | 0% | 26.53 | 48.62% | 28.5 | 45.26% | 24.79 | 0% | 33.09 | 38.98% | 33.77 | 38.2% | 27.67 | 46.62% | 26.09 | 0% | 29.88 | 43.17% | 28.07 | 0% | 31.1 | 41.48% | 27.33 | 47.2% | 34.1 | 0% | 26.79 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92659 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33.85 | 0% | 35.3 | 53.8% | 36.8 | 51.6% | 34.27 | 55.41% | 34.08 | 0% | 36.06 | 52.66% | 36.78 | 51.63% | 37.76 | 50.29% | 35.78 | 53.07% | 35.83 | 53% | 34.92 | 0% | 30.25 | 0% | 29.5 | 0% | 34.88 | 0% | 33.45 | 56.77% | 35.55 | 53.42% | 30.4 | 0% | 40.42 | 46.98% | 41.12 | 46.18% | 34.68 | 54.76% | 31.29 | 0% | 36.99 | 51.34% | 34.6 | 0% | 38.32 | 49.56% | 34.31 | 55.35% | 41.46 | 0% | 32.63 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92661 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40.4 | 0% | 42.55 | 59.29% | 44.15 | 57.15% | 41.47 | 60.84% | 40.45 | 0% | 43.36 | 58.19% | 44.13 | 57.17% | 45.18 | 55.84% | 43.08 | 58.57% | 43.12 | 58.51% | 41.63 | 0% | 36.2 | 0% | 35.01 | 0% | 41.58 | 0% | 40.59 | 62.16% | 42.82 | 58.92% | 36.18 | 0% | 47.98 | 52.58% | 48.74 | 51.76% | 41.89 | 60.23% | 36.67 | 0% | 44.34 | 56.9% | 41.33 | 0% | 45.76 | 55.14% | 41.52 | 60.77% | 49.07 | 0% | 38.66 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92663 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.16 | 0% | 57.93 | 67.74% | 59.6 | 65.84% | 56.76 | 69.13% | 53.75 | 0% | 58.79 | 66.75% | 59.63 | 65.81% | 60.77 | 64.57% | 58.48 | 67.1% | 58.53 | 67.04% | 55.67 | 0% | 48.75 | 0% | 46.5 | 0% | 55.6 | 0% | 55.77 | 70.36% | 58.21 | 67.41% | 48.27 | 0% | 63.78 | 61.52% | 64.57 | 60.77% | 57.21 | 68.59% | 47.73 | 0% | 59.83 | 65.59% | 55.49 | 0% | 61.38 | 63.93% | 56.81 | 69.07% | 64.92 | 0% | 51.23 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 74.51 | 0% | 80.66 | 74.46% | 82.49 | 72.81% | 79.39 | 75.65% | 73.39 | 0% | 81.63 | 73.58% | 82.55 | 72.76% | 83.82 | 71.65% | 81.3 | 73.87% | 81.35 | 73.83% | 76.43 | 0% | 67.27 | 0% | 63.5 | 0% | 76.34 | 0% | 78.29 | 76.71% | 80.98 | 74.17% | 66.14 | 0% | 87.13 | 68.93% | 87.98 | 68.27% | 79.86 | 75.21% | 64.05 | 0% | 82.74 | 72.59% | 76.39 | 0% | 84.49 | 71.09% | 79.44 | 75.6% | 88.35 | 0% | 69.79 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92667 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 109.69 | 0% | 120.26 | 81.24% | 122.26 | 79.91% | 118.88 | 82.18% | 107.23 | 0% | 121.33 | 80.52% | 122.33 | 79.87% | 123.72 | 78.97% | 120.96 | 80.77% | 121.02 | 80.73% | 112.27 | 0% | 99.36 | 0% | 92.75 | 0% | 112.18 | 0% | 117.65 | 83.04% | 120.61 | 81% | 96.98 | 0% | 127.34 | 76.72% | 128.26 | 76.17% | 119.39 | 81.83% | 91.89 | 0% | 122.54 | 79.73% | 112.57 | 0% | 124.45 | 78.51% | 118.92 | 82.16% | 128.66 | 0% | 101.73 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37.47 | 0% | 37.74 | 34.18% | 40.13 | 32.15% | 36.15 | 35.68% | 38.46 | 0% | 38.91 | 33.15% | 39.98 | 32.27% | 41.46 | 31.11% | 38.47 | 33.53% | 38.53 | 33.48% | 38.81 | 0% | 33.1 | 0% | 33.26 | 0% | 38.81 | 0% | 34.97 | 36.89% | 38.13 | 33.83% | 33.96 | 0% | 45.55 | 28.32% | 46.7 | 27.62% | 36.8 | 35.05% | 36.78 | 0% | 40.4 | 31.93% | 38.14 | 0% | 42.31 | 30.49% | 36.22 | 35.62% | 47.25 | 0% | 37 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45.19 | 0% | 46.09 | 41.2% | 48.66 | 39.03% | 44.35 | 42.82% | 46.07 | 0% | 47.35 | 40.11% | 48.54 | 39.12% | 50.13 | 37.88% | 46.88 | 40.51% | 46.95 | 40.45% | 46.73 | 0% | 40.08 | 0% | 39.85 | 0% | 46.72 | 0% | 43.06 | 44.1% | 46.5 | 40.84% | 40.83 | 0% | 54.58 | 34.79% | 55.83 | 34.01% | 45.06 | 42.14% | 43.45 | 0% | 48.97 | 38.78% | 46.05 | 0% | 51.08 | 37.18% | 44.42 | 42.75% | 56.43 | 0% | 44.26 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.32 | 0% | 54.85 | 46% | 57.66 | 43.76% | 52.95 | 47.65% | 54.11 | 0% | 56.22 | 44.88% | 57.52 | 43.86% | 59.28 | 42.56% | 55.71 | 45.29% | 55.79 | 45.22% | 55.09 | 0% | 47.41 | 0% | 46.81 | 0% | 55.08 | 0% | 51.53 | 48.96% | 55.31 | 45.62% | 48.06 | 0% | 64.13 | 39.34% | 65.5 | 38.52% | 53.72 | 46.97% | 50.54 | 0% | 57.98 | 43.52% | 54.39 | 0% | 60.3 | 41.84% | 53.05 | 47.56% | 66.13 | 0% | 51.91 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92344 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.09 | 0% | 72.12 | 54.41% | 75.22 | 52.17% | 70.02 | 56.04% | 69.54 | 0% | 73.65 | 53.28% | 75.09 | 52.26% | 77.05 | 50.93% | 73.09 | 53.69% | 73.16 | 53.64% | 71.21 | 0% | 61.69 | 0% | 60.13 | 0% | 71.19 | 0% | 68.42 | 57.35% | 72.63 | 54.03% | 62 | 0% | 82.42 | 47.61% | 83.93 | 46.75% | 70.88 | 55.36% | 63.75 | 0% | 75.59 | 51.91% | 70.57 | 0% | 78.18 | 50.19% | 70.12 | 55.96% | 84.63 | 0% | 66.53 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.03 | 0% | 72.08 | 54.44% | 75.16 | 52.21% | 69.97 | 56.08% | 69.47 | 0% | 73.59 | 53.32% | 75.03 | 52.3% | 76.99 | 50.97% | 73.04 | 53.72% | 73.12 | 53.67% | 71.16 | 0% | 61.64 | 0% | 60.08 | 0% | 71.13 | 0% | 68.37 | 57.39% | 72.57 | 54.07% | 61.95 | 0% | 82.36 | 47.64% | 83.86 | 46.79% | 70.82 | 55.41% | 63.69 | 0% | 75.54 | 51.95% | 70.51 | 0% | 78.11 | 50.24% | 70.07 | 56% | 84.56 | 0% | 66.48 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 90.54 | 0% | 95.92 | 62.61% | 99.27 | 60.5% | 93.64 | 64.14% | 90.34 | 0% | 97.58 | 61.55% | 99.17 | 60.56% | 101.3 | 59.29% | 96.98 | 61.93% | 97.06 | 61.88% | 93.13 | 0% | 81.16 | 0% | 78.14 | 0% | 93.08 | 0% | 91.88 | 65.37% | 96.46 | 62.26% | 80.88 | 0% | 107.17 | 56.04% | 108.76 | 55.22% | 94.54 | 63.53% | 81.27 | 0% | 99.67 | 60.26% | 92.59 | 0% | 102.52 | 58.58% | 93.74 | 64.07% | 109.52 | 0% | 86.23 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 92.33 | 0% | 97.62 | 61.52% | 101.13 | 59.39% | 95.23 | 63.07% | 92.23 | 0% | 99.37 | 60.44% | 101.02 | 59.45% | 103.26 | 58.16% | 98.74 | 60.83% | 98.82 | 60.78% | 95 | 0% | 82.72 | 0% | 79.79 | 0% | 94.96 | 0% | 93.4 | 64.3% | 98.19 | 61.17% | 82.52 | 0% | 109.41 | 54.89% | 111.09 | 54.06% | 96.19 | 62.44% | 83.19 | 0% | 101.57 | 59.13% | 94.4 | 0% | 104.55 | 57.45% | 95.34 | 63% | 111.88 | 0% | 88.07 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92348 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 126.72 | 0% | 136.46 | 71.6% | 140.07 | 69.75% | 134.01 | 72.91% | 125.25 | 0% | 138.28 | 70.65% | 139.98 | 69.8% | 142.3 | 68.66% | 137.63 | 70.99% | 137.72 | 70.94% | 130.03 | 0% | 114.13 | 0% | 108.31 | 0% | 129.97 | 0% | 132.08 | 73.97% | 137.06 | 71.28% | 112.63 | 0% | 148.62 | 65.74% | 150.34 | 64.99% | 134.99 | 72.38% | 110.17 | 0% | 140.53 | 69.52% | 129.77 | 0% | 143.62 | 68.03% | 134.11 | 72.85% | 151.15 | 0% | 119.19 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 130.41 | 0% | 139.98 | 69.8% | 143.94 | 67.88% | 137.29 | 71.16% | 129.14 | 0% | 141.95 | 68.83% | 143.81 | 67.94% | 146.33 | 66.77% | 141.24 | 69.17% | 141.34 | 69.12% | 133.87 | 0% | 117.33 | 0% | 111.69 | 0% | 133.82 | 0% | 135.21 | 72.26% | 140.62 | 69.48% | 116.03 | 0% | 153.23 | 63.76% | 155.13 | 62.98% | 138.36 | 70.61% | 114.14 | 0% | 144.42 | 67.65% | 133.51 | 0% | 147.77 | 66.12% | 137.41 | 71.1% | 156.03 | 0% | 122.98 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41.2 | 90.95% | 44.26 | 0% | 41.35 | 90.62% | 40.8 | 91.84% | 45.69 | 0% | 63.63 | 0% | 44.59 | 0% | 49.46 | 0% | 36.22 | 0% | 50.2 | 0% | 56.24 | 0% | 65.05 | 0% | 38.66 | 0% | 43.15 | 0% | 40.61 | 92.27% | 41.07 | 91.23% | 40.91 | 91.59% | 78.56 | 0% | 53.1 | 0% | 52.27 | 0% | 41.46 | 90.38% | 41.4 | 90.51% | 32.86 | 0% | 41.68 | 89.9% | 40.8 | 91.84% | 42.36 | 0% | 41.29 | 90.75%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 93.45 | 85.05% | 92.79 | 85.66% | 94.1 | 84.46% | 91.9 | 86.49% | 100.32 | 0% | 93.39 | 85.11% | 93.97 | 84.58% | 117.78 | 0% | 93.16 | 85.32% | 93.19 | 85.29% | 102.67 | 0% | 91.6 | 86.77% | 92.25 | 86.16% | 94.09 | 84.47% | 91.33 | 87.03% | 82.31 | 0% | 92.33 | 86.08% | 96.95 | 81.98% | 97.61 | 81.43% | 65.22 | 0% | 109.31 | 0% | 94.24 | 84.34% | 85.71 | 0% | 89.18 | 0% | 91.95 | 86.44% | 97.94 | 0% | 106.96 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 114.74 | 85.95% | 113.96 | 86.54% | 115.49 | 85.39% | 112.95 | 87.31% | 123.2 | 0% | 114.67 | 86% | 115.33 | 85.51% | 144.81 | 0% | 114.4 | 86.21% | 114.44 | 86.18% | 126.13 | 0% | 112.6 | 87.58% | 113.35 | 87% | 115.47 | 85.41% | 112.29 | 87.83% | 100.98 | 0% | 113.45 | 86.93% | 118.77 | 83.03% | 119.54 | 82.5% | 79.82 | 0% | 134.35 | 0% | 115.65 | 85.27% | 105.11 | 0% | 109.28 | 0% | 113 | 87.27% | 119.92 | 0% | 131.47 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 150.94 | 87.92% | 150.06 | 88.44% | 151.78 | 87.44% | 148.91 | 89.12% | 162.13 | 0% | 150.86 | 87.97% | 151.61 | 87.53% | 191.09 | 0% | 150.56 | 88.14% | 150.59 | 88.13% | 166.12 | 0% | 148.52 | 89.35% | 149.37 | 88.85% | 151.76 | 87.45% | 148.16 | 89.57% | 132.53 | 0% | 149.47 | 88.79% | 155.5 | 85.34% | 156.36 | 84.87% | 104.23 | 0% | 177.07 | 0% | 151.97 | 87.33% | 137.95 | 0% | 143.15 | 0% | 148.98 | 89.08% | 156.79 | 0% | 173.37 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 29.15 | 68.75% | 28.71 | 69.8% | 29.57 | 67.77% | 28.14 | 71.22% | 31.2 | 0% | 29.11 | 68.84% | 29.48 | 67.98% | 35.81 | 0% | 28.96 | 69.2% | 28.98 | 69.15% | 31.71 | 0% | 27.94 | 71.73% | 28.36 | 70.66% | 29.56 | 67.79% | 27.76 | 72.19% | 26.15 | 0% | 28.42 | 70.51% | 31.43 | 63.76% | 31.86 | 62.9% | 21.55 | 0% | 33.57 | 0% | 29.66 | 67.57% | 27.25 | 0% | 28.76 | 0% | 28.17 | 71.14% | 32.08 | 0% | 32.7 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40.99 | 61.84% | 40.24 | 63% | 41.72 | 60.76% | 39.26 | 64.57% | 43.84 | 0% | 40.93 | 61.94% | 41.57 | 60.98% | 49.77 | 0% | 40.66 | 62.35% | 40.69 | 62.3% | 44.42 | 0% | 38.92 | 65.13% | 39.64 | 63.95% | 41.7 | 60.79% | 38.62 | 65.64% | 37.07 | 0% | 39.75 | 63.77% | 44.91 | 56.45% | 45.65 | 55.53% | 31.04 | 0% | 46.88 | 0% | 41.88 | 60.53% | 38.64 | 0% | 41.02 | 0% | 39.31 | 64.49% | 46.01 | 0% | 45.58 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97536 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63.08 | 59.64% | 61.84 | 60.83% | 64.26 | 58.54% | 60.24 | 62.45% | 67.41 | 0% | 62.97 | 59.74% | 64 | 58.78% | 76.3 | 0% | 62.53 | 60.16% | 62.58 | 60.12% | 68.23 | 0% | 59.69 | 63.03% | 60.87 | 61.8% | 64.21 | 58.59% | 59.2 | 63.55% | 57.17 | 0% | 61.03 | 61.64% | 69.44 | 54.18% | 70.64 | 53.26% | 48.12 | 0% | 71.97 | 0% | 64.51 | 58.32% | 59.61 | 0% | 63.4 | 0% | 60.33 | 62.36% | 71.23 | 0% | 69.94 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 51.32 | 73.3% | 50.65 | 74.27% | 51.95 | 72.42% | 49.8 | 75.54% | 54.97 | 0% | 51.26 | 73.39% | 51.82 | 72.6% | 63.47 | 0% | 51.03 | 73.72% | 51.05 | 73.69% | 55.97 | 0% | 49.5 | 76% | 50.14 | 75.03% | 51.93 | 72.44% | 49.23 | 76.42% | 45.81 | 0% | 50.22 | 74.91% | 54.74 | 68.72% | 55.39 | 67.92% | 37.35 | 0% | 59.34 | 0% | 52.08 | 72.24% | 47.72 | 0% | 50.17 | 0% | 49.84 | 75.48% | 55.71 | 0% | 57.88 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 61.93 | 76.6% | 61.23 | 77.48% | 62.6 | 75.78% | 60.32 | 78.65% | 66.37 | 0% | 61.87 | 76.68% | 62.46 | 75.95% | 77.01 | 0% | 61.61 | 77% | 61.65 | 76.95% | 67.69 | 0% | 60 | 79.07% | 60.67 | 78.19% | 62.58 | 75.81% | 59.73 | 79.42% | 55.08 | 0% | 60.77 | 78.06% | 65.55 | 72.37% | 66.23 | 71.63% | 44.55 | 0% | 71.85 | 0% | 62.74 | 75.61% | 57.36 | 0% | 60.14 | 0% | 60.37 | 78.58% | 66.58 | 0% | 70.15 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 70.48 | 78.18% | 69.74 | 79.01% | 71.2 | 77.39% | 68.77 | 80.12% | 75.59 | 0% | 70.41 | 78.26% | 71.05 | 77.55% | 87.87 | 0% | 70.16 | 78.53% | 70.19 | 78.5% | 77.13 | 0% | 68.44 | 80.51% | 69.15 | 79.68% | 71.18 | 77.41% | 68.14 | 80.86% | 62.58 | 0% | 69.25 | 79.57% | 74.33 | 74.13% | 75.05 | 73.42% | 50.43 | 0% | 81.91 | 0% | 71.35 | 77.22% | 65.18 | 0% | 68.23 | 0% | 68.83 | 80.05% | 75.42 | 0% | 80 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 95.96 | 82.82% | 95.16 | 83.51% | 96.72 | 82.17% | 94.13 | 84.43% | 102.98 | 0% | 95.89 | 82.88% | 96.56 | 82.3% | 120.51 | 0% | 95.6 | 83.13% | 95.64 | 83.09% | 105.29 | 0% | 93.77 | 84.75% | 94.54 | 84.06% | 96.7 | 82.18% | 93.45 | 85.04% | 84.74 | 0% | 94.63 | 83.98% | 100.09 | 79.4% | 100.87 | 78.78% | 67.51 | 0% | 112 | 0% | 96.89 | 82.02% | 88.24 | 0% | 91.99 | 0% | 94.18 | 84.38% | 101.25 | 0% | 109.53 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 116.8 | 84.43% | 115.92 | 85.08% | 117.64 | 83.83% | 114.77 | 85.93% | 125.37 | 0% | 116.72 | 84.49% | 117.46 | 83.96% | 147.06 | 0% | 116.41 | 84.72% | 116.44 | 84.7% | 128.27 | 0% | 114.38 | 86.22% | 115.23 | 85.59% | 117.61 | 83.85% | 114.03 | 86.49% | 102.96 | 0% | 115.34 | 85.5% | 121.34 | 81.28% | 122.2 | 80.7% | 81.69 | 0% | 136.56 | 0% | 117.82 | 83.7% | 107.19 | 0% | 111.59 | 0% | 114.83 | 85.88% | 122.63 | 0% | 133.58 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 152.52 | 87.01% | 151.57 | 87.56% | 153.44 | 86.49% | 150.31 | 88.29% | 163.8 | 0% | 152.44 | 87.06% | 153.25 | 86.6% | 192.82 | 0% | 152.1 | 87.25% | 152.14 | 87.23% | 167.77 | 0% | 149.89 | 88.54% | 150.81 | 88% | 153.41 | 86.51% | 149.51 | 88.76% | 134.06 | 0% | 150.93 | 87.93% | 157.47 | 84.28% | 158.41 | 83.78% | 105.67 | 0% | 178.76 | 0% | 153.64 | 86.38% | 139.55 | 0% | 144.93 | 0% | 150.39 | 88.24% | 158.87 | 0% | 174.98 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101918 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 215.53 | 84.81% | 213.96 | 85.43% | 217.05 | 84.22% | 211.89 | 86.27% | 231.38 | 0% | 215.4 | 84.86% | 216.73 | 84.34% | 271.54 | 0% | 214.83 | 85.09% | 214.9 | 85.06% | 236.76 | 0% | 211.18 | 86.56% | 212.71 | 85.93% | 217 | 84.24% | 210.55 | 86.82% | 189.93 | 0% | 212.91 | 85.85% | 223.72 | 81.7% | 225.26 | 81.15% | 150.55 | 0% | 252.08 | 0% | 217.38 | 84.09% | 197.71 | 0% | 205.76 | 0% | 212 | 86.22% | 226.03 | 0% | 246.6 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101927 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 199.58 | 91.59% | 198.78 | 91.96% | 200.36 | 91.23% | 197.71 | 92.45% | 214.51 | 0% | 199.52 | 91.61% | 200.2 | 91.3% | 254.13 | 0% | 199.23 | 91.75% | 199.27 | 91.73% | 220.14 | 0% | 197.36 | 92.62% | 198.14 | 92.25% | 200.34 | 91.24% | 197.03 | 92.77% | 174.52 | 0% | 198.24 | 92.21% | 203.79 | 89.7% | 204.58 | 89.35% | 135.94 | 0% | 234.95 | 0% | 200.53 | 91.15% | 181.6 | 0% | 187.81 | 0% | 197.77 | 92.43% | 204.97 | 0% | 230.24 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 46.2 | 81.43% | 45.78 | 82.18% | 46.6 | 80.73% | 45.25 | 83.14% | 49.56 | 0% | 46.17 | 81.48% | 46.52 | 80.87% | 57.89 | 0% | 46.02 | 81.75% | 46.04 | 81.71% | 50.64 | 0% | 45.07 | 83.47% | 45.47 | 82.74% | 46.59 | 80.75% | 44.9 | 83.79% | 40.87 | 0% | 45.51 | 82.66% | 48.35 | 77.81% | 48.75 | 77.17% | 32.67 | 0% | 53.85 | 0% | 46.69 | 80.57% | 42.56 | 0% | 44.42 | 0% | 45.28 | 83.08% | 48.96 | 0% | 52.63 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 56.82 | 83.49% | 56.36 | 84.17% | 57.25 | 82.86% | 55.77 | 85.06% | 60.97 | 0% | 56.78 | 83.55% | 57.16 | 83% | 71.42 | 0% | 56.61 | 83.8% | 56.63 | 83.77% | 62.35 | 0% | 55.57 | 85.37% | 56 | 84.71% | 57.24 | 82.88% | 55.39 | 85.65% | 50.14 | 0% | 56.06 | 84.62% | 59.16 | 80.19% | 59.6 | 79.6% | 39.87 | 0% | 66.36 | 0% | 57.34 | 82.73% | 52.2 | 0% | 54.38 | 0% | 55.81 | 85% | 59.82 | 0% | 64.9 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 65.31 | 84.37% | 64.82 | 85% | 65.79 | 83.75% | 64.18 | 85.85% | 70.12 | 0% | 65.27 | 84.42% | 65.69 | 83.88% | 82.24 | 0% | 65.09 | 84.65% | 65.12 | 84.61% | 71.74 | 0% | 63.96 | 86.15% | 64.43 | 85.52% | 65.78 | 83.76% | 63.76 | 86.42% | 57.59 | 0% | 64.5 | 85.43% | 67.87 | 81.18% | 68.36 | 80.6% | 45.7 | 0% | 76.36 | 0% | 65.89 | 83.62% | 59.96 | 0% | 62.42 | 0% | 64.22 | 85.8% | 68.6 | 0% | 74.7 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 104.66 | 75.93% | 103.45 | 76.82% | 105.83 | 75.09% | 101.85 | 78.03% | 112.18 | 0% | 104.55 | 76.01% | 105.58 | 75.27% | 130.01 | 0% | 104.12 | 76.33% | 104.17 | 76.29% | 114.35 | 0% | 101.31 | 78.44% | 102.49 | 77.54% | 105.79 | 75.12% | 100.83 | 78.82% | 93.15 | 0% | 102.63 | 77.43% | 110.95 | 71.63% | 112.15 | 70.86% | 75.48 | 0% | 121.34 | 0% | 106.08 | 74.92% | 97.03 | 0% | 101.78 | 0% | 101.94 | 77.96% | 112.74 | 0% | 118.45 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 90.79 | 87.53% | 90.24 | 88.07% | 91.32 | 87.02% | 89.54 | 88.75% | 97.51 | 0% | 90.75 | 87.57% | 91.21 | 87.13% | 114.87 | 0% | 90.55 | 87.76% | 90.57 | 87.74% | 99.9 | 0% | 89.29 | 89% | 89.82 | 88.48% | 91.31 | 87.03% | 89.07 | 89.22% | 79.75 | 0% | 89.89 | 88.41% | 93.62 | 84.89% | 94.16 | 84.4% | 62.79 | 0% | 106.45 | 0% | 91.44 | 86.91% | 83.01 | 0% | 86.18 | 0% | 89.57 | 88.72% | 94.43 | 0% | 104.22 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 126.03 | 78.25% | 124.7 | 79.09% | 127.29 | 77.48% | 122.98 | 80.19% | 135.14 | 0% | 125.91 | 78.33% | 127.03 | 77.64% | 157.13 | 0% | 125.44 | 78.62% | 125.49 | 78.59% | 137.88 | 0% | 122.39 | 80.58% | 123.66 | 79.75% | 127.25 | 77.5% | 121.85 | 80.94% | 111.88 | 0% | 123.82 | 79.65% | 132.87 | 74.22% | 134.17 | 73.5% | 90.14 | 0% | 146.46 | 0% | 127.56 | 77.31% | 116.51 | 0% | 121.97 | 0% | 123.07 | 80.13% | 134.81 | 0% | 143.04 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 111.53 | 88.42% | 110.9 | 88.93% | 112.13 | 87.95% | 110.09 | 89.58% | 119.8 | 0% | 111.48 | 88.46% | 112 | 88.05% | 141.31 | 0% | 111.25 | 88.65% | 111.28 | 88.62% | 122.77 | 0% | 109.81 | 89.81% | 110.41 | 89.32% | 112.11 | 87.97% | 109.56 | 90.01% | 97.87 | 0% | 110.49 | 89.26% | 114.76 | 85.94% | 115.36 | 85.49% | 76.87 | 0% | 130.89 | 0% | 112.26 | 87.85% | 101.86 | 0% | 105.65 | 0% | 110.13 | 89.55% | 115.66 | 0% | 128.17 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 162.32 | 81.76% | 160.9 | 82.48% | 163.7 | 81.07% | 159.03 | 83.45% | 174.17 | 0% | 162.2 | 81.82% | 163.4 | 81.22% | 203.52 | 0% | 161.69 | 82.08% | 161.76 | 82.04% | 177.98 | 0% | 158.4 | 83.78% | 159.78 | 83.06% | 163.65 | 81.09% | 157.82 | 84.09% | 143.54 | 0% | 159.95 | 82.97% | 169.73 | 78.19% | 171.13 | 77.55% | 114.65 | 0% | 189.29 | 0% | 164 | 80.92% | 149.45 | 0% | 155.97 | 0% | 159.13 | 83.4% | 171.82 | 0% | 185.04 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 147.25 | 90.13% | 146.55 | 90.56% | 147.93 | 89.71% | 145.63 | 91.13% | 158.22 | 0% | 147.19 | 90.16% | 147.78 | 89.8% | 187.06 | 0% | 146.94 | 90.32% | 146.97 | 90.3% | 162.27 | 0% | 145.32 | 91.32% | 146 | 90.9% | 147.9 | 89.73% | 145.04 | 91.5% | 128.97 | 0% | 146.09 | 90.84% | 150.89 | 87.95% | 151.58 | 87.55% | 100.84 | 0% | 173.1 | 0% | 148.07 | 89.63% | 134.21 | 0% | 139 | 0% | 145.69 | 91.09% | 151.91 | 0% | 169.58 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 47.12 | 80.05% | 46.6 | 80.94% | 47.98 | 78.62% | 46.12 | 81.79% | 48.59 | 77.63% | 47.1 | 80.08% | 47.59 | 79.26% | 56.71 | 0% | 47.15 | 80% | 46.98 | 80.29% | 47.8 | 78.91% | 46.05 | 81.91% | 46.29 | 81.49% | 47.57 | 79.29% | 45.73 | 82.48% | 59.48 | 0% | 46.44 | 81.22% | 49.54 | 76.14% | 50.72 | 74.37% | 46.79 | 80.62% | 47.82 | 0% | 48.09 | 78.44% | 41.31 | 0% | 58.76 | 0% | 46.16 | 81.72% | 50.19 | 0% | 47.41 | 79.56%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 67.65 | 76.08% | 66.74 | 77.12% | 69.12 | 74.46% | 65.92 | 78.08% | 70.17 | 73.35% | 67.62 | 76.12% | 68.45 | 75.19% | 81.16 | 0% | 67.68 | 76.05% | 67.4 | 76.36% | 68.79 | 74.82% | 65.8 | 78.22% | 66.22 | 77.73% | 68.42 | 75.23% | 65.26 | 78.87% | 84.41 | 0% | 66.47 | 77.43% | 71.81 | 71.68% | 73.81 | 69.73% | 67.08 | 76.73% | 68.84 | 0% | 69.31 | 74.26% | 59.85 | 0% | 83.93 | 0% | 65.98 | 78.01% | 72.91 | 0% | 68.13 | 75.55%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92691 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 89.47 | 64.74% | 87.71 | 66.04% | 92.33 | 62.73% | 86.1 | 67.27% | 94.38 | 61.37% | 89.4 | 64.79% | 91.03 | 63.63% | 106.43 | 0% | 89.53 | 64.69% | 88.97 | 65.1% | 91.71 | 63.16% | 85.86 | 67.46% | 86.68 | 66.82% | 90.97 | 63.67% | 84.81 | 68.29% | 107.9 | 0% | 87.17 | 66.44% | 97.58 | 59.36% | 101.49 | 57.07% | 88.36 | 65.55% | 91.79 | 0% | 92.71 | 62.47% | 81.19 | 0% | 109.51 | 0% | 86.22 | 67.18% | 99.73 | 0% | 90.41 | 64.06%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92359 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 62.04 | 93.36% | 61.81 | 93.71% | 62.41 | 92.81% | 61.59 | 94.04% | 62.68 | 92.41% | 62.03 | 93.37% | 62.25 | 93.04% | 75.4 | 0% | 62.04 | 93.36% | 61.97 | 93.46% | 62.33 | 92.92% | 61.57 | 94.07% | 61.66 | 93.93% | 62.24 | 93.06% | 61.42 | 94.3% | 81.34 | 0% | 61.74 | 93.81% | 63.09 | 91.81% | 63.61 | 91.05% | 61.9 | 93.57% | 62.34 | 0% | 62.46 | 92.73% | 52.71 | 0% | 78.57 | 0% | 61.62 | 94% | 63.38 | 0% | 62.16 | 93.18%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92645 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 66.17 | 87.53% | 65.71 | 88.14% | 66.92 | 86.55% | 65.29 | 88.71% | 67.46 | 85.86% | 66.15 | 87.56% | 66.58 | 86.99% | 80.07 | 0% | 66.18 | 87.52% | 66.04 | 87.7% | 66.75 | 86.77% | 65.22 | 88.81% | 65.43 | 88.52% | 66.56 | 87.02% | 64.95 | 89.18% | 85.34 | 0% | 65.57 | 88.33% | 68.29 | 84.81% | 69.31 | 83.57% | 65.88 | 87.92% | 66.78 | 0% | 67.02 | 86.42% | 57 | 0% | 83.23 | 0% | 65.32 | 88.67% | 68.86 | 0% | 66.42 | 87.2%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92360 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 82.9 | 93.63% | 82.6 | 93.97% | 83.37 | 93.1% | 82.33 | 94.28% | 83.72 | 92.71% | 82.88 | 93.65% | 83.15 | 93.35% | 100.75 | 0% | 82.9 | 93.63% | 82.81 | 93.73% | 83.27 | 93.21% | 82.29 | 94.32% | 82.42 | 94.18% | 83.15 | 93.35% | 82.11 | 94.53% | 108.77 | 0% | 82.51 | 94.07% | 84.26 | 92.12% | 84.9 | 91.43% | 82.71 | 93.85% | 83.28 | 0% | 83.44 | 93.02% | 70.39 | 0% | 105 | 0% | 82.35 | 94.26% | 84.61 | 0% | 83.05 | 93.46%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92646 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 87.02 | 89.2% | 86.5 | 89.73% | 87.88 | 88.32% | 86.02 | 90.23% | 88.49 | 87.72% | 87 | 89.22% | 87.49 | 88.72% | 105.43 | 0% | 87.05 | 89.17% | 86.88 | 89.34% | 87.7 | 88.51% | 85.95 | 90.31% | 86.19 | 90.06% | 87.47 | 88.74% | 85.63 | 90.65% | 112.76 | 0% | 86.34 | 89.9% | 89.44 | 86.78% | 90.62 | 85.65% | 86.69 | 89.54% | 87.72 | 0% | 87.99 | 88.21% | 74.68 | 0% | 109.67 | 0% | 86.06 | 90.19% | 90.09 | 0% | 87.31 | 88.9%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 95697 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 91.19 | 92.76% | 90.82 | 93.14% | 91.78 | 92.17% | 90.48 | 93.49% | 92.22 | 91.73% | 91.17 | 92.78% | 91.51 | 92.44% | 110.77 | 0% | 91.19 | 92.76% | 91.09 | 92.86% | 91.65 | 92.3% | 90.43 | 93.54% | 90.61 | 93.36% | 91.5 | 92.45% | 90.21 | 93.77% | 119.35 | 0% | 90.71 | 93.25% | 92.88 | 91.07% | 93.7 | 90.28% | 90.95 | 93.01% | 91.67 | 0% | 91.86 | 92.09% | 77.59 | 0% | 115.39 | 0% | 90.5 | 93.47% | 93.33 | 0% | 91.39 | 92.56%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 95.31 | 88.75% | 94.72 | 89.31% | 96.29 | 87.85% | 94.17 | 89.83% | 96.99 | 87.22% | 95.3 | 88.76% | 95.85 | 88.25% | 115.44 | 0% | 95.34 | 88.72% | 95.15 | 88.9% | 96.08 | 88.04% | 94.09 | 89.9% | 94.37 | 89.64% | 95.83 | 88.27% | 93.73 | 90.25% | 123.37 | 0% | 94.53 | 89.48% | 98.08 | 86.25% | 99.41 | 85.09% | 94.93 | 89.11% | 96.11 | 0% | 96.42 | 87.73% | 81.89 | 0% | 120.06 | 0% | 94.22 | 89.78% | 98.81 | 0% | 95.64 | 88.45%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 135.02 | 76.88% | 133.27 | 77.89% | 137.85 | 75.3% | 131.68 | 78.83% | 139.87 | 74.21% | 134.95 | 76.92% | 136.56 | 76.01% | 162.08 | 0% | 135.07 | 76.85% | 134.53 | 77.16% | 137.24 | 75.63% | 131.45 | 78.97% | 132.26 | 78.48% | 136.5 | 76.04% | 130.41 | 79.6% | 168.86 | 0% | 132.75 | 78.19% | 143.05 | 72.56% | 146.91 | 70.66% | 133.93 | 77.5% | 137.31 | 0% | 138.22 | 75.1% | 119.23 | 0% | 167.69 | 0% | 131.8 | 78.76% | 145.18 | 0% | 135.95 | 76.35%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 112.05 | 92.64% | 111.59 | 93.02% | 112.8 | 92.02% | 111.17 | 93.37% | 113.34 | 91.58% | 112.03 | 92.65% | 112.46 | 92.3% | 136.09 | 0% | 112.06 | 92.63% | 111.92 | 92.74% | 112.63 | 92.16% | 111.1 | 93.43% | 111.31 | 93.25% | 112.44 | 92.32% | 110.83 | 93.66% | 146.61 | 0% | 111.45 | 93.14% | 114.17 | 90.92% | 115.19 | 90.11% | 111.76 | 92.88% | 112.66 | 0% | 112.9 | 91.94% | 95.38 | 0% | 141.78 | 0% | 111.2 | 93.35% | 114.74 | 0% | 112.3 | 92.43%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 116.18 | 89.34% | 115.48 | 89.89% | 117.31 | 88.48% | 114.86 | 90.37% | 118.1 | 87.89% | 116.16 | 89.36% | 116.8 | 88.87% | 140.76 | 0% | 116.2 | 89.33% | 115.98 | 89.5% | 117.06 | 88.67% | 114.77 | 90.44% | 115.08 | 90.2% | 116.78 | 88.89% | 114.34 | 90.78% | 150.61 | 0% | 115.28 | 90.04% | 119.36 | 86.96% | 120.9 | 85.86% | 115.75 | 89.68% | 117.09 | 0% | 117.45 | 88.38% | 99.68 | 0% | 146.44 | 0% | 114.91 | 90.33% | 120.21 | 0% | 116.55 | 89.06%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92339 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 202.79 | 82.93% | 200.86 | 83.73% | 205.93 | 81.67% | 199.09 | 84.47% | 208.17 | 80.79% | 202.7 | 82.97% | 204.49 | 82.24% | 244.53 | 0% | 202.85 | 82.91% | 202.24 | 83.16% | 205.24 | 81.94% | 198.83 | 84.58% | 199.72 | 84.21% | 204.43 | 82.27% | 197.67 | 85.08% | 258.12 | 0% | 200.27 | 83.98% | 211.69 | 79.45% | 215.97 | 77.87% | 201.58 | 83.43% | 205.33 | 0% | 206.33 | 81.51% | 176.61 | 0% | 253.68 | 0% | 199.22 | 84.42% | 214.04 | 0% | 203.81 | 82.52%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 178.9 | 94.01% | 178.31 | 94.32% | 179.88 | 93.5% | 177.76 | 94.61% | 180.58 | 93.13% | 178.89 | 94.01% | 179.44 | 93.72% | 217.52 | 0% | 178.93 | 93.99% | 178.74 | 94.09% | 179.67 | 93.6% | 177.68 | 94.65% | 177.96 | 94.5% | 179.42 | 93.74% | 177.32 | 94.85% | 235 | 0% | 178.12 | 94.42% | 181.67 | 92.57% | 183 | 91.9% | 178.52 | 94.21% | 179.7 | 0% | 180.01 | 93.43% | 151.82 | 0% | 226.74 | 0% | 177.81 | 94.58% | 182.4 | 0% | 179.23 | 93.83%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 183.04 | 91.88% | 182.21 | 92.3% | 184.39 | 91.21% | 181.46 | 92.68% | 185.35 | 90.74% | 183.01 | 91.9% | 183.78 | 91.51% | 222.18 | 0% | 183.07 | 91.87% | 182.81 | 92% | 184.09 | 91.36% | 181.34 | 92.74% | 181.73 | 92.54% | 183.75 | 91.53% | 180.84 | 93% | 238.99 | 0% | 181.96 | 92.43% | 186.86 | 90% | 188.7 | 89.13% | 182.52 | 92.14% | 184.13 | 0% | 184.57 | 91.12% | 156.1 | 0% | 231.39 | 0% | 181.51 | 92.66% | 187.87 | 0% | 183.49 | 91.66%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97439 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 131.7 | 70.91% | 129.71 | 72% | 133.33 | 70.04% | 127.42 | 73.29% | 245.47 | 0% | 131.48 | 71.03% | 133.04 | 70.2% | 135.14 | 69.11% | 130.78 | 71.41% | 130.79 | 71.4% | 133.18 | 70.12% | 126.67 | 73.73% | 128.44 | 72.71% | 133.34 | 70.04% | 125.76 | 74.26% | 130.3 | 71.67% | 128.61 | 72.61% | 141.09 | 66.19% | 142.87 | 65.37% | 128.37 | 72.75% | 134.43 | 69.47% | 133.62 | 69.89% | 132.07 | 70.71% | 136.43 | 68.45% | 127.51 | 73.24% | 143.65 | 0% | 132.59 | 70.44%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 157.59 | 71.86% | 155.24 | 72.95% | 159.43 | 71.03% | 152.64 | 74.19% | 295.46 | 0% | 157.33 | 71.98% | 159.14 | 71.16% | 161.55 | 70.1% | 156.5 | 72.36% | 156.5 | 72.36% | 159.26 | 71.11% | 151.8 | 74.6% | 153.83 | 73.62% | 159.46 | 71.02% | 150.67 | 75.16% | 155.93 | 72.63% | 154.02 | 73.53% | 168.42 | 67.24% | 170.44 | 66.45% | 153.71 | 73.68% | 160.72 | 70.46% | 159.74 | 70.9% | 158.01 | 71.67% | 163.05 | 69.46% | 152.73 | 74.15% | 171.32 | 0% | 158.6 | 71.41%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97442 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 174.18 | 71.43% | 171.64 | 72.49% | 176.36 | 70.55% | 168.64 | 73.78% | 325.79 | 0% | 173.92 | 71.54% | 175.95 | 70.71% | 178.69 | 69.63% | 173.03 | 71.91% | 173.07 | 71.89% | 176.17 | 70.62% | 167.64 | 74.22% | 169.93 | 73.22% | 176.34 | 70.56% | 166.51 | 74.72% | 172.41 | 72.17% | 170.17 | 73.12% | 186.46 | 66.73% | 188.77 | 65.91% | 169.9 | 73.23% | 177.78 | 69.99% | 176.77 | 70.39% | 174.68 | 71.23% | 180.37 | 68.98% | 168.77 | 73.72% | 189.84 | 0% | 175.38 | 70.94%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97552 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50.01 | 61.47% | 49.32 | 62.33% | 52.08 | 60.41% | 48.02 | 64.01% | 73.05 | 0% | 50.24 | 61.19% | 51.18 | 60.06% | 47.55 | 0% | 50.02 | 61.46% | 49.64 | 61.93% | 51.88 | 59.25% | 47.95 | 64.11% | 48.46 | 63.43% | 51.27 | 61.36% | 47.22 | 65.1% | 49.44 | 62.18% | 48.69 | 63.13% | 55.04 | 55.85% | 63.17 | 0% | 49.34 | 62.3% | 51.33 | 59.89% | 52.3 | 60.15% | 69.24 | 0% | 52.43 | 58.63% | 48.42 | 64.97% | 56.52 | 0% | 50.58 | 60.78%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97553 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.45 | 54.66% | 71.1 | 55.7% | 75.84 | 53.44% | 69.02 | 57.37% | 103.37 | 0% | 72.72 | 54.46% | 74.34 | 53.27% | 70.32 | 0% | 72.45 | 54.66% | 71.85 | 55.11% | 75.42 | 52.51% | 68.86 | 57.51% | 69.74 | 56.78% | 74.44 | 54.45% | 67.68 | 58.51% | 71.45 | 55.42% | 70.16 | 56.44% | 80.98 | 48.9% | 92.45 | 0% | 71.29 | 55.55% | 74.74 | 52.98% | 76.23 | 53.17% | 97.51 | 0% | 76.58 | 51.71% | 69.57 | 58.26% | 83.43 | 0% | 73.41 | 53.94%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97554 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 125.95 | 49.39% | 123.11 | 50.53% | 132.35 | 48.06% | 119.28 | 52.15% | 176.4 | 0% | 126.34 | 49.24% | 129.49 | 48.04% | 124.21 | 0% | 126 | 49.37% | 124.82 | 49.84% | 131.44 | 47.33% | 118.92 | 52.31% | 120.61 | 51.58% | 129.63 | 49.07% | 116.65 | 53.33% | 124 | 50.17% | 121.47 | 51.21% | 142.46 | 43.67% | 162.01 | 0% | 123.71 | 50.29% | 130.45 | 47.69% | 133.1 | 47.79% | 165.73 | 0% | 134.01 | 46.42% | 120.15 | 52.94% | 147.14 | 0% | 127.84 | 48.66%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97491 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 87.61 | 71.01% | 86.91 | 71.58% | 90.54 | 70.26% | 85.03 | 73.16% | 132.11 | 0% | 88.08 | 70.63% | 89.26 | 69.7% | 80.84 | 0% | 87.59 | 71.02% | 87.08 | 71.44% | 90.39 | 68.82% | 84.97 | 73.21% | 85.67 | 72.62% | 89.47 | 71.1% | 83.99 | 74.07% | 86.87 | 71.61% | 85.93 | 72.4% | 94.27 | 65.99% | 109.06 | 0% | 86.71 | 71.74% | 89.3 | 69.66% | 90.83 | 70.03% | 125.94 | 0% | 90.76 | 68.54% | 85.76 | 74.17% | 96.34 | 0% | 88.35 | 70.41%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97529 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82.08 | 75.79% | 81.69 | 76.15% | 84.5 | 75.28% | 80.09 | 77.68% | 125.71 | 0% | 82.55 | 75.36% | 83.46 | 74.54% | 74.57 | 0% | 82.03 | 75.84% | 81.63 | 76.21% | 84.46 | 73.66% | 80.06 | 77.7% | 80.62 | 77.16% | 83.68 | 76.02% | 79.26 | 78.49% | 81.51 | 76.32% | 80.79 | 77% | 87.32 | 71.24% | 101.43 | 0% | 81.37 | 76.45% | 83.35 | 74.64% | 84.73 | 75.07% | 120.19 | 0% | 84.52 | 73.6% | 80.79 | 78.73% | 89 | 0% | 82.65 | 75.27%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 128.24 | 74.51% | 127.41 | 74.99% | 132.06 | 73.81% | 124.93 | 76.48% | 195.58 | 0% | 128.9 | 74.13% | 130.39 | 73.28% | 117.01 | 0% | 128.21 | 74.53% | 127.54 | 74.92% | 131.91 | 72.44% | 124.87 | 76.52% | 125.76 | 75.98% | 130.69 | 74.58% | 123.58 | 77.32% | 127.29 | 75.06% | 126.08 | 75.79% | 136.82 | 69.84% | 158.74 | 0% | 127.1 | 75.18% | 130.4 | 73.27% | 132.44 | 73.6% | 186.78 | 0% | 132.29 | 72.23% | 125.91 | 77.41% | 139.5 | 0% | 129.18 | 73.97%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97530 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 118.33 | 80.75% | 118.05 | 80.94% | 121.25 | 80.39% | 116.08 | 82.31% | 184.13 | 0% | 119 | 80.29% | 119.99 | 79.63% | 105.8 | 0% | 118.27 | 80.79% | 117.79 | 81.12% | 121.28 | 78.78% | 116.09 | 82.31% | 116.71 | 81.87% | 120.3 | 81.02% | 115.14 | 82.99% | 117.69 | 81.19% | 116.89 | 81.74% | 124.35 | 76.84% | 145.05 | 0% | 117.52 | 81.31% | 119.75 | 79.79% | 121.5 | 80.22% | 176.49 | 0% | 121.1 | 78.9% | 117.02 | 83.29% | 126.36 | 0% | 118.97 | 80.31%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97493 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 165.31 | 75.32% | 164.22 | 75.82% | 170.04 | 74.57% | 161.18 | 77.25% | 252.78 | 0% | 166.09 | 74.97% | 167.96 | 74.13% | 150.46 | 0% | 165.26 | 75.34% | 164.46 | 75.71% | 169.81 | 73.32% | 161.08 | 77.3% | 162.2 | 76.76% | 168.33 | 75.33% | 159.5 | 78.06% | 164.12 | 75.87% | 162.62 | 76.56% | 176.03 | 70.73% | 204.36 | 0% | 163.9 | 75.97% | 168.02 | 74.1% | 170.52 | 74.36% | 241.41 | 0% | 170.38 | 73.08% | 162.36 | 78.1% | 179.34 | 0% | 166.5 | 74.78%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97531 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 150.53 | 82.71% | 150.26 | 82.86% | 153.9 | 82.39% | 147.97 | 84.15% | 235.68 | 0% | 151.33 | 82.28% | 152.45 | 81.67% | 133.73 | 0% | 150.45 | 82.76% | 149.89 | 83.07% | 153.96 | 80.87% | 147.98 | 84.14% | 148.72 | 83.72% | 152.84 | 82.96% | 146.9 | 84.76% | 149.8 | 83.12% | 148.89 | 83.63% | 157.43 | 79.09% | 183.93 | 0% | 149.61 | 83.22% | 152.15 | 81.83% | 154.21 | 82.23% | 226.05 | 0% | 153.69 | 81.01% | 149.1 | 85.04% | 159.75 | 0% | 151.27 | 82.31%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97458 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 290.56 | 70.41% | 287.36 | 71.19% | 299.71 | 69.28% | 281.67 | 72.63% | 437.18 | 0% | 291.51 | 70.18% | 295.66 | 69.19% | 268.69 | 0% | 290.55 | 70.41% | 288.91 | 70.81% | 298.8 | 68.46% | 281.32 | 72.72% | 283.61 | 72.13% | 296.09 | 70.13% | 278.14 | 73.55% | 287.97 | 71.04% | 284.65 | 71.87% | 312.95 | 65.37% | 361.84 | 0% | 287.56 | 71.14% | 296.48 | 69% | 300.72 | 69.05% | 415.96 | 0% | 301.34 | 67.89% | 283.38 | 73.27% | 319.52 | 0% | 293.07 | 69.8%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97494 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 255.7 | 80% | 254.43 | 80.4% | 261.7 | 79.34% | 250.54 | 81.65% | 396.9 | 0% | 256.74 | 79.68% | 259.08 | 78.96% | 229.24 | 0% | 255.62 | 80.03% | 254.59 | 80.35% | 261.46 | 78.24% | 250.43 | 81.69% | 251.83 | 81.23% | 259.56 | 80% | 248.42 | 82.35% | 254.21 | 80.47% | 252.32 | 81.08% | 269.12 | 76.01% | 313.69 | 0% | 253.9 | 80.57% | 259.05 | 78.97% | 262.28 | 79.17% | 379.77 | 0% | 262.01 | 78.08% | 252.1 | 82.36% | 273.32 | 0% | 257.16 | 79.55%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97532 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 234.87 | 87.1% | 234.77 | 87.14% | 238.98 | 86.89% | 231.92 | 88.21% | 372.82 | 0% | 235.96 | 86.7% | 237.22 | 86.24% | 205.69 | 0% | 234.76 | 87.14% | 234.1 | 87.39% | 239.16 | 85.54% | 231.98 | 88.18% | 232.84 | 87.86% | 237.75 | 87.34% | 230.67 | 88.69% | 234.04 | 87.41% | 233.01 | 87.79% | 242.94 | 84.21% | 284.93 | 0% | 233.8 | 87.5% | 236.7 | 86.43% | 239.33 | 86.76% | 358.16 | 0% | 238.52 | 85.77% | 233.42 | 88.96% | 245.73 | 0% | 235.72 | 86.79%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97459 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 495.57 | 80.61% | 492.92 | 81.04% | 506.61 | 79.89% | 485.82 | 82.22% | 770.69 | 0% | 497.34 | 80.32% | 501.78 | 79.61% | 443.5 | 0% | 495.46 | 80.62% | 493.57 | 80.93% | 506.06 | 78.94% | 485.58 | 82.26% | 488.2 | 81.82% | 502.6 | 80.53% | 481.84 | 82.9% | 492.75 | 81.07% | 489.17 | 81.66% | 520.76 | 76.71% | 607.32 | 0% | 492.21 | 81.16% | 501.96 | 79.58% | 507.73 | 79.71% | 737.38 | 0% | 507.49 | 78.71% | 488.53 | 82.84% | 528.54 | 0% | 498.35 | 80.16%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 466.65 | 85.6% | 465.61 | 85.79% | 475.08 | 85.19% | 459.98 | 86.84% | 737.27 | 0% | 468.49 | 85.27% | 471.42 | 84.74% | 410.79 | 0% | 466.49 | 85.63% | 465.1 | 85.89% | 475.08 | 84.08% | 459.97 | 86.84% | 461.85 | 86.49% | 472.29 | 85.69% | 457.2 | 87.37% | 464.76 | 85.95% | 462.35 | 86.4% | 484.41 | 82.46% | 567.39 | 0% | 464.29 | 86.04% | 470.91 | 84.83% | 475.86 | 85.05% | 707.36 | 0% | 474.87 | 84.12% | 462.58 | 87.49% | 490.21 | 0% | 468.56 | 85.25%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97533 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 441.04 | 90.57% | 441.42 | 90.49% | 447.15 | 90.51% | 437.11 | 91.39% | 707.68 | 0% | 442.92 | 90.19% | 444.55 | 89.86% | 381.81 | 0% | 440.83 | 90.62% | 439.88 | 90.81% | 447.66 | 89.23% | 437.28 | 91.35% | 438.48 | 91.1% | 445.47 | 90.85% | 435.38 | 91.75% | 439.94 | 90.8% | 438.6 | 91.08% | 452.2 | 88.34% | 532.02 | 0% | 439.57 | 90.88% | 443.4 | 90.09% | 447.61 | 90.42% | 680.77 | 0% | 445.97 | 89.57% | 439.61 | 92.06% | 456.27 | 0% | 442.18 | 90.34%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97460 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 759.48 | 86.05% | 757.12 | 86.32% | 772.15 | 85.53% | 748.84 | 87.27% | 1201.56 | 0% | 761.84 | 85.78% | 766.62 | 85.25% | 667.66 | 0% | 759.29 | 86.07% | 757.15 | 86.31% | 771.82 | 84.67% | 748.67 | 87.29% | 751.59 | 86.95% | 767.74 | 86.02% | 744.45 | 87.78% | 756.41 | 86.4% | 752.56 | 86.84% | 787.36 | 83% | 922.57 | 0% | 755.77 | 86.47% | 766.37 | 85.27% | 773.38 | 85.4% | 1152.31 | 0% | 772.55 | 84.59% | 752.32 | 87.79% | 796.18 | 0% | 762.52 | 85.7%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97496 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 736.51 | 88.73% | 735.44 | 88.86% | 747.1 | 88.4% | 728.32 | 89.73% | 1175.02 | 0% | 738.92 | 88.44% | 742.52 | 88.01% | 641.67 | 0% | 736.27 | 88.76% | 734.53 | 88.97% | 747.22 | 87.46% | 728.32 | 89.73% | 730.65 | 89.44% | 743.67 | 88.81% | 724.88 | 90.15% | 734.18 | 89.01% | 731.26 | 89.37% | 758.48 | 86.16% | 890.85 | 0% | 733.59 | 89.08% | 741.71 | 88.11% | 748.05 | 88.29% | 1128.47 | 0% | 746.64 | 87.53% | 731.72 | 90.26% | 765.75 | 0% | 738.86 | 88.45%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 97534 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 697.26 | 93.73% | 698.37 | 93.58% | 704.3 | 93.77% | 693.26 | 94.27% | 1129.67 | 0% | 699.76 | 93.39% | 701.33 | 93.18% | 597.27 | 0% | 696.97 | 93.76% | 695.89 | 93.91% | 705.2 | 92.67% | 693.56 | 94.23% | 694.88 | 94.05% | 702.56 | 94% | 691.42 | 94.52% | 696.17 | 93.87% | 694.85 | 94.05% | 709.14 | 92.16% | 836.67 | 0% | 695.72 | 93.93% | 699.59 | 93.41% | 704.78 | 93.71% | 1087.72 | 0% | 702.36 | 93.04% | 696.51 | 94.82% | 713.73 | 0% | 698.45 | 93.57%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101926 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 395.54 | 0% | 432.84 | 80.22% | 440.87 | 78.76% | 427.41 | 81.24% | 387.23 | 0% | 436.83 | 79.49% | 440.58 | 78.81% | 445.69 | 77.91% | 435.37 | 79.76% | 435.58 | 79.72% | 404.84 | 0% | 357.65 | 0% | 334.75 | 0% | 404.74 | 0% | 423.21 | 82.05% | 434.15 | 79.98% | 349.68 | 0% | 459.67 | 75.54% | 463.53 | 74.91% | 429.57 | 80.83% | 332.92 | 0% | 441.85 | 78.59% | 405.53 | 0% | 448.61 | 77.4% | 427.63 | 81.2% | 465.35 | 0% | 367.39 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101935 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 407.77 | 0% | 444.47 | 78.12% | 453.65 | 76.54% | 438.25 | 79.23% | 400.16 | 0% | 448.99 | 77.34% | 453.25 | 76.61% | 459.02 | 75.65% | 447.33 | 77.62% | 447.56 | 77.58% | 417.57 | 0% | 368.25 | 0% | 345.9 | 0% | 417.5 | 0% | 433.56 | 80.09% | 445.95 | 77.86% | 360.92 | 0% | 474.94 | 73.11% | 479.38 | 72.43% | 440.75 | 78.78% | 346.04 | 0% | 454.75 | 76.36% | 417.88 | 0% | 462.36 | 75.1% | 438.53 | 79.18% | 481.48 | 0% | 379.91 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.78 | 0% | 28.14 | 37.38% | 29.8 | 35.3% | 27.02 | 38.93% | 28.42 | 0% | 28.96 | 36.33% | 29.74 | 35.37% | 30.79 | 34.17% | 28.67 | 36.69% | 28.71 | 36.64% | 28.77 | 0% | 24.61 | 0% | 24.59 | 0% | 28.75 | 0% | 26.15 | 40.23% | 28.41 | 37.03% | 25.14 | 0% | 33.68 | 31.24% | 34.47 | 30.52% | 27.47 | 38.3% | 27.02 | 0% | 30 | 35.07% | 28.31 | 0% | 31.39 | 33.51% | 27.07 | 38.86% | 34.85 | 0% | 27.34 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.81 | 0% | 45.07 | 33.24% | 47.95 | 31.24% | 43.14 | 34.72% | 46.03 | 0% | 46.48 | 32.23% | 47.79 | 31.35% | 49.56 | 30.23% | 45.95 | 32.6% | 46.02 | 32.55% | 46.42 | 0% | 39.58 | 0% | 39.81 | 0% | 46.41 | 0% | 41.72 | 35.91% | 45.52 | 32.91% | 40.63 | 0% | 54.5 | 27.49% | 55.91 | 26.79% | 43.93 | 34.1% | 44.09 | 0% | 48.28 | 31.03% | 45.59 | 0% | 50.61 | 29.6% | 43.23 | 34.65% | 56.58 | 0% | 44.3 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92706 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.55 | 0% | 72.95 | 33.05% | 77.67 | 31.04% | 69.79 | 34.55% | 74.55 | 0% | 75.23 | 32.05% | 77.33 | 31.18% | 80.2 | 30.06% | 74.37 | 32.42% | 74.48 | 32.37% | 75.16 | 0% | 64.04 | 0% | 64.47 | 0% | 75.18 | 0% | 67.54 | 35.7% | 73.71 | 32.71% | 65.79 | 0% | 88.26 | 27.32% | 90.58 | 26.62% | 71.1 | 33.91% | 71.48 | 0% | 78.2 | 30.83% | 73.8 | 0% | 81.93 | 29.43% | 69.96 | 34.46% | 91.68 | 0% | 71.75 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.34 | 0% | 73.7 | 32.71% | 78.5 | 30.71% | 70.5 | 34.2% | 75.38 | 0% | 76.02 | 31.72% | 78.15 | 30.85% | 81.07 | 29.74% | 75.15 | 32.08% | 75.25 | 32.04% | 75.99 | 0% | 64.72 | 0% | 65.2 | 0% | 76 | 0% | 68.2 | 35.35% | 74.47 | 32.38% | 66.52 | 0% | 89.25 | 27.01% | 91.6 | 26.32% | 71.82 | 33.57% | 72.32 | 0% | 79.04 | 30.5% | 74.6 | 0% | 82.81 | 29.11% | 70.66 | 34.12% | 92.72 | 0% | 72.55 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 53.35 | 0% | 54.68 | 44.09% | 57.59 | 41.86% | 52.74 | 45.71% | 54.25 | 0% | 56.12 | 42.96% | 57.45 | 41.97% | 59.26 | 40.69% | 55.6 | 43.36% | 55.67 | 43.31% | 55.15 | 0% | 47.39 | 0% | 46.94 | 0% | 55.13 | 0% | 51.26 | 47.03% | 55.16 | 43.71% | 48.14 | 0% | 64.28 | 37.51% | 65.69 | 36.7% | 53.52 | 45.05% | 50.87 | 0% | 57.92 | 41.63% | 54.4 | 0% | 60.33 | 39.96% | 52.83 | 45.64% | 66.34 | 0% | 52.07 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 89.24 | 0% | 90.93 | 40.58% | 96.1 | 38.4% | 87.42 | 42.21% | 91.06 | 0% | 93.43 | 39.49% | 95.77 | 38.53% | 98.94 | 37.3% | 92.49 | 39.9% | 92.6 | 39.85% | 92.28 | 0% | 79.07 | 0% | 78.74 | 0% | 92.3 | 0% | 84.91 | 43.46% | 91.74 | 40.22% | 80.65 | 0% | 107.85 | 34.21% | 110.39 | 33.43% | 88.87 | 41.52% | 86 | 0% | 96.71 | 38.16% | 90.89 | 0% | 100.83 | 36.6% | 87.6 | 42.12% | 111.6 | 0% | 87.46 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66.52 | 0% | 69.3 | 53.25% | 72.33 | 51.02% | 67.23 | 54.89% | 67.01 | 0% | 70.81 | 52.11% | 72.22 | 51.09% | 74.14 | 49.77% | 70.25 | 52.53% | 70.32 | 52.47% | 68.59 | 0% | 59.37 | 0% | 57.98 | 0% | 68.55 | 0% | 65.65 | 56.21% | 69.78 | 52.88% | 59.74 | 0% | 79.45 | 46.44% | 80.91 | 45.61% | 68.05 | 54.22% | 61.6 | 0% | 72.7 | 50.76% | 67.93 | 0% | 75.26 | 49.03% | 67.32 | 54.81% | 81.59 | 0% | 64.15 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 103.17 | 0% | 105.78 | 44.2% | 111.43 | 41.95% | 101.97 | 45.85% | 104.89 | 0% | 108.52 | 43.08% | 111.08 | 42.09% | 114.57 | 40.8% | 107.49 | 43.49% | 107.61 | 43.44% | 106.59 | 0% | 91.58 | 0% | 90.72 | 0% | 106.62 | 0% | 99.21 | 47.12% | 106.67 | 43.83% | 93.05 | 0% | 124.28 | 37.62% | 127.03 | 36.8% | 103.53 | 45.16% | 98.34 | 0% | 112.08 | 41.71% | 105.15 | 0% | 116.61 | 40.09% | 102.15 | 45.77% | 128.36 | 0% | 100.64 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 77.39 | 0% | 81.24 | 57.55% | 84.45 | 55.36% | 79.06 | 59.13% | 77.62 | 0% | 82.86 | 56.42% | 84.36 | 55.42% | 86.43 | 54.09% | 82.26 | 56.83% | 82.34 | 56.78% | 79.72 | 0% | 69.22 | 0% | 67.17 | 0% | 79.68 | 0% | 77.35 | 60.44% | 81.77 | 57.17% | 69.34 | 0% | 92.06 | 50.78% | 93.6 | 49.95% | 79.92 | 58.5% | 70.65 | 0% | 84.85 | 55.1% | 79.09 | 0% | 87.6 | 53.37% | 79.14 | 59.07% | 94.31 | 0% | 74.2 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 133.86 | 0% | 139.43 | 53.12% | 145.66 | 50.84% | 135.2 | 54.78% | 134.9 | 0% | 142.46 | 51.99% | 145.31 | 50.97% | 149.17 | 49.65% | 141.33 | 52.4% | 141.48 | 52.35% | 138 | 0% | 119.37 | 0% | 116.66 | 0% | 138 | 0% | 132.13 | 56.05% | 140.42 | 52.74% | 120.17 | 0% | 159.9 | 46.32% | 162.94 | 45.45% | 136.94 | 54.08% | 124.07 | 0% | 146.38 | 50.59% | 136.63 | 0% | 151.43 | 48.91% | 135.42 | 54.69% | 164.38 | 0% | 129.12 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 104.18 | 0% | 111.18 | 66.61% | 114.6 | 64.62% | 108.83 | 68.05% | 103.51 | 0% | 112.91 | 65.59% | 114.55 | 64.65% | 116.77 | 63.42% | 112.28 | 65.96% | 112.37 | 65.91% | 107.06 | 0% | 93.63 | 0% | 89.53 | 0% | 106.99 | 0% | 106.96 | 69.24% | 111.74 | 66.28% | 92.86 | 0% | 122.8 | 60.31% | 124.43 | 59.52% | 109.76 | 67.47% | 92.19 | 0% | 115.03 | 64.38% | 106.63 | 0% | 118.02 | 62.75% | 108.93 | 67.99% | 125.19 | 0% | 98.67 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 202.34 | 0% | 215.41 | 65.28% | 222.52 | 63.19% | 210.6 | 66.77% | 201.38 | 0% | 218.88 | 64.25% | 222.15 | 63.3% | 226.57 | 62.06% | 217.6 | 64.62% | 217.77 | 64.57% | 207.95 | 0% | 181.53 | 0% | 174.1 | 0% | 207.92 | 0% | 207.06 | 67.91% | 216.55 | 64.94% | 180.44 | 0% | 238.84 | 58.88% | 242.3 | 58.04% | 212.56 | 66.16% | 180.02 | 0% | 223.34 | 62.96% | 206.92 | 0% | 229.15 | 61.37% | 210.83 | 66.7% | 243.93 | 0% | 192.01 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 166.81 | 0% | 181.58 | 77.44% | 185.34 | 75.87% | 179.02 | 78.55% | 163.79 | 0% | 183.5 | 76.63% | 185.32 | 75.88% | 187.79 | 74.88% | 182.83 | 76.91% | 182.93 | 76.87% | 170.91 | 0% | 150.71 | 0% | 141.64 | 0% | 170.8 | 0% | 176.92 | 79.48% | 182.22 | 77.17% | 147.76 | 0% | 194.43 | 72.32% | 196.21 | 71.67% | 180.02 | 78.11% | 141.86 | 0% | 185.8 | 75.68% | 171.02 | 0% | 189.17 | 74.34% | 179.13 | 78.5% | 197.01 | 0% | 155.56 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 254.28 | 0% | 272.59 | 69.09% | 280.59 | 67.12% | 267.18 | 70.49% | 252.03 | 0% | 276.51 | 68.11% | 280.19 | 67.22% | 285.17 | 66.04% | 275.06 | 68.47% | 275.25 | 68.43% | 261.05 | 0% | 228.57 | 0% | 217.91 | 0% | 261.01 | 0% | 263.16 | 71.57% | 273.87 | 68.77% | 226.27 | 0% | 298.98 | 62.99% | 302.87 | 62.19% | 269.37 | 69.92% | 223.17 | 0% | 281.52 | 66.9% | 260.19 | 0% | 288.08 | 65.38% | 267.44 | 70.42% | 304.71 | 0% | 240.01 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92686 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 212.84 | 0% | 233.15 | 80.78% | 237.23 | 79.39% | 230.36 | 81.76% | 208.2 | 0% | 235.26 | 80.06% | 237.24 | 79.39% | 239.95 | 78.49% | 234.51 | 80.31% | 234.62 | 80.27% | 217.85 | 0% | 192.64 | 0% | 180.04 | 0% | 217.72 | 0% | 228.03 | 82.59% | 233.83 | 80.55% | 188.16 | 0% | 247.19 | 76.19% | 249.12 | 75.6% | 231.43 | 81.38% | 178.67 | 0% | 237.75 | 79.22% | 218.31 | 0% | 241.43 | 78.01% | 230.46 | 81.72% | 249.98 | 0% | 197.51 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92356 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 134.02 | 0% | 139.58 | 53.06% | 145.83 | 50.79% | 135.35 | 54.72% | 135.08 | 0% | 142.63 | 51.92% | 145.47 | 50.91% | 149.34 | 49.59% | 141.48 | 52.35% | 141.63 | 52.29% | 138.16 | 0% | 119.51 | 0% | 116.8 | 0% | 138.17 | 0% | 132.26 | 56% | 140.57 | 52.69% | 120.31 | 0% | 160.09 | 46.26% | 163.14 | 45.4% | 137.09 | 54.02% | 124.24 | 0% | 146.55 | 50.54% | 136.78 | 0% | 151.61 | 48.85% | 135.56 | 54.63% | 164.59 | 0% | 129.28 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 198.76 | 0% | 211.99 | 66.33% | 218.77 | 64.28% | 207.41 | 67.8% | 197.59 | 0% | 215.32 | 65.31% | 218.43 | 64.38% | 222.66 | 63.15% | 214.09 | 65.68% | 214.26 | 65.63% | 204.21 | 0% | 178.42 | 0% | 170.83 | 0% | 204.18 | 0% | 204.01 | 68.93% | 213.09 | 65.99% | 177.14 | 0% | 234.36 | 60% | 237.64 | 59.17% | 209.28 | 67.19% | 176.18 | 0% | 219.55 | 64.05% | 203.3 | 0% | 225.13 | 62.46% | 207.64 | 67.72% | 239.19 | 0% | 188.33 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 246.9 | 0% | 265.56 | 70.92% | 272.86 | 69.02% | 260.62 | 72.27% | 244.23 | 0% | 269.17 | 69.97% | 272.54 | 69.11% | 277.12 | 67.96% | 267.84 | 70.32% | 268.02 | 70.27% | 253.36 | 0% | 222.18 | 0% | 211.16 | 0% | 253.3 | 0% | 256.91 | 73.31% | 266.75 | 70.61% | 219.48 | 0% | 289.76 | 65% | 293.3 | 64.21% | 262.61 | 71.72% | 215.24 | 0% | 273.73 | 68.81% | 252.73 | 0% | 279.77 | 67.32% | 260.85 | 72.2% | 294.95 | 0% | 232.44 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101919 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 405.3 | 0% | 452.18 | 90.48% | 456.14 | 89.7% | 449.48 | 91.03% | 392.06 | 0% | 454.19 | 90.08% | 456.1 | 89.7% | 458.69 | 89.2% | 453.48 | 90.22% | 453.59 | 90.2% | 413.57 | 0% | 368.48 | 0% | 338.84 | 0% | 413.47 | 0% | 447.29 | 91.47% | 452.84 | 90.35% | 356.02 | 0% | 465.68 | 87.86% | 467.56 | 87.51% | 450.53 | 90.81% | 327.15 | 0% | 456.65 | 89.6% | 416.24 | 0% | 460.14 | 88.92% | 449.59 | 91% | 468.42 | 0% | 370.55 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 101928 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 411.4 | 0% | 458 | 89.33% | 462.53 | 88.46% | 454.9 | 89.94% | 398.52 | 0% | 460.27 | 88.89% | 462.42 | 88.48% | 465.36 | 87.92% | 459.45 | 89.05% | 459.57 | 89.03% | 419.93 | 0% | 373.77 | 0% | 344.41 | 0% | 419.85 | 0% | 452.46 | 90.43% | 458.74 | 89.19% | 361.63 | 0% | 473.31 | 86.44% | 475.48 | 86.05% | 456.12 | 89.7% | 333.7 | 0% | 463.09 | 88.35% | 422.42 | 0% | 467.01 | 87.61% | 455.04 | 89.91% | 476.48 | 0% | 376.81 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92904 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33.15 | 0% | 35.95 | 75.41% | 36.77 | 73.73% | 35.4 | 76.58% | 32.62 | 0% | 36.36 | 74.56% | 36.75 | 73.77% | 37.29 | 72.7% | 36.22 | 74.85% | 36.24 | 74.81% | 33.98 | 0% | 29.91 | 0% | 28.21 | 0% | 33.96 | 0% | 34.94 | 77.59% | 36.08 | 75.14% | 29.39 | 0% | 38.73 | 70% | 39.12 | 69.3% | 35.61 | 76.13% | 28.42 | 0% | 36.87 | 73.53% | 33.97 | 0% | 37.58 | 72.14% | 35.42 | 76.54% | 39.31 | 0% | 31.01 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.49 | 0% | 51.03 | 70.35% | 52.46 | 68.43% | 50.08 | 71.69% | 47.03 | 0% | 51.75 | 69.37% | 52.41 | 68.5% | 53.31 | 67.34% | 51.48 | 69.74% | 51.52 | 69.68% | 48.77 | 0% | 42.74 | 0% | 40.65 | 0% | 48.74 | 0% | 49.34 | 72.76% | 51.27 | 70.02% | 42.24 | 0% | 55.79 | 64.35% | 56.48 | 63.56% | 50.46 | 71.15% | 41.5 | 0% | 52.63 | 68.21% | 48.63 | 0% | 53.83 | 66.69% | 50.11 | 71.64% | 56.79 | 0% | 44.76 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58.37 | 0% | 61.57 | 60.31% | 63.92 | 58.09% | 60.01 | 61.87% | 58.4 | 0% | 62.71 | 59.21% | 63.77 | 58.22% | 65.23 | 56.92% | 62.29 | 59.61% | 62.35 | 59.55% | 60.06 | 0% | 52.21 | 0% | 50.47 | 0% | 60.06 | 0% | 58.84 | 63.1% | 61.96 | 59.93% | 52.18 | 0% | 69.25 | 53.62% | 70.38 | 52.76% | 60.64 | 61.23% | 52.84 | 0% | 64.18 | 57.85% | 59.64 | 0% | 66.07 | 56.2% | 60.07 | 61.81% | 70.92 | 0% | 55.78 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48.83 | 0% | 52.5 | 70.72% | 53.93 | 68.85% | 51.52 | 72.07% | 48.3 | 0% | 53.21 | 69.78% | 53.89 | 68.9% | 54.81 | 67.74% | 52.95 | 70.12% | 52.99 | 70.07% | 50.11 | 0% | 43.94 | 0% | 41.76 | 0% | 50.09 | 0% | 50.76 | 73.15% | 52.73 | 70.42% | 43.4 | 0% | 57.32 | 64.78% | 58 | 64.02% | 51.9 | 71.54% | 42.6 | 0% | 54.11 | 68.62% | 50 | 0% | 55.33 | 67.11% | 51.56 | 72.01% | 58.33 | 0% | 45.99 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.81 | 0% | 78.44 | 79.21% | 79.94 | 77.72% | 77.41 | 80.26% | 70.38 | 0% | 79.2 | 78.45% | 79.92 | 77.74% | 80.9 | 76.8% | 78.92 | 78.73% | 78.97 | 78.68% | 73.54 | 0% | 64.92 | 0% | 60.85 | 0% | 73.5 | 0% | 76.59 | 81.12% | 78.69 | 78.96% | 63.53 | 0% | 83.56 | 74.35% | 84.26 | 73.74% | 77.82 | 79.84% | 60.67 | 0% | 80.13 | 77.54% | 73.64 | 0% | 81.46 | 76.27% | 77.45 | 80.22% | 84.6 | 0% | 66.8 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 86.25 | 0% | 94.64 | 81.7% | 96.24 | 80.34% | 93.56 | 82.64% | 84.29 | 0% | 95.45 | 81.01% | 96.22 | 80.36% | 97.27 | 79.49% | 95.17 | 81.24% | 95.21 | 81.21% | 88.26 | 0% | 78.08 | 0% | 72.88 | 0% | 88.21 | 0% | 92.68 | 83.43% | 94.91 | 81.47% | 76.19 | 0% | 100.07 | 77.27% | 100.83 | 76.68% | 93.98 | 82.27% | 72.16 | 0% | 96.43 | 80.18% | 88.48 | 0% | 97.85 | 79.02% | 93.61 | 82.6% | 101.16 | 0% | 79.93 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 119.69 | 0% | 132.39 | 85.88% | 134.06 | 84.81% | 131.22 | 86.65% | 116.41 | 0% | 133.25 | 85.33% | 134.09 | 84.79% | 135.23 | 84.08% | 132.94 | 85.53% | 132.99 | 85.5% | 122.33 | 0% | 108.61 | 0% | 100.63 | 0% | 122.26 | 0% | 130.23 | 87.31% | 132.67 | 85.7% | 105.47 | 0% | 138.24 | 82.25% | 139.03 | 81.78% | 131.67 | 86.35% | 98.46 | 0% | 134.29 | 84.67% | 122.88 | 0% | 135.84 | 83.7% | 131.27 | 86.62% | 139.38 | 0% | 110.23 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 187.21 | 0% | 208.72 | 90.13% | 210.55 | 89.35% | 207.45 | 90.68% | 181.16 | 0% | 209.69 | 89.71% | 210.61 | 89.32% | 211.88 | 88.79% | 209.36 | 89.85% | 209.41 | 89.83% | 191.08 | 0% | 170.23 | 0% | 156.59 | 0% | 190.99 | 0% | 206.35 | 91.17% | 209.04 | 89.99% | 164.51 | 0% | 215.19 | 87.42% | 216.04 | 87.08% | 207.92 | 90.48% | 151.29 | 0% | 210.8 | 89.24% | 192.3 | 0% | 212.55 | 88.51% | 207.5 | 90.66% | 216.41 | 0% | 171.25 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 280.19 | 0% | 314.01 | 92.82% | 316.01 | 92.23% | 312.63 | 93.23% | 270.27 | 0% | 315.08 | 92.5% | 316.08 | 92.21% | 317.47 | 91.8% | 314.71 | 92.61% | 314.77 | 92.59% | 285.72 | 0% | 255.12 | 0% | 233.6 | 0% | 285.63 | 0% | 311.4 | 93.59% | 314.36 | 92.71% | 245.8 | 0% | 321.09 | 90.77% | 322.01 | 90.51% | 313.14 | 93.07% | 223.89 | 0% | 316.29 | 92.15% | 287.93 | 0% | 318.2 | 91.59% | 312.67 | 93.21% | 322.41 | 0% | 255.23 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58.8 | 0% | 61.97 | 59.92% | 64.36 | 57.69% | 60.38 | 61.49% | 58.85 | 0% | 63.14 | 58.81% | 64.21 | 57.83% | 65.69 | 56.52% | 62.7 | 59.22% | 62.76 | 59.16% | 60.5 | 0% | 52.58 | 0% | 50.87 | 0% | 60.5 | 0% | 59.2 | 62.72% | 62.36 | 59.54% | 52.57 | 0% | 69.78 | 53.21% | 70.93 | 52.35% | 61.03 | 60.84% | 53.29 | 0% | 64.63 | 57.45% | 60.07 | 0% | 66.54 | 55.8% | 60.45 | 61.42% | 71.48 | 0% | 56.2 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.15 | 0% | 89.23 | 69.63% | 91.8 | 67.68% | 87.49 | 71.01% | 82.37 | 0% | 90.49 | 68.66% | 91.68 | 67.77% | 93.27 | 66.61% | 90.02 | 69.02% | 90.09 | 68.96% | 85.35 | 0% | 74.75 | 0% | 71.2 | 0% | 85.34 | 0% | 86.2 | 72.08% | 89.64 | 69.31% | 73.96 | 0% | 97.72 | 63.58% | 98.97 | 62.78% | 88.2 | 70.44% | 72.83 | 0% | 92.11 | 67.45% | 85.09 | 0% | 94.22 | 65.94% | 87.56 | 70.96% | 99.57 | 0% | 78.43 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 99.17 | 0% | 106.94 | 72.3% | 109.75 | 70.45% | 105.04 | 73.61% | 97.95 | 0% | 108.31 | 71.39% | 109.61 | 70.54% | 111.37 | 69.43% | 107.8 | 71.73% | 107.88 | 71.67% | 101.72 | 0% | 89.29 | 0% | 84.68 | 0% | 101.71 | 0% | 103.62 | 74.62% | 107.4 | 71.99% | 88.07 | 0% | 116.22 | 66.53% | 117.59 | 65.75% | 105.81 | 73.07% | 86.03 | 0% | 110.07 | 70.25% | 101.54 | 0% | 112.39 | 68.8% | 105.14 | 73.54% | 118.22 | 0% | 93.18 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92889 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 134.62 | 0% | 146.58 | 77.57% | 149.68 | 75.96% | 144.48 | 78.7% | 132.2 | 0% | 148.11 | 76.77% | 149.55 | 76.03% | 151.51 | 75.04% | 147.55 | 77.06% | 147.62 | 77.02% | 137.87 | 0% | 121.55 | 0% | 114.26 | 0% | 137.85 | 0% | 142.88 | 79.58% | 147.09 | 77.3% | 119.2 | 0% | 156.88 | 72.48% | 158.39 | 71.78% | 145.34 | 78.23% | 114.48 | 0% | 150.05 | 75.77% | 137.96 | 0% | 152.64 | 74.49% | 144.58 | 78.64% | 159.09 | 0% | 125.53 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 134.56 | 0% | 146.54 | 77.59% | 149.62 | 75.99% | 144.43 | 78.72% | 132.13 | 0% | 148.05 | 76.8% | 149.49 | 76.06% | 151.45 | 75.07% | 147.5 | 77.08% | 147.58 | 77.04% | 137.82 | 0% | 121.5 | 0% | 114.21 | 0% | 137.79 | 0% | 142.83 | 79.61% | 147.03 | 77.33% | 119.15 | 0% | 156.82 | 72.5% | 158.32 | 71.82% | 145.28 | 78.26% | 114.42 | 0% | 150 | 75.8% | 137.9 | 0% | 152.57 | 74.52% | 144.53 | 78.67% | 159.02 | 0% | 125.48 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 203.24 | 0% | 223.98 | 83.99% | 227.33 | 82.75% | 221.7 | 84.85% | 198.11 | 0% | 225.64 | 83.37% | 227.23 | 82.79% | 229.36 | 82.02% | 225.04 | 83.59% | 225.12 | 83.56% | 207.78 | 0% | 184.12 | 0% | 171.23 | 0% | 207.73 | 0% | 219.94 | 85.53% | 224.52 | 83.79% | 179.25 | 0% | 235.23 | 79.97% | 236.82 | 79.44% | 222.6 | 84.51% | 168.51 | 0% | 227.73 | 82.61% | 208.5 | 0% | 230.58 | 81.59% | 221.8 | 84.82% | 237.58 | 0% | 187.69 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 205.03 | 0% | 225.68 | 83.36% | 229.19 | 82.08% | 223.29 | 84.25% | 200 | 0% | 227.43 | 82.72% | 229.08 | 82.12% | 231.32 | 81.32% | 226.8 | 82.95% | 226.88 | 82.92% | 209.65 | 0% | 185.68 | 0% | 172.88 | 0% | 209.61 | 0% | 221.46 | 84.95% | 226.25 | 83.15% | 180.89 | 0% | 237.47 | 79.22% | 239.15 | 78.66% | 224.25 | 83.89% | 170.43 | 0% | 229.63 | 81.92% | 210.31 | 0% | 232.61 | 80.87% | 223.4 | 84.21% | 239.94 | 0% | 189.53 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 297.22 | 0% | 330.21 | 88.26% | 333.82 | 87.31% | 327.76 | 88.92% | 288.29 | 0% | 332.03 | 87.78% | 333.73 | 87.33% | 336.05 | 86.73% | 331.38 | 87.95% | 331.47 | 87.93% | 303.48 | 0% | 269.89 | 0% | 249.16 | 0% | 303.42 | 0% | 325.83 | 89.45% | 330.81 | 88.1% | 261.45 | 0% | 342.37 | 85.13% | 344.09 | 84.7% | 328.74 | 88.66% | 242.17 | 0% | 334.28 | 87.19% | 305.13 | 0% | 337.37 | 86.39% | 327.86 | 88.89% | 344.9 | 0% | 272.69 | 0%
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | 92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 300.91 | 0% | 333.73 | 87.33% | 337.69 | 86.31% | 331.04 | 88.04% | 292.18 | 0% | 335.7 | 86.82% | 337.56 | 86.34% | 340.08 | 85.7% | 334.99 | 87% | 335.09 | 86.98% | 307.32 | 0% | 273.09 | 0% | 252.54 | 0% | 307.27 | 0% | 328.96 | 88.6% | 334.37 | 87.16% | 264.85 | 0% | 346.98 | 84% | 348.88 | 83.54% | 332.11 | 87.76% | 246.14 | 0% | 338.17 | 86.18% | 308.87 | 0% | 341.52 | 85.34% | 331.16 | 88.01% | 349.78 | 0% | 276.48 | 0%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100822 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100823 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100824 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26MM X 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100825 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32MM X 1 1/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100819 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100820 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26MM X 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100821 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32MM X 1 1/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100818 | CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100846 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE MULTICAMADA, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 32 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO SUPORTE MÚLTIPLO, FIXADA EM PAREDE EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100834 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100835 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100836 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100837 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100826 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM X 1/2'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100827 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100828 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 25 MM X 1'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100829 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 MM X 1 1/4'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100830 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM X 1/2'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100831 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100832 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 25 MM X 1'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100833 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 MM X 1 1/4'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100790 | KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100789 | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR COM REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100788 | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 604.25 | 4.36% | 748.05 | 28.82% | 629.94 | 34.23% | 752.96 | 28.64% | 734.2 | 0% | 747.27 | 28.85% | 789.18 | 27.32% | 825.7 | 22.92% | 726.67 | 29.67% | 662.62 | 32.54% | 872.44 | 0% | 537.38 | 4.9% | 639.61 | 4.12% | 633.64 | 4.16% | 732.04 | 29.45% | 747.05 | 25.34% | 725.01 | 3.63% | 779.94 | 27.65% | 683.96 | 31.53% | 689.57 | 27.45% | 629.98 | 0% | 732.71 | 29.43% | 813.34 | 0% | 766.83 | 24.68% | 709.5 | 30.39% | 695.6 | 0% | 732.97 | 0%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100811 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100812 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 X 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100813 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 X 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100814 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100815 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100816 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100817 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100795 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100842 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 16, INSTALADO EM PRUMADA DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100796 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100843 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100844 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100797 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100798 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100845 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 32, INSTALADO EM PRUMADA DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100799 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 17.67 | 50.99% | 17.52 | 51.43% | 18 | 50.06% | 16.74 | 53.82% | 18.4 | 48.97% | 17.66 | 51.02% | 18.18 | 49.56% | 18.43 | 48.89% | 17.8 | 50.62% | 17.54 | 51.37% | 18.17 | 49.59% | 16.57 | 54.38% | 16.98 | 53.06% | 18.11 | 49.75% | 16.36 | 55.07% | 17.4 | 51.78% | 17.06 | 52.81% | 19.94 | 45.19% | 20.31 | 44.36% | 16.77 | 53.73% | 18.13 | 49.7% | 18.43 | 48.89% | 23.59 | 0% | 19.02 | 47.37% | 16.78 | 53.69% | 20.54 | 0% | 17.95 | 50.19%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 23.69 | 38.03% | 23.43 | 38.45% | 24.25 | 37.15% | 22.12 | 40.73% | 24.95 | 36.11% | 23.68 | 38.05% | 24.55 | 36.7% | 24.99 | 36.05% | 23.92 | 37.67% | 23.49 | 38.36% | 24.55 | 36.7% | 21.85 | 41.24% | 22.54 | 39.97% | 24.43 | 36.88% | 21.48 | 41.95% | 23.24 | 38.77% | 22.66 | 39.76% | 27.54 | 32.72% | 28.17 | 31.98% | 22.17 | 40.64% | 24.49 | 36.79% | 25.01 | 36.03% | 29.75 | 0% | 26 | 34.65% | 22.18 | 40.62% | 28.56 | 0% | 24.18 | 37.26%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100800 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 24.94 | 59.18% | 24.75 | 59.64% | 25.32 | 58.29% | 23.85 | 61.89% | 25.81 | 57.19% | 24.92 | 59.23% | 25.53 | 57.81% | 25.83 | 57.14% | 25.09 | 58.83% | 24.79 | 59.54% | 25.53 | 57.81% | 23.66 | 62.38% | 24.13 | 61.17% | 25.45 | 58% | 23.39 | 63.1% | 24.62 | 59.95% | 24.22 | 60.94% | 27.6 | 53.48% | 28.03 | 52.66% | 23.88 | 61.81% | 25.48 | 57.93% | 25.84 | 57.12% | 34.54 | 0% | 26.53 | 55.64% | 23.88 | 61.81% | 28.3 | 0% | 25.27 | 58.41%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100808 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 32.09 | 46% | 31.79 | 46.43% | 32.75 | 45.07% | 30.23 | 48.83% | 33.57 | 43.97% | 32.07 | 46.02% | 33.1 | 44.59% | 33.62 | 43.9% | 32.36 | 45.61% | 31.84 | 46.36% | 33.1 | 44.59% | 29.91 | 49.35% | 30.72 | 48.05% | 32.97 | 44.77% | 29.48 | 50.07% | 31.55 | 46.78% | 30.87 | 47.81% | 36.63 | 40.29% | 37.37 | 39.5% | 30.29 | 48.73% | 33.01 | 44.71% | 33.63 | 43.89% | 41.85 | 0% | 34.81 | 42.4% | 30.3 | 48.71% | 37.83 | 0% | 32.66 | 45.19%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100801 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 32.5 | 62.86% | 32.29 | 63.27% | 32.96 | 61.98% | 31.21 | 65.46% | 33.54 | 60.91% | 32.49 | 62.88% | 33.21 | 61.52% | 33.56 | 60.88% | 32.69 | 62.5% | 32.33 | 63.19% | 33.21 | 61.52% | 30.98 | 65.95% | 31.55 | 64.75% | 33.11 | 61.7% | 30.68 | 66.59% | 32.12 | 63.61% | 31.65 | 64.55% | 35.67 | 57.28% | 36.19 | 56.45% | 31.25 | 65.38% | 33.15 | 61.63% | 33.58 | 60.84% | 45.75 | 0% | 34.4 | 59.39% | 31.26 | 65.36% | 36.5 | 0% | 32.9 | 62.1%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100809 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 41.06 | 49.76% | 40.7 | 50.2% | 41.85 | 48.82% | 38.85 | 52.59% | 42.82 | 47.71% | 41.04 | 49.78% | 42.26 | 48.34% | 42.88 | 47.64% | 41.38 | 49.37% | 40.77 | 50.11% | 42.26 | 48.34% | 38.47 | 53.11% | 39.44 | 51.8% | 42.1 | 48.53% | 37.95 | 53.83% | 40.42 | 50.54% | 39.61 | 51.58% | 46.46 | 43.97% | 47.35 | 43.15% | 38.93 | 52.48% | 42.16 | 48.46% | 42.89 | 47.63% | 54.51 | 0% | 44.3 | 46.12% | 38.93 | 52.48% | 47.89 | 0% | 41.75 | 48.93%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100802 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 43.22 | 65.94% | 42.96 | 66.34% | 43.79 | 65.08% | 41.65 | 68.43% | 44.49 | 64.06% | 43.21 | 65.96% | 44.09 | 64.64% | 44.52 | 64.02% | 43.45 | 65.59% | 43.02 | 66.25% | 44.09 | 64.64% | 41.37 | 68.89% | 42.06 | 67.76% | 43.96 | 64.83% | 41 | 69.51% | 42.76 | 66.65% | 42.19 | 67.55% | 47.08 | 60.54% | 47.71 | 59.74% | 41.7 | 68.35% | 44.02 | 64.74% | 44.53 | 64% | 61.66 | 0% | 45.53 | 62.6% | 41.71 | 68.33% | 48.1 | 0% | 43.71 | 65.2%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100810 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 53.74 | 53.03% | 53.3 | 53.47% | 54.72 | 52.08% | 51.04 | 55.84% | 55.91 | 50.97% | 53.72 | 53.05% | 55.22 | 51.61% | 55.97 | 50.92% | 54.14 | 52.64% | 53.4 | 53.37% | 55.23 | 51.6% | 50.58 | 56.35% | 51.76 | 55.06% | 55.01 | 51.81% | 49.94 | 57.07% | 52.96 | 53.81% | 51.97 | 54.84% | 60.36 | 47.22% | 61.44 | 46.39% | 51.14 | 55.73% | 55.1 | 51.72% | 56 | 50.89% | 72.41 | 0% | 57.71 | 49.38% | 51.14 | 55.73% | 62.11 | 0% | 54.59 | 52.21%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100791 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 17.15 | 52.54% | 17.01 | 52.97% | 17.47 | 51.57% | 16.28 | 55.34% | 17.85 | 50.48% | 17.14 | 52.57% | 17.62 | 51.14% | 17.86 | 50.45% | 17.27 | 52.17% | 17.04 | 52.88% | 17.62 | 51.14% | 16.12 | 55.89% | 16.51 | 54.57% | 17.56 | 51.31% | 15.92 | 56.6% | 16.89 | 53.35% | 16.58 | 54.34% | 19.29 | 46.71% | 19.63 | 45.9% | 16.31 | 55.24% | 17.59 | 51.22% | 17.88 | 50.39% | 23.06 | 0% | 18.43 | 48.89% | 16.31 | 55.24% | 19.85 | 0% | 17.43 | 51.69%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100803 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16.09 | 56% | 15.97 | 56.42% | 16.36 | 55.07% | 15.33 | 58.77% | 16.7 | 53.95% | 16.09 | 56% | 16.51 | 54.57% | 16.71 | 53.92% | 16.2 | 55.62% | 15.99 | 56.35% | 16.5 | 54.61% | 15.2 | 59.28% | 15.53 | 58.02% | 16.45 | 54.77% | 15.02 | 59.99% | 15.86 | 56.81% | 15.59 | 57.79% | 17.95 | 50.19% | 18.25 | 49.37% | 15.36 | 58.66% | 16.47 | 54.71% | 16.72 | 53.89% | 21.97 | 0% | 17.2 | 52.38% | 15.36 | 58.66% | 18.44 | 0% | 16.33 | 55.17%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100792 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 24.42 | 60.44% | 24.25 | 60.87% | 24.79 | 59.54% | 23.38 | 63.13% | 25.25 | 58.46% | 24.41 | 60.47% | 24.98 | 59.09% | 25.27 | 58.41% | 24.56 | 60.1% | 24.28 | 60.79% | 24.98 | 59.09% | 23.21 | 63.59% | 23.66 | 62.38% | 24.91 | 59.25% | 22.96 | 64.29% | 24.11 | 61.22% | 23.74 | 62.17% | 26.95 | 54.77% | 27.36 | 53.95% | 23.41 | 63.05% | 24.93 | 59.21% | 25.27 | 58.41% | 34.01 | 0% | 25.94 | 56.9% | 23.42 | 63.02% | 27.61 | 0% | 24.74 | 59.66%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 23.16 | 63.73% | 23.01 | 64.15% | 23.48 | 62.86% | 22.26 | 66.31% | 23.88 | 61.81% | 23.15 | 63.76% | 23.66 | 62.38% | 23.9 | 61.76% | 23.29 | 63.37% | 23.04 | 64.06% | 23.65 | 62.41% | 22.11 | 66.76% | 22.5 | 65.6% | 23.58 | 62.6% | 21.9 | 67.4% | 22.9 | 64.45% | 22.57 | 65.4% | 25.36 | 58.2% | 25.72 | 57.39% | 22.29 | 66.22% | 23.62 | 62.49% | 23.91 | 61.73% | 32.73 | 0% | 24.48 | 60.29% | 22.29 | 66.22% | 25.95 | 0% | 23.44 | 62.97%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100793 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 31.98 | 63.88% | 31.78 | 64.29% | 32.43 | 63% | 30.75 | 66.44% | 32.98 | 61.95% | 31.97 | 63.9% | 32.67 | 62.53% | 33.01 | 61.89% | 32.16 | 63.53% | 31.82 | 64.2% | 32.66 | 62.55% | 30.53 | 66.92% | 31.08 | 65.73% | 32.57 | 62.73% | 30.24 | 67.56% | 31.63 | 64.59% | 31.17 | 65.54% | 35.01 | 58.35% | 35.51 | 57.53% | 30.79 | 66.35% | 32.61 | 62.65% | 33.01 | 61.89% | 45.23 | 0% | 33.8 | 60.44% | 30.79 | 66.35% | 35.81 | 0% | 32.37 | 63.11%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100805 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 30.48 | 67.03% | 30.31 | 67.4% | 30.87 | 66.18% | 29.4 | 69.49% | 31.34 | 65.19% | 30.47 | 67.05% | 31.07 | 65.75% | 31.37 | 65.13% | 30.64 | 66.68% | 30.34 | 67.34% | 31.07 | 65.75% | 29.22 | 69.92% | 29.69 | 68.81% | 30.99 | 65.92% | 28.96 | 70.55% | 30.17 | 67.72% | 29.77 | 68.63% | 33.12 | 61.68% | 33.54 | 60.91% | 29.44 | 69.4% | 31.02 | 65.86% | 31.38 | 65.11% | 43.69 | 0% | 32.07 | 63.7% | 29.44 | 69.4% | 33.81 | 0% | 30.81 | 66.31%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100794 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 42.7 | 66.74% | 42.46 | 67.12% | 43.25 | 65.9% | 41.18 | 69.21% | 43.92 | 64.89% | 42.69 | 66.76% | 43.53 | 65.47% | 43.96 | 64.83% | 42.92 | 66.4% | 42.51 | 67.04% | 43.54 | 65.46% | 40.92 | 69.65% | 41.59 | 68.53% | 43.42 | 65.64% | 40.56 | 70.27% | 42.26 | 67.44% | 41.71 | 68.33% | 46.43 | 61.38% | 47.04 | 60.59% | 41.24 | 69.11% | 43.47 | 65.56% | 43.97 | 64.82% | 61.13 | 0% | 44.94 | 63.42% | 41.24 | 69.11% | 47.42 | 0% | 43.18 | 66%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100806 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 40.86 | 69.75% | 40.64 | 70.13% | 41.34 | 68.94% | 39.54 | 72.08% | 41.92 | 67.99% | 40.85 | 69.77% | 41.58 | 68.54% | 41.95 | 67.94% | 41.05 | 69.43% | 40.69 | 70.04% | 41.59 | 68.53% | 39.31 | 72.5% | 39.89 | 71.45% | 41.48 | 68.71% | 38.99 | 73.1% | 40.48 | 70.41% | 39.99 | 71.27% | 44.1 | 64.63% | 44.63 | 63.86% | 39.59 | 71.99% | 41.52 | 68.64% | 41.96 | 67.92% | 59.24 | 0% | 42.8 | 66.59% | 39.59 | 71.99% | 44.95 | 0% | 41.27 | 69.06%
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100838 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100839 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100840 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de Gás em PEX Multicamadas | 100841 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de ar condicionado | 103283 | AR CONDICIONADO JANELA, 10000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de ar condicionado | 103284 | AR CONDICIONADO JANELA, 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de ar condicionado | 103282 | AR CONDICIONADO JANELA, 7500 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de ar condicionado | 103279 | AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de ar condicionado | 103280 | AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de ar condicionado | 103281 | AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de ar condicionado | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3019.82 | 1.67% | 2745.49 | 1.48% | 2766.83 | 1.83% | 2590.38 | 1.57% | 3129.67 | 0% | 2794.61 | 94.93% | 3018.96 | 1.67% | 2730 | 1.85% | 2886.25 | 1.75% | 2918.21 | 1.73% | 2719.89 | 0% | 2780.07 | 93.6% | 3321.36 | 1.22% | 2753.1 | 1.47% | 2776.73 | 95.53% | 2898.53 | 1.4% | 2947.21 | 1.71% | 2980.5 | 1.36% | 3323.52 | 1.22% | 2793.74 | 94.95% | 2609.62 | 0% | 2790.95 | 95.05% | 2735.55 | 0.36% | 2848.89 | 1.42% | 2993.03 | 1.69% | 2839.46 | 0% | 3055.77 | 1.65%
Instalações de ar condicionado | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4399.53 | 1.15% | 3995.35 | 1.01% | 4018.6 | 1.26% | 3770.88 | 1.08% | 4560.72 | 0% | 4065.45 | 96.27% | 4393.17 | 1.15% | 3963.65 | 1.27% | 4201.57 | 1.2% | 4250 | 1.19% | 3947.27 | 0% | 4050 | 95.38% | 4850.96 | 0.84% | 4000.42 | 1.01% | 4046.4 | 96.72% | 4217.04 | 0.96% | 4294.83 | 1.18% | 4327.7 | 0.94% | 4837.18 | 0.84% | 4064.38 | 96.29% | 3762.92 | 0% | 4062.16 | 96.34% | 3969.81 | 0.25% | 4134.04 | 0.98% | 4371.51 | 1.16% | 4114.41 | 0% | 4454.41 | 1.13%
Instalações de ar condicionado | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6008.66 | 0.84% | 5452.79 | 0.74% | 5477.25 | 0.92% | 5147.89 | 0.79% | 6229.79 | 0% | 5547.35 | 97.16% | 5995.53 | 0.84% | 5401.19 | 0.94% | 5735.46 | 0.88% | 5803.17 | 0.87% | 5377.46 | 0% | 5531.35 | 96.53% | 6635.98 | 0.61% | 5454.39 | 0.74% | 5527.61 | 97.5% | 5754.7 | 0.7% | 5866.88 | 0.86% | 5897.05 | 0.69% | 6601.78 | 0.61% | 5546.14 | 97.18% | 5106.43 | 0% | 5544.26 | 97.21% | 5408.59 | 0.18% | 5631.16 | 0.72% | 5980.38 | 0.84% | 5598.69 | 0% | 6085.88 | 0.83%
Instalações de ar condicionado | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2717.66 | 1.86% | 2471.86 | 1.64% | 2493.16 | 2.03% | 2331.76 | 1.74% | 2816.25 | 0% | 2516.4 | 94.37% | 2718.14 | 1.86% | 2460.3 | 2.05% | 2598.25 | 1.94% | 2626.58 | 1.92% | 2451.57 | 0% | 2501.86 | 92.89% | 2985.98 | 1.36% | 2480.22 | 1.63% | 2498.52 | 95.04% | 2609.81 | 1.55% | 2651.95 | 1.91% | 2686.17 | 1.51% | 2992.31 | 1.35% | 2515.53 | 94.39% | 2357.63 | 0% | 2512.74 | 94.5% | 2465.52 | 0.4% | 2568.1 | 1.58% | 2690.7 | 1.88% | 2561.25 | 0% | 2749.37 | 1.84%
Instalações de ar condicionado | 103256 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 11176.61 | 0.65% | 10135.91 | 0.5% | 10173.63 | 0.71% | 9572.43 | 0.53% | 11588.75 | 0% | 10309.39 | 97.76% | 11141.69 | 0.65% | 10029.96 | 0.72% | 10662.88 | 0.68% | 10792.55 | 0.67% | 9982.22 | 0.1% | 10292.25 | 97.44% | 12358.23 | 0.41% | 10130.22 | 0.5% | 10282.9 | 98.13% | 10694.61 | 0.47% | 10913.43 | 0.66% | 10950.92 | 0.46% | 12273.78 | 0.41% | 10305.02 | 97.92% | 9438.47 | 0.1% | 10309.64 | 97.88% | 10033.14 | 0.32% | 10456.2 | 0.48% | 11139.41 | 0.65% | 10389.78 | 0% | 11323.89 | 0.64%
Instalações de ar condicionado | 103258 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 12499.67 | 0.58% | 11334.29 | 0.44% | 11373.11 | 0.64% | 10704.64 | 0.47% | 12961.1 | 0% | 11527.86 | 97.95% | 12459.24 | 0.58% | 11212.07 | 0.64% | 11924.11 | 0.61% | 12069.62 | 0.6% | 11158.31 | 0.09% | 11510.22 | 97.66% | 13825.82 | 0.36% | 11325.8 | 0.44% | 11500.74 | 98.29% | 11958.91 | 0.42% | 12205.98 | 0.59% | 12241.47 | 0.41% | 13724.76 | 0.37% | 11523.38 | 98.09% | 10543.32 | 0.09% | 11528.31 | 98.05% | 11216.2 | 0.28% | 11687.37 | 0.43% | 12462.14 | 0.58% | 11610.48 | 0% | 12665.3 | 0.57%
Instalações de ar condicionado | 103260 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 6898.88 | 1.05% | 6262.29 | 0.8% | 6300.41 | 1.15% | 5910.94 | 0.85% | 7151.52 | 0% | 6370.96 | 96.3% | 6883.28 | 1.05% | 6212.93 | 1.16% | 6585.76 | 1.1% | 6663.86 | 1.08% | 6184.75 | 0.16% | 6353.32 | 95.77% | 7609.1 | 0.66% | 6267.79 | 0.8% | 6343.84 | 96.9% | 6607.22 | 0.76% | 6733.08 | 1.07% | 6785.72 | 0.74% | 7585.46 | 0.66% | 6366.48 | 96.55% | 5872.43 | 0.17% | 6371.41 | 96.48% | 6210.92 | 0.51% | 6482.58 | 0.78% | 6858.15 | 1.05% | 6453.58 | 0% | 6985.95 | 1.03%
Instalações de ar condicionado | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 14104.05 | 0.51% | 12788.03 | 0.39% | 12830.61 | 0.56% | 12077.01 | 0.42% | 14625.1 | 0% | 13006.08 | 98.03% | 14057.77 | 0.51% | 12648.52 | 0.57% | 13453.86 | 0.54% | 13618.37 | 0.53% | 12587.48 | 0.08% | 12986.55 | 97.79% | 15602.86 | 0.32% | 12777.4 | 0.39% | 12976.54 | 98.34% | 13492.26 | 0.37% | 13772.52 | 0.52% | 13810.9 | 0.36% | 15486.03 | 0.32% | 13001.14 | 98.16% | 11886.75 | 0.08% | 13007.28 | 98.11% | 12652.57 | 0.25% | 13184.47 | 0.38% | 14063.29 | 0.51% | 13097.11 | 0% | 14291.31 | 0.51%
Instalações de ar condicionado | 103263 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 19573.17 | 1.59% | 17750.58 | 1.68% | 17828.11 | 1.74% | 16787.13 | 1.78% | 20316.38 | 1.42% | 18084.36 | 98.15% | 19492.67 | 1.59% | 17592.53 | 1.77% | 18676.23 | 1.66% | 18905.29 | 1.64% | 17491.5 | 1.71% | 18045.02 | 98.31% | 21627.84 | 1.38% | 17744.11 | 1.68% | 18028.72 | 98.46% | 18726.34 | 1.6% | 19132.74 | 1.62% | 19171.39 | 1.56% | 21474.19 | 1.39% | 18078.29 | 98.19% | 16451.97 | 1.82% | 18070.62 | 98.23% | 17596.59 | 0.12% | 18277.56 | 0.05% | 19536.43 | 1.59% | 18156.41 | 0% | 19825.83 | 1.57%
Instalações de ar condicionado | 103265 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 23612.62 | 1.32% | 21408.66 | 1.4% | 21486.69 | 1.45% | 20244.49 | 1.48% | 24506.42 | 1.18% | 21803.67 | 98.46% | 23514.22 | 1.32% | 21198.06 | 1.47% | 22526.41 | 1.38% | 22804.09 | 1.36% | 21078.57 | 1.42% | 21764.33 | 98.59% | 26111.52 | 1.14% | 21392.1 | 1.4% | 21748.03 | 98.72% | 22586.14 | 1.32% | 23079.96 | 1.35% | 23106.24 | 1.29% | 25902.04 | 1.15% | 21797.6 | 98.5% | 19820.75 | 1.51% | 21789.93 | 98.53% | 21206.55 | 0.1% | 22031.41 | 0.04% | 23578.2 | 1.32% | 21875.72 | 0% | 23921.94 | 1.3%
Instalações de ar condicionado | 103268 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8277.23 | 0.79% | 7511.38 | 0.63% | 7548.64 | 0.86% | 7090.56 | 0.66% | 8581.97 | 0% | 7639.18 | 96.94% | 8252.32 | 0.79% | 7441.29 | 0.87% | 7897.89 | 0.82% | 7995.72 | 0.81% | 7406.12 | 0.09% | 7621.18 | 96.51% | 9139.82 | 0.51% | 7511.16 | 0.63% | 7611.54 | 97.4% | 7920.52 | 0.59% | 8078.93 | 0.8% | 8129.11 | 0.58% | 9094.12 | 0.52% | 7633.73 | 97.11% | 7022.55 | 0.09% | 7639.7 | 97.04% | 7439.97 | 0.33% | 7762.5 | 0.61% | 8238.42 | 0.79% | 7722.12 | 0% | 8382.49 | 0.78%
Instalações de ar condicionado | 103270 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8898.59 | 0.73% | 8074.41 | 0.58% | 8113.18 | 0.8% | 7622.06 | 0.62% | 9226.4 | 0% | 8211.7 | 97.05% | 8871.43 | 0.73% | 7997.68 | 0.81% | 8490.36 | 0.77% | 8595.54 | 0.76% | 7959.71 | 0.08% | 8192.92 | 96.66% | 9827.97 | 0.48% | 8073.39 | 0.58% | 8183.08 | 97.49% | 8514.37 | 0.55% | 8685.63 | 0.75% | 8737.05 | 0.54% | 9776.28 | 0.48% | 8206.05 | 97.22% | 7542.95 | 0.09% | 8212.52 | 97.14% | 7996.3 | 0.31% | 8342.41 | 0.56% | 8858.45 | 0.73% | 8298.04 | 0% | 9012.22 | 0.72%
Instalações de ar condicionado | 103272 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 13038.66 | 0.5% | 11824.95 | 0.4% | 11869.94 | 0.55% | 11164.23 | 0.42% | 13520.51 | 0% | 12025.25 | 97.71% | 12995.18 | 0.5% | 11700.09 | 0.56% | 12437.32 | 0.52% | 12591.83 | 0.52% | 11643.29 | 0.06% | 12003.45 | 97.47% | 14417.27 | 0.33% | 11816.6 | 0.4% | 11992.75 | 98.04% | 12470.84 | 0.38% | 12729.24 | 0.51% | 12780.5 | 0.37% | 14318.65 | 0.33% | 12018.89 | 97.83% | 11004.37 | 0.06% | 12027.28 | 97.76% | 11700.3 | 0.21% | 12199.66 | 0.39% | 12994.23 | 0.5% | 12125.09 | 0% | 13208.98 | 0.49%
Instalações de ar condicionado | 103274 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 15342.59 | 1.98% | 13921.23 | 2.12% | 14001.19 | 2.17% | 13165.17 | 2.24% | 15928.6 | 1.81% | 14189.3 | 97.49% | 15279.09 | 1.99% | 13819.43 | 2.2% | 14642.87 | 2.07% | 14823.82 | 2.05% | 13737.11 | 2.15% | 14147.48 | 97.71% | 16928.58 | 1.75% | 13925.17 | 2.12% | 14130.45 | 97.88% | 14680.53 | 2.01% | 14996.42 | 2.02% | 15058.49 | 1.96% | 16837.6 | 1.75% | 14181.76 | 97.53% | 12930.53 | 2.28% | 14176.46 | 97.57% | 13815.97 | 0.1% | 14352.05 | 0.05% | 15299.91 | 1.98% | 14271.11 | 0% | 15533.81 | 1.95%
Instalações de ar condicionado | 103276 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 16020.32 | 1.89% | 14534.97 | 2.03% | 14615.01 | 2.08% | 13745.24 | 2.15% | 16631.59 | 1.74% | 14813.31 | 97.6% | 15953.81 | 1.9% | 14424.35 | 2.1% | 15288.84 | 1.98% | 15477.95 | 1.96% | 14338.93 | 2.06% | 14771.49 | 97.81% | 17680.83 | 1.67% | 14537.22 | 2.03% | 14754.46 | 97.97% | 15328.11 | 1.93% | 15658.67 | 1.94% | 15718.66 | 1.88% | 17580.49 | 1.68% | 14805.77 | 97.63% | 13495.73 | 2.19% | 14800.47 | 97.67% | 14421.63 | 0.1% | 14981.85 | 0.04% | 15978.02 | 1.9% | 14895.12 | 0% | 16221.04 | 1.87%
Instalações de ar condicionado | 103267 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6966.03 | 0.93% | 6323.97 | 0.74% | 6361.07 | 1.02% | 5968.3 | 0.79% | 7221.89 | 0% | 6431.89 | 96.37% | 6946.94 | 0.94% | 6270.95 | 1.04% | 6648.13 | 0.98% | 6730.18 | 0.97% | 6241.76 | 0.1% | 6413.89 | 95.85% | 7684.42 | 0.61% | 6327.03 | 0.74% | 6404.25 | 96.91% | 6667.64 | 0.71% | 6797.67 | 0.96% | 6851.87 | 0.69% | 7656.85 | 0.61% | 6426.44 | 96.57% | 5929.05 | 0.11% | 6432.41 | 96.48% | 6268.19 | 0.39% | 6544.01 | 0.72% | 6926.47 | 0.94% | 6514.83 | 0% | 7052.9 | 0.92%
Instalações de ar condicionado | 103269 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8571.03 | 0.76% | 7777.78 | 0.61% | 7816.51 | 0.83% | 7341.7 | 0.64% | 8886.63 | 0% | 7910.1 | 96.94% | 8545.32 | 0.76% | 7705.31 | 0.84% | 8178.15 | 0.79% | 8279.39 | 0.79% | 7668.83 | 0.09% | 7891.32 | 96.53% | 9464.39 | 0.5% | 7777.57 | 0.61% | 7881.48 | 97.39% | 8201.38 | 0.57% | 8365.55 | 0.78% | 8417.97 | 0.56% | 9417.23 | 0.5% | 7904.45 | 97.11% | 7269.77 | 0.09% | 7910.92 | 97.03% | 7703.57 | 0.32% | 8038.01 | 0.59% | 8530.71 | 0.76% | 7996.44 | 0% | 8680.06 | 0.75%
Instalações de ar condicionado | 103271 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 12622.12 | 0.51% | 11447.73 | 0.41% | 11492.67 | 0.57% | 10807.71 | 0.44% | 13088.44 | 0% | 11641.72 | 97.64% | 12580.48 | 0.52% | 11328.29 | 0.57% | 12040.29 | 0.54% | 12189.79 | 0.53% | 11273.4 | 0.06% | 11619.92 | 97.39% | 13954.92 | 0.34% | 11440.42 | 0.41% | 11609.22 | 97.98% | 12072.82 | 0.39% | 12322.21 | 0.53% | 12374.74 | 0.38% | 13862.06 | 0.34% | 11635.36 | 97.76% | 10656.98 | 0.06% | 11643.75 | 97.69% | 11328.05 | 0.22% | 11812.56 | 0.4% | 12577.44 | 0.52% | 11741.56 | 0% | 12786.59 | 0.51%
Instalações de ar condicionado | 103273 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 13383.53 | 2.27% | 12147.12 | 2.43% | 12226.84 | 2.48% | 11488.41 | 2.57% | 13896.51 | 2.08% | 12385.49 | 97.13% | 13328.71 | 2.28% | 12070.81 | 2.51% | 12775.6 | 2.37% | 12932.97 | 2.35% | 11997.44 | 2.46% | 12343.67 | 97.37% | 14754.07 | 2% | 12155.96 | 2.43% | 12326.64 | 97.57% | 12808.59 | 2.31% | 13082.08 | 2.32% | 13150.15 | 2.25% | 14690.17 | 2.01% | 12377.95 | 97.17% | 11296.73 | 2.62% | 12372.65 | 97.21% | 12065.2 | 0.12% | 12531.5 | 0.05% | 13339.72 | 2.27% | 12467.3 | 0% | 13547.26 | 2.24%
Instalações de ar condicionado | 103275 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 15262.61 | 1.99% | 13848.8 | 2.13% | 13928.75 | 2.18% | 13096.72 | 2.26% | 15845.64 | 1.82% | 14115.66 | 97.48% | 15199.46 | 2% | 13748.04 | 2.21% | 14566.64 | 2.08% | 14746.63 | 2.06% | 13666.09 | 2.16% | 14073.84 | 97.7% | 16839.8 | 1.75% | 13852.94 | 2.13% | 14056.81 | 97.87% | 14604.11 | 2.02% | 14918.26 | 2.03% | 14980.58 | 1.97% | 16749.93 | 1.76% | 14108.12 | 97.52% | 12863.83 | 2.3% | 14102.82 | 97.55% | 13744.49 | 0.11% | 14277.72 | 0.05% | 15219.88 | 1.99% | 14197.47 | 0% | 15452.71 | 1.96%
Instalações de ar condicionado | 103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2461.83 | 2.05% | 2240.18 | 1.81% | 2261.45 | 2.23% | 2112.8 | 1.92% | 2550.88 | 0% | 2280.84 | 93.79% | 2463.44 | 2.05% | 2231.95 | 2.26% | 2354.4 | 2.15% | 2379.65 | 2.12% | 2224.39 | 0% | 2266.3 | 92.15% | 2702.01 | 1.5% | 2249.18 | 1.8% | 2262.96 | 94.52% | 2365.36 | 1.71% | 2401.95 | 2.1% | 2436.96 | 1.66% | 2711.88 | 1.49% | 2279.97 | 93.82% | 2144.27 | 0% | 2277.18 | 93.93% | 2236.89 | 0.45% | 2330.35 | 1.74% | 2434.72 | 2.07% | 2325.69 | 0% | 2489.95 | 2.03%
Instalações de ar condicionado | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2647.24 | 1.91% | 2408.08 | 1.68% | 2429.38 | 2.08% | 2271.49 | 1.78% | 2743.2 | 0% | 2451.56 | 94.22% | 2648.03 | 1.91% | 2397.44 | 2.11% | 2531.12 | 2% | 2558.61 | 1.97% | 2389.03 | 0% | 2437.02 | 92.7% | 2907.81 | 1.39% | 2416.62 | 1.68% | 2433.68 | 94.91% | 2542.52 | 1.59% | 2583.13 | 1.96% | 2617.57 | 1.55% | 2915.12 | 1.39% | 2450.69 | 94.25% | 2298.9 | 0% | 2447.9 | 94.35% | 2402.58 | 0.42% | 2502.65 | 1.62% | 2620.24 | 1.93% | 2496.41 | 0% | 2677.96 | 1.89%
Instalações de ar condicionado | 103251 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3467.59 | 1.46% | 3151.4 | 1.29% | 3174.53 | 1.59% | 2973.24 | 1.36% | 3594.04 | 0% | 3207.37 | 95.27% | 3465.36 | 1.46% | 3131.82 | 1.61% | 3313.3 | 1.52% | 3350.51 | 1.51% | 3119.7 | 0% | 3191.92 | 94.14% | 3816.53 | 1.06% | 3158.8 | 1.28% | 3188.32 | 95.83% | 3326.55 | 1.22% | 3384.17 | 1.49% | 3419.89 | 1.19% | 3815.64 | 1.06% | 3206.3 | 95.3% | 2985.71 | 0% | 3204.08 | 95.36% | 3136.96 | 0.32% | 3267.99 | 1.24% | 3439.04 | 1.47% | 3256.33 | 0% | 3509.4 | 1.44%
Instalações de ar condicionado | 103252 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3843.42 | 1.31% | 3491.74 | 1.16% | 3514.92 | 1.44% | 3294.9 | 1.23% | 3983.88 | 0% | 3553.41 | 95.73% | 3839.52 | 1.32% | 3467.28 | 1.46% | 3671.52 | 1.38% | 3713.25 | 1.36% | 3453.44 | 0% | 3537.96 | 94.72% | 4233.69 | 0.96% | 3498.2 | 1.16% | 3534.36 | 96.24% | 3685.66 | 1.1% | 3751.42 | 1.35% | 3785.99 | 1.07% | 4227.6 | 0.96% | 3552.34 | 95.76% | 3299.14 | 0% | 3550.12 | 95.82% | 3472.83 | 0.29% | 3617.25 | 1.12% | 3815.08 | 1.32% | 3602.37 | 0% | 3890.5 | 1.3%
Instalações de ar condicionado | 103254 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4485.04 | 1.13% | 4073.03 | 1% | 4097.3 | 1.23% | 3843.84 | 1.05% | 4649.38 | 0% | 4144.48 | 96.2% | 4478.67 | 1.13% | 4041.24 | 1.25% | 4283.24 | 1.18% | 4332.61 | 1.17% | 4024.48 | 0% | 4128.48 | 95.34% | 4944.81 | 0.82% | 4078.43 | 0.99% | 4124.74 | 96.66% | 4298.85 | 0.94% | 4378.05 | 1.15% | 4412.89 | 0.92% | 4931.67 | 0.82% | 4143.27 | 96.22% | 3835.78 | 0% | 4141.39 | 96.27% | 4046.97 | 0.25% | 4215.27 | 0.96% | 4455.89 | 1.13% | 4195.82 | 0% | 4540.89 | 1.11%
Instalações de ar condicionado | 103255 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5022.62 | 1.01% | 4559.85 | 0.89% | 4584.18 | 1.1% | 4303.94 | 0.94% | 5206.99 | 0% | 4639.45 | 96.6% | 5013.86 | 1.01% | 4521.07 | 1.12% | 4795.62 | 1.05% | 4851.46 | 1.04% | 4501.85 | 0% | 4623.45 | 95.84% | 5541.5 | 0.73% | 4563.9 | 0.89% | 4619.71 | 97.01% | 4812.51 | 0.84% | 4903.35 | 1.03% | 4936.54 | 0.82% | 5520.93 | 0.73% | 4638.24 | 96.63% | 4284.1 | 0% | 4636.36 | 96.67% | 4527.38 | 0.22% | 4714.84 | 0.86% | 4993.77 | 1.01% | 4690.79 | 0% | 5086 | 0.99%
Instalações de ar condicionado | 103245 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2136.72 | 2.36% | 1945.77 | 2.08% | 1967 | 2.57% | 1834.54 | 2.21% | 2213.66 | 0% | 1981.5 | 92.85% | 2139.78 | 2.36% | 1941.77 | 2.6% | 2044.53 | 2.47% | 2065.87 | 2.45% | 1935.69 | 0% | 1966.96 | 90.96% | 2341.15 | 1.73% | 1955.58 | 2.07% | 1963.62 | 93.69% | 2054.71 | 1.97% | 2084.28 | 2.42% | 2120.27 | 1.91% | 2355.52 | 1.72% | 1980.63 | 92.88% | 1873.15 | 0% | 1977.84 | 93.01% | 1946.35 | 0.51% | 2028.24 | 2% | 2109.43 | 2.39% | 2026.35 | 0% | 2160.29 | 2.34%
Instalações de ar condicionado | 103246 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2333.19 | 2.17% | 2123.68 | 1.91% | 2144.94 | 2.36% | 2002.7 | 2.02% | 2417.44 | 0% | 2162.4 | 93.44% | 2335.37 | 2.16% | 2117.13 | 2.39% | 2231.79 | 2.26% | 2255.49 | 2.24% | 2110.15 | 0% | 2147.86 | 91.72% | 2559.22 | 1.58% | 2133.01 | 1.9% | 2144.52 | 94.22% | 2242.44 | 1.81% | 2276.25 | 2.22% | 2311.65 | 1.75% | 2570.87 | 1.58% | 2161.53 | 93.48% | 2036.99 | 0% | 2158.74 | 93.6% | 2121.92 | 0.47% | 2210.81 | 1.83% | 2306.01 | 2.19% | 2207.25 | 0% | 2359.51 | 2.14%
Instalações de ar condicionado | 103257 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 6367.71 | 1% | 5781.15 | 0.87% | 5817.38 | 1.1% | 5454.47 | 0.92% | 6601.35 | 0% | 5880.41 | 96.23% | 6354.08 | 1.01% | 5736.76 | 1.11% | 6078.94 | 1.05% | 6150.82 | 1.04% | 5710.25 | 0.17% | 5861.72 | 95.67% | 7022.01 | 0.72% | 5785.86 | 0.87% | 5854.47 | 96.72% | 6097.17 | 0.83% | 6214.15 | 1.03% | 6267.9 | 0.8% | 7001.71 | 0.72% | 5876.59 | 96.35% | 5425.37 | 0.18% | 5881.21 | 96.28% | 5734.67 | 0.41% | 5985.59 | 0.84% | 6327.77 | 1.01% | 5961.35 | 0% | 6447.66 | 0.99%
Instalações de ar condicionado | 103259 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 6714.79 | 1.08% | 6095.57 | 0.83% | 6133.68 | 1.18% | 5753.38 | 0.87% | 6960.57 | 0% | 6201.45 | 96.2% | 6700 | 1.08% | 6048.61 | 1.19% | 6410.29 | 1.13% | 6486.18 | 1.11% | 6021.28 | 0.16% | 6183.81 | 95.65% | 7404.76 | 0.68% | 6101.53 | 0.82% | 6174.33 | 96.81% | 6431.31 | 0.78% | 6553.19 | 1.1% | 6606.4 | 0.76% | 7383.67 | 0.68% | 6196.97 | 96.46% | 5718.9 | 0.17% | 6201.9 | 96.38% | 6046.4 | 0.52% | 6311.51 | 0.8% | 6673.95 | 1.08% | 6284.07 | 0% | 6799.27 | 1.06%
Instalações de ar condicionado | 103262 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 8833.24 | 0.82% | 8014.86 | 0.63% | 8056.78 | 0.9% | 7565.74 | 0.67% | 9157.81 | 0% | 8153.01 | 96.86% | 8810.32 | 0.82% | 7943.91 | 0.91% | 8430.03 | 0.86% | 8531.1 | 0.85% | 7906.95 | 0.12% | 8133.48 | 96.47% | 9752.41 | 0.52% | 8017.39 | 0.63% | 8123.47 | 97.35% | 8455.87 | 0.6% | 8622.06 | 0.84% | 8676.59 | 0.58% | 9708.44 | 0.52% | 8148.07 | 97.06% | 7491.06 | 0.13% | 8154.21 | 96.99% | 7942.18 | 0.4% | 8286.33 | 0.61% | 8789.46 | 0.82% | 8244.04 | 0% | 8946.57 | 0.81%
Instalações de ar condicionado | 103264 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10943.34 | 2.84% | 9935.52 | 3.01% | 10011.99 | 3.1% | 9400.89 | 3.18% | 11364.86 | 2.54% | 10138.48 | 96.7% | 10901.1 | 2.85% | 9889.73 | 3.14% | 10450.79 | 2.97% | 10575.97 | 2.94% | 9828.14 | 3.04% | 10099.14 | 96.97% | 12048.96 | 2.48% | 9950.61 | 3% | 10082.84 | 97.25% | 10480.32 | 2.85% | 10699.96 | 2.9% | 10765.04 | 2.77% | 12014.62 | 2.49% | 10132.41 | 96.77% | 9254.96 | 3.23% | 10124.74 | 96.85% | 9884.34 | 0.22% | 10257.9 | 0.1% | 10901.67 | 2.85% | 10210.53 | 0% | 11074.95 | 2.81%
Instalações de ar condicionado | 103266 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 12230.61 | 2.54% | 11101.25 | 2.69% | 11177.88 | 2.78% | 10502.66 | 2.84% | 12700.11 | 2.28% | 11323.73 | 97.04% | 12182.66 | 2.55% | 11038.72 | 2.81% | 11677.73 | 2.66% | 11818.42 | 2.63% | 10971.24 | 2.72% | 11284.39 | 97.29% | 13477.8 | 2.22% | 11113.13 | 2.69% | 11268.09 | 97.54% | 11710.34 | 2.55% | 11957.84 | 2.6% | 12018.97 | 2.49% | 13425.66 | 2.22% | 11317.66 | 97.11% | 10328.5 | 2.89% | 11309.99 | 97.18% | 11034.74 | 0.2% | 11454.16 | 0.09% | 12189.67 | 2.55% | 11395.78 | 0% | 12380.27 | 2.51%
Instalações de ar condicionado | 103277 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 29608.05 | 1.95% | 26851.73 | 2.15% | 26969.83 | 2.14% | 25407.46 | 2.27% | 30744.67 | 1.88% | 27368.85 | 98.4% | 29473.1 | 1.96% | 26621.16 | 2.17% | 28251.81 | 2.05% | 28600.29 | 2.02% | 26455.33 | 2.18% | 27306.86 | 98.58% | 32713.06 | 1.77% | 26838.75 | 2.15% | 27284.81 | 98.66% | 28322.23 | 2.04% | 28953.33 | 2% | 28990.62 | 1.99% | 32466.95 | 1.78% | 27360.48 | 98.39% | 24883.63 | 2.32% | 27342.52 | 98.46% | 26630.95 | 0% | 27624.23 | 0% | 29572.72 | 1.95% | 27436.45 | 0% | 29988.97 | 1.93%
Instalações de ar condicionado | 103278 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 37931 | 1.52% | 34389.34 | 1.68% | 34510.35 | 1.67% | 32530.62 | 1.78% | 39377.79 | 1.47% | 35032.68 | 98.72% | 37759.83 | 1.53% | 34052.39 | 1.7% | 36185.05 | 1.6% | 36633.55 | 1.58% | 33848.55 | 1.71% | 34969.71 | 98.87% | 41949.31 | 1.38% | 34356.55 | 1.68% | 34947.39 | 98.93% | 36275.18 | 1.59% | 37085.6 | 1.56% | 37101.52 | 1.56% | 41591.53 | 1.39% | 35024.09 | 98.71% | 31827.59 | 1.82% | 35006.76 | 98.76% | 34070.32 | 0% | 35361.97 | 0% | 37898.25 | 1.52% | 35104.74 | 0% | 38428.21 | 1.5%
Instalações de ar condicionado | 103285 | DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 1000X500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de ar condicionado | 103286 | DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de ar condicionado | 103287 | GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações de ar condicionado | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 16.55 | 0% | 15.46 | 0% | 16.54 | 0% | 14.82 | 0% | 17.03 | 0% | 15.71 | 0% | 16.64 | 0% | 16.65 | 0% | 16 | 0% | 15.83 | 0% | 16.52 | 0% | 13.88 | 0% | 14.88 | 0% | 17.05 | 0% | 13.58 | 0% | 15.23 | 0% | 14.97 | 0% | 19.28 | 0% | 19.83 | 0% | 14.07 | 0% | 17.18 | 0% | 18.4 | 0% | 16.09 | 0% | 17.99 | 0% | 14.23 | 0% | 19.93 | 0% | 16.47 | 0%
Instalações de ar condicionado | 103291 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 69.4 | 64.67% | 61.56 | 88.04% | 62.54 | 88.23% | 70.14 | 62.59% | 68.61 | 63.98% | 61.94 | 87.5% | 90.91 | 12.41% | 63.24 | 70.97% | 61.79 | 89.3% | 74.37 | 60.35% | 65.82 | 66.7% | 62.25 | 87.07% | 62.21 | 87.12% | 74.96 | 58.56% | 61.22 | 90.13% | 62.42 | 86.83% | 62.05 | 88.93% | 63.65 | 68.97% | 64.46 | 68.1% | 61.75 | 89.36% | 86.47 | 50.77% | 70.84 | 63.35% | 63.24 | 70.97% | 63.14 | 85.84% | 66.16 | 67.84% | 63.98 | 0% | 68.62 | 65.4%
Instalações de ar condicionado | 103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 34.74 | 63.39% | 31.53 | 78.53% | 32.44 | 79.35% | 34.67 | 60.69% | 34.6 | 60.81% | 31.87 | 77.69% | 45.96 | 10.23% | 32.86 | 67.01% | 31.72 | 81.15% | 36.4 | 60.49% | 33.6 | 62.62% | 32.27 | 76.73% | 32.19 | 76.92% | 37.28 | 56.44% | 31.25 | 82.37% | 32.36 | 76.51% | 32.03 | 80.36% | 33.26 | 63.26% | 33.82 | 62.21% | 31.73 | 81.12% | 41.11 | 51.18% | 35.36 | 62.27% | 32.61 | 67.53% | 32.99 | 75.05% | 33.13 | 66.47% | 33.7 | 0% | 34.42 | 63.97%
Instalações de ar condicionado | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 55.95 | 59.59% | 48.79 | 85.53% | 49.73 | 85.88% | 56.61 | 57.16% | 55.25 | 58.57% | 49.16 | 84.89% | 70.64 | 14.65% | 50.39 | 66.16% | 49.01 | 87.15% | 60.47 | 55.13% | 52.72 | 61.38% | 49.51 | 84.29% | 49.45 | 84.39% | 61.09 | 52.97% | 48.49 | 88.08% | 49.64 | 84.07% | 49.29 | 86.65% | 50.76 | 63.75% | 51.54 | 62.79% | 48.99 | 87.18% | 71.51 | 45.25% | 57.28 | 58.21% | 50.37 | 66.19% | 50.32 | 82.93% | 52.98 | 62.93% | 51.09 | 0% | 55.25 | 60.34%
Instalações de ar condicionado | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 83.74 | 66.38% | 74.48 | 89.85% | 75.48 | 89.96% | 84.72 | 64.46% | 82.75 | 65.99% | 74.87 | 89.38% | 110.81 | 11.99% | 76.25 | 72.9% | 74.71 | 90.88% | 89.7 | 61.97% | 79.4 | 68.78% | 75.16 | 89.04% | 75.12 | 89.08% | 90.22 | 60.53% | 74.12 | 91.61% | 75.34 | 88.82% | 74.97 | 90.57% | 76.68 | 71.22% | 77.58 | 70.39% | 74.68 | 90.92% | 104.07 | 52.47% | 85.42 | 65.08% | 76.34 | 72.82% | 76.1 | 87.94% | 80 | 69.49% | 76.98 | 0% | 82.8 | 67.14%
Instalações de ar condicionado em cobre | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65.12 | 67.41% | 57.75 | 93.85% | 58.11 | 93.27% | 66.08 | 66.43% | 64.27 | 68.31% | 57.92 | 93.58% | 86.58 | 11.9% | 58.66 | 74.84% | 57.86 | 93.67% | 70.24 | 62.5% | 61.41 | 71.49% | 57.43 | 94.38% | 57.61 | 94.08% | 69.97 | 62.74% | 57.36 | 94.49% | 57.81 | 93.76% | 57.63 | 94.05% | 59.12 | 74.26% | 59.66 | 73.58% | 57.61 | 94.08% | 82.08 | 53.48% | 66.58 | 65.94% | 58.85 | 74.6% | 58.4 | 92.81% | 62.28 | 70.49% | 59.13 | 0% | 64.47 | 68.09%
Instalações de ar condicionado em cobre | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64.6 | 67.96% | 57.25 | 94.67% | 57.56 | 94.16% | 65.61 | 66.91% | 63.71 | 68.91% | 57.39 | 94.44% | 86.03 | 11.97% | 58.08 | 75.59% | 57.34 | 94.52% | 69.71 | 62.98% | 60.86 | 72.13% | 56.98 | 95.12% | 57.12 | 94.89% | 69.42 | 63.24% | 56.92 | 95.22% | 57.3 | 94.59% | 57.15 | 94.84% | 58.46 | 75.09% | 58.98 | 74.43% | 57.13 | 94.87% | 81.52 | 53.85% | 66.02 | 66.5% | 58.32 | 75.27% | 57.81 | 93.76% | 61.81 | 71.02% | 58.44 | 0% | 63.93 | 68.67%
Instalações de ar condicionado em cobre | 97331 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.46 | 69.07% | 27.72 | 89.32% | 28.01 | 88.4% | 30.61 | 68.74% | 30.26 | 69.53% | 27.85 | 88.9% | 41.63 | 8.94% | 28.28 | 74.4% | 27.79 | 89.1% | 32.27 | 65.2% | 29.19 | 72.08% | 27.45 | 90.2% | 27.59 | 89.74% | 32.29 | 65.16% | 27.39 | 90.4% | 27.75 | 89.23% | 27.61 | 89.68% | 28.73 | 73.23% | 29.02 | 72.5% | 27.59 | 89.74% | 36.72 | 57.3% | 31.1 | 67.65% | 28.22 | 74.56% | 28.25 | 87.65% | 29.25 | 71.93% | 28.85 | 0% | 30.27 | 69.51%
Instalações de ar condicionado em cobre | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.09 | 69.92% | 27.35 | 90.53% | 27.62 | 89.65% | 30.29 | 69.46% | 29.87 | 70.44% | 27.48 | 90.1% | 41.25 | 9.02% | 27.87 | 75.49% | 27.43 | 90.27% | 31.91 | 65.94% | 28.81 | 73.03% | 27.13 | 91.26% | 27.26 | 90.83% | 31.91 | 65.94% | 27.07 | 91.47% | 27.4 | 90.36% | 27.27 | 90.8% | 28.27 | 74.43% | 28.53 | 73.75% | 27.26 | 90.83% | 36.32 | 57.93% | 30.7 | 68.53% | 27.84 | 75.57% | 27.83 | 88.97% | 28.92 | 72.75% | 28.37 | 0% | 29.89 | 70.39%
Instalações de ar condicionado em cobre | 97332 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.67 | 62.63% | 44.98 | 92.77% | 45.3 | 92.12% | 52.55 | 61.58% | 50.91 | 63.56% | 45.14 | 92.45% | 66.31 | 14.13% | 45.81 | 70.64% | 45.08 | 92.57% | 56.34 | 57.44% | 48.31 | 66.98% | 44.69 | 93.38% | 44.85 | 93.04% | 56.1 | 57.68% | 44.63 | 93.5% | 45.03 | 92.67% | 44.87 | 93% | 46.23 | 70% | 46.74 | 69.23% | 44.85 | 93.04% | 67.12 | 48.21% | 53.02 | 61.03% | 45.98 | 70.38% | 45.58 | 91.55% | 49.1 | 65.91% | 46.24 | 0% | 51.1 | 63.33%
Instalações de ar condicionado em cobre | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.26 | 63.13% | 44.58 | 93.61% | 44.87 | 93% | 52.18 | 62.02% | 50.47 | 64.12% | 44.71 | 93.33% | 65.86 | 14.23% | 45.35 | 71.36% | 44.66 | 93.44% | 55.93 | 57.86% | 47.86 | 67.61% | 44.32 | 94.16% | 44.47 | 93.84% | 55.66 | 58.14% | 44.26 | 94.28% | 44.62 | 93.52% | 44.49 | 93.8% | 45.7 | 70.81% | 46.19 | 70.06% | 44.47 | 93.84% | 66.67 | 48.54% | 52.57 | 61.56% | 45.56 | 71.03% | 45.1 | 92.53% | 48.73 | 66.41% | 45.69 | 0% | 50.66 | 63.88%
Instalações de ar condicionado em cobre | 97334 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 79.46 | 68.73% | 70.67 | 94.69% | 71.05 | 94.19% | 80.66 | 67.7% | 78.41 | 69.65% | 70.85 | 94.45% | 106.48 | 11.56% | 71.67 | 76.2% | 70.78 | 94.55% | 85.57 | 63.82% | 74.99 | 72.82% | 70.34 | 95.14% | 70.52 | 94.9% | 85.23 | 64.07% | 70.26 | 95.25% | 70.73 | 94.61% | 70.55 | 94.85% | 72.15 | 75.69% | 72.78 | 75.03% | 70.54 | 94.87% | 99.68 | 54.79% | 81.16 | 67.29% | 71.95 | 75.9% | 71.36 | 93.78% | 76.12 | 71.74% | 72.13 | 0% | 78.65 | 69.43%
Instalações de ar condicionado em cobre | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 78.88 | 69.23% | 70.12 | 95.44% | 70.44 | 95% | 80.14 | 68.14% | 77.8 | 70.19% | 70.27 | 95.23% | 105.87 | 11.63% | 71.04 | 76.87% | 70.21 | 95.31% | 85 | 64.25% | 74.39 | 73.41% | 69.84 | 95.82% | 69.99 | 95.61% | 84.62 | 64.54% | 69.77 | 95.92% | 70.17 | 95.37% | 70.01 | 95.59% | 71.43 | 76.45% | 72.02 | 75.83% | 70 | 95.6% | 99.05 | 55.13% | 80.56 | 67.79% | 71.36 | 76.53% | 70.71 | 94.64% | 75.6 | 72.24% | 71.36 | 0% | 78.06 | 69.96%
Instalações em Cobre | 93085 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16.13 | 46.62% | 15.7 | 47.9% | 16.5 | 45.58% | 15.16 | 49.6% | 16.61 | 45.27% | 16.06 | 46.82% | 21.31 | 0% | 16.91 | 44.47% | 15.93 | 47.21% | 15.96 | 47.12% | 16.52 | 45.52% | 15.06 | 49.93% | 15.4 | 48.83% | 16.5 | 45.58% | 14.81 | 50.78% | 15.83 | 47.5% | 15.45 | 48.67% | 18.22 | 41.27% | 18.64 | 40.34% | 15.39 | 48.86% | 16.77 | 44.84% | 16.56 | 45.41% | 16.23 | 46.33% | 17.19 | 43.75% | 15.2 | 49.47% | 18.86 | 0% | 16.39 | 45.88%
Instalações em Cobre | 103892 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.22 | 44.6% | 16.73 | 45.91% | 17.63 | 43.56% | 16.14 | 47.58% | 17.75 | 43.27% | 17.13 | 44.83% | 22.55 | 0% | 18.07 | 42.5% | 17.01 | 45.15% | 17.03 | 45.1% | 17.65 | 43.51% | 16.03 | 47.91% | 16.42 | 46.77% | 17.62 | 43.59% | 15.76 | 48.73% | 16.89 | 45.47% | 16.47 | 46.63% | 19.52 | 39.34% | 19.99 | 38.42% | 16.4 | 46.83% | 17.92 | 42.86% | 17.71 | 43.37% | 17.32 | 44.34% | 18.4 | 41.74% | 16.18 | 47.47% | 20.23 | 0% | 17.5 | 43.89%
Instalações em Cobre | 103823 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.38 | 38.8% | 18.76 | 40.09% | 19.85 | 37.88% | 18.04 | 41.69% | 20.01 | 37.58% | 19.25 | 39.06% | 24.66 | 0% | 20.42 | 36.83% | 19.11 | 39.35% | 19.13 | 39.31% | 19.91 | 37.77% | 17.96 | 41.87% | 18.39 | 40.89% | 19.86 | 37.87% | 17.55 | 42.85% | 18.96 | 39.66% | 18.43 | 40.8% | 22.19 | 33.89% | 22.79 | 33% | 18.35 | 40.98% | 20.23 | 37.17% | 19.95 | 37.69% | 19.5 | 38.56% | 20.82 | 36.12% | 18.09 | 41.57% | 23.09 | 0% | 19.73 | 38.11%
Instalações em Cobre | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.21 | 43.7% | 16.7 | 45.03% | 17.58 | 42.78% | 16.12 | 46.65% | 17.74 | 42.39% | 17.1 | 43.98% | 22.42 | 0% | 18.06 | 41.64% | 16.99 | 44.26% | 17.03 | 44.16% | 17.69 | 42.51% | 16.12 | 46.65% | 16.44 | 45.74% | 17.61 | 42.7% | 15.72 | 47.84% | 16.87 | 44.58% | 16.46 | 45.69% | 19.48 | 38.6% | 19.97 | 37.66% | 16.38 | 45.91% | 17.92 | 41.96% | 17.65 | 42.61% | 17.33 | 43.39% | 18.39 | 40.89% | 16.18 | 46.48% | 20.23 | 0% | 17.54 | 42.87%
Instalações em Cobre | 93108 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.5 | 51.86% | 14.14 | 53.18% | 14.79 | 50.85% | 13.71 | 54.85% | 14.89 | 50.5% | 14.42 | 52.15% | 19.63 | 0% | 15.12 | 49.74% | 14.34 | 52.44% | 14.36 | 52.37% | 14.83 | 50.71% | 13.66 | 55.05% | 13.92 | 54.02% | 14.79 | 50.85% | 13.43 | 55.99% | 14.25 | 52.77% | 13.95 | 53.91% | 16.16 | 46.53% | 16.51 | 45.55% | 13.9 | 54.1% | 15.02 | 50.07% | 14.84 | 50.67% | 14.58 | 51.58% | 15.35 | 48.99% | 13.75 | 54.69% | 16.69 | 0% | 14.71 | 51.12%
Instalações em Cobre | 93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.79 | 63.24% | 17.46 | 64.43% | 18.06 | 62.29% | 17.05 | 65.98% | 18.15 | 61.98% | 17.73 | 63.45% | 25.35 | 0% | 18.38 | 61.21% | 17.65 | 63.74% | 17.67 | 63.67% | 18.1 | 62.15% | 17.02 | 66.1% | 17.25 | 65.22% | 18.07 | 62.26% | 16.79 | 67% | 17.57 | 64.03% | 17.29 | 65.07% | 19.37 | 58.08% | 19.69 | 57.14% | 17.24 | 65.26% | 18.27 | 61.58% | 18.12 | 62.09% | 17.87 | 62.95% | 18.6 | 60.48% | 17.1 | 65.79% | 19.85 | 0% | 18 | 62.5%
Instalações em Cobre | 103900 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.26 | 50.54% | 21.7 | 51.84% | 22.73 | 49.49% | 21.02 | 53.52% | 22.86 | 49.21% | 22.17 | 50.74% | 29.98 | 0% | 23.25 | 48.39% | 22.01 | 51.11% | 22.05 | 51.02% | 22.76 | 49.43% | 20.9 | 53.83% | 21.33 | 52.74% | 22.72 | 49.52% | 20.57 | 54.69% | 21.88 | 51.42% | 21.38 | 52.62% | 24.93 | 45.13% | 25.46 | 44.19% | 21.32 | 52.77% | 23.07 | 48.76% | 22.81 | 49.32% | 22.38 | 50.27% | 23.61 | 47.65% | 21.08 | 53.37% | 25.74 | 0% | 22.58 | 49.82%
Instalações em Cobre | 103831 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.89 | 38.94% | 27.98 | 40.21% | 29.61 | 37.99% | 26.9 | 41.82% | 29.86 | 37.68% | 28.72 | 39.17% | 36.83 | 0% | 30.45 | 36.95% | 28.5 | 39.47% | 28.55 | 39.4% | 29.71 | 37.87% | 26.78 | 42.01% | 27.44 | 41% | 29.63 | 37.97% | 26.19 | 42.96% | 28.29 | 39.77% | 27.51 | 40.89% | 33.1 | 33.99% | 33.98 | 33.11% | 27.38 | 41.09% | 30.19 | 37.26% | 29.75 | 37.82% | 29.09 | 38.67% | 31.05 | 36.23% | 27 | 41.67% | 34.43 | 0% | 29.44 | 38.21%
Instalações em Cobre | 103864 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.52 | 47.83% | 22.86 | 49.21% | 23.98 | 46.91% | 22.12 | 50.86% | 24.17 | 46.55% | 23.37 | 48.14% | 31.25 | 0% | 24.59 | 45.75% | 23.24 | 48.41% | 23.28 | 48.32% | 24.12 | 46.64% | 22.12 | 50.86% | 22.53 | 49.93% | 24.01 | 46.86% | 21.63 | 52.01% | 23.09 | 48.72% | 22.56 | 49.87% | 26.39 | 42.63% | 27 | 41.67% | 22.46 | 50.09% | 24.41 | 46.09% | 24.07 | 46.74% | 23.67 | 47.53% | 25.01 | 44.98% | 22.2 | 50.68% | 27.33 | 0% | 23.92 | 47.03%
Instalações em Cobre | 93133 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.87 | 53.91% | 20.38 | 55.2% | 21.27 | 52.89% | 19.8 | 56.82% | 21.39 | 52.59% | 20.78 | 54.14% | 28.53 | 0% | 21.74 | 51.75% | 20.67 | 54.43% | 20.69 | 54.37% | 21.33 | 52.74% | 19.73 | 57.02% | 20.08 | 56.03% | 21.27 | 52.89% | 19.4 | 57.99% | 20.55 | 54.74% | 20.12 | 55.91% | 23.17 | 48.55% | 23.65 | 47.57% | 20.05 | 56.11% | 21.58 | 52.13% | 21.34 | 52.72% | 20.98 | 53.62% | 22.06 | 51% | 19.84 | 56.7% | 23.9 | 0% | 21.17 | 53.14%
Instalações em Cobre | 93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.93 | 75.35% | 14.74 | 76.32% | 15.08 | 74.6% | 14.51 | 77.53% | 15.13 | 74.36% | 14.88 | 75.6% | 22.38 | 0% | 15.26 | 73.72% | 14.84 | 75.81% | 14.86 | 75.71% | 15.1 | 74.5% | 14.51 | 77.53% | 14.63 | 76.9% | 15.08 | 74.6% | 14.37 | 78.29% | 14.8 | 76.01% | 14.65 | 76.79% | 15.8 | 71.2% | 15.99 | 70.36% | 14.61 | 77% | 15.2 | 74.01% | 15.1 | 74.5% | 14.98 | 75.1% | 15.38 | 73.15% | 14.53 | 77.43% | 16.07 | 0% | 15.05 | 74.75%
Instalações em Cobre | 93062 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.71 | 83.63% | 28.45 | 84.39% | 28.89 | 83.11% | 28.17 | 85.23% | 28.95 | 82.94% | 28.65 | 83.8% | 44.46 | 0% | 29.12 | 82.45% | 28.6 | 83.95% | 28.61 | 83.92% | 28.92 | 83.02% | 28.16 | 85.26% | 28.32 | 84.78% | 28.89 | 83.11% | 27.98 | 85.81% | 28.54 | 84.13% | 28.33 | 84.75% | 29.82 | 80.52% | 30.05 | 79.9% | 28.29 | 84.87% | 29.05 | 82.65% | 28.92 | 83.02% | 28.76 | 83.48% | 29.28 | 82% | 28.2 | 85.14% | 30.17 | 0% | 28.86 | 83.19%
Instalações em Cobre | 93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 46.9 | 87.65% | 46.59 | 88.24% | 47.12 | 87.25% | 46.24 | 88.91% | 47.21 | 87.08% | 46.83 | 87.79% | 73.79 | 0% | 47.41 | 86.71% | 46.76 | 87.92% | 46.78 | 87.88% | 47.16 | 87.17% | 46.22 | 88.94% | 46.43 | 88.54% | 47.13 | 87.23% | 46 | 89.37% | 46.69 | 88.05% | 46.44 | 88.52% | 48.26 | 85.18% | 48.55 | 84.68% | 46.4 | 88.6% | 47.31 | 86.89% | 47.17 | 87.15% | 46.96 | 87.54% | 47.61 | 86.35% | 46.28 | 88.83% | 48.7 | 0% | 47.09 | 87.3%
Instalações em Cobre | 93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 66.02 | 89% | 65.65 | 89.5% | 66.31 | 88.61% | 65.2 | 90.12% | 66.41 | 88.48% | 65.95 | 89.1% | 104.44 | 0% | 66.67 | 88.14% | 65.86 | 89.22% | 65.88 | 89.19% | 66.37 | 88.53% | 65.19 | 90.14% | 65.44 | 89.79% | 66.32 | 88.6% | 64.91 | 90.53% | 65.78 | 89.33% | 65.45 | 89.78% | 67.73 | 86.76% | 68.09 | 86.3% | 65.4 | 89.85% | 66.55 | 88.29% | 66.36 | 88.55% | 66.11 | 88.88% | 66.9 | 87.83% | 65.24 | 90.07% | 68.29 | 0% | 66.26 | 88.68%
Instalações em Cobre | 93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 180.12 | 94.93% | 179.64 | 95.18% | 180.47 | 94.74% | 179.08 | 95.48% | 180.61 | 94.67% | 180.02 | 94.98% | 291.43 | 0% | 180.92 | 94.51% | 179.91 | 95.04% | 179.94 | 95.02% | 180.55 | 94.7% | 179.06 | 95.49% | 179.37 | 95.32% | 180.49 | 94.73% | 178.7 | 95.68% | 179.8 | 95.09% | 179.41 | 95.3% | 182.27 | 93.81% | 182.73 | 93.57% | 179.33 | 95.34% | 180.78 | 94.58% | 180.54 | 94.7% | 180.22 | 94.87% | 181.23 | 94.34% | 179.14 | 95.44% | 182.97 | 0% | 180.42 | 94.77%
Instalações em Cobre | 93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.82 | 76.59% | 19.56 | 77.61% | 19.98 | 75.98% | 19.3 | 78.65% | 20.06 | 75.67% | 19.77 | 76.78% | 29.84 | 0% | 20.23 | 75.04% | 19.7 | 77.06% | 19.72 | 76.98% | 20.02 | 75.82% | 19.25 | 78.86% | 19.42 | 78.17% | 19.99 | 75.94% | 19.08 | 79.56% | 19.63 | 77.33% | 19.45 | 78.05% | 20.94 | 72.49% | 21.13 | 71.84% | 19.41 | 78.21% | 20.13 | 75.41% | 20.03 | 75.79% | 19.87 | 76.4% | 20.39 | 74.45% | 19.3 | 78.65% | 21.23 | 0% | 19.94 | 76.13%
Instalações em Cobre | 103887 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.49 | 70.64% | 21.17 | 71.71% | 21.74 | 69.83% | 20.8 | 72.98% | 21.84 | 69.51% | 21.46 | 70.74% | 31.59 | 0% | 22.07 | 68.78% | 21.36 | 71.07% | 21.37 | 71.03% | 21.78 | 69.7% | 20.71 | 73.3% | 20.97 | 72.39% | 21.76 | 69.76% | 20.51 | 74.01% | 21.27 | 71.37% | 20.99 | 72.32% | 23.05 | 65.86% | 23.32 | 65.09% | 20.95 | 72.46% | 21.95 | 69.16% | 21.82 | 69.57% | 21.58 | 70.34% | 22.28 | 68.13% | 20.82 | 72.91% | 23.46 | 0% | 21.68 | 70.02%
Instalações em Cobre | 103818 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.49 | 70.64% | 21.15 | 71.77% | 21.73 | 69.86% | 20.79 | 73.02% | 21.83 | 69.54% | 21.44 | 70.8% | 31.57 | 0% | 22.06 | 68.81% | 21.34 | 71.13% | 21.38 | 71% | 21.78 | 69.7% | 20.72 | 73.26% | 20.97 | 72.39% | 21.74 | 69.83% | 20.5 | 74.05% | 21.25 | 71.44% | 21 | 72.29% | 23.03 | 65.91% | 23.3 | 65.15% | 20.94 | 72.49% | 21.92 | 69.25% | 21.79 | 69.66% | 21.56 | 70.41% | 22.28 | 68.13% | 20.81 | 72.95% | 23.44 | 0% | 21.67 | 70.05%
Instalações em Cobre | 103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.24 | 71.47% | 20.91 | 72.6% | 21.46 | 70.74% | 20.57 | 73.8% | 21.56 | 70.41% | 21.19 | 71.64% | 31.32 | 0% | 21.79 | 69.66% | 21.1 | 71.94% | 21.13 | 71.84% | 21.5 | 70.6% | 20.5 | 74.05% | 20.74 | 73.19% | 21.47 | 70.7% | 20.29 | 74.82% | 21.01 | 72.25% | 20.76 | 73.12% | 22.71 | 66.84% | 22.97 | 66.09% | 20.71 | 73.3% | 21.67 | 70.05% | 21.53 | 70.51% | 21.32 | 71.2% | 21.99 | 69.03% | 20.58 | 73.76% | 23.1 | 0% | 21.42 | 70.87%
Instalações em Cobre | 93104 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.9 | 76.28% | 19.65 | 77.25% | 20.07 | 75.64% | 19.38 | 78.33% | 20.15 | 75.33% | 19.88 | 76.36% | 29.94 | 0% | 20.34 | 74.63% | 19.8 | 76.67% | 19.81 | 76.63% | 20.11 | 75.48% | 19.33 | 78.53% | 19.51 | 77.81% | 20.08 | 75.6% | 19.16 | 79.23% | 19.73 | 76.94% | 19.53 | 77.73% | 21.07 | 72.05% | 21.26 | 71.4% | 19.49 | 77.89% | 20.23 | 75.04% | 20.12 | 75.45% | 19.96 | 76.05% | 20.49 | 74.08% | 19.4 | 78.25% | 21.35 | 0% | 20.04 | 75.75%
Instalações em Cobre | 98602 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.28 | 81.54% | 19.08 | 82.39% | 19.4 | 81.03% | 18.89 | 83.22% | 19.46 | 80.78% | 19.24 | 81.7% | 29.59 | 0% | 19.59 | 80.25% | 19.19 | 81.92% | 19.2 | 81.88% | 19.43 | 80.91% | 18.85 | 83.4% | 18.98 | 82.82% | 19.4 | 81.03% | 18.71 | 84.02% | 19.13 | 82.17% | 18.99 | 82.78% | 20.14 | 78.05% | 20.28 | 77.51% | 18.96 | 82.91% | 19.51 | 80.57% | 19.44 | 80.86% | 19.33 | 81.32% | 19.72 | 79.72% | 18.89 | 83.22% | 20.36 | 0% | 19.37 | 81.16%
Instalações em Cobre | 93087 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.76 | 75.72% | 20.49 | 76.72% | 20.94 | 75.07% | 20.21 | 77.78% | 21.03 | 74.75% | 20.73 | 75.83% | 31.13 | 0% | 21.23 | 74.05% | 20.64 | 76.16% | 20.67 | 76.05% | 20.98 | 74.93% | 20.15 | 78.01% | 20.34 | 77.29% | 20.96 | 75% | 19.96 | 78.76% | 20.56 | 76.46% | 20.37 | 77.17% | 21.99 | 71.49% | 22.21 | 70.78% | 20.32 | 77.36% | 21.11 | 74.47% | 21 | 74.86% | 20.83 | 75.47% | 21.4 | 73.46% | 20.22 | 77.74% | 22.31 | 0% | 20.91 | 75.18%
Instalações em Cobre | 103893 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.83 | 68.86% | 22.46 | 69.99% | 23.11 | 68.02% | 22.03 | 71.36% | 23.22 | 67.7% | 22.79 | 68.98% | 33.28 | 0% | 23.48 | 66.95% | 22.67 | 69.34% | 22.7 | 69.25% | 23.14 | 67.93% | 21.95 | 71.62% | 22.23 | 70.72% | 23.12 | 67.99% | 21.72 | 72.38% | 22.56 | 69.68% | 22.28 | 70.56% | 24.58 | 63.95% | 24.89 | 63.16% | 22.22 | 70.75% | 23.34 | 67.35% | 23.18 | 67.82% | 22.92 | 68.59% | 23.72 | 66.27% | 22.06 | 71.26% | 25.04 | 0% | 23.03 | 68.26%
Instalações em Cobre | 103824 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.15 | 62.5% | 24.66 | 63.75% | 25.51 | 61.62% | 24.09 | 65.26% | 25.66 | 61.26% | 25.07 | 62.7% | 35.67 | 0% | 26 | 60.46% | 24.93 | 63.06% | 24.98 | 62.93% | 25.58 | 61.45% | 24.02 | 65.45% | 24.38 | 64.48% | 25.53 | 61.57% | 23.69 | 66.36% | 24.81 | 63.36% | 24.41 | 64.4% | 27.43 | 57.31% | 27.87 | 56.4% | 24.33 | 64.61% | 25.82 | 60.88% | 25.6 | 61.41% | 25.27 | 62.21% | 26.32 | 59.73% | 24.14 | 65.12% | 28.08 | 0% | 25.43 | 61.82%
Instalações em Cobre | 103857 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.14 | 67.93% | 22.75 | 69.1% | 23.42 | 67.12% | 22.31 | 70.46% | 23.54 | 66.78% | 23.08 | 68.11% | 33.61 | 0% | 23.81 | 66.02% | 22.97 | 68.44% | 23 | 68.35% | 23.48 | 66.95% | 22.25 | 70.65% | 22.52 | 69.8% | 23.43 | 67.09% | 21.99 | 71.49% | 22.87 | 68.74% | 22.56 | 69.68% | 24.95 | 63.01% | 25.27 | 62.21% | 22.5 | 69.87% | 23.66 | 66.44% | 23.5 | 66.89% | 23.24 | 67.64% | 24.06 | 65.34% | 22.34 | 70.37% | 25.45 | 0% | 23.37 | 67.27%
Instalações em Cobre | 93110 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.87 | 71.88% | 21.55 | 72.95% | 22.1 | 71.13% | 21.19 | 74.19% | 22.21 | 70.78% | 21.82 | 72.04% | 32.28 | 0% | 22.42 | 70.12% | 21.72 | 72.38% | 21.75 | 72.28% | 22.15 | 70.97% | 21.13 | 74.4% | 21.36 | 73.6% | 22.11 | 71.1% | 20.9 | 75.22% | 21.64 | 72.64% | 21.38 | 73.53% | 23.36 | 67.29% | 23.64 | 66.5% | 21.33 | 73.7% | 22.3 | 70.49% | 22.16 | 70.94% | 21.95 | 71.62% | 22.63 | 69.47% | 21.2 | 74.15% | 23.77 | 0% | 22.05 | 71.29%
Instalações em Cobre | 93054 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.9 | 80.84% | 23.65 | 81.69% | 24.06 | 80.3% | 23.41 | 82.53% | 24.14 | 80.03% | 23.86 | 80.97% | 36.59 | 0% | 24.32 | 79.44% | 23.8 | 81.18% | 23.81 | 81.14% | 24.1 | 80.17% | 23.35 | 82.74% | 23.51 | 82.18% | 24.08 | 80.23% | 23.17 | 83.38% | 23.73 | 81.42% | 23.55 | 82.04% | 25.03 | 77.19% | 25.21 | 76.64% | 23.5 | 82.21% | 24.22 | 79.77% | 24.12 | 80.1% | 23.97 | 80.6% | 24.49 | 78.89% | 23.4 | 82.56% | 25.31 | 0% | 24.02 | 80.43%
Instalações em Cobre | 93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.72 | 76.36% | 25.39 | 77.35% | 25.94 | 75.71% | 25.06 | 78.37% | 26.04 | 75.42% | 25.67 | 76.51% | 38.67 | 0% | 26.28 | 74.73% | 25.58 | 76.78% | 25.61 | 76.69% | 25.98 | 75.6% | 24.97 | 78.65% | 25.21 | 77.91% | 25.96 | 75.65% | 24.75 | 79.35% | 25.5 | 77.02% | 25.25 | 77.78% | 27.21 | 72.18% | 27.46 | 71.52% | 25.2 | 77.94% | 26.15 | 75.11% | 26.01 | 75.51% | 25.8 | 76.12% | 26.48 | 74.17% | 25.06 | 78.37% | 27.59 | 0% | 25.88 | 75.89%
Instalações em Cobre | 103894 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.46 | 70.36% | 27.03 | 71.48% | 27.78 | 69.55% | 26.55 | 72.77% | 27.9 | 69.25% | 27.41 | 70.49% | 40.28 | 0% | 28.2 | 68.51% | 27.28 | 70.82% | 27.31 | 70.74% | 27.81 | 69.47% | 26.44 | 73.07% | 26.77 | 72.17% | 27.8 | 69.5% | 26.18 | 73.8% | 27.16 | 71.13% | 26.83 | 72.01% | 29.46 | 65.58% | 29.81 | 64.81% | 26.77 | 72.17% | 28.04 | 68.9% | 27.86 | 69.35% | 27.57 | 70.08% | 28.49 | 67.81% | 26.57 | 72.71% | 30 | 0% | 27.68 | 69.8%
Instalações em Cobre | 103825 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.77 | 64.9% | 29.23 | 66.1% | 30.19 | 63.99% | 28.61 | 67.53% | 30.35 | 63.66% | 29.69 | 65.07% | 42.67 | 0% | 30.72 | 62.89% | 29.54 | 65.4% | 29.59 | 65.29% | 30.25 | 63.87% | 28.51 | 67.77% | 28.91 | 66.83% | 30.21 | 63.95% | 28.15 | 68.63% | 29.41 | 65.69% | 28.97 | 66.69% | 32.32 | 59.78% | 32.79 | 58.92% | 28.89 | 66.87% | 30.53 | 63.28% | 30.28 | 63.8% | 29.91 | 64.59% | 31.08 | 62.16% | 28.65 | 67.43% | 33.02 | 0% | 30.08 | 64.23%
Instalações em Cobre | 103858 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.76 | 69.6% | 27.32 | 70.72% | 28.1 | 68.75% | 26.83 | 72.01% | 28.21 | 68.49% | 27.7 | 69.75% | 40.6 | 0% | 28.53 | 67.72% | 27.59 | 70.03% | 27.61 | 69.97% | 28.14 | 68.66% | 26.75 | 72.22% | 27.06 | 71.4% | 28.11 | 68.73% | 26.45 | 73.04% | 27.47 | 70.33% | 27.1 | 71.29% | 29.83 | 64.77% | 30.2 | 63.97% | 27.04 | 71.45% | 28.37 | 68.1% | 28.18 | 68.56% | 27.88 | 69.3% | 28.81 | 67.06% | 26.85 | 71.96% | 30.39 | 0% | 28.02 | 68.95%
Instalações em Cobre | 93111 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.49 | 72.93% | 26.12 | 73.97% | 26.77 | 72.17% | 25.71 | 75.15% | 26.88 | 71.88% | 26.44 | 73.07% | 39.28 | 0% | 27.15 | 71.16% | 26.33 | 73.38% | 26.36 | 73.29% | 26.81 | 72.06% | 25.63 | 75.38% | 25.89 | 74.62% | 26.79 | 72.12% | 25.35 | 76.21% | 26.24 | 73.63% | 25.93 | 74.51% | 28.25 | 68.39% | 28.56 | 67.65% | 25.87 | 74.68% | 27 | 71.56% | 26.84 | 71.98% | 26.59 | 72.66% | 27.39 | 70.54% | 25.73 | 75.09% | 28.72 | 0% | 26.7 | 72.36%
Instalações em Cobre | 93059 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 31.19 | 87.08% | 30.96 | 87.73% | 31.32 | 86.72% | 30.74 | 88.35% | 31.38 | 86.55% | 31.16 | 87.16% | 48.97 | 0% | 31.55 | 86.09% | 31.09 | 87.36% | 31.11 | 87.3% | 31.36 | 86.61% | 30.7 | 88.47% | 30.85 | 88.04% | 31.33 | 86.69% | 30.55 | 88.9% | 31.03 | 87.53% | 30.86 | 88.01% | 32.17 | 84.43% | 32.32 | 84.03% | 30.83 | 88.1% | 31.45 | 86.36% | 31.36 | 86.61% | 31.23 | 86.97% | 31.68 | 85.73% | 30.74 | 88.35% | 32.4 | 0% | 31.3 | 86.77%
Instalações em Cobre | 93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 32.56 | 83.42% | 32.27 | 84.16% | 32.76 | 82.91% | 31.96 | 84.98% | 32.85 | 82.68% | 32.52 | 83.52% | 50.39 | 0% | 33.04 | 82.2% | 32.43 | 83.75% | 32.46 | 83.67% | 32.79 | 82.83% | 31.9 | 85.14% | 32.1 | 84.61% | 32.77 | 82.88% | 31.71 | 85.65% | 32.36 | 83.93% | 32.14 | 84.51% | 33.88 | 80.17% | 34.1 | 79.65% | 32.09 | 84.64% | 32.94 | 82.45% | 32.81 | 82.78% | 32.63 | 83.24% | 33.24 | 81.71% | 31.98 | 84.93% | 34.23 | 0% | 32.72 | 83.01%
Instalações em Cobre | 103899 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 34.96 | 77.69% | 34.54 | 78.63% | 35.26 | 77.03% | 34.09 | 79.67% | 35.38 | 76.77% | 34.9 | 77.82% | 52.86 | 0% | 35.67 | 76.14% | 34.77 | 78.11% | 34.81 | 78.02% | 35.3 | 76.94% | 33.99 | 79.91% | 34.31 | 79.16% | 35.27 | 77.01% | 33.74 | 80.5% | 34.67 | 78.34% | 34.34 | 79.09% | 36.87 | 73.66% | 37.21 | 72.99% | 34.29 | 79.21% | 35.5 | 76.51% | 35.33 | 76.88% | 35.05 | 77.49% | 35.93 | 75.59% | 34.12 | 79.6% | 37.38 | 0% | 35.17 | 77.22%
Instalações em Cobre | 103830 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 39.03 | 68.95% | 38.38 | 70.11% | 39.49 | 68.14% | 37.66 | 71.46% | 39.66 | 67.85% | 38.92 | 69.14% | 56.9 | 0% | 40.1 | 67.11% | 38.75 | 69.45% | 38.78 | 69.39% | 39.58 | 67.99% | 37.56 | 71.65% | 38.01 | 70.8% | 39.51 | 68.11% | 37.15 | 72.44% | 38.59 | 69.73% | 38.07 | 70.69% | 41.94 | 64.16% | 42.5 | 63.32% | 37.97 | 70.87% | 39.88 | 67.48% | 39.6 | 67.95% | 39.17 | 68.7% | 40.52 | 66.41% | 37.72 | 71.34% | 42.78 | 0% | 39.38 | 68.33%
Instalações em Cobre | 103863 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 35.75 | 75.97% | 35.3 | 76.94% | 36.08 | 75.28% | 34.79 | 78.07% | 36.22 | 74.99% | 35.69 | 76.1% | 53.69 | 0% | 36.53 | 74.35% | 35.55 | 76.4% | 35.59 | 76.31% | 36.15 | 75.13% | 34.72 | 78.23% | 35.04 | 77.51% | 36.1 | 75.24% | 34.42 | 78.91% | 35.44 | 76.64% | 35.08 | 77.42% | 37.84 | 71.78% | 38.22 | 71.06% | 35.01 | 77.58% | 36.36 | 74.7% | 36.17 | 75.09% | 35.87 | 75.72% | 36.82 | 73.76% | 34.83 | 77.98% | 38.42 | 0% | 36.01 | 75.42%
Instalações em Cobre | 93114 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 34.53 | 78.66% | 34.15 | 79.53% | 34.82 | 78% | 33.71 | 80.57% | 34.93 | 77.76% | 34.47 | 78.79% | 52.44 | 0% | 35.2 | 77.16% | 34.37 | 79.02% | 34.39 | 78.98% | 34.87 | 77.89% | 33.65 | 80.71% | 33.92 | 80.07% | 34.82 | 78% | 33.39 | 81.34% | 34.27 | 79.25% | 33.96 | 79.98% | 36.33 | 74.76% | 36.65 | 74.11% | 33.9 | 80.12% | 35.06 | 77.47% | 34.89 | 77.84% | 34.63 | 78.43% | 35.45 | 76.61% | 33.73 | 80.52% | 36.82 | 0% | 34.74 | 78.18%
Instalações em Cobre | 93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.02 | 71.74% | 20.72 | 72.78% | 21.26 | 70.93% | 20.37 | 74.03% | 21.34 | 70.67% | 20.98 | 71.88% | 31.02 | 0% | 21.57 | 69.91% | 20.88 | 72.22% | 20.91 | 72.12% | 21.28 | 70.86% | 20.29 | 74.32% | 20.53 | 73.45% | 21.26 | 70.93% | 20.1 | 75.02% | 20.8 | 72.5% | 20.56 | 73.35% | 22.49 | 67.05% | 22.74 | 66.31% | 20.5 | 73.56% | 21.44 | 70.34% | 21.32 | 70.73% | 21.1 | 71.47% | 21.77 | 69.27% | 20.38 | 73.99% | 22.86 | 0% | 21.19 | 71.17%
Instalações em Cobre | 103876 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.55 | 64.03% | 23.12 | 65.22% | 23.9 | 63.1% | 22.61 | 66.7% | 24.02 | 62.78% | 23.5 | 64.17% | 33.65 | 0% | 24.32 | 62.01% | 23.36 | 64.55% | 23.39 | 64.47% | 23.93 | 63.02% | 22.48 | 67.08% | 22.84 | 66.02% | 23.9 | 63.1% | 22.24 | 67.81% | 23.25 | 64.86% | 22.88 | 65.91% | 25.65 | 58.79% | 26.03 | 57.93% | 22.82 | 66.08% | 24.16 | 62.42% | 24 | 62.83% | 23.66 | 63.74% | 24.61 | 61.28% | 22.64 | 66.61% | 26.21 | 0% | 23.78 | 63.41%
Instalações em Cobre | 103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.53 | 64.09% | 23.08 | 65.34% | 23.87 | 63.18% | 22.59 | 66.76% | 23.99 | 62.86% | 23.46 | 64.28% | 33.62 | 0% | 24.3 | 62.06% | 23.33 | 64.64% | 23.37 | 64.53% | 23.9 | 63.1% | 22.48 | 67.08% | 22.82 | 66.08% | 23.87 | 63.18% | 22.21 | 67.9% | 23.22 | 64.94% | 22.86 | 65.97% | 25.6 | 58.91% | 25.97 | 58.07% | 22.79 | 66.17% | 24.12 | 62.52% | 23.95 | 62.96% | 23.62 | 63.84% | 24.58 | 61.35% | 22.62 | 66.67% | 26.15 | 0% | 23.76 | 63.47%
Instalações em Cobre | 103840 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.14 | 65.17% | 22.72 | 66.37% | 23.46 | 64.28% | 22.25 | 67.78% | 23.58 | 63.95% | 23.09 | 65.31% | 33.24 | 0% | 23.88 | 63.15% | 22.96 | 65.68% | 22.99 | 65.59% | 23.5 | 64.17% | 22.14 | 68.11% | 22.47 | 67.11% | 23.47 | 64.25% | 21.89 | 68.89% | 22.86 | 65.97% | 22.5 | 67.02% | 25.12 | 60.03% | 25.48 | 59.18% | 22.44 | 67.2% | 23.72 | 63.58% | 23.55 | 64.03% | 23.24 | 64.89% | 24.15 | 62.44% | 22.27 | 67.71% | 25.65 | 0% | 23.38 | 64.5%
Instalações em Cobre | 93098 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21.16 | 71.27% | 20.84 | 72.36% | 21.4 | 70.47% | 20.48 | 73.63% | 21.49 | 70.17% | 21.12 | 71.4% | 31.18 | 0% | 21.72 | 69.43% | 21.02 | 71.74% | 21.05 | 71.64% | 21.43 | 70.37% | 20.41 | 73.89% | 20.65 | 73.03% | 21.41 | 70.43% | 20.22 | 74.58% | 20.94 | 72.02% | 20.69 | 72.89% | 22.66 | 66.55% | 22.92 | 65.79% | 20.63 | 73.1% | 21.59 | 69.85% | 21.46 | 70.27% | 21.24 | 71% | 21.93 | 68.76% | 20.51 | 73.53% | 23.05 | 0% | 21.34 | 70.67%
Instalações em Cobre | 93120 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.51 | 84.19% | 27.27 | 84.93% | 27.66 | 83.73% | 27.02 | 85.71% | 27.73 | 83.52% | 27.47 | 84.31% | 42.68 | 0% | 27.89 | 83.04% | 27.39 | 84.56% | 27.41 | 84.49% | 27.7 | 83.61% | 26.97 | 85.87% | 27.14 | 85.34% | 27.66 | 83.73% | 26.82 | 86.35% | 27.33 | 84.74% | 27.15 | 85.3% | 28.57 | 81.06% | 28.75 | 80.56% | 27.11 | 85.43% | 27.8 | 83.31% | 27.7 | 83.61% | 27.56 | 84.03% | 28.04 | 82.6% | 27.03 | 85.68% | 28.83 | 0% | 27.63 | 83.82%
Instalações em Cobre | 93077 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.72 | 77.93% | 29.38 | 78.83% | 29.97 | 77.28% | 28.99 | 79.89% | 30.08 | 76.99% | 29.68 | 78.03% | 44.98 | 0% | 30.32 | 76.39% | 29.57 | 78.32% | 29.6 | 78.24% | 30.01 | 77.17% | 28.9 | 80.14% | 29.17 | 79.4% | 29.98 | 77.25% | 28.69 | 80.72% | 29.47 | 78.59% | 29.2 | 79.32% | 31.33 | 73.92% | 31.61 | 73.27% | 29.15 | 79.45% | 30.18 | 76.74% | 30.04 | 77.1% | 29.8 | 77.72% | 30.54 | 75.83% | 29.01 | 79.83% | 31.76 | 0% | 29.91 | 77.43%
Instalações em Cobre | 103879 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 32.82 | 70.57% | 32.32 | 71.66% | 33.21 | 69.74% | 31.75 | 72.94% | 33.35 | 69.45% | 32.76 | 70.7% | 48.19 | 0% | 33.7 | 68.72% | 32.6 | 71.04% | 32.64 | 70.96% | 33.24 | 69.68% | 31.59 | 73.31% | 32 | 72.38% | 33.22 | 69.72% | 31.32 | 73.95% | 32.47 | 71.33% | 32.06 | 72.24% | 35.2 | 65.8% | 35.64 | 64.98% | 31.99 | 72.4% | 33.51 | 69.11% | 33.31 | 69.53% | 32.93 | 70.33% | 34.03 | 68.06% | 31.78 | 72.88% | 35.85 | 0% | 33.09 | 69.99%
Instalações em Cobre | 103810 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36.25 | 63.89% | 35.58 | 65.09% | 36.78 | 62.97% | 34.79 | 66.57% | 36.97 | 62.65% | 36.15 | 64.07% | 51.74 | 0% | 37.43 | 61.88% | 35.95 | 64.42% | 36 | 64.33% | 36.84 | 62.87% | 34.63 | 66.88% | 35.16 | 65.87% | 36.79 | 62.95% | 34.23 | 67.66% | 35.79 | 64.71% | 35.22 | 65.76% | 39.44 | 58.72% | 40.05 | 57.83% | 35.12 | 65.95% | 37.19 | 62.27% | 36.9 | 62.76% | 36.41 | 63.61% | 37.87 | 61.16% | 34.84 | 66.48% | 40.36 | 0% | 36.62 | 63.24%
Instalações em Cobre | 103843 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.26 | 69.63% | 32.74 | 70.74% | 33.66 | 68.81% | 32.14 | 72.06% | 33.81 | 68.5% | 33.18 | 69.8% | 48.65 | 0% | 34.18 | 67.76% | 33.04 | 70.1% | 33.07 | 70.03% | 33.7 | 68.72% | 32.01 | 72.35% | 32.41 | 71.46% | 33.68 | 68.76% | 31.7 | 73.06% | 32.91 | 70.37% | 32.46 | 71.35% | 35.74 | 64.8% | 36.19 | 64% | 32.4 | 71.48% | 33.98 | 68.16% | 33.77 | 68.58% | 33.38 | 69.38% | 34.52 | 67.09% | 32.17 | 71.99% | 36.42 | 0% | 33.55 | 69.03%
Instalações em Cobre | 93100 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 31.37 | 73.83% | 30.95 | 74.83% | 31.69 | 73.08% | 30.45 | 76.06% | 31.81 | 72.81% | 31.3 | 73.99% | 46.69 | 0% | 32.11 | 72.13% | 31.18 | 74.28% | 31.2 | 74.23% | 31.74 | 72.97% | 30.35 | 76.31% | 30.68 | 75.49% | 31.7 | 73.06% | 30.08 | 76.99% | 31.07 | 74.54% | 30.71 | 75.42% | 33.38 | 69.38% | 33.75 | 68.62% | 30.65 | 75.56% | 31.95 | 72.49% | 31.78 | 72.88% | 31.47 | 73.59% | 32.39 | 71.5% | 30.48 | 75.98% | 33.92 | 0% | 31.6 | 73.29%
Instalações em Cobre | 93121 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 31.22 | 82.83% | 30.94 | 83.58% | 31.42 | 82.3% | 30.63 | 84.43% | 31.5 | 82.1% | 31.18 | 82.94% | 48.2 | 0% | 31.71 | 81.55% | 31.1 | 83.15% | 31.12 | 83.1% | 31.45 | 82.23% | 30.56 | 84.62% | 30.76 | 84.07% | 31.43 | 82.28% | 30.37 | 85.15% | 31.03 | 83.34% | 30.8 | 83.96% | 32.55 | 79.45% | 32.76 | 78.94% | 30.76 | 84.07% | 31.6 | 81.84% | 31.48 | 82.15% | 31.3 | 82.62% | 31.9 | 81.07% | 30.64 | 84.4% | 32.87 | 0% | 31.37 | 82.44%
Instalações em Cobre | 93078 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.43 | 77.36% | 33.04 | 78.27% | 33.73 | 76.67% | 32.61 | 79.3% | 33.85 | 76.4% | 33.39 | 77.45% | 50.5 | 0% | 34.14 | 75.75% | 33.27 | 77.73% | 33.31 | 77.63% | 33.76 | 76.6% | 32.5 | 79.57% | 32.79 | 78.87% | 33.76 | 76.6% | 32.24 | 80.21% | 33.17 | 77.96% | 32.85 | 78.72% | 35.31 | 73.24% | 35.63 | 72.58% | 32.79 | 78.87% | 33.98 | 76.1% | 33.82 | 76.46% | 33.54 | 77.1% | 34.4 | 75.17% | 32.62 | 79.28% | 35.8 | 0% | 33.65 | 76.85%
Instalações em Cobre | 103880 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36.54 | 70.77% | 35.99 | 71.85% | 36.97 | 69.95% | 35.35 | 73.15% | 37.13 | 69.65% | 36.47 | 70.91% | 53.72 | 0% | 37.51 | 68.94% | 36.3 | 71.24% | 36.35 | 71.14% | 37 | 69.89% | 35.19 | 73.49% | 35.63 | 72.58% | 36.99 | 69.91% | 34.87 | 74.16% | 36.17 | 71.5% | 35.71 | 72.42% | 39.19 | 65.99% | 39.65 | 65.22% | 35.63 | 72.58% | 37.3 | 69.33% | 37.08 | 69.74% | 36.67 | 70.52% | 37.88 | 68.27% | 35.39 | 73.07% | 39.88 | 0% | 36.83 | 70.21%
Instalações em Cobre | 103811 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 39.98 | 64.68% | 39.25 | 65.89% | 40.56 | 63.76% | 38.41 | 67.33% | 40.75 | 63.46% | 39.87 | 64.86% | 57.27 | 0% | 41.26 | 62.68% | 39.67 | 65.19% | 39.71 | 65.12% | 40.6 | 63.69% | 38.23 | 67.64% | 38.79 | 66.67% | 40.58 | 63.73% | 37.79 | 68.43% | 39.49 | 65.48% | 38.87 | 66.53% | 43.43 | 59.54% | 44.07 | 58.68% | 38.78 | 66.68% | 40.99 | 63.09% | 40.68 | 63.57% | 40.15 | 64.41% | 41.73 | 61.97% | 38.45 | 67.26% | 44.4 | 0% | 40.37 | 64.06%
Instalações em Cobre | 103844 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36.98 | 69.93% | 36.41 | 71.02% | 37.43 | 69.09% | 35.74 | 72.36% | 37.58 | 68.81% | 36.89 | 70.1% | 54.18 | 0% | 37.99 | 68.07% | 36.74 | 70.39% | 36.78 | 70.31% | 37.47 | 69.02% | 35.6 | 72.64% | 36.04 | 71.75% | 37.44 | 69.07% | 35.25 | 73.36% | 36.59 | 70.68% | 36.11 | 71.61% | 39.72 | 65.11% | 40.2 | 64.33% | 36.03 | 71.77% | 37.79 | 68.43% | 37.54 | 68.89% | 37.12 | 69.67% | 38.37 | 67.4% | 35.78 | 72.28% | 40.46 | 0% | 37.3 | 69.33%
Instalações em Cobre | 93101 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 35.08 | 73.72% | 34.62 | 74.7% | 35.47 | 72.91% | 34.07 | 75.9% | 35.6 | 72.64% | 35.03 | 73.82% | 52.21 | 0% | 35.93 | 71.97% | 34.89 | 74.12% | 34.91 | 74.08% | 35.5 | 72.85% | 33.94 | 76.19% | 34.31 | 75.37% | 35.48 | 72.89% | 33.64 | 76.87% | 34.77 | 74.37% | 34.36 | 75.26% | 37.36 | 69.22% | 37.77 | 68.47% | 34.3 | 75.39% | 35.75 | 72.34% | 35.56 | 72.72% | 35.21 | 73.45% | 36.24 | 71.36% | 34.09 | 75.86% | 37.97 | 0% | 35.34 | 73.17%
Instalações em Cobre | 92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13.87 | 47.22% | 13.5 | 48.52% | 14.19 | 46.16% | 13.05 | 50.19% | 14.28 | 45.87% | 13.82 | 47.4% | 18.39 | 0% | 14.54 | 45.05% | 13.71 | 47.78% | 13.73 | 47.71% | 14.21 | 46.09% | 12.97 | 50.5% | 13.26 | 49.4% | 14.19 | 46.16% | 12.75 | 51.37% | 13.62 | 48.09% | 13.29 | 49.29% | 15.66 | 41.83% | 16 | 40.94% | 13.25 | 49.43% | 14.42 | 45.42% | 14.25 | 45.96% | 13.95 | 46.95% | 14.78 | 44.32% | 13.08 | 50.08% | 16.19 | 0% | 14.09 | 46.49%
Instalações em Cobre | 103874 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.42 | 32.8% | 18.77 | 33.94% | 19.99 | 31.87% | 17.96 | 35.47% | 20.15 | 31.61% | 19.33 | 32.95% | 24.03 | 0% | 20.6 | 30.92% | 19.14 | 33.28% | 19.16 | 33.25% | 20 | 31.85% | 17.76 | 35.87% | 18.32 | 34.77% | 19.98 | 31.88% | 17.43 | 36.55% | 18.98 | 33.56% | 18.38 | 34.66% | 22.61 | 28.17% | 23.25 | 27.4% | 18.31 | 34.79% | 20.38 | 31.26% | 20.12 | 31.66% | 19.57 | 32.55% | 21.04 | 30.28% | 18.02 | 35.35% | 23.57 | 0% | 19.79 | 32.19%
Instalações em Cobre | 103805 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.36 | 32.9% | 18.7 | 34.06% | 19.91 | 31.99% | 17.91 | 35.57% | 20.08 | 31.72% | 19.25 | 33.09% | 23.97 | 0% | 20.53 | 31.03% | 19.08 | 33.39% | 19.11 | 33.33% | 19.96 | 31.91% | 17.75 | 35.89% | 18.27 | 34.87% | 19.91 | 31.99% | 17.37 | 36.67% | 18.92 | 33.67% | 18.33 | 34.75% | 22.52 | 28.29% | 23.14 | 27.53% | 18.25 | 34.9% | 20.32 | 31.35% | 20.03 | 31.8% | 19.51 | 32.65% | 20.97 | 30.38% | 17.97 | 35.45% | 23.48 | 0% | 19.74 | 32.27%
Instalações em Cobre | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.6 | 34.25% | 17.98 | 35.43% | 19.12 | 33.32% | 17.23 | 36.97% | 19.28 | 33.04% | 18.51 | 34.41% | 23.18 | 0% | 19.69 | 32.35% | 18.33 | 34.75% | 18.36 | 34.69% | 19.15 | 33.26% | 17.08 | 37.3% | 17.57 | 36.25% | 19.13 | 33.3% | 16.72 | 38.1% | 18.19 | 35.02% | 17.63 | 36.13% | 21.57 | 29.53% | 22.16 | 28.75% | 17.56 | 36.28% | 19.5 | 32.67% | 19.23 | 33.13% | 18.74 | 33.99% | 20.11 | 31.68% | 17.28 | 36.86% | 22.47 | 0% | 18.96 | 33.6%
Instalações em Cobre | 92326 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.64 | 43.31% | 14.21 | 44.62% | 14.98 | 42.32% | 13.69 | 46.31% | 15.08 | 42.04% | 14.57 | 43.51% | 19.04 | 0% | 15.37 | 41.25% | 14.45 | 43.88% | 14.46 | 43.85% | 14.99 | 42.29% | 13.6 | 46.62% | 13.94 | 45.48% | 14.98 | 42.32% | 13.36 | 47.46% | 14.34 | 44.21% | 13.98 | 45.35% | 16.64 | 38.1% | 17.03 | 37.23% | 13.92 | 45.55% | 15.24 | 41.6% | 15.04 | 42.15% | 14.72 | 43.07% | 15.66 | 40.49% | 13.74 | 46.14% | 17.24 | 0% | 14.87 | 42.64%
Instalações em Cobre | 92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.7 | 74.39% | 18.44 | 75.43% | 18.89 | 73.64% | 18.15 | 76.64% | 18.95 | 73.4% | 18.64 | 74.62% | 27.9 | 0% | 19.11 | 72.79% | 18.58 | 74.87% | 18.59 | 74.83% | 18.91 | 73.56% | 18.11 | 76.81% | 18.28 | 76.09% | 18.9 | 73.6% | 17.96 | 77.45% | 18.52 | 75.11% | 18.31 | 75.97% | 19.83 | 70.15% | 20.07 | 69.31% | 18.28 | 76.09% | 19.04 | 73.06% | 18.93 | 73.48% | 18.75 | 74.19% | 19.28 | 72.15% | 18.18 | 76.51% | 20.2 | 0% | 18.84 | 73.83%
Instalações em Cobre | 92312 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.13 | 60.14% | 22.66 | 61.39% | 23.52 | 59.14% | 22.1 | 62.94% | 23.65 | 58.82% | 23.06 | 60.32% | 32.5 | 0% | 23.96 | 58.06% | 22.92 | 60.69% | 22.95 | 60.61% | 23.55 | 59.07% | 21.98 | 63.28% | 22.35 | 62.24% | 23.53 | 59.12% | 21.72 | 64.04% | 22.82 | 60.96% | 22.4 | 62.1% | 25.37 | 54.83% | 25.81 | 53.89% | 22.35 | 62.24% | 23.81 | 58.42% | 23.61 | 58.92% | 23.23 | 59.88% | 24.27 | 57.31% | 22.14 | 62.83% | 26.06 | 0% | 23.4 | 59.44%
Instalações em Cobre | 103877 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.32 | 47.44% | 28.56 | 48.7% | 30.01 | 46.35% | 27.6 | 50.4% | 30.2 | 46.06% | 29.23 | 47.59% | 38.92 | 0% | 30.72 | 45.28% | 28.99 | 47.98% | 29.03 | 47.92% | 30 | 46.37% | 27.37 | 50.82% | 28.02 | 49.64% | 30.01 | 46.35% | 26.97 | 51.58% | 28.8 | 48.3% | 28.1 | 49.5% | 33.1 | 42.02% | 33.85 | 41.09% | 28.03 | 49.63% | 30.46 | 45.67% | 30.13 | 46.17% | 29.5 | 47.15% | 31.24 | 44.53% | 27.67 | 50.27% | 34.22 | 0% | 29.76 | 46.74%
Instalações em Cobre | 103808 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 36.2 | 38.43% | 35.07 | 39.66% | 37.15 | 37.44% | 33.69 | 41.29% | 37.44 | 37.15% | 36.03 | 38.61% | 46.02 | 0% | 38.19 | 36.42% | 35.71 | 38.95% | 35.76 | 38.9% | 37.2 | 37.39% | 33.43 | 41.61% | 34.33 | 40.52% | 37.15 | 37.44% | 32.79 | 42.42% | 35.43 | 39.26% | 34.44 | 40.39% | 41.6 | 33.44% | 42.69 | 32.58% | 34.3 | 40.55% | 37.83 | 36.77% | 37.33 | 37.26% | 36.45 | 38.16% | 38.96 | 35.7% | 33.8 | 41.15% | 43.24 | 0% | 36.84 | 37.76%
Instalações em Cobre | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.21 | 46.04% | 29.38 | 47.35% | 30.91 | 45% | 28.38 | 49.01% | 31.12 | 44.7% | 30.08 | 46.24% | 39.83 | 0% | 31.68 | 43.91% | 29.85 | 46.6% | 29.9 | 46.52% | 30.95 | 44.94% | 28.19 | 49.34% | 28.84 | 48.23% | 30.91 | 45% | 27.71 | 50.2% | 29.66 | 46.9% | 28.92 | 48.1% | 34.17 | 40.71% | 34.96 | 39.79% | 28.82 | 48.27% | 31.4 | 44.3% | 31.04 | 44.81% | 30.4 | 45.76% | 32.23 | 43.16% | 28.46 | 48.88% | 35.36 | 0% | 30.69 | 45.32%
Instalações em Cobre | 92327 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.42 | 52.65% | 25.8 | 53.91% | 26.96 | 51.59% | 25.02 | 55.6% | 27.13 | 51.27% | 26.33 | 52.83% | 35.91 | 0% | 27.55 | 50.49% | 26.15 | 53.19% | 26.18 | 53.13% | 26.99 | 51.54% | 24.87 | 55.93% | 25.38 | 54.81% | 26.96 | 51.59% | 24.5 | 56.78% | 26 | 53.5% | 25.43 | 54.7% | 29.47 | 47.2% | 30.08 | 46.24% | 25.36 | 54.85% | 27.35 | 50.86% | 27.07 | 51.39% | 26.56 | 52.37% | 27.97 | 49.73% | 25.09 | 55.44% | 30.39 | 0% | 26.79 | 51.92%
Instalações em Cobre | 92288 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.48 | 79.07% | 29.16 | 79.94% | 29.74 | 78.38% | 28.78 | 80.99% | 29.81 | 78.2% | 29.43 | 79.2% | 44.83 | 0% | 30.03 | 77.62% | 29.34 | 79.45% | 29.36 | 79.39% | 29.76 | 78.33% | 28.73 | 81.13% | 28.97 | 80.46% | 29.73 | 78.41% | 28.53 | 81.7% | 29.27 | 79.64% | 28.99 | 80.41% | 30.97 | 75.27% | 31.26 | 74.57% | 28.95 | 80.52% | 29.93 | 77.88% | 29.79 | 78.25% | 29.54 | 78.91% | 30.25 | 77.06% | 28.81 | 80.91% | 31.42 | 0% | 29.67 | 78.56%
Instalações em Cobre | 92313 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.59 | 69.4% | 33.07 | 70.49% | 34.03 | 68.5% | 32.43 | 71.88% | 34.15 | 68.26% | 33.51 | 69.56% | 49.09 | 0% | 34.51 | 67.55% | 33.36 | 69.87% | 33.4 | 69.79% | 34.05 | 68.46% | 32.32 | 72.12% | 32.72 | 71.24% | 34.02 | 68.52% | 32.01 | 72.82% | 33.23 | 70.15% | 32.78 | 71.11% | 36.07 | 64.62% | 36.58 | 63.72% | 32.71 | 71.26% | 34.33 | 67.9% | 34.11 | 68.34% | 33.7 | 69.17% | 34.86 | 66.87% | 32.48 | 71.77% | 36.84 | 0% | 33.89 | 68.78%
Instalações em Cobre | 103881 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40.76 | 57.19% | 39.88 | 58.45% | 41.53 | 56.13% | 38.8 | 60.08% | 41.73 | 55.86% | 40.64 | 57.36% | 56.52 | 0% | 42.33 | 55.07% | 40.38 | 57.73% | 40.43 | 57.66% | 41.53 | 56.13% | 38.54 | 60.48% | 39.28 | 59.34% | 41.51 | 56.16% | 38.09 | 61.2% | 40.17 | 58.03% | 39.37 | 59.21% | 45.03 | 51.77% | 45.86 | 50.83% | 39.28 | 59.34% | 42.05 | 55.43% | 41.68 | 55.93% | 40.95 | 56.92% | 42.93 | 54.3% | 38.88 | 59.95% | 46.3 | 0% | 41.26 | 56.5%
Instalações em Cobre | 103812 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 53.57 | 43.51% | 52.03 | 44.8% | 54.84 | 42.51% | 50.17 | 46.46% | 55.23 | 42.21% | 53.32 | 43.72% | 69.75 | 0% | 56.27 | 41.43% | 52.9 | 44.06% | 52.98 | 44% | 54.92 | 42.44% | 49.81 | 46.8% | 51.02 | 45.69% | 54.85 | 42.5% | 48.93 | 47.64% | 52.53 | 44.37% | 51.16 | 45.56% | 60.89 | 38.28% | 62.36 | 37.38% | 50.99 | 45.71% | 55.78 | 41.79% | 55.11 | 42.3% | 53.9 | 43.25% | 57.3 | 40.68% | 50.32 | 46.32% | 63.11 | 0% | 54.44 | 42.82%
Instalações em Cobre | 103845 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 43.1 | 54.08% | 42.1 | 55.37% | 43.94 | 53.05% | 40.88 | 57.02% | 44.2 | 52.74% | 42.95 | 54.27% | 58.94 | 0% | 44.87 | 51.95% | 42.66 | 54.64% | 42.71 | 54.58% | 44 | 52.98% | 40.65 | 57.34% | 41.44 | 56.25% | 43.94 | 53.05% | 40.08 | 58.16% | 42.43 | 54.94% | 41.53 | 56.13% | 47.9 | 48.66% | 48.86 | 47.71% | 41.42 | 56.28% | 44.55 | 52.32% | 44.11 | 52.85% | 43.32 | 53.81% | 45.55 | 51.17% | 40.97 | 56.9% | 49.35 | 0% | 43.69 | 53.35%
Instalações em Cobre | 92328 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 39.46 | 59.07% | 38.64 | 60.33% | 40.15 | 58.06% | 37.65 | 61.91% | 40.36 | 57.76% | 39.33 | 59.27% | 55.17 | 0% | 40.9 | 56.99% | 39.11 | 59.6% | 39.16 | 59.53% | 40.19 | 58% | 37.46 | 62.23% | 38.11 | 61.17% | 40.15 | 58.06% | 36.99 | 63.02% | 38.91 | 59.91% | 38.18 | 61.05% | 43.38 | 53.73% | 44.17 | 52.77% | 38.09 | 61.2% | 40.65 | 57.34% | 40.29 | 57.86% | 39.64 | 58.8% | 41.45 | 56.24% | 37.73 | 61.78% | 44.57 | 0% | 39.93 | 58.38%
Instalações em Cobre | 92289 | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 52.26 | 85.11% | 51.86 | 85.77% | 52.59 | 84.58% | 51.39 | 86.55% | 52.7 | 84.4% | 52.19 | 85.23% | 81.41 | 0% | 52.96 | 83.99% | 52.09 | 85.39% | 52.11 | 85.36% | 52.62 | 84.53% | 51.32 | 86.67% | 51.62 | 86.17% | 52.6 | 84.56% | 51.07 | 87.1% | 51.99 | 85.55% | 51.65 | 86.12% | 54.13 | 82.17% | 54.52 | 81.58% | 51.61 | 86.18% | 52.83 | 84.19% | 52.64 | 84.5% | 52.35 | 84.97% | 53.22 | 83.58% | 51.43 | 86.49% | 54.71 | 0% | 52.5 | 84.72%
Instalações em Cobre | 92290 | COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 79.19 | 88.13% | 78.72 | 88.66% | 79.59 | 87.69% | 78.13 | 89.33% | 79.72 | 87.54% | 79.11 | 88.22% | 124.83 | 0% | 80.04 | 87.19% | 78.99 | 88.35% | 79.01 | 88.33% | 79.64 | 87.63% | 78.05 | 89.42% | 78.41 | 89.01% | 79.59 | 87.69% | 77.75 | 89.76% | 78.87 | 88.49% | 78.45 | 88.96% | 81.45 | 85.68% | 81.92 | 85.19% | 78.39 | 89.03% | 79.89 | 87.36% | 79.66 | 87.61% | 79.3 | 88.01% | 80.35 | 86.86% | 78.19 | 89.26% | 82.16 | 0% | 79.48 | 87.81%
Instalações em Cobre | 92291 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 122.71 | 90.07% | 122.08 | 90.54% | 123.22 | 89.7% | 121.34 | 91.09% | 123.38 | 89.59% | 122.6 | 90.15% | 194.91 | 0% | 123.79 | 89.29% | 122.44 | 90.27% | 122.48 | 90.24% | 123.28 | 89.66% | 121.24 | 91.17% | 121.7 | 90.82% | 123.22 | 89.7% | 120.84 | 91.47% | 122.3 | 90.38% | 121.76 | 90.78% | 125.65 | 87.97% | 126.24 | 87.56% | 121.67 | 90.84% | 123.61 | 89.42% | 123.31 | 89.64% | 122.85 | 89.97% | 124.21 | 88.99% | 121.41 | 91.04% | 126.55 | 0% | 123.08 | 89.8%
Instalações em Cobre | 92292 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 380.31 | 96.07% | 379.54 | 96.26% | 380.93 | 95.91% | 378.63 | 96.49% | 381.13 | 95.86% | 380.18 | 96.1% | 618.02 | 0% | 381.64 | 95.73% | 379.98 | 96.15% | 380.02 | 96.14% | 381 | 95.89% | 378.51 | 96.52% | 379.06 | 96.38% | 380.94 | 95.91% | 378.02 | 96.65% | 379.8 | 96.2% | 379.13 | 96.37% | 383.9 | 95.17% | 384.64 | 94.98% | 379.04 | 96.39% | 381.4 | 95.79% | 381.05 | 95.88% | 380.48 | 96.02% | 382.15 | 95.6% | 378.7 | 96.47% | 385.02 | 0% | 380.77 | 95.95%
Instalações em Cobre | 93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.64 | 79.1% | 25.37 | 79.94% | 25.86 | 78.42% | 25.03 | 81.02% | 25.93 | 78.21% | 25.59 | 79.25% | 38.99 | 0% | 26.12 | 77.64% | 25.52 | 79.47% | 25.54 | 79.4% | 25.89 | 78.33% | 25 | 81.12% | 25.19 | 80.51% | 25.86 | 78.42% | 24.82 | 81.71% | 25.46 | 79.65% | 25.22 | 80.41% | 26.93 | 75.31% | 27.19 | 74.59% | 25.18 | 80.54% | 26.04 | 77.88% | 25.91 | 78.27% | 25.71 | 78.88% | 26.3 | 77.11% | 25.07 | 80.89% | 27.33 | 0% | 25.81 | 78.57%
Instalações em Cobre | 103885 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.02 | 69.88% | 28.59 | 70.93% | 29.4 | 68.98% | 28.04 | 72.33% | 29.51 | 68.72% | 28.95 | 70.05% | 42.5 | 0% | 29.8 | 68.05% | 28.84 | 70.32% | 28.85 | 70.29% | 29.42 | 68.93% | 27.94 | 72.58% | 28.29 | 71.69% | 29.39 | 69% | 27.69 | 73.24% | 28.73 | 70.59% | 28.33 | 71.58% | 31.14 | 65.13% | 31.57 | 64.24% | 28.27 | 71.74% | 29.67 | 68.35% | 29.47 | 68.82% | 29.12 | 69.64% | 30.1 | 67.38% | 28.08 | 72.22% | 31.8 | 0% | 29.28 | 69.26%
Instalações em Cobre | 103816 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29 | 69.93% | 28.55 | 71.03% | 29.36 | 69.07% | 28.02 | 72.38% | 29.48 | 68.79% | 28.92 | 70.12% | 42.47 | 0% | 29.78 | 68.1% | 28.81 | 70.39% | 28.84 | 70.32% | 29.42 | 68.93% | 27.96 | 72.53% | 28.29 | 71.69% | 29.36 | 69.07% | 27.67 | 73.29% | 28.71 | 70.64% | 28.32 | 71.61% | 31.1 | 65.21% | 31.52 | 64.34% | 28.25 | 71.79% | 29.64 | 68.42% | 29.43 | 68.91% | 29.11 | 69.67% | 30.08 | 67.42% | 28.06 | 72.27% | 31.76 | 0% | 29.27 | 69.29%
Instalações em Cobre | 103849 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28.49 | 71.18% | 28.07 | 72.25% | 28.83 | 70.34% | 27.57 | 73.56% | 28.94 | 70.08% | 28.42 | 71.36% | 41.95 | 0% | 29.22 | 69.4% | 28.31 | 71.64% | 28.34 | 71.56% | 28.88 | 70.22% | 27.51 | 73.72% | 27.81 | 72.92% | 28.84 | 70.32% | 27.23 | 74.48% | 28.21 | 71.89% | 27.85 | 72.82% | 30.46 | 66.58% | 30.86 | 65.72% | 27.79 | 72.98% | 29.1 | 69.69% | 28.9 | 70.17% | 28.59 | 70.93% | 29.5 | 68.75% | 27.61 | 73.45% | 31.07 | 0% | 28.75 | 70.54%
Instalações em Cobre | 93105 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.84 | 78.48% | 25.54 | 79.4% | 26.05 | 77.85% | 25.2 | 80.48% | 26.13 | 77.61% | 25.78 | 78.67% | 39.19 | 0% | 26.32 | 77.05% | 25.71 | 78.88% | 25.72 | 78.85% | 26.09 | 77.73% | 25.17 | 80.57% | 25.38 | 79.91% | 26.06 | 77.82% | 24.98 | 81.18% | 25.64 | 79.1% | 25.39 | 79.87% | 27.16 | 74.67% | 27.43 | 73.93% | 25.36 | 79.97% | 26.24 | 77.29% | 26.11 | 77.67% | 25.89 | 78.33% | 26.52 | 76.47% | 25.24 | 80.35% | 27.57 | 0% | 26 | 78%
Instalações em Cobre | 93055 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 47.85 | 93.29% | 47.68 | 93.62% | 47.98 | 93.04% | 47.49 | 94% | 48.02 | 92.96% | 47.81 | 93.37% | 76.95 | 0% | 48.14 | 92.73% | 47.78 | 93.43% | 47.79 | 93.41% | 48.01 | 92.98% | 47.48 | 94.02% | 47.59 | 93.8% | 47.98 | 93.04% | 47.36 | 94.26% | 47.74 | 93.51% | 47.6 | 93.78% | 48.61 | 91.83% | 48.78 | 91.51% | 47.57 | 93.84% | 48.08 | 92.85% | 48.01 | 92.98% | 47.88 | 93.23% | 48.25 | 92.52% | 47.51 | 93.96% | 48.85 | 0% | 47.96 | 93.08%
Instalações em Cobre | 93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50.82 | 87.84% | 50.51 | 88.38% | 51.08 | 87.39% | 50.13 | 89.05% | 51.17 | 87.24% | 50.77 | 87.93% | 80.02 | 0% | 51.38 | 86.88% | 50.69 | 88.06% | 50.71 | 88.03% | 51.12 | 87.32% | 50.08 | 89.14% | 50.32 | 88.71% | 51.09 | 87.38% | 49.87 | 89.51% | 50.61 | 88.2% | 50.34 | 88.68% | 52.31 | 85.34% | 52.62 | 84.83% | 50.3 | 88.75% | 51.29 | 87.03% | 51.13 | 87.31% | 50.91 | 87.68% | 51.59 | 86.53% | 50.17 | 88.98% | 52.78 | 0% | 51.02 | 87.5%
Instalações em Cobre | 103891 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 54.97 | 81.21% | 54.45 | 81.98% | 55.41 | 80.56% | 53.81 | 82.96% | 55.55 | 80.36% | 54.89 | 81.33% | 84.32 | 0% | 55.89 | 79.87% | 54.74 | 81.55% | 54.77 | 81.5% | 55.43 | 80.53% | 53.69 | 83.14% | 54.1 | 82.51% | 55.42 | 80.55% | 53.4 | 83.6% | 54.62 | 81.73% | 54.15 | 82.44% | 57.47 | 77.68% | 57.99 | 76.98% | 54.1 | 82.51% | 55.72 | 80.11% | 55.49 | 80.45% | 55.09 | 81.03% | 56.25 | 79.36% | 53.86 | 82.88% | 58.23 | 0% | 55.27 | 80.77%
Instalações em Cobre | 103822 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 59.61 | 74.89% | 58.84 | 75.87% | 60.21 | 74.14% | 57.92 | 77.07% | 60.42 | 73.88% | 59.47 | 75.06% | 89.11 | 0% | 60.93 | 73.26% | 59.28 | 75.3% | 59.31 | 75.27% | 60.3 | 74.03% | 57.81 | 77.22% | 58.38 | 76.46% | 60.23 | 74.12% | 57.32 | 77.88% | 59.1 | 75.53% | 58.44 | 76.39% | 63.18 | 70.66% | 63.92 | 69.84% | 58.33 | 76.53% | 60.7 | 73.54% | 60.33 | 73.99% | 59.79 | 74.66% | 61.45 | 72.64% | 58 | 76.97% | 64.31 | 0% | 60.07 | 74.31%
Instalações em Cobre | 103855 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 55.58 | 80.32% | 55.02 | 81.13% | 56.04 | 79.66% | 54.35 | 82.13% | 56.19 | 79.44% | 55.48 | 80.46% | 84.95 | 0% | 56.57 | 78.91% | 55.35 | 80.65% | 55.38 | 80.61% | 56.11 | 79.56% | 54.29 | 82.23% | 54.68 | 81.64% | 56.05 | 79.64% | 53.91 | 82.8% | 55.21 | 80.85% | 54.73 | 81.56% | 58.21 | 76.69% | 58.75 | 75.98% | 54.66 | 81.67% | 56.39 | 79.16% | 56.12 | 79.54% | 55.72 | 80.11% | 56.94 | 78.4% | 54.42 | 82.03% | 59.03 | 0% | 55.93 | 79.81%
Instalações em Cobre | 93112 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 53.04 | 84.16% | 52.61 | 84.85% | 53.39 | 83.61% | 52.09 | 85.7% | 53.51 | 83.42% | 52.97 | 84.27% | 82.32 | 0% | 53.79 | 82.99% | 52.85 | 84.47% | 52.88 | 84.42% | 53.44 | 83.53% | 52.04 | 85.78% | 52.35 | 85.27% | 53.39 | 83.61% | 51.75 | 86.26% | 52.75 | 84.63% | 52.38 | 85.22% | 55.05 | 81.09% | 55.47 | 80.48% | 52.32 | 85.32% | 53.66 | 83.19% | 53.45 | 83.52% | 53.14 | 84% | 54.07 | 82.56% | 52.14 | 85.62% | 55.69 | 0% | 53.3 | 83.75%
Instalações em Cobre | 93060 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 83.85 | 95.05% | 83.63 | 95.3% | 84.01 | 94.87% | 83.38 | 95.59% | 84.07 | 94.8% | 83.8 | 95.11% | 135.73 | 0% | 84.21 | 94.64% | 83.76 | 95.15% | 83.77 | 95.14% | 84.05 | 94.82% | 83.37 | 95.6% | 83.51 | 95.44% | 84.01 | 94.87% | 83.21 | 95.78% | 83.71 | 95.21% | 83.52 | 95.43% | 84.83 | 93.95% | 85.03 | 93.73% | 83.49 | 95.46% | 84.15 | 94.71% | 84.04 | 94.84% | 83.9 | 94.99% | 84.36 | 94.48% | 83.39 | 95.58% | 85.15 | 0% | 83.99 | 94.89%
Instalações em Cobre | 93094 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 86.6 | 92.03% | 86.25 | 92.41% | 86.89 | 91.73% | 85.82 | 92.87% | 86.97 | 91.64% | 86.53 | 92.11% | 138.58 | 0% | 87.21 | 91.39% | 86.44 | 92.2% | 86.47 | 92.17% | 86.92 | 91.69% | 85.77 | 92.92% | 86.04 | 92.63% | 86.89 | 91.73% | 85.54 | 93.17% | 86.36 | 92.29% | 86.06 | 92.61% | 88.25 | 90.31% | 88.59 | 89.97% | 86.02 | 92.65% | 87.11 | 91.49% | 86.93 | 91.68% | 86.68 | 91.95% | 87.45 | 91.14% | 85.86 | 92.83% | 88.77 | 0% | 86.81 | 91.81%
Instalações em Cobre | 103897 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 91.39 | 87.21% | 90.79 | 87.78% | 91.89 | 86.73% | 90.07 | 88.49% | 92.03 | 86.6% | 91.3 | 87.29% | 143.53 | 0% | 92.44 | 86.22% | 91.13 | 87.46% | 91.16 | 87.43% | 91.91 | 86.72% | 89.93 | 88.62% | 90.41 | 88.15% | 91.88 | 86.74% | 89.59 | 88.96% | 90.99 | 87.59% | 90.46 | 88.11% | 94.22 | 84.59% | 94.79 | 84.08% | 90.39 | 88.17% | 92.25 | 86.4% | 91.98 | 86.65% | 91.51 | 87.09% | 92.83 | 85.86% | 90.13 | 88.43% | 95.09 | 0% | 91.73 | 86.89%
Instalações em Cobre | 103828 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 99.51 | 79.57% | 98.44 | 80.43% | 100.32 | 78.93% | 97.22 | 81.44% | 100.61 | 78.7% | 99.3 | 79.74% | 151.62 | 0% | 101.3 | 78.16% | 99.05 | 79.94% | 99.11 | 79.89% | 100.44 | 78.83% | 97.07 | 81.57% | 97.82 | 80.94% | 100.35 | 78.9% | 96.38 | 82.15% | 98.81 | 80.13% | 97.9 | 80.88% | 104.36 | 75.87% | 105.35 | 75.16% | 97.77 | 80.99% | 100.98 | 78.41% | 100.49 | 78.79% | 99.73 | 79.39% | 102 | 77.63% | 97.32 | 81.36% | 105.88 | 0% | 100.13 | 79.08%
Instalações em Cobre | 103861 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 93 | 85.7% | 92.31 | 86.34% | 93.53 | 85.21% | 91.5 | 87.1% | 93.71 | 85.05% | 92.87 | 85.82% | 145.19 | 0% | 94.18 | 84.63% | 92.7 | 85.98% | 92.74 | 85.94% | 93.62 | 85.13% | 91.41 | 87.19% | 91.89 | 86.73% | 93.54 | 85.2% | 90.96 | 87.62% | 92.53 | 86.13% | 91.95 | 86.68% | 96.17 | 82.87% | 96.83 | 82.31% | 91.86 | 86.76% | 93.97 | 84.81% | 93.64 | 85.11% | 93.15 | 85.56% | 94.62 | 84.23% | 91.57 | 87.04% | 97.17 | 0% | 93.41 | 85.32%
Instalações em Cobre | 93115 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 90.55 | 88.02% | 89.99 | 88.57% | 90.99 | 87.59% | 89.33 | 89.22% | 91.14 | 87.45% | 90.44 | 88.12% | 142.67 | 0% | 91.51 | 87.09% | 90.31 | 88.25% | 90.34 | 88.22% | 91.06 | 87.52% | 89.25 | 89.3% | 89.65 | 88.9% | 91 | 87.58% | 88.88 | 89.67% | 90.18 | 88.38% | 89.7 | 88.85% | 93.14 | 85.57% | 93.68 | 85.08% | 89.62 | 88.93% | 91.34 | 87.26% | 91.08 | 87.51% | 90.67 | 87.9% | 91.88 | 86.74% | 89.38 | 89.17% | 93.95 | 0% | 90.88 | 87.7%
Instalações em Cobre | 93074 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.33 | 44.24% | 13.93 | 45.51% | 14.67 | 43.22% | 13.44 | 47.17% | 14.78 | 42.9% | 14.26 | 44.46% | 18.74 | 0% | 15.05 | 42.13% | 14.15 | 44.81% | 14.18 | 44.71% | 14.69 | 43.16% | 13.35 | 47.49% | 13.66 | 46.41% | 14.67 | 43.22% | 13.11 | 48.36% | 14.05 | 45.12% | 13.7 | 46.28% | 16.27 | 38.97% | 16.66 | 38.06% | 13.64 | 46.48% | 14.93 | 42.46% | 14.75 | 42.98% | 14.42 | 43.97% | 15.32 | 41.38% | 13.48 | 47.03% | 16.87 | 0% | 14.57 | 43.51%
Instalações em Cobre | 103875 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.39 | 32.7% | 18.74 | 33.83% | 19.96 | 31.76% | 17.93 | 35.36% | 20.12 | 31.51% | 19.3 | 32.85% | 23.98 | 0% | 20.57 | 30.82% | 19.11 | 33.18% | 19.13 | 33.14% | 19.97 | 31.75% | 17.73 | 35.76% | 18.29 | 34.66% | 19.95 | 31.78% | 17.4 | 36.44% | 18.95 | 33.46% | 18.35 | 34.55% | 22.58 | 28.08% | 23.22 | 27.3% | 18.28 | 34.68% | 20.35 | 31.15% | 20.09 | 31.56% | 19.54 | 32.45% | 21.01 | 30.18% | 17.99 | 35.24% | 23.54 | 0% | 19.76 | 32.09%
Instalações em Cobre | 103806 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.33 | 32.8% | 18.67 | 33.96% | 19.88 | 31.89% | 17.88 | 35.46% | 20.05 | 31.62% | 19.22 | 32.99% | 23.92 | 0% | 20.5 | 30.93% | 19.05 | 33.28% | 19.08 | 33.23% | 19.93 | 31.81% | 17.72 | 35.78% | 18.24 | 34.76% | 19.88 | 31.89% | 17.34 | 36.56% | 18.89 | 33.56% | 18.3 | 34.64% | 22.49 | 28.19% | 23.11 | 27.43% | 18.22 | 34.8% | 20.29 | 31.25% | 20 | 31.7% | 19.48 | 32.55% | 20.94 | 30.28% | 17.94 | 35.34% | 23.45 | 0% | 19.71 | 32.17%
Instalações em Cobre | 103839 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.57 | 34.14% | 17.95 | 35.32% | 19.09 | 33.21% | 17.2 | 36.86% | 19.25 | 32.94% | 18.48 | 34.31% | 23.13 | 0% | 19.66 | 32.25% | 18.3 | 34.64% | 18.33 | 34.59% | 19.12 | 33.16% | 17.05 | 37.18% | 17.54 | 36.15% | 19.1 | 33.19% | 16.69 | 37.99% | 18.16 | 34.91% | 17.6 | 36.02% | 21.54 | 29.43% | 22.13 | 28.65% | 17.53 | 36.17% | 19.47 | 32.56% | 19.2 | 33.02% | 18.71 | 33.89% | 20.08 | 31.57% | 17.25 | 36.75% | 22.44 | 0% | 18.93 | 33.49%
Instalações em Cobre | 93097 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.62 | 43.37% | 14.2 | 44.65% | 14.97 | 42.35% | 13.68 | 46.35% | 15.07 | 42.07% | 14.55 | 43.57% | 19.03 | 0% | 15.35 | 41.3% | 14.44 | 43.91% | 14.45 | 43.88% | 14.98 | 42.32% | 13.58 | 46.69% | 13.92 | 45.55% | 14.96 | 42.38% | 13.35 | 47.49% | 14.33 | 44.24% | 13.96 | 45.42% | 16.62 | 38.15% | 17.01 | 37.27% | 13.91 | 45.58% | 15.22 | 41.66% | 15.03 | 42.18% | 14.7 | 43.13% | 15.64 | 40.54% | 13.73 | 46.18% | 17.23 | 0% | 14.86 | 42.66%
Instalações em Cobre | 93119 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.39 | 73.95% | 18.13 | 75.01% | 18.58 | 73.2% | 17.84 | 76.23% | 18.64 | 72.96% | 18.33 | 74.2% | 27.39 | 0% | 18.8 | 72.34% | 18.27 | 74.44% | 18.28 | 74.4% | 18.6 | 73.12% | 17.8 | 76.4% | 17.97 | 75.68% | 18.59 | 73.16% | 17.65 | 77.05% | 18.21 | 74.68% | 18 | 75.56% | 19.52 | 69.67% | 19.76 | 68.83% | 17.97 | 75.68% | 18.73 | 72.61% | 18.62 | 73.04% | 18.44 | 73.75% | 18.97 | 71.69% | 17.87 | 76.11% | 19.89 | 0% | 18.53 | 73.39%
Instalações em Cobre | 93076 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.82 | 59.6% | 22.35 | 60.85% | 23.21 | 58.6% | 21.79 | 62.41% | 23.34 | 58.27% | 22.75 | 59.78% | 31.99 | 0% | 23.65 | 57.51% | 22.61 | 60.15% | 22.64 | 60.07% | 23.24 | 58.52% | 21.67 | 62.76% | 22.04 | 61.71% | 23.22 | 58.57% | 21.41 | 63.52% | 22.51 | 60.42% | 22.09 | 61.57% | 25.06 | 54.27% | 25.5 | 53.33% | 22.04 | 61.71% | 23.5 | 57.87% | 23.3 | 58.37% | 22.92 | 59.34% | 23.96 | 56.76% | 21.83 | 62.3% | 25.75 | 0% | 23.09 | 58.9%
Instalações em Cobre | 103878 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.01 | 46.88% | 28.25 | 48.14% | 29.7 | 45.79% | 27.29 | 49.84% | 29.89 | 45.5% | 28.92 | 47.03% | 38.41 | 0% | 30.41 | 44.72% | 28.68 | 47.42% | 28.72 | 47.35% | 29.69 | 45.81% | 27.06 | 50.26% | 27.71 | 49.08% | 29.7 | 45.79% | 26.66 | 51.01% | 28.49 | 47.74% | 27.79 | 48.94% | 32.79 | 41.48% | 33.54 | 40.55% | 27.72 | 49.06% | 30.15 | 45.11% | 29.82 | 45.61% | 29.19 | 46.59% | 30.93 | 43.97% | 27.36 | 49.71% | 33.91 | 0% | 29.45 | 46.18%
Instalações em Cobre | 103809 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 35.89 | 37.89% | 34.76 | 39.13% | 36.84 | 36.92% | 33.38 | 40.74% | 37.13 | 36.63% | 35.72 | 38.07% | 45.51 | 0% | 37.88 | 35.9% | 35.4 | 38.42% | 35.45 | 38.36% | 36.89 | 36.87% | 33.12 | 41.06% | 34.02 | 39.98% | 36.84 | 36.92% | 32.48 | 41.87% | 35.12 | 38.72% | 34.13 | 39.85% | 41.29 | 32.94% | 42.38 | 32.09% | 33.99 | 40.01% | 37.52 | 36.25% | 37.02 | 36.74% | 36.14 | 37.63% | 38.65 | 35.19% | 33.49 | 40.61% | 42.93 | 0% | 36.53 | 37.23%
Instalações em Cobre | 103842 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 29.9 | 45.48% | 29.07 | 46.78% | 30.6 | 44.44% | 28.07 | 48.45% | 30.81 | 44.14% | 29.77 | 45.68% | 39.32 | 0% | 31.37 | 43.35% | 29.54 | 46.04% | 29.59 | 45.96% | 30.64 | 44.39% | 27.88 | 48.78% | 28.53 | 47.67% | 30.6 | 44.44% | 27.4 | 49.64% | 29.35 | 46.34% | 28.61 | 47.54% | 33.86 | 40.17% | 34.65 | 39.25% | 28.51 | 47.7% | 31.09 | 43.74% | 30.73 | 44.26% | 30.09 | 45.2% | 31.92 | 42.61% | 28.15 | 48.31% | 35.05 | 0% | 30.38 | 44.77%
Instalações em Cobre | 93099 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.11 | 52.09% | 25.49 | 53.35% | 26.65 | 51.03% | 24.71 | 55.04% | 26.82 | 50.71% | 26.02 | 52.27% | 35.4 | 0% | 27.24 | 49.93% | 25.84 | 52.63% | 25.87 | 52.57% | 26.68 | 50.97% | 24.56 | 55.37% | 25.07 | 54.25% | 26.65 | 51.03% | 24.19 | 56.22% | 25.69 | 52.94% | 25.12 | 54.14% | 29.16 | 46.64% | 29.77 | 45.68% | 25.05 | 54.29% | 27.04 | 50.3% | 26.76 | 50.82% | 26.25 | 51.81% | 27.66 | 49.17% | 24.78 | 54.88% | 30.08 | 0% | 26.48 | 51.36%
Instalações em Cobre | 93122 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.6 | 77.64% | 27.28 | 78.56% | 27.86 | 76.92% | 26.9 | 79.67% | 27.93 | 76.73% | 27.55 | 77.79% | 41.72 | 0% | 28.15 | 76.13% | 27.46 | 78.04% | 27.48 | 77.98% | 27.88 | 76.87% | 26.85 | 79.81% | 27.09 | 79.11% | 27.85 | 76.95% | 26.65 | 80.41% | 27.39 | 78.24% | 27.11 | 79.05% | 29.09 | 73.67% | 29.38 | 72.94% | 27.07 | 79.17% | 28.05 | 76.4% | 27.91 | 76.78% | 27.66 | 77.48% | 28.37 | 75.54% | 26.93 | 79.58% | 29.54 | 0% | 27.79 | 77.11%
Instalações em Cobre | 93079 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 31.71 | 67.58% | 31.19 | 68.71% | 32.15 | 66.66% | 30.55 | 70.15% | 32.27 | 66.41% | 31.63 | 67.75% | 45.98 | 0% | 32.63 | 65.68% | 31.48 | 68.07% | 31.52 | 67.99% | 32.17 | 66.61% | 30.44 | 70.4% | 30.84 | 69.49% | 32.14 | 66.68% | 30.13 | 71.13% | 31.35 | 68.36% | 30.9 | 69.35% | 34.19 | 62.68% | 34.7 | 61.76% | 30.83 | 69.51% | 32.45 | 66.04% | 32.23 | 66.49% | 31.82 | 67.35% | 32.98 | 64.98% | 30.6 | 70.03% | 34.96 | 0% | 32.01 | 66.95%
Instalações em Cobre | 103882 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 38.88 | 55.12% | 38 | 56.39% | 39.65 | 54.05% | 36.92 | 58.04% | 39.85 | 53.78% | 38.76 | 55.29% | 53.41 | 0% | 40.45 | 52.98% | 38.5 | 55.66% | 38.55 | 55.59% | 39.65 | 54.05% | 36.66 | 58.46% | 37.4 | 57.3% | 39.63 | 54.08% | 36.21 | 59.18% | 38.29 | 55.97% | 37.49 | 57.16% | 43.15 | 49.66% | 43.98 | 48.73% | 37.4 | 57.3% | 40.17 | 53.35% | 39.8 | 53.84% | 39.07 | 54.85% | 41.05 | 52.2% | 37 | 57.92% | 44.42 | 0% | 39.38 | 54.42%
Instalações em Cobre | 103813 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 51.69 | 41.46% | 50.15 | 42.73% | 52.96 | 40.46% | 48.29 | 44.38% | 53.35 | 40.17% | 51.44 | 41.66% | 66.64 | 0% | 54.39 | 39.4% | 51.02 | 42% | 51.1 | 41.94% | 53.04 | 40.4% | 47.93 | 44.71% | 49.14 | 43.61% | 52.97 | 40.46% | 47.05 | 45.55% | 50.65 | 42.31% | 49.28 | 43.49% | 59.01 | 36.32% | 60.48 | 35.43% | 49.11 | 43.64% | 53.9 | 39.76% | 53.23 | 40.26% | 52.02 | 41.2% | 55.42 | 38.67% | 48.44 | 44.24% | 61.23 | 0% | 52.56 | 40.77%
Instalações em Cobre | 103846 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 41.22 | 51.99% | 40.22 | 53.28% | 42.06 | 50.95% | 39 | 54.95% | 42.32 | 50.64% | 41.07 | 52.18% | 55.83 | 0% | 42.99 | 49.85% | 40.78 | 52.55% | 40.83 | 52.49% | 42.12 | 50.88% | 38.77 | 55.27% | 39.56 | 54.17% | 42.06 | 50.95% | 38.2 | 56.1% | 40.55 | 52.85% | 39.65 | 54.05% | 46.02 | 46.57% | 46.98 | 45.62% | 39.54 | 54.2% | 42.67 | 50.22% | 42.23 | 50.75% | 41.44 | 51.71% | 43.67 | 49.07% | 39.09 | 54.82% | 47.47 | 0% | 41.81 | 51.26%
Instalações em Cobre | 93102 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 37.58 | 57.03% | 36.76 | 58.3% | 38.27 | 56% | 35.77 | 59.91% | 38.48 | 55.69% | 37.45 | 57.22% | 52.06 | 0% | 39.02 | 54.92% | 37.23 | 57.56% | 37.28 | 57.48% | 38.31 | 55.94% | 35.58 | 60.23% | 36.23 | 59.15% | 38.27 | 56% | 35.11 | 61.04% | 37.03 | 57.87% | 36.3 | 59.04% | 41.5 | 51.64% | 42.29 | 50.67% | 36.21 | 59.18% | 38.77 | 55.27% | 38.41 | 55.79% | 37.76 | 56.75% | 39.57 | 54.16% | 35.85 | 59.78% | 42.69 | 0% | 38.05 | 56.32%
Instalações em Cobre | 93123 | CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 61.5 | 87.35% | 61.1 | 87.92% | 61.83 | 86.88% | 60.63 | 88.6% | 61.94 | 86.73% | 61.43 | 87.45% | 96.65 | 0% | 62.2 | 86.37% | 61.33 | 87.59% | 61.35 | 87.56% | 61.86 | 86.84% | 60.56 | 88.71% | 60.86 | 88.27% | 61.84 | 86.87% | 60.31 | 89.07% | 61.23 | 87.73% | 60.89 | 88.22% | 63.37 | 84.77% | 63.76 | 84.25% | 60.85 | 88.28% | 62.07 | 86.55% | 61.88 | 86.81% | 61.59 | 87.22% | 62.46 | 86.01% | 60.67 | 88.54% | 63.95 | 0% | 61.74 | 87.01%
Instalações em Cobre | 93124 | CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 96.54 | 90.26% | 96.07 | 90.7% | 96.94 | 89.89% | 95.48 | 91.27% | 97.07 | 89.77% | 96.46 | 90.34% | 153.45 | 0% | 97.39 | 89.48% | 96.34 | 90.45% | 96.36 | 90.43% | 96.99 | 89.84% | 95.4 | 91.34% | 95.76 | 91% | 96.94 | 89.89% | 95.1 | 91.63% | 96.22 | 90.56% | 95.8 | 90.96% | 98.8 | 88.2% | 99.27 | 87.78% | 95.74 | 91.02% | 97.24 | 89.61% | 97.01 | 89.83% | 96.65 | 90.16% | 97.7 | 89.19% | 95.54 | 91.21% | 99.51 | 0% | 96.83 | 89.99%
Instalações em Cobre | 93125 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 141.93 | 91.42% | 141.3 | 91.83% | 142.44 | 91.09% | 140.56 | 92.31% | 142.6 | 90.99% | 141.82 | 91.49% | 226.61 | 0% | 143.01 | 90.73% | 141.66 | 91.59% | 141.7 | 91.57% | 142.5 | 91.05% | 140.46 | 92.38% | 140.92 | 92.07% | 142.44 | 91.09% | 140.06 | 92.64% | 141.52 | 91.68% | 140.98 | 92.03% | 144.87 | 89.56% | 145.46 | 89.2% | 140.89 | 92.09% | 142.83 | 90.84% | 142.53 | 91.03% | 142.07 | 91.33% | 143.43 | 90.46% | 140.63 | 92.26% | 145.77 | 0% | 142.3 | 91.18%
Instalações em Cobre | 93126 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 313.48 | 95.23% | 312.71 | 95.46% | 314.1 | 95.04% | 311.8 | 95.74% | 314.3 | 94.98% | 313.35 | 95.27% | 507.8 | 0% | 314.81 | 94.83% | 313.15 | 95.33% | 313.19 | 95.32% | 314.17 | 95.02% | 311.68 | 95.78% | 312.23 | 95.61% | 314.11 | 95.04% | 311.19 | 95.93% | 312.97 | 95.38% | 312.3 | 95.59% | 317.07 | 94.15% | 317.81 | 93.93% | 312.21 | 95.62% | 314.57 | 94.9% | 314.22 | 95% | 313.65 | 95.18% | 315.32 | 94.67% | 311.87 | 95.72% | 318.19 | 0% | 313.94 | 95.09%
Instalações em Cobre | 93063 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 697.27 | 99.25% | 696.99 | 99.29% | 697.48 | 99.22% | 696.68 | 99.33% | 697.56 | 99.21% | 697.21 | 99.26% | 1146.73 | 0% | 697.73 | 99.18% | 697.16 | 99.26% | 697.18 | 99.26% | 697.52 | 99.21% | 696.66 | 99.34% | 696.84 | 99.31% | 697.49 | 99.22% | 696.47 | 99.36% | 697.09 | 99.27% | 696.86 | 99.31% | 698.51 | 99.07% | 698.78 | 99.03% | 696.83 | 99.31% | 697.65 | 99.19% | 697.51 | 99.21% | 697.34 | 99.24% | 697.91 | 99.16% | 696.71 | 99.33% | 698.91 | 0% | 697.44 | 99.22%
Instalações em Cobre | 93066 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 875.03 | 99.28% | 874.72 | 99.31% | 875.29 | 99.25% | 874.32 | 99.36% | 875.38 | 99.24% | 874.97 | 99.28% | 1439.24 | 0% | 875.6 | 99.21% | 874.89 | 99.29% | 874.92 | 99.29% | 875.35 | 99.24% | 874.31 | 99.36% | 874.52 | 99.34% | 875.3 | 99.25% | 874.07 | 99.39% | 874.82 | 99.3% | 874.54 | 99.33% | 876.53 | 99.11% | 876.85 | 99.07% | 874.5 | 99.34% | 875.51 | 99.22% | 875.33 | 99.24% | 875.12 | 99.27% | 875.81 | 99.19% | 874.36 | 99.35% | 877.02 | 0% | 875.24 | 99.25%
Instalações em Cobre | 93069 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1212.93 | 99.32% | 1212.5 | 99.36% | 1213.25 | 99.3% | 1212.01 | 99.4% | 1213.37 | 99.29% | 1212.84 | 99.33% | 1995.34 | 0% | 1213.65 | 99.27% | 1212.75 | 99.34% | 1212.78 | 99.34% | 1213.33 | 99.29% | 1211.99 | 99.4% | 1212.26 | 99.38% | 1213.27 | 99.3% | 1211.67 | 99.43% | 1212.66 | 99.35% | 1212.29 | 99.38% | 1214.87 | 99.17% | 1215.28 | 99.13% | 1212.23 | 99.38% | 1213.53 | 99.27% | 1213.31 | 99.29% | 1213.03 | 99.32% | 1213.93 | 99.24% | 1212.05 | 99.4% | 1215.49 | 0% | 1213.2 | 99.3%
Instalações em Cobre | 93072 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1600.74 | 99.37% | 1600.22 | 99.4% | 1601.14 | 99.35% | 1599.6 | 99.44% | 1601.28 | 99.34% | 1600.63 | 99.38% | 2633.76 | 0% | 1601.63 | 99.32% | 1600.52 | 99.38% | 1600.55 | 99.38% | 1601.23 | 99.34% | 1599.59 | 99.44% | 1599.92 | 99.42% | 1601.15 | 99.35% | 1599.2 | 99.47% | 1600.4 | 99.39% | 1599.96 | 99.42% | 1603.12 | 99.22% | 1603.62 | 99.19% | 1599.88 | 99.42% | 1601.48 | 99.32% | 1601.21 | 99.34% | 1600.86 | 99.36% | 1601.97 | 99.29% | 1599.66 | 99.44% | 1603.89 | 0% | 1601.08 | 99.35%
Instalações em Cobre | 93083 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 478.97 | 98.88% | 478.7 | 98.94% | 479.19 | 98.84% | 478.36 | 99.01% | 479.26 | 98.82% | 478.92 | 98.89% | 786.64 | 0% | 479.45 | 98.78% | 478.85 | 98.91% | 478.87 | 98.9% | 479.22 | 98.83% | 478.33 | 99.01% | 478.52 | 98.97% | 479.19 | 98.84% | 478.15 | 99.05% | 478.79 | 98.92% | 478.55 | 98.97% | 480.26 | 98.62% | 480.52 | 98.56% | 478.51 | 98.98% | 479.37 | 98.8% | 479.24 | 98.83% | 479.04 | 98.87% | 479.63 | 98.74% | 478.4 | 99% | 480.66 | 0% | 479.14 | 98.85%
Instalações em Cobre | 103886 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 482.35 | 98.19% | 481.92 | 98.28% | 482.73 | 98.11% | 481.37 | 98.39% | 482.84 | 98.09% | 482.28 | 98.2% | 790.15 | 0% | 483.13 | 98.03% | 482.17 | 98.22% | 482.18 | 98.22% | 482.75 | 98.11% | 481.27 | 98.41% | 481.62 | 98.34% | 482.72 | 98.11% | 481.02 | 98.46% | 482.06 | 98.25% | 481.66 | 98.33% | 484.47 | 97.76% | 484.9 | 97.67% | 481.6 | 98.34% | 483 | 98.06% | 482.8 | 98.1% | 482.45 | 98.17% | 483.43 | 97.97% | 481.41 | 98.38% | 485.13 | 0% | 482.61 | 98.14%
Instalações em Cobre | 103817 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 482.33 | 98.19% | 481.88 | 98.28% | 482.69 | 98.12% | 481.35 | 98.39% | 482.81 | 98.09% | 482.25 | 98.21% | 790.12 | 0% | 483.11 | 98.03% | 482.14 | 98.23% | 482.17 | 98.22% | 482.75 | 98.11% | 481.29 | 98.4% | 481.62 | 98.34% | 482.69 | 98.12% | 481 | 98.46% | 482.04 | 98.25% | 481.65 | 98.33% | 484.43 | 97.77% | 484.85 | 97.68% | 481.58 | 98.35% | 482.97 | 98.06% | 482.76 | 98.1% | 482.44 | 98.17% | 483.41 | 97.97% | 481.39 | 98.38% | 485.09 | 0% | 482.6 | 98.14%
Instalações em Cobre | 103850 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 481.82 | 98.3% | 481.4 | 98.38% | 482.16 | 98.23% | 480.9 | 98.48% | 482.27 | 98.2% | 481.75 | 98.31% | 789.6 | 0% | 482.55 | 98.15% | 481.64 | 98.33% | 481.67 | 98.33% | 482.21 | 98.22% | 480.84 | 98.5% | 481.14 | 98.43% | 482.17 | 98.22% | 480.56 | 98.55% | 481.54 | 98.35% | 481.18 | 98.43% | 483.79 | 97.9% | 484.19 | 97.81% | 481.12 | 98.44% | 482.43 | 98.17% | 482.23 | 98.21% | 481.92 | 98.28% | 482.83 | 98.09% | 480.94 | 98.48% | 484.4 | 0% | 482.08 | 98.24%
Instalações em Cobre | 93106 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 479.17 | 98.84% | 478.87 | 98.9% | 479.38 | 98.8% | 478.53 | 98.97% | 479.46 | 98.78% | 479.11 | 98.85% | 786.84 | 0% | 479.65 | 98.74% | 479.04 | 98.87% | 479.05 | 98.86% | 479.42 | 98.79% | 478.5 | 98.98% | 478.71 | 98.93% | 479.39 | 98.79% | 478.31 | 99.02% | 478.97 | 98.88% | 478.72 | 98.93% | 480.49 | 98.57% | 480.76 | 98.51% | 478.69 | 98.94% | 479.57 | 98.76% | 479.44 | 98.78% | 479.22 | 98.83% | 479.85 | 98.7% | 478.57 | 98.96% | 480.9 | 0% | 479.33 | 98.81%
Instalações em Cobre | 93052 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 553.08 | 99.42% | 552.91 | 99.45% | 553.21 | 99.4% | 552.72 | 99.48% | 553.25 | 99.39% | 553.04 | 99.43% | 910.19 | 0% | 553.37 | 99.37% | 553.01 | 99.43% | 553.02 | 99.43% | 553.24 | 99.39% | 552.71 | 99.49% | 552.82 | 99.47% | 553.21 | 99.4% | 552.59 | 99.51% | 552.97 | 99.44% | 552.83 | 99.46% | 553.84 | 99.28% | 554.01 | 99.25% | 552.8 | 99.47% | 553.31 | 99.38% | 553.24 | 99.39% | 553.11 | 99.41% | 553.48 | 99.35% | 552.74 | 99.48% | 554.08 | 0% | 553.19 | 99.4%
Instalações em Cobre | 93086 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 556.05 | 98.89% | 555.74 | 98.94% | 556.31 | 98.84% | 555.36 | 99.01% | 556.4 | 98.83% | 556 | 98.9% | 913.26 | 0% | 556.61 | 98.79% | 555.92 | 98.91% | 555.94 | 98.91% | 556.35 | 98.84% | 555.31 | 99.02% | 555.55 | 98.98% | 556.32 | 98.84% | 555.1 | 99.06% | 555.84 | 98.93% | 555.57 | 98.97% | 557.54 | 98.62% | 557.85 | 98.57% | 555.53 | 98.98% | 556.52 | 98.81% | 556.36 | 98.83% | 556.14 | 98.87% | 556.82 | 98.75% | 555.4 | 99% | 558.01 | 0% | 556.25 | 98.85%
Instalações em Cobre | 103890 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 560.2 | 98.16% | 559.68 | 98.25% | 560.64 | 98.08% | 559.04 | 98.36% | 560.78 | 98.05% | 560.12 | 98.17% | 917.56 | 0% | 561.12 | 98% | 559.97 | 98.2% | 560 | 98.19% | 560.66 | 98.08% | 558.92 | 98.38% | 559.33 | 98.31% | 560.65 | 98.08% | 558.63 | 98.43% | 559.85 | 98.22% | 559.38 | 98.3% | 562.7 | 97.72% | 563.22 | 97.63% | 559.33 | 98.31% | 560.95 | 98.02% | 560.72 | 98.06% | 560.32 | 98.13% | 561.48 | 97.93% | 559.09 | 98.35% | 563.46 | 0% | 560.5 | 98.1%
Instalações em Cobre | 103821 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 564.84 | 97.35% | 564.07 | 97.48% | 565.44 | 97.25% | 563.15 | 97.64% | 565.65 | 97.21% | 564.7 | 97.37% | 922.35 | 0% | 566.16 | 97.12% | 564.51 | 97.41% | 564.54 | 97.4% | 565.53 | 97.23% | 563.04 | 97.66% | 563.61 | 97.56% | 565.46 | 97.24% | 562.55 | 97.75% | 564.33 | 97.44% | 563.67 | 97.55% | 568.41 | 96.74% | 569.15 | 96.61% | 563.56 | 97.57% | 565.93 | 97.16% | 565.56 | 97.23% | 565.02 | 97.32% | 566.68 | 97.03% | 563.23 | 97.63% | 569.54 | 0% | 565.3 | 97.27%
Instalações em Cobre | 103854 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 560.81 | 98.05% | 560.25 | 98.15% | 561.27 | 97.97% | 559.58 | 98.26% | 561.42 | 97.94% | 560.71 | 98.07% | 918.19 | 0% | 561.8 | 97.88% | 560.58 | 98.09% | 560.61 | 98.08% | 561.34 | 97.96% | 559.52 | 98.28% | 559.91 | 98.21% | 561.28 | 97.97% | 559.14 | 98.34% | 560.44 | 98.11% | 559.96 | 98.2% | 563.44 | 97.59% | 563.98 | 97.5% | 559.89 | 98.21% | 561.62 | 97.91% | 561.35 | 97.95% | 560.95 | 98.02% | 562.17 | 97.81% | 559.65 | 98.25% | 564.26 | 0% | 561.16 | 97.99%
Instalações em Cobre | 93109 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 558.27 | 98.5% | 557.84 | 98.57% | 558.62 | 98.43% | 557.32 | 98.66% | 558.74 | 98.41% | 558.2 | 98.51% | 915.56 | 0% | 559.02 | 98.36% | 558.08 | 98.53% | 558.11 | 98.52% | 558.67 | 98.42% | 557.27 | 98.67% | 557.58 | 98.62% | 558.62 | 98.43% | 556.98 | 98.72% | 557.98 | 98.55% | 557.61 | 98.61% | 560.28 | 98.14% | 560.7 | 98.07% | 557.55 | 98.62% | 558.89 | 98.39% | 558.68 | 98.42% | 558.37 | 98.48% | 559.3 | 98.31% | 557.37 | 98.65% | 560.92 | 0% | 558.53 | 98.45%
Instalações em Cobre | 93058 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 608.48 | 99.32% | 608.26 | 99.35% | 608.64 | 99.29% | 608.01 | 99.39% | 608.7 | 99.28% | 608.43 | 99.33% | 1000.95 | 0% | 608.84 | 99.26% | 608.39 | 99.33% | 608.4 | 99.33% | 608.68 | 99.29% | 608 | 99.4% | 608.14 | 99.37% | 608.64 | 99.29% | 607.84 | 99.42% | 608.34 | 99.34% | 608.15 | 99.37% | 609.46 | 99.16% | 609.66 | 99.13% | 608.12 | 99.38% | 608.78 | 99.27% | 608.67 | 99.29% | 608.53 | 99.31% | 608.99 | 99.23% | 608.02 | 99.39% | 609.78 | 0% | 608.62 | 99.3%
Instalações em Cobre | 93092 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 611.23 | 98.87% | 610.88 | 98.93% | 611.52 | 98.82% | 610.45 | 99% | 611.6 | 98.81% | 611.16 | 98.88% | 1003.8 | 0% | 611.84 | 98.77% | 611.07 | 98.9% | 611.1 | 98.89% | 611.55 | 98.82% | 610.4 | 99.01% | 610.67 | 98.96% | 611.52 | 98.82% | 610.17 | 99.04% | 610.99 | 98.91% | 610.69 | 98.96% | 612.88 | 98.6% | 613.22 | 98.55% | 610.65 | 98.97% | 611.74 | 98.79% | 611.56 | 98.82% | 611.31 | 98.86% | 612.08 | 98.73% | 610.49 | 98.99% | 613.4 | 0% | 611.44 | 98.84%
Instalações em Cobre | 103898 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 616.02 | 98.1% | 615.42 | 98.2% | 616.52 | 98.02% | 614.7 | 98.31% | 616.66 | 98% | 615.93 | 98.12% | 1008.75 | 0% | 617.07 | 97.94% | 615.76 | 98.14% | 615.79 | 98.14% | 616.54 | 98.02% | 614.56 | 98.34% | 615.04 | 98.26% | 616.51 | 98.02% | 614.22 | 98.39% | 615.62 | 98.17% | 615.09 | 98.25% | 618.85 | 97.65% | 619.42 | 97.56% | 615.02 | 98.26% | 616.88 | 97.97% | 616.61 | 98.01% | 616.14 | 98.08% | 617.46 | 97.87% | 614.76 | 98.3% | 619.72 | 0% | 616.36 | 98.05%
Instalações em Cobre | 103829 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 624.14 | 96.74% | 623.07 | 96.91% | 624.95 | 96.62% | 621.85 | 97.1% | 625.24 | 96.57% | 623.93 | 96.78% | 1016.84 | 0% | 625.93 | 96.47% | 623.68 | 96.81% | 623.74 | 96.8% | 625.07 | 96.6% | 621.7 | 97.12% | 622.45 | 97.01% | 624.98 | 96.61% | 621.01 | 97.23% | 623.44 | 96.85% | 622.53 | 96.99% | 628.99 | 96% | 629.98 | 95.85% | 622.4 | 97.01% | 625.61 | 96.52% | 625.12 | 96.59% | 624.36 | 96.71% | 626.63 | 96.36% | 621.95 | 97.08% | 630.51 | 0% | 624.76 | 96.65%
Instalações em Cobre | 103862 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 617.63 | 97.85% | 616.94 | 97.96% | 618.16 | 97.76% | 616.13 | 98.08% | 618.34 | 97.73% | 617.5 | 97.87% | 1010.41 | 0% | 618.81 | 97.66% | 617.33 | 97.89% | 617.37 | 97.89% | 618.25 | 97.75% | 616.04 | 98.1% | 616.52 | 98.02% | 618.17 | 97.76% | 615.59 | 98.17% | 617.16 | 97.92% | 616.58 | 98.01% | 620.8 | 97.35% | 621.46 | 97.24% | 616.49 | 98.03% | 618.6 | 97.69% | 618.27 | 97.75% | 617.78 | 97.82% | 619.25 | 97.59% | 616.2 | 98.07% | 621.8 | 0% | 618.04 | 97.78%
Instalações em Cobre | 93116 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 615.18 | 98.24% | 614.62 | 98.33% | 615.62 | 98.17% | 613.96 | 98.43% | 615.77 | 98.14% | 615.07 | 98.25% | 1007.89 | 0% | 616.14 | 98.08% | 614.94 | 98.27% | 614.97 | 98.27% | 615.69 | 98.15% | 613.88 | 98.44% | 614.28 | 98.38% | 615.63 | 98.16% | 613.51 | 98.5% | 614.81 | 98.3% | 614.33 | 98.37% | 617.77 | 97.82% | 618.31 | 97.74% | 614.25 | 98.39% | 615.97 | 98.11% | 615.71 | 98.15% | 615.3 | 98.22% | 616.51 | 98.02% | 614.01 | 98.42% | 618.58 | 0% | 615.51 | 98.18%
Instalações em Cobre | 92314 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9.3 | 42.37% | 9.03 | 43.63% | 9.52 | 41.39% | 8.69 | 45.34% | 9.59 | 41.08% | 9.25 | 42.59% | 12.05 | 0% | 9.78 | 40.29% | 9.18 | 42.92% | 9.2 | 42.83% | 9.55 | 41.26% | 8.66 | 45.5% | 8.85 | 44.52% | 9.52 | 41.39% | 8.48 | 46.46% | 9.12 | 43.2% | 8.88 | 44.37% | 10.59 | 37.2% | 10.85 | 36.31% | 8.84 | 44.57% | 9.7 | 40.62% | 9.57 | 41.17% | 9.37 | 42.05% | 9.96 | 39.56% | 8.73 | 45.13% | 10.99 | 0% | 9.47 | 41.61%
Instalações em Cobre | 103883 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.68 | 31.07% | 12.25 | 32.16% | 13.06 | 30.17% | 11.7 | 33.68% | 13.17 | 29.92% | 12.61 | 31.25% | 15.56 | 0% | 13.46 | 29.27% | 12.5 | 31.52% | 12.51 | 31.49% | 13.08 | 30.12% | 11.6 | 33.97% | 11.95 | 32.97% | 13.05 | 30.19% | 11.35 | 34.71% | 12.39 | 31.8% | 11.99 | 32.86% | 14.8 | 26.62% | 15.23 | 25.87% | 11.93 | 33.03% | 13.33 | 29.56% | 13.13 | 30.01% | 12.78 | 30.83% | 13.76 | 28.63% | 11.74 | 33.56% | 15.46 | 0% | 12.94 | 30.45%
Instalações em Cobre | 103814 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.66 | 31.12% | 12.21 | 32.27% | 13.02 | 30.26% | 11.68 | 33.73% | 13.14 | 29.98% | 12.58 | 31.32% | 15.53 | 0% | 13.44 | 29.32% | 12.47 | 31.6% | 12.5 | 31.52% | 13.08 | 30.12% | 11.62 | 33.91% | 11.95 | 32.97% | 13.02 | 30.26% | 11.33 | 34.77% | 12.37 | 31.85% | 11.98 | 32.89% | 14.76 | 26.69% | 15.18 | 25.96% | 11.91 | 33.08% | 13.3 | 29.62% | 13.09 | 30.1% | 12.77 | 30.85% | 13.74 | 28.68% | 11.72 | 33.62% | 15.42 | 0% | 12.93 | 30.47%
Instalações em Cobre | 103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.15 | 32.43% | 11.73 | 33.59% | 12.49 | 31.55% | 11.23 | 35.08% | 12.6 | 31.27% | 12.08 | 32.62% | 15.01 | 0% | 12.88 | 30.59% | 11.97 | 32.92% | 12 | 32.83% | 12.54 | 31.42% | 11.17 | 35.27% | 11.47 | 34.35% | 12.5 | 31.52% | 10.89 | 36.18% | 11.87 | 33.19% | 11.51 | 34.23% | 14.12 | 27.9% | 14.52 | 27.13% | 11.45 | 34.41% | 12.76 | 30.88% | 12.56 | 31.37% | 12.25 | 32.16% | 13.16 | 29.94% | 11.27 | 34.96% | 14.73 | 0% | 12.41 | 31.75%
Instalações em Cobre | 92329 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9.5 | 41.47% | 9.2 | 42.83% | 9.71 | 40.58% | 8.86 | 44.47% | 9.79 | 40.25% | 9.44 | 41.74% | 12.25 | 0% | 9.98 | 39.48% | 9.37 | 42.05% | 9.38 | 42% | 9.75 | 40.41% | 8.83 | 44.62% | 9.04 | 43.58% | 9.72 | 40.53% | 8.64 | 45.6% | 9.3 | 42.37% | 9.05 | 43.54% | 10.82 | 36.41% | 11.09 | 35.53% | 9.02 | 43.68% | 9.9 | 39.8% | 9.77 | 40.33% | 9.55 | 41.26% | 10.18 | 38.7% | 8.9 | 44.27% | 11.23 | 0% | 9.66 | 40.79%
Instalações em Cobre | 92293 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10.61 | 69.75% | 10.44 | 70.88% | 10.74 | 68.9% | 10.25 | 72.2% | 10.78 | 68.65% | 10.57 | 70.01% | 15.54 | 0% | 10.9 | 67.89% | 10.54 | 70.21% | 10.55 | 70.14% | 10.77 | 68.71% | 10.24 | 72.27% | 10.35 | 71.5% | 10.74 | 68.9% | 10.12 | 73.12% | 10.5 | 70.48% | 10.36 | 71.43% | 11.37 | 65.08% | 11.54 | 64.12% | 10.33 | 71.64% | 10.84 | 68.27% | 10.77 | 68.71% | 10.64 | 69.55% | 11.01 | 67.21% | 10.27 | 72.05% | 11.61 | 0% | 10.72 | 69.03%
Instalações em Cobre | 92315 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13.58 | 54.49% | 13.27 | 55.76% | 13.84 | 53.47% | 12.89 | 57.41% | 13.93 | 53.12% | 13.53 | 54.69% | 18.61 | 0% | 14.14 | 52.33% | 13.45 | 55.02% | 13.47 | 54.94% | 13.88 | 53.31% | 12.84 | 57.63% | 13.08 | 56.57% | 13.85 | 53.43% | 12.63 | 58.59% | 13.37 | 55.35% | 13.1 | 56.49% | 15.07 | 49.1% | 15.38 | 48.11% | 13.06 | 56.66% | 14.05 | 52.67% | 13.89 | 53.28% | 13.67 | 54.13% | 14.35 | 51.57% | 12.93 | 57.23% | 15.54 | 0% | 13.78 | 53.7%
Instalações em Cobre | 103888 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.73 | 41.74% | 17.21 | 43% | 18.17 | 40.73% | 16.57 | 44.66% | 18.31 | 40.42% | 17.65 | 41.93% | 22.91 | 0% | 18.65 | 39.68% | 17.5 | 42.29% | 17.53 | 42.21% | 18.19 | 40.68% | 16.45 | 44.98% | 16.86 | 43.89% | 18.18 | 40.7% | 16.16 | 45.79% | 17.38 | 42.58% | 16.91 | 43.76% | 20.23 | 36.58% | 20.75 | 35.66% | 16.86 | 43.89% | 18.48 | 40.04% | 18.25 | 40.55% | 17.85 | 41.46% | 19.01 | 38.93% | 16.62 | 44.52% | 20.99 | 0% | 18.03 | 41.04%
Instalações em Cobre | 103819 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 22.37 | 33.08% | 21.6 | 34.26% | 22.97 | 32.22% | 20.68 | 35.78% | 23.18 | 31.92% | 22.23 | 33.29% | 27.7 | 0% | 23.69 | 31.24% | 22.04 | 33.58% | 22.07 | 33.53% | 23.06 | 32.09% | 20.57 | 35.97% | 21.14 | 35% | 22.99 | 32.19% | 20.08 | 36.85% | 21.86 | 33.85% | 21.2 | 34.91% | 25.94 | 28.53% | 26.68 | 27.74% | 21.09 | 35.09% | 23.46 | 31.54% | 23.09 | 32.05% | 22.55 | 32.82% | 24.21 | 30.57% | 20.76 | 35.65% | 27.07 | 0% | 22.83 | 32.41%
Instalações em Cobre | 103852 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18.34 | 40.35% | 17.78 | 41.62% | 18.8 | 39.36% | 17.11 | 43.25% | 18.95 | 39.05% | 18.24 | 40.57% | 23.54 | 0% | 19.33 | 38.28% | 18.11 | 40.86% | 18.14 | 40.79% | 18.87 | 39.22% | 17.05 | 43.4% | 17.44 | 42.43% | 18.81 | 39.34% | 16.67 | 44.39% | 17.97 | 41.18% | 17.49 | 42.31% | 20.97 | 35.29% | 21.51 | 34.4% | 17.42 | 42.48% | 19.15 | 38.64% | 18.88 | 39.19% | 18.48 | 40.04% | 19.7 | 37.56% | 17.18 | 43.07% | 21.79 | 0% | 18.69 | 39.59%
Instalações em Cobre | 92330 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 15.8 | 46.84% | 15.37 | 48.15% | 16.15 | 45.82% | 14.85 | 49.83% | 16.27 | 45.48% | 15.73 | 47.04% | 20.91 | 0% | 16.55 | 44.71% | 15.61 | 47.41% | 15.64 | 47.31% | 16.2 | 45.68% | 14.8 | 50% | 15.11 | 48.97% | 16.15 | 45.82% | 14.51 | 51% | 15.51 | 47.71% | 15.14 | 48.88% | 17.81 | 41.55% | 18.23 | 40.59% | 15.08 | 49.07% | 16.42 | 45.07% | 16.21 | 45.65% | 15.9 | 46.54% | 16.83 | 43.97% | 14.9 | 49.66% | 18.45 | 0% | 16.06 | 46.08%
Instalações em Cobre | 92294 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.97 | 76.91% | 17.75 | 77.86% | 18.13 | 76.23% | 17.5 | 78.97% | 18.19 | 75.98% | 17.92 | 77.12% | 27.07 | 0% | 18.33 | 75.4% | 17.88 | 77.29% | 17.89 | 77.25% | 18.17 | 76.06% | 17.49 | 79.02% | 17.63 | 78.39% | 18.13 | 76.23% | 17.33 | 79.75% | 17.83 | 77.51% | 17.64 | 78.34% | 18.95 | 72.93% | 19.15 | 72.17% | 17.61 | 78.48% | 18.27 | 75.64% | 18.16 | 76.1% | 18.02 | 76.69% | 18.48 | 74.78% | 17.51 | 78.93% | 19.27 | 0% | 18.11 | 76.31%
Instalações em Cobre | 92316 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.72 | 66.7% | 20.37 | 67.84% | 21.01 | 65.78% | 19.94 | 69.31% | 21.09 | 65.53% | 20.65 | 66.92% | 29.92 | 0% | 21.33 | 64.79% | 20.56 | 67.22% | 20.59 | 67.12% | 21.04 | 65.68% | 19.89 | 69.48% | 20.16 | 68.55% | 21.01 | 65.78% | 19.66 | 70.3% | 20.48 | 67.48% | 20.18 | 68.48% | 22.37 | 61.78% | 22.71 | 60.85% | 20.14 | 68.62% | 21.23 | 65.1% | 21.05 | 65.65% | 20.8 | 66.44% | 21.57 | 64.07% | 19.98 | 69.17% | 22.89 | 0% | 20.93 | 66.03%
Instalações em Cobre | 103895 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.51 | 54.17% | 24.91 | 55.48% | 26.01 | 53.13% | 24.19 | 57.13% | 26.15 | 52.85% | 25.42 | 54.37% | 34.87 | 0% | 26.56 | 52.03% | 25.25 | 54.73% | 25.28 | 54.67% | 26.03 | 53.09% | 24.05 | 57.46% | 24.53 | 56.34% | 26 | 53.15% | 23.71 | 58.29% | 25.11 | 55.04% | 24.58 | 56.22% | 28.34 | 48.76% | 28.91 | 47.8% | 24.51 | 56.39% | 26.37 | 52.41% | 26.1 | 52.95% | 25.63 | 53.92% | 26.95 | 51.28% | 24.25 | 56.99% | 29.21 | 0% | 25.85 | 53.46%
Instalações em Cobre | 103826 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.63 | 39.55% | 32.56 | 40.85% | 34.44 | 38.62% | 31.34 | 42.44% | 34.73 | 38.3% | 33.42 | 39.8% | 42.96 | 0% | 35.42 | 37.55% | 33.17 | 40.1% | 33.23 | 40.02% | 34.56 | 38.48% | 31.19 | 42.64% | 31.94 | 41.64% | 34.47 | 38.58% | 30.5 | 43.61% | 32.93 | 40.39% | 32.02 | 41.54% | 38.48 | 34.56% | 39.47 | 33.7% | 31.89 | 41.71% | 35.1 | 37.89% | 34.61 | 38.43% | 33.85 | 39.29% | 36.12 | 36.82% | 31.44 | 42.3% | 40 | 0% | 34.25 | 38.83%
Instalações em Cobre | 103859 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.12 | 50.96% | 26.43 | 52.29% | 27.65 | 49.98% | 25.62 | 53.94% | 27.83 | 49.66% | 26.99 | 51.2% | 36.53 | 0% | 28.3 | 48.83% | 26.82 | 51.53% | 26.86 | 51.45% | 27.74 | 49.82% | 25.53 | 54.13% | 26.01 | 53.13% | 27.66 | 49.96% | 25.08 | 55.1% | 26.65 | 51.86% | 26.07 | 53.01% | 30.29 | 45.63% | 30.95 | 44.65% | 25.98 | 53.19% | 28.09 | 49.2% | 27.76 | 49.78% | 27.27 | 50.68% | 28.74 | 48.09% | 25.69 | 53.8% | 31.29 | 0% | 27.53 | 50.2%
Instalações em Cobre | 92331 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.67 | 56.02% | 24.11 | 57.32% | 25.11 | 55.04% | 23.45 | 58.93% | 25.26 | 54.71% | 24.56 | 56.27% | 34.01 | 0% | 25.63 | 53.92% | 24.43 | 56.57% | 24.46 | 56.5% | 25.18 | 54.88% | 23.37 | 59.14% | 23.77 | 58.14% | 25.12 | 55.02% | 23 | 60.09% | 24.3 | 56.87% | 23.82 | 58.02% | 27.26 | 50.7% | 27.8 | 49.71% | 23.74 | 58.21% | 25.46 | 54.28% | 25.2 | 54.84% | 24.79 | 55.75% | 26 | 53.15% | 23.5 | 58.81% | 28.07 | 0% | 25 | 55.28%
Instalações em Cobre | 92295 | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.89 | 84.54% | 33.61 | 85.24% | 34.1 | 84.02% | 33.3 | 86.04% | 34.18 | 83.82% | 33.83 | 84.69% | 52.68 | 0% | 34.35 | 83.41% | 33.78 | 84.81% | 33.8 | 84.76% | 34.14 | 83.92% | 33.28 | 86.09% | 33.46 | 85.62% | 34.11 | 83.99% | 33.09 | 86.58% | 33.71 | 84.99% | 33.48 | 85.57% | 35.13 | 81.55% | 35.4 | 80.93% | 33.45 | 85.65% | 34.27 | 83.6% | 34.13 | 83.94% | 33.96 | 84.36% | 34.53 | 82.97% | 33.33 | 85.96% | 35.53 | 0% | 34.06 | 84.12%
Instalações em Cobre | 92296 | LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 44.9 | 85.92% | 44.59 | 86.52% | 45.16 | 85.43% | 44.19 | 87.3% | 45.25 | 85.26% | 44.84 | 86.04% | 70.19 | 0% | 45.47 | 84.85% | 44.76 | 86.19% | 44.79 | 86.14% | 45.22 | 85.32% | 44.18 | 87.32% | 44.39 | 86.91% | 45.17 | 85.41% | 43.94 | 87.8% | 44.69 | 86.33% | 44.41 | 86.87% | 46.4 | 83.15% | 46.72 | 82.58% | 44.37 | 86.95% | 45.38 | 85.02% | 45.2 | 85.35% | 44.99 | 85.75% | 45.68 | 84.46% | 44.23 | 87.23% | 46.89 | 0% | 45.11 | 85.52%
Instalações em Cobre | 92297 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 69.69 | 88.23% | 69.26 | 88.78% | 70.01 | 87.83% | 68.77 | 89.41% | 70.13 | 87.68% | 69.6 | 88.35% | 109.91 | 0% | 70.41 | 87.33% | 69.51 | 88.46% | 69.54 | 88.42% | 70.09 | 87.73% | 68.75 | 89.44% | 69.02 | 89.09% | 70.03 | 87.81% | 68.43 | 89.86% | 69.42 | 88.58% | 69.05 | 89.05% | 71.63 | 85.84% | 72.04 | 85.36% | 68.99 | 89.13% | 70.29 | 87.48% | 70.07 | 87.76% | 69.79 | 88.11% | 70.69 | 86.99% | 68.81 | 89.36% | 72.25 | 0% | 69.96 | 87.89%
Instalações em Cobre | 92298 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 195.91 | 94.86% | 195.39 | 95.11% | 196.31 | 94.67% | 194.77 | 95.42% | 196.45 | 94.6% | 195.8 | 94.91% | 316.91 | 0% | 196.8 | 94.43% | 195.69 | 94.97% | 195.72 | 94.95% | 196.4 | 94.62% | 194.76 | 95.42% | 195.09 | 95.26% | 196.32 | 94.66% | 194.37 | 95.61% | 195.57 | 95.02% | 195.13 | 95.24% | 198.29 | 93.72% | 198.79 | 93.49% | 195.05 | 95.28% | 196.65 | 94.5% | 196.38 | 94.63% | 196.03 | 94.8% | 197.14 | 94.27% | 194.83 | 95.39% | 199.06 | 0% | 196.25 | 94.7%
Instalações em Cobre | 93080 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9.33 | 42.55% | 9.06 | 43.82% | 9.55 | 41.57% | 8.72 | 45.53% | 9.62 | 41.27% | 9.28 | 42.78% | 12.1 | 0% | 9.81 | 40.47% | 9.21 | 43.11% | 9.23 | 43.01% | 9.58 | 41.44% | 8.69 | 45.68% | 8.88 | 44.71% | 9.55 | 41.57% | 8.51 | 46.65% | 9.15 | 43.39% | 8.91 | 44.56% | 10.62 | 37.38% | 10.88 | 36.49% | 8.87 | 44.76% | 9.73 | 40.8% | 9.6 | 41.35% | 9.4 | 42.23% | 9.99 | 39.74% | 8.76 | 45.32% | 11.02 | 0% | 9.5 | 41.79%
Instalações em Cobre | 103884 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.71 | 31.24% | 12.28 | 32.33% | 13.09 | 30.33% | 11.73 | 33.84% | 13.2 | 30.08% | 12.64 | 31.41% | 15.61 | 0% | 13.49 | 29.43% | 12.53 | 31.68% | 12.54 | 31.66% | 13.11 | 30.28% | 11.63 | 34.14% | 11.98 | 33.14% | 13.08 | 30.35% | 11.38 | 34.89% | 12.42 | 31.96% | 12.02 | 33.03% | 14.83 | 26.77% | 15.26 | 26.02% | 11.96 | 33.19% | 13.36 | 29.72% | 13.16 | 30.17% | 12.81 | 30.99% | 13.79 | 28.79% | 11.77 | 33.73% | 15.49 | 0% | 12.97 | 30.61%
Instalações em Cobre | 103815 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.69 | 31.28% | 12.24 | 32.43% | 13.05 | 30.42% | 11.71 | 33.9% | 13.17 | 30.14% | 12.61 | 31.48% | 15.58 | 0% | 13.47 | 29.47% | 12.5 | 31.76% | 12.53 | 31.68% | 13.11 | 30.28% | 11.65 | 34.08% | 11.98 | 33.14% | 13.05 | 30.42% | 11.36 | 34.95% | 12.4 | 32.02% | 12.01 | 33.06% | 14.79 | 26.84% | 15.21 | 26.1% | 11.94 | 33.25% | 13.33 | 29.78% | 13.12 | 30.26% | 12.8 | 31.02% | 13.77 | 28.83% | 11.75 | 33.79% | 15.45 | 0% | 12.96 | 30.63%
Instalações em Cobre | 103848 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.18 | 32.59% | 11.76 | 33.76% | 12.52 | 31.71% | 11.26 | 35.26% | 12.63 | 31.43% | 12.11 | 32.78% | 15.06 | 0% | 12.91 | 30.75% | 12 | 33.08% | 12.03 | 33% | 12.57 | 31.58% | 11.2 | 35.45% | 11.5 | 34.52% | 12.53 | 31.68% | 10.92 | 36.36% | 11.9 | 33.36% | 11.54 | 34.4% | 14.15 | 28.06% | 14.55 | 27.29% | 11.48 | 34.58% | 12.79 | 31.04% | 12.59 | 31.53% | 12.28 | 32.33% | 13.19 | 30.1% | 11.3 | 35.13% | 14.76 | 0% | 12.44 | 31.91%
Instalações em Cobre | 93103 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9.53 | 41.66% | 9.23 | 43.01% | 9.74 | 40.76% | 8.89 | 44.66% | 9.82 | 40.43% | 9.47 | 41.92% | 12.3 | 0% | 10.01 | 39.66% | 9.4 | 42.23% | 9.41 | 42.19% | 9.78 | 40.59% | 8.86 | 44.81% | 9.07 | 43.77% | 9.75 | 40.72% | 8.67 | 45.79% | 9.33 | 42.55% | 9.08 | 43.72% | 10.85 | 36.59% | 11.12 | 35.7% | 9.05 | 43.87% | 9.93 | 39.98% | 9.8 | 40.51% | 9.58 | 41.44% | 10.21 | 38.88% | 8.93 | 44.46% | 11.26 | 0% | 9.69 | 40.97%
Instalações em Cobre | 93050 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12.01 | 73.27% | 11.84 | 74.32% | 12.14 | 72.49% | 11.65 | 75.54% | 12.18 | 72.25% | 11.97 | 73.52% | 17.85 | 0% | 12.3 | 71.54% | 11.94 | 73.7% | 11.95 | 73.64% | 12.17 | 72.31% | 11.64 | 75.6% | 11.75 | 74.89% | 12.14 | 72.49% | 11.52 | 76.39% | 11.9 | 73.95% | 11.76 | 74.83% | 12.77 | 68.91% | 12.94 | 68.01% | 11.73 | 75.02% | 12.24 | 71.9% | 12.17 | 72.31% | 12.04 | 73.09% | 12.41 | 70.91% | 11.67 | 75.41% | 13.01 | 0% | 12.12 | 72.61%
Instalações em Cobre | 93084 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14.98 | 58.74% | 14.67 | 59.99% | 15.24 | 57.74% | 14.29 | 61.58% | 15.33 | 57.4% | 14.93 | 58.94% | 20.92 | 0% | 15.54 | 56.63% | 14.85 | 59.26% | 14.87 | 59.18% | 15.28 | 57.59% | 14.24 | 61.8% | 14.48 | 60.77% | 15.25 | 57.7% | 14.03 | 62.72% | 14.77 | 59.58% | 14.5 | 60.69% | 16.47 | 53.43% | 16.78 | 52.44% | 14.46 | 60.86% | 15.45 | 56.96% | 15.29 | 57.55% | 15.07 | 58.39% | 15.75 | 55.87% | 14.33 | 61.41% | 16.94 | 0% | 15.18 | 57.97%
Instalações em Cobre | 103889 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.13 | 46% | 18.61 | 47.29% | 19.57 | 44.97% | 17.97 | 48.97% | 19.71 | 44.65% | 19.05 | 46.19% | 25.22 | 0% | 20.05 | 43.89% | 18.9 | 46.56% | 18.93 | 46.49% | 19.59 | 44.92% | 17.85 | 49.3% | 18.26 | 48.19% | 19.58 | 44.94% | 17.56 | 50.11% | 18.78 | 46.86% | 18.31 | 48.06% | 21.63 | 40.68% | 22.15 | 39.73% | 18.26 | 48.19% | 19.88 | 44.27% | 19.65 | 44.78% | 19.25 | 45.71% | 20.41 | 43.12% | 18.02 | 48.83% | 22.39 | 0% | 19.43 | 45.29%
Instalações em Cobre | 103820 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 23.77 | 37.02% | 23 | 38.26% | 24.37 | 36.11% | 22.08 | 39.86% | 24.58 | 35.8% | 23.63 | 37.24% | 30.01 | 0% | 25.09 | 35.07% | 23.44 | 37.54% | 23.47 | 37.49% | 24.46 | 35.98% | 21.97 | 40.05% | 22.54 | 39.04% | 24.39 | 36.08% | 21.48 | 40.97% | 23.26 | 37.83% | 22.6 | 38.94% | 27.34 | 32.19% | 28.08 | 31.34% | 22.49 | 39.13% | 24.86 | 35.4% | 24.49 | 35.93% | 23.95 | 36.74% | 25.61 | 34.36% | 22.16 | 39.71% | 28.47 | 0% | 24.23 | 36.32%
Instalações em Cobre | 103853 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.74 | 44.58% | 19.18 | 45.88% | 20.2 | 43.56% | 18.51 | 47.54% | 20.35 | 43.24% | 19.64 | 44.81% | 25.85 | 0% | 20.73 | 42.45% | 19.51 | 45.11% | 19.54 | 45.04% | 20.27 | 43.41% | 18.45 | 47.7% | 18.84 | 46.71% | 20.21 | 43.54% | 18.07 | 48.7% | 19.37 | 45.43% | 18.89 | 46.59% | 22.37 | 39.34% | 22.91 | 38.41% | 18.82 | 46.76% | 20.55 | 42.82% | 20.28 | 43.39% | 19.88 | 44.27% | 21.1 | 41.71% | 18.58 | 47.36% | 23.19 | 0% | 20.09 | 43.8%
Instalações em Cobre | 93107 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.2 | 51.16% | 16.77 | 52.47% | 17.55 | 50.14% | 16.25 | 54.15% | 17.67 | 49.8% | 17.13 | 51.37% | 23.22 | 0% | 17.95 | 49.03% | 17.01 | 51.73% | 17.04 | 51.64% | 17.6 | 50% | 16.2 | 54.32% | 16.51 | 53.3% | 17.55 | 50.14% | 15.91 | 55.31% | 16.91 | 52.04% | 16.54 | 53.2% | 19.21 | 45.81% | 19.63 | 44.83% | 16.48 | 53.4% | 17.82 | 49.38% | 17.61 | 49.97% | 17.3 | 50.87% | 18.23 | 48.27% | 16.3 | 53.99% | 19.85 | 0% | 17.46 | 50.4%
Instalações em Cobre | 93056 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 17.97 | 76.91% | 17.75 | 77.86% | 18.13 | 76.23% | 17.5 | 78.97% | 18.19 | 75.98% | 17.92 | 77.12% | 27.07 | 0% | 18.33 | 75.4% | 17.88 | 77.29% | 17.89 | 77.25% | 18.17 | 76.06% | 17.49 | 79.02% | 17.63 | 78.39% | 18.13 | 76.23% | 17.33 | 79.75% | 17.83 | 77.51% | 17.64 | 78.34% | 18.95 | 72.93% | 19.15 | 72.17% | 17.61 | 78.48% | 18.27 | 75.64% | 18.16 | 76.1% | 18.02 | 76.69% | 18.48 | 74.78% | 17.51 | 78.93% | 19.27 | 0% | 18.11 | 76.31%
Instalações em Cobre | 93090 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20.72 | 66.7% | 20.37 | 67.84% | 21.01 | 65.78% | 19.94 | 69.31% | 21.09 | 65.53% | 20.65 | 66.92% | 29.92 | 0% | 21.33 | 64.79% | 20.56 | 67.22% | 20.59 | 67.12% | 21.04 | 65.68% | 19.89 | 69.48% | 20.16 | 68.55% | 21.01 | 65.78% | 19.66 | 70.3% | 20.48 | 67.48% | 20.18 | 68.48% | 22.37 | 61.78% | 22.71 | 60.85% | 20.14 | 68.62% | 21.23 | 65.1% | 21.05 | 65.65% | 20.8 | 66.44% | 21.57 | 64.07% | 19.98 | 69.17% | 22.89 | 0% | 20.93 | 66.03%
Instalações em Cobre | 93113 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.67 | 56.02% | 24.11 | 57.32% | 25.11 | 55.04% | 23.45 | 58.93% | 25.26 | 54.71% | 24.56 | 56.27% | 34.01 | 0% | 25.63 | 53.92% | 24.43 | 56.57% | 24.46 | 56.5% | 25.18 | 54.88% | 23.37 | 59.14% | 23.77 | 58.14% | 25.12 | 55.02% | 23 | 60.09% | 24.3 | 56.87% | 23.82 | 58.02% | 27.26 | 50.7% | 27.8 | 49.71% | 23.74 | 58.21% | 25.46 | 54.28% | 25.2 | 54.84% | 24.79 | 55.75% | 26 | 53.15% | 23.5 | 58.81% | 28.07 | 0% | 25 | 55.28%
Instalações em Cobre | 103896 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.51 | 54.17% | 24.91 | 55.48% | 26.01 | 53.13% | 24.19 | 57.13% | 26.15 | 52.85% | 25.42 | 54.37% | 34.87 | 0% | 26.56 | 52.03% | 25.25 | 54.73% | 25.28 | 54.67% | 26.03 | 53.09% | 24.05 | 57.46% | 24.53 | 56.34% | 26 | 53.15% | 23.71 | 58.29% | 25.11 | 55.04% | 24.58 | 56.22% | 28.34 | 48.76% | 28.91 | 47.8% | 24.51 | 56.39% | 26.37 | 52.41% | 26.1 | 52.95% | 25.63 | 53.92% | 26.95 | 51.28% | 24.25 | 56.99% | 29.21 | 0% | 25.85 | 53.46%
Instalações em Cobre | 103827 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33.63 | 39.55% | 32.56 | 40.85% | 34.44 | 38.62% | 31.34 | 42.44% | 34.73 | 38.3% | 33.42 | 39.8% | 42.96 | 0% | 35.42 | 37.55% | 33.17 | 40.1% | 33.23 | 40.02% | 34.56 | 38.48% | 31.19 | 42.64% | 31.94 | 41.64% | 34.47 | 38.58% | 30.5 | 43.61% | 32.93 | 40.39% | 32.02 | 41.54% | 38.48 | 34.56% | 39.47 | 33.7% | 31.89 | 41.71% | 35.1 | 37.89% | 34.61 | 38.43% | 33.85 | 39.29% | 36.12 | 36.82% | 31.44 | 42.3% | 40 | 0% | 34.25 | 38.83%
Instalações em Cobre | 103860 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 27.12 | 50.96% | 26.43 | 52.29% | 27.65 | 49.98% | 25.62 | 53.94% | 27.83 | 49.66% | 26.99 | 51.2% | 36.53 | 0% | 28.3 | 48.83% | 26.82 | 51.53% | 26.86 | 51.45% | 27.74 | 49.82% | 25.53 | 54.13% | 26.01 | 53.13% | 27.66 | 49.96% | 25.08 | 55.1% | 26.65 | 51.86% | 26.07 | 53.01% | 30.29 | 45.63% | 30.95 | 44.65% | 25.98 | 53.19% | 28.09 | 49.2% | 27.76 | 49.78% | 27.27 | 50.68% | 28.74 | 48.09% | 25.69 | 53.8% | 31.29 | 0% | 27.53 | 50.2%
Instalações em Cobre | 93061 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 34.03 | 84.6% | 33.75 | 85.3% | 34.24 | 84.08% | 33.44 | 86.09% | 34.32 | 83.89% | 33.97 | 84.75% | 52.91 | 0% | 34.49 | 83.47% | 33.92 | 84.88% | 33.94 | 84.83% | 34.28 | 83.98% | 33.42 | 86.15% | 33.6 | 85.68% | 34.25 | 84.06% | 33.23 | 86.64% | 33.85 | 85.05% | 33.62 | 85.63% | 35.27 | 81.63% | 35.54 | 81.01% | 33.59 | 85.71% | 34.41 | 83.67% | 34.27 | 84.01% | 34.1 | 84.43% | 34.67 | 83.04% | 33.47 | 86.02% | 35.67 | 0% | 34.2 | 84.18%
Instalações em Cobre | 93064 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 52.21 | 87.9% | 51.9 | 88.42% | 52.47 | 87.46% | 51.5 | 89.11% | 52.56 | 87.31% | 52.15 | 88% | 82.24 | 0% | 52.78 | 86.95% | 52.07 | 88.13% | 52.1 | 88.08% | 52.53 | 87.36% | 51.49 | 89.12% | 51.7 | 88.76% | 52.48 | 87.44% | 51.25 | 89.54% | 52 | 88.25% | 51.72 | 88.73% | 53.71 | 85.44% | 54.03 | 84.93% | 51.68 | 88.8% | 52.69 | 87.09% | 52.51 | 87.39% | 52.3 | 87.74% | 52.99 | 86.6% | 51.54 | 89.04% | 54.2 | 0% | 52.42 | 87.54%
Instalações em Cobre | 93067 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 77.65 | 89.44% | 77.22 | 89.94% | 77.97 | 89.07% | 76.73 | 90.51% | 78.09 | 88.94% | 77.56 | 89.54% | 123.03 | 0% | 78.37 | 88.62% | 77.47 | 89.65% | 77.5 | 89.61% | 78.05 | 88.98% | 76.71 | 90.54% | 76.98 | 90.22% | 77.99 | 89.05% | 76.39 | 90.92% | 77.38 | 89.75% | 77.01 | 90.18% | 79.59 | 87.26% | 80 | 86.81% | 76.95 | 90.25% | 78.25 | 88.75% | 78.03 | 89% | 77.75 | 89.32% | 78.65 | 88.3% | 76.77 | 90.47% | 80.21 | 0% | 77.92 | 89.13%
Instalações em Cobre | 93070 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 195.91 | 94.86% | 195.39 | 95.11% | 196.31 | 94.67% | 194.77 | 95.42% | 196.45 | 94.6% | 195.8 | 94.91% | 316.91 | 0% | 196.8 | 94.43% | 195.69 | 94.97% | 195.72 | 94.95% | 196.4 | 94.62% | 194.76 | 95.42% | 195.09 | 95.26% | 196.32 | 94.66% | 194.37 | 95.61% | 195.57 | 95.02% | 195.13 | 95.24% | 198.29 | 93.72% | 198.79 | 93.49% | 195.05 | 95.28% | 196.65 | 94.5% | 196.38 | 94.63% | 196.03 | 94.8% | 197.14 | 94.27% | 194.83 | 95.39% | 199.06 | 0% | 196.25 | 94.7%
Instalações em Cobre | 93117 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 61.87 | 87.73% | 61.46 | 88.32% | 62.13 | 87.37% | 61.04 | 88.93% | 62.27 | 87.17% | 61.82 | 87.8% | 97.37 | 0% | 62.57 | 86.75% | 61.7 | 87.97% | 61.73 | 87.93% | 62.19 | 87.28% | 60.93 | 89.09% | 61.24 | 88.63% | 62.16 | 87.32% | 60.67 | 89.47% | 61.58 | 88.15% | 61.26 | 88.61% | 63.74 | 85.16% | 64.05 | 84.75% | 61.2 | 88.69% | 62.38 | 87.02% | 62.22 | 87.24% | 61.96 | 87.6% | 62.82 | 86.41% | 61.05 | 88.91% | 64.19 | 0% | 62.07 | 87.45%
Instalações em Cobre | 93118 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 91.18 | 87.37% | 90.58 | 87.94% | 91.62 | 86.95% | 89.93 | 88.58% | 91.8 | 86.78% | 91.1 | 87.44% | 143.32 | 0% | 92.25 | 86.35% | 90.92 | 87.62% | 90.97 | 87.57% | 91.69 | 86.88% | 89.76 | 88.75% | 90.22 | 88.3% | 91.65 | 86.92% | 89.36 | 89.15% | 90.77 | 87.76% | 90.29 | 88.23% | 94.03 | 84.72% | 94.5 | 84.3% | 90.18 | 88.33% | 91.99 | 86.6% | 91.75 | 86.82% | 91.34 | 87.21% | 92.64 | 85.99% | 89.94 | 88.57% | 94.74 | 0% | 91.5 | 87.06%
Instalações em Cobre | 92317 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.49 | 45.15% | 18.94 | 46.46% | 19.94 | 44.13% | 18.28 | 48.14% | 20.08 | 43.82% | 19.39 | 45.38% | 25.57 | 0% | 20.44 | 43.05% | 19.24 | 45.74% | 19.27 | 45.67% | 19.97 | 44.07% | 18.18 | 48.4% | 18.59 | 47.34% | 19.94 | 44.13% | 17.85 | 49.3% | 19.11 | 46.05% | 18.63 | 47.24% | 22.06 | 39.89% | 22.59 | 38.96% | 18.57 | 47.39% | 20.27 | 43.41% | 20.02 | 43.96% | 19.6 | 44.9% | 20.81 | 42.29% | 18.33 | 48.01% | 22.85 | 0% | 19.8 | 44.44%
Instalações em Cobre | 92332 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19.85 | 44.33% | 19.28 | 45.64% | 20.32 | 43.31% | 18.61 | 47.29% | 20.47 | 42.99% | 19.76 | 44.53% | 25.96 | 0% | 20.84 | 42.23% | 19.61 | 44.88% | 19.64 | 44.81% | 20.35 | 43.24% | 18.5 | 47.57% | 18.94 | 46.46% | 20.32 | 43.31% | 18.15 | 48.48% | 19.47 | 45.2% | 18.97 | 46.39% | 22.52 | 39.08% | 23.07 | 38.14% | 18.91 | 46.54% | 20.67 | 42.57% | 20.42 | 43.1% | 19.97 | 44.07% | 21.22 | 41.47% | 18.67 | 47.13% | 23.34 | 0% | 20.18 | 43.61%
Instalações em Cobre | 92299 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 24.6 | 74.02% | 24.27 | 75.03% | 24.86 | 73.25% | 23.88 | 76.26% | 24.94 | 73.02% | 24.53 | 74.24% | 36.64 | 0% | 25.17 | 72.35% | 24.46 | 74.45% | 24.48 | 74.39% | 24.9 | 73.13% | 23.83 | 76.42% | 24.07 | 75.65% | 24.86 | 73.25% | 23.62 | 77.1% | 24.38 | 74.69% | 24.1 | 75.56% | 26.12 | 69.72% | 26.44 | 68.87% | 24.06 | 75.69% | 25.06 | 72.67% | 24.92 | 73.07% | 24.66 | 73.84% | 25.38 | 71.75% | 23.91 | 76.16% | 26.6 | 0% | 24.79 | 73.46%
Instalações em Cobre | 92318 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30.54 | 59.63% | 29.9 | 60.9% | 31.05 | 58.65% | 29.15 | 62.47% | 31.22 | 58.33% | 30.43 | 59.84% | 42.78 | 0% | 31.63 | 57.57% | 30.26 | 60.18% | 30.29 | 60.12% | 31.09 | 58.57% | 29.02 | 62.75% | 29.5 | 61.73% | 31.06 | 58.63% | 28.65 | 63.56% | 30.11 | 60.48% | 29.56 | 61.6% | 33.52 | 54.33% | 34.12 | 53.37% | 29.48 | 61.77% | 31.44 | 57.92% | 31.16 | 58.44% | 30.68 | 59.35% | 32.07 | 56.78% | 29.22 | 62.32% | 34.43 | 0% | 30.9 | 58.93%
Instalações em Cobre | 103833 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 47.98 | 37.95% | 46.47 | 39.19% | 49.24 | 36.98% | 44.64 | 40.79% | 49.63 | 36.69% | 47.75 | 38.14% | 60.84 | 0% | 50.64 | 35.96% | 47.32 | 38.48% | 47.41 | 38.41% | 49.34 | 36.91% | 44.32 | 41.09% | 45.5 | 40.02% | 49.25 | 36.97% | 43.43 | 41.93% | 46.96 | 38.78% | 45.64 | 39.9% | 55.18 | 33% | 56.63 | 32.16% | 45.45 | 40.07% | 50.16 | 36.3% | 49.49 | 36.8% | 48.32 | 37.69% | 51.66 | 35.25% | 44.78 | 40.67% | 57.38 | 0% | 48.87 | 37.26%
Instalações em Cobre | 92333 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 34.93 | 52.13% | 34.09 | 53.42% | 35.64 | 51.09% | 33.05 | 55.1% | 35.86 | 50.78% | 34.8 | 52.33% | 47.32 | 0% | 36.43 | 49.99% | 34.56 | 52.69% | 34.61 | 52.61% | 35.7 | 51.01% | 32.87 | 55.4% | 33.54 | 54.29% | 35.64 | 51.09% | 32.37 | 56.26% | 34.36 | 53% | 33.61 | 54.18% | 38.97 | 46.73% | 39.79 | 45.77% | 33.5 | 54.36% | 36.16 | 50.36% | 35.78 | 50.89% | 35.12 | 51.85% | 36.99 | 49.23% | 33.13 | 54.97% | 40.21 | 0% | 35.43 | 51.4%
Instalações em Cobre | 92300 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 37.48 | 77.99% | 37.05 | 78.89% | 37.81 | 77.31% | 36.55 | 79.97% | 37.93 | 77.06% | 37.4 | 78.16% | 56.74 | 0% | 38.2 | 76.52% | 37.3 | 78.36% | 37.33 | 78.3% | 37.86 | 77.21% | 36.49 | 80.1% | 36.8 | 79.43% | 37.82 | 77.29% | 36.21 | 80.72% | 37.19 | 78.6% | 36.83 | 79.36% | 39.45 | 74.09% | 39.85 | 73.35% | 36.77 | 79.49% | 38.08 | 76.76% | 37.88 | 77.16% | 37.57 | 77.8% | 38.49 | 75.94% | 36.58 | 79.91% | 40.08 | 0% | 37.74 | 77.45%
Instalações em Cobre | 92319 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 42.96 | 68.04% | 42.26 | 69.17% | 43.53 | 67.15% | 41.42 | 70.57% | 43.73 | 66.84% | 42.84 | 68.23% | 62.42 | 0% | 44.18 | 66.16% | 42.65 | 68.53% | 42.7 | 68.45% | 43.58 | 67.07% | 41.28 | 70.81% | 41.81 | 69.91% | 43.55 | 67.12% | 40.86 | 71.54% | 42.49 | 68.79% | 41.88 | 69.79% | 46.29 | 63.15% | 46.95 | 62.26% | 41.8 | 69.93% | 43.97 | 66.48% | 43.65 | 66.96% | 43.12 | 67.79% | 44.66 | 65.45% | 41.49 | 70.45% | 47.29 | 0% | 43.37 | 67.4%
Instalações em Cobre | 92334 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50.81 | 57.53% | 49.72 | 58.79% | 51.72 | 56.52% | 48.38 | 60.42% | 52.01 | 56.2% | 50.63 | 57.73% | 70.54 | 0% | 52.74 | 55.42% | 50.34 | 58.07% | 50.39 | 58.01% | 51.79 | 56.44% | 48.16 | 60.69% | 49.01 | 59.64% | 51.73 | 56.5% | 47.51 | 61.52% | 50.08 | 58.37% | 49.1 | 59.53% | 56.03 | 52.17% | 57.08 | 51.21% | 48.97 | 59.69% | 52.39 | 55.79% | 51.9 | 56.32% | 51.06 | 57.25% | 53.47 | 54.67% | 48.49 | 60.28% | 57.62 | 0% | 51.45 | 56.81%
Instalações em Cobre | 92301 | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 74.22 | 85.97% | 73.68 | 86.6% | 74.64 | 85.49% | 73.05 | 87.35% | 74.79 | 85.32% | 74.13 | 86.08% | 116.02 | 0% | 75.14 | 84.92% | 73.99 | 86.24% | 74.02 | 86.21% | 74.7 | 85.42% | 72.98 | 87.43% | 73.36 | 86.98% | 74.66 | 85.47% | 72.63 | 87.86% | 73.87 | 86.38% | 73.4 | 86.93% | 76.71 | 83.18% | 77.23 | 82.62% | 73.34 | 87.01% | 74.98 | 85.1% | 74.72 | 85.4% | 74.34 | 85.84% | 75.5 | 84.52% | 73.1 | 87.29% | 77.49 | 0% | 74.54 | 85.61%
Instalações em Cobre | 92302 | TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 98.07 | 87.18% | 97.44 | 87.75% | 98.59 | 86.72% | 96.65 | 88.46% | 98.77 | 86.56% | 97.95 | 87.29% | 154.03 | 0% | 99.19 | 86.2% | 97.79 | 87.43% | 97.83 | 87.4% | 98.66 | 86.66% | 96.57 | 88.54% | 97.04 | 88.11% | 98.6 | 86.71% | 96.15 | 88.92% | 97.64 | 87.57% | 97.08 | 88.07% | 101.09 | 84.58% | 101.71 | 84.06% | 97 | 88.14% | 99 | 86.36% | 98.68 | 86.64% | 98.23 | 87.04% | 99.62 | 85.83% | 96.73 | 88.39% | 102.02 | 0% | 98.46 | 86.84%
Instalações em Cobre | 92303 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 180.06 | 90.95% | 179.23 | 91.37% | 180.73 | 90.62% | 178.23 | 91.89% | 180.95 | 90.51% | 179.9 | 91.03% | 286.96 | 0% | 181.51 | 90.23% | 179.7 | 91.14% | 179.74 | 91.11% | 180.82 | 90.57% | 178.12 | 91.94% | 178.71 | 91.64% | 180.75 | 90.61% | 177.56 | 92.23% | 179.51 | 91.23% | 178.78 | 91.6% | 183.96 | 89.02% | 184.76 | 88.64% | 178.67 | 91.66% | 181.25 | 90.36% | 180.86 | 90.55% | 180.25 | 90.86% | 182.06 | 89.95% | 178.31 | 91.85% | 185.17 | 0% | 180.57 | 90.7%
Instalações em Cobre | 92304 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 467.62 | 95.72% | 466.6 | 95.93% | 468.44 | 95.56% | 465.37 | 96.19% | 468.72 | 95.5% | 467.43 | 95.76% | 758.93 | 0% | 469.4 | 95.36% | 467.18 | 95.81% | 467.24 | 95.8% | 468.56 | 95.53% | 465.23 | 96.21% | 465.97 | 96.06% | 468.46 | 95.55% | 464.56 | 96.35% | 466.94 | 95.86% | 466.05 | 96.05% | 472.41 | 94.75% | 473.39 | 94.56% | 465.91 | 96.07% | 469.09 | 95.42% | 468.6 | 95.52% | 467.85 | 95.68% | 470.09 | 95.22% | 465.48 | 96.16% | 473.91 | 0% | 468.24 | 95.6%
Instalações em Cobre | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 66.99 | 77.12% | 66.25 | 77.98% | 67.7 | 76.31% | 65.28 | 79.14% | 67.87 | 76.12% | 66.92 | 77.2% | 101.09 | 0% | 68.39 | 75.54% | 66.66 | 77.5% | 66.69 | 77.46% | 67.64 | 76.37% | 64.95 | 79.54% | 65.66 | 78.68% | 67.67 | 76.34% | 64.65 | 79.91% | 66.47 | 77.72% | 65.75 | 78.57% | 70.82 | 72.95% | 71.54 | 72.21% | 65.7 | 78.63% | 68.12 | 75.84% | 67.85 | 76.14% | 67.15 | 76.93% | 68.91 | 74.97% | 65.34 | 79.06% | 71.9 | 0% | 67.38 | 76.67%
Instalações em Cobre | 92308 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 62.09 | 53.74% | 54.35 | 80.37% | 55.41 | 78.83% | 62.22 | 53.63% | 61.68 | 54.1% | 54.84 | 79.65% | 76.97 | 13.39% | 56.3 | 59.27% | 54.64 | 79.94% | 67.06 | 49.76% | 58.69 | 56.86% | 53.4 | 81.8% | 53.92 | 81.01% | 67.28 | 49.6% | 53.18 | 82.14% | 54.51 | 80.13% | 53.99 | 80.9% | 57.95 | 57.58% | 58.85 | 56.7% | 53.94 | 80.98% | 79.62 | 41.91% | 63.97 | 52.17% | 55.89 | 59.71% | 56.3 | 77.58% | 58.44 | 57.1% | 58.48 | 0% | 61.63 | 54.15%
Instalações em Cobre | 103871 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 71.91 | 46.41% | 63.7 | 68.57% | 65.69 | 66.49% | 70.95 | 47.03% | 72.08 | 46.3% | 64.63 | 67.58% | 87.15 | 11.83% | 67.02 | 49.79% | 64.27 | 67.96% | 76.7 | 43.51% | 68.94 | 48.4% | 61.92 | 70.54% | 62.9 | 69.44% | 77.54 | 43.04% | 61.51 | 71.01% | 64 | 68.25% | 63.03 | 69.3% | 70.23 | 47.52% | 71.6 | 46.61% | 62.94 | 69.4% | 90.19 | 37% | 74.35 | 44.88% | 65.82 | 50.7% | 67.36 | 64.85% | 67.21 | 49.65% | 71.46 | 0% | 71.71 | 46.53%
Instalações em Cobre | 92323 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 71.37 | 46.76% | 63.19 | 69.12% | 65.12 | 67.08% | 70.47 | 47.35% | 71.5 | 46.67% | 64.08 | 68.16% | 86.59 | 11.91% | 66.42 | 50.24% | 63.73 | 68.54% | 76.17 | 43.81% | 68.38 | 48.8% | 61.45 | 71.08% | 62.41 | 69.99% | 76.98 | 43.35% | 61.05 | 71.55% | 63.48 | 68.81% | 62.53 | 69.85% | 69.55 | 47.98% | 70.9 | 47.07% | 62.44 | 69.96% | 89.6 | 37.24% | 73.77 | 45.24% | 65.28 | 51.12% | 66.74 | 65.45% | 66.73 | 50.01% | 70.75 | 0% | 71.15 | 46.9%
Instalações em Cobre | 92305 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 40.52 | 82.35% | 40.18 | 83.05% | 40.86 | 81.67% | 39.73 | 83.99% | 40.94 | 81.51% | 40.5 | 82.4% | 62.46 | 0% | 41.18 | 81.03% | 40.37 | 82.66% | 40.38 | 82.64% | 40.83 | 81.73% | 39.58 | 84.31% | 39.9 | 83.63% | 40.84 | 81.71% | 39.43 | 84.63% | 40.28 | 82.85% | 39.95 | 83.53% | 42.31 | 78.87% | 42.65 | 78.24% | 39.92 | 83.59% | 41.06 | 81.27% | 40.93 | 81.53% | 40.6 | 82.19% | 41.43 | 80.55% | 39.76 | 83.93% | 42.82 | 0% | 40.71 | 81.97%
Instalações em Cobre | 103868 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 53.4 | 62.49% | 52.44 | 63.63% | 54.33 | 61.42% | 51.17 | 65.21% | 54.56 | 61.16% | 53.32 | 62.58% | 75.81 | 0% | 55.24 | 60.41% | 52.97 | 63% | 53.02 | 62.94% | 54.25 | 61.51% | 50.75 | 65.75% | 51.68 | 64.57% | 54.3 | 61.45% | 50.35 | 66.28% | 52.73 | 63.28% | 51.79 | 64.43% | 58.41 | 57.13% | 59.36 | 56.22% | 51.72 | 64.52% | 54.88 | 60.81% | 54.53 | 61.2% | 53.62 | 62.23% | 55.92 | 59.67% | 51.25 | 65.11% | 59.83 | 0% | 53.92 | 61.89%
Instalações em Cobre | 103802 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 42.86 | 77.86% | 42.41 | 78.68% | 43.31 | 77.05% | 41.8 | 79.83% | 43.42 | 76.85% | 42.82 | 77.93% | 64.89 | 0% | 43.73 | 76.31% | 42.66 | 78.22% | 42.68 | 78.19% | 43.27 | 77.12% | 41.6 | 80.22% | 42.04 | 79.38% | 43.3 | 77.07% | 41.42 | 80.56% | 42.54 | 78.44% | 42.1 | 79.26% | 45.24 | 73.76% | 45.69 | 73.04% | 42.07 | 79.32% | 43.57 | 76.59% | 43.4 | 76.89% | 42.97 | 77.66% | 44.06 | 75.74% | 41.84 | 79.76% | 45.92 | 0% | 43.11 | 77.41%
Instalações em Cobre | 92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 52.74 | 63.27% | 51.81 | 64.41% | 53.64 | 62.21% | 50.58 | 65.97% | 53.86 | 61.96% | 52.66 | 63.37% | 75.11 | 0% | 54.52 | 61.21% | 52.33 | 63.77% | 52.36 | 63.73% | 53.56 | 62.3% | 50.17 | 66.51% | 51.07 | 65.34% | 53.61 | 62.25% | 49.79 | 67.02% | 52.09 | 64.06% | 51.19 | 65.19% | 57.58 | 57.95% | 58.49 | 57.05% | 51.11 | 65.29% | 54.17 | 61.6% | 53.83 | 61.99% | 52.95 | 63.02% | 55.18 | 60.47% | 50.65 | 65.88% | 58.95 | 0% | 53.23 | 62.69%
Instalações em Cobre | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 85.9 | 97.32% | 85.79 | 97.45% | 86.01 | 97.2% | 85.64 | 97.62% | 86.04 | 97.16% | 85.9 | 97.32% | 140.28 | 0% | 86.12 | 97.07% | 85.85 | 97.38% | 85.86 | 97.37% | 86 | 97.21% | 85.59 | 97.67% | 85.7 | 97.55% | 86.01 | 97.2% | 85.56 | 97.71% | 85.83 | 97.4% | 85.72 | 97.53% | 86.48 | 96.67% | 86.59 | 96.55% | 85.71 | 97.54% | 86.08 | 97.12% | 86.04 | 97.16% | 85.93 | 97.29% | 86.19 | 97% | 85.66 | 97.6% | 86.65 | 0% | 85.96 | 97.25%
Instalações em Cobre | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 104.02 | 80.37% | 103.04 | 81.13% | 104.97 | 79.64% | 101.75 | 82.16% | 105.2 | 79.47% | 103.94 | 80.43% | 159.06 | 0% | 105.89 | 78.95% | 103.58 | 80.71% | 103.63 | 80.67% | 104.89 | 79.7% | 101.31 | 82.52% | 102.26 | 81.75% | 104.94 | 79.66% | 100.91 | 82.85% | 103.33 | 80.91% | 102.38 | 81.66% | 109.12 | 76.61% | 110.1 | 75.93% | 102.3 | 81.72% | 105.53 | 79.22% | 105.17 | 79.49% | 104.24 | 80.2% | 106.59 | 78.43% | 101.83 | 82.1% | 110.58 | 0% | 104.56 | 79.95%
Instalações em Cobre | 92281 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 147.3 | 38.97% | 111.61 | 97.1% | 111.92 | 96.83% | 153.7 | 37.35% | 142.22 | 40.37% | 111.76 | 96.97% | 149.17 | 34.16% | 113.93 | 50.39% | 111.7 | 97.02% | 172.86 | 33.21% | 128.29 | 44.75% | 111.32 | 97.35% | 111.47 | 97.22% | 170.61 | 33.65% | 111.25 | 97.41% | 111.65 | 97.06% | 111.5 | 97.19% | 113.86 | 50.42% | 115.87 | 49.55% | 111.49 | 97.2% | 230 | 24.96% | 153.66 | 37.36% | 116.12 | 49.44% | 112.2 | 96.59% | 134.87 | 42.57% | 112.86 | 0% | 143.67 | 39.96%
Instalações em Cobre | 92309 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 156.2 | 36.75% | 120.09 | 90.24% | 121.25 | 89.38% | 161.61 | 35.52% | 151.65 | 37.86% | 120.62 | 89.84% | 158.4 | 32.17% | 123.66 | 46.43% | 120.42 | 89.99% | 181.59 | 31.62% | 137.58 | 41.73% | 119.05 | 91.03% | 119.61 | 90.6% | 179.91 | 31.91% | 118.81 | 91.21% | 120.26 | 90.11% | 119.69 | 90.54% | 124.99 | 45.93% | 127.42 | 45.06% | 119.64 | 90.58% | 239.57 | 23.96% | 163.06 | 35.21% | 125.13 | 45.88% | 122.22 | 88.67% | 142.82 | 40.2% | 124.63 | 0% | 152.81 | 37.57%
Instalações em Cobre | 103872 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 168.55 | 34.06% | 131.84 | 82.2% | 134.18 | 80.76% | 172.6 | 33.26% | 164.72 | 34.85% | 132.93 | 81.52% | 171.21 | 29.76% | 137.14 | 41.86% | 132.5 | 81.79% | 193.71 | 29.64% | 150.45 | 38.16% | 129.75 | 83.52% | 130.91 | 82.78% | 192.82 | 29.77% | 129.28 | 83.83% | 132.2 | 81.97% | 131.06 | 82.69% | 140.42 | 40.88% | 143.45 | 40.02% | 130.96 | 82.75% | 252.84 | 22.71% | 176.11 | 32.6% | 137.62 | 41.72% | 136.13 | 79.61% | 153.85 | 37.32% | 140.94 | 0% | 165.48 | 34.69%
Instalações em Cobre | 92324 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 174.31 | 32.94% | 137.32 | 78.92% | 140.2 | 77.3% | 177.71 | 32.31% | 170.81 | 33.61% | 138.66 | 78.16% | 177.17 | 28.76% | 143.42 | 40.03% | 138.14 | 78.45% | 199.35 | 28.8% | 156.45 | 36.7% | 134.75 | 80.42% | 136.17 | 79.58% | 198.84 | 28.87% | 134.16 | 80.78% | 137.77 | 78.66% | 136.35 | 79.48% | 147.62 | 38.89% | 150.91 | 38.04% | 136.23 | 79.55% | 259.02 | 22.16% | 182.19 | 31.51% | 143.43 | 40.03% | 142.61 | 75.99% | 158.98 | 36.11% | 148.54 | 0% | 171.38 | 33.5%
Instalações em Cobre | 92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 59.71 | 96.15% | 59.6 | 96.33% | 59.82 | 95.97% | 59.45 | 96.57% | 59.85 | 95.92% | 59.71 | 96.15% | 97.07 | 0% | 59.93 | 95.8% | 59.66 | 96.23% | 59.67 | 96.21% | 59.81 | 95.99% | 59.4 | 96.65% | 59.51 | 96.47% | 59.82 | 95.97% | 59.37 | 96.7% | 59.64 | 96.26% | 59.53 | 96.44% | 60.29 | 95.22% | 60.4 | 95.05% | 59.52 | 96.45% | 59.89 | 95.86% | 59.85 | 95.92% | 59.74 | 96.1% | 60 | 95.68% | 59.47 | 96.54% | 60.46 | 0% | 59.77 | 96.05%
Instalações em Cobre | 92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 65.66 | 87.44% | 65.26 | 87.97% | 66.05 | 86.92% | 64.74 | 88.68% | 66.13 | 86.81% | 65.63 | 87.48% | 103.23 | 0% | 66.41 | 86.45% | 65.49 | 87.66% | 65.5 | 87.65% | 66.01 | 86.97% | 64.57 | 88.91% | 64.95 | 88.39% | 66.03 | 86.95% | 64.41 | 89.13% | 65.38 | 87.81% | 64.99 | 88.34% | 67.72 | 84.78% | 68.12 | 84.28% | 64.96 | 88.38% | 66.27 | 86.63% | 66.13 | 86.81% | 65.75 | 87.32% | 66.69 | 86.08% | 64.77 | 88.64% | 68.31 | 0% | 65.88 | 87.14%
Instalações em Cobre | 103869 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 81.07 | 70.82% | 79.93 | 71.83% | 82.17 | 69.87% | 78.43 | 73.2% | 82.44 | 69.64% | 80.97 | 70.9% | 119.2 | 0% | 83.24 | 68.97% | 80.57 | 71.25% | 80.61 | 71.22% | 82.08 | 69.94% | 77.93 | 73.67% | 79.02 | 72.65% | 82.13 | 69.9% | 77.47 | 74.11% | 80.28 | 71.51% | 79.17 | 72.51% | 86.99 | 66% | 88.1 | 65.16% | 79.08 | 72.6% | 82.82 | 69.32% | 82.4 | 69.67% | 81.32 | 70.6% | 84.04 | 68.31% | 78.52 | 73.12% | 88.66 | 0% | 81.68 | 70.29%
Instalações em Cobre | 103803 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 73.69 | 77.91% | 72.91 | 78.74% | 74.45 | 77.11% | 71.87 | 79.88% | 74.63 | 76.93% | 73.62 | 77.98% | 111.56 | 0% | 75.18 | 76.36% | 73.34 | 78.28% | 73.38 | 78.24% | 74.38 | 77.18% | 71.53 | 80.26% | 72.29 | 79.42% | 74.42 | 77.14% | 71.21 | 80.62% | 73.14 | 78.49% | 72.39 | 79.31% | 77.76 | 73.83% | 78.53 | 73.11% | 72.32 | 79.38% | 74.89 | 76.66% | 74.61 | 76.95% | 73.86 | 77.73% | 75.74 | 75.8% | 71.93 | 79.81% | 78.91 | 0% | 74.11 | 77.47%
Instalações em Cobre | 92321 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 86.71 | 66.21% | 85.29 | 67.31% | 88.07 | 65.19% | 83.44 | 68.8% | 88.41 | 64.94% | 86.58 | 66.31% | 125.05 | 0% | 89.39 | 64.22% | 86.08 | 66.69% | 86.14 | 66.65% | 87.95 | 65.28% | 82.81 | 69.33% | 84.18 | 68.2% | 88.02 | 65.22% | 82.25 | 69.8% | 85.72 | 66.97% | 84.35 | 68.06% | 94.03 | 61.05% | 95.41 | 60.17% | 84.24 | 68.15% | 88.88 | 64.59% | 88.35 | 64.98% | 87.02 | 65.97% | 90.39 | 63.51% | 83.55 | 68.71% | 96.1 | 0% | 87.46 | 65.64%
Instalações em Cobre | 97336 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 109.34 | 97.27% | 109.2 | 97.4% | 109.48 | 97.15% | 109.01 | 97.57% | 109.51 | 97.12% | 109.33 | 97.28% | 178.49 | 0% | 109.62 | 97.03% | 109.27 | 97.34% | 109.28 | 97.33% | 109.46 | 97.17% | 108.94 | 97.63% | 109.08 | 97.51% | 109.48 | 97.15% | 108.89 | 97.68% | 109.24 | 97.36% | 109.1 | 97.49% | 110.09 | 96.61% | 110.23 | 96.49% | 109.09 | 97.5% | 109.56 | 97.08% | 109.5 | 97.13% | 109.37 | 97.25% | 109.71 | 96.95% | 109.02 | 97.56% | 110.3 | 0% | 109.41 | 97.21%
Instalações em Cobre | 103837 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 131.16 | 81.09% | 129.97 | 81.83% | 132.31 | 80.39% | 128.4 | 82.83% | 132.6 | 80.21% | 131.05 | 81.16% | 201.1 | 0% | 133.43 | 79.71% | 130.63 | 81.42% | 130.68 | 81.39% | 132.22 | 80.44% | 127.87 | 83.18% | 129.01 | 82.44% | 132.27 | 80.41% | 127.39 | 83.49% | 130.32 | 81.61% | 129.17 | 82.34% | 137.36 | 77.43% | 138.53 | 76.78% | 129.07 | 82.4% | 132.99 | 79.98% | 132.56 | 80.24% | 131.42 | 80.93% | 134.27 | 79.21% | 128.49 | 82.78% | 139.11 | 0% | 131.8 | 80.7%
Instalações em Cobre | 92282 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 166.99 | 43.63% | 129.79 | 97.02% | 130.18 | 96.73% | 173.61 | 41.97% | 161.75 | 45.04% | 129.97 | 96.88% | 177.43 | 29.9% | 132.31 | 55.07% | 129.91 | 96.93% | 193.61 | 37.63% | 147.21 | 49.49% | 129.45 | 97.27% | 129.64 | 97.13% | 191.3 | 38.09% | 129.37 | 97.33% | 129.85 | 96.97% | 129.66 | 97.12% | 132.3 | 55.07% | 134.42 | 54.2% | 129.65 | 97.12% | 253.17 | 28.78% | 173.65 | 41.96% | 134.55 | 54.15% | 130.5 | 96.49% | 154 | 47.31% | 131.29 | 0% | 163.22 | 44.64%
Instalações em Cobre | 92310 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 176.17 | 41.36% | 138.53 | 90.9% | 139.79 | 90.08% | 181.77 | 40.08% | 171.48 | 42.49% | 139.11 | 90.52% | 186.96 | 28.38% | 142.32 | 51.19% | 138.89 | 90.66% | 202.61 | 35.96% | 156.78 | 46.47% | 137.42 | 91.63% | 138.02 | 91.23% | 200.89 | 36.27% | 137.16 | 91.81% | 138.72 | 90.77% | 138.11 | 91.17% | 143.78 | 50.67% | 146.34 | 49.79% | 138.05 | 91.21% | 263.04 | 27.7% | 183.35 | 39.74% | 143.83 | 50.66% | 140.84 | 89.41% | 162.19 | 44.92% | 143.42 | 0% | 172.64 | 42.2%
Instalações em Cobre | 103873 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 190.7 | 38.21% | 152.35 | 82.65% | 154.98 | 81.25% | 194.67 | 37.43% | 186.83 | 39% | 153.57 | 82% | 202 | 26.27% | 158.17 | 46.06% | 153.1 | 82.25% | 216.85 | 33.6% | 171.93 | 42.38% | 150 | 83.95% | 151.29 | 83.23% | 216.06 | 33.72% | 149.46 | 84.25% | 152.75 | 82.44% | 151.46 | 83.14% | 161.93 | 44.99% | 165.17 | 44.11% | 151.36 | 83.19% | 278.63 | 26.15% | 198.69 | 36.67% | 158.5 | 45.97% | 157.18 | 80.11% | 175.15 | 41.6% | 162.6 | 0% | 187.54 | 38.85%
Instalações em Cobre | 92325 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 201.85 | 36.1% | 162.98 | 77.26% | 166.65 | 75.56% | 204.58 | 35.61% | 198.64 | 36.68% | 164.68 | 76.46% | 213.57 | 24.84% | 170.35 | 42.77% | 164.01 | 76.78% | 227.78 | 31.99% | 183.56 | 39.69% | 159.68 | 78.86% | 161.49 | 77.97% | 227.71 | 32% | 158.92 | 79.23% | 163.54 | 77% | 161.72 | 77.86% | 175.87 | 41.43% | 179.64 | 40.56% | 161.57 | 77.94% | 290.61 | 25.07% | 210.47 | 34.62% | 169.78 | 42.91% | 169.73 | 74.19% | 185.11 | 39.36% | 177.33 | 0% | 198.99 | 36.61%
Instalações em Cobre | 92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 75.84 | 96.07% | 75.7 | 96.25% | 75.98 | 95.89% | 75.51 | 96.49% | 76.01 | 95.86% | 75.83 | 96.08% | 123.25 | 0% | 76.12 | 95.72% | 75.77 | 96.16% | 75.78 | 96.15% | 75.96 | 95.92% | 75.44 | 96.58% | 75.58 | 96.4% | 75.98 | 95.89% | 75.39 | 96.64% | 75.74 | 96.2% | 75.6 | 96.38% | 76.59 | 95.13% | 76.73 | 94.96% | 75.59 | 96.39% | 76.06 | 95.79% | 76 | 95.87% | 75.87 | 96.03% | 76.21 | 95.6% | 75.52 | 96.48% | 76.8 | 0% | 75.91 | 95.98%
Instalações em Cobre | 92307 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 82.05 | 88.8% | 81.61 | 89.28% | 82.48 | 88.34% | 81.03 | 89.92% | 82.59 | 88.22% | 82.02 | 88.83% | 129.69 | 0% | 82.9 | 87.89% | 81.86 | 89.01% | 81.87 | 88.99% | 82.45 | 88.37% | 80.84 | 90.13% | 81.26 | 89.66% | 82.46 | 88.36% | 80.66 | 90.33% | 81.75 | 89.13% | 81.31 | 89.61% | 84.35 | 86.38% | 84.79 | 85.93% | 81.28 | 89.64% | 82.74 | 88.06% | 82.58 | 88.23% | 82.15 | 88.69% | 83.21 | 87.56% | 81.06 | 89.88% | 85.01 | 0% | 82.29 | 88.54%
Instalações em Cobre | 103870 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 99.63 | 73.13% | 98.34 | 74.09% | 100.87 | 72.23% | 96.65 | 75.39% | 101.18 | 72.01% | 99.52 | 73.21% | 147.91 | 0% | 102.08 | 71.38% | 99.05 | 73.56% | 99.12 | 73.51% | 100.77 | 72.3% | 96.08 | 75.83% | 97.32 | 74.87% | 100.83 | 72.26% | 95.55 | 76.25% | 98.73 | 73.8% | 97.48 | 74.74% | 106.32 | 68.53% | 107.59 | 67.72% | 97.38 | 74.82% | 101.62 | 71.7% | 101.14 | 72.04% | 99.92 | 72.92% | 103 | 70.74% | 96.75 | 75.31% | 108.21 | 0% | 100.33 | 72.62%
Instalações em Cobre | 103804 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 89.14 | 81.74% | 88.36 | 82.46% | 89.9 | 81.05% | 87.32 | 83.44% | 90.08 | 80.88% | 89.07 | 81.8% | 137.04 | 0% | 90.63 | 80.39% | 88.79 | 82.06% | 88.83 | 82.02% | 89.83 | 81.11% | 86.98 | 83.77% | 87.74 | 83.04% | 89.87 | 81.07% | 86.66 | 84.08% | 88.59 | 82.24% | 87.84 | 82.95% | 93.21 | 78.17% | 93.98 | 77.53% | 87.77 | 83.01% | 90.34 | 80.65% | 90.06 | 80.9% | 89.31 | 81.58% | 91.19 | 79.9% | 87.38 | 83.38% | 94.36 | 0% | 89.56 | 81.35%
Instalações em Cobre | 92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 110.66 | 65.84% | 108.85 | 66.94% | 112.41 | 64.82% | 106.46 | 68.44% | 112.85 | 64.56% | 110.5 | 65.94% | 159.34 | 0% | 114.13 | 63.84% | 109.86 | 66.32% | 109.93 | 66.28% | 112.27 | 64.9% | 105.65 | 68.96% | 107.4 | 67.84% | 112.36 | 64.85% | 104.92 | 69.44% | 109.39 | 66.61% | 107.64 | 67.69% | 120.11 | 60.66% | 121.9 | 59.77% | 107.48 | 67.79% | 113.46 | 64.22% | 112.79 | 64.6% | 111.07 | 65.6% | 115.42 | 63.13% | 106.59 | 68.36% | 122.79 | 0% | 111.65 | 65.26%
Instalações em Cobre | 97337 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 164.4 | 97.71% | 164.21 | 97.83% | 164.57 | 97.61% | 163.98 | 97.96% | 164.62 | 97.58% | 164.38 | 97.72% | 268.81 | 0% | 164.74 | 97.51% | 164.32 | 97.76% | 164.33 | 97.75% | 164.56 | 97.62% | 163.9 | 98.01% | 164.07 | 97.91% | 164.57 | 97.61% | 163.82 | 98.06% | 164.27 | 97.79% | 164.1 | 97.89% | 165.34 | 97.16% | 165.52 | 97.05% | 164.08 | 97.9% | 164.67 | 97.55% | 164.61 | 97.59% | 164.44 | 97.69% | 164.87 | 97.43% | 164 | 97.95% | 165.61 | 0% | 164.5 | 97.65%
Instalações em Cobre | 92283 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 224.76 | 47.07% | 177.65 | 97.4% | 178.1 | 97.15% | 233.18 | 45.37% | 218.11 | 48.51% | 177.86 | 97.28% | 246.77 | 27.24% | 180.77 | 58.53% | 177.78 | 97.33% | 258.48 | 40.93% | 199.7 | 52.98% | 177.23 | 97.63% | 177.46 | 97.5% | 255.55 | 41.4% | 177.15 | 97.67% | 177.72 | 97.36% | 177.49 | 97.49% | 180.74 | 58.54% | 183.4 | 57.69% | 177.47 | 97.5% | 333.94 | 31.68% | 233.18 | 45.37% | 183.64 | 57.61% | 178.5 | 96.94% | 208.35 | 50.78% | 179.44 | 0% | 219.99 | 48.09%
Instalações em Cobre | 92277 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 109.56 | 96.57% | 109.37 | 96.74% | 109.73 | 96.42% | 109.14 | 96.94% | 109.78 | 96.37% | 109.54 | 96.59% | 178.4 | 0% | 109.9 | 96.27% | 109.48 | 96.64% | 109.49 | 96.63% | 109.72 | 96.43% | 109.06 | 97.01% | 109.23 | 96.86% | 109.73 | 96.42% | 108.98 | 97.08% | 109.43 | 96.68% | 109.26 | 96.83% | 110.5 | 95.75% | 110.68 | 95.59% | 109.24 | 96.85% | 109.83 | 96.33% | 109.77 | 96.38% | 109.6 | 96.53% | 110.03 | 96.16% | 109.16 | 96.92% | 110.77 | 0% | 109.66 | 96.48%
Instalações em Cobre | 97338 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 197.81 | 97.7% | 197.6 | 97.81% | 198.02 | 97.6% | 197.31 | 97.95% | 198.08 | 97.57% | 197.8 | 97.71% | 323.45 | 0% | 198.23 | 97.5% | 197.71 | 97.75% | 197.73 | 97.74% | 198.01 | 97.61% | 197.21 | 98% | 197.43 | 97.89% | 198.02 | 97.6% | 197.13 | 98.04% | 197.66 | 97.78% | 197.45 | 97.88% | 198.95 | 97.15% | 199.17 | 97.04% | 197.43 | 97.89% | 198.15 | 97.54% | 198.08 | 97.57% | 197.86 | 97.68% | 198.39 | 97.42% | 197.33 | 97.94% | 199.28 | 0% | 197.93 | 97.65%
Instalações em Cobre | 92284 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 278.74 | 51.26% | 224.97 | 97.62% | 225.51 | 97.38% | 288.35 | 49.55% | 271.16 | 52.69% | 225.23 | 97.5% | 318.21 | 24.11% | 228.56 | 62.51% | 225.13 | 97.55% | 317.24 | 45.04% | 250.15 | 57.12% | 224.5 | 97.82% | 224.76 | 97.71% | 313.88 | 45.52% | 224.39 | 97.87% | 225.05 | 97.58% | 224.79 | 97.7% | 228.52 | 62.52% | 231.58 | 61.7% | 224.77 | 97.7% | 403.35 | 35.42% | 288.36 | 49.55% | 231.83 | 61.63% | 225.96 | 97.19% | 259.99 | 54.96% | 227.06 | 0% | 273.31 | 52.28%
Instalações em Cobre | 92278 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 147.42 | 96.92% | 147.21 | 97.06% | 147.63 | 96.78% | 146.92 | 97.25% | 147.69 | 96.74% | 147.41 | 96.93% | 240.35 | 0% | 147.84 | 96.65% | 147.32 | 96.99% | 147.34 | 96.97% | 147.62 | 96.79% | 146.82 | 97.32% | 147.04 | 97.17% | 147.63 | 96.78% | 146.74 | 97.37% | 147.27 | 97.02% | 147.06 | 97.16% | 148.56 | 96.18% | 148.78 | 96.03% | 147.04 | 97.17% | 147.76 | 96.7% | 147.69 | 96.74% | 147.47 | 96.89% | 148 | 96.54% | 146.94 | 97.24% | 148.89 | 0% | 147.54 | 96.84%
Instalações em Cobre | 97339 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 213.1 | 97.24% | 212.81 | 97.37% | 213.37 | 97.11% | 212.44 | 97.54% | 213.44 | 97.08% | 213.07 | 97.25% | 347.83 | 0% | 213.64 | 96.99% | 212.97 | 97.3% | 212.98 | 97.29% | 213.34 | 97.13% | 212.31 | 97.6% | 212.59 | 97.47% | 213.36 | 97.12% | 212.2 | 97.65% | 212.89 | 97.33% | 212.62 | 97.46% | 214.57 | 96.57% | 214.84 | 96.45% | 212.6 | 97.46% | 213.53 | 97.04% | 213.42 | 97.09% | 213.16 | 97.21% | 213.83 | 96.9% | 212.46 | 97.53% | 214.99 | 0% | 213.25 | 97.17%
Instalações em Cobre | 92285 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 370.03 | 56% | 305.69 | 97.83% | 306.36 | 97.61% | 381.51 | 54.31% | 360.98 | 57.4% | 306 | 97.73% | 440.81 | 20.83% | 310 | 66.84% | 305.88 | 97.77% | 416.1 | 49.8% | 335.83 | 61.7% | 305.11 | 98.01% | 305.42 | 97.91% | 412.09 | 50.28% | 304.96 | 98.06% | 305.8 | 97.79% | 305.47 | 97.9% | 309.99 | 66.84% | 313.67 | 66.06% | 305.44 | 97.91% | 519.17 | 39.91% | 381.56 | 54.31% | 313.9 | 66.01% | 306.9 | 97.44% | 347.58 | 59.62% | 308.27 | 0% | 363.55 | 57%
Instalações em Cobre | 92279 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 213.1 | 97.24% | 212.81 | 97.37% | 213.37 | 97.11% | 212.44 | 97.54% | 213.44 | 97.08% | 213.07 | 97.25% | 347.83 | 0% | 213.64 | 96.99% | 212.97 | 97.3% | 212.98 | 97.29% | 213.34 | 97.13% | 212.31 | 97.6% | 212.59 | 97.47% | 213.36 | 97.12% | 212.2 | 97.65% | 212.89 | 97.33% | 212.62 | 97.46% | 214.57 | 96.57% | 214.84 | 96.45% | 212.6 | 97.46% | 213.53 | 97.04% | 213.42 | 97.09% | 213.16 | 97.21% | 213.83 | 96.9% | 212.46 | 97.53% | 214.99 | 0% | 213.25 | 97.17%
Instalações em Cobre | 97340 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 214.44 | 96.63% | 214.09 | 96.79% | 214.78 | 96.48% | 213.64 | 96.99% | 214.85 | 96.44% | 214.41 | 96.64% | 349.22 | 0% | 215.1 | 96.33% | 214.29 | 96.7% | 214.3 | 96.69% | 214.75 | 96.49% | 213.47 | 97.07% | 213.82 | 96.91% | 214.77 | 96.48% | 213.34 | 97.13% | 214.2 | 96.74% | 213.86 | 96.89% | 216.25 | 95.82% | 216.58 | 95.67% | 213.83 | 96.9% | 214.98 | 96.39% | 214.84 | 96.45% | 214.51 | 96.6% | 215.34 | 96.22% | 213.66 | 96.98% | 216.76 | 0% | 214.62 | 96.55%
Instalações em Cobre | 92286 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 458.29 | 63.7% | 392.97 | 97.98% | 393.75 | 97.79% | 469.78 | 62.14% | 449.18 | 64.99% | 393.34 | 97.89% | 583.2 | 15.97% | 397.52 | 73.44% | 393.19 | 97.93% | 504.98 | 57.81% | 423.64 | 68.91% | 392.26 | 98.16% | 392.65 | 98.06% | 501 | 58.27% | 392.11 | 98.2% | 393.09 | 97.95% | 392.7 | 98.05% | 397.71 | 73.4% | 401.5 | 72.71% | 392.67 | 98.06% | 609.63 | 47.88% | 470.05 | 62.1% | 401.37 | 72.73% | 394.42 | 97.62% | 435.38 | 67.05% | 396.04 | 0% | 451.73 | 64.62%
Instalações em Cobre | 92280 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 299.15 | 97.58% | 298.8 | 97.7% | 299.49 | 97.47% | 298.35 | 97.84% | 299.56 | 97.45% | 299.12 | 97.59% | 488.94 | 0% | 299.81 | 97.37% | 299 | 97.63% | 299.01 | 97.63% | 299.46 | 97.48% | 298.18 | 97.9% | 298.53 | 97.79% | 299.48 | 97.48% | 298.05 | 97.94% | 298.91 | 97.66% | 298.57 | 97.77% | 300.96 | 97% | 301.29 | 96.89% | 298.54 | 97.78% | 299.69 | 97.41% | 299.55 | 97.45% | 299.22 | 97.56% | 300.05 | 97.29% | 298.37 | 97.84% | 301.47 | 0% | 299.33 | 97.52%
Instalações em Cobre | 103901 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.23 | 33.55% | 25.35 | 34.71% | 26.98 | 32.62% | 24.27 | 36.26% | 27.21 | 32.34% | 26.11 | 33.7% | 32.56 | 0% | 27.8 | 31.65% | 25.85 | 34.04% | 25.89 | 33.99% | 27.01 | 32.58% | 24.03 | 36.62% | 24.75 | 35.56% | 26.99 | 32.6% | 23.56 | 37.35% | 25.63 | 34.33% | 24.84 | 35.43% | 30.49 | 28.86% | 31.34 | 28.08% | 24.74 | 35.57% | 27.51 | 31.99% | 27.15 | 32.41% | 26.42 | 33.31% | 28.39 | 31% | 24.36 | 36.12% | 31.76 | 0% | 26.72 | 32.93%
Instalações em Cobre | 103832 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 26.16 | 33.64% | 25.29 | 34.8% | 26.9 | 32.71% | 24.21 | 36.35% | 27.13 | 32.44% | 26.02 | 33.82% | 32.49 | 0% | 27.72 | 31.75% | 25.78 | 34.13% | 25.83 | 34.07% | 26.95 | 32.65% | 24.03 | 36.62% | 24.72 | 35.6% | 26.9 | 32.71% | 23.51 | 37.43% | 25.58 | 34.4% | 24.79 | 35.5% | 30.37 | 28.98% | 31.21 | 28.2% | 24.68 | 35.66% | 27.43 | 32.08% | 27.04 | 32.54% | 26.37 | 33.37% | 28.31 | 31.08% | 24.3 | 36.21% | 31.65 | 0% | 26.68 | 32.98%
Instalações em Cobre | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 25.14 | 35% | 24.31 | 36.2% | 25.83 | 34.07% | 23.3 | 37.77% | 26.04 | 33.79% | 25.01 | 35.19% | 31.42 | 0% | 26.6 | 33.08% | 24.78 | 35.51% | 24.82 | 35.46% | 25.88 | 34% | 23.13 | 38.05% | 23.78 | 37.01% | 25.83 | 34.07% | 22.64 | 38.87% | 24.58 | 35.8% | 23.84 | 36.91% | 29.09 | 30.25% | 29.89 | 29.44% | 23.75 | 37.05% | 26.35 | 33.4% | 25.97 | 33.89% | 25.32 | 34.76% | 27.16 | 32.4% | 23.38 | 37.64% | 30.3 | 0% | 25.62 | 34.35%
Instalações em Cobre | 103902 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 38.8 | 46.93% | 37.77 | 48.21% | 39.69 | 45.88% | 36.49 | 49.9% | 39.95 | 45.58% | 38.65 | 47.12% | 51.35 | 0% | 40.65 | 44.8% | 38.35 | 47.48% | 38.4 | 47.42% | 39.71 | 45.86% | 36.2 | 50.3% | 37.05 | 49.15% | 39.68 | 45.89% | 35.64 | 51.09% | 38.1 | 47.8% | 37.16 | 49% | 43.83 | 41.55% | 44.82 | 40.63% | 37.05 | 49.15% | 40.31 | 45.17% | 39.88 | 45.66% | 39.02 | 46.67% | 41.35 | 44.04% | 36.59 | 49.77% | 45.33 | 0% | 39.38 | 46.24%
Instalações em Cobre | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 39.99 | 45.54% | 38.89 | 46.82% | 40.91 | 44.51% | 37.55 | 48.5% | 41.2 | 44.2% | 39.81 | 45.74% | 52.57 | 0% | 41.94 | 43.42% | 39.51 | 46.09% | 39.57 | 46.02% | 40.99 | 44.43% | 37.31 | 48.81% | 38.17 | 47.71% | 40.92 | 44.5% | 36.66 | 49.67% | 39.25 | 46.39% | 38.28 | 47.57% | 45.25 | 40.24% | 46.32 | 39.31% | 38.14 | 47.75% | 41.59 | 43.78% | 41.1 | 44.31% | 40.24 | 45.25% | 42.68 | 42.67% | 37.65 | 48.37% | 46.86 | 0% | 40.64 | 44.81%
Instalações em Cobre | 103903 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 52.52 | 55.65% | 51.36 | 56.91% | 53.54 | 54.59% | 49.92 | 58.55% | 53.84 | 54.29% | 52.36 | 55.83% | 72.33 | 0% | 54.63 | 53.51% | 52.02 | 56.19% | 52.08 | 56.13% | 53.56 | 54.57% | 49.58 | 58.96% | 50.56 | 57.81% | 53.54 | 54.59% | 48.97 | 59.69% | 51.73 | 56.5% | 50.68 | 57.68% | 58.22 | 50.21% | 59.35 | 49.25% | 50.56 | 57.81% | 54.24 | 53.89% | 53.75 | 54.38% | 52.78 | 55.38% | 55.42 | 52.74% | 50.02 | 58.44% | 59.92 | 0% | 53.18 | 54.96%
Instalações em Cobre | 103834 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 69.65 | 41.97% | 67.59 | 43.25% | 71.35 | 40.97% | 65.11 | 44.89% | 71.88 | 40.66% | 69.3 | 42.18% | 90.03 | 0% | 73.26 | 39.9% | 68.75 | 42.52% | 68.86 | 42.45% | 71.48 | 40.89% | 64.69 | 45.18% | 66.27 | 44.11% | 71.36 | 40.96% | 63.45 | 46.07% | 68.26 | 42.82% | 66.45 | 43.99% | 79.41 | 36.81% | 81.37 | 35.92% | 66.21 | 44.15% | 72.6 | 40.26% | 71.68 | 40.78% | 70.1 | 41.7% | 74.64 | 39.16% | 65.31 | 44.76% | 82.4 | 0% | 70.85 | 41.26%
Instalações em Cobre | 103867 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 55.68 | 52.5% | 54.34 | 53.79% | 56.79 | 51.47% | 52.71 | 55.45% | 57.14 | 51.16% | 55.46 | 52.7% | 75.58 | 0% | 58.04 | 50.36% | 55.1 | 53.05% | 55.17 | 52.98% | 56.88 | 51.39% | 52.43 | 55.75% | 53.47 | 54.67% | 56.8 | 51.46% | 51.63 | 56.61% | 54.77 | 53.37% | 53.58 | 54.55% | 62.07 | 47.09% | 63.36 | 46.13% | 53.42 | 54.72% | 57.61 | 50.74% | 57.02 | 51.26% | 55.98 | 52.22% | 58.94 | 49.59% | 52.85 | 55.31% | 64.02 | 0% | 56.46 | 51.77%
Instalações para Canteiros de Obras | 105113 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 8243.29 | 28.46% | 8006.53 | 0% | 7578.54 | 30.96% | 8926.06 | 0% | 8157.96 | 0% | 8236.92 | 28.48% | 7498.25 | 0% | 7873.35 | 29.8% | 8497.26 | 0% | 8442.11 | 27.79% | 7458.26 | 0% | 8685.04 | 0% | 8964.81 | 0% | 8175.29 | 28.7% | 7666.01 | 30.6% | 8470.92 | 0% | 7840.01 | 29.92% | 8556.14 | 0% | 8954.32 | 0% | 8658.66 | 27.09% | 8696.69 | 0% | 7785 | 30.13% | 8843.19 | 0% | 7734.86 | 0% | 7762.25 | 30.22% | 7549.02 | 0% | 8001.27 | 29.32%
Instalações para Canteiros de Obras | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 6208.7 | 28.34% | 6083.59 | 0% | 5713.66 | 30.79% | 6750.75 | 0% | 6197.53 | 0% | 6263.25 | 28.09% | 5684.64 | 0% | 5955.07 | 29.55% | 6445.72 | 0% | 6425.07 | 27.38% | 5649.56 | 0% | 6553.76 | 0% | 6803.08 | 0% | 6206.37 | 28.35% | 5858.77 | 30.03% | 6439.74 | 0% | 5945.54 | 29.59% | 6465.37 | 0% | 6779.11 | 0% | 6610.11 | 26.62% | 6530.54 | 0% | 5861.81 | 30.01% | 6663.35 | 0% | 5844.35 | 0% | 5912.67 | 29.76% | 5717.23 | 0% | 6068.67 | 28.99%
Instalações para Canteiros de Obras | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 10725.61 | 29.16% | 10239.87 | 0% | 9833.56 | 31.81% | 11537.63 | 0% | 10475.11 | 0% | 10530.06 | 29.7% | 9671.6 | 0% | 10160.25 | 30.79% | 10927.07 | 0% | 10780.93 | 29.01% | 9597.53 | 0% | 11279.8 | 0% | 11511.54 | 0% | 10495.06 | 29.8% | 9761.79 | 32.04% | 10868.57 | 0% | 10060.95 | 31.09% | 11100.92 | 0% | 11569.92 | 0% | 11002.05 | 28.43% | 11339.41 | 0% | 10136.71 | 30.86% | 11507.41 | 0% | 9999.63 | 0% | 9913.32 | 31.55% | 9744.91 | 0% | 10277.3 | 30.43%
Instalações para Canteiros de Obras | 105130 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | M | 28.03 | 0% | 29.62 | 0% | 28.17 | 0% | 28.77 | 0% | 31.66 | 0% | 32.4 | 0% | 29.34 | 0% | 31.36 | 0% | 30.92 | 0% | 32.9 | 0% | 30 | 0% | 25.77 | 0% | 30.9 | 0% | 32.21 | 0% | 29.36 | 0% | 30.87 | 0% | 29.81 | 0% | 32.02 | 0% | 35.15 | 0% | 33.6 | 0% | 29.07 | 0% | 28.4 | 0% | 27.04 | 0% | 30.71 | 0% | 29.82 | 0% | 31.62 | 0% | 30.32 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | 2205.1 | 0.19% | 1741.69 | 0.05% | 2019.26 | 0.23% | 2029.81 | 0.04% | 1983.69 | 0% | 1910.46 | 0.22% | 1930.71 | 0.05% | 1888.04 | 0.05% | 1878.95 | 0.05% | 1981.88 | 0.04% | 1881.29 | 0.05% | 1667.56 | 0.05% | 1914.66 | 0.05% | 2175.58 | 0.04% | 1727.39 | 0.24% | 1826.32 | 0.05% | 1971.62 | 0% | 1990.04 | 0.04% | 2132.07 | 0.04% | 1869.31 | 0.22% | 2126.39 | 0.04% | 2383.44 | 0.04% | 1790.4 | 0.05% | 1950.83 | 0.04% | 1799.44 | 0.05% | 1879.84 | 0% | 1920.73 | 0.05%
Instalações para Canteiros de Obras | 105129 | INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA. AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105127 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 33.39 | 0% | 31.68 | 0% | 39.51 | 0% | 31.09 | 0% | 29.92 | 0% | 21.96 | 0% | 26.49 | 0% | 35.47 | 0% | 35.1 | 0% | 27.65 | 0% | 29.14 | 0% | 26.08 | 0% | 28.03 | 0% | 31.12 | 0% | 31.01 | 0% | 23.1 | 0% | 27.76 | 0% | 34.05 | 0% | 30.47 | 0% | 28.86 | 0% | 32.32 | 0% | 27.21 | 0% | 28.98 | 0% | 34.67 | 0% | 31.18 | 0% | 28.09 | 0% | 25.88 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 105128 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 107.87 | 0% | 101.83 | 0% | 126.28 | 0% | 99.56 | 0% | 98.73 | 0% | 72.73 | 0% | 86.02 | 0% | 115.35 | 0% | 112.32 | 0% | 91.31 | 0% | 94.48 | 0% | 86.42 | 0% | 92.26 | 0% | 99.62 | 0% | 99.61 | 0% | 74.85 | 0% | 91 | 0% | 113.15 | 0% | 102.01 | 0% | 91.95 | 0% | 105.53 | 0% | 90.64 | 0% | 90.86 | 0% | 112.71 | 0% | 101.43 | 0% | 95.49 | 0% | 86.05 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 105126 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 37.04 | 0% | 35.24 | 0% | 43.91 | 0% | 34.37 | 0% | 33.2 | 0% | 23.59 | 0% | 28.4 | 0% | 39.46 | 0% | 38.68 | 0% | 30.68 | 0% | 31.75 | 0% | 29.26 | 0% | 31.41 | 0% | 33.61 | 0% | 34.41 | 0% | 24.48 | 0% | 30.79 | 0% | 38.03 | 0% | 33.39 | 0% | 31.18 | 0% | 35.87 | 0% | 30.15 | 0% | 30.65 | 0% | 38.46 | 0% | 34.95 | 0% | 31.49 | 0% | 28.89 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 105116 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 12.16 | 0% | 10.42 | 0% | 12.68 | 0% | 10.84 | 0% | 12.98 | 0% | 12.12 | 0% | 12.7 | 0% | 13.97 | 0% | 12.07 | 0% | 11.95 | 0% | 12.74 | 0% | 10.6 | 0% | 10.97 | 0% | 12.73 | 0% | 10.37 | 0% | 11.77 | 0% | 11.24 | 0% | 15.2 | 0% | 16.18 | 0% | 11.26 | 0% | 12.95 | 0% | 12.98 | 0% | 11.8 | 0% | 13.77 | 0% | 10.89 | 0% | 14.77 | 0% | 11.76 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 134.39 | 24.72% | 128.1 | 40.96% | 141.36 | 23.5% | 125.04 | 26.57% | 136.2 | 5.98% | 134.04 | 24.78% | 133.81 | 24.83% | 139.48 | 23.82% | 132.48 | 25.08% | 136.75 | 19.92% | 134.71 | 6.05% | 121.7 | 27.3% | 130.01 | 39.88% | 136.74 | 5.96% | 121.26 | 27.4% | 127.74 | 6.38% | 125.4 | 26.49% | 148.54 | 22.36% | 164.08 | 20.25% | 129.63 | 25.63% | 140.91 | 5.78% | 140.55 | 23.64% | 132.22 | 0% | 140.73 | 0% | 122.15 | 6.67% | 146.88 | 0% | 133.81 | 6.09%
Instalações para Canteiros de Obras | 98453 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 168.51 | 0% | 177.04 | 0% | 161.92 | 0.01% | 169.61 | 0% | 150.61 | 0% | 174.67 | 0% | 139.97 | 0% | 170.04 | 0.01% | 170.36 | 0% | 175.41 | 0.01% | 161.73 | 0% | 158.81 | 0% | 181.37 | 0% | 166.95 | 0% | 125.69 | 0% | 155.18 | 0% | 173.26 | 0% | 157.54 | 0% | 169.96 | 0% | 173.45 | 0% | 202.17 | 0% | 160.82 | 0% | 165.18 | 0% | 170.65 | 0.01% | 148.25 | 0% | 150.67 | 0% | 170.39 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98454 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 206.41 | 0% | 214.44 | 0% | 200.98 | 0% | 206.79 | 0% | 192.98 | 0% | 216.28 | 0% | 179.55 | 0% | 213.31 | 0% | 210.53 | 0% | 217.31 | 0% | 202.33 | 0% | 193.35 | 0% | 220.3 | 0% | 208.98 | 0% | 162.78 | 0% | 194.91 | 0% | 211.8 | 0% | 202.35 | 0% | 218.83 | 0% | 215.32 | 0% | 242.04 | 0% | 199.91 | 0% | 202.31 | 0% | 212.69 | 0% | 186.39 | 0% | 194.51 | 0% | 209.81 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98449 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 148.4 | 0% | 156.35 | 0% | 141.26 | 0% | 149.27 | 0% | 127.81 | 0% | 151.88 | 0% | 118.97 | 0% | 147.12 | 0% | 148.58 | 0% | 152.37 | 0% | 140.04 | 0% | 140.22 | 0% | 159.88 | 0% | 144.22 | 0% | 105.17 | 0% | 133.56 | 0% | 152.21 | 0% | 134.22 | 0% | 144.31 | 0% | 150.01 | 0% | 181.07 | 0% | 140.3 | 0% | 145.42 | 0% | 148.52 | 0% | 127.27 | 0% | 127.81 | 0% | 148.96 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98455 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 139.16 | 0% | 151.96 | 0% | 132.06 | 0% | 142.79 | 0% | 120.08 | 0% | 145.72 | 0% | 110.27 | 0% | 137.96 | 0% | 141.93 | 0% | 146.68 | 0% | 131.99 | 0% | 133.88 | 0% | 154.73 | 0% | 136.46 | 0% | 100.66 | 0% | 127.36 | 0% | 146.08 | 0% | 123.18 | 0% | 133.22 | 0% | 146.06 | 0% | 171.51 | 0% | 129.84 | 0% | 137.56 | 0% | 138.98 | 0% | 122.05 | 0% | 117.36 | 0% | 142.33 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98456 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 170.48 | 0% | 184.85 | 0% | 164.57 | 0.01% | 174.5 | 0% | 156.28 | 0% | 181.82 | 0% | 143.49 | 0% | 174.53 | 0.01% | 176.52 | 0% | 183.19 | 0.01% | 166.44 | 0% | 163.38 | 0% | 188.67 | 0% | 172.27 | 0% | 133.17 | 0% | 161.69 | 0% | 179.25 | 0% | 160.52 | 0% | 174.29 | 0% | 183.24 | 0% | 204.63 | 0% | 161.82 | 0% | 168.86 | 0% | 174.24 | 0.01% | 155.24 | 0% | 153.99 | 0% | 176.18 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98451 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 123.79 | 0% | 134.87 | 0% | 116.12 | 0% | 126.64 | 0% | 101.9 | 0% | 127.25 | 0% | 93.9 | 0% | 119.93 | 0% | 124.4 | 0% | 127.84 | 0% | 114.83 | 0% | 119.05 | 0% | 137.17 | 0% | 118.42 | 0% | 83.77 | 0% | 109.87 | 0% | 129.12 | 0% | 105.19 | 0% | 113.2 | 0% | 126.53 | 0% | 155.31 | 0% | 114.41 | 0% | 122.08 | 0% | 121.74 | 0% | 104.95 | 0% | 99.62 | 0% | 125.15 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 116.96 | 0% | 124.65 | 0% | 114.4 | 0.01% | 119.6 | 0% | 113.74 | 0% | 126.95 | 0% | 104.43 | 0% | 122.6 | 0.01% | 122.22 | 0% | 127.83 | 0.01% | 116.95 | 0% | 110.42 | 0% | 128.17 | 0% | 121.98 | 0% | 98.72 | 0% | 114.85 | 0% | 122.68 | 0% | 116.35 | 0% | 126.79 | 0% | 128.34 | 0% | 135.29 | 0% | 113.26 | 0% | 115.22 | 0% | 121.55 | 0.01% | 110.62 | 0% | 112.58 | 0% | 121.66 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 146.92 | 0% | 155.12 | 0% | 145.16 | 0.01% | 149.7 | 0% | 147.66 | 0% | 160.73 | 0% | 135.71 | 0% | 156.75 | 0.01% | 154.46 | 0% | 161.9 | 0.01% | 149.25 | 0% | 137.96 | 0% | 159.87 | 0% | 155.73 | 0% | 128.96 | 0% | 146.93 | 0% | 153.82 | 0% | 151.35 | 0% | 165.19 | 0% | 162.77 | 0% | 166.72 | 0% | 143.92 | 0% | 144.69 | 0% | 154.66 | 0.01% | 141.64 | 0% | 146.95 | 0% | 153.37 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 101.01 | 0% | 107.61 | 0% | 98.07 | 0% | 102.95 | 0% | 95.34 | 0% | 108.24 | 0% | 87.78 | 0% | 104.44 | 0% | 104.58 | 0% | 108.89 | 0% | 99.59 | 0% | 95.49 | 0% | 110.46 | 0% | 103.58 | 0% | 81.78 | 0% | 97.22 | 0% | 105.5 | 0% | 98.14 | 0% | 106.6 | 0% | 108.81 | 0% | 118.6 | 0% | 97.13 | 0% | 99.46 | 0% | 104.07 | 0% | 93.37 | 0% | 94.63 | 0% | 104.27 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 91.33 | 0% | 102.74 | 0% | 88.4 | 0% | 96.08 | 0% | 87.18 | 0% | 101.7 | 0% | 78.6 | 0% | 94.78 | 0% | 97.47 | 0% | 102.74 | 0% | 91.1 | 0% | 88.7 | 0% | 104.86 | 0% | 95.39 | 0% | 76.85 | 0% | 90.62 | 0% | 98.92 | 0% | 86.66 | 0% | 95.02 | 0% | 104.4 | 0% | 108.59 | 0% | 86.24 | 0% | 91.2 | 0% | 94.1 | 0% | 87.74 | 0% | 83.81 | 0% | 97.19 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 114.3 | 0% | 128.3 | 0% | 112.19 | 0.01% | 120.34 | 0% | 114.48 | 0% | 129.57 | 0% | 103.07 | 0% | 121.75 | 0.01% | 123.7 | 0% | 130.99 | 0.01% | 116.8 | 0% | 110.82 | 0% | 131.18 | 0% | 122.47 | 0% | 102.12 | 0% | 116.89 | 0% | 124.28 | 0% | 113.67 | 0% | 125.07 | 0% | 133.7 | 0% | 132.83 | 0% | 109.36 | 0% | 114.45 | 0% | 119.97 | 0.01% | 113.43 | 0% | 110.48 | 0% | 122.92 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 79.29 | 0% | 88.62 | 0% | 75.93 | 0% | 82.89 | 0% | 72.51 | 0% | 86.49 | 0% | 65.71 | 0% | 80.56 | 0% | 83.27 | 0% | 87.2 | 0% | 77.41 | 0% | 76.84 | 0% | 90.36 | 0% | 80.8 | 0% | 62.86 | 0% | 76.31 | 0% | 85.08 | 0% | 72.72 | 0% | 79.32 | 0% | 88.02 | 0% | 95.92 | 0% | 74.31 | 0% | 78.91 | 0% | 80.56 | 0% | 73.62 | 0% | 69.94 | 0% | 83.26 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 105122 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105125 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105133 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105123 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105124 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105134 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105117 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105119 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105131 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105120 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105121 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 105132 | PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 59.45 | 0% | 79.14 | 0% | 62.09 | 0.05% | 72.94 | 0% | 78.62 | 0% | 85.13 | 0% | 63.7 | 0% | 71.82 | 0.04% | 75.19 | 0% | 86.85 | 0.03% | 71.18 | 0% | 62.08 | 0% | 80.89 | 0% | 77.41 | 0% | 78.69 | 0% | 77.56 | 0% | 75.64 | 0% | 66.01 | 0% | 77.31 | 0% | 95.2 | 0% | 62.56 | 0% | 56.58 | 0% | 63.97 | 0% | 66.57 | 0.05% | 79.32 | 0% | 66.66 | 0% | 74.72 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98457 | TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações para Canteiros de Obras | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 101.87 | 0% | 109.34 | 0% | 97.84 | 0% | 104.07 | 0% | 95.34 | 0% | 109.16 | 0% | 88.58 | 0% | 103.95 | 0% | 105.96 | 0% | 110.33 | 0% | 99.61 | 0% | 95.9 | 0% | 112.37 | 0% | 104.84 | 0% | 83.37 | 0% | 98.47 | 0% | 106.74 | 0% | 97.59 | 0% | 105.85 | 0% | 110.57 | 0% | 118.86 | 0% | 97.69 | 0% | 98.97 | 0% | 104.16 | 0% | 94.49 | 0% | 94.18 | 0% | 105.5 | 0%
Instalações para Canteiros de Obras | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 84.24 | 0% | 93.51 | 31.75% | 87.75 | 33.83% | 84.91 | 0% | 90.47 | 0% | 98.2 | 30.23% | 90.51 | 32.8% | 94.64 | 31.37% | 86.11 | 0% | 99.83 | 29.74% | 85.49 | 0% | 83.93 | 35.37% | 90.28 | 0% | 95.65 | 0% | 92.72 | 32.02% | 94.86 | 31.3% | 90.31 | 0% | 94.88 | 31.29% | 99.7 | 0% | 102.39 | 29% | 86.41 | 0% | 87.54 | 33.92% | 81.66 | 0% | 92.86 | 31.97% | 93.22 | 31.85% | 94.09 | 0% | 93.73 | 31.68%
Instalações para Canteiros de Obras | 105118 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101956 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 104690 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101958 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101955 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101948 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101949 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101950 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101947 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101960 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101961 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101962 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101959 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101952 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101953 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101954 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101951 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lajes Pré-Moldadas | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 261.61 | 0.23% | 181.65 | 0.34% | 191.64 | 0.32% | 173.19 | 27.95% | 168.99 | 0% | 176.82 | 0.34% | 172.62 | 0.35% | 175.69 | 0.01% | 163.82 | 0.37% | 202.92 | 0.3% | 196.89 | 0.01% | 173.26 | 0.35% | 182.08 | 0.34% | 179.81 | 0.34% | 162.64 | 0.38% | 193.79 | 0.31% | 193.7 | 0.31% | 179.08 | 0.34% | 189.61 | 0.32% | 193.1 | 0.32% | 218.22 | 0.28% | 189.65 | 25.53% | 185.63 | 0.01% | 225.84 | 0% | 164.82 | 0.37% | 172.33 | 0% | 181.63 | 0.34%
Lajes Pré-Moldadas | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 287.93 | 0.26% | 195.01 | 0.38% | 209.18 | 0.35% | 189.57 | 26.58% | 181.2 | 0% | 188.92 | 0.39% | 184.8 | 0.4% | 189.32 | 0.01% | 176.79 | 0.42% | 217.17 | 0.34% | 210.18 | 0% | 186.33 | 0.4% | 197.03 | 0.38% | 194.33 | 0.38% | 174.73 | 0.42% | 206.59 | 0.36% | 207.32 | 0.35% | 191.18 | 0.39% | 202.75 | 0.36% | 206.29 | 0.36% | 235.74 | 0.31% | 210.36 | 23.95% | 199.21 | 0.01% | 239.06 | 0% | 176.95 | 0.42% | 183.76 | 0% | 195.76 | 0.38%
Lastro | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 198.14 | 0.03% | 165.46 | 0.04% | 170.24 | 0.04% | 232.8 | 0.03% | 212.3 | 0.03% | 215.98 | 0.03% | 302.89 | 0.02% | 171.84 | 0.03% | 240.97 | 0.02% | 221.38 | 0.03% | 218.66 | 0% | 154.08 | 0% | 210.15 | 0.03% | 207.59 | 0.03% | 219.6 | 0.03% | 214.35 | 0.03% | 164.44 | 0.04% | 218.55 | 0.03% | 176.93 | 0.03% | 172.43 | 0.03% | 237.1 | 0% | 143.6 | 0.04% | 174.84 | 0% | 235.12 | 0.03% | 174.69 | 0.03% | 165.85 | 0% | 209.25 | 0%
Lastro | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 536.04 | 0.01% | 162 | 0.04% | 378.25 | 0.02% | 416.29 | 0.01% | 203.43 | 0.03% | 193.73 | 0.03% | 300.39 | 0.02% | 233.87 | 0.03% | 200.51 | 0.03% | 180.76 | 0.03% | 218.16 | 0% | 179.59 | 0% | 254.24 | 0.02% | 325.9 | 0.02% | 171.68 | 0.03% | 179.68 | 0.03% | 354.28 | 0.02% | 152.85 | 0.04% | 212.28 | 0.03% | 233.73 | 0.03% | 332.3 | 0% | 446.05 | 0.01% | 170.2 | 0% | 202.03 | 0.03% | 220.04 | 0.03% | 165.82 | 0% | 232.96 | 0%
Lastro | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 537.29 | 0.01% | 162.29 | 0.04% | 379.09 | 0.02% | 417.25 | 0.01% | 203.79 | 0.03% | 194.08 | 0.03% | 301.02 | 0.02% | 234.32 | 0.03% | 200.87 | 0.03% | 181.08 | 0.03% | 218.57 | 0% | 179.92 | 0% | 254.77 | 0.02% | 326.59 | 0.02% | 172 | 0.03% | 180 | 0.03% | 355.07 | 0.02% | 153.06 | 0.04% | 212.63 | 0.03% | 234.2 | 0.03% | 333.01 | 0% | 447.05 | 0.01% | 170.5 | 0% | 202.39 | 0.03% | 220.48 | 0.03% | 166.07 | 0% | 233.43 | 0%
Lastro | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 508.57 | 0.01% | 155.65 | 0.04% | 360.06 | 0.02% | 395.35 | 0.02% | 195.51 | 0.03% | 186.06 | 0.03% | 286.76 | 0.02% | 224.26 | 0.03% | 192.52 | 0.03% | 173.81 | 0.03% | 209.24 | 0% | 172.33 | 0% | 242.74 | 0.02% | 310.78 | 0.02% | 164.81 | 0.04% | 172.73 | 0.03% | 337.1 | 0.02% | 148.46 | 0.04% | 204.72 | 0.03% | 223.47 | 0.03% | 316.81 | 0% | 424.07 | 0.01% | 163.79 | 0% | 194.31 | 0.03% | 210.53 | 0.03% | 160.45 | 0% | 222.82 | 0%
Lastro | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 552.75 | 0.03% | 175.56 | 0.08% | 395.17 | 0.04% | 430.86 | 0.03% | 220.38 | 0.06% | 209.45 | 0.07% | 317.25 | 0.04% | 251.24 | 0.06% | 216.44 | 0.06% | 196.32 | 0.07% | 234.48 | 0% | 193.57 | 0% | 268.73 | 0.05% | 342.86 | 0.04% | 185.36 | 0.08% | 195 | 0.07% | 369.47 | 0.04% | 172.23 | 0.08% | 232.99 | 0.06% | 248.46 | 0.06% | 349.35 | 0% | 463.54 | 0.03% | 185.46 | 0% | 219.47 | 0.06% | 234.54 | 0.06% | 184.44 | 0% | 247.9 | 0%
Lastro | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 626.95 | 0.01% | 191.48 | 0.03% | 443.63 | 0.01% | 487.31 | 0.01% | 240.56 | 0.02% | 228.94 | 0.03% | 353.21 | 0.02% | 276.04 | 0.02% | 236.93 | 0.03% | 213.83 | 0.03% | 257.54 | 0% | 212.08 | 0% | 298.95 | 0.02% | 382.83 | 0.02% | 202.8 | 0.03% | 212.51 | 0.03% | 415.4 | 0.01% | 182.38 | 0.03% | 251.8 | 0.02% | 275.15 | 0.02% | 390.23 | 0% | 522.65 | 0.01% | 201.48 | 0% | 239.09 | 0.03% | 259.2 | 0.02% | 197.2 | 0% | 274.35 | 0%
Lastro | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 642.4 | 0.02% | 204.76 | 0.07% | 459.72 | 0.03% | 500.93 | 0.03% | 257.15 | 0.05% | 244.31 | 0.06% | 369.44 | 0.04% | 292.96 | 0.05% | 252.5 | 0.06% | 229.09 | 0.06% | 273.47 | 0% | 225.72 | 0% | 312.92 | 0.04% | 399.11 | 0.04% | 216.17 | 0.06% | 227.52 | 0.06% | 429.8 | 0.03% | 201.56 | 0.07% | 272.15 | 0.05% | 289.41 | 0.05% | 406.58 | 0% | 539.14 | 0.03% | 216.44 | 0% | 256.16 | 0.05% | 273.24 | 0.05% | 215.57 | 0% | 288.82 | 0%
Lastro | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 29.74 | 0.34% | 18.41 | 0% | 25.07 | 0.4% | 26.41 | 0% | 22.46 | 0% | 20.88 | 0.48% | 24.21 | 0% | 20.57 | 0% | 21.13 | 0% | 21.75 | 0% | 21.57 | 0% | 18.8 | 0% | 22.05 | 0% | 26.03 | 0% | 19.03 | 0.53% | 19.93 | 0% | 23.67 | 0% | 21.53 | 0% | 22.33 | 0% | 19.6 | 0.51% | 26.91 | 0% | 31.05 | 0% | 20.48 | 0% | 22.39 | 0% | 19.84 | 0% | 19.35 | 0% | 22.27 | 0%
Lastro | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 59.84 | 0.33% | 36.91 | 0% | 50.3 | 0.4% | 53.11 | 0% | 44.9 | 0% | 41.78 | 0.48% | 48.5 | 0% | 41.06 | 0% | 42.22 | 0% | 43.58 | 0% | 43.09 | 0% | 37.65 | 0% | 44.26 | 0% | 52.24 | 0% | 38.13 | 0.52% | 39.89 | 0% | 47.51 | 0% | 42.93 | 0% | 44.46 | 0% | 39.29 | 0.51% | 54.1 | 0% | 62.35 | 0% | 41.03 | 0% | 44.74 | 0% | 39.75 | 0% | 38.6 | 0% | 44.65 | 0%
Lastro | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 1197.14 | 0.35% | 738.29 | 0% | 1006.46 | 0.41% | 1062.43 | 0% | 898.19 | 0% | 835.95 | 0.5% | 970.35 | 0% | 821.7 | 0% | 844.6 | 0% | 871.64 | 0% | 862.06 | 0% | 753.27 | 0% | 885.5 | 0% | 1045.21 | 0% | 762.98 | 0.55% | 798.14 | 0% | 950.42 | 0% | 858.85 | 0% | 889.63 | 0% | 786.06 | 0.53% | 1082.24 | 0% | 1247.27 | 0% | 820.95 | 0% | 895.03 | 0% | 795.29 | 0% | 772.27 | 0% | 893.24 | 0%
Lastro | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 28.91 | 0.35% | 17.7 | 0% | 24.21 | 0.41% | 25.68 | 0% | 21.55 | 0% | 20.05 | 0.5% | 23.34 | 0% | 19.65 | 0% | 20.28 | 0% | 20.93 | 0% | 20.7 | 0% | 18.07 | 0% | 21.3 | 0% | 25.16 | 0% | 18.32 | 0.55% | 19.13 | 0% | 22.89 | 0% | 20.5 | 0% | 21.22 | 0% | 18.85 | 0.53% | 26.05 | 0% | 30.15 | 0% | 19.68 | 0% | 21.47 | 0% | 19.09 | 0% | 18.37 | 0% | 21.49 | 0%
Lastro | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 56.64 | 0.35% | 34.17 | 0% | 46.99 | 0.43% | 50.28 | 0% | 41.42 | 0% | 38.58 | 0.52% | 45.11 | 0% | 37.53 | 0% | 38.96 | 0% | 40.4 | 0% | 39.75 | 0% | 34.82 | 0% | 41.36 | 0% | 48.87 | 0% | 35.37 | 0.57% | 36.78 | 0% | 44.52 | 0% | 38.91 | 0% | 40.19 | 0% | 36.35 | 0.55% | 50.73 | 0% | 58.88 | 0% | 37.93 | 0% | 41.16 | 0% | 36.85 | 0% | 34.79 | 0% | 41.64 | 0%
Lastro | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 1133.23 | 0.37% | 683.71 | 0% | 940.01 | 0.44% | 1005.71 | 0% | 828.64 | 0% | 771.98 | 0.54% | 902.54 | 0% | 750.93 | 0% | 779.27 | 0% | 808.26 | 0% | 795.15 | 0% | 696.79 | 0% | 827.66 | 0% | 977.59 | 0% | 707.71 | 0.59% | 735.91 | 0% | 890.56 | 0% | 778.52 | 0% | 804.14 | 0% | 727.27 | 0.57% | 1014.98 | 0% | 1177.97 | 0% | 758.98 | 0% | 823.35 | 0% | 737.23 | 0% | 696.09 | 0% | 833.18 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104043 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 8.12 | 55.05% | 7.42 | 60.24% | 8.86 | 50.45% | 7.31 | 61.15% | 9.27 | 48.22% | 8.42 | 53.09% | 8.89 | 50.28% | 9.41 | 47.5% | 7.8 | 57.31% | 7.99 | 55.94% | 8.85 | 0% | 7.86 | 56.87% | 7.42 | 60.24% | 8.25 | 54.18% | 7.49 | 59.68% | 7.84 | 57.02% | 8.23 | 54.31% | 8.71 | 51.32% | 10.74 | 41.62% | 8.59 | 52.04% | 8.16 | 54.78% | 8.23 | 54.31% | 11.09 | 0% | 7.89 | 56.65% | 8.03 | 55.67% | 9.32 | 0% | 7.74 | 57.75%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104044 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 8.56 | 49.42% | 7.72 | 54.79% | 9.44 | 44.81% | 7.6 | 55.66% | 9.92 | 42.64% | 8.91 | 47.47% | 9.46 | 44.71% | 10.08 | 41.96% | 8.19 | 51.65% | 8.41 | 50.3% | 9.36 | 0% | 8.25 | 51.27% | 7.73 | 54.72% | 8.71 | 48.56% | 7.81 | 54.16% | 8.22 | 51.46% | 8.69 | 48.68% | 9.25 | 45.73% | 11.65 | 36.31% | 9.13 | 46.33% | 8.61 | 49.13% | 8.68 | 48.73% | 11.41 | 0% | 8.28 | 51.09% | 8.44 | 50.12% | 9.99 | 0% | 8.1 | 52.22%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104045 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 13.75 | 63.71% | 12.8 | 68.44% | 14.77 | 59.31% | 12.66 | 69.19% | 15.31 | 57.22% | 14.16 | 61.86% | 14.81 | 59.15% | 15.51 | 56.48% | 13.33 | 65.72% | 13.59 | 64.46% | 14.88 | 0% | 13.4 | 65.37% | 12.8 | 68.44% | 13.92 | 62.93% | 12.88 | 68.01% | 13.37 | 65.52% | 13.92 | 62.93% | 14.55 | 60.21% | 17.32 | 50.58% | 14.4 | 60.83% | 13.8 | 63.48% | 13.9 | 63.02% | 19.44 | 0% | 13.44 | 65.18% | 13.63 | 64.27% | 15.39 | 0% | 13.23 | 66.21%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104049 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 5.33 | 0% | 4.39 | 0% | 6.03 | 0% | 4.14 | 0% | 6.36 | 0% | 5.51 | 0% | 6.15 | 0% | 6.9 | 0% | 4.81 | 0% | 5.01 | 0% | 5.72 | 0% | 4.96 | 0% | 4.38 | 0% | 5.48 | 0% | 4.4 | 0% | 4.77 | 0% | 5.29 | 0% | 5.76 | 0% | 8.23 | 0% | 5.69 | 0% | 5.32 | 0% | 5.17 | 0% | 5.53 | 0% | 4.91 | 0% | 4.98 | 0% | 6.5 | 0% | 4.83 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104050 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 8.14 | 0% | 6.77 | 0% | 9 | 0% | 6.34 | 0% | 9.33 | 0% | 8.24 | 0% | 9.23 | 0% | 10.4 | 0% | 7.38 | 0% | 7.61 | 0% | 8.51 | 0% | 7.61 | 0% | 6.73 | 0% | 8.36 | 0% | 6.74 | 0% | 7.23 | 0% | 7.99 | 0% | 8.52 | 0% | 12.04 | 0% | 8.53 | 0% | 8.1 | 0% | 7.74 | 0% | 8.42 | 0% | 7.48 | 0% | 7.5 | 0% | 9.62 | 0% | 7.42 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 92.08 | 0% | 82.8 | 0% | 84.41 | 0% | 62.82 | 0% | 73.22 | 0% | 86.59 | 0% | 78.21 | 0% | 101.14 | 0% | 84.23 | 0% | 69.69 | 0% | 80.25 | 0% | 82.39 | 0% | 84.21 | 0% | 100.2 | 0% | 78.41 | 0% | 76.23 | 0% | 73.07 | 0% | 77.7 | 0% | 88.64 | 0% | 78.79 | 0% | 86.88 | 0% | 69.77 | 0% | 84.47 | 0% | 72.1 | 0% | 71.26 | 0% | 84.75 | 0% | 80.36 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104037 | COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM PARAFUSOS, DN 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104035 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 36.18 | 49.17% | 32.67 | 54.45% | 40.1 | 44.36% | 32.02 | 55.56% | 42.08 | 42.28% | 37.68 | 47.21% | 40.08 | 44.39% | 42.65 | 41.71% | 34.58 | 51.45% | 35.51 | 50.1% | 39.61 | 0% | 34.78 | 51.15% | 32.58 | 54.6% | 36.87 | 48.25% | 33.11 | 53.73% | 34.8 | 51.12% | 36.73 | 48.43% | 39.05 | 45.56% | 49.55 | 35.9% | 38.67 | 46% | 36.44 | 48.82% | 36.8 | 48.34% | 48.14 | 0% | 34.9 | 50.97% | 35.74 | 49.78% | 42.46 | 0% | 34.21 | 52%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104036 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 37.33 | 48.94% | 33.69 | 54.23% | 41.38 | 44.15% | 33.01 | 55.35% | 43.42 | 42.08% | 38.87 | 47% | 41.37 | 44.16% | 44.02 | 41.5% | 35.67 | 51.22% | 36.63 | 49.88% | 40.88 | 0% | 35.87 | 50.93% | 33.58 | 54.41% | 38.03 | 48.04% | 34.15 | 53.5% | 35.89 | 50.91% | 37.89 | 48.22% | 40.3 | 45.33% | 51.17 | 35.7% | 39.9 | 45.79% | 37.59 | 48.6% | 37.97 | 48.12% | 49.61 | 0% | 35.99 | 50.76% | 36.86 | 49.57% | 43.82 | 0% | 35.28 | 51.79%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104034 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 26.47 | 0% | 25.59 | 0% | 31.33 | 66.01% | 27.47 | 75.28% | 24.33 | 0% | 30.17 | 68.54% | 31.32 | 66.03% | 32.54 | 63.55% | 28.7 | 72.06% | 29.14 | 70.97% | 30.15 | 0% | 24.03 | 0% | 25.92 | 0% | 27.91 | 0% | 27.99 | 73.88% | 28.79 | 71.83% | 30.68 | 0% | 30.83 | 67.08% | 35.84 | 57.7% | 30.65 | 67.47% | 27.48 | 0% | 29.75 | 69.51% | 29.94 | 69.07% | 28.84 | 71.71% | 29.24 | 70.73% | 32.45 | 0% | 28.51 | 72.54%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104031 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 17.58 | 0% | 16.41 | 0% | 20.91 | 51.98% | 17.27 | 62.94% | 17.63 | 0% | 19.82 | 54.84% | 20.9 | 52.01% | 22.05 | 49.3% | 18.43 | 58.98% | 18.84 | 57.7% | 20.03 | 0% | 16.02 | 0% | 16.57 | 0% | 18.48 | 0% | 17.77 | 61.17% | 18.53 | 58.66% | 19.92 | 0% | 20.44 | 53.18% | 25.16 | 43.2% | 20.26 | 53.65% | 18.16 | 0% | 19.43 | 55.94% | 19.61 | 55.43% | 18.57 | 58.54% | 18.94 | 57.39% | 21.97 | 0% | 18.26 | 59.53%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104032 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 22.2 | 0% | 21.21 | 0% | 26.32 | 61.02% | 22.61 | 71.03% | 21.08 | 0% | 25.22 | 63.68% | 26.33 | 61% | 27.5 | 58.4% | 23.78 | 67.54% | 24.21 | 66.34% | 25.3 | 0% | 20.19 | 0% | 21.46 | 0% | 23.39 | 0% | 23.11 | 69.49% | 23.89 | 67.22% | 25.53 | 0% | 25.85 | 62.13% | 30.68 | 52.35% | 25.67 | 62.56% | 23.01 | 0% | 24.81 | 64.73% | 24.99 | 64.27% | 23.93 | 67.11% | 24.32 | 66.04% | 27.41 | 0% | 23.61 | 68.02%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104033 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 20.21 | 0% | 19.1 | 0% | 24 | 56.71% | 20.24 | 67.24% | 19.71 | 0% | 22.88 | 59.48% | 23.99 | 56.73% | 25.19 | 54.03% | 21.43 | 63.51% | 21.86 | 62.26% | 23.01 | 0% | 18.39 | 0% | 19.3 | 0% | 21.27 | 0% | 20.74 | 65.62% | 21.53 | 63.21% | 23.07 | 0% | 23.51 | 57.89% | 28.41 | 47.91% | 23.34 | 58.31% | 20.92 | 0% | 22.46 | 60.6% | 22.64 | 60.11% | 21.58 | 63.07% | 21.97 | 61.95% | 25.1 | 0% | 21.26 | 64.02%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104038 | COLAR TOMADA EM FERRO FUNDIDO, COM PARAFUSOS, SAIDA COM ROSCA, DN 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104051 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 7.21 | 52.84% | 6.56 | 58.08% | 7.94 | 47.98% | 6.44 | 59.16% | 8.31 | 45.85% | 7.49 | 50.87% | 7.94 | 47.98% | 8.41 | 45.3% | 6.92 | 55.06% | 7.09 | 53.74% | 7.88 | 0% | 6.95 | 54.82% | 6.54 | 58.26% | 7.34 | 51.91% | 6.65 | 57.29% | 6.95 | 54.82% | 7.31 | 52.12% | 7.74 | 49.22% | 9.69 | 39.32% | 7.67 | 49.67% | 7.26 | 52.48% | 7.33 | 51.98% | 9.75 | 0% | 6.97 | 54.66% | 7.13 | 53.44% | 8.38 | 0% | 6.85 | 55.62%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104052 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 10.13 | 54.1% | 9.24 | 59.31% | 11.12 | 49.28% | 9.08 | 60.35% | 11.62 | 47.16% | 10.51 | 52.14% | 11.11 | 49.32% | 11.76 | 46.6% | 9.72 | 56.38% | 9.96 | 55.02% | 11.04 | 0% | 9.78 | 56.03% | 9.21 | 59.5% | 10.31 | 53.15% | 9.35 | 58.61% | 9.78 | 56.03% | 10.27 | 53.36% | 10.86 | 50.46% | 13.51 | 40.56% | 10.76 | 50.93% | 10.19 | 53.78% | 10.29 | 53.26% | 13.76 | 0% | 9.81 | 55.86% | 10.01 | 54.75% | 11.72 | 0% | 9.63 | 56.91%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104046 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 7.72 | 52.72% | 7.02 | 57.98% | 8.46 | 48.11% | 6.91 | 58.9% | 8.87 | 45.89% | 8.02 | 50.75% | 8.49 | 47.94% | 9.01 | 45.17% | 7.4 | 55% | 7.59 | 53.62% | 8.43 | 0% | 7.46 | 54.56% | 7.02 | 57.98% | 7.85 | 51.85% | 7.09 | 57.4% | 7.44 | 54.7% | 7.83 | 51.98% | 8.31 | 48.98% | 10.34 | 39.36% | 8.19 | 49.69% | 7.76 | 52.45% | 7.83 | 51.98% | 10.45 | 0% | 7.49 | 54.34% | 7.63 | 53.34% | 8.92 | 0% | 7.34 | 55.45%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104047 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 8.95 | 51.62% | 8.11 | 56.97% | 9.83 | 47% | 7.99 | 57.82% | 10.31 | 44.81% | 9.3 | 49.68% | 9.85 | 46.9% | 10.47 | 44.13% | 8.58 | 53.85% | 8.8 | 52.5% | 9.78 | 0% | 8.64 | 53.47% | 8.12 | 56.9% | 9.1 | 50.77% | 8.2 | 56.34% | 8.61 | 53.66% | 9.08 | 50.88% | 9.64 | 47.93% | 12.04 | 38.37% | 9.52 | 48.53% | 9 | 51.33% | 9.07 | 50.94% | 12.05 | 0% | 8.67 | 53.29% | 8.83 | 52.32% | 10.38 | 0% | 8.49 | 54.42%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104048 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 13.4 | 62.76% | 12.45 | 67.55% | 14.42 | 58.32% | 12.31 | 68.32% | 14.96 | 56.22% | 13.81 | 60.9% | 14.46 | 58.16% | 15.16 | 55.47% | 12.98 | 64.79% | 13.24 | 63.52% | 14.51 | 0% | 13.05 | 64.44% | 12.45 | 67.55% | 13.57 | 61.97% | 12.53 | 67.12% | 13.02 | 64.59% | 13.57 | 61.97% | 14.2 | 59.23% | 16.97 | 49.56% | 14.05 | 59.86% | 13.45 | 62.53% | 13.55 | 62.07% | 18.87 | 0% | 13.09 | 64.25% | 13.28 | 63.33% | 15.04 | 0% | 12.88 | 65.3%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 73.46 | 0% | 66.32 | 0% | 68.19 | 0% | 49.83 | 0% | 61.21 | 0% | 69.15 | 0% | 65.8 | 0% | 85.41 | 0% | 69.62 | 0% | 56.48 | 0% | 67.26 | 0% | 67.8 | 0% | 68.88 | 0% | 80.11 | 0% | 62.94 | 0% | 61.18 | 0% | 59.3 | 0% | 65.78 | 0% | 76.58 | 0% | 64.92 | 0% | 71.39 | 0% | 59.35 | 0% | 70.48 | 0% | 60.09 | 0% | 58.55 | 0% | 72.39 | 0% | 66.34 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 162.45 | 0% | 147.41 | 0% | 148.61 | 0% | 109.45 | 0% | 130.67 | 0% | 151.99 | 0% | 141.48 | 0% | 185.27 | 0% | 153.02 | 0% | 123.22 | 0% | 145.68 | 0% | 148.7 | 0% | 152.17 | 0% | 177.64 | 0% | 139.41 | 0% | 134.54 | 0% | 128.98 | 0% | 141.59 | 0% | 161.78 | 0% | 140.96 | 0% | 156.57 | 0% | 127.92 | 0% | 153.55 | 0% | 130.48 | 0% | 127.37 | 0% | 155.43 | 0% | 145.58 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104062 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 77.27 | 0% | 69.86 | 0% | 71.61 | 0% | 52.32 | 0% | 64.22 | 0% | 72.66 | 0% | 69.16 | 0% | 89.95 | 0% | 73.37 | 0% | 59.34 | 0% | 70.77 | 0% | 71.39 | 0% | 72.59 | 0% | 84.33 | 0% | 66.27 | 0% | 64.32 | 0% | 62.27 | 0% | 69.18 | 0% | 80.41 | 0% | 68.25 | 0% | 75.16 | 0% | 62.46 | 0% | 74.21 | 0% | 63.21 | 0% | 61.55 | 0% | 76.16 | 0% | 69.88 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104064 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 191.08 | 0% | 173.99 | 0% | 174.32 | 0% | 128.12 | 0% | 153.26 | 0% | 178.35 | 0% | 166.69 | 0% | 219.37 | 0% | 181.2 | 0% | 144.71 | 0% | 172.04 | 0% | 175.67 | 0% | 180.04 | 0% | 209.34 | 0% | 164.4 | 0% | 158.13 | 0% | 151.29 | 0% | 167.15 | 0% | 190.51 | 0% | 165.94 | 0% | 184.92 | 0% | 151.35 | 0% | 181.55 | 0% | 153.96 | 0% | 149.91 | 0% | 183.8 | 0% | 172.19 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104059 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 10.51 | 0% | 9.1 | 0% | 11.04 | 0% | 8.01 | 0% | 10.82 | 0% | 10.09 | 0% | 11.38 | 0% | 13.02 | 0% | 9.5 | 0% | 9.76 | 0% | 10.37 | 0% | 9.71 | 0% | 8.62 | 0% | 10.86 | 0% | 8.94 | 0% | 9.08 | 0% | 9.9 | 0% | 9.99 | 0% | 13.88 | 0% | 10.56 | 0% | 10.44 | 0% | 9.54 | 0% | 10.66 | 0% | 9.34 | 0% | 9.28 | 0% | 11.5 | 0% | 9.72 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104058 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 6.88 | 0% | 6.66 | 0% | 8.51 | 0% | 5.87 | 0% | 6.9 | 0% | 6.61 | 0% | 7.11 | 0% | 8.5 | 0% | 6.81 | 0% | 6.64 | 0% | 6.85 | 0% | 6.14 | 0% | 6.21 | 0% | 7.21 | 0% | 5.95 | 0% | 6.4 | 0% | 6.29 | 0% | 7.78 | 0% | 8.28 | 0% | 6.64 | 0% | 7.25 | 0% | 7.27 | 0% | 6.89 | 0% | 8.28 | 0% | 6.03 | 0% | 8.86 | 0% | 6.88 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104082 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 32.71 | 0% | 29.13 | 0% | 30.6 | 0% | 22.62 | 0% | 27.21 | 0% | 31.07 | 0% | 28.7 | 0% | 36.51 | 0% | 29.91 | 0% | 25.2 | 0% | 29.11 | 0% | 29.42 | 0% | 29.75 | 0% | 35.41 | 0% | 27.7 | 0% | 27.28 | 0% | 26.56 | 0% | 28.41 | 0% | 33.26 | 0% | 28.58 | 0% | 31.03 | 0% | 25.41 | 0% | 30.38 | 0% | 26.09 | 0% | 25.8 | 0% | 31.03 | 0% | 28.64 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104083 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 81.29 | 0% | 72.78 | 0% | 74.72 | 0% | 55.78 | 0% | 64.71 | 0% | 76.65 | 0% | 68.71 | 0% | 88.28 | 0% | 73.6 | 0% | 61.59 | 0% | 70.31 | 0% | 72.22 | 0% | 73.7 | 0% | 88.24 | 0% | 68.98 | 0% | 67.33 | 0% | 64.66 | 0% | 68.06 | 0% | 77.81 | 0% | 69.37 | 0% | 76.19 | 0% | 60.94 | 0% | 73.91 | 0% | 63.25 | 0% | 62.76 | 0% | 74.05 | 0% | 70.33 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104057 | REGISTRO ESFERA, LATÃO NIQUELADO, COM ROSCA, 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104056 | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 18.97 | 0% | 16.79 | 0% | 40.51 | 0% | 23.27 | 0% | 29.16 | 0% | 17.36 | 0% | 24.94 | 0% | 30.16 | 0% | 15.69 | 0% | 27.8 | 0% | 15.05 | 0% | 21.65 | 0% | 17.34 | 0% | 20.15 | 0% | 16.1 | 0% | 21.62 | 0% | 26.78 | 0% | 26.12 | 0% | 32.13 | 0% | 14.04 | 0% | 20.84 | 0% | 18.13 | 0% | 29.99 | 0% | 23.07 | 0% | 19.97 | 0% | 26.78 | 0% | 15.13 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104055 | REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 12.71 | 0% | 11.18 | 0% | 26.29 | 0% | 15.13 | 0% | 19.37 | 0% | 11.8 | 0% | 16.63 | 0% | 19.98 | 0% | 10.61 | 0% | 18.13 | 0% | 10.43 | 0% | 14.27 | 0% | 11.49 | 0% | 13.5 | 0% | 10.8 | 0% | 14.28 | 0% | 17.57 | 0% | 17.27 | 0% | 21.63 | 0% | 9.82 | 0% | 13.91 | 0% | 12.26 | 0% | 19.57 | 0% | 15.15 | 0% | 13.32 | 0% | 17.94 | 0% | 10.22 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104076 | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 46.6 | 0% | 41.76 | 0% | 45.14 | 0% | 31.91 | 0% | 42.49 | 0% | 44.65 | 0% | 44.67 | 0% | 57.04 | 0% | 44.94 | 0% | 37.22 | 0% | 45.12 | 0% | 43.75 | 0% | 43.57 | 0% | 50.67 | 0% | 40.03 | 0% | 39.44 | 0% | 39.14 | 0% | 44.52 | 0% | 54.47 | 0% | 43.36 | 0% | 46.32 | 0% | 40.3 | 0% | 46.37 | 0% | 39.59 | 0% | 38.73 | 0% | 49.71 | 0% | 42.87 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104060 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | 8.29 | 62.85% | 7.7 | 67.66% | 8.95 | 58.21% | 7.6 | 68.55% | 9.29 | 56.08% | 8.54 | 61.01% | 8.95 | 58.21% | 9.38 | 55.54% | 8.03 | 64.88% | 8.18 | 63.69% | 8.72 | 59.75% | 8.06 | 64.64% | 7.68 | 67.84% | 8.41 | 61.95% | 7.78 | 66.97% | 8.06 | 64.64% | 8.38 | 62.17% | 8.78 | 59.34% | 10.55 | 49.38% | 8.72 | 59.75% | 8.34 | 62.47% | 8.4 | 62.02% | 8.91 | 0% | 8.08 | 64.48% | 8.22 | 63.38% | 9.36 | 0% | 7.96 | 65.45%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104061 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | 14.96 | 68.78% | 14.07 | 73.13% | 15.96 | 64.47% | 13.9 | 74.03% | 16.46 | 62.52% | 15.34 | 67.08% | 15.95 | 64.51% | 16.61 | 61.95% | 14.55 | 70.72% | 14.79 | 69.57% | 15.6 | 65.96% | 14.6 | 70.48% | 14.04 | 73.29% | 15.13 | 68.01% | 14.18 | 72.57% | 14.6 | 70.48% | 15.1 | 68.15% | 15.69 | 65.58% | 18.36 | 56.05% | 15.6 | 65.96% | 15.03 | 68.46% | 15.12 | 68.06% | 16.09 | 0% | 14.63 | 70.33% | 14.85 | 69.29% | 16.56 | 0% | 14.46 | 71.16%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104085 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | 55.73 | 0% | 50.43 | 0% | 52.88 | 0% | 37.68 | 0% | 48.93 | 0% | 52.83 | 0% | 52.23 | 0% | 67.71 | 0% | 54.05 | 0% | 43.77 | 0% | 53.23 | 0% | 52.39 | 0% | 52.73 | 0% | 60.9 | 0% | 48.09 | 0% | 46.83 | 0% | 45.88 | 0% | 52.28 | 0% | 62.59 | 0% | 50.95 | 0% | 55.35 | 0% | 47.47 | 0% | 55.19 | 0% | 46.91 | 0% | 45.64 | 0% | 58.27 | 0% | 51.43 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104086 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | 100.94 | 0% | 92.18 | 0% | 93.79 | 0% | 67.38 | 0% | 85.19 | 0% | 94.64 | 0% | 92.44 | 0% | 121.67 | 0% | 98.41 | 0% | 77.92 | 0% | 95.06 | 0% | 94.98 | 0% | 96.57 | 0% | 110.81 | 0% | 87.44 | 0% | 84.18 | 0% | 81.43 | 0% | 92.98 | 0% | 108.73 | 0% | 90.65 | 0% | 100.11 | 0% | 84.64 | 0% | 99.5 | 0% | 84.18 | 0% | 81.45 | 0% | 103.39 | 0% | 93.39 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104073 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104074 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104075 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 X 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104039 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 73.1 | 75.12% | 69.64 | 78.85% | 76.98 | 71.33% | 68.99 | 79.59% | 78.93 | 69.57% | 74.59 | 73.62% | 76.97 | 71.34% | 79.51 | 69.06% | 71.53 | 76.76% | 72.45 | 75.79% | 78.43 | 0% | 71.72 | 76.56% | 69.54 | 78.96% | 73.79 | 74.41% | 70.07 | 78.36% | 71.74 | 76.54% | 73.65 | 74.56% | 75.95 | 72.3% | 86.34 | 63.6% | 75.56 | 72.67% | 73.36 | 74.85% | 73.72 | 74.48% | 107.89 | 0% | 71.84 | 76.43% | 72.66 | 75.57% | 79.31 | 0% | 71.16 | 77.16%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104040 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104041 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 90 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104042 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 90 MM X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104072 | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 313.77 | 0% | 280.07 | 0% | 288.12 | 0% | 216.26 | 0% | 247.31 | 0% | 296.29 | 0% | 261.37 | 0% | 334.29 | 0% | 280.28 | 0% | 237.08 | 0% | 267.33 | 0% | 275.77 | 0% | 281.54 | 0% | 340.07 | 0% | 265.45 | 0% | 259.71 | 0% | 248.95 | 0% | 258.12 | 0% | 294.09 | 0% | 265.51 | 0% | 291.1 | 0% | 230.5 | 0% | 281.09 | 0% | 240.92 | 0% | 240.44 | 0% | 279.87 | 0% | 268.14 | 0%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104053 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 8.5 | 60% | 7.85 | 64.97% | 9.23 | 55.25% | 7.73 | 65.98% | 9.6 | 53.12% | 8.78 | 58.09% | 9.23 | 55.25% | 9.7 | 52.58% | 8.21 | 62.12% | 8.38 | 60.86% | 9.24 | 0% | 8.24 | 61.89% | 7.83 | 65.13% | 8.63 | 59.1% | 7.94 | 64.23% | 8.24 | 61.89% | 8.6 | 59.3% | 9.03 | 56.48% | 10.98 | 46.45% | 8.96 | 56.92% | 8.55 | 59.65% | 8.62 | 59.16% | 11.84 | 0% | 8.26 | 61.74% | 8.42 | 60.57% | 9.67 | 0% | 8.14 | 62.65%
Ligações Prediais de Água e Esgoto | 104054 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 17.26 | 73.06% | 16.37 | 77.03% | 18.25 | 69.1% | 16.21 | 77.79% | 18.75 | 67.25% | 17.64 | 71.49% | 18.24 | 69.13% | 18.89 | 66.75% | 16.85 | 74.84% | 17.09 | 73.79% | 18.54 | 0% | 16.91 | 74.57% | 16.34 | 77.17% | 17.44 | 72.31% | 16.48 | 76.52% | 16.91 | 74.57% | 17.4 | 72.47% | 17.99 | 70.09% | 20.64 | 61.09% | 17.89 | 70.49% | 17.32 | 72.81% | 17.42 | 72.39% | 25.28 | 0% | 16.94 | 74.44% | 17.14 | 73.57% | 18.85 | 0% | 16.76 | 75.24%
Limpeza de Obra | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 6.11 | 0% | 6.64 | 0% | 5.99 | 0% | 5.33 | 0% | 5.78 | 0% | 6.73 | 0% | 5.74 | 0% | 5.92 | 0% | 5.62 | 0% | 5.97 | 0% | 7.05 | 0% | 5.03 | 0% | 5.42 | 0% | 6.2 | 0% | 5.21 | 0% | 6.77 | 0% | 7.17 | 0% | 6.28 | 0% | 7.16 | 0% | 6.09 | 0% | 6.29 | 0% | 6.19 | 0% | 6.38 | 0% | 6.07 | 0% | 6.47 | 0% | 6.86 | 0% | 6.14 | 0%
Limpeza de Obra | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 18.39 | 0% | 16.64 | 0% | 19.63 | 0% | 15.61 | 0% | 18.88 | 0% | 18.41 | 0% | 18.64 | 0% | 19.76 | 0% | 17.37 | 0% | 18.32 | 0% | 17.88 | 0% | 16.27 | 0% | 16.63 | 0% | 19.72 | 0% | 15.92 | 0% | 18.1 | 0% | 17.16 | 0% | 22.48 | 0% | 24.01 | 0% | 17.63 | 0% | 20.37 | 0% | 18.12 | 0% | 18.31 | 0% | 19.16 | 0% | 17.12 | 0% | 23.34 | 0% | 17.03 | 0%
Limpeza de Obra | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 3.85 | 0% | 3.47 | 0% | 4.12 | 0% | 3.27 | 0% | 3.96 | 0% | 3.85 | 0% | 3.91 | 0% | 4.15 | 0% | 3.64 | 0% | 3.84 | 0% | 3.73 | 0% | 3.42 | 0% | 3.49 | 0% | 4.14 | 0% | 3.34 | 0% | 3.78 | 0% | 3.58 | 0% | 4.73 | 0% | 5.05 | 0% | 3.69 | 0% | 4.28 | 0% | 3.8 | 0% | 3.83 | 0% | 4.02 | 0% | 3.58 | 0% | 4.91 | 0% | 3.56 | 0%
Limpeza de Obra | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.68 | 0% | 1.51 | 0% | 1.8 | 0% | 1.42 | 0% | 1.73 | 0% | 1.68 | 0% | 1.71 | 0% | 1.81 | 0% | 1.59 | 0% | 1.67 | 0% | 1.63 | 0% | 1.49 | 0% | 1.52 | 0% | 1.8 | 0% | 1.45 | 0% | 1.65 | 0% | 1.56 | 0% | 2.06 | 0% | 2.2 | 0% | 1.61 | 0% | 1.86 | 0% | 1.65 | 0% | 1.67 | 0% | 1.75 | 0% | 1.56 | 0% | 2.14 | 0% | 1.55 | 0%
Limpeza de Obra | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 3.36 | 0% | 3.46 | 0% | 3.39 | 0% | 2.91 | 0% | 3.28 | 0% | 3.62 | 0% | 3.24 | 0% | 3.38 | 0% | 3.12 | 0% | 3.31 | 0% | 3.69 | 0% | 2.83 | 0% | 3.01 | 0% | 3.48 | 0% | 2.89 | 0% | 3.6 | 0% | 3.69 | 0% | 3.67 | 0% | 4.09 | 0% | 3.32 | 0% | 3.55 | 0% | 3.38 | 0% | 3.46 | 0% | 3.41 | 0% | 3.43 | 0% | 3.93 | 0% | 3.29 | 0%
Limpeza de Obra | 99820 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 2.16 | 0% | 2.19 | 0% | 2.19 | 0% | 1.87 | 0% | 2.12 | 0% | 2.31 | 0% | 2.1 | 0% | 2.19 | 0% | 2.01 | 0% | 2.13 | 0% | 2.34 | 0% | 1.83 | 0% | 1.94 | 0% | 2.25 | 0% | 1.86 | 0% | 2.29 | 0% | 2.33 | 0% | 2.39 | 0% | 2.65 | 0% | 2.13 | 0% | 2.3 | 0% | 2.17 | 0% | 2.22 | 0% | 2.2 | 0% | 2.19 | 0% | 2.56 | 0% | 2.11 | 0%
Limpeza de Obra | 99812 | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.23 | 0% | 1.11 | 0% | 1.32 | 0% | 1.05 | 0% | 1.27 | 0% | 1.23 | 0% | 1.25 | 0% | 1.33 | 0% | 1.17 | 0% | 1.23 | 0% | 1.19 | 0% | 1.09 | 0% | 1.12 | 0% | 1.33 | 0% | 1.07 | 0% | 1.21 | 0% | 1.15 | 0% | 1.52 | 0% | 1.62 | 0% | 1.18 | 0% | 1.37 | 0% | 1.22 | 0% | 1.23 | 0% | 1.29 | 0% | 1.15 | 0% | 1.57 | 0% | 1.14 | 0%
Limpeza de Obra | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 6.11 | 0% | 6.64 | 0% | 5.99 | 0% | 5.33 | 0% | 5.78 | 0% | 6.73 | 0% | 5.74 | 0% | 5.92 | 0% | 5.62 | 0% | 5.97 | 0% | 7.05 | 0% | 5.03 | 0% | 5.42 | 0% | 6.2 | 0% | 5.21 | 0% | 6.77 | 0% | 7.17 | 0% | 6.28 | 0% | 7.16 | 0% | 6.09 | 0% | 6.29 | 0% | 6.19 | 0% | 6.38 | 0% | 6.07 | 0% | 6.47 | 0% | 6.86 | 0% | 6.14 | 0%
Limpeza de Obra | 99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1.06 | 0% | 0.98 | 0% | 1.12 | 0% | 0.9 | 0% | 1.08 | 0% | 1.08 | 0% | 1.06 | 0% | 1.12 | 0% | 0.99 | 0% | 1.05 | 0% | 1.06 | 0% | 0.93 | 0% | 0.95 | 0% | 1.13 | 0% | 0.92 | 0% | 1.06 | 0% | 1.02 | 0% | 1.27 | 0% | 1.36 | 0% | 1.02 | 0% | 1.16 | 0% | 1.04 | 0% | 1.06 | 0% | 1.1 | 0% | 1.01 | 0% | 1.33 | 0% | 0.99 | 0%
Limpeza de Obra | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 9.59 | 0% | 9.78 | 0% | 9.72 | 0% | 8.28 | 0% | 9.36 | 0% | 10.22 | 0% | 9.28 | 0% | 9.67 | 0% | 8.91 | 0% | 9.44 | 0% | 10.43 | 0% | 8.12 | 0% | 8.57 | 0% | 9.94 | 0% | 8.23 | 0% | 10.19 | 0% | 10.4 | 0% | 10.55 | 0% | 11.73 | 0% | 9.43 | 0% | 10.16 | 0% | 9.63 | 0% | 9.84 | 0% | 9.71 | 0% | 9.7 | 0% | 11.29 | 0% | 9.36 | 0%
Limpeza de Obra | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 12.29 | 0% | 11.33 | 0% | 13.01 | 0% | 10.46 | 0% | 12.52 | 0% | 12.43 | 0% | 12.36 | 0% | 13.07 | 0% | 11.58 | 0% | 12.22 | 0% | 12.17 | 0% | 10.8 | 0% | 11.09 | 0% | 13.1 | 0% | 10.63 | 0% | 12.24 | 0% | 11.76 | 0% | 14.79 | 0% | 15.9 | 0% | 11.83 | 0% | 13.52 | 0% | 12.15 | 0% | 12.29 | 0% | 12.74 | 0% | 11.59 | 0% | 15.42 | 0% | 11.47 | 0%
Limpeza de Obra | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 2.26 | 0% | 2.04 | 0% | 2.42 | 0% | 1.92 | 0% | 2.33 | 0% | 2.26 | 0% | 2.3 | 0% | 2.44 | 0% | 2.14 | 0% | 2.26 | 0% | 2.19 | 0% | 2.01 | 0% | 2.05 | 0% | 2.43 | 0% | 1.96 | 0% | 2.22 | 0% | 2.1 | 0% | 2.78 | 0% | 2.97 | 0% | 2.17 | 0% | 2.51 | 0% | 2.23 | 0% | 2.25 | 0% | 2.36 | 0% | 2.1 | 0% | 2.88 | 0% | 2.09 | 0%
Limpeza de Obra | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 0.58 | 0% | 0.52 | 0% | 0.62 | 0% | 0.49 | 0% | 0.6 | 0% | 0.58 | 0% | 0.59 | 0% | 0.62 | 0% | 0.55 | 0% | 0.58 | 0% | 0.56 | 0% | 0.51 | 0% | 0.52 | 0% | 0.62 | 0% | 0.5 | 0% | 0.57 | 0% | 0.54 | 0% | 0.71 | 0% | 0.76 | 0% | 0.56 | 0% | 0.64 | 0% | 0.57 | 0% | 0.58 | 0% | 0.61 | 0% | 0.54 | 0% | 0.74 | 0% | 0.54 | 0%
Limpeza de Obra | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 5.88 | 0% | 5.32 | 0% | 6.27 | 0% | 4.99 | 0% | 6.03 | 0% | 5.89 | 0% | 5.96 | 0% | 6.31 | 0% | 5.55 | 0% | 5.86 | 0% | 5.72 | 0% | 5.2 | 0% | 5.32 | 0% | 6.3 | 0% | 5.09 | 0% | 5.79 | 0% | 5.49 | 0% | 7.19 | 0% | 7.67 | 0% | 5.63 | 0% | 6.51 | 0% | 5.79 | 0% | 5.85 | 0% | 6.13 | 0% | 5.48 | 0% | 7.46 | 0% | 5.45 | 0%
Limpeza de Obra | 99809 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 6.45 | 0% | 5.81 | 0% | 6.9 | 0% | 5.47 | 0% | 6.64 | 0% | 6.45 | 0% | 6.55 | 0% | 6.95 | 0% | 6.1 | 0% | 6.43 | 0% | 6.24 | 0% | 5.72 | 0% | 5.84 | 0% | 6.93 | 0% | 5.59 | 0% | 6.33 | 0% | 5.99 | 0% | 7.92 | 0% | 8.45 | 0% | 6.18 | 0% | 7.16 | 0% | 6.36 | 0% | 6.41 | 0% | 6.73 | 0% | 5.98 | 0% | 8.21 | 0% | 5.96 | 0%
Limpeza de Obra | 99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 8.03 | 0% | 7.26 | 0% | 8.58 | 0% | 6.81 | 0% | 8.25 | 0% | 8.04 | 0% | 8.14 | 0% | 8.63 | 0% | 7.59 | 0% | 8 | 0% | 7.8 | 0% | 7.11 | 0% | 7.26 | 0% | 8.61 | 0% | 6.96 | 0% | 7.9 | 0% | 7.49 | 0% | 9.83 | 0% | 10.49 | 0% | 7.69 | 0% | 8.9 | 0% | 7.91 | 0% | 7.99 | 0% | 8.37 | 0% | 7.47 | 0% | 10.2 | 0% | 7.44 | 0%
Limpeza de Obra | 99801 | LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO . AF_04/2019 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Limpeza de Obra | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 1.09 | 0% | 0.99 | 0% | 1.17 | 0% | 0.93 | 0% | 1.13 | 0% | 1.09 | 0% | 1.11 | 0% | 1.18 | 0% | 1.03 | 0% | 1.09 | 0% | 1.06 | 0% | 0.97 | 0% | 0.99 | 0% | 1.18 | 0% | 0.95 | 0% | 1.07 | 0% | 1.02 | 0% | 1.34 | 0% | 1.43 | 0% | 1.05 | 0% | 1.21 | 0% | 1.08 | 0% | 1.09 | 0% | 1.14 | 0% | 1.01 | 0% | 1.39 | 0% | 1.01 | 0%
Limpeza de Obra | 99825 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | 3.92 | 0% | 3.97 | 0% | 3.99 | 0% | 3.39 | 0% | 3.86 | 0% | 4.18 | 0% | 3.81 | 0% | 3.99 | 0% | 3.65 | 0% | 3.87 | 0% | 4.23 | 0% | 3.33 | 0% | 3.52 | 0% | 4.08 | 0% | 3.38 | 0% | 4.15 | 0% | 4.21 | 0% | 4.36 | 0% | 4.83 | 0% | 3.85 | 0% | 4.18 | 0% | 3.93 | 0% | 4.02 | 0% | 4 | 0% | 3.95 | 0% | 4.65 | 0% | 3.81 | 0%
Limpeza de Obra | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M2 | 2.77 | 0% | 2.71 | 0% | 2.86 | 0% | 2.38 | 0% | 2.76 | 0% | 2.9 | 0% | 2.72 | 0% | 2.87 | 0% | 2.59 | 0% | 2.74 | 0% | 2.9 | 0% | 2.38 | 0% | 2.49 | 0% | 2.91 | 0% | 2.39 | 0% | 2.87 | 0% | 2.85 | 0% | 3.18 | 0% | 3.47 | 0% | 2.7 | 0% | 2.99 | 0% | 2.76 | 0% | 2.82 | 0% | 2.84 | 0% | 2.72 | 0% | 3.35 | 0% | 2.66 | 0%
Limpeza de Obra | 99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 2.53 | 0% | 2.53 | 0% | 2.59 | 0% | 2.18 | 0% | 2.51 | 0% | 2.68 | 0% | 2.48 | 0% | 2.6 | 0% | 2.36 | 0% | 2.51 | 0% | 2.7 | 0% | 2.16 | 0% | 2.28 | 0% | 2.65 | 0% | 2.19 | 0% | 2.66 | 0% | 2.68 | 0% | 2.85 | 0% | 3.14 | 0% | 2.49 | 0% | 2.72 | 0% | 2.54 | 0% | 2.59 | 0% | 2.59 | 0% | 2.54 | 0% | 3.04 | 0% | 2.45 | 0%
Limpeza de Obra | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 0.93 | 0% | 0.84 | 0% | 1 | 0% | 0.79 | 0% | 0.96 | 0% | 0.93 | 0% | 0.95 | 0% | 1 | 0% | 0.88 | 0% | 0.93 | 0% | 0.9 | 0% | 0.82 | 0% | 0.84 | 0% | 1 | 0% | 0.81 | 0% | 0.91 | 0% | 0.86 | 0% | 1.14 | 0% | 1.22 | 0% | 0.89 | 0% | 1.03 | 0% | 0.92 | 0% | 0.93 | 0% | 0.97 | 0% | 0.86 | 0% | 1.19 | 0% | 0.86 | 0%
Limpeza de Obra | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1.78 | 0% | 1.63 | 0% | 1.89 | 0% | 1.51 | 0% | 1.82 | 0% | 1.8 | 0% | 1.8 | 0% | 1.9 | 0% | 1.68 | 0% | 1.78 | 0% | 1.76 | 0% | 1.57 | 0% | 1.61 | 0% | 1.91 | 0% | 1.54 | 0% | 1.77 | 0% | 1.69 | 0% | 2.16 | 0% | 2.31 | 0% | 1.71 | 0% | 1.97 | 0% | 1.76 | 0% | 1.78 | 0% | 1.86 | 0% | 1.68 | 0% | 2.25 | 0% | 1.66 | 0%
Limpeza de Obra | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 4.33 | 0% | 4.17 | 0% | 4.5 | 0% | 3.71 | 0% | 4.34 | 0% | 4.48 | 0% | 4.29 | 0% | 4.51 | 0% | 4.06 | 0% | 4.29 | 0% | 4.47 | 0% | 3.75 | 0% | 3.89 | 0% | 4.57 | 0% | 3.74 | 0% | 4.44 | 0% | 4.38 | 0% | 5.03 | 0% | 5.48 | 0% | 4.21 | 0% | 4.7 | 0% | 4.31 | 0% | 4.38 | 0% | 4.45 | 0% | 4.22 | 0% | 5.3 | 0% | 4.12 | 0%
Limpeza de Obra | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2.16 | 0% | 1.94 | 0% | 2.29 | 0% | 1.82 | 0% | 2.21 | 0% | 2.13 | 0% | 2.16 | 0% | 2.3 | 0% | 2.02 | 0% | 2.13 | 0% | 2.08 | 0% | 1.91 | 0% | 1.95 | 0% | 2.3 | 0% | 1.85 | 0% | 2.1 | 0% | 2 | 0% | 2.6 | 0% | 2.8 | 0% | 2.05 | 0% | 2.41 | 0% | 2.12 | 0% | 2.13 | 0% | 2.22 | 0% | 1.99 | 0% | 2.69 | 0% | 1.99 | 0%
Limpeza de Obra | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 10.18 | 0% | 10.3 | 0% | 10.34 | 0% | 8.78 | 0% | 9.96 | 0% | 10.8 | 0% | 9.87 | 0% | 10.3 | 0% | 9.47 | 0% | 10.02 | 0% | 10.99 | 0% | 8.64 | 0% | 9.1 | 0% | 10.57 | 0% | 8.74 | 0% | 10.76 | 0% | 10.94 | 0% | 11.27 | 0% | 12.49 | 0% | 9.99 | 0% | 10.81 | 0% | 10.2 | 0% | 10.43 | 0% | 10.32 | 0% | 10.24 | 0% | 12.04 | 0% | 9.9 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.81 | 0% | 22.08 | 0% | 26.34 | 0% | 21.89 | 0% | 24.8 | 0% | 24.55 | 0% | 24.57 | 0% | 27.2 | 0% | 22.4 | 0% | 24.08 | 0% | 25.02 | 0% | 21.24 | 0% | 22.33 | 0% | 25.62 | 0% | 21.06 | 0% | 23.86 | 0% | 22.37 | 0% | 30.23 | 0% | 31.6 | 0% | 23.75 | 0% | 27.63 | 0% | 24.5 | 0% | 24.48 | 0% | 26.22 | 0% | 21.98 | 0% | 32.01 | 0% | 25.04 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101374 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4439.54 | 0% | 3935.59 | 0% | 4750.34 | 0% | 3866.2 | 0% | 4456.71 | 0% | 4419.43 | 0% | 4469.2 | 0% | 4897.98 | 0% | 4037.93 | 0% | 4342.51 | 0% | 4489.71 | 0% | 3796.06 | 0% | 4010.18 | 0% | 4586.37 | 0% | 3754.69 | 0% | 4265.67 | 0% | 4025.45 | 0% | 5421.46 | 0% | 5680.76 | 0% | 4248 | 0% | 4902.85 | 0% | 4377.74 | 0% | 4374.11 | 0% | 4646.19 | 0% | 3962.31 | 0% | 5719.92 | 0% | 4480.07 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.64 | 0% | 21.91 | 0% | 26.17 | 0% | 21.73 | 0% | 24.63 | 0% | 24.38 | 0% | 24.4 | 0% | 27.04 | 0% | 22.23 | 0% | 23.91 | 0% | 24.85 | 0% | 21.06 | 0% | 22.16 | 0% | 25.45 | 0% | 20.89 | 0% | 23.69 | 0% | 22.2 | 0% | 30.08 | 0% | 31.45 | 0% | 23.58 | 0% | 27.48 | 0% | 24.34 | 0% | 24.31 | 0% | 26.07 | 0% | 21.8 | 0% | 31.86 | 0% | 24.88 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101375 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4501.79 | 0% | 3994.11 | 0% | 4810.16 | 0% | 3928.87 | 0% | 4514.68 | 0% | 4479.07 | 0% | 4527.13 | 0% | 4961.07 | 0% | 4093.14 | 0% | 4400.26 | 0% | 4556.98 | 0% | 3851.28 | 0% | 4069.52 | 0% | 4643.65 | 0% | 3812.39 | 0% | 4327.36 | 0% | 4083.62 | 0% | 5496.87 | 0% | 5758.45 | 0% | 4307.82 | 0% | 4974.24 | 0% | 4438.22 | 0% | 4441.06 | 0% | 4725.07 | 0% | 4018.26 | 0% | 5802.32 | 0% | 4546.12 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.62 | 0% | 20.89 | 0% | 25.15 | 0% | 20.7 | 0% | 23.61 | 0% | 23.36 | 0% | 23.38 | 0% | 26.01 | 0% | 21.21 | 0% | 22.89 | 0% | 23.83 | 0% | 20.05 | 0% | 21.14 | 0% | 24.43 | 0% | 19.87 | 0% | 22.67 | 0% | 21.18 | 0% | 29.04 | 0% | 30.41 | 0% | 22.56 | 0% | 26.44 | 0% | 23.31 | 0% | 23.29 | 0% | 25.03 | 0% | 20.7 | 0% | 30.82 | 0% | 23.85 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101376 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4212.52 | 0% | 3708.57 | 0% | 4523.32 | 0% | 3639.18 | 0% | 4229.69 | 0% | 4192.41 | 0% | 4242.18 | 0% | 4670.96 | 0% | 3810.91 | 0% | 4115.49 | 0% | 4262.69 | 0% | 3569.04 | 0% | 3783.16 | 0% | 4359.35 | 0% | 3527.67 | 0% | 4038.65 | 0% | 3798.43 | 0% | 5194.44 | 0% | 5453.74 | 0% | 4020.98 | 0% | 4675.83 | 0% | 4150.72 | 0% | 4147.09 | 0% | 4419.17 | 0% | 3721.23 | 0% | 5492.9 | 0% | 4253.05 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.45 | 0% | 22.06 | 0% | 26.02 | 0% | 20.86 | 0% | 25.65 | 0% | 23.66 | 0% | 24.49 | 0% | 25.57 | 0% | 22.81 | 0% | 24.3 | 0% | 26.54 | 0% | 21.7 | 0% | 22.17 | 0% | 26.12 | 0% | 21.26 | 0% | 24.01 | 0% | 22.72 | 0% | 29.87 | 0% | 31.97 | 0% | 22.79 | 0% | 27.92 | 0% | 23.04 | 0% | 24.39 | 0% | 25.71 | 0% | 21.93 | 0% | 29.66 | 0% | 31.7 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101377 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4371.89 | 0% | 3932.72 | 0% | 4694.32 | 0% | 3685.88 | 0% | 4602.47 | 0% | 4263.96 | 0% | 4457.06 | 0% | 4615.43 | 0% | 4110.33 | 0% | 4380.83 | 0% | 4761.83 | 0% | 3877.31 | 0% | 3980.85 | 0% | 4675 | 0% | 3790.06 | 0% | 4291.87 | 0% | 4085.54 | 0% | 5354.43 | 0% | 5742.95 | 0% | 4081.66 | 0% | 4954.07 | 0% | 4122.3 | 0% | 4358.51 | 0% | 4556.3 | 0% | 3955 | 0% | 5309.93 | 0% | 5642.67 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.86 | 0% | 22.13 | 0% | 26.39 | 0% | 21.95 | 0% | 24.85 | 0% | 24.6 | 0% | 24.62 | 0% | 27.26 | 0% | 22.45 | 0% | 24.13 | 0% | 25.07 | 0% | 21.28 | 0% | 22.38 | 0% | 25.67 | 0% | 21.11 | 0% | 23.91 | 0% | 22.42 | 0% | 30.3 | 0% | 31.67 | 0% | 23.8 | 0% | 27.7 | 0% | 24.56 | 0% | 24.53 | 0% | 26.29 | 0% | 21.83 | 0% | 32.08 | 0% | 25.1 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.67 | 0% | 28.9 | 0% | 28.2 | 0% | 23.76 | 0% | 26.66 | 0% | 26.41 | 0% | 26.43 | 0% | 29.07 | 0% | 24.26 | 0% | 25.94 | 0% | 26.88 | 0% | 23.09 | 0% | 28.09 | 0% | 27.48 | 0% | 22.92 | 0% | 25.72 | 0% | 24.23 | 0% | 32.11 | 0% | 33.48 | 0% | 25.61 | 0% | 29.51 | 0% | 26.37 | 0% | 26.34 | 0% | 36.27 | 0% | 28.33 | 0% | 33.89 | 0% | 26.91 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101378 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4787.5 | 0% | 5145.22 | 0% | 5098 | 0% | 4214.22 | 0% | 4804.14 | 0% | 4767.07 | 0% | 4816.62 | 0% | 5246.04 | 0% | 4385.01 | 0% | 4689.91 | 0% | 4838.3 | 0% | 4143.14 | 0% | 5042.95 | 0% | 4933.71 | 0% | 4102.08 | 0% | 4613.56 | 0% | 4372.9 | 0% | 5771.06 | 0% | 6030.65 | 0% | 4595.66 | 0% | 5251.96 | 0% | 4725.48 | 0% | 4722.66 | 0% | 6425.08 | 0% | 5103.15 | 0% | 6070.41 | 0% | 4828.5 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101379 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4439.54 | 0% | 3935.59 | 0% | 4750.34 | 0% | 3866.2 | 0% | 4456.71 | 0% | 4419.43 | 0% | 4469.2 | 0% | 4897.98 | 0% | 4037.93 | 0% | 4342.51 | 0% | 4489.71 | 0% | 3796.06 | 0% | 4010.18 | 0% | 4586.37 | 0% | 3754.69 | 0% | 4265.67 | 0% | 4025.45 | 0% | 5421.46 | 0% | 5680.76 | 0% | 4248 | 0% | 4902.85 | 0% | 4377.74 | 0% | 4374.11 | 0% | 4646.19 | 0% | 3962.31 | 0% | 5719.92 | 0% | 4480.07 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.36 | 0% | 21.97 | 0% | 25.93 | 0% | 20.77 | 0% | 25.56 | 0% | 23.57 | 0% | 24.4 | 0% | 25.48 | 0% | 22.72 | 0% | 24.21 | 0% | 26.45 | 0% | 21.61 | 0% | 22.08 | 0% | 26.03 | 0% | 21.17 | 0% | 23.92 | 0% | 22.63 | 0% | 29.78 | 0% | 31.88 | 0% | 22.7 | 0% | 27.83 | 0% | 22.95 | 0% | 24.3 | 0% | 25.62 | 0% | 21.84 | 0% | 31.03 | 0% | 22.5 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101380 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4353.61 | 0% | 3914.44 | 0% | 4676.04 | 0% | 3667.6 | 0% | 4584.19 | 0% | 4245.68 | 0% | 4438.78 | 0% | 4597.15 | 0% | 4092.05 | 0% | 4362.55 | 0% | 4743.55 | 0% | 3859.03 | 0% | 3962.57 | 0% | 4656.72 | 0% | 3771.78 | 0% | 4273.59 | 0% | 4067.26 | 0% | 5336.15 | 0% | 5724.67 | 0% | 4063.38 | 0% | 4935.79 | 0% | 4104.02 | 0% | 4340.23 | 0% | 4538.02 | 0% | 3936.72 | 0% | 5545.63 | 0% | 4033.88 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.02 | 0% | 23.1 | 0% | 31.11 | 0% | 23.62 | 0% | 28.35 | 0% | 22.95 | 0% | 37.26 | 0% | 24.78 | 0% | 24.97 | 0% | 34.27 | 0% | 26.62 | 0% | 22.19 | 0% | 22.24 | 0% | 25.16 | 0% | 22.15 | 0% | 23.45 | 0% | 22.81 | 0% | 29.57 | 0% | 35.43 | 0% | 29.77 | 0% | 24.62 | 0% | 26.51 | 0% | 26.27 | 0% | 34.31 | 0% | 21.49 | 0% | 38.41 | 0% | 22.73 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3354.61 | 0% | 4064.84 | 0% | 5485.36 | 0% | 4133.84 | 0% | 4986.23 | 0% | 4063.44 | 0% | 6659.72 | 0% | 4377.06 | 0% | 4427.69 | 0% | 6058.35 | 0% | 4725.8 | 0% | 3908.16 | 0% | 3949.91 | 0% | 4391.77 | 0% | 3905.33 | 0% | 4136.02 | 0% | 4052.09 | 0% | 5216.37 | 0% | 6254.48 | 0% | 5231.44 | 0% | 4305.44 | 0% | 4646.48 | 0% | 4642.99 | 0% | 6043.11 | 0% | 3825.95 | 0% | 6754.43 | 0% | 4017.16 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.29 | 0% | 23.96 | 0% | 29.85 | 0% | 20.62 | 0% | 29.87 | 0% | 26.44 | 0% | 36.1 | 0% | 25.54 | 0% | 25.59 | 0% | 34.78 | 0% | 23.78 | 0% | 21.74 | 0% | 23.22 | 0% | 25.53 | 0% | 22.89 | 0% | 23.79 | 0% | 23.14 | 0% | 26.74 | 0% | 36.54 | 0% | 31.8 | 0% | 23.64 | 0% | 22.72 | 0% | 26.32 | 0% | 32.4 | 0% | 21.8 | 0% | 40.33 | 0% | 21.83 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3389.73 | 0% | 4200.87 | 0% | 5248.51 | 0% | 3604.1 | 0% | 5235.04 | 0% | 4663.48 | 0% | 6433.21 | 0% | 4495.04 | 0% | 4524.29 | 0% | 6126.17 | 0% | 4211.95 | 0% | 3818.65 | 0% | 4107.96 | 0% | 4439.43 | 0% | 4023.1 | 0% | 4180.59 | 0% | 4095.64 | 0% | 4707.21 | 0% | 6428.88 | 0% | 5567.62 | 0% | 4124.08 | 0% | 3973.72 | 0% | 4638.26 | 0% | 5688.88 | 0% | 3866.77 | 0% | 7064.74 | 0% | 3849.37 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.97 | 0% | 24.33 | 0% | 29.88 | 0% | 26.01 | 0% | 32.03 | 0% | 29.08 | 0% | 31.13 | 0% | 32.33 | 0% | 30.24 | 0% | 28.69 | 0% | 30.97 | 0% | 25.57 | 0% | 26.21 | 0% | 30.53 | 0% | 25.02 | 0% | 28.14 | 0% | 27.19 | 0% | 36.65 | 0% | 38.16 | 0% | 28.19 | 0% | 30 | 0% | 32.22 | 0% | 27.86 | 0% | 33.1 | 0% | 26.14 | 0% | 33.84 | 0% | 27.35 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101381 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5160.67 | 0% | 4326.16 | 0% | 5366.87 | 0% | 4575.55 | 0% | 5714.95 | 0% | 5214.34 | 0% | 5632.23 | 0% | 5794.61 | 0% | 5414.28 | 0% | 5148.32 | 0% | 5538.85 | 0% | 4547.36 | 0% | 4692.15 | 0% | 5434.34 | 0% | 4442.96 | 0% | 5012.22 | 0% | 4870.54 | 0% | 6541.07 | 0% | 6827.45 | 0% | 5023.54 | 0% | 5311.91 | 0% | 5715.86 | 0% | 4964.66 | 0% | 5848.29 | 0% | 4695.99 | 0% | 6038.84 | 0% | 4880.86 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 126.63 | 0% | 126.72 | 0% | 126.22 | 0% | 126.46 | 0% | 127.4 | 0% | 127.12 | 0% | 125.96 | 0% | 117.42 | 0% | 123.45 | 0% | 125.74 | 0% | 126.46 | 0% | 122.72 | 0% | 122.17 | 0% | 128.94 | 0% | 127.69 | 0% | 126.39 | 0% | 126.1 | 0% | 127.86 | 0% | 125.32 | 0% | 127.18 | 0% | 129.22 | 0% | 128.05 | 0% | 125.81 | 0% | 127.41 | 0% | 124.95 | 0% | 125.71 | 0% | 124.59 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 134.01 | 0% | 134.11 | 0% | 133.59 | 0% | 133.84 | 0% | 134.83 | 0% | 134.53 | 0% | 131.47 | 0% | 133.37 | 0% | 130.65 | 0% | 133.08 | 0% | 133.3 | 0% | 129.88 | 0% | 129.3 | 0% | 136.46 | 0% | 135.14 | 0% | 133.76 | 0% | 133.45 | 0% | 135.32 | 0% | 135.44 | 0% | 134.61 | 0% | 136.76 | 0% | 135.52 | 0% | 133.14 | 0% | 134.85 | 0% | 132.24 | 0% | 132.51 | 0% | 131.85 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140.34 | 0% | 140.44 | 0% | 139.89 | 0% | 140.16 | 0% | 141.2 | 0% | 140.9 | 0% | 137.68 | 0% | 137.52 | 0% | 136.82 | 0% | 139.36 | 0% | 137.46 | 0% | 136.01 | 0% | 135.4 | 0% | 142.91 | 0% | 141.52 | 0% | 140.08 | 0% | 139.75 | 0% | 141.71 | 0% | 136.49 | 0% | 140.97 | 0% | 143.23 | 0% | 141.93 | 0% | 139.44 | 0% | 141.21 | 0% | 138.49 | 0% | 141.5 | 0% | 138.08 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22112.79 | 0% | 22114.07 | 0% | 22131.91 | 0% | 21955.88 | 0% | 22263.16 | 0% | 22333.26 | 0% | 22433.13 | 0% | 20593.91 | 0% | 21743.22 | 0% | 22122.98 | 0% | 22312.19 | 0% | 21436.09 | 0% | 21534.22 | 0% | 22323.06 | 0% | 22330.62 | 0% | 22112.79 | 0% | 22241.5 | 0% | 22417.36 | 0% | 22017.97 | 0% | 22208.36 | 0% | 22414.82 | 0% | 22292.32 | 0% | 22092.4 | 0% | 22328.16 | 0% | 22075.83 | 0% | 22011.56 | 0% | 21850.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 23400.57 | 0% | 23401.92 | 0% | 23420.83 | 0% | 23235.26 | 0% | 23559.88 | 0% | 23634.13 | 0% | 23411.37 | 0% | 23386.16 | 0% | 23009.04 | 0% | 23411.37 | 0% | 23516.21 | 0% | 22683.68 | 0% | 22787.64 | 0% | 23623.34 | 0% | 23631.35 | 0% | 23400.57 | 0% | 23536.93 | 0% | 23723.24 | 0% | 23792.8 | 0% | 23501.83 | 0% | 23720.54 | 0% | 23591.68 | 0% | 23378.96 | 0% | 23628.74 | 0% | 23361.42 | 0% | 23199.04 | 0% | 23122.45 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24503.69 | 0% | 24505.1 | 0% | 24524.91 | 0% | 24331.18 | 0% | 24670.65 | 0% | 24748.47 | 0% | 24515.01 | 0% | 24111.3 | 0% | 24093.36 | 0% | 24515.01 | 0% | 24245.46 | 0% | 23752.36 | 0% | 23861.32 | 0% | 24737.15 | 0% | 24745.55 | 0% | 24503.69 | 0% | 24646.6 | 0% | 24841.86 | 0% | 23978.27 | 0% | 24609.81 | 0% | 24839.03 | 0% | 24704.73 | 0% | 24481.05 | 0% | 24742.81 | 0% | 24462.66 | 0% | 24771.55 | 0% | 24212.22 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101382 | ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3541.32 | 0% | 2737.95 | 0% | 4507.05 | 0% | 2606.56 | 0% | 5044.77 | 0% | 3956.5 | 0% | 4611.31 | 0% | 5154.39 | 0% | 3216.08 | 0% | 3399.66 | 0% | 4253.64 | 0% | 3307.64 | 0% | 2730.74 | 0% | 3638.91 | 0% | 2892.36 | 0% | 3201.28 | 0% | 3791.1 | 0% | 4019.85 | 0% | 6652.73 | 0% | 4234.05 | 0% | 3449.66 | 0% | 3712.3 | 0% | 3804.95 | 0% | 3114.15 | 0% | 3538.08 | 0% | 4832.04 | 0% | 3128.02 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.79 | 0% | 15.33 | 0% | 25.07 | 0% | 14.76 | 0% | 28.31 | 0% | 22.02 | 0% | 25.46 | 0% | 28.8 | 0% | 17.83 | 0% | 18.82 | 0% | 23.77 | 0% | 18.56 | 0% | 15.15 | 0% | 20.26 | 0% | 16.24 | 0% | 17.88 | 0% | 21.14 | 0% | 22.35 | 0% | 37.29 | 0% | 23.79 | 0% | 19.35 | 0% | 20.82 | 0% | 21.33 | 0% | 17.57 | 0% | 19.67 | 0% | 27.05 | 0% | 17.44 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100303 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.95 | 0% | 19.13 | 0% | 24.73 | 0% | 19.54 | 0% | 23.35 | 0% | 21.98 | 0% | 23.45 | 0% | 23.93 | 0% | 22.08 | 0% | 22.73 | 0% | 23.04 | 0% | 20.68 | 0% | 21.14 | 0% | 24.84 | 0% | 19.99 | 0% | 22.92 | 0% | 21.26 | 0% | 28.66 | 0% | 30.57 | 0% | 21.62 | 0% | 25.57 | 0% | 22.34 | 0% | 23.25 | 0% | 23.51 | 0% | 20.18 | 0% | 29.46 | 0% | 20.04 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101383 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3763.34 | 0% | 3420.21 | 0% | 4466.02 | 0% | 3455.9 | 0% | 4202.83 | 0% | 3969.63 | 0% | 4269.31 | 0% | 4323.2 | 0% | 3980.02 | 0% | 4102.53 | 0% | 4143.54 | 0% | 3696.16 | 0% | 3798.47 | 0% | 4452.95 | 0% | 3563.98 | 0% | 4099.61 | 0% | 3828.06 | 0% | 5141.05 | 0% | 5494.89 | 0% | 3876.63 | 0% | 4545.44 | 0% | 3998.01 | 0% | 4156.87 | 0% | 4168.57 | 0% | 3645.67 | 0% | 5273.13 | 0% | 3603.38 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.28 | 0% | 22.52 | 0% | 26.79 | 0% | 22.36 | 0% | 25.23 | 0% | 24.99 | 0% | 25 | 0% | 27.67 | 0% | 22.81 | 0% | 24.51 | 0% | 25.52 | 0% | 21.65 | 0% | 22.77 | 0% | 26.05 | 0% | 21.5 | 0% | 24.32 | 0% | 22.81 | 0% | 30.8 | 0% | 32.18 | 0% | 24.2 | 0% | 28.17 | 0% | 24.96 | 0% | 24.97 | 0% | 26.81 | 0% | 22.39 | 0% | 32.63 | 0% | 25.54 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.27 | 0% | 21.53 | 0% | 25.8 | 0% | 21.35 | 0% | 24.25 | 0% | 24 | 0% | 24.02 | 0% | 26.66 | 0% | 21.85 | 0% | 23.53 | 0% | 24.48 | 0% | 20.68 | 0% | 21.78 | 0% | 25.07 | 0% | 20.51 | 0% | 23.32 | 0% | 21.82 | 0% | 29.72 | 0% | 31.09 | 0% | 23.21 | 0% | 27.11 | 0% | 23.96 | 0% | 23.94 | 0% | 25.71 | 0% | 21.42 | 0% | 31.51 | 0% | 24.51 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101384 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4330.38 | 0% | 3825.49 | 0% | 4640.57 | 0% | 3757.14 | 0% | 4346.48 | 0% | 4309.62 | 0% | 4358.96 | 0% | 4789.02 | 0% | 3927 | 0% | 4232.22 | 0% | 4381.8 | 0% | 3685.14 | 0% | 3900.29 | 0% | 4475.96 | 0% | 3644.39 | 0% | 4156.36 | 0% | 3915.27 | 0% | 5315.58 | 0% | 5575.45 | 0% | 4138.23 | 0% | 4795.97 | 0% | 4268.14 | 0% | 4266.12 | 0% | 4541.18 | 0% | 3851.57 | 0% | 5615.79 | 0% | 4371.85 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.31 | 0% | 16.75 | 0% | 24.78 | 0% | 17.38 | 0% | 20.47 | 0% | 18.54 | 0% | 28.29 | 0% | 18.74 | 0% | 21.15 | 0% | 26.13 | 0% | 22.35 | 0% | 19.28 | 0% | 17.81 | 0% | 22.14 | 0% | 17.61 | 0% | 19.13 | 0% | 21.54 | 0% | 24.17 | 0% | 26.95 | 0% | 23.59 | 0% | 20.88 | 0% | 20.26 | 0% | 22.63 | 0% | 31.13 | 0% | 15.98 | 0% | 33.27 | 0% | 18.3 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3233.57 | 0% | 2957.7 | 0% | 4376.35 | 0% | 3054.46 | 0% | 3609.33 | 0% | 3290.7 | 0% | 5066.03 | 0% | 3321.06 | 0% | 3758.56 | 0% | 4627.98 | 0% | 3974.65 | 0% | 3402.83 | 0% | 3173.08 | 0% | 3871.77 | 0% | 3117.05 | 0% | 3382.29 | 0% | 3829.57 | 0% | 4268.92 | 0% | 4767.78 | 0% | 4154.14 | 0% | 3660.87 | 0% | 3562.32 | 0% | 4007.77 | 0% | 5486.24 | 0% | 2856.03 | 0% | 5859.52 | 0% | 3242.47 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4141.57 | 0% | 4589.61 | 0% | 7080.44 | 0% | 5136.15 | 0% | 5058.08 | 0% | 5435.21 | 0% | 6319.53 | 0% | 5249.64 | 0% | 4987.33 | 0% | 6872.57 | 0% | 5947.4 | 0% | 4783 | 0% | 4835.3 | 0% | 5459.79 | 0% | 4406.93 | 0% | 3785.54 | 0% | 6013.09 | 0% | 5554.01 | 0% | 6165.92 | 0% | 6797.2 | 0% | 5350.07 | 0% | 5457.55 | 0% | 5250.46 | 0% | 7006.22 | 0% | 3914.45 | 0% | 7339.71 | 0% | 4983.68 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.54 | 0% | 26.13 | 0% | 40.23 | 0% | 29.41 | 0% | 28.78 | 0% | 30.78 | 0% | 35.36 | 0% | 29.77 | 0% | 28.16 | 0% | 38.92 | 0% | 33.56 | 0% | 27.21 | 0% | 27.28 | 0% | 31.35 | 0% | 25.03 | 0% | 21.45 | 0% | 33.95 | 0% | 31.52 | 0% | 34.93 | 0% | 38.76 | 0% | 30.67 | 0% | 31.18 | 0% | 29.73 | 0% | 39.82 | 0% | 22 | 0% | 41.78 | 0% | 28.25 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.62 | 0% | 20.89 | 0% | 25.15 | 0% | 20.7 | 0% | 23.61 | 0% | 23.36 | 0% | 23.38 | 0% | 26.01 | 0% | 21.21 | 0% | 22.89 | 0% | 23.83 | 0% | 20.05 | 0% | 21.14 | 0% | 24.43 | 0% | 19.87 | 0% | 22.67 | 0% | 21.18 | 0% | 29.04 | 0% | 30.41 | 0% | 22.56 | 0% | 26.44 | 0% | 23.31 | 0% | 23.29 | 0% | 25.03 | 0% | 20.79 | 0% | 30.82 | 0% | 23.85 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101386 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4212.52 | 0% | 3708.57 | 0% | 4523.32 | 0% | 3639.18 | 0% | 4229.69 | 0% | 4192.41 | 0% | 4242.18 | 0% | 4670.96 | 0% | 3810.91 | 0% | 4115.49 | 0% | 4262.69 | 0% | 3569.04 | 0% | 3783.16 | 0% | 4359.35 | 0% | 3527.67 | 0% | 4038.65 | 0% | 3798.43 | 0% | 5194.44 | 0% | 5453.74 | 0% | 4020.98 | 0% | 4675.83 | 0% | 4150.72 | 0% | 4147.09 | 0% | 4419.17 | 0% | 3735.29 | 0% | 5492.9 | 0% | 4253.05 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101387 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4446.73 | 0% | 3942.31 | 0% | 4757.23 | 0% | 3873.45 | 0% | 4463.37 | 0% | 4426.3 | 0% | 4475.85 | 0% | 4905.27 | 0% | 4044.24 | 0% | 4349.14 | 0% | 4497.53 | 0% | 3802.37 | 0% | 4017.01 | 0% | 4592.94 | 0% | 3761.31 | 0% | 4272.79 | 0% | 4032.13 | 0% | 5430.29 | 0% | 5689.88 | 0% | 4254.89 | 0% | 4911.19 | 0% | 4384.71 | 0% | 4381.89 | 0% | 4655.46 | 0% | 3935.36 | 0% | 5729.64 | 0% | 4487.73 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.81 | 0% | 22.08 | 0% | 26.34 | 0% | 21.89 | 0% | 24.8 | 0% | 24.55 | 0% | 24.57 | 0% | 27.2 | 0% | 22.4 | 0% | 24.08 | 0% | 25.02 | 0% | 21.24 | 0% | 22.33 | 0% | 25.62 | 0% | 21.06 | 0% | 23.86 | 0% | 22.37 | 0% | 30.23 | 0% | 31.6 | 0% | 23.75 | 0% | 27.63 | 0% | 24.5 | 0% | 24.48 | 0% | 26.22 | 0% | 21.98 | 0% | 32.01 | 0% | 25.04 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.24 | 0% | 20.93 | 0% | 24.89 | 0% | 19.71 | 0% | 24.16 | 0% | 23.23 | 0% | 23.61 | 0% | 25.05 | 0% | 21.98 | 0% | 23.17 | 0% | 22.86 | 0% | 20.6 | 0% | 21.02 | 0% | 24.97 | 0% | 20.12 | 0% | 22.8 | 0% | 21.57 | 0% | 28.53 | 0% | 30.44 | 0% | 22.27 | 0% | 25.77 | 0% | 22.91 | 0% | 23.1 | 0% | 24.2 | 0% | 21.56 | 0% | 29.57 | 0% | 21.91 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101388 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4160.91 | 0% | 3730.29 | 0% | 4490.92 | 0% | 3480.94 | 0% | 4340.74 | 0% | 4182.77 | 0% | 4295.88 | 0% | 4517.47 | 0% | 3960 | 0% | 4178.32 | 0% | 4109.85 | 0% | 3680.63 | 0% | 3777.36 | 0% | 4470.79 | 0% | 3587.92 | 0% | 4076.63 | 0% | 3880.14 | 0% | 5117.93 | 0% | 5470.45 | 0% | 3986.42 | 0% | 4577.88 | 0% | 4094.04 | 0% | 4127.99 | 0% | 4289.78 | 0% | 3886.33 | 0% | 5289.67 | 0% | 3928.32 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.44 | 0% | 20.08 | 0% | 21.49 | 0% | 13.38 | 0% | 18.64 | 0% | 19.58 | 0% | 12.19 | 0% | 11.41 | 0% | 12.48 | 0% | 12.1 | 0% | 22.68 | 0% | 12.71 | 0% | 11.25 | 0% | 14.72 | 0% | 14.13 | 0% | 15.75 | 0% | 17.67 | 0% | 14.55 | 0% | 14.12 | 0% | 21.64 | 0% | 11.59 | 0% | 24.39 | 0% | 18.02 | 0% | 15.16 | 0% | 10.9 | 0% | 36.75 | 0% | 10.59 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2551.56 | 0% | 3536.39 | 0% | 3800.17 | 0% | 2353.93 | 0% | 3286.39 | 0% | 3466.74 | 0% | 2196.48 | 0% | 2033.81 | 0% | 2228.96 | 0% | 2159.18 | 0% | 4030.38 | 0% | 2253.98 | 0% | 2013.41 | 0% | 2584.07 | 0% | 2506.03 | 0% | 2787.13 | 0% | 3147.17 | 0% | 2584.74 | 0% | 2513.81 | 0% | 3812.02 | 0% | 2048.36 | 0% | 4275.4 | 0% | 3192.96 | 0% | 2688.97 | 0% | 1955.79 | 0% | 6460.72 | 0% | 1891.39 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3853.86 | 0% | 5809.29 | 0% | 5759.42 | 0% | 5111.98 | 0% | 8262.75 | 0% | 5696.07 | 0% | 6531.29 | 0% | 8583.53 | 0% | 5712.29 | 0% | 5808.32 | 0% | 7101.56 | 0% | 4805.14 | 0% | 5175 | 0% | 5311.57 | 0% | 5164.52 | 0% | 5518.72 | 0% | 4710.89 | 0% | 8361.01 | 0% | 6939.87 | 0% | 6256.39 | 0% | 3556.53 | 0% | 5316.67 | 0% | 6372.94 | 0% | 6299.54 | 0% | 5150.2 | 0% | 6909.03 | 0% | 4841.78 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.9 | 0% | 33.13 | 0% | 32.69 | 0% | 29.28 | 0% | 47.14 | 0% | 32.27 | 0% | 36.56 | 0% | 48.82 | 0% | 32.28 | 0% | 32.87 | 0% | 40.12 | 0% | 27.35 | 0% | 29.22 | 0% | 30.49 | 0% | 29.38 | 0% | 31.38 | 0% | 26.54 | 0% | 47.55 | 0% | 39.36 | 0% | 35.68 | 0% | 20.29 | 0% | 30.37 | 0% | 36.14 | 0% | 35.8 | 0% | 29.01 | 0% | 39.32 | 0% | 27.44 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101391 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5169.6 | 0% | 4333.83 | 0% | 6141.39 | 0% | 5285.03 | 0% | 5724.64 | 0% | 5208.89 | 0% | 5641.68 | 0% | 5804.64 | 0% | 5537.89 | 0% | 5156.9 | 0% | 5912.46 | 0% | 4555.49 | 0% | 4700.62 | 0% | 5442.95 | 0% | 4451.24 | 0% | 5021.14 | 0% | 4879.26 | 0% | 6552.61 | 0% | 7393.78 | 0% | 4702.73 | 0% | 5531.64 | 0% | 6523.69 | 0% | 4973.86 | 0% | 5860.46 | 0% | 4704.17 | 0% | 6049.32 | 0% | 4889.49 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.04 | 0% | 24.39 | 0% | 34.33 | 0% | 30.12 | 0% | 32.1 | 0% | 29.08 | 0% | 31.2 | 0% | 32.4 | 0% | 30.96 | 0% | 28.75 | 0% | 33.1 | 0% | 25.63 | 0% | 26.28 | 0% | 30.6 | 0% | 25.08 | 0% | 28.2 | 0% | 27.26 | 0% | 36.73 | 0% | 41.4 | 0% | 26.38 | 0% | 31.27 | 0% | 36.88 | 0% | 27.93 | 0% | 33.2 | 0% | 26.21 | 0% | 33.92 | 0% | 27.41 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.26 | 0% | 19.94 | 0% | 31.75 | 0% | 19.44 | 0% | 38.2 | 0% | 27.59 | 0% | 23.63 | 0% | 32.17 | 0% | 22.57 | 0% | 23.21 | 0% | 26.63 | 0% | 24.14 | 0% | 19.33 | 0% | 25.03 | 0% | 20.82 | 0% | 22.05 | 0% | 27.11 | 0% | 38.28 | 0% | 39.83 | 0% | 30.46 | 0% | 24.66 | 0% | 26.63 | 0% | 43.71 | 0% | 33.46 | 0% | 24.97 | 0% | 33.91 | 0% | 22.28 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101392 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4489.53 | 0% | 3538.62 | 0% | 5671.79 | 0% | 3415.45 | 0% | 6764.41 | 0% | 4928.46 | 0% | 4284.27 | 0% | 5742.44 | 0% | 4045.66 | 0% | 4167.69 | 0% | 4754.55 | 0% | 4274.08 | 0% | 3460.68 | 0% | 4461.01 | 0% | 3689.78 | 0% | 3930.27 | 0% | 4834.68 | 0% | 6800.96 | 0% | 7094.54 | 0% | 5393.09 | 0% | 4364.98 | 0% | 4718.07 | 0% | 7714.56 | 0% | 5885.63 | 0% | 4466.35 | 0% | 6024.78 | 0% | 3971.07 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.95 | 0% | 24.33 | 0% | 28 | 0% | 23.98 | 0% | 32.08 | 0% | 29.01 | 0% | 29.04 | 0% | 28.91 | 0% | 28.09 | 0% | 28.69 | 0% | 23.98 | 0% | 23.73 | 0% | 24.31 | 0% | 28.57 | 0% | 25.02 | 0% | 28.14 | 0% | 27.19 | 0% | 32.51 | 0% | 37.87 | 0% | 26.32 | 0% | 27.88 | 0% | 29.93 | 0% | 24.68 | 0% | 33.1 | 0% | 26.14 | 0% | 33.82 | 0% | 27.35 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101394 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4811.25 | 0% | 4326.16 | 0% | 5039.21 | 0% | 4225.23 | 0% | 5723.73 | 0% | 5200.14 | 0% | 5262.35 | 0% | 5199.73 | 0% | 5037.59 | 0% | 5148.32 | 0% | 4311.11 | 0% | 4229.53 | 0% | 4360.7 | 0% | 5097.33 | 0% | 4442.96 | 0% | 5014.62 | 0% | 4870.54 | 0% | 5820.86 | 0% | 6780.27 | 0% | 4694.77 | 0% | 4947.14 | 0% | 5316.99 | 0% | 4407.71 | 0% | 5848.29 | 0% | 4695.99 | 0% | 6038.81 | 0% | 4880.86 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101395 | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4404.57 | 0% | 3900.15 | 0% | 4715.07 | 0% | 3831.29 | 0% | 4421.21 | 0% | 4384.14 | 0% | 4433.69 | 0% | 4863.11 | 0% | 4002.08 | 0% | 4306.98 | 0% | 4455.37 | 0% | 3760.21 | 0% | 3974.85 | 0% | 4550.78 | 0% | 3719.15 | 0% | 4230.63 | 0% | 3989.97 | 0% | 5388.13 | 0% | 5647.72 | 0% | 4212.73 | 0% | 4869.03 | 0% | 4342.55 | 0% | 4339.73 | 0% | 4613.3 | 0% | 3926.56 | 0% | 5687.48 | 0% | 4445.57 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.56 | 0% | 23.3 | 0% | 28.56 | 0% | 24.6 | 0% | 30.77 | 0% | 27.87 | 0% | 29.67 | 0% | 33.97 | 0% | 28.77 | 0% | 27.57 | 0% | 34.73 | 0% | 24.27 | 0% | 24.89 | 0% | 29.16 | 0% | 23.71 | 0% | 26.97 | 0% | 26.03 | 0% | 34.91 | 0% | 41.44 | 0% | 25.25 | 0% | 28.54 | 0% | 30.65 | 0% | 26.41 | 0% | 32.12 | 0% | 25.06 | 0% | 33.7 | 0% | 25.98 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4910.62 | 0% | 4140.9 | 0% | 5129.77 | 0% | 4324.96 | 0% | 5491.94 | 0% | 4994.73 | 0% | 5370 | 0% | 6073.53 | 0% | 5147.99 | 0% | 4946.18 | 0% | 6194.36 | 0% | 4316.1 | 0% | 4452.79 | 0% | 5191.68 | 0% | 4210.22 | 0% | 4803.54 | 0% | 4665.64 | 0% | 6230.35 | 0% | 7396.51 | 0% | 4503.93 | 0% | 5056.35 | 0% | 5436.38 | 0% | 4708.24 | 0% | 5670.37 | 0% | 4501.32 | 0% | 6007.16 | 0% | 4637.7 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.75 | 0% | 24.11 | 0% | 29.66 | 0% | 25.79 | 0% | 31.81 | 0% | 28.79 | 0% | 30.91 | 0% | 33.89 | 0% | 30.02 | 0% | 28.47 | 0% | 30.75 | 0% | 25.35 | 0% | 25.99 | 0% | 30.31 | 0% | 24.58 | 0% | 27.92 | 0% | 26.97 | 0% | 36.43 | 0% | 39.12 | 0% | 26.1 | 0% | 29.8 | 0% | 32 | 0% | 27.64 | 0% | 33.78 | 0% | 25.92 | 0% | 33.62 | 0% | 27.13 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101397 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5118.51 | 0% | 4284 | 0% | 5324.71 | 0% | 4533.39 | 0% | 5672.79 | 0% | 5157.98 | 0% | 5590.07 | 0% | 6063.32 | 0% | 5372.12 | 0% | 5106.16 | 0% | 5496.69 | 0% | 4505.2 | 0% | 4649.99 | 0% | 5392.18 | 0% | 4363.1 | 0% | 4970.06 | 0% | 4828.38 | 0% | 6498.91 | 0% | 6991.43 | 0% | 4652.61 | 0% | 5273.58 | 0% | 5673.7 | 0% | 4922.5 | 0% | 5962.44 | 0% | 4653.83 | 0% | 5996.68 | 0% | 4838.7 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101398 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5490.68 | 0% | 4089.65 | 0% | 5760.21 | 0% | 4762.57 | 0% | 4661.14 | 0% | 4547.89 | 0% | 4682.59 | 0% | 4308.73 | 0% | 4336.29 | 0% | 4537.92 | 0% | 6041.1 | 0% | 4048.48 | 0% | 3935.81 | 0% | 7985.34 | 0% | 3946.39 | 0% | 4164.88 | 0% | 4248.63 | 0% | 5338.19 | 0% | 6331.99 | 0% | 4348.27 | 0% | 6149.46 | 0% | 5368.85 | 0% | 4299.84 | 0% | 4526.2 | 0% | 4244.7 | 0% | 7999.2 | 0% | 5095.74 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.96 | 0% | 23.08 | 0% | 32.23 | 0% | 27.21 | 0% | 26.08 | 0% | 25.38 | 0% | 25.85 | 0% | 23.95 | 0% | 24.2 | 0% | 25.3 | 0% | 33.91 | 0% | 22.8 | 0% | 22 | 0% | 45.41 | 0% | 22.27 | 0% | 23.38 | 0% | 23.75 | 0% | 29.88 | 0% | 35.44 | 0% | 24.43 | 0% | 34.96 | 0% | 30.33 | 0% | 24.16 | 0% | 25.63 | 0% | 23.67 | 0% | 45.16 | 0% | 28.67 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 14.07 | 0% | 18.84 | 100% | 20.67 | 0% | 14.11 | 0% | 17.34 | 0% | 16.15 | 0% | 14.89 | 0% | 14.9 | 0% | 17.47 | 0% | 18.85 | 100% | 18.55 | 0% | 12.8 | 0% | 18.34 | 100% | 13.56 | 0% | 14.02 | 0% | 14.06 | 0% | 13.74 | 0% | 18.69 | 0% | 30.11 | 0% | 15.95 | 0% | 16.74 | 0% | 16.94 | 0% | 15.1 | 0% | 21.65 | 0% | 16.32 | 0% | 19 | 0% | 13.6 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.16 | 0% | 0.17 | 0% | 0.21 | 0% | 0.17 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.17 | 0% | 0.23 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0% | 0.22 | 0% | 0.18 | 0% | 0.21 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.26 | 0% | 0.2 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101286 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.72 | 0% | 24.05 | 0% | 24.63 | 0% | 25.9 | 0% | 23.8 | 0% | 24.54 | 0% | 23.78 | 0% | 26.1 | 0% | 22.57 | 0% | 23.7 | 0% | 27.97 | 0% | 22.57 | 0% | 24.41 | 0% | 23.49 | 0% | 23.68 | 0% | 25.47 | 0% | 23.89 | 0% | 31.61 | 0% | 32.63 | 0% | 24.63 | 0% | 29.81 | 0% | 24.92 | 0% | 27.82 | 0% | 33.16 | 0% | 22.89 | 0% | 34.73 | 0% | 27.42 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.25 | 0% | 0.21 | 0% | 0.22 | 0% | 0.26 | 0% | 0.21 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.22 | 0% | 0.3 | 0% | 0.31 | 0% | 0.23 | 0% | 0.29 | 0% | 0.24 | 0% | 0.26 | 0% | 0.32 | 0% | 0.21 | 0% | 0.33 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101287 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 83.2 | 0% | 77.8 | 0% | 79.68 | 0% | 83.8 | 0% | 77 | 0% | 79.41 | 0% | 76.94 | 0% | 84.42 | 0% | 73.01 | 0% | 76.68 | 0% | 90.47 | 0% | 73.02 | 0% | 78.98 | 0% | 76 | 0% | 76.61 | 0% | 82.39 | 0% | 77.29 | 0% | 102.25 | 0% | 105.55 | 0% | 79.68 | 0% | 96.43 | 0% | 80.63 | 0% | 90 | 0% | 107.27 | 0% | 74.07 | 0% | 112.36 | 0% | 88.7 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.16 | 0% | 0.17 | 0% | 0.21 | 0% | 0.17 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.17 | 0% | 0.23 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0% | 0.22 | 0% | 0.18 | 0% | 0.21 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.26 | 0% | 0.2 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.72 | 0% | 24.05 | 0% | 24.63 | 0% | 25.9 | 0% | 23.8 | 0% | 24.54 | 0% | 23.78 | 0% | 26.1 | 0% | 22.57 | 0% | 23.7 | 0% | 27.97 | 0% | 22.57 | 0% | 24.41 | 0% | 23.49 | 0% | 23.68 | 0% | 25.47 | 0% | 23.89 | 0% | 31.61 | 0% | 32.63 | 0% | 24.63 | 0% | 29.81 | 0% | 24.92 | 0% | 27.82 | 0% | 33.16 | 0% | 22.77 | 0% | 34.73 | 0% | 27.42 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.18 | 0% | 0.22 | 0% | 0.17 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.23 | 0% | 0.17 | 0% | 0.2 | 0% | 0.24 | 0% | 0.17 | 0% | 0.23 | 0% | 0.28 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101289 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.14 | 0% | 24.02 | 0% | 24.15 | 0% | 24.35 | 0% | 25.06 | 0% | 23.21 | 0% | 23.68 | 0% | 23.66 | 0% | 23.19 | 0% | 24.03 | 0% | 30.31 | 0% | 23.27 | 0% | 24.16 | 0% | 24.25 | 0% | 23.98 | 0% | 25.69 | 0% | 24.41 | 0% | 31.03 | 0% | 33.16 | 0% | 23.2 | 0% | 30.25 | 0% | 22.72 | 0% | 27.69 | 0% | 32.38 | 0% | 22.83 | 0% | 31.2 | 0% | 37.43 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.25 | 0% | 0.21 | 0% | 0.22 | 0% | 0.26 | 0% | 0.21 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.22 | 0% | 0.3 | 0% | 0.31 | 0% | 0.23 | 0% | 0.29 | 0% | 0.24 | 0% | 0.26 | 0% | 0.32 | 0% | 0.21 | 0% | 0.33 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24 | 0% | 0.3 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.25 | 0% | 0.21 | 0% | 0.22 | 0% | 0.26 | 0% | 0.21 | 0% | 0.29 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.22 | 0% | 0.3 | 0% | 0.31 | 0% | 0.23 | 0% | 0.29 | 0% | 0.24 | 0% | 0.26 | 0% | 0.43 | 0% | 0.28 | 0% | 0.33 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32.91 | 0% | 40.25 | 0% | 31.52 | 0% | 33.15 | 0% | 30.46 | 0% | 31.41 | 0% | 30.43 | 0% | 33.39 | 0% | 28.88 | 0% | 30.33 | 0% | 35.79 | 0% | 28.88 | 0% | 38.78 | 0% | 30.06 | 0% | 30.3 | 0% | 32.59 | 0% | 30.57 | 0% | 40.44 | 0% | 41.75 | 0% | 31.52 | 0% | 38.15 | 0% | 31.89 | 0% | 35.6 | 0% | 58.15 | 0% | 38.03 | 0% | 44.45 | 0% | 35.08 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.72 | 0% | 24.05 | 0% | 24.63 | 0% | 25.9 | 0% | 23.8 | 0% | 24.54 | 0% | 23.78 | 0% | 26.1 | 0% | 22.57 | 0% | 23.7 | 0% | 27.97 | 0% | 22.57 | 0% | 24.41 | 0% | 23.49 | 0% | 23.68 | 0% | 25.47 | 0% | 23.89 | 0% | 31.61 | 0% | 32.63 | 0% | 24.63 | 0% | 29.81 | 0% | 24.92 | 0% | 27.82 | 0% | 33.16 | 0% | 22.89 | 0% | 34.73 | 0% | 27.42 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.18 | 0% | 0.22 | 0% | 0.17 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.23 | 0% | 0.17 | 0% | 0.2 | 0% | 0.24 | 0% | 0.17 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.14 | 0% | 24.02 | 0% | 24.15 | 0% | 24.35 | 0% | 25.06 | 0% | 23.21 | 0% | 23.68 | 0% | 23.66 | 0% | 23.19 | 0% | 24.03 | 0% | 30.31 | 0% | 23.27 | 0% | 24.16 | 0% | 24.25 | 0% | 23.98 | 0% | 25.69 | 0% | 24.41 | 0% | 31.03 | 0% | 33.16 | 0% | 23.2 | 0% | 30.25 | 0% | 22.72 | 0% | 27.69 | 0% | 32.38 | 0% | 22.83 | 0% | 33.39 | 0% | 23.73 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08 | 0% | 0.1 | 0% | 0.14 | 0% | 0.1 | 0% | 0.13 | 0% | 0.1 | 0% | 0.17 | 0% | 0.11 | 0% | 0.11 | 0% | 0.16 | 0% | 0.12 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.11 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.13 | 0% | 0.16 | 0% | 0.13 | 0% | 0.11 | 0% | 0.12 | 0% | 0.12 | 0% | 0.16 | 0% | 0.09 | 0% | 0.18 | 0% | 0.1 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 11.07 | 0% | 13.78 | 0% | 19.2 | 0% | 14.11 | 0% | 17.3 | 0% | 13.78 | 0% | 23.69 | 0% | 14.98 | 0% | 15.17 | 0% | 21.39 | 0% | 16.31 | 0% | 13.19 | 0% | 13.35 | 0% | 15.03 | 0% | 13.18 | 0% | 14.06 | 0% | 13.74 | 0% | 18.18 | 0% | 22.14 | 0% | 18.24 | 0% | 14.7 | 0% | 16.06 | 0% | 15.99 | 0% | 21.33 | 0% | 12.87 | 0% | 24.05 | 0% | 13.6 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.35 | 0% | 0.44 | 0% | 0.57 | 0% | 0.38 | 0% | 0.57 | 0% | 0.49 | 0% | 0.7 | 0% | 0.48 | 0% | 0.48 | 0% | 0.67 | 0% | 0.44 | 0% | 0.4 | 0% | 0.43 | 0% | 0.48 | 0% | 0.42 | 0% | 0.44 | 0% | 0.43 | 0% | 0.5 | 0% | 0.7 | 0% | 0.61 | 0% | 0.44 | 0% | 0.42 | 0% | 0.49 | 0% | 0.62 | 0% | 0.4 | 0% | 0.78 | 0% | 0.4 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 46.19 | 0% | 58.94 | 0% | 75.41 | 0% | 49.81 | 0% | 75.2 | 0% | 66.22 | 0% | 94.03 | 0% | 63.57 | 0% | 64.03 | 0% | 89.21 | 0% | 59.12 | 0% | 52.94 | 0% | 57.48 | 0% | 62.69 | 0% | 56.15 | 0% | 58.63 | 0% | 57.29 | 0% | 66.9 | 0% | 93.97 | 0% | 80.43 | 0% | 57.74 | 0% | 55.62 | 0% | 65.82 | 0% | 82.33 | 0% | 53.69 | 0% | 103.96 | 0% | 53.42 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24 | 0% | 0.2 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.26 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.25 | 0% | 0.25 | 0% | 0.23 | 0% | 0.27 | 0% | 0.22 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.23 | 0% | 0.31 | 0% | 0.32 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.27 | 0% | 0.24 | 0% | 0.32 | 0% | 0.21 | 0% | 0.28 | 0% | 0.23 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.93 | 0% | 27.41 | 0% | 29.94 | 0% | 32.01 | 0% | 34.64 | 0% | 31.39 | 0% | 33.8 | 0% | 33.82 | 0% | 34.42 | 0% | 30.64 | 0% | 37 | 0% | 29.04 | 0% | 30.29 | 0% | 30.8 | 0% | 29.61 | 0% | 31.9 | 0% | 31.17 | 0% | 41.25 | 0% | 42.51 | 0% | 31.31 | 0% | 33.33 | 0% | 36.45 | 0% | 32.91 | 0% | 43.51 | 0% | 29.21 | 0% | 37.48 | 0% | 30.87 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.02 | 0% | 1.02 | 0% | 1.02 | 0% | 1.02 | 0% | 1.03 | 0% | 1.02 | 0% | 1.01 | 0% | 0.94 | 0% | 0.99 | 0% | 1.01 | 0% | 1.02 | 0% | 0.99 | 0% | 0.98 | 0% | 1.04 | 0% | 1.03 | 0% | 1.02 | 0% | 1.02 | 0% | 1.03 | 0% | 1.01 | 0% | 1.02 | 0% | 1.04 | 0% | 1.03 | 0% | 1.01 | 0% | 1.03 | 0% | 1.01 | 0% | 1.01 | 0% | 1 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.08 | 0% | 1.08 | 0% | 1.08 | 0% | 1.08 | 0% | 1.09 | 0% | 1.08 | 0% | 1.06 | 0% | 1.08 | 0% | 1.05 | 0% | 1.07 | 0% | 1.07 | 0% | 1.05 | 0% | 1.04 | 0% | 1.1 | 0% | 1.09 | 0% | 1.08 | 0% | 1.08 | 0% | 1.09 | 0% | 1.09 | 0% | 1.09 | 0% | 1.1 | 0% | 1.09 | 0% | 1.07 | 0% | 1.09 | 0% | 1.07 | 0% | 1.07 | 0% | 1.06 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.13 | 0% | 1.13 | 0% | 1.13 | 0% | 1.13 | 0% | 1.14 | 0% | 1.14 | 0% | 1.11 | 0% | 1.11 | 0% | 1.1 | 0% | 1.12 | 0% | 1.11 | 0% | 1.1 | 0% | 1.09 | 0% | 1.15 | 0% | 1.14 | 0% | 1.13 | 0% | 1.13 | 0% | 1.14 | 0% | 1.1 | 0% | 1.14 | 0% | 1.16 | 0% | 1.15 | 0% | 1.13 | 0% | 1.14 | 0% | 1.12 | 0% | 1.14 | 0% | 1.11 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 134.86 | 0% | 134.87 | 0% | 134.98 | 0% | 133.98 | 0% | 135.79 | 0% | 136.23 | 0% | 136.85 | 0% | 125.41 | 0% | 132.56 | 0% | 134.92 | 0% | 136.1 | 0% | 130.65 | 0% | 131.26 | 0% | 136.17 | 0% | 136.21 | 0% | 134.86 | 0% | 135.66 | 0% | 136.75 | 0% | 134.27 | 0% | 135.45 | 0% | 136.74 | 0% | 136.07 | 0% | 134.73 | 0% | 136.2 | 0% | 134.63 | 0% | 134.23 | 0% | 133.22 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 142.87 | 0% | 142.88 | 0% | 143 | 0% | 141.94 | 0% | 143.86 | 0% | 144.32 | 0% | 142.94 | 0% | 142.78 | 0% | 140.43 | 0% | 142.94 | 0% | 143.59 | 0% | 138.41 | 0% | 139.06 | 0% | 144.26 | 0% | 144.31 | 0% | 142.87 | 0% | 143.72 | 0% | 144.88 | 0% | 145.31 | 0% | 143.5 | 0% | 144.86 | 0% | 144.15 | 0% | 142.73 | 0% | 144.29 | 0% | 142.63 | 0% | 141.62 | 0% | 141.14 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 149.73 | 0% | 149.74 | 0% | 149.86 | 0% | 148.75 | 0% | 150.77 | 0% | 151.25 | 0% | 149.8 | 0% | 147.29 | 0% | 147.18 | 0% | 149.8 | 0% | 148.13 | 0% | 145.06 | 0% | 145.74 | 0% | 151.18 | 0% | 151.24 | 0% | 149.73 | 0% | 150.62 | 0% | 151.84 | 0% | 146.46 | 0% | 150.39 | 0% | 151.82 | 0% | 151.08 | 0% | 149.59 | 0% | 151.22 | 0% | 149.48 | 0% | 151.4 | 0% | 147.92 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101294 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.45 | 0% | 20.02 | 0% | 31.26 | 0% | 21.71 | 0% | 39.35 | 0% | 28.74 | 0% | 34.42 | 0% | 38.63 | 0% | 22.27 | 0% | 22.39 | 0% | 35.6 | 0% | 25.94 | 0% | 19.59 | 0% | 22.07 | 0% | 23.24 | 0% | 23.3 | 0% | 30.42 | 0% | 27.43 | 0% | 54.84 | 0% | 33.79 | 0% | 24.57 | 0% | 27 | 0% | 31.75 | 0% | 27.98 | 0% | 27.06 | 0% | 37.07 | 0% | 22.63 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0% | 0.15 | 0% | 0.23 | 0% | 0.16 | 0% | 0.29 | 0% | 0.21 | 0% | 0.25 | 0% | 0.29 | 0% | 0.16 | 0% | 0.16 | 0% | 0.26 | 0% | 0.19 | 0% | 0.14 | 0% | 0.16 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.22 | 0% | 0.2 | 0% | 0.41 | 0% | 0.25 | 0% | 0.18 | 0% | 0.2 | 0% | 0.23 | 0% | 0.21 | 0% | 0.2 | 0% | 0.28 | 0% | 0.17 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0% | 0.19 | 0% | 0.21 | 0% | 0.21 | 0% | 0.2 | 0% | 0.19 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.21 | 0% | 0.2 | 0% | 0.23 | 0% | 0.21 | 0% | 0.21 | 0% | 0.21 | 0% | 0.21 | 0% | 0.23 | 0% | 0.21 | 0% | 0.28 | 0% | 0.29 | 0% | 0.2 | 0% | 0.26 | 0% | 0.21 | 0% | 0.25 | 0% | 0.28 | 0% | 0.19 | 0% | 0.29 | 0% | 0.19 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.4 | 0% | 25.03 | 0% | 28.32 | 0% | 28.55 | 0% | 27.59 | 0% | 26.39 | 0% | 28.16 | 0% | 26.99 | 0% | 28.17 | 0% | 27.62 | 0% | 31.89 | 0% | 27.72 | 0% | 28.84 | 0% | 28.52 | 0% | 28.13 | 0% | 30.69 | 0% | 28.33 | 0% | 37.26 | 0% | 39.61 | 0% | 27.36 | 0% | 34.12 | 0% | 27.64 | 0% | 33.13 | 0% | 37.08 | 0% | 25.74 | 0% | 39.43 | 0% | 25.36 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.63 | 0% | 0.59 | 0% | 0.6 | 0% | 0.63 | 0% | 0.58 | 0% | 0.59 | 0% | 0.57 | 0% | 0.63 | 0% | 0.54 | 0% | 0.57 | 0% | 0.68 | 0% | 0.55 | 0% | 0.59 | 0% | 0.58 | 0% | 0.58 | 0% | 0.62 | 0% | 0.58 | 0% | 0.77 | 0% | 0.79 | 0% | 0.6 | 0% | 0.73 | 0% | 0.61 | 0% | 0.67 | 0% | 0.81 | 0% | 0.55 | 0% | 0.85 | 0% | 0.67 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3 | 0% | 0.28 | 0% | 0.29 | 0% | 0.3 | 0% | 0.28 | 0% | 0.28 | 0% | 0.27 | 0% | 0.3 | 0% | 0.26 | 0% | 0.27 | 0% | 0.32 | 0% | 0.26 | 0% | 0.28 | 0% | 0.28 | 0% | 0.27 | 0% | 0.3 | 0% | 0.27 | 0% | 0.37 | 0% | 0.38 | 0% | 0.29 | 0% | 0.35 | 0% | 0.29 | 0% | 0.32 | 0% | 0.39 | 0% | 0.26 | 0% | 0.41 | 0% | 0.32 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.08 | 0% | 37.47 | 0% | 38.38 | 0% | 40.36 | 0% | 37.09 | 0% | 38.25 | 0% | 37.06 | 0% | 40.66 | 0% | 35.16 | 0% | 36.93 | 0% | 43.58 | 0% | 35.17 | 0% | 38.04 | 0% | 36.6 | 0% | 36.9 | 0% | 39.68 | 0% | 37.23 | 0% | 49.25 | 0% | 50.84 | 0% | 38.38 | 0% | 46.45 | 0% | 38.84 | 0% | 43.35 | 0% | 51.67 | 0% | 35.67 | 0% | 54.12 | 0% | 42.72 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08 | 0% | 0.07 | 0% | 0.11 | 0% | 0.07 | 0% | 0.09 | 0% | 0.08 | 0% | 0.13 | 0% | 0.08 | 0% | 0.09 | 0% | 0.12 | 0% | 0.1 | 0% | 0.08 | 0% | 0.07 | 0% | 0.1 | 0% | 0.07 | 0% | 0.08 | 0% | 0.09 | 0% | 0.11 | 0% | 0.12 | 0% | 0.1 | 0% | 0.09 | 0% | 0.09 | 0% | 0.1 | 0% | 0.14 | 0% | 0.06 | 0% | 0.15 | 0% | 0.08 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 10.61 | 0% | 9.56 | 0% | 14.97 | 0% | 9.99 | 0% | 12.05 | 0% | 10.83 | 0% | 17.6 | 0% | 10.95 | 0% | 12.62 | 0% | 15.93 | 0% | 13.44 | 0% | 11.26 | 0% | 10.38 | 0% | 13.05 | 0% | 10.17 | 0% | 11.18 | 0% | 12.89 | 0% | 14.56 | 0% | 16.47 | 0% | 14.13 | 0% | 12.24 | 0% | 11.93 | 0% | 13.57 | 0% | 19.21 | 0% | 9.17 | 0% | 20.63 | 0% | 10.65 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 22.96 | 0% | 25.74 | 0% | 41.24 | 0% | 29.24 | 0% | 28.66 | 0% | 31 | 0% | 36.51 | 0% | 29.85 | 0% | 28.22 | 0% | 39.95 | 0% | 34.19 | 0% | 26.95 | 0% | 27.27 | 0% | 31.16 | 0% | 24.61 | 0% | 20.74 | 0% | 34.6 | 0% | 31.74 | 0% | 35.55 | 0% | 39.48 | 0% | 30.47 | 0% | 31.24 | 0% | 29.85 | 0% | 40.78 | 0% | 21.54 | 0% | 42.85 | 0% | 28.2 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.31 | 0% | 0.22 | 0% | 0.21 | 0% | 0.23 | 0% | 0.27 | 0% | 0.22 | 0% | 0.21 | 0% | 0.3 | 0% | 0.25 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.23 | 0% | 0.18 | 0% | 0.15 | 0% | 0.26 | 0% | 0.24 | 0% | 0.26 | 0% | 0.29 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.3 | 0% | 0.16 | 0% | 0.32 | 0% | 0.21 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 25.72 | 0% | 24.05 | 0% | 24.63 | 0% | 25.9 | 0% | 23.8 | 0% | 24.54 | 0% | 23.78 | 0% | 26.1 | 0% | 22.57 | 0% | 23.7 | 0% | 27.97 | 0% | 22.57 | 0% | 24.41 | 0% | 23.49 | 0% | 23.68 | 0% | 25.47 | 0% | 23.89 | 0% | 31.61 | 0% | 32.63 | 0% | 24.63 | 0% | 29.81 | 0% | 24.92 | 0% | 27.82 | 0% | 33.16 | 0% | 22.89 | 0% | 34.73 | 0% | 27.42 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.16 | 0% | 0.17 | 0% | 0.21 | 0% | 0.17 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.17 | 0% | 0.23 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0% | 0.22 | 0% | 0.18 | 0% | 0.21 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.26 | 0% | 0.2 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32.91 | 0% | 30.77 | 0% | 31.52 | 0% | 33.15 | 0% | 30.46 | 0% | 31.41 | 0% | 30.43 | 0% | 33.39 | 0% | 28.88 | 0% | 30.33 | 0% | 35.79 | 0% | 28.88 | 0% | 31.24 | 0% | 30.06 | 0% | 30.3 | 0% | 32.59 | 0% | 30.57 | 0% | 40.44 | 0% | 41.75 | 0% | 31.52 | 0% | 38.15 | 0% | 31.89 | 0% | 35.6 | 0% | 42.43 | 0% | 28.93 | 0% | 44.45 | 0% | 35.08 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.16 | 0% | 0.17 | 0% | 0.21 | 0% | 0.17 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.17 | 0% | 0.23 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0% | 0.22 | 0% | 0.18 | 0% | 0.21 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.26 | 0% | 0.2 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95321 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.16 | 0% | 0.17 | 0% | 0.16 | 0% | 0.16 | 0% | 0.18 | 0% | 0.16 | 0% | 0.16 | 0% | 0.17 | 0% | 0.16 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.17 | 0% | 0.2 | 0% | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.22 | 0% | 0.16 | 0% | 0.23 | 0% | 0.17 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101300 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 23.48 | 0% | 22.44 | 0% | 22.55 | 0% | 22.74 | 0% | 22.96 | 0% | 22.66 | 0% | 22.45 | 0% | 22.97 | 0% | 22.05 | 0% | 22.45 | 0% | 24.85 | 0% | 21.73 | 0% | 22.56 | 0% | 22.65 | 0% | 22.4 | 0% | 24 | 0% | 22.8 | 0% | 29.15 | 0% | 30.97 | 0% | 22.53 | 0% | 27.17 | 0% | 22.64 | 0% | 25.86 | 0% | 30.24 | 0% | 22.4 | 0% | 31.18 | 0% | 22.82 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1 | 0% | 0.14 | 0% | 0.15 | 0% | 0.09 | 0% | 0.13 | 0% | 0.14 | 0% | 0.08 | 0% | 0.07 | 0% | 0.08 | 0% | 0.08 | 0% | 0.16 | 0% | 0.08 | 0% | 0.07 | 0% | 0.1 | 0% | 0.09 | 0% | 0.11 | 0% | 0.12 | 0% | 0.1 | 0% | 0.09 | 0% | 0.15 | 0% | 0.07 | 0% | 0.18 | 0% | 0.12 | 0% | 0.1 | 0% | 0.07 | 0% | 0.28 | 0% | 0.06 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101301 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 13.16 | 0% | 19.29 | 0% | 20.93 | 0% | 12.03 | 0% | 17.73 | 0% | 18.86 | 0% | 10.95 | 0% | 9.94 | 0% | 11.16 | 0% | 10.72 | 0% | 22.36 | 0% | 11.31 | 0% | 9.82 | 0% | 13.37 | 0% | 12.88 | 0% | 14.63 | 0% | 16.87 | 0% | 13.37 | 0% | 12.93 | 0% | 21 | 0% | 10.03 | 0% | 23.98 | 0% | 17.15 | 0% | 14.02 | 0% | 9.46 | 0% | 37.48 | 0% | 9.06 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16 | 0% | 0.25 | 0% | 0.25 | 0% | 0.22 | 0% | 0.36 | 0% | 0.24 | 0% | 0.28 | 0% | 0.38 | 0% | 0.24 | 0% | 0.25 | 0% | 0.31 | 0% | 0.2 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.19 | 0% | 0.37 | 0% | 0.3 | 0% | 0.27 | 0% | 0.14 | 0% | 0.23 | 0% | 0.27 | 0% | 0.27 | 0% | 0.22 | 0% | 0.3 | 0% | 0.2 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101302 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 21.27 | 0% | 33.43 | 0% | 33.12 | 0% | 29.19 | 0% | 48.7 | 0% | 32.73 | 0% | 37.92 | 0% | 50.69 | 0% | 32.83 | 0% | 33.43 | 0% | 41.47 | 0% | 27.19 | 0% | 29.49 | 0% | 30.34 | 0% | 29.42 | 0% | 31.63 | 0% | 26.6 | 0% | 49.31 | 0% | 40.47 | 0% | 36.21 | 0% | 19.42 | 0% | 30.46 | 0% | 36.94 | 0% | 36.48 | 0% | 29.33 | 0% | 40.27 | 0% | 27.41 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31 | 0% | 0.26 | 0% | 0.35 | 0% | 0.37 | 0% | 0.33 | 0% | 0.3 | 0% | 0.32 | 0% | 0.32 | 0% | 0.34 | 0% | 0.29 | 0% | 0.38 | 0% | 0.28 | 0% | 0.29 | 0% | 0.3 | 0% | 0.28 | 0% | 0.3 | 0% | 0.3 | 0% | 0.39 | 0% | 0.45 | 0% | 0.27 | 0% | 0.34 | 0% | 0.42 | 0% | 0.31 | 0% | 0.42 | 0% | 0.28 | 0% | 0.36 | 0% | 0.29 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101304 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.86 | 0% | 35.08 | 0% | 46.74 | 0% | 48.67 | 0% | 44.33 | 0% | 40.02 | 0% | 43.25 | 0% | 43.28 | 0% | 45.3 | 0% | 39.22 | 0% | 51.35 | 0% | 37.17 | 0% | 38.76 | 0% | 39.41 | 0% | 37.89 | 0% | 40.82 | 0% | 39.89 | 0% | 52.79 | 0% | 60.49 | 0% | 36.44 | 0% | 44.97 | 0% | 55.42 | 0% | 42.11 | 0% | 55.68 | 0% | 37.39 | 0% | 47.96 | 0% | 39.5 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.33 | 0% | 0.26 | 0% | 0.4 | 0% | 0.28 | 0% | 0.53 | 0% | 0.36 | 0% | 0.27 | 0% | 0.41 | 0% | 0.28 | 0% | 0.28 | 0% | 0.37 | 0% | 0.33 | 0% | 0.25 | 0% | 0.28 | 0% | 0.29 | 0% | 0.28 | 0% | 0.38 | 0% | 0.53 | 0% | 0.54 | 0% | 0.42 | 0% | 0.32 | 0% | 0.35 | 0% | 0.68 | 0% | 0.53 | 0% | 0.34 | 0% | 0.46 | 0% | 0.29 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101305 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 43.58 | 0% | 35.02 | 0% | 53.54 | 0% | 37.18 | 0% | 70.77 | 0% | 47.9 | 0% | 37.44 | 0% | 54.78 | 0% | 38.13 | 0% | 37.45 | 0% | 49.94 | 0% | 44.42 | 0% | 33.55 | 0% | 37.79 | 0% | 38.89 | 0% | 38.05 | 0% | 50.89 | 0% | 70.47 | 0% | 72.52 | 0% | 56.53 | 0% | 42.07 | 0% | 46.23 | 0% | 90.8 | 0% | 71.01 | 0% | 45.27 | 0% | 60.97 | 0% | 38.75 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.22 | 0% | 0.26 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.21 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.19 | 0% | 0.19 | 0% | 0.2 | 0% | 0.21 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.23 | 0% | 0.26 | 0% | 0.31 | 0% | 0.21 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.21 | 0% | 0.32 | 0% | 0.21 | 0% | 0.28 | 0% | 0.23 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101307 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28.92 | 0% | 27.41 | 0% | 27.12 | 0% | 29 | 0% | 34.72 | 0% | 31.27 | 0% | 30.61 | 0% | 28.7 | 0% | 31.18 | 0% | 30.64 | 0% | 26.43 | 0% | 26.31 | 0% | 27.43 | 0% | 27.89 | 0% | 29.61 | 0% | 31.92 | 0% | 31.17 | 0% | 35.05 | 0% | 42.1 | 0% | 28.48 | 0% | 30.19 | 0% | 33.02 | 0% | 28.11 | 0% | 43.51 | 0% | 29.21 | 0% | 37.48 | 0% | 30.87 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 32.91 | 0% | 30.77 | 0% | 31.52 | 0% | 33.15 | 0% | 30.46 | 0% | 31.41 | 0% | 30.43 | 0% | 33.39 | 0% | 28.88 | 0% | 30.33 | 0% | 35.79 | 0% | 28.88 | 0% | 31.24 | 0% | 30.06 | 0% | 30.3 | 0% | 32.59 | 0% | 30.57 | 0% | 40.44 | 0% | 41.75 | 0% | 31.52 | 0% | 38.15 | 0% | 31.89 | 0% | 35.6 | 0% | 42.43 | 0% | 29.3 | 0% | 44.45 | 0% | 35.08 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.29 | 0% | 0.25 | 0% | 0.27 | 0% | 0.29 | 0% | 0.32 | 0% | 0.28 | 0% | 0.3 | 0% | 0.35 | 0% | 0.31 | 0% | 0.28 | 0% | 0.41 | 0% | 0.26 | 0% | 0.27 | 0% | 0.28 | 0% | 0.27 | 0% | 0.29 | 0% | 0.28 | 0% | 0.37 | 0% | 0.46 | 0% | 0.26 | 0% | 0.3 | 0% | 0.33 | 0% | 0.29 | 0% | 0.4 | 0% | 0.26 | 0% | 0.36 | 0% | 0.28 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 38.48 | 0% | 33.42 | 0% | 36.08 | 0% | 38.58 | 0% | 42.23 | 0% | 38.12 | 0% | 40.73 | 0% | 46.71 | 0% | 41.48 | 0% | 37.36 | 0% | 54.91 | 0% | 35 | 0% | 36.5 | 0% | 37.11 | 0% | 35.7 | 0% | 38.89 | 0% | 38 | 0% | 49.71 | 0% | 60.99 | 0% | 34.72 | 0% | 40.21 | 0% | 43.92 | 0% | 39.65 | 0% | 54.06 | 0% | 35.62 | 0% | 47.96 | 0% | 37.2 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.93 | 0% | 27.41 | 0% | 29.94 | 0% | 32.01 | 0% | 34.64 | 0% | 31.27 | 0% | 33.8 | 0% | 36.5 | 0% | 34.42 | 0% | 30.64 | 0% | 37 | 0% | 29.04 | 0% | 30.29 | 0% | 30.8 | 0% | 29.28 | 0% | 31.9 | 0% | 31.17 | 0% | 41.25 | 0% | 44.28 | 0% | 28.48 | 0% | 33.37 | 0% | 36.45 | 0% | 32.91 | 0% | 44.86 | 0% | 29.21 | 0% | 37.48 | 0% | 30.87 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24 | 0% | 0.2 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.26 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.27 | 0% | 0.25 | 0% | 0.23 | 0% | 0.27 | 0% | 0.22 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.23 | 0% | 0.31 | 0% | 0.33 | 0% | 0.21 | 0% | 0.25 | 0% | 0.27 | 0% | 0.24 | 0% | 0.33 | 0% | 0.21 | 0% | 0.28 | 0% | 0.23 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 36.73 | 0% | 27.33 | 0% | 35.29 | 0% | 35.58 | 0% | 27.52 | 0% | 27.61 | 0% | 27.58 | 0% | 22.97 | 0% | 27.09 | 0% | 27.34 | 0% | 43.29 | 0% | 26.7 | 0% | 25.73 | 0% | 54.73 | 0% | 27.29 | 0% | 26.55 | 0% | 27.77 | 0% | 32.84 | 0% | 40.19 | 0% | 27.45 | 0% | 42.5 | 0% | 35.42 | 0% | 29.14 | 0% | 34.08 | 0% | 27.28 | 0% | 56.32 | 0% | 34.68 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27 | 0% | 0.2 | 0% | 0.26 | 0% | 0.27 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.17 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.32 | 0% | 0.2 | 0% | 0.19 | 0% | 0.41 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.24 | 0% | 0.3 | 0% | 0.2 | 0% | 0.32 | 0% | 0.26 | 0% | 0.22 | 0% | 0.25 | 0% | 0.2 | 0% | 0.42 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.09 | 0% | 0.18 | 0% | 0.13 | 0% | 0.08 | 0% | 0.13 | 0% | 0.13 | 0% | 0.08 | 0% | 0.06 | 0% | 0.08 | 0% | 0.07 | 0% | 0.23 | 0% | 0.07 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.09 | 0% | 0.11 | 0% | 0.12 | 0% | 0.11 | 0% | 0.12 | 0% | 0.15 | 0% | 0.07 | 0% | 0.17 | 0% | 0.15 | 0% | 0.11 | 0% | 0.06 | 0% | 0.31 | 0% | 0.06 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 12.24 | 0% | 24.54 | 0% | 17.44 | 0% | 11.19 | 0% | 18.29 | 0% | 18.41 | 0% | 10.9 | 0% | 8.5 | 0% | 11.38 | 0% | 10.14 | 0% | 30.9 | 0% | 10.01 | 0% | 13.68 | 0% | 14.17 | 0% | 12.7 | 0% | 14.89 | 0% | 16.63 | 0% | 14.9 | 0% | 16.34 | 0% | 19.74 | 0% | 9.33 | 0% | 22.31 | 0% | 20.72 | 0% | 15.14 | 0% | 8.24 | 0% | 41 | 0% | 8.42 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.78 | 0% | 0.85 | 0% | 1.15 | 0% | 0.79 | 0% | 0.85 | 0% | 0.76 | 0% | 0.81 | 0% | 1.04 | 0% | 0.83 | 0% | 0.74 | 0% | 0.9 | 0% | 0.71 | 0% | 0.76 | 0% | 0.76 | 0% | 0.72 | 0% | 0.78 | 0% | 0.75 | 0% | 1 | 0% | 1.01 | 0% | 0.8 | 0% | 0.86 | 0% | 0.98 | 0% | 0.86 | 0% | 1.33 | 0% | 0.7 | 0% | 1.24 | 0% | 0.85 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 103.3 | 0% | 112.04 | 0% | 152.56 | 0% | 103.57 | 0% | 112.07 | 0% | 101.16 | 0% | 109.35 | 0% | 138.29 | 0% | 111.36 | 0% | 99.14 | 0% | 119.71 | 0% | 93.96 | 0% | 101.36 | 0% | 99.63 | 0% | 95.79 | 0% | 103.2 | 0% | 100.85 | 0% | 133.45 | 0% | 134.31 | 0% | 105.87 | 0% | 113.38 | 0% | 128.75 | 0% | 113.92 | 0% | 175.72 | 0% | 94.51 | 0% | 164.32 | 0% | 113.17 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.74 | 0% | 0.79 | 0% | 1.26 | 0% | 0.75 | 0% | 0.91 | 0% | 0.95 | 0% | 0.87 | 0% | 0.99 | 0% | 0.83 | 0% | 0.72 | 0% | 1.16 | 0% | 0.66 | 0% | 0.81 | 0% | 0.72 | 0% | 0.67 | 0% | 0.68 | 0% | 0.87 | 0% | 1.05 | 0% | 0.96 | 0% | 0.77 | 0% | 0.82 | 0% | 0.93 | 0% | 0.9 | 0% | 1.23 | 0% | 0.83 | 0% | 1.21 | 0% | 0.8 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 98.17 | 0% | 104.37 | 0% | 167.23 | 0% | 98.43 | 0% | 120.26 | 0% | 126.34 | 0% | 117.41 | 0% | 131.52 | 0% | 110.32 | 0% | 96.43 | 0% | 154.74 | 0% | 87.25 | 0% | 108.84 | 0% | 94.68 | 0% | 89.23 | 0% | 90.6 | 0% | 116.13 | 0% | 138.87 | 0% | 127.79 | 0% | 101.41 | 0% | 107.75 | 0% | 122.36 | 0% | 119.22 | 0% | 163.17 | 0% | 111.77 | 0% | 159.93 | 0% | 107.03 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.37 | 0% | 0.41 | 0% | 0.35 | 0% | 0.38 | 0% | 0.4 | 0% | 0.36 | 0% | 0.39 | 0% | 0.38 | 0% | 0.4 | 0% | 0.36 | 0% | 0.43 | 0% | 0.34 | 0% | 0.36 | 0% | 0.36 | 0% | 0.34 | 0% | 0.37 | 0% | 0.36 | 0% | 0.48 | 0% | 0.49 | 0% | 0.32 | 0% | 0.39 | 0% | 0.43 | 0% | 0.42 | 0% | 0.53 | 0% | 0.34 | 0% | 0.52 | 0% | 0.41 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 49.76 | 0% | 53.96 | 0% | 46.65 | 0% | 49.88 | 0% | 53.98 | 0% | 48.73 | 0% | 52.67 | 0% | 50.48 | 0% | 53.64 | 0% | 47.75 | 0% | 57.66 | 0% | 45.26 | 0% | 48.82 | 0% | 47.99 | 0% | 45.43 | 0% | 49.7 | 0% | 48.57 | 0% | 64.28 | 0% | 65.3 | 0% | 42.7 | 0% | 51.99 | 0% | 56.8 | 0% | 55.94 | 0% | 70.11 | 0% | 45.52 | 0% | 69.49 | 0% | 54.51 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.7 | 0% | 0.48 | 0% | 0.79 | 0% | 0.52 | 0% | 0.74 | 0% | 0.51 | 0% | 0.46 | 0% | 0.75 | 0% | 0.66 | 0% | 0.59 | 0% | 1.18 | 0% | 0.46 | 0% | 0.56 | 0% | 0.48 | 0% | 0.44 | 0% | 0.69 | 0% | 0.67 | 0% | 0.81 | 0% | 0.98 | 0% | 0.8 | 0% | 0.53 | 0% | 0.87 | 0% | 1.46 | 0% | 0.73 | 0% | 0.62 | 0% | 0.96 | 0% | 0.57 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 92.33 | 0% | 63.65 | 0% | 105.52 | 0% | 68.22 | 0% | 97.97 | 0% | 67.55 | 0% | 62.12 | 0% | 99.41 | 0% | 88.12 | 0% | 78.74 | 0% | 158.14 | 0% | 61.43 | 0% | 74.45 | 0% | 62.69 | 0% | 58.66 | 0% | 91.2 | 0% | 89.76 | 0% | 107.09 | 0% | 130.12 | 0% | 105.47 | 0% | 69.81 | 0% | 114.63 | 0% | 193.4 | 0% | 96.57 | 0% | 83.41 | 0% | 126.8 | 0% | 75.69 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.85 | 0% | 1.85 | 0% | 1.84 | 0% | 1.85 | 0% | 1.86 | 0% | 1.86 | 0% | 1.81 | 0% | 1.87 | 0% | 1.8 | 0% | 1.84 | 0% | 1.87 | 0% | 1.79 | 0% | 1.78 | 0% | 1.88 | 0% | 1.87 | 0% | 1.85 | 0% | 1.84 | 0% | 1.87 | 0% | 1.9 | 0% | 1.86 | 0% | 1.89 | 0% | 1.87 | 0% | 1.84 | 0% | 1.86 | 0% | 1.82 | 0% | 1.86 | 0% | 1.82 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 244.07 | 0% | 244.09 | 0% | 244.29 | 0% | 242.48 | 0% | 245.76 | 0% | 246.55 | 0% | 244.19 | 0% | 248.15 | 0% | 239.91 | 0% | 244.19 | 0% | 249.55 | 0% | 236.45 | 0% | 237.56 | 0% | 246.44 | 0% | 246.52 | 0% | 244.07 | 0% | 245.52 | 0% | 247.5 | 0% | 252.54 | 0% | 245.15 | 0% | 247.47 | 0% | 246.27 | 0% | 243.84 | 0% | 246.5 | 0% | 243.65 | 0% | 246.12 | 0% | 241.12 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.94 | 0% | 1.94 | 0% | 1.94 | 0% | 1.94 | 0% | 1.93 | 0% | 2.02 | 0% | 2.15 | 0% | 2.01 | 0% | 1.9 | 0% | 1.84 | 0% | 1.94 | 0% | 1.89 | 0% | 1.88 | 0% | 1.98 | 0% | 1.96 | 0% | 1.94 | 0% | 1.85 | 0% | 2.08 | 0% | 2.12 | 0% | 2.27 | 0% | 1.98 | 0% | 1.97 | 0% | 1.94 | 0% | 2.1 | 0% | 1.92 | 0% | 1.89 | 0% | 1.91 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 256.21 | 0% | 256.22 | 0% | 256.43 | 0% | 254.54 | 0% | 254.39 | 0% | 268.24 | 0% | 288.99 | 0% | 266.6 | 0% | 253.29 | 0% | 244.67 | 0% | 258.15 | 0% | 249.64 | 0% | 250.81 | 0% | 258.69 | 0% | 258.78 | 0% | 256.21 | 0% | 246.01 | 0% | 276.12 | 0% | 281.11 | 0% | 299.03 | 0% | 259.78 | 0% | 258.51 | 0% | 257.02 | 0% | 278.16 | 0% | 255.77 | 0% | 250.37 | 0% | 253.11 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.32 | 0% | 2.32 | 0% | 1.99 | 0% | 2.32 | 0% | 2.13 | 0% | 2.36 | 0% | 3.02 | 0% | 2.35 | 0% | 2.27 | 0% | 2.49 | 0% | 2.42 | 0% | 2.26 | 0% | 2.25 | 0% | 2.36 | 0% | 2.34 | 0% | 2.31 | 0% | 2.17 | 0% | 2.3 | 0% | 2.36 | 0% | 2.43 | 0% | 2.37 | 0% | 2.35 | 0% | 2.13 | 0% | 2.13 | 0% | 2.29 | 0% | 2.65 | 0% | 2.28 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 305.88 | 0% | 305.9 | 0% | 263.4 | 0% | 303.89 | 0% | 281.21 | 0% | 313.11 | 0% | 406.6 | 0% | 311.73 | 0% | 302.07 | 0% | 330.36 | 0% | 322.95 | 0% | 297.72 | 0% | 299.11 | 0% | 308.85 | 0% | 308.96 | 0% | 305.88 | 0% | 289.66 | 0% | 305 | 0% | 313.66 | 0% | 320.6 | 0% | 310.14 | 0% | 308.63 | 0% | 282.88 | 0% | 282.04 | 0% | 305.36 | 0% | 350.72 | 0% | 302.18 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23 | 0% | 0.15 | 0% | 0.21 | 0% | 0.23 | 0% | 0.26 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.18 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.28 | 0% | 0.24 | 0% | 0.21 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.22 | 0% | 0.29 | 0% | 0.32 | 0% | 0.21 | 0% | 0.24 | 0% | 0.27 | 0% | 0.24 | 0% | 0.32 | 0% | 0.21 | 0% | 0.28 | 0% | 0.22 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.1 | 0% | 20.99 | 0% | 28.3 | 0% | 31.18 | 0% | 34.64 | 0% | 31.27 | 0% | 33.8 | 0% | 24.24 | 0% | 31.17 | 0% | 30.64 | 0% | 38.11 | 0% | 32.75 | 0% | 28.95 | 0% | 30.8 | 0% | 29.63 | 0% | 31.9 | 0% | 30.12 | 0% | 39.33 | 0% | 42.61 | 0% | 28.48 | 0% | 32.46 | 0% | 35.5 | 0% | 32.91 | 0% | 43.13 | 0% | 29.21 | 0% | 37.48 | 0% | 29.76 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.39 | 0% | 0.39 | 0% | 0.41 | 0% | 0.45 | 0% | 0.51 | 0% | 0.43 | 0% | 0.46 | 0% | 0.43 | 0% | 0.47 | 0% | 0.42 | 0% | 0.51 | 0% | 0.4 | 0% | 0.36 | 0% | 0.33 | 0% | 0.41 | 0% | 0.44 | 0% | 0.43 | 0% | 0.57 | 0% | 0.6 | 0% | 0.39 | 0% | 0.47 | 0% | 0.51 | 0% | 0.48 | 0% | 0.6 | 0% | 0.4 | 0% | 0.52 | 0% | 0.43 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 52.57 | 0% | 51.48 | 0% | 55.03 | 0% | 59.57 | 0% | 67.6 | 0% | 57.47 | 0% | 62.12 | 0% | 56.99 | 0% | 63.28 | 0% | 56.32 | 0% | 68.01 | 0% | 52.91 | 0% | 48.88 | 0% | 43.79 | 0% | 54.46 | 0% | 58.63 | 0% | 57.29 | 0% | 75.81 | 0% | 80.72 | 0% | 52.34 | 0% | 62.02 | 0% | 67.83 | 0% | 64.63 | 0% | 79.97 | 0% | 53.69 | 0% | 68.88 | 0% | 57.44 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 102918 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE PISO ELEVADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 44.08 | 0% | 36.22 | 0% | 54.14 | 0% | 37.6 | 0% | 69.69 | 0% | 42.87 | 0% | 33.77 | 0% | 58.49 | 0% | 26.1 | 0% | 41.84 | 0% | 38.63 | 0% | 40.98 | 0% | 22.6 | 0% | 38.21 | 0% | 39.59 | 0% | 35.04 | 0% | 49.26 | 0% | 56.24 | 0% | 80.29 | 0% | 54.71 | 0% | 42.55 | 0% | 46.75 | 0% | 76.15 | 0% | 42.53 | 0% | 43.82 | 0% | 52.91 | 0% | 40.88 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08 | 0% | 0.08 | 0% | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.08 | 0% | 0.07 | 0% | 0.09 | 0% | 0.08 | 0% | 0.1 | 0% | 0.08 | 0% | 0.1 | 0% | 0.09 | 0% | 0.07 | 0% | 0.08 | 0% | 0.08 | 0% | 0.08 | 0% | 0.08 | 0% | 0.1 | 0% | 0.11 | 0% | 0.07 | 0% | 0.09 | 0% | 0.07 | 0% | 0.09 | 0% | 0.1 | 0% | 0.08 | 0% | 0.11 | 0% | 0.07 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 10.76 | 0% | 10.6 | 0% | 10.44 | 0% | 10.42 | 0% | 10.67 | 0% | 10.32 | 0% | 12.87 | 0% | 11.46 | 0% | 13.98 | 0% | 10.6 | 0% | 13.38 | 0% | 12.24 | 0% | 10.58 | 0% | 10.85 | 0% | 10.58 | 0% | 11.34 | 0% | 10.77 | 0% | 13.77 | 0% | 14.63 | 0% | 10.22 | 0% | 12.45 | 0% | 10.37 | 0% | 12.22 | 0% | 14.29 | 0% | 11.22 | 0% | 14.73 | 0% | 10.16 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.28 | 0% | 0.25 | 0% | 0.26 | 0% | 0.29 | 0% | 0.32 | 0% | 0.29 | 0% | 0.29 | 0% | 0.34 | 0% | 0.3 | 0% | 0.28 | 0% | 0.35 | 0% | 0.26 | 0% | 0.27 | 0% | 0.27 | 0% | 0.27 | 0% | 0.3 | 0% | 0.29 | 0% | 0.36 | 0% | 0.36 | 0% | 0.26 | 0% | 0.3 | 0% | 0.32 | 0% | 0.29 | 0% | 0.4 | 0% | 0.27 | 0% | 0.36 | 0% | 0.27 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 37.87 | 0% | 34.07 | 0% | 35.51 | 0% | 37.97 | 0% | 43.05 | 0% | 38.5 | 0% | 40.09 | 0% | 45.65 | 0% | 40.83 | 0% | 38.08 | 0% | 47.41 | 0% | 34.45 | 0% | 35.92 | 0% | 36.52 | 0% | 36.39 | 0% | 40.82 | 0% | 38.74 | 0% | 48.42 | 0% | 48.8 | 0% | 35.39 | 0% | 39.57 | 0% | 43.23 | 0% | 39.03 | 0% | 53.2 | 0% | 36.31 | 0% | 47.96 | 0% | 36.61 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.86 | 0% | 35.08 | 0% | 40.72 | 0% | 43.54 | 0% | 44.33 | 0% | 39.15 | 0% | 43.25 | 0% | 43.61 | 0% | 44.05 | 0% | 39.22 | 0% | 50.19 | 0% | 37.17 | 0% | 38.76 | 0% | 41.24 | 0% | 37.89 | 0% | 40.82 | 0% | 39.79 | 0% | 60 | 0% | 43.42 | 0% | 36.44 | 0% | 45.34 | 0% | 49.58 | 0% | 42.06 | 0% | 41.39 | 0% | 36.57 | 0% | 49.7 | 0% | 39.5 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31 | 0% | 0.26 | 0% | 0.3 | 0% | 0.33 | 0% | 0.33 | 0% | 0.29 | 0% | 0.32 | 0% | 0.32 | 0% | 0.33 | 0% | 0.29 | 0% | 0.37 | 0% | 0.28 | 0% | 0.29 | 0% | 0.31 | 0% | 0.28 | 0% | 0.3 | 0% | 0.29 | 0% | 0.45 | 0% | 0.32 | 0% | 0.27 | 0% | 0.34 | 0% | 0.37 | 0% | 0.31 | 0% | 0.31 | 0% | 0.27 | 0% | 0.37 | 0% | 0.29 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.36 | 0% | 0.36 | 0% | 0.41 | 0% | 0.37 | 0% | 0.5 | 0% | 0.35 | 0% | 0.38 | 0% | 0.43 | 0% | 0.4 | 0% | 0.35 | 0% | 0.41 | 0% | 0.35 | 0% | 0.34 | 0% | 0.35 | 0% | 0.33 | 0% | 0.36 | 0% | 0.35 | 0% | 0.48 | 0% | 0.62 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.46 | 0% | 0.39 | 0% | 0.48 | 0% | 0.33 | 0% | 0.52 | 0% | 0.4 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 48.5 | 0% | 47.52 | 0% | 54.92 | 0% | 48.63 | 0% | 66.44 | 0% | 47.5 | 0% | 51.34 | 0% | 57.45 | 0% | 53.1 | 0% | 46.55 | 0% | 55.08 | 0% | 46.32 | 0% | 46.01 | 0% | 46.78 | 0% | 44.43 | 0% | 48.45 | 0% | 47.35 | 0% | 63.56 | 0% | 83.02 | 0% | 52.83 | 0% | 53.24 | 0% | 60.45 | 0% | 51.69 | 0% | 63.62 | 0% | 44.38 | 0% | 69.22 | 0% | 53.14 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.36 | 0% | 0.21 | 0% | 0.33 | 0% | 0.24 | 0% | 0.22 | 0% | 0.28 | 0% | 0.2 | 0% | 0.26 | 0% | 0.27 | 0% | 0.26 | 0% | 0.21 | 0% | 0.22 | 0% | 0.25 | 0% | 0.2 | 0% | 0.25 | 0% | 0.26 | 0% | 0.29 | 0% | 0.25 | 0% | 0.28 | 0% | 0.24 | 0% | 0.36 | 0% | 0.27 | 0% | 0.2 | 0% | 0.27 | 0% | 0.22 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 33.28 | 0% | 23.01 | 0% | 48.03 | 0% | 28.39 | 0% | 43.58 | 0% | 32.82 | 0% | 30.86 | 0% | 37.58 | 0% | 26.58 | 0% | 35.43 | 0% | 36.4 | 0% | 34.51 | 0% | 28.68 | 0% | 28.86 | 0% | 34 | 0% | 27.51 | 0% | 33.61 | 0% | 35.29 | 0% | 39.62 | 0% | 33.91 | 0% | 37.75 | 0% | 31.92 | 0% | 48.42 | 0% | 36.68 | 0% | 26.68 | 0% | 36.65 | 0% | 29.59 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.6 | 0% | 0.62 | 0% | 0.66 | 0% | 0.51 | 0% | 0.57 | 0% | 0.55 | 0% | 0.64 | 0% | 0.65 | 0% | 0.61 | 0% | 0.55 | 0% | 0.72 | 0% | 0.53 | 0% | 0.6 | 0% | 0.54 | 0% | 0.53 | 0% | 0.59 | 0% | 0.56 | 0% | 0.83 | 0% | 0.65 | 0% | 0.57 | 0% | 0.64 | 0% | 0.63 | 0% | 0.66 | 0% | 0.98 | 0% | 0.4 | 0% | 0.92 | 0% | 0.63 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 79.14 | 0% | 82.8 | 0% | 87.54 | 0% | 67.49 | 0% | 76.01 | 0% | 74.03 | 0% | 86.59 | 0% | 87.17 | 0% | 82.29 | 0% | 73.08 | 0% | 95.8 | 0% | 70.77 | 0% | 79.95 | 0% | 71.02 | 0% | 70.79 | 0% | 77.89 | 0% | 74.52 | 0% | 109.82 | 0% | 87.36 | 0% | 75.98 | 0% | 83.97 | 0% | 83.9 | 0% | 88.55 | 0% | 129.85 | 0% | 53.78 | 0% | 121.85 | 0% | 83.82 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.87 | 0% | 0.75 | 0% | 0.91 | 0% | 0.82 | 0% | 1.03 | 0% | 0.79 | 0% | 0.99 | 0% | 1.22 | 0% | 0.92 | 0% | 0.92 | 0% | 1.93 | 0% | 0.6 | 0% | 1.2 | 0% | 0.75 | 0% | 0.69 | 0% | 1.07 | 0% | 1.05 | 0% | 1.38 | 0% | 1.34 | 0% | 1.16 | 0% | 0.66 | 0% | 1.26 | 0% | 2.44 | 0% | 1.22 | 0% | 1.3 | 0% | 1.56 | 0% | 0.9 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 114.65 | 0% | 99.32 | 0% | 120.52 | 0% | 107.47 | 0% | 136.42 | 0% | 105.41 | 0% | 134.08 | 0% | 162.16 | 0% | 122.37 | 0% | 122.87 | 0% | 257.97 | 0% | 79.77 | 0% | 160.7 | 0% | 98.77 | 0% | 91.52 | 0% | 142.3 | 0% | 140.05 | 0% | 183.41 | 0% | 178.79 | 0% | 153.08 | 0% | 86.75 | 0% | 165.54 | 0% | 324.01 | 0% | 161.8 | 0% | 173.3 | 0% | 206.85 | 0% | 119.23 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.33 | 0% | 0.27 | 0% | 0.4 | 0% | 0.28 | 0% | 0.52 | 0% | 0.32 | 0% | 0.25 | 0% | 0.44 | 0% | 0.19 | 0% | 0.31 | 0% | 0.29 | 0% | 0.31 | 0% | 0.17 | 0% | 0.29 | 0% | 0.3 | 0% | 0.26 | 0% | 0.37 | 0% | 0.42 | 0% | 0.6 | 0% | 0.41 | 0% | 0.32 | 0% | 0.35 | 0% | 0.57 | 0% | 0.32 | 0% | 0.32 | 0% | 0.4 | 0% | 0.3 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.54 | 0% | 0.59 | 0% | 0.8 | 0% | 0.55 | 0% | 0.59 | 0% | 0.53 | 0% | 0.56 | 0% | 0.81 | 0% | 0.58 | 0% | 0.52 | 0% | 0.58 | 0% | 0.49 | 0% | 0.53 | 0% | 0.53 | 0% | 0.5 | 0% | 0.55 | 0% | 0.53 | 0% | 0.7 | 0% | 0.79 | 0% | 0.56 | 0% | 0.6 | 0% | 0.68 | 0% | 0.6 | 0% | 0.93 | 0% | 0.49 | 0% | 1.01 | 0% | 0.59 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101303 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 72.36 | 0% | 78.48 | 0% | 106.87 | 0% | 72.55 | 0% | 78.5 | 0% | 70.86 | 0% | 76.59 | 0% | 107.88 | 0% | 78.01 | 0% | 69.44 | 0% | 78.08 | 0% | 65.82 | 0% | 71 | 0% | 69.79 | 0% | 67.1 | 0% | 73.48 | 0% | 70.64 | 0% | 93.48 | 0% | 104.78 | 0% | 74.16 | 0% | 79.42 | 0% | 90.18 | 0% | 79.8 | 0% | 123.09 | 0% | 66.2 | 0% | 134.27 | 0% | 79.27 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21 | 0% | 0.16 | 0% | 0.22 | 0% | 0.22 | 0% | 0.31 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.29 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.23 | 0% | 0.26 | 0% | 0.2 | 0% | 0.19 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.21 | 0% | 0.27 | 0% | 0.37 | 0% | 0.23 | 0% | 0.28 | 0% | 0.22 | 0% | 0.31 | 0% | 0.27 | 0% | 0.2 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28.04 | 0% | 22.27 | 0% | 30.15 | 0% | 28.88 | 0% | 41.38 | 0% | 27.61 | 0% | 27.25 | 0% | 39.12 | 0% | 24.69 | 0% | 24.91 | 0% | 31.83 | 0% | 35.06 | 0% | 27.63 | 0% | 26.04 | 0% | 22.49 | 0% | 23.44 | 0% | 28.48 | 0% | 36.4 | 0% | 50.1 | 0% | 31.07 | 0% | 36.68 | 0% | 29.74 | 0% | 41.28 | 0% | 35.84 | 0% | 27.08 | 0% | 32.33 | 0% | 24.93 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 105536 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE FÔRMAS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 21.49 | 0% | 16.99 | 0% | 25.04 | 0% | 18.33 | 0% | 47.14 | 0% | 23.6 | 0% | 20.08 | 0% | 37.58 | 0% | 16.31 | 0% | 21.29 | 0% | 29.48 | 0% | 27.6 | 0% | 14.91 | 0% | 18.63 | 0% | 20.38 | 0% | 17.36 | 0% | 25.8 | 0% | 31.66 | 0% | 43.12 | 0% | 28.66 | 0% | 28.06 | 0% | 22.8 | 0% | 40.97 | 0% | 30.26 | 0% | 37.36 | 0% | 27.91 | 0% | 19.11 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.6 | 0% | 0.47 | 0% | 0.7 | 0% | 0.51 | 0% | 1.32 | 0% | 0.66 | 0% | 0.55 | 0% | 1.05 | 0% | 0.45 | 0% | 0.59 | 0% | 0.82 | 0% | 0.77 | 0% | 0.41 | 0% | 0.53 | 0% | 0.57 | 0% | 0.48 | 0% | 0.72 | 0% | 0.88 | 0% | 1.2 | 0% | 0.8 | 0% | 0.79 | 0% | 0.64 | 0% | 1.14 | 0% | 0.85 | 0% | 1.04 | 0% | 0.78 | 0% | 0.53 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11 | 0% | 0.14 | 100% | 0.16 | 0% | 0.11 | 0% | 0.13 | 0% | 0.12 | 0% | 0.11 | 0% | 0.11 | 0% | 0.13 | 0% | 0.14 | 100% | 0.14 | 0% | 0.1 | 0% | 0.14 | 100% | 0.1 | 0% | 0.11 | 0% | 0.11 | 0% | 0.1 | 0% | 0.14 | 0% | 0.23 | 0% | 0.12 | 0% | 0.13 | 0% | 0.13 | 0% | 0.11 | 0% | 0.17 | 0% | 0.12 | 0% | 0.14 | 0% | 0.1 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 14.62 | 0% | 19.58 | 100% | 21.48 | 0% | 14.66 | 0% | 18.02 | 0% | 16.79 | 0% | 15.48 | 0% | 15.49 | 0% | 18.15 | 0% | 19.59 | 100% | 19.28 | 0% | 13.3 | 0% | 19.06 | 100% | 14.09 | 0% | 14.57 | 0% | 14.61 | 0% | 14.27 | 0% | 19.42 | 0% | 31.29 | 0% | 16.57 | 0% | 17.39 | 0% | 17.61 | 0% | 15.69 | 0% | 22.5 | 0% | 16.96 | 0% | 19.75 | 0% | 14.14 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 17.5 | 0% | 23.44 | 100% | 25.71 | 0% | 17.55 | 0% | 21.57 | 0% | 20.09 | 0% | 18.53 | 0% | 18.54 | 0% | 21.73 | 0% | 23.45 | 100% | 23.07 | 0% | 15.92 | 0% | 22.81 | 100% | 16.86 | 0% | 17.44 | 0% | 17.48 | 0% | 17.09 | 0% | 23.24 | 0% | 37.46 | 0% | 19.84 | 0% | 20.82 | 0% | 21.08 | 0% | 18.79 | 0% | 26.93 | 0% | 20.3 | 0% | 23.64 | 0% | 16.92 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1 | 0% | 0.14 | 100% | 0.15 | 0% | 0.1 | 0% | 0.13 | 0% | 0.12 | 0% | 0.11 | 0% | 0.11 | 0% | 0.13 | 0% | 0.14 | 100% | 0.13 | 0% | 0.09 | 0% | 0.13 | 100% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.14 | 0% | 0.22 | 0% | 0.12 | 0% | 0.12 | 0% | 0.12 | 0% | 0.11 | 0% | 0.16 | 0% | 0.12 | 0% | 0.14 | 0% | 0.1 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.13 | 0% | 0.17 | 100% | 0.19 | 0% | 0.13 | 0% | 0.16 | 0% | 0.15 | 0% | 0.13 | 0% | 0.14 | 0% | 0.16 | 0% | 0.17 | 100% | 0.17 | 0% | 0.12 | 0% | 0.17 | 100% | 0.12 | 0% | 0.13 | 0% | 0.13 | 0% | 0.12 | 0% | 0.17 | 0% | 0.28 | 0% | 0.15 | 0% | 0.15 | 0% | 0.16 | 0% | 0.14 | 0% | 0.2 | 0% | 0.15 | 0% | 0.17 | 0% | 0.12 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 8.45 | 0% | 17.98 | 100% | 17.09 | 0% | 11.46 | 0% | 15.37 | 0% | 12.17 | 0% | 13.34 | 0% | 12.41 | 0% | 14.55 | 0% | 16.3 | 100% | 16.28 | 0% | 12.19 | 0% | 15.28 | 100% | 10.45 | 0% | 11.68 | 0% | 11.77 | 0% | 12.26 | 0% | 16.6 | 0% | 24.54 | 0% | 12.22 | 0% | 13.42 | 0% | 13.58 | 0% | 13.41 | 0% | 19.77 | 0% | 13.07 | 0% | 15.83 | 0% | 10.9 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.06 | 0% | 0.13 | 100% | 0.12 | 0% | 0.08 | 0% | 0.11 | 0% | 0.09 | 0% | 0.09 | 0% | 0.09 | 0% | 0.1 | 0% | 0.12 | 100% | 0.12 | 0% | 0.09 | 0% | 0.11 | 100% | 0.08 | 0% | 0.08 | 0% | 0.08 | 0% | 0.09 | 0% | 0.12 | 0% | 0.18 | 0% | 0.09 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.14 | 0% | 0.09 | 0% | 0.12 | 0% | 0.08 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.82 | 0% | 68.04 | 100% | 69.16 | 0% | 50.94 | 0% | 62.62 | 0% | 58.33 | 0% | 50.72 | 0% | 52.04 | 0% | 61.33 | 0% | 68.07 | 100% | 66.97 | 0% | 43.92 | 0% | 66.49 | 100% | 48.95 | 0% | 50.63 | 0% | 50.76 | 0% | 49.6 | 0% | 67.47 | 0% | 106.27 | 0% | 57.58 | 0% | 60.44 | 0% | 61.19 | 0% | 58.69 | 0% | 78.17 | 0% | 55.25 | 0% | 68.61 | 0% | 45.02 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3 | 0% | 0.51 | 100% | 0.52 | 0% | 0.38 | 0% | 0.47 | 0% | 0.44 | 0% | 0.37 | 0% | 0.39 | 0% | 0.46 | 0% | 0.51 | 100% | 0.5 | 0% | 0.33 | 0% | 0.5 | 100% | 0.37 | 0% | 0.38 | 0% | 0.38 | 0% | 0.37 | 0% | 0.51 | 0% | 0.8 | 0% | 0.43 | 0% | 0.46 | 0% | 0.46 | 0% | 0.44 | 0% | 0.59 | 0% | 0.41 | 0% | 0.51 | 0% | 0.34 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14 | 0% | 0.13 | 0% | 0.13 | 0% | 0.14 | 0% | 0.13 | 0% | 0.13 | 0% | 0.12 | 0% | 0.14 | 0% | 0.12 | 0% | 0.12 | 0% | 0.15 | 0% | 0.12 | 0% | 0.13 | 0% | 0.12 | 0% | 0.12 | 0% | 0.13 | 0% | 0.12 | 0% | 0.17 | 0% | 0.17 | 0% | 0.13 | 0% | 0.16 | 0% | 0.13 | 0% | 0.15 | 0% | 0.18 | 0% | 0.16 | 0% | 0.18 | 0% | 0.14 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 18.53 | 0% | 17.32 | 0% | 17.74 | 0% | 18.66 | 0% | 17.14 | 0% | 17.68 | 0% | 17.13 | 0% | 18.8 | 0% | 16.25 | 0% | 17.07 | 0% | 20.14 | 0% | 16.26 | 0% | 17.58 | 0% | 16.92 | 0% | 17.06 | 0% | 18.34 | 0% | 17.21 | 0% | 22.77 | 0% | 23.5 | 0% | 17.74 | 0% | 21.47 | 0% | 17.95 | 0% | 20.04 | 0% | 23.88 | 0% | 21.39 | 0% | 25.02 | 0% | 19.75 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 26.13 | 0% | 17.08 | 0% | 32.1 | 0% | 22.29 | 0% | 31.7 | 0% | 24.42 | 0% | 21.76 | 0% | 32.05 | 0% | 32.8 | 0% | 19.1 | 0% | 26.47 | 0% | 23.42 | 0% | 18.07 | 0% | 19.74 | 0% | 19.83 | 0% | 17.17 | 0% | 25.95 | 0% | 29.9 | 0% | 35.71 | 0% | 28.82 | 0% | 25.23 | 0% | 27.72 | 0% | 37 | 0% | 32.31 | 0% | 23.08 | 0% | 27.31 | 0% | 23.24 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2 | 0% | 0.13 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.27 | 0% | 0.17 | 0% | 0.14 | 0% | 0.22 | 0% | 0.11 | 0% | 0.16 | 0% | 0.22 | 0% | 0.19 | 0% | 0.14 | 0% | 0.17 | 0% | 0.15 | 0% | 0.16 | 0% | 0.19 | 0% | 0.21 | 0% | 0.24 | 0% | 0.21 | 0% | 0.2 | 0% | 0.19 | 0% | 0.29 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 27.25 | 0% | 17.78 | 0% | 33.86 | 0% | 22.34 | 0% | 36.36 | 0% | 23.82 | 0% | 20.1 | 0% | 29.91 | 0% | 15.87 | 0% | 21.29 | 0% | 29.49 | 0% | 25.6 | 0% | 18.82 | 0% | 22.48 | 0% | 20.64 | 0% | 21.18 | 0% | 26.27 | 0% | 28.97 | 0% | 32.34 | 0% | 27.92 | 0% | 27.36 | 0% | 25.84 | 0% | 39.14 | 0% | 32.72 | 0% | 24.06 | 0% | 25.14 | 0% | 24.55 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 15.64 | 0% | 12.98 | 0% | 23.49 | 0% | 16.53 | 0% | 35.72 | 0% | 21.79 | 0% | 20.08 | 0% | 25.56 | 0% | 14.56 | 0% | 17.53 | 0% | 24.04 | 0% | 22.48 | 0% | 16.89 | 0% | 18.75 | 0% | 13.61 | 0% | 17.13 | 0% | 26.27 | 0% | 27.21 | 0% | 27.81 | 0% | 21.81 | 0% | 20.59 | 0% | 17.13 | 0% | 32.38 | 0% | 28.62 | 0% | 20.14 | 0% | 22.8 | 0% | 16.92 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11 | 0% | 0.09 | 0% | 0.17 | 0% | 0.12 | 0% | 0.27 | 0% | 0.16 | 0% | 0.14 | 0% | 0.19 | 0% | 0.1 | 0% | 0.13 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.12 | 0% | 0.14 | 0% | 0.1 | 0% | 0.12 | 0% | 0.19 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.16 | 0% | 0.15 | 0% | 0.13 | 0% | 0.24 | 0% | 0.21 | 0% | 0.15 | 0% | 0.17 | 0% | 0.12 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 19.45 | 0% | 13.55 | 0% | 23.89 | 0% | 16.59 | 0% | 29.83 | 0% | 19.37 | 0% | 16.71 | 0% | 18.17 | 0% | 17.02 | 0% | 15.15 | 0% | 23.73 | 0% | 19.83 | 0% | 18.64 | 0% | 16.86 | 0% | 15.73 | 0% | 15.77 | 0% | 20.59 | 0% | 20.96 | 0% | 33.52 | 0% | 22.86 | 0% | 18.78 | 0% | 20.63 | 0% | 24.27 | 0% | 21.38 | 0% | 18.31 | 0% | 21.35 | 0% | 17.29 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14 | 0% | 0.1 | 0% | 0.18 | 0% | 0.12 | 0% | 0.22 | 0% | 0.14 | 0% | 0.12 | 0% | 0.13 | 0% | 0.12 | 0% | 0.11 | 0% | 0.17 | 0% | 0.15 | 0% | 0.14 | 0% | 0.12 | 0% | 0.11 | 0% | 0.11 | 0% | 0.15 | 0% | 0.15 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.14 | 0% | 0.15 | 0% | 0.18 | 0% | 0.16 | 0% | 0.13 | 0% | 0.16 | 0% | 0.13 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2 | 0% | 0.13 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.27 | 0% | 0.17 | 0% | 0.14 | 0% | 0.22 | 0% | 0.11 | 0% | 0.16 | 0% | 0.22 | 0% | 0.19 | 0% | 0.14 | 0% | 0.17 | 0% | 0.15 | 0% | 0.16 | 0% | 0.2 | 0% | 0.21 | 0% | 0.24 | 0% | 0.21 | 0% | 0.2 | 0% | 0.19 | 0% | 0.29 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 27.25 | 0% | 17.78 | 0% | 33.86 | 0% | 22.34 | 0% | 36.36 | 0% | 23.82 | 0% | 20.1 | 0% | 29.91 | 0% | 15.87 | 0% | 21.29 | 0% | 29.49 | 0% | 25.6 | 0% | 18.82 | 0% | 22.48 | 0% | 20.64 | 0% | 21.18 | 0% | 27.16 | 0% | 28.97 | 0% | 32.34 | 0% | 27.92 | 0% | 27.36 | 0% | 25.84 | 0% | 39.14 | 0% | 32.72 | 0% | 24.06 | 0% | 25.14 | 0% | 24.55 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.29 | 0% | 0.2 | 0% | 0.36 | 0% | 0.25 | 0% | 0.4 | 0% | 0.29 | 0% | 0.25 | 0% | 0.34 | 0% | 0.25 | 0% | 0.23 | 0% | 0.38 | 0% | 0.3 | 0% | 0.22 | 0% | 0.26 | 0% | 0.24 | 0% | 0.24 | 0% | 0.31 | 0% | 0.32 | 0% | 0.38 | 0% | 0.35 | 0% | 0.29 | 0% | 0.31 | 0% | 0.37 | 0% | 0.32 | 0% | 0.27 | 0% | 0.35 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 39.35 | 0% | 27.41 | 0% | 48.33 | 0% | 33.56 | 0% | 53.86 | 0% | 39.19 | 0% | 33.8 | 0% | 45.49 | 0% | 34.42 | 0% | 30.64 | 0% | 51.77 | 0% | 40.1 | 0% | 30.29 | 0% | 34.11 | 0% | 31.82 | 0% | 31.9 | 0% | 41.64 | 0% | 42.41 | 0% | 51.41 | 0% | 46.25 | 0% | 37.98 | 0% | 41.73 | 0% | 49.09 | 0% | 43.25 | 0% | 37.04 | 0% | 46.56 | 0% | 34.98 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31 | 0% | 0.22 | 0% | 0.49 | 0% | 0.27 | 0% | 0.47 | 0% | 0.32 | 0% | 0.29 | 0% | 0.37 | 0% | 0.19 | 0% | 0.26 | 0% | 0.35 | 0% | 0.36 | 0% | 0.27 | 0% | 0.28 | 0% | 0.26 | 0% | 0.25 | 0% | 0.38 | 0% | 0.42 | 0% | 0.4 | 0% | 0.32 | 0% | 0.31 | 0% | 0.33 | 0% | 0.48 | 0% | 0.46 | 0% | 0.29 | 0% | 0.34 | 0% | 0.28 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 42.01 | 0% | 29.47 | 0% | 65.91 | 0% | 35.84 | 0% | 62.44 | 0% | 42.92 | 0% | 39.56 | 0% | 49.05 | 0% | 26.2 | 0% | 34.53 | 0% | 47.35 | 0% | 47.54 | 0% | 35.9 | 0% | 36.94 | 0% | 34.71 | 0% | 33.74 | 0% | 51.74 | 0% | 55.99 | 0% | 53.65 | 0% | 42.24 | 0% | 40.55 | 0% | 44.56 | 0% | 63.77 | 0% | 61.21 | 0% | 39.67 | 0% | 45.87 | 0% | 37.35 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.41 | 0% | 0.25 | 0% | 0.51 | 0% | 0.35 | 0% | 0.69 | 0% | 0.59 | 0% | 0.29 | 0% | 0.65 | 0% | 0.38 | 0% | 0.38 | 0% | 0.52 | 0% | 0.44 | 0% | 0.33 | 0% | 0.36 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.52 | 0% | 0.58 | 0% | 0.58 | 0% | 0.59 | 0% | 0.4 | 0% | 0.44 | 0% | 0.77 | 0% | 0.47 | 0% | 0.46 | 0% | 0.35 | 0% | 0.37 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 55.07 | 0% | 34.11 | 0% | 67.65 | 0% | 46.98 | 0% | 91.16 | 0% | 78.24 | 0% | 39.56 | 0% | 86.14 | 0% | 50.79 | 0% | 51.71 | 0% | 70.31 | 0% | 59.17 | 0% | 44.6 | 0% | 47.75 | 0% | 53.69 | 0% | 53.83 | 0% | 70.27 | 0% | 77.76 | 0% | 77.78 | 0% | 78.04 | 0% | 53.16 | 0% | 58.42 | 0% | 102.26 | 0% | 62.14 | 0% | 62.5 | 0% | 47.45 | 0% | 48.97 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28.7 | 0% | 23.11 | 0% | 35.25 | 0% | 24.48 | 0% | 42.23 | 0% | 33.04 | 0% | 24.65 | 0% | 27.01 | 0% | 31.34 | 0% | 27.16 | 0% | 36.89 | 0% | 29.25 | 0% | 22.09 | 0% | 24.88 | 0% | 26.83 | 0% | 25.79 | 0% | 35.11 | 0% | 36.64 | 0% | 40.01 | 0% | 38.99 | 0% | 27.7 | 0% | 30.44 | 0% | 44.12 | 0% | 34.64 | 0% | 31.23 | 0% | 25.91 | 0% | 25.52 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 37.13 | 0% | 24.69 | 0% | 47.06 | 0% | 45.89 | 0% | 49.19 | 0% | 38.46 | 0% | 27.88 | 0% | 47.45 | 0% | 24.76 | 0% | 33.17 | 0% | 47.42 | 0% | 35.64 | 0% | 26.55 | 0% | 31.45 | 0% | 29.61 | 0% | 27.98 | 0% | 36.47 | 0% | 40.57 | 0% | 51.1 | 0% | 34.21 | 0% | 43.6 | 0% | 39.38 | 0% | 52.76 | 0% | 43.14 | 0% | 35.44 | 0% | 37.45 | 0% | 31.51 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16 | 0% | 0.11 | 0% | 0.18 | 0% | 0.13 | 0% | 0.24 | 0% | 0.16 | 0% | 0.14 | 0% | 0.16 | 0% | 0.13 | 0% | 0.13 | 0% | 0.17 | 0% | 0.16 | 0% | 0.12 | 0% | 0.1 | 0% | 0.09 | 0% | 0.12 | 0% | 0.16 | 0% | 0.19 | 0% | 0.25 | 0% | 0.18 | 0% | 0.16 | 0% | 0.16 | 0% | 0.23 | 0% | 0.17 | 0% | 0.13 | 0% | 0.17 | 0% | 0.13 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 21.87 | 0% | 14.77 | 0% | 24.77 | 0% | 17.2 | 0% | 31.75 | 0% | 21.45 | 0% | 20.08 | 0% | 22.37 | 0% | 18.55 | 0% | 17.53 | 0% | 23.61 | 0% | 21.62 | 0% | 16.33 | 0% | 14.07 | 0% | 13.08 | 0% | 17.13 | 0% | 22.43 | 0% | 25.95 | 0% | 33.52 | 0% | 24.92 | 0% | 21.11 | 0% | 21.39 | 0% | 31.37 | 0% | 23.31 | 0% | 17.66 | 0% | 23.29 | 0% | 17.93 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 34.18 | 0% | 31.7 | 0% | 40.54 | 0% | 30.88 | 0% | 54.91 | 0% | 41.26 | 0% | 35.79 | 0% | 39.99 | 0% | 29.64 | 0% | 32.19 | 0% | 39.36 | 0% | 37.7 | 0% | 26.9 | 0% | 29.11 | 0% | 31.23 | 0% | 25.39 | 0% | 49.33 | 0% | 37.32 | 0% | 37.8 | 0% | 43.84 | 0% | 33 | 0% | 33.14 | 0% | 53.11 | 0% | 43.4 | 0% | 41.4 | 0% | 34.75 | 0% | 34.88 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.25 | 0% | 0.24 | 0% | 0.3 | 0% | 0.23 | 0% | 0.41 | 0% | 0.31 | 0% | 0.26 | 0% | 0.3 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.29 | 0% | 0.28 | 0% | 0.2 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.19 | 0% | 0.37 | 0% | 0.28 | 0% | 0.28 | 0% | 0.33 | 0% | 0.25 | 0% | 0.25 | 0% | 0.4 | 0% | 0.32 | 0% | 0.31 | 0% | 0.26 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.25 | 0% | 0.24 | 0% | 0.3 | 0% | 0.23 | 0% | 0.41 | 0% | 0.31 | 0% | 0.26 | 0% | 0.3 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.29 | 0% | 0.28 | 0% | 0.2 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.19 | 0% | 0.37 | 0% | 0.28 | 0% | 0.28 | 0% | 0.33 | 0% | 0.25 | 0% | 0.25 | 0% | 0.4 | 0% | 0.32 | 0% | 0.31 | 0% | 0.26 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 34.18 | 0% | 31.7 | 0% | 40.54 | 0% | 30.88 | 0% | 54.91 | 0% | 41.26 | 0% | 35.79 | 0% | 39.99 | 0% | 29.64 | 0% | 32.19 | 0% | 39.36 | 0% | 37.7 | 0% | 26.9 | 0% | 29.11 | 0% | 31.23 | 0% | 25.39 | 0% | 49.33 | 0% | 37.32 | 0% | 37.8 | 0% | 43.84 | 0% | 33 | 0% | 33.14 | 0% | 53.11 | 0% | 43.4 | 0% | 41.4 | 0% | 34.75 | 0% | 34.88 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.28 | 0% | 0.18 | 0% | 0.35 | 0% | 0.35 | 0% | 0.37 | 0% | 0.29 | 0% | 0.2 | 0% | 0.35 | 0% | 0.18 | 0% | 0.25 | 0% | 0.35 | 0% | 0.27 | 0% | 0.19 | 0% | 0.24 | 0% | 0.22 | 0% | 0.21 | 0% | 0.27 | 0% | 0.3 | 0% | 0.38 | 0% | 0.25 | 0% | 0.33 | 0% | 0.3 | 0% | 0.39 | 0% | 0.32 | 0% | 0.26 | 0% | 0.28 | 0% | 0.23 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 27.25 | 0% | 17.78 | 0% | 33.86 | 0% | 22.34 | 0% | 36.36 | 0% | 25.56 | 0% | 20.1 | 0% | 29.91 | 0% | 15.87 | 0% | 21.29 | 0% | 29.49 | 0% | 25.6 | 0% | 18.82 | 0% | 22.48 | 0% | 20.64 | 0% | 21.18 | 0% | 26.27 | 0% | 28.97 | 0% | 32.34 | 0% | 27.92 | 0% | 27.36 | 0% | 25.84 | 0% | 39.14 | 0% | 32.72 | 0% | 24.06 | 0% | 25.14 | 0% | 24.55 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2 | 0% | 0.13 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.27 | 0% | 0.17 | 0% | 0.14 | 0% | 0.22 | 0% | 0.11 | 0% | 0.16 | 0% | 0.22 | 0% | 0.19 | 0% | 0.14 | 0% | 0.17 | 0% | 0.15 | 0% | 0.16 | 0% | 0.2 | 0% | 0.21 | 0% | 0.24 | 0% | 0.21 | 0% | 0.2 | 0% | 0.19 | 0% | 0.29 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 27.25 | 0% | 17.78 | 0% | 33.86 | 0% | 22.34 | 0% | 36.36 | 0% | 23.82 | 0% | 20.1 | 0% | 29.91 | 0% | 15.87 | 0% | 21.29 | 0% | 29.49 | 0% | 25.6 | 0% | 18.82 | 0% | 22.48 | 0% | 20.64 | 0% | 21.18 | 0% | 27.16 | 0% | 28.97 | 0% | 32.34 | 0% | 27.92 | 0% | 27.36 | 0% | 25.84 | 0% | 39.14 | 0% | 32.72 | 0% | 24.06 | 0% | 25.14 | 0% | 24.55 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2 | 0% | 0.13 | 0% | 0.25 | 0% | 0.17 | 0% | 0.27 | 0% | 0.19 | 0% | 0.14 | 0% | 0.22 | 0% | 0.11 | 0% | 0.16 | 0% | 0.22 | 0% | 0.19 | 0% | 0.14 | 0% | 0.17 | 0% | 0.15 | 0% | 0.16 | 0% | 0.19 | 0% | 0.21 | 0% | 0.24 | 0% | 0.21 | 0% | 0.2 | 0% | 0.19 | 0% | 0.29 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17 | 0% | 0.14 | 0% | 0.19 | 0% | 0.19 | 0% | 0.27 | 0% | 0.21 | 0% | 0.14 | 0% | 0.18 | 0% | 0.12 | 0% | 0.14 | 0% | 0.16 | 0% | 0.17 | 0% | 0.14 | 0% | 0.16 | 0% | 0.16 | 0% | 0.15 | 0% | 0.18 | 0% | 0.18 | 0% | 0.25 | 0% | 0.19 | 0% | 0.2 | 0% | 0.17 | 0% | 0.24 | 0% | 0.23 | 0% | 0.15 | 0% | 0.19 | 0% | 0.14 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101353 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 23.09 | 0% | 18.84 | 0% | 25.35 | 0% | 25.41 | 0% | 36.36 | 0% | 27.95 | 0% | 20.08 | 0% | 24.48 | 0% | 17.08 | 0% | 19.72 | 0% | 22.18 | 0% | 23.12 | 0% | 18.64 | 0% | 21.55 | 0% | 21.86 | 0% | 20.4 | 0% | 25.24 | 0% | 24.08 | 0% | 34.25 | 0% | 25.23 | 0% | 26.74 | 0% | 22.55 | 0% | 31.95 | 0% | 31.11 | 0% | 20.91 | 0% | 25.59 | 0% | 19.58 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.25 | 0% | 0.24 | 0% | 0.3 | 0% | 0.23 | 0% | 0.41 | 0% | 0.31 | 0% | 0.26 | 0% | 0.3 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.29 | 0% | 0.28 | 0% | 0.2 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.19 | 0% | 0.37 | 0% | 0.28 | 0% | 0.28 | 0% | 0.33 | 0% | 0.25 | 0% | 0.25 | 0% | 0.4 | 0% | 0.32 | 0% | 0.31 | 0% | 0.26 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 34.18 | 0% | 31.7 | 0% | 40.54 | 0% | 30.88 | 0% | 54.91 | 0% | 41.26 | 0% | 35.79 | 0% | 39.99 | 0% | 29.64 | 0% | 32.19 | 0% | 39.36 | 0% | 37.7 | 0% | 26.9 | 0% | 29.11 | 0% | 31.23 | 0% | 25.39 | 0% | 49.33 | 0% | 37.32 | 0% | 37.8 | 0% | 43.84 | 0% | 33 | 0% | 33.14 | 0% | 53.11 | 0% | 43.4 | 0% | 41.4 | 0% | 34.75 | 0% | 34.88 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21 | 0% | 0.17 | 0% | 0.26 | 0% | 0.18 | 0% | 0.32 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0% | 0.2 | 0% | 0.23 | 0% | 0.2 | 0% | 0.27 | 0% | 0.22 | 0% | 0.16 | 0% | 0.19 | 0% | 0.2 | 0% | 0.19 | 0% | 0.26 | 0% | 0.27 | 0% | 0.3 | 0% | 0.29 | 0% | 0.21 | 0% | 0.23 | 0% | 0.33 | 0% | 0.26 | 0% | 0.23 | 0% | 0.19 | 0% | 0.19 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19 | 0% | 0.12 | 0% | 0.24 | 0% | 0.17 | 0% | 0.24 | 0% | 0.18 | 0% | 0.16 | 0% | 0.24 | 0% | 0.24 | 0% | 0.14 | 0% | 0.19 | 0% | 0.17 | 0% | 0.13 | 0% | 0.15 | 0% | 0.15 | 0% | 0.13 | 0% | 0.19 | 0% | 0.22 | 0% | 0.26 | 0% | 0.21 | 0% | 0.19 | 0% | 0.21 | 0% | 0.27 | 0% | 0.24 | 0% | 0.17 | 0% | 0.2 | 0% | 0.17 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.33 | 0% | 0.26 | 0% | 0.28 | 0% | 0.33 | 0% | 0.36 | 0% | 0.3 | 0% | 0.32 | 0% | 0.32 | 0% | 0.33 | 0% | 0.29 | 0% | 0.35 | 0% | 0.28 | 0% | 0.29 | 0% | 0.3 | 0% | 0.28 | 0% | 0.3 | 0% | 0.3 | 0% | 0.39 | 0% | 0.45 | 0% | 0.27 | 0% | 0.35 | 0% | 0.35 | 0% | 0.31 | 0% | 0.42 | 0% | 0.28 | 0% | 0.36 | 0% | 0.29 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 44.31 | 0% | 35.08 | 0% | 38.32 | 0% | 44.42 | 0% | 48.07 | 0% | 40.02 | 0% | 43.25 | 0% | 43.28 | 0% | 44.05 | 0% | 39.22 | 0% | 47.36 | 0% | 37.17 | 0% | 38.76 | 0% | 39.41 | 0% | 37.89 | 0% | 40.82 | 0% | 39.89 | 0% | 52.79 | 0% | 60.49 | 0% | 36.44 | 0% | 46.25 | 0% | 46.65 | 0% | 42.11 | 0% | 55.68 | 0% | 37.39 | 0% | 47.96 | 0% | 39.5 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.44 | 0% | 0.38 | 0% | 0.41 | 0% | 0.44 | 0% | 0.48 | 0% | 0.43 | 0% | 0.46 | 0% | 0.47 | 0% | 0.47 | 0% | 0.42 | 0% | 0.51 | 0% | 0.4 | 0% | 0.41 | 0% | 0.43 | 0% | 0.41 | 0% | 0.44 | 0% | 0.43 | 0% | 0.57 | 0% | 0.6 | 0% | 0.39 | 0% | 0.46 | 0% | 0.51 | 0% | 0.45 | 0% | 0.6 | 0% | 0.4 | 0% | 0.52 | 0% | 0.42 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 58.69 | 0% | 50.38 | 0% | 55.03 | 0% | 58.84 | 0% | 63.67 | 0% | 57.47 | 0% | 62.12 | 0% | 62.16 | 0% | 63.27 | 0% | 56.32 | 0% | 68.01 | 0% | 53.38 | 0% | 55.66 | 0% | 56.6 | 0% | 54.42 | 0% | 58.63 | 0% | 57.29 | 0% | 75.81 | 0% | 80.37 | 0% | 52.34 | 0% | 61.26 | 0% | 66.99 | 0% | 60.48 | 0% | 79.97 | 0% | 53.69 | 0% | 68.88 | 0% | 56.73 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31 | 0% | 0.26 | 0% | 0.28 | 0% | 0.31 | 0% | 0.33 | 0% | 0.3 | 0% | 0.32 | 0% | 0.32 | 0% | 0.33 | 0% | 0.31 | 0% | 0.35 | 0% | 0.28 | 0% | 0.29 | 0% | 0.3 | 0% | 0.28 | 0% | 0.3 | 0% | 0.3 | 0% | 0.39 | 0% | 0.4 | 0% | 0.3 | 0% | 0.32 | 0% | 0.35 | 0% | 0.31 | 0% | 0.41 | 0% | 0.28 | 0% | 0.37 | 0% | 0.33 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.86 | 0% | 35.08 | 0% | 38.32 | 0% | 40.97 | 0% | 44.33 | 0% | 40.02 | 0% | 43.25 | 0% | 43.19 | 0% | 44.05 | 0% | 41.55 | 0% | 47.35 | 0% | 37.17 | 0% | 38.76 | 0% | 39.41 | 0% | 37.31 | 0% | 40.82 | 0% | 39.89 | 0% | 52.79 | 0% | 53.13 | 0% | 39.5 | 0% | 42.7 | 0% | 46.65 | 0% | 42.11 | 0% | 55.39 | 0% | 37.39 | 0% | 49.72 | 0% | 44.77 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3 | 0% | 0.25 | 0% | 0.28 | 0% | 0.3 | 0% | 0.33 | 0% | 0.29 | 0% | 0.31 | 0% | 0.3 | 0% | 0.32 | 0% | 0.3 | 0% | 0.34 | 0% | 0.27 | 0% | 0.28 | 0% | 0.29 | 0% | 0.27 | 0% | 0.3 | 0% | 0.29 | 0% | 0.38 | 0% | 0.36 | 0% | 0.29 | 0% | 0.31 | 0% | 0.34 | 0% | 0.3 | 0% | 0.4 | 0% | 0.28 | 0% | 0.34 | 0% | 0.32 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 39.68 | 0% | 34.06 | 0% | 37.21 | 0% | 39.78 | 0% | 44.33 | 0% | 38.86 | 0% | 42 | 0% | 39.83 | 0% | 42.78 | 0% | 40.34 | 0% | 45.98 | 0% | 36.09 | 0% | 37.64 | 0% | 38.27 | 0% | 36.23 | 0% | 39.64 | 0% | 38.74 | 0% | 51.26 | 0% | 48.99 | 0% | 38.35 | 0% | 41.46 | 0% | 45.3 | 0% | 40.89 | 0% | 53.79 | 0% | 37.39 | 0% | 45.86 | 0% | 43.47 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 40.86 | 0% | 35.08 | 0% | 38.32 | 0% | 40.97 | 0% | 51.27 | 0% | 40.02 | 0% | 43.25 | 0% | 43.19 | 0% | 44.05 | 0% | 41.55 | 0% | 47.35 | 0% | 37.17 | 0% | 38.76 | 0% | 39.41 | 0% | 37.31 | 0% | 40.82 | 0% | 39.89 | 0% | 52.79 | 0% | 53.13 | 0% | 39.5 | 0% | 42.7 | 0% | 46.65 | 0% | 42.11 | 0% | 55.39 | 0% | 36.39 | 0% | 49.72 | 0% | 44.77 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31 | 0% | 0.26 | 0% | 0.28 | 0% | 0.31 | 0% | 0.38 | 0% | 0.3 | 0% | 0.32 | 0% | 0.32 | 0% | 0.33 | 0% | 0.31 | 0% | 0.35 | 0% | 0.28 | 0% | 0.29 | 0% | 0.3 | 0% | 0.28 | 0% | 0.3 | 0% | 0.3 | 0% | 0.39 | 0% | 0.4 | 0% | 0.3 | 0% | 0.32 | 0% | 0.35 | 0% | 0.31 | 0% | 0.41 | 0% | 0.27 | 0% | 0.37 | 0% | 0.33 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.4 | 0% | 0.21 | 0% | 0.5 | 0% | 0.35 | 0% | 0.42 | 0% | 0.3 | 0% | 0.38 | 0% | 0.45 | 0% | 0.31 | 0% | 0.23 | 0% | 0.46 | 0% | 0.46 | 0% | 0.34 | 0% | 0.35 | 0% | 0.24 | 0% | 0.25 | 0% | 0.32 | 0% | 0.43 | 0% | 0.51 | 0% | 0.36 | 0% | 0.39 | 0% | 0.43 | 0% | 0.5 | 0% | 0.44 | 0% | 0.28 | 0% | 0.44 | 0% | 0.36 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 53.89 | 0% | 28.4 | 0% | 66.2 | 0% | 45.98 | 0% | 55.81 | 0% | 40.6 | 0% | 51.24 | 0% | 60.1 | 0% | 42.13 | 0% | 31.75 | 0% | 61.33 | 0% | 60.92 | 0% | 46.01 | 0% | 46.73 | 0% | 32.97 | 0% | 33.05 | 0% | 43.15 | 0% | 58.08 | 0% | 67.92 | 0% | 47.92 | 0% | 52.03 | 0% | 57.17 | 0% | 67.24 | 0% | 59.24 | 0% | 38.38 | 0% | 59.42 | 0% | 47.92 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.09 | 0% | 0.09 | 0% | 0.09 | 0% | 0.09 | 0% | 0.11 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.09 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.08 | 0% | 0.08 | 0% | 0.09 | 0% | 0.09 | 0% | 0.09 | 0% | 0.1 | 0% | 0.1 | 0% | 0.11 | 0% | 0.14 | 0% | 0.09 | 0% | 0.1 | 0% | 0.11 | 0% | 0.09 | 0% | 0.14 | 0% | 0.09 | 0% | 0.12 | 0% | 0.1 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24 | 0% | 0.22 | 0% | 0.28 | 0% | 0.24 | 0% | 0.26 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.3 | 0% | 0.25 | 0% | 0.23 | 0% | 0.27 | 0% | 0.22 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.23 | 0% | 0.31 | 0% | 0.33 | 0% | 0.21 | 0% | 0.25 | 0% | 0.27 | 0% | 0.24 | 0% | 0.32 | 0% | 0.21 | 0% | 0.29 | 0% | 0.23 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.93 | 0% | 30.15 | 0% | 37.25 | 0% | 32.01 | 0% | 34.64 | 0% | 31.27 | 0% | 33.8 | 0% | 39.83 | 0% | 34.42 | 0% | 30.64 | 0% | 37 | 0% | 29.74 | 0% | 30.29 | 0% | 30.8 | 0% | 29.61 | 0% | 31.9 | 0% | 31.17 | 0% | 41.25 | 0% | 43.73 | 0% | 28.48 | 0% | 33.33 | 0% | 36.45 | 0% | 32.91 | 0% | 43.51 | 0% | 29.21 | 0% | 38.49 | 0% | 30.87 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.32 | 0% | 0.31 | 0% | 0.31 | 0% | 0.31 | 0% | 0.31 | 0% | 0.31 | 0% | 0.3 | 0% | 0.31 | 0% | 0.3 | 0% | 0.31 | 0% | 0.33 | 0% | 0.3 | 0% | 0.31 | 0% | 0.31 | 0% | 0.31 | 0% | 0.33 | 0% | 0.31 | 0% | 0.4 | 0% | 0.42 | 0% | 0.31 | 0% | 0.38 | 0% | 0.31 | 0% | 0.35 | 0% | 0.42 | 0% | 0.3 | 0% | 0.43 | 0% | 0.3 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 43.15 | 0% | 41.24 | 0% | 41.45 | 0% | 41.8 | 0% | 41.52 | 0% | 41.65 | 0% | 41.25 | 0% | 42.23 | 0% | 40.53 | 0% | 41.25 | 0% | 44.6 | 0% | 39.95 | 0% | 41.47 | 0% | 41.63 | 0% | 41.17 | 0% | 44.1 | 0% | 41.9 | 0% | 53.57 | 0% | 56.93 | 0% | 41.42 | 0% | 49.93 | 0% | 41.6 | 0% | 47.52 | 0% | 55.59 | 0% | 41.16 | 0% | 57.31 | 0% | 40.73 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24 | 0% | 0.23 | 0% | 0.27 | 0% | 0.24 | 0% | 0.33 | 0% | 0.23 | 0% | 0.25 | 0% | 0.28 | 0% | 0.25 | 0% | 0.23 | 0% | 0.29 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.23 | 0% | 0.31 | 0% | 0.39 | 0% | 0.26 | 0% | 0.26 | 0% | 0.3 | 0% | 0.29 | 0% | 0.32 | 0% | 0.21 | 0% | 0.34 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.93 | 0% | 31.28 | 0% | 36.16 | 0% | 32.01 | 0% | 44.76 | 0% | 31.27 | 0% | 33.8 | 0% | 37.82 | 0% | 34.42 | 0% | 30.64 | 0% | 39.43 | 0% | 30.49 | 0% | 30.29 | 0% | 30.8 | 0% | 29.25 | 0% | 31.9 | 0% | 31.17 | 0% | 41.84 | 0% | 52.48 | 0% | 34.78 | 0% | 35.05 | 0% | 39.8 | 0% | 38.46 | 0% | 43.25 | 0% | 29.21 | 0% | 45.12 | 0% | 34.98 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.28 | 0% | 0.27 | 0% | 0.32 | 0% | 0.28 | 0% | 0.45 | 0% | 0.27 | 0% | 0.29 | 0% | 0.33 | 0% | 0.3 | 0% | 0.27 | 0% | 0.4 | 0% | 0.27 | 0% | 0.26 | 0% | 0.27 | 0% | 0.26 | 0% | 0.28 | 0% | 0.27 | 0% | 0.25 | 0% | 0.75 | 0% | 0.31 | 0% | 0.31 | 0% | 0.35 | 0% | 0.32 | 0% | 0.26 | 0% | 0.25 | 0% | 0.36 | 0% | 0.31 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 37.52 | 0% | 36.76 | 0% | 42.49 | 0% | 37.62 | 0% | 60.36 | 0% | 36.75 | 0% | 39.72 | 0% | 44.45 | 0% | 40.45 | 0% | 36.01 | 0% | 53.77 | 0% | 35.83 | 0% | 35.59 | 0% | 36.19 | 0% | 34.38 | 0% | 37.49 | 0% | 36.63 | 0% | 33.87 | 0% | 99.78 | 0% | 40.88 | 0% | 41.19 | 0% | 46.77 | 0% | 42.55 | 0% | 34.66 | 0% | 34.33 | 0% | 48.63 | 0% | 41.11 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100535 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.37 | 0% | 0.55 | 0% | 0.6 | 0% | 0.34 | 0% | 0.51 | 0% | 0.54 | 0% | 0.3 | 0% | 0.28 | 0% | 0.31 | 0% | 0.3 | 0% | 0.63 | 0% | 0.32 | 0% | 0.28 | 0% | 0.38 | 0% | 0.37 | 0% | 0.42 | 0% | 0.48 | 0% | 0.38 | 0% | 0.37 | 0% | 0.6 | 0% | 0.29 | 0% | 0.69 | 0% | 0.49 | 0% | 0.4 | 0% | 0.26 | 0% | 1.07 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100536 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 50 | 0% | 73.27 | 0% | 79.5 | 0% | 45.7 | 0% | 67.36 | 0% | 71.62 | 0% | 41.61 | 0% | 37.77 | 0% | 42.38 | 0% | 40.73 | 0% | 84.94 | 0% | 42.97 | 0% | 37.29 | 0% | 50.77 | 0% | 48.93 | 0% | 55.57 | 0% | 64.07 | 0% | 50.79 | 0% | 49.11 | 0% | 79.78 | 0% | 38.11 | 0% | 91.09 | 0% | 65.15 | 0% | 53.25 | 0% | 35.93 | 0% | 142.35 | 0% | 34.41 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 23.69 | 0% | 28.05 | 0% | 58.2 | 0% | 32.63 | 0% | 41.32 | 0% | 34.11 | 0% | 56.82 | 0% | 50.18 | 0% | 31.8 | 0% | 44.78 | 0% | 43.8 | 0% | 32.47 | 0% | 30 | 0% | 34.77 | 0% | 29.8 | 0% | 30.25 | 0% | 22.62 | 0% | 43.47 | 0% | 50.15 | 0% | 43.86 | 0% | 34.01 | 0% | 32.24 | 0% | 35.8 | 0% | 47.45 | 0% | 25.96 | 0% | 62.85 | 0% | 31.46 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 92.41 | 0% | 48.5 | 0% | 69.68 | 0% | 48.39 | 0% | 66.43 | 0% | 83.53 | 0% | 48.73 | 0% | 78.87 | 0% | 104.45 | 0% | 91.58 | 0% | 38.24 | 0% | 70.12 | 0% | 32.07 | 0% | 46.72 | 0% | 76.37 | 0% | 48.08 | 0% | 73.67 | 0% | 41.46 | 0% | 45.18 | 0% | 81.82 | 0% | 109.54 | 0% | 60.17 | 0% | 70.77 | 0% | 51.03 | 0% | 65.53 | 0% | 40.92 | 0% | 64.87 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23 | 0% | 0.2 | 0% | 0.22 | 0% | 0.24 | 0% | 0.25 | 0% | 0.23 | 0% | 0.24 | 0% | 0.27 | 0% | 0.25 | 0% | 0.22 | 0% | 0.27 | 0% | 0.21 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.21 | 0% | 0.23 | 0% | 0.23 | 0% | 0.3 | 0% | 0.33 | 0% | 0.21 | 0% | 0.25 | 0% | 0.27 | 0% | 0.24 | 0% | 0.33 | 0% | 0.21 | 0% | 0.28 | 0% | 0.23 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 31.55 | 0% | 27.09 | 0% | 29.59 | 0% | 31.63 | 0% | 34.23 | 0% | 30.9 | 0% | 33.4 | 0% | 36.06 | 0% | 34.01 | 0% | 30.28 | 0% | 36.56 | 0% | 28.7 | 0% | 29.93 | 0% | 30.43 | 0% | 28.94 | 0% | 31.52 | 0% | 30.8 | 0% | 40.76 | 0% | 43.76 | 0% | 28.14 | 0% | 32.97 | 0% | 36.02 | 0% | 32.52 | 0% | 44.33 | 0% | 28.87 | 0% | 37.48 | 0% | 30.5 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22 | 0% | 0.32 | 0% | 0.35 | 0% | 0.2 | 0% | 0.29 | 0% | 0.31 | 0% | 0.18 | 0% | 0.16 | 0% | 0.18 | 0% | 0.17 | 0% | 0.37 | 0% | 0.19 | 0% | 0.16 | 0% | 0.22 | 0% | 0.21 | 0% | 0.24 | 0% | 0.28 | 0% | 0.22 | 0% | 0.21 | 0% | 0.35 | 0% | 0.17 | 0% | 0.4 | 0% | 0.28 | 0% | 0.23 | 0% | 0.15 | 0% | 0.63 | 0% | 0.15 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 29.26 | 0% | 42.87 | 0% | 46.52 | 0% | 26.74 | 0% | 39.41 | 0% | 41.91 | 0% | 24.35 | 0% | 22.1 | 0% | 24.8 | 0% | 23.83 | 0% | 49.7 | 0% | 25.14 | 0% | 21.82 | 0% | 29.71 | 0% | 28.63 | 0% | 32.51 | 0% | 37.49 | 0% | 29.71 | 0% | 28.73 | 0% | 46.68 | 0% | 22.3 | 0% | 53.3 | 0% | 38.12 | 0% | 31.16 | 0% | 21.02 | 0% | 83.29 | 0% | 20.13 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.28 | 0% | 0.18 | 0% | 0.35 | 0% | 0.35 | 0% | 0.37 | 0% | 0.29 | 0% | 0.2 | 0% | 0.35 | 0% | 0.18 | 0% | 0.25 | 0% | 0.35 | 0% | 0.27 | 0% | 0.19 | 0% | 0.24 | 0% | 0.22 | 0% | 0.21 | 0% | 0.27 | 0% | 0.3 | 0% | 0.38 | 0% | 0.25 | 0% | 0.33 | 0% | 0.3 | 0% | 0.39 | 0% | 0.32 | 0% | 0.26 | 0% | 0.28 | 0% | 0.23 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17 | 0% | 0.21 | 0% | 0.44 | 0% | 0.24 | 0% | 0.31 | 0% | 0.25 | 0% | 0.42 | 0% | 0.37 | 0% | 0.23 | 0% | 0.33 | 0% | 0.32 | 0% | 0.24 | 0% | 0.22 | 0% | 0.26 | 0% | 0.22 | 0% | 0.22 | 0% | 0.17 | 0% | 0.32 | 0% | 0.37 | 0% | 0.33 | 0% | 0.26 | 0% | 0.24 | 0% | 0.27 | 0% | 0.35 | 0% | 0.19 | 0% | 0.47 | 0% | 0.23 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.7 | 0% | 0.36 | 0% | 0.52 | 0% | 0.36 | 0% | 0.5 | 0% | 0.63 | 0% | 0.36 | 0% | 0.59 | 0% | 0.78 | 0% | 0.69 | 0% | 0.28 | 0% | 0.53 | 0% | 0.24 | 0% | 0.35 | 0% | 0.57 | 0% | 0.36 | 0% | 0.55 | 0% | 0.31 | 0% | 0.34 | 0% | 0.62 | 0% | 0.83 | 0% | 0.45 | 0% | 0.53 | 0% | 0.38 | 0% | 0.49 | 0% | 0.31 | 0% | 0.49 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.43 | 0% | 0.44 | 0% | 1.04 | 0% | 0.55 | 0% | 0.67 | 0% | 0.51 | 0% | 0.88 | 0% | 0.58 | 0% | 0.54 | 0% | 0.78 | 0% | 0.7 | 0% | 0.51 | 0% | 0.48 | 0% | 0.59 | 0% | 0.49 | 0% | 0.47 | 0% | 0.44 | 0% | 0.64 | 0% | 0.8 | 0% | 0.79 | 0% | 0.6 | 0% | 0.74 | 0% | 0.67 | 0% | 0.77 | 0% | 0.42 | 0% | 1.25 | 0% | 0.53 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 57.67 | 0% | 59 | 0% | 138.48 | 0% | 72.73 | 0% | 89.37 | 0% | 68.58 | 0% | 118.53 | 0% | 77.06 | 0% | 71.7 | 0% | 104.57 | 0% | 94.38 | 0% | 67.54 | 0% | 64.26 | 0% | 77.5 | 0% | 64.65 | 0% | 62.5 | 0% | 59.26 | 0% | 85.83 | 0% | 106.54 | 0% | 104.37 | 0% | 79.16 | 0% | 97.68 | 0% | 89.33 | 0% | 102.94 | 0% | 56.88 | 0% | 165.89 | 0% | 70.13 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27 | 0% | 0.2 | 0% | 0.25 | 0% | 0.27 | 0% | 0.22 | 0% | 0.22 | 0% | 0.28 | 0% | 0.27 | 0% | 0.28 | 0% | 0.22 | 0% | 0.26 | 0% | 0.24 | 0% | 0.25 | 0% | 0.29 | 0% | 0.22 | 0% | 0.23 | 0% | 0.22 | 0% | 0.4 | 0% | 0.36 | 0% | 0.21 | 0% | 0.28 | 0% | 0.31 | 0% | 0.27 | 0% | 0.31 | 0% | 0.21 | 0% | 0.29 | 0% | 0.26 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 36.08 | 0% | 26.69 | 0% | 33.84 | 0% | 36.18 | 0% | 29.47 | 0% | 30.45 | 0% | 38.91 | 0% | 35.96 | 0% | 37.98 | 0% | 29.84 | 0% | 35.77 | 0% | 32.05 | 0% | 33.42 | 0% | 38.86 | 0% | 29.86 | 0% | 31.06 | 0% | 30.35 | 0% | 53.59 | 0% | 48.4 | 0% | 27.73 | 0% | 37.67 | 0% | 41.19 | 0% | 36.98 | 0% | 42.22 | 0% | 28.44 | 0% | 39.43 | 0% | 34.88 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.08 | 0% | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.09 | 0% | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.07 | 0% | 0.08 | 0% | 0.07 | 0% | 0.1 | 0% | 0.11 | 0% | 0.07 | 0% | 0.09 | 0% | 0.07 | 0% | 0.09 | 0% | 0.1 | 0% | 0.07 | 0% | 0.11 | 0% | 0.09 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 10.34 | 0% | 10.16 | 0% | 9.94 | 0% | 10.12 | 0% | 10.4 | 0% | 11.24 | 0% | 10.55 | 0% | 10.11 | 0% | 10.53 | 0% | 9.89 | 0% | 13.04 | 0% | 9.58 | 0% | 10.32 | 0% | 9.98 | 0% | 10.16 | 0% | 10.89 | 0% | 10.04 | 0% | 14.38 | 0% | 15.28 | 0% | 10.18 | 0% | 12.19 | 0% | 9.97 | 0% | 12.75 | 0% | 13.49 | 0% | 9.87 | 0% | 15.38 | 0% | 12.07 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.68 | 0% | 39.18 | 0% | 28.39 | 0% | 19.13 | 0% | 29.74 | 0% | 29.79 | 0% | 18.34 | 0% | 15 | 0% | 19.24 | 0% | 17.41 | 0% | 48.22 | 0% | 17.33 | 0% | 22.64 | 0% | 23.76 | 0% | 21.33 | 0% | 24.62 | 0% | 27.03 | 0% | 24.58 | 0% | 26.68 | 0% | 31.95 | 0% | 16.41 | 0% | 35.83 | 0% | 33.24 | 0% | 24.96 | 0% | 14.51 | 0% | 63.74 | 0% | 14.89 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3645.19 | 0% | 6868.29 | 0% | 5007.19 | 0% | 3353.43 | 0% | 5229.5 | 0% | 5262.41 | 0% | 3293.71 | 0% | 2664.67 | 0% | 3420.08 | 0% | 3093.86 | 0% | 8534.89 | 0% | 3060.53 | 0% | 4020.92 | 0% | 4149.92 | 0% | 3765.01 | 0% | 4338.8 | 0% | 4795.89 | 0% | 4342.06 | 0% | 4717.98 | 0% | 5610.53 | 0% | 2882.01 | 0% | 6267.65 | 0% | 5865.9 | 0% | 4404.42 | 0% | 2594.64 | 0% | 11182.54 | 0% | 2643.94 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.54 | 0% | 29.77 | 0% | 42.14 | 0% | 26.59 | 0% | 32.65 | 0% | 29.57 | 0% | 31.72 | 0% | 39.01 | 0% | 30.85 | 0% | 29.23 | 0% | 31.63 | 0% | 26.09 | 0% | 27.47 | 0% | 31.09 | 0% | 25.55 | 0% | 28.71 | 0% | 27.74 | 0% | 37.37 | 0% | 38.24 | 0% | 29.74 | 0% | 31.77 | 0% | 35.18 | 0% | 30.02 | 0% | 41.24 | 0% | 26.66 | 0% | 43.58 | 0% | 30.69 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101399 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5236.81 | 0% | 5246.43 | 0% | 7475.74 | 0% | 4651.88 | 0% | 5797.15 | 0% | 5274.8 | 0% | 5712.55 | 0% | 6931.17 | 0% | 5495.99 | 0% | 5221.59 | 0% | 5626.33 | 0% | 4617.05 | 0% | 4888.19 | 0% | 5507.94 | 0% | 4513.91 | 0% | 5088.29 | 0% | 4944.99 | 0% | 6638.04 | 0% | 6810.1 | 0% | 5265.59 | 0% | 5594.04 | 0% | 6198.09 | 0% | 5315.9 | 0% | 7228.75 | 0% | 4766.06 | 0% | 7702.65 | 0% | 5441.16 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.63 | 0% | 32.58 | 0% | 52.31 | 0% | 29.7 | 0% | 39.48 | 0% | 40.19 | 0% | 38.27 | 0% | 43.14 | 0% | 35.28 | 0% | 32.72 | 0% | 45.46 | 0% | 28.38 | 0% | 33.61 | 0% | 34.09 | 0% | 27.95 | 0% | 29.9 | 0% | 35.81 | 0% | 44.39 | 0% | 42.26 | 0% | 33.11 | 0% | 35.19 | 0% | 39.03 | 0% | 36.17 | 0% | 45.49 | 0% | 34.95 | 0% | 49.44 | 0% | 33.93 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5779.33 | 0% | 5741.89 | 0% | 9255.92 | 0% | 5195.81 | 0% | 6991.13 | 0% | 7135.35 | 0% | 6880.61 | 0% | 7661.76 | 0% | 6278.39 | 0% | 5839.55 | 0% | 8058.1 | 0% | 5020.31 | 0% | 5970.95 | 0% | 6031.17 | 0% | 4937.51 | 0% | 5301.31 | 0% | 6367.71 | 0% | 7869.18 | 0% | 7522.02 | 0% | 5856.43 | 0% | 6189.49 | 0% | 6874.26 | 0% | 6396.41 | 0% | 7982.91 | 0% | 6228.3 | 0% | 8731.29 | 0% | 6012.47 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.45 | 0% | 28.65 | 0% | 29.36 | 0% | 25.5 | 0% | 31.52 | 0% | 28.49 | 0% | 30.62 | 0% | 30.88 | 0% | 29.74 | 0% | 28.17 | 0% | 30.48 | 0% | 25.04 | 0% | 26.39 | 0% | 30.01 | 0% | 24.19 | 0% | 27.62 | 0% | 26.67 | 0% | 36.17 | 0% | 37.29 | 0% | 25.07 | 0% | 29.51 | 0% | 31.73 | 0% | 29.34 | 0% | 33.63 | 0% | 25.62 | 0% | 38.11 | 0% | 29.57 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5054.98 | 0% | 5060.06 | 0% | 5260.06 | 0% | 4469.9 | 0% | 5610.77 | 0% | 5094.08 | 0% | 5527.58 | 0% | 5524.14 | 0% | 5309.98 | 0% | 5041.91 | 0% | 5435.99 | 0% | 4440.06 | 0% | 4707.36 | 0% | 5328.01 | 0% | 4282.94 | 0% | 4906.5 | 0% | 4764.42 | 0% | 6440.58 | 0% | 6657.74 | 0% | 4461.43 | 0% | 5210.84 | 0% | 5612.69 | 0% | 5208.15 | 0% | 5921.45 | 0% | 4588.78 | 0% | 6766.26 | 0% | 5254.21 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36.67 | 0% | 26.18 | 0% | 41.33 | 0% | 27.91 | 0% | 38.7 | 0% | 27.44 | 0% | 25.16 | 0% | 39.1 | 0% | 34.84 | 0% | 31.47 | 0% | 60.15 | 0% | 25.34 | 0% | 29.87 | 0% | 26.02 | 0% | 24.3 | 0% | 36.19 | 0% | 35.39 | 0% | 41.91 | 0% | 50.2 | 0% | 41.48 | 0% | 28.59 | 0% | 44.88 | 0% | 73.26 | 0% | 38.09 | 0% | 33.03 | 0% | 49.16 | 0% | 30.45 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6417.78 | 0% | 4592.98 | 0% | 7256.39 | 0% | 4868.17 | 0% | 6776.31 | 0% | 4841.32 | 0% | 4495.74 | 0% | 6867.64 | 0% | 6149.47 | 0% | 5553.24 | 0% | 10604.43 | 0% | 4451.61 | 0% | 5280.32 | 0% | 4532.2 | 0% | 4275.25 | 0% | 6345.55 | 0% | 6253.78 | 0% | 7356.27 | 0% | 8821.83 | 0% | 7253.31 | 0% | 4984.56 | 0% | 7820.92 | 0% | 12847.11 | 0% | 6687.35 | 0% | 5849.81 | 0% | 8610.46 | 0% | 5358.79 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 129.79 | 0% | 129.89 | 0% | 129.37 | 0% | 129.62 | 0% | 130.58 | 0% | 130.3 | 0% | 127.32 | 0% | 131.36 | 0% | 126.53 | 0% | 128.89 | 0% | 131.3 | 0% | 125.79 | 0% | 125.22 | 0% | 132.16 | 0% | 130.88 | 0% | 129.55 | 0% | 129.24 | 0% | 131.06 | 0% | 133.39 | 0% | 130.37 | 0% | 132.45 | 0% | 131.25 | 0% | 128.96 | 0% | 130.59 | 0% | 128.07 | 0% | 130.52 | 0% | 127.7 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22627.68 | 0% | 22628.99 | 0% | 22647.25 | 0% | 22467.42 | 0% | 22781.62 | 0% | 22853.38 | 0% | 22638.12 | 0% | 22998.2 | 0% | 22249.33 | 0% | 22638.12 | 0% | 23126.05 | 0% | 21934.91 | 0% | 22035.37 | 0% | 22842.95 | 0% | 22850.68 | 0% | 22627.68 | 0% | 22759.45 | 0% | 22939.49 | 0% | 23397.98 | 0% | 22725.53 | 0% | 22936.88 | 0% | 22811.84 | 0% | 22606.8 | 0% | 22848.17 | 0% | 22589.84 | 0% | 22814.24 | 0% | 22358.93 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 136.12 | 0% | 136.22 | 0% | 135.69 | 0% | 135.94 | 0% | 135.07 | 0% | 141.54 | 0% | 150.27 | 0% | 140.96 | 0% | 133.46 | 0% | 129.13 | 0% | 135.75 | 0% | 132.67 | 0% | 132.08 | 0% | 138.61 | 0% | 137.28 | 0% | 135.86 | 0% | 129.49 | 0% | 145.94 | 0% | 148.23 | 0% | 158.49 | 0% | 138.91 | 0% | 137.66 | 0% | 135.8 | 0% | 147.07 | 0% | 134.32 | 0% | 132.73 | 0% | 133.93 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 23731.24 | 0% | 23732.61 | 0% | 23751.78 | 0% | 23563.78 | 0% | 23566.25 | 0% | 24824.87 | 0% | 26712.02 | 0% | 24675.95 | 0% | 23466.12 | 0% | 22682.51 | 0% | 23908.02 | 0% | 23134.16 | 0% | 23240.23 | 0% | 23957.21 | 0% | 23965.33 | 0% | 23731.24 | 0% | 22804.09 | 0% | 25541.76 | 0% | 25995.42 | 0% | 27624.64 | 0% | 24055.82 | 0% | 23925.33 | 0% | 23805.45 | 0% | 25727.09 | 0% | 23691.52 | 0% | 23200.6 | 0% | 23449.13 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 162.08 | 0% | 162.2 | 0% | 139.3 | 0% | 161.88 | 0% | 149.06 | 0% | 164.85 | 0% | 210.48 | 0% | 164.42 | 0% | 158.72 | 0% | 173.55 | 0% | 169.23 | 0% | 157.78 | 0% | 157.07 | 0% | 165.04 | 0% | 163.44 | 0% | 161.77 | 0% | 152.06 | 0% | 160.96 | 0% | 165.11 | 0% | 169.78 | 0% | 165.41 | 0% | 163.93 | 0% | 149.21 | 0% | 149.08 | 0% | 159.92 | 0% | 185.01 | 0% | 159.46 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 28248.04 | 0% | 28249.67 | 0% | 24384.8 | 0% | 28051.1 | 0% | 26004.59 | 0% | 28904.89 | 0% | 37406 | 0% | 28779.77 | 0% | 27901.84 | 0% | 30473.57 | 0% | 29799.8 | 0% | 27505.95 | 0% | 27632.44 | 0% | 28517.82 | 0% | 28527.51 | 0% | 28248.04 | 0% | 26773.01 | 0% | 28168.01 | 0% | 28955.18 | 0% | 29586.26 | 0% | 28635.54 | 0% | 28482.75 | 0% | 26156.06 | 0% | 26079.94 | 0% | 28200.62 | 0% | 32325.24 | 0% | 27911.22 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.41 | 0% | 20.03 | 0% | 28.78 | 0% | 25.44 | 0% | 32.03 | 0% | 29.01 | 0% | 31.13 | 0% | 25.97 | 0% | 28.09 | 0% | 28.69 | 0% | 31.7 | 0% | 28.02 | 0% | 25.32 | 0% | 30.53 | 0% | 25.02 | 0% | 28.14 | 0% | 26.47 | 0% | 35.36 | 0% | 38.22 | 0% | 26.32 | 0% | 29.4 | 0% | 31.57 | 0% | 27.86 | 0% | 32.84 | 0% | 26.14 | 0% | 33.84 | 0% | 26.6 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101407 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5063.88 | 0% | 3581.2 | 0% | 5175.93 | 0% | 4478.53 | 0% | 5714.95 | 0% | 5200.14 | 0% | 5632.23 | 0% | 4682.49 | 0% | 5036.21 | 0% | 5148.32 | 0% | 5666.85 | 0% | 4977.13 | 0% | 4536.86 | 0% | 5434.34 | 0% | 4445.27 | 0% | 5012.22 | 0% | 4748.16 | 0% | 6318.63 | 0% | 6839.74 | 0% | 4694.77 | 0% | 5210.88 | 0% | 5605.39 | 0% | 4964.66 | 0% | 5803.49 | 0% | 4695.99 | 0% | 6038.84 | 0% | 4751.61 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.92 | 0% | 24.91 | 0% | 30.07 | 0% | 26.48 | 0% | 33.68 | 0% | 29.21 | 0% | 31.34 | 0% | 30.65 | 0% | 30.46 | 0% | 28.88 | 0% | 31.21 | 0% | 25.56 | 0% | 23.94 | 0% | 25.99 | 0% | 25.21 | 0% | 28.34 | 0% | 27.39 | 0% | 36.91 | 0% | 39.35 | 0% | 26.5 | 0% | 30.48 | 0% | 32.75 | 0% | 29.56 | 0% | 33.38 | 0% | 26.33 | 0% | 34.08 | 0% | 27.78 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101408 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4798.29 | 0% | 4418.96 | 0% | 5391.96 | 0% | 4648.93 | 0% | 5994.33 | 0% | 5226.34 | 0% | 5660.55 | 0% | 5494.27 | 0% | 5444.11 | 0% | 5174 | 0% | 5569.86 | 0% | 4541.76 | 0% | 4285.6 | 0% | 4645.54 | 0% | 4470.1 | 0% | 5038.95 | 0% | 4896.66 | 0% | 6575.63 | 0% | 7028.21 | 0% | 4718.63 | 0% | 5388.3 | 0% | 5799.42 | 0% | 5256.46 | 0% | 5884.75 | 0% | 4720.47 | 0% | 6070.24 | 0% | 4951.61 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 102919 | INSTALADOR DE PISO ELEVADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101409 | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5234.95 | 0% | 4210.63 | 0% | 6587.44 | 0% | 4051.34 | 0% | 7803.23 | 0% | 5241.02 | 0% | 4552.32 | 0% | 6960.47 | 0% | 3564.56 | 0% | 5168.37 | 0% | 4528.99 | 0% | 4675 | 0% | 3004.23 | 0% | 5107.28 | 0% | 4378.61 | 0% | 4268.96 | 0% | 5504.51 | 0% | 6639.14 | 0% | 8966.8 | 0% | 6137.04 | 0% | 5084.57 | 0% | 5508.73 | 0% | 7841.88 | 0% | 4437.72 | 0% | 5062.17 | 0% | 6271.98 | 0% | 4787.23 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.84 | 0% | 21.98 | 0% | 25.63 | 0% | 20.3 | 0% | 24.98 | 0% | 23.71 | 0% | 28 | 0% | 27.02 | 0% | 28.32 | 0% | 24.23 | 0% | 26.47 | 0% | 24.59 | 0% | 21.95 | 0% | 26.28 | 0% | 21.18 | 0% | 23.92 | 0% | 22.64 | 0% | 29.87 | 0% | 31.86 | 0% | 22.69 | 0% | 26.45 | 0% | 23.48 | 0% | 24.3 | 0% | 25.59 | 0% | 23.56 | 0% | 31 | 0% | 22.05 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101410 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4274.63 | 0% | 3922.8 | 0% | 4629.16 | 0% | 3591.66 | 0% | 4491.57 | 0% | 4276.28 | 0% | 5083.93 | 0% | 4872.6 | 0% | 5084.25 | 0% | 4370.9 | 0% | 4750.93 | 0% | 4385.35 | 0% | 3950.27 | 0% | 4704.29 | 0% | 3780.16 | 0% | 4281.26 | 0% | 4075.46 | 0% | 5362.57 | 0% | 5729.27 | 0% | 4069.09 | 0% | 4706.59 | 0% | 4204.34 | 0% | 4347.09 | 0% | 4542.93 | 0% | 4246.17 | 0% | 5550.12 | 0% | 3960.34 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.5 | 0% | 27.45 | 0% | 34.49 | 0% | 26.55 | 0% | 38.47 | 0% | 29.56 | 0% | 31.63 | 0% | 35.45 | 0% | 31.1 | 0% | 29.24 | 0% | 30.97 | 0% | 27.07 | 0% | 26.76 | 0% | 31.07 | 0% | 25.34 | 0% | 28.67 | 0% | 27.73 | 0% | 37.46 | 0% | 46.45 | 0% | 31.02 | 0% | 31.63 | 0% | 34.89 | 0% | 29.12 | 0% | 32.43 | 0% | 26.71 | 0% | 39.57 | 0% | 30.56 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.25 | 0% | 23.62 | 0% | 28.25 | 0% | 24.28 | 0% | 31.2 | 0% | 28.06 | 0% | 29.33 | 0% | 33.42 | 0% | 28.42 | 0% | 27.93 | 0% | 30.86 | 0% | 23.98 | 0% | 24.58 | 0% | 28.85 | 0% | 24.06 | 0% | 27.98 | 0% | 26.43 | 0% | 34.23 | 0% | 35.12 | 0% | 25.59 | 0% | 28.21 | 0% | 30.28 | 0% | 26.09 | 0% | 31.67 | 0% | 25.43 | 0% | 33.7 | 0% | 25.67 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101413 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4855.39 | 0% | 4199.53 | 0% | 5077.99 | 0% | 4269.6 | 0% | 5566.04 | 0% | 5028.79 | 0% | 5311.55 | 0% | 5977.42 | 0% | 5088.47 | 0% | 5011.73 | 0% | 5512.62 | 0% | 4265.86 | 0% | 4400.41 | 0% | 5138.41 | 0% | 4272.85 | 0% | 4978.98 | 0% | 4732.32 | 0% | 6113.59 | 0% | 6288.61 | 0% | 4564.85 | 0% | 4998.64 | 0% | 5373.33 | 0% | 4651.33 | 0% | 5592.78 | 0% | 4563.81 | 0% | 6007.16 | 0% | 4584.31 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101414 | MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5169.6 | 0% | 4333.83 | 0% | 5594.24 | 0% | 4818.66 | 0% | 5724.64 | 0% | 5129.77 | 0% | 5641.68 | 0% | 5833.85 | 0% | 5423.91 | 0% | 5156.9 | 0% | 5806.8 | 0% | 4555.49 | 0% | 4700.62 | 0% | 5609.11 | 0% | 4451.24 | 0% | 5021.14 | 0% | 4870.16 | 0% | 7208.06 | 0% | 5840.99 | 0% | 4702.73 | 0% | 5565.02 | 0% | 5992.66 | 0% | 4968.75 | 0% | 4561.17 | 0% | 4630.24 | 0% | 6207.42 | 0% | 4889.49 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.04 | 0% | 24.39 | 0% | 31.18 | 0% | 27.43 | 0% | 32.1 | 0% | 28.62 | 0% | 31.2 | 0% | 32.55 | 0% | 30.32 | 0% | 28.75 | 0% | 32.5 | 0% | 25.63 | 0% | 26.28 | 0% | 31.55 | 0% | 25.08 | 0% | 28.2 | 0% | 27.18 | 0% | 40.47 | 0% | 32.53 | 0% | 26.38 | 0% | 31.47 | 0% | 33.82 | 0% | 27.88 | 0% | 25.76 | 0% | 25.77 | 0% | 34.82 | 0% | 27.41 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101412 | MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5261.54 | 0% | 4877.83 | 0% | 6179.34 | 0% | 4676.23 | 0% | 6844.14 | 0% | 5302.58 | 0% | 5728.64 | 0% | 6345.87 | 0% | 5569.63 | 0% | 5252.25 | 0% | 5542.83 | 0% | 4819.87 | 0% | 4796.92 | 0% | 5537.9 | 0% | 4508.72 | 0% | 5113.15 | 0% | 4973.2 | 0% | 6687.28 | 0% | 8284.32 | 0% | 5520.63 | 0% | 5604.42 | 0% | 6186.53 | 0% | 5190.31 | 0% | 5736.2 | 0% | 4803.33 | 0% | 7046.11 | 0% | 5451.83 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101415 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6577.69 | 0% | 4616.5 | 0% | 9384.85 | 0% | 5196.79 | 0% | 8472.93 | 0% | 6619.35 | 0% | 6443.3 | 0% | 7682.89 | 0% | 5463.79 | 0% | 7059.78 | 0% | 6867.84 | 0% | 6496.13 | 0% | 5560.5 | 0% | 6271.45 | 0% | 6243.85 | 0% | 5504.46 | 0% | 6428.84 | 0% | 7198.85 | 0% | 8034.83 | 0% | 6613.02 | 0% | 7283.82 | 0% | 6389.06 | 0% | 8701.6 | 0% | 6466.84 | 0% | 5366.83 | 0% | 7353.01 | 0% | 5827.65 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.07 | 0% | 29.48 | 0% | 34.67 | 0% | 23.74 | 0% | 30.43 | 0% | 29.1 | 0% | 33.04 | 0% | 34.43 | 0% | 30.57 | 0% | 28.94 | 0% | 33.38 | 0% | 26.22 | 0% | 28.63 | 0% | 30.09 | 0% | 25.29 | 0% | 28.91 | 0% | 27.48 | 0% | 40.19 | 0% | 34.56 | 0% | 28.82 | 0% | 31.55 | 0% | 31.66 | 0% | 30.94 | 0% | 40.8 | 0% | 21.94 | 0% | 43.28 | 0% | 30.47 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101416 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5339.08 | 0% | 5208.29 | 0% | 6188 | 0% | 4173.07 | 0% | 5425.12 | 0% | 5204.83 | 0% | 5958.84 | 0% | 6147.54 | 0% | 5457.76 | 0% | 5178.89 | 0% | 5945.22 | 0% | 4650.5 | 0% | 5101.11 | 0% | 5346.5 | 0% | 4481.3 | 0% | 5133.17 | 0% | 4910.65 | 0% | 7141.74 | 0% | 6181.44 | 0% | 5118.95 | 0% | 5564.63 | 0% | 5602.86 | 0% | 5490.78 | 0% | 7168.42 | 0% | 3946.25 | 0% | 7667.19 | 0% | 5411.81 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.18 | 0% | 26.09 | 0% | 52.92 | 0% | 29.69 | 0% | 47.92 | 0% | 37.19 | 0% | 35.75 | 0% | 43.19 | 0% | 30.61 | 0% | 39.64 | 0% | 38.59 | 0% | 36.83 | 0% | 31.23 | 0% | 35.49 | 0% | 35.41 | 0% | 31.04 | 0% | 36.11 | 0% | 40.48 | 0% | 45.12 | 0% | 37.42 | 0% | 41.48 | 0% | 36.19 | 0% | 49.26 | 0% | 36.71 | 0% | 30.03 | 0% | 41.44 | 0% | 32.83 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44.83 | 0% | 39.23 | 0% | 46.78 | 0% | 42.36 | 0% | 52.74 | 0% | 41.19 | 0% | 50.96 | 0% | 61.95 | 0% | 47.25 | 0% | 47.48 | 0% | 96.3 | 0% | 32.04 | 0% | 61.12 | 0% | 39.32 | 0% | 36.3 | 0% | 54.85 | 0% | 53.6 | 0% | 69.72 | 0% | 67.88 | 0% | 58.9 | 0% | 34.82 | 0% | 63.57 | 0% | 120.79 | 0% | 61.87 | 0% | 65.54 | 0% | 78.38 | 0% | 46.31 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7837.47 | 0% | 6861.96 | 0% | 8210.71 | 0% | 7365.15 | 0% | 9222.39 | 0% | 7249.47 | 0% | 9073.67 | 0% | 10859.75 | 0% | 8328.33 | 0% | 8360.29 | 0% | 16955.38 | 0% | 5618.75 | 0% | 10767.01 | 0% | 6827 | 0% | 6366.2 | 0% | 9596.52 | 0% | 9453.33 | 0% | 12211.69 | 0% | 11917.82 | 0% | 10282.48 | 0% | 6062.25 | 0% | 11059.72 | 0% | 21156.68 | 0% | 10836.79 | 0% | 11568.62 | 0% | 13702.72 | 0% | 8129.14 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.52 | 0% | 23.79 | 0% | 36.99 | 0% | 23.1 | 0% | 44.14 | 0% | 29.35 | 0% | 25.14 | 0% | 39.12 | 0% | 19.83 | 0% | 28.9 | 0% | 25.34 | 0% | 26.42 | 0% | 16.73 | 0% | 28.77 | 0% | 24.76 | 0% | 24 | 0% | 30.89 | 0% | 37.33 | 0% | 50.5 | 0% | 34.74 | 0% | 28.81 | 0% | 31.16 | 0% | 44.41 | 0% | 25.16 | 0% | 28.31 | 0% | 35.3 | 0% | 26.92 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101417 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4643.23 | 0% | 4602.63 | 0% | 6599.12 | 0% | 4056.77 | 0% | 5153.19 | 0% | 4693.5 | 0% | 5084.21 | 0% | 6621.38 | 0% | 4856.08 | 0% | 4651.91 | 0% | 4684.29 | 0% | 4077.14 | 0% | 4305.74 | 0% | 4935.46 | 0% | 3963.47 | 0% | 4547.75 | 0% | 4365.52 | 0% | 5871.24 | 0% | 6509.22 | 0% | 4657.25 | 0% | 4942.55 | 0% | 5458.27 | 0% | 4661.28 | 0% | 6219.04 | 0% | 4222.98 | 0% | 7602.14 | 0% | 4790.87 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.07 | 0% | 25.99 | 0% | 37.05 | 0% | 23.1 | 0% | 28.9 | 0% | 26.2 | 0% | 28.1 | 0% | 37.17 | 0% | 27.16 | 0% | 25.93 | 0% | 26.2 | 0% | 22.92 | 0% | 24.1 | 0% | 27.72 | 0% | 22.33 | 0% | 25.55 | 0% | 24.4 | 0% | 32.92 | 0% | 36.46 | 0% | 26.18 | 0% | 27.95 | 0% | 30.84 | 0% | 26.22 | 0% | 35.36 | 0% | 23.53 | 0% | 42.94 | 0% | 26.92 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.18 | 0% | 19.69 | 0% | 28.82 | 0% | 22.72 | 0% | 35.31 | 0% | 25.38 | 0% | 25.64 | 0% | 34.65 | 0% | 22.61 | 0% | 23.69 | 0% | 26.36 | 0% | 28.38 | 0% | 23.27 | 0% | 26.14 | 0% | 19.08 | 0% | 21.3 | 0% | 24.2 | 0% | 32.22 | 0% | 41.98 | 0% | 26.85 | 0% | 31.05 | 0% | 26.54 | 0% | 32.21 | 0% | 26.82 | 0% | 23.54 | 0% | 29.21 | 0% | 22.21 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101418 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4482.29 | 0% | 3502.53 | 0% | 5163.83 | 0% | 3984.91 | 0% | 6270.26 | 0% | 4548.02 | 0% | 4644.29 | 0% | 6182.43 | 0% | 4057.27 | 0% | 4255.87 | 0% | 4710.8 | 0% | 5019.16 | 0% | 4156.82 | 0% | 4654.75 | 0% | 3389.8 | 0% | 3803.66 | 0% | 4330.95 | 0% | 5751.23 | 0% | 7481.62 | 0% | 4767.98 | 0% | 5473.35 | 0% | 4710.38 | 0% | 5708.96 | 0% | 4730.87 | 0% | 4221.76 | 0% | 5213.91 | 0% | 3964.62 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 105535 | MONTADOR DE FÔRMAS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101419 | MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4913.96 | 0% | 3879.68 | 0% | 5920.71 | 0% | 3811.57 | 0% | 9276.67 | 0% | 5368.67 | 0% | 4942.02 | 0% | 7914.08 | 0% | 4045.17 | 0% | 5018.43 | 0% | 5986.81 | 0% | 5618.38 | 0% | 3578.72 | 0% | 4859.81 | 0% | 4287.67 | 0% | 4104.61 | 0% | 5405.03 | 0% | 6846.35 | 0% | 8829.24 | 0% | 6000.89 | 0% | 5958.52 | 0% | 5154.2 | 0% | 7735.07 | 0% | 5666.72 | 0% | 7314.88 | 0% | 6179.15 | 0% | 4374.14 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.97 | 0% | 22.1 | 0% | 33.53 | 0% | 21.94 | 0% | 53.39 | 0% | 30.44 | 0% | 27.63 | 0% | 45.18 | 0% | 22.77 | 0% | 28.36 | 0% | 34.09 | 0% | 32.25 | 0% | 20.18 | 0% | 27.57 | 0% | 24.52 | 0% | 23.28 | 0% | 30.73 | 0% | 39.01 | 0% | 50.42 | 0% | 34.39 | 0% | 34.29 | 0% | 29.44 | 0% | 44.47 | 0% | 32.67 | 0% | 41.73 | 0% | 35.19 | 0% | 24.81 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.47 | 0% | 34.29 | 85.8% | 40.95 | 0% | 25.5 | 0% | 34.83 | 0% | 32.17 | 0% | 30.64 | 0% | 31.87 | 0% | 33.34 | 0% | 36.43 | 80.13% | 34.03 | 0% | 25.01 | 0% | 33.39 | 84.91% | 29.98 | 0% | 25.98 | 0% | 27.64 | 0% | 26.65 | 0% | 37.13 | 0% | 55.54 | 0% | 31.05 | 0% | 32.76 | 0% | 33.19 | 0% | 28.3 | 0% | 36.7 | 0% | 30.88 | 0% | 37.32 | 0% | 26.81 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 93558 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4915.79 | 0% | 5857.1 | 84.35% | 7082.1 | 0% | 4330.63 | 0% | 6013.28 | 0% | 5578 | 0% | 5386.3 | 0% | 5548.67 | 0% | 5769.92 | 0% | 6306.09 | 78.38% | 5878.83 | 0% | 4304.1 | 0% | 5757.21 | 83.52% | 5186.31 | 0% | 4454.44 | 0% | 4767.36 | 0% | 4626.09 | 0% | 6424.32 | 0% | 9559.68 | 0% | 5342.33 | 0% | 5603.33 | 0% | 5699.67 | 0% | 4876.86 | 0% | 6245.72 | 0% | 5356.47 | 0% | 6442.45 | 0% | 4636.57 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101420 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5060.41 | 0% | 6050.79 | 84.85% | 7294.51 | 0% | 4475.63 | 0% | 6191.53 | 0% | 5744.04 | 0% | 5539.4 | 0% | 5701.85 | 0% | 5949.43 | 0% | 6499.86 | 79.02% | 6069.48 | 0% | 4435.65 | 0% | 5945.71 | 84.04% | 5325.63 | 0% | 4598.55 | 0% | 4911.84 | 0% | 4767.26 | 0% | 6616.36 | 0% | 9869.14 | 0% | 5506.22 | 0% | 5775.35 | 0% | 5873.83 | 0% | 5032.09 | 0% | 6468.24 | 0% | 5524.23 | 0% | 6637.76 | 0% | 4776.39 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101421 | MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5815.28 | 0% | 7061.69 | 87.02% | 8403.2 | 0% | 5232.44 | 0% | 7121.92 | 0% | 6610.63 | 0% | 6338.46 | 0% | 6501.35 | 0% | 6886.38 | 0% | 7511.18 | 81.85% | 7064.49 | 0% | 5122.27 | 0% | 6929.57 | 86.31% | 6052.89 | 0% | 5350.73 | 0% | 5665.93 | 0% | 5504.2 | 0% | 7618.8 | 0% | 11484.37 | 0% | 6361.71 | 0% | 6673.23 | 0% | 6782.86 | 0% | 5842.32 | 0% | 7629.64 | 0% | 6399.81 | 0% | 7657.1 | 0% | 5506.17 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.64 | 0% | 33.2 | 85.33% | 39.75 | 0% | 24.68 | 0% | 33.82 | 0% | 31.24 | 0% | 29.8 | 0% | 31 | 0% | 32.33 | 0% | 35.35 | 79.52% | 32.96 | 0% | 24.25 | 0% | 32.33 | 84.41% | 29.19 | 0% | 25.16 | 0% | 26.81 | 0% | 25.87 | 0% | 36.05 | 0% | 53.78 | 0% | 30.12 | 0% | 31.76 | 0% | 32.21 | 0% | 27.43 | 0% | 35.44 | 0% | 29.95 | 0% | 36.22 | 0% | 26.03 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.79 | 0% | 40.09 | 87.85% | 47.28 | 0% | 29.87 | 0% | 40.16 | 0% | 37.12 | 0% | 35.13 | 0% | 36.43 | 0% | 38.67 | 0% | 42.19 | 82.84% | 39.68 | 0% | 28.93 | 0% | 38.98 | 87.07% | 34.19 | 0% | 30.27 | 0% | 31.95 | 0% | 30.83 | 0% | 42.85 | 0% | 64.75 | 0% | 35.96 | 0% | 37.92 | 0% | 38.43 | 0% | 32.93 | 0% | 43.33 | 0% | 35.86 | 0% | 43.15 | 0% | 30.98 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101422 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3442.72 | 0% | 5629.79 | 83.72% | 6145.14 | 0% | 3637.48 | 0% | 5495.64 | 0% | 4533.96 | 0% | 4978.52 | 0% | 4896.04 | 0% | 5005.11 | 0% | 5637.72 | 75.81% | 5284.47 | 0% | 4144.39 | 0% | 4954.09 | 80.85% | 4373.3 | 0% | 3840.45 | 0% | 4169.34 | 0% | 4239.78 | 0% | 5876.57 | 0% | 8097.93 | 0% | 4366.54 | 0% | 4733.19 | 0% | 4818.73 | 0% | 4434.15 | 0% | 5751.47 | 0% | 4505.49 | 0% | 5610.38 | 0% | 3929.34 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.18 | 0% | 31.88 | 84.72% | 34.38 | 0% | 20.68 | 0% | 30.84 | 0% | 25.27 | 0% | 27.49 | 0% | 27.27 | 0% | 27.96 | 0% | 31.54 | 77.05% | 29.59 | 0% | 23.34 | 0% | 27.77 | 81.85% | 24.48 | 0% | 21.63 | 0% | 23.37 | 0% | 23.66 | 0% | 32.91 | 0% | 45.46 | 0% | 24.52 | 0% | 26.73 | 0% | 27.13 | 0% | 24.91 | 0% | 32.59 | 0% | 25.12 | 0% | 31.46 | 0% | 21.98 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101424 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4578.88 | 0% | 6503.64 | 85.9% | 7342.39 | 0% | 4814.67 | 0% | 6608.33 | 0% | 6132.25 | 0% | 5645.77 | 0% | 5914.74 | 0% | 6227.01 | 0% | 6952.9 | 80.39% | 6515.22 | 0% | 4555.06 | 0% | 6408.36 | 85.19% | 5651.44 | 0% | 4935.51 | 0% | 5249.66 | 0% | 5097.4 | 0% | 7065.44 | 0% | 10391.01 | 0% | 5889.46 | 0% | 6177.59 | 0% | 6281.07 | 0% | 5735.98 | 0% | 6988.51 | 0% | 5613.84 | 0% | 7094.39 | 0% | 4767.07 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.74 | 0% | 36.98 | 86.83% | 41.31 | 0% | 27.53 | 0% | 37.28 | 0% | 34.46 | 0% | 31.3 | 0% | 33.15 | 0% | 35 | 0% | 39.1 | 81.48% | 36.65 | 0% | 25.73 | 0% | 36.11 | 86.04% | 31.93 | 0% | 27.96 | 0% | 29.64 | 0% | 28.59 | 0% | 39.8 | 0% | 58.65 | 0% | 33.31 | 0% | 35.14 | 0% | 35.63 | 0% | 32.4 | 0% | 39.77 | 0% | 31.47 | 0% | 40.02 | 0% | 26.82 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101425 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3413.5 | 0% | 3219.99 | 0% | 3287.42 | 0% | 3419.34 | 0% | 3191.52 | 0% | 3277.55 | 0% | 3189.16 | 0% | 3457.14 | 0% | 3048.46 | 0% | 3180.05 | 0% | 3673.71 | 0% | 3049.07 | 0% | 3262.24 | 0% | 3155.53 | 0% | 3177.43 | 0% | 3384.37 | 0% | 3201.94 | 0% | 4095.18 | 0% | 4213.58 | 0% | 3287.43 | 0% | 3887.07 | 0% | 3305.97 | 0% | 3656.92 | 0% | 4274.94 | 0% | 3874.46 | 0% | 4457.23 | 0% | 3610.16 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.36 | 0% | 18.27 | 0% | 18.57 | 0% | 19.51 | 0% | 18.08 | 0% | 18.49 | 0% | 17.77 | 0% | 19.55 | 0% | 17.15 | 0% | 17.9 | 0% | 20.68 | 0% | 17.27 | 0% | 18.35 | 0% | 18.02 | 0% | 17.99 | 0% | 19.17 | 0% | 17.99 | 0% | 23.19 | 0% | 23.81 | 0% | 18.65 | 0% | 22.23 | 0% | 18.81 | 0% | 20.66 | 0% | 24.23 | 0% | 21.77 | 0% | 25.29 | 0% | 20.41 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101426 | OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5428.49 | 0% | 3663.2 | 0% | 6825.18 | 0% | 4216.46 | 0% | 6562.71 | 0% | 5268.97 | 0% | 4979.04 | 0% | 6794.7 | 0% | 6464.98 | 0% | 4433.98 | 0% | 5271.15 | 0% | 4714.21 | 0% | 3854.98 | 0% | 4806.56 | 0% | 3966.26 | 0% | 3842.14 | 0% | 5196.49 | 0% | 6332.87 | 0% | 7406.78 | 0% | 5794.94 | 0% | 5271.41 | 0% | 5714.02 | 0% | 6866.33 | 0% | 5763.93 | 0% | 4788.18 | 0% | 5851.52 | 0% | 4805.91 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.62 | 0% | 21.25 | 0% | 39.91 | 0% | 24.09 | 0% | 41.26 | 0% | 28.92 | 0% | 26 | 0% | 36.17 | 0% | 20.81 | 0% | 26.71 | 0% | 32.29 | 0% | 28.62 | 0% | 22.22 | 0% | 29.55 | 0% | 23.11 | 0% | 25.23 | 0% | 29.39 | 0% | 34.67 | 0% | 38.44 | 0% | 31.89 | 0% | 31.84 | 0% | 30.56 | 0% | 40.74 | 0% | 33.06 | 0% | 27.64 | 0% | 30.86 | 0% | 28.21 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101427 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5608.08 | 0% | 3775.08 | 0% | 7106.8 | 0% | 4223.86 | 0% | 7311.05 | 0% | 5173.19 | 0% | 4712.6 | 0% | 6450.67 | 0% | 3742.19 | 0% | 4786.64 | 0% | 5757.67 | 0% | 5064.83 | 0% | 3975.66 | 0% | 5246.96 | 0% | 4096.6 | 0% | 4487.98 | 0% | 5247.7 | 0% | 6182.42 | 0% | 6865.22 | 0% | 5650.47 | 0% | 5613.95 | 0% | 5411.22 | 0% | 7209.2 | 0% | 5829.54 | 0% | 4946.36 | 0% | 5503.04 | 0% | 5017.8 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101428 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3742.19 | 0% | 3004.16 | 0% | 5440.19 | 0% | 3289.56 | 0% | 7208.23 | 0% | 4845.69 | 0% | 4710.23 | 0% | 5751.56 | 0% | 3532.49 | 0% | 4182.15 | 0% | 4880.52 | 0% | 4563.32 | 0% | 3664.52 | 0% | 4647.46 | 0% | 2966.28 | 0% | 3836.13 | 0% | 5247.7 | 0% | 5899.41 | 0% | 6137.28 | 0% | 4667.55 | 0% | 4525.23 | 0% | 4010.99 | 0% | 6122.34 | 0% | 5171.89 | 0% | 4315.01 | 0% | 5126.16 | 0% | 3791.13 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.91 | 0% | 16.83 | 0% | 30.37 | 0% | 18.68 | 0% | 40.68 | 0% | 27.06 | 0% | 26 | 0% | 32.17 | 0% | 19.61 | 0% | 23.28 | 0% | 27.31 | 0% | 25.74 | 0% | 20.44 | 0% | 26.09 | 0% | 16.64 | 0% | 21.49 | 0% | 29.39 | 0% | 33.06 | 0% | 34.29 | 0% | 26.24 | 0% | 25.54 | 0% | 22.5 | 0% | 34.54 | 0% | 29.32 | 0% | 24.06 | 0% | 28.71 | 0% | 21.2 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101429 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4354.19 | 0% | 3095.74 | 0% | 5505.56 | 0% | 3300 | 0% | 6262.18 | 0% | 4457.78 | 0% | 4168.01 | 0% | 4563.42 | 0% | 3927.27 | 0% | 3799.61 | 0% | 4831.68 | 0% | 4136.16 | 0% | 3946.45 | 0% | 4343.67 | 0% | 3307.63 | 0% | 3617.61 | 0% | 4334.55 | 0% | 4895.92 | 0% | 7055.54 | 0% | 4837.62 | 0% | 4234.36 | 0% | 4574.52 | 0% | 4819.09 | 0% | 4007.7 | 0% | 4021.48 | 0% | 4892.94 | 0% | 3850.74 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.43 | 0% | 17.36 | 0% | 30.77 | 0% | 18.75 | 0% | 35.24 | 0% | 24.85 | 0% | 22.96 | 0% | 25.38 | 0% | 21.86 | 0% | 21.09 | 0% | 27.02 | 0% | 23.29 | 0% | 22.05 | 0% | 24.32 | 0% | 18.59 | 0% | 20.24 | 0% | 24.21 | 0% | 27.32 | 0% | 39.54 | 0% | 27.22 | 0% | 23.86 | 0% | 25.75 | 0% | 27.12 | 0% | 22.65 | 0% | 22.39 | 0% | 27.36 | 0% | 21.55 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.62 | 0% | 21.25 | 0% | 39.91 | 0% | 24.09 | 0% | 41.26 | 0% | 28.92 | 0% | 26 | 0% | 36.17 | 0% | 20.81 | 0% | 26.71 | 0% | 32.29 | 0% | 28.62 | 0% | 22.22 | 0% | 29.55 | 0% | 23.11 | 0% | 25.23 | 0% | 30.21 | 0% | 34.67 | 0% | 38.44 | 0% | 31.89 | 0% | 31.84 | 0% | 30.56 | 0% | 40.74 | 0% | 33.06 | 0% | 27.64 | 0% | 30.86 | 0% | 28.21 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101430 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5608.08 | 0% | 3775.08 | 0% | 7106.8 | 0% | 4223.86 | 0% | 7311.05 | 0% | 5173.19 | 0% | 4712.6 | 0% | 6450.67 | 0% | 3742.19 | 0% | 4786.64 | 0% | 5757.67 | 0% | 5064.83 | 0% | 3975.66 | 0% | 5246.96 | 0% | 4096.6 | 0% | 4487.98 | 0% | 5391.58 | 0% | 6182.42 | 0% | 6865.22 | 0% | 5650.47 | 0% | 5613.95 | 0% | 5411.22 | 0% | 7209.2 | 0% | 5829.54 | 0% | 4946.36 | 0% | 5503.04 | 0% | 5017.8 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.72 | 0% | 23.14 | 0% | 40.9 | 0% | 25.86 | 0% | 43.64 | 0% | 33.07 | 0% | 29.94 | 0% | 38.89 | 0% | 29.05 | 0% | 27.5 | 0% | 39.52 | 0% | 31.74 | 0% | 25.02 | 0% | 31.58 | 0% | 25.3 | 0% | 26.95 | 0% | 32.9 | 0% | 36.23 | 0% | 42.87 | 0% | 36.98 | 0% | 31.93 | 0% | 34.56 | 0% | 37.4 | 0% | 31.74 | 0% | 30.1 | 0% | 38.69 | 0% | 28.88 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101431 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5794.34 | 0% | 4099.14 | 0% | 7274.57 | 0% | 4528.55 | 0% | 7719.19 | 0% | 5892.14 | 0% | 5405.21 | 0% | 6922.39 | 0% | 5187.26 | 0% | 4921.3 | 0% | 7025.55 | 0% | 5603.98 | 0% | 4465.13 | 0% | 5592.29 | 0% | 4472.24 | 0% | 4785.2 | 0% | 5858.67 | 0% | 6448.04 | 0% | 7633.77 | 0% | 6530.38 | 0% | 5624.57 | 0% | 6102.07 | 0% | 6615.79 | 0% | 5590.77 | 0% | 5377.19 | 0% | 6866.26 | 0% | 5131.18 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.31 | 0% | 18.76 | 0% | 39.79 | 0% | 20.35 | 0% | 37.2 | 0% | 27.22 | 0% | 26.15 | 0% | 31.74 | 0% | 18.55 | 0% | 23.41 | 0% | 27.48 | 0% | 27.44 | 0% | 21.81 | 0% | 26.23 | 0% | 20.47 | 0% | 21.62 | 0% | 29.58 | 0% | 34.38 | 0% | 33.98 | 0% | 26.08 | 0% | 25.7 | 0% | 27.75 | 0% | 34.78 | 0% | 31.79 | 0% | 24.2 | 0% | 29.31 | 0% | 23.21 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101432 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4676.2 | 0% | 3336.85 | 0% | 7075.46 | 0% | 3574.69 | 0% | 6593.45 | 0% | 4866.82 | 0% | 4729.71 | 0% | 5668.65 | 0% | 3342.69 | 0% | 4199.15 | 0% | 4903.83 | 0% | 4852.03 | 0% | 3897.18 | 0% | 4665.65 | 0% | 3628.89 | 0% | 3852.74 | 0% | 5273.17 | 0% | 6122.62 | 0% | 6071.43 | 0% | 4630.25 | 0% | 4545.19 | 0% | 4916.07 | 0% | 6153.73 | 0% | 5595.52 | 0% | 4334.54 | 0% | 5227.45 | 0% | 4137.03 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.48 | 0% | 20.96 | 0% | 40.6 | 0% | 25.64 | 0% | 50.76 | 0% | 43.8 | 0% | 26.15 | 0% | 49.18 | 0% | 30.06 | 0% | 31.44 | 0% | 38.21 | 0% | 32.92 | 0% | 25.88 | 0% | 31.35 | 0% | 29.41 | 0% | 31.07 | 0% | 38.23 | 0% | 44.6 | 0% | 45.28 | 0% | 42.96 | 0% | 31.69 | 0% | 34.3 | 0% | 52.84 | 0% | 32.23 | 0% | 34.84 | 0% | 30.05 | 0% | 28.68 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101433 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5748.76 | 0% | 3717.8 | 0% | 7218.58 | 0% | 4489.66 | 0% | 8951.22 | 0% | 7766.8 | 0% | 4729.71 | 0% | 8714.45 | 0% | 5361.78 | 0% | 5609.77 | 0% | 6788.82 | 0% | 5807.28 | 0% | 4610.8 | 0% | 5552.77 | 0% | 5187.05 | 0% | 5501.82 | 0% | 6794.14 | 0% | 7909.91 | 0% | 8052.5 | 0% | 7569.33 | 0% | 5580.57 | 0% | 6053.72 | 0% | 9313.38 | 0% | 5672.07 | 0% | 6209.27 | 0% | 5356.97 | 0% | 5090.65 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101434 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4558.56 | 0% | 3599.86 | 0% | 5756.58 | 0% | 3474.34 | 0% | 6368.38 | 0% | 5178.42 | 0% | 4343.57 | 0% | 4777.23 | 0% | 4829.46 | 0% | 4516.99 | 0% | 5299.13 | 0% | 4344.44 | 0% | 3513.81 | 0% | 4520.86 | 0% | 3892.75 | 0% | 4076.04 | 0% | 5100.29 | 0% | 5778.67 | 0% | 6310.14 | 0% | 5688.09 | 0% | 4431.63 | 0% | 4791.28 | 0% | 6039.26 | 0% | 4591.22 | 0% | 4702.61 | 0% | 4468.55 | 0% | 4032.45 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.65 | 0% | 18.48 | 0% | 31.56 | 0% | 19.32 | 0% | 37.03 | 0% | 26.76 | 0% | 26 | 0% | 29.23 | 0% | 23.25 | 0% | 23.28 | 0% | 26.91 | 0% | 24.94 | 0% | 19.95 | 0% | 21.73 | 0% | 16.16 | 0% | 21.49 | 0% | 25.9 | 0% | 31.9 | 0% | 39.54 | 0% | 29.13 | 0% | 26.05 | 0% | 26.44 | 0% | 33.62 | 0% | 24.43 | 0% | 21.8 | 0% | 29.14 | 0% | 22.12 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101436 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4743.41 | 0% | 3291.36 | 0% | 5646.07 | 0% | 3397.58 | 0% | 6570.52 | 0% | 4791.96 | 0% | 4710.23 | 0% | 5238.07 | 0% | 4174.37 | 0% | 4182.15 | 0% | 4811.93 | 0% | 4424.01 | 0% | 3573.91 | 0% | 3895.27 | 0% | 2882.25 | 0% | 3836.13 | 0% | 4631.66 | 0% | 5696.64 | 0% | 7055.54 | 0% | 5167.62 | 0% | 4610.07 | 0% | 4695.86 | 0% | 5959.88 | 0% | 4317.98 | 0% | 3916.39 | 0% | 5204.87 | 0% | 3952.45 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101437 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6721.84 | 0% | 6013.4 | 0% | 8181.42 | 0% | 5596.8 | 0% | 10293.91 | 0% | 7975.24 | 0% | 7234.26 | 0% | 8070.52 | 0% | 5956.64 | 0% | 6539.32 | 0% | 7343.99 | 0% | 7008.73 | 0% | 5274.09 | 0% | 6312.28 | 0% | 5798.93 | 0% | 5163.99 | 0% | 8954.5 | 0% | 7524.85 | 0% | 7742.43 | 0% | 8209.48 | 0% | 6519.92 | 0% | 6585.71 | 0% | 9455.12 | 0% | 7546.95 | 0% | 7733.08 | 0% | 7047.61 | 0% | 6678.31 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.01 | 0% | 34.11 | 0% | 46.05 | 0% | 32 | 0% | 58.35 | 0% | 44.92 | 0% | 40.18 | 0% | 45.42 | 0% | 33.4 | 0% | 36.68 | 0% | 41.29 | 0% | 39.77 | 0% | 29.61 | 0% | 35.71 | 0% | 32.87 | 0% | 29.08 | 0% | 50.45 | 0% | 42.36 | 0% | 43.45 | 0% | 46.58 | 0% | 37.08 | 0% | 37.32 | 0% | 53.56 | 0% | 42.89 | 0% | 43.44 | 0% | 39.7 | 0% | 37.69 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.01 | 0% | 34.11 | 0% | 46.05 | 0% | 32 | 0% | 58.35 | 0% | 44.92 | 0% | 40.18 | 0% | 45.42 | 0% | 33.4 | 0% | 36.68 | 0% | 41.29 | 0% | 39.77 | 0% | 29.61 | 0% | 35.71 | 0% | 32.87 | 0% | 29.08 | 0% | 50.45 | 0% | 42.36 | 0% | 43.45 | 0% | 46.58 | 0% | 37.08 | 0% | 37.32 | 0% | 53.56 | 0% | 42.89 | 0% | 43.44 | 0% | 39.7 | 0% | 37.69 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101438 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6721.84 | 0% | 6013.4 | 0% | 8181.42 | 0% | 5596.8 | 0% | 10293.91 | 0% | 7975.24 | 0% | 7234.26 | 0% | 8070.52 | 0% | 5956.64 | 0% | 6539.32 | 0% | 7343.99 | 0% | 7008.73 | 0% | 5274.09 | 0% | 6312.28 | 0% | 5798.93 | 0% | 5163.99 | 0% | 8954.5 | 0% | 7524.85 | 0% | 7742.43 | 0% | 8209.48 | 0% | 6519.92 | 0% | 6585.71 | 0% | 9455.12 | 0% | 7546.95 | 0% | 7733.08 | 0% | 7047.61 | 0% | 6678.31 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.23 | 0% | 21.32 | 0% | 40.03 | 0% | 34.11 | 0% | 40.52 | 0% | 32.57 | 0% | 26.06 | 0% | 40.18 | 0% | 22.65 | 0% | 29.16 | 0% | 36.65 | 0% | 28.77 | 0% | 22.54 | 0% | 29.77 | 0% | 23.8 | 0% | 24.34 | 0% | 29.47 | 0% | 35 | 0% | 42.65 | 0% | 28.94 | 0% | 35.69 | 0% | 32.99 | 0% | 39.82 | 0% | 31.65 | 0% | 29.03 | 0% | 32.63 | 0% | 26.58 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101435 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5536.65 | 0% | 3783.28 | 0% | 7126.5 | 0% | 5959.16 | 0% | 7176.91 | 0% | 5808.03 | 0% | 4718.03 | 0% | 7149.11 | 0% | 4065.3 | 0% | 5214.98 | 0% | 6520.49 | 0% | 5085.89 | 0% | 4030.74 | 0% | 5282.72 | 0% | 4215.51 | 0% | 4330.42 | 0% | 5257.9 | 0% | 6235.12 | 0% | 7597.94 | 0% | 5132.8 | 0% | 6276.37 | 0% | 5828.73 | 0% | 7042.45 | 0% | 5577.45 | 0% | 5192.01 | 0% | 5808.46 | 0% | 4728.66 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101440 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5608.08 | 0% | 3775.08 | 0% | 7106.8 | 0% | 4223.86 | 0% | 7311.05 | 0% | 5173.19 | 0% | 4712.6 | 0% | 6450.67 | 0% | 3742.19 | 0% | 4786.64 | 0% | 5757.67 | 0% | 5064.83 | 0% | 3975.66 | 0% | 5246.96 | 0% | 4096.6 | 0% | 4487.98 | 0% | 5391.58 | 0% | 6182.42 | 0% | 6865.22 | 0% | 5650.47 | 0% | 5613.95 | 0% | 5411.22 | 0% | 7209.2 | 0% | 5829.54 | 0% | 4946.36 | 0% | 5503.04 | 0% | 5017.8 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.62 | 0% | 21.25 | 0% | 39.91 | 0% | 24.09 | 0% | 41.26 | 0% | 28.92 | 0% | 26 | 0% | 36.17 | 0% | 20.81 | 0% | 26.71 | 0% | 32.29 | 0% | 28.62 | 0% | 22.22 | 0% | 29.55 | 0% | 23.11 | 0% | 25.23 | 0% | 30.21 | 0% | 34.67 | 0% | 38.44 | 0% | 31.89 | 0% | 31.84 | 0% | 30.56 | 0% | 40.74 | 0% | 33.06 | 0% | 27.64 | 0% | 30.86 | 0% | 28.21 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.62 | 0% | 21.25 | 0% | 39.91 | 0% | 24.09 | 0% | 41.26 | 0% | 30.54 | 0% | 26 | 0% | 36.17 | 0% | 20.81 | 0% | 26.71 | 0% | 32.29 | 0% | 28.62 | 0% | 22.22 | 0% | 29.55 | 0% | 23.11 | 0% | 25.23 | 0% | 29.39 | 0% | 34.67 | 0% | 38.44 | 0% | 31.89 | 0% | 31.84 | 0% | 30.56 | 0% | 40.74 | 0% | 33.06 | 0% | 27.64 | 0% | 30.86 | 0% | 28.21 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101439 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5608.08 | 0% | 3775.08 | 0% | 7106.8 | 0% | 4223.86 | 0% | 7311.05 | 0% | 5452.57 | 0% | 4712.6 | 0% | 6450.67 | 0% | 3742.19 | 0% | 4786.64 | 0% | 5757.67 | 0% | 5064.83 | 0% | 3975.66 | 0% | 5246.96 | 0% | 4096.6 | 0% | 4487.98 | 0% | 5247.7 | 0% | 6182.42 | 0% | 6865.22 | 0% | 5650.47 | 0% | 5613.95 | 0% | 5411.22 | 0% | 7209.2 | 0% | 5829.54 | 0% | 4946.36 | 0% | 5503.04 | 0% | 5017.8 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.78 | 0% | 22.24 | 0% | 32.1 | 0% | 26.91 | 0% | 41.26 | 0% | 32.73 | 0% | 26 | 0% | 31.18 | 0% | 21.93 | 0% | 25.27 | 0% | 25.62 | 0% | 26.32 | 0% | 22.05 | 0% | 28.69 | 0% | 24.24 | 0% | 24.51 | 0% | 28.46 | 0% | 30.18 | 0% | 40.2 | 0% | 29.42 | 0% | 31.27 | 0% | 27.53 | 0% | 34.16 | 0% | 31.58 | 0% | 24.76 | 0% | 31.27 | 0% | 23.64 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101441 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4939.32 | 0% | 3945.25 | 0% | 5740.14 | 0% | 4717.03 | 0% | 7311.05 | 0% | 5835.79 | 0% | 4710.23 | 0% | 5577.57 | 0% | 3937.9 | 0% | 4534.45 | 0% | 4581.92 | 0% | 4665.39 | 0% | 3946.45 | 0% | 5096.19 | 0% | 4293.62 | 0% | 4362.41 | 0% | 5083.29 | 0% | 5396.26 | 0% | 7171.84 | 0% | 5217.52 | 0% | 5514.69 | 0% | 4882.75 | 0% | 6054.13 | 0% | 5570.95 | 0% | 4438.76 | 0% | 5574.84 | 0% | 4218.56 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.01 | 0% | 34.11 | 0% | 46.05 | 0% | 32 | 0% | 58.35 | 0% | 44.92 | 0% | 40.18 | 0% | 45.42 | 0% | 33.4 | 0% | 36.68 | 0% | 41.29 | 0% | 39.77 | 0% | 29.61 | 0% | 35.71 | 0% | 32.87 | 0% | 29.08 | 0% | 50.45 | 0% | 42.36 | 0% | 43.45 | 0% | 46.58 | 0% | 37.08 | 0% | 37.32 | 0% | 53.56 | 0% | 42.89 | 0% | 43.44 | 0% | 39.7 | 0% | 37.69 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101443 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6721.84 | 0% | 6013.4 | 0% | 8181.42 | 0% | 5596.8 | 0% | 10293.91 | 0% | 7975.24 | 0% | 7234.26 | 0% | 8070.52 | 0% | 5956.64 | 0% | 6539.32 | 0% | 7343.99 | 0% | 7008.73 | 0% | 5274.09 | 0% | 6312.28 | 0% | 5798.93 | 0% | 5163.99 | 0% | 8954.5 | 0% | 7524.85 | 0% | 7742.43 | 0% | 8209.48 | 0% | 6519.92 | 0% | 6585.71 | 0% | 9455.12 | 0% | 7546.95 | 0% | 7733.08 | 0% | 7047.61 | 0% | 6678.31 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.61 | 0% | 20.26 | 0% | 32.21 | 0% | 19.75 | 0% | 35.88 | 0% | 28.97 | 0% | 23.94 | 0% | 26.62 | 0% | 27.01 | 0% | 25.18 | 0% | 29.7 | 0% | 24.5 | 0% | 19.61 | 0% | 25.36 | 0% | 21.97 | 0% | 22.88 | 0% | 28.59 | 0% | 32.39 | 0% | 35.31 | 0% | 32.12 | 0% | 25.03 | 0% | 27 | 0% | 34.1 | 0% | 26.01 | 0% | 26.26 | 0% | 24.96 | 0% | 22.6 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.58 | 0% | 20.62 | 0% | 38.3 | 0% | 24.04 | 0% | 36.97 | 0% | 29.49 | 0% | 27.51 | 0% | 38.12 | 0% | 36.29 | 0% | 24.69 | 0% | 29.53 | 0% | 26.61 | 0% | 21.53 | 0% | 27 | 0% | 22.37 | 0% | 21.52 | 0% | 29.11 | 0% | 35.52 | 0% | 41.53 | 0% | 32.71 | 0% | 29.86 | 0% | 32.3 | 0% | 38.79 | 0% | 32.69 | 0% | 26.75 | 0% | 32.85 | 0% | 27 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.82 | 0% | 24.39 | 0% | 29.94 | 0% | 27.88 | 0% | 34.05 | 0% | 29.08 | 0% | 31.2 | 0% | 32.4 | 0% | 30.32 | 0% | 28.75 | 0% | 31.05 | 0% | 25.63 | 0% | 26.28 | 0% | 30.6 | 0% | 25.08 | 0% | 28.2 | 0% | 27.26 | 0% | 36.73 | 0% | 41.4 | 0% | 26.38 | 0% | 31.96 | 0% | 32.3 | 0% | 27.93 | 0% | 33.2 | 0% | 26.21 | 0% | 33.92 | 0% | 27.41 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101444 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5483.06 | 0% | 4333.83 | 0% | 5375.25 | 0% | 4898.77 | 0% | 6064.69 | 0% | 5208.89 | 0% | 5641.68 | 0% | 5804.64 | 0% | 5423.91 | 0% | 5156.9 | 0% | 5549.82 | 0% | 4555.49 | 0% | 4700.62 | 0% | 5442.95 | 0% | 4451.24 | 0% | 5021.14 | 0% | 4879.26 | 0% | 6552.61 | 0% | 7393.78 | 0% | 4702.73 | 0% | 5648.43 | 0% | 5726.06 | 0% | 4973.86 | 0% | 5860.46 | 0% | 4704.17 | 0% | 6049.32 | 0% | 4889.49 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.17 | 0% | 24.51 | 0% | 30.07 | 0% | 26.21 | 0% | 32.25 | 0% | 29.21 | 0% | 31.34 | 0% | 32.55 | 0% | 30.46 | 0% | 28.88 | 0% | 31.21 | 0% | 25.75 | 0% | 26.4 | 0% | 30.73 | 0% | 25.21 | 0% | 28.34 | 0% | 27.39 | 0% | 36.91 | 0% | 39.25 | 0% | 26.5 | 0% | 30.21 | 0% | 32.46 | 0% | 28.07 | 0% | 33.38 | 0% | 26.33 | 0% | 34.08 | 0% | 27.54 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5187.43 | 0% | 4349.13 | 0% | 5391.96 | 0% | 4602.38 | 0% | 5743.98 | 0% | 5226.34 | 0% | 5660.55 | 0% | 5822.95 | 0% | 5443.13 | 0% | 5174 | 0% | 5569.86 | 0% | 4571.7 | 0% | 4717.52 | 0% | 5460.14 | 0% | 4467.77 | 0% | 5038.95 | 0% | 4896.66 | 0% | 6575.63 | 0% | 7006.02 | 0% | 4718.63 | 0% | 5339.84 | 0% | 5746.4 | 0% | 4992.23 | 0% | 5884.75 | 0% | 4720.47 | 0% | 6070.24 | 0% | 4906.72 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.85 | 0% | 26.2 | 0% | 31.75 | 0% | 27.89 | 0% | 33.91 | 0% | 30.89 | 0% | 33.01 | 0% | 34.17 | 0% | 32.13 | 0% | 31.78 | 0% | 32.86 | 0% | 27.44 | 0% | 28.09 | 0% | 32.41 | 0% | 26.59 | 0% | 30.01 | 0% | 29.07 | 0% | 38.54 | 0% | 39.41 | 0% | 29.79 | 0% | 31.9 | 0% | 34.11 | 0% | 29.74 | 0% | 34.85 | 0% | 28.02 | 0% | 36.65 | 0% | 31.95 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101446 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5510.37 | 0% | 4674.6 | 0% | 5716.02 | 0% | 4925.28 | 0% | 6065.41 | 0% | 5549.66 | 0% | 5982.45 | 0% | 6137.14 | 0% | 5764.68 | 0% | 5709.68 | 0% | 5889.97 | 0% | 4896.26 | 0% | 5041.39 | 0% | 5783.72 | 0% | 4739.11 | 0% | 5361.91 | 0% | 5220.03 | 0% | 6893.38 | 0% | 7064.92 | 0% | 5320.96 | 0% | 5665.84 | 0% | 6066.83 | 0% | 5314.63 | 0% | 6174.48 | 0% | 5044.94 | 0% | 6550.35 | 0% | 5708.76 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.22 | 0% | 25.65 | 0% | 31.18 | 0% | 27.26 | 0% | 33.91 | 0% | 30.28 | 0% | 32.34 | 0% | 32.41 | 0% | 31.45 | 0% | 31.15 | 0% | 32.14 | 0% | 26.87 | 0% | 27.51 | 0% | 31.79 | 0% | 26.02 | 0% | 29.39 | 0% | 28.46 | 0% | 37.73 | 0% | 37.24 | 0% | 29.18 | 0% | 31.23 | 0% | 33.39 | 0% | 29.09 | 0% | 34 | 0% | 28.02 | 0% | 34.62 | 0% | 31.27 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101447 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5402.86 | 0% | 4582.29 | 0% | 5615.2 | 0% | 4817.49 | 0% | 6065.41 | 0% | 5444.37 | 0% | 5868.63 | 0% | 5831.57 | 0% | 5648.79 | 0% | 5600.34 | 0% | 5765.38 | 0% | 4798.46 | 0% | 4939.4 | 0% | 5680.03 | 0% | 4640.95 | 0% | 5254.51 | 0% | 5115.08 | 0% | 6754.49 | 0% | 6689.06 | 0% | 5217.04 | 0% | 5553.49 | 0% | 5944.1 | 0% | 5203.83 | 0% | 6028.75 | 0% | 5044.94 | 0% | 6198.59 | 0% | 5590.96 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.85 | 0% | 26.2 | 0% | 31.75 | 0% | 27.89 | 0% | 37.52 | 0% | 30.89 | 0% | 33.01 | 0% | 34.17 | 0% | 32.13 | 0% | 31.78 | 0% | 32.86 | 0% | 27.44 | 0% | 28.09 | 0% | 32.41 | 0% | 26.59 | 0% | 30.01 | 0% | 29.07 | 0% | 38.54 | 0% | 39.41 | 0% | 29.79 | 0% | 31.9 | 0% | 34.11 | 0% | 29.74 | 0% | 34.85 | 0% | 27.48 | 0% | 36.65 | 0% | 31.95 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101448 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5510.37 | 0% | 4674.6 | 0% | 5716.02 | 0% | 4925.28 | 0% | 6696.7 | 0% | 5549.66 | 0% | 5982.45 | 0% | 6137.14 | 0% | 5764.68 | 0% | 5709.68 | 0% | 5889.97 | 0% | 4896.26 | 0% | 5041.39 | 0% | 5783.72 | 0% | 4739.11 | 0% | 5361.91 | 0% | 5220.03 | 0% | 6893.38 | 0% | 7064.92 | 0% | 5320.96 | 0% | 5665.84 | 0% | 6066.83 | 0% | 5314.63 | 0% | 6174.48 | 0% | 4954.12 | 0% | 6550.35 | 0% | 5708.76 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101449 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4655.61 | 0% | 2723.89 | 0% | 5875.81 | 0% | 3557.13 | 0% | 5017.14 | 0% | 3926.24 | 0% | 4741.39 | 0% | 5465.31 | 0% | 3871.7 | 0% | 3383.93 | 0% | 4917.81 | 0% | 4824.17 | 0% | 3876.13 | 0% | 4605 | 0% | 2876.04 | 0% | 3184.92 | 0% | 3769.75 | 0% | 5220.76 | 0% | 5987.18 | 0% | 4210.31 | 0% | 4525.31 | 0% | 4894.23 | 0% | 5195.13 | 0% | 4339.03 | 0% | 3519.08 | 0% | 5241 | 0% | 4118.73 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.21 | 0% | 15.26 | 0% | 32.94 | 0% | 20.28 | 0% | 28.18 | 0% | 21.87 | 0% | 26.24 | 0% | 30.61 | 0% | 21.59 | 0% | 18.76 | 0% | 27.59 | 0% | 27.32 | 0% | 21.69 | 0% | 25.89 | 0% | 16.16 | 0% | 17.81 | 0% | 21.05 | 0% | 29.24 | 0% | 33.52 | 0% | 23.69 | 0% | 25.6 | 0% | 27.66 | 0% | 29.33 | 0% | 24.62 | 0% | 19.59 | 0% | 29.41 | 0% | 23.13 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.64 | 0% | 23.03 | 0% | 26.7 | 0% | 22.66 | 0% | 30.74 | 0% | 27.69 | 0% | 27.73 | 0% | 27.6 | 0% | 26.77 | 0% | 27.37 | 0% | 22.68 | 0% | 22.43 | 0% | 23.01 | 0% | 27.26 | 0% | 23.7 | 0% | 26.81 | 0% | 25.87 | 0% | 31.17 | 0% | 36.51 | 0% | 25.01 | 0% | 26.56 | 0% | 28.6 | 0% | 23.37 | 0% | 31.73 | 0% | 24.83 | 0% | 32.47 | 0% | 26.03 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.97 | 0% | 26.15 | 0% | 34.73 | 0% | 26.01 | 0% | 32.03 | 0% | 29.01 | 0% | 31.13 | 0% | 36.31 | 0% | 30.24 | 0% | 28.69 | 0% | 30.97 | 0% | 26.02 | 0% | 26.21 | 0% | 30.53 | 0% | 25.02 | 0% | 28.14 | 0% | 27.19 | 0% | 36.65 | 0% | 38.98 | 0% | 26.32 | 0% | 30 | 0% | 32.22 | 0% | 27.86 | 0% | 33.1 | 0% | 26.14 | 0% | 34.5 | 0% | 27.35 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101451 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5160.67 | 0% | 4644.29 | 0% | 6215.07 | 0% | 4575.55 | 0% | 5714.95 | 0% | 5200.14 | 0% | 5632.23 | 0% | 6492.12 | 0% | 5414.28 | 0% | 5148.32 | 0% | 5538.85 | 0% | 4628.07 | 0% | 4692.15 | 0% | 5434.34 | 0% | 4442.96 | 0% | 5012.22 | 0% | 4870.54 | 0% | 6541.07 | 0% | 6969.38 | 0% | 4694.77 | 0% | 5311.91 | 0% | 5715.88 | 0% | 4964.66 | 0% | 5848.29 | 0% | 4695.99 | 0% | 6155.98 | 0% | 4880.86 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.39 | 0% | 21.07 | 0% | 25.03 | 0% | 19.85 | 0% | 24.06 | 0% | 23.37 | 0% | 23.75 | 0% | 25.19 | 0% | 22.12 | 0% | 23.32 | 0% | 22.64 | 0% | 20.74 | 0% | 21.17 | 0% | 25.11 | 0% | 20.27 | 0% | 22.95 | 0% | 21.71 | 0% | 28.71 | 0% | 30.63 | 0% | 22.41 | 0% | 25.95 | 0% | 23.05 | 0% | 23.26 | 0% | 24.4 | 0% | 21.7 | 0% | 29.77 | 0% | 21.62 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4180.58 | 0% | 3749.09 | 0% | 4509.82 | 0% | 3500 | 0% | 4316.79 | 0% | 4201.76 | 0% | 4314.68 | 0% | 4536.73 | 0% | 3978.48 | 0% | 4197.12 | 0% | 4062.64 | 0% | 3698.85 | 0% | 3796.27 | 0% | 4489.77 | 0% | 3606.69 | 0% | 4096.73 | 0% | 3899.24 | 0% | 5142.35 | 0% | 5496.41 | 0% | 4005.31 | 0% | 4600.64 | 0% | 4113 | 0% | 4149.65 | 0% | 4315.13 | 0% | 3905.09 | 0% | 5315.8 | 0% | 3870.52 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 172.79 | 0% | 162.4 | 0% | 177.02 | 0% | 163.85 | 0% | 173.77 | 0% | 168.98 | 0% | 175.43 | 0% | 180.06 | 0% | 168.3 | 0% | 160.6 | 0% | 195.9 | 0% | 158.01 | 0% | 161.95 | 0% | 164.63 | 0% | 161.58 | 0% | 172.05 | 0% | 164.88 | 0% | 187.85 | 0% | 198.43 | 0% | 199.97 | 0% | 167.5 | 0% | 182.54 | 0% | 209.06 | 0% | 185.16 | 0% | 167.35 | 0% | 181.89 | 0% | 164.38 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.62 | 0% | 31.49 | 0% | 39.14 | 0% | 30.69 | 0% | 50.08 | 0% | 33.56 | 0% | 35.91 | 0% | 40.32 | 0% | 35.16 | 0% | 33.16 | 0% | 42.97 | 0% | 31.02 | 0% | 30.64 | 0% | 35.09 | 0% | 29.11 | 0% | 32.78 | 0% | 31.71 | 0% | 32.69 | 0% | 77.02 | 0% | 35.52 | 0% | 36.2 | 0% | 40.05 | 0% | 35.18 | 0% | 28.16 | 0% | 30.44 | 0% | 42.17 | 0% | 35.07 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.91 | 0% | 27.85 | 0% | 34.95 | 0% | 26.95 | 0% | 39.7 | 0% | 29.95 | 0% | 32.07 | 0% | 35.93 | 0% | 31.18 | 0% | 29.63 | 0% | 33.52 | 0% | 27.47 | 0% | 27.15 | 0% | 31.47 | 0% | 25.72 | 0% | 29.08 | 0% | 28.13 | 0% | 37.98 | 0% | 45.71 | 0% | 31.46 | 0% | 32.08 | 0% | 35.41 | 0% | 32.49 | 0% | 33.87 | 0% | 27.08 | 0% | 39.87 | 0% | 31.01 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101453 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5337.44 | 0% | 4952.17 | 0% | 6265.29 | 0% | 4752.32 | 0% | 7066.27 | 0% | 5376.91 | 0% | 5809 | 0% | 6435.77 | 0% | 5591.05 | 0% | 5325.09 | 0% | 5997.39 | 0% | 4892.36 | 0% | 4868.92 | 0% | 5611.11 | 0% | 4578.26 | 0% | 5188.99 | 0% | 5047.31 | 0% | 6786.74 | 0% | 8162.21 | 0% | 5603.31 | 0% | 5687.71 | 0% | 6281.14 | 0% | 5786.33 | 0% | 5994.56 | 0% | 4872.76 | 0% | 7102.56 | 0% | 5534.97 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101454 | SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5986.63 | 0% | 5588.19 | 0% | 7000.4 | 0% | 5403.19 | 0% | 8877.2 | 0% | 6012.67 | 0% | 6496.19 | 0% | 7204.7 | 0% | 6290.9 | 0% | 5948.13 | 0% | 7661.35 | 0% | 5512.32 | 0% | 5484.69 | 0% | 6237.23 | 0% | 5172.99 | 0% | 5837.53 | 0% | 5681.07 | 0% | 5861.36 | 0% | 13651.61 | 0% | 6310.49 | 0% | 6400.24 | 0% | 7090.25 | 0% | 6261 | 0% | 4997 | 0% | 5466.73 | 0% | 7509.4 | 0% | 6246.18 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.79 | 0% | 33.83 | 0% | 36.36 | 0% | 21.98 | 0% | 31.26 | 0% | 32.93 | 0% | 19.82 | 0% | 18.47 | 0% | 20.35 | 0% | 19.68 | 0% | 38.46 | 0% | 20.77 | 0% | 18.19 | 0% | 24.32 | 0% | 23.32 | 0% | 26.15 | 0% | 29.59 | 0% | 24.05 | 0% | 23.29 | 0% | 36.62 | 0% | 18.79 | 0% | 41.53 | 0% | 30.18 | 0% | 25.12 | 0% | 17.56 | 0% | 63.38 | 0% | 17.03 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4193.92 | 0% | 5935.52 | 0% | 6401.97 | 0% | 3856.3 | 0% | 5493.4 | 0% | 5812.34 | 0% | 3566.01 | 0% | 3278.31 | 0% | 3623.4 | 0% | 3500.04 | 0% | 6809.12 | 0% | 3667.68 | 0% | 3242.24 | 0% | 4251.4 | 0% | 4113.39 | 0% | 4610.51 | 0% | 5247.21 | 0% | 4252.59 | 0% | 4127.15 | 0% | 6422.94 | 0% | 3304.04 | 0% | 7254.26 | 0% | 5328.18 | 0% | 4436.93 | 0% | 3140.37 | 0% | 11106.97 | 0% | 3026.48 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.49 | 0% | 23.87 | 0% | 29.43 | 0% | 25.53 | 0% | 31.52 | 0% | 28.53 | 0% | 30.62 | 0% | 33.59 | 0% | 29.75 | 0% | 28.21 | 0% | 30.45 | 0% | 25.11 | 0% | 25.75 | 0% | 30.05 | 0% | 24.34 | 0% | 27.66 | 0% | 26.71 | 0% | 36.1 | 0% | 38.76 | 0% | 25.86 | 0% | 29.52 | 0% | 31.7 | 0% | 27.36 | 0% | 33.41 | 0% | 25.68 | 0% | 33.62 | 0% | 26.87 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101458 | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5074.45 | 0% | 4246.17 | 0% | 5283.39 | 0% | 4489.21 | 0% | 5624.99 | 0% | 5114.82 | 0% | 5543.43 | 0% | 6012.95 | 0% | 5324.61 | 0% | 5063.87 | 0% | 5445.62 | 0% | 4465.12 | 0% | 4608.18 | 0% | 5349.68 | 0% | 4322.69 | 0% | 4926.03 | 0% | 4785.35 | 0% | 6441.98 | 0% | 6930.34 | 0% | 4613.3 | 0% | 5227.52 | 0% | 5623.39 | 0% | 4877.09 | 0% | 5900.54 | 0% | 4613.52 | 0% | 5996.68 | 0% | 4796.1 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.27 | 0% | 41.85 | 0% | 45.01 | 0% | 27.02 | 0% | 38.61 | 0% | 40.7 | 0% | 24.31 | 0% | 22.58 | 0% | 24.96 | 0% | 24.1 | 0% | 47.65 | 0% | 25.48 | 0% | 22.22 | 0% | 29.92 | 0% | 28.65 | 0% | 32.22 | 0% | 36.52 | 0% | 29.58 | 0% | 28.62 | 0% | 45.34 | 0% | 23 | 0% | 51.52 | 0% | 37.25 | 0% | 30.92 | 0% | 21.45 | 0% | 78.9 | 0% | 20.78 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5138.38 | 0% | 7326.74 | 0% | 7912.86 | 0% | 4718.11 | 0% | 6771.21 | 0% | 7171.98 | 0% | 4349.39 | 0% | 3987.88 | 0% | 4421.51 | 0% | 4266.5 | 0% | 8424.44 | 0% | 4477.14 | 0% | 3942.57 | 0% | 5210.62 | 0% | 5037.19 | 0% | 5661.82 | 0% | 6461.87 | 0% | 5212.09 | 0% | 5054.47 | 0% | 7939.21 | 0% | 4020.23 | 0% | 8987.75 | 0% | 6563.62 | 0% | 5443.73 | 0% | 3814.55 | 0% | 13824.83 | 0% | 3671.44 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.23 | 0% | 21.32 | 0% | 40.03 | 0% | 34.11 | 0% | 40.52 | 0% | 32.57 | 0% | 26.06 | 0% | 40.18 | 0% | 22.65 | 0% | 29.16 | 0% | 36.65 | 0% | 28.77 | 0% | 22.54 | 0% | 29.77 | 0% | 23.8 | 0% | 24.34 | 0% | 29.47 | 0% | 35 | 0% | 42.65 | 0% | 28.94 | 0% | 35.69 | 0% | 32.99 | 0% | 39.82 | 0% | 31.65 | 0% | 29.03 | 0% | 32.63 | 0% | 26.58 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.21 | 0% | 28.25 | 0% | 55.82 | 0% | 32.56 | 0% | 40.43 | 0% | 33.62 | 0% | 53.73 | 0% | 48.44 | 0% | 31.42 | 0% | 43.34 | 0% | 42.32 | 0% | 32.29 | 0% | 29.76 | 0% | 34.69 | 0% | 29.81 | 0% | 30.2 | 0% | 23.02 | 0% | 42.29 | 0% | 48.31 | 0% | 42.82 | 0% | 33.93 | 0% | 32.12 | 0% | 35.19 | 0% | 45.95 | 0% | 26.03 | 0% | 60.16 | 0% | 31.24 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4259.83 | 0% | 4960.06 | 0% | 9806.9 | 0% | 5680.7 | 0% | 7092.63 | 0% | 5933.68 | 0% | 9585.42 | 0% | 8518.04 | 0% | 5562.42 | 0% | 7648.87 | 0% | 7492.28 | 0% | 5671.13 | 0% | 5273.76 | 0% | 6040.03 | 0% | 5241.41 | 0% | 5314.03 | 0% | 4088.12 | 0% | 7439.52 | 0% | 8513.36 | 0% | 7502.38 | 0% | 5917.6 | 0% | 5618.25 | 0% | 6206.78 | 0% | 8079.15 | 0% | 4623.92 | 0% | 10554.79 | 0% | 5508.75 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 63.97 | 0% | 34.73 | 0% | 48.62 | 0% | 34.74 | 0% | 46.62 | 0% | 57.71 | 0% | 34.22 | 0% | 54.72 | 0% | 71.39 | 0% | 62.96 | 0% | 27.62 | 0% | 49.11 | 0% | 23.57 | 0% | 33.79 | 0% | 53.19 | 0% | 34.37 | 0% | 51 | 0% | 29.91 | 0% | 32.31 | 0% | 56.94 | 0% | 75.87 | 0% | 42.53 | 0% | 49.29 | 0% | 36.27 | 0% | 45.55 | 0% | 29.61 | 0% | 45.44 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.19 | 0% | 27.77 | 0% | 61.71 | 0% | 33.77 | 0% | 40.79 | 0% | 31.69 | 0% | 52.38 | 0% | 35.38 | 0% | 32.96 | 0% | 47.02 | 0% | 42.55 | 0% | 31.42 | 0% | 29.75 | 0% | 36.01 | 0% | 30.14 | 0% | 29.21 | 0% | 27.6 | 0% | 39.15 | 0% | 47.93 | 0% | 47.28 | 0% | 36.66 | 0% | 44.46 | 0% | 40.59 | 0% | 46.5 | 0% | 26.55 | 0% | 73.57 | 0% | 32.43 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4767.87 | 0% | 4867.4 | 0% | 10817.21 | 0% | 5879.64 | 0% | 7140.68 | 0% | 5584.4 | 0% | 9323.6 | 0% | 6219.45 | 0% | 5818.22 | 0% | 8278.9 | 0% | 7515.77 | 0% | 5506.66 | 0% | 5261.02 | 0% | 6252.03 | 0% | 5290.61 | 0% | 5129.4 | 0% | 4886.93 | 0% | 6875.99 | 0% | 8426.33 | 0% | 8263.67 | 0% | 6376.46 | 0% | 7747.59 | 0% | 7137.48 | 0% | 8156.83 | 0% | 4708.52 | 0% | 12868.73 | 0% | 5700.6 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 11954.15 | 0% | 6546.84 | 0% | 9752.63 | 0% | 6249.53 | 0% | 9178.08 | 0% | 11038.79 | 0% | 7138.31 | 0% | 10797.28 | 0% | 13316.02 | 0% | 11994.43 | 0% | 5455.11 | 0% | 9088.41 | 0% | 4671.91 | 0% | 7055.17 | 0% | 9643.14 | 0% | 6662.93 | 0% | 9576.63 | 0% | 6338.22 | 0% | 6911.01 | 0% | 10659.7 | 0% | 13930.13 | 0% | 8241.91 | 0% | 9132.66 | 0% | 6493.99 | 0% | 8684.31 | 0% | 6211.62 | 0% | 8600.16 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.54 | 0% | 20 | 0% | 27.61 | 0% | 23.56 | 0% | 24.34 | 0% | 24.1 | 0% | 28.95 | 0% | 28.58 | 0% | 27.16 | 0% | 23.88 | 0% | 25.05 | 0% | 22.95 | 0% | 23.52 | 0% | 30.31 | 0% | 20.87 | 0% | 23.11 | 0% | 22.31 | 0% | 37.15 | 0% | 35.13 | 0% | 21.82 | 0% | 27.42 | 0% | 29.45 | 0% | 25.25 | 0% | 26.17 | 0% | 21.57 | 0% | 29.46 | 0% | 25 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101459 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4735.16 | 0% | 3570.96 | 0% | 4967.88 | 0% | 4148.96 | 0% | 4373.56 | 0% | 4338.68 | 0% | 5246.55 | 0% | 5138.48 | 0% | 4872.2 | 0% | 4304.09 | 0% | 4496.17 | 0% | 4090 | 0% | 4215.19 | 0% | 5393.28 | 0% | 3720.95 | 0% | 4133.44 | 0% | 4011.77 | 0% | 6625.58 | 0% | 6294.34 | 0% | 3910.2 | 0% | 4867.73 | 0% | 5230.12 | 0% | 4506.86 | 0% | 4636.53 | 0% | 3891.16 | 0% | 5273.44 | 0% | 4469.48 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.14 | 0% | 21.24 | 0% | 24.79 | 0% | 19.76 | 0% | 24.47 | 0% | 24.99 | 0% | 24.49 | 0% | 24.93 | 0% | 23.08 | 0% | 23.08 | 0% | 25.85 | 0% | 20.51 | 0% | 21.47 | 0% | 24.87 | 0% | 20.46 | 0% | 23.15 | 0% | 21.47 | 0% | 30.68 | 0% | 32.72 | 0% | 22.54 | 0% | 25.99 | 0% | 22.81 | 0% | 25 | 0% | 24.32 | 0% | 21.47 | 0% | 31.88 | 0% | 24.82 | 0%
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4147.77 | 0% | 3790 | 0% | 4478.31 | 0% | 3494.6 | 0% | 4401.68 | 0% | 4499.53 | 0% | 4456.43 | 0% | 4501.96 | 0% | 4161.64 | 0% | 4165.76 | 0% | 4643.18 | 0% | 3668.48 | 0% | 3862.95 | 0% | 4458.12 | 0% | 3651.75 | 0% | 4145.02 | 0% | 3867.38 | 0% | 5503.51 | 0% | 5880.2 | 0% | 4039.63 | 0% | 4619.96 | 0% | 4081.37 | 0% | 4470.06 | 0% | 4315.55 | 0% | 3873.8 | 0% | 5702.19 | 0% | 4443.95 | 0%
Locação de Obras | 105011 | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | M | 0.57 | 0% | 0.49 | 0% | 0.56 | 0% | 0.5 | 0% | 0.58 | 0% | 0.54 | 0% | 0.57 | 0% | 0.63 | 0% | 0.55 | 0% | 0.56 | 0% | 0.61 | 0% | 0.57 | 0% | 0.53 | 0% | 0.58 | 0% | 0.47 | 0% | 0.54 | 0% | 0.53 | 0% | 0.65 | 0% | 0.7 | 0% | 0.51 | 0% | 0.62 | 0% | 0.55 | 0% | 0.57 | 0% | 0.62 | 0% | 0.51 | 0% | 0.67 | 0% | 0.58 | 0%
Locação de Obras | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 114.69 | 0% | 100.64 | 0% | 115.6 | 0% | 103.79 | 0% | 127.87 | 0% | 125.58 | 0% | 121.71 | 0% | 133.2 | 0% | 115.21 | 0% | 121.95 | 0% | 134.15 | 0% | 109.69 | 0% | 109.51 | 0% | 122.73 | 0% | 107.97 | 0% | 122.22 | 0% | 109.63 | 0% | 143.26 | 0% | 152.33 | 0% | 124.86 | 0% | 122.15 | 0% | 111.06 | 0% | 110.64 | 0% | 166.26 | 0% | 108.19 | 0% | 141.03 | 0% | 119.16 | 0%
Locação de Obras | 99060 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 187.07 | 0% | 157.86 | 0% | 186.76 | 0% | 166.66 | 0% | 206.19 | 0% | 201.97 | 0% | 197.21 | 0% | 214.98 | 0% | 183.69 | 0% | 194.89 | 0% | 219.46 | 0% | 178.22 | 0% | 174.24 | 0% | 197.35 | 0% | 172.49 | 0% | 196.91 | 0% | 175.51 | 0% | 232.29 | 0% | 245.96 | 0% | 199.98 | 0% | 198.55 | 0% | 179.6 | 0% | 177.99 | 0% | 279.01 | 0% | 172.15 | 0% | 228.06 | 0% | 191.78 | 0%
Locação de Obras | 105008 | LOCAÇÃO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO. AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação de Obras | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 78.25 | 0% | 67.67 | 0% | 77.83 | 0% | 70.64 | 0% | 85.46 | 0% | 83.8 | 0% | 81.88 | 0% | 88.59 | 0% | 77.15 | 0% | 81.92 | 0% | 90.06 | 0% | 74.02 | 0% | 73.87 | 0% | 82.59 | 0% | 72.8 | 0% | 81.75 | 0% | 74.12 | 0% | 94.69 | 0% | 100.7 | 0% | 84.07 | 0% | 82.46 | 0% | 75.32 | 0% | 73.83 | 0% | 112.07 | 0% | 72.54 | 0% | 92.75 | 0% | 80.22 | 0%
Locação de Obras | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 63.63 | 0% | 56.05 | 0% | 63.3 | 0% | 57.83 | 0% | 69.76 | 0% | 68.59 | 0% | 66.77 | 0% | 72.15 | 0% | 63.35 | 0% | 67.36 | 0% | 73.32 | 0% | 60.53 | 0% | 60.89 | 0% | 67.52 | 0% | 59.99 | 0% | 66.95 | 0% | 60.84 | 0% | 76.76 | 0% | 81.83 | 0% | 69.36 | 0% | 67 | 0% | 61.12 | 0% | 60.1 | 0% | 90.77 | 0% | 59.64 | 0% | 75.15 | 0% | 65.74 | 0%
Locação de Obras | 105137 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação de Obras | 105136 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação de Obras | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | UN | 39.46 | 0% | 33.78 | 0% | 41.26 | 0% | 35.25 | 0% | 41.95 | 0% | 39.46 | 0% | 40.7 | 0% | 45.04 | 0% | 38.36 | 0% | 38.78 | 0% | 41.47 | 0% | 34.53 | 0% | 35.44 | 0% | 41.06 | 0% | 33.64 | 0% | 38.15 | 0% | 36.31 | 0% | 48.93 | 0% | 52.05 | 0% | 36.91 | 0% | 42.31 | 0% | 41.38 | 0% | 38.58 | 0% | 44.97 | 0% | 35.34 | 0% | 48.15 | 0% | 38.44 | 0%
Locação de Obras | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 9.62 | 0.21% | 7.99 | 0.25% | 9.73 | 0.21% | 8.5 | 0.24% | 10.1 | 0% | 9.64 | 0.21% | 9.79 | 0.2% | 10.69 | 0% | 9.15 | 0.22% | 9.45 | 0.21% | 10.37 | 0% | 8.62 | 0.23% | 8.59 | 0.23% | 9.89 | 0.2% | 8.24 | 0.24% | 9.39 | 0.21% | 8.78 | 0.11% | 11.57 | 0.17% | 12.25 | 0.16% | 9.27 | 0.22% | 10.19 | 0.2% | 9.75 | 0.21% | 9.08 | 0% | 12.23 | 0% | 8.48 | 0.24% | 11.29 | 0% | 9.35 | 0.21%
Locação de Obras | 105010 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, COM USO DE ESTAÇÃO TOTAL. AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação de Obras | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | UN | 2.14 | 0% | 1.87 | 0% | 2.24 | 0% | 1.91 | 0% | 2.27 | 0% | 2.12 | 0% | 2.22 | 0% | 2.45 | 0% | 2.1 | 0% | 2.1 | 0% | 2.23 | 0% | 1.87 | 0% | 1.95 | 0% | 2.25 | 0% | 1.84 | 0% | 2.07 | 0% | 1.98 | 0% | 2.66 | 0% | 2.82 | 0% | 2.01 | 0% | 2.3 | 0% | 2.25 | 0% | 2.08 | 0% | 2.39 | 0% | 1.91 | 0% | 2.61 | 0% | 2.09 | 0%
Louças e Metais | 100857 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 420.64 | 0% | 513.56 | 0% | 833.8 | 0% | 1072.57 | 0% | 560.29 | 0% | 492.87 | 0% | 518.12 | 0% | 416.07 | 0% | 607.3 | 0% | 757.96 | 0% | 545.99 | 0% | 595.49 | 0% | 613.5 | 0% | 357.37 | 0% | 584.39 | 0% | 587.29 | 0% | 553.84 | 0% | 486.49 | 0% | 539.1 | 0% | 407.74 | 0% | 617.6 | 0% | 496.91 | 0% | 813.17 | 0% | 756.65 | 0% | 484.6 | 0% | 446.04 | 0% | 593.12 | 0%
Louças e Metais | 86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 326.04 | 0% | 396.28 | 0% | 639.23 | 0% | 819.08 | 0% | 432.45 | 0% | 380.76 | 0% | 400.33 | 0% | 323.22 | 0% | 467.6 | 0% | 581.51 | 0% | 421.36 | 0% | 457.66 | 0% | 471.58 | 0% | 278.51 | 0% | 448.93 | 0% | 452.05 | 0% | 426.47 | 0% | 377.88 | 0% | 417.99 | 0% | 315.49 | 0% | 475.59 | 0% | 384.41 | 0% | 623.58 | 0% | 581.73 | 0% | 373.79 | 0% | 347.57 | 0% | 456.81 | 0%
Louças e Metais | 86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 387.11 | 0% | 473.34 | 0% | 770.26 | 0% | 992.4 | 0% | 516.34 | 0% | 454.13 | 0% | 477.34 | 0% | 382.63 | 0% | 560.2 | 0% | 700.13 | 0% | 503.25 | 0% | 549.77 | 0% | 566.31 | 0% | 328.19 | 0% | 539.45 | 0% | 541.79 | 0% | 510.92 | 0% | 447.39 | 0% | 495.94 | 0% | 375.46 | 0% | 569.66 | 0% | 457.54 | 0% | 751.26 | 0% | 698.42 | 0% | 446.75 | 0% | 409.52 | 0% | 547.11 | 0%
Louças e Metais | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 41.44 | 0% | 39.96 | 0% | 47.71 | 0% | 43.88 | 0% | 36.97 | 0% | 47.45 | 0% | 50.74 | 0% | 44.86 | 0% | 43.28 | 0% | 39.18 | 0% | 42.67 | 0% | 46.04 | 0% | 43.73 | 0% | 42.76 | 0% | 46.69 | 0% | 32.85 | 0% | 48.64 | 0% | 45.93 | 0% | 45.2 | 0% | 39.38 | 0% | 50.36 | 0% | 44.97 | 0% | 43.46 | 0% | 47.34 | 0% | 39.23 | 0% | 48.99 | 0% | 45.98 | 0%
Louças e Metais | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 81.99 | 0% | 78.93 | 0% | 95.09 | 0% | 87.88 | 0% | 71.9 | 0% | 94.77 | 0% | 101.39 | 0% | 88.75 | 0% | 85.75 | 0% | 77.24 | 0% | 84.29 | 0% | 92.51 | 0% | 87.34 | 0% | 84.44 | 0% | 94.07 | 0% | 63.87 | 0% | 97.71 | 0% | 89.92 | 0% | 88.06 | 0% | 78.24 | 0% | 100.65 | 0% | 88.95 | 0% | 86.14 | 0% | 93.59 | 0% | 77.86 | 0% | 96.03 | 0% | 91.55 | 0%
Louças e Metais | 100850 | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Louças e Metais | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 618.1 | 5.46% | 346.89 | 9.72% | 434 | 7.77% | 459.6 | 7.34% | 321.24 | 0% | 367.53 | 9.17% | 335.24 | 10.06% | 275.86 | 12.22% | 353.32 | 9.54% | 418.14 | 76.11% | 308.61 | 0% | 374.18 | 0% | 427.88 | 7.88% | 457.41 | 7.37% | 319.74 | 10.55% | 413.12 | 8.16% | 416.75 | 76.36% | 413.54 | 8.15% | 470.26 | 7.17% | 412.04 | 77.24% | 476.1 | 0% | 424.77 | 74.92% | 439.05 | 0% | 382.36 | 8.82% | 331.02 | 10.19% | 431.74 | 0% | 409.71 | 77.67%
Louças e Metais | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1424.94 | 2.85% | 721.52 | 5.62% | 926.38 | 4.38% | 1013.27 | 4% | 618.54 | 0% | 753.32 | 5.38% | 659.85 | 6.14% | 499.8 | 8.11% | 721.65 | 5.62% | 893.27 | 89.45% | 592.9 | 0% | 797.58 | 0% | 928.25 | 4.37% | 979 | 4.14% | 653.16 | 6.21% | 878.57 | 4.61% | 893.67 | 89.41% | 835.12 | 4.85% | 1006.11 | 4.03% | 886.88 | 90.09% | 976.83 | 0% | 896.73 | 89.1% | 935.15 | 0% | 810.4 | 5% | 678.91 | 5.97% | 903.25 | 0% | 884.15 | 90.37%
Louças e Metais | 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 519.85 | 6.49% | 356.49 | 9.46% | 403.37 | 8.36% | 382.35 | 8.82% | 265.28 | 0% | 282.17 | 11.95% | 298.69 | 11.29% | 226.86 | 14.86% | 382.05 | 8.83% | 435.93 | 7.74% | 291.6 | 0% | 393.04 | 0% | 337.15 | 10% | 371.17 | 9.08% | 301.96 | 11.17% | 338.34 | 9.97% | 331.75 | 10.16% | 352.46 | 9.57% | 356.49 | 9.46% | 322.51 | 70.92% | 417 | 0% | 335.24 | 68.22% | 347.2 | 0% | 375.69 | 8.98% | 287.57 | 11.73% | 342.21 | 0% | 320.18 | 71.43%
Louças e Metais | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1163.04 | 3.49% | 747.1 | 5.43% | 844.73 | 4.8% | 807.34 | 5.02% | 469.36 | 0% | 525.77 | 7.71% | 562.42 | 7.21% | 369.2 | 10.98% | 798.23 | 5.08% | 940.68 | 4.31% | 547.58 | 0% | 847.84 | 0% | 686.38 | 5.91% | 749.09 | 5.41% | 605.75 | 6.69% | 679.23 | 5.97% | 667.08 | 6.08% | 672.29 | 6.03% | 702.81 | 5.77% | 648.2 | 86.45% | 819.29 | 0% | 658.05 | 85.15% | 690.3 | 0% | 792.63 | 5.11% | 563.08 | 7.2% | 664.57 | 0% | 645.47 | 86.81%
Louças e Metais | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 451.19 | 8.99% | 370.17 | 10.95% | 493.66 | 8.21% | 536.58 | 7.56% | 422.51 | 0% | 355.94 | 11.39% | 441.58 | 9.18% | 367.3 | 11.04% | 419.66 | 9.66% | 433.36 | 9.35% | 423.51 | 0% | 476.84 | 0% | 473.32 | 8.57% | 412.38 | 9.83% | 346.44 | 11.7% | 449.67 | 9.02% | 506.11 | 8.01% | 459.49 | 8.82% | 530.06 | 7.65% | 311.61 | 13.01% | 511 | 0% | 472.02 | 8.59% | 551.95 | 0% | 469.22 | 8.64% | 345.09 | 11.75% | 499.64 | 0% | 389.87 | 10.4%
Louças e Metais | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 460.42 | 8.81% | 379.37 | 10.69% | 504.43 | 8.04% | 547.19 | 7.41% | 431.89 | 0% | 367.02 | 11.05% | 451.36 | 8.98% | 377.07 | 10.75% | 428.95 | 9.45% | 444.4 | 9.12% | 434.41 | 0% | 487.68 | 0% | 487.02 | 8.32% | 423.11 | 9.58% | 356.19 | 11.38% | 458.39 | 8.84% | 516.37 | 7.85% | 469.13 | 8.64% | 544.89 | 7.44% | 319.73 | 12.68% | 521.79 | 0% | 480.49 | 8.44% | 563 | 0% | 478.78 | 8.47% | 354.16 | 11.45% | 511.3 | 0% | 398.68 | 10.17%
Louças e Metais | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 345.46 | 11.74% | 249.55 | 16.25% | 314.98 | 12.87% | 319.9 | 12.67% | 293.34 | 0% | 231.64 | 17.5% | 317.83 | 12.76% | 260.06 | 15.59% | 283.31 | 14.31% | 265.99 | 15.24% | 291.04 | 0% | 336.98 | 0% | 319.91 | 12.67% | 311.37 | 13.02% | 212.75 | 19.06% | 318.82 | 12.72% | 375.11 | 10.81% | 340.71 | 11.9% | 383.57 | 10.57% | 212.48 | 19.08% | 367.34 | 0% | 356.53 | 11.37% | 375.52 | 0% | 307.11 | 13.2% | 229.9 | 17.63% | 379.98 | 0% | 257.59 | 15.74%
Louças e Metais | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1814.78 | 2.23% | 1118.85 | 9.03% | 1369.87 | 7.37% | 1542.55 | 2.63% | 980.63 | 0% | 1141.97 | 3.55% | 1040.56 | 3.9% | 922.16 | 4.4% | 1123.5 | 3.61% | 1365.29 | 58.52% | 1013.98 | 0% | 1252.34 | 0% | 1359.38 | 2.98% | 1374.28 | 2.95% | 1066.27 | 9.47% | 1291.22 | 3.14% | 1265.28 | 63.15% | 1294.42 | 3.13% | 1429.81 | 2.84% | 1254.25 | 63.71% | 1427.38 | 0% | 1314.75 | 60.77% | 1434.58 | 0% | 1220.67 | 3.32% | 1086 | 3.73% | 1277.29 | 0% | 1289.9 | 66.63%
Louças e Metais | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 907.92 | 3.71% | 652.4 | 13.7% | 797.17 | 11.21% | 842.45 | 4% | 635.94 | 0% | 699.19 | 4.82% | 632.75 | 5.33% | 606.02 | 5.56% | 675.84 | 4.99% | 806.24 | 39.47% | 646.15 | 0% | 741.42 | 0% | 754.29 | 4.47% | 772.06 | 4.37% | 631.47 | 14.16% | 732.39 | 4.6% | 740.02 | 43% | 783.6 | 4.3% | 808.55 | 4.17% | 718.91 | 44.27% | 825.54 | 0% | 735.34 | 43.28% | 825.12 | 0% | 721.32 | 4.67% | 641.01 | 5.26% | 734.36 | 0% | 729.52 | 51.26%
Louças e Metais | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1729.68 | 2.34% | 1361.61 | 20.42% | 1529.62 | 18.17% | 1633.21 | 2.48% | 1024.91 | 0% | 1176.99 | 3.44% | 1129.19 | 3.59% | 1042.88 | 3.89% | 1455.46 | 2.79% | 1741.09 | 2.33% | 1254.07 | 0% | 1685.42 | 0% | 1337.16 | 3.03% | 1338.74 | 3.03% | 1239.83 | 22.42% | 1368.32 | 2.96% | 1265.28 | 3.2% | 1466.22 | 2.76% | 1354.74 | 2.99% | 1314.21 | 42.64% | 1517.68 | 0% | 1346.72 | 41.61% | 1501.99 | 0% | 1453.53 | 2.79% | 1242.43 | 3.26% | 1251.02 | 0% | 1275.45 | 62.55%
Louças e Metais | 86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1290.82 | 2.61% | 1250.05 | 28.42% | 1550.91 | 22.91% | 1750.69 | 1.93% | 1156.39 | 0% | 1259.65 | 2.68% | 1140.28 | 2.96% | 1148.33 | 2.94% | 1397.03 | 2.41% | 1700.95 | 1.98% | 1336.12 | 0% | 1637.22 | 0% | 1304.29 | 2.59% | 1161.96 | 2.9% | 1241.78 | 28.61% | 1371.44 | 2.46% | 1276.87 | 2.64% | 1475.37 | 2.29% | 1313.69 | 2.57% | 1286.52 | 17.78% | 1452.75 | 0% | 1306.61 | 17.5% | 1613.73 | 0% | 1475.38 | 2.29% | 1253.38 | 2.69% | 1193.96 | 0% | 1278.62 | 43.03%
Louças e Metais | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 899.08 | 16.45% | 1152.59 | 84.74% | 1011.91 | 14.62% | 1356.16 | 0% | 947.11 | 0% | 1491.07 | 0% | 987.36 | 14.98% | 1173.69 | 95.82% | 1171.03 | 96.04% | 1169.52 | 96.16% | 1184.49 | 82.46% | 1201.49 | 81.29% | 1155.29 | 84.54% | 1184.88 | 82.43% | 1163.27 | 96.68% | 1061.71 | 0% | 654.38 | 22.6% | 702.49 | 0% | 754.61 | 0% | 1135.66 | 13.03% | 1193.79 | 81.81% | 1173.91 | 95.8% | 1552.52 | 9.53% | 986.12 | 0% | 1165.65 | 96.48% | 1184.66 | 0% | 1170.61 | 96.07%
Louças e Metais | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 530.01 | 31.4% | 630.49 | 68.61% | 581.23 | 28.63% | 739 | 0% | 548.6 | 0% | 798.53 | 0% | 571.08 | 29.14% | 654.23 | 91.56% | 651.23 | 91.98% | 649.54 | 92.22% | 666.37 | 64.92% | 685.5 | 63.11% | 633.53 | 68.28% | 666.81 | 64.88% | 642.5 | 93.23% | 625.54 | 0% | 419.64 | 39.66% | 432.11 | 0% | 494.5 | 0% | 631.61 | 26.35% | 676.83 | 63.92% | 654.48 | 91.52% | 820.18 | 20.29% | 586.72 | 0% | 645.18 | 92.84% | 666.57 | 0% | 650.77 | 92.05%
Louças e Metais | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 576.17 | 28.88% | 694.37 | 71.5% | 634.65 | 26.22% | 814.43 | 0% | 598.17 | 0% | 882.8 | 0% | 622.83 | 26.72% | 718.11 | 92.31% | 715.11 | 92.7% | 713.42 | 92.92% | 730.25 | 67.99% | 749.38 | 66.25% | 697.41 | 71.19% | 730.69 | 67.95% | 706.38 | 93.84% | 680.09 | 0% | 449.99 | 36.98% | 466.46 | 0% | 528.48 | 0% | 693.56 | 23.99% | 740.71 | 67.03% | 718.36 | 92.28% | 909.01 | 18.31% | 636.84 | 0% | 709.06 | 93.49% | 730.45 | 0% | 714.65 | 92.76%
Louças e Metais | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 484.81 | 15.26% | 625.12 | 85.93% | 546.79 | 13.53% | 735.74 | 0% | 511.44 | 0% | 809.95 | 0% | 533.24 | 13.87% | 635.67 | 96.14% | 634.34 | 96.34% | 633.59 | 96.46% | 641.07 | 83.79% | 649.58 | 82.7% | 626.47 | 85.75% | 641.27 | 83.77% | 630.46 | 96.94% | 572.55 | 0% | 350.39 | 21.11% | 377.49 | 0% | 403.28 | 0% | 615.18 | 12.02% | 645.71 | 83.19% | 635.79 | 96.12% | 844.17 | 8.76% | 531.37 | 0% | 631.65 | 96.75% | 641.16 | 0% | 634.13 | 96.37%
Louças e Metais | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 282.55 | 39.26% | 322.38 | 59.08% | 305.55 | 36.31% | 377.01 | 0% | 289.73 | 0% | 403.13 | 0% | 301.37 | 36.81% | 338.2 | 89.12% | 336.2 | 89.65% | 335.07 | 89.95% | 346.31 | 55% | 359.06 | 53.04% | 324.41 | 58.71% | 346.6 | 54.95% | 330.39 | 91.23% | 333.38 | 0% | 233.21 | 47.57% | 235.4 | 0% | 277.54 | 0% | 326.09 | 34.02% | 353.28 | 53.91% | 338.37 | 89.07% | 410.58 | 27.02% | 314.31 | 0% | 332.18 | 90.73% | 346.43 | 0% | 335.9 | 89.73%
Louças e Metais | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 297.77 | 37.26% | 343.44 | 61.59% | 323.17 | 34.33% | 401.88 | 0% | 306.07 | 0% | 430.92 | 0% | 318.43 | 34.84% | 359.26 | 89.76% | 357.26 | 90.26% | 356.13 | 90.55% | 367.37 | 57.58% | 380.12 | 55.65% | 345.47 | 61.23% | 367.66 | 57.53% | 351.45 | 91.75% | 351.37 | 0% | 243.22 | 45.61% | 246.72 | 0% | 288.75 | 0% | 346.52 | 32.02% | 374.34 | 56.5% | 359.43 | 89.71% | 439.87 | 25.22% | 330.83 | 0% | 353.24 | 91.29% | 367.49 | 0% | 356.96 | 90.34%
Louças e Metais | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 307.9 | 36.03% | 357.46 | 63.1% | 334.89 | 33.13% | 418.43 | 0% | 316.95 | 0% | 449.41 | 0% | 329.79 | 33.64% | 373.28 | 90.14% | 371.28 | 90.63% | 370.15 | 90.9% | 381.39 | 59.14% | 394.14 | 57.22% | 359.49 | 62.74% | 381.68 | 59.09% | 365.47 | 92.07% | 363.34 | 0% | 249.88 | 44.4% | 254.26 | 0% | 296.21 | 0% | 360.11 | 30.81% | 388.36 | 58.07% | 373.45 | 90.1% | 459.36 | 24.15% | 341.83 | 0% | 367.26 | 91.62% | 381.51 | 0% | 370.98 | 90.7%
Louças e Metais | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 315.67 | 35.14% | 368.21 | 64.17% | 343.88 | 32.26% | 431.12 | 0% | 325.29 | 0% | 463.59 | 0% | 338.5 | 32.77% | 384.03 | 90.42% | 382.03 | 90.89% | 380.9 | 91.16% | 392.14 | 60.26% | 404.89 | 58.36% | 370.24 | 63.82% | 392.43 | 60.21% | 376.22 | 92.29% | 372.52 | 0% | 254.99 | 43.51% | 260.04 | 0% | 301.93 | 0% | 370.53 | 29.94% | 399.11 | 59.2% | 384.2 | 90.38% | 474.31 | 23.39% | 350.26 | 0% | 378.01 | 91.86% | 392.26 | 0% | 381.73 | 90.96%
Louças e Metais | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 314.13 | 89.19% | 301.15 | 56.19% | 315.48 | 88.81% | 321.32 | 52.67% | 247.12 | 0% | 321.07 | 52.71% | 316.3 | 88.58% | 254.9 | 43.52% | 314.97 | 88.95% | 313.84 | 89.27% | 325.08 | 52.06% | 337.83 | 50.09% | 303.18 | 55.82% | 325.37 | 52.01% | 309.16 | 90.62% | 339.97 | 49.78% | 271.71 | 40.83% | 269.25 | 0% | 345.44 | 48.99% | 310.63 | 90.19% | 332.05 | 50.97% | 317.14 | 88.34% | 314.94 | 88.96% | 334.11 | 50.65% | 310.95 | 90.1% | 325.2 | 0% | 314.67 | 89.04%
Louças e Metais | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 338.95 | 89.98% | 325.97 | 59.53% | 340.3 | 89.62% | 346.14 | 56.06% | 262.55 | 0% | 345.89 | 56.1% | 341.12 | 89.41% | 270.61 | 41% | 339.79 | 89.76% | 338.66 | 90.06% | 349.9 | 55.46% | 362.65 | 53.51% | 328 | 59.16% | 350.19 | 55.41% | 333.98 | 91.32% | 364.79 | 53.19% | 290.63 | 38.17% | 289.23 | 0% | 370.26 | 52.41% | 335.45 | 90.92% | 356.87 | 54.38% | 341.96 | 89.19% | 339.76 | 89.77% | 358.93 | 54.06% | 335.77 | 90.83% | 350.02 | 0% | 339.49 | 89.84%
Louças e Metais | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 354.8 | 90.43% | 341.82 | 61.41% | 356.15 | 90.09% | 361.99 | 57.99% | 272.4 | 0% | 361.74 | 58.03% | 356.97 | 89.88% | 280.65 | 39.53% | 355.64 | 90.21% | 354.51 | 90.5% | 365.75 | 57.39% | 378.5 | 55.46% | 343.85 | 61.04% | 366.04 | 57.34% | 349.83 | 91.71% | 380.64 | 55.14% | 302.71 | 36.65% | 301.99 | 0% | 386.11 | 54.36% | 351.3 | 91.33% | 372.72 | 56.32% | 357.81 | 89.67% | 355.61 | 90.22% | 374.78 | 56.01% | 351.62 | 91.25% | 365.87 | 0% | 355.34 | 90.29%
Louças e Metais | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 364.7 | 90.69% | 351.72 | 62.49% | 366.05 | 90.35% | 371.89 | 59.1% | 278.55 | 0% | 371.64 | 59.14% | 366.87 | 90.15% | 286.91 | 38.67% | 365.54 | 90.48% | 364.41 | 90.76% | 375.65 | 58.51% | 388.4 | 56.59% | 353.75 | 62.13% | 375.94 | 58.47% | 359.73 | 91.94% | 390.54 | 56.28% | 310.25 | 35.76% | 309.96 | 0% | 396.01 | 55.5% | 361.2 | 91.57% | 382.62 | 57.45% | 367.71 | 89.95% | 365.51 | 90.49% | 384.68 | 57.14% | 361.52 | 91.49% | 375.77 | 0% | 365.24 | 90.55%
Louças e Metais | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 101.17 | 0% | 100.81 | 0% | 90.27 | 0% | 103.27 | 0% | 106.51 | 0% | 105.98 | 0% | 94.51 | 0% | 97.33 | 0% | 106.46 | 0% | 111.27 | 0% | 102.17 | 0% | 111.68 | 0% | 106.34 | 0% | 114.59 | 0% | 103.69 | 0% | 105.51 | 0% | 104.44 | 0% | 117.34 | 0% | 112.55 | 0% | 100.3 | 0% | 105.49 | 0% | 103.22 | 0% | 104.37 | 0% | 100.5 | 0% | 106.47 | 0% | 109.2 | 0% | 103.32 | 0%
Louças e Metais | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 451.35 | 0% | 476.88 | 49.79% | 468.3 | 50.7% | 552.58 | 0% | 405.72 | 0% | 517.21 | 0% | 427.06 | 0% | 558.5 | 0% | 496.53 | 0% | 602.28 | 0% | 559.38 | 0% | 679.73 | 0% | 486.4 | 0% | 488.31 | 0% | 479.93 | 49.48% | 534 | 0% | 450.45 | 0% | 660.47 | 0% | 502.06 | 0% | 555.36 | 0% | 534.03 | 0% | 554.81 | 0% | 599.95 | 0% | 462.87 | 0% | 549.37 | 0% | 461.09 | 0% | 473.1 | 50.19%
Louças e Metais | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 308.72 | 0% | 301.22 | 20.07% | 293.87 | 20.57% | 341.77 | 0% | 257.58 | 0% | 294.54 | 0% | 282.94 | 0% | 341.06 | 0% | 290.14 | 0% | 334.8 | 0% | 318.12 | 0% | 344.84 | 0% | 316.15 | 0% | 323.14 | 0% | 306 | 19.75% | 304.92 | 0% | 268.54 | 0% | 365.43 | 0% | 317.64 | 0% | 289.78 | 0% | 336.01 | 0% | 324.45 | 0% | 353.01 | 0% | 273.18 | 0% | 316.28 | 0% | 285.13 | 0% | 296.72 | 20.37%
Louças e Metais | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 156.19 | 0% | 148.88 | 0% | 158.54 | 0% | 135.22 | 0% | 158.76 | 0% | 158.95 | 0% | 148.09 | 0% | 171.56 | 0% | 142.5 | 0% | 164.48 | 0% | 151.43 | 0% | 146.62 | 0% | 148.74 | 0% | 179.15 | 0% | 146.16 | 0% | 136.68 | 0% | 157.3 | 0% | 175.59 | 0% | 160.23 | 0% | 139.9 | 0% | 167.24 | 0% | 139.52 | 0% | 160.88 | 0% | 141.36 | 0% | 140.43 | 0% | 146.64 | 0% | 152.29 | 0%
Louças e Metais | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 361.65 | 0% | 397.56 | 58.53% | 408.03 | 57.03% | 431.74 | 0% | 371.98 | 0% | 472.24 | 0% | 356.52 | 0% | 476.55 | 0% | 431.92 | 0% | 536.61 | 0% | 489.14 | 0% | 606.6 | 0% | 396.5 | 0% | 416.54 | 0% | 392.65 | 59.26% | 454.85 | 0% | 415.53 | 0% | 583.23 | 0% | 429.91 | 0% | 504.84 | 0% | 447.9 | 0% | 459.52 | 0% | 506.15 | 0% | 409.86 | 0% | 464.06 | 0% | 400.74 | 0% | 401.55 | 57.95%
Louças e Metais | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 219.02 | 0% | 221.9 | 25.09% | 233.6 | 23.84% | 220.93 | 0% | 223.84 | 0% | 249.57 | 0% | 212.4 | 0% | 259.11 | 0% | 225.53 | 0% | 269.13 | 0% | 247.88 | 0% | 271.71 | 0% | 226.25 | 0% | 251.37 | 0% | 218.72 | 25.46% | 225.77 | 0% | 233.62 | 0% | 288.19 | 0% | 245.49 | 0% | 239.26 | 0% | 249.88 | 0% | 229.16 | 0% | 259.21 | 0% | 220.17 | 0% | 230.97 | 0% | 224.78 | 0% | 225.17 | 24.73%
Louças e Metais | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 242.02 | 0% | 223.43 | 0% | 214.04 | 0% | 250.29 | 0% | 188.49 | 0% | 197.83 | 0% | 214.72 | 0% | 247.63 | 0% | 201.52 | 0% | 222.86 | 0% | 215.1 | 0% | 210.62 | 0% | 233.88 | 0% | 246.41 | 0% | 228.67 | 0% | 209.63 | 0% | 187.24 | 0% | 244.9 | 0% | 227.29 | 0% | 183.25 | 0% | 247.97 | 0% | 228.61 | 0% | 247.95 | 0% | 189.26 | 0% | 219.41 | 0% | 202.22 | 0% | 219.07 | 0%
Louças e Metais | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 265.15 | 0% | 245.03 | 0% | 234.17 | 0% | 274.42 | 0% | 206.16 | 0% | 216.67 | 0% | 234.96 | 0% | 271.05 | 0% | 220.37 | 0% | 244.1 | 0% | 235.3 | 0% | 230.76 | 0% | 256.55 | 0% | 269.88 | 0% | 250.59 | 0% | 229.54 | 0% | 205.23 | 0% | 267.57 | 0% | 248.62 | 0% | 200.51 | 0% | 271.56 | 0% | 250 | 0% | 271.83 | 0% | 207.19 | 0% | 240.41 | 0% | 220.91 | 0% | 239.87 | 0%
Louças e Metais | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38.52 | 0% | 46.02 | 88.2% | 46.3 | 87.67% | 54.11 | 0% | 40.11 | 0% | 57.34 | 0% | 39.21 | 0% | 56.12 | 0% | 53.23 | 0% | 67.58 | 0% | 61.72 | 0% | 82.61 | 0% | 45.7 | 0% | 44.24 | 0% | 45.28 | 89.64% | 58.11 | 0% | 47.56 | 0% | 74.51 | 0% | 50.55 | 0% | 66.06 | 0% | 51.78 | 0% | 58.73 | 0% | 62.98 | 0% | 49.94 | 0% | 58.89 | 0% | 47.88 | 0% | 46.2 | 87.86%
Louças e Metais | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 41.64 | 0% | 49.86 | 89.11% | 50.14 | 88.61% | 58.76 | 0% | 43.34 | 0% | 62.24 | 0% | 42.37 | 0% | 60.85 | 0% | 57.73 | 0% | 73.45 | 0% | 67.01 | 0% | 89.96 | 0% | 49.53 | 0% | 47.87 | 0% | 49.12 | 90.45% | 63.1 | 0% | 51.56 | 0% | 80.9 | 0% | 54.65 | 0% | 71.84 | 0% | 56.13 | 0% | 63.72 | 0% | 68.4 | 0% | 54.05 | 0% | 63.98 | 0% | 51.72 | 0% | 50.04 | 88.79%
Louças e Metais | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10.37 | 0% | 10.27 | 0% | 11.52 | 0% | 10.79 | 0% | 10.83 | 0% | 11.59 | 0% | 10.99 | 0% | 11.09 | 0% | 10.5 | 0% | 11.53 | 0% | 11.67 | 0% | 10.92 | 0% | 12.97 | 0% | 11.58 | 0% | 10.04 | 0% | 9.9 | 0% | 10.76 | 0% | 11.78 | 0% | 15.35 | 0% | 9.18 | 0% | 11.6 | 0% | 10.22 | 0% | 11.66 | 0% | 11.24 | 0% | 9.85 | 0% | 13.34 | 0% | 10.14 | 0%
Louças e Metais | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11.63 | 0% | 11.53 | 0% | 13.03 | 0% | 12.32 | 0% | 12.09 | 0% | 13.17 | 0% | 12.32 | 0% | 12.42 | 0% | 11.76 | 0% | 13.1 | 0% | 13.21 | 0% | 12.49 | 0% | 15.02 | 0% | 13.08 | 0% | 11.44 | 0% | 11.09 | 0% | 12.22 | 0% | 13.02 | 0% | 17.47 | 0% | 10.29 | 0% | 13.11 | 0% | 11.33 | 0% | 13.22 | 0% | 12.51 | 0% | 11.11 | 0% | 14.92 | 0% | 11.33 | 0%
Louças e Metais | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 254.12 | 0% | 140.74 | 0% | 191.92 | 63.19% | 184.21 | 0% | 124.26 | 0% | 107.94 | 0% | 159.71 | 0% | 180.02 | 0% | 131.58 | 0% | 252.85 | 0% | 150.31 | 0% | 133.7 | 0% | 148.39 | 0% | 227.46 | 0% | 123.89 | 0% | 253.81 | 0% | 239.14 | 0% | 306.95 | 0% | 220.84 | 0% | 126.84 | 0% | 157.91 | 0% | 161.67 | 0% | 280.19 | 0% | 166.37 | 0% | 130.11 | 0% | 211.35 | 0% | 121.71 | 0%
Louças e Metais | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 332.58 | 33.36% | 308.86 | 0% | 338.48 | 32.78% | 302.5 | 0% | 325.06 | 0% | 339.5 | 0% | 316.24 | 35.08% | 354.6 | 31.29% | 315.75 | 35.14% | 345.24 | 32.13% | 330.91 | 0% | 346.03 | 0% | 305.13 | 0% | 373.26 | 0% | 319.89 | 34.68% | 326.2 | 0% | 322.16 | 34.44% | 336.91 | 0% | 362.27 | 0% | 310.82 | 35.69% | 361.44 | 0% | 313.22 | 35.42% | 334 | 33.22% | 331.07 | 0% | 307.9 | 36.03% | 318.38 | 0% | 332.93 | 33.32%
Louças e Metais | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 423.76 | 26.18% | 412.66 | 0% | 491.15 | 22.59% | 486.68 | 0% | 436.87 | 0% | 445.15 | 0% | 422.91 | 26.23% | 447.35 | 24.8% | 433.28 | 25.6% | 487.69 | 22.75% | 444.04 | 0% | 464.23 | 0% | 433.03 | 0% | 459.67 | 0% | 433.4 | 25.6% | 439.04 | 0% | 433.67 | 25.58% | 441.03 | 0% | 486.36 | 0% | 396.38 | 27.99% | 484.24 | 0% | 414 | 26.8% | 484.47 | 22.9% | 471.47 | 0% | 406.56 | 27.29% | 422.11 | 0% | 447.27 | 24.8%
Louças e Metais | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 376.59 | 29.46% | 351.25 | 0% | 383.89 | 28.9% | 339.62 | 0% | 370.47 | 0% | 383.52 | 0% | 359.35 | 30.87% | 402.66 | 27.55% | 358.14 | 30.98% | 390.62 | 28.4% | 374.44 | 0% | 386.25 | 0% | 345.53 | 0% | 422.03 | 0% | 359.81 | 30.83% | 365.77 | 0% | 363.77 | 30.5% | 388.46 | 0% | 412.71 | 0% | 350.43 | 31.66% | 407.87 | 0% | 356.5 | 31.12% | 378.56 | 29.31% | 375.75 | 0% | 347.32 | 31.94% | 366.31 | 0% | 377.22 | 29.41%
Louças e Metais | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 991.37 | 11.19% | 1095.93 | 29.34% | 1372.89 | 31.5% | 1572.74 | 0% | 1102.82 | 0% | 1202.05 | 0% | 1052.85 | 10.54% | 1152.57 | 9.63% | 1230.62 | 9.01% | 1491.16 | 7.44% | 1267.53 | 0% | 1483.81 | 0% | 1163.93 | 0% | 1033.67 | 0% | 1153.47 | 37.49% | 1262.19 | 0% | 1151.59 | 9.63% | 1335.78 | 0% | 1209.68 | 0% | 1174.54 | 9.45% | 1276.38 | 0% | 1188.35 | 9.34% | 1484.21 | 7.47% | 1334.08 | 0% | 1172.7 | 9.46% | 1071.42 | 0% | 1183.37 | 36.55%
Louças e Metais | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 738.46 | 15.02% | 789.86 | 35.08% | 910.84 | 42.6% | 987.33 | 0% | 779.84 | 0% | 893.51 | 0% | 751.48 | 14.76% | 882.06 | 12.58% | 870.93 | 12.74% | 1042.89 | 10.64% | 928.09 | 0% | 1098.61 | 0% | 810.15 | 0% | 804.81 | 0% | 814.77 | 47.63% | 907.21 | 0% | 824.63 | 13.45% | 1009.77 | 0% | 884.09 | 0% | 898.43 | 12.35% | 913.09 | 0% | 875.76 | 12.67% | 1013.98 | 10.94% | 904.66 | 0% | 867.11 | 12.79% | 793.82 | 0% | 838.29 | 46.29%
Louças e Metais | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 156.29 | 23.66% | 146.32 | 0% | 159.5 | 23.18% | 137.64 | 0% | 153.59 | 0% | 158.77 | 0% | 147.51 | 25.07% | 169.15 | 21.86% | 147.28 | 25.11% | 163.75 | 22.58% | 153.77 | 0% | 158.51 | 0% | 143 | 0% | 177.4 | 0% | 150.35 | 24.6% | 146.94 | 0% | 151.43 | 24.42% | 163.12 | 0% | 167.5 | 0% | 144.82 | 25.54% | 169.08 | 0% | 144.26 | 25.63% | 157.62 | 23.46% | 152.13 | 0% | 143.17 | 25.83% | 147.34 | 0% | 157.04 | 23.55%
Louças e Metais | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 247.47 | 14.94% | 250.12 | 0% | 312.17 | 11.85% | 321.82 | 0% | 265.4 | 0% | 264.42 | 0% | 254.18 | 14.55% | 261.9 | 14.12% | 264.81 | 13.96% | 306.2 | 12.08% | 266.9 | 0% | 276.71 | 0% | 270.9 | 0% | 263.81 | 0% | 263.86 | 14.02% | 259.78 | 0% | 262.94 | 14.06% | 267.24 | 0% | 291.59 | 0% | 230.38 | 16.05% | 291.88 | 0% | 245.04 | 15.09% | 308.09 | 12% | 292.53 | 0% | 241.83 | 15.29% | 251.07 | 0% | 271.38 | 13.63%
Louças e Metais | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 256.7 | 14.41% | 259.32 | 0% | 322.94 | 11.45% | 332.43 | 0% | 274.78 | 0% | 275.5 | 0% | 263.96 | 14.01% | 271.67 | 13.61% | 274.1 | 13.49% | 317.24 | 11.66% | 277.8 | 0% | 287.55 | 0% | 284.6 | 0% | 274.54 | 0% | 273.61 | 13.52% | 268.5 | 0% | 273.2 | 13.54% | 276.88 | 0% | 306.42 | 0% | 238.5 | 15.51% | 302.67 | 0% | 253.51 | 14.59% | 319.14 | 11.59% | 302.09 | 0% | 250.9 | 14.74% | 262.73 | 0% | 280.19 | 13.2%
Louças e Metais | 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 31.12 | 0% | 37.39 | 0% | 59.25 | 0% | 75.06 | 0% | 40.83 | 0% | 36.02 | 0% | 37.89 | 0% | 31.03 | 0% | 43.86 | 0% | 53.98 | 0% | 39.76 | 0% | 42.68 | 0% | 44.01 | 0% | 26.99 | 0% | 41.86 | 0% | 42.36 | 0% | 39.99 | 0% | 36.27 | 0% | 39.96 | 0% | 29.98 | 0% | 44.62 | 0% | 36.52 | 0% | 57.81 | 0% | 54.31 | 0% | 35.21 | 0% | 33.69 | 0% | 42.86 | 0%
Louças e Metais | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 733 | 5.05% | 772.67 | 0% | 787.48 | 44.16% | 699.71 | 44.41% | 768.41 | 0% | 875.99 | 0% | 745.82 | 4.96% | 758.79 | 4.87% | 659.35 | 5.61% | 772.35 | 4.79% | 753.35 | 0% | 618.17 | 0% | 569.76 | 0% | 766.23 | 0% | 672.81 | 5.5% | 690.52 | 0% | 786.86 | 4.7% | 814.73 | 0% | 690.09 | 0% | 677.83 | 5.46% | 716.26 | 0% | 723.41 | 5.11% | 776.28 | 4.76% | 649.66 | 0% | 706.04 | 5.24% | 739.79 | 0% | 623.16 | 5.93%
Louças e Metais | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1065.06 | 3.47% | 1018.13 | 0% | 1094.29 | 3.38% | 875.55 | 0% | 1062.58 | 0% | 1072.14 | 0% | 994.71 | 3.72% | 1197.18 | 3.09% | 993.45 | 3.72% | 1140.85 | 3.24% | 1030.47 | 0% | 1028.31 | 0% | 966.46 | 0% | 1245.3 | 0% | 1032.47 | 3.58% | 911.17 | 0% | 1039.31 | 3.56% | 1186.74 | 0% | 1106.77 | 0% | 971.45 | 3.81% | 1147.36 | 0% | 930.78 | 3.97% | 1090.49 | 3.39% | 992.24 | 0% | 956.87 | 3.86% | 972.45 | 0% | 1084.98 | 3.41%
Louças e Metais | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 83.75 | 0% | 39.86 | 0% | 58.96 | 80.04% | 58.27 | 0% | 31.84 | 0% | 26.86 | 0% | 46.06 | 0% | 53.66 | 0% | 35.7 | 0% | 83.4 | 0% | 42.6 | 0% | 38.69 | 0% | 43.78 | 0% | 72.5 | 0% | 35.29 | 0% | 84.05 | 0% | 78.91 | 0% | 100.35 | 0% | 66.13 | 0% | 35.79 | 0% | 45.53 | 0% | 46.45 | 0% | 93.54 | 0% | 47.3 | 0% | 36.93 | 0% | 62.2 | 0% | 32 | 0%
Louças e Metais | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 108.81 | 0% | 56.47 | 0% | 79.67 | 70.45% | 77.46 | 0% | 47.9 | 0% | 41.14 | 0% | 64.57 | 0% | 73.78 | 0% | 51.88 | 0% | 108.31 | 0% | 60.32 | 0% | 54.13 | 0% | 60.55 | 0% | 95.97 | 0% | 49.83 | 0% | 108.92 | 0% | 102.46 | 0% | 130.97 | 0% | 90.69 | 0% | 50.82 | 0% | 63.81 | 0% | 65.25 | 0% | 120.69 | 0% | 66.85 | 0% | 52.24 | 0% | 86.15 | 0% | 47.38 | 0%
Louças e Metais | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 66.65 | 0% | 33.08 | 0% | 47.82 | 75.39% | 46.88 | 0% | 27.24 | 0% | 23.19 | 0% | 38.03 | 0% | 43.89 | 0% | 30.01 | 0% | 66.36 | 0% | 35.35 | 0% | 31.91 | 0% | 35.91 | 0% | 58.21 | 0% | 29.24 | 0% | 66.81 | 0% | 62.78 | 0% | 80.03 | 0% | 54.02 | 0% | 29.74 | 0% | 37.6 | 0% | 38.39 | 0% | 74.19 | 0% | 39.22 | 0% | 30.63 | 0% | 51.06 | 0% | 27.16 | 0%
Louças e Metais | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 282.55 | 39.26% | 322.38 | 59.08% | 305.55 | 36.31% | 377.01 | 0% | 289.73 | 0% | 403.13 | 0% | 301.37 | 36.81% | 338.2 | 89.12% | 336.2 | 89.65% | 335.07 | 89.95% | 346.31 | 55% | 359.06 | 53.04% | 324.41 | 58.71% | 346.6 | 54.95% | 330.39 | 91.23% | 333.38 | 0% | 233.21 | 47.57% | 235.4 | 0% | 277.54 | 0% | 326.09 | 34.02% | 353.28 | 53.91% | 338.37 | 89.07% | 410.58 | 27.02% | 314.31 | 0% | 332.18 | 90.73% | 346.43 | 0% | 335.9 | 89.73%
Louças e Metais | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 81.93 | 0% | 39.14 | 0% | 57.77 | 79.63% | 57.06 | 0% | 31.35 | 0% | 26.47 | 0% | 45.21 | 0% | 52.62 | 0% | 35.1 | 0% | 81.58 | 0% | 41.83 | 0% | 37.97 | 0% | 42.94 | 0% | 70.98 | 0% | 34.65 | 0% | 82.21 | 0% | 77.19 | 0% | 98.18 | 0% | 64.84 | 0% | 35.15 | 0% | 44.69 | 0% | 45.59 | 0% | 91.48 | 0% | 46.44 | 0% | 36.26 | 0% | 61.01 | 0% | 31.49 | 0%
Louças e Metais | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 85.12 | 0% | 70.04 | 0% | 47.88 | 0% | 69.68 | 0% | 60.1 | 0% | 56.31 | 0% | 49.93 | 0% | 80.07 | 0% | 108 | 0% | 108.12 | 0% | 52.21 | 0% | 60.92 | 0% | 58.43 | 0% | 68.97 | 0% | 99.65 | 0% | 95.91 | 0% | 60.39 | 0% | 54.16 | 0% | 61.75 | 0% | 65.47 | 0% | 75.65 | 0% | 95.87 | 0% | 56.48 | 0% | 62.96 | 0% | 78.52 | 0% | 69.91 | 0% | 58.9 | 0%
Louças e Metais | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11.15 | 0% | 11.07 | 0% | 12.81 | 0% | 12.51 | 0% | 11.36 | 0% | 13.15 | 0% | 11.78 | 0% | 11.83 | 0% | 11.21 | 0% | 13.11 | 0% | 13.01 | 0% | 12.78 | 0% | 15.9 | 0% | 12.79 | 0% | 11.48 | 0% | 10.54 | 0% | 12.18 | 0% | 11.88 | 0% | 17.51 | 0% | 9.8 | 0% | 12.87 | 0% | 10.38 | 0% | 13.13 | 0% | 11.66 | 0% | 10.84 | 0% | 14.09 | 0% | 10.69 | 0%
Louças e Metais | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 153.78 | 0% | 186.73 | 94.79% | 187.24 | 94.53% | 223.32 | 0% | 159.5 | 0% | 235.82 | 0% | 155.9 | 0% | 229.27 | 0% | 217.6 | 0% | 280.59 | 0% | 254.27 | 0% | 347.67 | 0% | 186.15 | 0% | 177.96 | 0% | 185.41 | 95.46% | 239.62 | 0% | 194.09 | 0% | 306.92 | 0% | 201.93 | 0% | 275.38 | 0% | 210.89 | 0% | 240.74 | 0% | 260.07 | 0% | 201.35 | 0% | 243.93 | 0% | 190.05 | 0% | 187.07 | 94.62%
Louças e Metais | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20.38 | 0% | 20.27 | 0% | 23.58 | 0% | 23.12 | 0% | 20.74 | 0% | 24.23 | 0% | 21.56 | 0% | 21.6 | 0% | 20.5 | 0% | 24.15 | 0% | 23.91 | 0% | 23.62 | 0% | 29.6 | 0% | 23.52 | 0% | 21.23 | 0% | 19.26 | 0% | 22.44 | 0% | 21.52 | 0% | 32.34 | 0% | 17.92 | 0% | 23.66 | 0% | 18.85 | 0% | 24.18 | 0% | 21.22 | 0% | 19.91 | 0% | 25.75 | 0% | 19.5 | 0%
Louças e Metais | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39.08 | 51.87% | 38.82 | 52.22% | 39.75 | 50.99% | 37.15 | 54.56% | 41.88 | 0% | 40.03 | 50.64% | 41.81 | 48.48% | 40.5 | 50.05% | 40.04 | 50.62% | 38.94 | 52.05% | 39.4 | 0% | 35.77 | 0% | 37.23 | 54.45% | 41.55 | 48.78% | 36.59 | 55.4% | 40.27 | 50.34% | 37.98 | 53.37% | 43.17 | 46.95% | 45.28 | 44.77% | 38.8 | 52.24% | 63.27 | 0% | 40.58 | 49.95% | 44.74 | 0% | 41.69 | 48.62% | 36.74 | 55.17% | 43.86 | 0% | 38.99 | 51.99%
Louças e Metais | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35.67 | 47.27% | 35.41 | 47.61% | 36.34 | 46.4% | 33.74 | 49.97% | 38.27 | 0% | 36.62 | 46.04% | 38.4 | 43.91% | 37.09 | 45.46% | 36.63 | 46.03% | 35.53 | 47.45% | 36.24 | 0% | 32.49 | 0% | 33.82 | 49.85% | 38.14 | 44.21% | 33.18 | 50.81% | 36.86 | 45.74% | 34.57 | 48.77% | 39.76 | 42.4% | 41.87 | 40.27% | 35.39 | 47.64% | 55.95 | 0% | 37.17 | 45.36% | 40.82 | 0% | 38.28 | 44.04% | 33.33 | 50.59% | 40.45 | 0% | 35.58 | 47.39%
Louças e Metais | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 761.24 | 14.57% | 719.73 | 0% | 779.21 | 14.24% | 650.11 | 0% | 753.91 | 0% | 770.62 | 0% | 715.8 | 15.5% | 839.34 | 13.22% | 714.18 | 15.53% | 806.19 | 13.76% | 743.8 | 0% | 755.35 | 0% | 693.85 | 0% | 876.64 | 0% | 734.79 | 15.1% | 686.83 | 0% | 740.64 | 14.98% | 819.87 | 0% | 805.23 | 0% | 700.54 | 15.84% | 822.21 | 0% | 685.15 | 16.19% | 773.51 | 14.34% | 727.41 | 0% | 691.34 | 16.05% | 707.82 | 0% | 770.27 | 14.4%
Louças e Metais | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 903.73 | 12.28% | 889.22 | 6.26% | 1009.04 | 16.51% | 933.5 | 0% | 924.28 | 0% | 954.03 | 0% | 877.68 | 12.64% | 1006.01 | 11.03% | 910.84 | 12.18% | 1051.73 | 10.55% | 942.83 | 0% | 991.48 | 0% | 885.79 | 0% | 1017.2 | 0% | 916.23 | 18.19% | 885.74 | 0% | 920.6 | 12.05% | 1024.97 | 0% | 992.64 | 0% | 876.87 | 12.65% | 1020.43 | 0% | 868.56 | 12.77% | 1022.86 | 10.85% | 947.41 | 0% | 872.85 | 12.71% | 871.26 | 0% | 954.18 | 17.46%
Louças e Metais | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 826.74 | 13.42% | 793.97 | 0% | 887.62 | 12.5% | 780.23 | 0% | 833.89 | 0% | 846.31 | 0% | 792.2 | 14% | 906.1 | 12.24% | 798.04 | 13.9% | 907.47 | 12.23% | 824.75 | 0% | 839.6 | 0% | 785.08 | 0% | 938.98 | 0% | 815.62 | 13.6% | 767.32 | 0% | 820.26 | 13.52% | 894.78 | 0% | 894.43 | 0% | 761.9 | 14.56% | 909.88 | 0% | 757.39 | 14.65% | 880.41 | 12.6% | 827.4 | 0% | 761.89 | 14.56% | 782.66 | 0% | 851.88 | 13.02%
Louças e Metais | 86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 802.51 | 13.82% | 760.69 | 0% | 826.41 | 13.42% | 695.92 | 0% | 796.17 | 0% | 818.91 | 0% | 759.46 | 14.61% | 883.19 | 12.56% | 755.74 | 14.68% | 854.32 | 12.99% | 791.71 | 0% | 802.06 | 0% | 751.61 | 0% | 923.82 | 0% | 776.94 | 14.28% | 725.94 | 0% | 785.41 | 14.13% | 864.31 | 0% | 869.52 | 0% | 736.88 | 15.06% | 869.65 | 0% | 723.94 | 15.32% | 821.8 | 13.5% | 770.83 | 0% | 731.34 | 15.17% | 760.16 | 0% | 809.99 | 13.7%
Louças e Metais | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 531.9 | 13.9% | 503.02 | 0% | 544.43 | 13.58% | 452.05 | 0% | 525.85 | 0% | 538.48 | 0% | 498.18 | 14.85% | 588.47 | 12.57% | 497.55 | 14.86% | 565.27 | 13.08% | 518.38 | 0% | 528.3 | 0% | 484.32 | 0% | 615.39 | 0% | 515.61 | 14.34% | 476.34 | 0% | 518.63 | 14.26% | 572.39 | 0% | 557.93 | 0% | 489.53 | 15.11% | 575.05 | 0% | 473.87 | 15.61% | 541.09 | 13.67% | 504.18 | 0% | 482.67 | 15.32% | 487.52 | 0% | 538.86 | 13.73%
Louças e Metais | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 817.02 | 9.05% | 848.17 | 27.43% | 948.69 | 32.32% | 946.25 | 0% | 844.36 | 0% | 944.56 | 0% | 804.18 | 9.2% | 972.58 | 7.6% | 900.6 | 8.21% | 1078.29 | 6.86% | 958.67 | 0% | 1099.32 | 0% | 846.51 | 0% | 921.12 | 0% | 870.98 | 35.21% | 904.33 | 0% | 880.5 | 8.4% | 1072.53 | 0% | 929.76 | 0% | 931.44 | 7.94% | 971.29 | 0% | 887.64 | 8.33% | 1037.38 | 7.13% | 913.87 | 0% | 897.27 | 8.24% | 826.92 | 0% | 899.15 | 34.1%
Louças e Metais | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 606.63 | 12.19% | 586.46 | 0% | 663.61 | 11.15% | 592.78 | 0% | 615.21 | 0% | 625.25 | 0% | 584.36 | 12.66% | 665 | 11.12% | 590.7 | 12.52% | 677.59 | 10.92% | 610.23 | 0% | 623.39 | 0% | 589.25 | 0% | 688.46 | 0% | 606.19 | 12.2% | 565.55 | 0% | 608.51 | 12.15% | 656.94 | 0% | 661.96 | 0% | 559.01 | 13.23% | 673.51 | 0% | 554.58 | 13.34% | 659.04 | 11.22% | 613.73 | 0% | 562.29 | 13.15% | 574.02 | 0% | 629.28 | 11.75%
Louças e Metais | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 582.4 | 12.7% | 553.18 | 0% | 602.4 | 12.28% | 508.47 | 0% | 577.49 | 0% | 597.85 | 0% | 551.62 | 13.41% | 642.09 | 11.52% | 548.4 | 13.49% | 624.44 | 11.84% | 577.19 | 0% | 585.85 | 0% | 555.78 | 0% | 673.3 | 0% | 567.51 | 13.03% | 524.17 | 0% | 573.66 | 12.89% | 626.47 | 0% | 637.05 | 0% | 533.99 | 13.85% | 633.28 | 0% | 521.13 | 14.19% | 600.43 | 12.32% | 557.16 | 0% | 531.74 | 13.91% | 551.52 | 0% | 587.39 | 12.59%
Louças e Metais | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 616.81 | 17.99% | 431.89 | 0% | 560.02 | 19.81% | 588 | 0% | 511.66 | 0% | 412.15 | 0% | 566.55 | 19.58% | 462.53 | 23.99% | 507.15 | 21.88% | 472.07 | 23.5% | 534.67 | 0% | 641.23 | 0% | 563.88 | 0% | 560.46 | 0% | 381.76 | 29.06% | 594.69 | 0% | 677.95 | 16.36% | 586.05 | 0% | 700.91 | 0% | 374.79 | 29.6% | 588.16 | 0% | 631.85 | 17.56% | 659.02 | 16.83% | 563.88 | 0% | 412.14 | 26.92% | 677.76 | 0% | 461.47 | 24.04%
Louças e Metais | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 682.31 | 16.26% | 506.13 | 0% | 668.43 | 16.6% | 718.12 | 0% | 591.64 | 0% | 487.84 | 0% | 642.95 | 17.25% | 529.29 | 20.96% | 591.01 | 18.77% | 573.35 | 19.35% | 615.62 | 0% | 725.48 | 0% | 655.11 | 0% | 622.8 | 0% | 462.59 | 23.98% | 675.18 | 0% | 757.57 | 14.64% | 660.96 | 0% | 790.11 | 0% | 436.15 | 25.44% | 675.83 | 0% | 704.09 | 15.76% | 765.92 | 14.48% | 663.87 | 0% | 482.69 | 22.98% | 752.6 | 0% | 543.08 | 20.43%
Louças e Metais | 86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 658.08 | 16.86% | 472.85 | 0% | 607.22 | 18.27% | 633.81 | 0% | 553.92 | 0% | 460.44 | 0% | 610.21 | 18.18% | 506.38 | 21.91% | 548.71 | 20.22% | 520.2 | 21.33% | 582.58 | 0% | 687.94 | 0% | 621.64 | 0% | 607.64 | 0% | 423.91 | 26.17% | 633.8 | 0% | 722.72 | 15.35% | 630.49 | 0% | 765.2 | 0% | 411.13 | 26.98% | 635.6 | 0% | 670.64 | 16.54% | 707.31 | 15.68% | 607.3 | 0% | 452.14 | 24.54% | 730.1 | 0% | 501.19 | 22.14%
Louças e Metais | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 351 | 21.07% | 250.73 | 0% | 321.1 | 23.03% | 336.12 | 0% | 294.7 | 0% | 243.14 | 0% | 324.35 | 22.8% | 269.27 | 27.47% | 292.6 | 25.28% | 273.94 | 27% | 308.57 | 0% | 366.58 | 0% | 321.22 | 0% | 322.5 | 0% | 224.77 | 32.9% | 342.46 | 0% | 382.63 | 19.33% | 333.4 | 0% | 400.41 | 0% | 221.46 | 33.4% | 338.12 | 0% | 360 | 20.54% | 373.27 | 19.81% | 325.57 | 0% | 241.36 | 30.64% | 385.43 | 0% | 268.3 | 27.57%
Louças e Metais | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 416.5 | 17.76% | 324.97 | 0% | 429.51 | 17.22% | 466.24 | 0% | 374.68 | 0% | 318.83 | 0% | 400.75 | 18.46% | 336.03 | 22.01% | 376.46 | 19.65% | 375.22 | 19.71% | 389.52 | 0% | 450.83 | 0% | 412.45 | 0% | 384.84 | 0% | 305.6 | 24.2% | 422.95 | 0% | 462.25 | 16% | 408.31 | 0% | 489.61 | 0% | 282.82 | 26.15% | 425.79 | 0% | 432.24 | 17.11% | 480.17 | 15.4% | 425.56 | 0% | 311.91 | 23.71% | 460.27 | 0% | 349.91 | 21.14%
Louças e Metais | 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 392.27 | 18.85% | 291.69 | 0% | 368.3 | 20.08% | 381.93 | 0% | 336.96 | 0% | 291.43 | 0% | 368.01 | 20.1% | 313.12 | 23.62% | 334.16 | 22.13% | 322.07 | 22.96% | 356.48 | 0% | 413.29 | 0% | 378.98 | 0% | 369.68 | 0% | 266.92 | 27.71% | 381.57 | 0% | 427.4 | 17.3% | 377.84 | 0% | 464.7 | 0% | 257.8 | 28.69% | 385.56 | 0% | 398.79 | 18.55% | 421.56 | 17.54% | 368.99 | 0% | 281.36 | 26.29% | 437.77 | 0% | 308.02 | 24.01%
Louças e Metais | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 425.73 | 17.37% | 334.17 | 0% | 440.28 | 16.8% | 476.85 | 0% | 384.06 | 0% | 329.91 | 0% | 410.53 | 18.02% | 345.8 | 21.39% | 385.75 | 19.17% | 386.26 | 19.15% | 400.42 | 0% | 461.67 | 0% | 426.15 | 0% | 395.57 | 0% | 315.35 | 23.45% | 431.67 | 0% | 472.51 | 15.65% | 417.95 | 0% | 504.44 | 0% | 290.94 | 25.42% | 436.58 | 0% | 440.71 | 16.78% | 491.22 | 15.06% | 435.12 | 0% | 320.98 | 23.04% | 471.93 | 0% | 358.72 | 20.62%
Louças e Metais | 86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 401.5 | 18.42% | 300.89 | 0% | 379.07 | 19.51% | 392.54 | 0% | 346.34 | 0% | 302.51 | 0% | 377.79 | 19.58% | 322.89 | 22.91% | 343.45 | 21.53% | 333.11 | 22.2% | 367.38 | 0% | 424.13 | 0% | 392.68 | 0% | 380.41 | 0% | 276.67 | 26.73% | 390.29 | 0% | 437.66 | 16.9% | 387.48 | 0% | 479.53 | 0% | 265.92 | 27.81% | 396.35 | 0% | 407.26 | 18.16% | 432.61 | 17.1% | 378.55 | 0% | 290.43 | 25.47% | 449.43 | 0% | 316.83 | 23.34%
Louças e Metais | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 79.66 | 0% | 96.47 | 0% | 154.77 | 0% | 197.68 | 0% | 105.29 | 0% | 92.79 | 0% | 97.57 | 0% | 79.12 | 0% | 113.63 | 0% | 140.89 | 0% | 102.58 | 0% | 111.04 | 0% | 114.43 | 0% | 68.34 | 0% | 108.88 | 0% | 109.82 | 0% | 103.64 | 0% | 92.5 | 0% | 102.15 | 0% | 76.97 | 0% | 115.58 | 0% | 93.77 | 0% | 151.02 | 0% | 141.19 | 0% | 90.97 | 0% | 85.3 | 0% | 111.03 | 0%
Louças e Metais | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 45.12 | 0% | 54.05 | 0% | 85.31 | 0% | 107.86 | 0% | 59.03 | 0% | 52.13 | 0% | 54.84 | 0% | 45.06 | 0% | 63.32 | 0% | 77.8 | 0% | 57.48 | 0% | 61.58 | 0% | 63.49 | 0% | 39.21 | 0% | 60.33 | 0% | 61.15 | 0% | 57.76 | 0% | 52.66 | 0% | 57.91 | 0% | 43.41 | 0% | 64.43 | 0% | 52.87 | 0% | 83.29 | 0% | 78.38 | 0% | 50.91 | 0% | 48.95 | 0% | 61.91 | 0%
Louças e Metais | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 277.79 | 0% | 337.03 | 0% | 542.23 | 0% | 693.64 | 0% | 367.84 | 0% | 323.98 | 0% | 340.66 | 0% | 275.63 | 0% | 397.33 | 0% | 493.4 | 0% | 358.37 | 0% | 388.58 | 0% | 400.42 | 0% | 237.82 | 0% | 381.12 | 0% | 384.07 | 0% | 362.39 | 0% | 322.23 | 0% | 356.19 | 0% | 268.61 | 0% | 404.15 | 0% | 327.28 | 0% | 528.99 | 0% | 494 | 0% | 317.85 | 0% | 296.8 | 0% | 388.21 | 0%
Louças e Metais | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 1429.95 | 0% | 1750.39 | 0% | 2852.68 | 0% | 3678.38 | 0% | 1909.29 | 0% | 1678.86 | 0% | 1764.58 | 0% | 1412.63 | 0% | 2072.61 | 0% | 2592.35 | 0% | 1860.9 | 0% | 2034.71 | 0% | 2095.97 | 0% | 1210.83 | 0% | 1996.95 | 0% | 2004.67 | 0% | 1890.14 | 0% | 1651.81 | 0% | 1832.05 | 0% | 1387.51 | 0% | 2107.59 | 0% | 1690.99 | 0% | 2781.92 | 0% | 2584.75 | 0% | 1652.19 | 0% | 1511.11 | 0% | 2023.97 | 0%
Louças e Metais | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 114.77 | 0% | 140.07 | 0% | 227.32 | 0% | 292.43 | 0% | 152.81 | 0% | 134.46 | 0% | 141.33 | 0% | 113.56 | 0% | 165.64 | 0% | 206.69 | 0% | 148.93 | 0% | 162.42 | 0% | 167.33 | 0% | 97.52 | 0% | 159.35 | 0% | 160.17 | 0% | 151.07 | 0% | 132.77 | 0% | 147.05 | 0% | 111.22 | 0% | 168.43 | 0% | 135.54 | 0% | 221.75 | 0% | 206.36 | 0% | 132.18 | 0% | 121.69 | 0% | 161.77 | 0%
Louças e Metais | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 60.43 | 0% | 73.34 | 0% | 118.05 | 0% | 151.13 | 0% | 80.03 | 0% | 70.5 | 0% | 74.12 | 0% | 59.96 | 0% | 86.49 | 0% | 107.44 | 0% | 77.99 | 0% | 84.61 | 0% | 87.19 | 0% | 51.7 | 0% | 82.97 | 0% | 83.6 | 0% | 78.89 | 0% | 70.09 | 0% | 77.45 | 0% | 58.43 | 0% | 87.96 | 0% | 71.19 | 0% | 115.2 | 0% | 107.55 | 0% | 69.17 | 0% | 64.5 | 0% | 84.5 | 0%
Louças e Metais | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 70.75 | 0% | 85.84 | 0% | 138.1 | 0% | 176.72 | 0% | 93.68 | 0% | 82.52 | 0% | 86.78 | 0% | 70.21 | 0% | 101.21 | 0% | 125.69 | 0% | 91.29 | 0% | 99 | 0% | 102.01 | 0% | 60.56 | 0% | 97.07 | 0% | 97.83 | 0% | 92.31 | 0% | 82.09 | 0% | 90.71 | 0% | 68.41 | 0% | 102.94 | 0% | 83.35 | 0% | 134.76 | 0% | 125.85 | 0% | 80.96 | 0% | 75.57 | 0% | 98.89 | 0%
Louças e Metais | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 104.92 | 0% | 127.36 | 0% | 205.07 | 0% | 262.5 | 0% | 139 | 0% | 122.42 | 0% | 128.72 | 0% | 104.09 | 0% | 150.2 | 0% | 186.6 | 0% | 135.44 | 0% | 146.93 | 0% | 151.41 | 0% | 89.76 | 0% | 144.11 | 0% | 145.19 | 0% | 136.99 | 0% | 121.68 | 0% | 134.52 | 0% | 101.47 | 0% | 152.76 | 0% | 123.64 | 0% | 200.08 | 0% | 186.79 | 0% | 120.13 | 0% | 112.02 | 0% | 146.74 | 0%
Louças e Metais | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 102.81 | 0% | 125.21 | 0% | 202.57 | 0% | 260.09 | 0% | 136.62 | 0% | 120.25 | 0% | 126.43 | 0% | 101.83 | 0% | 147.91 | 0% | 184.24 | 0% | 133.14 | 0% | 144.9 | 0% | 149.29 | 0% | 87.6 | 0% | 142.14 | 0% | 143 | 0% | 134.9 | 0% | 119.06 | 0% | 131.77 | 0% | 99.56 | 0% | 150.42 | 0% | 121.31 | 0% | 197.62 | 0% | 184.15 | 0% | 118.14 | 0% | 109.31 | 0% | 144.48 | 0%
Louças e Metais | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20.89 | 0% | 20.77 | 0% | 24.1 | 0% | 23.55 | 0% | 21.31 | 0% | 24.73 | 0% | 22.1 | 0% | 22.15 | 0% | 21.02 | 0% | 24.65 | 0% | 24.44 | 0% | 24.04 | 0% | 30.02 | 0% | 24.05 | 0% | 21.65 | 0% | 19.77 | 0% | 22.91 | 0% | 22.19 | 0% | 33 | 0% | 18.39 | 0% | 24.2 | 0% | 19.42 | 0% | 24.68 | 0% | 21.81 | 0% | 20.36 | 0% | 26.45 | 0% | 20.02 | 0%
Louças e Metais | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 315.49 | 15.8% | 294.91 | 0% | 323.32 | 15.42% | 271.97 | 4.06% | 307.84 | 0% | 320.18 | 0% | 299 | 16.68% | 342.92 | 14.54% | 295.73 | 16.86% | 332.49 | 15% | 304.93 | 0% | 312.77 | 0% | 291.17 | 0% | 360.05 | 0% | 301.63 | 16.53% | 284.79 | 0% | 304.36 | 16.38% | 332.72 | 0% | 334.46 | 0% | 291.26 | 17.12% | 338.58 | 0% | 287.8 | 17.32% | 317.19 | 15.72% | 299.28 | 0% | 285.36 | 17.47% | 291.13 | 0% | 315.99 | 15.78%
Louças e Metais | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 324.1 | 15.38% | 303.54 | 0% | 332.55 | 14.99% | 280.27 | 3.94% | 316.14 | 0% | 327.92 | 0% | 307.13 | 16.23% | 351.46 | 14.19% | 305.17 | 16.34% | 340.6 | 14.64% | 314.18 | 0% | 321.96 | 0% | 298.72 | 0% | 369.13 | 0% | 311.09 | 16.03% | 292.43 | 0% | 312.3 | 15.97% | 341.83 | 0% | 344.46 | 0% | 299.16 | 16.67% | 348.43 | 0% | 295.89 | 16.85% | 326.24 | 15.28% | 307.65 | 0% | 293.62 | 16.98% | 300.58 | 0% | 324.66 | 15.36%
Louças e Metais | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 810.51 | 6.15% | 768.76 | 0% | 832.07 | 5.99% | 672.26 | 1.64% | 801.48 | 0% | 818.01 | 0% | 758.19 | 6.58% | 902.78 | 5.52% | 754.19 | 6.61% | 865.74 | 5.76% | 780.09 | 0% | 786.23 | 0% | 739.96 | 0% | 942.52 | 0% | 782.05 | 6.38% | 699.34 | 0% | 787.78 | 6.33% | 888 | 0% | 841.73 | 0% | 741.35 | 6.73% | 870.67 | 0% | 714.73 | 6.98% | 824.36 | 6.05% | 753.38 | 0% | 727.85 | 6.85% | 734.79 | 0% | 820.72 | 6.08%
Louças e Metais | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 819.12 | 6.09% | 777.39 | 0% | 841.3 | 5.93% | 680.56 | 1.62% | 809.78 | 0% | 825.75 | 0% | 766.32 | 6.51% | 911.32 | 5.47% | 763.63 | 6.53% | 873.85 | 5.71% | 789.34 | 0% | 795.42 | 0% | 747.51 | 0% | 951.6 | 0% | 791.51 | 6.3% | 706.98 | 0% | 795.72 | 6.27% | 897.11 | 0% | 851.73 | 0% | 749.25 | 6.65% | 880.52 | 0% | 722.82 | 6.9% | 833.41 | 5.98% | 761.75 | 0% | 736.11 | 6.77% | 744.24 | 0% | 829.39 | 6.01%
Louças e Metais | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 582.59 | 8.56% | 550.22 | 0% | 597.67 | 8.34% | 486.91 | 2.27% | 572.93 | 0% | 588.86 | 0% | 544.96 | 9.15% | 645.64 | 7.72% | 541.8 | 9.2% | 621.36 | 8.02% | 560.11 | 0% | 569.23 | 0% | 533.1 | 0% | 675.9 | 0% | 562.41 | 8.87% | 506.66 | 0% | 565.75 | 8.81% | 630.46 | 0% | 604.36 | 0% | 534.28 | 9.33% | 625.98 | 0% | 515.14 | 9.68% | 590.85 | 8.44% | 541.15 | 0% | 523.95 | 9.52% | 524.8 | 0% | 588.38 | 8.47%
Louças e Metais | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 516.56 | 9.65% | 487.4 | 0% | 529.98 | 9.41% | 434.61 | 2.54% | 508.41 | 0% | 522.39 | 0% | 485.6 | 10.27% | 570.3 | 8.74% | 482.01 | 10.34% | 549.04 | 9.08% | 497.98 | 0% | 505.05 | 0% | 473.48 | 0% | 596.58 | 0% | 496.7 | 10.04% | 453.25 | 0% | 500.7 | 9.96% | 558.36 | 0% | 540.67 | 0% | 474.07 | 10.52% | 554.7 | 0% | 461.35 | 10.81% | 523.2 | 9.53% | 483.88 | 0% | 465.11 | 10.72% | 471.6 | 0% | 520.99 | 9.57%
Louças e Metais | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 558.2 | 8.93% | 537.26 | 8.27% | 580.12 | 16.25% | 493.37 | 2.24% | 551.75 | 0% | 584.63 | 0% | 527.97 | 9.44% | 631.15 | 7.9% | 539.74 | 9.24% | 622.49 | 8.01% | 564.99 | 0% | 595.01 | 0% | 523.01 | 0% | 644.45 | 0% | 545.82 | 17.27% | 516.35 | 0% | 552.26 | 9.03% | 639.26 | 0% | 595.32 | 0% | 545.91 | 9.13% | 610.83 | 0% | 525.07 | 9.5% | 591.6 | 8.43% | 537.93 | 0% | 529.09 | 9.42% | 523.32 | 0% | 571.03 | 16.51%
Louças e Metais | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 528.19 | 9.44% | 498.93 | 0% | 543.01 | 9.18% | 446.93 | 2.47% | 520.5 | 0% | 535.56 | 0% | 497.92 | 10.01% | 582.72 | 8.56% | 493.77 | 10.1% | 562.14 | 8.87% | 511.19 | 0% | 517.54 | 0% | 488.5 | 0% | 609.66 | 0% | 508.14 | 9.81% | 464.34 | 0% | 512.92 | 9.72% | 571.38 | 0% | 558.14 | 0% | 484.36 | 10.29% | 567.81 | 0% | 472.68 | 10.55% | 536.42 | 9.29% | 496.39 | 0% | 476.22 | 10.47% | 486.52 | 0% | 532.32 | 9.37%
Louças e Metais | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 693.45 | 7.19% | 657.04 | 0% | 711.91 | 7% | 578.52 | 1.91% | 685.86 | 0% | 700.23 | 0% | 651.2 | 7.66% | 769.83 | 6.48% | 646.95 | 7.71% | 738.63 | 6.75% | 668.79 | 0% | 673.39 | 0% | 634.02 | 0% | 803.38 | 0% | 667.05 | 7.47% | 602.9 | 0% | 672.99 | 7.41% | 758.34 | 0% | 725.14 | 0% | 634.76 | 7.85% | 744.58 | 0% | 616.44 | 8.09% | 704.42 | 7.08% | 648.79 | 0% | 623.35 | 8% | 634.94 | 0% | 701.3 | 7.11%
Louças e Metais | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 51.68 | 0% | 61.95 | 89.88% | 62.25 | 89.45% | 73.2 | 0% | 53.72 | 0% | 77.47 | 0% | 52.53 | 0% | 75.72 | 0% | 71.82 | 0% | 91.54 | 0% | 83.44 | 0% | 112.31 | 0% | 61.61 | 0% | 59.43 | 0% | 61.08 | 91.16% | 78.55 | 0% | 64.14 | 0% | 100.72 | 0% | 67.75 | 0% | 89.56 | 0% | 69.77 | 0% | 79.26 | 0% | 85.2 | 0% | 67.15 | 0% | 79.7 | 0% | 64.05 | 0% | 62.19 | 89.53%
Louças e Metais | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 55.55 | 0% | 66.72 | 90.6% | 67.02 | 90.2% | 78.97 | 0% | 57.73 | 0% | 83.56 | 0% | 56.44 | 0% | 81.6 | 0% | 77.41 | 0% | 98.83 | 0% | 90.01 | 0% | 121.44 | 0% | 66.37 | 0% | 63.94 | 0% | 65.85 | 91.8% | 84.75 | 0% | 69.12 | 0% | 108.65 | 0% | 72.84 | 0% | 96.73 | 0% | 75.17 | 0% | 85.46 | 0% | 91.93 | 0% | 72.26 | 0% | 86.03 | 0% | 68.82 | 0% | 66.96 | 90.28%
Louças e Metais | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9.23 | 0% | 9.12 | 0% | 10.29 | 0% | 9.75 | 0% | 9.59 | 0% | 10.41 | 0% | 9.78 | 0% | 9.87 | 0% | 9.33 | 0% | 10.37 | 0% | 10.46 | 0% | 9.89 | 0% | 11.84 | 0% | 10.34 | 0% | 9.02 | 0% | 8.8 | 0% | 9.68 | 0% | 10.37 | 0% | 13.78 | 0% | 8.15 | 0% | 10.37 | 0% | 8.99 | 0% | 10.48 | 0% | 9.95 | 0% | 8.8 | 0% | 11.8 | 0% | 9.01 | 0%
Louças e Metais | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23.83 | 0% | 23.71 | 0% | 27.77 | 0% | 27.45 | 0% | 24.13 | 0% | 28.63 | 0% | 25.19 | 0% | 25.2 | 0% | 23.93 | 0% | 28.57 | 0% | 28.17 | 0% | 28.08 | 0% | 35.5 | 0% | 27.66 | 0% | 25.14 | 0% | 22.48 | 0% | 26.51 | 0% | 24.81 | 0% | 38.27 | 0% | 20.92 | 0% | 27.85 | 0% | 21.76 | 0% | 28.54 | 0% | 24.6 | 0% | 23.39 | 0% | 30 | 0% | 22.7 | 0%
Luminárias Externas | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 26.09 | 32.92% | 24.32 | 0% | 30.59 | 28.08% | 25.07 | 0% | 26.6 | 0% | 26.54 | 0% | 26.69 | 32.18% | 29.87 | 28.76% | 25.72 | 33.4% | 25.74 | 33.37% | 27.54 | 0% | 25.98 | 0% | 23.99 | 0% | 27.54 | 0% | 23.6 | 36.4% | 27.59 | 0% | 24.72 | 34.75% | 28.74 | 0% | 32.69 | 0% | 25.8 | 33.29% | 28.98 | 0% | 27.78 | 30.92% | 26.14 | 32.86% | 31.46 | 0% | 24.24 | 35.44% | 32.91 | 0% | 26.53 | 32.38%
Luminárias Externas | 101664 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 27.35 | 36.01% | 25.43 | 0% | 31.85 | 30.93% | 26.45 | 0% | 27.78 | 0% | 27.87 | 0% | 27.95 | 35.24% | 31.13 | 31.64% | 26.98 | 36.51% | 27 | 36.48% | 28.9 | 0% | 27.55 | 0% | 25.15 | 0% | 28.9 | 0% | 24.86 | 39.62% | 29.15 | 0% | 25.98 | 37.91% | 29.76 | 0% | 34.17 | 0% | 27.06 | 36.4% | 30.41 | 0% | 29.04 | 33.92% | 27.4 | 35.95% | 32.88 | 0% | 25.5 | 38.63% | 34.17 | 0% | 27.79 | 35.44%
Luminárias Externas | 101665 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 32.73 | 46.53% | 30.21 | 0% | 37.23 | 40.91% | 32.37 | 0% | 32.87 | 0% | 33.59 | 0% | 33.33 | 45.69% | 36.51 | 41.71% | 32.36 | 47.06% | 32.38 | 47.04% | 34.73 | 0% | 34.28 | 0% | 30.13 | 0% | 34.73 | 0% | 30.24 | 50.36% | 35.83 | 0% | 31.36 | 48.57% | 34.13 | 0% | 40.57 | 0% | 32.44 | 46.95% | 36.58 | 0% | 34.42 | 44.25% | 32.78 | 46.46% | 38.98 | 0% | 30.88 | 49.32% | 39.55 | 0% | 33.17 | 45.91%
Luminárias Externas | 101634 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Luminárias Externas | 101635 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Luminárias Externas | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 155.08 | 38.12% | 150.04 | 44.83% | 156.1 | 12.89% | 146.6 | 40.33% | 148.06 | 29.52% | 147.59 | 40.06% | 151.54 | 39.01% | 153.82 | 38.43% | 146.39 | 40.39% | 150.18 | 34.49% | 147.11 | 29.71% | 141.56 | 41.76% | 150.78 | 18.56% | 152 | 28.76% | 142.27 | 41.55% | 144.35 | 30.28% | 144.05 | 41.04% | 155.31 | 38.07% | 146.91 | 13.7% | 149.34 | 39.59% | 156 | 28.02% | 155.16 | 38.1% | 147.59 | 26.42% | 156.14 | 24.98% | 140.05 | 31.21% | 160.72 | 0% | 150.71 | 29%
Luminárias Externas | 101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 148.62 | 39.78% | 143.4 | 46.9% | 150.74 | 13.35% | 140.02 | 42.22% | 142.62 | 30.65% | 142.39 | 41.52% | 144.6 | 40.89% | 148.1 | 39.92% | 140.73 | 42.01% | 144.06 | 35.95% | 141.75 | 30.84% | 135.94 | 43.49% | 144.94 | 19.31% | 145.98 | 29.94% | 136.05 | 43.45% | 138.79 | 31.49% | 138.05 | 42.83% | 150.01 | 39.41% | 141.75 | 14.19% | 143.12 | 41.31% | 149.78 | 29.18% | 149.4 | 39.57% | 142.23 | 27.42% | 150.14 | 25.98% | 134.49 | 32.5% | 155.12 | 0% | 144.93 | 30.16%
Luminárias Externas | 101638 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Luminárias Externas | 101639 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Luminárias Externas | 105919 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Luminárias Externas | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 634.62 | 3.17% | 588.93 | 4.8% | 681.61 | 2.95% | 587.79 | 3.42% | 480.67 | 0.98% | 527.47 | 3.81% | 477.42 | 4.21% | 564.84 | 3.56% | 467.99 | 4.3% | 503.21 | 2.54% | 541.07 | 0.87% | 528.06 | 3.81% | 416.93 | 6.71% | 754.45 | 0.62% | 441.75 | 4.55% | 710.88 | 0.66% | 548.26 | 3.67% | 541.97 | 3.71% | 454.93 | 4.42% | 589.49 | 3.41% | 508.21 | 0.93% | 659.38 | 3.05% | 495.18 | 0% | 467.33 | 0% | 429.32 | 1.1% | 499.99 | 0% | 503.68 | 0.94%
Luminárias Externas | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 724.26 | 2.78% | 671.92 | 4.21% | 778.59 | 2.58% | 670.92 | 3% | 546.34 | 0.86% | 600.49 | 3.35% | 542.53 | 3.71% | 643.81 | 3.13% | 531.72 | 3.78% | 572.2 | 2.24% | 616.58 | 0.76% | 601.9 | 3.34% | 472.22 | 5.93% | 863.91 | 0.55% | 501.74 | 4.01% | 814.09 | 0.58% | 625.29 | 3.22% | 616.92 | 3.26% | 514.92 | 3.91% | 672.62 | 2.99% | 577.49 | 0.82% | 753.04 | 2.67% | 563.06 | 0% | 530.37 | 0% | 487.51 | 0.97% | 567.87 | 0% | 572.67 | 0.82%
Luminárias Externas | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 1147.43 | 1.75% | 1063.7 | 2.66% | 1236.42 | 1.63% | 1063.35 | 1.89% | 856.36 | 0.55% | 945.17 | 2.13% | 849.94 | 2.37% | 1016.61 | 1.98% | 832.58 | 2.42% | 897.92 | 1.42% | 973.03 | 0.48% | 950.51 | 2.12% | 733.18 | 3.82% | 1380.6 | 0.34% | 784.94 | 2.56% | 1301.36 | 0.36% | 988.94 | 2.03% | 970.76 | 2.07% | 798.12 | 2.52% | 1065.05 | 1.89% | 904.51 | 0.52% | 1195.17 | 1.68% | 883.55 | 0% | 827.96 | 0% | 762.21 | 0.62% | 888.36 | 0% | 898.39 | 0.52%
Luminárias Externas | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 246.56 | 8.16% | 229.66 | 12.31% | 261.75 | 7.69% | 227.91 | 8.83% | 196.36 | 2.4% | 211.38 | 9.52% | 195.51 | 10.29% | 222.95 | 9.02% | 192.09 | 10.47% | 204.51 | 6.25% | 214.18 | 2.2% | 208.37 | 9.66% | 177.62 | 15.76% | 280.62 | 1.68% | 182.04 | 11.05% | 264.03 | 1.78% | 214.78 | 9.37% | 217.48 | 9.25% | 195.22 | 10.31% | 229.61 | 8.76% | 208.31 | 2.26% | 253.92 | 7.92% | 201.28 | 0% | 194.43 | 0% | 177.41 | 2.65% | 206.09 | 0% | 204.98 | 2.3%
Luminárias Externas | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 387.49 | 5.19% | 360.14 | 7.85% | 414.23 | 4.86% | 358.61 | 5.61% | 299.62 | 1.57% | 326.18 | 6.17% | 297.89 | 6.75% | 347.12 | 5.8% | 292.29 | 6.88% | 312.99 | 4.09% | 332.9 | 1.41% | 324.47 | 6.2% | 264.53 | 10.58% | 452.7 | 1.04% | 276.36 | 7.28% | 426.31 | 1.1% | 335.89 | 5.99% | 335.33 | 6% | 289.54 | 6.95% | 360.31 | 5.58% | 317.23 | 1.48% | 401.17 | 5.02% | 308.01 | 0% | 293.54 | 0% | 268.9 | 1.75% | 312.82 | 0% | 313.46 | 1.5%
Luminárias Externas | 101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 420.4 | 4.79% | 390.6 | 7.24% | 449.84 | 4.47% | 389.13 | 5.17% | 323.72 | 1.45% | 352.98 | 5.7% | 321.8 | 6.25% | 376.11 | 5.35% | 315.68 | 6.37% | 338.32 | 3.78% | 360.62 | 1.31% | 351.58 | 5.72% | 284.82 | 9.83% | 492.88 | 0.96% | 298.38 | 6.74% | 464.2 | 1.01% | 364.17 | 5.52% | 362.84 | 5.55% | 311.56 | 6.46% | 390.83 | 5.15% | 342.66 | 1.37% | 435.55 | 4.62% | 332.93 | 0% | 316.68 | 0% | 290.26 | 1.62% | 337.74 | 0% | 338.79 | 1.39%
Luminárias Externas | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 490.49 | 4.1% | 455.49 | 6.2% | 525.67 | 3.83% | 454.13 | 4.43% | 375.07 | 1.26% | 410.07 | 4.91% | 372.72 | 5.4% | 437.86 | 4.6% | 365.52 | 5.5% | 392.27 | 3.26% | 419.66 | 1.12% | 409.32 | 4.92% | 328.05 | 8.53% | 578.47 | 0.81% | 345.29 | 5.83% | 544.91 | 0.86% | 424.4 | 4.74% | 421.45 | 4.77% | 358.47 | 5.61% | 455.83 | 4.41% | 396.83 | 1.19% | 508.79 | 3.95% | 386.02 | 0% | 365.97 | 0% | 335.76 | 1.4% | 390.83 | 0% | 392.74 | 1.2%
Luminárias Externas | 105923 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Luminárias Externas | 105921 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Luminárias Externas | 105920 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Luminárias Externas | 105922 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Luminárias Externas | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 36.35 | 97.55% | 36.34 | 97.58% | 33.92 | 0% | 36.38 | 97.47% | 36.37 | 97.5% | 36.33 | 97.61% | 36.37 | 97.5% | 36.51 | 97.12% | 36.31 | 97.66% | 36.31 | 97.66% | 36.35 | 97.55% | 36.24 | 97.85% | 39.91 | 0% | 36.44 | 97.31% | 36.21 | 97.93% | 36.35 | 97.55% | 36.26 | 97.79% | 36.55 | 97.02% | 23.63 | 0% | 36.31 | 97.66% | 36.4 | 97.42% | 36.43 | 97.34% | 36.31 | 97.66% | 36.53 | 97.07% | 36.25 | 97.82% | 36.72 | 0% | 36.34 | 97.58%
Luminárias Externas | 101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025_PS | UN | 135.28 | 14.87% | 128.17 | 22.05% | 151.09 | 13.32% | 122.72 | 16.4% | 132.79 | 3.55% | 130.78 | 15.38% | 131.77 | 15.27% | 143.52 | 14.02% | 127.85 | 15.74% | 130.55 | 9.8% | 131.57 | 3.58% | 119.31 | 16.86% | 125.62 | 22.28% | 134.8 | 3.49% | 118.06 | 17.04% | 125.66 | 3.75% | 122.65 | 16.4% | 147.03 | 13.68% | 154.8 | 13% | 129.57 | 15.53% | 140.11 | 3.36% | 140.55 | 14.32% | 130.65 | 0% | 146.04 | 0% | 118.78 | 3.97% | 156.88 | 0% | 133.54 | 3.53%
Luminárias Externas | 105924 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025 | UN | 12.76 | 0% | 12.24 | 0% | 16.03 | 0% | 11.66 | 0% | 13.43 | 0% | 12.66 | 0% | 13.18 | 0% | 15.46 | 0% | 12.43 | 0% | 12.47 | 0% | 13.21 | 0% | 11.11 | 0% | 11.7 | 0% | 13.39 | 0% | 10.91 | 0% | 12.42 | 0% | 11.71 | 0% | 15.83 | 0% | 16.57 | 0% | 12.5 | 0% | 13.88 | 0% | 13.98 | 0% | 12.73 | 0% | 15.75 | 0% | 11.43 | 0% | 17.78 | 0% | 13.03 | 0%
Luminárias Externas | 101651 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025_PS | UN | 71.24 | 28.24% | 67.08 | 42.13% | 70.56 | 28.51% | 65.53 | 30.7% | 65.16 | 7.23% | 67.03 | 30.02% | 65.5 | 30.72% | 65.62 | 30.66% | 65.16 | 30.88% | 67.77 | 18.87% | 64.81 | 7.27% | 63.53 | 31.67% | 66.93 | 41.82% | 68.05 | 6.92% | 63.1 | 31.89% | 63.71 | 7.39% | 63.59 | 31.64% | 67.39 | 29.86% | 72.53 | 27.74% | 66.55 | 30.23% | 70.09 | 6.72% | 70.29 | 28.62% | 66.41 | 0% | 66.53 | 0% | 61.48 | 7.66% | 67.84 | 0% | 67.84 | 6.94%
Luminárias Externas | 101630 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025_PS | UN | 81.68 | 24.63% | 77.05 | 36.68% | 83.7 | 24.04% | 74.86 | 26.88% | 76.19 | 6.18% | 77.43 | 25.98% | 76.32 | 26.36% | 78.32 | 25.69% | 75.39 | 26.69% | 78.01 | 16.4% | 75.69 | 6.22% | 72.63 | 27.7% | 76.5 | 36.59% | 78.93 | 5.97% | 72.06 | 27.92% | 73.81 | 6.38% | 73.23 | 27.48% | 80.37 | 25.03% | 85.95 | 23.41% | 76.83 | 26.19% | 81.51 | 5.78% | 81.75 | 24.61% | 76.89 | 0% | 79.49 | 0% | 70.83 | 6.65% | 82.37 | 0% | 78.56 | 6%
Luminárias Externas | 101633 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 105.16 | 52.85% | 101.1 | 63.03% | 101.42 | 19.84% | 99.75 | 55.72% | 98.97 | 40.59% | 100.94 | 55.06% | 99.36 | 55.94% | 99.18 | 56.04% | 99.09 | 56.09% | 101.69 | 47.45% | 98.62 | 40.73% | 97.66 | 56.91% | 104.61 | 26.76% | 101.95 | 39.4% | 97.22 | 57.17% | 97.71 | 41.11% | 97.61 | 56.94% | 100.92 | 55.07% | 93.04 | 21.63% | 100.47 | 55.32% | 103.83 | 38.69% | 104.05 | 53.42% | 100.28 | 35.36% | 100.03 | 35.45% | 95.56 | 42.04% | 101.18 | 0% | 101.69 | 39.5%
Massa Única Externa | 104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 110.07 | 3% | 88.14 | 0% | 109.85 | 0.88% | 87.67 | 2.66% | 93.06 | 0% | 103.09 | 0.94% | 81.19 | 0% | 86.2 | 0% | 85.23 | 0% | 101 | 2.31% | 81.42 | 0% | 86.01 | 0% | 109.34 | 0% | 95.17 | 0% | 82.29 | 4.01% | 92.31 | 0% | 79.96 | 0% | 91.16 | 0% | 94.93 | 0% | 91.28 | 3.62% | 95.52 | 0% | 138.32 | 1.68% | 86.94 | 0% | 82.27 | 0% | 89.5 | 2.6% | 92.79 | 0% | 85.64 | 2.72%
Massa Única Externa | 104223 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 145.03 | 2.5% | 115.69 | 0% | 144.63 | 0.9% | 115.23 | 2.02% | 122.18 | 0% | 135.75 | 0.96% | 106.23 | 0% | 112.53 | 0% | 111.78 | 0% | 132.89 | 1.75% | 106.43 | 0% | 112.9 | 0% | 143.96 | 0% | 124.79 | 0% | 108.02 | 3.36% | 121.19 | 0% | 104.76 | 0% | 119.13 | 0% | 124.25 | 0% | 119.97 | 3.03% | 125.15 | 0% | 182.81 | 1.27% | 113.97 | 0% | 107.53 | 0% | 117.62 | 1.98% | 121.47 | 0% | 112.39 | 2.07%
Massa Única Externa | 104227 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 171.95 | 2.3% | 136.27 | 0% | 170.99 | 0.95% | 135.73 | 1.72% | 142.69 | 0% | 160.36 | 1.02% | 122.86 | 0% | 130.01 | 0% | 130.28 | 0% | 156.78 | 1.49% | 123.21 | 0% | 132.67 | 0% | 171.31 | 0% | 145.86 | 0% | 126.8 | 3.12% | 142.23 | 0% | 122.05 | 0% | 137.05 | 0% | 142.87 | 0% | 141.17 | 2.81% | 146.19 | 0% | 218.81 | 1.06% | 133.15 | 0% | 123.95 | 0% | 138.37 | 1.68% | 140.4 | 0% | 131.62 | 1.77%
Massa Única Externa | 104231 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 189.49 | 2.17% | 150.11 | 0% | 188.45 | 0.95% | 149.58 | 1.56% | 157.34 | 0% | 176.77 | 1.01% | 135.5 | 0% | 143.28 | 0% | 143.65 | 0% | 172.79 | 1.35% | 135.83 | 0% | 146.18 | 0% | 188.66 | 0% | 160.76 | 0% | 139.75 | 2.95% | 156.76 | 0% | 134.55 | 0% | 151.18 | 0% | 157.69 | 0% | 155.58 | 2.65% | 161.11 | 0% | 241.07 | 0.97% | 146.77 | 0% | 136.7 | 0% | 152.48 | 1.53% | 154.9 | 0% | 145.08 | 1.61%
Massa Única Externa | 104235 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 93.64 | 3.79% | 74.57 | 0% | 93 | 0.97% | 73.94 | 3.58% | 77.04 | 0% | 87.09 | 1.03% | 66.23 | 0% | 70.64 | 0% | 70.45 | 0% | 85.26 | 3.11% | 66.75 | 0% | 72.36 | 0% | 94.03 | 0% | 79.26 | 0% | 69.01 | 5.14% | 77.36 | 0% | 66.21 | 0% | 73.72 | 0% | 76.33 | 0% | 76.78 | 4.62% | 79.56 | 0% | 119.47 | 2.22% | 72.34 | 0% | 66.8 | 0% | 75.27 | 3.52% | 75.47 | 0% | 71.47 | 3.71%
Massa Única Externa | 104239 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 126.89 | 3.04% | 100.81 | 0% | 126.11 | 0.96% | 100.18 | 2.65% | 104.88 | 0% | 118.19 | 1.02% | 90.24 | 0% | 95.88 | 0% | 95.84 | 0% | 115.62 | 2.29% | 90.74 | 0% | 97.99 | 0% | 126.92 | 0% | 107.54 | 0% | 93.57 | 4.13% | 104.91 | 0% | 89.92 | 0% | 100.57 | 0% | 104.5 | 0% | 104.12 | 3.71% | 107.88 | 0% | 161.66 | 1.64% | 98.17 | 0% | 91.05 | 0% | 102.07 | 2.6% | 102.99 | 0% | 97.02 | 2.73%
Massa Única Externa | 104243 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 152.05 | 2.74% | 120.05 | 0% | 150.74 | 1.01% | 119.34 | 2.22% | 124.05 | 0% | 141.19 | 1.08% | 105.78 | 0% | 112.22 | 0% | 113.13 | 0% | 137.96 | 1.92% | 106.42 | 0% | 116.47 | 0% | 152.47 | 0% | 127.24 | 0% | 111.12 | 3.75% | 124.57 | 0% | 106.08 | 0% | 117.32 | 0% | 121.9 | 0% | 123.94 | 3.36% | 127.55 | 0% | 195.31 | 1.36% | 116.1 | 0% | 106.39 | 0% | 121.47 | 2.18% | 120.68 | 0% | 114.99 | 2.3%
Massa Única Externa | 104247 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 164 | 2.64% | 129.12 | 0% | 162.39 | 1.03% | 128.38 | 2.06% | 132.95 | 0% | 152.06 | 1.1% | 112.89 | 0% | 119.7 | 0% | 121.13 | 0% | 148.5 | 1.78% | 113.61 | 0% | 125.15 | 0% | 164.68 | 0% | 136.41 | 0% | 119.34 | 3.63% | 133.78 | 0% | 113.58 | 0% | 124.92 | 0% | 129.77 | 0% | 133.26 | 3.25% | 136.7 | 0% | 211.46 | 1.25% | 124.45 | 0% | 113.37 | 0% | 130.6 | 2.03% | 128.76 | 0% | 123.38 | 2.15%
Massa Única Externa | 87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 95.91 | 3.7% | 76.52 | 0% | 95.37 | 0.94% | 75.92 | 3.49% | 79.46 | 0% | 89.35 | 1.01% | 68.59 | 0% | 73.13 | 0% | 72.71 | 0% | 87.5 | 3.03% | 69.08 | 0% | 74.35 | 0% | 96.08 | 0% | 81.66 | 0% | 70.97 | 5% | 79.56 | 0% | 68.31 | 0% | 76.55 | 0% | 79.34 | 0% | 78.88 | 4.5% | 81.98 | 0% | 121.86 | 2.17% | 74.55 | 0% | 69.28 | 0% | 77.34 | 3.43% | 78.21 | 0% | 73.58 | 3.6%
Massa Única Externa | 87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 130.15 | 2.97% | 103.64 | 0% | 129.53 | 0.93% | 103.04 | 2.57% | 108.37 | 0% | 121.45 | 1% | 93.66 | 0% | 99.45 | 0% | 99.1 | 0% | 118.85 | 2.23% | 94.07 | 0% | 100.88 | 0% | 129.86 | 0% | 111 | 0% | 96.38 | 4% | 108.09 | 0% | 92.97 | 0% | 104.64 | 0% | 108.84 | 0% | 107.16 | 3.6% | 111.36 | 0% | 165.11 | 1.6% | 101.35 | 0% | 94.63 | 0% | 105.04 | 2.52% | 106.95 | 0% | 100.06 | 2.65%
Massa Única Externa | 87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 155.31 | 2.68% | 122.88 | 0% | 154.16 | 0.99% | 122.2 | 2.17% | 127.54 | 0% | 144.45 | 1.05% | 109.2 | 0% | 115.79 | 0% | 116.39 | 0% | 141.19 | 1.88% | 109.75 | 0% | 119.36 | 0% | 155.41 | 0% | 130.7 | 0% | 113.93 | 3.66% | 127.75 | 0% | 109.13 | 0% | 121.39 | 0% | 126.24 | 0% | 126.98 | 3.28% | 131.03 | 0% | 198.76 | 1.33% | 119.28 | 0% | 109.97 | 0% | 124.44 | 2.13% | 124.64 | 0% | 118.03 | 2.25%
Massa Única Externa | 87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 167.16 | 2.59% | 131.85 | 0% | 165.7 | 1.01% | 131.15 | 2.02% | 136.33 | 0% | 155.22 | 1.08% | 116.2 | 0% | 123.16 | 0% | 124.29 | 0% | 151.63 | 1.75% | 116.85 | 0% | 127.95 | 0% | 167.53 | 0% | 139.76 | 0% | 122.07 | 3.55% | 136.86 | 0% | 116.52 | 0% | 128.85 | 0% | 133.97 | 0% | 136.19 | 3.18% | 140.07 | 0% | 214.79 | 1.23% | 127.53 | 0% | 116.83 | 0% | 133.48 | 1.99% | 132.58 | 0% | 126.33 | 2.1%
Massa Única Externa | 87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 113.75 | 2.9% | 91.34 | 0% | 113.71 | 0.85% | 90.9 | 2.56% | 96.99 | 0% | 106.77 | 0.91% | 85.04 | 0% | 90.25 | 0% | 88.91 | 0% | 104.65 | 2.23% | 85.18 | 0% | 89.26 | 0% | 112.67 | 0% | 99.09 | 0% | 85.48 | 3.86% | 95.9 | 0% | 83.39 | 0% | 95.76 | 0% | 99.82 | 0% | 94.71 | 3.48% | 99.45 | 0% | 142.21 | 1.64% | 90.53 | 0% | 86.32 | 0% | 92.86 | 2.51% | 97.25 | 0% | 89.08 | 2.62%
Massa Única Externa | 87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 149.82 | 2.42% | 119.84 | 0% | 149.64 | 0.87% | 119.43 | 1.95% | 127.3 | 0% | 140.54 | 0.93% | 111.24 | 0% | 117.78 | 0% | 116.56 | 0% | 137.64 | 1.69% | 111.33 | 0% | 117.13 | 0% | 148.29 | 0% | 129.87 | 0% | 112.17 | 3.24% | 125.86 | 0% | 109.23 | 0% | 125.1 | 0% | 130.6 | 0% | 124.42 | 2.92% | 130.26 | 0% | 187.86 | 1.24% | 118.64 | 0% | 112.79 | 0% | 121.98 | 1.91% | 127.28 | 0% | 116.87 | 1.99%
Massa Única Externa | 87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 176.74 | 2.24% | 140.42 | 0% | 176 | 0.93% | 139.93 | 1.67% | 147.81 | 0% | 165.15 | 0.99% | 127.87 | 0% | 135.26 | 0% | 135.06 | 0% | 161.53 | 1.44% | 128.11 | 0% | 136.9 | 0% | 175.64 | 0% | 150.94 | 0% | 130.95 | 3.02% | 146.9 | 0% | 126.52 | 0% | 143.02 | 0% | 149.22 | 0% | 145.62 | 2.72% | 151.3 | 0% | 223.86 | 1.04% | 137.82 | 0% | 129.21 | 0% | 142.73 | 1.63% | 146.21 | 0% | 136.1 | 1.71%
Massa Única Externa | 87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 194.74 | 2.12% | 154.67 | 0% | 193.96 | 0.92% | 154.18 | 1.51% | 162.98 | 0% | 182.03 | 0.98% | 141.01 | 0% | 149.06 | 0% | 148.91 | 0% | 178.02 | 1.31% | 141.22 | 0% | 150.84 | 0% | 193.41 | 0% | 166.35 | 0% | 144.29 | 2.86% | 161.88 | 0% | 139.46 | 0% | 157.75 | 0% | 164.68 | 0% | 160.48 | 2.57% | 166.72 | 0% | 246.63 | 0.94% | 151.9 | 0% | 142.48 | 0% | 157.29 | 1.48% | 161.28 | 0% | 149.99 | 1.55%
Massa Única Externa | 87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 178.4 | 0.83% | 142.26 | 0% | 178.63 | 0.83% | 142.45 | 0% | 153.67 | 0% | 168.06 | 0.88% | 134.88 | 0% | 141.62 | 0% | 140.57 | 0% | 164.42 | 0% | 134.23 | 0% | 139.63 | 0% | 174.84 | 0% | 155.68 | 0% | 134.05 | 1.1% | 150.57 | 0% | 131.32 | 0% | 152.22 | 0% | 160.01 | 0% | 148.7 | 1% | 155.89 | 0% | 222.43 | 0% | 142.27 | 0% | 136.89 | 0% | 145.74 | 0% | 154.79 | 0% | 140.11 | 0%
Massa Única Externa | 87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 131.78 | 0.68% | 106.7 | 0% | 133.04 | 0.68% | 107.03 | 0% | 118.36 | 0% | 125.49 | 0.72% | 106.39 | 0% | 111.65 | 0% | 108.75 | 0% | 123.11 | 0% | 105.43 | 0% | 105.5 | 0% | 127.43 | 0% | 119.38 | 0% | 101.65 | 0.89% | 114.27 | 0% | 101.58 | 0% | 121.58 | 0% | 128.2 | 0% | 112.09 | 0.8% | 119.66 | 0% | 159.9 | 0% | 109.23 | 0% | 108.79 | 0% | 109.89 | 0% | 122.36 | 0% | 106.97 | 0%
Massa Única Externa | 87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 166.08 | 0.73% | 133.85 | 0% | 167.26 | 0.72% | 134.2 | 0% | 147.33 | 0% | 157.65 | 0.77% | 131.5 | 0% | 138.04 | 0% | 135.19 | 0% | 154.52 | 0% | 130.49 | 0% | 132.07 | 0% | 161.26 | 0% | 148.79 | 0% | 127.12 | 0.95% | 142.86 | 0% | 126.29 | 0% | 149.75 | 0% | 157.77 | 0% | 140.41 | 0.86% | 149.09 | 0% | 203.2 | 0% | 136.09 | 0% | 134.19 | 0% | 137.65 | 0% | 151.16 | 0% | 133.5 | 0%
Massa Única Externa | 87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 191.24 | 0.79% | 153.09 | 0% | 191.89 | 0.79% | 153.36 | 0% | 166.5 | 0% | 180.65 | 0.84% | 147.04 | 0% | 154.38 | 0% | 152.48 | 0% | 176.86 | 0% | 146.17 | 0% | 150.55 | 0% | 186.81 | 0% | 168.49 | 0% | 144.67 | 1.05% | 162.52 | 0% | 142.45 | 0% | 166.5 | 0% | 175.17 | 0% | 160.23 | 0.95% | 168.76 | 0% | 236.85 | 0% | 154.02 | 0% | 149.53 | 0% | 157.05 | 0% | 168.85 | 0% | 151.47 | 0%
Massa Única Externa | 87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 219.49 | 0.77% | 176.29 | 0% | 220.63 | 0.76% | 176.68 | 0% | 192.86 | 0% | 207.82 | 0.81% | 171.23 | 0% | 179.76 | 0% | 176.79 | 0% | 203.58 | 0% | 170.06 | 0% | 173.64 | 0% | 213.77 | 0% | 194.97 | 0% | 166.99 | 1.01% | 187.64 | 0% | 165.16 | 0% | 194.43 | 0% | 204.7 | 0% | 184.71 | 0.91% | 195.33 | 0% | 270.2 | 0% | 178.28 | 0% | 174.42 | 0% | 181.07 | 0% | 196.72 | 0% | 175.1 | 0%
Massa Única Externa | 87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 139.93 | 0.79% | 112.06 | 0% | 140.42 | 0.79% | 112.26 | 0% | 121.95 | 0% | 132.21 | 0.84% | 107.77 | 0% | 113.14 | 0% | 111.7 | 0% | 129.45 | 0% | 107.12 | 0% | 110.21 | 0% | 136.64 | 0% | 123.39 | 0% | 105.91 | 1.05% | 118.99 | 0% | 104.35 | 0% | 122.07 | 0% | 128.44 | 0% | 117.29 | 0.95% | 123.59 | 0% | 173.17 | 0% | 112.8 | 0% | 109.62 | 0% | 114.97 | 0% | 123.77 | 0% | 110.9 | 0%
Massa Única Externa | 104251 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 125.15 | 0.72% | 100.95 | 0% | 126.1 | 0.71% | 101.22 | 0% | 111.27 | 0% | 118.86 | 0.76% | 99.45 | 0% | 104.38 | 0% | 102.13 | 0% | 116.54 | 0% | 98.65 | 0% | 99.64 | 0% | 121.43 | 0% | 112.35 | 0% | 95.93 | 0.94% | 107.81 | 0% | 95.4 | 0% | 113.31 | 0% | 119.39 | 0% | 105.92 | 0.85% | 112.58 | 0% | 152.9 | 0% | 102.77 | 0% | 101.5 | 0% | 103.84 | 0% | 114.32 | 0% | 100.77 | 0%
Massa Única Externa | 104255 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 158.41 | 0.76% | 127.2 | 0% | 159.21 | 0.76% | 127.48 | 0% | 139.1 | 0% | 149.97 | 0.81% | 123.45 | 0% | 129.61 | 0% | 127.52 | 0% | 146.91 | 0% | 122.64 | 0% | 125.28 | 0% | 154.32 | 0% | 140.63 | 0% | 120.48 | 1% | 135.37 | 0% | 119.12 | 0% | 140.16 | 0% | 147.57 | 0% | 133.27 | 0.91% | 140.89 | 0% | 195.09 | 0% | 128.6 | 0% | 125.75 | 0% | 130.64 | 0% | 141.84 | 0% | 126.32 | 0%
Massa Única Externa | 104259 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 183.57 | 0.83% | 146.44 | 0% | 183.84 | 0.83% | 146.64 | 0% | 158.27 | 0% | 172.97 | 0.88% | 138.99 | 0% | 145.95 | 0% | 144.81 | 0% | 169.25 | 0% | 138.32 | 0% | 143.76 | 0% | 179.87 | 0% | 160.33 | 0% | 138.03 | 1.1% | 155.03 | 0% | 135.28 | 0% | 156.91 | 0% | 164.97 | 0% | 153.09 | 0.99% | 160.56 | 0% | 228.74 | 0% | 146.53 | 0% | 141.09 | 0% | 150.04 | 0% | 159.53 | 0% | 144.29 | 0%
Massa Única Externa | 104263 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 210.03 | 0.8% | 168.09 | 0% | 210.7 | 0.8% | 168.39 | 0% | 182.73 | 0% | 198.35 | 0.85% | 161.31 | 0% | 169.37 | 0% | 167.33 | 0% | 194.18 | 0% | 160.37 | 0% | 165.28 | 0% | 205.21 | 0% | 184.91 | 0% | 158.8 | 1.06% | 178.41 | 0% | 156.32 | 0% | 182.62 | 0% | 192.13 | 0% | 175.9 | 0.96% | 185.22 | 0% | 260.22 | 0% | 169.04 | 0% | 164.02 | 0% | 172.42 | 0% | 185.22 | 0% | 166.25 | 0%
Massa Única Externa | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 53.98 | 4.91% | 41.98 | 0% | 50.36 | 0% | 45.05 | 5.88% | 50 | 0% | 45.97 | 0% | 50.64 | 0% | 47.85 | 0% | 47.22 | 0% | 47.12 | 5.62% | 46.86 | 0% | 42.11 | 0% | 44.52 | 0% | 54.59 | 0% | 41.93 | 6.32% | 47.62 | 0% | 44.23 | 0% | 51.15 | 0% | 55.13 | 0% | 39.42 | 6.72% | 52.63 | 0% | 51.01 | 5.2% | 44.34 | 0% | 48.28 | 0% | 43.48 | 6.09% | 49.02 | 0% | 46.81 | 5.66%
Massa Única Externa | 87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 74.21 | 3.57% | 57.55 | 0% | 69.47 | 0% | 61.9 | 4.28% | 69.14 | 0% | 63.56 | 0% | 69.89 | 0% | 65.85 | 0% | 65.2 | 0% | 64.99 | 4.08% | 64.57 | 0% | 57.87 | 0% | 60.98 | 0% | 75.02 | 0% | 57.67 | 4.6% | 65.54 | 0% | 60.93 | 0% | 70.93 | 0% | 76.75 | 0% | 54.5 | 4.86% | 72.29 | 0% | 70.38 | 3.77% | 61.1 | 0% | 66.77 | 0% | 59.89 | 4.42% | 68.14 | 0% | 64.42 | 4.11%
Massa Única Externa | 87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 84.4 | 3.14% | 64.41 | 0% | 78.05 | 0% | 69.95 | 3.79% | 77.54 | 0% | 71.09 | 0% | 78.6 | 0% | 72.83 | 0% | 73.13 | 0% | 72.88 | 3.64% | 71.99 | 0% | 64.76 | 0% | 68.35 | 0% | 84.77 | 0% | 64.72 | 4.09% | 73.65 | 0% | 68.25 | 0% | 78.19 | 0% | 85.01 | 0% | 60.23 | 4.4% | 81.23 | 0% | 79.15 | 3.35% | 68.07 | 0% | 74.22 | 0% | 67.13 | 3.95% | 75.05 | 0% | 72.63 | 3.65%
Massa Única Externa | 87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 92.38 | 2.87% | 70.35 | 0% | 85.37 | 0% | 76.51 | 3.46% | 84.83 | 0% | 77.75 | 0% | 85.98 | 0% | 79.49 | 0% | 79.99 | 0% | 79.7 | 3.32% | 78.67 | 0% | 70.75 | 0% | 74.64 | 0% | 92.71 | 0% | 70.75 | 3.75% | 80.53 | 0% | 74.62 | 0% | 85.43 | 0% | 92.98 | 0% | 65.78 | 4.03% | 88.78 | 0% | 86.58 | 3.06% | 74.37 | 0% | 81.12 | 0% | 73.39 | 3.61% | 82.02 | 0% | 79.44 | 3.34%
Massa Única Externa | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 65.89 | 3.54% | 51.78 | 0% | 62.42 | 0% | 55.27 | 4.22% | 62.28 | 0% | 57.36 | 0% | 62.74 | 0% | 59.93 | 0% | 58.68 | 0% | 58.48 | 3.98% | 58.38 | 0% | 52.12 | 0% | 54.78 | 0% | 66.98 | 0% | 51.82 | 4.5% | 58.83 | 0% | 54.86 | 0% | 64.9 | 0% | 69.99 | 0% | 49.7 | 4.69% | 64.86 | 0% | 63.19 | 3.69% | 55.29 | 0% | 60.6 | 0% | 53.91 | 4.32% | 62.42 | 0% | 57.66 | 4.04%
Massa Única Externa | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 69.99 | 3.33% | 55.33 | 0% | 66.71 | 0% | 58.86 | 3.96% | 66.66 | 0% | 61.46 | 0% | 67.03 | 0% | 64.44 | 0% | 62.78 | 0% | 62.55 | 3.73% | 62.59 | 0% | 55.75 | 0% | 58.49 | 0% | 71.33 | 0% | 55.36 | 4.21% | 62.83 | 0% | 58.69 | 0% | 70.02 | 0% | 75.45 | 0% | 53.52 | 4.35% | 69.25 | 0% | 67.53 | 3.45% | 59.29 | 0% | 65.1 | 0% | 57.65 | 4.04% | 67.4 | 0% | 61.48 | 3.79%
Massa Única Externa | 104222 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 85.62 | 2.72% | 66.77 | 0% | 80.85 | 0% | 71.62 | 3.25% | 80.72 | 0% | 74.27 | 0% | 81.33 | 0% | 77.11 | 0% | 76 | 0% | 75.7 | 3.08% | 75.38 | 0% | 67.29 | 0% | 70.65 | 0% | 86.8 | 0% | 67 | 3.48% | 76.12 | 0% | 70.94 | 0% | 83.69 | 0% | 90.58 | 0% | 64.05 | 3.64% | 83.86 | 0% | 81.9 | 2.84% | 71.37 | 0% | 78.27 | 0% | 69.71 | 3.34% | 80.54 | 0% | 74.7 | 3.12%
Massa Única Externa | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 90.87 | 2.56% | 71.32 | 0% | 86.37 | 0% | 76.22 | 3.06% | 86.34 | 0% | 79.52 | 0% | 86.83 | 0% | 82.88 | 0% | 81.25 | 0% | 80.92 | 2.88% | 80.76 | 0% | 71.94 | 0% | 75.41 | 0% | 92.39 | 0% | 71.55 | 3.26% | 81.25 | 0% | 75.85 | 0% | 90.25 | 0% | 97.56 | 0% | 68.94 | 3.38% | 89.48 | 0% | 87.45 | 2.66% | 76.51 | 0% | 84.05 | 0% | 74.52 | 3.13% | 86.93 | 0% | 79.62 | 2.93%
Massa Única Externa | 104226 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 96.53 | 2.41% | 74.11 | 0% | 90.03 | 0% | 80.23 | 2.9% | 89.71 | 0% | 82.33 | 0% | 90.65 | 0% | 84.57 | 0% | 84.49 | 0% | 84.15 | 2.77% | 83.32 | 0% | 74.66 | 0% | 78.52 | 0% | 97.23 | 0% | 74.56 | 3.12% | 84.8 | 0% | 78.78 | 0% | 91.45 | 0% | 99.42 | 0% | 70.18 | 3.32% | 93.42 | 0% | 91.27 | 2.55% | 78.82 | 0% | 86.23 | 0% | 77.45 | 3.01% | 87.95 | 0% | 83.49 | 2.79%
Massa Única Externa | 87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 101.78 | 2.29% | 78.66 | 0% | 95.55 | 0% | 84.83 | 2.75% | 95.33 | 0% | 87.58 | 0% | 96.15 | 0% | 90.34 | 0% | 89.74 | 0% | 89.37 | 2.61% | 88.7 | 0% | 79.31 | 0% | 83.28 | 0% | 102.82 | 0% | 79.11 | 2.95% | 89.93 | 0% | 83.69 | 0% | 98.01 | 0% | 106.4 | 0% | 75.07 | 3.1% | 99.04 | 0% | 96.82 | 2.41% | 83.96 | 0% | 92.01 | 0% | 82.26 | 2.83% | 94.34 | 0% | 88.41 | 2.64%
Massa Única Externa | 104230 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 112.01 | 2.08% | 86.5 | 0% | 105.16 | 0% | 93.33 | 2.5% | 104.97 | 0% | 96.41 | 0% | 105.84 | 0% | 99.35 | 0% | 98.78 | 0% | 98.36 | 2.37% | 97.59 | 0% | 87.24 | 0% | 91.56 | 0% | 113.13 | 0% | 87.03 | 2.68% | 98.95 | 0% | 92.09 | 0% | 107.91 | 0% | 117.21 | 0% | 82.6 | 2.82% | 108.94 | 0% | 106.58 | 2.19% | 92.37 | 0% | 101.27 | 0% | 90.52 | 2.57% | 103.87 | 0% | 97.28 | 2.4%
Massa Única Externa | 104234 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 51.56 | 5.14% | 39.88 | 0% | 47.83 | 0% | 42.94 | 6.17% | 47.4 | 0% | 43.56 | 0% | 48.11 | 0% | 45.19 | 0% | 44.8 | 0% | 44.72 | 5.93% | 44.38 | 0% | 39.96 | 0% | 42.34 | 0% | 52.03 | 0% | 39.83 | 6.65% | 45.26 | 0% | 41.98 | 0% | 48.13 | 0% | 51.91 | 0% | 37.17 | 7.13% | 50.04 | 0% | 48.46 | 5.47% | 41.97 | 0% | 45.62 | 0% | 41.27 | 6.42% | 46.09 | 0% | 44.54 | 5.95%
Massa Única Externa | 104238 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 70.63 | 3.75% | 54.44 | 0% | 65.72 | 0% | 58.77 | 4.51% | 65.3 | 0% | 59.98 | 0% | 66.14 | 0% | 61.92 | 0% | 61.62 | 0% | 61.44 | 4.31% | 60.91 | 0% | 54.7 | 0% | 57.74 | 0% | 71.22 | 0% | 54.58 | 4.86% | 62.04 | 0% | 57.59 | 0% | 66.47 | 0% | 72 | 0% | 51.17 | 5.18% | 68.47 | 0% | 66.6 | 3.98% | 57.61 | 0% | 62.84 | 0% | 56.62 | 4.68% | 63.8 | 0% | 61.08 | 4.34%
Massa Única Externa | 104242 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 80.82 | 3.28% | 61.3 | 0% | 74.3 | 0% | 66.82 | 3.97% | 73.7 | 0% | 67.51 | 0% | 74.85 | 0% | 68.9 | 0% | 69.55 | 0% | 69.33 | 3.82% | 68.33 | 0% | 61.59 | 0% | 65.11 | 0% | 80.97 | 0% | 61.63 | 4.3% | 70.15 | 0% | 64.91 | 0% | 73.73 | 0% | 80.26 | 0% | 56.9 | 4.66% | 77.41 | 0% | 75.37 | 3.52% | 64.58 | 0% | 70.29 | 0% | 63.86 | 4.15% | 70.71 | 0% | 69.29 | 3.82%
Massa Única Externa | 104246 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 88.43 | 3% | 66.93 | 0% | 81.24 | 0% | 73.06 | 3.63% | 80.61 | 0% | 73.81 | 0% | 81.85 | 0% | 75.16 | 0% | 76.04 | 0% | 75.79 | 3.5% | 74.64 | 0% | 67.26 | 0% | 71.07 | 0% | 88.53 | 0% | 67.34 | 3.94% | 76.68 | 0% | 70.93 | 0% | 80.51 | 0% | 87.74 | 0% | 62.12 | 4.27% | 84.58 | 0% | 82.41 | 3.22% | 70.53 | 0% | 76.79 | 0% | 69.79 | 3.8% | 77.23 | 0% | 75.75 | 3.5%
Massa Única Externa | 104250 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 86.38 | 0% | 69.15 | 0% | 84.41 | 0% | 73.13 | 0% | 85.18 | 0% | 78.64 | 0% | 84.8 | 0% | 82.56 | 0% | 79.8 | 0% | 79.29 | 0% | 79.68 | 0% | 70.18 | 0% | 72.73 | 0% | 88.64 | 0% | 69.61 | 0% | 78.95 | 0% | 74.26 | 0% | 91.86 | 0% | 99.38 | 0% | 69.4 | 0% | 86.6 | 0% | 85.39 | 0% | 75.63 | 0% | 83.97 | 0% | 72.87 | 0% | 88.97 | 0% | 76.95 | 0%
Massa Única Externa | 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 93.75 | 0% | 75.53 | 0% | 92.12 | 0% | 79.58 | 0% | 93.06 | 0% | 86 | 0% | 92.51 | 0% | 90.65 | 0% | 87.15 | 0% | 86.59 | 0% | 87.22 | 0% | 76.69 | 0% | 79.4 | 0% | 96.46 | 0% | 75.97 | 0% | 86.13 | 0% | 81.13 | 0% | 101.05 | 0% | 109.16 | 0% | 76.25 | 0% | 94.46 | 0% | 93.16 | 0% | 82.82 | 0% | 92.07 | 0% | 79.59 | 0% | 97.91 | 0% | 83.82 | 0%
Massa Única Externa | 104254 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 105.46 | 0% | 83.71 | 0% | 102.3 | 0% | 88.96 | 0% | 103.09 | 0% | 95.07 | 0% | 102.82 | 0% | 99.29 | 0% | 96.61 | 0% | 96.01 | 0% | 96.19 | 0% | 84.92 | 0% | 88.13 | 0% | 107.84 | 0% | 84.35 | 0% | 95.74 | 0% | 89.88 | 0% | 110.2 | 0% | 119.46 | 0% | 83.4 | 0% | 105.02 | 0% | 103.53 | 0% | 91.26 | 0% | 101.18 | 0% | 88.22 | 0% | 106.67 | 0% | 93.47 | 0%
Massa Única Externa | 87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 113.97 | 0% | 91.09 | 0% | 111.22 | 0% | 96.41 | 0% | 112.21 | 0% | 103.59 | 0% | 111.75 | 0% | 108.64 | 0% | 105.13 | 0% | 104.47 | 0% | 104.92 | 0% | 92.46 | 0% | 95.84 | 0% | 116.88 | 0% | 91.72 | 0% | 104.05 | 0% | 97.83 | 0% | 120.83 | 0% | 130.78 | 0% | 91.32 | 0% | 114.12 | 0% | 112.53 | 0% | 99.58 | 0% | 110.55 | 0% | 96 | 0% | 117.02 | 0% | 101.43 | 0%
Massa Única Externa | 104258 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 115.65 | 0% | 90.57 | 0% | 110.88 | 0% | 97.01 | 0% | 111.49 | 0% | 102.6 | 0% | 111.53 | 0% | 106.27 | 0% | 104.54 | 0% | 103.9 | 0% | 103.61 | 0% | 91.81 | 0% | 95.5 | 0% | 117.59 | 0% | 91.4 | 0% | 103.85 | 0% | 97.2 | 0% | 117.46 | 0% | 127.72 | 0% | 89.13 | 0% | 113.96 | 0% | 112.3 | 0% | 98.23 | 0% | 108.63 | 0% | 95.46 | 0% | 113.58 | 0% | 101.68 | 0%
Massa Única Externa | 87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 124.16 | 0% | 97.95 | 0% | 119.8 | 0% | 104.46 | 0% | 120.61 | 0% | 111.12 | 0% | 120.46 | 0% | 115.62 | 0% | 113.06 | 0% | 112.36 | 0% | 112.34 | 0% | 99.35 | 0% | 103.21 | 0% | 126.63 | 0% | 98.77 | 0% | 112.16 | 0% | 105.15 | 0% | 128.09 | 0% | 139.04 | 0% | 97.05 | 0% | 123.06 | 0% | 121.3 | 0% | 106.55 | 0% | 118 | 0% | 103.24 | 0% | 123.93 | 0% | 109.64 | 0%
Massa Única Externa | 104262 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 145.86 | 0% | 115.79 | 0% | 141.51 | 0% | 123.05 | 0% | 142.6 | 0% | 131.5 | 0% | 142.23 | 0% | 137.36 | 0% | 133.65 | 0% | 132.81 | 0% | 133.07 | 0% | 117.47 | 0% | 121.92 | 0% | 149.15 | 0% | 116.67 | 0% | 132.42 | 0% | 124.33 | 0% | 152.45 | 0% | 165.25 | 0% | 115.37 | 0% | 145.28 | 0% | 143.21 | 0% | 126.25 | 0% | 139.98 | 0% | 122.03 | 0% | 147.56 | 0% | 129.3 | 0%
Massa Única Externa | 87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 157.48 | 0% | 125.86 | 0% | 153.68 | 0% | 133.23 | 0% | 155.05 | 0% | 143.13 | 0% | 154.41 | 0% | 150.11 | 0% | 145.27 | 0% | 144.34 | 0% | 144.98 | 0% | 127.74 | 0% | 132.44 | 0% | 161.49 | 0% | 126.72 | 0% | 143.76 | 0% | 135.18 | 0% | 166.96 | 0% | 180.7 | 0% | 126.18 | 0% | 157.68 | 0% | 155.48 | 0% | 137.59 | 0% | 152.75 | 0% | 132.65 | 0% | 161.68 | 0% | 140.15 | 0%
Massa Única Externa | 87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 91.06 | 0% | 71.88 | 0% | 87.93 | 0% | 76.64 | 0% | 88.53 | 0% | 81.57 | 0% | 88.39 | 0% | 84.91 | 0% | 82.97 | 0% | 82.46 | 0% | 82.47 | 0% | 72.91 | 0% | 75.74 | 0% | 92.9 | 0% | 72.49 | 0% | 82.3 | 0% | 77.18 | 0% | 94.09 | 0% | 102.12 | 0% | 71.27 | 0% | 90.3 | 0% | 89.01 | 0% | 78.23 | 0% | 86.64 | 0% | 75.77 | 0% | 91.04 | 0% | 80.45 | 0%
Massa Única Externa | 87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 112.06 | 0% | 87.7 | 0% | 107.37 | 0% | 93.98 | 0% | 107.95 | 0% | 99.34 | 0% | 108.02 | 0% | 102.83 | 0% | 101.23 | 0% | 100.61 | 0% | 100.3 | 0% | 88.89 | 0% | 92.48 | 0% | 113.91 | 0% | 88.52 | 0% | 100.57 | 0% | 94.12 | 0% | 113.64 | 0% | 123.59 | 0% | 86.24 | 0% | 110.37 | 0% | 108.75 | 0% | 95.1 | 0% | 105.14 | 0% | 92.43 | 0% | 109.88 | 0% | 98.49 | 0%
Massa Única Externa | 104220 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 65.31 | 12.11% | 51.4 | 10.68% | 62.18 | 8.97% | 55.66 | 14.05% | 63.68 | 8.62% | 57.28 | 9.74% | 62.28 | 8.82% | 59.56 | 9.22% | 57.94 | 9.48% | 57.89 | 13.51% | 58.49 | 9.39% | 53.05 | 10.35% | 54.81 | 10.02% | 66.15 | 8.3% | 51.64 | 15.32% | 58.17 | 9.44% | 55.86 | 9.83% | 62.99 | 8.72% | 67.45 | 8.14% | 49.94 | 15.84% | 63.64 | 8.63% | 62.61 | 12.49% | 56.3 | 9.75% | 60.15 | 9.13% | 54.13 | 14.45% | 59.6 | 0% | 57.54 | 13.59%
Massa Única Externa | 104203 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 69.61 | 12.25% | 55.22 | 11.06% | 66.66 | 9.3% | 59.51 | 14.18% | 68.23 | 8.96% | 61.58 | 10.07% | 66.75 | 9.15% | 64.23 | 9.51% | 62.24 | 9.82% | 62.16 | 13.58% | 62.88 | 9.72% | 56.92 | 10.73% | 58.76 | 10.4% | 70.7 | 8.64% | 55.45 | 15.38% | 62.39 | 9.79% | 59.92 | 10.2% | 68.21 | 8.96% | 72.96 | 8.37% | 53.99 | 15.8% | 68.2 | 8.96% | 67.13 | 12.57% | 60.51 | 10.1% | 64.82 | 9.43% | 58.12 | 14.52% | 64.68 | 0% | 61.6 | 13.7%
Massa Única Externa | 104224 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 84.84 | 11.24% | 66.22 | 10.72% | 80.53 | 8.95% | 72.11 | 13.08% | 82.6 | 8.6% | 74.13 | 9.73% | 80.68 | 8.8% | 76.59 | 9.27% | 74.99 | 9.47% | 74.88 | 12.59% | 75.49 | 9.41% | 68.5 | 10.36% | 70.66 | 10.05% | 85.69 | 8.29% | 66.73 | 14.3% | 75.22 | 9.44% | 72.24 | 9.83% | 81.14 | 8.75% | 87.2 | 8.14% | 64.35 | 14.83% | 82.22 | 8.64% | 81.12 | 11.62% | 72.7 | 9.77% | 77.67 | 9.14% | 70 | 13.47% | 76.77 | 0% | 74.52 | 12.65%
Massa Única Externa | 104204 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 90.45 | 11.45% | 71.19 | 11.11% | 86.36 | 9.3% | 77.13 | 13.28% | 88.54 | 8.93% | 79.74 | 10.07% | 86.51 | 9.14% | 82.66 | 9.57% | 80.59 | 9.82% | 80.45 | 12.73% | 81.2 | 9.74% | 73.55 | 10.75% | 75.81 | 10.43% | 91.58 | 8.64% | 71.7 | 14.45% | 80.7 | 9.8% | 77.52 | 10.2% | 87.93 | 9% | 94.37 | 8.38% | 69.62 | 14.88% | 88.14 | 8.97% | 86.98 | 11.77% | 78.19 | 10.12% | 83.75 | 9.44% | 75.17 | 13.62% | 83.4 | 0% | 79.82 | 12.83%
Massa Única Externa | 104228 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 94.97 | 10.34% | 72.73 | 10.11% | 89.1 | 8.41% | 80.16 | 12.08% | 91.54 | 8.03% | 81.59 | 9.18% | 89.31 | 8.23% | 83.45 | 8.81% | 82.64 | 8.89% | 82.53 | 11.73% | 82.89 | 8.87% | 75.49 | 9.74% | 77.87 | 9.44% | 95.33 | 7.71% | 73.52 | 13.36% | 83.06 | 8.85% | 79.76 | 9.22% | 87.92 | 8.36% | 94.91 | 7.74% | 69.92 | 14.04% | 90.84 | 8.09% | 89.76 | 10.78% | 79.89 | 9.2% | 85.01 | 8.65% | 77.14 | 12.55% | 82.84 | 0% | 82.63 | 11.71%
Massa Única Externa | 104205 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 100.57 | 10.57% | 77.69 | 10.5% | 94.92 | 8.74% | 85.17 | 12.32% | 97.47 | 8.37% | 87.19 | 9.52% | 95.13 | 8.58% | 89.51 | 9.12% | 88.23 | 9.25% | 88.09 | 11.91% | 88.61 | 9.21% | 80.53 | 10.13% | 83.01 | 9.83% | 101.23 | 8.06% | 78.48 | 13.54% | 88.55 | 9.22% | 85.05 | 9.59% | 94.7 | 8.62% | 102.07 | 7.99% | 75.18 | 14.14% | 96.77 | 8.43% | 95.63 | 10.97% | 85.37 | 9.56% | 91.08 | 8.96% | 82.32 | 12.74% | 89.46 | 0% | 87.92 | 11.93%
Massa Única Externa | 104232 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 104.91 | 10.16% | 80.31 | 10.2% | 98.46 | 8.46% | 88.54 | 11.88% | 101.19 | 8.09% | 90.21 | 9.23% | 98.71 | 8.3% | 92.15 | 8.89% | 91.35 | 8.97% | 91.21 | 11.53% | 91.6 | 8.94% | 83.38 | 9.82% | 85.97 | 9.53% | 105.27 | 7.78% | 81.24 | 13.12% | 91.78 | 8.92% | 88.13 | 9.29% | 97.23 | 8.42% | 105.02 | 7.8% | 77.29 | 13.79% | 100.34 | 8.16% | 99.2 | 10.6% | 88.28 | 9.28% | 93.97 | 8.72% | 85.24 | 12.34% | 91.67 | 0% | 91.29 | 11.52%
Massa Única Externa | 104206 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 111.06 | 10.41% | 85.77 | 10.59% | 104.87 | 8.8% | 94.04 | 12.13% | 107.73 | 8.43% | 96.37 | 9.58% | 105.12 | 8.64% | 98.83 | 9.19% | 97.51 | 9.31% | 97.34 | 11.72% | 97.88 | 9.28% | 88.94 | 10.21% | 91.62 | 9.91% | 111.75 | 8.13% | 86.68 | 13.34% | 97.79 | 9.29% | 93.93 | 9.67% | 104.7 | 8.67% | 112.91 | 8.04% | 83.09 | 13.91% | 106.84 | 8.5% | 105.65 | 10.8% | 94.31 | 9.63% | 100.65 | 9.02% | 90.94 | 12.55% | 98.95 | 0% | 97.1 | 11.75%
Massa Única Externa | 104236 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 50.39 | 12.46% | 38.78 | 9.15% | 47.02 | 7.72% | 42.56 | 14.57% | 48.13 | 7.38% | 42.85 | 8.47% | 47.07 | 7.54% | 44.28 | 8.02% | 43.48 | 8.16% | 43.52 | 14.25% | 43.86 | 8.09% | 40.1 | 8.85% | 41.65 | 8.52% | 50.69 | 7% | 38.91 | 16.14% | 43.99 | 8.07% | 42.21 | 8.41% | 45.92 | 7.73% | 49.18 | 7.22% | 36.71 | 17.11% | 48.32 | 7.35% | 47.33 | 13.1% | 42.25 | 8.4% | 44.66 | 7.95% | 40.76 | 15.21% | 43 | 0% | 43.75 | 14.17%
Massa Única Externa | 104207 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 53.04 | 12.56% | 41.11 | 9.56% | 49.77 | 8.06% | 44.92 | 14.65% | 50.93 | 7.72% | 45.49 | 8.82% | 49.81 | 7.89% | 47.15 | 8.34% | 46.12 | 8.52% | 46.14 | 14.26% | 46.58 | 8.44% | 42.47 | 9.25% | 44.08 | 8.92% | 53.48 | 7.35% | 41.25 | 16.15% | 46.58 | 8.44% | 44.7 | 8.79% | 49.13 | 8% | 52.57 | 7.48% | 39.19 | 16.99% | 51.13 | 7.69% | 50.11 | 13.13% | 44.84 | 8.76% | 47.52 | 8.27% | 43.22 | 15.22% | 46.12 | 0% | 46.24 | 14.23%
Massa Única Externa | 104240 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 69.38 | 11.43% | 53.29 | 9.7% | 64.92 | 8.13% | 58.59 | 13.35% | 66.58 | 7.77% | 59.33 | 8.9% | 65.04 | 7.95% | 60.99 | 8.48% | 60.15 | 8.6% | 60.13 | 13.01% | 60.5 | 8.55% | 55.21 | 9.36% | 57.14 | 9.05% | 69.7 | 7.42% | 53.68 | 14.77% | 60.63 | 8.53% | 58.2 | 8.88% | 63.76 | 8.11% | 68.56 | 7.54% | 50.86 | 15.59% | 66.46 | 7.78% | 65.38 | 11.96% | 58.3 | 8.87% | 61.83 | 8.36% | 56.26 | 13.9% | 59.91 | 0% | 60.31 | 12.97%
Massa Única Externa | 104208 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 73.19 | 11.59% | 56.67 | 10.09% | 68.89 | 8.46% | 62 | 13.5% | 70.62 | 8.1% | 63.14 | 9.23% | 69.01 | 8.29% | 65.11 | 8.79% | 63.96 | 8.94% | 63.91 | 13.1% | 64.39 | 8.88% | 58.65 | 9.75% | 60.63 | 9.43% | 73.72 | 7.76% | 57.04 | 14.87% | 64.37 | 8.89% | 61.81 | 9.25% | 68.38 | 8.37% | 73.45 | 7.79% | 54.45 | 15.57% | 70.5 | 8.11% | 69.39 | 12.06% | 62.03 | 9.22% | 65.96 | 8.67% | 59.79 | 14% | 64.42 | 0% | 63.9 | 13.1%
Massa Única Externa | 104244 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 78.89 | 10.39% | 59.42 | 9.14% | 72.97 | 7.61% | 66.15 | 12.21% | 74.98 | 7.24% | 66.34 | 8.37% | 73.15 | 7.42% | 67.43 | 8.05% | 67.33 | 8.06% | 67.31 | 12% | 67.46 | 8.05% | 61.77 | 8.79% | 63.92 | 8.49% | 78.75 | 6.9% | 60.06 | 13.65% | 68.01 | 7.98% | 65.27 | 8.32% | 70.13 | 7.74% | 75.8 | 7.16% | 56.1 | 14.62% | 74.57 | 7.28% | 73.52 | 10.99% | 65.06 | 8.35% | 68.72 | 7.9% | 62.98 | 12.83% | 65.62 | 0% | 67.93 | 11.89%
Massa Única Externa | 104209 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 82.7 | 10.58% | 62.8 | 9.52% | 76.94 | 7.93% | 69.56 | 12.41% | 79.02 | 7.57% | 70.15 | 8.7% | 77.12 | 7.75% | 71.55 | 8.36% | 71.14 | 8.41% | 71.09 | 12.14% | 71.35 | 8.38% | 65.21 | 9.17% | 67.41 | 8.87% | 82.77 | 7.22% | 63.42 | 13.8% | 71.75 | 8.33% | 68.88 | 8.68% | 74.75 | 8% | 80.69 | 7.41% | 59.69 | 14.66% | 78.61 | 7.61% | 77.53 | 11.13% | 68.79 | 8.69% | 72.85 | 8.21% | 66.51 | 12.98% | 70.13 | 0% | 71.52 | 12.07%
Massa Única Externa | 104248 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 82.91 | 9.91% | 61.82 | 8.8% | 76.22 | 7.31% | 69.27 | 11.68% | 78.39 | 6.94% | 69.11 | 8.06% | 76.43 | 7.12% | 69.85 | 7.79% | 70.18 | 7.75% | 70.19 | 11.53% | 70.2 | 7.75% | 64.39 | 8.45% | 66.64 | 8.16% | 82.5 | 6.59% | 62.58 | 13.14% | 70.97 | 7.67% | 68.12 | 7.99% | 72.42 | 7.51% | 78.47 | 6.93% | 58.03 | 14.17% | 77.84 | 6.99% | 76.81 | 10.53% | 67.72 | 8.03% | 71.37 | 7.62% | 65.67 | 12.32% | 67.6 | 0% | 71.03 | 11.39%
Massa Única Externa | 104210 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | 86.61 | 10.11% | 65.09 | 9.17% | 80.07 | 7.63% | 72.58 | 11.88% | 82.31 | 7.25% | 72.81 | 8.39% | 80.28 | 7.44% | 73.85 | 8.08% | 73.88 | 8.08% | 73.86 | 11.67% | 73.97 | 8.07% | 67.73 | 8.81% | 70.03 | 8.52% | 86.38 | 6.91% | 65.85 | 13.3% | 74.58 | 8% | 71.59 | 8.34% | 76.89 | 7.76% | 83.21 | 7.17% | 61.5 | 14.24% | 81.74 | 7.3% | 80.67 | 10.69% | 71.34 | 8.37% | 75.37 | 7.92% | 69.08 | 12.48% | 71.96 | 0% | 74.52 | 11.57%
Massa Única Externa | 104252 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 87.7 | 10.75% | 70.96 | 13.15% | 85.92 | 10.98% | 75.64 | 12.33% | 88.16 | 10.58% | 80.42 | 11.73% | 86.09 | 10.84% | 83.82 | 11.13% | 80.96 | 11.52% | 80.6 | 11.58% | 81.57 | 11.44% | 73.18 | 12.75% | 74.85 | 12.46% | 89.59 | 10.41% | 71.63 | 13.16% | 80.25 | 11.63% | 77.21 | 12.08% | 91.31 | 10.22% | 98.04 | 9.52% | 71.65 | 13.16% | 87.15 | 10.71% | 86.57 | 10.78% | 78.48 | 11.89% | 85.16 | 10.96% | 75.14 | 12.42% | 87.65 | 0% | 78.85 | 11.83%
Massa Única Externa | 104211 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 95.46 | 11.06% | 77.84 | 13.42% | 93.99 | 11.24% | 82.58 | 12.65% | 96.38 | 10.84% | 88.18 | 11.98% | 94.16 | 11.1% | 92.22 | 11.33% | 88.71 | 11.78% | 88.3 | 11.83% | 89.48 | 11.68% | 80.17 | 13.03% | 81.98 | 12.75% | 97.75 | 10.69% | 78.48 | 13.46% | 87.84 | 11.9% | 84.52 | 12.36% | 100.71 | 10.38% | 107.98 | 9.68% | 78.95 | 13.38% | 95.36 | 10.96% | 94.7 | 11.03% | 86.07 | 12.14% | 93.58 | 11.17% | 82.32 | 12.69% | 96.82 | 0% | 86.18 | 12.13%
Massa Única Externa | 104212 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 115.68 | 10.71% | 93.44 | 13.11% | 113.18 | 10.95% | 99.72 | 12.28% | 116.14 | 10.55% | 105.9 | 11.7% | 113.41 | 10.8% | 110.26 | 11.11% | 106.61 | 11.49% | 106.14 | 11.54% | 107.37 | 11.41% | 96.4 | 12.71% | 98.59 | 12.43% | 118.07 | 10.38% | 94.34 | 13.13% | 105.7 | 11.59% | 101.69 | 12.05% | 120.05 | 10.2% | 128.94 | 9.5% | 94.26 | 13.14% | 114.79 | 10.67% | 114.04 | 10.74% | 103.33 | 11.86% | 112.08 | 10.93% | 98.96 | 12.38% | 115.19 | 0% | 103.9 | 11.79%
Massa Única Externa | 104213 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 125.19 | 10.11% | 99.57 | 12.55% | 121.23 | 10.44% | 107.28 | 11.65% | 124.54 | 10.04% | 112.91 | 11.21% | 121.52 | 10.29% | 116.7 | 10.71% | 113.79 | 10.99% | 113.32 | 11.03% | 114.33 | 10.93% | 102.96 | 12.14% | 105.37 | 11.86% | 127.12 | 9.83% | 100.72 | 12.57% | 113.08 | 11.05% | 108.76 | 11.49% | 126.42 | 9.89% | 136.18 | 9.18% | 99.5 | 12.72% | 122.9 | 10.17% | 122.18 | 10.23% | 110.09 | 11.35% | 118.97 | 10.51% | 105.68 | 11.83% | 120.9 | 0% | 111.52 | 11.21%
Massa Única Externa | 104214 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 148.28 | 10.42% | 118.87 | 12.85% | 144.34 | 10.7% | 127.45 | 11.98% | 148.18 | 10.31% | 134.75 | 11.47% | 144.65 | 10.56% | 139.79 | 10.92% | 135.72 | 11.25% | 135.15 | 11.3% | 136.54 | 11.18% | 122.76 | 12.44% | 125.61 | 12.16% | 150.95 | 10.12% | 120.11 | 12.86% | 134.72 | 11.33% | 129.59 | 11.78% | 151.81 | 10.06% | 163.28 | 9.35% | 119.36 | 12.94% | 146.36 | 10.43% | 145.44 | 10.5% | 131.43 | 11.62% | 142.3 | 10.73% | 126.03 | 12.12% | 145.44 | 0% | 132.63 | 11.51%
Massa Única Externa | 104215 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 91.31 | 10% | 72.63 | 12.42% | 88.5 | 10.32% | 78.23 | 11.53% | 90.96 | 9.92% | 82.42 | 11.08% | 88.73 | 10.17% | 85.26 | 10.58% | 83.09 | 10.86% | 82.74 | 10.9% | 83.51 | 10.8% | 75.1 | 12.01% | 76.87 | 11.73% | 92.8 | 9.72% | 73.47 | 12.43% | 82.55 | 10.93% | 79.38 | 11.36% | 92.45 | 9.76% | 99.6 | 9.06% | 72.6 | 12.58% | 89.72 | 10.05% | 89.18 | 10.11% | 80.35 | 11.23% | 86.92 | 10.38% | 77.13 | 11.69% | 88.41 | 0% | 81.37 | 11.09%
Massa Única Externa | 104216 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 111.85 | 9.59% | 88 | 12.03% | 107.64 | 9.97% | 95.44 | 11.1% | 110.71 | 9.57% | 99.92 | 10.74% | 107.94 | 9.81% | 102.83 | 10.3% | 100.81 | 10.5% | 100.41 | 10.55% | 101.15 | 10.47% | 91.18 | 11.61% | 93.35 | 11.34% | 113.26 | 9.35% | 89.15 | 12.04% | 100.31 | 10.56% | 96.43 | 10.98% | 111.09 | 9.53% | 119.95 | 8.83% | 87.41 | 12.28% | 109.08 | 9.71% | 108.47 | 9.76% | 97.38 | 10.87% | 105.04 | 10.08% | 93.62 | 11.31% | 105.98 | 0% | 99.11 | 10.69%
Massa Única Externa | 104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 61.22 | 3.9% | 47.17 | 0% | 58.41 | 0.1% | 51.42 | 4.53% | 60.07 | 0% | 53.41 | 0.11% | 58.57 | 0% | 56.02 | 0% | 54.13 | 0% | 54.05 | 4.31% | 54.74 | 0% | 48.88 | 0% | 50.68 | 0% | 62.42 | 0% | 47.46 | 5.04% | 54.28 | 0% | 51.85 | 0% | 59.88 | 0% | 64.55 | 0% | 45.87 | 5.21% | 59.9 | 0% | 58.8 | 3.96% | 52.4 | 0% | 56.6 | 0% | 50.12 | 4.65% | 56.39 | 0% | 53.55 | 4.35%
Massa Única Externa | 104221 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 79.36 | 3.04% | 60.59 | 0% | 75.48 | 0.11% | 66.46 | 3.51% | 77.77 | 0% | 68.97 | 0.12% | 75.73 | 0% | 71.86 | 0% | 69.91 | 0% | 69.75 | 3.34% | 70.5 | 0% | 62.95 | 0% | 65.15 | 0% | 80.68 | 0% | 61.16 | 3.94% | 70.03 | 0% | 66.9 | 0% | 76.95 | 0% | 83.28 | 0% | 58.92 | 4.09% | 77.21 | 0% | 76.01 | 3.07% | 67.49 | 0% | 72.9 | 0% | 64.63 | 3.61% | 72.46 | 0% | 69.2 | 3.37%
Massa Única Externa | 104225 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 88.67 | 2.74% | 66.36 | 0% | 83.29 | 0.12% | 73.76 | 3.16% | 86 | 0% | 75.69 | 0.13% | 83.63 | 0% | 78 | 0% | 76.85 | 0% | 76.69 | 3.04% | 77.2 | 0% | 69.22 | 0% | 71.63 | 0% | 89.57 | 0% | 67.23 | 3.61% | 77.16 | 0% | 73.71 | 0% | 83.01 | 0% | 90.27 | 0% | 63.75 | 3.81% | 85.08 | 0% | 83.88 | 2.78% | 73.96 | 0% | 79.51 | 0% | 71.08 | 3.28% | 77.81 | 0% | 76.59 | 3.04%
Massa Única Externa | 104229 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 103.37 | 2.36% | 77.97 | 0% | 97.74 | 0.11% | 86.21 | 2.7% | 100.89 | 0% | 89.11 | 0.12% | 98.12 | 0% | 92.11 | 0% | 90.38 | 0% | 90.16 | 2.58% | 90.85 | 0% | 81.25 | 0% | 83.98 | 0% | 104.69 | 0% | 78.97 | 3.09% | 90.55 | 0% | 86.51 | 0% | 98.62 | 0% | 107.14 | 0% | 75.53 | 3.23% | 99.76 | 0% | 98.45 | 2.37% | 87.03 | 0% | 93.87 | 0% | 83.51 | 2.79% | 92.72 | 0% | 89.69 | 2.6%
Massa Única Externa | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 47.2 | 5.74% | 35.57 | 0% | 44.09 | 0.14% | 39.34 | 6.74% | 45.34 | 0% | 39.88 | 0.15% | 44.21 | 0% | 41.54 | 0% | 40.56 | 0% | 40.58 | 6.53% | 40.99 | 0% | 36.94 | 0% | 38.52 | 0% | 47.78 | 0% | 35.76 | 7.58% | 41.02 | 0% | 39.17 | 0% | 43.44 | 0% | 46.83 | 0% | 33.61 | 8.06% | 45.41 | 0% | 44.36 | 5.97% | 39.27 | 0% | 41.89 | 0% | 37.73 | 7.02% | 40.46 | 0% | 40.71 | 6.51%
Massa Única Externa | 104237 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 64.78 | 4.21% | 48.67 | 0% | 60.7 | 0.13% | 53.96 | 4.91% | 62.54 | 0% | 55.04 | 0.15% | 60.91 | 0% | 57.03 | 0% | 55.94 | 0% | 55.89 | 4.74% | 56.36 | 0% | 50.66 | 0% | 52.61 | 0% | 65.51 | 0% | 49.13 | 5.56% | 56.35 | 0% | 53.82 | 0% | 60.19 | 0% | 65.18 | 0% | 46.39 | 5.88% | 62.26 | 0% | 61.1 | 4.34% | 54 | 0% | 57.84 | 0% | 51.88 | 5.11% | 56.25 | 0% | 55.94 | 4.74%
Massa Única Externa | 104241 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 73.48 | 3.74% | 54.07 | 0% | 68 | 0.15% | 60.78 | 4.36% | 70.24 | 0% | 61.32 | 0.16% | 68.3 | 0% | 62.76 | 0% | 62.42 | 0% | 62.37 | 4.25% | 62.62 | 0% | 56.51 | 0% | 58.67 | 0% | 73.81 | 0% | 54.8 | 5.02% | 63.02 | 0% | 60.18 | 0% | 65.85 | 0% | 71.71 | 0% | 50.9 | 5.4% | 69.62 | 0% | 68.47 | 3.87% | 60.05 | 0% | 64.01 | 0% | 57.91 | 4.58% | 61.25 | 0% | 62.85 | 4.22%
Massa Única Externa | 104245 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 80.35 | 3.43% | 58.96 | 0% | 74.3 | 0.15% | 66.4 | 3.99% | 76.79 | 0% | 66.99 | 0.16% | 74.63 | 0% | 68.4 | 0% | 68.18 | 0% | 68.13 | 3.89% | 68.34 | 0% | 61.67 | 0% | 63.98 | 0% | 80.65 | 0% | 59.81 | 4.61% | 68.82 | 0% | 65.72 | 0% | 71.83 | 0% | 78.33 | 0% | 55.51 | 4.97% | 75.99 | 0% | 74.81 | 3.54% | 65.54 | 0% | 69.88 | 0% | 63.23 | 4.19% | 66.81 | 0% | 68.65 | 3.86%
Massa Única Externa | 104249 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 82.02 | 0.07% | 64.84 | 0% | 80.67 | 0.07% | 69.53 | 0% | 83.12 | 0% | 74.96 | 0.08% | 80.9 | 0% | 78.91 | 0% | 75.56 | 0% | 75.15 | 0% | 76.29 | 0% | 67.16 | 0% | 68.91 | 0% | 84.39 | 0% | 65.54 | 0.09% | 74.71 | 0% | 71.45 | 0% | 87.17 | 0% | 94.3 | 0% | 65.84 | 0.09% | 81.97 | 0% | 81.29 | 0% | 72.93 | 0% | 80.24 | 0% | 69.33 | 0% | 83.34 | 0% | 73.12 | 0%
Massa Única Externa | 104253 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 99.61 | 0.08% | 77.94 | 0% | 97.28 | 0.08% | 84.15 | 0% | 100.33 | 0% | 90.13 | 0.09% | 97.59 | 0% | 94.4 | 0% | 90.93 | 0% | 90.46 | 0% | 91.64 | 0% | 80.88 | 0% | 83 | 0% | 102.13 | 0% | 78.9 | 0.1% | 90.05 | 0% | 86.11 | 0% | 103.92 | 0% | 112.64 | 0% | 78.62 | 0.1% | 98.81 | 0% | 98.03 | 0% | 87.65 | 0% | 96.18 | 0% | 83.48 | 0% | 99.12 | 0% | 88.33 | 0%
Massa Única Externa | 104256 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 106.7 | 10.38% | 85.48 | 12.81% | 103.82 | 10.67% | 91.69 | 11.94% | 106.6 | 10.27% | 96.91 | 11.43% | 104.05 | 10.52% | 100.52 | 10.89% | 97.63 | 11.22% | 97.22 | 11.26% | 98.21 | 11.15% | 88.3 | 12.4% | 90.34 | 12.12% | 108.6 | 10.08% | 86.39 | 12.83% | 96.9 | 11.3% | 93.21 | 11.75% | 109.15 | 10.03% | 117.43 | 9.32% | 85.81 | 12.91% | 105.28 | 10.4% | 104.62 | 10.47% | 94.53 | 11.58% | 102.33 | 10.7% | 90.64 | 12.08% | 104.56 | 0% | 95.41 | 11.48%
Massa Única Externa | 104260 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 116.21 | 9.77% | 91.61 | 12.23% | 111.87 | 10.15% | 99.25 | 11.28% | 115 | 9.74% | 103.92 | 10.92% | 112.16 | 9.99% | 106.96 | 10.47% | 104.81 | 10.69% | 104.4 | 10.73% | 105.17 | 10.65% | 94.86 | 11.81% | 97.12 | 11.53% | 117.65 | 9.52% | 92.77 | 12.23% | 104.28 | 10.74% | 100.28 | 11.17% | 115.52 | 9.7% | 124.67 | 8.98% | 91.05 | 12.47% | 113.39 | 9.88% | 112.76 | 9.93% | 101.29 | 11.06% | 109.22 | 10.25% | 97.36 | 11.5% | 110.27 | 0% | 103.03 | 10.87%
Massa Única Externa | 104264 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 137.21 | 10.09% | 109.06 | 12.53% | 132.8 | 10.42% | 117.55 | 11.63% | 136.44 | 10.02% | 123.67 | 11.19% | 133.12 | 10.27% | 127.79 | 10.7% | 124.65 | 10.97% | 124.14 | 11.01% | 125.24 | 10.92% | 112.79 | 12.12% | 115.44 | 11.84% | 139.28 | 9.81% | 110.31 | 12.55% | 123.88 | 11.03% | 119.14 | 11.47% | 138.39 | 9.88% | 149.1 | 9.17% | 108.94 | 12.7% | 134.64 | 10.15% | 133.85 | 10.21% | 120.58 | 11.34% | 130.29 | 10.49% | 115.77 | 11.81% | 132.33 | 0% | 122.17 | 11.19%
Massa Única Externa | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 49.62 | 5.46% | 37.67 | 0% | 46.62 | 0.13% | 41.45 | 6.39% | 47.94 | 0% | 42.29 | 0.14% | 46.74 | 0% | 44.2 | 0% | 42.98 | 0% | 42.98 | 6.17% | 43.47 | 0% | 39.09 | 0% | 40.7 | 0% | 50.34 | 0% | 37.86 | 7.16% | 43.38 | 0% | 41.42 | 0% | 46.46 | 0% | 50.05 | 0% | 35.86 | 7.56% | 48 | 0% | 46.91 | 5.65% | 41.64 | 0% | 44.55 | 0% | 39.94 | 6.63% | 43.39 | 0% | 42.98 | 6.17%
Massa Única Externa | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 68.36 | 3.99% | 51.78 | 0% | 64.45 | 0.12% | 57.09 | 4.64% | 66.38 | 0% | 58.62 | 0.14% | 64.66 | 0% | 60.96 | 0% | 59.52 | 0% | 59.44 | 4.46% | 60.02 | 0% | 53.83 | 0% | 55.85 | 0% | 69.31 | 0% | 52.22 | 5.23% | 59.85 | 0% | 57.16 | 0% | 64.65 | 0% | 69.93 | 0% | 49.72 | 5.49% | 66.08 | 0% | 64.88 | 4.08% | 57.49 | 0% | 61.77 | 0% | 55.15 | 4.81% | 60.59 | 0% | 59.28 | 4.47%
Massa Única Externa | 87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 77.06 | 3.57% | 57.18 | 0% | 71.75 | 0.14% | 63.91 | 4.15% | 74.08 | 0% | 64.9 | 0.15% | 72.05 | 0% | 66.69 | 0% | 66 | 0% | 65.92 | 4.02% | 66.28 | 0% | 59.68 | 0% | 61.91 | 0% | 77.61 | 0% | 57.89 | 4.75% | 66.52 | 0% | 63.52 | 0% | 70.31 | 0% | 76.46 | 0% | 54.23 | 5.07% | 73.44 | 0% | 72.25 | 3.67% | 63.54 | 0% | 67.94 | 0% | 61.18 | 4.33% | 65.59 | 0% | 66.19 | 4%
Massa Única Externa | 87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 84.3 | 3.27% | 62.38 | 0% | 78.43 | 0.14% | 69.85 | 3.79% | 81.01 | 0% | 70.93 | 0.16% | 78.76 | 0% | 72.73 | 0% | 72.13 | 0% | 72.04 | 3.68% | 72.37 | 0% | 65.16 | 0% | 67.55 | 0% | 84.83 | 0% | 63.22 | 4.37% | 72.67 | 0% | 69.41 | 0% | 76.75 | 0% | 83.57 | 0% | 59.17 | 4.66% | 80.19 | 0% | 78.98 | 3.36% | 69.38 | 0% | 74.21 | 0% | 66.83 | 3.97% | 71.6 | 0% | 72.34 | 3.66%
Massa Única Externa | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 65.32 | 3.66% | 50.72 | 0% | 62.7 | 0.1% | 55.01 | 4.24% | 64.45 | 0% | 57.51 | 0.1% | 62.86 | 0% | 60.53 | 0% | 58.23 | 0% | 58.12 | 4.01% | 58.95 | 0% | 52.51 | 0% | 54.39 | 0% | 66.77 | 0% | 51 | 4.69% | 58.28 | 0% | 55.68 | 0% | 65 | 0% | 70.01 | 0% | 49.69 | 4.81% | 64.29 | 0% | 63.14 | 3.69% | 56.4 | 0% | 61.1 | 0% | 53.86 | 4.33% | 61.37 | 0% | 57.37 | 4.06%
Massa Única Externa | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 84.61 | 2.85% | 65.14 | 0% | 81 | 0.1% | 71.06 | 3.28% | 83.39 | 0% | 74.22 | 0.11% | 81.23 | 0% | 77.63 | 0% | 75.16 | 0% | 74.97 | 3.11% | 75.88 | 0% | 67.6 | 0% | 69.91 | 0% | 86.27 | 0% | 65.71 | 3.67% | 75.16 | 0% | 71.81 | 0% | 83.51 | 0% | 90.26 | 0% | 63.81 | 3.78% | 82.83 | 0% | 81.56 | 2.86% | 72.63 | 0% | 78.68 | 0% | 69.44 | 3.36% | 78.85 | 0% | 74.12 | 3.14%
Massa Única Externa | 87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 93.92 | 2.59% | 70.91 | 0% | 88.81 | 0.11% | 78.36 | 2.97% | 91.62 | 0% | 80.94 | 0.12% | 89.13 | 0% | 83.77 | 0% | 82.1 | 0% | 81.91 | 2.84% | 82.58 | 0% | 73.87 | 0% | 76.39 | 0% | 95.16 | 0% | 71.78 | 3.39% | 82.29 | 0% | 78.62 | 0% | 89.57 | 0% | 97.25 | 0% | 68.64 | 3.54% | 90.7 | 0% | 89.43 | 2.61% | 79.1 | 0% | 85.29 | 0% | 75.89 | 3.07% | 84.2 | 0% | 81.51 | 2.86%
Massa Única Externa | 87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 109.88 | 2.22% | 83.63 | 0% | 104.57 | 0.11% | 91.92 | 2.53% | 107.87 | 0% | 95.63 | 0.12% | 104.95 | 0% | 99.27 | 0% | 96.9 | 0% | 96.63 | 2.41% | 97.53 | 0% | 87.01 | 0% | 89.87 | 0% | 111.61 | 0% | 84.62 | 2.88% | 96.91 | 0% | 92.59 | 0% | 106.75 | 0% | 115.81 | 0% | 81.6 | 2.99% | 106.72 | 0% | 105.32 | 2.21% | 93.39 | 0% | 101.04 | 0% | 89.46 | 2.6% | 100.64 | 0% | 95.79 | 2.43%
Massa Única Externa | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 89.39 | 0.07% | 71.22 | 0% | 88.38 | 0.07% | 75.98 | 0% | 91 | 0% | 82.32 | 0.07% | 88.61 | 0% | 87 | 0% | 82.91 | 0% | 82.45 | 0% | 83.83 | 0% | 73.67 | 0% | 75.58 | 0% | 92.21 | 0% | 71.9 | 0.08% | 81.89 | 0% | 78.32 | 0% | 96.36 | 0% | 104.08 | 0% | 72.69 | 0.08% | 89.83 | 0% | 89.06 | 0% | 80.12 | 0% | 88.34 | 0% | 76.05 | 0% | 92.28 | 0% | 79.99 | 0%
Massa Única Externa | 87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 108.12 | 0.07% | 85.32 | 0% | 106.2 | 0.08% | 91.6 | 0% | 109.45 | 0% | 98.65 | 0.08% | 106.52 | 0% | 103.75 | 0% | 99.45 | 0% | 98.92 | 0% | 100.37 | 0% | 88.42 | 0% | 90.71 | 0% | 111.17 | 0% | 86.27 | 0.09% | 98.36 | 0% | 94.06 | 0% | 114.55 | 0% | 123.96 | 0% | 86.54 | 0.09% | 107.91 | 0% | 107.03 | 0% | 95.97 | 0% | 105.55 | 0% | 91.26 | 0% | 109.47 | 0% | 96.29 | 0%
Massa Única Externa | 104257 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 108.31 | 0.09% | 83.34 | 0% | 104.58 | 0.1% | 90.97 | 0% | 108.03 | 0% | 96.41 | 0.1% | 104.98 | 0% | 100.13 | 0% | 97.41 | 0% | 96.94 | 0% | 97.9 | 0% | 86.73 | 0% | 89.06 | 0% | 110.43 | 0% | 84.57 | 0.12% | 96.72 | 0% | 92.47 | 0% | 109.58 | 0% | 119.17 | 0% | 83.13 | 0.12% | 106.17 | 0% | 105.4 | 0% | 93.7 | 0% | 102.35 | 0% | 89.51 | 0% | 104.12 | 0% | 95.24 | 0%
Massa Única Externa | 87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 116.82 | 0.09% | 90.72 | 0% | 113.5 | 0.09% | 98.42 | 0% | 117.15 | 0% | 104.93 | 0.1% | 113.91 | 0% | 109.48 | 0% | 105.93 | 0% | 105.4 | 0% | 106.63 | 0% | 94.27 | 0% | 96.77 | 0% | 119.47 | 0% | 91.94 | 0.11% | 105.03 | 0% | 100.42 | 0% | 120.21 | 0% | 130.49 | 0% | 91.05 | 0.11% | 115.27 | 0% | 114.4 | 0% | 102.02 | 0% | 111.72 | 0% | 97.29 | 0% | 114.47 | 0% | 103.2 | 0%
Massa Única Externa | 104261 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 137.78 | 0.08% | 107.82 | 0% | 134.57 | 0.08% | 116.39 | 0% | 138.78 | 0% | 124.68 | 0.09% | 135.01 | 0% | 130.6 | 0% | 125.79 | 0% | 125.15 | 0% | 126.77 | 0% | 111.88 | 0% | 114.83 | 0% | 141.27 | 0% | 109.14 | 0.1% | 124.56 | 0% | 119.12 | 0% | 143.77 | 0% | 155.84 | 0% | 108.76 | 0.1% | 136.69 | 0% | 135.61 | 0% | 121.26 | 0% | 133.07 | 0% | 115.47 | 0% | 137.14 | 0% | 122.2 | 0%
Massa Única Externa | 87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 149.4 | 0.07% | 117.89 | 0% | 146.74 | 0.07% | 126.57 | 0% | 151.23 | 0% | 136.31 | 0.08% | 147.19 | 0% | 143.35 | 0% | 137.41 | 0% | 136.68 | 0% | 138.68 | 0% | 122.15 | 0% | 125.35 | 0% | 153.61 | 0% | 119.19 | 0.09% | 135.9 | 0% | 129.97 | 0% | 158.28 | 0% | 171.29 | 0% | 119.57 | 0.09% | 149.09 | 0% | 147.88 | 0% | 132.6 | 0% | 145.84 | 0% | 126.09 | 0% | 151.26 | 0% | 133.05 | 0%
Massa Única Externa | 87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 85.72 | 0.08% | 66.62 | 0% | 83.34 | 0.08% | 72.24 | 0% | 86.01 | 0% | 77.06 | 0.09% | 83.62 | 0% | 80.44 | 0% | 77.78 | 0% | 77.39 | 0% | 78.31 | 0% | 69.21 | 0% | 71.05 | 0% | 87.69 | 0% | 67.51 | 0.1% | 77.1 | 0% | 73.74 | 0% | 88.35 | 0% | 95.89 | 0% | 66.9 | 0.1% | 84.63 | 0% | 83.99 | 0% | 74.92 | 0% | 82.07 | 0% | 71.44 | 0% | 84.15 | 0% | 75.75 | 0%
Massa Única Externa | 87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 104.9 | 0.09% | 80.64 | 0% | 101.23 | 0.09% | 88.08 | 0% | 104.57 | 0% | 93.29 | 0.1% | 101.62 | 0% | 96.84 | 0% | 94.27 | 0% | 93.81 | 0% | 94.73 | 0% | 83.94 | 0% | 86.2 | 0% | 106.92 | 0% | 81.85 | 0.11% | 93.61 | 0% | 89.5 | 0% | 105.95 | 0% | 115.25 | 0% | 80.39 | 0.11% | 102.76 | 0% | 102.02 | 0% | 90.67 | 0% | 99.02 | 0% | 86.63 | 0% | 100.65 | 0% | 92.2 | 0%
Massa Única Interna | 87557 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 58.34 | 1.03% | 45.37 | 0% | 57.64 | 1.04% | 45.69 | 0% | 47.66 | 0% | 54.17 | 1.11% | 40.34 | 0% | 42.3 | 0% | 43.42 | 0% | 52.78 | 0% | 40.53 | 0% | 44.27 | 0% | 58.2 | 0% | 48.27 | 0% | 42.28 | 1.42% | 47.42 | 0% | 40.28 | 0% | 44.53 | 0% | 46.56 | 0% | 47.14 | 1.27% | 48.08 | 0% | 75.76 | 0% | 43.99 | 0% | 40.59 | 0% | 46.26 | 0% | 45.54 | 0% | 43.85 | 0%
Massa Única Interna | 87539 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 89.02 | 1.06% | 69.06 | 0% | 87.84 | 1.07% | 69.45 | 0% | 72.03 | 0% | 82.48 | 1.14% | 60.63 | 0% | 63.6 | 0% | 65.53 | 0% | 80.3 | 0% | 60.96 | 0% | 67.24 | 0% | 89.02 | 0% | 73.09 | 0% | 64.17 | 1.46% | 71.95 | 0% | 60.87 | 0% | 66.74 | 0% | 69.74 | 0% | 71.67 | 1.31% | 72.83 | 0% | 116.07 | 0% | 66.6 | 0% | 60.87 | 0% | 70.31 | 0% | 68.54 | 0% | 66.44 | 0%
Massa Única Interna | 104972 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 41.71 | 0% | 32.12 | 0% | 39.51 | 0% | 35.02 | 0% | 40.06 | 0% | 36.58 | 0% | 40.1 | 0% | 37.77 | 0% | 37.68 | 0% | 37.08 | 0% | 37.23 | 0% | 32.75 | 0% | 34.14 | 0% | 42.17 | 0% | 32.67 | 0% | 37.12 | 0% | 34.74 | 0% | 41.61 | 0% | 45.32 | 0% | 31.35 | 0% | 40.53 | 0% | 40.62 | 0% | 34.83 | 0% | 38.92 | 0% | 33.99 | 0% | 39.72 | 0% | 36.52 | 0%
Massa Única Interna | 104954 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 58.83 | 0% | 44.75 | 0% | 55.12 | 0% | 49.09 | 0% | 55.71 | 0% | 50.79 | 0% | 55.95 | 0% | 51.98 | 0% | 52.41 | 0% | 51.64 | 0% | 51.56 | 0% | 45.56 | 0% | 47.58 | 0% | 59.16 | 0% | 45.55 | 0% | 51.81 | 0% | 48.33 | 0% | 57.02 | 0% | 62.32 | 0% | 43.12 | 0% | 56.6 | 0% | 56.63 | 0% | 48.24 | 0% | 53.71 | 0% | 47.33 | 0% | 54.42 | 0% | 51.12 | 0%
Massa Única Interna | 104976 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 37.52 | 0% | 28.53 | 0% | 35.14 | 0% | 31.31 | 0% | 35.51 | 0% | 32.38 | 0% | 35.68 | 0% | 33.14 | 0% | 33.42 | 0% | 32.92 | 0% | 32.86 | 0% | 29.04 | 0% | 30.35 | 0% | 37.72 | 0% | 29.04 | 0% | 33.03 | 0% | 30.81 | 0% | 36.34 | 0% | 39.73 | 0% | 27.48 | 0% | 36.09 | 0% | 36.1 | 0% | 30.76 | 0% | 34.25 | 0% | 30.18 | 0% | 34.69 | 0% | 32.59 | 0%
Massa Única Interna | 104966 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 54.64 | 0% | 41.16 | 0% | 50.75 | 0% | 45.39 | 0% | 51.17 | 0% | 46.6 | 0% | 51.52 | 0% | 47.34 | 0% | 48.14 | 0% | 47.48 | 0% | 47.19 | 0% | 41.84 | 0% | 43.79 | 0% | 54.71 | 0% | 41.92 | 0% | 47.72 | 0% | 44.39 | 0% | 51.75 | 0% | 56.72 | 0% | 39.25 | 0% | 52.17 | 0% | 52.1 | 0% | 44.16 | 0% | 49.03 | 0% | 43.52 | 0% | 49.39 | 0% | 47.18 | 0%
Massa Única Interna | 104968 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 48.74 | 0% | 38.17 | 0% | 46.85 | 0% | 41.24 | 0% | 47.69 | 0% | 43.63 | 0% | 47.55 | 0% | 45.55 | 0% | 44.83 | 0% | 44.07 | 0% | 44.56 | 0% | 38.97 | 0% | 40.52 | 0% | 49.62 | 0% | 38.76 | 0% | 43.99 | 0% | 41.33 | 0% | 50.44 | 0% | 54.73 | 0% | 37.86 | 0% | 47.96 | 0% | 48.19 | 0% | 41.67 | 0% | 46.77 | 0% | 40.4 | 0% | 48.16 | 0% | 43.14 | 0%
Massa Única Interna | 104962 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 65.88 | 0% | 50.8 | 0% | 62.46 | 0% | 55.32 | 0% | 63.34 | 0% | 57.84 | 0% | 63.4 | 0% | 59.77 | 0% | 59.56 | 0% | 58.63 | 0% | 58.89 | 0% | 51.79 | 0% | 53.96 | 0% | 66.61 | 0% | 51.63 | 0% | 58.67 | 0% | 54.92 | 0% | 65.85 | 0% | 71.72 | 0% | 49.62 | 0% | 64.05 | 0% | 64.2 | 0% | 55.08 | 0% | 61.56 | 0% | 53.75 | 0% | 62.85 | 0% | 57.73 | 0%
Massa Única Interna | 87550 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 33.92 | 0% | 25.46 | 0% | 31.4 | 0% | 28.13 | 0% | 31.63 | 0% | 28.8 | 0% | 31.87 | 0% | 29.17 | 0% | 29.77 | 0% | 29.36 | 0% | 29.13 | 0% | 25.87 | 0% | 27.1 | 0% | 33.92 | 0% | 25.94 | 0% | 29.53 | 0% | 27.45 | 0% | 31.84 | 0% | 34.94 | 0% | 24.18 | 0% | 32.29 | 0% | 32.23 | 0% | 27.27 | 0% | 30.24 | 0% | 26.92 | 0% | 30.39 | 0% | 29.22 | 0%
Massa Única Interna | 87532 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 48.95 | 0% | 36.27 | 0% | 44.81 | 0% | 40.35 | 0% | 45 | 0% | 40.9 | 0% | 45.5 | 0% | 41.06 | 0% | 42.36 | 0% | 41.84 | 0% | 41.27 | 0% | 36.82 | 0% | 38.64 | 0% | 48.68 | 0% | 37 | 0% | 42.18 | 0% | 39.07 | 0% | 44.61 | 0% | 49.12 | 0% | 34 | 0% | 46.16 | 0% | 45.98 | 0% | 38.63 | 0% | 42.69 | 0% | 38.35 | 0% | 42.58 | 0% | 41.84 | 0%
Massa Única Interna | 87554 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 31.21 | 0% | 23.13 | 0% | 28.57 | 0% | 25.74 | 0% | 28.69 | 0% | 26.08 | 0% | 29.01 | 0% | 26.19 | 0% | 27.02 | 0% | 26.67 | 0% | 26.31 | 0% | 23.47 | 0% | 24.64 | 0% | 31.05 | 0% | 23.6 | 0% | 26.89 | 0% | 24.92 | 0% | 28.44 | 0% | 31.31 | 0% | 21.68 | 0% | 29.43 | 0% | 29.32 | 0% | 24.64 | 0% | 27.22 | 0% | 24.45 | 0% | 27.14 | 0% | 26.68 | 0%
Massa Única Interna | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 46.24 | 0% | 33.96 | 0% | 42 | 0% | 37.97 | 0% | 42.07 | 0% | 38.2 | 0% | 42.65 | 0% | 38.08 | 0% | 39.62 | 0% | 39.16 | 0% | 38.46 | 0% | 34.43 | 0% | 36.19 | 0% | 45.82 | 0% | 34.66 | 0% | 39.54 | 0% | 36.54 | 0% | 41.22 | 0% | 45.5 | 0% | 31.51 | 0% | 43.3 | 0% | 43.08 | 0% | 36 | 0% | 39.67 | 0% | 35.88 | 0% | 39.33 | 0% | 39.3 | 0%
Massa Única Interna | 87528 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 53.49 | 0% | 40.17 | 0% | 49.56 | 0% | 44.38 | 0% | 49.93 | 0% | 45.45 | 0% | 50.31 | 0% | 46.08 | 0% | 46.98 | 0% | 46.34 | 0% | 46 | 0% | 40.83 | 0% | 42.75 | 0% | 53.5 | 0% | 40.93 | 0% | 46.6 | 0% | 43.33 | 0% | 50.32 | 0% | 55.19 | 0% | 38.19 | 0% | 50.96 | 0% | 50.87 | 0% | 43.05 | 0% | 47.75 | 0% | 42.48 | 0% | 48.02 | 0% | 46.11 | 0%
Massa Única Interna | 87546 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.46 | 0% | 29.35 | 0% | 36.14 | 0% | 32.15 | 0% | 36.55 | 0% | 33.34 | 0% | 36.68 | 0% | 34.19 | 0% | 34.39 | 0% | 33.87 | 0% | 33.86 | 0% | 29.88 | 0% | 31.21 | 0% | 38.74 | 0% | 29.87 | 0% | 33.96 | 0% | 31.71 | 0% | 37.54 | 0% | 41 | 0% | 28.37 | 0% | 37.1 | 0% | 37.12 | 0% | 31.68 | 0% | 35.3 | 0% | 31.04 | 0% | 35.83 | 0% | 33.49 | 0%
Massa Única Interna | 104971 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.82 | 0.08% | 29.27 | 0% | 37.03 | 0.08% | 32.64 | 0% | 38.7 | 0% | 34.14 | 0.09% | 37.52 | 0% | 35.35 | 0% | 34.87 | 0% | 34.34 | 0% | 34.98 | 0% | 30.75 | 0% | 31.6 | 0% | 39.35 | 0% | 29.98 | 0.1% | 34.31 | 0% | 32.87 | 0% | 38.51 | 0% | 41.96 | 0% | 28.99 | 0.1% | 37.46 | 0% | 37.91 | 0% | 33.05 | 0% | 36.45 | 0% | 31.65 | 0% | 35.99 | 0% | 33.99 | 0%
Massa Única Interna | 104965 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 54.3 | 0.11% | 40.29 | 0% | 51.23 | 0.12% | 45.37 | 0% | 53.57 | 0% | 46.97 | 0.13% | 51.91 | 0% | 48.2 | 0% | 48.02 | 0% | 47.35 | 0% | 48.03 | 0% | 42.42 | 0% | 43.61 | 0% | 54.75 | 0% | 41.34 | 0.15% | 47.42 | 0% | 45.41 | 0% | 52.15 | 0% | 57.05 | 0% | 39.42 | 0.15% | 51.79 | 0% | 52.38 | 0% | 45.45 | 0% | 49.84 | 0% | 43.66 | 0% | 48.58 | 0% | 47.14 | 0%
Massa Única Interna | 104975 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 34.63 | 0.09% | 25.68 | 0% | 32.66 | 0.09% | 28.93 | 0% | 34.15 | 0% | 29.94 | 0.1% | 33.1 | 0% | 30.72 | 0% | 30.61 | 0% | 30.18 | 0% | 30.61 | 0% | 27.04 | 0% | 27.81 | 0% | 34.9 | 0% | 26.35 | 0.11% | 30.22 | 0% | 28.94 | 0% | 33.24 | 0% | 36.37 | 0% | 25.12 | 0.12% | 33.02 | 0% | 33.39 | 0% | 28.98 | 0% | 31.78 | 0% | 27.84 | 0% | 30.96 | 0% | 30.06 | 0%
Massa Única Interna | 104957 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 50.11 | 0.12% | 36.7 | 0% | 46.86 | 0.13% | 41.67 | 0% | 49.03 | 0% | 42.78 | 0.14% | 47.48 | 0% | 43.56 | 0% | 43.75 | 0% | 43.19 | 0% | 43.66 | 0% | 38.7 | 0% | 39.82 | 0% | 50.3 | 0% | 37.71 | 0.16% | 43.33 | 0% | 41.47 | 0% | 46.88 | 0% | 51.45 | 0% | 35.55 | 0.17% | 47.36 | 0% | 47.85 | 0% | 41.37 | 0% | 45.16 | 0% | 39.85 | 0% | 43.55 | 0% | 43.2 | 0%
Massa Única Interna | 104967 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 45.85 | 0.07% | 35.32 | 0% | 44.37 | 0.07% | 38.86 | 0% | 46.33 | 0% | 41.19 | 0.07% | 44.97 | 0% | 43.13 | 0% | 42.02 | 0% | 41.33 | 0% | 42.31 | 0% | 36.97 | 0% | 37.98 | 0% | 46.8 | 0% | 36.07 | 0.08% | 41.18 | 0% | 39.46 | 0% | 47.34 | 0% | 51.37 | 0% | 35.5 | 0.08% | 44.89 | 0% | 45.48 | 0% | 39.89 | 0% | 44.3 | 0% | 38.06 | 0% | 44.43 | 0% | 40.61 | 0%
Massa Única Interna | 104961 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 61.35 | 0.1% | 46.34 | 0% | 58.57 | 0.1% | 51.6 | 0% | 61.2 | 0% | 54.02 | 0.11% | 59.36 | 0% | 55.99 | 0% | 55.17 | 0% | 54.34 | 0% | 55.36 | 0% | 48.65 | 0% | 49.99 | 0% | 62.2 | 0% | 47.42 | 0.13% | 54.28 | 0% | 52 | 0% | 60.98 | 0% | 66.45 | 0% | 45.92 | 0.13% | 59.24 | 0% | 59.95 | 0% | 52.29 | 0% | 57.69 | 0% | 50.08 | 0% | 57.01 | 0% | 53.75 | 0%
Massa Única Interna | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 31.03 | 0.1% | 22.61 | 0% | 28.92 | 0.1% | 25.75 | 0% | 30.27 | 0% | 26.36 | 0.11% | 29.29 | 0% | 26.75 | 0% | 26.96 | 0% | 26.62 | 0% | 26.88 | 0% | 23.87 | 0% | 24.56 | 0% | 31.1 | 0% | 23.25 | 0.13% | 26.72 | 0% | 25.58 | 0% | 28.74 | 0% | 31.58 | 0% | 21.82 | 0.14% | 29.22 | 0% | 29.52 | 0% | 25.49 | 0% | 27.77 | 0% | 24.58 | 0% | 26.66 | 0% | 26.69 | 0%
Massa Única Interna | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 44.42 | 0.14% | 31.81 | 0% | 40.92 | 0.15% | 36.63 | 0% | 42.86 | 0% | 37.08 | 0.16% | 41.46 | 0% | 37.28 | 0% | 37.97 | 0% | 37.55 | 0% | 37.74 | 0% | 33.68 | 0% | 34.67 | 0% | 44.27 | 0% | 32.79 | 0.18% | 37.79 | 0% | 36.15 | 0% | 39.74 | 0% | 43.85 | 0% | 30.3 | 0.2% | 41.35 | 0% | 41.73 | 0% | 35.84 | 0% | 38.82 | 0% | 34.68 | 0% | 36.74 | 0% | 37.86 | 0%
Massa Única Interna | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 28.32 | 0.11% | 20.28 | 0% | 26.09 | 0.11% | 23.36 | 0% | 27.33 | 0% | 23.64 | 0.13% | 26.43 | 0% | 23.77 | 0% | 24.21 | 0% | 23.93 | 0% | 24.06 | 0% | 21.47 | 0% | 22.1 | 0% | 28.23 | 0% | 20.91 | 0.14% | 24.08 | 0% | 23.05 | 0% | 25.34 | 0% | 27.95 | 0% | 19.32 | 0.16% | 26.36 | 0% | 26.61 | 0% | 22.86 | 0% | 24.75 | 0% | 22.11 | 0% | 23.41 | 0% | 24.15 | 0%
Massa Única Interna | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 41.71 | 0.14% | 29.5 | 0% | 38.11 | 0.16% | 34.25 | 0% | 39.93 | 0% | 34.38 | 0.17% | 38.61 | 0% | 34.3 | 0% | 35.23 | 0% | 34.87 | 0% | 34.93 | 0% | 31.29 | 0% | 32.22 | 0% | 41.41 | 0% | 30.45 | 0.2% | 35.15 | 0% | 33.62 | 0% | 36.35 | 0% | 40.23 | 0% | 27.81 | 0.22% | 38.49 | 0% | 38.83 | 0% | 33.21 | 0% | 35.8 | 0% | 32.21 | 0% | 33.49 | 0% | 35.32 | 0%
Massa Única Interna | 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 48.96 | 0.12% | 35.71 | 0% | 45.67 | 0.13% | 40.66 | 0% | 47.79 | 0% | 41.63 | 0.14% | 46.27 | 0% | 42.3 | 0% | 42.59 | 0% | 42.05 | 0% | 42.47 | 0% | 37.69 | 0% | 38.78 | 0% | 49.09 | 0% | 36.72 | 0.16% | 42.21 | 0% | 40.41 | 0% | 45.45 | 0% | 49.92 | 0% | 34.49 | 0.17% | 46.15 | 0% | 46.62 | 0% | 40.26 | 0% | 43.88 | 0% | 38.81 | 0% | 42.18 | 0% | 42.13 | 0%
Massa Única Interna | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 35.57 | 0.08% | 26.5 | 0% | 33.66 | 0.09% | 29.77 | 0% | 35.19 | 0% | 30.9 | 0.1% | 34.1 | 0% | 31.77 | 0% | 31.58 | 0% | 31.13 | 0% | 31.61 | 0% | 27.88 | 0% | 28.67 | 0% | 35.92 | 0% | 27.18 | 0.11% | 31.15 | 0% | 29.84 | 0% | 34.44 | 0% | 37.64 | 0% | 26.01 | 0.12% | 34.03 | 0% | 34.41 | 0% | 29.9 | 0% | 32.83 | 0% | 28.7 | 0% | 32.1 | 0% | 30.96 | 0%
Massa Única Interna | 104960 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 56.75 | 1.06% | 44.02 | 0% | 56 | 1.07% | 44.27 | 0% | 45.91 | 0% | 52.58 | 1.14% | 38.63 | 0% | 40.52 | 0% | 41.76 | 0% | 51.2 | 0% | 38.84 | 0% | 42.87 | 0% | 56.76 | 0% | 46.58 | 0% | 40.9 | 1.47% | 45.86 | 0% | 38.79 | 0% | 42.51 | 0% | 44.42 | 0% | 45.68 | 1.31% | 46.42 | 0% | 74.01 | 0% | 42.44 | 0% | 38.78 | 0% | 44.82 | 0% | 43.66 | 0% | 42.34 | 0%
Massa Única Interna | 87561 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 57.76 | 1.04% | 44.87 | 0% | 57.04 | 1.05% | 45.17 | 0% | 47.01 | 0% | 53.59 | 1.12% | 39.71 | 0% | 41.64 | 0% | 42.81 | 0% | 52.2 | 0% | 39.92 | 0% | 43.75 | 0% | 57.67 | 0% | 47.64 | 0% | 41.77 | 1.44% | 46.85 | 0% | 39.73 | 0% | 43.79 | 0% | 45.77 | 0% | 46.6 | 1.29% | 47.47 | 0% | 75.12 | 0% | 43.42 | 0% | 39.92 | 0% | 45.73 | 0% | 44.85 | 0% | 43.29 | 0%
Massa Única Interna | 104953 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 87.42 | 1.08% | 67.71 | 0% | 86.18 | 1.09% | 68.03 | 0% | 70.28 | 0% | 80.88 | 1.16% | 58.93 | 0% | 61.83 | 0% | 63.89 | 0% | 78.73 | 0% | 59.27 | 0% | 65.83 | 0% | 87.58 | 0% | 71.4 | 0% | 62.8 | 1.5% | 70.4 | 0% | 59.38 | 0% | 64.73 | 0% | 67.6 | 0% | 70.22 | 1.34% | 71.17 | 0% | 114.32 | 0% | 65.06 | 0% | 59.05 | 0% | 68.87 | 0% | 66.65 | 0% | 64.94 | 0%
Massa Única Interna | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 33.13 | 0.97% | 25.9 | 0% | 32.83 | 0.97% | 26.15 | 0% | 27.59 | 0% | 30.9 | 1.04% | 23.6 | 0% | 24.75 | 0% | 25.2 | 0% | 30.13 | 0% | 23.7 | 0% | 25.37 | 0% | 32.88 | 0% | 27.83 | 0% | 24.27 | 1.32% | 27.22 | 0% | 23.35 | 0% | 26.23 | 0% | 27.47 | 0% | 26.96 | 1.19% | 27.72 | 0% | 42.66 | 0% | 25.37 | 0% | 23.87 | 0% | 26.48 | 0% | 26.6 | 0% | 25.26 | 0%
Massa Única Interna | 104959 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 31.89 | 0% | 23.71 | 0% | 29.28 | 0% | 26.33 | 0% | 29.43 | 0% | 26.76 | 0% | 29.73 | 0% | 26.94 | 0% | 27.7 | 0% | 27.35 | 0% | 27.02 | 0% | 24.07 | 0% | 25.26 | 0% | 31.76 | 0% | 24.18 | 0% | 27.55 | 0% | 25.55 | 0% | 29.29 | 0% | 32.22 | 0% | 22.3 | 0% | 30.15 | 0% | 30.05 | 0% | 25.29 | 0% | 27.97 | 0% | 25.07 | 0% | 27.96 | 0% | 27.32 | 0%
Massa Única Interna | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 29 | 0.1% | 20.86 | 0% | 26.8 | 0.11% | 23.95 | 0% | 28.07 | 0% | 24.32 | 0.12% | 27.15 | 0% | 24.52 | 0% | 24.89 | 0% | 24.61 | 0% | 24.77 | 0% | 22.07 | 0% | 22.72 | 0% | 28.94 | 0% | 21.49 | 0.14% | 24.74 | 0% | 23.68 | 0% | 26.19 | 0% | 28.86 | 0% | 19.94 | 0.15% | 27.08 | 0% | 27.34 | 0% | 23.51 | 0% | 25.5 | 0% | 22.73 | 0% | 24.23 | 0% | 24.79 | 0%
Massa Única Interna | 104970 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 43.74 | 0% | 33.87 | 0% | 41.63 | 0% | 36.81 | 0% | 42.27 | 0% | 38.61 | 0% | 42.26 | 0% | 40.03 | 0% | 39.75 | 0% | 39.1 | 0% | 39.35 | 0% | 34.54 | 0% | 35.98 | 0% | 44.32 | 0% | 34.43 | 0% | 39.1 | 0% | 36.65 | 0% | 44.15 | 0% | 48.04 | 0% | 33.23 | 0% | 42.67 | 0% | 42.8 | 0% | 36.8 | 0% | 41.19 | 0% | 35.84 | 0% | 42.15 | 0% | 38.43 | 0%
Massa Única Interna | 104964 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 60.86 | 0% | 46.49 | 0% | 57.23 | 0% | 50.9 | 0% | 57.92 | 0% | 52.83 | 0% | 58.11 | 0% | 54.23 | 0% | 54.48 | 0% | 53.66 | 0% | 53.68 | 0% | 47.35 | 0% | 49.43 | 0% | 61.31 | 0% | 47.31 | 0% | 53.79 | 0% | 50.23 | 0% | 59.57 | 0% | 65.03 | 0% | 44.99 | 0% | 58.76 | 0% | 58.81 | 0% | 50.22 | 0% | 55.98 | 0% | 49.2 | 0% | 56.86 | 0% | 53.03 | 0%
Massa Única Interna | 104956 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 55.69 | 0% | 42.06 | 0% | 51.84 | 0% | 46.31 | 0% | 52.3 | 0% | 47.64 | 0% | 52.63 | 0% | 48.5 | 0% | 49.22 | 0% | 48.52 | 0% | 48.28 | 0% | 42.78 | 0% | 44.74 | 0% | 55.82 | 0% | 42.83 | 0% | 48.74 | 0% | 45.38 | 0% | 53.07 | 0% | 58.12 | 0% | 40.21 | 0% | 53.28 | 0% | 53.24 | 0% | 45.18 | 0% | 50.2 | 0% | 44.48 | 0% | 50.65 | 0% | 48.17 | 0%
Massa Única Interna | 104974 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.56 | 0% | 29.43 | 0% | 36.23 | 0% | 32.23 | 0% | 36.65 | 0% | 33.43 | 0% | 36.78 | 0% | 34.3 | 0% | 34.48 | 0% | 33.96 | 0% | 33.95 | 0% | 29.97 | 0% | 31.3 | 0% | 38.83 | 0% | 29.95 | 0% | 34.06 | 0% | 31.79 | 0% | 37.65 | 0% | 41.12 | 0% | 28.45 | 0% | 37.2 | 0% | 37.23 | 0% | 31.78 | 0% | 35.41 | 0% | 31.13 | 0% | 35.95 | 0% | 33.57 | 0%
Massa Única Interna | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 35.24 | 0% | 26.58 | 0% | 32.77 | 0% | 29.29 | 0% | 33.04 | 0% | 30.1 | 0% | 33.26 | 0% | 30.63 | 0% | 31.1 | 0% | 30.66 | 0% | 30.49 | 0% | 27.02 | 0% | 28.28 | 0% | 35.31 | 0% | 27.07 | 0% | 30.81 | 0% | 28.68 | 0% | 33.48 | 0% | 36.69 | 0% | 25.39 | 0% | 33.68 | 0% | 33.64 | 0% | 28.54 | 0% | 31.7 | 0% | 28.1 | 0% | 31.96 | 0% | 30.45 | 0%
Massa Única Interna | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 50.26 | 0% | 37.4 | 0% | 46.19 | 0% | 41.52 | 0% | 46.43 | 0% | 42.21 | 0% | 46.89 | 0% | 42.51 | 0% | 43.7 | 0% | 43.14 | 0% | 42.64 | 0% | 37.98 | 0% | 39.84 | 0% | 50.08 | 0% | 38.13 | 0% | 43.46 | 0% | 40.3 | 0% | 46.27 | 0% | 50.88 | 0% | 35.21 | 0% | 47.55 | 0% | 47.4 | 0% | 39.92 | 0% | 44.15 | 0% | 39.54 | 0% | 44.15 | 0% | 43.07 | 0%
Massa Única Interna | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 46.92 | 0% | 34.54 | 0% | 42.7 | 0% | 38.56 | 0% | 42.8 | 0% | 38.87 | 0% | 43.36 | 0% | 38.82 | 0% | 40.31 | 0% | 39.83 | 0% | 39.17 | 0% | 35.03 | 0% | 36.81 | 0% | 46.54 | 0% | 35.24 | 0% | 40.2 | 0% | 37.17 | 0% | 42.07 | 0% | 46.42 | 0% | 32.13 | 0% | 44.02 | 0% | 43.8 | 0% | 36.67 | 0% | 40.42 | 0% | 36.5 | 0% | 40.15 | 0% | 39.94 | 0%
Massa Única Interna | 104969 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 40.85 | 0.07% | 31.02 | 0% | 39.15 | 0.08% | 34.43 | 0% | 40.91 | 0% | 36.17 | 0.08% | 39.68 | 0% | 37.61 | 0% | 36.94 | 0% | 36.36 | 0% | 37.1 | 0% | 32.54 | 0% | 33.44 | 0% | 41.5 | 0% | 31.74 | 0.09% | 36.29 | 0% | 34.78 | 0% | 41.05 | 0% | 44.68 | 0% | 30.87 | 0.1% | 39.6 | 0% | 40.09 | 0% | 35.02 | 0% | 38.72 | 0% | 33.5 | 0% | 38.42 | 0% | 35.9 | 0%
Massa Única Interna | 104963 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 56.33 | 0.11% | 42.03 | 0% | 53.34 | 0.11% | 47.18 | 0% | 55.78 | 0% | 49.01 | 0.12% | 54.07 | 0% | 50.45 | 0% | 50.09 | 0% | 49.37 | 0% | 50.15 | 0% | 44.21 | 0% | 45.46 | 0% | 56.9 | 0% | 43.1 | 0.14% | 49.4 | 0% | 47.31 | 0% | 54.7 | 0% | 59.76 | 0% | 41.29 | 0.15% | 53.95 | 0% | 54.56 | 0% | 47.43 | 0% | 52.11 | 0% | 45.53 | 0% | 51.02 | 0% | 49.05 | 0%
Massa Única Interna | 104955 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 51.16 | 0.12% | 37.6 | 0% | 47.95 | 0.13% | 42.59 | 0% | 50.16 | 0% | 43.82 | 0.14% | 48.59 | 0% | 44.72 | 0% | 44.83 | 0% | 44.23 | 0% | 44.75 | 0% | 39.64 | 0% | 40.77 | 0% | 51.41 | 0% | 38.62 | 0.16% | 44.35 | 0% | 42.46 | 0% | 48.2 | 0% | 52.85 | 0% | 36.51 | 0.16% | 48.47 | 0% | 48.99 | 0% | 42.39 | 0% | 46.33 | 0% | 40.81 | 0% | 44.81 | 0% | 44.19 | 0%
Massa Única Interna | 104973 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 35.67 | 0.08% | 26.58 | 0% | 33.75 | 0.09% | 29.85 | 0% | 35.29 | 0% | 30.99 | 0.1% | 34.2 | 0% | 31.88 | 0% | 31.67 | 0% | 31.22 | 0% | 31.7 | 0% | 27.97 | 0% | 28.76 | 0% | 36.01 | 0% | 27.26 | 0.11% | 31.25 | 0% | 29.92 | 0% | 34.55 | 0% | 37.76 | 0% | 26.09 | 0.11% | 34.13 | 0% | 34.52 | 0% | 30 | 0% | 32.94 | 0% | 28.79 | 0% | 32.22 | 0% | 31.04 | 0%
Massa Única Interna | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 32.35 | 0.09% | 23.73 | 0% | 30.29 | 0.1% | 26.91 | 0% | 31.68 | 0% | 27.66 | 0.11% | 30.68 | 0% | 28.21 | 0% | 28.29 | 0% | 27.92 | 0% | 28.24 | 0% | 25.02 | 0% | 25.74 | 0% | 32.49 | 0% | 24.38 | 0.12% | 28 | 0% | 26.81 | 0% | 30.38 | 0% | 33.33 | 0% | 23.03 | 0.13% | 30.61 | 0% | 30.93 | 0% | 26.76 | 0% | 29.23 | 0% | 25.76 | 0% | 28.23 | 0% | 27.92 | 0%
Massa Única Interna | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 45.73 | 0.13% | 32.94 | 0% | 42.3 | 0.14% | 37.8 | 0% | 44.29 | 0% | 38.39 | 0.16% | 42.85 | 0% | 38.73 | 0% | 39.31 | 0% | 38.85 | 0% | 39.11 | 0% | 34.84 | 0% | 35.87 | 0% | 45.67 | 0% | 33.92 | 0.18% | 39.07 | 0% | 37.38 | 0% | 41.4 | 0% | 45.61 | 0% | 31.51 | 0.19% | 42.74 | 0% | 43.15 | 0% | 37.13 | 0% | 40.28 | 0% | 35.87 | 0% | 38.31 | 0% | 39.09 | 0%
Massa Única Interna | 104951 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 42.39 | 0.14% | 30.08 | 0% | 38.81 | 0.15% | 34.84 | 0% | 40.66 | 0% | 35.05 | 0.17% | 39.32 | 0% | 35.04 | 0% | 35.92 | 0% | 35.54 | 0% | 35.64 | 0% | 31.89 | 0% | 32.84 | 0% | 42.13 | 0% | 31.03 | 0.19% | 35.81 | 0% | 34.25 | 0% | 37.2 | 0% | 41.15 | 0% | 28.43 | 0.21% | 39.21 | 0% | 39.55 | 0% | 33.88 | 0% | 36.55 | 0% | 32.83 | 0% | 34.31 | 0% | 35.96 | 0%
Massa Única Interna | 104978 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 43.41 | 0.07% | 33.22 | 0% | 41.82 | 0.07% | 36.7 | 0% | 43.68 | 0% | 38.75 | 0.08% | 42.39 | 0% | 40.44 | 0% | 39.54 | 0% | 38.9 | 0% | 39.77 | 0% | 34.81 | 0% | 35.76 | 0% | 44.21 | 0% | 33.96 | 0.09% | 38.79 | 0% | 37.17 | 0% | 44.27 | 0% | 48.11 | 0% | 33.24 | 0.09% | 42.32 | 0% | 42.85 | 0% | 37.51 | 0% | 41.58 | 0% | 35.84 | 0% | 41.5 | 0% | 38.31 | 0%
Massa Única Interna | 104977 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 58.73 | 0.1% | 44.08 | 0% | 55.83 | 0.11% | 49.29 | 0% | 58.36 | 0% | 51.4 | 0.12% | 56.59 | 0% | 53.09 | 0% | 52.5 | 0% | 51.74 | 0% | 52.63 | 0% | 46.32 | 0% | 47.62 | 0% | 59.43 | 0% | 45.16 | 0.13% | 51.72 | 0% | 49.54 | 0% | 57.69 | 0% | 62.95 | 0% | 43.5 | 0.14% | 56.47 | 0% | 57.12 | 0% | 49.75 | 0% | 54.77 | 0% | 47.69 | 0% | 53.88 | 0% | 51.29 | 0%
Massa Única Interna | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.62 | 0.08% | 29.11 | 0% | 36.83 | 0.08% | 32.46 | 0% | 38.49 | 0% | 33.95 | 0.09% | 37.32 | 0% | 35.14 | 0% | 34.66 | 0% | 34.14 | 0% | 34.77 | 0% | 30.58 | 0% | 31.42 | 0% | 39.14 | 0% | 29.81 | 0.1% | 34.12 | 0% | 32.68 | 0% | 38.26 | 0% | 41.71 | 0% | 28.82 | 0.1% | 37.24 | 0% | 37.69 | 0% | 32.86 | 0% | 36.23 | 0% | 31.48 | 0% | 35.75 | 0% | 33.81 | 0%
Massa Única Interna | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 52.89 | 0.11% | 39.09 | 0% | 49.76 | 0.12% | 44.13 | 0% | 52.04 | 0% | 45.56 | 0.13% | 50.42 | 0% | 46.64 | 0% | 46.59 | 0% | 45.94 | 0% | 46.55 | 0% | 41.17 | 0% | 42.34 | 0% | 53.24 | 0% | 40.12 | 0.15% | 46.04 | 0% | 44.08 | 0% | 50.37 | 0% | 55.16 | 0% | 38.11 | 0.16% | 50.31 | 0% | 50.85 | 0% | 44.07 | 0% | 48.26 | 0% | 42.38 | 0% | 46.88 | 0% | 45.81 | 0%
Mobiliário Urbano | 103313 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO COM LED, EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E DIMENSÕES 6,2 CM X30 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103309 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103312 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103296 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103300 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103301 | INSTALAÇÃO DE BANCO CIRCULAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 60 CM X 40 CM. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 1251.24 | 96.53% | 1245.22 | 97% | 1253.17 | 96.38% | 1246.08 | 96.93% | 1254.66 | 96.27% | 1251.26 | 96.53% | 1253.58 | 96.35% | 1255.68 | 96.19% | 1251.67 | 96.5% | 1250.91 | 96.56% | 1252.73 | 96.42% | 1246.2 | 96.92% | 1247.12 | 96.85% | 1253.86 | 96.33% | 1245.38 | 96.99% | 1250.15 | 96.62% | 1248.43 | 96.75% | 1262.19 | 95.69% | 1265.7 | 95.43% | 1248.01 | 96.78% | 1253.9 | 96.33% | 1254.21 | 96.3% | 1250.08 | 96.62% | 1255.97 | 96.17% | 1247.39 | 96.83% | 1260.12 | 0% | 1248.51 | 96.74%
Mobiliário Urbano | 103305 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO SEM ENCOSTO, EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, DIMENSÕES 49 CM X 157 CM X 34 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103294 | INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103298 | INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103293 | INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 115 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103297 | INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 115 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103311 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103306 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103308 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103295 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103299 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103302 | INSTALAÇÃO DE FLOREIRA CIRCULAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 60 CM X 40 CM. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 1347.62 | 91.77% | 1328.98 | 93.06% | 1349.15 | 91.66% | 1333.15 | 92.76% | 1355.28 | 91.19% | 1344.99 | 91.89% | 1353.48 | 91.37% | 1353.91 | 91.34% | 1344.56 | 91.98% | 1343.94 | 91.96% | 1348.37 | 91.66% | 1333.49 | 92.68% | 1338.03 | 92.37% | 1348.29 | 91.72% | 1328.96 | 93% | 1339.98 | 92.29% | 1345.73 | 91.9% | 1365.25 | 90.53% | 1376.21 | 89.81% | 1339.77 | 92.31% | 1350.48 | 91.52% | 1354.88 | 91.28% | 1344.25 | 91.94% | 1353.54 | 91.37% | 1336.15 | 92.56% | 1359.59 | 0% | 1336.22 | 92.49%
Mobiliário Urbano | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 1292.56 | 95.62% | 1283.23 | 96.31% | 1290.74 | 95.75% | 1285.86 | 96.12% | 1293.56 | 95.54% | 1290.02 | 95.81% | 1296.66 | 95.31% | 1294.06 | 95.51% | 1290.67 | 95.76% | 1290.34 | 95.78% | 1292.05 | 95.65% | 1284.34 | 96.23% | 1289.49 | 95.84% | 1292.32 | 95.63% | 1283.75 | 96.27% | 1288.26 | 95.94% | 1294.04 | 95.51% | 1297.85 | 95.23% | 1302.76 | 94.87% | 1287.67 | 95.98% | 1293.05 | 95.58% | 1296.51 | 95.33% | 1288.23 | 95.94% | 1294.8 | 95.45% | 1287.08 | 96.02% | 1295.39 | 0% | 1285.26 | 96.16%
Mobiliário Urbano | 103303 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO, VOLUME MÍNIMO DE 120 L. AF_11/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliário Urbano | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | 237.33 | 0.07% | 172.95 | 0.1% | 212.91 | 0.08% | 195.06 | 0.09% | 278.74 | 0% | 285.97 | 0% | 266.33 | 0.06% | 280.59 | 0.06% | 227.78 | 0.07% | 261.34 | 0% | 345.59 | 0% | 265.59 | 0% | 222.12 | 0% | 246.09 | 0.07% | 237.55 | 0% | 284.76 | 0.06% | 224.23 | 0.08% | 306.33 | 0% | 317.62 | 0% | 301.5 | 0.06% | 247.92 | 0% | 184.72 | 0.09% | 213.97 | 0% | 554.38 | 0.03% | 217.1 | 0.08% | 298.25 | 0% | 258.41 | 0%
Mobiliário Urbano | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 227.88 | 0% | 165.36 | 0% | 202.99 | 0% | 186.93 | 0% | 268.36 | 0% | 276.8 | 0% | 257.01 | 0% | 270.51 | 0% | 219.05 | 0% | 252.42 | 0% | 336.17 | 0% | 257.37 | 0% | 213.98 | 0% | 236.82 | 0% | 230.17 | 0% | 276.3 | 0% | 215.54 | 0% | 295.33 | 0% | 305.61 | 0% | 292.69 | 0% | 238.13 | 0% | 174.68 | 0% | 204.38 | 0% | 544.64 | 0% | 209.04 | 0% | 287.75 | 0% | 249.57 | 0%
Monocapa | 105188 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | 206.74 | 1.87% | 160.75 | 0.44% | 202.57 | 0.91% | 159.56 | 1.7% | 159.83 | 0.44% | 190.1 | 0.97% | 133.74 | 0.52% | 139.38 | 0.5% | 147.53 | 0.47% | 185.63 | 0.38% | 133.68 | 0.52% | 154.06 | 0.45% | 208.94 | 0.34% | 165.16 | 0.42% | 147.77 | 1.25% | 164.93 | 0.42% | 135.76 | 0.52% | 145.05 | 0.48% | 150.48 | 0.47% | 163.81 | 1.13% | 164.64 | 0.43% | 275.83 | 0.25% | 150.45 | 0.47% | 132.43 | 0.53% | 160.51 | 0.44% | 150.87 | 0% | 152 | 0.46%
Monocapa | 87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | 187.61 | 1.63% | 145.89 | 0% | 183.96 | 0.57% | 144.75 | 1.39% | 145.2 | 0% | 172.54 | 0.6% | 121.48 | 0% | 126.6 | 0% | 133.95 | 0% | 168.59 | 0% | 121.39 | 0% | 139.78 | 0% | 189.7 | 0% | 150 | 0% | 134.08 | 0.78% | 149.8 | 0% | 123.2 | 0% | 131.85 | 0% | 136.89 | 0% | 148.64 | 0.7% | 149.48 | 0% | 250.67 | 0% | 136.68 | 0% | 120.32 | 0% | 145.65 | 0% | 137.07 | 0% | 138 | 0%
Monocapa | 87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | 209.02 | 2.06% | 162.74 | 0.71% | 204.91 | 1.12% | 161.66 | 1.95% | 162.32 | 0.71% | 192.39 | 1.2% | 136.16 | 0.84% | 141.88 | 0.81% | 149.9 | 0.77% | 187.9 | 0.61% | 136.1 | 0.84% | 156.13 | 0.74% | 211.05 | 0.54% | 167.55 | 0.69% | 149.81 | 1.54% | 167.16 | 0.69% | 137.93 | 0.83% | 147.83 | 0.78% | 153.4 | 0.75% | 165.93 | 1.39% | 166.99 | 0.69% | 278.32 | 0.41% | 152.67 | 0.75% | 134.98 | 0.85% | 162.61 | 0.71% | 153.46 | 0% | 154.19 | 0.75%
Monocapa | 105187 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | 283.56 | 2% | 220.64 | 0.32% | 277.83 | 0.82% | 218.47 | 1.86% | 218.21 | 0.32% | 260.41 | 0.88% | 182.17 | 0.38% | 189.72 | 0.37% | 201.29 | 0.35% | 254.5 | 0.28% | 181.97 | 0.38% | 210.98 | 0.33% | 287.21 | 0.24% | 225.89 | 0.31% | 202.37 | 1.13% | 225.98 | 0.31% | 185.39 | 0.38% | 197.09 | 0.36% | 204.51 | 0.34% | 224.39 | 1.02% | 225.17 | 0.31% | 379.5 | 0.18% | 206.06 | 0.34% | 180.08 | 0.39% | 219.77 | 0.32% | 205.48 | 0% | 208.04 | 0.34%
Monocapa | 87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | 264.43 | 1.84% | 205.79 | 0% | 259.22 | 0.57% | 203.66 | 1.65% | 203.57 | 0% | 242.85 | 0.61% | 169.91 | 0% | 176.93 | 0% | 187.71 | 0% | 237.45 | 0% | 169.68 | 0% | 196.7 | 0% | 267.97 | 0% | 210.72 | 0% | 188.68 | 0.79% | 210.85 | 0% | 172.83 | 0% | 183.9 | 0% | 190.94 | 0% | 209.22 | 0.71% | 210.02 | 0% | 354.34 | 0% | 192.29 | 0% | 167.97 | 0% | 204.92 | 0% | 191.68 | 0% | 194.05 | 0%
Monocapa | 87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | 285.84 | 2.14% | 222.63 | 0.52% | 280.18 | 0.98% | 220.57 | 2.05% | 220.69 | 0.52% | 262.7 | 1.04% | 184.6 | 0.62% | 192.22 | 0.6% | 203.65 | 0.56% | 256.77 | 0.45% | 184.39 | 0.62% | 213.05 | 0.54% | 289.32 | 0.4% | 228.27 | 0.5% | 204.41 | 1.34% | 228.21 | 0.5% | 187.56 | 0.61% | 199.86 | 0.58% | 207.43 | 0.55% | 226.51 | 1.21% | 227.53 | 0.51% | 381.99 | 0.3% | 208.28 | 0.55% | 182.63 | 0.63% | 221.88 | 0.52% | 208.08 | 0% | 210.23 | 0.55%
Monocapa | 105186 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | 213.69 | 1.32% | 166.76 | 0.42% | 209.28 | 0.39% | 165.05 | 1.64% | 165.25 | 0.42% | 196.47 | 0.41% | 139.98 | 0.5% | 145.77 | 0.48% | 153.93 | 0.45% | 192.05 | 0.36% | 139.24 | 0.5% | 159.41 | 0.44% | 215.01 | 0.33% | 171.78 | 0.41% | 153.52 | 0.53% | 171.2 | 0.41% | 140.67 | 0.5% | 152.59 | 0.46% | 158.5 | 0.44% | 169.64 | 0.48% | 171.54 | 0.41% | 283 | 0.25% | 155.92 | 0.45% | 138.6 | 0.51% | 166.09 | 0.42% | 158.89 | 0% | 157.82 | 0.44%
Monocapa | 87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | 194.82 | 1.08% | 152.1 | 0% | 190.97 | 0.05% | 150.48 | 1.34% | 150.92 | 0% | 179.19 | 0.06% | 127.92 | 0% | 133.19 | 0% | 140.52 | 0% | 175.27 | 0% | 127.18 | 0% | 145.37 | 0% | 196.07 | 0% | 156.84 | 0% | 140.02 | 0.07% | 156.29 | 0% | 128.38 | 0% | 139.59 | 0% | 145.12 | 0% | 154.73 | 0.06% | 156.61 | 0% | 258.23 | 0% | 142.42 | 0% | 126.71 | 0% | 151.5 | 0% | 145.25 | 0% | 144.05 | 0%
Monocapa | 87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | 216.68 | 1.51% | 169.38 | 0.68% | 212.38 | 0.59% | 167.75 | 1.88% | 168.44 | 0.68% | 199.45 | 0.63% | 143.12 | 0.8% | 149.02 | 0.77% | 156.96 | 0.73% | 195.01 | 0.59% | 142.34 | 0.81% | 162.1 | 0.71% | 217.74 | 0.53% | 174.9 | 0.66% | 156.16 | 0.81% | 174.12 | 0.66% | 143.49 | 0.8% | 156.22 | 0.74% | 162.33 | 0.71% | 172.43 | 0.73% | 174.66 | 0.66% | 286.18 | 0.4% | 158.84 | 0.72% | 141.88 | 0.81% | 168.85 | 0.68% | 162.37 | 0% | 160.64 | 0.72%
Monocapa | 105185 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | 291.31 | 1.45% | 227.27 | 0.31% | 285.12 | 0.3% | 224.42 | 1.81% | 223.57 | 0.31% | 267.33 | 0.32% | 188.7 | 0.37% | 196.3 | 0.36% | 208.18 | 0.34% | 261.49 | 0.27% | 187.62 | 0.37% | 216.67 | 0.32% | 293.97 | 0.24% | 232.9 | 0.3% | 208.65 | 0.41% | 232.73 | 0.3% | 190.3 | 0.37% | 204.94 | 0.34% | 212.85 | 0.33% | 230.63 | 0.37% | 232.55 | 0.3% | 387.69 | 0.18% | 211.67 | 0.33% | 186.38 | 0.38% | 225.72 | 0.31% | 214 | 0% | 214.26 | 0.33%
Monocapa | 87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | 272.49 | 1.29% | 212.65 | 0% | 266.87 | 0.05% | 209.88 | 1.61% | 209.33 | 0% | 250.11 | 0.06% | 176.68 | 0% | 183.79 | 0% | 194.83 | 0% | 244.75 | 0% | 175.61 | 0% | 202.68 | 0% | 275.08 | 0% | 218.03 | 0% | 195.19 | 0.07% | 217.88 | 0% | 178.05 | 0% | 192.01 | 0% | 199.54 | 0% | 215.77 | 0.06% | 217.67 | 0% | 362.96 | 0% | 198.22 | 0% | 174.55 | 0% | 211.17 | 0% | 200.44 | 0% | 200.54 | 0%
Monocapa | 87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | 294.34 | 1.59% | 229.93 | 0.5% | 288.27 | 0.45% | 227.15 | 1.99% | 226.82 | 0.51% | 270.36 | 0.48% | 191.89 | 0.6% | 199.61 | 0.58% | 211.25 | 0.54% | 264.51 | 0.43% | 190.76 | 0.6% | 219.41 | 0.52% | 296.76 | 0.39% | 236.09 | 0.49% | 211.33 | 0.62% | 235.69 | 0.49% | 193.16 | 0.6% | 208.63 | 0.55% | 216.75 | 0.53% | 233.46 | 0.56% | 235.73 | 0.49% | 390.92 | 0.29% | 214.64 | 0.54% | 189.72 | 0.61% | 228.52 | 0.5% | 217.56 | 0% | 217.13 | 0.53%
Montagem de gruas e cremalheiras | 105110 | ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024 | M | 185.4 | 0% | 157.57 | 0% | 209.38 | 0% | 151.86 | 0% | 265.8 | 0% | 192.86 | 0% | 185.92 | 0% | 245.6 | 0% | 164.11 | 0% | 186.29 | 0% | 200.86 | 0% | 187.12 | 0% | 152.14 | 0% | 191.55 | 0% | 161.53 | 0% | 169.22 | 0% | 186.63 | 0% | 241.85 | 0% | 284.87 | 0% | 200.79 | 0% | 215.64 | 0% | 188.44 | 0% | 235.18 | 0% | 204.07 | 0% | 220.14 | 0% | 234.73 | 0% | 168.2 | 0%
Montagem de gruas e cremalheiras | 105105 | ASCENSÃO DE MINI GRUA. AF_03/2024 | M | 59.82 | 0% | 50.28 | 0% | 68.21 | 0% | 48.68 | 0% | 90.21 | 0% | 62.68 | 0% | 59.84 | 0% | 81.97 | 0% | 52.28 | 0% | 60.19 | 0% | 66.08 | 0% | 61.73 | 0% | 48.16 | 0% | 61.36 | 0% | 52.17 | 0% | 53.85 | 0% | 61.09 | 0% | 78.88 | 0% | 94.41 | 0% | 66.16 | 0% | 70.17 | 0% | 61.14 | 0% | 78.89 | 0% | 66.48 | 0% | 73.89 | 0% | 75.67 | 0% | 54.08 | 0%
Montagem de gruas e cremalheiras | 105103 | ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024 | M | 85.2 | 0% | 71.61 | 0% | 97.14 | 0% | 69.32 | 0% | 128.48 | 0% | 89.26 | 0% | 85.23 | 0% | 116.74 | 0% | 74.46 | 0% | 85.72 | 0% | 94.1 | 0% | 87.9 | 0% | 68.59 | 0% | 87.38 | 0% | 74.29 | 0% | 76.69 | 0% | 86.99 | 0% | 112.33 | 0% | 134.45 | 0% | 94.22 | 0% | 99.93 | 0% | 87.07 | 0% | 112.35 | 0% | 94.66 | 0% | 105.23 | 0% | 107.76 | 0% | 77.01 | 0%
Montagem de gruas e cremalheiras | 105112 | ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024 | M | 154.82 | 0% | 131.56 | 0% | 174.85 | 0% | 126.8 | 0% | 222.03 | 0% | 161.05 | 0% | 155.23 | 0% | 205.12 | 0% | 137.02 | 0% | 155.56 | 0% | 167.74 | 0% | 156.27 | 0% | 127.02 | 0% | 159.94 | 0% | 134.88 | 0% | 141.29 | 0% | 155.86 | 0% | 201.96 | 0% | 237.91 | 0% | 167.69 | 0% | 180.07 | 0% | 157.35 | 0% | 196.42 | 0% | 170.4 | 0% | 183.87 | 0% | 196 | 0% | 140.44 | 0%
Montagem de gruas e cremalheiras | 105109 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRUA ASCENSIONAL, UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE AUTOPROPELIDO 90T. AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem de gruas e cremalheiras | 105108 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRUA ASCENSIONAL, UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE DERRICK. AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem de gruas e cremalheiras | 105104 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024 | UN | 4569.21 | 23.48% | 4297.37 | 39.17% | 4962.94 | 21.62% | 4098.78 | 26.18% | 5414.01 | 4.85% | 4635.71 | 23.15% | 4466.01 | 24.03% | 5141.15 | 20.87% | 4276.8 | 25.09% | 4666.64 | 18.6% | 4673.75 | 5.62% | 4413.45 | 24.31% | 4221.74 | 39.4% | 4605.12 | 5.7% | 4141.07 | 25.91% | 4213.45 | 6.23% | 4425.39 | 24.25% | 5174.75 | 20.74% | 6007.15 | 17.86% | 4713.9 | 22.76% | 4973.61 | 5.28% | 4688.81 | 22.88% | 5105.68 | 0% | 4741.94 | 0% | 4749.68 | 5.53% | 5082.34 | 0% | 4417.12 | 5.95%
Montagem de gruas e cremalheiras | 105107 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE DUPLA - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 2863.77 | 0% | 2407.11 | 0% | 3265.23 | 0% | 2330.16 | 0% | 4318.53 | 0% | 3000.38 | 0% | 2864.89 | 0% | 3923.75 | 0% | 2503.01 | 0% | 2881.61 | 0% | 3163.2 | 0% | 2954.66 | 0% | 2305.62 | 0% | 2937.37 | 0% | 2497.44 | 0% | 2577.72 | 0% | 2923.99 | 0% | 3775.99 | 0% | 4519.25 | 0% | 3167.1 | 0% | 3358.91 | 0% | 2926.78 | 0% | 3776.55 | 0% | 3182.15 | 0% | 3536.79 | 0% | 3622.09 | 0% | 2588.88 | 0%
Montagem de gruas e cremalheiras | 105106 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 1939.45 | 0% | 1630.18 | 0% | 2211.33 | 0% | 1578.06 | 0% | 2924.66 | 0% | 2031.96 | 0% | 1940.2 | 0% | 2657.3 | 0% | 1695.13 | 0% | 1951.53 | 0% | 2142.23 | 0% | 2001 | 0% | 1561.45 | 0% | 1989.29 | 0% | 1691.35 | 0% | 1745.72 | 0% | 1980.23 | 0% | 2557.23 | 0% | 3060.61 | 0% | 2144.87 | 0% | 2274.77 | 0% | 1982.12 | 0% | 2557.61 | 0% | 2155.07 | 0% | 2395.23 | 0% | 2453.01 | 0% | 1753.28 | 0%
Montagem de gruas e cremalheiras | 105111 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 17460.05 | 58.86% | 16066.64 | 63.96% | 18534.16 | 55.45% | 16110.81 | 63.79% | 20690.92 | 49.67% | 18229.27 | 56.38% | 17062.23 | 60.23% | 19982.5 | 51.43% | 16688.01 | 61.58% | 17398.14 | 59.07% | 18172.59 | 56.55% | 17526.15 | 58.64% | 16155.78 | 63.61% | 17581.54 | 58.45% | 16546.19 | 62.11% | 16897.87 | 60.82% | 17790.3 | 57.77% | 19607.66 | 52.41% | 20962.27 | 49.03% | 18407.32 | 55.83% | 18374.74 | 55.93% | 17640.86 | 58.26% | 19705.66 | 0% | 17509.73 | 0% | 18514.36 | 55.51% | 18663.1 | 0% | 16763.47 | 61.31%
Paisagismo - Plantio | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 7.35 | 4.9% | 3.8 | 0% | 6.56 | 74.54% | 6.33 | 71.56% | 5.42 | 0% | 8.41 | 0% | 5.44 | 0% | 5.97 | 0% | 7.45 | 0% | 7.7 | 0% | 5.87 | 0% | 7.7 | 0% | 4.86 | 0% | 6.32 | 5.7% | 4.74 | 7.59% | 4.79 | 7.52% | 6.35 | 77.01% | 6.11 | 0% | 6.09 | 0% | 6.39 | 5.63% | 7.45 | 0% | 5.51 | 0% | 5.58 | 0% | 5.25 | 0% | 3.65 | 0% | 6.89 | 0% | 6.44 | 0%
Paisagismo - Plantio | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 | M2 | 0.47 | 0% | 0.32 | 0% | 0.44 | 0% | 0.38 | 0% | 0.36 | 0% | 0.36 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.35 | 0% | 0.35 | 0% | 0.36 | 0% | 0.33 | 0% | 0.35 | 0% | 0.43 | 0% | 0.3 | 0% | 0.34 | 0% | 0.39 | 0% | 0.41 | 0% | 0.46 | 0% | 0.35 | 0% | 0.44 | 0% | 0.43 | 0% | 0.34 | 0% | 0.37 | 0% | 0.35 | 0% | 0.44 | 0% | 0.35 | 0%
Paisagismo - Plantio | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | 4.85 | 0% | 2.68 | 0% | 4.41 | 62.59% | 4.06 | 67.98% | 3.7 | 0% | 5.38 | 0% | 3.67 | 0% | 4.1 | 0% | 4.92 | 0% | 5.12 | 0% | 3.96 | 0% | 4.99 | 0% | 3.25 | 0% | 4.24 | 0% | 3.19 | 0% | 3.27 | 0% | 4.18 | 66.03% | 4.23 | 0% | 4.23 | 0% | 4.22 | 0% | 4.88 | 0% | 3.5 | 0% | 3.79 | 0% | 3.6 | 0% | 2.53 | 0% | 4.73 | 0% | 4.18 | 0%
Paisagismo - Plantio | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 224.21 | 0% | 81.54 | 0% | 108.51 | 0% | 43.5 | 97.06% | 69.26 | 0% | 81.68 | 0% | 51.46 | 0% | 54.74 | 0% | 54.93 | 0% | 108.41 | 0% | 54.94 | 0% | 43.6 | 96.83% | 85.99 | 0% | 41.72 | 0% | 43.53 | 96.99% | 72.75 | 0% | 90.49 | 0% | 37.32 | 0% | 18.56 | 0% | 54.89 | 0% | 153.11 | 0% | 99.47 | 0% | 47.84 | 0% | 47.02 | 0% | 60.21 | 0% | 44.16 | 0% | 43.62 | 96.79%
Paisagismo - Plantio | 98507 | PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_07/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paisagismo - Plantio | 98508 | PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 1,00 M. AF_07/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paisagismo - Plantio | 98506 | PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M. AF_07/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paisagismo - Plantio | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | M2 | 319.62 | 0% | 118.94 | 0% | 157.63 | 0% | 65.29 | 90.75% | 102.35 | 0% | 119.62 | 0% | 77.42 | 0% | 82.24 | 0% | 82.03 | 0% | 157.12 | 0% | 82.07 | 0% | 65.74 | 90.13% | 125.22 | 0% | 63.94 | 0% | 65.45 | 90.53% | 107.02 | 0% | 131.64 | 0% | 58.53 | 0% | 32.62 | 0% | 81.82 | 0% | 220.41 | 0% | 144.53 | 0% | 72.12 | 0% | 71.22 | 0% | 89.18 | 0% | 68.36 | 0% | 65.83 | 90%
Paisagismo - Plantio | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 19.61 | 0% | 15.66 | 0% | 19.87 | 0% | 15.45 | 78.58% | 14.16 | 0% | 15.3 | 0% | 16.91 | 0% | 14.15 | 0% | 15.08 | 0% | 16.75 | 0% | 12.6 | 0% | 10.33 | 0% | 14.95 | 0% | 15.27 | 0% | 15.52 | 0% | 20.26 | 0% | 15.04 | 0% | 11.57 | 0% | 17.61 | 0% | 15.86 | 76.54% | 15.74 | 0% | 16.69 | 0% | 22.42 | 0% | 12.65 | 0% | 14.22 | 0% | 17.11 | 0% | 13.59 | 0%
Paisagismo - Plantio | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | M2 | 30.26 | 0% | 19.65 | 0% | 28.69 | 33.29% | 24.45 | 83.35% | 21.33 | 0% | 28.25 | 0% | 23.61 | 0% | 22.47 | 0% | 26.5 | 0% | 28.67 | 0% | 20.96 | 0% | 22.83 | 0% | 20.93 | 0% | 24.01 | 0% | 21.4 | 0% | 25.48 | 0% | 24.2 | 39.46% | 20.07 | 0% | 25.08 | 0% | 24.96 | 43.39% | 26.5 | 0% | 23.06 | 0% | 29.14 | 0% | 19.54 | 0% | 17.74 | 0% | 26.5 | 0% | 22.9 | 0%
Paisagismo - Plantio | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 25.9 | 0% | 20.52 | 0% | 26.16 | 0% | 20.31 | 83.7% | 18.22 | 0% | 19.88 | 0% | 22.06 | 0% | 18.13 | 0% | 19.59 | 0% | 21.9 | 0% | 16.11 | 0% | 13.05 | 0% | 19.53 | 0% | 19.7 | 0% | 20.38 | 0% | 26.84 | 0% | 19.62 | 0% | 14.29 | 0% | 22.62 | 0% | 20.72 | 82.05% | 20.32 | 0% | 21.84 | 0% | 29.84 | 0% | 16.08 | 0% | 18.45 | 0% | 21.97 | 0% | 17.6 | 0%
Paisagismo - Plantio | 98517 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paisagismo - Plantio | 98518 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paisagismo - Plantio | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 744.23 | 6.31% | 396.68 | 20.95% | 482.14 | 9.74% | 290.52 | 51.33% | 374.17 | 2.77% | 402.43 | 11.67% | 328.49 | 14.3% | 341.25 | 13.76% | 335.34 | 14.01% | 473.71 | 9.75% | 335.47 | 3.09% | 292.3 | 51.02% | 406.94 | 20.13% | 311.8 | 3.32% | 290.28 | 51.37% | 371.82 | 2.78% | 409.81 | 11.46% | 318.56 | 14.74% | 301.45 | 15.58% | 332.77 | 14.11% | 589.27 | 1.76% | 448.49 | 10.47% | 319.59 | 0% | 324.1 | 0% | 335.46 | 3.09% | 339.13 | 0% | 304.52 | 36.94%
Paisagismo - Plantio | 98514 | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paisagismo - Plantio | 98515 | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paisagismo - Plantio | 98513 | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paisagismo - Plantio | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 580.04 | 0% | 227.37 | 0% | 298.55 | 0% | 132.44 | 78.16% | 201.12 | 0% | 230.57 | 0% | 157.8 | 0% | 167.18 | 0% | 164.65 | 0% | 296.14 | 0% | 164.83 | 0% | 134.56 | 76.92% | 238.4 | 0% | 135.02 | 0% | 133.16 | 77.73% | 208.27 | 0% | 250.14 | 0% | 128.88 | 0% | 85.4 | 0% | 163.64 | 0% | 409.06 | 0% | 273.79 | 0% | 147.59 | 0% | 147.09 | 0% | 176.09 | 0% | 147.04 | 0% | 135 | 76.67%
Paisagismo - Plantio | 98512 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paisagismo - Plantio | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 295.59 | 0% | 122.63 | 0% | 159.49 | 0% | 75.68 | 66.58% | 111.54 | 0% | 125.42 | 0% | 90.59 | 0% | 95.74 | 0% | 93.19 | 0% | 157.38 | 0% | 93.35 | 0% | 77.54 | 64.99% | 128.04 | 0% | 79.97 | 0% | 76.32 | 66.02% | 114.4 | 0% | 134.08 | 0% | 79.01 | 0% | 58.92 | 0% | 92.3 | 0% | 213.79 | 0% | 146.31 | 0% | 85.03 | 0% | 85.45 | 0% | 98.11 | 0% | 88.45 | 0% | 77.93 | 64.66%
Paisagismo - Plantio | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | M2 | 3.93 | 0% | 3.55 | 0% | 4.21 | 0% | 3.33 | 0% | 4.05 | 0% | 3.93 | 0% | 4.1 | 0% | 4.27 | 0% | 3.88 | 0% | 3.93 | 0% | 3.9 | 0% | 3.58 | 0% | 3.57 | 0% | 4.24 | 0% | 3.42 | 0% | 3.87 | 0% | 3.66 | 0% | 4.84 | 0% | 5.17 | 0% | 3.76 | 0% | 4.37 | 0% | 3.87 | 0% | 3.93 | 0% | 4.12 | 0% | 3.68 | 0% | 5.02 | 0% | 3.63 | 0%
Paredes de Concreto - Armação | 91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_12/2024 | KG | 8.17 | 91.06% | 9.5 | 11.05% | 8.36 | 12.56% | 8.11 | 91.74% | 7.36 | 0% | 7.42 | 14.15% | 7.96 | 13.19% | 10.73 | 0% | 7.83 | 13.41% | 8.11 | 91.74% | 9.19 | 0% | 8.7 | 12.07% | 10.15 | 10.34% | 9.46 | 11.1% | 8.09 | 91.97% | 8.58 | 12.24% | 8.23 | 12.76% | 9.27 | 11.33% | 7.54 | 13.93% | 8.11 | 91.74% | 10.19 | 10.3% | 8.14 | 91.4% | 8.39 | 0% | 8.81 | 0% | 8.11 | 91.74% | 8.19 | 0% | 8.07 | 92.19%
Paredes de Concreto - Armação | 100065 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-196. AF_12/2024 | KG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Armação | 100069 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-138. AF_12/2024 | KG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Armação | 100063 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-159. AF_12/2024 | KG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Armação | 91597 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_12/2024 | KG | 7.8 | 91.79% | 9.13 | 9.2% | 8 | 10.5% | 7.75 | 92.39% | 7.02 | 0% | 7.06 | 11.9% | 7.6 | 11.05% | 10.39 | 0% | 7.47 | 11.24% | 7.74 | 92.51% | 8.81 | 0% | 8.35 | 10.06% | 9.77 | 8.6% | 9.08 | 9.25% | 7.74 | 92.51% | 8.21 | 10.23% | 7.87 | 10.67% | 8.88 | 9.46% | 7.15 | 11.75% | 7.74 | 92.51% | 9.81 | 8.56% | 7.77 | 92.15% | 8.09 | 0% | 8.4 | 0% | 7.75 | 92.39% | 7.81 | 0% | 7.7 | 92.99%
Paredes de Concreto - Armação | 91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_12/2024 | KG | 10.09 | 92.96% | 11.98 | 3.59% | 10.33 | 4.16% | 10.02 | 93.61% | 9.09 | 0% | 9.1 | 4.73% | 9.81 | 4.38% | 13.9 | 0% | 9.58 | 4.49% | 10.02 | 93.61% | 11.58 | 0% | 10.88 | 3.95% | 12.89 | 3.34% | 11.9 | 3.61% | 10.01 | 93.71% | 10.73 | 4.01% | 10.19 | 4.22% | 11.57 | 3.72% | 9.15 | 4.7% | 10.03 | 93.52% | 12.91 | 3.33% | 10.06 | 93.24% | 10.8 | 0% | 10.85 | 0% | 10.02 | 93.61% | 10.1 | 0% | 9.99 | 93.89%
Paredes de Concreto - Armação | 91596 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_12/2024 | KG | 10.38 | 93.93% | 12.39 | 2.82% | 10.63 | 3.29% | 10.33 | 94.39% | 9.32 | 0% | 9.34 | 3.75% | 10.09 | 3.47% | 14.39 | 0% | 9.85 | 3.55% | 10.32 | 94.48% | 11.95 | 0% | 11.24 | 3.11% | 13.35 | 2.62% | 12.28 | 2.85% | 10.31 | 94.57% | 11.05 | 3.17% | 10.52 | 3.33% | 11.91 | 2.94% | 9.38 | 3.73% | 10.32 | 94.48% | 13.34 | 2.62% | 10.34 | 94.29% | 11.19 | 0% | 11.16 | 0% | 10.33 | 94.39% | 10.38 | 0% | 10.28 | 94.84%
Paredes de Concreto - Armação | 100064 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_12/2024 | KG | 10.31 | 94.28% | 12.32 | 2.52% | 10.56 | 2.94% | 10.25 | 94.83% | 9.25 | 0% | 9.27 | 3.34% | 10.02 | 3.09% | 14.33 | 0% | 9.77 | 3.17% | 10.24 | 94.92% | 11.88 | 0% | 11.17 | 2.78% | 13.28 | 2.33% | 12.2 | 2.54% | 10.24 | 94.92% | 10.97 | 2.83% | 10.43 | 2.97% | 11.82 | 2.62% | 9.28 | 3.34% | 10.24 | 94.92% | 13.28 | 2.33% | 10.27 | 94.64% | 11.14 | 0% | 11.08 | 0% | 10.25 | 94.83% | 10.29 | 0% | 10.22 | 95.11%
Paredes de Concreto - Armação | 100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 | KG | 10.32 | 94.86% | 12.38 | 2.02% | 10.57 | 2.37% | 10.28 | 95.23% | 9.25 | 0% | 9.27 | 2.7% | 10.03 | 2.49% | 14.41 | 0% | 9.79 | 2.55% | 10.26 | 95.42% | 11.9 | 0% | 11.2 | 2.23% | 13.34 | 1.87% | 12.24 | 2.04% | 10.27 | 95.33% | 11.01 | 2.27% | 10.47 | 2.39% | 11.85 | 2.11% | 9.28 | 2.69% | 10.26 | 95.42% | 13.33 | 1.88% | 10.27 | 95.33% | 11.18 | 0% | 11.09 | 0% | 10.28 | 95.23% | 10.31 | 0% | 10.23 | 95.7%
Paredes de Concreto - Armação | 91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 13.26 | 0% | 13.01 | 0% | 12.76 | 0% | 12.73 | 0% | 10.45 | 0% | 10.62 | 0% | 10.43 | 0% | 12.39 | 0% | 9.87 | 0% | 11.57 | 0% | 9.89 | 0% | 10.96 | 0% | 11.45 | 0% | 11.45 | 0% | 10.27 | 0% | 10.76 | 0% | 10.78 | 0% | 10.12 | 0% | 11.12 | 0% | 11.93 | 0% | 13.52 | 0% | 13.56 | 0% | 10.82 | 0% | 10.51 | 0% | 11.2 | 0% | 9.74 | 0% | 11.28 | 0%
Paredes de Concreto - Armação | 100068 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 11.43 | 0% | 11.24 | 0% | 10.99 | 0% | 10.99 | 0% | 8.99 | 0% | 9.13 | 0% | 8.97 | 0% | 10.67 | 0% | 8.49 | 0% | 9.94 | 0% | 8.5 | 0% | 9.43 | 0% | 9.86 | 0% | 9.86 | 0% | 8.85 | 0% | 9.24 | 0% | 9.28 | 0% | 8.69 | 0% | 9.54 | 0% | 10.26 | 0% | 11.66 | 0% | 11.68 | 0% | 9.31 | 0% | 9.03 | 0% | 9.64 | 0% | 8.36 | 0% | 9.7 | 0%
Paredes de Concreto - Armação | 100067 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 14.97 | 0% | 14.37 | 0% | 14.58 | 0% | 14.22 | 0% | 12.53 | 0% | 12.47 | 0% | 12.45 | 0% | 14.43 | 0% | 11.82 | 0% | 13.34 | 0% | 11.93 | 0% | 12.49 | 0% | 13.02 | 0% | 13.39 | 0% | 11.81 | 0% | 12.52 | 0% | 12.46 | 0% | 12.64 | 0% | 13.69 | 0% | 13.63 | 0% | 15.32 | 0% | 15.49 | 0% | 12.57 | 0% | 12.69 | 0% | 12.76 | 0% | 12.08 | 0% | 12.97 | 0%
Paredes de Concreto - Armação | 91601 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 15.61 | 0% | 15.09 | 0% | 15.12 | 0% | 14.89 | 0% | 12.81 | 0% | 12.83 | 0% | 12.74 | 0% | 14.87 | 0% | 12.08 | 0% | 13.81 | 0% | 12.16 | 0% | 12.98 | 0% | 13.54 | 0% | 13.77 | 0% | 12.23 | 0% | 12.91 | 0% | 12.88 | 0% | 12.74 | 0% | 13.85 | 0% | 14.15 | 0% | 15.96 | 0% | 16.08 | 0% | 12.97 | 0% | 12.92 | 0% | 13.26 | 0% | 12.2 | 0% | 13.44 | 0%
Paredes de Concreto - Armação | 91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 14.71 | 0% | 14.36 | 0% | 14.19 | 0% | 14.08 | 0% | 11.78 | 0% | 11.92 | 0% | 11.77 | 0% | 13.86 | 0% | 11.12 | 0% | 12.9 | 0% | 11.18 | 0% | 12.19 | 0% | 12.73 | 0% | 12.83 | 0% | 11.46 | 0% | 12.05 | 0% | 12.05 | 0% | 11.55 | 0% | 12.65 | 0% | 13.28 | 0% | 15.03 | 0% | 15.1 | 0% | 12.1 | 0% | 11.88 | 0% | 12.44 | 0% | 11.1 | 0% | 12.57 | 0%
Paredes de Concreto - Armação | 91593 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-138. AF_12/2024_PS | KG | 10.42 | 92.13% | 12.39 | 1.61% | 10.68 | 1.87% | 10.34 | 92.84% | 9.4 | 0% | 9.38 | 2.13% | 10.15 | 1.97% | 14.51 | 0% | 9.89 | 2.02% | 10.36 | 92.66% | 12 | 0% | 11.25 | 1.78% | 13.36 | 1.5% | 12.33 | 1.62% | 10.33 | 92.93% | 11.09 | 1.8% | 10.54 | 1.9% | 12 | 1.67% | 9.47 | 2.11% | 10.36 | 92.66% | 13.4 | 1.49% | 10.4 | 92.31% | 11.29 | 0% | 11.22 | 0% | 10.34 | 92.84% | 10.46 | 0% | 10.31 | 93.11%
Paredes de Concreto - Armação | 105814 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-283. AF_12/2024_PS | KG | 10.12 | 94.57% | 12.16 | 0.82% | 10.38 | 0.96% | 10.07 | 95.03% | 9.08 | 0% | 9.09 | 1.1% | 9.84 | 1.02% | 14.23 | 0% | 9.6 | 1.04% | 10.06 | 95.13% | 11.7 | 0% | 11 | 0.91% | 13.13 | 0.76% | 12.04 | 0.83% | 10.07 | 95.03% | 10.81 | 0.93% | 10.26 | 0.97% | 11.65 | 0.86% | 9.09 | 1.1% | 10.06 | 95.13% | 13.13 | 0.76% | 10.07 | 95.03% | 11.04 | 0% | 10.87 | 0% | 10.08 | 94.94% | 10.11 | 0% | 10.03 | 95.41%
Paredes de Concreto - Armação | 91594 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES OU MULTIFAMILIARES, TELA Q-92. AF_12/2024_PS | KG | 10.43 | 92.71% | 12.42 | 2.42% | 10.69 | 2.81% | 10.37 | 93.25% | 9.41 | 0% | 9.4 | 3.19% | 10.15 | 2.96% | 14.49 | 0% | 9.92 | 3.02% | 10.37 | 93.25% | 12.01 | 0% | 11.28 | 2.66% | 13.38 | 2.24% | 12.34 | 2.43% | 10.35 | 93.43% | 11.11 | 2.7% | 10.56 | 2.84% | 12 | 2.5% | 9.49 | 3.16% | 10.37 | 93.25% | 13.41 | 2.24% | 10.41 | 92.89% | 11.26 | 0% | 11.24 | 0% | 10.37 | 93.25% | 10.46 | 0% | 10.33 | 93.61%
Paredes de Concreto - Armação | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS | KG | 10.7 | 90.56% | 12.62 | 3.65% | 10.97 | 4.19% | 10.61 | 91.33% | 9.7 | 0% | 9.7 | 4.74% | 10.45 | 4.4% | 14.7 | 0% | 10.2 | 4.51% | 10.64 | 91.07% | 12.27 | 0% | 11.51 | 4% | 13.59 | 3.38% | 12.6 | 3.65% | 10.59 | 91.5% | 11.37 | 4.05% | 10.8 | 4.26% | 12.33 | 3.73% | 9.85 | 4.67% | 10.64 | 91.07% | 13.65 | 3.37% | 10.71 | 90.48% | 11.45 | 0% | 11.55 | 0% | 10.61 | 91.33% | 10.77 | 0% | 10.59 | 91.5%
Paredes de Concreto - Armação | 105815 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-75. AF_12/2024 | KG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Armação | 91600 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_12/2024_PS | KG | 11.64 | 84.54% | 13.46 | 3.49% | 11.93 | 3.94% | 11.46 | 85.86% | 10.71 | 0% | 10.62 | 4.43% | 11.43 | 4.11% | 15.78 | 0% | 11.16 | 4.21% | 11.57 | 85.05% | 13.28 | 0% | 12.36 | 3.8% | 14.49 | 3.24% | 13.61 | 3.45% | 11.42 | 86.16% | 12.29 | 3.82% | 11.71 | 4.01% | 13.48 | 3.49% | 11.01 | 4.27% | 11.56 | 85.12% | 14.66 | 3.21% | 11.72 | 83.96% | 12.38 | 0% | 12.6 | 0% | 11.47 | 85.79% | 11.86 | 0% | 11.49 | 85.64%
Paredes de Concreto - Concretagem | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 1891.92 | 0% | 647.72 | 0% | 1114.93 | 0% | 1073.33 | 0% | 671.7 | 0% | 637.76 | 0% | 626.07 | 0% | 772.05 | 0% | 769.54 | 0% | 747.02 | 0% | 728.82 | 0% | 741.68 | 0% | 909.49 | 0% | 867.44 | 0% | 683.33 | 0% | 637.23 | 0% | 687.99 | 0% | 605.26 | 0% | 683.07 | 0% | 694.08 | 0% | 996.58 | 0% | 1476.41 | 0% | 701.51 | 0% | 715.27 | 0% | 635.93 | 0% | 564.23 | 0% | 829.69 | 0%
Paredes de Concreto - Concretagem | 105539 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Concretagem | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 2065.95 | 0% | 712.85 | 0.01% | 1222.31 | 0.01% | 1175.18 | 0.01% | 740.75 | 0% | 703.28 | 0.01% | 690.98 | 0.01% | 850.12 | 0.01% | 846.29 | 0.01% | 821.95 | 0.01% | 802.3 | 0.01% | 815 | 0.01% | 997.55 | 0.01% | 953.51 | 0.01% | 751.4 | 0.01% | 702.47 | 0.01% | 757.16 | 0% | 670.42 | 0.01% | 755.81 | 0.01% | 763.85 | 0.01% | 1094.01 | 0.01% | 1614.83 | 0% | 772.34 | 0.01% | 788.31 | 0.01% | 700.44 | 0.01% | 625.75 | 0% | 911.12 | 0.01%
Paredes de Concreto - Concretagem | 105540 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Concretagem | 103184 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 1913.74 | 0% | 666.33 | 0% | 1137.62 | 0% | 1092.7 | 0% | 695.48 | 0% | 659.6 | 0% | 649.25 | 0% | 796.46 | 0% | 791.87 | 0% | 768.65 | 0% | 751.7 | 0% | 760.95 | 0% | 929.23 | 0% | 890.52 | 0% | 702.17 | 0% | 658.47 | 0% | 708.44 | 0% | 632.7 | 0% | 712.33 | 0% | 714.14 | 0% | 1019.54 | 0% | 1500.11 | 0% | 722.66 | 0% | 739.9 | 0% | 655.74 | 0% | 590.21 | 0% | 850.21 | 0%
Paredes de Concreto - Concretagem | 103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 2141.98 | 0.01% | 778.35 | 0.04% | 1301.7 | 0.02% | 1242.2 | 0.02% | 822.78 | 0% | 779.36 | 0.04% | 771.09 | 0.04% | 934.44 | 0.03% | 923.09 | 0.03% | 897.39 | 0.03% | 880.97 | 0.03% | 882.25 | 0.03% | 1066.38 | 0.03% | 1034.13 | 0.03% | 817.11 | 0.03% | 776.59 | 0.04% | 828.26 | 0% | 765.55 | 0.04% | 857.22 | 0.03% | 834.22 | 0.03% | 1174.7 | 0.02% | 1696.11 | 0.02% | 846.33 | 0.03% | 872.89 | 0.03% | 769.73 | 0.04% | 717.23 | 0% | 982.41 | 0.03%
Paredes de Concreto - Concretagem | 99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 2098.45 | 0% | 725.17 | 0.01% | 1242.5 | 0.01% | 1194.33 | 0.01% | 753.95 | 0% | 715.75 | 0.01% | 703.39 | 0.01% | 864.98 | 0.01% | 860.89 | 0.01% | 836.13 | 0.01% | 816.31 | 0.01% | 828.88 | 0.01% | 1014.14 | 0.01% | 969.79 | 0.01% | 764.3 | 0.01% | 714.87 | 0.01% | 770.29 | 0% | 682.96 | 0.01% | 769.78 | 0.01% | 777.05 | 0.01% | 1112.36 | 0.01% | 1640.85 | 0% | 785.79 | 0.01% | 802.28 | 0.01% | 712.69 | 0.01% | 637.54 | 0% | 926.53 | 0.01%
Paredes de Concreto - Concretagem | 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 2094.63 | 0% | 721.87 | 0.01% | 1238.5 | 0.01% | 1190.96 | 0.01% | 749.83 | 0% | 711.93 | 0.01% | 699.36 | 0.01% | 860.74 | 0.01% | 857.03 | 0.01% | 832.34 | 0.01% | 812.34 | 0.01% | 825.5 | 0.01% | 1010.69 | 0.01% | 965.73 | 0.01% | 761 | 0.01% | 711.14 | 0.01% | 766.7 | 0% | 678.17 | 0.01% | 764.68 | 0.01% | 773.52 | 0.01% | 1108.29 | 0.01% | 1636.76 | 0% | 782.07 | 0.01% | 798.03 | 0.01% | 709.2 | 0.01% | 632.94 | 0% | 922.95 | 0.01%
Paredes de Concreto - Concretagem | 99435 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 2052.43 | 0% | 708.08 | 0.01% | 1214.21 | 0.01% | 1167.42 | 0.01% | 735.73 | 0% | 698.53 | 0.01% | 686.29 | 0.01% | 844.4 | 0.01% | 840.61 | 0.01% | 816.43 | 0.01% | 796.9 | 0.01% | 809.56 | 0.01% | 990.93 | 0.01% | 947.14 | 0.01% | 746.38 | 0.01% | 697.72 | 0.01% | 752.08 | 0% | 665.83 | 0.01% | 750.64 | 0.01% | 758.74 | 0.01% | 1086.73 | 0.01% | 1604.2 | 0% | 767.16 | 0.01% | 782.99 | 0.01% | 695.72 | 0.01% | 621.47 | 0% | 905.05 | 0.01%
Paredes de Concreto - Concretagem | 99432 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 2049.69 | 0% | 705.71 | 0.01% | 1211.34 | 0.01% | 1165 | 0.01% | 732.77 | 0% | 695.78 | 0.01% | 683.41 | 0.01% | 841.37 | 0.01% | 837.85 | 0.01% | 813.7 | 0.01% | 794.07 | 0.01% | 807.13 | 0.01% | 988.44 | 0.01% | 944.23 | 0.01% | 744.01 | 0.01% | 695.04 | 0.01% | 749.51 | 0% | 662.4 | 0.01% | 747 | 0.01% | 756.2 | 0.01% | 1083.82 | 0.01% | 1601.27 | 0% | 764.49 | 0.01% | 779.94 | 0.01% | 693.23 | 0.01% | 618.16 | 0% | 902.48 | 0.01%
Paredes de Concreto - Concretagem | 99438 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 2011.34 | 0% | 694.58 | 0% | 1190.59 | 0% | 1144.84 | 0% | 722.7 | 0% | 685.8 | 0% | 674.16 | 0% | 829.11 | 0% | 825.34 | 0% | 801.17 | 0% | 782.6 | 0% | 794.25 | 0% | 971.88 | 0% | 929.23 | 0% | 732.34 | 0% | 684.91 | 0% | 738.13 | 0% | 654.46 | 0% | 737.66 | 0% | 744.36 | 0% | 1065.64 | 0% | 1573.18 | 0% | 752.79 | 0% | 769.21 | 0% | 682.77 | 0% | 610.29 | 0% | 887.95 | 0%
Paredes de Concreto - Concretagem | 105538 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Concretagem | 99436 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 2217.85 | 0.01% | 782.96 | 0.02% | 1327.68 | 0.01% | 1272.32 | 0.01% | 819.89 | 0% | 777.61 | 0.02% | 766.42 | 0.02% | 936.54 | 0.02% | 929.11 | 0.02% | 902.76 | 0.02% | 883.43 | 0.02% | 891.73 | 0.02% | 1085.38 | 0.02% | 1044.15 | 0.02% | 823.81 | 0.02% | 775.87 | 0.02% | 832.32 | 0% | 751.48 | 0.02% | 844.57 | 0.02% | 839.07 | 0.02% | 1192.66 | 0.02% | 1743.42 | 0.01% | 849.69 | 0.02% | 871.34 | 0.02% | 771.56 | 0.02% | 702.64 | 0% | 995.14 | 0.02%
Paredes de Concreto - Concretagem | 99437 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 2004.14 | 0% | 688.44 | 0% | 1183.12 | 0% | 1138.45 | 0% | 714.86 | 0% | 678.6 | 0% | 666.52 | 0% | 821.07 | 0% | 817.98 | 0% | 794.04 | 0% | 775.06 | 0% | 787.9 | 0% | 965.36 | 0% | 921.61 | 0% | 726.15 | 0% | 677.91 | 0% | 731.4 | 0% | 645.4 | 0% | 728.02 | 0% | 737.77 | 0% | 1058.08 | 0% | 1565.37 | 0% | 745.82 | 0% | 761.09 | 0% | 676.24 | 0% | 601.73 | 0% | 881.2 | 0%
Paredes de Concreto - Concretagem | 105537 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Concretagem | 99433 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 2196.02 | 0.01% | 764.14 | 0.01% | 1304.88 | 0.01% | 1253.05 | 0.01% | 796.34 | 0% | 755.77 | 0.01% | 743.42 | 0.01% | 912.33 | 0.01% | 907.04 | 0.01% | 881.09 | 0.01% | 860.85 | 0.01% | 872.41 | 0.01% | 1065.61 | 0.01% | 1020.99 | 0.01% | 804.95 | 0.01% | 754.59 | 0.01% | 811.9 | 0% | 724.15 | 0.02% | 815.44 | 0.01% | 818.85 | 0.01% | 1169.48 | 0.01% | 1720.07 | 0.01% | 828.43 | 0.01% | 847.04 | 0.01% | 751.67 | 0.01% | 676.37 | 0% | 974.67 | 0.01%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104422 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 12.41 | 0% | 10 | 0% | 12.44 | 0% | 10.18 | 0% | 11.21 | 0% | 11.84 | 0% | 10.26 | 0% | 10.67 | 0% | 10.55 | 0% | 11.6 | 0% | 10.17 | 0% | 9.93 | 0% | 11.95 | 0% | 11.26 | 0% | 9.67 | 0% | 10.81 | 0% | 9.58 | 0% | 11.7 | 0% | 12.31 | 0% | 10.46 | 0% | 11.21 | 0% | 15.21 | 0% | 10.19 | 0% | 10.53 | 0% | 10.29 | 0% | 11.54 | 0% | 10.18 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105824 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | 14.87 | 0% | 14.84 | 0% | 13.2 | 51.74% | 14.19 | 0% | 13.87 | 0% | 15.21 | 0% | 14.44 | 0% | 12.74 | 0% | 13 | 0% | 14.31 | 0% | 12.8 | 0% | 12.59 | 0% | 13.4 | 0% | 14.92 | 0% | 15.34 | 0% | 13.36 | 0% | 16.71 | 0% | 14.65 | 0% | 16.42 | 0% | 12.29 | 0% | 15.15 | 0% | 14.4 | 0% | 13.26 | 0% | 13.62 | 0% | 15.05 | 0% | 14.11 | 0% | 15.25 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105825 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | 7.02 | 0% | 5.8 | 0% | 7.11 | 0% | 6.22 | 0% | 7.44 | 0% | 6.79 | 0% | 7.25 | 0% | 7.36 | 0% | 6.94 | 0% | 6.77 | 0% | 7.09 | 0% | 6.02 | 0% | 6.22 | 0% | 7.32 | 0% | 5.89 | 0% | 6.61 | 0% | 6.44 | 0% | 8.32 | 0% | 8.85 | 0% | 6.14 | 0% | 7.25 | 0% | 7.61 | 0% | 6.59 | 0% | 7.57 | 0% | 6.17 | 0% | 7.79 | 0% | 6.48 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104421 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 17.82 | 0% | 14.6 | 0% | 18.05 | 0% | 14.99 | 0% | 17.11 | 0% | 17.25 | 0% | 16.01 | 0% | 16.68 | 0% | 16.1 | 0% | 16.97 | 0% | 15.87 | 0% | 14.71 | 0% | 16.84 | 0% | 16.98 | 0% | 14.35 | 0% | 16.07 | 0% | 14.64 | 0% | 18.52 | 0% | 19.54 | 0% | 15.42 | 0% | 16.89 | 0% | 21.1 | 0% | 15.43 | 0% | 16.62 | 0% | 15.2 | 0% | 17.96 | 0% | 15.27 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105822 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | 20.28 | 0% | 19.44 | 0% | 18.81 | 36.31% | 19 | 0% | 19.77 | 0% | 20.62 | 0% | 20.19 | 0% | 18.75 | 0% | 18.55 | 0% | 19.68 | 0% | 18.5 | 0% | 17.37 | 0% | 18.29 | 0% | 20.64 | 0% | 20.02 | 0% | 18.62 | 0% | 21.77 | 0% | 21.47 | 0% | 23.65 | 0% | 17.25 | 0% | 20.83 | 0% | 20.29 | 0% | 18.5 | 0% | 19.71 | 0% | 19.96 | 0% | 20.53 | 0% | 20.34 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105823 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | 12.43 | 0% | 10.4 | 0% | 12.72 | 0% | 11.03 | 0% | 13.34 | 0% | 12.2 | 0% | 13 | 0% | 13.37 | 0% | 12.49 | 0% | 12.14 | 0% | 12.79 | 0% | 10.8 | 0% | 11.11 | 0% | 13.04 | 0% | 10.57 | 0% | 11.87 | 0% | 11.5 | 0% | 15.14 | 0% | 16.08 | 0% | 11.1 | 0% | 12.93 | 0% | 13.5 | 0% | 11.83 | 0% | 13.66 | 0% | 11.08 | 0% | 14.21 | 0% | 11.57 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104423 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 16.2 | 0% | 13.23 | 0% | 16.37 | 0% | 13.55 | 0% | 15.35 | 0% | 15.64 | 0% | 14.29 | 0% | 14.88 | 0% | 14.44 | 0% | 15.36 | 0% | 14.16 | 0% | 13.28 | 0% | 15.38 | 0% | 15.27 | 0% | 12.95 | 0% | 14.5 | 0% | 13.13 | 0% | 16.48 | 0% | 17.38 | 0% | 13.94 | 0% | 15.19 | 0% | 19.34 | 0% | 13.87 | 0% | 14.79 | 0% | 13.73 | 0% | 16.05 | 0% | 13.75 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105826 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | 18.66 | 0% | 18.07 | 0% | 17.13 | 39.87% | 17.56 | 0% | 18.01 | 0% | 19.01 | 0% | 18.47 | 0% | 16.95 | 0% | 16.89 | 0% | 18.07 | 0% | 16.79 | 0% | 15.94 | 0% | 16.83 | 0% | 18.93 | 0% | 18.62 | 0% | 17.05 | 0% | 20.26 | 0% | 19.43 | 0% | 21.49 | 0% | 15.77 | 0% | 19.13 | 0% | 18.53 | 0% | 16.94 | 0% | 17.88 | 0% | 18.49 | 0% | 18.62 | 0% | 18.82 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105827 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | 10.81 | 0% | 9.03 | 0% | 11.04 | 0% | 9.59 | 0% | 11.58 | 0% | 10.59 | 0% | 11.28 | 0% | 11.57 | 0% | 10.83 | 0% | 10.53 | 0% | 11.08 | 0% | 9.37 | 0% | 9.65 | 0% | 11.33 | 0% | 9.17 | 0% | 10.3 | 0% | 9.99 | 0% | 13.1 | 0% | 13.92 | 0% | 9.62 | 0% | 11.23 | 0% | 11.74 | 0% | 10.27 | 0% | 11.83 | 0% | 9.61 | 0% | 12.3 | 0% | 10.05 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104425 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 10.76 | 0% | 8.59 | 0% | 10.72 | 0% | 8.72 | 0% | 9.42 | 0% | 10.19 | 0% | 8.5 | 0% | 8.86 | 0% | 8.86 | 0% | 9.97 | 0% | 8.45 | 0% | 8.48 | 0% | 10.46 | 0% | 9.52 | 0% | 8.24 | 0% | 9.21 | 0% | 8.03 | 0% | 9.64 | 0% | 10.1 | 0% | 8.95 | 0% | 9.48 | 0% | 13.41 | 0% | 8.6 | 0% | 8.67 | 0% | 8.79 | 0% | 9.59 | 0% | 8.64 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105828 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | 13.22 | 0% | 13.43 | 0% | 11.48 | 59.49% | 12.73 | 0% | 12.08 | 0% | 13.56 | 0% | 12.68 | 0% | 10.93 | 0% | 11.31 | 0% | 12.68 | 0% | 11.08 | 0% | 11.14 | 0% | 11.91 | 0% | 13.18 | 0% | 13.91 | 0% | 11.76 | 0% | 15.16 | 0% | 12.59 | 0% | 14.21 | 0% | 10.78 | 0% | 13.42 | 0% | 12.6 | 0% | 11.67 | 0% | 11.76 | 0% | 13.55 | 0% | 12.16 | 0% | 13.71 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105829 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | 5.37 | 0% | 4.39 | 0% | 5.39 | 0% | 4.76 | 0% | 5.65 | 0% | 5.14 | 0% | 5.49 | 0% | 5.55 | 0% | 5.25 | 0% | 5.14 | 0% | 5.37 | 0% | 4.57 | 0% | 4.73 | 0% | 5.58 | 0% | 4.46 | 0% | 5.01 | 0% | 4.89 | 0% | 6.26 | 0% | 6.64 | 0% | 4.63 | 0% | 5.52 | 0% | 5.81 | 0% | 5 | 0% | 5.71 | 0% | 4.67 | 0% | 5.84 | 0% | 4.94 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 8.54 | 0% | 6.92 | 0% | 8.59 | 0% | 7.09 | 0% | 7.94 | 0% | 8.21 | 0% | 7.31 | 0% | 7.61 | 0% | 7.47 | 0% | 8.04 | 0% | 7.25 | 0% | 6.93 | 0% | 8.15 | 0% | 7.91 | 0% | 6.73 | 0% | 7.54 | 0% | 6.77 | 0% | 8.4 | 0% | 8.84 | 0% | 7.28 | 0% | 7.85 | 0% | 10.37 | 0% | 7.17 | 0% | 7.54 | 0% | 7.16 | 0% | 8.2 | 0% | 7.13 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105818 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | 13.49 | 0% | 13.65 | 0% | 11.75 | 58.13% | 12.97 | 0% | 12.38 | 0% | 13.83 | 0% | 12.97 | 0% | 11.22 | 0% | 11.6 | 0% | 12.94 | 0% | 11.36 | 0% | 11.37 | 0% | 12.14 | 0% | 13.46 | 0% | 14.14 | 0% | 12 | 0% | 15.41 | 0% | 12.93 | 0% | 14.56 | 0% | 11.02 | 0% | 13.68 | 0% | 12.92 | 0% | 11.92 | 0% | 12.07 | 0% | 13.79 | 0% | 12.45 | 0% | 13.95 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105819 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | 5.67 | 0% | 4.62 | 0% | 5.71 | 0% | 4.99 | 0% | 6.03 | 0% | 5.44 | 0% | 5.84 | 0% | 5.89 | 0% | 5.58 | 0% | 5.42 | 0% | 5.68 | 0% | 4.83 | 0% | 4.97 | 0% | 5.9 | 0% | 4.71 | 0% | 5.3 | 0% | 5.16 | 0% | 6.63 | 0% | 7.05 | 0% | 4.88 | 0% | 5.78 | 0% | 6.08 | 0% | 5.28 | 0% | 6.05 | 0% | 4.95 | 0% | 6.17 | 0% | 5.21 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104414 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 7.69 | 0% | 6.2 | 0% | 7.71 | 0% | 6.33 | 0% | 7.01 | 0% | 7.35 | 0% | 6.41 | 0% | 6.67 | 0% | 6.6 | 0% | 7.21 | 0% | 6.36 | 0% | 6.18 | 0% | 7.38 | 0% | 7.01 | 0% | 6 | 0% | 6.73 | 0% | 5.98 | 0% | 7.32 | 0% | 7.71 | 0% | 6.51 | 0% | 6.97 | 0% | 9.44 | 0% | 6.35 | 0% | 6.59 | 0% | 6.4 | 0% | 7.2 | 0% | 6.34 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105816 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | 12.64 | 0% | 12.93 | 0% | 10.87 | 62.83% | 12.21 | 0% | 11.45 | 0% | 12.97 | 0% | 12.07 | 0% | 10.28 | 0% | 10.73 | 0% | 12.11 | 0% | 10.47 | 0% | 10.62 | 0% | 11.37 | 0% | 12.56 | 0% | 13.41 | 0% | 11.19 | 0% | 14.62 | 0% | 11.85 | 0% | 13.43 | 0% | 10.25 | 0% | 12.8 | 0% | 11.99 | 0% | 11.1 | 0% | 11.12 | 0% | 13.03 | 0% | 11.45 | 0% | 13.16 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105817 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | 4.82 | 0% | 3.9 | 0% | 4.83 | 0% | 4.23 | 0% | 5.1 | 0% | 4.58 | 0% | 4.94 | 0% | 4.95 | 0% | 4.71 | 0% | 4.59 | 0% | 4.79 | 0% | 4.08 | 0% | 4.2 | 0% | 5 | 0% | 3.98 | 0% | 4.49 | 0% | 4.37 | 0% | 5.55 | 0% | 5.92 | 0% | 4.11 | 0% | 4.9 | 0% | 5.15 | 0% | 4.46 | 0% | 5.1 | 0% | 4.19 | 0% | 5.17 | 0% | 4.42 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104415 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 13.01 | 0% | 10.72 | 0% | 13.23 | 0% | 11.08 | 0% | 12.83 | 0% | 12.68 | 0% | 12.08 | 0% | 12.58 | 0% | 12.08 | 0% | 12.48 | 0% | 11.98 | 0% | 10.89 | 0% | 12.2 | 0% | 12.63 | 0% | 10.6 | 0% | 11.91 | 0% | 10.96 | 0% | 14.03 | 0% | 14.84 | 0% | 11.37 | 0% | 12.54 | 0% | 15.26 | 0% | 11.49 | 0% | 12.6 | 0% | 11.21 | 0% | 13.5 | 0% | 11.35 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105820 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | 17.96 | 0% | 17.45 | 0% | 16.39 | 41.67% | 16.96 | 0% | 17.27 | 0% | 18.3 | 0% | 17.74 | 0% | 16.19 | 0% | 16.21 | 0% | 17.38 | 0% | 16.09 | 0% | 15.33 | 0% | 16.19 | 0% | 18.18 | 0% | 18.01 | 0% | 16.37 | 0% | 19.6 | 0% | 18.56 | 0% | 20.56 | 0% | 15.11 | 0% | 18.37 | 0% | 17.81 | 0% | 16.24 | 0% | 17.13 | 0% | 17.84 | 0% | 17.75 | 0% | 18.17 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 105821 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | 10.14 | 0% | 8.42 | 0% | 10.35 | 0% | 8.98 | 0% | 10.92 | 0% | 9.91 | 0% | 10.61 | 0% | 10.86 | 0% | 10.19 | 0% | 9.86 | 0% | 10.41 | 0% | 8.79 | 0% | 9.02 | 0% | 10.62 | 0% | 8.58 | 0% | 9.67 | 0% | 9.35 | 0% | 12.26 | 0% | 13.05 | 0% | 8.97 | 0% | 10.47 | 0% | 10.97 | 0% | 9.6 | 0% | 11.11 | 0% | 9 | 0% | 11.47 | 0% | 9.43 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104418 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 2.83 | 0% | 2.39 | 0% | 2.92 | 0% | 2.48 | 0% | 2.98 | 0% | 2.8 | 0% | 2.87 | 0% | 3 | 0% | 2.8 | 0% | 2.78 | 0% | 2.84 | 0% | 2.45 | 0% | 2.6 | 0% | 2.91 | 0% | 2.39 | 0% | 2.69 | 0% | 2.55 | 0% | 3.38 | 0% | 3.59 | 0% | 2.55 | 0% | 2.88 | 0% | 3.17 | 0% | 2.65 | 0% | 3.01 | 0% | 2.52 | 0% | 3.2 | 0% | 2.59 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 91515 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 5.08 | 0% | 4.31 | 0% | 5.26 | 0% | 4.49 | 0% | 5.45 | 0% | 5.06 | 0% | 5.27 | 0% | 5.5 | 0% | 5.12 | 0% | 5.01 | 0% | 5.22 | 0% | 4.45 | 0% | 4.64 | 0% | 5.29 | 0% | 4.35 | 0% | 4.89 | 0% | 4.67 | 0% | 6.22 | 0% | 6.61 | 0% | 4.63 | 0% | 5.25 | 0% | 5.62 | 0% | 4.84 | 0% | 5.56 | 0% | 4.57 | 0% | 5.89 | 0% | 4.72 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104419 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 4.42 | 0% | 3.74 | 0% | 4.57 | 0% | 3.9 | 0% | 4.72 | 0% | 4.39 | 0% | 4.57 | 0% | 4.76 | 0% | 4.43 | 0% | 4.36 | 0% | 4.52 | 0% | 3.86 | 0% | 4.04 | 0% | 4.59 | 0% | 3.77 | 0% | 4.24 | 0% | 4.04 | 0% | 5.38 | 0% | 5.73 | 0% | 4.01 | 0% | 4.56 | 0% | 4.9 | 0% | 4.19 | 0% | 4.82 | 0% | 3.97 | 0% | 5.1 | 0% | 4.09 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 91519 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 2.19 | 0% | 1.83 | 0% | 2.25 | 0% | 1.9 | 0% | 2.28 | 0% | 2.16 | 0% | 2.19 | 0% | 2.28 | 0% | 2.14 | 0% | 2.14 | 0% | 2.16 | 0% | 1.89 | 0% | 2.01 | 0% | 2.22 | 0% | 1.84 | 0% | 2.07 | 0% | 1.95 | 0% | 2.57 | 0% | 2.73 | 0% | 1.96 | 0% | 2.21 | 0% | 2.47 | 0% | 2.02 | 0% | 2.29 | 0% | 1.94 | 0% | 2.44 | 0% | 1.98 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 2.17 | 0% | 1.83 | 0% | 2.24 | 0% | 1.91 | 0% | 2.31 | 0% | 2.15 | 0% | 2.22 | 0% | 2.31 | 0% | 2.16 | 0% | 2.13 | 0% | 2.21 | 0% | 1.88 | 0% | 1.98 | 0% | 2.24 | 0% | 1.84 | 0% | 2.07 | 0% | 1.97 | 0% | 2.62 | 0% | 2.78 | 0% | 1.96 | 0% | 2.22 | 0% | 2.42 | 0% | 2.04 | 0% | 2.34 | 0% | 1.94 | 0% | 2.47 | 0% | 2 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104416 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 1.81 | 0% | 1.52 | 0% | 1.87 | 0% | 1.58 | 0% | 1.91 | 0% | 1.79 | 0% | 1.84 | 0% | 1.92 | 0% | 1.8 | 0% | 1.77 | 0% | 1.82 | 0% | 1.56 | 0% | 1.65 | 0% | 1.86 | 0% | 1.53 | 0% | 1.72 | 0% | 1.63 | 0% | 2.16 | 0% | 2.3 | 0% | 1.63 | 0% | 1.84 | 0% | 2.03 | 0% | 1.69 | 0% | 1.94 | 0% | 1.61 | 0% | 2.04 | 0% | 1.66 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104417 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 4 | 0% | 3.38 | 0% | 4.14 | 0% | 3.54 | 0% | 4.31 | 0% | 3.99 | 0% | 4.19 | 0% | 4.35 | 0% | 4.06 | 0% | 3.94 | 0% | 4.14 | 0% | 3.5 | 0% | 3.63 | 0% | 4.18 | 0% | 3.42 | 0% | 3.86 | 0% | 3.69 | 0% | 4.92 | 0% | 5.24 | 0% | 3.63 | 0% | 4.14 | 0% | 4.43 | 0% | 3.81 | 0% | 4.41 | 0% | 3.6 | 0% | 4.64 | 0% | 3.72 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 91522 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 3.6 | 0% | 3.05 | 0% | 3.73 | 0% | 3.19 | 0% | 3.87 | 0% | 3.59 | 0% | 3.76 | 0% | 3.91 | 0% | 3.64 | 0% | 3.55 | 0% | 3.72 | 0% | 3.15 | 0% | 3.28 | 0% | 3.76 | 0% | 3.08 | 0% | 3.47 | 0% | 3.31 | 0% | 4.43 | 0% | 4.71 | 0% | 3.28 | 0% | 3.73 | 0% | 3.99 | 0% | 3.43 | 0% | 3.96 | 0% | 3.24 | 0% | 4.17 | 0% | 3.35 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104412 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 3.24 | 0% | 2.74 | 0% | 3.35 | 0% | 2.86 | 0% | 3.48 | 0% | 3.22 | 0% | 3.38 | 0% | 3.5 | 0% | 3.28 | 0% | 3.19 | 0% | 3.34 | 0% | 2.83 | 0% | 2.95 | 0% | 3.37 | 0% | 2.76 | 0% | 3.12 | 0% | 2.98 | 0% | 3.97 | 0% | 4.23 | 0% | 2.94 | 0% | 3.34 | 0% | 3.6 | 0% | 3.08 | 0% | 3.56 | 0% | 2.91 | 0% | 3.74 | 0% | 3.01 | 0%
Paredes de Concreto - Estucamento | 104413 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | 5.47 | 0% | 4.62 | 0% | 5.66 | 0% | 4.85 | 0% | 5.91 | 0% | 5.45 | 0% | 5.74 | 0% | 5.98 | 0% | 5.56 | 0% | 5.39 | 0% | 5.68 | 0% | 4.8 | 0% | 4.96 | 0% | 5.72 | 0% | 4.68 | 0% | 5.28 | 0% | 5.06 | 0% | 6.77 | 0% | 7.21 | 0% | 4.97 | 0% | 5.67 | 0% | 6.04 | 0% | 5.23 | 0% | 6.07 | 0% | 4.93 | 0% | 6.38 | 0% | 5.1 | 0%
Paredes de Concreto - Fôrmas | 102569 | FÔRMAS MANUSEÁVEIS DA ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM PLATIBANDA. AF_11/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Fôrmas | 102574 | FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_11/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Fôrmas | 102573 | FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PAREDES. AF_11/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Fôrmas | 102577 | FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, EM LAJES. AF_11/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Fôrmas | 102576 | FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, EM PAREDES. AF_11/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Fôrmas | 103083 | FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE PLÁSTICO ESTRUTURADO EM AÇO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_11/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Fôrmas | 103081 | FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE PLÁSTICO ESTRUTURADO EM AÇO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PLATIBANDA. AF_11/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Fôrmas | 103082 | FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE PLÁSTICO ESTRUTURADO EM AÇO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PAREDES. AF_11/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Fôrmas | 103086 | FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE PLÁSTICO ESTRUTURADO EM AÇO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, EM LAJES. AF_11/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes de Concreto - Fôrmas | 103085 | FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE PLÁSTICO ESTRUTURADO EM AÇO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, EM PAREDES. AF_11/2024 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes em Drywall | 104726 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes em Drywall | 104725 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Paredes em Drywall | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 26.22 | 7.86% | 19.04 | 0% | 23.98 | 8.59% | 21.91 | 0% | 31.65 | 0% | 32.25 | 0% | 29.31 | 7.03% | 31.85 | 6.47% | 25.29 | 8.15% | 29.19 | 7.06% | 38.97 | 0% | 31 | 0% | 24.39 | 0% | 27.7 | 0% | 26.68 | 7.72% | 32.37 | 0% | 24.46 | 8.42% | 34.1 | 0% | 36.56 | 0% | 34.16 | 6.03% | 28.21 | 0% | 19.97 | 10.32% | 24.58 | 8.38% | 62.79 | 0% | 24.41 | 8.44% | 33.6 | 0% | 29.03 | 7.1%
Paredes em Drywall | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 12.22 | 16.86% | 12.96 | 0% | 13.03 | 15.81% | 13.8 | 0% | 13.32 | 0% | 13.67 | 0% | 10.25 | 20.1% | 10.5 | 19.62% | 10.74 | 19.18% | 15 | 13.73% | 11.3 | 0% | 11.74 | 0% | 10.41 | 0% | 14.45 | 0% | 9.97 | 20.66% | 11.37 | 0% | 10.56 | 19.51% | 11.7 | 0% | 12.37 | 0% | 12.77 | 16.13% | 16.37 | 0% | 11.55 | 17.84% | 13.39 | 15.38% | 12.41 | 0% | 12.43 | 16.57% | 10.84 | 0% | 9.1 | 22.64%
Paredes em Drywall | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 207.28 | 4.81% | 202.49 | 1.27% | 213.53 | 4.66% | 187.45 | 1.38% | 186.92 | 0% | 184.01 | 1.4% | 154.41 | 6.45% | 170.41 | 5.84% | 164.07 | 6.07% | 215.38 | 4.62% | 178.28 | 0% | 191.57 | 1.35% | 195.06 | 1.32% | 207.97 | 1.24% | 162.12 | 6.14% | 161.36 | 1.6% | 179.09 | 5.56% | 184.91 | 1.4% | 197.72 | 0% | 200.66 | 4.96% | 240.69 | 1.07% | 218.31 | 4.56% | 201.74 | 4.94% | 185.08 | 1.39% | 189.3 | 5.26% | 170.04 | 0% | 160.76 | 6.2%
Paredes em Drywall | 96364 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 173.61 | 4.29% | 171.42 | 1.51% | 179.51 | 4.14% | 160.06 | 1.61% | 159.82 | 0% | 157.37 | 1.64% | 130.07 | 5.72% | 142.81 | 5.21% | 138.2 | 5.38% | 183.58 | 4.05% | 150.26 | 0% | 159.96 | 1.61% | 162.12 | 1.59% | 176.84 | 1.46% | 135.69 | 5.48% | 136.15 | 1.89% | 149.59 | 4.97% | 156.4 | 1.65% | 166.13 | 0% | 169.2 | 4.4% | 204.55 | 1.26% | 181.25 | 4.1% | 170.88 | 4.35% | 156.23 | 1.65% | 159.99 | 4.65% | 142.96 | 0% | 133.46 | 5.57%
Paredes em Drywall | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 231.46 | 4.53% | 229.08 | 1.34% | 239.49 | 4.38% | 214.82 | 1.43% | 214 | 0% | 211.24 | 1.46% | 173.87 | 6.03% | 190.48 | 5.5% | 184.7 | 5.67% | 245.92 | 4.26% | 200.4 | 0% | 213.5 | 1.44% | 215.61 | 1.43% | 236.85 | 1.3% | 181.06 | 5.79% | 182.41 | 1.69% | 199.38 | 5.26% | 208.79 | 1.48% | 221.52 | 0% | 226.03 | 4.64% | 273.87 | 1.12% | 240.97 | 4.35% | 228.5 | 4.59% | 209.04 | 1.47% | 213.89 | 4.9% | 190.9 | 0% | 177.67 | 5.9%
Paredes em Drywall | 104723 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 273.93 | 4.09% | 275.36 | 1.31% | 285.27 | 3.93% | 262.68 | 1.37% | 261.96 | 0% | 258.99 | 1.39% | 208.46 | 5.38% | 226.59 | 4.95% | 221.11 | 5.07% | 299.19 | 3.75% | 239.19 | 0% | 252.41 | 1.43% | 251.78 | 1.43% | 287.47 | 1.26% | 214.35 | 5.23% | 219.48 | 1.64% | 235.2 | 4.77% | 251.28 | 1.44% | 264.25 | 0% | 270.65 | 4.14% | 332.04 | 1.09% | 280.91 | 3.99% | 275.83 | 4.06% | 251.34 | 1.44% | 257.03 | 4.36% | 228.11 | 0% | 207.67 | 5.4%
Paredes em Drywall | 96367 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 189.91 | 4.71% | 182.5 | 0.84% | 195.27 | 4.58% | 167.55 | 0.92% | 168.89 | 0% | 164.83 | 0.93% | 141.5 | 6.32% | 158.07 | 5.66% | 149.61 | 5.98% | 192.96 | 4.63% | 162.44 | 0% | 176.44 | 0.87% | 180.18 | 0.85% | 187.33 | 0.82% | 148.37 | 6.03% | 146.56 | 1.05% | 164.83 | 5.42% | 169.29 | 0.91% | 183 | 0% | 182.68 | 4.89% | 217.03 | 0.71% | 202 | 4.43% | 183.5 | 4.87% | 168.53 | 0.91% | 171.6 | 5.21% | 156.6 | 0% | 149.03 | 6%
Paredes em Drywall | 104722 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 213.84 | 4.4% | 207.84 | 0.87% | 221.19 | 4.25% | 193.9 | 0.93% | 196.4 | 0% | 191.43 | 0.94% | 161.55 | 5.82% | 179.64 | 5.23% | 170.27 | 5.52% | 222.18 | 4.23% | 184.62 | 0% | 198.81 | 0.91% | 200.73 | 0.9% | 215.47 | 0.84% | 167.15 | 5.62% | 167.51 | 1.07% | 185.33 | 5.07% | 193.91 | 0.93% | 208.61 | 0% | 207.81 | 4.52% | 249.37 | 0.72% | 224.77 | 4.18% | 210.41 | 4.47% | 192.55 | 0.93% | 195.69 | 4.8% | 178.41 | 0% | 166.45 | 5.65%
Paredes em Drywall | 96366 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 176.64 | 4.91% | 168.25 | 0.77% | 180.96 | 4.79% | 152.8 | 0.84% | 153.8 | 0% | 150.02 | 0.86% | 130.57 | 6.64% | 146.51 | 5.92% | 138.2 | 6.27% | 176.56 | 4.91% | 150.17 | 0% | 164.22 | 0.79% | 168.81 | 0.76% | 171.65 | 0.75% | 137.97 | 6.28% | 135 | 0.96% | 153.57 | 5.65% | 155.86 | 0.83% | 169.24 | 0% | 168.76 | 5.14% | 199.03 | 0.65% | 189.45 | 4.58% | 168.68 | 5.14% | 155.29 | 0.83% | 158.2 | 5.48% | 144.78 | 0% | 139.51 | 6.21%
Paredes em Drywall | 96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 162.93 | 3.34% | 166.02 | 1.86% | 170.13 | 3.2% | 159.02 | 1.94% | 158.29 | 0% | 156.8 | 1.96% | 124 | 4.39% | 133.76 | 4.07% | 131.92 | 4.12% | 181.21 | 3% | 143.18 | 0% | 149.03 | 2.07% | 148.64 | 2.07% | 173.36 | 1.78% | 127.31 | 4.27% | 130.98 | 2.35% | 139.25 | 3.91% | 150.29 | 2.05% | 156.48 | 0% | 161.93 | 3.36% | 200.21 | 1.54% | 165.62 | 3.28% | 165.37 | 3.29% | 150.14 | 2.05% | 154.18 | 3.53% | 135.35 | 0% | 122.04 | 4.46%
Paredes em Drywall | 104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 203.06 | 3.04% | 210.4 | 1.72% | 213.25 | 2.89% | 204.79 | 1.76% | 203.15 | 0% | 202.2 | 1.79% | 156.2 | 3.95% | 166.78 | 3.7% | 166.2 | 3.71% | 232.24 | 2.66% | 179.55 | 0% | 185.41 | 1.95% | 182.65 | 1.98% | 221.53 | 1.63% | 158.75 | 3.89% | 166 | 2.17% | 172.85 | 3.57% | 189.8 | 1.9% | 195.49 | 0% | 204.1 | 3.02% | 255.54 | 1.41% | 203.12 | 3.04% | 209.85 | 2.94% | 189.95 | 1.9% | 195.12 | 3.16% | 169.77 | 0% | 149.94 | 4.11%
Paredes em Drywall | 96360 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 139.95 | 3.52% | 140.38 | 1.84% | 145.51 | 3.38% | 132.7 | 1.94% | 132.76 | 0% | 130.77 | 1.97% | 105.75 | 4.65% | 115.23 | 4.27% | 112.36 | 4.38% | 151.8 | 3.24% | 122.28 | 0% | 128.36 | 2.01% | 129.19 | 2% | 145.73 | 1.77% | 109.29 | 4.5% | 110.97 | 2.32% | 120.11 | 4.1% | 127.92 | 2.02% | 134.56 | 0% | 137.79 | 3.57% | 168.45 | 1.53% | 144.2 | 3.41% | 140.04 | 3.51% | 127.43 | 2.02% | 130.69 | 3.76% | 115.91 | 0% | 106.18 | 4.63%
Paredes em Drywall | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 121.41 | 3.21% | 119.46 | 1.29% | 125.93 | 3.1% | 111.77 | 1.38% | 113.2 | 0% | 110.43 | 1.39% | 91.66 | 4.25% | 101.37 | 3.85% | 96.85 | 4.03% | 128.27 | 3.04% | 105.24 | 0% | 111.99 | 1.38% | 113.22 | 1.36% | 123.87 | 1.24% | 94.64 | 4.12% | 95.16 | 1.62% | 104.73 | 3.72% | 110.82 | 1.39% | 118 | 0% | 118.59 | 3.29% | 143.4 | 1.07% | 126.67 | 3.08% | 120.39 | 3.24% | 109.64 | 1.4% | 111.9 | 3.49% | 101.08 | 0% | 93.42 | 4.17%
Paredes em Drywall | 104718 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 142.96 | 3.05% | 142.88 | 1.26% | 149.18 | 2.92% | 136.01 | 1.32% | 137.59 | 0% | 134.64 | 1.34% | 109.29 | 3.99% | 119.83 | 3.64% | 115.35 | 3.78% | 155.24 | 2.81% | 124.98 | 0% | 131.81 | 1.37% | 131.59 | 1.37% | 149.52 | 1.2% | 111.55 | 3.91% | 114.02 | 1.58% | 122.97 | 3.55% | 132.44 | 1.36% | 139.85 | 0% | 141.26 | 3.09% | 172.86 | 1.04% | 146.98 | 2.97% | 144.43 | 3.02% | 131.16 | 1.37% | 133.77 | 3.26% | 120.07 | 0% | 108.73 | 4.01%
Paredes em Drywall | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 109.32 | 3.32% | 106.17 | 1.22% | 112.96 | 3.21% | 98.07 | 1.32% | 99.68 | 0% | 96.81 | 1.33% | 81.94 | 4.43% | 91.35 | 3.97% | 86.53 | 4.2% | 113 | 3.21% | 94.19 | 0% | 101.03 | 1.28% | 102.95 | 1.25% | 109.43 | 1.18% | 85.16 | 4.26% | 84.63 | 1.52% | 94.61 | 3.84% | 98.88 | 1.3% | 106.11 | 0% | 105.92 | 3.43% | 126.81 | 1.02% | 115.35 | 3.15% | 107.01 | 3.39% | 97.68 | 1.32% | 99.61 | 3.64% | 90.67 | 0% | 84.96 | 4.27%
Paredes em Drywall | 96371 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 82.68 | 3.37% | 83.97 | 1.83% | 86.42 | 3.23% | 80.6 | 1.91% | 80.69 | 0% | 79.61 | 1.93% | 63.22 | 4.41% | 68.43 | 4.08% | 67.05 | 4.16% | 91.75 | 3.04% | 72.83 | 0% | 75.81 | 2.03% | 75.43 | 2.04% | 87.95 | 1.75% | 64.61 | 4.32% | 66.57 | 2.31% | 70.78 | 3.94% | 76.64 | 2.01% | 80.14 | 0% | 82.2 | 3.39% | 101.54 | 1.52% | 84.05 | 3.32% | 84.13 | 3.32% | 76.35 | 2.02% | 78.21 | 3.57% | 69.09 | 0% | 62.1 | 4.49%
Paredes em Drywall | 104724 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 103.04 | 3.15% | 106.43 | 1.69% | 108.32 | 3% | 103.77 | 1.73% | 103.52 | 0% | 102.63 | 1.75% | 79.64 | 4.08% | 85.34 | 3.81% | 84.48 | 3.85% | 117.58 | 2.76% | 91.34 | 0% | 94.36 | 1.91% | 92.7 | 1.94% | 112.35 | 1.6% | 80.6 | 4.03% | 84.39 | 2.13% | 87.88 | 3.7% | 96.75 | 1.86% | 100.11 | 0% | 103.62 | 3.14% | 129.58 | 1.39% | 103.12 | 3.15% | 106.74 | 3.04% | 96.6 | 1.86% | 98.98 | 3.28% | 86.66 | 0% | 76.35 | 4.26%
Paredes em Drywall | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 71.21 | 3.54% | 71.18 | 1.81% | 74.14 | 3.4% | 67.45 | 1.91% | 67.98 | 0% | 66.62 | 1.94% | 54.14 | 4.65% | 59.22 | 4.26% | 57.29 | 4.4% | 77.07 | 3.27% | 62.41 | 0% | 65.52 | 1.97% | 65.72 | 1.96% | 74.16 | 1.74% | 55.63 | 4.53% | 56.59 | 2.28% | 61.24 | 4.11% | 65.49 | 1.97% | 69.24 | 0% | 70.16 | 3.59% | 85.71 | 1.51% | 73.37 | 3.43% | 71.51 | 3.52% | 65.03 | 1.98% | 66.5 | 3.79% | 59.4 | 0% | 54.2 | 4.65%
Paredes em Drywall | 96365 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 197.2 | 4.04% | 197.56 | 1.56% | 204.82 | 3.89% | 186.92 | 1.65% | 186.16 | 0% | 184.03 | 1.67% | 148.95 | 5.34% | 162.14 | 4.91% | 158.33 | 5.03% | 213.57 | 3.73% | 171.81 | 0% | 181.28 | 1.7% | 182.14 | 1.69% | 205.11 | 1.5% | 154.19 | 5.16% | 156.69 | 1.97% | 169.32 | 4.7% | 179.54 | 1.72% | 189.02 | 0% | 193.99 | 4.1% | 237.04 | 1.3% | 203.31 | 3.92% | 196.94 | 4.04% | 179.59 | 1.72% | 184.05 | 4.32% | 163.13 | 0% | 149.86 | 5.31%
Paredes em Drywall | 104721 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 238.5 | 3.64% | 242.87 | 1.49% | 249.26 | 3.49% | 233.73 | 1.54% | 232.55 | 0% | 230.59 | 1.57% | 182.33 | 4.77% | 196.68 | 4.42% | 193.66 | 4.49% | 265.71 | 3.27% | 209.37 | 0% | 218.9 | 1.65% | 217.22 | 1.66% | 254.5 | 1.42% | 186.55 | 4.66% | 192.73 | 1.87% | 204.03 | 4.26% | 220.54 | 1.64% | 229.87 | 0% | 237.37 | 3.66% | 293.78 | 1.23% | 242.02 | 3.59% | 242.84 | 3.58% | 220.64 | 1.64% | 226.08 | 3.84% | 198.93 | 0% | 178.81 | 4.86%
Paredes em Drywall | 96363 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 155.66 | 4.12% | 150.98 | 1.02% | 160.6 | 4% | 139.66 | 1.1% | 141.04 | 0% | 137.62 | 1.12% | 116.58 | 5.51% | 129.72 | 4.95% | 123.23 | 5.21% | 160.61 | 4% | 133.84 | 0% | 144.22 | 1.07% | 146.7 | 1.05% | 155.6 | 0.99% | 121.51 | 5.28% | 120.85 | 1.27% | 134.78 | 4.76% | 140.05 | 1.1% | 150.5 | 0% | 150.63 | 4.26% | 180.21 | 0.85% | 164.33 | 3.91% | 151.95 | 4.23% | 139.08 | 1.11% | 141.75 | 4.53% | 128.84 | 0% | 121.23 | 5.3%
Paredes em Drywall | 104720 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 178.41 | 3.86% | 175.36 | 1.03% | 185.18 | 3.72% | 164.95 | 1.09% | 166.99 | 0% | 163.03 | 1.1% | 135.42 | 5.08% | 149.73 | 4.59% | 142.82 | 4.82% | 188.7 | 3.65% | 154.8 | 0% | 165.31 | 1.09% | 166.16 | 1.08% | 182.49 | 0.99% | 139.35 | 4.94% | 140.76 | 1.28% | 154.15 | 4.46% | 163.17 | 1.1% | 174.23 | 0% | 174.54 | 3.94% | 211.1 | 0.85% | 185.87 | 3.7% | 177.43 | 3.88% | 161.85 | 1.11% | 164.74 | 4.18% | 149.23 | 0% | 137.59 | 5%
Paredes em Drywall | 96362 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 142.99 | 4.3% | 137.2 | 0.94% | 146.96 | 4.18% | 125.43 | 1.03% | 126.74 | 0% | 123.41 | 1.05% | 106.25 | 5.79% | 118.93 | 5.17% | 112.37 | 5.47% | 144.77 | 4.25% | 122.19 | 0% | 132.62 | 0.97% | 135.88 | 0.95% | 140.53 | 0.92% | 111.57 | 5.51% | 109.8 | 1.17% | 124.09 | 4.96% | 127.37 | 1.01% | 137.67 | 0% | 137.34 | 4.48% | 162.91 | 0.79% | 152.4 | 4.04% | 137.84 | 4.46% | 126.48 | 1.02% | 128.91 | 4.77% | 117.72 | 0% | 112.23 | 5.48%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103191 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2394.58 | 94.84% | 2375.38 | 95.61% | 2387.26 | 95.13% | 2381.34 | 95.37% | 2395.71 | 94.79% | 2388.92 | 95.06% | 2405.36 | 94.41% | 2395.6 | 94.8% | 2390.72 | 94.99% | 2390.64 | 95% | 2393.05 | 94.9% | 2376.58 | 95.56% | 2391.92 | 94.94% | 2392.39 | 94.93% | 2376.76 | 95.55% | 2384.7 | 95.23% | 2403.46 | 94.49% | 2399.58 | 94.64% | 2410.83 | 94.2% | 2386.14 | 95.17% | 2393.36 | 94.89% | 2403.61 | 94.48% | 2383.51 | 95.28% | 2397.52 | 94.72% | 2384.12 | 95.26% | 2393.79 | 0% | 2377.51 | 95.52%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2409.56 | 94.31% | 2383.97 | 95.32% | 2408.46 | 94.35% | 2390.8 | 95.05% | 2419.01 | 93.88% | 2404.57 | 94.45% | 2417.92 | 93.98% | 2413.98 | 94.14% | 2403.38 | 94.55% | 2403.01 | 94.51% | 2409.02 | 94.27% | 2391.44 | 94.96% | 2399.14 | 94.66% | 2405.26 | 94.48% | 2383.86 | 95.27% | 2396.55 | 94.82% | 2412.67 | 94.19% | 2423.36 | 93.71% | 2438.81 | 93.12% | 2400.67 | 94.66% | 2409.51 | 94.25% | 2418.71 | 93.95% | 2405.28 | 94.42% | 2412.72 | 94.19% | 2394.51 | 94.9% | 2415.42 | 0% | 2391.84 | 94.95%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103211 | INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103196 | INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103212 | INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103197 | INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103217 | INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103202 | INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103215 | INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103200 | INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103216 | INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR METÁLICO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103201 | INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR METÁLICO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6162.11 | 97.78% | 6142.59 | 98.09% | 6167.87 | 97.69% | 6146.24 | 98.03% | 6173.55 | 97.6% | 6162.2 | 97.78% | 6169.98 | 97.65% | 6176.45 | 97.55% | 6164.3 | 97.74% | 6161.01 | 97.79% | 6167.69 | 97.69% | 6146.19 | 98.03% | 6149.09 | 97.98% | 6170.22 | 97.65% | 6143.6 | 98.07% | 6158.58 | 97.83% | 6153.32 | 97.92% | 6196.97 | 97.23% | 6208.03 | 97.05% | 6151.5 | 97.95% | 6169.88 | 97.65% | 6172.57 | 97.61% | 6158.2 | 97.84% | 6177.91 | 97.53% | 6149.74 | 97.97% | 6189.26 | 0% | 6153.67 | 97.91%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103218 | INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103203 | INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103213 | INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103198 | INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103214 | INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103199 | INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103219 | INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103204 | INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103186 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6490.34 | 99.14% | 6482.35 | 99.26% | 6492.71 | 99.1% | 6483.85 | 99.23% | 6495.03 | 99.06% | 6490.39 | 99.13% | 6493.57 | 99.09% | 6496.23 | 99.05% | 6491.24 | 99.12% | 6489.89 | 99.14% | 6492.63 | 99.1% | 6483.83 | 99.23% | 6485.01 | 99.22% | 6493.67 | 99.08% | 6482.76 | 99.25% | 6488.9 | 99.16% | 6486.75 | 99.19% | 6504.62 | 98.92% | 6509.16 | 98.85% | 6486.01 | 99.2% | 6493.53 | 99.09% | 6494.63 | 99.07% | 6488.74 | 99.16% | 6496.82 | 99.04% | 6485.28 | 99.21% | 6501.47 | 0% | 6486.88 | 99.19%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2322.17 | 90.16% | 2279.53 | 91.85% | 2325.54 | 90.03% | 2289.89 | 91.43% | 2343.03 | 89.23% | 2316.21 | 90.27% | 2333.99 | 89.7% | 2333.46 | 89.72% | 2313.14 | 90.51% | 2312.05 | 90.43% | 2323.3 | 89.99% | 2293.72 | 91.15% | 2301.07 | 90.86% | 2317.05 | 90.36% | 2278.55 | 91.76% | 2301.94 | 90.95% | 2321.75 | 90.18% | 2353.61 | 88.83% | 2380.22 | 87.84% | 2308.56 | 90.69% | 2324.34 | 89.95% | 2336.88 | 89.59% | 2319.37 | 90.14% | 2329.85 | 89.86% | 2296.52 | 91.17% | 2339.7 | 0% | 2295.88 | 91.07%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103195 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2208.54 | 94.67% | 2188.34 | 95.54% | 2202.58 | 94.92% | 2194.89 | 95.26% | 2209.5 | 94.63% | 2202.23 | 94.94% | 2217.99 | 94.26% | 2209.99 | 94.6% | 2204.05 | 94.86% | 2203.21 | 94.9% | 2206.94 | 94.74% | 2190.78 | 95.43% | 2203.41 | 94.89% | 2206.32 | 94.76% | 2189.81 | 95.48% | 2198.33 | 95.11% | 2214.24 | 94.42% | 2215.64 | 94.36% | 2225.99 | 93.92% | 2197.98 | 95.12% | 2207.93 | 94.69% | 2217.44 | 94.29% | 2198.22 | 95.11% | 2211.95 | 94.52% | 2196.99 | 95.16% | 2209.98 | 0% | 2191.8 | 95.39%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 4113.51 | 96.25% | 4085.49 | 96.91% | 4113.14 | 96.26% | 4092.77 | 96.74% | 4124.39 | 95.96% | 4108.54 | 96.33% | 4122.86 | 96.03% | 4119.72 | 96.11% | 4107.6 | 96.39% | 4106.83 | 96.37% | 4113.67 | 96.21% | 4093.41 | 96.69% | 4101.47 | 96.5% | 4110.23 | 96.33% | 4085.5 | 96.88% | 4100.08 | 96.57% | 4115.52 | 96.2% | 4131.66 | 95.79% | 4148.5 | 95.4% | 4103.29 | 96.49% | 4114.44 | 96.19% | 4123.97 | 96.01% | 4108.75 | 96.33% | 4118.64 | 96.13% | 4096.92 | 96.64% | 4122.76 | 0% | 4094.73 | 96.66%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 4098.52 | 96.57% | 4076.9 | 97.08% | 4091.93 | 96.72% | 4083.31 | 96.93% | 4101.1 | 96.51% | 4092.89 | 96.7% | 4110.3 | 96.29% | 4101.34 | 96.5% | 4094.94 | 96.65% | 4094.45 | 96.66% | 4097.71 | 96.59% | 4078.54 | 97.04% | 4094.24 | 96.67% | 4097.36 | 96.6% | 4078.41 | 97.04% | 4088.21 | 96.81% | 4106.31 | 96.38% | 4107.88 | 96.35% | 4120.53 | 96.05% | 4088.77 | 96.8% | 4098.29 | 96.57% | 4108.86 | 96.32% | 4086.97 | 96.84% | 4103.45 | 96.45% | 4086.53 | 96.85% | 4101.14 | 0% | 4080.42 | 97%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103207 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2563.2 | 94.65% | 2537.61 | 95.61% | 2562.1 | 94.69% | 2544.44 | 95.35% | 2572.65 | 94.25% | 2558.21 | 94.78% | 2571.56 | 94.34% | 2567.62 | 94.49% | 2557.02 | 94.88% | 2556.65 | 94.84% | 2562.66 | 94.61% | 2545.08 | 95.27% | 2552.78 | 94.98% | 2558.9 | 94.81% | 2537.5 | 95.55% | 2550.19 | 95.13% | 2566.31 | 94.54% | 2577 | 94.09% | 2592.45 | 93.53% | 2554.31 | 94.98% | 2563.15 | 94.6% | 2572.35 | 94.31% | 2558.92 | 94.75% | 2566.36 | 94.53% | 2548.15 | 95.21% | 2569.06 | 0% | 2545.48 | 95.25%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2548.22 | 95.15% | 2529.02 | 95.87% | 2540.9 | 95.42% | 2534.98 | 95.65% | 2549.35 | 95.11% | 2542.56 | 95.36% | 2559 | 94.75% | 2549.24 | 95.11% | 2544.36 | 95.29% | 2544.28 | 95.3% | 2546.69 | 95.21% | 2530.22 | 95.83% | 2545.56 | 95.25% | 2546.03 | 95.23% | 2530.4 | 95.82% | 2538.34 | 95.52% | 2557.1 | 94.82% | 2553.22 | 94.96% | 2564.47 | 94.55% | 2539.78 | 95.47% | 2547 | 95.2% | 2557.25 | 94.81% | 2537.15 | 95.57% | 2551.16 | 95.04% | 2537.76 | 95.54% | 2547.43 | 0% | 2531.15 | 95.79%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103208 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1981.93 | 93.08% | 1956.34 | 94.3% | 1980.83 | 93.13% | 1963.17 | 93.97% | 1991.38 | 92.57% | 1976.94 | 93.24% | 1990.29 | 92.69% | 1986.35 | 92.87% | 1975.75 | 93.37% | 1975.38 | 93.32% | 1981.39 | 93.03% | 1963.81 | 93.87% | 1971.51 | 93.5% | 1977.63 | 93.28% | 1956.23 | 94.23% | 1968.92 | 93.7% | 1985.04 | 92.94% | 1995.73 | 92.37% | 2011.18 | 91.66% | 1973.04 | 93.5% | 1981.88 | 93.01% | 1991.08 | 92.65% | 1977.65 | 93.21% | 1985.09 | 92.93% | 1966.88 | 93.79% | 1987.79 | 0% | 1964.21 | 93.85%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1966.95 | 93.72% | 1947.75 | 94.64% | 1959.63 | 94.07% | 1953.71 | 94.35% | 1968.08 | 93.66% | 1961.29 | 93.99% | 1977.73 | 93.21% | 1967.97 | 93.67% | 1963.09 | 93.9% | 1963.01 | 93.91% | 1965.42 | 93.79% | 1948.95 | 94.58% | 1964.29 | 93.84% | 1964.76 | 93.82% | 1949.13 | 94.57% | 1957.07 | 94.19% | 1975.83 | 93.3% | 1971.95 | 93.48% | 1983.2 | 92.95% | 1958.51 | 94.12% | 1965.73 | 93.78% | 1975.98 | 93.29% | 1955.88 | 94.25% | 1969.89 | 93.58% | 1956.49 | 94.22% | 1966.16 | 0% | 1949.88 | 94.54%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 4882.9 | 98.08% | 4869.55 | 98.35% | 4886.84 | 98% | 4872.05 | 98.3% | 4890.72 | 97.92% | 4882.96 | 98.08% | 4888.28 | 97.97% | 4892.71 | 97.88% | 4884.4 | 98.05% | 4882.15 | 98.1% | 4886.72 | 98% | 4872.01 | 98.3% | 4873.99 | 98.26% | 4888.44 | 97.97% | 4870.23 | 98.34% | 4880.48 | 98.13% | 4876.88 | 98.2% | 4906.75 | 97.6% | 4914.31 | 97.45% | 4875.64 | 98.23% | 4888.21 | 97.97% | 4890.05 | 97.94% | 4880.22 | 98.13% | 4893.7 | 97.86% | 4874.44 | 98.25% | 4901.47 | 0% | 4877.13 | 98.2%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 5247.47 | 98.63% | 5237.21 | 98.82% | 5250.5 | 98.57% | 5239.12 | 98.78% | 5253.49 | 98.51% | 5247.53 | 98.63% | 5251.61 | 98.55% | 5255.02 | 98.48% | 5248.62 | 98.6% | 5246.89 | 98.64% | 5250.4 | 98.57% | 5239.1 | 98.78% | 5240.62 | 98.76% | 5251.74 | 98.55% | 5237.73 | 98.81% | 5245.61 | 98.66% | 5242.85 | 98.71% | 5265.81 | 98.28% | 5271.63 | 98.17% | 5241.9 | 98.73% | 5251.56 | 98.55% | 5252.97 | 98.52% | 5245.41 | 98.67% | 5255.78 | 98.47% | 5240.97 | 98.75% | 5261.76 | 0% | 5243.03 | 98.71%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2631.2 | 98.08% | 2624.02 | 98.35% | 2633.32 | 98% | 2625.36 | 98.3% | 2635.41 | 97.93% | 2631.23 | 98.08% | 2634.1 | 97.98% | 2636.48 | 97.89% | 2632.01 | 98.05% | 2630.8 | 98.1% | 2633.25 | 98.01% | 2625.34 | 98.3% | 2626.42 | 98.26% | 2634.19 | 97.97% | 2624.39 | 98.34% | 2629.91 | 98.13% | 2627.97 | 98.2% | 2644.04 | 97.61% | 2648.1 | 97.46% | 2627.3 | 98.23% | 2634.07 | 97.98% | 2635.05 | 97.94% | 2629.77 | 98.14% | 2637.02 | 97.87% | 2626.65 | 98.25% | 2641.19 | 0% | 2628.09 | 98.2%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103209 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2839.9 | 95.17% | 2814.31 | 96.04% | 2838.8 | 95.21% | 2821.14 | 95.8% | 2849.35 | 94.81% | 2834.91 | 95.29% | 2848.26 | 94.89% | 2844.32 | 95.02% | 2833.72 | 95.38% | 2833.35 | 95.34% | 2839.36 | 95.14% | 2821.78 | 95.73% | 2829.48 | 95.47% | 2835.6 | 95.32% | 2814.2 | 95.99% | 2826.89 | 95.61% | 2843.01 | 95.07% | 2853.7 | 94.66% | 2869.15 | 94.15% | 2831.01 | 95.47% | 2839.85 | 95.12% | 2849.05 | 94.87% | 2835.62 | 95.26% | 2843.06 | 95.07% | 2824.85 | 95.68% | 2845.76 | 0% | 2822.18 | 95.72%
Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | 103194 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 2824.92 | 95.63% | 2805.72 | 96.28% | 2817.6 | 95.87% | 2811.68 | 96.08% | 2826.05 | 95.59% | 2819.26 | 95.82% | 2835.7 | 95.26% | 2825.94 | 95.59% | 2821.06 | 95.76% | 2820.98 | 95.76% | 2823.39 | 95.68% | 2806.92 | 96.24% | 2822.26 | 95.72% | 2822.73 | 95.7% | 2807.1 | 96.23% | 2815.04 | 95.96% | 2833.8 | 95.33% | 2829.92 | 95.46% | 2841.17 | 95.08% | 2816.48 | 95.91% | 2823.7 | 95.67% | 2833.95 | 95.32% | 2813.85 | 96% | 2827.86 | 95.53% | 2814.46 | 95.98% | 2824.13 | 0% | 2807.85 | 96.21%
Passeios de Concreto | 95001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passeios de Concreto | 95000 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passeios de Concreto | 95005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passeios de Concreto | 95004 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passeios de Concreto | 95003 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passeios de Concreto | 95002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passeios de Concreto | 95007 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passeios de Concreto | 95006 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passeios de Concreto | 104313 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 100 X 100 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passeios de Concreto | 104312 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 40 X 40 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passeios de Concreto | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 103.66 | 27.15% | 82.49 | 0% | 92.07 | 0.07% | 94.83 | 29.61% | 81.18 | 0% | 77.84 | 0.08% | 85.27 | 0% | 91.11 | 0% | 78.56 | 0% | 83.87 | 33.48% | 85.98 | 0% | 79.21 | 0% | 93.64 | 0% | 100.63 | 0% | 76.15 | 36.95% | 80.43 | 0% | 89.26 | 0% | 84.99 | 0% | 79.99 | 0% | 78.31 | 35.93% | 105.33 | 0% | 110.05 | 25.52% | 83.44 | 0% | 85.23 | 0% | 78.69 | 35.68% | 75.84 | 0% | 85.02 | 33.03%
Passeios de Concreto | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 128.11 | 21.98% | 97.78 | 0% | 112.44 | 0.08% | 116.38 | 24.13% | 99.06 | 0% | 94.56 | 0.08% | 103.74 | 0% | 107.24 | 0% | 95.15 | 0% | 101.67 | 27.62% | 102.92 | 0% | 94.59 | 0% | 111.68 | 0% | 122.09 | 0% | 91.44 | 30.8% | 96.32 | 0% | 108.67 | 0% | 101.67 | 0% | 97.38 | 0% | 94.23 | 29.88% | 127.32 | 0% | 136.61 | 20.55% | 100.18 | 0% | 102.79 | 0% | 94.83 | 29.61% | 90.95 | 0% | 103.24 | 27.2%
Passeios de Concreto | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 1201.78 | 0.09% | 751.71 | 0% | 996.81 | 0.12% | 1061.08 | 0% | 872.59 | 0% | 815.93 | 0.13% | 902.75 | 0% | 784.64 | 0% | 810.2 | 0% | 871.39 | 0% | 825.3 | 0% | 752.09 | 0% | 887.03 | 0% | 1051.39 | 0% | 749.93 | 0.14% | 775.16 | 0% | 953.88 | 0% | 805.13 | 0% | 840.88 | 0% | 781.62 | 0.14% | 1077.82 | 0% | 1305.31 | 0% | 815.76 | 0% | 854 | 0% | 789.91 | 0% | 726.49 | 0% | 894.04 | 0%
Passeios de Concreto | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 1905.54 | 0% | 719.31 | 0% | 1166.13 | 0.01% | 1119.16 | 0% | 750.37 | 0% | 716.58 | 0% | 701.27 | 0% | 848.35 | 0% | 841.15 | 0% | 823.89 | 0% | 798.78 | 0% | 799.87 | 0% | 971.55 | 0% | 938.78 | 0% | 751.2 | 0% | 713.02 | 0% | 758.25 | 0% | 693.52 | 0% | 778.99 | 0% | 773.86 | 0% | 1055.09 | 0% | 1509.29 | 0% | 765.35 | 0% | 790.41 | 0% | 708.03 | 0% | 652.16 | 0% | 893.24 | 0%
Passeios de Concreto | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 1956 | 0% | 736.32 | 0% | 1195.64 | 0.01% | 1147.61 | 0% | 767.9 | 0% | 733.24 | 0% | 717.58 | 0% | 868.56 | 0% | 861.34 | 0% | 843.5 | 0% | 817.87 | 0% | 819.39 | 0% | 995.59 | 0% | 961.6 | 0% | 769.15 | 0% | 729.68 | 0% | 776.29 | 0% | 709.16 | 0% | 796.69 | 0% | 792.08 | 0% | 1081.39 | 0% | 1548.51 | 0% | 783.74 | 0% | 809.09 | 0% | 724.69 | 0% | 666.72 | 0% | 915.1 | 0%
Passeios de Concreto | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 145.9 | 19.25% | 80.55 | 0% | 102.23 | 0% | 98.31 | 28.56% | 73.84 | 0% | 71.88 | 0% | 73.17 | 0% | 94.93 | 0% | 80.41 | 0% | 81.02 | 34.66% | 84.39 | 0% | 82.09 | 0% | 98.7 | 0% | 93.87 | 0% | 76.23 | 36.84% | 76.71 | 0% | 77.52 | 0% | 78.3 | 0% | 76.26 | 0% | 77.84 | 36.07% | 103.95 | 0% | 122.28 | 22.96% | 80.42 | 0% | 81.41 | 0% | 73.78 | 38.06% | 71.37 | 0% | 84.97 | 33.05%
Passeios de Concreto | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 184.39 | 15.23% | 95.19 | 0% | 125.98 | 0.01% | 121.03 | 23.2% | 89.29 | 0% | 86.62 | 0% | 87.62 | 0% | 112.34 | 0% | 97.62 | 0% | 97.87 | 28.69% | 100.79 | 0% | 98.41 | 0% | 118.44 | 0% | 113.08 | 0% | 91.54 | 30.68% | 91.35 | 0% | 93.02 | 0% | 92.74 | 0% | 92.44 | 0% | 93.61 | 30% | 125.51 | 0% | 152.92 | 18.36% | 96.15 | 0% | 97.69 | 0% | 88.29 | 31.8% | 85 | 0% | 103.17 | 27.22%
Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 463.17 | 1.27% | 77.83 | 7.53% | 323.01 | 1.82% | 367.42 | 1.59% | 97.05 | 6.04% | 92.75 | 6.35% | 385.6 | 1.52% | 224.08 | 2.62% | 245.38 | 2.39% | 90.39 | 6.48% | 214.5 | 2.73% | 218.69 | 2.68% | 324.96 | 1.8% | 282.73 | 2.07% | 85.46 | 6.89% | 85.9 | 0% | 130.07 | 4.51% | 117.73 | 4.98% | 194.15 | 3.02% | 97.31 | 6.05% | 292.3 | 2% | 381.72 | 1.54% | 138.05 | 4.24% | 162.46 | 0% | 93.96 | 6.24% | 150.05 | 0% | 206.31 | 2.84%
Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas | 104383 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas | 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 448.89 | 1.08% | 63.49 | 7.62% | 308.6 | 1.57% | 353.07 | 1.37% | 79.78 | 6.07% | 77.25 | 6.27% | 371.43 | 1.3% | 210.61 | 2.3% | 230.68 | 2.1% | 73.47 | 6.59% | 199.91 | 2.42% | 204.41 | 2.37% | 310.16 | 1.56% | 265.74 | 1.82% | 71.33 | 6.79% | 71.49 | 0% | 116.11 | 4.17% | 101.16 | 4.78% | 178.16 | 2.72% | 84.23 | 5.75% | 274.73 | 1.76% | 361.77 | 1.34% | 121.59 | 3.98% | 146.15 | 0% | 80.15 | 6.04% | 135.74 | 0% | 190.35 | 2.54%
Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas | 101172 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 125.46 | 3.93% | 69.79 | 6.98% | 100.57 | 4.9% | 112.27 | 4.34% | 86.25 | 5.65% | 81.48 | 6.05% | 101.09 | 4.82% | 77.24 | 6.31% | 81.85 | 5.95% | 82.83 | 5.88% | 81.18 | 6% | 70.77 | 6.88% | 87.59 | 5.56% | 101.92 | 4.78% | 75.86 | 6.5% | 76.08 | 0% | 96.2 | 5.06% | 75.86 | 6.42% | 79.79 | 6.1% | 78.08 | 6.31% | 107.21 | 4.54% | 118.77 | 4.1% | 75.9 | 6.42% | 84.89 | 0% | 77.63 | 6.27% | 69.11 | 0% | 87.17 | 5.59%
Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas | 104384 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 100.79 | 3.82% | 44.44 | 8.66% | 75.97 | 5.07% | 86.89 | 4.43% | 55.95 | 6.88% | 54.49 | 7.07% | 76.82 | 5.01% | 54.71 | 7.04% | 56.08 | 6.87% | 52.54 | 7.33% | 55.47 | 6.94% | 45.57 | 8.45% | 61.25 | 6.29% | 71.73 | 5.37% | 51.06 | 7.54% | 50.84 | 0% | 72.11 | 5.34% | 47.24 | 8.15% | 53.29 | 7.22% | 55.91 | 6.89% | 75.83 | 5.08% | 82.08 | 4.69% | 46.53 | 8.27% | 56.34 | 0% | 53.69 | 7.17% | 45.59 | 0% | 58.66 | 6.56%
Pavimento Intertravado | 104438 | EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 132.35 | 0.08% | 72.01 | 0.15% | 100.5 | 0.3% | 93.05 | 0.12% | 80.21 | 0.14% | 74.14 | 0.15% | 102.52 | 0.11% | 87.91 | 0.34% | 92.16 | 0.12% | 80.24 | 0.37% | 84.35 | 0% | 83.1 | 0% | 101.4 | 0.11% | 88.75 | 0.12% | 71.09 | 0.15% | 74.78 | 0.15% | 69.11 | 0.16% | 72.66 | 0.15% | 87.45 | 0.13% | 78.57 | 0.14% | 106.46 | 0% | 106.53 | 0.1% | 75.08 | 0% | 74.23 | 0.4% | 82.64 | 0.13% | 91.83 | 0% | 98.15 | 0%
Pavimento Intertravado | 104429 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 104426 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 104436 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 104434 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 104432 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 140.01 | 0.11% | 78.14 | 0.19% | 107.92 | 0.36% | 99.29 | 0.15% | 87.63 | 0.17% | 81.04 | 0.19% | 109.86 | 0.14% | 95.27 | 0.41% | 99.1 | 0.15% | 87.17 | 0.45% | 90.77 | 0% | 89.34 | 0% | 108.01 | 0.14% | 96.02 | 0.16% | 77.13 | 0.19% | 81.53 | 0.18% | 75.55 | 0.2% | 80.49 | 0.19% | 96.35 | 0.16% | 85.16 | 0.18% | 114.03 | 0% | 114.07 | 0.13% | 81.55 | 0% | 81.64 | 0.48% | 89.2 | 0.17% | 100.29 | 0% | 105.08 | 0%
Pavimento Intertravado | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 150.87 | 0.09% | 81.98 | 0.16% | 114.6 | 0.3% | 105.45 | 0.12% | 91.16 | 0.14% | 84.13 | 0.15% | 116.07 | 0.11% | 100.31 | 0.34% | 104.69 | 0.12% | 91.11 | 0.37% | 95.85 | 0% | 94.82 | 0% | 115.42 | 0.11% | 100.88 | 0.13% | 80.53 | 0.16% | 84.87 | 0.15% | 78.45 | 0.17% | 82.58 | 0.16% | 99.9 | 0.13% | 89.42 | 0.15% | 121.03 | 0% | 121.68 | 0.11% | 85.52 | 0% | 84.13 | 0.4% | 94.11 | 0.14% | 105.01 | 0% | 111.72 | 0%
Pavimento Intertravado | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 134.33 | 0.1% | 74.06 | 0.18% | 102.79 | 0.33% | 94.92 | 0.14% | 82.78 | 0.16% | 76.56 | 0.17% | 104.82 | 0.12% | 90.32 | 0.38% | 94.35 | 0.14% | 82.59 | 0.41% | 86.4 | 0% | 85.03 | 0% | 103.29 | 0.13% | 91.14 | 0.14% | 73.14 | 0.18% | 77.12 | 0.17% | 71.35 | 0.18% | 75.52 | 0.17% | 90.61 | 0.14% | 80.75 | 0.16% | 108.76 | 0% | 108.76 | 0.12% | 77.24 | 0% | 76.89 | 0.44% | 84.75 | 0.15% | 94.7 | 0% | 100.24 | 0%
Pavimento Intertravado | 104439 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 104440 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 92406 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 179.29 | 0.05% | 93.31 | 0.1% | 133.12 | 0.16% | 122.3 | 0.07% | 102.4 | 0.09% | 94.01 | 0.1% | 133.53 | 0.07% | 115.03 | 0.18% | 120.49 | 0.07% | 103.03 | 0.2% | 110.21 | 0% | 110.1 | 0% | 135.36 | 0.07% | 115.08 | 0.08% | 90.76 | 0.1% | 95.25 | 0.09% | 87.75 | 0.1% | 90.54 | 0.1% | 111.8 | 0.08% | 101.94 | 0.09% | 140.39 | 0% | 142.49 | 0.06% | 97.27 | 0% | 92.83 | 0.23% | 108.12 | 0.08% | 119.47 | 0% | 130.05 | 0%
Pavimento Intertravado | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 119.78 | 0.04% | 62.07 | 0.08% | 88.44 | 0.12% | 82.91 | 0.06% | 68.35 | 0.07% | 63.08 | 0.08% | 90.66 | 0.06% | 76.1 | 0.14% | 80.94 | 0.06% | 69.08 | 0.16% | 73.96 | 0% | 72.97 | 0% | 90.61 | 0.06% | 77.02 | 0.06% | 61.32 | 0.08% | 63.92 | 0.08% | 58.73 | 0.09% | 60.18 | 0.08% | 73.32 | 0.07% | 67.87 | 0.07% | 94.15 | 0% | 94.29 | 0.05% | 64.65 | 0% | 62.35 | 0.18% | 71.99 | 0.07% | 78.36 | 0% | 86.92 | 0%
Pavimento Intertravado | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 149.73 | 0.05% | 77.78 | 0.09% | 110.92 | 0.14% | 102.72 | 0.07% | 85.47 | 0.08% | 78.63 | 0.09% | 112.22 | 0.06% | 95.68 | 0.17% | 100.84 | 0.07% | 86.16 | 0.19% | 92.21 | 0% | 91.65 | 0% | 113.12 | 0.06% | 96.17 | 0.07% | 76.12 | 0.09% | 79.68 | 0.09% | 73.32 | 0.1% | 75.45 | 0.09% | 92.67 | 0.08% | 85.02 | 0.08% | 117.43 | 0% | 118.56 | 0.06% | 81.07 | 0% | 77.68 | 0.21% | 90.18 | 0.08% | 99.03 | 0% | 108.62 | 0%
Pavimento Intertravado | 104430 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 104431 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 104427 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 104428 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 119.76 | 0.03% | 61.68 | 0.05% | 87.65 | 0.08% | 81.82 | 0.04% | 67.34 | 0.04% | 62.02 | 0.05% | 90.21 | 0.03% | 75.62 | 0.09% | 80.99 | 0.04% | 68.48 | 0.1% | 73.76 | 0% | 73.2 | 0% | 91.14 | 0.03% | 75.8 | 0.04% | 60.66 | 0.05% | 63.06 | 0.05% | 56.53 | 0.05% | 58.84 | 0.05% | 72.01 | 0.04% | 67.11 | 0.04% | 93.79 | 0% | 93.46 | 0.03% | 64.24 | 0% | 60.89 | 0.11% | 71.61 | 0.04% | 77.97 | 0% | 87.19 | 0%
Pavimento Intertravado | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 255.12 | 0.01% | 126.86 | 0.02% | 184.62 | 0.04% | 168.17 | 0.02% | 136.46 | 0.02% | 124.32 | 0.02% | 182.66 | 0.02% | 157.72 | 0.04% | 165.81 | 0.02% | 138.61 | 0.05% | 151.4 | 0% | 153.64 | 0% | 190.52 | 0.02% | 155.77 | 0.02% | 121.39 | 0.02% | 126.86 | 0.02% | 115.02 | 0.03% | 117.08 | 0.03% | 148.66 | 0.02% | 138.47 | 0.02% | 194.48 | 0% | 199.4 | 0.02% | 132.2 | 0% | 120.53 | 0.06% | 148.54 | 0.02% | 162.72 | 0% | 181.48 | 0%
Pavimento Intertravado | 104437 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 104435 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Intertravado | 104433 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 126.62 | 0.06% | 67.37 | 0.12% | 94.93 | 0.19% | 88.37 | 0.09% | 74.69 | 0.11% | 68.98 | 0.12% | 97.05 | 0.08% | 82.46 | 0.22% | 86.97 | 0.09% | 75.07 | 0.24% | 79.54 | 0% | 78.41 | 0% | 96.44 | 0.08% | 83.31 | 0.1% | 66.51 | 0.12% | 69.69 | 0.11% | 64.24 | 0.12% | 66.83 | 0.12% | 80.92 | 0.1% | 73.57 | 0.11% | 100.79 | 0% | 100.91 | 0.08% | 70.23 | 0% | 68.68 | 0.26% | 77.68 | 0.1% | 85.63 | 0% | 92.98 | 0%
Pavimento Intertravado | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 138.49 | 0.04% | 72.13 | 0.08% | 102.68 | 0.15% | 95.41 | 0.06% | 79.39 | 0.08% | 73.14 | 0.08% | 104.33 | 0.06% | 88.61 | 0.17% | 93.59 | 0.06% | 80.05 | 0.19% | 85.56 | 0% | 84.81 | 0% | 104.76 | 0.06% | 89.26 | 0.07% | 70.83 | 0.08% | 74.08 | 0.08% | 68.14 | 0.09% | 70.18 | 0.09% | 85.88 | 0.07% | 78.83 | 0.08% | 108.86 | 0% | 109.59 | 0.05% | 75.17 | 0% | 72.34 | 0.21% | 83.56 | 0.07% | 91.64 | 0% | 100.62 | 0%
Pavimento Intertravado | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 165.24 | 0.05% | 86.31 | 0.1% | 122.87 | 0.16% | 113.19 | 0.08% | 94.91 | 0.09% | 87.24 | 0.1% | 123.74 | 0.07% | 106.26 | 0.19% | 111.49 | 0.08% | 95.49 | 0.21% | 101.97 | 0% | 101.59 | 0% | 124.94 | 0.07% | 106.51 | 0.08% | 84.21 | 0.11% | 88.35 | 0.1% | 81.37 | 0.11% | 84.08 | 0.11% | 103.43 | 0.09% | 94.3 | 0.1% | 129.77 | 0% | 131.35 | 0.07% | 89.99 | 0% | 86.28 | 0.23% | 99.96 | 0.09% | 110.33 | 0% | 120.1 | 0%
Pavimento Intertravado | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 122.37 | 0.05% | 64.4 | 0.09% | 91.16 | 0.16% | 85.15 | 0.07% | 71.22 | 0.08% | 65.76 | 0.09% | 93.36 | 0.06% | 78.87 | 0.19% | 83.51 | 0.07% | 71.75 | 0.21% | 76.35 | 0% | 75.26 | 0% | 92.94 | 0.06% | 79.77 | 0.08% | 63.63 | 0.09% | 66.53 | 0.09% | 61.22 | 0.1% | 63.3 | 0.09% | 76.82 | 0.08% | 70.37 | 0.09% | 96.9 | 0% | 97 | 0.06% | 67.1 | 0% | 65.29 | 0.23% | 74.43 | 0.08% | 81.59 | 0% | 89.42 | 0%
Pavimento Intertravado | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 152.33 | 0.06% | 80.13 | 0.11% | 113.64 | 0.18% | 104.98 | 0.09% | 88.35 | 0.1% | 81.34 | 0.11% | 114.94 | 0.08% | 98.46 | 0.2% | 103.42 | 0.09% | 88.84 | 0.23% | 94.59 | 0% | 93.94 | 0% | 115.47 | 0.08% | 98.91 | 0.09% | 78.45 | 0.11% | 82.3 | 0.11% | 75.83 | 0.12% | 78.58 | 0.11% | 96.17 | 0.09% | 87.52 | 0.1% | 120.19 | 0% | 121.27 | 0.07% | 83.54 | 0% | 80.63 | 0.25% | 92.65 | 0.1% | 102.29 | 0% | 111.12 | 0%
Pavimento Intertravado | 92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 178.52 | 0.06% | 94.03 | 0.12% | 133.44 | 0.19% | 122.41 | 0.09% | 103.57 | 0.11% | 95.17 | 0.12% | 133.94 | 0.08% | 115.78 | 0.22% | 120.96 | 0.09% | 103.97 | 0.24% | 110.68 | 0% | 110.4 | 0% | 135.23 | 0.08% | 115.86 | 0.09% | 91.58 | 0.12% | 96.31 | 0.11% | 88.81 | 0.12% | 92.24 | 0.12% | 113.41 | 0.1% | 102.69 | 0.11% | 140.67 | 0% | 142.58 | 0.08% | 98.06 | 0% | 94.31 | 0.27% | 108.7 | 0.1% | 120.62 | 0% | 130.21 | 0%
Pavimento Intertravado | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 175.76 | 0.04% | 90.95 | 0.08% | 129.89 | 0.13% | 119.37 | 0.06% | 99.48 | 0.07% | 91.29 | 0.08% | 130.51 | 0.05% | 112.14 | 0.15% | 117.84 | 0.06% | 100.35 | 0.17% | 107.68 | 0% | 107.74 | 0% | 132.74 | 0.05% | 111.96 | 0.06% | 88.39 | 0.08% | 92.61 | 0.08% | 84.76 | 0.08% | 87.57 | 0.08% | 108.36 | 0.06% | 99.25 | 0.07% | 137.25 | 0% | 139.11 | 0.05% | 94.8 | 0% | 89.88 | 0.19% | 105.53 | 0.07% | 116.33 | 0% | 127.36 | 0%
Pavimento Intertravado | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 117.87 | 0.03% | 60.87 | 0.07% | 86.67 | 0.1% | 81.22 | 0.05% | 66.8 | 0.06% | 61.61 | 0.06% | 89.08 | 0.04% | 74.61 | 0.12% | 79.65 | 0.05% | 67.69 | 0.13% | 72.69 | 0% | 71.81 | 0% | 89.36 | 0.04% | 75.28 | 0.05% | 60.07 | 0.07% | 62.51 | 0.06% | 56.9 | 0.07% | 58.59 | 0.07% | 71.49 | 0.06% | 66.45 | 0.06% | 92.49 | 0% | 92.42 | 0.04% | 63.39 | 0% | 60.74 | 0.15% | 70.62 | 0.06% | 76.8 | 0% | 85.58 | 0%
Pavimento Intertravado | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 146.76 | 0.03% | 75.68 | 0.07% | 108.09 | 0.11% | 100.16 | 0.05% | 82.83 | 0.06% | 76.17 | 0.07% | 109.58 | 0.05% | 93.12 | 0.13% | 98.53 | 0.05% | 83.76 | 0.14% | 90 | 0% | 89.62 | 0% | 110.92 | 0.05% | 93.37 | 0.05% | 74 | 0.07% | 77.28 | 0.06% | 70.55 | 0.07% | 72.71 | 0.07% | 89.54 | 0.06% | 82.62 | 0.06% | 114.69 | 0% | 115.6 | 0.04% | 78.86 | 0% | 74.97 | 0.16% | 87.88 | 0.06% | 96.25 | 0% | 106.29 | 0%
Pavimento Rígido de Concreto | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 73.58 | 0% | 62.47 | 0% | 67.19 | 0% | 63.09 | 0% | 62.54 | 0% | 64.62 | 0% | 63.68 | 0% | 63.41 | 0% | 61.06 | 0% | 62.28 | 0% | 61.32 | 0% | 61.58 | 0% | 62.75 | 0% | 67.09 | 0% | 59.94 | 0% | 61.89 | 0% | 61.09 | 0% | 65.68 | 0% | 67.3 | 0% | 63.77 | 0% | 68.45 | 0% | 68.14 | 0% | 62.83 | 0% | 63.8 | 0% | 59.3 | 0% | 66.37 | 0% | 60.81 | 0%
Pavimento Rígido de Concreto | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 2.71 | 0% | 2.9 | 0% | 2.15 | 0% | 3.16 | 0% | 2.43 | 0% | 1.8 | 0% | 3.31 | 0% | 2.02 | 0% | 2.13 | 0% | 3.11 | 0% | 2.59 | 0% | 1.99 | 0% | 2.46 | 0% | 2.3 | 0% | 2.95 | 0% | 1.81 | 0% | 2.64 | 0% | 2.37 | 0% | 2.2 | 0% | 3.7 | 0% | 2.81 | 0% | 3.21 | 0% | 3.35 | 0% | 3.31 | 0% | 3.71 | 0% | 1.67 | 0% | 2.77 | 0%
Pavimento Rígido de Concreto | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 12.47 | 0% | 12.15 | 0% | 11.99 | 0% | 11.95 | 0% | 10.04 | 0% | 10.2 | 0% | 10.03 | 0% | 11.75 | 0% | 9.41 | 0% | 10.99 | 0% | 9.5 | 0% | 10.37 | 0% | 10.81 | 0% | 10.9 | 0% | 9.7 | 0% | 10.29 | 0% | 10.24 | 0% | 9.81 | 0% | 10.79 | 0% | 11.29 | 0% | 12.75 | 0% | 12.89 | 0% | 10.28 | 0% | 10.07 | 0% | 10.55 | 0% | 9.44 | 0% | 10.69 | 0%
Pavimento Rígido de Concreto | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 25.72 | 17.5% | 25.04 | 0% | 25.59 | 0% | 24.29 | 18.53% | 23.64 | 0% | 23.01 | 0% | 23.76 | 0% | 27.91 | 0% | 22.67 | 0% | 24.13 | 18.65% | 24.03 | 0% | 23.05 | 0% | 24.68 | 0% | 25.51 | 0% | 21.73 | 20.71% | 23.63 | 0% | 23.01 | 0% | 25.96 | 0% | 26.22 | 0% | 24.29 | 18.53% | 27.74 | 0% | 27.07 | 16.62% | 23.67 | 0% | 24.8 | 0% | 22.93 | 19.62% | 24.1 | 0% | 23.42 | 19.21%
Pavimento Rígido de Concreto | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 23.58 | 12.21% | 23.09 | 0% | 23.13 | 0% | 22.43 | 12.84% | 20.53 | 0% | 20.34 | 0% | 20.65 | 0% | 24.38 | 0% | 19.57 | 0% | 21.59 | 13.34% | 20.48 | 0% | 20.6 | 0% | 21.9 | 0% | 22.35 | 0% | 19.35 | 14.88% | 20.83 | 0% | 20.43 | 0% | 21.7 | 0% | 22.45 | 0% | 21.91 | 13.14% | 25.01 | 0% | 24.59 | 11.71% | 20.86 | 0% | 21.25 | 0% | 20.63 | 13.96% | 20.37 | 0% | 20.99 | 13.72%
Pavimento Rígido de Concreto | 97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 20.11 | 9.15% | 19.77 | 0% | 19.58 | 0% | 19.21 | 9.58% | 16.96 | 0% | 16.99 | 0% | 17.06 | 0% | 20.21 | 0% | 16.1 | 0% | 18.16 | 10.13% | 16.71 | 0% | 17.32 | 0% | 18.35 | 0% | 18.56 | 0% | 16.23 | 11.34% | 17.38 | 0% | 17.12 | 0% | 17.48 | 0% | 18.39 | 0% | 18.52 | 9.94% | 21.14 | 0% | 20.88 | 8.81% | 17.4 | 0% | 17.42 | 0% | 17.4 | 10.57% | 16.54 | 0% | 17.67 | 10.41%
Pavimento Rígido de Concreto | 97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 18.69 | 5.99% | 18.45 | 0% | 18.05 | 0% | 17.92 | 6.25% | 15.22 | 0% | 15.44 | 0% | 15.33 | 0% | 18.23 | 0% | 14.39 | 0% | 16.63 | 6.73% | 14.8 | 0% | 15.86 | 0% | 16.73 | 0% | 16.76 | 0% | 14.81 | 7.56% | 15.76 | 0% | 15.6 | 0% | 15.26 | 0% | 16.35 | 0% | 17.06 | 6.57% | 19.44 | 0% | 19.31 | 5.8% | 15.78 | 0% | 15.49 | 0% | 15.98 | 7.01% | 14.55 | 0% | 16.19 | 6.92%
Pavimento Rígido de Concreto | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.41 | 0% | 0.35 | 0% | 0.42 | 0% | 0.35 | 0% | 0.43 | 0% | 0.4 | 0% | 0.42 | 0% | 0.44 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.41 | 0% | 0.36 | 0% | 0.36 | 0% | 0.42 | 0% | 0.35 | 0% | 0.4 | 0% | 0.38 | 0% | 0.5 | 0% | 0.54 | 0% | 0.37 | 0% | 0.43 | 0% | 0.43 | 0% | 0.4 | 0% | 0.44 | 0% | 0.37 | 0% | 0.49 | 0% | 0.37 | 0%
Pavimento Rígido de Concreto | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 409.65 | 28.49% | 269.08 | 0% | 308.72 | 1.46% | 299.13 | 39.01% | 235.62 | 0% | 231.19 | 0% | 239.55 | 0% | 313.01 | 0% | 251.3 | 0% | 258.18 | 45.2% | 275.03 | 0% | 264.94 | 0% | 314.15 | 0% | 298.31 | 0% | 247.49 | 47.15% | 250.81 | 0% | 251.92 | 0% | 261.07 | 0% | 242.72 | 0% | 251.24 | 46.45% | 330.5 | 0% | 354.66 | 32.9% | 262.65 | 0% | 268.93 | 0% | 242.72 | 48.08% | 235.26 | 0% | 268.13 | 43.52%
Pavimento Rígido de Concreto | 97112 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 409.19 | 18.89% | 233.13 | 0.01% | 290.26 | 1.56% | 281.06 | 27.5% | 212.56 | 0.01% | 207.46 | 0.01% | 212.37 | 0.01% | 270.69 | 0.01% | 228.46 | 0.01% | 232.92 | 33.19% | 242.32 | 0.01% | 235.7 | 0.01% | 279.69 | 0.01% | 267.39 | 0.01% | 220.86 | 35% | 219.98 | 0.01% | 224.56 | 0.01% | 225.75 | 0.01% | 219.74 | 0.01% | 224.81 | 34.38% | 298.05 | 0.01% | 345.29 | 22.39% | 232.05 | 0.01% | 239.33 | 0.01% | 214.99 | 35.96% | 205.5 | 0% | 244.71 | 31.59%
Pavimento Rígido de Concreto | 103904 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 301.53 | 0.79% | 131.35 | 0.01% | 193.9 | 2.33% | 188.1 | 1.27% | 132.67 | 0.01% | 128.42 | 0.01% | 127.55 | 0.01% | 148.99 | 0.01% | 143.1 | 0.01% | 144.73 | 1.64% | 140.25 | 0.01% | 140.19 | 0.01% | 164.74 | 0.01% | 161.45 | 0.01% | 133.54 | 1.78% | 127.34 | 0.01% | 135.71 | 0.01% | 126.28 | 0.01% | 139.28 | 0.01% | 137.71 | 1.73% | 182.22 | 0.01% | 245.21 | 0.97% | 136.46 | 0.01% | 143.74 | 0.01% | 128.82 | 1.85% | 118.67 | 0% | 155.14 | 1.53%
Pavimento Rígido de Concreto | 103905 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 319.8 | 0.74% | 138.18 | 0.01% | 205.12 | 2.2% | 198.82 | 1.2% | 140.02 | 0.01% | 135.49 | 0.01% | 134.46 | 0.01% | 157.3 | 0.01% | 151.14 | 0.01% | 152.71 | 1.56% | 148.29 | 0.01% | 148.13 | 0.01% | 174.05 | 0.01% | 170.49 | 0.01% | 140.83 | 1.69% | 134.38 | 0.01% | 143.01 | 0.01% | 133.17 | 0.01% | 146.94 | 0.01% | 145.34 | 1.64% | 192.49 | 0.01% | 259.62 | 0.92% | 143.88 | 0.01% | 152.32 | 0.01% | 135.66 | 1.75% | 125.14 | 0% | 163.84 | 1.45%
Pavimento Rígido de Concreto | 103907 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 343.67 | 0.7% | 144.96 | 0.02% | 218.99 | 2.07% | 211.1 | 1.14% | 147.6 | 0.01% | 143.16 | 0.02% | 140.55 | 0.02% | 166.68 | 0.02% | 160.29 | 0.02% | 160.66 | 1.49% | 156.45 | 0.02% | 156.97 | 0.02% | 184.77 | 0.02% | 180.86 | 0.02% | 147.98 | 1.62% | 142.04 | 0.02% | 150.55 | 0.01% | 139.98 | 0.02% | 155.02 | 0.02% | 151.98 | 1.58% | 204.18 | 0.01% | 277.41 | 0.87% | 150.94 | 0.02% | 159.64 | 0.02% | 141.46 | 1.7% | 132.02 | 0% | 173.19 | 1.39%
Pavimento Rígido de Concreto | 103911 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 499.47 | 0.48% | 215.61 | 0.03% | 320.41 | 1.43% | 310.43 | 0.78% | 215.89 | 0.02% | 209.21 | 0.03% | 206.59 | 0.03% | 244.56 | 0.02% | 233.42 | 0.03% | 236.52 | 1.02% | 228.31 | 0.03% | 230.45 | 0.03% | 270.51 | 0.02% | 263.88 | 0.02% | 216.96 | 1.12% | 208.21 | 0.03% | 220.32 | 0.02% | 203.44 | 0.03% | 225.48 | 0.03% | 225.71 | 1.07% | 299.9 | 0.02% | 405.52 | 0.6% | 222.41 | 0.03% | 233.86 | 0.03% | 209.25 | 1.16% | 191.56 | 0% | 253.76 | 0.95%
Pavimento Rígido de Concreto | 97104 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 312.48 | 0.76% | 135.04 | 0.01% | 200.3 | 2.26% | 194.27 | 1.23% | 136.47 | 0.01% | 132.03 | 0.01% | 131.08 | 0.01% | 153.37 | 0.01% | 147.48 | 0.01% | 148.98 | 1.6% | 144.39 | 0.01% | 144.43 | 0.01% | 169.96 | 0.01% | 166.4 | 0.01% | 137.44 | 1.73% | 130.95 | 0.01% | 139.63 | 0.01% | 129.68 | 0.01% | 143.12 | 0.01% | 141.67 | 1.68% | 187.93 | 0.01% | 253.72 | 0.94% | 140.46 | 0.01% | 147.8 | 0.01% | 132.43 | 1.8% | 121.83 | 0% | 159.88 | 1.49%
Pavimento Rígido de Concreto | 103906 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 362.99 | 0.66% | 168.86 | 0.01% | 240.72 | 1.88% | 232.42 | 1.02% | 170.87 | 0.01% | 167.02 | 0.01% | 165.5 | 0.01% | 189.13 | 0.01% | 181.96 | 0.01% | 183.92 | 1.29% | 178.98 | 0.01% | 179.01 | 0.01% | 206.49 | 0% | 204.5 | 0% | 170.65 | 1.39% | 164.74 | 0.01% | 173.36 | 0.01% | 164.92 | 0.01% | 179.86 | 0.01% | 176.87 | 1.35% | 227.89 | 0% | 297.87 | 0.8% | 175.05 | 0.01% | 183.97 | 0.01% | 164.91 | 1.44% | 156.94 | 0% | 194.94 | 1.22%
Pavimento Rígido de Concreto | 97105 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 359.04 | 0.67% | 152.03 | 0.02% | 228.51 | 1.99% | 221.31 | 1.08% | 154.35 | 0.01% | 149.1 | 0.02% | 147.84 | 0.02% | 173.72 | 0.02% | 167.43 | 0.02% | 168.59 | 1.42% | 163.75 | 0.02% | 163.81 | 0.02% | 193.2 | 0.02% | 188.84 | 0.02% | 155.33 | 1.55% | 147.99 | 0.02% | 157.64 | 0.01% | 146.2 | 0.02% | 161.59 | 0.02% | 160.12 | 1.5% | 213.53 | 0.01% | 290.4 | 0.83% | 158.8 | 0.02% | 167.53 | 0.02% | 149.22 | 1.61% | 137.31 | 0% | 181.36 | 1.32%
Pavimento Rígido de Concreto | 97106 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 404.86 | 0.6% | 168.47 | 0.02% | 256.06 | 1.78% | 247.78 | 0.97% | 171.35 | 0.01% | 165.3 | 0.02% | 163.75 | 0.02% | 193.19 | 0.02% | 186.66 | 0.02% | 187.37 | 1.29% | 182.05 | 0.02% | 182.39 | 0.02% | 215.74 | 0.02% | 210.5 | 0.02% | 172.48 | 1.4% | 164.15 | 0.02% | 174.97 | 0.01% | 161.74 | 0.02% | 179.06 | 0.02% | 177.65 | 1.36% | 238.35 | 0.02% | 326.49 | 0.74% | 176.46 | 0.02% | 185.57 | 0.02% | 165.33 | 1.46% | 151.86 | 0% | 202.05 | 1.19%
Pavimento Rígido de Concreto | 97107 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 458.62 | 0.53% | 192.28 | 0.03% | 290.99 | 1.57% | 281.58 | 0.86% | 195.1 | 0.02% | 188.51 | 0.03% | 186.34 | 0.03% | 220.32 | 0.02% | 211.99 | 0.02% | 213.4 | 1.13% | 207.36 | 0.02% | 208 | 0.02% | 245.25 | 0.02% | 239.22 | 0.02% | 196.13 | 1.23% | 187.39 | 0.03% | 198.86 | 0.02% | 183.95 | 0.03% | 203.8 | 0.02% | 202.92 | 1.19% | 271.22 | 0.02% | 370.17 | 0.65% | 200.68 | 0.02% | 212.47 | 0.02% | 188.16 | 1.28% | 172.94 | 0% | 229.84 | 1.05%
Pavimento Rígido de Concreto | 97108 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 517.71 | 0.47% | 221.76 | 0.03% | 331.07 | 1.38% | 320.72 | 0.75% | 222.23 | 0.02% | 215.23 | 0.03% | 212.48 | 0.03% | 251.87 | 0.02% | 240.73 | 0.02% | 243.59 | 0.99% | 235.21 | 0.03% | 237.51 | 0.03% | 279.2 | 0.02% | 272.14 | 0.02% | 223.46 | 1.08% | 214.23 | 0.03% | 226.85 | 0.02% | 209.1 | 0.03% | 231.87 | 0.03% | 232.3 | 1.04% | 309.41 | 0.02% | 419.7 | 0.58% | 229.06 | 0.03% | 240.62 | 0.02% | 215.27 | 1.12% | 196.83 | 0% | 261.65 | 0.92%
Pavimento Rígido de Concreto | 97109 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 571.29 | 0.5% | 245.77 | 0.02% | 366.03 | 1.25% | 354.51 | 0.8% | 245.51 | 0.02% | 237.82 | 0.03% | 234.75 | 0.03% | 278.76 | 0.02% | 265.94 | 0.02% | 269.21 | 1.05% | 259.63 | 0.02% | 262.64 | 0.02% | 308.64 | 0.02% | 300.71 | 0.02% | 246.75 | 1.15% | 236.88 | 0.03% | 250.6 | 0.02% | 230.91 | 0.03% | 256.03 | 0.02% | 256.86 | 1.11% | 342.17 | 0.02% | 463.68 | 0.61% | 253.26 | 0.02% | 265.09 | 0.02% | 237.97 | 1.19% | 217.43 | 0% | 289 | 0.98%
Pavimento Rígido de Concreto | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 245.84 | 12.35% | 128.36 | 0% | 167.91 | 2.68% | 163.6 | 18.56% | 120.25 | 0% | 117.01 | 0% | 119.19 | 0% | 146.61 | 0% | 129.58 | 0% | 131.78 | 23.04% | 133.51 | 0% | 131.07 | 0% | 155.7 | 0% | 149.9 | 0% | 124.48 | 24.39% | 121.07 | 0% | 126.75 | 0% | 123.19 | 0% | 124.64 | 0% | 126.28 | 24.04% | 167.71 | 0% | 205.13 | 14.8% | 129.34 | 0% | 132.36 | 0% | 120.97 | 25.1% | 112.78 | 0% | 139.66 | 21.74%
Pavimento Rígido de Concreto | 103914 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 287.84 | 11.67% | 150.3 | 0% | 196.9 | 2.29% | 191.69 | 17.52% | 140.41 | 0% | 136.67 | 0% | 138.86 | 0% | 171.12 | 0% | 151.17 | 0% | 154.04 | 21.8% | 155.21 | 0% | 153.14 | 0% | 181.52 | 0% | 174.82 | 0% | 144.96 | 23.17% | 141.35 | 0% | 147.66 | 0% | 143.09 | 0% | 145.52 | 0% | 147.75 | 22.73% | 196.11 | 0% | 240.46 | 13.96% | 150.8 | 0% | 153.87 | 0% | 141.1 | 23.8% | 131.3 | 0% | 163.09 | 20.59%
Pavimento Rígido de Concreto | 103915 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 310.52 | 12.86% | 164.05 | 0.01% | 213.4 | 2.11% | 207.61 | 19.23% | 152.4 | 0.01% | 148.38 | 0.01% | 150.97 | 0.01% | 187.43 | 0.01% | 164.27 | 0.01% | 167.26 | 23.87% | 169.45 | 0.01% | 166.94 | 0.01% | 198.08 | 0.01% | 190.39 | 0.01% | 157.6 | 25.34% | 154.24 | 0.01% | 160.54 | 0.01% | 156.3 | 0.01% | 157.74 | 0.01% | 160.54 | 24.87% | 213.49 | 0% | 259.75 | 15.37% | 164.34 | 0.01% | 167.46 | 0.01% | 153.39 | 26.03% | 143.17 | 0% | 176.96 | 22.56%
Pavimento Rígido de Concreto | 103916 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 365.68 | 10.92% | 188.17 | 0.02% | 249.07 | 1.82% | 242.1 | 16.5% | 175.97 | 0.01% | 171.24 | 0.02% | 173.4 | 0.02% | 214.51 | 0.01% | 189.78 | 0.02% | 193.23 | 20.67% | 194.15 | 0.02% | 192.38 | 0.02% | 227.89 | 0.01% | 219.31 | 0.01% | 181.17 | 22.05% | 177.12 | 0.02% | 184.55 | 0.01% | 178.22 | 0.02% | 182.22 | 0.02% | 185.36 | 21.55% | 246.74 | 0.01% | 304.81 | 13.11% | 188.73 | 0.02% | 192.43 | 0.02% | 176.27 | 22.66% | 163.87 | 0% | 204.77 | 19.51%
Pavimento Rígido de Concreto | 103917 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 411.88 | 13.01% | 216.69 | 0.02% | 282.81 | 1.61% | 274.63 | 19.51% | 200.63 | 0.01% | 195.29 | 0.03% | 198.4 | 0.03% | 248.25 | 0.02% | 216.7 | 0.02% | 220.43 | 24.3% | 223.45 | 0.02% | 220.8 | 0.02% | 262.17 | 0.02% | 251.41 | 0.02% | 207.28 | 25.84% | 203.57 | 0.02% | 211.04 | 0.01% | 205.58 | 0.02% | 207.23 | 0.02% | 211.65 | 25.31% | 282.48 | 0.02% | 344.08 | 15.57% | 216.71 | 0.02% | 220.37 | 0.02% | 201.66 | 26.56% | 188.27 | 0% | 233.27 | 22.96%
Pavimento Rígido de Concreto | 103918 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 444.12 | 12.06% | 228.22 | 0.03% | 302.23 | 1.51% | 293.22 | 18.27% | 212.93 | 0.02% | 206.99 | 0.03% | 209.9 | 0.03% | 262.22 | 0.02% | 230.44 | 0.03% | 233.88 | 22.91% | 236.81 | 0.03% | 234.12 | 0.03% | 278.13 | 0.02% | 266.83 | 0.02% | 219.55 | 24.4% | 215.27 | 0.03% | 223.36 | 0.02% | 216.93 | 0.03% | 219.94 | 0.03% | 224.29 | 23.89% | 300.03 | 0.02% | 369.38 | 14.51% | 229.27 | 0.03% | 234.09 | 0.03% | 213.11 | 25.14% | 198.92 | 0% | 248.07 | 21.6%
Pavimento Rígido de Concreto | 103919 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Rígido de Concreto | 103920 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Rígido de Concreto | 103921 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Rígido de Concreto | 103922 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Rígido de Concreto | 103923 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pavimento Rígido de Concreto | 103908 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 390.26 | 0.62% | 163.55 | 0.02% | 247.53 | 1.84% | 239.55 | 1.01% | 166.28 | 0.01% | 160.48 | 0.02% | 159.04 | 0.03% | 187.34 | 0.02% | 180.82 | 0.02% | 181.7 | 1.33% | 176.53 | 0.02% | 176.75 | 0.02% | 208.79 | 0.02% | 203.9 | 0.02% | 167.28 | 1.44% | 159.33 | 0.03% | 169.75 | 0.01% | 157.22 | 0.03% | 173.94 | 0.02% | 172.38 | 1.4% | 230.74 | 0.02% | 315.15 | 0.76% | 171.14 | 0.02% | 180.17 | 0.02% | 160.51 | 1.5% | 147.64 | 0% | 195.72 | 1.23%
Pavimento Rígido de Concreto | 103909 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 442.21 | 0.54% | 186.75 | 0.03% | 281.39 | 1.62% | 272.32 | 0.88% | 189.4 | 0.02% | 183.1 | 0.03% | 181.03 | 0.03% | 213.75 | 0.02% | 205.42 | 0.02% | 207.03 | 1.16% | 201.15 | 0.02% | 201.65 | 0.02% | 237.43 | 0.02% | 231.8 | 0.02% | 190.29 | 1.27% | 181.98 | 0.03% | 192.99 | 0.02% | 178.86 | 0.03% | 198.04 | 0.03% | 196.99 | 1.22% | 262.66 | 0.02% | 357.41 | 0.67% | 194.7 | 0.03% | 206.4 | 0.02% | 182.75 | 1.32% | 168.2 | 0% | 222.74 | 1.08%
Pavimento Rígido de Concreto | 103912 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 551.22 | 0.52% | 239.01 | 0.03% | 354.3 | 1.29% | 343.2 | 0.83% | 238.54 | 0.02% | 231.2 | 0.03% | 228.27 | 0.03% | 270.72 | 0.02% | 257.91 | 0.02% | 261.42 | 1.09% | 252.04 | 0.02% | 254.87 | 0.02% | 299.09 | 0.02% | 291.65 | 0.02% | 239.61 | 1.19% | 230.26 | 0.03% | 243.43 | 0.02% | 224.69 | 0.03% | 248.99 | 0.02% | 249.62 | 1.14% | 331.71 | 0.02% | 448.09 | 0.63% | 245.94 | 0.02% | 257.66 | 0.02% | 231.35 | 1.23% | 211.63 | 0% | 280.31 | 1.01%
Peitoris e Chapins | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 40.54 | 71.71% | 48.63 | 0% | 40 | 80.28% | 43.88 | 0% | 42.23 | 0% | 44.09 | 0% | 45.63 | 0% | 42.08 | 0% | 39.84 | 72.97% | 40.26 | 72.21% | 44.79 | 0% | 38.91 | 74.71% | 49.53 | 0% | 41.33 | 0% | 43.96 | 0% | 39.27 | 0% | 44.26 | 0% | 41.55 | 69.96% | 45.51 | 0% | 41.59 | 0% | 55.2 | 0% | 40.65 | 71.51% | 46.79 | 0% | 44.06 | 0% | 41.5 | 0% | 41.03 | 0% | 40.37 | 72.01%
Peitoris e Chapins | 101970 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Peitoris e Chapins | 101972 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Peitoris e Chapins | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 327.9 | 0% | 200.57 | 0% | 232.81 | 0.01% | 221.68 | 0% | 118.04 | 0% | 133.68 | 0.01% | 144.29 | 0% | 88.16 | 0.01% | 217.04 | 0% | 260.01 | 0% | 142.98 | 0% | 234.22 | 0% | 181.51 | 0% | 200.26 | 0% | 160.06 | 0.01% | 179.32 | 0% | 176.7 | 0% | 177.05 | 0% | 187.94 | 0% | 172.33 | 91.21% | 209.75 | 0% | 176.08 | 89.26% | 182.54 | 0% | 217.32 | 0% | 147.49 | 0% | 175.04 | 0% | 172.57 | 91.08%
Peitoris e Chapins | 101976 | CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Peitoris e Chapins | 101978 | CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Peitoris e Chapins | 101967 | PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Peitoris e Chapins | 101968 | PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Peitoris e Chapins | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 242.58 | 0% | 152.1 | 0% | 181.98 | 0.02% | 171.03 | 0% | 105.21 | 0% | 112.16 | 0.01% | 118.27 | 0% | 85.07 | 0.04% | 165.53 | 0% | 196.12 | 0.02% | 120.61 | 0% | 177.22 | 0% | 140.39 | 0% | 157.36 | 0% | 125.7 | 0.01% | 140.16 | 0% | 139.52 | 0% | 146.21 | 0% | 153.7 | 0% | 136.13 | 77.58% | 165.64 | 0% | 142.59 | 74.06% | 146.92 | 0% | 167.42 | 0.02% | 119.22 | 0% | 142.48 | 0% | 135.96 | 77.67%
Pele de Vidro em Fachadas | 104100 | FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pele de Vidro em Fachadas | 104099 | FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pele de Vidro em Fachadas | 104102 | FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pele de Vidro em Fachadas | 104101 | FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pele de Vidro em Fachadas | 104103 | FACHADA EM VIDRO NO SISTEMA SPIDER GLASS, CONSIDERANDO MÓDULOS DE 2,00 X 2,50 M, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Peneiramento e Ensacamento de Areia em Obra | 92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | M3 | 61.47 | 0.78% | 60.79 | 45.81% | 66.9 | 42.35% | 58.98 | 47.22% | 54.27 | 0% | 64.34 | 44.03% | 59.27 | 0% | 67.12 | 41.49% | 59.14 | 0% | 64.33 | 43.29% | 49.94 | 0% | 49.07 | 0% | 55.27 | 0% | 67.14 | 41.48% | 59.56 | 47.57% | 50.88 | 0% | 50.78 | 0% | 60.65 | 0% | 65.49 | 0% | 62.86 | 45.07% | 62.53 | 0% | 63.95 | 43.55% | 56.15 | 0% | 66 | 42.2% | 61.85 | 45.03% | 74.2 | 0% | 53.81 | 0%
Peneiramento e Ensacamento de Areia em Obra | 92121 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M3 | 33.44 | 5.92% | 30.37 | 0% | 35.52 | 5.57% | 28.92 | 0% | 34.56 | 0% | 33.33 | 5.94% | 33.71 | 0% | 35.58 | 0% | 31.57 | 0% | 33.55 | 0% | 32.98 | 0% | 29.84 | 0% | 30.75 | 0% | 36.16 | 0% | 29.11 | 6.8% | 33.1 | 0% | 31.91 | 0% | 40.18 | 0% | 43.23 | 0% | 32.04 | 6.18% | 37.46 | 0% | 33.37 | 0% | 33.06 | 0% | 34.84 | 0% | 31.38 | 0% | 41.66 | 0% | 31.33 | 0%
Peneiramento e Ensacamento de Areia em Obra | 92122 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M3 | 56.08 | 0% | 50.52 | 0% | 60.02 | 0% | 47.6 | 0% | 57.69 | 0% | 56.04 | 0% | 56.95 | 0% | 60.4 | 0% | 53.04 | 0% | 55.92 | 0% | 54.29 | 0% | 49.73 | 0% | 50.76 | 0% | 60.21 | 0% | 48.6 | 0% | 55.03 | 0% | 52.06 | 0% | 68.84 | 0% | 73.45 | 0% | 53.73 | 0% | 62.22 | 0% | 55.27 | 0% | 55.77 | 0% | 58.51 | 0% | 52.03 | 0% | 71.38 | 0% | 51.84 | 0%
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103615 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103637 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103593 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103616 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103638 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103594 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103617 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 180 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103639 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 180 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103595 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 180 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103609 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 20 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103631 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 20 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103587 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 20 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103618 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 200 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103640 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 200 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103596 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 200 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103619 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103641 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103597 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103620 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103642 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103598 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103621 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 280 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103643 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 280 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103599 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 280 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103622 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 315 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103644 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 315 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103600 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 315 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103610 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 32 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103632 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 32 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103588 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 32 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103623 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 355 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103645 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 355 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103601 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 355 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103624 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 400 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103646 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 400 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103602 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 400 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103625 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 450 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103647 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 450 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103603 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 450 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103611 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 50 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103633 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 50 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103589 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 50 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103626 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 500 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103648 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 500 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103604 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 500 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103627 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 560 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103649 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 560 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103605 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 560 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103612 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 63 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103634 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 63 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103590 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 63 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103628 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 630 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103650 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 630 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103606 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 630 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103629 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 710 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103651 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 710 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103607 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 710 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103613 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 75 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103635 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 75 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103591 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 75 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103630 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 800 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103652 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 800 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103608 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 800 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103614 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 90 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103636 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 90 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Perfuração Horizontal Direcional - HDD | 103592 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 90 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura Externa | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 4.24 | 0% | 3.34 | 0% | 3.2 | 0% | 2.59 | 0% | 3.97 | 0% | 4.53 | 0% | 4.69 | 0% | 4.98 | 0% | 4.42 | 0% | 3.55 | 0% | 4.45 | 0% | 3.42 | 0% | 2.87 | 0% | 3.85 | 0% | 3.61 | 0% | 4.05 | 0% | 4.16 | 0% | 3.87 | 0% | 4.99 | 0% | 2.93 | 0% | 3.32 | 0% | 3.37 | 0% | 3.44 | 0% | 3.41 | 0% | 2.79 | 0% | 4.57 | 0% | 4.16 | 0%
Pintura Externa | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 5.16 | 0% | 4.11 | 0% | 4.06 | 0% | 3.32 | 0% | 4.93 | 0% | 5.47 | 0% | 5.67 | 0% | 6.02 | 0% | 5.35 | 0% | 4.44 | 0% | 5.42 | 0% | 4.21 | 0% | 3.64 | 0% | 4.78 | 0% | 4.41 | 0% | 4.94 | 0% | 5.04 | 0% | 4.92 | 0% | 6.13 | 0% | 3.73 | 0% | 4.19 | 0% | 4.28 | 0% | 4.28 | 0% | 4.34 | 0% | 3.54 | 0% | 5.63 | 0% | 5.08 | 0%
Pintura Externa | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 5.22 | 0% | 4.18 | 0% | 4.18 | 0% | 3.42 | 0% | 5.03 | 0% | 5.53 | 0% | 5.73 | 0% | 6.09 | 0% | 5.42 | 0% | 4.53 | 0% | 5.48 | 0% | 4.29 | 0% | 3.73 | 0% | 4.87 | 0% | 4.46 | 0% | 5.01 | 0% | 5.08 | 0% | 5.06 | 0% | 6.24 | 0% | 3.84 | 0% | 4.3 | 0% | 4.41 | 0% | 4.37 | 0% | 4.47 | 0% | 3.63 | 0% | 5.73 | 0% | 5.15 | 0%
Pintura Externa | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 6.29 | 0% | 5.1 | 0% | 5.32 | 0% | 4.43 | 0% | 6.21 | 0% | 6.59 | 0% | 6.88 | 0% | 7.25 | 0% | 6.53 | 0% | 5.66 | 0% | 6.62 | 0% | 5.24 | 0% | 4.74 | 0% | 6.01 | 0% | 5.38 | 0% | 6.05 | 0% | 6.09 | 0% | 6.43 | 0% | 7.62 | 0% | 4.92 | 0% | 5.46 | 0% | 5.62 | 0% | 5.43 | 0% | 5.72 | 0% | 4.66 | 0% | 7.03 | 0% | 6.25 | 0%
Pintura Externa | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 7.49 | 0% | 6.06 | 0% | 6.29 | 0% | 5.22 | 0% | 7.37 | 0% | 7.85 | 0% | 8.18 | 0% | 8.65 | 0% | 7.77 | 0% | 6.71 | 0% | 7.87 | 0% | 6.23 | 0% | 5.6 | 0% | 7.13 | 0% | 6.41 | 0% | 7.2 | 0% | 7.25 | 0% | 7.6 | 0% | 9.05 | 0% | 5.81 | 0% | 6.46 | 0% | 6.64 | 0% | 6.43 | 0% | 6.75 | 0% | 5.49 | 0% | 8.34 | 0% | 7.43 | 0%
Pintura Externa | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 28.9 | 0% | 23.3 | 0% | 29.03 | 0% | 24.09 | 0% | 28.44 | 0% | 25.26 | 0% | 30.62 | 0% | 33.99 | 0% | 26.39 | 0% | 27.32 | 0% | 30.15 | 0% | 27.2 | 0% | 26.31 | 0% | 27.85 | 0% | 23.34 | 0% | 25.45 | 0% | 25.24 | 0% | 35.81 | 0% | 35.32 | 0% | 24.11 | 0% | 29.94 | 0% | 30.45 | 0% | 29.54 | 0% | 32.08 | 0% | 24.65 | 0% | 32.75 | 0% | 31.96 | 0%
Pintura Externa | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 18.39 | 0% | 14.96 | 0% | 18.54 | 0% | 15.49 | 0% | 18.38 | 0% | 16.41 | 0% | 19.5 | 0% | 21.43 | 0% | 17.11 | 0% | 17.6 | 0% | 19.21 | 0% | 17.17 | 0% | 16.73 | 0% | 17.96 | 0% | 14.98 | 0% | 16.43 | 0% | 16.24 | 0% | 22.8 | 0% | 22.63 | 0% | 15.69 | 0% | 19.07 | 0% | 19.48 | 0% | 18.64 | 0% | 20.43 | 0% | 15.83 | 0% | 21.01 | 0% | 20.12 | 0%
Pintura Externa | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 19.08 | 0% | 15.01 | 0% | 18.95 | 0% | 15.4 | 0% | 17.96 | 0% | 15.68 | 0% | 20.2 | 0% | 23.01 | 0% | 16.51 | 0% | 17.41 | 0% | 19.82 | 0% | 18.4 | 0% | 17.39 | 0% | 17.69 | 0% | 14.98 | 0% | 16.06 | 0% | 16.15 | 0% | 23.59 | 0% | 22.88 | 0% | 14.91 | 0% | 19.73 | 0% | 19.81 | 0% | 19.96 | 0% | 21.11 | 0% | 15.84 | 0% | 21.13 | 0% | 21.77 | 0%
Pintura Externa | 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 11.79 | 0% | 9.37 | 0% | 11.77 | 0% | 9.65 | 0% | 11.3 | 0% | 9.93 | 0% | 12.49 | 0% | 14.08 | 0% | 10.44 | 0% | 10.92 | 0% | 12.28 | 0% | 11.25 | 0% | 10.75 | 0% | 11.1 | 0% | 9.37 | 0% | 10.12 | 0% | 10.11 | 0% | 14.59 | 0% | 14.25 | 0% | 9.47 | 0% | 12.2 | 0% | 12.31 | 0% | 12.22 | 0% | 13.07 | 0% | 9.9 | 0% | 13.18 | 0% | 13.28 | 0%
Pintura Externa | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 31.06 | 0% | 25.2 | 0% | 31.29 | 0% | 26.09 | 0% | 30.9 | 0% | 27.54 | 0% | 32.93 | 0% | 36.3 | 0% | 28.73 | 0% | 29.61 | 0% | 32.43 | 0% | 29.07 | 0% | 28.28 | 0% | 30.2 | 0% | 25.23 | 0% | 27.61 | 0% | 27.33 | 0% | 38.5 | 0% | 38.15 | 0% | 26.32 | 0% | 32.19 | 0% | 32.82 | 0% | 31.57 | 0% | 34.49 | 0% | 26.66 | 0% | 35.4 | 0% | 34.08 | 0%
Pintura Externa | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 19.91 | 0% | 16.28 | 0% | 20.13 | 0% | 16.9 | 0% | 20.09 | 0% | 18 | 0% | 21.11 | 0% | 23.06 | 0% | 18.73 | 0% | 19.19 | 0% | 20.82 | 0% | 18.49 | 0% | 18.12 | 0% | 19.59 | 0% | 16.33 | 0% | 17.97 | 0% | 17.7 | 0% | 24.7 | 0% | 24.61 | 0% | 17.22 | 0% | 20.65 | 0% | 21.14 | 0% | 20.09 | 0% | 22.15 | 0% | 17.25 | 0% | 22.87 | 0% | 21.62 | 0%
Pintura Externa | 96133 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 46.54 | 0% | 38.48 | 0% | 47.34 | 0% | 40.06 | 0% | 47.92 | 0% | 43.16 | 0% | 49.41 | 0% | 53.33 | 0% | 44.81 | 0% | 45.6 | 0% | 48.77 | 0% | 42.81 | 0% | 42.36 | 0% | 46.59 | 0% | 38.66 | 0% | 42.8 | 0% | 41.98 | 0% | 57.83 | 0% | 58.05 | 0% | 41.39 | 0% | 48.34 | 0% | 49.8 | 0% | 46.52 | 0% | 51.87 | 0% | 40.84 | 0% | 54 | 0% | 49.86 | 0%
Pintura Externa | 96128 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 30.49 | 0% | 25.37 | 0% | 31.1 | 0% | 26.44 | 0% | 31.71 | 0% | 28.66 | 0% | 32.39 | 0% | 34.74 | 0% | 29.72 | 0% | 30.11 | 0% | 31.99 | 0% | 27.89 | 0% | 27.76 | 0% | 30.8 | 0% | 25.5 | 0% | 28.33 | 0% | 27.71 | 0% | 37.91 | 0% | 38.21 | 0% | 27.51 | 0% | 31.69 | 0% | 32.74 | 0% | 30.32 | 0% | 34.01 | 0% | 26.93 | 0% | 35.58 | 0% | 32.43 | 0%
Pintura Externa | 96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 54.8 | 0% | 45.24 | 0% | 55.69 | 0% | 47.07 | 0% | 56.26 | 0% | 50.65 | 0% | 58.17 | 0% | 62.9 | 0% | 52.58 | 0% | 53.57 | 0% | 57.42 | 0% | 50.48 | 0% | 49.88 | 0% | 54.74 | 0% | 45.45 | 0% | 50.26 | 0% | 49.33 | 0% | 68.07 | 0% | 68.26 | 0% | 48.54 | 0% | 56.92 | 0% | 58.58 | 0% | 54.85 | 0% | 61.07 | 0% | 47.99 | 0% | 63.48 | 0% | 58.83 | 0%
Pintura Externa | 96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 35.84 | 0% | 29.77 | 0% | 36.53 | 0% | 31.03 | 0% | 37.18 | 0% | 33.59 | 0% | 38.07 | 0% | 40.87 | 0% | 34.82 | 0% | 35.33 | 0% | 37.6 | 0% | 32.83 | 0% | 32.63 | 0% | 36.13 | 0% | 29.92 | 0% | 33.22 | 0% | 32.51 | 0% | 44.55 | 0% | 44.85 | 0% | 32.23 | 0% | 37.25 | 0% | 38.45 | 0% | 35.67 | 0% | 39.97 | 0% | 31.6 | 0% | 41.75 | 0% | 38.18 | 0%
Pintura Externa | 88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024 | M2 | 35.29 | 0% | 30.67 | 0% | 32.36 | 0% | 32.6 | 0% | 34.5 | 0% | 33 | 0% | 34.07 | 0% | 32.94 | 0% | 33.62 | 0% | 35.76 | 0% | 33.66 | 0% | 30.45 | 0% | 31.04 | 0% | 33.59 | 0% | 29.8 | 0% | 33.11 | 0% | 30.22 | 0% | 35.31 | 0% | 37.38 | 0% | 30.05 | 0% | 33.59 | 0% | 35.48 | 0% | 33.3 | 0% | 33.47 | 0% | 32.28 | 0% | 36.2 | 0% | 35.53 | 0%
Pintura Externa | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 23.13 | 0% | 20.28 | 0% | 19.8 | 0% | 21.7 | 0% | 21.24 | 0% | 20.83 | 0% | 21.13 | 0% | 19.52 | 0% | 21.1 | 0% | 23.28 | 0% | 20.85 | 0% | 19.65 | 0% | 19.98 | 0% | 20.78 | 0% | 19.32 | 0% | 21.27 | 0% | 18.79 | 0% | 20.15 | 0% | 21.82 | 0% | 18.32 | 0% | 20.93 | 0% | 22.21 | 0% | 21.55 | 0% | 19.85 | 0% | 21.21 | 0% | 21.65 | 0% | 23.09 | 0%
Pintura Externa | 88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 21.15 | 0% | 18.59 | 0% | 17.75 | 0% | 19.91 | 0% | 19.07 | 0% | 18.84 | 0% | 19.03 | 0% | 17.33 | 0% | 19.05 | 0% | 21.25 | 0% | 18.76 | 0% | 17.88 | 0% | 18.18 | 0% | 18.69 | 0% | 17.61 | 0% | 19.35 | 0% | 16.92 | 0% | 17.68 | 0% | 19.28 | 0% | 16.41 | 0% | 18.86 | 0% | 20.04 | 0% | 19.63 | 0% | 17.64 | 0% | 19.4 | 0% | 19.27 | 0% | 21.06 | 0%
Pintura Externa | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 28.34 | 0% | 24.77 | 0% | 24.88 | 0% | 26.44 | 0% | 26.63 | 0% | 25.87 | 0% | 26.42 | 0% | 24.84 | 0% | 26.26 | 0% | 28.6 | 0% | 26.09 | 0% | 24.21 | 0% | 24.64 | 0% | 26.01 | 0% | 23.75 | 0% | 26.25 | 0% | 23.47 | 0% | 26.01 | 0% | 27.91 | 0% | 23.07 | 0% | 26.13 | 0% | 27.67 | 0% | 26.52 | 0% | 25.26 | 0% | 25.96 | 0% | 27.44 | 0% | 28.38 | 0%
Pintura Externa | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 24.66 | 0% | 21.62 | 0% | 21.08 | 0% | 23.14 | 0% | 22.62 | 0% | 22.19 | 0% | 22.51 | 0% | 20.78 | 0% | 22.48 | 0% | 24.82 | 0% | 22.21 | 0% | 20.95 | 0% | 21.3 | 0% | 22.13 | 0% | 20.57 | 0% | 22.67 | 0% | 20.02 | 0% | 21.42 | 0% | 23.2 | 0% | 19.52 | 0% | 22.29 | 0% | 23.65 | 0% | 22.97 | 0% | 21.14 | 0% | 22.62 | 0% | 23.05 | 0% | 24.61 | 0%
Pintura Externa | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 28.71 | 0% | 25.06 | 0% | 25.42 | 0% | 26.74 | 0% | 27.18 | 0% | 26.33 | 0% | 26.94 | 0% | 25.47 | 0% | 26.74 | 0% | 28.99 | 0% | 26.6 | 0% | 24.58 | 0% | 25.01 | 0% | 26.52 | 0% | 24.09 | 0% | 26.65 | 0% | 23.93 | 0% | 26.79 | 0% | 28.66 | 0% | 23.57 | 0% | 26.63 | 0% | 28.18 | 0% | 26.92 | 0% | 25.89 | 0% | 26.29 | 0% | 28.11 | 0% | 28.77 | 0%
Pintura Externa | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 24.58 | 0% | 21.53 | 0% | 21.15 | 0% | 23.03 | 0% | 22.67 | 0% | 22.2 | 0% | 22.55 | 0% | 20.91 | 0% | 22.48 | 0% | 24.75 | 0% | 22.25 | 0% | 20.9 | 0% | 21.25 | 0% | 22.17 | 0% | 20.53 | 0% | 22.63 | 0% | 20.05 | 0% | 21.63 | 0% | 23.38 | 0% | 19.58 | 0% | 22.32 | 0% | 23.67 | 0% | 22.91 | 0% | 21.26 | 0% | 22.53 | 0% | 23.16 | 0% | 24.54 | 0%
Pintura Externa | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 34.7 | 0% | 30.16 | 0% | 31.75 | 0% | 32.08 | 0% | 33.86 | 0% | 32.4 | 0% | 33.43 | 0% | 32.29 | 0% | 33.01 | 0% | 35.15 | 0% | 33.04 | 0% | 29.93 | 0% | 30.5 | 0% | 32.96 | 0% | 29.28 | 0% | 32.53 | 0% | 29.66 | 0% | 34.57 | 0% | 36.62 | 0% | 29.48 | 0% | 32.98 | 0% | 34.83 | 0% | 32.74 | 0% | 32.8 | 0% | 31.74 | 0% | 35.49 | 0% | 34.92 | 0%
Pintura Externa | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 27.65 | 0% | 24.13 | 0% | 24.46 | 0% | 25.74 | 0% | 26.16 | 0% | 25.35 | 0% | 25.93 | 0% | 24.51 | 0% | 25.75 | 0% | 27.92 | 0% | 25.61 | 0% | 23.66 | 0% | 24.08 | 0% | 25.53 | 0% | 23.21 | 0% | 25.67 | 0% | 23.03 | 0% | 25.78 | 0% | 27.59 | 0% | 22.68 | 0% | 25.63 | 0% | 27.12 | 0% | 25.91 | 0% | 24.91 | 0% | 25.32 | 0% | 27.04 | 0% | 27.7 | 0%
Pintura Externa | 88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 41.64 | 0% | 36.21 | 0% | 37.96 | 0% | 38.51 | 0% | 40.5 | 0% | 38.81 | 0% | 40.01 | 0% | 38.56 | 0% | 39.53 | 0% | 42.16 | 0% | 39.54 | 0% | 35.88 | 0% | 36.57 | 0% | 39.44 | 0% | 35.11 | 0% | 38.99 | 0% | 35.51 | 0% | 41.19 | 0% | 43.69 | 0% | 35.25 | 0% | 39.47 | 0% | 41.7 | 0% | 39.25 | 0% | 39.17 | 0% | 38.08 | 0% | 42.4 | 0% | 41.89 | 0%
Pintura Externa | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 33.43 | 0% | 29.2 | 0% | 29.48 | 0% | 31.15 | 0% | 31.54 | 0% | 30.6 | 0% | 31.28 | 0% | 29.5 | 0% | 31.07 | 0% | 33.74 | 0% | 30.89 | 0% | 28.58 | 0% | 29.1 | 0% | 30.8 | 0% | 28.04 | 0% | 31 | 0% | 27.79 | 0% | 30.96 | 0% | 33.19 | 0% | 27.34 | 0% | 30.92 | 0% | 32.73 | 0% | 31.31 | 0% | 29.99 | 0% | 30.61 | 0% | 32.58 | 0% | 33.49 | 0%
Pintura Externa | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 16.45 | 0% | 14.25 | 0% | 15.31 | 0% | 15.13 | 0% | 16.31 | 0% | 15.51 | 0% | 16.07 | 0% | 15.68 | 0% | 15.82 | 0% | 16.68 | 0% | 15.89 | 0% | 14.25 | 0% | 14.52 | 0% | 15.84 | 0% | 13.92 | 0% | 15.5 | 0% | 14.24 | 0% | 16.94 | 0% | 17.85 | 0% | 14.24 | 0% | 15.82 | 0% | 16.71 | 0% | 15.56 | 0% | 15.93 | 0% | 15.03 | 0% | 17.2 | 0% | 16.58 | 0%
Pintura Externa | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 11.79 | 0% | 10.27 | 0% | 10.61 | 0% | 10.93 | 0% | 11.33 | 0% | 10.9 | 0% | 11.21 | 0% | 10.71 | 0% | 11.09 | 0% | 11.92 | 0% | 11.07 | 0% | 10.13 | 0% | 10.31 | 0% | 11.04 | 0% | 9.92 | 0% | 10.99 | 0% | 9.95 | 0% | 11.37 | 0% | 12.1 | 0% | 9.84 | 0% | 11.07 | 0% | 11.7 | 0% | 11.09 | 0% | 10.88 | 0% | 10.78 | 0% | 11.8 | 0% | 11.84 | 0%
Pintura Externa | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 17.31 | 0% | 14.98 | 0% | 16.25 | 0% | 15.89 | 0% | 17.29 | 0% | 16.4 | 0% | 17.04 | 0% | 16.71 | 0% | 16.74 | 0% | 17.57 | 0% | 16.83 | 0% | 15.02 | 0% | 15.33 | 0% | 16.79 | 0% | 14.67 | 0% | 16.36 | 0% | 15.09 | 0% | 18.13 | 0% | 19.06 | 0% | 15.11 | 0% | 16.77 | 0% | 17.68 | 0% | 16.4 | 0% | 16.98 | 0% | 15.81 | 0% | 18.32 | 0% | 17.47 | 0%
Pintura Externa | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 24.19 | 0% | 20.87 | 0% | 23.43 | 0% | 22.07 | 0% | 24.87 | 0% | 23.31 | 0% | 24.4 | 0% | 24.41 | 0% | 23.88 | 0% | 24.65 | 0% | 24.16 | 0% | 21.15 | 0% | 21.6 | 0% | 24.09 | 0% | 20.62 | 0% | 23.07 | 0% | 21.62 | 0% | 26.83 | 0% | 27.99 | 0% | 21.81 | 0% | 23.99 | 0% | 25.25 | 0% | 23.09 | 0% | 24.78 | 0% | 22.08 | 0% | 26.65 | 0% | 24.53 | 0%
Pintura Externa | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 28.66 | 0% | 24.73 | 0% | 27.68 | 0% | 26.15 | 0% | 29.39 | 0% | 27.58 | 0% | 28.85 | 0% | 28.81 | 0% | 28.24 | 0% | 29.18 | 0% | 28.55 | 0% | 25.04 | 0% | 25.57 | 0% | 28.49 | 0% | 24.41 | 0% | 27.32 | 0% | 25.55 | 0% | 31.64 | 0% | 33.02 | 0% | 25.76 | 0% | 28.37 | 0% | 29.85 | 0% | 27.32 | 0% | 29.24 | 0% | 26.16 | 0% | 31.45 | 0% | 29.04 | 0%
Pintura Interna | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 18.85 | 0% | 15.44 | 0% | 19.11 | 0% | 15.87 | 0% | 18.86 | 0% | 16.95 | 0% | 19.92 | 0% | 21.86 | 0% | 17.53 | 0% | 18.08 | 0% | 19.58 | 0% | 17.55 | 0% | 17.15 | 0% | 18.53 | 0% | 15.42 | 0% | 16.95 | 0% | 16.7 | 0% | 23.36 | 0% | 23.3 | 0% | 16.2 | 0% | 19.64 | 0% | 19.85 | 0% | 19.1 | 0% | 20.85 | 0% | 16.32 | 0% | 21.72 | 0% | 20.4 | 0%
Pintura Interna | 104648 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura Interna | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 12.15 | 0% | 10.04 | 0% | 12.36 | 0% | 10.33 | 0% | 12.32 | 0% | 11.12 | 0% | 12.85 | 0% | 13.99 | 0% | 11.49 | 0% | 11.79 | 0% | 12.64 | 0% | 11.24 | 0% | 11.06 | 0% | 12.08 | 0% | 10.04 | 0% | 11.08 | 0% | 10.87 | 0% | 15.07 | 0% | 15.13 | 0% | 10.64 | 0% | 12.68 | 0% | 12.86 | 0% | 12.24 | 0% | 13.46 | 0% | 10.61 | 0% | 14.11 | 0% | 13.03 | 0%
Pintura Interna | 104646 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura Interna | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 33.57 | 0% | 28.1 | 0% | 34.37 | 0% | 29.02 | 0% | 34.83 | 0% | 31.67 | 0% | 35.52 | 0% | 38.07 | 0% | 32.58 | 0% | 33.14 | 0% | 34.96 | 0% | 30.63 | 0% | 30.53 | 0% | 34.05 | 0% | 28.13 | 0% | 31.29 | 0% | 30.52 | 0% | 41.68 | 0% | 42.2 | 0% | 30.4 | 0% | 35.08 | 0% | 35.77 | 0% | 33.39 | 0% | 37.22 | 0% | 29.74 | 0% | 39.46 | 0% | 35.31 | 0%
Pintura Interna | 104647 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura Interna | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 22.19 | 0% | 18.67 | 0% | 22.76 | 0% | 19.29 | 0% | 23.2 | 0% | 21.16 | 0% | 23.48 | 0% | 25.03 | 0% | 21.73 | 0% | 22.05 | 0% | 23.12 | 0% | 20.15 | 0% | 20.18 | 0% | 22.68 | 0% | 18.69 | 0% | 20.85 | 0% | 20.29 | 0% | 27.55 | 0% | 28 | 0% | 20.31 | 0% | 23.21 | 0% | 23.7 | 0% | 21.97 | 0% | 24.62 | 0% | 19.76 | 0% | 26.19 | 0% | 23.19 | 0%
Pintura Interna | 104645 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura Interna | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.41 | 0% | 3.62 | 0% | 3.88 | 0% | 3.23 | 0% | 4.41 | 0% | 4.58 | 0% | 4.78 | 0% | 5.04 | 0% | 4.55 | 0% | 4.05 | 0% | 4.62 | 0% | 3.72 | 0% | 3.44 | 0% | 4.29 | 0% | 3.78 | 0% | 4.24 | 0% | 4.25 | 0% | 4.67 | 0% | 5.39 | 0% | 3.58 | 0% | 3.97 | 0% | 4.06 | 0% | 3.89 | 0% | 4.15 | 0% | 3.39 | 0% | 5.01 | 0% | 4.37 | 0%
Pintura Interna | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 5.42 | 0% | 4.49 | 0% | 4.93 | 0% | 4.13 | 0% | 5.51 | 0% | 5.6 | 0% | 5.86 | 0% | 6.15 | 0% | 5.58 | 0% | 5.09 | 0% | 5.67 | 0% | 4.62 | 0% | 4.36 | 0% | 5.36 | 0% | 4.65 | 0% | 5.23 | 0% | 5.2 | 0% | 5.93 | 0% | 6.69 | 0% | 4.56 | 0% | 5.03 | 0% | 5.15 | 0% | 4.86 | 0% | 5.27 | 0% | 4.31 | 0% | 6.21 | 0% | 5.4 | 0%
Pintura Interna | 104638 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura Interna | 104637 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura Interna | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.3 | 0% | 8.93 | 0% | 9.77 | 0% | 9.39 | 0% | 10.33 | 0% | 9.8 | 0% | 10.17 | 0% | 10.05 | 0% | 9.96 | 0% | 10.44 | 0% | 10.03 | 0% | 8.94 | 0% | 9.13 | 0% | 10.08 | 0% | 8.74 | 0% | 9.75 | 0% | 9.03 | 0% | 10.95 | 0% | 11.51 | 0% | 9.06 | 0% | 10.09 | 0% | 10.51 | 0% | 9.8 | 0% | 10.17 | 0% | 9.42 | 0% | 11.06 | 0% | 10.34 | 0%
Pintura Interna | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 12.77 | 0% | 11.05 | 0% | 12.33 | 0% | 11.61 | 0% | 13.01 | 0% | 12.27 | 0% | 12.78 | 0% | 12.76 | 0% | 12.48 | 0% | 12.97 | 0% | 12.61 | 0% | 11.14 | 0% | 11.37 | 0% | 12.69 | 0% | 10.87 | 0% | 12.16 | 0% | 11.34 | 0% | 14.02 | 0% | 14.68 | 0% | 11.45 | 0% | 12.68 | 0% | 13.18 | 0% | 12.2 | 0% | 12.92 | 0% | 11.67 | 0% | 14.04 | 0% | 12.84 | 0%
Pintura Interna | 104644 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura Interna | 104643 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura Interna | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 14.48 | 0% | 12.62 | 0% | 13.17 | 0% | 13.35 | 0% | 13.99 | 0% | 13.46 | 0% | 13.84 | 0% | 13.32 | 0% | 13.65 | 0% | 14.62 | 0% | 13.64 | 0% | 12.46 | 0% | 12.7 | 0% | 13.67 | 0% | 12.2 | 0% | 13.54 | 0% | 12.3 | 0% | 14.22 | 0% | 15.11 | 0% | 12.2 | 0% | 13.73 | 0% | 14.39 | 0% | 13.65 | 0% | 13.49 | 0% | 13.26 | 0% | 14.71 | 0% | 14.48 | 0%
Pintura Interna | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 16.95 | 0% | 14.74 | 0% | 15.73 | 0% | 15.57 | 0% | 16.67 | 0% | 15.93 | 0% | 16.45 | 0% | 16.03 | 0% | 16.17 | 0% | 17.15 | 0% | 16.22 | 0% | 14.66 | 0% | 14.94 | 0% | 16.28 | 0% | 14.33 | 0% | 15.95 | 0% | 14.61 | 0% | 17.29 | 0% | 18.28 | 0% | 14.59 | 0% | 16.32 | 0% | 17.06 | 0% | 16.05 | 0% | 16.24 | 0% | 15.51 | 0% | 17.69 | 0% | 16.98 | 0%
Pintura Interna | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 11.84 | 0% | 10.3 | 0% | 11.03 | 0% | 10.86 | 0% | 11.68 | 0% | 11.15 | 0% | 11.53 | 0% | 11.26 | 0% | 11.33 | 0% | 11.99 | 0% | 11.37 | 0% | 10.24 | 0% | 10.45 | 0% | 11.41 | 0% | 10.02 | 0% | 11.15 | 0% | 10.24 | 0% | 12.16 | 0% | 12.84 | 0% | 10.22 | 0% | 11.44 | 0% | 11.95 | 0% | 11.22 | 0% | 11.4 | 0% | 10.84 | 0% | 12.41 | 0% | 11.87 | 0%
Pintura Interna | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 14.31 | 0% | 12.42 | 0% | 13.59 | 0% | 13.08 | 0% | 14.36 | 0% | 13.62 | 0% | 14.14 | 0% | 13.97 | 0% | 13.85 | 0% | 14.52 | 0% | 13.95 | 0% | 12.44 | 0% | 12.69 | 0% | 14.02 | 0% | 12.15 | 0% | 13.56 | 0% | 12.55 | 0% | 15.23 | 0% | 16.01 | 0% | 12.61 | 0% | 14.03 | 0% | 14.62 | 0% | 13.62 | 0% | 14.15 | 0% | 13.09 | 0% | 15.39 | 0% | 14.37 | 0%
Pintura Interna | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 15.4 | 0% | 13.44 | 0% | 13.85 | 0% | 14.26 | 0% | 14.73 | 0% | 14.24 | 0% | 14.59 | 0% | 13.93 | 0% | 14.42 | 0% | 15.54 | 0% | 14.39 | 0% | 13.22 | 0% | 13.46 | 0% | 14.41 | 0% | 12.95 | 0% | 14.36 | 0% | 12.96 | 0% | 14.77 | 0% | 15.77 | 0% | 12.83 | 0% | 14.47 | 0% | 15.2 | 0% | 14.49 | 0% | 14.13 | 0% | 14.1 | 0% | 15.42 | 0% | 15.4 | 0%
Pintura Interna | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 17.73 | 0% | 15.44 | 0% | 16.26 | 0% | 16.33 | 0% | 17.27 | 0% | 16.57 | 0% | 17.05 | 0% | 16.5 | 0% | 16.8 | 0% | 17.93 | 0% | 16.82 | 0% | 15.3 | 0% | 15.59 | 0% | 16.86 | 0% | 14.96 | 0% | 16.64 | 0% | 15.16 | 0% | 17.68 | 0% | 18.76 | 0% | 15.07 | 0% | 16.91 | 0% | 17.72 | 0% | 16.75 | 0% | 16.72 | 0% | 16.23 | 0% | 18.22 | 0% | 17.76 | 0%
Pintura em Madeira | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 19.99 | 0% | 16.1 | 0% | 20.05 | 0% | 16.83 | 0% | 19.92 | 0% | 17.64 | 0% | 21.26 | 0% | 23.46 | 0% | 18.55 | 0% | 19.06 | 0% | 21.01 | 0% | 18.75 | 0% | 18.2 | 0% | 19.34 | 0% | 16.21 | 0% | 17.7 | 0% | 17.56 | 0% | 24.81 | 0% | 24.46 | 0% | 16.87 | 0% | 20.6 | 0% | 21.29 | 0% | 20.31 | 0% | 22.33 | 0% | 17.09 | 0% | 22.61 | 0% | 22.16 | 0%
Pintura em Madeira | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 21.56 | 0% | 16.84 | 0% | 21.32 | 0% | 17.39 | 0% | 20.24 | 0% | 17.59 | 0% | 22.86 | 0% | 26.11 | 0% | 18.64 | 0% | 19.62 | 0% | 22.51 | 0% | 20.82 | 0% | 19.64 | 0% | 19.85 | 0% | 16.86 | 0% | 18.03 | 0% | 18.18 | 0% | 26.66 | 0% | 25.73 | 0% | 16.71 | 0% | 22.18 | 0% | 22.48 | 0% | 22.55 | 0% | 23.95 | 0% | 17.79 | 0% | 23.69 | 0% | 24.81 | 0%
Pintura em Madeira | 102202 | APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 51.75 | 0% | 38.15 | 0% | 49.84 | 0% | 38.53 | 0% | 43.22 | 0% | 36.04 | 0% | 54.56 | 0% | 66.12 | 0% | 38.86 | 0% | 43.11 | 0% | 53.29 | 0% | 52.52 | 0% | 47.15 | 0% | 43.34 | 0% | 37.83 | 0% | 38.75 | 0% | 40.32 | 0% | 63.56 | 0% | 58.94 | 0% | 33.73 | 0% | 53.05 | 0% | 51.84 | 0% | 56.85 | 0% | 56.82 | 0% | 39.93 | 0% | 53.88 | 0% | 63.38 | 0%
Pintura em Madeira | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 2.14 | 0% | 1.75 | 0% | 2.17 | 0% | 1.84 | 0% | 2.19 | 0% | 1.96 | 0% | 2.28 | 0% | 2.48 | 0% | 2.05 | 0% | 2.08 | 0% | 2.26 | 0% | 1.98 | 0% | 1.95 | 0% | 2.12 | 0% | 1.76 | 0% | 1.95 | 0% | 1.92 | 0% | 2.67 | 0% | 2.66 | 0% | 1.88 | 0% | 2.21 | 0% | 2.31 | 0% | 2.15 | 0% | 2.4 | 0% | 1.86 | 0% | 2.46 | 0% | 2.34 | 0%
Pintura em Madeira | 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 8.63 | 0% | 7.25 | 0% | 8.84 | 0% | 7.68 | 0% | 9.29 | 0% | 8.41 | 0% | 9.23 | 0% | 9.7 | 0% | 8.77 | 0% | 8.75 | 0% | 9.18 | 0% | 7.78 | 0% | 7.87 | 0% | 8.91 | 0% | 7.34 | 0% | 8.23 | 0% | 8.01 | 0% | 10.78 | 0% | 10.94 | 0% | 8.1 | 0% | 8.93 | 0% | 9.47 | 0% | 8.44 | 0% | 9.74 | 0% | 7.74 | 0% | 10.15 | 0% | 9.09 | 0%
Pintura em Madeira | 102198 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 27.32 | 0% | 20.87 | 0% | 26.5 | 0% | 21.01 | 0% | 23.78 | 0% | 20.43 | 0% | 28.75 | 0% | 34.04 | 0% | 21.64 | 0% | 23.54 | 0% | 28.44 | 0% | 27.11 | 0% | 24.87 | 0% | 23.72 | 0% | 20.51 | 0% | 21.56 | 0% | 22.26 | 0% | 33.4 | 0% | 31.56 | 0% | 19.17 | 0% | 27.99 | 0% | 27.77 | 0% | 29.52 | 0% | 30.01 | 0% | 21.83 | 0% | 28.94 | 0% | 32.7 | 0%
Pintura em Madeira | 102195 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102199 | PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102196 | PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 13.12 | 0% | 11.89 | 0% | 11.56 | 37.8% | 13.98 | 0% | 12.6 | 0% | 11.36 | 38.47% | 12.02 | 0% | 12.1 | 36.12% | 11.37 | 0% | 10.66 | 0% | 11.85 | 0% | 10.58 | 41.3% | 10.73 | 40.73% | 13.23 | 0% | 11.47 | 0% | 11.76 | 0% | 12.05 | 0% | 13.28 | 0% | 15.08 | 0% | 11.39 | 0% | 13.29 | 0% | 13.11 | 0% | 12.9 | 0% | 13.89 | 0% | 13.03 | 0% | 12.67 | 0% | 11.8 | 0%
Pintura em Madeira | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 26.24 | 0% | 23.78 | 0% | 23.11 | 37.82% | 27.97 | 0% | 25.19 | 0% | 22.73 | 38.45% | 24.05 | 0% | 24.21 | 36.1% | 22.75 | 0% | 21.33 | 0% | 23.7 | 0% | 21.16 | 41.3% | 21.46 | 40.73% | 26.46 | 0% | 22.95 | 0% | 23.54 | 0% | 24.09 | 0% | 26.57 | 0% | 30.16 | 0% | 22.8 | 0% | 26.58 | 0% | 26.23 | 0% | 25.8 | 0% | 27.78 | 0% | 26.06 | 0% | 25.33 | 0% | 23.6 | 0%
Pintura em Madeira | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 8.57 | 0% | 8.43 | 0% | 8.87 | 0% | 7.62 | 0% | 9.66 | 0% | 8.76 | 0% | 9.78 | 0% | 9.98 | 0% | 9.29 | 0% | 8.9 | 0% | 10.06 | 0% | 8.24 | 0% | 8.04 | 0% | 9.47 | 0% | 7.52 | 0% | 9.03 | 0% | 8.59 | 0% | 10.31 | 0% | 11.23 | 0% | 8.54 | 0% | 8.93 | 0% | 8.92 | 0% | 9.16 | 0% | 9.63 | 0% | 8.51 | 0% | 10.47 | 0% | 8.87 | 0%
Pintura em Madeira | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 17.14 | 0% | 16.87 | 0% | 17.76 | 0% | 15.27 | 0% | 19.33 | 0% | 17.53 | 0% | 19.56 | 0% | 19.96 | 0% | 18.6 | 0% | 17.81 | 0% | 20.13 | 0% | 16.49 | 0% | 16.08 | 0% | 18.96 | 0% | 15.05 | 0% | 18.07 | 0% | 17.2 | 0% | 20.63 | 0% | 22.49 | 0% | 17.1 | 0% | 17.86 | 0% | 17.84 | 0% | 18.34 | 0% | 19.26 | 0% | 17.03 | 0% | 20.97 | 0% | 17.73 | 0%
Pintura em Madeira | 102227 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 25.72 | 0% | 25.31 | 0% | 26.64 | 0% | 22.91 | 0% | 28.99 | 0% | 26.31 | 0% | 29.34 | 0% | 29.95 | 0% | 27.91 | 0% | 26.74 | 0% | 30.2 | 0% | 24.74 | 0% | 24.13 | 0% | 28.45 | 0% | 22.57 | 0% | 27.11 | 0% | 25.81 | 0% | 30.94 | 0% | 33.74 | 0% | 25.66 | 0% | 26.8 | 0% | 26.76 | 0% | 27.52 | 0% | 28.89 | 0% | 25.54 | 0% | 31.45 | 0% | 26.61 | 0%
Pintura em Madeira | 102211 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102221 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102231 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 8.44 | 0% | 8.26 | 0% | 8.74 | 0% | 7.51 | 0% | 9.52 | 0% | 8.6 | 0% | 9.63 | 0% | 9.84 | 0% | 9.16 | 0% | 8.76 | 0% | 9.88 | 0% | 8.11 | 0% | 7.91 | 0% | 9.33 | 0% | 7.4 | 0% | 8.87 | 0% | 8.42 | 0% | 10.17 | 0% | 11.07 | 0% | 8.39 | 0% | 8.79 | 0% | 8.78 | 0% | 9 | 0% | 9.48 | 0% | 8.34 | 0% | 10.32 | 0% | 8.72 | 0%
Pintura em Madeira | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 16.87 | 0% | 16.51 | 0% | 17.49 | 0% | 15.03 | 0% | 19.05 | 0% | 17.21 | 0% | 19.26 | 0% | 19.68 | 0% | 18.32 | 0% | 17.54 | 0% | 19.75 | 0% | 16.23 | 0% | 15.82 | 0% | 18.66 | 0% | 14.8 | 0% | 17.73 | 0% | 16.84 | 0% | 20.36 | 0% | 22.15 | 0% | 16.81 | 0% | 17.58 | 0% | 17.57 | 0% | 18 | 0% | 18.97 | 0% | 16.7 | 0% | 20.65 | 0% | 17.44 | 0%
Pintura em Madeira | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 25.32 | 0% | 24.78 | 0% | 26.25 | 0% | 22.55 | 0% | 28.58 | 0% | 25.83 | 0% | 28.9 | 0% | 29.52 | 0% | 27.49 | 0% | 26.32 | 0% | 29.64 | 0% | 24.35 | 0% | 23.75 | 0% | 28 | 0% | 22.21 | 0% | 26.6 | 0% | 25.28 | 0% | 30.54 | 0% | 33.25 | 0% | 25.22 | 0% | 26.39 | 0% | 26.36 | 0% | 27.03 | 0% | 28.46 | 0% | 25.06 | 0% | 30.98 | 0% | 26.16 | 0%
Pintura em Madeira | 102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 8.09 | 0% | 7.81 | 0% | 8.37 | 0% | 7.2 | 0% | 9.1 | 0% | 8.23 | 0% | 9.18 | 0% | 9.38 | 0% | 8.74 | 0% | 8.39 | 0% | 9.39 | 0% | 7.73 | 0% | 7.56 | 0% | 8.89 | 0% | 7.09 | 0% | 8.44 | 0% | 8.04 | 0% | 9.79 | 0% | 10.59 | 0% | 8.02 | 0% | 8.42 | 0% | 8.47 | 0% | 8.54 | 0% | 9.09 | 0% | 7.94 | 0% | 9.87 | 0% | 8.36 | 0%
Pintura em Madeira | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 16.18 | 0% | 15.63 | 0% | 16.76 | 0% | 14.44 | 0% | 18.22 | 0% | 16.49 | 0% | 18.36 | 0% | 18.78 | 0% | 17.5 | 0% | 16.81 | 0% | 18.78 | 0% | 15.46 | 0% | 15.14 | 0% | 17.82 | 0% | 14.17 | 0% | 16.88 | 0% | 16.07 | 0% | 19.59 | 0% | 21.19 | 0% | 16.07 | 0% | 16.85 | 0% | 16.95 | 0% | 17.11 | 0% | 18.21 | 0% | 15.89 | 0% | 19.75 | 0% | 16.73 | 0%
Pintura em Madeira | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 24.27 | 0% | 23.46 | 0% | 25.15 | 0% | 21.66 | 0% | 27.33 | 0% | 24.73 | 0% | 27.55 | 0% | 28.16 | 0% | 26.25 | 0% | 25.22 | 0% | 28.17 | 0% | 23.19 | 0% | 22.71 | 0% | 26.72 | 0% | 21.27 | 0% | 25.33 | 0% | 24.12 | 0% | 29.39 | 0% | 31.8 | 0% | 24.12 | 0% | 25.29 | 0% | 25.44 | 0% | 25.67 | 0% | 27.3 | 0% | 23.84 | 0% | 29.63 | 0% | 25.11 | 0%
Pintura em Madeira | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 8.2 | 0% | 7.96 | 0% | 8.5 | 0% | 7.31 | 0% | 9.25 | 0% | 8.35 | 0% | 9.33 | 0% | 9.54 | 0% | 8.89 | 0% | 8.52 | 0% | 9.55 | 0% | 7.86 | 0% | 7.68 | 0% | 9.04 | 0% | 7.19 | 0% | 8.59 | 0% | 8.16 | 0% | 9.92 | 0% | 10.75 | 0% | 8.15 | 0% | 8.55 | 0% | 8.58 | 0% | 8.7 | 0% | 9.23 | 0% | 8.08 | 0% | 10.02 | 0% | 8.49 | 0%
Pintura em Madeira | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 16.41 | 0% | 15.92 | 0% | 17 | 0% | 14.63 | 0% | 18.5 | 0% | 16.72 | 0% | 18.66 | 0% | 19.08 | 0% | 17.77 | 0% | 17.05 | 0% | 19.11 | 0% | 15.71 | 0% | 15.36 | 0% | 18.1 | 0% | 14.38 | 0% | 17.16 | 0% | 16.33 | 0% | 19.85 | 0% | 21.52 | 0% | 16.31 | 0% | 17.09 | 0% | 17.15 | 0% | 17.41 | 0% | 18.46 | 0% | 16.16 | 0% | 20.05 | 0% | 16.97 | 0%
Pintura em Madeira | 102228 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 24.63 | 0% | 23.91 | 0% | 25.53 | 0% | 21.96 | 0% | 27.76 | 0% | 25.11 | 0% | 28.01 | 0% | 28.64 | 0% | 26.68 | 0% | 25.6 | 0% | 28.67 | 0% | 23.59 | 0% | 23.07 | 0% | 27.16 | 0% | 21.59 | 0% | 25.77 | 0% | 24.52 | 0% | 29.78 | 0% | 32.29 | 0% | 24.5 | 0% | 25.66 | 0% | 25.76 | 0% | 26.14 | 0% | 27.7 | 0% | 24.26 | 0% | 30.1 | 0% | 25.47 | 0%
Pintura em Madeira | 102212 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102222 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102232 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 10.82 | 0% | 10.15 | 0% | 10.59 | 0% | 9.47 | 0% | 11.06 | 0% | 10.89 | 0% | 10.82 | 0% | 11.53 | 0% | 10.8 | 0% | 11.26 | 0% | 11.51 | 0% | 9.79 | 0% | 10.47 | 0% | 11.06 | 0% | 9.27 | 0% | 11.06 | 0% | 10.54 | 0% | 12.35 | 0% | 13.31 | 0% | 10.03 | 0% | 11.43 | 0% | 11 | 0% | 10.7 | 0% | 11.86 | 0% | 10.05 | 0% | 12.16 | 0% | 11.27 | 0%
Pintura em Madeira | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21.67 | 0% | 20.31 | 0% | 21.2 | 0% | 18.97 | 0% | 22.14 | 0% | 21.82 | 0% | 21.68 | 0% | 23.06 | 0% | 21.62 | 0% | 22.55 | 0% | 23.04 | 0% | 19.6 | 0% | 20.95 | 0% | 22.14 | 0% | 18.55 | 0% | 22.14 | 0% | 21.09 | 0% | 24.71 | 0% | 26.65 | 0% | 20.09 | 0% | 22.89 | 0% | 22.02 | 0% | 21.43 | 0% | 23.73 | 0% | 20.13 | 0% | 24.34 | 0% | 22.56 | 0%
Pintura em Madeira | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 32.5 | 0% | 30.47 | 0% | 31.81 | 0% | 28.46 | 0% | 33.22 | 0% | 32.72 | 0% | 32.52 | 0% | 34.58 | 0% | 32.45 | 0% | 33.83 | 0% | 34.57 | 0% | 29.4 | 0% | 31.42 | 0% | 33.21 | 0% | 27.83 | 0% | 33.22 | 0% | 31.64 | 0% | 37.07 | 0% | 39.96 | 0% | 30.13 | 0% | 34.34 | 0% | 33.02 | 0% | 32.15 | 0% | 35.59 | 0% | 30.2 | 0% | 36.5 | 0% | 33.84 | 0%
Pintura em Madeira | 102204 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 11.15 | 0% | 10.52 | 0% | 10.88 | 0% | 9.75 | 0% | 11.34 | 0% | 11.23 | 0% | 11.11 | 0% | 11.84 | 0% | 11.1 | 0% | 11.61 | 0% | 11.86 | 0% | 10.1 | 0% | 10.82 | 0% | 11.38 | 0% | 9.55 | 0% | 11.43 | 0% | 10.88 | 0% | 12.65 | 0% | 13.68 | 0% | 10.32 | 0% | 11.79 | 0% | 11.28 | 0% | 11.04 | 0% | 12.2 | 0% | 10.37 | 0% | 12.48 | 0% | 11.61 | 0%
Pintura em Madeira | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22.33 | 0% | 21.05 | 0% | 21.77 | 0% | 19.51 | 0% | 22.7 | 0% | 22.49 | 0% | 22.24 | 0% | 23.68 | 0% | 22.22 | 0% | 23.24 | 0% | 23.74 | 0% | 20.21 | 0% | 21.65 | 0% | 22.77 | 0% | 19.1 | 0% | 22.88 | 0% | 21.78 | 0% | 25.31 | 0% | 27.38 | 0% | 20.65 | 0% | 23.6 | 0% | 22.57 | 0% | 22.11 | 0% | 24.4 | 0% | 20.76 | 0% | 24.98 | 0% | 23.24 | 0%
Pintura em Madeira | 102224 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 33.49 | 0% | 31.57 | 0% | 32.67 | 0% | 29.26 | 0% | 34.06 | 0% | 33.73 | 0% | 33.37 | 0% | 35.53 | 0% | 33.33 | 0% | 34.87 | 0% | 35.63 | 0% | 30.32 | 0% | 32.47 | 0% | 34.15 | 0% | 28.66 | 0% | 34.32 | 0% | 32.66 | 0% | 37.97 | 0% | 41.07 | 0% | 30.97 | 0% | 35.41 | 0% | 33.84 | 0% | 33.18 | 0% | 36.59 | 0% | 31.16 | 0% | 37.48 | 0% | 34.87 | 0%
Pintura em Madeira | 102205 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 10.11 | 0% | 9.33 | 0% | 9.96 | 0% | 8.88 | 0% | 10.44 | 0% | 10.15 | 0% | 10.21 | 0% | 10.83 | 0% | 10.15 | 0% | 10.51 | 0% | 10.72 | 0% | 9.14 | 0% | 9.71 | 0% | 10.37 | 0% | 8.66 | 0% | 10.24 | 0% | 9.76 | 0% | 11.7 | 0% | 12.5 | 0% | 9.4 | 0% | 10.66 | 0% | 10.37 | 0% | 9.95 | 0% | 11.13 | 0% | 9.33 | 0% | 11.44 | 0% | 10.51 | 0%
Pintura em Madeira | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 20.24 | 0% | 18.68 | 0% | 19.94 | 0% | 17.78 | 0% | 20.89 | 0% | 20.32 | 0% | 20.44 | 0% | 21.67 | 0% | 20.32 | 0% | 21.05 | 0% | 21.47 | 0% | 18.29 | 0% | 19.44 | 0% | 20.76 | 0% | 17.34 | 0% | 20.51 | 0% | 19.53 | 0% | 23.41 | 0% | 25.03 | 0% | 18.83 | 0% | 21.34 | 0% | 20.77 | 0% | 19.93 | 0% | 22.27 | 0% | 18.69 | 0% | 22.92 | 0% | 21.04 | 0%
Pintura em Madeira | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 30.35 | 0% | 28.02 | 0% | 29.91 | 0% | 26.67 | 0% | 31.35 | 0% | 30.47 | 0% | 30.66 | 0% | 32.5 | 0% | 30.49 | 0% | 31.57 | 0% | 32.21 | 0% | 27.45 | 0% | 29.15 | 0% | 31.13 | 0% | 26.01 | 0% | 30.77 | 0% | 29.29 | 0% | 35.12 | 0% | 37.55 | 0% | 28.25 | 0% | 32 | 0% | 31.16 | 0% | 29.89 | 0% | 33.41 | 0% | 28.04 | 0% | 34.37 | 0% | 31.57 | 0%
Pintura em Madeira | 102206 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102216 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Madeira | 102226 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Superfícies Metálicas | 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 1.47 | 0% | 1.23 | 0% | 1.47 | 0% | 1.31 | 0% | 1.58 | 0% | 1.43 | 0% | 1.55 | 0% | 1.6 | 0% | 1.51 | 0% | 1.5 | 0% | 1.6 | 0% | 1.42 | 0% | 1.37 | 0% | 1.52 | 0% | 1.25 | 0% | 1.42 | 0% | 1.39 | 0% | 1.74 | 0% | 1.81 | 0% | 1.4 | 0% | 1.52 | 0% | 1.55 | 0% | 1.43 | 0% | 1.63 | 0% | 1.34 | 0% | 1.71 | 0% | 1.56 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 24.2 | 79.42% | 23.33 | 82.38% | 24.87 | 77.28% | 23.24 | 82.7% | 25.15 | 76.42% | 24.41 | 78.74% | 23.87 | 80.52% | 24.2 | 79.42% | 24.08 | 79.82% | 23.95 | 80.25% | 24.41 | 78.74% | 23.76 | 80.89% | 23.28 | 82.56% | 24.13 | 79.65% | 23.45 | 81.96% | 23.68 | 81.17% | 24.24 | 79.29% | 25.01 | 76.85% | 25.44 | 75.55% | 24.69 | 77.85% | 24.14 | 79.62% | 24.24 | 79.29% | 24.92 | 77.13% | 24.12 | 79.68% | 23.96 | 80.22% | 24.28 | 0% | 23.58 | 81.51%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 10.29 | 0% | 8.58 | 0% | 10.5 | 0% | 9.08 | 0% | 10.94 | 0% | 9.88 | 0% | 10.99 | 0% | 11.64 | 0% | 10.31 | 0% | 10.32 | 0% | 10.92 | 0% | 9.33 | 0% | 9.37 | 0% | 10.51 | 0% | 8.68 | 0% | 9.7 | 0% | 9.47 | 0% | 12.83 | 0% | 12.96 | 0% | 9.5 | 0% | 10.63 | 0% | 11.23 | 0% | 10.11 | 0% | 11.58 | 0% | 9.15 | 0% | 12.02 | 0% | 10.93 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 30.87 | 0% | 27.42 | 0% | 31.87 | 0% | 27.78 | 0% | 34.26 | 0% | 31.06 | 0% | 33.77 | 0% | 34.81 | 0% | 32.61 | 0% | 31.91 | 0% | 33.87 | 0% | 28.2 | 0% | 28.39 | 0% | 33 | 0% | 26.76 | 0% | 30.76 | 0% | 29.55 | 0% | 38.21 | 0% | 39.83 | 0% | 30.09 | 0% | 32.01 | 0% | 33.51 | 0% | 30.75 | 0% | 34.85 | 0% | 28.78 | 0% | 37.07 | 0% | 31.94 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 15.43 | 0% | 13.7 | 0% | 15.92 | 0% | 13.88 | 0% | 17.13 | 0% | 15.52 | 0% | 16.88 | 0% | 17.4 | 0% | 16.3 | 0% | 15.95 | 0% | 16.93 | 0% | 14.09 | 0% | 14.19 | 0% | 16.5 | 0% | 13.38 | 0% | 15.37 | 0% | 14.77 | 0% | 19.1 | 0% | 19.91 | 0% | 15.04 | 0% | 16 | 0% | 16.75 | 0% | 15.37 | 0% | 17.41 | 0% | 14.39 | 0% | 18.52 | 0% | 15.97 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 22.8 | 0% | 21.11 | 0% | 23.6 | 0% | 20.42 | 0% | 25.54 | 0% | 23.04 | 0% | 25.47 | 0% | 26.14 | 0% | 24.41 | 0% | 23.64 | 0% | 25.73 | 0% | 21.35 | 0% | 21.16 | 0% | 24.77 | 0% | 19.87 | 0% | 23.23 | 0% | 22.16 | 0% | 27.98 | 0% | 29.7 | 0% | 22.43 | 0% | 23.72 | 0% | 24.31 | 0% | 23.42 | 0% | 25.73 | 0% | 21.8 | 0% | 27.66 | 0% | 23.58 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 11.39 | 0% | 10.54 | 0% | 11.8 | 0% | 10.21 | 0% | 12.76 | 0% | 11.52 | 0% | 12.73 | 0% | 13.06 | 0% | 12.2 | 0% | 11.82 | 0% | 12.85 | 0% | 10.67 | 0% | 10.58 | 0% | 12.38 | 0% | 9.93 | 0% | 11.61 | 0% | 11.07 | 0% | 13.99 | 0% | 14.84 | 0% | 11.21 | 0% | 11.85 | 0% | 12.14 | 0% | 11.71 | 0% | 12.86 | 0% | 10.9 | 0% | 13.82 | 0% | 11.78 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 17.11 | 0% | 14.27 | 0% | 16.46 | 0% | 14.25 | 0% | 18.14 | 0% | 17.4 | 0% | 18.45 | 0% | 19.23 | 0% | 17.82 | 0% | 16.83 | 0% | 18.16 | 0% | 14.87 | 0% | 14.61 | 0% | 17.38 | 0% | 14.7 | 0% | 16.56 | 0% | 16.28 | 0% | 19.98 | 0% | 21.42 | 0% | 15.38 | 0% | 16.64 | 0% | 17.64 | 0% | 15.85 | 0% | 17.98 | 0% | 14.49 | 0% | 19.84 | 0% | 17.5 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 13.47 | 0% | 11.1 | 0% | 12.35 | 0% | 10.57 | 0% | 13.93 | 0% | 13.87 | 0% | 14.63 | 0% | 15.31 | 0% | 14.04 | 0% | 12.83 | 0% | 14.28 | 0% | 11.53 | 0% | 10.99 | 0% | 13.37 | 0% | 11.56 | 0% | 13.01 | 0% | 12.91 | 0% | 14.98 | 0% | 16.64 | 0% | 11.5 | 0% | 12.53 | 0% | 13.2 | 0% | 12.15 | 0% | 13.44 | 0% | 10.85 | 0% | 15.38 | 0% | 13.67 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 11.17 | 0% | 11.43 | 0% | 11.61 | 0% | 9.9 | 0% | 12.71 | 0% | 11.46 | 0% | 13.02 | 0% | 13.24 | 0% | 12.3 | 0% | 11.64 | 0% | 13.48 | 0% | 11.01 | 0% | 10.58 | 0% | 12.57 | 0% | 9.85 | 0% | 12.03 | 0% | 11.36 | 0% | 13.33 | 0% | 14.8 | 0% | 11.25 | 0% | 11.68 | 0% | 11.4 | 0% | 12.31 | 0% | 12.54 | 0% | 11.37 | 0% | 13.81 | 0% | 11.54 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 51.16 | 0% | 47.43 | 0% | 52.88 | 0% | 45.85 | 0% | 57.15 | 0% | 51.81 | 0% | 56.94 | 0% | 58.46 | 0% | 54.65 | 0% | 53 | 0% | 57.74 | 0% | 47.73 | 0% | 47.43 | 0% | 55.47 | 0% | 44.58 | 0% | 52.18 | 0% | 49.93 | 0% | 62.61 | 0% | 66.46 | 0% | 50.35 | 0% | 53.17 | 0% | 54.6 | 0% | 52.5 | 0% | 57.63 | 0% | 48.97 | 0% | 61.89 | 0% | 52.93 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25.58 | 0% | 23.71 | 0% | 26.44 | 0% | 22.92 | 0% | 28.56 | 0% | 25.9 | 0% | 28.46 | 0% | 29.22 | 0% | 27.32 | 0% | 26.48 | 0% | 28.86 | 0% | 23.86 | 0% | 23.71 | 0% | 27.72 | 0% | 22.28 | 0% | 26.08 | 0% | 24.95 | 0% | 31.29 | 0% | 33.22 | 0% | 25.17 | 0% | 26.56 | 0% | 27.3 | 0% | 26.24 | 0% | 28.8 | 0% | 24.48 | 0% | 30.93 | 0% | 26.45 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 9.97 | 0% | 11.86 | 0% | 10.32 | 0% | 8.7 | 0% | 11.45 | 0% | 10.61 | 0% | 12.17 | 0% | 12.19 | 0% | 11.29 | 0% | 10.43 | 0% | 13.32 | 0% | 10.46 | 0% | 9.69 | 0% | 11.7 | 0% | 8.93 | 0% | 11.75 | 0% | 11.11 | 0% | 11.1 | 0% | 13.38 | 0% | 10.41 | 0% | 10.44 | 0% | 9.46 | 0% | 12.14 | 0% | 10.98 | 0% | 11.2 | 0% | 12.5 | 0% | 10.31 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 49.53 | 0% | 49.28 | 0% | 51.1 | 0% | 44.1 | 0% | 55.49 | 0% | 50.91 | 0% | 56.19 | 0% | 57.31 | 0% | 53.52 | 0% | 51.35 | 0% | 58.49 | 0% | 47.44 | 0% | 46.4 | 0% | 54.64 | 0% | 43.43 | 0% | 52.55 | 0% | 50.32 | 0% | 58.99 | 0% | 64.62 | 0% | 49.48 | 0% | 51.49 | 0% | 51.45 | 0% | 53.13 | 0% | 55.35 | 0% | 49.55 | 0% | 60.25 | 0% | 51.27 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 24.76 | 0% | 24.63 | 0% | 25.54 | 0% | 22.04 | 0% | 27.74 | 0% | 25.44 | 0% | 28.09 | 0% | 28.65 | 0% | 26.75 | 0% | 25.67 | 0% | 29.24 | 0% | 23.71 | 0% | 23.2 | 0% | 27.31 | 0% | 21.71 | 0% | 26.27 | 0% | 25.15 | 0% | 29.49 | 0% | 32.3 | 0% | 24.73 | 0% | 25.74 | 0% | 25.72 | 0% | 26.56 | 0% | 27.67 | 0% | 24.77 | 0% | 30.12 | 0% | 25.63 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 11.03 | 0% | 11.25 | 0% | 11.46 | 0% | 9.78 | 0% | 12.55 | 0% | 11.32 | 0% | 12.84 | 0% | 13.06 | 0% | 12.13 | 0% | 11.5 | 0% | 13.29 | 0% | 10.86 | 0% | 10.44 | 0% | 12.4 | 0% | 9.73 | 0% | 11.86 | 0% | 11.21 | 0% | 13.17 | 0% | 14.61 | 0% | 11.1 | 0% | 11.53 | 0% | 11.28 | 0% | 12.14 | 0% | 12.39 | 0% | 11.21 | 0% | 13.63 | 0% | 11.4 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 50.89 | 0% | 47.08 | 0% | 52.58 | 0% | 45.61 | 0% | 56.81 | 0% | 51.52 | 0% | 56.57 | 0% | 58.09 | 0% | 54.31 | 0% | 52.7 | 0% | 57.35 | 0% | 47.41 | 0% | 47.15 | 0% | 55.12 | 0% | 44.32 | 0% | 51.84 | 0% | 49.63 | 0% | 62.29 | 0% | 66.07 | 0% | 50.05 | 0% | 52.87 | 0% | 54.35 | 0% | 52.13 | 0% | 57.32 | 0% | 48.64 | 0% | 61.52 | 0% | 52.64 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25.44 | 0% | 23.53 | 0% | 26.29 | 0% | 22.8 | 0% | 28.39 | 0% | 25.75 | 0% | 28.27 | 0% | 29.03 | 0% | 27.15 | 0% | 26.33 | 0% | 28.66 | 0% | 23.7 | 0% | 23.57 | 0% | 27.54 | 0% | 22.15 | 0% | 25.9 | 0% | 24.8 | 0% | 31.13 | 0% | 33.02 | 0% | 25.02 | 0% | 26.42 | 0% | 27.17 | 0% | 26.06 | 0% | 28.64 | 0% | 24.31 | 0% | 30.74 | 0% | 26.31 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 9.75 | 0% | 11.59 | 0% | 10.09 | 0% | 8.51 | 0% | 11.19 | 0% | 10.39 | 0% | 11.88 | 0% | 11.91 | 0% | 11.04 | 0% | 10.2 | 0% | 13.02 | 0% | 10.21 | 0% | 9.47 | 0% | 11.43 | 0% | 8.74 | 0% | 11.49 | 0% | 10.88 | 0% | 10.86 | 0% | 13.08 | 0% | 10.18 | 0% | 10.21 | 0% | 9.27 | 0% | 11.86 | 0% | 10.74 | 0% | 10.95 | 0% | 12.22 | 0% | 10.09 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 24.53 | 0% | 24.34 | 0% | 25.3 | 0% | 21.84 | 0% | 27.46 | 0% | 25.2 | 0% | 27.79 | 0% | 28.35 | 0% | 26.48 | 0% | 25.43 | 0% | 28.92 | 0% | 23.45 | 0% | 22.97 | 0% | 27.03 | 0% | 21.5 | 0% | 25.99 | 0% | 24.9 | 0% | 29.24 | 0% | 31.98 | 0% | 24.49 | 0% | 25.5 | 0% | 25.52 | 0% | 26.27 | 0% | 27.42 | 0% | 24.51 | 0% | 29.82 | 0% | 25.4 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 49.08 | 0% | 48.7 | 0% | 50.62 | 0% | 43.71 | 0% | 54.94 | 0% | 50.43 | 0% | 55.59 | 0% | 56.71 | 0% | 52.97 | 0% | 50.87 | 0% | 57.85 | 0% | 46.91 | 0% | 45.95 | 0% | 54.07 | 0% | 43.02 | 0% | 51.99 | 0% | 49.82 | 0% | 58.48 | 0% | 63.98 | 0% | 49 | 0% | 51.01 | 0% | 51.05 | 0% | 52.54 | 0% | 54.84 | 0% | 49.02 | 0% | 59.65 | 0% | 50.81 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 11.09 | 0% | 11.32 | 0% | 11.52 | 0% | 9.83 | 0% | 12.62 | 0% | 11.38 | 0% | 12.92 | 0% | 13.14 | 0% | 12.2 | 0% | 11.56 | 0% | 13.37 | 0% | 10.92 | 0% | 10.5 | 0% | 12.47 | 0% | 9.78 | 0% | 11.93 | 0% | 11.27 | 0% | 13.24 | 0% | 14.69 | 0% | 11.16 | 0% | 11.59 | 0% | 11.33 | 0% | 12.21 | 0% | 12.45 | 0% | 11.27 | 0% | 13.71 | 0% | 11.46 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 51 | 0% | 47.22 | 0% | 52.71 | 0% | 45.71 | 0% | 56.95 | 0% | 51.64 | 0% | 56.72 | 0% | 58.25 | 0% | 54.45 | 0% | 52.83 | 0% | 57.51 | 0% | 47.54 | 0% | 47.27 | 0% | 55.26 | 0% | 44.43 | 0% | 51.98 | 0% | 49.76 | 0% | 62.42 | 0% | 66.23 | 0% | 50.18 | 0% | 52.99 | 0% | 54.45 | 0% | 52.29 | 0% | 57.45 | 0% | 48.78 | 0% | 61.67 | 0% | 52.76 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25.5 | 0% | 23.6 | 0% | 26.35 | 0% | 22.85 | 0% | 28.46 | 0% | 25.81 | 0% | 28.35 | 0% | 29.11 | 0% | 27.22 | 0% | 26.4 | 0% | 28.74 | 0% | 23.77 | 0% | 23.63 | 0% | 27.62 | 0% | 22.2 | 0% | 25.97 | 0% | 24.86 | 0% | 31.2 | 0% | 33.1 | 0% | 25.08 | 0% | 26.48 | 0% | 27.22 | 0% | 26.13 | 0% | 28.71 | 0% | 24.38 | 0% | 30.82 | 0% | 26.37 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 9.84 | 0% | 11.7 | 0% | 10.19 | 0% | 8.59 | 0% | 11.3 | 0% | 10.48 | 0% | 12 | 0% | 12.02 | 0% | 11.15 | 0% | 10.29 | 0% | 13.14 | 0% | 10.32 | 0% | 9.56 | 0% | 11.54 | 0% | 8.82 | 0% | 11.6 | 0% | 10.98 | 0% | 10.96 | 0% | 13.2 | 0% | 10.28 | 0% | 10.31 | 0% | 9.35 | 0% | 11.98 | 0% | 10.84 | 0% | 11.05 | 0% | 12.34 | 0% | 10.18 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 49.27 | 0% | 48.94 | 0% | 50.82 | 0% | 43.87 | 0% | 55.17 | 0% | 50.63 | 0% | 55.84 | 0% | 56.97 | 0% | 53.2 | 0% | 51.07 | 0% | 58.12 | 0% | 47.13 | 0% | 46.14 | 0% | 54.31 | 0% | 43.19 | 0% | 52.22 | 0% | 50.03 | 0% | 58.69 | 0% | 64.25 | 0% | 49.2 | 0% | 51.21 | 0% | 51.21 | 0% | 52.79 | 0% | 55.05 | 0% | 49.24 | 0% | 59.9 | 0% | 51.01 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 24.63 | 0% | 24.46 | 0% | 25.4 | 0% | 21.92 | 0% | 27.58 | 0% | 25.3 | 0% | 27.91 | 0% | 28.48 | 0% | 26.59 | 0% | 25.53 | 0% | 29.06 | 0% | 23.56 | 0% | 23.07 | 0% | 27.15 | 0% | 21.59 | 0% | 26.11 | 0% | 25 | 0% | 29.34 | 0% | 32.12 | 0% | 24.59 | 0% | 25.6 | 0% | 25.6 | 0% | 26.39 | 0% | 27.52 | 0% | 24.62 | 0% | 29.94 | 0% | 25.5 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10.67 | 0% | 10.79 | 0% | 11.08 | 0% | 9.47 | 0% | 12.13 | 0% | 10.94 | 0% | 12.38 | 0% | 12.6 | 0% | 11.71 | 0% | 11.12 | 0% | 12.78 | 0% | 10.46 | 0% | 10.08 | 0% | 11.96 | 0% | 9.41 | 0% | 11.42 | 0% | 10.79 | 0% | 12.77 | 0% | 14.11 | 0% | 10.72 | 0% | 11.15 | 0% | 10.95 | 0% | 11.67 | 0% | 11.98 | 0% | 10.78 | 0% | 13.16 | 0% | 11.03 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25.1 | 0% | 23.1 | 0% | 25.93 | 0% | 22.5 | 0% | 28 | 0% | 25.39 | 0% | 27.84 | 0% | 28.61 | 0% | 26.75 | 0% | 25.98 | 0% | 28.18 | 0% | 23.33 | 0% | 23.24 | 0% | 27.14 | 0% | 21.84 | 0% | 25.49 | 0% | 24.42 | 0% | 30.77 | 0% | 32.55 | 0% | 24.66 | 0% | 26.07 | 0% | 26.87 | 0% | 25.62 | 0% | 28.27 | 0% | 23.91 | 0% | 30.31 | 0% | 25.96 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10.11 | 0% | 12.05 | 0% | 10.47 | 0% | 8.82 | 0% | 11.64 | 0% | 10.75 | 0% | 12.37 | 0% | 12.39 | 0% | 11.48 | 0% | 10.58 | 0% | 13.52 | 0% | 10.63 | 0% | 9.84 | 0% | 11.88 | 0% | 9.06 | 0% | 11.92 | 0% | 11.26 | 0% | 11.26 | 0% | 13.58 | 0% | 10.57 | 0% | 10.59 | 0% | 9.58 | 0% | 12.34 | 0% | 11.14 | 0% | 11.36 | 0% | 12.7 | 0% | 10.46 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 25.08 | 0% | 25.04 | 0% | 25.88 | 0% | 22.31 | 0% | 28.13 | 0% | 25.79 | 0% | 28.52 | 0% | 29.08 | 0% | 27.14 | 0% | 26.02 | 0% | 29.7 | 0% | 24.07 | 0% | 23.52 | 0% | 27.72 | 0% | 22.01 | 0% | 26.67 | 0% | 25.51 | 0% | 29.86 | 0% | 32.76 | 0% | 25.08 | 0% | 26.08 | 0% | 26.01 | 0% | 26.99 | 0% | 28.03 | 0% | 25.15 | 0% | 30.54 | 0% | 25.96 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 13.51 | 0% | 14.41 | 0% | 14.08 | 0% | 11.92 | 0% | 15.53 | 0% | 13.95 | 0% | 16.1 | 0% | 16.3 | 0% | 15.09 | 0% | 14.13 | 0% | 16.79 | 0% | 13.66 | 0% | 12.93 | 0% | 15.46 | 0% | 12 | 0% | 14.91 | 0% | 14 | 0% | 15.93 | 0% | 18.08 | 0% | 13.74 | 0% | 14.16 | 0% | 13.49 | 0% | 15.37 | 0% | 15.14 | 0% | 14.12 | 0% | 16.87 | 0% | 13.95 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 27.85 | 0% | 26.61 | 0% | 28.83 | 0% | 24.87 | 0% | 31.29 | 0% | 28.31 | 0% | 31.44 | 0% | 32.18 | 0% | 30.03 | 0% | 28.91 | 0% | 32.07 | 0% | 26.44 | 0% | 25.99 | 0% | 30.54 | 0% | 24.36 | 0% | 28.87 | 0% | 27.51 | 0% | 33.82 | 0% | 36.4 | 0% | 27.59 | 0% | 28.99 | 0% | 29.33 | 0% | 29.22 | 0% | 31.34 | 0% | 27.15 | 0% | 33.92 | 0% | 28.79 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10.82 | 0% | 12.96 | 0% | 11.22 | 0% | 9.43 | 0% | 12.48 | 0% | 11.52 | 0% | 13.28 | 0% | 13.3 | 0% | 12.32 | 0% | 11.33 | 0% | 14.53 | 0% | 11.42 | 0% | 10.55 | 0% | 12.75 | 0% | 9.72 | 0% | 12.8 | 0% | 12.07 | 0% | 12.04 | 0% | 14.57 | 0% | 11.32 | 0% | 11.35 | 0% | 10.22 | 0% | 13.26 | 0% | 11.92 | 0% | 12.21 | 0% | 13.62 | 0% | 11.2 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 25.31 | 0% | 25.34 | 0% | 26.13 | 0% | 22.52 | 0% | 28.4 | 0% | 26.03 | 0% | 28.83 | 0% | 29.38 | 0% | 27.42 | 0% | 26.27 | 0% | 30.03 | 0% | 24.34 | 0% | 23.75 | 0% | 28 | 0% | 22.22 | 0% | 26.95 | 0% | 25.77 | 0% | 30.11 | 0% | 33.09 | 0% | 25.32 | 0% | 26.33 | 0% | 26.21 | 0% | 27.29 | 0% | 28.29 | 0% | 25.42 | 0% | 30.85 | 0% | 26.2 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 44.15 | 0% | 50.62 | 0% | 45.99 | 0% | 38.61 | 0% | 52.65 | 0% | 46.31 | 0% | 53.94 | 0% | 54.24 | 0% | 50.1 | 0% | 46.29 | 0% | 57.62 | 0% | 46.16 | 0% | 42.83 | 0% | 51.67 | 0% | 39.54 | 0% | 50.87 | 0% | 47.65 | 0% | 50.47 | 0% | 59.57 | 0% | 45.7 | 0% | 46.37 | 0% | 42.51 | 0% | 52.79 | 0% | 49.11 | 0% | 48.15 | 0% | 55.68 | 0% | 45.6 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22.07 | 0% | 25.31 | 0% | 23 | 0% | 19.3 | 0% | 26.33 | 0% | 23.15 | 0% | 26.97 | 0% | 27.12 | 0% | 25.04 | 0% | 23.14 | 0% | 28.81 | 0% | 23.07 | 0% | 21.41 | 0% | 25.83 | 0% | 19.77 | 0% | 25.43 | 0% | 23.82 | 0% | 25.23 | 0% | 29.78 | 0% | 22.85 | 0% | 23.17 | 0% | 21.25 | 0% | 26.4 | 0% | 24.55 | 0% | 24.07 | 0% | 27.84 | 0% | 22.79 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 36.74 | 0% | 45.11 | 0% | 38.23 | 0% | 31.87 | 0% | 43.23 | 0% | 39.15 | 0% | 45.98 | 0% | 45.91 | 0% | 42.34 | 0% | 38.6 | 0% | 50.29 | 0% | 39.61 | 0% | 36.1 | 0% | 43.93 | 0% | 33.16 | 0% | 44.15 | 0% | 41.32 | 0% | 40.65 | 0% | 49.93 | 0% | 38.7 | 0% | 38.63 | 0% | 34.06 | 0% | 46.05 | 0% | 40.52 | 0% | 42.08 | 0% | 46.73 | 0% | 37.95 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 18.36 | 0% | 22.55 | 0% | 19.11 | 0% | 15.93 | 0% | 21.62 | 0% | 19.58 | 0% | 22.98 | 0% | 22.95 | 0% | 21.17 | 0% | 19.29 | 0% | 25.14 | 0% | 19.81 | 0% | 18.05 | 0% | 21.96 | 0% | 16.58 | 0% | 22.07 | 0% | 20.65 | 0% | 20.32 | 0% | 24.96 | 0% | 19.35 | 0% | 19.31 | 0% | 17.02 | 0% | 23.02 | 0% | 20.26 | 0% | 21.03 | 0% | 23.36 | 0% | 18.97 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22.32 | 0% | 25.63 | 0% | 23.33 | 0% | 19.49 | 0% | 26.78 | 0% | 23.34 | 0% | 27.52 | 0% | 27.66 | 0% | 25.49 | 0% | 23.45 | 0% | 29.21 | 0% | 23.54 | 0% | 21.72 | 0% | 26.28 | 0% | 20.03 | 0% | 25.74 | 0% | 23.96 | 0% | 25.64 | 0% | 30.3 | 0% | 23.13 | 0% | 23.49 | 0% | 21.39 | 0% | 26.83 | 0% | 24.9 | 0% | 24.36 | 0% | 28.32 | 0% | 23.02 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100732 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Superfícies Metálicas | 100731 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Superfícies Metálicas | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 23.9 | 0% | 29.62 | 0% | 25.09 | 0% | 20.66 | 0% | 28.55 | 0% | 25.32 | 0% | 30.65 | 0% | 30.56 | 0% | 28.03 | 0% | 25.26 | 0% | 33.04 | 0% | 26.41 | 0% | 23.71 | 0% | 29.06 | 0% | 21.7 | 0% | 28.88 | 0% | 26.61 | 0% | 26.72 | 0% | 33.03 | 0% | 25.27 | 0% | 25.29 | 0% | 21.83 | 0% | 30.45 | 0% | 26.57 | 0% | 27.54 | 0% | 30.91 | 0% | 24.61 | 0%
Pintura em Superfícies Metálicas | 100756 | PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Superfícies Metálicas | 100738 | PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Superfícies Metálicas | 100755 | PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura em Superfícies Metálicas | 100737 | PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102499 | ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 | M2 | 3.53 | 0% | 3.86 | 0% | 3.47 | 0% | 3.08 | 0% | 3.34 | 0% | 3.91 | 0% | 3.32 | 0% | 3.42 | 0% | 3.25 | 0% | 3.46 | 0% | 4.1 | 0% | 2.91 | 0% | 3.14 | 0% | 3.58 | 0% | 3.02 | 0% | 3.93 | 0% | 4.17 | 0% | 3.62 | 0% | 4.14 | 0% | 3.53 | 0% | 3.64 | 0% | 3.59 | 0% | 3.7 | 0% | 3.52 | 0% | 3.76 | 0% | 3.96 | 0% | 3.56 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 11.08 | 0% | 9.43 | 0% | 11.06 | 0% | 9.48 | 0% | 11.74 | 0% | 11.09 | 0% | 11.73 | 0% | 12.24 | 0% | 11.28 | 0% | 11.08 | 0% | 11.63 | 0% | 9.97 | 0% | 9.85 | 0% | 11.46 | 0% | 9.52 | 0% | 10.77 | 0% | 10.49 | 0% | 13.18 | 0% | 13.96 | 0% | 10.29 | 0% | 11.31 | 0% | 11.42 | 0% | 10.59 | 0% | 11.85 | 0% | 9.79 | 0% | 13.14 | 0% | 11.24 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 10.61 | 0% | 9.13 | 0% | 10.82 | 0% | 9.45 | 0% | 11.32 | 0% | 10.47 | 0% | 11.08 | 0% | 11.46 | 0% | 10.71 | 0% | 10.83 | 0% | 11.04 | 0% | 9.63 | 0% | 9.69 | 0% | 11.06 | 0% | 9.11 | 0% | 10.3 | 0% | 9.91 | 0% | 12.79 | 0% | 13.28 | 0% | 10.08 | 0% | 11.07 | 0% | 11.21 | 0% | 10.31 | 0% | 11.57 | 0% | 9.7 | 0% | 12.57 | 0% | 10.79 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 11.35 | 0% | 10.28 | 0% | 11.72 | 0% | 10.06 | 0% | 12.34 | 0% | 11.36 | 0% | 12.23 | 0% | 12.65 | 0% | 11.73 | 0% | 11.65 | 0% | 12.36 | 0% | 10.59 | 0% | 10.5 | 0% | 12.15 | 0% | 9.83 | 0% | 11.39 | 0% | 10.94 | 0% | 13.76 | 0% | 14.56 | 0% | 11.04 | 0% | 11.96 | 0% | 11.88 | 0% | 11.46 | 0% | 12.54 | 0% | 10.71 | 0% | 13.74 | 0% | 11.58 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 4.81 | 0% | 4.14 | 0% | 4.67 | 0% | 4.31 | 0% | 4.93 | 0% | 4.59 | 0% | 4.85 | 0% | 4.91 | 0% | 4.73 | 0% | 4.88 | 0% | 4.9 | 0% | 4.44 | 0% | 4.4 | 0% | 4.82 | 0% | 4.08 | 0% | 4.61 | 0% | 4.37 | 0% | 5.31 | 0% | 5.6 | 0% | 4.38 | 0% | 4.86 | 0% | 4.88 | 0% | 4.65 | 0% | 4.97 | 0% | 4.39 | 0% | 5.4 | 0% | 4.93 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102502 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 6.28 | 0% | 6.42 | 0% | 6.45 | 0% | 5.5 | 0% | 6.97 | 0% | 6.37 | 0% | 7.15 | 0% | 7.29 | 0% | 6.75 | 0% | 6.49 | 0% | 7.53 | 0% | 6.35 | 0% | 6 | 0% | 6.99 | 0% | 5.5 | 0% | 6.76 | 0% | 6.43 | 0% | 7.24 | 0% | 8.15 | 0% | 6.27 | 0% | 6.61 | 0% | 6.19 | 0% | 6.93 | 0% | 6.9 | 0% | 6.39 | 0% | 7.71 | 0% | 6.49 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102510 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 6.89 | 31.93% | 5.75 | 38.26% | 6.58 | 33.43% | 5.95 | 36.97% | 7.07 | 31.12% | 6.74 | 40.5% | 6.61 | 33.28% | 7.18 | 30.64% | 6.24 | 35.26% | 6.13 | 35.89% | 6.61 | 33.28% | 6.04 | 36.42% | 5.87 | 37.48% | 6.53 | 33.69% | 5.99 | 36.73% | 6.23 | 35.31% | 6.56 | 33.54% | 6.72 | 32.74% | 7.46 | 29.49% | 6 | 36.67% | 6.85 | 32.12% | 6.27 | 35.09% | 6.4 | 34.38% | 6.29 | 34.98% | 5.77 | 38.13% | 7 | 0% | 6.59 | 33.38%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 27.9 | 0% | 24.23 | 0% | 26.63 | 0% | 25.41 | 0% | 28.05 | 0% | 26.6 | 0% | 27.63 | 0% | 27.41 | 0% | 27.01 | 0% | 28.29 | 0% | 27.27 | 0% | 24.36 | 0% | 24.81 | 0% | 27.44 | 0% | 23.7 | 0% | 26.49 | 0% | 24.57 | 0% | 29.88 | 0% | 31.45 | 0% | 24.68 | 0% | 27.5 | 0% | 28.46 | 0% | 26.6 | 0% | 27.7 | 0% | 25.52 | 0% | 30.24 | 0% | 28 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102503 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 43.1 | 0% | 47.6 | 0% | 44.83 | 0% | 37.67 | 0% | 48.91 | 0% | 44.94 | 0% | 51.05 | 0% | 51.66 | 0% | 47.64 | 0% | 44.83 | 0% | 54.17 | 0% | 43.78 | 0% | 41.3 | 0% | 49.5 | 0% | 38.33 | 0% | 48.48 | 0% | 45.74 | 0% | 49.62 | 0% | 57.48 | 0% | 44.06 | 0% | 45.39 | 0% | 42.01 | 0% | 49.94 | 0% | 47.55 | 0% | 46.04 | 0% | 53.94 | 0% | 44.12 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102511 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 37.45 | 0% | 29.4 | 0% | 31.48 | 0% | 30.44 | 0% | 36.01 | 0% | 36.76 | 14.64% | 36.57 | 0% | 38.75 | 0% | 34.51 | 0% | 31.44 | 0% | 34.43 | 0% | 29.83 | 0% | 30.21 | 0% | 34.51 | 0% | 31.02 | 0% | 32.83 | 0% | 34.55 | 0% | 34.85 | 0% | 41.14 | 0% | 28.36 | 0% | 37.03 | 0% | 31.68 | 0% | 29.37 | 0% | 31 | 0% | 27.37 | 0% | 38.92 | 0% | 35.62 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.9 | 0% | 1.48 | 0% | 1.86 | 0% | 1.55 | 0% | 1.91 | 0% | 1.72 | 0% | 1.86 | 0% | 1.86 | 0% | 1.77 | 0% | 1.75 | 0% | 1.77 | 0% | 1.55 | 0% | 1.54 | 0% | 1.94 | 0% | 1.49 | 0% | 1.75 | 0% | 1.62 | 0% | 2.01 | 0% | 2.2 | 0% | 1.53 | 0% | 1.81 | 0% | 1.83 | 0% | 1.63 | 0% | 1.84 | 0% | 1.6 | 0% | 1.98 | 0% | 1.78 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102519 | PINTURA DE NÚMEROS E LETRAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, ALTURA 100 MM, APLICADOR SPRAY E MOLDE PLÁSTICO. AF_05/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 23.28 | 0% | 20.09 | 0% | 21.17 | 0% | 20.63 | 0% | 22.71 | 0% | 22.16 | 0% | 22.87 | 0% | 22.51 | 0% | 22.35 | 0% | 23.14 | 0% | 22.47 | 0% | 20.05 | 0% | 20.06 | 0% | 22.22 | 0% | 19.71 | 0% | 21.94 | 0% | 20.34 | 0% | 23.38 | 0% | 25.27 | 0% | 19.6 | 0% | 22.01 | 0% | 22.83 | 0% | 21.74 | 0% | 21.86 | 0% | 20.7 | 0% | 24.37 | 0% | 23.25 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 29.5 | 0% | 25.5 | 0% | 27.04 | 0% | 26.31 | 0% | 28.91 | 0% | 28.07 | 0% | 28.97 | 0% | 28.52 | 0% | 28.33 | 0% | 29.43 | 0% | 28.49 | 0% | 25.45 | 0% | 25.56 | 0% | 28.27 | 0% | 24.98 | 0% | 27.82 | 0% | 25.76 | 0% | 29.92 | 0% | 32.16 | 0% | 25.04 | 0% | 28.08 | 0% | 29.14 | 0% | 27.65 | 0% | 27.94 | 0% | 26.37 | 0% | 31.01 | 0% | 29.47 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102804 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 57.56 | 0% | 68.7 | 0% | 60.38 | 0% | 49.87 | 0% | 67.38 | 0% | 60.55 | 0% | 72.11 | 0% | 72.29 | 0% | 66.28 | 0% | 60.56 | 0% | 77.06 | 0% | 62.1 | 0% | 56.53 | 0% | 68.85 | 0% | 51.96 | 0% | 67.9 | 0% | 62.87 | 0% | 65.18 | 0% | 78.83 | 0% | 60.19 | 0% | 60.93 | 0% | 53.61 | 0% | 71.21 | 0% | 63.86 | 0% | 64.72 | 0% | 73.89 | 0% | 59.05 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102805 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102490 | PINTURA DE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS COM VERNIZ DE POLIURETANO FOSCO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102496 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M | 12.65 | 0% | 13.84 | 0% | 13.18 | 0% | 11.04 | 0% | 14.43 | 0% | 13.08 | 0% | 15.08 | 0% | 15.27 | 0% | 14.04 | 0% | 13.18 | 0% | 15.87 | 0% | 13.02 | 0% | 12.18 | 0% | 14.57 | 0% | 11.25 | 0% | 14.15 | 0% | 13.27 | 0% | 14.65 | 0% | 16.94 | 0% | 12.91 | 0% | 13.36 | 0% | 12.26 | 0% | 14.65 | 0% | 14 | 0% | 13.45 | 0% | 15.91 | 0% | 12.95 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102497 | PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 | M | 5.23 | 0% | 4.86 | 0% | 5.14 | 0% | 4.51 | 0% | 5.29 | 0% | 5.19 | 0% | 5.19 | 0% | 5.54 | 0% | 5.14 | 0% | 5.41 | 0% | 5.47 | 0% | 4.84 | 0% | 5.08 | 0% | 5.35 | 0% | 4.46 | 0% | 5.3 | 0% | 5.02 | 0% | 5.92 | 0% | 6.42 | 0% | 4.82 | 0% | 5.59 | 0% | 5.15 | 0% | 5.18 | 0% | 5.64 | 0% | 4.83 | 0% | 5.95 | 0% | 5.37 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 89.08 | 0% | 76.76 | 0% | 87.95 | 0% | 79.42 | 0% | 92.55 | 0% | 86.91 | 0% | 91.26 | 0% | 93.06 | 0% | 88.5 | 0% | 90.17 | 0% | 90.44 | 0% | 79.31 | 0% | 79.91 | 0% | 90.42 | 0% | 76.2 | 0% | 85.64 | 0% | 81.39 | 0% | 102.02 | 0% | 106.98 | 0% | 81.72 | 0% | 90.27 | 0% | 92.27 | 0% | 85.58 | 0% | 93.03 | 0% | 80.79 | 0% | 101.82 | 0% | 90.01 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102518 | PINTURA DE SÍMBOLO "BICICLETA" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 150X60 CM. AF_05/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102514 | PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102516 | PINTURA DE SÍMBOLO "GESTANTE" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102515 | PINTURA DE SÍMBOLO "IDOSO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102517 | PINTURA DE SÍMBOLO "PEDESTRE" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 130X90 CM. AF_05/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 51.61 | 0% | 44.53 | 0% | 50.76 | 0% | 46.42 | 0% | 53.33 | 0% | 49.82 | 0% | 52.41 | 0% | 53.2 | 0% | 50.97 | 0% | 52.43 | 0% | 52.35 | 0% | 46.67 | 0% | 46.75 | 0% | 52.16 | 0% | 44.03 | 0% | 49.52 | 0% | 46.96 | 0% | 58.34 | 0% | 61.08 | 0% | 47.31 | 0% | 52.4 | 0% | 53.21 | 0% | 49.82 | 0% | 53.76 | 0% | 47.18 | 0% | 58.48 | 0% | 52.45 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 31.89 | 0% | 31.59 | 0% | 28.69 | 46.71% | 30.3 | 0% | 30.03 | 0% | 32.54 | 0% | 31.09 | 0% | 27.9 | 0% | 28.17 | 0% | 31.25 | 0% | 27.87 | 0% | 27.28 | 0% | 28.85 | 0% | 32.11 | 0% | 32.43 | 0% | 28.88 | 0% | 35.36 | 0% | 31.9 | 0% | 35 | 0% | 27.29 | 0% | 32.63 | 0% | 30.97 | 0% | 28.72 | 0% | 29.53 | 0% | 32.08 | 0% | 31.2 | 0% | 33.52 | 0%
Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 3.82 | 1.57% | 3.28 | 1.83% | 3.97 | 1.51% | 3.39 | 1.77% | 4.14 | 1.45% | 3.82 | 1.57% | 4.03 | 1.49% | 4.2 | 1.43% | 3.89 | 1.54% | 3.79 | 1.58% | 3.98 | 1.51% | 3.38 | 1.78% | 3.46 | 1.73% | 4.04 | 1.49% | 3.31 | 1.81% | 3.72 | 1.61% | 3.57 | 1.68% | 4.76 | 1.26% | 5.07 | 1.18% | 3.52 | 1.7% | 4.04 | 1.49% | 4.12 | 1.46% | 3.7 | 1.62% | 4.25 | 1.41% | 3.46 | 1.73% | 4.54 | 0% | 3.59 | 1.67%
Pisos | 101730 | ACABAMENTO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pisos | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M2 | 183.97 | 0% | 435.05 | 92.04% | 435.67 | 91.91% | 286.56 | 0% | 286.66 | 0% | 445.63 | 89.85% | 447.45 | 89.49% | 299.72 | 0% | 293.44 | 0% | 437.62 | 91.5% | 445.34 | 89.91% | 435.84 | 91.87% | 431.73 | 92.75% | 440.93 | 90.81% | 437.15 | 91.6% | 441.63 | 90.67% | 442.14 | 90.56% | 311.44 | 0% | 321.54 | 0% | 432.06 | 92.67% | 193.16 | 0% | 437.15 | 91.6% | 319.75 | 0% | 241.35 | 0% | 431.01 | 92.9% | 447.64 | 0% | 441.43 | 90.71%
Pisos | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 48.61 | 0.12% | 35.56 | 6.24% | 43.16 | 5.28% | 43.49 | 5.1% | 43.62 | 0% | 39.14 | 5.83% | 40.73 | 5.45% | 37.83 | 5.87% | 38.76 | 5.73% | 41.62 | 5.33% | 41.96 | 0% | 36.37 | 6.1% | 39.78 | 5.58% | 46.6 | 4.76% | 35.4 | 6.44% | 37.28 | 5.95% | 42.27 | 0% | 42.09 | 5.27% | 42.46 | 5.23% | 35.53 | 0.17% | 47.68 | 4.66% | 56.08 | 3.96% | 40.44 | 5.49% | 42.04 | 5.28% | 36.61 | 6.06% | 37.24 | 0% | 41.18 | 5.39%
Pisos | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 61.86 | 0.13% | 44.82 | 4.95% | 54.58 | 4.21% | 55.68 | 3.99% | 54.85 | 0% | 49.2 | 4.67% | 51.21 | 4.34% | 46.97 | 4.73% | 48.6 | 4.57% | 52.66 | 4.22% | 52.12 | 0% | 45.83 | 4.84% | 50.46 | 4.4% | 59.26 | 3.75% | 44.58 | 5.16% | 46.73 | 4.75% | 53.29 | 0% | 52.25 | 4.25% | 52.42 | 4.24% | 44.51 | 0.18% | 60.77 | 3.65% | 72.23 | 3.07% | 51.11 | 4.34% | 52.75 | 4.21% | 46.06 | 4.82% | 45.76 | 0% | 52.27 | 4.25%
Pisos | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 72.69 | 0.14% | 52.4 | 4.24% | 63.9 | 3.63% | 65.64 | 3.38% | 64.02 | 0% | 57.42 | 4.04% | 59.76 | 3.71% | 54.44 | 4.08% | 56.67 | 3.92% | 61.7 | 3.6% | 60.41 | 0% | 53.57 | 4.14% | 59.21 | 3.75% | 69.6 | 3.19% | 52.08 | 4.45% | 54.45 | 4.08% | 62.29 | 0% | 60.56 | 3.67% | 60.57 | 3.67% | 51.87 | 0.19% | 71.46 | 3.11% | 85.44 | 2.6% | 59.85 | 3.71% | 61.51 | 3.61% | 53.78 | 4.13% | 52.73 | 0% | 61.33 | 3.62%
Pisos | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 45.68 | 0.13% | 33.2 | 6.69% | 40.28 | 5.66% | 40.93 | 5.42% | 40.75 | 0% | 36.48 | 6.25% | 37.98 | 5.85% | 34.98 | 6.35% | 36.07 | 6.15% | 38.9 | 5.71% | 39.22 | 0% | 33.96 | 6.54% | 37.26 | 5.96% | 43.62 | 5.09% | 33.08 | 6.89% | 34.69 | 6.4% | 39.65 | 0% | 38.87 | 5.71% | 39.05 | 5.69% | 33.07 | 0.18% | 44.69 | 4.97% | 52.73 | 4.21% | 37.8 | 5.87% | 39.11 | 5.68% | 34.14 | 6.5% | 34.21 | 0% | 38.57 | 5.76%
Pisos | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 58.93 | 0.14% | 42.46 | 5.23% | 51.71 | 4.45% | 53.11 | 4.18% | 51.96 | 0% | 46.54 | 4.94% | 48.46 | 4.58% | 44.11 | 5.03% | 45.92 | 4.83% | 49.94 | 4.45% | 49.37 | 0% | 43.42 | 5.11% | 47.95 | 4.63% | 56.28 | 3.94% | 42.25 | 5.44% | 44.15 | 5.03% | 50.67 | 0% | 49.05 | 4.53% | 49.02 | 4.53% | 42.07 | 0.19% | 57.77 | 3.84% | 68.87 | 3.22% | 48.47 | 4.58% | 49.82 | 4.46% | 43.59 | 5.09% | 42.73 | 0% | 49.66 | 4.47%
Pisos | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 69.76 | 0.14% | 50.04 | 4.44% | 61.03 | 3.8% | 63.08 | 3.52% | 61.14 | 0% | 54.76 | 4.24% | 57.01 | 3.89% | 51.59 | 4.3% | 53.98 | 4.11% | 58.98 | 3.76% | 57.65 | 0% | 51.16 | 4.34% | 56.69 | 3.92% | 66.62 | 3.33% | 49.75 | 4.66% | 51.87 | 4.28% | 59.67 | 0% | 57.35 | 3.87% | 57.16 | 3.88% | 49.42 | 0.2% | 68.47 | 3.24% | 82.1 | 2.7% | 57.21 | 3.88% | 58.58 | 3.79% | 51.32 | 4.33% | 49.69 | 0% | 58.71 | 3.78%
Pisos | 101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | 139.13 | 0% | 128.5 | 0% | 130.72 | 0% | 118.71 | 0% | 137.27 | 0% | 145.21 | 0% | 138.8 | 0% | 122.83 | 0% | 129.75 | 0% | 132.85 | 0% | 132.37 | 0% | 122.02 | 0% | 128.06 | 0% | 132.17 | 0% | 142.19 | 0% | 159.4 | 0% | 176.16 | 0% | 123.07 | 0% | 161.45 | 0% | 126.83 | 0% | 131.91 | 0% | 132.37 | 0% | 116.66 | 0% | 118.18 | 0% | 125.81 | 0% | 132.79 | 0% | 137.03 | 0%
Pisos | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 469.66 | 0% | 453.49 | 0% | 466.52 | 0% | 438.36 | 0% | 466.81 | 0% | 483.45 | 0% | 447.37 | 0% | 362.6 | 0% | 417.65 | 0% | 465.49 | 0% | 427.68 | 0% | 420.81 | 0% | 468.64 | 0% | 450.03 | 0% | 505.23 | 0% | 565.87 | 0% | 640.56 | 0% | 401.8 | 0% | 532.92 | 0% | 460.72 | 0% | 468.16 | 0% | 472.59 | 0% | 394.28 | 0% | 399.53 | 0% | 460.63 | 0% | 421.58 | 0% | 465.68 | 0%
Pisos | 101734 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 458.38 | 0% | 442.4 | 0% | 455.24 | 0% | 427.69 | 0% | 455.56 | 0% | 471.74 | 0% | 436.65 | 0% | 354.17 | 0% | 407.69 | 0% | 454.21 | 0% | 417.48 | 0% | 410.61 | 0% | 457.17 | 0% | 439.25 | 0% | 492.77 | 0% | 551.91 | 0% | 624.64 | 0% | 392.38 | 0% | 520.15 | 0% | 449.44 | 0% | 456.88 | 0% | 461.31 | 0% | 384.86 | 0% | 390.06 | 0% | 449.35 | 0% | 411.62 | 0% | 454.4 | 0%
Pisos | 101736 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | 116.79 | 0% | 106.55 | 0% | 108.38 | 0% | 97.6 | 0% | 115.03 | 0% | 122.03 | 0% | 117.59 | 0% | 106.17 | 0% | 110.03 | 0% | 110.51 | 0% | 112.17 | 0% | 101.84 | 0% | 105.37 | 0% | 110.86 | 0% | 117.56 | 0% | 131.78 | 0% | 144.65 | 0% | 104.44 | 0% | 136.19 | 0% | 104.49 | 0% | 109.57 | 0% | 110.03 | 0% | 98.01 | 0% | 99.44 | 0% | 103.47 | 0% | 113.08 | 0% | 114.69 | 0%
Pisos | 101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 302.8 | 0% | 289.5 | 0% | 299.66 | 0% | 280.6 | 0% | 300.6 | 0% | 310.21 | 0% | 288.87 | 0% | 238.07 | 0% | 270.28 | 0% | 298.63 | 0% | 276.7 | 0% | 269.97 | 0% | 299.02 | 0% | 290.79 | 0% | 321.06 | 0% | 359.44 | 0% | 405.1 | 0% | 262.54 | 0% | 344.16 | 0% | 293.86 | 0% | 301.3 | 0% | 305.73 | 0% | 254.95 | 0% | 259.5 | 0% | 293.77 | 0% | 274.27 | 0% | 298.82 | 0%
Pisos | 98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | 322.98 | 0% | 545.2 | 0% | 404.4 | 95.7% | 341.92 | 0% | 412.33 | 0% | 403.71 | 95.86% | 355.34 | 0% | 383.46 | 0% | 330.31 | 0% | 447.71 | 0% | 386.47 | 0% | 493.81 | 0% | 414.83 | 0% | 409.09 | 0% | 362.03 | 0% | 399.35 | 0% | 439.7 | 0% | 490.57 | 0% | 607.36 | 0% | 404.45 | 0% | 465.28 | 0% | 474.09 | 0% | 520.4 | 0% | 375.94 | 0% | 394.02 | 0% | 407.01 | 0% | 392.63 | 0%
Pisos | 98677 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO SOMENTE POR PEDESTAIS. AF_09/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pisos | 98676 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM PLÁSTICO, COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO. AF_09/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pisos | 98675 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM PLÁSTICO, PARA RECEBER REVESTIMENTO TEXTIL. AF_09/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pisos | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 166.29 | 0.01% | 91.63 | 0.01% | 107.79 | 31.55% | 114.22 | 0.01% | 81.69 | 0.01% | 88.68 | 0.01% | 82.28 | 0.01% | 81.97 | 0.01% | 85.27 | 0.01% | 91.41 | 0.01% | 81.06 | 0.01% | 85.49 | 0.01% | 99.48 | 0.01% | 100.23 | 0.01% | 95.95 | 0.01% | 80.17 | 0.01% | 101.06 | 0.01% | 76.78 | 0.01% | 88.23 | 0.01% | 80.04 | 0.01% | 109.75 | 0.01% | 135.2 | 0.01% | 83.95 | 0.01% | 82.22 | 0.01% | 90.33 | 0.01% | 73.44 | 0% | 102.63 | 0.01%
Pisos | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 140.35 | 0.29% | 98.36 | 2.49% | 119.37 | 2.2% | 117.22 | 2.09% | 101.57 | 0.23% | 95.11 | 2.77% | 93.49 | 2.62% | 91.35 | 2.68% | 101.72 | 2.41% | 113.34 | 2.16% | 101.89 | 0.23% | 101 | 2.43% | 103.7 | 2.36% | 125.12 | 1.96% | 89.52 | 2.94% | 95.93 | 2.55% | 109.23 | 0.21% | 110.44 | 2.22% | 105.46 | 2.32% | 91.92 | 13.72% | 126.6 | 1.94% | 159.23 | 9.2% | 103.53 | 2.37% | 100.43 | 2.44% | 93.23 | 2.63% | 99.65 | 0% | 107.29 | 13.65%
Pisos | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 824.68 | 0% | 408.89 | 0% | 538.24 | 0% | 578.14 | 0% | 350.05 | 0% | 431.66 | 0% | 370.66 | 0% | 281.42 | 0% | 412.42 | 0% | 514.06 | 85.15% | 335.53 | 0% | 455.5 | 0% | 535.31 | 0% | 558.41 | 0% | 370.63 | 0% | 500.88 | 0% | 502.53 | 87.1% | 479.5 | 0% | 573.74 | 0% | 507.14 | 86.31% | 532.55 | 0% | 535.3 | 81.77% | 524.02 | 0% | 457.6 | 0% | 387.29 | 0% | 518.61 | 0% | 505.78 | 86.54%
Pisos | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 836.39 | 0% | 418.92 | 0% | 550.8 | 0% | 588.86 | 0% | 362.72 | 0% | 443.23 | 0% | 383.04 | 0% | 294.4 | 0% | 424.31 | 0% | 525.67 | 83.27% | 348.11 | 0% | 465.85 | 0% | 545.9 | 0% | 571.08 | 0% | 380.74 | 0% | 512.27 | 0% | 513.47 | 85.25% | 495.25 | 0% | 587.49 | 0% | 517.94 | 84.51% | 545.32 | 0% | 548.33 | 79.83% | 535.37 | 0% | 468.5 | 0% | 397.82 | 0% | 532.89 | 0% | 516.75 | 84.71%
Pisos | 101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 176.15 | 53.54% | 161.45 | 58.41% | 182.6 | 51.65% | 167.58 | 56.28% | 171.52 | 54.98% | 173.21 | 54.45% | 166.22 | 56.74% | 169.36 | 55.69% | 167.61 | 56.27% | 171.95 | 54.85% | 135.62 | 0% | 161.46 | 58.41% | 171.88 | 54.87% | 171.7 | 54.93% | 159.7 | 59.05% | 167.54 | 56.29% | 160.69 | 58.69% | 141.36 | 0% | 184.91 | 51% | 164.95 | 57.17% | 173.04 | 54.5% | 196.96 | 47.88% | 174.59 | 0% | 168.6 | 55.94% | 163.82 | 57.57% | 175.95 | 0% | 163.74 | 57.6%
Pisos | 101726 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | 221.5 | 42.58% | 200.35 | 47.07% | 232.96 | 40.48% | 211.65 | 44.56% | 219.2 | 43.02% | 217.96 | 43.27% | 212.71 | 44.34% | 217.28 | 43.4% | 213.24 | 44.23% | 216.89 | 43.48% | 183.32 | 0% | 201.15 | 46.89% | 212.9 | 44.3% | 218.35 | 43.19% | 198.56 | 47.5% | 211.19 | 44.66% | 201.9 | 46.71% | 195.17 | 0% | 244.54 | 38.57% | 205.85 | 45.81% | 220.8 | 42.71% | 249.82 | 37.75% | 218 | 0% | 216.89 | 43.48% | 204.96 | 46.01% | 228.11 | 0% | 206.21 | 45.73%
Pisos | 101725 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | 319.05 | 29.56% | 283.98 | 33.21% | 345.14 | 27.33% | 307.55 | 30.66% | 324.88 | 29.03% | 315.59 | 29.88% | 315.87 | 29.86% | 325.04 | 29.01% | 313.86 | 30.05% | 313.65 | 30.07% | 289.7 | 0% | 287.35 | 32.82% | 301.19 | 31.31% | 321.69 | 29.32% | 282.89 | 33.34% | 306.2 | 30.8% | 293.17 | 32.17% | 317.5 | 0% | 380.36 | 24.79% | 295.85 | 31.88% | 326.75 | 28.86% | 365.74 | 25.79% | 312.74 | 0% | 325.61 | 28.96% | 293.7 | 32.11% | 344.98 | 0% | 297.74 | 31.68%
Pisos | 98672 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 1066.54 | 0% | 660.69 | 0% | 761.6 | 0% | 718.23 | 0% | 388.8 | 0% | 448.3 | 0% | 476.26 | 0% | 293.91 | 0% | 712.19 | 0% | 849.67 | 0% | 467.26 | 0% | 761.93 | 0% | 607.24 | 0% | 656.91 | 0% | 528.22 | 0% | 593.91 | 0% | 575.21 | 0% | 584.35 | 0% | 611.4 | 0% | 568.22 | 87.78% | 683.08 | 0% | 596.38 | 83.64% | 590.78 | 0% | 701.65 | 0% | 487.92 | 0% | 579.69 | 0% | 566.86 | 87.99%
Pisos | 101093 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 1078.25 | 0% | 670.72 | 0% | 774.16 | 0% | 728.95 | 0% | 401.47 | 0% | 459.87 | 0% | 488.64 | 0% | 306.89 | 0% | 724.08 | 0% | 861.28 | 0% | 479.84 | 0% | 772.28 | 0% | 617.83 | 0% | 669.58 | 0% | 538.33 | 0% | 605.3 | 0% | 586.15 | 0% | 600.1 | 0% | 625.15 | 0% | 579.02 | 86.15% | 695.85 | 0% | 609.41 | 81.85% | 602.13 | 0% | 712.55 | 0% | 498.45 | 0% | 593.97 | 0% | 577.83 | 86.32%
Pisos | 101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 357.52 | 76.94% | 340.93 | 80.66% | 355.24 | 77.43% | 348.74 | 78.86% | 355.8 | 77.29% | 349.45 | 78.71% | 352.77 | 77.95% | 351.87 | 78.15% | 348.86 | 78.83% | 351.58 | 78.22% | 350.77 | 78.4% | 342.27 | 80.35% | 346.37 | 79.39% | 359.07 | 76.59% | 340.61 | 80.76% | 346.71 | 79.32% | 348.62 | 78.88% | 361.81 | 76.01% | 365.27 | 75.29% | 343.34 | 80.11% | 360.49 | 76.29% | 367.56 | 74.82% | 349.86 | 78.6% | 355.87 | 77.28% | 343.68 | 80.02% | 356.09 | 0% | 348.84 | 78.83%
Pisos | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 113.69 | 43.2% | 99.47 | 49.31% | 110.54 | 44.43% | 107.12 | 45.79% | 110.69 | 44.31% | 105.61 | 46.5% | 108.08 | 45.38% | 106.28 | 46.15% | 105.02 | 46.71% | 107.88 | 45.47% | 106.5 | 46.06% | 100.5 | 48.81% | 104.24 | 47.05% | 114.13 | 42.98% | 99.18 | 49.52% | 103.31 | 47.48% | 105.96 | 46.29% | 113.54 | 43.2% | 115.55 | 42.45% | 100.76 | 48.74% | 115.43 | 42.49% | 122.73 | 39.97% | 106.45 | 46.08% | 110.27 | 44.48% | 101.39 | 48.38% | 108.42 | 0% | 106.16 | 46.2%
Pisos | 101090 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M2 | 253.61 | 64.34% | 231.19 | 70.58% | 242.1 | 67.4% | 245.77 | 66.39% | 241.11 | 67.67% | 236.69 | 68.94% | 239.55 | 68.12% | 229.8 | 71.01% | 236.48 | 69% | 242.79 | 67.21% | 232.16 | 70.28% | 228.8 | 71.32% | 237.74 | 68.63% | 250.6 | 65.11% | 231.45 | 70.5% | 234.3 | 69.64% | 238.97 | 68.28% | 238.66 | 68.37% | 241.53 | 67.56% | 228.84 | 71.3% | 253.02 | 64.49% | 269.97 | 60.44% | 234.07 | 69.71% | 242.6 | 67.26% | 231.58 | 70.46% | 232.77 | 0% | 242.11 | 67.39%
Pisos | 101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | 133.32 | 0% | 283 | 86.57% | 284.49 | 86.11% | 190.11 | 0% | 196.02 | 0% | 294.36 | 83.22% | 296.34 | 82.67% | 207.77 | 0% | 200.9 | 0% | 286.21 | 85.59% | 294.19 | 83.27% | 283.95 | 86.28% | 279.94 | 87.51% | 289.85 | 84.52% | 285.15 | 85.91% | 290.19 | 84.42% | 290.47 | 84.34% | 212.3 | 0% | 222.74 | 0% | 280.31 | 87.4% | 136.61 | 0% | 286.18 | 85.6% | 213.75 | 0% | 167.12 | 0% | 279.29 | 87.72% | 297.25 | 0% | 289.8 | 84.53%
Pisos | 101729 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | 126.42 | 0% | 277.11 | 88.41% | 277.3 | 88.34% | 184.01 | 0% | 188.53 | 0% | 287.46 | 85.22% | 289.03 | 84.76% | 199.82 | 0% | 193.88 | 0% | 279.37 | 87.69% | 287 | 85.36% | 277.86 | 88.17% | 273.71 | 89.5% | 282.55 | 86.7% | 279.24 | 87.73% | 283.48 | 86.42% | 284.02 | 86.25% | 203.63 | 0% | 213.46 | 0% | 273.96 | 89.42% | 129.33 | 0% | 278.74 | 87.89% | 207.06 | 0% | 159.25 | 0% | 273.03 | 89.73% | 289.01 | 0% | 283.33 | 86.46%
Pisos | 98683 | PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pisos | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 188.21 | 0% | 181.66 | 0% | 188.76 | 0% | 175.98 | 0% | 187.72 | 0% | 194.04 | 0% | 179.01 | 0% | 146.22 | 0% | 167.61 | 0% | 187.47 | 0% | 171.26 | 0% | 168.89 | 0% | 189.26 | 0% | 180.63 | 0% | 201.5 | 0% | 225.89 | 0% | 253.41 | 0% | 163.6 | 0% | 214.28 | 0% | 185.69 | 0% | 188.16 | 0% | 191.28 | 0% | 158.86 | 0% | 161.64 | 0% | 185.41 | 0% | 170.74 | 0% | 185.74 | 0%
Pisos | 101095 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS). AF_05/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pisos | 101728 | PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pisos | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 220.44 | 0% | 214.78 | 0% | 219.19 | 0% | 206.01 | 0% | 219.67 | 0% | 228.86 | 0% | 210.91 | 0% | 169.06 | 0% | 196.34 | 0% | 219.35 | 0% | 201.05 | 0% | 198.56 | 0% | 221.4 | 0% | 210.67 | 0% | 240.48 | 0% | 269.57 | 0% | 305.87 | 0% | 186.74 | 0% | 250.84 | 0% | 218.08 | 0% | 219.45 | 0% | 219.58 | 0% | 184.66 | 0% | 186.27 | 0% | 217.86 | 0% | 197.49 | 0% | 219.85 | 0%
Pisos | 101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 3.84 | 1.3% | 3.31 | 1.51% | 3.98 | 1.26% | 3.39 | 1.47% | 4.15 | 1.2% | 3.83 | 1.31% | 4.01 | 1.25% | 4.19 | 1.19% | 3.88 | 1.29% | 3.79 | 1.32% | 3.97 | 1.26% | 3.41 | 1.47% | 3.49 | 1.43% | 4.06 | 1.23% | 3.3 | 1.52% | 3.74 | 1.34% | 3.6 | 1.39% | 4.74 | 1.05% | 5.08 | 0.98% | 3.54 | 1.41% | 4.1 | 1.22% | 4.12 | 1.21% | 3.71 | 1.35% | 4.22 | 1.18% | 3.47 | 1.44% | 4.53 | 0% | 3.61 | 1.39%
Pisos | 101742 | RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M | 66.06 | 0% | 61.01 | 0% | 67.08 | 0% | 60.44 | 0% | 67.61 | 0% | 67.31 | 0% | 64.94 | 0% | 58.68 | 0% | 61.56 | 0% | 65.58 | 0% | 62.86 | 0% | 58.78 | 0% | 64.17 | 0% | 65.42 | 0% | 65.6 | 0% | 73.65 | 0% | 78.73 | 0% | 66.01 | 0% | 79.2 | 0% | 63.44 | 0% | 67 | 0% | 69.01 | 0% | 58.45 | 0% | 62.38 | 0% | 63.08 | 0% | 66.25 | 0% | 63.78 | 0%
Pisos | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 53.6 | 34.01% | 48.29 | 37.75% | 54.89 | 33.21% | 49.28 | 36.99% | 55.86 | 32.64% | 53.44 | 34.11% | 54.71 | 33.32% | 56.3 | 32.38% | 53.56 | 34.04% | 53.08 | 34.34% | 54.21 | 33.63% | 49.14 | 37.1% | 50.49 | 36.11% | 55.03 | 33.13% | 48.45 | 37.63% | 52.25 | 34.89% | 50.65 | 35.99% | 61.31 | 29.73% | 64.03 | 28.47% | 50.48 | 36.11% | 54.88 | 33.22% | 57.07 | 31.94% | 51.93 | 35.1% | 56.64 | 32.19% | 50.04 | 36.43% | 59.37 | 0% | 50.94 | 35.79%
Pisos | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 147.69 | 0% | 74.08 | 0% | 97.37 | 0% | 104.22 | 0% | 64.54 | 0% | 78.32 | 0% | 68.33 | 0% | 52.69 | 0% | 75.41 | 0% | 92.94 | 83.27% | 62.18 | 0% | 82.47 | 0% | 96.13 | 0% | 101.32 | 0% | 67.44 | 0% | 90.75 | 0% | 91.16 | 84.89% | 88.55 | 0% | 104.57 | 0% | 91.67 | 84.42% | 96.78 | 0% | 96.3 | 80.36% | 94.97 | 0% | 83.28 | 0% | 70.41 | 0% | 94.93 | 0% | 91.59 | 84.5%
Pisos | 98686 | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 47.77 | 23.57% | 42.3 | 26.62% | 52.64 | 21.39% | 46.5 | 24.22% | 49.75 | 22.63% | 47.51 | 23.7% | 48.52 | 23.21% | 50.15 | 22.45% | 47.89 | 23.51% | 47.18 | 23.87% | 45.76 | 0% | 43.06 | 26.15% | 44.59 | 25.25% | 49.05 | 22.96% | 42.34 | 26.59% | 46.24 | 24.35% | 44.48 | 25.31% | 50.87 | 0% | 59.87 | 18.81% | 44.47 | 25.32% | 49.95 | 22.54% | 55.03 | 20.46% | 47.08 | 0% | 50.36 | 22.36% | 44.04 | 25.57% | 53.46 | 0% | 44.89 | 25.08%
Pisos | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 26.86 | 0% | 39.06 | 59.17% | 41.93 | 55.12% | 30.89 | 0% | 34.08 | 0% | 42.38 | 54.53% | 43.68 | 52.91% | 35.94 | 0% | 33.7 | 0% | 41.31 | 55.94% | 43 | 53.74% | 39.35 | 58.73% | 39.37 | 58.7% | 43.14 | 53.57% | 39.26 | 58.86% | 41.97 | 55.06% | 40.79 | 56.66% | 37.95 | 0% | 40.52 | 0% | 40.42 | 57.17% | 28.15 | 0% | 42.62 | 54.22% | 35.03 | 0% | 32.24 | 0% | 39.31 | 58.79% | 44.8 | 0% | 40.64 | 56.87%
Pisos | 101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 23.86 | 0% | 36.38 | 63.52% | 38.82 | 59.53% | 28.14 | 0% | 30.87 | 0% | 39 | 59.26% | 39.88 | 57.95% | 32.57 | 0% | 30.43 | 0% | 38.32 | 60.31% | 39.52 | 58.48% | 36.82 | 62.76% | 36.79 | 62.82% | 39.42 | 58.63% | 36.58 | 63.18% | 38.37 | 60.23% | 37.92 | 60.94% | 34.49 | 0% | 36.35 | 0% | 37.02 | 62.43% | 25 | 0% | 39.42 | 58.63% | 31.23 | 0% | 28.9 | 0% | 36.8 | 62.8% | 41.63 | 0% | 37.92 | 60.94%
Pisos | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 27.12 | 0% | 22.2 | 0% | 26.92 | 0% | 23.46 | 0% | 26.88 | 0% | 24.95 | 0% | 26.43 | 0% | 26.77 | 0% | 26.11 | 0% | 26.03 | 0% | 26.02 | 0% | 23.16 | 0% | 23.35 | 0% | 27.23 | 0% | 22.03 | 0% | 24.69 | 0% | 24.03 | 0% | 31.07 | 0% | 32.96 | 0% | 23.37 | 6.03% | 27.25 | 0% | 27.99 | 5.04% | 24.78 | 0% | 28.47 | 0% | 22.94 | 0% | 29.46 | 0% | 24.08 | 5.86%
Pisos | 98697 | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 120.17 | 0% | 76.02 | 0% | 88.16 | 0% | 82.57 | 0% | 48.59 | 0% | 54.16 | 0% | 57.84 | 0% | 38.72 | 0% | 82.67 | 0% | 97.05 | 0% | 57 | 0% | 87.03 | 0% | 70.46 | 0% | 77.19 | 0% | 61.96 | 0% | 69.7 | 0% | 67.52 | 0% | 71.37 | 0% | 73.05 | 0% | 66.59 | 79.94% | 80.04 | 0% | 70.53 | 75.47% | 69.39 | 0% | 81.04 | 0% | 57.86 | 0% | 69.97 | 0% | 66.59 | 79.94%
Pisos | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 72.61 | 72.43% | 59.6 | 0% | 67.41 | 78.02% | 64.41 | 81.65% | 69.1 | 0% | 66.9 | 0% | 66.75 | 0% | 76.2 | 69.02% | 73.36 | 71.69% | 68.99 | 76.23% | 75.98 | 0% | 64.28 | 0% | 81.46 | 0% | 74.36 | 0% | 86.52 | 0% | 71.7 | 73.35% | 64.26 | 0% | 76.34 | 0% | 67.7 | 0% | 63.61 | 0% | 65.23 | 0% | 68.07 | 77.26% | 57.92 | 0% | 51.73 | 0% | 65.43 | 80.38% | 74 | 0% | 71.79 | 73.26%
Pisos | 98687 | RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pisos | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 206 | 0% | 105.17 | 0% | 137.94 | 0% | 146.55 | 0% | 93.52 | 0% | 111.6 | 0% | 98.6 | 0% | 77.58 | 0% | 107.94 | 0% | 131.53 | 80.09% | 90.34 | 0% | 116.78 | 0% | 135.3 | 0% | 143.54 | 0% | 96.23 | 0% | 128.5 | 0% | 128.97 | 81.68% | 127.73 | 0% | 148.54 | 0% | 129.46 | 81.37% | 137.4 | 0% | 136.46 | 77.19% | 134.31 | 0% | 118.25 | 0% | 100.43 | 0% | 135.67 | 0% | 129.51 | 81.34%
Pisos | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 177.96 | 0% | 113.75 | 0% | 132.34 | 0% | 123.44 | 0% | 75.44 | 0% | 83.13 | 0% | 88.5 | 0% | 61.31 | 0% | 124 | 0% | 144.65 | 0% | 87.4 | 0% | 129.64 | 0% | 106.19 | 0% | 116.5 | 0% | 93.56 | 0% | 105.23 | 0% | 101.81 | 0% | 109.33 | 0% | 110.93 | 0% | 100.53 | 76.01% | 120.64 | 0% | 107.53 | 71.06% | 104.72 | 0% | 121.17 | 0% | 87.89 | 0% | 106.74 | 0% | 100.58 | 75.97%
Postes de Concreto e Metálicos | 100606 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 2132.3 | 0.39% | 1642.78 | 0.59% | 2020.53 | 0.42% | 1956.84 | 0.36% | 1737.21 | 0.09% | 1624.71 | 0.52% | 1914.91 | 0.37% | 1767.9 | 0.4% | 1666.47 | 0.43% | 1725.1 | 0.24% | 1683.1 | 0.1% | 1523.9 | 0.47% | 1710.78 | 0.56% | 1934.48 | 0.09% | 1571.49 | 0.54% | 1595.69 | 0.1% | 1792.39 | 0.4% | 1729.04 | 0.41% | 1751.77 | 0.41% | 1660.93 | 0.51% | 2014.22 | 0.08% | 2197.93 | 0.32% | 1635.98 | 0% | 1895.5 | 0% | 1571.9 | 0.1% | 1768.77 | 0% | 1765.66 | 0.09%
Postes de Concreto e Metálicos | 100604 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 816.4 | 0.87% | 746.17 | 1.27% | 761.86 | 0.94% | 786.26 | 0.88% | 698.61 | 0.23% | 660.48 | 1.08% | 812.11 | 0.85% | 735.32 | 0.94% | 694.64 | 1% | 730.1 | 0.56% | 682.93 | 0.24% | 659.27 | 1.05% | 706.03 | 1.33% | 761.65 | 0.21% | 700.65 | 1.02% | 674.55 | 0.24% | 727.84 | 0.95% | 703 | 0.99% | 702.23 | 0.99% | 726.36 | 0.98% | 790.18 | 0.2% | 796.81 | 0.87% | 672.24 | 0% | 775.89 | 0% | 664.54 | 0.24% | 741.22 | 0% | 719.32 | 0.22%
Postes de Concreto e Metálicos | 100605 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1360.97 | 0.56% | 1115.99 | 0.85% | 1281.23 | 0.59% | 1270.65 | 0.55% | 1127.27 | 0.14% | 1058.44 | 0.72% | 1267.63 | 0.55% | 1160.72 | 0.6% | 1095.71 | 0.63% | 1140.94 | 0.36% | 1095.66 | 0.15% | 1016.18 | 0.68% | 1121.18 | 0.84% | 1246.4 | 0.13% | 1060.21 | 0.72% | 1054.66 | 0.15% | 1167.9 | 0.59% | 1125.75 | 0.62% | 1134.63 | 0.61% | 1111.97 | 0.68% | 1296.13 | 0.12% | 1376.35 | 0.5% | 1069.96 | 0% | 1237.38 | 0% | 1039.19 | 0.15% | 1163.9 | 0% | 1151.38 | 0.14%
Postes de Concreto e Metálicos | 100580 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 688.4 | 1.14% | 694.9 | 1.53% | 685.21 | 1.14% | 673.32 | 1.16% | 632.09 | 0.29% | 598.23 | 1.31% | 730.41 | 1.07% | 692.08 | 1.13% | 632.75 | 1.24% | 660.56 | 0.7% | 620.71 | 0.29% | 601.57 | 1.3% | 627.48 | 1.68% | 665.95 | 0.27% | 639.94 | 1.22% | 616.93 | 0.29% | 638.77 | 1.23% | 658.96 | 1.19% | 658.01 | 1.19% | 669.45 | 1.17% | 689.08 | 0.26% | 669.94 | 1.17% | 611.45 | 0% | 722.44 | 0% | 601.18 | 0.3% | 718.01 | 0% | 645.68 | 0.28%
Postes de Concreto e Metálicos | 100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 635.94 | 1.09% | 643.49 | 1.47% | 615.64 | 1.13% | 626.23 | 1.11% | 575.89 | 0.28% | 546.1 | 1.27% | 675.5 | 1.03% | 626.5 | 1.11% | 579.9 | 1.2% | 609.04 | 0.67% | 565.76 | 0.28% | 555.51 | 1.25% | 579.01 | 1.62% | 611.33 | 0.26% | 594.69 | 1.17% | 566.35 | 0.28% | 590.07 | 1.18% | 594.2 | 1.17% | 591.36 | 1.17% | 617.43 | 1.12% | 632.62 | 0.25% | 610.27 | 1.14% | 558.75 | 0% | 654.22 | 0% | 554.18 | 0.29% | 644.32 | 0% | 591.8 | 0.27%
Postes de Concreto e Metálicos | 100609 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 2166.04 | 0.4% | 1679.53 | 0.59% | 2057.6 | 0.42% | 1989.93 | 0.37% | 1770.76 | 0.1% | 1656.32 | 0.52% | 1952.72 | 0.37% | 1806.19 | 0.4% | 1699.91 | 0.43% | 1759.5 | 0.24% | 1716.14 | 0.1% | 1555.3 | 0.47% | 1742.93 | 0.57% | 1968.51 | 0.09% | 1604.62 | 0.54% | 1628.28 | 0.1% | 1824.78 | 0.4% | 1765.53 | 0.41% | 1788.32 | 0.41% | 1696.28 | 0.51% | 2049.36 | 0.08% | 2231.5 | 0.33% | 1668.36 | 0% | 1935.19 | 0% | 1603.2 | 0.11% | 1809.82 | 0% | 1799.38 | 0.09%
Postes de Concreto e Metálicos | 100607 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 836.18 | 0.85% | 769.24 | 1.23% | 780.33 | 0.91% | 806.84 | 0.86% | 717.19 | 0.22% | 678.21 | 1.05% | 835.29 | 0.83% | 756.09 | 0.92% | 714 | 0.97% | 750.78 | 0.54% | 701.32 | 0.23% | 678.41 | 1.02% | 725.28 | 1.29% | 781.14 | 0.21% | 721.76 | 0.99% | 693.68 | 0.23% | 747.29 | 0.93% | 722.2 | 0.96% | 721 | 0.96% | 747.87 | 0.95% | 810.28 | 0.2% | 814.47 | 0.85% | 690.6 | 0% | 797.34 | 0% | 683.34 | 0.24% | 762.56 | 0% | 738.7 | 0.22%
Postes de Concreto e Metálicos | 100608 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1386.38 | 0.55% | 1144.29 | 0.83% | 1306.92 | 0.58% | 1296.27 | 0.54% | 1151.65 | 0.14% | 1081.52 | 0.7% | 1296.55 | 0.54% | 1188.18 | 0.58% | 1120.52 | 0.62% | 1166.95 | 0.35% | 1119.7 | 0.14% | 1040.05 | 0.67% | 1145.47 | 0.82% | 1271.62 | 0.13% | 1085.97 | 0.7% | 1078.99 | 0.15% | 1192.47 | 0.58% | 1151.54 | 0.6% | 1160.17 | 0.6% | 1138.79 | 0.67% | 1322.17 | 0.12% | 1400.4 | 0.5% | 1093.71 | 0% | 1265.84 | 0% | 1062.84 | 0.15% | 1192.68 | 0% | 1176.34 | 0.14%
Postes de Concreto e Metálicos | 100582 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 758.45 | 1.1% | 764.66 | 1.49% | 767.39 | 1.09% | 738.96 | 1.13% | 702.19 | 0.28% | 663.7 | 1.26% | 804.49 | 1.04% | 771.88 | 1.08% | 700.5 | 1.19% | 728.69 | 0.68% | 689.38 | 0.28% | 662.93 | 1.26% | 691.77 | 1.63% | 736.54 | 0.26% | 702.66 | 1.19% | 682.3 | 0.28% | 703.88 | 1.19% | 736.47 | 1.14% | 736.73 | 1.14% | 738.4 | 1.13% | 762.1 | 0.25% | 744.29 | 1.12% | 677.98 | 0% | 805.61 | 0% | 663.25 | 0.29% | 804.86 | 0% | 714.72 | 0.27%
Postes de Concreto e Metálicos | 100581 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 664.02 | 1.05% | 672.08 | 1.41% | 641.89 | 1.08% | 654.19 | 1.06% | 600.9 | 0.27% | 569.79 | 1.22% | 705.55 | 0.98% | 653.58 | 1.06% | 605.28 | 1.15% | 635.91 | 0.64% | 590.33 | 0.27% | 580.02 | 1.2% | 604.53 | 1.55% | 638.14 | 0.25% | 621.19 | 1.12% | 591.18 | 0.27% | 616.18 | 1.13% | 619.67 | 1.12% | 616.52 | 1.13% | 644.69 | 1.08% | 660.36 | 0.24% | 636.75 | 1.09% | 583.05 | 0% | 682.55 | 0% | 578.61 | 0.28% | 671.86 | 0% | 617.67 | 0.26%
Postes de Concreto e Metálicos | 100613 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 2198.69 | 0.39% | 1715.53 | 0.59% | 2093.7 | 0.41% | 2022.06 | 0.37% | 1803.51 | 0.09% | 1687.12 | 0.51% | 1989.66 | 0.37% | 1843.69 | 0.4% | 1732.56 | 0.43% | 1793.06 | 0.24% | 1748.37 | 0.1% | 1585.95 | 0.47% | 1774.2 | 0.56% | 2001.59 | 0.09% | 1637.02 | 0.53% | 1660.13 | 0.1% | 1856.32 | 0.4% | 1801.25 | 0.41% | 1824.06 | 0.41% | 1730.84 | 0.5% | 2083.51 | 0.08% | 2263.97 | 0.33% | 1699.94 | 0% | 1974.04 | 0% | 1633.76 | 0.1% | 1850.11 | 0% | 1832.25 | 0.09%
Postes de Concreto e Metálicos | 100610 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 855.98 | 0.84% | 792.28 | 1.21% | 798.68 | 0.9% | 827.41 | 0.85% | 735.7 | 0.22% | 695.9 | 1.04% | 858.42 | 0.82% | 776.71 | 0.91% | 733.32 | 0.96% | 771.44 | 0.54% | 719.64 | 0.23% | 697.55 | 1.01% | 744.5 | 1.27% | 800.57 | 0.2% | 742.87 | 0.97% | 712.78 | 0.23% | 766.71 | 0.92% | 741.29 | 0.95% | 739.65 | 0.95% | 769.34 | 0.94% | 830.34 | 0.2% | 832.09 | 0.84% | 708.91 | 0% | 818.66 | 0% | 702.11 | 0.23% | 783.73 | 0% | 758.04 | 0.22%
Postes de Concreto e Metálicos | 100611 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1102.32 | 0.67% | 960.93 | 1% | 1035.39 | 0.72% | 1046.57 | 0.67% | 930.94 | 0.18% | 877.11 | 0.85% | 1065.46 | 0.66% | 971.34 | 0.72% | 915.98 | 0.77% | 958.32 | 0.43% | 907.67 | 0.18% | 859.99 | 0.82% | 933.02 | 1.02% | 1020.55 | 0.16% | 906.41 | 0.82% | 885.93 | 0.18% | 966.32 | 0.73% | 934.64 | 0.75% | 937.45 | 0.75% | 945.05 | 0.79% | 1059.9 | 0.15% | 1094.62 | 0.64% | 890.06 | 0% | 1029.55 | 0% | 872.52 | 0.19% | 977.85 | 0% | 954.56 | 0.17%
Postes de Concreto e Metálicos | 100612 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1411.13 | 0.54% | 1172.22 | 0.82% | 1331.97 | 0.58% | 1321.29 | 0.53% | 1175.55 | 0.14% | 1104.16 | 0.7% | 1324.91 | 0.53% | 1215.14 | 0.58% | 1144.87 | 0.61% | 1192.48 | 0.35% | 1143.28 | 0.14% | 1063.54 | 0.66% | 1169.27 | 0.81% | 1296.26 | 0.13% | 1111.35 | 0.69% | 1102.89 | 0.15% | 1216.51 | 0.58% | 1176.87 | 0.6% | 1185.21 | 0.59% | 1165.21 | 0.66% | 1347.61 | 0.12% | 1423.7 | 0.49% | 1117.05 | 0% | 1293.74 | 0% | 1086.07 | 0.15% | 1220.96 | 0% | 1200.81 | 0.14%
Postes de Concreto e Metálicos | 100584 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 750.73 | 1.07% | 758.11 | 1.44% | 745.78 | 1.07% | 734.79 | 1.09% | 688.65 | 0.27% | 651.72 | 1.23% | 796.92 | 1.01% | 753.83 | 1.06% | 689.68 | 1.16% | 720.32 | 0.66% | 676.27 | 0.28% | 656 | 1.22% | 684.2 | 1.58% | 725.95 | 0.26% | 698.29 | 1.15% | 672.5 | 0.28% | 696.7 | 1.15% | 717.42 | 1.12% | 716.11 | 1.12% | 730.08 | 1.1% | 751.18 | 0.25% | 729.85 | 1.1% | 666.23 | 0% | 786.97 | 0% | 655.54 | 0.28% | 781.6 | 0% | 703.72 | 0.26%
Postes de Concreto e Metálicos | 100583 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 693.88 | 1.01% | 702.39 | 1.36% | 670.39 | 1.05% | 683.72 | 1.03% | 627.75 | 0.26% | 595.21 | 1.18% | 737.4 | 0.95% | 682.75 | 1.03% | 632.4 | 1.11% | 664.47 | 0.62% | 616.69 | 0.26% | 606.06 | 1.16% | 631.65 | 1.5% | 666.74 | 0.24% | 649.22 | 1.08% | 617.68 | 0.26% | 643.92 | 1.09% | 647.24 | 1.09% | 643.85 | 1.09% | 673.7 | 1.04% | 690 | 0.24% | 665.17 | 1.06% | 609.11 | 0% | 713.05 | 0% | 604.6 | 0.27% | 701.74 | 0% | 645.33 | 0.25%
Postes de Concreto e Metálicos | 100616 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 2267.03 | 0.4% | 1790.75 | 0.6% | 2170.03 | 0.42% | 2089.07 | 0.37% | 1872.39 | 0.1% | 1751.93 | 0.52% | 2066.79 | 0.38% | 1922.67 | 0.41% | 1801.09 | 0.43% | 1863.35 | 0.25% | 1816.18 | 0.1% | 1650.15 | 0.47% | 1839.75 | 0.57% | 2070.97 | 0.09% | 1704.63 | 0.53% | 1726.93 | 0.1% | 1922.28 | 0.41% | 1876.61 | 0.42% | 1899.62 | 0.41% | 1803.21 | 0.5% | 2155.13 | 0.08% | 2332.3 | 0.34% | 1766.35 | 0% | 2055.81 | 0% | 1697.74 | 0.11% | 1935.18 | 0% | 1901.25 | 0.1%
Postes de Concreto e Metálicos | 100614 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1146.33 | 0.66% | 1011.4 | 0.97% | 1078.12 | 0.7% | 1091.73 | 0.66% | 972.8 | 0.17% | 916.95 | 0.83% | 1116.43 | 0.65% | 1018.31 | 0.71% | 959.15 | 0.75% | 1004.04 | 0.42% | 949.06 | 0.18% | 902.22 | 0.8% | 975.64 | 1% | 1064.11 | 0.16% | 952.48 | 0.8% | 928.46 | 0.18% | 1009.33 | 0.71% | 978.45 | 0.74% | 980.52 | 0.74% | 992.42 | 0.76% | 1104.85 | 0.15% | 1134.96 | 0.64% | 931.18 | 0% | 1078.09 | 0% | 914.1 | 0.18% | 1026.59 | 0% | 997.85 | 0.17%
Postes de Concreto e Metálicos | 100615 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1459.94 | 0.54% | 1227.71 | 0.8% | 1381.55 | 0.57% | 1370.76 | 0.53% | 1222.89 | 0.14% | 1149.06 | 0.68% | 1381.16 | 0.52% | 1268.69 | 0.57% | 1193.17 | 0.6% | 1243.15 | 0.34% | 1190.03 | 0.14% | 1110.18 | 0.65% | 1216.47 | 0.8% | 1344.99 | 0.12% | 1161.75 | 0.67% | 1150.33 | 0.15% | 1264.1 | 0.57% | 1227.13 | 0.59% | 1234.95 | 0.58% | 1217.63 | 0.64% | 1397.91 | 0.12% | 1469.62 | 0.49% | 1163.29 | 0% | 1349.1 | 0% | 1132.16 | 0.15% | 1277.23 | 0% | 1249.29 | 0.13%
Postes de Concreto e Metálicos | 100586 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 842.73 | 1.05% | 850.37 | 1.41% | 845.56 | 1.04% | 822.89 | 1.07% | 776.94 | 0.26% | 734.66 | 1.2% | 894.41 | 0.99% | 852.52 | 1.03% | 776.46 | 1.13% | 809.2 | 0.64% | 762.84 | 0.27% | 736.48 | 1.2% | 768.34 | 1.55% | 816.82 | 0.25% | 782.26 | 1.13% | 756.67 | 0.27% | 782.15 | 1.13% | 812.38 | 1.08% | 811.78 | 1.09% | 820.11 | 1.07% | 845.2 | 0.24% | 823.45 | 1.07% | 750.77 | 0% | 889.91 | 0% | 736.48 | 0.28% | 886.66 | 0% | 792.22 | 0.26%
Postes de Concreto e Metálicos | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 752.06 | 0.95% | 761.54 | 1.27% | 725.48 | 0.98% | 741.45 | 0.96% | 679.88 | 0.24% | 644.56 | 1.1% | 799.57 | 0.89% | 739.33 | 0.96% | 685.14 | 1.04% | 720.16 | 0.58% | 667.92 | 0.25% | 656.84 | 1.08% | 684.54 | 1.4% | 722.43 | 0.23% | 704 | 1.01% | 669.25 | 0.25% | 697.98 | 1.02% | 700.6 | 1.02% | 696.68 | 1.02% | 730.2 | 0.98% | 747.64 | 0.22% | 720.37 | 0.99% | 659.71 | 0% | 772.21 | 0% | 655.26 | 0.25% | 759.54 | 0% | 699.13 | 0.24%
Postes de Concreto e Metálicos | 100618 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | UN | 2349.16 | 0.39% | 1870.82 | 0.57% | 2254.15 | 0.4% | 2168.2 | 0.36% | 1947.96 | 0.09% | 1822.91 | 0.5% | 2152.39 | 0.36% | 2005.6 | 0.39% | 1875.78 | 0.42% | 1940.65 | 0.24% | 1890.19 | 0.1% | 1720.02 | 0.46% | 1913.37 | 0.55% | 2150.42 | 0.08% | 1778.29 | 0.51% | 1799.41 | 0.1% | 1997.61 | 0.39% | 1955.99 | 0.4% | 1979.15 | 0.4% | 1881.12 | 0.48% | 2237.43 | 0.08% | 2414.33 | 0.32% | 1838.76 | 0% | 2142.71 | 0% | 1768.13 | 0.1% | 2021.82 | 0% | 1977.74 | 0.09%
Postes de Concreto e Metálicos | 100617 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1508.28 | 0.53% | 1283.02 | 0.78% | 1430.87 | 0.56% | 1419.8 | 0.52% | 1270 | 0.13% | 1193.72 | 0.67% | 1437.1 | 0.51% | 1322.08 | 0.56% | 1241.25 | 0.6% | 1293.57 | 0.34% | 1236.55 | 0.14% | 1156.6 | 0.64% | 1263.37 | 0.79% | 1393.37 | 0.12% | 1211.92 | 0.66% | 1197.57 | 0.14% | 1311.37 | 0.56% | 1277.26 | 0.58% | 1284.54 | 0.58% | 1269.87 | 0.63% | 1447.82 | 0.12% | 1515.07 | 0.49% | 1209.31 | 0% | 1404.3 | 0% | 1178.01 | 0.15% | 1333.44 | 0% | 1297.49 | 0.13%
Postes de Concreto e Metálicos | 100588 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 882.51 | 0.97% | 891.49 | 1.3% | 876.3 | 0.98% | 864.08 | 0.99% | 809.38 | 0.24% | 765.74 | 1.12% | 937.33 | 0.91% | 886.13 | 0.96% | 810.67 | 1.05% | 846.8 | 0.6% | 794.78 | 0.25% | 771.09 | 1.11% | 804.22 | 1.43% | 853.36 | 0.23% | 821.13 | 1.04% | 790.5 | 0.25% | 819.13 | 1.04% | 843.06 | 1.01% | 841.25 | 1.02% | 858.37 | 1% | 883.05 | 0.22% | 857.72 | 1% | 782.89 | 0% | 925.19 | 0% | 770.65 | 0.26% | 918.66 | 0% | 827.13 | 0.24%
Postes de Concreto e Metálicos | 100587 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 812.01 | 0.89% | 822.42 | 1.19% | 782.96 | 0.92% | 800.77 | 0.9% | 733.93 | 0.23% | 695.69 | 1.04% | 863.6 | 0.83% | 798.16 | 0.9% | 739.68 | 0.97% | 777.58 | 0.55% | 721.01 | 0.23% | 709.18 | 1.02% | 739.07 | 1.32% | 779.99 | 0.21% | 760.28 | 0.95% | 722.55 | 0.23% | 753.7 | 0.96% | 756.19 | 0.95% | 751.79 | 0.96% | 788.47 | 0.91% | 807.2 | 0.21% | 777.59 | 0.93% | 712.11 | 0% | 833.71 | 0% | 707.5 | 0.24% | 819.86 | 0% | 754.75 | 0.22%
Postes de Concreto e Metálicos | 100590 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 960.07 | 0.91% | 968.7 | 1.23% | 969.09 | 0.9% | 936.42 | 0.93% | 887.84 | 0.23% | 838.77 | 1.04% | 1019.53 | 0.86% | 975.97 | 0.89% | 886.18 | 0.98% | 922.39 | 0.56% | 871.59 | 0.23% | 839.02 | 1.04% | 875.44 | 1.34% | 931.94 | 0.22% | 890.3 | 0.98% | 863.24 | 0.23% | 891.3 | 0.98% | 930.41 | 0.94% | 930.04 | 0.94% | 934.89 | 0.93% | 964.33 | 0.21% | 940.9 | 0.93% | 857.12 | 0% | 1018.85 | 0% | 839.52 | 0.24% | 1016.94 | 0% | 904.03 | 0.22%
Postes de Concreto e Metálicos | 100589 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 890.59 | 0.87% | 900.58 | 1.17% | 876.67 | 0.88% | 874.05 | 0.89% | 813.28 | 0.22% | 769.65 | 1.01% | 946.7 | 0.82% | 888.82 | 0.87% | 816.1 | 0.95% | 854.11 | 0.54% | 798.68 | 0.22% | 778.03 | 0.99% | 811.25 | 1.29% | 859.51 | 0.21% | 830.36 | 0.93% | 796.18 | 0.22% | 826.76 | 0.94% | 844.41 | 0.92% | 841.52 | 0.92% | 865.92 | 0.89% | 889.46 | 0.2% | 861.74 | 0.9% | 787.26 | 0% | 928.21 | 0% | 777.24 | 0.23% | 918.97 | 0% | 832.62 | 0.21%
Postes de Concreto e Metálicos | 100592 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 948.18 | 0.92% | 957.98 | 1.24% | 941.39 | 0.93% | 928.53 | 0.94% | 869.57 | 0.23% | 822.55 | 1.06% | 1007.35 | 0.87% | 952.13 | 0.92% | 870.99 | 1% | 909.86 | 0.56% | 853.87 | 0.24% | 828.45 | 1.05% | 864.02 | 1.36% | 916.86 | 0.22% | 882.36 | 0.99% | 849.31 | 0.24% | 880.17 | 0.99% | 905.72 | 0.96% | 903.64 | 0.96% | 922.32 | 0.95% | 948.77 | 0.21% | 921.46 | 0.95% | 841.03 | 0% | 994.14 | 0% | 828.02 | 0.24% | 987.03 | 0% | 888.62 | 0.23%
Postes de Concreto e Metálicos | 100591 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 890.56 | 0.88% | 901.49 | 1.18% | 864.82 | 0.91% | 876.8 | 0.89% | 807.77 | 0.22% | 765.25 | 1.02% | 946.98 | 0.83% | 879.95 | 0.89% | 812.89 | 0.96% | 853.24 | 0.54% | 793.44 | 0.23% | 777.86 | 1.01% | 810.78 | 1.3% | 856.82 | 0.21% | 832.64 | 0.94% | 793.7 | 0.23% | 826.65 | 0.95% | 834.47 | 0.94% | 830.3 | 0.94% | 865.14 | 0.91% | 886.71 | 0.2% | 855.85 | 0.91% | 783.12 | 0% | 919.08 | 0% | 776.37 | 0.23% | 905.91 | 0% | 829.41 | 0.22%
Postes de Concreto e Metálicos | 100594 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1051.54 | 0.93% | 1061.36 | 1.26% | 1056.1 | 0.93% | 1026.85 | 0.95% | 969.96 | 0.23% | 916.77 | 1.07% | 1116.7 | 0.88% | 1064.9 | 0.92% | 969.17 | 1.01% | 1009.87 | 0.57% | 952.29 | 0.24% | 918.91 | 1.07% | 958.67 | 1.38% | 1019.51 | 0.22% | 976.13 | 1% | 944.39 | 0.24% | 976.14 | 1% | 1014.6 | 0.96% | 1013.65 | 0.97% | 1023.58 | 0.96% | 1054.97 | 0.22% | 1027.91 | 0.95% | 936.97 | 0% | 1111.73 | 0% | 919.13 | 0.25% | 1107.91 | 0% | 988.74 | 0.23%
Postes de Concreto e Metálicos | 100593 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 953.69 | 0.84% | 965.49 | 1.13% | 926.47 | 0.86% | 938.98 | 0.85% | 865.2 | 0.21% | 819.52 | 0.98% | 1014.33 | 0.79% | 942.72 | 0.85% | 870.62 | 0.92% | 913.79 | 0.52% | 849.85 | 0.22% | 832.98 | 0.96% | 868.25 | 1.25% | 917.65 | 0.2% | 891.68 | 0.9% | 850.05 | 0.22% | 885.31 | 0.9% | 893.93 | 0.9% | 889.42 | 0.9% | 926.56 | 0.86% | 949.68 | 0.2% | 916.67 | 0.87% | 838.7 | 0% | 984.67 | 0% | 831.46 | 0.22% | 970.64 | 0% | 888.28 | 0.21%
Postes de Concreto e Metálicos | 100596 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1275.15 | 0.87% | 1286.86 | 1.17% | 1286.29 | 0.86% | 1244.1 | 0.89% | 1178.85 | 0.22% | 1113.58 | 0.99% | 1354.47 | 0.82% | 1295.8 | 0.85% | 1176.8 | 0.94% | 1225.09 | 0.53% | 1157.26 | 0.22% | 1114.35 | 0.99% | 1162.7 | 1.28% | 1237.63 | 0.21% | 1182.78 | 0.93% | 1146.41 | 0.22% | 1183.89 | 0.93% | 1235.09 | 0.89% | 1234.34 | 0.89% | 1241.75 | 0.89% | 1280.67 | 0.2% | 1249.23 | 0.88% | 1138.03 | 0% | 1352.81 | 0% | 1115.04 | 0.23% | 1349.94 | 0% | 1200.49 | 0.21%
Postes de Concreto e Metálicos | 100595 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1142.97 | 0.73% | 1157.4 | 0.98% | 1111.54 | 0.75% | 1125.38 | 0.74% | 1037.5 | 0.19% | 982.3 | 0.85% | 1216.32 | 0.69% | 1131.1 | 0.74% | 1043.78 | 0.8% | 1095.34 | 0.45% | 1019.02 | 0.19% | 998.26 | 0.84% | 1040.52 | 1.09% | 1100.13 | 0.18% | 1068.68 | 0.78% | 1019.05 | 0.19% | 1061.24 | 0.79% | 1072.41 | 0.78% | 1066.81 | 0.78% | 1110.75 | 0.75% | 1138.55 | 0.17% | 1099.12 | 0.76% | 1005.39 | 0% | 1181.56 | 0% | 996.66 | 0.19% | 1165.02 | 0% | 1064.87 | 0.18%
Postes de Concreto e Metálicos | 100598 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1423.07 | 0.82% | 1436.09 | 1.11% | 1438.45 | 0.81% | 1387.88 | 0.84% | 1316.99 | 0.21% | 1243.69 | 0.94% | 1511.89 | 0.77% | 1448.52 | 0.8% | 1314.13 | 0.89% | 1367.46 | 0.5% | 1292.8 | 0.21% | 1243.62 | 0.94% | 1297.62 | 1.21% | 1381.91 | 0.2% | 1319.52 | 0.88% | 1280.02 | 0.21% | 1321.34 | 0.88% | 1380.87 | 0.84% | 1380.21 | 0.84% | 1386.09 | 0.84% | 1429.97 | 0.19% | 1395.58 | 0.84% | 1270.98 | 0% | 1512.29 | 0% | 1244.63 | 0.22% | 1510.01 | 0% | 1340.52 | 0.2%
Postes de Concreto e Metálicos | 100597 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1314.07 | 0.72% | 1329.34 | 0.97% | 1294.39 | 0.73% | 1289.98 | 0.73% | 1200.46 | 0.18% | 1135.43 | 0.83% | 1397.98 | 0.68% | 1312.75 | 0.72% | 1204.45 | 0.78% | 1260.47 | 0.44% | 1178.81 | 0.19% | 1147.89 | 0.82% | 1196.89 | 1.06% | 1268.54 | 0.17% | 1225.45 | 0.77% | 1175 | 0.19% | 1220.2 | 0.77% | 1246.76 | 0.76% | 1242.09 | 0.76% | 1278.08 | 0.74% | 1312.78 | 0.17% | 1271.81 | 0.74% | 1161.6 | 0% | 1371.12 | 0% | 1147.03 | 0.19% | 1357.57 | 0% | 1228.69 | 0.18%
Postes de Concreto e Metálicos | 100603 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 2069.15 | 0.4% | 1573.46 | 0.61% | 1951.84 | 0.43% | 1894.51 | 0.37% | 1674.55 | 0.1% | 1565.75 | 0.53% | 1843.69 | 0.38% | 1696.44 | 0.41% | 1603.84 | 0.44% | 1660.5 | 0.25% | 1621.41 | 0.1% | 1464.9 | 0.48% | 1650.49 | 0.57% | 1870.84 | 0.09% | 1508.93 | 0.55% | 1534.56 | 0.11% | 1731.54 | 0.41% | 1661.12 | 0.42% | 1683.92 | 0.42% | 1594.46 | 0.52% | 1948.49 | 0.08% | 2135.56 | 0.33% | 1575.5 | 0% | 1821.45 | 0% | 1513.11 | 0.11% | 1692.37 | 0% | 1702.56 | 0.1%
Postes de Concreto e Metálicos | 100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 640.37 | 1.03% | 603.16 | 1.47% | 589.79 | 1.12% | 623.59 | 1.04% | 550.16 | 0.27% | 521.67 | 1.27% | 648.75 | 1% | 580.86 | 1.12% | 551.68 | 1.18% | 582.62 | 0.66% | 538.78 | 0.28% | 528.39 | 1.23% | 561.22 | 1.56% | 599.19 | 0.25% | 565.47 | 1.17% | 537.35 | 0.28% | 577.03 | 1.13% | 552.46 | 1.18% | 549.89 | 1.18% | 582.82 | 1.13% | 621.21 | 0.24% | 615.35 | 1.06% | 532.12 | 0% | 611.28 | 0% | 530.16 | 0.28% | 584.2 | 0% | 569.08 | 0.26%
Postes de Concreto e Metálicos | 100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 773.97 | 0.9% | 698.14 | 1.32% | 722.42 | 0.97% | 742.56 | 0.91% | 659.33 | 0.24% | 623.01 | 1.12% | 763.46 | 0.89% | 691.8 | 0.98% | 653.9 | 1.04% | 686.63 | 0.58% | 644.1 | 0.24% | 619.1 | 1.09% | 665.37 | 1.37% | 720.23 | 0.22% | 656.54 | 1.06% | 634.36 | 0.25% | 686.68 | 0.99% | 662.6 | 1.02% | 662.68 | 1.02% | 681.41 | 1.02% | 747.42 | 0.21% | 758.55 | 0.89% | 633.55 | 0% | 730.85 | 0% | 625.03 | 0.25% | 696.7 | 0% | 678.38 | 0.23%
Postes de Concreto e Metálicos | 100601 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1012.26 | 0.71% | 858.54 | 1.07% | 947.85 | 0.76% | 954.47 | 0.71% | 845.51 | 0.19% | 795.9 | 0.9% | 961.76 | 0.7% | 875.68 | 0.77% | 828.1 | 0.82% | 865.33 | 0.46% | 823.3 | 0.19% | 774.24 | 0.87% | 846.26 | 1.08% | 931.6 | 0.17% | 812.95 | 0.88% | 799.41 | 0.2% | 878.65 | 0.77% | 845.36 | 0.8% | 849.57 | 0.8% | 848.8 | 0.85% | 968.08 | 0.16% | 1011.74 | 0.67% | 806.27 | 0% | 930.57 | 0% | 787.97 | 0.2% | 878.59 | 0% | 866.31 | 0.18%
Postes de Concreto e Metálicos | 100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1309.4 | 0.57% | 1058.66 | 0.87% | 1229.04 | 0.61% | 1218.73 | 0.56% | 1077.77 | 0.15% | 1011.57 | 0.74% | 1209.1 | 0.56% | 1105.07 | 0.61% | 1045.4 | 0.65% | 1088.22 | 0.37% | 1046.85 | 0.15% | 967.76 | 0.7% | 1071.88 | 0.85% | 1195.22 | 0.13% | 1008.01 | 0.74% | 1005.32 | 0.16% | 1118.08 | 0.61% | 1073.38 | 0.63% | 1082.76 | 0.63% | 1057.6 | 0.7% | 1243.29 | 0.13% | 1327.48 | 0.51% | 1021.73 | 0% | 1179.72 | 0% | 991.24 | 0.16% | 1105.57 | 0% | 1100.74 | 0.14%
Postes de Concreto e Metálicos | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 579.28 | 1.18% | 585.83 | 1.59% | 562.59 | 1.22% | 569.85 | 1.2% | 525.39 | 0.3% | 498.25 | 1.37% | 614.94 | 1.11% | 571.85 | 1.2% | 528.69 | 1.3% | 554.86 | 0.73% | 516.15 | 0.31% | 506.05 | 1.35% | 527.51 | 1.75% | 557.21 | 0.29% | 541.22 | 1.27% | 516.23 | 0.31% | 537.42 | 1.27% | 542.73 | 1.26% | 540.47 | 1.27% | 562.42 | 1.22% | 576.61 | 0.28% | 556.82 | 1.23% | 509.68 | 0% | 597.07 | 0% | 504.88 | 0.31% | 588.71 | 0% | 539.57 | 0.29%
Postes de Concreto e Metálicos | 100623 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2495.78 | 75.87% | 2501.2 | 75.85% | 2473.81 | 69.79% | 2483.17 | 76.26% | 2442.56 | 77.21% | 2413.94 | 78.44% | 2531.63 | 74.8% | 2493.2 | 75.95% | 2444.42 | 77.47% | 2470.32 | 76.49% | 2432.72 | 77.53% | 2418.65 | 78.29% | 2458.62 | 70.36% | 2474.14 | 76.23% | 2453.38 | 77.18% | 2430.8 | 77.59% | 2451.14 | 77.25% | 2463.93 | 76.85% | 2401.55 | 71.89% | 2478 | 76.42% | 2494.59 | 75.6% | 2476.26 | 76.47% | 3027.75 | 5.52% | 2519.69 | 74.76% | 2417.55 | 78.01% | 2513.87 | 0% | 2456.1 | 76.79%
Postes de Concreto e Metálicos | 100621 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3056.57 | 81.69% | 3020.58 | 70.85% | 3013.38 | 77.31% | 3084.4 | 69.19% | 2976.55 | 71.29% | 2995.91 | 71.24% | 3087.05 | 80.88% | 3035.74 | 82.25% | 3002.13 | 83.17% | 3030.52 | 82.17% | 3017.97 | 70.31% | 3074.76 | 69.41% | 2995.09 | 65.86% | 3061.11 | 69.32% | 3019.56 | 82.69% | 3078.39 | 68.93% | 3013.35 | 82.86% | 2939.98 | 72.59% | 3012.96 | 65.29% | 3037.29 | 82.2% | 3102.69 | 68.39% | 3027.77 | 82.46% | 3668.38 | 14.44% | 3107.74 | 68.16% | 2980.97 | 83.35% | 3047.31 | 0% | 3013.6 | 82.44%
Postes de Concreto e Metálicos | 100622 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2319.85 | 75.55% | 2325.85 | 75.51% | 2291.88 | 72.83% | 2310.87 | 75.85% | 2263.73 | 77.09% | 2238.06 | 78.32% | 2353.75 | 74.47% | 2307.69 | 75.95% | 2267.97 | 77.28% | 2294.9 | 76.2% | 2254.77 | 77.4% | 2247.01 | 78% | 2276.84 | 73.46% | 2296.55 | 75.99% | 2282.3 | 76.8% | 2255.93 | 77.36% | 2277.62 | 76.95% | 2279.04 | 76.91% | 2246.24 | 74.31% | 2302.21 | 76.13% | 2315.74 | 75.36% | 2295.13 | 76.37% | 2831.37 | 2.95% | 2332.32 | 74.73% | 2245.17 | 77.73% | 2322.62 | 0% | 2279.03 | 76.57%
Postes de Concreto e Metálicos | 100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2643.77 | 80.16% | 2608.36 | 67.56% | 2594.54 | 78.46% | 2675.22 | 65.66% | 2560.84 | 68.11% | 2583.16 | 68% | 2672.27 | 79.3% | 2613.32 | 81.09% | 2588.81 | 81.86% | 2618.23 | 80.69% | 2603.12 | 67% | 2666.25 | 65.88% | 2576.43 | 65.15% | 2646.62 | 65.9% | 2611.61 | 81.14% | 2666.64 | 65.41% | 2602.96 | 81.41% | 2518.2 | 69.75% | 2620.75 | 63.83% | 2624.6 | 80.74% | 2686.94 | 64.91% | 2609.75 | 81.2% | 3152.02 | 14.16% | 2683.47 | 64.86% | 2571.71 | 81.92% | 2619.17 | 0% | 2599.64 | 81.04%
Postes de Concreto e Metálicos | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 575.16 | 62.06% | 563.71 | 44.82% | 604.91 | 59% | 574.17 | 44.01% | 566 | 44.64% | 563.92 | 44.81% | 588.95 | 60.6% | 600.06 | 59.48% | 565.88 | 63.07% | 568.71 | 62.76% | 575.93 | 43.87% | 573.97 | 44.02% | 549.02 | 46.02% | 583.81 | 43.28% | 554.25 | 64.4% | 584.14 | 43.26% | 559.99 | 63.74% | 572.2 | 44.16% | 613.77 | 41.17% | 571.51 | 62.45% | 597.89 | 42.26% | 584.43 | 61.07% | 649.77 | 16.04% | 624.54 | 40.46% | 549.85 | 64.91% | 619.22 | 0% | 569.82 | 62.64%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97985 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1618.81 | 0.06% | 1399.9 | 0% | 1585.61 | 4.72% | 1547 | 0% | 1564.33 | 0% | 1509.93 | 0.07% | 1557.38 | 0% | 1410.53 | 0% | 1543.48 | 0% | 1542.84 | 0% | 1477.73 | 0% | 1391.4 | 0% | 1517.17 | 0% | 1676.09 | 0% | 1375.54 | 0.07% | 1391.06 | 0% | 1523.68 | 0% | 1631.98 | 0% | 1705.89 | 0% | 1388.27 | 0.07% | 1712.85 | 0% | 1765.59 | 0% | 1471.9 | 0% | 1631.92 | 0% | 1338.87 | 0% | 1534.06 | 0% | 1581.08 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97993 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 2284.89 | 0.06% | 1989.25 | 0% | 2253.89 | 4.29% | 2187.66 | 0% | 2222.37 | 0% | 2147.02 | 0.06% | 2216.79 | 0% | 2011.33 | 0% | 2204.49 | 0% | 2190.34 | 0% | 2103.92 | 0% | 1980.14 | 0% | 2156.89 | 0% | 2375.46 | 0% | 1952.4 | 0.07% | 1977.94 | 0% | 2156.44 | 0% | 2330.69 | 0% | 2439.18 | 0% | 1979.85 | 0.07% | 2426.33 | 0% | 2482.75 | 0% | 2089.22 | 0% | 2328.65 | 0% | 1895.77 | 0% | 2198.05 | 0% | 2245.32 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97991 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 1018.46 | 89.39% | 711.31 | 4.23% | 1020.69 | 86.65% | 1004.9 | 90.59% | 1051.03 | 0% | 1009.69 | 90.16% | 1029.07 | 2.93% | 947.08 | 0% | 1004.48 | 90.62% | 1057.08 | 2.85% | 870.01 | 0% | 1034.53 | 0% | 1001.16 | 90.93% | 968.63 | 0% | 997.38 | 91.28% | 788.71 | 3.82% | 887.09 | 3.39% | 1023.17 | 86.03% | 1187.91 | 0% | 958.8 | 3.15% | 882.86 | 3.41% | 1026.32 | 88.7% | 979.07 | 3.08% | 1013.26 | 86.87% | 1002.26 | 90.83% | 1015.81 | 0% | 929.24 | 3.24%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99283 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 1263.36 | 0.06% | 1067.85 | 0% | 1246.45 | 0.07% | 1202.03 | 0% | 1224.22 | 0% | 1162.4 | 0.07% | 1211.99 | 0% | 1106.79 | 0% | 1210.06 | 0% | 1199.47 | 0% | 1160.38 | 0% | 1081.65 | 0% | 1181.07 | 0% | 1309.42 | 0% | 1044.49 | 0.08% | 1080.6 | 0% | 1159.36 | 0% | 1279.38 | 0% | 1327.25 | 0% | 1082.27 | 0.08% | 1337.83 | 0% | 1398.84 | 0% | 1147.74 | 0% | 1282.57 | 0% | 1020.02 | 0% | 1197.39 | 0% | 1219.47 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99293 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1518.13 | 0.06% | 1291.04 | 0% | 1504.36 | 0.06% | 1446.66 | 0% | 1477.4 | 0% | 1405.11 | 0.07% | 1465.11 | 0% | 1338.82 | 0% | 1465.48 | 0% | 1447.45 | 0% | 1402.12 | 0% | 1307.43 | 0% | 1426.48 | 0% | 1577.82 | 0% | 1262.13 | 0.07% | 1305.46 | 0% | 1397.93 | 0% | 1549.31 | 0% | 1609.46 | 0% | 1309.82 | 0.07% | 1611.51 | 0% | 1675.26 | 0% | 1384.58 | 0% | 1552.03 | 0% | 1230.24 | 0% | 1453.69 | 0% | 1472.67 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99243 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1772.85 | 0.06% | 1514.15 | 0% | 1762.22 | 0.06% | 1691.26 | 0% | 1730.5 | 0% | 1647.76 | 0.06% | 1718.15 | 0% | 1570.8 | 0% | 1720.82 | 0% | 1695.36 | 0% | 1643.8 | 0% | 1533.17 | 0% | 1671.82 | 0% | 1846.14 | 0% | 1479.72 | 0.07% | 1530.27 | 0% | 1636.44 | 0% | 1819.2 | 0% | 1891.58 | 0% | 1537.33 | 0.07% | 1885.1 | 0% | 1951.62 | 0% | 1621.34 | 0% | 1821.44 | 0% | 1440.38 | 0% | 1709.97 | 0% | 1725.76 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99249 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 2155.08 | 0.06% | 1848.89 | 0% | 2149.13 | 0.06% | 2058.29 | 0% | 2110.29 | 0% | 2011.87 | 0.06% | 2097.83 | 0% | 1918.88 | 0% | 2103.92 | 0% | 2067.35 | 0% | 2006.44 | 0% | 1871.88 | 0% | 2039.96 | 0% | 2248.76 | 0% | 1806.18 | 0.07% | 1867.58 | 0% | 1994.31 | 0% | 2224.1 | 0% | 2314.85 | 0% | 1878.7 | 0.07% | 2295.67 | 0% | 2366.29 | 0% | 1976.63 | 0% | 2225.65 | 0% | 1755.71 | 0% | 2094.43 | 0% | 2105.55 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99278 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 420.98 | 86.93% | 296.26 | 5.87% | 423.43 | 82.32% | 413.5 | 88.5% | 435.27 | 0% | 416.7 | 87.83% | 424.58 | 4.1% | 394.05 | 0% | 414.62 | 88.26% | 434.94 | 4% | 363.16 | 0% | 426.06 | 0% | 412.09 | 88.8% | 401.61 | 0% | 409.62 | 89.34% | 328.53 | 5.29% | 367.23 | 4.74% | 425.11 | 81.99% | 491.02 | 0% | 397.07 | 4.38% | 367.23 | 4.74% | 425.03 | 86.1% | 405.33 | 4.29% | 419.36 | 83.12% | 412.51 | 88.71% | 421.41 | 0% | 383.84 | 4.53%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99288 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 555.58 | 88.03% | 389.33 | 5.2% | 558.18 | 83.99% | 546.66 | 89.46% | 574.12 | 0% | 550.13 | 88.9% | 560.8 | 3.61% | 518.88 | 0% | 547.7 | 89.29% | 575.12 | 3.52% | 477.49 | 0% | 563.21 | 0% | 544.81 | 89.76% | 529.36 | 0% | 541.69 | 90.28% | 432.15 | 4.68% | 483.88 | 4.18% | 560.07 | 83.7% | 648.2 | 0% | 523.7 | 3.87% | 483.33 | 4.19% | 560.72 | 87.22% | 534.65 | 3.79% | 553.38 | 84.72% | 545.1 | 89.72% | 555.51 | 0% | 506.46 | 4%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99240 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 739.01 | 89.3% | 515.64 | 4.56% | 741.82 | 85.79% | 728.48 | 90.58% | 763.52 | 0% | 732.31 | 90.11% | 746.82 | 3.15% | 688.93 | 0% | 729.44 | 90.46% | 766.71 | 3.07% | 632.9 | 0% | 750.76 | 0% | 726.16 | 90.87% | 703.2 | 0% | 722.36 | 91.35% | 572.97 | 4.1% | 642.63 | 3.66% | 743.93 | 85.54% | 862.85 | 0% | 696.53 | 3.38% | 640.97 | 3.67% | 745.32 | 88.54% | 710.99 | 3.31% | 736.19 | 86.44% | 726.36 | 90.85% | 738.45 | 0% | 673.65 | 3.49%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99246 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 1012.78 | 89.89% | 705.18 | 4.27% | 1016.11 | 86.63% | 999.25 | 91.1% | 1046.13 | 0% | 1003.78 | 90.69% | 1023.86 | 2.94% | 943.04 | 0% | 1000.08 | 91.02% | 1051.7 | 2.86% | 865.75 | 0% | 1029.8 | 0% | 996.05 | 91.39% | 963.09 | 0% | 990.99 | 91.86% | 783.89 | 3.84% | 880 | 3.42% | 1018.5 | 86.42% | 1182.47 | 0% | 954.37 | 3.16% | 877.14 | 3.43% | 1021.23 | 89.14% | 974.14 | 3.09% | 1008.76 | 87.26% | 996.13 | 91.38% | 1011.28 | 0% | 923.12 | 3.26%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 1352.39 | 0.07% | 1164.12 | 0% | 1318.3 | 5.02% | 1290.76 | 0% | 1301.09 | 0% | 1255.1 | 0.07% | 1293.58 | 0% | 1170.2 | 0% | 1279.04 | 0% | 1283.84 | 0% | 1227.24 | 0% | 1155.91 | 0% | 1261.27 | 0% | 1396.33 | 0% | 1144.78 | 0.08% | 1156.3 | 0% | 1270.57 | 0% | 1352.49 | 0% | 1412.53 | 0% | 1151.64 | 0.08% | 1427.45 | 0% | 1478.72 | 0% | 1224.96 | 0% | 1353.22 | 0% | 1116.09 | 0% | 1268.46 | 0% | 1315.35 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97989 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1885.17 | 0.06% | 1635.6 | 0% | 1852.87 | 4.51% | 1803.21 | 0% | 1827.48 | 0% | 1764.7 | 0.07% | 1821.09 | 0% | 1650.8 | 0% | 1807.84 | 0% | 1801.79 | 0% | 1728.15 | 0% | 1626.85 | 0% | 1772.99 | 0% | 1955.77 | 0% | 1606.24 | 0.07% | 1625.76 | 0% | 1776.74 | 0% | 1911.44 | 0% | 1999.16 | 0% | 1624.85 | 0.07% | 1998.17 | 0% | 2052.39 | 0% | 1718.76 | 0% | 1910.57 | 0% | 1561.58 | 0% | 1799.63 | 0% | 1846.71 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98409 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 423.51 | 86.41% | 298.99 | 5.82% | 425.47 | 82.36% | 416.02 | 87.96% | 437.45 | 0% | 419.33 | 87.27% | 426.89 | 4.07% | 395.85 | 0% | 416.58 | 87.85% | 437.34 | 3.98% | 365.06 | 0% | 428.17 | 0% | 414.36 | 88.32% | 404.08 | 0% | 412.47 | 88.73% | 330.68 | 5.26% | 370.39 | 4.7% | 427.19 | 81.59% | 493.44 | 0% | 399.04 | 4.36% | 369.77 | 4.7% | 427.3 | 85.64% | 407.53 | 4.27% | 421.37 | 82.72% | 415.23 | 88.13% | 423.42 | 0% | 386.56 | 4.5%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 558.9 | 87.51% | 392.91 | 5.15% | 560.86 | 84.02% | 549.96 | 88.92% | 576.98 | 0% | 553.58 | 88.35% | 563.84 | 3.59% | 521.24 | 0% | 550.27 | 88.87% | 578.26 | 3.5% | 479.98 | 0% | 565.97 | 0% | 547.79 | 89.28% | 532.6 | 0% | 545.42 | 89.67% | 434.97 | 4.65% | 488.02 | 4.15% | 562.79 | 83.3% | 651.37 | 0% | 526.28 | 3.85% | 486.66 | 4.16% | 563.7 | 86.76% | 537.52 | 3.77% | 556.01 | 84.32% | 548.68 | 89.13% | 558.16 | 0% | 510.03 | 3.97%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97987 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 743.16 | 88.8% | 520.14 | 4.52% | 745.18 | 85.81% | 732.62 | 90.07% | 767.11 | 0% | 736.63 | 89.58% | 750.63 | 3.13% | 691.89 | 0% | 732.66 | 90.06% | 770.64 | 3.05% | 636.02 | 0% | 754.22 | 0% | 729.9 | 90.41% | 707.26 | 0% | 727.04 | 90.77% | 576.5 | 4.08% | 647.82 | 3.63% | 747.34 | 85.15% | 866.83 | 0% | 699.77 | 3.36% | 645.16 | 3.64% | 749.05 | 88.09% | 714.59 | 3.29% | 739.49 | 86.05% | 730.84 | 90.29% | 741.77 | 0% | 678.13 | 3.47%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99241 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 2322.49 | 0.04% | 1667.98 | 0% | 2058.18 | 0.05% | 1899.91 | 0% | 1869.21 | 0% | 1902.84 | 0.05% | 2018.8 | 0% | 1925.05 | 0% | 1879.87 | 0% | 1915.98 | 0% | 1918.67 | 0% | 1824.98 | 0% | 1873.34 | 0% | 2134.28 | 0% | 1695.23 | 0.06% | 1789.88 | 0% | 1728.72 | 0% | 2003.8 | 0% | 2092.45 | 0% | 1832.74 | 0.05% | 2228.29 | 0% | 2307.05 | 0% | 1948.77 | 0% | 2035.01 | 0% | 1698.31 | 0% | 1963.5 | 0% | 1951.62 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99247 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | 2646.12 | 0.04% | 1900.69 | 0% | 2345.21 | 0.05% | 2163.56 | 0% | 2130.47 | 0% | 2169.84 | 0.05% | 2302.04 | 0% | 2194.9 | 0% | 2143.75 | 0% | 2184.12 | 0% | 2187.96 | 0% | 2081.13 | 0% | 2135.23 | 0% | 2432.27 | 0% | 1932.8 | 0.06% | 2040.62 | 0% | 1968.63 | 0% | 2285.35 | 0% | 2386.07 | 0% | 2089.75 | 0.05% | 2539.41 | 0% | 2626.88 | 0% | 2222.35 | 0% | 2320.87 | 0% | 1935.46 | 0% | 2240.03 | 0% | 2224.78 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99263 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2969.81 | 0.04% | 2133.45 | 0% | 2632.32 | 0.05% | 2427.27 | 0% | 2391.79 | 0% | 2436.88 | 0.05% | 2585.31 | 0% | 2464.82 | 0% | 2407.7 | 0% | 2452.3 | 0% | 2457.3 | 0% | 2337.31 | 0% | 2397.2 | 0% | 2730.34 | 0% | 2170.45 | 0.06% | 2291.44 | 0% | 2208.59 | 0% | 2566.97 | 0% | 2679.76 | 0% | 2346.79 | 0.05% | 2850.61 | 0% | 2946.81 | 0% | 2496 | 0% | 2606.78 | 0% | 2172.68 | 0% | 2516.6 | 0% | 2498 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99276 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | 3293.5 | 0.04% | 2366.21 | 0% | 2919.44 | 0.05% | 2690.99 | 0% | 2653.12 | 0% | 2703.95 | 0.05% | 2868.59 | 0% | 2734.71 | 0% | 2671.64 | 0% | 2720.48 | 0% | 2726.65 | 0% | 2593.51 | 0% | 2659.18 | 0% | 3028.43 | 0% | 2408.07 | 0.06% | 2542.23 | 0% | 2448.59 | 0% | 2848.57 | 0% | 2973.44 | 0% | 2603.85 | 0.05% | 3161.79 | 0% | 3266.75 | 0% | 2769.66 | 0% | 2892.7 | 0% | 2409.87 | 0% | 2793.15 | 0% | 2771.23 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99291 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3617.12 | 0.04% | 2598.9 | 0% | 3206.49 | 0.05% | 2954.63 | 0% | 2914.4 | 0% | 2970.93 | 0.05% | 3151.83 | 0% | 3004.57 | 0% | 2935.53 | 0% | 2988.61 | 0% | 2995.93 | 0% | 2849.64 | 0% | 2921.08 | 0% | 3326.43 | 0% | 2645.66 | 0.06% | 2792.97 | 0% | 2688.52 | 0% | 3130.11 | 0% | 3267.07 | 0% | 2860.84 | 0.05% | 3472.89 | 0% | 3586.55 | 0% | 3043.25 | 0% | 3178.54 | 0% | 2647.01 | 0% | 3069.68 | 0% | 3044.37 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99297 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3967.26 | 0.04% | 2851.3 | 0% | 3517.65 | 0.05% | 3242.39 | 0% | 3199.58 | 0% | 3259.73 | 0.05% | 3457.82 | 0% | 3295.55 | 0% | 3220.97 | 0% | 3279.95 | 0% | 3287.32 | 0% | 3125.88 | 0% | 3205.06 | 0% | 3650.49 | 0% | 2902.84 | 0.06% | 3064.47 | 0% | 2951.14 | 0% | 3435.36 | 0% | 3584.66 | 0% | 3137.55 | 0.05% | 3810.74 | 0% | 3937.59 | 0% | 3339.31 | 0% | 3487.86 | 0% | 2904.47 | 0% | 3367.24 | 0% | 3340.39 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99254 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 1675.18 | 0.04% | 1202.54 | 0% | 1484.01 | 0.05% | 1372.54 | 0% | 1346.62 | 0% | 1368.81 | 0.05% | 1452.28 | 0% | 1385.3 | 0% | 1352.05 | 0% | 1379.67 | 0% | 1380.04 | 0% | 1312.66 | 0% | 1349.46 | 0% | 1538.2 | 0% | 1220.03 | 0.06% | 1288.35 | 0% | 1248.81 | 0% | 1440.64 | 0% | 1505.14 | 0% | 1318.69 | 0.05% | 1605.99 | 0% | 1667.32 | 0% | 1401.52 | 0% | 1463.27 | 0% | 1223.96 | 0% | 1410.43 | 0% | 1405.26 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99261 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1998.81 | 0.04% | 1435.22 | 0% | 1771.06 | 0.05% | 1636.17 | 0% | 1607.87 | 0% | 1635.8 | 0.05% | 1735.5 | 0% | 1655.16 | 0% | 1615.93 | 0% | 1647.81 | 0% | 1649.32 | 0% | 1568.8 | 0% | 1611.38 | 0% | 1836.18 | 0% | 1457.6 | 0.06% | 1539.08 | 0% | 1488.74 | 0% | 1722.19 | 0% | 1798.76 | 0% | 1575.7 | 0.05% | 1917.09 | 0% | 1987.13 | 0% | 1675.11 | 0% | 1749.12 | 0% | 1461.11 | 0% | 1686.94 | 0% | 1678.42 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99266 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 2322.49 | 0.04% | 1667.98 | 0% | 2058.18 | 0.05% | 1899.91 | 0% | 1869.21 | 0% | 1902.84 | 0.05% | 2018.8 | 0% | 1925.05 | 0% | 1879.87 | 0% | 1915.98 | 0% | 1918.67 | 0% | 1824.98 | 0% | 1873.34 | 0% | 2134.28 | 0% | 1695.23 | 0.06% | 1789.88 | 0% | 1728.72 | 0% | 2003.8 | 0% | 2092.45 | 0% | 1832.74 | 0.05% | 2228.29 | 0% | 2307.05 | 0% | 1948.77 | 0% | 2035.01 | 0% | 1698.31 | 0% | 1963.5 | 0% | 1951.62 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99269 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2646.12 | 0.04% | 1900.69 | 0% | 2345.21 | 0.05% | 2163.56 | 0% | 2130.47 | 0% | 2169.84 | 0.05% | 2302.04 | 0% | 2194.9 | 0% | 2143.75 | 0% | 2184.12 | 0% | 2187.96 | 0% | 2081.13 | 0% | 2135.23 | 0% | 2432.27 | 0% | 1932.8 | 0.06% | 2040.62 | 0% | 1968.63 | 0% | 2285.35 | 0% | 2386.07 | 0% | 2089.75 | 0.05% | 2539.41 | 0% | 2626.88 | 0% | 2222.35 | 0% | 2320.87 | 0% | 1935.46 | 0% | 2240.03 | 0% | 2224.78 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99277 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | 2969.81 | 0.04% | 2133.45 | 0% | 2632.32 | 0.05% | 2427.27 | 0% | 2391.79 | 0% | 2436.88 | 0.05% | 2585.31 | 0% | 2464.82 | 0% | 2407.7 | 0% | 2452.3 | 0% | 2457.3 | 0% | 2337.31 | 0% | 2397.2 | 0% | 2730.34 | 0% | 2170.45 | 0.06% | 2291.44 | 0% | 2208.59 | 0% | 2566.97 | 0% | 2679.76 | 0% | 2346.79 | 0.05% | 2850.61 | 0% | 2946.81 | 0% | 2496 | 0% | 2606.78 | 0% | 2172.68 | 0% | 2516.6 | 0% | 2498 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99281 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3293.5 | 0.04% | 2366.21 | 0% | 2919.44 | 0.05% | 2690.99 | 0% | 2653.12 | 0% | 2703.95 | 0.05% | 2868.59 | 0% | 2734.71 | 0% | 2671.64 | 0% | 2720.48 | 0% | 2726.65 | 0% | 2593.51 | 0% | 2659.18 | 0% | 3028.43 | 0% | 2408.07 | 0.06% | 2542.23 | 0% | 2448.59 | 0% | 2848.57 | 0% | 2973.44 | 0% | 2603.85 | 0.05% | 3161.79 | 0% | 3266.75 | 0% | 2769.66 | 0% | 2892.7 | 0% | 2409.87 | 0% | 2793.15 | 0% | 2771.23 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99289 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | 3617.12 | 0.04% | 2598.9 | 0% | 3206.49 | 0.05% | 2954.63 | 0% | 2914.4 | 0% | 2970.93 | 0.05% | 3151.83 | 0% | 3004.57 | 0% | 2935.53 | 0% | 2988.61 | 0% | 2995.93 | 0% | 2849.64 | 0% | 2921.08 | 0% | 3326.43 | 0% | 2645.66 | 0.06% | 2792.97 | 0% | 2688.52 | 0% | 3130.11 | 0% | 3267.07 | 0% | 2860.84 | 0.05% | 3472.89 | 0% | 3586.55 | 0% | 3043.25 | 0% | 3178.54 | 0% | 2647.01 | 0% | 3069.68 | 0% | 3044.37 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99282 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 3649.18 | 0.04% | 2622.73 | 0% | 3235.62 | 0.05% | 2983.76 | 0% | 2943.32 | 0% | 2997.28 | 0.05% | 3179.33 | 0% | 3030.1 | 0% | 2961.58 | 0% | 3016.65 | 0% | 3022.65 | 0% | 2873.93 | 0% | 2947.75 | 0% | 3357.93 | 0% | 2669.35 | 0.06% | 2818.05 | 0% | 2715.98 | 0% | 3158.74 | 0% | 3296.05 | 0% | 2884.67 | 0.05% | 3505.19 | 0% | 3624.27 | 0% | 3070.41 | 0% | 3206.92 | 0% | 2671.54 | 0% | 3095.12 | 0% | 3072.02 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99296 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 3972.79 | 0.04% | 2855.42 | 0% | 3522.67 | 0.05% | 3247.42 | 0% | 3204.57 | 0% | 3264.27 | 0.05% | 3462.56 | 0% | 3299.95 | 0% | 3225.47 | 0% | 3284.79 | 0% | 3291.93 | 0% | 3130.07 | 0% | 3209.65 | 0% | 3655.93 | 0% | 2906.91 | 0.06% | 3068.79 | 0% | 2955.89 | 0% | 3440.3 | 0% | 3589.66 | 0% | 3141.67 | 0.05% | 3816.31 | 0% | 3944.11 | 0% | 3343.99 | 0% | 3492.75 | 0% | 2908.69 | 0% | 3371.63 | 0% | 3345.15 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99299 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 4296.35 | 0.04% | 3088.1 | 0% | 3809.64 | 0.05% | 3510.99 | 0% | 3465.78 | 0% | 3531.24 | 0.05% | 3745.71 | 0% | 3569.73 | 0% | 3489.32 | 0% | 3552.86 | 0% | 3561.16 | 0% | 3386.16 | 0% | 3471.51 | 0% | 3953.88 | 0% | 3144.48 | 0.06% | 3319.5 | 0% | 3195.76 | 0% | 3721.78 | 0% | 3883.26 | 0% | 3398.63 | 0.05% | 4127.34 | 0% | 4263.85 | 0% | 3617.54 | 0% | 3778.57 | 0% | 3145.78 | 0% | 3648.11 | 0% | 3618.28 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99302 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | 4625.49 | 0.04% | 3324.9 | 0% | 4101.71 | 0.05% | 3779.66 | 0% | 3732.03 | 0% | 3802.76 | 0.05% | 4033.69 | 0% | 3844 | 0% | 3757.69 | 0% | 3825.82 | 0% | 3835.05 | 0% | 3646.49 | 0% | 3738.01 | 0% | 4257.31 | 0% | 3386.11 | 0.06% | 3574.57 | 0% | 3440.42 | 0% | 4008.28 | 0% | 4181.88 | 0% | 3659.74 | 0.05% | 4444.03 | 0% | 4590.19 | 0% | 3895.8 | 0% | 4069.3 | 0% | 3387.17 | 0% | 3929.01 | 0% | 3896.2 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99307 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 2996.33 | 0.04% | 2153.17 | 0% | 2656.43 | 0.05% | 2451.37 | 0% | 2415.73 | 0% | 2458.7 | 0.05% | 2608.06 | 0% | 2485.95 | 0% | 2429.26 | 0% | 2475.52 | 0% | 2479.41 | 0% | 2357.41 | 0% | 2419.28 | 0% | 2756.41 | 0% | 2190.06 | 0.06% | 2312.21 | 0% | 2231.31 | 0% | 2590.66 | 0% | 2703.73 | 0% | 2366.51 | 0.05% | 2877.33 | 0% | 2978.02 | 0% | 2518.49 | 0% | 2630.25 | 0% | 2192.97 | 0% | 2537.65 | 0% | 2520.89 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99317 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 3319.96 | 0.04% | 2385.88 | 0% | 2943.48 | 0.05% | 2715.01 | 0% | 2676.99 | 0% | 2725.68 | 0.05% | 2891.29 | 0% | 2755.77 | 0% | 2693.14 | 0% | 2743.64 | 0% | 2748.7 | 0% | 2613.55 | 0% | 2681.19 | 0% | 3054.42 | 0% | 2427.62 | 0.06% | 2562.93 | 0% | 2471.25 | 0% | 2872.2 | 0% | 2997.36 | 0% | 2623.51 | 0.05% | 3188.43 | 0% | 3297.86 | 0% | 2792.08 | 0% | 2916.12 | 0% | 2430.11 | 0% | 2814.16 | 0% | 2794.04 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99321 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 3643.67 | 0.04% | 2618.63 | 0% | 3230.59 | 0.05% | 2978.74 | 0% | 2938.33 | 0% | 2992.74 | 0.05% | 3174.58 | 0% | 3025.69 | 0% | 2957.09 | 0% | 3011.81 | 0% | 3018.05 | 0% | 2869.75 | 0% | 2943.16 | 0% | 3352.51 | 0% | 2665.26 | 0.06% | 2813.74 | 0% | 2711.25 | 0% | 3153.8 | 0% | 3291.06 | 0% | 2880.57 | 0.05% | 3499.63 | 0% | 3617.77 | 0% | 3065.72 | 0% | 3202.03 | 0% | 2667.32 | 0% | 3090.73 | 0% | 3067.25 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99323 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3967.26 | 0.04% | 2851.3 | 0% | 3517.65 | 0.05% | 3242.39 | 0% | 3199.58 | 0% | 3259.73 | 0.05% | 3457.82 | 0% | 3295.55 | 0% | 3220.97 | 0% | 3279.95 | 0% | 3287.32 | 0% | 3125.88 | 0% | 3205.06 | 0% | 3650.49 | 0% | 2902.84 | 0.06% | 3064.47 | 0% | 2951.14 | 0% | 3435.36 | 0% | 3584.66 | 0% | 3137.55 | 0.05% | 3810.74 | 0% | 3937.59 | 0% | 3339.31 | 0% | 3487.86 | 0% | 2904.47 | 0% | 3367.24 | 0% | 3340.39 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99325 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | 4296.35 | 0.04% | 3088.1 | 0% | 3809.64 | 0.05% | 3510.99 | 0% | 3465.78 | 0% | 3531.24 | 0.05% | 3745.71 | 0% | 3569.73 | 0% | 3489.32 | 0% | 3552.86 | 0% | 3561.16 | 0% | 3386.16 | 0% | 3471.51 | 0% | 3953.88 | 0% | 3144.48 | 0.06% | 3319.5 | 0% | 3195.76 | 0% | 3721.78 | 0% | 3883.26 | 0% | 3398.63 | 0.05% | 4127.34 | 0% | 4263.85 | 0% | 3617.54 | 0% | 3778.57 | 0% | 3145.78 | 0% | 3648.11 | 0% | 3618.28 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99311 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 4954.72 | 0.04% | 3561.77 | 0% | 4393.84 | 0.05% | 4048.41 | 0% | 3998.36 | 0% | 4074.36 | 0.05% | 4321.72 | 0% | 4118.29 | 0% | 4026.13 | 0% | 4098.84 | 0% | 4109.03 | 0% | 3906.86 | 0% | 4004.59 | 0% | 4560.84 | 0% | 3627.85 | 0.06% | 3829.69 | 0% | 3685.11 | 0% | 4294.81 | 0% | 4480.56 | 0% | 3920.9 | 0.05% | 4760.8 | 0% | 4916.63 | 0% | 4174.15 | 0% | 4360.1 | 0% | 3628.61 | 0% | 4209.95 | 0% | 4174.17 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99314 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 5283.88 | 0.04% | 3798.58 | 0% | 4685.92 | 0.05% | 4317.08 | 0% | 4264.61 | 0% | 4345.92 | 0.05% | 4609.7 | 0% | 4392.54 | 0% | 4294.53 | 0% | 4371.81 | 0% | 4382.91 | 0% | 4167.19 | 0% | 4271.08 | 0% | 4864.26 | 0% | 3869.5 | 0.06% | 4084.78 | 0% | 3929.77 | 0% | 4581.31 | 0% | 4779.18 | 0% | 4182 | 0.05% | 5077.49 | 0% | 5242.96 | 0% | 4452.44 | 0% | 4650.86 | 0% | 3869.99 | 0% | 4490.85 | 0% | 4452.08 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99304 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | 4301.88 | 0.04% | 3092.21 | 0% | 3814.67 | 0.05% | 3516.02 | 0% | 3470.76 | 0% | 3535.78 | 0.05% | 3750.46 | 0% | 3574.14 | 0% | 3493.81 | 0% | 3557.7 | 0% | 3565.77 | 0% | 3390.35 | 0% | 3476.1 | 0% | 3959.31 | 0% | 3148.57 | 0.06% | 3323.82 | 0% | 3200.49 | 0% | 3726.73 | 0% | 3888.25 | 0% | 3402.74 | 0.05% | 4132.91 | 0% | 4270.37 | 0% | 3622.23 | 0% | 3783.46 | 0% | 3150.01 | 0% | 3652.49 | 0% | 3623.05 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99306 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | 4625.49 | 0.04% | 3324.9 | 0% | 4101.71 | 0.05% | 3779.66 | 0% | 3732.03 | 0% | 3802.76 | 0.05% | 4033.69 | 0% | 3844 | 0% | 3757.69 | 0% | 3825.82 | 0% | 3835.05 | 0% | 3646.49 | 0% | 3738.01 | 0% | 4257.31 | 0% | 3386.11 | 0.06% | 3574.57 | 0% | 3440.42 | 0% | 4008.28 | 0% | 4181.88 | 0% | 3659.74 | 0.05% | 4444.03 | 0% | 4590.19 | 0% | 3895.8 | 0% | 4069.3 | 0% | 3387.17 | 0% | 3929.01 | 0% | 3896.2 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99309 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | 4954.72 | 0.04% | 3561.77 | 0% | 4393.84 | 0.05% | 4048.41 | 0% | 3998.36 | 0% | 4074.36 | 0.05% | 4321.72 | 0% | 4118.29 | 0% | 4026.13 | 0% | 4098.84 | 0% | 4109.03 | 0% | 3906.86 | 0% | 4004.59 | 0% | 4560.84 | 0% | 3627.85 | 0.06% | 3829.69 | 0% | 3685.11 | 0% | 4294.81 | 0% | 4480.56 | 0% | 3920.9 | 0.05% | 4760.8 | 0% | 4916.63 | 0% | 4174.15 | 0% | 4360.1 | 0% | 3628.61 | 0% | 4209.95 | 0% | 4174.17 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99327 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | 5559 | 0.04% | 3995.23 | 0% | 4928.9 | 0.05% | 4536.66 | 0% | 4482.11 | 0% | 4573.03 | 0.05% | 4851.31 | 0% | 4623.77 | 0% | 4518.96 | 0% | 4597.5 | 0% | 4611.76 | 0% | 4386.58 | 0% | 4492.63 | 0% | 5114.6 | 0% | 4071.24 | 0.06% | 4297.55 | 0% | 4128.16 | 0% | 4819.51 | 0% | 5028.94 | 0% | 4402.93 | 0.05% | 5339.73 | 0% | 5505.72 | 0% | 4684.92 | 0% | 4893.79 | 0% | 4070.03 | 0% | 4728.88 | 0% | 4683.43 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98009 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 2409.72 | 0.04% | 1762.29 | 0% | 2128.58 | 3.06% | 1986.84 | 0% | 1944.52 | 0% | 1993.65 | 0.05% | 2098.74 | 0% | 1987.18 | 0% | 1947.44 | 0% | 1998.62 | 0% | 1984.17 | 0% | 1897.72 | 0% | 1951.91 | 0% | 2219.41 | 0% | 1793.48 | 0.06% | 1864.03 | 0% | 1837.66 | 0% | 2075.42 | 0% | 2176 | 0% | 1900.71 | 0.06% | 2316.08 | 0% | 2385.31 | 0% | 2024.42 | 0% | 2104.22 | 0% | 1792.43 | 0% | 2033.13 | 0% | 2045.54 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98011 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | 2746.16 | 0.04% | 2008.85 | 0% | 2425.95 | 3.07% | 2263.26 | 0% | 2216.85 | 0% | 2273.99 | 0.05% | 2393.72 | 0% | 2266.15 | 0% | 2221.26 | 0% | 2278.91 | 0% | 2263.08 | 0% | 2164.56 | 0% | 2225.34 | 0% | 2529.92 | 0% | 2045.49 | 0.06% | 2125.68 | 0% | 2093.58 | 0% | 2367.49 | 0% | 2481.88 | 0% | 2167.7 | 0.05% | 2640.11 | 0% | 2716.64 | 0% | 2309.12 | 0% | 2400.25 | 0% | 2043.4 | 0% | 2319.89 | 0% | 2332.5 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98013 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 3082.68 | 0.04% | 2255.49 | 0% | 2723.42 | 3.09% | 2539.77 | 0% | 2489.25 | 0% | 2554.4 | 0.05% | 2688.75 | 0% | 2545.21 | 0% | 2495.14 | 0% | 2559.25 | 0% | 2542.06 | 0% | 2431.45 | 0% | 2498.87 | 0% | 2840.51 | 0% | 2297.59 | 0.06% | 2387.4 | 0% | 2349.57 | 0% | 2659.65 | 0% | 2787.87 | 0% | 2434.74 | 0.05% | 2964.22 | 0% | 3048.07 | 0% | 2593.89 | 0% | 2696.34 | 0% | 2294.47 | 0% | 2606.7 | 0% | 2619.55 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98015 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | 3419.21 | 0.04% | 2502.13 | 0% | 3020.9 | 3.1% | 2816.27 | 0% | 2761.66 | 0% | 2834.83 | 0.05% | 2983.8 | 0% | 2824.24 | 0% | 2769.03 | 0% | 2839.6 | 0% | 2821.05 | 0% | 2698.35 | 0% | 2772.42 | 0% | 3151.13 | 0% | 2549.66 | 0.06% | 2649.11 | 0% | 2605.61 | 0% | 2951.79 | 0% | 3093.84 | 0% | 2701.8 | 0.05% | 3288.32 | 0% | 3379.53 | 0% | 2878.69 | 0% | 2992.45 | 0% | 2545.51 | 0% | 2893.5 | 0% | 2906.59 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98017 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3755.65 | 0.04% | 2748.67 | 0% | 3318.29 | 3.11% | 3092.69 | 0% | 3034 | 0% | 3115.15 | 0.05% | 3278.78 | 0% | 3103.24 | 0% | 3042.84 | 0% | 3119.86 | 0% | 3099.95 | 0% | 2965.17 | 0% | 3045.86 | 0% | 3461.63 | 0% | 2801.69 | 0.06% | 2910.74 | 0% | 2861.54 | 0% | 3243.85 | 0% | 3399.75 | 0% | 2968.78 | 0.05% | 3612.33 | 0% | 3710.83 | 0% | 3163.39 | 0% | 3288.46 | 0% | 2796.48 | 0% | 3180.26 | 0% | 3193.53 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98019 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | 4122.47 | 0.04% | 3019.11 | 0% | 3642.9 | 3.18% | 3397.07 | 0% | 3333.58 | 0% | 3421.32 | 0.05% | 3600.06 | 0% | 3406.09 | 0% | 3341.21 | 0% | 3427.01 | 0% | 3403.87 | 0% | 3255.32 | 0% | 3344.86 | 0% | 3801.98 | 0% | 3077.66 | 0.06% | 3196.42 | 0% | 3145 | 0% | 3562.8 | 0% | 3733.31 | 0% | 3258.49 | 0.06% | 3966.96 | 0% | 4076.84 | 0% | 3473.92 | 0% | 3611.02 | 0% | 3071.93 | 0% | 3491.13 | 0% | 3507.51 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97995 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 1736.75 | 0.04% | 1269.11 | 0% | 1533.7 | 2.99% | 1433.91 | 0% | 1399.78 | 0% | 1432.91 | 0.05% | 1508.7 | 0% | 1429.15 | 0% | 1399.75 | 0% | 1438.01 | 0% | 1426.28 | 0% | 1364.01 | 0% | 1404.92 | 0% | 1598.29 | 0% | 1289.39 | 0.06% | 1340.69 | 0% | 1325.71 | 0% | 1491.2 | 0% | 1564.11 | 0% | 1366.67 | 0.05% | 1667.97 | 0% | 1722.56 | 0% | 1454.92 | 0% | 1512.13 | 0% | 1290.4 | 0% | 1459.58 | 0% | 1471.56 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97997 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | 2073.2 | 0.04% | 1515.65 | 0% | 1831.1 | 3.03% | 1710.31 | 0% | 1672.09 | 0% | 1713.24 | 0.05% | 1803.68 | 0% | 1708.15 | 0% | 1673.56 | 0% | 1718.3 | 0% | 1705.19 | 0% | 1630.84 | 0% | 1678.38 | 0% | 1908.79 | 0% | 1541.4 | 0.06% | 1602.33 | 0% | 1581.66 | 0% | 1783.27 | 0% | 1870.01 | 0% | 1633.66 | 0.06% | 1991.97 | 0% | 2053.87 | 0% | 1739.63 | 0% | 1808.15 | 0% | 1541.37 | 0% | 1746.32 | 0% | 1758.52 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97999 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 2409.72 | 0.04% | 1762.29 | 0% | 2128.58 | 3.06% | 1986.84 | 0% | 1944.52 | 0% | 1993.65 | 0.05% | 2098.74 | 0% | 1987.18 | 0% | 1947.44 | 0% | 1998.62 | 0% | 1984.17 | 0% | 1897.72 | 0% | 1951.91 | 0% | 2219.41 | 0% | 1793.48 | 0.06% | 1864.03 | 0% | 1837.66 | 0% | 2075.42 | 0% | 2176 | 0% | 1900.71 | 0.06% | 2316.08 | 0% | 2385.31 | 0% | 2024.42 | 0% | 2104.22 | 0% | 1792.43 | 0% | 2033.13 | 0% | 2045.54 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98001 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2746.16 | 0.04% | 2008.85 | 0% | 2425.95 | 3.07% | 2263.26 | 0% | 2216.85 | 0% | 2273.99 | 0.05% | 2393.72 | 0% | 2266.15 | 0% | 2221.26 | 0% | 2278.91 | 0% | 2263.08 | 0% | 2164.56 | 0% | 2225.34 | 0% | 2529.92 | 0% | 2045.49 | 0.06% | 2125.68 | 0% | 2093.58 | 0% | 2367.49 | 0% | 2481.88 | 0% | 2167.7 | 0.05% | 2640.11 | 0% | 2716.64 | 0% | 2309.12 | 0% | 2400.25 | 0% | 2043.4 | 0% | 2319.89 | 0% | 2332.5 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98003 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | 3082.68 | 0.04% | 2255.49 | 0% | 2723.42 | 3.09% | 2539.77 | 0% | 2489.25 | 0% | 2554.4 | 0.05% | 2688.75 | 0% | 2545.21 | 0% | 2495.14 | 0% | 2559.25 | 0% | 2542.06 | 0% | 2431.45 | 0% | 2498.87 | 0% | 2840.51 | 0% | 2297.59 | 0.06% | 2387.4 | 0% | 2349.57 | 0% | 2659.65 | 0% | 2787.87 | 0% | 2434.74 | 0.05% | 2964.22 | 0% | 3048.07 | 0% | 2593.89 | 0% | 2696.34 | 0% | 2294.47 | 0% | 2606.7 | 0% | 2619.55 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98005 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3419.21 | 0.04% | 2502.13 | 0% | 3020.9 | 3.1% | 2816.27 | 0% | 2761.66 | 0% | 2834.83 | 0.05% | 2983.8 | 0% | 2824.24 | 0% | 2769.03 | 0% | 2839.6 | 0% | 2821.05 | 0% | 2698.35 | 0% | 2772.42 | 0% | 3151.13 | 0% | 2549.66 | 0.06% | 2649.11 | 0% | 2605.61 | 0% | 2951.79 | 0% | 3093.84 | 0% | 2701.8 | 0.05% | 3288.32 | 0% | 3379.53 | 0% | 2878.69 | 0% | 2992.45 | 0% | 2545.51 | 0% | 2893.5 | 0% | 2906.59 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98007 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | 3755.65 | 0.04% | 2748.67 | 0% | 3318.29 | 3.11% | 3092.69 | 0% | 3034 | 0% | 3115.15 | 0.05% | 3278.78 | 0% | 3103.24 | 0% | 3042.84 | 0% | 3119.86 | 0% | 3099.95 | 0% | 2965.17 | 0% | 3045.86 | 0% | 3461.63 | 0% | 2801.69 | 0.06% | 2910.74 | 0% | 2861.54 | 0% | 3243.85 | 0% | 3399.75 | 0% | 2968.78 | 0.05% | 3612.33 | 0% | 3710.83 | 0% | 3163.39 | 0% | 3288.46 | 0% | 2796.48 | 0% | 3180.26 | 0% | 3193.53 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98031 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 3792.37 | 0.04% | 2777.56 | 0% | 3351.18 | 3.18% | 3126.46 | 0% | 3066.95 | 0% | 3146.36 | 0.05% | 3310.56 | 0% | 3132.09 | 0% | 3072.51 | 0% | 3152.33 | 0% | 3130.18 | 0% | 2993.36 | 0% | 3076.74 | 0% | 3497.69 | 0% | 2830.65 | 0.06% | 2939.8 | 0% | 2894.83 | 0% | 3276.32 | 0% | 3433.2 | 0% | 2996.25 | 0.06% | 3649.33 | 0% | 3752.74 | 0% | 3194.6 | 0% | 3320.54 | 0% | 2826.04 | 0% | 3209.42 | 0% | 3226.21 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98033 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 4128.8 | 0.04% | 3024.1 | 0% | 3648.58 | 3.19% | 3402.9 | 0% | 3339.27 | 0% | 3426.7 | 0.05% | 3605.54 | 0% | 3411.06 | 0% | 3346.33 | 0% | 3432.61 | 0% | 3409.09 | 0% | 3260.18 | 0% | 3350.18 | 0% | 3808.2 | 0% | 3082.64 | 0.06% | 3201.43 | 0% | 3150.74 | 0% | 3568.4 | 0% | 3739.08 | 0% | 3263.23 | 0.06% | 3973.34 | 0% | 4084.08 | 0% | 3479.3 | 0% | 3616.55 | 0% | 3077.02 | 0% | 3496.17 | 0% | 3513.15 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98035 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 4465.2 | 0.04% | 3270.66 | 0% | 3945.91 | 3.19% | 3679.27 | 0% | 3611.56 | 0% | 3707.03 | 0.05% | 3900.45 | 0% | 3689.98 | 0% | 3620.12 | 0% | 3712.84 | 0% | 3687.96 | 0% | 3526.98 | 0% | 3623.6 | 0% | 4118.68 | 0% | 3334.67 | 0.06% | 3463.05 | 0% | 3406.65 | 0% | 3860.43 | 0% | 4044.97 | 0% | 3530.19 | 0.06% | 4297.29 | 0% | 4415.33 | 0% | 3763.97 | 0% | 3912.54 | 0% | 3327.96 | 0% | 3782.88 | 0% | 3800.09 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98037 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | 4807.96 | 0.04% | 3522.19 | 0% | 4248.97 | 3.2% | 3961.51 | 0% | 3889.57 | 0% | 3992.73 | 0.05% | 4200.91 | 0% | 3973.96 | 0% | 3899.05 | 0% | 3998.71 | 0% | 3972.07 | 0% | 3798.67 | 0% | 3902.37 | 0% | 4435.4 | 0% | 3591.64 | 0.06% | 3729.7 | 0% | 3668.32 | 0% | 4158.11 | 0% | 4356.64 | 0% | 3801.91 | 0.06% | 4627.7 | 0% | 4753.89 | 0% | 4054.05 | 0% | 4214.09 | 0% | 3584.05 | 0% | 4074.66 | 0% | 4092.68 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98021 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 3113.07 | 0.04% | 2279.39 | 0% | 2750.65 | 3.16% | 2567.71 | 0% | 2516.52 | 0% | 2580.24 | 0.05% | 2715.04 | 0% | 2569.09 | 0% | 2519.7 | 0% | 2586.13 | 0% | 2567.07 | 0% | 2454.77 | 0% | 2524.43 | 0% | 2870.35 | 0% | 2321.56 | 0.06% | 2411.46 | 0% | 2377.12 | 0% | 2686.51 | 0% | 2815.54 | 0% | 2457.47 | 0.06% | 2994.83 | 0% | 3082.75 | 0% | 2619.73 | 0% | 2722.88 | 0% | 2318.93 | 0% | 2630.84 | 0% | 2646.59 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98023 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 3449.51 | 0.04% | 2525.95 | 0% | 3048.04 | 3.17% | 2844.13 | 0% | 2788.85 | 0% | 2860.57 | 0.05% | 3010.02 | 0% | 2848.05 | 0% | 2793.51 | 0% | 2866.39 | 0% | 2845.99 | 0% | 2721.6 | 0% | 2797.89 | 0% | 3180.87 | 0% | 2573.55 | 0.06% | 2673.08 | 0% | 2633.06 | 0% | 2978.58 | 0% | 3121.44 | 0% | 2724.46 | 0.06% | 3318.84 | 0% | 3414.09 | 0% | 2904.44 | 0% | 3018.92 | 0% | 2569.9 | 0% | 2917.58 | 0% | 2933.54 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98025 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 3786.06 | 0.04% | 2772.58 | 0% | 3345.51 | 3.17% | 3120.64 | 0% | 3061.27 | 0% | 3140.99 | 0.05% | 3305.07 | 0% | 3127.1 | 0% | 3067.4 | 0% | 3146.72 | 0% | 3124.98 | 0% | 2988.5 | 0% | 3071.41 | 0% | 3491.48 | 0% | 2825.65 | 0.06% | 2934.79 | 0% | 2889.09 | 0% | 3270.72 | 0% | 3427.44 | 0% | 2991.52 | 0.06% | 3642.95 | 0% | 3745.52 | 0% | 3189.21 | 0% | 3315.02 | 0% | 2820.95 | 0% | 3204.39 | 0% | 3220.58 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98027 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | 4122.47 | 0.04% | 3019.11 | 0% | 3642.9 | 3.18% | 3397.07 | 0% | 3333.58 | 0% | 3421.32 | 0.05% | 3600.06 | 0% | 3406.09 | 0% | 3341.21 | 0% | 3427.01 | 0% | 3403.87 | 0% | 3255.32 | 0% | 3344.86 | 0% | 3801.98 | 0% | 3077.66 | 0.06% | 3196.42 | 0% | 3145 | 0% | 3562.8 | 0% | 3733.31 | 0% | 3258.49 | 0.06% | 3966.96 | 0% | 4076.84 | 0% | 3473.92 | 0% | 3611.02 | 0% | 3071.93 | 0% | 3491.13 | 0% | 3507.51 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98029 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | 4465.2 | 0.04% | 3270.66 | 0% | 3945.91 | 3.19% | 3679.27 | 0% | 3611.56 | 0% | 3707.03 | 0.05% | 3900.45 | 0% | 3689.98 | 0% | 3620.12 | 0% | 3712.84 | 0% | 3687.96 | 0% | 3526.98 | 0% | 3623.6 | 0% | 4118.68 | 0% | 3334.67 | 0.06% | 3463.05 | 0% | 3406.65 | 0% | 3860.43 | 0% | 4044.97 | 0% | 3530.19 | 0.06% | 4297.29 | 0% | 4415.33 | 0% | 3763.97 | 0% | 3912.54 | 0% | 3327.96 | 0% | 3782.88 | 0% | 3800.09 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98045 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 5150.83 | 0.04% | 3773.8 | 0% | 4552.1 | 3.21% | 4243.85 | 0% | 4167.68 | 0% | 4278.54 | 0.05% | 4501.44 | 0% | 4257.96 | 0% | 4178.05 | 0% | 4284.66 | 0% | 4256.29 | 0% | 4070.41 | 0% | 4181.23 | 0% | 4752.24 | 0% | 3848.74 | 0.06% | 3996.42 | 0% | 3930.05 | 0% | 4455.83 | 0% | 4668.39 | 0% | 4073.7 | 0.06% | 4958.19 | 0% | 5092.57 | 0% | 4344.23 | 0% | 4515.71 | 0% | 3840.2 | 0% | 4366.49 | 0% | 4385.34 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98047 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 5493.61 | 0.04% | 4025.34 | 0% | 4855.18 | 3.22% | 4526.1 | 0% | 4445.69 | 0% | 4564.27 | 0.05% | 4801.9 | 0% | 4541.92 | 0% | 4457 | 0% | 4570.53 | 0% | 4540.41 | 0% | 4342.11 | 0% | 4460 | 0% | 5068.96 | 0% | 4105.74 | 0.06% | 4263.09 | 0% | 4191.72 | 0% | 4753.53 | 0% | 4980.06 | 0% | 4345.42 | 0.06% | 5288.59 | 0% | 5431.12 | 0% | 4634.33 | 0% | 4817.28 | 0% | 4096.28 | 0% | 4658.27 | 0% | 4677.92 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98039 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | 4471.53 | 0.04% | 3275.64 | 0% | 3951.58 | 3.2% | 3685.1 | 0% | 3617.24 | 0% | 3712.41 | 0.05% | 3905.93 | 0% | 3694.96 | 0% | 3625.24 | 0% | 3718.45 | 0% | 3693.16 | 0% | 3531.84 | 0% | 3628.92 | 0% | 4124.89 | 0% | 3339.66 | 0.06% | 3468.06 | 0% | 3412.39 | 0% | 3866.03 | 0% | 4050.74 | 0% | 3534.93 | 0.06% | 4303.67 | 0% | 4422.57 | 0% | 3769.37 | 0% | 3918.07 | 0% | 3333.06 | 0% | 3787.91 | 0% | 3805.73 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98041 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | 4807.96 | 0.04% | 3522.19 | 0% | 4248.97 | 3.2% | 3961.51 | 0% | 3889.57 | 0% | 3992.73 | 0.05% | 4200.91 | 0% | 3973.96 | 0% | 3899.05 | 0% | 3998.71 | 0% | 3972.07 | 0% | 3798.67 | 0% | 3902.37 | 0% | 4435.4 | 0% | 3591.64 | 0.06% | 3729.7 | 0% | 3668.32 | 0% | 4158.11 | 0% | 4356.64 | 0% | 3801.91 | 0.06% | 4627.7 | 0% | 4753.89 | 0% | 4054.05 | 0% | 4214.09 | 0% | 3584.05 | 0% | 4074.66 | 0% | 4092.68 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98043 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | 5150.83 | 0.04% | 3773.8 | 0% | 4552.1 | 3.21% | 4243.85 | 0% | 4167.68 | 0% | 4278.54 | 0.05% | 4501.44 | 0% | 4257.96 | 0% | 4178.05 | 0% | 4284.66 | 0% | 4256.29 | 0% | 4070.41 | 0% | 4181.23 | 0% | 4752.24 | 0% | 3848.74 | 0.06% | 3996.42 | 0% | 3930.05 | 0% | 4455.83 | 0% | 4668.39 | 0% | 4073.7 | 0.06% | 4958.19 | 0% | 5092.57 | 0% | 4344.23 | 0% | 4515.71 | 0% | 3840.2 | 0% | 4366.49 | 0% | 4385.34 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98049 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | 5774.5 | 0.04% | 4228.23 | 0% | 5102.81 | 3.15% | 4751.43 | 0% | 4668.17 | 0% | 4797.39 | 0.05% | 5048.8 | 0% | 4777.25 | 0% | 4685.91 | 0% | 4801.68 | 0% | 4773.58 | 0% | 4566.3 | 0% | 4686.74 | 0% | 5324.93 | 0% | 4313.97 | 0.06% | 4480.76 | 0% | 4397.31 | 0% | 4996.46 | 0% | 5235.34 | 0% | 4570.85 | 0.05% | 5556.64 | 0% | 5699.06 | 0% | 4871.81 | 0% | 5064.78 | 0% | 4302.54 | 0% | 4900.89 | 0% | 4915.48 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 101809 | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4020.27 | 1.9% | 2852.69 | 1.57% | 3502.25 | 1.45% | 3597.12 | 1.96% | 3149.32 | 0% | 3035.75 | 2.55% | 3192.41 | 2.21% | 3057.84 | 0.1% | 2983.25 | 2.36% | 3160.5 | 2.27% | 3032.96 | 0.06% | 2778.92 | 1.53% | 3177.83 | 2.25% | 3614.56 | 1.18% | 2764.78 | 2.8% | 2896.04 | 2.43% | 3324.69 | 2.1% | 3028.41 | 1.41% | 3258.86 | 0.49% | 3043.64 | 2.55% | 3682.42 | 1.91% | 4199.23 | 1.71% | 2945.6 | 1% | 3158.62 | 0.06% | 2920.56 | 2.45% | 2854.31 | 0% | 3184.56 | 2.25%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2618.48 | 1.71% | 2038.21 | 1.47% | 2422.2 | 3.86% | 2411.21 | 1.77% | 2245.38 | 0% | 2168.48 | 2.12% | 2263.13 | 1.88% | 2123.25 | 0.09% | 2177.32 | 1.95% | 2220.99 | 1.97% | 2156.35 | 0.03% | 2018.33 | 1.04% | 2226.34 | 1.97% | 2483.15 | 0.85% | 1947.81 | 2.36% | 2023.17 | 2.1% | 2305.69 | 1.87% | 2267.52 | 0.93% | 2406.21 | 0.3% | 2070.34 | 2.22% | 2591.56 | 1.64% | 2760 | 1.59% | 2133.83 | 1.03% | 2330.15 | 0.03% | 1995.87 | 2.19% | 2134.1 | 0% | 2276.8 | 1.92%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98405 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3228.79 | 1.83% | 2520.28 | 1.46% | 2988.22 | 3.78% | 2978.2 | 1.88% | 2761.84 | 0% | 2670.84 | 2.25% | 2785.24 | 2.01% | 2614.08 | 0.08% | 2687.3 | 2.09% | 2737.49 | 2.1% | 2653.46 | 0.03% | 2491.65 | 1.21% | 2751.23 | 2.08% | 3058.15 | 0.99% | 2397.5 | 2.51% | 2490.66 | 2.25% | 2840.95 | 1.99% | 2785.17 | 1.09% | 2956.4 | 0.33% | 2556.66 | 2.35% | 3198.54 | 1.75% | 3399.13 | 1.69% | 2631.26 | 1.01% | 2870.44 | 0.03% | 2455.94 | 2.34% | 2622.95 | 0% | 2809.41 | 2.04%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3849.63 | 1.95% | 3005.5 | 1.48% | 3559.02 | 3.73% | 3553.72 | 2.01% | 3277.53 | 0% | 3173.25 | 2.4% | 3307.09 | 2.16% | 3105.92 | 0.08% | 3196.3 | 2.24% | 3255.07 | 2.24% | 3150.47 | 0.03% | 2966.62 | 1.37% | 3279.61 | 2.22% | 3636.09 | 1.12% | 2846.65 | 2.68% | 2958.36 | 2.42% | 3380.98 | 2.12% | 3297.44 | 1.23% | 3501.64 | 0.36% | 3045.46 | 2.5% | 3811.76 | 1.87% | 4047.65 | 1.8% | 3130.35 | 1.01% | 3409.33 | 0.03% | 2918.31 | 2.49% | 3106.15 | 0% | 3343.99 | 2.17%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 102139 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2108.49 | 40.24% | 1497.72 | 4.28% | 1977.86 | 41.01% | 1979.9 | 42.8% | 1848.21 | 0.01% | 1792.79 | 47.39% | 1854.75 | 4.49% | 1739.44 | 0.12% | 1794.35 | 47.23% | 1846 | 4.58% | 1672.89 | 0.05% | 1770.01 | 1.36% | 1847.06 | 45.95% | 1914.57 | 1.27% | 1662.46 | 51.11% | 1528.49 | 5.45% | 1808.51 | 4.63% | 1795.78 | 43.9% | 2018.16 | 0.18% | 1738.18 | 4.92% | 1923.27 | 4.33% | 2119.01 | 40.05% | 1769.47 | 3.38% | 1848.38 | 41.39% | 1723.26 | 49.25% | 1747.33 | 0% | 1782.13 | 4.74%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 102141 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3221.19 | 40.73% | 2322.46 | 3.63% | 3033.06 | 41.9% | 3047.68 | 43% | 2848.54 | 0% | 2769.37 | 47.42% | 2855 | 4.11% | 2659.94 | 0.09% | 2780.05 | 47.14% | 2859.41 | 4.15% | 2569.55 | 0.04% | 2739.42 | 1.46% | 2861.05 | 45.85% | 2947.41 | 1.36% | 2575.53 | 50.99% | 2353.67 | 4.99% | 2777.85 | 4.23% | 2764.6 | 44.62% | 3101.17 | 0.19% | 2678.05 | 4.48% | 2962.25 | 3.96% | 3251.94 | 40.34% | 2733.59 | 2.86% | 2859.2 | 41.78% | 2650.96 | 49.49% | 2686.75 | 0% | 2762.76 | 4.29%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2524.94 | 1.77% | 1937.07 | 1.55% | 2346.71 | 1.06% | 2317.98 | 1.84% | 2164.61 | 0% | 2071.09 | 2.22% | 2177.4 | 1.95% | 2056.63 | 0.1% | 2104.86 | 2.02% | 2132.36 | 2.06% | 2086.11 | 0.03% | 1940.32 | 1.09% | 2142.08 | 2.04% | 2391.85 | 0.89% | 1842.44 | 2.5% | 1943.65 | 2.19% | 2188.86 | 1.97% | 2190.72 | 0.97% | 2316.62 | 0.32% | 1997.45 | 2.3% | 2497.41 | 1.7% | 2676.08 | 1.64% | 2052.71 | 1.07% | 2255.92 | 0.03% | 1894.94 | 2.31% | 2059.43 | 0% | 2176.08 | 2.01%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99292 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3122.14 | 1.89% | 2404.97 | 1.53% | 2902.15 | 1.19% | 2871.91 | 1.95% | 2669.76 | 0% | 2559.8 | 2.35% | 2687.5 | 2.09% | 2538.12 | 0.08% | 2604.68 | 2.15% | 2636.43 | 2.18% | 2573.37 | 0.03% | 2402.7 | 1.26% | 2655.16 | 2.16% | 2954.05 | 1.02% | 2277.37 | 2.64% | 2399.99 | 2.34% | 2707.74 | 2.09% | 2697.59 | 1.12% | 2854.25 | 0.34% | 2473.56 | 2.43% | 3091.2 | 1.81% | 3303.45 | 1.74% | 2538.76 | 1.05% | 2785.81 | 0.03% | 2340.86 | 2.45% | 2537.82 | 0% | 2694.57 | 2.12%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99242 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3731.02 | 2.01% | 2877.26 | 1.55% | 3463.3 | 1.32% | 3435.51 | 2.08% | 3175.13 | 0% | 3049.77 | 2.5% | 3198.4 | 2.24% | 3021.45 | 0.08% | 3104.42 | 2.3% | 3142.69 | 2.32% | 3061.4 | 0.03% | 2867.7 | 1.42% | 3172.77 | 2.29% | 3520.33 | 1.16% | 2713.05 | 2.81% | 2857.53 | 2.5% | 3232.84 | 2.22% | 3200.05 | 1.27% | 3388.05 | 0.37% | 2953.04 | 2.58% | 3692.38 | 1.93% | 3941.24 | 1.85% | 3027.49 | 1.05% | 3315.22 | 0.03% | 2790.34 | 2.61% | 3011.47 | 0% | 3216.27 | 2.26%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99248 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4798.88 | 2.14% | 3710.85 | 1.56% | 4449.6 | 1.46% | 4429.42 | 2.22% | 4063.85 | 0% | 3912.56 | 2.66% | 4097.25 | 2.4% | 3864.67 | 0.07% | 3988 | 2.46% | 4035.29 | 2.47% | 3919.08 | 0.03% | 3688.73 | 1.59% | 4088.09 | 2.43% | 4517.69 | 1.3% | 3481.48 | 2.99% | 3660.46 | 2.68% | 4156.7 | 2.36% | 4081.37 | 1.44% | 4322.29 | 0.4% | 3796.06 | 2.74% | 4751.89 | 2.06% | 5062.74 | 1.96% | 3888.57 | 1.04% | 4248.65 | 0.03% | 3577.6 | 2.78% | 3841.21 | 0% | 4139.47 | 2.4%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1211.68 | 38.51% | 817.44 | 5.76% | 1130 | 37.52% | 1112.62 | 41.9% | 1037.36 | 0.01% | 1001.47 | 46.71% | 1051.98 | 4.36% | 1004.04 | 0.24% | 1000.08 | 46.61% | 1022.55 | 4.61% | 956.07 | 0.11% | 982.3 | 0.2% | 1023.15 | 45.68% | 1080.49 | 0.19% | 917.23 | 51% | 860.33 | 5.33% | 1021.69 | 4.51% | 1022.23 | 41.32% | 1156.07 | 0.17% | 978.49 | 4.85% | 1080.15 | 4.24% | 1200.78 | 38.93% | 980.33 | 4.58% | 1033.23 | 40.79% | 968.8 | 48.25% | 1000.35 | 0% | 983.09 | 4.78%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 1481.85 | 42.47% | 1136.28 | 5.22% | 1434.62 | 40.09% | 1430.3 | 43.95% | 1426.17 | 0% | 1373.7 | 45.91% | 1414.79 | 5.04% | 1318.77 | 0.14% | 1378.65 | 45.6% | 1423.45 | 5.1% | 1290.91 | 0.05% | 1334.78 | 1.17% | 1381.35 | 45.6% | 1423.4 | 1.1% | 1276.32 | 49.41% | 1188.92 | 6% | 1301.1 | 5.53% | 1412.63 | 40.57% | 1535.33 | 0.16% | 1300.1 | 5.64% | 1436.87 | 4.96% | 1523.78 | 41.34% | 1358.62 | 4.14% | 1425 | 39.16% | 1296.86 | 48.57% | 1343.14 | 0% | 1342.26 | 5.4%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021 | UN | 1858.69 | 45.23% | 1433.08 | 3.93% | 1801.52 | 43.88% | 1812.79 | 46.33% | 1782.61 | 0% | 1731.98 | 48.61% | 1781.37 | 4.25% | 1643.48 | 0.13% | 1750.4 | 47.98% | 1798.55 | 4.28% | 1606.76 | 0.05% | 1695.58 | 1.42% | 1758.39 | 47.83% | 1780.49 | 1.36% | 1616.09 | 52.09% | 1481.57 | 5.11% | 1633.92 | 4.66% | 1759.68 | 44.8% | 1925.51 | 0.19% | 1643.39 | 4.73% | 1798.67 | 4.2% | 1894.17 | 44.4% | 1706.13 | 3.06% | 1798.1 | 42.54% | 1630.16 | 51.59% | 1681.35 | 0% | 1698.32 | 4.52%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 102142 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3174.13 | 41.34% | 2271.58 | 3.71% | 2995.09 | 41.28% | 3000.79 | 43.68% | 2807.92 | 0% | 2720.38 | 48.28% | 2811.88 | 4.17% | 2626.43 | 0.09% | 2743.6 | 47.77% | 2814.83 | 4.21% | 2534.21 | 0.04% | 2700.17 | 1.48% | 2818.67 | 46.54% | 2901.49 | 1.38% | 2522.53 | 52.06% | 2313.67 | 5.07% | 2719.08 | 4.32% | 2725.97 | 45.25% | 3056.1 | 0.19% | 2641.38 | 4.54% | 2914.89 | 4.02% | 3209.72 | 40.87% | 2692.78 | 2.91% | 2821.87 | 42.33% | 2600.19 | 50.45% | 2649.19 | 0% | 2712.09 | 4.37%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97992 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4942.02 | 2.08% | 3865.61 | 1.49% | 4565.12 | 3.73% | 4572.07 | 2.15% | 4187.44 | 0% | 4061.59 | 2.56% | 4228.43 | 2.32% | 3966.61 | 0.07% | 4098.89 | 2.4% | 4170.92 | 2.39% | 4026.57 | 0.03% | 3808.11 | 1.54% | 4217.02 | 2.36% | 4657.4 | 1.27% | 3642.71 | 2.86% | 3782.15 | 2.6% | 4335.48 | 2.27% | 4198.91 | 1.4% | 4459.39 | 0.39% | 3907.59 | 2.66% | 4895.96 | 2% | 5191.16 | 1.92% | 4012.72 | 1.01% | 4362.23 | 0.03% | 3732.05 | 2.67% | 3955.47 | 0% | 4293.61 | 2.31%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1222.09 | 38.18% | 828.7 | 5.68% | 1138.4 | 37.92% | 1123.01 | 41.51% | 1046.35 | 0.01% | 1012.31 | 46.21% | 1061.52 | 4.32% | 1011.46 | 0.24% | 1008.15 | 46.24% | 1032.42 | 4.56% | 963.9 | 0.11% | 990.99 | 0.19% | 1032.53 | 45.27% | 1090.66 | 0.18% | 928.97 | 50.36% | 869.18 | 5.28% | 1034.7 | 4.45% | 1030.78 | 40.97% | 1166.05 | 0.17% | 986.61 | 4.81% | 1090.64 | 4.2% | 1210.13 | 38.63% | 989.37 | 4.54% | 1041.5 | 40.47% | 980.04 | 47.69% | 1008.66 | 0% | 994.31 | 4.73%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98410 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1543 | 40.39% | 1081.39 | 4.93% | 1444.5 | 40.73% | 1440.43 | 43.22% | 1345.13 | 0.01% | 1302.21 | 47.95% | 1351.52 | 4.83% | 1273.94 | 0.15% | 1300.39 | 47.88% | 1337.4 | 4.97% | 1220.38 | 0.05% | 1284.26 | 1.22% | 1337.73 | 46.63% | 1392.8 | 1.13% | 1205.45 | 51.8% | 1111.72 | 5.87% | 1317.88 | 5% | 1308.72 | 43.79% | 1474.02 | 0.17% | 1265.28 | 5.3% | 1396.55 | 4.67% | 1543.73 | 40.41% | 1284.33 | 3.9% | 1340.76 | 41.62% | 1256.22 | 49.66% | 1275.53 | 0% | 1289.19 | 5.15%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97994 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3670.22 | 1.65% | 2547.54 | 1.5% | 3189.49 | 2.88% | 3122 | 1.84% | 2798.04 | 0% | 2770.68 | 2.23% | 2971.81 | 1.94% | 2820.29 | 0.07% | 2715.42 | 2.12% | 2821.07 | 2.08% | 2786.54 | 0.03% | 2634.22 | 1.24% | 2829.88 | 2.08% | 3234.26 | 1.01% | 2503.87 | 2.47% | 2619.98 | 2.2% | 2855.15 | 2.03% | 2828.65 | 1.16% | 3010.4 | 0.4% | 2716.67 | 2.28% | 3394.39 | 1.69% | 3690.13 | 1.59% | 2793.17 | 0.92% | 2941.3 | 0.03% | 2599.33 | 2.26% | 2723.59 | 0% | 2902.45 | 2.02%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5671.61 | 1.87% | 3886.96 | 1.57% | 4917.6 | 1.4% | 4806.57 | 2.09% | 4282.32 | 0% | 4224.98 | 2.53% | 4555.75 | 2.21% | 4328.33 | 0.06% | 4168.24 | 2.41% | 4323.08 | 2.36% | 4274.07 | 0.03% | 4047.47 | 1.53% | 4350.49 | 2.34% | 4970.1 | 1.25% | 3809.35 | 2.81% | 4009.57 | 2.51% | 4333.21 | 2.32% | 4313.11 | 1.44% | 4574.63 | 0.47% | 4179.77 | 2.56% | 5225.18 | 1.92% | 5716.19 | 1.78% | 4294.4 | 0.92% | 4512.58 | 0.03% | 3957.14 | 2.58% | 4150.67 | 0% | 4443.67 | 2.29%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99244 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 6921.07 | 2.3% | 4755.02 | 2.14% | 5998.32 | 2.34% | 5868.61 | 2.6% | 5225.06 | 0% | 5160.64 | 3.11% | 5560.89 | 2.75% | 5282.06 | 0.05% | 5091.26 | 3% | 5281.57 | 2.92% | 5211.08 | 0.03% | 4944.72 | 1.6% | 5316.48 | 2.9% | 6059.14 | 1.3% | 4660.21 | 3.44% | 4896.31 | 2.03% | 5286.24 | 2.89% | 5258.82 | 1.5% | 5576.37 | 0.48% | 5107.59 | 3.14% | 6385.47 | 1.55% | 6974.74 | 2.21% | 5260.3 | 0.41% | 5511.14 | 0.03% | 4835.11 | 3.19% | 5062.42 | 0% | 5429.79 | 2.84%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99256 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8139.74 | 2.33% | 5593.59 | 2.14% | 7050.67 | 2.39% | 6901.02 | 2.64% | 6139.9 | 0% | 6066.76 | 3.15% | 6536.65 | 2.79% | 6205.39 | 0.05% | 5985.12 | 3.05% | 6210.87 | 2.96% | 6122.97 | 0.03% | 5816.48 | 1.65% | 6252.99 | 2.94% | 7123.73 | 1.35% | 5481.94 | 3.49% | 5755.41 | 2.07% | 6210.12 | 2.93% | 6175.58 | 1.55% | 6545.91 | 0.49% | 6005.89 | 3.18% | 7509.24 | 1.59% | 8203.23 | 2.24% | 6188.61 | 0.41% | 6476.07 | 0.03% | 5684.18 | 3.23% | 5944.94 | 0% | 6386.76 | 2.87%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99271 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 9358.31 | 2.36% | 6432.12 | 2.14% | 8102.95 | 2.42% | 7933.35 | 2.67% | 7054.65 | 0% | 6972.78 | 3.18% | 7512.33 | 2.82% | 7128.6 | 0.05% | 6878.87 | 3.08% | 7140.05 | 2.99% | 7034.69 | 0.03% | 6688.12 | 1.68% | 7189.41 | 2.96% | 8188.17 | 1.38% | 6303.52 | 3.52% | 6614.42 | 2.11% | 7133.86 | 2.96% | 7092.21 | 1.59% | 7515.32 | 0.5% | 6904.12 | 3.22% | 8632.91 | 1.61% | 9431.62 | 2.26% | 7116.84 | 0.4% | 7440.85 | 0.03% | 6533.13 | 3.26% | 6827.4 | 0% | 7343.63 | 2.9%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99284 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10577.09 | 2.38% | 7270.78 | 2.14% | 9155.34 | 2.44% | 8965.82 | 2.69% | 7969.55 | 0% | 7879 | 3.21% | 8488.12 | 2.85% | 8051.97 | 0.04% | 7772.78 | 3.11% | 8069.4 | 3.01% | 7946.63 | 0.03% | 7559.95 | 1.71% | 8125.99 | 2.99% | 9252.84 | 1.4% | 7125.28 | 3.55% | 7473.59 | 2.13% | 8057.77 | 2.99% | 8009 | 1.62% | 8484.94 | 0.5% | 7802.5 | 3.24% | 9756.73 | 1.63% | 10660.19 | 2.28% | 8045.21 | 0.39% | 8405.84 | 0.03% | 7382.24 | 3.29% | 7709.98 | 0% | 8300.68 | 2.92%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99294 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 11795.7 | 2.39% | 8109.33 | 2.14% | 10207.67 | 2.46% | 9998.18 | 2.71% | 8884.35 | 0% | 8785.08 | 3.23% | 9463.82 | 2.86% | 8975.23 | 0.04% | 8666.57 | 3.13% | 8998.6 | 3.03% | 8858.47 | 0.03% | 8431.66 | 1.74% | 9062.44 | 3% | 10317.32 | 1.42% | 7946.92 | 3.57% | 8332.65 | 2.15% | 8981.55 | 3% | 8925.68 | 1.64% | 9454.42 | 0.51% | 8700.75 | 3.26% | 10880.43 | 1.65% | 11888.61 | 2.29% | 8973.48 | 0.39% | 9370.69 | 0.03% | 8231.24 | 3.31% | 8592.47 | 0% | 9257.59 | 2.94%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3595.94 | 1.68% | 2467.23 | 1.55% | 3129.54 | 1.19% | 3047.97 | 1.89% | 2733.91 | 0% | 2693.35 | 2.29% | 2903.73 | 1.98% | 2767.39 | 0.07% | 2657.88 | 2.16% | 2750.69 | 2.14% | 2730.76 | 0.03% | 2572.27 | 1.27% | 2762.97 | 2.13% | 3161.76 | 1.03% | 2420.21 | 2.55% | 2556.83 | 2.25% | 2762.38 | 2.1% | 2767.65 | 1.18% | 2939.26 | 0.41% | 2658.79 | 2.32% | 3319.63 | 1.73% | 3623.49 | 1.62% | 2728.75 | 0.94% | 2882.36 | 0.03% | 2519.18 | 2.33% | 2664.3 | 0% | 2822.47 | 2.08%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4552.99 | 1.76% | 3128.29 | 1.54% | 3961.23 | 1.28% | 3860.97 | 1.97% | 3461.84 | 0% | 3409.68 | 2.38% | 3675.34 | 2.07% | 3499.91 | 0.06% | 3364.89 | 2.26% | 3485.25 | 2.22% | 3453.78 | 0.03% | 3258.58 | 1.39% | 3500.48 | 2.21% | 4003.83 | 1.13% | 3068.2 | 2.65% | 3237.33 | 2.35% | 3494.93 | 2.18% | 3500.2 | 1.29% | 3714.33 | 0.43% | 3366.79 | 2.41% | 4204.27 | 1.81% | 4592.81 | 1.68% | 3458.85 | 0.92% | 3646.91 | 0.03% | 3190.83 | 2.42% | 3367.95 | 0% | 3576.14 | 2.16%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99265 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5510 | 1.81% | 3789.27 | 1.53% | 4792.78 | 1.34% | 4673.9 | 2.02% | 4189.73 | 0% | 4125.98 | 2.44% | 4446.89 | 2.13% | 4232.4 | 0.06% | 4071.83 | 2.32% | 4219.74 | 2.27% | 4176.71 | 0.03% | 3944.82 | 1.46% | 4237.8 | 2.26% | 4845.75 | 1.19% | 3716.11 | 2.71% | 3917.8 | 2.41% | 4227.4 | 2.24% | 4232.66 | 1.37% | 4489.3 | 0.45% | 4074.7 | 2.47% | 5088.84 | 1.86% | 5562.01 | 1.72% | 4188.88 | 0.9% | 4411.37 | 0.03% | 3862.41 | 2.48% | 4071.55 | 0% | 4329.74 | 2.21%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99267 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 6467.04 | 1.84% | 4450.34 | 1.53% | 5624.44 | 1.38% | 5486.9 | 2.06% | 4917.66 | 0% | 4842.3 | 2.48% | 5218.54 | 2.17% | 4964.9 | 0.05% | 4778.85 | 2.37% | 4954.28 | 2.31% | 4899.72 | 0.03% | 4631.14 | 1.52% | 4975.25 | 2.3% | 5687.78 | 1.24% | 4364.1 | 2.75% | 4598.31 | 2.46% | 4959.93 | 2.28% | 4965.2 | 1.42% | 5264.36 | 0.46% | 4782.65 | 2.51% | 5973.46 | 1.89% | 6531.32 | 1.75% | 4918.98 | 0.89% | 5175.91 | 0.03% | 4534 | 2.52% | 4775.18 | 0% | 5083.4 | 2.25%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99274 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7462.94 | 2.24% | 5148.54 | 2.07% | 6491.83 | 2.26% | 6337.28 | 2.53% | 5680.77 | 0% | 5595.88 | 3.01% | 6027.19 | 2.66% | 5735.9 | 0.05% | 5522.63 | 2.9% | 5725.69 | 2.82% | 5654.43 | 0.03% | 5349.6 | 1.55% | 5749.88 | 2.81% | 6560.67 | 1.26% | 5048.89 | 3.33% | 5313.71 | 1.97% | 5729.3 | 2.79% | 5734.36 | 1.45% | 6080.05 | 0.46% | 5527.82 | 3.04% | 6904.23 | 1.51% | 7538.5 | 2.14% | 5696.5 | 0.41% | 5982.98 | 0.03% | 5242.17 | 3.08% | 5515.63 | 0% | 5873.84 | 2.75%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99279 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8424.83 | 2.26% | 5814.21 | 2.07% | 7327.9 | 2.28% | 7154.95 | 2.55% | 6413.06 | 0% | 6316.86 | 3.03% | 6803.42 | 2.68% | 6473.23 | 0.05% | 6234.23 | 2.92% | 6464.83 | 2.84% | 6381.36 | 0.03% | 6039.91 | 1.58% | 6491.98 | 2.83% | 7406.51 | 1.29% | 5701.49 | 3.35% | 5998.59 | 2% | 6466.41 | 2.81% | 6471.44 | 1.47% | 6860.14 | 0.47% | 6240.44 | 3.06% | 7794.62 | 1.53% | 8512.48 | 2.16% | 6432.53 | 0.4% | 6752.83 | 0.03% | 5918.35 | 3.1% | 6223.88 | 0% | 6632.1 | 2.77%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99286 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 9386.84 | 2.27% | 6479.99 | 2.06% | 8164.13 | 2.3% | 7972.73 | 2.56% | 7145.5 | 0% | 7037.98 | 3.05% | 7579.76 | 2.7% | 7210.64 | 0.05% | 6945.91 | 2.94% | 7204.12 | 2.86% | 7108.43 | 0.03% | 6730.33 | 1.6% | 7234.16 | 2.84% | 8252.48 | 1.31% | 6354.16 | 3.37% | 6683.53 | 2.02% | 7203.66 | 2.83% | 7208.65 | 1.5% | 7640.38 | 0.47% | 6953.17 | 3.08% | 8685.11 | 1.55% | 9486.61 | 2.17% | 7168.69 | 0.4% | 7522.79 | 0.03% | 6594.61 | 3.12% | 6932.2 | 0% | 7390.46 | 2.78%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99326 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 11703.85 | 2.47% | 8000.16 | 2.25% | 10071.21 | 2.58% | 9878.06 | 2.82% | 8708.66 | 0% | 8665.99 | 3.35% | 9338.26 | 2.98% | 8827.13 | 0.04% | 8543.68 | 3.26% | 8871.05 | 3.15% | 8727.52 | 0.03% | 8351.53 | 1.76% | 8961.53 | 3.12% | 10179.68 | 1.44% | 7848.01 | 3.7% | 8203.91 | 2.18% | 8819.66 | 3.14% | 8728.7 | 1.68% | 9241.31 | 0.52% | 8604.98 | 3.38% | 10757.91 | 1.66% | 11732.02 | 2.38% | 8874.1 | 0.39% | 9227.54 | 0.03% | 8104.09 | 3.45% | 8425.3 | 0% | 9158.52 | 3.05%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99287 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 13486.09 | 2.49% | 9214.06 | 2.24% | 11593.46 | 2.6% | 11375.15 | 2.84% | 10015.65 | 0% | 9977.19 | 3.38% | 10750.7 | 3% | 10154.73 | 0.04% | 9835.81 | 3.28% | 10214.45 | 3.17% | 10043.38 | 0.03% | 9623.45 | 1.79% | 10323.09 | 3.14% | 11720.58 | 1.47% | 9039.62 | 3.73% | 9442.3 | 2.21% | 10142.65 | 3.16% | 10032.89 | 1.72% | 10618.63 | 0.52% | 9910.81 | 3.4% | 12391.25 | 1.68% | 13510.37 | 2.4% | 10224.57 | 0.38% | 10618.4 | 0.03% | 9327.48 | 3.47% | 9687.46 | 0% | 10551.29 | 3.07%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99298 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 15268.39 | 2.5% | 10427.97 | 2.24% | 13115.7 | 2.62% | 12872.2 | 2.85% | 11322.62 | 0% | 11288.43 | 3.39% | 12163.13 | 3.02% | 11482.37 | 0.04% | 11127.93 | 3.3% | 11557.89 | 3.19% | 11359.22 | 0.03% | 10895.4 | 1.82% | 11684.69 | 3.15% | 13261.5 | 1.49% | 10231.23 | 3.74% | 10680.68 | 2.23% | 11465.67 | 3.18% | 11337.15 | 1.75% | 11995.95 | 0.53% | 11216.67 | 3.41% | 14024.58 | 1.7% | 15288.69 | 2.41% | 11575.08 | 0.37% | 12009.28 | 0.03% | 10550.85 | 3.49% | 10949.62 | 0% | 11944.09 | 3.08%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99300 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 17050.68 | 2.51% | 11641.86 | 2.23% | 14637.97 | 2.63% | 14369.29 | 2.86% | 12629.59 | 0% | 12599.64 | 3.41% | 13575.59 | 3.03% | 12809.99 | 0.04% | 12420.07 | 3.31% | 12901.29 | 3.2% | 12675.09 | 0.03% | 12167.33 | 1.84% | 13046.31 | 3.16% | 14802.42 | 1.51% | 11422.84 | 3.76% | 11919.08 | 2.25% | 12788.71 | 3.2% | 12641.37 | 1.77% | 13373.3 | 0.53% | 12522.53 | 3.43% | 15657.95 | 1.71% | 17067 | 2.42% | 12925.57 | 0.37% | 13400.16 | 0.03% | 11774.27 | 3.5% | 12211.81 | 0% | 13336.83 | 3.09%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99301 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8390.77 | 1.99% | 5748.73 | 1.63% | 7257.69 | 1.51% | 7100.95 | 2.25% | 6306.95 | 0% | 6238.51 | 2.7% | 6724.69 | 2.37% | 6376.02 | 0.05% | 6153.53 | 2.59% | 6386.64 | 2.52% | 6301.23 | 0.03% | 5991.97 | 1.67% | 6433.97 | 2.5% | 7338.99 | 1.37% | 5635.28 | 2.99% | 5915.95 | 2.69% | 6377.3 | 2.49% | 6339.52 | 1.58% | 6715.93 | 0.49% | 6179.55 | 2.73% | 7723.39 | 2.06% | 8446.22 | 1.9% | 6357.45 | 0.96% | 6652.31 | 0.03% | 5839.94 | 2.75% | 6105.22 | 0% | 6574.16 | 2.44%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99312 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 9849.9 | 2.03% | 6747.24 | 1.63% | 8512.42 | 1.56% | 8333.89 | 2.28% | 7391.76 | 0% | 7316.09 | 2.74% | 7885.92 | 2.41% | 7471.84 | 0.05% | 7216.19 | 2.64% | 7492.35 | 2.55% | 7385.59 | 0.03% | 7032.37 | 1.73% | 7550.94 | 2.53% | 8609.05 | 1.41% | 6612.98 | 3.04% | 6936.68 | 2.74% | 7475.06 | 2.53% | 7423.11 | 1.64% | 7861.18 | 0.51% | 7249.9 | 2.77% | 9063.44 | 2.1% | 9913.55 | 1.93% | 7461.69 | 0.95% | 7797.21 | 0.03% | 6849.09 | 2.79% | 7149.21 | 0% | 7715.64 | 2.48%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99320 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 11377.26 | 2.48% | 7810.96 | 2.25% | 9829.9 | 2.57% | 9632.52 | 2.81% | 8538.33 | 0% | 8459.07 | 3.34% | 9112.19 | 2.97% | 8635.09 | 0.04% | 8343.38 | 3.25% | 8662.79 | 3.14% | 8525.67 | 0.03% | 8129.29 | 1.75% | 8733.15 | 3.11% | 9933.4 | 1.44% | 7655.22 | 3.7% | 8018.59 | 2.17% | 8637.48 | 3.12% | 8570.89 | 1.67% | 9077.74 | 0.51% | 8385.6 | 3.37% | 10484.42 | 1.66% | 11447.56 | 2.38% | 8649.07 | 0.39% | 9016.67 | 0.03% | 7922.32 | 3.43% | 8257.83 | 0% | 8921.72 | 3.05%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99322 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 12845.01 | 2.49% | 8817.74 | 2.24% | 11092.59 | 2.59% | 10873.78 | 2.83% | 9630.94 | 0% | 9544.9 | 3.37% | 10281.66 | 2.99% | 9739.38 | 0.04% | 9414.19 | 3.27% | 9776.66 | 3.16% | 9617.11 | 0.03% | 9176.86 | 1.78% | 9858.35 | 3.13% | 11210.33 | 1.46% | 8641.02 | 3.72% | 9047.03 | 2.2% | 9743.42 | 3.14% | 9662.58 | 1.7% | 10231.99 | 0.52% | 9464.19 | 3.4% | 11834.69 | 1.68% | 12923.37 | 2.39% | 9763.81 | 0.38% | 10170.98 | 0.03% | 8939.56 | 3.46% | 9309.98 | 0% | 10071.37 | 3.07%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99324 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 14312.83 | 2.51% | 9824.5 | 2.24% | 12355.31 | 2.61% | 12115.07 | 2.85% | 10723.6 | 0% | 10630.78 | 3.38% | 11451.15 | 3.01% | 10843.78 | 0.04% | 10485.02 | 3.29% | 10890.58 | 3.18% | 10708.54 | 0.03% | 10224.46 | 1.81% | 10983.61 | 3.15% | 12487.28 | 1.48% | 9626.91 | 3.74% | 10075.5 | 2.22% | 10849.38 | 3.16% | 10754.35 | 1.72% | 11386.29 | 0.52% | 10542.85 | 3.41% | 13185.02 | 1.69% | 14399.24 | 2.4% | 10878.6 | 0.38% | 11325.3 | 0.03% | 9956.84 | 3.47% | 10362.14 | 0% | 11221.07 | 3.08%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99310 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 20064.18 | 2.52% | 13667.1 | 2.22% | 17177.13 | 2.66% | 16867.31 | 2.88% | 14775.42 | 0% | 14793.32 | 3.42% | 15939.76 | 3.05% | 15013.72 | 0.04% | 14578.81 | 3.33% | 15142.56 | 3.21% | 14869.69 | 0.03% | 14317.64 | 1.86% | 15332.95 | 3.17% | 17375.86 | 1.53% | 13419.99 | 3.77% | 13979.78 | 2.27% | 14961.53 | 3.22% | 14778.39 | 1.8% | 15625.94 | 0.54% | 14719.21 | 3.44% | 18398.75 | 1.72% | 20026.97 | 2.43% | 15198.54 | 0.36% | 15717.34 | 0.03% | 13805.04 | 3.52% | 14298.19 | 0% | 15680.65 | 3.1%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99313 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 22394.38 | 2.53% | 15246.82 | 2.23% | 19157.3 | 2.68% | 18817.43 | 2.89% | 16465.34 | 0% | 16498.62 | 3.44% | 17777.06 | 3.06% | 16735.48 | 0.04% | 16258.54 | 3.35% | 16889.16 | 3.23% | 16578.72 | 0.03% | 15978.22 | 1.88% | 17108.08 | 3.19% | 19380.51 | 1.55% | 14971.49 | 3.79% | 15587.61 | 2.29% | 16674.86 | 3.24% | 16460.91 | 1.83% | 17401.73 | 0.54% | 16421.45 | 3.46% | 20527.94 | 1.74% | 22341.21 | 2.44% | 16959.33 | 0.36% | 17522.8 | 0.03% | 15393.48 | 3.55% | 15930.35 | 0% | 17497.04 | 3.12%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99303 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 15609.9 | 2.49% | 10650.63 | 2.23% | 13395.05 | 2.62% | 13146.01 | 2.85% | 11550.43 | 0% | 11532.5 | 3.39% | 12426.45 | 3.01% | 11723.24 | 0.04% | 11367.37 | 3.29% | 11805.11 | 3.18% | 11601.92 | 0.03% | 11140.2 | 1.82% | 11940.36 | 3.15% | 13545.75 | 1.5% | 10453.97 | 3.74% | 10907.02 | 2.23% | 11695.33 | 3.18% | 11564.3 | 1.75% | 12234.28 | 0.53% | 11463.78 | 3.41% | 14330.25 | 1.7% | 15611.36 | 2.41% | 11831.03 | 0.37% | 12265.03 | 0.03% | 10771.93 | 3.49% | 11176.66 | 0% | 12207.66 | 3.08%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99305 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 17666.22 | 2.51% | 12047.48 | 2.23% | 15146.36 | 2.64% | 14869.68 | 2.87% | 13048.96 | 0% | 13040.81 | 3.41% | 14051.4 | 3.03% | 13247.99 | 0.04% | 12853.34 | 3.32% | 13350.16 | 3.2% | 13114.43 | 0.03% | 12606.47 | 1.84% | 13508.78 | 3.16% | 15318.6 | 1.52% | 11825.57 | 3.76% | 12330.2 | 2.25% | 13213.57 | 3.21% | 13057.73 | 1.78% | 13810.92 | 0.53% | 12967.91 | 3.43% | 16211.58 | 1.71% | 17657.74 | 2.42% | 13386.75 | 0.37% | 13863.25 | 0.03% | 12177.92 | 3.51% | 12623.88 | 0% | 13812.29 | 3.09%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99308 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 19722.58 | 2.52% | 13444.38 | 2.23% | 16897.69 | 2.66% | 16593.42 | 2.88% | 14547.55 | 0% | 14549.2 | 3.43% | 15676.36 | 3.05% | 14772.81 | 0.04% | 14339.36 | 3.33% | 14895.27 | 3.22% | 14626.94 | 0.03% | 14072.82 | 1.86% | 15077.25 | 3.18% | 17091.52 | 1.53% | 13197.21 | 3.78% | 13753.4 | 2.27% | 14731.84 | 3.22% | 14551.18 | 1.8% | 15387.57 | 0.54% | 14472.03 | 3.44% | 18093 | 1.73% | 19704.18 | 2.43% | 14942.52 | 0.36% | 15461.52 | 0.03% | 13583.91 | 3.53% | 14071.13 | 0% | 15417 | 3.11%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99315 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 25066.29 | 2.54% | 17049.37 | 2.22% | 21417.03 | 2.69% | 21041.56 | 2.9% | 18383.31 | 0% | 18448.17 | 3.45% | 19877.88 | 3.07% | 18698.3 | 0.04% | 18177.82 | 3.36% | 18883.13 | 3.24% | 18530.58 | 0.03% | 17883.72 | 1.9% | 19139.05 | 3.2% | 21669.6 | 1.57% | 16745.86 | 3.8% | 17421.94 | 2.3% | 18617.98 | 3.26% | 18370.71 | 1.85% | 19415.96 | 0.55% | 18370.97 | 3.47% | 22963 | 1.75% | 24978.38 | 2.45% | 18976.25 | 0.35% | 19584.21 | 0.03% | 17203.17 | 3.56% | 17789.66 | 0% | 19577.22 | 3.13%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98008 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020 | UN | 5788.4 | 1.83% | 4013.24 | 1.52% | 5011.85 | 3.08% | 4922.96 | 2.04% | 4383.15 | 0% | 4346.57 | 2.47% | 4662.79 | 2.16% | 4411.51 | 0.06% | 4258.72 | 2.36% | 4433.74 | 2.3% | 4361.77 | 0.03% | 4144.87 | 1.5% | 4455.69 | 2.29% | 5084.09 | 1.22% | 3940.9 | 2.72% | 4108.87 | 2.45% | 4479.09 | 2.25% | 4409.01 | 1.41% | 4686.49 | 0.46% | 4270.77 | 2.51% | 5342.74 | 1.88% | 5820.97 | 1.75% | 4395.69 | 0.9% | 4605.26 | 0.03% | 4083.16 | 2.5% | 4243.9 | 0% | 4569.43 | 2.23%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98010 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7063.56 | 2.26% | 4909.09 | 2.07% | 6113.32 | 4.01% | 6010.63 | 2.54% | 5348.09 | 0% | 5309 | 3.02% | 5691.48 | 2.69% | 5383.55 | 0.05% | 5201.66 | 2.94% | 5416.59 | 2.84% | 5318.09 | 0.03% | 5063.56 | 1.56% | 5444.84 | 2.83% | 6198.22 | 1.27% | 4820.72 | 3.33% | 5017.46 | 1.98% | 5464.22 | 2.79% | 5375.83 | 1.47% | 5712.85 | 0.47% | 5218.62 | 3.08% | 6528.91 | 1.52% | 7102.58 | 2.17% | 5383.89 | 0.4% | 5624.21 | 0.03% | 4988.87 | 3.09% | 5176.17 | 0% | 5583.24 | 2.76%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98012 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8307.93 | 2.29% | 5775.43 | 2.07% | 7186.4 | 4.06% | 7068.63 | 2.58% | 6285.11 | 0% | 6241.86 | 3.07% | 6690.78 | 2.73% | 6325.18 | 0.05% | 6115.41 | 2.98% | 6370.22 | 2.88% | 6249.27 | 0.03% | 5956.75 | 1.61% | 6404.48 | 2.87% | 7287.89 | 1.32% | 5671.38 | 3.37% | 5898.4 | 2.02% | 6420.18 | 2.83% | 6313.68 | 1.52% | 6707 | 0.48% | 6136.94 | 3.12% | 7678.53 | 1.55% | 8354.12 | 2.2% | 6334.48 | 0.4% | 6609.52 | 0.03% | 5865.65 | 3.13% | 6079.2 | 0% | 6567.87 | 2.79%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98014 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 9552.2 | 2.31% | 6641.76 | 2.07% | 8259.42 | 4.1% | 8126.58 | 2.61% | 7222.05 | 0% | 7174.65 | 3.1% | 7690.02 | 2.76% | 7266.69 | 0.05% | 7029.08 | 3.01% | 7323.77 | 2.91% | 7180.29 | 0.03% | 6849.83 | 1.65% | 7364.06 | 2.89% | 8377.42 | 1.35% | 6521.92 | 3.41% | 6779.26 | 2.05% | 7376.03 | 2.86% | 7251.42 | 1.56% | 7701.02 | 0.48% | 7055.2 | 3.15% | 8828.07 | 1.58% | 9605.57 | 2.22% | 7284.99 | 0.39% | 7594.7 | 0.03% | 6742.33 | 3.16% | 6982.17 | 0% | 7552.41 | 2.82%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98016 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10796.69 | 2.33% | 7508.22 | 2.07% | 9332.56 | 4.13% | 9184.67 | 2.63% | 8159.15 | 0% | 8107.63 | 3.12% | 8689.37 | 2.78% | 8208.37 | 0.04% | 7942.9 | 3.04% | 8277.47 | 2.93% | 8111.53 | 0.03% | 7743.1 | 1.67% | 8323.8 | 2.92% | 9467.18 | 1.37% | 7372.63 | 3.43% | 7660.29 | 2.08% | 8332.05 | 2.89% | 8189.32 | 1.58% | 8695.26 | 0.49% | 7973.6 | 3.17% | 9977.77 | 1.59% | 10857.2 | 2.24% | 8235.66 | 0.39% | 8580.08 | 0.03% | 7619.18 | 3.19% | 7885.27 | 0% | 8537.14 | 2.84%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98018 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 12040.98 | 2.35% | 8374.54 | 2.07% | 10405.62 | 4.15% | 10242.63 | 2.65% | 9096.13 | 0% | 9040.45 | 3.14% | 9688.6 | 2.8% | 9149.93 | 0.04% | 8856.59 | 3.06% | 9231.01 | 2.95% | 9042.67 | 0.03% | 8636.23 | 1.7% | 9283.38 | 2.93% | 10556.72 | 1.39% | 8223.21 | 3.45% | 8541.19 | 2.1% | 9287.91 | 2.91% | 9127.09 | 1.61% | 9689.35 | 0.49% | 8891.87 | 3.19% | 11127.32 | 1.61% | 12108.67 | 2.25% | 9186.21 | 0.38% | 9565.32 | 0.03% | 8495.9 | 3.21% | 8788.27 | 0% | 9521.71 | 2.86%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97996 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4647.78 | 1.72% | 3230.77 | 1.49% | 4037.72 | 2.98% | 3955.44 | 1.92% | 3543.68 | 0% | 3508.36 | 2.32% | 3762.21 | 2.02% | 3567.42 | 0.06% | 3438.32 | 2.21% | 3575.06 | 2.16% | 3524.96 | 0.03% | 3337.64 | 1.35% | 3585.86 | 2.15% | 4096.34 | 1.1% | 3174.96 | 2.56% | 3317.91 | 2.29% | 3613.32 | 2.11% | 3578.03 | 1.26% | 3805.11 | 0.42% | 3440.64 | 2.36% | 4299.67 | 1.77% | 4677.85 | 1.65% | 3541.05 | 0.9% | 3722.12 | 0.03% | 3293.11 | 2.35% | 3443.61 | 0% | 3678.21 | 2.1%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98407 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5625.28 | 1.77% | 3913.91 | 1.48% | 4885.8 | 3.05% | 4788.78 | 1.97% | 4289.25 | 0% | 4246 | 2.37% | 4552.53 | 2.08% | 4314.5 | 0.06% | 4161.13 | 2.27% | 4328.96 | 2.21% | 4263.27 | 0.03% | 4040.96 | 1.43% | 4341.64 | 2.21% | 4958.26 | 1.17% | 3845.96 | 2.62% | 4015.81 | 2.35% | 4371.37 | 2.16% | 4327.32 | 1.34% | 4599.71 | 0.44% | 4164.52 | 2.42% | 5204.87 | 1.81% | 5665.43 | 1.69% | 4288.86 | 0.88% | 4502.84 | 0.03% | 3986.79 | 2.4% | 4163.56 | 0% | 4453.86 | 2.15%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98408 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 6602.82 | 1.8% | 4597.15 | 1.48% | 5734.02 | 3.1% | 5622.22 | 2.01% | 5034.89 | 0% | 4983.66 | 2.41% | 5342.97 | 2.12% | 5061.61 | 0.05% | 4884.04 | 2.31% | 5082.94 | 2.25% | 5001.68 | 0.03% | 4744.38 | 1.48% | 5097.56 | 2.24% | 5820.3 | 1.21% | 4517.04 | 2.66% | 4713.75 | 2.4% | 5129.52 | 2.2% | 5076.7 | 1.39% | 5394.41 | 0.45% | 4888.45 | 2.46% | 6110.13 | 1.85% | 6653.14 | 1.72% | 5036.74 | 0.87% | 5283.65 | 0.03% | 4680.5 | 2.44% | 4883.57 | 0% | 5229.61 | 2.18%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98002 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7619.2 | 2.19% | 5317.49 | 2% | 6617.94 | 3.95% | 6493.02 | 2.47% | 5815.69 | 0% | 5758.58 | 2.92% | 6170.39 | 2.59% | 5847.2 | 0.05% | 5643.69 | 2.84% | 5873.75 | 2.75% | 5771.78 | 0.03% | 5479.93 | 1.51% | 5890.64 | 2.74% | 6713.19 | 1.23% | 5224.91 | 3.22% | 5446.56 | 1.92% | 5924.47 | 2.7% | 5862.67 | 1.41% | 6229.72 | 0.45% | 5649.58 | 2.98% | 7061.53 | 1.48% | 7678.7 | 2.1% | 5832.03 | 0.4% | 6106.97 | 0.03% | 5410.78 | 2.98% | 5640.37 | 0% | 6042.11 | 2.67%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98406 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8601.6 | 2.21% | 6005.34 | 2% | 7470.56 | 3.98% | 7331.13 | 2.49% | 6565.69 | 0% | 6500.9 | 2.94% | 6965.43 | 2.62% | 6599.13 | 0.05% | 6371.17 | 2.86% | 6632.33 | 2.77% | 6514.11 | 0.03% | 6187.34 | 1.54% | 6651.21 | 2.76% | 7579.04 | 1.26% | 5900.61 | 3.24% | 6148.88 | 1.95% | 6687.21 | 2.72% | 6616.6 | 1.44% | 7029.45 | 0.46% | 6378.17 | 3% | 7972.55 | 1.5% | 8671.08 | 2.12% | 6585.84 | 0.39% | 6893.1 | 0.03% | 6109.09 | 3% | 6364.99 | 0% | 6822.44 | 2.69%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98006 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 9584.1 | 2.23% | 6693.27 | 2% | 8323.32 | 4% | 8169.32 | 2.5% | 7315.82 | 0% | 7243.36 | 2.96% | 7760.54 | 2.63% | 7351.13 | 0.04% | 7098.73 | 2.88% | 7391.02 | 2.78% | 7256.56 | 0.03% | 6894.85 | 1.56% | 7411.85 | 2.78% | 8445.01 | 1.28% | 6576.35 | 3.26% | 6851.24 | 1.97% | 7450.04 | 2.74% | 7370.62 | 1.47% | 7829.32 | 0.46% | 7106.87 | 3.02% | 8883.66 | 1.52% | 9663.59 | 2.13% | 7339.77 | 0.39% | 7679.32 | 0.03% | 6807.45 | 3.02% | 7089.66 | 0% | 7602.87 | 2.7%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98030 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 11945.78 | 2.42% | 8261.74 | 2.18% | 10266.46 | 4.26% | 10119.18 | 2.75% | 8917.55 | 0% | 8917.87 | 3.26% | 9559.98 | 2.91% | 8999.44 | 0.04% | 8731.11 | 3.19% | 9100.29 | 3.07% | 8909.2 | 0.03% | 8553.31 | 1.72% | 9179.45 | 3.04% | 10415.81 | 1.41% | 8120.53 | 3.58% | 8409.6 | 2.13% | 9121.84 | 3.04% | 8927.36 | 1.65% | 9473.03 | 0.5% | 8793.5 | 3.31% | 11001.43 | 1.62% | 11949.08 | 2.34% | 9083.93 | 0.38% | 9419.51 | 0.03% | 8365.14 | 3.34% | 8618.42 | 0% | 9419.04 | 2.97%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98032 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 13765.58 | 2.44% | 9516.25 | 2.17% | 11819.02 | 4.29% | 11653.69 | 2.77% | 10256.96 | 0% | 10268.17 | 3.28% | 11006.83 | 2.93% | 10353.79 | 0.04% | 10052.33 | 3.21% | 10479.27 | 3.09% | 10253.25 | 0.03% | 9856.55 | 1.75% | 10574.84 | 3.06% | 11993.36 | 1.44% | 9354.43 | 3.6% | 9679.92 | 2.15% | 10491.73 | 3.06% | 10262.39 | 1.68% | 10886.32 | 0.51% | 10128.58 | 3.33% | 12672.57 | 1.64% | 13761.11 | 2.35% | 10466.96 | 0.37% | 10840.17 | 0.03% | 9629.04 | 3.36% | 9910.56 | 0% | 10852.24 | 2.98%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98034 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 15585.43 | 2.45% | 10770.75 | 2.17% | 13371.56 | 4.31% | 13188.17 | 2.78% | 11596.35 | 0% | 11618.5 | 3.3% | 12453.68 | 2.95% | 11708.17 | 0.04% | 11373.54 | 3.23% | 11858.29 | 3.11% | 11597.3 | 0.03% | 11159.82 | 1.77% | 11970.27 | 3.08% | 13570.93 | 1.46% | 10588.34 | 3.62% | 10950.22 | 2.18% | 11861.65 | 3.08% | 11597.48 | 1.71% | 12299.6 | 0.51% | 11463.7 | 3.34% | 14343.7 | 1.66% | 15573.12 | 2.36% | 11850.04 | 0.37% | 12260.84 | 0.03% | 10892.93 | 3.38% | 11202.69 | 0% | 12285.47 | 3%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98036 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 17405.27 | 2.46% | 12025.25 | 2.16% | 14924.13 | 4.33% | 14722.68 | 2.79% | 12935.74 | 0% | 12968.81 | 3.31% | 13900.55 | 2.96% | 13062.54 | 0.04% | 12694.78 | 3.24% | 13237.27 | 3.12% | 12941.37 | 0.03% | 12463.07 | 1.79% | 13365.71 | 3.09% | 15148.51 | 1.48% | 11822.25 | 3.63% | 12220.55 | 2.19% | 13231.6 | 3.09% | 12932.54 | 1.73% | 13712.92 | 0.52% | 12798.82 | 3.36% | 16014.87 | 1.67% | 17385.13 | 2.37% | 13233.1 | 0.36% | 13681.52 | 0.03% | 12156.86 | 3.39% | 12494.86 | 0% | 13718.65 | 3.01%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98020 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8564.35 | 1.96% | 5936.42 | 1.58% | 7397.78 | 3.21% | 7273.95 | 2.19% | 6456.83 | 0% | 6419.23 | 2.63% | 6883.77 | 2.32% | 6499.65 | 0.05% | 6288 | 2.54% | 6551.12 | 2.45% | 6431.59 | 0.03% | 6136.74 | 1.63% | 6590.33 | 2.44% | 7508.41 | 1.34% | 5830.81 | 2.89% | 6063.54 | 2.63% | 6594.12 | 2.41% | 6482.06 | 1.55% | 6882.19 | 0.48% | 6314.81 | 2.67% | 7898.12 | 2.02% | 8601.96 | 1.87% | 6507.99 | 0.94% | 6790.05 | 0.03% | 6027.24 | 2.67% | 6243.78 | 0% | 6761.07 | 2.37%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98022 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10053.75 | 1.99% | 6967.65 | 1.57% | 8676.94 | 3.25% | 8537.05 | 2.23% | 7567.77 | 0% | 7528.33 | 2.67% | 8072.74 | 2.36% | 7617.02 | 0.05% | 7374.11 | 2.58% | 7685.51 | 2.49% | 7538.67 | 0.03% | 7202.39 | 1.68% | 7734.56 | 2.47% | 8808.01 | 1.38% | 6842.6 | 2.94% | 7109.99 | 2.67% | 7729.68 | 2.45% | 7590.5 | 1.6% | 8056.43 | 0.49% | 7408.74 | 2.71% | 9268.63 | 2.05% | 10096.44 | 1.9% | 7638.49 | 0.93% | 7958.97 | 0.03% | 7069.04 | 2.71% | 7311.93 | 0% | 7935.14 | 2.41%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98024 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 11611.39 | 2.43% | 8064.11 | 2.18% | 10018.86 | 4.23% | 9865.86 | 2.74% | 8740.48 | 0% | 8702.84 | 3.25% | 9326.76 | 2.9% | 8801.85 | 0.04% | 8524.77 | 3.18% | 8884.63 | 3.06% | 8701.49 | 0.03% | 8324.56 | 1.71% | 8944.05 | 3.04% | 10161.92 | 1.4% | 7918.94 | 3.57% | 8217.65 | 2.12% | 8929.91 | 3.02% | 8763.14 | 1.63% | 9301.99 | 0.5% | 8568.03 | 3.3% | 10720.09 | 1.62% | 11657.61 | 2.33% | 8852.13 | 0.38% | 9202.46 | 0.03% | 8174.94 | 3.33% | 8444.73 | 0% | 9173.83 | 2.96%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98026 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 13109.42 | 2.44% | 9103.62 | 2.17% | 11305.97 | 4.26% | 11137.28 | 2.76% | 9859.22 | 0% | 9820.17 | 3.27% | 10523.97 | 2.92% | 9927.69 | 0.04% | 9619.02 | 3.2% | 10027.18 | 3.08% | 9815.66 | 0.03% | 9397.37 | 1.74% | 10096.51 | 3.06% | 11468.39 | 1.43% | 8938.84 | 3.6% | 9271.82 | 2.14% | 10073.65 | 3.04% | 9879.69 | 1.66% | 10485.23 | 0.5% | 9670.21 | 3.33% | 12100.83 | 1.64% | 13160.57 | 2.35% | 9993.12 | 0.38% | 10380.78 | 0.03% | 9224.84 | 3.35% | 9521.03 | 0% | 10356.07 | 2.98%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98028 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 14607.52 | 2.46% | 10143.12 | 2.17% | 12593.13 | 4.28% | 12408.76 | 2.78% | 10978.03 | 0% | 10937.58 | 3.29% | 11721.21 | 2.94% | 11053.66 | 0.04% | 10713.31 | 3.22% | 11169.8 | 3.1% | 10929.83 | 0.03% | 10470.23 | 1.77% | 11249.05 | 3.08% | 12774.9 | 1.45% | 9958.83 | 3.62% | 10326.03 | 2.17% | 11217.44 | 3.06% | 10996.32 | 1.68% | 11668.53 | 0.51% | 10772.46 | 3.34% | 13481.64 | 1.66% | 14663.62 | 2.36% | 11134.17 | 0.37% | 11559.13 | 0.03% | 10274.8 | 3.37% | 10597.37 | 0% | 11538.39 | 3%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98044 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 20481.64 | 2.47% | 14118.47 | 2.15% | 17514.04 | 4.36% | 17283.36 | 2.81% | 15135.86 | 0% | 15227.95 | 3.33% | 16322.34 | 2.97% | 15311.05 | 0.04% | 14902.22 | 3.26% | 15538.11 | 3.13% | 15183.18 | 0.03% | 14665.81 | 1.82% | 15708.98 | 3.1% | 17783.31 | 1.5% | 13890.21 | 3.65% | 14334.7 | 2.21% | 15482.95 | 3.12% | 15121.18 | 1.76% | 16025.77 | 0.52% | 15044.49 | 3.37% | 18818.95 | 1.68% | 20401.5 | 2.39% | 15560.6 | 0.35% | 16048.59 | 0.03% | 14255.48 | 3.41% | 14631.42 | 0% | 16130.17 | 3.02%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98046 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 22860.32 | 2.48% | 15750.61 | 2.15% | 19533.34 | 4.38% | 19281.8 | 2.82% | 16867.64 | 0% | 16983.73 | 3.34% | 18204.07 | 2.99% | 17067.33 | 0.04% | 16619.51 | 3.28% | 17330.65 | 3.15% | 16928.61 | 0.03% | 16366.82 | 1.84% | 17527.79 | 3.11% | 19835.29 | 1.52% | 15496.33 | 3.67% | 15983.75 | 2.23% | 17256.83 | 3.14% | 16843.51 | 1.79% | 17848.01 | 0.53% | 16784.5 | 3.38% | 20996.94 | 1.7% | 22759.23 | 2.4% | 17363.44 | 0.35% | 17892.53 | 0.03% | 15896.23 | 3.43% | 16302.29 | 0% | 17998.77 | 3.03%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98038 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 15934.12 | 2.45% | 11001.18 | 2.16% | 13656.7 | 4.31% | 13469.13 | 2.78% | 11830.36 | 0% | 11870.05 | 3.29% | 12723.57 | 2.94% | 11954.15 | 0.04% | 11618.54 | 3.22% | 12112.31 | 3.1% | 11845.38 | 0.03% | 11410.6 | 1.77% | 12232.4 | 3.07% | 13862.2 | 1.46% | 10819.16 | 3.61% | 11182.66 | 2.17% | 12100.28 | 3.08% | 11830.53 | 1.71% | 12544.81 | 0.51% | 11716.41 | 3.34% | 14656.6 | 1.66% | 15902.23 | 2.36% | 12112.22 | 0.36% | 12522.29 | 0.03% | 11121.75 | 3.38% | 11435.46 | 0% | 12556.77 | 2.99%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98040 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 18033.46 | 2.46% | 12444.54 | 2.16% | 15442.74 | 4.34% | 15235.68 | 2.8% | 13366.04 | 0% | 13423.15 | 3.31% | 14387.95 | 2.96% | 13509.54 | 0.04% | 13137.84 | 3.24% | 13698.12 | 3.12% | 13390.2 | 0.03% | 12912.75 | 1.8% | 13839.57 | 3.09% | 15677.04 | 1.48% | 12239.23 | 3.63% | 12642.42 | 2.2% | 13672.25 | 3.1% | 13359.28 | 1.74% | 14162.66 | 0.52% | 13254.06 | 3.36% | 16581.23 | 1.67% | 17987.21 | 2.38% | 13705.25 | 0.36% | 14154.65 | 0.03% | 12574.17 | 3.4% | 12917.03 | 0% | 14207.73 | 3.01%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98042 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 20132.84 | 2.47% | 13887.97 | 2.16% | 17228.8 | 4.36% | 17002.3 | 2.81% | 14901.77 | 0% | 14976.34 | 3.33% | 16052.35 | 2.98% | 15065.01 | 0.04% | 14657.2 | 3.26% | 15284.01 | 3.14% | 14935.03 | 0.03% | 14414.99 | 1.82% | 15446.8 | 3.1% | 17491.95 | 1.5% | 13659.33 | 3.65% | 14102.2 | 2.22% | 15244.27 | 3.12% | 14888.06 | 1.76% | 15780.52 | 0.52% | 14791.7 | 3.37% | 18505.96 | 1.69% | 20072.26 | 2.39% | 15298.33 | 0.35% | 15787.07 | 0.03% | 14026.58 | 3.42% | 14398.62 | 0% | 15858.77 | 3.02%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98048 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 25587.92 | 2.49% | 17613.36 | 2.15% | 21838 | 4.39% | 21561.41 | 2.83% | 18833.68 | 0% | 18991.24 | 3.36% | 20355.91 | 3% | 19069.81 | 0.04% | 18581.93 | 3.29% | 19377.37 | 3.16% | 18922.29 | 0.03% | 18318.76 | 1.85% | 19608.9 | 3.12% | 22178.72 | 1.53% | 17333.41 | 3.68% | 17865.41 | 2.25% | 19269.49 | 3.15% | 18799.03 | 1.81% | 19915.56 | 0.53% | 18777.41 | 3.39% | 23488.04 | 1.71% | 25446.35 | 2.41% | 19428.64 | 0.35% | 19998.11 | 0.03% | 17765.99 | 3.45% | 18206.04 | 0% | 20138.9 | 3.04%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97955 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 3788.15 | 26.45% | 2628.73 | 0.34% | 3417.57 | 29.08% | 3341.18 | 29.91% | 3221.19 | 0% | 3180.86 | 31.5% | 3332.63 | 0.27% | 3079.39 | 0.01% | 3143.82 | 31.79% | 3298.6 | 0.27% | 3037.95 | 0.01% | 3130.43 | 0.03% | 3209.31 | 31.14% | 3476.25 | 0.03% | 2960.61 | 33.84% | 2812.46 | 0.32% | 2963.79 | 0.29% | 3230.43 | 30.69% | 3487.86 | 0.03% | 3040.15 | 0.38% | 3497.99 | 0.26% | 3880.18 | 25.75% | 3204.25 | 0.26% | 3336.05 | 29.7% | 2979.93 | 33.54% | 3126.43 | 0% | 3205.91 | 0.28%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97948 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 3716.07 | 26.95% | 2937.73 | 0.31% | 3632.75 | 27.36% | 3590.11 | 27.84% | 3567.38 | 0% | 3428.96 | 29.21% | 3552.92 | 0.25% | 3212.45 | 0.01% | 3526.86 | 28.33% | 3569.33 | 0.25% | 3254.67 | 0.01% | 3309.67 | 0.03% | 3509.1 | 28.48% | 3701.73 | 0.03% | 3195.02 | 31.35% | 3011.08 | 0.3% | 3324.51 | 0.26% | 3598.05 | 27.55% | 3885.47 | 0.03% | 3243.06 | 0.35% | 3674.15 | 0.24% | 3965.71 | 25.2% | 3343.6 | 0.25% | 3680.2 | 26.92% | 3136.84 | 31.86% | 3436.09 | 0% | 3494.03 | 0.26%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 2872.48 | 39.88% | 2125.25 | 4.19% | 2703.6 | 42.32% | 2696.25 | 42.39% | 2609.48 | 0% | 2477.81 | 46.23% | 2564.79 | 5.95% | 2446.91 | 0.07% | 2459.87 | 46.46% | 2599.16 | 5.87% | 2302.92 | 0.08% | 2430.83 | 3.18% | 2526.67 | 45.24% | 2650.77 | 2.91% | 2349.4 | 48.76% | 2184.22 | 3.61% | 2435.33 | 6.19% | 2543.65 | 41.97% | 2812.24 | 0.49% | 2400.57 | 6.46% | 2670.34 | 2.95% | 3001.87 | 38.07% | 2506.18 | 0.13% | 2575.03 | 38.53% | 2428.11 | 47.07% | 2443.99 | 0% | 2455.14 | 6.22%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 1732.18 | 28.8% | 1193.75 | 0.24% | 1565.91 | 31.68% | 1501.13 | 33.18% | 1464.67 | 0% | 1475.8 | 33.8% | 1550.99 | 0.18% | 1438.96 | 0% | 1459.6 | 34.12% | 1511.62 | 0.19% | 1404.19 | 0% | 1461.18 | 0% | 1472.56 | 33.82% | 1578 | 0% | 1372.96 | 36.33% | 1295.32 | 0.22% | 1325.62 | 0.21% | 1499.11 | 33.03% | 1632.92 | 0% | 1423.1 | 0.26% | 1582.69 | 0.18% | 1707.94 | 29.16% | 1479.1 | 0.19% | 1550.66 | 31.93% | 1370.51 | 36.34% | 1481.85 | 0% | 1469.41 | 0.19%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97947 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 2005.65 | 24.89% | 1600.19 | 0.18% | 1965.28 | 25.27% | 1944.25 | 25.62% | 1930.51 | 0% | 1857.68 | 26.87% | 1925.82 | 0.15% | 1728.14 | 0% | 1918.91 | 25.95% | 1931.94 | 0.15% | 1767.36 | 0% | 1789.57 | 0% | 1905.87 | 26.13% | 2011.18 | 0% | 1728.63 | 28.88% | 1633.76 | 0.17% | 1804.2 | 0.16% | 1948.96 | 25.41% | 2097.71 | 0% | 1755.54 | 0.23% | 1997.55 | 0.14% | 2143.57 | 23.23% | 1808.29 | 0.16% | 2003.7 | 24.71% | 1685.58 | 29.55% | 1859.81 | 0% | 1904 | 0.15%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 1153.31 | 94.57% | 794.4 | 2.69% | 1155.97 | 92.5% | 1147.55 | 95.04% | 1195.04 | 0% | 1151.3 | 94.73% | 1179.39 | 1.81% | 1072.33 | 0% | 1150 | 94.84% | 1210.1 | 1.77% | 980.32 | 0% | 1184.24 | 0% | 1145.39 | 95.22% | 1093.31 | 0% | 1144.19 | 95.32% | 888.39 | 2.41% | 998.19 | 2.14% | 1160.06 | 92.18% | 1354.08 | 0% | 1091.78 | 1.96% | 990.7 | 2.16% | 1152.82 | 94.61% | 1111.35 | 1.92% | 1154.37 | 92.63% | 1144.91 | 95.26% | 1154.18 | 0% | 1054.1 | 2.03%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3110.52 | 16.27% | 2187.61 | 0.4% | 2762.78 | 18.07% | 2682.49 | 18.79% | 2557.78 | 0% | 2552.22 | 19.83% | 2691.55 | 0.33% | 2524.07 | 0.03% | 2529.67 | 19.92% | 2635.4 | 0.33% | 2519.1 | 0.03% | 2486.53 | 0.07% | 2578.03 | 19.55% | 2829.24 | 0.06% | 2338.9 | 21.64% | 2324.49 | 0.38% | 2385.07 | 0.34% | 2619.41 | 18.97% | 2803.32 | 0.06% | 2456.82 | 0.44% | 2891.53 | 0.3% | 3143.63 | 16.03% | 2590.17 | 0.3% | 2698.16 | 18.38% | 2363.75 | 21.32% | 2540.48 | 0% | 2610.25 | 0.34%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3289.7 | 15.39% | 2656.23 | 0.33% | 3180.97 | 15.7% | 3150.98 | 15.99% | 3090.71 | 0% | 2972.22 | 17.04% | 3093.61 | 0.28% | 2813.38 | 0.02% | 3077.62 | 16.37% | 3096.36 | 0.28% | 2909.4 | 0.02% | 2832.89 | 0.06% | 3064.5 | 16.44% | 3278.64 | 0.05% | 2731.71 | 18.54% | 2685.26 | 0.33% | 2934.59 | 0.28% | 3150.98 | 15.77% | 3360.06 | 0.05% | 2815.1 | 0.4% | 3303.93 | 0.26% | 3526.34 | 14.29% | 2917.31 | 0.26% | 3222.61 | 15.39% | 2684.92 | 18.77% | 2987.54 | 0% | 3092.71 | 0.28%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97973 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5783.3 | 17.6% | 4105.1 | 0.55% | 5170.23 | 19.35% | 5067.69 | 19.99% | 4828.5 | 0% | 4757.6 | 21.39% | 5000.9 | 0.46% | 4700.23 | 0.05% | 4719.18 | 21.47% | 4947.05 | 0.46% | 4688.94 | 0.05% | 4623.04 | 0.12% | 4827.29 | 20.99% | 5292.81 | 0.1% | 4369.79 | 23.29% | 4332.01 | 0.53% | 4524.35 | 0.46% | 4899.81 | 20.32% | 5246.31 | 0.1% | 4561.59 | 0.6% | 5400.88 | 0.42% | 5949.63 | 17.03% | 4825.77 | 0.4% | 5016.42 | 19.79% | 4445.43 | 22.79% | 4707.34 | 0% | 4868.42 | 0.47%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97952 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5744.89 | 17.71% | 4582.06 | 0.5% | 5527.34 | 18.1% | 5472.43 | 18.51% | 5361.15 | 0% | 5150.59 | 19.75% | 5359.34 | 0.43% | 4929.48 | 0.04% | 5302.93 | 19.1% | 5374.56 | 0.42% | 5038.38 | 0.04% | 4920.08 | 0.11% | 5297.11 | 19.13% | 5665.3 | 0.1% | 4739.74 | 21.47% | 4652.52 | 0.49% | 5078.89 | 0.41% | 5461.39 | 18.23% | 5851.13 | 0.09% | 4888.21 | 0.56% | 5708.73 | 0.4% | 6138.26 | 16.51% | 5069.09 | 0.38% | 5549.13 | 17.89% | 4706.4 | 21.53% | 5184.07 | 0% | 5323.92 | 0.43%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3531.07 | 0.5% | 2540.02 | 0.58% | 3071.77 | 0.24% | 2977.84 | 0.49% | 2774.1 | 0% | 2779.99 | 0.63% | 2945.95 | 0.5% | 2817.51 | 0.06% | 2755.69 | 0.53% | 2867.5 | 0.51% | 2862.09 | 0.06% | 2662.44 | 0.17% | 2826.87 | 0.52% | 3189.06 | 0.14% | 2489.57 | 0.71% | 2647.5 | 0.55% | 2669.07 | 0.49% | 2884.24 | 0.15% | 3024.64 | 0.15% | 2693.82 | 0.65% | 3344.54 | 0.44% | 3585.6 | 0.41% | 2857.06 | 0.42% | 2971.24 | 0.06% | 2542.34 | 0.58% | 2770.76 | 0% | 2921.67 | 0.5%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97950 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3665.45 | 0.49% | 3048.98 | 0.48% | 3506.62 | 0.22% | 3469.83 | 0.42% | 3353.34 | 0% | 3228 | 0.55% | 3369.44 | 0.44% | 3109.63 | 0.06% | 3359.79 | 0.44% | 3359.82 | 0.44% | 3274.18 | 0.05% | 3024.74 | 0.15% | 3351 | 0.44% | 3657.18 | 0.12% | 2909.57 | 0.61% | 3026.41 | 0.49% | 3266.28 | 0.4% | 3467.09 | 0.13% | 3636.18 | 0.12% | 3070.83 | 0.58% | 3765.1 | 0.39% | 3953.29 | 0.37% | 3190.94 | 0.38% | 3542.78 | 0.05% | 2872.67 | 0.51% | 3258.6 | 0% | 3439.36 | 0.43%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97936 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2560.02 | 6.41% | 2027.18 | 4.81% | 2329.98 | 6.99% | 2324.79 | 6.93% | 2156.97 | 0% | 2051.17 | 8% | 2144.56 | 7.51% | 2141.07 | 0.15% | 2056.83 | 7.83% | 2152.22 | 7.49% | 2097.85 | 0.15% | 1932.76 | 4.18% | 2130.03 | 7.57% | 2340.92 | 3.45% | 1858.6 | 8.83% | 1992.41 | 4.13% | 2143.35 | 7.37% | 2176.48 | 3.71% | 2321.99 | 0.74% | 2019.62 | 8.13% | 2490.4 | 3.3% | 2693.1 | 5.98% | 2129.17 | 0.22% | 2189.07 | 0.14% | 1966.65 | 8.19% | 2050.89 | 0% | 2153.98 | 7.48%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1989.08 | 0.38% | 1414.49 | 0.42% | 1719.38 | 0.2% | 1665.66 | 0.35% | 1548.26 | 0% | 1560.08 | 0.48% | 1655.33 | 0.36% | 1569.65 | 0.04% | 1544.09 | 0.38% | 1606.13 | 0.37% | 1601.89 | 0.04% | 1498.87 | 0.12% | 1585.62 | 0.37% | 1791.31 | 0.1% | 1398.52 | 0.54% | 1480.7 | 0.4% | 1485.25 | 0.35% | 1606.56 | 0.11% | 1679.99 | 0.1% | 1510.79 | 0.5% | 1878.01 | 0.31% | 2011.72 | 0.29% | 1606.14 | 0.3% | 1669.09 | 0.04% | 1419.19 | 0.42% | 1546.45 | 0% | 1642.36 | 0.36%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2063.6 | 0.37% | 1727.91 | 0.34% | 1984.93 | 0.18% | 1964.9 | 0.3% | 1903.38 | 0% | 1834.23 | 0.41% | 1914.13 | 0.31% | 1748.56 | 0.04% | 1916.56 | 0.31% | 1906.57 | 0.31% | 1853.44 | 0.04% | 1719.65 | 0.1% | 1906.54 | 0.31% | 2075.24 | 0.08% | 1655.49 | 0.46% | 1712.27 | 0.34% | 1852.11 | 0.28% | 1966.33 | 0.09% | 2059.29 | 0.08% | 1742.1 | 0.44% | 2131.77 | 0.28% | 2228.02 | 0.26% | 1807.38 | 0.27% | 2020.41 | 0.03% | 1620.14 | 0.36% | 1849.13 | 0% | 1958.74 | 0.3%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 974.61 | 61.35% | 730.08 | 3.23% | 950.11 | 60.59% | 943.15 | 63.37% | 952 | 0% | 922.2 | 64.84% | 953.04 | 2.48% | 900.67 | 0.06% | 934.39 | 63.97% | 970.09 | 2.43% | 861.44 | 0.06% | 920.85 | 0.15% | 931.56 | 64.16% | 919.83 | 0.15% | 884.77 | 67.58% | 776.49 | 3.04% | 834.67 | 2.77% | 959.6 | 59.97% | 1090.53 | 0.13% | 885.52 | 2.69% | 880.14 | 2.68% | 974.29 | 61.35% | 906.13 | 2.51% | 945.49 | 60.78% | 897.28 | 66.61% | 941.86 | 0% | 888.11 | 2.66%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1023.83 | 0.07% | 854.63 | 0% | 999.57 | 0.08% | 969.32 | 0% | 980.67 | 0% | 929.13 | 0.08% | 967.32 | 0% | 887.6 | 0% | 961.08 | 0% | 961.76 | 0% | 927.52 | 0% | 862.98 | 0% | 944.66 | 0% | 1052.48 | 0% | 835.72 | 0.08% | 866.49 | 0% | 932.15 | 0% | 1017.05 | 0% | 1055.18 | 0% | 866.32 | 0.08% | 1074.57 | 0% | 1137.33 | 0% | 918.76 | 0% | 1019.49 | 0% | 822.28 | 0% | 948.76 | 0% | 974.44 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 307.12 | 89.7% | 214.59 | 4.59% | 308.8 | 86.02% | 302.78 | 90.98% | 317.99 | 0% | 305.07 | 90.3% | 311.1 | 3.17% | 287.35 | 0% | 303.92 | 90.64% | 319.18 | 3.09% | 263.6 | 0% | 312.71 | 0% | 302.18 | 91.16% | 292.43 | 0% | 300.88 | 91.56% | 238.65 | 4.13% | 267.3 | 3.69% | 310.3 | 85.6% | 360.11 | 0% | 290.26 | 3.4% | 266.35 | 3.7% | 309.21 | 89.09% | 295.99 | 3.33% | 306.7 | 86.61% | 302.57 | 91.05% | 308.31 | 0% | 280.24 | 3.52%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1098.32 | 0.07% | 935.16 | 0% | 1059.68 | 5.23% | 1043.55 | 0% | 1044.97 | 0% | 1006.68 | 0.08% | 1035.58 | 0% | 940.65 | 0% | 1018.79 | 0% | 1032.33 | 0% | 983.45 | 0% | 925.1 | 0% | 1011.75 | 0% | 1125.17 | 0% | 919.61 | 0.08% | 929.81 | 0% | 1025.17 | 0% | 1078.21 | 0% | 1126.52 | 0% | 924.35 | 0.08% | 1149.54 | 0% | 1204.15 | 0% | 983.35 | 0% | 1078.59 | 0% | 902.64 | 0% | 1008.22 | 0% | 1054.64 | 0%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 308.25 | 89.37% | 215.81 | 4.57% | 309.71 | 86.04% | 303.91 | 90.65% | 318.97 | 0% | 306.25 | 89.96% | 312.14 | 3.16% | 288.16 | 0% | 304.8 | 90.38% | 320.26 | 3.08% | 264.46 | 0% | 313.66 | 0% | 303.2 | 90.86% | 293.54 | 0% | 302.16 | 91.17% | 239.61 | 4.12% | 268.72 | 3.67% | 311.23 | 85.35% | 361.2 | 0% | 291.15 | 3.39% | 267.49 | 3.69% | 310.23 | 88.8% | 296.98 | 3.32% | 307.6 | 86.35% | 303.8 | 90.68% | 309.21 | 0% | 281.46 | 3.5%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99272 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1409.8 | 1.19% | 1035.74 | 1.62% | 1290.75 | 0.5% | 1279.85 | 1.21% | 1175.02 | 0.01% | 1120.29 | 1.61% | 1196.53 | 1.3% | 1120.37 | 0.15% | 1134.54 | 1.37% | 1151.89 | 1.46% | 1137.49 | 0.03% | 1045.18 | 0.37% | 1160.32 | 1.45% | 1312.54 | 0.3% | 1002.16 | 1.8% | 1054.79 | 1.47% | 1202.41 | 1.37% | 1183.15 | 0.33% | 1256.34 | 0.31% | 1086.47 | 1.66% | 1359.41 | 1.14% | 1482.36 | 1.13% | 1099.67 | 1.08% | 1223.65 | 0.03% | 1034.08 | 1.62% | 1113.23 | 0% | 1179.29 | 1.42%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99273 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1919.19 | 0.89% | 1464.08 | 1.15% | 1792.08 | 0.38% | 1765 | 0.88% | 1667.96 | 0% | 1587.11 | 1.16% | 1683.99 | 0.92% | 1561.95 | 0.11% | 1621.13 | 0.96% | 1634.68 | 1.03% | 1603.94 | 0.02% | 1480.64 | 0.26% | 1635.92 | 1.03% | 1840.63 | 0.21% | 1421.8 | 1.29% | 1488 | 1.04% | 1668.92 | 0.98% | 1696.6 | 0.23% | 1786.72 | 0.22% | 1518.93 | 1.21% | 1899.94 | 0.81% | 2050.27 | 0.82% | 1562.79 | 0.76% | 1740.06 | 0.02% | 1442.8 | 1.16% | 1591.62 | 0% | 1671.05 | 1%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 612.04 | 47.13% | 391.14 | 4.83% | 567.27 | 48.02% | 563.98 | 51.12% | 520.52 | 0.01% | 501.54 | 57.75% | 533.34 | 3.31% | 498.2 | 0.33% | 501.51 | 57.49% | 513.5 | 3.68% | 469.71 | 0.07% | 497.38 | 0.07% | 514.42 | 56.29% | 536.6 | 0.07% | 467.24 | 61.99% | 419.68 | 4.21% | 508.81 | 3.65% | 506.03 | 53.56% | 582.5 | 0.07% | 489.9 | 3.88% | 526.11 | 3.35% | 597.92 | 48.43% | 487.95 | 3.61% | 514.3 | 52.7% | 491.35 | 58.93% | 499.53 | 0% | 487.74 | 3.87%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 769.73 | 55.48% | 501.71 | 4.93% | 725.75 | 55.83% | 719.09 | 59.37% | 683.53 | 0.01% | 657.71 | 65.12% | 692.55 | 3.39% | 645.58 | 0.25% | 657.01 | 64.98% | 676.72 | 3.66% | 605.33 | 0.05% | 657.23 | 0.05% | 669.04 | 64% | 686.87 | 0.06% | 620.99 | 68.97% | 542.43 | 4.33% | 646.18 | 3.77% | 665.12 | 60.72% | 766.57 | 0.05% | 638.61 | 3.89% | 663.34 | 3.53% | 757.02 | 56.56% | 639.74 | 3.66% | 671.43 | 60.15% | 646.08 | 66.27% | 657.32 | 0% | 631.52 | 3.91%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1463.19 | 1.15% | 1093.46 | 1.53% | 1333.84 | 3.43% | 1333.05 | 1.16% | 1221.12 | 0.01% | 1175.88 | 1.53% | 1245.46 | 1.25% | 1158.4 | 0.14% | 1175.9 | 1.32% | 1202.48 | 1.4% | 1177.58 | 0.03% | 1089.71 | 0.35% | 1208.41 | 1.39% | 1364.65 | 0.29% | 1062.29 | 1.7% | 1100.18 | 1.41% | 1269.1 | 1.29% | 1226.99 | 0.32% | 1307.48 | 0.3% | 1128.07 | 1.6% | 1413.15 | 1.09% | 1530.26 | 1.1% | 1145.97 | 1.04% | 1266.02 | 0.03% | 1091.69 | 1.54% | 1155.85 | 0% | 1236.78 | 1.35%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2013.83 | 0.85% | 1566.4 | 1.07% | 1868.46 | 4.09% | 1859.32 | 0.84% | 1749.68 | 0% | 1685.64 | 1.09% | 1770.72 | 0.88% | 1629.36 | 0.1% | 1694.44 | 0.92% | 1724.35 | 0.97% | 1675.01 | 0.02% | 1559.57 | 0.25% | 1721.17 | 0.97% | 1933 | 0.2% | 1528.4 | 1.21% | 1568.46 | 0.99% | 1787.13 | 0.92% | 1774.31 | 0.22% | 1877.36 | 0.21% | 1592.67 | 1.16% | 1995.2 | 0.77% | 2135.17 | 0.79% | 1644.87 | 0.73% | 1815.16 | 0.02% | 1544.91 | 1.09% | 1667.16 | 0% | 1772.96 | 0.94%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 617.35 | 46.72% | 396.88 | 4.76% | 571.56 | 48.34% | 569.27 | 50.65% | 525.1 | 0.01% | 507.06 | 57.13% | 538.21 | 3.28% | 501.98 | 0.32% | 505.63 | 57.02% | 518.53 | 3.65% | 473.69 | 0.07% | 501.81 | 0.07% | 519.2 | 55.77% | 541.79 | 0.07% | 473.22 | 61.21% | 424.19 | 4.17% | 515.44 | 3.6% | 510.39 | 53.1% | 587.59 | 0.06% | 494.04 | 3.85% | 531.45 | 3.32% | 602.68 | 48.04% | 492.56 | 3.58% | 518.51 | 52.27% | 497.08 | 58.25% | 503.76 | 0% | 493.46 | 3.82%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 97975 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 775.94 | 55.04% | 508.42 | 4.86% | 730.76 | 56.07% | 725.27 | 58.87% | 688.89 | 0.01% | 664.17 | 64.49% | 698.24 | 3.36% | 650 | 0.25% | 661.82 | 64.51% | 682.6 | 3.62% | 609.99 | 0.05% | 662.4 | 0.05% | 674.63 | 63.47% | 692.93 | 0.05% | 627.98 | 68.2% | 547.71 | 4.29% | 653.93 | 3.73% | 670.22 | 60.25% | 772.52 | 0.05% | 643.44 | 3.86% | 669.59 | 3.5% | 762.59 | 56.15% | 645.12 | 3.63% | 676.36 | 59.71% | 652.78 | 65.59% | 662.28 | 0% | 638.2 | 3.87%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 293.54 | 82.44% | 285.84 | 84.66% | 295.15 | 81.99% | 287.47 | 84.18% | 418.06 | 0% | 292.57 | 82.71% | 295.12 | 82% | 297.04 | 81.47% | 292.79 | 82.65% | 292.51 | 82.73% | 279.79 | 0% | 286.87 | 84.36% | 288.24 | 83.95% | 296.26 | 81.68% | 285.88 | 84.65% | 291.2 | 83.1% | 289.74 | 83.52% | 408.04 | 0% | 308.27 | 78.5% | 288.79 | 83.79% | 296.53 | 81.61% | 297.44 | 81.36% | 291.52 | 83.01% | 297.75 | 81.27% | 288.21 | 83.96% | 302 | 0% | 289.85 | 83.49%
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 699 | 87.84% | 686.32 | 89.46% | 701.67 | 87.51% | 689.01 | 89.11% | 1012.32 | 0% | 697.43 | 88.04% | 701.64 | 87.51% | 704.82 | 87.11% | 697.78 | 87.99% | 697.32 | 88.05% | 663.7 | 0% | 688.02 | 89.24% | 690.27 | 88.95% | 703.5 | 87.28% | 686.4 | 89.45% | 695.15 | 88.32% | 692.75 | 88.63% | 979.83 | 0% | 723.33 | 84.88% | 691.19 | 88.83% | 703.96 | 87.22% | 705.43 | 87.04% | 695.7 | 88.25% | 705.96 | 86.97% | 690.22 | 88.96% | 712.99 | 0% | 692.93 | 88.61%
Produção de Concreto | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 981.97 | 0.12% | 560.33 | 0.09% | 807.99 | 0.14% | 841.25 | 0.06% | 662.52 | 0% | 623.74 | 0.19% | 729.54 | 0.07% | 626.13 | 0.08% | 619.27 | 0.08% | 647.51 | 0.08% | 637.79 | 0.08% | 570.5 | 0.09% | 677.86 | 0.08% | 815.52 | 0.06% | 566.06 | 0.2% | 594.21 | 0.09% | 755.51 | 0% | 625.49 | 0.08% | 669.48 | 0.08% | 609.58 | 0.19% | 844.75 | 0.06% | 993.07 | 0.05% | 616.27 | 0.08% | 655.74 | 0.08% | 610.3 | 0.08% | 588.52 | 0% | 676.31 | 0.08%
Produção de Concreto | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 780.71 | 0% | 619.75 | 0% | 628.03 | 0% | 692.18 | 0% | 703.27 | 0% | 680.92 | 0% | 882.23 | 0% | 683.69 | 0% | 693.34 | 0% | 709.78 | 0% | 712.02 | 0% | 628.86 | 0% | 821.23 | 0% | 673.83 | 0% | 636.06 | 0% | 646.64 | 0% | 969.01 | 0% | 595.68 | 0% | 672.86 | 0% | 704.34 | 0% | 705.25 | 0% | 843.27 | 0% | 648.4 | 0% | 705.96 | 0% | 703.41 | 0% | 567.15 | 0% | 575.54 | 0%
Produção de Concreto | 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 713.06 | 0.11% | 557.36 | 0% | 570.79 | 0.14% | 635.88 | 0% | 664.11 | 0% | 624.08 | 0.13% | 818.81 | 0% | 627.45 | 0% | 629.72 | 0% | 647.1 | 0% | 658.05 | 0% | 580.85 | 0% | 760.57 | 0% | 609.47 | 0% | 575.77 | 0.14% | 583.73 | 0% | 917.52 | 0% | 528.87 | 0% | 600 | 0% | 649.45 | 0.13% | 636.78 | 0% | 778.38 | 0% | 603.59 | 0% | 648.11 | 0% | 647.97 | 0% | 490.42 | 0% | 518.43 | 0%
Produção de Concreto | 102480 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 707.29 | 0.42% | 552.53 | 0% | 562.03 | 0.53% | 631.5 | 0% | 654.32 | 0% | 616.67 | 0.48% | 812.1 | 0% | 618.34 | 0% | 624.08 | 0% | 640.87 | 0% | 651.64 | 0% | 574.36 | 0% | 756.02 | 0% | 602.27 | 0% | 571.03 | 0.52% | 577.77 | 0% | 912.15 | 0% | 518.06 | 0% | 589.21 | 0% | 642.59 | 0.46% | 629.8 | 0% | 773.08 | 0% | 594.54 | 0% | 640.18 | 0% | 642.04 | 0% | 480.07 | 0% | 512.7 | 0%
Produção de Concreto | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 829.47 | 0% | 487.72 | 0% | 659.05 | 0% | 727.66 | 0% | 539.51 | 0% | 522.5 | 0% | 605.29 | 0% | 487.85 | 0% | 528.32 | 0% | 564.6 | 0% | 528.71 | 0% | 478.96 | 0% | 586.07 | 0% | 697.04 | 0% | 493.51 | 0% | 502.64 | 0% | 621.83 | 0% | 502.16 | 0% | 517.35 | 0% | 495.44 | 0% | 728.77 | 0% | 878.43 | 0% | 514.66 | 0% | 545.93 | 0% | 508.88 | 0% | 455.6 | 0% | 589.16 | 0%
Produção de Concreto | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 759.53 | 0.11% | 426.42 | 0% | 599.62 | 0.14% | 669.47 | 0% | 501.16 | 0% | 466.81 | 0.17% | 544.98 | 0% | 433.26 | 0% | 466.22 | 0% | 502.95 | 0% | 476.31 | 0% | 432.07 | 0% | 528.04 | 0% | 630.69 | 0% | 434.52 | 0.19% | 440.84 | 0% | 574.53 | 0% | 435.24 | 0% | 445.27 | 0% | 442.6 | 0.18% | 658.31 | 0% | 811.43 | 0% | 470.41 | 0% | 489.19 | 0% | 455.34 | 0% | 379.17 | 0% | 530.53 | 0%
Produção de Concreto | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 753.94 | 0.39% | 421.11 | 0% | 591.02 | 0.49% | 665.21 | 0% | 490.88 | 0% | 458.87 | 0.63% | 537.29 | 0% | 423.49 | 0% | 459.99 | 0% | 496.2 | 0% | 469.25 | 0% | 425.08 | 0% | 522.61 | 0% | 623.62 | 0% | 429.28 | 0.68% | 434.37 | 0% | 567.9 | 0% | 424.11 | 0% | 433.99 | 0% | 435.02 | 0.67% | 651.43 | 0% | 806.23 | 0% | 460.94 | 0% | 480.72 | 0% | 448.71 | 0% | 368.49 | 0% | 524.85 | 0%
Produção de Concreto | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 786.83 | 0.12% | 605.88 | 0% | 631.33 | 0.14% | 694.86 | 0% | 715.42 | 0% | 669.16 | 0.14% | 856.61 | 0% | 672.35 | 0% | 670.99 | 0% | 699.55 | 0% | 703.69 | 0% | 630.86 | 0% | 814.88 | 0% | 674.46 | 0% | 615.17 | 0.15% | 625.29 | 0% | 982.49 | 0% | 571.88 | 0% | 649.8 | 0% | 694.6 | 0.13% | 700.76 | 0% | 882.38 | 0% | 657.43 | 0% | 694.73 | 0% | 696.4 | 0% | 531 | 0% | 570.93 | 0%
Produção de Concreto | 102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 775 | 0.38% | 595.52 | 0% | 614.16 | 0.49% | 685.25 | 0% | 696.09 | 0% | 654.29 | 0.46% | 843.1 | 0% | 654.61 | 0% | 659.34 | 0% | 686.57 | 0% | 690.05 | 0% | 617.64 | 0% | 804.87 | 0% | 659.63 | 0% | 605.12 | 0.49% | 612.68 | 0% | 970.74 | 0% | 551.19 | 0% | 628.73 | 0% | 680.72 | 0.44% | 686.06 | 0% | 871.26 | 0% | 639.84 | 0% | 678.87 | 0% | 683.97 | 0% | 511.06 | 0% | 558.74 | 0%
Produção de Concreto | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 828.81 | 0.11% | 469.72 | 0% | 656.19 | 0.13% | 725.75 | 0% | 546.68 | 0% | 506.93 | 0.17% | 577.28 | 0% | 471.73 | 0% | 503.12 | 0% | 550.2 | 0% | 516.49 | 0% | 476.17 | 0% | 575.24 | 0% | 691.87 | 0% | 469.98 | 0.19% | 478.04 | 0% | 628.67 | 0% | 474.38 | 0% | 488.82 | 0% | 481.3 | 0.18% | 718.95 | 0% | 907.62 | 0% | 518.46 | 0% | 530.83 | 0% | 497.39 | 0% | 415.09 | 0% | 580.39 | 0%
Produção de Concreto | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 817.76 | 0.35% | 458.85 | 0% | 639.83 | 0.45% | 716.79 | 0% | 526.94 | 0% | 491.53 | 0.59% | 562.44 | 0% | 453.29 | 0% | 490.79 | 0% | 536.75 | 0% | 502.1 | 0% | 462.4 | 0% | 564.06 | 0% | 677.74 | 0% | 459.37 | 0.63% | 464.93 | 0% | 615.03 | 0% | 453.74 | 0% | 467.42 | 0% | 466.51 | 0.62% | 704.97 | 0% | 897.16 | 0% | 500.57 | 0% | 514.47 | 0% | 484.09 | 0% | 395.08 | 0% | 568.77 | 0%
Produção de Concreto | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 830.86 | 0.09% | 629.21 | 0% | 659.73 | 0.12% | 731.14 | 0% | 730.47 | 0% | 684.67 | 0.11% | 863.81 | 0% | 681.47 | 0% | 687.16 | 0% | 723.84 | 0% | 718.95 | 0% | 651.21 | 0% | 839.21 | 0% | 710.15 | 0% | 632.33 | 0.12% | 640.51 | 0% | 1006.46 | 0% | 582.5 | 0% | 660.62 | 0% | 707.6 | 0.11% | 736.08 | 0% | 952.06 | 0% | 677.78 | 0% | 710.55 | 0% | 714.22 | 0% | 537.97 | 0% | 600.46 | 0%
Produção de Concreto | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 829.42 | 0.34% | 627.74 | 0% | 654.92 | 0.44% | 730.52 | 0% | 724.96 | 0% | 681.06 | 0.42% | 861.38 | 0% | 676.31 | 0% | 685.1 | 0% | 721.51 | 0% | 716.39 | 0% | 648.33 | 0% | 838.75 | 0% | 707.02 | 0% | 630.87 | 0.45% | 638.07 | 0% | 1005.93 | 0% | 575.47 | 0% | 654.02 | 0% | 704.52 | 0.4% | 733.26 | 0% | 951.65 | 0% | 672.73 | 0% | 706.6 | 0% | 712.06 | 0% | 531.23 | 0% | 598.13 | 0%
Produção de Concreto | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 869.96 | 0.09% | 492.08 | 0% | 684.17 | 0.12% | 758.74 | 0% | 563.84 | 0% | 523.53 | 0.15% | 588.26 | 0% | 484.85 | 0% | 519.64 | 0% | 573.48 | 0% | 533.3 | 0% | 497 | 0% | 599.96 | 0% | 724.68 | 0% | 486.78 | 0.16% | 493.88 | 0% | 656.21 | 0% | 486.67 | 0% | 503.22 | 0% | 497.16 | 0.16% | 751.22 | 0% | 969.61 | 0% | 539.39 | 0% | 547.76 | 0% | 516.75 | 0% | 425.23 | 0% | 606.84 | 0%
Produção de Concreto | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 865.46 | 0.33% | 486.92 | 0% | 675.72 | 0.42% | 755.42 | 0% | 553.01 | 0% | 515.37 | 0.55% | 580.51 | 0% | 474.52 | 0% | 513.45 | 0% | 566.8 | 0% | 526.06 | 0% | 489.9 | 0% | 594.86 | 0% | 718 | 0% | 481.66 | 0.59% | 487.27 | 0% | 649.78 | 0% | 474.88 | 0% | 491.16 | 0% | 489.36 | 0.58% | 744.78 | 0% | 965.91 | 0% | 529.58 | 0% | 539.06 | 0% | 510.04 | 0% | 413.75 | 0% | 601.48 | 0%
Produção de Concreto | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 886.75 | 0.1% | 666.71 | 0% | 706.4 | 0.12% | 776.8 | 0% | 771.27 | 0% | 720.67 | 0.12% | 895.48 | 0% | 717.01 | 0% | 720.43 | 0% | 765.01 | 0% | 755.28 | 0% | 689.86 | 0% | 881.26 | 0% | 760.28 | 0% | 663.91 | 0.13% | 673.85 | 0% | 1055.67 | 0% | 617.56 | 0% | 700.03 | 0% | 743.04 | 0.12% | 785.91 | 0% | 1028.68 | 0% | 719.79 | 0% | 747.93 | 0% | 751.91 | 0% | 570.63 | 0% | 641.5 | 0%
Produção de Concreto | 102483 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 881.53 | 0.33% | 661.58 | 0% | 695.99 | 0.42% | 772.92 | 0% | 759.38 | 0% | 712.05 | 0.41% | 888.52 | 0% | 705.96 | 0% | 714.36 | 0% | 758.22 | 0% | 747.92 | 0% | 682.51 | 0% | 877.35 | 0% | 752.15 | 0% | 658.94 | 0.45% | 666.9 | 0% | 1051.16 | 0% | 603.68 | 0% | 686.3 | 0% | 735.29 | 0.4% | 778.03 | 0% | 1024.9 | 0% | 709 | 0% | 738.64 | 0% | 745.46 | 0% | 557.13 | 0% | 634.94 | 0%
Produção de Concreto | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 899.41 | 0.09% | 510.9 | 0% | 706.8 | 0.11% | 783.2 | 0% | 581.49 | 0% | 539.72 | 0.15% | 600.42 | 0% | 498.84 | 0% | 535.13 | 0% | 593.88 | 0% | 549.43 | 0% | 515.29 | 0% | 620.26 | 0% | 750.78 | 0% | 502.03 | 0.16% | 509.12 | 0% | 678.17 | 0% | 501.49 | 0% | 519.17 | 0% | 512.15 | 0.15% | 777.16 | 0% | 1013.25 | 0% | 558.93 | 0% | 564.54 | 0% | 533.86 | 0% | 438.03 | 0% | 628.54 | 0%
Produção de Concreto | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 894.82 | 0.31% | 505.71 | 0% | 698.36 | 0.4% | 779.76 | 0% | 570.73 | 0% | 531.57 | 0.53% | 592.6 | 0% | 488.55 | 0% | 528.88 | 0% | 587.19 | 0% | 542.17 | 0% | 508.19 | 0% | 615.11 | 0% | 744.07 | 0% | 496.84 | 0.57% | 502.51 | 0% | 671.75 | 0% | 489.74 | 0% | 507.17 | 0% | 504.33 | 0.56% | 770.67 | 0% | 1009.5 | 0% | 549.18 | 0% | 555.83 | 0% | 527.17 | 0% | 426.58 | 0% | 623.14 | 0%
Produção de Concreto | 102478 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 991.56 | 0.08% | 727.31 | 0% | 784.38 | 0.1% | 863.21 | 0% | 823.57 | 0% | 768.94 | 0.1% | 923.98 | 0% | 755.05 | 0% | 766.55 | 0% | 830.01 | 0% | 802.48 | 0% | 747.1 | 0% | 943.17 | 0% | 851.43 | 0% | 710.6 | 0.11% | 719.72 | 0% | 1119.24 | 0% | 661.56 | 0% | 745.77 | 0% | 785.3 | 0.1% | 876.25 | 0% | 1187 | 0% | 781.15 | 0% | 797.94 | 0% | 803.11 | 0% | 606.75 | 0% | 716.97 | 0%
Produção de Concreto | 102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 992.05 | 0.3% | 727.48 | 0% | 782.18 | 0.38% | 864.21 | 0% | 820.78 | 0% | 767.42 | 0.38% | 923.12 | 0% | 752.24 | 0% | 766.09 | 0% | 829.62 | 0% | 801.92 | 0% | 746.19 | 0% | 944.17 | 0% | 850.74 | 0% | 710.6 | 0.42% | 719.14 | 0% | 1120.34 | 0% | 657.4 | 0% | 742.13 | 0% | 784.11 | 0.38% | 875.86 | 0% | 1188.76 | 0% | 778.59 | 0% | 796.2 | 0% | 802.73 | 0% | 602.78 | 0% | 716.69 | 0%
Produção de Concreto | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1015.07 | 0.08% | 589.2 | 0% | 799.82 | 0.11% | 881.07 | 0% | 659.91 | 0% | 610.76 | 0.14% | 656.82 | 0% | 561.36 | 0% | 602.52 | 0% | 680.37 | 0% | 619.86 | 0% | 592.37 | 0% | 704.44 | 0% | 857.43 | 0% | 567.71 | 0.15% | 575.97 | 0% | 768.11 | 0% | 569.64 | 0% | 590.65 | 0% | 577.06 | 0.15% | 883.9 | 0% | 1181.91 | 0% | 643 | 0% | 638.5 | 0% | 606.54 | 0% | 497.08 | 0% | 718.41 | 0%
Produção de Concreto | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1009.34 | 0.29% | 582.55 | 0% | 789.17 | 0.37% | 876.64 | 0% | 646.18 | 0% | 600.34 | 0.48% | 646.76 | 0% | 548.28 | 0% | 594.53 | 0% | 671.85 | 0% | 610.43 | 0% | 583.36 | 0% | 697.81 | 0% | 848.93 | 0% | 561.06 | 0.52% | 567.39 | 0% | 759.77 | 0% | 554.79 | 0% | 575.36 | 0% | 567.04 | 0.51% | 875.61 | 0% | 1177.51 | 0% | 630.71 | 0% | 627.39 | 0% | 597.91 | 0% | 482.55 | 0% | 711.48 | 0%
Produção de Concreto | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 763.02 | 0% | 445.72 | 0% | 607.88 | 0% | 672.63 | 0% | 499.47 | 0% | 486.16 | 0% | 578.01 | 0% | 456.29 | 0% | 493.81 | 0% | 518.94 | 0% | 492.47 | 0% | 437.81 | 0% | 540.57 | 0% | 638.34 | 0% | 459.58 | 0% | 468.56 | 0% | 572.08 | 0% | 469.04 | 0% | 481.6 | 0% | 461.71 | 0% | 670.49 | 0% | 780.12 | 0% | 470.55 | 0% | 508.29 | 0% | 470.41 | 0% | 427.12 | 0% | 540.51 | 0%
Produção de Concreto | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 684.18 | 0.12% | 379.53 | 0% | 541.67 | 0.15% | 606.51 | 0% | 455.82 | 0% | 425.13 | 0.19% | 510.88 | 0% | 396.79 | 0% | 426.08 | 0% | 451.58 | 0% | 434.61 | 0% | 386.26 | 0% | 476.41 | 0% | 564.9 | 0% | 395.33 | 0.2% | 401.53 | 0% | 518.38 | 0% | 397.15 | 0% | 404.52 | 0% | 403.8 | 0.2% | 592.45 | 0% | 704.54 | 0% | 421.36 | 0% | 445.93 | 0% | 411.68 | 0% | 346.26 | 0% | 475.82 | 0%
Produção de Concreto | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 682.59 | 0.44% | 377.11 | 0% | 537.08 | 0.56% | 605.81 | 0% | 449.64 | 0% | 420.7 | 0.72% | 506.95 | 0% | 390.72 | 0% | 423.05 | 0% | 448.27 | 0% | 431.09 | 0% | 382.46 | 0% | 474.32 | 0% | 561.77 | 0% | 392.99 | 0.77% | 398.32 | 0% | 515.54 | 0% | 389.97 | 0% | 397.36 | 0% | 399.57 | 0.76% | 589.67 | 0% | 703.35 | 0% | 415.63 | 0% | 441.19 | 0% | 408.35 | 0% | 339.25 | 0% | 473.53 | 0%
Produção de Concreto | 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 715.32 | 0% | 582.21 | 0% | 577.14 | 0% | 637.59 | 0% | 669.24 | 0% | 650.46 | 0% | 866.92 | 0% | 660.18 | 0% | 665.02 | 0% | 668.95 | 0% | 682.93 | 0% | 593.2 | 0% | 785.23 | 0% | 614.67 | 0% | 607.25 | 0% | 617.77 | 0% | 934.47 | 0% | 565.14 | 0% | 642.89 | 0% | 679.29 | 0% | 646.46 | 0% | 744.42 | 0% | 608.73 | 0% | 674.14 | 0% | 672.69 | 0% | 542.49 | 0% | 526.06 | 0%
Produção de Concreto | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 639.7 | 0.13% | 513.18 | 0% | 513.81 | 0.16% | 574.09 | 0% | 622.44 | 0% | 586.04 | 0.14% | 792.61 | 0% | 596.26 | 0% | 593.48 | 0% | 598.59 | 0% | 620.87 | 0% | 538.4 | 0% | 715.04 | 0% | 543.79 | 0% | 539.77 | 0.15% | 547.66 | 0% | 871.38 | 0% | 492.27 | 0% | 562.94 | 0% | 616.29 | 0.13% | 571.05 | 0% | 671.71 | 0% | 557.16 | 0% | 608.47 | 0% | 609.3 | 0% | 459.93 | 0% | 463.37 | 0%
Produção de Concreto | 102479 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 637.41 | 0.48% | 511.31 | 0% | 508.6 | 0.6% | 572.81 | 0% | 616.89 | 0% | 582.27 | 0.53% | 790.14 | 0% | 591.07 | 0% | 591.19 | 0% | 595.86 | 0% | 618.22 | 0% | 535.24 | 0% | 714.19 | 0% | 540.09 | 0% | 538.05 | 0.57% | 545.04 | 0% | 870.54 | 0% | 485.21 | 0% | 556.29 | 0% | 613.11 | 0.5% | 567.68 | 0% | 669.93 | 0% | 551.87 | 0% | 604.35 | 0% | 606.9 | 0% | 453.17 | 0% | 460.6 | 0%
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104835 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104833 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIAS NATURAL MÉDIA: RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104834 | ARGAMASSA PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIA MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR HORIZONTAL DE 600 KG. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104836 | ARGAMASSA PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIA MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR HORIZONTAL DE 600 KG. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104837 | ARGAMASSA PARA CONTRAPISO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:2:2,5 (CIMENTO:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104838 | ARGAMASSA PARA CONTRAPISO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:2:2,5 (CIMENTO:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104839 | ARGAMASSA PARA CONTRAPISO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:2:2,5 (CIMENTO:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104840 | ARGAMASSA PARA CONTRAPISO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:2:2,5 (CIMENTO:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104830 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 (CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104829 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 (CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104832 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 (CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado | 104831 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 (CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_11/2023 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103773 | ASSENTO COM ENCOSTO PARA ARQUIBANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103772 | ASSENTO SEM ENCOSTO PARA ARQUIBANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103768 | PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA AÉREA, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103767 | PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA FIXADA NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103766 | PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR CHUMBADA COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103765 | PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103771 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE ACRÍLICO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4356.87 | 0% | 4442.84 | 0% | 3972.66 | 0% | 4261.13 | 0% | 3014.38 | 0% | 4034.52 | 0% | 2846.56 | 0% | 3921.61 | 0% | 4027.51 | 0% | 3984.02 | 0% | 3709.45 | 0% | 4125.71 | 0% | 4534.81 | 0% | 3737.64 | 0% | 2100.54 | 0% | 3330.16 | 0% | 4286.97 | 0% | 3331.21 | 0% | 3503.27 | 0% | 3769.52 | 0% | 5776.28 | 0% | 3973.48 | 0% | 4272.47 | 0% | 4082.21 | 0% | 3115.7 | 0% | 3065.13 | 0% | 4078.85 | 0%
Quadras e seus Equipamentos | 103770 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103764 | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103780 | PISO ASFÁLTICO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103781 | PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103779 | PISO DE MADEIRA COM AMORTECEDORES DE BORRACHA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103778 | PISO DE POLIURETANO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103924 | PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103776 | PISO MODULAR INTERNO DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103774 | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Quadras e seus Equipamentos | 103775 | REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 46.16 | 0.02% | 50.18 | 0.02% | 36.72 | 92.62% | 45.93 | 0.02% | 38.7 | 0.03% | 47.84 | 0.02% | 42.18 | 0.02% | 32.61 | 0.03% | 36.15 | 0.03% | 43.65 | 0.02% | 34.49 | 0.03% | 38.13 | 0.03% | 41.51 | 0.02% | 44.81 | 0.02% | 52.28 | 0.02% | 39.36 | 0.03% | 57.08 | 0.02% | 37.87 | 0.03% | 44.36 | 0.02% | 35.64 | 0.03% | 46.13 | 0.02% | 41.37 | 0.02% | 39.06 | 0.03% | 36.48 | 0.03% | 49.62 | 0.02% | 37.06 | 0% | 49.69 | 0.02%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 14.49 | 88.61% | 17.1 | 0% | 14.85 | 0% | 14.32 | 89.66% | 13.19 | 0% | 13.13 | 0% | 14.17 | 0% | 20.21 | 0% | 13.75 | 0% | 14.41 | 89.1% | 16.72 | 0% | 15.58 | 0% | 18.48 | 0% | 17.14 | 0% | 14.28 | 89.92% | 15.44 | 0% | 14.62 | 0% | 16.81 | 0% | 13.42 | 0% | 14.39 | 89.23% | 18.6 | 0% | 14.52 | 88.43% | 15.78 | 0% | 15.64 | 0% | 14.33 | 89.6% | 14.69 | 0% | 14.35 | 89.48%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 14.18 | 89.77% | 16.8 | 0% | 14.52 | 0% | 14.04 | 90.67% | 12.88 | 0% | 12.83 | 0% | 13.87 | 0% | 19.83 | 0% | 13.45 | 0% | 14.1 | 90.28% | 16.38 | 0% | 15.29 | 0% | 18.16 | 0% | 16.81 | 0% | 14 | 90.93% | 15.12 | 0% | 14.33 | 0% | 16.43 | 0% | 13.06 | 0% | 14.1 | 90.28% | 18.25 | 0% | 14.2 | 89.65% | 15.46 | 0% | 15.28 | 0% | 14.05 | 90.6% | 14.35 | 0% | 14.05 | 90.6%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 13.73 | 90.24% | 16.3 | 0% | 14.06 | 0% | 13.59 | 91.17% | 12.45 | 0% | 12.4 | 0% | 13.41 | 0% | 19.21 | 0% | 13.02 | 0% | 13.66 | 90.7% | 15.86 | 0% | 14.8 | 0% | 17.6 | 0% | 16.28 | 0% | 13.57 | 91.3% | 14.63 | 0% | 13.88 | 0% | 15.9 | 0% | 12.61 | 0% | 13.64 | 90.84% | 17.68 | 0% | 13.75 | 90.11% | 14.98 | 0% | 14.79 | 0% | 13.6 | 91.1% | 13.88 | 0% | 13.61 | 91.04%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 13.25 | 91.17% | 15.77 | 0% | 13.58 | 0% | 13.14 | 91.93% | 11.99 | 0% | 11.96 | 0% | 12.93 | 0% | 18.59 | 0% | 12.56 | 0% | 13.18 | 91.65% | 15.33 | 0% | 14.32 | 0% | 17.03 | 0% | 15.73 | 0% | 13.11 | 92.14% | 14.15 | 0% | 13.41 | 0% | 15.33 | 0% | 12.12 | 0% | 13.18 | 91.65% | 17.1 | 0% | 13.26 | 91.1% | 14.47 | 0% | 14.28 | 0% | 13.14 | 91.93% | 13.37 | 0% | 13.14 | 91.93%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103053 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-246. AF_09/2021 | KG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 12.4 | 92.1% | 14.8 | 0% | 12.7 | 0% | 12.3 | 92.85% | 11.19 | 0% | 11.17 | 0% | 12.09 | 0% | 17.43 | 0% | 11.74 | 0% | 12.32 | 92.69% | 14.34 | 0% | 13.42 | 0% | 15.99 | 0% | 14.73 | 0% | 12.28 | 93% | 13.23 | 0% | 12.55 | 0% | 14.33 | 0% | 11.28 | 0% | 12.32 | 92.69% | 16.02 | 0% | 12.38 | 92.25% | 13.56 | 0% | 13.35 | 0% | 12.31 | 92.77% | 12.47 | 0% | 12.29 | 92.92%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103054 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-396. AF_09/2021 | KG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 15.87 | 88.22% | 18.72 | 0% | 16.27 | 0% | 15.68 | 89.29% | 14.47 | 0% | 14.4 | 0% | 15.54 | 0% | 22.11 | 0% | 15.07 | 0% | 15.79 | 88.66% | 18.31 | 0% | 17.06 | 0% | 20.21 | 0% | 18.78 | 0% | 15.63 | 89.57% | 16.9 | 0% | 16.02 | 0% | 18.42 | 0% | 14.74 | 0% | 15.77 | 88.78% | 20.35 | 0% | 15.93 | 87.88% | 17.29 | 0% | 17.13 | 0% | 15.68 | 89.29% | 16.13 | 0% | 15.72 | 89.06%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2.76 | 0% | 2.89 | 0% | 2.26 | 0% | 3.15 | 0% | 2.54 | 0% | 1.92 | 0% | 3.33 | 0% | 2.17 | 0% | 2.24 | 0% | 3.13 | 0% | 2.67 | 0% | 2.08 | 0% | 2.5 | 0% | 2.41 | 0% | 2.96 | 0% | 1.93 | 0% | 2.68 | 0% | 2.52 | 0% | 2.38 | 0% | 3.65 | 0% | 2.86 | 0% | 3.26 | 0% | 3.34 | 0% | 3.35 | 0% | 3.66 | 0% | 1.84 | 0% | 2.8 | 0%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 3.61 | 1.94% | 3.16 | 2.22% | 3.78 | 1.85% | 3.12 | 2.24% | 3.78 | 1.85% | 3.57 | 1.96% | 3.72 | 1.88% | 3.89 | 1.8% | 3.52 | 1.99% | 3.55 | 1.97% | 3.58 | 0% | 3.17 | 0% | 3.25 | 2.15% | 3.8 | 1.84% | 3.12 | 2.24% | 3.5 | 2% | 3.35 | 2.09% | 4.41 | 1.59% | 4.67 | 1.5% | 3.38 | 2.07% | 3.88 | 0% | 3.72 | 1.88% | 3.52 | 0% | 3.87 | 1.81% | 3.31 | 2.11% | 4.36 | 0% | 3.34 | 0%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 0.76 | 0% | 0.67 | 0% | 0.79 | 0% | 0.65 | 0% | 0.79 | 0% | 0.75 | 0% | 0.78 | 0% | 0.81 | 0% | 0.74 | 0% | 0.74 | 0% | 0.76 | 0% | 0.67 | 0% | 0.68 | 0% | 0.79 | 0% | 0.65 | 0% | 0.73 | 0% | 0.7 | 0% | 0.92 | 0% | 0.98 | 0% | 0.7 | 0% | 0.82 | 0% | 0.77 | 0% | 0.74 | 0% | 0.81 | 0% | 0.69 | 0% | 0.91 | 0% | 0.7 | 0%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1791.23 | 0% | 615.14 | 0.01% | 1057.19 | 0.01% | 1016.96 | 0.01% | 637.81 | 0% | 605.85 | 0.01% | 594.71 | 0.01% | 732.71 | 0.01% | 729.99 | 0.01% | 709.15 | 0.01% | 691.56 | 0.01% | 703.76 | 0.01% | 862.42 | 0.01% | 823.23 | 0.01% | 648.57 | 0.01% | 605.32 | 0.01% | 653.11 | 0% | 575.7 | 0.01% | 649.48 | 0.01% | 659.12 | 0.01% | 945.55 | 0.01% | 1398.14 | 0% | 666.18 | 0.01% | 678.86 | 0.01% | 603.97 | 0.01% | 537.45 | 0% | 786.99 | 0.01%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 67.92 | 0% | 61.18 | 0% | 72.68 | 0% | 57.64 | 0% | 69.87 | 0% | 67.86 | 0% | 68.97 | 0% | 73.15 | 0% | 64.23 | 0% | 67.72 | 0% | 65.74 | 0% | 60.22 | 0% | 61.47 | 0% | 72.91 | 0% | 58.86 | 0% | 66.64 | 0% | 63.04 | 0% | 83.37 | 0% | 88.94 | 0% | 65.07 | 0% | 75.35 | 0% | 66.93 | 0% | 67.54 | 0% | 70.85 | 0% | 63.01 | 0% | 86.45 | 0% | 62.78 | 0%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 301.83 | 15.34% | 154.33 | 0.05% | 213.71 | 0.03% | 210.55 | 21.99% | 149.49 | 0.05% | 143.83 | 0.05% | 158.78 | 0.04% | 187.68 | 0.04% | 158.86 | 0.04% | 158.38 | 29.23% | 169.4 | 0% | 159.49 | 0% | 193.74 | 0.04% | 193.97 | 0.04% | 149.07 | 31.05% | 150.38 | 0.05% | 169.34 | 0.04% | 153.47 | 0.05% | 155.54 | 0.05% | 158.97 | 29.12% | 212.64 | 0% | 254.23 | 18.21% | 157.34 | 0% | 166.22 | 0.04% | 150.61 | 30.74% | 142.18 | 0% | 170.42 | 27.12%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103067 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 404.24 | 13.87% | 199.69 | 0.04% | 279.64 | 0.03% | 273.95 | 20.47% | 193.46 | 0.04% | 186.08 | 0.04% | 201.3 | 0.03% | 241.86 | 0.03% | 207.67 | 0.03% | 206.71 | 27.13% | 218.86 | 0% | 208.32 | 0% | 252.68 | 0.03% | 250.16 | 0.03% | 194.08 | 28.9% | 194.29 | 0.04% | 214.88 | 0.03% | 197.32 | 0.04% | 200.66 | 0.03% | 204.87 | 27.37% | 276.04 | 0% | 336.97 | 16.64% | 204.38 | 0% | 214.74 | 0.03% | 193.46 | 28.99% | 182.5 | 0% | 222.58 | 25.16%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103068 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103078 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 503.21 | 12.42% | 240.92 | 0.03% | 342.13 | 0.03% | 333.85 | 18.73% | 234.3 | 0.03% | 225.2 | 0.04% | 240.39 | 0.03% | 291.1 | 0.03% | 253.25 | 0.03% | 251.68 | 24.84% | 264.29 | 0% | 253.29 | 0% | 307.04 | 0.03% | 302.18 | 0.03% | 235.69 | 26.53% | 234.48 | 0.03% | 256.91 | 0.03% | 237.24 | 0.03% | 242.72 | 0.03% | 247.23 | 25.29% | 334.89 | 0% | 416.3 | 15.02% | 247.66 | 0% | 259.64 | 0.03% | 232.79 | 26.86% | 219.39 | 0% | 271.34 | 23.02%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103069 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103079 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 608.61 | 12.36% | 289.86 | 0.03% | 411.24 | 0.02% | 400.27 | 18.79% | 280.91 | 0.02% | 270.16 | 0.03% | 285.75 | 0.03% | 349.59 | 0.02% | 304.88 | 0.03% | 302.96 | 24.83% | 317.28 | 0% | 305.41 | 0% | 369.82 | 0.02% | 361.9 | 0.02% | 283.65 | 26.52% | 281.75 | 0.03% | 305.49 | 0.02% | 284.54 | 0.03% | 290.52 | 0.03% | 296.13 | 25.4% | 402.2 | 0% | 502 | 14.98% | 297.99 | 0% | 311.51 | 0.03% | 278.59 | 27% | 262.66 | 0% | 326.48 | 23.02%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103070 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103080 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 729.47 | 14.04% | 357.39 | 0.02% | 496.08 | 0.02% | 481.91 | 21.25% | 341.38 | 0.02% | 328.92 | 0.02% | 346.18 | 0.02% | 429.82 | 0.02% | 371.09 | 0.02% | 369.54 | 27.71% | 387.97 | 0% | 374.21 | 0% | 452.73 | 0.02% | 439.98 | 0.02% | 346.95 | 29.51% | 345.25 | 0.02% | 369.64 | 0.02% | 349.66 | 0.02% | 352.17 | 0.02% | 360.19 | 28.43% | 489.42 | 0% | 602.98 | 16.98% | 365.3 | 0% | 379.89 | 0.02% | 339.76 | 30.14% | 321.29 | 0% | 396.86 | 25.78%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103071 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 429.21 | 8.77% | 224.99 | 0.04% | 294.71 | 11.57% | 298.97 | 12.59% | 212.77 | 0.04% | 214.66 | 0.04% | 222.67 | 0.04% | 245.03 | 0.03% | 223.7 | 0.04% | 229.3 | 16.42% | 228.95 | 0% | 223.71 | 0% | 267.25 | 0.03% | 269.93 | 0.03% | 225.53 | 16.69% | 211.13 | 0.04% | 250.61 | 0.03% | 210.57 | 0.04% | 225.25 | 0.04% | 219.45 | 17.15% | 295.05 | 0% | 357.09 | 10.54% | 220.42 | 0% | 228.4 | 0.04% | 222.12 | 16.95% | 198 | 0% | 251.31 | 14.95%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103062 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103065 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103063 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103066 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103064 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103074 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 383.05 | 9.82% | 174.81 | 0.04% | 257.99 | 0.03% | 253.04 | 14.87% | 174.07 | 0.04% | 166.82 | 0.04% | 180.49 | 0.04% | 212.42 | 0.03% | 187.55 | 0.04% | 185.65 | 20.27% | 194.46 | 0% | 185.58 | 0% | 225.74 | 0.03% | 225.12 | 0.03% | 173.25 | 21.72% | 171.77 | 0.04% | 193.53 | 0.04% | 172.7 | 0.04% | 180.89 | 0.04% | 183.81 | 20.47% | 248.92 | 0% | 315.72 | 11.92% | 181.36 | 0% | 191.92 | 0.04% | 172.5 | 21.81% | 160.94 | 0% | 201.62 | 18.63%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103057 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103060 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103058 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103061 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103059 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 367.55 | 12.59% | 178.69 | 0.04% | 253.8 | 0.03% | 248.9 | 18.6% | 174.85 | 0.04% | 167.86 | 0.04% | 182.79 | 0.04% | 216.4 | 0.03% | 187.18 | 0.04% | 186.32 | 24.84% | 196.55 | 0% | 186.71 | 0% | 226.67 | 0.03% | 225.9 | 0.03% | 174.54 | 26.52% | 174.35 | 0.04% | 195.03 | 0.04% | 177.12 | 0.04% | 181.95 | 0.04% | 185.18 | 25% | 249.04 | 0% | 306.28 | 15.11% | 183.82 | 0% | 193.25 | 0.04% | 174.82 | 26.48% | 164.45 | 0% | 200.83 | 23.01%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97098 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 469.96 | 11.94% | 224.05 | 0.04% | 319.73 | 0.03% | 312.3 | 17.96% | 218.82 | 0.03% | 210.12 | 0.04% | 225.32 | 0.04% | 270.59 | 0.03% | 235.99 | 0.03% | 234.65 | 23.9% | 246 | 0% | 235.54 | 0% | 285.61 | 0.03% | 282.09 | 0.03% | 219.55 | 25.55% | 218.27 | 0.04% | 240.58 | 0.03% | 220.98 | 0.04% | 227.07 | 0.04% | 231.08 | 24.27% | 312.44 | 0% | 389.02 | 14.42% | 230.86 | 0% | 241.77 | 0.03% | 217.67 | 25.77% | 204.77 | 0% | 252.99 | 22.14%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97099 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 568.93 | 10.99% | 265.28 | 0.03% | 382.21 | 0.02% | 372.2 | 16.8% | 259.66 | 0.03% | 249.23 | 0.03% | 264.4 | 0.03% | 319.82 | 0.03% | 281.57 | 0.03% | 279.62 | 22.36% | 291.43 | 0% | 280.51 | 0% | 339.97 | 0.02% | 334.11 | 0.02% | 261.16 | 23.94% | 258.46 | 0.03% | 282.61 | 0.02% | 260.89 | 0.03% | 269.13 | 0.03% | 273.44 | 22.86% | 371.29 | 0% | 468.36 | 13.35% | 274.14 | 0% | 286.67 | 0.03% | 257 | 24.33% | 241.66 | 0% | 301.75 | 20.7%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97100 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 674.34 | 11.15% | 314.22 | 0.03% | 451.32 | 0.02% | 438.62 | 17.15% | 306.27 | 0.02% | 294.19 | 0.03% | 309.77 | 0.03% | 378.32 | 0.02% | 333.2 | 0.02% | 330.9 | 22.73% | 344.42 | 0% | 332.63 | 0% | 402.75 | 0.02% | 393.84 | 0.02% | 309.12 | 24.33% | 305.72 | 0.03% | 331.19 | 0.02% | 308.2 | 0.03% | 316.93 | 0.03% | 322.33 | 23.33% | 438.61 | 0% | 554.05 | 13.57% | 324.47 | 0% | 338.54 | 0.02% | 302.8 | 24.84% | 284.93 | 0% | 356.89 | 21.05%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103055 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103073 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 795.2 | 12.88% | 381.75 | 0.02% | 536.16 | 0.02% | 520.27 | 19.68% | 366.74 | 0.02% | 352.95 | 0.03% | 370.19 | 0.02% | 458.54 | 0.02% | 399.41 | 0.02% | 397.48 | 25.76% | 415.12 | 0% | 401.43 | 0% | 485.67 | 0.02% | 471.92 | 0.02% | 372.42 | 27.5% | 369.23 | 0.02% | 395.34 | 0.02% | 373.31 | 0.02% | 378.58 | 0.02% | 386.4 | 26.5% | 525.82 | 0% | 655.03 | 15.63% | 391.78 | 0.01% | 406.92 | 0.02% | 363.96 | 28.14% | 343.56 | 0% | 427.27 | 23.95%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 103056 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 130.81 | 0% | 112.39 | 0% | 132.5 | 0.08% | 116.55 | 0% | 144.33 | 0% | 138.75 | 0% | 139.39 | 0% | 152.22 | 0% | 131.69 | 0% | 135.27 | 0% | 149.62 | 0% | 122.59 | 0% | 122.04 | 0% | 138.64 | 0% | 119.27 | 0% | 135.58 | 0% | 123.43 | 0% | 164.58 | 0% | 174.76 | 0% | 135.22 | 0% | 138.72 | 0% | 130.91 | 0% | 125.32 | 0% | 182.41 | 0% | 120.45 | 0% | 159.59 | 0% | 132.4 | 0%
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | 97085 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS METÁLICAS. AF_09/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rasgos e Fixações | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 17.67 | 0% | 16.15 | 0% | 21.62 | 0% | 15.92 | 0% | 17.69 | 0% | 16.41 | 0% | 17.34 | 0% | 19.67 | 0% | 16.7 | 0% | 16.66 | 0% | 17.17 | 0% | 14.62 | 0% | 15.75 | 0% | 18.03 | 0% | 14.47 | 0% | 15.91 | 0% | 15.81 | 0% | 19.76 | 0% | 20.14 | 0% | 16.03 | 0% | 18.65 | 0% | 20.65 | 0% | 16.65 | 0% | 20.99 | 0% | 14.94 | 0% | 21.75 | 0% | 17.29 | 0%
Rasgos e Fixações | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 25.89 | 0% | 23.55 | 0% | 25.36 | 0% | 23.26 | 0% | 25.84 | 0% | 23.95 | 0% | 25.35 | 0% | 24.96 | 0% | 24.38 | 0% | 24.37 | 0% | 25.04 | 0% | 21.28 | 0% | 23 | 0% | 26.43 | 0% | 20.9 | 0% | 23.22 | 0% | 23.08 | 0% | 28.88 | 0% | 29.57 | 0% | 21.42 | 0% | 26.73 | 0% | 29.11 | 0% | 24.53 | 0% | 27.23 | 0% | 21.78 | 0% | 29.49 | 0% | 25.26 | 0%
Rasgos e Fixações | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 17.19 | 0% | 15.66 | 0% | 16.87 | 0% | 15.44 | 0% | 17.2 | 0% | 15.93 | 0% | 16.86 | 0% | 16.63 | 0% | 16.21 | 0% | 16.2 | 0% | 16.67 | 0% | 14.15 | 0% | 15.28 | 0% | 17.56 | 0% | 13.89 | 0% | 15.44 | 0% | 15.34 | 0% | 19.23 | 0% | 19.71 | 0% | 14.25 | 0% | 17.75 | 0% | 19.3 | 0% | 16.31 | 0% | 18.12 | 0% | 14.48 | 0% | 19.67 | 0% | 16.8 | 0%
Rasgos e Fixações | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 13.89 | 0% | 11.69 | 0% | 12.92 | 0% | 12.54 | 0% | 12.76 | 0% | 11.95 | 0% | 12.61 | 0% | 11.9 | 0% | 12.11 | 0% | 12.52 | 0% | 12.3 | 0% | 10.77 | 0% | 11.92 | 0% | 13.81 | 0% | 10.7 | 0% | 11.57 | 0% | 11.9 | 0% | 13.7 | 0% | 13.89 | 0% | 10.7 | 0% | 14.11 | 0% | 15.97 | 0% | 12.24 | 0% | 13.28 | 0% | 11 | 0% | 13.49 | 0% | 12.85 | 0%
Rasgos e Fixações | 90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 18.66 | 0% | 15.52 | 0% | 17.22 | 0% | 16.85 | 0% | 16.92 | 0% | 15.89 | 0% | 16.74 | 0% | 15.71 | 0% | 16.08 | 0% | 16.72 | 0% | 16.31 | 0% | 14.36 | 0% | 15.94 | 0% | 18.47 | 0% | 14.29 | 0% | 15.39 | 0% | 15.89 | 0% | 18.07 | 0% | 18.28 | 0% | 14.22 | 0% | 18.9 | 0% | 21.51 | 0% | 16.27 | 0% | 17.58 | 0% | 14.65 | 0% | 17.69 | 0% | 17.11 | 0%
Rasgos e Fixações | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 9.13 | 0% | 7.7 | 0% | 8.5 | 0% | 8.23 | 0% | 8.41 | 0% | 7.87 | 0% | 8.3 | 0% | 7.86 | 0% | 7.97 | 0% | 8.24 | 0% | 8.11 | 0% | 7.09 | 0% | 7.85 | 0% | 9.08 | 0% | 7.04 | 0% | 7.62 | 0% | 7.83 | 0% | 9.04 | 0% | 9.18 | 0% | 7.05 | 0% | 9.27 | 0% | 10.48 | 0% | 8.06 | 0% | 8.75 | 0% | 7.25 | 0% | 8.92 | 0% | 8.46 | 0%
Rasgos e Fixações | 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | 14.91 | 1.27% | 13.73 | 1.38% | 14.54 | 1.31% | 13.45 | 1.41% | 14.38 | 1.32% | 13.64 | 1.39% | 14.25 | 1.33% | 14.13 | 1.34% | 13.91 | 1.37% | 13.82 | 1.37% | 14.09 | 1.35% | 12.46 | 1.52% | 13.37 | 1.42% | 14.91 | 1.27% | 11.72 | 1.62% | 13.2 | 1.44% | 13.2 | 1.44% | 16.04 | 1.18% | 16.51 | 1.15% | 12.17 | 1.56% | 15.71 | 1.21% | 16.56 | 1.15% | 14.01 | 1.36% | 15.63 | 1.22% | 12.62 | 1.51% | 16.2 | 0% | 14.43 | 1.32%
Rasgos e Fixações | 91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | 88.3 | 1.51% | 76.05 | 1.75% | 82.07 | 1.63% | 80.03 | 1.66% | 78.3 | 1.7% | 75.55 | 1.76% | 78.21 | 1.7% | 74.94 | 1.77% | 76.76 | 1.73% | 78.47 | 1.69% | 76.58 | 1.74% | 70.35 | 1.89% | 76.96 | 1.73% | 85.89 | 1.55% | 66.12 | 2.01% | 73.05 | 1.82% | 75.34 | 1.77% | 84.07 | 1.58% | 85.9 | 1.55% | 67.4 | 1.97% | 92.21 | 1.44% | 99.88 | 1.33% | 77.56 | 1.71% | 84.83 | 1.57% | 70.93 | 1.88% | 81.65 | 0% | 81.22 | 1.64%
Rasgos e Fixações | 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 27.99 | 0% | 22.18 | 0% | 25.03 | 0% | 25.34 | 0% | 24.07 | 0% | 22.77 | 0% | 23.9 | 0% | 21.8 | 0% | 22.97 | 0% | 24.43 | 0% | 23.13 | 0% | 20.77 | 0% | 23.4 | 0% | 27.29 | 0% | 20.84 | 0% | 22.05 | 0% | 23.28 | 0% | 24.98 | 0% | 25.08 | 0% | 20.39 | 0% | 28.1 | 0% | 32.68 | 0% | 23.33 | 0% | 24.78 | 0% | 21.17 | 0% | 23.75 | 0% | 24.83 | 0%
Rasgos e Fixações | 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 12.44 | 0% | 10.74 | 0% | 11.78 | 0% | 11.21 | 0% | 11.75 | 0% | 10.97 | 0% | 11.57 | 0% | 11.1 | 0% | 11.12 | 0% | 11.38 | 0% | 11.35 | 0% | 9.84 | 0% | 10.8 | 0% | 12.48 | 0% | 9.73 | 0% | 10.63 | 0% | 10.8 | 0% | 12.8 | 0% | 13.01 | 0% | 9.81 | 0% | 12.7 | 0% | 14.2 | 0% | 11.23 | 0% | 12.27 | 0% | 10.06 | 0% | 12.77 | 0% | 11.71 | 0%
Rasgos e Fixações | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 | UN | 18.01 | 0% | 14.84 | 0% | 16.52 | 0% | 16.27 | 0% | 16.16 | 0% | 15.2 | 0% | 15.99 | 0% | 14.93 | 0% | 15.37 | 0% | 16.05 | 0% | 15.57 | 0% | 13.76 | 0% | 15.31 | 0% | 17.78 | 0% | 13.71 | 0% | 14.71 | 0% | 15.27 | 0% | 17.17 | 0% | 17.33 | 0% | 13.6 | 0% | 18.22 | 0% | 20.82 | 0% | 15.57 | 0% | 16.76 | 0% | 14.05 | 0% | 16.7 | 0% | 16.42 | 0%
Rasgos e Fixações | 95541 | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | UN | 24.55 | 0% | 23.78 | 0% | 27.98 | 0% | 19.63 | 0% | 24.99 | 0% | 23.76 | 0% | 26.61 | 0% | 27.74 | 0% | 24.65 | 0% | 23.75 | 0% | 27.17 | 0% | 21.47 | 0% | 23.21 | 0% | 24.84 | 0% | 20.76 | 0% | 23.69 | 0% | 22.5 | 0% | 32.39 | 0% | 28.83 | 0% | 23.43 | 0% | 26.12 | 0% | 25.43 | 0% | 25.15 | 0% | 32.16 | 0% | 18.55 | 0% | 34.72 | 0% | 24.54 | 0%
Rasgos e Fixações | 96564 | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rasgos e Fixações | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 13.77 | 6.61% | 12.54 | 0% | 17.96 | 5.07% | 14.17 | 0% | 13.03 | 0% | 15.64 | 0% | 12.61 | 7.22% | 14.59 | 6.24% | 11.63 | 7.82% | 14.44 | 6.3% | 12.16 | 0% | 14.15 | 0% | 12.36 | 0% | 13.99 | 0% | 12 | 7.58% | 13.81 | 0% | 13.51 | 6.74% | 14.97 | 0% | 15.34 | 0% | 13.76 | 6.61% | 15.31 | 0% | 14.55 | 6.25% | 14.06 | 6.47% | 12.83 | 0% | 10.59 | 8.59% | 15.15 | 0% | 13.63 | 6.68%
Rasgos e Fixações | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 27.23 | 3.31% | 24.72 | 0% | 31.24 | 2.88% | 27.99 | 0% | 25.67 | 0% | 31.1 | 0% | 24.76 | 3.63% | 26.02 | 3.46% | 22.71 | 3.96% | 28.67 | 3.14% | 23.69 | 0% | 27.82 | 0% | 24.36 | 0% | 27.57 | 0% | 23.42 | 3.84% | 27.05 | 0% | 26.73 | 3.37% | 29.79 | 0% | 30.29 | 0% | 25.77 | 3.49% | 29.83 | 0% | 27.87 | 3.23% | 28 | 3.21% | 22.36 | 0% | 20.58 | 4.37% | 28.24 | 0% | 26.91 | 3.34%
Rasgos e Fixações | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 4.28 | 22.9% | 3.81 | 0% | 4.43 | 22.12% | 4.06 | 0% | 4.34 | 0% | 4.02 | 0% | 4.33 | 22.63% | 4.58 | 21.4% | 3.93 | 24.94% | 4.13 | 23.73% | 4.41 | 0% | 4.82 | 0% | 4.6 | 0% | 4.99 | 0% | 3.86 | 25.39% | 4.61 | 0% | 4.42 | 22.17% | 4.53 | 0% | 4.8 | 0% | 4.14 | 23.67% | 4.39 | 0% | 4.26 | 23% | 4.39 | 22.32% | 4.74 | 0% | 3.88 | 25.26% | 4.85 | 0% | 4.15 | 23.61%
Rasgos e Fixações | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 11.5 | 0% | 10.65 | 0% | 12.96 | 0% | 11.48 | 0% | 11.21 | 0% | 12.81 | 0% | 10.81 | 0% | 11.3 | 0% | 10.01 | 0% | 11.96 | 0% | 10.41 | 0% | 11.33 | 0% | 10.35 | 0% | 11.73 | 0% | 9.83 | 0% | 11.27 | 0% | 11.16 | 0% | 13.09 | 0% | 13.26 | 0% | 10.73 | 0% | 12.47 | 0% | 11.97 | 0% | 11.83 | 0% | 10.2 | 0% | 8.96 | 0% | 12.68 | 0% | 11.49 | 0%
Rasgos e Fixações | 91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 19.32 | 6.78% | 17.55 | 0% | 22.06 | 5.94% | 19.87 | 0% | 18.25 | 0% | 21.99 | 0% | 17.66 | 7.42% | 18.53 | 7.07% | 16.27 | 8.05% | 20.29 | 6.46% | 17 | 0% | 19.89 | 0% | 17.3 | 0% | 19.62 | 0% | 16.71 | 7.84% | 19.37 | 0% | 18.96 | 6.91% | 20.97 | 0% | 21.58 | 0% | 18.31 | 7.15% | 21.18 | 0% | 19.78 | 6.62% | 19.84 | 6.6% | 16.15 | 0% | 14.81 | 8.85% | 20.06 | 0% | 19.12 | 6.85%
Rasgos e Fixações | 91182 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 25.72 | 13.72% | 25.14 | 3.62% | 26.55 | 13.3% | 23.66 | 3.85% | 28 | 0% | 25.9 | 3.51% | 27.1 | 13.03% | 27.67 | 12.76% | 26.21 | 13.47% | 25.43 | 13.88% | 28.21 | 0% | 23.64 | 3.85% | 23.82 | 3.82% | 27.09 | 3.36% | 22.38 | 15.77% | 25.72 | 3.54% | 24.2 | 14.59% | 31.09 | 2.93% | 33.69 | 0% | 23.35 | 15.12% | 27.25 | 3.34% | 27.83 | 12.68% | 26.25 | 13.45% | 29.71 | 3.06% | 23.45 | 15.05% | 33.12 | 0% | 26.49 | 13.33%
Rasgos e Fixações | 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 28.32 | 12.85% | 27.73 | 4.29% | 29.24 | 12.45% | 25.97 | 4.58% | 30.93 | 0% | 28.48 | 4.18% | 29.86 | 12.19% | 30.48 | 11.94% | 28.86 | 12.61% | 27.99 | 13% | 31.21 | 0% | 25.88 | 4.6% | 26.23 | 4.54% | 29.8 | 3.99% | 24.6 | 14.8% | 28.19 | 4.22% | 26.62 | 13.67% | 34.37 | 3.46% | 37.2 | 0% | 25.69 | 14.17% | 29.94 | 3.97% | 30.65 | 11.88% | 28.92 | 12.59% | 32.67 | 3.64% | 25.79 | 14.11% | 36.54 | 0% | 29.17 | 12.48%
Rasgos e Fixações | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 18.97 | 0% | 17.37 | 0% | 21.67 | 0% | 19.22 | 0% | 18.14 | 0% | 21.46 | 0% | 17.45 | 0% | 18.34 | 0% | 16.06 | 0% | 19.9 | 0% | 16.71 | 0% | 18.99 | 0% | 16.99 | 0% | 19.23 | 0% | 16.21 | 0% | 18.64 | 0% | 18.53 | 0% | 21.23 | 0% | 21.38 | 0% | 17.83 | 0% | 20.65 | 0% | 19.55 | 0% | 19.52 | 0% | 15.97 | 0% | 14.42 | 0% | 20.21 | 0% | 18.83 | 0%
Rasgos e Fixações | 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 25.43 | 11.6% | 24.95 | 4.57% | 26.27 | 11.23% | 23.25 | 4.9% | 27.84 | 0% | 25.55 | 4.46% | 26.83 | 11% | 27.4 | 10.77% | 25.92 | 11.38% | 25.14 | 11.73% | 28.08 | 0% | 23.11 | 4.93% | 23.56 | 4.84% | 26.75 | 4.26% | 22.04 | 13.38% | 25.2 | 4.52% | 23.89 | 12.35% | 31.03 | 3.67% | 33.46 | 0% | 23.04 | 12.8% | 26.86 | 4.24% | 27.56 | 10.7% | 25.97 | 11.36% | 29.33 | 3.89% | 23.13 | 12.75% | 32.92 | 0% | 26.21 | 11.26%
Rasgos e Fixações | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 21.9 | 0% | 20.02 | 0% | 25.07 | 0% | 22.24 | 0% | 20.88 | 0% | 24.85 | 0% | 20.08 | 0% | 21.11 | 0% | 18.44 | 0% | 23 | 0% | 19.21 | 0% | 21.99 | 0% | 19.62 | 0% | 22.2 | 0% | 18.73 | 0% | 21.53 | 0% | 21.42 | 0% | 24.42 | 0% | 24.59 | 0% | 20.62 | 0% | 23.87 | 0% | 22.54 | 0% | 22.54 | 0% | 18.29 | 0% | 16.6 | 0% | 23.19 | 0% | 21.72 | 0%
Rasgos e Fixações | 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 25.72 | 13.72% | 25.14 | 3.62% | 26.55 | 13.3% | 23.66 | 3.85% | 28 | 0% | 25.9 | 3.51% | 27.1 | 13.03% | 27.67 | 12.76% | 26.21 | 13.47% | 25.43 | 13.88% | 28.21 | 0% | 23.64 | 3.85% | 23.82 | 3.82% | 27.09 | 3.36% | 22.38 | 15.77% | 25.72 | 3.54% | 24.2 | 14.59% | 31.09 | 2.93% | 33.69 | 0% | 23.35 | 15.12% | 27.25 | 3.34% | 27.83 | 12.68% | 26.25 | 13.45% | 29.71 | 3.06% | 23.45 | 15.05% | 33.12 | 0% | 26.49 | 13.33%
Rasgos e Fixações | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 11.5 | 0% | 10.65 | 0% | 12.96 | 0% | 11.48 | 0% | 11.21 | 0% | 12.81 | 0% | 10.81 | 0% | 11.3 | 0% | 10.01 | 0% | 11.96 | 0% | 10.41 | 0% | 11.33 | 0% | 10.35 | 0% | 11.73 | 0% | 9.83 | 0% | 11.27 | 0% | 11.16 | 0% | 13.09 | 0% | 13.26 | 0% | 10.73 | 0% | 12.47 | 0% | 11.97 | 0% | 11.83 | 0% | 10.2 | 0% | 8.96 | 0% | 12.68 | 0% | 11.49 | 0%
Rasgos e Fixações | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 25.9 | 4.71% | 23.51 | 0% | 29.67 | 4.11% | 26.67 | 0% | 24.43 | 0% | 29.58 | 0% | 23.59 | 5.17% | 24.76 | 4.93% | 21.67 | 5.63% | 27.28 | 4.47% | 22.59 | 0% | 26.57 | 0% | 23.2 | 0% | 26.27 | 0% | 22.35 | 5.46% | 25.83 | 0% | 25.44 | 4.8% | 28.24 | 0% | 28.83 | 0% | 24.54 | 4.97% | 28.38 | 0% | 26.49 | 4.61% | 26.63 | 4.58% | 21.37 | 0% | 19.67 | 6.2% | 26.83 | 0% | 25.61 | 4.76%
Rasgos e Fixações | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 19.32 | 6.78% | 17.55 | 0% | 22.06 | 5.94% | 19.87 | 0% | 18.25 | 0% | 21.99 | 0% | 17.66 | 7.42% | 18.53 | 7.07% | 16.27 | 8.05% | 20.29 | 6.46% | 17 | 0% | 19.89 | 0% | 17.3 | 0% | 19.62 | 0% | 16.71 | 7.84% | 19.37 | 0% | 18.96 | 6.91% | 20.97 | 0% | 21.58 | 0% | 18.31 | 7.15% | 21.18 | 0% | 19.78 | 6.62% | 19.84 | 6.6% | 16.15 | 0% | 14.81 | 8.85% | 20.06 | 0% | 19.12 | 6.85%
Rasgos e Fixações | 91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 7.58 | 0% | 6.94 | 0% | 8.65 | 0% | 7.68 | 0% | 7.24 | 0% | 8.57 | 0% | 6.97 | 0% | 7.32 | 0% | 6.41 | 0% | 7.95 | 0% | 6.67 | 0% | 7.58 | 0% | 6.79 | 0% | 7.68 | 0% | 6.47 | 0% | 7.44 | 0% | 7.4 | 0% | 8.48 | 0% | 8.54 | 0% | 7.12 | 0% | 8.25 | 0% | 7.81 | 0% | 7.8 | 0% | 6.38 | 0% | 5.76 | 0% | 8.07 | 0% | 7.52 | 0%
Rasgos e Fixações | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 11.83 | 0% | 10.81 | 0% | 13.52 | 0% | 12.01 | 0% | 11.26 | 0% | 13.41 | 0% | 10.84 | 0% | 11.4 | 0% | 9.96 | 0% | 12.41 | 0% | 10.36 | 0% | 11.87 | 0% | 10.59 | 0% | 11.98 | 0% | 10.11 | 0% | 11.62 | 0% | 11.56 | 0% | 13.18 | 0% | 13.27 | 0% | 11.13 | 0% | 12.88 | 0% | 12.16 | 0% | 12.16 | 0% | 9.87 | 0% | 8.95 | 0% | 12.52 | 0% | 11.72 | 0%
Rasgos e Fixações | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 4.29 | 0% | 3.97 | 0% | 4.83 | 0% | 4.28 | 0% | 4.17 | 0% | 4.76 | 0% | 4.02 | 0% | 4.21 | 0% | 3.73 | 0% | 4.46 | 0% | 3.87 | 0% | 4.22 | 0% | 3.86 | 0% | 4.36 | 0% | 3.66 | 0% | 4.2 | 0% | 4.17 | 0% | 4.88 | 0% | 4.94 | 0% | 4 | 0% | 4.64 | 0% | 4.46 | 0% | 4.41 | 0% | 3.81 | 0% | 3.34 | 0% | 4.72 | 0% | 4.28 | 0%
Rasgos e Fixações | 104759 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 42.66 | 0% | 42.03 | 0% | 57.84 | 0% | 38.28 | 0% | 46.28 | 0% | 42.61 | 0% | 45.11 | 0% | 54.48 | 0% | 43.39 | 0% | 42.05 | 0% | 45.18 | 0% | 37.47 | 0% | 39.43 | 0% | 44.73 | 0% | 36.79 | 0% | 41.39 | 0% | 39.77 | 0% | 53.59 | 0% | 55.06 | 0% | 42.55 | 0% | 46.21 | 0% | 49.13 | 0% | 43.12 | 0% | 56.8 | 0% | 38.37 | 0% | 61.42 | 0% | 44.09 | 0%
Rasgos e Fixações | 104760 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 62.32 | 0% | 61.39 | 0% | 84.47 | 0% | 55.9 | 0% | 67.58 | 0% | 62.23 | 0% | 65.89 | 0% | 79.57 | 0% | 63.37 | 0% | 61.42 | 0% | 65.98 | 0% | 54.71 | 0% | 57.6 | 0% | 65.32 | 0% | 53.73 | 0% | 60.45 | 0% | 58.08 | 0% | 78.28 | 0% | 80.42 | 0% | 62.14 | 0% | 67.49 | 0% | 71.75 | 0% | 62.99 | 0% | 82.95 | 0% | 56.03 | 0% | 89.71 | 0% | 64.4 | 0%
Rasgos e Fixações | 104758 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 16 | 0% | 15.76 | 0% | 21.7 | 0% | 14.35 | 0% | 17.36 | 0% | 15.99 | 0% | 16.93 | 0% | 20.44 | 0% | 16.28 | 0% | 15.78 | 0% | 16.95 | 0% | 14.06 | 0% | 14.79 | 0% | 16.78 | 0% | 13.8 | 0% | 15.52 | 0% | 14.92 | 0% | 20.11 | 0% | 20.66 | 0% | 15.96 | 0% | 17.34 | 0% | 18.43 | 0% | 16.17 | 0% | 21.31 | 0% | 14.4 | 0% | 23.05 | 0% | 16.54 | 0%
Rasgos e Fixações | 90437 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 41.07 | 0% | 40.41 | 0% | 42.62 | 0% | 36.68 | 0% | 44.64 | 0% | 41.03 | 0% | 43.51 | 0% | 44.68 | 0% | 41.78 | 0% | 40.5 | 0% | 43.5 | 0% | 35.92 | 0% | 37.86 | 0% | 43.15 | 0% | 34.87 | 0% | 39.79 | 0% | 38.19 | 0% | 51.84 | 0% | 53.6 | 0% | 36.79 | 0% | 43.23 | 0% | 44.78 | 0% | 42 | 0% | 47.58 | 0% | 36.84 | 0% | 54.68 | 0% | 42.45 | 0%
Rasgos e Fixações | 90438 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 59.98 | 0% | 59.01 | 0% | 62.26 | 0% | 53.57 | 0% | 65.19 | 0% | 59.92 | 0% | 63.55 | 0% | 65.26 | 0% | 61.02 | 0% | 59.15 | 0% | 63.53 | 0% | 52.47 | 0% | 55.28 | 0% | 63.02 | 0% | 50.93 | 0% | 58.12 | 0% | 55.78 | 0% | 75.72 | 0% | 78.28 | 0% | 53.73 | 0% | 63.14 | 0% | 65.42 | 0% | 61.34 | 0% | 69.48 | 0% | 53.8 | 0% | 79.87 | 0% | 62 | 0%
Rasgos e Fixações | 90436 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 15.41 | 0% | 15.16 | 0% | 16 | 0% | 13.76 | 0% | 16.75 | 0% | 15.39 | 0% | 16.33 | 0% | 16.76 | 0% | 15.67 | 0% | 15.2 | 0% | 16.31 | 0% | 13.48 | 0% | 14.2 | 0% | 16.19 | 0% | 13.09 | 0% | 14.92 | 0% | 14.33 | 0% | 19.45 | 0% | 20.11 | 0% | 13.8 | 0% | 16.22 | 0% | 16.8 | 0% | 15.76 | 0% | 17.84 | 0% | 13.82 | 0% | 20.52 | 0% | 15.93 | 0%
Rasgos e Fixações | 104770 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1.81 | 0% | 1.78 | 0% | 2.45 | 0% | 1.62 | 0% | 1.96 | 0% | 1.8 | 0% | 1.91 | 0% | 2.31 | 0% | 1.83 | 0% | 1.78 | 0% | 1.91 | 0% | 1.59 | 0% | 1.66 | 0% | 1.89 | 0% | 1.55 | 0% | 1.75 | 0% | 1.68 | 0% | 2.26 | 0% | 2.33 | 0% | 1.8 | 0% | 1.96 | 0% | 2.08 | 0% | 1.82 | 0% | 2.41 | 0% | 1.62 | 0% | 2.6 | 0% | 1.86 | 0%
Rasgos e Fixações | 104772 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 2.64 | 0% | 2.6 | 0% | 3.58 | 0% | 2.37 | 0% | 2.87 | 0% | 2.63 | 0% | 2.79 | 0% | 3.38 | 0% | 2.69 | 0% | 2.6 | 0% | 2.79 | 0% | 2.31 | 0% | 2.44 | 0% | 2.76 | 0% | 2.27 | 0% | 2.56 | 0% | 2.46 | 0% | 3.32 | 0% | 3.41 | 0% | 2.64 | 0% | 2.86 | 0% | 3.04 | 0% | 2.67 | 0% | 3.52 | 0% | 2.37 | 0% | 3.81 | 0% | 2.72 | 0%
Rasgos e Fixações | 104768 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 0.67 | 0% | 0.66 | 0% | 0.91 | 0% | 0.6 | 0% | 0.73 | 0% | 0.67 | 0% | 0.71 | 0% | 0.86 | 0% | 0.68 | 0% | 0.66 | 0% | 0.71 | 0% | 0.59 | 0% | 0.62 | 0% | 0.7 | 0% | 0.58 | 0% | 0.65 | 0% | 0.62 | 0% | 0.85 | 0% | 0.87 | 0% | 0.67 | 0% | 0.73 | 0% | 0.77 | 0% | 0.67 | 0% | 0.89 | 0% | 0.6 | 0% | 0.97 | 0% | 0.7 | 0%
Rasgos e Fixações | 104769 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1.73 | 0% | 1.7 | 0% | 1.8 | 0% | 1.55 | 0% | 1.89 | 0% | 1.74 | 0% | 1.84 | 0% | 1.89 | 0% | 1.77 | 0% | 1.71 | 0% | 1.84 | 0% | 1.51 | 0% | 1.6 | 0% | 1.82 | 0% | 1.47 | 0% | 1.68 | 0% | 1.62 | 0% | 2.2 | 0% | 2.27 | 0% | 1.56 | 0% | 1.83 | 0% | 1.9 | 0% | 1.78 | 0% | 2.01 | 0% | 1.55 | 0% | 2.31 | 0% | 1.8 | 0%
Rasgos e Fixações | 104771 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 2.54 | 0% | 2.5 | 0% | 2.64 | 0% | 2.27 | 0% | 2.76 | 0% | 2.53 | 0% | 2.69 | 0% | 2.77 | 0% | 2.59 | 0% | 2.5 | 0% | 2.69 | 0% | 2.22 | 0% | 2.34 | 0% | 2.66 | 0% | 2.15 | 0% | 2.46 | 0% | 2.36 | 0% | 3.21 | 0% | 3.32 | 0% | 2.28 | 0% | 2.68 | 0% | 2.77 | 0% | 2.6 | 0% | 2.95 | 0% | 2.28 | 0% | 3.38 | 0% | 2.62 | 0%
Rasgos e Fixações | 104767 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 0.64 | 0% | 0.64 | 0% | 0.67 | 0% | 0.58 | 0% | 0.7 | 0% | 0.64 | 0% | 0.68 | 0% | 0.7 | 0% | 0.66 | 0% | 0.64 | 0% | 0.68 | 0% | 0.56 | 0% | 0.6 | 0% | 0.68 | 0% | 0.54 | 0% | 0.63 | 0% | 0.6 | 0% | 0.82 | 0% | 0.85 | 0% | 0.58 | 0% | 0.68 | 0% | 0.71 | 0% | 0.66 | 0% | 0.75 | 0% | 0.58 | 0% | 0.86 | 0% | 0.67 | 0%
Rasgos e Fixações | 104762 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 27.69 | 3.03% | 20.68 | 4.06% | 31.81 | 2.64% | 21.24 | 3.95% | 35.82 | 0% | 27.95 | 0% | 26.97 | 3.11% | 30.13 | 2.79% | 24.41 | 3.44% | 25.13 | 0% | 27.99 | 0% | 25.78 | 0% | 22.08 | 0% | 24.02 | 3.5% | 18.6 | 0% | 23.38 | 3.59% | 26.55 | 3.16% | 32.86 | 0% | 39.32 | 0% | 29.33 | 2.86% | 27.96 | 0% | 27.45 | 3.06% | 33.11 | 0% | 26.15 | 3.21% | 23.15 | 3.63% | 31.12 | 0% | 24.67 | 0%
Rasgos e Fixações | 104763 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 40.45 | 3.07% | 30.21 | 4.1% | 46.47 | 2.67% | 31.01 | 4% | 52.3 | 0% | 40.82 | 0% | 39.39 | 3.15% | 44.01 | 2.82% | 35.66 | 3.48% | 36.72 | 0% | 40.89 | 0% | 37.65 | 0% | 32.24 | 0% | 35.09 | 3.53% | 27.17 | 0% | 34.16 | 3.63% | 38.79 | 3.2% | 48 | 0% | 57.43 | 0% | 42.84 | 2.89% | 40.84 | 0% | 40.11 | 3.09% | 48.36 | 0% | 38.19 | 3.25% | 33.82 | 3.67% | 45.46 | 0% | 36.01 | 0%
Rasgos e Fixações | 104761 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 10.38 | 2.99% | 7.76 | 3.99% | 11.93 | 2.6% | 7.96 | 3.89% | 13.43 | 0% | 10.48 | 0% | 10.11 | 3.07% | 11.3 | 2.74% | 9.16 | 3.38% | 9.43 | 0% | 10.5 | 0% | 9.67 | 0% | 8.28 | 0% | 9.01 | 3.44% | 6.97 | 0% | 8.76 | 3.54% | 9.96 | 3.11% | 12.33 | 0% | 14.74 | 0% | 10.99 | 2.82% | 10.48 | 0% | 10.3 | 3.01% | 12.42 | 0% | 9.8 | 3.16% | 8.67 | 3.58% | 11.67 | 0% | 9.24 | 0%
Rasgos e Fixações | 90440 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 27.47 | 3.06% | 20.46 | 4.11% | 31.59 | 2.66% | 21.01 | 4% | 35.6 | 0% | 27.73 | 0% | 26.75 | 3.14% | 29.9 | 2.81% | 24.19 | 3.47% | 24.91 | 0% | 27.76 | 0% | 25.57 | 0% | 21.86 | 0% | 23.8 | 3.53% | 18.38 | 0% | 23.16 | 3.63% | 26.33 | 3.19% | 32.63 | 0% | 39.08 | 0% | 29.11 | 2.89% | 27.72 | 0% | 27.23 | 3.08% | 32.88 | 0% | 25.9 | 3.24% | 22.94 | 3.66% | 30.87 | 0% | 24.44 | 0%
Rasgos e Fixações | 90441 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 40.13 | 3.09% | 29.89 | 4.15% | 46.15 | 2.69% | 30.69 | 4.04% | 51.99 | 0% | 40.5 | 0% | 39.08 | 3.17% | 43.68 | 2.84% | 35.35 | 3.51% | 36.41 | 0% | 40.55 | 0% | 37.34 | 0% | 31.93 | 0% | 34.77 | 3.57% | 26.85 | 0% | 33.84 | 3.66% | 38.47 | 3.22% | 47.66 | 0% | 57.08 | 0% | 42.52 | 2.92% | 40.5 | 0% | 39.79 | 3.12% | 48.03 | 0% | 37.84 | 3.28% | 33.51 | 3.7% | 45.1 | 0% | 35.68 | 0%
Rasgos e Fixações | 90439 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 10.3 | 3.01% | 7.67 | 4.04% | 11.85 | 2.62% | 7.88 | 3.93% | 13.35 | 0% | 10.4 | 0% | 10.03 | 3.09% | 11.22 | 2.76% | 9.08 | 3.41% | 9.35 | 0% | 10.42 | 0% | 9.59 | 0% | 8.19 | 0% | 8.93 | 3.47% | 6.89 | 0% | 8.68 | 3.57% | 9.88 | 3.14% | 12.24 | 0% | 14.65 | 0% | 10.91 | 2.84% | 10.39 | 0% | 10.21 | 3.04% | 12.33 | 0% | 9.71 | 3.19% | 8.59 | 3.61% | 11.58 | 0% | 9.16 | 0%
Rasgos e Fixações | 104776 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 6.26 | 8.15% | 6.19 | 8.24% | 8.24 | 6.19% | 5.66 | 9.01% | 6.74 | 0% | 6.41 | 0% | 6.53 | 7.81% | 7.78 | 6.56% | 6.33 | 8.06% | 6.34 | 0% | 6.63 | 0% | 5.71 | 0% | 5.95 | 0% | 6.55 | 7.79% | 5.5 | 0% | 6.07 | 8.4% | 5.88 | 8.67% | 7.65 | 0% | 7.89 | 0% | 6.23 | 8.19% | 6.74 | 0% | 7.11 | 7.17% | 6.36 | 0% | 8.07 | 6.32% | 5.66 | 9.01% | 8.68 | 0% | 6.74 | 0%
Rasgos e Fixações | 104778 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 9.16 | 7.97% | 9.03 | 8.08% | 12.04 | 6.06% | 8.27 | 8.83% | 9.85 | 0% | 9.37 | 0% | 9.54 | 7.65% | 11.38 | 6.41% | 9.25 | 7.89% | 9.28 | 0% | 9.69 | 0% | 8.36 | 0% | 8.7 | 0% | 9.55 | 7.64% | 8.03 | 0% | 8.87 | 8.23% | 8.59 | 8.5% | 11.18 | 0% | 11.54 | 0% | 9.1 | 8.02% | 9.86 | 0% | 10.39 | 7.03% | 9.31 | 0% | 11.79 | 6.19% | 8.27 | 8.83% | 12.69 | 0% | 9.83 | 0%
Rasgos e Fixações | 104774 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 2.33 | 7.73% | 2.31 | 7.79% | 3.08 | 5.84% | 2.11 | 8.53% | 2.51 | 0% | 2.4 | 0% | 2.44 | 7.38% | 2.91 | 6.19% | 2.36 | 7.63% | 2.37 | 0% | 2.47 | 0% | 2.14 | 0% | 2.22 | 0% | 2.44 | 7.38% | 2.04 | 0% | 2.27 | 7.93% | 2.19 | 8.22% | 2.85 | 0% | 2.95 | 0% | 2.33 | 7.73% | 2.52 | 0% | 2.66 | 6.77% | 2.38 | 0% | 3.02 | 5.96% | 2.12 | 8.49% | 3.24 | 0% | 2.52 | 0%
Rasgos e Fixações | 104775 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 6.05 | 8.43% | 5.96 | 8.56% | 6.24 | 8.17% | 5.45 | 9.36% | 6.52 | 0% | 6.2 | 0% | 6.33 | 8.06% | 6.49 | 7.86% | 6.12 | 8.33% | 6.14 | 0% | 6.41 | 0% | 5.51 | 0% | 5.74 | 0% | 6.34 | 8.04% | 5.25 | 0% | 5.87 | 8.69% | 5.68 | 8.98% | 7.43 | 0% | 7.7 | 0% | 5.48 | 9.31% | 6.35 | 0% | 6.55 | 7.79% | 6.22 | 0% | 6.86 | 7.43% | 5.46 | 9.34% | 7.79 | 0% | 6.52 | 0%
Rasgos e Fixações | 104777 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 8.84 | 8.26% | 8.72 | 8.37% | 9.12 | 8% | 7.96 | 9.17% | 9.54 | 0% | 9.06 | 0% | 9.24 | 7.9% | 9.49 | 7.69% | 8.94 | 8.17% | 8.98 | 0% | 9.37 | 0% | 8.07 | 0% | 8.39 | 0% | 9.25 | 7.89% | 7.67 | 0% | 8.57 | 8.52% | 8.29 | 8.81% | 10.84 | 0% | 11.26 | 0% | 7.99 | 9.14% | 9.28 | 0% | 9.56 | 7.64% | 9.09 | 0% | 10.02 | 7.29% | 7.98 | 9.15% | 11.39 | 0% | 9.52 | 0%
Rasgos e Fixações | 104773 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 2.26 | 7.96% | 2.22 | 8.11% | 2.32 | 7.76% | 2.03 | 8.87% | 2.44 | 0% | 2.31 | 0% | 2.36 | 7.63% | 2.43 | 7.41% | 2.29 | 7.86% | 2.29 | 0% | 2.39 | 0% | 2.05 | 0% | 2.15 | 0% | 2.36 | 7.63% | 1.96 | 0% | 2.18 | 8.26% | 2.12 | 8.49% | 2.77 | 0% | 2.88 | 0% | 2.04 | 8.82% | 2.37 | 0% | 2.44 | 7.38% | 2.32 | 0% | 2.56 | 7.03% | 2.04 | 8.82% | 2.92 | 0% | 2.44 | 0%
Rasgos e Fixações | 104782 | PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 78.51 | 0% | 81.33 | 0% | 71.56 | 0% | 76.97 | 0% | 53.61 | 0% | 72.28 | 0% | 51.05 | 0% | 70.09 | 0% | 72.77 | 0% | 71.76 | 0% | 66.89 | 0% | 73.93 | 0% | 81.82 | 0% | 67.09 | 0% | 38.03 | 0% | 59.8 | 0% | 77.26 | 0% | 59.48 | 0% | 61.75 | 0% | 67.62 | 0% | 103.71 | 0% | 71.48 | 0% | 76.69 | 0% | 73.69 | 0% | 55.98 | 0% | 55.41 | 0% | 74.18 | 0%
Rasgos e Fixações | 90451 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 6.55 | 22.75% | 6.78 | 0% | 6.8 | 21.91% | 6.01 | 24.79% | 7.68 | 0% | 6.28 | 23.73% | 6.76 | 22.04% | 6.78 | 0% | 6.69 | 22.27% | 6.46 | 23.07% | 6.26 | 0% | 5.99 | 24.87% | 6.2 | 24.03% | 6.71 | 22.21% | 5.93 | 25.13% | 6.23 | 23.92% | 6.24 | 23.88% | 7.62 | 19.55% | 7.97 | 0% | 6.16 | 24.19% | 6.75 | 22.07% | 6.85 | 21.75% | 7.62 | 0% | 7.59 | 0% | 6.04 | 24.67% | 7.75 | 0% | 6.64 | 22.44%
Rasgos e Fixações | 90452 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 23.64 | 62.86% | 25.52 | 0% | 24.09 | 61.69% | 22.73 | 65.38% | 32.28 | 0% | 23.21 | 64.02% | 24 | 61.92% | 22.32 | 0% | 23.91 | 62.15% | 23.48 | 63.29% | 19.05 | 0% | 22.65 | 65.61% | 23.04 | 64.5% | 23.94 | 62.07% | 22.56 | 65.87% | 23.1 | 64.33% | 23.1 | 64.33% | 25.53 | 58.21% | 27.28 | 0% | 22.91 | 64.86% | 24.02 | 61.87% | 24.17 | 61.48% | 34.6 | 0% | 28.7 | 0% | 22.79 | 65.2% | 25.79 | 0% | 23.8 | 62.44%
Rasgos e Fixações | 90455 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 8.51 | 0% | 8.38 | 0% | 8.55 | 0% | 7.03 | 0% | 8.43 | 0% | 8.08 | 0% | 8.52 | 0% | 9.51 | 0% | 8.64 | 0% | 7.82 | 0% | 8.61 | 0% | 7.69 | 0% | 8.03 | 0% | 9 | 0% | 7.43 | 0% | 7.75 | 0% | 7.6 | 0% | 9.6 | 0% | 10.14 | 0% | 7.7 | 0% | 8.76 | 0% | 8.48 | 0% | 8.46 | 0% | 8.92 | 0% | 7.4 | 0% | 10.06 | 0% | 8.48 | 0%
Rasgos e Fixações | 104784 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 14.54 | 0% | 14.1 | 0% | 14.26 | 0% | 11.47 | 0% | 13.81 | 0% | 13.79 | 0% | 14.2 | 0% | 16.47 | 0% | 14.66 | 0% | 12.84 | 0% | 14.45 | 0% | 13.23 | 0% | 13.79 | 0% | 15.55 | 0% | 12.64 | 0% | 13.02 | 0% | 12.62 | 0% | 15.78 | 0% | 16.82 | 0% | 13.01 | 0% | 14.84 | 0% | 13.99 | 0% | 14.44 | 0% | 14.58 | 0% | 12.37 | 0% | 16.75 | 0% | 14.29 | 0%
Rasgos e Fixações | 90453 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 4.17 | 0% | 4.18 | 0% | 4.24 | 0% | 3.48 | 0% | 4.12 | 0% | 3.86 | 0% | 4.16 | 0% | 4.64 | 0% | 4.26 | 0% | 3.86 | 0% | 4.2 | 0% | 3.81 | 0% | 3.96 | 0% | 4.37 | 0% | 3.72 | 0% | 3.76 | 0% | 3.78 | 0% | 4.64 | 0% | 4.89 | 0% | 3.84 | 0% | 4.28 | 0% | 4.13 | 0% | 4.08 | 0% | 4.35 | 0% | 3.64 | 0% | 4.76 | 0% | 4.14 | 0%
Rasgos e Fixações | 104783 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 40 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 5.29 | 0% | 5.25 | 0% | 5.3 | 0% | 4.3 | 0% | 5.11 | 0% | 4.91 | 0% | 5.23 | 0% | 5.93 | 0% | 5.39 | 0% | 4.8 | 0% | 5.28 | 0% | 4.83 | 0% | 5.02 | 0% | 5.58 | 0% | 4.68 | 0% | 4.74 | 0% | 4.7 | 0% | 5.79 | 0% | 6.14 | 0% | 4.82 | 0% | 5.4 | 0% | 5.15 | 0% | 5.19 | 0% | 5.39 | 0% | 4.58 | 0% | 6.01 | 0% | 5.21 | 0%
Rasgos e Fixações | 90454 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | 6.68 | 0% | 6.59 | 0% | 6.67 | 0% | 5.42 | 0% | 6.47 | 0% | 6.27 | 0% | 6.62 | 0% | 7.51 | 0% | 6.79 | 0% | 6.04 | 0% | 6.68 | 0% | 6.09 | 0% | 6.34 | 0% | 7.08 | 0% | 5.87 | 0% | 6.01 | 0% | 5.93 | 0% | 7.36 | 0% | 7.8 | 0% | 6.06 | 0% | 6.85 | 0% | 6.52 | 0% | 6.59 | 0% | 6.84 | 0% | 5.77 | 0% | 7.69 | 0% | 6.6 | 0%
Rasgos e Fixações | 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023 | UN | 50.52 | 0% | 49.71 | 0% | 52.44 | 0% | 45.12 | 0% | 54.92 | 0% | 50.47 | 0% | 53.53 | 0% | 54.97 | 0% | 51.4 | 0% | 49.83 | 0% | 53.52 | 0% | 44.19 | 0% | 46.57 | 0% | 53.08 | 0% | 42.91 | 0% | 48.95 | 0% | 46.99 | 0% | 63.78 | 0% | 65.93 | 0% | 45.26 | 0% | 53.19 | 0% | 55.1 | 0% | 51.66 | 0% | 58.52 | 0% | 45.33 | 0% | 67.28 | 0% | 52.22 | 0%
Rasgos e Fixações | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 5.69 | 0% | 5.61 | 0% | 7.72 | 0% | 5.1 | 0% | 6.18 | 0% | 5.69 | 0% | 6.02 | 0% | 7.27 | 0% | 5.79 | 0% | 5.61 | 0% | 6.03 | 0% | 4.99 | 0% | 5.26 | 0% | 5.97 | 0% | 4.91 | 0% | 5.52 | 0% | 5.3 | 0% | 7.15 | 0% | 7.35 | 0% | 5.67 | 0% | 6.17 | 0% | 6.56 | 0% | 5.76 | 0% | 7.58 | 0% | 5.12 | 0% | 8.2 | 0% | 5.88 | 0%
Rasgos e Fixações | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 37.08 | 0% | 36.54 | 0% | 50.26 | 0% | 33.27 | 0% | 40.22 | 0% | 37.03 | 0% | 39.21 | 0% | 47.35 | 0% | 37.71 | 0% | 36.55 | 0% | 39.27 | 0% | 32.56 | 0% | 34.28 | 0% | 38.87 | 0% | 31.97 | 0% | 35.97 | 0% | 34.56 | 0% | 46.58 | 0% | 47.86 | 0% | 36.97 | 0% | 40.16 | 0% | 42.7 | 0% | 37.48 | 0% | 49.36 | 0% | 33.35 | 0% | 53.38 | 0% | 38.33 | 0%
Rasgos e Fixações | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 13 | 0% | 12.8 | 0% | 17.62 | 0% | 11.66 | 0% | 14.1 | 0% | 12.98 | 0% | 13.75 | 0% | 16.6 | 0% | 13.22 | 0% | 12.81 | 0% | 13.76 | 0% | 11.42 | 0% | 12.02 | 0% | 13.62 | 0% | 11.21 | 0% | 12.61 | 0% | 12.11 | 0% | 16.33 | 0% | 16.78 | 0% | 12.96 | 0% | 14.08 | 0% | 14.97 | 0% | 13.14 | 0% | 17.31 | 0% | 11.69 | 0% | 18.72 | 0% | 13.43 | 0%
Rasgos e Fixações | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.59 | 0% | 8.46 | 0% | 11.65 | 0% | 7.71 | 0% | 9.32 | 0% | 8.58 | 0% | 9.09 | 0% | 10.97 | 0% | 8.74 | 0% | 8.47 | 0% | 9.1 | 0% | 7.54 | 0% | 7.94 | 0% | 9 | 0% | 7.4 | 0% | 8.34 | 0% | 8.01 | 0% | 10.8 | 0% | 11.09 | 0% | 8.57 | 0% | 9.3 | 0% | 9.9 | 0% | 8.68 | 0% | 11.44 | 0% | 7.72 | 0% | 12.38 | 0% | 8.88 | 0%
Rasgos e Fixações | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 9.2 | 0% | 9.05 | 0% | 9.55 | 0% | 8.21 | 0% | 9.99 | 0% | 9.19 | 0% | 9.74 | 0% | 10 | 0% | 9.35 | 0% | 9.06 | 0% | 9.74 | 0% | 8.04 | 0% | 8.47 | 0% | 9.66 | 0% | 7.81 | 0% | 8.91 | 0% | 8.55 | 0% | 11.61 | 0% | 12 | 0% | 8.24 | 0% | 9.67 | 0% | 10.02 | 0% | 9.4 | 0% | 10.65 | 0% | 8.25 | 0% | 12.25 | 0% | 9.5 | 0%
Rasgos e Fixações | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.28 | 0% | 8.14 | 0% | 8.59 | 0% | 7.38 | 0% | 9 | 0% | 8.26 | 0% | 8.76 | 0% | 9 | 0% | 8.42 | 0% | 8.16 | 0% | 8.76 | 0% | 7.23 | 0% | 7.62 | 0% | 8.69 | 0% | 7.02 | 0% | 8.01 | 0% | 7.7 | 0% | 10.45 | 0% | 10.8 | 0% | 7.41 | 0% | 8.7 | 0% | 9.03 | 0% | 8.46 | 0% | 9.58 | 0% | 7.42 | 0% | 11.01 | 0% | 8.55 | 0%
Rasgos e Fixações | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6.57 | 0% | 4.75 | 0% | 8.11 | 0.12% | 6.9 | 0% | 8.13 | 0% | 6.77 | 0% | 5.64 | 0% | 8.16 | 0.12% | 4.98 | 0% | 6.16 | 0.16% | 7.48 | 0% | 5.97 | 0% | 4.97 | 0% | 6.35 | 0% | 5.1 | 0% | 5.34 | 0% | 6.16 | 0% | 7.43 | 0% | 8.82 | 0% | 6.11 | 0% | 7.48 | 0% | 6.84 | 0% | 7.98 | 0% | 6.68 | 0.15% | 6.04 | 0% | 7.12 | 0% | 5.78 | 0%
Rasgos e Fixações | 104781 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 7.53 | 0% | 5.44 | 0% | 9.31 | 0.11% | 7.91 | 0% | 9.34 | 0% | 7.77 | 0% | 6.47 | 0% | 9.38 | 0.11% | 5.7 | 0% | 7.07 | 0.14% | 8.58 | 0% | 6.85 | 0% | 5.68 | 0% | 7.29 | 0% | 5.83 | 0% | 6.12 | 0% | 7.05 | 0% | 8.53 | 0% | 10.13 | 0% | 7.01 | 0% | 8.58 | 0% | 7.85 | 0% | 9.17 | 0% | 7.66 | 0.13% | 6.92 | 0% | 8.16 | 0% | 6.62 | 0%
Rasgos e Fixações | 104779 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6.52 | 0% | 4.71 | 0% | 8.06 | 0.12% | 6.85 | 0% | 8.09 | 0% | 6.73 | 0% | 5.6 | 0% | 8.11 | 0.12% | 4.93 | 0% | 6.11 | 0.16% | 7.43 | 0% | 5.93 | 0% | 4.92 | 0% | 6.31 | 0% | 5.05 | 0% | 5.29 | 0% | 6.11 | 0% | 7.38 | 0% | 8.77 | 0% | 6.07 | 0% | 7.43 | 0% | 6.79 | 0% | 7.93 | 0% | 6.63 | 0.15% | 5.99 | 0% | 7.07 | 0% | 5.73 | 0%
Rasgos e Fixações | 104787 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 9.08 | 2.97% | 6.77 | 3.99% | 10.45 | 2.58% | 6.95 | 3.88% | 11.77 | 0% | 9.17 | 0% | 8.85 | 3.05% | 9.89 | 2.73% | 8.01 | 3.37% | 8.25 | 0% | 9.18 | 0% | 8.46 | 0% | 7.23 | 0% | 7.88 | 3.43% | 6.08 | 0% | 7.67 | 3.52% | 8.71 | 3.1% | 10.8 | 0% | 12.93 | 0% | 9.64 | 2.8% | 9.18 | 0% | 9.01 | 3% | 10.88 | 0% | 8.57 | 3.15% | 7.59 | 3.56% | 10.22 | 0% | 8.08 | 0%
Rasgos e Fixações | 104788 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 12.07 | 3.07% | 8.99 | 4.12% | 13.89 | 2.66% | 9.23 | 4.01% | 15.65 | 0% | 12.19 | 0% | 11.76 | 3.15% | 13.15 | 2.81% | 10.64 | 3.48% | 10.95 | 0% | 12.2 | 0% | 11.24 | 0% | 9.6 | 0% | 10.46 | 3.54% | 8.08 | 0% | 10.18 | 3.63% | 11.57 | 3.2% | 14.34 | 0% | 17.18 | 0% | 12.79 | 2.89% | 12.18 | 0% | 11.97 | 3.09% | 14.45 | 0% | 11.39 | 3.25% | 10.08 | 3.67% | 13.58 | 0% | 10.74 | 0%
Rasgos e Fixações | 104786 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6.85 | 2.92% | 5.1 | 3.92% | 7.88 | 2.54% | 5.24 | 3.82% | 8.88 | 0% | 6.92 | 0% | 6.68 | 2.99% | 7.46 | 2.68% | 6.04 | 3.31% | 6.21 | 0% | 6.93 | 0% | 6.37 | 0% | 5.45 | 0% | 5.94 | 3.37% | 4.58 | 0% | 5.78 | 3.46% | 6.57 | 3.04% | 8.14 | 0% | 9.75 | 0% | 7.26 | 2.75% | 6.91 | 0% | 6.79 | 2.95% | 8.2 | 0% | 6.46 | 3.1% | 5.72 | 3.5% | 7.7 | 0% | 6.08 | 0%
Rasgos e Fixações | 90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 18.8 | 1.76% | 13.59 | 2.43% | 21.91 | 1.51% | 14.04 | 2.35% | 25.13 | 0% | 18.93 | 0% | 18.32 | 1.8% | 20.54 | 1.61% | 16.49 | 2% | 16.78 | 0% | 18.99 | 0% | 17.55 | 0% | 14.58 | 0% | 15.87 | 2.08% | 12.06 | 0% | 15.55 | 2.12% | 18.13 | 1.82% | 22.42 | 0% | 27.26 | 0% | 20.19 | 1.63% | 18.72 | 0% | 18.64 | 1.77% | 23.03 | 0% | 17.52 | 1.88% | 15.56 | 2.12% | 20.9 | 0% | 16.25 | 0%
Rasgos e Fixações | 90446 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 24.97 | 1.72% | 18.05 | 2.38% | 29.09 | 1.48% | 18.66 | 2.3% | 33.37 | 0% | 25.15 | 0% | 24.34 | 1.77% | 27.28 | 1.58% | 21.9 | 1.96% | 22.29 | 0% | 25.24 | 0% | 23.3 | 0% | 19.36 | 0% | 21.09 | 2.04% | 16.02 | 0% | 20.65 | 2.08% | 24.09 | 1.78% | 29.76 | 0% | 36.19 | 0% | 26.83 | 1.6% | 24.86 | 0% | 24.76 | 1.74% | 30.59 | 0% | 23.26 | 1.85% | 20.67 | 2.08% | 27.74 | 0% | 21.57 | 0%
Rasgos e Fixações | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 14.18 | 1.69% | 10.25 | 2.34% | 16.52 | 1.45% | 10.59 | 2.27% | 18.95 | 0% | 14.28 | 0% | 13.83 | 1.74% | 15.49 | 1.55% | 12.45 | 1.93% | 12.65 | 0% | 14.33 | 0% | 13.23 | 0% | 10.99 | 0% | 11.97 | 2.01% | 9.09 | 0% | 11.72 | 2.05% | 13.67 | 1.76% | 16.9 | 0% | 20.55 | 0% | 15.23 | 1.58% | 14.12 | 0% | 14.06 | 1.71% | 17.37 | 0% | 13.22 | 1.82% | 11.73 | 2.05% | 15.75 | 0% | 12.25 | 0%
Rasgos e Fixações | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 21.52 | 39.87% | 21.81 | 25.81% | 25.16 | 34.1% | 21.68 | 25.97% | 22.64 | 0% | 22.38 | 25.16% | 21.13 | 40.61% | 23.03 | 37.26% | 21.13 | 40.61% | 22.75 | 37.71% | 21.83 | 25.79% | 20.67 | 27.24% | 19.99 | 28.16% | 23.17 | 24.3% | 19.43 | 44.16% | 21.53 | 26.15% | 20.17 | 42.54% | 23.05 | 24.43% | 24.11 | 23.35% | 21.74 | 39.47% | 24.38 | 23.09% | 22.63 | 37.91% | 21.97 | 39.05% | 25.01 | 22.51% | 20.77 | 41.31% | 24.79 | 0% | 20.49 | 41.87%
Rasgos e Fixações | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 26.48 | 46.3% | 26.89 | 29.9% | 27.15 | 45.16% | 27.1 | 29.67% | 27.7 | 0% | 27.69 | 29.04% | 25.66 | 47.78% | 25.65 | 47.8% | 25.81 | 47.5% | 28.29 | 43.34% | 26.63 | 30.19% | 25.74 | 31.24% | 24.56 | 32.74% | 28.62 | 28.09% | 23.95 | 51.19% | 26.58 | 30.25% | 24.8 | 49.44% | 27.6 | 29.13% | 29.03 | 27.7% | 25.83 | 47.46% | 29.9 | 26.89% | 26.81 | 45.73% | 27.16 | 45.14% | 28.38 | 28.33% | 25.81 | 47.5% | 28.23 | 0% | 24.85 | 49.34%
Rasgos e Fixações | 90462 | SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 4.69 | 49.68% | 4.74 | 31.65% | 4.8 | 48.54% | 4.79 | 31.32% | 4.9 | 0% | 4.89 | 30.67% | 4.59 | 50.76% | 4.6 | 50.65% | 4.61 | 50.54% | 4.97 | 46.88% | 4.75 | 31.58% | 4.61 | 32.54% | 4.39 | 34.17% | 5.04 | 29.76% | 4.28 | 54.44% | 4.76 | 31.51% | 4.44 | 52.48% | 4.89 | 30.67% | 5.21 | 28.79% | 4.57 | 50.98% | 5.27 | 28.46% | 4.77 | 48.85% | 4.8 | 48.54% | 5.07 | 29.59% | 4.57 | 50.98% | 5.05 | 0% | 4.47 | 52.13%
Rasgos e Fixações | 104765 | SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 17.31 | 24.73% | 17.48 | 16.08% | 21.38 | 20.02% | 16.88 | 16.65% | 18.44 | 0% | 17.81 | 15.78% | 17.35 | 24.67% | 19.64 | 21.79% | 17.16 | 24.94% | 18.02 | 23.75% | 17.75 | 15.83% | 16.08 | 17.48% | 15.99 | 17.57% | 18.55 | 15.15% | 15.31 | 27.96% | 17.07 | 16.46% | 16.13 | 26.53% | 19.6 | 14.34% | 20.26 | 13.87% | 17.44 | 24.54% | 19.45 | 14.45% | 18.77 | 22.8% | 17.65 | 24.25% | 21.11 | 13.31% | 16.35 | 26.18% | 21.54 | 0% | 16.82 | 25.45%
Rasgos e Fixações | 90461 | SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 19.77 | 30.96% | 20.06 | 20.04% | 20.37 | 30.04% | 19.62 | 20.49% | 20.97 | 0% | 20.5 | 19.61% | 19.55 | 31.3% | 19.66 | 31.13% | 19.45 | 31.47% | 20.86 | 29.34% | 20.12 | 19.98% | 18.6 | 21.61% | 18.24 | 22.04% | 21.33 | 18.85% | 17.48 | 35.01% | 19.57 | 20.54% | 18.4 | 33.26% | 21.83 | 18.42% | 22.71 | 17.7% | 18.87 | 32.43% | 22.09 | 18.2% | 20.41 | 29.99% | 20.32 | 30.12% | 21.66 | 18.56% | 18.88 | 32.42% | 22.42 | 0% | 18.9 | 32.38%
Rasgos e Fixações | 90463 | SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 3.98 | 37.44% | 4.02 | 24.88% | 4.09 | 36.43% | 3.98 | 25.13% | 4.18 | 0% | 4.12 | 24.27% | 3.93 | 37.91% | 3.94 | 37.82% | 3.91 | 38.11% | 4.19 | 35.56% | 4.04 | 24.75% | 3.78 | 26.46% | 3.68 | 27.17% | 4.27 | 23.42% | 3.56 | 41.85% | 3.95 | 25.32% | 3.72 | 40.05% | 4.31 | 23.2% | 4.51 | 22.17% | 3.83 | 38.9% | 4.43 | 22.57% | 4.09 | 36.43% | 4.09 | 36.43% | 4.33 | 23.09% | 3.83 | 38.9% | 4.44 | 0% | 3.81 | 39.11%
Rasgos e Fixações | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | 34.99 | 27.24% | 35.72 | 17.5% | 37.89 | 25.15% | 33.8 | 18.49% | 35.96 | 0% | 36.18 | 17.27% | 34.18 | 27.88% | 34.57 | 27.57% | 33.64 | 28.33% | 37.58 | 25.36% | 35.83 | 17.44% | 32.55 | 19.2% | 32.33 | 19.33% | 37.62 | 16.61% | 30.47 | 31.28% | 34.1 | 18.33% | 31.87 | 29.9% | 39.02 | 16.02% | 36.92 | 16.93% | 34.71 | 27.46% | 40.36 | 15.49% | 34.77 | 27.41% | 36.16 | 26.36% | 40.44 | 15.45% | 31.29 | 30.46% | 39.96 | 0% | 31.83 | 29.94%
Rasgos e Fixações | 96559 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | 37.18 | 41.07% | 38.18 | 26.22% | 39.46 | 38.7% | 37.59 | 26.63% | 38.18 | 0% | 38.97 | 25.69% | 35.54 | 42.97% | 35.61 | 42.88% | 35.56 | 42.94% | 40.53 | 37.68% | 37.41 | 26.76% | 35.67 | 28.06% | 34.39 | 29.11% | 40.32 | 24.83% | 33.11 | 46.12% | 36.77 | 27.22% | 34.19 | 44.66% | 39.07 | 25.62% | 38.29 | 26.14% | 37.24 | 41% | 43.22 | 23.16% | 36.62 | 41.7% | 38.38 | 39.79% | 41.28 | 24.25% | 34.82 | 43.85% | 39.66 | 0% | 33.44 | 45.66%
Rasgos e Fixações | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 53.97 | 28.29% | 55.38 | 18.08% | 64.51 | 23.67% | 54.36 | 18.41% | 57.22 | 0% | 56.42 | 17.74% | 52.49 | 29.09% | 57.9 | 26.37% | 52.58 | 29.04% | 57.98 | 26.34% | 54.33 | 18.42% | 50.46 | 19.84% | 49.5 | 20.22% | 58.72 | 17.05% | 47.64 | 32.05% | 52.95 | 18.9% | 49.83 | 30.64% | 58.86 | 17.01% | 60.46 | 16.56% | 54.63 | 27.95% | 62.22 | 16.09% | 57.03 | 26.78% | 55.36 | 27.58% | 63.52 | 15.76% | 51.86 | 29.44% | 63.09 | 0% | 50.49 | 30.24%
Rasgos e Fixações | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 61.19 | 24.96% | 63.93 | 15.66% | 72.19 | 21.15% | 63.08 | 15.87% | 64.96 | 0% | 64.87 | 15.43% | 57.88 | 26.38% | 62.97 | 24.25% | 58.64 | 26.04% | 67.8 | 22.52% | 60.54 | 16.53% | 56.69 | 17.66% | 55.46 | 18.05% | 67.72 | 14.78% | 53.26 | 28.67% | 59.23 | 16.9% | 55.64 | 27.44% | 65.49 | 15.28% | 66.32 | 15.09% | 62.26 | 24.53% | 72.58 | 13.79% | 63.57 | 24.02% | 63.22 | 24.15% | 70.57 | 14.18% | 59.4 | 25.71% | 68.69 | 0% | 55.11 | 27.71%
Recomposição de Pavimentos | 102469 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_05/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 104388 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 104387 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 104364 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 102097 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 104365 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 101870 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 43.9 | 0.25% | 37.49 | 0.29% | 43.39 | 0.25% | 40.95 | 0.27% | 47.15 | 0.23% | 44.67 | 0.25% | 49.41 | 0.22% | 43.36 | 0.25% | 44.4 | 0.25% | 44.59 | 0.25% | 40.25 | 0% | 36.27 | 0% | 39.97 | 0.28% | 45.34 | 0.24% | 40.22 | 0.27% | 43.66 | 0.25% | 40.84 | 0.27% | 49.55 | 0.22% | 53.04 | 0.21% | 40.33 | 0.27% | 46.74 | 0% | 42.83 | 0.26% | 39.09 | 0% | 49.15 | 0.22% | 39.88 | 0.28% | 48.96 | 0% | 42.41 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101866 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 37.7 | 0.19% | 31.89 | 0.22% | 36.87 | 0.19% | 35.54 | 0.2% | 40.25 | 0.17% | 38.23 | 0.18% | 42.92 | 0.16% | 36.71 | 0.19% | 38.23 | 0.18% | 38.2 | 0.18% | 34.52 | 0% | 30.78 | 0% | 34.37 | 0.2% | 38.75 | 0.18% | 34.64 | 0.2% | 37.38 | 0.19% | 34.82 | 0.2% | 42.03 | 0.17% | 44.64 | 0.16% | 34.33 | 0.2% | 40.11 | 0% | 36.32 | 0.19% | 33.19 | 0% | 42.09 | 0.17% | 33.99 | 0.21% | 41.16 | 0% | 36.39 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101867 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 42.46 | 0.24% | 36.2 | 0.28% | 41.87 | 0.24% | 39.69 | 0.25% | 45.56 | 0.22% | 43.18 | 0.23% | 47.91 | 0.21% | 41.82 | 0.24% | 42.98 | 0.23% | 43.12 | 0.23% | 38.93 | 0% | 34.99 | 0% | 38.67 | 0.26% | 43.82 | 0.23% | 38.93 | 0.26% | 42.2 | 0.24% | 39.45 | 0.25% | 47.82 | 0.21% | 51.1 | 0.2% | 38.94 | 0.26% | 45.2 | 0% | 41.32 | 0.24% | 37.73 | 0% | 47.52 | 0.21% | 38.52 | 0.26% | 47.16 | 0% | 41.03 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101868 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 34.39 | 0.15% | 28.91 | 0.17% | 33.36 | 0.15% | 32.66 | 0.15% | 36.56 | 0.14% | 34.78 | 0.14% | 39.44 | 0.13% | 33.15 | 0.15% | 34.92 | 0.14% | 34.78 | 0.14% | 31.45 | 0% | 27.86 | 0% | 31.37 | 0.16% | 35.22 | 0.14% | 31.66 | 0.16% | 34.02 | 0.15% | 31.6 | 0.16% | 38 | 0.13% | 40.13 | 0.12% | 31.13 | 0.16% | 36.55 | 0% | 32.82 | 0.15% | 30.03 | 0% | 38.3 | 0.13% | 30.84 | 0.16% | 36.98 | 0% | 33.17 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101869 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 39.14 | 0.2% | 33.2 | 0.24% | 38.39 | 0.21% | 36.79 | 0.22% | 41.85 | 0.19% | 39.73 | 0.2% | 44.43 | 0.18% | 38.26 | 0.21% | 39.66 | 0.2% | 39.68 | 0.2% | 35.85 | 0% | 32.06 | 0% | 35.66 | 0.22% | 40.28 | 0.2% | 35.94 | 0.22% | 38.83 | 0.21% | 36.22 | 0.22% | 43.79 | 0.18% | 46.58 | 0.17% | 35.73 | 0.22% | 41.65 | 0% | 37.83 | 0.21% | 34.56 | 0% | 43.72 | 0.18% | 35.37 | 0.23% | 42.96 | 0% | 37.79 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101856 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 31.45 | 0.06% | 26.25 | 0.08% | 30.28 | 0.07% | 30.09 | 0.07% | 33.29 | 0.06% | 31.73 | 0.06% | 36.36 | 0.06% | 29.99 | 0.07% | 31.98 | 0.06% | 31.74 | 0.06% | 28.74 | 0% | 25.27 | 0% | 28.71 | 0.07% | 32.08 | 0.06% | 29.02 | 0.07% | 31.03 | 0.06% | 28.75 | 0.07% | 34.43 | 0.06% | 36.14 | 0.06% | 28.27 | 0.07% | 33.41 | 0% | 29.73 | 0.07% | 27.24 | 0% | 34.95 | 0.06% | 28.05 | 0.07% | 33.27 | 0% | 30.32 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101865 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 42 | 0.24% | 35.78 | 0.28% | 41.38 | 0.24% | 39.28 | 0.25% | 45.03 | 0.22% | 42.69 | 0.23% | 47.41 | 0.21% | 41.31 | 0.24% | 42.5 | 0.24% | 42.63 | 0.23% | 38.47 | 0% | 34.59 | 0% | 38.25 | 0.26% | 43.32 | 0.23% | 38.51 | 0.26% | 41.72 | 0.24% | 39 | 0.26% | 47.23 | 0.21% | 50.45 | 0.2% | 38.48 | 0.26% | 44.7 | 0% | 40.82 | 0.24% | 37.28 | 0% | 46.98 | 0.21% | 38.06 | 0.26% | 46.55 | 0% | 40.55 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101861 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 37.47 | 0.19% | 31.69 | 0.22% | 36.63 | 0.19% | 35.34 | 0.2% | 39.99 | 0.18% | 37.99 | 0.18% | 42.68 | 0.16% | 36.46 | 0.19% | 38 | 0.18% | 37.96 | 0.18% | 34.31 | 0% | 30.58 | 0% | 34.16 | 0.2% | 38.5 | 0.18% | 34.43 | 0.2% | 37.14 | 0.19% | 34.6 | 0.2% | 41.75 | 0.17% | 44.32 | 0.16% | 34.11 | 0.21% | 39.86 | 0% | 36.07 | 0.19% | 32.97 | 0% | 41.82 | 0.17% | 33.77 | 0.21% | 40.87 | 0% | 36.16 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 40.56 | 0.22% | 34.47 | 0.26% | 39.86 | 0.23% | 38.03 | 0.24% | 43.43 | 0.21% | 41.19 | 0.22% | 45.91 | 0.2% | 39.77 | 0.23% | 41.08 | 0.22% | 41.15 | 0.22% | 37.17 | 0% | 33.31 | 0% | 36.95 | 0.24% | 41.79 | 0.22% | 37.22 | 0.24% | 40.27 | 0.22% | 37.59 | 0.24% | 45.49 | 0.2% | 48.51 | 0.19% | 37.09 | 0.24% | 43.16 | 0% | 39.31 | 0.23% | 35.91 | 0% | 45.34 | 0.2% | 36.7 | 0.25% | 44.75 | 0% | 39.17 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101863 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 32.47 | 0.09% | 27.17 | 0.11% | 31.35 | 0.1% | 30.98 | 0.1% | 34.42 | 0.09% | 32.79 | 0.09% | 37.43 | 0.08% | 31.09 | 0.1% | 33.01 | 0.09% | 32.8 | 0.09% | 29.68 | 0% | 26.18 | 0% | 29.63 | 0.1% | 33.17 | 0.09% | 29.93 | 0.1% | 32.06 | 0.09% | 29.74 | 0.1% | 35.68 | 0.08% | 37.53 | 0.08% | 29.26 | 0.1% | 34.5 | 0% | 30.8 | 0.1% | 28.21 | 0% | 36.11 | 0.08% | 29.01 | 0.1% | 34.55 | 0% | 31.31 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 37.23 | 0.16% | 31.47 | 0.19% | 36.36 | 0.17% | 35.13 | 0.17% | 39.72 | 0.15% | 37.73 | 0.16% | 42.41 | 0.14% | 36.2 | 0.17% | 37.75 | 0.16% | 37.7 | 0.16% | 34.09 | 0% | 30.38 | 0% | 33.94 | 0.18% | 38.24 | 0.16% | 34.21 | 0.18% | 36.89 | 0.16% | 34.36 | 0.17% | 41.45 | 0.14% | 43.98 | 0.14% | 33.88 | 0.18% | 39.6 | 0% | 35.81 | 0.17% | 32.73 | 0% | 41.54 | 0.14% | 33.54 | 0.18% | 40.55 | 0% | 35.93 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101860 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 39.83 | 0.2% | 33.82 | 0.24% | 39.11 | 0.2% | 37.4 | 0.21% | 42.63 | 0.19% | 40.45 | 0.2% | 45.16 | 0.18% | 38.99 | 0.21% | 40.35 | 0.2% | 40.41 | 0.2% | 36.48 | 0% | 32.68 | 0% | 36.3 | 0.22% | 41.02 | 0.2% | 36.57 | 0.22% | 39.54 | 0.2% | 36.9 | 0.22% | 44.61 | 0.18% | 47.52 | 0.17% | 36.39 | 0.22% | 42.4 | 0% | 38.56 | 0.21% | 35.22 | 0% | 44.51 | 0.18% | 36.02 | 0.22% | 43.84 | 0% | 38.46 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101857 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 38.5 | 0.18% | 32.62 | 0.21% | 37.7 | 0.19% | 36.24 | 0.19% | 41.13 | 0.17% | 39.06 | 0.18% | 43.75 | 0.16% | 37.56 | 0.19% | 39.02 | 0.18% | 39.02 | 0.18% | 35.27 | 0% | 31.5 | 0% | 35.08 | 0.2% | 39.6 | 0.18% | 35.35 | 0.2% | 38.18 | 0.18% | 35.6 | 0.2% | 42.99 | 0.16% | 45.71 | 0.15% | 35.1 | 0.2% | 40.96 | 0% | 37.14 | 0.19% | 33.95 | 0% | 42.99 | 0.16% | 34.74 | 0.2% | 42.15 | 0% | 37.16 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101858 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 32.06 | 0.09% | 26.8 | 0.11% | 30.91 | 0.1% | 30.62 | 0.1% | 33.95 | 0.09% | 32.35 | 0.09% | 36.99 | 0.08% | 30.64 | 0.1% | 32.6 | 0.09% | 32.37 | 0.09% | 29.3 | 0% | 25.8 | 0% | 29.26 | 0.1% | 32.72 | 0.09% | 29.56 | 0.1% | 31.64 | 0.09% | 29.33 | 0.1% | 35.17 | 0.09% | 36.97 | 0.08% | 28.86 | 0.1% | 34.05 | 0% | 30.36 | 0.1% | 27.81 | 0% | 35.64 | 0.08% | 28.62 | 0.1% | 34.03 | 0% | 30.89 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 35.07 | 0.14% | 29.53 | 0.17% | 34.1 | 0.15% | 33.25 | 0.15% | 37.32 | 0.13% | 35.49 | 0.14% | 40.16 | 0.12% | 33.89 | 0.15% | 35.6 | 0.14% | 35.48 | 0.14% | 32.09 | 0% | 28.47 | 0% | 31.99 | 0.16% | 35.94 | 0.14% | 32.28 | 0.15% | 34.7 | 0.14% | 32.27 | 0.15% | 38.84 | 0.13% | 41.05 | 0.12% | 31.8 | 0.16% | 37.29 | 0% | 33.55 | 0.15% | 30.68 | 0% | 39.08 | 0.13% | 31.5 | 0.16% | 37.84 | 0% | 33.83 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101852 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 85.29 | 12.66% | 72.54 | 14.85% | 82.65 | 13.07% | 82.97 | 12.98% | 90.6 | 11.89% | 85.18 | 12.68% | 92.36 | 11.66% | 79.61 | 13.53% | 82.89 | 12.99% | 85.05 | 12.66% | 79.13 | 13.61% | 71.78 | 15% | 78.5 | 13.72% | 87.55 | 12.3% | 78.02 | 13.84% | 79.1 | 0% | 78.36 | 13.74% | 89.46 | 12.04% | 92.4 | 11.66% | 76.53 | 14.11% | 91.81 | 11.73% | 85.35 | 12.62% | 79.28 | 13.58% | 88.59 | 0% | 75.67 | 14.23% | 84.57 | 0% | 81.69 | 13.18%
Recomposição de Pavimentos | 104385 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 71.06 | 13.72% | 58.27 | 16.73% | 68.28 | 14.28% | 68.66 | 14.2% | 73.38 | 13.29% | 69.73 | 13.98% | 78.23 | 12.46% | 66.18 | 14.73% | 68.23 | 14.29% | 68.18 | 14.3% | 64.59 | 15.1% | 57.53 | 16.95% | 63.75 | 15.29% | 70.62 | 13.81% | 63.96 | 15.24% | 64.74 | 0% | 64.45 | 15.13% | 72.95 | 13.37% | 76.47 | 12.75% | 63.49 | 15.36% | 74.3 | 13.12% | 65.46 | 14.89% | 62.9 | 15.5% | 72.35 | 0% | 61.93 | 15.74% | 70.32 | 0% | 65.78 | 14.82%
Recomposição de Pavimentos | 101855 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 95.23 | 9.51% | 77.17 | 11.66% | 88.9 | 10.19% | 92.29 | 9.75% | 95.6 | 9.41% | 89.41 | 10.13% | 97.34 | 9.25% | 81.89 | 10.99% | 87.52 | 10.28% | 91.26 | 9.86% | 84.4 | 10.66% | 76.56 | 11.76% | 85.32 | 10.55% | 95.89 | 9.39% | 82.45 | 10.99% | 83.31 | 0% | 84.89 | 10.6% | 92.21 | 9.76% | 93.33 | 9.64% | 79.8 | 11.35% | 100.72 | 8.94% | 99.5 | 9.05% | 85.02 | 10.59% | 93.32 | 0% | 80.04 | 11.24% | 84.47 | 0% | 88.58 | 10.16%
Recomposição de Pavimentos | 104386 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 70.69 | 11.29% | 51.98 | 15.35% | 64.44 | 12.38% | 67.05 | 11.9% | 65.47 | 12.19% | 62.57 | 12.75% | 73.2 | 10.9% | 59.47 | 13.42% | 61.88 | 12.9% | 61.14 | 13.05% | 58.84 | 13.56% | 51.49 | 15.5% | 59.11 | 13.5% | 65.84 | 12.12% | 57.78 | 13.81% | 58.22 | 0% | 60.93 | 13.1% | 63.74 | 12.52% | 66.95 | 11.92% | 57.75 | 13.82% | 69.52 | 11.48% | 63.01 | 12.66% | 55.82 | 14.3% | 64.92 | 0% | 56.23 | 14.19% | 61.08 | 0% | 60.21 | 13.25%
Recomposição de Pavimentos | 101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 641.56 | 2.57% | 172.36 | 9.55% | 439.26 | 2.09% | 494.98 | 3.33% | 213.59 | 4.3% | 205.06 | 7.39% | 334.68 | 4.92% | 249.02 | 3.69% | 209.32 | 7.86% | 186.97 | 8.8% | 232.86 | 3.95% | 194.29 | 4.73% | 286.34 | 5.75% | 369.49 | 2.49% | 184.01 | 8.95% | 185.02 | 4.63% | 413.6 | 3.98% | 134.89 | 6.75% | 207.01 | 4.44% | 262.12 | 6.28% | 378.31 | 4% | 520.17 | 3.16% | 178.71 | 8.48% | 205.2 | 0.67% | 243.32 | 6.76% | 155.9 | 0% | 257.32 | 6.4%
Recomposição de Pavimentos | 101841 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 357.33 | 3.85% | 101.78 | 13.53% | 248.27 | 3.15% | 277.27 | 4.97% | 126.2 | 6.19% | 120.67 | 11.41% | 190.61 | 7.22% | 144.89 | 5.39% | 122.2 | 11.27% | 110.18 | 12.5% | 135.6 | 5.76% | 114.42 | 6.83% | 163.75 | 8.41% | 209.78 | 3.72% | 108.39 | 12.7% | 108.28 | 5.5% | 233.47 | 5.9% | 83.05 | 9.4% | 122.9 | 6.35% | 151.64 | 9.08% | 214.41 | 6.42% | 291.46 | 4.72% | 106.34 | 12.95% | 119.93 | 0% | 140.77 | 9.78% | 94.49 | 0% | 148.22 | 9.29%
Recomposição de Pavimentos | 101843 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 463.26 | 2.97% | 174.09 | 7.91% | 331.66 | 2.35% | 368.65 | 3.74% | 196.82 | 3.97% | 185.84 | 7.41% | 243.63 | 5.65% | 199.83 | 3.91% | 185.35 | 7.43% | 190.58 | 7.23% | 200.17 | 3.9% | 184.43 | 4.23% | 241.97 | 5.69% | 307.67 | 2.54% | 170.22 | 8.09% | 170.07 | 3.5% | 314.56 | 4.38% | 144.2 | 5.42% | 185.33 | 4.21% | 209.99 | 6.56% | 313.04 | 4.4% | 446.54 | 3.08% | 182.34 | 7.55% | 187.86 | 0% | 206.91 | 6.66% | 145.87 | 0% | 231.74 | 5.94%
Recomposição de Pavimentos | 101844 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 512.55 | 2.69% | 207.92 | 6.62% | 370.51 | 2.11% | 411.21 | 3.35% | 229.85 | 3.4% | 216.31 | 6.37% | 268.3 | 5.13% | 225.46 | 3.46% | 214.86 | 6.41% | 228.19 | 6.03% | 230.33 | 3.39% | 217.18 | 3.6% | 278.49 | 4.94% | 353.37 | 2.21% | 199.12 | 6.92% | 198.96 | 3% | 352.34 | 3.91% | 172.82 | 4.52% | 214.51 | 3.64% | 237.22 | 5.8% | 359.09 | 3.83% | 518.97 | 2.65% | 217.9 | 6.32% | 219.62 | 0% | 237.81 | 5.79% | 169.9 | 0% | 270.77 | 5.09%
Recomposição de Pavimentos | 101845 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 561.12 | 2.45% | 241.3 | 5.71% | 408.8 | 1.91% | 453.15 | 3.04% | 262.41 | 2.98% | 246.34 | 5.59% | 292.6 | 4.71% | 250.72 | 3.12% | 243.96 | 5.64% | 265.29 | 5.19% | 260.07 | 3% | 249.46 | 3.13% | 314.5 | 4.38% | 398.43 | 1.96% | 227.63 | 6.05% | 227.45 | 2.62% | 389.58 | 3.53% | 201.05 | 3.88% | 243.28 | 3.21% | 264.04 | 5.22% | 404.48 | 3.4% | 590.36 | 2.33% | 252.98 | 5.44% | 250.94 | 0% | 268.26 | 5.13% | 193.6 | 0% | 309.26 | 4.45%
Recomposição de Pavimentos | 101842 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 302.62 | 4.55% | 89.15 | 15.45% | 212.02 | 3.68% | 235.55 | 5.85% | 110.42 | 7.07% | 105.41 | 13.06% | 163.47 | 8.42% | 125.74 | 6.21% | 106.29 | 12.96% | 96.34 | 14.29% | 117.83 | 6.63% | 99.96 | 7.81% | 140.84 | 9.78% | 179.69 | 4.35% | 94.71 | 14.54% | 94.44 | 6.31% | 199.25 | 6.91% | 74.29 | 10.51% | 107.85 | 7.24% | 131.21 | 10.49% | 183.55 | 7.5% | 247.69 | 5.56% | 93.57 | 14.72% | 104.55 | 0% | 121.83 | 11.3% | 83.79 | 0% | 128 | 10.76%
Recomposição de Pavimentos | 101846 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 410.74 | 3.35% | 161.96 | 8.5% | 296.86 | 2.63% | 328.6 | 4.19% | 181.68 | 4.3% | 171.18 | 8.04% | 217.57 | 6.33% | 181.44 | 4.3% | 170.08 | 8.1% | 177.3 | 7.77% | 183.11 | 4.27% | 170.55 | 4.58% | 219.98 | 6.26% | 278.78 | 2.8% | 157.09 | 8.77% | 156.79 | 3.8% | 281.7 | 4.89% | 135.79 | 5.75% | 170.88 | 4.57% | 190.37 | 7.23% | 283.42 | 4.86% | 404.52 | 3.4% | 170.08 | 8.1% | 173.09 | 0% | 188.73 | 7.3% | 135.61 | 0% | 212.33 | 6.49%
Recomposição de Pavimentos | 101847 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 461.1 | 2.99% | 196.05 | 7.02% | 336.42 | 2.32% | 371.98 | 3.7% | 215.01 | 3.63% | 201.95 | 6.82% | 242.78 | 5.67% | 207.45 | 3.76% | 199.9 | 6.89% | 215.18 | 6.4% | 213.62 | 3.66% | 203.58 | 3.84% | 256.95 | 5.36% | 325.07 | 2.4% | 186.26 | 7.39% | 185.95 | 3.21% | 320.16 | 4.3% | 164.59 | 4.75% | 200.36 | 3.9% | 218 | 6.32% | 330.07 | 4.17% | 477.81 | 2.88% | 205.9 | 6.69% | 205.15 | 0% | 220 | 6.26% | 159.84 | 0% | 251.76 | 5.47%
Recomposição de Pavimentos | 101848 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 510.78 | 2.7% | 229.68 | 6% | 375.45 | 2.08% | 414.77 | 3.32% | 247.89 | 3.15% | 232.3 | 5.93% | 267.63 | 5.15% | 233.1 | 3.35% | 229.33 | 6% | 252.56 | 5.45% | 243.72 | 3.2% | 236.16 | 3.31% | 293.43 | 4.69% | 370.74 | 2.11% | 215.05 | 6.4% | 214.72 | 2.78% | 358.1 | 3.85% | 192.99 | 4.05% | 229.44 | 3.4% | 245.24 | 5.61% | 376.1 | 3.66% | 550.1 | 2.5% | 241.23 | 5.71% | 236.78 | 0% | 250.84 | 5.49% | 183.76 | 0% | 290.66 | 4.74%
Recomposição de Pavimentos | 101839 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 203.9 | 6.75% | 136.68 | 10.07% | 166.02 | 4.7% | 175.87 | 7.83% | 140.84 | 5.55% | 130.19 | 10.58% | 115.18 | 11.96% | 117.44 | 6.65% | 125.12 | 11.01% | 150.15 | 9.17% | 130.08 | 6% | 135.6 | 5.76% | 149.24 | 9.23% | 183.6 | 4.25% | 121.96 | 11.29% | 120.92 | 4.93% | 159.27 | 8.65% | 123.4 | 6.33% | 129.63 | 6.02% | 121.93 | 11.29% | 185.01 | 7.44% | 272.04 | 5.06% | 145.86 | 9.44% | 132.81 | 0% | 130.95 | 10.52% | 109.56 | 0% | 156.71 | 8.79%
Recomposição de Pavimentos | 101840 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 309.5 | 12.64% | 214.68 | 18.22% | 267.11 | 2.92% | 268.01 | 14.6% | 234.16 | 3.34% | 212.81 | 18.38% | 191.08 | 20.47% | 201.34 | 3.88% | 203.78 | 19.2% | 235.37 | 16.62% | 218.77 | 3.57% | 219.63 | 3.56% | 232.56 | 16.82% | 284.12 | 2.75% | 196.89 | 19.87% | 197.11 | 15.88% | 251.23 | 15.57% | 209.17 | 3.73% | 220.16 | 3.55% | 204.95 | 19.09% | 283.97 | 13.78% | 400.58 | 9.77% | 236.54 | 16.54% | 216.65 | 0% | 212.15 | 18.44% | 189.6 | 0% | 245.15 | 15.96%
Recomposição de Pavimentos | 101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 90.64 | 15.19% | 65.01 | 21.18% | 78.43 | 9.96% | 79.41 | 17.34% | 70.05 | 11.15% | 64.71 | 21.28% | 58.56 | 23.51% | 60.81 | 12.84% | 61.41 | 22.42% | 70.51 | 19.53% | 64.59 | 12.09% | 65.7 | 11.89% | 69.61 | 19.78% | 83.62 | 9.34% | 60.03 | 22.94% | 58.98 | 10.11% | 74.33 | 18.53% | 63.23 | 12.35% | 66.81 | 11.69% | 61.75 | 22.3% | 84.13 | 16.37% | 114.53 | 12.02% | 70.65 | 19.49% | 64.68 | 0% | 63.71 | 21.61% | 58.25 | 0% | 72.65 | 18.95%
Recomposição de Pavimentos | 101838 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 148.04 | 9.3% | 101.33 | 13.59% | 122.83 | 6.36% | 128.3 | 10.73% | 105.93 | 7.37% | 97.9 | 14.07% | 87.26 | 15.78% | 89.51 | 8.73% | 93.7 | 14.7% | 110.88 | 12.42% | 97.78 | 7.99% | 101.13 | 7.72% | 109.98 | 12.52% | 134.3 | 5.82% | 91.42 | 15.06% | 90.37 | 6.6% | 117.39 | 11.73% | 93.73 | 8.33% | 98.65 | 7.92% | 92.25 | 14.93% | 135.26 | 10.18% | 194.37 | 7.08% | 108.77 | 12.66% | 99.21 | 0% | 97.79 | 14.08% | 84.26 | 0% | 115.26 | 11.95%
Recomposição de Pavimentos | 101836 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 28.98 | 47.52% | 25.99 | 52.98% | 30.74 | 25.41% | 26.91 | 51.17% | 31.52 | 24.78% | 29.07 | 47.37% | 27.73 | 49.66% | 29.98 | 26.05% | 26.73 | 51.52% | 27.16 | 50.7% | 28.95 | 26.98% | 27.65 | 28.25% | 26.26 | 52.44% | 29.19 | 26.76% | 26.31 | 52.34% | 25.26 | 23.59% | 28.09 | 49.02% | 30.48 | 25.62% | 32.61 | 23.95% | 29 | 47.48% | 29.22 | 47.13% | 28.79 | 47.83% | 29.71 | 46.35% | 27.59 | 0% | 27.1 | 50.81% | 30.31 | 0% | 26.89 | 51.21%
Recomposição de Pavimentos | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 746.56 | 0.54% | 259.92 | 1.54% | 558.54 | 0.48% | 589.85 | 0.68% | 328.34 | 0.82% | 310.96 | 0.87% | 436.77 | 0.92% | 369.71 | 0.73% | 301.94 | 1.33% | 291 | 1.38% | 339.82 | 0.41% | 286.47 | 0.48% | 375.32 | 1.07% | 479.69 | 0.56% | 270.46 | 1.48% | 284.4 | 1.38% | 510.23 | 0.79% | 264.47 | 0.99% | 350.45 | 0.77% | 360.36 | 1.11% | 498.74 | 0.28% | 625.65 | 0.64% | 291.15 | 0.47% | 316.02 | 0.85% | 340.55 | 1.18% | 287.5 | 0% | 351.67 | 0.76%
Recomposição de Pavimentos | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 462.33 | 0.29% | 189.34 | 0.7% | 367.55 | 0.36% | 372.14 | 0.35% | 240.95 | 0.55% | 226.57 | 0.58% | 292.7 | 0.45% | 265.58 | 0.5% | 214.82 | 0.61% | 214.21 | 0.62% | 242.56 | 0% | 206.6 | 0% | 252.73 | 0.52% | 319.98 | 0.41% | 194.84 | 0.68% | 207.66 | 0.64% | 330.1 | 0.4% | 212.63 | 0.62% | 266.34 | 0.5% | 249.88 | 0.53% | 334.84 | 0% | 396.94 | 0.33% | 218.78 | 0% | 230.75 | 0.57% | 238 | 0.55% | 226.09 | 0% | 242.57 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101829 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 568.26 | 0.23% | 261.65 | 0.5% | 450.94 | 0.29% | 463.52 | 0.28% | 311.57 | 0.42% | 291.74 | 0.45% | 345.72 | 0.38% | 320.52 | 0.41% | 277.97 | 0.47% | 294.61 | 0.45% | 307.13 | 0% | 276.61 | 0% | 330.95 | 0.4% | 417.87 | 0.32% | 256.67 | 0.51% | 269.45 | 0.49% | 411.19 | 0.32% | 273.78 | 0.48% | 328.77 | 0.4% | 308.23 | 0.43% | 433.47 | 0% | 552.02 | 0.24% | 294.78 | 0% | 298.68 | 0.44% | 304.14 | 0.43% | 277.47 | 0% | 326.09 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101830 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 617.55 | 0.21% | 295.48 | 0.45% | 489.79 | 0.27% | 506.08 | 0.26% | 344.6 | 0.38% | 322.21 | 0.41% | 370.39 | 0.36% | 346.15 | 0.38% | 307.48 | 0.43% | 332.22 | 0.4% | 337.29 | 0% | 309.36 | 0% | 367.47 | 0.36% | 463.57 | 0.28% | 285.57 | 0.46% | 298.34 | 0.44% | 448.97 | 0.29% | 302.4 | 0.44% | 357.95 | 0.37% | 335.46 | 0.39% | 479.52 | 0% | 624.45 | 0.21% | 330.34 | 0% | 330.44 | 0.4% | 335.04 | 0.39% | 301.5 | 0% | 365.12 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101831 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 666.12 | 0.2% | 328.86 | 0.4% | 528.08 | 0.25% | 548.02 | 0.24% | 377.16 | 0.35% | 352.24 | 0.37% | 394.69 | 0.33% | 371.41 | 0.36% | 336.58 | 0.39% | 369.32 | 0.36% | 367.03 | 0% | 341.64 | 0% | 403.48 | 0.33% | 508.63 | 0.26% | 314.08 | 0.42% | 326.83 | 0.4% | 486.21 | 0.27% | 330.63 | 0.4% | 386.72 | 0.34% | 362.28 | 0.36% | 524.91 | 0% | 695.84 | 0.19% | 365.42 | 0% | 361.76 | 0.36% | 365.49 | 0.36% | 325.2 | 0% | 403.61 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101828 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 407.62 | 0.32% | 176.71 | 0.75% | 331.3 | 0.4% | 330.42 | 0.4% | 225.17 | 0.59% | 211.31 | 0.62% | 265.56 | 0.5% | 246.43 | 0.54% | 198.91 | 0.66% | 200.37 | 0.66% | 224.79 | 0% | 192.14 | 0% | 229.82 | 0.57% | 289.89 | 0.46% | 181.16 | 0.73% | 193.82 | 0.68% | 295.88 | 0.45% | 203.87 | 0.65% | 251.29 | 0.53% | 229.45 | 0.58% | 303.98 | 0% | 353.17 | 0.37% | 206.01 | 0% | 215.37 | 0.61% | 219.06 | 0.6% | 215.39 | 0% | 222.35 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101832 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 515.74 | 0.26% | 249.52 | 0.53% | 416.14 | 0.32% | 423.47 | 0.31% | 296.43 | 0.45% | 277.08 | 0.48% | 319.66 | 0.41% | 302.13 | 0.44% | 262.7 | 0.5% | 281.33 | 0.47% | 290.07 | 0% | 262.73 | 0% | 308.96 | 0.43% | 388.98 | 0.34% | 243.54 | 0.54% | 256.17 | 0.52% | 378.33 | 0.35% | 265.37 | 0.5% | 314.32 | 0.42% | 288.61 | 0.46% | 403.85 | 0% | 510 | 0.26% | 282.52 | 0% | 283.91 | 0.46% | 285.96 | 0.46% | 267.21 | 0% | 306.68 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101833 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 566.1 | 0.23% | 283.61 | 0.47% | 455.7 | 0.29% | 466.85 | 0.28% | 329.76 | 0.4% | 307.85 | 0.43% | 344.87 | 0.38% | 328.14 | 0.4% | 292.52 | 0.45% | 319.21 | 0.41% | 320.58 | 0% | 295.76 | 0% | 345.93 | 0.38% | 435.27 | 0.3% | 272.71 | 0.48% | 285.33 | 0.46% | 416.79 | 0.32% | 294.17 | 0.45% | 343.8 | 0.38% | 316.24 | 0.42% | 450.5 | 0% | 583.29 | 0.23% | 318.34 | 0% | 315.97 | 0.42% | 317.23 | 0.42% | 291.44 | 0% | 346.11 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101834 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 615.78 | 0.21% | 317.24 | 0.42% | 494.73 | 0.27% | 509.64 | 0.26% | 362.64 | 0.36% | 338.2 | 0.39% | 369.72 | 0.36% | 353.79 | 0.37% | 321.95 | 0.41% | 356.59 | 0.37% | 350.68 | 0% | 328.34 | 0% | 382.41 | 0.35% | 480.94 | 0.27% | 301.5 | 0.44% | 314.1 | 0.42% | 454.73 | 0.29% | 322.57 | 0.41% | 372.88 | 0.35% | 343.48 | 0.38% | 496.53 | 0% | 655.58 | 0.2% | 353.67 | 0% | 347.6 | 0.38% | 348.07 | 0.38% | 315.36 | 0% | 385.01 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101825 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 308.9 | 0.43% | 224.24 | 0.59% | 285.31 | 0.46% | 270.74 | 0.49% | 255.6 | 0.52% | 236.1 | 0.56% | 217.28 | 0.61% | 238.13 | 0.55% | 217.74 | 0.61% | 254.18 | 0.52% | 237.04 | 0% | 227.79 | 0% | 238.23 | 0.55% | 293.81 | 0.45% | 208.42 | 0.63% | 220.3 | 0.6% | 255.91 | 0.52% | 252.99 | 0.52% | 273.08 | 0.48% | 220.17 | 0.6% | 305.44 | 0% | 377.53 | 0.35% | 258.31 | 0% | 243.64 | 0.54% | 228.19 | 0.58% | 241.17 | 0% | 251.07 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101826 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 364.02 | 0.36% | 259.13 | 0.51% | 327.95 | 0.4% | 317.68 | 0.42% | 290.05 | 0.46% | 267.97 | 0.49% | 244.84 | 0.54% | 265.68 | 0.5% | 248.75 | 0.53% | 292.94 | 0.45% | 268.9 | 0% | 261.8 | 0% | 276.99 | 0.48% | 342.48 | 0.39% | 238.57 | 0.55% | 250.45 | 0.53% | 297.26 | 0.44% | 282.27 | 0.47% | 303.65 | 0.43% | 249.45 | 0.53% | 354.54 | 0% | 454.18 | 0.29% | 294.92 | 0% | 276.8 | 0.48% | 260.92 | 0.51% | 266.15 | 0% | 291.98 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101823 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 195.64 | 0.67% | 152.57 | 0.87% | 197.71 | 0.67% | 174.28 | 0.76% | 184.8 | 0.71% | 170.61 | 0.77% | 160.65 | 0.82% | 181.5 | 0.73% | 154.03 | 0.86% | 174.54 | 0.76% | 171.55 | 0% | 157.88 | 0% | 158.59 | 0.83% | 193.82 | 0.68% | 146.48 | 0.9% | 158.36 | 0.83% | 170.96 | 0.77% | 192.81 | 0.68% | 210.25 | 0.63% | 159.99 | 0.83% | 204.56 | 0% | 220.01 | 0.6% | 183.09 | 0% | 175.5 | 0.75% | 160.94 | 0.82% | 189.85 | 0% | 167 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101824 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 253.04 | 0.52% | 188.89 | 0.7% | 242.11 | 0.55% | 223.17 | 0.59% | 220.68 | 0.6% | 203.8 | 0.65% | 189.35 | 0.7% | 210.2 | 0.63% | 186.32 | 0.71% | 214.91 | 0.61% | 204.74 | 0% | 193.31 | 0% | 198.96 | 0.66% | 244.5 | 0.54% | 177.87 | 0.74% | 189.75 | 0.7% | 214.02 | 0.62% | 223.31 | 0.59% | 242.09 | 0.55% | 190.49 | 0.69% | 255.69 | 0% | 299.85 | 0.44% | 221.21 | 0% | 210.03 | 0.63% | 195.02 | 0.68% | 215.86 | 0% | 209.61 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101822 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 133.98 | 0.99% | 113.55 | 1.16% | 150.02 | 0.88% | 121.78 | 1.08% | 146.27 | 0.9% | 134.97 | 0.98% | 129.82 | 1.02% | 150.67 | 0.88% | 119.35 | 1.11% | 131.19 | 1.01% | 135.91 | 0% | 119.83 | 0% | 115.24 | 1.15% | 139.39 | 0.95% | 112.76 | 1.17% | 124.64 | 1.06% | 124.72 | 1.06% | 160.06 | 0.82% | 176.05 | 0.75% | 127.24 | 1.04% | 149.65 | 0% | 134.27 | 0.98% | 142.15 | 0% | 138.41 | 0.95% | 124.33 | 1.06% | 161.91 | 0% | 121.24 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 74.87 | 0.49% | 62.77 | 0.54% | 72.26 | 0.51% | 70.88 | 0.48% | 73.79 | 0.46% | 71.95 | 0.51% | 81.23 | 0.42% | 68.95 | 0.49% | 71.61 | 0.47% | 73.86 | 0.46% | 70.51 | 0% | 61.01 | 0% | 68.9 | 0.49% | 77.69 | 0.44% | 66.3 | 0.56% | 70.39 | 0.48% | 65.65 | 0.52% | 80.44 | 0.42% | 79.1 | 0.43% | 65.01 | 0.57% | 82.88 | 0% | 72.39 | 0.47% | 68.82 | 0% | 75.75 | 0.45% | 64.65 | 0.53% | 75.51 | 0% | 69.91 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 104370 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 101817 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 61.08 | 0.49% | 48.91 | 0.61% | 58.31 | 0.51% | 57.26 | 0.52% | 57.6 | 0.52% | 57.21 | 0.52% | 67.62 | 0.44% | 55.95 | 0.54% | 57.5 | 0.52% | 57.51 | 0.52% | 56.26 | 0% | 47.31 | 0% | 54.56 | 0.55% | 61.1 | 0.49% | 52.88 | 0.57% | 56.31 | 0.53% | 52.43 | 0.57% | 64.12 | 0.47% | 63.73 | 0.47% | 52.56 | 0.57% | 65.62 | 0% | 53.18 | 0.56% | 52.87 | 0% | 60.14 | 0.5% | 51.44 | 0.58% | 61.43 | 0% | 54.62 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101816 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 87 | 0.39% | 69.4 | 0.4% | 80.7 | 0.42% | 82.61 | 0.34% | 82.03 | 0.34% | 78.79 | 0.43% | 88.49 | 0.32% | 73.43 | 0.38% | 78.51 | 0.36% | 82.37 | 0.34% | 77.63 | 0% | 67.96 | 0% | 77.7 | 0.36% | 88.13 | 0.32% | 73.03 | 0.47% | 76.45 | 0.37% | 74.7 | 0.37% | 85.18 | 0.33% | 82.73 | 0.34% | 70.58 | 0.48% | 93.78 | 0% | 89.19 | 0.31% | 76.71 | 0% | 83.05 | 0.34% | 71.23 | 0.39% | 77.4 | 0% | 79.17 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 104369 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 48.28 | 0.33% | 41.42 | 0.39% | 48.34 | 0.33% | 44.29 | 0.36% | 50.19 | 0.32% | 48.33 | 0.33% | 53.29 | 0.3% | 48.1 | 0.33% | 47.67 | 0.34% | 48.34 | 0.33% | 45.17 | 0% | 40.2 | 0% | 43.95 | 0.36% | 50.16 | 0.32% | 43.46 | 0.37% | 47.38 | 0.34% | 44.17 | 0.36% | 55.08 | 0.29% | 57.86 | 0.28% | 44.35 | 0.36% | 52.27 | 0% | 46.01 | 0.35% | 44.14 | 0% | 52.03 | 0.31% | 43.56 | 0.37% | 54.65 | 0% | 45.64 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 63.34 | 0.43% | 55 | 0.49% | 64.45 | 0.42% | 57.09 | 0.47% | 65.68 | 0.41% | 63.38 | 0.43% | 68.58 | 0.39% | 64.31 | 0.42% | 61.92 | 0.44% | 63.35 | 0.43% | 59.73 | 0% | 53.56 | 0% | 57.6 | 0.47% | 66.32 | 0.41% | 56.53 | 0.48% | 62.16 | 0.43% | 58.16 | 0.46% | 73.54 | 0.37% | 77.55 | 0.35% | 58.79 | 0.46% | 69 | 0% | 60.86 | 0.44% | 59.12 | 0% | 67.74 | 0.4% | 57.54 | 0.47% | 73.79 | 0% | 59.56 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 101814 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 62.82 | 0.4% | 44.53 | 0.56% | 56.56 | 0.44% | 57.97 | 0.43% | 52.82 | 0.47% | 52.57 | 0.48% | 64.78 | 0.39% | 51.38 | 0.49% | 53.33 | 0.47% | 52.65 | 0.47% | 52.25 | 0% | 43.33 | 0% | 51.81 | 0.48% | 58.33 | 0.43% | 48.91 | 0.51% | 51.56 | 0.48% | 51.36 | 0.49% | 56.8 | 0.44% | 56.85 | 0.44% | 49.04 | 0.51% | 62.7 | 0% | 53.25 | 0.47% | 47.85 | 0% | 55.21 | 0.45% | 47.89 | 0.52% | 54.11 | 0% | 51.31 | 0%
Recomposição de Pavimentos | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 5431.04 | 4.29% | 1860.49 | 82.56% | 1954 | 78.77% | 1875.67 | 81.89% | 2041.8 | 2.32% | 2085.06 | 11.18% | 2304.68 | 10.11% | 2501.49 | 2.02% | 1955.44 | 11.92% | 1899.42 | 81.04% | 2422.69 | 1.95% | 2204.46 | 2.15% | 2553.07 | 9.13% | 3675.36 | 1.29% | 1865.14 | 82.36% | 2707.88 | 0% | 1903.44 | 80.7% | 2056.18 | 2.3% | 2398.79 | 1.97% | 1915.23 | 80.2% | 2686.53 | 1.76% | 1942.17 | 79.09% | 2716.18 | 1.74% | 2312.68 | 0.14% | 1886.51 | 81.42% | 1977.12 | 0% | 1889.93 | 81.27%
Recomposição de Pavimentos | 104366 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 102099 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Recomposição de Pavimentos | 104367 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 154.94 | 0% | 158.48 | 0% | 132.23 | 0% | 157.07 | 0% | 132.22 | 0% | 126.2 | 0% | 165.95 | 0% | 140.02 | 0% | 136.51 | 0% | 147.27 | 0% | 130.17 | 0% | 135.01 | 0% | 140.26 | 0% | 145.18 | 0% | 148.58 | 0% | 134.48 | 0% | 143.87 | 0% | 130.47 | 0% | 127.59 | 0% | 149.58 | 0% | 150.45 | 0% | 139.73 | 0% | 129.86 | 0% | 146.4 | 0% | 133.89 | 0% | 138.51 | 0% | 139.5 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 187.47 | 0% | 191.79 | 0% | 159.89 | 0% | 190.07 | 0% | 159.95 | 0% | 152.67 | 0% | 200.81 | 0% | 169.37 | 0% | 165.16 | 0% | 178.2 | 0% | 157.45 | 0% | 163.36 | 0% | 169.72 | 0% | 175.65 | 0% | 179.81 | 0% | 162.7 | 0% | 174.1 | 0% | 157.78 | 0% | 154.27 | 0% | 181 | 0% | 182.02 | 0% | 169.04 | 0% | 157.08 | 0% | 177.1 | 0% | 162 | 0% | 167.48 | 0% | 168.76 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 229.82 | 0% | 235.13 | 0% | 195.83 | 0% | 233.04 | 0% | 196 | 0% | 187.09 | 0% | 246.2 | 0% | 207.47 | 0% | 202.42 | 0% | 218.43 | 0% | 192.93 | 0% | 200.26 | 0% | 208.05 | 0% | 215.27 | 0% | 220.48 | 0% | 199.4 | 0% | 213.42 | 0% | 193.24 | 0% | 188.89 | 0% | 221.88 | 0% | 223.09 | 0% | 207.14 | 0% | 192.49 | 0% | 216.97 | 0% | 198.58 | 0% | 205.09 | 0% | 206.82 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 304.42 | 0% | 311.5 | 0% | 258.99 | 0% | 308.78 | 0% | 259.41 | 0% | 247.62 | 0% | 326.14 | 0% | 274.51 | 0% | 268.01 | 0% | 289.3 | 0% | 255.36 | 0% | 265.25 | 0% | 275.55 | 0% | 285.02 | 0% | 292.14 | 0% | 264.01 | 0% | 282.7 | 0% | 255.56 | 0% | 249.73 | 0% | 293.87 | 0% | 295.38 | 0% | 274.16 | 0% | 254.82 | 0% | 287.1 | 0% | 263 | 0% | 271.14 | 0% | 273.81 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 32.96 | 0% | 33.61 | 0% | 28.84 | 0% | 33.24 | 0% | 28.48 | 0% | 27.16 | 0% | 35.24 | 0% | 30.33 | 0% | 29.21 | 0% | 31.38 | 0% | 28.04 | 0% | 28.73 | 0% | 29.87 | 0% | 31.1 | 0% | 31.44 | 0% | 28.79 | 0% | 30.59 | 0% | 28.46 | 0% | 27.98 | 0% | 31.86 | 0% | 32.23 | 0% | 30.07 | 0% | 27.9 | 0% | 31.66 | 0% | 28.55 | 0% | 30.35 | 0% | 29.9 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 393.78 | 0% | 403.05 | 0% | 334.54 | 0% | 399.56 | 0% | 335.33 | 0% | 320.11 | 0% | 421.94 | 0% | 354.74 | 0% | 346.6 | 0% | 374.2 | 0% | 330.08 | 0% | 343.13 | 0% | 356.44 | 0% | 368.57 | 0% | 378.02 | 0% | 341.4 | 0% | 365.71 | 0% | 330.12 | 0% | 322.49 | 0% | 380.12 | 0% | 381.95 | 0% | 354.42 | 0% | 329.43 | 0% | 371.04 | 0% | 340.18 | 0% | 350.15 | 0% | 354.06 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45.68 | 0% | 46.63 | 0% | 39.62 | 0% | 46.16 | 0% | 39.3 | 0% | 37.5 | 0% | 48.88 | 0% | 41.76 | 0% | 40.4 | 0% | 43.46 | 0% | 38.68 | 0% | 39.8 | 0% | 41.37 | 0% | 42.99 | 0% | 43.65 | 0% | 39.82 | 0% | 42.41 | 0% | 39.1 | 0% | 38.38 | 0% | 44.13 | 0% | 44.55 | 0% | 41.51 | 0% | 38.54 | 0% | 43.63 | 0% | 39.53 | 0% | 41.64 | 0% | 41.32 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 66.45 | 0% | 67.89 | 0% | 57.2 | 0% | 67.24 | 0% | 56.95 | 0% | 54.34 | 0% | 71.13 | 0% | 60.42 | 0% | 58.67 | 0% | 63.19 | 0% | 56.05 | 0% | 57.9 | 0% | 60.16 | 0% | 62.42 | 0% | 63.6 | 0% | 57.8 | 0% | 61.69 | 0% | 56.45 | 0% | 55.31 | 0% | 64.16 | 0% | 64.66 | 0% | 60.16 | 0% | 55.88 | 0% | 63.14 | 0% | 57.46 | 0% | 60.02 | 0% | 59.96 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 92.09 | 0% | 94.15 | 0% | 78.94 | 0% | 93.29 | 0% | 78.77 | 0% | 75.16 | 0% | 98.61 | 0% | 83.49 | 0% | 81.23 | 0% | 87.57 | 0% | 77.53 | 0% | 80.26 | 0% | 83.38 | 0% | 86.41 | 0% | 88.24 | 0% | 80.03 | 0% | 85.51 | 0% | 77.9 | 0% | 76.27 | 0% | 88.93 | 0% | 89.53 | 0% | 83.24 | 0% | 77.32 | 0% | 87.27 | 0% | 79.62 | 0% | 82.76 | 0% | 83.03 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 119.14 | 0% | 121.82 | 0% | 101.94 | 0% | 120.71 | 0% | 101.8 | 0% | 97.16 | 0% | 127.59 | 0% | 107.88 | 0% | 105.03 | 0% | 113.25 | 0% | 100.21 | 0% | 103.81 | 0% | 107.86 | 0% | 111.71 | 0% | 114.19 | 0% | 103.48 | 0% | 110.63 | 0% | 100.59 | 0% | 98.43 | 0% | 115.04 | 0% | 115.77 | 0% | 107.59 | 0% | 99.94 | 0% | 112.78 | 0% | 102.98 | 0% | 106.84 | 0% | 107.33 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 103491 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 887.58 | 0.34% | 572.64 | 0% | 794.82 | 0.38% | 788.85 | 0% | 666.07 | 0% | 624.71 | 0.48% | 719.04 | 0% | 640.05 | 0% | 623.7 | 0% | 649.22 | 0% | 644.78 | 0% | 560.97 | 0% | 662.18 | 0% | 775.43 | 0% | 568.92 | 0.53% | 596.61 | 0% | 704.56 | 0% | 644.88 | 0% | 660.68 | 0% | 601.26 | 0.5% | 813.8 | 0% | 928.23 | 0% | 621.25 | 0% | 695.65 | 0% | 591.76 | 0% | 624.22 | 0% | 683.79 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 70 | 0% | 69.96 | 0% | 97.9 | 0% | 86.89 | 0% | 80.71 | 0% | 73.33 | 0% | 96.05 | 0% | 92.45 | 0% | 62.61 | 0% | 81.56 | 0% | 94.41 | 0% | 66.36 | 0% | 87.2 | 0% | 95.97 | 0% | 56.98 | 0% | 103.85 | 0% | 80.22 | 0% | 121.21 | 0% | 103.94 | 0% | 72.94 | 0% | 82.03 | 0% | 87.74 | 0% | 87.43 | 0% | 94.55 | 0% | 68.58 | 0% | 87.34 | 0% | 84.73 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 22.63 | 0% | 21.96 | 0% | 29.65 | 0% | 23.13 | 0% | 24.7 | 0% | 22.96 | 0% | 26.25 | 0% | 28.41 | 0% | 21.44 | 0% | 23.73 | 0% | 26.16 | 0% | 20.35 | 0% | 23.51 | 0% | 26.35 | 0% | 19.05 | 0% | 26.23 | 0% | 22.75 | 0% | 32.24 | 0% | 30.75 | 0% | 22.75 | 0% | 25.4 | 0% | 26.13 | 0% | 24.77 | 0% | 29.01 | 0% | 20.96 | 0% | 30.26 | 0% | 24.76 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 28.01 | 0% | 27.34 | 0% | 37.15 | 0% | 29.76 | 0% | 30.91 | 0% | 28.59 | 0% | 33.59 | 0% | 35.5 | 0% | 26.27 | 0% | 29.98 | 0% | 33.38 | 0% | 25.44 | 0% | 30.15 | 0% | 33.67 | 0% | 23.43 | 0% | 34.13 | 0% | 28.88 | 0% | 41.49 | 0% | 38.72 | 0% | 28.35 | 0% | 31.7 | 0% | 32.87 | 0% | 31.46 | 0% | 36.27 | 0% | 26.23 | 0% | 37.01 | 0% | 31.26 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 42.74 | 0% | 42.34 | 0% | 58.65 | 0% | 50.28 | 0% | 48.49 | 0% | 44.35 | 0% | 55.96 | 0% | 55.61 | 0% | 38.88 | 0% | 48.31 | 0% | 55.2 | 0% | 39.89 | 0% | 50.62 | 0% | 55.97 | 0% | 35.14 | 0% | 59.29 | 0% | 47.18 | 0% | 70.12 | 0% | 61.86 | 0% | 44.07 | 0% | 49.44 | 0% | 52.33 | 0% | 51.42 | 0% | 56.85 | 0% | 41.2 | 0% | 54.45 | 0% | 50.26 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 45.52 | 0% | 45.01 | 0% | 62.16 | 0% | 52.79 | 0% | 51.44 | 0% | 47.12 | 0% | 58.86 | 0% | 59.01 | 0% | 41.62 | 0% | 51.06 | 0% | 58.13 | 0% | 42.32 | 0% | 53.19 | 0% | 58.9 | 0% | 37.52 | 0% | 62.01 | 0% | 49.78 | 0% | 73.63 | 0% | 65.45 | 0% | 46.81 | 0% | 52.5 | 0% | 55.39 | 0% | 54.23 | 0% | 60.32 | 0% | 43.69 | 0% | 58.32 | 0% | 53.13 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 23.56 | 59.97% | 26.17 | 0% | 48.16 | 0% | 23.76 | 0% | 24.74 | 0% | 23.51 | 60.1% | 24.11 | 0% | 28.6 | 0% | 20.47 | 0% | 25.15 | 0% | 22.62 | 0% | 24.31 | 0% | 21.51 | 0% | 27.3 | 0% | 27.54 | 0% | 23.25 | 60.77% | 30.22 | 0% | 30.15 | 0% | 30.04 | 0% | 42.99 | 0% | 28.38 | 0% | 24.47 | 57.74% | 30.21 | 0% | 23.51 | 0% | 23.31 | 0% | 27.24 | 0% | 23.97 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 103486 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 125 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 103487 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 103488 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 175 (7"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 103489 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 200 (8"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8.7 | 57.82% | 9.63 | 0% | 17.57 | 0% | 8.75 | 0% | 9.16 | 0% | 8.68 | 57.95% | 8.93 | 0% | 10.58 | 0% | 7.61 | 0% | 9.27 | 0% | 8.39 | 0% | 8.94 | 0% | 7.96 | 0% | 10.06 | 0% | 10.09 | 0% | 8.58 | 58.62% | 11.06 | 0% | 11.13 | 0% | 11.11 | 0% | 15.64 | 0% | 10.46 | 0% | 9.06 | 55.52% | 11.08 | 0% | 8.78 | 0% | 8.59 | 0% | 10.14 | 0% | 8.87 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12.4 | 58.31% | 13.73 | 0% | 25.1 | 0% | 12.48 | 0% | 13.03 | 0% | 12.38 | 58.4% | 12.7 | 0% | 15.06 | 0% | 10.82 | 0% | 13.22 | 0% | 11.94 | 0% | 12.75 | 0% | 11.34 | 0% | 14.34 | 0% | 14.4 | 0% | 12.23 | 59.12% | 15.8 | 0% | 15.87 | 0% | 15.83 | 0% | 22.36 | 0% | 14.92 | 0% | 12.9 | 56.05% | 15.81 | 0% | 12.47 | 0% | 12.24 | 0% | 14.42 | 0% | 12.63 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18.41 | 55.08% | 20.22 | 0% | 36.44 | 0% | 18.39 | 0% | 19.35 | 0% | 18.37 | 55.2% | 18.86 | 0% | 22.36 | 0% | 16.17 | 0% | 19.52 | 0% | 17.8 | 0% | 18.77 | 0% | 16.83 | 0% | 21.16 | 0% | 21.05 | 0% | 18.14 | 55.9% | 23.08 | 0% | 23.51 | 0% | 23.5 | 0% | 32.34 | 0% | 22.01 | 0% | 19.22 | 52.76% | 23.2 | 0% | 18.75 | 0% | 18.08 | 0% | 21.65 | 0% | 18.74 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 89.88 | 0% | 84.91 | 0% | 83.58 | 0% | 84.2 | 0% | 63.22 | 0% | 63.25 | 0% | 85.4 | 0% | 63.47 | 0% | 58.64 | 0% | 76.51 | 0% | 79.74 | 0% | 73.6 | 0% | 69.42 | 0% | 85.2 | 0% | 73.75 | 0% | 74.73 | 0% | 72.14 | 0% | 102.9 | 0% | 71.06 | 0% | 56.77 | 0% | 78.13 | 0% | 68.28 | 0% | 85.48 | 0% | 70.85 | 0% | 69.59 | 0% | 69.2 | 0% | 69.22 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22.73 | 0% | 21.52 | 0% | 22.35 | 0% | 21.14 | 0% | 17.29 | 0% | 17.06 | 0% | 21.91 | 0% | 17.93 | 0% | 16.03 | 0% | 19.83 | 0% | 20.74 | 0% | 18.8 | 0% | 18.09 | 0% | 21.89 | 0% | 18.8 | 0% | 19.4 | 0% | 18.68 | 0% | 26.4 | 0% | 19.8 | 0% | 15.65 | 0% | 20.59 | 0% | 18.51 | 0% | 21.82 | 0% | 19.58 | 0% | 18.06 | 0% | 19.78 | 0% | 18.45 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 34.19 | 0% | 32.33 | 0% | 32.78 | 0% | 31.9 | 0% | 25.11 | 0% | 24.93 | 0% | 32.75 | 0% | 25.68 | 0% | 23.28 | 0% | 29.5 | 0% | 30.81 | 0% | 28.16 | 0% | 26.84 | 0% | 32.7 | 0% | 28.17 | 0% | 28.84 | 0% | 27.8 | 0% | 39.44 | 0% | 28.52 | 0% | 22.65 | 0% | 30.39 | 0% | 26.97 | 0% | 32.68 | 0% | 28.3 | 0% | 26.83 | 0% | 28.19 | 0% | 27.09 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 48.01 | 0% | 45.39 | 0% | 45.49 | 0% | 44.87 | 0% | 34.68 | 0% | 34.53 | 0% | 45.85 | 0% | 35.2 | 0% | 32.15 | 0% | 41.2 | 0% | 42.99 | 0% | 39.45 | 0% | 37.46 | 0% | 45.76 | 0% | 39.5 | 0% | 40.27 | 0% | 38.84 | 0% | 55.23 | 0% | 39.23 | 0% | 31.23 | 0% | 42.3 | 0% | 37.33 | 0% | 45.8 | 0% | 39 | 0% | 37.5 | 0% | 38.55 | 0% | 37.63 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 59 | 0% | 55.76 | 0% | 55.51 | 0% | 55.18 | 0% | 42.19 | 0% | 42.1 | 0% | 56.23 | 0% | 42.67 | 0% | 39.13 | 0% | 50.47 | 0% | 52.64 | 0% | 48.43 | 0% | 45.84 | 0% | 56.11 | 0% | 48.48 | 0% | 49.32 | 0% | 47.59 | 0% | 67.75 | 0% | 47.61 | 0% | 37.95 | 0% | 51.72 | 0% | 45.48 | 0% | 56.21 | 0% | 47.4 | 0% | 45.92 | 0% | 46.63 | 0% | 45.93 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 103492 | FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 43.22 | 0% | 43.04 | 0% | 59.98 | 0% | 52.45 | 0% | 49.49 | 0% | 45.1 | 0% | 58.16 | 0% | 56.72 | 0% | 38.95 | 0% | 49.73 | 0% | 57.24 | 0% | 40.71 | 0% | 52.71 | 0% | 58.13 | 0% | 35.34 | 0% | 62.35 | 0% | 48.76 | 0% | 73.17 | 0% | 63.49 | 0% | 44.83 | 0% | 50.38 | 0% | 53.64 | 0% | 53.13 | 0% | 58.01 | 0% | 42.05 | 0% | 54.43 | 0% | 51.68 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 14.91 | 0% | 14.45 | 0% | 19.48 | 0% | 15.13 | 0% | 16.24 | 0% | 15.11 | 0% | 17.19 | 0% | 18.67 | 0% | 14.14 | 0% | 15.57 | 0% | 17.14 | 0% | 13.38 | 0% | 15.38 | 0% | 17.26 | 0% | 12.56 | 0% | 17.12 | 0% | 14.91 | 0% | 21.09 | 0% | 20.19 | 0% | 14.97 | 0% | 16.7 | 0% | 17.17 | 0% | 16.24 | 0% | 19.08 | 0% | 13.78 | 0% | 19.97 | 0% | 16.25 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 17.91 | 0% | 17.43 | 0% | 23.59 | 0% | 18.63 | 0% | 19.65 | 0% | 18.23 | 0% | 21.1 | 0% | 22.59 | 0% | 16.9 | 0% | 18.96 | 0% | 21 | 0% | 16.18 | 0% | 18.92 | 0% | 21.16 | 0% | 15.03 | 0% | 21.25 | 0% | 18.22 | 0% | 25.98 | 0% | 24.53 | 0% | 18.07 | 0% | 20.18 | 0% | 20.84 | 0% | 19.83 | 0% | 23.07 | 0% | 16.67 | 0% | 23.82 | 0% | 19.77 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 25.32 | 0% | 24.92 | 0% | 34.23 | 0% | 28.49 | 0% | 28.37 | 0% | 26.08 | 0% | 31.9 | 0% | 32.57 | 0% | 23.36 | 0% | 27.93 | 0% | 31.56 | 0% | 23.34 | 0% | 28.76 | 0% | 31.93 | 0% | 20.99 | 0% | 33.2 | 0% | 27.12 | 0% | 39.72 | 0% | 35.91 | 0% | 25.9 | 0% | 29 | 0% | 30.41 | 0% | 29.55 | 0% | 33.27 | 0% | 24.09 | 0% | 32.81 | 0% | 29.08 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 30.05 | 0% | 29.7 | 0% | 40.99 | 0% | 34.72 | 0% | 33.92 | 0% | 31.09 | 0% | 38.74 | 0% | 38.92 | 0% | 27.51 | 0% | 33.64 | 0% | 38.25 | 0% | 27.91 | 0% | 34.99 | 0% | 38.76 | 0% | 24.79 | 0% | 40.75 | 0% | 32.78 | 0% | 48.43 | 0% | 43.13 | 0% | 30.88 | 0% | 34.63 | 0% | 36.51 | 0% | 35.7 | 0% | 39.78 | 0% | 28.81 | 0% | 38.55 | 0% | 35 | 0%
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | 103490 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 3771.64 | 0.95% | 3036.38 | 1.06% | 3666.57 | 0.99% | 3372.21 | 0.96% | 3453.53 | 0% | 3279.88 | 1.09% | 3408.99 | 0.95% | 3531.78 | 0.44% | 3255.83 | 0.99% | 3347.39 | 0.97% | 3365.01 | 0.45% | 2998.5 | 1.08% | 3201.44 | 1.01% | 3660.3 | 0.88% | 2871.04 | 1.24% | 3161.66 | 1.02% | 3306.83 | 0.51% | 3730.33 | 0.87% | 3981.88 | 0.81% | 3142.43 | 1.14% | 3828.51 | 0.84% | 4026.28 | 0.8% | 3252.44 | 0.47% | 3555.62 | 0.43% | 3064.17 | 1.05% | 3586.21 | 0% | 3276.57 | 0.99%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 79.84 | 0% | 64.77 | 44.94% | 87.36 | 0% | 62.49 | 46.58% | 69.17 | 0% | 66.31 | 43.9% | 67.79 | 42.94% | 74.11 | 0% | 65.61 | 0% | 65.75 | 44.27% | 69.14 | 0% | 61.66 | 47.21% | 63.37 | 45.94% | 68.07 | 42.76% | 61.19 | 47.57% | 90.3 | 0% | 63.58 | 45.78% | 73.47 | 0% | 77.13 | 37.74% | 62.36 | 0% | 69.99 | 41.59% | 70.12 | 41.51% | 67.84 | 0% | 75.51 | 38.55% | 62.56 | 46.53% | 81.08 | 0% | 67.46 | 43.15%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 25.75 | 0% | 21.96 | 0% | 23.73 | 0% | 18.75 | 0% | 23.76 | 0% | 23.13 | 0% | 29.51 | 0% | 22.12 | 0% | 25.02 | 0% | 26.4 | 0% | 23.19 | 0% | 30.04 | 0% | 33.04 | 0% | 29.89 | 0% | 28.77 | 0% | 23.52 | 0% | 32.12 | 0% | 32.76 | 0% | 24.49 | 0% | 23.67 | 0% | 20.75 | 0% | 24.72 | 0% | 26.77 | 0% | 28.63 | 0% | 23.22 | 0% | 28.96 | 0% | 27.88 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.81 | 0% | 5.3 | 0% | 6.54 | 0% | 4.8 | 0% | 5.83 | 0% | 5.56 | 0% | 6.27 | 0% | 6.24 | 0% | 5.67 | 0% | 5.8 | 0% | 5.74 | 0% | 5.74 | 0% | 6.17 | 0% | 6.32 | 0% | 5.58 | 0% | 5.49 | 0% | 6.1 | 0% | 7.29 | 0% | 6.7 | 0% | 5.57 | 0% | 5.69 | 0% | 6.06 | 0% | 5.92 | 0% | 6.92 | 0% | 5.21 | 0% | 7.47 | 0% | 6.09 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98300 | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.09 | 0% | 5.56 | 0% | 6.87 | 0% | 5.04 | 0% | 6.12 | 0% | 5.83 | 0% | 6.58 | 0% | 6.55 | 0% | 5.95 | 0% | 6.08 | 0% | 6.01 | 0% | 6.01 | 0% | 6.46 | 0% | 6.64 | 0% | 5.85 | 0% | 5.76 | 0% | 6.4 | 0% | 7.65 | 0% | 7.04 | 0% | 5.84 | 0% | 5.97 | 0% | 6.36 | 0% | 6.2 | 0% | 7.26 | 0% | 5.47 | 0% | 7.84 | 0% | 6.39 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.98 | 0% | 5 | 0% | 5.17 | 0% | 4.19 | 0% | 5.39 | 0% | 5.27 | 0% | 6.96 | 0% | 4.77 | 0% | 5.79 | 0% | 6.17 | 0% | 5.25 | 0% | 7.27 | 0% | 8.03 | 0% | 7.05 | 0% | 6.94 | 0% | 5.41 | 0% | 7.78 | 0% | 7.63 | 0% | 5.36 | 0% | 5.43 | 0% | 4.52 | 0% | 5.59 | 0% | 6.25 | 0% | 6.52 | 0% | 5.4 | 0% | 6.47 | 0% | 6.53 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.74 | 0% | 5.74 | 0% | 6.15 | 0% | 4.87 | 0% | 6.2 | 0% | 6.04 | 0% | 7.76 | 0% | 5.71 | 0% | 6.55 | 0% | 6.93 | 0% | 6.06 | 0% | 7.94 | 0% | 8.74 | 0% | 7.86 | 0% | 7.6 | 0% | 6.16 | 0% | 8.49 | 0% | 8.6 | 0% | 6.35 | 0% | 6.19 | 0% | 5.37 | 0% | 6.45 | 0% | 7.03 | 0% | 7.48 | 0% | 6.09 | 0% | 7.54 | 0% | 7.32 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8.64 | 0% | 7.23 | 0% | 7.49 | 0% | 6.05 | 0% | 7.77 | 0% | 7.63 | 0% | 10.05 | 0% | 6.92 | 0% | 8.37 | 0% | 8.92 | 0% | 7.58 | 0% | 10.47 | 0% | 11.59 | 0% | 10.18 | 0% | 10 | 0% | 7.81 | 0% | 11.22 | 0% | 11.02 | 0% | 7.75 | 0% | 7.84 | 0% | 6.56 | 0% | 8.1 | 0% | 9.03 | 0% | 9.43 | 0% | 7.8 | 0% | 9.34 | 0% | 9.42 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.87 | 0% | 8.4 | 0% | 9.04 | 0% | 7.15 | 0% | 9.06 | 0% | 8.85 | 0% | 11.32 | 0% | 8.41 | 0% | 9.57 | 0% | 10.11 | 0% | 8.86 | 0% | 11.55 | 0% | 12.71 | 0% | 11.47 | 0% | 11.05 | 0% | 9.01 | 0% | 12.35 | 0% | 12.55 | 0% | 9.32 | 0% | 9.06 | 0% | 7.9 | 0% | 9.45 | 0% | 10.26 | 0% | 10.95 | 0% | 8.9 | 0% | 11.05 | 0% | 10.68 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 22.42 | 0% | 18.71 | 0% | 19.33 | 0% | 15.67 | 0% | 20.14 | 0% | 19.76 | 0% | 26.11 | 0% | 17.84 | 0% | 21.75 | 0% | 23.15 | 0% | 19.64 | 0% | 27.32 | 0% | 30.22 | 0% | 26.49 | 0% | 26.06 | 0% | 20.27 | 0% | 29.26 | 0% | 28.61 | 0% | 20 | 0% | 20.35 | 0% | 16.92 | 0% | 20.97 | 0% | 23.45 | 0% | 24.4 | 0% | 20.25 | 0% | 24.15 | 0% | 24.5 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98298 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 23.93 | 0% | 20.15 | 0% | 21.23 | 0% | 17.03 | 0% | 21.75 | 0% | 21.26 | 0% | 27.67 | 0% | 19.68 | 0% | 23.24 | 0% | 24.63 | 0% | 21.21 | 0% | 28.64 | 0% | 31.6 | 0% | 28.06 | 0% | 27.36 | 0% | 21.74 | 0% | 30.65 | 0% | 30.49 | 0% | 21.94 | 0% | 21.84 | 0% | 18.58 | 0% | 22.63 | 0% | 24.97 | 0% | 26.28 | 0% | 21.61 | 0% | 26.27 | 0% | 26.05 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.1 | 0% | 3.83 | 0% | 4.87 | 0% | 3.51 | 0% | 4.21 | 0% | 4 | 0% | 4.35 | 0% | 4.67 | 0% | 4.01 | 0% | 4.06 | 0% | 4.15 | 0% | 3.83 | 0% | 4.08 | 0% | 4.38 | 0% | 3.75 | 0% | 3.92 | 0% | 4.07 | 0% | 5.13 | 0% | 4.98 | 0% | 3.98 | 0% | 4.22 | 0% | 4.38 | 0% | 4.15 | 0% | 4.97 | 0% | 3.68 | 0% | 5.47 | 0% | 4.26 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1.55 | 0% | 1.4 | 0% | 1.66 | 0% | 1.24 | 0% | 1.52 | 0% | 1.45 | 0% | 1.71 | 0% | 1.56 | 0% | 1.51 | 0% | 1.56 | 0% | 1.49 | 0% | 1.62 | 0% | 1.74 | 0% | 1.73 | 0% | 1.56 | 0% | 1.45 | 0% | 1.72 | 0% | 1.96 | 0% | 1.7 | 0% | 1.47 | 0% | 1.44 | 0% | 1.58 | 0% | 1.58 | 0% | 1.81 | 0% | 1.4 | 0% | 1.92 | 0% | 1.64 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98280 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8.35 | 0% | 7.88 | 0% | 10.2 | 0% | 7.31 | 0% | 8.7 | 0% | 8.22 | 0% | 8.75 | 0% | 9.84 | 0% | 8.17 | 0% | 8.22 | 0% | 8.59 | 0% | 7.54 | 0% | 7.98 | 0% | 8.81 | 0% | 7.4 | 0% | 8.03 | 0% | 7.99 | 0% | 10.41 | 0% | 10.43 | 0% | 8.15 | 0% | 8.86 | 0% | 9.04 | 0% | 8.4 | 0% | 10.25 | 0% | 7.48 | 0% | 11.36 | 0% | 8.61 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98288 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.39 | 0% | 2.11 | 0% | 2.44 | 0% | 1.85 | 0% | 2.31 | 0% | 2.22 | 0% | 2.68 | 0% | 2.3 | 0% | 2.34 | 0% | 2.43 | 0% | 2.25 | 0% | 2.6 | 0% | 2.84 | 0% | 2.7 | 0% | 2.5 | 0% | 2.22 | 0% | 2.78 | 0% | 3.03 | 0% | 2.51 | 0% | 2.25 | 0% | 2.12 | 0% | 2.39 | 0% | 2.46 | 0% | 2.76 | 0% | 2.15 | 0% | 2.88 | 0% | 2.56 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98281 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.19 | 0% | 8.59 | 0% | 10.98 | 0% | 7.92 | 0% | 9.49 | 0% | 8.98 | 0% | 9.72 | 0% | 10.57 | 0% | 8.98 | 0% | 9.09 | 0% | 9.34 | 0% | 8.52 | 0% | 9.06 | 0% | 9.79 | 0% | 8.34 | 0% | 8.8 | 0% | 9.04 | 0% | 11.49 | 0% | 11.24 | 0% | 8.94 | 0% | 9.55 | 0% | 9.86 | 0% | 9.29 | 0% | 11.19 | 0% | 8.24 | 0% | 12.34 | 0% | 9.53 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.95 | 0% | 4.54 | 0% | 5.64 | 0% | 4.13 | 0% | 5 | 0% | 4.76 | 0% | 5.32 | 0% | 5.41 | 0% | 4.83 | 0% | 4.93 | 0% | 4.91 | 0% | 4.82 | 0% | 5.17 | 0% | 5.36 | 0% | 4.69 | 0% | 4.69 | 0% | 5.13 | 0% | 6.2 | 0% | 5.79 | 0% | 4.76 | 0% | 4.91 | 0% | 5.19 | 0% | 5.03 | 0% | 5.92 | 0% | 4.43 | 0% | 6.43 | 0% | 5.17 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98289 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.62 | 0% | 2.31 | 0% | 2.68 | 0% | 2.03 | 0% | 2.52 | 0% | 2.43 | 0% | 2.91 | 0% | 2.53 | 0% | 2.55 | 0% | 2.65 | 0% | 2.47 | 0% | 2.81 | 0% | 3.07 | 0% | 2.95 | 0% | 2.72 | 0% | 2.43 | 0% | 3 | 0% | 3.31 | 0% | 2.75 | 0% | 2.45 | 0% | 2.33 | 0% | 2.62 | 0% | 2.7 | 0% | 3.01 | 0% | 2.36 | 0% | 3.16 | 0% | 2.78 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98282 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.42 | 0% | 8.79 | 0% | 11.24 | 0% | 8.11 | 0% | 9.7 | 0% | 9.2 | 0% | 9.95 | 0% | 10.8 | 0% | 9.2 | 0% | 9.32 | 0% | 9.55 | 0% | 8.72 | 0% | 9.3 | 0% | 10.04 | 0% | 8.55 | 0% | 9.01 | 0% | 9.27 | 0% | 11.76 | 0% | 11.49 | 0% | 9.14 | 0% | 9.76 | 0% | 10.07 | 0% | 9.51 | 0% | 11.46 | 0% | 8.44 | 0% | 12.61 | 0% | 9.76 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98263 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.17 | 0% | 4.74 | 0% | 5.89 | 0% | 4.31 | 0% | 5.22 | 0% | 4.96 | 0% | 5.55 | 0% | 5.63 | 0% | 5.04 | 0% | 5.15 | 0% | 5.12 | 0% | 5.03 | 0% | 5.4 | 0% | 5.61 | 0% | 4.91 | 0% | 4.9 | 0% | 5.35 | 0% | 6.48 | 0% | 6.03 | 0% | 4.97 | 0% | 5.12 | 0% | 5.42 | 0% | 5.25 | 0% | 6.18 | 0% | 4.64 | 0% | 6.71 | 0% | 5.4 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98290 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.52 | 0% | 3.07 | 0% | 3.51 | 0% | 2.68 | 0% | 3.34 | 0% | 3.24 | 0% | 3.95 | 0% | 3.3 | 0% | 3.43 | 0% | 3.58 | 0% | 3.27 | 0% | 3.88 | 0% | 4.25 | 0% | 4 | 0% | 3.73 | 0% | 3.26 | 0% | 4.15 | 0% | 4.47 | 0% | 3.6 | 0% | 3.29 | 0% | 3.06 | 0% | 3.49 | 0% | 3.64 | 0% | 4.03 | 0% | 3.17 | 0% | 4.17 | 0% | 3.77 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 10.32 | 0% | 9.56 | 0% | 12.05 | 0% | 8.75 | 0% | 10.52 | 0% | 10.01 | 0% | 10.98 | 0% | 11.56 | 0% | 10.08 | 0% | 10.25 | 0% | 10.36 | 0% | 9.81 | 0% | 10.48 | 0% | 11.09 | 0% | 9.57 | 0% | 9.84 | 0% | 10.42 | 0% | 12.91 | 0% | 12.33 | 0% | 9.98 | 0% | 10.49 | 0% | 10.94 | 0% | 10.45 | 0% | 12.46 | 0% | 9.26 | 0% | 13.61 | 0% | 10.75 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98264 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.07 | 0% | 5.51 | 0% | 6.71 | 0% | 4.96 | 0% | 6.03 | 0% | 5.77 | 0% | 6.58 | 0% | 6.39 | 0% | 5.92 | 0% | 6.08 | 0% | 5.93 | 0% | 6.1 | 0% | 6.59 | 0% | 6.66 | 0% | 5.92 | 0% | 5.72 | 0% | 6.5 | 0% | 7.64 | 0% | 6.87 | 0% | 5.81 | 0% | 5.84 | 0% | 6.29 | 0% | 6.19 | 0% | 7.18 | 0% | 5.45 | 0% | 7.7 | 0% | 6.39 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98273 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.77 | 0% | 2.36 | 0% | 2.56 | 0% | 2.01 | 0% | 2.55 | 0% | 2.48 | 0% | 3.17 | 0% | 2.38 | 0% | 2.69 | 0% | 2.84 | 0% | 2.49 | 0% | 3.23 | 0% | 3.57 | 0% | 3.22 | 0% | 3.09 | 0% | 2.54 | 0% | 3.46 | 0% | 3.53 | 0% | 2.64 | 0% | 2.55 | 0% | 2.23 | 0% | 2.66 | 0% | 2.88 | 0% | 3.09 | 0% | 2.5 | 0% | 3.12 | 0% | 3 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98291 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.13 | 0% | 3.59 | 0% | 4.05 | 0% | 3.13 | 0% | 3.91 | 0% | 3.77 | 0% | 4.64 | 0% | 3.8 | 0% | 4.02 | 0% | 4.19 | 0% | 3.82 | 0% | 4.59 | 0% | 5.02 | 0% | 4.68 | 0% | 4.41 | 0% | 3.81 | 0% | 4.91 | 0% | 5.23 | 0% | 4.17 | 0% | 3.84 | 0% | 3.54 | 0% | 4.06 | 0% | 4.27 | 0% | 4.68 | 0% | 3.72 | 0% | 4.84 | 0% | 4.42 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98284 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 10.92 | 0% | 10.07 | 0% | 12.59 | 0% | 9.19 | 0% | 11.08 | 0% | 10.53 | 0% | 11.67 | 0% | 12.07 | 0% | 10.66 | 0% | 10.85 | 0% | 10.9 | 0% | 10.5 | 0% | 11.24 | 0% | 11.77 | 0% | 10.24 | 0% | 10.39 | 0% | 11.16 | 0% | 13.67 | 0% | 12.89 | 0% | 10.53 | 0% | 10.97 | 0% | 11.51 | 0% | 11.08 | 0% | 13.11 | 0% | 9.79 | 0% | 14.28 | 0% | 11.39 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98265 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.67 | 0% | 6.03 | 0% | 7.26 | 0% | 5.4 | 0% | 6.6 | 0% | 6.3 | 0% | 7.27 | 0% | 6.91 | 0% | 6.51 | 0% | 6.69 | 0% | 6.48 | 0% | 6.81 | 0% | 7.36 | 0% | 7.35 | 0% | 6.6 | 0% | 6.27 | 0% | 7.26 | 0% | 8.4 | 0% | 7.44 | 0% | 6.36 | 0% | 6.33 | 0% | 6.86 | 0% | 6.83 | 0% | 7.84 | 0% | 6 | 0% | 8.39 | 0% | 7.03 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98274 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.37 | 0% | 2.87 | 0% | 3.1 | 0% | 2.45 | 0% | 3.11 | 0% | 3.01 | 0% | 3.86 | 0% | 2.89 | 0% | 3.27 | 0% | 3.45 | 0% | 3.03 | 0% | 3.93 | 0% | 4.32 | 0% | 3.91 | 0% | 3.76 | 0% | 3.08 | 0% | 4.2 | 0% | 4.29 | 0% | 3.2 | 0% | 3.1 | 0% | 2.71 | 0% | 3.23 | 0% | 3.51 | 0% | 3.74 | 0% | 3.04 | 0% | 3.79 | 0% | 3.64 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98292 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.94 | 0% | 4.28 | 0% | 4.76 | 0% | 3.7 | 0% | 4.65 | 0% | 4.5 | 0% | 5.6 | 0% | 4.47 | 0% | 4.8 | 0% | 5.03 | 0% | 4.54 | 0% | 5.58 | 0% | 6.11 | 0% | 5.66 | 0% | 5.35 | 0% | 4.54 | 0% | 5.96 | 0% | 6.25 | 0% | 4.92 | 0% | 4.58 | 0% | 4.16 | 0% | 4.83 | 0% | 5.1 | 0% | 5.57 | 0% | 4.45 | 0% | 5.74 | 0% | 5.3 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98285 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 11.73 | 0% | 10.76 | 0% | 13.32 | 0% | 9.77 | 0% | 11.82 | 0% | 11.27 | 0% | 12.63 | 0% | 12.74 | 0% | 11.45 | 0% | 11.7 | 0% | 11.64 | 0% | 11.49 | 0% | 12.34 | 0% | 12.74 | 0% | 11.19 | 0% | 11.12 | 0% | 12.22 | 0% | 14.71 | 0% | 13.65 | 0% | 11.26 | 0% | 11.59 | 0% | 12.28 | 0% | 11.93 | 0% | 14.01 | 0% | 10.53 | 0% | 15.18 | 0% | 12.28 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98266 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7.49 | 0% | 6.71 | 0% | 7.97 | 0% | 5.97 | 0% | 7.34 | 0% | 7.04 | 0% | 8.23 | 0% | 7.57 | 0% | 7.3 | 0% | 7.53 | 0% | 7.2 | 0% | 7.79 | 0% | 8.44 | 0% | 8.32 | 0% | 7.54 | 0% | 7.01 | 0% | 8.31 | 0% | 9.42 | 0% | 8.18 | 0% | 7.09 | 0% | 6.94 | 0% | 7.63 | 0% | 7.66 | 0% | 8.74 | 0% | 6.73 | 0% | 9.27 | 0% | 7.92 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98275 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.18 | 0% | 3.56 | 0% | 3.81 | 0% | 3.02 | 0% | 3.85 | 0% | 3.74 | 0% | 4.82 | 0% | 3.55 | 0% | 4.06 | 0% | 4.29 | 0% | 3.76 | 0% | 4.92 | 0% | 5.41 | 0% | 4.87 | 0% | 4.71 | 0% | 3.82 | 0% | 5.25 | 0% | 5.32 | 0% | 3.94 | 0% | 3.84 | 0% | 3.33 | 0% | 3.99 | 0% | 4.34 | 0% | 4.63 | 0% | 3.77 | 0% | 4.69 | 0% | 4.53 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98293 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.08 | 0% | 7.87 | 0% | 8.77 | 0% | 6.8 | 0% | 8.54 | 0% | 8.28 | 0% | 10.27 | 0% | 8.23 | 0% | 8.83 | 0% | 9.25 | 0% | 8.34 | 0% | 10.24 | 0% | 11.21 | 0% | 10.41 | 0% | 9.82 | 0% | 8.36 | 0% | 10.93 | 0% | 11.51 | 0% | 9.04 | 0% | 8.42 | 0% | 7.66 | 0% | 8.88 | 0% | 9.4 | 0% | 10.26 | 0% | 8.18 | 0% | 10.53 | 0% | 9.76 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98286 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 15.88 | 0% | 14.35 | 0% | 17.31 | 0% | 12.87 | 0% | 15.72 | 0% | 15.04 | 0% | 17.3 | 0% | 16.49 | 0% | 15.48 | 0% | 15.92 | 0% | 15.43 | 0% | 16.15 | 0% | 17.44 | 0% | 17.49 | 0% | 15.66 | 0% | 14.93 | 0% | 17.2 | 0% | 19.97 | 0% | 17.77 | 0% | 15.1 | 0% | 15.1 | 0% | 16.33 | 0% | 16.21 | 0% | 18.7 | 0% | 14.26 | 0% | 19.98 | 0% | 16.73 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 11.63 | 0% | 10.29 | 0% | 11.98 | 0% | 9.08 | 0% | 11.23 | 0% | 10.81 | 0% | 12.9 | 0% | 11.33 | 0% | 11.32 | 0% | 11.75 | 0% | 11 | 0% | 12.45 | 0% | 13.55 | 0% | 13.06 | 0% | 12.01 | 0% | 10.82 | 0% | 13.28 | 0% | 14.69 | 0% | 12.31 | 0% | 10.93 | 0% | 10.44 | 0% | 11.68 | 0% | 11.95 | 0% | 13.42 | 0% | 10.46 | 0% | 14.07 | 0% | 12.38 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98276 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8.32 | 0% | 7.15 | 0% | 7.82 | 0% | 6.13 | 0% | 7.74 | 0% | 7.52 | 0% | 9.49 | 0% | 7.31 | 0% | 8.09 | 0% | 8.51 | 0% | 7.55 | 0% | 9.58 | 0% | 10.51 | 0% | 9.62 | 0% | 9.17 | 0% | 7.62 | 0% | 10.24 | 0% | 10.58 | 0% | 8.06 | 0% | 7.67 | 0% | 6.84 | 0% | 8.05 | 0% | 8.63 | 0% | 9.32 | 0% | 7.5 | 0% | 9.48 | 0% | 8.98 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98268 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 18.24 | 0% | 15.88 | 0% | 17.91 | 0% | 13.82 | 0% | 17.26 | 0% | 16.71 | 0% | 20.54 | 0% | 16.85 | 0% | 17.76 | 0% | 18.55 | 0% | 16.9 | 0% | 20.31 | 0% | 22.2 | 0% | 20.79 | 0% | 19.52 | 0% | 16.85 | 0% | 21.69 | 0% | 23.11 | 0% | 18.45 | 0% | 16.98 | 0% | 15.63 | 0% | 17.96 | 0% | 18.84 | 0% | 20.71 | 0% | 16.44 | 0% | 21.39 | 0% | 19.56 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98277 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 14.93 | 0% | 12.73 | 0% | 13.76 | 0% | 10.88 | 0% | 13.78 | 0% | 13.42 | 0% | 17.12 | 0% | 12.83 | 0% | 14.53 | 0% | 15.31 | 0% | 13.46 | 0% | 17.44 | 0% | 19.17 | 0% | 17.35 | 0% | 16.7 | 0% | 13.66 | 0% | 18.65 | 0% | 19.01 | 0% | 14.21 | 0% | 13.74 | 0% | 12.02 | 0% | 14.34 | 0% | 15.53 | 0% | 16.61 | 0% | 13.49 | 0% | 16.81 | 0% | 16.18 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98272 | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 115.76 | 0% | 97.74 | 0% | 103.34 | 0% | 82.69 | 0% | 105.45 | 0% | 103.08 | 0% | 133.7 | 0% | 95.9 | 0% | 112.38 | 0% | 119.08 | 0% | 102.87 | 0% | 137.96 | 0% | 152.15 | 0% | 135.54 | 0% | 131.86 | 0% | 105.24 | 0% | 147.63 | 0% | 147.46 | 0% | 106.78 | 0% | 105.78 | 0% | 90.39 | 0% | 109.75 | 0% | 120.72 | 0% | 127.41 | 0% | 104.49 | 0% | 127.57 | 0% | 125.87 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98269 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 24.61 | 0% | 21.27 | 0% | 23.59 | 0% | 18.36 | 0% | 23.07 | 0% | 22.37 | 0% | 27.9 | 0% | 22.12 | 0% | 23.93 | 0% | 25.11 | 0% | 22.56 | 0% | 27.92 | 0% | 30.58 | 0% | 28.25 | 0% | 26.8 | 0% | 22.64 | 0% | 29.83 | 0% | 31.23 | 0% | 24.32 | 0% | 22.8 | 0% | 20.61 | 0% | 24.01 | 0% | 25.5 | 0% | 27.73 | 0% | 22.18 | 0% | 28.4 | 0% | 26.48 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98278 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 21.31 | 0% | 18.12 | 0% | 19.43 | 0% | 15.41 | 0% | 19.58 | 0% | 19.09 | 0% | 24.49 | 0% | 18.11 | 0% | 20.7 | 0% | 21.87 | 0% | 19.13 | 0% | 25.05 | 0% | 27.56 | 0% | 24.81 | 0% | 23.97 | 0% | 19.45 | 0% | 26.79 | 0% | 27.12 | 0% | 20.08 | 0% | 19.55 | 0% | 17 | 0% | 20.39 | 0% | 22.19 | 0% | 23.64 | 0% | 19.24 | 0% | 23.81 | 0% | 23.11 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 36.63 | 0% | 31.35 | 0% | 34.16 | 0% | 26.88 | 0% | 33.94 | 0% | 33.03 | 0% | 41.82 | 0% | 31.89 | 0% | 35.59 | 0% | 37.49 | 0% | 33.16 | 0% | 42.38 | 0% | 46.54 | 0% | 42.36 | 0% | 40.6 | 0% | 33.52 | 0% | 45.3 | 0% | 46.53 | 0% | 35.24 | 0% | 33.75 | 0% | 29.85 | 0% | 35.32 | 0% | 38.05 | 0% | 40.88 | 0% | 33.02 | 0% | 41.51 | 0% | 39.58 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98279 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 33.32 | 0% | 28.2 | 0% | 30 | 0% | 23.93 | 0% | 30.45 | 0% | 29.74 | 0% | 38.4 | 0% | 27.87 | 0% | 32.36 | 0% | 34.24 | 0% | 29.71 | 0% | 39.49 | 0% | 43.51 | 0% | 38.92 | 0% | 37.76 | 0% | 30.33 | 0% | 42.25 | 0% | 42.42 | 0% | 30.99 | 0% | 30.5 | 0% | 26.23 | 0% | 31.7 | 0% | 34.73 | 0% | 36.77 | 0% | 30.06 | 0% | 36.91 | 0% | 36.19 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98271 | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 51.08 | 0% | 43.48 | 0% | 46.79 | 0% | 37.08 | 0% | 47.01 | 0% | 45.82 | 0% | 58.59 | 0% | 43.59 | 0% | 49.61 | 0% | 52.37 | 0% | 45.89 | 0% | 59.81 | 0% | 65.81 | 0% | 59.37 | 0% | 57.24 | 0% | 46.63 | 0% | 63.97 | 0% | 64.96 | 0% | 48.31 | 0% | 46.88 | 0% | 40.91 | 0% | 48.92 | 0% | 53.12 | 0% | 56.69 | 0% | 46.08 | 0% | 57.23 | 0% | 55.32 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 14.07 | 0% | 12.31 | 0% | 14.06 | 0% | 10.79 | 0% | 13.41 | 0% | 12.95 | 0% | 15.74 | 0% | 13.26 | 0% | 13.68 | 0% | 14.27 | 0% | 13.13 | 0% | 15.42 | 0% | 16.84 | 0% | 15.93 | 0% | 14.85 | 0% | 13.02 | 0% | 16.47 | 0% | 17.79 | 0% | 14.47 | 0% | 13.14 | 0% | 12.27 | 0% | 13.95 | 0% | 14.5 | 0% | 16.06 | 0% | 12.66 | 0% | 16.69 | 0% | 15.04 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98401 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 21.61 | 0% | 18.7 | 0% | 20.79 | 0% | 16.16 | 0% | 20.29 | 0% | 19.67 | 0% | 24.47 | 0% | 19.51 | 0% | 21.02 | 0% | 22.04 | 0% | 19.84 | 0% | 24.43 | 0% | 26.76 | 0% | 24.78 | 0% | 23.45 | 0% | 19.89 | 0% | 26.11 | 0% | 27.41 | 0% | 21.44 | 0% | 20.03 | 0% | 18.16 | 0% | 21.1 | 0% | 22.37 | 0% | 24.38 | 0% | 19.48 | 0% | 25.01 | 0% | 23.24 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 25.13 | 0% | 21.7 | 0% | 24.05 | 0% | 18.73 | 0% | 23.54 | 0% | 22.84 | 0% | 28.5 | 0% | 22.53 | 0% | 24.44 | 0% | 25.65 | 0% | 23.01 | 0% | 28.56 | 0% | 31.29 | 0% | 28.87 | 0% | 27.4 | 0% | 23.11 | 0% | 30.51 | 0% | 31.9 | 0% | 24.78 | 0% | 23.27 | 0% | 21 | 0% | 24.49 | 0% | 26.05 | 0% | 28.29 | 0% | 22.65 | 0% | 28.97 | 0% | 27.06 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 38.71 | 51.02% | 43.77 | 0% | 43.59 | 45.31% | 39.53 | 0% | 40.96 | 0% | 40.83 | 0% | 42.64 | 0% | 44.18 | 0% | 38.31 | 51.55% | 38.34 | 51.51% | 42.81 | 0% | 36.26 | 54.47% | 44.02 | 0% | 39.69 | 0% | 38.61 | 0% | 37.59 | 0% | 39.4 | 0% | 43.33 | 45.58% | 45.88 | 0% | 39.98 | 0% | 50.16 | 0% | 40.55 | 48.71% | 43.34 | 0% | 45.71 | 0% | 37.66 | 0% | 46.1 | 0% | 39.19 | 50.4%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 425.66 | 86.69% | 533.99 | 0% | 440.26 | 83.81% | 472.85 | 0% | 451.36 | 0% | 466.7 | 0% | 488.74 | 0% | 463.54 | 0% | 424.46 | 86.93% | 424.55 | 86.91% | 489.86 | 0% | 418.34 | 88.2% | 549.96 | 0% | 431.48 | 0% | 466.11 | 0% | 414.6 | 0% | 461.88 | 0% | 439.47 | 83.96% | 474.92 | 0% | 454.12 | 0% | 611.88 | 0% | 431.16 | 85.58% | 511.52 | 0% | 484.75 | 0% | 437.45 | 0% | 447.78 | 0% | 427.12 | 86.39%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 819.71 | 0% | 653.22 | 50.37% | 883.32 | 0% | 632.51 | 52.01% | 694.52 | 0% | 667.3 | 49.3% | 680.69 | 48.33% | 737.13 | 0% | 660.62 | 0% | 662.21 | 49.68% | 695.35 | 0% | 625.01 | 52.64% | 640.51 | 51.37% | 683.29 | 48.15% | 620.73 | 53% | 940.63 | 0% | 642.43 | 51.21% | 727.59 | 0% | 765.64 | 42.97% | 623.45 | 0% | 700.66 | 46.96% | 701.9 | 46.87% | 683.89 | 0% | 750.95 | 43.81% | 633.14 | 51.96% | 801.54 | 0% | 677.65 | 48.55%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1624.85 | 0% | 1205.31 | 73.1% | 1648.39 | 0% | 1184.6 | 74.38% | 1257.73 | 0% | 1219.39 | 72.26% | 1232.78 | 71.47% | 1280.29 | 0% | 1210.86 | 0% | 1214.3 | 72.56% | 1267.56 | 0% | 1177.1 | 74.85% | 1192.6 | 73.88% | 1235.38 | 71.32% | 1172.82 | 75.13% | 1967.3 | 0% | 1194.52 | 73.76% | 1239.22 | 0% | 1317.73 | 66.86% | 1108.41 | 0% | 1252.75 | 70.33% | 1253.99 | 70.26% | 1259.34 | 0% | 1303.04 | 67.62% | 1185.23 | 74.34% | 1353.63 | 0% | 1229.74 | 71.65%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3562.66 | 0% | 2624.07 | 75.44% | 3592.84 | 0% | 2582.91 | 76.65% | 2732.86 | 0% | 2652.04 | 74.65% | 2678.67 | 73.91% | 2769.4 | 0% | 2634.34 | 0% | 2641.94 | 74.93% | 2756.11 | 0% | 2568 | 77.09% | 2598.8 | 76.18% | 2683.84 | 73.76% | 2559.49 | 77.35% | 4334.94 | 0% | 2602.63 | 76.06% | 2674.69 | 0% | 2847.5 | 69.52% | 2403.72 | 0% | 2718.35 | 72.83% | 2720.81 | 72.76% | 2741.11 | 0% | 2818.29 | 70.24% | 2584.14 | 76.61% | 2918.85 | 0% | 2672.63 | 74.07%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5204.36 | 0% | 3749.79 | 82.82% | 5152.84 | 0% | 3708.63 | 83.73% | 3881.26 | 0% | 3777.76 | 82.2% | 3804.39 | 81.63% | 3876.92 | 0% | 3756.3 | 0% | 3767.66 | 82.42% | 3922.85 | 0% | 3693.72 | 84.07% | 3724.52 | 83.38% | 3809.56 | 81.52% | 3685.21 | 84.27% | 6428.33 | 0% | 3728.35 | 83.29% | 3717.92 | 0% | 3973.22 | 78.16% | 3392.57 | 0% | 3844.07 | 80.78% | 3846.53 | 80.73% | 3914.46 | 0% | 3944.01 | 78.74% | 3709.86 | 83.71% | 4044.57 | 0% | 3798.35 | 81.76%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 185.67 | 64.04% | 214.72 | 0% | 197.17 | 60.31% | 194.78 | 0% | 193.37 | 0% | 195.29 | 0% | 205.09 | 0% | 201.08 | 0% | 181.5 | 65.52% | 181.85 | 65.39% | 204.25 | 0% | 174.49 | 68.15% | 219.41 | 0% | 188.43 | 0% | 189.72 | 0% | 177.99 | 0% | 191.1 | 0% | 194.96 | 60.99% | 208.7 | 0% | 188.79 | 0% | 247.75 | 0% | 190.07 | 62.56% | 209.48 | 0% | 209.71 | 0% | 181.89 | 0% | 202.04 | 0% | 184.52 | 64.44%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 283.05 | 69.62% | 330.81 | 0% | 293.37 | 67.17% | 300.41 | 0% | 293.05 | 0% | 297.69 | 0% | 313.29 | 0% | 300.17 | 0% | 275.49 | 71.53% | 276.15 | 71.36% | 311.02 | 0% | 266.63 | 73.9% | 340.06 | 0% | 286.1 | 0% | 292.36 | 0% | 270.06 | 0% | 292.93 | 0% | 289.5 | 68.07% | 311.4 | 0% | 286.39 | 0% | 382.6 | 0% | 287.09 | 68.64% | 320.75 | 0% | 314.11 | 0% | 278.33 | 0% | 296.49 | 0% | 279.3 | 70.55%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 106.17 | 50.56% | 118.77 | 0% | 117.94 | 45.51% | 108.01 | 0% | 111.37 | 0% | 110.9 | 0% | 116.09 | 0% | 119.01 | 0% | 104.21 | 51.51% | 104.36 | 51.44% | 116.11 | 0% | 98.6 | 54.44% | 119.86 | 0% | 108.53 | 0% | 105.14 | 0% | 102.34 | 0% | 107.24 | 0% | 116.81 | 45.95% | 123.89 | 0% | 107.98 | 0% | 136.63 | 0% | 110.62 | 48.53% | 117.57 | 0% | 123.39 | 0% | 102.47 | 0% | 123.69 | 0% | 106.64 | 50.34%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 404.79 | 72.77% | 475.5 | 0% | 413.05 | 71.32% | 432.35 | 0% | 417.32 | 0% | 425.34 | 0% | 448.27 | 0% | 423.31 | 0% | 392.7 | 75.01% | 393.78 | 74.81% | 444.06 | 0% | 381.53 | 77.21% | 490.59 | 0% | 408.09 | 0% | 420.44 | 0% | 384.92 | 0% | 419.94 | 0% | 406.98 | 72.38% | 439.12 | 0% | 407.83 | 0% | 550.86 | 0% | 408.16 | 72.17% | 459.38 | 0% | 443.93 | 0% | 398.62 | 0% | 413.58 | 0% | 397.51 | 74.11%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1975.08 | 0% | 1369.4 | 96.08% | 1894.06 | 0% | 1365.98 | 96.32% | 1401.65 | 0% | 1371.72 | 95.92% | 1373.95 | 95.76% | 1362.88 | 0% | 1366.41 | 0% | 1370.88 | 95.98% | 1422.34 | 0% | 1364.73 | 96.41% | 1367.3 | 96.23% | 1374.37 | 95.74% | 1364.02 | 96.46% | 2501.2 | 0% | 1367.62 | 96.21% | 1289.28 | 0% | 1388 | 94.8% | 1211.12 | 0% | 1377.25 | 95.54% | 1377.45 | 95.52% | 1427.84 | 0% | 1385.57 | 94.96% | 1366.08 | 96.32% | 1393.94 | 0% | 1373.44 | 95.8%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3960.76 | 0% | 2730.98 | 98.04% | 3780.91 | 0% | 2727.54 | 98.16% | 2790.67 | 0% | 2733.3 | 97.95% | 2735.52 | 97.87% | 2702.45 | 0% | 2723.43 | 0% | 2732.46 | 97.98% | 2833.53 | 0% | 2726.31 | 98.2% | 2728.87 | 98.11% | 2735.95 | 97.86% | 2725.6 | 98.23% | 5033.19 | 0% | 2729.19 | 98.1% | 2551.06 | 0% | 2749.58 | 97.37% | 2407.16 | 0% | 2738.82 | 97.76% | 2739.03 | 97.75% | 2847.02 | 0% | 2747.14 | 97.46% | 2727.65 | 98.16% | 2755.51 | 0% | 2735.02 | 97.89%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 57.98 | 0% | 66.16 | 0% | 57.84 | 0% | 49.76 | 0% | 37.48 | 0% | 50.1 | 0% | 59.65 | 0% | 59.25 | 0% | 43.19 | 0% | 42.42 | 0% | 44.84 | 0% | 41.34 | 0% | 44.62 | 0% | 46.2 | 0% | 42.75 | 0% | 44.57 | 0% | 50.47 | 0% | 53.65 | 0% | 43.68 | 0% | 44.38 | 0% | 48.76 | 0% | 45.06 | 0% | 54.16 | 0% | 54.2 | 0% | 36.82 | 0% | 52.22 | 0% | 44.68 | 0%
Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 37.75 | 0% | 42.16 | 0% | 38.93 | 0% | 32.57 | 0% | 26.41 | 0% | 33.26 | 0% | 38.87 | 0% | 39.53 | 0% | 29.26 | 0% | 28.83 | 0% | 30.51 | 0% | 27.68 | 0% | 29.77 | 0% | 31.29 | 0% | 28.42 | 0% | 29.99 | 0% | 33.11 | 0% | 36.49 | 0% | 31.04 | 0% | 29.96 | 0% | 32.98 | 0% | 30.9 | 0% | 35.6 | 0% | 36.79 | 0% | 25.24 | 0% | 36.4 | 0% | 30.34 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103401 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 21.13 | 0% | 18.24 | 0% | 23.85 | 0% | 17.28 | 0% | 24.27 | 0% | 21.83 | 0% | 23.16 | 0% | 25.13 | 0% | 19.7 | 0% | 20.78 | 0% | 21.91 | 0% | 19.06 | 0% | 18.25 | 0% | 22.37 | 0% | 18.02 | 0% | 20.24 | 0% | 20.49 | 0% | 25.32 | 0% | 31.29 | 0% | 21.78 | 0% | 22.62 | 0% | 21.24 | 0% | 21.54 | 0% | 21.07 | 0% | 20.02 | 0% | 27.49 | 0% | 19.26 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103402 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 30.74 | 0% | 26.54 | 0% | 34.69 | 0% | 25.14 | 0% | 35.29 | 0% | 31.75 | 0% | 33.69 | 0% | 36.57 | 0% | 28.66 | 0% | 30.23 | 0% | 31.88 | 0% | 27.72 | 0% | 26.54 | 0% | 32.54 | 0% | 26.22 | 0% | 29.45 | 0% | 29.81 | 0% | 36.84 | 0% | 45.51 | 0% | 31.68 | 0% | 32.9 | 0% | 30.9 | 0% | 31.33 | 0% | 30.65 | 0% | 29.12 | 0% | 39.99 | 0% | 28.02 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103403 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 34.58 | 0% | 29.85 | 0% | 39.03 | 0% | 28.29 | 0% | 39.7 | 0% | 35.72 | 0% | 37.9 | 0% | 41.13 | 0% | 32.24 | 0% | 34 | 0% | 35.87 | 0% | 31.19 | 0% | 29.87 | 0% | 36.61 | 0% | 29.49 | 0% | 33.14 | 0% | 33.54 | 0% | 41.44 | 0% | 51.2 | 0% | 35.65 | 0% | 37.01 | 0% | 34.76 | 0% | 35.25 | 0% | 34.47 | 0% | 32.77 | 0% | 44.98 | 0% | 31.52 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103397 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 3.84 | 0% | 3.31 | 0% | 4.33 | 0% | 3.14 | 0% | 4.4 | 0% | 3.96 | 0% | 4.2 | 0% | 4.56 | 0% | 3.57 | 0% | 3.77 | 0% | 3.98 | 0% | 3.46 | 0% | 3.31 | 0% | 4.06 | 0% | 3.27 | 0% | 3.68 | 0% | 3.71 | 0% | 4.59 | 0% | 5.68 | 0% | 3.95 | 0% | 4.1 | 0% | 3.86 | 0% | 3.91 | 0% | 3.82 | 0% | 3.63 | 0% | 4.99 | 0% | 3.49 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103404 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 38.42 | 0% | 33.17 | 0% | 43.37 | 0% | 31.44 | 0% | 44.12 | 0% | 39.69 | 0% | 42.12 | 0% | 45.7 | 0% | 35.83 | 0% | 37.78 | 0% | 39.86 | 0% | 34.65 | 0% | 33.18 | 0% | 40.68 | 0% | 32.77 | 0% | 36.82 | 0% | 37.26 | 0% | 46.05 | 0% | 56.89 | 0% | 39.6 | 0% | 41.13 | 0% | 38.63 | 0% | 39.16 | 0% | 38.31 | 0% | 36.4 | 0% | 49.98 | 0% | 35.02 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103405 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 43.23 | 0% | 37.32 | 0% | 48.79 | 0% | 35.36 | 0% | 49.63 | 0% | 44.65 | 0% | 47.38 | 0% | 51.42 | 0% | 40.31 | 0% | 42.51 | 0% | 44.84 | 0% | 38.99 | 0% | 37.33 | 0% | 45.77 | 0% | 36.87 | 0% | 41.42 | 0% | 41.93 | 0% | 51.8 | 0% | 64 | 0% | 44.56 | 0% | 46.27 | 0% | 43.46 | 0% | 44.06 | 0% | 43.1 | 0% | 40.96 | 0% | 56.23 | 0% | 39.4 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103406 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 48.04 | 0% | 41.47 | 0% | 54.21 | 0% | 39.3 | 0% | 55.15 | 0% | 49.62 | 0% | 52.65 | 0% | 57.13 | 0% | 44.78 | 0% | 47.24 | 0% | 49.82 | 0% | 43.32 | 0% | 41.48 | 0% | 50.86 | 0% | 40.97 | 0% | 46.02 | 0% | 46.58 | 0% | 57.56 | 0% | 71.12 | 0% | 49.5 | 0% | 51.41 | 0% | 48.29 | 0% | 48.96 | 0% | 47.89 | 0% | 45.51 | 0% | 62.49 | 0% | 43.78 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103407 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 53.8 | 0% | 46.45 | 0% | 60.72 | 0% | 44.01 | 0% | 61.77 | 0% | 55.56 | 0% | 58.96 | 0% | 63.99 | 0% | 50.16 | 0% | 52.9 | 0% | 55.8 | 0% | 48.52 | 0% | 46.46 | 0% | 56.96 | 0% | 45.88 | 0% | 51.55 | 0% | 52.17 | 0% | 64.47 | 0% | 79.65 | 0% | 55.44 | 0% | 57.59 | 0% | 54.08 | 0% | 54.84 | 0% | 53.64 | 0% | 50.97 | 0% | 69.98 | 0% | 49.04 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103408 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 60.52 | 0% | 52.26 | 0% | 68.31 | 0% | 49.52 | 0% | 69.49 | 0% | 62.52 | 0% | 66.34 | 0% | 72 | 0% | 56.43 | 0% | 59.52 | 0% | 62.78 | 0% | 54.58 | 0% | 52.27 | 0% | 64.08 | 0% | 51.62 | 0% | 57.99 | 0% | 58.7 | 0% | 72.53 | 0% | 89.61 | 0% | 62.38 | 0% | 64.78 | 0% | 60.85 | 0% | 61.69 | 0% | 60.34 | 0% | 57.34 | 0% | 78.73 | 0% | 55.17 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103398 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 6.14 | 0% | 5.3 | 0% | 6.93 | 0% | 5.02 | 0% | 7.05 | 0% | 6.34 | 0% | 6.73 | 0% | 7.31 | 0% | 5.72 | 0% | 6.03 | 0% | 6.37 | 0% | 5.54 | 0% | 5.3 | 0% | 6.51 | 0% | 5.24 | 0% | 5.89 | 0% | 5.96 | 0% | 7.36 | 0% | 9.1 | 0% | 6.33 | 0% | 6.57 | 0% | 6.17 | 0% | 6.26 | 0% | 6.12 | 0% | 5.82 | 0% | 7.99 | 0% | 5.6 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103409 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 68.22 | 0% | 58.89 | 0% | 76.99 | 0% | 55.8 | 0% | 78.32 | 0% | 70.46 | 0% | 74.77 | 0% | 81.14 | 0% | 63.6 | 0% | 67.07 | 0% | 70.75 | 0% | 61.53 | 0% | 58.91 | 0% | 72.22 | 0% | 58.18 | 0% | 65.36 | 0% | 66.15 | 0% | 81.74 | 0% | 100.99 | 0% | 70.3 | 0% | 73 | 0% | 68.57 | 0% | 69.52 | 0% | 68.01 | 0% | 64.62 | 0% | 88.73 | 0% | 62.18 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103410 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 76.86 | 0% | 66.36 | 0% | 86.74 | 0% | 62.88 | 0% | 88.24 | 0% | 79.39 | 0% | 84.24 | 0% | 91.42 | 0% | 71.66 | 0% | 75.58 | 0% | 79.72 | 0% | 69.32 | 0% | 66.38 | 0% | 81.38 | 0% | 65.56 | 0% | 73.64 | 0% | 74.54 | 0% | 92.1 | 0% | 113.78 | 0% | 79.22 | 0% | 82.27 | 0% | 77.27 | 0% | 78.33 | 0% | 76.63 | 0% | 72.82 | 0% | 99.98 | 0% | 70.06 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103399 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 12.09 | 0% | 10.44 | 0% | 13.66 | 0% | 9.89 | 0% | 13.89 | 0% | 12.49 | 0% | 13.26 | 0% | 14.39 | 0% | 11.28 | 0% | 11.9 | 0% | 12.55 | 0% | 10.91 | 0% | 10.44 | 0% | 12.81 | 0% | 10.32 | 0% | 11.59 | 0% | 11.73 | 0% | 14.5 | 0% | 17.92 | 0% | 12.47 | 0% | 12.94 | 0% | 12.16 | 0% | 12.32 | 0% | 12.06 | 0% | 11.46 | 0% | 15.74 | 0% | 11.03 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103400 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 17.29 | 0% | 14.92 | 0% | 19.51 | 0% | 14.14 | 0% | 19.85 | 0% | 17.86 | 0% | 18.95 | 0% | 20.56 | 0% | 16.12 | 0% | 16.99 | 0% | 17.93 | 0% | 15.59 | 0% | 14.92 | 0% | 18.3 | 0% | 14.74 | 0% | 16.56 | 0% | 16.77 | 0% | 20.71 | 0% | 25.59 | 0% | 17.82 | 0% | 18.5 | 0% | 17.37 | 0% | 17.62 | 0% | 17.23 | 0% | 16.38 | 0% | 22.48 | 0% | 15.76 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103415 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 42.26 | 0% | 36.49 | 0% | 47.71 | 0% | 34.58 | 0% | 48.53 | 0% | 43.66 | 0% | 46.32 | 0% | 50.28 | 0% | 39.41 | 0% | 41.57 | 0% | 43.84 | 0% | 38.12 | 0% | 36.51 | 0% | 44.75 | 0% | 36.05 | 0% | 40.5 | 0% | 40.99 | 0% | 50.65 | 0% | 62.58 | 0% | 43.56 | 0% | 45.24 | 0% | 42.49 | 0% | 43.08 | 0% | 42.14 | 0% | 40.05 | 0% | 54.98 | 0% | 38.53 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103416 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 61.49 | 0% | 53.08 | 0% | 69.39 | 0% | 50.3 | 0% | 70.6 | 0% | 63.51 | 0% | 67.39 | 0% | 73.14 | 0% | 57.33 | 0% | 60.46 | 0% | 63.77 | 0% | 55.45 | 0% | 53.1 | 0% | 65.1 | 0% | 52.45 | 0% | 58.91 | 0% | 59.63 | 0% | 73.68 | 0% | 91.03 | 0% | 63.37 | 0% | 65.81 | 0% | 61.81 | 0% | 62.67 | 0% | 61.31 | 0% | 58.26 | 0% | 79.98 | 0% | 56.05 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103417 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 69.17 | 0% | 59.72 | 0% | 78.07 | 0% | 56.59 | 0% | 79.42 | 0% | 71.45 | 0% | 75.82 | 0% | 82.28 | 0% | 64.5 | 0% | 68.02 | 0% | 71.75 | 0% | 62.38 | 0% | 59.74 | 0% | 73.24 | 0% | 59 | 0% | 66.28 | 0% | 67.09 | 0% | 82.89 | 0% | 102.41 | 0% | 71.29 | 0% | 74.04 | 0% | 69.53 | 0% | 70.5 | 0% | 68.97 | 0% | 65.54 | 0% | 89.98 | 0% | 63.05 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103411 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 7.68 | 0% | 6.63 | 0% | 8.66 | 0% | 6.28 | 0% | 8.81 | 0% | 7.93 | 0% | 8.42 | 0% | 9.13 | 0% | 7.15 | 0% | 7.55 | 0% | 7.96 | 0% | 6.92 | 0% | 6.62 | 0% | 8.13 | 0% | 6.55 | 0% | 7.35 | 0% | 7.45 | 0% | 9.2 | 0% | 11.37 | 0% | 7.91 | 0% | 8.22 | 0% | 7.72 | 0% | 7.83 | 0% | 7.65 | 0% | 7.28 | 0% | 9.99 | 0% | 7 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103418 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 76.86 | 0% | 66.36 | 0% | 86.74 | 0% | 62.88 | 0% | 88.24 | 0% | 79.39 | 0% | 84.24 | 0% | 91.42 | 0% | 71.66 | 0% | 75.58 | 0% | 79.72 | 0% | 69.32 | 0% | 66.38 | 0% | 81.38 | 0% | 65.56 | 0% | 73.64 | 0% | 74.54 | 0% | 92.1 | 0% | 113.78 | 0% | 79.22 | 0% | 82.27 | 0% | 77.27 | 0% | 78.33 | 0% | 76.63 | 0% | 72.82 | 0% | 99.98 | 0% | 70.06 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103419 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 86.47 | 0% | 74.65 | 0% | 97.59 | 0% | 70.74 | 0% | 99.28 | 0% | 89.31 | 0% | 94.77 | 0% | 102.85 | 0% | 80.63 | 0% | 85.03 | 0% | 89.69 | 0% | 77.99 | 0% | 74.68 | 0% | 91.55 | 0% | 73.75 | 0% | 82.84 | 0% | 83.86 | 0% | 103.62 | 0% | 128.02 | 0% | 89.12 | 0% | 92.55 | 0% | 86.92 | 0% | 88.13 | 0% | 86.21 | 0% | 81.93 | 0% | 112.48 | 0% | 78.82 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103420 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 96.08 | 0% | 82.94 | 0% | 108.43 | 0% | 78.6 | 0% | 110.31 | 0% | 99.24 | 0% | 105.3 | 0% | 114.27 | 0% | 89.58 | 0% | 94.48 | 0% | 99.65 | 0% | 86.65 | 0% | 82.97 | 0% | 101.72 | 0% | 81.95 | 0% | 92.05 | 0% | 93.18 | 0% | 115.13 | 0% | 142.24 | 0% | 99.02 | 0% | 102.83 | 0% | 96.59 | 0% | 97.92 | 0% | 95.79 | 0% | 91.03 | 0% | 124.98 | 0% | 87.58 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103421 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 107.61 | 0% | 92.9 | 0% | 121.44 | 0% | 88.04 | 0% | 123.55 | 0% | 111.15 | 0% | 117.94 | 0% | 127.99 | 0% | 100.34 | 0% | 105.82 | 0% | 111.62 | 0% | 97.05 | 0% | 92.93 | 0% | 113.93 | 0% | 91.78 | 0% | 103.1 | 0% | 104.36 | 0% | 128.95 | 0% | 159.31 | 0% | 110.9 | 0% | 115.18 | 0% | 108.17 | 0% | 109.68 | 0% | 107.29 | 0% | 101.95 | 0% | 139.97 | 0% | 98.09 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103422 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 121.06 | 0% | 104.52 | 0% | 136.63 | 0% | 99.04 | 0% | 138.99 | 0% | 125.04 | 0% | 132.68 | 0% | 143.99 | 0% | 112.87 | 0% | 119.04 | 0% | 125.58 | 0% | 109.18 | 0% | 104.55 | 0% | 128.17 | 0% | 103.26 | 0% | 115.98 | 0% | 117.4 | 0% | 145.06 | 0% | 179.22 | 0% | 124.77 | 0% | 129.58 | 0% | 121.7 | 0% | 123.39 | 0% | 120.7 | 0% | 114.7 | 0% | 157.47 | 0% | 110.35 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103412 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 12.29 | 0% | 10.61 | 0% | 13.87 | 0% | 10.05 | 0% | 14.12 | 0% | 12.69 | 0% | 13.47 | 0% | 14.62 | 0% | 11.46 | 0% | 12.08 | 0% | 12.75 | 0% | 11.08 | 0% | 10.61 | 0% | 13.01 | 0% | 10.48 | 0% | 11.78 | 0% | 11.92 | 0% | 14.73 | 0% | 18.2 | 0% | 12.67 | 0% | 13.15 | 0% | 12.35 | 0% | 12.53 | 0% | 12.25 | 0% | 11.64 | 0% | 15.99 | 0% | 11.2 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103423 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 136.44 | 0% | 117.79 | 0% | 153.98 | 0% | 111.62 | 0% | 156.64 | 0% | 140.93 | 0% | 149.53 | 0% | 162.29 | 0% | 127.21 | 0% | 134.16 | 0% | 141.52 | 0% | 123.05 | 0% | 117.83 | 0% | 144.45 | 0% | 116.37 | 0% | 130.71 | 0% | 132.32 | 0% | 163.5 | 0% | 201.99 | 0% | 140.62 | 0% | 146.03 | 0% | 137.15 | 0% | 139.06 | 0% | 136.03 | 0% | 129.26 | 0% | 177.47 | 0% | 124.36 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103424 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 153.73 | 0% | 132.72 | 0% | 173.5 | 0% | 125.76 | 0% | 176.51 | 0% | 158.79 | 0% | 168.48 | 0% | 182.86 | 0% | 143.34 | 0% | 151.17 | 0% | 159.46 | 0% | 138.65 | 0% | 132.76 | 0% | 162.77 | 0% | 131.12 | 0% | 147.29 | 0% | 149.09 | 0% | 184.21 | 0% | 227.59 | 0% | 158.44 | 0% | 164.54 | 0% | 154.54 | 0% | 156.69 | 0% | 153.27 | 0% | 145.65 | 0% | 199.97 | 0% | 140.13 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103413 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 24.2 | 0% | 20.89 | 0% | 27.31 | 0% | 19.8 | 0% | 27.79 | 0% | 25 | 0% | 26.52 | 0% | 28.79 | 0% | 22.57 | 0% | 23.8 | 0% | 25.11 | 0% | 21.83 | 0% | 20.91 | 0% | 25.62 | 0% | 20.64 | 0% | 23.19 | 0% | 23.47 | 0% | 29 | 0% | 35.84 | 0% | 24.95 | 0% | 25.9 | 0% | 24.33 | 0% | 24.67 | 0% | 24.14 | 0% | 22.93 | 0% | 31.48 | 0% | 22.06 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103414 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 34.58 | 0% | 29.85 | 0% | 39.03 | 0% | 28.29 | 0% | 39.7 | 0% | 35.72 | 0% | 37.9 | 0% | 41.13 | 0% | 32.24 | 0% | 34 | 0% | 35.87 | 0% | 31.19 | 0% | 29.87 | 0% | 36.61 | 0% | 29.49 | 0% | 33.14 | 0% | 33.54 | 0% | 41.44 | 0% | 51.2 | 0% | 35.65 | 0% | 37.01 | 0% | 34.76 | 0% | 35.25 | 0% | 34.47 | 0% | 32.77 | 0% | 44.98 | 0% | 31.52 | 0%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103432 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 1530.47 | 97.49% | 1525.22 | 97.83% | 1535.42 | 97.18% | 1523.49 | 97.94% | 1536.17 | 97.13% | 1531.74 | 97.41% | 1534.17 | 97.25% | 1537.75 | 97.03% | 1527.88 | 97.65% | 1529.83 | 97.53% | 1531.91 | 97.4% | 1526.7 | 97.73% | 1525.23 | 97.82% | 1532.73 | 97.35% | 1524.82 | 97.85% | 1528.87 | 97.59% | 1529.31 | 97.56% | 1538.1 | 97.01% | 1548.94 | 96.33% | 1531.65 | 97.41% | 1533.18 | 97.32% | 1530.68 | 97.48% | 1656.76 | 0% | 1530.36 | 97.5% | 1528.45 | 97.62% | 1542.03 | 0% | 1527.07 | 97.71%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103430 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 32.96 | 81.37% | 32.12 | 83.5% | 33.75 | 79.47% | 31.84 | 84.23% | 33.87 | 79.19% | 33.16 | 80.88% | 33.55 | 79.94% | 34.13 | 78.58% | 32.54 | 82.42% | 32.85 | 81.64% | 33.19 | 80.81% | 32.36 | 82.88% | 32.12 | 83.5% | 33.33 | 80.47% | 32.06 | 83.66% | 32.71 | 81.99% | 32.78 | 81.82% | 34.18 | 78.47% | 35.92 | 74.67% | 33.15 | 80.9% | 33.39 | 80.32% | 32.99 | 81.3% | 35.33 | 0% | 32.94 | 81.42% | 32.64 | 82.17% | 34.81 | 0% | 32.42 | 82.73%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103431 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 57.87 | 79.11% | 56.22 | 81.43% | 59.44 | 77.02% | 55.67 | 82.23% | 59.67 | 76.72% | 58.27 | 78.57% | 59.04 | 77.54% | 60.17 | 76.08% | 57.06 | 80.23% | 57.68 | 79.37% | 58.33 | 78.48% | 56.69 | 80.75% | 56.22 | 81.43% | 58.59 | 78.14% | 56.1 | 81.6% | 57.37 | 79.8% | 57.51 | 79.6% | 60.28 | 75.95% | 63.7 | 71.87% | 58.25 | 78.59% | 58.72 | 77.96% | 57.94 | 79.01% | 61.95 | 0% | 57.84 | 79.15% | 57.24 | 79.98% | 61.52 | 0% | 56.81 | 80.58%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103433 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 32.44 | 88.16% | 31.91 | 89.63% | 32.93 | 86.85% | 31.74 | 90.11% | 33 | 86.67% | 32.56 | 87.84% | 32.8 | 87.2% | 33.16 | 86.25% | 32.17 | 88.9% | 32.37 | 88.35% | 32.58 | 87.78% | 32.06 | 89.21% | 31.91 | 89.63% | 32.66 | 87.57% | 31.87 | 89.74% | 32.28 | 88.6% | 32.31 | 88.52% | 33.19 | 86.17% | 34.28 | 83.43% | 32.55 | 87.86% | 32.7 | 87.46% | 32.46 | 88.11% | 34.91 | 0% | 32.42 | 88.22% | 32.23 | 88.74% | 33.59 | 0% | 32.09 | 89.12%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103434 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 44.93 | 86.33% | 44.09 | 87.98% | 45.72 | 84.84% | 43.81 | 88.54% | 45.84 | 84.62% | 45.13 | 85.95% | 45.52 | 85.22% | 46.1 | 84.14% | 44.51 | 87.15% | 44.82 | 86.55% | 45.16 | 85.89% | 44.33 | 87.5% | 44.09 | 87.98% | 45.3 | 85.63% | 44.03 | 88.1% | 44.68 | 86.82% | 44.75 | 86.68% | 46.15 | 84.05% | 47.89 | 81% | 45.12 | 85.97% | 45.36 | 85.52% | 44.96 | 86.28% | 48.32 | 0% | 44.91 | 86.37% | 44.61 | 86.95% | 46.78 | 0% | 44.39 | 87.38%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103435 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 83.65 | 85.55% | 82 | 87.27% | 85.22 | 83.97% | 81.45 | 87.86% | 85.45 | 83.74% | 84.05 | 85.14% | 84.82 | 84.37% | 85.95 | 83.26% | 82.84 | 86.38% | 83.46 | 85.74% | 84.11 | 85.08% | 82.47 | 86.77% | 82 | 87.27% | 84.37 | 84.82% | 81.88 | 87.4% | 83.15 | 86.06% | 83.29 | 85.92% | 86.06 | 83.15% | 89.48 | 79.97% | 84.03 | 85.16% | 84.5 | 84.69% | 83.72 | 85.48% | 89.9 | 0% | 83.62 | 85.58% | 83.02 | 86.2% | 87.3 | 0% | 82.59 | 86.64%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103436 | COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2166.28 | 98.23% | 2161.03 | 98.47% | 2171.23 | 98% | 2159.3 | 98.54% | 2171.98 | 97.97% | 2167.55 | 98.17% | 2169.98 | 98.06% | 2173.56 | 97.9% | 2163.69 | 98.34% | 2165.64 | 98.26% | 2167.72 | 98.16% | 2162.51 | 98.4% | 2161.04 | 98.46% | 2168.54 | 98.12% | 2160.63 | 98.48% | 2164.68 | 98.3% | 2165.12 | 98.28% | 2173.91 | 97.88% | 2184.75 | 97.4% | 2167.46 | 98.17% | 2168.99 | 98.1% | 2166.49 | 98.22% | 2346.08 | 0% | 2166.17 | 98.23% | 2164.26 | 98.32% | 2177.84 | 0% | 2162.88 | 98.38%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103482 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103465 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103483 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103484 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103466 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103485 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103467 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103461 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103468 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103469 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103470 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103471 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103472 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103462 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103473 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103474 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103475 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 450 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103476 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103477 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 560 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103463 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103478 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103479 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 710 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103480 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103464 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103481 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103459 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103460 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103443 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103444 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103445 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103446 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103447 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103448 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103449 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103450 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103451 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103452 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 450 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103453 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103454 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 560 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103455 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103456 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 710 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103457 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103458 | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103425 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 15.42 | 75.1% | 14.89 | 77.77% | 15.91 | 72.78% | 14.72 | 78.67% | 15.98 | 72.47% | 15.54 | 74.52% | 15.78 | 73.38% | 16.14 | 71.75% | 15.15 | 76.44% | 15.35 | 75.44% | 15.56 | 74.42% | 15.04 | 76.99% | 14.89 | 77.77% | 15.64 | 74.04% | 14.85 | 77.98% | 15.26 | 75.88% | 15.29 | 75.74% | 16.17 | 71.61% | 17.26 | 67.09% | 15.53 | 74.57% | 15.68 | 73.85% | 15.44 | 75% | 16.46 | 0% | 15.4 | 75.19% | 15.21 | 76.13% | 16.57 | 0% | 15.07 | 76.84%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103428 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 245.59 | 84.36% | 240.34 | 86.2% | 250.54 | 82.69% | 238.61 | 86.82% | 251.29 | 82.44% | 246.86 | 83.92% | 249.29 | 83.1% | 252.87 | 81.93% | 243 | 85.26% | 244.95 | 84.58% | 247.03 | 83.86% | 241.82 | 85.67% | 240.35 | 86.2% | 247.85 | 83.59% | 239.94 | 86.34% | 243.99 | 84.91% | 244.43 | 84.76% | 253.22 | 81.81% | 264.06 | 78.46% | 246.77 | 83.95% | 248.3 | 83.44% | 245.8 | 84.28% | 263.76 | 0% | 245.48 | 84.39% | 243.57 | 85.06% | 257.15 | 0% | 242.19 | 85.54%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103426 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 18.62 | 67.02% | 17.78 | 70.19% | 19.41 | 64.3% | 17.5 | 71.31% | 19.53 | 63.9% | 18.82 | 66.31% | 19.21 | 64.97% | 19.79 | 63.06% | 18.2 | 68.57% | 18.51 | 67.42% | 18.85 | 66.21% | 18.02 | 69.26% | 17.78 | 70.19% | 18.99 | 65.72% | 17.72 | 70.43% | 18.37 | 67.94% | 18.44 | 67.68% | 19.84 | 62.9% | 21.58 | 57.83% | 18.81 | 66.35% | 19.05 | 65.51% | 18.65 | 66.92% | 19.79 | 0% | 18.6 | 67.1% | 18.3 | 68.2% | 20.47 | 0% | 18.08 | 69.03%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103429 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2696.68 | 97.15% | 2686.18 | 97.53% | 2706.56 | 96.8% | 2682.7 | 97.66% | 2708.06 | 96.74% | 2699.21 | 97.06% | 2704.06 | 96.88% | 2711.24 | 96.63% | 2691.48 | 97.34% | 2695.4 | 97.2% | 2699.54 | 97.05% | 2689.14 | 97.42% | 2686.2 | 97.53% | 2701.2 | 96.99% | 2685.38 | 97.56% | 2693.46 | 97.27% | 2694.36 | 97.23% | 2711.92 | 96.6% | 2733.6 | 95.84% | 2699.04 | 97.06% | 2702.09 | 96.96% | 2697.09 | 97.14% | 2918.6 | 0% | 2696.45 | 97.16% | 2692.64 | 97.3% | 2719.8 | 0% | 2689.88 | 97.4%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103427 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 37.29 | 67.58% | 35.64 | 70.71% | 38.86 | 64.85% | 35.09 | 71.82% | 39.09 | 64.47% | 37.69 | 66.86% | 38.46 | 65.52% | 39.59 | 63.65% | 36.48 | 69.08% | 37.1 | 67.92% | 37.75 | 66.75% | 36.11 | 69.79% | 35.64 | 70.71% | 38.01 | 66.3% | 35.52 | 70.95% | 36.79 | 68.5% | 36.93 | 68.24% | 39.7 | 63.48% | 43.12 | 58.44% | 37.67 | 66.9% | 38.14 | 66.07% | 37.36 | 67.45% | 39.64 | 0% | 37.26 | 67.63% | 36.66 | 68.74% | 40.94 | 0% | 36.23 | 69.56%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103393 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 5075.79 | 99.31% | 5075.7 | 99.53% | 5079.78 | 99.23% | 5072.49 | 99.37% | 5076.27 | 99.01% | 5076.2 | 99.3% | 5075.13 | 99.32% | 5076.05 | 99.3% | 5074.79 | 99.33% | 5077.92 | 99.2% | 5075.24 | 99.03% | 5071.76 | 99.39% | 5075.47 | 99.53% | 5076.44 | 99.01% | 5071.77 | 99.39% | 5072.91 | 99.08% | 5072.88 | 99.36% | 5078.48 | 99.26% | 5087.26 | 99.08% | 5075.71 | 99.31% | 5078.39 | 98.97% | 5077.63 | 99.27% | 5498.4 | 0% | 5075.94 | 98.93% | 5071.76 | 99.1% | 5079.26 | 0% | 5076.07 | 99.02%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103376 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 124.29 | 99.02% | 124.13 | 99.15% | 124.45 | 98.89% | 124.07 | 99.19% | 124.48 | 98.87% | 124.33 | 98.99% | 124.42 | 98.91% | 124.53 | 98.83% | 124.22 | 99.07% | 124.28 | 99.03% | 124.34 | 98.98% | 124.17 | 99.11% | 124.13 | 99.15% | 124.37 | 98.95% | 124.12 | 99.15% | 124.25 | 99.05% | 124.26 | 99.04% | 124.54 | 98.82% | 124.89 | 98.54% | 124.34 | 98.98% | 124.38 | 98.95% | 124.3 | 99.01% | 134.67 | 0% | 124.29 | 99.02% | 124.23 | 99.07% | 124.67 | 0% | 124.19 | 99.1%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 104804 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 104805 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103377 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 265.96 | 99.33% | 265.71 | 99.42% | 266.19 | 99.24% | 265.63 | 99.45% | 266.22 | 99.23% | 266.02 | 99.3% | 266.13 | 99.26% | 266.3 | 99.2% | 265.84 | 99.37% | 265.92 | 99.34% | 266.03 | 99.3% | 265.78 | 99.39% | 265.71 | 99.42% | 266.06 | 99.29% | 265.69 | 99.43% | 265.88 | 99.36% | 265.91 | 99.35% | 266.32 | 99.19% | 266.82 | 99.01% | 266.02 | 99.3% | 266.09 | 99.28% | 265.97 | 99.32% | 288.22 | 0% | 265.95 | 99.33% | 265.87 | 99.36% | 266.5 | 0% | 265.8 | 99.39%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 104806 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103378 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103372 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 5.32 | 96.05% | 5.3 | 96.42% | 5.36 | 95.34% | 5.29 | 96.6% | 5.36 | 95.34% | 5.33 | 95.87% | 5.35 | 95.51% | 5.37 | 95.16% | 5.32 | 96.05% | 5.32 | 96.05% | 5.34 | 95.69% | 5.31 | 96.23% | 5.3 | 96.42% | 5.34 | 95.69% | 5.29 | 96.6% | 5.32 | 96.05% | 5.32 | 96.05% | 5.37 | 95.16% | 5.43 | 94.11% | 5.34 | 95.69% | 5.34 | 95.69% | 5.33 | 95.87% | 5.76 | 0% | 5.32 | 96.05% | 5.31 | 96.23% | 5.4 | 0% | 5.3 | 96.42%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103379 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 414.03 | 99.46% | 413.73 | 99.53% | 414.32 | 99.39% | 413.62 | 99.56% | 414.37 | 99.38% | 414.11 | 99.44% | 414.26 | 99.41% | 414.47 | 99.36% | 413.89 | 99.5% | 414 | 99.47% | 414.12 | 99.44% | 413.81 | 99.51% | 413.73 | 99.53% | 414.17 | 99.43% | 413.7 | 99.54% | 413.94 | 99.48% | 413.97 | 99.48% | 414.48 | 99.35% | 415.12 | 99.2% | 414.11 | 99.44% | 414.2 | 99.42% | 414.05 | 99.46% | 448.74 | 0% | 414.03 | 99.46% | 413.92 | 99.49% | 414.71 | 0% | 413.83 | 99.51%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103380 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103381 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103382 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103383 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 1015.51 | 99.59% | 1015.51 | 99.72% | 1015.99 | 99.54% | 1015.12 | 99.63% | 1015.57 | 99.41% | 1015.57 | 99.58% | 1015.44 | 99.59% | 1015.55 | 99.58% | 1015.4 | 99.6% | 1015.77 | 99.52% | 1015.45 | 99.42% | 1015.03 | 99.63% | 1015.47 | 99.72% | 1015.59 | 99.41% | 1015.03 | 99.63% | 1015.17 | 99.45% | 1015.17 | 99.62% | 1015.82 | 99.56% | 1016.88 | 99.45% | 1015.51 | 99.59% | 1015.83 | 99.38% | 1015.74 | 99.56% | 1100.42 | 0% | 1015.54 | 99.36% | 1015.04 | 99.46% | 1015.93 | 0% | 1015.55 | 99.41%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103373 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 10.44 | 96.65% | 10.39 | 97.11% | 10.49 | 96.19% | 10.37 | 97.3% | 10.49 | 96.19% | 10.45 | 96.56% | 10.47 | 96.37% | 10.51 | 96% | 10.41 | 96.93% | 10.44 | 96.65% | 10.45 | 96.56% | 10.41 | 96.93% | 10.39 | 97.11% | 10.46 | 96.46% | 10.38 | 97.21% | 10.42 | 96.83% | 10.43 | 96.74% | 10.52 | 95.91% | 10.62 | 95.01% | 10.45 | 96.56% | 10.47 | 96.37% | 10.44 | 96.65% | 11.3 | 0% | 10.44 | 96.65% | 10.42 | 96.83% | 10.55 | 0% | 10.41 | 96.93%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103384 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103385 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 1637.6 | 99.51% | 1637.56 | 99.67% | 1638.51 | 99.45% | 1636.84 | 99.56% | 1637.7 | 99.3% | 1637.68 | 99.5% | 1637.45 | 99.52% | 1637.66 | 99.51% | 1637.36 | 99.52% | 1638.08 | 99.44% | 1637.47 | 99.31% | 1636.67 | 99.57% | 1637.52 | 99.67% | 1637.75 | 99.3% | 1636.67 | 99.57% | 1636.93 | 99.35% | 1636.92 | 99.55% | 1638.2 | 99.47% | 1640.22 | 99.35% | 1637.58 | 99.51% | 1638.19 | 99.27% | 1638.01 | 99.48% | 1774.37 | 0% | 1637.63 | 99.24% | 1636.67 | 99.36% | 1638.39 | 0% | 1637.66 | 99.3%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103386 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 450 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103387 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 2872.63 | 99.56% | 2872.59 | 99.71% | 2874.05 | 99.51% | 2871.44 | 99.6% | 2872.79 | 99.38% | 2872.77 | 99.56% | 2872.39 | 99.57% | 2872.71 | 99.56% | 2872.27 | 99.58% | 2873.39 | 99.5% | 2872.42 | 99.39% | 2871.19 | 99.61% | 2872.5 | 99.7% | 2872.85 | 99.37% | 2871.19 | 99.61% | 2871.59 | 99.42% | 2871.58 | 99.6% | 2873.58 | 99.53% | 2876.72 | 99.42% | 2872.59 | 99.56% | 2873.56 | 99.35% | 2873.28 | 99.54% | 3112.72 | 0% | 2872.68 | 99.32% | 2871.18 | 99.43% | 2873.87 | 0% | 2872.72 | 99.38%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103388 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 560 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103374 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103389 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 4272.01 | 99.57% | 4271.97 | 99.71% | 4274.1 | 99.52% | 4270.28 | 99.61% | 4272.27 | 99.38% | 4272.22 | 99.56% | 4271.67 | 99.58% | 4272.15 | 99.57% | 4271.49 | 99.58% | 4273.13 | 99.5% | 4271.72 | 99.4% | 4269.89 | 99.62% | 4271.84 | 99.71% | 4272.36 | 99.38% | 4269.91 | 99.62% | 4270.5 | 99.43% | 4270.49 | 99.6% | 4273.42 | 99.54% | 4278.02 | 99.43% | 4271.97 | 99.57% | 4273.38 | 99.36% | 4272.98 | 99.55% | 4629.13 | 0% | 4272.1 | 99.33% | 4269.9 | 99.44% | 4273.83 | 0% | 4272.16 | 99.39%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103390 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 710 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103391 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 2816.74 | 99.07% | 2816.67 | 99.38% | 2819.71 | 98.97% | 2814.28 | 99.16% | 2817.11 | 98.68% | 2817.05 | 99.06% | 2816.25 | 99.09% | 2816.93 | 99.07% | 2816.01 | 99.1% | 2818.32 | 98.93% | 2816.33 | 98.7% | 2813.74 | 99.18% | 2816.49 | 99.37% | 2817.23 | 98.67% | 2813.75 | 99.18% | 2814.61 | 98.77% | 2814.57 | 99.15% | 2818.72 | 99% | 2825.26 | 98.77% | 2816.68 | 99.08% | 2818.67 | 98.62% | 2818.11 | 99.02% | 3050.4 | 0% | 2816.86 | 98.56% | 2813.76 | 98.79% | 2819.33 | 0% | 2816.95 | 98.68%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103375 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103392 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 4601.78 | 99.33% | 4601.69 | 99.55% | 4605.26 | 99.26% | 4598.91 | 99.4% | 4602.22 | 99.05% | 4602.14 | 99.33% | 4601.21 | 99.35% | 4602.01 | 99.33% | 4600.91 | 99.35% | 4603.63 | 99.23% | 4601.3 | 99.07% | 4598.26 | 99.41% | 4601.49 | 99.55% | 4602.35 | 99.05% | 4598.28 | 99.41% | 4599.27 | 99.11% | 4599.24 | 99.39% | 4604.11 | 99.28% | 4611.76 | 99.12% | 4601.69 | 99.34% | 4604.05 | 99.01% | 4603.38 | 99.3% | 4985.08 | 0% | 4601.93 | 98.97% | 4598.28 | 99.14% | 4604.81 | 0% | 4602.03 | 99.05%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103440 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 392.94 | 80.44% | 382.44 | 82.65% | 402.82 | 78.47% | 378.96 | 83.41% | 404.32 | 78.18% | 395.47 | 79.93% | 400.32 | 78.96% | 407.5 | 77.57% | 387.74 | 81.52% | 391.66 | 80.7% | 395.8 | 79.86% | 385.4 | 82.01% | 382.46 | 82.64% | 397.46 | 79.52% | 381.64 | 82.82% | 389.72 | 81.1% | 390.62 | 80.92% | 408.18 | 77.44% | 429.86 | 73.53% | 395.3 | 79.96% | 398.35 | 79.35% | 393.35 | 80.36% | 421 | 0% | 392.71 | 80.49% | 388.9 | 81.28% | 416.06 | 0% | 386.14 | 81.86%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103441 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 397.88 | 80.68% | 387.38 | 82.87% | 407.76 | 78.73% | 383.9 | 83.62% | 409.26 | 78.44% | 400.41 | 80.17% | 405.26 | 79.21% | 412.44 | 77.83% | 392.68 | 81.75% | 396.6 | 80.94% | 400.74 | 80.11% | 390.34 | 82.24% | 387.4 | 82.87% | 402.4 | 79.78% | 386.58 | 83.04% | 394.66 | 81.34% | 395.56 | 81.16% | 413.12 | 77.71% | 434.8 | 73.83% | 400.24 | 80.21% | 403.29 | 79.6% | 398.29 | 80.6% | 426.37 | 0% | 397.65 | 80.73% | 393.84 | 81.51% | 421 | 0% | 391.08 | 82.09%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103442 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 517.19 | 85.14% | 506.69 | 86.9% | 527.07 | 83.54% | 503.21 | 87.5% | 528.57 | 83.31% | 519.72 | 84.72% | 524.57 | 83.94% | 531.75 | 82.81% | 511.99 | 86% | 515.91 | 85.35% | 520.05 | 84.67% | 509.65 | 86.4% | 506.71 | 86.9% | 521.71 | 84.4% | 505.89 | 87.04% | 513.97 | 85.67% | 514.87 | 85.52% | 532.43 | 82.7% | 554.11 | 79.47% | 519.55 | 84.75% | 522.6 | 84.26% | 517.6 | 85.07% | 555.72 | 0% | 516.96 | 85.18% | 513.15 | 85.81% | 540.31 | 0% | 510.39 | 86.27%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103437 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 173.49 | 86.05% | 170.18 | 87.72% | 176.6 | 84.54% | 169.09 | 88.29% | 177.08 | 84.31% | 174.29 | 85.66% | 175.81 | 84.92% | 178.08 | 83.83% | 171.86 | 86.87% | 173.09 | 86.25% | 174.4 | 85.6% | 171.12 | 87.24% | 170.2 | 87.71% | 174.91 | 85.35% | 169.93 | 87.85% | 172.48 | 86.55% | 172.76 | 86.41% | 178.29 | 83.73% | 185.13 | 80.64% | 174.24 | 85.68% | 175.19 | 85.22% | 173.62 | 85.99% | 186.53 | 0% | 173.43 | 86.08% | 172.22 | 86.69% | 180.77 | 0% | 171.35 | 87.13%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103438 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 173.49 | 86.05% | 170.18 | 87.72% | 176.6 | 84.54% | 169.09 | 88.29% | 177.08 | 84.31% | 174.29 | 85.66% | 175.81 | 84.92% | 178.08 | 83.83% | 171.86 | 86.87% | 173.09 | 86.25% | 174.4 | 85.6% | 171.12 | 87.24% | 170.2 | 87.71% | 174.91 | 85.35% | 169.93 | 87.85% | 172.48 | 86.55% | 172.76 | 86.41% | 178.29 | 83.73% | 185.13 | 80.64% | 174.24 | 85.68% | 175.19 | 85.22% | 173.62 | 85.99% | 186.53 | 0% | 173.43 | 86.08% | 172.22 | 86.69% | 180.77 | 0% | 171.35 | 87.13%
Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões) | 103439 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 204.02 | 88.14% | 200.71 | 89.59% | 207.13 | 86.82% | 199.62 | 90.08% | 207.61 | 86.61% | 204.82 | 87.79% | 206.34 | 87.15% | 208.61 | 86.2% | 202.39 | 88.85% | 203.62 | 88.31% | 204.93 | 87.75% | 201.65 | 89.17% | 200.73 | 89.58% | 205.44 | 87.53% | 200.46 | 89.7% | 203.01 | 88.58% | 203.29 | 88.45% | 208.82 | 86.11% | 215.66 | 83.38% | 204.77 | 87.82% | 205.72 | 87.41% | 204.15 | 88.08% | 219.62 | 0% | 203.96 | 88.16% | 202.75 | 88.69% | 211.3 | 0% | 201.88 | 89.07%
Revestimentos Cerâmicos Externos | 88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 541.77 | 0% | 476.23 | 0% | 489.03 | 0% | 536.12 | 0% | 392.84 | 0% | 510.98 | 0% | 381.85 | 0% | 380.87 | 0% | 434.59 | 0% | 541.72 | 0% | 408.27 | 0% | 435.88 | 0% | 558.03 | 0% | 500.94 | 0% | 500 | 0% | 459.53 | 0% | 492.64 | 0% | 510.91 | 0% | 484.79 | 0% | 430.85 | 0% | 577.11 | 0% | 625.12 | 0% | 489.85 | 0% | 411.24 | 0% | 420.55 | 0% | 412.2 | 0% | 477.96 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Externos | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 451.45 | 0% | 395.89 | 0% | 408.69 | 0% | 444.96 | 0% | 328.34 | 0% | 425.69 | 0% | 318.37 | 0% | 317.9 | 0% | 361.86 | 0% | 450.48 | 0% | 339.96 | 0% | 362.8 | 0% | 464.54 | 0% | 416.59 | 0% | 414.75 | 0% | 382.7 | 0% | 408.32 | 0% | 424.29 | 0% | 403.57 | 0% | 359.22 | 0% | 478.65 | 0% | 522.54 | 0% | 406.66 | 0% | 342.31 | 0% | 350.66 | 0% | 344.12 | 0% | 397.08 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Externos | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 411.54 | 0% | 361.17 | 0% | 374.99 | 0% | 406.58 | 0% | 303.26 | 0% | 388.84 | 0% | 294.59 | 0% | 294.57 | 0% | 332.93 | 0% | 411.1 | 0% | 314.32 | 0% | 331.97 | 0% | 422.14 | 0% | 381.97 | 0% | 378.45 | 0% | 350.59 | 0% | 373.85 | 0% | 391.57 | 0% | 374.44 | 0% | 328.94 | 0% | 437.93 | 0% | 475.78 | 0% | 372.45 | 0% | 316.76 | 0% | 321.22 | 0% | 318.85 | 0% | 363.4 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Externos | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 343.5 | 0% | 300.72 | 0% | 313.93 | 0% | 337.96 | 0% | 253.9 | 0% | 324.47 | 0% | 246.02 | 0% | 246.27 | 0% | 277.67 | 0% | 342.4 | 0% | 262.18 | 0% | 276.75 | 0% | 351.98 | 0% | 318.16 | 0% | 314.4 | 0% | 292.46 | 0% | 310.33 | 0% | 325.71 | 0% | 312.21 | 0% | 274.72 | 0% | 363.78 | 0% | 398.42 | 0% | 309.69 | 0% | 264.1 | 0% | 268.29 | 0% | 266.64 | 0% | 302.38 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Externos | 104589 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 337.9 | 0% | 295.98 | 0% | 310.7 | 0% | 333.02 | 0% | 252.82 | 0% | 319.82 | 0% | 245.26 | 0% | 245.86 | 0% | 275.43 | 0% | 337.12 | 0% | 261.16 | 0% | 273.2 | 0% | 345.3 | 0% | 314.56 | 0% | 309.44 | 0% | 288.92 | 0% | 306.31 | 0% | 323.87 | 0% | 311.96 | 0% | 271.35 | 0% | 358.89 | 0% | 391.71 | 0% | 305.86 | 0% | 263.34 | 0% | 265.07 | 0% | 266.2 | 0% | 298.48 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Externos | 104588 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 282.75 | 0% | 247.02 | 0% | 260.8 | 0% | 277.44 | 0% | 212.23 | 0% | 267.56 | 0% | 205.33 | 0% | 206.07 | 0% | 230.28 | 0% | 281.47 | 0% | 218.36 | 0% | 228.33 | 0% | 288.64 | 0% | 262.65 | 0% | 257.65 | 0% | 241.61 | 0% | 254.82 | 0% | 270.02 | 0% | 260.75 | 0% | 227.18 | 0% | 298.79 | 0% | 328.91 | 0% | 254.91 | 0% | 220.1 | 0% | 221.94 | 0% | 223.16 | 0% | 248.95 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Externos | 104591 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 367.29 | 0% | 321.72 | 0% | 339.99 | 0% | 362.37 | 0% | 278.27 | 0% | 348.26 | 0% | 270.21 | 0% | 271.28 | 0% | 301.83 | 0% | 366.59 | 0% | 287.43 | 0% | 297.88 | 0% | 374.16 | 0% | 343.53 | 0% | 336.22 | 0% | 315.42 | 0% | 333.78 | 0% | 355.62 | 0% | 344.37 | 0% | 296.23 | 0% | 390.87 | 0% | 425.74 | 0% | 333.54 | 0% | 290.03 | 0% | 289.46 | 0% | 293.72 | 0% | 325.32 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Externos | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 | M2 | 308.23 | 0% | 269.29 | 0% | 286.73 | 0% | 302.83 | 0% | 235.05 | 0% | 292.33 | 0% | 227.68 | 0% | 228.94 | 0% | 253.64 | 0% | 306.98 | 0% | 241.81 | 0% | 249.88 | 0% | 313.4 | 0% | 288.02 | 0% | 280.7 | 0% | 264.83 | 0% | 278.65 | 0% | 298.15 | 0% | 289.85 | 0% | 249.01 | 0% | 326.52 | 0% | 358.52 | 0% | 279 | 0% | 243.95 | 0% | 243.38 | 0% | 247.94 | 0% | 272.31 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 75.87 | 0% | 65.59 | 0% | 74.26 | 0% | 73.84 | 0% | 62.86 | 0% | 72.63 | 0% | 60.63 | 0% | 61.71 | 0% | 65.3 | 0% | 75.09 | 0% | 63.81 | 0% | 62.34 | 0% | 75.35 | 0% | 72.26 | 0% | 67.58 | 0% | 66.69 | 0% | 68.07 | 0% | 76.82 | 0% | 77.61 | 0% | 62.97 | 0% | 79.73 | 0% | 89.46 | 0% | 68.9 | 0% | 64.49 | 0% | 61.68 | 0% | 66.79 | 0% | 67.27 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104614 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 81.21 | 0% | 70.17 | 0% | 80.25 | 0% | 79.2 | 0% | 68.38 | 0% | 77.95 | 0% | 66.04 | 0% | 67.3 | 0% | 70.68 | 0% | 80.4 | 0% | 69.45 | 0% | 67.01 | 0% | 80.3 | 0% | 77.83 | 0% | 72.26 | 0% | 71.8 | 0% | 73.07 | 0% | 83.3 | 0% | 84.72 | 0% | 67.77 | 0% | 85.52 | 0% | 95.9 | 0% | 74.04 | 0% | 70.21 | 0% | 66.42 | 0% | 72.79 | 0% | 72.26 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104613 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 74.14 | 0% | 64.12 | 0% | 72.17 | 0% | 72.11 | 0% | 60.86 | 0% | 70.89 | 0% | 58.69 | 0% | 59.66 | 0% | 63.42 | 0% | 73.37 | 0% | 61.79 | 0% | 60.79 | 0% | 73.81 | 0% | 70.4 | 0% | 66.1 | 0% | 64.98 | 0% | 66.43 | 0% | 74.56 | 0% | 75.04 | 0% | 61.35 | 0% | 77.85 | 0% | 87.33 | 0% | 67.21 | 0% | 62.44 | 0% | 60.07 | 0% | 64.61 | 0% | 65.64 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 70.47 | 0% | 60.97 | 0% | 68.05 | 0% | 68.41 | 0% | 57.06 | 0% | 67.24 | 0% | 54.98 | 0% | 55.82 | 0% | 59.72 | 0% | 69.72 | 0% | 57.92 | 0% | 57.59 | 0% | 70.42 | 0% | 66.59 | 0% | 62.89 | 0% | 61.47 | 0% | 63 | 0% | 70.1 | 0% | 70.15 | 0% | 58.03 | 0% | 73.88 | 0% | 82.89 | 0% | 63.68 | 0% | 58.51 | 0% | 56.8 | 0% | 60.49 | 0% | 62.19 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 79.75 | 0% | 69.02 | 0% | 78.75 | 0% | 77.96 | 0% | 67.17 | 0% | 76.57 | 0% | 64.94 | 0% | 66.17 | 0% | 69.52 | 0% | 79.04 | 0% | 68.34 | 0% | 65.87 | 0% | 78.85 | 0% | 76.57 | 0% | 71.15 | 0% | 70.57 | 0% | 71.99 | 0% | 82.05 | 0% | 83.4 | 0% | 66.56 | 0% | 84.24 | 0% | 94 | 0% | 72.9 | 0% | 69.09 | 0% | 65.24 | 0% | 71.58 | 0% | 71.1 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 74.27 | 0% | 64.34 | 0% | 72.46 | 0% | 72.47 | 0% | 61.28 | 0% | 71.1 | 0% | 59.22 | 0% | 60.21 | 0% | 63.87 | 0% | 73.61 | 0% | 62.37 | 0% | 61.05 | 0% | 73.86 | 0% | 70.81 | 0% | 66.4 | 0% | 65.27 | 0% | 66.87 | 0% | 75.25 | 0% | 75.85 | 0% | 61.58 | 0% | 78.3 | 0% | 87.35 | 0% | 67.61 | 0% | 63.03 | 0% | 60.31 | 0% | 65.18 | 0% | 65.97 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 85.39 | 0% | 73.68 | 0% | 84.78 | 0% | 83.17 | 0% | 72.42 | 0% | 81.99 | 0% | 69.87 | 0% | 71.29 | 0% | 74.6 | 0% | 84.45 | 0% | 73.44 | 0% | 70.5 | 0% | 84.23 | 0% | 81.91 | 0% | 75.75 | 0% | 75.62 | 0% | 76.68 | 0% | 87.83 | 0% | 89.64 | 0% | 71.41 | 0% | 89.76 | 0% | 101.07 | 0% | 77.8 | 0% | 74.23 | 0% | 69.99 | 0% | 77.08 | 0% | 75.95 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 78.08 | 0% | 67.43 | 0% | 76.44 | 0% | 75.83 | 0% | 64.66 | 0% | 74.71 | 0% | 62.3 | 0% | 63.42 | 0% | 67.12 | 0% | 77.19 | 0% | 65.55 | 0% | 64.09 | 0% | 77.55 | 0% | 74.25 | 0% | 69.41 | 0% | 68.58 | 0% | 69.85 | 0% | 78.81 | 0% | 79.67 | 0% | 64.78 | 0% | 81.85 | 0% | 92.22 | 0% | 70.76 | 0% | 66.21 | 0% | 63.44 | 0% | 68.66 | 0% | 69.11 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 111.83 | 0% | 97.5 | 0% | 106.43 | 0% | 110.1 | 0% | 88.75 | 0% | 106.6 | 0% | 86.06 | 0% | 86.97 | 0% | 94.38 | 0% | 111.37 | 0% | 91.17 | 0% | 91.45 | 0% | 112.5 | 0% | 105.85 | 0% | 101.39 | 0% | 97.32 | 0% | 101.52 | 0% | 111.35 | 0% | 110.14 | 0% | 91.53 | 0% | 118.81 | 0% | 130.51 | 0% | 101.95 | 0% | 92.07 | 0% | 89.55 | 0% | 94.07 | 0% | 99.43 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 111.24 | 0% | 97.02 | 0% | 105.54 | 0% | 109.52 | 0% | 87.84 | 0% | 105.96 | 0% | 85.17 | 0% | 86.01 | 0% | 93.58 | 0% | 110.8 | 0% | 90.25 | 0% | 90.87 | 0% | 112.06 | 0% | 105.14 | 0% | 100.94 | 0% | 96.65 | 0% | 100.97 | 0% | 110.39 | 0% | 108.95 | 0% | 90.9 | 0% | 118.17 | 0% | 129.73 | 0% | 101.35 | 0% | 91.15 | 0% | 88.92 | 0% | 93.06 | 0% | 98.85 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104618 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 467.54 | 0% | 409.84 | 0% | 423.82 | 0% | 462.04 | 0% | 340.56 | 0% | 440.99 | 0% | 330.17 | 0% | 329.57 | 0% | 375.58 | 0% | 466.69 | 0% | 353.2 | 0% | 375.89 | 0% | 481.15 | 0% | 431.56 | 0% | 429.8 | 0% | 396.37 | 0% | 423.25 | 0% | 440.03 | 0% | 418.92 | 0% | 371.77 | 0% | 495.92 | 0% | 542.52 | 0% | 421.27 | 0% | 355.36 | 0% | 363.03 | 0% | 355.97 | 0% | 411.63 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104616 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 456.71 | 0% | 400.63 | 0% | 411.24 | 0% | 451.19 | 0% | 328.75 | 0% | 430.16 | 0% | 318.66 | 0% | 317.57 | 0% | 364.28 | 0% | 455.97 | 0% | 341.21 | 0% | 366.33 | 0% | 471.36 | 0% | 420.12 | 0% | 420.44 | 0% | 385.83 | 0% | 413.11 | 0% | 426.41 | 0% | 403.71 | 0% | 361.84 | 0% | 484.21 | 0% | 529.34 | 0% | 410.8 | 0% | 343.19 | 0% | 353.22 | 0% | 343.13 | 0% | 401.45 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 354.42 | 0% | 310.38 | 0% | 324.71 | 0% | 350.57 | 0% | 263.12 | 0% | 335.09 | 0% | 255.22 | 0% | 255.38 | 0% | 288.06 | 0% | 353.73 | 0% | 272.64 | 0% | 286.07 | 0% | 363.03 | 0% | 329.06 | 0% | 325.17 | 0% | 302.21 | 0% | 321.45 | 0% | 338.05 | 0% | 324.62 | 0% | 283.48 | 0% | 376.39 | 0% | 411.92 | 0% | 320.37 | 0% | 274.46 | 0% | 276.98 | 0% | 275.7 | 0% | 312.95 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 343.59 | 0% | 301.17 | 0% | 312.13 | 0% | 339.72 | 0% | 251.31 | 0% | 324.26 | 0% | 243.71 | 0% | 243.38 | 0% | 276.76 | 0% | 343.01 | 0% | 260.65 | 0% | 276.51 | 0% | 353.24 | 0% | 317.62 | 0% | 315.81 | 0% | 291.67 | 0% | 311.31 | 0% | 324.43 | 0% | 309.41 | 0% | 273.55 | 0% | 364.68 | 0% | 398.74 | 0% | 309.9 | 0% | 262.29 | 0% | 267.17 | 0% | 262.86 | 0% | 302.77 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 73.18 | 0% | 63 | 0% | 69.72 | 0% | 70.57 | 0% | 57.45 | 0% | 69.42 | 0% | 54.96 | 0% | 55.62 | 0% | 60.57 | 0% | 72.07 | 0% | 58.07 | 0% | 59.12 | 0% | 73.75 | 0% | 67.9 | 0% | 64.89 | 0% | 62.92 | 0% | 64.33 | 0% | 70.2 | 0% | 69.58 | 0% | 59.47 | 0% | 75.6 | 0% | 86.94 | 0% | 65.01 | 0% | 58.42 | 0% | 58.18 | 0% | 60.11 | 0% | 63.74 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 65.49 | 0% | 56.49 | 0% | 60.77 | 0% | 62.75 | 0% | 49.08 | 0% | 61.73 | 0% | 46.81 | 0% | 47.15 | 0% | 52.51 | 0% | 64.45 | 0% | 49.51 | 0% | 52.34 | 0% | 66.77 | 0% | 59.79 | 0% | 58.23 | 0% | 55.47 | 0% | 57.13 | 0% | 60.56 | 0% | 58.81 | 0% | 52.47 | 0% | 67.29 | 0% | 77.42 | 0% | 57.61 | 0% | 49.77 | 0% | 51.24 | 0% | 51.13 | 0% | 56.5 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 80.6 | 0% | 69.32 | 0% | 78.18 | 0% | 78.13 | 0% | 65.27 | 0% | 76.8 | 0% | 62.58 | 0% | 63.52 | 0% | 68.18 | 0% | 79.45 | 0% | 66.09 | 0% | 65.62 | 0% | 80.59 | 0% | 75.63 | 0% | 71.37 | 0% | 70.03 | 0% | 71.28 | 0% | 79.31 | 0% | 79.63 | 0% | 66.15 | 0% | 83.64 | 0% | 96.08 | 0% | 72.15 | 0% | 66.52 | 0% | 64.79 | 0% | 68.5 | 0% | 70.71 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104601 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 78.53 | 0% | 67.58 | 0% | 75.6 | 0% | 76.02 | 0% | 62.79 | 0% | 74.69 | 0% | 60.16 | 0% | 60.99 | 0% | 65.85 | 0% | 77.41 | 0% | 63.56 | 0% | 63.75 | 0% | 78.78 | 0% | 73.37 | 0% | 69.63 | 0% | 67.95 | 0% | 69.35 | 0% | 76.53 | 0% | 76.43 | 0% | 64.18 | 0% | 81.39 | 0% | 93.45 | 0% | 70.11 | 0% | 63.97 | 0% | 62.84 | 0% | 65.82 | 0% | 68.72 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104603 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 68.14 | 0% | 58.76 | 0% | 63.69 | 0% | 65.45 | 0% | 51.73 | 0% | 64.35 | 0% | 49.39 | 0% | 49.81 | 0% | 55.14 | 0% | 67.1 | 0% | 52.24 | 0% | 54.64 | 0% | 69.27 | 0% | 62.52 | 0% | 60.58 | 0% | 57.96 | 0% | 59.6 | 0% | 63.71 | 0% | 62.21 | 0% | 54.81 | 0% | 70.18 | 0% | 80.65 | 0% | 60.14 | 0% | 52.53 | 0% | 53.55 | 0% | 53.97 | 0% | 58.98 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104599 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 94.79 | 0% | 81.48 | 0% | 93.73 | 0% | 92.55 | 0% | 79.4 | 0% | 90.79 | 0% | 76.36 | 0% | 77.74 | 0% | 82.21 | 0% | 93.57 | 0% | 80.65 | 0% | 77.86 | 0% | 93.9 | 0% | 90.14 | 0% | 83.93 | 0% | 83.36 | 0% | 84.57 | 0% | 96.06 | 0% | 97.77 | 0% | 78.63 | 0% | 99 | 0% | 113.3 | 0% | 85.65 | 0% | 81.21 | 0% | 77.13 | 0% | 83.6 | 0% | 83.89 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 74.51 | 0% | 64.18 | 0% | 71.22 | 0% | 72.02 | 0% | 58.86 | 0% | 70.75 | 0% | 56.38 | 0% | 57.09 | 0% | 61.99 | 0% | 73.42 | 0% | 59.59 | 0% | 60.32 | 0% | 74.96 | 0% | 69.34 | 0% | 66.13 | 0% | 64.23 | 0% | 65.68 | 0% | 71.97 | 0% | 71.52 | 0% | 60.67 | 0% | 77.16 | 0% | 88.5 | 0% | 66.37 | 0% | 59.97 | 0% | 59.38 | 0% | 61.67 | 0% | 65.05 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 65.65 | 0% | 56.66 | 0% | 60.99 | 0% | 63.01 | 0% | 49.34 | 0% | 61.91 | 0% | 47.1 | 0% | 47.45 | 0% | 52.78 | 0% | 64.65 | 0% | 49.83 | 0% | 52.54 | 0% | 66.88 | 0% | 60.06 | 0% | 58.45 | 0% | 55.69 | 0% | 57.39 | 0% | 60.94 | 0% | 59.24 | 0% | 52.65 | 0% | 67.59 | 0% | 77.55 | 0% | 57.85 | 0% | 50.12 | 0% | 51.43 | 0% | 51.45 | 0% | 56.73 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 85.66 | 0% | 73.68 | 0% | 83.76 | 0% | 83.37 | 0% | 70.39 | 0% | 81.82 | 0% | 67.62 | 0% | 68.71 | 0% | 73.28 | 0% | 84.52 | 0% | 71.43 | 0% | 70.02 | 0% | 85.31 | 0% | 80.89 | 0% | 75.93 | 0% | 74.85 | 0% | 76.14 | 0% | 85.46 | 0% | 86.32 | 0% | 70.64 | 0% | 89.22 | 0% | 102.16 | 0% | 77.06 | 0% | 71.92 | 0% | 69.23 | 0% | 74.01 | 0% | 75.48 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104606 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 83 | 0% | 71.45 | 0% | 80.55 | 0% | 80.66 | 0% | 67.34 | 0% | 79.13 | 0% | 64.65 | 0% | 65.61 | 0% | 70.4 | 0% | 81.89 | 0% | 68.31 | 0% | 67.65 | 0% | 82.95 | 0% | 78.05 | 0% | 73.66 | 0% | 72.22 | 0% | 73.65 | 0% | 82 | 0% | 82.38 | 0% | 68.17 | 0% | 86.36 | 0% | 98.82 | 0% | 74.48 | 0% | 68.77 | 0% | 66.77 | 0% | 70.73 | 0% | 72.96 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104607 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 69.45 | 0% | 59.91 | 0% | 65.14 | 0% | 66.85 | 0% | 53.12 | 0% | 65.65 | 0% | 50.79 | 0% | 51.25 | 0% | 56.53 | 0% | 68.41 | 0% | 53.71 | 0% | 55.8 | 0% | 70.44 | 0% | 63.93 | 0% | 61.79 | 0% | 59.24 | 0% | 60.94 | 0% | 65.43 | 0% | 64.1 | 0% | 55.99 | 0% | 71.69 | 0% | 82.15 | 0% | 61.46 | 0% | 54.04 | 0% | 54.73 | 0% | 55.48 | 0% | 60.26 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104605 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 115.64 | 0% | 99.39 | 0% | 116.66 | 0% | 113.85 | 0% | 100.3 | 0% | 111.38 | 0% | 96.78 | 0% | 98.79 | 0% | 102.95 | 0% | 114.36 | 0% | 102.23 | 0% | 95.92 | 0% | 113.47 | 0% | 111.59 | 0% | 102.46 | 0% | 103.03 | 0% | 104.22 | 0% | 120.9 | 0% | 124.68 | 0% | 97.08 | 0% | 121.67 | 0% | 138.58 | 0% | 105.63 | 0% | 102.99 | 0% | 95.33 | 0% | 105.99 | 0% | 103.36 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 87.7 | 0% | 75.9 | 0% | 83.19 | 0% | 85.47 | 0% | 68.64 | 0% | 83.27 | 0% | 66 | 0% | 66.67 | 0% | 72.89 | 0% | 86.8 | 0% | 69.95 | 0% | 71.09 | 0% | 88.53 | 0% | 81.83 | 0% | 78.61 | 0% | 75.57 | 0% | 78.13 | 0% | 85 | 0% | 83.9 | 0% | 71.24 | 0% | 91.64 | 0% | 103.55 | 0% | 78.65 | 0% | 70.42 | 0% | 69.7 | 0% | 71.98 | 0% | 76.98 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 77.68 | 0% | 67.38 | 0% | 71.72 | 0% | 75.28 | 0% | 58 | 0% | 73.28 | 0% | 55.65 | 0% | 55.92 | 0% | 62.56 | 0% | 76.85 | 0% | 59.05 | 0% | 62.32 | 0% | 79.35 | 0% | 71.36 | 0% | 69.87 | 0% | 65.96 | 0% | 68.74 | 0% | 72.65 | 0% | 70.23 | 0% | 62.19 | 0% | 80.8 | 0% | 91.2 | 0% | 69.02 | 0% | 59.4 | 0% | 60.76 | 0% | 60.57 | 0% | 67.59 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 100.05 | 0% | 86.46 | 0% | 96.93 | 0% | 98.04 | 0% | 81.2 | 0% | 95.48 | 0% | 78.26 | 0% | 79.34 | 0% | 85.28 | 0% | 99.08 | 0% | 82.88 | 0% | 81.8 | 0% | 100.04 | 0% | 94.55 | 0% | 89.48 | 0% | 87.27 | 0% | 89.69 | 0% | 99.79 | 0% | 100.05 | 0% | 82.21 | 0% | 104.99 | 0% | 118.62 | 0% | 90.45 | 0% | 83.45 | 0% | 80.55 | 0% | 85.44 | 0% | 88.49 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104594 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 89.9 | 0% | 77.82 | 0% | 85.6 | 0% | 87.78 | 0% | 70.85 | 0% | 85.45 | 0% | 68.2 | 0% | 68.92 | 0% | 75.11 | 0% | 89.01 | 0% | 72.29 | 0% | 73.01 | 0% | 90.59 | 0% | 84.13 | 0% | 80.61 | 0% | 77.67 | 0% | 80.26 | 0% | 87.69 | 0% | 86.81 | 0% | 73.19 | 0% | 94.09 | 0% | 106.18 | 0% | 80.8 | 0% | 72.76 | 0% | 71.65 | 0% | 74.37 | 0% | 79.08 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 78.09 | 0% | 67.75 | 0% | 72.19 | 0% | 75.76 | 0% | 58.45 | 0% | 73.71 | 0% | 56.13 | 0% | 56.41 | 0% | 63.04 | 0% | 77.28 | 0% | 59.57 | 0% | 62.7 | 0% | 79.71 | 0% | 71.84 | 0% | 70.28 | 0% | 66.37 | 0% | 69.19 | 0% | 73.26 | 0% | 70.89 | 0% | 62.59 | 0% | 81.32 | 0% | 91.67 | 0% | 69.48 | 0% | 59.93 | 0% | 61.14 | 0% | 61.1 | 0% | 68.03 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104593 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 103.73 | 0% | 89.62 | 0% | 100.92 | 0% | 101.82 | 0% | 84.85 | 0% | 99.11 | 0% | 81.86 | 0% | 83.03 | 0% | 88.93 | 0% | 102.76 | 0% | 86.68 | 0% | 84.99 | 0% | 103.49 | 0% | 98.34 | 0% | 92.79 | 0% | 90.74 | 0% | 93.21 | 0% | 104.21 | 0% | 104.8 | 0% | 85.44 | 0% | 109.04 | 0% | 123.03 | 0% | 94 | 0% | 87.31 | 0% | 83.74 | 0% | 89.37 | 0% | 91.96 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 153.43 | 0% | 131.31 | 0% | 144.62 | 0% | 146.29 | 0% | 117.36 | 0% | 144.81 | 0% | 111.33 | 0% | 112.51 | 0% | 124.14 | 0% | 150.23 | 0% | 117.67 | 0% | 122.62 | 0% | 155.69 | 0% | 139.88 | 0% | 134.8 | 0% | 130.2 | 0% | 132.32 | 0% | 142.09 | 0% | 139.7 | 0% | 123.34 | 0% | 155.91 | 0% | 183.82 | 0% | 133.99 | 0% | 118.05 | 0% | 120.65 | 0% | 121.58 | 0% | 131.82 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 142.82 | 0% | 122.28 | 0% | 132.65 | 0% | 135.5 | 0% | 106.33 | 0% | 134.29 | 0% | 100.58 | 0% | 101.37 | 0% | 113.35 | 0% | 139.69 | 0% | 106.34 | 0% | 113.37 | 0% | 145.89 | 0% | 128.88 | 0% | 125.51 | 0% | 120.09 | 0% | 122.37 | 0% | 129.2 | 0% | 125.53 | 0% | 113.84 | 0% | 144.43 | 0% | 170.81 | 0% | 123.82 | 0% | 106.62 | 0% | 111.27 | 0% | 109.76 | 0% | 121.89 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 167.31 | 0% | 143.24 | 0% | 159.68 | 0% | 160.4 | 0% | 130.98 | 0% | 158.46 | 0% | 124.61 | 0% | 126.19 | 0% | 137.72 | 0% | 164.06 | 0% | 131.71 | 0% | 134.55 | 0% | 168.81 | 0% | 154.01 | 0% | 147.12 | 0% | 143.18 | 0% | 145.3 | 0% | 158.31 | 0% | 157.15 | 0% | 135.5 | 0% | 170.94 | 0% | 200.62 | 0% | 147.19 | 0% | 132.22 | 0% | 132.66 | 0% | 136.13 | 0% | 144.69 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 156.09 | 0% | 133.62 | 0% | 147.42 | 0% | 149.05 | 0% | 119.88 | 0% | 147.42 | 0% | 113.84 | 0% | 115.06 | 0% | 126.72 | 0% | 152.91 | 0% | 120.33 | 0% | 124.9 | 0% | 158.23 | 0% | 142.59 | 0% | 137.24 | 0% | 132.67 | 0% | 134.88 | 0% | 145.2 | 0% | 143 | 0% | 125.64 | 0% | 158.86 | 0% | 186.97 | 0% | 136.54 | 0% | 120.73 | 0% | 122.94 | 0% | 124.29 | 0% | 134.32 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 143.38 | 0% | 122.76 | 0% | 133.23 | 0% | 136.11 | 0% | 106.88 | 0% | 134.83 | 0% | 101.15 | 0% | 101.95 | 0% | 113.92 | 0% | 140.26 | 0% | 106.96 | 0% | 113.85 | 0% | 146.4 | 0% | 129.48 | 0% | 126.05 | 0% | 120.62 | 0% | 122.95 | 0% | 129.92 | 0% | 126.3 | 0% | 114.32 | 0% | 145.1 | 0% | 171.43 | 0% | 124.39 | 0% | 107.24 | 0% | 111.75 | 0% | 110.38 | 0% | 122.45 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 171.7 | 0% | 147.05 | 0% | 164.31 | 0% | 164.92 | 0% | 135.11 | 0% | 162.77 | 0% | 128.69 | 0% | 130.35 | 0% | 141.94 | 0% | 168.47 | 0% | 136.04 | 0% | 138.31 | 0% | 173 | 0% | 158.47 | 0% | 151.12 | 0% | 147.24 | 0% | 149.49 | 0% | 163.39 | 0% | 162.52 | 0% | 139.29 | 0% | 175.77 | 0% | 205.84 | 0% | 151.39 | 0% | 136.59 | 0% | 136.41 | 0% | 140.56 | 0% | 148.79 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 9.12 | 0% | 7.87 | 0% | 8.84 | 0% | 8.82 | 0% | 7.39 | 0% | 8.7 | 0% | 7.08 | 0% | 7.21 | 0% | 7.72 | 0% | 9 | 0% | 7.46 | 0% | 7.44 | 0% | 9.12 | 0% | 8.58 | 0% | 8.09 | 0% | 7.94 | 0% | 8.08 | 0% | 8.99 | 0% | 9.03 | 0% | 7.51 | 0% | 9.5 | 0% | 10.84 | 0% | 8.19 | 0% | 7.53 | 0% | 7.35 | 0% | 7.8 | 0% | 8 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 10.37 | 0% | 8.97 | 0% | 9.96 | 0% | 10.08 | 0% | 8.29 | 0% | 9.88 | 0% | 7.97 | 0% | 8.08 | 0% | 8.73 | 0% | 10.26 | 0% | 8.42 | 0% | 8.44 | 0% | 10.4 | 0% | 9.74 | 0% | 9.26 | 0% | 9 | 0% | 9.25 | 0% | 10.19 | 0% | 10.16 | 0% | 8.5 | 0% | 10.84 | 0% | 12.25 | 0% | 9.33 | 0% | 8.49 | 0% | 8.31 | 0% | 8.75 | 0% | 9.12 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 14.17 | 0% | 12.34 | 0% | 13.36 | 0% | 13.93 | 0% | 11.03 | 0% | 13.47 | 0% | 10.67 | 0% | 10.77 | 0% | 11.81 | 0% | 14.11 | 0% | 11.33 | 0% | 11.53 | 0% | 14.33 | 0% | 13.29 | 0% | 12.85 | 0% | 12.24 | 0% | 12.8 | 0% | 13.86 | 0% | 13.62 | 0% | 11.52 | 0% | 14.99 | 0% | 16.59 | 0% | 12.84 | 0% | 11.43 | 0% | 11.26 | 0% | 11.64 | 0% | 12.54 | 0%
Revestimentos Cerâmicos Internos | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 16.88 | 0% | 14.74 | 0% | 15.75 | 0% | 16.66 | 0% | 12.95 | 0% | 16.03 | 0% | 12.57 | 0% | 12.64 | 0% | 13.99 | 0% | 16.82 | 0% | 13.38 | 0% | 13.71 | 0% | 17.12 | 0% | 15.82 | 0% | 15.4 | 0% | 14.54 | 0% | 15.32 | 0% | 16.46 | 0% | 16.05 | 0% | 13.65 | 0% | 17.94 | 0% | 19.66 | 0% | 15.32 | 0% | 13.49 | 0% | 13.34 | 0% | 13.67 | 0% | 14.96 | 0%
Sinalização Horizontal Viária | 103741 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR SOBRE ASFALTO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103755 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY DUPLA - 1070 MM. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103753 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY DUPLA - 810 MM. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103754 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY SIMPLES - 1070 MM. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103752 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY SIMPLES - 810 MM. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103759 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL TIPO F DUPLA - 1070 MM. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103757 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL TIPO F DUPLA - 810 MM. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103758 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL TIPO F SIMPLES - 1070 MM. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103756 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL TIPO F SIMPLES - 810 MM. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103734 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE RODAS SOBRE ASFALTO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103740 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALOTA SOBRE ASFALTO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103747 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL DUPLA, SOBRE SOLO. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103746 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL SIMPLES, SOBRE SOLO. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103749 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL DUPLA, SOBRE SOLO. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103744 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SIMPLES (ANCORAGEM), SOBRE SOLO. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SIMPLES, SOBRE SOLO. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103745 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEAVEL DUPLA (ANCORAGEM), SOBRE SOLO. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103751 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TRIPLA ONDA DUPLA, SOBRE SOLO. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103750 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TRIPLA ONDA SIMPLES, SOBRE SOLO. AF_03/2022 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103735 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOMBADA SOBRE ASFALTO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103738 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRISMA SOBRE ASFALTO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103736 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEGREGADOR SOBRE ASFALTO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103739 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHA SOBRE ASFALTO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103737 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÃO SOBRE ASFALTO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Horizontal Viária | 103742 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA, EM BARREIRA DE CONCRETO. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 461.4 | 86.69% | 463.85 | 86.23% | 461.73 | 87.58% | 461.48 | 86.68% | 444.93 | 0% | 467.34 | 86.53% | 463.29 | 86.34% | 466.65 | 86.65% | 464.68 | 86.08% | 467.66 | 85.53% | 505.42 | 0% | 456.33 | 88.61% | 463.62 | 87.22% | 469.58 | 85.18% | 462.25 | 86.53% | 465.75 | 85.88% | 463.43 | 86.31% | 470.9 | 84.94% | 478.27 | 83.63% | 469.46 | 85.2% | 465.02 | 86.02% | 460.83 | 86.8% | 461.11 | 86.75% | 466.76 | 85.7% | 365.21 | 0% | 470.87 | 0% | 462.95 | 86.4%
Sinalização Vertical Viária | 103702 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103700 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103698 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103703 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103701 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103699 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103704 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PÓRTICO E SEMI-PÓRTICO. AF_03/2022 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103706 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 10,3 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103707 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103708 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103709 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103710 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 14,8 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103711 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103712 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 17 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103713 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 18,1 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103714 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 19,2 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103715 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 20,3 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103716 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 21,5 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103717 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 22,6 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103718 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 23,7 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103719 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103720 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 26 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103721 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103705 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103722 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103723 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 3,8 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103725 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 6 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103726 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103727 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103728 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103729 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 3,8 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103730 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103731 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 6 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103732 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103733 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 105.96 | 0% | 110.48 | 0% | 102.85 | 0% | 102.75 | 0% | 114.3 | 0% | 114.74 | 0% | 116.43 | 0% | 120.38 | 0% | 112.33 | 0% | 120.86 | 0% | 114.53 | 0% | 102.9 | 0% | 119.36 | 0% | 115.54 | 0% | 107.7 | 0% | 112.16 | 0% | 116.05 | 0% | 117.61 | 0% | 126.17 | 0% | 120.96 | 0% | 107.88 | 0% | 106.01 | 0% | 107.15 | 0% | 114.37 | 0% | 112.18 | 0% | 114.17 | 0% | 117.83 | 0%
Sinalização Vertical Viária | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 135.77 | 0% | 136.8 | 0% | 134.42 | 0% | 128.47 | 0% | 145.64 | 0% | 144.55 | 0% | 147.22 | 0% | 153.38 | 0% | 141.38 | 0% | 150.53 | 0% | 144.28 | 0% | 129.3 | 0% | 146.34 | 0% | 147.37 | 0% | 133.44 | 0% | 141.33 | 0% | 143.81 | 0% | 154.55 | 0% | 165.65 | 0% | 149.08 | 0% | 140.32 | 0% | 136.49 | 0% | 136.52 | 0% | 146.62 | 0% | 139.61 | 0% | 151.22 | 0% | 145.55 | 0%
Sinalização Vertical Viária | 103697 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 125.57 | 0% | 124.99 | 0% | 124.36 | 0% | 118.01 | 0% | 134.08 | 0% | 132.68 | 0% | 135.88 | 0% | 141.01 | 0% | 129.83 | 0% | 137.82 | 0% | 132.54 | 0% | 118.68 | 0% | 133.94 | 0% | 135.57 | 0% | 122.03 | 0% | 129.67 | 0% | 132.49 | 0% | 142.71 | 0% | 153.06 | 0% | 136.17 | 0% | 129.85 | 0% | 126.56 | 0% | 125.63 | 0% | 135.15 | 0% | 127.94 | 0% | 139.82 | 0% | 132.62 | 0%
Sinalização Vertical Viária | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 95.76 | 0% | 98.67 | 0% | 92.79 | 0% | 92.29 | 0% | 102.74 | 0% | 102.87 | 0% | 105.09 | 0% | 108.01 | 0% | 100.78 | 0% | 108.15 | 0% | 102.79 | 0% | 92.28 | 0% | 106.96 | 0% | 103.74 | 0% | 96.29 | 0% | 100.5 | 0% | 104.73 | 0% | 105.77 | 0% | 113.58 | 0% | 108.05 | 0% | 97.41 | 0% | 96.08 | 0% | 96.26 | 0% | 102.9 | 0% | 100.51 | 0% | 102.77 | 0% | 104.9 | 0%
Sinalização Vertical Viária | 103690 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103693 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103692 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinalização Vertical Viária | 103691 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 126.17 | 4.53% | 127.83 | 49.78% | 159.07 | 3.6% | 123.88 | 51.37% | 129.13 | 0% | 131.75 | 48.3% | 119.99 | 4.77% | 137.35 | 4.16% | 128.32 | 4.46% | 128.42 | 4.45% | 125.69 | 4.55% | 124.35 | 4.6% | 129.19 | 4.43% | 142.31 | 4.02% | 97.17 | 5.89% | 130.9 | 48.62% | 119.19 | 4.8% | 146.1 | 43.56% | 141.99 | 4.03% | 134.31 | 4.26% | 139.79 | 4.09% | 137.11 | 46.42% | 131.9 | 4.34% | 138.81 | 4.12% | 126.69 | 4.51% | 155.08 | 0% | 122.04 | 4.69%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 139.42 | 0% | 150.56 | 95.33% | 181.5 | 0% | 150.1 | 95.62% | 137.78 | 0% | 150.87 | 95.13% | 113.31 | 0% | 133.97 | 0% | 146.18 | 0% | 147.99 | 0% | 128.61 | 0% | 156.42 | 0% | 161.45 | 0% | 168.06 | 0% | 89.22 | 0% | 150.66 | 95.27% | 134 | 0% | 152.7 | 93.99% | 131.97 | 0% | 157.15 | 0% | 158.85 | 0% | 151.61 | 94.67% | 145.79 | 0% | 133.78 | 0% | 159.27 | 0% | 153.78 | 0% | 126.42 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18.47 | 0% | 16.93 | 0% | 22.43 | 0% | 20.34 | 0% | 22.15 | 0% | 19.58 | 0% | 19.76 | 0% | 22.38 | 0% | 20.91 | 0% | 20.56 | 0% | 26.37 | 0% | 17.96 | 0% | 16.49 | 0% | 21.78 | 0% | 20.12 | 0% | 24.42 | 0% | 21.5 | 0% | 21.1 | 0% | 21.75 | 0% | 24.63 | 0% | 20.99 | 0% | 22.09 | 0% | 24.64 | 0% | 22.53 | 0% | 21.79 | 0% | 27.75 | 0% | 18.94 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15.33 | 0% | 14.19 | 0% | 18.79 | 0% | 16.07 | 0% | 17.83 | 0% | 15.99 | 0% | 16.26 | 0% | 18.59 | 0% | 16.76 | 0% | 16.55 | 0% | 20.39 | 0% | 14.51 | 0% | 13.77 | 0% | 17.55 | 0% | 15.8 | 0% | 18.89 | 0% | 16.9 | 0% | 17.9 | 0% | 18.47 | 0% | 19.08 | 0% | 17.25 | 0% | 17.95 | 0% | 19.17 | 0% | 18.78 | 0% | 16.98 | 0% | 22.59 | 0% | 15.72 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104751 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20.72 | 0% | 18.89 | 0% | 25.05 | 0% | 23.39 | 0% | 25.25 | 0% | 22.14 | 0% | 22.27 | 0% | 25.1 | 0% | 23.89 | 0% | 23.44 | 0% | 30.65 | 0% | 20.43 | 0% | 18.43 | 0% | 24.82 | 0% | 23.21 | 0% | 28.38 | 0% | 24.79 | 0% | 23.39 | 0% | 24.1 | 0% | 28.6 | 0% | 23.67 | 0% | 25.06 | 0% | 28.57 | 0% | 25.21 | 0% | 25.24 | 0% | 31.45 | 0% | 21.25 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20.96 | 0% | 21.19 | 0% | 22.72 | 0% | 19.95 | 0% | 20.49 | 0% | 20.45 | 50.37% | 21.08 | 0% | 24.2 | 0% | 20.67 | 0% | 20.64 | 0% | 24.8 | 0% | 20.04 | 0% | 22.02 | 0% | 19.44 | 0% | 19.05 | 0% | 21.49 | 0% | 22.26 | 0% | 24.07 | 0% | 23.18 | 0% | 21.19 | 0% | 21.33 | 0% | 16.62 | 0% | 22.63 | 0% | 23.09 | 0% | 18.64 | 0% | 24.48 | 0% | 22.09 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 25.3 | 0% | 25.81 | 0% | 26.7 | 0% | 24.32 | 0% | 24.4 | 0% | 24.6 | 58.74% | 25.33 | 0% | 28.95 | 0% | 24.97 | 0% | 24.93 | 0% | 30.5 | 0% | 24.54 | 0% | 27.13 | 0% | 22.98 | 0% | 23.2 | 0% | 26.17 | 0% | 27.44 | 0% | 28.66 | 0% | 27.23 | 0% | 25.69 | 0% | 25.43 | 0% | 18.8 | 0% | 27.62 | 0% | 27.29 | 0% | 22.47 | 0% | 28.63 | 0% | 26.78 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104754 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 32.74 | 0% | 33.73 | 0% | 33.53 | 0% | 31.81 | 0% | 31.12 | 0% | 31.72 | 68% | 32.61 | 0% | 37.09 | 0% | 32.36 | 0% | 32.28 | 0% | 40.29 | 0% | 32.24 | 0% | 35.88 | 0% | 29.06 | 0% | 30.32 | 0% | 34.2 | 0% | 36.32 | 0% | 36.53 | 0% | 34.19 | 0% | 33.39 | 0% | 32.46 | 0% | 22.55 | 0% | 36.19 | 0% | 34.5 | 0% | 29.04 | 0% | 35.75 | 0% | 34.82 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104755 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 44.28 | 0% | 46.02 | 0% | 44.13 | 0% | 43.44 | 0% | 41.53 | 0% | 42.76 | 76.26% | 43.9 | 0% | 49.73 | 0% | 43.82 | 0% | 43.69 | 0% | 55.46 | 0% | 44.2 | 0% | 49.46 | 0% | 38.49 | 0% | 41.36 | 0% | 46.65 | 0% | 50.1 | 0% | 48.73 | 0% | 44.98 | 0% | 45.35 | 0% | 43.37 | 0% | 28.36 | 0% | 49.47 | 0% | 45.67 | 0% | 39.24 | 0% | 46.79 | 0% | 47.29 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96982 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96993 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 12 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96990 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 2 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96991 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96992 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 8 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96994 | CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METÁLICA, MASTRO COM 6 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 78.66 | 1.21% | 79.22 | 8.23% | 78.71 | 1.21% | 77.39 | 8.42% | 72.59 | 0% | 69.99 | 9.32% | 82.34 | 1.15% | 78.46 | 1.21% | 72.67 | 1.31% | 76.11 | 1.25% | 71.44 | 1.33% | 69.95 | 1.36% | 72.85 | 1.3% | 77.92 | 1.22% | 71.54 | 1.33% | 72.19 | 9.03% | 73.2 | 1.3% | 76.64 | 8.51% | 76.08 | 1.25% | 77.61 | 1.22% | 80.05 | 1.19% | 76.41 | 8.53% | 71.42 | 1.33% | 81.06 | 1.17% | 70.21 | 1.35% | 82.41 | 0% | 73.71 | 1.29%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104743 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 69.09 | 0% | 70.81 | 0% | 58.22 | 0% | 70.25 | 0% | 58.61 | 0% | 55.94 | 0% | 74.07 | 0% | 61.88 | 0% | 60.7 | 0% | 65.63 | 0% | 57.68 | 0% | 60.21 | 0% | 62.52 | 0% | 64.55 | 0% | 66.46 | 0% | 59.79 | 0% | 64.17 | 0% | 57.44 | 0% | 56.03 | 0% | 66.69 | 0% | 66.89 | 0% | 61.96 | 0% | 57.61 | 0% | 64.75 | 0% | 59.66 | 0% | 60.85 | 0% | 61.98 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 102.6 | 0.93% | 103.51 | 6.3% | 100.24 | 0.95% | 101.29 | 6.44% | 93.57 | 0% | 89.96 | 7.25% | 107.86 | 0.88% | 100.95 | 0.94% | 94.01 | 1.01% | 98.93 | 0.96% | 92.1 | 1.03% | 90.8 | 1.05% | 94.54 | 1% | 100.62 | 0.94% | 94.21 | 1.01% | 93.21 | 6.99% | 95.38 | 1% | 97.89 | 6.66% | 97.06 | 0.98% | 100.77 | 0.94% | 103.64 | 0.92% | 98.52 | 6.62% | 91.93 | 1.03% | 104.48 | 0.91% | 90.96 | 1.04% | 105.16 | 0% | 95.59 | 0.99%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104744 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 91.08 | 0% | 93.34 | 0% | 76.65 | 0% | 92.61 | 0% | 77.19 | 0% | 73.71 | 0% | 97.65 | 0% | 81.49 | 0% | 79.99 | 0% | 86.49 | 0% | 75.99 | 0% | 79.35 | 0% | 82.41 | 0% | 85.06 | 0% | 87.62 | 0% | 78.78 | 0% | 84.59 | 0% | 75.64 | 0% | 73.75 | 0% | 87.88 | 0% | 88.13 | 0% | 81.62 | 0% | 75.9 | 0% | 85.29 | 0% | 78.62 | 0% | 80.11 | 0% | 81.67 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96975 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 127.84 | 0.74% | 129.14 | 5.05% | 122.77 | 0.77% | 126.57 | 5.15% | 115.61 | 0% | 110.98 | 5.87% | 134.81 | 0.7% | 124.53 | 0.76% | 116.49 | 0.82% | 122.99 | 0.77% | 113.81 | 0.83% | 112.78 | 0.84% | 117.41 | 0.81% | 124.52 | 0.76% | 118.17 | 0.8% | 115.37 | 5.65% | 118.8 | 0.8% | 120.13 | 5.43% | 118.97 | 0.8% | 125.18 | 0.76% | 128.45 | 0.74% | 121.77 | 5.35% | 113.49 | 0.84% | 129.06 | 0.74% | 112.84 | 0.84% | 128.97 | 0% | 118.63 | 0.8%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104745 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 130.37 | 0% | 133.67 | 0% | 109.48 | 0% | 132.66 | 0% | 110.39 | 0% | 105.42 | 0% | 139.82 | 0% | 116.47 | 0% | 114.45 | 0% | 123.81 | 0% | 108.65 | 0% | 113.61 | 0% | 117.97 | 0% | 121.7 | 0% | 125.49 | 0% | 112.72 | 0% | 121.11 | 0% | 108.03 | 0% | 105.3 | 0% | 125.8 | 0% | 126.08 | 0% | 116.73 | 0% | 108.55 | 0% | 121.91 | 0% | 112.54 | 0% | 114.35 | 0% | 116.83 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 170.1 | 0.56% | 172.3 | 3.78% | 159.33 | 0.6% | 169.27 | 3.85% | 151.93 | 0% | 145.64 | 4.48% | 180.05 | 0.53% | 163.11 | 0.58% | 153.86 | 0.62% | 163.21 | 0.58% | 149.57 | 0.64% | 149.61 | 0.63% | 155.69 | 0.61% | 164.26 | 0.58% | 158.59 | 0.6% | 152.17 | 4.28% | 158.06 | 0.6% | 156.22 | 4.17% | 154.32 | 0.62% | 166.02 | 0.57% | 169.64 | 0.56% | 160.13 | 4.07% | 149.11 | 0.64% | 169.37 | 0.56% | 149.4 | 0.64% | 167.32 | 0% | 156.84 | 0.61%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 65.69 | 0% | 62.39 | 0% | 73.26 | 0% | 59.9 | 0% | 59.3 | 0% | 57.06 | 0% | 65.58 | 0% | 65.35 | 0% | 54.99 | 0% | 60.71 | 0% | 64.07 | 0% | 55.73 | 0% | 56.1 | 0% | 65.77 | 0% | 55.31 | 0% | 59.67 | 0% | 57.17 | 0% | 78.88 | 0% | 70.3 | 0% | 54.59 | 0% | 65.42 | 0% | 62.42 | 0% | 64.41 | 0% | 68.62 | 0% | 55.32 | 0% | 73.62 | 0% | 60.08 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96980 | FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 101.26 | 0% | 89.93 | 0% | 119.52 | 0% | 127.57 | 0% | 132.45 | 0% | 112.32 | 0% | 111.12 | 0% | 122.33 | 0% | 126.53 | 0% | 122.99 | 0% | 174.24 | 0% | 106.2 | 0% | 88.54 | 0% | 129.94 | 0% | 128.17 | 0% | 161.29 | 0% | 136.6 | 0% | 107.79 | 0% | 110.9 | 0% | 161.98 | 0% | 118.43 | 0% | 128.68 | 0% | 160.62 | 0% | 121.75 | 0% | 141.44 | 0% | 160.82 | 0% | 103.83 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 67.66 | 0% | 60.04 | 0% | 79.82 | 0% | 85.52 | 0% | 88.71 | 0% | 75.14 | 0% | 74.3 | 0% | 81.75 | 0% | 84.76 | 0% | 82.37 | 0% | 116.95 | 0% | 71.11 | 0% | 59.14 | 0% | 87.02 | 0% | 85.97 | 0% | 108.27 | 0% | 91.62 | 0% | 71.9 | 0% | 73.96 | 0% | 108.72 | 0% | 79.2 | 0% | 86.13 | 0% | 107.78 | 0% | 81.33 | 0% | 94.91 | 0% | 107.63 | 0% | 69.39 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 166.57 | 0% | 179.83 | 95.16% | 216.83 | 0% | 179.27 | 95.45% | 164.65 | 0% | 180.2 | 94.96% | 135.44 | 0% | 160.15 | 0% | 174.63 | 0% | 176.8 | 0% | 153.7 | 0% | 186.8 | 0% | 192.8 | 0% | 200.74 | 0% | 106.68 | 0% | 179.95 | 95.09% | 160.07 | 0% | 182.47 | 93.78% | 157.77 | 0% | 187.72 | 0% | 189.77 | 0% | 181.14 | 94.47% | 174.16 | 0% | 159.92 | 0% | 190.21 | 0% | 183.81 | 0% | 151.08 | 0%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 27.57 | 10.37% | 28.27 | 61.87% | 34.35 | 8.33% | 27.62 | 63.32% | 28.02 | 0% | 29.12 | 60.06% | 26.01 | 11% | 29.12 | 9.82% | 28.31 | 10.1% | 28.24 | 10.13% | 27.3 | 10.48% | 27.82 | 10.28% | 28.76 | 9.94% | 31.58 | 9.06% | 21.08 | 13.57% | 29.16 | 59.98% | 26.26 | 10.89% | 31.12 | 56.2% | 29.99 | 9.54% | 29.9 | 9.57% | 30.46 | 9.39% | 29.76 | 58.77% | 29.26 | 9.77% | 29.33 | 9.75% | 28.25 | 10.12% | 32.5 | 0% | 26.33 | 10.86%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104747 | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CORDOALHA NÃO ENTERRADA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 96983 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 104748 | SUPORTE ISOLADOR 2 DESCIDAS PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM MASTRO 1 1/2" DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 26.75 | 5.35% | 26.63 | 36.76% | 33.48 | 4.27% | 25.59 | 38.26% | 27.63 | 0% | 27.65 | 35.41% | 26.36 | 5.42% | 30.02 | 4.76% | 26.98 | 5.3% | 26.92 | 5.31% | 27.14 | 5.27% | 25.42 | 5.63% | 26.48 | 5.4% | 29.62 | 4.83% | 21.47 | 6.66% | 27.41 | 35.72% | 25.14 | 5.69% | 31.44 | 31.14% | 31.35 | 4.56% | 28.01 | 5.11% | 29.43 | 4.86% | 29.07 | 33.68% | 27.91 | 5.12% | 30.42 | 4.7% | 25.92 | 5.52% | 33.81 | 0% | 26.31 | 5.44%
Sistemas Hospitalares - Pontos de Consumo | 104827 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PAINEL FIXO NA PAREDE COM TOMADAS E SAÍDAS PARA GASES MEDICINAIS. AF_11/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistemas Hospitalares - Pontos de Consumo | 104828 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PAINEL SUSPENSO COM TOMADAS E SAÍDAS PARA GASES MEDICINAIS. AF_11/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistemas Hospitalares - Pontos de Consumo | 104824 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTO PAREDE, INTERNO OU EXTERNO, PARA REDE DE GASES HOSPITALARES, COM VÁLVULA DE IMPACTO P/ESTANQUEIDADE, PRESSÃO MÁX. TRAB. 8,0 KGF/CM2, CONEXÕES, COM CANOPLA PLÁSTICA COM INDICAÇÃO DO TIPO DE GÁS, COMPLETO. AF_11/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistemas Hospitalares - Pontos de Consumo | 104826 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÉGUA DE INALOTERAPIA DE PAREDE PARA REDE DE GÁS COMPRIMIDO, COM 3 PONTOS DE CONSUMO DE GASES IDENTIFICADOS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO, APROX. 40 CM, INCLUI VÁLVULA DE IMPACTO E CONEXÕES EM LATÃO, COMPLETO. AF_11/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistemas Hospitalares - Pontos de Consumo | 104825 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÉGUA DE INALOTERAPIA DE PAREDE PARA REDE DE GÁS OXIGÊNIO, COM 3 PONTOS DE CONSUMO DE GASES IDENTIFICADOS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZ., APROX. 40 CM, INCLUI VÁLVULA DE IMPACTO E CONEXÕES EM LATÃO, COMPLETO. AF_11/2023 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistemas de Medição | 104993 | CAIXA DE EMBUTIR EM AÇO GALVANIZADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistemas de Medição | 104994 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistemas de Medição | 104995 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistemas de Medição | 104996 | CAIXA DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistemas de Medição | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 138.93 | 90.02% | 97.77 | 0% | 139.58 | 89.6% | 137.39 | 91.03% | 144.1 | 0% | 138.87 | 90.06% | 142.26 | 0% | 130.68 | 0% | 138.64 | 90.21% | 145.85 | 0% | 119.03 | 0% | 141.71 | 0% | 137.74 | 90.8% | 132.37 | 0% | 136.82 | 91.41% | 108.22 | 0% | 120.39 | 0% | 142.4 | 87.83% | 165.62 | 0% | 131.07 | 0% | 120.74 | 0% | 139.72 | 89.51% | 134.48 | 0% | 140.68 | 88.9% | 137.44 | 91% | 143.39 | 0% | 128.36 | 0%
Sistemas de Medição | 95677 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sistemas de Medição | 105135 | HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 854.14 | 95.33% | 852.15 | 95.56% | 855.84 | 95.14% | 849.75 | 95.83% | 1343.56 | 0% | 853.95 | 95.35% | 855.56 | 95.18% | 857.81 | 94.93% | 853.26 | 95.43% | 853.38 | 95.42% | 1287.47 | 0% | 848.93 | 95.92% | 850.71 | 95.72% | 855.85 | 95.14% | 847.97 | 96.03% | 852.73 | 95.49% | 850.97 | 95.69% | 864.11 | 94.23% | 2159.94 | 0% | 850.74 | 95.71% | 857 | 95.02% | 856.28 | 95.1% | 1351.84 | 0% | 1345.49 | 0% | 849.83 | 95.82% | 866.71 | 0% | 855.16 | 95.22%
Sistemas de Medição | 104998 | HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 524.34 | 93.44% | 522.64 | 93.75% | 525.81 | 93.18% | 520.57 | 94.12% | 819.41 | 0% | 524.2 | 93.47% | 525.59 | 93.22% | 527.53 | 92.88% | 523.6 | 93.57% | 523.7 | 93.56% | 785.52 | 0% | 519.86 | 94.25% | 521.4 | 93.97% | 525.82 | 93.18% | 519.03 | 94.4% | 523.14 | 93.66% | 521.61 | 93.93% | 532.95 | 91.93% | 1313.1 | 0% | 521.42 | 93.96% | 526.82 | 93% | 526.2 | 93.11% | 823.94 | 0% | 821.31 | 0% | 520.64 | 94.11% | 535.19 | 0% | 525.23 | 93.28%
Sistemas de Medição | 104997 | HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 393.22 | 91.25% | 391.52 | 91.65% | 394.69 | 90.91% | 389.45 | 92.14% | 609.85 | 0% | 393.08 | 91.29% | 394.47 | 90.97% | 396.41 | 90.52% | 392.48 | 91.43% | 392.58 | 91.4% | 584.9 | 0% | 388.74 | 92.31% | 390.28 | 91.94% | 394.7 | 90.91% | 387.91 | 92.5% | 392.02 | 91.53% | 390.49 | 91.89% | 401.83 | 89.3% | 973.61 | 0% | 390.3 | 91.94% | 395.7 | 90.68% | 395.08 | 90.82% | 612.76 | 0% | 611.89 | 0% | 389.52 | 92.12% | 404.07 | 0% | 394.11 | 91.05%
Sistemas de Medição | 95673 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 116.74 | 80.39% | 115.61 | 81.18% | 117.72 | 79.72% | 114.23 | 82.16% | 174.18 | 0% | 116.64 | 80.46% | 117.57 | 79.82% | 118.86 | 78.96% | 116.24 | 80.74% | 116.31 | 80.69% | 167.46 | 0% | 113.75 | 82.51% | 114.77 | 81.77% | 117.72 | 79.72% | 113.2 | 82.91% | 115.94 | 80.95% | 114.92 | 81.67% | 122.47 | 76.63% | 272.62 | 0% | 114.79 | 81.76% | 118.39 | 79.27% | 117.98 | 79.55% | 174.33 | 0% | 175.69 | 0% | 114.27 | 82.13% | 123.97 | 0% | 117.32 | 79.99%
Sistemas de Medição | 95674 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 123.64 | 81.49% | 122.51 | 82.24% | 124.62 | 80.85% | 121.13 | 83.18% | 185.2 | 0% | 123.54 | 81.55% | 124.47 | 80.94% | 125.76 | 80.11% | 123.14 | 81.82% | 123.21 | 81.77% | 178.01 | 0% | 120.65 | 83.51% | 121.67 | 82.81% | 124.62 | 80.85% | 120.1 | 83.89% | 122.84 | 82.02% | 121.82 | 82.7% | 129.37 | 77.88% | 290.48 | 0% | 121.69 | 82.79% | 125.29 | 80.41% | 124.88 | 80.68% | 185.44 | 0% | 186.71 | 0% | 121.17 | 83.15% | 130.87 | 0% | 124.22 | 81.11%
Sistemas de Medição | 104992 | HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1190.86 | 96.19% | 1188.6 | 96.38% | 1192.79 | 96.04% | 1185.89 | 96.6% | 1878.76 | 0% | 1190.65 | 96.21% | 1192.49 | 96.06% | 1195.05 | 95.86% | 1189.88 | 96.27% | 1190.01 | 96.26% | 1800.01 | 0% | 1184.96 | 96.67% | 1186.97 | 96.51% | 1192.8 | 96.04% | 1183.83 | 96.76% | 1189.27 | 96.32% | 1187.26 | 96.48% | 1202.21 | 95.28% | 3024.67 | 0% | 1186.99 | 96.51% | 1194.12 | 95.93% | 1193.3 | 96% | 1890.92 | 0% | 1880.73 | 0% | 1185.96 | 96.59% | 1205.15 | 0% | 1192.03 | 96.1%
Sistemas de Medição | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 152.56 | 81.42% | 151.15 | 82.18% | 153.77 | 80.78% | 149.44 | 83.12% | 228.46 | 0% | 152.44 | 81.48% | 153.58 | 80.88% | 155.17 | 80.05% | 151.95 | 81.74% | 152.03 | 81.7% | 219.59 | 0% | 148.85 | 83.45% | 150.13 | 82.73% | 153.78 | 80.77% | 148.17 | 83.83% | 151.56 | 81.95% | 150.3 | 82.64% | 159.65 | 77.8% | 358.3 | 0% | 150.15 | 82.72% | 154.6 | 80.34% | 154.1 | 80.6% | 228.74 | 0% | 230.32 | 0% | 149.49 | 83.09% | 161.51 | 0% | 153.28 | 81.03%
Sistemas de Medição | 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 649.97 | 0% | 599 | 72.28% | 589.76 | 73.42% | 604.08 | 71.68% | 583.04 | 0% | 584.71 | 0% | 607.75 | 0% | 663.44 | 0% | 564.85 | 0% | 587.06 | 73.75% | 619.46 | 0% | 612.74 | 0% | 601.89 | 0% | 583.26 | 0% | 614.3 | 0% | 578.71 | 0% | 609.28 | 71.06% | 662.84 | 0% | 603.69 | 0% | 527.58 | 0% | 665.84 | 0% | 600.43 | 72.11% | 693.52 | 0% | 540.34 | 0% | 594.02 | 72.89% | 612.84 | 0% | 613.51 | 70.57%
Sistemas de Medição | 95649 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1115.28 | 0% | 1033.79 | 70.15% | 1012.84 | 71.6% | 1044.62 | 69.42% | 1008.21 | 0% | 1011.78 | 0% | 1052.63 | 0% | 1147.7 | 0% | 976.28 | 0% | 1009.3 | 71.85% | 1076.32 | 0% | 1050.47 | 0% | 1038.51 | 0% | 1004.11 | 0% | 1058.91 | 0% | 1000.96 | 0% | 1054.22 | 68.79% | 1143.58 | 0% | 1038.97 | 0% | 912.57 | 0% | 1144.11 | 0% | 1034.53 | 70.1% | 1198.82 | 0% | 938.48 | 0% | 1024.73 | 70.77% | 1053.26 | 0% | 1060.55 | 68.38%
Sistemas de Medição | 95650 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1627.02 | 0% | 1510.2 | 69.64% | 1478.29 | 71.15% | 1526.3 | 68.91% | 1473.61 | 0% | 1478.75 | 0% | 1538.76 | 0% | 1677.28 | 0% | 1426.61 | 0% | 1473.37 | 71.38% | 1574.51 | 0% | 1531.94 | 0% | 1516.65 | 0% | 1466.16 | 0% | 1546.26 | 0% | 1462.87 | 0% | 1540.54 | 68.27% | 1670.73 | 0% | 1517.48 | 0% | 1333.78 | 0% | 1669.79 | 0% | 1511.05 | 69.6% | 1751.48 | 0% | 1372.99 | 0% | 1496.61 | 70.27% | 1538.12 | 0% | 1549.76 | 67.86%
Sistemas de Medição | 95651 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 2111.25 | 0% | 1961.89 | 69.25% | 1918.48 | 70.82% | 1983.6 | 68.49% | 1914.98 | 0% | 1921.95 | 0% | 2000.31 | 0% | 2179.87 | 0% | 1853.75 | 0% | 1912.56 | 71.04% | 2048.05 | 0% | 1987.57 | 0% | 1970.17 | 0% | 1903.62 | 0% | 2008.33 | 0% | 1901.16 | 0% | 2002.3 | 67.85% | 2170.14 | 0% | 1970.03 | 0% | 1733.37 | 0% | 2167.32 | 0% | 1962.28 | 69.24% | 2276.08 | 0% | 1785.59 | 0% | 1944.07 | 69.89% | 1996.28 | 0% | 2013.85 | 67.46%
Sistemas de Medição | 95652 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 801.63 | 0% | 742.15 | 73.13% | 726.57 | 74.69% | 748.75 | 72.48% | 720.3 | 0% | 722.47 | 0% | 751.22 | 0% | 820.64 | 0% | 697.89 | 0% | 725.27 | 74.83% | 768.47 | 0% | 756.08 | 0% | 743.81 | 0% | 718.22 | 0% | 762.97 | 0% | 716.13 | 0% | 754.9 | 71.89% | 816.82 | 0% | 740.42 | 0% | 652.2 | 0% | 822.05 | 0% | 742.23 | 73.12% | 860.01 | 0% | 664.74 | 0% | 735.71 | 73.77% | 752.67 | 0% | 758.77 | 71.52%
Sistemas de Medição | 95653 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1416.48 | 0% | 1318.17 | 71.54% | 1284.53 | 73.41% | 1332.06 | 70.79% | 1280.86 | 0% | 1285.47 | 0% | 1337.7 | 0% | 1460.02 | 0% | 1240.55 | 0% | 1283.77 | 73.46% | 1372.48 | 0% | 1335.11 | 0% | 1320.47 | 0% | 1272.13 | 0% | 1354.23 | 0% | 1273.99 | 0% | 1343.59 | 70.19% | 1449.47 | 0% | 1310.48 | 0% | 1160.15 | 0% | 1454.35 | 0% | 1316.22 | 71.64% | 1529.6 | 0% | 1185.66 | 0% | 1306.21 | 72.19% | 1330.92 | 0% | 1349.13 | 69.9%
Sistemas de Medição | 95654 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 2084.15 | 0% | 1941.54 | 71.21% | 1890.63 | 73.13% | 1962.17 | 70.46% | 1887.16 | 0% | 1893.84 | 0% | 1971.04 | 0% | 2150.92 | 0% | 1827.48 | 0% | 1889.86 | 73.16% | 2023.44 | 0% | 1963.98 | 0% | 1944.31 | 0% | 1872.88 | 0% | 1994.19 | 0% | 1876.94 | 0% | 1979.32 | 69.85% | 2134.83 | 0% | 1929.61 | 0% | 1709.26 | 0% | 2140.58 | 0% | 1938.42 | 71.32% | 2253.11 | 0% | 1747.83 | 0% | 1923.54 | 71.88% | 1959.63 | 0% | 1987.46 | 69.56%
Sistemas de Medição | 95655 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 2716.49 | 0% | 2533.2 | 70.92% | 2464.44 | 72.9% | 2560.98 | 70.15% | 2462.73 | 0% | 2471.76 | 0% | 2572.93 | 0% | 2807.26 | 0% | 2384.69 | 0% | 2464.05 | 72.91% | 2642.87 | 0% | 2559.59 | 0% | 2536.58 | 0% | 2442.16 | 0% | 2601.63 | 0% | 2449.64 | 0% | 2583.56 | 69.53% | 2784.73 | 0% | 2515.63 | 0% | 2230.72 | 0% | 2790.68 | 0% | 2528.25 | 71.06% | 2940.58 | 0% | 2282.13 | 0% | 2509.55 | 71.59% | 2554.3 | 0% | 2593.61 | 69.27%
Sistemas de Medição | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 292.12 | 49.54% | 299.26 | 48.36% | 297.16 | 48.79% | 293.59 | 49.29% | 311.67 | 46.43% | 304.13 | 47.58% | 341.32 | 0% | 321.3 | 45.13% | 299.38 | 48.34% | 293.52 | 49.4% | 323.58 | 44.72% | 272.73 | 53.06% | 289.77 | 49.94% | 299.42 | 48.33% | 287.12 | 50.4% | 301.43 | 48.01% | 298.63 | 48.46% | 383.57 | 0% | 328.48 | 44.06% | 291.23 | 49.69% | 306.79 | 47.17% | 308.31 | 46.94% | 314.61 | 0% | 337.75 | 0.08% | 289.33 | 50.02% | 331.63 | 0% | 309.33 | 46.78%
Sistemas de Medição | 95658 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 529.35 | 50% | 545.09 | 48.55% | 538.08 | 49.27% | 535.65 | 49.41% | 566.74 | 46.7% | 553.52 | 47.81% | 621.75 | 0% | 585.07 | 45.32% | 544.55 | 48.6% | 532.77 | 49.76% | 591.05 | 44.78% | 494.52 | 53.52% | 527.23 | 50.2% | 542.62 | 48.77% | 523.97 | 50.51% | 549.02 | 48.2% | 544.74 | 48.58% | 696.28 | 0% | 593.21 | 44.61% | 530.11 | 49.92% | 556.39 | 47.57% | 560.06 | 47.25% | 574.09 | 0% | 613.72 | 0.08% | 527.03 | 50.22% | 598.93 | 0% | 563.02 | 47.01%
Sistemas de Medição | 95659 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 787.3 | 50.19% | 811.14 | 48.71% | 800.19 | 49.47% | 797.29 | 49.56% | 843.08 | 46.87% | 823.58 | 47.98% | 925.39 | 0% | 870.45 | 45.47% | 810.21 | 48.77% | 792.53 | 49.95% | 879.66 | 44.92% | 735.7 | 53.71% | 784.54 | 50.36% | 806.97 | 48.96% | 779.99 | 50.66% | 816.95 | 48.37% | 810.78 | 48.73% | 1035.85 | 0% | 881.63 | 44.82% | 788.85 | 50.09% | 827.46 | 47.75% | 833.08 | 47.43% | 854.35 | 0% | 913.04 | 0.08% | 784.34 | 50.38% | 890.12 | 0% | 837.68 | 47.17%
Sistemas de Medição | 95660 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1031.03 | 50.29% | 1063.31 | 48.76% | 1047.76 | 49.57% | 1045.52 | 49.59% | 1104.84 | 46.93% | 1079.45 | 48.03% | 1213.12 | 0% | 1140.99 | 45.52% | 1061.83 | 48.83% | 1038.22 | 50.03% | 1153.76 | 44.94% | 963.59 | 53.81% | 1028.24 | 50.42% | 1056.8 | 49.06% | 1022.88 | 50.69% | 1070.95 | 48.41% | 1063.15 | 48.77% | 1357.01 | 0% | 1153.78 | 44.94% | 1033.98 | 50.15% | 1083.78 | 47.84% | 1091.51 | 47.5% | 1120.34 | 0% | 1196.33 | 0.08% | 1028.22 | 50.43% | 1164.87 | 0% | 1097.95 | 47.22%
Sistemas de Medição | 95661 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 357.55 | 51.08% | 371.62 | 49.14% | 362.99 | 50.39% | 366.31 | 49.85% | 385.13 | 47.42% | 376.8 | 48.47% | 424.09 | 0% | 398.55 | 45.89% | 370.34 | 49.31% | 360.96 | 50.67% | 404.87 | 45.11% | 334.51 | 54.59% | 358.8 | 50.9% | 366.51 | 49.83% | 358.57 | 50.93% | 374.26 | 48.79% | 372.37 | 49.04% | 471.89 | 0% | 397.99 | 45.89% | 361.03 | 50.58% | 376.27 | 48.53% | 379.92 | 48.07% | 392.52 | 0% | 416.61 | 0.07% | 359.42 | 50.81% | 401.85 | 0% | 383.28 | 47.65%
Sistemas de Medição | 95662 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 658.8 | 51.53% | 688.41 | 49.31% | 668.38 | 50.87% | 679.78 | 49.94% | 712.29 | 47.66% | 697.5 | 48.67% | 785.72 | 0% | 738.17 | 46.06% | 685.14 | 49.55% | 666.29 | 51.03% | 752.27 | 45.12% | 616.77 | 55.04% | 663.94 | 51.13% | 675.39 | 50.26% | 665.56 | 51% | 693.34 | 48.96% | 690.91 | 49.13% | 871.15 | 0% | 730.75 | 46.45% | 668.38 | 50.79% | 693.92 | 48.92% | 701.91 | 48.36% | 728.51 | 0% | 769.93 | 0.07% | 665.91 | 50.98% | 737.89 | 0% | 709.57 | 47.84%
Sistemas de Medição | 95663 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 984.86 | 51.76% | 1029.47 | 49.52% | 999.04 | 51.11% | 1016.76 | 50.14% | 1064.86 | 47.87% | 1042.94 | 48.88% | 1175.24 | 0% | 1103.55 | 46.27% | 1024.44 | 49.76% | 996.17 | 51.26% | 1124.9 | 45.32% | 922.33 | 55.27% | 992.92 | 51.34% | 1009.57 | 50.5% | 995.62 | 51.2% | 1036.8 | 49.17% | 1033.31 | 49.34% | 1302.62 | 0% | 1091.63 | 46.7% | 999.55 | 51% | 1037.23 | 49.15% | 1049.3 | 48.58% | 1089.39 | 0% | 1151.15 | 0.07% | 995.95 | 51.19% | 1102.25 | 0% | 1060.9 | 48.05%
Sistemas de Medição | 95664 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1291.73 | 51.82% | 1351.75 | 49.52% | 1310.14 | 51.17% | 1335.51 | 50.12% | 1397.76 | 47.89% | 1369.21 | 48.89% | 1543.12 | 0% | 1449.01 | 46.27% | 1344.76 | 49.78% | 1307.03 | 51.3% | 1477.99 | 45.29% | 1209.8 | 55.33% | 1303.41 | 51.36% | 1324.19 | 50.55% | 1307.78 | 51.19% | 1361.36 | 49.17% | 1357.22 | 49.32% | 1709.12 | 0% | 1430.82 | 46.79% | 1312.27 | 51.01% | 1360.68 | 49.2% | 1377.04 | 48.61% | 1431.02 | 0% | 1510.76 | 0.07% | 1307.73 | 51.19% | 1444.75 | 0% | 1392.84 | 48.06%
Sistemas de Medição | 95665 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 324.02 | 51.76% | 330.73 | 50.71% | 329.43 | 50.99% | 324.46 | 51.69% | 344.05 | 48.75% | 335.96 | 49.92% | 378.12 | 0% | 353.96 | 47.46% | 331.05 | 50.66% | 325.21 | 51.66% | 355.82 | 47.13% | 303.44 | 55.27% | 320.9 | 52.26% | 331.71 | 50.56% | 317.63 | 52.8% | 333 | 50.36% | 329.82 | 50.85% | 425.63 | 0% | 362.97 | 46.2% | 322.36 | 52.03% | 339.38 | 49.42% | 340.68 | 49.23% | 346.56 | 0% | 373.7 | 0.07% | 320.23 | 52.37% | 366.29 | 0% | 341.44 | 49.12%
Sistemas de Medição | 95666 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 570.98 | 51.12% | 586.02 | 49.81% | 580.33 | 50.38% | 575.65 | 50.7% | 609.16 | 47.91% | 595.05 | 49.05% | 669.31 | 0% | 627.94 | 46.56% | 585.83 | 49.82% | 574.08 | 50.93% | 633.25 | 46.09% | 534.26 | 54.63% | 567.61 | 51.42% | 584.88 | 49.9% | 563.38 | 51.81% | 590.12 | 49.46% | 585.22 | 49.87% | 750.87 | 0% | 639.05 | 45.67% | 570.52 | 51.16% | 599.11 | 48.72% | 602.47 | 48.45% | 615.77 | 0% | 660.62 | 0.08% | 567.06 | 51.47% | 645.05 | 0% | 604.99 | 48.24%
Sistemas de Medição | 95667 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 845.07 | 51.05% | 867.88 | 49.71% | 858.9 | 50.31% | 852.65 | 50.59% | 902.08 | 47.82% | 881.22 | 48.95% | 991.14 | 0% | 930.09 | 46.46% | 867.48 | 49.73% | 849.85 | 50.85% | 938.3 | 45.98% | 790.64 | 54.56% | 840.45 | 51.33% | 865.69 | 49.83% | 834.45 | 51.7% | 873.96 | 49.36% | 866.84 | 49.77% | 1111.47 | 0% | 945.71 | 45.62% | 844.79 | 51.06% | 886.88 | 48.64% | 892.03 | 48.36% | 912.23 | 0% | 978.12 | 0.08% | 839.77 | 51.37% | 954.61 | 0% | 895.98 | 48.15%
Sistemas de Medição | 95668 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1102.97 | 51.04% | 1133.94 | 49.65% | 1120.9 | 50.31% | 1114.37 | 50.52% | 1178.32 | 47.78% | 1151.23 | 48.9% | 1294.88 | 0% | 1215.32 | 46.4% | 1133.11 | 49.68% | 1109.58 | 50.82% | 1226.8 | 45.89% | 1031.91 | 54.55% | 1097.82 | 51.28% | 1129.97 | 49.82% | 1090.57 | 51.62% | 1141.91 | 49.3% | 1132.9 | 49.69% | 1451.12 | 0% | 1233.78 | 45.63% | 1103.59 | 51.01% | 1157.85 | 48.62% | 1164.95 | 48.32% | 1192.43 | 0% | 1277.37 | 0.08% | 1097.15 | 51.31% | 1245.41 | 0% | 1170.56 | 48.09%
Sistemas de Medição | 95669 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 385.91 | 52.08% | 399.51 | 50.31% | 391.81 | 51.38% | 393.56 | 51.07% | 414.08 | 48.54% | 405.11 | 49.61% | 456.49 | 0% | 427.8 | 47.05% | 398.48 | 50.44% | 389.13 | 51.73% | 433.65 | 46.35% | 361.58 | 55.58% | 386.31 | 52.03% | 395.33 | 50.84% | 385.4 | 52.15% | 402.28 | 49.96% | 399.94 | 50.25% | 509.09 | 0% | 429.3 | 46.82% | 388.56 | 51.72% | 405.42 | 49.57% | 408.85 | 49.16% | 421 | 0% | 448.6 | 0.07% | 386.71 | 51.97% | 433.37 | 0% | 411.91 | 48.79%
Sistemas de Medição | 95670 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 693.6 | 51.57% | 722.41 | 49.51% | 703.89 | 50.9% | 712.69 | 50.19% | 748.01 | 47.82% | 732.2 | 48.85% | 824.68 | 0% | 774.39 | 46.26% | 719.53 | 49.71% | 700.72 | 51.13% | 787.72 | 45.41% | 649.38 | 55.08% | 697.3 | 51.29% | 710.92 | 50.31% | 697.8 | 51.26% | 727.53 | 49.16% | 724.38 | 49.38% | 916.25 | 0% | 770.4 | 46.43% | 701.76 | 50.97% | 729.98 | 49% | 737.61 | 48.49% | 763.45 | 0% | 809.07 | 0.07% | 698.89 | 51.18% | 777.86 | 0% | 744.75 | 48.03%
Sistemas de Medição | 95671 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1031.93 | 51.55% | 1075.34 | 49.47% | 1047.18 | 50.88% | 1061.03 | 50.14% | 1113.33 | 47.78% | 1089.85 | 48.81% | 1227.52 | 0% | 1152.78 | 46.22% | 1070.91 | 49.67% | 1042.7 | 51.1% | 1172.95 | 45.35% | 966.12 | 55.06% | 1037.82 | 51.26% | 1057.75 | 50.29% | 1038.84 | 51.21% | 1082.98 | 49.12% | 1078.4 | 49.33% | 1363.36 | 0% | 1146 | 46.42% | 1044.5 | 50.93% | 1086.2 | 48.97% | 1097.73 | 48.46% | 1136.68 | 0% | 1204.09 | 0.07% | 1040.29 | 51.13% | 1157.11 | 0% | 1108.57 | 47.99%
Sistemas de Medição | 95672 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1349.8 | 51.53% | 1408.27 | 49.39% | 1369.6 | 50.87% | 1389.99 | 50.04% | 1457.63 | 47.72% | 1427.1 | 48.74% | 1607.4 | 0% | 1509.86 | 46.14% | 1402.07 | 49.61% | 1364.42 | 51.06% | 1537.34 | 45.24% | 1263.67 | 55.04% | 1358.73 | 51.19% | 1383.66 | 50.27% | 1360.91 | 51.11% | 1418.3 | 49.04% | 1412.74 | 49.23% | 1783.9 | 0% | 1498.24 | 46.43% | 1367.62 | 50.86% | 1421.21 | 48.94% | 1436.85 | 48.41% | 1489.35 | 0% | 1576.04 | 0.07% | 1362.3 | 51.06% | 1512.82 | 0% | 1451.68 | 47.91%
Sistemas de Medição | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 167.11 | 0% | 168.3 | 0% | 162.33 | 0% | 159.41 | 0% | 168.68 | 0% | 170.48 | 0% | 183.15 | 0% | 198.99 | 0% | 167.78 | 0% | 160.19 | 0% | 186.36 | 0% | 149.64 | 0% | 160.36 | 0% | 172.79 | 0% | 157.57 | 0% | 165.4 | 0% | 168.65 | 0% | 184.79 | 0% | 186.2 | 0% | 160.42 | 0% | 175.43 | 0% | 165.58 | 0% | 187.37 | 0% | 181.25 | 0% | 156.16 | 0% | 182.77 | 0% | 179.36 | 0%
Sistemas de Medição | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 294.87 | 0% | 300.1 | 0% | 286.57 | 0% | 286.3 | 0% | 301.66 | 0% | 304.58 | 0% | 327.05 | 0% | 354.57 | 0% | 298.79 | 0% | 283.75 | 0% | 335.62 | 0% | 263.93 | 0% | 285.96 | 0% | 304.99 | 0% | 281.78 | 0% | 295.88 | 0% | 302.2 | 0% | 329.64 | 0% | 328.42 | 0% | 285.76 | 0% | 310.64 | 0% | 294.97 | 0% | 335.72 | 0% | 323.28 | 0% | 279.11 | 0% | 322.59 | 0% | 319.82 | 0%
Sistemas de Medição | 95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 435.61 | 0% | 444.05 | 0% | 423.48 | 0% | 423.92 | 0% | 446.49 | 0% | 450.7 | 0% | 483.96 | 0% | 524.52 | 0% | 442.03 | 0% | 419.53 | 0% | 497.25 | 0% | 389.82 | 0% | 422.97 | 0% | 450.62 | 0% | 417.12 | 0% | 437.98 | 0% | 447.33 | 0% | 487.78 | 0% | 485.3 | 0% | 422.76 | 0% | 459.21 | 0% | 436.47 | 0% | 496.95 | 0% | 478.28 | 0% | 413.05 | 0% | 476.85 | 0% | 473.22 | 0%
Sistemas de Medição | 95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 568.66 | 0% | 580.76 | 0% | 552.78 | 0% | 555.07 | 0% | 584.09 | 0% | 589.59 | 0% | 633.1 | 0% | 685.97 | 0% | 577.95 | 0% | 548.02 | 0% | 651.4 | 0% | 508.88 | 0% | 553.19 | 0% | 588.29 | 0% | 545.85 | 0% | 573.08 | 0% | 585.55 | 0% | 637.66 | 0% | 633.22 | 0% | 552.83 | 0% | 599.8 | 0% | 570.6 | 0% | 650.52 | 0% | 625.4 | 0% | 540.41 | 0% | 622.21 | 0% | 618.89 | 0%
Sistemas de Medição | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 215.26 | 0% | 221.15 | 0% | 207.77 | 0% | 209.26 | 0% | 218.18 | 0% | 222.09 | 0% | 239.66 | 0% | 261.62 | 0% | 218.73 | 0% | 207.35 | 0% | 246.03 | 0% | 193.01 | 0% | 208.7 | 0% | 222.91 | 0% | 208.66 | 0% | 216.09 | 0% | 221.92 | 0% | 235.44 | 0% | 235.13 | 0% | 209.95 | 0% | 226.4 | 0% | 213.9 | 0% | 247.28 | 0% | 233.64 | 0% | 204.26 | 0% | 230.27 | 0% | 234.6 | 0%
Sistemas de Medição | 95645 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 390.07 | 0% | 404.76 | 0% | 376.42 | 0% | 385.16 | 0% | 399.74 | 0% | 406.8 | 0% | 439.01 | 0% | 478.53 | 0% | 399.7 | 0% | 377.09 | 0% | 453.99 | 0% | 349.63 | 0% | 381.67 | 0% | 404.04 | 0% | 383 | 0% | 396.35 | 0% | 407.77 | 0% | 429.98 | 0% | 425.16 | 0% | 383.84 | 0% | 411.47 | 0% | 390.68 | 0% | 454.4 | 0% | 427.08 | 0% | 374.4 | 0% | 416.6 | 0% | 429.23 | 0%
Sistemas de Medição | 95646 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 581.18 | 0% | 603.59 | 0% | 560.85 | 0% | 574.39 | 0% | 595.9 | 0% | 606.47 | 0% | 654.59 | 0% | 713.56 | 0% | 595.9 | 0% | 562.06 | 0% | 677.24 | 0% | 520.92 | 0% | 568.95 | 0% | 602.08 | 0% | 571.31 | 0% | 591 | 0% | 608.11 | 0% | 640.69 | 0% | 633.22 | 0% | 572.31 | 0% | 613.2 | 0% | 582.43 | 0% | 677.73 | 0% | 636.52 | 0% | 558.24 | 0% | 620.5 | 0% | 640 | 0%
Sistemas de Medição | 95647 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 760.54 | 0% | 791.47 | 0% | 733.88 | 0% | 753.95 | 0% | 781.48 | 0% | 795.34 | 0% | 858.44 | 0% | 935.55 | 0% | 781.1 | 0% | 736.04 | 0% | 889.44 | 0% | 681.67 | 0% | 745.9 | 0% | 787.94 | 0% | 749.56 | 0% | 775.25 | 0% | 798.01 | 0% | 839.64 | 0% | 828.19 | 0% | 750.28 | 0% | 802.89 | 0% | 763.31 | 0% | 889.38 | 0% | 834.37 | 0% | 732.18 | 0% | 811.63 | 0% | 839.12 | 0%
Sistemas de Medição | 95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 379.65 | 10.9% | 406.69 | 41.68% | 402.46 | 42.11% | 398.62 | 42.52% | 408.44 | 0% | 414.31 | 40.91% | 427.26 | 39.67% | 453.7 | 28.24% | 407.26 | 41.62% | 397.94 | 42.59% | 436.28 | 0% | 340.8 | 12.14% | 357.14 | 11.59% | 392.8 | 10.53% | 388.21 | 43.66% | 404.74 | 31.65% | 376.37 | 10.99% | 459.3 | 36.9% | 450.47 | 37.63% | 380.23 | 33.69% | 383.57 | 0% | 419.82 | 40.37% | 415.02 | 0% | 434.35 | 29.49% | 391.94 | 43.24% | 455.59 | 0% | 402.52 | 0%
Sistemas de Medição | 95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 501.05 | 10.41% | 542.15 | 46.03% | 533.38 | 46.79% | 533.17 | 46.81% | 537.21 | 0% | 551.12 | 45.28% | 567.44 | 43.98% | 600.47 | 32.87% | 542.03 | 46.04% | 529.27 | 47.15% | 576.7 | 0% | 450.54 | 11.58% | 469.63 | 11.11% | 517.85 | 10.08% | 520.37 | 47.96% | 539.6 | 36.58% | 496.54 | 10.51% | 604.25 | 41.3% | 590.77 | 42.24% | 508.69 | 38.8% | 498.76 | 0% | 556.76 | 44.82% | 549.83 | 0% | 574.55 | 34.35% | 523.95 | 47.63% | 597.01 | 0% | 528.66 | 0%
Sistemas de Medição | 95638 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 617.35 | 9.82% | 671.19 | 47.49% | 658.58 | 48.4% | 660.91 | 48.23% | 661.29 | 0% | 681.71 | 46.76% | 701.56 | 45.44% | 740.72 | 34.85% | 670.55 | 47.54% | 654.37 | 48.71% | 711.6 | 0% | 555.11 | 10.92% | 577.81 | 10.49% | 637.94 | 9.5% | 645.62 | 49.37% | 668.37 | 38.62% | 612 | 9.91% | 744.26 | 42.83% | 726.5 | 43.88% | 631.39 | 40.89% | 610.39 | 0% | 687.87 | 46.34% | 679.4 | 0% | 709.34 | 36.39% | 649.23 | 49.1% | 734.05 | 0% | 650.08 | 0%
Sistemas de Medição | 95639 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 844.15 | 10.36% | 926.38 | 52.47% | 903.98 | 53.77% | 915.34 | 53.1% | 901.03 | 0% | 938.71 | 51.78% | 964.15 | 50.41% | 1016.58 | 39.21% | 924.02 | 52.6% | 901.39 | 53.92% | 974.01 | 0% | 761.37 | 11.48% | 787.6 | 11.1% | 871.07 | 10.04% | 896.4 | 54.22% | 921.31 | 43.27% | 836.49 | 10.45% | 1012.36 | 48.01% | 985.23 | 49.33% | 871.86 | 45.72% | 823.44 | 0% | 944.25 | 51.47% | 930.55 | 0% | 970.06 | 41.09% | 898.89 | 54.07% | 994.64 | 0% | 885.44 | 0%
Sistemas de Medição | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 225.13 | 0% | 209.13 | 0% | 210.92 | 0% | 178.68 | 0% | 189.06 | 0% | 200.44 | 0% | 220.56 | 0% | 251.67 | 0% | 206.91 | 0% | 207.19 | 0% | 202.97 | 0% | 204.38 | 0% | 193.56 | 0% | 232.23 | 0% | 193.08 | 0% | 191.85 | 0% | 197.37 | 0% | 203.44 | 0% | 233.67 | 0% | 199.75 | 0% | 225.53 | 0% | 195.16 | 0% | 222.07 | 0% | 209.94 | 0% | 185.23 | 0% | 223.6 | 0% | 219.53 | 0%
Sistemas de Medição | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 236.26 | 0% | 219.66 | 0% | 222.39 | 0% | 188.65 | 0% | 200.75 | 0% | 211.51 | 0% | 232.05 | 0% | 263.85 | 0% | 217.78 | 0% | 218.13 | 0% | 214.55 | 0% | 214.14 | 0% | 203.74 | 0% | 243.76 | 0% | 202.39 | 0% | 202.53 | 0% | 207.64 | 0% | 217.36 | 0% | 247.93 | 0% | 209.88 | 0% | 237.38 | 0% | 206.8 | 0% | 233.37 | 0% | 222.49 | 0% | 195.15 | 0% | 238.04 | 0% | 230.94 | 0%
Solda de Topo em Elementos de Aço | 98751 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 119.38 | 0% | 177.99 | 0% | 191.6 | 67.35% | 119.6 | 0% | 150.07 | 0% | 167.81 | 0% | 162.09 | 0% | 130.09 | 0% | 114.8 | 0% | 105.37 | 0% | 220.46 | 0% | 131.61 | 0% | 136.25 | 0% | 185.37 | 69.61% | 113.78 | 0% | 121.17 | 0% | 125.89 | 0% | 162.34 | 0% | 187.57 | 0% | 119.5 | 0% | 111.35 | 0% | 192.42 | 67.06% | 187.44 | 0% | 125.29 | 0% | 177.51 | 72.69% | 200.4 | 0% | 120.89 | 0%
Solda de Topo em Elementos de Aço | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 63.76 | 0% | 76.74 | 0% | 88.06 | 38.09% | 60.58 | 0% | 82.46 | 0% | 76.4 | 0% | 77.23 | 0% | 73.14 | 0% | 63.97 | 0% | 59.82 | 0% | 93.99 | 0% | 64.27 | 0% | 65.13 | 0% | 82.63 | 40.59% | 57.73 | 0% | 63.32 | 0% | 63.51 | 0% | 83.76 | 0% | 98.78 | 0% | 65.49 | 0% | 64.05 | 0% | 88.77 | 37.78% | 84.28 | 0% | 69.63 | 0% | 75.78 | 44.26% | 95.73 | 0% | 65.36 | 0%
Solda de Topo em Elementos de Aço | 98753 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 | M | 206.61 | 0% | 341.04 | 0% | 357.33 | 80.34% | 212.93 | 0% | 255.58 | 0% | 314.25 | 0% | 297.36 | 0% | 218.55 | 0% | 193.91 | 0% | 176 | 0% | 424.35 | 0% | 238.62 | 0% | 249.6 | 0% | 350.34 | 81.95% | 202.43 | 0% | 212.22 | 0% | 224.6 | 0% | 286.25 | 0% | 327.14 | 0% | 203.82 | 0% | 184.46 | 0% | 358.26 | 80.13% | 352.94 | 0% | 211.94 | 0% | 341.52 | 84.06% | 367.22 | 0% | 207.82 | 0%
Solda de Topo em Elementos de Aço | 98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | M | 86.78 | 0% | 118.19 | 0% | 130.55 | 55.3% | 84.92 | 0% | 110.49 | 0% | 113.9 | 0% | 112.12 | 0% | 96.8 | 0% | 85.07 | 0% | 78.76 | 0% | 145.74 | 0% | 91.99 | 0% | 94.38 | 0% | 124.74 | 57.87% | 80.85 | 0% | 87.23 | 0% | 89.23 | 0% | 116.21 | 0% | 135.49 | 0% | 87.88 | 0% | 83.74 | 0% | 131.32 | 54.97% | 126.58 | 0% | 92.74 | 0% | 117.41 | 61.49% | 138.77 | 0% | 88.36 | 0%
Solda de Topo em Elementos de Aço | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 74.26 | 0% | 95.35 | 0% | 107.2 | 47.19% | 71.63 | 0% | 95.29 | 0% | 93.28 | 0% | 92.99 | 0% | 83.99 | 0% | 73.64 | 0% | 68.52 | 0% | 117.21 | 0% | 76.82 | 0% | 78.35 | 0% | 101.57 | 49.81% | 68.22 | 0% | 74.2 | 0% | 75.18 | 0% | 98.51 | 0% | 115.51 | 0% | 75.73 | 0% | 73.1 | 0% | 107.95 | 46.86% | 103.32 | 0% | 80.21 | 0% | 94.45 | 53.56% | 115.17 | 0% | 75.87 | 0%
Solda de Topo em Elementos de Aço | 98752 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018 | M | 158.35 | 0% | 250.48 | 0% | 265.37 | 74.98% | 161.24 | 0% | 197.26 | 0% | 232.98 | 0% | 222.35 | 0% | 169.69 | 0% | 150.2 | 0% | 137 | 0% | 311.09 | 0% | 179.31 | 0% | 186.75 | 0% | 258.76 | 76.89% | 153.33 | 0% | 161.82 | 0% | 169.92 | 0% | 217.65 | 0% | 249.9 | 0% | 157.21 | 0% | 144.11 | 0% | 266.24 | 74.73% | 261.09 | 0% | 164.06 | 0% | 250.42 | 79.45% | 274.72 | 0% | 159.74 | 0%
Supressão Vegetal | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 78.21 | 0% | 71.04 | 0% | 83.83 | 0% | 66.45 | 0% | 80.98 | 0% | 78.01 | 0% | 83.79 | 0% | 85.78 | 0% | 80.62 | 0% | 78.5 | 0% | 79.62 | 0% | 73.33 | 0% | 71.21 | 0% | 84.76 | 0% | 68.38 | 0% | 77.35 | 0% | 73.18 | 0% | 96.7 | 0% | 103.17 | 0% | 74.76 | 0% | 86.78 | 0% | 77.06 | 0% | 78.46 | 0% | 82.42 | 0% | 74.22 | 0% | 100.3 | 0% | 72.31 | 0%
Supressão Vegetal | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 153.52 | 0% | 139.43 | 0% | 164.55 | 0% | 130.43 | 0% | 158.95 | 0% | 153.13 | 0% | 164.46 | 0% | 168.38 | 0% | 158.25 | 0% | 154.1 | 0% | 156.28 | 0% | 143.93 | 0% | 139.79 | 0% | 166.36 | 0% | 134.21 | 0% | 151.82 | 0% | 143.65 | 0% | 189.81 | 0% | 202.48 | 0% | 146.74 | 0% | 170.32 | 0% | 151.25 | 0% | 154 | 0% | 161.78 | 0% | 145.68 | 0% | 196.88 | 0% | 141.92 | 0%
Supressão Vegetal | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 398.53 | 31.68% | 360.94 | 34.98% | 424.64 | 29.73% | 354.93 | 35.57% | 430.39 | 29.33% | 412.68 | 30.59% | 403.81 | 31.26% | 441.62 | 28.59% | 400.26 | 31.54% | 396.34 | 31.85% | 408.89 | 30.87% | 384.09 | 32.87% | 368.41 | 34.27% | 414.18 | 30.48% | 365.12 | 34.57% | 392.56 | 32.16% | 391 | 32.29% | 465.69 | 27.11% | 484.75 | 26.04% | 402.36 | 31.37% | 420.41 | 30.03% | 397.16 | 31.79% | 424.25 | 0% | 403.72 | 0% | 388.88 | 32.46% | 455.29 | 0% | 375.09 | 33.66%
Supressão Vegetal | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 4.98 | 0% | 4.49 | 0% | 5.33 | 0% | 4.23 | 0% | 5.12 | 0% | 4.98 | 0% | 5.06 | 0% | 5.37 | 0% | 4.71 | 0% | 4.97 | 0% | 4.82 | 0% | 4.42 | 0% | 4.51 | 0% | 5.35 | 0% | 4.32 | 0% | 4.89 | 0% | 4.62 | 0% | 6.12 | 0% | 6.53 | 0% | 4.77 | 0% | 5.53 | 0% | 4.91 | 0% | 4.95 | 0% | 5.2 | 0% | 4.62 | 0% | 6.34 | 0% | 4.6 | 0%
Supressão Vegetal | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 0.7 | 45.71% | 0.63 | 50.79% | 0.73 | 43.84% | 0.68 | 47.06% | 0.72 | 44.44% | 0.68 | 47.06% | 0.67 | 47.76% | 0.73 | 43.84% | 0.66 | 48.48% | 0.67 | 47.76% | 0.71 | 0% | 0.67 | 47.76% | 0.63 | 50.79% | 0.69 | 46.38% | 0.62 | 51.61% | 0.65 | 49.23% | 0.66 | 48.48% | 0.72 | 0% | 0.82 | 0% | 0.67 | 47.76% | 0.72 | 44.44% | 0.69 | 46.38% | 0.75 | 0% | 0.69 | 46.38% | 0.66 | 48.48% | 0.72 | 0% | 0.65 | 49.23%
Supressão Vegetal | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 126.11 | 16.76% | 118.25 | 26.32% | 130.87 | 16.15% | 112.47 | 18.79% | 124.01 | 4.06% | 123.22 | 17.15% | 126.88 | 16.65% | 127.78 | 16.54% | 125.01 | 16.9% | 125.07 | 11.95% | 123.24 | 4.09% | 116.76 | 18.1% | 118.22 | 26.05% | 129.29 | 3.9% | 112.12 | 18.85% | 119.56 | 4.22% | 116.24 | 18.18% | 138.28 | 15.28% | 149.46 | 14.14% | 120.16 | 17.58% | 132.75 | 3.8% | 125.11 | 16.89% | 123.18 | 0% | 126.07 | 0% | 115.51 | 4.36% | 141.19 | 0% | 119.52 | 4.22%
Supressão Vegetal | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 349.15 | 17.13% | 327.56 | 26.89% | 362.07 | 16.52% | 311.7 | 19.19% | 342.91 | 4.16% | 340.98 | 17.54% | 350.66 | 17.05% | 353.09 | 16.94% | 345.63 | 17.3% | 346.13 | 12.23% | 340.8 | 4.19% | 323.06 | 18.51% | 327.5 | 26.61% | 357.48 | 3.99% | 310.54 | 19.26% | 330.64 | 4.32% | 321.69 | 18.59% | 381.72 | 15.67% | 412.71 | 14.49% | 332.65 | 17.98% | 367.08 | 3.89% | 346.45 | 17.26% | 340.8 | 0% | 348.57 | 0% | 319.51 | 4.47% | 389.59 | 0% | 331.1 | 4.31%
Supressão Vegetal | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 728.88 | 15.39% | 681.76 | 24.23% | 758.47 | 14.79% | 647.52 | 17.32% | 719.93 | 3.72% | 713.36 | 15.72% | 737.94 | 15.2% | 743.75 | 15.08% | 726.03 | 15.45% | 723.62 | 10.98% | 715.42 | 3.74% | 676.22 | 16.59% | 681.76 | 23.98% | 750.88 | 3.57% | 647.28 | 17.33% | 693.51 | 3.86% | 672.73 | 16.67% | 807.63 | 13.89% | 871.85 | 12.87% | 694.63 | 16.15% | 770.6 | 3.48% | 722.7 | 15.52% | 713.61 | 0% | 731.97 | 0% | 669.85 | 4% | 825.81 | 0% | 689.43 | 3.89%
Supressão Vegetal | 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 | UN | 33.7 | 20.59% | 31.81 | 32.16% | 34.72 | 19.99% | 30.38 | 22.84% | 32.73 | 5.04% | 32.78 | 21.17% | 33.3 | 20.84% | 33.47 | 20.73% | 32.95 | 21.06% | 33.31 | 14.74% | 32.54 | 5.07% | 31.02 | 22.37% | 31.79 | 31.87% | 34.08 | 4.84% | 30.06 | 23.09% | 31.61 | 5.22% | 30.94 | 22.43% | 35.85 | 19.36% | 38.89 | 17.85% | 32.1 | 21.62% | 35.04 | 4.71% | 33.5 | 20.72% | 32.69 | 0% | 33.26 | 0% | 30.58 | 5.4% | 36.45 | 0% | 32.12 | 5.14%
Supressão Vegetal | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 136.09 | 29.65% | 119.71 | 33.71% | 149.73 | 0% | 119.77 | 33.69% | 147.48 | 0% | 134.65 | 29.97% | 136.07 | 29.65% | 147.63 | 0% | 133.44 | 30.24% | 128.8 | 31.33% | 144.92 | 0% | 131.58 | 0% | 121.81 | 33.13% | 141.47 | 0% | 119.93 | 33.64% | 127.48 | 31.65% | 131.12 | 30.77% | 155.06 | 0% | 163.74 | 0% | 136.65 | 29.53% | 139.49 | 28.93% | 136.34 | 29.6% | 139.44 | 28.94% | 137.58 | 0% | 128.77 | 31.33% | 154.71 | 0% | 126.08 | 32%
Supressão Vegetal | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 225.88 | 29.65% | 198.66 | 33.71% | 248.5 | 0% | 198.78 | 33.69% | 244.77 | 0% | 223.47 | 29.97% | 225.82 | 29.66% | 245.02 | 0% | 221.46 | 30.24% | 213.77 | 31.33% | 240.52 | 0% | 218.38 | 0% | 202.17 | 33.13% | 234.8 | 0% | 199.03 | 33.65% | 211.55 | 31.66% | 217.59 | 30.78% | 257.33 | 0% | 271.73 | 0% | 226.8 | 29.53% | 231.51 | 28.93% | 226.28 | 29.6% | 231.43 | 28.94% | 228.32 | 0% | 213.72 | 31.34% | 256.77 | 0% | 209.25 | 32%
Supressão Vegetal | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 297.69 | 29.65% | 261.83 | 33.71% | 327.51 | 0% | 261.98 | 33.69% | 322.6 | 0% | 294.52 | 29.97% | 297.62 | 29.66% | 322.92 | 0% | 291.87 | 30.24% | 281.74 | 31.33% | 317 | 0% | 287.82 | 0% | 266.45 | 33.13% | 309.46 | 0% | 262.31 | 33.65% | 278.83 | 31.66% | 286.8 | 30.78% | 339.16 | 0% | 358.15 | 0% | 298.91 | 29.53% | 305.12 | 28.93% | 298.23 | 29.6% | 305 | 28.94% | 300.91 | 0% | 281.69 | 31.34% | 338.41 | 0% | 275.79 | 32.01%
Telhamento para Cobertura | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 3.08 | 0% | 2.59 | 0% | 3.21 | 0% | 2.76 | 0% | 3.37 | 0% | 3.01 | 0% | 3.25 | 0% | 3.61 | 0% | 3.21 | 0% | 3.02 | 0% | 3.25 | 0% | 2.69 | 0% | 2.77 | 0% | 3.22 | 0% | 2.64 | 0% | 2.93 | 0% | 2.87 | 0% | 3.86 | 0% | 4.11 | 0% | 2.78 | 0% | 3.18 | 0% | 3.37 | 0% | 2.93 | 0% | 3.59 | 0% | 2.78 | 0% | 3.58 | 0% | 2.87 | 0%
Telhamento para Cobertura | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 173.94 | 0% | 160.83 | 0% | 158.41 | 0.09% | 115.88 | 0% | 140.7 | 0% | 161.13 | 0% | 155 | 0.1% | 206.59 | 0% | 171.06 | 0% | 133.32 | 0% | 161.34 | 0% | 163.42 | 0% | 168.61 | 0% | 192.18 | 0% | 151.77 | 0% | 144.94 | 0% | 137.51 | 0% | 159.32 | 0% | 178.29 | 0% | 152.59 | 0% | 173.26 | 0% | 144.94 | 0% | 170.49 | 0% | 145.97 | 0% | 138.51 | 0% | 175.1 | 0% | 161.76 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 150.05 | 58.35% | 195.83 | 0.18% | 173.85 | 80.76% | 160.62 | 0.22% | 161.51 | 0% | 177.8 | 0.2% | 179.57 | 0.2% | 158.03 | 0.23% | 145.65 | 60.12% | 144.46 | 60.61% | 198.41 | 0% | 151.77 | 57.46% | 184.92 | 0.19% | 175.82 | 27.23% | 158.89 | 0.23% | 147.1 | 0.24% | 163.13 | 0.22% | 166.91 | 52.24% | 182.54 | 0.2% | 152.47 | 0.24% | 190.59 | 0.19% | 174.06 | 77.6% | 192.17 | 0% | 162.26 | 0% | 175.43 | 27.29% | 178.6 | 0% | 148.42 | 58.99%
Telhamento para Cobertura | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 57.42 | 59.77% | 73.74 | 0.15% | 65.64 | 78.67% | 61.26 | 0.18% | 61.84 | 0% | 67.19 | 0.16% | 68.08 | 0.16% | 60.74 | 0.18% | 55.74 | 61.57% | 55.52 | 61.82% | 74.22 | 0% | 57.77 | 59.22% | 70.54 | 0.16% | 66.08 | 23.73% | 60.67 | 0.18% | 56.2 | 0.2% | 62.27 | 0.18% | 63.6 | 53.79% | 69.4 | 0.16% | 58.55 | 0.19% | 73.66 | 0.15% | 65.34 | 76.35% | 72.7 | 0% | 62.39 | 0% | 65.81 | 23.83% | 67.38 | 0% | 56.68 | 60.55%
Telhamento para Cobertura | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 77.92 | 57.42% | 100.82 | 0.17% | 90.12 | 78.97% | 83.01 | 0.2% | 83.95 | 0% | 91.93 | 0.18% | 92.88 | 0.18% | 82.19 | 0.21% | 75.53 | 59.23% | 75.07 | 59.6% | 102.23 | 0% | 78.62 | 56.69% | 95.47 | 0.18% | 90.91 | 26.31% | 82.19 | 0.21% | 76.31 | 0.22% | 84.51 | 0.2% | 86.81 | 51.34% | 94.83 | 0.18% | 79.13 | 0.21% | 98.79 | 0.17% | 89.95 | 76.14% | 99.31 | 0% | 84.33 | 0% | 90.5 | 26.43% | 92.61 | 0% | 76.95 | 58.14%
Telhamento para Cobertura | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38.82 | 0.18% | 27.35 | 0% | 38.48 | 0.18% | 35.02 | 0% | 35.52 | 0% | 33.04 | 0.21% | 38.41 | 0% | 32.36 | 0% | 37.91 | 0% | 33.88 | 0% | 47.22 | 0% | 33.93 | 0% | 44.5 | 0% | 37.88 | 0% | 28.6 | 0.24% | 35.22 | 0% | 30.31 | 0% | 40.09 | 0% | 52.74 | 0% | 29.24 | 0.24% | 54.65 | 0% | 38.26 | 0% | 46.38 | 0% | 38.26 | 0% | 29.97 | 0% | 47.08 | 0% | 36.1 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94220 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80.28 | 0.09% | 51.77 | 0% | 65.69 | 0.11% | 58.51 | 0% | 54.18 | 0% | 61.36 | 0.11% | 66.64 | 0% | 60.77 | 0% | 60.23 | 0% | 59.59 | 0% | 60.93 | 0% | 62.25 | 0% | 60.61 | 0% | 67.88 | 0% | 54.82 | 0.13% | 56.76 | 0% | 48.55 | 0% | 57.19 | 0% | 60.69 | 0% | 60.56 | 0.12% | 71.57 | 0% | 66.58 | 0% | 63.9 | 0% | 64.24 | 0% | 52.26 | 0% | 60.43 | 0% | 64.39 | 0%
Telhamento para Cobertura | 100326 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Telhamento para Cobertura | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.51 | 0.22% | 21.01 | 0% | 30.8 | 0.23% | 28.62 | 0% | 27.67 | 0% | 25.72 | 0.27% | 30.75 | 0% | 24.07 | 0% | 30.59 | 0% | 26.61 | 0% | 39.74 | 0% | 27.47 | 0% | 37.89 | 0% | 30.1 | 0% | 22.31 | 0.31% | 28.08 | 0% | 23.49 | 0% | 30.96 | 0% | 42.95 | 0% | 22.44 | 0.31% | 46.83 | 0% | 30.54 | 0% | 39.24 | 0% | 30.09 | 0% | 23.29 | 0% | 38.15 | 0% | 29.26 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94222 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.97 | 0.1% | 45.43 | 0% | 58.01 | 0.12% | 52.11 | 0% | 46.33 | 0% | 54.04 | 0.13% | 58.98 | 0% | 52.48 | 0% | 52.91 | 0% | 52.32 | 0% | 53.45 | 0% | 55.79 | 0% | 54 | 0% | 60.1 | 0% | 48.53 | 0.14% | 49.62 | 0% | 41.73 | 0% | 48.06 | 0% | 50.9 | 0% | 53.76 | 0.13% | 63.75 | 0% | 58.86 | 0% | 56.76 | 0% | 56.07 | 0% | 45.58 | 0% | 51.5 | 0% | 57.55 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 121.29 | 0% | 128.33 | 0% | 154.9 | 12.19% | 84.39 | 0% | 95.49 | 0% | 119.39 | 0% | 80.43 | 23.49% | 89.22 | 0% | 90.19 | 0% | 143.56 | 0% | 85.22 | 0% | 87.53 | 0% | 94.83 | 0% | 156.04 | 0% | 116.65 | 0% | 103.63 | 0% | 104.39 | 0% | 85.02 | 0% | 100.84 | 0% | 110.42 | 0% | 85.33 | 0% | 154.55 | 0% | 85.79 | 0% | 86.63 | 0% | 118.51 | 0% | 86.37 | 0% | 93.95 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 107.3 | 0% | 114.32 | 0% | 137.13 | 13.78% | 76.86 | 0% | 85.71 | 0% | 105.59 | 0% | 72.62 | 26.01% | 80.3 | 0% | 80.4 | 0% | 128 | 0% | 77.4 | 0% | 78.17 | 0% | 84.84 | 0% | 138.41 | 0% | 104.08 | 0% | 91.93 | 0% | 93.53 | 0% | 75.86 | 0% | 91.04 | 0% | 98.41 | 0% | 76.43 | 0% | 136.7 | 0% | 76.9 | 0% | 77.89 | 0% | 106.02 | 0% | 77.84 | 0% | 83.84 | 0%
Telhamento para Cobertura | 100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 117.82 | 0% | 124.97 | 0% | 150.71 | 12.53% | 82.18 | 0% | 92.68 | 0% | 115.94 | 0% | 77.99 | 24.22% | 86.5 | 0% | 87.44 | 0% | 139.81 | 0% | 82.8 | 0% | 84.97 | 0% | 92.15 | 0% | 151.86 | 0% | 113.55 | 0% | 100.59 | 0% | 101.54 | 0% | 82.14 | 0% | 97.74 | 0% | 107.37 | 0% | 82.68 | 0% | 150.33 | 0% | 83.24 | 0% | 83.96 | 0% | 115.39 | 0% | 83.61 | 0% | 91.22 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 30.16 | 0.17% | 24.32 | 0% | 30.15 | 0.17% | 25.79 | 0% | 31.09 | 0% | 28.2 | 0.18% | 30.27 | 0% | 30.7 | 0% | 28.32 | 0% | 28.19 | 0% | 28.72 | 0% | 25.16 | 0% | 25.8 | 0% | 31.32 | 0% | 24.45 | 0.2% | 27.93 | 0% | 26.75 | 0% | 33.31 | 0% | 36 | 0% | 25.09 | 0.2% | 30.68 | 0% | 30.24 | 0% | 27.47 | 0% | 30.7 | 0% | 25.97 | 0% | 32.05 | 0% | 27.21 | 0%
Telhamento para Cobertura | 102653 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Telhamento para Cobertura | 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 20.87 | 0% | 15.23 | 0% | 21.76 | 0% | 19.49 | 0% | 19.12 | 0% | 18.53 | 0% | 21.37 | 0% | 18.39 | 0% | 21.69 | 0% | 18.95 | 0% | 28.46 | 0% | 19.52 | 0% | 26.8 | 0% | 20.47 | 0% | 15.87 | 0% | 19.8 | 0% | 16.54 | 0% | 23.92 | 0% | 32.24 | 0% | 17.21 | 0% | 33.05 | 0% | 21.39 | 0% | 28.19 | 0% | 22.16 | 0% | 16.58 | 0% | 29.53 | 0% | 20.23 | 0%
Telhamento para Cobertura | 100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 27.19 | 0% | 20.72 | 0% | 28.4 | 0% | 25.02 | 0% | 25.91 | 0% | 24.86 | 0% | 28 | 0% | 25.57 | 0% | 28.02 | 0% | 25.24 | 0% | 34.93 | 0% | 25.11 | 0% | 32.52 | 0% | 27.2 | 0% | 21.31 | 0% | 25.97 | 0% | 22.45 | 0% | 31.83 | 0% | 40.71 | 0% | 23.1 | 0% | 39.82 | 0% | 28.07 | 0% | 34.37 | 0% | 29.22 | 0% | 22.37 | 0% | 37.26 | 0% | 26.14 | 0%
Telhamento para Cobertura | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 15.38 | 0% | 11.27 | 0% | 16.02 | 0% | 14.36 | 0% | 14.12 | 0% | 13.66 | 0% | 15.75 | 0% | 13.57 | 0% | 16 | 0% | 13.98 | 0% | 20.92 | 0% | 14.37 | 0% | 19.71 | 0% | 15.12 | 0% | 11.7 | 0% | 14.6 | 0% | 12.21 | 0% | 17.66 | 0% | 23.74 | 0% | 12.69 | 0% | 24.31 | 0% | 15.76 | 0% | 20.74 | 0% | 16.32 | 0% | 12.25 | 0% | 21.75 | 0% | 14.89 | 0%
Telhamento para Cobertura | 100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 19.1 | 0% | 14.48 | 0% | 19.92 | 0% | 17.61 | 0% | 18.1 | 0% | 17.37 | 0% | 19.64 | 0% | 17.77 | 0% | 19.71 | 0% | 17.66 | 0% | 24.73 | 0% | 17.65 | 0% | 23.06 | 0% | 19.07 | 0% | 14.89 | 0% | 18.23 | 0% | 15.67 | 0% | 22.3 | 0% | 28.71 | 0% | 16.15 | 0% | 28.28 | 0% | 19.68 | 0% | 24.36 | 0% | 20.46 | 0% | 15.64 | 0% | 26.29 | 0% | 18.35 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 48.23 | 51.44% | 61.05 | 0.13% | 53.09 | 81.45% | 51.03 | 0.16% | 50.33 | 0% | 55.78 | 0.14% | 55.41 | 0.14% | 48.41 | 0.17% | 45.3 | 54.77% | 46.37 | 53.5% | 58.93 | 0% | 47.44 | 52.13% | 57.14 | 0.14% | 54.5 | 21.93% | 51.63 | 0.15% | 46.28 | 0.17% | 53.58 | 0.15% | 51.34 | 48.17% | 56.52 | 0.14% | 47.49 | 0.17% | 59.87 | 0.13% | 53.4 | 68.69% | 58.58 | 0% | 50.17 | 0% | 55.2 | 21.65% | 54.17 | 0% | 48.26 | 51.41%
Telhamento para Cobertura | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 89.87 | 0% | 88.96 | 0% | 113.05 | 0% | 50.55 | 0% | 65.64 | 0% | 88.76 | 0% | 53.53 | 0% | 60.73 | 0% | 64.68 | 0% | 99.07 | 0% | 53.43 | 0% | 61.74 | 0% | 65.41 | 0% | 111.85 | 0% | 80.37 | 0% | 76.05 | 0% | 71.11 | 0% | 63.03 | 0% | 67.27 | 0% | 77.86 | 0% | 60.26 | 0% | 113.06 | 0% | 59.86 | 0% | 59.56 | 0% | 80.45 | 0% | 59.15 | 0% | 66.4 | 0%
Telhamento para Cobertura | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 54.23 | 49.14% | 69.21 | 0.16% | 60.87 | 80.84% | 57.24 | 0.19% | 56.83 | 0% | 63.36 | 0.17% | 62.85 | 0.18% | 54.58 | 0.2% | 50.99 | 52.27% | 51.96 | 51.29% | 67.85 | 0% | 53.64 | 49.48% | 64.18 | 0.17% | 62.43 | 25.12% | 57.76 | 0.19% | 52.19 | 0.21% | 60.07 | 0.18% | 58.47 | 45.39% | 64.34 | 0.17% | 53.31 | 0.21% | 66.53 | 0.17% | 61.23 | 68.95% | 66.68 | 0% | 56.43 | 0% | 63 | 24.89% | 62.22 | 0% | 54.19 | 49.18%
Telhamento para Cobertura | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 21.79 | 0% | 21.07 | 60.94% | 22.82 | 56.27% | 16.34 | 0% | 21.42 | 0% | 22.36 | 57.42% | 22.25 | 0% | 19.04 | 0% | 22.35 | 57.45% | 22.29 | 57.6% | 20.44 | 0% | 21.24 | 60.45% | 21.44 | 59.89% | 25.92 | 0% | 21.01 | 61.11% | 22.12 | 58.05% | 24.16 | 0% | 20.25 | 0% | 25.56 | 50.23% | 21.69 | 59.2% | 20.62 | 0% | 17.97 | 0% | 18.55 | 0% | 23.43 | 54.8% | 21.52 | 59.67% | 24.46 | 0% | 21.72 | 59.12%
Telhamento para Cobertura | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 58.19 | 0.05% | 36.01 | 0.08% | 60.22 | 0.05% | 57.17 | 0.05% | 46.44 | 0% | 46.39 | 0.06% | 58.64 | 0.05% | 39.93 | 0% | 62.61 | 0% | 48.87 | 0% | 95.32 | 0% | 56.78 | 0% | 92.23 | 0% | 53.21 | 0% | 39.58 | 0.08% | 53.86 | 0% | 39.67 | 0% | 62.04 | 0.05% | 99.57 | 0.03% | 42.92 | 0.07% | 115.64 | 0% | 58.66 | 0.05% | 95.8 | 0% | 59.72 | 0.05% | 40.66 | 0.07% | 90.9 | 0% | 58.04 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 64.49 | 0.05% | 41.47 | 0.07% | 66.84 | 0.04% | 62.68 | 0.05% | 53.19 | 0% | 52.69 | 0.06% | 65.24 | 0.05% | 47.07 | 0% | 68.91 | 0% | 55.12 | 0% | 101.77 | 0% | 62.35 | 0% | 97.93 | 0% | 59.92 | 0% | 45.01 | 0.07% | 60.01 | 0% | 45.55 | 0% | 69.9 | 0.04% | 107.99 | 0.03% | 48.78 | 0.06% | 122.37 | 0% | 65.31 | 0.05% | 101.94 | 0% | 66.74 | 0.04% | 46.42 | 0.06% | 98.6 | 0% | 63.93 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 58.19 | 0.05% | 36.01 | 0.08% | 60.22 | 0.05% | 57.17 | 0.05% | 46.44 | 0% | 46.39 | 0.06% | 58.64 | 0.05% | 39.93 | 0% | 62.61 | 0% | 48.87 | 0% | 95.32 | 0% | 56.78 | 0% | 92.23 | 0% | 53.21 | 0% | 39.58 | 0.08% | 53.86 | 0% | 39.67 | 0% | 62.04 | 0.05% | 99.57 | 0.03% | 42.92 | 0.07% | 115.64 | 0% | 58.66 | 0.05% | 95.8 | 0% | 59.72 | 0.05% | 40.66 | 0.07% | 90.9 | 0% | 58.04 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94448 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 64.49 | 0.05% | 41.47 | 0.07% | 66.84 | 0.04% | 62.68 | 0.05% | 53.19 | 0% | 52.69 | 0.06% | 65.24 | 0.05% | 47.07 | 0% | 68.91 | 0% | 55.12 | 0% | 101.77 | 0% | 62.35 | 0% | 97.93 | 0% | 59.92 | 0% | 45.01 | 0.07% | 60.01 | 0% | 45.55 | 0% | 69.9 | 0.04% | 107.99 | 0.03% | 48.78 | 0.06% | 122.37 | 0% | 65.31 | 0.05% | 101.94 | 0% | 66.74 | 0.04% | 46.42 | 0.06% | 98.6 | 0% | 63.93 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 58.19 | 0.05% | 36.01 | 0.08% | 60.22 | 0.05% | 57.17 | 0.05% | 46.44 | 0% | 46.39 | 0.06% | 58.64 | 0.05% | 39.93 | 0% | 62.61 | 0% | 48.87 | 0% | 95.32 | 0% | 56.78 | 0% | 92.23 | 0% | 53.21 | 0% | 39.58 | 0.08% | 53.86 | 0% | 39.67 | 0% | 62.04 | 0.05% | 99.57 | 0.03% | 42.92 | 0.07% | 115.64 | 0% | 58.66 | 0.05% | 95.8 | 0% | 59.72 | 0.05% | 40.66 | 0.07% | 90.9 | 0% | 58.04 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 64.49 | 0.05% | 41.47 | 0.07% | 66.84 | 0.04% | 62.68 | 0.05% | 53.19 | 0% | 52.69 | 0.06% | 65.24 | 0.05% | 47.07 | 0% | 68.91 | 0% | 55.12 | 0% | 101.77 | 0% | 62.35 | 0% | 97.93 | 0% | 59.92 | 0% | 45.01 | 0.07% | 60.01 | 0% | 45.55 | 0% | 69.9 | 0.04% | 107.99 | 0.03% | 48.78 | 0.06% | 122.37 | 0% | 65.31 | 0.05% | 101.94 | 0% | 66.74 | 0.04% | 46.42 | 0.06% | 98.6 | 0% | 63.93 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 40.84 | 0.05% | 24.89 | 0.08% | 42.11 | 0.05% | 40.42 | 0.05% | 32.13 | 0% | 32.19 | 0.06% | 41.1 | 0.05% | 27.29 | 0% | 44.27 | 0% | 34.07 | 0% | 68.03 | 0% | 39.96 | 0% | 65.89 | 0% | 37.17 | 0% | 27.47 | 0.07% | 37.73 | 0% | 27.35 | 0% | 43.28 | 0.05% | 70.58 | 0.03% | 29.71 | 0.07% | 82.74 | 0% | 41.11 | 0.05% | 68.35 | 0% | 41.81 | 0.05% | 28.17 | 0.07% | 64.34 | 0% | 40.8 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.55 | 0.04% | 28.1 | 0.07% | 46 | 0.04% | 43.66 | 0.05% | 36.1 | 0% | 35.9 | 0.06% | 44.98 | 0.04% | 31.48 | 0% | 47.98 | 0% | 37.75 | 0% | 71.82 | 0% | 43.25 | 0% | 69.24 | 0% | 41.11 | 0% | 30.66 | 0.07% | 41.35 | 0% | 30.8 | 0% | 47.91 | 0.04% | 75.55 | 0.03% | 33.16 | 0.06% | 86.7 | 0% | 45.03 | 0.04% | 71.96 | 0% | 45.95 | 0.04% | 31.55 | 0.06% | 68.87 | 0% | 44.27 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 40.84 | 0.05% | 24.89 | 0.08% | 42.11 | 0.05% | 40.42 | 0.05% | 32.13 | 0% | 32.19 | 0.06% | 41.1 | 0.05% | 27.29 | 0% | 44.27 | 0% | 34.07 | 0% | 68.03 | 0% | 39.96 | 0% | 65.89 | 0% | 37.17 | 0% | 27.47 | 0.07% | 37.73 | 0% | 27.35 | 0% | 43.28 | 0.05% | 70.58 | 0.03% | 29.71 | 0.07% | 82.74 | 0% | 41.11 | 0.05% | 68.35 | 0% | 41.81 | 0.05% | 28.17 | 0.07% | 64.34 | 0% | 40.8 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.55 | 0.04% | 28.1 | 0.07% | 46 | 0.04% | 43.66 | 0.05% | 36.1 | 0% | 35.9 | 0.06% | 44.98 | 0.04% | 31.48 | 0% | 47.98 | 0% | 37.75 | 0% | 71.82 | 0% | 43.25 | 0% | 69.24 | 0% | 41.11 | 0% | 30.66 | 0.07% | 41.35 | 0% | 30.8 | 0% | 47.91 | 0.04% | 75.55 | 0.03% | 33.16 | 0.06% | 86.7 | 0% | 45.03 | 0.04% | 71.96 | 0% | 45.95 | 0.04% | 31.55 | 0.06% | 68.87 | 0% | 44.27 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 40.84 | 0.05% | 24.89 | 0.08% | 42.11 | 0.05% | 40.42 | 0.05% | 32.13 | 0% | 32.19 | 0.06% | 41.1 | 0.05% | 27.29 | 0% | 44.27 | 0% | 34.07 | 0% | 68.03 | 0% | 39.96 | 0% | 65.89 | 0% | 37.17 | 0% | 27.47 | 0.07% | 37.73 | 0% | 27.35 | 0% | 43.28 | 0.05% | 70.58 | 0.03% | 29.71 | 0.07% | 82.74 | 0% | 41.11 | 0.05% | 68.35 | 0% | 41.81 | 0.05% | 28.17 | 0.07% | 64.34 | 0% | 40.8 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.55 | 0.04% | 28.1 | 0.07% | 46 | 0.04% | 43.66 | 0.05% | 36.1 | 0% | 35.9 | 0.06% | 44.98 | 0.04% | 31.48 | 0% | 47.98 | 0% | 37.75 | 0% | 71.82 | 0% | 43.25 | 0% | 69.24 | 0% | 41.11 | 0% | 30.66 | 0.07% | 41.35 | 0% | 30.8 | 0% | 47.91 | 0.04% | 75.55 | 0.03% | 33.16 | 0.06% | 86.7 | 0% | 45.03 | 0.04% | 71.96 | 0% | 45.95 | 0.04% | 31.55 | 0.06% | 68.87 | 0% | 44.27 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 64.01 | 0% | 73.06 | 80.97% | 73 | 92.92% | 64.33 | 0% | 62.25 | 0% | 70.11 | 84.38% | 72.96 | 92.97% | 73.46 | 80.53% | 52.72 | 0% | 75.15 | 78.72% | 61.62 | 0% | 70.34 | 84.11% | 60.62 | 0% | 70.91 | 0% | 72.61 | 81.48% | 69.98 | 84.54% | 67.82 | 0% | 71.14 | 83.16% | 72.21 | 0% | 71.86 | 82.33% | 65.36 | 0% | 72.49 | 81.61% | 63.36 | 0% | 72.79 | 81.27% | 73.89 | 80.06% | 73.81 | 0% | 70.87 | 83.48%
Telhamento para Cobertura | 94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 62.49 | 0% | 37.66 | 0% | 48.22 | 0% | 42.88 | 0% | 34.89 | 0% | 45.06 | 0% | 48.61 | 0% | 43.31 | 0% | 43.34 | 0% | 42.95 | 0% | 44.23 | 0% | 48.08 | 0% | 45.67 | 0% | 48.93 | 0% | 40.6 | 0% | 39.94 | 0% | 32.31 | 0% | 38.08 | 0% | 39.73 | 0% | 47.16 | 0% | 53.72 | 0% | 48.73 | 0% | 48.48 | 0% | 46.63 | 0% | 36.76 | 0% | 42.77 | 0% | 48.36 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 65.3 | 0% | 40.09 | 0% | 51.17 | 0% | 45.33 | 0% | 37.89 | 0% | 47.86 | 0% | 51.54 | 0% | 46.48 | 0% | 46.14 | 0% | 45.73 | 0% | 47.1 | 0% | 50.56 | 0% | 48.21 | 0% | 51.9 | 0% | 43 | 0% | 42.67 | 0% | 34.92 | 0% | 41.58 | 0% | 43.49 | 0% | 49.77 | 0% | 56.72 | 0% | 51.69 | 0% | 51.22 | 0% | 49.75 | 0% | 39.32 | 0% | 46.19 | 0% | 50.98 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94444 | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 847 | 0% | 851.99 | 0% | 828.74 | 0% | 659.86 | 98.75% | 942.66 | 0% | 661.39 | 98.52% | 661.6 | 98.49% | 774.88 | 0% | 660.69 | 98.62% | 661.14 | 98.55% | 588.08 | 0% | 660.46 | 98.65% | 948.37 | 0% | 1115.77 | 0% | 659.87 | 98.74% | 660.9 | 98.59% | 660.99 | 98.57% | 529.07 | 0% | 710.25 | 0% | 660.86 | 98.6% | 969.84 | 0% | 661.61 | 98.48% | 593.72 | 0% | 675.62 | 0% | 660.57 | 98.64% | 663.55 | 0% | 660.59 | 98.63%
Telhamento para Cobertura | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | 176.55 | 0% | 177.17 | 0% | 223.1 | 1.58% | 100.62 | 0% | 127.82 | 0% | 174.17 | 0% | 104.07 | 3.39% | 117.95 | 0% | 126.47 | 0% | 197.29 | 0% | 104.96 | 0% | 120.63 | 0% | 128.72 | 0% | 221.88 | 0% | 159.74 | 0% | 148.94 | 0% | 140.12 | 0% | 120.43 | 0% | 130.55 | 0% | 153.36 | 0% | 116.63 | 0% | 223.97 | 0% | 116.1 | 0% | 115.52 | 0% | 159.74 | 0% | 113.91 | 0% | 130.14 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 182.99 | 0% | 206.79 | 94.04% | 206.4 | 98.42% | 173.37 | 0% | 170.66 | 0% | 203.6 | 95.52% | 206.37 | 98.43% | 206.71 | 94.08% | 145.65 | 0% | 208.64 | 93.21% | 164.48 | 0% | 204.04 | 95.31% | 169.17 | 0% | 197.15 | 0% | 206.36 | 94.24% | 203.52 | 95.55% | 189.5 | 0% | 204.19 | 95.24% | 195.17 | 0% | 205.47 | 94.65% | 184.64 | 0% | 205.88 | 94.46% | 178.47 | 0% | 206.07 | 94.37% | 207.53 | 93.71% | 206.91 | 0% | 204.48 | 95.1%
Telhamento para Cobertura | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 63.48 | 82.29% | 64.74 | 80.69% | 65.54 | 88.4% | 66.11 | 79.02% | 99.5 | 0% | 63.36 | 82.45% | 65.33 | 88.69% | 66.03 | 79.12% | 63.43 | 82.36% | 66.58 | 78.46% | 76.83 | 0% | 63.07 | 82.83% | 78.28 | 0% | 66.14 | 78.98% | 64.41 | 81.11% | 63.13 | 82.75% | 65.05 | 80.31% | 76.32 | 0% | 68.82 | 75.91% | 64.25 | 81.31% | 68.74 | 0% | 65.07 | 80.28% | 72.48 | 0% | 65.43 | 0% | 65.48 | 79.78% | 66.61 | 0% | 63.55 | 82.2%
Telhamento para Cobertura | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 68.11 | 0% | 69.33 | 0% | 85.46 | 6.62% | 44.55 | 0% | 53.36 | 0% | 67.2 | 0% | 45.06 | 12.56% | 50.27 | 0% | 51.13 | 0% | 77.55 | 0% | 46.35 | 0% | 48.95 | 0% | 52.32 | 0% | 85.47 | 0% | 63.2 | 0% | 58.51 | 0% | 57.05 | 0% | 50.22 | 0% | 56.66 | 0% | 60.92 | 0% | 48.66 | 0% | 85.35 | 0% | 48.28 | 0% | 49.04 | 0% | 64.03 | 0% | 49.34 | 0% | 52.49 | 0%
Telhamento para Cobertura | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 63.98 | 0% | 65.34 | 0% | 80.37 | 7.09% | 42.13 | 0% | 50.21 | 0% | 63.14 | 0% | 42.42 | 13.44% | 47.29 | 0% | 48.05 | 0% | 73.06 | 0% | 43.74 | 0% | 46.04 | 0% | 49.26 | 0% | 80.44 | 0% | 59.54 | 0% | 54.97 | 0% | 53.76 | 0% | 47.08 | 0% | 53.32 | 0% | 57.33 | 0% | 45.74 | 0% | 80.26 | 0% | 45.41 | 0% | 46.14 | 0% | 60.35 | 0% | 46.38 | 0% | 49.38 | 0%
Transformadores | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 55.04 | 0% | 86.86 | 0% | 69.29 | 0% | 54.1 | 59.89% | 89.22 | 0% | 56.59 | 57.25% | 90.8 | 0% | 76.02 | 0% | 71.83 | 0% | 76.53 | 0% | 57.75 | 56.1% | 84.57 | 0% | 74.02 | 0% | 83.67 | 0% | 64.55 | 0% | 55.91 | 57.95% | 68.1 | 0% | 59.46 | 0% | 91.77 | 0% | 56.32 | 57.53% | 58.98 | 54.93% | 59.07 | 54.85% | 56.78 | 57.06% | 85.13 | 0% | 54.15 | 59.83% | 66.2 | 0% | 106 | 0%
Transformadores | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 158.31 | 0% | 300.84 | 0% | 199.42 | 0% | 163 | 86.69% | 302.76 | 0% | 165.49 | 85.38% | 311.34 | 0% | 232.1 | 0% | 233.25 | 0% | 253.63 | 0% | 166.65 | 84.79% | 297.6 | 0% | 247.89 | 0% | 279.68 | 0% | 211.38 | 0% | 164.81 | 85.74% | 221.64 | 0% | 157.68 | 0% | 295.18 | 0% | 165.22 | 85.52% | 167.88 | 84.17% | 167.97 | 84.12% | 165.68 | 85.28% | 269.78 | 0% | 163.05 | 86.66% | 175.1 | 0% | 378.42 | 0%
Transformadores | 103656 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 127999.65 | 0.02% | 124177.65 | 99.39% | 124481.83 | 99.14% | 115841.08 | 0.02% | 136966.08 | 0% | 124224.25 | 99.34% | 124244.45 | 99.33% | 124388.47 | 99.21% | 124205.56 | 99.36% | 183245.62 | 0.01% | 118404.53 | 0.01% | 183988.76 | 0.01% | 229655.36 | 0.02% | 124223.27 | 99.33% | 124082.86 | 99.45% | 124153.32 | 99.38% | 209686.12 | 0.01% | 124387.74 | 99.21% | 124402.76 | 99.2% | 124187.47 | 99.37% | 124251.55 | 99.3% | 124305.39 | 99.28% | 124210.06 | 99.33% | 124429.67 | 99.16% | 124135.55 | 99.4% | 124513.33 | 0% | 124213.6 | 99.33%
Transformadores | 102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 20253.36 | 0.11% | 19635.8 | 97.28% | 19794.15 | 96.47% | 18324.61 | 0.12% | 21648.7 | 0.02% | 19656.95 | 97.14% | 19675.23 | 97.05% | 19767.59 | 96.59% | 19646.2 | 97.19% | 28779.95 | 0.05% | 18769.93 | 0.03% | 28848.27 | 0.08% | 35925.52 | 0.08% | 19682.21 | 96.93% | 19582.81 | 97.51% | 19638.93 | 97.14% | 32836.22 | 0.07% | 19783.19 | 96.52% | 19809.3 | 96.39% | 19650.67 | 97.17% | 19710.46 | 96.79% | 19712.68 | 96.86% | 19660.13 | 97.01% | 19781.21 | 96.41% | 19599.28 | 97.34% | 19858.29 | 0% | 19673.32 | 96.97%
Transformadores | 102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 25404.16 | 0.1% | 24632.09 | 97.79% | 24793 | 97.12% | 22986.25 | 0.11% | 27158.46 | 0.02% | 24653.54 | 97.67% | 24671.97 | 97.6% | 24765.65 | 97.23% | 24642.47 | 97.71% | 36161.64 | 0.04% | 23529.36 | 0.02% | 36262.26 | 0.07% | 45182.03 | 0.07% | 24679.27 | 97.49% | 24578 | 97.97% | 24634.98 | 97.67% | 41285.61 | 0.06% | 24781.59 | 97.16% | 24808.46 | 97.06% | 24647.13 | 97.69% | 24708.09 | 97.38% | 24710.37 | 97.44% | 24656.72 | 97.56% | 24779.52 | 97.07% | 24594.56 | 97.83% | 24857.81 | 0% | 24670.22 | 97.53%
Transformadores | 102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 35448.43 | 0.09% | 34374.31 | 98.29% | 34544.76 | 97.78% | 32076.58 | 0.1% | 37900.26 | 0.02% | 34396.91 | 98.2% | 34415.83 | 98.14% | 34514.42 | 97.86% | 34384.6 | 98.23% | 50543.74 | 0.04% | 32811.64 | 0.02% | 50705.12 | 0.06% | 63209.61 | 0.07% | 34424.36 | 98.05% | 34316.17 | 98.43% | 34376.32 | 98.18% | 57742.9 | 0.06% | 34531.69 | 97.81% | 34561.41 | 97.73% | 34390.03 | 98.22% | 34455.31 | 97.96% | 34457.81 | 98.02% | 34400.03 | 98.09% | 34529.28 | 97.73% | 34333.04 | 98.31% | 34612.05 | 0% | 34414.71 | 98.07%
Transformadores | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 11542.88 | 0.12% | 11187.77 | 95.68% | 11334.73 | 94.4% | 10441.41 | 0.13% | 12334.98 | 0.03% | 11207.54 | 95.47% | 11225.24 | 95.32% | 11311.74 | 94.59% | 11198.27 | 95.55% | 16316.21 | 0.05% | 10719.47 | 0.03% | 16333.36 | 0.08% | 20307.55 | 0.09% | 11230.76 | 95.18% | 11139.58 | 96.05% | 11191.92 | 95.51% | 18577.56 | 0.07% | 11325.76 | 94.47% | 11348.48 | 94.28% | 11201.84 | 95.51% | 11256.45 | 94.96% | 11258.41 | 95.04% | 11210.78 | 95.32% | 11324.19 | 94.36% | 11155.69 | 95.82% | 11395.91 | 0% | 11222.58 | 95.24%
Transformadores | 102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 41279.88 | 0.09% | 40030.33 | 98.47% | 40206.66 | 98.01% | 37354.19 | 0.1% | 44136.48 | 0.02% | 40053.65 | 98.38% | 40072.88 | 98.33% | 40174.49 | 98.09% | 40040.59 | 98.41% | 58892.7 | 0.04% | 38200.77 | 0.02% | 59089.2 | 0.06% | 73674.28 | 0.07% | 40082.17 | 98.24% | 39969.71 | 98.59% | 40031.82 | 98.36% | 67296.17 | 0.05% | 40192.57 | 98.04% | 40224.04 | 97.96% | 40046.47 | 98.4% | 40114.42 | 98.16% | 40117.05 | 98.23% | 40056.75 | 98.28% | 40189.94 | 97.96% | 39986.76 | 98.48% | 40275.48 | 0% | 40072.15 | 98.27%
Transformadores | 102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 12846.05 | 0.12% | 12451.54 | 96.03% | 12601.08 | 94.84% | 11620.82 | 0.13% | 13727.95 | 0.03% | 12471.62 | 95.83% | 12489.46 | 95.69% | 12577.29 | 95.02% | 12462.03 | 95.9% | 18178.54 | 0.05% | 11924.13 | 0.03% | 18202.9 | 0.09% | 22639.76 | 0.09% | 12495.31 | 95.55% | 12402.26 | 96.36% | 12455.47 | 95.85% | 20707.11 | 0.08% | 12591.66 | 94.91% | 12615.14 | 94.74% | 12465.79 | 95.87% | 12521.58 | 95.35% | 12523.6 | 95.43% | 12474.86 | 95.68% | 12590 | 94.8% | 12418.47 | 96.14% | 12662.93 | 0% | 12486.96 | 95.61%
Transformadores | 103654 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 66827.47 | 0.03% | 64833.9 | 99.13% | 65060.86 | 98.77% | 60478.88 | 0.03% | 71512.56 | 0.01% | 64868.71 | 99.06% | 64883.92 | 99.04% | 64991.51 | 98.88% | 64854.92 | 99.08% | 95590.94 | 0.01% | 61851.15 | 0.01% | 95958.65 | 0.02% | 119749.35 | 0.02% | 64867.88 | 99.04% | 64763.38 | 99.22% | 64816 | 99.12% | 109354.14 | 0.02% | 64990.86 | 98.88% | 65001.74 | 98.86% | 64841.26 | 99.11% | 64888.88 | 99.01% | 64929.06 | 98.97% | 64858.17 | 99.05% | 65022.22 | 98.8% | 64802.89 | 99.14% | 65084.64 | 0% | 64860.7 | 99.05%
Transformadores | 102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 16478.83 | 0.12% | 15974.9 | 96.78% | 16128.86 | 95.82% | 14908.57 | 0.13% | 17612.49 | 0.03% | 15995.52 | 96.62% | 16013.59 | 96.51% | 16103.69 | 95.97% | 15985.36 | 96.68% | 23377.59 | 0.05% | 15281.54 | 0.03% | 23423.46 | 0.08% | 29155.11 | 0.09% | 16020 | 96.38% | 15923.78 | 97.05% | 15978.44 | 96.63% | 26655.26 | 0.07% | 16118.67 | 95.88% | 16143.46 | 95.73% | 15989.48 | 96.65% | 16047.26 | 96.21% | 16049.38 | 96.29% | 15998.74 | 96.48% | 16116.85 | 95.77% | 15940.11 | 96.86% | 16191.85 | 0% | 16011.38 | 96.43%
Transformadores | 103655 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 91547.44 | 0.02% | 88815.16 | 99.25% | 89080.85 | 98.95% | 82850.96 | 0.03% | 97962.88 | 0.01% | 88855.88 | 99.2% | 88873.59 | 99.18% | 88999.45 | 99.04% | 88839.64 | 99.22% | 131003.27 | 0.01% | 84708.26 | 0.01% | 131520.4 | 0.02% | 164145.25 | 0.02% | 88854.96 | 99.18% | 88732.46 | 99.34% | 88794.04 | 99.25% | 149884.62 | 0.01% | 88998.78 | 99.04% | 89011.72 | 99.02% | 88823.76 | 99.23% | 88879.64 | 99.15% | 88926.66 | 99.12% | 88843.52 | 99.19% | 89035.43 | 98.97% | 88778.59 | 99.26% | 89108.5 | 0% | 88846.55 | 99.19%
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105473 | CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105414 | CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105424 | CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105448 | CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105409 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105415 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105487 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105451 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105454 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105411 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105419 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105443 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105455 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105412 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105420 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105444 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105456 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105478 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105421 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105445 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105453 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105497 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105418 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105442 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105410 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105416 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105488 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105452 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105475 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105498 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105486 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105450 | CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105438 | CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105463 | CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105485 | CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105428 | CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105426 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M³, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105491 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M³, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105495 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M³, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105407 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105427 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105492 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105496 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105425 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105477 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105490 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105494 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105417 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105461 | CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105436 | CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105483 | CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105505 | CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105435 | CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105460 | CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105470 | CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105504 | CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105476 | CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105471 | CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105493 | CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105482 | CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105430 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105440 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105465 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105499 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105431 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105441 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105466 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105500 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105429 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105439 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105464 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105489 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105437 | CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105462 | CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105484 | CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105506 | CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105432 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105457 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105467 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105501 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105433 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105458 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105468 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105502 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105434 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105459 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105469 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105503 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105472 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105413 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105423 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105447 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105408 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105479 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105422 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105446 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105474 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105480 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105481 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Carga e Descarga | 105449 | CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Momento de Transporte | 105511 | TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 250 HP E BALSA DE 200 A 600 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A JUSANTE (DESCENDO O RIO). AF_05/2024 | TXKM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Momento de Transporte | 105507 | TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 250 HP E BALSA DE 200 A 600 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A MONTANTE (SUBINDO O RIO). AF_05/2024 | TXKM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Momento de Transporte | 105512 | TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 315 HP E BALSA 600 A 1000 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A JUSANTE (DESCENDO O RIO). AF_05/2024 | TXKM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Momento de Transporte | 105508 | TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 315 HP E BALSA 600 A 1000 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A MONTANTE (SUBINDO O RIO). AF_05/2024 | TXKM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Momento de Transporte | 105513 | TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 475 HP E BALSA DE 1.000 A 1.500 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A JUSANTE (DESCENDO O RIO). AF_05/2024 | TXKM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Momento de Transporte | 105509 | TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 475 HP E BALSA DE 1.000 A 1.500 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A MONTANTE (SUBINDO O RIO). AF_05/2024 | TXKM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Momento de Transporte | 105514 | TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 600 HP E BALSA DE 1.500 A 2.000 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A JUSANTE (DESCENDO O RIO). AF_05/2024 | TXKM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte Fluvial - Momento de Transporte | 105510 | TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 600 HP E BALSA DE 1.500 A 2.000 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A MONTANTE (SUBINDO O RIO). AF_05/2024 | TXKM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100207 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 546.74 | 43.06% | 469.9 | 50.1% | 583.14 | 40.37% | 485.6 | 48.48% | 552.17 | 0% | 522.6 | 0% | 500.03 | 47.08% | 540.62 | 0% | 466.02 | 50.52% | 501.34 | 46.96% | 506.9 | 0% | 508.72 | 46.28% | 475.78 | 49.48% | 526.13 | 44.75% | 475.41 | 49.52% | 492.3 | 47.82% | 512.89 | 45.9% | 554.74 | 42.44% | 604.69 | 0% | 531.53 | 44.29% | 585.84 | 0% | 531.8 | 44.27% | 579.27 | 40.64% | 539.51 | 43.64% | 500.35 | 47.05% | 535.73 | 0% | 505.88 | 46.54%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100211 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 7.51 | 0% | 6.76 | 0% | 8.04 | 0% | 6.37 | 0% | 7.73 | 0% | 7.5 | 0% | 7.63 | 0% | 8.09 | 0% | 7.1 | 0% | 7.49 | 0% | 7.27 | 0% | 6.66 | 0% | 6.8 | 0% | 8.06 | 0% | 6.51 | 0% | 7.37 | 0% | 6.97 | 0% | 9.22 | 0% | 9.84 | 0% | 7.2 | 0% | 8.33 | 0% | 7.4 | 0% | 7.47 | 0% | 7.83 | 0% | 6.97 | 0% | 9.56 | 0% | 6.94 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100210 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 19.47 | 0% | 17.54 | 0% | 20.83 | 0% | 16.52 | 0% | 20.03 | 0% | 19.45 | 0% | 19.77 | 0% | 20.97 | 0% | 18.41 | 0% | 19.41 | 0% | 18.85 | 0% | 17.26 | 0% | 17.62 | 0% | 20.9 | 0% | 16.87 | 0% | 19.1 | 0% | 18.07 | 0% | 23.9 | 0% | 25.5 | 0% | 18.65 | 0% | 21.6 | 0% | 19.19 | 0% | 19.36 | 0% | 20.31 | 0% | 18.06 | 0% | 24.78 | 0% | 18 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100221 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 34.42 | 0% | 31 | 0% | 36.83 | 0% | 29.21 | 0% | 35.4 | 0% | 34.39 | 0% | 34.95 | 0% | 37.06 | 0% | 32.55 | 0% | 34.31 | 0% | 33.31 | 0% | 30.52 | 0% | 31.15 | 0% | 36.95 | 0% | 29.82 | 0% | 33.77 | 0% | 31.94 | 0% | 42.24 | 0% | 45.07 | 0% | 32.97 | 0% | 38.18 | 0% | 33.92 | 0% | 34.22 | 0% | 35.9 | 0% | 31.93 | 0% | 43.8 | 0% | 31.81 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100203 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.2 | 0% | 1.08 | 0% | 1.29 | 0% | 1.02 | 0% | 1.24 | 0% | 1.2 | 0% | 1.22 | 0% | 1.29 | 0% | 1.14 | 0% | 1.2 | 0% | 1.16 | 0% | 1.07 | 0% | 1.09 | 0% | 1.29 | 0% | 1.04 | 0% | 1.18 | 0% | 1.12 | 0% | 1.48 | 0% | 1.58 | 0% | 1.15 | 0% | 1.33 | 0% | 1.18 | 0% | 1.2 | 0% | 1.25 | 0% | 1.11 | 0% | 1.53 | 0% | 1.11 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100202 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.01 | 0% | 0.91 | 0% | 1.09 | 0% | 0.86 | 0% | 1.04 | 0% | 1.01 | 0% | 1.03 | 0% | 1.09 | 0% | 0.96 | 0% | 1.01 | 0% | 0.98 | 0% | 0.9 | 0% | 0.92 | 0% | 1.09 | 0% | 0.88 | 0% | 1 | 0% | 0.94 | 0% | 1.25 | 0% | 1.33 | 0% | 0.97 | 0% | 1.13 | 0% | 1 | 0% | 1.01 | 0% | 1.06 | 0% | 0.94 | 0% | 1.29 | 0% | 0.94 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100201 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.87 | 0% | 0.78 | 0% | 0.93 | 0% | 0.74 | 0% | 0.89 | 0% | 0.87 | 0% | 0.88 | 0% | 0.93 | 0% | 0.82 | 0% | 0.86 | 0% | 0.84 | 0% | 0.77 | 0% | 0.78 | 0% | 0.93 | 0% | 0.75 | 0% | 0.85 | 0% | 0.8 | 0% | 1.07 | 0% | 1.14 | 0% | 0.83 | 0% | 0.96 | 0% | 0.85 | 0% | 0.86 | 0% | 0.91 | 0% | 0.8 | 0% | 1.11 | 0% | 0.8 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100216 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 1.05 | 0% | 0.95 | 0% | 1.13 | 0% | 0.89 | 0% | 1.08 | 0% | 1.05 | 0% | 1.07 | 0% | 1.13 | 0% | 0.99 | 0% | 1.05 | 0% | 1.02 | 0% | 0.93 | 0% | 0.95 | 0% | 1.13 | 0% | 0.91 | 0% | 1.03 | 0% | 0.98 | 0% | 1.29 | 0% | 1.38 | 0% | 1.01 | 0% | 1.17 | 0% | 1.04 | 0% | 1.05 | 0% | 1.1 | 0% | 0.98 | 0% | 1.34 | 0% | 0.97 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100215 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3.92 | 0% | 3.53 | 0% | 4.19 | 0% | 3.32 | 0% | 4.03 | 0% | 3.91 | 0% | 3.98 | 0% | 4.22 | 0% | 3.7 | 0% | 3.91 | 0% | 3.79 | 0% | 3.47 | 0% | 3.55 | 0% | 4.21 | 0% | 3.39 | 0% | 3.84 | 0% | 3.64 | 0% | 4.81 | 0% | 5.13 | 0% | 3.75 | 0% | 4.35 | 0% | 3.86 | 0% | 3.9 | 0% | 4.09 | 0% | 3.63 | 0% | 4.99 | 0% | 3.62 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100214 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 4.57 | 0% | 4.12 | 0% | 4.89 | 0% | 3.88 | 0% | 4.7 | 0% | 4.57 | 0% | 4.64 | 0% | 4.92 | 0% | 4.32 | 0% | 4.56 | 0% | 4.43 | 0% | 4.05 | 0% | 4.14 | 0% | 4.91 | 0% | 3.96 | 0% | 4.49 | 0% | 4.24 | 0% | 5.61 | 0% | 5.99 | 0% | 4.38 | 0% | 5.07 | 0% | 4.51 | 0% | 4.55 | 0% | 4.77 | 0% | 4.24 | 0% | 5.82 | 0% | 4.23 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100223 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 6.1 | 0% | 5.49 | 0% | 6.53 | 0% | 5.17 | 0% | 6.27 | 0% | 6.09 | 0% | 6.19 | 0% | 6.57 | 0% | 5.77 | 0% | 6.08 | 0% | 5.9 | 0% | 5.41 | 0% | 5.52 | 0% | 6.55 | 0% | 5.28 | 0% | 5.98 | 0% | 5.66 | 0% | 7.49 | 0% | 7.99 | 0% | 5.84 | 0% | 6.77 | 0% | 6.01 | 0% | 6.06 | 0% | 6.36 | 0% | 5.66 | 0% | 7.76 | 0% | 5.64 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100280 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 20.01 | 0% | 18.02 | 0% | 21.41 | 0% | 16.98 | 0% | 20.58 | 0% | 19.99 | 0% | 20.32 | 0% | 21.55 | 0% | 18.92 | 0% | 19.95 | 0% | 19.37 | 0% | 17.74 | 0% | 18.11 | 0% | 21.48 | 0% | 17.34 | 0% | 19.63 | 0% | 18.57 | 0% | 24.56 | 0% | 26.21 | 0% | 19.17 | 0% | 22.2 | 0% | 19.72 | 0% | 19.9 | 0% | 20.87 | 0% | 18.56 | 0% | 25.47 | 0% | 18.5 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100270 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 68.28 | 0% | 61.51 | 0% | 73.07 | 0% | 57.95 | 0% | 70.24 | 0% | 68.22 | 0% | 69.33 | 0% | 73.53 | 0% | 64.57 | 0% | 68.08 | 0% | 66.09 | 0% | 60.54 | 0% | 61.8 | 0% | 73.3 | 0% | 59.17 | 0% | 67 | 0% | 63.38 | 0% | 83.81 | 0% | 89.42 | 0% | 65.42 | 0% | 75.75 | 0% | 67.29 | 0% | 67.9 | 0% | 71.23 | 0% | 63.35 | 0% | 86.91 | 0% | 63.11 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100286 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.94 | 0% | 13.46 | 0% | 15.99 | 0% | 12.68 | 0% | 15.37 | 0% | 14.93 | 0% | 15.17 | 0% | 16.09 | 0% | 14.13 | 0% | 14.89 | 0% | 14.46 | 0% | 13.25 | 0% | 13.52 | 0% | 16.04 | 0% | 12.95 | 0% | 14.66 | 0% | 13.87 | 0% | 18.34 | 0% | 19.56 | 0% | 14.31 | 0% | 16.57 | 0% | 14.72 | 0% | 14.86 | 0% | 15.58 | 0% | 13.86 | 0% | 19.02 | 0% | 13.81 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100213 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 2.98 | 0% | 2.68 | 0% | 3.19 | 0% | 2.53 | 0% | 3.06 | 0% | 2.97 | 0% | 3.02 | 0% | 3.21 | 0% | 2.82 | 0% | 2.97 | 0% | 2.88 | 0% | 2.64 | 0% | 2.69 | 0% | 3.2 | 0% | 2.58 | 0% | 2.92 | 0% | 2.76 | 0% | 3.66 | 0% | 3.9 | 0% | 2.85 | 0% | 3.3 | 0% | 2.93 | 0% | 2.96 | 0% | 3.11 | 0% | 2.76 | 0% | 3.79 | 0% | 2.75 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100212 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 8.29 | 0% | 7.47 | 0% | 8.88 | 0% | 7.04 | 0% | 8.53 | 0% | 8.29 | 0% | 8.42 | 0% | 8.93 | 0% | 7.84 | 0% | 8.27 | 0% | 8.03 | 0% | 7.35 | 0% | 7.51 | 0% | 8.9 | 0% | 7.19 | 0% | 8.14 | 0% | 7.7 | 0% | 10.18 | 0% | 10.86 | 0% | 7.95 | 0% | 9.2 | 0% | 8.17 | 0% | 8.25 | 0% | 8.65 | 0% | 7.69 | 0% | 10.56 | 0% | 7.67 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100222 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 13.03 | 0% | 11.74 | 0% | 13.95 | 0% | 11.06 | 0% | 13.41 | 0% | 13.02 | 0% | 13.24 | 0% | 14.04 | 0% | 12.33 | 0% | 13 | 0% | 12.62 | 0% | 11.56 | 0% | 11.8 | 0% | 13.99 | 0% | 11.3 | 0% | 12.79 | 0% | 12.1 | 0% | 16 | 0% | 17.07 | 0% | 12.49 | 0% | 14.46 | 0% | 12.85 | 0% | 12.96 | 0% | 13.6 | 0% | 12.09 | 0% | 16.59 | 0% | 12.05 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100226 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0.75 | 0% | 0.67 | 0% | 0.8 | 0% | 0.63 | 0% | 0.77 | 0% | 0.75 | 0% | 0.76 | 0% | 0.8 | 0% | 0.71 | 0% | 0.74 | 0% | 0.72 | 0% | 0.66 | 0% | 0.67 | 0% | 0.8 | 0% | 0.65 | 0% | 0.73 | 0% | 0.69 | 0% | 0.92 | 0% | 0.98 | 0% | 0.71 | 0% | 0.83 | 0% | 0.73 | 0% | 0.74 | 0% | 0.78 | 0% | 0.69 | 0% | 0.95 | 0% | 0.69 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100200 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.43 | 0% | 0.39 | 0% | 0.47 | 0% | 0.37 | 0% | 0.45 | 0% | 0.43 | 0% | 0.44 | 0% | 0.47 | 0% | 0.41 | 0% | 0.43 | 0% | 0.42 | 0% | 0.38 | 0% | 0.39 | 0% | 0.47 | 0% | 0.38 | 0% | 0.43 | 0% | 0.4 | 0% | 0.53 | 0% | 0.57 | 0% | 0.42 | 0% | 0.48 | 0% | 0.43 | 0% | 0.43 | 0% | 0.45 | 0% | 0.4 | 0% | 0.55 | 0% | 0.4 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100199 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.36 | 0% | 0.32 | 0% | 0.38 | 0% | 0.3 | 0% | 0.37 | 0% | 0.35 | 0% | 0.36 | 0% | 0.38 | 0% | 0.34 | 0% | 0.35 | 0% | 0.34 | 0% | 0.31 | 0% | 0.32 | 0% | 0.38 | 0% | 0.31 | 0% | 0.35 | 0% | 0.33 | 0% | 0.44 | 0% | 0.47 | 0% | 0.34 | 0% | 0.39 | 0% | 0.35 | 0% | 0.35 | 0% | 0.37 | 0% | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.33 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100198 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.29 | 0% | 0.26 | 0% | 0.32 | 0% | 0.25 | 0% | 0.3 | 0% | 0.29 | 0% | 0.3 | 0% | 0.32 | 0% | 0.28 | 0% | 0.29 | 0% | 0.28 | 0% | 0.26 | 0% | 0.27 | 0% | 0.32 | 0% | 0.25 | 0% | 0.29 | 0% | 0.27 | 0% | 0.36 | 0% | 0.39 | 0% | 0.28 | 0% | 0.33 | 0% | 0.29 | 0% | 0.29 | 0% | 0.31 | 0% | 0.27 | 0% | 0.38 | 0% | 0.27 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100283 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 27.57 | 0% | 24.83 | 0% | 29.5 | 0% | 23.39 | 0% | 28.36 | 0% | 27.54 | 0% | 27.99 | 0% | 29.69 | 0% | 26.07 | 0% | 27.48 | 0% | 26.68 | 0% | 24.44 | 0% | 24.95 | 0% | 29.59 | 0% | 23.89 | 0% | 27.05 | 0% | 25.59 | 0% | 33.84 | 0% | 36.1 | 0% | 26.41 | 0% | 30.58 | 0% | 27.17 | 0% | 27.41 | 0% | 28.76 | 0% | 25.57 | 0% | 35.09 | 0% | 25.48 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100227 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 1.1 | 0% | 0.99 | 0% | 1.18 | 0% | 0.94 | 0% | 1.14 | 0% | 1.1 | 0% | 1.12 | 0% | 1.19 | 0% | 1.04 | 0% | 1.1 | 0% | 1.07 | 0% | 0.98 | 0% | 1 | 0% | 1.19 | 0% | 0.96 | 0% | 1.08 | 0% | 1.02 | 0% | 1.36 | 0% | 1.45 | 0% | 1.06 | 0% | 1.23 | 0% | 1.09 | 0% | 1.1 | 0% | 1.15 | 0% | 1.02 | 0% | 1.41 | 0% | 1.02 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 1597.68 | 0% | 1439.21 | 0% | 1709.71 | 0% | 1355.88 | 0% | 1643.45 | 0% | 1596.32 | 0% | 1622.27 | 0% | 1720.64 | 0% | 1510.93 | 0% | 1592.9 | 0% | 1546.45 | 0% | 1416.67 | 0% | 1446.04 | 0% | 1715.17 | 0% | 1384.57 | 0% | 1567.63 | 0% | 1482.93 | 0% | 1961.07 | 0% | 2092.22 | 0% | 1530.74 | 0% | 1772.55 | 0% | 1574.46 | 0% | 1588.8 | 0% | 1666.67 | 0% | 1482.25 | 0% | 2033.48 | 0% | 1476.78 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 1154.85 | 0% | 1040.31 | 0% | 1235.83 | 0% | 980.07 | 0% | 1187.93 | 0% | 1153.87 | 0% | 1172.63 | 0% | 1243.73 | 0% | 1092.15 | 0% | 1151.4 | 0% | 1117.82 | 0% | 1024.01 | 0% | 1045.24 | 0% | 1239.78 | 0% | 1000.81 | 0% | 1133.13 | 0% | 1071.9 | 0% | 1417.52 | 0% | 1512.32 | 0% | 1106.47 | 0% | 1281.25 | 0% | 1138.07 | 0% | 1148.43 | 0% | 1204.72 | 0% | 1071.41 | 0% | 1469.86 | 0% | 1067.46 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100281 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 4.46 | 47.76% | 3.91 | 54.48% | 4.66 | 45.71% | 4 | 53.25% | 4.91 | 0% | 4.28 | 49.77% | 4.09 | 52.08% | 4.47 | 47.65% | 3.87 | 55.04% | 4.1 | 51.95% | 4.28 | 49.77% | 4.14 | 51.45% | 3.94 | 54.06% | 4.29 | 49.65% | 3.93 | 54.2% | 4.04 | 52.72% | 4.18 | 50.96% | 4.45 | 47.87% | 4.61 | 46.2% | 4.3 | 49.53% | 4.39 | 48.52% | 4.32 | 49.31% | 4.61 | 46.2% | 4.35 | 48.97% | 4.09 | 52.08% | 4.32 | 0% | 4.12 | 51.7%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100219 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 0.54 | 48.15% | 0.48 | 54.17% | 0.57 | 45.61% | 0.49 | 53.06% | 0.6 | 0% | 0.53 | 49.06% | 0.51 | 50.98% | 0.55 | 47.27% | 0.48 | 54.17% | 0.51 | 50.98% | 0.53 | 49.06% | 0.52 | 50% | 0.49 | 53.06% | 0.53 | 49.06% | 0.49 | 53.06% | 0.5 | 52% | 0.52 | 50% | 0.55 | 47.27% | 0.57 | 45.61% | 0.54 | 48.15% | 0.54 | 48.15% | 0.53 | 49.06% | 0.57 | 45.61% | 0.54 | 48.15% | 0.5 | 52% | 0.53 | 0% | 0.51 | 50.98%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100218 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 2.49 | 47.79% | 2.18 | 54.59% | 2.6 | 45.77% | 2.24 | 53.12% | 2.75 | 0% | 2.38 | 50% | 2.28 | 52.19% | 2.49 | 47.79% | 2.15 | 55.35% | 2.29 | 51.97% | 2.4 | 49.58% | 2.32 | 51.29% | 2.2 | 54.09% | 2.39 | 49.79% | 2.19 | 54.34% | 2.26 | 52.65% | 2.33 | 51.07% | 2.49 | 47.79% | 2.58 | 46.12% | 2.41 | 49.38% | 2.45 | 48.57% | 2.41 | 49.38% | 2.58 | 46.12% | 2.44 | 48.77% | 2.28 | 52.19% | 2.41 | 0% | 2.3 | 51.74%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100217 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3.63 | 47.93% | 3.18 | 54.72% | 3.8 | 45.79% | 3.28 | 53.05% | 4.02 | 0% | 3.49 | 49.86% | 3.35 | 51.94% | 3.65 | 47.67% | 3.15 | 55.24% | 3.34 | 52.1% | 3.5 | 49.71% | 3.39 | 51.33% | 3.21 | 54.21% | 3.5 | 49.71% | 3.2 | 54.38% | 3.3 | 52.73% | 3.41 | 51.03% | 3.64 | 47.8% | 3.77 | 46.15% | 3.51 | 49.57% | 3.58 | 48.6% | 3.54 | 49.15% | 3.77 | 46.15% | 3.56 | 48.88% | 3.34 | 52.1% | 3.53 | 0% | 3.37 | 51.63%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100224 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 3.63 | 47.93% | 3.18 | 54.72% | 3.8 | 45.79% | 3.28 | 53.05% | 4.02 | 0% | 3.49 | 49.86% | 3.35 | 51.94% | 3.65 | 47.67% | 3.15 | 55.24% | 3.34 | 52.1% | 3.5 | 49.71% | 3.39 | 51.33% | 3.21 | 54.21% | 3.5 | 49.71% | 3.2 | 54.38% | 3.3 | 52.73% | 3.41 | 51.03% | 3.64 | 47.8% | 3.77 | 46.15% | 3.51 | 49.57% | 3.58 | 48.6% | 3.54 | 49.15% | 3.77 | 46.15% | 3.56 | 48.88% | 3.34 | 52.1% | 3.53 | 0% | 3.37 | 51.63%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100228 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0.36 | 47.22% | 0.32 | 53.12% | 0.38 | 44.74% | 0.31 | 54.84% | 0.39 | 0% | 0.35 | 48.57% | 0.33 | 51.52% | 0.36 | 47.22% | 0.31 | 54.84% | 0.33 | 51.52% | 0.34 | 50% | 0.33 | 51.52% | 0.32 | 53.12% | 0.35 | 48.57% | 0.31 | 54.84% | 0.33 | 51.52% | 0.34 | 50% | 0.36 | 47.22% | 0.37 | 45.95% | 0.35 | 48.57% | 0.35 | 48.57% | 0.35 | 48.57% | 0.37 | 45.95% | 0.35 | 48.57% | 0.33 | 51.52% | 0.34 | 0% | 0.33 | 51.52%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100204 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.13 | 46.15% | 0.11 | 54.55% | 0.13 | 46.15% | 0.11 | 54.55% | 0.14 | 0% | 0.13 | 46.15% | 0.12 | 50% | 0.13 | 46.15% | 0.11 | 54.55% | 0.12 | 50% | 0.13 | 46.15% | 0.13 | 46.15% | 0.11 | 54.55% | 0.13 | 46.15% | 0.11 | 54.55% | 0.11 | 54.55% | 0.13 | 46.15% | 0.14 | 42.86% | 0.14 | 42.86% | 0.13 | 46.15% | 0.13 | 46.15% | 0.13 | 46.15% | 0.14 | 42.86% | 0.13 | 46.15% | 0.12 | 50% | 0.14 | 0% | 0.12 | 50%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100284 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 13.01 | 48.04% | 11.41 | 54.78% | 13.62 | 45.89% | 11.73 | 53.28% | 14.37 | 0% | 12.5 | 50% | 11.99 | 52.13% | 13.06 | 47.86% | 11.31 | 55.26% | 11.99 | 52.13% | 12.54 | 49.84% | 12.14 | 51.48% | 11.53 | 54.21% | 12.52 | 49.92% | 11.48 | 54.44% | 11.81 | 52.92% | 12.21 | 51.19% | 13.02 | 48% | 13.51 | 46.26% | 12.6 | 49.6% | 12.82 | 48.75% | 12.66 | 49.37% | 13.5 | 46.3% | 12.74 | 49.06% | 11.94 | 52.35% | 12.66 | 0% | 12.07 | 51.78%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100277 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 2.32 | 47.84% | 2.04 | 54.41% | 2.42 | 45.87% | 2.09 | 53.11% | 2.57 | 0% | 2.23 | 49.78% | 2.13 | 52.11% | 2.33 | 47.64% | 2.01 | 55.22% | 2.14 | 51.87% | 2.24 | 49.55% | 2.17 | 51.15% | 2.05 | 54.15% | 2.22 | 50% | 2.04 | 54.41% | 2.11 | 52.61% | 2.17 | 51.15% | 2.33 | 47.64% | 2.41 | 46.06% | 2.25 | 49.33% | 2.29 | 48.47% | 2.26 | 49.12% | 2.4 | 46.25% | 2.27 | 48.9% | 2.13 | 52.11% | 2.25 | 0% | 2.15 | 51.63%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100278 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 43.58 | 0% | 39.26 | 0% | 46.64 | 0% | 36.98 | 0% | 44.83 | 0% | 43.54 | 0% | 44.25 | 0% | 46.93 | 0% | 41.21 | 0% | 43.45 | 0% | 42.18 | 0% | 38.64 | 0% | 39.44 | 0% | 46.78 | 0% | 37.77 | 0% | 42.76 | 0% | 40.45 | 0% | 53.49 | 0% | 57.07 | 0% | 41.75 | 0% | 48.35 | 0% | 42.95 | 0% | 43.34 | 0% | 45.46 | 0% | 40.43 | 0% | 55.47 | 0% | 40.28 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100268 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 91.09 | 0% | 82.05 | 0% | 97.48 | 0% | 77.3 | 0% | 93.7 | 0% | 91.01 | 0% | 92.49 | 0% | 98.1 | 0% | 86.14 | 0% | 90.82 | 0% | 88.17 | 0% | 80.77 | 0% | 82.44 | 0% | 97.79 | 0% | 78.94 | 0% | 89.38 | 0% | 84.55 | 0% | 111.81 | 0% | 119.29 | 0% | 87.27 | 0% | 101.06 | 0% | 89.77 | 0% | 90.58 | 0% | 95.02 | 0% | 84.51 | 0% | 115.94 | 0% | 84.2 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100285 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 45.85 | 0% | 41.3 | 0% | 49.07 | 0% | 38.91 | 0% | 47.16 | 0% | 45.81 | 0% | 46.56 | 0% | 49.38 | 0% | 43.36 | 0% | 45.71 | 0% | 44.38 | 0% | 40.66 | 0% | 41.5 | 0% | 49.22 | 0% | 39.73 | 0% | 44.99 | 0% | 42.56 | 0% | 56.28 | 0% | 60.05 | 0% | 43.93 | 0% | 50.87 | 0% | 45.18 | 0% | 45.6 | 0% | 47.83 | 0% | 42.54 | 0% | 58.36 | 0% | 42.38 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100209 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 10.56 | 0% | 9.52 | 0% | 11.31 | 0% | 8.97 | 0% | 10.87 | 0% | 10.56 | 0% | 10.73 | 0% | 11.38 | 0% | 9.99 | 0% | 10.53 | 0% | 10.23 | 0% | 9.37 | 0% | 9.56 | 0% | 11.34 | 0% | 9.16 | 0% | 10.37 | 0% | 9.81 | 0% | 12.97 | 0% | 13.84 | 0% | 10.12 | 0% | 11.72 | 0% | 10.41 | 0% | 10.51 | 0% | 11.02 | 0% | 9.8 | 0% | 13.45 | 0% | 9.77 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100208 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 21.13 | 0% | 19.04 | 0% | 22.61 | 0% | 17.93 | 0% | 21.74 | 0% | 21.11 | 0% | 21.46 | 0% | 22.76 | 0% | 19.98 | 0% | 21.07 | 0% | 20.45 | 0% | 18.74 | 0% | 19.13 | 0% | 22.69 | 0% | 18.31 | 0% | 20.73 | 0% | 19.61 | 0% | 25.94 | 0% | 27.68 | 0% | 20.25 | 0% | 23.45 | 0% | 20.83 | 0% | 21.02 | 0% | 22.05 | 0% | 19.61 | 0% | 26.9 | 0% | 19.53 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100256 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 9.68 | 0% | 8.72 | 0% | 10.36 | 0% | 8.21 | 0% | 9.96 | 0% | 9.67 | 0% | 9.83 | 0% | 10.43 | 0% | 9.15 | 0% | 9.65 | 0% | 9.37 | 0% | 8.58 | 0% | 8.76 | 0% | 10.39 | 0% | 8.39 | 0% | 9.5 | 0% | 8.99 | 0% | 11.88 | 0% | 12.68 | 0% | 9.27 | 0% | 10.74 | 0% | 9.54 | 0% | 9.63 | 0% | 10.1 | 0% | 8.98 | 0% | 12.32 | 0% | 8.95 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100220 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 30.36 | 0% | 27.35 | 0% | 32.49 | 0% | 25.76 | 0% | 31.23 | 0% | 30.33 | 0% | 30.83 | 0% | 32.7 | 0% | 28.71 | 0% | 30.27 | 0% | 29.39 | 0% | 26.92 | 0% | 27.48 | 0% | 32.59 | 0% | 26.31 | 0% | 29.79 | 0% | 28.18 | 0% | 37.27 | 0% | 39.76 | 0% | 29.09 | 0% | 33.68 | 0% | 29.92 | 0% | 30.19 | 0% | 31.67 | 0% | 28.17 | 0% | 38.64 | 0% | 28.06 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100287 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 - CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.31 | 0% | 12.89 | 0% | 15.31 | 0% | 12.14 | 0% | 14.71 | 0% | 14.29 | 0% | 14.53 | 0% | 15.41 | 0% | 13.53 | 0% | 14.26 | 0% | 13.85 | 0% | 12.68 | 0% | 12.95 | 0% | 15.36 | 0% | 12.4 | 0% | 14.04 | 0% | 13.28 | 0% | 17.56 | 0% | 18.73 | 0% | 13.71 | 0% | 15.87 | 0% | 14.1 | 0% | 14.23 | 0% | 14.92 | 0% | 13.27 | 0% | 18.21 | 0% | 13.22 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100274 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 30.38 | 0% | 27.36 | 0% | 32.51 | 0% | 25.78 | 0% | 31.25 | 0% | 30.35 | 0% | 30.84 | 0% | 32.71 | 0% | 28.73 | 0% | 30.29 | 0% | 29.4 | 0% | 26.93 | 0% | 27.49 | 0% | 32.61 | 0% | 26.32 | 0% | 29.8 | 0% | 28.19 | 0% | 37.29 | 0% | 39.78 | 0% | 29.1 | 0% | 33.7 | 0% | 29.93 | 0% | 30.21 | 0% | 31.69 | 0% | 28.18 | 0% | 38.66 | 0% | 28.08 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100264 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 42.86 | 0% | 38.61 | 0% | 45.86 | 0% | 36.37 | 0% | 44.09 | 0% | 42.82 | 0% | 43.52 | 0% | 46.16 | 0% | 40.53 | 0% | 42.73 | 0% | 41.49 | 0% | 38 | 0% | 38.79 | 0% | 46.01 | 0% | 37.14 | 0% | 42.05 | 0% | 39.78 | 0% | 52.61 | 0% | 56.13 | 0% | 41.06 | 0% | 47.55 | 0% | 42.24 | 0% | 42.62 | 0% | 44.71 | 0% | 39.76 | 0% | 54.55 | 0% | 39.62 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100225 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 2.38 | 0% | 2.14 | 0% | 2.55 | 0% | 2.02 | 0% | 2.45 | 0% | 2.38 | 0% | 2.42 | 0% | 2.56 | 0% | 2.25 | 0% | 2.37 | 0% | 2.3 | 0% | 2.11 | 0% | 2.15 | 0% | 2.56 | 0% | 2.06 | 0% | 2.34 | 0% | 2.21 | 0% | 2.92 | 0% | 3.12 | 0% | 2.28 | 0% | 2.64 | 0% | 2.35 | 0% | 2.37 | 0% | 2.48 | 0% | 2.21 | 0% | 3.03 | 0% | 2.2 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100266 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 91.09 | 0% | 82.05 | 0% | 97.48 | 0% | 77.3 | 0% | 93.7 | 0% | 91.01 | 0% | 92.49 | 0% | 98.1 | 0% | 86.14 | 0% | 90.82 | 0% | 88.17 | 0% | 80.77 | 0% | 82.44 | 0% | 97.79 | 0% | 78.94 | 0% | 89.38 | 0% | 84.55 | 0% | 111.81 | 0% | 119.29 | 0% | 87.27 | 0% | 101.06 | 0% | 89.77 | 0% | 90.58 | 0% | 95.02 | 0% | 84.51 | 0% | 115.94 | 0% | 84.2 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100257 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 5.81 | 0% | 5.23 | 0% | 6.21 | 0% | 4.93 | 0% | 5.97 | 0% | 5.8 | 0% | 5.9 | 0% | 6.25 | 0% | 5.49 | 0% | 5.79 | 0% | 5.62 | 0% | 5.15 | 0% | 5.26 | 0% | 6.23 | 0% | 5.03 | 0% | 5.7 | 0% | 5.39 | 0% | 7.13 | 0% | 7.61 | 0% | 5.56 | 0% | 6.44 | 0% | 5.72 | 0% | 5.78 | 0% | 6.06 | 0% | 5.39 | 0% | 7.39 | 0% | 5.37 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100197 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2.14 | 0% | 1.93 | 0% | 2.29 | 0% | 1.82 | 0% | 2.2 | 0% | 2.14 | 0% | 2.18 | 0% | 2.31 | 0% | 2.03 | 0% | 2.14 | 0% | 2.07 | 0% | 1.9 | 0% | 1.94 | 0% | 2.3 | 0% | 1.86 | 0% | 2.1 | 0% | 1.99 | 0% | 2.63 | 0% | 2.81 | 0% | 2.05 | 0% | 2.38 | 0% | 2.11 | 0% | 2.13 | 0% | 2.23 | 0% | 1.99 | 0% | 2.73 | 0% | 1.98 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100196 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.43 | 0% | 1.28 | 0% | 1.53 | 0% | 1.21 | 0% | 1.47 | 0% | 1.43 | 0% | 1.45 | 0% | 1.54 | 0% | 1.35 | 0% | 1.42 | 0% | 1.38 | 0% | 1.26 | 0% | 1.29 | 0% | 1.53 | 0% | 1.24 | 0% | 1.4 | 0% | 1.32 | 0% | 1.75 | 0% | 1.87 | 0% | 1.37 | 0% | 1.58 | 0% | 1.41 | 0% | 1.42 | 0% | 1.49 | 0% | 1.32 | 0% | 1.82 | 0% | 1.32 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100195 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.85 | 0% | 0.77 | 0% | 0.91 | 0% | 0.72 | 0% | 0.88 | 0% | 0.85 | 0% | 0.87 | 0% | 0.92 | 0% | 0.81 | 0% | 0.85 | 0% | 0.83 | 0% | 0.76 | 0% | 0.77 | 0% | 0.92 | 0% | 0.74 | 0% | 0.84 | 0% | 0.79 | 0% | 1.05 | 0% | 1.12 | 0% | 0.82 | 0% | 0.95 | 0% | 0.84 | 0% | 0.85 | 0% | 0.89 | 0% | 0.79 | 0% | 1.09 | 0% | 0.79 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100273 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 3.56 | 0% | 3.21 | 0% | 3.81 | 0% | 3.02 | 0% | 3.66 | 0% | 3.56 | 0% | 3.61 | 0% | 3.83 | 0% | 3.37 | 0% | 3.55 | 0% | 3.45 | 0% | 3.16 | 0% | 3.22 | 0% | 3.82 | 0% | 3.08 | 0% | 3.49 | 0% | 3.3 | 0% | 4.37 | 0% | 4.66 | 0% | 3.41 | 0% | 3.95 | 0% | 3.51 | 0% | 3.54 | 0% | 3.71 | 0% | 3.3 | 0% | 4.53 | 0% | 3.29 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100282 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 170.66 | 0% | 153.74 | 0% | 182.63 | 0% | 144.83 | 0% | 175.55 | 0% | 170.52 | 0% | 173.29 | 0% | 183.8 | 0% | 161.4 | 0% | 170.15 | 0% | 165.19 | 0% | 151.33 | 0% | 154.47 | 0% | 183.22 | 0% | 147.9 | 0% | 167.45 | 0% | 158.41 | 0% | 209.48 | 0% | 223.49 | 0% | 163.51 | 0% | 189.34 | 0% | 168.18 | 0% | 169.72 | 0% | 178.03 | 0% | 158.33 | 0% | 217.22 | 0% | 157.75 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 35.84 | 0% | 32.28 | 0% | 38.35 | 0% | 30.42 | 0% | 36.87 | 0% | 35.81 | 0% | 36.39 | 0% | 38.6 | 0% | 33.89 | 0% | 35.73 | 0% | 34.69 | 0% | 31.78 | 0% | 32.44 | 0% | 38.48 | 0% | 31.06 | 0% | 35.17 | 0% | 33.27 | 0% | 43.99 | 0% | 46.94 | 0% | 34.34 | 0% | 39.76 | 0% | 35.32 | 0% | 35.64 | 0% | 37.39 | 0% | 33.25 | 0% | 45.62 | 0% | 33.13 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100275 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 19.64 | 0% | 17.69 | 0% | 21.02 | 0% | 16.67 | 0% | 20.2 | 0% | 19.62 | 0% | 19.94 | 0% | 21.15 | 0% | 18.57 | 0% | 19.58 | 0% | 19.01 | 0% | 17.41 | 0% | 17.77 | 0% | 21.08 | 0% | 17.02 | 0% | 19.27 | 0% | 18.23 | 0% | 24.11 | 0% | 25.72 | 0% | 18.81 | 0% | 21.79 | 0% | 19.35 | 0% | 19.53 | 0% | 20.49 | 0% | 18.22 | 0% | 25 | 0% | 18.15 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100254 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 42.93 | 0% | 38.67 | 0% | 45.94 | 0% | 36.43 | 0% | 44.15 | 0% | 42.89 | 0% | 43.59 | 0% | 46.23 | 0% | 40.59 | 0% | 42.8 | 0% | 41.55 | 0% | 38.06 | 0% | 38.85 | 0% | 46.08 | 0% | 37.2 | 0% | 42.12 | 0% | 39.84 | 0% | 52.69 | 0% | 56.21 | 0% | 41.13 | 0% | 47.62 | 0% | 42.3 | 0% | 42.69 | 0% | 44.78 | 0% | 39.82 | 0% | 54.63 | 0% | 39.68 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100250 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4.84 | 0% | 4.36 | 0% | 5.18 | 0% | 4.1 | 0% | 4.98 | 0% | 4.83 | 0% | 4.91 | 0% | 5.21 | 0% | 4.57 | 0% | 4.82 | 0% | 4.68 | 0% | 4.29 | 0% | 4.38 | 0% | 5.19 | 0% | 4.19 | 0% | 4.75 | 0% | 4.49 | 0% | 5.94 | 0% | 6.34 | 0% | 4.63 | 0% | 5.37 | 0% | 4.77 | 0% | 4.81 | 0% | 5.05 | 0% | 4.49 | 0% | 6.16 | 0% | 4.47 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.31 | 0% | 12.89 | 0% | 15.31 | 0% | 12.14 | 0% | 14.71 | 0% | 14.29 | 0% | 14.53 | 0% | 15.41 | 0% | 13.53 | 0% | 14.26 | 0% | 13.85 | 0% | 12.68 | 0% | 12.95 | 0% | 15.36 | 0% | 12.4 | 0% | 14.04 | 0% | 13.28 | 0% | 17.56 | 0% | 18.73 | 0% | 13.71 | 0% | 15.87 | 0% | 14.1 | 0% | 14.23 | 0% | 14.92 | 0% | 13.27 | 0% | 18.21 | 0% | 13.22 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100252 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 21.46 | 0% | 19.33 | 0% | 22.97 | 0% | 18.21 | 0% | 22.07 | 0% | 21.44 | 0% | 21.79 | 0% | 23.11 | 0% | 20.29 | 0% | 21.4 | 0% | 20.77 | 0% | 19.03 | 0% | 19.42 | 0% | 23.04 | 0% | 18.6 | 0% | 21.06 | 0% | 19.92 | 0% | 26.34 | 0% | 28.1 | 0% | 20.56 | 0% | 23.81 | 0% | 21.15 | 0% | 21.34 | 0% | 22.39 | 0% | 19.91 | 0% | 27.31 | 0% | 19.84 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100253 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 28.62 | 0% | 25.78 | 0% | 30.62 | 0% | 24.28 | 0% | 29.43 | 0% | 28.59 | 0% | 29.06 | 0% | 30.82 | 0% | 27.06 | 0% | 28.53 | 0% | 27.7 | 0% | 25.37 | 0% | 25.9 | 0% | 30.72 | 0% | 24.8 | 0% | 28.08 | 0% | 26.56 | 0% | 35.12 | 0% | 37.47 | 0% | 27.42 | 0% | 31.75 | 0% | 28.2 | 0% | 28.46 | 0% | 29.85 | 0% | 26.55 | 0% | 36.42 | 0% | 26.45 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100249 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.9 | 0% | 2.61 | 0% | 3.1 | 0% | 2.46 | 0% | 2.98 | 0% | 2.9 | 0% | 2.94 | 0% | 3.12 | 0% | 2.74 | 0% | 2.89 | 0% | 2.81 | 0% | 2.57 | 0% | 2.62 | 0% | 3.11 | 0% | 2.51 | 0% | 2.85 | 0% | 2.69 | 0% | 3.56 | 0% | 3.8 | 0% | 2.78 | 0% | 3.22 | 0% | 2.86 | 0% | 2.88 | 0% | 3.03 | 0% | 2.69 | 0% | 3.69 | 0% | 2.68 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100244 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4.35 | 0% | 3.92 | 0% | 4.66 | 0% | 3.69 | 0% | 4.48 | 0% | 4.35 | 0% | 4.42 | 0% | 4.69 | 0% | 4.12 | 0% | 4.34 | 0% | 4.21 | 0% | 3.86 | 0% | 3.94 | 0% | 4.67 | 0% | 3.77 | 0% | 4.27 | 0% | 4.04 | 0% | 5.34 | 0% | 5.7 | 0% | 4.17 | 0% | 4.83 | 0% | 4.29 | 0% | 4.33 | 0% | 4.54 | 0% | 4.04 | 0% | 5.54 | 0% | 4.02 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100245 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 8.71 | 0% | 7.85 | 0% | 9.32 | 0% | 7.39 | 0% | 8.96 | 0% | 8.7 | 0% | 8.85 | 0% | 9.38 | 0% | 8.24 | 0% | 8.69 | 0% | 8.43 | 0% | 7.72 | 0% | 7.89 | 0% | 9.35 | 0% | 7.55 | 0% | 8.55 | 0% | 8.09 | 0% | 10.7 | 0% | 11.41 | 0% | 8.35 | 0% | 9.67 | 0% | 8.59 | 0% | 8.66 | 0% | 9.09 | 0% | 8.08 | 0% | 11.09 | 0% | 8.05 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100243 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.48 | 0% | 3.14 | 0% | 3.73 | 0% | 2.95 | 0% | 3.58 | 0% | 3.48 | 0% | 3.54 | 0% | 3.75 | 0% | 3.29 | 0% | 3.47 | 0% | 3.37 | 0% | 3.09 | 0% | 3.15 | 0% | 3.74 | 0% | 3.02 | 0% | 3.42 | 0% | 3.23 | 0% | 4.28 | 0% | 4.56 | 0% | 3.34 | 0% | 3.86 | 0% | 3.43 | 0% | 3.46 | 0% | 3.63 | 0% | 3.23 | 0% | 4.43 | 0% | 3.22 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100239 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 7.26 | 0% | 6.54 | 0% | 7.77 | 0% | 6.16 | 0% | 7.47 | 0% | 7.25 | 0% | 7.37 | 0% | 7.82 | 0% | 6.87 | 0% | 7.24 | 0% | 7.03 | 0% | 6.44 | 0% | 6.57 | 0% | 7.79 | 0% | 6.29 | 0% | 7.12 | 0% | 6.74 | 0% | 8.91 | 0% | 9.51 | 0% | 6.96 | 0% | 8.06 | 0% | 7.15 | 0% | 7.22 | 0% | 7.57 | 0% | 6.74 | 0% | 9.24 | 0% | 6.71 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100238 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 5.81 | 0% | 5.23 | 0% | 6.21 | 0% | 4.93 | 0% | 5.97 | 0% | 5.8 | 0% | 5.9 | 0% | 6.25 | 0% | 5.49 | 0% | 5.79 | 0% | 5.62 | 0% | 5.15 | 0% | 5.26 | 0% | 6.23 | 0% | 5.03 | 0% | 5.7 | 0% | 5.39 | 0% | 7.13 | 0% | 7.61 | 0% | 5.56 | 0% | 6.44 | 0% | 5.72 | 0% | 5.78 | 0% | 6.06 | 0% | 5.39 | 0% | 7.39 | 0% | 5.37 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100241 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 7.26 | 0% | 6.54 | 0% | 7.77 | 0% | 6.16 | 0% | 7.47 | 0% | 7.25 | 0% | 7.37 | 0% | 7.82 | 0% | 6.87 | 0% | 7.24 | 0% | 7.03 | 0% | 6.44 | 0% | 6.57 | 0% | 7.79 | 0% | 6.29 | 0% | 7.12 | 0% | 6.74 | 0% | 8.91 | 0% | 9.51 | 0% | 6.96 | 0% | 8.06 | 0% | 7.15 | 0% | 7.22 | 0% | 7.57 | 0% | 6.74 | 0% | 9.24 | 0% | 6.71 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100242 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 21.46 | 0% | 19.33 | 0% | 22.97 | 0% | 18.21 | 0% | 22.07 | 0% | 21.44 | 0% | 21.79 | 0% | 23.11 | 0% | 20.29 | 0% | 21.4 | 0% | 20.77 | 0% | 19.03 | 0% | 19.42 | 0% | 23.04 | 0% | 18.6 | 0% | 21.06 | 0% | 19.92 | 0% | 26.34 | 0% | 28.1 | 0% | 20.56 | 0% | 23.81 | 0% | 21.15 | 0% | 21.34 | 0% | 22.39 | 0% | 19.91 | 0% | 27.31 | 0% | 19.84 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100240 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4.35 | 0% | 3.92 | 0% | 4.66 | 0% | 3.69 | 0% | 4.48 | 0% | 4.35 | 0% | 4.42 | 0% | 4.69 | 0% | 4.12 | 0% | 4.34 | 0% | 4.21 | 0% | 3.86 | 0% | 3.94 | 0% | 4.67 | 0% | 3.77 | 0% | 4.27 | 0% | 4.04 | 0% | 5.34 | 0% | 5.7 | 0% | 4.17 | 0% | 4.83 | 0% | 4.29 | 0% | 4.33 | 0% | 4.54 | 0% | 4.04 | 0% | 5.54 | 0% | 4.02 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100237 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.63 | 0% | 3.27 | 0% | 3.88 | 0% | 3.08 | 0% | 3.73 | 0% | 3.62 | 0% | 3.68 | 0% | 3.91 | 0% | 3.43 | 0% | 3.62 | 0% | 3.51 | 0% | 3.22 | 0% | 3.28 | 0% | 3.89 | 0% | 3.14 | 0% | 3.56 | 0% | 3.37 | 0% | 4.45 | 0% | 4.75 | 0% | 3.48 | 0% | 4.03 | 0% | 3.57 | 0% | 3.61 | 0% | 3.78 | 0% | 3.37 | 0% | 4.62 | 0% | 3.35 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100236 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.02 | 0% | 2.72 | 0% | 3.24 | 0% | 2.57 | 0% | 3.11 | 0% | 3.02 | 0% | 3.07 | 0% | 3.26 | 0% | 2.86 | 0% | 3.01 | 0% | 2.93 | 0% | 2.68 | 0% | 2.74 | 0% | 3.25 | 0% | 2.62 | 0% | 2.97 | 0% | 2.81 | 0% | 3.71 | 0% | 3.96 | 0% | 2.9 | 0% | 3.36 | 0% | 2.98 | 0% | 3.01 | 0% | 3.15 | 0% | 2.81 | 0% | 3.85 | 0% | 2.79 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100248 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.31 | 0% | 12.89 | 0% | 15.31 | 0% | 12.14 | 0% | 14.71 | 0% | 14.29 | 0% | 14.53 | 0% | 15.41 | 0% | 13.53 | 0% | 14.26 | 0% | 13.85 | 0% | 12.68 | 0% | 12.95 | 0% | 15.36 | 0% | 12.4 | 0% | 14.04 | 0% | 13.28 | 0% | 17.56 | 0% | 18.73 | 0% | 13.71 | 0% | 15.87 | 0% | 14.1 | 0% | 14.23 | 0% | 14.92 | 0% | 13.27 | 0% | 18.21 | 0% | 13.22 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100247 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.63 | 0% | 3.27 | 0% | 3.88 | 0% | 3.08 | 0% | 3.73 | 0% | 3.62 | 0% | 3.68 | 0% | 3.91 | 0% | 3.43 | 0% | 3.62 | 0% | 3.51 | 0% | 3.22 | 0% | 3.28 | 0% | 3.89 | 0% | 3.14 | 0% | 3.56 | 0% | 3.37 | 0% | 4.45 | 0% | 4.75 | 0% | 3.48 | 0% | 4.03 | 0% | 3.57 | 0% | 3.61 | 0% | 3.78 | 0% | 3.37 | 0% | 4.62 | 0% | 3.35 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100246 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.9 | 0% | 2.61 | 0% | 3.1 | 0% | 2.46 | 0% | 2.98 | 0% | 2.9 | 0% | 2.94 | 0% | 3.12 | 0% | 2.74 | 0% | 2.89 | 0% | 2.81 | 0% | 2.57 | 0% | 2.62 | 0% | 3.11 | 0% | 2.51 | 0% | 2.85 | 0% | 2.69 | 0% | 3.56 | 0% | 3.8 | 0% | 2.78 | 0% | 3.22 | 0% | 2.86 | 0% | 2.88 | 0% | 3.03 | 0% | 2.69 | 0% | 3.69 | 0% | 2.68 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100255 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.52 | 0% | 13.08 | 0% | 15.54 | 0% | 12.32 | 0% | 14.94 | 0% | 14.51 | 0% | 14.75 | 0% | 15.64 | 0% | 13.73 | 0% | 14.48 | 0% | 14.06 | 0% | 12.88 | 0% | 13.14 | 0% | 15.59 | 0% | 12.58 | 0% | 14.25 | 0% | 13.48 | 0% | 17.83 | 0% | 19.02 | 0% | 13.91 | 0% | 16.11 | 0% | 14.31 | 0% | 14.44 | 0% | 15.15 | 0% | 13.47 | 0% | 18.49 | 0% | 13.42 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100263 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2.35 | 0% | 2.12 | 0% | 2.52 | 0% | 1.99 | 0% | 2.42 | 0% | 2.35 | 0% | 2.39 | 0% | 2.53 | 0% | 2.22 | 0% | 2.34 | 0% | 2.27 | 0% | 2.08 | 0% | 2.13 | 0% | 2.52 | 0% | 2.04 | 0% | 2.31 | 0% | 2.18 | 0% | 2.89 | 0% | 3.08 | 0% | 2.25 | 0% | 2.61 | 0% | 2.32 | 0% | 2.34 | 0% | 2.45 | 0% | 2.18 | 0% | 2.99 | 0% | 2.17 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100260 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 9.43 | 0% | 8.49 | 0% | 10.09 | 0% | 8 | 0% | 9.7 | 0% | 9.42 | 0% | 9.57 | 0% | 10.15 | 0% | 8.92 | 0% | 9.4 | 0% | 9.13 | 0% | 8.36 | 0% | 8.53 | 0% | 10.12 | 0% | 8.17 | 0% | 9.25 | 0% | 8.75 | 0% | 11.57 | 0% | 12.35 | 0% | 9.03 | 0% | 10.46 | 0% | 9.29 | 0% | 9.38 | 0% | 9.84 | 0% | 8.75 | 0% | 12 | 0% | 8.71 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100261 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 5.92 | 0% | 5.34 | 0% | 6.34 | 0% | 5.03 | 0% | 6.09 | 0% | 5.92 | 0% | 6.02 | 0% | 6.38 | 0% | 5.6 | 0% | 5.91 | 0% | 5.73 | 0% | 5.25 | 0% | 5.36 | 0% | 6.36 | 0% | 5.13 | 0% | 5.81 | 0% | 5.5 | 0% | 7.27 | 0% | 7.76 | 0% | 5.68 | 0% | 6.57 | 0% | 5.84 | 0% | 5.89 | 0% | 6.18 | 0% | 5.5 | 0% | 7.54 | 0% | 5.48 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100262 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 3.67 | 0% | 3.31 | 0% | 3.93 | 0% | 3.12 | 0% | 3.78 | 0% | 3.67 | 0% | 3.73 | 0% | 3.95 | 0% | 3.47 | 0% | 3.66 | 0% | 3.55 | 0% | 3.26 | 0% | 3.32 | 0% | 3.94 | 0% | 3.18 | 0% | 3.6 | 0% | 3.41 | 0% | 4.51 | 0% | 4.81 | 0% | 3.52 | 0% | 4.07 | 0% | 3.62 | 0% | 3.65 | 0% | 3.83 | 0% | 3.41 | 0% | 4.67 | 0% | 3.39 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100271 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 68.32 | 0% | 61.54 | 0% | 73.11 | 0% | 57.98 | 0% | 70.27 | 0% | 68.26 | 0% | 69.37 | 0% | 73.57 | 0% | 64.61 | 0% | 68.11 | 0% | 66.13 | 0% | 60.58 | 0% | 61.83 | 0% | 73.34 | 0% | 59.2 | 0% | 67.03 | 0% | 63.41 | 0% | 83.86 | 0% | 89.47 | 0% | 65.45 | 0% | 75.79 | 0% | 67.32 | 0% | 67.94 | 0% | 71.27 | 0% | 63.38 | 0% | 86.95 | 0% | 63.15 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100258 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 14.52 | 0% | 13.08 | 0% | 15.54 | 0% | 12.32 | 0% | 14.94 | 0% | 14.51 | 0% | 14.75 | 0% | 15.64 | 0% | 13.73 | 0% | 14.48 | 0% | 14.06 | 0% | 12.88 | 0% | 13.14 | 0% | 15.59 | 0% | 12.58 | 0% | 14.25 | 0% | 13.48 | 0% | 17.83 | 0% | 19.02 | 0% | 13.91 | 0% | 16.11 | 0% | 14.31 | 0% | 14.44 | 0% | 15.15 | 0% | 13.47 | 0% | 18.49 | 0% | 13.42 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100259 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 28.62 | 0% | 25.78 | 0% | 30.62 | 0% | 24.28 | 0% | 29.43 | 0% | 28.59 | 0% | 29.06 | 0% | 30.82 | 0% | 27.06 | 0% | 28.53 | 0% | 27.7 | 0% | 25.37 | 0% | 25.9 | 0% | 30.72 | 0% | 24.8 | 0% | 28.08 | 0% | 26.56 | 0% | 35.12 | 0% | 37.47 | 0% | 27.42 | 0% | 31.75 | 0% | 28.2 | 0% | 28.46 | 0% | 29.85 | 0% | 26.55 | 0% | 36.42 | 0% | 26.45 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100279 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 0.84 | 0% | 0.76 | 0% | 0.9 | 0% | 0.71 | 0% | 0.86 | 0% | 0.84 | 0% | 0.85 | 0% | 0.9 | 0% | 0.79 | 0% | 0.84 | 0% | 0.81 | 0% | 0.74 | 0% | 0.76 | 0% | 0.9 | 0% | 0.73 | 0% | 0.82 | 0% | 0.78 | 0% | 1.03 | 0% | 1.1 | 0% | 0.8 | 0% | 0.93 | 0% | 0.83 | 0% | 0.83 | 0% | 0.88 | 0% | 0.78 | 0% | 1.07 | 0% | 0.78 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100233 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | 0.2 | 0% | 0.18 | 0% | 0.21 | 0% | 0.17 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.21 | 0% | 0.19 | 0% | 0.2 | 0% | 0.19 | 0% | 0.17 | 0% | 0.18 | 0% | 0.21 | 0% | 0.17 | 0% | 0.19 | 0% | 0.18 | 0% | 0.24 | 0% | 0.26 | 0% | 0.19 | 0% | 0.22 | 0% | 0.19 | 0% | 0.2 | 0% | 0.2 | 0% | 0.18 | 0% | 0.25 | 0% | 0.18 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100232 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | 0.4 | 0% | 0.36 | 0% | 0.43 | 0% | 0.34 | 0% | 0.41 | 0% | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 0.43 | 0% | 0.38 | 0% | 0.4 | 0% | 0.38 | 0% | 0.35 | 0% | 0.36 | 0% | 0.43 | 0% | 0.34 | 0% | 0.39 | 0% | 0.37 | 0% | 0.49 | 0% | 0.52 | 0% | 0.38 | 0% | 0.44 | 0% | 0.39 | 0% | 0.4 | 0% | 0.41 | 0% | 0.37 | 0% | 0.51 | 0% | 0.37 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100234 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 0.6 | 0% | 0.54 | 0% | 0.64 | 0% | 0.51 | 0% | 0.61 | 0% | 0.6 | 0% | 0.61 | 0% | 0.64 | 0% | 0.56 | 0% | 0.59 | 0% | 0.58 | 0% | 0.53 | 0% | 0.54 | 0% | 0.64 | 0% | 0.52 | 0% | 0.58 | 0% | 0.55 | 0% | 0.73 | 0% | 0.78 | 0% | 0.57 | 0% | 0.66 | 0% | 0.59 | 0% | 0.59 | 0% | 0.62 | 0% | 0.55 | 0% | 0.76 | 0% | 0.55 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100265 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 0.9 | 0% | 0.81 | 0% | 0.96 | 0% | 0.76 | 0% | 0.92 | 0% | 0.89 | 0% | 0.91 | 0% | 0.96 | 0% | 0.85 | 0% | 0.89 | 0% | 0.87 | 0% | 0.79 | 0% | 0.81 | 0% | 0.96 | 0% | 0.78 | 0% | 0.88 | 0% | 0.83 | 0% | 1.1 | 0% | 1.17 | 0% | 0.86 | 0% | 0.99 | 0% | 0.88 | 0% | 0.89 | 0% | 0.93 | 0% | 0.83 | 0% | 1.14 | 0% | 0.83 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100235 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 | L | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.05 | 0% | 0.03 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.05 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.05 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.05 | 0% | 0.06 | 0% | 0.04 | 0% | 0.05 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.05 | 0% | 0.04 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100267 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 1.8 | 0% | 1.62 | 0% | 1.93 | 0% | 1.53 | 0% | 1.85 | 0% | 1.8 | 0% | 1.83 | 0% | 1.94 | 0% | 1.7 | 0% | 1.8 | 0% | 1.74 | 0% | 1.6 | 0% | 1.63 | 0% | 1.93 | 0% | 1.56 | 0% | 1.77 | 0% | 1.67 | 0% | 2.21 | 0% | 2.36 | 0% | 1.73 | 0% | 2 | 0% | 1.77 | 0% | 1.79 | 0% | 1.88 | 0% | 1.67 | 0% | 2.29 | 0% | 1.66 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100231 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.04 | 0% | 0.03 | 0% | 0.04 | 0% | 0.03 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.03 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.03 | 0% | 0.03 | 0% | 0.04 | 0% | 0.03 | 0% | 0.04 | 0% | 0.03 | 0% | 0.05 | 0% | 0.05 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.04 | 0% | 0.03 | 0% | 0.05 | 0% | 0.03 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100230 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.03 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.03 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.03 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.03 | 0% | 0.03 | 0% | 0.02 | 0% | 0.03 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.03 | 0% | 0.02 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100229 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.02 | 0% | 0.01 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100272 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 1.35 | 0% | 1.21 | 0% | 1.44 | 0% | 1.14 | 0% | 1.39 | 0% | 1.35 | 0% | 1.37 | 0% | 1.45 | 0% | 1.28 | 0% | 1.35 | 0% | 1.31 | 0% | 1.2 | 0% | 1.22 | 0% | 1.45 | 0% | 1.17 | 0% | 1.32 | 0% | 1.25 | 0% | 1.66 | 0% | 1.77 | 0% | 1.29 | 0% | 1.5 | 0% | 1.33 | 0% | 1.34 | 0% | 1.41 | 0% | 1.25 | 0% | 1.72 | 0% | 1.25 | 0%
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | 100269 | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 1.8 | 0% | 1.62 | 0% | 1.93 | 0% | 1.53 | 0% | 1.85 | 0% | 1.8 | 0% | 1.83 | 0% | 1.94 | 0% | 1.7 | 0% | 1.8 | 0% | 1.74 | 0% | 1.6 | 0% | 1.63 | 0% | 1.93 | 0% | 1.56 | 0% | 1.77 | 0% | 1.67 | 0% | 2.21 | 0% | 2.36 | 0% | 1.73 | 0% | 2 | 0% | 1.77 | 0% | 1.79 | 0% | 1.88 | 0% | 1.67 | 0% | 2.29 | 0% | 1.66 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.41 | 35.45% | 9.8 | 51.73% | 10.31 | 35.79% | 9.52 | 38.76% | 9.31 | 0% | 9.77 | 37.77% | 9.58 | 38.52% | 9.56 | 33.26% | 9.57 | 38.56% | 10.01 | 18.58% | 9.41 | 0% | 9.31 | 39.63% | 9.79 | 45.97% | 9.9 | 5.05% | 9.23 | 39.98% | 9.26 | 5.4% | 9.25 | 34.38% | 9.72 | 32.72% | 10.67 | 29.8% | 9.69 | 38.08% | 10.2 | 4.9% | 10.16 | 36.32% | 9.76 | 0% | 9.57 | 5.22% | 8.75 | 0% | 9.79 | 0% | 10.18 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.93 | 35.5% | 6.52 | 51.69% | 6.86 | 35.86% | 6.34 | 38.8% | 6.2 | 0% | 6.5 | 37.85% | 6.38 | 38.56% | 6.36 | 33.33% | 6.36 | 38.68% | 6.65 | 18.65% | 6.26 | 0% | 6.19 | 39.74% | 6.51 | 45.93% | 6.59 | 5.01% | 6.14 | 40.07% | 6.16 | 5.36% | 6.16 | 34.42% | 6.47 | 32.77% | 7.1 | 29.86% | 6.44 | 38.2% | 6.79 | 4.86% | 6.76 | 36.39% | 6.5 | 0% | 6.37 | 5.18% | 5.83 | 0% | 6.51 | 0% | 6.78 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100987 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 12.06 | 37.06% | 11.26 | 50.89% | 11.78 | 37.95% | 11.04 | 40.49% | 10.54 | 0% | 11.24 | 39.77% | 11.05 | 40.45% | 11.05 | 27.87% | 10.99 | 40.67% | 10.93 | 24.06% | 10.92 | 0% | 10.89 | 12.58% | 11.27 | 38.15% | 11.29 | 39.59% | 10.69 | 41.81% | 10.18 | 13.46% | 10.66 | 28.89% | 10.85 | 0% | 12.22 | 0% | 11.17 | 40.02% | 11.86 | 11.55% | 11.69 | 38.24% | 11.48 | 0% | 10.96 | 12.5% | 10.22 | 0% | 11.2 | 0% | 10.64 | 28.95%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101003 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 8.03 | 36.99% | 7.5 | 50.93% | 7.83 | 37.93% | 7.34 | 40.46% | 7.01 | 0% | 7.48 | 39.71% | 7.35 | 40.41% | 7.35 | 27.89% | 7.32 | 40.57% | 7.27 | 24.07% | 7.26 | 0% | 7.24 | 12.57% | 7.5 | 38.13% | 7.51 | 39.55% | 7.11 | 41.77% | 6.77 | 13.44% | 7.1 | 28.87% | 7.22 | 0% | 8.12 | 0% | 7.43 | 39.97% | 7.89 | 11.53% | 7.77 | 38.22% | 7.64 | 0% | 7.29 | 12.48% | 6.81 | 0% | 7.46 | 0% | 7.08 | 28.95%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 12.85 | 35.49% | 11.93 | 48.37% | 12.46 | 36.6% | 11.73 | 38.87% | 11.12 | 0% | 11.92 | 38.26% | 11.72 | 38.91% | 11.7 | 25.64% | 11.63 | 39.21% | 11.57 | 23.77% | 11.57 | 0% | 11.57 | 13.4% | 11.94 | 34.92% | 12 | 38% | 11.34 | 40.21% | 10.85 | 14.29% | 11.31 | 26.53% | 11.48 | 0% | 12.81 | 0% | 11.84 | 38.51% | 12.56 | 12.34% | 12.41 | 36.74% | 12.17 | 0% | 11.61 | 13.35% | 10.77 | 0% | 11.84 | 0% | 11.28 | 26.6%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101004 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 8.57 | 35.47% | 7.95 | 48.3% | 8.3 | 36.63% | 7.82 | 38.87% | 7.41 | 0% | 7.95 | 38.24% | 7.8 | 38.97% | 7.8 | 25.51% | 7.75 | 39.23% | 7.72 | 23.7% | 7.7 | 0% | 7.7 | 13.38% | 7.95 | 34.84% | 8 | 38% | 7.56 | 40.21% | 7.23 | 14.25% | 7.53 | 26.43% | 7.65 | 0% | 8.53 | 0% | 7.9 | 38.48% | 8.37 | 12.31% | 8.28 | 36.71% | 8.11 | 0% | 7.74 | 13.31% | 7.17 | 0% | 7.89 | 0% | 7.52 | 26.46%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.41 | 39.95% | 8.16 | 61.15% | 8.66 | 38.8% | 7.76 | 43.3% | 7.78 | 0% | 8.08 | 41.58% | 7.93 | 42.37% | 7.95 | 36.73% | 7.99 | 42.05% | 8.42 | 24.23% | 7.86 | 0% | 7.61 | 44.15% | 8.13 | 55.23% | 8.15 | 5.28% | 7.58 | 44.33% | 7.64 | 5.63% | 7.61 | 38.37% | 8.17 | 35.74% | 9.25 | 31.57% | 8.01 | 41.95% | 8.44 | 5.09% | 8.37 | 40.14% | 8.08 | 0% | 8.01 | 5.37% | 7.26 | 0% | 8.23 | 0% | 8.48 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.61 | 39.93% | 5.45 | 61.1% | 5.78 | 38.75% | 5.18 | 43.24% | 5.18 | 0% | 5.39 | 41.56% | 5.29 | 42.34% | 5.3 | 36.79% | 5.33 | 42.03% | 5.62 | 24.2% | 5.25 | 0% | 5.07 | 44.18% | 5.42 | 55.17% | 5.44 | 5.33% | 5.06 | 44.27% | 5.1 | 5.69% | 5.08 | 38.39% | 5.45 | 35.78% | 6.18 | 31.55% | 5.35 | 41.87% | 5.63 | 5.15% | 5.58 | 40.14% | 5.4 | 0% | 5.34 | 5.43% | 4.84 | 0% | 5.49 | 0% | 5.65 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101008 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | 6.47 | 28.75% | 5.94 | 42.09% | 6.24 | 29.81% | 5.84 | 31.85% | 5.73 | 4.01% | 5.95 | 31.26% | 5.83 | 31.9% | 5.78 | 32.18% | 5.78 | 32.18% | 6.01 | 14.31% | 5.7 | 4.04% | 5.69 | 32.69% | 5.94 | 41.58% | 6.04 | 3.81% | 5.63 | 33.04% | 5.64 | 4.08% | 5.65 | 32.92% | 5.89 | 31.58% | 6.31 | 29.48% | 5.9 | 31.53% | 6.21 | 3.7% | 6.23 | 29.86% | 5.86 | 3.92% | 5.81 | 3.96% | 5.46 | 4.21% | 5.89 | 0% | 6.12 | 3.76%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101007 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | 6.4 | 25.47% | 5.88 | 40.82% | 6.22 | 26.21% | 5.75 | 28.35% | 5.69 | 4.04% | 5.88 | 27.72% | 5.76 | 28.3% | 5.71 | 28.55% | 5.72 | 28.5% | 5.95 | 16.97% | 5.65 | 4.07% | 5.6 | 29.11% | 5.88 | 40.31% | 5.97 | 3.85% | 5.53 | 29.48% | 5.57 | 4.13% | 5.56 | 29.32% | 5.85 | 27.86% | 6.36 | 25.63% | 5.84 | 27.91% | 6.14 | 3.75% | 6.17 | 26.42% | 5.76 | 3.99% | 5.77 | 3.99% | 5.41 | 4.25% | 5.86 | 0% | 5.96 | 3.86%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.16 | 41.54% | 9.46 | 54.97% | 10.18 | 41.45% | 9.33 | 45.23% | 9.44 | 0% | 9.62 | 43.87% | 9.43 | 44.75% | 9.65 | 23.21% | 9.38 | 44.99% | 9.67 | 30.51% | 9.37 | 0% | 9.13 | 28.48% | 9.49 | 50.68% | 9.58 | 3.65% | 9.07 | 46.53% | 9.08 | 3.85% | 9.24 | 41.77% | 9.72 | 23.05% | 10.61 | 21.11% | 9.66 | 43.69% | 10.2 | 3.43% | 9.97 | 42.33% | 10 | 0% | 9.65 | 3.63% | 8.82 | 18.37% | 9.73 | 0% | 9.81 | 16.51%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100998 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.79 | 41.53% | 6.31 | 55.15% | 6.79 | 41.53% | 6.23 | 45.26% | 6.3 | 0% | 6.42 | 43.93% | 6.29 | 44.83% | 6.44 | 23.14% | 6.26 | 45.05% | 6.46 | 30.5% | 6.25 | 0% | 6.09 | 28.41% | 6.33 | 50.87% | 6.4 | 3.59% | 6.06 | 46.53% | 6.06 | 3.8% | 6.17 | 41.82% | 6.49 | 22.96% | 7.09 | 21.02% | 6.44 | 43.79% | 6.8 | 3.38% | 6.65 | 42.41% | 6.68 | 0% | 6.44 | 3.57% | 5.89 | 18.51% | 6.49 | 0% | 6.56 | 16.62%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.27 | 42.16% | 9.52 | 54.1% | 10.17 | 42.58% | 9.44 | 45.87% | 9.35 | 0% | 9.69 | 44.69% | 9.49 | 45.63% | 9.71 | 19.98% | 9.42 | 45.97% | 9.36 | 33.97% | 9.46 | 0% | 9.3 | 9.35% | 9.57 | 44.31% | 9.58 | 29.54% | 9.16 | 47.27% | 8.82 | 9.86% | 9.29 | 37.03% | 9.54 | 0% | 10.6 | 0% | 9.7 | 44.64% | 10.31 | 8.44% | 10.02 | 43.21% | 10.16 | 0% | 9.65 | 9.02% | 8.94 | 16.78% | 9.74 | 0% | 9.2 | 37.39%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.88 | 42.15% | 6.37 | 54.16% | 6.81 | 42.58% | 6.33 | 45.81% | 6.26 | 0% | 6.49 | 44.68% | 6.36 | 45.6% | 6.5 | 20% | 6.32 | 45.89% | 6.26 | 34.03% | 6.33 | 0% | 6.22 | 9.32% | 6.4 | 44.38% | 6.41 | 29.49% | 6.14 | 47.23% | 5.9 | 9.83% | 6.22 | 37.14% | 6.4 | 0% | 7.11 | 0% | 6.5 | 44.62% | 6.91 | 8.39% | 6.72 | 43.15% | 6.82 | 0% | 6.46 | 8.98% | 5.99 | 16.86% | 6.52 | 0% | 6.16 | 37.5%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.12 | 40.71% | 9.33 | 51.98% | 9.95 | 41.41% | 9.27 | 44.44% | 9.12 | 0% | 9.5 | 43.37% | 9.3 | 44.3% | 9.51 | 18.61% | 9.23 | 44.64% | 9.17 | 33.48% | 9.25 | 0% | 9.12 | 9.98% | 9.38 | 41.58% | 9.41 | 28.59% | 9 | 45.78% | 8.68 | 10.48% | 9.09 | 35.2% | 9.33 | 0% | 10.3 | 0% | 9.51 | 43.32% | 10.09 | 9.02% | 9.84 | 41.87% | 9.95 | 0% | 9.45 | 9.63% | 8.71 | 16.42% | 9.52 | 0% | 9.01 | 35.52%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101000 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.75 | 40.74% | 6.21 | 52.01% | 6.64 | 41.42% | 6.19 | 44.43% | 6.08 | 0% | 6.32 | 43.51% | 6.2 | 44.35% | 6.35 | 18.58% | 6.16 | 44.64% | 6.12 | 33.5% | 6.16 | 0% | 6.08 | 10.03% | 6.24 | 41.67% | 6.27 | 28.55% | 6 | 45.83% | 5.78 | 10.55% | 6.07 | 35.26% | 6.22 | 0% | 6.87 | 0% | 6.33 | 43.44% | 6.73 | 9.06% | 6.57 | 41.86% | 6.64 | 0% | 6.3 | 9.68% | 5.82 | 16.49% | 6.34 | 0% | 6.02 | 35.55%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.37 | 45.42% | 9.83 | 61.95% | 10.69 | 44.06% | 9.57 | 49.22% | 9.92 | 0% | 10.01 | 47.05% | 9.8 | 48.06% | 10.11 | 24.23% | 9.8 | 48.06% | 10.13 | 35.83% | 9.81 | 0% | 9.41 | 29.97% | 9.86 | 57.51% | 9.89 | 3.74% | 9.38 | 50.21% | 9.39 | 3.94% | 9.57 | 45.35% | 10.23 | 23.95% | 11.4 | 21.49% | 10.04 | 46.91% | 10.6 | 3.49% | 10.32 | 45.64% | 10.44 | 0% | 10.12 | 3.66% | 9.21 | 20.52% | 10.25 | 0% | 10.21 | 18.51%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100997 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.92 | 45.38% | 6.57 | 61.8% | 7.15 | 43.92% | 6.39 | 49.14% | 6.62 | 0% | 6.69 | 46.94% | 6.54 | 48.01% | 6.75 | 24.15% | 6.55 | 47.94% | 6.76 | 35.95% | 6.55 | 0% | 6.27 | 29.82% | 6.58 | 57.6% | 6.6 | 3.64% | 6.26 | 50.16% | 6.26 | 3.83% | 6.4 | 45.31% | 6.84 | 23.83% | 7.62 | 21.39% | 6.7 | 46.87% | 7.08 | 3.39% | 6.89 | 45.57% | 6.97 | 0% | 6.75 | 3.56% | 6.15 | 20.65% | 6.83 | 0% | 6.81 | 18.65%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 31.12 | 30.46% | 29.53 | 45.85% | 30.75 | 30.83% | 28.77 | 32.95% | 28.53 | 7.85% | 29.41 | 32.23% | 28.64 | 33.1% | 28.5 | 33.26% | 28.61 | 33.14% | 29.85 | 21.01% | 28.38 | 7.89% | 27.89 | 33.99% | 29.48 | 45.49% | 29.78 | 7.52% | 27.75 | 34.16% | 27.9 | 8.03% | 27.9 | 33.98% | 29.34 | 32.31% | 31.84 | 29.77% | 29.2 | 32.47% | 30.67 | 7.3% | 30.74 | 30.84% | 29.13 | 0% | 28.93 | 0% | 27 | 8.3% | 29.37 | 0% | 29.75 | 7.53%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 49.42 | 30.47% | 46.89 | 45.89% | 48.83 | 30.84% | 45.69 | 32.96% | 45.3 | 7.84% | 46.72 | 32.23% | 45.49 | 33.11% | 45.26 | 33.27% | 45.45 | 33.14% | 47.42 | 21% | 45.07 | 7.88% | 44.29 | 34% | 46.82 | 45.49% | 47.29 | 7.51% | 44.07 | 34.17% | 44.31 | 8.01% | 44.3 | 34% | 46.6 | 32.32% | 50.58 | 29.77% | 46.37 | 32.48% | 48.72 | 7.29% | 48.81 | 30.85% | 46.27 | 0% | 45.94 | 0% | 42.89 | 8.28% | 46.64 | 0% | 47.26 | 7.51%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.89 | 41.32% | 7.36 | 55.3% | 7.9 | 41.27% | 7.23 | 45.09% | 7.3 | 0% | 7.47 | 43.64% | 7.31 | 44.6% | 7.48 | 24.33% | 7.29 | 44.72% | 7.53 | 29.75% | 7.26 | 0% | 7.08 | 29.8% | 7.38 | 50.81% | 7.44 | 3.76% | 7.05 | 46.24% | 7.05 | 3.97% | 7.15 | 41.54% | 7.54 | 24.14% | 8.23 | 22.11% | 7.48 | 43.58% | 7.9 | 3.54% | 7.73 | 42.17% | 7.73 | 0% | 7.47 | 3.75% | 6.82 | 16.86% | 7.54 | 0% | 7.63 | 15.07%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.23 | 41.11% | 4.87 | 55.44% | 5.25 | 40.95% | 4.8 | 44.79% | 4.84 | 0% | 4.95 | 43.43% | 4.85 | 44.33% | 4.96 | 24.19% | 4.84 | 44.42% | 4.99 | 29.66% | 4.81 | 0% | 4.69 | 29.64% | 4.89 | 50.92% | 4.93 | 3.85% | 4.67 | 46.04% | 4.67 | 4.07% | 4.74 | 41.35% | 4.99 | 24.05% | 5.47 | 21.94% | 4.96 | 43.35% | 5.24 | 3.63% | 5.13 | 41.91% | 5.12 | 0% | 4.96 | 3.83% | 4.52 | 16.81% | 5 | 0% | 5.07 | 14.99%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9.58 | 40.29% | 8.89 | 54.44% | 9.81 | 26.5% | 8.76 | 44.06% | 9.1 | 0% | 9.2 | 28.26% | 8.83 | 43.71% | 9.07 | 24.7% | 8.71 | 44.32% | 9.14 | 28.34% | 9.02 | 0% | 8.61 | 30.2% | 8.9 | 50% | 9.48 | 3.69% | 8.51 | 45.36% | 8.58 | 18.76% | 8.66 | 40.42% | 9.38 | 23.88% | 10.17 | 22.03% | 9.03 | 42.75% | 9.76 | 3.59% | 9.36 | 41.24% | 9.5 | 0% | 9.36 | 3.74% | 8.27 | 15.24% | 9.06 | 0% | 9.29 | 13.56%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.4 | 40.16% | 5.93 | 54.47% | 6.54 | 26.45% | 5.84 | 44.01% | 6.08 | 0% | 6.14 | 28.18% | 5.89 | 43.63% | 6.06 | 24.59% | 5.8 | 44.31% | 6.1 | 28.2% | 6.02 | 0% | 5.75 | 30.09% | 5.95 | 49.92% | 6.33 | 3.63% | 5.69 | 45.17% | 5.73 | 18.67% | 5.77 | 40.38% | 6.26 | 23.8% | 6.79 | 21.94% | 6.02 | 42.69% | 6.51 | 3.53% | 6.24 | 41.19% | 6.34 | 0% | 6.24 | 3.69% | 5.51 | 15.25% | 6.04 | 0% | 6.2 | 13.55%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.62 | 41.86% | 7.07 | 54.31% | 7.54 | 42.31% | 6.99 | 45.64% | 6.91 | 0% | 7.17 | 44.49% | 7.04 | 45.31% | 7.18 | 20.89% | 6.99 | 45.64% | 6.95 | 33.53% | 7 | 0% | 6.9 | 9.71% | 7.1 | 44.23% | 7.11 | 30.66% | 6.79 | 46.98% | 6.54 | 10.24% | 6.87 | 36.54% | 7.07 | 0% | 7.86 | 0% | 7.18 | 44.43% | 7.62 | 8.79% | 7.43 | 42.93% | 7.52 | 0% | 7.14 | 9.38% | 6.61 | 15.28% | 7.21 | 0% | 6.81 | 36.86%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.09 | 41.85% | 4.72 | 54.24% | 5.04 | 42.26% | 4.68 | 45.51% | 4.61 | 0% | 4.8 | 44.38% | 4.71 | 45.22% | 4.79 | 20.88% | 4.67 | 45.61% | 4.65 | 33.33% | 4.68 | 0% | 4.6 | 9.57% | 4.74 | 44.09% | 4.74 | 30.8% | 4.55 | 46.81% | 4.36 | 10.09% | 4.59 | 36.38% | 4.72 | 0% | 5.25 | 0% | 4.8 | 44.38% | 5.09 | 8.64% | 4.96 | 42.94% | 5.02 | 0% | 4.77 | 9.22% | 4.41 | 15.19% | 4.82 | 0% | 4.55 | 36.7%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9.72 | 41.15% | 8.99 | 53.62% | 9.82 | 28.82% | 8.9 | 44.94% | 9.03 | 0% | 9.28 | 30.5% | 8.93 | 44.79% | 9.17 | 21.16% | 8.79 | 45.51% | 8.86 | 32.17% | 9.13 | 0% | 8.82 | 9.86% | 9.01 | 43.4% | 9.47 | 29.88% | 8.63 | 46.35% | 8.35 | 24.43% | 8.73 | 35.62% | 9.21 | 0% | 10.18 | 0% | 9.12 | 43.86% | 9.89 | 8.8% | 9.44 | 42.37% | 9.68 | 0% | 9.36 | 9.29% | 8.42 | 13.9% | 9.11 | 0% | 8.7 | 35.75%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100991 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.51 | 41.01% | 6.01 | 53.58% | 6.57 | 28.77% | 5.96 | 44.8% | 6.05 | 0% | 6.22 | 30.39% | 5.98 | 44.65% | 6.14 | 21.17% | 5.89 | 45.33% | 5.93 | 32.04% | 6.11 | 0% | 5.89 | 9.85% | 6.04 | 43.21% | 6.34 | 29.81% | 5.79 | 46.11% | 5.59 | 24.33% | 5.84 | 35.62% | 6.18 | 0% | 6.82 | 0% | 6.11 | 43.7% | 6.63 | 8.75% | 6.33 | 42.18% | 6.49 | 0% | 6.26 | 9.27% | 5.63 | 13.85% | 6.1 | 0% | 5.82 | 35.74%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.26 | 40.5% | 6.7 | 52.09% | 7.13 | 41.23% | 6.64 | 44.28% | 6.52 | 0% | 6.79 | 43.3% | 6.66 | 44.14% | 6.79 | 19.29% | 6.61 | 44.48% | 6.58 | 32.83% | 6.63 | 0% | 6.54 | 10.4% | 6.73 | 41.31% | 6.74 | 29.67% | 6.46 | 45.51% | 6.22 | 10.93% | 6.51 | 34.56% | 6.68 | 0% | 7.38 | 0% | 6.81 | 43.17% | 7.22 | 9.42% | 7.05 | 41.7% | 7.11 | 0% | 6.76 | 10.06% | 6.23 | 15.09% | 6.81 | 0% | 6.46 | 34.83%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.83 | 40.37% | 4.45 | 51.91% | 4.74 | 41.14% | 4.41 | 44.22% | 4.33 | 0% | 4.52 | 43.14% | 4.44 | 43.92% | 4.51 | 19.29% | 4.39 | 44.42% | 4.38 | 32.65% | 4.41 | 0% | 4.34 | 10.37% | 4.47 | 41.16% | 4.48 | 29.69% | 4.28 | 45.56% | 4.13 | 10.9% | 4.33 | 34.41% | 4.44 | 0% | 4.91 | 0% | 4.52 | 43.14% | 4.79 | 9.39% | 4.68 | 41.67% | 4.73 | 0% | 4.49 | 10.02% | 4.14 | 14.98% | 4.53 | 0% | 4.29 | 34.73%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9.59 | 39.62% | 8.81 | 51.42% | 9.61 | 27.99% | 8.75 | 43.43% | 8.81 | 0% | 9.1 | 29.56% | 8.76 | 43.38% | 8.98 | 19.71% | 8.62 | 44.08% | 8.69 | 31.65% | 8.94 | 0% | 8.65 | 10.52% | 8.84 | 40.5% | 9.3 | 28.92% | 8.48 | 44.81% | 8.23 | 24.54% | 8.56 | 33.64% | 9.01 | 0% | 9.89 | 0% | 8.95 | 42.46% | 9.69 | 9.39% | 9.28 | 40.95% | 9.49 | 0% | 9.17 | 9.92% | 8.21 | 13.52% | 8.91 | 0% | 8.53 | 33.76%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100992 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.39 | 39.75% | 5.87 | 51.45% | 6.41 | 27.93% | 5.83 | 43.57% | 5.87 | 0% | 6.06 | 29.54% | 5.83 | 43.57% | 6 | 19.67% | 5.75 | 44.17% | 5.8 | 31.72% | 5.95 | 0% | 5.76 | 10.59% | 5.89 | 40.58% | 6.2 | 28.87% | 5.66 | 44.88% | 5.48 | 24.82% | 5.71 | 33.8% | 6.01 | 0% | 6.59 | 0% | 5.95 | 42.69% | 6.46 | 9.44% | 6.2 | 40.97% | 6.32 | 0% | 6.11 | 9.98% | 5.47 | 13.71% | 5.94 | 0% | 5.69 | 33.92%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.54 | 45.43% | 8.12 | 62.68% | 8.81 | 44.04% | 7.88 | 49.24% | 8.15 | 0% | 8.24 | 47.09% | 8.07 | 48.08% | 8.31 | 25.27% | 8.08 | 48.02% | 8.38 | 35.44% | 8.07 | 0% | 7.75 | 31.23% | 8.12 | 58.25% | 8.15 | 3.8% | 7.72 | 50.26% | 7.74 | 4.01% | 7.87 | 45.24% | 8.44 | 24.88% | 9.41 | 22.32% | 8.26 | 46.97% | 8.72 | 3.56% | 8.5 | 45.65% | 8.58 | 0% | 8.32 | 3.73% | 7.56 | 19.31% | 8.44 | 0% | 8.42 | 17.34%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100993 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 5.68 | 45.42% | 5.41 | 62.48% | 5.88 | 43.88% | 5.24 | 49.24% | 5.43 | 0% | 5.5 | 46.91% | 5.38 | 47.96% | 5.53 | 25.32% | 5.38 | 47.96% | 5.59 | 35.06% | 5.38 | 0% | 5.15 | 31.26% | 5.41 | 58.04% | 5.43 | 3.87% | 5.15 | 50.1% | 5.15 | 4.08% | 5.23 | 45.32% | 5.62 | 24.91% | 6.27 | 22.33% | 5.5 | 46.91% | 5.81 | 3.61% | 5.66 | 45.58% | 5.72 | 0% | 5.54 | 3.79% | 5.03 | 19.28% | 5.62 | 0% | 5.61 | 17.29%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9.72 | 44.24% | 9.2 | 61.74% | 10.3 | 27.38% | 8.94 | 48.1% | 9.55 | 0% | 9.54 | 29.56% | 9.12 | 47.15% | 9.46 | 25.9% | 9.03 | 47.62% | 9.54 | 33.75% | 9.42 | 0% | 8.83 | 31.94% | 9.2 | 57.17% | 9.8 | 3.78% | 8.74 | 49.2% | 8.84 | 20.93% | 8.91 | 44.11% | 9.86 | 24.85% | 10.9 | 22.48% | 9.34 | 46.04% | 10.12 | 3.66% | 9.63 | 44.65% | 9.89 | 0% | 9.8 | 3.78% | 8.58 | 17.25% | 9.48 | 0% | 9.62 | 15.38%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6.48 | 44.14% | 6.14 | 61.56% | 6.88 | 27.18% | 5.96 | 47.99% | 6.37 | 0% | 6.36 | 29.4% | 6.08 | 47.04% | 6.31 | 25.83% | 6.02 | 47.51% | 6.35 | 33.86% | 6.28 | 0% | 5.87 | 31.86% | 6.13 | 57.26% | 6.52 | 3.68% | 5.82 | 49.14% | 5.89 | 20.88% | 5.95 | 44.03% | 6.58 | 24.77% | 7.27 | 22.42% | 6.21 | 46.05% | 6.74 | 3.56% | 6.42 | 44.55% | 6.59 | 0% | 6.53 | 3.68% | 5.72 | 17.31% | 6.32 | 0% | 6.41 | 15.44%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101467 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 20.6 | 25.58% | 19.39 | 38.83% | 20.62 | 25.56% | 18.79 | 28.05% | 19.26 | 6.39% | 19.65 | 26.82% | 19.27 | 27.35% | 19.4 | 27.16% | 19.02 | 27.71% | 19.89 | 17.45% | 18.98 | 6.48% | 18.43 | 28.59% | 19.37 | 38.51% | 20.1 | 6.12% | 18.28 | 28.83% | 18.75 | 6.56% | 18.58 | 28.36% | 20.36 | 25.88% | 22.02 | 23.93% | 19.38 | 27.19% | 20.71 | 5.94% | 20.34 | 25.91% | 19.47 | 0% | 19.53 | 0% | 18.06 | 6.81% | 20.53 | 0% | 19.58 | 6.28%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101468 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 18.84 | 25.58% | 17.73 | 38.86% | 18.86 | 25.56% | 17.19 | 28.04% | 17.61 | 6.42% | 17.97 | 26.82% | 17.63 | 27.34% | 17.74 | 27.17% | 17.41 | 27.69% | 18.19 | 17.48% | 17.35 | 6.51% | 16.86 | 28.59% | 17.72 | 38.49% | 18.37 | 6.15% | 16.73 | 28.81% | 17.15 | 6.59% | 16.98 | 28.39% | 18.62 | 25.89% | 20.14 | 23.93% | 17.74 | 27.17% | 18.95 | 5.96% | 18.6 | 25.91% | 17.81 | 0% | 17.86 | 0% | 16.53 | 6.84% | 18.77 | 0% | 17.91 | 6.31%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101014 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 47.07 | 25.62% | 44.3 | 38.87% | 47.13 | 25.59% | 42.95 | 28.08% | 43.99 | 6.46% | 44.91 | 26.85% | 44.04 | 27.38% | 44.33 | 27.21% | 43.49 | 27.73% | 45.45 | 17.51% | 43.35 | 6.55% | 42.12 | 28.63% | 44.28 | 38.5% | 45.92 | 6.18% | 41.79 | 28.86% | 42.84 | 6.63% | 42.44 | 28.42% | 46.52 | 25.92% | 50.33 | 23.96% | 44.32 | 27.21% | 47.34 | 6% | 46.48 | 25.95% | 44.51 | 0% | 44.61 | 0% | 41.3 | 6.88% | 46.9 | 0% | 44.77 | 6.34%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101015 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 38.68 | 25.57% | 36.39 | 38.88% | 38.71 | 25.55% | 35.28 | 28.03% | 36.15 | 6.45% | 36.88 | 26.82% | 36.18 | 27.34% | 36.42 | 27.16% | 35.72 | 27.69% | 37.34 | 17.51% | 35.61 | 6.54% | 34.6 | 28.58% | 36.38 | 38.51% | 37.72 | 6.18% | 34.32 | 28.82% | 35.19 | 6.62% | 34.87 | 28.36% | 38.22 | 25.88% | 41.34 | 23.92% | 36.41 | 27.16% | 38.88 | 5.99% | 38.18 | 25.9% | 36.56 | 0% | 36.65 | 0% | 33.92 | 6.87% | 38.53 | 0% | 36.78 | 6.33%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 51.53 | 25.6% | 48.51 | 38.86% | 51.6 | 25.56% | 47.03 | 28.05% | 48.16 | 6.44% | 49.16 | 26.83% | 48.22 | 27.35% | 48.53 | 27.18% | 47.61 | 27.7% | 49.76 | 17.52% | 47.46 | 6.53% | 46.11 | 28.61% | 48.48 | 38.51% | 50.28 | 6.17% | 45.74 | 28.84% | 46.91 | 6.61% | 46.46 | 28.39% | 50.94 | 25.89% | 55.09 | 23.94% | 48.52 | 27.18% | 51.81 | 5.98% | 50.88 | 25.92% | 48.72 | 0% | 48.84 | 0% | 45.22 | 6.86% | 51.35 | 0% | 49.01 | 6.33%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101464 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 39.59 | 25.59% | 37.25 | 38.87% | 39.64 | 25.55% | 36.12 | 28.05% | 37 | 6.43% | 37.76 | 26.83% | 37.03 | 27.36% | 37.27 | 27.18% | 36.56 | 27.71% | 38.22 | 17.53% | 36.46 | 6.53% | 35.42 | 28.6% | 37.23 | 38.49% | 38.61 | 6.16% | 35.14 | 28.83% | 36.03 | 6.61% | 35.69 | 28.38% | 39.12 | 25.89% | 42.31 | 23.94% | 37.26 | 27.19% | 39.8 | 5.98% | 39.08 | 25.92% | 37.43 | 0% | 37.51 | 0% | 34.73 | 6.85% | 39.44 | 0% | 37.65 | 6.32%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101465 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 30.26 | 25.58% | 28.46 | 38.86% | 30.29 | 25.55% | 27.6 | 28.04% | 28.27 | 6.44% | 28.86 | 26.82% | 28.31 | 27.34% | 28.5 | 27.16% | 27.95 | 27.69% | 29.21 | 17.53% | 27.87 | 6.53% | 27.08 | 28.58% | 28.47 | 38.46% | 29.51 | 6.17% | 26.86 | 28.82% | 27.53 | 6.61% | 27.28 | 28.37% | 29.91 | 25.88% | 32.35 | 23.93% | 28.48 | 27.18% | 30.42 | 5.98% | 29.87 | 25.91% | 28.61 | 0% | 28.67 | 0% | 26.54 | 6.86% | 30.14 | 0% | 28.78 | 6.32%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101466 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 24.62 | 25.59% | 23.16 | 38.86% | 24.65 | 25.56% | 22.47 | 28.04% | 23 | 6.43% | 23.48 | 26.83% | 23.03 | 27.36% | 23.18 | 27.18% | 22.74 | 27.7% | 23.77 | 17.5% | 22.68 | 6.53% | 22.03 | 28.6% | 23.16 | 38.47% | 24.02 | 6.16% | 21.86 | 28.82% | 22.4 | 6.61% | 22.19 | 28.39% | 24.34 | 25.88% | 26.32 | 23.94% | 23.18 | 27.18% | 24.75 | 5.98% | 24.3 | 25.93% | 23.27 | 0% | 23.33 | 0% | 21.6 | 6.85% | 24.53 | 0% | 23.41 | 6.32%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101013 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 51.38 | 25.59% | 48.36 | 38.85% | 51.45 | 25.56% | 46.88 | 28.05% | 48.02 | 6.46% | 49.01 | 26.83% | 48.07 | 27.36% | 48.38 | 27.18% | 47.47 | 27.7% | 49.61 | 17.52% | 47.32 | 6.55% | 45.97 | 28.61% | 48.33 | 38.51% | 50.13 | 6.18% | 45.61 | 28.83% | 46.76 | 6.63% | 46.32 | 28.39% | 50.79 | 25.89% | 54.93 | 23.94% | 48.38 | 27.18% | 51.66 | 6% | 50.73 | 25.92% | 48.58 | 0% | 48.7 | 0% | 45.08 | 6.88% | 51.19 | 0% | 48.86 | 6.34%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101477 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 14.91 | 25.62% | 14.04 | 38.82% | 14.93 | 25.59% | 13.61 | 28.07% | 13.94 | 6.38% | 14.23 | 26.84% | 13.96 | 27.36% | 14.05 | 27.19% | 13.77 | 27.74% | 14.4 | 17.5% | 13.74 | 6.48% | 13.34 | 28.64% | 14.03 | 38.42% | 14.55 | 6.12% | 13.24 | 28.85% | 13.57 | 6.56% | 13.45 | 28.4% | 14.75 | 25.9% | 15.95 | 23.95% | 14.04 | 27.21% | 14.99 | 5.94% | 14.72 | 25.95% | 14.1 | 0% | 14.14 | 0% | 13.08 | 6.8% | 14.86 | 0% | 14.18 | 6.28%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101478 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 12.7 | 25.51% | 11.94 | 38.86% | 12.71 | 25.49% | 11.58 | 27.98% | 11.86 | 6.41% | 12.1 | 26.78% | 11.88 | 27.27% | 11.95 | 27.11% | 11.73 | 27.62% | 12.25 | 17.47% | 11.68 | 6.51% | 11.36 | 28.52% | 11.94 | 38.53% | 12.38 | 6.14% | 11.27 | 28.75% | 11.55 | 6.58% | 11.44 | 28.32% | 12.55 | 25.82% | 13.56 | 23.89% | 11.94 | 27.14% | 12.77 | 5.95% | 12.53 | 25.86% | 11.99 | 0% | 12.03 | 0% | 11.13 | 6.83% | 12.65 | 0% | 12.07 | 6.3%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101017 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 33.93 | 25.61% | 31.94 | 38.89% | 33.98 | 25.57% | 30.97 | 28.06% | 31.72 | 6.43% | 32.38 | 26.84% | 31.76 | 27.36% | 31.95 | 27.2% | 31.36 | 27.71% | 32.77 | 17.52% | 31.26 | 6.53% | 30.36 | 28.62% | 31.92 | 38.5% | 33.11 | 6.16% | 30.13 | 28.84% | 30.89 | 6.6% | 30.59 | 28.41% | 33.54 | 25.91% | 36.28 | 23.95% | 31.96 | 27.19% | 34.12 | 5.98% | 33.51 | 25.93% | 32.08 | 0% | 32.17 | 0% | 29.78 | 6.85% | 33.81 | 0% | 32.27 | 6.32%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101018 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 27.88 | 25.61% | 26.23 | 38.89% | 27.92 | 25.57% | 25.43 | 28.08% | 26.05 | 6.41% | 26.59 | 26.85% | 26.08 | 27.38% | 26.26 | 27.19% | 25.75 | 27.73% | 26.92 | 17.5% | 25.67 | 6.51% | 24.94 | 28.63% | 26.22 | 38.52% | 27.19 | 6.14% | 24.75 | 28.85% | 25.37 | 6.58% | 25.14 | 28.4% | 27.56 | 25.91% | 29.81 | 23.95% | 26.25 | 27.2% | 28.03 | 5.96% | 27.53 | 25.94% | 26.36 | 0% | 26.42 | 0% | 24.45 | 6.83% | 27.77 | 0% | 26.52 | 6.3%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101469 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 42.17 | 25.59% | 39.69 | 38.85% | 42.23 | 25.55% | 38.48 | 28.04% | 39.41 | 6.45% | 40.22 | 26.83% | 39.45 | 27.35% | 39.71 | 27.17% | 38.95 | 27.7% | 40.72 | 17.53% | 38.84 | 6.54% | 37.72 | 28.61% | 39.67 | 38.49% | 41.14 | 6.17% | 37.44 | 28.82% | 38.38 | 6.62% | 38.02 | 28.38% | 41.68 | 25.89% | 45.08 | 23.94% | 39.71 | 27.17% | 42.41 | 5.99% | 41.64 | 25.91% | 39.87 | 0% | 39.97 | 0% | 37 | 6.86% | 42.02 | 0% | 40.11 | 6.33%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101470 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 33.48 | 25.6% | 31.51 | 38.84% | 33.51 | 25.57% | 30.55 | 28.05% | 31.28 | 6.46% | 31.93 | 26.84% | 31.32 | 27.36% | 31.52 | 27.19% | 30.93 | 27.71% | 32.31 | 17.52% | 30.83 | 6.55% | 29.95 | 28.61% | 31.49 | 38.49% | 32.65 | 6.19% | 29.72 | 28.84% | 30.47 | 6.63% | 30.18 | 28.4% | 33.09 | 25.9% | 35.79 | 23.95% | 31.51 | 27.2% | 33.66 | 6% | 33.05 | 25.93% | 31.65 | 0% | 31.73 | 0% | 29.36 | 6.88% | 33.36 | 0% | 31.83 | 6.35%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101471 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 28.72 | 25.59% | 27.03 | 38.85% | 28.75 | 25.57% | 26.2 | 28.05% | 26.84 | 6.45% | 27.39 | 26.83% | 26.87 | 27.35% | 27.04 | 27.18% | 26.53 | 27.7% | 27.73 | 17.49% | 26.44 | 6.54% | 25.69 | 28.61% | 27.01 | 38.5% | 28.02 | 6.17% | 25.5 | 28.82% | 26.13 | 6.62% | 25.89 | 28.39% | 28.38 | 25.9% | 30.71 | 23.93% | 27.04 | 27.18% | 28.87 | 5.99% | 28.35 | 25.93% | 27.15 | 0% | 27.22 | 0% | 25.19 | 6.87% | 28.62 | 0% | 27.31 | 6.33%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101472 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 22.36 | 25.58% | 21.04 | 38.83% | 22.38 | 25.56% | 20.4 | 28.04% | 20.89 | 6.41% | 21.33 | 26.82% | 20.91 | 27.36% | 21.05 | 27.17% | 20.65 | 27.7% | 21.58 | 17.52% | 20.59 | 6.51% | 20.01 | 28.59% | 21.02 | 38.49% | 21.8 | 6.15% | 19.84 | 28.83% | 20.34 | 6.59% | 20.15 | 28.39% | 22.09 | 25.89% | 23.9 | 23.93% | 21.04 | 27.19% | 22.47 | 5.96% | 22.07 | 25.92% | 21.13 | 0% | 21.19 | 0% | 19.61 | 6.83% | 22.27 | 0% | 21.25 | 6.31%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101473 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 32.18 | 25.57% | 30.28 | 38.87% | 32.23 | 25.54% | 29.36 | 28.03% | 30.08 | 6.45% | 30.7 | 26.81% | 30.11 | 27.33% | 30.31 | 27.15% | 29.73 | 27.68% | 31.08 | 17.5% | 29.64 | 6.55% | 28.79 | 28.59% | 30.27 | 38.52% | 31.39 | 6.18% | 28.57 | 28.81% | 29.28 | 6.63% | 29.02 | 28.36% | 31.81 | 25.87% | 34.4 | 23.92% | 30.3 | 27.16% | 32.35 | 6% | 31.78 | 25.9% | 30.42 | 0% | 30.49 | 0% | 28.23 | 6.87% | 32.06 | 0% | 30.6 | 6.34%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 23.02 | 25.59% | 21.66 | 38.83% | 23.05 | 25.55% | 21.01 | 28.03% | 21.51 | 6.42% | 21.97 | 26.81% | 21.55 | 27.33% | 21.68 | 27.17% | 21.27 | 27.69% | 22.23 | 17.5% | 21.2 | 6.51% | 20.59 | 28.61% | 21.66 | 38.5% | 22.46 | 6.14% | 20.44 | 28.82% | 20.95 | 6.59% | 20.75 | 28.39% | 22.76 | 25.88% | 24.62 | 23.92% | 21.67 | 27.18% | 23.15 | 5.96% | 22.74 | 25.9% | 21.77 | 0% | 21.82 | 0% | 20.2 | 6.83% | 22.94 | 0% | 21.9 | 6.3%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101475 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 20.42 | 25.56% | 19.23 | 38.79% | 20.45 | 25.53% | 18.64 | 28% | 19.08 | 6.45% | 19.48 | 26.8% | 19.11 | 27.32% | 19.23 | 27.15% | 18.87 | 27.66% | 19.72 | 17.49% | 18.81 | 6.54% | 18.27 | 28.57% | 19.21 | 38.47% | 19.92 | 6.17% | 18.13 | 28.79% | 18.59 | 6.62% | 18.42 | 28.34% | 20.19 | 25.85% | 21.83 | 23.91% | 19.23 | 27.15% | 20.54 | 5.99% | 20.16 | 25.89% | 19.31 | 0% | 19.35 | 0% | 17.91 | 6.87% | 20.35 | 0% | 19.42 | 6.33%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101476 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 18.22 | 25.58% | 17.14 | 38.86% | 18.23 | 25.56% | 16.63 | 28.02% | 17.02 | 6.46% | 17.37 | 26.83% | 17.04 | 27.35% | 17.15 | 27.17% | 16.83 | 27.69% | 17.59 | 17.51% | 16.77 | 6.56% | 16.3 | 28.59% | 17.14 | 38.45% | 17.77 | 6.19% | 16.17 | 28.82% | 16.57 | 6.64% | 16.43 | 28.36% | 18.01 | 25.87% | 19.48 | 23.92% | 17.15 | 27.17% | 18.32 | 6% | 17.98 | 25.92% | 17.22 | 0% | 17.26 | 0% | 15.98 | 6.88% | 18.15 | 0% | 17.33 | 6.35%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101016 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 44.77 | 25.6% | 42.13 | 38.86% | 44.82 | 25.57% | 40.85 | 28.05% | 41.83 | 6.45% | 42.7 | 26.84% | 41.88 | 27.36% | 42.15 | 27.19% | 41.35 | 27.71% | 43.22 | 17.52% | 41.22 | 6.55% | 40.06 | 28.61% | 42.11 | 38.49% | 43.67 | 6.18% | 39.74 | 28.84% | 40.75 | 6.63% | 40.37 | 28.39% | 44.25 | 25.9% | 47.86 | 23.94% | 42.14 | 27.2% | 45.01 | 6% | 44.2 | 25.93% | 42.32 | 0% | 42.42 | 0% | 39.27 | 6.88% | 44.6 | 0% | 42.57 | 6.34%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101487 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 110.89 | 25.6% | 104.35 | 38.87% | 111.02 | 25.57% | 101.18 | 28.06% | 103.63 | 6.47% | 105.76 | 26.84% | 103.73 | 27.37% | 104.4 | 27.19% | 102.43 | 27.72% | 107.05 | 17.53% | 102.12 | 6.56% | 99.2 | 28.62% | 104.31 | 38.51% | 108.16 | 6.19% | 98.42 | 28.85% | 100.91 | 6.64% | 99.97 | 28.4% | 109.59 | 25.91% | 118.53 | 23.95% | 104.39 | 27.2% | 111.49 | 6.01% | 109.47 | 25.93% | 104.83 | 0% | 105.07 | 0% | 97.28 | 6.89% | 110.48 | 0% | 105.46 | 6.35%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101488 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 95.95 | 25.61% | 90.29 | 38.86% | 96.06 | 25.58% | 87.54 | 28.07% | 89.66 | 6.47% | 91.51 | 26.85% | 89.76 | 27.37% | 90.34 | 27.2% | 88.63 | 27.72% | 92.63 | 17.53% | 88.35 | 6.56% | 85.84 | 28.62% | 90.25 | 38.5% | 93.6 | 6.2% | 85.17 | 28.85% | 87.32 | 6.64% | 86.5 | 28.4% | 94.83 | 25.91% | 102.57 | 23.95% | 90.33 | 27.2% | 96.47 | 6.01% | 94.72 | 25.94% | 90.7 | 0% | 90.92 | 0% | 84.17 | 6.89% | 95.59 | 0% | 91.25 | 6.36%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101480 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 75.42 | 25.6% | 70.97 | 38.88% | 75.52 | 25.57% | 68.81 | 28.06% | 70.49 | 6.45% | 71.94 | 26.84% | 70.56 | 27.37% | 71.02 | 27.19% | 69.67 | 27.72% | 72.82 | 17.52% | 69.46 | 6.55% | 67.48 | 28.62% | 70.95 | 38.51% | 73.57 | 6.18% | 66.96 | 28.84% | 68.64 | 6.63% | 67.99 | 28.4% | 74.55 | 25.9% | 80.63 | 23.95% | 71.01 | 27.19% | 75.83 | 6% | 74.46 | 25.93% | 71.31 | 0% | 71.47 | 0% | 66.16 | 6.88% | 75.15 | 0% | 71.72 | 6.34%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101481 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 54.48 | 25.61% | 51.26 | 38.88% | 54.54 | 25.58% | 49.7 | 28.07% | 50.91 | 6.46% | 51.96 | 26.85% | 50.96 | 27.37% | 51.3 | 27.19% | 50.32 | 27.72% | 52.6 | 17.53% | 50.17 | 6.56% | 48.74 | 28.62% | 51.24 | 38.51% | 53.14 | 6.19% | 48.36 | 28.85% | 49.58 | 6.64% | 49.11 | 28.41% | 53.85 | 25.91% | 58.24 | 23.95% | 51.29 | 27.2% | 54.78 | 6.01% | 53.79 | 25.93% | 51.51 | 0% | 51.63 | 0% | 47.8 | 6.88% | 54.28 | 0% | 51.81 | 6.35%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101482 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 40.73 | 25.58% | 38.32 | 38.86% | 40.77 | 25.56% | 37.15 | 28.05% | 38.05 | 6.47% | 38.84 | 26.83% | 38.1 | 27.35% | 38.35 | 27.17% | 37.62 | 27.7% | 39.31 | 17.53% | 37.5 | 6.56% | 36.43 | 28.6% | 38.3 | 38.51% | 39.72 | 6.19% | 36.15 | 28.82% | 37.06 | 6.64% | 36.71 | 28.38% | 40.25 | 25.89% | 43.53 | 23.94% | 38.33 | 27.18% | 40.94 | 6.01% | 40.2 | 25.92% | 38.5 | 0% | 38.59 | 0% | 35.72 | 6.89% | 40.57 | 0% | 38.72 | 6.35%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101483 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 42.26 | 25.6% | 39.77 | 38.87% | 42.31 | 25.57% | 38.56 | 28.06% | 39.5 | 6.43% | 40.31 | 26.84% | 39.54 | 27.36% | 39.79 | 27.19% | 39.04 | 27.72% | 40.8 | 17.52% | 38.92 | 6.53% | 37.81 | 28.62% | 39.75 | 38.49% | 41.23 | 6.16% | 37.51 | 28.85% | 38.46 | 6.6% | 38.1 | 28.4% | 41.77 | 25.9% | 45.17 | 23.95% | 39.79 | 27.19% | 42.49 | 5.98% | 41.72 | 25.93% | 39.94 | 0% | 40.05 | 0% | 37.07 | 6.85% | 42.11 | 0% | 40.19 | 6.32%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101484 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 219.02 | 25.61% | 206.1 | 38.87% | 219.28 | 25.58% | 199.83 | 28.07% | 204.68 | 6.47% | 208.9 | 26.85% | 204.9 | 27.37% | 206.22 | 27.2% | 202.32 | 27.72% | 211.44 | 17.54% | 201.69 | 6.56% | 195.94 | 28.63% | 206.02 | 38.51% | 213.64 | 6.2% | 194.42 | 28.85% | 199.33 | 6.64% | 197.45 | 28.41% | 216.46 | 25.91% | 234.13 | 23.96% | 206.19 | 27.2% | 220.21 | 6.01% | 216.22 | 25.94% | 207.05 | 0% | 207.55 | 0% | 192.14 | 6.89% | 218.22 | 0% | 208.29 | 6.36%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101485 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 168.12 | 25.61% | 158.21 | 38.87% | 168.33 | 25.57% | 153.4 | 28.06% | 157.11 | 6.47% | 160.36 | 26.85% | 157.28 | 27.37% | 158.3 | 27.2% | 155.3 | 27.72% | 162.31 | 17.53% | 154.82 | 6.56% | 150.41 | 28.62% | 158.14 | 38.51% | 164 | 6.2% | 149.24 | 28.85% | 153.01 | 6.64% | 151.56 | 28.4% | 166.16 | 25.91% | 179.72 | 23.95% | 158.28 | 27.2% | 169.03 | 6.01% | 165.98 | 25.94% | 158.93 | 0% | 159.32 | 0% | 147.49 | 6.89% | 167.5 | 0% | 159.89 | 6.35%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101486 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 151.44 | 25.61% | 142.51 | 38.87% | 151.62 | 25.58% | 138.18 | 28.06% | 141.52 | 6.47% | 144.45 | 26.85% | 141.67 | 27.37% | 142.58 | 27.2% | 139.89 | 27.72% | 146.21 | 17.53% | 139.47 | 6.56% | 135.49 | 28.62% | 142.44 | 38.51% | 147.73 | 6.19% | 134.43 | 28.85% | 137.83 | 6.64% | 136.53 | 28.4% | 149.68 | 25.91% | 161.89 | 23.95% | 142.58 | 27.2% | 152.26 | 6.01% | 149.51 | 25.94% | 143.17 | 0% | 143.51 | 0% | 132.86 | 6.89% | 150.88 | 0% | 144.02 | 6.35%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101006 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | 24.48 | 28.8% | 22.48 | 42.08% | 23.6 | 29.87% | 22.12 | 31.87% | 21.66 | 4.11% | 22.48 | 31.36% | 22.05 | 31.97% | 21.85 | 32.27% | 21.87 | 32.24% | 22.73 | 14.47% | 21.54 | 4.13% | 21.54 | 32.73% | 22.46 | 41.76% | 22.87 | 3.89% | 21.27 | 33.15% | 21.36 | 4.17% | 21.39 | 32.96% | 22.28 | 31.64% | 23.89 | 29.51% | 22.33 | 31.57% | 23.5 | 3.79% | 23.52 | 29.97% | 22.19 | 4.01% | 21.94 | 4.06% | 20.69 | 4.3% | 22.3 | 0% | 23.17 | 3.84%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101005 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | 22.04 | 25.5% | 20.31 | 40.92% | 21.44 | 26.21% | 19.83 | 28.34% | 19.63 | 4.23% | 20.27 | 27.73% | 19.86 | 28.3% | 19.7 | 28.53% | 19.73 | 28.48% | 20.5 | 17.07% | 19.5 | 4.26% | 19.29 | 29.13% | 20.27 | 40.5% | 20.57 | 4.04% | 19.07 | 29.47% | 19.19 | 4.33% | 19.19 | 29.29% | 20.17 | 27.86% | 21.95 | 25.6% | 20.12 | 27.93% | 21.16 | 3.92% | 21.25 | 26.45% | 19.87 | 4.18% | 19.93 | 4.16% | 18.69 | 4.44% | 20.19 | 0% | 20.57 | 4.04%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 102568 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021 | T | 323.68 | 23.01% | 300.59 | 36.25% | 327.82 | 22.72% | 288.93 | 25.78% | 302.4 | 0% | 308.08 | 24.18% | 305.08 | 24.42% | 309.42 | 22.52% | 298.72 | 24.94% | 313.36 | 12.45% | 297.25 | 0% | 287 | 25.95% | 300.46 | 34.24% | 317.46 | 1.52% | 283.4 | 26.28% | 294.44 | 1.63% | 289.76 | 24.04% | 327.61 | 21.27% | 357.53 | 19.49% | 302.73 | 24.61% | 327.7 | 1.47% | 316.41 | 23.54% | 305.51 | 0% | 307.8 | 1.56% | 281.88 | 0% | 332.21 | 0% | 309.78 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101479 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | 190 | 23.02% | 176.45 | 36.25% | 192.43 | 22.73% | 169.6 | 25.78% | 177.5 | 0% | 180.84 | 24.18% | 179.08 | 24.42% | 181.62 | 22.51% | 175.36 | 24.94% | 183.94 | 12.46% | 174.48 | 0% | 168.48 | 25.96% | 176.38 | 34.24% | 186.35 | 1.51% | 166.36 | 26.29% | 172.83 | 1.63% | 170.09 | 24.04% | 192.31 | 21.26% | 209.87 | 19.48% | 177.7 | 24.61% | 192.36 | 1.47% | 185.73 | 23.54% | 179.34 | 0% | 180.68 | 1.56% | 165.47 | 0% | 195.01 | 0% | 181.83 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 101019 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | 652.14 | 23.01% | 605.62 | 36.25% | 660.49 | 22.72% | 582.11 | 25.78% | 609.26 | 0% | 620.74 | 24.18% | 614.67 | 24.42% | 623.41 | 22.52% | 601.86 | 24.94% | 631.35 | 12.45% | 598.89 | 0% | 578.25 | 25.96% | 605.38 | 34.24% | 639.6 | 1.52% | 571.01 | 26.29% | 593.25 | 1.64% | 583.8 | 24.04% | 660.07 | 21.27% | 720.35 | 19.49% | 609.95 | 24.61% | 660.25 | 1.47% | 637.47 | 23.54% | 615.55 | 0% | 620.15 | 1.57% | 567.91 | 0% | 669.33 | 0% | 624.14 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.64 | 34.49% | 8.08 | 49.75% | 8.5 | 35.06% | 7.88 | 37.82% | 7.67 | 0% | 8.06 | 36.97% | 7.91 | 37.67% | 7.88 | 32.61% | 7.88 | 37.82% | 8.23 | 17.5% | 7.76 | 0% | 7.69 | 38.75% | 8.08 | 44.31% | 8.18 | 4.89% | 7.63 | 39.06% | 7.66 | 5.22% | 7.65 | 33.59% | 8.01 | 32.08% | 8.73 | 29.44% | 8 | 37.25% | 8.43 | 4.74% | 8.39 | 35.52% | 8.07 | 0% | 7.88 | 5.08% | 7.23 | 0% | 8.06 | 0% | 8.39 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100942 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5.76 | 34.38% | 5.39 | 49.72% | 5.66 | 34.98% | 5.26 | 37.64% | 5.12 | 0% | 5.38 | 36.8% | 5.28 | 37.5% | 5.26 | 32.32% | 5.26 | 37.64% | 5.49 | 17.49% | 5.18 | 0% | 5.14 | 38.52% | 5.39 | 44.34% | 5.45 | 4.77% | 5.09 | 38.9% | 5.11 | 5.09% | 5.1 | 33.33% | 5.34 | 31.84% | 5.83 | 29.16% | 5.34 | 37.08% | 5.62 | 4.63% | 5.6 | 35.36% | 5.38 | 0% | 5.26 | 4.94% | 4.82 | 0% | 5.38 | 0% | 5.6 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.62 | 34.25% | 3.39 | 49.56% | 3.57 | 34.73% | 3.31 | 37.46% | 3.22 | 0% | 3.38 | 36.69% | 3.32 | 37.35% | 3.31 | 32.33% | 3.3 | 37.58% | 3.45 | 17.39% | 3.25 | 0% | 3.22 | 38.51% | 3.38 | 44.38% | 3.43 | 4.66% | 3.2 | 38.75% | 3.21 | 4.98% | 3.21 | 33.33% | 3.36 | 31.85% | 3.66 | 29.23% | 3.35 | 37.01% | 3.53 | 4.53% | 3.52 | 35.23% | 3.38 | 0% | 3.31 | 4.83% | 3.03 | 0% | 3.38 | 0% | 3.52 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.41 | 34.02% | 2.26 | 49.56% | 2.38 | 34.45% | 2.2 | 37.27% | 2.14 | 0% | 2.25 | 36.44% | 2.2 | 37.27% | 2.2 | 32.27% | 2.2 | 37.27% | 2.3 | 16.96% | 2.17 | 0% | 2.15 | 38.14% | 2.25 | 44.44% | 2.29 | 4.37% | 2.13 | 38.5% | 2.13 | 4.69% | 2.13 | 33.33% | 2.23 | 31.84% | 2.44 | 29.1% | 2.24 | 36.61% | 2.35 | 4.26% | 2.34 | 35.04% | 2.25 | 0% | 2.2 | 4.55% | 2.01 | 0% | 2.24 | 0% | 2.35 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.11 | 34.08% | 2.91 | 49.83% | 3.05 | 34.75% | 2.83 | 37.46% | 2.76 | 0% | 2.9 | 36.55% | 2.84 | 37.32% | 2.84 | 32.39% | 2.83 | 37.46% | 2.96 | 17.23% | 2.79 | 0% | 2.77 | 38.27% | 2.9 | 44.14% | 2.95 | 4.75% | 2.75 | 38.55% | 2.75 | 5.09% | 2.75 | 33.45% | 2.88 | 31.94% | 3.14 | 29.3% | 2.88 | 36.81% | 3.03 | 4.62% | 3.02 | 35.1% | 2.9 | 0% | 2.83 | 4.95% | 2.6 | 0% | 2.9 | 0% | 3.02 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.1 | 33.81% | 1.96 | 49.49% | 2.06 | 34.47% | 1.91 | 37.17% | 1.86 | 0% | 1.96 | 36.22% | 1.92 | 36.98% | 1.92 | 32.29% | 1.91 | 37.17% | 2 | 17.5% | 1.89 | 0% | 1.87 | 37.97% | 1.96 | 43.88% | 1.99 | 4.52% | 1.85 | 38.38% | 1.86 | 4.84% | 1.85 | 33.51% | 1.95 | 31.79% | 2.12 | 29.25% | 1.95 | 36.41% | 2.05 | 4.39% | 2.04 | 34.8% | 1.96 | 0% | 1.91 | 4.71% | 1.76 | 0% | 1.96 | 0% | 2.04 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.13 | 33.63% | 1.06 | 49.06% | 1.11 | 34.23% | 1.03 | 36.89% | 1 | 0% | 1.05 | 36.19% | 1.03 | 36.89% | 1.03 | 32.04% | 1.03 | 36.89% | 1.07 | 17.76% | 1.01 | 0% | 1 | 38% | 1.06 | 43.4% | 1.07 | 3.74% | 1 | 38% | 1 | 4% | 1 | 33% | 1.05 | 31.43% | 1.15 | 28.7% | 1.04 | 36.54% | 1.1 | 3.64% | 1.1 | 34.55% | 1.05 | 0% | 1.04 | 3.85% | 0.94 | 0% | 1.05 | 0% | 1.1 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.76 | 32.89% | 0.71 | 49.3% | 0.74 | 33.78% | 0.69 | 36.23% | 0.67 | 0% | 0.7 | 35.71% | 0.69 | 36.23% | 0.69 | 30.43% | 0.68 | 36.76% | 0.72 | 16.67% | 0.68 | 0% | 0.68 | 36.76% | 0.7 | 44.29% | 0.71 | 2.82% | 0.67 | 37.31% | 0.67 | 2.99% | 0.67 | 31.34% | 0.7 | 30% | 0.77 | 27.27% | 0.7 | 35.71% | 0.74 | 2.7% | 0.73 | 34.25% | 0.7 | 0% | 0.69 | 2.9% | 0.63 | 0% | 0.71 | 0% | 0.74 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.86 | 34.27% | 2.68 | 50% | 2.82 | 34.75% | 2.61 | 37.55% | 2.55 | 0% | 2.68 | 36.57% | 2.62 | 37.4% | 2.62 | 32.44% | 2.61 | 37.55% | 2.73 | 17.22% | 2.57 | 0% | 2.55 | 38.43% | 2.68 | 44.03% | 2.71 | 4.8% | 2.52 | 38.89% | 2.54 | 5.12% | 2.53 | 33.6% | 2.65 | 32.08% | 2.9 | 29.31% | 2.65 | 36.98% | 2.8 | 4.64% | 2.78 | 35.25% | 2.68 | 0% | 2.62 | 4.96% | 2.4 | 0% | 2.67 | 0% | 2.79 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.92 | 34.38% | 1.81 | 49.72% | 1.89 | 34.92% | 1.76 | 37.5% | 1.71 | 0% | 1.8 | 36.67% | 1.77 | 37.29% | 1.76 | 32.39% | 1.76 | 37.5% | 1.84 | 16.85% | 1.73 | 0% | 1.72 | 38.37% | 1.81 | 44.2% | 1.82 | 4.4% | 1.7 | 38.82% | 1.71 | 4.68% | 1.71 | 33.33% | 1.78 | 32.02% | 1.95 | 29.23% | 1.79 | 36.87% | 1.88 | 4.26% | 1.87 | 35.29% | 1.79 | 0% | 1.76 | 4.55% | 1.61 | 0% | 1.79 | 0% | 1.88 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100943 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5.07 | 36.09% | 4.72 | 49.36% | 4.93 | 37.12% | 4.63 | 39.52% | 4.41 | 0% | 4.71 | 38.85% | 4.63 | 39.52% | 4.62 | 27.27% | 4.6 | 39.78% | 4.57 | 22.98% | 4.57 | 0% | 4.57 | 12.04% | 4.71 | 37.15% | 4.73 | 38.69% | 4.47 | 40.94% | 4.26 | 12.91% | 4.46 | 28.25% | 4.54 | 0% | 5.09 | 0% | 4.68 | 39.1% | 4.96 | 11.09% | 4.9 | 37.35% | 4.81 | 0% | 4.59 | 11.98% | 4.28 | 0% | 4.68 | 0% | 4.46 | 28.25%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100939 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7.63 | 36.17% | 7.09 | 49.51% | 7.42 | 37.2% | 6.97 | 39.6% | 6.64 | 0% | 7.08 | 38.98% | 6.96 | 39.66% | 6.96 | 27.3% | 6.92 | 39.88% | 6.88 | 23.11% | 6.88 | 0% | 6.87 | 12.23% | 7.1 | 37.04% | 7.13 | 38.71% | 6.74 | 40.95% | 6.43 | 13.06% | 6.72 | 28.27% | 6.84 | 0% | 7.65 | 0% | 7.05 | 39.15% | 7.48 | 11.23% | 7.38 | 37.4% | 7.24 | 0% | 6.9 | 12.17% | 6.45 | 0% | 7.05 | 0% | 6.72 | 28.27%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.19 | 36.05% | 2.97 | 49.16% | 3.1 | 37.1% | 2.91 | 39.52% | 2.77 | 0% | 2.96 | 38.85% | 2.91 | 39.52% | 2.91 | 27.15% | 2.89 | 39.79% | 2.87 | 23% | 2.87 | 0% | 2.87 | 12.2% | 2.96 | 37.16% | 2.97 | 38.72% | 2.82 | 40.78% | 2.68 | 13.06% | 2.81 | 28.11% | 2.85 | 0% | 3.2 | 0% | 2.95 | 38.98% | 3.13 | 11.18% | 3.08 | 37.34% | 3.02 | 0% | 2.88 | 12.15% | 2.69 | 0% | 2.95 | 0% | 2.81 | 28.11%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.12 | 35.85% | 1.97 | 49.24% | 2.06 | 36.89% | 1.93 | 39.38% | 1.84 | 0% | 1.97 | 38.58% | 1.94 | 39.18% | 1.93 | 26.94% | 1.92 | 39.58% | 1.91 | 23.04% | 1.91 | 0% | 1.91 | 12.04% | 1.97 | 36.55% | 1.97 | 38.58% | 1.88 | 40.43% | 1.78 | 12.92% | 1.86 | 27.96% | 1.9 | 0% | 2.12 | 0% | 1.96 | 38.78% | 2.08 | 11.06% | 2.05 | 37.07% | 2.01 | 0% | 1.92 | 11.98% | 1.79 | 0% | 1.96 | 0% | 1.87 | 27.81%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.76 | 35.87% | 2.57 | 49.42% | 2.69 | 36.8% | 2.52 | 39.29% | 2.41 | 0% | 2.56 | 38.67% | 2.52 | 39.29% | 2.53 | 27.27% | 2.51 | 39.44% | 2.5 | 22.8% | 2.49 | 0% | 2.49 | 12.05% | 2.58 | 36.82% | 2.58 | 38.37% | 2.45 | 40.41% | 2.33 | 12.88% | 2.43 | 28.4% | 2.47 | 0% | 2.78 | 0% | 2.55 | 38.82% | 2.71 | 11.07% | 2.68 | 36.94% | 2.62 | 0% | 2.5 | 12% | 2.34 | 0% | 2.56 | 0% | 2.44 | 28.28%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93598 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.83 | 36.07% | 1.7 | 49.41% | 1.78 | 37.08% | 1.67 | 39.52% | 1.59 | 0% | 1.7 | 38.82% | 1.67 | 39.52% | 1.67 | 26.95% | 1.66 | 39.76% | 1.65 | 23.03% | 1.65 | 0% | 1.65 | 11.52% | 1.7 | 37.06% | 1.71 | 38.6% | 1.62 | 40.74% | 1.54 | 12.34% | 1.61 | 27.95% | 1.64 | 0% | 1.84 | 0% | 1.69 | 39.05% | 1.79 | 10.61% | 1.77 | 37.29% | 1.74 | 0% | 1.65 | 11.52% | 1.54 | 0% | 1.69 | 0% | 1.61 | 27.95%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.01 | 35.64% | 0.94 | 47.87% | 0.99 | 36.36% | 0.92 | 39.13% | 0.88 | 0% | 0.94 | 38.3% | 0.93 | 38.71% | 0.92 | 27.17% | 0.92 | 39.13% | 0.91 | 21.98% | 0.91 | 0% | 0.91 | 10.99% | 0.94 | 36.17% | 0.94 | 38.3% | 0.89 | 40.45% | 0.85 | 11.76% | 0.89 | 28.09% | 0.91 | 0% | 1.01 | 0% | 0.94 | 38.3% | 0.99 | 10.1% | 0.98 | 36.73% | 0.96 | 0% | 0.92 | 10.87% | 0.85 | 0% | 0.93 | 0% | 0.89 | 28.09%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.68 | 35.29% | 0.63 | 49.21% | 0.66 | 36.36% | 0.61 | 39.34% | 0.59 | 0% | 0.63 | 38.1% | 0.62 | 38.71% | 0.61 | 26.23% | 0.61 | 39.34% | 0.61 | 21.31% | 0.61 | 0% | 0.61 | 11.48% | 0.63 | 34.92% | 0.63 | 38.1% | 0.6 | 40% | 0.57 | 12.28% | 0.59 | 27.12% | 0.6 | 0% | 0.68 | 0% | 0.62 | 38.71% | 0.66 | 10.61% | 0.65 | 36.92% | 0.64 | 0% | 0.61 | 11.48% | 0.56 | 0% | 0.62 | 0% | 0.6 | 26.67%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.51 | 35.86% | 2.33 | 49.36% | 2.44 | 36.89% | 2.29 | 39.3% | 2.18 | 0% | 2.33 | 38.63% | 2.28 | 39.47% | 2.29 | 27.07% | 2.27 | 39.65% | 2.26 | 23.01% | 2.26 | 0% | 2.25 | 12% | 2.33 | 36.91% | 2.34 | 38.46% | 2.21 | 40.72% | 2.1 | 12.86% | 2.21 | 28.05% | 2.25 | 0% | 2.51 | 0% | 2.31 | 38.96% | 2.46 | 10.98% | 2.42 | 37.19% | 2.38 | 0% | 2.27 | 11.89% | 2.11 | 0% | 2.32 | 0% | 2.2 | 28.18%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.7 | 35.88% | 1.58 | 49.37% | 1.65 | 36.97% | 1.55 | 39.35% | 1.47 | 0% | 1.57 | 38.85% | 1.55 | 39.35% | 1.54 | 26.62% | 1.53 | 39.87% | 1.52 | 23.03% | 1.52 | 0% | 1.52 | 11.84% | 1.57 | 36.94% | 1.58 | 38.61% | 1.5 | 40.67% | 1.43 | 12.59% | 1.49 | 27.52% | 1.52 | 0% | 1.71 | 0% | 1.56 | 39.1% | 1.66 | 10.84% | 1.64 | 37.2% | 1.61 | 0% | 1.53 | 11.76% | 1.43 | 0% | 1.57 | 0% | 1.49 | 27.52%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100940 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.55 | 34.81% | 6.05 | 47.11% | 6.32 | 36.08% | 5.97 | 38.19% | 5.66 | 0% | 6.06 | 37.62% | 5.95 | 38.32% | 5.95 | 25.04% | 5.91 | 38.58% | 5.88 | 22.96% | 5.88 | 0% | 5.88 | 13.1% | 6.06 | 33.99% | 6.1 | 37.38% | 5.76 | 39.58% | 5.52 | 13.95% | 5.75 | 25.91% | 5.82 | 0% | 6.49 | 0% | 6.02 | 37.87% | 6.38 | 12.07% | 6.32 | 36.08% | 6.18 | 0% | 5.89 | 13.07% | 5.47 | 0% | 6.01 | 0% | 5.74 | 25.96%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100944 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.37 | 34.78% | 4.05 | 47.16% | 4.22 | 36.02% | 3.99 | 38.1% | 3.78 | 0% | 4.05 | 37.53% | 3.97 | 38.29% | 3.97 | 25.19% | 3.94 | 38.58% | 3.92 | 22.96% | 3.92 | 0% | 3.93 | 13.23% | 4.06 | 33.74% | 4.08 | 37.25% | 3.85 | 39.48% | 3.69 | 14.09% | 3.84 | 26.04% | 3.89 | 0% | 4.33 | 0% | 4.02 | 37.81% | 4.26 | 12.21% | 4.22 | 36.02% | 4.13 | 0% | 3.94 | 13.2% | 3.65 | 0% | 4.02 | 0% | 3.83 | 26.11%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.73 | 34.43% | 2.52 | 47.22% | 2.64 | 35.61% | 2.49 | 37.75% | 2.35 | 0% | 2.53 | 37.15% | 2.48 | 37.9% | 2.48 | 25% | 2.46 | 38.21% | 2.45 | 22.45% | 2.45 | 0% | 2.45 | 12.65% | 2.53 | 33.6% | 2.54 | 37.01% | 2.4 | 39.17% | 2.29 | 13.54% | 2.39 | 25.94% | 2.42 | 0% | 2.7 | 0% | 2.5 | 37.6% | 2.66 | 11.65% | 2.63 | 35.74% | 2.57 | 0% | 2.46 | 12.6% | 2.28 | 0% | 2.5 | 0% | 2.39 | 25.94%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.83 | 34.43% | 1.69 | 46.75% | 1.77 | 35.59% | 1.67 | 37.72% | 1.58 | 0% | 1.7 | 37.06% | 1.67 | 37.72% | 1.66 | 25.3% | 1.65 | 38.18% | 1.64 | 22.56% | 1.64 | 0% | 1.65 | 12.73% | 1.7 | 33.53% | 1.7 | 37.06% | 1.61 | 39.13% | 1.55 | 13.55% | 1.61 | 26.09% | 1.63 | 0% | 1.81 | 0% | 1.69 | 37.28% | 1.79 | 11.73% | 1.77 | 35.59% | 1.73 | 0% | 1.65 | 12.73% | 1.53 | 0% | 1.68 | 0% | 1.61 | 26.09%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.36 | 34.75% | 2.18 | 47.25% | 2.28 | 35.96% | 2.14 | 38.32% | 2.03 | 0% | 2.18 | 37.61% | 2.14 | 38.32% | 2.14 | 25.23% | 2.12 | 38.68% | 2.11 | 22.75% | 2.11 | 0% | 2.11 | 12.8% | 2.18 | 33.94% | 2.19 | 37.44% | 2.07 | 39.61% | 1.98 | 13.64% | 2.06 | 26.21% | 2.1 | 0% | 2.33 | 0% | 2.16 | 37.96% | 2.29 | 11.79% | 2.27 | 36.12% | 2.22 | 0% | 2.12 | 12.74% | 1.96 | 0% | 2.16 | 0% | 2.06 | 26.21%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.58 | 34.18% | 1.46 | 47.26% | 1.53 | 35.29% | 1.45 | 37.24% | 1.37 | 0% | 1.47 | 36.73% | 1.44 | 37.5% | 1.44 | 24.31% | 1.43 | 37.76% | 1.42 | 22.54% | 1.42 | 0% | 1.42 | 12.68% | 1.47 | 33.33% | 1.48 | 36.49% | 1.4 | 38.57% | 1.33 | 13.53% | 1.39 | 25.18% | 1.41 | 0% | 1.57 | 0% | 1.46 | 36.99% | 1.55 | 11.61% | 1.53 | 35.29% | 1.5 | 0% | 1.43 | 12.59% | 1.33 | 0% | 1.46 | 0% | 1.39 | 25.18%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.89 | 33.71% | 0.81 | 46.91% | 0.86 | 34.88% | 0.81 | 37.04% | 0.77 | 0% | 0.82 | 36.59% | 0.8 | 37.5% | 0.8 | 25% | 0.79 | 37.97% | 0.79 | 22.78% | 0.79 | 0% | 0.8 | 11.25% | 0.82 | 32.93% | 0.82 | 36.59% | 0.78 | 38.46% | 0.74 | 12.16% | 0.78 | 25.64% | 0.78 | 0% | 0.87 | 0% | 0.81 | 37.04% | 0.87 | 10.34% | 0.85 | 35.29% | 0.84 | 0% | 0.79 | 11.39% | 0.73 | 0% | 0.81 | 0% | 0.78 | 25.64%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.55 | 34.55% | 0.51 | 45.1% | 0.54 | 35.19% | 0.51 | 37.25% | 0.48 | 0% | 0.51 | 37.25% | 0.5 | 38% | 0.5 | 24% | 0.5 | 38% | 0.49 | 22.45% | 0.49 | 0% | 0.5 | 12% | 0.51 | 33.33% | 0.51 | 37.25% | 0.49 | 38.78% | 0.47 | 12.77% | 0.49 | 24.49% | 0.49 | 0% | 0.55 | 0% | 0.51 | 37.25% | 0.54 | 11.11% | 0.53 | 35.85% | 0.53 | 0% | 0.5 | 12% | 0.46 | 0% | 0.51 | 0% | 0.48 | 25%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.16 | 34.26% | 2 | 47% | 2.08 | 35.58% | 1.97 | 37.56% | 1.87 | 0% | 2 | 37% | 1.96 | 37.76% | 1.96 | 25% | 1.95 | 37.95% | 1.94 | 22.68% | 1.94 | 0% | 1.94 | 12.89% | 2 | 33.5% | 2.01 | 36.82% | 1.9 | 38.95% | 1.82 | 13.74% | 1.89 | 25.93% | 1.93 | 0% | 2.14 | 0% | 1.98 | 37.37% | 2.11 | 11.85% | 2.08 | 35.58% | 2.04 | 0% | 1.95 | 12.82% | 1.81 | 0% | 1.99 | 0% | 1.89 | 25.93%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.45 | 34.48% | 1.34 | 47.01% | 1.4 | 35.71% | 1.32 | 37.88% | 1.25 | 0% | 1.34 | 37.31% | 1.32 | 37.88% | 1.31 | 25.19% | 1.3 | 38.46% | 1.3 | 22.31% | 1.3 | 0% | 1.3 | 12.31% | 1.34 | 33.58% | 1.35 | 37.04% | 1.27 | 39.37% | 1.22 | 13.11% | 1.27 | 25.98% | 1.29 | 0% | 1.43 | 0% | 1.33 | 37.59% | 1.41 | 11.35% | 1.4 | 35.71% | 1.37 | 0% | 1.3 | 12.31% | 1.21 | 0% | 1.33 | 0% | 1.27 | 25.98%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10.06 | 38.87% | 9.68 | 58.47% | 10.23 | 38.22% | 9.26 | 42.22% | 9.2 | 0% | 9.6 | 40.73% | 9.42 | 41.51% | 9.43 | 35.95% | 9.46 | 41.33% | 9.95 | 22.61% | 9.31 | 0% | 9.07 | 43.11% | 9.65 | 52.64% | 9.7 | 5.15% | 9.03 | 43.3% | 9.09 | 5.5% | 9.05 | 37.46% | 9.66 | 35.09% | 10.84 | 31.27% | 9.52 | 41.07% | 10.04 | 4.98% | 9.95 | 39.3% | 9.6 | 0% | 9.47 | 5.28% | 8.62 | 0% | 9.73 | 0% | 10.06 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100941 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6.7 | 38.81% | 6.44 | 58.54% | 6.82 | 38.12% | 6.17 | 42.14% | 6.13 | 0% | 6.4 | 40.62% | 6.27 | 41.47% | 6.28 | 35.99% | 6.3 | 41.27% | 6.63 | 22.47% | 6.2 | 0% | 6.04 | 43.05% | 6.42 | 52.65% | 6.46 | 5.11% | 6.01 | 43.26% | 6.05 | 5.45% | 6.03 | 37.48% | 6.43 | 35.15% | 7.22 | 31.3% | 6.33 | 41.07% | 6.68 | 4.94% | 6.63 | 39.22% | 6.39 | 0% | 6.31 | 5.23% | 5.74 | 0% | 6.48 | 0% | 6.7 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.22 | 38.86% | 4.05 | 58.52% | 4.29 | 38.23% | 3.88 | 42.27% | 3.86 | 0% | 4.03 | 40.69% | 3.95 | 41.52% | 3.95 | 35.95% | 3.97 | 41.31% | 4.17 | 22.3% | 3.9 | 0% | 3.8 | 43.16% | 4.05 | 52.59% | 4.06 | 4.93% | 3.78 | 43.39% | 3.81 | 5.25% | 3.79 | 37.47% | 4.05 | 35.06% | 4.54 | 31.28% | 3.99 | 41.1% | 4.21 | 4.75% | 4.16 | 39.42% | 4.02 | 0% | 3.97 | 5.04% | 3.61 | 0% | 4.08 | 0% | 4.21 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.82 | 38.65% | 2.71 | 58.3% | 2.86 | 38.11% | 2.59 | 42.08% | 2.57 | 0% | 2.69 | 40.52% | 2.64 | 41.29% | 2.64 | 35.61% | 2.64 | 41.29% | 2.78 | 22.66% | 2.61 | 0% | 2.54 | 42.91% | 2.7 | 52.59% | 2.71 | 4.8% | 2.53 | 43.08% | 2.54 | 5.12% | 2.53 | 37.15% | 2.7 | 34.81% | 3.03 | 31.02% | 2.66 | 40.98% | 2.81 | 4.63% | 2.78 | 39.21% | 2.68 | 0% | 2.65 | 4.91% | 2.41 | 0% | 2.72 | 0% | 2.81 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.65 | 38.9% | 3.52 | 58.24% | 3.73 | 38.07% | 3.37 | 42.14% | 3.34 | 0% | 3.49 | 40.69% | 3.43 | 41.4% | 3.43 | 35.86% | 3.44 | 41.28% | 3.62 | 22.38% | 3.38 | 0% | 3.3 | 43.03% | 3.51 | 52.42% | 3.52 | 5.11% | 3.28 | 43.29% | 3.31 | 5.44% | 3.29 | 37.39% | 3.52 | 34.94% | 3.94 | 31.22% | 3.46 | 41.04% | 3.65 | 4.93% | 3.62 | 39.23% | 3.5 | 0% | 3.44 | 5.23% | 3.14 | 0% | 3.53 | 0% | 3.66 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.42 | 38.84% | 2.34 | 58.12% | 2.47 | 38.06% | 2.23 | 42.15% | 2.22 | 0% | 2.32 | 40.52% | 2.27 | 41.41% | 2.28 | 35.53% | 2.28 | 41.23% | 2.4 | 22.08% | 2.25 | 0% | 2.19 | 42.92% | 2.32 | 52.59% | 2.33 | 5.15% | 2.17 | 43.32% | 2.19 | 5.48% | 2.18 | 37.16% | 2.33 | 34.76% | 2.62 | 30.92% | 2.29 | 41.05% | 2.42 | 4.96% | 2.4 | 39.17% | 2.32 | 0% | 2.29 | 5.24% | 2.08 | 0% | 2.34 | 0% | 2.42 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.34 | 38.06% | 1.29 | 58.14% | 1.37 | 37.23% | 1.23 | 41.46% | 1.23 | 0% | 1.28 | 39.84% | 1.26 | 40.48% | 1.26 | 35.71% | 1.26 | 40.48% | 1.33 | 22.56% | 1.24 | 0% | 1.21 | 42.15% | 1.28 | 53.12% | 1.3 | 4.62% | 1.2 | 42.5% | 1.21 | 4.96% | 1.21 | 37.19% | 1.29 | 34.88% | 1.44 | 31.25% | 1.27 | 40.16% | 1.34 | 4.48% | 1.33 | 38.35% | 1.28 | 0% | 1.26 | 4.76% | 1.15 | 0% | 1.3 | 0% | 1.34 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 97919 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.89 | 38.2% | 0.85 | 57.65% | 0.9 | 37.78% | 0.81 | 41.98% | 0.81 | 0% | 0.84 | 40.48% | 0.83 | 40.96% | 0.82 | 35.37% | 0.84 | 40.48% | 0.88 | 21.59% | 0.81 | 0% | 0.79 | 43.04% | 0.85 | 51.76% | 0.85 | 3.53% | 0.79 | 43.04% | 0.8 | 3.75% | 0.8 | 36.25% | 0.85 | 34.12% | 0.95 | 30.53% | 0.83 | 40.96% | 0.88 | 3.41% | 0.88 | 38.64% | 0.84 | 0% | 0.83 | 3.61% | 0.75 | 0% | 0.85 | 0% | 0.88 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.35 | 38.81% | 3.22 | 58.39% | 3.41 | 38.12% | 3.08 | 42.21% | 3.06 | 0% | 3.19 | 40.75% | 3.14 | 41.4% | 3.13 | 35.78% | 3.15 | 41.27% | 3.32 | 22.29% | 3.1 | 0% | 3.02 | 43.05% | 3.21 | 52.65% | 3.23 | 4.95% | 3.01 | 43.19% | 3.02 | 5.3% | 3.01 | 37.21% | 3.21 | 34.89% | 3.6 | 31.11% | 3.17 | 41.01% | 3.34 | 4.79% | 3.31 | 39.27% | 3.19 | 0% | 3.16 | 5.06% | 2.86 | 0% | 3.24 | 0% | 3.35 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.23 | 38.57% | 2.15 | 58.6% | 2.27 | 37.89% | 2.06 | 41.75% | 2.05 | 0% | 2.14 | 40.19% | 2.09 | 41.15% | 2.1 | 35.71% | 2.1 | 40.95% | 2.22 | 22.07% | 2.07 | 0% | 2.02 | 42.57% | 2.14 | 52.34% | 2.15 | 4.65% | 2 | 43% | 2.02 | 4.95% | 2.02 | 37.13% | 2.15 | 34.88% | 2.41 | 31.12% | 2.11 | 40.76% | 2.23 | 4.48% | 2.21 | 38.91% | 2.14 | 0% | 2.11 | 4.74% | 1.91 | 0% | 2.16 | 0% | 2.23 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100949 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7.76 | 31.31% | 7.29 | 48.56% | 7.71 | 31.52% | 7.06 | 34.42% | 7 | 0% | 7.26 | 33.47% | 7.12 | 34.13% | 7.09 | 32.02% | 7.1 | 34.23% | 7.44 | 17.07% | 7 | 0% | 6.88 | 35.32% | 7.27 | 46.08% | 7.36 | 1.9% | 6.82 | 35.63% | 6.87 | 2.04% | 6.86 | 33.09% | 7.26 | 31.27% | 8.01 | 28.34% | 7.2 | 33.75% | 7.59 | 1.84% | 7.57 | 32.1% | 7.19 | 0% | 7.13 | 1.96% | 6.6 | 0% | 7.29 | 0% | 7.52 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.26 | 30.98% | 3.06 | 48.37% | 3.23 | 31.27% | 2.97 | 34.01% | 2.94 | 0% | 3.05 | 33.11% | 2.99 | 33.78% | 2.98 | 31.88% | 2.98 | 33.89% | 3.12 | 16.99% | 2.94 | 0% | 2.89 | 34.95% | 3.06 | 45.75% | 3.09 | 1.94% | 2.87 | 35.19% | 2.88 | 2.08% | 2.88 | 32.99% | 3.05 | 31.15% | 3.36 | 28.27% | 3.02 | 33.44% | 3.19 | 1.88% | 3.18 | 31.76% | 3.01 | 0% | 3 | 2% | 2.77 | 0% | 3.06 | 0% | 3.16 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.82 | 30.85% | 2.64 | 48.48% | 2.79 | 31.18% | 2.56 | 33.98% | 2.53 | 0% | 2.63 | 33.08% | 2.58 | 33.72% | 2.56 | 32.03% | 2.57 | 33.85% | 2.69 | 17.1% | 2.53 | 0% | 2.49 | 34.94% | 2.64 | 45.83% | 2.67 | 1.87% | 2.47 | 35.22% | 2.48 | 2.02% | 2.48 | 33.06% | 2.63 | 31.18% | 2.9 | 28.28% | 2.61 | 33.33% | 2.76 | 1.81% | 2.74 | 31.75% | 2.6 | 0% | 2.58 | 1.94% | 2.39 | 0% | 2.64 | 0% | 2.72 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.02 | 31.37% | 0.96 | 47.92% | 1.02 | 31.37% | 0.93 | 34.41% | 0.92 | 0% | 0.96 | 33.33% | 0.94 | 34.04% | 0.94 | 31.91% | 0.94 | 34.04% | 0.98 | 16.33% | 0.92 | 0% | 0.91 | 35.16% | 0.96 | 45.83% | 0.97 | 1.03% | 0.9 | 35.56% | 0.91 | 1.1% | 0.91 | 32.97% | 0.96 | 31.25% | 1.05 | 28.57% | 0.95 | 33.68% | 1 | 1% | 1 | 32% | 0.95 | 0% | 0.94 | 1.06% | 0.87 | 0% | 0.97 | 0% | 1 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.59 | 30.89% | 2.43 | 48.56% | 2.57 | 31.13% | 2.36 | 33.9% | 2.33 | 0% | 2.42 | 33.06% | 2.38 | 33.61% | 2.36 | 31.78% | 2.37 | 33.76% | 2.48 | 16.94% | 2.33 | 0% | 2.3 | 34.78% | 2.43 | 46.09% | 2.46 | 1.63% | 2.28 | 35.09% | 2.29 | 1.75% | 2.29 | 32.75% | 2.42 | 30.99% | 2.67 | 28.09% | 2.4 | 33.33% | 2.54 | 1.57% | 2.53 | 31.62% | 2.4 | 0% | 2.38 | 1.68% | 2.2 | 0% | 2.43 | 0% | 2.51 | 0%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100954 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9.75 | 30.46% | 9.26 | 45.79% | 9.64 | 30.81% | 9.02 | 32.93% | 8.95 | 7.71% | 9.23 | 32.18% | 8.98 | 33.07% | 8.93 | 33.26% | 8.97 | 33.11% | 9.36 | 20.94% | 8.9 | 7.75% | 8.74 | 33.98% | 9.24 | 45.56% | 9.34 | 7.39% | 8.7 | 34.14% | 8.74 | 7.89% | 8.75 | 33.94% | 9.2 | 32.28% | 9.98 | 29.76% | 9.15 | 32.46% | 9.62 | 7.17% | 9.64 | 30.81% | 9.13 | 0% | 9.06 | 0% | 8.46 | 8.16% | 9.2 | 0% | 9.32 | 7.4%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.1 | 30.49% | 3.89 | 45.76% | 4.05 | 30.86% | 3.79 | 32.98% | 3.75 | 7.73% | 3.88 | 32.22% | 3.77 | 33.16% | 3.75 | 33.33% | 3.77 | 33.16% | 3.93 | 20.87% | 3.74 | 7.75% | 3.67 | 34.06% | 3.89 | 45.24% | 3.92 | 7.4% | 3.66 | 34.15% | 3.67 | 7.9% | 3.68 | 33.97% | 3.86 | 32.38% | 4.2 | 29.76% | 3.84 | 32.55% | 4.04 | 7.18% | 4.05 | 30.86% | 3.84 | 0% | 3.81 | 0% | 3.56 | 8.15% | 3.87 | 0% | 3.92 | 7.4%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.54 | 30.23% | 3.35 | 45.67% | 3.49 | 30.66% | 3.26 | 32.82% | 3.24 | 7.41% | 3.34 | 32.04% | 3.25 | 32.92% | 3.24 | 33.02% | 3.25 | 32.92% | 3.39 | 20.94% | 3.23 | 7.43% | 3.17 | 33.75% | 3.35 | 45.37% | 3.39 | 7.08% | 3.16 | 33.86% | 3.17 | 7.57% | 3.17 | 33.75% | 3.34 | 32.04% | 3.62 | 29.56% | 3.32 | 32.23% | 3.49 | 6.88% | 3.49 | 30.66% | 3.3 | 0% | 3.28 | 0% | 3.07 | 7.82% | 3.34 | 0% | 3.38 | 7.1%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.29 | 29.46% | 1.22 | 45.08% | 1.28 | 29.69% | 1.2 | 31.67% | 1.18 | 6.78% | 1.22 | 31.15% | 1.19 | 31.93% | 1.19 | 31.93% | 1.19 | 31.93% | 1.24 | 20.16% | 1.18 | 6.78% | 1.15 | 33.04% | 1.22 | 45.08% | 1.24 | 6.45% | 1.15 | 33.04% | 1.16 | 6.9% | 1.16 | 32.76% | 1.22 | 31.15% | 1.33 | 28.57% | 1.22 | 31.15% | 1.27 | 6.3% | 1.28 | 29.69% | 1.21 | 0% | 1.2 | 0% | 1.12 | 7.14% | 1.22 | 0% | 1.23 | 6.5%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.26 | 30.06% | 3.09 | 45.63% | 3.22 | 30.43% | 3.01 | 32.56% | 2.98 | 7.72% | 3.08 | 31.82% | 3 | 32.67% | 2.99 | 32.78% | 2.99 | 32.78% | 3.13 | 20.77% | 2.97 | 7.74% | 2.92 | 33.56% | 3.09 | 45.31% | 3.12 | 7.37% | 2.91 | 33.68% | 2.92 | 7.88% | 2.92 | 33.56% | 3.07 | 31.92% | 3.34 | 29.34% | 3.06 | 32.03% | 3.21 | 7.17% | 3.22 | 30.43% | 3.05 | 0% | 3.03 | 0% | 2.83 | 8.13% | 3.07 | 0% | 3.12 | 7.37%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100964 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10.32 | 28.78% | 9.47 | 42.03% | 9.94 | 29.88% | 9.32 | 31.87% | 9.13 | 4.05% | 9.48 | 31.33% | 9.29 | 31.97% | 9.21 | 32.25% | 9.21 | 32.25% | 9.58 | 14.41% | 9.07 | 4.08% | 9.08 | 32.71% | 9.47 | 41.71% | 9.64 | 3.84% | 8.96 | 33.15% | 9 | 4.11% | 9.01 | 32.96% | 9.39 | 31.63% | 10.07 | 29.49% | 9.41 | 31.56% | 9.9 | 3.74% | 9.92 | 29.94% | 9.35 | 3.96% | 9.25 | 4% | 8.72 | 4.24% | 9.39 | 0% | 9.77 | 3.79%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100960 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.3 | 28.6% | 3.94 | 42.13% | 4.14 | 29.71% | 3.88 | 31.7% | 3.8 | 3.68% | 3.94 | 31.22% | 3.87 | 31.78% | 3.83 | 32.11% | 3.84 | 32.03% | 3.98 | 14.32% | 3.78 | 3.7% | 3.78 | 32.54% | 3.95 | 41.52% | 4.02 | 3.48% | 3.73 | 32.98% | 3.75 | 3.73% | 3.76 | 32.71% | 3.91 | 31.46% | 4.19 | 29.36% | 3.92 | 31.38% | 4.13 | 3.39% | 4.13 | 29.78% | 3.9 | 3.59% | 3.85 | 3.64% | 3.63 | 3.86% | 3.91 | 0% | 4.07 | 3.44%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100961 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.72 | 28.49% | 3.41 | 41.94% | 3.59 | 29.53% | 3.36 | 31.55% | 3.3 | 3.94% | 3.42 | 30.99% | 3.35 | 31.64% | 3.32 | 31.93% | 3.32 | 31.93% | 3.45 | 14.2% | 3.27 | 3.98% | 3.28 | 32.32% | 3.42 | 41.52% | 3.48 | 3.74% | 3.23 | 32.82% | 3.25 | 4% | 3.25 | 32.62% | 3.38 | 31.36% | 3.63 | 29.2% | 3.39 | 31.27% | 3.58 | 3.63% | 3.58 | 29.61% | 3.37 | 3.86% | 3.34 | 3.89% | 3.15 | 4.13% | 3.39 | 0% | 3.52 | 3.69%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100963 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.34 | 28.36% | 1.24 | 41.13% | 1.29 | 29.46% | 1.21 | 31.4% | 1.18 | 3.39% | 1.23 | 30.89% | 1.21 | 31.4% | 1.19 | 31.93% | 1.19 | 31.93% | 1.24 | 13.71% | 1.18 | 3.39% | 1.18 | 32.2% | 1.23 | 41.46% | 1.25 | 3.2% | 1.16 | 32.76% | 1.17 | 3.42% | 1.18 | 32.2% | 1.22 | 31.15% | 1.3 | 29.23% | 1.22 | 31.15% | 1.29 | 3.1% | 1.29 | 29.46% | 1.21 | 3.31% | 1.2 | 3.33% | 1.14 | 3.51% | 1.22 | 0% | 1.27 | 3.15%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.4 | 28.53% | 3.12 | 41.99% | 3.27 | 29.66% | 3.07 | 31.6% | 3 | 4% | 3.12 | 31.09% | 3.06 | 31.7% | 3.03 | 32.01% | 3.04 | 31.91% | 3.16 | 14.24% | 2.99 | 4.01% | 2.99 | 32.44% | 3.12 | 41.67% | 3.17 | 3.79% | 2.95 | 32.88% | 2.96 | 4.05% | 2.97 | 32.66% | 3.09 | 31.39% | 3.31 | 29.31% | 3.1 | 31.29% | 3.26 | 3.68% | 3.27 | 29.66% | 3.08 | 3.9% | 3.05 | 3.93% | 2.87 | 4.18% | 3.09 | 0% | 3.22 | 3.73%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100959 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13.82 | 25.47% | 12.73 | 40.93% | 13.45 | 26.17% | 12.44 | 28.3% | 12.31 | 4.22% | 12.71 | 27.69% | 12.45 | 28.27% | 12.35 | 28.5% | 12.37 | 28.46% | 12.86 | 17.03% | 12.23 | 4.25% | 12.1 | 29.09% | 12.71 | 40.52% | 12.89 | 4.03% | 11.95 | 29.46% | 12.04 | 4.32% | 12.03 | 29.26% | 12.65 | 27.83% | 13.76 | 25.58% | 12.61 | 27.91% | 13.27 | 3.92% | 13.32 | 26.43% | 12.46 | 4.17% | 12.49 | 4.16% | 11.72 | 4.44% | 12.66 | 0% | 12.9 | 4.03%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100955 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.79 | 25.39% | 5.34 | 40.82% | 5.63 | 26.11% | 5.21 | 28.21% | 5.16 | 4.26% | 5.33 | 27.58% | 5.22 | 28.16% | 5.17 | 28.43% | 5.18 | 28.38% | 5.39 | 17.07% | 5.13 | 4.29% | 5.07 | 28.99% | 5.32 | 40.6% | 5.41 | 4.07% | 5.01 | 29.34% | 5.04 | 4.37% | 5.05 | 29.11% | 5.3 | 27.74% | 5.77 | 25.48% | 5.29 | 27.79% | 5.56 | 3.96% | 5.58 | 26.34% | 5.22 | 4.21% | 5.24 | 4.2% | 4.91 | 4.48% | 5.3 | 0% | 5.41 | 4.07%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100956 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.03 | 25.45% | 4.63 | 40.82% | 4.89 | 26.18% | 4.52 | 28.32% | 4.48 | 4.02% | 4.62 | 27.71% | 4.53 | 28.26% | 4.49 | 28.51% | 4.5 | 28.44% | 4.68 | 16.88% | 4.44 | 4.05% | 4.41 | 29.02% | 4.63 | 40.39% | 4.7 | 3.83% | 4.35 | 29.43% | 4.38 | 4.11% | 4.38 | 29.22% | 4.6 | 27.83% | 5.01 | 25.55% | 4.59 | 27.89% | 4.83 | 3.73% | 4.85 | 26.39% | 4.53 | 3.97% | 4.54 | 3.96% | 4.27 | 4.22% | 4.6 | 0% | 4.69 | 3.84%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100958 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.85 | 24.86% | 1.7 | 40.59% | 1.8 | 25.56% | 1.66 | 27.71% | 1.64 | 3.66% | 1.7 | 27.06% | 1.67 | 27.54% | 1.65 | 27.88% | 1.65 | 27.88% | 1.71 | 16.96% | 1.63 | 3.68% | 1.61 | 28.57% | 1.7 | 40% | 1.73 | 3.47% | 1.59 | 28.93% | 1.61 | 3.73% | 1.61 | 28.57% | 1.69 | 27.22% | 1.84 | 25% | 1.69 | 27.22% | 1.77 | 3.39% | 1.78 | 25.84% | 1.66 | 3.61% | 1.67 | 3.59% | 1.57 | 3.82% | 1.69 | 0% | 1.73 | 3.47%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100957 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.6 | 25.43% | 4.24 | 40.8% | 4.48 | 26.12% | 4.14 | 28.26% | 4.1 | 4.15% | 4.23 | 27.66% | 4.14 | 28.26% | 4.11 | 28.47% | 4.12 | 28.4% | 4.28 | 17.06% | 4.07 | 4.18% | 4.03 | 29.03% | 4.24 | 40.57% | 4.29 | 3.96% | 3.98 | 29.4% | 4.01 | 4.24% | 4.01 | 29.18% | 4.21 | 27.79% | 4.59 | 25.49% | 4.2 | 27.86% | 4.41 | 3.85% | 4.44 | 26.35% | 4.15 | 4.1% | 4.16 | 4.09% | 3.91 | 4.35% | 4.22 | 0% | 4.3 | 3.95%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.38 | 22.27% | 2.15 | 35.35% | 2.25 | 23.56% | 2.13 | 24.88% | 2.08 | 2.4% | 2.15 | 24.65% | 2.11 | 25.12% | 2.08 | 25.48% | 2.09 | 25.36% | 2.08 | 12.98% | 2.07 | 2.42% | 2.08 | 2.4% | 2.15 | 34.88% | 2.17 | 24.42% | 2.03 | 26.11% | 1.96 | 2.55% | 2.04 | 25.98% | 2.09 | 2.39% | 2.3 | 2.17% | 2.14 | 24.77% | 2.28 | 2.19% | 2.27 | 23.35% | 2.13 | 2.35% | 2.1 | 2.38% | 2.06 | 2.43% | 2.13 | 0% | 2.04 | 25.98%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100969 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.8 | 22.5% | 2.55 | 35.29% | 2.67 | 23.6% | 2.51 | 25.1% | 2.45 | 2.45% | 2.54 | 24.8% | 2.48 | 25.4% | 2.46 | 25.61% | 2.46 | 25.61% | 2.46 | 13.41% | 2.45 | 2.45% | 2.45 | 2.45% | 2.54 | 35.04% | 2.56 | 24.61% | 2.4 | 26.25% | 2.31 | 2.6% | 2.41 | 26.14% | 2.48 | 2.42% | 2.72 | 2.21% | 2.53 | 24.9% | 2.68 | 2.24% | 2.67 | 23.6% | 2.51 | 2.39% | 2.48 | 2.42% | 2.43 | 2.47% | 2.51 | 0% | 2.4 | 26.25%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.89 | 22.47% | 0.81 | 34.57% | 0.84 | 23.81% | 0.8 | 25% | 0.77 | 1.3% | 0.8 | 25% | 0.79 | 25.32% | 0.78 | 25.64% | 0.79 | 25.32% | 0.78 | 11.54% | 0.77 | 1.3% | 0.78 | 1.28% | 0.81 | 33.33% | 0.81 | 24.69% | 0.76 | 26.32% | 0.73 | 1.37% | 0.76 | 26.32% | 0.79 | 1.27% | 0.86 | 1.16% | 0.8 | 25% | 0.85 | 1.18% | 0.84 | 23.81% | 0.79 | 1.27% | 0.79 | 1.27% | 0.76 | 1.32% | 0.8 | 0% | 0.76 | 26.32%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.22 | 22.52% | 2.01 | 35.32% | 2.11 | 23.7% | 1.98 | 25.25% | 1.94 | 2.58% | 2.01 | 24.88% | 1.96 | 25.51% | 1.95 | 25.64% | 1.95 | 25.64% | 1.94 | 13.4% | 1.94 | 2.58% | 1.94 | 2.58% | 2.01 | 34.83% | 2.03 | 24.63% | 1.9 | 26.32% | 1.82 | 2.75% | 1.91 | 26.18% | 1.95 | 2.56% | 2.15 | 2.33% | 1.99 | 25.13% | 2.13 | 2.35% | 2.12 | 23.58% | 1.99 | 2.51% | 1.96 | 2.55% | 1.92 | 2.6% | 1.99 | 0% | 1.91 | 26.18%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100965 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.12 | 26.89% | 1.93 | 38.86% | 2.01 | 28.36% | 1.92 | 29.69% | 1.86 | 2.69% | 1.93 | 29.53% | 1.89 | 30.16% | 1.87 | 30.48% | 1.87 | 30.48% | 1.86 | 11.83% | 1.86 | 2.69% | 1.88 | 2.66% | 1.93 | 38.34% | 1.94 | 29.38% | 1.84 | 30.98% | 1.74 | 2.87% | 1.84 | 30.98% | 1.87 | 2.67% | 2.05 | 2.44% | 1.92 | 29.69% | 2.05 | 2.44% | 2.03 | 28.08% | 1.92 | 2.6% | 1.87 | 2.67% | 1.85 | 2.7% | 1.91 | 0% | 1.84 | 30.98%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.82 | 26.92% | 1.65 | 38.79% | 1.73 | 28.32% | 1.64 | 29.88% | 1.6 | 1.88% | 1.66 | 29.52% | 1.62 | 30.25% | 1.61 | 30.43% | 1.61 | 30.43% | 1.6 | 11.88% | 1.59 | 1.89% | 1.61 | 1.86% | 1.65 | 38.18% | 1.67 | 29.34% | 1.57 | 31.21% | 1.5 | 2% | 1.58 | 31.01% | 1.6 | 1.88% | 1.76 | 1.7% | 1.65 | 29.7% | 1.76 | 1.7% | 1.74 | 28.16% | 1.65 | 1.82% | 1.61 | 1.86% | 1.59 | 1.89% | 1.64 | 0% | 1.58 | 31.01%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.66 | 27.27% | 0.61 | 37.7% | 0.63 | 28.57% | 0.59 | 30.51% | 0.59 | 1.69% | 0.61 | 29.51% | 0.59 | 30.51% | 0.59 | 30.51% | 0.59 | 30.51% | 0.58 | 12.07% | 0.58 | 1.72% | 0.58 | 1.72% | 0.61 | 37.7% | 0.6 | 30% | 0.57 | 31.58% | 0.55 | 1.82% | 0.57 | 31.58% | 0.59 | 1.69% | 0.64 | 1.56% | 0.6 | 30% | 0.64 | 1.56% | 0.64 | 28.12% | 0.6 | 1.67% | 0.59 | 1.69% | 0.58 | 1.72% | 0.6 | 0% | 0.57 | 31.58%
Transporte, Carga e Descarga de Materiais | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.69 | 26.63% | 1.54 | 38.31% | 1.61 | 27.95% | 1.53 | 29.41% | 1.49 | 2.01% | 1.55 | 29.03% | 1.51 | 29.8% | 1.5 | 30% | 1.5 | 30% | 1.49 | 12.08% | 1.49 | 2.01% | 1.5 | 2% | 1.54 | 38.31% | 1.55 | 29.03% | 1.47 | 30.61% | 1.4 | 2.14% | 1.47 | 30.61% | 1.49 | 2.01% | 1.64 | 1.83% | 1.54 | 29.22% | 1.64 | 1.83% | 1.62 | 27.78% | 1.54 | 1.95% | 1.5 | 2% | 1.48 | 2.03% | 1.52 | 0% | 1.47 | 30.61%
Tratamentos Superficiais | 97804 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tratamentos Superficiais | 104378 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tratamentos Superficiais | 104379 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tratamentos Superficiais | 104389 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tratamentos Superficiais | 97801 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM CAP 150/200. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tratamentos Superficiais | 104377 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tratamentos Superficiais | 104376 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tratamentos Superficiais | 97808 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tratamentos Superficiais | 104381 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tratamentos Superficiais | 104382 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tratamentos Superficiais | 104380 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103138 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 41.27 | 30.48% | 41.1 | 47.66% | 43.05 | 29.22% | 38.69 | 32.51% | 40.94 | 7.47% | 40.86 | 30.79% | 40.35 | 31.18% | 40.66 | 30.94% | 40.41 | 31.13% | 41.93 | 23.87% | 40.53 | 7.55% | 37.61 | 33.45% | 40.49 | 47.81% | 41.4 | 7.39% | 37.55 | 33.5% | 38.76 | 7.89% | 38.38 | 32.78% | 43.52 | 28.91% | 48.06 | 26.18% | 39.72 | 31.67% | 42.64 | 7.18% | 42.81 | 29.39% | 40.83 | 0% | 41.99 | 0% | 37.38 | 8.19% | 44.12 | 0% | 41.6 | 7.36%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103151 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 388.23 | 24.44% | 385.87 | 38.27% | 404.55 | 23.45% | 360.56 | 26.31% | 392.42 | 5.9% | 385.06 | 24.64% | 385.9 | 24.59% | 390.47 | 24.3% | 383.17 | 24.76% | 392.2 | 19.26% | 387.26 | 5.98% | 351.03 | 27.03% | 376.29 | 38.79% | 393.19 | 5.89% | 348.59 | 27.22% | 366.93 | 6.31% | 361.17 | 26.27% | 425.38 | 22.3% | 462.94 | 20.5% | 368.5 | 25.75% | 402.6 | 5.75% | 406.84 | 23.32% | 386.66 | 0% | 405.93 | 0% | 350.97 | 6.59% | 435.25 | 0% | 393.32 | 5.88%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103152 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 462.68 | 24.33% | 459.85 | 38.09% | 482.12 | 23.34% | 429.64 | 26.2% | 467.87 | 5.87% | 458.91 | 24.53% | 460.06 | 24.46% | 465.54 | 24.18% | 456.72 | 24.64% | 467.36 | 19.17% | 461.68 | 5.95% | 418.3 | 26.91% | 448.37 | 38.61% | 468.69 | 5.86% | 415.34 | 27.1% | 437.35 | 6.28% | 430.42 | 26.15% | 507.33 | 22.18% | 551.98 | 20.39% | 439.05 | 25.63% | 479.84 | 5.72% | 484.98 | 23.21% | 460.9 | 0% | 484.03 | 0% | 418.27 | 6.56% | 519.2 | 0% | 468.8 | 5.86%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103139 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 53.94 | 28.9% | 53.71 | 45.17% | 56.25 | 27.72% | 50.45 | 30.9% | 53.77 | 7.07% | 53.43 | 29.18% | 52.97 | 29.43% | 53.45 | 29.17% | 52.94 | 29.45% | 54.74 | 22.67% | 53.2 | 7.14% | 49.07 | 31.77% | 52.76 | 45.45% | 54.26 | 7% | 48.92 | 31.87% | 50.75 | 7.49% | 50.2 | 31.06% | 57.46 | 27.13% | 63.23 | 24.66% | 51.74 | 30.13% | 55.79 | 6.81% | 56.11 | 27.78% | 53.47 | 0% | 55.29 | 0% | 48.84 | 7.78% | 58.4 | 0% | 54.45 | 6.98%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103140 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 66.6 | 27.91% | 66.28 | 43.65% | 69.43 | 26.78% | 62.19 | 29.89% | 66.59 | 6.79% | 65.99 | 28.17% | 65.58 | 28.35% | 66.21 | 28.08% | 65.44 | 28.41% | 67.5 | 21.93% | 65.85 | 6.86% | 60.49 | 30.73% | 65.01 | 43.99% | 67.08 | 6.74% | 60.25 | 30.85% | 62.72 | 7.21% | 61.95 | 30.01% | 71.38 | 26.04% | 78.35 | 23.73% | 63.72 | 29.17% | 68.92 | 6.56% | 69.38 | 26.79% | 66.08 | 0% | 68.56 | 0% | 60.27 | 7.5% | 72.67 | 0% | 67.28 | 6.72%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103141 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 103.08 | 26.43% | 102.53 | 41.35% | 107.45 | 25.35% | 96.03 | 28.37% | 103.55 | 6.41% | 102.17 | 26.66% | 101.9 | 26.73% | 102.99 | 26.45% | 101.47 | 26.85% | 104.33 | 20.78% | 102.31 | 6.49% | 93.44 | 29.15% | 100.3 | 41.78% | 104.07 | 6.38% | 92.95 | 29.31% | 97.22 | 6.83% | 95.89 | 28.41% | 111.54 | 24.42% | 121.97 | 22.33% | 98.29 | 27.71% | 106.75 | 6.22% | 107.66 | 25.3% | 102.44 | 0% | 106.82 | 0% | 93.23 | 7.12% | 113.79 | 0% | 104.25 | 6.37%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103142 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 115.73 | 26.13% | 115.09 | 40.9% | 120.63 | 25.07% | 107.75 | 28.06% | 116.36 | 6.34% | 114.72 | 26.36% | 114.5 | 26.41% | 115.74 | 26.13% | 113.96 | 26.54% | 117.09 | 20.56% | 114.94 | 6.42% | 104.88 | 28.83% | 112.54 | 41.35% | 116.89 | 6.31% | 104.29 | 29% | 109.18 | 6.76% | 107.66 | 28.09% | 125.46 | 24.1% | 137.1 | 22.06% | 110.27 | 27.42% | 119.88 | 6.16% | 120.92 | 25.01% | 115.04 | 0% | 120.09 | 0% | 104.67 | 7.05% | 128.07 | 0% | 117.08 | 6.3%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103143 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 152.2 | 25.55% | 151.34 | 40% | 158.62 | 24.52% | 141.6 | 27.46% | 153.32 | 6.18% | 150.91 | 25.77% | 150.83 | 25.78% | 152.51 | 25.5% | 149.99 | 25.93% | 153.92 | 20.11% | 151.39 | 6.26% | 137.82 | 28.22% | 147.86 | 40.46% | 153.88 | 6.16% | 137 | 28.39% | 143.68 | 6.6% | 141.59 | 27.47% | 165.61 | 23.48% | 180.72 | 21.52% | 144.84 | 26.85% | 157.72 | 6.01% | 159.2 | 24.43% | 151.4 | 0% | 158.34 | 0% | 137.64 | 6.89% | 169.17 | 0% | 154.06 | 6.15%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103144 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 164.86 | 25.41% | 163.92 | 39.78% | 171.81 | 24.38% | 153.35 | 27.32% | 166.14 | 6.15% | 163.45 | 25.63% | 163.43 | 25.63% | 165.27 | 25.35% | 162.49 | 25.78% | 166.69 | 20.01% | 164.04 | 6.23% | 149.26 | 28.07% | 160.1 | 40.26% | 166.7 | 6.13% | 148.35 | 28.24% | 155.65 | 6.57% | 153.36 | 27.31% | 179.54 | 23.33% | 195.84 | 21.39% | 156.82 | 26.71% | 170.85 | 5.98% | 172.49 | 24.29% | 164.02 | 0% | 171.63 | 0% | 149.08 | 6.86% | 183.43 | 0% | 166.88 | 6.12%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103145 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 201.32 | 25.11% | 200.15 | 39.31% | 209.81 | 24.09% | 187.19 | 27% | 203.09 | 6.07% | 199.64 | 25.32% | 199.76 | 25.31% | 202.05 | 25.02% | 198.53 | 25.46% | 203.51 | 19.77% | 200.49 | 6.15% | 182.2 | 27.74% | 195.41 | 39.79% | 203.7 | 6.05% | 181.03 | 27.92% | 190.14 | 6.48% | 187.3 | 26.99% | 219.68 | 23.01% | 239.46 | 21.11% | 191.39 | 26.41% | 208.7 | 5.91% | 210.76 | 23.98% | 200.38 | 0% | 209.89 | 0% | 182.05 | 6.77% | 224.55 | 0% | 203.86 | 6.05%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103146 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 213.98 | 25.03% | 212.73 | 39.18% | 223 | 24.01% | 198.92 | 26.92% | 215.91 | 6.05% | 212.2 | 25.24% | 212.35 | 25.22% | 214.8 | 24.93% | 211.03 | 25.38% | 216.29 | 19.71% | 213.13 | 6.13% | 193.64 | 27.65% | 207.65 | 39.67% | 216.51 | 6.03% | 192.38 | 27.84% | 202.12 | 6.46% | 199.06 | 26.9% | 233.59 | 22.92% | 254.58 | 21.03% | 203.39 | 26.33% | 221.82 | 5.89% | 224.02 | 23.9% | 212.97 | 0% | 223.15 | 0% | 193.48 | 6.75% | 238.82 | 0% | 216.69 | 6.03%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103147 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 239.31 | 24.89% | 237.9 | 38.96% | 249.39 | 23.88% | 222.42 | 26.78% | 241.57 | 6.01% | 237.32 | 25.1% | 237.58 | 25.07% | 240.33 | 24.78% | 236.06 | 25.23% | 241.87 | 19.6% | 238.45 | 6.09% | 216.51 | 27.51% | 232.16 | 39.46% | 242.2 | 6% | 215.09 | 27.69% | 226.09 | 6.43% | 222.63 | 26.75% | 261.48 | 22.78% | 284.88 | 20.91% | 227.38 | 26.19% | 248.1 | 5.86% | 250.59 | 23.77% | 238.23 | 0% | 249.72 | 0% | 216.37 | 6.72% | 267.38 | 0% | 242.37 | 5.99%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103148 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 288.44 | 24.69% | 286.71 | 38.66% | 300.58 | 23.69% | 267.99 | 26.57% | 291.34 | 5.96% | 286.04 | 24.9% | 286.51 | 24.85% | 289.87 | 24.57% | 284.59 | 25.02% | 291.46 | 19.45% | 287.54 | 6.04% | 260.89 | 27.3% | 279.71 | 39.17% | 292.01 | 5.95% | 259.13 | 27.48% | 272.54 | 6.37% | 268.33 | 26.54% | 315.55 | 22.57% | 343.62 | 20.72% | 273.95 | 25.99% | 299.06 | 5.81% | 302.15 | 23.57% | 287.21 | 0% | 301.25 | 0% | 260.77 | 6.66% | 322.75 | 0% | 292.15 | 5.95%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103137 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 36.22 | 31.42% | 36.09 | 49.1% | 37.79 | 30.11% | 34 | 33.47% | 35.8 | 7.74% | 35.84 | 31.75% | 35.31 | 32.23% | 35.57 | 31.99% | 35.42 | 32.13% | 36.83 | 24.57% | 35.48 | 7.81% | 33.04 | 34.44% | 35.59 | 49.2% | 36.28 | 7.64% | 33.02 | 34.46% | 33.98 | 8.15% | 33.69 | 33.78% | 37.95 | 29.99% | 42.02 | 27.08% | 34.92 | 32.59% | 37.38 | 7.41% | 37.51 | 30.34% | 35.78 | 0% | 36.68 | 0% | 32.82 | 8.44% | 38.42 | 0% | 36.47 | 7.6%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103149 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 313.77 | 24.61% | 311.88 | 38.54% | 326.96 | 23.61% | 291.49 | 26.49% | 317 | 5.94% | 311.19 | 24.81% | 311.74 | 24.77% | 315.4 | 24.48% | 309.61 | 24.94% | 317.03 | 19.39% | 312.86 | 6.02% | 283.78 | 27.21% | 304.23 | 39.05% | 317.68 | 5.93% | 281.84 | 27.39% | 296.5 | 6.35% | 291.89 | 26.45% | 343.44 | 22.48% | 373.91 | 20.65% | 297.94 | 25.91% | 325.34 | 5.79% | 328.73 | 23.49% | 312.46 | 0% | 327.83 | 0% | 283.67 | 6.64% | 351.31 | 0% | 317.85 | 5.92%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103150 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 362.84 | 24.49% | 360.65 | 38.35% | 378.1 | 23.5% | 337.01 | 26.37% | 366.71 | 5.91% | 359.87 | 24.69% | 360.61 | 24.64% | 364.88 | 24.35% | 358.1 | 24.81% | 366.57 | 19.3% | 361.9 | 5.99% | 328.1 | 27.08% | 351.74 | 38.87% | 367.44 | 5.9% | 325.83 | 27.27% | 342.92 | 6.32% | 337.55 | 26.32% | 397.45 | 22.36% | 432.6 | 20.54% | 344.45 | 25.8% | 376.25 | 5.76% | 380.21 | 23.37% | 361.36 | 0% | 379.31 | 0% | 328.03 | 6.61% | 406.65 | 0% | 367.59 | 5.9%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103106 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 62.73 | 28.17% | 62.44 | 44.06% | 65.4 | 27.02% | 58.61 | 30.15% | 62.68 | 6.88% | 62.15 | 28.43% | 61.72 | 28.63% | 62.31 | 28.36% | 61.62 | 28.68% | 63.6 | 22.11% | 61.97 | 6.95% | 57 | 31% | 61.25 | 44.38% | 63.16 | 6.82% | 56.79 | 31.11% | 59.05 | 7.3% | 58.35 | 30.28% | 67.13 | 26.32% | 73.72 | 23.97% | 60.05 | 29.43% | 64.9 | 6.64% | 65.32 | 27.05% | 62.22 | 0% | 64.5 | 0% | 56.77 | 7.59% | 68.31 | 0% | 63.35 | 6.8%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103119 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 756.66 | 24.09% | 751.94 | 37.73% | 788.41 | 23.12% | 702.36 | 25.95% | 765.67 | 5.81% | 750.54 | 24.29% | 752.82 | 24.21% | 761.91 | 23.92% | 747.12 | 24.4% | 764.12 | 18.99% | 755.45 | 5.89% | 683.85 | 26.65% | 732.88 | 38.26% | 766.73 | 5.8% | 678.85 | 26.85% | 715.39 | 6.21% | 703.9 | 25.9% | 830.86 | 21.94% | 903.5 | 20.17% | 717.63 | 25.4% | 784.8 | 5.67% | 793.41 | 22.97% | 753.91 | 0% | 792.38 | 0% | 683.97 | 6.5% | 850.59 | 0% | 766.8 | 5.8%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103120 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 905.57 | 24.03% | 899.91 | 37.63% | 943.57 | 23.06% | 840.5 | 25.89% | 916.53 | 5.79% | 898.26 | 24.22% | 901.14 | 24.15% | 912.05 | 23.86% | 894.22 | 24.33% | 914.45 | 18.94% | 904.26 | 5.87% | 818.36 | 26.59% | 877.02 | 38.17% | 917.71 | 5.78% | 812.35 | 26.79% | 856.24 | 6.2% | 842.44 | 25.83% | 994.76 | 21.87% | 1081.57 | 20.12% | 858.72 | 25.34% | 939.29 | 5.65% | 949.66 | 22.91% | 902.34 | 0% | 948.57 | 0% | 818.56 | 6.48% | 1018.46 | 0% | 917.77 | 5.78%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103107 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 88.05 | 26.89% | 87.61 | 42.06% | 91.8 | 25.8% | 82.09 | 28.85% | 88.34 | 6.53% | 87.28 | 27.13% | 86.95 | 27.23% | 87.84 | 26.96% | 86.64 | 27.33% | 89.17 | 21.13% | 87.29 | 6.61% | 79.88 | 29.64% | 85.78 | 42.47% | 88.84 | 6.49% | 79.5 | 29.79% | 83.01 | 6.95% | 81.91 | 28.91% | 95.02 | 24.92% | 104.01 | 22.77% | 84.05 | 28.17% | 91.18 | 6.33% | 91.91 | 25.76% | 87.47 | 0% | 91.08 | 0% | 79.67 | 7.24% | 96.86 | 0% | 89.03 | 6.48%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103108 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 113.39 | 26.18% | 112.78 | 40.97% | 118.19 | 25.11% | 105.6 | 28.11% | 114 | 6.35% | 112.39 | 26.41% | 112.18 | 26.46% | 113.39 | 26.18% | 111.66 | 26.58% | 114.74 | 20.59% | 112.6 | 6.43% | 102.76 | 28.88% | 110.3 | 41.41% | 114.52 | 6.32% | 102.21 | 29.04% | 106.98 | 6.77% | 105.48 | 28.14% | 122.89 | 24.15% | 134.31 | 22.1% | 108.06 | 27.47% | 117.46 | 6.16% | 118.48 | 25.05% | 112.72 | 0% | 117.65 | 0% | 102.57 | 7.06% | 125.42 | 0% | 114.71 | 6.31%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103109 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 186.31 | 25.22% | 185.24 | 39.48% | 194.18 | 24.19% | 173.26 | 27.12% | 187.88 | 6.09% | 184.74 | 25.43% | 184.8 | 25.42% | 186.9 | 25.14% | 183.7 | 25.57% | 188.36 | 19.86% | 185.49 | 6.17% | 168.63 | 27.86% | 180.86 | 39.96% | 188.47 | 6.08% | 167.58 | 28.03% | 175.94 | 6.51% | 173.31 | 27.11% | 203.16 | 23.12% | 221.5 | 21.21% | 177.17 | 26.52% | 193.11 | 5.93% | 194.99 | 24.09% | 185.41 | 0% | 194.14 | 0% | 168.47 | 6.8% | 207.64 | 0% | 188.63 | 6.07%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103110 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 211.64 | 25.04% | 210.4 | 39.2% | 220.56 | 24.03% | 196.75 | 26.93% | 213.53 | 6.05% | 209.87 | 25.25% | 210.02 | 25.23% | 212.44 | 24.94% | 208.72 | 25.39% | 213.93 | 19.72% | 210.79 | 6.13% | 191.52 | 27.67% | 205.39 | 39.69% | 214.15 | 6.03% | 190.29 | 27.85% | 199.9 | 6.46% | 196.88 | 26.91% | 231.04 | 22.94% | 251.8 | 21.04% | 201.16 | 26.34% | 219.39 | 5.89% | 221.56 | 23.92% | 210.65 | 0% | 220.7 | 0% | 191.37 | 6.75% | 236.18 | 0% | 214.32 | 6.03%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103111 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 284.56 | 24.7% | 282.87 | 38.68% | 296.55 | 23.7% | 264.41 | 26.58% | 287.42 | 5.97% | 282.22 | 24.91% | 282.66 | 24.87% | 285.96 | 24.58% | 280.77 | 25.03% | 287.54 | 19.46% | 283.68 | 6.05% | 257.38 | 27.31% | 275.97 | 39.19% | 288.09 | 5.95% | 255.67 | 27.49% | 268.88 | 6.38% | 264.73 | 26.55% | 311.29 | 22.58% | 339 | 20.73% | 270.28 | 26.01% | 295.05 | 5.81% | 298.08 | 23.58% | 283.35 | 0% | 297.2 | 0% | 257.28 | 6.67% | 318.4 | 0% | 288.25 | 5.95%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103112 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 309.91 | 24.62% | 308.04 | 38.55% | 322.93 | 23.63% | 287.91 | 26.5% | 313.08 | 5.94% | 307.34 | 24.83% | 307.88 | 24.78% | 311.51 | 24.49% | 305.78 | 24.95% | 313.12 | 19.4% | 308.98 | 6.02% | 280.28 | 27.22% | 300.49 | 39.06% | 313.77 | 5.93% | 278.37 | 27.41% | 292.83 | 6.36% | 288.29 | 26.47% | 339.17 | 22.5% | 369.28 | 20.66% | 294.28 | 25.93% | 321.34 | 5.79% | 324.65 | 23.5% | 308.6 | 0% | 323.77 | 0% | 280.17 | 6.64% | 346.95 | 0% | 313.92 | 5.93%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103113 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 382.82 | 24.45% | 380.49 | 38.29% | 398.91 | 23.46% | 355.55 | 26.33% | 386.95 | 5.9% | 379.69 | 24.65% | 380.51 | 24.6% | 385.02 | 24.31% | 377.82 | 24.77% | 386.74 | 19.26% | 381.86 | 5.98% | 346.15 | 27.04% | 371.07 | 38.8% | 387.7 | 5.89% | 343.74 | 27.23% | 361.82 | 6.31% | 356.13 | 26.28% | 419.44 | 22.32% | 456.48 | 20.5% | 363.37 | 25.76% | 396.98 | 5.75% | 401.17 | 23.33% | 381.28 | 0% | 400.27 | 0% | 346.09 | 6.6% | 429.16 | 0% | 387.85 | 5.89%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103114 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 408.16 | 24.4% | 405.66 | 38.22% | 425.31 | 23.42% | 379.05 | 26.28% | 412.62 | 5.89% | 404.82 | 24.61% | 405.74 | 24.55% | 410.56 | 24.26% | 402.86 | 24.73% | 412.31 | 19.23% | 407.17 | 5.97% | 369.03 | 26.99% | 395.59 | 38.74% | 413.39 | 5.88% | 366.46 | 27.18% | 385.78 | 6.3% | 379.69 | 26.23% | 447.32 | 22.27% | 486.78 | 20.46% | 387.38 | 25.71% | 423.26 | 5.74% | 427.76 | 23.29% | 406.54 | 0% | 426.84 | 0% | 368.98 | 6.59% | 457.71 | 0% | 413.53 | 5.88%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103115 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 458.82 | 24.33% | 456 | 38.1% | 478.09 | 23.35% | 426.05 | 26.2% | 463.94 | 5.87% | 455.07 | 24.53% | 456.2 | 24.47% | 461.63 | 24.18% | 452.9 | 24.65% | 463.45 | 19.17% | 457.81 | 5.95% | 414.81 | 26.91% | 444.61 | 38.62% | 464.75 | 5.86% | 411.87 | 27.1% | 433.69 | 6.28% | 426.83 | 26.15% | 503.07 | 22.19% | 547.35 | 20.39% | 435.39 | 25.64% | 475.81 | 5.72% | 480.9 | 23.21% | 457.03 | 0% | 479.97 | 0% | 414.77 | 6.57% | 514.82 | 0% | 464.89 | 5.86%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103116 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 557.08 | 24.22% | 553.64 | 37.93% | 580.46 | 23.25% | 517.21 | 26.09% | 563.48 | 5.84% | 552.55 | 24.42% | 554.05 | 24.36% | 560.7 | 24.07% | 549.96 | 24.54% | 562.64 | 19.09% | 555.99 | 5.92% | 503.56 | 26.8% | 539.72 | 38.46% | 564.37 | 5.83% | 499.95 | 26.99% | 526.62 | 6.25% | 518.23 | 26.04% | 611.21 | 22.08% | 664.85 | 20.3% | 528.5 | 25.53% | 577.76 | 5.7% | 584 | 23.11% | 554.97 | 0% | 583.03 | 0% | 503.58 | 6.54% | 625.6 | 0% | 564.49 | 5.83%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103105 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 52.59 | 29.02% | 52.36 | 45.38% | 54.84 | 27.83% | 49.19 | 31.02% | 52.39 | 7.1% | 52.09 | 29.3% | 51.62 | 29.56% | 52.08 | 29.3% | 51.59 | 29.58% | 53.35 | 22.77% | 51.85 | 7.17% | 47.83 | 31.9% | 51.44 | 45.65% | 52.88 | 7.03% | 47.7 | 31.99% | 49.46 | 7.52% | 48.92 | 31.19% | 55.98 | 27.26% | 61.61 | 24.77% | 50.44 | 30.25% | 54.39 | 6.84% | 54.69 | 27.9% | 52.1 | 0% | 53.86 | 0% | 47.61 | 7.81% | 56.88 | 0% | 53.08 | 7.01%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103117 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 607.73 | 24.18% | 603.97 | 37.87% | 633.26 | 23.21% | 564.2 | 26.05% | 614.81 | 5.83% | 602.81 | 24.38% | 604.51 | 24.31% | 611.77 | 24.02% | 600.01 | 24.49% | 613.79 | 19.06% | 606.62 | 5.91% | 549.32 | 26.75% | 588.76 | 38.4% | 615.73 | 5.82% | 545.35 | 26.95% | 574.54 | 6.24% | 565.36 | 25.99% | 666.97 | 22.03% | 725.43 | 20.26% | 576.51 | 25.49% | 630.31 | 5.69% | 637.16 | 23.06% | 605.47 | 0% | 636.18 | 0% | 549.36 | 6.53% | 682.71 | 0% | 615.85 | 5.82%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103118 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 705.98 | 24.12% | 701.6 | 37.77% | 735.61 | 23.15% | 655.35 | 25.98% | 714.34 | 5.81% | 700.28 | 24.31% | 702.36 | 24.24% | 710.83 | 23.95% | 697.06 | 24.43% | 712.96 | 19.01% | 704.81 | 5.89% | 638.07 | 26.68% | 683.85 | 38.3% | 715.36 | 5.81% | 633.44 | 26.88% | 667.47 | 6.22% | 656.77 | 25.92% | 775.11 | 21.97% | 842.91 | 20.2% | 669.61 | 25.43% | 732.25 | 5.67% | 740.25 | 23% | 703.41 | 0% | 739.23 | 0% | 638.17 | 6.51% | 793.47 | 0% | 715.44 | 5.8%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103122 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 84.19 | 27.03% | 83.77 | 42.29% | 87.78 | 25.93% | 78.51 | 28.99% | 84.42 | 6.56% | 83.43 | 27.28% | 83.09 | 27.39% | 83.94 | 27.11% | 82.83 | 27.48% | 85.26 | 21.24% | 83.42 | 6.64% | 76.39 | 29.79% | 82.03 | 42.68% | 84.93 | 6.52% | 76.03 | 29.94% | 79.36 | 6.98% | 78.32 | 29.06% | 90.75 | 25.08% | 99.4 | 22.9% | 80.39 | 28.31% | 87.16 | 6.36% | 87.84 | 25.91% | 83.61 | 0% | 87.01 | 0% | 76.18 | 7.27% | 92.51 | 0% | 85.11 | 6.51%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103135 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 1125.09 | 23.97% | 1118.02 | 37.54% | 1172.27 | 23% | 1044.14 | 25.83% | 1138.91 | 5.78% | 1116.03 | 24.16% | 1119.74 | 24.08% | 1133.36 | 23.79% | 1111.06 | 24.27% | 1136.04 | 18.89% | 1123.63 | 5.86% | 1016.65 | 26.53% | 1089.48 | 38.08% | 1140.27 | 5.77% | 1009.14 | 26.72% | 1063.87 | 6.18% | 1046.64 | 25.77% | 1236.37 | 21.81% | 1344.04 | 20.06% | 1066.74 | 25.28% | 1167.02 | 5.64% | 1179.97 | 22.85% | 1121.15 | 0% | 1178.83 | 0% | 1016.96 | 6.47% | 1265.93 | 0% | 1140.28 | 5.77%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103136 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 1348.46 | 23.93% | 1339.98 | 37.48% | 1404.99 | 22.97% | 1251.37 | 25.78% | 1365.2 | 5.77% | 1337.61 | 24.12% | 1342.21 | 24.04% | 1358.56 | 23.75% | 1331.74 | 24.23% | 1361.54 | 18.86% | 1346.85 | 5.84% | 1218.43 | 26.48% | 1305.67 | 38.01% | 1366.74 | 5.76% | 1209.38 | 26.68% | 1275.14 | 6.17% | 1254.43 | 25.72% | 1482.21 | 21.77% | 1611.15 | 20.03% | 1278.41 | 25.24% | 1398.76 | 5.63% | 1414.35 | 22.81% | 1343.8 | 0% | 1413.12 | 0% | 1218.84 | 6.46% | 1517.74 | 0% | 1366.73 | 5.76%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103123 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 122.21 | 26% | 121.53 | 40.71% | 127.36 | 24.95% | 113.77 | 27.93% | 122.92 | 6.3% | 121.14 | 26.23% | 120.95 | 26.28% | 122.26 | 25.99% | 120.37 | 26.4% | 123.64 | 20.45% | 121.41 | 6.38% | 110.72 | 28.7% | 118.81 | 41.14% | 123.47 | 6.28% | 110.11 | 28.86% | 115.3 | 6.72% | 113.69 | 27.95% | 132.58 | 23.97% | 144.84 | 21.94% | 116.42 | 27.3% | 126.59 | 6.12% | 127.73 | 24.88% | 121.5 | 0% | 126.89 | 0% | 110.53 | 7.01% | 135.35 | 0% | 123.65 | 6.27%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103124 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 160.18 | 25.46% | 159.26 | 39.86% | 166.94 | 24.43% | 149.01 | 27.37% | 161.41 | 6.16% | 158.82 | 25.68% | 158.77 | 25.68% | 160.55 | 25.4% | 157.88 | 25.83% | 161.97 | 20.04% | 159.37 | 6.24% | 145.03 | 28.12% | 155.58 | 40.33% | 161.97 | 6.14% | 144.16 | 28.29% | 151.24 | 6.57% | 149.01 | 27.37% | 174.39 | 23.38% | 190.25 | 21.43% | 152.4 | 26.76% | 166.01 | 5.99% | 167.58 | 24.33% | 159.36 | 0% | 166.73 | 0% | 144.85 | 6.86% | 178.17 | 0% | 162.15 | 6.13%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103125 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 269.59 | 24.76% | 267.98 | 38.76% | 280.93 | 23.76% | 250.51 | 26.64% | 272.24 | 5.98% | 267.35 | 24.96% | 267.73 | 24.93% | 270.85 | 24.64% | 265.96 | 25.09% | 272.42 | 19.5% | 268.7 | 6.06% | 243.86 | 27.37% | 261.47 | 39.27% | 272.9 | 5.96% | 242.23 | 27.55% | 254.71 | 6.39% | 250.79 | 26.61% | 294.8 | 22.64% | 321.08 | 20.79% | 256.07 | 26.06% | 279.51 | 5.82% | 282.37 | 23.64% | 268.41 | 0% | 281.49 | 0% | 243.73 | 6.68% | 301.51 | 0% | 273.06 | 5.96%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103126 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 307.57 | 24.63% | 305.72 | 38.56% | 320.51 | 23.63% | 285.73 | 26.51% | 310.7 | 5.95% | 305.02 | 24.83% | 305.57 | 24.79% | 309.14 | 24.5% | 303.49 | 24.96% | 310.76 | 19.4% | 306.66 | 6.03% | 278.17 | 27.23% | 298.23 | 39.07% | 311.4 | 5.93% | 276.28 | 27.42% | 290.63 | 6.36% | 286.13 | 26.47% | 336.6 | 22.5% | 366.49 | 20.67% | 292.07 | 25.94% | 318.9 | 5.79% | 322.22 | 23.51% | 306.26 | 0% | 321.32 | 0% | 278.06 | 6.65% | 344.32 | 0% | 311.55 | 5.93%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103127 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 416.98 | 24.39% | 414.43 | 38.19% | 434.49 | 23.41% | 387.23 | 26.26% | 421.53 | 5.89% | 413.57 | 24.59% | 414.52 | 24.53% | 419.43 | 24.25% | 411.56 | 24.71% | 421.21 | 19.22% | 415.98 | 5.96% | 376.99 | 26.98% | 404.12 | 38.71% | 422.32 | 5.87% | 374.34 | 27.17% | 394.11 | 6.3% | 387.89 | 26.22% | 457.01 | 22.25% | 497.31 | 20.45% | 395.74 | 25.7% | 432.4 | 5.74% | 437 | 23.27% | 415.32 | 0% | 436.07 | 0% | 376.94 | 6.58% | 467.65 | 0% | 422.46 | 5.87%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103128 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 454.96 | 24.33% | 452.17 | 38.11% | 474.06 | 23.35% | 422.46 | 26.21% | 460.02 | 5.87% | 451.23 | 24.54% | 452.34 | 24.47% | 457.74 | 24.19% | 449.08 | 24.65% | 459.55 | 19.18% | 453.95 | 5.95% | 411.3 | 26.92% | 440.88 | 38.63% | 460.83 | 5.86% | 408.4 | 27.11% | 430.03 | 6.28% | 423.23 | 26.16% | 498.81 | 22.19% | 542.74 | 20.4% | 431.72 | 25.64% | 471.81 | 5.72% | 476.85 | 23.22% | 453.18 | 0% | 475.91 | 0% | 411.27 | 6.57% | 510.47 | 0% | 460.96 | 5.86%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103129 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 564.36 | 24.22% | 560.87 | 37.92% | 588.05 | 23.24% | 523.96 | 26.08% | 570.86 | 5.84% | 559.77 | 24.42% | 561.3 | 24.35% | 568.04 | 24.06% | 557.15 | 24.53% | 570 | 19.08% | 563.28 | 5.92% | 510.13 | 26.79% | 546.76 | 38.45% | 571.75 | 5.83% | 506.48 | 26.98% | 533.52 | 6.25% | 525.01 | 26.03% | 619.22 | 22.07% | 673.55 | 20.29% | 535.39 | 25.53% | 585.31 | 5.7% | 591.64 | 23.1% | 562.22 | 0% | 590.67 | 0% | 510.16 | 6.54% | 633.8 | 0% | 571.86 | 5.83%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103130 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 602.34 | 24.18% | 598.6 | 37.87% | 627.62 | 23.21% | 559.19 | 26.05% | 609.33 | 5.83% | 597.44 | 24.38% | 599.14 | 24.31% | 606.33 | 24.02% | 594.66 | 24.5% | 608.32 | 19.06% | 601.24 | 5.91% | 544.44 | 26.76% | 583.52 | 38.4% | 610.26 | 5.82% | 540.53 | 26.95% | 569.43 | 6.24% | 560.34 | 26% | 661.02 | 22.04% | 718.97 | 20.26% | 571.39 | 25.49% | 624.7 | 5.69% | 631.48 | 23.07% | 600.09 | 0% | 630.51 | 0% | 544.48 | 6.53% | 676.62 | 0% | 610.37 | 5.82%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103131 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 678.33 | 24.13% | 674.13 | 37.79% | 706.79 | 23.16% | 629.69 | 26% | 686.32 | 5.82% | 672.83 | 24.33% | 674.82 | 24.26% | 682.94 | 23.97% | 669.74 | 24.44% | 685.05 | 19.02% | 677.17 | 5.9% | 613.09 | 26.7% | 657.08 | 38.32% | 687.31 | 5.81% | 608.64 | 26.89% | 641.31 | 6.23% | 631.02 | 25.94% | 744.66 | 21.98% | 809.84 | 20.21% | 643.4 | 25.44% | 703.54 | 5.68% | 711.22 | 23.02% | 675.83 | 0% | 710.22 | 0% | 613.17 | 6.51% | 762.28 | 0% | 687.4 | 5.81%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103132 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 825.71 | 24.06% | 820.55 | 37.68% | 860.35 | 23.09% | 766.42 | 25.92% | 835.63 | 5.8% | 819.04 | 24.26% | 821.59 | 24.18% | 831.53 | 23.89% | 815.34 | 24.37% | 833.83 | 18.96% | 824.46 | 5.88% | 746.22 | 26.62% | 799.72 | 38.21% | 836.74 | 5.79% | 740.77 | 26.82% | 780.71 | 6.21% | 768.14 | 25.86% | 906.87 | 21.91% | 986.07 | 20.15% | 783.05 | 25.37% | 856.45 | 5.66% | 865.86 | 22.94% | 822.74 | 0% | 864.8 | 0% | 746.37 | 6.49% | 928.43 | 0% | 836.8 | 5.79%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103121 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 69 | 27.77% | 68.67 | 43.43% | 71.94 | 26.63% | 64.42 | 29.74% | 69.02 | 6.75% | 68.37 | 28.02% | 67.96 | 28.19% | 68.63 | 27.92% | 67.81 | 28.26% | 69.94 | 21.8% | 68.25 | 6.83% | 62.66 | 30.58% | 67.33 | 43.78% | 69.53 | 6.7% | 62.41 | 30.7% | 64.99 | 7.17% | 64.18 | 29.85% | 74.03 | 25.88% | 81.22 | 23.59% | 66 | 29.03% | 71.41 | 6.53% | 71.9 | 26.65% | 68.47 | 0% | 71.09 | 0% | 62.44 | 7.46% | 75.38 | 0% | 69.71 | 6.68%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103133 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 901.7 | 24.03% | 896.06 | 37.63% | 939.53 | 23.06% | 836.91 | 25.89% | 912.61 | 5.79% | 894.43 | 24.23% | 897.27 | 24.15% | 908.14 | 23.86% | 890.41 | 24.33% | 910.53 | 18.94% | 900.41 | 5.87% | 814.87 | 26.59% | 873.27 | 38.17% | 913.79 | 5.78% | 808.88 | 26.79% | 852.57 | 6.2% | 838.83 | 25.83% | 990.5 | 21.88% | 1076.94 | 20.12% | 855.06 | 25.34% | 935.29 | 5.65% | 945.59 | 22.91% | 898.48 | 0% | 944.52 | 0% | 815.05 | 6.49% | 1014.1 | 0% | 913.84 | 5.78%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103134 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 1049.08 | 23.99% | 1042.51 | 37.57% | 1093.1 | 23.02% | 973.64 | 25.85% | 1061.92 | 5.78% | 1040.63 | 24.18% | 1044.07 | 24.1% | 1056.74 | 23.81% | 1036 | 24.29% | 1059.32 | 18.91% | 1047.7 | 5.86% | 948.01 | 26.54% | 1015.92 | 38.1% | 1063.21 | 5.77% | 941.02 | 26.74% | 991.98 | 6.19% | 975.94 | 25.78% | 1152.72 | 21.83% | 1253.18 | 20.08% | 994.72 | 25.3% | 1088.19 | 5.64% | 1100.24 | 22.87% | 1045.4 | 0% | 1099.12 | 0% | 948.27 | 6.47% | 1180.25 | 0% | 1063.25 | 5.77%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103090 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 14.88 | 24.13% | 14.78 | 37.89% | 15.5 | 23.16% | 13.81 | 26% | 15.05 | 5.71% | 14.77 | 24.31% | 14.82 | 24.22% | 14.99 | 23.95% | 14.69 | 24.44% | 15.03 | 19.03% | 14.85 | 5.79% | 13.45 | 26.69% | 14.42 | 38.35% | 15.08 | 5.7% | 13.36 | 26.87% | 14.07 | 6.11% | 13.84 | 25.94% | 16.35 | 21.96% | 17.77 | 20.2% | 14.12 | 25.42% | 15.44 | 5.57% | 15.61 | 23% | 14.82 | 0% | 15.59 | 0% | 13.46 | 6.39% | 16.72 | 0% | 15.1 | 5.7%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103103 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 146.09 | 22.58% | 145.11 | 35.39% | 152.2 | 21.68% | 135.3 | 24.38% | 148.53 | 5.41% | 144.99 | 22.75% | 145.95 | 22.6% | 147.86 | 22.31% | 144.54 | 22.82% | 147.32 | 17.83% | 146.43 | 5.49% | 131.78 | 25.03% | 141.09 | 35.98% | 148.39 | 5.42% | 130.64 | 25.25% | 138.34 | 5.81% | 135.91 | 24.27% | 161.93 | 20.37% | 175.47 | 18.8% | 138.08 | 23.89% | 151.68 | 5.3% | 153.58 | 21.48% | 145.81 | 0% | 154.02 | 0% | 132 | 6.09% | 166.13 | 0% | 148.25 | 5.42%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103104 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 174.73 | 22.55% | 173.53 | 35.34% | 182.02 | 21.65% | 161.79 | 24.35% | 177.65 | 5.41% | 173.39 | 22.72% | 174.56 | 22.57% | 176.84 | 22.28% | 172.86 | 22.79% | 176.18 | 17.8% | 175.14 | 5.49% | 157.59 | 25% | 168.72 | 35.92% | 177.47 | 5.41% | 156.23 | 25.22% | 165.46 | 5.81% | 162.55 | 24.24% | 193.71 | 20.34% | 209.88 | 18.77% | 165.12 | 23.86% | 181.4 | 5.3% | 183.69 | 21.45% | 174.39 | 0% | 184.22 | 0% | 157.87 | 6.09% | 198.74 | 0% | 177.3 | 5.42%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103091 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 20.92 | 23.52% | 20.78 | 36.91% | 21.8 | 22.57% | 19.39 | 25.37% | 21.21 | 5.61% | 20.76 | 23.7% | 20.85 | 23.6% | 21.1 | 23.32% | 20.67 | 23.8% | 21.11 | 18.57% | 20.92 | 5.69% | 18.89 | 26.05% | 20.24 | 37.45% | 21.22 | 5.61% | 18.75 | 26.24% | 19.78 | 6.02% | 19.46 | 25.28% | 23.05 | 21.34% | 25.02 | 19.66% | 19.82 | 24.82% | 21.72 | 5.48% | 21.94 | 22.42% | 20.85 | 0% | 21.96 | 0% | 18.9 | 6.3% | 23.61 | 0% | 21.21 | 5.61%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103092 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 26.96 | 23.22% | 26.78 | 36.41% | 28.09 | 22.29% | 24.99 | 25.05% | 27.36 | 5.56% | 26.75 | 23.4% | 26.88 | 23.29% | 27.23 | 22.99% | 26.65 | 23.49% | 27.21 | 18.34% | 26.98 | 5.63% | 24.34 | 25.72% | 26.07 | 36.98% | 27.35 | 5.56% | 24.14 | 25.93% | 25.5 | 5.96% | 25.08 | 24.96% | 29.76 | 21.03% | 32.31 | 19.37% | 25.52 | 24.53% | 27.97 | 5.43% | 28.31 | 22.11% | 26.88 | 0% | 28.34 | 0% | 24.37 | 6.24% | 30.5 | 0% | 27.34 | 5.56%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103093 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 41.22 | 23.17% | 40.94 | 36.3% | 42.94 | 22.24% | 38.21 | 24.99% | 41.82 | 5.57% | 40.9 | 23.35% | 41.1 | 23.24% | 41.63 | 22.94% | 40.74 | 23.44% | 41.58 | 18.25% | 41.24 | 5.65% | 37.21 | 25.67% | 39.84 | 36.9% | 41.83 | 5.57% | 36.89 | 25.89% | 39.01 | 5.97% | 38.34 | 24.91% | 45.51 | 20.98% | 49.4 | 19.33% | 39 | 24.49% | 42.77 | 5.45% | 43.29 | 22.06% | 41.11 | 0% | 43.33 | 0% | 37.25 | 6.26% | 46.66 | 0% | 41.8 | 5.57%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103094 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 47.29 | 23.05% | 46.97 | 36.11% | 49.27 | 22.12% | 43.82 | 24.87% | 48.01 | 5.52% | 46.92 | 23.23% | 47.18 | 23.1% | 47.78 | 22.81% | 46.75 | 23.32% | 47.71 | 18.15% | 47.33 | 5.6% | 42.68 | 25.54% | 45.7 | 36.67% | 48 | 5.52% | 42.33 | 25.75% | 44.76 | 5.92% | 44 | 24.77% | 52.26 | 20.86% | 56.69 | 19.23% | 44.74 | 24.36% | 49.08 | 5.4% | 49.67 | 21.94% | 47.16 | 0% | 49.75 | 0% | 42.73 | 6.2% | 53.59 | 0% | 47.96 | 5.53%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103095 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 61.52 | 23.03% | 61.11 | 36.1% | 64.08 | 22.11% | 57.01 | 24.86% | 62.44 | 5.53% | 61.04 | 23.21% | 61.38 | 23.09% | 62.16 | 22.8% | 60.82 | 23.3% | 62.07 | 18.17% | 61.58 | 5.6% | 55.52 | 25.52% | 59.46 | 36.68% | 62.44 | 5.53% | 55.07 | 25.73% | 58.22 | 5.93% | 57.21 | 24.77% | 67.99 | 20.84% | 73.75 | 19.21% | 58.21 | 24.34% | 63.85 | 5.4% | 64.63 | 21.92% | 61.36 | 0% | 64.72 | 0% | 55.58 | 6.21% | 69.72 | 0% | 62.39 | 5.53%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103096 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 67.59 | 22.96% | 67.13 | 35.99% | 70.41 | 22.04% | 62.64 | 24.78% | 68.64 | 5.51% | 67.07 | 23.14% | 67.45 | 23.01% | 68.32 | 22.72% | 66.83 | 23.22% | 68.18 | 18.11% | 67.67 | 5.59% | 61 | 25.44% | 65.32 | 36.54% | 68.61 | 5.51% | 60.5 | 25.65% | 63.98 | 5.91% | 62.87 | 24.69% | 74.73 | 20.77% | 81.06 | 19.15% | 63.94 | 24.27% | 70.16 | 5.39% | 71.01 | 21.86% | 67.43 | 0% | 71.13 | 0% | 61.08 | 6.19% | 76.63 | 0% | 68.55 | 5.51%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103097 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 81.83 | 22.97% | 81.28 | 36.01% | 85.25 | 22.05% | 75.82 | 24.8% | 83.08 | 5.51% | 81.19 | 23.16% | 81.66 | 23.02% | 82.7 | 22.73% | 80.92 | 23.23% | 82.54 | 18.12% | 81.92 | 5.59% | 73.84 | 25.46% | 79.08 | 36.57% | 83.05 | 5.51% | 73.24 | 25.67% | 77.45 | 5.91% | 76.11 | 24.7% | 90.48 | 20.78% | 98.12 | 19.16% | 77.4 | 24.29% | 84.92 | 5.39% | 85.96 | 21.87% | 81.63 | 0% | 86.1 | 0% | 73.93 | 6.2% | 92.77 | 0% | 83 | 5.52%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103098 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 87.89 | 22.92% | 87.29 | 35.91% | 91.56 | 22% | 81.42 | 24.74% | 89.25 | 5.5% | 87.21 | 23.09% | 87.72 | 22.96% | 88.84 | 22.67% | 86.91 | 23.17% | 88.65 | 18.08% | 88 | 5.58% | 79.3 | 25.4% | 84.93 | 36.49% | 89.21 | 5.5% | 78.65 | 25.61% | 83.19 | 5.9% | 81.75 | 24.64% | 97.21 | 20.72% | 105.42 | 19.1% | 83.13 | 24.23% | 91.22 | 5.38% | 92.34 | 21.81% | 87.68 | 0% | 92.51 | 0% | 79.41 | 6.18% | 99.68 | 0% | 89.16 | 5.51%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103099 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 99.97 | 22.83% | 99.3 | 35.77% | 104.14 | 21.91% | 92.61 | 24.64% | 101.56 | 5.47% | 99.2 | 23% | 99.8 | 22.87% | 101.1 | 22.57% | 98.87 | 23.08% | 100.84 | 18.01% | 100.13 | 5.55% | 90.19 | 25.3% | 96.58 | 36.34% | 101.49 | 5.48% | 89.43 | 25.52% | 94.64 | 5.87% | 93 | 24.54% | 110.65 | 20.62% | 119.96 | 19.02% | 94.54 | 24.14% | 103.78 | 5.36% | 105.05 | 21.72% | 99.74 | 0% | 105.27 | 0% | 90.33 | 6.16% | 113.47 | 0% | 101.42 | 5.48%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103100 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 106.66 | 22.71% | 105.94 | 35.58% | 111.12 | 21.8% | 98.8 | 24.51% | 108.41 | 5.44% | 105.85 | 22.88% | 106.53 | 22.74% | 107.9 | 22.45% | 105.51 | 22.96% | 107.58 | 17.91% | 106.87 | 5.52% | 96.23 | 25.17% | 103.03 | 36.15% | 108.32 | 5.45% | 95.41 | 25.39% | 100.99 | 5.84% | 99.23 | 24.41% | 118.14 | 20.5% | 128.06 | 18.91% | 100.84 | 24.02% | 110.74 | 5.33% | 112.11 | 21.6% | 106.44 | 0% | 112.39 | 0% | 96.38 | 6.12% | 121.19 | 0% | 108.22 | 5.45%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103089 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 12.46 | 24.48% | 12.39 | 38.42% | 13 | 23.46% | 11.58 | 26.34% | 12.59 | 5.88% | 12.36 | 24.68% | 12.38 | 24.64% | 12.54 | 24.32% | 12.29 | 24.82% | 12.6 | 19.21% | 12.43 | 5.95% | 11.26 | 27.09% | 12.08 | 38.91% | 12.62 | 5.86% | 11.19 | 27.26% | 11.77 | 6.29% | 11.59 | 26.32% | 13.65 | 22.34% | 14.86 | 20.52% | 11.83 | 25.78% | 12.91 | 5.73% | 13.05 | 23.37% | 12.4 | 0% | 13.02 | 0% | 11.27 | 6.57% | 13.96 | 0% | 12.62 | 5.86%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103101 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 117.49 | 22.63% | 116.69 | 35.46% | 122.38 | 21.73% | 108.8 | 24.44% | 119.42 | 5.43% | 116.59 | 22.81% | 117.34 | 22.66% | 118.87 | 22.37% | 116.21 | 22.88% | 118.46 | 17.86% | 117.72 | 5.5% | 105.97 | 25.09% | 113.46 | 36.05% | 119.31 | 5.43% | 105.06 | 25.31% | 111.24 | 5.83% | 109.28 | 24.33% | 130.18 | 20.43% | 141.07 | 18.85% | 111.04 | 23.95% | 121.95 | 5.31% | 123.49 | 21.53% | 117.23 | 0% | 123.83 | 0% | 106.14 | 6.11% | 133.54 | 0% | 119.2 | 5.44%
Tubulação Flangeada para Redes de Água | 103102 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 135.3 | 22.63% | 134.38 | 35.47% | 140.93 | 21.73% | 125.29 | 24.44% | 137.52 | 5.42% | 134.26 | 22.81% | 135.13 | 22.66% | 136.9 | 22.37% | 133.83 | 22.88% | 136.43 | 17.86% | 135.57 | 5.5% | 122.03 | 25.09% | 130.65 | 36.06% | 137.4 | 5.43% | 121 | 25.31% | 128.11 | 5.82% | 125.85 | 24.33% | 149.91 | 20.43% | 162.46 | 18.85% | 127.88 | 23.94% | 140.45 | 5.31% | 142.2 | 21.53% | 135.01 | 0% | 142.59 | 0% | 122.24 | 6.1% | 153.79 | 0% | 137.27 | 5.43%
Tubulões | 101112 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 1406.06 | 0.67% | 860.78 | 0.91% | 1215.02 | 0.62% | 1216.04 | 0.49% | 1033.82 | 0% | 942.16 | 0.8% | 1046.53 | 0.56% | 954.8 | 0.37% | 939.92 | 0.63% | 990.7 | 0.44% | 1017.74 | 0% | 918.47 | 0.44% | 1029.41 | 0.71% | 1216.89 | 0.04% | 853.75 | 1.1% | 893.29 | 0.27% | 1101.99 | 0.49% | 969.22 | 0.36% | 1029.91 | 0.34% | 936.77 | 1% | 1254.84 | 0.04% | 1548.61 | 0.38% | 1046.77 | 0% | 1005.84 | 0.05% | 919.73 | 0.2% | 898.99 | 0% | 1048.69 | 0.18%
Tubulões | 101113 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | 2228.15 | 0.26% | 879.3 | 0.89% | 1470.87 | 0.28% | 1339.32 | 0.44% | 985.46 | 0% | 908.79 | 0.45% | 918.25 | 0.64% | 1105.21 | 0.32% | 1044.9 | 0.56% | 1006.22 | 0.43% | 1064.02 | 0% | 1029.3 | 0.39% | 1181.66 | 0.61% | 1165.18 | 0.04% | 915.82 | 0.64% | 895.38 | 0.26% | 956.97 | 0.56% | 940.35 | 0.37% | 1056.77 | 0.33% | 996.82 | 0.59% | 1302.19 | 0.04% | 1816.71 | 0.32% | 1062.37 | 0% | 1018.2 | 0.05% | 895.29 | 0.21% | 904.75 | 0% | 1109.25 | 0.17%
Tubulões | 101098 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 1636.38 | 0.6% | 1087.36 | 0.77% | 1467.3 | 0.54% | 1430.72 | 0.45% | 1246.03 | 0% | 1141.94 | 0.69% | 1248.12 | 0.52% | 1208.99 | 0.29% | 1131.45 | 0.57% | 1195.65 | 0.41% | 1234.05 | 0% | 1136.46 | 0.4% | 1237.87 | 0.63% | 1422.2 | 0.07% | 1039.71 | 0.94% | 1092.75 | 0.27% | 1297.07 | 0.46% | 1185.34 | 0.34% | 1272.42 | 0.32% | 1173.89 | 0.83% | 1491.37 | 0.07% | 1782.68 | 0.36% | 1288.06 | 0% | 1214.45 | 0.04% | 1128 | 0.21% | 1115.25 | 0% | 1256.71 | 0.19%
Tubulões | 101106 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | 2408.47 | 0.27% | 1101.75 | 0.76% | 1704.96 | 0.27% | 1543.87 | 0.42% | 1196.51 | 0% | 1106.85 | 0.41% | 1123.31 | 0.57% | 1346.95 | 0.26% | 1226.86 | 0.52% | 1206.73 | 0.4% | 1273.98 | 0% | 1237.86 | 0.37% | 1378.26 | 0.57% | 1369.6 | 0.08% | 1095.16 | 0.59% | 1091.21 | 0.27% | 1156.86 | 0.51% | 1153.61 | 0.35% | 1292.98 | 0.31% | 1227.22 | 0.52% | 1532.24 | 0.07% | 2031.79 | 0.32% | 1299.28 | 0% | 1222.1 | 0.04% | 1101.66 | 0.22% | 1116.37 | 0% | 1310.48 | 0.18%
Tubulões | 101102 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | M3 | 1387.69 | 5.05% | 926.58 | 7.41% | 1164.25 | 5.86% | 1239.88 | 5.38% | 978.01 | 0% | 931.18 | 7.32% | 1003.63 | 6.65% | 923.53 | 2.19% | 914.86 | 7.29% | 1006.12 | 4.81% | 940.6 | 0% | 894.97 | 2.38% | 1030.22 | 6.61% | 1180.67 | 0.09% | 876.56 | 7.99% | 896.34 | 0.32% | 1088.13 | 6.08% | 895.51 | 2.32% | 941.73 | 2.2% | 924.79 | 7.57% | 1259.22 | 0.08% | 1512.2 | 4.41% | 978.59 | 0% | 969.22 | 0.05% | 927.88 | 4.95% | 815.17 | 0% | 1042.37 | 4.41%
Tubulões | 101110 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | M3 | 2154.65 | 3.1% | 936.49 | 7.33% | 1396.5 | 4.65% | 1348.44 | 4.95% | 923.26 | 0% | 891.42 | 7.28% | 874.1 | 7.63% | 1056.1 | 1.91% | 1005.3 | 6.64% | 1012.54 | 4.78% | 973.95 | 0% | 992.01 | 2.15% | 1165.99 | 5.84% | 1123.54 | 0.09% | 927.63 | 7.19% | 889.71 | 0.33% | 943.01 | 7.02% | 858.11 | 2.42% | 956.07 | 2.17% | 972.21 | 6.86% | 1295.4 | 0.08% | 1755.63 | 3.8% | 982.42 | 0% | 971.42 | 0.05% | 896.67 | 5.13% | 810.45 | 0% | 1091.44 | 4.21%
Tubulões | 101099 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 1518.26 | 0.63% | 1001.46 | 0.83% | 1347.98 | 0.57% | 1328.18 | 0.48% | 1142.47 | 0% | 1050.1 | 0.73% | 1148.46 | 0.55% | 1101.28 | 0.32% | 1039.89 | 0.61% | 1103.76 | 0.43% | 1126.97 | 0% | 1040.36 | 0.43% | 1142.05 | 0.68% | 1316.36 | 0.07% | 958.35 | 1% | 1004.64 | 0.28% | 1199.51 | 0.49% | 1081.45 | 0.37% | 1158.02 | 0.34% | 1072.86 | 0.89% | 1380.19 | 0.07% | 1655.68 | 0.38% | 1173.27 | 0% | 1114.42 | 0.05% | 1037.29 | 0.22% | 1013.44 | 0% | 1158.84 | 0.2%
Tubulões | 101107 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | 2264.44 | 0.28% | 1015.8 | 0.82% | 1578.03 | 0.29% | 1437.87 | 0.44% | 1095.13 | 0% | 1016.69 | 0.44% | 1028.37 | 0.62% | 1235.03 | 0.29% | 1132.49 | 0.56% | 1114.93 | 0.43% | 1166 | 0% | 1138.72 | 0.4% | 1278.07 | 0.6% | 1266.09 | 0.08% | 1012.32 | 0.63% | 1003.63 | 0.28% | 1064.54 | 0.55% | 1051.39 | 0.38% | 1178.5 | 0.34% | 1124.84 | 0.57% | 1420.2 | 0.07% | 1896.73 | 0.34% | 1184.59 | 0% | 1122.33 | 0.05% | 1012.3 | 0.23% | 1015.15 | 0% | 1211.21 | 0.19%
Tubulões | 101103 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | M3 | 1314.87 | 4.9% | 870.63 | 7.26% | 1099.41 | 5.69% | 1173.33 | 5.22% | 922.76 | 0% | 877.64 | 7.13% | 947.84 | 6.46% | 867.26 | 2.16% | 862.88 | 7.1% | 948.84 | 4.69% | 887.12 | 0% | 842.82 | 2.34% | 972.59 | 6.44% | 1117.6 | 0.09% | 825.79 | 7.8% | 843.96 | 0.34% | 1029.1 | 5.9% | 842.7 | 2.28% | 885.56 | 2.17% | 869.55 | 7.41% | 1190.05 | 0.08% | 1434.62 | 4.27% | 921.64 | 0% | 913.8 | 0.06% | 873.96 | 4.8% | 765.72 | 0% | 984.23 | 4.27%
Tubulões | 101111 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | M3 | 2056.62 | 2.98% | 881.11 | 7.17% | 1324.78 | 4.48% | 1279.07 | 4.79% | 870.9 | 0% | 840.21 | 7.07% | 823.69 | 7.44% | 996.36 | 1.88% | 951.19 | 6.44% | 955.98 | 4.65% | 920.46 | 0% | 937.42 | 2.1% | 1104.63 | 5.67% | 1063.43 | 0.09% | 875.97 | 6.99% | 838.55 | 0.34% | 889.89 | 6.82% | 807.74 | 2.37% | 900.66 | 2.13% | 916.44 | 6.68% | 1226 | 0.08% | 1670.77 | 3.67% | 926.57 | 0% | 917.02 | 0.06% | 844.76 | 4.97% | 762.38 | 0% | 1032.55 | 4.07%
Tubulões | 101096 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 1818.2 | 0.56% | 1205.6 | 0.73% | 1666.38 | 0.5% | 1580.18 | 0.43% | 1426.57 | 0% | 1291.71 | 0.65% | 1416.54 | 0.48% | 1391.79 | 0.25% | 1285.77 | 0.53% | 1336.14 | 0.39% | 1428.72 | 0% | 1295.71 | 0.38% | 1387.33 | 0.59% | 1592.62 | 0.09% | 1164.69 | 0.88% | 1232.96 | 0.27% | 1452.55 | 0.43% | 1374.41 | 0.32% | 1482.16 | 0.3% | 1340.38 | 0.76% | 1660.06 | 0.09% | 1981.15 | 0.34% | 1496.17 | 0% | 1386.13 | 0.04% | 1270.3 | 0.22% | 1304.27 | 0% | 1412.77 | 0.19%
Tubulões | 101104 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | 2622.18 | 0.26% | 1219.59 | 0.72% | 1913.01 | 0.26% | 1697.26 | 0.4% | 1373.86 | 0% | 1254.03 | 0.39% | 1285.3 | 0.53% | 1534.48 | 0.23% | 1384.28 | 0.49% | 1346.6 | 0.39% | 1469.35 | 0% | 1400.48 | 0.35% | 1532.74 | 0.53% | 1536.6 | 0.09% | 1221.55 | 0.56% | 1230.29 | 0.27% | 1305.36 | 0.48% | 1340 | 0.33% | 1502.18 | 0.29% | 1394.93 | 0.49% | 1701.42 | 0.08% | 2239.9 | 0.3% | 1506.76 | 0% | 1393.02 | 0.04% | 1241.82 | 0.22% | 1303.99 | 0% | 1467.83 | 0.19%
Tubulões | 101100 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 1449.17 | 5.89% | 965.26 | 8.7% | 1218.63 | 6.86% | 1293.75 | 6.34% | 1030.17 | 0% | 979.15 | 8.53% | 1055.37 | 7.77% | 969.67 | 2.51% | 964.07 | 8.5% | 1054.72 | 5.65% | 992.75 | 0% | 937.46 | 2.75% | 1078.2 | 7.73% | 1237.43 | 0.11% | 920.27 | 9.28% | 941.62 | 0.35% | 1141.28 | 7.14% | 948.81 | 2.66% | 996.77 | 2.53% | 969.53 | 8.81% | 1316.38 | 0.11% | 1579.37 | 5.19% | 1033.06 | 0% | 1022.32 | 0.05% | 972.47 | 5.87% | 865.09 | 0% | 1092.93 | 5.22%
Tubulões | 101108 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | M3 | 2247 | 3.65% | 973.89 | 8.62% | 1458.77 | 5.49% | 1405.33 | 5.83% | 971.18 | 0% | 935.87 | 8.56% | 918.48 | 8.92% | 1105.9 | 2.2% | 1056.63 | 7.76% | 1059.6 | 5.62% | 1025.48 | 0% | 1037.01 | 2.49% | 1218.07 | 6.84% | 1175.99 | 0.12% | 971.87 | 8.43% | 932.83 | 0.35% | 988.2 | 8.24% | 907.61 | 2.78% | 1009.31 | 2.5% | 1017 | 8.06% | 1352.13 | 0.11% | 1831.31 | 4.48% | 1034.76 | 0% | 1022.68 | 0.05% | 938.15 | 6.09% | 857.81 | 0% | 1142.36 | 5%
Tubulões | 101097 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 1738.08 | 0.58% | 1151.87 | 0.76% | 1579.06 | 0.53% | 1513.7 | 0.45% | 1347.99 | 0% | 1225.77 | 0.68% | 1342.95 | 0.5% | 1311.36 | 0.27% | 1218.52 | 0.56% | 1273.86 | 0.41% | 1344.21 | 0% | 1225.5 | 0.4% | 1321.19 | 0.62% | 1518.05 | 0.09% | 1109.3 | 0.92% | 1170.92 | 0.28% | 1384.18 | 0.45% | 1292.54 | 0.34% | 1391.13 | 0.32% | 1266.76 | 0.8% | 1585.24 | 0.09% | 1894.03 | 0.36% | 1405.41 | 0% | 1311.39 | 0.04% | 1207.21 | 0.23% | 1222.33 | 0% | 1343.9 | 0.2%
Tubulões | 101105 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | 2529.11 | 0.27% | 1165.85 | 0.75% | 1821.88 | 0.27% | 1629.03 | 0.42% | 1296.35 | 0% | 1188.93 | 0.41% | 1214.06 | 0.56% | 1451.95 | 0.24% | 1315.58 | 0.51% | 1284.36 | 0.4% | 1384.37 | 0% | 1328.74 | 0.37% | 1464.41 | 0.56% | 1463.18 | 0.09% | 1165.44 | 0.58% | 1168.52 | 0.28% | 1239.6 | 0.5% | 1258.95 | 0.35% | 1411.09 | 0.31% | 1320.64 | 0.51% | 1626.19 | 0.09% | 2148.71 | 0.32% | 1416.06 | 0% | 1318.37 | 0.04% | 1179.42 | 0.23% | 1222.38 | 0% | 1398.26 | 0.19%
Tubulões | 101101 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | M3 | 1419.65 | 5.55% | 944.91 | 8.19% | 1192.2 | 6.46% | 1267.41 | 5.95% | 1005.58 | 0% | 955.97 | 8.05% | 1030.82 | 7.32% | 946.72 | 2.38% | 941 | 8.01% | 1031.01 | 5.32% | 968.23 | 0% | 916.35 | 2.61% | 1054.69 | 7.28% | 1210.65 | 0.11% | 898.97 | 8.77% | 919.46 | 0.35% | 1115.88 | 6.71% | 924.05 | 2.53% | 970.83 | 2.41% | 947.11 | 8.32% | 1288.38 | 0.11% | 1547.48 | 4.87% | 1006.92 | 0% | 997.42 | 0.05% | 950.43 | 5.51% | 841.67 | 0% | 1068.38 | 4.9%
Tubulões | 101109 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | M3 | 2204.84 | 3.42% | 953.78 | 8.11% | 1428.87 | 5.15% | 1377.52 | 5.48% | 948 | 0% | 913.81 | 8.05% | 896.57 | 8.41% | 1081.19 | 2.08% | 1032.41 | 7.31% | 1036.2 | 5.29% | 1000.93 | 0% | 1014.62 | 2.36% | 1192.65 | 6.44% | 1150.64 | 0.12% | 950.11 | 7.94% | 911.27 | 0.36% | 965.72 | 7.75% | 884.03 | 2.65% | 983.71 | 2.38% | 994.28 | 7.59% | 1324 | 0.1% | 1795.71 | 4.2% | 1009.18 | 0% | 998.2 | 0.05% | 917.09 | 5.71% | 835.09 | 0% | 1117.4 | 4.68%
Usinagens | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | 612.58 | 0.44% | 146.37 | 1.84% | 408.52 | 0.34% | 468.07 | 0.57% | 182.07 | 0.76% | 175.99 | 0.78% | 306.95 | 0.88% | 219.04 | 0.63% | 182.59 | 1.47% | 159.81 | 1.68% | 203.91 | 0.68% | 166.64 | 0.83% | 260.08 | 1.03% | 340.3 | 0.41% | 157.7 | 1.71% | 159.76 | 1.63% | 385.51 | 0.7% | 104.41 | 1.24% | 174.4 | 0.79% | 233.12 | 1.15% | 349.09 | 0.4% | 491.38 | 0.55% | 149 | 0.93% | 177.61 | 0.78% | 216.22 | 1.24% | 125.59 | 0% | 230.43 | 1.17%
Usinagens | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | 712.42 | 0.37% | 214.66 | 1.24% | 487.16 | 0.28% | 554.22 | 0.48% | 248.75 | 0.55% | 237.51 | 0.58% | 356.9 | 0.75% | 270.84 | 0.51% | 242.2 | 1.1% | 235.75 | 1.13% | 264.86 | 0.52% | 232.74 | 0.59% | 333.9 | 0.8% | 432.66 | 0.32% | 216.07 | 1.24% | 218.09 | 1.18% | 461.96 | 0.58% | 162.15 | 0.8% | 233.34 | 0.59% | 288.17 | 0.93% | 442.18 | 0.31% | 637.77 | 0.42% | 220.78 | 0.63% | 241.74 | 0.57% | 278.65 | 0.96% | 174.1 | 0% | 309.28 | 0.86%
Usinagens | 104363 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Usinagens | 104360 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Usinagens | 104358 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Usinagens | 104362 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Usinagens | 104361 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Usinagens | 104359 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Usinagens | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | 857.67 | 0.31% | 308.43 | 0.86% | 600.52 | 0.23% | 678.13 | 0.39% | 341.55 | 0.41% | 323.57 | 0.43% | 431.18 | 0.62% | 345.57 | 0.4% | 325.77 | 0.82% | 339.65 | 0.78% | 350.81 | 0.4% | 324.2 | 0.43% | 437.31 | 0.61% | 561.79 | 0.25% | 297.37 | 0.89% | 299.51 | 0.78% | 571.72 | 0.47% | 241.92 | 0.44% | 316.36 | 0.44% | 367.34 | 0.72% | 572.44 | 0.24% | 839.29 | 0.32% | 319.56 | 0.43% | 331.22 | 0.42% | 366.53 | 0.73% | 242.7 | 0% | 418.36 | 0.64%
Usinagens | 104373 | USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_03/2020 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Usinagens | 104374 | USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020 | T | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105034 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 56.42 | 0.02% | 41.47 | 0% | 49.02 | 0.02% | 47.07 | 0% | 41.41 | 0% | 42.9 | 0.02% | 45.22 | 0% | 44.69 | 0% | 41.63 | 0% | 44.02 | 0% | 42.38 | 0% | 42.51 | 0% | 44.11 | 0% | 48.89 | 0% | 39.13 | 0.03% | 41.07 | 0% | 40.81 | 0% | 42.1 | 0% | 45.06 | 0% | 43.45 | 0.02% | 52.65 | 0% | 55.05 | 0% | 43.85 | 0% | 44.53 | 0% | 40.11 | 0% | 41.64 | 0% | 45.4 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 80.72 | 0.04% | 56.46 | 0% | 68.76 | 0.04% | 66.51 | 0% | 57.87 | 0% | 59.77 | 0.05% | 63.62 | 0% | 61.2 | 0% | 58.36 | 0% | 61.31 | 0% | 59.41 | 0% | 59.11 | 0% | 61.79 | 0% | 69.51 | 0% | 54.41 | 0.06% | 56.88 | 0% | 57.69 | 0% | 58.39 | 0% | 62.31 | 0% | 59.82 | 0.05% | 74.08 | 0% | 79.11 | 0% | 61.3 | 0% | 62.27 | 0% | 55.58 | 0% | 57.61 | 0% | 63.73 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 97.94 | 0.04% | 67.29 | 0% | 83.08 | 0.05% | 80.41 | 0% | 69.97 | 0% | 71.94 | 0.06% | 76.9 | 0% | 73.23 | 0% | 70.42 | 0% | 73.82 | 0% | 71.8 | 0% | 70.96 | 0% | 74.47 | 0% | 84.36 | 0% | 65.39 | 0.06% | 68.36 | 0% | 69.96 | 0% | 70.42 | 0% | 75.11 | 0% | 71.59 | 0.06% | 89.4 | 0% | 96.35 | 0% | 73.8 | 0% | 75.15 | 0% | 66.75 | 0% | 69.29 | 0% | 76.91 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105032 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 46.71 | 0.02% | 32.71 | 0% | 39.2 | 0.03% | 38.22 | 0% | 31.97 | 0% | 33.9 | 0.03% | 35.97 | 0% | 34.59 | 0% | 32.84 | 0% | 34.81 | 0% | 33.33 | 0% | 34.16 | 0% | 35.49 | 0% | 39.34 | 0% | 31.08 | 0.03% | 32.2 | 0% | 32.2 | 0% | 31.72 | 0% | 33.95 | 0% | 34.48 | 0.03% | 42.5 | 0% | 44.82 | 0% | 34.99 | 0% | 34.89 | 0% | 31.55 | 0% | 31.6 | 0% | 36.52 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105031 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 69.81 | 0.04% | 46.68 | 0% | 57.7 | 0.05% | 56.59 | 0% | 47.13 | 0% | 49.58 | 0.06% | 53.11 | 0% | 49.78 | 0% | 48.34 | 0% | 50.9 | 0% | 49.11 | 0% | 49.7 | 0% | 52.08 | 0% | 58.7 | 0% | 45.31 | 0.07% | 46.85 | 0% | 47.96 | 0% | 46.49 | 0% | 49.6 | 0% | 49.75 | 0.06% | 62.66 | 0% | 67.6 | 0% | 51.27 | 0% | 51.29 | 0% | 45.93 | 0% | 46.13 | 0% | 53.73 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 73.56 | 0.05% | 49.43 | 0% | 61.74 | 0.06% | 61.21 | 0% | 51.75 | 0% | 52.06 | 0.08% | 55.84 | 0% | 52.52 | 0% | 50.97 | 0% | 54.11 | 0% | 51.92 | 0% | 51.21 | 0% | 54.87 | 0% | 62.98 | 0% | 47.52 | 0.08% | 49.68 | 0% | 53.28 | 0% | 50.31 | 0% | 53.81 | 0% | 51.4 | 0.08% | 66.4 | 0% | 74.25 | 0% | 53.41 | 0% | 54.13 | 0% | 49.18 | 0% | 48.64 | 0% | 56.44 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 49.5 | 2.69% | 38.33 | 3.44% | 45.03 | 3.06% | 44.54 | 2.96% | 44.24 | 0% | 43.38 | 3.07% | 43.68 | 3.02% | 44.28 | 0% | 39.93 | 3.31% | 43.9 | 3.01% | 45.45 | 0% | 40.59 | 3.25% | 41.59 | 3.17% | 46.52 | 2.84% | 38.82 | 3.43% | 42.36 | 3.12% | 42.39 | 3.11% | 44.98 | 2.93% | 47.66 | 2.77% | 43.96 | 3.03% | 48.56 | 2.72% | 49.88 | 2.65% | 39.56 | 0% | 55.75 | 0% | 39.68 | 3.33% | 42.52 | 0% | 43.5 | 3.03%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 61.11 | 2.19% | 45.63 | 2.89% | 54.83 | 2.54% | 54.72 | 2.41% | 52.95 | 0% | 51.44 | 2.6% | 52.65 | 2.51% | 52.22 | 0% | 47.99 | 2.75% | 52.42 | 2.52% | 53.73 | 0% | 48.04 | 2.75% | 50.16 | 2.63% | 56.78 | 2.32% | 46.15 | 2.9% | 50.05 | 2.64% | 51.63 | 2.56% | 53.32 | 2.48% | 56.36 | 2.34% | 51.56 | 2.6% | 59.1 | 2.23% | 62.53 | 2.11% | 47.7 | 0% | 64.36 | 0% | 47.42 | 2.78% | 50.06 | 0% | 52.23 | 2.53%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 72.73 | 1.86% | 52.95 | 2.49% | 64.68 | 2.18% | 64.93 | 2.03% | 61.68 | 0% | 59.52 | 2.27% | 61.66 | 2.14% | 60.18 | 0% | 56.08 | 2.35% | 60.96 | 2.17% | 62.02 | 0% | 55.49 | 2.38% | 58.76 | 2.25% | 67.05 | 1.97% | 53.5 | 2.52% | 57.76 | 2.29% | 60.9 | 2.17% | 61.67 | 2.14% | 65.07 | 2.03% | 59.16 | 2.28% | 69.67 | 1.89% | 75.22 | 1.75% | 55.84 | 0% | 73 | 0% | 55.18 | 2.39% | 57.64 | 0% | 60.97 | 2.16%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105040 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 38.61 | 0.91% | 30.73 | 1.04% | 37.02 | 0.97% | 34.39 | 0.93% | 35.33 | 0% | 33.42 | 1.05% | 34.87 | 0.92% | 35.65 | 0.42% | 33.25 | 0.96% | 34.13 | 0.94% | 34.25 | 0.44% | 30.57 | 1.05% | 32.59 | 0.98% | 37.46 | 0.85% | 29.28 | 1.2% | 32.28 | 0.99% | 33.71 | 0.5% | 37.82 | 0.85% | 40.49 | 0.79% | 31.73 | 1.1% | 38.96 | 0.82% | 40.94 | 0.78% | 33.04 | 0.45% | 35.92 | 0.42% | 31.26 | 1.02% | 35.97 | 0% | 33.31 | 0.96%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105039 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 57.07 | 0.95% | 45.44 | 1.06% | 54.72 | 1.01% | 50.88 | 0.94% | 52.16 | 0% | 49.37 | 1.09% | 51.48 | 0.93% | 52.71 | 0.44% | 49.12 | 0.98% | 50.44 | 0.95% | 50.6 | 0.43% | 45.18 | 1.06% | 48.19 | 1% | 55.35 | 0.87% | 43.25 | 1.25% | 47.68 | 1.01% | 49.84 | 0.5% | 55.89 | 0.86% | 59.81 | 0.8% | 46.96 | 1.15% | 57.62 | 0.83% | 60.58 | 0.79% | 48.85 | 0.45% | 53.08 | 0.43% | 46.18 | 1.04% | 53.15 | 0% | 49.23 | 0.98%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105038 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 79.31 | 0.95% | 63.17 | 1.06% | 76.05 | 1.01% | 70.74 | 0.95% | 72.43 | 0% | 68.58 | 1.09% | 71.48 | 0.94% | 73.21 | 0.44% | 68.21 | 0.98% | 70.08 | 0.97% | 70.29 | 0.46% | 62.78 | 1.07% | 66.99 | 1% | 76.89 | 0.87% | 60.1 | 1.25% | 66.22 | 1.01% | 69.28 | 0.51% | 77.6 | 0.86% | 83.06 | 0.81% | 65.28 | 1.15% | 80.09 | 0.84% | 84.24 | 0.8% | 67.88 | 0.47% | 73.75 | 0.43% | 64.18 | 1.04% | 73.83 | 0% | 68.4 | 0.98%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 25.85 | 5.11% | 20.27 | 6.51% | 23.49 | 5.75% | 23.26 | 5.67% | 22.79 | 0% | 22.45 | 5.88% | 22.57 | 5.85% | 22.67 | 0% | 20.59 | 6.41% | 22.82 | 5.78% | 23.26 | 0% | 21.2 | 6.23% | 21.69 | 6.09% | 24.2 | 5.45% | 20.27 | 6.51% | 22.07 | 5.98% | 21.98 | 6.01% | 22.82 | 5.78% | 24.22 | 5.45% | 22.83 | 5.78% | 25.33 | 5.21% | 25.64 | 5.15% | 20.34 | 0% | 28.43 | 0% | 20.77 | 6.36% | 21.73 | 0% | 22.67 | 5.82%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105027 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 30.62 | 4.38% | 23.09 | 5.72% | 27.35 | 5.01% | 27.42 | 4.81% | 26.17 | 0% | 25.59 | 5.24% | 26.08 | 5.06% | 25.66 | 0% | 23.69 | 5.57% | 26.17 | 5.04% | 26.49 | 0% | 24.13 | 5.47% | 25.09 | 5.26% | 28.3 | 4.66% | 23.13 | 5.79% | 25.06 | 5.27% | 25.68 | 5.14% | 25.87 | 5.1% | 27.39 | 4.82% | 25.79 | 5.2% | 29.54 | 4.47% | 30.75 | 4.29% | 23.49 | 0% | 31.88 | 0% | 23.78 | 5.55% | 24.43 | 0% | 26.16 | 5.05%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 36.2 | 3.7% | 26.38 | 5% | 31.85 | 4.3% | 32.29 | 4.09% | 30.04 | 0% | 29.15 | 4.6% | 30.13 | 4.38% | 29.01 | 0% | 27.23 | 4.85% | 29.99 | 4.4% | 30.12 | 0% | 27.45 | 4.81% | 29.05 | 4.54% | 33.04 | 4% | 26.42 | 5.07% | 28.45 | 4.64% | 29.95 | 4.41% | 29.28 | 4.51% | 30.95 | 4.26% | 29.1 | 4.6% | 34.44 | 3.83% | 36.79 | 3.59% | 27.11 | 0% | 35.61 | 0% | 27.25 | 4.84% | 27.45 | 0% | 30.16 | 4.38%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 13.03 | 0.15% | 10.34 | 0% | 12.86 | 0.16% | 11.31 | 0% | 13.58 | 0% | 12.17 | 0.16% | 13.24 | 0% | 13.01 | 0% | 12.55 | 0% | 12.15 | 0% | 12.7 | 0% | 10.83 | 0% | 11.15 | 0% | 13.45 | 0% | 10.62 | 0.19% | 12.04 | 0% | 11.55 | 0% | 14.47 | 0% | 15.56 | 0% | 10.67 | 0.19% | 13.01 | 0% | 13.46 | 0% | 11.7 | 0% | 13.41 | 0% | 11.13 | 0% | 13.45 | 0% | 11.81 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 15.11 | 0% | 15.95 | 0% | 13.52 | 0% | 15.87 | 0% | 15.65 | 0% | 16.65 | 0% | 14.12 | 0% | 14.17 | 0% | 11.35 | 0% | 15.17 | 0% | 13.48 | 0% | 13.79 | 0% | 18.13 | 0% | 16.13 | 0% | 12.81 | 0% | 14.35 | 0% | 18.26 | 0% | 13.41 | 0% | 14.52 | 0% | 12.23 | 0% | 15.46 | 0% | 12.12 | 0% | 16.97 | 0% | 13.79 | 0% | 14.02 | 0% | 13.45 | 0% | 12.52 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | M | 29.21 | 0.1% | 25.72 | 0% | 30.12 | 0.1% | 27.7 | 0% | 30.61 | 0% | 28.77 | 0.1% | 30.83 | 0% | 28.21 | 0% | 31.1 | 0% | 28.82 | 0% | 29.23 | 0% | 26.57 | 0% | 28.28 | 0% | 31.23 | 0% | 25.59 | 0.12% | 27.05 | 0% | 27.47 | 0% | 32.77 | 0% | 34.93 | 0% | 26.2 | 0.11% | 30.96 | 0% | 30.23 | 0% | 27.39 | 0% | 32.47 | 0% | 24.64 | 0% | 30.98 | 0% | 29.61 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105026 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 54.91 | 0.02% | 40.51 | 0% | 47.22 | 0.02% | 45.94 | 0% | 41.7 | 0% | 43.83 | 0.02% | 45.02 | 0% | 44.13 | 0% | 41.74 | 0% | 44.48 | 0% | 43.64 | 0% | 42.61 | 0% | 44.14 | 0% | 48.64 | 0% | 39.78 | 0.03% | 41.88 | 0% | 40.63 | 0% | 42.02 | 0% | 44.97 | 0% | 44.82 | 0.02% | 51.12 | 0% | 52.36 | 0% | 42.86 | 0% | 48.35 | 0% | 40.03 | 0% | 41.67 | 0% | 45.53 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105025 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 80.04 | 0.04% | 56.21 | 0% | 67.83 | 0.04% | 66.11 | 0% | 59.05 | 0% | 61.53 | 0.05% | 64.29 | 0% | 61.52 | 0% | 59.3 | 0% | 62.56 | 0% | 61.5 | 0% | 59.94 | 0% | 62.54 | 0% | 70.14 | 0% | 55.76 | 0.05% | 58.51 | 0% | 58.28 | 0% | 59.33 | 0% | 63.31 | 0% | 61.95 | 0.05% | 73.41 | 0% | 77.29 | 0% | 61.11 | 0% | 67 | 0% | 56.25 | 0% | 58.6 | 0% | 64.63 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 97.69 | 0.04% | 67.4 | 0% | 82.58 | 0.05% | 80.39 | 0% | 71.61 | 0% | 74.13 | 0.05% | 78.02 | 0% | 74.03 | 0% | 71.79 | 0% | 75.51 | 0% | 74.34 | 0% | 72.18 | 0% | 75.62 | 0% | 85.44 | 0% | 67.12 | 0.06% | 70.38 | 0% | 70.94 | 0% | 71.9 | 0% | 76.67 | 0% | 74.12 | 0.05% | 89.17 | 0% | 94.99 | 0% | 74.02 | 0% | 80.35 | 0% | 67.81 | 0% | 70.81 | 0% | 78.21 | 0%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 60.8 | 2.19% | 49.03 | 2.69% | 56.43 | 2.45% | 55.22 | 2.39% | 57.31 | 0% | 56.3 | 2.36% | 55.92 | 2.36% | 57.21 | 0% | 52.1 | 2.53% | 56.64 | 2.33% | 58.61 | 0% | 51.59 | 2.56% | 53.14 | 2.48% | 59.16 | 2.23% | 50.2 | 2.65% | 54.88 | 2.41% | 53.85 | 2.45% | 58.99 | 2.24% | 62.75 | 2.1% | 56.99 | 2.33% | 60.46 | 2.18% | 61.03 | 2.16% | 50.56 | 0% | 71.35 | 0% | 51.1 | 2.58% | 56.12 | 0% | 55.34 | 2.39%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 76 | 1.76% | 59.33 | 2.22% | 69.83 | 1.99% | 68.57 | 1.93% | 70.1 | 0% | 68.31 | 1.96% | 68.77 | 1.92% | 69.28 | 0% | 63.78 | 2.07% | 68.96 | 1.91% | 71.22 | 0% | 62.56 | 2.11% | 65.06 | 2.03% | 73.24 | 1.8% | 60.89 | 2.2% | 66.43 | 1.99% | 66.49 | 1.99% | 71.91 | 1.84% | 76.29 | 1.73% | 68.48 | 1.96% | 74.79 | 1.76% | 77.15 | 1.71% | 62.14 | 0% | 85.61 | 0% | 62.19 | 2.12% | 68.05 | 0% | 67.7 | 1.95%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 91.17 | 1.48% | 69.62 | 1.9% | 83.2 | 1.69% | 81.9 | 1.61% | 82.86 | 0% | 80.3 | 1.68% | 81.6 | 1.62% | 81.32 | 0% | 75.45 | 1.75% | 81.26 | 1.62% | 83.81 | 0% | 73.49 | 1.8% | 76.97 | 1.71% | 87.31 | 1.51% | 71.57 | 1.89% | 77.95 | 1.69% | 79.14 | 1.67% | 84.77 | 1.56% | 89.8 | 1.47% | 79.93 | 1.69% | 89.1 | 1.48% | 93.24 | 1.42% | 73.67 | 0% | 99.83 | 0% | 73.26 | 1.8% | 79.95 | 0% | 80.04 | 1.65%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105037 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 38.78 | 0.9% | 30.87 | 1.04% | 37.19 | 0.97% | 34.54 | 0.93% | 35.51 | 0% | 33.58 | 1.04% | 35.04 | 0.91% | 35.83 | 0.42% | 33.41 | 0.96% | 34.29 | 0.93% | 34.41 | 0.44% | 30.71 | 1.04% | 32.74 | 0.98% | 37.63 | 0.85% | 29.42 | 1.19% | 32.45 | 0.99% | 33.86 | 0.5% | 38.03 | 0.84% | 40.7 | 0.79% | 31.88 | 1.1% | 39.13 | 0.82% | 41.12 | 0.78% | 33.2 | 0.45% | 36.1 | 0.42% | 31.4 | 1.02% | 36.16 | 0% | 33.46 | 0.96%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105036 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 57.28 | 0.94% | 45.63 | 1.05% | 54.94 | 1% | 51.07 | 0.94% | 52.41 | 0% | 49.59 | 1.09% | 51.71 | 0.93% | 52.94 | 0.43% | 49.34 | 0.97% | 50.65 | 0.95% | 50.82 | 0.43% | 45.37 | 1.06% | 48.38 | 0.99% | 55.57 | 0.86% | 43.44 | 1.24% | 47.89 | 1% | 50.05 | 0.5% | 56.15 | 0.85% | 60.1 | 0.8% | 47.16 | 1.15% | 57.85 | 0.83% | 60.82 | 0.79% | 49.06 | 0.45% | 53.33 | 0.43% | 46.39 | 1.03% | 53.41 | 0% | 49.43 | 0.97%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105035 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 79.51 | 0.94% | 63.33 | 1.06% | 76.25 | 1.01% | 70.91 | 0.94% | 72.64 | 0% | 68.78 | 1.09% | 71.69 | 0.93% | 73.42 | 0.44% | 68.4 | 0.98% | 70.27 | 0.97% | 70.49 | 0.45% | 62.96 | 1.06% | 67.16 | 1% | 77.1 | 0.87% | 60.27 | 1.24% | 66.41 | 1.01% | 69.46 | 0.5% | 77.84 | 0.86% | 83.31 | 0.8% | 65.45 | 1.15% | 80.29 | 0.83% | 84.45 | 0.79% | 68.07 | 0.47% | 73.96 | 0.43% | 64.35 | 1.04% | 74.06 | 0% | 68.58 | 0.98%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 26.17 | 5.04% | 20.53 | 6.43% | 23.8 | 5.67% | 23.54 | 5.61% | 23.14 | 0% | 22.8 | 5.79% | 22.92 | 5.76% | 23.04 | 0% | 20.91 | 6.31% | 23.16 | 5.7% | 23.65 | 0% | 21.51 | 6.14% | 21.99 | 6% | 24.53 | 5.38% | 20.56 | 6.42% | 22.41 | 5.89% | 22.28 | 5.92% | 23.22 | 5.68% | 24.64 | 5.36% | 23.17 | 5.7% | 25.66 | 5.14% | 25.93 | 5.09% | 20.65 | 0% | 28.95 | 0% | 21.05 | 6.27% | 22.11 | 0% | 23 | 5.74%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 105021 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 30.95 | 4.33% | 23.39 | 5.64% | 27.69 | 4.95% | 27.73 | 4.76% | 26.58 | 0% | 25.98 | 5.16% | 26.45 | 4.99% | 26.05 | 0% | 24.05 | 5.49% | 26.53 | 4.98% | 26.91 | 0% | 24.47 | 5.39% | 25.41 | 5.19% | 28.66 | 4.61% | 23.46 | 5.71% | 25.44 | 5.19% | 26 | 5.08% | 26.31 | 5.02% | 27.86 | 4.74% | 26.16 | 5.12% | 29.91 | 4.41% | 31.08 | 4.25% | 23.81 | 0% | 32.43 | 0% | 24.11 | 5.47% | 24.86 | 0% | 26.5 | 4.98%
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 36.87 | 3.63% | 26.92 | 4.9% | 32.5 | 4.22% | 32.88 | 4.01% | 30.84 | 0% | 29.93 | 4.48% | 30.87 | 4.28% | 29.8 | 0% | 27.9 | 4.73% | 30.72 | 4.3% | 30.99 | 0% | 28.15 | 4.69% | 29.69 | 4.45% | 33.77 | 3.91% | 27.09 | 4.95% | 29.22 | 4.52% | 30.6 | 4.31% | 30.15 | 4.38% | 31.86 | 4.14% | 29.9 | 4.48% | 35.14 | 3.76% | 37.39 | 3.53% | 27.75 | 0% | 36.85 | 0% | 27.9 | 4.73% | 28.28 | 0% | 30.88 | 4.27%
Vidros e Espelhos | 102149 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102150 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102145 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102146 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102147 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102148 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102143 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102144 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102171 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 791.12 | 0% | 522.52 | 15.14% | 630.9 | 12.54% | 895.93 | 8.83% | 695.17 | 0% | 572.69 | 92.39% | 468.3 | 16.9% | 499.31 | 15.85% | 433.68 | 18.25% | 501.32 | 15.78% | 451.06 | 0% | 524.28 | 15.09% | 750.77 | 10.54% | 614.41 | 12.88% | 569.29 | 13.9% | 445.86 | 17.75% | 618.61 | 0% | 497.87 | 15.89% | 548.55 | 14.43% | 524.65 | 0% | 1032.33 | 7.67% | 558.65 | 14.16% | 403.06 | 19.63% | 450.9 | 17.55% | 531.77 | 14.88% | 580.04 | 0% | 623.06 | 12.7%
Vidros e Espelhos | 102172 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 774.19 | 0% | 507.97 | 12.07% | 617.72 | 9.92% | 894.23 | 6.85% | 680.47 | 0% | 559.72 | 94.03% | 451.33 | 13.58% | 482.78 | 12.7% | 415.81 | 14.74% | 485.03 | 12.64% | 413.45 | 0% | 509.56 | 12.03% | 742.97 | 8.25% | 600.72 | 10.2% | 557.13 | 11% | 429.16 | 14.28% | 595.31 | 0% | 479.01 | 12.8% | 531.21 | 11.54% | 509.62 | 0% | 1032.15 | 5.94% | 542.51 | 11.3% | 383.6 | 15.98% | 433.04 | 14.15% | 517.58 | 11.84% | 565.35 | 0% | 611.69 | 10.02%
Vidros e Espelhos | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 412.53 | 0% | 284 | 34.12% | 327.76 | 29.57% | 407.09 | 23.81% | 361.84 | 0% | 300.97 | 82.03% | 267.91 | 36.17% | 280.27 | 34.58% | 255.55 | 37.92% | 280.4 | 34.56% | 331.4 | 0% | 285.34 | 33.96% | 363.05 | 26.69% | 322.1 | 30.09% | 296.71 | 32.66% | 257.06 | 37.7% | 357.15 | 0% | 287.61 | 33.69% | 305.1 | 31.76% | 286.66 | 0% | 462.85 | 20.94% | 305.63 | 31.71% | 247.36 | 39.18% | 263.3 | 36.81% | 286.89 | 33.78% | 310.15 | 0% | 318.09 | 30.47%
Vidros e Espelhos | 102160 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 256.64 | 0% | 177.77 | 0% | 213.28 | 5.8% | 302.44 | 0% | 227.81 | 0% | 197.15 | 76.08% | 163.24 | 0% | 169.97 | 0% | 147.66 | 0% | 170.7 | 0% | 125.5 | 0% | 175.24 | 0% | 251.78 | 0% | 212.52 | 0% | 195.13 | 0% | 151.64 | 0% | 198.63 | 0% | 175.99 | 0% | 194.96 | 0% | 174.4 | 0% | 350.46 | 0% | 189.95 | 0% | 137.12 | 0% | 153.34 | 0% | 181.84 | 0% | 200.52 | 0% | 214.26 | 0%
Vidros e Espelhos | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 2889.08 | 1.32% | 1881.71 | 4.13% | 2332.99 | 3.33% | 3508.76 | 2.21% | 2564.81 | 0% | 2106.28 | 96.27% | 1653.21 | 4.7% | 1779.8 | 4.36% | 1502.23 | 5.17% | 1782.56 | 4.36% | 1291.77 | 0% | 1913.48 | 2.07% | 2862.56 | 2.71% | 2266.11 | 3.43% | 2096.86 | 3.7% | 1562.18 | 4.97% | 2124.93 | 1.79% | 1765.32 | 2.24% | 1972.19 | 3.94% | 1886.84 | 2.02% | 4067.89 | 1.91% | 2011.48 | 3.86% | 1372.14 | 2.88% | 1576.76 | 2.51% | 1925.2 | 4.03% | 2123.51 | 0% | 2321.88 | 3.34%
Vidros e Espelhos | 102174 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102178 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 3329.62 | 1.02% | 2160.45 | 3.2% | 2683.55 | 2.58% | 4062.37 | 1.7% | 2950.22 | 0% | 2421.06 | 97.03% | 1889.48 | 3.66% | 2036.98 | 3.4% | 1714.12 | 4.04% | 2042.2 | 3.39% | 1452.71 | 0% | 2190.02 | 1.61% | 3305.79 | 2.09% | 2604.49 | 2.66% | 2412.45 | 2.87% | 1785.5 | 3.88% | 2437.57 | 1.39% | 2012.46 | 1.75% | 2257.07 | 3.07% | 2165.14 | 1.57% | 4711.63 | 1.47% | 2307.34 | 3% | 1558.56 | 2.26% | 1798.66 | 1.96% | 2210.75 | 3.13% | 2436.86 | 0% | 2673.43 | 2.59%
Vidros e Espelhos | 102175 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1400.8 | 3.13% | 933.42 | 9.56% | 1144.69 | 7.79% | 1653.72 | 5.39% | 1258.15 | 0% | 1037.78 | 91.63% | 842.38 | 10.59% | 899.64 | 9.92% | 772.55 | 11.55% | 895.64 | 9.96% | 718.48 | 0% | 966.81 | 4.7% | 1370.75 | 6.51% | 1117.44 | 7.98% | 1027.42 | 8.68% | 795.7 | 11.21% | 1059.44 | 4.13% | 912.75 | 4.98% | 997.25 | 8.95% | 939.1 | 4.66% | 1912.43 | 4.66% | 1003.3 | 8.89% | 723.84 | 6.28% | 812.11 | 5.59% | 954.14 | 9.35% | 1056.71 | 0% | 1132.38 | 7.88%
Vidros e Espelhos | 102173 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 537.53 | 0% | 364 | 26.62% | 427.76 | 22.66% | 562.09 | 17.24% | 471.84 | 0% | 390.97 | 86.17% | 336.66 | 28.79% | 354.77 | 27.32% | 317.55 | 30.52% | 355.4 | 27.27% | 381.15 | 0% | 365.53 | 26.51% | 488.05 | 19.86% | 418.85 | 23.14% | 386.71 | 25.06% | 322.06 | 30.09% | 447.15 | 0% | 360.11 | 26.91% | 387.6 | 25% | 366.66 | 0% | 642.85 | 15.08% | 390.75 | 24.8% | 302.78 | 32.01% | 328.3 | 29.52% | 368.79 | 26.28% | 400.15 | 0% | 418.09 | 23.18%
Vidros e Espelhos | 102153 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 381.64 | 0% | 257.77 | 0% | 313.28 | 3.95% | 457.44 | 0% | 337.81 | 0% | 287.15 | 83.58% | 231.99 | 0% | 244.47 | 0% | 209.66 | 0% | 245.7 | 0% | 175.25 | 0% | 255.43 | 0% | 376.78 | 0% | 309.27 | 0% | 285.13 | 0% | 216.64 | 0% | 288.63 | 0% | 248.49 | 0% | 277.46 | 0% | 254.4 | 0% | 530.46 | 0% | 275.07 | 0% | 192.54 | 0% | 218.34 | 0% | 263.74 | 0% | 290.52 | 0% | 314.26 | 0%
Vidros e Espelhos | 102165 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 525.95 | 0% | 352.81 | 22.43% | 418.76 | 18.9% | 567.12 | 13.95% | 461.82 | 0% | 381.76 | 88.59% | 322.45 | 24.54% | 341.27 | 23.19% | 302.15 | 26.19% | 342.21 | 23.12% | 345.52 | 0% | 354.17 | 22.34% | 485.6 | 16.3% | 409.17 | 19.34% | 378.36 | 20.91% | 307.97 | 25.69% | 427.68 | 0% | 344.07 | 23% | 373.53 | 21.18% | 354.94 | 0% | 650.48 | 12.16% | 378.09 | 20.93% | 285.49 | 27.72% | 313.01 | 25.28% | 358.03 | 22.1% | 389.11 | 0% | 410.92 | 19.26%
Vidros e Espelhos | 102155 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 398.72 | 0% | 266.1 | 0% | 325.34 | 3.1% | 481.71 | 0% | 352.42 | 0% | 297.05 | 87.21% | 237.02 | 0% | 251.25 | 0% | 214.1 | 0% | 252.68 | 0% | 177.44 | 0% | 264.32 | 0% | 394.79 | 0% | 319.75 | 0% | 295.45 | 0% | 221.95 | 0% | 298.27 | 0% | 253 | 0% | 283.67 | 0% | 263.31 | 0% | 558.75 | 0% | 283.68 | 0% | 195.53 | 0% | 223.28 | 0% | 272.31 | 0% | 299.67 | 0% | 326.19 | 0%
Vidros e Espelhos | 102167 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 628.36 | 0% | 414.64 | 14.78% | 501.06 | 12.23% | 713.4 | 8.59% | 552.14 | 0% | 454.73 | 92.65% | 371.13 | 16.51% | 395.87 | 15.48% | 343.48 | 17.84% | 397.54 | 15.42% | 355.41 | 0% | 416.01 | 14.73% | 597.14 | 10.26% | 487.85 | 12.56% | 452.14 | 13.56% | 353.33 | 17.35% | 490.32 | 0% | 394.43 | 15.54% | 434.97 | 14.09% | 416.29 | 0% | 822.16 | 7.45% | 443.21 | 13.83% | 318.94 | 19.22% | 357.21 | 17.16% | 422.04 | 14.52% | 460.36 | 0% | 495.03 | 12.38%
Vidros e Espelhos | 102157 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 529.81 | 0% | 347.49 | 0% | 428.72 | 1.82% | 647.27 | 0% | 467.42 | 0% | 389.14 | 92.51% | 304.99 | 0% | 326.2 | 0% | 275.32 | 0% | 328.22 | 0% | 225.24 | 0% | 346.43 | 0% | 526.82 | 0% | 418.63 | 0% | 387.95 | 0% | 286.71 | 0% | 390.12 | 0% | 323.92 | 0% | 365.4 | 0% | 345.32 | 0% | 751.13 | 0% | 370.11 | 0% | 249.28 | 0% | 287.73 | 0% | 355.64 | 0% | 391.09 | 0% | 429.42 | 0%
Vidros e Espelhos | 102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 707.98 | 0% | 461.19 | 8.58% | 565.36 | 7% | 835.39 | 4.74% | 622.5 | 0% | 511.26 | 95.76% | 405.93 | 9.75% | 435.81 | 9.08% | 371.76 | 10.64% | 438.08 | 9.03% | 349.82 | 0% | 462.54 | 8.55% | 687.8 | 5.75% | 548.98 | 7.21% | 509.58 | 7.76% | 385.36 | 10.27% | 534.23 | 0% | 430.07 | 9.2% | 480.42 | 8.23% | 462.25 | 0% | 966.07 | 4.09% | 492.02 | 8.04% | 340 | 11.64% | 387.87 | 10.2% | 470.55 | 8.41% | 514.93 | 0% | 561.46 | 7.05%
Vidros e Espelhos | 102159 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 644.39 | 0% | 417.86 | 0% | 518.67 | 0.97% | 792.71 | 0% | 567.83 | 0% | 468.93 | 95.96% | 363.25 | 0% | 390.83 | 0% | 327.76 | 0% | 393.34 | 0% | 265.81 | 0% | 417.63 | 0% | 642.43 | 0% | 504.31 | 0% | 468.14 | 0% | 342.36 | 0% | 469.55 | 0% | 384.57 | 0% | 435.51 | 0% | 416.46 | 0% | 920.24 | 0% | 444.84 | 0% | 295.06 | 0% | 343.03 | 0% | 427.72 | 0% | 470.23 | 0% | 519.12 | 0%
Vidros e Espelhos | 102161 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 422.95 | 0% | 290.67 | 33.34% | 336.1 | 28.83% | 420.01 | 23.07% | 371.01 | 0% | 308.48 | 82.47% | 273.64 | 35.42% | 286.48 | 33.83% | 260.72 | 37.17% | 286.66 | 33.81% | 335.55 | 0% | 292.03 | 33.18% | 373.47 | 25.95% | 330.17 | 29.35% | 304.22 | 31.86% | 262.48 | 36.92% | 364.66 | 0% | 293.65 | 33% | 311.98 | 31.06% | 293.33 | 0% | 477.86 | 20.28% | 312.73 | 30.99% | 251.98 | 38.46% | 268.72 | 36.06% | 293.72 | 32.99% | 317.66 | 0% | 326.43 | 29.69%
Vidros e Espelhos | 102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 267.06 | 0% | 184.44 | 0% | 221.62 | 5.58% | 315.36 | 0% | 236.98 | 0% | 204.66 | 76.96% | 168.97 | 0% | 176.18 | 0% | 152.83 | 0% | 176.96 | 0% | 129.65 | 0% | 181.93 | 0% | 262.2 | 0% | 220.59 | 0% | 202.64 | 0% | 157.06 | 0% | 206.14 | 0% | 182.03 | 0% | 201.84 | 0% | 181.07 | 0% | 365.47 | 0% | 197.05 | 0% | 141.74 | 0% | 158.76 | 0% | 188.67 | 0% | 208.03 | 0% | 222.6 | 0%
Vidros e Espelhos | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 454.2 | 0% | 310.67 | 31.19% | 361.1 | 26.84% | 458.76 | 21.12% | 398.51 | 0% | 330.98 | 83.66% | 290.83 | 33.32% | 305.11 | 31.76% | 276.22 | 35.08% | 305.41 | 31.73% | 347.99 | 0% | 312.08 | 31.05% | 404.72 | 23.94% | 354.36 | 27.35% | 326.72 | 29.66% | 278.73 | 34.77% | 387.16 | 0% | 311.78 | 31.08% | 332.61 | 29.14% | 313.33 | 0% | 522.86 | 18.53% | 334.01 | 29.01% | 265.84 | 36.45% | 284.97 | 34.01% | 314.2 | 30.84% | 340.16 | 0% | 351.43 | 27.58%
Vidros e Espelhos | 102164 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 457.78 | 0% | 309.18 | 25.59% | 364.23 | 21.73% | 482.59 | 16.4% | 401.83 | 0% | 332.69 | 86.91% | 284.96 | 27.77% | 300.64 | 26.32% | 268.34 | 29.49% | 301.32 | 26.26% | 318.39 | 0% | 310.44 | 25.49% | 417.43 | 18.96% | 356.41 | 22.2% | 329.29 | 24.03% | 272.52 | 29.04% | 378.61 | 0% | 304.53 | 25.98% | 328.55 | 24.08% | 311.31 | 0% | 552.33 | 14.33% | 331.68 | 23.86% | 255.26 | 31% | 277.56 | 28.51% | 313.37 | 25.25% | 340.04 | 0% | 356.39 | 22.2%
Vidros e Espelhos | 102154 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 330.55 | 0% | 222.47 | 0% | 270.81 | 3.73% | 397.18 | 0% | 292.43 | 0% | 247.98 | 84.68% | 199.53 | 0% | 210.62 | 0% | 180.29 | 0% | 211.79 | 0% | 150.31 | 0% | 220.59 | 0% | 326.62 | 0% | 266.99 | 0% | 246.38 | 0% | 186.5 | 0% | 249.2 | 0% | 213.46 | 0% | 238.69 | 0% | 219.68 | 0% | 460.6 | 0% | 237.27 | 0% | 165.3 | 0% | 187.83 | 0% | 227.65 | 0% | 250.6 | 0% | 271.66 | 0%
Vidros e Espelhos | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 482.52 | 0% | 321.3 | 19.08% | 384.39 | 15.94% | 532.56 | 11.51% | 423.8 | 0% | 349.73 | 90.44% | 290.92 | 21.07% | 308.95 | 19.84% | 271.14 | 22.6% | 310.04 | 19.77% | 297.36 | 0% | 322.45 | 19.01% | 451.3 | 13.58% | 374.97 | 16.35% | 347.14 | 17.66% | 277.49 | 22.09% | 385.32 | 0% | 309.84 | 19.78% | 338.72 | 18.09% | 322.95 | 0% | 612.16 | 10.01% | 343.9 | 17.82% | 254.27 | 24.1% | 281.37 | 21.78% | 326.49 | 18.77% | 355.36 | 0% | 378.36 | 16.2%
Vidros e Espelhos | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 383.97 | 0% | 254.15 | 0% | 312.05 | 2.5% | 466.43 | 0% | 339.08 | 0% | 284.14 | 89.74% | 224.78 | 0% | 239.28 | 0% | 202.98 | 0% | 240.72 | 0% | 167.19 | 0% | 252.87 | 0% | 380.98 | 0% | 305.75 | 0% | 282.95 | 0% | 210.87 | 0% | 285.12 | 0% | 239.33 | 0% | 269.15 | 0% | 251.98 | 0% | 541.13 | 0% | 270.8 | 0% | 184.61 | 0% | 211.89 | 0% | 260.09 | 0% | 286.09 | 0% | 312.75 | 0%
Vidros e Espelhos | 102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 611.84 | 0% | 400.85 | 11.33% | 488.28 | 9.3% | 709.91 | 6.4% | 537.81 | 0% | 442.24 | 94.39% | 355.46 | 12.78% | 380.52 | 11.94% | 327.07 | 13.89% | 382.34 | 11.88% | 321.59 | 0% | 402.09 | 11.3% | 588.7 | 7.72% | 474.7 | 9.57% | 440.32 | 10.32% | 337.87 | 13.45% | 468.63 | 0% | 377.12 | 12.05% | 418.85 | 10.85% | 402.05 | 0% | 819.76 | 5.54% | 428 | 10.61% | 301.2 | 15.08% | 340.75 | 13.33% | 408.54 | 11.12% | 446.43 | 0% | 483.81 | 9.39%
Vidros e Espelhos | 102158 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 538.81 | 0% | 351.08 | 0% | 434.67 | 1.33% | 660.91 | 0% | 475.03 | 0% | 393.64 | 94.5% | 306.44 | 0% | 328.87 | 0% | 276.55 | 0% | 330.96 | 0% | 225.11 | 0% | 350.52 | 0% | 536.58 | 0% | 423.4 | 0% | 392.75 | 0% | 288.51 | 0% | 394.36 | 0% | 324.88 | 0% | 367.29 | 0% | 349.46 | 0% | 767.13 | 0% | 373.81 | 0% | 249.58 | 0% | 289.26 | 0% | 359.36 | 0% | 395.11 | 0% | 435.18 | 0%
Vidros e Espelhos | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 298.31 | 0% | 204.44 | 0% | 246.62 | 5.01% | 354.11 | 0% | 264.48 | 0% | 227.16 | 79.24% | 186.16 | 0% | 194.81 | 0% | 168.33 | 0% | 195.71 | 0% | 142.09 | 0% | 201.98 | 0% | 293.45 | 0% | 244.78 | 0% | 225.14 | 0% | 173.31 | 0% | 228.64 | 0% | 200.16 | 0% | 222.47 | 0% | 201.07 | 0% | 410.47 | 0% | 218.33 | 0% | 155.6 | 0% | 175.01 | 0% | 209.15 | 0% | 230.53 | 0% | 247.6 | 0%
Vidros e Espelhos | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 750.07 | 4.53% | 534.55 | 6.35% | 694.64 | 5.86% | 660.49 | 5.14% | 543.07 | 0% | 624.67 | 86.84% | 427.96 | 7.94% | 606.33 | 5.6% | 392.74 | 8.65% | 441.93 | 7.69% | 353.17 | 0% | 547.72 | 0% | 649.21 | 5.23% | 687.56 | 4.94% | 570.61 | 5.95% | 500.56 | 6.79% | 502.34 | 6.76% | 622.09 | 0% | 678.1 | 5.01% | 556.49 | 6.1% | 588.84 | 5.77% | 609.26 | 5.58% | 404.33 | 0% | 471.11 | 0% | 619.85 | 5.48% | 638.6 | 0% | 570.39 | 5.96%
Vidros e Espelhos | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 515.48 | 8.49% | 381.96 | 11.46% | 483.46 | 10.85% | 456.48 | 9.59% | 397.67 | 0% | 438.46 | 78.42% | 325.15 | 13.46% | 430.1 | 10.18% | 301.24 | 14.53% | 330.9 | 13.23% | 287.75 | 0% | 404.78 | 0% | 451.36 | 9.7% | 482.07 | 9.08% | 402.56 | 10.88% | 362.81 | 12.07% | 365.59 | 11.98% | 455.72 | 0% | 483.59 | 9.05% | 395.29 | 11.08% | 423.16 | 10.35% | 434.32 | 10.08% | 316.36 | 0% | 353.2 | 0% | 433.25 | 10.11% | 453.62 | 0% | 406.2 | 10.78%
Vidros e Espelhos | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 616.51 | 6.18% | 446.93 | 8.52% | 574.25 | 7.95% | 544.13 | 7% | 459.16 | 0% | 518.29 | 82.92% | 368.36 | 10.34% | 505.66 | 7.53% | 339.52 | 11.22% | 377.64 | 10.09% | 313.94 | 0% | 464.75 | 0% | 536.25 | 7.1% | 570.31 | 6.68% | 474.37 | 8.03% | 421.41 | 9.04% | 423.57 | 8.99% | 526.51 | 0% | 567.03 | 6.72% | 464.16 | 8.21% | 493.88 | 7.71% | 509.12 | 7.48% | 352.58 | 0% | 402.83 | 0% | 513.19 | 7.42% | 532.98 | 0% | 476.3 | 8%
Vidros e Espelhos | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 223.8 | 0% | 243.25 | 0% | 270.72 | 0% | 270.97 | 0% | 274.91 | 0% | 242.17 | 0% | 264.39 | 0% | 235.42 | 0% | 297.53 | 0% | 267.79 | 0% | 241.35 | 0% | 251.92 | 0% | 283.87 | 0% | 260.33 | 0% | 224.94 | 0% | 254.23 | 0% | 243.15 | 0% | 288.63 | 0% | 308.51 | 0% | 238.02 | 0% | 256.25 | 0% | 240.69 | 0% | 282.31 | 0% | 270.3 | 0% | 221.12 | 0% | 302.52 | 0% | 243.32 | 0%
Vidros e Espelhos | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 759.06 | 0% | 943.06 | 0% | 987.61 | 0% | 1071.58 | 0% | 1048.15 | 0% | 880.05 | 0% | 953.01 | 0% | 787.32 | 0% | 1162.25 | 0% | 1020.41 | 0% | 873.66 | 0% | 966.47 | 0% | 1129.61 | 0% | 906.83 | 0% | 843.85 | 0% | 957.62 | 0% | 916.21 | 0% | 965.87 | 0% | 1073.78 | 0% | 886.62 | 0% | 903.06 | 0% | 827.1 | 0% | 1087.02 | 0% | 1003.88 | 0% | 804.18 | 0% | 1099.83 | 0% | 893.87 | 0%
Vidros e Espelhos | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4490.92 | 0% | 4074.04 | 0% | 4805 | 0% | 4894.91 | 0% | 4303.16 | 0% | 4280.37 | 48.57% | 3638.33 | 0% | 3977.51 | 0% | 4005.24 | 0% | 3864.09 | 0% | 3099.96 | 0% | 4098.2 | 0% | 4978.87 | 0% | 4571.12 | 0% | 3990.25 | 0% | 3969.46 | 0% | 3866.38 | 0% | 4382.31 | 0% | 4897.42 | 0% | 4031.05 | 0% | 4160.2 | 0% | 4067.92 | 0% | 3824.88 | 0% | 3918.11 | 0% | 4090.29 | 0% | 4829.86 | 0% | 4091.57 | 0%
Vidros e Espelhos | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2239.2 | 0% | 2031.89 | 0% | 2395.91 | 0% | 2442.02 | 0% | 2145.52 | 0% | 2134.24 | 48.71% | 1812.56 | 0% | 1982.03 | 0% | 1996.45 | 0% | 1926.14 | 0% | 1544 | 0% | 2043.62 | 0% | 2483.84 | 0% | 2278.61 | 0% | 1989.98 | 0% | 1978.96 | 0% | 1927.68 | 0% | 2182.9 | 0% | 2440.48 | 0% | 2010 | 0% | 2073.42 | 0% | 2027.38 | 0% | 1906.36 | 0% | 1952.73 | 0% | 2039.73 | 0% | 2407.53 | 0% | 2039.94 | 0%
Vidros e Espelhos | 102187 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102186 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vidros e Espelhos | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 3020.94 | 0% | 2227.5 | 0% | 2880.53 | 0% | 2793.63 | 0% | 2253.52 | 0% | 2566.02 | 81.02% | 1783.16 | 0% | 2454.72 | 0% | 1728.28 | 0% | 1868.76 | 0% | 1398.63 | 0% | 2207.38 | 0% | 2762.73 | 0% | 2810.92 | 0% | 2342.19 | 0% | 2098.61 | 0% | 2076.38 | 0% | 2514.14 | 0% | 2813.3 | 0% | 2300.41 | 0% | 2405.52 | 0% | 2464.39 | 0% | 1697.62 | 0% | 1959.1 | 0% | 2523.62 | 0% | 2687.28 | 0% | 2348.81 | 0%
Vidros e Espelhos | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1504.04 | 0% | 1108.47 | 0% | 1433.5 | 0% | 1391.22 | 0% | 1120.54 | 0% | 1276.91 | 81.41% | 884.8 | 0% | 1220.44 | 0% | 857.79 | 0% | 928.3 | 0% | 693.17 | 0% | 1098.07 | 0% | 1375.61 | 0% | 1398.33 | 0% | 1165.81 | 0% | 1043.38 | 0% | 1032.53 | 0% | 1248.59 | 0% | 1398.18 | 0% | 1144.51 | 0% | 1195.89 | 0% | 1225.43 | 0% | 842.57 | 0% | 973.04 | 0% | 1256.25 | 0% | 1336.03 | 0% | 1168.4 | 0%
Vidros e Espelhos | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 24 | 0% | 19.72 | 0% | 25.3 | 0% | 20.87 | 0% | 23.25 | 0% | 22.8 | 0% | 25.34 | 0% | 25.85 | 0% | 23.7 | 0% | 22.67 | 0% | 22.92 | 0% | 21 | 0% | 21.48 | 0% | 26.66 | 0% | 19.76 | 0% | 22.12 | 0% | 21.15 | 0% | 31.69 | 0% | 31.61 | 0% | 21.24 | 0% | 25.65 | 0% | 25.26 | 0% | 23.31 | 0% | 24.3 | 0% | 20.78 | 0% | 28.45 | 0% | 22.41 | 0%
Vidros e Espelhos | 102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 19.76 | 0% | 16.23 | 0% | 20.83 | 0% | 17.18 | 0% | 19.14 | 0% | 18.77 | 0% | 20.86 | 0% | 21.28 | 0% | 19.51 | 0% | 18.66 | 0% | 18.86 | 0% | 17.28 | 0% | 17.68 | 0% | 21.94 | 0% | 16.26 | 0% | 18.21 | 0% | 17.4 | 0% | 26.08 | 0% | 26.02 | 0% | 17.47 | 0% | 21.11 | 0% | 20.78 | 0% | 19.19 | 0% | 20 | 0% | 17.1 | 0% | 23.42 | 0% | 18.45 | 0%
Vidros e Espelhos | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 17.13 | 0% | 14.08 | 0% | 18.06 | 0% | 14.89 | 0% | 16.6 | 0% | 16.27 | 0% | 18.09 | 0% | 18.45 | 0% | 16.92 | 0% | 16.19 | 0% | 16.36 | 0% | 14.99 | 0% | 15.33 | 0% | 19.02 | 0% | 14.11 | 0% | 15.79 | 0% | 15.09 | 0% | 22.62 | 0% | 22.57 | 0% | 15.16 | 0% | 18.31 | 0% | 18.03 | 0% | 16.64 | 0% | 17.34 | 0% | 14.83 | 0% | 20.31 | 0% | 16 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 441.22 | 0% | 532.68 | 0% | 855.26 | 0% | 1090.96 | 0% | 581.57 | 0% | 513.29 | 0% | 539.1 | 0% | 438.67 | 0% | 626.86 | 0% | 778.02 | 0% | 567.34 | 0% | 613.27 | 0% | 632.21 | 0% | 378.63 | 0% | 601.65 | 0% | 607.04 | 0% | 572.62 | 0% | 512.08 | 0% | 565.48 | 0% | 426.79 | 0% | 639.9 | 0% | 518.15 | 0% | 833.86 | 0% | 779.51 | 0% | 502.79 | 0% | 472.92 | 0% | 614.36 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16.58 | 0% | 15.17 | 0% | 34.21 | 0% | 20.51 | 0% | 24.35 | 0% | 14.94 | 0% | 21.07 | 0% | 25.23 | 0% | 14.02 | 0% | 24.06 | 0% | 13.01 | 0% | 18.58 | 0% | 15.5 | 0% | 17.62 | 0% | 14.11 | 0% | 18.91 | 0% | 22.75 | 0% | 23.06 | 0% | 26.46 | 0% | 11.67 | 0% | 18.39 | 0% | 15.98 | 0% | 25.73 | 0% | 20.73 | 0% | 17.09 | 0% | 23.28 | 0% | 13.78 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.85 | 0% | 19.13 | 0% | 41.62 | 0% | 25.33 | 0% | 30.06 | 0% | 18.92 | 0% | 26.17 | 0% | 31.14 | 0% | 17.81 | 0% | 29.61 | 0% | 16.7 | 0% | 23.02 | 0% | 19.47 | 0% | 22.14 | 0% | 17.74 | 0% | 23.55 | 0% | 28.01 | 0% | 28.8 | 0% | 32.84 | 0% | 14.98 | 0% | 23.09 | 0% | 20.23 | 0% | 31.62 | 0% | 25.91 | 0% | 21.31 | 0% | 29.15 | 0% | 17.6 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103043 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 18.95 | 0% | 17.32 | 0% | 39.87 | 0% | 23.7 | 0% | 28.15 | 0% | 17.01 | 0% | 24.26 | 0% | 29.16 | 0% | 15.93 | 0% | 27.85 | 0% | 14.69 | 0% | 21.43 | 0% | 17.74 | 0% | 20.17 | 0% | 16.14 | 0% | 21.76 | 0% | 26.35 | 0% | 26.46 | 0% | 30.48 | 0% | 13.2 | 0% | 21.06 | 0% | 18.21 | 0% | 29.81 | 0% | 23.79 | 0% | 19.65 | 0% | 26.69 | 0% | 15.62 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103044 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25.79 | 0% | 23.61 | 0% | 53.4 | 0% | 31.97 | 0% | 37.96 | 0% | 23.23 | 0% | 32.81 | 0% | 39.31 | 0% | 21.79 | 0% | 37.5 | 0% | 20.19 | 0% | 28.93 | 0% | 24.12 | 0% | 27.44 | 0% | 21.97 | 0% | 29.47 | 0% | 35.48 | 0% | 35.89 | 0% | 41.21 | 0% | 18.15 | 0% | 28.65 | 0% | 24.87 | 0% | 40.11 | 0% | 32.28 | 0% | 26.62 | 0% | 36.25 | 0% | 21.41 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 57.33 | 0% | 52.51 | 0% | 117.44 | 0% | 70.59 | 0% | 83.86 | 0% | 51.74 | 0% | 72.63 | 0% | 86.81 | 0% | 48.61 | 0% | 82.73 | 0% | 45.19 | 0% | 63.99 | 0% | 53.56 | 0% | 60.96 | 0% | 48.84 | 0% | 65.29 | 0% | 78.3 | 0% | 79.57 | 0% | 91.23 | 0% | 40.6 | 0% | 63.61 | 0% | 55.38 | 0% | 88.46 | 0% | 71.56 | 0% | 58.97 | 0% | 80.49 | 0% | 47.83 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103038 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 51.99 | 0% | 47.57 | 0% | 109.15 | 0% | 64.92 | 0% | 77.14 | 0% | 46.71 | 0% | 66.48 | 0% | 79.85 | 0% | 43.76 | 0% | 76.26 | 0% | 40.34 | 0% | 58.69 | 0% | 48.65 | 0% | 55.35 | 0% | 44.32 | 0% | 59.68 | 0% | 72.18 | 0% | 72.53 | 0% | 83.54 | 0% | 36.29 | 0% | 57.81 | 0% | 50.02 | 0% | 81.61 | 0% | 65.23 | 0% | 53.85 | 0% | 73.25 | 0% | 42.89 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 38.8 | 0% | 35.48 | 0% | 81.58 | 0% | 48.49 | 0% | 57.61 | 0% | 34.84 | 0% | 49.63 | 0% | 59.64 | 0% | 32.63 | 0% | 56.97 | 0% | 30.06 | 0% | 43.83 | 0% | 36.3 | 0% | 41.3 | 0% | 33.07 | 0% | 44.55 | 0% | 53.94 | 0% | 54.15 | 0% | 62.38 | 0% | 27.04 | 0% | 43.14 | 0% | 37.31 | 0% | 60.98 | 0% | 48.69 | 0% | 40.2 | 0% | 54.65 | 0% | 31.97 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103036 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 19.65 | 0% | 17.95 | 0% | 41.51 | 0% | 24.63 | 0% | 29.26 | 0% | 17.62 | 0% | 25.19 | 0% | 30.3 | 0% | 16.49 | 0% | 28.95 | 0% | 15.18 | 0% | 22.25 | 0% | 18.39 | 0% | 20.91 | 0% | 16.73 | 0% | 22.58 | 0% | 27.39 | 0% | 27.46 | 0% | 31.65 | 0% | 13.64 | 0% | 21.84 | 0% | 18.86 | 0% | 31 | 0% | 24.68 | 0% | 20.39 | 0% | 27.69 | 0% | 16.15 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103040 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 84.32 | 0% | 77.16 | 0% | 176.21 | 0% | 104.99 | 0% | 124.78 | 0% | 75.81 | 0% | 107.63 | 0% | 129.14 | 0% | 71.06 | 0% | 123.29 | 0% | 65.61 | 0% | 94.96 | 0% | 78.87 | 0% | 89.75 | 0% | 71.88 | 0% | 96.64 | 0% | 116.69 | 0% | 117.51 | 0% | 135.26 | 0% | 59 | 0% | 93.74 | 0% | 81.2 | 0% | 131.93 | 0% | 105.67 | 0% | 87.22 | 0% | 118.74 | 0% | 69.7 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24.82 | 0% | 22.73 | 0% | 51.07 | 0% | 30.66 | 0% | 36.4 | 0% | 22.38 | 0% | 31.5 | 0% | 37.7 | 0% | 21.01 | 0% | 35.94 | 0% | 19.5 | 0% | 27.77 | 0% | 23.2 | 0% | 26.39 | 0% | 21.14 | 0% | 28.3 | 0% | 34.01 | 0% | 34.49 | 0% | 39.56 | 0% | 17.52 | 0% | 27.55 | 0% | 23.96 | 0% | 38.44 | 0% | 31.02 | 0% | 25.57 | 0% | 34.85 | 0% | 20.66 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.71 | 0% | 18.71 | 0% | 41.18 | 0% | 25.15 | 0% | 29.6 | 0% | 18.69 | 0% | 25.93 | 0% | 30.81 | 0% | 17.49 | 0% | 29.1 | 0% | 16.31 | 0% | 23.06 | 0% | 19.45 | 0% | 21.89 | 0% | 17.42 | 0% | 23.22 | 0% | 27.84 | 0% | 28.21 | 0% | 32.24 | 0% | 14.67 | 0% | 22.78 | 0% | 19.61 | 0% | 31.36 | 0% | 25.58 | 0% | 21.08 | 0% | 28.34 | 0% | 17.31 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25.15 | 0% | 22.6 | 0% | 51.41 | 0% | 31.01 | 0% | 36.44 | 0% | 22.54 | 0% | 31.79 | 0% | 37.98 | 0% | 21 | 0% | 35.91 | 0% | 19.34 | 0% | 28.34 | 0% | 23.66 | 0% | 26.56 | 0% | 21.11 | 0% | 28.39 | 0% | 34.45 | 0% | 34.41 | 0% | 39.49 | 0% | 17.47 | 0% | 27.65 | 0% | 23.6 | 0% | 38.83 | 0% | 31.2 | 0% | 25.75 | 0% | 34.39 | 0% | 20.66 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 36.4 | 0% | 32.79 | 0% | 78.18 | 0% | 46.1 | 0% | 54.4 | 0% | 32.36 | 0% | 46.89 | 0% | 56.56 | 0% | 30.06 | 0% | 53.84 | 0% | 27.27 | 0% | 41.79 | 0% | 34.25 | 0% | 38.6 | 0% | 30.74 | 0% | 41.85 | 0% | 51.45 | 0% | 50.52 | 0% | 58.51 | 0% | 24.68 | 0% | 40.28 | 0% | 34.15 | 0% | 58.14 | 0% | 45.68 | 0% | 37.82 | 0% | 50.55 | 0% | 29.34 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 49.96 | 0% | 44.84 | 0% | 105.69 | 0% | 62.8 | 0% | 73.89 | 0% | 44.48 | 0% | 63.99 | 0% | 76.97 | 0% | 41.32 | 0% | 73.01 | 0% | 37.59 | 0% | 57.13 | 0% | 47.05 | 0% | 52.86 | 0% | 42.02 | 0% | 57.04 | 0% | 69.97 | 0% | 68.91 | 0% | 79.6 | 0% | 34.03 | 0% | 55.1 | 0% | 46.67 | 0% | 79.01 | 0% | 62.42 | 0% | 51.65 | 0% | 68.77 | 0% | 40.42 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 51.29 | 0% | 46.05 | 0% | 108.85 | 0% | 64.59 | 0% | 76.01 | 0% | 45.64 | 0% | 65.78 | 0% | 79.17 | 0% | 42.4 | 0% | 75.13 | 0% | 38.53 | 0% | 58.72 | 0% | 48.3 | 0% | 54.29 | 0% | 43.16 | 0% | 58.64 | 0% | 71.98 | 0% | 70.82 | 0% | 81.85 | 0% | 34.88 | 0% | 56.6 | 0% | 47.92 | 0% | 81.3 | 0% | 64.14 | 0% | 53.08 | 0% | 70.68 | 0% | 41.45 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 94.01 | 0% | 84.08 | 0% | 199.1 | 0% | 118.34 | 0% | 138.92 | 0% | 83.56 | 0% | 120.43 | 0% | 144.92 | 0% | 77.5 | 0% | 137.3 | 0% | 70.29 | 0% | 107.74 | 0% | 88.65 | 0% | 99.31 | 0% | 78.82 | 0% | 107.24 | 0% | 131.85 | 0% | 129.41 | 0% | 149.49 | 0% | 63.74 | 0% | 103.48 | 0% | 87.31 | 0% | 148.85 | 0% | 117.36 | 0% | 97.14 | 0% | 128.78 | 0% | 75.76 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 75.39 | 0% | 110.5 | 0% | 75.01 | 0% | 115.79 | 0% | 110.23 | 0% | 109.82 | 0% | 119.07 | 0% | 126.33 | 0% | 102.79 | 0% | 86.06 | 0% | 147.85 | 0% | 65.39 | 0% | 96.98 | 0% | 80.9 | 0% | 112.04 | 0% | 112.15 | 0% | 118.8 | 0% | 107.88 | 0% | 78.95 | 0% | 100.6 | 0% | 90.25 | 0% | 101.63 | 0% | 133.45 | 0% | 108.86 | 0% | 103.33 | 0% | 81.26 | 0% | 114.25 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 117.91 | 0% | 174.23 | 0% | 117.26 | 0% | 182.79 | 0% | 173.52 | 0% | 173 | 0% | 187.7 | 0% | 199.11 | 0% | 161.79 | 0% | 135.04 | 0% | 233.69 | 0% | 102.24 | 0% | 152.67 | 0% | 126.66 | 0% | 176.98 | 0% | 176.81 | 0% | 187.53 | 0% | 169.21 | 0% | 122.91 | 0% | 158.47 | 0% | 141.56 | 0% | 159.79 | 0% | 210.72 | 0% | 171.1 | 0% | 162.89 | 0% | 126.6 | 0% | 179.99 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 59.38 | 0% | 87.23 | 0% | 59.06 | 0% | 91.44 | 0% | 86.98 | 0% | 86.67 | 0% | 93.98 | 0% | 99.72 | 0% | 81.1 | 0% | 67.86 | 0% | 116.78 | 0% | 51.53 | 0% | 76.53 | 0% | 63.73 | 0% | 88.46 | 0% | 88.52 | 0% | 93.8 | 0% | 85.04 | 0% | 62.11 | 0% | 79.38 | 0% | 71.14 | 0% | 80.15 | 0% | 105.37 | 0% | 85.86 | 0% | 81.56 | 0% | 63.92 | 0% | 90.16 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 110.34 | 0% | 164.33 | 0% | 109.63 | 0% | 172.63 | 0% | 163.39 | 0% | 163.04 | 0% | 176.98 | 0% | 187.76 | 0% | 152.37 | 0% | 126.78 | 0% | 220.94 | 0% | 95.68 | 0% | 143.79 | 0% | 118.6 | 0% | 167.2 | 0% | 166.75 | 0% | 177.1 | 0% | 158.8 | 0% | 114.44 | 0% | 149.32 | 0% | 132.78 | 0% | 150.27 | 0% | 199.04 | 0% | 160.89 | 0% | 153.62 | 0% | 117.9 | 0% | 169.64 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 43.59 | 0% | 64.01 | 0% | 43.35 | 0% | 67.11 | 0% | 63.83 | 0% | 63.62 | 0% | 68.97 | 0% | 73.18 | 0% | 59.52 | 0% | 49.81 | 0% | 85.7 | 0% | 37.83 | 0% | 56.17 | 0% | 46.78 | 0% | 64.92 | 0% | 64.97 | 0% | 68.86 | 0% | 62.44 | 0% | 45.59 | 0% | 58.26 | 0% | 52.22 | 0% | 58.83 | 0% | 77.34 | 0% | 63.03 | 0% | 59.86 | 0% | 46.91 | 0% | 66.17 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 81.18 | 0% | 119.92 | 0% | 80.75 | 0% | 125.79 | 0% | 119.43 | 0% | 119.07 | 0% | 129.17 | 0% | 137.04 | 0% | 111.37 | 0% | 92.97 | 0% | 160.81 | 0% | 70.39 | 0% | 105.09 | 0% | 87.2 | 0% | 121.79 | 0% | 121.69 | 0% | 129.06 | 0% | 116.49 | 0% | 84.66 | 0% | 109.07 | 0% | 97.46 | 0% | 110 | 0% | 145.01 | 0% | 117.78 | 0% | 112.1 | 0% | 87.19 | 0% | 123.89 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25.27 | 0% | 37.57 | 0% | 25.08 | 0% | 39.5 | 0% | 37.37 | 0% | 37.3 | 0% | 40.49 | 0% | 42.97 | 0% | 34.86 | 0% | 29.03 | 0% | 50.53 | 0% | 21.93 | 0% | 32.9 | 0% | 27.14 | 0% | 38.21 | 0% | 38.13 | 0% | 40.5 | 0% | 36.36 | 0% | 26.21 | 0% | 34.15 | 0% | 30.38 | 0% | 34.37 | 0% | 45.54 | 0% | 36.83 | 0% | 35.15 | 0% | 26.98 | 0% | 38.81 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 58.5 | 0% | 86.58 | 0% | 58.17 | 0% | 90.83 | 0% | 86.2 | 0% | 85.94 | 0% | 93.26 | 0% | 98.92 | 0% | 80.36 | 0% | 67.05 | 0% | 116.15 | 0% | 50.72 | 0% | 75.84 | 0% | 62.85 | 0% | 87.97 | 0% | 87.85 | 0% | 93.18 | 0% | 84 | 0% | 60.95 | 0% | 78.72 | 0% | 70.26 | 0% | 79.36 | 0% | 104.71 | 0% | 84.97 | 0% | 80.93 | 0% | 62.78 | 0% | 89.42 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 201.27 | 0% | 303.61 | 0% | 199.59 | 0% | 319.77 | 0% | 301.07 | 0% | 300.85 | 0% | 326.9 | 0% | 346.88 | 0% | 280.81 | 0% | 232.43 | 0% | 409.93 | 0% | 174.51 | 0% | 265.08 | 0% | 216.56 | 0% | 309.8 | 0% | 308.1 | 0% | 327.96 | 0% | 291.01 | 0% | 206.86 | 0% | 275.53 | 0% | 243.15 | 0% | 276.31 | 0% | 368.79 | 0% | 295.87 | 0% | 283.81 | 0% | 213.24 | 0% | 313.13 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 103.53 | 0% | 152.54 | 0% | 102.96 | 0% | 159.98 | 0% | 152.02 | 0% | 151.52 | 0% | 164.35 | 0% | 174.37 | 0% | 141.74 | 0% | 118.46 | 0% | 204.42 | 0% | 89.81 | 0% | 133.76 | 0% | 111.16 | 0% | 154.82 | 0% | 154.81 | 0% | 164.12 | 0% | 148.44 | 0% | 108.1 | 0% | 138.77 | 0% | 124.18 | 0% | 140.04 | 0% | 184.4 | 0% | 149.98 | 0% | 142.63 | 0% | 111.29 | 0% | 157.63 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 244.67 | 0% | 368.53 | 0% | 242.71 | 0% | 388.01 | 0% | 365.57 | 0% | 365.22 | 0% | 396.8 | 0% | 421.05 | 0% | 340.94 | 0% | 282.38 | 0% | 497.34 | 0% | 212.13 | 0% | 321.84 | 0% | 263.23 | 0% | 375.92 | 0% | 373.97 | 0% | 397.97 | 0% | 353.55 | 0% | 251.74 | 0% | 334.48 | 0% | 295.44 | 0% | 335.57 | 0% | 447.48 | 0% | 359.33 | 0% | 344.49 | 0% | 259.49 | 0% | 380.12 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28.49 | 0% | 41.38 | 0% | 28.36 | 0% | 43.31 | 0% | 41.36 | 0% | 41.17 | 0% | 44.61 | 0% | 47.33 | 0% | 38.56 | 0% | 32.42 | 0% | 55.2 | 0% | 24.72 | 0% | 36.39 | 0% | 30.55 | 0% | 41.86 | 0% | 41.99 | 0% | 44.43 | 0% | 40.65 | 0% | 30 | 0% | 37.71 | 0% | 34.02 | 0% | 38.19 | 0% | 49.89 | 0% | 40.92 | 0% | 38.71 | 0% | 30.86 | 0% | 42.82 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 66.8 | 0% | 98.42 | 0% | 66.47 | 0% | 103.19 | 0% | 98.08 | 0% | 97.75 | 0% | 106.03 | 0% | 112.48 | 0% | 91.44 | 0% | 76.42 | 0% | 131.87 | 0% | 57.92 | 0% | 86.28 | 0% | 71.74 | 0% | 99.9 | 0% | 99.87 | 0% | 105.86 | 0% | 95.77 | 0% | 69.78 | 0% | 89.54 | 0% | 80.13 | 0% | 90.36 | 0% | 118.95 | 0% | 96.75 | 0% | 92.01 | 0% | 71.87 | 0% | 101.7 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 484.92 | 0% | 744.29 | 0% | 479.89 | 0% | 786.27 | 0% | 735.49 | 0% | 736.23 | 0% | 801.05 | 0% | 850.13 | 0% | 686.07 | 0% | 563.97 | 0% | 1010.36 | 0% | 420.29 | 0% | 647.84 | 0% | 522.6 | 0% | 762.32 | 0% | 755.27 | 0% | 806.29 | 0% | 705.57 | 0% | 492.48 | 0% | 674.23 | 0% | 589.01 | 0% | 673.07 | 0% | 907.19 | 0% | 720.66 | 0% | 695.63 | 0% | 508.14 | 0% | 766.51 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24.03 | 0% | 34.31 | 0% | 23.97 | 0% | 35.79 | 0% | 34.41 | 0% | 34.19 | 0% | 37 | 0% | 39.26 | 0% | 32.08 | 0% | 27.16 | 0% | 45.5 | 0% | 20.86 | 0% | 30.27 | 0% | 25.72 | 0% | 34.56 | 0% | 34.82 | 0% | 36.72 | 0% | 34.08 | 0% | 25.57 | 0% | 31.32 | 0% | 28.54 | 0% | 31.87 | 0% | 41.22 | 0% | 34.16 | 0% | 32.1 | 0% | 26.29 | 0% | 35.55 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 19.04 | 0% | 27.7 | 0% | 18.94 | 0% | 29.01 | 0% | 27.68 | 0% | 27.56 | 0% | 29.87 | 0% | 31.7 | 0% | 25.81 | 0% | 21.69 | 0% | 37 | 0% | 16.54 | 0% | 24.36 | 0% | 20.41 | 0% | 28.03 | 0% | 28.11 | 0% | 29.75 | 0% | 27.2 | 0% | 20.03 | 0% | 25.24 | 0% | 22.74 | 0% | 25.54 | 0% | 33.42 | 0% | 27.38 | 0% | 25.92 | 0% | 20.6 | 0% | 28.67 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 59.93 | 0% | 88.84 | 0% | 59.58 | 0% | 93.23 | 0% | 88.42 | 0% | 88.18 | 0% | 95.69 | 0% | 101.51 | 0% | 82.43 | 0% | 68.73 | 0% | 119.26 | 0% | 51.95 | 0% | 77.8 | 0% | 64.39 | 0% | 90.3 | 0% | 90.15 | 0% | 95.65 | 0% | 86.1 | 0% | 62.37 | 0% | 80.76 | 0% | 72.02 | 0% | 81.38 | 0% | 107.49 | 0% | 87.14 | 0% | 83.04 | 0% | 64.25 | 0% | 91.74 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 63.67 | 0% | 93.46 | 0% | 63.39 | 0% | 97.92 | 0% | 93.21 | 0% | 92.86 | 0% | 100.7 | 0% | 106.82 | 0% | 86.9 | 0% | 72.73 | 0% | 125.07 | 0% | 55.21 | 0% | 81.99 | 0% | 68.36 | 0% | 94.79 | 0% | 94.84 | 0% | 100.46 | 0% | 91.16 | 0% | 66.68 | 0% | 85.06 | 0% | 76.29 | 0% | 85.93 | 0% | 112.87 | 0% | 92.01 | 0% | 87.38 | 0% | 68.66 | 0% | 96.61 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103045 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8.77 | 0% | 8.09 | 0% | 15.63 | 0% | 10.03 | 0% | 11.89 | 0% | 8.13 | 0% | 10.59 | 0% | 12.34 | 0% | 7.73 | 0% | 11.61 | 0% | 7.51 | 0% | 9.25 | 0% | 8.15 | 0% | 9.26 | 0% | 7.43 | 0% | 9.57 | 0% | 10.96 | 0% | 11.87 | 0% | 13.26 | 0% | 6.67 | 0% | 9.63 | 0% | 8.66 | 0% | 12.33 | 0% | 10.68 | 0% | 8.71 | 0% | 12.07 | 0% | 7.76 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 19.85 | 0% | 18.22 | 0% | 39.25 | 0% | 23.99 | 0% | 28.47 | 0% | 18.05 | 0% | 24.83 | 0% | 29.49 | 0% | 17 | 0% | 28.02 | 0% | 15.99 | 0% | 21.83 | 0% | 18.53 | 0% | 21.07 | 0% | 16.88 | 0% | 22.36 | 0% | 26.5 | 0% | 27.37 | 0% | 31.15 | 0% | 14.34 | 0% | 21.97 | 0% | 19.29 | 0% | 29.91 | 0% | 24.63 | 0% | 20.24 | 0% | 27.72 | 0% | 16.83 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103048 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15.99 | 0% | 14.44 | 0% | 29.95 | 0% | 18.81 | 0% | 22.06 | 0% | 14.58 | 0% | 19.59 | 0% | 23.01 | 0% | 13.69 | 0% | 21.57 | 0% | 12.98 | 0% | 17.42 | 0% | 15.01 | 0% | 16.83 | 0% | 13.39 | 0% | 17.58 | 0% | 20.71 | 0% | 21.45 | 0% | 24.27 | 0% | 11.65 | 0% | 17.47 | 0% | 15.18 | 0% | 23.26 | 0% | 19.5 | 0% | 16.01 | 0% | 21.57 | 0% | 13.67 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17.3 | 0% | 15.48 | 0% | 32.7 | 0% | 20.46 | 0% | 23.89 | 0% | 15.69 | 0% | 21.24 | 0% | 25 | 0% | 14.67 | 0% | 23.37 | 0% | 13.79 | 0% | 18.94 | 0% | 16.27 | 0% | 18.14 | 0% | 14.39 | 0% | 18.98 | 0% | 22.58 | 0% | 23.15 | 0% | 26.21 | 0% | 12.44 | 0% | 18.82 | 0% | 16.22 | 0% | 25.34 | 0% | 21.07 | 0% | 17.31 | 0% | 23.11 | 0% | 14.59 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 32.21 | 0% | 47.28 | 0% | 32.03 | 0% | 49.58 | 0% | 47.15 | 0% | 46.99 | 0% | 50.96 | 0% | 54.07 | 0% | 43.97 | 0% | 36.81 | 0% | 63.3 | 0% | 27.95 | 0% | 41.5 | 0% | 34.57 | 0% | 47.95 | 0% | 47.99 | 0% | 50.86 | 0% | 46.13 | 0% | 33.69 | 0% | 43.04 | 0% | 38.59 | 0% | 43.47 | 0% | 57.14 | 0% | 46.57 | 0% | 44.23 | 0% | 34.68 | 0% | 48.89 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 188.4 | 0% | 308.12 | 0% | 238.29 | 0% | 352.54 | 93.82% | 314.08 | 0% | 224.29 | 0% | 215.25 | 0% | 216.68 | 0% | 354.61 | 93.27% | 309.95 | 0% | 170.41 | 0% | 201.31 | 0% | 182.27 | 0% | 185.38 | 0% | 220.53 | 0% | 258.45 | 0% | 168.99 | 0% | 310.53 | 0% | 260.44 | 0% | 353.03 | 93.69% | 147.12 | 0% | 356.38 | 92.81% | 189.72 | 0% | 147.51 | 0% | 352.5 | 93.83% | 362.65 | 0% | 355.77 | 92.97%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103050 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 | UN | 26.75 | 0% | 24.58 | 0% | 26.72 | 0% | 23.3 | 0% | 26.49 | 0% | 25.89 | 0% | 27.19 | 0% | 29 | 0% | 25.37 | 0% | 25.19 | 0% | 26.58 | 0% | 23.8 | 0% | 24.47 | 0% | 27.47 | 0% | 22.08 | 0% | 24.77 | 0% | 24.35 | 0% | 30.98 | 0% | 32.37 | 0% | 23.87 | 0% | 27.87 | 0% | 26.2 | 0% | 26.75 | 0% | 28.86 | 0% | 23.24 | 0% | 32.17 | 0% | 26.83 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103051 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 32.28 | 0% | 29.68 | 0% | 32.28 | 0% | 28.19 | 0% | 32.09 | 0% | 31.31 | 0% | 32.89 | 0% | 34.98 | 0% | 30.75 | 0% | 30.4 | 0% | 32.16 | 0% | 28.81 | 0% | 29.57 | 0% | 33.18 | 0% | 26.67 | 0% | 30 | 0% | 29.48 | 0% | 37.57 | 0% | 39.2 | 0% | 28.83 | 0% | 33.65 | 0% | 31.68 | 0% | 32.31 | 0% | 34.97 | 0% | 28.12 | 0% | 38.91 | 0% | 32.39 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103052 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 | UN | 43.53 | 0% | 39.96 | 0% | 43.12 | 0% | 37.64 | 0% | 42.42 | 0% | 41.81 | 0% | 44.1 | 0% | 47.33 | 0% | 41.2 | 0% | 40.79 | 0% | 42.8 | 0% | 38.95 | 0% | 39.67 | 0% | 44.69 | 0% | 35.99 | 0% | 39.99 | 0% | 39.56 | 0% | 49.29 | 0% | 51.85 | 0% | 38.75 | 0% | 45.11 | 0% | 41.98 | 0% | 43.45 | 0% | 46.35 | 0% | 37.66 | 0% | 51.21 | 0% | 43.44 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 151.49 | 0% | 127.54 | 0% | 161.96 | 0% | 170.32 | 0% | 155.67 | 0% | 175.2 | 0% | 292.47 | 0% | 179.07 | 0% | 203.04 | 0% | 148.79 | 0% | 149.86 | 0% | 194.28 | 0% | 164.63 | 0% | 166.79 | 0% | 221.58 | 0% | 135.13 | 0% | 164.38 | 0% | 190.29 | 0% | 317.76 | 0% | 142.77 | 0% | 151.23 | 0% | 121.99 | 0% | 275.71 | 0% | 260.53 | 0% | 157.51 | 0% | 273.41 | 0% | 169.57 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 123.03 | 0% | 103.42 | 0% | 131.54 | 0% | 138.62 | 0% | 126.39 | 0% | 142.49 | 0% | 238.65 | 0% | 145.54 | 0% | 165.34 | 0% | 120.84 | 0% | 121.63 | 0% | 158.3 | 0% | 133.93 | 0% | 135.5 | 0% | 180.71 | 0% | 109.62 | 0% | 133.7 | 0% | 154.54 | 0% | 259.08 | 0% | 115.97 | 0% | 122.71 | 0% | 98.74 | 0% | 224.92 | 0% | 212.33 | 0% | 128.09 | 0% | 222.64 | 0% | 137.82 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 74.97 | 0% | 63.32 | 0% | 80.09 | 0% | 83.83 | 0% | 77.09 | 0% | 86.38 | 0% | 142.96 | 0% | 88.44 | 0% | 99.76 | 0% | 73.63 | 0% | 74.26 | 0% | 95.33 | 0% | 81.12 | 0% | 82.42 | 0% | 108.42 | 0% | 67.01 | 0% | 81.03 | 0% | 94.15 | 0% | 155.66 | 0% | 70.6 | 0% | 74.98 | 0% | 60.86 | 0% | 134.84 | 0% | 127.75 | 0% | 77.65 | 0% | 134.32 | 0% | 83.73 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 31.86 | 0% | 27 | 0% | 34 | 0% | 35.39 | 0% | 32.79 | 0% | 36.55 | 0% | 59.89 | 0% | 37.5 | 0% | 42.04 | 0% | 31.28 | 0% | 31.61 | 0% | 40.1 | 0% | 34.31 | 0% | 34.95 | 0% | 45.46 | 0% | 28.54 | 0% | 34.28 | 0% | 40.02 | 0% | 65.37 | 0% | 29.96 | 0% | 31.92 | 0% | 26.1 | 0% | 56.52 | 0% | 53.71 | 0% | 32.86 | 0% | 56.59 | 0% | 35.49 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94800 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 194.56 | 0% | 163.8 | 0% | 207.99 | 0% | 218.7 | 0% | 199.93 | 0% | 224.98 | 0% | 375.45 | 0% | 229.95 | 0% | 260.69 | 0% | 191.08 | 0% | 192.46 | 0% | 249.44 | 0% | 211.41 | 0% | 214.19 | 0% | 284.44 | 0% | 173.55 | 0% | 211.08 | 0% | 244.37 | 0% | 407.95 | 0% | 183.34 | 0% | 194.24 | 0% | 156.7 | 0% | 353.93 | 0% | 334.48 | 0% | 202.25 | 0% | 351.03 | 0% | 217.76 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 37.38 | 0% | 31.99 | 0% | 39.83 | 0% | 40.87 | 0% | 38.55 | 0% | 42.43 | 0% | 67.75 | 0% | 43.73 | 0% | 48.32 | 0% | 36.71 | 0% | 37.24 | 0% | 45.9 | 0% | 39.76 | 0% | 40.87 | 0% | 51.61 | 0% | 33.7 | 0% | 39.75 | 0% | 46.92 | 0% | 74.43 | 0% | 35.09 | 0% | 37.68 | 0% | 31.33 | 0% | 64.04 | 0% | 61.35 | 0% | 38.12 | 0% | 65.03 | 0% | 41.38 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 361.1 | 0% | 429.86 | 0% | 412.15 | 87.59% | 404.62 | 89.22% | 407.24 | 0% | 522.66 | 0% | 410.8 | 0% | 332.85 | 0% | 307.46 | 0% | 370.57 | 0% | 400.21 | 0% | 232.5 | 0% | 216.81 | 0% | 314.15 | 0% | 299.37 | 0% | 377.22 | 0% | 432.73 | 0% | 413.75 | 0% | 298.36 | 0% | 338.09 | 0% | 301.58 | 0% | 415.7 | 0% | 399.49 | 0% | 300.52 | 0% | 376.29 | 0% | 425.54 | 0% | 225.21 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 295.34 | 0% | 350.92 | 0% | 336.82 | 86.82% | 330.3 | 88.54% | 332.89 | 0% | 426.23 | 0% | 335.71 | 0% | 272.72 | 0% | 251.84 | 0% | 302.98 | 0% | 327.14 | 0% | 190.81 | 0% | 178.22 | 0% | 257.44 | 0% | 244.91 | 0% | 308.32 | 0% | 353.15 | 0% | 338.71 | 0% | 245.35 | 0% | 276.47 | 0% | 247.33 | 0% | 339.73 | 0% | 326.48 | 0% | 246.62 | 0% | 307.34 | 0% | 348.43 | 0% | 185.33 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 103.83 | 0% | 155.6 | 0% | 103.03 | 0% | 163.71 | 0% | 154.51 | 0% | 154.29 | 0% | 167.58 | 0% | 177.82 | 0% | 144.11 | 0% | 119.59 | 0% | 209.68 | 0% | 90.03 | 0% | 136.02 | 0% | 111.64 | 0% | 158.55 | 0% | 157.92 | 0% | 167.92 | 0% | 149.77 | 0% | 107.15 | 0% | 141.32 | 0% | 125.16 | 0% | 141.94 | 0% | 188.77 | 0% | 152.01 | 0% | 145.47 | 0% | 110.42 | 0% | 160.57 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 85.29 | 0% | 128.33 | 0% | 84.6 | 0% | 135.1 | 0% | 127.33 | 0% | 127.2 | 0% | 138.18 | 0% | 146.64 | 0% | 118.75 | 0% | 98.41 | 0% | 173.12 | 0% | 73.97 | 0% | 112.11 | 0% | 91.74 | 0% | 130.84 | 0% | 130.22 | 0% | 138.56 | 0% | 123.21 | 0% | 87.81 | 0% | 116.49 | 0% | 102.95 | 0% | 116.88 | 0% | 155.79 | 0% | 125.19 | 0% | 119.95 | 0% | 90.49 | 0% | 132.37 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 57.93 | 0% | 86.75 | 0% | 57.48 | 0% | 91.27 | 0% | 86.16 | 0% | 86.05 | 0% | 93.43 | 0% | 99.14 | 0% | 80.36 | 0% | 66.72 | 0% | 116.88 | 0% | 50.25 | 0% | 75.85 | 0% | 62.28 | 0% | 88.37 | 0% | 88.05 | 0% | 93.63 | 0% | 83.56 | 0% | 59.82 | 0% | 78.79 | 0% | 69.82 | 0% | 79.16 | 0% | 105.24 | 0% | 84.79 | 0% | 81.11 | 0% | 61.62 | 0% | 89.53 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 35.94 | 0% | 54.49 | 0% | 35.59 | 0% | 57.47 | 0% | 53.98 | 0% | 53.98 | 0% | 58.68 | 0% | 62.28 | 0% | 50.35 | 0% | 41.6 | 0% | 73.72 | 0% | 31.17 | 0% | 47.54 | 0% | 38.67 | 0% | 55.66 | 0% | 55.29 | 0% | 58.92 | 0% | 52.07 | 0% | 36.78 | 0% | 49.42 | 0% | 43.47 | 0% | 49.49 | 0% | 66.28 | 0% | 53.01 | 0% | 50.95 | 0% | 37.92 | 0% | 56.19 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 156.52 | 0% | 236.58 | 0% | 155.18 | 0% | 249.25 | 0% | 234.52 | 0% | 234.38 | 0% | 254.72 | 0% | 270.29 | 0% | 218.72 | 0% | 180.91 | 0% | 319.62 | 0% | 135.71 | 0% | 206.48 | 0% | 168.44 | 0% | 241.48 | 0% | 240.07 | 0% | 255.64 | 0% | 226.48 | 0% | 160.66 | 0% | 214.64 | 0% | 189.21 | 0% | 215.14 | 0% | 287.48 | 0% | 230.38 | 0% | 221.14 | 0% | 165.62 | 0% | 243.94 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 42.93 | 0% | 64.27 | 0% | 42.59 | 0% | 67.63 | 0% | 63.84 | 0% | 63.74 | 0% | 69.23 | 0% | 73.47 | 0% | 59.53 | 0% | 49.44 | 0% | 86.59 | 0% | 37.23 | 0% | 56.21 | 0% | 46.15 | 0% | 65.47 | 0% | 65.23 | 0% | 69.36 | 0% | 61.91 | 0% | 44.32 | 0% | 58.38 | 0% | 51.73 | 0% | 58.65 | 0% | 77.98 | 0% | 62.83 | 0% | 60.1 | 0% | 45.66 | 0% | 66.34 | 0%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 249.67 | 0% | 309.57 | 95.67% | 310.84 | 95.28% | 308.81 | 95.91% | 298.02 | 0% | 310.25 | 95.46% | 310.82 | 95.29% | 224.28 | 0% | 240.95 | 0% | 310.06 | 95.52% | 255.37 | 0% | 308.53 | 95.99% | 309.11 | 95.81% | 293.66 | 0% | 308.07 | 96.14% | 289.48 | 0% | 309.22 | 95.78% | 313.88 | 94.36% | 314.39 | 94.2% | 309.1 | 95.82% | 311.28 | 95.15% | 311.02 | 95.23% | 288.59 | 0% | 312.13 | 94.89% | 308.78 | 95.92% | 314.66 | 0% | 310.68 | 95.33%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 221.61 | 0% | 275.33 | 96.25% | 276.28 | 95.92% | 274.74 | 96.46% | 264.81 | 0% | 275.85 | 96.07% | 276.28 | 95.92% | 198.75 | 0% | 213.87 | 0% | 275.71 | 96.12% | 226.66 | 0% | 274.53 | 96.53% | 274.98 | 96.37% | 260.91 | 0% | 274.15 | 96.67% | 257.31 | 0% | 275.05 | 96.35% | 278.63 | 95.11% | 279.02 | 94.98% | 274.95 | 96.38% | 276.63 | 95.8% | 276.43 | 95.87% | 256.43 | 0% | 277.29 | 95.57% | 274.71 | 96.47% | 279.21 | 0% | 276.17 | 95.96%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 148.78 | 0% | 184.61 | 95.89% | 185.31 | 95.53% | 184.19 | 96.11% | 177.66 | 0% | 185.01 | 95.69% | 185.31 | 95.53% | 133.56 | 0% | 143.58 | 0% | 184.9 | 95.74% | 152.17 | 0% | 184.04 | 96.19% | 184.36 | 96.02% | 175.05 | 0% | 183.75 | 96.34% | 172.59 | 0% | 184.43 | 95.99% | 187.06 | 94.64% | 187.33 | 94.5% | 184.34 | 96.03% | 185.58 | 95.39% | 185.43 | 95.47% | 172.05 | 0% | 186.07 | 95.14% | 184.17 | 96.12% | 187.46 | 0% | 185.24 | 95.57%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 89.36 | 0% | 111.16 | 96.69% | 111.5 | 96.39% | 110.97 | 96.86% | 106.84 | 0% | 111.36 | 96.52% | 111.52 | 96.38% | 80.05 | 0% | 86.23 | 0% | 111.32 | 96.55% | 91.39 | 0% | 110.9 | 96.92% | 111.05 | 96.79% | 105.26 | 0% | 110.74 | 97.06% | 103.84 | 0% | 111.07 | 96.77% | 112.37 | 95.65% | 112.49 | 95.55% | 111.03 | 96.8% | 111.63 | 96.28% | 111.56 | 96.34% | 103.48 | 0% | 111.88 | 96.07% | 110.96 | 96.86% | 112.55 | 0% | 111.48 | 96.41%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 496.24 | 0% | 616.49 | 96.25% | 618.66 | 95.91% | 615.16 | 96.46% | 592.93 | 0% | 617.66 | 96.07% | 618.62 | 95.92% | 445 | 0% | 478.88 | 0% | 617.32 | 96.12% | 507.52 | 0% | 614.68 | 96.53% | 615.69 | 96.37% | 584.24 | 0% | 613.9 | 96.66% | 576.17 | 0% | 615.86 | 96.35% | 623.9 | 95.11% | 624.81 | 94.97% | 615.65 | 96.38% | 619.45 | 95.79% | 619 | 95.86% | 574.19 | 0% | 620.88 | 95.57% | 615.12 | 96.46% | 625.27 | 0% | 618.39 | 95.95%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 348.2 | 0% | 432.24 | 96% | 433.86 | 95.64% | 431.24 | 96.22% | 415.9 | 0% | 433.11 | 95.8% | 433.84 | 95.64% | 312.5 | 0% | 336.04 | 0% | 432.87 | 95.86% | 356.14 | 0% | 430.88 | 96.3% | 431.64 | 96.13% | 409.78 | 0% | 430.28 | 96.43% | 404.05 | 0% | 431.77 | 96.1% | 437.78 | 94.78% | 438.46 | 94.64% | 431.6 | 96.14% | 434.45 | 95.51% | 434.11 | 95.58% | 402.73 | 0% | 435.52 | 95.27% | 431.21 | 96.23% | 438.79 | 0% | 433.65 | 95.69%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 682.25 | 0% | 848.52 | 96.59% | 851.26 | 96.28% | 846.82 | 96.78% | 815.64 | 0% | 849.96 | 96.42% | 851.17 | 96.29% | 611.18 | 0% | 658.34 | 0% | 849.55 | 96.47% | 697.7 | 0% | 846.22 | 96.85% | 847.5 | 96.7% | 803.67 | 0% | 845.28 | 96.96% | 792.76 | 0% | 847.71 | 96.68% | 857.76 | 95.55% | 858.93 | 95.42% | 847.45 | 96.71% | 852.21 | 96.17% | 851.65 | 96.23% | 789.85 | 0% | 854 | 95.97% | 846.79 | 96.79% | 859.52 | 0% | 850.88 | 96.32%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 109.52 | 0% | 135.88 | 95.86% | 136.4 | 95.49% | 135.58 | 96.07% | 130.77 | 0% | 136.17 | 95.65% | 136.41 | 95.48% | 98.34 | 0% | 105.69 | 0% | 136.1 | 95.7% | 112.01 | 0% | 135.45 | 96.16% | 135.7 | 95.98% | 128.85 | 0% | 135.24 | 96.31% | 127.03 | 0% | 135.74 | 95.96% | 137.7 | 94.59% | 137.89 | 94.46% | 135.68 | 96% | 136.6 | 95.35% | 136.49 | 95.43% | 126.65 | 0% | 136.97 | 95.09% | 135.56 | 96.08% | 138 | 0% | 136.35 | 95.53%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1049.55 | 0% | 1307.89 | 97.19% | 1311.36 | 96.93% | 1305.74 | 97.35% | 1255.99 | 0% | 1309.73 | 97.06% | 1311.27 | 96.94% | 938.54 | 0% | 1012.67 | 0% | 1309.21 | 97.09% | 1073.17 | 0% | 1304.98 | 97.41% | 1306.6 | 97.29% | 1237.54 | 0% | 1303.77 | 97.5% | 1221.28 | 0% | 1306.86 | 97.27% | 1319.63 | 96.33% | 1321.11 | 96.22% | 1306.54 | 97.29% | 1312.59 | 96.84% | 1311.87 | 96.9% | 1216.35 | 0% | 1314.84 | 96.68% | 1305.71 | 97.35% | 1321.85 | 0% | 1310.88 | 96.97%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 139.54 | 0% | 171.07 | 92.17% | 172.34 | 91.49% | 170.31 | 92.58% | 165.63 | 0% | 171.75 | 91.8% | 172.32 | 91.5% | 126.64 | 0% | 134.75 | 0% | 171.56 | 91.9% | 142.85 | 0% | 170.03 | 92.73% | 170.61 | 92.42% | 163.22 | 0% | 169.57 | 92.98% | 160.49 | 0% | 170.72 | 92.36% | 175.38 | 89.9% | 175.89 | 89.64% | 170.6 | 92.42% | 172.78 | 91.25% | 172.52 | 91.39% | 160.34 | 0% | 173.63 | 90.81% | 170.28 | 92.59% | 176.16 | 0% | 172.18 | 91.57%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 119.71 | 0% | 147.18 | 92.99% | 148.13 | 92.39% | 146.59 | 93.36% | 142.3 | 0% | 147.7 | 92.66% | 148.13 | 92.39% | 108.4 | 0% | 115.6 | 0% | 147.56 | 92.75% | 122.54 | 0% | 146.38 | 93.5% | 146.83 | 93.21% | 140.21 | 0% | 146 | 93.74% | 137.95 | 0% | 146.9 | 93.17% | 150.48 | 90.95% | 150.87 | 90.71% | 146.8 | 93.23% | 148.48 | 92.17% | 148.28 | 92.3% | 137.76 | 0% | 149.14 | 91.77% | 146.56 | 93.38% | 151.06 | 0% | 148.02 | 92.46%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 80.55 | 0% | 98.81 | 92.33% | 99.51 | 91.68% | 98.39 | 92.72% | 95.64 | 0% | 99.21 | 91.96% | 99.51 | 91.68% | 73.07 | 0% | 77.78 | 0% | 99.1 | 92.06% | 82.46 | 0% | 98.24 | 92.86% | 98.56 | 92.56% | 94.24 | 0% | 97.95 | 93.14% | 92.68 | 0% | 98.63 | 92.5% | 101.26 | 90.09% | 101.53 | 89.86% | 98.54 | 92.58% | 99.78 | 91.43% | 99.63 | 91.57% | 92.59 | 0% | 100.27 | 90.98% | 98.37 | 92.74% | 101.66 | 0% | 99.44 | 91.74%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 66.12 | 0% | 81.92 | 95.51% | 82.26 | 95.11% | 81.73 | 95.73% | 78.9 | 0% | 82.12 | 95.28% | 82.28 | 95.09% | 59.44 | 0% | 63.81 | 0% | 82.08 | 95.32% | 67.64 | 0% | 81.66 | 95.81% | 81.81 | 95.64% | 77.73 | 0% | 81.5 | 96% | 76.61 | 0% | 81.83 | 95.61% | 83.13 | 94.12% | 83.25 | 93.98% | 81.79 | 95.66% | 82.39 | 94.96% | 82.32 | 95.04% | 76.41 | 0% | 82.64 | 94.68% | 81.72 | 95.74% | 83.31 | 0% | 82.24 | 95.14%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 317.13 | 0% | 391.25 | 94.09% | 393.42 | 93.57% | 389.92 | 94.41% | 377.61 | 0% | 392.42 | 93.81% | 393.38 | 93.58% | 286.21 | 0% | 306.16 | 0% | 392.08 | 93.89% | 324.51 | 0% | 389.44 | 94.53% | 390.45 | 94.28% | 372.1 | 0% | 388.66 | 94.72% | 366.38 | 0% | 390.62 | 94.24% | 398.66 | 92.34% | 399.57 | 92.13% | 390.41 | 94.29% | 394.21 | 93.38% | 393.76 | 93.49% | 365.61 | 0% | 395.64 | 93.05% | 389.88 | 94.42% | 400.03 | 0% | 393.15 | 93.64%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 200.93 | 0% | 247.04 | 93% | 248.66 | 92.39% | 246.04 | 93.38% | 238.85 | 0% | 247.91 | 92.67% | 248.64 | 92.4% | 181.93 | 0% | 194.02 | 0% | 247.67 | 92.76% | 205.67 | 0% | 245.68 | 93.51% | 246.44 | 93.22% | 235.35 | 0% | 245.08 | 93.74% | 231.56 | 0% | 246.57 | 93.17% | 252.58 | 90.96% | 253.26 | 90.71% | 246.4 | 93.24% | 249.25 | 92.17% | 248.91 | 92.3% | 231.24 | 0% | 250.32 | 91.78% | 246.01 | 93.39% | 253.59 | 0% | 248.45 | 92.47%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 430.29 | 0% | 531.66 | 94.55% | 534.4 | 94.07% | 529.96 | 94.86% | 512.74 | 0% | 533.1 | 94.3% | 534.31 | 94.09% | 387.8 | 0% | 415.36 | 0% | 532.69 | 94.37% | 440.26 | 0% | 529.36 | 94.97% | 530.64 | 94.74% | 505.24 | 0% | 528.42 | 95.13% | 497.63 | 0% | 530.85 | 94.7% | 540.9 | 92.94% | 542.07 | 92.74% | 530.59 | 94.75% | 535.35 | 93.9% | 534.79 | 94% | 496.44 | 0% | 537.14 | 93.59% | 529.93 | 94.86% | 542.66 | 0% | 534.02 | 94.14%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 72.34 | 0% | 89.13 | 93.68% | 89.65 | 93.14% | 88.83 | 94% | 86.08 | 0% | 89.42 | 93.38% | 89.66 | 93.13% | 65.38 | 0% | 69.84 | 0% | 89.35 | 93.45% | 74.03 | 0% | 88.7 | 94.14% | 88.95 | 93.87% | 84.82 | 0% | 88.49 | 94.36% | 83.49 | 0% | 88.99 | 93.83% | 90.95 | 91.81% | 91.14 | 91.62% | 88.93 | 93.89% | 89.85 | 92.93% | 89.74 | 93.05% | 83.36 | 0% | 90.22 | 92.55% | 88.81 | 94.02% | 91.25 | 0% | 89.6 | 93.19%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 732.53 | 0% | 909.21 | 95.96% | 912.68 | 95.6% | 907.06 | 96.19% | 874.87 | 0% | 911.05 | 95.77% | 912.59 | 95.6% | 657.47 | 0% | 706.94 | 0% | 910.53 | 95.82% | 749.24 | 0% | 906.3 | 96.27% | 907.92 | 96.1% | 862.05 | 0% | 905.09 | 96.4% | 849.95 | 0% | 908.18 | 96.07% | 920.95 | 94.74% | 922.43 | 94.58% | 907.86 | 96.1% | 913.91 | 95.47% | 913.19 | 95.54% | 847.17 | 0% | 916.16 | 95.23% | 907.03 | 96.19% | 923.17 | 0% | 912.2 | 95.65%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 128.45 | 0% | 159.34 | 95.8% | 159.96 | 95.42% | 158.94 | 96.04% | 153.36 | 0% | 159.66 | 95.6% | 159.95 | 95.43% | 115.34 | 0% | 123.96 | 0% | 159.57 | 95.66% | 131.39 | 0% | 158.81 | 96.11% | 159.1 | 95.94% | 151.11 | 0% | 158.58 | 96.25% | 148.97 | 0% | 159.15 | 95.91% | 161.48 | 94.53% | 161.74 | 94.37% | 159.09 | 95.95% | 160.19 | 95.29% | 160.06 | 95.36% | 148.52 | 0% | 160.61 | 95.04% | 158.94 | 96.04% | 161.87 | 0% | 159.89 | 95.47%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 119.18 | 0% | 148.19 | 96.52% | 148.66 | 96.22% | 147.89 | 96.72% | 142.46 | 0% | 148.45 | 96.36% | 148.67 | 96.21% | 106.79 | 0% | 115 | 0% | 148.38 | 96.4% | 121.88 | 0% | 147.78 | 96.79% | 148.01 | 96.64% | 140.37 | 0% | 147.61 | 96.9% | 138.45 | 0% | 148.05 | 96.62% | 149.85 | 95.46% | 150.04 | 95.33% | 148 | 96.65% | 148.84 | 96.1% | 148.73 | 96.17% | 137.97 | 0% | 149.17 | 95.89% | 147.88 | 96.73% | 150.13 | 0% | 148.61 | 96.25%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 75.65 | 0% | 93.89 | 95.97% | 94.24 | 95.62% | 93.68 | 96.19% | 90.33 | 0% | 94.09 | 95.77% | 94.25 | 95.61% | 67.89 | 0% | 73.01 | 0% | 94.04 | 95.82% | 77.37 | 0% | 93.6 | 96.27% | 93.76 | 96.11% | 89.02 | 0% | 93.46 | 96.42% | 87.77 | 0% | 93.79 | 96.08% | 95.11 | 94.74% | 95.25 | 94.6% | 93.76 | 96.11% | 94.37 | 95.49% | 94.3 | 95.56% | 87.49 | 0% | 94.62 | 95.23% | 93.67 | 96.2% | 95.31 | 0% | 94.2 | 95.66%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 340.76 | 0% | 424.76 | 97.28% | 425.84 | 97.03% | 424.09 | 97.43% | 407.85 | 0% | 425.33 | 97.15% | 425.81 | 97.04% | 304.63 | 0% | 328.78 | 0% | 425.17 | 97.18% | 348.42 | 0% | 423.85 | 97.49% | 424.35 | 97.37% | 401.85 | 0% | 423.46 | 97.58% | 396.6 | 0% | 424.44 | 97.35% | 428.46 | 96.44% | 428.91 | 96.34% | 424.33 | 97.38% | 426.23 | 96.94% | 426.01 | 96.99% | 394.98 | 0% | 426.95 | 96.78% | 424.07 | 97.44% | 429.15 | 0% | 425.71 | 97.06%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 192.98 | 0% | 239.86 | 96.4% | 240.67 | 96.07% | 239.36 | 96.6% | 230.64 | 0% | 240.3 | 96.22% | 240.67 | 96.07% | 172.98 | 0% | 186.23 | 0% | 240.17 | 96.27% | 197.35 | 0% | 239.19 | 96.67% | 239.57 | 96.51% | 227.25 | 0% | 238.88 | 96.79% | 224.15 | 0% | 239.63 | 96.49% | 242.63 | 95.3% | 242.97 | 95.16% | 239.54 | 96.53% | 240.97 | 95.95% | 240.8 | 96.02% | 223.35 | 0% | 241.5 | 95.74% | 239.35 | 96.6% | 243.14 | 0% | 240.57 | 96.11%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 465.69 | 0% | 580.91 | 97.51% | 582.28 | 97.28% | 580.06 | 97.65% | 557.58 | 0% | 581.64 | 97.39% | 582.24 | 97.29% | 416.04 | 0% | 449.3 | 0% | 581.42 | 97.43% | 476.13 | 0% | 579.76 | 97.7% | 580.41 | 97.59% | 549.37 | 0% | 579.29 | 97.78% | 542.29 | 0% | 580.52 | 97.58% | 585.54 | 96.74% | 586.12 | 96.64% | 580.38 | 97.6% | 582.76 | 97.2% | 582.48 | 97.25% | 540 | 0% | 583.65 | 97.05% | 580.05 | 97.66% | 586.41 | 0% | 582.09 | 97.31%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 67.76 | 0% | 84.29 | 96.68% | 84.56 | 96.37% | 84.14 | 96.85% | 81.02 | 0% | 84.44 | 96.51% | 84.56 | 96.37% | 60.7 | 0% | 65.39 | 0% | 84.41 | 96.54% | 69.29 | 0% | 84.08 | 96.92% | 84.21 | 96.77% | 79.84 | 0% | 83.98 | 97.04% | 78.76 | 0% | 84.23 | 96.75% | 85.21 | 95.63% | 85.31 | 95.52% | 84.2 | 96.78% | 84.66 | 96.26% | 84.6 | 96.32% | 78.47 | 0% | 84.84 | 96.05% | 84.14 | 96.85% | 85.35 | 0% | 84.53 | 96.4%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 812.09 | 0% | 1015.26 | 98.19% | 1016.99 | 98.02% | 1014.19 | 98.3% | 973.39 | 0% | 1016.18 | 98.1% | 1016.95 | 98.03% | 723.99 | 0% | 783.41 | 0% | 1015.92 | 98.13% | 830.15 | 0% | 1013.8 | 98.33% | 1014.61 | 98.25% | 959.07 | 0% | 1013.2 | 98.39% | 947.17 | 0% | 1014.75 | 98.24% | 1021.12 | 97.63% | 1021.87 | 97.56% | 1014.58 | 98.26% | 1017.61 | 97.96% | 1017.25 | 98% | 942.75 | 0% | 1018.74 | 97.86% | 1014.16 | 98.3% | 1022.24 | 0% | 1016.76 | 98.05%
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103033 | VÁLVULA DE SEGURANÇA À TEMPERATURA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103032 | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103030 | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103031 | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103035 | VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103034 | VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103024 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103023 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103022 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103020 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103026 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103025 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103021 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103027 | VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | 103028 | VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103563 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103564 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103565 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103566 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103567 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103568 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103569 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103570 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103571 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103562 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103573 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103585 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1000 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103586 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1200 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103574 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103575 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103576 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103577 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103578 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103579 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103580 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103581 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103582 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 700 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103572 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103583 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 800 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103584 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 900 MM. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103557 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103558 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103559 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103560 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103561 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103529 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103530 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_01/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103531 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103532 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103533 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103534 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103535 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103527 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103536 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103528 | REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103541 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, COM FLANGES, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103539 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103540 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103542 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103543 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103544 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103545 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103537 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103546 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103538 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103549 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103550 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103551 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103552 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103553 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103554 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103555 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103547 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103556 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvulas para Redes de Saneamento | 103548 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | UN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Pesquisa de preços
PESQUISA DE PREÇOS:
DIVERSOS:
| Unidade | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Média | Mediana | Referência
Aluguel de container para remoção de entulho provenientes de demolições, com capacidade de 5,00 m³ | mês | 400 | 400 | 390 | 396.6667 | 400 | 396.67
Segurança eletrônica incluindo 2 câmeras, sistema de alarme e monitoramento. Para canteiro de obras com 300m² | mês | 775 | 766.66 | 600 | 713.8867 | 766.66 | 713.89

## bdi
Fórmula proposta:
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1 . 100
(1 - I)
COMPOSIÇÃO DO BDI CONVENCIONAL
| AC = administração central |  | 4%
| G = Garantias |  | 0.4%
| S = despesas de seguros |  | 0.4%
| R = risco e imprevistos |  | 1.27%
| DF = despesas financeiras |  | 1.2%
| LB = lucro bruto |  | 7.4%
| IMP = impostos sobre faturamento* |  |  |  | 4.387% | 4.387%
| ISS |  |  | 0.6916%
| PIS |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  | 3%
| CPRB |  |  | 0%
| BDI** |  |  |  | 20.58% | 20.58%
* soma dos impostos (ISS, PIS,Cofins e CPRB) | [5 empty] | ISS Decreto Distrital nº 25.508/2005
** aplicação da fórmula proposta. | [5 empty] | Art. 38, inciso I e Anexo I- código 7.02
Art. 8, §11
Cálculo do ISS:
| Item | TIPO DE INSUMO | PREÇOS PARCIAIS |  | %
| A | Equipamentos | 7551.1601 |  | 2.685%
| B | Mão de Obra | 89688.6718 |  | 31.9%
| C | Materiais | 183943.838 |  | 65.42%
| Total Geral |  | 281183.6699 |  | 100%
2% x (1 - c%) = Alíquota Efetiva
| 1 - C% |  | 34.58%
| Alíquota Efetiva = 2% x (1 - C%) |  | 0.6916% |  | ISS

## Exemplo_BDI_Simples_Nacional
Demonstrativo da Composição dos Tributos com base na LEI 123 - Simples Nacional
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o Para efeito de determinação da alíquota nominal, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o A. A alíquota efetiva é o resultado de: |  |  | RBT12 x Aliq - PD | , em que: |  | (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
RBT12
I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
II - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o-B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartição constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que: (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
I - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
II - eventual diferença centesimal entre o total dos percentuais e a alíquota efetiva será transferida para o tributo com maior percentual de repartição na respectiva faixa de receita bruta. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
nº | Mês | Faturamento
1 | 2024-01-01 | 99361.65
2 | 2024-02-01 | 88011.65
3 | 2024-03-01 | 88011.65
4 | 2024-04-01 | 99411.65
5 | 2024-05-01 | 89286.65
6 | 2024-06-01 | 88535.89
7 | 2024-07-01 | 95251.65
8 | 2024-08-01 | 112265.76
9 | 2024-09-01 | 175771.45
10 | 2024-10-01 | 130071.55
11 | 2024-11-01 | 130071.55
12 | 2024-12-01 | 131271.55
RBT12 |  | 1327322.65 | (declaração anexa)
ANEXO IV - LC nº 123/2006
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |  |  | Alíquota | Parcela a Deduzir - PD (em R$)
Faixa | Está Entre
1a Faixa | 0 | 180000 | 4.5% | 0
2a Faixa | 180000.01 | 360000 | 9% | 8100
3a Faixa | 360000.01 | 720000 | 10.2% | 12420
4a Faixa | 720000.01 | 1800000 | 14% | 39780
5a Faixa | 1800000.01 | 3600000 | 22% | 183780
6a Faixa | 3600000.01 | 4800000 | 33% | 828000
Alíquota Efetiva |  |  |  | 11%
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos
| IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/PASEP | ISS
4º Faixa | 17.8% | 19.2% | 18.9% | 4.1% | 40%
Por Tributo | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/PASEP | ISS | Total
Alíquota efetiva repartida | 1.959% | 2.113% | 2.08% | 0.4511% | 4.401% | 11%
Fórmula proposta:
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1 . 100
(1 - I)
COMPOSIÇÃO DO BDI SIMPLES NACIONAL
| AC = administração central |  | 1%
| G = Garantias |  | 0.4%
| S = despesas de seguros |  | 0.4%
| R = risco e imprevistos |  | 1.26%
| DF = despesas financeiras |  | 1.29%
| LB = lucro bruto |  | 2.8%
| I = impostos sobre faturamento* |  |  |  | 11%
| Alíquota Efetiva Simples Nacional |  |  | 11%
| BDI** |  |  |  | 20.58%
Formulas:
Mês = EDATE([Mês, row above],1)

## CPUs
|  |  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) |  | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | 20.58% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
2.1.1 | 2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.1 | Composição | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | UN | 1 | 12.7 | 12.7
2.1.1 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.18 | 24.4 | 4.39
2.1.1 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.269 | 30.91 | 8.31
2.1.3 | 2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.3 | Composição | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m3 | 1 | 1930.71 | 1930.71
2.1.3 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 12.683 | 31.34 | 397.48
2.1.3 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8.456 | 23.75 | 200.83
2.1.3 | Composição Auxiliar | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m3 | 1 | 832.83 | 832.83
2.1.3 | Composição Auxiliar | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m2 | 4.7059 | 106.16 | 499.57
2.1.5 | 2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.5 | Composição | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | M | 1 | 26.49 | 26.49
2.1.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.066 | 23.75 | 1.56
2.1.5 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.099 | 31.34 | 3.1
2.1.5 | Insumo | 34348 | SINAPI | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | Material | M | 1 | 19.9 | 19.9
2.1.5 | Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1.67 | 1.16 | 1.93
2.1.6 | 2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.6 | Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 558.49 | 558.49
2.1.6 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 0.0106 | 27.39 | 0.29
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.1325 | 11 | 1.46
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 0.1722 | 4.02 | 0.69
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.1722 | 14.29 | 2.46
2.1.6 | Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 0.5911 | 143.5 | 84.82
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1.511 | 45.11 | 68.16
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 0.0093 | 23.34 | 0.22
2.1.6 | Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0662 | 99.72 | 6.6
2.1.6 | Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m2 | 5.0649 | 13.84 | 70.1
2.1.6 | Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m2 | 0.5136 | 87.78 | 45.08
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 0.1325 | 26.93 | 3.57
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m2 | 0.153 | 637.48 | 97.53
2.1.6 | Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m2 | 1.7192 | 45.06 | 77.47
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 0.1325 | 10.81 | 1.43
2.1.6 | Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m2 | 1.7192 | 23.48 | 40.37
2.1.6 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 0.0404 | 93.94 | 3.8
2.1.6 | Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m3 | 0.0417 | 1134.98 | 47.33
2.1.6 | Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 0.0662 | 60.47 | 4
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.6755 | 3.61 | 2.44
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.0662 | 10.08 | 0.67
2.1.8 | 2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.8 | Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 90.51 | 90.51
2.1.8 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.492 | 24.4 | 12
2.1.8 | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0061 | 578.01 | 3.52
2.1.8 | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 | 26.18 | 0.69
2.1.8 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.735 | 30.91 | 22.71
2.1.8 | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 | 27.22 | 0.17
2.1.8 | Insumo | 7243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M2 | 0.5853 | 50.74 | 29.69
2.1.8 | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 5.49 | 10.98
2.1.8 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 | 7.69 | 9.43
2.1.8 | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 | 19.43 | 1.32
2.1.9 | 2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.9 | Composição | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 88.58 | 88.58
2.1.9 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.529 | 24.4 | 12.9
2.1.9 | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0061 | 578.01 | 3.52
2.1.9 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.79 | 30.91 | 24.41
2.1.9 | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 | 27.22 | 0.17
2.1.9 | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 | 26.18 | 0.69
2.1.9 | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 5.49 | 10.98
2.1.9 | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 | 19.43 | 1.32
2.1.9 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 | 7.69 | 9.43
2.1.9 | Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 23.97 | 25.16
2.2.1 | 2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.1 | Composição | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 509.01 | 509.01
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 69.16 | 69.16
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 44.67 | 44.67
2.2.1 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 2.0548 | 27.39 | 56.28
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 2.2 | 52.23 | 114.91
2.2.1 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 2.1355 | 93.94 | 200.61
2.2.1 | Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 0.065 | 359.69 | 23.38
2.2.2 | 2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.2 | Composição | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 277.07 | 277.07
2.2.2 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 1.3862 | 27.39 | 37.97
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 8.49 | 8.49
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 20.9 | 20.9
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 2 | 8.95 | 17.9
2.2.2 | Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 0.065 | 359.69 | 23.38
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 24.94 | 24.94
2.2.2 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 1.4518 | 93.94 | 136.38
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 7.11 | 7.11
2.2.3 | 2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.3 | Composição | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | INSTALACOES PROVISORIAS | PT | 1 | 172.2 | 172.2
2.2.3 | Insumo | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 3 | 6.19 | 18.57
2.2.3 | Insumo | 404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | Material | M | 0.2 | 1.56 | 0.31
2.2.3 | Insumo | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 18 | 4.84 | 87.12
2.2.3 | Insumo | 1891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2 | 1.5 | 3
2.2.3 | Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.7 | 15.35 | 26.09
2.2.3 | Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.7 | 21.83 | 37.11
2.3.1 | 2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.1 | Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m2 | 1 | 3.12 | 3.12
2.3.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0952 | 23.75 | 2.26
2.3.1 | Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0337 | 25.64 | 0.86
2.3.2 | 2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.2 | Composição | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | LIMPEZA | UN | 1 | 497.31 | 497.31
2.3.2 | Insumo | 12334 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 | Material | UN | 1 | 396.67 | 396.67
2.3.2 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.946 | 14.49 | 100.64
2.3.3 | 2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.3 | Composição | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | DEMOLICOES | m2 | 1 | 6.54 | 6.54
2.3.3 | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.11 | 21.83 | 2.4
2.3.3 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.286 | 14.49 | 4.14
2.3.4 | 2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.4 | Composição | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m³ | 1 | 207.19 | 207.19
2.3.4 | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.978 | 21.83 | 43.17
2.3.4 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11.32 | 14.49 | 164.02
2.3.5 | 2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.5 | Composição | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m3 | 1 | 117.41 | 117.41
2.3.5 | Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.137 | 29.9 | 33.99
2.3.5 | Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.8695 | 27.93 | 24.28
2.3.5 | Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.8695 | 8.89 | 7.72
2.3.5 | Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.137 | 33.89 | 38.53
2.3.5 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0722 | 31.34 | 2.26
2.3.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4479 | 23.75 | 10.63
3.1 | 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.1 | Composição | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m2 | 1 | 73.17 | 73.17
3.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1704 | 23.75 | 4.04
3.1 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0976 | 30.91 | 3.01
3.1 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0727 | 31.34 | 2.27
3.1 | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.45 | 2.69 | 1.21
3.1 | Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.024 | 19.76 | 0.47
3.1 | Insumo | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m2 | 1.0816 | 25.37 | 27.44
3.1 | Insumo | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m3 | 0.0739 | 470 | 34.73
3.3 | 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.3 | Composição | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m2 | 1 | 75.08 | 75.08
3.3 | Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.044 | 887.37 | 39.04
3.3 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.9282 | 31.34 | 29.08
3.3 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2093 | 23.75 | 4.97
3.3 | Insumo | 38365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m2 | 1.04 | 1.92 | 1.99
3.4 | 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.4 | Composição | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 1 | 44.58 | 44.58
3.4 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2151 | 23.75 | 5.1
3.4 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2151 | 31.34 | 6.74
3.4 | Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.0012 | 726.62 | 0.87
3.4 | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.0066 | 200 | 1.32
3.4 | Insumo | 41679 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | UN | 1.005 | 30.4 | 30.55
3.5 | 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.5 | Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m2 | 1 | 22.87 | 22.87
3.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.115 | 23.75 | 2.73
3.5 | Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.275 | 33.01 | 9.07
3.5 | Insumo | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 0.427 | 21.06 | 8.99
3.5 | Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0.16 | 12.45 | 1.99
3.5 | Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0.01 | 9.78 | 0.09
3.6 | 3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.6 | Composição | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m2 | 1 | 245.71 | 245.71
3.6 | Composição Auxiliar | 102811 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.1863 | 0 | 0
3.6 | Composição Auxiliar | 102810 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.2933 | 16.68 | 4.89
3.6 | Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4796 | 31.34 | 15.03
3.6 | Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1081 | 24.4 | 2.63
3.6 | Insumo | 511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 0.5872 | 18.72 | 10.99
3.6 | Insumo | 4015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m2 | 1.1319 | 60.9 | 68.93
3.6 | Insumo | 516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | Material | KG | 5.75 | 15.15 | 87.11
3.6 | Insumo | 4014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m2 | 1.1319 | 49.59 | 56.13
3.7 | 3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.7 | Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1 | 23.34 | 23.34
3.7 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 | 31.34 | 5.11
3.7 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0444 | 23.75 | 1.05
3.7 | Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0339 | 506.95 | 17.18
3.8 | 3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.8 | Composição | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m2 | 1 | 139.39 | 139.39
3.8 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.444 | 24.4 | 35.23
3.8 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.357 | 30.91 | 72.85
3.8 | Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.095 | 19.76 | 1.87
3.8 | Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.017 | 7.69 | 0.13
3.8 | Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.38 | 18.33 | 25.29
3.8 | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.44 | 2.69 | 1.18
3.8 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.37 | 7.69 | 2.84
3.9 | 3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.9 | Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m3 | 1 | 594.71 | 594.71
3.9 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.411 | 31.34 | 12.88
3.9 | Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.049 | 0.53 | 0.02
3.9 | Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.053 | 1.23 | 0.06
3.9 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.411 | 23.75 | 9.76
3.9 | Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | M3 | 1.06 | 539.62 | 571.99
5.1 | 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
5.1 | Composição | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m2 | 1 | 4.03 | 4.03
5.1 | Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0841 | 0.67 | 0.05
5.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.04 | 23.75 | 0.95
5.1 | Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0119 | 2.92 | 0.03
5.1 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.096 | 31.34 | 3
6.1 | 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.1 | Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 22638.12 | 22638.12
6.1 | Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 244.19 | 244.19
6.1 | Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 15.46 | 15.46
6.1 | Insumo | 43498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 146 | 146
6.1 | Insumo | 43474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 2.35 | 2.35
6.1 | Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 21959.61 | 21959.61
6.1 | Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 270.51 | 270.51
6.2 | 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.2 | Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 9073.67 | 9073.67
6.2 | Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 134.08 | 134.08
6.2 | Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 270.51 | 270.51
6.2 | Insumo | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 8396.17 | 8396.17
6.2 | Insumo | 43499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 241.99 | 241.99
6.2 | Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 15.46 | 15.46
6.2 | Insumo | 43475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Composições Auxiliares
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 24.4 | 24.4
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.44 | 0.44
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 24.4 | 24.4
| Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.61 | 0.61
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.39 | 1.39
| Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.27 | 15.27
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m3 | 1 | 1134.98 | 1134.98
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.13 | 738.56 | 96.01
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 10.263 | 31.34 | 321.64
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5.132 | 23.75 | 121.88
| Insumo | 34566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 122.27 | 4.87 | 595.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 738.56 | 738.56
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4.5 | 26 | 117
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3.45 | 0.39 | 1.34
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1.05 | 1.64 | 1.72
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 195.86 | 0.64 | 125.35
| Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174.1 | 1.5 | 261.15
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.16 | 200 | 232
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 887.37 | 887.37
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 11.65 | 23.75 | 276.68
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.25 | 200 | 250
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 563.59 | 0.64 | 360.69
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 726.62 | 726.62
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8.57 | 23.75 | 203.53
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 482.96 | 0.64 | 309.09
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.07 | 200 | 214
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 25.46 | 25.46
| Composição Auxiliar | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 17.35 | 17.35
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 25 | 25
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.57 | 0.57
| Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.86 | 0.86
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.26 | 1.26
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 24.02 | 24.02
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35
| Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.13 | 1.13
| Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.39 | 0.39
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.07 | 0.07
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 1.64 | 1.64
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.35 | 0.35
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.9 | 0.9
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.32 | 0.32
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 5000 | 0.32
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 5000 | 0.07
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.35 | 0.35
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 | 5000 | 0.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.9 | 0.9
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.25 | 0.72 | 0.9
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 1.6 | 1.6
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.3 | 1.3
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 4.82 | 4.82
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.3 | 1.3
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.8 | 1.8
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.42 | 1.42
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.3 | 1.3
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 20338.98 | 1.3
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 20338.98 | 0.3
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.42 | 1.42
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 | 20338.98 | 1.42
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.8 | 1.8
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.5 | 0.72 | 1.8
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 3.61 | 3.61
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 31.72 | 0.72
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 25 | 0.57
| Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 4.34 | 0.04
| Insumo | 1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 1.84 | 2.28
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102811 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102810 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 16.68 | 16.68
| Composição Auxiliar | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 16.68 | 16.68
| Composição Auxiliar | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102808 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102808 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 16.68 | 16.68
| Insumo | 4226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 2.1253 | 7.85 | 16.68
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 75.65 | 75.65
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 29.71 | 29.71
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.5 | 11.5
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 29.8 | 29.8
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.64 | 4.64
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 337.12 | 337.12
| Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 52.76 | 52.76
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.5 | 11.5
| Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 208.71 | 208.71
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 29.8 | 29.8
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.64 | 4.64
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 29.71 | 29.71
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 29.71 | 29.71
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3.43e-05 | 728477.1 | 24.98
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.51e-05 | 85950 | 4.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.64 | 4.64
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.8e-06 | 85950 | 0.49
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.7e-06 | 728477.1 | 4.15
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.5 | 11.5
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.44e-05 | 85950 | 1.23
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.41e-05 | 728477.1 | 10.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 52.76 | 52.76
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.89e-05 | 85950 | 5.92
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.43e-05 | 728477.1 | 46.84
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 208.71 | 208.71
| Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 32.16 | 6.49 | 208.71
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 30.91 | 30.91
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.44 | 0.44
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 20.9 | 20.9
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0972 | 23.75 | 2.3
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3038 | 25.46 | 7.73
| Insumo | 1414 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 | 10.87 | 10.87
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 27.12 | 27.12
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.06 | 26.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 34.93 | 34.93
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.06 | 26.06
| Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 6.76 | 6.76
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.84 | 0.84
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.84 | 0.84
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.33e-05 | 15839.74 | 0.84
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.43e-05 | 15839.74 | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.05 | 1.05
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.67e-05 | 15839.74 | 1.05
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 6.76 | 6.76
| Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.03 | 6.57 | 6.76
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 | 8.89 | 8.89
| Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 7.01 | 7.01
| Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.88 | 1.88
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 | 33.89 | 33.89
| Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.88 | 1.88
| Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 7.01 | 7.01
| Composição Auxiliar | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 8.78 | 8.78
| Composição Auxiliar | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 16.22 | 16.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 7.01 | 7.01
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 5.33e-05 | 131655 | 7.01
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.88 | 1.88
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 1.43e-05 | 131655 | 1.88
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 8.78 | 8.78
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 6.67e-05 | 131655 | 8.78
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 16.22 | 16.22
| Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 2.5 | 6.49 | 16.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m3 | 1 | 832.83 | 832.83
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.34 | 1.23 | 0.41
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1.101 | 0.53 | 0.58
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.425 | 31.34 | 75.99
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.882 | 23.75 | 68.44
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1.16 | 592.6 | 687.41
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 592.6 | 592.6
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.6018 | 1.6 | 0.96
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.9633 | 23.75 | 46.62
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.24 | 26 | 32.24
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.6382 | 4.82 | 3.07
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 391.1663 | 0.64 | 250.34
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.7119 | 200 | 142.38
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5927 | 197.39 | 116.99
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 578.01 | 578.01
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6.2858 | 23.75 | 149.28
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.8538 | 200 | 170.76
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5971 | 197.39 | 117.86
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218.93 | 0.64 | 140.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 506.95 | 506.95
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.1058 | 23.75 | 50.01
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.3315 | 26 | 34.61
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.6462 | 1.6 | 1.03
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.6853 | 4.82 | 3.3
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 213.4531 | 0.64 | 136.6
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.8325 | 200 | 166.5
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5821 | 197.39 | 114.9
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 1 | 26.93 | 26.93
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2397 | 31.72 | 7.6
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2397 | 25 | 5.99
| Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2 | 0.39 | 0.78
| Insumo | 12010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1 | 12.56 | 12.56
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 8.49 | 8.49
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1323 | 25.46 | 3.36
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0423 | 23.75 | 1
| Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0042 | 14.38 | 0.06
| Insumo | 37413 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 | 4.07 | 4.07
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 15.35 | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 15.27 | 0.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 17.35 | 0.25
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.57 | 0.57
| Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 | 15.35 | 0.57
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01798 | 15.35 | 0.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 21.83 | 0.25
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.81 | 0.81
| Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 | 21.83 | 0.81
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.39 | 0.39
| Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01798 | 21.83 | 0.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 244.19 | 244.19
| Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.01112 | 21959.61 | 244.19
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 21.83 | 0.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 134.08 | 134.08
| Insumo | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.01597 | 8396.17 | 134.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 0.01154 | 17.58 | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00509 | 21.83 | 0.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 | 18 | 0.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01637 | 18 | 0.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 | 18 | 0.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 18 | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 21.83 | 0.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 21.83 | 0.32
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 14.49 | 0.3
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 21.55 | 0.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 69.16 | 69.16
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2524 | 25.46 | 6.42
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0808 | 23.75 | 1.91
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0625 | 30.48 | 1.9
| Insumo | 1863 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1 | 55.6 | 55.6
| Insumo | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1 | 3.33 | 3.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 31.72 | 31.72
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.81 | 0.81
| Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.26 | 1.26
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.86 | 0.86
| Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 10.08 | 10.08
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.124 | 25 | 3.1
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.124 | 31.72 | 3.93
| Insumo | 2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.017 | 3 | 3.05
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 11 | 11
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.105 | 25 | 2.62
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.105 | 31.72 | 3.33
| Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 4.97 | 5.05
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 14.29 | 14.29
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.163 | 31.72 | 5.17
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.163 | 25 | 4.07
| Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 4.97 | 5.05
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 30.62 | 30.62
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.39 | 0.39
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.13 | 1.13
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 1 | 93.94 | 93.94
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.9558 | 23.75 | 93.94
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m2 | 1 | 106.16 | 106.16
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.424 | 30.91 | 44.01
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.021 | 27.22 | 0.57
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.611 | 24.4 | 14.9
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.085 | 26.18 | 2.22
| Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.029 | 24.39 | 0.7
| Insumo | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2.226 | 12.75 | 28.38
| Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.301 | 7.69 | 10
| Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.78 | 2.69 | 4.78
| Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0167 | 7.69 | 0.12
| Insumo | 5074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0.022 | 22.14 | 0.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1 | 10.81 | 10.81
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.048 | 24.02 | 1.15
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2114 | 30.62 | 6.47
| Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 1.7857 | 1.79 | 3.19
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1 | 4.02 | 4.02
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0179 | 24.02 | 0.42
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0789 | 30.62 | 2.41
| Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0.6667 | 1.79 | 1.19
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 26.48 | 26.48
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.15 | 26.15
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.27 | 0.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 27.3 | 27.3
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.15 | 26.15
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.56 | 0.56
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.26 | 0.26
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.27 | 0.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 4373.44 | 0.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 4373.44 | 0.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.26 | 0.26
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6e-05 | 4373.44 | 0.26
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.56 | 0.56
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0.78 | 0.72 | 0.56
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 31.34 | 31.34
| Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.31 | 1.31
| Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.78 | 0.78
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 60.47 | 60.47
| Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 47.27 | 47.27
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 13.2 | 13.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 47.27 | 47.27
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.486 | 25 | 12.15
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.486 | 31.72 | 15.41
| Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 | 10.49 | 10.49
| Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 | 9.22 | 9.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1 | 45.11 | 45.11
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25415 | 31.34 | 7.96
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.069 | 506.95 | 34.97
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0919 | 23.75 | 2.18
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 99.72 | 99.72
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1727 | 25 | 4.31
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4144 | 31.72 | 13.14
| Insumo | 3799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1 | 82.27 | 82.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 7.11 | 7.11
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1395 | 31.72 | 4.42
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0446 | 23.75 | 1.05
| Insumo | 3883 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.64 | 1.64
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 | 27.93 | 27.93
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.57 | 1.57
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.36 | 0.36
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 26 | 26
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 | 29.9 | 29.9
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.57 | 1.57
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 26 | 26
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.36 | 0.36
| Composição Auxiliar | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.97 | 1.97
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.57 | 1.57
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 6.4e-05 | 24642.12 | 1.57
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.36 | 0.36
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 1.48e-05 | 24642.12 | 0.36
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.97 | 1.97
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 8e-05 | 24642.12 | 1.97
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 25.64 | 25.64
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1 | 17.58 | 17.58
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 29.8 | 29.8
| Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26 | 26
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.15 | 26.15
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89
| Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 26 | 26
| Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.06 | 26.06
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89
| Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 143.5 | 143.5
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2844 | 24.4 | 6.92
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0015 | 578.01 | 0.86
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0076 | 27.22 | 0.2
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.8532 | 30.91 | 26.37
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0332 | 26.18 | 0.86
| Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2308 | 25.36 | 31.21
| Insumo | 3992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.6923 | 30.09 | 50.92
| Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 23.97 | 25.16
| Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0517 | 19.43 | 1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m2 | 1 | 87.78 | 87.78
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0029 | 578.01 | 1.67
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.55 | 24.4 | 13.42
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.816 | 30.91 | 25.22
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0751 | 26.18 | 1.96
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0187 | 27.22 | 0.5
| Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 23.97 | 25.16
| Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.057 | 19.43 | 1.1
| Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2308 | 7.69 | 9.46
| Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.6923 | 5.49 | 9.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 31.34 | 31.34
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.31 | 1.31
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.78 | 0.78
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 33.01 | 33.01
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 2.05 | 2.05
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.85 | 1.85
| Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m2 | 1 | 13.84 | 13.84
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0544 | 23.75 | 1.29
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 | 33.01 | 5.38
| Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.2285 | 31.4 | 7.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.67 | 0.67
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.55 | 0.55
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 2.92 | 2.92
| Composição Auxiliar | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.43 | 0.43
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.55 | 0.55
| Composição Auxiliar | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.82 | 1.82
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.55 | 0.55
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 8646.06 | 0.55
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 8646.06 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.43 | 0.43
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5e-05 | 8646.06 | 0.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.82 | 1.82
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.54 | 0.72 | 1.82
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m2 | 1 | 637.48 | 637.48
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.191 | 23.75 | 4.53
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3826 | 31.34 | 11.99
| Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4.8166 | 1.16 | 5.58
| Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.8829 | 38.36 | 33.86
| Insumo | 39025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 0.5473 | 623.96 | 341.49
| Insumo | 36888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 6.8504 | 35.04 | 240.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 1 | 359.69 | 359.69
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.0219 | 31.34 | 63.36
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0666 | 27.12 | 1.8
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0718 | 34.93 | 2.5
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.0329 | 23.75 | 72.03
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.1 | 200 | 220
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 1 | 27.39 | 27.39
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0006 | 75.65 | 0.04
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.1962 | 34.93 | 6.85
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0054 | 337.12 | 1.82
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.7866 | 23.75 | 18.68
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 24.94 | 24.94
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1395 | 25.46 | 3.55
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0446 | 23.75 | 1.05
| Insumo | 6029 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | Material | UN | 1 | 20.22 | 20.22
| Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0084 | 14.38 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 44.67 | 44.67
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1263 | 23.75 | 2.99
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3947 | 25.46 | 10.04
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0313 | 30.48 | 0.95
| Insumo | 42699 | SINAPI | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1 | 30.69 | 30.69
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 26.18 | 26.18
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.06 | 26.06
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 27.22 | 27.22
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.97 | 0.97
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.06 | 26.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7.2e-05 | 1504.72 | 0.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 1504.72 | 0.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5e-05 | 1504.72 | 0.07
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.97 | 0.97
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.36 | 0.72 | 0.97
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 23.75 | 23.75
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.61 | 0.61
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 14.49 | 14.49
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.39 | 1.39
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 13.2 | 13.2
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 25 | 3.2
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 31.72 | 4.06
| Insumo | 38099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1 | 2.03 | 2.03
| Insumo | 38094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1 | 3.91 | 3.91
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 30.62 | 30.62
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.44 | 0.44
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95
| Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.55 | 21.55
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m2 | 1 | 45.06 | 45.06
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.166 | 23.75 | 3.94
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0053 | 27.3 | 0.14
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0073 | 26.48 | 0.19
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 30.62 | 3.91
| Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1.26 | 4.22 | 5.31
| Insumo | 7194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m2 | 1.357 | 23.01 | 31.22
| Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.26 | 0.28 | 0.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m2 | 1 | 23.48 | 23.48
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0064 | 26.48 | 0.16
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.118 | 30.91 | 3.64
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.065 | 24.4 | 1.58
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0046 | 27.3 | 0.12
| Insumo | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0.03 | 19.91 | 0.59
| Insumo | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.634 | 27.43 | 17.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 1 | 8.95 | 8.95
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0363 | 23.75 | 0.86
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1135 | 25.46 | 2.88
| Insumo | 9813 | SINAPI | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | Material | M | 1.0208 | 5.11 | 5.21
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 1 | 52.23 | 52.23
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3413 | 25.46 | 8.68
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1092 | 23.75 | 2.59
| Insumo | 36365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | M | 1.05 | 38.16 | 40.06
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0298 | 30.48 | 0.9
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.53 | 0.53
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.43 | 0.43
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 1.23 | 1.23
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.43 | 0.43
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.37 | 0.37
| Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.33 | 0.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.43 | 0.43
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.000128 | 3390.99 | 0.43
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2.96e-05 | 3390.99 | 0.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.33 | 0.33
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0001 | 3390.99 | 0.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.37 | 0.37
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0.52 | 0.72 | 0.37

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | [6 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | [6 empty] | 20.58% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário sem BDI |  |  |  | Subtotal sem BDI | Valor Unitário com BDI |  |  |  | Subtotal com BDI | Preço Total com BDI | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL
1 .00 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [12 empty] | 327.34 | 0.09655%
1.1 | 2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 | un | 1 | 0 | 271.47 | 0 | 271.47 | 271.47 | 0 | 327.34 | 0 | 327.34 | 327.34 |  | 0.09655%
2 .00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 69497.7 | 20.5%
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 56318.62 | 16.61%
2.1.1 | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 1 | 8.73 | 0 | 3.97 | 12.7 | 12.7 | 10.53 | 0 | 4.79 | 15.32 | 15.32 |  | 0.004518%
2.1.2 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1152 | 0 | 0 | 482.32 | 482.32 | 1389.08 |  | 0.4097%
2.1.3 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 2.76 | 752.69 | 0 | 1178.02 | 1930.71 | 5328.76 | 907.59 | 0 | 1420.46 | 2328.05 | 6425.42 |  | 1.895%
2.1.4 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 4650 | 0 | 1868.99 | 0 | 1868.99 | 5606.97 |  | 1.654%
2.1.5 | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 65 | 3.07 | 0 | 23.42 | 26.49 | 1721.85 | 3.7 | 0 | 28.24 | 31.94 | 2076.1 |  | 0.6123%
2.1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 106.13 | 0 | 452.36 | 558.49 | 13962.25 | 127.97 | 0 | 545.46 | 673.43 | 16835.75 |  | 4.966%
2.1.7 | 3 | Próprio | Sistema de monitoramento 24h para canteiro de obra | mês | 3 | 0 | 713.89 | 0 | 713.89 | 2141.67 | 0 | 860.8 | 0 | 860.8 | 2582.4 |  | 0.7617%
2.1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | 24.97 | 0 | 65.54 | 90.51 | 12942.93 | 30.11 | 0 | 79.03 | 109.14 | 15607.02 |  | 4.603%
2.1.9 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 54.12 | 26.76 | 0 | 61.82 | 88.58 | 4793.95 | 32.27 | 0 | 74.54 | 106.81 | 5780.56 |  | 1.705%
2.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [12 empty] | 1155.46 | 0.3408%
2.2.1 | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 182.83 | 0 | 326.18 | 509.01 | 509.01 | 220.45 | 0 | 393.3 | 613.75 | 613.75 |  | 0.181%
2.2.2 | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 127.61 | 0 | 149.46 | 277.07 | 277.07 | 153.87 | 0 | 180.21 | 334.08 | 334.08 |  | 0.09853%
2.2.3 | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | PT | 1 | 63.18 | 0 | 109.02 | 172.2 | 172.2 | 76.18 | 0 | 131.45 | 207.63 | 207.63 |  | 0.06124%
2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [12 empty] | 12023.62 | 3.546%
2.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 197.12 | 1.94 | 0 | 1.18 | 3.12 | 615.01 | 2.34 | 0 | 1.42 | 3.76 | 741.17 |  | 0.2186%
2.3.2 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 92.05 | 0 | 405.26 | 497.31 | 3481.17 | 110.99 | 0 | 488.66 | 599.65 | 4197.55 |  | 1.238%
2.3.3 | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 288.77 | 6.53 | 0.01 | 0 | 6.54 | 1888.56 | 7.87 | 0.01 | 0 | 7.88 | 2275.51 |  | 0.6711%
2.3.4 | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | m³ | 9.56 | 207.1 | 0.09 | 0 | 207.19 | 1980.74 | 249.72 | 0.11 | 0 | 249.83 | 2388.37 |  | 0.7044%
2.3.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 17.1 | 44.15 | 28.32 | 44.94 | 117.41 | 2007.71 | 53.24 | 34.15 | 54.19 | 141.58 | 2421.02 |  | 0.7141%
3.00 |  |  | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [12 empty] | 205446.54 | 60.59%
3.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 369.45 | 6.04 | 0 | 67.13 | 73.17 | 27032.66 | 7.28 | 0 | 80.95 | 88.23 | 32596.57 |  | 9.614%
3.2 | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 337.11 | 0 | 0 | 9.91 | 9.91 | 3340.76 | 0 | 0 | 11.95 | 11.95 | 4028.46 |  | 1.188%
3.3 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 337.11 | 30.68 | 0 | 44.4 | 75.08 | 25310.22 | 36.99 | 0 | 53.54 | 90.53 | 30518.57 |  | 9.001%
3.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.74 | 7.81 | 0 | 36.77 | 44.58 | 835.43 | 9.42 | 0 | 44.34 | 53.76 | 1007.46 |  | 0.2971%
3.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 7.67 | 0 | 15.2 | 22.87 | 8449.32 | 9.25 | 0 | 18.33 | 27.58 | 10189.43 |  | 3.005%
3.6 | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 369.45 | 12.34 | 0 | 233.37 | 245.71 | 90777.56 | 14.88 | 0 | 281.4 | 296.28 | 109460.65 |  | 32.28%
3.7 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 369.45 | 6 | 0 | 17.34 | 23.34 | 8622.96 | 7.23 | 0 | 20.91 | 28.14 | 10396.32 |  | 3.066%
3.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.34 | 74.49 | 0 | 64.9 | 139.39 | 4786.65 | 89.82 | 0 | 78.26 | 168.08 | 5771.87 |  | 1.702%
3.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.06 | 14.6 | 0 | 580.11 | 594.71 | 1225.1 | 17.6 | 0 | 699.49 | 717.09 | 1477.21 |  | 0.4357%
4.00 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | 1864.06 | 0.5498%
4.1 | 12618 | SINAPI | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 7 | 0 | 0 | 158.75 | 158.75 | 1111.25 | 0 | 0 | 191.42 | 191.42 | 1339.94 |  | 0.3952%
4.2 | 13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.37 | 0 | 0 | 21.34 | 21.34 | 434.7 | 0 | 0 | 25.73 | 25.73 | 524.12 |  | 0.1546%
5.00 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [12 empty] | 1795.53 | 0.5296%
5.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 2.7 | 0 | 1.33 | 4.03 | 1488.88 | 3.26 | 0 | 1.6 | 4.86 | 1795.53 |  | 0.5296%
6.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [12 empty] | 60120.1 | 17.73%
6.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 22203.8 | 0 | 434.32 | 22638.12 | 22638.12 | 26773.34 | 0 | 523.7 | 27297.04 | 27297.04 |  | 8.051%
6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8530.24 | 0 | 543.43 | 9073.67 | 27221.01 | 10285.76 | 0 | 655.26 | 10941.02 | 32823.06 |  | 9.681%
TOTAL GERAL DOS ITENS (Sem aplicação do BDI) | [15 empty] | 281183.67
BDI (%) | [14 empty] | 20.58% | 57867.6
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [15 empty] | 339051.27

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | 20.58% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total do Item com BDI (R$) | % do Item
1 .00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 327.34 | 0.09655%
2 .00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 69497.7 | 20.5%
3.00 | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 205446.54 | 60.59%
4.00 | DRENAGEM | 1864.06 | 0.5498%
5.00 | LIMPEZA DA OBRA | 1795.53 | 0.5296%
6.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 60120.1 | 17.73%
Total sem BDI (R$) |  | 281183.67
Total do BDI (R$) |  | 57867.6
Total Geral (R$) |  | 339051.27

## CRONOGRAMA-FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final)
Bancos | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal
B.D.I. | 20.58%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA ETAPA (COM BDI) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03
1 .00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 327.34 | 100%
327.34
2 .00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 69497.7 | 95% | 5%
|  |  | 66022.82 | 3474.89
3.00 | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 205446.54 | 10% | 60% | 30%
|  |  | 20544.65 | 123267.92 | 61633.96
4.00 | DRENAGEM | 1864.06 |  | 30% | 70%
04.01.100
|  |  |  | 559.22 | 1304.84
5.00 | LIMPEZA DA OBRA | 1795.53 |  |  | 100%
1795.53
6.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 60120.1 | 33% | 33% | 34%
|  |  | 19839.63 | 19839.63 | 20440.84
| PERCENTUAL MENSAL (%) | 339051.27 | 31.48% | 43.4% | 25.12%
| VALOR MENSAL (R$) |  | 106734.44 | 147141.66 | 85175.17
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 31.48% | 74.88% | 100%
| VALOR ACUMULADO (R$) |  | 106734.44 | 253876.1 | 339051.27

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | 20.58% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 |  | m² | 369.45 | 296.28 | 109460.65 | 32.28% | 32.28%
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 3 | 10941.02 | 32823.06 | 9.681% | 41.97%
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  | m² | 369.45 | 88.23 | 32596.57 | 9.614% | 51.58%
98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 |  | m² | 337.11 | 90.53 | 30518.57 | 9.001% | 60.58%
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 1 | 27297.04 | 27297.04 | 8.051% | 68.63%
93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 |  | m² | 25 | 673.43 | 16835.75 | 4.966% | 73.6%
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 |  | m² | 143 | 109.14 | 15607.02 | 4.603% | 78.2%
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 |  | m² | 369.45 | 28.14 | 10396.32 | 3.066% | 81.27%
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  | m² | 369.45 | 27.58 | 10189.43 | 3.005% | 84.27%
105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 |  | m³ | 2.76 | 2328.05 | 6425.42 | 1.895% | 86.17%
98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 |  | m² | 54.12 | 106.81 | 5780.56 | 1.705% | 87.87%
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 |  | m² | 34.34 | 168.08 | 5771.87 | 1.702% | 89.57%
10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | MES | 3 | 1868.99 | 5606.97 | 1.654% | 91.23%
210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS |  | UN | 7 | 599.65 | 4197.55 | 1.238% | 92.47%
3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM |  | m² | 337.11 | 11.95 | 4028.46 | 1.188% | 93.65%
3 | Próprio | Sistema de monitoramento 24h para canteiro de obra |  | mês | 3 | 860.8 | 2582.4 | 0.7617% | 94.42%
104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | m³ | 17.1 | 141.58 | 2421.02 | 0.7141% | 95.13%
160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. |  | m³ | 9.56 | 249.83 | 2388.37 | 0.7044% | 95.83%
22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO |  | m² | 288.77 | 7.88 | 2275.51 | 0.6711% | 96.51%
105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 |  | M | 65 | 31.94 | 2076.1 | 0.6123% | 97.12%
102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 |  | m² | 369.45 | 4.86 | 1795.53 | 0.5296% | 97.65%
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 |  | m³ | 2.06 | 717.09 | 1477.21 | 0.4357% | 98.08%
4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  | m² | 2.88 | 482.32 | 1389.08 | 0.4097% | 98.49%
12618 | SINAPI | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL |  | UN | 7 | 191.42 | 1339.94 | 0.3952% | 98.89%
94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 |  | M | 18.74 | 53.76 | 1007.46 | 0.2971% | 99.18%
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | m² | 197.12 | 3.76 | 741.17 | 0.2186% | 99.4%
104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 |  | UN | 1 | 613.75 | 613.75 | 0.181% | 99.58%
13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL |  | M | 20.37 | 25.73 | 524.12 | 0.1546% | 99.74%
104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 |  | UN | 1 | 334.08 | 334.08 | 0.09853% | 99.84%
2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 |  | un | 1 | 327.34 | 327.34 | 0.09655% | 99.93%
12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA |  | PT | 1 | 207.63 | 207.63 | 0.06124% | 100%
105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 |  | UN | 1 | 15.32 | 15.32 | 0.004518% | 100%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 281183.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 57867.6
[5 empty] | Total Geral |  | 339051.27

## MOD_bdi (hidden)
Fórmula proposta:
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1 . 100
(1 - I)
COMPOSIÇÃO DO BDI CONVENCIONAL
AC = administração central
G = Garantias
S = despesas de seguros
R = risco e imprevistos
DF = despesas financeiras
LB = lucro bruto
| IMP = impostos sobre faturamento* |  |  |  | #DIV/0!
| ISS |  |  | #DIV/0!
PIS
COFINS
CPRB
| BDI** |  |  |  | #DIV/0!
* soma dos impostos (ISS, PIS,Cofins e CPRB) | [5 empty] | ISS Decreto Distrital nº 25.508/2005
** aplicação da fórmula proposta. | [5 empty] | Art. 38, inciso I e Anexo I- código 7.02
Art. 8, §11
Cálculo do ISS:
| Item | TIPO DE INSUMO | PREÇOS PARCIAIS |  | %
| A | Equipamentos |  |  | #DIV/0!
| B | Mão de Obra |  |  | #DIV/0!
| C | Materiais |  |  | #DIV/0!
| Total Geral |  |  |  | #DIV/0!
2% x (1 - c%) = Alíquota Efetiva
| 1 - C% |  | #DIV/0!
| Alíquota Efetiva = 2% x (1 - C%) |  | #DIV/0! |  | ISS

## MOD_BDI_Simples_Nacional (hidden)
Demonstrativo da Composição dos Tributos com base na LEI 123 - Simples Nacional
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o Para efeito de determinação da alíquota nominal, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o A. A alíquota efetiva é o resultado de: |  |  | RBT12 x Aliq - PD | , em que: |  | (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
RBT12
I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
II - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o-B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartição constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que: (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
I - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
II - eventual diferença centesimal entre o total dos percentuais e a alíquota efetiva será transferida para o tributo com maior percentual de repartição na respectiva faixa de receita bruta. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
nº | Mês | Faturamento
1 | 2024-01-01
2 | 2024-02-01
3 | 2024-03-01
4 | 2024-04-01
5 | 2024-05-01
6 | 2024-06-01
7 | 2024-07-01
8 | 2024-08-01
9 | 2024-09-01
10 | 2024-10-01
11 | 2024-11-01
12 | 2024-12-01
RBT12 |  | 0 | (declaração anexa)
ANEXO IV - LC nº 123/2006
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |  |  | Alíquota | Parcela a Deduzir - PD (em R$)
Faixa | Está Entre
1a Faixa | 0 | 180000 | 4.5% | 0
2a Faixa | 180000.01 | 360000 | 9% | 8100
3a Faixa | 360000.01 | 720000 | 10.2% | 12420
4a Faixa | 720000.01 | 1800000 | 14% | 39780
5a Faixa | 1800000.01 | 3600000 | 22% | 183780
6a Faixa | 3600000.01 | 4800000 | 33% | 828000
Alíquota Efetiva |  |  |  | #DIV/0!
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos
| IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/PASEP | ISS
4º Faixa | 17.8% | 19.2% | 18.9% | 4.1% | 40%
Por Tributo | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/PASEP | ISS | Total
Alíquota efetiva repartida | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fórmula proposta:
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1 . 100
(1 - I)
COMPOSIÇÃO DO BDI SIMPLES NACIONAL
AC = administração central
G = Garantias
S = despesas de seguros
R = risco e imprevistos
DF = despesas financeiras
LB = lucro bruto
| I = impostos sobre faturamento* |  |  |  | #DIV/0!
| Alíquota Efetiva Simples Nacional |  |  | #DIV/0!
| BDI** |  |  |  | #DIV/0!
Formulas:
Mês = EDATE([Mês, row above],1)

## MOD_CPUs (hidden)
|  |  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) |  | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
2.1.1 | 2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.1 | Composição | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | UN | 1 |  | 0
2.1.1 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.18 |  | 0
2.1.1 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.269 |  | 0
2.1.3 | 2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.3 | Composição | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m3 | 1 |  | 0
2.1.3 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 12.683 |  | 0
2.1.3 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8.456 |  | 0
2.1.3 | Composição Auxiliar | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m3 | 1 |  | 0
2.1.3 | Composição Auxiliar | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m2 | 4.7059 |  | 0
2.1.5 | 2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.5 | Composição | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | M | 1 |  | 0
2.1.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.066 |  | 0
2.1.5 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.099 |  | 0
2.1.5 | Insumo | 34348 | SINAPI | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | Material | M | 1 |  | 0
2.1.5 | Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1.67 |  | 0
2.1.6 | 2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.6 | Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 0.0106 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.1325 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 0.1722 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.1722 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 0.5911 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1.511 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 0.0093 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0662 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m2 | 5.0649 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m2 | 0.5136 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 0.1325 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m2 | 0.153 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m2 | 1.7192 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 0.1325 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m2 | 1.7192 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 0.0404 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m3 | 0.0417 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 0.0662 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.6755 |  | 0
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.0662 |  | 0
2.1.8 | 2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.8 | Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 |  | 0
2.1.8 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.492 |  | 0
2.1.8 | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0061 |  | 0
2.1.8 | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 |  | 0
2.1.8 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.735 |  | 0
2.1.8 | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 |  | 0
2.1.8 | Insumo | 7243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M2 | 0.5853 |  | 0
2.1.8 | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 |  | 0
2.1.8 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 |  | 0
2.1.8 | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 |  | 0
2.1.9 | 2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.9 | Composição | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 |  | 0
2.1.9 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.529 |  | 0
2.1.9 | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0061 |  | 0
2.1.9 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.79 |  | 0
2.1.9 | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 |  | 0
2.1.9 | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 |  | 0
2.1.9 | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 |  | 0
2.1.9 | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 |  | 0
2.1.9 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 |  | 0
2.1.9 | Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 |  | 0
2.2.1 | 2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.1 | Composição | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 |  | 0
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
2.2.1 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 2.0548 |  | 0
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 2.2 |  | 0
2.2.1 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 2.1355 |  | 0
2.2.1 | Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 0.065 |  | 0
2.2.2 | 2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.2 | Composição | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 |  | 0
2.2.2 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 1.3862 |  | 0
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 2 |  | 0
2.2.2 | Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 0.065 |  | 0
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
2.2.2 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 1.4518 |  | 0
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
2.2.3 | 2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.3 | Composição | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | INSTALACOES PROVISORIAS | PT | 1 |  | 0
2.2.3 | Insumo | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 3 |  | 0
2.2.3 | Insumo | 404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | Material | M | 0.2 |  | 0
2.2.3 | Insumo | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 18 |  | 0
2.2.3 | Insumo | 1891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2 |  | 0
2.2.3 | Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.7 |  | 0
2.2.3 | Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.7 |  | 0
2.3.1 | 2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.1 | Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m2 | 1 |  | 0
2.3.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0952 |  | 0
2.3.1 | Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0337 |  | 0
2.3.2 | 2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.2 | Composição | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | LIMPEZA | UN | 1 |  | 0
2.3.2 | Insumo | 12334 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 | Material | UN | 1 |  | 0
2.3.2 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.946 |  | 0
2.3.3 | 2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.3 | Composição | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | DEMOLICOES | m2 | 1 |  | 0
2.3.3 | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.11 |  | 0
2.3.3 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.286 |  | 0
2.3.4 | 2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.4 | Composição | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m³ | 1 |  | 0
2.3.4 | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.978 |  | 0
2.3.4 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11.32 |  | 0
2.3.5 | 2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.5 | Composição | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m3 | 1 |  | 0
2.3.5 | Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.137 |  | 0
2.3.5 | Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.8695 |  | 0
2.3.5 | Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.8695 |  | 0
2.3.5 | Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.137 |  | 0
2.3.5 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0722 |  | 0
2.3.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4479 |  | 0
3.1 | 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.1 | Composição | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m2 | 1 |  | 0
3.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1704 |  | 0
3.1 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0976 |  | 0
3.1 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0727 |  | 0
3.1 | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.45 |  | 0
3.1 | Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.024 |  | 0
3.1 | Insumo | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m2 | 1.0816 |  | 0
3.1 | Insumo | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m3 | 0.0739 |  | 0
3.3 | 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.3 | Composição | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m2 | 1 |  | 0
3.3 | Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.044 |  | 0
3.3 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.9282 |  | 0
3.3 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2093 |  | 0
3.3 | Insumo | 38365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m2 | 1.04 |  | 0
3.4 | 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.4 | Composição | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 1 |  | 0
3.4 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2151 |  | 0
3.4 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2151 |  | 0
3.4 | Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.0012 |  | 0
3.4 | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.0066 |  | 0
3.4 | Insumo | 41679 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | UN | 1.005 |  | 0
3.5 | 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.5 | Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m2 | 1 |  | 0
3.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.115 |  | 0
3.5 | Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.275 |  | 0
3.5 | Insumo | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 0.427 |  | 0
3.5 | Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0.16 |  | 0
3.5 | Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0.01 |  | 0
3.6 | 3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.6 | Composição | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m2 | 1 |  | 0
3.6 | Composição Auxiliar | 102811 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.1863 |  | 0
3.6 | Composição Auxiliar | 102810 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.2933 |  | 0
3.6 | Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4796 |  | 0
3.6 | Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1081 |  | 0
3.6 | Insumo | 511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 0.5872 |  | 0
3.6 | Insumo | 4015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m2 | 1.1319 |  | 0
3.6 | Insumo | 516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | Material | KG | 5.75 |  | 0
3.6 | Insumo | 4014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m2 | 1.1319 |  | 0
3.7 | 3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.7 | Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1 |  | 0
3.7 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 |  | 0
3.7 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0444 |  | 0
3.7 | Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0339 |  | 0
3.8 | 3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.8 | Composição | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m2 | 1 |  | 0
3.8 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.444 |  | 0
3.8 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.357 |  | 0
3.8 | Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.095 |  | 0
3.8 | Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.017 |  | 0
3.8 | Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.38 |  | 0
3.8 | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.44 |  | 0
3.8 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.37 |  | 0
3.9 | 3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.9 | Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m3 | 1 |  | 0
3.9 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.411 |  | 0
3.9 | Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.049 |  | 0
3.9 | Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.053 |  | 0
3.9 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.411 |  | 0
3.9 | Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | M3 | 1.06 |  | 0
5.1 | 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
5.1 | Composição | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m2 | 1 |  | 0
5.1 | Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0841 |  | 0
5.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.04 |  | 0
5.1 | Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0119 |  | 0
5.1 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.096 |  | 0
6.1 | 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.1 | Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 |  | 0
6.1 | Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 |  | 0
6.1 | Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 |  | 0
6.1 | Insumo | 43498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 |  | 0
6.1 | Insumo | 43474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 |  | 0
6.1 | Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 |  | 0
6.1 | Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 |  | 0
6.2 | 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.2 | Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 |  | 0
6.2 | Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 |  | 0
6.2 | Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 |  | 0
6.2 | Insumo | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 |  | 0
6.2 | Insumo | 43499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 |  | 0
6.2 | Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 |  | 0
6.2 | Insumo | 43475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 |  | 0
Composições Auxiliares
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.13 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 10.263 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5.132 |  | 0
| Insumo | 34566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 122.27 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4.5 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3.45 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1.05 |  | 0
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 195.86 |  | 0
| Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174.1 |  | 0
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.16 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 11.65 |  | 0
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.25 |  | 0
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 563.59 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8.57 |  | 0
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 482.96 |  | 0
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.07 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.25 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.5 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 |  | 0
| Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 |  | 0
| Insumo | 1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.2434 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102811 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102810 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 102808 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102808 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 2.1253 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3.43e-05 |  | 0
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.51e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.8e-06 |  | 0
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.7e-06 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.44e-05 |  | 0
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.41e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.89e-05 |  | 0
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.43e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 32.16 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0972 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3038 |  | 0
| Insumo | 1414 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.33e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.43e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.67e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.03 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 5.33e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 1.43e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 6.67e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 2.5 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.34 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1.101 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.425 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.882 |  | 0
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1.16 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.6018 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.9633 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.24 |  | 0
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.6382 |  | 0
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 391.1663 |  | 0
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.7119 |  | 0
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5927 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6.2858 |  | 0
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.8538 |  | 0
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5971 |  | 0
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218.93 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.1058 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.3315 |  | 0
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.6462 |  | 0
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.6853 |  | 0
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 213.4531 |  | 0
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.8325 |  | 0
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5821 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2397 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2397 |  | 0
| Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2 |  | 0
| Insumo | 12010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1323 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0423 |  | 0
| Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0042 |  | 0
| Insumo | 37413 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01798 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01798 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 |  | 0
| Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.01112 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 |  | 0
| Insumo | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.01597 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 0.01154 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00509 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01637 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2524 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0808 |  | 0
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0625 |  | 0
| Insumo | 1863 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1 |  | 0
| Insumo | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.124 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.124 |  | 0
| Insumo | 2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.017 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.105 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.105 |  | 0
| Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.163 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.163 |  | 0
| Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.9558 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m2 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.424 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.021 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.611 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.085 |  | 0
| Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.029 |  | 0
| Insumo | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2.226 |  | 0
| Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.301 |  | 0
| Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.78 |  | 0
| Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0167 |  | 0
| Insumo | 5074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0.022 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.048 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2114 |  | 0
| Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 1.7857 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0179 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0789 |  | 0
| Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0.6667 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0.78 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.486 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.486 |  | 0
| Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 |  | 0
| Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25415 |  | 0
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.069 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0919 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1727 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4144 |  | 0
| Insumo | 3799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1395 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0446 |  | 0
| Insumo | 3883 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 6.4e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 1.48e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 |  | 0
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 8e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 |  | -0.01
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2844 |  | -0.01
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0015 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0076 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.8532 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0332 |  | 0
| Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2308 |  | 0
| Insumo | 3992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.6923 |  | 0
| Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 |  | 0
| Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0517 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m2 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0029 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.55 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.816 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0751 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0187 |  | 0
| Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 |  | 0
| Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.057 |  | 0
| Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2308 |  | 0
| Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.6923 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m2 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0544 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 |  | 0
| Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.2285 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.54 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m2 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.191 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3826 |  | 0
| Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4.8166 |  | 0
| Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.8829 |  | 0
| Insumo | 39025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 0.5473 |  | 0
| Insumo | 36888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 6.8504 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.0219 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0666 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0718 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.0329 |  | 0
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0006 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.1962 |  | 0
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0054 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.7866 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1395 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0446 |  | 0
| Insumo | 6029 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | Material | UN | 1 |  | 0
| Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0084 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1263 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3947 |  | 0
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0313 |  | 0
| Insumo | 42699 | SINAPI | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7.2e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.36 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 |  | 0
| Insumo | 38099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1 |  | 0
| Insumo | 38094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m2 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.166 |  | 0
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0053 |  | 0
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0073 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 |  | 0
| Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1.26 |  | 0
| Insumo | 7194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m2 | 1.357 |  | 0
| Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.26 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m2 | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0064 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.118 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.065 |  | 0
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0046 |  | 0
| Insumo | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0.03 |  | 0
| Insumo | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.634 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0363 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1135 |  | 0
| Insumo | 9813 | SINAPI | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | Material | M | 1.0208 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3413 |  | 0
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1092 |  | 0
| Insumo | 36365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | M | 1.05 |  | 0
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0298 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.000128 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2.96e-05 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0001 |  | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 |  | 0
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0.52 |  | 0

## MOD_Orçamento Sintético (hidden)
|  |  | Obra | Bancos | [6 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | [9 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário sem BDI |  |  |  | Subtotal sem BDI | Valor Unitário com BDI |  |  |  | Subtotal com BDI | Preço Total com BDI | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL
1 .00 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [12 empty] | 0
1.1 | 2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 | un | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 .00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 0
2.1.1 | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 2.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | 3 | Próprio | Sistema de monitoramento 24h para canteiro de obra | mês | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 54.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [12 empty] | 0
2.2.1 | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | PT | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [12 empty] | 0
2.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 197.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 288.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | m³ | 9.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 17.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00 |  |  | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [12 empty] | 0
3.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 369.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 337.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 337.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 369.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 369.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 369.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | 0
4.1 | 12618 | SINAPI | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.00 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [12 empty] | 0
5.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 369.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [12 empty] | 0
6.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL DOS ITENS (Sem aplicação do BDI) | [15 empty] | 0
BDI (%) | [15 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [15 empty] | 0

## MOD_Resumo do Orçamento (hidden)
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total do Item com BDI (R$) | % do Item
1 .00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2 .00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.00 | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
4.00 | DRENAGEM
5.00 | LIMPEZA DA OBRA
6.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Total sem BDI (R$)
Total do BDI (R$)
Total Geral (R$)

## MOD_CRONOGRAMA-FÍSICO FINANCEIR (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final)
Bancos | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal
B.D.I.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA ETAPA (COM BDI) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03
1 .00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |  | 100%
2 .00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 95% | 5%
3.00 | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 10% | 60% | 30%
4.00 | DRENAGEM |  |  | 30% | 70%
04.01.100
5.00 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 100%
6.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 33% | 33% | 34%
PERCENTUAL MENSAL (%)
VALOR MENSAL (R$)
PERCENTUAL ACUMULADO (%)
VALOR ACUMULADO (R$)

## MOD_Curva ABC de Serviços (hidden)
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal |  |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## PIS e COFINS_SOMNIUM
Dados retirados do Recibo EFD - Contribuições |  |  |  |  | Contribuição Social |  |  | PIS | [8 empty] | Contribuição Social |  |  | COFINS
|  |  | Não Cumulativo | Cumulativo | Nº | Mês | A | B | C | D | E | F | G | H | Não Cumulativo | Cumulativo | Nº | Mês | A | B | C | D | E | F | G | H
Tipo de Incidência |  | Efetua-se cálculo Reverso para encontrar o Faturamento | Faturamento - PIS | Faturamento - PIS |  |  | Faturamento Mensal A | Contribuição Apurada B = A x 1,65% ou B = A x 0,65% | Crédito Descontado C | Retenções D | Contribuição a Recolher E = B - C -D | Outras Deduções (***) F | PIS - Efet. Devido G = B - C- F | Percentual Efetivo H = G/A | Fat - COFINS | Fat - COFINS |  |  | Faturamento Mensal A | Contribuição Apurada B = A x 7,60% ou B = A x 3,00% | Crédito Descontado C | Retenções D | Contribuição a Recolher E = B - C -D | Outras Deduções (***) F | COFINS - Efet. Devida G = B - C - F | Percentual Efetivo H = G / A
Não Cumulativa |  | PIS = FAT*1,65% | 0 | 0 | 1 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | FAT(A) = PIS (B)/1,65% | 0 | 901252.3077 | 2 | 2024-02-01 | 901252.3077 | 5858.14 |  |  | 5858.14 |  | 5858.14 | 0.65% | 0 | 901252.3333 | 2 | 2024-02-01 | 901252.3333 | 27037.57 |  |  | 27037.57 |  | 27037.57 | 3%
|  | COFINS = FAT*7,60% | 0 | 0 | 3 | 2024-03-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2024-03-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | FAT(A) = COFINS (B)/7,60% | 0 | 103584.6154 | 4 | 2024-04-01 | 103584.6154 | 673.3 |  |  | 673.3 |  | 673.3 | 0.65% | 0 | 103584 | 4 | 2024-04-01 | 103584 | 3107.52 |  |  | 3107.52 |  | 3107.52 | 3%
Cumulativa |  | PIS = FAT * 0,65% | 0 | 290000 | 5 | 2024-05-01 | 290000 | 1885 |  |  | 1885 |  | 1885 | 0.65% | 0 | 290000 | 5 | 2024-05-01 | 290000 | 8700 |  |  | 8700 |  | 8700 | 3%
|  | FAT(A) = PIS (B) / 0,65% | 0 | 272712.3077 | 6 | 2024-06-01 | 272712.3077 | 1772.63 |  |  | 1772.63 |  | 1772.63 | 0.65% | 0 | 272712.3333 | 6 | 2024-06-01 | 272712.3333 | 8181.37 |  |  | 8181.37 |  | 8181.37 | 3%
|  | COFINS = FAT*3,0% | 0 | 200110.7692 | 7 | 2024-07-01 | 200110.7692 | 1300.72 |  |  | 1300.72 |  | 1300.72 | 0.65% | 0 | 200110 | 7 | 2024-07-01 | 200110 | 6003.3 |  |  | 6003.3 |  | 6003.3 | 3%
|  | FAT (A) = COFINS (B)/3,0% | 0 | 0 | 8 | 2024-08-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 2024-08-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 65995.3846 | 9 | 2024-09-01 | 65995.3846 | 428.97 |  |  | 428.97 |  | 428.97 | 0.65% | 0 | 65995.3333 | 9 | 2024-09-01 | 65995.3333 | 1979.86 |  |  | 1979.86 |  | 1979.86 | 3%
|  |  | 0 | 0 | 10 | 2024-10-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 2024-10-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 11 | 2024-11-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 2024-11-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 12 | 2024-12-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 2024-12-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Contribuição Social Nº: Total (*); Contribuição Social A: 1833655.3846; PIS C: Média Encontrada para o PIS (**); PIS H: 0.65% |  |  | Total (*) |  | 1833654 |  | Média Encontrada para a COFINS (**) |  |  |  |  | 3%
[5 empty] | Contribuição Social Nº: Obs. |  |  | Obs.
[5 empty] | Contribuição Social Nº: (*); Contribuição Social Mês: Cálculo Obrigatório para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido ou Lucro Real |  |  | (*) | Cálculo Obrigatório para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido ou Lucro Real
[5 empty] | Contribuição Social Nº: (**); Contribuição Social Mês: Cálculo Obrigatório para as empresas submetidas à incidência não cumulativa de PIS e COFINS |  |  | (**) | Cálculo Obrigatório para as empresas submetidas à incidência não cumulativa de PIS e COFINS
[5 empty] | Contribuição Social Nº: (***); Contribuição Social Mês: Caso a licitante deseje contemplar em seus cálculos a coluna de outras deduções, essa deverá apresentar além dos recibos do EFD - Contribuições, o relatório de "Consolidação da Contribuição para o PIS e COFINS", emitido pelo EFD-Contribuições, para o mês de competência da dedução. |  |  | (***) | Caso a licitante deseje contemplar em seus cálculos a coluna de outras deduções, essa deverá apresentar além dos recibos do EFD - Contribuições, o relatório de "Consolidação da Contribuição para o PIS e COFINS", emitido pelo EFD-Contribuições, para o mês de competência da dedução.
|  |  | Fundamento do Mecanismo |  | Contribuição Social Nº: item; Contribuição Social Mês: 9.3.2.4; Contribuição Social A: ac tcu 2622/2013; PIS B: p.76
VERFICAÇÃO RELATIVA AO ITEM 12.7
| VERIFICAR ÍNDICES CONTÁBEIS | PL da Empresa é Superior a 10% VEC | ok
| Valor estimado Contratação (VEC) | 339051.27 | 33905.127
Conferência relação de compromissos
| Valor do Patrimônio Líquido |  | 1352356.43
| Receita Operacional Bruta |  | 1903654.45
[5 empty] | Contribuição Social Nº: Contribuição Social; PIS B: PIS |  |  | Contribuição Social |  |  | COFINS
|  |  | Não Cumulativo | Cumulativo | Nº | Mês | A | B | C | D | E | F | G | H | Não Cumulativo | Cumulativo | Nº | Mês | A | B | C | D | E | F | G | H
|  |  | Faturamento - PIS | Faturamento - PIS |  |  | Faturamento Mensal A | Contribuição Apurada B = A x 1,65% ou B = A x 0,65% | Crédito Descontado C | Retenções D | Contribuição a Recolher E = B - C -D | Outras Deduções (***) F | PIS - Efet. Devido G = B - C- F | Percentual Efetivo H = G/A | Fat - COFINS | Fat - COFINS |  |  | Faturamento Mensal A | Contribuição Apurada B = A x 7,60% ou B = A x 3,00% | Crédito Descontado C | Retenções D | Contribuição a Recolher E = B - C -D | Outras Deduções (***) F | COFINS - Efet. Devida G = B - C - F | Percentual Efetivo H = G / A
|  |  | 2769145.4545 |  | 1 | 2021-01-01 | 2769145.4545 | 45690.9 | 34785.11 | 10905.79 | 0 | 0 | 10905.79 | 0.3938% | 2769145.1316 |  | 1 | 2021-01-01 | 2769145.1316 | 210455.03 | 160222.34 | 50232.69 | 0 | 0 | 50232.69 | 1.814%
|  |  | 3643094.5455 |  | 2 | 2021-02-01 | 3643094.5455 | 60111.06 | 42121.89 | 17989.17 | 0 | 0 | 17989.17 | 0.4938% | 3643094.3421 |  | 2 | 2021-02-01 | 3643094.3421 | 276875.17 | 194015.98 | 82859.19 | 0 | 0 | 82859.19 | 2.274%
|  |  | 3951577.5758 |  | 1 | 2021-03-01 | 3951577.5758 | 65201.03 | 44872.72 | 20328.31 | 0 | 0 | 20328.31 | 0.5144% | 3951577.7632 |  | 1 | 2021-03-01 | 3951577.7632 | 300319.91 | 206686.45 | 93633.46 | 0 | 0 | 93633.46 | 2.37%
|  |  | 4387659.3473 |  | 2 | 2021-04-01 | 4387659.3473 | 65890.41 | 42925.05 | 22965.36 | 0 | 0 | 22965.36 | 0.5234% | 3737062.5 | 650596.6667 | 2 | 2021-04-01 | 4387659.1667 | 303534.65 | 197715.38 | 105819.27 | 0 | 0 | 105819.27 | 2.412%
|  |  | 3388672.7273 | 650596.9231 | 3 | 2021-05-01 | 4039269.6503 | 60141.98 | 43073.05 | 17068.93 | 0 | 0 | 17068.93 | 0.4226% | 3388813.9474 | 650596.6667 | 3 | 2021-05-01 | 4039410.614 | 277067.76 | 198397.08 | 78670.68 | 0 | 0 | 78670.68 | 1.948%
|  |  | 3354816.9697 | 650596.9231 | 4 | 2021-06-01 | 4005413.8928 | 59583.36 | 42623.34 | 16960.02 | 0 | 0 | 16960.02 | 0.4234% | 3355448.4211 | 650596.6667 | 4 | 2021-06-01 | 4006045.0877 | 274531.98 | 196325.7 | 78206.28 | 0 | 0 | 78206.28 | 1.952%
|  |  | 3182841.2121 | 898450.7692 | 5 | 2021-07-01 | 4081291.9814 | 58356.81 | 35496.35 | 22860.46 | 0 | 0 | 22860.46 | 0.5601% | 3183463.2895 | 898451.3333 | 5 | 2021-07-01 | 4081914.6228 | 268896.75 | 163498.33 | 105398.42 | 0 | 0 | 105398.42 | 2.582%
|  |  | 3431133.9394 | 945738.4615 | 6 | 2021-08-01 | 4376872.4009 | 62761.01 | 34513.15 | 28247.86 | 0 | 0 | 28247.86 | 0.6454% | 3432192.7632 | 945738.3333 | 6 | 2021-08-01 | 4377931.0965 | 289218.8 | 158969.68 | 130249.12 | 0 | 0 | 130249.12 | 2.975%
|  |  | 3351171.5152 | 1095787.6923 | 7 | 2021-09-01 | 4446959.2075 | 62416.95 | 33066.33 | 29350.62 | 0 | 0 | 29350.62 | 0.66% | 3352186.9737 | 1095788 | 7 | 2021-09-01 | 4447974.9737 | 287639.85 | 152305.53 | 135334.32 | 0 | 0 | 135334.32 | 3.043%
|  |  | 3131995.1515 | 1084543.0769 | 8 | 2021-10-01 | 4216538.2284 | 58727.45 | 32737.16 | 25990.29 | 0 | 0 | 25990.29 | 0.6164% | 3133142.2368 | 1084543.6667 | 8 | 2021-10-01 | 4217685.9035 | 270655.12 | 150789.35 | 119865.77 | 0 | 0 | 119865.77 | 2.842%
|  |  | 3735960.6061 | 977949.2308 | 9 | 2021-11-01 | 4713909.8368 | 68000.02 | 37722.35 | 30277.67 | 0 | 0 | 30277.67 | 0.6423% | 3736936.3158 | 977950 | 9 | 2021-11-01 | 4714886.3158 | 313345.66 | 173751.42 | 139594.24 | 0 | 0 | 139594.24 | 2.961%
|  |  | 4241100.6061 | 977949.2308 | 10 | 2021-12-01 | 5219049.8368 | 76334.83 | 43899.75 | 32435.08 | 0 | 0 | 32435.08 | 0.6215% | 4242177.7632 | 977950 | 10 | 2021-12-01 | 5220127.7632 | 351744.01 | 202204.92 | 149539.09 | 0 | 0 | 149539.09 | 2.865%
[5 empty] | Contribuição Social Nº: Total (*); Contribuição Social A: 49850781.958; PIS C: Média Encontrada para o PIS (**); PIS H: 0.5431% |  |  | Total (*) |  | 49857452.7807 |  | Média Encontrada para a COFINS (**) |  |  |  |  | 2.503%
[5 empty] | Contribuição Social Nº: Obs. |  |  | Obs.
[5 empty] | Contribuição Social Nº: (*); Contribuição Social Mês: Cálculo Obrigatório para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido ou Lucro Real |  |  | (*) | Cálculo Obrigatório para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido ou Lucro Real
[5 empty] | Contribuição Social Nº: (**); Contribuição Social Mês: Cálculo Obrigatório para as empresas submetidas à incidência não cumulativa de PIS e COFINS |  |  | (**) | Cálculo Obrigatório para as empresas submetidas à incidência não cumulativa de PIS e COFINS
[5 empty] | Contribuição Social Nº: (***); Contribuição Social Mês: Caso a licitante deseje contemplar em seus cálculos a coluna de outras deduções, essa deverá apresentar além dos recibos do EFD - Contribuições, o relatório de "Consolidação da Contribuição para o PIS e COFINS", emitido pelo EFD-Contribuições, para o mês de competência da dedução. |  |  | (***) | Caso a licitante deseje contemplar em seus cálculos a coluna de outras deduções, essa deverá apresentar além dos recibos do EFD - Contribuições, o relatório de "Consolidação da Contribuição para o PIS e COFINS", emitido pelo EFD-Contribuições, para o mês de competência da dedução.
Verificação item 9.3.11 (15% positivo ou negativo)
Faturamento - PIS |  | 1833655.3846
Faturamento - COFINS |  | 1833654
Maior Valor Apurado para Faturamento |  | 1833655.3846
Faturamento DRE |  | 1903654.45 |  | Checks Visuais
Limite Inferior de Variação |  | 1618106.2825 |  | OK
Limite Superior de Variação |  | 2189202.6175
Formulas:
Mês = [Mês]

## bdi_SOMNIUM
Fórmula proposta:
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1 . 100
(1 - I)
COMPOSIÇÃO DO BDI CONVENCIONAL
| AC = administração central |  | 3.905%
| G = Garantias |  | 0.4%
| S = despesas de seguros |  | 0.4%
| R = risco e imprevistos |  | 1.27%
| DF = despesas financeiras |  | 1.2%
| LB = lucro bruto |  | 7.16%
| IMP = impostos sobre faturamento* |  |  |  | 4.683%
| ISS |  |  | 1.033%
| PIS |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  | 3%
| CPRB |  |  | 0%
| BDI** |  |  |  | 20.57%
* soma dos impostos (ISS, PIS,Cofins e CPRB) | [5 empty] | ISS Decreto Distrital nº 25.508/2005
** aplicação da fórmula proposta. | [5 empty] | Art. 38, inciso I e Anexo I- código 7.02
Art. 8, §11
Cálculo do ISS:
| Item | TIPO DE INSUMO | PREÇOS PARCIAIS |  | %
| A | Equipamentos | 3562.3853 |  | 1.961%
| B | Mão de Obra | 90292.8986 |  | 49.71%
| C | Materiais | 87777.3423 |  | 48.33%
| Total Geral |  | 181632.6262 |  | 100% |  | 0.0038
2% x (1 - c%) = Alíquota Efetiva
| 1 - C% |  | 51.67%
| Alíquota Efetiva = 2% x (1 - C%) |  | 1.033% |  | ISS

## CPUs_SOMNIUM
|  |  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) |  | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
2.1.1 | 2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.1 | Composição | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | UN | 1 | 10.98 | 10.98
2.1.1 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.18 | 20.56 | 3.7
2.1.1 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.269 | 27.07 | 7.28
2.1.3 | 2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.3 | Composição | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m3 | 1 | 1370.41 | 1370.41
2.1.3 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 12.683 | 27.36 | 347
2.1.3 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8.456 | 19.82 | 167.59
2.1.3 | Composição Auxiliar | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m3 | 1 | 499.21 | 499.21
2.1.3 | Composição Auxiliar | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m2 | 4.7059 | 75.78 | 356.61
2.1.5 | 2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.5 | Composição | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | M | 1 | 14.91 | 14.91
2.1.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.066 | 19.82 | 1.3
2.1.5 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.099 | 27.36 | 2.7
2.1.5 | Insumo | 34348 | SINAPI | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | Material | M | 1 | 9.95 | 9.95
2.1.5 | Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1.67 | 0.58 | 0.96
2.1.6 | 2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.6 | Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 336.12 | 336.12
2.1.6 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 0.0106 | 21.81 | 0.23
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.1325 | 7.64 | 1.01
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 0.1722 | 3.09 | 0.53
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.1722 | 10.46 | 1.8
2.1.6 | Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 0.5911 | 84.49 | 49.94
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1.511 | 28.28 | 42.73
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 0.0093 | 14.92 | 0.13
2.1.6 | Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0662 | 56.25 | 3.72
2.1.6 | Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m2 | 5.0649 | 9.2 | 46.59
2.1.6 | Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m2 | 0.5136 | 59.01 | 30.3
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 0.1325 | 18.35 | 2.43
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m2 | 0.153 | 324.71 | 49.68
2.1.6 | Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m2 | 1.7192 | 25.42 | 43.7
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 0.1325 | 8.29 | 1.09
2.1.6 | Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m2 | 1.7192 | 13.74 | 23.62
2.1.6 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 0.0404 | 78.4 | 3.16
2.1.6 | Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m3 | 0.0417 | 734.51 | 30.62
2.1.6 | Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 0.0662 | 42.74 | 2.82
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.6755 | 2.27 | 1.53
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.0662 | 7.55 | 0.49
2.1.8 | 2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.8 | Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 58.53 | 58.53
2.1.8 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.492 | 20.56 | 10.11
2.1.8 | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0061 | 338.94 | 2.06
2.1.8 | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 | 22.89 | 0.6
2.1.8 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.735 | 27.07 | 19.89
2.1.8 | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 | 23.4 | 0.15
2.1.8 | Insumo | 7243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M2 | 0.5853 | 25.37 | 14.84
2.1.8 | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 2.75 | 5.5
2.1.8 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 | 3.85 | 4.72
2.1.8 | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 | 9.72 | 0.66
2.1.9 | 2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.9 | Composição | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 58.52 | 58.52
2.1.9 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.529 | 20.56 | 10.87
2.1.9 | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0061 | 338.94 | 2.06
2.1.9 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.79 | 27.07 | 21.38
2.1.9 | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 | 23.4 | 0.15
2.1.9 | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 | 22.89 | 0.6
2.1.9 | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 2.75 | 5.5
2.1.9 | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 | 9.72 | 0.66
2.1.9 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 | 3.85 | 4.72
2.1.9 | Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 11.99 | 12.58
2.2.1 | 2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.1 | Composição | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 358.3 | 358.3
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 37.63 | 37.63
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 27.09 | 27.09
2.2.1 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 2.0548 | 21.81 | 44.81
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 2.2 | 30.22 | 66.48
2.2.1 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 2.1355 | 78.4 | 167.42
2.2.1 | Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 0.065 | 228.89 | 14.87
2.2.2 | 2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.2 | Composição | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 210.26 | 210.26
2.2.2 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 1.3862 | 21.81 | 30.23
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 5.84 | 5.84
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 14.11 | 14.11
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 2 | 5.84 | 11.68
2.2.2 | Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 0.065 | 228.89 | 14.87
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 14.15 | 14.15
2.2.2 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 1.4518 | 78.4 | 113.82
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 5.56 | 5.56
2.2.3 | 2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.3 | Composição | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | INSTALACOES PROVISORIAS | PT | 1 | 117.71 | 117.71
2.2.3 | Insumo | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 3 | 3.1 | 9.3
2.2.3 | Insumo | 404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | Material | M | 0.2 | 0.78 | 0.15
2.2.3 | Insumo | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 18 | 2.42 | 43.56
2.2.3 | Insumo | 1891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2 | 0.75 | 1.5
2.2.3 | Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.7 | 15.35 | 26.09
2.2.3 | Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.7 | 21.83 | 37.11
2.3.1 | 2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.1 | Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m2 | 1 | 2.63 | 2.63
2.3.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0952 | 19.82 | 1.88
2.3.1 | Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0337 | 22.41 | 0.75
2.3.2 | 2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.2 | Composição | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | LIMPEZA | UN | 1 | 270.64 | 270.64
2.3.2 | Insumo | 12334 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 | Material | UN | 1 | 170 | 170
2.3.2 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.946 | 14.49 | 100.64
2.3.3 | 2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.3 | Composição | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | DEMOLICOES | m2 | 1 | 6.54 | 6.54
2.3.3 | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.11 | 21.83 | 2.4
2.3.3 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.286 | 14.49 | 4.14
2.3.4 | 2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.4 | Composição | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m³ | 1 | 207.19 | 207.19
2.3.4 | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.978 | 21.83 | 43.17
2.3.4 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11.32 | 14.49 | 164.02
2.3.5 | 2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.5 | Composição | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m3 | 1 | 78.43 | 78.43
2.3.5 | Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.137 | 24.22 | 27.53
2.3.5 | Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.8695 | 23.49 | 20.42
2.3.5 | Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.8695 | 3.33 | 2.89
2.3.5 | Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.137 | 14.74 | 16.75
2.3.5 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0722 | 27.36 | 1.97
2.3.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4479 | 19.82 | 8.87
3.1 | 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.1 | Composição | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m2 | 1 | 39.9 | 39.9
3.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1704 | 19.82 | 3.37
3.1 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0976 | 27.07 | 2.64
3.1 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0727 | 27.36 | 1.98
3.1 | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.45 | 1.35 | 0.6
3.1 | Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.024 | 9.88 | 0.23
3.1 | Insumo | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m2 | 1.0816 | 12.69 | 13.72
3.1 | Insumo | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m3 | 0.0739 | 235 | 17.36
3.3 | 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.3 | Composição | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m2 | 1 | 54.11 | 54.11
3.3 | Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.044 | 536.24 | 23.59
3.3 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.9282 | 27.36 | 25.39
3.3 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2093 | 19.82 | 4.14
3.3 | Insumo | 38365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m2 | 1.04 | 0.96 | 0.99
3.4 | 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.4 | Composição | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 1 | 26.58 | 26.58
3.4 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2151 | 19.82 | 4.26
3.4 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2151 | 27.36 | 5.88
3.4 | Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.0012 | 431.39 | 0.51
3.4 | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.0066 | 100 | 0.66
3.4 | Insumo | 41679 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | UN | 1.005 | 15.2 | 15.27
3.5 | 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.5 | Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m2 | 1 | 15.46 | 15.46
3.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.115 | 19.82 | 2.27
3.5 | Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.275 | 27.9 | 7.67
3.5 | Insumo | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 0.427 | 10.53 | 4.49
3.5 | Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0.16 | 6.23 | 0.99
3.5 | Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0.01 | 4.89 | 0.04
3.6 | 3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.6 | Composição | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m2 | 1 | 118.1 | 118.1
3.6 | Composição Auxiliar | 102811 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.1863 | 0 | 0
3.6 | Composição Auxiliar | 102810 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.2933 | 8.35 | 2.44
3.6 | Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4796 | 27.36 | 13.12
3.6 | Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1081 | 20.47 | 2.21
3.6 | Insumo | 511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 0.5872 | 9.36 | 5.49
3.6 | Insumo | 4015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m2 | 1.1319 | 30.45 | 34.46
3.6 | Insumo | 516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | Material | KG | 5.75 | 5.62 | 32.31
3.6 | Insumo | 4014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m2 | 1.1319 | 24.8 | 28.07
3.7 | 3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.7 | Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1 | 14.92 | 14.92
3.7 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 | 27.36 | 4.46
3.7 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0444 | 19.82 | 0.88
3.7 | Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0339 | 282.8 | 9.58
3.8 | 3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.8 | Composição | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m2 | 1 | 109.13 | 109.13
3.8 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.444 | 20.56 | 29.68
3.8 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.357 | 27.07 | 63.8
3.8 | Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.095 | 9.88 | 0.93
3.8 | Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.017 | 3.85 | 0.06
3.8 | Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.38 | 9.17 | 12.65
3.8 | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.44 | 1.35 | 0.59
3.8 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.37 | 3.85 | 1.42
3.9 | 3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.9 | Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m3 | 1 | 305.39 | 305.39
3.9 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.411 | 27.36 | 11.24
3.9 | Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.049 | 0.19 | 0
3.9 | Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.053 | 0.49 | 0.02
3.9 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.411 | 19.82 | 8.14
3.9 | Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | M3 | 1.06 | 269.81 | 285.99
5.1 | 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
5.1 | Composição | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m2 | 1 | 3.44 | 3.44
5.1 | Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0841 | 0.24 | 0.01
5.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.04 | 19.82 | 0.79
5.1 | Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0119 | 1.31 | 0.02
5.1 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.096 | 27.36 | 2.62
6.1 | 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.1 | Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 22402.42 | 22402.42
6.1 | Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 244.19 | 244.19
6.1 | Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 7.73 | 7.73
6.1 | Insumo | 43498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 54.75 | 54.75
6.1 | Insumo | 43474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 0.88 | 0.88
6.1 | Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 21959.61 | 21959.61
6.1 | Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 135.26 | 135.26
6.2 | 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.2 | Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 8769.79 | 8769.79
6.2 | Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 134.08 | 134.08
6.2 | Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 135.26 | 135.26
6.2 | Insumo | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 8396.17 | 8396.17
6.2 | Insumo | 43499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 90.75 | 90.75
6.2 | Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 7.73 | 7.73
6.2 | Insumo | 43475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 5.8 | 5.8
Composições Auxiliares
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 20.56 | 20.56
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.54 | 0.54
| Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.17 | 0.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 20.47 | 20.47
| Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.23 | 0.23
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.52 | 0.52
| Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.27 | 15.27
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m3 | 1 | 734.51 | 734.51
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.13 | 412.93 | 53.68
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 10.263 | 27.36 | 280.79
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5.132 | 19.82 | 101.71
| Insumo | 34566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 122.27 | 2.44 | 298.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 412.93 | 412.93
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4.5 | 22.77 | 102.46
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3.45 | 0.14 | 0.48
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1.05 | 0.72 | 0.75
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 195.86 | 0.32 | 62.67
| Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174.1 | 0.75 | 130.57
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.16 | 100 | 116
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 536.24 | 536.24
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 11.65 | 19.82 | 230.9
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.25 | 100 | 125
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 563.59 | 0.32 | 180.34
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 431.39 | 431.39
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8.57 | 19.82 | 169.85
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 482.96 | 0.32 | 154.54
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.07 | 100 | 107
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.23 | 22.23
| Composição Auxiliar | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 17.35 | 17.35
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 21.01 | 21.01
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.57 | 0.57
| Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.33 | 0.33
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 20.45 | 20.45
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35
| Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.43 | 0.43
| Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.14 | 0.14
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 0.72 | 0.72
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.45 | 0.45
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 1875 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 1875 | 0.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 | 1875 | 0.13
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.45 | 0.45
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.25 | 0.36 | 0.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.59 | 0.59
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.48 | 0.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 2.02 | 2.02
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.9 | 0.9
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.53 | 0.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 7627.12 | 0.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 7627.12 | 0.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.53 | 0.53
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 | 7627.12 | 0.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.9 | 0.9
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.5 | 0.36 | 0.9
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 2.27 | 2.27
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 27.73 | 0.63
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 21.01 | 0.48
| Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 2.17 | 0.02
| Insumo | 1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 0.92 | 1.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102811 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102810 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 8.35 | 8.35
| Composição Auxiliar | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 8.35 | 8.35
| Composição Auxiliar | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102808 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102808 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 8.35 | 8.35
| Insumo | 4226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 2.1253 | 3.93 | 8.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 44.55 | 44.55
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.73 | 11.73
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.46 | 4.46
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.57 | 26.57
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.79 | 1.79
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 169.59 | 169.59
| Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 20.52 | 20.52
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.46 | 4.46
| Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 104.52 | 104.52
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.57 | 26.57
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.79 | 1.79
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.73 | 11.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.73 | 11.73
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3.43e-05 | 273178.92 | 9.37
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.51e-05 | 42975 | 2.36
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.79 | 1.79
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.8e-06 | 42975 | 0.24
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.7e-06 | 273178.92 | 1.55
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.46 | 4.46
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.44e-05 | 42975 | 0.61
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.41e-05 | 273178.92 | 3.85
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 20.52 | 20.52
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.89e-05 | 42975 | 2.96
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.43e-05 | 273178.92 | 17.56
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 104.52 | 104.52
| Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 32.16 | 3.25 | 104.52
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.07 | 27.07
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.54 | 0.54
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 14.11 | 14.11
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0972 | 19.82 | 1.92
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3038 | 22.23 | 6.75
| Insumo | 1414 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 | 5.44 | 5.44
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 23.22 | 23.22
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.83 | 22.83
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 26.99 | 26.99
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.83 | 22.83
| Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 3.38 | 3.38
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.39 | 0.39
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.31 | 0.31
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.33e-05 | 5939.91 | 0.31
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.43e-05 | 5939.91 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.39 | 0.39
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.67e-05 | 5939.91 | 0.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 3.38 | 3.38
| Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.03 | 3.29 | 3.38
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 | 3.33 | 3.33
| Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 2.63 | 2.63
| Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.7 | 0.7
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 | 14.74 | 14.74
| Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.7 | 0.7
| Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 2.63 | 2.63
| Composição Auxiliar | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Composição Auxiliar | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 8.12 | 8.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 2.63 | 2.63
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 5.33e-05 | 49370.63 | 2.63
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.7 | 0.7
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 1.43e-05 | 49370.63 | 0.7
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 6.67e-05 | 49370.63 | 3.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 8.12 | 8.12
| Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 2.5 | 3.25 | 8.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m3 | 1 | 499.21 | 499.21
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.34 | 0.49 | 0.16
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1.101 | 0.19 | 0.2
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.425 | 27.36 | 66.34
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.882 | 19.82 | 57.12
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1.16 | 323.62 | 375.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 323.62 | 323.62
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.6018 | 0.59 | 0.35
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.9633 | 19.82 | 38.91
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.24 | 22.77 | 28.23
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.6382 | 2.02 | 1.28
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 391.1663 | 0.32 | 125.17
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.7119 | 100 | 71.19
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5927 | 98.7 | 58.49
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 338.94 | 338.94
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6.2858 | 19.82 | 124.58
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.8538 | 100 | 85.38
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5971 | 98.7 | 58.93
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218.93 | 0.32 | 70.05
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 282.8 | 282.8
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.1058 | 19.82 | 41.73
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.3315 | 22.77 | 30.31
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.6462 | 0.59 | 0.38
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.6853 | 2.02 | 1.38
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 213.4531 | 0.32 | 68.3
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.8325 | 100 | 83.25
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5821 | 98.7 | 57.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 1 | 18.35 | 18.35
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2397 | 27.73 | 6.64
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2397 | 21.01 | 5.03
| Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2 | 0.2 | 0.4
| Insumo | 12010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1 | 6.28 | 6.28
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 5.84 | 5.84
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1323 | 22.23 | 2.94
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0423 | 19.82 | 0.83
| Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0042 | 7.19 | 0.03
| Insumo | 37413 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 | 2.04 | 2.04
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 15.35 | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 15.27 | 0.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 17.35 | 0.25
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.57 | 0.57
| Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 | 15.35 | 0.57
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01798 | 15.35 | 0.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 21.83 | 0.25
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.81 | 0.81
| Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 | 21.83 | 0.81
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.39 | 0.39
| Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01798 | 21.83 | 0.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 244.19 | 244.19
| Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.01112 | 21959.61 | 244.19
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 21.83 | 0.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 134.08 | 134.08
| Insumo | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.01597 | 8396.17 | 134.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 0.01154 | 17.58 | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00509 | 21.83 | 0.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 | 18 | 0.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01637 | 18 | 0.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 | 18 | 0.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 18 | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 21.83 | 0.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 21.83 | 0.32
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 14.49 | 0.3
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 21.55 | 0.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 37.63 | 37.63
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2524 | 22.23 | 5.61
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0808 | 19.82 | 1.6
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0625 | 15.24 | 0.95
| Insumo | 1863 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1 | 27.8 | 27.8
| Insumo | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1 | 1.67 | 1.67
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.73 | 27.73
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.81 | 0.81
| Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.33 | 0.33
| Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 7.55 | 7.55
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.124 | 21.01 | 2.6
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.124 | 27.73 | 3.43
| Insumo | 2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.017 | 1.5 | 1.52
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 7.64 | 7.64
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.105 | 21.01 | 2.2
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.105 | 27.73 | 2.91
| Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 2.49 | 2.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 10.46 | 10.46
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.163 | 27.73 | 4.51
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.163 | 21.01 | 3.42
| Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 2.49 | 2.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.05 | 27.05
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.39 | 0.39
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.43 | 0.43
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 1 | 78.4 | 78.4
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.9558 | 19.82 | 78.4
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m2 | 1 | 75.78 | 75.78
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.424 | 27.07 | 38.54
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.021 | 23.4 | 0.49
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.611 | 20.56 | 12.56
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.085 | 22.89 | 1.94
| Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.029 | 12.2 | 0.35
| Insumo | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2.226 | 6.38 | 14.2
| Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.301 | 3.85 | 5
| Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.78 | 1.35 | 2.4
| Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0167 | 3.85 | 0.06
| Insumo | 5074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0.022 | 11.07 | 0.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1 | 8.29 | 8.29
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.048 | 20.45 | 0.98
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2114 | 27.05 | 5.71
| Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 1.7857 | 0.9 | 1.6
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1 | 3.09 | 3.09
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0179 | 20.45 | 0.36
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0789 | 27.05 | 2.13
| Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0.6667 | 0.9 | 0.6
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 23.04 | 23.04
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.92 | 22.92
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 23.41 | 23.41
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.92 | 22.92
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.28 | 0.28
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 1640.04 | 0.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 1640.04 | 0.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6e-05 | 1640.04 | 0.09
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.28 | 0.28
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0.78 | 0.36 | 0.28
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.36 | 27.36
| Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.49 | 0.49
| Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.3 | 0.3
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 42.74 | 42.74
| Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 33.54 | 33.54
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 9.2 | 9.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 33.54 | 33.54
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.486 | 21.01 | 10.21
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.486 | 27.73 | 13.47
| Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 | 5.25 | 5.25
| Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 | 4.61 | 4.61
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1 | 28.28 | 28.28
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25415 | 27.36 | 6.95
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.069 | 282.8 | 19.51
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0919 | 19.82 | 1.82
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 56.25 | 56.25
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1727 | 21.01 | 3.62
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4144 | 27.73 | 11.49
| Insumo | 3799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1 | 41.14 | 41.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 5.56 | 5.56
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1395 | 27.73 | 3.86
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0446 | 19.82 | 0.88
| Insumo | 3883 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 0.82 | 0.82
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 | 23.49 | 23.49
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.59 | 0.59
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 22.77 | 22.77
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 | 24.22 | 24.22
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.59 | 0.59
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 22.77 | 22.77
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Composição Auxiliar | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.73 | 0.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.59 | 0.59
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 6.4e-05 | 9240.8 | 0.59
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 1.48e-05 | 9240.8 | 0.13
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.73 | 0.73
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 8e-05 | 9240.8 | 0.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.41 | 22.41
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1 | 17.58 | 17.58
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.57 | 26.57
| Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.77 | 22.77
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.92 | 22.92
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 22.77 | 22.77
| Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.83 | 22.83
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 84.49 | 84.49
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2844 | 20.56 | 5.84
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0015 | 338.94 | 0.5
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0076 | 23.4 | 0.17
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.8532 | 27.07 | 23.09
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0332 | 22.89 | 0.75
| Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2308 | 12.68 | 15.6
| Insumo | 3992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.6923 | 15.05 | 25.46
| Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 11.99 | 12.58
| Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0517 | 9.72 | 0.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m2 | 1 | 59.01 | 59.01
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0029 | 338.94 | 0.98
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.55 | 20.56 | 11.3
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.816 | 27.07 | 22.08
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0751 | 22.89 | 1.71
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0187 | 23.4 | 0.43
| Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 11.99 | 12.58
| Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.057 | 9.72 | 0.55
| Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2308 | 3.85 | 4.73
| Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.6923 | 2.75 | 4.65
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.36 | 27.36
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.49 | 0.49
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.9 | 27.9
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.77 | 0.77
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.7 | 0.7
| Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m2 | 1 | 9.2 | 9.2
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0544 | 19.82 | 1.07
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 | 27.9 | 4.55
| Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.2285 | 15.7 | 3.58
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.24 | 0.24
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.04 | 0.04
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.2 | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 1.31 | 1.31
| Composição Auxiliar | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Composição Auxiliar | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.91 | 0.91
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.04 | 0.04
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 3242.28 | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.04 | 0.04
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 3242.28 | 0.04
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5e-05 | 3242.28 | 0.16
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.91 | 0.91
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.54 | 0.36 | 0.91
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m2 | 1 | 324.71 | 324.71
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.191 | 19.82 | 3.78
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3826 | 27.36 | 10.46
| Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4.8166 | 0.58 | 2.79
| Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.8829 | 19.18 | 16.93
| Insumo | 39025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 0.5473 | 311.98 | 170.74
| Insumo | 36888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 6.8504 | 17.52 | 120.01
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 1 | 228.89 | 228.89
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.0219 | 27.36 | 55.31
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0666 | 23.22 | 1.54
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0718 | 26.99 | 1.93
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.0329 | 19.82 | 60.11
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.1 | 100 | 110
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 1 | 21.81 | 21.81
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0006 | 44.55 | 0.02
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.1962 | 26.99 | 5.29
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0054 | 169.59 | 0.91
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.7866 | 19.82 | 15.59
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 14.15 | 14.15
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1395 | 22.23 | 3.1
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0446 | 19.82 | 0.88
| Insumo | 6029 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | Material | UN | 1 | 10.11 | 10.11
| Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0084 | 7.19 | 0.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 27.09 | 27.09
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1263 | 19.82 | 2.5
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3947 | 22.23 | 8.77
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0313 | 15.24 | 0.47
| Insumo | 42699 | SINAPI | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1 | 15.35 | 15.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 22.89 | 22.89
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.83 | 22.83
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.05 | 0.05
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 23.4 | 23.4
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.05 | 0.05
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.83 | 22.83
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.05 | 0.05
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7.2e-05 | 752.36 | 0.05
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 752.36 | 0.01
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5e-05 | 752.36 | 0.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.36 | 0.36 | 0.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 19.82 | 19.82
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.23 | 0.23
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 14.49 | 14.49
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.52 | 0.52
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 9.2 | 9.2
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 21.01 | 2.68
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 27.73 | 3.54
| Insumo | 38099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1 | 1.02 | 1.02
| Insumo | 38094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1 | 1.96 | 1.96
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.78 | 26.78
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.54 | 0.54
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.55 | 21.55
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m2 | 1 | 25.42 | 25.42
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.166 | 19.82 | 3.29
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0053 | 23.41 | 0.12
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0073 | 23.04 | 0.16
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 26.78 | 3.42
| Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1.26 | 2.11 | 2.65
| Insumo | 7194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m2 | 1.357 | 11.51 | 15.61
| Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.26 | 0.14 | 0.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m2 | 1 | 13.74 | 13.74
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0064 | 23.04 | 0.14
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.118 | 27.07 | 3.19
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.065 | 20.56 | 1.33
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0046 | 23.41 | 0.1
| Insumo | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0.03 | 9.96 | 0.29
| Insumo | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.634 | 13.72 | 8.69
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 1 | 5.84 | 5.84
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0363 | 19.82 | 0.71
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1135 | 22.23 | 2.52
| Insumo | 9813 | SINAPI | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | Material | M | 1.0208 | 2.56 | 2.61
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 1 | 30.22 | 30.22
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3413 | 22.23 | 7.58
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1092 | 19.82 | 2.16
| Insumo | 36365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | M | 1.05 | 19.08 | 20.03
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0298 | 15.24 | 0.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.19 | 0.19
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.03 | 0.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 0.49 | 0.49
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.000128 | 1271.62 | 0.16
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2.96e-05 | 1271.62 | 0.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0001 | 1271.62 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0.52 | 0.36 | 0.18

## COMPARATIVO_CPUs
|  |  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) |  | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | 20.58% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
| Composições Analíticas com Preço Unitário - ORÇAMENTO | [9 empty] | Composições Analíticas com Preço Unitário - SOMNIUM
| Composições Principais | [9 empty] | Composições Principais
2.1.1 | 2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.1.1 | 2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.1 | Composição | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | UN | 1 | 12.7 | 12.7 | 2.1.1 | Composição | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | UN | 1 | 10.98 | 10.98
2.1.1 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.18 | 24.4 | 4.39 | 2.1.1 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.18 | 20.56 | 3.7
2.1.1 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.269 | 30.91 | 8.31 | 2.1.1 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.269 | 27.07 | 7.28
2.1.3 | 2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.1.3 | 2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.3 | Composição | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m3 | 1 | 1930.71 | 1930.71 | 2.1.3 | Composição | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m3 | 1 | 1370.41 | 1370.41
2.1.3 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 12.683 | 31.34 | 397.48 | 2.1.3 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 12.683 | 27.36 | 347
2.1.3 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8.456 | 23.75 | 200.83 | 2.1.3 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8.456 | 19.82 | 167.59
2.1.3 | Composição Auxiliar | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m3 | 1 | 832.83 | 832.83 | 2.1.3 | Composição Auxiliar | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m3 | 1 | 499.21 | 499.21
2.1.3 | Composição Auxiliar | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m2 | 4.7059 | 106.16 | 499.57 | 2.1.3 | Composição Auxiliar | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m2 | 4.7059 | 75.78 | 356.61
2.1.5 | 2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.1.5 | 2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.5 | Composição | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | M | 1 | 26.49 | 26.49 | 2.1.5 | Composição | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | M | 1 | 14.91 | 14.91
2.1.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.066 | 23.75 | 1.56 | 2.1.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.066 | 19.82 | 1.3
2.1.5 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.099 | 31.34 | 3.1 | 2.1.5 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.099 | 27.36 | 2.7
2.1.5 | Insumo | 34348 | SINAPI | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | Material | M | 1 | 19.9 | 19.9 | 2.1.5 | Insumo | 34348 | SINAPI | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | Material | M | 1 | 9.95 | 9.95
2.1.5 | Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1.67 | 1.16 | 1.93 | 2.1.5 | Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1.67 | 0.58 | 0.96
2.1.6 | 2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.1.6 | 2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.6 | Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 558.49 | 558.49 | 2.1.6 | Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 336.12 | 336.12
2.1.6 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 0.0106 | 27.39 | 0.29 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 0.0106 | 21.81 | 0.23
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.1325 | 11 | 1.46 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.1325 | 7.64 | 1.01
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 0.1722 | 4.02 | 0.69 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 0.1722 | 3.09 | 0.53
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.1722 | 14.29 | 2.46 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.1722 | 10.46 | 1.8
2.1.6 | Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 0.5911 | 143.5 | 84.82 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 0.5911 | 84.49 | 49.94
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1.511 | 45.11 | 68.16 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1.511 | 28.28 | 42.73
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 0.0093 | 23.34 | 0.22 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 0.0093 | 14.92 | 0.13
2.1.6 | Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0662 | 99.72 | 6.6 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0662 | 56.25 | 3.72
2.1.6 | Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m2 | 5.0649 | 13.84 | 70.1 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m2 | 5.0649 | 9.2 | 46.59
2.1.6 | Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m2 | 0.5136 | 87.78 | 45.08 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m2 | 0.5136 | 59.01 | 30.3
2.1.6 | Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 0.1325 | 26.93 | 3.57 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 0.1325 | 18.35 | 2.43
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m2 | 0.153 | 637.48 | 97.53 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m2 | 0.153 | 324.71 | 49.68
2.1.6 | Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m2 | 1.7192 | 45.06 | 77.47 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m2 | 1.7192 | 25.42 | 43.7
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 0.1325 | 10.81 | 1.43 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 0.1325 | 8.29 | 1.09
2.1.6 | Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m2 | 1.7192 | 23.48 | 40.37 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m2 | 1.7192 | 13.74 | 23.62
2.1.6 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 0.0404 | 93.94 | 3.8 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 0.0404 | 78.4 | 3.16
2.1.6 | Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m3 | 0.0417 | 1134.98 | 47.33 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m3 | 0.0417 | 734.51 | 30.62
2.1.6 | Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 0.0662 | 60.47 | 4 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 0.0662 | 42.74 | 2.82
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.6755 | 3.61 | 2.44 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.6755 | 2.27 | 1.53
2.1.6 | Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.0662 | 10.08 | 0.67 | 2.1.6 | Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 0.0662 | 7.55 | 0.49
2.1.8 | 2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.1.8 | 2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.8 | Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 90.51 | 90.51 | 2.1.8 | Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 58.53 | 58.53
2.1.8 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.492 | 24.4 | 12 | 2.1.8 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.492 | 20.56 | 10.11
2.1.8 | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0061 | 578.01 | 3.52 | 2.1.8 | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0061 | 338.94 | 2.06
2.1.8 | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 | 26.18 | 0.69 | 2.1.8 | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 | 22.89 | 0.6
2.1.8 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.735 | 30.91 | 22.71 | 2.1.8 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.735 | 27.07 | 19.89
2.1.8 | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 | 27.22 | 0.17 | 2.1.8 | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 | 23.4 | 0.15
2.1.8 | Insumo | 7243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M2 | 0.5853 | 50.74 | 29.69 | 2.1.8 | Insumo | 7243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M2 | 0.5853 | 25.37 | 14.84
2.1.8 | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 5.49 | 10.98 | 2.1.8 | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 2.75 | 5.5
2.1.8 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 | 7.69 | 9.43 | 2.1.8 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 | 3.85 | 4.72
2.1.8 | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 | 19.43 | 1.32 | 2.1.8 | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 | 9.72 | 0.66
2.1.9 | 2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.1.9 | 2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.1.9 | Composição | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 88.58 | 88.58 | 2.1.9 | Composição | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 58.52 | 58.52
2.1.9 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.529 | 24.4 | 12.9 | 2.1.9 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.529 | 20.56 | 10.87
2.1.9 | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0061 | 578.01 | 3.52 | 2.1.9 | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0061 | 338.94 | 2.06
2.1.9 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.79 | 30.91 | 24.41 | 2.1.9 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.79 | 27.07 | 21.38
2.1.9 | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 | 27.22 | 0.17 | 2.1.9 | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 | 23.4 | 0.15
2.1.9 | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 | 26.18 | 0.69 | 2.1.9 | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 | 22.89 | 0.6
2.1.9 | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 5.49 | 10.98 | 2.1.9 | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 2.75 | 5.5
2.1.9 | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 | 19.43 | 1.32 | 2.1.9 | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 | 9.72 | 0.66
2.1.9 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 | 7.69 | 9.43 | 2.1.9 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 | 3.85 | 4.72
2.1.9 | Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 23.97 | 25.16 | 2.1.9 | Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 11.99 | 12.58
2.2.1 | 2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.2.1 | 2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.1 | Composição | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 509.01 | 509.01 | 2.2.1 | Composição | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 358.3 | 358.3
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 69.16 | 69.16 | 2.2.1 | Composição Auxiliar | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 37.63 | 37.63
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 44.67 | 44.67 | 2.2.1 | Composição Auxiliar | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 27.09 | 27.09
2.2.1 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 2.0548 | 27.39 | 56.28 | 2.2.1 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 2.0548 | 21.81 | 44.81
2.2.1 | Composição Auxiliar | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 2.2 | 52.23 | 114.91 | 2.2.1 | Composição Auxiliar | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 2.2 | 30.22 | 66.48
2.2.1 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 2.1355 | 93.94 | 200.61 | 2.2.1 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 2.1355 | 78.4 | 167.42
2.2.1 | Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 0.065 | 359.69 | 23.38 | 2.2.1 | Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 0.065 | 228.89 | 14.87
2.2.2 | 2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.2.2 | 2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.2 | Composição | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 277.07 | 277.07 | 2.2.2 | Composição | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 210.26 | 210.26
2.2.2 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 1.3862 | 27.39 | 37.97 | 2.2.2 | Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 1.3862 | 21.81 | 30.23
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 8.49 | 8.49 | 2.2.2 | Composição Auxiliar | 104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 5.84 | 5.84
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 20.9 | 20.9 | 2.2.2 | Composição Auxiliar | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 14.11 | 14.11
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 2 | 8.95 | 17.9 | 2.2.2 | Composição Auxiliar | 104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 2 | 5.84 | 11.68
2.2.2 | Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 0.065 | 359.69 | 23.38 | 2.2.2 | Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 0.065 | 228.89 | 14.87
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 24.94 | 24.94 | 2.2.2 | Composição Auxiliar | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 14.15 | 14.15
2.2.2 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 1.4518 | 93.94 | 136.38 | 2.2.2 | Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 1.4518 | 78.4 | 113.82
2.2.2 | Composição Auxiliar | 104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 7.11 | 7.11 | 2.2.2 | Composição Auxiliar | 104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 5.56 | 5.56
2.2.3 | 2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.2.3 | 2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.2.3 | Composição | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | INSTALACOES PROVISORIAS | PT | 1 | 172.2 | 172.2 | 2.2.3 | Composição | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | INSTALACOES PROVISORIAS | PT | 1 | 117.71 | 117.71
2.2.3 | Insumo | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 3 | 6.19 | 18.57 | 2.2.3 | Insumo | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 3 | 3.1 | 9.3
2.2.3 | Insumo | 404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | Material | M | 0.2 | 1.56 | 0.31 | 2.2.3 | Insumo | 404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | Material | M | 0.2 | 0.78 | 0.15
2.2.3 | Insumo | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 18 | 4.84 | 87.12 | 2.2.3 | Insumo | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 18 | 2.42 | 43.56
2.2.3 | Insumo | 1891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2 | 1.5 | 3 | 2.2.3 | Insumo | 1891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2 | 0.75 | 1.5
2.2.3 | Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.7 | 15.35 | 26.09 | 2.2.3 | Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.7 | 15.35 | 26.09
2.2.3 | Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.7 | 21.83 | 37.11 | 2.2.3 | Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.7 | 21.83 | 37.11
2.3.1 | 2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.3.1 | 2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.1 | Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m2 | 1 | 3.12 | 3.12 | 2.3.1 | Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m2 | 1 | 2.63 | 2.63
2.3.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0952 | 23.75 | 2.26 | 2.3.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0952 | 19.82 | 1.88
2.3.1 | Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0337 | 25.64 | 0.86 | 2.3.1 | Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0337 | 22.41 | 0.75
2.3.2 | 2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.3.2 | 2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.2 | Composição | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | LIMPEZA | UN | 1 | 497.31 | 497.31 | 2.3.2 | Composição | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | LIMPEZA | UN | 1 | 270.64 | 270.64
2.3.2 | Insumo | 12334 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 | Material | UN | 1 | 396.67 | 396.67 | 2.3.2 | Insumo | 12334 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 | Material | UN | 1 | 170 | 170
2.3.2 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.946 | 14.49 | 100.64 | 2.3.2 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.946 | 14.49 | 100.64
2.3.3 | 2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.3.3 | 2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.3 | Composição | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | DEMOLICOES | m2 | 1 | 6.54 | 6.54 | 2.3.3 | Composição | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | DEMOLICOES | m2 | 1 | 6.54 | 6.54
2.3.3 | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.11 | 21.83 | 2.4 | 2.3.3 | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.11 | 21.83 | 2.4
2.3.3 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.286 | 14.49 | 4.14 | 2.3.3 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.286 | 14.49 | 4.14
2.3.4 | 2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.3.4 | 2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.4 | Composição | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m³ | 1 | 207.19 | 207.19 | 2.3.4 | Composição | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m³ | 1 | 207.19 | 207.19
2.3.4 | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.978 | 21.83 | 43.17 | 2.3.4 | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.978 | 21.83 | 43.17
2.3.4 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11.32 | 14.49 | 164.02 | 2.3.4 | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11.32 | 14.49 | 164.02
2.3.5 | 2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.3.5 | 2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.3.5 | Composição | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m3 | 1 | 117.41 | 117.41 | 2.3.5 | Composição | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m3 | 1 | 78.43 | 78.43
2.3.5 | Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.137 | 29.9 | 33.99 | 2.3.5 | Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.137 | 24.22 | 27.53
2.3.5 | Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.8695 | 27.93 | 24.28 | 2.3.5 | Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.8695 | 23.49 | 20.42
2.3.5 | Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.8695 | 8.89 | 7.72 | 2.3.5 | Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.8695 | 3.33 | 2.89
2.3.5 | Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.137 | 33.89 | 38.53 | 2.3.5 | Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.137 | 14.74 | 16.75
2.3.5 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0722 | 31.34 | 2.26 | 2.3.5 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0722 | 27.36 | 1.97
2.3.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4479 | 23.75 | 10.63 | 2.3.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4479 | 19.82 | 8.87
3.1 | 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3.1 | 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.1 | Composição | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m2 | 1 | 73.17 | 73.17 | 3.1 | Composição | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m2 | 1 | 39.9 | 39.9
3.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1704 | 23.75 | 4.04 | 3.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1704 | 19.82 | 3.37
3.1 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0976 | 30.91 | 3.01 | 3.1 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0976 | 27.07 | 2.64
3.1 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0727 | 31.34 | 2.27 | 3.1 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0727 | 27.36 | 1.98
3.1 | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.45 | 2.69 | 1.21 | 3.1 | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.45 | 1.35 | 0.6
3.1 | Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.024 | 19.76 | 0.47 | 3.1 | Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.024 | 9.88 | 0.23
3.1 | Insumo | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m2 | 1.0816 | 25.37 | 27.44 | 3.1 | Insumo | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m2 | 1.0816 | 12.69 | 13.72
3.1 | Insumo | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m3 | 0.0739 | 470 | 34.73 | 3.1 | Insumo | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m3 | 0.0739 | 235 | 17.36
3.3 | 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3.3 | 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.3 | Composição | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m2 | 1 | 75.08 | 75.08 | 3.3 | Composição | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m2 | 1 | 54.11 | 54.11
3.3 | Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.044 | 887.37 | 39.04 | 3.3 | Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.044 | 536.24 | 23.59
3.3 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.9282 | 31.34 | 29.08 | 3.3 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.9282 | 27.36 | 25.39
3.3 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2093 | 23.75 | 4.97 | 3.3 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2093 | 19.82 | 4.14
3.3 | Insumo | 38365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m2 | 1.04 | 1.92 | 1.99 | 3.3 | Insumo | 38365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m2 | 1.04 | 0.96 | 0.99
3.4 | 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3.4 | 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.4 | Composição | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 1 | 44.58 | 44.58 | 3.4 | Composição | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 1 | 26.58 | 26.58
3.4 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2151 | 23.75 | 5.1 | 3.4 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2151 | 19.82 | 4.26
3.4 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2151 | 31.34 | 6.74 | 3.4 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2151 | 27.36 | 5.88
3.4 | Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.0012 | 726.62 | 0.87 | 3.4 | Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.0012 | 431.39 | 0.51
3.4 | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.0066 | 200 | 1.32 | 3.4 | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.0066 | 100 | 0.66
3.4 | Insumo | 41679 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | UN | 1.005 | 30.4 | 30.55 | 3.4 | Insumo | 41679 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | UN | 1.005 | 15.2 | 15.27
3.5 | 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3.5 | 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.5 | Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m2 | 1 | 22.87 | 22.87 | 3.5 | Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m2 | 1 | 15.46 | 15.46
3.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.115 | 23.75 | 2.73 | 3.5 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.115 | 19.82 | 2.27
3.5 | Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.275 | 33.01 | 9.07 | 3.5 | Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.275 | 27.9 | 7.67
3.5 | Insumo | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 0.427 | 21.06 | 8.99 | 3.5 | Insumo | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 0.427 | 10.53 | 4.49
3.5 | Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0.16 | 12.45 | 1.99 | 3.5 | Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0.16 | 6.23 | 0.99
3.5 | Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0.01 | 9.78 | 0.09 | 3.5 | Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0.01 | 4.89 | 0.04
3.6 | 3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3.6 | 3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.6 | Composição | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m2 | 1 | 245.71 | 245.71 | 3.6 | Composição | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m2 | 1 | 118.1 | 118.1
3.6 | Composição Auxiliar | 102811 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.1863 | 0 | 0 | 3.6 | Composição Auxiliar | 102811 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.1863 | 0 | 0
3.6 | Composição Auxiliar | 102810 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.2933 | 16.68 | 4.89 | 3.6 | Composição Auxiliar | 102810 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.2933 | 8.35 | 2.44
3.6 | Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4796 | 31.34 | 15.03 | 3.6 | Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4796 | 27.36 | 13.12
3.6 | Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1081 | 24.4 | 2.63 | 3.6 | Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1081 | 20.47 | 2.21
3.6 | Insumo | 511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 0.5872 | 18.72 | 10.99 | 3.6 | Insumo | 511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 0.5872 | 9.36 | 5.49
3.6 | Insumo | 4015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m2 | 1.1319 | 60.9 | 68.93 | 3.6 | Insumo | 4015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m2 | 1.1319 | 30.45 | 34.46
3.6 | Insumo | 516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | Material | KG | 5.75 | 15.15 | 87.11 | 3.6 | Insumo | 516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | Material | KG | 5.75 | 5.62 | 32.31
3.6 | Insumo | 4014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m2 | 1.1319 | 49.59 | 56.13 | 3.6 | Insumo | 4014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m2 | 1.1319 | 24.8 | 28.07
3.7 | 3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3.7 | 3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.7 | Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1 | 23.34 | 23.34 | 3.7 | Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1 | 14.92 | 14.92
3.7 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 | 31.34 | 5.11 | 3.7 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 | 27.36 | 4.46
3.7 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0444 | 23.75 | 1.05 | 3.7 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0444 | 19.82 | 0.88
3.7 | Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0339 | 506.95 | 17.18 | 3.7 | Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0339 | 282.8 | 9.58
3.8 | 3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3.8 | 3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.8 | Composição | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m2 | 1 | 139.39 | 139.39 | 3.8 | Composição | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m2 | 1 | 109.13 | 109.13
3.8 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.444 | 24.4 | 35.23 | 3.8 | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.444 | 20.56 | 29.68
3.8 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.357 | 30.91 | 72.85 | 3.8 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.357 | 27.07 | 63.8
3.8 | Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.095 | 19.76 | 1.87 | 3.8 | Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.095 | 9.88 | 0.93
3.8 | Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.017 | 7.69 | 0.13 | 3.8 | Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.017 | 3.85 | 0.06
3.8 | Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.38 | 18.33 | 25.29 | 3.8 | Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.38 | 9.17 | 12.65
3.8 | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.44 | 2.69 | 1.18 | 3.8 | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.44 | 1.35 | 0.59
3.8 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.37 | 7.69 | 2.84 | 3.8 | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.37 | 3.85 | 1.42
3.9 | 3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3.9 | 3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.9 | Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m3 | 1 | 594.71 | 594.71 | 3.9 | Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m3 | 1 | 305.39 | 305.39
3.9 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.411 | 31.34 | 12.88 | 3.9 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.411 | 27.36 | 11.24
3.9 | Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.049 | 0.53 | 0.02 | 3.9 | Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.049 | 0.19 | 0
3.9 | Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.053 | 1.23 | 0.06 | 3.9 | Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.053 | 0.49 | 0.02
3.9 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.411 | 23.75 | 9.76 | 3.9 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.411 | 19.82 | 8.14
3.9 | Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | M3 | 1.06 | 539.62 | 571.99 | 3.9 | Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | M3 | 1.06 | 269.81 | 285.99
5.1 | 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 5.1 | 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
5.1 | Composição | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m2 | 1 | 4.03 | 4.03 | 5.1 | Composição | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m2 | 1 | 3.44 | 3.44
5.1 | Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0841 | 0.67 | 0.05 | 5.1 | Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0841 | 0.24 | 0.01
5.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.04 | 23.75 | 0.95 | 5.1 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.04 | 19.82 | 0.79
5.1 | Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0119 | 2.92 | 0.03 | 5.1 | Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0119 | 1.31 | 0.02
5.1 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.096 | 31.34 | 3 | 5.1 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.096 | 27.36 | 2.62
6.1 | 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 6.1 | 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.1 | Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 22638.12 | 22638.12 | 6.1 | Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 22402.42 | 22402.42
6.1 | Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 244.19 | 244.19 | 6.1 | Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 244.19 | 244.19
6.1 | Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 15.46 | 15.46 | 6.1 | Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 7.73 | 7.73
6.1 | Insumo | 43498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 146 | 146 | 6.1 | Insumo | 43498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 54.75 | 54.75
6.1 | Insumo | 43474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 2.35 | 2.35 | 6.1 | Insumo | 43474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 0.88 | 0.88
6.1 | Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 21959.61 | 21959.61 | 6.1 | Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 21959.61 | 21959.61
6.1 | Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 270.51 | 270.51 | 6.1 | Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 135.26 | 135.26
6.2 | 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 6.2 | 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.2 | Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 9073.67 | 9073.67 | 6.2 | Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 8769.79 | 8769.79
6.2 | Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 134.08 | 134.08 | 6.2 | Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 134.08 | 134.08
6.2 | Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 270.51 | 270.51 | 6.2 | Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 135.26 | 135.26
6.2 | Insumo | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 8396.17 | 8396.17 | 6.2 | Insumo | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 8396.17 | 8396.17
6.2 | Insumo | 43499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 241.99 | 241.99 | 6.2 | Insumo | 43499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 90.75 | 90.75
6.2 | Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 15.46 | 15.46 | 6.2 | Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1 | 7.73 | 7.73
6.2 | Insumo | 43475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 15.46 | 15.46 | 6.2 | Insumo | 43475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 5.8 | 5.8
| Composições Auxiliares | [9 empty] | Composições Auxiliares
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 24.4 | 24.4 |  | Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 20.56 | 20.56
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.22 | 0.22 |  | Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.54 | 0.54
| Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35 |  | Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.44 | 0.44 |  | Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.17 | 0.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 24.4 | 24.4 |  | Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 20.47 | 20.47
| Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.17 | 0.17 |  | Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.61 | 0.61 |  | Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.23 | 0.23
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.39 | 1.39 |  | Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.52 | 0.52
| Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.27 | 15.27 |  | Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.27 | 15.27
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m3 | 1 | 1134.98 | 1134.98 |  | Composição | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m3 | 1 | 734.51 | 734.51
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.13 | 738.56 | 96.01 |  | Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 0.13 | 412.93 | 53.68
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 10.263 | 31.34 | 321.64 |  | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 10.263 | 27.36 | 280.79
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5.132 | 23.75 | 121.88 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5.132 | 19.82 | 101.71
| Insumo | 34566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 122.27 | 4.87 | 595.45 |  | Insumo | 34566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 122.27 | 2.44 | 298.33
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 738.56 | 738.56 |  | Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 412.93 | 412.93
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4.5 | 26 | 117 |  | Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4.5 | 22.77 | 102.46
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3.45 | 0.39 | 1.34 |  | Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3.45 | 0.14 | 0.48
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1.05 | 1.64 | 1.72 |  | Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1.05 | 0.72 | 0.75
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 195.86 | 0.64 | 125.35 |  | Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 195.86 | 0.32 | 62.67
| Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174.1 | 1.5 | 261.15 |  | Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174.1 | 0.75 | 130.57
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.16 | 200 | 232 |  | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.16 | 100 | 116
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 887.37 | 887.37 |  | Composição | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 536.24 | 536.24
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 11.65 | 23.75 | 276.68 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 11.65 | 19.82 | 230.9
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.25 | 200 | 250 |  | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.25 | 100 | 125
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 563.59 | 0.64 | 360.69 |  | Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 563.59 | 0.32 | 180.34
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 726.62 | 726.62 |  | Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m3 | 1 | 431.39 | 431.39
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8.57 | 23.75 | 203.53 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8.57 | 19.82 | 169.85
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 482.96 | 0.64 | 309.09 |  | Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 482.96 | 0.32 | 154.54
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.07 | 200 | 214 |  | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.07 | 100 | 107
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 25.46 | 25.46 |  | Composição | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.23 | 22.23
| Composição Auxiliar | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25 |  | Composição Auxiliar | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01 |  | Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89 |  | Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 17.35 | 17.35 |  | Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 17.35 | 17.35
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 25 | 25 |  | Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 21.01 | 21.01
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.57 | 0.57 |  | Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.57 | 0.57
| Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.86 | 0.86 |  | Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.33 | 0.33
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.26 | 1.26 |  | Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35 |  | Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 24.02 | 24.02 |  | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 20.45 | 20.45
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.27 | 0.27 |  | Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35 |  | Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 15.35 | 15.35
| Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.13 | 1.13 |  | Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.43 | 0.43
| Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.31 | 0.31 |  | Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.39 | 0.39 |  | Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.14 | 0.14
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.32 | 0.32 |  | Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.07 | 0.07 |  | Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 1.64 | 1.64 |  | Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 0.72 | 0.72
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.07 | 0.07 |  | Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.35 | 0.35 |  | Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.9 | 0.9 |  | Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.45 | 0.45
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.32 | 0.32 |  | Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.32 | 0.32 |  | Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 5000 | 0.32 |  | Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 1875 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.07 | 0.07 |  | Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 5000 | 0.07 |  | Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 1875 | 0.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.35 | 0.35 |  | Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 | 5000 | 0.35 |  | Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 | 1875 | 0.13
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.9 | 0.9 |  | Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.45 | 0.45
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.25 | 0.72 | 0.9 |  | Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.25 | 0.36 | 0.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 1.6 | 1.6 |  | Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.59 | 0.59
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.3 | 0.3 |  | Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.3 | 1.3 |  | Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.48 | 0.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 4.82 | 4.82 |  | Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 2.02 | 2.02
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.3 | 1.3 |  | Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.3 | 0.3 |  | Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.8 | 1.8 |  | Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.9 | 0.9
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.42 | 1.42 |  | Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.53 | 0.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.3 | 1.3 |  | Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 20338.98 | 1.3 |  | Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 7627.12 | 0.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.3 | 0.3 |  | Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 20338.98 | 0.3 |  | Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 7627.12 | 0.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.42 | 1.42 |  | Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.53 | 0.53
| Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 | 20338.98 | 1.42 |  | Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 | 7627.12 | 0.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.8 | 1.8 |  | Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.9 | 0.9
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.5 | 0.72 | 1.8 |  | Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.5 | 0.36 | 0.9
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 3.61 | 3.61 |  | Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 2.27 | 2.27
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 31.72 | 0.72 |  | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 27.73 | 0.63
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 25 | 0.57 |  | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 21.01 | 0.48
| Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 4.34 | 0.04 |  | Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 2.17 | 0.02
| Insumo | 1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 1.84 | 2.28 |  | Insumo | 1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 0.92 | 1.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102811 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0 | 0 |  | Composição | 102811 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0 |  | Composição Auxiliar | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0 |  | Composição Auxiliar | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102810 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 16.68 | 16.68 |  | Composição | 102810 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 8.35 | 8.35
| Composição Auxiliar | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0 |  | Composição Auxiliar | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 16.68 | 16.68 |  | Composição Auxiliar | 102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 8.35 | 8.35
| Composição Auxiliar | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0 |  | Composição Auxiliar | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
| Composição Auxiliar | 102808 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0 |  | Composição Auxiliar | 102808 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0 |  | Composição | 102806 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0 |  | Composição | 102807 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102808 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0 |  | Composição | 102808 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0 | 0
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 16.68 | 16.68 |  | Composição | 102809 | SINAPI | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 8.35 | 8.35
| Insumo | 4226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 2.1253 | 7.85 | 16.68 |  | Insumo | 4226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 2.1253 | 3.93 | 8.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 75.65 | 75.65 |  | Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 44.55 | 44.55
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 29.71 | 29.71 |  | Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.73 | 11.73
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.5 | 11.5 |  | Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.46 | 4.46
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 29.8 | 29.8 |  | Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.57 | 26.57
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.64 | 4.64 |  | Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.79 | 1.79
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 337.12 | 337.12 |  | Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 169.59 | 169.59
| Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 52.76 | 52.76 |  | Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 20.52 | 20.52
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.5 | 11.5 |  | Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.46 | 4.46
| Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 208.71 | 208.71 |  | Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 104.52 | 104.52
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 29.8 | 29.8 |  | Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.57 | 26.57
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.64 | 4.64 |  | Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.79 | 1.79
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 29.71 | 29.71 |  | Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.73 | 11.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 29.71 | 29.71 |  | Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.73 | 11.73
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3.43e-05 | 728477.1 | 24.98 |  | Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3.43e-05 | 273178.92 | 9.37
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.51e-05 | 85950 | 4.73 |  | Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.51e-05 | 42975 | 2.36
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.64 | 4.64 |  | Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.79 | 1.79
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.8e-06 | 85950 | 0.49 |  | Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.8e-06 | 42975 | 0.24
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.7e-06 | 728477.1 | 4.15 |  | Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.7e-06 | 273178.92 | 1.55
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 11.5 | 11.5 |  | Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 4.46 | 4.46
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.44e-05 | 85950 | 1.23 |  | Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.44e-05 | 42975 | 0.61
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.41e-05 | 728477.1 | 10.27 |  | Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.41e-05 | 273178.92 | 3.85
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 52.76 | 52.76 |  | Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 20.52 | 20.52
| Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.89e-05 | 85950 | 5.92 |  | Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.89e-05 | 42975 | 2.96
| Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.43e-05 | 728477.1 | 46.84 |  | Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.43e-05 | 273178.92 | 17.56
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 208.71 | 208.71 |  | Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 104.52 | 104.52
| Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 32.16 | 6.49 | 208.71 |  | Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 32.16 | 3.25 | 104.52
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 30.91 | 30.91 |  | Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.07 | 27.07
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25 |  | Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.44 | 0.44 |  | Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83 |  | Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.54 | 0.54
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 20.9 | 20.9 |  | Composição | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 14.11 | 14.11
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0972 | 23.75 | 2.3 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0972 | 19.82 | 1.92
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3038 | 25.46 | 7.73 |  | Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3038 | 22.23 | 6.75
| Insumo | 1414 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 | 10.87 | 10.87 |  | Insumo | 1414 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 | 5.44 | 5.44
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 27.12 | 27.12 |  | Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 23.22 | 23.22
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.84 | 0.84 |  | Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.22 | 0.22 |  | Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.06 | 26.06 |  | Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.83 | 22.83
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 34.93 | 34.93 |  | Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 26.99 | 26.99
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.06 | 26.06 |  | Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.83 | 22.83
| Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 6.76 | 6.76 |  | Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 3.38 | 3.38
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.22 | 0.22 |  | Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.05 | 1.05 |  | Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.39 | 0.39
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.84 | 0.84 |  | Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.31 | 0.31
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.84 | 0.84 |  | Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.33e-05 | 15839.74 | 0.84 |  | Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.33e-05 | 5939.91 | 0.31
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.22 | 0.22 |  | Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.43e-05 | 15839.74 | 0.22 |  | Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.43e-05 | 5939.91 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.05 | 1.05 |  | Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.39 | 0.39
| Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.67e-05 | 15839.74 | 1.05 |  | Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.67e-05 | 5939.91 | 0.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 6.76 | 6.76 |  | Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 3.38 | 3.38
| Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.03 | 6.57 | 6.76 |  | Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.03 | 3.29 | 3.38
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 | 8.89 | 8.89 |  | Composição | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 | 3.33 | 3.33
| Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 7.01 | 7.01 |  | Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 2.63 | 2.63
| Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.88 | 1.88 |  | Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.7 | 0.7
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 | 33.89 | 33.89 |  | Composição | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 | 14.74 | 14.74
| Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.88 | 1.88 |  | Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.7 | 0.7
| Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 7.01 | 7.01 |  | Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 2.63 | 2.63
| Composição Auxiliar | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 8.78 | 8.78 |  | Composição Auxiliar | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Composição Auxiliar | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 16.22 | 16.22 |  | Composição Auxiliar | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 8.12 | 8.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 7.01 | 7.01 |  | Composição | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 2.63 | 2.63
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 5.33e-05 | 131655 | 7.01 |  | Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 5.33e-05 | 49370.63 | 2.63
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.88 | 1.88 |  | Composição | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.7 | 0.7
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 1.43e-05 | 131655 | 1.88 |  | Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 1.43e-05 | 49370.63 | 0.7
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 8.78 | 8.78 |  | Composição | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 3.29 | 3.29
| Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 6.67e-05 | 131655 | 8.78 |  | Insumo | 13803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento | UN | 6.67e-05 | 49370.63 | 3.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 16.22 | 16.22 |  | Composição | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 8.12 | 8.12
| Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 2.5 | 6.49 | 16.22 |  | Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 2.5 | 3.25 | 8.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m3 | 1 | 832.83 | 832.83 |  | Composição | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m3 | 1 | 499.21 | 499.21
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.34 | 1.23 | 0.41 |  | Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.34 | 0.49 | 0.16
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1.101 | 0.53 | 0.58 |  | Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1.101 | 0.19 | 0.2
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.425 | 31.34 | 75.99 |  | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.425 | 27.36 | 66.34
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.882 | 23.75 | 68.44 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.882 | 19.82 | 57.12
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1.16 | 592.6 | 687.41 |  | Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1.16 | 323.62 | 375.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 592.6 | 592.6 |  | Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 323.62 | 323.62
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.6018 | 1.6 | 0.96 |  | Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.6018 | 0.59 | 0.35
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.9633 | 23.75 | 46.62 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.9633 | 19.82 | 38.91
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.24 | 26 | 32.24 |  | Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.24 | 22.77 | 28.23
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.6382 | 4.82 | 3.07 |  | Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.6382 | 2.02 | 1.28
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 391.1663 | 0.64 | 250.34 |  | Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 391.1663 | 0.32 | 125.17
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.7119 | 200 | 142.38 |  | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.7119 | 100 | 71.19
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5927 | 197.39 | 116.99 |  | Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5927 | 98.7 | 58.49
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 578.01 | 578.01 |  | Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 338.94 | 338.94
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6.2858 | 23.75 | 149.28 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6.2858 | 19.82 | 124.58
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.8538 | 200 | 170.76 |  | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.8538 | 100 | 85.38
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5971 | 197.39 | 117.86 |  | Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5971 | 98.7 | 58.93
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218.93 | 0.64 | 140.11 |  | Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218.93 | 0.32 | 70.05
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 506.95 | 506.95 |  | Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 1 | 282.8 | 282.8
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.1058 | 23.75 | 50.01 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.1058 | 19.82 | 41.73
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.3315 | 26 | 34.61 |  | Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.3315 | 22.77 | 30.31
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.6462 | 1.6 | 1.03 |  | Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.6462 | 0.59 | 0.38
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.6853 | 4.82 | 3.3 |  | Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.6853 | 2.02 | 1.38
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 213.4531 | 0.64 | 136.6 |  | Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 213.4531 | 0.32 | 68.3
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.8325 | 200 | 166.5 |  | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 0.8325 | 100 | 83.25
| Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5821 | 197.39 | 114.9 |  | Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m3 | 0.5821 | 98.7 | 57.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 1 | 26.93 | 26.93 |  | Composição | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 1 | 18.35 | 18.35
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2397 | 31.72 | 7.6 |  | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2397 | 27.73 | 6.64
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2397 | 25 | 5.99 |  | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2397 | 21.01 | 5.03
| Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2 | 0.39 | 0.78 |  | Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2 | 0.2 | 0.4
| Insumo | 12010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1 | 12.56 | 12.56 |  | Insumo | 12010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1 | 6.28 | 6.28
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 8.49 | 8.49 |  | Composição | 104046 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 5.84 | 5.84
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1323 | 25.46 | 3.36 |  | Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1323 | 22.23 | 2.94
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0423 | 23.75 | 1 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0423 | 19.82 | 0.83
| Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0042 | 14.38 | 0.06 |  | Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0042 | 7.19 | 0.03
| Insumo | 37413 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 | 4.07 | 4.07 |  | Insumo | 37413 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 | 2.04 | 2.04
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.22 | 0.22 |  | Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 15.35 | 0.22 |  | Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 15.35 | 0.22
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.17 | 0.17 |  | Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 15.27 | 0.17 |  | Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 15.27 | 0.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25 |  | Composição | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 17.35 | 0.25 |  | Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 17.35 | 0.25
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.57 | 0.57 |  | Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.57 | 0.57
| Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 | 15.35 | 0.57 |  | Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 | 15.35 | 0.57
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.27 | 0.27 |  | Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01798 | 15.35 | 0.27 |  | Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01798 | 15.35 | 0.27
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25 |  | Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.25 | 0.25
| Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 21.83 | 0.25 |  | Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 21.83 | 0.25
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.81 | 0.81 |  | Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.81 | 0.81
| Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 | 21.83 | 0.81 |  | Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.03732 | 21.83 | 0.81
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.39 | 0.39 |  | Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.39 | 0.39
| Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01798 | 21.83 | 0.39 |  | Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01798 | 21.83 | 0.39
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 244.19 | 244.19 |  | Composição | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 244.19 | 244.19
| Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.01112 | 21959.61 | 244.19 |  | Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.01112 | 21959.61 | 244.19
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46 |  | Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 21.83 | 0.46 |  | Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 21.83 | 0.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 134.08 | 134.08 |  | Composição | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 1 | 134.08 | 134.08
| Insumo | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.01597 | 8396.17 | 134.08 |  | Insumo | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.01597 | 8396.17 | 134.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2 |  | Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 0.01154 | 17.58 | 0.2 |  | Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 0.01154 | 17.58 | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.11 | 0.11 |  | Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00509 | 21.83 | 0.11 |  | Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00509 | 21.83 | 0.11
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.14 | 0.14 |  | Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 | 18 | 0.14 |  | Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 | 18 | 0.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.29 | 0.29 |  | Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01637 | 18 | 0.29 |  | Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01637 | 18 | 0.29
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.14 | 0.14 |  | Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 | 18 | 0.14 |  | Insumo | 4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.00831 | 18 | 0.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2 |  | Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 18 | 0.2 |  | Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 18 | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46 |  | Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 21.83 | 0.46 |  | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 21.83 | 0.46
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.32 | 0.32 |  | Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 21.83 | 0.32 |  | Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01476 | 21.83 | 0.32
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.3 | 0.3 |  | Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 14.49 | 0.3 |  | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.0212 | 14.49 | 0.3
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.24 | 0.24 |  | Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 21.55 | 0.24 |  | Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.01154 | 21.55 | 0.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 69.16 | 69.16 |  | Composição | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 37.63 | 37.63
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2524 | 25.46 | 6.42 |  | Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2524 | 22.23 | 5.61
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0808 | 23.75 | 1.91 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0808 | 19.82 | 1.6
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0625 | 30.48 | 1.9 |  | Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0625 | 15.24 | 0.95
| Insumo | 1863 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1 | 55.6 | 55.6 |  | Insumo | 1863 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1 | 27.8 | 27.8
| Insumo | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1 | 3.33 | 3.33 |  | Insumo | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1 | 1.67 | 1.67
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 31.72 | 31.72 |  | Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.73 | 27.73
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.81 | 0.81 |  | Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.81 | 0.81
| Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.26 | 1.26 |  | Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.86 | 0.86 |  | Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.33 | 0.33
| Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83 |  | Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 10.08 | 10.08 |  | Composição | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 7.55 | 7.55
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.124 | 25 | 3.1 |  | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.124 | 21.01 | 2.6
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.124 | 31.72 | 3.93 |  | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.124 | 27.73 | 3.43
| Insumo | 2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.017 | 3 | 3.05 |  | Insumo | 2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.017 | 1.5 | 1.52
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 11 | 11 |  | Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 7.64 | 7.64
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.105 | 25 | 2.62 |  | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.105 | 21.01 | 2.2
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.105 | 31.72 | 3.33 |  | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.105 | 27.73 | 2.91
| Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 4.97 | 5.05 |  | Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 2.49 | 2.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 14.29 | 14.29 |  | Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 10.46 | 10.46
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.163 | 31.72 | 5.17 |  | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.163 | 27.73 | 4.51
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.163 | 25 | 4.07 |  | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.163 | 21.01 | 3.42
| Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 4.97 | 5.05 |  | Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 2.49 | 2.53
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 30.62 | 30.62 |  | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.05 | 27.05
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.39 | 0.39 |  | Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.39 | 0.39
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.31 | 0.31 |  | Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.13 | 1.13 |  | Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.43 | 0.43
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83 |  | Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 1 | 93.94 | 93.94 |  | Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m3 | 1 | 78.4 | 78.4
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.9558 | 23.75 | 93.94 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.9558 | 19.82 | 78.4
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m2 | 1 | 106.16 | 106.16 |  | Composição | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m2 | 1 | 75.78 | 75.78
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.424 | 30.91 | 44.01 |  | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.424 | 27.07 | 38.54
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.021 | 27.22 | 0.57 |  | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.021 | 23.4 | 0.49
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.611 | 24.4 | 14.9 |  | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.611 | 20.56 | 12.56
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.085 | 26.18 | 2.22 |  | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.085 | 22.89 | 1.94
| Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.029 | 24.39 | 0.7 |  | Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.029 | 12.2 | 0.35
| Insumo | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2.226 | 12.75 | 28.38 |  | Insumo | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2.226 | 6.38 | 14.2
| Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.301 | 7.69 | 10 |  | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.301 | 3.85 | 5
| Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.78 | 2.69 | 4.78 |  | Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.78 | 1.35 | 2.4
| Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0167 | 7.69 | 0.12 |  | Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0167 | 3.85 | 0.06
| Insumo | 5074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0.022 | 22.14 | 0.48 |  | Insumo | 5074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0.022 | 11.07 | 0.24
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1 | 10.81 | 10.81 |  | Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1 | 8.29 | 8.29
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.048 | 24.02 | 1.15 |  | Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.048 | 20.45 | 0.98
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2114 | 30.62 | 6.47 |  | Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2114 | 27.05 | 5.71
| Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 1.7857 | 1.79 | 3.19 |  | Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 1.7857 | 0.9 | 1.6
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1 | 4.02 | 4.02 |  | Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1 | 3.09 | 3.09
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0179 | 24.02 | 0.42 |  | Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0179 | 20.45 | 0.36
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0789 | 30.62 | 2.41 |  | Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0789 | 27.05 | 2.13
| Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0.6667 | 1.79 | 1.19 |  | Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0.6667 | 0.9 | 0.6
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 26.48 | 26.48 |  | Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 23.04 | 23.04
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.15 | 26.15 |  | Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.92 | 22.92
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.27 | 0.27 |  | Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 27.3 | 27.3 |  | Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 23.41 | 23.41
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.15 | 26.15 |  | Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.92 | 22.92
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.56 | 0.56 |  | Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.28 | 0.28
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.26 | 0.26 |  | Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.27 | 0.27 |  | Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.27 | 0.27 |  | Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 4373.44 | 0.27 |  | Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 1640.04 | 0.1
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 4373.44 | 0.06 |  | Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 1640.04 | 0.02
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.26 | 0.26 |  | Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6e-05 | 4373.44 | 0.26 |  | Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6e-05 | 1640.04 | 0.09
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.56 | 0.56 |  | Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.28 | 0.28
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0.78 | 0.72 | 0.56 |  | Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0.78 | 0.36 | 0.28
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 31.34 | 31.34 |  | Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.36 | 27.36
| Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46 |  | Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.31 | 1.31 |  | Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.49 | 0.49
| Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83 |  | Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.78 | 0.78 |  | Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.3 | 0.3
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 60.47 | 60.47 |  | Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 42.74 | 42.74
| Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 47.27 | 47.27 |  | Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 33.54 | 33.54
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 13.2 | 13.2 |  | Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 9.2 | 9.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 47.27 | 47.27 |  | Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 33.54 | 33.54
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.486 | 25 | 12.15 |  | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.486 | 21.01 | 10.21
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.486 | 31.72 | 15.41 |  | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.486 | 27.73 | 13.47
| Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 | 10.49 | 10.49 |  | Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 | 5.25 | 5.25
| Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 | 9.22 | 9.22 |  | Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 | 4.61 | 4.61
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1 | 45.11 | 45.11 |  | Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m2 | 1 | 28.28 | 28.28
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25415 | 31.34 | 7.96 |  | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25415 | 27.36 | 6.95
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.069 | 506.95 | 34.97 |  | Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.069 | 282.8 | 19.51
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0919 | 23.75 | 2.18 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0919 | 19.82 | 1.82
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 99.72 | 99.72 |  | Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 56.25 | 56.25
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1727 | 25 | 4.31 |  | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1727 | 21.01 | 3.62
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4144 | 31.72 | 13.14 |  | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4144 | 27.73 | 11.49
| Insumo | 3799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1 | 82.27 | 82.27 |  | Insumo | 3799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1 | 41.14 | 41.14
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 7.11 | 7.11 |  | Composição | 104058 | SINAPI | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 5.56 | 5.56
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1395 | 31.72 | 4.42 |  | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1395 | 27.73 | 3.86
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0446 | 23.75 | 1.05 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0446 | 19.82 | 0.88
| Insumo | 3883 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.64 | 1.64 |  | Insumo | 3883 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 0.82 | 0.82
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 | 27.93 | 27.93 |  | Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 | 23.49 | 23.49
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.57 | 1.57 |  | Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.59 | 0.59
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.36 | 0.36 |  | Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 26 | 26 |  | Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 22.77 | 22.77
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 | 29.9 | 29.9 |  | Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 | 24.22 | 24.22
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.57 | 1.57 |  | Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.59 | 0.59
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 26 | 26 |  | Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 22.77 | 22.77
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.36 | 0.36 |  | Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Composição Auxiliar | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.97 | 1.97 |  | Composição Auxiliar | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.73 | 0.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.57 | 1.57 |  | Composição | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.59 | 0.59
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 6.4e-05 | 24642.12 | 1.57 |  | Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 6.4e-05 | 9240.8 | 0.59
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.36 | 0.36 |  | Composição | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.13 | 0.13
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 1.48e-05 | 24642.12 | 0.36 |  | Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 1.48e-05 | 9240.8 | 0.13
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.97 | 1.97 |  | Composição | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.73 | 0.73
| Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 8e-05 | 24642.12 | 1.97 |  | Insumo | 41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 8e-05 | 9240.8 | 0.73
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 25.64 | 25.64 |  | Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.41 | 22.41
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2 |  | Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01 |  | Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1 | 17.58 | 17.58 |  | Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1 | 17.58 | 17.58
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89 |  | Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 29.8 | 29.8 |  | Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.57 | 26.57
| Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.11 | 0.11 |  | Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89 |  | Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01 |  | Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83 |  | Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26 | 26 |  | Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.77 | 22.77
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.14 | 0.14 |  | Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01 |  | Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18 |  | Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89 |  | Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.15 | 26.15 |  | Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.92 | 22.92
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.29 | 0.29 |  | Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89 |  | Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18 |  | Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01 |  | Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 26 | 26 |  | Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 22.77 | 22.77
| Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.14 | 0.14 |  | Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18 |  | Insumo | 4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89 |  | Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01 |  | Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.06 | 26.06 |  | Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.83 | 22.83
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2 |  | Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.89 | 0.89 |  | Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.34 | 0.34
| Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18 |  | Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 18 | 18
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01 |  | Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 143.5 | 143.5 |  | Composição | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m2 | 1 | 84.49 | 84.49
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2844 | 24.4 | 6.92 |  | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.2844 | 20.56 | 5.84
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0015 | 578.01 | 0.86 |  | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0015 | 338.94 | 0.5
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0076 | 27.22 | 0.2 |  | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0076 | 23.4 | 0.17
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.8532 | 30.91 | 26.37 |  | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.8532 | 27.07 | 23.09
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0332 | 26.18 | 0.86 |  | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0332 | 22.89 | 0.75
| Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2308 | 25.36 | 31.21 |  | Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2308 | 12.68 | 15.6
| Insumo | 3992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.6923 | 30.09 | 50.92 |  | Insumo | 3992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.6923 | 15.05 | 25.46
| Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 23.97 | 25.16 |  | Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 11.99 | 12.58
| Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0517 | 19.43 | 1 |  | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0517 | 9.72 | 0.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m2 | 1 | 87.78 | 87.78 |  | Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m2 | 1 | 59.01 | 59.01
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0029 | 578.01 | 1.67 |  | Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m3 | 0.0029 | 338.94 | 0.98
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.55 | 24.4 | 13.42 |  | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.55 | 20.56 | 11.3
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.816 | 30.91 | 25.22 |  | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.816 | 27.07 | 22.08
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0751 | 26.18 | 1.96 |  | Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0751 | 22.89 | 1.71
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0187 | 27.22 | 0.5 |  | Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0187 | 23.4 | 0.43
| Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 23.97 | 25.16 |  | Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m2 | 1.05 | 11.99 | 12.58
| Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.057 | 19.43 | 1.1 |  | Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.057 | 9.72 | 0.55
| Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2308 | 7.69 | 9.46 |  | Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2308 | 3.85 | 4.73
| Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.6923 | 5.49 | 9.29 |  | Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.6923 | 2.75 | 4.65
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 31.34 | 31.34 |  | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.36 | 27.36
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46 |  | Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.46 | 0.46
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83 |  | Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
| Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.31 | 1.31 |  | Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.49 | 0.49
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.78 | 0.78 |  | Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 33.01 | 33.01 |  | Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 27.9 | 27.9
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.32 | 0.32 |  | Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.32 | 0.32
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 2.05 | 2.05 |  | Insumo | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.77 | 0.77
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.85 | 1.85 |  | Insumo | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.7 | 0.7
| Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83 |  | Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.83 | 21.83
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m2 | 1 | 13.84 | 13.84 |  | Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m2 | 1 | 9.2 | 9.2
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0544 | 23.75 | 1.29 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0544 | 19.82 | 1.07
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 | 33.01 | 5.38 |  | Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1631 | 27.9 | 4.55
| Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.2285 | 31.4 | 7.17 |  | Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.2285 | 15.7 | 3.58
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.67 | 0.67 |  | Composição | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.24 | 0.24
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12 |  | Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.04 | 0.04
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.55 | 0.55 |  | Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.2 | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 2.92 | 2.92 |  | Composição | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 1.31 | 1.31
| Composição Auxiliar | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.43 | 0.43 |  | Composição Auxiliar | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.55 | 0.55 |  | Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Composição Auxiliar | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.82 | 1.82 |  | Composição Auxiliar | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.91 | 0.91
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12 |  | Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.04 | 0.04
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.55 | 0.55 |  | Composição | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 8646.06 | 0.55 |  | Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.4e-05 | 3242.28 | 0.2
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12 |  | Composição | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.04 | 0.04
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 8646.06 | 0.12 |  | Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 3242.28 | 0.04
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.43 | 0.43 |  | Composição | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5e-05 | 8646.06 | 0.43 |  | Insumo | 13954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5e-05 | 3242.28 | 0.16
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 1.82 | 1.82 |  | Composição | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.91 | 0.91
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.54 | 0.72 | 1.82 |  | Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.54 | 0.36 | 0.91
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m2 | 1 | 637.48 | 637.48 |  | Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m2 | 1 | 324.71 | 324.71
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.191 | 23.75 | 4.53 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.191 | 19.82 | 3.78
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3826 | 31.34 | 11.99 |  | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3826 | 27.36 | 10.46
| Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4.8166 | 1.16 | 5.58 |  | Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4.8166 | 0.58 | 2.79
| Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.8829 | 38.36 | 33.86 |  | Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.8829 | 19.18 | 16.93
| Insumo | 39025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 0.5473 | 623.96 | 341.49 |  | Insumo | 39025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 0.5473 | 311.98 | 170.74
| Insumo | 36888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 6.8504 | 35.04 | 240.03 |  | Insumo | 36888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 6.8504 | 17.52 | 120.01
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 1 | 359.69 | 359.69 |  | Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m3 | 1 | 228.89 | 228.89
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.0219 | 31.34 | 63.36 |  | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.0219 | 27.36 | 55.31
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0666 | 27.12 | 1.8 |  | Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0666 | 23.22 | 1.54
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0718 | 34.93 | 2.5 |  | Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0718 | 26.99 | 1.93
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.0329 | 23.75 | 72.03 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.0329 | 19.82 | 60.11
| Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.1 | 200 | 220 |  | Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m3 | 1.1 | 100 | 110
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 1 | 27.39 | 27.39 |  | Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m3 | 1 | 21.81 | 21.81
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0006 | 75.65 | 0.04 |  | Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0006 | 44.55 | 0.02
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.1962 | 34.93 | 6.85 |  | Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.1962 | 26.99 | 5.29
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0054 | 337.12 | 1.82 |  | Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0054 | 169.59 | 0.91
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.7866 | 23.75 | 18.68 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.7866 | 19.82 | 15.59
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 24.94 | 24.94 |  | Composição | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 14.15 | 14.15
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1395 | 25.46 | 3.55 |  | Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1395 | 22.23 | 3.1
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0446 | 23.75 | 1.05 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0446 | 19.82 | 0.88
| Insumo | 6029 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | Material | UN | 1 | 20.22 | 20.22 |  | Insumo | 6029 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | Material | UN | 1 | 10.11 | 10.11
| Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0084 | 14.38 | 0.12 |  | Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0084 | 7.19 | 0.06
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 44.67 | 44.67 |  | Composição | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 1 | 27.09 | 27.09
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1263 | 23.75 | 2.99 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1263 | 19.82 | 2.5
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3947 | 25.46 | 10.04 |  | Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3947 | 22.23 | 8.77
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0313 | 30.48 | 0.95 |  | Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0313 | 15.24 | 0.47
| Insumo | 42699 | SINAPI | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1 | 30.69 | 30.69 |  | Insumo | 42699 | SINAPI | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 1 | 15.35 | 15.35
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 26.18 | 26.18 |  | Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 22.89 | 22.89
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02 |  | Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.06 | 26.06 |  | Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.83 | 22.83
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1 |  | Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.05 | 0.05
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 27.22 | 27.22 |  | Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 23.4 | 23.4
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.97 | 0.97 |  | Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1 |  | Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.05 | 0.05
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02 |  | Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.07 | 0.07 |  | Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.06 | 26.06 |  | Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 22.83 | 22.83
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1 |  | Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.05 | 0.05
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7.2e-05 | 1504.72 | 0.1 |  | Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7.2e-05 | 752.36 | 0.05
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.02 | 0.02 |  | Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.01 | 0.01
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 1504.72 | 0.02 |  | Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 752.36 | 0.01
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.07 | 0.07 |  | Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5e-05 | 1504.72 | 0.07 |  | Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5e-05 | 752.36 | 0.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.97 | 0.97 |  | Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.48 | 0.48
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.36 | 0.72 | 0.97 |  | Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.36 | 0.36 | 0.48
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 23.75 | 23.75 |  | Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 19.82 | 19.82
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.3 | 0.3 |  | Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.3 | 0.3
| Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.61 | 0.61 |  | Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.23 | 0.23
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 14.49 | 14.49 |  | Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 14.49 | 14.49
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.39 | 1.39 |  | Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.52 | 0.52
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 13.2 | 13.2 |  | Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 9.2 | 9.2
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 25 | 3.2 |  | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 21.01 | 2.68
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 31.72 | 4.06 |  | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 27.73 | 3.54
| Insumo | 38099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1 | 2.03 | 2.03 |  | Insumo | 38099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1 | 1.02 | 1.02
| Insumo | 38094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1 | 3.91 | 3.91 |  | Insumo | 38094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1 | 1.96 | 1.96
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 30.62 | 30.62 |  | Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.78 | 26.78
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.24 | 0.24 |  | Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 0.24 | 0.24
| Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.44 | 0.44 |  | Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.17 | 0.17
| Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.54 | 0.54
| Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.95 | 3.95 |  | Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.98 | 1.98
| Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.55 | 21.55 |  | Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.55 | 21.55
| Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.43 |  | Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.72 | 0.72
| Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.08 | 0.08
| Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.5 | 1.5
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m2 | 1 | 45.06 | 45.06 |  | Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m2 | 1 | 25.42 | 25.42
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.166 | 23.75 | 3.94 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.166 | 19.82 | 3.29
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0053 | 27.3 | 0.14 |  | Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0053 | 23.41 | 0.12
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0073 | 26.48 | 0.19 |  | Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0073 | 23.04 | 0.16
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 30.62 | 3.91 |  | Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 26.78 | 3.42
| Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1.26 | 4.22 | 5.31 |  | Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1.26 | 2.11 | 2.65
| Insumo | 7194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m2 | 1.357 | 23.01 | 31.22 |  | Insumo | 7194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m2 | 1.357 | 11.51 | 15.61
| Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.26 | 0.28 | 0.35 |  | Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.26 | 0.14 | 0.17
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m2 | 1 | 23.48 | 23.48 |  | Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m2 | 1 | 13.74 | 13.74
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0064 | 26.48 | 0.16 |  | Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0064 | 23.04 | 0.14
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.118 | 30.91 | 3.64 |  | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.118 | 27.07 | 3.19
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.065 | 24.4 | 1.58 |  | Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.065 | 20.56 | 1.33
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0046 | 27.3 | 0.12 |  | Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0046 | 23.41 | 0.1
| Insumo | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0.03 | 19.91 | 0.59 |  | Insumo | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0.03 | 9.96 | 0.29
| Insumo | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.634 | 27.43 | 17.39 |  | Insumo | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.634 | 13.72 | 8.69
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 1 | 8.95 | 8.95 |  | Composição | 104060 | SINAPI | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 1 | 5.84 | 5.84
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0363 | 23.75 | 0.86 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0363 | 19.82 | 0.71
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1135 | 25.46 | 2.88 |  | Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1135 | 22.23 | 2.52
| Insumo | 9813 | SINAPI | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | Material | M | 1.0208 | 5.11 | 5.21 |  | Insumo | 9813 | SINAPI | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | Material | M | 1.0208 | 2.56 | 2.61
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 1 | 52.23 | 52.23 |  | Composição | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | M | 1 | 30.22 | 30.22
| Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3413 | 25.46 | 8.68 |  | Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3413 | 22.23 | 7.58
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1092 | 23.75 | 2.59 |  | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1092 | 19.82 | 2.16
| Insumo | 36365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | M | 1.05 | 38.16 | 40.06 |  | Insumo | 36365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | M | 1.05 | 19.08 | 20.03
| Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0298 | 30.48 | 0.9 |  | Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0298 | 15.24 | 0.45
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.53 | 0.53 |  | Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1 | 0.19 | 0.19
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.43 | 0.43 |  | Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1 |  | Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.03 | 0.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 1.23 | 1.23 |  | Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1 | 0.49 | 0.49
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.43 | 0.43 |  | Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1 |  | Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.37 | 0.37 |  | Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.33 | 0.33 |  | Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.43 | 0.43 |  | Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.16 | 0.16
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.000128 | 3390.99 | 0.43 |  | Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.000128 | 1271.62 | 0.16
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.1 | 0.1 |  | Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.03 | 0.03
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2.96e-05 | 3390.99 | 0.1 |  | Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2.96e-05 | 1271.62 | 0.03
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.33 | 0.33 |  | Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0001 | 3390.99 | 0.33 |  | Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0001 | 1271.62 | 0.12
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.37 | 0.37 |  | Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0.52 | 0.72 | 0.37 |  | Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0.52 | 0.36 | 0.18

## Orçamento Sintético_SOMNIUM
|  |  | Obra | Bancos | [6 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | [9 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento - SOMNIUM
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário sem BDI |  |  |  | Subtotal sem BDI | Valor Unitário com BDI |  |  |  | Subtotal com BDI | Preço Total com BDI | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL
1 .00 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [12 empty] | 122.75 | 0.05605%
1.1 | 2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 | un | 1 | 0 | 101.8 | 0 | 101.8 | 101.8 | 0 | 122.75 | 0 | 122.75 | 122.75 |  | 0.05605%
2 .00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 43875.73 | 20.03%
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 33858.15 | 15.46%
2.1.1 | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 1 | 8.72 | 0.26 | 2 | 10.98 | 10.98 | 10.51 | 0.31 | 2.41 | 13.23 | 13.23 |  | 0.006041%
2.1.2 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 200 | 200 | 576 | 0 | 0 | 241.16 | 241.16 | 694.54 |  | 0.3171%
2.1.3 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 2.76 | 765.59 | 25.73 | 579.09 | 1370.41 | 3782.33 | 923.15 | 31.02 | 698.27 | 1652.44 | 4560.73 |  | 2.083%
2.1.4 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 0 | 577.19 | 0 | 577.19 | 1731.57 | 0 | 695.97 | 0 | 695.97 | 2087.91 |  | 0.9534%
2.1.5 | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 65 | 3.17 | 0.09 | 11.65 | 14.91 | 969.15 | 3.82 | 0.11 | 14.04 | 17.97 | 1168.05 |  | 0.5334%
2.1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 107.81 | 3.75 | 224.56 | 336.12 | 8403 | 130 | 4.52 | 270.77 | 405.29 | 10132.25 |  | 4.627%
2.1.7 | 3 | Próprio | Sistema de monitoramento 24h para canteiro de obra | mês | 3 | 0 | 0 | 356.95 | 356.95 | 1070.85 | 0 | 0 | 430.41 | 430.41 | 1291.23 |  | 0.5896%
2.1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | 25 | 0.73 | 32.8 | 58.53 | 8369.79 | 30.15 | 0.88 | 39.54 | 70.57 | 10091.51 |  | 4.608%
2.1.9 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 54.12 | 26.8 | 0.79 | 30.93 | 58.52 | 3167.1 | 32.31 | 0.95 | 37.3 | 70.56 | 3818.7 |  | 1.744%
2.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [12 empty] | 827.49 | 0.3778%
2.2.1 | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 193.46 | 7.74 | 157.1 | 358.3 | 358.3 | 233.28 | 9.33 | 189.42 | 432.03 | 432.03 |  | 0.1973%
2.2.2 | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 133.73 | 5.33 | 71.2 | 210.26 | 210.26 | 161.25 | 6.43 | 85.85 | 253.53 | 253.53 |  | 0.1158%
2.2.3 | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | PT | 1 | 63.18 | 0 | 54.53 | 117.71 | 117.71 | 76.18 | 0 | 65.75 | 141.93 | 141.93 |  | 0.06481%
2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [12 empty] | 9190.09 | 4.196%
2.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 197.12 | 1.98 | 0.07 | 0.58 | 2.63 | 518.42 | 2.39 | 0.08 | 0.7 | 3.17 | 624.87 |  | 0.2853%
2.3.2 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 100.62 | 0 | 170.02 | 270.64 | 1894.48 | 121.33 | 0 | 205 | 326.33 | 2284.31 |  | 1.043%
2.3.3 | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 288.77 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 1888.55 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 2275.5 |  | 1.039%
2.3.4 | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | m³ | 9.56 | 207.17 | 0.02 | 0 | 207.19 | 1980.73 | 249.8 | 0.02 | 0 | 249.82 | 2388.27 |  | 1.091%
2.3.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 17.1 | 44.6 | 11.41 | 22.42 | 78.43 | 1341.15 | 53.78 | 13.76 | 27.03 | 94.57 | 1617.14 |  | 0.7384%
3.00 |  |  | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [12 empty] | 113803.42 | 51.97%
3.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 369.45 | 6.28 | 0.19 | 33.43 | 39.9 | 14741.05 | 7.57 | 0.23 | 40.31 | 48.11 | 17774.23 |  | 8.116%
3.2 | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 337.11 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96 | 1672.06 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | 2015.91 |  | 0.9205%
3.3 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 337.11 | 31.34 | 1.04 | 21.73 | 54.11 | 18241.02 | 37.78 | 1.26 | 26.2 | 65.24 | 21993.05 |  | 10.04%
3.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.74 | 8.11 | 0.27 | 18.2 | 26.58 | 498.1 | 9.78 | 0.32 | 21.95 | 32.05 | 600.61 |  | 0.2743%
3.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 7.78 | 0.4 | 7.28 | 15.46 | 5711.69 | 9.38 | 0.48 | 8.78 | 18.64 | 6886.54 |  | 3.145%
3.6 | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 369.45 | 12.35 | 0.37 | 105.38 | 118.1 | 43632.04 | 14.88 | 0.45 | 127.07 | 142.4 | 52609.68 |  | 24.02%
3.7 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 369.45 | 6.14 | 0.21 | 8.57 | 14.92 | 5512.19 | 7.4 | 0.25 | 10.34 | 17.99 | 6646.4 |  | 3.035%
3.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.34 | 74.49 | 2.23 | 32.41 | 109.13 | 3747.52 | 89.82 | 2.69 | 39.07 | 131.58 | 4518.45 |  | 2.063%
3.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.06 | 15.22 | 0.52 | 289.65 | 305.39 | 629.1 | 18.35 | 0.63 | 349.25 | 368.23 | 758.55 |  | 0.3464%
4.00 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | 931.92 | 0.4255%
4.1 | 12618 | SINAPI | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 7 | 0 | 0 | 79.38 | 79.38 | 555.66 | 0 | 0 | 95.71 | 95.71 | 669.97 |  | 0.3059%
4.2 | 13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.37 | 0 | 0 | 10.67 | 10.67 | 217.34 | 0 | 0 | 12.86 | 12.86 | 261.95 |  | 0.1196%
5.00 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1529.52 | 0.6984%
5.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 2.71 | 0.1 | 0.63 | 3.44 | 1270.9 | 3.27 | 0.12 | 0.75 | 4.14 | 1529.52 |  | 0.6984%
6.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [12 empty] | 58736.66 | 26.82%
6.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 22203.79 | 46.14 | 152.49 | 22402.42 | 22402.42 | 26773.33 | 55.63 | 183.87 | 27012.83 | 27012.83 |  | 12.33%
6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8530.25 | 80.07 | 159.47 | 8769.79 | 26309.37 | 10285.77 | 96.55 | 192.29 | 10574.61 | 31723.83 |  | 14.49%
TOTAL GERAL DOS ITENS (Sem aplicação do BDI) | [15 empty] | 181632.63
BDI (%) | [14 empty] | 20.57% | 37367.37
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [15 empty] | 219000 |  | 219000

## COMPARATIVO_Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | [6 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | [6 empty] | 20.58% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento - ORÇAMENTO ESTIMADO | [17 empty] | Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento - SOMNIUM
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário sem BDI |  |  |  | Subtotal sem BDI | Valor Unitário com BDI |  |  |  | Subtotal com BDI | Preço Total com BDI | Peso (%) | Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário sem BDI |  |  |  | Subtotal sem BDI | Valor Unitário com BDI |  |  |  | Subtotal com BDI | Preço Total com BDI | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | [8 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL
1 .00 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [12 empty] | 327.34 | 0.09655% | 1 .00 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [12 empty] | 122.75 | 0.05605%
1.1 | 2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 | un | 1 | 0 | 271.47 | 0 | 271.47 | 271.47 | 0 | 327.34 | 0 | 327.34 | 327.34 |  | 0.09655% | 1.1 | 2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 | un | 1 | 0 | 101.8 | 0 | 101.8 | 101.8 | 0 | 122.75 | 0 | 122.75 | 122.75 |  | 0.05605%
2 .00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 69497.7 | 20.5% | 2 .00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 43875.73 | 20.03%
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 56318.62 | 16.61% | 2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 33858.15 | 15.46%
2.1.1 | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 1 | 8.73 | 0 | 3.97 | 12.7 | 12.7 | 10.53 | 0 | 4.79 | 15.32 | 15.32 |  | 0.004518% | 2.1.1 | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 1 | 8.72 | 0.26 | 2 | 10.98 | 10.98 | 10.51 | 0.31 | 2.41 | 13.23 | 13.23 |  | 0.006041%
2.1.2 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1152 | 0 | 0 | 482.32 | 482.32 | 1389.08 |  | 0.4097% | 2.1.2 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 200 | 200 | 576 | 0 | 0 | 241.16 | 241.16 | 694.54 |  | 0.3171%
2.1.3 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 2.76 | 752.69 | 0 | 1178.02 | 1930.71 | 5328.76 | 907.59 | 0 | 1420.46 | 2328.05 | 6425.42 |  | 1.895% | 2.1.3 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 2.76 | 765.59 | 25.73 | 579.09 | 1370.41 | 3782.33 | 923.15 | 31.02 | 698.27 | 1652.44 | 4560.73 |  | 2.083%
2.1.4 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 4650 | 0 | 1868.99 | 0 | 1868.99 | 5606.97 |  | 1.654% | 2.1.4 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 0 | 577.19 | 0 | 577.19 | 1731.57 | 0 | 695.97 | 0 | 695.97 | 2087.91 |  | 0.9534%
2.1.5 | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 65 | 3.07 | 0 | 23.42 | 26.49 | 1721.85 | 3.7 | 0 | 28.24 | 31.94 | 2076.1 |  | 0.6123% | 2.1.5 | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 65 | 3.17 | 0.09 | 11.65 | 14.91 | 969.15 | 3.82 | 0.11 | 14.04 | 17.97 | 1168.05 |  | 0.5334%
2.1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 106.13 | 0 | 452.36 | 558.49 | 13962.25 | 127.97 | 0 | 545.46 | 673.43 | 16835.75 |  | 4.966% | 2.1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 107.81 | 3.75 | 224.56 | 336.12 | 8403 | 130 | 4.52 | 270.77 | 405.29 | 10132.25 |  | 4.627%
2.1.7 | 3 | Próprio | Sistema de monitoramento 24h para canteiro de obra | mês | 3 | 0 | 713.89 | 0 | 713.89 | 2141.67 | 0 | 860.8 | 0 | 860.8 | 2582.4 |  | 0.7617% | 2.1.7 | 3 | Próprio | Sistema de monitoramento 24h para canteiro de obra | mês | 3 | 0 | 0 | 356.95 | 356.95 | 1070.85 | 0 | 0 | 430.41 | 430.41 | 1291.23 |  | 0.5896%
2.1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | 24.97 | 0 | 65.54 | 90.51 | 12942.93 | 30.11 | 0 | 79.03 | 109.14 | 15607.02 |  | 4.603% | 2.1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | 25 | 0.73 | 32.8 | 58.53 | 8369.79 | 30.15 | 0.88 | 39.54 | 70.57 | 10091.51 |  | 4.608%
2.1.9 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 54.12 | 26.76 | 0 | 61.82 | 88.58 | 4793.95 | 32.27 | 0 | 74.54 | 106.81 | 5780.56 |  | 1.705% | 2.1.9 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 54.12 | 26.8 | 0.79 | 30.93 | 58.52 | 3167.1 | 32.31 | 0.95 | 37.3 | 70.56 | 3818.7 |  | 1.744%
2.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [12 empty] | 1155.46 | 0.3408% | 2.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [12 empty] | 827.49 | 0.3778%
2.2.1 | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 182.83 | 0 | 326.18 | 509.01 | 509.01 | 220.45 | 0 | 393.3 | 613.75 | 613.75 |  | 0.181% | 2.2.1 | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 193.46 | 7.74 | 157.1 | 358.3 | 358.3 | 233.28 | 9.33 | 189.42 | 432.03 | 432.03 |  | 0.1973%
2.2.2 | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 127.61 | 0 | 149.46 | 277.07 | 277.07 | 153.87 | 0 | 180.21 | 334.08 | 334.08 |  | 0.09853% | 2.2.2 | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 133.73 | 5.33 | 71.2 | 210.26 | 210.26 | 161.25 | 6.43 | 85.85 | 253.53 | 253.53 |  | 0.1158%
2.2.3 | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | PT | 1 | 63.18 | 0 | 109.02 | 172.2 | 172.2 | 76.18 | 0 | 131.45 | 207.63 | 207.63 |  | 0.06124% | 2.2.3 | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | PT | 1 | 63.18 | 0 | 54.53 | 117.71 | 117.71 | 76.18 | 0 | 65.75 | 141.93 | 141.93 |  | 0.06481%
2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [12 empty] | 12023.62 | 3.546% | 2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [12 empty] | 9190.09 | 4.196%
2.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 197.12 | 1.94 | 0 | 1.18 | 3.12 | 615.01 | 2.34 | 0 | 1.42 | 3.76 | 741.17 |  | 0.2186% | 2.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 197.12 | 1.98 | 0.07 | 0.58 | 2.63 | 518.42 | 2.39 | 0.08 | 0.7 | 3.17 | 624.87 |  | 0.2853%
2.3.2 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 92.05 | 0 | 405.26 | 497.31 | 3481.17 | 110.99 | 0 | 488.66 | 599.65 | 4197.55 |  | 1.238% | 2.3.2 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 100.62 | 0 | 170.02 | 270.64 | 1894.48 | 121.33 | 0 | 205 | 326.33 | 2284.31 |  | 1.043%
2.3.3 | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 288.77 | 6.53 | 0.01 | 0 | 6.54 | 1888.56 | 7.87 | 0.01 | 0 | 7.88 | 2275.51 |  | 0.6711% | 2.3.3 | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 288.77 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 1888.55 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 2275.5 |  | 1.039%
2.3.4 | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | m³ | 9.56 | 207.1 | 0.09 | 0 | 207.19 | 1980.74 | 249.72 | 0.11 | 0 | 249.83 | 2388.37 |  | 0.7044% | 2.3.4 | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | m³ | 9.56 | 207.17 | 0.02 | 0 | 207.19 | 1980.73 | 249.8 | 0.02 | 0 | 249.82 | 2388.27 |  | 1.091%
2.3.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 17.1 | 44.15 | 28.32 | 44.94 | 117.41 | 2007.71 | 53.24 | 34.15 | 54.19 | 141.58 | 2421.02 |  | 0.7141% | 2.3.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 17.1 | 44.6 | 11.41 | 22.42 | 78.43 | 1341.15 | 53.78 | 13.76 | 27.03 | 94.57 | 1617.14 |  | 0.7384%
3.00 |  |  | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [12 empty] | 205446.54 | 60.59% | 3.00 |  |  | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [12 empty] | 113803.42 | 51.97%
3.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 369.45 | 6.04 | 0 | 67.13 | 73.17 | 27032.66 | 7.28 | 0 | 80.95 | 88.23 | 32596.57 |  | 9.614% | 3.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 369.45 | 6.28 | 0.19 | 33.43 | 39.9 | 14741.05 | 7.57 | 0.23 | 40.31 | 48.11 | 17774.23 |  | 8.116%
3.2 | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 337.11 | 0 | 0 | 9.91 | 9.91 | 3340.76 | 0 | 0 | 11.95 | 11.95 | 4028.46 |  | 1.188% | 3.2 | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 337.11 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96 | 1672.06 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | 2015.91 |  | 0.9205%
3.3 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 337.11 | 30.68 | 0 | 44.4 | 75.08 | 25310.22 | 36.99 | 0 | 53.54 | 90.53 | 30518.57 |  | 9.001% | 3.3 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 337.11 | 31.34 | 1.04 | 21.73 | 54.11 | 18241.02 | 37.78 | 1.26 | 26.2 | 65.24 | 21993.05 |  | 10.04%
3.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.74 | 7.81 | 0 | 36.77 | 44.58 | 835.43 | 9.42 | 0 | 44.34 | 53.76 | 1007.46 |  | 0.2971% | 3.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.74 | 8.11 | 0.27 | 18.2 | 26.58 | 498.1 | 9.78 | 0.32 | 21.95 | 32.05 | 600.61 |  | 0.2743%
3.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 7.67 | 0 | 15.2 | 22.87 | 8449.32 | 9.25 | 0 | 18.33 | 27.58 | 10189.43 |  | 3.005% | 3.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 7.78 | 0.4 | 7.28 | 15.46 | 5711.69 | 9.38 | 0.48 | 8.78 | 18.64 | 6886.54 |  | 3.145%
3.6 | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 369.45 | 12.34 | 0 | 233.37 | 245.71 | 90777.56 | 14.88 | 0 | 281.4 | 296.28 | 109460.65 |  | 32.28% | 3.6 | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 369.45 | 12.35 | 0.37 | 105.38 | 118.1 | 43632.04 | 14.88 | 0.45 | 127.07 | 142.4 | 52609.68 |  | 24.02%
3.7 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 369.45 | 6 | 0 | 17.34 | 23.34 | 8622.96 | 7.23 | 0 | 20.91 | 28.14 | 10396.32 |  | 3.066% | 3.7 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 369.45 | 6.14 | 0.21 | 8.57 | 14.92 | 5512.19 | 7.4 | 0.25 | 10.34 | 17.99 | 6646.4 |  | 3.035%
3.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.34 | 74.49 | 0 | 64.9 | 139.39 | 4786.65 | 89.82 | 0 | 78.26 | 168.08 | 5771.87 |  | 1.702% | 3.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.34 | 74.49 | 2.23 | 32.41 | 109.13 | 3747.52 | 89.82 | 2.69 | 39.07 | 131.58 | 4518.45 |  | 2.063%
3.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.06 | 14.6 | 0 | 580.11 | 594.71 | 1225.1 | 17.6 | 0 | 699.49 | 717.09 | 1477.21 |  | 0.4357% | 3.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.06 | 15.22 | 0.52 | 289.65 | 305.39 | 629.1 | 18.35 | 0.63 | 349.25 | 368.23 | 758.55 |  | 0.3464%
4.00 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | 1864.06 | 0.5498% | 4.00 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | 931.92 | 0.4255%
4.1 | 12618 | SINAPI | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 7 | 0 | 0 | 158.75 | 158.75 | 1111.25 | 0 | 0 | 191.42 | 191.42 | 1339.94 |  | 0.3952% | 4.1 | 12618 | SINAPI | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 7 | 0 | 0 | 79.38 | 79.38 | 555.66 | 0 | 0 | 95.71 | 95.71 | 669.97 |  | 0.3059%
4.2 | 13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.37 | 0 | 0 | 21.34 | 21.34 | 434.7 | 0 | 0 | 25.73 | 25.73 | 524.12 |  | 0.1546% | 4.2 | 13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.37 | 0 | 0 | 10.67 | 10.67 | 217.34 | 0 | 0 | 12.86 | 12.86 | 261.95 |  | 0.1196%
5.00 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [12 empty] | 1795.53 | 0.5296% | 5.00 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [12 empty] | 1529.52 | 0.6984%
5.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 2.7 | 0 | 1.33 | 4.03 | 1488.88 | 3.26 | 0 | 1.6 | 4.86 | 1795.53 |  | 0.5296% | 5.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 2.71 | 0.1 | 0.63 | 3.44 | 1270.9 | 3.27 | 0.12 | 0.75 | 4.14 | 1529.52 |  | 0.6984%
6.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [12 empty] | 60120.1 | 17.73% | 6.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [12 empty] | 58736.66 | 26.82%
6.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 22203.8 | 0 | 434.32 | 22638.12 | 22638.12 | 26773.34 | 0 | 523.7 | 27297.04 | 27297.04 |  | 8.051% | 6.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 22203.79 | 46.14 | 152.49 | 22402.42 | 22402.42 | 26773.33 | 55.63 | 183.87 | 27012.83 | 27012.83 |  | 12.33%
6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8530.24 | 0 | 543.43 | 9073.67 | 27221.01 | 10285.76 | 0 | 655.26 | 10941.02 | 32823.06 |  | 9.681% | 6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8530.25 | 80.07 | 159.47 | 8769.79 | 26309.37 | 10285.77 | 96.55 | 192.29 | 10574.61 | 31723.83 |  | 14.49%
TOTAL GERAL DOS ITENS (Sem aplicação do BDI) | [15 empty] | 281183.67 |  | TOTAL GERAL DOS ITENS (Sem aplicação do BDI) | [15 empty] | 181632.63
BDI (%) | [14 empty] | 20.58% | 57867.6 |  | BDI (%) | [14 empty] | 20.57% | 37367.37
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [15 empty] | 339051.27 |  | TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [15 empty] | 219000 |  | 219000
[32 empty] | Percentual de desconto ofertado: |  | 35.41%
[32 empty] | Proposta < 85% do orçamento? |  | Sim. Precisa de garantia adicional
288193.5795
[32 empty] | Garantia adicional: |  | 69193.5795
[32 empty] | Garantia total: |  | 80143.58

## Resumo do Orçamento_SOMNIUM
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida - SOMNIUM
Item | Descrição | Total do Item com BDI (R$) | % do Item
1 .00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 122.75 | 0.05605%
2 .00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43875.73 | 20.03%
3.00 | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 113803.42 | 51.97%
4.00 | DRENAGEM | 931.92 | 0.4255%
5.00 | LIMPEZA DA OBRA | 1529.52 | 0.6984%
6.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 58736.66 | 26.82%
Total sem BDI (R$) |  | 181632.63
Total do BDI (R$) |  | 37367.37
Total Geral (R$) |  | 219000

## CRONOGRAMA-FÍSICO FINAN_SOMNIUM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final)
Bancos | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal
B.D.I.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA ETAPA (COM BDI) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03
1 .00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 122.75 | 100%
122.75
2 .00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43875.73 | 95% | 5%
|  |  | 41681.94 | 2193.79
3.00 | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 113803.42 | 10% | 60% | 30%
|  |  | 11380.34 | 68282.05 | 34141.03
4.00 | DRENAGEM | 931.92 |  | 30% | 70%
04.01.100
|  |  |  | 279.58 | 652.34
5.00 | LIMPEZA DA OBRA | 1529.52 |  |  | 100%
1529.52
6.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 58736.66 | 33% | 33% | 34%
|  |  | 19383.1 | 19383.1 | 19970.46
| PERCENTUAL MENSAL (%) | 219000 | 33.14% | 41.16% | 25.7%
| VALOR MENSAL (R$) |  | 72568.13 | 90138.52 | 56293.35
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 33.14% | 74.3% | 100%
| VALOR ACUMULADO (R$) |  | 72568.13 | 162706.65 | 219000

## Curva ABC de Serviços_SOMNIUM
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal |  |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços - SOMNIUM
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 369.45 | 142.4 | 52609.68 | 24.02% | 24.02%
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 10574.61 | 31723.83 | 14.49% | 38.51%
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 27012.83 | 27012.83 | 12.33% | 50.84%
98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 337.11 | 65.24 | 21993.05 | 10.04% | 60.89%
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 369.45 | 48.11 | 17774.23 | 8.116% | 69%
93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 405.29 | 10132.25 | 4.627% | 73.63%
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | 70.57 | 10091.51 | 4.608% | 78.24%
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 18.64 | 6886.54 | 3.145% | 81.38%
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 369.45 | 17.99 | 6646.4 | 3.035% | 84.42%
105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 2.76 | 1652.44 | 4560.73 | 2.083% | 86.5%
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.34 | 131.58 | 4518.45 | 2.063% | 88.56%
98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 54.12 | 70.56 | 3818.7 | 1.744% | 90.31%
160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | m³ | 9.56 | 249.82 | 2388.27 | 1.091% | 91.4%
210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 326.33 | 2284.31 | 1.043% | 92.44%
22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 288.77 | 7.88 | 2275.5 | 1.039% | 93.48%
10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 695.97 | 2087.91 | 0.9534% | 94.43%
3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 337.11 | 5.98 | 2015.91 | 0.9205% | 95.35%
104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 17.1 | 94.57 | 1617.14 | 0.7384% | 96.09%
102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 4.14 | 1529.52 | 0.6984% | 96.79%
3 | Próprio | Sistema de monitoramento 24h para canteiro de obra | mês | 3 | 430.41 | 1291.23 | 0.5896% | 97.38%
105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 65 | 17.97 | 1168.05 | 0.5334% | 97.91%
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.06 | 368.23 | 758.55 | 0.3464% | 98.26%
4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 241.16 | 694.54 | 0.3171% | 98.57%
12618 | SINAPI | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 7 | 95.71 | 669.97 | 0.3059% | 98.88%
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 197.12 | 3.17 | 624.87 | 0.2853% | 99.17%
94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.74 | 32.05 | 600.61 | 0.2743% | 99.44%
104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 432.03 | 432.03 | 0.1973% | 99.64%
13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.37 | 12.86 | 261.95 | 0.1196% | 99.76%
104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 253.53 | 253.53 | 0.1158% | 99.87%
12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | PT | 1 | 141.93 | 141.93 | 0.06481% | 99.94%
2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 | un | 1 | 122.75 | 122.75 | 0.05605% | 99.99%
105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 1 | 13.23 | 13.23 | 0.006041% | 100%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 181632.63
[5 empty] | Total do BDI |  | 37367.37
[5 empty] | Total Geral |  | 219000

## Orçamento Sintético_SOMNIUM_1TA
|  |  | Obra | Bancos | [6 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | [9 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento - SOMNIUM
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário sem BDI |  |  |  | Subtotal sem BDI | Valor Unitário com BDI |  |  |  | Subtotal com BDI | Preço Total com BDI | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL
1 .00 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [12 empty] | 122.75 | 0.04915% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1.1 | 2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 | un | 1 | 0 | 101.8 | 0 | 101.8 | 101.8 | 0 | 122.75 | 0 | 122.75 | 122.75 |  | 0.04915% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 .00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 46160.04 | 18.48% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 33858.15 | 13.56% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.1.1 | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 1 | 8.72 | 0.26 | 2 | 10.98 | 10.98 | 10.51 | 0.31 | 2.41 | 13.23 | 13.23 |  | 0.005298% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.1.2 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 200 | 200 | 576 | 0 | 0 | 241.16 | 241.16 | 694.54 |  | 0.2781% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.1.3 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 2.76 | 765.59 | 25.73 | 579.09 | 1370.41 | 3782.33 | 923.15 | 31.02 | 698.27 | 1652.44 | 4560.73 |  | 1.826% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.1.4 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 0 | 577.19 | 0 | 577.19 | 1731.57 | 0 | 695.97 | 0 | 695.97 | 2087.91 |  | 0.8361% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.1.5 | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 65 | 3.17 | 0.09 | 11.65 | 14.91 | 969.15 | 3.82 | 0.11 | 14.04 | 17.97 | 1168.05 |  | 0.4677% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 107.81 | 3.75 | 224.56 | 336.12 | 8403 | 130 | 4.52 | 270.77 | 405.29 | 10132.25 |  | 4.057% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.1.7 | 3 | Próprio | Sistema de monitoramento 24h para canteiro de obra | mês | 3 | 0 | 0 | 356.95 | 356.95 | 1070.85 | 0 | 0 | 430.41 | 430.41 | 1291.23 |  | 0.5171% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | 25 | 0.73 | 32.8 | 58.53 | 8369.79 | 30.15 | 0.88 | 39.54 | 70.57 | 10091.51 |  | 4.041% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.1.9 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 54.12 | 26.8 | 0.79 | 30.93 | 58.52 | 3167.1 | 32.31 | 0.95 | 37.3 | 70.56 | 3818.7 |  | 1.529% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [12 empty] | 827.49 | 0.3314% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.2.1 | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 193.46 | 7.74 | 157.1 | 358.3 | 358.3 | 233.28 | 9.33 | 189.42 | 432.03 | 432.03 |  | 0.173% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.2.2 | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 133.73 | 5.33 | 71.2 | 210.26 | 210.26 | 161.25 | 6.43 | 85.85 | 253.53 | 253.53 |  | 0.1015% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.2.3 | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | PT | 1 | 63.18 | 0 | 54.53 | 117.71 | 117.71 | 76.18 | 0 | 65.75 | 141.93 | 141.93 |  | 0.05683% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [12 empty] | 11474.4 | 4.595% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 197.12 | 1.98 | 0.07 | 0.58 | 2.63 | 518.42 | 2.39 | 0.08 | 0.7 | 3.17 | 624.87 |  | 0.2502% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.3.2 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 100.62 | 0 | 170.02 | 270.64 | 1894.48 | 121.33 | 0 | 205 | 326.33 | 2284.31 |  | 0.9147% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.3.2.1 | 210000 | SBC (1º TERMO ADITIVO) | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 100.62 | 0 | 170.02 | 270.64 | 1894.48 | 121.33 | 0 | 205 | 326.33 | 2284.31 |  | 0.9147% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.3.3 | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 288.77 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 1888.55 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 2275.5 |  | 0.9112% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.3.4 | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | m³ | 9.56 | 207.17 | 0.02 | 0 | 207.19 | 1980.73 | 249.8 | 0.02 | 0 | 249.82 | 2388.27 |  | 0.9564% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.3.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 17.1 | 44.6 | 11.41 | 22.42 | 78.43 | 1341.15 | 53.78 | 13.76 | 27.03 | 94.57 | 1617.14 |  | 0.6476% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.3.5.1 | 104790 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 32.9 | 44.6 | 11.41 | 22.42 | 78.43 | 2580.34 | 53.78 | 13.76 | 27.03 | 94.57 | 3111.35 |  | 1.246% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.00 |  |  | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [12 empty] | 137412.24 | 55.02% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 369.45 | 6.28 | 0.19 | 33.43 | 39.9 | 14741.05 | 7.57 | 0.23 | 40.31 | 48.11 | 17774.23 |  | 7.117% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.1.1 | 94993 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 269.64 | 6.28 | 0.19 | 33.43 | 39.9 | 10758.63 | 7.57 | 0.23 | 40.3069 | 48.1069 | 12971.54 |  | 5.194% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.2 | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 337.11 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96 | 1672.06 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | 2015.91 |  | 0.8072% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.3 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 337.11 | 31.34 | 1.04 | 21.73 | 54.11 | 18241.02 | 37.78 | 1.26 | 26.2 | 65.24 | 21993.05 |  | 8.807% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.74 | 8.11 | 0.27 | 18.2 | 26.58 | 498.1 | 9.78 | 0.32 | 21.95 | 32.05 | 600.61 |  | 0.2405% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 7.78 | 0.4 | 7.28 | 15.46 | 5711.69 | 9.38 | 0.48 | 8.78 | 18.64 | 6886.54 |  | 2.758% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.6 | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 369.45 | 12.35 | 0.37 | 105.38 | 118.1 | 43632.04 | 14.88 | 0.45 | 127.07 | 142.4 | 52609.68 |  | 21.07% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.6.1 | 98549 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 74.7 | 12.35 | 0.37 | 105.38 | 118.1 | 8822.07 | 14.88 | 0.45 | 127.07 | 142.4 | 10637.28 |  | 4.26% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.7 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 369.45 | 6.14 | 0.21 | 8.57 | 14.92 | 5512.19 | 7.4 | 0.25 | 10.34 | 17.99 | 6646.4 |  | 2.661% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.34 | 74.49 | 2.23 | 32.41 | 109.13 | 3747.52 | 89.82 | 2.69 | 39.07 | 131.58 | 4518.45 |  | 1.809% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.06 | 15.22 | 0.52 | 289.65 | 305.39 | 629.1 | 18.35 | 0.63 | 349.25 | 368.23 | 758.55 |  | 0.3038% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4.00 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | 2654.7 | 1.063% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4.1 | 12618 | SINAPI | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 7 | 0 | 0 | 79.38 | 79.38 | 555.66 | 0 | 0 | 95.71 | 95.71 | 669.97 |  | 0.2683% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4.1.1 | 12618 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 18 | 0 | 0 | 79.38 | 79.38 | 1428.84 | 0 | 0 | 95.71 | 95.71 | 1722.78 |  | 0.6899% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4.2 | 13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.37 | 0 | 0 | 10.67 | 10.67 | 217.34 | 0 | 0 | 12.86 | 12.86 | 261.95 |  | 0.1049% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
5.00 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1529.52 | 0.6125% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
5.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 2.71 | 0.1 | 0.63 | 3.44 | 1270.9 | 3.27 | 0.12 | 0.75 | 4.14 | 1529.52 |  | 0.6125% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [12 empty] | 58736.66 | 23.52% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 22203.79 | 46.14 | 152.49 | 22402.42 | 22402.42 | 26773.33 | 55.63 | 183.87 | 27012.83 | 27012.83 |  | 10.82% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8530.25 | 80.07 | 159.47 | 8769.79 | 26309.37 | 10285.77 | 96.55 | 192.29 | 10574.61 | 31723.83 |  | 12.7% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TOTAL GERAL DOS ITENS (Sem aplicação do BDI) | [15 empty] | 207116.99 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
BDI (%) | [14 empty] | 20.57% | 42610.27 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [15 empty] | 249727.26 |  | 249727.26 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0

## COMPARATIVO_Orçamento Sint_1TA
|  |  | Obra | Bancos | [6 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da impermeabilização externa da cobertura do Espaço Corpo & Mente do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Final) | SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal SBC - 02/2025 - Distrito Federal | [6 empty] | 20.58% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento - ORÇAMENTO ESTIMADO | [17 empty] | Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento - SOMNIUM - PRIMEIRO TERMO ADITIVO | [18 empty] | Garantia Complementar (1º Termo Aditivo)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário sem BDI |  |  |  | Subtotal sem BDI | Valor Unitário com BDI |  |  |  | Subtotal com BDI | Preço Total com BDI | Peso (%) | Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário sem BDI |  |  |  | Subtotal sem BDI | Valor Unitário com BDI |  |  |  | Subtotal com BDI | Preço Total com BDI | Peso (%) |  | Valor Atualizado do Contrato | 249727.26
[6 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | [8 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL | M. O. | EQ. | MAT. | Total | PREÇO TOTAL |  |  |  | Garantia atual | 80143.58
1 .00 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [12 empty] | 327.34 | 0.0824% | 1 .00 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [12 empty] | 122.75 | 0.04915% |  | Garantia atualizada | 81679.94
1.1 | 2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 | un | 1 | 0 | 271.47 | 0 | 271.47 | 271.47 | 0 | 327.34 | 0 | 327.34 | 327.34 |  | 0.0824% | 1.1 | 2 | Próprio | ART do contrato - Obras acima de R$ 15.000,00 | un | 1 | 0 | 101.8 | 0 | 101.8 | 101.8 | 0 | 122.75 | 0 | 122.75 | 122.75 |  | 0.04915% |  | Garantia complementar | 1536.36
2 .00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 73695.25 | 18.55% | 2 .00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 46160.04 | 18.48%
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 56318.62 | 14.18% | 2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 33858.15 | 13.56%
2.1.1 | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 1 | 8.73 | 0 | 3.97 | 12.7 | 12.7 | 10.53 | 0 | 4.79 | 15.32 | 15.32 |  | 0.003856% | 2.1.1 | 105116 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | 1 | 8.72 | 0.26 | 2 | 10.98 | 10.98 | 10.51 | 0.31 | 2.41 | 13.23 | 13.23 |  | 0.005298%
2.1.2 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1152 | 0 | 0 | 482.32 | 482.32 | 1389.08 |  | 0.3497% | 2.1.2 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 200 | 200 | 576 | 0 | 0 | 241.16 | 241.16 | 694.54 |  | 0.2781%
2.1.3 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 2.76 | 752.69 | 0 | 1178.02 | 1930.71 | 5328.76 | 907.59 | 0 | 1420.46 | 2328.05 | 6425.42 |  | 1.617% | 2.1.3 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 2.76 | 765.59 | 25.73 | 579.09 | 1370.41 | 3782.33 | 923.15 | 31.02 | 698.27 | 1652.44 | 4560.73 |  | 1.826%
2.1.4 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 4650 | 0 | 1868.99 | 0 | 1868.99 | 5606.97 |  | 1.411% | 2.1.4 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 0 | 577.19 | 0 | 577.19 | 1731.57 | 0 | 695.97 | 0 | 695.97 | 2087.91 |  | 0.8361% |  | 12486.363
2.1.5 | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 65 | 3.07 | 0 | 23.42 | 26.49 | 1721.85 | 3.7 | 0 | 28.24 | 31.94 | 2076.1 |  | 0.5226% | 2.1.5 | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 65 | 3.17 | 0.09 | 11.65 | 14.91 | 969.15 | 3.82 | 0.11 | 14.04 | 17.97 | 1168.05 |  | 0.4677% |  | 10950
2.1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 106.13 | 0 | 452.36 | 558.49 | 13962.25 | 127.97 | 0 | 545.46 | 673.43 | 16835.75 |  | 4.238% | 2.1.6 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 107.81 | 3.75 | 224.56 | 336.12 | 8403 | 130 | 4.52 | 270.77 | 405.29 | 10132.25 |  | 4.057% |  | 1536.363
2.1.7 | 3 | Próprio | Sistema de monitoramento 24h para canteiro de obra | mês | 3 | 0 | 713.89 | 0 | 713.89 | 2141.67 | 0 | 860.8 | 0 | 860.8 | 2582.4 |  | 0.65% | 2.1.7 | 3 | Próprio | Sistema de monitoramento 24h para canteiro de obra | mês | 3 | 0 | 0 | 356.95 | 356.95 | 1070.85 | 0 | 0 | 430.41 | 430.41 | 1291.23 |  | 0.5171%
2.1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | 24.97 | 0 | 65.54 | 90.51 | 12942.93 | 30.11 | 0 | 79.03 | 109.14 | 15607.02 |  | 3.929% | 2.1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | 25 | 0.73 | 32.8 | 58.53 | 8369.79 | 30.15 | 0.88 | 39.54 | 70.57 | 10091.51 |  | 4.041%
2.1.9 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 54.12 | 26.76 | 0 | 61.82 | 88.58 | 4793.95 | 32.27 | 0 | 74.54 | 106.81 | 5780.56 |  | 1.455% | 2.1.9 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 54.12 | 26.8 | 0.79 | 30.93 | 58.52 | 3167.1 | 32.31 | 0.95 | 37.3 | 70.56 | 3818.7 |  | 1.529%
2.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [12 empty] | 1155.46 | 0.2908% | 2.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [12 empty] | 827.49 | 0.3314%
2.2.1 | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 182.83 | 0 | 326.18 | 509.01 | 509.01 | 220.45 | 0 | 393.3 | 613.75 | 613.75 |  | 0.1545% | 2.2.1 | 104142 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 193.46 | 7.74 | 157.1 | 358.3 | 358.3 | 233.28 | 9.33 | 189.42 | 432.03 | 432.03 |  | 0.173%
2.2.2 | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 127.61 | 0 | 149.46 | 277.07 | 277.07 | 153.87 | 0 | 180.21 | 334.08 | 334.08 |  | 0.08409% | 2.2.2 | 104118 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 133.73 | 5.33 | 71.2 | 210.26 | 210.26 | 161.25 | 6.43 | 85.85 | 253.53 | 253.53 |  | 0.1015%
2.2.3 | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | PT | 1 | 63.18 | 0 | 109.02 | 172.2 | 172.2 | 76.18 | 0 | 131.45 | 207.63 | 207.63 |  | 0.05226% | 2.2.3 | 12203 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE FORCA | PT | 1 | 63.18 | 0 | 54.53 | 117.71 | 117.71 | 76.18 | 0 | 65.75 | 141.93 | 141.93 |  | 0.05683%
2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [12 empty] | 16221.17 | 4.083% | 2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [12 empty] | 11474.4 | 4.595%
2.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 197.12 | 1.94 | 0 | 1.18 | 3.12 | 615.01 | 2.34 | 0 | 1.42 | 3.76 | 741.17 |  | 0.1866% | 2.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 197.12 | 1.98 | 0.07 | 0.58 | 2.63 | 518.42 | 2.39 | 0.08 | 0.7 | 3.17 | 624.87 |  | 0.2502%
2.3.2 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 92.05 | 0 | 405.26 | 497.31 | 3481.17 | 110.99 | 0 | 488.66 | 599.65 | 4197.55 |  | 1.057% | 2.3.2 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 100.62 | 0 | 170.02 | 270.64 | 1894.48 | 121.33 | 0 | 205 | 326.33 | 2284.31 |  | 0.9147%
2.3.2.1 | 210000 | SBC (1º TERMO ADITIVO) | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 92.05 | 0 | 405.26 | 497.31 | 3481.17 | 110.99 | 0 | 488.66 | 599.65 | 4197.55 |  | 1.057% | 2.3.2.1 | 210000 | SBC (1º TERMO ADITIVO) | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 7 | 100.62 | 0 | 170.02 | 270.64 | 1894.48 | 121.33 | 0 | 205 | 326.33 | 2284.31 |  | 0.9147%
2.3.3 | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 288.77 | 6.53 | 0.01 | 0 | 6.54 | 1888.56 | 7.87 | 0.01 | 0 | 7.88 | 2275.51 |  | 0.5728% | 2.3.3 | 22056 | SBC | RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO | m² | 288.77 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 1888.55 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 2275.5 |  | 0.9112%
2.3.4 | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | m³ | 9.56 | 207.1 | 0.09 | 0 | 207.19 | 1980.74 | 249.72 | 0.11 | 0 | 249.83 | 2388.37 |  | 0.6012% | 2.3.4 | 160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | m³ | 9.56 | 207.17 | 0.02 | 0 | 207.19 | 1980.73 | 249.8 | 0.02 | 0 | 249.82 | 2388.27 |  | 0.9564%
2.3.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 17.1 | 44.15 | 28.32 | 44.94 | 117.41 | 2007.71 | 53.24 | 34.15 | 54.19 | 141.58 | 2421.02 |  | 0.6094% | 2.3.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 17.1 | 44.6 | 11.41 | 22.42 | 78.43 | 1341.15 | 53.78 | 13.76 | 27.03 | 94.57 | 1617.14 |  | 0.6476%
2.3.5.1 | 104790 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 32.9 | 44.15 | 28.32 | 44.94 | 117.41 | 3862.79 | 53.24 | 34.15 | 54.19 | 141.58 | 4657.98 |  | 1.172% | 2.3.5.1 | 104790 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 32.9 | 44.6 | 11.41 | 22.42 | 78.43 | 2580.34 | 53.78 | 13.76 | 27.03 | 94.57 | 3111.35 |  | 1.246%
3.00 |  |  | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [12 empty] | 251368.18 | 63.27% | 3.00 |  |  | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [12 empty] | 137412.24 | 55.02%
3.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 369.45 | 6.04 | 0 | 67.13 | 73.17 | 27032.66 | 7.28 | 0 | 80.95 | 88.23 | 32596.57 |  | 8.205% | 3.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 369.45 | 6.28 | 0.19 | 33.43 | 39.9 | 14741.05 | 7.57 | 0.23 | 40.31 | 48.11 | 17774.23 |  | 7.117%
3.1.1 | 94993 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 269.64 | 6.04 | 0 | 67.13 | 73.17 | 19729.56 | 7.28 | 0 | 80.947 | 88.227 | 23789.52 |  | 5.988% | 3.1.1 | 94993 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 269.64 | 6.28 | 0.19 | 33.43 | 39.9 | 10758.63 | 7.57 | 0.23 | 40.3069 | 48.1069 | 12971.54 |  | 5.194%
3.2 | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 337.11 | 0 | 0 | 9.91 | 9.91 | 3340.76 | 0 | 0 | 11.95 | 11.95 | 4028.46 |  | 1.014% | 3.2 | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 337.11 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96 | 1672.06 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | 2015.91 |  | 0.8072%
3.3 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 337.11 | 30.68 | 0 | 44.4 | 75.08 | 25310.22 | 36.99 | 0 | 53.54 | 90.53 | 30518.57 |  | 7.682% | 3.3 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 337.11 | 31.34 | 1.04 | 21.73 | 54.11 | 18241.02 | 37.78 | 1.26 | 26.2 | 65.24 | 21993.05 |  | 8.807%
3.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.74 | 7.81 | 0 | 36.77 | 44.58 | 835.43 | 9.42 | 0 | 44.34 | 53.76 | 1007.46 |  | 0.2536% | 3.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18.74 | 8.11 | 0.27 | 18.2 | 26.58 | 498.1 | 9.78 | 0.32 | 21.95 | 32.05 | 600.61 |  | 0.2405%
3.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 7.67 | 0 | 15.2 | 22.87 | 8449.32 | 9.25 | 0 | 18.33 | 27.58 | 10189.43 |  | 2.565% | 3.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 7.78 | 0.4 | 7.28 | 15.46 | 5711.69 | 9.38 | 0.48 | 8.78 | 18.64 | 6886.54 |  | 2.758%
3.6 | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 369.45 | 12.34 | 0 | 233.37 | 245.71 | 90777.56 | 14.88 | 0 | 281.4 | 296.28 | 109460.65 |  | 27.55% | 3.6 | 98549 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 369.45 | 12.35 | 0.37 | 105.38 | 118.1 | 43632.04 | 14.88 | 0.45 | 127.07 | 142.4 | 52609.68 |  | 21.07%
3.6.1 | 98549 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 74.7 | 12.34 | 0 | 233.37 | 245.71 | 18354.54 | 14.88 | 0 | 281.4 | 296.28 | 22132.12 |  | 5.571% | 3.6.1 | 98549 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 74.7 | 12.35 | 0.37 | 105.38 | 118.1 | 8822.07 | 14.88 | 0.45 | 127.07 | 142.4 | 10637.28 |  | 4.26%
3.7 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 369.45 | 6 | 0 | 17.34 | 23.34 | 8622.96 | 7.23 | 0 | 20.91 | 28.14 | 10396.32 |  | 2.617% | 3.7 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 369.45 | 6.14 | 0.21 | 8.57 | 14.92 | 5512.19 | 7.4 | 0.25 | 10.34 | 17.99 | 6646.4 |  | 2.661%
3.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.34 | 74.49 | 0 | 64.9 | 139.39 | 4786.65 | 89.82 | 0 | 78.26 | 168.08 | 5771.87 |  | 1.453% | 3.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.34 | 74.49 | 2.23 | 32.41 | 109.13 | 3747.52 | 89.82 | 2.69 | 39.07 | 131.58 | 4518.45 |  | 1.809%
3.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.06 | 14.6 | 0 | 580.11 | 594.71 | 1225.1 | 17.6 | 0 | 699.49 | 717.09 | 1477.21 |  | 0.3718% | 3.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.06 | 15.22 | 0.52 | 289.65 | 305.39 | 629.1 | 18.35 | 0.63 | 349.25 | 368.23 | 758.55 |  | 0.3038%
4.00 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | 5309.62 | 1.337% | 4.00 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | 2654.7 | 1.063%
4.1 | 12618 | SINAPI | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 7 | 0 | 0 | 158.75 | 158.75 | 1111.25 | 0 | 0 | 191.42 | 191.42 | 1339.94 |  | 0.3373% | 4.1 | 12618 | SINAPI | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 7 | 0 | 0 | 79.38 | 79.38 | 555.66 | 0 | 0 | 95.71 | 95.71 | 669.97 |  | 0.2683%
4.1.1 | 12618 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 18 | 0 | 0 | 158.75 | 158.75 | 2857.5 | 0 | 0 | 191.42 | 191.42 | 3445.56 |  | 0.8673% | 4.1.1 | 12618 | SINAPI (1º TERMO ADITIVO) | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 18 | 0 | 0 | 79.38 | 79.38 | 1428.84 | 0 | 0 | 95.71 | 95.71 | 1722.78 |  | 0.6899%
4.2 | 13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.37 | 0 | 0 | 21.34 | 21.34 | 434.7 | 0 | 0 | 25.73 | 25.73 | 524.12 |  | 0.1319% | 4.2 | 13115 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 20.37 | 0 | 0 | 10.67 | 10.67 | 217.34 | 0 | 0 | 12.86 | 12.86 | 261.95 |  | 0.1049%
5.00 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [12 empty] | 1795.53 | 0.452% | 5.00 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [12 empty] | 1529.52 | 0.6125%
5.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 2.7 | 0 | 1.33 | 4.03 | 1488.88 | 3.26 | 0 | 1.6 | 4.86 | 1795.53 |  | 0.452% | 5.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 369.45 | 2.71 | 0.1 | 0.63 | 3.44 | 1270.9 | 3.27 | 0.12 | 0.75 | 4.14 | 1529.52 |  | 0.6125%
6.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [12 empty] | 60120.1 | 15.13% | 6.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [12 empty] | 58736.66 | 23.52%
6.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 22203.8 | 0 | 434.32 | 22638.12 | 22638.12 | 26773.34 | 0 | 523.7 | 27297.04 | 27297.04 |  | 6.871% | 6.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 22203.79 | 46.14 | 152.49 | 22402.42 | 22402.42 | 26773.33 | 55.63 | 183.87 | 27012.83 | 27012.83 |  | 10.82%
6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8530.24 | 0 | 543.43 | 9073.67 | 27221.01 | 10285.76 | 0 | 655.26 | 10941.02 | 32823.06 |  | 8.262% | 6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8530.25 | 80.07 | 159.47 | 8769.79 | 26309.37 | 10285.77 | 96.55 | 192.29 | 10574.61 | 31723.83 |  | 12.7%
TOTAL GERAL DOS ITENS (Sem aplicação do BDI) | [15 empty] | 329469.23 |  | TOTAL GERAL DOS ITENS (Sem aplicação do BDI) | [15 empty] | 207116.99
BDI (%) | [14 empty] | 20.58% | 67804.77 |  | BDI (%) | [14 empty] | 20.57% | 42610.27
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [15 empty] | 397274 | 397274 | TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [15 empty] | 249727.26 |  | 249727.26
[32 empty] | Valor acrescido (1º T. Aditivo): |  | 30727.26
[32 empty] | % de acréscimo do 1º T. Aditivo: |  | 14.03%
[32 empty] | % de desconto DA PROPOSTA: |  | 35.41%
[32 empty] | % de desconto COM O ADITIVO: |  | 37.14%
219000
25484.36
5242.9
30727.26

## Resumo_2TA
Resumo Contrato nº 36/2025
Descrição | Valores | *Percentual de Acréscimo
Valor total original do Contrato | 219000
Valor Nominal do 2º T. Aditivo | 30727.26 | 14.03%
Valor contratual após Segundo Termo Aditivo | 249727.26 |  | 0
* Percentual de acréscimo em relação ao valor inicial atualizado do Contrato nº 36/2025.
Garantia Complementar (Primeiro Termo Aditivo)
Valor Atualizado do Contrato | 249727.26
Garantia atual | 80143.58 | peça 84
Garantia atualizada | 81679.94
Garantia complementar | 1536.36